## Multiple-choice questions
The CEM-QA test dataset containing 5,050 multiple-choice questions
No. | Question source | Second-tier subdomains | Third-tier subdomains | SAMCQ or MAMCQ | Calculation question | Question in Chinese (with URL) | Question in Chinese (URL to text) | Question in English (URL to text)
MCQ-0001 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。 A 业主 B 分包单位 C 施工总承包管理单位 D 施工总承包单位 | 1、 在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。 A 业主 B 分包单位 C 施工总承包管理单位 D 施工总承包单位 | 1. Under the construction general contracting management mode, the responsibility of overall management and target control of the construction project shall be borne by (). A owner B subcontracting unit C construction general contracting management unit D construction general contracting unit
MCQ-0002 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 建设工程项目的全寿命周期包括（ ）。 A 决策阶段、实施阶段和使用阶段 B 设计阶段、招标阶段和施工阶段 C 设计阶段、施工阶段和使用阶段 D 可行性研究阶段、设计阶段和施工阶段 | 2、 建设工程项目的全寿命周期包括（ ）。 A 决策阶段、实施阶段和使用阶段 B 设计阶段、招标阶段和施工阶段 C 设计阶段、施工阶段和使用阶段 D 可行性研究阶段、设计阶段和施工阶段 | 2. The whole life cycle of the construction project includes (). A decision stage, implementation stage and use stage B design stage, bidding stage and construction stage C design stage, construction stage and use stage D feasibility study stage, design stage and construction stage
MCQ-0003 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 3、 建设工程项目是在开放环境下实施的，因此进度控制是一个（ ）的管理过程。 A 动态 B 静态 C 封闭 D 开放 | 3、 建设工程项目是在开放环境下实施的，因此进度控制是一个（ ）的管理过程。 A 动态 B 静态 C 封闭 D 开放 | 3. The construction project is implemented in an open environment, so the progress control is a () management process. A dynamic B static C closed D open
MCQ-0004 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 4、 在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时做出正确决策，拖延了工期。为了加快实施进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 4、 在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时做出正确决策，拖延了工期。为了加快实施进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 4. In the implementation process of a large engineering project, because "the lower situation can not be uploaded, the upper situation can not be handed down", resulting in the project manager can not make the right decision in time, delaying the construction period. In order to speed up the implementation progress, the project manager revised the information transmission workflow. This corrective action is dynamically controlled (). A Organizational measure B Management measure C economic measure D technical measure
MCQ-0005 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 5、 施工方案应由投标人的（ ）主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等。 A 技术负责人 B 法人代表 C 总工程师 D 总监理工程师 | 5、 施工方案应由投标人的（ ）主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等。 A 技术负责人 B 法人代表 C 总工程师 D 总监理工程师 | 5. The construction plan shall be formulated by () of the bidder, which shall mainly consider the construction method, the configuration of the main construction machines and tools, the arrangement of the labor force of each type of work and the balance of the on-site construction personnel, the construction schedule and the arrangement of batch completion, and safety measures. A technical director B legal representative C chief engineer D chief supervision engineer
MCQ-0006 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 6、 建设工程管理是一种增值服务，不属于工程建设增值的是（）。 A 确保工程建设安全 B 提高工程质量 C 有利于节能环保 D 有利于投资控制 | 6、 建设工程管理是一种增值服务，不属于工程建设增值的是（）。 A 确保工程建设安全 B 提高工程质量 C 有利于节能环保 D 有利于投资控制 | 6. Construction project management is a value-added service, does not belong to the project construction value-added is (). A to ensure the safety of project construction B to improve the quality of the project C is conducive to energy saving and environmental protection D is conducive to investment control
MCQ-0007 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 7、 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段，其中决策阶段的标志是（）。 A 项目定义 B 项目开发 C 项目立项 D 项目策划 | 7、 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段，其中决策阶段的标志是（）。 A 项目定义 B 项目开发 C 项目立项 D 项目策划 | 7. The whole life cycle of the construction project includes the decision stage, the implementation stage and the use stage of the project, the symbol of the decision stage is (). A Project definition B Project Development C Project approval D Project planning
MCQ-0008 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 项目实施阶段管理的主要任务是（）。 A 为项目建设增值 B 确定项目的定义 C 通过管理使项目的目标得以实现 D 确定如何组织项目的开发建设 | 8、 项目实施阶段管理的主要任务是（）。 A 为项目建设增值 B 确定项目的定义 C 通过管理使项目的目标得以实现 D 确定如何组织项目的开发建设 | 8. The main tasks of project implementation stage management are (). A Add value to the project construction B Define the project C Manage the project to achieve its objectives D Determine how to organize the development of the project
MCQ-0009 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 9、 按照国际工程惯例，在施工总承包模式下，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是（ ）。 A 业主 B 施工总承包 C 指定分包商 D 施工总承包管理方 | 9、 按照国际工程惯例，在施工总承包模式下，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是（ ）。 A 业主 B 施工总承包 C 指定分包商 D 施工总承包管理方 | 9. According to the international engineering practice, under the general contracting mode of construction, when the designated subcontractor is used, the owner shall be responsible for the duration and quality objectives stipulated in the subcontract (). A The Owner B General contractor for construction C Appoint subcontractors D General contractor management
MCQ-0010 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其（）方面存在的问题。 A 组织 B 人 C 方法 D 工具 | 10、 对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其（）方面存在的问题。 A 组织 B 人 C 方法 D 工具 | 10. To diagnose the project management of a construction project, we should first analyze the existing problems in (). A organization B people Method C D Tools
MCQ-0011 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。 A 管理目标分工 B 管理职能分工 C 管理责任分工 D 管理权限分工 | 11、 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。 A 管理目标分工 B 管理职能分工 C 管理责任分工 D 管理权限分工 | 11. Organizational division of labor reflects the division of work tasks and () of each subsystem or element in an organizational system. A management target division of labor B Division of management functions C Division of management responsibilities D Division of management rights
MCQ-0012 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的顺序关系可以用（ ）来表达。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 12、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的顺序关系可以用（ ）来表达。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 12. The design work in the scheme design, preliminary design, technical design, construction drawing design between the order of the relationship can be expressed by (). A Division of labor B Organizational structure model C Workflow organization D Division of tasks
MCQ-0013 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 建设工程项目结构图描述的是（ ）。 A 工作任务之间的关系 B 组织系统中各部门的职责分工 C 项目各参与方之间的关系 D 组织系统中各子系统之间的关系 | 13、 建设工程项目结构图描述的是（ ）。 A 工作任务之间的关系 B 组织系统中各部门的职责分工 C 项目各参与方之间的关系 D 组织系统中各子系统之间的关系 | 13. The construction project structure diagram describes (). A the relationship between the work tasks B The division of responsibilities between departments in the organization system C The relationship between the various project participants D The relationships between the subsystems in the organizational system
MCQ-0014 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(1).png<image>某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下的框图，该图是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 14、 图中显示的是一个建设工程项目管理的逻辑结构图。结构图顶部是“建设工程项目”这个总标题，表示这是关于建设工程项目管理的内容。 下一层级分为三个部分，分别是“前期管理”、“施工管理”和“竣工管理”。这三个部分代表了建设工程项目从开始到完成所需经历的三个主要阶段： 1. 前期管理：涵盖了项目启动前所需进行的所有准备工作，例如项目策划、设计、招标、合同签订等。 2. 施工管理：指的是项目施工阶段的管理，关注的是如何按照设计图纸和计划实施建设、确保质量、安全、进度和成本控制。 3. 竣工管理：发生在工程项目完成阶段，包括了项目的验收、结算和交付等工作，以确保建设的最终产品能满足预定的功能和要求。 下面每个阶段又进一步细分为具体的内容或活动： - 前期管理下细分为“立项”阶段，包含了项目的策划、可行性研究等。 - 施工管理下细分为“施工”阶段，这个阶段可能涉及现场施工的实际操作。 - 竣工管理下细分为“上验”阶段，通常指项目竣工验收的流程。 由于图像分辨率较低，具体的内容不够清晰，但图形的逻辑结构表明了建设工程项目要经历一系列有序的管理流程，每个流程都是项目成功的重要组成部分。这样的结构有助于确保项目各个阶段的工作标准和目标能够得到满足，最终实现项目的顺利完成。某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下的框图，该图是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 14. Before the construction of a residential district project, the construction project management agency drew the following block diagram, which is (). A project structure diagram B Organization chart C Work flow chart D Contract structure diagram
MCQ-0015 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 项目结构图和（ ）是项目管理其他管理工作编码的基础。 A 组织结构图 B 合同结构图 C 工作任务分工表 D 项目结构编码 | 15、 项目结构图和（ ）是项目管理其他管理工作编码的基础。 A 组织结构图 B 合同结构图 C 工作任务分工表 D 项目结构编码 | 15. Project structure diagram and () are the basis of project management and other management work coding. A Organizational structure chart B Contract structure chart C Division of work tasks D Project structure code
MCQ-0016 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 反映一个组织系统中各工作部门或各管理人员之间的指令关系的是（ ）。 A 组织结构模式 B 组织分工 C 管理职能分工 D 工作流程 | 16、 反映一个组织系统中各工作部门或各管理人员之间的指令关系的是（ ）。 A 组织结构模式 B 组织分工 C 管理职能分工 D 工作流程 | 16. Reflect the working departments in an organization system or the command relationship between the management personnel is (). A organizational structure model B Division of labor C Division of management functions D Workflow
MCQ-0017 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 在项目管理的组织结构图中，两个单位之间的管理指令关系用（ ）联系。 A 单向箭线 B 双向箭线 C 直线 D 菱形框 | 17、 在项目管理的组织结构图中，两个单位之间的管理指令关系用（ ）联系。 A 单向箭线 B 双向箭线 C 直线 D 菱形框 | 17. In the organizational chart of project management, the management instruction relationship between two units is linked by (). A one-way arrow line B two-way arrow line C straight line D diamond box
MCQ-0018 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 施工单位编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（ ）。 A 对项目实施各阶段的管理任务进行详细分解 B 明确各项管理工作的工作流程 C 落实各工作部门的具体人员 D 对各项管理工作的执行情况进行检查 | 18、 施工单位编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（ ）。 A 对项目实施各阶段的管理任务进行详细分解 B 明确各项管理工作的工作流程 C 落实各工作部门的具体人员 D 对各项管理工作的执行情况进行检查 | 18. The work to be completed before the construction unit prepares the project management task division table is (). A detailed breakdown of the management tasks at each stage of the project implementation B clear the work flow of the management work C implement the specific personnel of each working department D check the implementation of the management work
MCQ-0019 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 某项目实施过程中出现进度较慢的问题，经开会讨论，最终项目经理从多个解决方案中选择增加作业队伍来进行执行，这属于管理职能中的（ ）环节。 A 执行 B 检查 C 决策 D 筹划 | 19、 某项目实施过程中出现进度较慢的问题，经开会讨论，最终项目经理从多个解决方案中选择增加作业队伍来进行执行，这属于管理职能中的（ ）环节。 A 执行 B 检查 C 决策 D 筹划 | 19. There is a problem of slow progress in the implementation of a project. After meeting and discussion, the project manager chooses to increase the working team from multiple solutions to carry out the implementation, which belongs to the () link of the management function. A Execution B Check C Decision D Planning
MCQ-0020 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（ ）。 A 项目建设的总目标 B 如何实现项目的目标 C 项目建设的指导思想 D 如何组织项目的开发或建设 | 20、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（ ）。 A 项目建设的总目标 B 如何实现项目的目标 C 项目建设的指导思想 D 如何组织项目的开发或建设 | 20. The construction project implementation stage planning of the main task is to determine (). A the overall goal of project construction B how to achieve the goal of the project C the guiding ideology of project construction D how to organize the development or construction of the project
MCQ-0021 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 21、 工程（ ）是指导项目管理工作的纲领性文件。 A 项目管理策划 B 项目管理规划 C 项目管理规划大纲 D 项目管理实施规划 | 21、 工程（ ）是指导项目管理工作的纲领性文件。 A 项目管理策划 B 项目管理规划 C 项目管理规划大纲 D 项目管理实施规划 | 21. Project () is a programmatic document that guides the project management work. A project management planning B Project management planning C Project management planning outline D Project management implementation plan
MCQ-0022 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 22、 单位工程施工组织设计应由（ ）审批。 A 项目负责人 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位负责人 | 22、 单位工程施工组织设计应由（ ）审批。 A 项目负责人 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位负责人 | 22. The unit project construction organization design shall be approved by (). A Project leader B Project Technical leader C Technical person in charge of construction unit D Person in charge of construction unit
MCQ-0023 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 23、 根据项目目标动态控制的工作程序，第一步工作是（ ）。 A 进行项目目标分解 B 收集项目目标的实际值 C 进行目标的计划值与实际值比较 D 确定各种资源投入量 | 23、 根据项目目标动态控制的工作程序，第一步工作是（ ）。 A 进行项目目标分解 B 收集项目目标的实际值 C 进行目标的计划值与实际值比较 D 确定各种资源投入量 | 23. According to the work procedure of dynamic control of project objectives, the first step is (). A project objective decomposition B Collect the actual values of the project objectives C Compare the planned value of the goal with the actual value D Determine the amount of various resource inputs
MCQ-0024 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 24、 在目标控制过程中，采用强化合同管理方法进行纠偏属于（ ）。 A 管理措施 B 组织措施 C 技术措施 D 经济措施 | 24、 在目标控制过程中，采用强化合同管理方法进行纠偏属于（ ）。 A 管理措施 B 组织措施 C 技术措施 D 经济措施 | 24. In the process of target control, adopt the method of strengthening contract management to correct deviation (). A management measure B Organizational measure C Technical measure D economic measure
MCQ-0025 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 25、 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（ ）决定。 A 建筑业企业 B 建设行政主管部门 C 项目业主 D 项目监理单位 | 25、 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（ ）决定。 A 建筑业企业 B 建设行政主管部门 C 项目业主 D 项目监理单位 | 25. Whether the person who has obtained the registration certificate of the constructor shall serve as the project manager for the construction of the project shall be determined by (). A construction enterprise B construction administrative department C project owner D project supervision unit
MCQ-0026 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 26、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。 A 承包人 B 监理人 C 建设主管部门 D 发包人 | 26、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。 A 承包人 B 监理人 C 建设主管部门 D 发包人 | 26. According to the Construction Contract (Model Text) of Construction Project (GF-2013-0201), when the project manager really needs to leave the construction site, he shall obtain the written consent of (). A contractor B supervisor C construction authority D employer
MCQ-0027 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 27、 按照我国现行规定，建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，（ ）结清劳动者剩余应得的工资。 A 每季度 B .每半年 C 每年 D 每两个月 | 27、 按照我国现行规定，建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，（ ）结清劳动者剩余应得的工资。 A 每季度 B .每半年 C 每年 D 每两个月 | 27. According to the current regulations of our country, construction enterprises shall pay wages to laborers at least once a month, and () settle the remaining wages due to laborers. A quarterly B. Every half year C every year D every two months
MCQ-0028 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 28、 在事件风险量的区域图中，若某事件经过风险评估，处于风险区A，则应采取措施降低其发生后的损失量，可使它移位至（ ）。 A 风险区B B 风险区C C 风险区D D .风险区E | 28、 在事件风险量的区域图中，若某事件经过风险评估，处于风险区A，则应采取措施降低其发生后的损失量，可使它移位至（ ）。 A 风险区B B 风险区C C 风险区D D .风险区E | 28. In the area chart of event risk volume, if an event is in risk area A after risk assessment, measures should be taken to reduce the amount of loss after its occurrence, which can be shifted to (). A Risk area B B Risk area C C risk area D D. Risk area E
MCQ-0029 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 29、 我国的建设工程监理属于国际上（ ）项目管理的范畴。 A 业主方 B 总包方 C 监理方 D 设计方 | 29、 我国的建设工程监理属于国际上（ ）项目管理的范畴。 A 业主方 B 总包方 C 监理方 D 设计方 | 29. China's construction project supervision belongs to the international () project management category. A the owner, B the general contractor, C the supervisor, D the designer
MCQ-0030 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 30、 对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（ ）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 专业工程师 | 30、 对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（ ）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 专业工程师 | 30. For medium-sized and above or highly professional engineering projects, the project supervision institution shall prepare the implementation rules of engineering construction supervision, and must be approved by () before implementation. A Technical person in charge of supervision unit B Chief supervision Engineer C Professional Supervision Engineer D Professional Engineer
MCQ-0031 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 31、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。 A 工程建设设计文件 B 工程建设施工合同 C 工程建设技术规程 D 工程建设强制性标准 | 31、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。 A 工程建设设计文件 B 工程建设施工合同 C 工程建设技术规程 D 工程建设强制性标准 | 31. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production, the project supervision unit shall review whether the safety technical measures or special construction plans in the construction organization design meet the requirements (). A project construction design document B Project construction contract C Technical specifications for project construction D Mandatory standards for engineering construction
MCQ-0032 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 32、 工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时应( )。 A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益 C 在维护承包商利益的同时，不损害业主的利益 D 在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益 | 32、 工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时应( )。 A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益 C 在维护承包商利益的同时，不损害业主的利益 D 在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益 | 32. The "fairness" of project construction supervision requires that the supervisor should () when dealing with conflicts or conflicts of interest between the owner and the contractor. A stand in an absolutely fair position to coordinate the interests of the owner and contractor B takes into account the interests of the owner while safeguarding the interests of the contractor C While safeguarding the interests of the contractor, do not harm the interests of the owner D While protecting the interests of the owner, it does not harm the interests of the contractor
MCQ-0033 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 33、 对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。 A 企业法定代表人 B 项目经理 C 建设单位 D 总监理工程师 | 33、 对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。 A 企业法定代表人 B 项目经理 C 建设单位 D 总监理工程师 | 33. The overall management responsibility for the construction of the construction project is (). A enterprise legal representative B project manager C construction unit D chief supervision engineer
MCQ-0034 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 34、 关于施工企业的项目经理，下列说法中正确的是（ ）。 A 项目经理就是合同当事人 B 承包人需要更换项目经理的，只需提前14天通知发包人和监理人即可 C 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人无正当理由拒绝更换的，应承担违约责任 D 承包人任命项目经理后，只需向发包人提交为项目经理缴纳社会保险的有效证明，项目经理即可履行职责 | 34、 关于施工企业的项目经理，下列说法中正确的是（ ）。 A 项目经理就是合同当事人 B 承包人需要更换项目经理的，只需提前14天通知发包人和监理人即可 C 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人无正当理由拒绝更换的，应承担违约责任 D 承包人任命项目经理后，只需向发包人提交为项目经理缴纳社会保险的有效证明，项目经理即可履行职责 | 34. About the project manager of the construction enterprise, the following statement is correct (). A project manager is the party to the contract B contractor needs to replace the project manager, only need to notify the employer and the supervisor 14 days in advance can C the employer has the right to notify the contractor in writing to replace the project manager it considers incompetent, the contractor refuses to replace without justifiable reasons, D After the contractor appoints the project manager, the project manager can perform his duties only by submitting to the Employer the valid proof of social insurance payment for the project manager
MCQ-0035 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 35、 下列工作中，不属于项目目标动态控制程序中的工作是（ ）。 A 目标分解 B 目标计划值收集 C 目标计划值与实际值比较 D 采取措施纠偏 | 35、 下列工作中，不属于项目目标动态控制程序中的工作是（ ）。 A 目标分解 B 目标计划值收集 C 目标计划值与实际值比较 D 采取措施纠偏 | 35. Among the following work, the work that does not belong to the project objective dynamic control program is (). A objective decomposition B Target plan value collection C Compare the target planned value with the actual value D Take measures to correct errors
MCQ-0036 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 36、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理实施规划应包括（ ）。 A 项目管理目标规划 B 项目采购和资源管理规划 C 项目范围管理规划 D 职业健康安全和环境管理计划 | 36、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理实施规划应包括（ ）。 A 项目管理目标规划 B 项目采购和资源管理规划 C 项目范围管理规划 D 职业健康安全和环境管理计划 | 36. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2017), the project management implementation plan shall include (). A project management objective planning B Project procurement and resource management planning C Project scope management planning D Occupational Health and Safety and Environmental management plan
MCQ-0037 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 37、 一般情况下，当采用施工总承包管理模式时，分包合同由（ ）签订。 A 业主与分包单位 B 施工总承包管理单位与分包单位 C 施工总承包单位与分包单位 D 工程总承包单位与分包单位 | 37、 一般情况下，当采用施工总承包管理模式时，分包合同由（ ）签订。 A 业主与分包单位 B 施工总承包管理单位与分包单位 C 施工总承包单位与分包单位 D 工程总承包单位与分包单位 | 37. Under normal circumstances, when the construction general contract management mode is adopted, the subcontract is signed by (). A The owner and the subcontractor B General contractor management unit and subcontractor C General contracting unit and subcontracting unit D Project general contractor and subcontractor
MCQ-0038 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 编制项目合同编码的基础是（）。 A 项目合同文本和项目结构图 B 项目结构图和项目结构编码 C 项目结构编码和项目组织结构图 D 项目合同文本和项目组织结构图 | 38、 编制项目合同编码的基础是（）。 A 项目合同文本和项目结构图 B 项目结构图和项目结构编码 C 项目结构编码和项目组织结构图 D 项目合同文本和项目组织结构图 | 38. The basis of compiling the project contract code is (). A project contract text and project structure diagram B Project structure drawing and project structure coding C Project structure coding and project organization chart D Project contract text and project organization chart
MCQ-0039 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 39、 项目的实施阶段除包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段和保修期外，还包括（）。 A 施工前准备阶段 B 招投标阶段 C 物资采购阶段 D 动用前准备阶段 | 39、 项目的实施阶段除包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段和保修期外，还包括（）。 A 施工前准备阶段 B 招投标阶段 C 物资采购阶段 D 动用前准备阶段 | 39. In addition to the design preparation phase, design phase, construction phase and warranty period, the implementation phase of the project also includes (). A pre-construction preparation stage B Bidding stage C Material purchase stage D Pre-deployment stage
MCQ-0040 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 40、 建设工程项目实施过程的总集成者是（ ）。 A 工程总承包方 B 工程咨询方 C 施工总承包方 D 业主方 | 40、 建设工程项目实施过程的总集成者是（ ）。 A 工程总承包方 B 工程咨询方 C 施工总承包方 D 业主方 | 40. The total integrator of the construction project implementation process is (). A General contractor of the project B Engineering Consultant C The general contractor for construction D Owner's Party
MCQ-0041 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 41、 业主方项目管理的进度目标指的是项目动用的时间目标，下列选项中可以表达这一时间的是（ ）。 A 道路建成可以通车 B 项目竣工结算完成 C 宾馆开始盈利 D 项目通过竣工验收 | 41、 业主方项目管理的进度目标指的是项目动用的时间目标，下列选项中可以表达这一时间的是（ ）。 A 道路建成可以通车 B 项目竣工结算完成 C 宾馆开始盈利 D 项目通过竣工验收 | 41. The schedule target of the owner's project management refers to the time target of the project. The following options can express this time is (). The completion of road A can be opened to traffic B project completion settlement C The guesthouse is turning a profit D The project passed the completion acceptance
MCQ-0042 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 42、 下列关于监理单位在施工合同管理方面工作的说法，错误的是（）。 A 拟订合同结构和合同管理制度 B 协助业主拟订工程的各类合同条款，并参与各类合同的商谈 C 合同执行情况的分析和跟踪管理 D 协助施工单位处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜 | 42、 下列关于监理单位在施工合同管理方面工作的说法，错误的是（）。 A 拟订合同结构和合同管理制度 B 协助业主拟订工程的各类合同条款，并参与各类合同的商谈 C 合同执行情况的分析和跟踪管理 D 协助施工单位处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜 | 42. The following statement about the supervision unit's work in the administration of construction contracts is false (). A to formulate the contract structure and contract management system B to assist the owner to formulate various contract terms of the project and participate in the negotiation of various contracts C to analyze and track the performance of the contract D to assist the construction unit to deal with claims and contract disputes related to the project
MCQ-0043 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 43、 审查施工组织设计作为建设工程监理的一项主要任务，开展阶段应是在（）。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 43、 审查施工组织设计作为建设工程监理的一项主要任务，开展阶段应是在（）。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 43. The review of construction organization design as a major task of construction project supervision, the development stage should be in (). A design stage B construction bidding stage C construction preparation stage D project construction stage
MCQ-0044 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 44、 对于由业主负责采购的材料和设备物资，监理工程师应（）。 A 负责制定计划，监督合同的执行 B 负责制定合同 C 选择供货单位 D 负责具体采购工作 | 44、 对于由业主负责采购的材料和设备物资，监理工程师应（）。 A 负责制定计划，监督合同的执行 B 负责制定合同 C 选择供货单位 D 负责具体采购工作 | 44. For the materials and equipment purchased by the owner, the supervising engineer shall (). A is responsible for making plans and supervising the execution of the contract; B is responsible for making the contract; C is responsible for selecting the supplier; D is responsible for the specific procurement work
MCQ-0045 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 45、 监理单位需要在（）阶段协助业主办理招标申请。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 施工阶段 | 45、 监理单位需要在（）阶段协助业主办理招标申请。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 施工阶段 | 45. The supervision unit needs to assist the owner to handle the bidding application in () stage. A design stage B construction bidding stage C construction preparation stage D construction stage
MCQ-0046 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 46、 参与设计单位向施工单位的设计交底应该是监理在（）工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工准备阶段 C 施工阶段 D 竣工验收阶段 | 46、 参与设计单位向施工单位的设计交底应该是监理在（）工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工准备阶段 C 施工阶段 D 竣工验收阶段 | 46. It should be the main task of the supervisor in () to disclose the design information to the construction unit. A design stage B construction preparation stage C construction stage D completion acceptance stage
MCQ-0047 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 47、 监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当（）。 A 要求施工单位整改 B 及时向当地有关部门报告 C 要求施工单位停工 D 及时报建设单位下达停工令 | 47、 监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当（）。 A 要求施工单位整改 B 及时向当地有关部门报告 C 要求施工单位停工 D 及时报建设单位下达停工令 | 47. The supervision unit in the implementation of the supervision process, found that the construction unit has a hidden danger of safety accidents, should (). A requires the construction unit to make rectification B timely report to the local departments concerned C requires the construction unit to stop work D timely report to the construction unit to issue a stop order
MCQ-0048 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 48、 某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，在投标截止日期之前取消本次活动。该投标人所采用的风险对策是（）。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险自留 D 风险转移 | 48、 某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，在投标截止日期之前取消本次活动。该投标人所采用的风险对策是（）。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险自留 D 风险转移 | 48. A bidder finds himself 18% less than the normal quotation after the opening of the bidding project due to a mistake in the quotation, and cancels this activity before the bidding deadline. The risk countermeasure adopted by the bidder is (). A Risk aversion B Risk mitigation C Risk retention D Risk transfer
MCQ-0049 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 49、 下列建设工程项目风险中，属于技术风险的是（）。 A 人身安全控制计划 B 施工机械操作人员的能力 C 防火设施的可用性 D 工程设计文件 | 49、 下列建设工程项目风险中，属于技术风险的是（）。 A 人身安全控制计划 B 施工机械操作人员的能力 C 防火设施的可用性 D 工程设计文件 | 49. Among the following construction project risks, technical risks are (). A personal safety control plan B the ability of construction machinery operators C availability of fire prevention facilities D engineering design documents
MCQ-0050 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 50、 某企业承接了一大型水坝施工任务，但企业有该类项目施工经验的人员较少，大部分管理人员缺乏经验，这类属于建设工程风险类型中的（）。 A 组织风险 B 经济与管理风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 50、 某企业承接了一大型水坝施工任务，但企业有该类项目施工经验的人员较少，大部分管理人员缺乏经验，这类属于建设工程风险类型中的（）。 A 组织风险 B 经济与管理风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 50. An enterprise undertook a large dam construction task, but the enterprise has less experience in the construction of such projects, most of the management staff lack experience, this type of construction project risk type (). A organizational risk B economic and management risk C engineering environmental risk D technical risk
MCQ-0051 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 51、 对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的（）。 A 确定因素 B 肯定因素 C 不确定因素 D 确定事件 | 51、 对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的（）。 A 确定因素 B 肯定因素 C 不确定因素 D 确定事件 | 51. For engineering project management, risk refers to the possible impact on the achievement of project objectives (). A certainty B certainty C uncertainty D certainty events
MCQ-0052 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 52、 在事件风险量的区域图中，若某事件经过风险评估，处于风险区A，则应采取措施降低其概率，可使它移位至（）。 A 风险区B B 风险区C C 风险区D D 风险区E | 52、 在事件风险量的区域图中，若某事件经过风险评估，处于风险区A，则应采取措施降低其概率，可使它移位至（）。 A 风险区B B 风险区C C 风险区D D 风险区E | 52. In the area plot of the amount of event risk, if an event is in risk area A after risk assessment, measures should be taken to reduce its probability, which can be shifted to (). A Risk area B B Risk area C C Risk area D D Risk area E
MCQ-0053 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 53、 目前各级政府部门明令施工企业用工必须加强管理的重点对象是（）。 A 自有职 B 长期合同工 C 无固定期限的合同 D 农民工 | 53、 目前各级政府部门明令施工企业用工必须加强管理的重点对象是（）。 A 自有职 B 长期合同工 C 无固定期限的合同 D 农民工 | 53. At present, the government departments at all levels explicitly decree that construction enterprises must strengthen the management of the key object is (). A self-owned job B long-term contract workers C contracts with no fixed period D migrant workers
MCQ-0054 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 54、 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。 A 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同 B 建筑施工企业应当相关规定办理用工手续，不得使用零散工 C 建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理，作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报 D 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 | 54、 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。 A 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同 B 建筑施工企业应当相关规定办理用工手续，不得使用零散工 C 建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理，作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报 D 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 | 54. The statement about labor employment in construction enterprises is wrong (). A construction enterprises and workers shall sign a written labor contract in accordance with the provisions of labor contract laws and regulations since the expiration of the probation period B construction enterprises shall handle the relevant provisions of labor procedures, shall not use scattered labor C construction enterprises shall manage the construction of each project, The relevant information in the labor files of the operators shall be truthfully reported in the information management system of the local construction enterprise according to the regulations. D The labor contract shall be in triplicate, with one copy held by each party and one copy kept at the construction site of the workers for reference
MCQ-0055 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 55、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，施工方项目经理的管理权限包括（）等。 A 主持项目的投标工作 B 组建项目管理机构 C 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度 D 选择并直接管理具有相应资质的分包人 | 55、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，施工方项目经理的管理权限包括（）等。 A 主持项目的投标工作 B 组建项目管理机构 C 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度 D 选择并直接管理具有相应资质的分包人 | 55. According to GB/T50326-2017 Standard for the Management of Construction Projects, the management authority of the project manager of the construction party includes (), etc. A shall be in charge of the bidding work of the project B Set up the project management organization C Formulate the management system of the project management body under the framework of the organizational system D Select and directly manage subcontractors with appropriate qualifications
MCQ-0056 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 56、 按照我国现行规定，项目经理的职责包括（）。 A 参与选择并直接管理具有相应资质的分包人 B 进行项目范围内的权益分配 C 主持组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作 D 接受审计，处理项目经理部解体的善后工作 | 56、 按照我国现行规定，项目经理的职责包括（）。 A 参与选择并直接管理具有相应资质的分包人 B 进行项目范围内的权益分配 C 主持组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作 D 接受审计，处理项目经理部解体的善后工作 | 56. According to the current regulations in China, the responsibilities of the project manager include (). A Participate in the selection and direct management of subcontractors with appropriate qualifications B allocates rights and interests within the scope of the project C presides over the organization of project inspection, appraisal and award application D accept the audit and deal with the aftermath of the dissolution of the project management department
MCQ-0057 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 57、 编制项目管理目标责任书的依据不包括（）。 A 项目合同文件 B 项目管理实施规划 C 组织的经营方针 D 组织的经营目标 | 57、 编制项目管理目标责任书的依据不包括（）。 A 项目合同文件 B 项目管理实施规划 C 组织的经营方针 D 组织的经营目标 | 57. The basis for preparing the project management objective responsibility statement does not include (). A project contract document B Project management implementation plan C The organization's business policy D The organization's business objectives
MCQ-0058 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 58、 根据我国现行管理体制，施工方项目经理（）。 A 是施工企业法定代表人 B 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人 C 是一个技术岗位，而不是管理岗位 D 须在企业项目管理领导下主持项目管理工作 | 58、 根据我国现行管理体制，施工方项目经理（）。 A 是施工企业法定代表人 B 是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人 C 是一个技术岗位，而不是管理岗位 D 须在企业项目管理领导下主持项目管理工作 | 58. According to China's current management system, the construction side project manager (). A is the legal representative of the construction enterprise B is the legal representative of the construction enterprise in the project of the representative C is a technical post, rather than management post D must be in the enterprise project management leadership over the project management work
MCQ-0059 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 59、 建筑施工企业项目经理是受企业（）委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 A 董事会 B 股东 C 股东代表大会 D 法定代表人 | 59、 建筑施工企业项目经理是受企业（）委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 A 董事会 B 股东 C 股东代表大会 D 法定代表人 | 59. The project manager of the construction enterprise is the project manager who is entrusted by the enterprise () and is fully responsible for the construction process of the project. A Board of directors B shareholders C shareholders' representative meeting D legal representative
MCQ-0060 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 60、 应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值。则可作为计划值的是（）。 A 工程合同价 B 工程变更款 C 工程索赔款 D 工程结算价 | 60、 应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值。则可作为计划值的是（）。 A 工程合同价 B 工程变更款 C 工程索赔款 D 工程结算价 | 60. The application of dynamic control principle to control the construction cost of a construction project, if the project progress payment as the actual value. Then can be used as the planned value is (). A Project contract price B Project change payment C project claim payment D project settlement price
MCQ-0061 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 61、 项目进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为（）。 A 一周 B 一旬 C 一个月 D 两个月 | 61、 项目进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为（）。 A 一周 B 一旬 C 一个月 D 两个月 | 61. The control cycle of the project progress should be determined according to the scale and characteristics of the project. The general project control cycle is (). A a week B ten days C a month D two months
MCQ-0062 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 62、 下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是（）。 A 目标出现偏离时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 C 进行目标的实际值与计划值的比较 D 分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因 | 62、 下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是（）。 A 目标出现偏离时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 C 进行目标的实际值与计划值的比较 D 分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因 | 62. The following project target control work, belongs to the active control is (). A take corrective measures when the target deviates B analyze the various influencing factors that may lead to the target deviate C compare the actual value of the target with the planned value D analyze the reason for the deviation between the actual value of the target and the planned value
MCQ-0063 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 63、 项目目标动态控制的核心是：在项目实施的过程中定期地进行项目目标（）的比较。 A 偏差值和调整值 B 偏差值和实际值 C 计划值和实际值 D 计划值和调整值 | 63、 项目目标动态控制的核心是：在项目实施的过程中定期地进行项目目标（）的比较。 A 偏差值和调整值 B 偏差值和实际值 C 计划值和实际值 D 计划值和调整值 | 63. The core of dynamic control of the project objective is: in the process of project implementation regularly carry out the comparison of the project objective (). A deviation value and adjusted value B deviation value and actual value C planned value and actual value D planned value and adjusted value
MCQ-0064 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 64、 运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（）。 A 收集工程进度实际值 B 进行进度目标的调整 C 进行工程进度的计划值和实际值的比较 D 进行项目目标分解，确定目标控制的计划值 | 64、 运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（）。 A 收集工程进度实际值 B 进行进度目标的调整 C 进行工程进度的计划值和实际值的比较 D 进行项目目标分解，确定目标控制的计划值 | 64. The use of dynamic control principle to control the progress of construction projects, the first step is (). A collect the actual value of the project progress B to adjust the progress target C to compare the planned value and the actual value of the project progress D to decompose the project goal and determine the planned value of the target control
MCQ-0065 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 65、 施工组织设计应由（）主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 施工单位技术负责人授权人 D 项目技术负责人 | 65、 施工组织设计应由（）主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 施工单位技术负责人授权人 D 项目技术负责人 | 65. The construction organization design shall be prepared by (). A technical person in charge of construction unit B Project person in charge C Authorized person in charge of construction unit D project technical person in charge
MCQ-0066 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 66、 下列选项中不属于施工组织设计编制依据的是（）。 A 与工程建设有关的法律、法规和文件 B 工程设计文件 C 项目管理规划 D 工程施工合同 | 66、 下列选项中不属于施工组织设计编制依据的是（）。 A 与工程建设有关的法律、法规和文件 B 工程设计文件 C 项目管理规划 D 工程施工合同 | 66. The following options do not belong to the construction organization design based on (). A Laws, regulations and documents related to project construction B Engineering design documents C project management plan D project construction contract
MCQ-0067 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 67、 某施工企业直接承接了某住宅小区中10#楼的土建施工任务，项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于（）。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 分部工程施工组织设计 D 单位工程施工组织设计 | 67、 某施工企业直接承接了某住宅小区中10#楼的土建施工任务，项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于（）。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 分部工程施工组织设计 D 单位工程施工组织设计 | 67. A construction enterprise directly undertook the civil construction task of building 10# in a residential district, and the construction organization design prepared by the project management department for the construction project belongs to (). A construction organization overall design B single project construction organization design C division project construction organization design D unit project construction organization design
MCQ-0068 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 68、 工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件。 A 操作性 B 实施性 C 纲领性 D 作业性 | 68、 工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件。 A 操作性 B 实施性 C 纲领性 D 作业性 | 68. Engineering project management planning is to guide the project management work () documents. A operability B implementation C programmatic D operational
MCQ-0069 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 在物资采购管理工作中，编制完成采购计划后进行的工作是（）。 A 进行采购合同谈判，签订采购合同 B 明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任 C 选择材料、设备的采购单位 D 进行市场调查，选择合格产品供应单位，建立名录 | 69、 在物资采购管理工作中，编制完成采购计划后进行的工作是（）。 A 进行采购合同谈判，签订采购合同 B 明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任 C 选择材料、设备的采购单位 D 进行市场调查，选择合格产品供应单位，建立名录 | 69. In the material procurement management work, the work after the preparation of the procurement plan is (). A to negotiate the procurement contract, signed the procurement contract B clear the basic requirements of the procurement of products, procurement division of labor and related responsibilities C to select materials, equipment procurement units D to conduct market research, select qualified product supply units, establish a directory
MCQ-0070 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 70、 某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。 A 通过投标竞争取得施工任务 B 通过项目业主委托取得施工任务 C 自行决定便可取得施工任务 D 通过施工总承包单位委托取得施工任务 | 70、 某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。 A 通过投标竞争取得施工任务 B 通过项目业主委托取得施工任务 C 自行决定便可取得施工任务 D 通过施工总承包单位委托取得施工任务 | 70. A construction project adopts the construction general contracting management mode, if the construction general contracting management unit wants to undertake part of the project construction tasks, it should (). A through bidding competition to obtain the construction task B through the project owner entrusted to obtain the construction task C can obtain the construction task D through the construction of the general contractor entrusted to obtain the construction task
MCQ-0071 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 71、 施工总承包模式的最大缺点是（）。 A 容易引发索赔 B 建设周期较长 C 不利于投资控制 D 业主组织协调工作量较大 | 71、 施工总承包模式的最大缺点是（）。 A 容易引发索赔 B 建设周期较长 C 不利于投资控制 D 业主组织协调工作量较大 | 71. The biggest disadvantage of the general construction contracting mode is (). A is easy to cause claims B the construction period is long C is not conducive to investment control D the owner organization and coordination workload is larger
MCQ-0072 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 72、 施工总承包模式下，投标报价的基础为（）。 A 企业定额 B 预算定额 C 工程量清单 D 施工图设计 | 72、 施工总承包模式下，投标报价的基础为（）。 A 企业定额 B 预算定额 C 工程量清单 D 施工图设计 | 72. Under the general contract mode of construction, the basis of tender offer is (). A enterprise quota B budget quota C project quantity list D construction drawing design
MCQ-0073 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 73、 业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包单位，施工总承包单位视需要再委托其他施工单位作为分包单位配合施工，这种施工任务委托模式是（）。 A 施工总承包 B 施工总承包管理 C 平行承发包 D 建设工程项目总承包 | 73、 业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包单位，施工总承包单位视需要再委托其他施工单位作为分包单位配合施工，这种施工任务委托模式是（）。 A 施工总承包 B 施工总承包管理 C 平行承发包 D 建设工程项目总承包 | 73. The owner entrusts a construction unit or a construction consortium or construction cooperation composed of multiple construction units as the general contractor of the construction unit, and the general contractor of the construction unit entrusts other construction units as subcontractors to cooperate with the construction as needed. This construction task entrustment mode is (). A construction general contracting B construction general contracting management C parallel contracting D construction project general contracting
MCQ-0074 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 74、 在建设项目工程总承包方的工作中，竣工试验、移交工程资料、办理管理权移交、进行竣工决算，属于（）的工作。 A 施工阶段 B 合同收尾 C 试运行阶段 D 项目管理收尾 | 74、 在建设项目工程总承包方的工作中，竣工试验、移交工程资料、办理管理权移交、进行竣工决算，属于（）的工作。 A 施工阶段 B 合同收尾 C 试运行阶段 D 项目管理收尾 | 74. In the work of the general contractor of the construction project, completion test, transfer of engineering data, transfer of management rights and completion final accounts belong to (). A Construction phase B Contract Closure C Commissioning phase D Project management closure
MCQ-0075 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 75、 建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。 A 办理项目规划许可证 B 编制项目可行性研究报告 C 负责项目的征地拆迁 D 进行并负责工程设计 | 75、 建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。 A 办理项目规划许可证 B 编制项目可行性研究报告 C 负责项目的征地拆迁 D 进行并负责工程设计 | 75. Construction project general contracting mode, the contractor to complete the work is (). A handle the project planning permit B prepare the project feasibility study report C responsible for the project land expropriation demolition D carried out and responsible for engineering design
MCQ-0076 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 76、 建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据是（）。 A 可行性研究报告 B 项目建议书 C 项目建设纲要 D 项目管理规划 | 76、 建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据是（）。 A 可行性研究报告 B 项目建议书 C 项目建设纲要 D 项目管理规划 | 76. The basis for the general contractor of the construction project to prepare the project design proposal is (). A Feasibility study report B Project proposal C Project construction outline D project management plan
MCQ-0077 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 77、 在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）描述的方式。 A 项目构造 B 项目功能 C 项目结构 D 项目价值 | 77、 在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）描述的方式。 A 项目构造 B 项目功能 C 项目结构 D 项目价值 | 77. Internationally, most of the tenders for general contracting of civil construction projects use the method described in (). A project structure B project function C project structure D project value
MCQ-0078 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 78、 下列关于国际项目总承包的组织的模式说法错误的是（）。 A 一个组织（企业）既具有设计力量，又具有施工力量 B 由设计单位和施工单位为一个特定的项目组成联合体或合作体，以承担项目总承包的任务 C 由施工单位承接项目总承包的任务，而设计单位受施工单位的委托承担其中的设计任务 D 由设计单位承接项目总承包的任务，而施工单位作为其分包承担其中的设计任务 | 78、 下列关于国际项目总承包的组织的模式说法错误的是（）。 A 一个组织（企业）既具有设计力量，又具有施工力量 B 由设计单位和施工单位为一个特定的项目组成联合体或合作体，以承担项目总承包的任务 C 由施工单位承接项目总承包的任务，而设计单位受施工单位的委托承担其中的设计任务 D 由设计单位承接项目总承包的任务，而施工单位作为其分包承担其中的设计任务 | 78. What is wrong with the following statement about the organization of international general contracting? A An organization (enterprise) has both design strength and construction strength B a consortium or cooperative body composed of design units and construction units for a specific project to undertake the task of general contracting of the project C the task of general contracting of the project undertaken by the construction unit. The design unit is entrusted by the construction unit to undertake the design task; D the design unit undertakes the general contracting task of the project, and the construction unit undertakes the design task as its subcontract
MCQ-0079 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 79、 我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（）。 A 设计竞赛 B 设计招标 C 直接委托 D 设计竞赛与设计招标结合 | 79、 我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（）。 A 设计竞赛 B 设计招标 C 直接委托 D 设计竞赛与设计招标结合 | 79. The main way that the owner of the construction project in China chooses the design scheme and the design unit is (). A design competition B design bidding C directly commissioned D design competition and design bidding combination
MCQ-0080 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 80、 在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务性质属于（）服务。 A 工程采购 B 工程顾问 C 工程监督 D 工程技术 | 80、 在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务性质属于（）服务。 A 工程采购 B 工程顾问 C 工程监督 D 工程技术 | 80. Internationally, project management services provided by a project management consulting firm on behalf of the client's interests are () services. A engineering procurement B engineering consultant C engineering supervision D engineering technology
MCQ-0081 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 81、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。 A 定义项目开发或建设的意义 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定建设项目的进度目标 D 编制项目投资总体规划 | 81、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。 A 定义项目开发或建设的意义 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定建设项目的进度目标 D 编制项目投资总体规划 | 81. The construction project implementation stage planning of the main tasks are (). A Define the significance of project development or construction B determine how to organize the development or construction of the project C determine the progress objectives of the construction project D prepare the overall plan of project investment
MCQ-0082 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 82、 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。 A 定义如何组织项目建设 B 定义项目开发或建设的任务和意义 C 定义如何组织项目开发 D 定义项目开发的程序和内容 | 82、 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。 A 定义如何组织项目建设 B 定义项目开发或建设的任务和意义 C 定义如何组织项目开发 D 定义项目开发的程序和内容 | 82. The construction project decision-making stage planning of the main tasks are (). A defines how to organize project construction B defines the task and significance of project development or construction C defines how to organize project development D defines the procedure and content of project development
MCQ-0083 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 83、 关于合同结构图的说法，正确的是（）。 A 合同结构图只反映业主和项目各参与方之间的合同关系 B 在合同结构图中，如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用直线表示 C 合同结构图能反映项目参与各方之间的合同关系 D 合同结构图也可以反映管理指令关系 | 83、 关于合同结构图的说法，正确的是（）。 A 合同结构图只反映业主和项目各参与方之间的合同关系 B 在合同结构图中，如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用直线表示 C 合同结构图能反映项目参与各方之间的合同关系 D 合同结构图也可以反映管理指令关系 | 83. What is correct about the contract structure chart is (). A contract structure diagram only reflects the contractual relationship between the owner and the project participants B In the contract structure diagram, if there is a contractual relationship between two units, The contract structure diagram is represented by a straight line. C The contract structure diagram can reflect the contractual relationship between the project participants. D The contract structure diagram can also reflect the relationship between management instructions
MCQ-0084 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 84、 工作流程图中矩形框表示一个组织系统中的组成部分，矩形框之间的连接采用（）。 A 折线 B 双向箭线 C 单向箭线 D 直线 | 84、 工作流程图中矩形框表示一个组织系统中的组成部分，矩形框之间的连接采用（）。 A 折线 B 双向箭线 C 单向箭线 D 直线 | 84. The rectangular box in the work flow chart represents a component of the organization system, and the connection between the rectangular boxes adopts (). A line B bidirectional arrow line C unidirectional arrow line D straight line
MCQ-0085 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 85、 为明确混凝土工程施工中钢筋制安装、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（ ）。 A 组织结构图 B 任务分工表 C 物质工作流程 D 工作一览表 | 85、 为明确混凝土工程施工中钢筋制安装、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（ ）。 A 组织结构图 B 任务分工表 C 物质工作流程 D 工作一览表 | 85. In order to clarify the logical relationship between reinforcement installation and concrete pouring in the construction of concrete engineering, the construction project department shall prepare (). A organization chart B division of tasks table C material work flow D work list
MCQ-0086 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 86、 下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。 A 工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B 一个工程项目只能编制一张工作任务分工表 C 工作任务分工表中的具体任务不能改变 D 工作任务分工表是项目的组织设计文件之一 | 86、 下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。 A 工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B 一个工程项目只能编制一张工作任务分工表 C 工作任务分工表中的具体任务不能改变 D 工作任务分工表是项目的组织设计文件之一 | 86. The following statement about the project management work division of tasks, is correct (). A task division table reflects the dynamic relationship of the organizational system B only one task division table can be prepared for an engineering project C specific tasks in the task division table cannot be changed D Task division table is one of the organizational design documents of the project
MCQ-0087 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 87、 下列关于任务分工表说法错误的是（）。 A 任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门（机构）负责主办 B 主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示 C 在任务分工表的每一行中，即每一个任务，都有至少一个主办工作部门 D 运营部和物业开发部在工程竣工前才介入工作 | 87、 下列关于任务分工表说法错误的是（）。 A 任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门（机构）负责主办 B 主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示 C 在任务分工表的每一行中，即每一个任务，都有至少一个主办工作部门 D 运营部和物业开发部在工程竣工前才介入工作 | 87. The following statement about the division of tasks table is wrong (). A task division table is mainly clear which task by which department (institution) is responsible for hosting B hosted, co-organized and cooperated in the table respectively with three different symbols C in each row of the task division table, that is, each task, There is at least one host department D Operations department and property development department before the completion of the project involved in the work
MCQ-0088 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 88、 关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。 A 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理 B 首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解 C 首先要定义主管部门的工作任务 D 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表 | 88、 关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。 A 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理 B 首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解 C 首先要定义主管部门的工作任务 D 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表 | 88. The statement about the preparation of the project management task division table is correct (). A The owner should give unified guidance and management to all project participants B First of all, the specific management tasks at each stage of the project implementation should be broken down in detail C first, the work tasks of the competent department should be defined D The same category of projects can be compiled a general division of labor table
MCQ-0089 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 89、 在项目管理的组织结构图中，两个单位之间的指令关系用（）联系。 A 单向箭线 B 双向箭线 C 矩形框 D 菱形框 | 89、 在项目管理的组织结构图中，两个单位之间的指令关系用（）联系。 A 单向箭线 B 双向箭线 C 矩形框 D 菱形框 | 89. In the organizational chart of project management, the command relationship between the two units is connected with (). A one-way arrow line B two-way arrow line C rectangular box D Diamond-shaped box
MCQ-0090 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 90、 项目组织结构图反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的（）。 A 组织关系 B 工作关系 C 合同关系 D 管理关系 | 90、 项目组织结构图反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的（）。 A 组织关系 B 工作关系 C 合同关系 D 管理关系 | 90. The project organization chart reflects the () between each work unit, each work department and each staff. A organizational relationship B working relationship C contractual relationship D management relationship
MCQ-0091 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 91、 指令源分别来自于纵向和横向工作部门的组织结构是（）。 A 职能组织结构 B 矩阵组织结构 C 事业部 D 复合式组织结构 | 91、 指令源分别来自于纵向和横向工作部门的组织结构是（）。 A 职能组织结构 B 矩阵组织结构 C 事业部 D 复合式组织结构 | 91. The organizational structure of the instruction source from the vertical and horizontal working departments is (). A functional organizational structure B matrix organizational structure C division D compound organizational structure
MCQ-0092 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 92、 属于矩阵组织结构横向工作部门的是（）。 A 计划管理部 B 技术管理部 C 合同管理部 D 项目部 | 92、 属于矩阵组织结构横向工作部门的是（）。 A 计划管理部 B 技术管理部 C 合同管理部 D 项目部 | 92. Belong to the horizontal work department of the matrix organization structure is (). A plan management department B Technical Management Department C Contract management Department D Project department
MCQ-0093 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 93、 线性组织结构的特点是（）。 A 每一个工作部门只有一个直接的下级部门 B 每一个工作部门只有一个直接的上级部门 C 谁的级别高，就听谁的指令 D 可以越级指挥或请示 | 93、 线性组织结构的特点是（）。 A 每一个工作部门只有一个直接的下级部门 B 每一个工作部门只有一个直接的上级部门 C 谁的级别高，就听谁的指令 D 可以越级指挥或请示 | 93. The linear organizational structure is characterized by (). A each working department has only a direct subordinate department B each working department has only a direct superior department C whose level is high, listen to whose instructions D can command or ask for instructions
MCQ-0094 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 94、 关于线性组织结构的特点的说法，正确的是（）。 A 线性组织结构适合于大的系统 B 线性组织结构中，每一个工作部门只有一个上级部门和一个下级部门 C 线性组织机构中可以对非直接的下属部门下达工作指令 D 线性组织机构中不允许越级下达指令 | 94、 关于线性组织结构的特点的说法，正确的是（）。 A 线性组织结构适合于大的系统 B 线性组织结构中，每一个工作部门只有一个上级部门和一个下级部门 C 线性组织机构中可以对非直接的下属部门下达工作指令 D 线性组织机构中不允许越级下达指令 | 94. About the characteristics of the linear organization structure, the correct statement is (). A linear organizational structure is suitable for large system B linear organizational structure, each working department has only one superior department and one subordinate department C linear organizational structure can issue work instructions to the indirect subordinate departments D linear organizational structure is not allowed to issue instructions beyond the level
MCQ-0095 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 95、 某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（）模式。 A 线性组织结构 B 混合组织结构 C 矩阵组织结构 D 职能组织结构 | 95、 某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（）模式。 A 线性组织结构 B 混合组织结构 C 矩阵组织结构 D 职能组织结构 | 95. The scale of a construction project is not large, there are not many participating units, in order to improve management efficiency and avoid contradictory instructions, it is appropriate to use () mode. A linear organizational structure B mixed organizational structure C matrix organizational structure D functional organizational structure
MCQ-0096 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 96、 在常用的组织结构模式中，会产生多个矛盾的指令源的是（）。 A 线性组织结构 B 职能组织结构 C 矩阵组织结构 D 混合组织结构 | 96、 在常用的组织结构模式中，会产生多个矛盾的指令源的是（）。 A 线性组织结构 B 职能组织结构 C 矩阵组织结构 D 混合组织结构 | 96. In the commonly used organizational structure model, will produce multiple contradictory instruction source is (). A linear organizational structure B functional organizational structure C matrix organizational structure D mixed organizational structure
MCQ-0097 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 97、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(2).png<image> 下列组织工具图，表示的是（）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 合同结构图 | 97、这张图片展示的是一个简化的建设工程项目管理结构框架。在顶部是“建设银工程”，这代表整个建设工程项目。在这个项目下面分为两个主要的子部分：“生活工程”和“因除障碍工程”。 在“生活工程”下面，又细分为两个部分，它们是：“生活”部分，这大概指的是与工程项目中涉及的施工人员的生活支持设施或生活质量保障措施有关的活动或项目。 而在“因除障碍工程”下，分为“障碍”和“除障碍”两部分，这可能是指在建设过程中遇到的技术上、环境上的障碍，以及相应的解决策略或措施。 整体上，这个图表示建设工程项目管理涉及到的不仅是建设本身，还包括了为项目顺利进行所需的辅助工程，如提供适宜的生活条件和解决施工过程中遇到的障碍。 这样的管理结构有助于理解和组织建设项目的不同方面，以保证项目的顺利实施和完成。 下列组织工具图，表示的是（）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 合同结构图 | 97. The following organizational tool diagram represents (). A Project structure diagram B Work flow diagram C Organization structure diagram D Contract structure diagram
MCQ-0098 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 98、 下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（） A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 合同结构图 D 工作流程图 | 98、 下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（） A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 合同结构图 D 工作流程图 | 98. Among the following organizational tools, the one that can reflect all the tasks that make up the project is () A Project Structure Chart B Work Task division Table C Contract Structure chart D Work flow chart
MCQ-0099 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 99、 组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。 A 逻辑关系 B 协作关系 C 合同关系 D 指令关系 | 99、 组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。 A 逻辑关系 B 协作关系 C 合同关系 D 指令关系 | 99. The organizational structure model reflects the () between subsystems or elements in an organizational system. A logical relation B cooperation relation C contract relation D instruction relation
MCQ-0100 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 100、 控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中最重要的措施是（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 100、 控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中最重要的措施是（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 100. The main measures to control the project objectives include organizational measures, management measures, economic measures and technical measures, the most important measure is (). A Organizational measure B Management measure C economic measure D technical measure
MCQ-0101 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 101、 建设工程项目作为一个系统，与一般的系统项目相比有其明显的特征，以下说法错误的是（）。 A 建设项目都是一次性，没有两个完全相同的项目 B 建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和使用阶段组成 C 建设项目全寿命周期持续时间短 D 一个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成 | 101、 建设工程项目作为一个系统，与一般的系统项目相比有其明显的特征，以下说法错误的是（）。 A 建设项目都是一次性，没有两个完全相同的项目 B 建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和使用阶段组成 C 建设项目全寿命周期持续时间短 D 一个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成 | 101. Construction project as a system, compared with the general system project has its obvious characteristics, the following statement is wrong (). A construction projects are one-time, there are no two exactly the same project B construction project life cycle is generally composed of decision-making stage, implementation stage and use stage C construction project life cycle duration is short D a construction project task is often completed by many, even many units
MCQ-0102 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 102、 甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。 A 项目投资目标 B 设计进度目标 C 施工质量目标 D 设计成本目标 | 102、 甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。 A 项目投资目标 B 设计进度目标 C 施工质量目标 D 设计成本目标 | 102. Unit A intends to build a new audio-visual education center. After design bidding, design Institute B shall undertake the design task of the project. Among the following objectives, those that do not belong to the project management objectives of Design Institute B are (). A Project investment objective B Design schedule objective C construction quality objective D design cost objective
MCQ-0103 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 103、 业主方项目管理工作中，最重要的任务是（）。 A 投资控制 B 合同管理 C 质量控制 D 安全管理 | 103、 业主方项目管理工作中，最重要的任务是（）。 A 投资控制 B 合同管理 C 质量控制 D 安全管理 | 103. The most important task in the owner's project management is (). A investment control B contract management C quality control D safety management
MCQ-0104 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 104、 建设工程项目管理就是自项目开始至项目完成，通过（）使项目目标得以实现。 A 项目策划和项目组织 B 项目控制和项目协调 C 项目组织和项目控制 D 项目策划和项目控制 | 104、 建设工程项目管理就是自项目开始至项目完成，通过（）使项目目标得以实现。 A 项目策划和项目组织 B 项目控制和项目协调 C 项目组织和项目控制 D 项目策划和项目控制 | 104. Construction project management is from the beginning of the project to the completion of the project, through () to achieve the project objectives. A project planning and project organization B project control and project coordination C project organization and project control D project planning and project control
MCQ-0105 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 105、 建设工程管理涉及工程项目全过程，其中实施阶段的管理，即是（）。 A 开发管理 B 施工管理 C 项目管理 D 设施管理 | 105、 建设工程管理涉及工程项目全过程，其中实施阶段的管理，即是（）。 A 开发管理 B 施工管理 C 项目管理 D 设施管理 | 105. Construction project management involves the whole process of the project, among which the management of the implementation phase is (). A development management B construction management C project management D facility management
MCQ-0106 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 106、 项目决策阶段管理工作的主要任务是（）。 A 确定项目的定义 B 确定项目的目标 C 确定项目的任务 D 确定项目的功能 | 106、 项目决策阶段管理工作的主要任务是（）。 A 确定项目的定义 B 确定项目的目标 C 确定项目的任务 D 确定项目的功能 | 106. The main task of project decision-making stage management is (). A determine the definition of the project B determine the objective of the project C determine the project task D determine the function of the project
MCQ-0107 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 107、 下列关于《项管理知识体系指南（ PMBOK指南）》项目集和项目组合的说法，正确的是（） A 项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B 项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C 项目集指的是为有效管理、实现战略业务目标而组合在一起的项目 D 项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 | 107、 下列关于《项管理知识体系指南（ PMBOK指南）》项目集和项目组合的说法，正确的是（） A 项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B 项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C 项目集指的是为有效管理、实现战略业务目标而组合在一起的项目 D 项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 | 107. The following statements regarding the project set and project portfolio in the PMBOK Guide, It is correct that () A portfolio management includes the identification, sequencing, management and control of projects, etc. B The projects in a portfolio must be interdependent or directly related to each other. C Portfolio refers to projects D that are grouped together for the effective management and achievement of strategic business objectives A portfolio does not include related work that falls outside the scope of each individual project
MCQ-0108 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 108、 对于一个建设工程项目而言， ( ）的项目管理是该项目的项目管理的核心。 A 设计方 B 施工方 C 监理方 D 业主方 | 108、 对于一个建设工程项目而言， ( ）的项目管理是该项目的项目管理的核心。 A 设计方 B 施工方 C 监理方 D 业主方 | 108. For a construction project, the project management of () is the core of the project management. A design party B construction party C supervision party D owner party
MCQ-0109 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 109、 项目实施阶段管理的主要任务是通过（）使项目的目标得以实现。 A 协调 B 组织 C 管理 D 控制 | 109、 项目实施阶段管理的主要任务是通过（）使项目的目标得以实现。 A 协调 B 组织 C 管理 D 控制 | 109. The main task of project management in the implementation phase is to achieve the project objectives through (). A coordinates B organization C management D control
MCQ-0110 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 110、 “项目策划”指的是目标控制前的一系列（）工作。 A 规划和决策 B 筹划和准备 C 计划和协调 D 计划和准备 | 110、 “项目策划”指的是目标控制前的一系列（）工作。 A 规划和决策 B 筹划和准备 C 计划和协调 D 计划和准备 | 110. "Project planning" refers to the series () of work prior to target control. A Planning and decision B planning and preparation C Planning and coordination D Plan and prepare
MCQ-0111 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 111、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的关系属于（）。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 111、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的关系属于（）。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 111. The relationship between scheme design, preliminary design, technical design and construction drawing design in design work belongs to (). A division of labor B organization structure mode C work flow organization D task division
MCQ-0112 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 112、 关于组织工具的说法，正确的是（）。 A 组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能的分工 B 管理职能分工反映的是一种动态的关系 C 工作流程图是项目管理中的一个重要的技术工具 D 组织结构模式和组织分工都反映的是相对静态的组织关系 | 112、 关于组织工具的说法，正确的是（）。 A 组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能的分工 B 管理职能分工反映的是一种动态的关系 C 工作流程图是项目管理中的一个重要的技术工具 D 组织结构模式和组织分工都反映的是相对静态的组织关系 | 112. About the organization of tools, the correct is (). A organizational structure mode reflects the division of work tasks and the division of management functions in an organizational system B the division of management functions reflects a dynamic relationship C workflow flow chart is an important technical tool in project management D organizational structure mode and organizational division of labor reflect a relatively static organizational relationship
MCQ-0113 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 113、 关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。 A 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理 B 首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解 C 首先要定义主管部门的工作任务 D 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表 | 113、 关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。 A 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理 B 首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解 C 首先要定义主管部门的工作任务 D 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表 | 113. The statement about the preparation of the project management task division table is correct (). A The owner shall give unified guidance and management to all project participants B First of all, the specific management tasks at each stage of the project implementation should be decomposed in detail C first, the work tasks of the competent department should be defined D The same category of projects can be compiled a general division of labor table
MCQ-0114 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 114、 关于工程项目策划过程的说法，正确的是( )。 A 工程项目策划是项目团队的知识集成，以及技术与信息的集成 B 工程项目策划是专家知识的组织和集成，以及文化的组织和集成 C 工程项目策划是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成 D 工程项目策划是项目成员的组织和集成，以及信息的组织和集成 | 114、 关于工程项目策划过程的说法，正确的是( )。 A 工程项目策划是项目团队的知识集成，以及技术与信息的集成 B 工程项目策划是专家知识的组织和集成，以及文化的组织和集成 C 工程项目策划是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成 D 工程项目策划是项目成员的组织和集成，以及信息的组织和集成 | 114. About the engineering project planning process, the correct statement is (). A engineering project planning is the integration of the knowledge of the project team, as well as the integration of technology and information B engineering project planning is the organization and integration of expert knowledge, and the organization and integration of culture C engineering project planning is the organization and integration of expert knowledge, And information organization and integration D engineering project planning is the organization and integration of project members, and the organization and integration of information
MCQ-0115 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 115、 项目建设成本分析属于建设工程项目( )阶段的主要任务。 A 决策 B 设计 C 动工前准备 D 施工 | 115、 项目建设成本分析属于建设工程项目( )阶段的主要任务。 A 决策 B 设计 C 动工前准备 D 施工 | 115. The project construction cost analysis belongs to the construction project () stage of the main task. A decision B design C before the construction preparation D construction
MCQ-0116 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 116、 不属于建设项目决策阶段经济策划的主要任务的是( )。 A 项目建设成本分析 B 生产运营期经营管理总体方案 C 项目效益分析 D 编制资金需求量计划 | 116、 不属于建设项目决策阶段经济策划的主要任务的是( )。 A 项目建设成本分析 B 生产运营期经营管理总体方案 C 项目效益分析 D 编制资金需求量计划 | 116. Do not belong to the construction project decision-making stage of the main task of economic planning is (). A project construction cost analysis B production and operation period management overall plan C project benefit analysis D preparation of capital demand plan
MCQ-0117 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 117、 下列选项中属于项目决策阶段策划中组织策划的工作内容的是( )。 A 确定项目建设的目的、宗旨和指导思想 B 决策期任务分工 C 项目总投资规划和论证 D 建设周期规划和论证 | 117、 下列选项中属于项目决策阶段策划中组织策划的工作内容的是( )。 A 确定项目建设的目的、宗旨和指导思想 B 决策期任务分工 C 项目总投资规划和论证 D 建设周期规划和论证 | 117. Among the following options, which belong to the work content of organizing and planning in the decision-making stage of the project is (). A Determine the purpose, purpose and guiding ideology of the project construction B division of tasks in the decision-making phase C project total investment planning and demonstration D construction cycle planning and demonstration
MCQ-0118 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 118、 下列选项中不属于项目实施阶段策划的工作内容的是( )。 A 技术方案分析和论证 B 项目实施的风险策划 C 项目实施的环境和条件的调查与分析 D 项目实施的合同策划 | 118、 下列选项中不属于项目实施阶段策划的工作内容的是( )。 A 技术方案分析和论证 B 项目实施的风险策划 C 项目实施的环境和条件的调查与分析 D 项目实施的合同策划 | 118. The following options do not belong to the work content of the project implementation stage planning is (). A technical plan analysis and demonstration B project implementation risk planning C project implementation environment and conditions investigation and analysis D project implementation contract planning
MCQ-0119 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 119、 下列选项中属于项目决策阶段策划中管理策划的工作内容的是( )。 A 项目决策期的合同结构管理 B 项目实施期管理总体方案 C 项目建设成本分析和效益分析 D 技术方案分析和论证 | 119、 下列选项中属于项目决策阶段策划中管理策划的工作内容的是( )。 A 项目决策期的合同结构管理 B 项目实施期管理总体方案 C 项目建设成本分析和效益分析 D 技术方案分析和论证 | 119. Of the following options, which belongs to the work content of management planning in the decision-making stage of the project is (). A contract structure management in the decision-making period of the project B project implementation period management overall plan C project construction cost analysis and benefit analysis D technical plan analysis and demonstration
MCQ-0120 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 120、 项目决策阶段策划的工作内容中，技术策划的内容不包含( )。 A 技术标准、规范的应用和制定 B 关键技术分析和论证 C 项目技术编码体系分析 D 技术方案分析和论证 | 120、 项目决策阶段策划的工作内容中，技术策划的内容不包含( )。 A 技术标准、规范的应用和制定 B 关键技术分析和论证 C 项目技术编码体系分析 D 技术方案分析和论证 | 120. In the work content of planning in the decision-making stage of the project, technical planning does not include (). A the application and formulation of technical standards and norms B key technology analysis and demonstration C project technical coding system analysis D technical program analysis and demonstration
MCQ-0121 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 121、 与发达国家不同，我国业主方选择设计方案和设计单位主要通过的方式是( )。 A 设计竞赛 B 设计招标 C 设计评审 D 专项委托 | 121、 与发达国家不同，我国业主方选择设计方案和设计单位主要通过的方式是( )。 A 设计竞赛 B 设计招标 C 设计评审 D 专项委托 | 121. Different from developed countries, China's owners choose the design plan and design unit mainly through the way (). A design competition B design tender C design review D special commission
MCQ-0122 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 122、 建设项目工程总承包即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用（ ）。 A 变动总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D 视情况而定 | 122、 建设项目工程总承包即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用（ ）。 A 变动总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D 视情况而定 | 122. Even if the general contracting of construction projects adopts the method of total price contract, the slightly larger projects are difficult to use the fixed total price contract, and most of them use (). A variable total price contract B unit price contract C cost plus remuneration contract D depends on the situation
MCQ-0123 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 123、 属于施工总承包在质量控制方面的特点的是( )。 A 质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平 B 质量的好坏在很大程度上取决于分包单位的管理水平和技术水平 C 质量的好坏在很大程度上取决于业主方的管理水平和技术水平 D 分包工程任务符合质量"他人控制"原则，对质量控制有利 | 123、 属于施工总承包在质量控制方面的特点的是( )。 A 质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平 B 质量的好坏在很大程度上取决于分包单位的管理水平和技术水平 C 质量的好坏在很大程度上取决于业主方的管理水平和技术水平 D 分包工程任务符合质量"他人控制"原则，对质量控制有利 | 123. Belongs to the construction of the general contract in the quality control characteristics are (). The quality of A depends largely on the management level and technical level of the general contractor of the construction unit B the quality depends largely on the management level and technical level of the subcontractor C the quality depends largely on the management level and technical level of the owner D The subcontracted engineering tasks conform to the principle of "control by others" in quality, which is beneficial to quality control
MCQ-0124 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 124、 关于施工总承包和施工总承包管理模式的说法，正确的是( )。 A 施工总承包模式如果采用费率招标，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式，业主方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式一般要等到施工图全部设计完成才能进行招标 D 施工总承包管理模式有利于压缩工期 | 124、 关于施工总承包和施工总承包管理模式的说法，正确的是( )。 A 施工总承包模式如果采用费率招标，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式，业主方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式一般要等到施工图全部设计完成才能进行招标 D 施工总承包管理模式有利于压缩工期 | 124. The statement about the general contracting of construction and the management mode of the general contracting of construction is correct (). A construction general contracting mode, if the rate bidding is adopted, is beneficial to investment control B construction general contracting management mode, The workload of bidding and contract management for the owner is small. C The general construction contract management mode can not be tendering until all the construction drawings are designed. D The general construction contract management mode is conducive to reducing the construction period
MCQ-0125 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 125、 下列模式中只需进行一次招标的是( )。 A 施工总承包管理模式 B 施工总承包模式 C DBB 模式 D 指定分包模式 | 125、 下列模式中只需进行一次招标的是( )。 A 施工总承包管理模式 B 施工总承包模式 C DBB 模式 D 指定分包模式 | 125. The following modes only need to conduct a tender is (). A construction general contracting management mode B Construction general contracting mode C DBB mode D designated subcontracting mode
MCQ-0126 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | SAMCQ | No | 126、 根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（ ）。 A 指定生产厂 B 指定供应商 C 提出质量要求 D 指定具体品牌 | 126、 根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（ ）。 A 指定生产厂 B 指定供应商 C 提出质量要求 D 指定具体品牌 | 126. According to China's "Construction Law", the construction unit may () purchase the construction materials stipulated in the contract by the project contractor. A designates the manufacturer and B designates the supplier C Specify quality requirements D Specify a specific brand
MCQ-0127 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 127、 建设工程项目管理规划的内容涉及的范围与深度要求是( )。 A 一经编制则不得改变 B 必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整 C 不会因项目而变化 D 可按《建设工程项目管理规范》标准化 | 127、 建设工程项目管理规划的内容涉及的范围与深度要求是( )。 A 一经编制则不得改变 B 必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整 C 不会因项目而变化 D 可按《建设工程项目管理规范》标准化 | 127. The scope and depth of the content of construction project management planning is (). Once A is prepared, it must not be changed B must be dynamically adjusted with the change of the situation in the process of project progress C will not change because of the project D can be standardized according to the "construction project management standards"
MCQ-0128 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 128、 项目管理实施规划的编制依据，不包括( )。 A 技术经济指标 B 项目管理规划大纲 C 项目条件和环境分析资料 D 工程合同及相关文件 | 128、 项目管理实施规划的编制依据，不包括( )。 A 技术经济指标 B 项目管理规划大纲 C 项目条件和环境分析资料 D 工程合同及相关文件 | 128. The basis for the preparation of project management implementation planning, excluding (). A technical and economic indicators B project management planning outline C project conditions and environmental analysis data D project contracts and related documents
MCQ-0129 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 129、 项目管理规划应包括项目管理规划大纲和( )两类文件。 A 项目管理实施规划 B 项目管理决策规划 C 项目管理设计规划 D 项目管理施工规划 | 129、 项目管理规划应包括项目管理规划大纲和( )两类文件。 A 项目管理实施规划 B 项目管理决策规划 C 项目管理设计规划 D 项目管理施工规划 | 129. The project management planning shall include the project management planning outline and () two types of documents. A project management implementation planning B project management decision planning C project management design planning D project management construction planning
MCQ-0130 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 130、 下列不属于项目管理规划大纲编制依据的是( )。 A 项目管理实施规划大纲 B 招标文件及有关合同文件 C 可行性研究报告 D 相关市场信息与环境信息 | 130、 下列不属于项目管理规划大纲编制依据的是( )。 A 项目管理实施规划大纲 B 招标文件及有关合同文件 C 可行性研究报告 D 相关市场信息与环境信息 | 130. The following does not belong to the project management planning outline based on (). A project management implementation planning outline B Bidding documents and related contract documents C feasibility study report D related market information and environmental information
MCQ-0131 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 131、 施工组织设计是以( )为对象编制的。 A 施工项目 B 施工内容 C 施工单位 D 施工目标 | 131、 施工组织设计是以( )为对象编制的。 A 施工项目 B 施工内容 C 施工单位 D 施工目标 | 131. The construction organization design is prepared with () as the object. A construction project B construction content C construction unit D construction objectives
MCQ-0132 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 132、 编制工程项目施工组织设计时，一般将施工顺序的安排列入施工组织设计的 ( )部分。 A 施工进度计划 B 施工平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 132、 编制工程项目施工组织设计时，一般将施工顺序的安排列入施工组织设计的 ( )部分。 A 施工进度计划 B 施工平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 132. When preparing the construction organization design of the project, the arrangement of the construction sequence is generally included in the () part of the construction organization design. A construction schedule plan B Construction plan C Construction deployment and construction plan D Project Overview
MCQ-0133 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 133、 技术经济指标用以衡量( )的水平。 A 科技创效 B 技术管理 C 组织施工 D 管理施工 | 133、 技术经济指标用以衡量( )的水平。 A 科技创效 B 技术管理 C 组织施工 D 管理施工 | 133. Technical and economic indicators are used to measure the level of (). A technology effect B technology management C organization of construction D management of construction
MCQ-0134 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 134、 用以衡量组织施工的水平，并对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价的是( )。 A 施工平面图 B 施工进度计划 C 施工方案 D 主要技术经济指标 | 134、 用以衡量组织施工的水平，并对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价的是( )。 A 施工平面图 B 施工进度计划 C 施工方案 D 主要技术经济指标 | 134. Used to measure the level of organization construction, and the technical and economic benefits of construction organization design documents are comprehensively evaluated (). A construction plan B construction schedule C construction plan D main technical and economic indicators
MCQ-0135 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 135、 根据《建筑施工组织设计规范》 GB/T 50502-2009，施工组织设计应由( )主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 施工单位技术负责人授权人 D 项目技术负责人 | 135、 根据《建筑施工组织设计规范》 GB/T 50502-2009，施工组织设计应由( )主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 施工单位技术负责人授权人 D 项目技术负责人 | 135. According to "Code for Design of Construction Organization" GB/T 50502-2009, the construction organization design shall be prepared by (). A technical person in charge of construction unit B Project person in charge C Authorized person in charge of construction unit D Project technical person in charge
MCQ-0136 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 136、 施工方案即以（ ）为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。 A 单位工程 B 任何工程 C 分部(分项)工程或专项工程 D 子单位工程 | 136、 施工方案即以（ ）为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。 A 单位工程 B 任何工程 C 分部(分项)工程或专项工程 D 子单位工程 | 136. The construction plan is the construction technology and organization plan prepared with () as the main object to guide the construction process in detail. A unit project B any project C division (sub-item) project or special project D sub-unit project
MCQ-0137 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 137、 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段，它具有( )的作用。 A 战略部署和经济安排 B 战术安排和经济安排 C 战略部署和战术安排 D 战术安排和技术安排 | 137、 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段，它具有( )的作用。 A 战略部署和经济安排 B 战术安排和经济安排 C 战略部署和战术安排 D 战术安排和技术安排 | 137. Construction organization design is an important means of scientific management of construction activities, it has the role of (). A strategic deployment and economic arrangements B tactical and economic arrangements C strategic deployment and tactical arrangements D tactical and technical arrangements
MCQ-0138 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 138、 施工组织总设计的编制对象为（ ）。 A 群体工程 B 分部工程 C 专项工程 D 单位工程 | 138、 施工组织总设计的编制对象为（ ）。 A 群体工程 B 分部工程 C 专项工程 D 单位工程 | 138. The preparation object of the general design of the construction organization is (). A group project B division project C special project D unit project
MCQ-0139 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 139、 针对达到一定规模的脚手架工程编制专项施工方案，应经施工单位技术负责人和 ( )签字后实施。 A 项目经理 B 监理工程师 C 总监理工程师 D 总经济师 | 139、 针对达到一定规模的脚手架工程编制专项施工方案，应经施工单位技术负责人和 ( )签字后实施。 A 项目经理 B 监理工程师 C 总监理工程师 D 总经济师 | 139. For reaching a certain scale of scaffold project preparation of special construction plan, should be implemented after the construction unit technical person in charge and () signature. A Project manager B Supervising engineer C Chief Supervising engineer D chief economist
MCQ-0140 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 140、 业主确定的工程项目深化设计工作流程，属于工作流程组织中的（ ） A 管理工作流程 B 物质流程 C 信息处理工作流程 D 设计工作流程 | 140、 业主确定的工程项目深化设计工作流程，属于工作流程组织中的（ ） A 管理工作流程 B 物质流程 C 信息处理工作流程 D 设计工作流程 | 140. The project deepening design workflow determined by the owner belongs to () A management workflow in the workflow organization B Material process C Information processing workflow D Design workflow
MCQ-0141 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 141、 采用工程施工总承包管理模式，分包方的成本目标是（ ）确定的。 A 施工企业内部自行 B 业主方 C 施工总承包管理方 D 监理方 | 141、 采用工程施工总承包管理模式，分包方的成本目标是（ ）确定的。 A 施工企业内部自行 B 业主方 C 施工总承包管理方 D 监理方 | 141. The general contract management mode of engineering construction is adopted, and the cost target of the subcontractor is () determined. A construction enterprise by itself, B the owner, C the general contracting management, D the supervisor
MCQ-0142 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 142、 建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于（ ）。 A 业主方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益 B 监理方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益 C 项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益 D 设计方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益 | 142、 建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于（ ）。 A 业主方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益 B 监理方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益 C 项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益 D 设计方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益 | 142. As an important participant in the project construction, the general contractor of the construction project mainly serves (). A the interests of the owner and the interests of the general contractor of the construction project B The interests of the supervisor and the interests of the general contractor of the construction project C The overall interests of the project and the interests of the general contractor of the construction project D the interests of the designer and the general contractor of the construction project
MCQ-0143 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 143、 合同结构图中，矩形框表示的含义是（）。 A 工作部门 B 职能部门 C 建设项目的组成部分 D 建设项目的参与单位 | 143、 合同结构图中，矩形框表示的含义是（）。 A 工作部门 B 职能部门 C 建设项目的组成部分 D 建设项目的参与单位 | 143. In the contract structure drawing, the meaning of the rectangular box is (). A working department B Functional department C component of the construction project D participating unit of the construction project
MCQ-0144 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 144、 任命项目经理，组建项目部属于建设项目工程总承包方在（ ）阶段的工作。 A 项目启动 B 项目初始 C 本项目设计 D 本项目施工 | 144、 任命项目经理，组建项目部属于建设项目工程总承包方在（ ）阶段的工作。 A 项目启动 B 项目初始 C 本项目设计 D 本项目施工 | 144. Appointing the project manager and setting up the project department belongs to the work of the general contractor of the construction project in () stage. A project start B project initial C Project design D project construction
MCQ-0145 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 145、 明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合完成工作，是哪一项组织工具的内容（ ） A 管理职能分工表 B 工作任务分工表 C 项目结构图 D 组织结构图 | 145、 明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合完成工作，是哪一项组织工具的内容（ ） A 管理职能分工表 B 工作任务分工表 C 项目结构图 D 组织结构图 | 145. Clarify which department (or individual) is responsible for each work task, which department (or individual) is responsible for the work, which organization tool is the content () A management function division of labor table B work task division table C Project structure chart D Organization chart
MCQ-0146 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 146、 建设工程项目决策阶段管理策划的工作内容不包括（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期经营管理总体方案 C 生产运营期设施管理总体方案 D 实施期合同结构总体方案 | 146、 建设工程项目决策阶段管理策划的工作内容不包括（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期经营管理总体方案 C 生产运营期设施管理总体方案 D 实施期合同结构总体方案 | 146. The work content of management planning in the decision-making stage of construction engineering projects does not include (). A project implementation period management overall plan B Overall management plan for the production and operation period C Overall plan for facility management during production and operation D Overall plan for the contract structure during the implementation period
MCQ-0147 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 147、 关于建设工程项目施工总承包模式与施工总承包管理模式的叙述，正确的是（ ）。 A 施工总承包模式可以在很大程度上缩短建设周期 B 采用施工总承包管理模式时，对各个分包单位的工程款项，一般由施工总承包管理单位负责支付 C 施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图 D 当采用施工总承包模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订 | 147、 关于建设工程项目施工总承包模式与施工总承包管理模式的叙述，正确的是（ ）。 A 施工总承包模式可以在很大程度上缩短建设周期 B 采用施工总承包管理模式时，对各个分包单位的工程款项，一般由施工总承包管理单位负责支付 C 施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图 D 当采用施工总承包模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订 | 147. About the construction project construction general contracting mode and construction general contracting management mode, the correct description is (). A construction general contracting mode can shorten the construction cycle to a large extent B When the general construction contracting management mode is adopted, the project payment of each subcontractor is generally paid by the general construction contracting management unit C The bidding of the general contracting management unit may not rely on the complete construction drawings D When the general construction contracting mode is adopted, the subcontract is directly signed between the owner and the subcontractor
MCQ-0148 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 148、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ），以克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。 A 组织高效化 B 组织集成化 C 组织柔性化 D 组织扁平化 | 148、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ），以克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。 A 组织高效化 B 组织集成化 C 组织柔性化 D 组织扁平化 | 148. The basic starting point of the general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations to achieve the construction production process (), in order to overcome the disadvantages such as the incoordination of design and construction that affect the construction progress. A organization of high efficiency B organization integration C organization flexibility D organization flat
MCQ-0149 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 149、 为了实现项目目标，项目人力资源管理的目的是（ ）。 A 调动与项目相关的所有人员的积极性 B 调动所有项目参与人的积极性 C 建立广泛的人际关系 D 降低项目的人力成本 | 149、 为了实现项目目标，项目人力资源管理的目的是（ ）。 A 调动与项目相关的所有人员的积极性 B 调动所有项目参与人的积极性 C 建立广泛的人际关系 D 降低项目的人力成本 | 149. In order to achieve the project objectives, the purpose of the project human resource management is (). A mobilize the initiative of all the people involved in the project B mobilize the initiative of all the project participants C build a wide range of interpersonal relationships D reduce the project's human cost
MCQ-0150 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 150、 把投入的各种资源和生活活动场地合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工的是（） A 施工管理计划 B 施工进度计划 C 施工平面图 D 施工方案 | 150、 把投入的各种资源和生活活动场地合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工的是（） A 施工管理计划 B 施工进度计划 C 施工平面图 D 施工方案 | 150. The various resources and living activities of the input reasonably arranged in the construction site, Make the whole site can be organized civilized construction is () A construction management plan B Construction schedule plan C Construction plan D Construction Plan
MCQ-0151 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 151、 在沟通过程中，信息传送不全，信息传递不及时是由于（ ）障碍引起的。 A 发送者 B 接受者 C 沟通通道 D 沟通环境 | 151、 在沟通过程中，信息传送不全，信息传递不及时是由于（ ）障碍引起的。 A 发送者 B 接受者 C 沟通通道 D 沟通环境 | 151. In the process of communication, information transmission is incomplete, and information transmission is not timely due to () obstacles. A sender B receiver C communication channel D communication environment
MCQ-0152 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 152、 属于项目风险评估工作的是（ ）。 A 确定风险因素 B 收集与项目风险有关的信息 C 编制项目风险评估报告 D 确定各种风险的风险量和风险等级 | 152、 属于项目风险评估工作的是（ ）。 A 确定风险因素 B 收集与项目风险有关的信息 C 编制项目风险评估报告 D 确定各种风险的风险量和风险等级 | 152. Belong to the project risk assessment work is (). A Determine the risk factors B collect the information related to the project risk C prepare the project risk assessment report D determine the risk amount and risk level of each risk
MCQ-0153 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 153、 应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的有 A 工程概算和工程款支付值 B 工程概算和工程预算 C 工程概算和工程决算 D 工程决算和工程款支付值 | 153、 应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的有 A 工程概算和工程款支付值 B 工程概算和工程预算 C 工程概算和工程决算 D 工程决算和工程款支付值 | 153. When applying the principle of dynamic control to control project investment, if the project contract price is taken as the actual value of the investment, it can be taken as the investment plan value of A project budget and project payment value B project budget estimate and project budget C Project estimates and final accounts D Project final accounts and project payment value
MCQ-0154 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 154、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（ ）日。 A 5 B 10 C 15 D 30 | 154、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（ ）日。 A 5 B 10 C 15 D 30 | 154. If a construction enterprise is unable to pay wages on the date stipulated in the labor contract due to temporary difficulties in production and operation, it shall explain the situation to the laborers and may, after reaching an agreement with the trade union or the representative of the workers through consultation, postpone the payment of wages, but the maximum period shall not exceed () days. A 5 B 10 C 15 D 30
MCQ-0155 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 155、 工程竣工结算时，扣留一定比例的质量保证金，属于质量风险应对的（ ）策略。 A 规避 B 自留 C 减轻 D 转移 | 155、 工程竣工结算时，扣留一定比例的质量保证金，属于质量风险应对的（ ）策略。 A 规避 B 自留 C 减轻 D 转移 | 155. The retention of a certain proportion of quality deposit when the project is completed and settled is a () strategy for coping with quality risks. A to avoid B retention C to reduce D transfer
MCQ-0156 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 156、 下列有关建设工程项目管理的内涵的说法，正确的是（ ）。 A 项目管理的策划属于决策阶段的策划 B 项目管理涉及时间阶段为决策阶段 C 项目管理的核心任务是目标控制 D 费用目标对于业主方而言是成本目标 | 156、 下列有关建设工程项目管理的内涵的说法，正确的是（ ）。 A 项目管理的策划属于决策阶段的策划 B 项目管理涉及时间阶段为决策阶段 C 项目管理的核心任务是目标控制 D 费用目标对于业主方而言是成本目标 | 156. The following statement about the connotation of construction project management is correct (). The planning of A project management belongs to the planning of the decision-making stage B project management involves the time stage for the decision-making stage C the core task of project management is target control D cost target is cost target for the owner side
MCQ-0157 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 157、 组织论主要研究系统的（ ）、组织分工以及工作流程组织，是与项目管理学相关的重要基础理论学科。 A 组织形式 B 组织管理 C 组织结构模式 D 施工组织 | 157、 组织论主要研究系统的（ ）、组织分工以及工作流程组织，是与项目管理学相关的重要基础理论学科。 A 组织形式 B 组织管理 C 组织结构模式 D 施工组织 | 157. Organization theory mainly studies the system (), organizational division of labor and work flow organization, is an important basic theoretical discipline related to project management. A form of organization B organization management organization structure model C D construction organization
MCQ-0158 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 158、 建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件，它从（ ）对多个方面进行分析和描述。 A 总体上和细节上 B 基础上和细节上 C 总体上和宏观上 D 基础上和总体上 | 158、 建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件，它从（ ）对多个方面进行分析和描述。 A 总体上和细节上 B 基础上和细节上 C 总体上和宏观上 D 基础上和总体上 | 158. The construction project management planning is to guide the project management work programmatic documents, it from () to analyze and describe many aspects. Based on A overall and details on B and C on the details On the whole, and D on macro basis and on the whole
MCQ-0159 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 159、 成本的计划值和实际值的比较应是（ ）。 A 定性的数据比较 B 定序的数据比较 C 定量的数据比较 D 定比的数据比较 | 159、 成本的计划值和实际值的比较应是（ ）。 A 定性的数据比较 B 定序的数据比较 C 定量的数据比较 D 定比的数据比较 | 159. The comparison of planned and actual costs should be (). A comparison of qualitative data sequencing data comparison B C Quantitative data to compare D constant ratio data comparison
MCQ-0160 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 160、 对于建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实行的（ ）因素。 A 不可避免 B 不确定 C 不可预见 D 不可估计 | 160、 对于建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实行的（ ）因素。 A 不可避免 B 不确定 C 不可预见 D 不可估计 | 160. For construction project management, risk refers to the possible factors that affect the implementation of project objectives (). A B C unforeseeable uncertainty inevitable D cannot be estimated
MCQ-0161 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 161、 施工组织总设计应由（ ）审批。 A 总承包单位技术负责人 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 项目经理 | 161、 施工组织总设计应由（ ）审批。 A 总承包单位技术负责人 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 项目经理 | 161. The general design of the construction organization shall be approved by (). A overall contractor technical director B project technical director general supervision engineer C D project manager
MCQ-0162 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 162、 在施工总承包模式的特点中，建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于（ ）。 A 组织与协调的工作量 B 业主总投资控制中明确的合同价 C 建设周期长短的控制 D 施工总承包单位的管理水平和技术水平 | 162、 在施工总承包模式的特点中，建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于（ ）。 A 组织与协调的工作量 B 业主总投资控制中明确的合同价 C 建设周期长短的控制 D 施工总承包单位的管理水平和技术水平 | 162. In the characteristics of the construction general contracting mode, the quality of the construction project depends largely on (). Organization and coordination work B owner total investment control in the specific contract price C The construction cycle length D construction general contracting unit of the control of the management level and technical level
MCQ-0163 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 163、 “费用目标”对业主而言是（ ），对施工方而言是（ ）。 A 成本目标 投资目标 B 投资目标 成本目标 C 成本目标 计划目标 D 投资目标 计划目标 | 163、 “费用目标”对业主而言是（ ），对施工方而言是（ ）。 A 成本目标 投资目标 B 投资目标 成本目标 C 成本目标 计划目标 D 投资目标 计划目标 | 163. "Cost objective" for the owner is (), for the construction party is (). A cost target investment B investment target cost target C Plan D investment target plan goals
MCQ-0164 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 164、 目标能否实现的决定因素是（ ）。 A 组织 B 管理 C 措施 D 决策 | 164、 目标能否实现的决定因素是（ ）。 A 组织 B 管理 C 措施 D 决策 | 164. The determining factor of whether the goal can be achieved is (). A group B C management measures D Decision making
MCQ-0165 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 165、 项目总承包方项目管理工作涉及项目（ ）的全过程。 A 决策阶段 B 实施阶段 C 试用阶段 D 全寿命周期 | 165、 项目总承包方项目管理工作涉及项目（ ）的全过程。 A 决策阶段 B 实施阶段 C 试用阶段 D 全寿命周期 | 165. General Contractor Project management involves the whole process of project (). A decision stage B C implementation stage Trial stage D whole life cycle
MCQ-0166 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 166、 建设工程项目实施的组织策划的内容不包括（ ）。 A 方案设计竞赛的组织 B 建立编码体系 C 项目管理工作流程 D 任务分工和管理职能分工 | 166、 建设工程项目实施的组织策划的内容不包括（ ）。 A 方案设计竞赛的组织 B 建立编码体系 C 项目管理工作流程 D 任务分工和管理职能分工 | 166. The construction project implementation of the organization and planning of the content does not include (). A program design contest organization B C coding system is established Project management process D task division and division of management function
MCQ-0167 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 167、 项目管理实施规划的编制依据，不包括（ ）。 A 项目管理规划大纲 B 技术经济指标 C 工程情况与特点 D 有价值的历史数据 | 167、 项目管理实施规划的编制依据，不包括（ ）。 A 项目管理规划大纲 B 技术经济指标 C 工程情况与特点 D 有价值的历史数据 | 167. The basis for the preparation of project management implementation planning, excluding (). A project management framework plan B C technical and economic indicators Project situation and characteristics of D valuable historical data
MCQ-0168 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 168、 在下列目标控制措施中，属于经济措施的是（ ）。 A .落实加快工程进度所需的资金 B 改变施工方法和改变施工机具 C 强化合同管理 D 调整项目管理班子人员 | 168、 在下列目标控制措施中，属于经济措施的是（ ）。 A .落实加快工程进度所需的资金 B 改变施工方法和改变施工机具 C 强化合同管理 D 调整项目管理班子人员 | 168. In the following target control measures, belong to the economic measures are (). A. the funds needed for the implementation to speed up the construction schedule changed construction method and construction tools C B Strengthening contract management D project management team personnel adjustment
MCQ-0169 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 169、 （ ）即沟通主体用以影响、作用于沟通客体的中介，包括沟通内容和沟通方法，它使沟通主体与客体间建立联系，以保证沟通过程的正常开展。 A 沟通环境 B 沟通客体 C 沟通介体 D 沟通渠道 | 169、 （ ）即沟通主体用以影响、作用于沟通客体的中介，包括沟通内容和沟通方法，它使沟通主体与客体间建立联系，以保证沟通过程的正常开展。 A 沟通环境 B 沟通客体 C 沟通介体 D 沟通渠道 | 169. () Refers to the medium that the communication subject uses to influence and act on the communication object, including the communication content and communication method, which makes the communication subject and the object establish contact to ensure the normal development of the communication process. A communication environment B communication object C communication media D communication channels
MCQ-0170 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 170、 项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现（ ）。 A 项目控制 B 项目目标 C 项目管理 D 项目集成 | 170、 项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现（ ）。 A 项目控制 B 项目目标 C 项目管理 D 项目集成 | 170. The purpose of project human resource management is to mobilize the enthusiasm of all project participants and establish an effective working mechanism within and outside the project undertaking organization to achieve (). A project control B project goal C D project management integration projects
MCQ-0171 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 171、 下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（ ）。 A 分析各种风险的损失量 B 分析各种风险因素发生的概率 C 确定风险因素 D 对风险进行监控 | 171、 下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（ ）。 A 分析各种风险的损失量 B 分析各种风险因素发生的概率 C 确定风险因素 D 对风险进行监控 | 171. In the following engineering project risk management work, the work belonging to the risk identification stage is (). Analysis of various risk the loss of B incidence of the analysis of various risk factors C risk factors determine D to monitor risk
MCQ-0172 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 172、 当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理，这体现了监理的（ ）。 A 服务性 B 公平性 C 科学性 D 独立性 | 172、 当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理，这体现了监理的（ ）。 A 服务性 B 公平性 C 科学性 D 独立性 | 172. When there is a conflict of interest or conflict between the owner and the construction party, the supervision organization entrusted by the owner to carry out the project construction supervision activities should deal with it on the basis of facts and on the basis of laws and contracts, which reflects the principle of supervision (). A service fairness B C scientific D independence
MCQ-0173 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 173、 未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 A 总监理工程师 B 项目经理 C 业主方 D 总承包方 | 173、 未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 A 总监理工程师 B 项目经理 C 业主方 D 总承包方 | 173. Without the signature of (), the construction unit shall not allocate the project funds or carry out the completion acceptance. A general supervision engineer project manager B C D carlson general contractor
MCQ-0174 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 174、 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前（ ）天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 174、 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前（ ）天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 174. If the project Manager authorizes his subordinates to perform a certain job duty due to special circumstances, the subordinates shall have the ability to perform the corresponding duties, and shall notify the Supervisor of the name and scope of authorization of the said personnel in writing () days in advance, and obtain the written consent of the Employer. A 7 B 14 C 21 D 28
MCQ-0175 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 175、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（ ）。 A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 175、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（ ）。 A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 175. Under the general contract management mode, if the general contract management unit wants to undertake the construction task of part of the project, the reasonable way to obtain the construction task is (). A supervision company commissioned B C bidding competition Construction general contractor commissioned D distribution on its own
MCQ-0176 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 176、 国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ ）服务。 A 工程咨询 B 工程管理 C 工程监督 D 工程策划 | 176、 国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ ）服务。 A 工程咨询 B 工程管理 C 工程监督 D 工程策划 | 176. Internationally, the services provided by the construction supervision unit are classified as () services. A engineering consulting engineering management B C D project planning engineering supervision
MCQ-0177 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 177、 对专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则。工程建设监理实施细则的编制必须经（ ）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 专业工程师 | 177、 对专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则。工程建设监理实施细则的编制必须经（ ）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 专业工程师 | 177. For the professional project, the project supervision agency should prepare the implementation rules of the project construction supervision. The preparation of the implementation rules for project construction supervision must be approved by () before implementation. A supervision company technical person B chief supervision engineer C Professional supervision engineer D professional engineers
MCQ-0178 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 178、 项目全寿命管理中，项目决策阶段的管理被称为（ ）。 A 决策管理 B 实施管理 C 开发管理 D 组合管理 | 178、 项目全寿命管理中，项目决策阶段的管理被称为（ ）。 A 决策管理 B 实施管理 C 开发管理 D 组合管理 | 178. In the whole life management of the project, the management of the project decision-making stage is called (). A management decision-making management B C D portfolio management development management
MCQ-0179 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 179、 下列不属于工作流程组织的内容的是（ ）。 A 管理工作流程组织 B 任务分工流程组织 C 信息处理工作流程组织 D 物质流程组织 | 179、 下列不属于工作流程组织的内容的是（ ）。 A 管理工作流程组织 B 任务分工流程组织 C 信息处理工作流程组织 D 物质流程组织 | 179. The following does not belong to the work flow of the organization of the content is (). A management work flow organization B task division C information processing workflow process organization D material flow organization
MCQ-0180 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 180、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值，下列选项中，（ ）是隶属于工程建设增值。 A 有利于工程维护 B 满足最终用户的使用功能 C 有利于投资控制 D 有利于工程使用安全 | 180、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值，下列选项中，（ ）是隶属于工程建设增值。 A 有利于工程维护 B 满足最终用户的使用功能 C 有利于投资控制 D 有利于工程使用安全 | 180. Construction project management work is a value-added service work, its core task is to add value for the construction and use of the project, the following options, () is subordinate to the project construction value-added. A conducive to engineering maintenance B meet the use function of the end user C is conducive to investment control D for engineering use safety
MCQ-0181 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 181、 某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是（ ）。 A 项目通过竣工验收 B 办公楼可以启用 C 项目竣工结算完成 D 项目验收合格 | 181、 某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是（ ）。 A 项目通过竣工验收 B 办公楼可以启用 C 项目竣工结算完成 D 项目验收合格 | 181. If an owner wishes to invest in the construction of an office building, the schedule objectives of the owner's project management refer to (). A project through completion inspection and acceptance B office building can enable C project completion settlement Project D has passed the acceptance
MCQ-0182 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 182、 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（ ）型。 A 直线 B 职能 C 直线参谋 D 矩阵 | 182、 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（ ）型。 A 直线 B 职能 C 直线参谋 D 矩阵 | 182. Among the following forms of organizational structure, it is most easy to form multi-head leadership and cause management chaos. A linear function of B C line staff D Matrix
MCQ-0183 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 183、 关于建造师和项目经理的说法，正确的是（ ）。 A 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 B 取得建造师注册证书的人员均可成为施工项目经理 C 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位 D 取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理 | 183、 关于建造师和项目经理的说法，正确的是（ ）。 A 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 B 取得建造师注册证书的人员均可成为施工项目经理 C 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位 D 取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理 | 183. The statement about the builder and the project manager is correct (). The project manager of A large and medium-sized project construction must be the person who has obtained the construction engineer registration certificate B The person who has obtained the construction engineer registration certificate can become the construction project manager C the construction engineer is the management position, the project manager is the technical position D The person who has obtained the construction engineer registration certificate can only serve as the construction project manager
MCQ-0184 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 184、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017），属于项目总承包方合同收尾阶段的内容是（ ）。 A 办理项目资料归档 B 进行项目总结 C 对试运行进行指导和服务 D 办理决算手续 | 184、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017），属于项目总承包方合同收尾阶段的内容是（ ）。 A 办理项目资料归档 B 进行项目总结 C 对试运行进行指导和服务 D 办理决算手续 | 184. According to the "Construction Project General contracting Management Standards" (GB/T50358-2017), the contents belonging to the final stage of the contract of the general contractor of the project are (). A deal with project data archiving B project summary C for commissioning guidance and services D Handle final accounting procedures
MCQ-0185 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 185、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），下列属于项目管理规划大纲编制依据的是（ ）。 A 工程情况与特点 B 有价值的历史数据 C 实施条件调查资料 D 项目设计文件 | 185、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），下列属于项目管理规划大纲编制依据的是（ ）。 A 工程情况与特点 B 有价值的历史数据 C 实施条件调查资料 D 项目设计文件 | 185. According to the "construction project management standards" (GB/T50326-2017), the following belongs to the project management planning outline based on (). A project situation and characteristics of B valuable historical data C implementation condition survey data D Project design documents
MCQ-0186 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 186、 建设工程项目管理的内涵中“费用目标”对施工方而言是（ ）。 A 投资目标 B 成本目标 C 计划目标 D 合同中的费用目标 | 186、 建设工程项目管理的内涵中“费用目标”对施工方而言是（ ）。 A 投资目标 B 成本目标 C 计划目标 D 合同中的费用目标 | 186. The connotation of construction project management "cost target" for the construction party is (). Investment objectives B cost target plan C D the cost target in the contract
MCQ-0187 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 187、 下列有关建设工程项目结构图的描述，正确的是（ ）。 A 它表示组织系统中各部门的职责分工 B 项目结构图是一个组织工具，描述的是工作对象之间的关系 C 它反映组织系统中各子系统之间的关系 D 显示了项目参与各方之间的关系 | 187、 下列有关建设工程项目结构图的描述，正确的是（ ）。 A 它表示组织系统中各部门的职责分工 B 项目结构图是一个组织工具，描述的是工作对象之间的关系 C 它反映组织系统中各子系统之间的关系 D 显示了项目参与各方之间的关系 | 187. The following description of the construction project structure drawing is correct (). A It indicates the division of responsibilities of various departments in the organizational system B project structure chart is an organizational tool, describing the relationship between the working objects C it reflects the relationship between the subsystems in the organizational system D shows the relationship between the project participants
MCQ-0188 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 188、 项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（ ）。 A 互相对立的关系 B 相互统一的关系 C 相辅相成 D 对立统一的关系 | 188、 项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（ ）。 A 互相对立的关系 B 相互统一的关系 C 相辅相成 D 对立统一的关系 | 188. The relationship between the project's investment objective, schedule objective and quality objective is (). Opposing relationship B C supplement each other unity relations to each other D The relation of unity of opposites
MCQ-0189 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 189、 工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）关系。 A 静态组织 B 动态组织 C 指令 D 从属 | 189、 工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）关系。 A 静态组织 B 动态组织 C 指令 D 从属 | 189. Work flow organization reflects the () relationship between the various tasks in an organizational system. A static organization B dynamic group C instructions D Subordination
MCQ-0190 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 190、 下列有关建设工程项目决策阶段组织策划主要任务的描述，错误的是（ ）。 A 决策期的组织结构 B 项目实施期管理总体方案 C 决策期管理职能分工 D 决策期工作流程 | 190、 下列有关建设工程项目决策阶段组织策划主要任务的描述，错误的是（ ）。 A 决策期的组织结构 B 项目实施期管理总体方案 C 决策期管理职能分工 D 决策期工作流程 | 190. The following description of the main tasks of organization and planning in the decision-making stage of a construction project is incorrect (). A decision-making phase of the organizational structure of project schedules B management overall scheme decision-making phase of the management function division C D Workflow of decision-making period
MCQ-0191 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 191、 建设工程项目的组织结构如采用线性组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 191、 建设工程项目的组织结构如采用线性组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 191. If the organizational structure of the construction project adopts the linear organizational structure model, there are () instruction sources for each working department. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-0192 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 192、 在项目目标动态控制的工作程序中，最后一步的工作内容是（ ）。 A 项目决策策划 B 制定纠偏措施 C 进行项目目标调整 D 收集实际数据 | 192、 在项目目标动态控制的工作程序中，最后一步的工作内容是（ ）。 A 项目决策策划 B 制定纠偏措施 C 进行项目目标调整 D 收集实际数据 | 192. In the project objective dynamic control of the work procedure, the last step of the work content is (). A project plan B rectifying measures to adjust project goal C D Collect actual data
MCQ-0193 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 193、 对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的（ ）的不确定因素。 A 影响项目目标实现 B 影响项目风险控制 C 影响项目团队建设 D 影响项目组织协调 | 193、 对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的（ ）的不确定因素。 A 影响项目目标实现 B 影响项目风险控制 C 影响项目团队建设 D 影响项目组织协调 | 193. For engineering project management, risk refers to the uncertainties that may arise (). A target implementation project B influence project risk control C affect the construction of the project team D influence project organization and coordination
MCQ-0194 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 194、 项目管理最基本的方法论是（ ）。 A 项目目标的策划 B 项目目标的动态控制 C 项目管理的目标 D 项目管理的信息化 | 194、 项目管理最基本的方法论是（ ）。 A 项目目标的策划 B 项目目标的动态控制 C 项目管理的目标 D 项目管理的信息化 | 194. The most basic methodology of project management is (). A project goal plan B project goal of dynamic control C project management goals D project management informationization
MCQ-0195 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 195、 在沟通过程中作为沟通的出发点和落脚点的沟通要素是（ ）。 A 沟通主体 B 沟通介体 C 沟通客体 D 沟通渠道 | 195、 在沟通过程中作为沟通的出发点和落脚点的沟通要素是（ ）。 A 沟通主体 B 沟通介体 C 沟通客体 D 沟通渠道 | 195. In the process of communication as the starting point and foothold of communication elements are (). A communication subject B communication media communication object C D communication channels
MCQ-0196 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 196、 下列关于矩阵组织结构说法，正确的是（ ）。 A 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由该组织系统的最高指挥者（部门），进行协调或决策 B 每一个工作部门只有唯一的指令源 C 矩阵组织结构适宜用于较小的组织系统 D 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，必须以纵向工作部门指令 | 196、 下列关于矩阵组织结构说法，正确的是（ ）。 A 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由该组织系统的最高指挥者（部门），进行协调或决策 B 每一个工作部门只有唯一的指令源 C 矩阵组织结构适宜用于较小的组织系统 D 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，必须以纵向工作部门指令 | 196. The following statement about the matrix organization structure is correct (). A When there is a contradiction between the instructions of vertical and horizontal working departments, the highest commander of the organizational system (department), to coordinate or make decisions B each working department has only one instruction source C matrix organizational structure is suitable for smaller organizational systems D when there is a contradiction between the instructions of vertical and horizontal working departments, It is necessary to use vertical work department instructions
MCQ-0197 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 197、 工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目（ ）。 A 组织实施方式 B 组织运行方式 C 组织结构方式 D 组织管理方式 | 197、 工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目（ ）。 A 组织实施方式 B 组织运行方式 C 组织结构方式 D 组织管理方式 | 197. Project general contracting and project management is an internationally accepted engineering construction project (). A way to organize the implementation of organization operation mode B C mode D organization and management mode of organizational structure
MCQ-0198 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 198、 建设工程项目管理规划的特点之一是（ ）。 A 应该固定 B 编制完成后不允许再调整 C 必须随着情况的变化而进行动态调整 D 以上说法都不对 | 198、 建设工程项目管理规划的特点之一是（ ）。 A 应该固定 B 编制完成后不允许再调整 C 必须随着情况的变化而进行动态调整 D 以上说法都不对 | 198. One of the characteristics of construction project management planning is (). Should be fixed B compiled after the completion of the not to be allowed to adjust the C again It must be adjusted dynamically as the situation changes. D None of the above is true
MCQ-0199 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 199、 为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，是因为（ ）。 A 项目管理的基本模式 B 项目目标控制的动态控制原理的要求 C 组织是目标能否实现的决定性因素 D 网络计划技术的要求 | 199、 为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，是因为（ ）。 A 项目管理的基本模式 B 项目目标控制的动态控制原理的要求 C 组织是目标能否实现的决定性因素 D 网络计划技术的要求 | 199. In order to achieve the progress of the project, should pay full attention to improve the project management organization system, because (). A the basic mode of project management B the requirements of the dynamic control principle of project goal control C organization is the decisive factor of whether the goal can be achieved D the requirements of network planning technology
MCQ-0200 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | MAMCQ | No | 200、 在建设工程项目实施阶段策划工作中，对项目目标的分析和再论证的主要工作内容包括（ ）。 A 项目的功能分解 B 项目总投资规划和论证 C 编制项目建设总进度规划 D 建立编码体系 E 确定建设规模和标准 | 200、 在建设工程项目实施阶段策划工作中，对项目目标的分析和再论证的主要工作内容包括（ ）。 A 项目的功能分解 B 项目总投资规划和论证 C 编制项目建设总进度规划 D 建立编码体系 E 确定建设规模和标准 | 200. In the planning work of the implementation stage of the construction project, the main work contents of the analysis and re-demonstration of the project objectives include (). Function decomposition of A project B project total investment planning and argumentation C preparation of project construction total schedule D Establishment of coding system E to determine the scale and standards of construction
MCQ-0201 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 201、 施工方案和单位工程施工组织设计均应包括的主要内容有（ ）。 A 工程概况 B 施工准备与资源配置计划 C 施工安排 D 施工方法及工艺要求 E 施工进度计划 | 201、 施工方案和单位工程施工组织设计均应包括的主要内容有（ ）。 A 工程概况 B 施工准备与资源配置计划 C 施工安排 D 施工方法及工艺要求 E 施工进度计划 | 201. The construction plan and the construction organization design of the unit project should include the main content (). A project overview B construction preparation and resource allocation plan C construction arrangement D construction methods and process requirements E construction schedule plan
MCQ-0202 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 202、 进度控制的主要工作环节包括（ ）。 A 进度目标的分析和论证 B 编制进度计划 C 进度计划整体分析 D 定期跟踪进度计划的执行情况 E 调整进度计划 | 202、 进度控制的主要工作环节包括（ ）。 A 进度目标的分析和论证 B 编制进度计划 C 进度计划整体分析 D 定期跟踪进度计划的执行情况 E 调整进度计划 | 202. The main work links of progress control include (). A analysis and demonstration of progress objectives B preparation of progress plan C overall analysis of progress plan D regular follow-up of progress plan implementation E adjustment of progress plan
MCQ-0203 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 203、 按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理包括（ ）的项目管理。 A 施工总承包方 B 建设项目总承包方 C 施工总承包管理方 D 咨询单位 E EPC承包 | 203、 按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理包括（ ）的项目管理。 A 施工总承包方 B 建设项目总承包方 C 施工总承包管理方 D 咨询单位 E EPC承包 | 203. According to the project management type divided by the work nature and organizational characteristics of different participants in the construction project, the project management of the construction party includes () project management. A The general contractor of construction B The general contractor of the construction project C The general contractor and manager of the construction project D Consulting unit E EPC Contracting
MCQ-0204 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 204、 业主方项目管理的质量目标涉及（）。 A 施工质量 B 设计质量 C 材料质量 D 设备质量 E 运营质量 | 204、 业主方项目管理的质量目标涉及（）。 A 施工质量 B 设计质量 C 材料质量 D 设备质量 E 运营质量 | 204. The quality objectives of the owner's project management refer to (). A Construction quality B Design quality C Material quality D Quality of equipment E Quality of operations
MCQ-0205 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 205、 根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005，项目总承包管理的主要内容包括（ ）。 A 编制项目建议书 B 进行项目策划 C 实施设计管理 D 组建项目部 E 实施试运行管理 | 205、 根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005，项目总承包管理的主要内容包括（ ）。 A 编制项目建议书 B 进行项目策划 C 实施设计管理 D 组建项目部 E 实施试运行管理 | 205. According to the "Construction Project general contracting Management Standards" GB/T50358-2005, the main contents of the project general contracting management include (). A to prepare the project proposal B to plan the project C to implement the design management D to set up the project department E to implement the trial operation management
MCQ-0206 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 206、 关于常见组织结构模式的说法，正确的有（ ）。 A 包括职能、线性、矩阵组织结构 B 职能组织结构是传统的组织结构模式 C 职能组织结构只有唯一一个指令源 D 线性组织结构中，每一个工作部门只有一个上级部门和一个下级部门 E 矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉的指令矛盾 | 206、 关于常见组织结构模式的说法，正确的有（ ）。 A 包括职能、线性、矩阵组织结构 B 职能组织结构是传统的组织结构模式 C 职能组织结构只有唯一一个指令源 D 线性组织结构中，每一个工作部门只有一个上级部门和一个下级部门 E 矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉的指令矛盾 | 206. About the common organizational structure model, the correct ones are (). A includes functional, linear and matrix organizational structure B Functional organizational structure is the traditional organizational structure model C Functional organization structure has a single instruction source D In a linear organization structure, each working department has only one superior department and one subordinate department E matrix organization structure may produce vertical and horizontal cross instruction contradictions
MCQ-0207 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | MAMCQ | No | 207、 项目决策阶段的管理策划的工作内容包括（ ）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 E 业主方项目管理的组织结构 | 207、 项目决策阶段的管理策划的工作内容包括（ ）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 E 业主方项目管理的组织结构 | 207. The work content of management planning in the project decision-making stage includes (). A project implementation period management overall plan B production and operation period facilities management overall plan C production and operation period management overall plan D project risk management and engineering insurance program E the organizational structure of the owner's project management
MCQ-0208 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 208、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 参与组建项目管理机构 B 签订工程施工承包合同 C 参与选择大宗资源的供应单位 D 进行授权范围内的任务分解和利益分配 E 参与工程竣工验收 | 208、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 参与组建项目管理机构 B 签订工程施工承包合同 C 参与选择大宗资源的供应单位 D 进行授权范围内的任务分解和利益分配 E 参与工程竣工验收 | 208. According to the "Construction Project Management Standards", the authority of the head of the project management agency is (). A to participate in the establishment of the project management organization B to sign the construction contract C to participate in the selection of bulk resource supply units D to carry out task decomposition and benefit distribution within the scope of authorization E to participate in project completion acceptance
MCQ-0209 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 209、 下列关于项目目标动态控制的表述中，正确的有（ ）。 A 项目目标动态控制是项目管理最基本的方法论 B 主动控制是动态控制的重要环节 C 为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制 D 项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，确定计划值 E 当计划值与实际值产生偏差时必须调整项目的目标 | 209、 下列关于项目目标动态控制的表述中，正确的有（ ）。 A 项目目标动态控制是项目管理最基本的方法论 B 主动控制是动态控制的重要环节 C 为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制 D 项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，确定计划值 E 当计划值与实际值产生偏差时必须调整项目的目标 | 209. Among the following statements about the dynamic control of project objectives, the correct is (). A Dynamic control of project objectives is the most basic methodology of project management B Active control is an important part of dynamic control C In order to avoid the occurrence of project goal deviation, we should attach importance to the proactive control in advance D The preparation for the dynamic control of the project objective is to decompose the project objective and determine the planned value E The project objective must be adjusted when the planned value deviates from the actual value
MCQ-0210 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 210、 下列选项中属于施工方案内容的是（ ）。 A 施工部署 B 工程概况 C 施工安排 D 施工进度计划 E 主要施工方案 | 210、 下列选项中属于施工方案内容的是（ ）。 A 施工部署 B 工程概况 C 施工安排 D 施工进度计划 E 主要施工方案 | 210. The following options belong to the construction scheme content is (). A Construction deployment B Project Overview C Construction arrangement D Construction schedule E Main construction plan
MCQ-0211 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 211、 关于施工管理职能分工的说法，正确的有( )。 A 管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表 D 管理职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理 E 管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的职能分工 | 211、 关于施工管理职能分工的说法，正确的有( )。 A 管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表 D 管理职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理 E 管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的职能分工 | 211. About the division of functions of construction management, the correct ones are (). A The function of the division of labor table of management functions and the job responsibility description is exactly the same B Different management functions can be carried out by different functional departments C Each participant in the project shall prepare a table of the division of management functions D The management function division table can be used for both project management and enterprise management E The Management Function division table only reflects the function division of the project manager and the project technical leader
MCQ-0212 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 212、 在工程项目竣工验收阶段,项目监理机构的主要工作任务有（）。 A 督促施工单位及时整理各种文件和验收资料，并提出意见 B 审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告 C 对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查 D 组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收 E 在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果 | 212、 在工程项目竣工验收阶段,项目监理机构的主要工作任务有（）。 A 督促施工单位及时整理各种文件和验收资料，并提出意见 B 审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告 C 对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查 D 组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收 E 在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果 | 212. In the stage of project completion and acceptance, the main tasks of the project supervision organization are (). A urges the construction unit to sort out all kinds of documents and acceptance data in time, and puts forward opinions B reviews the application for completion acceptance submitted by the construction unit, prepares the project quality assessment report C inspects the main parts, main links and technically complex projects D organizes the pre-acceptance of the project. Participate in the completion acceptance organized by the owner E during the period of quality responsibility defects, supervise and inspect the results of quality problems
MCQ-0213 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 213、 按照我国现行规定，下列属于施工准备阶段建设监理工作任务的有（）。 A 主持设计单位向施工单位的设计交底 B 审核分包单位的资质 C 签发开工令 D 查验施工单位的施工测量放线结果 E 审查施工单位提交的施工进度计划 | 213、 按照我国现行规定，下列属于施工准备阶段建设监理工作任务的有（）。 A 主持设计单位向施工单位的设计交底 B 审核分包单位的资质 C 签发开工令 D 查验施工单位的施工测量放线结果 E 审查施工单位提交的施工进度计划 | 213. According to the current regulations of our country, the following construction supervision tasks belong to the construction preparation stage are (). A preside over the design unit to the design of the construction unit to disclose B review the subcontracting unit's qualification C issue a start order D check the construction unit's construction measurement and pay-off results E review the construction progress plan submitted by the construction unit
MCQ-0214 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 214、 下列选项中属于设计阶段建设监理工作的主要任务的是（）。 A 组织建设工程设计方案竞赛或设计招标，协助业主选择勘察设计单位 B 配合设计单位开展技术经济分析，参与设计方案的比选 C 审核或参与审核工程估算、概算和施工图预算 D 拟订或参与拟订建设工程施工招标方案 E 参与建设工程施工招标的组织工作 | 214、 下列选项中属于设计阶段建设监理工作的主要任务的是（）。 A 组织建设工程设计方案竞赛或设计招标，协助业主选择勘察设计单位 B 配合设计单位开展技术经济分析，参与设计方案的比选 C 审核或参与审核工程估算、概算和施工图预算 D 拟订或参与拟订建设工程施工招标方案 E 参与建设工程施工招标的组织工作 | 214. Among the following options, the main task of construction supervision work in the design stage is (). A organize the construction engineering design scheme competition or design bidding, assist the owner to select the survey and design unit B cooperate with the design unit to carry out technical and economic analysis; Participate in the comparison and selection of design scheme C review or participate in the review of project estimation, budget estimates and construction drawing budget D formulation or participate in the formulation of construction project construction bidding scheme E participation in the organization of construction project construction bidding
MCQ-0215 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 215、 按照工程监理规范的相关要求，监理工程师在对建设工程实施监理时，应当采取的形式有（）。 A 旁站 B 抽样检验 C 巡视 D 见证取样 E 平行检验 | 215、 按照工程监理规范的相关要求，监理工程师在对建设工程实施监理时，应当采取的形式有（）。 A 旁站 B 抽样检验 C 巡视 D 见证取样 E 平行检验 | 215. In accordance with the relevant requirements of the engineering supervision code, the supervision engineer should take the form of () when implementing the supervision of the construction project. A side station B sampling inspection C inspection D witness sampling E parallel inspection
MCQ-0216 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 216、 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经总监理工程师签字，（）。 A 建筑材料、构配件不得在工程上使用 B 建筑设备不得在工程上安装 C 施工单位不得进行下一道工序的施工 D 建设单位不拨付工程款 E 建设单位不进行竣工验收 | 216、 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经总监理工程师签字，（）。 A 建筑材料、构配件不得在工程上使用 B 建筑设备不得在工程上安装 C 施工单位不得进行下一道工序的施工 D 建设单位不拨付工程款 E 建设单位不进行竣工验收 | 216. According to the "Construction engineering quality Management Regulations", in the process of construction supervision of the project, without the signature of the chief supervision engineer, (). A building materials and components shall not be used in the project B construction equipment shall not be installed on the project C construction units shall not carry out the construction of the next process D construction units shall not allocate project funds E construction units shall not carry out completion acceptance
MCQ-0217 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 217、 建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在（）等方面，代表建设单位实施监督。 A 施工质量 B 施工成本 C 建设工期 D 建设资金使用 E 投资控制 | 217、 建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在（）等方面，代表建设单位实施监督。 A 施工质量 B 施工成本 C 建设工期 D 建设资金使用 E 投资控制 | 217. Construction project supervision shall, in accordance with laws, administrative regulations and relevant technical standards, design documents and construction project contracting contracts, supervise the contracting units on behalf of the construction units in () and other aspects. A Construction quality B Construction cost C construction period D Use of construction funds E Investment control
MCQ-0218 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 218、 风险评估内容包括（）。 A 确定各种风险的风险量 B 确定应对各种风险的对策 C 确定风险因素 D 确定风险等级 E 分析各种风险因素的发生概率 | 218、 风险评估内容包括（）。 A 确定各种风险的风险量 B 确定应对各种风险的对策 C 确定风险因素 D 确定风险等级 E 分析各种风险因素的发生概率 | 218. Risk assessment includes (). A determine the amount of risk for each risk B determine the countermeasures to deal with each risk C determine the risk factor D determine the risk level E analyze the probability of occurrence of each risk factor
MCQ-0219 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 219、 工程项目风险管理过程中，风险识别工作包括（）。 A 分析风险的损失量 B 确定风险因素 C 分析风险因素发生的概率 D 编制项目风险识别报告 E 收集与施工风险有关的信息 | 219、 工程项目风险管理过程中，风险识别工作包括（）。 A 分析风险的损失量 B 确定风险因素 C 分析风险因素发生的概率 D 编制项目风险识别报告 E 收集与施工风险有关的信息 | 219. In the process of risk management of engineering projects, risk identification includes (). A Analyze the amount of risk loss B determine risk factors C analyze the probability of risk factors D prepare project risk identification report E collect information related to construction risks
MCQ-0220 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 220、 风险管理包括策划、（）等方面的工作。 A 组织 B 协调 C 归纳 D 领导 E 控制 | 220、 风险管理包括策划、（）等方面的工作。 A 组织 B 协调 C 归纳 D 领导 E 控制 | 220. Risk management includes planning, () and other aspects of work. A organizes B to coordinate C to induce D to lead E to control
MCQ-0221 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 221、 建设项目人力资源管理计划，包括（）。 A 人力资源需求计划 B 人力资源配置计划 C 人力资源考核计划 D 人力资源定向计划 E 人力资源培训计划 | 221、 建设项目人力资源管理计划，包括（）。 A 人力资源需求计划 B 人力资源配置计划 C 人力资源考核计划 D 人力资源定向计划 E 人力资源培训计划 | 221. Construction project human resource management plan, including (). A Human resource demand plan B Human resource allocation plan C Human resource assessment Plan D Human resource orientation plan E Human resource training plan
MCQ-0222 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 222、 导致沟通失真的沟通障碍主要来自（）。 A 发送者的障碍 B 处理者的障碍 C 接受者的障碍 D 沟通通道的障碍 E 沟通方式的障碍 | 222、 导致沟通失真的沟通障碍主要来自（）。 A 发送者的障碍 B 处理者的障碍 C 接受者的障碍 D 沟通通道的障碍 E 沟通方式的障碍 | 222. Communication barriers leading to communication distortion mainly come from (). A sender's barrier B processor's barrier C receiver's barrier D communication channel's barrier E communication mode's barrier
MCQ-0223 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 223、 沟通过程即信息在两者之间的传递过程的环节包括（）。 A 发送者需要向接受者传递信息或者需要接受者提供信息 B 发送者将所要发送的信息译成接受者能够理解的一系列符号 C 接受者将接受到的符号译成具有特定含义的信息 D 发送者通过反馈以了解他想传递的信息是否被对方准确地接受 E 发送的符号传递给接受者，选择的符号种类不同，传递的方式相同。 | 223、 沟通过程即信息在两者之间的传递过程的环节包括（）。 A 发送者需要向接受者传递信息或者需要接受者提供信息 B 发送者将所要发送的信息译成接受者能够理解的一系列符号 C 接受者将接受到的符号译成具有特定含义的信息 D 发送者通过反馈以了解他想传递的信息是否被对方准确地接受 E 发送的符号传递给接受者，选择的符号种类不同，传递的方式相同。 | 223. The communication process, that is, the transmission process of information between the two, includes (). A The sender needs to transmit information to the recipient or needs the recipient to provide information B the sender translates the information to be sent into a series of symbols that the recipient can understand C the receiver translates the received symbols into information D with a specific meaning The sender uses feedback to know whether the information he wants to transmit is accurately received by the other party. The symbols sent by E are transmitted to the receiver. The types of symbols selected are different, and the transmission methods are the same.
MCQ-0224 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 224、 建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（）的比较。 A 工程概算与投资规划 B 工程预算与工程概算 C 工程合同价与工程概算 D 工程款支付与工程概算 E 工程决算与工程概算 | 224、 建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（）的比较。 A 工程概算与投资规划 B 工程预算与工程概算 C 工程合同价与工程概算 D 工程款支付与工程概算 E 工程决算与工程概算 | 224. In the construction process of a construction project, the comparison of the planned value and the actual value of the investment includes the comparison of (). A project budget and investment planning B Project budget and project budget C project contract price and project budget D project payment and project budget E project final account and project budget
MCQ-0225 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 225、 应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（）。 A 工程款支付 B 工程概算 C 工程预算 D 工程进度款 E 工程决算 | 225、 应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（）。 A 工程款支付 B 工程概算 C 工程预算 D 工程进度款 E 工程决算 | 225. When applying the principle of dynamic control to the investment control of a construction project, the planned value of the investment is () relative to the contract price of the project. A project payment B project budget C project budget D project progress E project final accounts
MCQ-0226 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 226、 在施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（）。 A 工程合同价与工程概算的比较 B 工程合同价与工程预算的比较 C 工程款支付与工程概算的比较 D 工程款支付与工程预算的比较 E 工程决算与投资规划的比较 | 226、 在施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括（）。 A 工程合同价与工程概算的比较 B 工程合同价与工程预算的比较 C 工程款支付与工程概算的比较 D 工程款支付与工程预算的比较 E 工程决算与投资规划的比较 | 226. In the course of construction, the comparison between the planned value and the actual value of the investment includes (). A Comparison between the project contract price and the project budget B comparison between the project contract price and the project budget C comparison between the project payment and the project budget D comparison between the project payment and the project budget E comparison between the project final accounts and investment planning
MCQ-0227 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 227、 进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。 A 总进度规划 B 工程总进度计划 C 旬进度跟踪报告 D 月进度控制报告 E 年度进度控制报告 | 227、 进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。 A 总进度规划 B 工程总进度计划 C 旬进度跟踪报告 D 月进度控制报告 E 年度进度控制报告 | 227. The comparison between the planned value and the actual value of the progress should be a quantitative data comparison, which can become a comparative result (). A General progress plan B project general progress plan C Ten-day progress tracking report D monthly progress control report E annual progress control report
MCQ-0228 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 228、 有关项目目标控制方法的说法，正确的有（）。 A 项目目标动态控制工作程序的第一步是将项目目标进行分解 B 当计划值与实际值产生偏差时，必须调整项目的目标 C 为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制 D 项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论 E 项目目标动态控制有利于项目目标的实现 | 228、 有关项目目标控制方法的说法，正确的有（）。 A 项目目标动态控制工作程序的第一步是将项目目标进行分解 B 当计划值与实际值产生偏差时，必须调整项目的目标 C 为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制 D 项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论 E 项目目标动态控制有利于项目目标的实现 | 228. About the project objective control method, the correct statement is (). A project objective dynamic control work procedure the first step is to decompose the project objective B when the planned value and the actual value deviation, must adjust the project objective C in order to avoid the occurrence of project objective deviation, Should attach importance to the proactive control in advance D the dynamic control of project objectives is the most basic methodology of project management E The dynamic control of project objectives is conducive to the realization of project objectives
MCQ-0229 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 229、 施工组织设计必须及时进行修改或补充的情况有（）。 A 工程设计图纸的一般性修改 B 对工程设计图纸的细微更正 C 主要施工方法有重大调整 D 施工环境有重大改变 E 主要施工资源配置有重大调整 | 229、 施工组织设计必须及时进行修改或补充的情况有（）。 A 工程设计图纸的一般性修改 B 对工程设计图纸的细微更正 C 主要施工方法有重大调整 D 施工环境有重大改变 E 主要施工资源配置有重大调整 | 229. The construction organization design must be modified or supplemented in time (). A general modification of engineering design drawings B minor correction of engineering design drawings C major adjustment of main construction methods D major change of construction environment E major adjustment of main construction resources allocation
MCQ-0230 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 230、 下列选项中属于施工组织设计编制依据的是（）。 A 国家现行有关标准和安全质量指标 B 与工程建设有关的法律、法规和文件 C 国家现行有关标准和技术经济指标 D 工程施工合同和招标投标文件 E 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平 | 230、 下列选项中属于施工组织设计编制依据的是（）。 A 国家现行有关标准和安全质量指标 B 与工程建设有关的法律、法规和文件 C 国家现行有关标准和技术经济指标 D 工程施工合同和招标投标文件 E 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平 | 230. The following options belong to the construction organization design based on (). A relevant national standards and safety quality indicators B laws, regulations and documents related to project construction C relevant national standards and technical and economic indicators D project construction contracts and bidding documents E construction enterprise production capacity, machinery and equipment status, technical level
MCQ-0231 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 231、 单位工程施工组织设计和施工方案均应包括的主要内容有（）。 A 工程概况 B 施工准备与资源配置计划 C 施工安排 D 施工方法及工艺要求 E 施工进度计划 | 231、 单位工程施工组织设计和施工方案均应包括的主要内容有（）。 A 工程概况 B 施工准备与资源配置计划 C 施工安排 D 施工方法及工艺要求 E 施工进度计划 | 231. The unit project construction organization design and construction plan should include the main content (). A project overview B construction preparation and resource allocation plan C construction arrangement D construction methods and process requirements E construction schedule plan
MCQ-0232 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 232、 依据我国标准，属于大型房屋建筑工程的有（）。 A 建筑面积4.5万㎡的某住宅楼工程 B 28层的写字楼工程 C 单项建安合同额1.2亿元的某酒店 D 建筑面积9万㎡的住宅小区 E 单跨跨度36m的体育场馆 | 232、 依据我国标准，属于大型房屋建筑工程的有（）。 A 建筑面积4.5万㎡的某住宅楼工程 B 28层的写字楼工程 C 单项建安合同额1.2亿元的某酒店 D 建筑面积9万㎡的住宅小区 E 单跨跨度36m的体育场馆 | 232. According to Chinese standards, there are () large housing construction projects. A construction area of 45 thousand square meters of a residential building project B 28 floor office building project C single construction and security contract amount of 120 million yuan of a hotel D construction area of 90 thousand square meters of residential district E single span of 36m stadium
MCQ-0233 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 233、 施工组织设计按编制对象，可分为（）。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 专项工程施工组织设计 E 危大工程施工组织设计 | 233、 施工组织设计按编制对象，可分为（）。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 专项工程施工组织设计 E 危大工程施工组织设计 | 233. Construction organization design according to the preparation of the object, can be divided into (). A overall construction organization design B single project construction organization design C unit project construction organization design D special project construction organization design E dangerous project construction organization design
MCQ-0234 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 234、 编制项目管理规划大纲应遵循的程序包括（）。 A 明确项目需求和项目管理范围 B 分析项目实施条件，进行项目工作结构分解 C 确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工 D 编制项目资源计划 E 分析相关市场和环境信息 | 234、 编制项目管理规划大纲应遵循的程序包括（）。 A 明确项目需求和项目管理范围 B 分析项目实施条件，进行项目工作结构分解 C 确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工 D 编制项目资源计划 E 分析相关市场和环境信息 | 234. The preparation of project management planning outline should follow the procedures include (). A clear project requirements and project management scope B analysis of project implementation conditions, Break down the project work structure C determine the project management organizational model, organizational structure and division of responsibilities D prepare the project resource plan E analyze the relevant market and environmental information
MCQ-0235 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 235、 下列属于项目管理实施规划的内容是（）。 A 项目总体工作安排 B 进度计划 C 安全生产计划 D 沟通管理计划 E 项目采购与投标管理 | 235、 下列属于项目管理实施规划的内容是（）。 A 项目总体工作安排 B 进度计划 C 安全生产计划 D 沟通管理计划 E 项目采购与投标管理 | 235. The following contents belonging to the project management implementation plan are (). A General work arrangement of the project B Schedule Plan C Safety production plan D Communication management plan E Project procurement and bid management
MCQ-0236 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 236、 下列属于项目管理规划大纲内容的是（）。 A 项目范围管理 B 项目管理组织 C 项目进度管理 D 项目信息管理 E 项目现场平面布置图 | 236、 下列属于项目管理规划大纲内容的是（）。 A 项目范围管理 B 项目管理组织 C 项目进度管理 D 项目信息管理 E 项目现场平面布置图 | 236. The following items are () in the project management planning outline. A project scope management B project management organization C project progress management D project information management E project site layout
MCQ-0237 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 237、 建设工程项目管理规划的内容一般包括（）。 A 项目可行性研究报告 B 项目的评估论证 C 项目管理的组织 D 信息管理的方法和手段 E 项目的目标分析和论证 | 237、 建设工程项目管理规划的内容一般包括（）。 A 项目可行性研究报告 B 项目的评估论证 C 项目管理的组织 D 信息管理的方法和手段 E 项目的目标分析和论证 | 237. The content of construction project management planning generally includes (). A project feasibility study report B project evaluation demonstration C project management organization D information management methods and means E project objective analysis and demonstration
MCQ-0238 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 238、 施工总承包模式从投资控制方面来看其特点有（）。 A 必须用于建设周期紧迫的建设工程项目上 B 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 C 一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据 D 缩短建设周期，节约资金成本 E 若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔 | 238、 施工总承包模式从投资控制方面来看其特点有（）。 A 必须用于建设周期紧迫的建设工程项目上 B 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 C 一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据 D 缩短建设周期，节约资金成本 E 若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔 | 238. The construction of the general contracting mode from the perspective of investment control, its characteristics are (). A must be used for construction projects with urgent construction period B has a more clear contract price before the start of construction, which is conducive to the owner's total investment control C generally takes construction drawing design as the basis of bidding quotation, bidder's bidding quotation is more based on D to shorten the construction cycle, Save capital cost E If the design change occurs in the construction process, it may cause claims
MCQ-0239 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 239、 建设项目工程总承包方在合同收尾时的工作包括（）。 A 取得合同目标考核证书 B 办理决算手续 C 办理项目资料归档 D 清理各种债权债务 E 进行项目总结 | 239、 建设项目工程总承包方在合同收尾时的工作包括（）。 A 取得合同目标考核证书 B 办理决算手续 C 办理项目资料归档 D 清理各种债权债务 E 进行项目总结 | 239. The work of the general contractor of the construction project at the end of the contract shall include (). A to obtain the contract objective assessment certificate B to handle the final accounting procedures C to handle the project information filing D to clear various claims and debts E to carry out the project summary
MCQ-0240 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | MAMCQ | No | 240、 关于工程项目策划的说法，正确的有（）。 A 需整合多方面专家的知识 B 是一个封闭性的工作过程 C 旨在为项目建设的决策和实施增值 D 其过程实质是知识组合的过程 E 其过程的实质是知识管理的过程 | 240、 关于工程项目策划的说法，正确的有（）。 A 需整合多方面专家的知识 B 是一个封闭性的工作过程 C 旨在为项目建设的决策和实施增值 D 其过程实质是知识组合的过程 E 其过程的实质是知识管理的过程 | 240. About the engineering project planning, the correct statement is (). A needs to integrate the knowledge of various experts B is a closed working process C aims to add value to the decision and implementation of project construction D the essence of the process is the process of knowledge combination E the essence of the process is the process of knowledge management
MCQ-0241 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 241、 关于合同结构图的说法，正确的有（）。 A 在合同结构图中，有合同关系的两个单位之间，用双向箭线联系 B 从合同结构图可以清晰地了解一个项目有哪些或将有哪些合同 C 在合同结构图中，可以反映出两个单位之间的管理指令关系 D 反映业主方和项目各参与方之间及项目各参与方之间的合同关系 E 可以反映出一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 | 241、 关于合同结构图的说法，正确的有（）。 A 在合同结构图中，有合同关系的两个单位之间，用双向箭线联系 B 从合同结构图可以清晰地了解一个项目有哪些或将有哪些合同 C 在合同结构图中，可以反映出两个单位之间的管理指令关系 D 反映业主方和项目各参与方之间及项目各参与方之间的合同关系 E 可以反映出一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 | 241. About the contract structure chart, the correct one is (). A In the contract structure diagram, there is a contract relationship between the two units, with a two-way arrow line contact B from the contract structure diagram can clearly understand what contracts a project has or will have C In the contract structure diagram, the management instruction relationship between the two units can be reflected D reflects the contractual relationship between the owner and all project participants and among all project participants E can reflect the logical relationship between various tasks in an organizational system
MCQ-0242 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 242、 工作流程组织包括（）。 A 管理职能分工 B 物质流程组织 C 工作任务分工 D 信息处理工作流程组织 E 管理工作流程组织 | 242、 工作流程组织包括（）。 A 管理职能分工 B 物质流程组织 C 工作任务分工 D 信息处理工作流程组织 E 管理工作流程组织 | 242. Work flow organization includes (). A management function division B material process organization C work task division D information processing work flow organization E management work flow organization
MCQ-0243 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 243、 矩阵组织结构的特点包括（）。 A 适合于大系统 B 有横向纵向两个指令来源 C 国际上常用 D 职能部门可以对其非直接的下属下达工作指令 E 每个部门只有唯一的下属 | 243、 矩阵组织结构的特点包括（）。 A 适合于大系统 B 有横向纵向两个指令来源 C 国际上常用 D 职能部门可以对其非直接的下属下达工作指令 E 每个部门只有唯一的下属 | 243. The characteristics of matrix organization structure include (). A is suitable for large systems B has two sources of instructions: horizontal and vertical C commonly used in the world D Functional departments can issue work instructions to their indirect subordinates E each department has only one subordinate
MCQ-0244 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 244、 关于线性组织结构模式的说法，正确的有（）。 A 指令路径较短 B 指令源是唯一的 C 不能跨部门下达指令 D 只适用于大型工程项目 E 允许越级指挥 | 244、 关于线性组织结构模式的说法，正确的有（）。 A 指令路径较短 B 指令源是唯一的 C 不能跨部门下达指令 D 只适用于大型工程项目 E 允许越级指挥 | 244. About the linear organizational structure model, the correct one is (). A instruction path is short B instruction source is unique C can not give instructions across departments D is only applicable to large engineering projects E allows off-level command
MCQ-0245 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 245、 关于常见组织结构模式的说法，正确的有（）。 A 包括职能、线性、矩阵组织结构 B 职能组织结构是传统的组织结构模式 C 职能组织结构只有唯一一个指令源 D 在国际上，线性组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式 E 矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉的指令矛盾 | 245、 关于常见组织结构模式的说法，正确的有（）。 A 包括职能、线性、矩阵组织结构 B 职能组织结构是传统的组织结构模式 C 职能组织结构只有唯一一个指令源 D 在国际上，线性组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式 E 矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉的指令矛盾 | 245. About the common organizational structure of the statement, the correct is (). A includes functional, linear and matrix organizational structure B Functional organizational structure is the traditional organizational structure model C Functional organization structure has a single instruction source D Internationally, Linear organizational structure model is a common model of construction project management organizational system E The matrix organization structure may produce the contradiction of instruction in vertical and horizontal directions
MCQ-0246 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 246、 项目结构的编码和用于（）等管理工作的编码有紧密的有机联系。 A 投资控制 B 进度控制 C 质量控制 D 成本控制 E 合同管理 | 246、 项目结构的编码和用于（）等管理工作的编码有紧密的有机联系。 A 投资控制 B 进度控制 C 质量控制 D 成本控制 E 合同管理 | 246. There is a close organic relationship between the coding of the project structure and the coding used for management work such as (). A investment control B schedule control C quality control D cost control E contract management
MCQ-0247 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 247、 一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地（）必须对项目的信息进行编码。 A 存储信息 B 方便信息检索 C 信息的加工整理 D 信息的修正 E 信息的编码 | 247、 一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地（）必须对项目的信息进行编码。 A 存储信息 B 方便信息检索 C 信息的加工整理 D 信息的修正 E 信息的编码 | 247. A construction project has different types of information and different uses, and the project information must be coded in order to be organized. A to store information B to facilitate information retrieval C to process information D to modify information E to encode information
MCQ-0248 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 248、 项目结构分解并没有统一的模式，项目结构分解时应参考的原则包括（）。 A 考虑项目的合同结构 B 考虑项目的性质 C 考虑有利于项目的目标控制 D 考虑有利于项目的后评价 E 考虑项目管理的组织结构 | 248、 项目结构分解并没有统一的模式，项目结构分解时应参考的原则包括（）。 A 考虑项目的合同结构 B 考虑项目的性质 C 考虑有利于项目的目标控制 D 考虑有利于项目的后评价 E 考虑项目管理的组织结构 | 248. Project structure decomposition and there is no unified model, project structure decomposition should be referred to the principles include (). A consider the contract structure of the project B consider the nature of the project C consider the objective control that is conducive to the project D consider the post-evaluation that is conducive to the project E consider the organizational structure of the project management
MCQ-0249 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 249、 组织论是一门学科，它主要研究系统的（）。 A 组织结构模式 B 组织的方法和工具 C 组织分工 D 参与方的管理 E 工作流程组织 | 249、 组织论是一门学科，它主要研究系统的（）。 A 组织结构模式 B 组织的方法和工具 C 组织分工 D 参与方的管理 E 工作流程组织 | 249. Organization theory is a discipline, it mainly studies the system of (). A organizational structure model B organizational methods and tools C organizational division of labor D management of participants E workflow organization
MCQ-0250 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 250、 控制项目目标的主要措施包括（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 E 生产措施 | 250、 控制项目目标的主要措施包括（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 E 生产措施 | 250. The main measures to control the project objectives include (). A Organizational measure B Management measure C Economic measure D Technical measure E production measure
MCQ-0251 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 251、 关于项目参与各方项目管理的说法，正确的是（）。 A 业主方项目管理的投资目标指的是项目的总投资目标 B 设计方的项目管理目标不包括项目的投资目标 C 施工方的项目管理不包括安全管理 D 供货方的项目管理工作主要在施工阶段，但也涉及设计准备阶段、设计阶段等 E 项目总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标 | 251、 关于项目参与各方项目管理的说法，正确的是（）。 A 业主方项目管理的投资目标指的是项目的总投资目标 B 设计方的项目管理目标不包括项目的投资目标 C 施工方的项目管理不包括安全管理 D 供货方的项目管理工作主要在施工阶段，但也涉及设计准备阶段、设计阶段等 E 项目总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标 | 251. The statement about the project management of the project participants is correct (). A The investment objective of the owner's project management refers to the total investment objective of the project B The Designer's project management objectives do not include the project's investment objectives C The project management of the construction party does not include safety management D The project management of the supplier is mainly in the construction stage, but also involves the design preparation stage, design stage, etc E The project management objectives of the general contractor include the total investment objectives of the project
MCQ-0252 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 252、 在建设工程项目管理中，施工方项目管理的任务有（）。 A 施工安全管理 B 施工合同管理 C 施工信息管理 D 施工成本控制 E 建设项目与外部环境的协调 | 252、 在建设工程项目管理中，施工方项目管理的任务有（）。 A 施工安全管理 B 施工合同管理 C 施工信息管理 D 施工成本控制 E 建设项目与外部环境的协调 | 252. In the management of construction engineering projects, the tasks of project management of the construction party are (). A construction safety management B construction contract management C construction information management D construction cost control E construction project and external environment coordination
MCQ-0253 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 253、 建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。 A 施工方的质量目标 B 工程建设的安全管理目标 C 项目的总投资目标 D 工程总承包方的成本目标 E 工程总承包方的进度目标 | 253、 建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。 A 施工方的质量目标 B 工程建设的安全管理目标 C 项目的总投资目标 D 工程总承包方的成本目标 E 工程总承包方的进度目标 | 253. The project management objectives of the general contractor of the construction project include (). A quality objective of the construction party B Safety management objective of the construction of the project C total investment objective of the project D cost objective of the general contractor E progress objective of the general contractor of the project
MCQ-0254 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 254、 供货方项目管理的主要任务包括（）。 A 供货的安全管理 B 供货方的成本控制 C 供货的进度控制 D 供货的质量控制 E 施工质量控制 | 254、 供货方项目管理的主要任务包括（）。 A 供货的安全管理 B 供货方的成本控制 C 供货的进度控制 D 供货的质量控制 E 施工质量控制 | 254. The main tasks of the project management of the supplier include (). A supply safety management B supplier cost control C supply schedule control D supply quality control E construction quality control
MCQ-0255 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 255、 供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及（）。 A 设计准备阶段 B 设计阶段 C 动用前准备阶段 D 保修期 E 运营阶段 | 255、 供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及（）。 A 设计准备阶段 B 设计阶段 C 动用前准备阶段 D 保修期 E 运营阶段 | 255. The supplier's project management is mainly carried out in the construction phase, but it also involves (). A design preparation stage B design stage C preparation stage D warranty period E operation stage
MCQ-0256 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 256、 关于设计方的项目管理工作的说法，正确的有（）。 A 设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行 B 设计方的项目管理工作主要在实施阶段 C 设计方的项目管理工作只限于在设计阶段进行 D 设计方的项目管理仅仅服务于业主方利益 E 项目投资目标能否得以实现与设计工作密切相关 | 256、 关于设计方的项目管理工作的说法，正确的有（）。 A 设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行 B 设计方的项目管理工作主要在实施阶段 C 设计方的项目管理工作只限于在设计阶段进行 D 设计方的项目管理仅仅服务于业主方利益 E 项目投资目标能否得以实现与设计工作密切相关 | 256. Regarding the project management work of the designer, the correct statement is (). A The project management of the designer is mainly carried out in the design phase B The designer's project management work is mainly carried out in the implementation stage C The Designer's project management is limited to the design phase D The designer's project management only serves the interests of the owner E Whether the project investment target can be achieved is closely related to the design work
MCQ-0257 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 257、 建设工程项目的实施阶段包括（）。 A 设计阶段 B 设计准备阶段 C 可行性研究阶段 D 施工阶段 E 动用前准备阶段 | 257、 建设工程项目的实施阶段包括（）。 A 设计阶段 B 设计准备阶段 C 可行性研究阶段 D 施工阶段 E 动用前准备阶段 | 257. The implementation phase of a construction project includes (). A design stage B design preparation stage C feasibility study stage D construction stage E preparation stage before use
MCQ-0258 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 258、 建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成，通过项目策划（Project PlanningProject Control），以使项目的（）得以实现。 A 费用目标 B 进度目标 C 节能目标 D 质量目标 E 环境目标 | 258、 建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成，通过项目策划（Project PlanningProject Control），以使项目的（）得以实现。 A 费用目标 B 进度目标 C 节能目标 D 质量目标 E 环境目标 | 258. The connotation of construction Project management is: from the beginning of the project to the completion of the project, through the project planning (Project PlanningProject Control), so that the project () can be realized. A cost target B Schedule objectives C Energy efficiency goals D Quality objectives E Environmental Objectives
MCQ-0259 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 259、 建设工程管理是一种增值服务，下列属于工程建设增值的有( )。 A 有利于环保 B 有利于节能 C 确保工程建设安全 D 提高工程质量 E 有利于进度控制 | 259、 建设工程管理是一种增值服务，下列属于工程建设增值的有( )。 A 有利于环保 B 有利于节能 C 确保工程建设安全 D 提高工程质量 E 有利于进度控制 | 259. Construction project management is a value-added service, the following belong to the project construction value-added are (). A is conducive to environmental protection B is good for energy saving C To ensure the safety of construction D Improve project quality E is conducive to schedule control
MCQ-0260 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 260、 根据《建设项目工程总承包管理规范} GB/T 50358-2017 ，项目总承包管理的主要内容包括( )。 A 办理可行性研究报批 B 项目施工管理 C 实施设计管理 D 实施采购管理 E 实施试运行管理 | 260、 根据《建设项目工程总承包管理规范} GB/T 50358-2017 ，项目总承包管理的主要内容包括( )。 A 办理可行性研究报批 B 项目施工管理 C 实施设计管理 D 实施采购管理 E 实施试运行管理 | 260. According to the "Construction project general contracting management code} GB/T 50358-2017, the main contents of the project general contracting management include (). A for feasibility study and approval B project construction management C for design management D for procurement management E for trial operation management
MCQ-0261 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 261、 在建设工程项目管理中，设计方项目管理的目标有( )。 A 设计的成本目标 B 设计的进度目标 C 设计的质量目标 D 项目的投资目标 E 设计的节能目标 | 261、 在建设工程项目管理中，设计方项目管理的目标有( )。 A 设计的成本目标 B 设计的进度目标 C 设计的质量目标 D 项目的投资目标 E 设计的节能目标 | 261. In the construction project management, the designer project management objectives are (). The cost objective of A design, the schedule objective of B design, the quality objective of C design, the investment objective of D project, the energy saving objective of E design
MCQ-0262 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 262、 从工程项目全寿命周期的角度，建设工程管理可分为（）。 A 开发管理 B 决策管理 C 项目管理 D 建设管理 E 设施管理 | 262、 从工程项目全寿命周期的角度，建设工程管理可分为（）。 A 开发管理 B 决策管理 C 项目管理 D 建设管理 E 设施管理 | 262. From the perspective of the whole life cycle of the project, the construction project management can be divided into (). A development management B decision management C project management D construction management E facility management
MCQ-0263 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 263、 关于施工方项目管理工作（任务）的说法，正确的是（）。 A 施工方的项目管理管理工作会涉及设计阶段 B 施工方的项目管理管理工作不会涉及动用前准备阶段和保修期 C 一个建设工程项目的施工管理和该项目施工方的项目管理的内涵一致 D 施工方的项目管理不能认为它只是施工企业对项目的管理 E 施工企业委托项目管理咨询公司对项目管理的某个方面提供的服务也属于施工方 | 263、 关于施工方项目管理工作（任务）的说法，正确的是（）。 A 施工方的项目管理管理工作会涉及设计阶段 B 施工方的项目管理管理工作不会涉及动用前准备阶段和保修期 C 一个建设工程项目的施工管理和该项目施工方的项目管理的内涵一致 D 施工方的项目管理不能认为它只是施工企业对项目的管理 E 施工企业委托项目管理咨询公司对项目管理的某个方面提供的服务也属于施工方 | 263. About the construction side of the project management work (task), the correct statement is (). A The project management of the construction party will involve the design phase B the project management of the construction party will not involve the preparation stage and the warranty period C The construction management of a construction project has the same connotation as the project management of the construction party D The project management of the construction side cannot be regarded as only the management of the project by the construction enterprise. E The service provided by the project management consulting company entrusted by the construction enterprise for a certain aspect of the project management also belongs to the construction side
MCQ-0264 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | MAMCQ | No | 264、 建设工程项目决策阶段策划的基本内容包括( )等。 A 项目实施的风险策划 B 项目目标分析与再论证 C 项目实施的组织策划 D 与项目决策有关的管理方面的论证与策划 E 与项目决策有关的技术方面的论证与策划 | 264、 建设工程项目决策阶段策划的基本内容包括( )等。 A 项目实施的风险策划 B 项目目标分析与再论证 C 项目实施的组织策划 D 与项目决策有关的管理方面的论证与策划 E 与项目决策有关的技术方面的论证与策划 | 264. The basic content of construction project decision-making stage planning includes (). The risk of project implementation plan B project goal analysis and argument C Organizational planning for project implementation D Management argumentation and planning related to project decision-making E Demonstration and planning of technical aspects related to project decision making
MCQ-0265 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | MAMCQ | No | 265、 项目实施阶段策划的工作内容中，项目实施的经济策划包括( )。 A 项目效益分析 B 资金需求量计划 C 建设成本分析 D 融资方案的深化分析 E 技术方案分析 | 265、 项目实施阶段策划的工作内容中，项目实施的经济策划包括( )。 A 项目效益分析 B 资金需求量计划 C 建设成本分析 D 融资方案的深化分析 E 技术方案分析 | 265. In the work content of the project implementation stage planning, the economic planning of the project implementation includes (). A project benefit analysis B Capital requirement plan C construction cost analysis D deepening analysis of financing scheme E technical scheme analysis
MCQ-0266 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 266、 国际上，业主方项目管理的方式主要有( )。 A 业主方自行进行项目管理 B 业主方委托施工方承担全部业主方项目管理任务 C 业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理任务 D 业主方委托项目管理咨询公司与业主方工作人员共同进行项目管理 E 业主方委托施工方与业主方人员共同进行项目管理 | 266、 国际上，业主方项目管理的方式主要有( )。 A 业主方自行进行项目管理 B 业主方委托施工方承担全部业主方项目管理任务 C 业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理任务 D 业主方委托项目管理咨询公司与业主方工作人员共同进行项目管理 E 业主方委托施工方与业主方人员共同进行项目管理 | 266. Internationally, the owner's project management methods mainly include (). A The owner conducts project management on his own B The owner entrusts the construction party to undertake all the project management tasks for the owner C The Owner entrusts the project management consulting company to undertake all project management tasks for the owner D The Owner entrusts the project management consulting Company to jointly manage the project with the Owner's staff E The Owner entrusts the construction party and the Owner's personnel to jointly manage the project
MCQ-0267 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 267、 工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的（ ）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 设计 B 采购 C 施工 D 竣工验收 E 试运行 | 267、 工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的（ ）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 设计 B 采购 C 施工 D 竣工验收 E 试运行 | 267. The general contractor shall, as entrusted by the owner, contract the whole process or certain stages of () of the construction project in accordance with the contract. A design B procurement C construction D completion acceptance E trial run
MCQ-0268 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 268、 建设工程项目总承包施工阶段的基本工作程序，包括（）。 A 编制初步设计 B 确保投资方的盈利目标 C 进行竣工决算 D 施工准备工作 E 签订合同 | 268、 建设工程项目总承包施工阶段的基本工作程序，包括（）。 A 编制初步设计 B 确保投资方的盈利目标 C 进行竣工决算 D 施工准备工作 E 签订合同 | 268. Construction project general contracting construction phase of the basic work procedures, including (). A preparing the preliminary design B ensuring the profit target of the investor C carrying out the final account of the completion D construction preparation E signing the contract
MCQ-0269 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 269、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，具有的优点有( )。 A 整个工程项目的合同总额的确定较有依据 B 对业主方节约投资较为有利 C 缩短建设周期，有利于进度控制 D 能为分包单位提供更好的管理和服务 E 有利于现场的总体管理与协调 | 269、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，具有的优点有( )。 A 整个工程项目的合同总额的确定较有依据 B 对业主方节约投资较为有利 C 缩短建设周期，有利于进度控制 D 能为分包单位提供更好的管理和服务 E 有利于现场的总体管理与协调 | 269. Compared with the general construction contract management mode, the advantages of the general construction contract management mode are (). A The total contract amount of the whole project is determined on the basis of B is more beneficial to the owner side to save investment C shorten the construction cycle, is conducive to progress control D can provide better management and service for the subcontractor E is conducive to the overall management and coordination of the site
MCQ-0270 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | MAMCQ | No | 270、 在国际上业主方工程建设物资采购模式有( )。 A 业主方自行采购 B 承包商采购 C 业主方指定供货商 D 业主方指定承包商购入用于工程的建设物资 E 与承包商约定某些物资为指定供货商 | 270、 在国际上业主方工程建设物资采购模式有( )。 A 业主方自行采购 B 承包商采购 C 业主方指定供货商 D 业主方指定承包商购入用于工程的建设物资 E 与承包商约定某些物资为指定供货商 | 270. In the international community, the owner's project construction materials procurement mode is (). A The owner purchases by itself B the contractor purchases C the supplier designated by the Owner D the contractor designated by the owner to purchase construction materials for the project E agrees with the contractor that certain materials are designated as suppliers
MCQ-0271 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 271、 项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件，它从总体上分析和描述（ ）。 A 项目管理需要做的工作 B 项目的总投资 C 项目的总进度 D 怎样进行项目管理 E 技术标准 | 271、 项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件，它从总体上分析和描述（ ）。 A 项目管理需要做的工作 B 项目的总投资 C 项目的总进度 D 怎样进行项目管理 E 技术标准 | 271. The project management plan is a programmatic document that guides the project management work. It analyzes and describes () as a whole. A project management needs to do the work B the total investment of the project C the total progress of the project D how to carry out project management E technical standards
MCQ-0272 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 272、 建设工程项目管理规划的内容一般包括( )。 A 项目可行性研究报告 B 项目的评估论证 C 项目管理的组织 D 信息管理的方法和手段 E 项目采购和合同结构分析 | 272、 建设工程项目管理规划的内容一般包括( )。 A 项目可行性研究报告 B 项目的评估论证 C 项目管理的组织 D 信息管理的方法和手段 E 项目采购和合同结构分析 | 272. The content of construction project management planning generally includes (). A project feasibility study report B Evaluation demonstration of the project C Organization of project management D Methods and means of information management E Project procurement and contract structure analysis
MCQ-0273 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 273、 关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有（ ）。 A 建设项目的其他参与单位不需要编制项目管理规划 B 业主方也可以委托项目总承包方编制建设工程项目管理规划 C 建设工程项目管理规划属于业主方项目管理的范畴 D 建设工程项目管理规划涉及项目从施工阶段至保修期 E 建设工程项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整 | 273、 关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有（ ）。 A 建设项目的其他参与单位不需要编制项目管理规划 B 业主方也可以委托项目总承包方编制建设工程项目管理规划 C 建设工程项目管理规划属于业主方项目管理的范畴 D 建设工程项目管理规划涉及项目从施工阶段至保修期 E 建设工程项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整 | 273. About the construction project management planning, the correct statement is (). A Other participating units of construction projects do not need to prepare project management planning B The owner may also entrust the general contractor of the project to prepare the construction project management plan. C The construction project management plan belongs to the scope of the owner's project management D Construction project management planning involves the project from the construction stage to the warranty period E Construction project management planning must be dynamically adjusted as the situation changes
MCQ-0274 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 274、 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009，施工方案的主要内容应包括 ( )。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工准备和资源配置计划 D 施工方法及工艺要求 E 施工现场平面布置 | 274、 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009，施工方案的主要内容应包括 ( )。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工准备和资源配置计划 D 施工方法及工艺要求 E 施工现场平面布置 | 274. According to the "Building construction organization design Code" GB/T 50502-2009, the main content of the construction plan should include (). A project overview B construction deployment C construction preparation and resource allocation plan D construction methods and process requirements E construction site layout
MCQ-0275 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 275、 关于施工组织设计审批的说法，正确的有（ ）。 A 施工组织总设计应由建设单位技术负责人或总监理工程师审批 B 单位工程施工组织设计应由总承包单位的技术负责人审批 C 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批 D 施工方案应由项目技术负责人审批 E 施工方案应由监理工程师审批 | 275、 关于施工组织设计审批的说法，正确的有（ ）。 A 施工组织总设计应由建设单位技术负责人或总监理工程师审批 B 单位工程施工组织设计应由总承包单位的技术负责人审批 C 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批 D 施工方案应由项目技术负责人审批 E 施工方案应由监理工程师审批 | 275. About the construction organization design approval of the statement, the correct (). A the overall design of the construction organization shall be approved by the technical person in charge of the construction unit or the chief supervision engineer B the overall design of the construction organization shall be approved by the technical person in charge of the general contractor C the overall design of the construction organization shall be approved by the technical person in charge of the general contractor D the construction plan shall be approved by the project technical person in charge E The construction plan shall be approved by the supervising engineer
MCQ-0276 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 276、 项目施工过程中，发生以下( )情况时，施工组织设计应及时进行修改或补充。 A 某施工中的项目，设计单位应业主要求对工程设计图纸的楼梯部分进行了细微修改 B 某在建大桥，由于政府对预应力钢筋进行了新的规范调整修改导致需要重新调 整工艺 C 某在建钢混结构大楼，由于国际钢材市场的大幅度调整导致采用的进口钢材元法提取，严重影响工程施工 D 在建项目，由于自然灾害导致工期严重滞后 E 某工程在施工时，施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法正常施工 | 276、 项目施工过程中，发生以下( )情况时，施工组织设计应及时进行修改或补充。 A 某施工中的项目，设计单位应业主要求对工程设计图纸的楼梯部分进行了细微修改 B 某在建大桥，由于政府对预应力钢筋进行了新的规范调整修改导致需要重新调 整工艺 C 某在建钢混结构大楼，由于国际钢材市场的大幅度调整导致采用的进口钢材元法提取，严重影响工程施工 D 在建项目，由于自然灾害导致工期严重滞后 E 某工程在施工时，施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法正常施工 | 276. In the process of project construction, when the following situations () occur, the construction organization design shall be modified or supplemented in time. A project under construction, the design unit at the request of the owner of the engineering design drawings of the staircase part of the minor modification B a bridge under construction, due to the government of the prestressed steel reinforcement has carried out a new specification adjustment modification resulting in the need to readjust the process C a steel and concrete structure building under construction, Due to the significant adjustment of the international steel market led to the use of imported steel element method extraction, which seriously affected the construction of the project D under construction, due to natural disasters led to a serious lag in the construction period E a project in the construction, the construction unit found that there are serious errors in the design drawings, can not be normal construction
MCQ-0277 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 277、 项目经理应履行的职责有( )。 A 项目管理目标责任书规定的职责 B 组织或参与编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理 C 对资源进行静态管理 D 进行授权范围内的利益分配 E 接受审计，处理项目经理部解体的善后工作 | 277、 项目经理应履行的职责有( )。 A 项目管理目标责任书规定的职责 B 组织或参与编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理 C 对资源进行静态管理 D 进行授权范围内的利益分配 E 接受审计，处理项目经理部解体的善后工作 | 277. The project manager should perform the duties are (). A Responsibilities specified in the Project Management Objective Responsibility Letter B Organize or participate in the preparation of project management implementation plan, and carry out systematic management of project objectives C carry out static management of resources D to distribute benefits within the scope of authorization E accept the audit and deal with the aftermath of the dissolution of the project management department
MCQ-0278 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 278、 项目人力资源管理控制应包括( )。 A 人力资源的选择 B 制定员工工资标准 C 订立劳务分包合同 D 制定企业管理规划 E 教育培训和考核 | 278、 项目人力资源管理控制应包括( )。 A 人力资源的选择 B 制定员工工资标准 C 订立劳务分包合同 D 制定企业管理规划 E 教育培训和考核 | 278. The project human resource management control shall include (). A selection of human resources B formulation of employee wage standards C conclusion of labor subcontract D formulation of enterprise management planning E education training and assessment
MCQ-0279 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 279、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(3).png<image> 某施工单位采用下图所示的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有（）。 A 技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 B 工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 C 甲工作涉及的指令源有2个，即项目部1和技术部 D 该组织结构属于矩阵式 E 当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，以合同部的指令为主 | 279、这张图是一个关于建设工程项目管理的组织结构图。从图中我们可以看到，整个组织结构分为上下两个层面： 顶层是“总指挥”和“副总指挥”，这代表着项目管理团队的领导层，负责项目的整体策略和重大决策。 下面的层面被分为六个不同的模块或部门，它们分别是： 1. 技术部：负责项目的技术规划、实施监控以及确保技术标准的达成。 2. 安全部：负责建设现场的安全管理，确保施工过程符合相关的安全规定。 3. 质量部：负责控制工程质量，确保项目符合规定的质量标准。 4. 进度部：负责管理项目的进度，确保按时完成各个阶段的工作任务。 5. 人事部：负责组织的人力资源管理，包括招聘、培训、人事调配等。 6. 材料部：负责建设项目材料的采购、供应和管理。 各部门之间通过实线相连，这表示它们之间的直接关系和紧密的工作联系。同时，从各部门中伸出的虚线连接到了图下方的三个执行团队：“项目部1”、“项目部2”和“项目部3”。这可能表明每一个项目部都能够综合上述六个部门的资源和支持来执行具体的建设任务，而这些项目部可能代表着不同的子项目或者施工阶段。 这种组织结构图展示了一个典型的多层级项目管理体系，其目的是为了确保在复杂的建设工程中，每一个环节和职能部门都能够有序地协同工作，以保证项目按计划顺利完成。 某施工单位采用下图所示的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有（）。 A 技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 B 工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 C 甲工作涉及的指令源有2个，即项目部1和技术部 D 该组织结构属于矩阵式 E 当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，以合同部的指令为主 | 279. If a construction unit adopts the organizational structure model shown in the following figure, the correct statement about the organizational structure is (). A Technical department can give direct instructions to A, B, C and D B The engineering department may not give direct instructions to A, B, C and D C There are 2 instruction sources involved in the work of A, namely project Department 1 and Technical Department D The organizational structure belongs to matrix E When B's work comes from the project department 2 and the contract department's instructions conflict, the contract department's instructions take precedence
MCQ-0280 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 280、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013—0201施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（ ）。 A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 280、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013—0201施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（ ）。 A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 280. After the construction contract is signed according to GF-2013-0201 of the Construction Contract (Model Text), the Contractor shall submit to the Owner valid supporting documents concerning the project manager, including (). A Labor contract B Social Security payment certificate C ID card D title certificate E Registered practice certificate
MCQ-0281 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 281、 工程建设监理规划的编制依据有（ ）。 A 建设项目相关的合同文件 B 监理大纲 C 施工组织设计 D 与建设工程项目有关的标准、设计文件和技术资料 E 建设工程的相关法律 | 281、 工程建设监理规划的编制依据有（ ）。 A 建设项目相关的合同文件 B 监理大纲 C 施工组织设计 D 与建设工程项目有关的标准、设计文件和技术资料 E 建设工程的相关法律 | 281. Engineering construction supervision planning based on (). A contract documents related to construction projects B supervision outline C construction organization design D standards, design documents and technical data related to construction projects E relevant laws of construction projects
MCQ-0282 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 282、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有（ 〉。 A 调整项目投资目标 B 组织项目管理班子 C 调配并管理进入工程项目的人力、物资 D 选择施工作业队伍 E 进行合理的经济分配 | 282、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有（ 〉。 A 调整项目投资目标 B 组织项目管理班子 C 调配并管理进入工程项目的人力、物资 D 选择施工作业队伍 E 进行合理的经济分配 | 282. The project manager in the process of undertaking the management of the construction of the project, within the scope of authorization of the legal representative of the enterprise, the exercise of management powers are (>. A to adjust the project investment objectives B to organize the project management team C to deploy and manage the manpower and materials into the project D to select the construction team E for reasonable economic distribution
MCQ-0283 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 283、 项目风险识别的任务是识别项目实施过程存在哪些风睑，其工作程序包括（ ）。 A 收集与项目风险有关的信息 B 分析各种风险因素发生的概率 C 确定风险因素 D 分析各种风险的损失量 E 编制项目风险识别报告 | 283、 项目风险识别的任务是识别项目实施过程存在哪些风睑，其工作程序包括（ ）。 A 收集与项目风险有关的信息 B 分析各种风险因素发生的概率 C 确定风险因素 D 分析各种风险的损失量 E 编制项目风险识别报告 | 283. The task of project risk identification is to identify which risks exist in the project implementation process, and its working procedures include (). A Collect information related to the project risk B analyze the probability of occurrence of various risk factors C determine the risk factors D analyze the amount of loss of various risks E prepare the project risk identification report
MCQ-0284 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 284、 关于管理职能分工的说法，正确的有（ ）。 A 管理职能实际上就是管理过程的多个工作环节 B 业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理职能分工表 C 管理职能分工表可用于企业管理 D 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 E 在一个项目施工全过程中，项目管理班子的职能分工应该保持不变 | 284、 关于管理职能分工的说法，正确的有（ ）。 A 管理职能实际上就是管理过程的多个工作环节 B 业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理职能分工表 C 管理职能分工表可用于企业管理 D 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 E 在一个项目施工全过程中，项目管理班子的职能分工应该保持不变 | 284. As for the division of management functions, () is correct. A Management function is actually a number of work links in the management process B Both the owner and the project participants should prepare their own project management function division table C Management function division table can be used for enterprise management D different management functions can be undertaken by different functional departments E In the whole process of a project construction, the functional division of the project management team should remain unchanged
MCQ-0285 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 285、 下列选项中，关于建设工程监理工作的描述，不正确的是（ ）。 A 编制工程建设监理规划 B 组织工程竣工验收 C 编制工程建设监理细则 D 组织工程竣工预验收 E 向档案管理部门提交工程建设监理档案资料 | 285、 下列选项中，关于建设工程监理工作的描述，不正确的是（ ）。 A 编制工程建设监理规划 B 组织工程竣工验收 C 编制工程建设监理细则 D 组织工程竣工预验收 E 向档案管理部门提交工程建设监理档案资料 | 285. In the following options, the description of the construction project supervision work is incorrect (). A preparation of project construction supervision plan B organization of project completion acceptance C preparation of project construction supervision rules D organization of project completion pre-acceptance E submission of project construction supervision files to the archives management department
MCQ-0286 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 286、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为（ ）增值。 A 工程的开发 B 工程的建设 C 工程的实施 D 工程的使用 E 工程的设计 | 286、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为（ ）增值。 A 工程的开发 B 工程的建设 C 工程的实施 D 工程的使用 E 工程的设计 | 286. Construction project management is a value-added service work, its core task is to add value to (). The construction of the engineering development B C The implementation of the project D E the use of engineering design
MCQ-0287 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 287、 项目总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于（ ）。 A 业主的利益 B 项目的整体利益 C 设计方的利益 D 总承包方本身的利益 E 政府方的利益 | 287、 项目总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于（ ）。 A 业主的利益 B 项目的整体利益 C 设计方的利益 D 总承包方本身的利益 E 政府方的利益 | 287. The general contractor of the project, as an important participant in the project construction, its project management mainly serves (). A benefit of the owner's B project C Representative of the interests of D the interests of the general contractor itself E government party's interests
MCQ-0288 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 288、 关于常见组织结构模式的说法，正确的有（ ）。 A 包括职能、线性、矩阵组织结构 B 职能组织结构是传统的组织结构模式 C 职能组织结构只有唯一一个指令源 D 线性组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式 E 矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉的指令矛盾 | 288、 关于常见组织结构模式的说法，正确的有（ ）。 A 包括职能、线性、矩阵组织结构 B 职能组织结构是传统的组织结构模式 C 职能组织结构只有唯一一个指令源 D 线性组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式 E 矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉的指令矛盾 | 288. As for the common organizational structure model, the correct one is (). A includes functional, linear, matrix organizational structure B Functional organizational structure is the traditional organizational structure model C functional organizational structure has only one instruction source D linear organizational structure model is a common mode of construction project management organizational system E The matrix organizational structure may produce vertical and horizontal cross instruction contradictions
MCQ-0289 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 289、 单位工程施工组织设计应由（）审批。 A 项目负责人 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位负责人 E 施工单位技术负责人授权的技术人员 | 289、 单位工程施工组织设计应由（）审批。 A 项目负责人 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位负责人 E 施工单位技术负责人授权的技术人员 | 289. The unit project construction organization design shall be approved by (). A project manager B project technical director C Construction unit D E, head of the construction unit construction unit, director of technology, head of the authorized technical personnel
MCQ-0290 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 290、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 调整项目管理工作流程组织 B 改进施工方法 C 选择高效的施工机具 D 调整进度控制的方法和手段 E 调整任务分工 | 290、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 调整项目管理工作流程组织 B 改进施工方法 C 选择高效的施工机具 D 调整进度控制的方法和手段 E 调整任务分工 | 290. Among the correction measures for dynamic control of the following project objectives, those belonging to the organizational measures are (). Adjustment process of project management organization B C choose efficient improvement construction method of construction machines and tools D Adjust the methods and means of progress control E adjust the division of tasks
MCQ-0291 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 291、 下列有关建造师和项目经理的说法，错误的有（ ）。 A 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位 B 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定 C 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 D 项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意 E 承包人需要更换项目经理的，应提前28天书面通知发包人和监理人，并征得发包人的书面同意 | 291、 下列有关建造师和项目经理的说法，错误的有（ ）。 A 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位 B 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定 C 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 D 项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意 E 承包人需要更换项目经理的，应提前28天书面通知发包人和监理人，并征得发包人的书面同意 | 291. The following statement about the builder and the project manager is incorrect (). A The construction engineer is a management position, and the project manager is a technical position. B Whether the person who has obtained the registration certificate of the construction engineer is the project manager of the construction project, The project manager of C large and medium-sized projects must be a person who has obtained the registration certificate of construction engineer. D If the project manager really needs to leave the construction site, he should inform the supervisor in advance and obtain the written consent of the employer. The contractor shall notify the developer and the supervisor 28 days in advance in writing and obtain the written consent of the Developer
MCQ-0292 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 292、 风险评估的内容包括（ ）。 A 确定各种风险的风险量 B 确定应对各种风险的对策 C 确定风险因素 D 确定风险等级 E 确定各种风险因素的发生概率 | 292、 风险评估的内容包括（ ）。 A 确定各种风险的风险量 B 确定应对各种风险的对策 C 确定风险因素 D 确定风险等级 E 确定各种风险因素的发生概率 | 292. The contents of the risk assessment shall include (). Determine the risk quantity of various B determined to deal with all kinds of risk countermeasures C E risk factors determine D to determine the risk level Determine the probability of occurrence of each risk factor
MCQ-0293 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | MAMCQ | No | 293、 建筑材料采购的验收方式有（ ）。 A 驻厂验收 B 提运验收 C 接运验收 D 入库验收 E 使用前验收 | 293、 建筑材料采购的验收方式有（ ）。 A 驻厂验收 B 提运验收 C 接运验收 D 入库验收 E 使用前验收 | 293. The acceptance methods of building materials procurement are (). Acceptance of delivery acceptance C B in A factory Collect acceptance D inbound acceptance E acceptance before use
MCQ-0294 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 294、 人力资源管理是资源管理的重要内容，下列属于人力资源管理工作步骤的有（ ）。 A 编制人力资源规划 B 员工的定向 C 员工的培训 D 员工的绩效考评 E 建立健全员工的信息传输渠道 | 294、 人力资源管理是资源管理的重要内容，下列属于人力资源管理工作步骤的有（ ）。 A 编制人力资源规划 B 员工的定向 C 员工的培训 D 员工的绩效考评 E 建立健全员工的信息传输渠道 | 294. Human resources management is an important content of resource management, the following human resources management steps are (). A preparation of human resources planning B employee orientation of C E staff training D employee performance evaluation to establish and perfect employees' information transmission channel
MCQ-0295 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 通过对（）的分析，可以看出资金收入中用于成本支出的比重。 A 成本差异率 B 变动成本率 C 成本支出率 D 成本利润率 | 1、 通过对（）的分析，可以看出资金收入中用于成本支出的比重。 A 成本差异率 B 变动成本率 C 成本支出率 D 成本利润率 | 1. Through the analysis of (), it can be seen that the proportion of capital income used for cost expenditure. A cost variance rate B variable cost rate C cost expenditure rate D cost profit rate
MCQ-0296 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 2、 施工项目只有一个成本核算对象（单位工程），其竣工成本分析的依据就是（）。 A 成本报表 B 项目经理部的经营效益 C 该核算对象的竣工成本资料 D 企业的经营效益 | 2、 施工项目只有一个成本核算对象（单位工程），其竣工成本分析的依据就是（）。 A 成本报表 B 项目经理部的经营效益 C 该核算对象的竣工成本资料 D 企业的经营效益 | 2. The construction project has only one cost accounting object (unit project), and the basis for its completion cost analysis is (). A cost statement B Operating benefits of the project management department C completion cost data of the accounting object D operating benefits of the enterprise
MCQ-0297 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 年度成本分析的依据是（）。 A 当月（季）的成本报表 B 当年的成本报表 C 当年的进度报表 D 当年的施工日志 | 3、 年度成本分析的依据是（）。 A 当月（季）的成本报表 B 当年的成本报表 C 当年的进度报表 D 当年的施工日志 | 3. The basis of annual cost analysis is (). A Cost report of the current month (quarter) B Cost report of the current year C progress report of the current year D construction log of the current year
MCQ-0298 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 4、 在分部分项工程成本分析中，预算成本的资料来自（）。 A 施工任务单的实际工程量 B 施工预算 C 限额领料单的实耗材料 D 投标报价成本 | 4、 在分部分项工程成本分析中，预算成本的资料来自（）。 A 施工任务单的实际工程量 B 施工预算 C 限额领料单的实耗材料 D 投标报价成本 | 4. In the cost analysis of divisional and itemized projects, the data of budget cost comes from (). A the actual engineering quantity of the construction task list B the construction budget C the actual consumption material of the limited material requisition list D the cost of the bidding quotation
MCQ-0299 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 5、 以下哪项不属于分部分项工程成本分析的方法（）。 A 进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比 B 分别计算实际偏差和目标偏差 C 分析其他有利条件和不利条件对成本的影响 D D.分析偏差产生的原因 | 5、 以下哪项不属于分部分项工程成本分析的方法（）。 A 进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比 B 分别计算实际偏差和目标偏差 C 分析其他有利条件和不利条件对成本的影响 D D.分析偏差产生的原因 | 5. Which of the following items does not belong to the method of cost analysis of subdivision projects (). A makes the "three-calculation" comparison of budget cost, target cost and actual cost B calculates the actual deviation and target deviation respectively C analyzes the influence of other favorable and unfavorable conditions on the cost D D. Analyze the causes of the deviation
MCQ-0300 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 6、 通过（）比率法的分析，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占成本总量的比重，同时也可看出量、本、利的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向。 A 相关 B 动态 C 构成 D 静态 | 6、 通过（）比率法的分析，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占成本总量的比重，同时也可看出量、本、利的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向。 A 相关 B 动态 C 构成 D 静态 | 6. Through the analysis of () ratio method, we can investigate the composition of the total cost and the proportion of each cost item in the total cost, and also see the proportional relationship between volume, cost and profit, so as to find the way to reduce the cost. A is related to B dynamically and C constitutes D statically
MCQ-0301 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 7、 采用两个以上的指标比例进行分析，特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为（）。 A 比较法 B 因素分析法 C 比率法 D 差额计算法 | 7、 采用两个以上的指标比例进行分析，特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为（）。 A 比较法 B 因素分析法 C 比率法 D 差额计算法 | 7. The use of more than two indicators proportion analysis, is characterized by the comparative analysis of the value into a relative number, and then observe the relationship between them, this method is called (). A comparative method B factor analysis C ratio method D difference calculation method
MCQ-0302 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 8、 因素分析法的排序规则是（）。 A 先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值 B 先实物量，后价值量；先相对值，后绝对值 C 先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值 D 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值 | 8、 因素分析法的排序规则是（）。 A 先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值 B 先实物量，后价值量；先相对值，后绝对值 C 先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值 D 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值 | 8. The ranking rule of factor analysis is (). A first value quantity, then material quantity; First absolute value, then relative value B first material quantity, then value quantity; First relative value, then absolute value C first material quantity, then value quantity; First absolute value, then relative value D first value quantity, then material quantity; First relative value, then absolute value
MCQ-0303 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 9、 对比较法中常有的形式说法错误的是（）。 A 将实际指标与上期实际指标对比 B 将实际指标与目标指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 与本行业平均水平、先进水平对比 | 9、 对比较法中常有的形式说法错误的是（）。 A 将实际指标与上期实际指标对比 B 将实际指标与目标指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 与本行业平均水平、先进水平对比 | 9. The common form of comparative law is wrong (). A compares the actual indicators with the actual indicators of the previous period B compares the actual indicators with the target indicators C compares the actual indicators of the current period with the actual indicators of the previous period D compares with the average level and advanced level of the industry
MCQ-0304 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 10、 通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是（）。 A 比较法 B 因素分析法 C 差额计算法 D 比率法 | 10、 通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是（）。 A 比较法 B 因素分析法 C 差额计算法 D 比率法 | 10. Through the comparison of technical and economic indicators, check the completion of the target, analyze the reasons for the difference, and explore the internal potential of the method is (). A comparative method B factor analysis C difference calculation method D ratio method
MCQ-0305 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 11、 施工成本分析方法之一的比较法，又称为（）。 A 差额计算法 B 指标对比分析法 C 连环置换法 D 表格法 | 11、 施工成本分析方法之一的比较法，又称为（）。 A 差额计算法 B 指标对比分析法 C 连环置换法 D 表格法 | 11. Construction cost analysis method of one of the comparative method, also known as (). A difference calculation method B index comparative analysis method C serial replacement method D table method
MCQ-0306 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 12、 施工成本分析就是根据会计核算、（）和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析。 A 单项核算 B 成本核算 C 利润核算 D 业务核算 | 12、 施工成本分析就是根据会计核算、（）和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析。 A 单项核算 B 成本核算 C 利润核算 D 业务核算 | 12. Construction cost analysis is based on the accounting, () and statistical accounting information provided, the formation process of construction costs and factors affecting cost rise and fall are analyzed. A single accounting B Cost accounting C Profit accounting D Business accounting
MCQ-0307 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 13、 （）不属于偏差分析中的表格法的优点。 A 灵活、适用性强 B 形象、直观、一目了然 C 信息量大 D 可借助计算机，提高速度 | 13、 （）不属于偏差分析中的表格法的优点。 A 灵活、适用性强 B 形象、直观、一目了然 C 信息量大 D 可借助计算机，提高速度 | 13. () Does not belong to the advantages of tabular method in bias analysis. A flexible and applicable B Visual, intuitive and clear C Large information D can use the computer to increase speed
MCQ-0308 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 14、 以下哪项不属于限额领料的依据（）。 A 现行的施工预算定额或企业内部消耗定额 B 施工组织设计 C 施工过程中发包人认可的变更洽商单 D 签发限额领料单 | 14、 以下哪项不属于限额领料的依据（）。 A 现行的施工预算定额或企业内部消耗定额 B 施工组织设计 C 施工过程中发包人认可的变更洽商单 D 签发限额领料单 | 14. Which of the following does not belong to the basis of the limit of material (). A Current construction budget quota or enterprise internal consumption quota B Construction organization design C Change negotiation form approved by the Employer during the construction process D Issue a limited material requisition
MCQ-0309 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 15、 控制人工费支出的主要手段不包括（）。 A 加强劳动定额管理 B 改变施工作业流程 C 降低工程耗用人工工日 D 提高劳动生产率 | 15、 控制人工费支出的主要手段不包括（）。 A 加强劳动定额管理 B 改变施工作业流程 C 降低工程耗用人工工日 D 提高劳动生产率 | 15. The main means of controlling labor expenses do not include (). A strengthen the management of labor quota B change the construction process C reduce the labor day consumed by the project D improve labor productivity
MCQ-0310 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 16、 关于指标控制程序的说法中，错误的是（）。 A 能否达到预期的成本目标，是施工成本控制是否成功的关键 B 项目经理应在项目开工前确定月度成本计划目标 C 用成本指标考核管理行为 D 用成本指标来保证管理行为 | 16、 关于指标控制程序的说法中，错误的是（）。 A 能否达到预期的成本目标，是施工成本控制是否成功的关键 B 项目经理应在项目开工前确定月度成本计划目标 C 用成本指标考核管理行为 D 用成本指标来保证管理行为 | 16. In the statement about the index control procedure, what is wrong is (). Whether A can achieve the expected cost target is the key to the success of the construction cost control B The project manager should determine the monthly cost plan target before the project starts C evaluate the management behavior with the cost index D ensure the management behavior with the cost index
MCQ-0311 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 17、 根据项目成本岗位责任考核表编制相应检查表，由（）或其委托人检查后填写。 A 项目经理 B 企业法定代表人 C 总监理工程师 D 业主代表 | 17、 根据项目成本岗位责任考核表编制相应检查表，由（）或其委托人检查后填写。 A 项目经理 B 企业法定代表人 C 总监理工程师 D 业主代表 | 17. According to the project cost post responsibility assessment form to prepare the corresponding check list, by () or its client to fill in the check. A Project manager B Enterprise legal representative C Chief supervision engineer D owner representative
MCQ-0312 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 18、 关于施工预算和施工图预算的说法，错误的是（）。 A 施工预算的编制以施工定额为主要依据 B 施工图预算的编制以预算定额为主要依据 C 施工预算是施工企业内部管理用的一种文件。与建设单位无直接关系 D 施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位 | 18、 关于施工预算和施工图预算的说法，错误的是（）。 A 施工预算的编制以施工定额为主要依据 B 施工图预算的编制以预算定额为主要依据 C 施工预算是施工企业内部管理用的一种文件。与建设单位无直接关系 D 施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位 | 18. The statement about the construction budget and the construction drawing budget is wrong (). The preparation of A construction budget is mainly based on the construction quota of B construction drawing budget is mainly based on the budget quota of C construction budget is a kind of document used for the internal management of construction enterprises. No direct relationship with the construction unit D construction drawing budget is only applicable to the construction unit, but not to the construction unit
MCQ-0313 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 19、 施工预算和施工图预算编制依据的区别，主要在于（）。 A 定额不同 B 图纸不同 C 图纸不同、定额相同 D 图纸不同、定额不同 | 19、 施工预算和施工图预算编制依据的区别，主要在于（）。 A 定额不同 B 图纸不同 C 图纸不同、定额相同 D 图纸不同、定额不同 | 19. The difference between the construction budget and the construction drawing budget preparation basis mainly lies in (). A quota is different B drawings are different C drawings are different, the quota is the same D drawings are different, the quota is different
MCQ-0314 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 20、 施工单位为了加强企业内部的经济核算，在施工图预算的控制下，依据企业内部的施工定额，以建筑安装单位工程为对象，编制的单位工程施工所需的人工、材料和施工机械台班用量的技术经济文件是（）。 A 实施性成本计划 B 指导性成本计划 C 施工预算 D 施工图预算 | 20、 施工单位为了加强企业内部的经济核算，在施工图预算的控制下，依据企业内部的施工定额，以建筑安装单位工程为对象，编制的单位工程施工所需的人工、材料和施工机械台班用量的技术经济文件是（）。 A 实施性成本计划 B 指导性成本计划 C 施工预算 D 施工图预算 | 20. The construction unit in order to strengthen the economic accounting within the enterprise, under the control of the construction drawing budget, according to the internal construction quota of the enterprise, to the building installation unit project as the object, the technical and economic documents of the labor, materials and construction machinery required for the construction of the unit project are (). A implementation cost plan B Instructional cost plan C Construction budget D Construction drawing budget
MCQ-0315 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 21、 在施工成本计划中，（）施工成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的。 A 控制性 B 竞争性 C 实施性 D 项目性 | 21、 在施工成本计划中，（）施工成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的。 A 控制性 B 竞争性 C 实施性 D 项目性 | 21. In the construction cost plan, () the construction cost plan is the construction budget cost plan of the project construction preparation stage, which is based on the project implementation plan, to implement the project manager responsibility goal as the starting point, and the construction quota of the enterprise is formed through the preparation of the construction budget. A controllability B Competitive C Enforceability D Projective
MCQ-0316 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 22、 采用企业施工定额通过施工预算的编制而形成的成本计划属于（）。 A 指导性成本计划 B 竞争性成本计划 C 实施性成本计划 D 预测性成本计划 | 22、 采用企业施工定额通过施工预算的编制而形成的成本计划属于（）。 A 指导性成本计划 B 竞争性成本计划 C 实施性成本计划 D 预测性成本计划 | 22. The cost plan formed through the preparation of construction budget by using enterprise construction quota belongs to (). A instructional cost plan B Competitive cost plans C Implementation cost plans D Predictive cost planning
MCQ-0317 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 23、 选派项目经理阶段的预算成本计划是以（）为依据，按照企业的预算定额标准制定的。 A 技术规程 B 设计图纸 C 合同价 D 工程量清单 | 23、 选派项目经理阶段的预算成本计划是以（）为依据，按照企业的预算定额标准制定的。 A 技术规程 B 设计图纸 C 合同价 D 工程量清单 | 23. The budget cost plan at the stage of selecting project manager is based on () and formulated in accordance with the budget quota standard of the enterprise. A Technical specification B Design drawings C Contract price D Bill of quantities
MCQ-0318 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 24、 关于施工成本管理的任务的说法，正确的是（）。 A 成本决策是成本计划所确定目标的具体化 B 成本核算是对成本计划是否实现的最后检验 C 成本分析是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段 D 成本考核只能考核项目经理部的成本管理情况 | 24、 关于施工成本管理的任务的说法，正确的是（）。 A 成本决策是成本计划所确定目标的具体化 B 成本核算是对成本计划是否实现的最后检验 C 成本分析是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段 D 成本考核只能考核项目经理部的成本管理情况 | 24. About the task of construction cost management, is correct (). A cost decision is the concretization of the goal set by the cost plan B cost accounting is the final test of the realization of the cost plan C cost analysis is the guarantee of the realization of the cost goal responsibility system and an important means to achieve the decision goal D cost assessment can only assess the cost management of the project manager
MCQ-0319 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 25、 施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。 A 施工成本计划 B 施工成本预测 C 施工成本核算 D 施工成本考核 | 25、 施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。 A 施工成本计划 B 施工成本预测 C 施工成本核算 D 施工成本考核 | 25. The construction cost analysis is based on (), the formation process of the cost and influencing factors are analyzed. A construction cost plan B Construction cost forecast C Construction cost accounting D Construction cost assessment
MCQ-0320 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 26、 施工成本一般以（）为成本核算对象。 A 单项工程 B 分部工程 C 单位工程 D 分项工程 | 26、 施工成本一般以（）为成本核算对象。 A 单项工程 B 分部工程 C 单位工程 D 分项工程 | 26. The construction cost generally takes () as the cost accounting object. A single project B Division Project C Unit Engineering D Subproject
MCQ-0321 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 27、 （）是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。 A 施工成本预测 B 施工成本计划 C 施工成本控制 D D.施工成本核算 | 27、 （）是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。 A 施工成本预测 B 施工成本计划 C 施工成本控制 D D.施工成本核算 | 27. () Is the project cost reduction guidance document, is the basis for setting the target cost. A construction cost forecast B construction cost plan C construction cost control D D. Construction cost accounting
MCQ-0322 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 28、 施工企业在核算产品成本时，需归集在施工生产经营过程中所发生的各项费用，其是按照( )来归集的。 A 概算项目 B 预算项目 C 结算项目 D 成本项目 | 28、 施工企业在核算产品成本时，需归集在施工生产经营过程中所发生的各项费用，其是按照( )来归集的。 A 概算项目 B 预算项目 C 结算项目 D 成本项目 | 28. Construction enterprises in the product cost accounting, need to collect in the construction production and operation process of the costs, which are collected in accordance with (). A budget estimate item B Budget item C settlement item D cost item
MCQ-0323 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 29、 下列施工项目成本分析的主要依据中，属于既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是( )。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 29、 下列施工项目成本分析的主要依据中，属于既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是( )。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 29. Among the main bases for the cost analysis of the following construction projects, it is possible to account for both the economic activities that have occurred and the economic activities that have not yet occurred or are occurring (). A Accounting B Cost accounting C Statistical accounting D Business accounting
MCQ-0324 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 30、 以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制订的施工图预算成本计划是（ ）成本 A 指导性 B 实施性 C 竞争性 D 控制性 | 30、 以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制订的施工图预算成本计划是（ ）成本 A 指导性 B 实施性 C 竞争性 D 控制性 | 30. According to the contract price as the basis, in accordance with the enterprise's budget quota standard, the construction drawing budget cost plan is () cost A guidance B implementation C competition D control
MCQ-0325 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 31、 施工项目成本分析的基础是（ ）成本分析。 A 工序 B 分部分项工程 C 单项工程 D 单位工程 | 31、 施工项目成本分析的基础是（ ）成本分析。 A 工序 B 分部分项工程 C 单项工程 D 单位工程 | 31. The basis of construction project cost analysis is () cost analysis. A process B Subdivision project C Single Project D Unit Project
MCQ-0326 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 32、 控制人工费支出的主要手段是（ ） A 加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日 B 实行弹性需求的劳务管理制度，改变施工工艺，降低工程耗用人工工曰 C 合理的人工单价，提高劳动生产率，降低人工工曰工资 D 加强劳动定额管理，增加人工数量，降低人工工日工资 | 32、 控制人工费支出的主要手段是（ ） A 加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日 B 实行弹性需求的劳务管理制度，改变施工工艺，降低工程耗用人工工曰 C 合理的人工单价，提高劳动生产率，降低人工工曰工资 D 加强劳动定额管理，增加人工数量，降低人工工日工资 | 32. The main means to control labor expenses are () A to strengthen labor quota management, improve labor productivity, reduce the labor day consumption of the project B to implement flexible demand labor management system, change the construction technology, reduce the labor day consumption of the project C reasonable labor unit price, Improve labor productivity, reduce labor day wages D strengthen labor quota management, increase the number of labor, reduce labor day wages
MCQ-0327 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 33、 在材料使用过程中，对部分小型及零星材料根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用由作业者（ ）使用 A 定额 B 指标 C 计量 D 包干 | 33、 在材料使用过程中，对部分小型及零星材料根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用由作业者（ ）使用 A 定额 B 指标 C 计量 D 包干 | 33. In the process of material use, for some small and sporadic materials according to the amount of engineering to calculate the amount of material required, the cost is converted to the operator () use A quota B Indicators C Metering D Contract
MCQ-0328 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 34、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（ ）。 A 分部分项工程成本分析的对象为未完成分部分项工程 B 分部分项工程成本分析方法是进行实际与目标成本比较 C 需对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 34、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（ ）。 A 分部分项工程成本分析的对象为未完成分部分项工程 B 分部分项工程成本分析方法是进行实际与目标成本比较 C 需对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 34. With regard to the cost analysis of divisional projects, the following statement is correct (). The object of division A project cost analysis is the unfinished component part of the project B Division project cost analysis method is to carry out the actual and target cost comparison C need to carry out cost analysis of all division project in the construction project D division project cost analysis is the basis of construction project cost analysis
MCQ-0329 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 35、 有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是（ ）。 A 建立成本管理体系的评审组织 B 监测成本形成过程 C 用成本指标考核管理行为 D 用管理行为保证成本指标 | 35、 有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是（ ）。 A 建立成本管理体系的评审组织 B 监测成本形成过程 C 用成本指标考核管理行为 D 用管理行为保证成本指标 | 35. In the statement of cost control, which belongs to the management behavior control program is (). A review organization to establish a cost management system B monitor the cost formation process C use cost indicators to assess management behavior D use management behavior to ensure cost indicators
MCQ-0330 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 36、 成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施（包括组织措施、经济措施、技术措施和合同措施），把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。成本管理任务的实施程序是（ ）。 A 分析一计划-控制一核算一考核 B 计划一分析一控制核算考核 C 计划一控制一核算一分析一考核 D 控制一计划一分析-核算一考核 | 36、 成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施（包括组织措施、经济措施、技术措施和合同措施），把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。成本管理任务的实施程序是（ ）。 A 分析一计划-控制一核算一考核 B 计划一分析一控制核算考核 C 计划一控制一核算一分析一考核 D 控制一计划一分析-核算一考核 | 36. Cost management is to ensure that the duration and quality meet the requirements of the case, take the corresponding management measures (including organizational measures, economic measures, technical measures and contract measures), the cost control within the scope of the plan, and further seek the maximum extent of cost savings. The implementation procedure of the cost management task is (). A analysis of A program - control, accounting examination plan B A analysis A control of accounting assessment plan C A control assessment of A business accounting, analysis of D Control-Plan-Analysis-accounting-assessment
MCQ-0331 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 37、 （ ）是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。 A 成本预测 B 成本计划 C 成本控制 D 成本核算 | 37、 （ ）是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。 A 成本预测 B 成本计划 C 成本控制 D 成本核算 | 37. () Is the project to reduce the cost of guidance documents, is the basis for the establishment of target costs. A cost prediction cost plan B C D cost accounting cost control
MCQ-0332 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 38、 编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费和（ ）。 A 企业管理费 B 直接费和间接费 C 规费和企业管理费 D 间接费、利润和税金 | 38、 编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费和（ ）。 A 企业管理费 B 直接费和间接费 C 规费和企业管理费 D 间接费、利润和税金 | 38. When preparing the construction cost plan, the construction cost can be decomposed into labor costs, materials costs, construction machinery fees and () according to the cost composition. A enterprise management fee B direct and indirect expenses C Fees and enterprise management fee D indirect fees, profits and taxes
MCQ-0333 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 39、 作为一项先进的项目管理技术，赢得值法有四个评价指标，下列各项不属于这四个指标的是（ ）。 A 费用偏差 B 已完工作实际费用 C 进度偏差 D 进度绩效指数 | 39、 作为一项先进的项目管理技术，赢得值法有四个评价指标，下列各项不属于这四个指标的是（ ）。 A 费用偏差 B 已完工作实际费用 C 进度偏差 D 进度绩效指数 | 39. As an advanced project management technology, earned value method has four evaluation indicators, the following do not belong to the four indicators are (). A cost deviation B has finished work actual cost C Schedule variance D schedule performance index
MCQ-0334 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 40、 下列偏差分析的表达方法中，反映的信息量少的是（ ），它一般在项目的较高管理层应用。 A 横道图法 B 表格法 C 曲线法 D 因素分析法 | 40、 下列偏差分析的表达方法中，反映的信息量少的是（ ），它一般在项目的较高管理层应用。 A 横道图法 B 表格法 C 曲线法 D 因素分析法 | 40. Of the following expressions of deviation analysis, the one that reflects less information is (), which is generally applied to the higher management of a project. A crossing graph method B C curve form, D factor analysis method
MCQ-0335 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 41、 施工成本控制的工作内容之一是计算出分析（ ）之间的差异。 A 预测成本与实际成本 B 实际成本与计划成本 C 目标成本与实际成本 D 预算成本与实际成本 | 41、 施工成本控制的工作内容之一是计算出分析（ ）之间的差异。 A 预测成本与实际成本 B 实际成本与计划成本 C 目标成本与实际成本 D 预算成本与实际成本 | 41. One of the work contents of construction cost control is to calculate the difference between the analysis (). A predicted cost and actual cost B C actual cost and planned cost Target cost and actual cost D budget cost and actual cost
MCQ-0336 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 42、 施工项目总成本降低率计算公式为：设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本，它属于成本计划的（ ）。 A 数量指标 B 质量指标 C 工期指标 D 效益指标 | 42、 施工项目总成本降低率计算公式为：设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本，它属于成本计划的（ ）。 A 数量指标 B 质量指标 C 工期指标 D 效益指标 | 42. The construction project total cost reduction rate calculation formula is: design budget cost plan reduction rate = design budget total cost plan reduction amount/design budget total cost, which belongs to the cost plan (). A quantitative index B quality index C period index D benefit index
MCQ-0337 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 43、 最易为人们所接受和采用的措施是（ ）。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 43、 最易为人们所接受和采用的措施是（ ）。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 43. The most easy for people to accept and adopt measures are (). A technology organization measures B C economic measures D contract
MCQ-0338 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 44、 与会计核算相比，统计核算（ ）。 A 统计核算计量尺度较宽 B 会计核算计量尺度较宽 C 两者计量尺度相同 D 两者关系具有不确定性 | 44、 与会计核算相比，统计核算（ ）。 A 统计核算计量尺度较宽 B 会计核算计量尺度较宽 C 两者计量尺度相同 D 两者关系具有不确定性 | 44. Compared with accounting, statistical accounting (). A statistical accounting measurement scale wide B accounting measurement scale wider C both measurement scales are the same The relationship between D is uncertain
MCQ-0339 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 45、 某工程在第三个月末的显示的成本数据为BCWS=33万元，BCWP=23万元，ACWP=22万元，按照赢得值原理，结论是（ ）。 A 进度拖后，低于预算 B 进度拖后，高于预算 C 进度提前，高于预算 D 进度提前，低于预算 | 45、 某工程在第三个月末的显示的成本数据为BCWS=33万元，BCWP=23万元，ACWP=22万元，按照赢得值原理，结论是（ ）。 A 进度拖后，低于预算 B 进度拖后，高于预算 C 进度提前，高于预算 D 进度提前，低于预算 | 45. The cost data shown for a project at the end of the third month is BCWS= 330,000 yuan, BCWP= 230,000 yuan, ACWP= 220,000 yuan. According to the earned value principle, the conclusion is (). A schedule delay, below budget schedule B, C is higher than the budget, ahead of schedule D is higher than the budget, ahead of schedule below budget
MCQ-0340 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 46、 作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（ ）的全过程。 A 从项目策划开始到项目开始运营 B 从项目设计开始到项目开始运营 C 从项目投标阶段开始到保证金返还 D 从项目施工开始到项目竣工验收 | 46、 作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（ ）的全过程。 A 从项目策划开始到项目开始运营 B 从项目设计开始到项目开始运营 C 从项目投标阶段开始到保证金返还 D 从项目施工开始到项目竣工验收 | 46. As an important part of the overall cost management of construction enterprises, the cost control of construction projects should run through the whole process of (). From project planning to project began operating B from project to project began operations from project bidding stage to return deposit D C From the beginning of project construction to the completion and acceptance of the project
MCQ-0341 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 47、 施工成本按成本构成分解，其内容包括（ ）。 A 材料费 B 利润 C 税金 D 设备工器具购置费 | 47、 施工成本按成本构成分解，其内容包括（ ）。 A 材料费 B 利润 C 税金 D 设备工器具购置费 | 47. The construction cost is decomposed according to the cost composition, and its contents include (). A materials B C profit tax D equipment and instrument purchase expense
MCQ-0342 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 48、 在进行月（季）度成本分析时，发现出现了属于预算定额规定的”政策性”亏损，则应该（ ）。 A 采取增收节支措施，防止今后再超支 B 增加收入，弥补亏损 C 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 D 停止生产，等待机会 | 48、 在进行月（季）度成本分析时，发现出现了属于预算定额规定的”政策性”亏损，则应该（ ）。 A 采取增收节支措施，防止今后再超支 B 增加收入，弥补亏损 C 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 D 停止生产，等待机会 | 48. In the monthly (quarterly) cost analysis, it is found that there is a "policy" loss that belongs to the provisions of the budget quota, should (). A take measures to increase income and reduce expenditure to prevent future overspending B increase income and make up for the loss C start from controlling expenditure, reduce the overspending to a minimum D stop production and wait for the opportunity
MCQ-0343 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 49、 某土方工程合同约定的某月计划工程量3100m3，预算单价16元/m3到月底检查时，承包商实际完成工程量3000m3，实际单价18元/1m3，则该工程的计划工作预算费用是（ ）元。 A 42000 B 49600 C 52000 D 56000 | 49、 某土方工程合同约定的某月计划工程量3100m3，预算单价16元/m3到月底检查时，承包商实际完成工程量3000m3，实际单价18元/1m3，则该工程的计划工作预算费用是（ ）元。 A 42000 B 49600 C 52000 D 56000 | 49. An earthwork contract of a month planned engineering quantity 3100m3, the budget unit price of 16 yuan /m3 to the end of the month inspection, the contractor actually completed the project quantity 3000m3, the actual unit price of 18 yuan /1m3, then the project's planned work budget cost is () yuan. A 42000 B 49600 C 52000 D 56000
MCQ-0344 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 50、 某项目采用赢得值法进行综合分析后得到：BCWP>BCWS>ACWP，则（ ）。 A 费用超支 B 费用节余 C 进度延误 D.进度提前 E 投入延后 | 50、 某项目采用赢得值法进行综合分析后得到：BCWP>BCWS>ACWP，则（ ）。 A 费用超支 B 费用节余 C 进度延误 D.进度提前 E 投入延后 | 50. After comprehensive analysis of a project by the earned value method, it is obtained: BCWP>BCWS>ACWP, then (). A cost overruns B cost savings C schedule delays D. Schedule advance E Input delay
MCQ-0345 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 51、 在成本项目的分析法中，主要包括人工费分析、材料费分析、机械使用费分析、管理费分析。以下（）分析属于材料费分析。 A 主要材料、结构件 B 周转材料使用费 C 材料储备 D D.差旅交通费 E 工具用具使用费 | 51、 在成本项目的分析法中，主要包括人工费分析、材料费分析、机械使用费分析、管理费分析。以下（）分析属于材料费分析。 A 主要材料、结构件 B 周转材料使用费 C 材料储备 D D.差旅交通费 E 工具用具使用费 | 51. In the analysis of cost projects, mainly including labor cost analysis, material cost analysis, machinery usage fee analysis, management fee analysis. The following () analysis belongs to material cost analysis. A Main materials, structural parts B turnover materials usage fee C material reserve D D. Travel expenses E Use of tools and tools
MCQ-0346 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 52、 施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（）。 A 通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平 B 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况 C 通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平 D 通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例 E 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 | 52、 施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（）。 A 通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平 B 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况 C 通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平 D 通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例 E 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 | 52. The monthly cost analysis of construction projects is based on the cost report of the current month, and the analysis methods and contents include (). A through the comparison of actual cost and budget cost, analyze the cost reduction level of the month B through the comparison of actual cost and target cost, analyze the implementation of target cost C through the comparison of cumulative actual cost and cumulative budget cost, Analysis of completion cost reduction level D through the cost analysis of each cost item, to understand the composition of the total cost; E through the analysis of the implementation effect of technical organization measures, to find more effective ways to save
MCQ-0347 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 53、 关于施工成本分析依据的说法正确的有（）。 A 会计核算主要是成本核算 B 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C 会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算 D 会计核算具有连续性、系统性、综合性等特点 E 业务核算可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算 | 53、 关于施工成本分析依据的说法正确的有（）。 A 会计核算主要是成本核算 B 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C 会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算 D 会计核算具有连续性、系统性、综合性等特点 E 业务核算可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算 | 53. The statement on the basis of construction cost analysis is correct (). A accounting is mainly cost accounting B business accounting is a single accounting of individual economic business C accounting and statistical accounting are generally accounting for economic activities that have occurred D accounting has the characteristics of continuity, system, comprehensive and so on E Business accounting can account for economic activities that have not yet occurred or are occurring
MCQ-0348 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 54、 在施工机械使用费的控制中，哪些因素是从台班数量的角度进行控制的（）。 A 加强内部调配，提高机械设备的利用率。 B 加强现场设备的维修、保养工作。 C 安排好工序的衔接，避免停工、窝工。 D 加强配件的管理。 E 降低材料成本。 | 54、 在施工机械使用费的控制中，哪些因素是从台班数量的角度进行控制的（）。 A 加强内部调配，提高机械设备的利用率。 B 加强现场设备的维修、保养工作。 C 安排好工序的衔接，避免停工、窝工。 D 加强配件的管理。 E 降低材料成本。 | 54. In the control of construction machinery usage fee, which factors are controlled from the perspective of the number of platforms (). A Strengthen internal deployment to improve the utilization rate of machinery and equipment. B Strengthen the repair and maintenance of field equipment. C Arrange the connection of working procedures to avoid stoppage and idle work. D Strengthen the management of spare parts. E Reduce the cost of materials.
MCQ-0349 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 55、 施工成本的过程控制主要包括（）方面的控制。 A 人工费 B 材料费 C 施工分包费 D 企业管理费 E 规费 | 55、 施工成本的过程控制主要包括（）方面的控制。 A 人工费 B 材料费 C 施工分包费 D 企业管理费 E 规费 | 55. The process control of construction cost mainly includes () control. A labor cost B Materials C Construction subcontracting fee D Enterprise management fee E regulation fee
MCQ-0350 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 56、 项目经理的项目成本岗位责任包括（）。 A 建立项目成本管理组织 B 组织编制项目施工成本管理手册 C 指定采用新技术降低成本的措施 D 编制材料采购计划 E 定期或不定期地检查有关人员管理行为是否符合岗位职责要求 | 56、 项目经理的项目成本岗位责任包括（）。 A 建立项目成本管理组织 B 组织编制项目施工成本管理手册 C 指定采用新技术降低成本的措施 D 编制材料采购计划 E 定期或不定期地检查有关人员管理行为是否符合岗位职责要求 | 56. The project manager's project cost position responsibilities include (). A establish the project cost management organization B organize the preparation of project construction cost management manual C specify the use of new technology to reduce cost measures D prepare material procurement plan E regularly or irregularly check whether the management behavior of the relevant personnel is in line with the job responsibilities
MCQ-0351 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 57、 施工成本控制要以工程承包合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从（）方面着手，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 A 工程变更 B 会计核算 C 预算收入 D 成本计划 E 实际成本 | 57、 施工成本控制要以工程承包合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从（）方面着手，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 A 工程变更 B 会计核算 C 预算收入 D 成本计划 E 实际成本 | 57. Construction cost control should be based on the project contract, around the goal of reducing the project cost, from (), and strive to tap the potential of increasing income and saving expenditure, in order to obtain the greatest economic benefits. A project change B accounting C budget income D cost plan E actual cost
MCQ-0352 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 58、 实施性施工成本计划是以施工预算为主要依据进行编制的,而施工预算相对于施工图预算，其区别主要体现在（）。 A 以预算定额为主要依据 B 施工企业内部管理用的文件 C 适用于建设单位 D 编制施工计划的依据 E 工程价款结算的依据 | 58、 实施性施工成本计划是以施工预算为主要依据进行编制的,而施工预算相对于施工图预算，其区别主要体现在（）。 A 以预算定额为主要依据 B 施工企业内部管理用的文件 C 适用于建设单位 D 编制施工计划的依据 E 工程价款结算的依据 | 58. The implementation of the construction cost plan is mainly based on the construction budget to prepare, and the construction budget relative to the construction drawing budget, the difference is mainly reflected in (). A is mainly based on the budget quota B construction enterprise internal management of the document C is applicable to the construction unit D preparation of the construction plan based on E project price settlement basis
MCQ-0353 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 59、 施工预算编制方法包括（）。 A 熟悉施工图纸、施工组织设计及现场资料 B 列出工程项目，计算工程量 C 套用定额，计算人料机费并进行工料分析 D 进行“两算”对比分析 E 单项工程人料机费及人工、材料、机械台班消耗量汇总 | 59、 施工预算编制方法包括（）。 A 熟悉施工图纸、施工组织设计及现场资料 B 列出工程项目，计算工程量 C 套用定额，计算人料机费并进行工料分析 D 进行“两算”对比分析 E 单项工程人料机费及人工、材料、机械台班消耗量汇总 | 59. The construction budget preparation method includes (). A familiar with the construction drawings, construction organization design and site data B list the project, calculate the engineering quantity C apply the quota, calculate the cost of human materials and machinery and carry out labor analysis D "two calculations" comparative analysis E individual project human materials and machinery consumption summary
MCQ-0354 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 60、 施工预算编制的依据包括（）。 A 工程概况 B 施工组织设计或施工方案； C 现行的施工定额，材料预算价格，人工工资标准，机械台班单价、费用定额及有关文件； D 工程现场实际勘察与测量资料，如工程地质报告、地下水位标高等； E 建筑材料手册等常用工具性资料。 | 60、 施工预算编制的依据包括（）。 A 工程概况 B 施工组织设计或施工方案； C 现行的施工定额，材料预算价格，人工工资标准，机械台班单价、费用定额及有关文件； D 工程现场实际勘察与测量资料，如工程地质报告、地下水位标高等； E 建筑材料手册等常用工具性资料。 | 60. The basis of construction budget preparation includes (). A project overview B construction organization design or construction scheme; C current construction quota, material budget price, labor wage standard, machine unit price, cost quota and related documents; D actual investigation and measurement data of the project site, such as engineering geological report, groundwater level elevation, etc.; E commonly used instrumental data such as building materials manual.
MCQ-0355 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 61、 以下施工预算表格中，是按照分层、分段、分部位进行汇总，然后进行单位工程汇总的是（）。 A 工程量计算汇总表 B 施工预算工料分析表 C 人工汇总表 D 材料消耗量汇总表、机械台班使用量汇总表 E 措施项目费汇总表 | 61、 以下施工预算表格中，是按照分层、分段、分部位进行汇总，然后进行单位工程汇总的是（）。 A 工程量计算汇总表 B 施工预算工料分析表 C 人工汇总表 D 材料消耗量汇总表、机械台班使用量汇总表 E 措施项目费汇总表 | 61. In the following construction budget table, it is summarized according to stratification, subdivision and division, and then unit project summary is (). A summary table of engineering quantity calculation B Construction budget quantity analysis table C Labor summary table D Summary of material consumption, summary of machine shift use E summary of measures and project costs
MCQ-0356 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 62、 下列施工成本计划中，属于战术安排的是（）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 预测性成本计划 E 适应性成本计划 | 62、 下列施工成本计划中，属于战术安排的是（）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 预测性成本计划 E 适应性成本计划 | 62. Among the following construction cost plans, tactical arrangements are (). A Competitive cost plan B Instructional cost plan C implementation cost plan D Predictive cost plan E adaptive cost plan
MCQ-0357 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 63、 按照施工成本计划发挥的作用不同，其类型包括（）。 A 竞争性成本计划 B 规划性成本计划 C 控制性成本计划 D 指导性成本计划 E 实施性成本计划 | 63、 按照施工成本计划发挥的作用不同，其类型包括（）。 A 竞争性成本计划 B 规划性成本计划 C 控制性成本计划 D 指导性成本计划 E 实施性成本计划 | 63. According to the role played by the construction cost plan, its types include (). A competitive cost plan B Programmatic cost planning C Control cost planning D Instructional cost plans E Implementation cost plans
MCQ-0358 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 64、 关于竣工工程成本核算，以下说法正确的是（）。 A 应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本 B 由项目经理部进行核算分析 C 目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益 D 分别由项目经理部和企业财务部门进行核算分析 E 由企业财务部门进行现场成本核算考核项目管理绩效 | 64、 关于竣工工程成本核算，以下说法正确的是（）。 A 应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本 B 由项目经理部进行核算分析 C 目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益 D 分别由项目经理部和企业财务部门进行核算分析 E 由企业财务部门进行现场成本核算考核项目管理绩效 | 64. Regarding the cost accounting of completed projects, the following statement is correct (). A a distinction should be made between the on-site cost of completed works and the complete cost of completed works B The project management department shall conduct accounting and analysis C The purpose is to evaluate the project management performance and enterprise operating efficiency respectively D The project management department and the financial department of the enterprise shall conduct accounting and analysis respectively. E The financial department of the enterprise shall conduct on-site cost accounting to assess the project management performance
MCQ-0359 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 65、 施工项目管理部门降低成本的潜力在于（）。 A 正确选择施工方案，合理组织施工 B 提高劳动生产率 C 改善材料质量 D 提高机械利用率，并节约施工管理费用 E 改善材料供应，降低材料消耗 | 65、 施工项目管理部门降低成本的潜力在于（）。 A 正确选择施工方案，合理组织施工 B 提高劳动生产率 C 改善材料质量 D 提高机械利用率，并节约施工管理费用 E 改善材料供应，降低材料消耗 | 65. The potential of the construction project management department to reduce costs lies in (). A correct choice of construction plan, reasonable organization of construction B improve labor productivity C improve material quality D improve mechanical utilization, and save construction management costs E improve material supply, reduce material consumption
MCQ-0360 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 66、 施工成本计划的编制原则是（）。 A 从实际情况出发 B 与其他计划相结合 C 采用先进的预算定额 D 统一领导、分级管理 E 适度弹性 | 66、 施工成本计划的编制原则是（）。 A 从实际情况出发 B 与其他计划相结合 C 采用先进的预算定额 D 统一领导、分级管理 E 适度弹性 | 66. The construction cost plan preparation principle is (). A proceed from the actual situation B combined with other plans C adopt advanced budget quota D unified leadership, hierarchical management E moderate flexibility
MCQ-0361 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 67、 施工项目成本核算的方法主要有 A 表格核算法 B 会计核算法 C 财务核算法 D 经济核算法 E 业务核算法 | 67、 施工项目成本核算的方法主要有 A 表格核算法 B 会计核算法 C 财务核算法 D 经济核算法 E 业务核算法 | 67. The construction project cost accounting methods are mainly A form accounting method B accounting method C financial accounting method D economic accounting method E business accounting method
MCQ-0362 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 68、 进行成本分析时，比较法的应用通常采用的形式有（ ）。 A 将实际指标与目标指标对比 B 本期实际指标与上期实际指标对比 C 本期实际指标与拟完成指标对比 D 与本行业平均水平对比 E 与本行业先进水平对比 | 68、 进行成本分析时，比较法的应用通常采用的形式有（ ）。 A 将实际指标与目标指标对比 B 本期实际指标与上期实际指标对比 C 本期实际指标与拟完成指标对比 D 与本行业平均水平对比 E 与本行业先进水平对比 | 68. When carrying out cost analysis, the application of comparative method is usually adopted in the form of (). A Compare actual indicators with target indicators B Comparison of actual performance of the current period with actual performance of the previous period C Comparison of actual indicators and proposed indicators for this period D Compared with the industry average E Compared with the advanced level of the industry
MCQ-0363 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 69、 在分部分项工程成本分析的过程中“三算”对比是指（）之间的比较。 A 预算成本 B 动态成本 C 目标成本 D 实际成本 E 偏差成本 | 69、 在分部分项工程成本分析的过程中“三算”对比是指（）之间的比较。 A 预算成本 B 动态成本 C 目标成本 D 实际成本 E 偏差成本 | 69. In the process of subdivision project cost analysis, the "three calculations" comparison refers to the comparison between (). A Budget cost B Dynamic cost C Target cost D Actual cost E Deviation cost
MCQ-0364 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 70、 关于施工成本偏差分析方法的说法，正确的是（ ） A 横道图法形象、直观，一目了然 B 横道图法是最常用的一种方法 C 表格法反映的信息量大 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 曲线法能够直接用于定量分析 | 70、 关于施工成本偏差分析方法的说法，正确的是（ ） A 横道图法形象、直观，一目了然 B 横道图法是最常用的一种方法 C 表格法反映的信息量大 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 曲线法能够直接用于定量分析 | 70. About the construction cost deviation analysis method, the correct is () A cross chart method image, intuitive, At a glance B transverse chart method is the most commonly used method C table method reflects a large amount of information D table method has the advantages of flexibility and applicability E curve method can be directly used for quantitative analysis
MCQ-0365 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 71、 某土方开挖工程于某年1 月开工，至同年5 月底，检查时得: BCWP>BCWS>ACWP， 则有( )。 A 进度较快，效率较高 B 无需做较大调整，现有情况符合要求 C 进度慢 D 进度较快，效率高 E 进度绩效指数小于1 | 71、 某土方开挖工程于某年1 月开工，至同年5 月底，检查时得: BCWP>BCWS>ACWP， 则有( )。 A 进度较快，效率较高 B 无需做较大调整，现有情况符合要求 C 进度慢 D 进度较快，效率高 E 进度绩效指数小于1 | 71. An earthwork excavation project started in January of a year, to the end of May of the same year, the inspection is: BCWP>BCWS>ACWP, there is (). A faster progress and higher efficiency B no need to make major adjustments, the existing situation meets the requirements C slow progress D faster progress, High efficiency E schedule performance index less than 1
MCQ-0366 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 72、 用比较法进行成本分析时，通常采用的比较形式有( )。 A 将实际指标与目标指标对比 B 本期实际指标与拟完成指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 与本行业平均水平对比 E 与本行业先进水平对比 | 72、 用比较法进行成本分析时，通常采用的比较形式有( )。 A 将实际指标与目标指标对比 B 本期实际指标与拟完成指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 与本行业平均水平对比 E 与本行业先进水平对比 | 72. When using the comparative method for cost analysis, the usual forms of comparison are (). A Compare actual indicators with target indicators B Compare the actual target with the target to be achieved C Comparison of actual indicators of the current period with actual indicators of the previous period D Compared with the average level of the industry E Compared with the advanced level of the industry
MCQ-0367 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 73、 工程项目成本核算的依据主要有( )。 A 各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、盘，点资料 B 工程量统计与工程结算资料 C 与成本核算有关的各项原始记录 D 材料、结构件、作业、劳务的市场指导价 E 工时、材料、费用等各项内部消耗定额 | 73、 工程项目成本核算的依据主要有( )。 A 各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、盘，点资料 B 工程量统计与工程结算资料 C 与成本核算有关的各项原始记录 D 材料、结构件、作业、劳务的市场指导价 E 工时、材料、费用等各项内部消耗定额 | 73. The basis of engineering project cost accounting is (). A all kinds of property materials receiving and receiving, return, transfer, scrap, inventory, disk, Point data B Engineering quantity statistics and project settlement data C original records related to cost accounting D market guidance prices of materials, structural parts, operations and labor E internal consumption quotas of working hours, materials and expenses
MCQ-0368 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 74、 有关施工成本业务核算的表述，说法正确的有（ ）。 A 范围比会计、统计核算要窄 B 仅可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算 C 是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度 D 包括单位工程及分部分项工程进度登记，物资消耗定额记录 E 特点是对个别的经济业务进行单项核算 | 74、 有关施工成本业务核算的表述，说法正确的有（ ）。 A 范围比会计、统计核算要窄 B 仅可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算 C 是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度 D 包括单位工程及分部分项工程进度登记，物资消耗定额记录 E 特点是对个别的经济业务进行单项核算 | 74. About the expression of construction cost business accounting, the correct statement is (). A scope is narrower than accounting and statistical accounting B can only account for economic activities that have not yet occurred or are occurring C is an accounting system established by each business department according to the needs of business work D includes unit project and division project progress registration, Material consumption quota record E is characterized by individual economic business for single accounting
MCQ-0369 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 75、 关于施工预算与施工图预算的表述，说法正确的有（）。 A 施工预算的编制以施工定额为主要依据 B 施工图预算的编制以预算定额为主要依据 C 施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件，与发包人无直接关系 D 施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划的依据 E 施工预算是投标报价的主要依据 | 75、 关于施工预算与施工图预算的表述，说法正确的有（）。 A 施工预算的编制以施工定额为主要依据 B 施工图预算的编制以预算定额为主要依据 C 施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件，与发包人无直接关系 D 施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划的依据 E 施工预算是投标报价的主要依据 | 75. About the construction budget and construction drawing budget, the correct statement is (). The preparation of A construction budget is mainly based on the construction quota of B construction drawing budget is mainly based on the budget quota of C construction drawing budget is a kind of document for the internal management of construction enterprises. No direct relationship with the employer D construction budget is the basis for the construction enterprise to organize production and prepare the construction plan E construction budget is the main basis for bidding
MCQ-0370 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | Yes | 76、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(4).png<image>某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表所示，关于其成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 产量增加使成本增加了28600元 B 实际成本与目标成本的差额是51536元 C 单价提高使成本增加了26624元 D 该商品混凝土目标成本是497696元 E 损耗率下降使成本减少了4832元 | 76、 此图显示了一张简单的表格，内容涉及建设工程项目管理的一个数据比较。在表格中，有两列：“目标”和“实际”，涉及三个不同的行：数量、单价和损耗率。单位分别是“m³”（立方米）、“元”（人民币）、以及百分比“%”。 - “数量”一栏显示，在目标中计划的是600立方米，而实际完成了640立方米的工程量。 - “单价”一栏表明，预计的成本是每立方米715元，而实际上的成本是每立方米755元。 - “损耗率”行显示，目标损耗率为4%，实际损耗率则为3%。 在建设工程项目管理中，这些数据可以用来衡量实际工程执行情况和预算控制的表现。从数值上看： - 工程数量超出了预期，可能意味着项目的实际需求被低估了。 - 单价超出目标预算，可能表明成本控制未达预期效果，可能是由于材料价格上涨或施工效率低下等问题。 - 损耗率低于预期，这是比较积极的现象，表明材料利用可能比计划更高效，或者工程管理得到了改善。 综合分析这些数据，项目管理者可以查明可能的问题所在，并采取相应措施以优化后续的项目执行和成本控制。某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表所示，关于其成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 产量增加使成本增加了28600元 B 实际成本与目标成本的差额是51536元 C 单价提高使成本增加了26624元 D 该商品混凝土目标成本是497696元 E 损耗率下降使成本减少了4832元 | 76. The comparison between the target cost and the actual cost of a commodity concrete is shown in the following table, and the statement about its cost analysis is correct (). With increased production costs increased by 28600 yuan B the difference between the actual cost and target cost is $51536 C, the unit price increase cost increased by 26624 yuan D The target cost of the commodity concrete is 497,696 yuan E The cost is reduced by 4832 yuan due to the decrease in the loss rate
MCQ-0371 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 77、 进行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（ ）。 A 工程合同总价 B 实耗人工 C 施工预算 D 工程预算 E 实际工程量 | 77、 进行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（ ）。 A 工程合同总价 B 实耗人工 C 施工预算 D 工程预算 E 实际工程量 | 77. When analyzing the construction cost of the branch project, the data sources include (). A project contract sum B elapsed artificial C Construction budget D engineering budget E actual quantities
MCQ-0372 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 78、 关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有）。 A 横道图法形象、直观 B 横道图法是最常见的一种方法 C 表格法反映的信息量大 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 表格法是常用的一种方法 | 78、 关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有）。 A 横道图法形象、直观 B 横道图法是最常见的一种方法 C 表格法反映的信息量大 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 表格法是常用的一种方法 | 78. About the project cost deviation analysis method, correct there are). A crossing diagram method of image, intuitive B crossing graph method is one of the most common method to reflect the amount of information C form big D form method possesses the advantages of flexible and wide applicability E table method is a commonly used method
MCQ-0373 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 79、 项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的工程范围，决定分包范围的因素主要有（ ）。 A 施工项目的专业性 B 风险程度 C 清单工程量 D 工程预付款与保留金 E 项目规模 | 79、 项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的工程范围，决定分包范围的因素主要有（ ）。 A 施工项目的专业性 B 风险程度 C 清单工程量 D 工程预付款与保留金 E 项目规模 | 79. The project management department should determine the scope of the project that needs to be subcontracted in the early stage of determining the construction plan. The main factors that determine the scope of subcontracting are (). A construction project risk degree of the professionalism of the B C List of quantities D engineering advances and retention E project size
MCQ-0374 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 80、 成本分析常用的方法包括（ ）。 A 比较法 B 比率法 C 差额计算法 D 连环置换法 E 实际费用法 | 80、 成本分析常用的方法包括（ ）。 A 比较法 B 比率法 C 差额计算法 D 连环置换法 E 实际费用法 | 80. Common methods of cost analysis include (). A comparison method B C ratio method D serial displacement method E actual cost calculation method of difference method
MCQ-0375 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 81、 对竣工工程的成本核算，应区分为（ ）。 A 竣工工程现场成本 B 竣工工程完全成本 C 竣工工程核算成本 D 竣工工程预算成本 E 竣工工程计划成本 | 81、 对竣工工程的成本核算，应区分为（ ）。 A 竣工工程现场成本 B 竣工工程完全成本 C 竣工工程核算成本 D 竣工工程预算成本 E 竣工工程计划成本 | 81. The cost accounting of completed works shall be divided into (). A scene of completed projects cost B completed project cost C completely Completed project cost accounting D completion engineering budget cost E completed project cost
MCQ-0376 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 82、 对施工成本计划进行划分，应计入企业管理费用的有（ ）。 A 固定资产使用费 B 工程用材料购置费 C 管理人员的办公费 D 安全文明施工费 E 工具用具使用费 | 82、 对施工成本计划进行划分，应计入企业管理费用的有（ ）。 A 固定资产使用费 B 工程用材料购置费 C 管理人员的办公费 D 安全文明施工费 E 工具用具使用费 | 82. The construction cost plan is divided, should be included in the enterprise management expenses (). A fixed assets use B engineering material purchase expense using C D safety civilization construction costs management of business cost E tool appliance royalties
MCQ-0377 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 83、 下列关于施工成本计划的类型描述，正确的有（ ）。 A 竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划 B 指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标 C 竞争性成本计划带有成本战略的性质，是对战略性成本计划的战术安排 D 指导性成本计划和实施性成本计划，奠定了施工成本的基本框架和水平 E 实施性成本计划以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划 | 83、 下列关于施工成本计划的类型描述，正确的有（ ）。 A 竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划 B 指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标 C 竞争性成本计划带有成本战略的性质，是对战略性成本计划的战术安排 D 指导性成本计划和实施性成本计划，奠定了施工成本的基本框架和水平 E 实施性成本计划以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划 | 83. The following description of the type of construction cost plan is correct (). A competitive cost plan is the estimated cost plan at the stage of bidding and signing contracts for construction projects; B instructional cost plan is the budgeted cost plan at the stage of selecting project managers, which is the responsibility of the project managers; C Competitive cost plan has the nature of cost strategy. It is the tactical arrangement of the strategic cost plan D guiding cost plan and implementation cost plan, which lays the basic framework and level of the construction cost E Implementation cost plan takes the implementation of the project manager's responsibility goal as the starting point, adopts the enterprise's construction quota and forms the implementation construction cost plan through the preparation of the construction budget
MCQ-0378 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 84、 在施工成本分析中，常用的比率法有（ ）。 A 差额比率法 B 相关比率法 C 动态比率法 D 静态比率法 E 构成比率法 | 84、 在施工成本分析中，常用的比率法有（ ）。 A 差额比率法 B 相关比率法 C 动态比率法 D 静态比率法 E 构成比率法 | 84. In the construction cost analysis, the common ratio method is (). A correlation ratio difference ratio method B C Dynamic ratio of static ratio D E ratio method
MCQ-0379 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 85、 产生费用偏差的原因有多方面，产生费用偏差的原因有（ ）。 A 物价上涨 B 设计原因 C 业主原因 D 施工原因 E 经济原因 | 85、 产生费用偏差的原因有多方面，产生费用偏差的原因有（ ）。 A 物价上涨 B 设计原因 C 业主原因 D 施工原因 E 经济原因 | 85. There are many reasons for the cost deviation, and the reasons for the cost deviation are (). A rise in prices B C design reasons The owner cause D construction cause E economic reasons
MCQ-0380 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 86、 下列关于成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 会计核算主要是成本核算 B 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C 统计核算必须对企业的全部经济活动作出完整、全面、持续的反应 D 会计核算具有连续性、系统性、综合性的特点 E 业务核算的范围比会计核算、统计核算要广 | 86、 下列关于成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 会计核算主要是成本核算 B 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C 统计核算必须对企业的全部经济活动作出完整、全面、持续的反应 D 会计核算具有连续性、系统性、综合性的特点 E 业务核算的范围比会计核算、统计核算要广 | 86. The following statements about cost analysis are correct (). A accounting is mainly cost accounting B business accounting is a single accounting of individual economic business C statistical accounting must make a complete, comprehensive and continuous response to all economic activities of the enterprise D accounting has the characteristics of continuity, system and comprehensive E The scope of business accounting is wider than that of accounting and statistical accounting
MCQ-0381 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 87、 下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 明确成本管理人员的工作任务和责、权、利 B 对不同的技术方案进行技术经济分析 C 编制资金使用计划，确定施工成本管理目标 D 通过偏差原因分析，预测未完工程施工成本 E 防止分包商的索赔 | 87、 下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 明确成本管理人员的工作任务和责、权、利 B 对不同的技术方案进行技术经济分析 C 编制资金使用计划，确定施工成本管理目标 D 通过偏差原因分析，预测未完工程施工成本 E 防止分包商的索赔 | 87. The following construction cost management measures, belong to the economic measures are (). A clearly define the work tasks and responsibilities, rights and benefits of cost management personnel B to carry out technical and economic analysis of different technical schemes C to prepare the use of funds plan, determine the construction cost management objectives D through the analysis of the cause of deviation, predict the construction cost of the unfinished project E to prevent claims by subcontractors
MCQ-0382 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 建设工程项目总进度目标论证，在“项目结构分析”之后进行（ ）工作。 A 调查研究和收集资料 B 项目的工作编码 C 进度计划系统的结构分析 D 编制各层进度计划 | 1、 建设工程项目总进度目标论证，在“项目结构分析”之后进行（ ）工作。 A 调查研究和收集资料 B 项目的工作编码 C 进度计划系统的结构分析 D 编制各层进度计划 | 1. Demonstrate the total progress target of the construction project, and carry out () work after "project structure analysis". A investigation, research and collection of data B project work code C structural analysis of the schedule planning system D preparation of each layer of schedule plans
MCQ-0383 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 建设工程项目总进度目标论证的步骤中，紧排在“进度计划系统的结构分析”之后进行的是（ ）。 A 调查研究和收集资料 B 项目的工作编码 C 项目结构分析 D 编制各层进度计划 | 2、 建设工程项目总进度目标论证的步骤中，紧排在“进度计划系统的结构分析”之后进行的是（ ）。 A 调查研究和收集资料 B 项目的工作编码 C 项目结构分析 D 编制各层进度计划 | 2. In the steps of the total progress target demonstration of the construction project, the steps immediately followed by the "structural analysis of the schedule planning system" are (). A investigation, research and data collection B Work code for the project C Project structure analysis D Prepare schedule for each level
MCQ-0384 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 将一个子项目进度计划分解为若干个工作项的进度计划，属于项目总进度目标论证工作的（ ）。 A 项目的结构分解 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 各层进度计划的关系协调 | 3、 将一个子项目进度计划分解为若干个工作项的进度计划，属于项目总进度目标论证工作的（ ）。 A 项目的结构分解 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 各层进度计划的关系协调 | 3. Decompose a sub-project schedule plan into a number of work items schedule plan, which belongs to the overall project schedule objective demonstration work (). The structural decomposition of A project B the structural analysis of the schedule planning system C the work code of the project D the relationship between the various layers of the schedule plan
MCQ-0385 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 双代号网络图中，虚箭线表示（ ）。 A 自由消耗程度 B 工作的持续时间 C 工作之间的逻辑关系 D 非关键工作 | 4、 双代号网络图中，虚箭线表示（ ）。 A 自由消耗程度 B 工作的持续时间 C 工作之间的逻辑关系 D 非关键工作 | 4. In the double code network diagram, the virtual arrow line represents (). A degree of free consumption B Duration of work C The logical relationship between the jobs D Non-critical work
MCQ-0386 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(5).png<image>根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 A 5 B 4 C 3 D 2 | 5、 这张图片展示的是一个流程图，看起来像是一个项目管理的网络计划图，可能用于建设工程项目管理。在项目管理中，这种图通常用于描绘项目活动之间的顺序与依赖关系，以及它们如何相互影响项目的整体时间表。 这幅图中包含了一系列编号的节点（用圆圈表示），以及连接这些节点的箭头，显示了活动的先后顺序。这些节点代表了一个项目中的关键事件或活动，而箭头表示它们之间的逻辑关系。一般来说，箭头指向的方向展示了活动的依赖方向，即一个活动完成后才能开始另一个活动。 下面是一些关键点和逻辑关系： - 节点1开始，然后分成两个路径，活动2和活动3可以并行进行。 - 活动3结束后紧跟活动4开始，而活动2完成后可以开始活动5。 - 活动4和活动5都完成后，活动6才能开始，表示它需要前面两个活动的完成。 - 路径中的节点7，可能是一个悬挂活动（Hanging activity），这通常表示它虽然与项目进程有联系，但并不直接受到其他活动的依赖制约。 - 在节点8之后，活动分化成两个并行线路，9和10，这表明这两个活动可以同时进行。 - 所有的活动最终汇聚到节点11，结束项目，这个节点通常代表项目的结束或者一个主要的里程碑。 这样的图可以帮助项目经理或团队识别关键路径（最长的活动序列，也就是决定项目总时长的路径），了解某个活动的延迟会怎样影响整个项目的进度，并安排资源和纠正行动，以确保项目按计划进行。根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 A 5 B 4 C 3 D 2 | 5. According to the double code network diagram drawing rules, the drawing error in the following network diagram is (). A 5 B 4 C 3 D 2
MCQ-0387 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 6、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(6).png<image> 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。 A 15 B 12 C 11 D 10 | 6、图片显示的是一张典型的项目评审技术（PERT）图或关键路径方法（CPM）图，这是建设工程项目管理中经常运用的工具。这种类型的图通常用于规划和控制项目中的任务和活动。 在这个特定的图中，圆圈（或节点）代表项目中的各个时间点，通常是活动的开始或结束。节点内的数字通常表示时间（比如，最早开始时间、最晚开始时间）。在这张图中，节点顶部的数字可能指活动编号或其他标识符，而底部的数字可能代表任务的持续时间或从项目开始到该点的累积时间。 图中的箭头表示活动或任务，指向箭头的方向表示活动的顺序或进度方向。活动之间可能存在依赖关系，比如某项活动必须完成后，另一项活动才能开始。 “St”代表项目的开始，而“Fin”代表项目的结束。这个图表能帮助项目经理确定关键路径，即影响项目总时长的那条最长路径上的任务序列。关键路径上的任何延迟都会直接影响到项目完成日期。 管理者可以利用这份图表来监控项目进度，调整资源分配，并优化项目的时间线。这是确保项目按时、按预算完成的关键工具。 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。 A 15 B 12 C 11 D 10 | 6. A single code network plan as shown in the following figure (time unit: days), its calculation period is () days. A 15 B 12 C 11 D 10
MCQ-0388 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔等于该工作紧后工作的（ ）。 A 最早开始时间与该工作最早完成时间之差 B 最迟开始时间与该工作最早完成时间之差 C 最早开始时间与该工作最迟完成时间之差 D 最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差 | 7、 网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔等于该工作紧后工作的（ ）。 A 最早开始时间与该工作最早完成时间之差 B 最迟开始时间与该工作最早完成时间之差 C 最早开始时间与该工作最迟完成时间之差 D 最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差 | 7. The time interval between the work in the network plan and the work after it is equal to the work after the work (). A Difference between the earliest start time and the earliest completion time of the work B difference between the latest start time and the earliest completion time of the work C difference between the earliest start time and the latest completion time of the work D difference between the latest start time and the latest completion time of the work
MCQ-0389 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 8、 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天，监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）天。 A 3 B 5 C 8 D 10 | 8、 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天，监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）天。 A 3 B 5 C 8 D 10 | 8. If it is known that the free time difference of work A in the network plan of a construction project is 5 days and the total time difference is 7 days, and the supervision engineer finds in checking the construction progress that only the actual progress of the work is delayed, and the total construction period is affected for 3 days, then the actual progress of the work is () days later than the planned progress. A 3 B 5 C 8 D 10
MCQ-0390 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（ ）。 A 持续时间最长 B 时间间隔最小 C 总时差为零 D 总时差最小 | 9、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（ ）。 A 持续时间最长 B 时间间隔最小 C 总时差为零 D 总时差最小 | 9. In network planning, the criteria for identifying critical work are (). A the longest duration B The minimum interval C The total time difference is zero D has the smallest total jet lag
MCQ-0391 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 10、 在网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为（ ）天。 A 13 B 8 C 3 D 5 | 10、 在网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为（ ）天。 A 13 B 8 C 3 D 5 | 10. In the network plan, the earliest completion time of work N is day 17 and the duration is 5 days. The job has three tight jobs whose earliest start time is day 25, day 27 and day 30, so the free time difference of job N is () days. A 13 B 8 C 3 D 5
MCQ-0392 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。 A 资源强度小或费用低 B 直接费用高 C 资源强度大或费用高 D 工作时间长 | 11、 当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。 A 资源强度小或费用低 B 直接费用高 C 资源强度大或费用高 D 工作时间长 | 11. When the actual progress of the critical line lags behind the planned progress, the work of () should be selected to shorten its duration in the unfinished critical work, and the time parameter of the unfinished part should be recalculated to implement it as a new plan. A low resource intensity or low cost B high direct cost C high resource intensity or high cost D long working time
MCQ-0393 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | Yes | 12、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(7).png<image> 某工程双代号时标网络计划如下图所示，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须按最早时间顺序施工，则（）。 A 工期不会延长，施工机械在现场不会闲置 B 工期不会延长，施工机械在现场闲置1周 C 工期会延长1周，施工机械在现场闲置1周 D 工期会延长1周，施工机械在现场不会闲置 | 12、这张图片是一个典型的甘特图（Gantt Chart），它用于建设工程项目管理中来表示项目进度计划。甘特图通过横向条形显示不同的活动和它们的时间跨度，以此来说明任务的开始和结束日期、持续时间以及它们之间的逻辑关系。 在这个甘特图中，横轴表示时间，单位是“周”。竖轴上列出了不同的任务或活动（从A到I）。每个任务都对应一条横向的条形，这代表任务的持续时间。条形的长度对应其在时间轴上的跨度，表示该任务预计将持续多长时间。 图中的数字（1到8）表示不同的关键事件或里程碑，它们可能意味着任务的开始、结束或是某个重要阶段的完成。实线箭头表示任务间的顺序依赖关系，即一个任务必须在另一个任务开始或完成后才能开始或结束。虚线箭头可能表示一种较弱的相关性，例如，任务能够同时开始，但它们之间有一些类型的联系，这需要进一步的解释才能明确。 在这个特定的图里，可以观察到一些任务是并行进行的（例如B和C），而有些任务则必须在前一个任务完成后才能开始（例如D必须在2完成后才能开始）。还有一些任务在完成后，有新的任务依赖于它们才能开始（例如E和F在3完成后才能开始）。 总的来说，甘特图是用来规划、协调和跟踪特定项目的进度和状态的重要工具，它能够清晰地展示项目各个环节的时间安排和依赖关系。 某工程双代号时标网络计划如下图所示，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须按最早时间顺序施工，则（）。 A 工期不会延长，施工机械在现场不会闲置 B 工期不会延长，施工机械在现场闲置1周 C 工期会延长1周，施工机械在现场闲置1周 D 工期会延长1周，施工机械在现场不会闲置 | 12. A project double code time mark network plan as shown in the following figure, if B, D, I three work share a construction machine and must be constructed in the earliest time order, then (). The construction period of A will not be extended, the construction machinery will not be idle at the site B the construction period will not be extended, the construction machinery will be idle at the site for 1 week C the construction period will be extended for 1 week, the construction machinery will be idle at the site for 1 week D the construction period will be extended for 1 week, the construction machinery will not be idle at the site
MCQ-0394 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点，下列关于工作M说法正确的是（）。 A 为关键工作 B 总时差等于自由时差 C 自由时差为零 D 总时差大于自由时差 | 13、 已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点，下列关于工作M说法正确的是（）。 A 为关键工作 B 总时差等于自由时差 C 自由时差为零 D 总时差大于自由时差 | 13. It is known that the planned period of a project double code network plan is equal to the calculation period, and the start node and the completion node of work M are key nodes, the following statement about work M is correct (). A is the key work B total time difference is equal to free time difference C free time difference is zero D total time difference is greater than free time difference
MCQ-0395 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 总时差指的是在不影响（）的前提下，本工作可利用的机动时间。 A 紧后工作 B 且持续时间 C 紧前工作 D 总工期 | 14、 总时差指的是在不影响（）的前提下，本工作可利用的机动时间。 A 紧后工作 B 且持续时间 C 紧前工作 D 总工期 | 14. Total time difference refers to the available time for the work without affecting (). A immediately after work B and duration C immediately before work D total time limit
MCQ-0396 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 关于关键工作和关键线路的说法，错误的是（）。 A 总时差最小的工作是关键工作 B 关键线路上不能有虚工作 C 关键线路上工作的总持续时间最长 D 关键线路上的工作都是关键工作 | 15、 关于关键工作和关键线路的说法，错误的是（）。 A 总时差最小的工作是关键工作 B 关键线路上不能有虚工作 C 关键线路上工作的总持续时间最长 D 关键线路上的工作都是关键工作 | 15. About the critical work and critical line of the statement, wrong is (). A The work with the smallest total time difference is the critical work B there can be no virtual work on the critical line C The total duration of the work on the critical line is the longest D the work on the critical line is the critical work
MCQ-0397 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。 A 减少相邻工作之间的时间间隔 B 缩短关键工作的持续时间 C 减少相邻工作之间的时距 D 缩短关键工作的总时差 | 16、 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。 A 减少相邻工作之间的时间间隔 B 缩短关键工作的持续时间 C 减少相邻工作之间的时距 D 缩短关键工作的总时差 | 16. When the calculation period of the engineering network plan is greater than the required period, in order to meet the required period, the basic method of adjusting the network plan is (). A Reduce the time interval between adjacent jobs B Reduce the duration of critical work C Reduce the time interval between adjacent jobs D Reduces the total time difference between critical tasks
MCQ-0398 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。 A 持续时间 B 时间间隔 C 自由时差 D 总时差 | 17、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。 A 持续时间 B 时间间隔 C 自由时差 D 总时差 | 17. In network planning, the condition for identifying critical work is () minimum. A duration B time interval C free time difference D total time difference
MCQ-0399 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 在搭接网络计划中，终点节点一般表示（）。 A 实际工作 B 虚拟工作 C 计划工期 D 实际工期 | 18、 在搭接网络计划中，终点节点一般表示（）。 A 实际工作 B 虚拟工作 C 计划工期 D 实际工期 | 18. In a lap network plan, the end node is generally denoted (). A actual work B virtual work C planned duration D actual duration
MCQ-0400 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 19、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(8).png<image> 某工程单代号网络图如下，正确的是（） A 工作D的ES为2 B 工作G的FF为2 C 工作F的FF为1 D 工作H的FF为1 | 19、 这幅图是一个项目管理中常用的关键路径分析（Critical Path Method, CPM）的图表。关键路径是指完成整个项目所需的最长时间路径，所有在这条路径上的任务都是关键任务，这些任务的任何延误都会直接影响整个项目的完成日期。 这个特定的图表是一个节点网络图，其中包括： - 圆圈代表活动（工作任务）的开始或结束点，也被称为节点。 - 节点之间的箭头代表活动，箭头的方向表示任务的顺序。 - 节点或箭头上的数字代表所需时间（例如，天数或周数）。 在图中，项目从左边的“St”开始节点发起，到右边的“Fin”结束节点完成。每项任务都标有一个字母，任务所需时间在箭头上给出。例如，活动A需要2单位时间来完成。 一般来说，要找到关键路径，应先计算每个节点的最早开始时间（即从项目开始到达该点所需的最短时间）和最晚开始时间（即从该点到项目完成之间的最长时间余量）。而关键任务则是早期开始时间等于晚期开始时间的活动，它们构成了关键路径。 这个图表示了项目各个阶段的依赖关系和时间规划，可以援助项目经理识别项目风险，合理分配资源，并对项目进度进行有效监控。通过优化关键路径上的活动，可以减少项目总时长，并提高效率。 某工程单代号网络图如下，正确的是（） A 工作D的ES为2 B 工作G的FF为2 C 工作F的FF为1 D 工作H的FF为1 | 19. A project single code network diagram is as follows, the correct is () A job D has an ES of 2 B job G has a FF of 2 C job F has a FF of 1 D job H has a FF of 1
MCQ-0401 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 20、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(9).png<image> 下图所示的单代号网络计划，其计算工期为（）天。 A 11.0 B 9.0 C 12.0 D 15.0 | 20、这张图片显示的是一个典型的项目管理工具，被称为网络图或者是项目网络图。网络图是一种图形化的工具，用于项目管理中表达和分析工程项目的各个活动与其相互之间的依赖关系。具体来说，这可能是一种PERT（项目评估和审查技术）图或CPM（关键路径法）图。 在这个图中，圆圈（或节点）代表项目中的不同活动或事件，而箭头代表活动之间的依赖关系。每个节点通常包含一些重要信息： - 活动的名称或编号（如图中的 A, B, C, D, E, G） - 该活动的预计持续时间（圆圈旁边的数字，如2, 3, 5等） 图中的逻辑如下： - 活动A需要2天时间，并且它必须在活动B和C之前完成。 - 活动B（耗时3天）和活动C（耗时5天）可以同时进行，但活动B必须在活动E之前完成，而活动C在活动D和G之前。 - 活动D（耗时1天）在活动C之后，在E之前，而活动G在活动C之后，可以与活动E同时发生或在E之后。 - 活动E（耗时4天）是在B和D之后。 - 最终，为了完成整个项目，必须完成活动G（耗时3天），它跟在活动C或E之后。 通过分析这样的图，项目经理可以确定所谓的“关键路径”，这是从项目开始到完成中涉及的一系列相互依赖的事件或活动，它决定了项目的最短完成时间。延误关键路径上的任何活动都将直接影响整个项目的完成时间。 因此，图表中的内容即展示了这些活动如何依次按逻辑顺序进行，这对于有效地规划资源、监控进展，以及及时调整以确保按时完成项目至关重要。 下图所示的单代号网络计划，其计算工期为（）天。 A 11.0 B 9.0 C 12.0 D 15.0 | 20. The single code network plan shown in the figure below has a computational duration of () days. A 11.0B 9.0C 12.0D 15.0
MCQ-0402 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 21、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(10).png<image> 某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 21、这幅图代表的是一种名为“关键路径法”(Critical Path Method, CPM)的项目管理工具。在建设工程项目管理中，这个图表用于规划和控制复杂项目的进度。 图表中的节点（用圆圈表示）通常表示项目中的关键活动或事件。每个节点边上的数字可能表示所需完成该活动的时间，例如，使用工作日或工作周计量。节点之间的箭头显示了活动之间的依赖关系，即一个活动必须完成后，另一个活动才能开始。 以这个图表为例： - 节点A可能表示项目的启动活动，需要4个时间单位来完成。 - 节点B和节点D都依赖于节点A的完成。B需要2个时间单位，D需要4个时间单位。 - 节点C在完成A之后需要3个时间单位，并且在开始E之前需要完成。 - 以此类推，直到最后的节点H，标记为项目的结束，没有所需时间，因为它是一个里程碑或最终事件。 分析这个网络图，我们可以确定哪条路径是“关键路径”。关键路径是项目中时间上最长的路径，这条路径上的任何延误都会直接影响整个项目的完成日期。在这个案例中，我们需要计算每条路径的时间和，来确定哪条是关键路径。从起点到终点有多条路径，例如： - A-C-E-H - A-B-E-H - A-D-F-H - A-D-G-H 每条路径的总时间和可以指导项目经理做出关于资源分配和时间管理的决策，以确保项目按时完成。通过这种方式，项目经理可以识别哪些活动是可以灵活安排的，哪些则必须严格按时完成。 某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 21. A project single code network plan as shown in the figure below, its key lines have (). A 2.0B 3.0C 4.0D 5.0
MCQ-0403 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 在网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作的（）。 A 最早完成时间的最大值 B 最早完成时间的最小值 C 最迟开始时间的最大值 D 最迟开始时间的最小值 | 22、 在网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作的（）。 A 最早完成时间的最大值 B 最早完成时间的最小值 C 最迟开始时间的最大值 D 最迟开始时间的最小值 | 22. In the network plan, the earliest start time of the work should be its all immediate work (). A Maximum of the earliest completion time B minimum of the earliest completion time C Maximum of the latest start time D minimum of the latest start time
MCQ-0404 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 相邻两工作，当紧前工作开始为紧后工作创造了条件，紧后工作就可以开始工作，这种工作开始到开始之间的搭接时距就是（）。 A FTF B FTS C STS D STF | 23、 相邻两工作，当紧前工作开始为紧后工作创造了条件，紧后工作就可以开始工作，这种工作开始到开始之间的搭接时距就是（）。 A FTF B FTS C STS D STF | 23. Adjacent to the two work, when the tight work began to create conditions for the tight work, the tight work can start to work, the work between the start to the start of the lap time interval is (). A FTF B FTS C STS D STF
MCQ-0405 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种工作之间的搭接时距是（）。 A FTF B FTS C STS D STF | 24、 修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种工作之间的搭接时距是（）。 A FTF B FTS C STS D STF | 24. When repairing the slope of a dam, it is necessary to wait for the natural settlement of the soil embankment to repair the slope, and the lap time distance between this work is (). A FTF B FTS C STS D STF
MCQ-0406 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 关于工程网络计划的说法，正确的是（）。 A 单代号搭接网络计划属于肯定型网络计划 B 双代号网络计划属于非肯定型网络计划 C 双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划 D 单代号网络计划属于事件网络计划 | 25、 关于工程网络计划的说法，正确的是（）。 A 单代号搭接网络计划属于肯定型网络计划 B 双代号网络计划属于非肯定型网络计划 C 双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划 D 单代号网络计划属于事件网络计划 | 25. What is correct about the engineering network plan is (). A single code lap network plan belongs to positive network plan B double code network plan belongs to non-positive network plan C double code time scale network plan belongs to non-positive network plan D single code network plan belongs to event network plan
MCQ-0407 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 在工程网络计划执行过程中，如果某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的（）。 A 平行工作 B 后续工作 C 先行工作 D 紧前工作 | 26、 在工程网络计划执行过程中，如果某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的（）。 A 平行工作 B 后续工作 C 先行工作 D 紧前工作 | 26. In the process of the implementation of the engineering network plan, if the progress of a work is delayed, the affected work must be the work (). A parallel work B follow-up work C first work D close work before
MCQ-0408 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 关于单代号网络计划的说法，正确的是（）。 A 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系 B 节点表示工作，箭线表示工作进行的方向 C 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束 D 节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系 | 27、 关于单代号网络计划的说法，正确的是（）。 A 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系 B 节点表示工作，箭线表示工作进行的方向 C 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束 D 节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系 | 27. What is correct about the single code network plan is (). A arrow line represents the work and its direction, node represents the logical relationship between the work B node represents the work, arrow line represents the direction of the work C arrow line represents the work and the direction of the work, node represents the start or end of the work D node and its number represents the work, Arrow line represents the logical relationship between the work
MCQ-0409 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 28、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(11).png<image> 下列单代号网络图的总工期为（）。 A 25.0 B 27.0 C 29.0 D 32.0 | 28、这张图片描绘的是一个关键路径方法（CPM）或项目评估与审查技术（PERT）网络图，这是建设工程项目管理中用来规划和调度项目活动的一种工具。 在此网络图中，方框（或节点）代表项目活动或任务，并标有序号和（可能）持续时间。项目活动之间的箭头代表依赖性或顺序关系，表示一个活动必须在另一个活动开始之前完成。 图中可以看到，活动A和活动D是项目的开始活动，这意味着其他活动是以它们作为起点的。活动B依赖于活动A的完成，而活动E既依赖于活动B也依赖于活动D的完成。活动C依赖于活动B的完成，而活动F则依赖于活动E和活动C的完成。最后，活动C和活动F似乎是项目的结束活动。 例如，如果每个方框中的数字表示活动的持续时间，则活动A需5个时间单位完成，之后才能开始活动B，活动B需7个时间单位，之后活动C可以开始，需要10个时间单位。 这种网络图的目的是帮助项目经理识别项目的关键路径，这是决定项目总持续时间的最长路径。通过优化关键路径上的活动，可以缩短项目总持续时间或更有效地管理资源和时间。 需要注意的是，图中的逻辑和连线仅代表活动之间的序列关系，并不包含更多的详细信息，如确切的时间规模、资源分配、或调度灵活性等。实际的项目管理还需考虑这些细节因素。 下列单代号网络图的总工期为（）。 A 25.0 B 27.0 C 29.0 D 32.0 | 28. The total duration of the following single-code network diagram is (). A 25.0B 27.0C 29.0D 32.0
MCQ-0410 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（）。 A 直观表示计划中工作的持续时间 B 确定实施计划所需要的资源数量 C 直观表示计划完成所需要的时间 D 确定计划中的关键工作和时差 | 29、 与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（）。 A 直观表示计划中工作的持续时间 B 确定实施计划所需要的资源数量 C 直观表示计划完成所需要的时间 D 确定计划中的关键工作和时差 | 29. Compared with the engineering network planning method, the transverse chart schedule method has the disadvantage that it cannot (). A intuitively represents the duration of the work in the plan B determines the amount of resources needed to implement the plan C intuitively represents the time needed to complete the plan D identifies the key work in the plan and the time difference
MCQ-0411 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作步骤是（）。 A ④一③一②一① B ②一④一①一③ C ④一②一①一③ D ②一④一③一① | 30、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作步骤是（）。 A ④一③一②一① B ②一④一①一③ C ④一②一①一③ D ②一④一③一① | 30. The construction project progress target demonstration of the work includes: ① preparation of each layer of progress plan; ② project structure analysis; ③ Compile the general schedule plan; ④ work code of the project. Its correct working step is (). A ④ a ③ a ② B ② a ④ a ① C ④ a ② a ① D ② a ④ a ③ a ③
MCQ-0412 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 建设工程项目的总进度目标是在（）时确定的。 A 项目定义 B 项目规划 C 项目可行性分析 D 项目设计准备 | 31、 建设工程项目的总进度目标是在（）时确定的。 A 项目定义 B 项目规划 C 项目可行性分析 D 项目设计准备 | 31. The overall progress of the construction project is determined in (). A project definition B project planning C project feasibility analysis D project design preparation
MCQ-0413 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 建设工程项目的总进度目标是在（）确定的。 A 项目决策阶段 B 设计前准备阶段 C 设计阶段 D 施工阶段 | 32、 建设工程项目的总进度目标是在（）确定的。 A 项目决策阶段 B 设计前准备阶段 C 设计阶段 D 施工阶段 | 32. The total schedule target of the construction project is determined in (). A project decision stage B design preparation stage C design stage D construction stage
MCQ-0414 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 总进度规划（计划）、项目子系统进度（规划）与项目子系统中的（）进度计划之间要联系和协调。 A 单项工程 B 单位工程 C 分部分项工程 D 分项工程 | 33、 总进度规划（计划）、项目子系统进度（规划）与项目子系统中的（）进度计划之间要联系和协调。 A 单项工程 B 单位工程 C 分部分项工程 D 分项工程 | 33. The overall schedule planning (plan), the project subsystem schedule (planning) and the project subsystem () schedule plan should be connected and coordinated. A single project B unit project C sub-project D sub-project
MCQ-0415 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的，下列选项中，按照不同周期构成进度计划系统的进度计划是（）。 A 总进度计划 B 实施性进度计划 C 施工和设备安装进度计划 D 年、季、月等计划 | 34、 建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的，下列选项中，按照不同周期构成进度计划系统的进度计划是（）。 A 总进度计划 B 实施性进度计划 C 施工和设备安装进度计划 D 年、季、月等计划 | 34. The construction project schedule planning system is composed of a number of interrelated schedule plans, the following options, according to the different cycles of the schedule planning system schedule plan is (). A total progress plan B implementation progress plan C construction and equipment installation progress plan D year, quarter, month and other plans
MCQ-0416 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 由不同功能的计划构成的建设工程项目进度计划系统不包括（）。 A 实施性进度计划 B 指导性进度计划 C 控制性进度计划 D 决策性控制计划 | 35、 由不同功能的计划构成的建设工程项目进度计划系统不包括（）。 A 实施性进度计划 B 指导性进度计划 C 控制性进度计划 D 决策性控制计划 | 35. The construction project schedule planning system composed of plans with different functions does not include (). A implementing schedule plan B guiding schedule plan C controlling schedule plan D decision-making control plan
MCQ-0417 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 建设工程项目进度计划系统是由多个相互（）的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。 A 独立 B 平行 C 关联 D 搭接 | 36、 建设工程项目进度计划系统是由多个相互（）的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。 A 独立 B 平行 C 关联 D 搭接 | 36. The construction project schedule planning system is a system composed of multiple mutual () schedule plans, which is the basis of project schedule control. A independent B parallel C associated D lap
MCQ-0418 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 建设工程项目进度控制的目的是（）。 A 通过控制以实现工程的进度目标 B 编制进度计划 C 论证进度目标是否合理 D 跟踪检查进度计划 | 37、 建设工程项目进度控制的目的是（）。 A 通过控制以实现工程的进度目标 B 编制进度计划 C 论证进度目标是否合理 D 跟踪检查进度计划 | 37. The purpose of construction project progress control is (). A through the control to achieve the progress of the project, B preparation of the progress plan, C to demonstrate whether the progress of the goal is reasonable, D track and check the progress plan
MCQ-0419 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 建设工程项目进度控制的主要工作环节包括：①进度目标的分析和论证；②进度计划的跟踪检查；③进度计划的编制；④进度计划的调整。其正确的控制程序是（）。 A ①一③一②一④ B ③一①一②一④ C ②一①一③一④ D ③一②一①一④ | 38、 建设工程项目进度控制的主要工作环节包括：①进度目标的分析和论证；②进度计划的跟踪检查；③进度计划的编制；④进度计划的调整。其正确的控制程序是（）。 A ①一③一②一④ B ③一①一②一④ C ②一①一③一④ D ③一②一①一④ | 38. The main work links of construction project progress control include: ① analysis and demonstration of progress objectives; ② follow-up inspection of the progress plan; ③ preparation of schedule plan; ④ adjustment of schedule plan. The correct control procedure is (). A ① a ③ a ② a ④ B ③ a ① a ② a ④ C ② a ① a ③ a ④ D ③ a ② a ① a ① a ④
MCQ-0420 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 建设工程项目的业主和参与各方都有进度控制的任务，各方进度控制的()。 A 目标相同，但时间范畴不同 B 目标不同，但时间范畴相同 C 目标和时间范畴均相同 D 目标和时间范畴各不相同 | 39、 建设工程项目的业主和参与各方都有进度控制的任务，各方进度控制的()。 A 目标相同，但时间范畴不同 B 目标不同，但时间范畴相同 C 目标和时间范畴均相同 D 目标和时间范畴各不相同 | 39. The owner of the construction project and the participating parties have the task of progress control, the progress control of the parties (). A goal is the same, but the time category is different B goal is different, but the time category is the same C goal and the time category are the same D goal and the time category are different
MCQ-0421 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 建设工程项目进度控制是一个动态的管理过程，它包括的主要环节有()。 A 成本目标的分析和论证 B 施工方案的编制 C 进度计划的跟踪检查与调整 D 管理规划和制度的建立 | 40、 建设工程项目进度控制是一个动态的管理过程，它包括的主要环节有()。 A 成本目标的分析和论证 B 施工方案的编制 C 进度计划的跟踪检查与调整 D 管理规划和制度的建立 | 40. Construction project progress control is a dynamic management process, it includes the main links are (). A cost objective analysis and demonstration B Preparation of construction plan C. Follow-up check and adjustment of progress plan D Management planning and system establishment
MCQ-0422 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 41、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(12).png<image> 某建设工程项目进度计划系统如下图所示，该进度计划系统的第二层面是多个相互关联的不同()的进度计划。 A 计划深度 B 计划功能 C 项目参与方 D 计划周期 | 41、这张图片展示了一个典型的建设工程项目管理的层级结构图。这种图通常被用于描述项目管理中的职责分配和工作流程。这张图特别描述了一个分层的任务结构，其中每个任务都被分解为更小的子任务。下面是该图片的内容与逻辑的解释： 在最顶层，有一个编号为"100x"的项目管理任务，这通常指的是整个建设工程项目的总体管理任务。 接下来这个任务分为几个主要的子任务，编号为"21x"到"25x"： - "21x 设计进度计划"：指的是建立项目的设计阶段进度计划。 - "22x 物资采购及供应进度计划"：关注于物资的采购计划以及物资供应的时间管理。 - "23x 施工进度计划"：指的是实施阶段的进度计划，涉及到具体的建设活动。 - "24x 施工总结计划"：这可能是指总结各个施工阶段的进展和结果，编制总结报告。 - "25x 预防与应急工作进度计划"：涉及到预防措施和应对突发事件的计划。 下面层级中，我们可以看到"34x 施工进度计划"分解成了两个子任务"341x 结构工程施工进度计划"和"342x 装饰工程施工进度计划"。这表示在施工阶段中进一步的工作划分，将结构和装饰两个不同方面的工作安排进行了细化。 在第四层级，"341x 结构工程施工进度计划"又细分为若干更具体的工作内容，比如： - "4411x 结构工程——基坑工程施工进度计划"：这个工作重点是基坑工程的施工进度。 - "4412x 结构工程——钢结构工程施工进度计划"：这里专注于钢结构部分的施工进度。 - "4413x 结构工程——桩基与基础工程施工进度计划"：包含了桩基工作和基础施工进度规划。 - "4421x 装饰工程——室内工程施工进度计划"等等。 这个结构图显示了项目从总体计划到具体执行任务的分解，每一个编号都代表了一项更具体的任务分支，直至细化到具体工序或工段的管理。 从管理角度看，这种结构有利于保持项目的有序执行，确保每一个环节都能得到适当的关注，并对重要的里程碑和截止日期进行监控。伴随着每个环节的责任人和相关团队，此结构确保了信息流通、任务配合和进度跟踪的有效性。 某建设工程项目进度计划系统如下图所示，该进度计划系统的第二层面是多个相互关联的不同()的进度计划。 A 计划深度 B 计划功能 C 项目参与方 D 计划周期 | 41. A construction project schedule planning system as shown in the figure below, the second level of the schedule planning system is a number of interrelated different () schedule. A Planning depth Plan B Features C Project participants D Planning Cycle
MCQ-0423 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 某工程采用传统的DBB模式建设，则项目总进度目标的控制是（ ）的任务。 A 业主方与工程总承包方 B 业主方 C 工程总承包方 D 业主方与分包商 | 42、 某工程采用传统的DBB模式建设，则项目总进度目标的控制是（ ）的任务。 A 业主方与工程总承包方 B 业主方 C 工程总承包方 D 业主方与分包商 | 42. A project adopts the traditional DBB model construction, then the control of the total project schedule target is the task of (). A the owner and the general contractor B the owner C the general contractor D the owner and the subcontractor
MCQ-0424 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 在进度计划系统的结构分析时，整个项目划分成多少结构层，其依据是项目的( ) A 规模和工期 B 规模和特点 C 组织和规模 D 组织和工期 | 43、 在进度计划系统的结构分析时，整个项目划分成多少结构层，其依据是项目的( ) A 规模和工期 B 规模和特点 C 组织和规模 D 组织和工期 | 43. In the structural analysis of the schedule planning system, the number of structural layers of the entire project is divided according to the scale and duration of () A of the project B scale and characteristics C Organization and scale D Organization and duration
MCQ-0425 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（）。 A 拖延δ B 拖延δ-TF C 拖延TF+δ D 拖延TF-δ | 44、 当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（）。 A 拖延δ B 拖延δ-TF C 拖延TF+δ D 拖延TF-δ | 44. When the duration of a non-critical work in the network diagram delays δ and is greater than the total time difference TF of the work, the total duration of the network plan will (). A delay delta B delays delta-tf C delays TF+δ D delays TF-δ
MCQ-0426 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 在双代号时标网络计划中，关键线路是指（）。 A 各项工作持续时间之和最小的线路 B 自始至终不出现波形线的线路 C 自始至终不出现虚工作的线路 D 节点编号依次连续的线路 | 45、 在双代号时标网络计划中，关键线路是指（）。 A 各项工作持续时间之和最小的线路 B 自始至终不出现波形线的线路 C 自始至终不出现虚工作的线路 D 节点编号依次连续的线路 | 45. In the double code time marker network plan, the critical line is (). A The line with the smallest sum of the working durations B The line with no waveform line from beginning to end C A line that does not appear in virtual operation throughout D Lines with sequential node numbers
MCQ-0427 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 对进度计划进行多方案比选，体现合理使用资源、合理安排工作面，是工程进度控制的（） A 组织措施 B 管理措施 C 技术措施 D 经济措施 | 46、 对进度计划进行多方案比选，体现合理使用资源、合理安排工作面，是工程进度控制的（） A 组织措施 B 管理措施 C 技术措施 D 经济措施 | 46. The progress plan of the multi-scheme selection, reflecting the reasonable use of resources, reasonable arrangement of the working face, is the project progress control () A organizational measures B management measures C technical measures D economic measures
MCQ-0428 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 建设工程项目进度控制的管理观念方面存在的主要问题不包括（） A 缺乏动态控制观念 B 缺乏进度计划系统观念 C 缺乏计划系统集成控制观念 D 缺乏进度计划多方案比较和优选观念 | 47、 建设工程项目进度控制的管理观念方面存在的主要问题不包括（） A 缺乏动态控制观念 B 缺乏进度计划系统观念 C 缺乏计划系统集成控制观念 D 缺乏进度计划多方案比较和优选观念 | 47. The main problems existing in the management concept of construction project schedule control do not include () A lack of dynamic control concept B lack of schedule planning system concept C lack of planning system integrated control concept D lack of schedule planning multi-scheme comparison and optimization concept
MCQ-0429 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 下列为加快进度而采取的各项措施，属于技术措施的是( )。 A 重视计算机软件的应用 B 编制进度控制工作流程 C 实行班组内部承包制 D 用大模板代替小钢模 | 48、 下列为加快进度而采取的各项措施，属于技术措施的是( )。 A 重视计算机软件的应用 B 编制进度控制工作流程 C 实行班组内部承包制 D 用大模板代替小钢模 | 48. The following measures are taken to speed up the progress, which belong to the technical measures (). A attaches importance to the application of computer software B prepares the progress control workflow C implements the intra-team contract system D replaces the small steel mold with a large template
MCQ-0430 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 在建设项目实施过程中，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的( )。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 49、 在建设项目实施过程中，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的( )。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 49. In the construction project implementation process, the project manager revised the information transfer workflow. This correction measure belongs to dynamic control (). A Organizational measure B Management measure C economic measure D technical measure
MCQ-0431 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 建设工程项目进度控制的技术措施涉及对( )的选用。 A 设计人员及其构成 B 设计机构和施工人员 C 实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用 D 信息平台软件技术 | 50、 建设工程项目进度控制的技术措施涉及对( )的选用。 A 设计人员及其构成 B 设计机构和施工人员 C 实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用 D 信息平台软件技术 | 50. The technical measures for the progress control of construction projects involve the selection of (). A designer and his composition B Design agency and construction personnel C The selection of design techniques and construction techniques conducive to achieving schedule objectives D Information platform software technology
MCQ-0432 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 运用工程网络计划的方法编制进度计划，有利于实现进度控制的科学化，其表现为( )。 A 采用先进的计算机软件 B 合理确定工作编码 C 制定规范的工作时间定额 D 分析工作之间的逻辑关系 | 51、 运用工程网络计划的方法编制进度计划，有利于实现进度控制的科学化，其表现为( )。 A 采用先进的计算机软件 B 合理确定工作编码 C 制定规范的工作时间定额 D 分析工作之间的逻辑关系 | 51. The use of engineering network planning method to prepare the schedule plan, is conducive to the realization of progress control of science, its performance is (). A uses advanced computer software B to reasonably determine the work code C to establish a standard working time quota D to analyze the logical relationship between the work
MCQ-0433 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 对设计技术与工程进度的关系作分析比较，这项工作的主要时间段在( )。 A 施工准备工作阶段 B 设计工作的前期 C 招标采购阶段 D 设计工作的后期 | 52、 对设计技术与工程进度的关系作分析比较，这项工作的主要时间段在( )。 A 施工准备工作阶段 B 设计工作的前期 C 招标采购阶段 D 设计工作的后期 | 52. The relationship between design technology and engineering progress is analyzed and compared. The main time period of this work is (). A construction preparation stage B the early stage of design work C bidding and procurement stage D the late stage of design work
MCQ-0434 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ）。 A 分析影响项目工程进度的风险 B 制订项目进度控制的工作流程 C 选用有利的设计和施工技术 D 建立进度控制的会议制度 | 53、 下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ）。 A 分析影响项目工程进度的风险 B 制订项目进度控制的工作流程 C 选用有利的设计和施工技术 D 建立进度控制的会议制度 | 53. Among the following progress control measures, management measures are (). A Analyze the risks affecting the project schedule B formulate the work flow of the project schedule control C select favorable design and construction technology D establish the schedule control meeting system
MCQ-0435 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 54、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(13).png<image>已知某工程双代号网络图如下，按照计划安排C工作的最迟完成时间为（ ）。 A 第13天 B 第12天 C 第8天 D 第17天 | 54、 这张图片表示的是一种项目管理工具，被称为关键路径法（Critical Path Method，CPM）的图。它通常用来规划和控制复杂项目的时间表。 在这个图表中： 1. 圆圈（编号1-7）代表项目的里程碑或关键事件点。 2. 字母（A-G）代表任务或活动，它们连接里程碑。 3. 数字代表每个任务的持续时间。 关键路径法的用途： - 识别项目的最长路径，即关键路径。在此示例中，关键路径是项目中最长的连续路径，即所有活动持续时间之和最大的路径。 - 确定项目的最短完成时间。这是关键路径上所有任务持续时间之和。 - 计算非关键路径上的活动的浮动时间（也称为松弛时间），即在不推迟整个项目的前提下，可以推迟开始活动的时间。 在这个具体的例子中，项目从事件1开始，经过A、D、F和G结束于事件7： - 事件1到事件2通过任务A，需要8个时间单位。 - 事件2到事件5通过任务D，需要2个时间单位。 - 事件5到事件6通过任务F，需要5个时间单位。 - 最后，事件6到事件7通过任务G，需要3个时间单位。 如果我们加上A、D、F、G活动的持续时间的总和，我们可以得出项目的总持续时间。 此外，我们可以看到还存在着并行的路径，比如通过任务B和任务C+E。这些路径的持续时间可以与关键路径的持续时间进行比较，以确定它们是否是潜在的新关键路径，或者它们有多少浮动时间。 关键路径是影响项目完成时间的决定性路径；任何关键路径上的延误都将导致整个项目的延误。而非关键路径上的任务则可能有一些延迟的余地而不会影响整个项目的进度。此图还显示了网状结构中的依赖关系，显示了任务之间的序列和依赖关系。通过对这些活动和它们的时间进行管理，项目经理可以优化项目计划，确保按时完成。已知某工程双代号网络图如下，按照计划安排C工作的最迟完成时间为（ ）。 A 第13天 B 第12天 C 第8天 D 第17天 | 54. Given the network diagram of a project with double code as follows, the latest completion time of C work is () according to the plan. A the 13th day B the 12th day C the 8th day D the 17th day
MCQ-0436 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤包括：①调查研究和收集资料；②进度计划系统的结构分析；③项目的工作编码；④项目结构分析。正确的顺序为（ ）。 A ③-①-②-④ B ①-②-④-③ C ①-④-②-③ D ④-①-②-③ | 55、 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤包括：①调查研究和收集资料；②进度计划系统的结构分析；③项目的工作编码；④项目结构分析。正确的顺序为（ ）。 A ③-①-②-④ B ①-②-④-③ C ①-④-②-③ D ④-①-②-③ | 55. The construction project progress target demonstration of the work steps include: ① investigation and research and collection of data; ② structural analysis of the schedule planning system; ③ the work code of the project; ④ project structure analysis. The correct order is (). A ③-①-②-④ B ①-②-④-③ C ①-④-②-③ D ④-①-②-③
MCQ-0437 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 56、 利用工程网络计划编制进度计划，必须（ ）。 A 明确整个项目的承包形式 B 确定项目经济部门的组成人员 C 通过网络分析确定关键路线，以控制进度 D 了解各工序的资金使用情况 | 56、 利用工程网络计划编制进度计划，必须（ ）。 A 明确整个项目的承包形式 B 确定项目经济部门的组成人员 C 通过网络分析确定关键路线，以控制进度 D 了解各工序的资金使用情况 | 56. The use of engineering network planning progress plan, must (). A to clarify the contracting form of the whole project B to determine the composition of the economic department of the project C to determine the key route through network analysis to control the progress D to understand the use of funds in each process
MCQ-0438 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 57、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(14).png<image>已知某工程双代号网络图如下，按照计划安排工作C的最迟开始时间为（ ）。 A 第13天 B 第12天 C 第8天 D 第17天 | 57、 这张图片显示的是一种网络图，它代表了项目管理中常用的关键路径方法（Critical Path Method，CPM）的一个例子。在建设工程项目管理中，该方法用来规划和控制复杂项目的进度。 该网络图包含若干节点（代表项目中的关键事件或里程碑）和边（代表活动或任务）。箭头方向表示任务的顺序。箭头的头部指向下一个节点，这意味着前一个任务需要在下一个任务开始前完成。 节点通常用数字表示。在这个图中，节点按从1到7编号，表示项目的不同阶段。箭头上的字母（A、B、C等）代表特定的任务或活动，而旁边的数字（如8、7、4等）代表了完成相应任务所需的时间或工期。 在这个具体例子中，项目的起始事件是节点1，结束事件是节点7。B 代表一个关键任务，在图中以长方形的形式特别表示出来，这可能意味着它是一个重要的子项目。 与节点4相连的虚线箭头（C-E），代表了一种依赖关系或可能的资源分配，表示任务C与任务E有某种关联但不是直接的先后顺序关系。 使用这种图表，项目经理可以确定项目的关键路径——即最长的时间序列，这决定了项目的最短完成时间。任何关键路径上活动的延迟都将导致整个项目的延迟。同时，非关键路径上的某些活动可能具有时间上的弹性或浮动，这意味着这些活动的延迟不一定会影响整个项目的完成日期。 简而言之，这个网络图提供了一个对建设工程项目进度进行可视化，从而帮助项目团队集中关注重要任务，合理分配资源，并有效控制整个项目进度的工具。已知某工程双代号网络图如下，按照计划安排工作C的最迟开始时间为（ ）。 A 第13天 B 第12天 C 第8天 D 第17天 | 57. Given the network diagram of a project with double code as follows, the latest start time of work C according to the plan is (). A day 13 B 12 days C day 8 D 17 days
MCQ-0439 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 关于总时差为TF与自由时差为FF，下列各项的关系式中一定成立的是（ ）。 A TF=FF B TF>FF C TF<FF D TF≥FF | 58、 关于总时差为TF与自由时差为FF，下列各项的关系式中一定成立的是（ ）。 A TF=FF B TF>FF C TF<FF D TF≥FF | 58. Regarding the total time difference of TF and the free time difference of FF, one of the following relations must be (). A TF=FF B TF>FF C TF<FF D TF≥FF
MCQ-0440 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 用于进度计划编制的软件都是基于（ ）的原理编制的。 A 横道图进度计划 B 工程网络计划 C 关键日期表 D 关键路线 | 59、 用于进度计划编制的软件都是基于（ ）的原理编制的。 A 横道图进度计划 B 工程网络计划 C 关键日期表 D 关键路线 | 59. The software used for scheduling is based on the principle of (). A crossing chart schedule B C engineering network plan Key date table D critical path
MCQ-0441 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 总进度目标论证涉及多方面内容，下列不属于总进度目标论证内容的是（ ）。 A 总进度规划的编制 B 工程实施的条件分析 C 工程实施的技术分析 D 工程实施策划方面的问题 | 60、 总进度目标论证涉及多方面内容，下列不属于总进度目标论证内容的是（ ）。 A 总进度规划的编制 B 工程实施的条件分析 C 工程实施的技术分析 D 工程实施策划方面的问题 | 60. The total progress objective demonstration involves many aspects, the following does not belong to the total progress objective demonstration content is (). The planning of total schedule B project implementation of the analysis of the condition of C Project technical analysis D project planning problems
MCQ-0442 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 61、 在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 61. In the construction project management organization, there should be a special working department and qualified personnel in line with the progress control position responsible for progress control work, which is important in progress control (). A group B management measures C D technical measures economic measures
MCQ-0443 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 大型建设工程项目的三级工作任务目录通常将整个项目划分成若干个（ ）。 A 子项目 B 子系统 C 工作项 D 工作单元 | 62、 大型建设工程项目的三级工作任务目录通常将整个项目划分成若干个（ ）。 A 子项目 B 子系统 C 工作项 D 工作单元 | 62. The three-level task list of large-scale construction projects usually divides the whole project into several (). A component B subsystem work item C D unit of work
MCQ-0444 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 下列各项措施中，（ ）是建设工程项目进度控制的技术措施。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 选择工程承发包模式 C 优选项目设计、施工方案 D 进行适当的经济激励 | 63、 下列各项措施中，（ ）是建设工程项目进度控制的技术措施。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 选择工程承发包模式 C 优选项目设计、施工方案 D 进行适当的经济激励 | 63. The following measures, () is the construction project progress control of technical measures. A to determine the approval procedures of various schedule plans B to select the project contracting mode C to optimize the project design, construction scheme D to carry out appropriate economic incentives
MCQ-0445 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 64、 某工程计划中，工作A的持续时间为5天，总时差为7天，自由时差为3天，如果工作A实际进度拖延10天，则会影响工程计划工期（ ）天。 A 3 B 5 C 7 D 9 | 64、 某工程计划中，工作A的持续时间为5天，总时差为7天，自由时差为3天，如果工作A实际进度拖延10天，则会影响工程计划工期（ ）天。 A 3 B 5 C 7 D 9 | 64. In A certain project plan, the duration of work A is 5 days, the total time difference is 7 days, and the free time difference is 3 days. If the actual progress of work A is delayed by 10 days, it will affect the project schedule () days. A 3 B 5 C 7 D 9
MCQ-0446 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 进度目标分析和论证的目的是（ ）。 A 论证如何实现工程的进度目标 B 论证进度计划编制的合理性 C 论证进度目标是否合理和是否可能实现 D 论证进度目标动态调整的可能性 | 65、 进度目标分析和论证的目的是（ ）。 A 论证如何实现工程的进度目标 B 论证进度计划编制的合理性 C 论证进度目标是否合理和是否可能实现 D 论证进度目标动态调整的可能性 | 65. The purpose of the progress objective analysis and demonstration is (). Demonstrate how to implement the project progress goal B demonstrate the rationality of the schedule planning schedule C argument target is reasonable and possible D Demonstrate the possibility of dynamic adjustment of schedule objectives
MCQ-0447 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 66、 某工程计划中，工作A的持续时间为10天，总时差为14天，自由时差为6天。如果工作A实际进度拖延15天，那么会延迟工程计划工期（ ）天。 A 6 B 14 C 15 D 1 | 66、 某工程计划中，工作A的持续时间为10天，总时差为14天，自由时差为6天。如果工作A实际进度拖延15天，那么会延迟工程计划工期（ ）天。 A 6 B 14 C 15 D 1 | 66. In A project plan, the duration of work A is 10 days, the total time difference is 14 days, and the free time difference is 6 days. If the actual progress of work A is delayed by 15 days, the planned duration of work A will be delayed by () days. A 6 B 14 C 15 D 1
MCQ-0448 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 下列属于建设项目进度控制的依据的是（ ）。 A 单项工程进度计划 B 项目子系统进度规划 C 施工任务委托合同 D 建设工程项目进度计划系统 | 67、 下列属于建设项目进度控制的依据的是（ ）。 A 单项工程进度计划 B 项目子系统进度规划 C 施工任务委托合同 D 建设工程项目进度计划系统 | 67. The following is the basis of the construction project schedule control (). A single items of projects as schedule B C construction schedule planning project subsystem commissioned contract D construction engineering project schedule planning system
MCQ-0449 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(15).png<image>下图是某分部工程双代号网络图，图中错误的是（ ）。 A 节点编号有误 B 存在循环回路 C 存在多个起点节点 D 存在多个终点节点 | 68、 这张图片看起来是一个项目工作分解结构或项目网络图，通常用在建设工程项目管理中，用于规划、调度和控制复杂项目的各个阶段和活动。这种图称为甘特图或关键路径方法（CPM）的网络图。 从这张图片可以看出： 1. 项目被分解成若干个任务，每个任务用一个矩形（节点）表示，并标以字母（如A, B, C...）。 2. 节点之间的有向箭头代表任务之间的先后关系，表明某个任务必须在另一个任务完成后才能开始。 3. 图中的数字代表了项目的时间点或特定活动的标识。 4. 所有活动从节点1开始，节点11结束，这显示了项目的起始点和结束点。 5. 每个路径经过的节点序列形成了项目的不同阶段，例如A-D-E-K-N-P是一个可能的工作路径。 6. 某些活动可以并行进行（如A和B、E和L），这可以帮助缩短项目总时间。 7. 关键路径是整个网络中最长的路径，即完成项目所需的最短时间。在这个过程中，任何任务的延迟都会延长整个项目的完成时间。 这种图形化表示方法帮助项目管理者理解不同任务之间的依赖关系，估计项目完成所需的最短时间，识别关键路径上的任务，以及进行资源分配和进度控制。下图是某分部工程双代号网络图，图中错误的是（ ）。 A 节点编号有误 B 存在循环回路 C 存在多个起点节点 D 存在多个终点节点 | 68. The following figure is a branch project double code network diagram, the error in the figure is (). A node number is wrong B exist multiple loop C start node D there are multiple destination node
MCQ-0450 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 进度控制的目的是通过控制以实现工程的（ ）。 A 工期目标 B 合同目标 C 进度目标 D 成本目标 | 69、 进度控制的目的是通过控制以实现工程的（ ）。 A 工期目标 B 合同目标 C 进度目标 D 成本目标 | 69. The purpose of progress control is to achieve the project through control (). A time schedule B contract target schedule C D cost targets
MCQ-0451 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 调查研究和收集资料包括（ ）。 A 项目结构分析 B 项目的工作编码 C 编制总进度计划 D 收集类似项目的进度资料 | 70、 调查研究和收集资料包括（ ）。 A 项目结构分析 B 项目的工作编码 C 编制总进度计划 D 收集类似项目的进度资料 | 70. Investigation, research and data collection include (). A project structure analysis B code compiled C total schedule project work D similar project progress information collection
MCQ-0452 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 建设工程进度控制的主要工作环节包括（ ）。 A 进度目标的分析和论证 B 编制进度计划 C 定期跟踪检查进度计划的执行情况 D 研究进度控制的措施 E 调整进度计划 | 71、 建设工程进度控制的主要工作环节包括（ ）。 A 进度目标的分析和论证 B 编制进度计划 C 定期跟踪检查进度计划的执行情况 D 研究进度控制的措施 E 调整进度计划 | 71. The main work links of construction project progress control include (). A analysis and demonstration of progress objectives B preparation of progress plan C regular follow-up check progress plan implementation D study progress control measures E adjustment of progress plan
MCQ-0453 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 大型建设工程项目的总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施的总体部署 B 总进度规划 C 各子系统进度规划 D 确定里程碑事件的计划进度目标 E 项目实施的主客观条件 | 72、 大型建设工程项目的总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施的总体部署 B 总进度规划 C 各子系统进度规划 D 确定里程碑事件的计划进度目标 E 项目实施的主客观条件 | 72. The main contents of the overall schedule outline of a large construction project include (). A the overall deployment of the project implementation B the overall progress planning C the progress planning of each subsystem D to determine the milestones of the planned progress objectives E the subjective and objective conditions of the project implementation
MCQ-0454 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 73、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（ ）。 A 进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程 B 施工方进度控制的目的就是满足业主的要求 C 项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的 D 施工进度控制直接关系到工程的质量和成本 E 业主方进度控制的任务是控制项目全寿命周期的进度 | 73、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（ ）。 A 进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程 B 施工方进度控制的目的就是满足业主的要求 C 项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的 D 施工进度控制直接关系到工程的质量和成本 E 业主方进度控制的任务是控制项目全寿命周期的进度 | 73. About the construction project progress control of the statement, the correct (). A The process of schedule control is that with the progress of the project, B The purpose of progress control of the construction party is to meet the requirements of the owner C The objectives and time scope of progress control of all project participants are the same D construction progress control is directly related to the quality and cost of the project E The task of the owner's schedule control is to control the progress of the whole life cycle of the project
MCQ-0455 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，构成建设项目不同深度的进度计划系统的进度计划有（ ）。 A 项目动用准备工作进度计划 B 项目子系统进度计划 C 总进度计划 D 业主方进度计划 E 项目子系统中的单项工程进度计划 | 74、 根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，构成建设项目不同深度的进度计划系统的进度计划有（ ）。 A 项目动用准备工作进度计划 B 项目子系统进度计划 C 总进度计划 D 业主方进度计划 E 项目子系统中的单项工程进度计划 | 74. According to the different needs and different uses of the project progress control, the progress plan of the progress planning system of the construction project at different depths is (). A project use preparatory work schedule plan B project subsystem schedule plan C total schedule plan D owner's schedule plan E project subsystem in the individual project schedule plan
MCQ-0456 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 在项目的实施阶段，项目总进度包括（ ）。 A 设计准备阶段的工作进度 B 运行阶段的工作进度 C 施工前准备工作进度 D 招标工作进度 E 保修工作进度 | 75、 在项目的实施阶段，项目总进度包括（ ）。 A 设计准备阶段的工作进度 B 运行阶段的工作进度 C 施工前准备工作进度 D 招标工作进度 E 保修工作进度 | 75. In the implementation phase of the project, the total project schedule includes (). A Work progress of design preparation stage B work progress of operation stage C work progress of pre-construction preparation D bidding work progress E work progress of warranty work
MCQ-0457 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。 A 相邻两项工作间的时间间隔均为零的线路 B 总持续时间最长的线路 C 时标网划中没有波形线的线路 D 双代号网络计划中无虚箭线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 76、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。 A 相邻两项工作间的时间间隔均为零的线路 B 总持续时间最长的线路 C 时标网划中没有波形线的线路 D 双代号网络计划中无虚箭线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 76. About the network plan of the key lines of the statement, the correct (). A line with zero time interval between the two adjacent operations B line with the longest total duration C line without waveform line in the time standard network D line without virtual arrow line in the double code network plan E line connected by key nodes in the double code network plan
MCQ-0458 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的是（ ）。 A 各类进度计划的编制程序、审查流程属于组织措施的范畴 B 管理措施主要涉及管理的思想、方法、承发包模式等 C 风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D 建立进度协调会议制度属于管理措施 E 应用信息技术属于进度控制技术措施的范畴 | 77、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的是（ ）。 A 各类进度计划的编制程序、审查流程属于组织措施的范畴 B 管理措施主要涉及管理的思想、方法、承发包模式等 C 风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D 建立进度协调会议制度属于管理措施 E 应用信息技术属于进度控制技术措施的范畴 | 77. About the construction project schedule control measures, the correct is (). A The preparation procedure and review process of all kinds of schedule plans belong to the category of organizational measures B management measures mainly involve management ideas, methods, contracting mode, etc. C Risk management belongs to the category of progress control management measures D the establishment of progress coordination meeting system belongs to management measures E The application of information technology belongs to the scope of progress control technical measures
MCQ-0459 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 78、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(16).png<image>下列双代号网络图中，非关键工作有（ ）。 A 工作B B 工作C C 工作D D 工作E E 工作F | 78、 这张图片描绘的是一个项目管理中常用的工具，被称作网络计划图或关键路径法（Critical Path Method，CPM）。在建设工程项目管理中，这是一项关键的技术，用于表示和分析项目中的各个活动以及它们之间的关系。 在图中，节点（圆圈内的数字）代表项目中的主要事件或里程碑，而箭头代表从一个事件到另一个事件的活动或任务。箭头旁边的数字表示完成该活动所需的时间（通常是工作日或周）。为了完成整个项目，必须按照图中所示的顺序完成这些活动。 关键路径是从项目开始到完成所需的时间最长的连续活动路径。这条路径上任何活动的延迟都会直接影响整个项目的完成日期。在管理项目时，重点关注关键路径上的活动是至关重要的，因为它们直接决定了项目的总时长。 从这张图中可以看出，有多个并行路径，例如从节点1到节点2的A活动，以及从节点1到节点4的B和F活动。项目管理者需要对这些活动进行协调和监控，确保资源的有效分配，尤其是需要关注那些在关键路径上的关键活动，从而确保项目能够按时完成。 这种类型的图通常用于计划和监控工程和建设项目，帮助项目经理识别哪些任务对完成日期有决定性影响，并管理应对任何可能的延误的策略。下列双代号网络图中，非关键工作有（ ）。 A 工作B B 工作C C 工作D D 工作E E 工作F | 78. The following double code network diagram, non-critical work is (). A job B B job C C job D D job E E job F
MCQ-0460 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 建设工程项目进度控制的经济措施涉及（）。 A 资金需求计划 B 资金供应的条件 C 资金供应计划 D 资金需求的条件 E 经济激励措施 | 79、 建设工程项目进度控制的经济措施涉及（）。 A 资金需求计划 B 资金供应的条件 C 资金供应计划 D 资金需求的条件 E 经济激励措施 | 79. Economic measures for the progress control of construction projects involve (). A capital demand Plan B Conditions of capital supply C Capital supply plan D Conditions of capital demand E economic incentives
MCQ-0461 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 调整工程网络计划时，调整内容一般包括（）。 A 非关键工作时差 B 关键线路长度 C 工作组织关系 D 工作工艺过程 E 工作持续时间 | 80、 调整工程网络计划时，调整内容一般包括（）。 A 非关键工作时差 B 关键线路长度 C 工作组织关系 D 工作工艺过程 E 工作持续时间 | 80. When adjusting the engineering network plan, the adjustment content generally includes (). A non-critical work time difference B critical line length C work organization relationship D work process E work duration
MCQ-0462 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 81、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(17).png<image> 某分部分项工程双代号网络计划如下图所示，其中关键工作有（）。 A 工作B B 工作D C 工作H D 工作C E 工作E | 81、 这张图片展示的是一个网络图表，它是在建设工程项目管理中用于时间管理和进度控制的工具——关键路径方法 (CPM) 或项目评估和审查技术 (PERT) 的直观表示。 在这个图中，数字编号的圆圈（1、2、3等）代表项目中的事件或里程碑，这就是项目的关键节点。箭头表示活动，连接两个事件，并显示流程的方向。箭头上或旁边的数字代表活动的持续时间（如A活动需要4个时间单位，B活动需要5个时间单位）。 逻辑是基于从项目开始（节点1）到项目结束（节点8）的时间顺序。管理者可以使用这样的网络图来确定项目的最短完成时间和关键路径。关键路径是指从开始到结束耗时最长的事件顺序，这些事件的延迟会直接影响到整个项目的完成日期。 在项目管理中，通过识别关键路径，管理者能够优先分配资源，确保关键活动按时完成，同时监督那些对完成时间影响不大的非关键活动。此外，这也有助于识别可能的时间缓冲区或风险，以便可以采取预防措施来维持项目计划。 此网络图还可以用于监测项目进度，比较计划进度与实际进度，并作出必要的调整。通过这种方式，网络图成为了建设工程项目管理中不可或缺的工具，用于确保项目的顺利和有效进行。 某分部分项工程双代号网络计划如下图所示，其中关键工作有（）。 A 工作B B 工作D C 工作H D 工作C E 工作E | 81. The double-code network plan of a branch project is shown in the figure below, among which the key work is (). A job B B job D C job H D job C E job E
MCQ-0463 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。 A 时标网络计划中无波形线 B 双代号网络计划中两端节点为关键节点 C 最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D 最早完成时间与最迟完成时间相差最小 E 与紧后工作之间时间间隔为零的工作 | 82、 工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。 A 时标网络计划中无波形线 B 双代号网络计划中两端节点为关键节点 C 最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D 最早完成时间与最迟完成时间相差最小 E 与紧后工作之间时间间隔为零的工作 | 82. In the engineering network plan, the critical work refers to the work of (). No waveform line in A time scale network plan B Double code network plan nodes at both ends of the key node C the earliest start time and the latest start time minimum difference D the earliest finish time and the latest finish time minimum difference E and the work of zero time interval between the tight work
MCQ-0464 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 下列网络计划参数中，以计划工期作为约束条件的有（）。 A 最早完成时间 B 总时差 C 最迟完成时间 D 自由时差 E 时间间隔 | 83、 下列网络计划参数中，以计划工期作为约束条件的有（）。 A 最早完成时间 B 总时差 C 最迟完成时间 D 自由时差 E 时间间隔 | 83. The following network planning parameters, with the planned duration as the constraint conditions are (). A earliest completion time B total time difference C latest completion time D free time difference E time interval
MCQ-0465 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 工程网络计划的计算工期等于（）。 A 单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间 B 单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间 C 双代号网络计划中结束工作的最早完成时间的最大值 D 双代号网络计划中结束工作的最迟完成时间的最大值 E 时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间 | 84、 工程网络计划的计算工期等于（）。 A 单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间 B 单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间 C 双代号网络计划中结束工作的最早完成时间的最大值 D 双代号网络计划中结束工作的最迟完成时间的最大值 E 时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间 | 84. The engineering network plan calculation period is equal to (). A the earliest completion time of the work represented by the end node in the single code network plan B the latest completion time of the work represented by the end node in the single code network plan C the maximum of the earliest completion time of the end work in the double code network plan D The maximum of the latest completion time of the work in the double code network plan E time the earliest completion time of the last key work in the network plan
MCQ-0466 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 单代号网路图的绘图规则包括（）。 A 可以出现虚箭线 B 严禁出现循环回路 C 可以有两个以上终点节点 D 不能出现双向箭头的连线 E 箭线不宜直接交叉 | 85、 单代号网路图的绘图规则包括（）。 A 可以出现虚箭线 B 严禁出现循环回路 C 可以有两个以上终点节点 D 不能出现双向箭头的连线 E 箭线不宜直接交叉 | 85. The drawing rules for a single-code network diagram include (). A can appear virtual arrow line B is strictly prohibited circulation loop C can have more than two end nodes D can not appear two-way arrow line E arrow line should not be directly crossed
MCQ-0467 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 关于网络计划的说法，正确的有（）。 A 时标网络计划中可以存在波形线 B 单代号网络计划中不存在虚工作 C 单代号网络计划中存在虚箭线 D 双代号网络计划中不存在虚工作 E 双代号网络计划中可以存在虚箭线 | 86、 关于网络计划的说法，正确的有（）。 A 时标网络计划中可以存在波形线 B 单代号网络计划中不存在虚工作 C 单代号网络计划中存在虚箭线 D 双代号网络计划中不存在虚工作 E 双代号网络计划中可以存在虚箭线 | 86. About the network plan, the correct is (). A time scale network plan can exist waveform line B single code network plan does not exist virtual work C single code network plan exists virtual arrow line D double code network plan does not exist virtual work E double code network plan can exist virtual arrow line
MCQ-0468 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 按照工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为（）。 A 肯定型网络计划 B 随机型网络计划 C 分级型网络计划 D 事件型网络计划 E 非肯定型网络计划 | 87、 按照工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为（）。 A 肯定型网络计划 B 随机型网络计划 C 分级型网络计划 D 事件型网络计划 E 非肯定型网络计划 | 87. According to the different characteristics of work duration, the engineering network plan can be divided into (). A positive network plan B with model network plan C hierarchical network plan D event network plan E non-positive network plan
MCQ-0469 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 建设项目进度计划的跟踪检查与调整主要包括（）。 A 必要时调整进度计划 B 计算网络计划的时间参数 C 定期跟踪检查进度计划执行情况 D 对发现的进度偏差采取纠偏措施 E 确定项目的工作编码系统 | 88、 建设项目进度计划的跟踪检查与调整主要包括（）。 A 必要时调整进度计划 B 计算网络计划的时间参数 C 定期跟踪检查进度计划执行情况 D 对发现的进度偏差采取纠偏措施 E 确定项目的工作编码系统 | 88. The tracking check and adjustment of the construction project schedule mainly include (). A Adjust the schedule when necessary B calculate the time parameters of the network plan C regularly track and check the implementation of the schedule plan D take corrective measures to find the schedule deviation E determine the working coding system of the project
MCQ-0470 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 下列各种计划中属于承包人的进度计划的有( )。 A 施工准备工作计划 B 施工总进度计划 C 单位工程施工进度计划 D 分部分项工程进度计划 E 施工招标投标工作计划 | 89、 下列各种计划中属于承包人的进度计划的有( )。 A 施工准备工作计划 B 施工总进度计划 C 单位工程施工进度计划 D 分部分项工程进度计划 E 施工招标投标工作计划 | 89. The following plans belong to the contractor's schedule plan (). A construction preparation work plan B Construction progress plan C unit project construction progress plan D subdivision project progress plan E Construction bidding work plan
MCQ-0471 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作项编码应考虑对不同的（）进行标识。 A 计划方法 B 计划层 C 计划对象 D 计划形式 E 工作(如设计、施工、招标投标等) | 90、 在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作项编码应考虑对不同的（）进行标识。 A 计划方法 B 计划层 C 计划对象 D 计划形式 E 工作(如设计、施工、招标投标等) | 90. In the process of demonstrating the total progress target of the construction project, the work item code of the project should consider identifying different (). A plan method B plan layer C plan object D plan form E work (such as design, construction, bidding, etc.)
MCQ-0472 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 建设工程项目资金供应条件包括的内容有（）。 A 资金总供应量 B 资金来源 C 资金供应的时间 D 资金供应的渠道 E 资金供应的成本 | 91、 建设工程项目资金供应条件包括的内容有（）。 A 资金总供应量 B 资金来源 C 资金供应的时间 D 资金供应的渠道 E 资金供应的成本 | 91. The construction project fund supply conditions include (). A total supply of funds B Source of funds C time of fund supply D channel of fund supply E cost of fund supply
MCQ-0473 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 为顺利地实施建设工程项目的进度控制，项目管理者应当强化( )的管理观念。 A 进度计划系统 B 动态控制 C 多方案比选 D 互利共赢 E 以顾客为导向 | 92、 为顺利地实施建设工程项目的进度控制，项目管理者应当强化( )的管理观念。 A 进度计划系统 B 动态控制 C 多方案比选 D 互利共赢 E 以顾客为导向 | 92. In order to successfully implement the progress control of construction projects, project managers should strengthen the management concept of (). A schedule planning system B dynamic control C multi-scheme selection D mutual benefit and win-win E customer-oriented
MCQ-0474 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 下列进度控制的措施中，属于管理措施的有( )。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 选择合理的合同结构 C 选择合理的工程物资采购模式 D 落实资金供应的条件 E 进行工程进度的风险分析 | 93、 下列进度控制的措施中，属于管理措施的有( )。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 选择合理的合同结构 C 选择合理的工程物资采购模式 D 落实资金供应的条件 E 进行工程进度的风险分析 | 93. The following progress control measures, belong to management measures are (). A to determine the approval procedures of various schedule plans B to select a reasonable contract structure C to select a reasonable procurement mode of project materials D to implement the conditions of fund supply E to carry out the risk analysis of project progress
MCQ-0475 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 建设工程项目进度控制的技术措施主要涉及（ ）。 A 设计技术 B 承发包模式 C 有关进度控制会议的组织设计 D 施工技术 E 资金需求计划 | 94、 建设工程项目进度控制的技术措施主要涉及（ ）。 A 设计技术 B 承发包模式 C 有关进度控制会议的组织设计 D 施工技术 E 资金需求计划 | 94. Technical measures for progress control of construction projects mainly involve (). A design technology B Contracting mode C Organization and design of schedule control meeting D Construction Technology E Capital requirements planning
MCQ-0476 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 95、 关于双代号网络图中间节点的表述，正确的有（ ）。 A 节点应用圆圈表示 B 要求箭尾节点的编号大于其箭头节点的编号 C 一项工作应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点 D 编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复 E 网络图中只有内向箭线的节点 | 95、 关于双代号网络图中间节点的表述，正确的有（ ）。 A 节点应用圆圈表示 B 要求箭尾节点的编号大于其箭头节点的编号 C 一项工作应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点 D 编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复 E 网络图中只有内向箭线的节点 | 95. About the expression of middle nodes in the double code network diagram, the correct one is (). A node application circle indicates that B requires that the number of the arrow tail node is greater than the number of its arrow node C a job should only have a unique arrow line and a corresponding pair of nodes D numbering order should be from small to large, not continuous, but not allowed to repeat E network diagram with only internal arrow line nodes
MCQ-0477 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 96、 在网络计划中，工作之间的逻辑关系包括（ ）。 A 工艺关系 B 组织关系 C 部门关系 D 技术关系 E 协调关系 | 96、 在网络计划中，工作之间的逻辑关系包括（ ）。 A 工艺关系 B 组织关系 C 部门关系 D 技术关系 E 协调关系 | 96. In the network plan, the logical relationship between the work includes (). A process relationship B group C D E coordination relations departments relations
MCQ-0478 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 97、 总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署和（ ）。 A 总进度规划 B 各子系统进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 总进度目标实现的条件和应采取的措施等 E 二级进度计划 | 97、 总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署和（ ）。 A 总进度规划 B 各子系统进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 总进度目标实现的条件和应采取的措施等 E 二级进度计划 | 97. The main content of the overall schedule outline includes the overall deployment of the project implementation and (). A total schedule planning B C each subsystem schedule planning Determine the milestone schedule target D the conditions of the general progress goal, and the measures should be taken such as E secondary schedule
MCQ-0479 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 98、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(18).png<image>下列双代号网络图中，工作A的紧后工作有（ ）。 A 工作I B 工作B C 工作C D 工作D E 工作G | 98、 该图片是一个典型的网络图，显示了一个项目的流程和工作序列。这种图常用于建设工程项目管理中，作为项目进度计划的工具。在项目管理中，这样的网络图可以用来定义项目中的关键路径，即决定项目完成时间的最长路径。 在图中，圆圈代表了项目的节点或事件，通常表示活动的起始或结束。节点之间的箭头表示活动或任务，展示了从一个事件到另一个事件的流程。例如，箭头E从节点1指向节点2，表示在节点1发生后节点2之前，活动E必须完成。 不同路径显现了不同的任务序列，可以并行或顺序执行。比如活动E和F可以在项目开始时并行地进行，因为它们都是从节点1出发的。在节点3之前，活动A和H必须先完成。 此外，网络图可用于检测没有灵活性的任务，这些任务称为关键任务，它们定义了构成关键路径的连续网络。在本图中，如果要确定关键路径，我们就需要考虑各项任务的持续时间，以确定从起始节点（1号）到结束节点（6号）的最长路径。 总的来说，网络图是项目管理中用以监控项目进展，确保按时完成的有力工具。通过识别关键路径和潜在的延误点，管理者能够优化资源的分配，及时调整计划，并有效地控制项目的风险。下列双代号网络图中，工作A的紧后工作有（ ）。 A 工作I B 工作B C 工作C D 工作D E 工作G | 98. In the following double code network diagram, the following work of work A is (). A job I B B C Work work C D E D G
MCQ-0480 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 99、 关于网络图绘图规则的说法，正确的有（ ）。 A 双代号网络图只能有一个起点节点，单代号网络图可以有多个 B 双代号网络图箭线不宜交叉，单代号网络图箭线适宜交叉 C 网络图中均严禁出现循环回路 D 双代号网络图中，母线法可用于任意节点 E 网络图中节点编号可不连续 | 99、 关于网络图绘图规则的说法，正确的有（ ）。 A 双代号网络图只能有一个起点节点，单代号网络图可以有多个 B 双代号网络图箭线不宜交叉，单代号网络图箭线适宜交叉 C 网络图中均严禁出现循环回路 D 双代号网络图中，母线法可用于任意节点 E 网络图中节点编号可不连续 | 99. About the network diagram drawing rules of the statement, the correct (). A double code network diagram can only have a starting point node, single code network diagram can have multiple B double code network diagram arrow line should not cross, single code network diagram arrow line is suitable for cross C network diagram is strictly prohibited in the loop D double code network diagram, The bus method can be used for any node E network diagram node numbers are not continuous
MCQ-0481 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 100、 工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有（ ）。 A 持续时间最长的工作 B 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作 C 缩短持续时间所需增加的费用最小的工作 D 缩短持续时间对综合效益影响不大的工作 E 有充足备用资源的工作 | 100、 工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有（ ）。 A 持续时间最长的工作 B 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作 C 缩短持续时间所需增加的费用最小的工作 D 缩短持续时间对综合效益影响不大的工作 E 有充足备用资源的工作 | 100. In the optimization process of the project network planning period, the factors that should be considered when selecting the key work to shorten the duration are (). A the job with the longest duration B the job with the least impact on quality and safety C the job with the least cost required to shorten the duration D the job with the least impact on the overall benefit E The job with sufficient spare resources
MCQ-0482 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 101、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。 A 各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴 B 管理措施主要涉及管理的思想和方法、承发包模式、合同管理等 C 风险管理属于进度控制经济措施的范畴 D 在工程进度受阻时，应首先对有无设计变史的可能性进行分析 E 应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴 | 101、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。 A 各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴 B 管理措施主要涉及管理的思想和方法、承发包模式、合同管理等 C 风险管理属于进度控制经济措施的范畴 D 在工程进度受阻时，应首先对有无设计变史的可能性进行分析 E 应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴 | 101. As for the progress control measures of construction projects, the correct ones are (). A the preparation procedure of various schedule plans, the approval procedure belongs to the category of organizational measures B management measures mainly involve management ideas and methods, contracting mode, contract management, etc. C Risk management belongs to the category of progress control economic measures D when the progress of the project is blocked, The possibility of design change history should be analyzed first. E Application of information technology belongs to the scope of schedule control management measures
MCQ-0483 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 102、 下列属于业主方进度控制任务的有（ ）。 A 控制项目的立项审批 B 控制设计准备阶段的工作进度 C 控制施工进度 D 控制物资采购进度 E 控制设备的加工制造进度 | 102、 下列属于业主方进度控制任务的有（ ）。 A 控制项目的立项审批 B 控制设计准备阶段的工作进度 C 控制施工进度 D 控制物资采购进度 E 控制设备的加工制造进度 | 102. The following belong to the schedule control tasks of the owner (). A control program approval B design stage work schedule C Construction schedule D material purchasing schedule E control equipment manufacture schedule
MCQ-0484 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 103、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(19).png<image>某单代号网络计划如下图所示，其关键线路为（ ）。、 A ①—②—④—⑤—⑧ B ①—②—⑤—⑧ C ①—③—④—⑤—⑧ D ①—③—④—⑦—⑧ E ①—③—⑥—⑦—⑧ | 103、 这张图片显示的是一个典型的项目管理工具，称为网络图或者说是PERT图（项目评估与审查技术图），它用于项目管理中以图形的方式表示项目中的各个任务或活动，及其时间安排和相互依赖关系。 图中的数字和字母代表了项目中的不同活动或任务。圆圈中的数字（比如1, 2, 3等）可以表示活动的编号，而字母（比如A, B, C等）可能代表特定的项目里程碑或者具体任务。紧挨着圆圈外的数字可能是指工作量估算，时间估算，或者是项目里程碑完成所需的时间。 在项目管理中，这个图可以用来确定项目的关键路径，这是决定项目最短完成时间的任务序列。关键路径上的任何延迟都会直接影响整个项目的完成日期。通过这种图表，项目经理可以识别哪些任务可以同时进行，哪些任务必须在其他任务完成后才能开始，从而优化资源分配和时间管理。 在网络图中，箭头表示任务的先后顺序和依赖性。例如，从图中可见，任务D必须在任务A和任务C完成后才能开始。同理，任务G的开始依赖于任务D和任务F的完成。通过审视这些依赖性，项目经理可以对整个项目的进度做出准确预测，并采取行动缓解潜在的风险。 通过有效利用网络图，项目经理可以更好地监控项目进度，确保资源得到合理配置，并确保项目在预定时间内完成。某单代号网络计划如下图所示，其关键线路为（ ）。、 A ①—②—④—⑤—⑧ B ①—②—⑤—⑧ C ①—③—④—⑤—⑧ D ①—③—④—⑦—⑧ E ①—③—⑥—⑦—⑧ | 103. A single code network plan is shown in the figure below, and its key line is (). , A (1) - (2) - (4) - (5 - end B (1) - (2) - (5) - end C (1) - (3) - (4) - (5 - today D ①—③—④—⑦—⑧ E ①—③—⑥—⑦—⑧
MCQ-0485 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 104、 下列属于单代号搭接网络计划图的绘图原则有（ ）。 A 绘制网络图时，箭线禁止交叉 B 不允许出现循环回路 C 禁止出现双箭头箭线 D 只应有一个起点 E 只应有一个终点 | 104、 下列属于单代号搭接网络计划图的绘图原则有（ ）。 A 绘制网络图时，箭线禁止交叉 B 不允许出现循环回路 C 禁止出现双箭头箭线 D 只应有一个起点 E 只应有一个终点 | 104. The following is a single code lap network planning diagram of the drawing principles are (). A When drawing a network diagram, The arrow line ban cross B are not allowed to appear loop C a double arrow arrow line D There should only be one starting point and E should only be one ending point
MCQ-0486 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 105、 关于双代号网络计划的说法，正确的有（ ）。 A 可能没有关键线路 B 至少有一条关键线路 C 当计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 D 在网络计划执行工程中，关键线路不能转移 E 关键线路上的工作都是关键工作 | 105、 关于双代号网络计划的说法，正确的有（ ）。 A 可能没有关键线路 B 至少有一条关键线路 C 当计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 D 在网络计划执行工程中，关键线路不能转移 E 关键线路上的工作都是关键工作 | 105. As for the dual-code network plan, the correct one is (). A there may be no critical line B there is at least one critical line C when the planned duration is equal to the calculated duration, the critical work is the work with zero total time difference D in the network plan execution project, the critical line cannot be transferred E the work on the critical line is the critical work
MCQ-0487 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 106、 已知某工作的自由时差为3天，总时差为5天，若该工作延误5天，则下列说法正确的有（ ）。 A 总工期延误1天 B 不影响总工期 C 紧后工作的开始时间延误2天 D 紧后工作的开始时间不受影响 E 关键工作会发生变化 | 106、 已知某工作的自由时差为3天，总时差为5天，若该工作延误5天，则下列说法正确的有（ ）。 A 总工期延误1天 B 不影响总工期 C 紧后工作的开始时间延误2天 D 紧后工作的开始时间不受影响 E 关键工作会发生变化 | 106. Known that the free time difference of a work is 3 days, the total time difference is 5 days, if the work is delayed by 5 days, the following statement is correct (). A total construction period delay 1 day B does not affect the C tight work after total duration of the start time delay 2 days D The start time of the tight work is not affected. E The key work is changed
MCQ-0488 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 质量控制和质量管理的关系是（ ）。 A 质量控制是质量管理的一部分 B 质量管理是质量控制的一部分 C 质量管理和质量控制相互独立 D 质量管理和质量控制相互包容 | 1、 质量控制和质量管理的关系是（ ）。 A 质量控制是质量管理的一部分 B 质量管理是质量控制的一部分 C 质量管理和质量控制相互独立 D 质量管理和质量控制相互包容 | 1. The relationship between quality control and quality management is (). A quality control is a part of quality management B quality control is a part of quality control C quality control and quality control are independent of each other D quality control and quality control are mutually inclusive
MCQ-0489 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 建立质量体系和进行质量管理的基本方法是（ ）。 A 组织论 B 控制论 C 系统论 D PDCA循环 | 2、 建立质量体系和进行质量管理的基本方法是（ ）。 A 组织论 B 控制论 C 系统论 D PDCA循环 | 2. The basic method of establishing quality system and quality management is (). A Organization theory B cybernetics C system theory D PDCA cycle
MCQ-0490 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工质量计划应由（ ）进行编制。 A 监理单位 B 设计单位 C 施工单位 D 业主单位 | 3、 施工质量计划应由（ ）进行编制。 A 监理单位 B 设计单位 C 施工单位 D 业主单位 | 3. The construction quality plan shall be prepared by (). A supervision unit B design unit C construction unit D owner unit
MCQ-0491 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织进行验收的是（ ）质量验收。 A 分项工程 B 子分部工程 C 分部工程 D 单位工程 | 4、 应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织进行验收的是（ ）质量验收。 A 分项工程 B 子分部工程 C 分部工程 D 单位工程 | 4. Should be by the supervision engineer (construction unit project technical person in charge) organized acceptance is () quality acceptance. A sub-project B subdivision project C subdivision project D unit project
MCQ-0492 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 5、 下列施工质量事故发生的原因中，不属于管理原因的是（ ）。 A 施工单位的检验制度不严密 B 对水文地质情况判断错误 C 施工单位的质量控制不严密 D 施工单位质量管理措施落实不力 | 5、 下列施工质量事故发生的原因中，不属于管理原因的是（ ）。 A 施工单位的检验制度不严密 B 对水文地质情况判断错误 C 施工单位的质量控制不严密 D 施工单位质量管理措施落实不力 | 5. Among the following reasons for the occurrence of construction quality accidents, those that do not belong to management reasons are (). A The inspection system of the construction unit is not strict B the judgment of hydrogeology is wrong C the quality control of the construction unit is not strict D the implementation of quality management measures of the construction unit is ineffective
MCQ-0493 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 6、 某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题，采用逐层深入排查的方法，分析确定其最主要原因。这种方法是（ ）。 A 直方图法 B 排列图法 C 控制图法 D 因果分析图法 | 6、 某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题，采用逐层深入排查的方法，分析确定其最主要原因。这种方法是（ ）。 A 直方图法 B 排列图法 C 控制图法 D 因果分析图法 | 6. A construction project in the construction process of insufficient concrete strength quality problems, using the method of in-depth investigation layer by layer, analyze and determine the most important reasons. This method is (). A Histogram method B permutation diagram method C control diagram method D causal analysis diagram method
MCQ-0494 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 在影响项目质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 7、 在影响项目质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 7. Among the five factors affecting the quality of the project, the high performance concrete technology promoted by the competent construction department belongs to the factor of (). A Method B Environment C Materials D Machinery
MCQ-0495 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 在PDCA循环中，P阶段的职能包括（ ）等。 A 检查计划执行的结果并进行确认和评价 B 确定质量目标，制定实现质量目标的行动方案 C 采取必要的措施，保持工程质量形成过程的受控状态 D 根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底 | 8、 在PDCA循环中，P阶段的职能包括（ ）等。 A 检查计划执行的结果并进行确认和评价 B 确定质量目标，制定实现质量目标的行动方案 C 采取必要的措施，保持工程质量形成过程的受控状态 D 根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底 | 8. In the PDCA cycle, the functions of the P stage include (), etc. A checks the results of the implementation of the plan and makes confirmation and evaluation B Determine the quality objectives and develop action plans to achieve the quality objectives C Take necessary measures to keep the process of project quality formation under control D Deploy and disclose the action plan according to the quality management plan
MCQ-0496 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 建设工程质量控制系统的运行环境中的（ ）是质量控制体系得以运行的基础条件。 A 人员和资源的合理配置 B 管理制度和程序文件的建立 C 动力机制 D 约束机制 | 9、 建设工程质量控制系统的运行环境中的（ ）是质量控制体系得以运行的基础条件。 A 人员和资源的合理配置 B 管理制度和程序文件的建立 C 动力机制 D 约束机制 | 9. () In the operating environment of the construction project quality control system is the basic condition for the operation of the quality control system. A reasonable allocation of personnel and resources B Establishment of management system and procedure documents C Dynamic mechanism D Constraint mechanism
MCQ-0497 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 企业领导应该重视数据信息的收集、汇总和分析，以便为决策提供依据，这体现了质量管理体系七项原则中的（ ）原则。 A 管理的系统方法 B 循证决策 C 持续改进 D 领导作用 | 10、 企业领导应该重视数据信息的收集、汇总和分析，以便为决策提供依据，这体现了质量管理体系七项原则中的（ ）原则。 A 管理的系统方法 B 循证决策 C 持续改进 D 领导作用 | 10. Enterprise leaders should attach importance to the collection, summary and analysis of data information in order to provide a basis for decision-making, which reflects the seven principles of the quality management system () principle. A systematic approach to management B Evidence-based decision making C Continuous improvement D Leadership
MCQ-0498 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 关于施工质量计划，下列说法正确的是（ ）。 A 施工质量计划应由承包企业负责编制 B 施工质量计划应包含质量手册 C 施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改 D 施工质量计划涵盖的范围应能满企业已有的质量管理体系要求 | 11、 关于施工质量计划，下列说法正确的是（ ）。 A 施工质量计划应由承包企业负责编制 B 施工质量计划应包含质量手册 C 施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改 D 施工质量计划涵盖的范围应能满企业已有的质量管理体系要求 | 11. About the construction quality plan, the following statement is correct (). A The construction quality plan shall be prepared by the contractor B the construction quality plan shall contain the quality manual C The construction quality plan shall not be modified after being examined and approved by the chief supervision engineer D the scope covered by the construction quality plan shall be able to meet the existing quality management system requirements of the enterprise
MCQ-0499 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 现场施工准备工作的质量控制中，不包括（ ）。 A 计量控制 B 测量控制 C 施工平面图控制 D 技术交底和技术培训 | 12、 现场施工准备工作的质量控制中，不包括（ ）。 A 计量控制 B 测量控制 C 施工平面图控制 D 技术交底和技术培训 | 12. The quality control of site construction preparation work does not include (). A measurement control B Measurement control C Construction plan control D Technical disclosure and technical training
MCQ-0500 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下应（ ）。 A 予以验收 B 不能通过验收 C 由建设单位决定是否通过验收 D 需要返工 | 13、 在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下应（ ）。 A 予以验收 B 不能通过验收 C 由建设单位决定是否通过验收 D 需要返工 | 13. In the process of project acceptance, it is found that the strength of individual test batches does not meet the requirements, but after testing and identification by qualified legal testing units, the identification results can meet the design requirements. In this case, should (). A shall be accepted B can not pass the acceptance C The construction unit shall decide whether to pass the acceptance inspection or not D Rework is required
MCQ-0501 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 14、 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。 A 操作责任 B 管理责任 C 社会责任 D 指导责任 | 14、 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。 A 操作责任 B 管理责任 C 社会责任 D 指导责任 | 14. The construction period of a project is urgent, the floor concrete has just been poured, resulting in uneven concrete surface and cracks in the floor, according to the accident responsibility for this quality accident belongs to () accident. A operational responsibility B Management responsibility C Social responsibility D Mentoring responsibility
MCQ-0502 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 15、 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。 A 制定事故处理的技术方案 B 事故的处理 C 事故处理的鉴定验收 D 提交处理报告 | 15、 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。 A 制定事故处理的技术方案 B 事故的处理 C 事故处理的鉴定验收 D 提交处理报告 | 15. According to the general procedures of quality accident handling, after the accident investigation and cause analysis, the next step should be (). A to develop the technical plan of accident handling B accident handling C Evaluation and acceptance of accident handling D Submission of treatment report
MCQ-0503 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 16、 工程质量统计分析中，因果分析图的主要作用是（ ）。 A 对一个质量特性或问题进行逐层深入排查，确定最主要的原因 B 判断工程质量是否处于受控状态 C 对质量问题进行分门别类地查找，分析造成质量问题的原因所在 D 可以寻找影响质量问题的主要原因和次要原因、一般原因 | 16、 工程质量统计分析中，因果分析图的主要作用是（ ）。 A 对一个质量特性或问题进行逐层深入排查，确定最主要的原因 B 判断工程质量是否处于受控状态 C 对质量问题进行分门别类地查找，分析造成质量问题的原因所在 D 可以寻找影响质量问题的主要原因和次要原因、一般原因 | 16. In the statistical analysis of engineering quality, the main role of causal analysis diagram is (). A In-depth investigation of a quality feature or problem layer by layer to determine the most important cause B Determine if the quality of the project is under control C Search the quality problems by category and analyze the causes of the quality problems D can look for the main and secondary causes of quality problems, general causes
MCQ-0504 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 17、 用于分析造成工程施工质量问题主次原因的方法是（ ）。 A 调查表法 B 排列图法 C 因果分析图法 D 直方图法 | 17、 用于分析造成工程施工质量问题主次原因的方法是（ ）。 A 调查表法 B 排列图法 C 因果分析图法 D 直方图法 | 17. The method used to analyze the primary and secondary causes of engineering construction quality problems is (). A questionnaire method B Permutation chart method C Causal analysis diagram method D Histogram method
MCQ-0505 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 18、 利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（ ）。 A 偏小、需要整改 B 处于临界状态，易出现不合格 C 适中、符合要求 D 偏大、不经济 | 18、 利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（ ）。 A 偏小、需要整改 B 处于临界状态，易出现不合格 C 适中、符合要求 D 偏大、不经济 | 18. The use of histogram distribution position to judge the quality of the production process and ability, if the quality characteristics of the data distribution width boundary reaches the quality standard of the upper and lower limits, indicating the quality of the production process capacity (). A is small, need to rectify B is in a critical state, easy to appear unqualified C moderate, meet the requirements D is large, uneconomic
MCQ-0506 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 19、 关于工程质量政府监督的说法，正确的是（ ）。 A 开工前由施工单位负责办理有关工程质量监督的申报手续 B 查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务 C 涉及结构安全和使用功能的项目是政府监督抽样检测的重点 D 建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段 | 19、 关于工程质量政府监督的说法，正确的是（ ）。 A 开工前由施工单位负责办理有关工程质量监督的申报手续 B 查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务 C 涉及结构安全和使用功能的项目是政府监督抽样检测的重点 D 建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段 | 19. About the government supervision of project quality, the correct is (). A Before commencement, the construction unit shall be responsible for handling the declaration procedures related to project quality supervision B Investigating and dealing with construction quality accidents does not belong to the task of government quality supervision agencies C Projects involving structural safety and functional use are the focus of sampling testing under government supervision D The government supervision of construction projects only involves the construction phase of the project
MCQ-0507 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 20、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括（ ）。 A 对工程实体质量的监督检查 B 对工程项目进行质量评定 C 对工程竣工验收的监督检查 D 提交工程质量监督报告 | 20、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括（ ）。 A 对工程实体质量的监督检查 B 对工程项目进行质量评定 C 对工程竣工验收的监督检查 D 提交工程质量监督报告 | 20. The main work content of the engineering quality supervision body does not include (). A Supervision and inspection of the quality of engineering entities B Quality assessment of the project C supervision and inspection of the project completion acceptance D Submit project quality supervision report
MCQ-0508 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 21、 建设工程质量监督档案按（ ）建立。 A 单位工程 B 单项工程 C 分项工程 D 分部工程 | 21、 建设工程质量监督档案按（ ）建立。 A 单位工程 B 单项工程 C 分项工程 D 分部工程 | 21. Construction project quality supervision files shall be established according to (). A unit project B Single Project C Sub-project D Divisional Engineering
MCQ-0509 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体实体质量监督的是（）。 A 监督检查主体结构的施工质量 B 监督工程竣工验收的组织形式 C 监督验收工程中形成的质量验收文件是否符合有关规定 D 检查工程实体检测报告是否齐全 | 22、 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体实体质量监督的是（）。 A 监督检查主体结构的施工质量 B 监督工程竣工验收的组织形式 C 监督验收工程中形成的质量验收文件是否符合有关规定 D 检查工程实体检测报告是否齐全 | 22. Among the following government quality supervision functions, those that belong to the quality supervision of the main entities of the parties involved in the construction are (). A supervise and inspect the construction quality of the main structure B supervise the organizational form of project completion acceptance C supervise and inspect whether the quality acceptance documents formed in the acceptance project meet the relevant provisions D check whether the project entity test report is complete
MCQ-0510 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 关于建设工程项目质量控制系统特点的说法中，正确的是（）。 A 项目质量控制系统的目标就是某一建筑企业的质量管理的目标 B 项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构 C 项目质量控制系统是一次性的质量工作系统 D 项目质量控制系统建立的目的是为了建筑企业的质量管理 | 23、 关于建设工程项目质量控制系统特点的说法中，正确的是（）。 A 项目质量控制系统的目标就是某一建筑企业的质量管理的目标 B 项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构 C 项目质量控制系统是一次性的质量工作系统 D 项目质量控制系统建立的目的是为了建筑企业的质量管理 | 23. On the construction project quality control system characteristics of the statement, the correct is (). The goal of A project quality control system is the quality management goal of a construction enterprise B project quality control system only serves a contracting enterprise or organization C project quality control system is a one-time quality work system D The purpose of establishing the project quality control system is for the quality management of construction enterprises
MCQ-0511 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 24、 下列选项中不属于质量监督的内容是（）。 A 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为 C 对工程竣工验收进行监督 D 对安全检查和隐患排查进行监督 | 24、 下列选项中不属于质量监督的内容是（）。 A 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为 C 对工程竣工验收进行监督 D 对安全检查和隐患排查进行监督 | 24. The following options do not belong to the quality supervision content is (). A random inspection of the engineering entity quality involving the safety of the main structure of the project and the main use function B random inspection of the engineering quality behavior of the engineering quality responsibility subject and quality inspection unit C supervision of the project completion acceptance D supervision of the safety inspection and hidden danger investigation
MCQ-0512 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 下列监督人员应当具备下列条件说法不正确的有（）。 A 具有工程类专业大学专科以上学历或者工程类执业注册资格 B 熟悉掌握相关法律法规和工程建设强制性标准 C 具有五年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历 D 具有一定的组织协调能力和良好职业道德 | 25、 下列监督人员应当具备下列条件说法不正确的有（）。 A 具有工程类专业大学专科以上学历或者工程类执业注册资格 B 熟悉掌握相关法律法规和工程建设强制性标准 C 具有五年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历 D 具有一定的组织协调能力和良好职业道德 | 25. The following supervisory personnel should have the following conditions are incorrect (). A with engineering professional college degree or above or engineering practice registration qualification B familiar with the relevant laws and regulations and engineering construction mandatory standards C has more than five years of engineering quality management or design, construction, supervision and other work experience D has a certain organization and coordination ability and good professional ethics
MCQ-0513 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 26、 监督机构经考核合格后，方可实施质量监督，并对工程质量监督承担监督责任。监督机构应当具备条件错误的有（）。 A 具有符合规定条件的监督人员。人员数量由县级以上地方人民政府建设主管部门根据实际需要确定 B 监督人员应当占监督机构总人数的70％以上 C 有固定的工作场所和满足工程质量监督检查工作需要的仪器、设备和工具 D 有健全的质量监督工作制度，具备与质量监督工作相适应的信息化管理条件 | 26、 监督机构经考核合格后，方可实施质量监督，并对工程质量监督承担监督责任。监督机构应当具备条件错误的有（）。 A 具有符合规定条件的监督人员。人员数量由县级以上地方人民政府建设主管部门根据实际需要确定 B 监督人员应当占监督机构总人数的70％以上 C 有固定的工作场所和满足工程质量监督检查工作需要的仪器、设备和工具 D 有健全的质量监督工作制度，具备与质量监督工作相适应的信息化管理条件 | 26. The supervision body after passing the examination, can implement quality supervision, and assume supervision responsibility for project quality supervision. The supervision body should have the conditions wrong (). A has supervisory personnel who meet the prescribed conditions. The number of supervisory personnel shall be determined by the competent construction department of the local people's government at or above the county level according to actual needs B supervisory personnel shall account for more than 70% of the total number of supervisory bodies C fixed workplaces and instruments, equipment and tools to meet the needs of project quality supervision and inspection D a sound quality supervision system; Have the information management conditions suitable for quality supervision work
MCQ-0514 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 27、 政府对建设工程质量监督的职能是（）。 A 监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量 B 监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量 C 监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量 D 监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量 | 27、 政府对建设工程质量监督的职能是（）。 A 监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量 B 监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量 C 监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量 D 监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量 | 27. The government's function of quality supervision of construction projects is (). A Supervises and inspects the quality behavior of the construction parties and the construction quality of the project entity B supervises and inspects the construction behavior of the construction investment parties and the construction quality of the construction units C supervises and inspects the construction behavior of the construction parties and the engineering design and construction quality D To supervise and inspect the quality behaviors of the construction investment entities and the construction quality of the construction units
MCQ-0515 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 28、 在工程项目建设项目中，（）对建设的各方具有监督管理的职能。 A 项目业主 B 监理单位 C 承建商 D 政府建设主管部门 | 28、 在工程项目建设项目中，（）对建设的各方具有监督管理的职能。 A 项目业主 B 监理单位 C 承建商 D 政府建设主管部门 | 28. In the construction of engineering projects, () the construction of the parties have the function of supervision and management. A Project owner B supervision unit C contractor D government construction department
MCQ-0516 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 29、 我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。 A 验收 B 保证 C 监督 D 规范 | 29、 我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。 A 验收 B 保证 C 监督 D 规范 | 29. China's "Construction Law" and "Regulations on the Quality Control of Construction Projects" stipulate that the administrative departments of the government shall set up special agencies to exercise () functions on the quality of construction projects. A acceptance, B assurance, C supervision and D specification
MCQ-0517 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 30、 全国建设工程质量实行统一监督管理的部门是（）。 A 国家技术监督局 B 各级政府建设行政主管部门 C 国务院铁路、交通、水利等部门 D 国务院建设行政主管部门 | 30、 全国建设工程质量实行统一监督管理的部门是（）。 A 国家技术监督局 B 各级政府建设行政主管部门 C 国务院铁路、交通、水利等部门 D 国务院建设行政主管部门 | 30. The national construction project quality implementation of unified supervision and management of the department is (). A State Bureau of Technical Supervision B Construction administrative departments of governments at all levels C railway, communications and water conservancy departments under The State Council D construction administrative departments under The State Council
MCQ-0518 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 31、 当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（）的定为A类问题，实施重点管理。 A 0%～50% B 0%～70% C 0%～80% D 0%～90% | 31、 当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（）的定为A类问题，实施重点管理。 A 0%～50% B 0%～70% C 0%～80% D 0%～90% | 31. When using the method of array chart analysis of engineering quality problems, the quality characteristics of unqualified cumulative frequency is () as A class A problem, the implementation of key management. A 0% ~ 50%B 0% ~ 70%C 0% ~ 80%D 0% ~ 90%
MCQ-0519 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 32、 ABC分类管理法中，A类问题是指（）问题。 A 主要 B 一般 C 次要 D 特殊 | 32、 ABC分类管理法中，A类问题是指（）问题。 A 主要 B 一般 C 次要 D 特殊 | 32. In ABC classification management method, A problem refers to () problem. A major B general C minor D special
MCQ-0520 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 33、 由于工程质量形成的影响因素多，所以对工程质量状况的调查和质量问题的分析必须分门别类地进行，以便准确地找出问题及其原因。这是（）的基本思想。 A 因果分析法 B 排列图法 C 分层法 D 直方图法 | 33、 由于工程质量形成的影响因素多，所以对工程质量状况的调查和质量问题的分析必须分门别类地进行，以便准确地找出问题及其原因。这是（）的基本思想。 A 因果分析法 B 排列图法 C 分层法 D 直方图法 | 33. Due to the formation of many factors affecting the quality of the project, so the investigation of the quality of the project and the analysis of quality problems must be classified in order to accurately find out the problem and its causes. This is the basic idea of (). A causal analysis B permutation graph C stratification D histogram method
MCQ-0521 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 34、 按照施工质量事故的处理程序，最后一步是（）。 A 事故处理 B 事故调查 C 提交事故处理报告 D 事故的鉴定验收 | 34、 按照施工质量事故的处理程序，最后一步是（）。 A 事故处理 B 事故调查 C 提交事故处理报告 D 事故的鉴定验收 | 34. In accordance with the processing procedures of construction quality accidents, the last step is (). A accident handling B accident investigation C submit accident handling report D accident identification acceptance
MCQ-0522 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 35、 某混凝土工程在施工过程中，为了赶工，振捣疏漏致使混凝土密实度不能满足规定的质量要求，造成质量事故，从事故的责任来看，这属于（）责任事故。 A 指导 B 操作 C 技术 D 管理 | 35、 某混凝土工程在施工过程中，为了赶工，振捣疏漏致使混凝土密实度不能满足规定的质量要求，造成质量事故，从事故的责任来看，这属于（）责任事故。 A 指导 B 操作 C 技术 D 管理 | 35. A concrete project in the construction process, in order to catch up with the work, vibration negligence caused by concrete compactness can not meet the specified quality requirements, resulting in quality accidents, from the responsibility of the accident, this belongs to the () responsibility accident. A guide B operation C technology D management
MCQ-0523 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 36、 某建设工程发生一起质量事故，导致3人死亡，45人受重伤，则该起质量事故属于（）。 A 一般事故 B 严重事故 C 较大事故 D 重大事故 | 36、 某建设工程发生一起质量事故，导致3人死亡，45人受重伤，则该起质量事故属于（）。 A 一般事故 B 严重事故 C 较大事故 D 重大事故 | 36. A quality accident occurred in a construction project, resulting in 3 deaths and 45 serious injuries, the quality accident belongs to (). A general accident B serious accident C major accident D major accident
MCQ-0524 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 37、 由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故叫做（）。 A 工程质量事故 B 工程环境事故 C 工程安全事故 D 工程经济事故 | 37、 由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故叫做（）。 A 工程质量事故 B 工程环境事故 C 工程安全事故 D 工程经济事故 | 37. Due to the construction, survey, design, construction, supervision and other units in violation of the relevant laws and regulations on project quality and project construction standards, so that the project has structural safety, important functions and other quality defects, resulting in personal injury or death or major economic losses of the accident called (). A engineering quality accident B engineering environmental accident C engineering safety accident D engineering economic accident
MCQ-0525 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 38、 凡是工程质量不合格，影响使用功能或工程结构安全，造成永久质量缺陷或存在重大质量隐患，甚至直接导致工程倒塌或人身伤亡，必须进行返修、加固或报废处理，按照由此造成（）的大小分为质量问题和质量事故。 A 直接经济损失和人员伤亡 B 总经济损失和人员伤亡 C 经济损失和社会影响 D 经济损失和工程种类 | 38、 凡是工程质量不合格，影响使用功能或工程结构安全，造成永久质量缺陷或存在重大质量隐患，甚至直接导致工程倒塌或人身伤亡，必须进行返修、加固或报废处理，按照由此造成（）的大小分为质量问题和质量事故。 A 直接经济损失和人员伤亡 B 总经济损失和人员伤亡 C 经济损失和社会影响 D 经济损失和工程种类 | 38. All the quality of the project is unqualified, affecting the use of function or engineering structure safety, causing permanent quality defects or major quality hazards, and even directly lead to the collapse of the project or personal injury or death, must be repaired, reinforced or scrapped, according to the size of the resulting () is divided into quality problems and quality accidents. A direct economic losses and casualties B total economic losses and casualties C economic losses and social impact D economic losses and types of projects
MCQ-0526 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 根据我国相关规定，工程项目竣工质量验收的基本对象是（）。 A 单项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 分项工程 | 39、 根据我国相关规定，工程项目竣工质量验收的基本对象是（）。 A 单项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 分项工程 | 39. According to the relevant regulations of our country, the basic object of the quality acceptance of the project completion is (). A single project B unit project C division project D sub-project
MCQ-0527 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 根据我国相关文件的规定，施工质量验收的最小单位是（）。 A 分项工程 B 检验批 C 检验批和分项工程 D 分部工程 | 40、 根据我国相关文件的规定，施工质量验收的最小单位是（）。 A 分项工程 B 检验批 C 检验批和分项工程 D 分部工程 | 40. According to the provisions of relevant documents in our country, the smallest unit of construction quality acceptance is (). A sub-project B inspection batch C inspection batch and sub-project D division project
MCQ-0528 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知（）进行验收，并形成验收文件。 A 施工单位质检部门 B 设计单位 C 政府质检部门 D 监理工程师 | 41、 施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知（）进行验收，并形成验收文件。 A 施工单位质检部门 B 设计单位 C 政府质检部门 D 监理工程师 | 41. In the construction process, the concealed project shall be notified () for acceptance before concealment and the acceptance document shall be formed. A construction unit quality inspection department B design unit C government quality inspection department D supervision engineer
MCQ-0529 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 关于施工过程的作业质量控制的说法，错误的是（）。 A 施工质量的自控和监控是相辅相成的 B 在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量监控主体 C 自控主体必须正确处理自控和监控的关系 D 作业者外部的监控也是不可或缺的 | 42、 关于施工过程的作业质量控制的说法，错误的是（）。 A 施工质量的自控和监控是相辅相成的 B 在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量监控主体 C 自控主体必须正确处理自控和监控的关系 D 作业者外部的监控也是不可或缺的 | 42. The statement about the quality control of the operation in the construction process is wrong (). A construction quality control and monitoring are complementary B In the construction stage, the construction contractor and the supervisor are the main body of quality control C the main body of self-control must correctly deal with the relationship between self-control and monitoring D the operator's external monitoring is also indispensable
MCQ-0530 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化，施工作业技术交底的内容必须具有（）。 A 可行性和可操作性 B 计划性和可行性 C 可监督性和可实施性 D 计划性和可监督性 | 43、 技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化，施工作业技术交底的内容必须具有（）。 A 可行性和可操作性 B 计划性和可行性 C 可监督性和可实施性 D 计划性和可监督性 | 43. Technical disclosure is the concretization of the construction organization design and construction plan, and the content of technical disclosure of construction operations must have (). A feasibility and operability B planning and feasibility C can be supervised and implementable D planning and supervision
MCQ-0531 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 施工阶段质量的自控主体指的是（），他们不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除其质量责任。 A 施工承包方 B 建设单位 C 业主 D 监督单位 | 44、 施工阶段质量的自控主体指的是（），他们不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除其质量责任。 A 施工承包方 B 建设单位 C 业主 D 监督单位 | 44. The construction phase of the quality of the self-control subject refers to (), they can not because of the existence of the monitoring subject and the implementation of the monitoring responsibility to reduce or exempt its quality responsibility. A construction contractor B construction unit C owner D supervision unit
MCQ-0532 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 对于施工过程的质量控制，必须以（）质量控制为基础和核心。 A 过程 B 工序 C 材料 D 施工方案 | 45、 对于施工过程的质量控制，必须以（）质量控制为基础和核心。 A 过程 B 工序 C 材料 D 施工方案 | 45. For the quality control of the construction process, it must be based on () quality control. A process B process C material D construction scheme
MCQ-0533 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 施工测量控制方案应经过（）批准后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 施工企业负责人 D 监理工程师 | 46、 施工测量控制方案应经过（）批准后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 施工企业负责人 D 监理工程师 | 46. The construction measurement control scheme shall be implemented after approval by (). A Project Manager B Project Technical leader C Person in charge of construction enterprise D Supervision engineer
MCQ-0534 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 施工环境因素的控制不包括（）。 A 施工现场自然环境因素的控制 B 施工质量管理环境因素的控制 C 施工现场人文环境因素的控制 D 施工现场作业环境因素的控制 | 47、 施工环境因素的控制不包括（）。 A 施工现场自然环境因素的控制 B 施工质量管理环境因素的控制 C 施工现场人文环境因素的控制 D 施工现场作业环境因素的控制 | 47. The control of construction environmental factors does not include (). A control of natural environmental factors of the construction site B control of environmental factors of construction quality management C control of human environmental factors of the construction site D control of environmental factors of the construction site operation
MCQ-0535 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 关于对施工质量的自控和监控的说法，正确的是（）。 A 自控主体所进行的施工质量监控是对监控行为的推动和约束 B 监控主体的质量意识和能力是关键，是施工质量的决定因素 C 自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量责任 D 自控主体可以在一定情况下减轻或免除其质量责任 | 48、 关于对施工质量的自控和监控的说法，正确的是（）。 A 自控主体所进行的施工质量监控是对监控行为的推动和约束 B 监控主体的质量意识和能力是关键，是施工质量的决定因素 C 自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量责任 D 自控主体可以在一定情况下减轻或免除其质量责任 | 48. About the construction quality control and monitoring of the statement, the correct is (). A the construction quality monitoring carried out by the main body of self-control is to promote and restrict the monitoring behavior B the quality awareness and ability of the main body of monitoring is the key, Is the decisive factor of construction quality C the self-control subject can not reduce or eliminate its quality responsibility because of the existence of the monitoring subject and the implementation of the monitoring function D the self-control subject can reduce or eliminate its quality responsibility under certain circumstances
MCQ-0536 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 下列关于施工质量的控制，说法正确的是（）。 A 监控主体的监督管理是关键 B 事中质量控制的关键是他人监控 C 自控主体的质量意识和能力是关键 D 事中质量控制的目标是作业的质量 | 49、 下列关于施工质量的控制，说法正确的是（）。 A 监控主体的监督管理是关键 B 事中质量控制的关键是他人监控 C 自控主体的质量意识和能力是关键 D 事中质量控制的目标是作业的质量 | 49. The following about the control of construction quality, the correct statement is (). A monitoring subject's supervision and management is the key B matter the key to quality control is others to monitor C self-control subject's quality awareness and ability is the key D matter quality control goal is the quality of work
MCQ-0537 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 关于“三阶段”质量控制原理的说法，正确的是（）。 A 事前控制、事中控制和事后控制构成了质量控制的系统过程 B 事前控制就是对质量活动结果的评价认定 C 事中控制就是对质量活动的行为约束 D 事后控制就是对质量活动结果的评价认定 | 50、 关于“三阶段”质量控制原理的说法，正确的是（）。 A 事前控制、事中控制和事后控制构成了质量控制的系统过程 B 事前控制就是对质量活动结果的评价认定 C 事中控制就是对质量活动的行为约束 D 事后控制就是对质量活动结果的评价认定 | 50. On the principle of "three stages" quality control, the correct statement is (). A pre-control, in-process control and post-process control constitute the system process of quality control B pre-control is the evaluation and identification of the results of quality activities C in-process control is the behavior constraint of quality activities D post-process control is the evaluation and identification of the results of quality activities
MCQ-0538 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 本项目的工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改和技术变更通知，以及相关会议记录和工程联系单等是（）。 A 项目专用性依据 B 专业技术性依据 C 共同性依据 D 管理性依据 | 51、 本项目的工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改和技术变更通知，以及相关会议记录和工程联系单等是（）。 A 项目专用性依据 B 专业技术性依据 C 共同性依据 D 管理性依据 | 51. The project construction contract, survey and design documents, design disclosure and drawing review records, design modification and technical change notice, as well as relevant meeting minutes and engineering contact list are (). A project specific basis B professional and technical basis C common basis D management basis
MCQ-0539 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 施工质量要达到的最基本要求是（）。 A 实现项目使用价值 B 为保证房屋建筑各专业工程的安全性、可靠性、耐久性而提出的一般性要求 C 满足工程的使用功能和安全性、经济性、与环境的协调性等要求 D 通过施工形成的项目工程实体质量经检查验收合格 | 52、 施工质量要达到的最基本要求是（）。 A 实现项目使用价值 B 为保证房屋建筑各专业工程的安全性、可靠性、耐久性而提出的一般性要求 C 满足工程的使用功能和安全性、经济性、与环境的协调性等要求 D 通过施工形成的项目工程实体质量经检查验收合格 | 52. The most basic requirements for construction quality to be achieved are (). A to achieve the use value of the project B to ensure the safety, reliability and durability of the professional projects of housing construction and put forward the general requirements C to meet the use function and safety of the project, economy, coordination with the environment and other requirements D through the construction of the project entity quality after inspection and acceptance
MCQ-0540 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 53、 当获得质量认证的企业的质量管理体系存在严重不符合规定的情况，认证机构将作出（）的决定。 A 认证注销 B 认证暂停 C 认证撤销 D 重新换证 | 53、 当获得质量认证的企业的质量管理体系存在严重不符合规定的情况，认证机构将作出（）的决定。 A 认证注销 B 认证暂停 C 认证撤销 D 重新换证 | 53. When the quality certification of the quality management system of the enterprise there is a serious non-compliance with the provisions of the situation, the certification body will make a decision (). A certification cancellation B Suspension of Certification C Certification revocation D Renew the certificate
MCQ-0541 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 54、 根据GB/T19000质量管理体系标准，用来规定企业组织建立质量管理体系的文件是（）。 A 程序文件 B 质量手册 C 质量记录 D 管理标准 | 54、 根据GB/T19000质量管理体系标准，用来规定企业组织建立质量管理体系的文件是（）。 A 程序文件 B 质量手册 C 质量记录 D 管理标准 | 54. According to GB/T19000 quality management system standard, the document used to stipulate the establishment of a quality management system is (). A program file B quality manual C quality records D management standards
MCQ-0542 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 55、 质量控制系统的建立包括以下工作，①确立系统质量控制网络②制定系统质量控制制度③编制系统质量控制计划④分析质量控制界面，这些工作的正确顺序是（）。 A ①②④③ B ①②③④ C ②①③④ D ②①④③ | 55、 质量控制系统的建立包括以下工作，①确立系统质量控制网络②制定系统质量控制制度③编制系统质量控制计划④分析质量控制界面，这些工作的正确顺序是（）。 A ①②④③ B ①②③④ C ②①③④ D ②①④③ | 55. The establishment of the quality control system includes the following work, ① establish the system quality control network ② develop the system quality control system ③ prepare the system quality control plan ④ analyze the quality control interface, the correct order of these works is (). A ①②④③ B ①②③④ C ②①③④ D ②①④③
MCQ-0543 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 56、 建设工程项目质量控制系统的建立，应按照建筑法和建设工程质量管理条例有关建设工程质量责任的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求。这主要体现了建设工程项目质量控制系统建立原则中的（）。 A 系统有效性 B 质量责任制 C 分层次规划 D 总目标分解 | 56、 建设工程项目质量控制系统的建立，应按照建筑法和建设工程质量管理条例有关建设工程质量责任的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求。这主要体现了建设工程项目质量控制系统建立原则中的（）。 A 系统有效性 B 质量责任制 C 分层次规划 D 总目标分解 | 56. The construction project quality control system should be established in accordance with the construction law and construction project quality management regulations related to the provisions of the construction project quality responsibility, define the scope of quality responsibility of the parties and control requirements. This mainly reflects the construction project quality control system establishment principles (). A system effectiveness B quality responsibility system C hierarchical planning D general objective decomposition
MCQ-0544 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 57、 先由建设单位和工程总承包企业对整个建设项目和总承包项目进行质量控制系统设计，再由设计、施工、监理企业进行责任范围内的质量控制系统设计，是依（）建立工程项目质量控制体系。 A 分层次规划的原则 B 总目标分解的原则 C 质量责任制的原则 D 系统有效性的原则 | 57、 先由建设单位和工程总承包企业对整个建设项目和总承包项目进行质量控制系统设计，再由设计、施工、监理企业进行责任范围内的质量控制系统设计，是依（）建立工程项目质量控制体系。 A 分层次规划的原则 B 总目标分解的原则 C 质量责任制的原则 D 系统有效性的原则 | 57. First, the construction unit and the general contracting enterprise shall design the quality control system for the entire construction project and the general contracting project, and then the design, construction and supervision enterprise shall design the quality control system within the scope of responsibility. The quality control system of the engineering project shall be established according to (). A the principle of hierarchical planning B the principle of total objective decomposition C the principle of quality responsibility system D the principle of system effectiveness
MCQ-0545 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 58、 建设工程项目质量控制系统的服务范围是（）。 A 项目实施的所有责任主体 B 施工单位 C 设计单位与施工单位 D 设计单位、施工单位与监理单位 | 58、 建设工程项目质量控制系统的服务范围是（）。 A 项目实施的所有责任主体 B 施工单位 C 设计单位与施工单位 D 设计单位、施工单位与监理单位 | 58. The service scope of construction project quality control system is (). A all the responsible subjects of project implementation B construction unit C design unit and construction unit D design unit, construction unit and supervision unit
MCQ-0546 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 59、 建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（）。 A 属于一次性的系统 B 需要进行第三方认证 C 仅涉及施工承包单位 D 需要通过业主方认证 | 59、 建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（）。 A 属于一次性的系统 B 需要进行第三方认证 C 仅涉及施工承包单位 D 需要通过业主方认证 | 59. Construction engineering project quality control system is a quality control system for engineering projects established, the system (). A belongs to the one-time system B requires third-party authentication C Only the construction contractor is involved D Certification by the owner is required
MCQ-0547 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 60、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量检查阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 展开工程项目的施工作业技术活动 C 对计划实施过程进行各种检查 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 60、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量检查阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 展开工程项目的施工作业技术活动 C 对计划实施过程进行各种检查 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 60. In the PDCA cycle of construction project quality management, the main task of the quality inspection stage is (). A clearly define the quality objectives and formulate the action plan to achieve the objectives B carry out the construction operation technical activities of the project C carry out various checks on the implementation process of the plan D analyze the causes of the quality problems and take measures to correct them
MCQ-0548 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 61、 全过程质量控制强调质量管理的（）管理原则。 A 系统性 B 过程方法 C 过程控制 D 统筹兼顾 | 61、 全过程质量控制强调质量管理的（）管理原则。 A 系统性 B 过程方法 C 过程控制 D 统筹兼顾 | 61. The whole process of quality control emphasizes the quality management () management principles. A systematic B process method C process control D overall consideration
MCQ-0549 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 下列关于质量风险控制选项中，属于设计单位质量风险控制的内容是（）。 A 在工程项目实施期间，对建设的工程项目质量风险控制实施动态管理，通过合同约束，对参建单位质量风险管理工作进行督导、检查和考核 B 严格进行施工图审查和现场地址核对，按照现场施工特点和实际需要，加强对建筑构件、材料的质量控制 C 对施工单位上报的专项方案进行审核，对关键部位、关键工序的施工质量派专人进行旁站监理 D 项目开工前，由建设单位组织设计、施工、监理单位进行设计交底，明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议 | 62、 下列关于质量风险控制选项中，属于设计单位质量风险控制的内容是（）。 A 在工程项目实施期间，对建设的工程项目质量风险控制实施动态管理，通过合同约束，对参建单位质量风险管理工作进行督导、检查和考核 B 严格进行施工图审查和现场地址核对，按照现场施工特点和实际需要，加强对建筑构件、材料的质量控制 C 对施工单位上报的专项方案进行审核，对关键部位、关键工序的施工质量派专人进行旁站监理 D 项目开工前，由建设单位组织设计、施工、监理单位进行设计交底，明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议 | 62. Among the following options for quality risk control, the contents belonging to the quality risk control of the design unit are (). A during the implementation of the project, the construction project quality risk control of the implementation of dynamic management, through the contract constraints, the quality risk management of the participating units for supervision, inspection and assessment B strictly review the construction drawings and site address check, according to the site construction characteristics and actual needs, Strengthen the quality control of building components and materials C review the special plan reported by the construction unit, and send special personnel to supervise the construction quality of key parts and key processes D Before the project starts, the construction unit shall organize the design, construction and supervision unit to disclose the design. Identify the key parts or processes with major quality risk sources, and put forward risk control requirements or work suggestions
MCQ-0550 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 当质量风险无法避免，或者估计可能造成的质量损害不会很严重而预防的成本很高时，（）常常是一种有效的风险响应策略。 A 规避 B 减轻 C 转移 D 承担 | 63、 当质量风险无法避免，或者估计可能造成的质量损害不会很严重而预防的成本很高时，（）常常是一种有效的风险响应策略。 A 规避 B 减轻 C 转移 D 承担 | 63. When the quality risk cannot be avoided, or the estimated quality damage will not be very serious and the cost of prevention is high, () is often an effective risk response strategy. A to avoid B to reduce C transfer D bear
MCQ-0551 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 64、 在常见的质量风险中，现有技术水平的局限和项目实施人员对工程技术的掌握、应用不当对项目质量造成的不利影响，属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 | 64、 在常见的质量风险中，现有技术水平的局限和项目实施人员对工程技术的掌握、应用不当对项目质量造成的不利影响，属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 | 64. Among the common quality risks, the limitation of the existing technical level and the adverse impact of the project implementation personnel's mastery and improper application of engineering technology on the project quality belong to (). A organizational risk B technical risk C Management risk D Environmental risks
MCQ-0552 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 65、 施工质量的影响因素中，（）起着决定性的作用。 A 材料的因素 B 人的因素 C 机械设备 D 环境的因素 | 65、 施工质量的影响因素中，（）起着决定性的作用。 A 材料的因素 B 人的因素 C 机械设备 D 环境的因素 | 65. Among the influencing factors of construction quality, () plays a decisive role. A material factor B human factor C mechanical equipment D environmental factors
MCQ-0553 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 66、 建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是（）的质量管理职能。 A 建设单位 B 设计单位 C 项目管理咨询单位 D 建设项目工程总承包单位 | 66、 建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是（）的质量管理职能。 A 建设单位 B 设计单位 C 项目管理咨询单位 D 建设项目工程总承包单位 | 66. The formation process of construction project quality reflects the system process from target decision, target refinement to target realization, and the quality goal decision is the quality management function of (). A construction unit B design unit C project management consulting unit D construction project general contractor unit
MCQ-0554 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 67、 建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的（）要求 A 经济性 B 功能性 C 观感性 D 可靠性 | 67、 建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的（）要求 A 经济性 B 功能性 C 观感性 D 可靠性 | 67. After the construction project is completed, under the specified service life and normal conditions of use, it should be ensured that the project is safe to use, and the performance of the buildings, structures and equipment systems is stable, which is the quality of the project () requirements A economic B functional C perceptual D reliability
MCQ-0555 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 68、 按照现代质量管理理念，建设工程项目功能性质量必须以（）为焦点。 A 建筑环境 B 顾客关注 C 文化艺术 D 安全可靠 | 68、 按照现代质量管理理念，建设工程项目功能性质量必须以（）为焦点。 A 建筑环境 B 顾客关注 C 文化艺术 D 安全可靠 | 68. In accordance with the modern quality management concept, the functional quality of construction projects must be () as the focus. A building environment B customer concern C culture and art D safe and reliable
MCQ-0556 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 69、 下列对施工单位的质量责任和义务说法错误的是（）。 A 施工单位对建设工程的施工质量负责 B 总承包单位对分包单位承包的分包工程不承担责任 C 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构 D 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修 | 69、 下列对施工单位的质量责任和义务说法错误的是（）。 A 施工单位对建设工程的施工质量负责 B 总承包单位对分包单位承包的分包工程不承担责任 C 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构 D 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修 | 69. The following statement about the quality responsibility and obligation of the construction unit is wrong (). A The construction unit shall be responsible for the construction quality of the construction project B the general contractor shall not be liable for the subcontracted project contracted by the subcontractor C Before the concealed project, The construction unit shall notify the construction unit and the quality supervision institution of the construction project D the construction unit shall be responsible for repairing the construction project with quality problems during construction or the construction project that fails to pass the completion inspection
MCQ-0557 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 70、 下列对建设单位的质量责任和义务说法错误的是（）。 A 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，并不得将建设工程肢解发包 B 房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构 C 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关门审查 D 建设单位在领取施工许可证或者开工报告后再办理工程质量监手续 | 70、 下列对建设单位的质量责任和义务说法错误的是（）。 A 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，并不得将建设工程肢解发包 B 房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构 C 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关门审查 D 建设单位在领取施工许可证或者开工报告后再办理工程质量监手续 | 70. The following statements about the quality responsibility and obligation of the construction unit are wrong (). A construction unit shall contract out the project to a unit with the corresponding qualification level, and shall not subcontract the construction project B House building users shall not change the main body and load-bearing structure of the house building without authorization during the renovation process C construction units shall submit the design documents of construction drawings to the construction administrative department of the people's government at or above the county level or other relevant departments for examination D The construction unit shall go through the procedures of project quality supervision after receiving the construction permit or commencement report
MCQ-0558 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 71、 工程竣工质量验收应该由（ ）组织。 A 建设单位 B 总监理工程师 C 政府质量监督机构 D 施工单位 | 71、 工程竣工质量验收应该由（ ）组织。 A 建设单位 B 总监理工程师 C 政府质量监督机构 D 施工单位 | 71. Project completion quality acceptance shall be organized by (). A construction unit B chief supervision engineer C government quality supervision agency D construction unit
MCQ-0559 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 72、 预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验，检验数量为同一类型预制构件不超过（ ）为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。 A 500 B 1000 C 1200 D 1500 | 72、 预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验，检验数量为同一类型预制构件不超过（ ）为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。 A 500 B 1000 C 1200 D 1500 | 72. When the prefabricated component enters the site, the entity inspection shall be carried out on the number, specifications, spacing, thickness of protective layer and strength of concrete, etc. The inspection quantity shall not exceed () one batch of prefabricated component of the same type, and one component shall be randomly selected for structural performance inspection in each batch. A 500 B 1000 C 1200 D 1500
MCQ-0560 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 73、 建设工程中使用的运输设备属于质量影响因素中的)。 A 机械的因素 B 料(含设备)的因素 C 方法的因素 D 环境的因素 | 73、 建设工程中使用的运输设备属于质量影响因素中的)。 A 机械的因素 B 料(含设备)的因素 C 方法的因素 D 环境的因素 | 73. The transportation equipment used in the construction project belongs to the quality influencing factors). A mechanical factor B material (including equipment) factor C method factor D environmental factor
MCQ-0561 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 74、 项目质量控制的重点是( )。 A 设计质量控制 B 材料质量控制 C 施工质量控制 D 设备质量控制 | 74、 项目质量控制的重点是( )。 A 设计质量控制 B 材料质量控制 C 施工质量控制 D 设备质量控制 | 74. The focus of project quality control is (). A design quality control B material quality control C construction quality control D equipment quality control
MCQ-0562 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 75、 建设工程项目质量控制是指( )。 A 通过项目实施形成的工程实体的质量 B 工程项目实施过程中，指挥和控制项目参与各方关于质量的相互协调的活动 C 项目实施整个过程中，项目参与各方致力于实现项目质量总目标的活动 D 满足质量要求的一系列作业技术和活动 | 75、 建设工程项目质量控制是指( )。 A 通过项目实施形成的工程实体的质量 B 工程项目实施过程中，指挥和控制项目参与各方关于质量的相互协调的活动 C 项目实施整个过程中，项目参与各方致力于实现项目质量总目标的活动 D 满足质量要求的一系列作业技术和活动 | 75. Construction project quality control refers to (). A the quality of the engineering entity formed through the implementation of the project B during the implementation of the project, directing and controlling the coordination of the quality activities of the project participants C during the entire process of the project implementation, Activities in which the project participants are committed to achieving the overall quality objective of the project D a series of operational techniques and activities to meet the quality requirements
MCQ-0563 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 76、 建设工程项目质量控制体系的建立过程:①制订系统质量控制制度;②编制系统质量控制计划;③确立系统质量控制网络;④分析系统质量控制界面。正确的顺序是( )。 A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-②-④ D ③-①-④-② | 76、 建设工程项目质量控制体系的建立过程:①制订系统质量控制制度;②编制系统质量控制计划;③确立系统质量控制网络;④分析系统质量控制界面。正确的顺序是( )。 A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-②-④ D ③-①-④-② | 76. Construction engineering project quality control system establishment process :① to develop a system quality control system; ② preparation of system quality control plan; ③ Establish the system quality control network; Analyze the system quality control interface. The correct order is (). A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-②-④ D ③-①-④-②
MCQ-0564 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 77、 关于建设工程项目质量控制体系中质量控制界面的说法，正确的是( )。 A 静态界面是指设计单位之间的责任划分 B 静态界面是指施工单位之间的责任划分 C 动态界面可根据组织内部责任分工确定 D 动态界面是指设计单位与施工单位之间的责任划分 | 77、 关于建设工程项目质量控制体系中质量控制界面的说法，正确的是( )。 A 静态界面是指设计单位之间的责任划分 B 静态界面是指施工单位之间的责任划分 C 动态界面可根据组织内部责任分工确定 D 动态界面是指设计单位与施工单位之间的责任划分 | 77. On the construction project quality control system in the quality control interface, the correct is (). A static interface refers to the division of responsibility between the design units B static interface refers to the division of responsibility between the construction units C dynamic interface can be determined according to the division of responsibility within the organization D dynamic interface refers to the division of responsibility between the design unit and the construction unit
MCQ-0565 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 78、 对质量控制体系的能力和运行效果进行评价是属于( )。 A 动力机制 B 反馈机制 C 约束机制 D 持续改进机制 | 78、 对质量控制体系的能力和运行效果进行评价是属于( )。 A 动力机制 B 反馈机制 C 约束机制 D 持续改进机制 | 78. The quality control system of the ability and operation of the evaluation is (). A dynamic mechanism B feedback mechanism C constraint mechanism D continuous improvement mechanism
MCQ-0566 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 79、 项目质量控制系统总目标的分解，是将工程项目的（ ）和质量总体目标分解到各个责任主体。 A 合同内容 B 质量要求 C 建设标准 D 系统架构 | 79、 项目质量控制系统总目标的分解，是将工程项目的（ ）和质量总体目标分解到各个责任主体。 A 合同内容 B 质量要求 C 建设标准 D 系统架构 | 79. The decomposition of the overall goal of the project quality control system is to decompose the overall goal of the engineering project () and quality into each responsible subject. A contract content B quality requirements C construction standards D system architecture
MCQ-0567 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 80、 建设工程项目总质量计划由( )负责主持编制。 A 企业管理者 B 项目管理总组织者 C 专业工程技术人员 D 专业质量管理人员 | 80、 建设工程项目总质量计划由( )负责主持编制。 A 企业管理者 B 项目管理总组织者 C 专业工程技术人员 D 专业质量管理人员 | 80. The total quality plan of the construction project shall be prepared by (). A enterprise manager B project management chief organizer C professional engineering and technical personnel D professional quality management personnel
MCQ-0568 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 81、 施工事后质量控制的重点是( )。 A 工序质量 B 工作质量 C 质量控制点的验收 D 发现质量缺陷并提出整改措施 | 81、 施工事后质量控制的重点是( )。 A 工序质量 B 工作质量 C 质量控制点的验收 D 发现质量缺陷并提出整改措施 | 81. The focus of quality control after construction is (). A process quality B work quality C quality control point acceptance D found quality defects and put forward rectification measures
MCQ-0569 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 82、 下列施工现场质量检查方法中，属于试验法中理化试验的是( )。 A 防水层的淋水试验 B 超声波探伤 C 门窗口的对角线检查 D 混凝土外观检查 | 82、 下列施工现场质量检查方法中，属于试验法中理化试验的是( )。 A 防水层的淋水试验 B 超声波探伤 C 门窗口的对角线检查 D 混凝土外观检查 | 82. The following construction site quality inspection methods, belong to the test method of physical and chemical test is (). A water test of waterproof layer B ultrasonic inspection C diagonal inspection of door window D concrete appearance inspection
MCQ-0570 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 83、 分部工程的质量验收应由项目总监理工程师组织施工单位( )等进行验收。 A 项目技术负责人、项目质量负责人 B 项目负责人、项目技术负责人 C 企业技术负责人、项目负责人 D 企业技术负责人、项目技术负责人 | 83、 分部工程的质量验收应由项目总监理工程师组织施工单位( )等进行验收。 A 项目技术负责人、项目质量负责人 B 项目负责人、项目技术负责人 C 企业技术负责人、项目负责人 D 企业技术负责人、项目技术负责人 | 83. The quality acceptance of the division project shall be organized by the chief supervision engineer of the project construction unit () for acceptance. A project technical person, project quality person B project person, project technical person C enterprise technical person, project person D enterprise technical person, project technical person in charge
MCQ-0571 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 84、 检验批验收时，发现部分混凝土试件强度值不满足要求，经( )对混凝土实体强度进行实际检测后，达到规范允许和设计要求值时，应予以验收。 A 监理单位 B 建设单位 C 法定检测单位 D 设计单位 | 84、 检验批验收时，发现部分混凝土试件强度值不满足要求，经( )对混凝土实体强度进行实际检测后，达到规范允许和设计要求值时，应予以验收。 A 监理单位 B 建设单位 C 法定检测单位 D 设计单位 | 84. Inspection batch acceptance, found that part of the concrete specimen strength value does not meet the requirements, after the actual test of the strength of the concrete entity (), to meet the specification and design requirements of the value, should be accepted. A supervision unit B construction unit C legal testing unit D design unit
MCQ-0572 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 85、 竣工预验收应由( )。 A 施工单位项目负责人组织各专业负责人参加 B 总监理工程师组织各专业监理工程师参加 C 建设单位项目负责人组织总监理工程师、专业监理工程师参加 D 总监理工程师组织施工单位项目负责人、专业负责人参加 | 85、 竣工预验收应由( )。 A 施工单位项目负责人组织各专业负责人参加 B 总监理工程师组织各专业监理工程师参加 C 建设单位项目负责人组织总监理工程师、专业监理工程师参加 D 总监理工程师组织施工单位项目负责人、专业负责人参加 | 85. The completion of the pre-acceptance shall be (). A The project leader of the construction unit organizes the professional leaders to participate in B the chief supervision engineer organizes the professional supervision engineers to participate in C the project leader of the construction unit organizes the chief supervision engineer and professional supervision engineers to participate in D the chief supervision engineer organizes the project leader and professional leaders of the construction unit to participate in
MCQ-0573 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 86、 质量检查报告应由( )审核签字。 A 建设单位项目负责人及有关负责人 B 项目经理及施工单位有关负责人 C 总监理工程师及监理单位有关负责人 D 勘察设计单位项目负责人及有关负责人 | 86、 质量检查报告应由( )审核签字。 A 建设单位项目负责人及有关负责人 B 项目经理及施工单位有关负责人 C 总监理工程师及监理单位有关负责人 D 勘察设计单位项目负责人及有关负责人 | 86. The quality inspection report shall be reviewed and signed by (). A Project leader and relevant person in charge of the construction unit B Project manager and relevant person in charge of the construction unit C chief supervision engineer and relevant person in charge of the supervision unit D survey and design unit project leader and relevant person in charge
MCQ-0574 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 87、 某工程脚手架搭设方案因荷载参数取值错误，造成模板坍塌，按照施工事故发生的原因划分属于( )。 A 人为原因 B 管理原因 C 技术原因 D 工艺原因 | 87、 某工程脚手架搭设方案因荷载参数取值错误，造成模板坍塌，按照施工事故发生的原因划分属于( )。 A 人为原因 B 管理原因 C 技术原因 D 工艺原因 | 87. A project scaffolding construction scheme due to the wrong value of the load parameter, resulting in the collapse of the template, according to the cause of the construction accident is divided into (). A human reason B management reason C technical reason D process reason
MCQ-0575 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 88、 某工程因测量仪器未及时年检，测量时因误差较大导致工程轴线偏差，造成质量事故，按照施工事故发生的原因划分属于( )。 A 人为原因 B 管理原因 C 技术原因 D 工艺原因 | 88、 某工程因测量仪器未及时年检，测量时因误差较大导致工程轴线偏差，造成质量事故，按照施工事故发生的原因划分属于( )。 A 人为原因 B 管理原因 C 技术原因 D 工艺原因 | 88. A project due to the measurement instrument is not timely annual inspection, the measurement error caused by the engineering axis deviation, resulting in quality accidents, according to the cause of the construction accident is divided into (). A human reason B management reason C technical reason D process reason
MCQ-0576 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 89、 某工程混凝土结构出现裂缝，裂缝宽度 0.5mm，裂缝深度较深，应该采用的处理办法是( )。 A 表面密封法 B 嵌缝密闭法 C 灌浆修补缝 D 纤维加固法 | 89、 某工程混凝土结构出现裂缝，裂缝宽度 0.5mm，裂缝深度较深，应该采用的处理办法是( )。 A 表面密封法 B 嵌缝密闭法 C 灌浆修补缝 D 纤维加固法 | 89. A project concrete structure cracks, crack width 0.5mm, deep crack depth, should be used in the treatment method is (). A surface sealing method B caulking sealing method C grouting repair joint D fiber reinforcement method
MCQ-0577 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 90、 某高层建筑施工至 10 层时，发现 1~2 层误用了安定性不满足要求的水泥，该质量事故的处理方案是( )。 A 加固处理 B 返工处理 C 限制使用 D 改变使用功能 | 90、 某高层建筑施工至 10 层时，发现 1~2 层误用了安定性不满足要求的水泥，该质量事故的处理方案是( )。 A 加固处理 B 返工处理 C 限制使用 D 改变使用功能 | 90. A high-rise building construction to the 10th floor, found that 1 to 2 layers of misused stability does not meet the requirements of the cement, the quality accident treatment plan is (). A reinforcement treatment B rework treatment C limit the use D change the use function
MCQ-0578 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 91、 当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（ ）的定为 B 类问题，实施次重点管理。 A 50%~80% B 70%~90% C 80%~90% D 90%~100% | 91、 当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（ ）的定为 B 类问题，实施次重点管理。 A 50%~80% B 70%~90% C 80%~90% D 90%~100% | 91. When using the arrangement diagram method to analyze engineering quality problems, the quality characteristics unqualified cumulative frequency is () as a class B problem, the implementation of sub-key management. A 50%~80% B 70%~90% C 80%~90% D 90%~100%
MCQ-0579 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 92、 利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布居中，且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力( )。 A 偏小、需要整改 B 处于临界状态，易出现不合格 C 适中、符合要求 D 偏大、不经济 | 92、 利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布居中，且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力( )。 A 偏小、需要整改 B 处于临界状态，易出现不合格 C 适中、符合要求 D 偏大、不经济 | 92. Use the histogram distribution position to judge the quality status and ability of the production process, if the distribution of quality characteristics data is centered, and the boundary has a large distance from the upper and lower boundaries of the quality standard, it indicates the quality ability of the production process (). A is small, need to rectify B is in a critical state, easy to appear unqualified C moderate, meet the requirements of D is large, uneconomic
MCQ-0580 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 93、 下列工程中，不适用《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住建部令第 5 号)的是（ ）。 A 扩建房屋建筑工程 B 改建房屋建筑工程 C 市政基础设施工程 D 抢险救灾工程 | 93、 下列工程中，不适用《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住建部令第 5 号)的是（ ）。 A 扩建房屋建筑工程 B 改建房屋建筑工程 C 市政基础设施工程 D 抢险救灾工程 | 93. The following projects, do not apply to the "Housing construction and municipal infrastructure engineering quality supervision and management Provisions" (Ministry of Housing Order No. 5) is (). A expansion of housing construction project B reconstruction of housing construction project C municipal infrastructure project D rescue and disaster relief project
MCQ-0581 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 94、 工程实体质量监督是指主管部门对( )实施监督。 A 工程质量责任主体 B 工程质量检测主体 C 工程监理责任主体 D 工程实体质量情况 | 94、 工程实体质量监督是指主管部门对( )实施监督。 A 工程质量责任主体 B 工程质量检测主体 C 工程监理责任主体 D 工程实体质量情况 | 94. The quality supervision of the project entity means that the competent department supervises (). A project quality responsibility subject B project quality inspection subject C project supervision responsibility subject D project entity quality situation
MCQ-0582 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 95、 政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不能采取的措施是（ ）。 A 进入被检查单位的施工现场进行检查 B 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 C 暂时扣押被检查单位的机器设备等固定资产 D 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 | 95、 政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不能采取的措施是（ ）。 A 进入被检查单位的施工现场进行检查 B 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 C 暂时扣押被检查单位的机器设备等固定资产 D 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 | 95. The government construction administrative department and other relevant departments to perform the project quality supervision and inspection responsibilities, can not take measures are (). A enters the construction site of the unit under inspection for inspection B finds problems affecting the quality of the project, orders correction C temporarily seize the fixed assets of the unit under inspection such as machinery and equipment D requires the unit under inspection to provide documents and materials related to the quality of the project
MCQ-0583 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 96、 政府建设主管部门对质量监督人员每( )个月进行一次法律法规、业务培训。 A 6 B 12 C 18 D 24 | 96、 政府建设主管部门对质量监督人员每( )个月进行一次法律法规、业务培训。 A 6 B 12 C 18 D 24 | 96. The competent government construction department shall conduct training on laws and regulations and business for the quality supervision personnel once every () month. A 6 B 12 C 18 D 24
MCQ-0584 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 97、 在住宅工程竣工验收前，（ ）组织相关单位，依据国家有关工程质量验收标准，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检査验收。 A 施工单位 B 建设单位 C 监理单位 D 设计单位 | 97、 在住宅工程竣工验收前，（ ）组织相关单位，依据国家有关工程质量验收标准，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检査验收。 A 施工单位 B 建设单位 C 监理单位 D 设计单位 | 97. Before the completion and acceptance of residential projects, () organize relevant units to inspect and accept the perceived quality and use function of each household and related public parts according to the relevant national standards for project quality acceptance. A construction unit B construction unit C Supervision unit D Design unit
MCQ-0585 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 98、 下列表述中，不符合《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的是（）。 A 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人 B 工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度 C 违反法律法规规定，造成工程质量事故或严重质量问题的，除依照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定追究项目负责人终身责任后， 不在追究相关责任单位和责任人员的责任 D 发生工程质量事故，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任 | 98、 下列表述中，不符合《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的是（）。 A 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人 B 工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度 C 违反法律法规规定，造成工程质量事故或严重质量问题的，除依照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定追究项目负责人终身责任后， 不在追究相关责任单位和责任人员的责任 D 发生工程质量事故，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任 | 98. The following statements, does not conform to the "construction of five parties responsible for the main project leader quality lifelong responsibility investigation Interim Measures" is (). A construction project five parties responsible for the main person in charge of quality lifelong responsibility, refers to participate in the new, expansion, reconstruction of the construction project responsible person B project quality lifelong responsibility implementation of written commitment and permanent signs after completion of the system C In violation of laws and regulations, resulting in project quality accidents or serious quality problems, in addition to the Interim Measures for the investigation of lifelong Responsibility for the quality of the five-party responsible subject of construction engineering, the project leader is investigated for lifelong responsibility, Shall not investigate the responsibility of the relevant responsible units and responsible personnel D In the event of a project quality accident, the competent department of housing and urban and rural construction of the local people's government at or above the county level shall investigate the project leader for lifelong responsibility for quality according to law
MCQ-0586 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 99、 建设工程项目事中质量控制的目标是（ ）。 A 实施施工质量计划，达到工程质量目标 B 运用目标管理的手段，实施工程质量控制 C 确保工序质量合格，杜绝质量事故发生 D 对质量控制活动进行整改 | 99、 建设工程项目事中质量控制的目标是（ ）。 A 实施施工质量计划，达到工程质量目标 B 运用目标管理的手段，实施工程质量控制 C 确保工序质量合格，杜绝质量事故发生 D 对质量控制活动进行整改 | 99. The goal of quality control in construction projects is (). A to implement the construction quality plan to achieve the project quality objectives B to use the means of target management, the implementation of project quality control C to ensure the quality of the process to prevent quality accidents D to improve the quality control activities
MCQ-0587 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 100、 建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在（ ）阶段。 A 决策 B 设计 C 策划 D 施工 | 100、 建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在（ ）阶段。 A 决策 B 设计 C 策划 D 施工 | 100. The most important and critical process for the realization of the quality objective of the construction project is in the () stage. A decision B design C planning D construction
MCQ-0588 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 101、 工程施工质量事故的处理工作包括：①事故调査②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收 ⑤制定事故处理技术方案 正确的排序为（ ）。 A ①一②一③一④一⑤ B ①一②一⑤一③一④ C ②一①一③一④一⑤ D ④一②一⑤一①一③ | 101、 工程施工质量事故的处理工作包括：①事故调査②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收 ⑤制定事故处理技术方案 正确的排序为（ ）。 A ①一②一③一④一⑤ B ①一②一⑤一③一④ C ②一①一③一④一⑤ D ④一②一⑤一①一③ | 101. Engineering construction quality accident handling work includes: ① accident investigation ② accident cause analysis; ③ accident handling; ④ The identification and acceptance of the accident treatment ⑤ the correct ranking of the accident treatment technical plan is (). A ① a ② a ③ a ④ a ⑤ B ① a ② a ⑤ a ③ a ④ C ② one ①, one ③, one ④, one ⑤ D ④ one ② one ⑤ one ① one ③
MCQ-0589 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 102、 企业质量管理体系获准认证的有效期为（ ）年。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 102、 企业质量管理体系获准认证的有效期为（ ）年。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 102. The enterprise quality management system certification is valid for () years. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-0590 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 103、 建设工程项目质量控制系统的建立，应按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》有关建设工程质量责任的规定界定各方的质量责任范围和（） A 质量管理职责 B 施工任务 C 质量控制措施 D 质量控制要求 | 103、 建设工程项目质量控制系统的建立，应按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》有关建设工程质量责任的规定界定各方的质量责任范围和（） A 质量管理职责 B 施工任务 C 质量控制措施 D 质量控制要求 | 103. The establishment of construction project quality control system, The scope of quality responsibility and (A) quality management responsibility of each party shall be defined in accordance with the provisions of the "Construction Law" and the "Regulations on the Quality Management of Construction Projects" on the quality responsibility of construction projects B Construction tasks C Quality control measures D Quality control requirements
MCQ-0591 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 104、 建设工程项目质量控制体系运行机制中，对质量控制系统的能力和运行效果进行评价， 并及时做出处置提供决策依据的是（ ）。 A 动力机制 B 约束机制 C 反馈机制 D 持续改进机制 | 104、 建设工程项目质量控制体系运行机制中，对质量控制系统的能力和运行效果进行评价， 并及时做出处置提供决策依据的是（ ）。 A 动力机制 B 约束机制 C 反馈机制 D 持续改进机制 | 104. In the operation mechanism of the quality control system of construction projects, the ability and operation effect of the quality control system are evaluated, and the basis for timely disposal is (). A dynamic mechanism B constraint mechanism C feedback mechanism D continuous improvement mechanism
MCQ-0592 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 105、 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应采取的解决方法是（）。 A 以建设单位的意见为主，重新组织竣工验收 B 以施工单位的意见为主，重新组织竣工验收 C 以监理单位的意见为主，重新组织竣工验收 D 协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收 | 105、 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应采取的解决方法是（）。 A 以建设单位的意见为主，重新组织竣工验收 B 以施工单位的意见为主，重新组织竣工验收 C 以监理单位的意见为主，重新组织竣工验收 D 协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收 | 105. If the parties involved in the construction, survey, design, construction and supervision of the project completion and acceptance fail to reach a consensus, the solution should be (). A based on the opinions of the construction unit, re-organize the acceptance of completion B based on the opinions of the construction unit, re-organize the acceptance of completion C based on the opinions of the supervision unit, re-organize the acceptance of completion D to negotiate and put forward a solution, after reaching a consensus, re-organize the acceptance of completion of the project
MCQ-0593 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 106、 建设工程项目施工作业质量自控的有效制度不包括（ ）。 A 质量信息管理制度 B 质量例会制度 C 质量挂牌制度 D 质量样板制度 | 106、 建设工程项目施工作业质量自控的有效制度不包括（ ）。 A 质量信息管理制度 B 质量例会制度 C 质量挂牌制度 D 质量样板制度 | 106. The effective system for quality control of construction work of construction projects does not include (). A quality information management system B quality regular meeting system C quality listing system D quality model system
MCQ-0594 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 107、 我国《建设工程质量管理条例》规定，应当就审查合格的施工图纸设计文件向施工单位做出详细说明的单位或部门是（）。 A 建设单位 B 设计单位 C 政府主管部门 D 监理单位 | 107、 我国《建设工程质量管理条例》规定，应当就审查合格的施工图纸设计文件向施工单位做出详细说明的单位或部门是（）。 A 建设单位 B 设计单位 C 政府主管部门 D 监理单位 | 107. China's "Regulations on the Quality Management of Construction Projects" stipulates that the units or departments that should make detailed descriptions of the qualified construction drawings and design documents to the construction units are (). A construction unit B design unit C government department D supervision unit
MCQ-0595 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 108、 某工业建筑物出现放线定位的偏差，且严重超过规范标准规定，若要纠正会造成重大经济损失，但经过分析、论证其偏差不影响生产工艺和正常使用，在外观上也无明显影响，其采取的处理方法是（ ）。 A 修补处理 B 不作处理 C 限制使用 D 加固处理 | 108、 某工业建筑物出现放线定位的偏差，且严重超过规范标准规定，若要纠正会造成重大经济损失，但经过分析、论证其偏差不影响生产工艺和正常使用，在外观上也无明显影响，其采取的处理方法是（ ）。 A 修补处理 B 不作处理 C 限制使用 D 加固处理 | 108. The deviation of an industrial building pay-off positioning, and seriously exceed the standard provisions, if it is to be corrected will cause major economic losses, but after analysis and demonstration of its deviation does not affect the production process and normal use, there is no obvious impact on the appearance, the treatment method taken is (). A repair treatment B do not deal with C limit the use of D reinforcement treatment
MCQ-0596 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 109、 建设单位应当在工程竣工验收（ ）个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 A 7 B 10 C 15 D 20 | 109、 建设单位应当在工程竣工验收（ ）个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 A 7 B 10 C 15 D 20 | 109. The construction unit shall notify the engineering quality supervision institution responsible for supervising the project of the time and place of acceptance and the list of the acceptance group in writing (1) working days before the completion of the project. A 7 B 10 C 15 D 20
MCQ-0597 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 110、 下列有关施工质量事故处理的内容正确的是（ ） A 事故发生后，，事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上政府主管部门报告。 B 有关负责人应于24h内向事故发生地，应急管理部门进行汇报 C 发生质量事故的同时如果发生安全事故，施工单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案 D 质量事故的处理是否达到预期目的，应通过专家评审的方式进行确认 | 110、 下列有关施工质量事故处理的内容正确的是（ ） A 事故发生后，，事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上政府主管部门报告。 B 有关负责人应于24h内向事故发生地，应急管理部门进行汇报 C 发生质量事故的同时如果发生安全事故，施工单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案 D 质量事故的处理是否达到预期目的，应通过专家评审的方式进行确认 | 110. The following content about the handling of construction quality accidents is correct: () After the accident occurs, the relevant personnel at the accident site shall directly report to the competent government departments at or above the county level in the place where the accident occurs. B the responsible person should be within 24 hours of the accident, the emergency management department to report C quality accident at the same time if there is a safety accident, the construction unit should immediately start production safety accident emergency rescue plan D quality accident treatment to achieve the expected purpose, should be confirmed by the way of expert review
MCQ-0598 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 111、 项目开工前，由（ ）组织设计、施工、监理单位进行设计交底，明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议，并对参建方的疑问进行解答、说明。 A 建设单位 B 施工总承包单位 C 施工总承包管理单位 D 监理单位 | 111、 项目开工前，由（ ）组织设计、施工、监理单位进行设计交底，明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议，并对参建方的疑问进行解答、说明。 A 建设单位 B 施工总承包单位 C 施工总承包管理单位 D 监理单位 | 111. Before the project starts, the design, construction and supervision units shall be organized by () to disclose the design, clarify the key parts or processes with major quality risk sources, put forward risk control requirements or work suggestions, and answer and explain the questions of the participating parties. A construction unit B general contracting unit C general contracting management unit D supervision unit
MCQ-0599 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 112、 约束机制取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和（ ）。 A 外部监控效力 B 组织制度 C 持续改进 D 质量控制 | 112、 约束机制取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和（ ）。 A 外部监控效力 B 组织制度 C 持续改进 D 质量控制 | 112. The restraint mechanism depends on the internal self-restraint ability of each quality responsibility subject and (). A external monitoring effectiveness B organizational system C continuous improvement D quality control
MCQ-0600 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 113、 加强隐蔽工程质量验收是施工质量控制的重要环节，其验收程序的第一步是（ ）。 A 自检 B 填写《隐蔽工程验收单》 C 通知监理机构 D 约定验收时间 | 113、 加强隐蔽工程质量验收是施工质量控制的重要环节，其验收程序的第一步是（ ）。 A 自检 B 填写《隐蔽工程验收单》 C 通知监理机构 D 约定验收时间 | 113. Strengthening the quality acceptance of concealed works is an important link in the construction quality control, and the first step of the acceptance procedure is (). A self-check B to fill in "the concealed engineering acceptance certificate" C D agreement acceptance time notify supervision institutions
MCQ-0601 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 114、 检验批应由（ ）组织施工单位项目专业质量检察员、专业工长等进行验收。 A 专业监理工程师 B 总工程师 C 施工单位 D 业主 | 114、 检验批应由（ ）组织施工单位项目专业质量检察员、专业工长等进行验收。 A 专业监理工程师 B 总工程师 C 施工单位 D 业主 | 114. The inspection batch shall be () organized by the construction unit project professional quality inspectors, professional foreman and other acceptance. A professional supervision engineer, chief engineer B C Construction unit D owners
MCQ-0602 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 115、 施工企业质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和（ ）等构成。 A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 115、 施工企业质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和（ ）等构成。 A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 115. The quality management system documents of construction enterprises are mainly composed of quality manuals, procedure documents, quality plans and (). A quality policy B C quality target Quality records D quality reviews
MCQ-0603 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 116、 项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，是工程项目质量控制体系（ ）原则的体现。 A 目标分解 B 质量责任制 C 系统有效性 D 分层次规划 | 116、 项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，是工程项目质量控制体系（ ）原则的体现。 A 目标分解 B 质量责任制 C 系统有效性 D 分层次规划 | 116. The project participants shall respectively carry out different levels and scope of construction engineering project quality control system planning, is the embodiment of the project quality control system () principle. A target decomposition B quality responsibility system C Effectiveness D hierarchical planning system
MCQ-0604 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 117、 质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督，进行质量目标控制，实现预期质量目标的系统过程，以下不包括（ ）。 A 事前预控 B 事中控制 C 事后纠偏控制 D 质量控制 | 117、 质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督，进行质量目标控制，实现预期质量目标的系统过程，以下不包括（ ）。 A 事前预控 B 事中控制 C 事后纠偏控制 D 质量控制 | 117. Quality control is in the clear quality objectives and specific conditions, through the action plan and resource allocation planning, implementation, inspection and supervision, quality objective control, to achieve the expected quality objectives of the system process, excluding (). A prior precontrol B D matter control C afterwards strip centering control quality control
MCQ-0605 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 118、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的地下空间工程技术，属于（ ）的因素。 A 环境 B 方法 C 材料 D 机械 | 118、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的地下空间工程技术，属于（ ）的因素。 A 环境 B 方法 C 材料 D 机械 | 118. Among the five factors affecting the construction quality, the underground space engineering technology promoted by the competent construction department belongs to the factor of (). C material environment B method D Machinery
MCQ-0606 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 119、 现场质量检查的方法包括目测法、实测法和试验法。下列可通过目测法中“摸”的手段检查质量的是（ ）。 A 油漆的光滑度 B 管道管井内管线、设备安装质量 C 内墙抹灰的大面及口角是否平直 D 清水墙面是否洁净 | 119、 现场质量检查的方法包括目测法、实测法和试验法。下列可通过目测法中“摸”的手段检查质量的是（ ）。 A 油漆的光滑度 B 管道管井内管线、设备安装质量 C 内墙抹灰的大面及口角是否平直 D 清水墙面是否洁净 | 119. On-site quality inspection methods include visual inspection method, field measurement method and test method. The following can be checked by the visual method of "touch" means of quality is (). The smoothness of paint B pipe tube well in pipeline, equipment installation quality C Interior wall of bedding face and quarrel is straight D water wall plastering is clean
MCQ-0607 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 120、 在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用（ ）进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。 A 直方图法 B 排列图法 C 控制图法 D 因果分析图法 | 120、 在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用（ ）进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。 A 直方图法 B 排列图法 C 控制图法 D 因果分析图法 | 120. In the process of quality management, through sampling inspection or inspection test on quality problems, deviations, defects, unqualified and other aspects of the statistical data, as well as the cause of quality problems analysis statistical data, can be used () to describe the situation, it has intuitive, primary and secondary characteristics. A histogram method B pareto diagram method C control chart method D causal analysis diagram method
MCQ-0608 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 121、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元，根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质（2010）111号），该事故等级为（ ）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 121、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元，根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质（2010）111号），该事故等级为（ ）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 121. In the construction of a housing construction project, the root of the cast-in-place concrete balcony suddenly broke, resulting in 2 deaths, 1 serious injury, direct economic loss of 3 million yuan, according to the "on the good housing construction and municipal infrastructure engineering quality accident report and investigation and treatment of the notice" (Jian Zhi (2010) 111), the accident grade is (). A general accident B C major accident D extremely large accidents larger accident
MCQ-0609 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 122、 （ ）是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。 A 检验批 B 单位工程 C 分部工程 D 分项工程 | 122、 （ ）是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。 A 检验批 B 单位工程 C 分部工程 D 分项工程 | 122. () Is the smallest unit of engineering acceptance, and is the basis for the quality acceptance of sub-projects and even the entire construction project. A test batch of B unit engineering division C D component project
MCQ-0610 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 123、 房屋建筑工程的平面空间布局、通风采光性能；道路交通工程的路面等级、通行能力反映了建设工程项目的（ ）质量特性。 A 使用功能 B 安全可靠 C 文化艺术 D 建筑环境 | 123、 房屋建筑工程的平面空间布局、通风采光性能；道路交通工程的路面等级、通行能力反映了建设工程项目的（ ）质量特性。 A 使用功能 B 安全可靠 C 文化艺术 D 建筑环境 | 123. The floor space layout, ventilation and lighting performance of housing construction projects; The pavement grade and traffic capacity of road traffic engineering reflect the () quality characteristics of construction projects. Safe and reliable to use A function B C D building environment culture art
MCQ-0611 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 124、 全员参与质量控制的重要手段是（ ）。 A 操作者的自我控制 B 技术改进 C 目标管理 D PDCA循环 | 124、 全员参与质量控制的重要手段是（ ）。 A 操作者的自我控制 B 技术改进 C 目标管理 D PDCA循环 | 124. The important means of full participation in quality control is (). The operator of A self control technology to improve C B Management by objectives D PDCA cycle
MCQ-0612 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 125、 以下关于建设工程项目质量控制系统过程中的事中控制的描述，错误的是（ ）。 A 对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查与监控 B 事中控制要求针对质量控制对象的控制目标、活动条件、影响因素进行周密分析 C 事中控制强调活动主体的自我控制 D 有效进行事中控制，在于创造一种过程控制的机制和活力 | 125、 以下关于建设工程项目质量控制系统过程中的事中控制的描述，错误的是（ ）。 A 对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查与监控 B 事中控制要求针对质量控制对象的控制目标、活动条件、影响因素进行周密分析 C 事中控制强调活动主体的自我控制 D 有效进行事中控制，在于创造一种过程控制的机制和活力 | 125. The following description of the construction project quality control system in the process of control, wrong is (). A behavior restraint of quality activities and inspection and monitoring of the process and results of quality activities B control requirements for quality control objects of control objectives, activity conditions, influencing factors to carry out a thorough analysis C control emphasizes the activity of the subject of self-control D effective control, In order to create a process control mechanism and vitality
MCQ-0613 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 126、 依法进行招标投标，慎重选择有资质、有能力的项目设计、施工、监理单位，避免因这些质量责任单位选择不当而发生质量风险，属于质量风险应对策略的（ ）。 A 减轻 B 转移 C 规避 D 自留 | 126、 依法进行招标投标，慎重选择有资质、有能力的项目设计、施工、监理单位，避免因这些质量责任单位选择不当而发生质量风险，属于质量风险应对策略的（ ）。 A 减轻 B 转移 C 规避 D 自留 | 126. Tender and bid according to law, carefully select qualified and capable project design, construction and supervision units, to avoid quality risks due to improper selection of these quality responsibility units, which belongs to the quality risk response strategy (). Reduce B C to evade D Retention
MCQ-0614 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 127、 在项目实施的各个阶段，不同的层面、不同的范围和不同的质量责任主体之间，应用PDCA循环原理，即计划、实施、检查和处置不断循环的方式展开质量控制，这体现了项目质量控制体系的（ ）。 A 动力机制 B 约束机制 C 反馈机制 D 持续改进机制 | 127、 在项目实施的各个阶段，不同的层面、不同的范围和不同的质量责任主体之间，应用PDCA循环原理，即计划、实施、检查和处置不断循环的方式展开质量控制，这体现了项目质量控制体系的（ ）。 A 动力机制 B 约束机制 C 反馈机制 D 持续改进机制 | 127. In the various stages of project implementation, between different levels, different scopes and different quality responsibility subjects, the principle of PDCA cycle is applied, that is, quality control is carried out in a continuous cycle of planning, implementation, inspection and disposal, which reflects the quality control system of the project (). A dynamic mechanism B constraint mechanism feedback mechanism of D C continuous improvement mechanism
MCQ-0615 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 128、 在进行工程质量控制时，直方图可以用来（ ）。 A 寻找引起质量问题的主要因素 B 分析产生质量问题的原因 C 了解统计数据的分布特征 D 分析质量特性与影响因素之间的关系 | 128、 在进行工程质量控制时，直方图可以用来（ ）。 A 寻找引起质量问题的主要因素 B 分析产生质量问题的原因 C 了解统计数据的分布特征 D 分析质量特性与影响因素之间的关系 | 128. In the engineering quality control, histogram can be used (). A to find the main factors causing quality problems B to analyze the causes of quality problems C to understand the distribution characteristics of statistical data D to analyze the relationship between quality characteristics and influencing factors
MCQ-0616 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 129、 建设工程项目质量控制系统多层次结构形态是由实施任务的（ ）所决定的。 A 自控主体和监控主体 B 突发事件 C 建设工程项目的施工总承包单位 D 委托方式和合同结构 | 129、 建设工程项目质量控制系统多层次结构形态是由实施任务的（ ）所决定的。 A 自控主体和监控主体 B 突发事件 C 建设工程项目的施工总承包单位 D 委托方式和合同结构 | 129. Construction project quality control system multi-level structure form is determined by the implementation of the task (). A control and monitoring subject B incident C construction of the project construction general contracting unit D Entrustment method and contract structure
MCQ-0617 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 130、 建设工程项目中，最基层的技术和管理交底活动是（ ）。 A 业主向施工总承包方的交底 B 施工总承包方向分包方的交底 C 施工单位向建设工程项目部的交底 D 施工作业交底 | 130、 建设工程项目中，最基层的技术和管理交底活动是（ ）。 A 业主向施工总承包方的交底 B 施工总承包方向分包方的交底 C 施工单位向建设工程项目部的交底 D 施工作业交底 | 130. In construction projects, the most basic technical and management disclosure activities are (). Owners of construction general contractor clarificaiton B construction general contracting direction subcontractors clarificaiton C clarificaiton D unit to the construction of engineering projects Disclosure of construction operations
MCQ-0618 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 131、 PDCA循环中的C阶段的各类检查包含两大方面：一是（ ），实际条件是否发生了变化，不执行计划的原因；二是检查计划执行的结果，即产出的质量是否达到标准的要求，对此进行确认和评价。 A 制定实施的管理措施 B 检查是否严格执行了计划的行动方案 C 自检 D 互检 | 131、 PDCA循环中的C阶段的各类检查包含两大方面：一是（ ），实际条件是否发生了变化，不执行计划的原因；二是检查计划执行的结果，即产出的质量是否达到标准的要求，对此进行确认和评价。 A 制定实施的管理措施 B 检查是否严格执行了计划的行动方案 C 自检 D 互检 | 131. The various types of inspection in the C stage of the PDCA cycle include two aspects: first, (), whether the actual conditions have changed, the reason for not implementing the plan; The second is to check the results of the implementation of the plan, that is, whether the quality of the output meets the requirements of the standard, which is confirmed and evaluated. Check whether A management measures for implementation shall be B C self-inspection of strictly carry out the plan of action D Mutual inspection
MCQ-0619 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 132、 施工质量控制中事中控制的关键是（ ）。 A 确保工序质量合格 B 杜绝质量事故发生 C 工序质量、工作质量和质量控制点的控制 D 坚持质量标准 | 132、 施工质量控制中事中控制的关键是（ ）。 A 确保工序质量合格 B 杜绝质量事故发生 C 工序质量、工作质量和质量控制点的控制 D 坚持质量标准 | 132. The key to the control of construction quality control is (). A to ensure the quality of the process qualified B to prevent the occurrence of quality accidents C process quality, work quality and quality control point control D adhere to quality standards
MCQ-0620 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 133、 某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料，则这起事故的主要原因是（ ）。 A 技术原因 B 管理原因 C 社会、经济原因 D 人为事故和自然灾害原因 | 133、 某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料，则这起事故的主要原因是（ ）。 A 技术原因 B 管理原因 C 社会、经济原因 D 人为事故和自然灾害原因 | 133. Some construction enterprises blindly pursue profits without regard to the quality of the project, in the bidding price at will, after winning the bid, rely on illegal means or modify the plan to add project money, and even cut corners, the main reason for the accident is (). A technical reason B causes C social management, economic reasons D man-made accidents and natural disasters
MCQ-0621 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 134、 质量体系认证机构在对申请方质量体系进行审查时，（ ）。 A 既需要进行文件审查，又需要进行现场审核 B 仅需要进行现场审核 C 既不需要进行文件审查，又不需要进行现场审核 D 仅需要进行文件审查 | 134、 质量体系认证机构在对申请方质量体系进行审查时，（ ）。 A 既需要进行文件审查，又需要进行现场审核 B 仅需要进行现场审核 C 既不需要进行文件审查，又不需要进行现场审核 D 仅需要进行文件审查 | 134. When the quality system certification body reviews the applicant's quality system, (). A both need to carry out document review, but also need to carry out on-site audit B only need to carry out on-site audit C neither need to carry out document review, and do not need to carry out on-site audit D only need to carry out document review
MCQ-0622 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 135、 下列不属于分层法中取得原始数据的分层方法的是（ ）。 A 按时间分 B 按过程分 C 按材料分 D 按工程分 | 135、 下列不属于分层法中取得原始数据的分层方法的是（ ）。 A 按时间分 B 按过程分 C 按材料分 D 按工程分 | 135. The following do not belong to the hierarchical method of obtaining raw data in the hierarchical method is (). A chronological points B according to the process points C according to material points D according to engineering
MCQ-0623 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 136、 下列有关数理统计方法在工程质量管理中的应用说法，正确的是（ ）。 A 分层法的基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理 B 因果分析图法具有直观、主次分明的特点 C 应用分层法的关键是调查分析的类别和层次划分 D 排列图法可用于与分析数据的分布特征 | 136、 下列有关数理统计方法在工程质量管理中的应用说法，正确的是（ ）。 A 分层法的基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理 B 因果分析图法具有直观、主次分明的特点 C 应用分层法的关键是调查分析的类别和层次划分 D 排列图法可用于与分析数据的分布特征 | 136. The following statement about the application of mathematical statistics methods in engineering quality management is correct (). The basic principle of A stratification method is to investigate the possible causes of each quality characteristic or problem layer by layer, and then determine the most important reasons. Conduct targeted disposal and management B causal analysis diagram method has intuitive, primary and secondary characteristics C The key to the application of stratification method is the classification and hierarchy of investigation and analysis D arrangement diagram method can be used to analyze the distribution characteristics of data
MCQ-0624 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 137、 施工质量计划的内容不包括（ ）。 A 工程特点及施工条件分析 B 质量管理组织机构和职责，人员及资源自己置计划 C 质量回访及保修措施计划 D 确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案 | 137、 施工质量计划的内容不包括（ ）。 A 工程特点及施工条件分析 B 质量管理组织机构和职责，人员及资源自己置计划 C 质量回访及保修措施计划 D 确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案 | 137. The content of construction quality plan does not include (). A analysis of engineering characteristics and construction conditions B quality management organization and responsibilities, personnel and resources own plan C quality return visit and warranty measures plan D to determine the construction technology and operation methods of the technical plan and construction organization plan
MCQ-0625 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 138、 影响建设工程项目质量的社会因素，主要有（ ）。 A 建设法律法规的健全程度及其执行力度 B 项目法人的理性程度以及工程经营者的经营理念 C 政府的质量监督及行业管理的成熟度 D 建设项目所在地水文地质条件及施工现场的作业环境 E 建设项目所在地水文地质条件及施工现场的作业环境 | 138、 影响建设工程项目质量的社会因素，主要有（ ）。 A 建设法律法规的健全程度及其执行力度 B 项目法人的理性程度以及工程经营者的经营理念 C 政府的质量监督及行业管理的成熟度 D 建设项目所在地水文地质条件及施工现场的作业环境 E 建设项目所在地水文地质条件及施工现场的作业环境 | 138. The social factors affecting the quality of construction engineering projects, mainly (). A the degree of construction laws and regulations and their implementation of the degree of rationality of the project legal person and the business philosophy of the project operator C the quality supervision of the government and the maturity of industry management D the hydrogeological conditions of the construction project location and the working environment of the construction site E Hydrogeological conditions of the location of the construction project and the working environment of the construction site
MCQ-0626 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 139、 施工作业质量自控的有效制度有（ ）。 A 质量例会制度 B 质量会诊制度 C 质量自检制度 D 质量挂牌制度 E 质量验收制度 | 139、 施工作业质量自控的有效制度有（ ）。 A 质量例会制度 B 质量会诊制度 C 质量自检制度 D 质量挂牌制度 E 质量验收制度 | 139. The effective system of construction quality control is (). A quality regular meeting system B quality consultation system C quality self-inspection system D quality listing system E quality acceptance system
MCQ-0627 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 140、 建设单位收到工程施工承包单位的验收申请后，应组织（ ）等方面人员进行验收，并形成验收报告。 A 施工单位 B 检测单位 C 设计单位 D 监理单位 E 质量监督机构 | 140、 建设单位收到工程施工承包单位的验收申请后，应组织（ ）等方面人员进行验收，并形成验收报告。 A 施工单位 B 检测单位 C 设计单位 D 监理单位 E 质量监督机构 | 140. The construction unit after receiving the acceptance application of the construction contractor, shall organize () and other personnel for acceptance, and form an acceptance report. A construction unit B testing unit C design unit D supervision unit E quality supervision agency
MCQ-0628 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 141、 运用排列图法进行质量管理时，正确的是（ ）。 A 进行质量抽样检查 B 得到质量特性不合格点统计数据 C 按照质量特性不合格点数从大到小的顺序，整理并做排列表 D 画出因果分析图 E 分别计算不合格质量特性的累计频数和累计频率 | 141、 运用排列图法进行质量管理时，正确的是（ ）。 A 进行质量抽样检查 B 得到质量特性不合格点统计数据 C 按照质量特性不合格点数从大到小的顺序，整理并做排列表 D 画出因果分析图 E 分别计算不合格质量特性的累计频数和累计频率 | 141. When using the arrangement chart method for quality management, the correct is (). A for quality sampling inspection B to obtain quality characteristics unqualified points statistical data C according to the quality characteristics unqualified points from large to small order, sort out and make an arrangement table D draw a causal analysis diagram E respectively calculate the cumulative frequency and cumulative frequency of unqualified quality characteristics
MCQ-0629 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 142、 建设工程项目质量政府监督的主要职能包括（ ）。 A 监督检查隐蔽工程质量 B 监督工程参与各方的质量行为 C 监督检查环境质量 D 监督检查工程实体的施工质量 E 监督审核质量验收标准 | 142、 建设工程项目质量政府监督的主要职能包括（ ）。 A 监督检查隐蔽工程质量 B 监督工程参与各方的质量行为 C 监督检查环境质量 D 监督检查工程实体的施工质量 E 监督审核质量验收标准 | 142. The main functions of government supervision over the quality of construction projects include (). A to supervise and inspect the quality of concealed works B to supervise the quality behavior of all parties involved in the project C to supervise and inspect the environmental quality D to supervise and inspect the construction quality of the project entity E to supervise and inspect the quality acceptance standards
MCQ-0630 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 143、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告 的内容主要包括（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D 事故发生的原因和事故性质 E 对事故责任者的处理结果 | 143、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告 的内容主要包括（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D 事故发生的原因和事故性质 E 对事故责任者的处理结果 | 143. According to the "Production safety Accident report and investigation and handling Regulations" (State Council Order No. 493), accident investigation report The contents of the report mainly include (). A Overview of the unit where the accident occurred B the accident process and rescue situation C the casualties and direct economic losses caused by the accident D the causes and nature of the accident E the results of the handling of the responsible person
MCQ-0631 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 144、 关于建设工程项目质量的形成过程的说法，正确的有（ ）。 A 建设工程项目质量的形成贯穿于项目的决策过程和实施过程 B 业主的需求和法律法规的要求，是决定建设工程项目质量目标的主要依据 C 建设工程项目质量目标的具体定义过程为建设工程设计阶段 D 建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在施工阶段 E 建设工程项目质量目标的识别属于项目所有参与单位的职能 | 144、 关于建设工程项目质量的形成过程的说法，正确的有（ ）。 A 建设工程项目质量的形成贯穿于项目的决策过程和实施过程 B 业主的需求和法律法规的要求，是决定建设工程项目质量目标的主要依据 C 建设工程项目质量目标的具体定义过程为建设工程设计阶段 D 建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在施工阶段 E 建设工程项目质量目标的识别属于项目所有参与单位的职能 | 144. About the formation process of the quality of construction projects, the correct statement is (). A the formation of construction project quality runs through the decision-making process and implementation process of the project B the needs of the owner and the requirements of laws and regulations, According to the specific definition of the quality objective of the construction project in C, the most important and critical process for the realization of the quality objective of the construction project is in the construction stage E The identification of the quality objective of the construction project belongs to the function of all the participating units of the project
MCQ-0632 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 145、 质量管理体系文件一般由（ ）构成。 A 质量记录 B 程序文件 C 质量手册 D 质量计划 E 质量方针和质量目标文件 | 145、 质量管理体系文件一般由（ ）构成。 A 质量记录 B 程序文件 C 质量手册 D 质量计划 E 质量方针和质量目标文件 | 145. Quality management system documents are generally composed of (). A Quality record B Program documentation C Quality manual D Quality Plan E Quality Policy and quality objective document
MCQ-0633 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 146、 某工程在浇筑门厅混凝土时，发生支模架坍塌，造成13人死亡，17人受伤。经调查，该事故主要是由于现场技术管理人员生病请假，工程负责人为了不影响施工进度，未经技术交底就吩咐工人自行作业造成的。则该工程质量事故应判定为（ ）。 A 管理原因引发的事故 B 技术原因引发的事故 C 特别重大事故 D 指导责任事故 E 重大质量事故 | 146、 某工程在浇筑门厅混凝土时，发生支模架坍塌，造成13人死亡，17人受伤。经调查，该事故主要是由于现场技术管理人员生病请假，工程负责人为了不影响施工进度，未经技术交底就吩咐工人自行作业造成的。则该工程质量事故应判定为（ ）。 A 管理原因引发的事故 B 技术原因引发的事故 C 特别重大事故 D 指导责任事故 E 重大质量事故 | 146. When concrete was being poured in the foyer of a project, a mold support collapsed, killing 13 people and injuring 17 others. After investigation, the accident is mainly due to the on-site technical management staff sick leave, the head of the project in order not to affect the construction progress, without technical disclosure of the workers were instructed to work by themselves. Then the project quality accident should be judged as (). A accidents caused by management reasons B accidents caused by technical reasons C especially major accidents D guidance liability accidents E major quality accidents
MCQ-0634 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 147、 施工质量缺陷处理的基本方法有（ ）。 A 表面处理 B 加固处理 C 返工处理 D 返修处理 E 不作处理 | 147、 施工质量缺陷处理的基本方法有（ ）。 A 表面处理 B 加固处理 C 返工处理 D 返修处理 E 不作处理 | 147. The basic methods of construction quality defects processing are (). A surface treatment B reinforcement treatment C rework treatment D rework treatment E do not treat
MCQ-0635 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 148、 对某项构件施工精度进行抽样检查，发现在表面平整度、截面尺寸、平面水平度以及垂直度等方面存在质量问题。经分析计算，上述方面的质量问题累计频率分别为41%、72%、89%和100%，则该模板的质量问题主要在（ ）方面。 A 表面平整度 B 截面尺寸 C 平面水平度 D 垂直度 E 标高 | 148、 对某项构件施工精度进行抽样检查，发现在表面平整度、截面尺寸、平面水平度以及垂直度等方面存在质量问题。经分析计算，上述方面的质量问题累计频率分别为41%、72%、89%和100%，则该模板的质量问题主要在（ ）方面。 A 表面平整度 B 截面尺寸 C 平面水平度 D 垂直度 E 标高 | 148. A sample inspection of the construction accuracy of a component, found that there are quality problems in surface flatness, section size, plane levelness and verticality. After analysis and calculation, the cumulative frequency of quality problems in the above aspects are 41%, 72%, 89% and 100%, then the quality problem of the template is mainly in (). A surface flatness B section size C plane levelness D perpendicularity E elevation
MCQ-0636 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 149、 直方图法的观察分析包括（ ）。 A 分布状态观察分析 B 分布形状观察分析 C 分布位置观察分析 D 分布区间观察分析 E 分布趋势观察分析 | 149、 直方图法的观察分析包括（ ）。 A 分布状态观察分析 B 分布形状观察分析 C 分布位置观察分析 D 分布区间观察分析 E 分布趋势观察分析 | 149. The histogram method of observation and analysis includes (). A distribution state observation analysis B distribution shape observation analysis C distribution position observation analysis D distribution interval observation analysis E distribution trend observation analysis
MCQ-0637 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 150、 县级以上政府建设主管部门和其他有关主管部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有（ ）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料 B 进入被检查单位的施工现场进行检查 C 发现有重大质量问题时可以下达停工令 D 进入被检查单位的质量管理部门进行检查 E 发现质量问题时责令改正 | 150、 县级以上政府建设主管部门和其他有关主管部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有（ ）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料 B 进入被检查单位的施工现场进行检查 C 发现有重大质量问题时可以下达停工令 D 进入被检查单位的质量管理部门进行检查 E 发现质量问题时责令改正 | 150. The competent construction departments of governments at or above the county level and other relevant competent departments have the right to take the following measures when performing their duties of supervision and inspection: A requires the inspected unit to provide documents and materials related to the quality of the project B to enter the construction site of the inspected unit for inspection C to issue a stoppage order when major quality problems are found D to enter the quality management department of the inspected unit for inspection E to order corrections when quality problems are found
MCQ-0638 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 151、 工程质量监督报告的基本内容包括（ ）。 A 项目参建各方的质量行为检查情况 B 工程项目概况 C 工程竣工质量验收情况 D 项目质量评价(包括建筑技术经济评价) E 对存在的质量缺陷的处理意见 | 151、 工程质量监督报告的基本内容包括（ ）。 A 项目参建各方的质量行为检查情况 B 工程项目概况 C 工程竣工质量验收情况 D 项目质量评价(包括建筑技术经济评价) E 对存在的质量缺陷的处理意见 | 151. The basic contents of the project quality supervision report include (). A Inspection of the quality behavior of the project participants B project overview C project completion quality acceptance D project quality evaluation (including building technical and economic evaluation) E opinions on the treatment of existing quality defects
MCQ-0639 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 152、 政府在对工程建设各参与方行使建设工程质量监督职能时，需要对（）的质量行为进行监督。 A 建设单位 B 造价咨询单位 C 监理单位 D 设计单位 E 施工单位 | 152、 政府在对工程建设各参与方行使建设工程质量监督职能时，需要对（）的质量行为进行监督。 A 建设单位 B 造价咨询单位 C 监理单位 D 设计单位 E 施工单位 | 152. The government needs to supervise the quality behavior of () when exercising the quality supervision function of the project construction participants. A construction unit B cost consulting unit C supervision unit D design unit E construction unit
MCQ-0640 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 153、 在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据（）等进行划分。 A 统计的模型 B 管理的需要 C 样本的数量 D 数据的分布规律 E 统计的目的 | 153、 在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据（）等进行划分。 A 统计的模型 B 管理的需要 C 样本的数量 D 数据的分布规律 E 统计的目的 | 153. In the application of stratification method, we must first divide the level of investigation and analysis, generally can be divided according to () and so on. A statistical model B management needs C sample number D data distribution law E statistical purpose
MCQ-0641 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 154、 在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。 A 作业组织 B 作业时间 C 工程材料 D 投资主体 E 地区部位 | 154、 在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。 A 作业组织 B 作业时间 C 工程材料 D 投资主体 E 地区部位 | 154. In the use of hierarchical method for statistical analysis of engineering project quality, usually can be in accordance with () and other hierarchical methods to obtain the quality of the original data. A operation organization B operation time C engineering materials D investment subject E area position
MCQ-0642 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 155、 下列对施工质量事故处理的基本要求说法正确的是（）。 A 必须对调查所得到的数据、资料进行仔细的分析，依据国家有关法律法规和工程建设标准分析事故的直接原因和间接原因。 B 消除造成事故的原因，注意综合治理，防止事故再次发生 C 正确确定技术处理的范围和正确选择处理的时间和方法 D 切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施 E 确保事故处理期间的安全 | 155、 下列对施工质量事故处理的基本要求说法正确的是（）。 A 必须对调查所得到的数据、资料进行仔细的分析，依据国家有关法律法规和工程建设标准分析事故的直接原因和间接原因。 B 消除造成事故的原因，注意综合治理，防止事故再次发生 C 正确确定技术处理的范围和正确选择处理的时间和方法 D 切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施 E 确保事故处理期间的安全 | 155. The following basic requirements for the treatment of construction quality accidents are correct (). A must carefully analyze the data and information obtained by the investigation, and analyze the direct and indirect causes of the accident according to the relevant national laws and regulations and engineering construction standards. B Eliminate the causes of the accident, pay attention to comprehensive treatment, to prevent the accident from happening again C correctly determine the scope of technical treatment and the correct choice of processing time and method D effectively do a good job of the inspection and acceptance of the accident treatment, and seriously implement preventive measures E to ensure the safety during the accident treatment
MCQ-0643 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 156、 施工质量事故处理的依据有（）。 A 有关质量事故的观测记录、照片等 B 有关合同及合同文件 C 事故报告 D 施工记录、施工日志等 E 相关的建设法规 | 156、 施工质量事故处理的依据有（）。 A 有关质量事故的观测记录、照片等 B 有关合同及合同文件 C 事故报告 D 施工记录、施工日志等 E 相关的建设法规 | 156. The basis for the treatment of construction quality accidents is (). A about the quality accident observation records, photos, etc. B about the contract and contract documents C accident report D construction records, construction logs, etc. E related construction regulations
MCQ-0644 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 157、 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和（）部门出具的认可文件或准许使用文件报建设行政主管部门备案。 A 设计 B 规划 C 消防 D 环保 E 安全 | 157、 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和（）部门出具的认可文件或准许使用文件报建设行政主管部门备案。 A 设计 B 规划 C 消防 D 环保 E 安全 | 157. The construction unit shall, within 15 days from the date of the completion and acceptance of the construction project, report the completion and acceptance of the construction project and () the approval document issued by the department or the permission to use the document to the construction administrative department for the record. A design B planning C fire protection D environmental protection E safety
MCQ-0645 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 158、 单位工程质量验收合格标准包括（）。 A 所含分部工程的质量均应验收合格 B 所含分项工程的质量均应验收合格 C 质量控制资料应完整。 D 所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。 E 观感质量应符合要求。 | 158、 单位工程质量验收合格标准包括（）。 A 所含分部工程的质量均应验收合格 B 所含分项工程的质量均应验收合格 C 质量控制资料应完整。 D 所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。 E 观感质量应符合要求。 | 158. Unit project quality acceptance standards include (). The quality of the division project included in A shall be accepted and accepted; the quality of the sub-project included in B shall be accepted and accepted; C quality control data shall be complete. The inspection data on safety, energy saving, environmental protection and main functions of the division projects included in D should be complete. E The perceived quality should meet the requirements.
MCQ-0646 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 159、 工程项目竣工验收的依据有（）。 A 工程施工组织设计或施工质量计划 B 工程施工承包合同 C 批准的设计文件及施工图纸 D 质量检测功能性试验报告 E 施工质量验收规范 | 159、 工程项目竣工验收的依据有（）。 A 工程施工组织设计或施工质量计划 B 工程施工承包合同 C 批准的设计文件及施工图纸 D 质量检测功能性试验报告 E 施工质量验收规范 | 159. The acceptance of the project shall be based on (). A engineering construction organization design or construction quality plan B engineering construction contract C approved design documents and construction drawings D quality testing functional test report E construction quality acceptance specifications
MCQ-0647 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 160、 要保证施工质量，首先要控制设计质量。以使用功能和安全可靠性为核心，进行（）设计质量的综合控制。 A 项目功能性质量控制 B 项目可靠性质量控制 C 项目观感性质量控制 D 项目经济性质量控制 E 项目技术性质量控制 | 160、 要保证施工质量，首先要控制设计质量。以使用功能和安全可靠性为核心，进行（）设计质量的综合控制。 A 项目功能性质量控制 B 项目可靠性质量控制 C 项目观感性质量控制 D 项目经济性质量控制 E 项目技术性质量控制 | 160. To ensure the quality of construction, we must first control the quality of design. With the use of function and safety and reliability as the core, () design quality comprehensive control. Functional quality control of Project A, reliability quality control of Project B, Perceptual quality control of Project C, Economic quality control of Project D, technical quality control of project E
MCQ-0648 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 161、 对原材料、半成品及设备进行质量控制的主要内容有（）。 A 控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性 B 控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性 C 控制材料设备的供货时间与运输方式 D 控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度 E 优先使用节能低碳的材料 | 161、 对原材料、半成品及设备进行质量控制的主要内容有（）。 A 控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性 B 控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性 C 控制材料设备的供货时间与运输方式 D 控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度 E 优先使用节能低碳的材料 | 161. The main contents of quality control for raw materials, semi-finished products and equipment are (). A to control the performance of materials and equipment, the conformity of standards with design documents B to control the conformity of technical performance indicators, inspection and testing indicators of materials and equipment with standard requirements C to control the delivery time and transportation mode of materials and equipment D to control the acceptance procedures of materials and equipment and the completeness of quality documents E Give priority to the use of energy-saving and low-carbon materials
MCQ-0649 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 162、 施工生产要素主要有（）。 A 人 B 机械 C 工艺 D 社会 E 材料 | 162、 施工生产要素主要有（）。 A 人 B 机械 C 工艺 D 社会 E 材料 | 162. Construction production factors are mainly (). A person B machinery C process D social E materials
MCQ-0650 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 163、 建设工程施工质量的事后控制是指（）。 A 质量活动结果的评价和认定 B 质量活动的检查和监控 C 质量活动的行为约束 D 质量偏差的纠正 E 已完施工的成品保护 | 163、 建设工程施工质量的事后控制是指（）。 A 质量活动结果的评价和认定 B 质量活动的检查和监控 C 质量活动的行为约束 D 质量偏差的纠正 E 已完施工的成品保护 | 163. The post-construction quality control of construction engineering refers to (). A evaluation and recognition of the results of quality activities B inspection and monitoring of quality activities C behavior constraints of quality activities D correction of quality deviations E protection of finished construction products
MCQ-0651 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 164、 下列施工质量控制的依据中，属于专业技术性依据的是（）。 A 工程建设合同 B 质量管理条例 C 工程建设项目质量检验评定标准 D 施工工艺质量方面的技术法规性文件 E 有关新材料、新设备的质量规定 | 164、 下列施工质量控制的依据中，属于专业技术性依据的是（）。 A 工程建设合同 B 质量管理条例 C 工程建设项目质量检验评定标准 D 施工工艺质量方面的技术法规性文件 E 有关新材料、新设备的质量规定 | 164. The following construction quality control basis, belongs to the professional and technical basis is (). A engineering construction contract B quality management regulations C engineering construction project quality inspection and evaluation standards D construction process quality of technical legal documents E related to new materials, new equipment quality provisions
MCQ-0652 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 165、 质量管理体系认证的意义在于（）。 A 提高供方企业的质量信誉 B 增强国内市场竞争力 C 促进企业完善质量体系 D 减少社会重复检验和检查费用 E 降低本企业的成本 | 165、 质量管理体系认证的意义在于（）。 A 提高供方企业的质量信誉 B 增强国内市场竞争力 C 促进企业完善质量体系 D 减少社会重复检验和检查费用 E 降低本企业的成本 | 165. The significance of quality management system certification lies in (). A to improve the quality reputation of the supplier enterprise B to enhance the competitiveness of the domestic market C to promote the improvement of the quality system D to reduce the social repeated inspection and inspection costs E to reduce the cost of the enterprise
MCQ-0653 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 166、 关于质量管理体系文件的说法，正确的有（）。 A 所有企业程序文件的内容及详略有统一规定的形式 B 质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件 C 质量计划是为了确保过程的有效运行和控制，在程序文件的指导下，针对特定的内容，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源，采取何种质量措施的文件 D 质量记录具有可追溯性 E 质量记录无统一规定的形式和程序，可视企业情况而定 | 166、 关于质量管理体系文件的说法，正确的有（）。 A 所有企业程序文件的内容及详略有统一规定的形式 B 质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件 C 质量计划是为了确保过程的有效运行和控制，在程序文件的指导下，针对特定的内容，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源，采取何种质量措施的文件 D 质量记录具有可追溯性 E 质量记录无统一规定的形式和程序，可视企业情况而定 | 166. About the quality management system documents, the correct statement is (). A the content of all the enterprise program files and detailed unified provisions of the form B quality manual is the programmatic document of the enterprise quality management system C quality plan is to ensure the effective operation and control of the process, under the guidance of the program file, for specific content, by whom and when should use which procedures and related resources, What kind of quality measures to take the document D quality records have traceability E quality records have no unified provisions of the form and procedure, depending on the situation of the enterprise
MCQ-0654 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 167、 根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000，属于质量管理原则的有（）。 A 以顾客为关注焦点 B 改进 C 全过程控制 D 全员积极参与 E 过程方法 | 167、 根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000，属于质量管理原则的有（）。 A 以顾客为关注焦点 B 改进 C 全过程控制 D 全员积极参与 E 过程方法 | 167. According to the "Quality management system basis and terminology" GB/T19000, belong to the quality management principles are (). A take customer as the focus B improve C whole process control D all staff actively participate in E process method
MCQ-0655 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 168、 建立建设工程项目质量控制系统的原则有（）。 A 分层次规划原则 B 质量责任制原则 C 全员参与原则 D 目标分解原则 E 系统有效性原则 | 168、 建立建设工程项目质量控制系统的原则有（）。 A 分层次规划原则 B 质量责任制原则 C 全员参与原则 D 目标分解原则 E 系统有效性原则 | 168. The establishment of construction project quality control system principles are (). A hierarchical planning principle B Principle of quality responsibility system C Principle of full participation D Objective decomposition principle E System effectiveness principle
MCQ-0656 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 169、 在建设工程项目质量控制系统多层次结构中，下列属于第一层面质量控制系统的有（）。 A 代建单位项目管理机构建立的质量控制系统 B 受业主委托项目管理机构建立的质量控制系统 C 工程总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 D 施工总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 E 设计总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 | 169、 在建设工程项目质量控制系统多层次结构中，下列属于第一层面质量控制系统的有（）。 A 代建单位项目管理机构建立的质量控制系统 B 受业主委托项目管理机构建立的质量控制系统 C 工程总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 D 施工总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 E 设计总承包商项目管理机构建立的质量控制系统 | 169. In the construction project quality control system multi-level structure, the following belong to the first level of quality control system (). A Quality control system established by the project management agency of the construction unit B quality control system established by the project management agency entrusted by the owner C quality control system established by the project management agency of the project general contractor D quality control system E established by the project management agency of the construction general contractor Design the quality control system established by the project management agency of the general contractor
MCQ-0657 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 170、 质量管理的PDCA循环中，有关实施的要求主要包括（）。 A 制定质量记录方式 B 根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底 C 确定质量目标 D 提出项目质量管理的工作程序 E 将质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中 | 170、 质量管理的PDCA循环中，有关实施的要求主要包括（）。 A 制定质量记录方式 B 根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底 C 确定质量目标 D 提出项目质量管理的工作程序 E 将质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中 | 170. In the PDCA cycle of quality management, the requirements related to implementation mainly include (). A develop the quality recording method B according to the quality management plan for action plan deployment and disclosure C determine the quality objectives D put forward the project quality management procedures E the quality management plan provisions and arrangements implemented into the specific resource allocation and operational technical activities
MCQ-0658 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 171、 来自于全面质量管理TQC思想的三全管理包括（）。 A 全面质量管理 B 全过程质量管理 C 全员参与质量管理 D 全方位质量管理 E 全社会质量管理 | 171、 来自于全面质量管理TQC思想的三全管理包括（）。 A 全面质量管理 B 全过程质量管理 C 全员参与质量管理 D 全方位质量管理 E 全社会质量管理 | 171. From the total quality management TQC thought of the three management includes (). A total quality management B whole process quality management C full participation in quality management D all-round quality management E whole society quality management
MCQ-0659 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 172、 将风险评估的结果汇编成风险评估表，其评估表内容包括（）。 A 风险等级 B 风险的种类 C 风险的因素 D 损失量 E 风险承担的责任方 | 172、 将风险评估的结果汇编成风险评估表，其评估表内容包括（）。 A 风险等级 B 风险的种类 C 风险的因素 D 损失量 E 风险承担的责任方 | 172. Compile the results of risk assessment into a risk assessment table, the contents of which include (). A Risk grade B Type of risk C factors of risk D amount of loss E party responsible for the risk
MCQ-0660 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 173、 质量风险识别报告没有固定格式，通常采用列表形式，其内容包括（）。 A 风险编号 B 风险的种类 C 促发风险的因素 D 风险承担的责任方 E 发生的概率 | 173、 质量风险识别报告没有固定格式，通常采用列表形式，其内容包括（）。 A 风险编号 B 风险的种类 C 促发风险的因素 D 风险承担的责任方 E 发生的概率 | 173. The quality risk identification report has no fixed format, usually in the form of a list, its content includes (). A Risk number B Type of risk C Factors contributing to the risk D Probability of occurrence of the party responsible for the risk E
MCQ-0661 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 174、 项目的质量涵盖（）和影响项目运行或运营的环境质量等，各项质量均应符合相关的技术规范和标准的规定，满足业主方的质量要求。 A 设计质量 B 材料质量 C 设备质量 D 施工质量 E 决策质量 | 174、 项目的质量涵盖（）和影响项目运行或运营的环境质量等，各项质量均应符合相关的技术规范和标准的规定，满足业主方的质量要求。 A 设计质量 B 材料质量 C 设备质量 D 施工质量 E 决策质量 | 174. The quality of the project covers () and the quality of the environment affecting the operation or operation of the project, etc. Each quality shall comply with the provisions of relevant technical specifications and standards and meet the quality requirements of the owner. A design quality B material quality C equipment quality D construction quality E decision quality
MCQ-0662 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 175、 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时应进行的检验项目包括（ ）。 A 结构性能检验 B 承载力检验 C 挠度检验 D 裂缝宽度检验 E 外观质量检验 | 175、 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时应进行的检验项目包括（ ）。 A 结构性能检验 B 承载力检验 C 挠度检验 D 裂缝宽度检验 E 外观质量检验 | 175. The inspection items that should be carried out when the reinforced concrete members and the prestressed concrete members that are allowed to have cracks enter the site for quality acceptance include (). A structural performance inspection B Bearing capacity test C Deflection test D Crack width test E Appearance quality inspection
MCQ-0663 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 176、 工程项目的质量总目标，是业主建设意图通过()来提出的。 A A.项目策划 B B.可行性研究 C C.质量计划 D D.目标决策 E E.工程合同 | 176、 工程项目的质量总目标，是业主建设意图通过()来提出的。 A A.项目策划 B B.可行性研究 C C.质量计划 D D.目标决策 E E.工程合同 | 176. The overall quality objective of the project is put forward by the owner's construction intention through (). A A project planning B B feasibility study C C. Quality plan D D objective decision E E Project contract
MCQ-0664 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 177、 下列属于建设单位质量责任与义务的事项有( )。 A 依法对建筑材料、建筑构配件进行进行检验 B 依法对工程建设有关的主要设备进行招标采购 C 在领取施工许可证前，照国家相关规定办理工程质量监督手续 D 在建设工程竣工验收后，及时向有关部门移交建设项目档案 E 隐蔽工程在隐蔽前，通知建设工程质量监督机构 | 177、 下列属于建设单位质量责任与义务的事项有( )。 A 依法对建筑材料、建筑构配件进行进行检验 B 依法对工程建设有关的主要设备进行招标采购 C 在领取施工许可证前，照国家相关规定办理工程质量监督手续 D 在建设工程竣工验收后，及时向有关部门移交建设项目档案 E 隐蔽工程在隐蔽前，通知建设工程质量监督机构 | 177. The following belong to the quality responsibility and obligation of the construction unit are (). A according to the law of building materials, building components for inspection B according to the law of the construction of the main equipment related to the tender procurement C before receiving the construction permit, according to the relevant provisions of the state to handle the project quality supervision procedures D after the construction project completion acceptance, Timely transfer of construction project files to the relevant departments E concealed project before concealed, notify the construction project quality supervision institution
MCQ-0665 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 178、 质量管理 PDCA 循环中 C (Check) 包括了( )。 A 作业者的自检 B 作业者的互检 C 专职管理者的抽检 D 专职管理者的专检 E 质量监督部门的巡检 | 178、 质量管理 PDCA 循环中 C (Check) 包括了( )。 A 作业者的自检 B 作业者的互检 C 专职管理者的抽检 D 专职管理者的专检 E 质量监督部门的巡检 | 178. Quality management PDCA cycle C (Check) includes (). A self-inspection of operators B mutual inspection of operators C sampling inspection of full-time managers D special inspection of full-time managers E inspection of quality supervision departments
MCQ-0666 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 179、 建设工程项目质量控制体系的结构一般为( )的结构形态。 A 多层次 B 多单元 C 模块化 D 多次序 E 耦合式 | 179、 建设工程项目质量控制体系的结构一般为( )的结构形态。 A 多层次 B 多单元 C 模块化 D 多次序 E 耦合式 | 179. The structure of the quality control system of construction projects is generally the structural form of (). A multi-level B multi-unit C modular D multi-order E coupling type
MCQ-0667 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 180、 在施工作业质量控制点中，属于"见证点"的施工作业有( )。 A 重要部位施工 B 压力容器特种作业 C 隐蔽工程 D 专项施工工艺 E 砌体施工 | 180、 在施工作业质量控制点中，属于"见证点"的施工作业有( )。 A 重要部位施工 B 压力容器特种作业 C 隐蔽工程 D 专项施工工艺 E 砌体施工 | 180. In the quality control points of construction operations, the construction operations belonging to the "witness point" are (). A construction of important parts B Pressure vessel special operations C Concealed engineering D Special construction technology E Masonry construction
MCQ-0668 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 181、 为保证建设工程质量，国家规定对( )实行现场见证取样送检。 A 工程所使用的主要材料 B 施工过程留置的试件 C 现场测量仪器 D 混凝土试块 E 工程半成品 | 181、 为保证建设工程质量，国家规定对( )实行现场见证取样送检。 A 工程所使用的主要材料 B 施工过程留置的试件 C 现场测量仪器 D 混凝土试块 E 工程半成品 | 181. In order to ensure the quality of construction projects, the state stipulates the implementation of on-site witness sampling and inspection of (). The main materials used in A project B indentured test specimen C field measuring instrument D concrete test block E project semi-finished product
MCQ-0669 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 182、 下列属于隐蔽工程的施工内容有( )。 A 地基基础工程 B 钢筋工程 C 砌体工程 D 室外道路 E 预埋管线 | 182、 下列属于隐蔽工程的施工内容有( )。 A 地基基础工程 B 钢筋工程 C 砌体工程 D 室外道路 E 预埋管线 | 182. The construction contents of the following concealed works are (). A foundation engineering B Reinforcing steel engineering C masonry engineering D outdoor road E embedded pipeline
MCQ-0670 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 183、 下列工程质量事故发生的原因，属于技术原因的有( )。 A 结构设计计算错误 B 检验制度不严密 C 检测设备配备不齐 D 地质情况估计错误 E 项目资源配置情况 | 183、 下列工程质量事故发生的原因，属于技术原因的有( )。 A 结构设计计算错误 B 检验制度不严密 C 检测设备配备不齐 D 地质情况估计错误 E 项目资源配置情况 | 183. The causes of the following engineering quality accidents belong to technical reasons (). A structural design calculation error B The inspection system is not strict C The testing equipment is not well equipped D Geological condition estimation is wrong E Project resource allocation
MCQ-0671 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 184、 下列工程质量事故发生的原因，属于社会、经济原因的有( )。 A 施工单位质量控制不严格 B "边勘察、边设计、边施工"的工程 C 施工单位低报价、中标后偷工减料 D 施工单位材料质量检验不严 E "无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收“的工程 | 184、 下列工程质量事故发生的原因，属于社会、经济原因的有( )。 A 施工单位质量控制不严格 B "边勘察、边设计、边施工"的工程 C 施工单位低报价、中标后偷工减料 D 施工单位材料质量检验不严 E "无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收“的工程 | 184. The causes of the following engineering quality accidents belong to social and economic reasons (). A The quality control of the construction unit is not strict B "survey, design and construction" project C Construction units offer low prices and cut corners after winning the bid D construction unit material quality inspection is not strict E "no project approval, no construction application, no commencement permit, no bidding, no qualification, no supervision, no acceptance" project
MCQ-0672 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 185、 关于因果分析图法的说法，正确的有( )。 A 一个质量特性或一个质量问题使用多张图分析 B 通常采用QC 小组活动的方式进行 C 不可以邀请小组以外的有关人员参与 D 在充分分析的基础上，由各参与人员采用技票或其他方式，从中选择 1~5 项为多数人达成共识的最主要原因 E 分析时要充分发表意见，层层深入，排列出所有可能的原因 | 185、 关于因果分析图法的说法，正确的有( )。 A 一个质量特性或一个质量问题使用多张图分析 B 通常采用QC 小组活动的方式进行 C 不可以邀请小组以外的有关人员参与 D 在充分分析的基础上，由各参与人员采用技票或其他方式，从中选择 1~5 项为多数人达成共识的最主要原因 E 分析时要充分发表意见，层层深入，排列出所有可能的原因 | 185. As for the causal analysis diagram, the correct one is (). A A quality feature or a quality problem is analyzed using multiple graphs B Usually carried out in the form of QC group activities C No person outside the group may be invited to participate D On the basis of full analysis, the participants should choose 1-5 items as the most important reasons for the majority to reach a consensus E During the analysis, opinions should be fully expressed, in-depth, and all possible reasons should be listed
MCQ-0673 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 186、 关于 ABC 分类管理法的说法，正确的有( )。 A 质量问题累计频率 0~80% 定为 A 类问题 B 质量问题累计频率在 80%~'90% 区间的问题定为 B 类问题 C 累计频率在 90%~100% 区间的问题定为 C 类问题 D B 类问题即次要问题，作为次重点管理 E C 类问题即主要问题，进行重点管理 | 186、 关于 ABC 分类管理法的说法，正确的有( )。 A 质量问题累计频率 0~80% 定为 A 类问题 B 质量问题累计频率在 80%~'90% 区间的问题定为 B 类问题 C 累计频率在 90%~100% 区间的问题定为 C 类问题 D B 类问题即次要问题，作为次重点管理 E C 类问题即主要问题，进行重点管理 | 186. As for the ABC classification management method, the correct ones are (). A quality problem cumulative frequency 0~80% as A class B quality problem cumulative frequency of 80%~'90% of the problem as a class B problem C cumulative frequency of 90%~100% of the problem as a class C problem D B Class problem is a secondary problem, as a secondary focus management E Class C problem is the main problem, focus management
MCQ-0674 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 187、 运用排列图法进行质量数据统计时，正确的程序有（ ）。 A 进行质量抽样检查 B 得到质量特性不合格点统计数据 C 按照质量特'性不合格点数从大到小的顺序，整理并做排列表 D 画出因果分析图 E 分别计算不合格质量特性的累计频数和累计频率 | 187、 运用排列图法进行质量数据统计时，正确的程序有（ ）。 A 进行质量抽样检查 B 得到质量特性不合格点统计数据 C 按照质量特'性不合格点数从大到小的顺序，整理并做排列表 D 画出因果分析图 E 分别计算不合格质量特性的累计频数和累计频率 | 187. The use of permutation chart method for quality data statistics, the correct procedure is (). A for quality sampling inspection B to obtain quality characteristics unqualified points statistical data C in accordance with the quality of special 'unqualified points from large to small order, sort out and do the arrangement table D draw a causal analysis chart E respectively calculate the cumulative frequency and cumulative frequency of unqualified quality characteristics
MCQ-0675 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 188、 政府建设行政主管部门质量监督管理的内容包括（ ）。 A 监督检查隐蔽工程质量 B 执行工程建设强制性标准的情况 C 抽查主要建筑材料的质量 D 组织工程质量事故的调查处理 E 依法对违规违法行为实施处罚 | 188、 政府建设行政主管部门质量监督管理的内容包括（ ）。 A 监督检查隐蔽工程质量 B 执行工程建设强制性标准的情况 C 抽查主要建筑材料的质量 D 组织工程质量事故的调查处理 E 依法对违规违法行为实施处罚 | 188. The content of quality supervision and management of the government construction administrative department includes (). A supervision and inspection of the quality of hidden projects B implementation of mandatory standards for engineering construction C random inspection of the quality of main building materials D organization of engineering quality accidents investigation and handling E punishment for violations of law
MCQ-0676 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 189、 政府建设行政主管部门工程质量监督报告的内容包括( )。 A 工程项目概况 B 工程项目实体质量抽查情况 C 工程竣工质量验收情况 D 项目质量评价 E 工程质量监督档案的完整情况 | 189、 政府建设行政主管部门工程质量监督报告的内容包括( )。 A 工程项目概况 B 工程项目实体质量抽查情况 C 工程竣工质量验收情况 D 项目质量评价 E 工程质量监督档案的完整情况 | 189. The content of the project quality supervision report of the government construction administrative department includes (). A project profile B project entity quality random check C project completion quality acceptance D project quality evaluation E project quality supervision files complete situation
MCQ-0677 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 190、 关于施工质量事故处理的基本要求，表述正确的有（ ）。 A 质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的 B 确保事故处理期间的安全 C 正确确定处理的范围和正确选择处理的地点和方法 D 切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施 E 消除造成事故的原因，注意综合治理 | 190、 关于施工质量事故处理的基本要求，表述正确的有（ ）。 A 质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的 B 确保事故处理期间的安全 C 正确确定处理的范围和正确选择处理的地点和方法 D 切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施 E 消除造成事故的原因，注意综合治理 | 190. About the basic requirements for the treatment of construction quality accidents, the correct expression is (). A the treatment of quality accidents should be safe and reliable, no hidden dangers, meet the requirements of production and use, convenient construction, economic and reasonable purposes B to ensure the safety during the treatment of accidents C to correctly determine the scope of treatment and the correct selection of the location and method of treatment D to effectively do the inspection and acceptance of accident treatment. Seriously implement the preventive measures E eliminate the causes of the accident, pay attention to comprehensive treatment
MCQ-0678 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 191、 工程质量事故按事故责任分类，可分为（ ）。 A 指导责任事故 B 社会责任事故 C 操作责任事故 D 管理责任事故 E 自然灾害事故 | 191、 工程质量事故按事故责任分类，可分为（ ）。 A 指导责任事故 B 社会责任事故 C 操作责任事故 D 管理责任事故 E 自然灾害事故 | 191. Engineering quality accidents according to the accident responsibility classification, can be divided into (). A guidance responsibility accident B social responsibility accident C operational responsibility accident D management responsibility accident E natural disaster accident
MCQ-0679 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 192、 建设工程项目质量控制系统建立的原则包括（ ）。 A 目标分解原则 B 分层次规划原则 C 质量责任制原则 D 系统有效性原则 E 安全责任制原则 | 192、 建设工程项目质量控制系统建立的原则包括（ ）。 A 目标分解原则 B 分层次规划原则 C 质量责任制原则 D 系统有效性原则 E 安全责任制原则 | 192. The principles for the establishment of a quality control system for construction projects include (). A objective decomposition principle B Principle of hierarchical planning C Principle of quality responsibility system D System effectiveness principle E The principle of safety responsibility
MCQ-0680 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 193、 属于施工质量控制依据中专业技术性依据的有（）。 A 国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件 B 设计交底及图纸会审记录 C 有关材料验收、包装和标志等方面的技术标准和规定 D 工程建设项目质量检验评定标准 E 工程建设合同 | 193、 属于施工质量控制依据中专业技术性依据的有（）。 A 国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件 B 设计交底及图纸会审记录 C 有关材料验收、包装和标志等方面的技术标准和规定 D 工程建设项目质量检验评定标准 E 工程建设合同 | 193. Belong to the construction quality control basis of professional and technical basis (). A Laws and regulations related to quality management issued by the relevant departments of the state and the government B design disclosure and drawing review records C technical standards and regulations on material acceptance, packaging and marking D engineering construction project quality inspection and evaluation standards E Project construction contract
MCQ-0681 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 194、 下列属于竣工阶段政府建设工程质量监督的主要工作内容的有（ ）。 A 竣工验收前的质量复查 B 参与竣工验收会议 C 编制竣工报告 D 编制单位工程监督报告 E 建立建设工程质量监督档案 | 194、 下列属于竣工阶段政府建设工程质量监督的主要工作内容的有（ ）。 A 竣工验收前的质量复查 B 参与竣工验收会议 C 编制竣工报告 D 编制单位工程监督报告 E 建立建设工程质量监督档案 | 194. The following are the main work contents of quality supervision of government construction projects at the completion stage: (). A quality review before the final acceptance of the B to participate in the completion acceptance meeting D unit engineering supervision report compiled C of the completion acceptance report E Establish construction project quality supervision files
MCQ-0682 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 195、 建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目目标质量、决策和实现过程中的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（ ）等。 A 机械因素 B 组织因素 C 材料因素 D 环境因素 E 方法因素 | 195、 建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目目标质量、决策和实现过程中的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（ ）等。 A 机械因素 B 组织因素 C 材料因素 D 环境因素 E 方法因素 | 195. The factors affecting the quality of construction projects mainly refer to various objective and subjective factors in the process of target quality, decision-making and realization of construction projects, including human factors, () and so on. A mechanical factors B group C Material factors E D environmental factors method
MCQ-0683 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 196、 下列属于施工质量自控的要求的有（ ）。 A 预防为主 B 重点控制 C 全面检查 D 坚持标准 E 记录完整 | 196、 下列属于施工质量自控的要求的有（ ）。 A 预防为主 B 重点控制 C 全面检查 D 坚持标准 E 记录完整 | 196. The following belong to the construction quality control requirements are (). A prevention key control B C Comprehensive review D stick to standard E complete record
MCQ-0684 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 197、 建设工程项目质量的基本特性包括（ ）。 A 有关使用功能的质量特性 B 有关安全可靠的质量特性 C 有关文化艺术的质量特性 D 有关施工过程的质量特性 E 有关工程环境的质量特性 | 197、 建设工程项目质量的基本特性包括（ ）。 A 有关使用功能的质量特性 B 有关安全可靠的质量特性 C 有关文化艺术的质量特性 D 有关施工过程的质量特性 E 有关工程环境的质量特性 | 197. The basic characteristics of the quality of construction projects include (). A about the quality characteristics of the use function B about the quality characteristics of safety and reliability C about the quality characteristics of culture and art D about the quality characteristics of the construction process E about the quality characteristics of the engineering environment
MCQ-0685 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 198、 项目实施过程中常见的质量风险中，从风险产生的原因分析，常见的质量风险有（ ）。 A 自然风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 E 政治因素 | 198、 项目实施过程中常见的质量风险中，从风险产生的原因分析，常见的质量风险有（ ）。 A 自然风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 E 政治因素 | 198. Among the common quality risks in the process of project implementation, from the analysis of the causes of risks, the common quality risks are (). A natural risk B C technology risk Environmental risk management risk D E political factors
MCQ-0686 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 199、 施工作业质量自控的要求有（ ）。 A 预防为主 B 重点控制 C 检验为主 D 坚持标准 E 记录完整 | 199、 施工作业质量自控的要求有（ ）。 A 预防为主 B 重点控制 C 检验为主 D 坚持标准 E 记录完整 | 199. Construction operation quality control requirements are (). A prevention key control B C E record complete inspection mainly D stick to standards
MCQ-0687 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 200、 约束机制取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力，下列属于约束能力的有（ ）。 A 经营理念 B 质量意识 C 职业道德 D 技术能力的发挥 E 实施，主体对质量工作的推动和检查监督 | 200、 约束机制取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力，下列属于约束能力的有（ ）。 A 经营理念 B 质量意识 C 职业道德 D 技术能力的发挥 E 实施，主体对质量工作的推动和检查监督 | 200. The constraint mechanism depends on the internal self-restraint ability of each quality responsibility subject and the external monitoring effectiveness, the following belong to the constraint ability have (). A management idea B C quality consciousness Professional ethics to give full play to the D E implementation, subject to the quality of work of pushing and checking and supervision
MCQ-0688 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 201、 建设工程项目质量控制系统的运行环境，主要是指（ ）方面为系统运行提供支持的管理关系、组织制度和资源配置的条件。 A 自然环境 B 项目的合同结构 C 质量管理的资源配置 D 质量管理的组织制度 E 社会环境 | 201、 建设工程项目质量控制系统的运行环境，主要是指（ ）方面为系统运行提供支持的管理关系、组织制度和资源配置的条件。 A 自然环境 B 项目的合同结构 C 质量管理的资源配置 D 质量管理的组织制度 E 社会环境 | 201. The construction project quality control system operating environment, mainly refers to () for the system to provide support for the operation of the management relationship, organizational system and resource allocation conditions. A natural environment B project contract structure of the C Quality management of the allocation of resources D E social environment organization of quality management system
MCQ-0689 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 202、 事中质量控制的目标是确保工序质量合格，杜绝质量事故发生；控制的关键是坚持质量标准；控制的重点有（ ）。 A 工序质量 B 落实质量责任 C 工作质量 D 质量控制点的控制 E 明确质量目标 | 202、 事中质量控制的目标是确保工序质量合格，杜绝质量事故发生；控制的关键是坚持质量标准；控制的重点有（ ）。 A 工序质量 B 落实质量责任 C 工作质量 D 质量控制点的控制 E 明确质量目标 | 202. The goal of quality control is to ensure that the quality of the process is qualified, put an end to quality accidents; The key to control is to adhere to quality standards; The key points of control are (). A working procedure quality B C to carry out the quality responsibility Quality of work D quality control points of control E clear quality target
MCQ-0690 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 施工现场应急处置方案的内容主要为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急预案体系 C 信息发布 D 应急组织与职责 | 1、 施工现场应急处置方案的内容主要为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急预案体系 C 信息发布 D 应急组织与职责 | 1. The contents of the emergency disposal plan on the construction site are mainly (). A Principles of emergency work B Emergency plan system C information release D emergency organization and responsibilities
MCQ-0691 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 2、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（ ）。 A 对环境保护和安全设施的设计提出建议 B 办理有关安全与环境保护的各种审批手续 C 对生产安全事故的防范提出指导意见 D 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 2、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（ ）。 A 对环境保护和安全设施的设计提出建议 B 办理有关安全与环境保护的各种审批手续 C 对生产安全事故的防范提出指导意见 D 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 2. In the decision-making stage of a construction project, the task of occupational health, safety and environmental management of the construction unit is (). A put forward suggestions on the design of environmental protection and safety facilities B handle various approval procedures related to safety and environmental protection C put forward guidance on the prevention of production safety accidents D report the measures to ensure safe construction to the relevant administrative departments for the record
MCQ-0692 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 3、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件包括管理手册、程序文件和（ ）。 A 操作规程 B 管理规定 C 计划文件 D 作业文件 | 3、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件包括管理手册、程序文件和（ ）。 A 操作规程 B 管理规定 C 计划文件 D 作业文件 | 3. The system documents of occupational health and safety management system and environmental management system include management manual, procedure documents and (). A operation procedure B management regulations C plan documents D operation documents
MCQ-0693 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 对特定的潜在事件和紧急情况发生时所采取措施的计划安排，是应急响应的行动指南，称为（ ）。 A 应急预案 B 应急指南 C 应急措施 D 应急计划 | 4、 对特定的潜在事件和紧急情况发生时所采取措施的计划安排，是应急响应的行动指南，称为（ ）。 A 应急预案 B 应急指南 C 应急措施 D 应急计划 | 4. A plan for specific potential events and actions to be taken in the event of an emergency is an action guide for emergency response, called (). A Contingency plan B Emergency Guide C Emergency measures D Emergency plan
MCQ-0694 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 按照我国现行规定，某县发生的重大事故的事故调查组应由（ ）负责组织。 A 事故发生地省级人民政府 B 事故发生地设区的市级人民政府 C 事故发生地县级人民政府 D 国务院 | 5、 按照我国现行规定，某县发生的重大事故的事故调查组应由（ ）负责组织。 A 事故发生地省级人民政府 B 事故发生地设区的市级人民政府 C 事故发生地县级人民政府 D 国务院 | 5. According to the current regulations of our country, the accident investigation team of a major accident in a county shall be organized by (). A People's government at the provincial level where the accident occurred B The people's government of the districted city where the accident occurred C The people's government at the county level of the place where the accident occurred D The State Council
MCQ-0695 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 治理安全隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，但是不论预防措施如何完善，都不可能保证事故绝对不会发生，施工企业应定期组织训练和演练，使该生产环境中的每名工作人员都掌握事故发生后及时疏散及抢救的方法，属于安全事故隐患综合治理的（）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 冗余安全度治理 C 动态治理 D 单项隐患综合治理 | 6、 治理安全隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，但是不论预防措施如何完善，都不可能保证事故绝对不会发生，施工企业应定期组织训练和演练，使该生产环境中的每名工作人员都掌握事故发生后及时疏散及抢救的方法，属于安全事故隐患综合治理的（）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 冗余安全度治理 C 动态治理 D 单项隐患综合治理 | 6. The management of safety hazards, as far as possible to reduce the possibility of accidents, but no matter how perfect the preventive measures, it is impossible to ensure that the accident will never happen, construction enterprises should regularly organize training and exercises, so that every staff in the production environment have the timely evacuation and rescue methods after the accident, Belongs to the () principle of comprehensive management of potential safety accidents. A prevention and disaster reduction and governance B redundant safety degree governance C Dynamic governance D Single hidden dangers comprehensive management
MCQ-0696 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 施工安全控制的基本要求中规定：所有新员工必须经过三级安全教育，即事故人员进场作业前进行（ ）的安全教育。 A 公司、项目部、作业班组 B 公司、施工队、专业队 C 公司、专业队、作业班组 D 公司、项目部、专业队 | 7、 施工安全控制的基本要求中规定：所有新员工必须经过三级安全教育，即事故人员进场作业前进行（ ）的安全教育。 A 公司、项目部、作业班组 B 公司、施工队、专业队 C 公司、专业队、作业班组 D 公司、项目部、专业队 | 7. In the basic requirements of construction safety control, it is stipulated that all new employees must go through the three-level safety education, that is, the safety education of accident personnel before entering the operation. A company, project department, operation team Company B, construction team, professional team C Company, professional team, operation team D Company, Project Department, professional team
MCQ-0697 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当于最长（ ）h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A 1 B 2 C 12 D 24 | 8、 施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当于最长（ ）h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A 1 B 2 C 12 D 24 | 8. The person in charge of the construction unit shall, after receiving the report of a safety accident on the construction site, report to the work safety supervision and administration department of the people's government at or above the county level in the place where the accident occurred and to the relevant departments responsible for the supervision and administration of work safety within the longest () h. A 1 B 2 C 12 D 24
MCQ-0698 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 在人口稠密区.强噪声作业应停止施工的时段一般为（ ）。 A 晚10时到次日早6时 B 晚8时到次日早5时 C 晚11时到次日早6时 D 晚6时到次日早6时 | 9、 在人口稠密区.强噪声作业应停止施工的时段一般为（ ）。 A 晚10时到次日早6时 B 晚8时到次日早5时 C 晚11时到次日早6时 D 晚6时到次日早6时 | 9. In populated areas. The period when strong noise operations should stop construction is generally (). A From 10pm to 6am the next day B From 8 p.m. to 5 a.m C 11 p.m. to 6 a.m D 6 p.m. to 6 a.m. the next day
MCQ-0699 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 施工现场宿舍的设置，符合要求的是（）。 A 室内净高于2.2m B 每间宿舍居住人员18人 C 3层床铺 D 通道宽度1.2m | 10、 施工现场宿舍的设置，符合要求的是（）。 A 室内净高于2.2m B 每间宿舍居住人员18人 C 3层床铺 D 通道宽度1.2m | 10. The construction site dormitory Settings, meet the requirements of (). A indoor net higher than 2.2m B each dormitory 18 persons C 3 beds D channel width 1.2m
MCQ-0700 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 高层建筑施工超过（）以后，每隔四层宜设置临时厕所。 A 自然地面20m B 10层 C 8层 D 自然地面25m | 11、 高层建筑施工超过（）以后，每隔四层宜设置临时厕所。 A 自然地面20m B 10层 C 8层 D 自然地面25m | 11. After the construction of high-rise buildings exceeds (), temporary toilets should be set up every four floors. A natural ground 20m B 10 floors C 8 floors D natural ground 25m
MCQ-0701 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 固体废物的主要处理方法有（）。 A 回收利用、减量化处理、过滤 B 回收利用、过滤、填埋 C 减量化处理、过滤、填埋 D 回收利用、减量化处理、填埋 | 12、 固体废物的主要处理方法有（）。 A 回收利用、减量化处理、过滤 B 回收利用、过滤、填埋 C 减量化处理、过滤、填埋 D 回收利用、减量化处理、填埋 | 12. The main treatment methods of solid waste are (). A recycling, reduction treatment, filtration B recycling, filtration, landfill C reduction treatment, filtration, landfill D recycling, reduction treatment, landfill
MCQ-0702 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB1Z5232011规定，推土机在昼间施工时的施工噪声应控制在（）dB（A）以内。 A 55.0 B 65.0 C 70.0 D 75.0 | 13、 根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB1Z5232011规定，推土机在昼间施工时的施工噪声应控制在（）dB（A）以内。 A 55.0 B 65.0 C 70.0 D 75.0 | 13. According to the "construction site boundary noise emission standards" GB1Z5232011, the construction noise of bulldozers during daytime construction should be controlled within () dB (A). A 55.0B 65.0C 70.0D 75.0
MCQ-0703 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 14、 合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等污染属于（）。 A 工业污染源 B 生活污染源 C 农业污染源 D 综合污染源 | 14、 合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等污染属于（）。 A 工业污染源 B 生活污染源 C 农业污染源 D 综合污染源 | 14. Contamination by synthetic detergents, pesticides, pathogenic microorganisms, etc., belongs to (). A industrial pollution source B domestic pollution source C agricultural pollution source D comprehensive pollution source
MCQ-0704 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 15、 《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求,下列错误的是（）。 A 应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求 B 对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保部门可以举行听证会 C 开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境 D 任何单位不得将严重产生污染的生产设备转移给其它单位使用 | 15、 《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求,下列错误的是（）。 A 应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求 B 对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保部门可以举行听证会 C 开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境 D 任何单位不得将严重产生污染的生产设备转移给其它单位使用 | 15. "The People's Republic of China Environmental Protection Law" and "the People's Republic of China Environmental Impact Assessment Law" of the basic requirements for environmental protection of construction projects, the following is wrong (). A shall meet the environmental quality of the area where the project is located, the corresponding environmental function zoning and ecological function zoning standards or requirements B for the project that may seriously affect the quality of living environment of residents where the project is located, the environmental protection department may hold hearings C for the development and utilization of natural resources projects, Measures must be taken to protect the ecological environment D No unit may transfer the production equipment that causes serious pollution to other units for use
MCQ-0705 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 16、 施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”指的是（）。 A 项目组织机构图 B 施工现场总平面图 C 办公区平面图 D 施工区平面布置图 | 16、 施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”指的是（）。 A 项目组织机构图 B 施工现场总平面图 C 办公区平面图 D 施工区平面布置图 | 16. The construction site must be set up with "five cards and one map", of which "one map" refers to (). A project organization diagram B construction site general plan C office area plan D construction area plan
MCQ-0706 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 17、 施工现场围挡高度在市区主要路段不宜低于（）m，在一般路段不低于（）m。 A 2.0、1.5 B 2.5、1.8 C 2.5、1.5 D 2.0、1.8 | 17、 施工现场围挡高度在市区主要路段不宜低于（）m，在一般路段不低于（）m。 A 2.0、1.5 B 2.5、1.8 C 2.5、1.5 D 2.0、1.8 | 17. The height of the construction site enclosure should not be lower than () m in the main section of the urban area, and not lower than () m in the general section. A 2.0, 1.5B 2.5, 1.8C 2.5, 1.5D 2.0, 1.8
MCQ-0707 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序，此项工作是（）的范畴。 A 安全管理 B 文明施工 C 环境保护 D 消防管理 | 18、 保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序，此项工作是（）的范畴。 A 安全管理 B 文明施工 C 环境保护 D 消防管理 | 18. To maintain a good working environment, health environment and working order of the construction site, this work is the scope of (). A safety management B civilized construction C environmental protection D fire management
MCQ-0708 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 某大型工程项目由于施工过程中有关人员责任心不强，导致脚手架坍塌，造成死亡3人，重伤5人的事故，事故发生后有关部门迅速组成调查组，调查事故的原因，并对相关人员进行处理和教育，结合该背景，下列说法正确的是（）。 A 该事故按损失程度划分，属于一般事故 B 按照我国有关规定，该事故逐级上报至市级人民政府安全生产监督管理部门 C 该事故应由事故发生单位组成调查组进行调查 D 按相关规定，正常情况下该事故调查组应在事故发生之日起60日内提交事故调查报告 | 19、 某大型工程项目由于施工过程中有关人员责任心不强，导致脚手架坍塌，造成死亡3人，重伤5人的事故，事故发生后有关部门迅速组成调查组，调查事故的原因，并对相关人员进行处理和教育，结合该背景，下列说法正确的是（）。 A 该事故按损失程度划分，属于一般事故 B 按照我国有关规定，该事故逐级上报至市级人民政府安全生产监督管理部门 C 该事故应由事故发生单位组成调查组进行调查 D 按相关规定，正常情况下该事故调查组应在事故发生之日起60日内提交事故调查报告 | 19. A large project due to the construction process of the relevant personnel is not strong sense of responsibility, resulting in scaffolding collapse, resulting in the death of 3 people, seriously injured 5 people accident, the relevant departments quickly formed an investigation team after the accident, investigate the cause of the accident, and the relevant personnel to deal with and education, combined with the background, the following statement is correct (). A the accident is divided according to the degree of loss, belongs to the general accident B according to the relevant provisions of our country, the accident is reported to the municipal people's government safety supervision and management department C the accident should be formed by the accident unit investigation team to investigate D according to the relevant provisions, Under normal circumstances, the accident investigation team shall submit the accident investigation report within 60 days from the date of the accident
MCQ-0709 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故属于（）。 A 重伤事故 B 死亡事故 C 较大事故 D 重大事故 | 20、 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故属于（）。 A 重伤事故 B 死亡事故 C 较大事故 D 重大事故 | 20. According to the Regulations on Production Safety Accident Reporting and Investigation and Handling, accidents that cause more than 10 deaths and less than 30 deaths, or more than 50 serious injuries and less than 100 serious injuries, or direct economic losses of more than 50 million yuan and less than 100 million yuan belong to (). A serious injury accident B death accident C major accident D major accident
MCQ-0710 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于（）。 A 重大事故 B 较大事故 C 特别重大事故 D 一般事故 | 21、 某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于（）。 A 重大事故 B 较大事故 C 特别重大事故 D 一般事故 | 21. A factory due to the improper operation of workers caused a workshop explosion, resulting in 5 deaths, 20 serious injuries of the tragic accident, the accident according to the casualties caused by the accident is classified as (). A major accident B major accident C special major accident D general accident
MCQ-0711 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，该事故属于（）。 A 轻伤事故 B 重伤事故 C 职业病 D 失能伤害 | 22、 某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，该事故属于（）。 A 轻伤事故 B 重伤事故 C 职业病 D 失能伤害 | 22. A worker's foot was injured by a falling object in the process of construction work, and he was recuperated for 21 weeks. According to the "Classification of Enterprise Employee Casualty Accidents" GB6441-1986, the accident belongs to (). A minor injury accident B serious injury accident C occupational disease D incapacitation injury
MCQ-0712 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 建设工程职业健康安全事故按事故后果严重程度分类，一次事故中有一个伤员休息两个工作日，事故属于（）。 A 轻伤事故 B 重伤事故 C 死亡事故 D 重大伤亡事故 | 23、 建设工程职业健康安全事故按事故后果严重程度分类，一次事故中有一个伤员休息两个工作日，事故属于（）。 A 轻伤事故 B 重伤事故 C 死亡事故 D 重大伤亡事故 | 23. Construction engineering occupational health and safety accidents according to the severity of the accident, an accident has a wounded rest for two working days, the accident belongs to (). A minor injury accident B serious injury accident C death accident D major casualty accident
MCQ-0713 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织（）次现场处置方案演练。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 24、 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织（）次现场处置方案演练。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 24. The production and business unit shall formulate its own emergency plan exercise plan, and organize at least () on-site disposal plan exercise every year. A 1.0B 2.0C 3.0D 4.0
MCQ-0714 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 应报同级人民政府和抄送上一级应急管理部门备案的应急预案是（）。 A 地方各级应急管理部门的应急预案 B 地方建设行政主管部门的应急预案 C 企业的安全生产应急预案 D 上市公司的应急救援预案 | 25、 应报同级人民政府和抄送上一级应急管理部门备案的应急预案是（）。 A 地方各级应急管理部门的应急预案 B 地方建设行政主管部门的应急预案 C 企业的安全生产应急预案 D 上市公司的应急救援预案 | 25. The emergency plan that should be reported to the people's government at the same level and copied to the emergency management department at the next level for the record is (). A emergency plan of local emergency management departments at all levels B emergency plan of local construction administrative departments C emergency plan of enterprise safety production D emergency rescue plan of listed companies
MCQ-0715 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当（）。 A 回避 B 实事求是 C 认真对待 D 严肃认真 | 26、 评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当（）。 A 回避 B 实事求是 C 认真对待 D 严肃认真 | 26. The assessor and the reviewed plan of the production and business units have an interest, should (). A avoid B seek truth from facts C seriously D serious
MCQ-0716 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定的部门是（）。 A 国务院应急管理部门 B 建设行政主管部门 C 市级人民政府应急管理部门 D 地方各级应急管理部门 | 27、 组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定的部门是（）。 A 国务院应急管理部门 B 建设行政主管部门 C 市级人民政府应急管理部门 D 地方各级应急管理部门 | 27. The department that organizes relevant experts to examine and approve the emergency plan prepared by the department is (). A Emergency management department of The State Council B construction administrative department C Emergency management department of the municipal people's government D local emergency management departments at all levels
MCQ-0717 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作的部门是（）。 A 国务院负有安全生产监督管理职责的部门 B 省级人民政府安全生产监督管理部门 C 市级人民政府安全生产监督管理部门 D 县级以上地方各级人民政府应急管理部门 | 28、 负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作的部门是（）。 A 国务院负有安全生产监督管理职责的部门 B 省级人民政府安全生产监督管理部门 C 市级人民政府安全生产监督管理部门 D 县级以上地方各级人民政府应急管理部门 | 28. The departments responsible for the comprehensive coordination and management of emergency plans within their respective administrative areas are (). A Department under The State Council responsible for the supervision and administration of work safety B Department of supervision and administration of work safety under the provincial people's government C Department of supervision and administration of work safety under the municipal people's government D Emergency management departments of local people's governments at or above the county level
MCQ-0718 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于（）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 现场应急预案 | 29、 针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于（）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 现场应急预案 | 29. The plan or scheme formulated for foundation pit excavation and scaffold removal belongs to (). A comprehensive emergency plan B special emergency plan C site disposal plan D site emergency plan
MCQ-0719 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及响应应急职责，应急行动、措施和保证等基本要求和程序，应对各类事故的综合性文件称为（）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 现场应急预案 | 30、 总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及响应应急职责，应急行动、措施和保证等基本要求和程序，应对各类事故的综合性文件称为（）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 现场应急预案 | 30. In general, the emergency guidelines, policies, emergency organizational structure and emergency response responsibilities, emergency actions, measures and guarantees and other basic requirements and procedures, comprehensive documents to deal with all kinds of accidents called (). A comprehensive emergency plan B special emergency plan C on-site disposal plan D on-site emergency plan
MCQ-0720 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时在现场要设置漏电开关，对配电箱用电电路进行防护改造。这属于安全隐患治理原则中的（）。 A 预防和减灾并重治理原则 B 重点治理原则 C 单项隐患综合治理原则 D 事故直接隐患和间接隐患并治原则 | 31、 某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时在现场要设置漏电开关，对配电箱用电电路进行防护改造。这属于安全隐患治理原则中的（）。 A 预防和减灾并重治理原则 B 重点治理原则 C 单项隐患综合治理原则 D 事故直接隐患和间接隐患并治原则 | 31. A site electric shock accident, on the one hand to carry out the safety of the operation of electricity education, at the same time to set the leakage switch at the scene, the power distribution box electrical circuit protection transformation. This belongs to the safety hidden danger management principle (). A Principle of equal attention to prevention and disaster reduction B Principle of key governance C Principle of comprehensive management of single hidden dangers D Principle of combined management of direct and indirect hidden dangers of accidents
MCQ-0721 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 施工安全检查中的查整改的主要内容是（）。 A 检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度 B 主要检查安全生产管理是否有效 C 主要检查对过去提出的安全问题和发生的生产事故及安全隐患是否采取了安全技术措施 D 检查对伤亡事故是否及时报告，对责任人是否已经做出严肃处理 | 32、 施工安全检查中的查整改的主要内容是（）。 A 检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度 B 主要检查安全生产管理是否有效 C 主要检查对过去提出的安全问题和发生的生产事故及安全隐患是否采取了安全技术措施 D 检查对伤亡事故是否及时报告，对责任人是否已经做出严肃处理 | 32. The main content of construction safety inspection and rectification is (). A to check the level of understanding of the enterprise leaders and employees of the safety production policy B mainly to check whether the safety management is effective C mainly to check whether the safety problems raised in the past and the production accidents and safety hazards have taken safety technical measures D to check whether the casualty accident is reported in time, And whether the responsible person has been dealt with seriously
MCQ-0722 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度，对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度。此项检查属于（）。 A 查管理 B 查思想 C 查制度 D 查整改 | 33、 检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度，对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度。此项检查属于（）。 A 查管理 B 查思想 C 查制度 D 查整改 | 33. Check the enterprise leaders and employees of the understanding of the safety policy, to establish and improve the safety of production management and safety of production rules and regulations. This inspection belongs to (). A for management B for ideology C for system D for rectification
MCQ-0723 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 建设工程施工安全控制的目标是（）。 A 找出所有危险源 B 评估危险源可能造成的危害 C 减少和消除生产过程中的事故 D 事故应急处理 | 34、 建设工程施工安全控制的目标是（）。 A 找出所有危险源 B 评估危险源可能造成的危害 C 减少和消除生产过程中的事故 D 事故应急处理 | 34. The goal of construction engineering construction safety control is (). A find out all the hazards B assess the hazards that may be caused by the hazards C reduce and eliminate accidents in the production process D accident emergency treatment
MCQ-0724 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 安全预警活动的四个环节，前后顺序正确的是（）。 A 监测、识别、诊断、评价 B 识别、监测、诊断、评价 C 监测、识别、评价、诊断 D 识别、监测、评价、诊断 | 35、 安全预警活动的四个环节，前后顺序正确的是（）。 A 监测、识别、诊断、评价 B 识别、监测、诊断、评价 C 监测、识别、评价、诊断 D 识别、监测、评价、诊断 | 35. The four links of safety early warning activities, the correct order is (). A monitoring, identification, diagnosis, evaluation B identification, monitoring, diagnosis, evaluation C monitoring, identification, evaluation, diagnosis D identification, monitoring, evaluation, diagnosis
MCQ-0725 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 安全预警活动的前提是（）。 A 诊断 B 识别 C 监测 D 评价 | 36、 安全预警活动的前提是（）。 A 诊断 B 识别 C 监测 D 评价 | 36. The premise of security early warning activities is (). A diagnosis B identification C monitoring D evaluation
MCQ-0726 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 安全预警信号般采用黄色时表示的安全预警级别是（）。 A Ⅰ级预警 B Ⅱ级预警 C Ⅲ级预警 D Ⅳ级预警 | 37、 安全预警信号般采用黄色时表示的安全预警级别是（）。 A Ⅰ级预警 B Ⅱ级预警 C Ⅲ级预警 D Ⅳ级预警 | 37. The security warning signal generally adopts yellow security warning level is (). A Ⅰ level warning B Ⅱ level warning C Ⅲ level warning D Ⅳ level warning
MCQ-0727 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 下列关于安全生产管理预警体系的描述错误的是（）。 A 预警系统建立的目的是实现必要的未来预测和预警 B II级预警表示受到事故的严重威胁，用蓝色表示 C 预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥 D 预控对策一般包括组织准备、日常监控和事故危机管理三个活动阶段 | 38、 下列关于安全生产管理预警体系的描述错误的是（）。 A 预警系统建立的目的是实现必要的未来预测和预警 B II级预警表示受到事故的严重威胁，用蓝色表示 C 预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥 D 预控对策一般包括组织准备、日常监控和事故危机管理三个活动阶段 | 38. The following description of the early warning system of production safety management is wrong (). A The early warning system is established for the purpose of achieving the necessary future prediction and early warning B A Level II warning indicates a serious threat of an accident, shown in blue C The realization of the function of the early warning system mainly depends on the play of the two sub-systems of early warning analysis and pre-control countermeasures D Pre-control countermeasures generally include three activity stages: organizational preparation, daily monitoring and accident crisis management
MCQ-0728 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 属于安全生产内部管理不良预警系统的是（）。 A 自然环境突变的预警 B 人的行为活动管理预警 C 政策法规变化的预警 D 技术变化的预警 | 39、 属于安全生产内部管理不良预警系统的是（）。 A 自然环境突变的预警 B 人的行为活动管理预警 C 政策法规变化的预警 D 技术变化的预警 | 39. Belong to the early warning system of poor internal management of production safety (). A warning of sudden change in natural environment B warning of human behavior and activity management C warning of changes in policies and regulations D warning of technological changes
MCQ-0729 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 下列选项中是强制性保险的有（）。 A 意外伤害保险 B 工伤保险 C CIP保险 D 执业责任险 | 40、 下列选项中是强制性保险的有（）。 A 意外伤害保险 B 工伤保险 C CIP保险 D 执业责任险 | 40. The following options are mandatory insurance (). A accident insurance B industrial injury insurance C CIP insurance D practice liability insurance
MCQ-0730 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 企业实施科学化、规范化安全管理的工作基础是（）。 A “三同时”制度 B 伤亡事故报告处理制度 C 安全预评价制度 D 安全检查制度 | 41、 企业实施科学化、规范化安全管理的工作基础是（）。 A “三同时”制度 B 伤亡事故报告处理制度 C 安全预评价制度 D 安全检查制度 | 41. The work basis of scientific and standardized safety management is (). A "three simultaneous" system B casualty accident report processing system C safety pre-evaluation system D safety inspection system
MCQ-0731 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 《安全生产法》第七十条规定：“生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当（）报告本单位负责人”。 A 立即 B 书面 C 1小时内 D 电话 | 42、 《安全生产法》第七十条规定：“生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当（）报告本单位负责人”。 A 立即 B 书面 C 1小时内 D 电话 | 42. Article 70 of the "Work Safety Law" stipulates: "After a production safety accident occurs in a production and business unit, the relevant personnel at the scene of the accident shall () report to the person in charge of the unit." A immediately B written C within 1 hour D phone
MCQ-0732 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 建筑施工企业安全生产管理工作中，（）是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。 A 安全监察制度 B 伤亡事故报告处理制度 C “三同时”制度 D 安全检查制度 | 43、 建筑施工企业安全生产管理工作中，（）是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。 A 安全监察制度 B 伤亡事故报告处理制度 C “三同时”制度 D 安全检查制度 | 43. Construction enterprise safety production management work, () is an important means to remove hidden dangers, prevent accidents and improve working conditions. A safety supervision system B casualty accident report processing system C "three simultaneous" system D safety inspection system
MCQ-0733 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和其他自升架设设施验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门进行登记。 A 三十日 B 十日 C 三日 D 十五日 | 44、 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和其他自升架设设施验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门进行登记。 A 三十日 B 十日 C 三日 D 十五日 | 44. The "Regulations on the Administration of Construction project safety production" stipulates that the construction unit shall register with the construction administrative department from the date of acceptance of the construction lifting machinery and other jack-up erection facilities (). A 30, B 10, C 3, D 15
MCQ-0734 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 企业员工因放长假（）年以上重新上岗，企业必须进行相应的安全技术培训和教育。 A 一 B 半 C 两 D 三 | 45、 企业员工因放长假（）年以上重新上岗，企业必须进行相应的安全技术培训和教育。 A 一 B 半 C 两 D 三 | 45. Enterprise employees because of the long vacation () more than years to re-take the post, the enterprise must carry out the corresponding safety technology training and education. A a B half C two D three
MCQ-0735 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 （）建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。 A 建设部 B 县级以上 C 市级以上 D 国务院 | 46、 （）建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。 A 建设部 B 县级以上 C 市级以上 D 国务院 | 46. The competent department of construction administration shall exercise supervision and administration over the work safety of construction projects throughout the country. A Ministry of Construction B at or above the county level C at or above the city level D The State Council
MCQ-0736 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前最晚（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 47、 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前最晚（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 47. The expiration of the safety production license needs to be extended, the enterprise should be the latest () months before the expiration of the original safety production license issuing administration for extension procedures. A 1.0B 2.0C 3.0D 4.0
MCQ-0737 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定，5万m2以上的工程不少于（ ）人。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 48、 工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定，5万m2以上的工程不少于（ ）人。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 48. The full-time security personnel of the engineering project department should be equipped according to the provisions of the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, the project of more than 50,000 m2 is not less than () people. A 1.0B 2.0C 3.0D 4.0
MCQ-0738 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 49、 对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起最晚（）内，向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。 A 6个月 B 4个月 C 3个月 D 2个月 | 49、 对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起最晚（）内，向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。 A 6个月 B 4个月 C 3个月 D 2个月 | 49. For a construction project requiring trial production, the construction unit shall apply to the competent department of environmental protection administration for acceptance of the environmental protection facilities supporting the project within () at the latest from the date the project is put into trial production. A 6 months B 4 months C 3 months D 2 months
MCQ-0739 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 50、 环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起（）日内完成验收。 A 15.0 B 30.0 C 45.0 D 60.0 | 50、 环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起（）日内完成验收。 A 15.0 B 30.0 C 45.0 D 60.0 | 50. The administrative department of environmental protection shall complete the acceptance inspection within () days from the date of receipt of the application for acceptance of environmental protection facilities. A 15.0B 30.0C 45.0D 60.0
MCQ-0740 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 51、 项目的建设一般具有建设周期长的特点，从设计、实施直至投产、许多工序环环相扣，前一道工序的隐患，可能在后续的工序中暴露，酿成安全事故，这体现了建设工程职业健康与环境管理具有（）的特点。 A 复杂性 B 多变性 C 持续性 D 协调性 | 51、 项目的建设一般具有建设周期长的特点，从设计、实施直至投产、许多工序环环相扣，前一道工序的隐患，可能在后续的工序中暴露，酿成安全事故，这体现了建设工程职业健康与环境管理具有（）的特点。 A 复杂性 B 多变性 C 持续性 D 协调性 | 51. The construction of the project generally has the characteristics of a long construction cycle, from the design, implementation until production, many processes are linked, the hidden dangers of the previous process may be exposed in the subsequent process, resulting in safety accidents, which reflects the characteristics of construction engineering occupational health and environmental management. A complexity, B variability, C continuity, D coordination
MCQ-0741 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 52、 建设工程项目环境保护的目的是（）。 A 环境能够服务于人类经济社会的发展。 B 美化施工现场环境 C 环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏。 D 保护和改善施工现场的环境。 | 52、 建设工程项目环境保护的目的是（）。 A 环境能够服务于人类经济社会的发展。 B 美化施工现场环境 C 环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏。 D 保护和改善施工现场的环境。 | 52. The purpose of environmental protection of construction projects is (). A environment can serve the development of human economy and society. B Beautify the construction site environment C environmental pollution will not cause damage to the basic conditions of human existence. D Protect and improve the environment of the construction site.
MCQ-0742 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 53、 属于建设工程项目职业健康安全管理的目的是（）。 A 找出所有危险源 B 评估危险源可能造成的危害 C 防止和减少生产安全事故 D 事故应急处理 | 53、 属于建设工程项目职业健康安全管理的目的是（）。 A 找出所有危险源 B 评估危险源可能造成的危害 C 防止和减少生产安全事故 D 事故应急处理 | 53. The purpose of occupational health and safety management of construction projects is (). A to find out all the hazards B to assess the hazards that may be caused by the hazards C to prevent and reduce production safety accidents D accident emergency treatment
MCQ-0743 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 54、 影响作业场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者和任何其他人员健康安全的条件和因素被称为（）。 A 职业健康安全 B 劳动安全 C 环境管理 D 环境保护 | 54、 影响作业场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者和任何其他人员健康安全的条件和因素被称为（）。 A 职业健康安全 B 劳动安全 C 环境管理 D 环境保护 | 54. Conditions and factors affecting the health and safety of employees or other workers (including temporary workers and contractors' employees), visitors and any other personnel in the workplace are referred to as (). A Occupational Health and safety B Occupational safety C Environmental management D Environmental protection
MCQ-0744 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 55、 关于职业健康安全与环境管理的说法，错误的是（）。 A 职业健康安全与环境管理一般只对有害的因素进行管理和控制 B 职业健康安全管理的目的是防治和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失 C 环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调 D 职业健康安全管理与环境管理都是组织管理体系的一部分，其管理的主体是组织，管理的对象是一个组织的活动 | 55、 关于职业健康安全与环境管理的说法，错误的是（）。 A 职业健康安全与环境管理一般只对有害的因素进行管理和控制 B 职业健康安全管理的目的是防治和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失 C 环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调 D 职业健康安全管理与环境管理都是组织管理体系的一部分，其管理的主体是组织，管理的对象是一个组织的活动 | 55. About occupational health and safety and environmental management, what is wrong is (). A occupational health and safety and environmental management is generally only harmful factors for management and control B occupational health and safety management is to prevent and reduce production safety accidents, protect the health and safety of product producers, protect people's lives and property from loss C environmental management is to protect the ecological environment, Make the economic development of society and human living environment coordination D occupational health and safety management and environmental management are part of the organization management system, the main body of its management is the organization, the object of management is an organization's activities
MCQ-0745 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 56、 关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。 A 职业健康安全通常是指影响作业场所内员工、临时工等工作人员的健康安全的条件和因素 B 环境就是组织运行活动的外部存在 C 职业健康安全管理体系应独立于组织的管理体系之外 D 环境管理体系应独立于组织的管理体系之外 | 56、 关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。 A 职业健康安全通常是指影响作业场所内员工、临时工等工作人员的健康安全的条件和因素 B 环境就是组织运行活动的外部存在 C 职业健康安全管理体系应独立于组织的管理体系之外 D 环境管理体系应独立于组织的管理体系之外 | 56. About the construction project occupational health and safety and environmental management, the correct is (). A occupational health and safety usually refers to the conditions and factors affecting the health and safety of employees in the workplace, temporary workers and other staff B environment is the external existence of the organization's operating activities C occupational health and safety management system should be independent of the organization's management system D The environmental management system should be independent of the organization's management system
MCQ-0746 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 自生产安全事故发生之日起( )日内，伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 A 10 B 15 C 20 D 30 | 57、 自生产安全事故发生之日起( )日内，伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 A 10 B 15 C 20 D 30 | 57. From the date of the production safety accident (within) days, the number of casualties change, should be timely replenishment. A 10 B 15 C 20 D 30
MCQ-0747 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 58、 影响作业场所内的员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素被称为（ ）。 A 职业健康安全 B 劳动安全 C 环境管理 D 环境保护 | 58、 影响作业场所内的员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素被称为（ ）。 A 职业健康安全 B 劳动安全 C 环境管理 D 环境保护 | 58. Conditions and factors affecting the health and safety of employees, temporary workers, contractors, visitors and other personnel in the workplace are referred to as (). A Occupational health and safety B Occupational safety C Environmental management D Environmental protection
MCQ-0748 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 59、 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016 中的"环境"是指（ ）。 A 组织运行活动的外部存在 B 各种天然和经过人工改造的自然因素的总体 C 废水、废气、废渣的存在和分布情况 D 周边大气、阳光和水分的总称 | 59、 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016 中的"环境"是指（ ）。 A 组织运行活动的外部存在 B 各种天然和经过人工改造的自然因素的总体 C 废水、废气、废渣的存在和分布情况 D 周边大气、阳光和水分的总称 | 59. "Environment" in GB/T 24001-2016, Requirements and Guidelines for the Use of Environmental Management System, means (). A the organization operating activities outside the existence of B a variety of natural and artificially modified natural factors C the existence and distribution of waste water, waste gas, waste residue D surrounding atmosphere, sunlight and moisture general term
MCQ-0749 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 60、 关于职业健康安全管理体系标准的说法，正确的是( )。 A 职业健康安全是影响作业场所外员工和其他人员的健康安全条件和因素 B 职业健康安全管理体系标准主要包括要求和实施指南 C 职业健康安全管理体系应独立于组织的管理体系之外 D 职业健康安全管理体系标准在我国是强制性标准 | 60、 关于职业健康安全管理体系标准的说法，正确的是( )。 A 职业健康安全是影响作业场所外员工和其他人员的健康安全条件和因素 B 职业健康安全管理体系标准主要包括要求和实施指南 C 职业健康安全管理体系应独立于组织的管理体系之外 D 职业健康安全管理体系标准在我国是强制性标准 | 60. About the occupational health and safety management system standard, the correct statement is (). A occupational health and safety is affecting the health and safety conditions and factors of employees and other personnel outside the workplace B occupational health and safety management system standards mainly include requirements and implementation guidelines C occupational health and safety management system should be independent of the organization's management system D Occupational health and safety management system standards are mandatory standards in our country
MCQ-0750 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 61、 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 GB/T 45001-2020 具体采用的运行模式是( )。 A 系统管理理论 B 三全控制原理 C EPC 运行模式 D 戴明模型 | 61、 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 GB/T 45001-2020 具体采用的运行模式是( )。 A 系统管理理论 B 三全控制原理 C EPC 运行模式 D 戴明模型 | 61. "Occupational health and safety management system requirements and use Guide" GB/T 45001-2020 the specific operation mode is (). A system management theory B three full control principle C EPC operation mode D Deming model
MCQ-0751 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 62、 关于环境管理体系标准的说法，正确的是( )。 A 相较于职业健康安全管理体系标准，环境管理体系标准更强调领导作用 B 《环境管理体系通用实施指南》是环境管理可供认证的管理标准 C 环境管理体系的运行由“策划、实施和运行、检查与纠正措施、管理评审”构成 D 环境管理是组织管理体系的组成部分，其管理的对象是一个组织 | 62、 关于环境管理体系标准的说法，正确的是( )。 A 相较于职业健康安全管理体系标准，环境管理体系标准更强调领导作用 B 《环境管理体系通用实施指南》是环境管理可供认证的管理标准 C 环境管理体系的运行由“策划、实施和运行、检查与纠正措施、管理评审”构成 D 环境管理是组织管理体系的组成部分，其管理的对象是一个组织 | 62. The statement about environmental management system standards is correct (). A Compared with occupational health and safety management system standards, environmental management system standards more emphasis on leadership B The General Implementation Guide for Environmental Management Systems is a certified management standard for environmental management C The operation of the environmental management system consists of "planning, implementation and operation, inspection and corrective measures, management review" D Environmental management is an integral part of the organization's management system, and its management object is an organization
MCQ-0752 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 63、 根据《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T 24001-2016，属于运行部分内容的是（ ）。 A 内部审核 B 监测、测量、分析和评价 C 信息交流 D 应急准备和响应 | 63、 根据《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T 24001-2016，属于运行部分内容的是（ ）。 A 内部审核 B 监测、测量、分析和评价 C 信息交流 D 应急准备和响应 | 63. According to the "Environmental management system requirements and use Guide" GB/T 24001-2016, part of the operation is (). A Internal audit B Monitoring, measurement, analysis and evaluation C Information exchange D Emergency preparedness and response
MCQ-0753 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 受到事故的严重威胁，II 级预警，用来表示的颜色是( )。 A 橙色 B 黄色 C 红色 D 蓝色 | 64、 受到事故的严重威胁，II 级预警，用来表示的颜色是( )。 A 橙色 B 黄色 C 红色 D 蓝色 | 64. There is a serious threat of an accident, Level II alert, the color used is (). A orange B yellow C red D blue
MCQ-0754 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 根据安全生产管理预警体系的要素构成，属于外部环境预警系统的是( )。 A 质量管理预警 B 技术变化的预警 C 设备管理预警 D 人的行为活动管理预警 | 65、 根据安全生产管理预警体系的要素构成，属于外部环境预警系统的是( )。 A 质量管理预警 B 技术变化的预警 C 设备管理预警 D 人的行为活动管理预警 | 65. According to the composition of the elements of the production safety management warning system, the external environment warning system is (). A quality management early warning B technology change early warning C equipment management early warning D human behavior activity management early warning
MCQ-0755 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 预警体系是以警报为导向，以"矫正"为手段，以"免疫"为目的的防错、纠错 系统，其功能的实现主要依赖于( )两大子系统作用的发挥。 A 事故预警和预警信息管理 B 预警监测和预警评价 C 预警监测和预控对策 D 预警分析和预控对策 | 66、 预警体系是以警报为导向，以"矫正"为手段，以"免疫"为目的的防错、纠错 系统，其功能的实现主要依赖于( )两大子系统作用的发挥。 A 事故预警和预警信息管理 B 预警监测和预警评价 C 预警监测和预控对策 D 预警分析和预控对策 | 66. The early warning system is an error-prevention and error-correction system guided by alarm, with "correction" as a means and "immunity" as the purpose. The realization of its functions mainly depends on the role of () two sub-systems. A accident early warning and early warning information management B early warning monitoring and early warning evaluation C early warning monitoring and early control countermeasures D early warning analysis and early control countermeasures
MCQ-0756 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，属于现场处置方案的是（ ）。 A 信息发布 B 脚手架应急预案 C 应急演练 D 经费保障 | 67、 根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，属于现场处置方案的是（ ）。 A 信息发布 B 脚手架应急预案 C 应急演练 D 经费保障 | 67. According to the "Guidelines for the Preparation of Emergency Plans for Safety Production Accidents of production and business Units" GB/T29639-2013, the on-site disposal plans are (). A Information release B Scaffolding emergency plan C emergency drill D Funding guarantee
MCQ-0757 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 现场处置方案应根据()逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握。 A 应急组织结构和相关应急职责 B 应急行动、措施和保障等基本要求和程序 C 救援程序和具体的应急救援措施 D 风险评估和危险性控制措施 | 68、 现场处置方案应根据()逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握。 A 应急组织结构和相关应急职责 B 应急行动、措施和保障等基本要求和程序 C 救援程序和具体的应急救援措施 D 风险评估和危险性控制措施 | 68. The on-site disposal plan should be prepared according to () one by one, so that the relevant personnel should know and master the accident. A emergency organizational structure and related emergency duties B emergency operations, measures and guarantees and other basic requirements and procedures C rescue procedures and specific emergency rescue measures D risk assessment and risk control measures
MCQ-0758 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 参加生产经营单位应急预案评审的人员应当包括（ ）。 A 企业主管安全生产的负责人 B 安全生产监督管理部门的工作人员 C 应急管理方面的专家 D 社会群众 | 69、 参加生产经营单位应急预案评审的人员应当包括（ ）。 A 企业主管安全生产的负责人 B 安全生产监督管理部门的工作人员 C 应急管理方面的专家 D 社会群众 | 69. To participate in the production and business units of emergency plan review personnel should include (). A responsible person in charge of production safety B staff of the safety production supervision and management department C experts in emergency management D the public
MCQ-0759 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 70、 固体废弃物处理的基本思想是（）。 A 资源化、减量化、无害化 B 焚烧、热解、堆肥 C 分选、压碎、脱水 D 科学性、针对性、可行性 | 70、 固体废弃物处理的基本思想是（）。 A 资源化、减量化、无害化 B 焚烧、热解、堆肥 C 分选、压碎、脱水 D 科学性、针对性、可行性 | 70. The basic idea of solid waste treatment is (). A resource, reduction, harmless B incineration, pyrolysis, composting C sorting, crushing, dehydration D scientific, targeted, feasibility
MCQ-0760 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 71、 某施工现场宿舍的设置参数中，符合要求的是（）。 A 室内净高小于2.2m B 每间宿舍居住人员18人 C 2层通铺 D 通道宽度l.2m | 71、 某施工现场宿舍的设置参数中，符合要求的是（）。 A 室内净高小于2.2m B 每间宿舍居住人员18人 C 2层通铺 D 通道宽度l.2m | 71. In the setting parameters of a construction site dormitory, the one that meets the requirements is (). A the net height of the room is less than 2.2m B each dormitory has 18 occupants C the width of the 2-storey floor paved D channel is l.2m
MCQ-0761 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 72、 对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 A 设计单位 B 施工单位 C 监理单位 D 建设单位 | 72、 对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 A 设计单位 B 施工单位 C 监理单位 D 建设单位 | 72. For the use of new structures, new materials, new technology construction projects and special structure construction projects, () should be put forward in the design to ensure the safety of construction workers and prevent production safety accidents measures. A design unit B construction unit C supervision unit D construction unit
MCQ-0762 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 73、 根据有关规定，逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府应急管理部门的事故是（）。 A 特别重大事故 B 较大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 73、 根据有关规定，逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府应急管理部门的事故是（）。 A 特别重大事故 B 较大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 73. According to the relevant regulations, the accidents reported step by step to the emergency management department of the people's government of the province, autonomous region and municipality directly under the Central Government are (). A special major accident B major accident C Major accident D general accident
MCQ-0763 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 74、 施工安全技术措施是针对每项工程的特点制定的，编制安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、条件等一手资料，并熟悉安全法规、标准等，才能制定安全技术措施。这表明施工安全技术措施要有（ ）。 A 全面性 B 具体性 C 针对性 D 可靠性 | 74、 施工安全技术措施是针对每项工程的特点制定的，编制安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、条件等一手资料，并熟悉安全法规、标准等，才能制定安全技术措施。这表明施工安全技术措施要有（ ）。 A 全面性 B 具体性 C 针对性 D 可靠性 | 74. Construction safety technical measures are formulated for the characteristics of each project, the preparation of safety technical measures must master the project overview, construction methods, construction environment, conditions and other first-hand information, and familiar with safety regulations, standards, in order to develop safety technical measures. This shows that the construction safety technical measures should have (). A comprehensiveness B specificity C pertinence D reliability
MCQ-0764 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 75、 开展安全预评价工作，是贯彻落实（ ）方针的重要手段。 A 质量第一，信誉至上 B 企业负责，政府监督 C 领导负责，群众监督 D 安全第一，预防为主 | 75、 开展安全预评价工作，是贯彻落实（ ）方针的重要手段。 A 质量第一，信誉至上 B 企业负责，政府监督 C 领导负责，群众监督 D 安全第一，预防为主 | 75. To carry out safety pre-evaluation work, is an important means to implement the () policy. A quality first, reputation first B enterprise is responsible, government supervision C leadership is responsible, mass supervision D safety first, prevention first
MCQ-0765 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 76、 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）的总体结构组成部分不包括（ ）。 A 总说明 B 范围 C 术语和定义 D 领导作用和工作人员参与 | 76、 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）的总体结构组成部分不包括（ ）。 A 总说明 B 范围 C 术语和定义 D 领导作用和工作人员参与 | 76. "Occupational health and safety management system requirements and guidelines for use" (GB/T45001-2020) of the overall structure of the components do not include (). A general information B C Terms and definitions D leadership and staff participation
MCQ-0766 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 77、 施工现场处置方案的主要内容为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与职责 C 信息发布 D 应急预案体系 | 77、 施工现场处置方案的主要内容为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与职责 C 信息发布 D 应急预案体系 | 77. The main contents of the construction site disposal plan are (). A principle of emergency work B emergency organization and responsibility C Information release D emergency plan system
MCQ-0767 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 78、 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（ ）。 A 只编写综合应急预案 B 只编写现场处置方案 C 将专项应急预案与现场处置方案合并编写 D 将综合应急预案与专项应急预案合并编写 | 78、 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（ ）。 A 只编写综合应急预案 B 只编写现场处置方案 C 将专项应急预案与现场处置方案合并编写 D 将综合应急预案与专项应急预案合并编写 | 78. The production scale is small, less dangerous factors of the construction unit, its production safety accident emergency plan system can (). Only write A write only comprehensive emergency plan B C site disposal plan incorporating special contingency plans and the disposal plans to write D The comprehensive emergency plan and special emergency plan should be combined
MCQ-0768 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 79、 项目建设涉及的工种甚多，包括大量的高空作业、地下作业、用电作业、爆破作业、施工机械、起重作业等较危险的工程，并且各工种经常需要交叉或平行作业。这体现了建设工程职业健康安全与环境管理（ ）的特点。 A 多变性 B 协调性 C 持续性 D 经济性 | 79、 项目建设涉及的工种甚多，包括大量的高空作业、地下作业、用电作业、爆破作业、施工机械、起重作业等较危险的工程，并且各工种经常需要交叉或平行作业。这体现了建设工程职业健康安全与环境管理（ ）的特点。 A 多变性 B 协调性 C 持续性 D 经济性 | 79. There are many kinds of work involved in project construction, including a large number of high-altitude work, underground work, electricity work, blasting work, construction machinery, lifting work and other dangerous works, and each kind of work often needs to cross or parallel work. This reflects the characteristics of construction engineering occupational health and safety and environmental management (). A variability B C continuous D economic coordination
MCQ-0769 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 80、 施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是）。 A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 检测活动准则 | 80、 施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是）。 A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 检测活动准则 | 80. Construction enterprise occupational health and safety management system programmatic documents are). A management manual task file B C program file D detection activity guidelines
MCQ-0770 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 81、 企业新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于（ ）学时。 A 12 B 24 C 36 D 48 | 81、 企业新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于（ ）学时。 A 12 B 24 C 36 D 48 | 81. The enterprise new post practitioners, pre-job training time shall not be less than () hours. A 12 B 24 C 36 D 48
MCQ-0771 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 82、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中"A"环节指的是（ ）。 A 策划 B 支持和运行 C 改进 D 绩效评价 | 82、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中"A"环节指的是（ ）。 A 策划 B 支持和运行 C 改进 D 绩效评价 | 82. According to the Environmental Management System Requirements and Guidelines, the "A" link in the PDCA cycle refers to (). A plan B to support and run C improve D performance evaluation
MCQ-0772 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 83、 下列对安全事故隐患的处理中，属于预防与减灾并重治理原则的是（ ）。 A 对道路上的排水井口，设置防护栏、警示牌及警示灯提醒 B 某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对西己屯箱、用电线路进行防护改造 C 治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低 D 生产过程中发现问题及时治理，既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患 | 83、 下列对安全事故隐患的处理中，属于预防与减灾并重治理原则的是（ ）。 A 对道路上的排水井口，设置防护栏、警示牌及警示灯提醒 B 某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对西己屯箱、用电线路进行防护改造 C 治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低 D 生产过程中发现问题及时治理，既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患 | 83. Among the following handling of potential safety accidents, which belongs to the principle of prevention and disaster reduction and equal management is (). A for the drainage wellhead on the road, set guardrail, warning signs and warning lights to remind B a site of electric shock accident, on the one hand to carry out safety electricity operation education, while the scene should also set leakage switch, the west has tun box, power line for protection and transformation of C control safety accident hidden dangers, It is necessary to reduce the possibility of accidents as much as possible, if you can not safely control the occurrence of accidents, but also try to reduce the accident level D in the production process to find problems timely management, both can eliminate hidden dangers in time, but also to avoid small hidden dangers to develop into big hidden dangers
MCQ-0773 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 84、 下列各选项中，不属于施工安全控制程序的是（ ）。 A 减少人的不安全行为 B 确定安全目标 C 编制安全措施计划 D 持续改进 | 84、 下列各选项中，不属于施工安全控制程序的是（ ）。 A 减少人的不安全行为 B 确定安全目标 C 编制安全措施计划 D 持续改进 | 84. The following options, do not belong to the construction safety control procedure is (). A reduced people's unsafe behavior safety goal set C B D security schedule for continuous improvement
MCQ-0774 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 85、 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当（ ）将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 A 自开工报告批准之日起15日内 B 自开工之日起15日内 C 自开工报告批准之日起25日内 D 自开工之日起25日内 | 85、 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当（ ）将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 A 自开工报告批准之日起15日内 B 自开工之日起15日内 C 自开工报告批准之日起25日内 D 自开工之日起25日内 | 85. According to the "Regulations on the Administration of Construction project safety production", the construction unit shall () submit the safe construction measures to the construction administrative department or other relevant departments of the people's government at or above the county level where the construction project is located for the record. A, B, within 15 days from the date of approval of work-start reports within 15 days from the date of start C within 25 days from the date of approval of work-start reports, D Within 25 days from the date of commencement
MCQ-0775 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 86、 建设工程项目环境管理的目的在于（ ）。 A 通过保护生态环境使社会的经济发展与人类生存环境相协调 B 通过保护生态环境使环境能够服务于人类经济社会的发展 C 通过保护生态环境使环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D 通过保护生态环境使工程项目施工场界内的污染得到有效防止 | 86、 建设工程项目环境管理的目的在于（ ）。 A 通过保护生态环境使社会的经济发展与人类生存环境相协调 B 通过保护生态环境使环境能够服务于人类经济社会的发展 C 通过保护生态环境使环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D 通过保护生态环境使工程项目施工场界内的污染得到有效防止 | 86. The purpose of environmental management of construction projects is (). A through the protection of the ecological environment so that the social economic development and human living environment coordination B through the protection of the ecological environment so that the environment can serve the development of human economy and society C through the protection of the ecological environment so that environmental pollution will not cause the destruction of the basic conditions of human survival D By protecting the ecological environment, the pollution within the construction site of the project can be effectively prevented
MCQ-0776 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 87、 下列各项中，属于文明施工组织原则的是（ ）。 A 施工现场应成立以项目经理为第一责任人，分包单位应服从总包单位 B 加强和落实现场文明检查、考核和奖惩管理 C 施工现场应成立以监理工程师为第一责任人的文明施工管理组织 D 各项施工现场管理制度应有文明施，工的规定 | 87、 下列各项中，属于文明施工组织原则的是（ ）。 A 施工现场应成立以项目经理为第一责任人，分包单位应服从总包单位 B 加强和落实现场文明检查、考核和奖惩管理 C 施工现场应成立以监理工程师为第一责任人的文明施工管理组织 D 各项施工现场管理制度应有文明施，工的规定 | 87. Among the following items, the principles of civilized construction organization are (). A construction site should be established with the project manager as the first responsible person, the subcontractor should obey the general contractor B to strengthen and implement the site civilization inspection, assessment and reward and punishment management C construction site should be established with the supervision engineer as the first responsible person civilized construction management organization D construction site management system should be civilized implementation. The regulations of the construction site
MCQ-0777 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 88、 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全设施投资应纳入（ ）。 A 估算 B 概算 C 预算 D 结算 | 88、 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全设施投资应纳入（ ）。 A 估算 B 概算 C 预算 D 结算 | 88. According to the "Safety production Law of the People's Republic of China", the investment in safety facilities of production and operation units shall be included in (). A budget estimate B C budget D Settlement
MCQ-0778 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 89、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，“环境”是指（ ）。 A 组织运行活动的外部存在 B 各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体 C 废水、废气、废渣的存在和分布情况 D 周边大气、阳光和水分的总称 | 89、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，“环境”是指（ ）。 A 组织运行活动的外部存在 B 各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体 C 废水、废气、废渣的存在和分布情况 D 周边大气、阳光和水分的总称 | 89. According to the Environmental Management System Requirements and Guidelines for Use, "environment" means (). A organization operating activities outside the existence of B a variety of natural and artificially modified natural factors C the existence and distribution of waste water, waste gas, waste residue D surrounding atmosphere, sunlight and moisture general term
MCQ-0779 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 90、 建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（ ）。 A 彻底消除人身伤亡和财产损失事故 B 保护产品生产者的健康与安全和保障人民群众的生命和财产免受损失 C 控制人的不安全行为和物的不安全状态 D 通过对生产要素的控制实现安全控制 | 90、 建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（ ）。 A 彻底消除人身伤亡和财产损失事故 B 保护产品生产者的健康与安全和保障人民群众的生命和财产免受损失 C 控制人的不安全行为和物的不安全状态 D 通过对生产要素的控制实现安全控制 | 90. The purpose of occupational health and safety management of construction projects is (). A completely eliminate personal injury and property damage accidents B protect the health and safety of product producers to protect the lives and property of the people from loss C control the unsafe behavior of people and the unsafe state of things D through the control of production factors to achieve safety control
MCQ-0780 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 91、 国家规定特大伤亡事故是指一次死亡（ ）的安全事故。 A 10人以上 B 2人以上 C 3人以上 D 5人以上 | 91、 国家规定特大伤亡事故是指一次死亡（ ）的安全事故。 A 10人以上 B 2人以上 C 3人以上 D 5人以上 | 91. The state stipulates that the extremely large casualty accident refers to a death () of the safety accident. More than 10 people B 2 D C above 3 more people more than five people
MCQ-0781 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 应急预案的体系包括（ ）。 A 总体应急预案 B 综合应急预案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 E 现场处置方案 | 92、 应急预案的体系包括（ ）。 A 总体应急预案 B 综合应急预案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 E 现场处置方案 | 92. The emergency plan system includes (). A general emergency plan B comprehensive emergency plan C special emergency plan D on-site emergency plan E on-site disposal plan
MCQ-0782 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 93、 施工现场必须设置“五牌一图”，其中“五牌”指的是（ ）。 A 工程概况牌 B 管理人员名单及监督电话牌 C 消防保卫牌 D 环境保护牌 E 文明施工牌 | 93、 施工现场必须设置“五牌一图”，其中“五牌”指的是（ ）。 A 工程概况牌 B 管理人员名单及监督电话牌 C 消防保卫牌 D 环境保护牌 E 文明施工牌 | 93. The construction site must be set up "five cards and a drawing", of which "five cards" refers to (). A project overview card B List of management personnel and supervisory telephone card C Fire protection card D Environmental protection plate E Civilized Construction plate
MCQ-0783 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 94、 下列关于《建设工程施工现场管理规定》中的“文明施工管理“说法正确的有（ ）。 A 施工现场围档主要路段高度不得低于1.8米 B 建筑施工场界夜间排放限值为55dB（A） C 尽量避免在施工现场焚烧产生有毒有害和恶臭气体的废弃物 D 施工现场100人以上的临时食堂，要设隔油池 E 声源上降低噪声是防止噪声污染最根本的措施 | 94、 下列关于《建设工程施工现场管理规定》中的“文明施工管理“说法正确的有（ ）。 A 施工现场围档主要路段高度不得低于1.8米 B 建筑施工场界夜间排放限值为55dB（A） C 尽量避免在施工现场焚烧产生有毒有害和恶臭气体的废弃物 D 施工现场100人以上的临时食堂，要设隔油池 E 声源上降低噪声是防止噪声污染最根本的措施 | 94. The following on the "construction site management regulations" in the "civilized construction management" statement is correct (). A the height of the main section of the construction site shall not be less than 1.8m B the nighttime emission limit of the construction site is 55dB (A) C try to avoid the incineration of waste that produces toxic and harmful and odorous gases at the construction site D the temporary canteen of more than 100 people at the construction site, To set up an oil trap E Reducing noise on the sound source is the most fundamental measure to prevent noise pollution
MCQ-0784 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 95、 下列关于施工现场职业健康安全卫生的要求和措施，说法正确的是（）。 A 办公区和生活区应设密闭式垃圾容器 B 应用隔声结构宿舍室内净高不得小于2.4m，每间宿舍居住人员不得超过8人 C 食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗 D 高层建筑施工超过6层以后，每隔3层宜设置临时厕所 E 施工区应设置开水炉、电热水器 | 95、 下列关于施工现场职业健康安全卫生的要求和措施，说法正确的是（）。 A 办公区和生活区应设密闭式垃圾容器 B 应用隔声结构宿舍室内净高不得小于2.4m，每间宿舍居住人员不得超过8人 C 食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗 D 高层建筑施工超过6层以后，每隔3层宜设置临时厕所 E 施工区应设置开水炉、电热水器 | 95. The following requirements and measures for occupational health and safety on the construction site, the correct statement is (). A office area and living area should be set up closed garbage containers B use sound insulation structure dormitory indoor net height shall not be less than 2.4m, each dormitory residence personnel shall not exceed 8 people C canteen must have a health license, cooking staff must hold a health certificate to work D high-rise building construction more than 6 floors, Temporary toilets should be set up every 3 storeys E boiling water furnaces and electric water heaters should be set up in the construction area
MCQ-0785 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 96、 根据我国相关标准，施工现场职业健康安全卫生主要包括（）和其他卫生管理等内容。 A 现场食堂 B 现场宿舍 C 现场厕所 D 现场办公室 E 施工场地内 | 96、 根据我国相关标准，施工现场职业健康安全卫生主要包括（）和其他卫生管理等内容。 A 现场食堂 B 现场宿舍 C 现场厕所 D 现场办公室 E 施工场地内 | 96. According to China's relevant standards, the construction site occupational health and safety and health mainly includes () and other health management and other content. A on-site canteen B on-site dormitory C on-site toilet D on-site office E construction site
MCQ-0786 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 97、 水污染主要来源有（）。 A 工业污染源 B 生活污染源 C 农业污染源 D 建筑污染源 E 综合污染源 | 97、 水污染主要来源有（）。 A 工业污染源 B 生活污染源 C 农业污染源 D 建筑污染源 E 综合污染源 | 97. The main sources of water pollution are (). A industrial pollution source B domestic pollution source C agricultural pollution source D building pollution source E comprehensive pollution source
MCQ-0787 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 98、 施工现场空气污染的防治措施有（）。 A 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场 B 施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度 C 油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物品及时焚烧 D 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘 E 拆除旧建筑物时应适当洒水，防止扬尘 | 98、 施工现场空气污染的防治措施有（）。 A 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场 B 施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度 C 油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物品及时焚烧 D 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘 E 拆除旧建筑物时应适当洒水，防止扬尘 | 98. The prevention and control measures of air pollution in the construction site are (). A construction site garbage residue should be promptly cleaned out of the site B construction site roads should be designated regular spraying water cleaning, the formation of a system C linoleum, rubber, plastic, leather, leaves, withered grass, various packaging and other waste items timely incineration D vehicles out of the site to do not take mud sand, Basically do not sprinkle soil, no dust E demolition of old buildings should be properly sprayed with water to prevent dust
MCQ-0788 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 99、 下列属于现场消防防火重点部位的有（）。 A 电料库房 B 油漆间 C 木工间 D 总配电室 E 生活区宿舍 | 99、 下列属于现场消防防火重点部位的有（）。 A 电料库房 B 油漆间 C 木工间 D 总配电室 E 生活区宿舍 | 99. The following belong to the site fire prevention key parts are (). A electrical warehouse B paint room C woodworking room D total power distribution room E living area dormitory
MCQ-0789 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 100、 建设工程安全隐患包括的不安全因素有（）。 A 人的不安全因素 B 材料的不安全因素 C 组织管理上的不安全因素 D 施工机械的不安全因素 E 物的不安全状态 | 100、 建设工程安全隐患包括的不安全因素有（）。 A 人的不安全因素 B 材料的不安全因素 C 组织管理上的不安全因素 D 施工机械的不安全因素 E 物的不安全状态 | 100. Construction project safety hazards include unsafe factors (). A person's unsafe factor B material unsafe factor C organization management unsafe factor D construction machinery unsafe factor E thing unsafe state
MCQ-0790 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 101、 安全检查监督的类型包括（）。 A 全面安全检查 B 经常性安全检查 C 季节性检查 D 节假日检查 E 定期检查 | 101、 安全检查监督的类型包括（）。 A 全面安全检查 B 经常性安全检查 C 季节性检查 D 节假日检查 E 定期检查 | 101. The types of safety inspection supervision include (). A comprehensive safety inspection B regular safety inspection C seasonal inspection D holiday inspection E regular inspection
MCQ-0791 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 102、 对于涉及“四新”项目或技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两阶段技术交底，即（）。 A 初步设计技术交底 B 施工图交底 C 施工方法交底 D 施工工序交底 E 实施性施工图技术设计交底 | 102、 对于涉及“四新”项目或技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两阶段技术交底，即（）。 A 初步设计技术交底 B 施工图交底 C 施工方法交底 D 施工工序交底 E 实施性施工图技术设计交底 | 102. For the "four new" project or a single technical design with high technical content and technical difficulty, it must go through two stages of technical disclosure, namely (). A preliminary design technical disclosure B construction drawing disclosure C construction method disclosure D construction process disclosure E implementation of construction drawing technical design disclosure
MCQ-0792 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 103、 属于安全技术交底主要内容的有（）。 A 本施工项目的施工作业特点和危险点 B 作业中应遵守的安全操作规程以及应注意的安全事项 C 发生事故后应采取的避难和急救措施 D 安全事故责任的划分 E 针对危险点的具体预防措施 | 103、 属于安全技术交底主要内容的有（）。 A 本施工项目的施工作业特点和危险点 B 作业中应遵守的安全操作规程以及应注意的安全事项 C 发生事故后应采取的避难和急救措施 D 安全事故责任的划分 E 针对危险点的具体预防措施 | 103. The main contents of safety technology disclosure are (). A The construction project of the construction operation characteristics and danger point B should be observed in the operation of the safe operation procedures and should pay attention to the safety matters C after the accident should take refuge and first aid measures D Division of responsibility for safety accidents E Specific preventive measures for danger points
MCQ-0793 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 104、 安全预控对策的活动阶段包括（）。 A 组织准备 B 事故征兆诊断 C 日常监控 D 识别事故征兆 E 事故危机管理 | 104、 安全预控对策的活动阶段包括（）。 A 组织准备 B 事故征兆诊断 C 日常监控 D 识别事故征兆 E 事故危机管理 | 104. The activity stages of the safety pre-control countermeasures include (). A organization preparation B diagnosis of accident signs C daily monitoring D identification of accident signs E accident crisis management
MCQ-0794 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 105、 属于安全预警体系建立的原则的有（）。 A 及时性 B 完整性 C 全面性 D 真实性 E 客观性 | 105、 属于安全预警体系建立的原则的有（）。 A 及时性 B 完整性 C 全面性 D 真实性 E 客观性 | 105. Belong to the principles of the establishment of the safety early warning system are (). A timeliness B completeness C comprehensiveness D authenticity E objectivity
MCQ-0795 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 106、 一个完整的预警体系应由（）构成。 A 外部环境预警系统 B 风险预警系统 C 预警信息管理系统 D 事故预警系统 E 内部管理不良的预警系统 | 106、 一个完整的预警体系应由（）构成。 A 外部环境预警系统 B 风险预警系统 C 预警信息管理系统 D 事故预警系统 E 内部管理不良的预警系统 | 106. A complete early warning system should consist of (). A external environment early warning system B risk early warning system C early warning information management system D accident early warning system E bad internal management early warning system
MCQ-0796 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 107、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程同时（）。 A 设计 B 招标 C 施工 D 验收 E 使用 | 107、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程同时（）。 A 设计 B 招标 C 施工 D 验收 E 使用 | 107. The Production Safety Law of the People's Republic of China stipulates that the safety facilities of new construction projects of production and business units must be at the same time as the main project (). A design B bidding C construction D acceptance E use
MCQ-0797 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 108、 按照我国现行规定，安全检查的重点有（）。 A 查思想 B 查管理 C 查三违 D 查安全责任制的落实 E 查隐患 | 108、 按照我国现行规定，安全检查的重点有（）。 A 查思想 B 查管理 C 查三违 D 查安全责任制的落实 E 查隐患 | 108. According to the current regulations of our country, the key points of safety inspection are (). A check ideas B check management C check three violations D check the implementation of security responsibility system E check hidden dangers
MCQ-0798 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 109、 《建设工程安全生产条例》第四十五条规定：“国家对严重危及施工安全的（）实行淘汰制度”。 A 技术 B 工艺 C 设备 D 工具 E 材料 | 109、 《建设工程安全生产条例》第四十五条规定：“国家对严重危及施工安全的（）实行淘汰制度”。 A 技术 B 工艺 C 设备 D 工具 E 材料 | 109. "Construction project safety production Regulations" Article 45 stipulates: "The state seriously endangers construction safety () implementation of the elimination system". A technology B process C equipment D tools E materials
MCQ-0799 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 110、 下列有关安全生产管理制度的表述正确的有（）。 A 企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 B 新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C 安全生产许可证有效期为6年 D 依据《建设工程安全生产管理条例》第26条规定，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查 E 按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算 | 110、 下列有关安全生产管理制度的表述正确的有（）。 A 企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 B 新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C 安全生产许可证有效期为6年 D 依据《建设工程安全生产管理条例》第26条规定，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查 E 按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算 | 110. The following statements about safety management system are correct (). A One of the requirements for an enterprise to obtain a work safety license is to participate in work-related injury insurance according to law and pay insurance premiums for employees B Three levels of safety education for new employees before taking the job, for construction projects, specifically refers to the three levels of entering the enterprise, entering the project and entering the team C Safety production license is valid for 6 years D According to Article 26 of the Regulations on the Administration of Safety Production of Construction projects, the construction unit shall organize experts to demonstrate and review the special construction plan of tall formwork projects E In accordance with the requirements of the "three simultaneous" system, investment in safety facilities should be included in the budget estimates of construction projects
MCQ-0800 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 111、 安全措施计划具体包括（）。 A 安全技术措施 B 安全检查措施 C 职业卫生措施 D 辅助用房间及设施 E 安全宣传教育措施 | 111、 安全措施计划具体包括（）。 A 安全技术措施 B 安全检查措施 C 职业卫生措施 D 辅助用房间及设施 E 安全宣传教育措施 | 111. The safety measures plan specifically includes (). A safety technical measures B safety inspection measures C occupational health measures D auxiliary rooms and facilities E safety publicity and education measures
MCQ-0801 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 112、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的维持需要进行合规性评价，下列有关合规性评价的表述正确的有（）。 A 为了履行对遵守法律法规要求的承诺，合规性评价分公司级和项目组级评价两个层次进行 B 公司级评价每半年进行一次 C 当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于一次 D 项目组级评价，由项目部的技术负责人组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价 E 各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进 | 112、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的维持需要进行合规性评价，下列有关合规性评价的表述正确的有（）。 A 为了履行对遵守法律法规要求的承诺，合规性评价分公司级和项目组级评价两个层次进行 B 公司级评价每半年进行一次 C 当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于一次 D 项目组级评价，由项目部的技术负责人组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价 E 各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进 | 112. The maintenance of occupational health and safety management system and environmental management system requires compliance evaluation, and the following statements about compliance evaluation are correct (). A In order to fulfill the commitment to comply with the requirements of laws and regulations, the compliance evaluation is carried out at two levels: branch level and project team level. B company-level evaluation is carried out once every six months. C When the construction time of a certain stage exceeds six months, the compliance evaluation is not less than one D project team level evaluation. The technical leader of the project department organizes relevant personnel to conduct a compliance evaluation on the implementation of laws, regulations and other requirements that should be complied with during the construction. After the compliance evaluation at all levels, the related activities or behaviors that cannot fully meet the requirements are gradually improved through management plans or corrective measures
MCQ-0802 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 113、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件包括（）。 A 管理手册 B 程序文件 C 作业文件 D 质量记录 E 监测活动准则 | 113、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件包括（）。 A 管理手册 B 程序文件 C 作业文件 D 质量记录 E 监测活动准则 | 113. System documents of occupational health and safety management system and environmental management system include (). A management manual B procedure documents C operation documents D quality records E monitoring activities guidelines
MCQ-0803 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 114、 职业健康安全管理体系与环境管理体系培训的目的有（）。 A 使有关人员了解建立体系的重要性 B 使有关人员了解标准的主要思想 C 使有关人员了解标准的主要内容 D 证实体系处于有效运行状态 E 表明组织对职业健康安全管理与环境管理的承诺，特别是最高管理者的承诺 | 114、 职业健康安全管理体系与环境管理体系培训的目的有（）。 A 使有关人员了解建立体系的重要性 B 使有关人员了解标准的主要思想 C 使有关人员了解标准的主要内容 D 证实体系处于有效运行状态 E 表明组织对职业健康安全管理与环境管理的承诺，特别是最高管理者的承诺 | 114. The purpose of occupational health and safety management system and environmental management system training is (). A make the relevant personnel understand the importance of establishing the system B make the relevant personnel understand the main idea of the standard C make the relevant personnel understand the main content of the standard D confirm that the system is in an effective operating state E show the organization's commitment to occupational health and safety management and environmental management, In particular the commitment of top management
MCQ-0804 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 115、 控制影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素，考虑和避免因管理不当对员工健康和安全造成的危害，是职业健康安全管理的有效手段和措施。其中，工作场所内的人员包括（）。 A 员工 B 临时工作人员 C 附近居民 D 其他有关人员 E 访问者 | 115、 控制影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素，考虑和避免因管理不当对员工健康和安全造成的危害，是职业健康安全管理的有效手段和措施。其中，工作场所内的人员包括（）。 A 员工 B 临时工作人员 C 附近居民 D 其他有关人员 E 访问者 | 115. Control the conditions and factors affecting the health and safety of personnel in the workplace, consider and avoid the harm caused by improper management to the health and safety of employees, is an effective means and measures of occupational health and safety management. Among them, the personnel in the workplace include (). A Employees B temporary workers C nearby residents D other concerned persons E visitors
MCQ-0805 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 116、 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 GB/T 45001-2020 由( )组成。 A 范围 B 规范性引用文件 C 体系实施指南 D 术语和定义 E 组织所处环境 | 116、 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 GB/T 45001-2020 由( )组成。 A 范围 B 规范性引用文件 C 体系实施指南 D 术语和定义 E 组织所处环境 | 116. "Occupational Health and Safety Management System Requirements and Guidelines for use" GB/T 45001-2020 consists of (). A Scope B Normative reference document C System Implementation Guide D Terms and definitions E The environment in which the organization operates
MCQ-0806 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 117、 下列要素中，属于职业健康安全管理体系要求中"策划"部分的有( )。 A 职业健康安全方针 B 法规和其他要求 C 对危险源识别、风险评价和控制措施的确定 D 组织的角色、职责和权限 E 沟通、参与和协商 | 117、 下列要素中，属于职业健康安全管理体系要求中"策划"部分的有( )。 A 职业健康安全方针 B 法规和其他要求 C 对危险源识别、风险评价和控制措施的确定 D 组织的角色、职责和权限 E 沟通、参与和协商 | 117. Among the following elements, which belong to the "planning" part of the requirements of the occupational health and safety management system are (). A Occupational health and safety policy B Regulations and other requirements C determination of hazard identification, risk assessment and control measures D organizational roles, responsibilities and authority E Communication, participation and consultation
MCQ-0807 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 118、 根据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016，下列环境管理体系构成内容中，属于"绩效评价"部分的有( )。 A 监视、测量、分析和评价 B 不符合和纠正措施 C 内部审核 D 管理评审 E 持续改进 | 118、 根据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016，下列环境管理体系构成内容中，属于"绩效评价"部分的有( )。 A 监视、测量、分析和评价 B 不符合和纠正措施 C 内部审核 D 管理评审 E 持续改进 | 118. According to the "Environmental Management system requirements and Guidelines for Use" GB/T 24001-2016, the following environmental management system components, belonging to the "performance evaluation" part are (). A Monitoring, measurement, analysis and evaluation B nonconformity and corrective action C Internal audit D management review E continuous improvement
MCQ-0808 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 119、 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016 中“支持"部分的内容包括 ( )-。 A 资源 B 能力 C 职责 D 意识 E 责任 | 119、 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016 中“支持"部分的内容包括 ( )-。 A 资源 B 能力 C 职责 D 意识 E 责任 | 119. "Environmental Management System requirements and Guidelines for Use" GB/T 24001-2016 in the "support" part of the content includes ()-. A Resource B Capability C responsibility D awareness E responsibility
MCQ-0809 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 120、 下列建设工程职业健康安全与环境管理的特点中，正确的有( )。 A 复杂性 B 协调性 C 单一性 D 持续性 E 经济性 | 120、 下列建设工程职业健康安全与环境管理的特点中，正确的有( )。 A 复杂性 B 协调性 C 单一性 D 持续性 E 经济性 | 120. The following construction engineering occupational health and safety and environmental management characteristics, correct (). A complexity B coordination C single D sustainability E economy
MCQ-0810 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 121、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括 ( )。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全的各种审批手续 C 组织建设工程项目环境影响评价 D 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 E 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 121、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括 ( )。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全的各种审批手续 C 组织建设工程项目环境影响评价 D 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 E 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 121. In the decision-making stage of construction projects, the tasks of occupational health, safety and environmental management of construction units include (). A Put forward the guiding opinions on prevention of production safety accidents B go through various examination and approval procedures related to safety C Organize environmental impact assessment of construction projects D To put forward measures to ensure the safety of construction workers and prevent production safety accidents E shall report the measures to ensure the safety of construction to the relevant administrative departments for the record
MCQ-0811 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 122、 设计单位应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的情形有（ ）。 A 采用新材料的建设工程 B 采用新结构的建设工程 C 采用特殊结构的建设工程 D 采用特殊管理模式的建设工程 E 采用新工艺的建设工程 | 122、 设计单位应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的情形有（ ）。 A 采用新材料的建设工程 B 采用新结构的建设工程 C 采用特殊结构的建设工程 D 采用特殊管理模式的建设工程 E 采用新工艺的建设工程 | 122. The design unit should put forward measures to ensure the safety of construction workers and prevent production safety accidents are (). A construction project using new materials B construction project using new structure C construction project using special structure D construction project using special management mode E construction project using new technology
MCQ-0812 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 123、 职业健康安全管理体系与环境管理体系建立时，培训的目的有（ ）。 A 使有关人员了解建立体系的重要性 B 使有关人员了解标准的主要思想 C 使有关人员了解标准的主要内容 D 证实体系处于有效运行状态 E 表明组织对职业健康安全与环境管理的承诺 | 123、 职业健康安全管理体系与环境管理体系建立时，培训的目的有（ ）。 A 使有关人员了解建立体系的重要性 B 使有关人员了解标准的主要思想 C 使有关人员了解标准的主要内容 D 证实体系处于有效运行状态 E 表明组织对职业健康安全与环境管理的承诺 | 123. Occupational health and safety management system and environmental management system establishment, the purpose of training is (). A make the relevant personnel understand the importance of establishing the system B make the relevant personnel understand the main idea of the standard C make the relevant personnel understand the main content of the standard D confirm that the system is in an effective operating state E show the organization's commitment to occupational health and safety and environmental management
MCQ-0813 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 124、 职业健康安全与环境管理体系建立时，对初始状态评审的内容有( )。 A 明确职业健康安全及环境目标和指标 B 辨识工作场所中的危险源和环境因素 C 评审组织现有的管理制度，并与标准进行对比 D 评审过去的事故，进行分析评价 E 明确适用的有关职业健康安全与环境的法律、法规和其他要求 | 124、 职业健康安全与环境管理体系建立时，对初始状态评审的内容有( )。 A 明确职业健康安全及环境目标和指标 B 辨识工作场所中的危险源和环境因素 C 评审组织现有的管理制度，并与标准进行对比 D 评审过去的事故，进行分析评价 E 明确适用的有关职业健康安全与环境的法律、法规和其他要求 | 124. When the occupational health and safety and environmental management system is established, the content of the initial state review is (). A clear occupational health and safety and environmental goals and indicators B identify hazards and environmental factors in the workplace C review the existing management system of the organization, and compare with the standard D review of past accidents, Conduct analytical evaluation E Identify applicable laws, regulations and other requirements relating to occupational health and safety and the environment
MCQ-0814 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 125、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括( )。 A 操作规程 B 程序文件引用的表格 C 管理手册 D 绩效报告 E 监测活动准则 | 125、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括( )。 A 操作规程 B 程序文件引用的表格 C 管理手册 D 绩效报告 E 监测活动准则 | 125. Occupational health and safety management system and environmental management system operating documents include (). A Operating procedure B procedure document reference form C Management manual D Performance report E monitoring activities guidelines
MCQ-0815 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 126、 为维持职业健康安全与环境管理体系的运行，管理评审应注意的问题有（ ）。 A 评审中提出的问题应认真进行整改，不断持续改进 B 审查评审人员的执业资格 C 信息输入的充分性和有效性 D 评审结论应该清楚明了、表述准确 E 评审过程要充分、严谨 | 126、 为维持职业健康安全与环境管理体系的运行，管理评审应注意的问题有（ ）。 A 评审中提出的问题应认真进行整改，不断持续改进 B 审查评审人员的执业资格 C 信息输入的充分性和有效性 D 评审结论应该清楚明了、表述准确 E 评审过程要充分、严谨 | 126. In order to maintain the operation of the occupational health, safety and environmental management system, management review should pay attention to the issues are (). A the problems raised in the review should be carefully rectified and continuously improve the qualification of B review and review personnel C the adequacy and effectiveness of information input D review conclusions should be clear and accurate E review process should be full and rigorous
MCQ-0816 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 127、 现场处置方案中事故特征的内容有(）。 A 危险性分析，可能发生的事故类型 B 事故发生的区域、地点或装置的名称 C 将事故分为不同的等级 D 事故可能发生的季节和造成的危害程度 E 事故前可能出现的征兆 | 127、 现场处置方案中事故特征的内容有(）。 A 危险性分析，可能发生的事故类型 B 事故发生的区域、地点或装置的名称 C 将事故分为不同的等级 D 事故可能发生的季节和造成的危害程度 E 事故前可能出现的征兆 | 127. The contents of accident characteristics in the on-site disposal plan are (). A risk analysis, possible accident type B The name of the area, place or device where the accident occurred C The accident is divided into different grades D the season in which the accident may occur and the degree of harm caused E the signs that may occur before the accident
MCQ-0817 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 128、 某工程施工中，因脚手架拥塌导致了620万元的直接经济损失。对该事故处理正确的有()。 A 施工单位负责人报告了当地县级建设行政主管部门 B 情况紧急时，现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门进行报告 C 负责事故调查的人民政府在收到事故报告后30日作出了批复 D 该事故由施工单位负责组织了事故调查组并进行了调查 E 事故调查确定了事故的直接责任者、间接责任者和主要责任者 | 128、 某工程施工中，因脚手架拥塌导致了620万元的直接经济损失。对该事故处理正确的有()。 A 施工单位负责人报告了当地县级建设行政主管部门 B 情况紧急时，现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门进行报告 C 负责事故调查的人民政府在收到事故报告后30日作出了批复 D 该事故由施工单位负责组织了事故调查组并进行了调查 E 事故调查确定了事故的直接责任者、间接责任者和主要责任者 | 128. In the construction of a project, the collapse of scaffolding caused a direct economic loss of 6.2 million yuan. The correct handling of the accident is (). A The person in charge of the construction unit reports to the local county construction administrative department B In case of emergency, the relevant personnel on site may directly report to the work safety supervision and administration department of the people's government at or above the county level where the accident occurred. C The people's government responsible for accident investigation shall give an approval within 30 days after receiving the accident report D The construction unit responsible for the accident organized an accident investigation team and carried out an investigation E The investigation of the accident determined the direct, indirect and main responsible persons
MCQ-0818 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 129、 在工程总概算中，应明确工程中有关职业健康安全和环境保护的措施费用包括（ ） A 安全环保设施费 B 文明施工措施费 C 安全施工措施费 D 环境保护措施费 E 安全生产管理费 | 129、 在工程总概算中，应明确工程中有关职业健康安全和环境保护的措施费用包括（ ） A 安全环保设施费 B 文明施工措施费 C 安全施工措施费 D 环境保护措施费 E 安全生产管理费 | 129. In the total estimate of the project, it should be clear that the cost of measures related to occupational health and safety and environmental protection in the project includes () A safety and environmental protection facilities fee B civilized construction measures fee C safety construction measures fee D environmental protection measures fee E safety production management fee
MCQ-0819 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 130、 安全生产管理预控对策一般包括（ ）三个活动阶段。 A 预警评价 B 组织准备 C 日常监控 D 信息管理 E 事故危机管理 | 130、 安全生产管理预控对策一般包括（ ）三个活动阶段。 A 预警评价 B 组织准备 C 日常监控 D 信息管理 E 事故危机管理 | 130. Safety production management pre-control countermeasures generally include () three stages of activities. A early warning evaluation B organization preparation C daily monitoring D information management E accident crisis management
MCQ-0820 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 131、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列建设工程活动中，属于特种作 业的有（ ）。 A 煤矿安全作业 B 低压电工作业 C 卫生洁具安装作业 D 登高架设作业 E 制冷与空调设备安装修理作业 | 131、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列建设工程活动中，属于特种作 业的有（ ）。 A 煤矿安全作业 B 低压电工作业 C 卫生洁具安装作业 D 登高架设作业 E 制冷与空调设备安装修理作业 | 131. According to the "Special Operation personnel safety technical training and assessment management Regulations", the following construction activities, belong to the special industry are (). A coal mine safety operation B low-voltage electrical operation C sanitary ware installation D erection operation E refrigeration and air conditioning equipment installation and repair operations
MCQ-0821 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 132、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（ ）。 A 监测活动规则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 132、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（ ）。 A 监测活动规则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 132. Construction enterprise environmental management system documents, belonging to the operation documents are (). A monitoring activity rules B management manual C procedure documents D operation rules E management provisions
MCQ-0822 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 133、 外部环境预警系统包括（）。 A 自然环境突变的预警 B 政策法规变化的预警 C 人的行为活动管理预警 D 设备管理预警 E 技术变化的预警 | 133、 外部环境预警系统包括（）。 A 自然环境突变的预警 B 政策法规变化的预警 C 人的行为活动管理预警 D 设备管理预警 E 技术变化的预警 | 133. The external environment early warning system includes (). A warning of sudden changes in natural environment B warning of changes in policies and regulations C warning of human behavior and activity management D warning of equipment management E warning of technological changes
MCQ-0823 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 134、 根据《企业职工伤亡事故分类》的规定，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（ ）。 A 物体打击 B 触电 C 机械伤害 D 辐射伤害 E 火药爆炸 | 134、 根据《企业职工伤亡事故分类》的规定，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（ ）。 A 物体打击 B 触电 C 机械伤害 D 辐射伤害 E 火药爆炸 | 134. According to the provisions of the "Classification of Casualty accidents of Enterprise employees", among the following accidents, occupational injury accidents related to the construction industry are (). A object hit B C getting an electric shock Mechanical damage D radiation damage E gunpowder
MCQ-0824 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 135、 施工企业环境管理体系中，属于作业文件的有（ ）。 A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 135、 施工企业环境管理体系中，属于作业文件的有（ ）。 A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 135. In the environmental management system of construction enterprises, there are () operating documents. A rule of surveillance activities B D C program file management manual operation procedures E regulations
MCQ-0825 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 136、 关于生产安全事故报告和调查处理"四不放过"原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 责任人员未受到处理不放过 C 整改措施没有落实不放过 D 有关人员未受到教育不放过 E 事故未及时报告不放过 | 136、 关于生产安全事故报告和调查处理"四不放过"原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 责任人员未受到处理不放过 C 整改措施没有落实不放过 D 有关人员未受到教育不放过 E 事故未及时报告不放过 | 136. On the production safety accident report and investigation and handling of the "four not let go" principle of the statement, the correct (). A the cause of the accident is not clear not let go of B responsible personnel are not handled not let go of C rectification measures are not implemented not let go of D relevant personnel are not educated not let go of E accident is not reported in time not let go
MCQ-0826 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 137、 新员工上岗前的三级安全教育，通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指（ ）。 A 公司 B 项目 C 工地 D 班组 E 工种 | 137、 新员工上岗前的三级安全教育，通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指（ ）。 A 公司 B 项目 C 工地 D 班组 E 工种 | 137. New employees before the three levels of safety education, usually refers to the factory, into the workshop, into the team three, for the construction project, specifically refers to (). A company B C project D team E type of work on construction sites
MCQ-0827 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 138、 《环境管理体系要求及使用指南》中，支持部分包括的内容有（ ）。 A 资源 B 意识 C 环境方针 D 信息交流 E 文件化信息 | 138、 《环境管理体系要求及使用指南》中，支持部分包括的内容有（ ）。 A 资源 B 意识 C 环境方针 D 信息交流 E 文件化信息 | 138. "Environmental management system requirements and Use Guide", the support part includes the content (). A resource B C consciousness Environment policy D E documented information communication
MCQ-0828 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 139、 文明施工主要包括以下工作内容（ ）。 A 遵守施工现场文明施工的规定和要求，保证职工的安全和身体健康 B 与周围居民友好相处 C 减少施工对周围居民和环境的影响 D 规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生 E 科学组织施工，使生产有序进行 | 139、 文明施工主要包括以下工作内容（ ）。 A 遵守施工现场文明施工的规定和要求，保证职工的安全和身体健康 B 与周围居民友好相处 C 减少施工对周围居民和环境的影响 D 规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生 E 科学组织施工，使生产有序进行 | 139. Civilized construction mainly includes the following work content (). A comply with the rules and requirements of civilized construction site to ensure the safety and health of workers B get along well with the surrounding residents C reduce the impact of construction on the surrounding residents and the environment D standardize the construction site, keep the working environment clean and healthy E scientific organization of construction, Make the production proceed in an orderly manner
MCQ-0829 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 140、 关于管理体系合规性评价，下列说法正确的有（ ）。 A 合规性评价分公司级、项目级和班组级评价三个层次进行 B 各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施，等方式进行逐步改进 C 公司级评价每年至少进行一次 D 当某个阶段施工时间超过半年时，项目组级合规性评价不少于一次 E 项目组级合规性评价至少需要进行两次 | 140、 关于管理体系合规性评价，下列说法正确的有（ ）。 A 合规性评价分公司级、项目级和班组级评价三个层次进行 B 各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施，等方式进行逐步改进 C 公司级评价每年至少进行一次 D 当某个阶段施工时间超过半年时，项目组级合规性评价不少于一次 E 项目组级合规性评价至少需要进行两次 | 140. Regarding the management system compliance evaluation, the following statements are correct (). A compliance evaluation Branch level, project level and team level evaluation of the three levels of B level compliance evaluation, can not fully meet the requirements of the relevant activities or behaviors, through the management program or corrective measures, C company-level evaluation should be carried out at least once a year D when the construction time of a certain stage exceeds half a year, the project team level compliance evaluation should be carried out at least once E project team level compliance evaluation should be carried out at least twice
MCQ-0830 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 在大型工程的施工中，对指定施工分包单位进行管理的第一责任主体是（）。 A 施工分包单位 B 业主 C 施工承包单位 D 监理机构 | 1、 在大型工程的施工中，对指定施工分包单位进行管理的第一责任主体是（）。 A 施工分包单位 B 业主 C 施工承包单位 D 监理机构 | 1. In the construction of large-scale projects, the first responsible body for the management of the designated construction subcontractor is (). A construction subcontractor B Owner C Construction contractor D Supervision agency
MCQ-0831 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 2、 在国际上，采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测风险的条件下和可能有工程变更的情况下，（ ）。 A 承包商承担了较少的风险，业主的风险较大 B 业主承担了全部风险 C 承包商承担了较大的风险，业主的风险较小 D 承包商承担了全部风险 | 2、 在国际上，采用固定总价合同，在业主和承包商都无法预测风险的条件下和可能有工程变更的情况下，（ ）。 A 承包商承担了较少的风险，业主的风险较大 B 业主承担了全部风险 C 承包商承担了较大的风险，业主的风险较小 D 承包商承担了全部风险 | 2. Internationally, fixed-sum contracts are used under conditions where neither the owner nor the contractor can predict the risks and where there may be changes to the works (). A contractor bears less risk and the owner has more risk B the owner bears all risk C contractor bears more risk and the owner has less risk D contractor bears all risk
MCQ-0832 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 FIDIC系列合同条件中，（ ）主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。 A 施工合同条件 B 永久设备和设计一建造合同条件 C EPC交钥匙项目合同条件 D 简明合同格式 | 3、 FIDIC系列合同条件中，（ ）主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。 A 施工合同条件 B 永久设备和设计一建造合同条件 C EPC交钥匙项目合同条件 D 简明合同格式 | 3. FIDIC series of contract conditions, () mainly used for house construction projects and civil engineering designed by the owner or consulting engineers. A Construction contract conditions B Permanent equipment and design-build contract conditions C EPC turnkey project contract conditions D Concise contract form
MCQ-0833 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（ ）。 A 承建项目的投料试生产 B 全部或部分工程的设计 C 总价包干 D 所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装 | 4、 建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（ ）。 A 承建项目的投料试生产 B 全部或部分工程的设计 C 总价包干 D 所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装 | 4. The biggest difference between the construction project general contract and the construction general contract is that the project general contract needs to be responsible (). A the commissioning trial production of the construction project B the design of all or part of the project C the construction and installation of all the main works, processes and equipment of D at the total price
MCQ-0834 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保称为（ ）。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 5、 债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保称为（ ）。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 5. The debtor or a third party does not transfer the possession of the property owned, and the property is called () as the guarantee of the creditor's rights. A Guarantee B Pledge C Mortgage D Lien
MCQ-0835 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 6、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的（ ），最高不超过80万元人民币。 A 1% B 2% C 3% D 5% | 6、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的（ ），最高不超过80万元人民币。 A 1% B 2% C 3% D 5% | 6. According to the Measures for Bidding and Tendering of Construction Projects, the amount of construction bid security shall generally not exceed the total bid price (), and the maximum shall not exceed 800,000 yuan. A 1% B 2% C 3% D 5%
MCQ-0836 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 通过资格预审的申请人少于（ ）个的，应当重新招标。 A 2 B 3 C 5 D 6 | 7、 通过资格预审的申请人少于（ ）个的，应当重新招标。 A 2 B 3 C 5 D 6 | 7. If fewer than () applicants pass the prequalification, a new tender shall be invited. A 2 B 3 C 5 D 6
MCQ-0837 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 按照施工总承包合同当事人分类，索赔不包括（ ）。 A 承包人与发包人之间的索赔 B 承包人与分包人之间的索赔 C 分包人和发包人之间的索赔 D 承包人和保险人之间的索赔 | 8、 按照施工总承包合同当事人分类，索赔不包括（ ）。 A 承包人与发包人之间的索赔 B 承包人与分包人之间的索赔 C 分包人和发包人之间的索赔 D 承包人和保险人之间的索赔 | 8. According to the classification of the parties to the general contract for construction, the claim does not include (). A Claims between the contractor and the employer B Claims between Contractor and subcontractor C Claims between the subcontractor and the employer D Claims between contractor and insurer
MCQ-0838 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（ ）个月。 A 1.5 B 0.9 C 1.2 D 3.6 | 9、 某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（ ）个月。 A 1.5 B 0.9 C 1.2 D 3.6 | 9. The total value of a project is 10 million yuan and the contract period is 18 months. If the contractor needs to increase additional project cost by 500,000 yuan due to changes in construction conditions, the contractor shall claim for () months. A 1.5B 0.9C 1.2D 3.6
MCQ-0839 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 10、 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的。应当（ ）。 A 接要求设计单位改正 B 报告总监理工程师，要求设计单位改正 C 报告主管部门，要求设计单位改正 D 报告建设单位，要求设计单位改正 | 10、 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的。应当（ ）。 A 接要求设计单位改正 B 报告总监理工程师，要求设计单位改正 C 报告主管部门，要求设计单位改正 D 报告建设单位，要求设计单位改正 | 10. The project supervisor finds that the project design does not meet the quality standards of construction projects or the quality requirements agreed upon in the contract. Shall (). A then request the design unit to correct B reports to the chief supervision engineer and asks the design unit to correct C Report to the competent department and request the design unit to correct D Report to the construction unit and request the design unit to correct
MCQ-0840 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 11、 施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。 A 投标截止 B 发出中标通知书 C 施工承包合同签订 D 工程开工 | 11、 施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。 A 投标截止 B 发出中标通知书 C 施工承包合同签订 D 工程开工 | 11. The performance guarantee of the construction contract shall be valid from the date of (). A The bidding deadline B the notice of acceptance is issued C The construction contract is signed D the project starts
MCQ-0841 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 12、 以下关于变动总价合同说法正确的是（）。 A 对业主而言，不利于其进行投资控制 B 不可预见的风险由承包商承担 C 对承包商而言，其风险相对较大 D 对业主而言，风险相对较小 | 12、 以下关于变动总价合同说法正确的是（）。 A 对业主而言，不利于其进行投资控制 B 不可预见的风险由承包商承担 C 对承包商而言，其风险相对较大 D 对业主而言，风险相对较小 | 12. The following statement about the variable sum contract is correct (). A For the owner, the risk is not conducive to his investment control B unforeseeable risks are borne by the contractor C for the contractor, the risk is relatively large D for the owner, the risk is relatively small
MCQ-0842 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点不包括（）。 A 效率高 B 周期短 C 保密性 D 同时申报 | 13、 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点不包括（）。 A 效率高 B 周期短 C 保密性 D 同时申报 | 13. Compared with litigation, the advantages of arbitration to settle disputes over international project contracts do not include (). A high efficiency B short cycle C confidentiality D simultaneous declaration
MCQ-0843 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 下列有关调解的说法，错误的是（）。 A 双方的关系仍比较好 B 程序简单 C 花费时间长 D 增加了解决争议的公正性 | 14、 下列有关调解的说法，错误的是（）。 A 双方的关系仍比较好 B 程序简单 C 花费时间长 D 增加了解决争议的公正性 | 14. The following statement about mediation, is wrong (). A the relationship between the two parties is still relatively good B the procedure is simple C takes a long time D increases the fairness of dispute settlement
MCQ-0844 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-7 International construction engineering contracts | SAMCQ | No | 15、 美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（）工程。 A 铁路和公路 B 房屋建筑 C 石油化工 D 大型基础设施 | 15、 美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（）工程。 A 铁路和公路 B 房屋建筑 C 石油化工 D 大型基础设施 | 15. The conditions of contract of the American Institute of Architects (AIA) are mainly used for () engineering. A Railways and roads B house construction C petrochemicals D Large infrastructure
MCQ-0845 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-7 International construction engineering contracts | SAMCQ | No | 16、 JCT的建筑工程合同条件用于业主和承包商之间的施工总承包合同，属于（）。、 A 总价合同 B 固定单价合同 C 可调单价合同 D 成本加酬金合同 | 16、 JCT的建筑工程合同条件用于业主和承包商之间的施工总承包合同，属于（）。、 A 总价合同 B 固定单价合同 C 可调单价合同 D 成本加酬金合同 | 16. JCT's conditions of Contract for construction works are for the general contract of construction between the owner and the contractor, and are (). A total price contract B fixed unit price contract C adjustable unit price contract D cost plus fee contract
MCQ-0846 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。 A 业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿 B 业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿 C 业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿 D 业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿 | 17、 非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。 A 业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿 B 业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿 C 业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿 D 业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿 | 17. If a work on a non-critical route is delayed for reasons other than the contractor's, the compensation for such delay is (). A the owner shall give both the delay of the construction period and the cost compensation B the owner will generally not give the delay of the construction period, but give the cost compensation C the owner will not give the delay of the construction period, but may give the cost compensation D the owner will not generally give the delay of the construction period, but may give the cost compensation
MCQ-0847 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 关于工期索赔的说法，正确的是（）。 A 单一延误是可索赔延误 B 共同延误是可索赔延误 C 交叉延误可能是可索赔延误 D 非关键线路延误是不可索赔延误 | 18、 关于工期索赔的说法，正确的是（）。 A 单一延误是可索赔延误 B 共同延误是可索赔延误 C 交叉延误可能是可索赔延误 D 非关键线路延误是不可索赔延误 | 18. The statement about the claim for the construction period is correct (). A single delay is a claimable delay B a joint delay is a claimable delay C a cross delay may be a claimable delay D a non-critical line delay is a non-claimable delay
MCQ-0848 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（）。 A 实际费用法 B 修正的实际费用法 C 总费用法 D 修正的总费用法 | 19、 下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（）。 A 实际费用法 B 修正的实际费用法 C 总费用法 D 修正的总费用法 | 19. Among the following methods of cost calculation, those which do not belong to the method of cost calculation for claims are (). A Actual Cost Method B Revised Actual Cost Method C Revised Total Cost method D Revised total cost method
MCQ-0849 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是（）。 A 总费用法 B 修正的总费用法 C 实际费用法 D 修正的实际费用法 | 20、 建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是（）。 A 总费用法 B 修正的总费用法 C 实际费用法 D 修正的实际费用法 | 20. In construction claims, the most common method used by contractors to calculate the cost of the claim is (). A Total Cost Method B Revised Total Cost method C Actual cost method D Revised Actual cost method
MCQ-0850 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 索赔利润的款额计算通常按照（）计算。 A 由监理工程师计算报业主确认的利润额 B 采用承包商总部平均利润百分率 C 由承包商与业主双方协商确定的利润率 D 采用与原报价单中一致的利润百分率 | 21、 索赔利润的款额计算通常按照（）计算。 A 由监理工程师计算报业主确认的利润额 B 采用承包商总部平均利润百分率 C 由承包商与业主双方协商确定的利润率 D 采用与原报价单中一致的利润百分率 | 21. The amount of profit claimed is normally calculated in accordance with (). A The amount of profit to be calculated by the Supervising Engineer and reported to the Owner as confirmed B the average percentage of profit at the Contractor's headquarters C the rate of profit determined by the Contractor and the Owner through negotiation D the same percentage of profit as in the original quotation
MCQ-0851 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（）。 A 工程暂停 B 工期延期 C 工程变更 D 材料价格上涨 | 22、 下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（）。 A 工程暂停 B 工期延期 C 工程变更 D 材料价格上涨 | 22. In the following events that may give rise to claims, the Contractor may claim profits under (). Suspension of A project B delay of construction period C change of project D price increase of materials
MCQ-0852 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。 A 工程扣款 B 工程延期 C 工程变更 D 逾期支付 | 23、 在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。 A 工程扣款 B 工程延期 C 工程变更 D 逾期支付 | 23. In the calculation of the claim amount, the circumstances under which an interest claim can be made are (). Deduction for Project A Project B Project delay C project change D late payment
MCQ-0853 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（）。 A 由于完成额外工作增加的机械使用费 B 非承包商责任工效降低增加的机械使用费 C 承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费 D 业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费 | 24、 下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（）。 A 由于完成额外工作增加的机械使用费 B 非承包商责任工效降低增加的机械使用费 C 承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费 D 业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费 | 24. Among the following claims made by the contractor against the Owner for the use of construction machinery, the Engineer does not support (). A increased machine usage fee due to the completion of additional work B Increased machine usage fee due to the reduction of non-contractor's responsibility C cost of workbench loss of Contractor's own equipment caused by the contractor D cost of idling of machinery caused by the owner or the supervising engineer
MCQ-0854 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 下列不属于承包商可索赔人工费的是（）。 A 超过法定工作时间的加班劳动 B 完成合同之外的额外工作所花费人工费 C 工期延误导致使人员窝工费 D 法定人工费增长 | 25、 下列不属于承包商可索赔人工费的是（）。 A 超过法定工作时间的加班劳动 B 完成合同之外的额外工作所花费人工费 C 工期延误导致使人员窝工费 D 法定人工费增长 | 25. The following labor costs that the contractor may not claim are (). A overtime work in excess of the statutory working hours B labor costs for performing additional work outside the contract C Labor costs resulting from idleness of personnel D increase in statutory labor costs
MCQ-0855 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则（）。 A 即进入仲裁或诉讼程序 B 即进行持续索赔 C 只能进入仲裁程序 D 只能进入诉讼程序 | 26、 承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则（）。 A 即进入仲裁或诉讼程序 B 即进行持续索赔 C 只能进入仲裁程序 D 只能进入诉讼程序 | 26. If the contractor or the Employer cannot accept the Engineer's reply to the claim, then (). A shall be subject to arbitration or litigation proceedings B shall be subject to continuing claims C shall be subject to arbitration proceedings and D shall be subject to litigation proceedings
MCQ-0856 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 27、 对于索赔文件的审查，最终由（）审查批准。 A 监理工程师 B 发包人 C 项目经理 D 企业法定代表人 | 27、 对于索赔文件的审查，最终由（）审查批准。 A 监理工程师 B 发包人 C 项目经理 D 企业法定代表人 | 27. The review of the claim documents shall be finally approved by (). A Supervision engineer B Employer C Project manager D legal representative of the enterprise
MCQ-0857 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 索赔报告的关键部分是（）。 A 索赔款项（和／或工期）计算部分 B 证据部分 C 论证部分 D 总述部分 | 28、 索赔报告的关键部分是（）。 A 索赔款项（和／或工期）计算部分 B 证据部分 C 论证部分 D 总述部分 | 28. The key part of the claim report is (). A Claim amount (and/or duration) calculation Section B Evidence Section C Argument Section D Summary section
MCQ-0858 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 关于建设工程索赔程序的说法，正确的是（）。 A 设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料 D 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可 | 29、 关于建设工程索赔程序的说法，正确的是（）。 A 设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料 D 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可 | 29. The claim procedure for construction projects is correct (). The Contractor shall, within 28 days after the design change occurs, submit the claim to the Employer notice B that the claim is ongoing and the Contractor shall submit the claim report immediately after the end of the claim C within 14 days after the notice of intent to claim is issued. The Contractor shall submit the claim report and relevant information to the Engineer. D If the Engineer fails to reply to the claim report submitted by the Contractor within 28 days after receiving the relevant information, or fails to make further request to the Contractor, the claim shall be deemed to have been accepted
MCQ-0859 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 索赔资料准备阶段的主要工作不包括（）。 A 跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过 B 提交索赔意向通知和索赔报告 C 损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值 D 分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据 | 30、 索赔资料准备阶段的主要工作不包括（）。 A 跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过 B 提交索赔意向通知和索赔报告 C 损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值 D 分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据 | 30. The main work in the preparation stage of the claim data shall not include (). A track and investigate interference events, grasp the details of the event after B submits the notice of intention to claim and claim report C loss or damage investigation analysis and calculation, determine the duration of the claim and cost claims value D analysis of the cause of interference events, clear the responsibilities of all parties, determine the basis of claims
MCQ-0860 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 索赔成立的前提条件不包括（）。 A 与合同对照，事件已经造成承包人实际损失 B 造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任 C 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D 索赔额计算正确 | 31、 索赔成立的前提条件不包括（）。 A 与合同对照，事件已经造成承包人实际损失 B 造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任 C 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D 索赔额计算正确 | 31. The preconditions for the establishment of a claim do not include (). A In contrast to the contract, the event has caused the contractor's actual loss B the cause of the loss does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk liability C The contractor submits the notice of intention to claim and the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract D the claim amount is calculated correctly
MCQ-0861 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。 A 拖延工期后 B 遭受损失后 C 产生分歧后 D 提起公诉后 | 32、 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。 A 拖延工期后 B 遭受损失后 C 产生分歧后 D 提起公诉后 | 32. Claim refers to the compensation request made by one party to the other party during the implementation of the contract due to the other party's failure to perform or fail to correctly perform the obligations stipulated in the contract or failure to guarantee the fulfillment of the promised contract conditions. After A delays the construction period, B suffers losses after C has a disagreement after D files a public prosecution
MCQ-0862 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 33、 诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布，不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。对于企业整改确有实效的，可缩短公布期限，但最短不得少于（）。 A 6个月 B 3个月 C 1年 D 2年 | 33、 诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布，不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。对于企业整改确有实效的，可缩短公布期限，但最短不得少于（）。 A 6个月 B 3个月 C 1年 D 2年 | 33. Integrity behavior records by the provinces, autonomous regions, municipalities directly under the central government construction administrative departments in the local construction market integrity information platform unified announcement, bad behavior record information disclosure period is generally 6 months to 3 years. If the rectification of enterprises is really effective, the publication period can be shortened, but the shortest period shall not be less than (). A 6 months B 3 months C 1 year D 2 years
MCQ-0863 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 34、 某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（）。 A 建设行政主管部门 B 施工总承包单位 C 幕墙设计单位 D 建设单位 | 34、 某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（）。 A 建设行政主管部门 B 施工总承包单位 C 幕墙设计单位 D 建设单位 | 34. A construction project adopts the general contracting method of construction, in which the curtain wall project and equipment installation project are professionally subcontracted, and the first responsibility of the supervision and management of the construction quality of the curtain wall project is (). A construction administrative department B construction general contracting unit C curtain wall design unit D construction unit
MCQ-0864 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 35、 关于施工分包管理的说法，正确的是（）。 A 在我国，业主不允许指定分包单位 B 建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种 C 分包单位的选择应该经过严格考察，需经业主认可，而无需工程监理机构认可 D 只要经过业主同意，工程的任何部位都可以专业分包 | 35、 关于施工分包管理的说法，正确的是（）。 A 在我国，业主不允许指定分包单位 B 建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种 C 分包单位的选择应该经过严格考察，需经业主认可，而无需工程监理机构认可 D 只要经过业主同意，工程的任何部位都可以专业分包 | 35. About the construction subcontracting management, the correct is (). A In China, the owner is not allowed to designate the subcontracting unit B construction subcontracting including professional engineering subcontracting and labor subcontracting two kinds of C subcontracting unit selection should be strictly investigated, need to be approved by the owner, without the need for engineering supervision agency approval D as long as the owner agrees, Any part of the project can be professionally subcontracted
MCQ-0865 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 36、 合同控制措施中，不包括（）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 法律措施 | 36、 合同控制措施中，不包括（）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 法律措施 | 36. The contract control measures do not include (). A Technical measure B Economic measure C Organizational measure D legal measure
MCQ-0866 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 37、 承包单位对施工合同实施偏差进行分析，其内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析及（）。 A 不同项目合同偏差的对比 B 合同实施趋势分析 C 偏差的跟踪情况分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 37、 承包单位对施工合同实施偏差进行分析，其内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析及（）。 A 不同项目合同偏差的对比 B 合同实施趋势分析 C 偏差的跟踪情况分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 37. The contractor shall analyze the implementation deviation of the construction contract, which includes: analysis of the causes of the contract deviation, analysis of the responsibility for the contract implementation deviation and (). A Comparison of the contract deviation of different projects B analysis of the trend of contract implementation C analysis of the tracking of the deviation D analysis of the attitude of the owner to the contract deviation
MCQ-0867 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 38、 对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（）。 A 报批责任 B 监督责任 C 合作责任 D 组织责任 | 38、 对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（）。 A 报批责任 B 监督责任 C 合作责任 D 组织责任 | 38. When analyzing the responsibility of the employer in the construction contract of the construction project, the main analysis is (). A approval responsibility B supervision responsibility C cooperation responsibility D organizational responsibility
MCQ-0868 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 39、 合同分析工作中属于承包人责任的是（）。 A 明确工程变更索赔的有效期 B 及时作出承包人履行合同所必需的决策 C 提供设计资料等施工条件 D 按合同规定及时支付工程款 | 39、 合同分析工作中属于承包人责任的是（）。 A 明确工程变更索赔的有效期 B 及时作出承包人履行合同所必需的决策 C 提供设计资料等施工条件 D 按合同规定及时支付工程款 | 39. Contract analysis work belongs to the contractor's responsibility is (). A to clarify the validity period of engineering change claims B to make timely decisions necessary for the contractor to perform the contract C to provide design information and other construction conditions D to pay the project in time according to the contract
MCQ-0869 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 40、 关于建设工程施工合同分析的说法，错误的是（）。 A 合同分析主要由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责 B 合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面基本类似 C 合同分析的作用包括合同任务分解和落实、分析合同风险并定制风险对策等 D 合同分析的内容包括合同的法律基础、合同价格、验收移交和保修等 | 40、 关于建设工程施工合同分析的说法，错误的是（）。 A 合同分析主要由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责 B 合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面基本类似 C 合同分析的作用包括合同任务分解和落实、分析合同风险并定制风险对策等 D 合同分析的内容包括合同的法律基础、合同价格、验收移交和保修等 | 40. The statement about the analysis of the construction contract of the construction project is wrong (). A contract analysis is mainly carried out by the contract management department of the enterprise or the contract management personnel in the project. B contract analysis and the analysis of the bidding documents in the bidding process are basically similar in terms of purpose and focus. C The role of contract analysis includes the decomposition and implementation of contract tasks, the analysis of contract risks and the customization of risk countermeasures D The content of contract analysis includes the legal basis of the contract, contract price, acceptance and transfer and warranty
MCQ-0870 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 41、 关于支付担保的说法，错误的是（）。 A 发包人的支付担保实行分段滚动担保 B 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任 C 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定 D 发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务 | 41、 关于支付担保的说法，错误的是（）。 A 发包人的支付担保实行分段滚动担保 B 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任 C 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定 D 发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务 | 41. The statement about payment guarantee is wrong (). A The payment guarantee of the Employer is subject to a segmented rolling guarantee After Party B breaches the contract, the other party may require the third party providing the guarantee to bear the corresponding liabilities. The content, method and related responsibilities of the guarantee provided by Party C should only be stipulated in the special terms by the employer and the contractor that party D should provide the payment guarantee to the contractor, pay the project price and perform other obligations stipulated in the contract
MCQ-0871 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 42、 建设工程项目工程款的支付担保是指（）提供的担保。 A 发包人向承包人 B 承包人向发包人 C 发包人向建设行政主管部门 D 承包人向建设行政主管部门 | 42、 建设工程项目工程款的支付担保是指（）提供的担保。 A 发包人向承包人 B 承包人向发包人 C 发包人向建设行政主管部门 D 承包人向建设行政主管部门 | 42. Guarantee for payment of project funds for construction projects refers to the guarantee provided by (). A The Employer to the contractor B the contractor to the employer C the employer to the construction administrative department D the contractor to the construction administrative department
MCQ-0872 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 43、 建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。 A 银行保函 B 支票 C 现金 D 汇票 | 43、 建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。 A 银行保函 B 支票 C 现金 D 汇票 | 43. The main forms of guarantee for advance payment of construction project are (). A bank guarantee B check C cash D money order
MCQ-0873 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 44、 某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（）。 A 必须向发包人支付履约担保书规定的保证金 B 必须用履约担保书规定的保证进去完成任务 C 应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金 D 用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目实际所花费的金额 | 44、 某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（）。 A 必须向发包人支付履约担保书规定的保证金 B 必须用履约担保书规定的保证进去完成任务 C 应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金 D 用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目实际所花费的金额 | 44. In a construction project, according to the contract, the contractor provided the performance guarantee to the employer by the guarantee company. During the performance of the contract, when the contractor breaches the contract, the guarantee company that issues the guarantee letter (). A must pay the performance bond to the employer B must use the performance bond to complete the task C shall complete the construction task, And pay the guarantee as stipulated in the performance guarantee to the Owner. D use the guarantee as stipulated in the performance guarantee to complete the construction task or pay the Owner the amount actually spent to complete the project
MCQ-0874 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 45、 关于履约担保的说法，正确的是（）。 A 履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止 B 工程保修担保可采用预付款扣回的方式 C 在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保 D 履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式 | 45、 关于履约担保的说法，正确的是（）。 A 履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止 B 工程保修担保可采用预付款扣回的方式 C 在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保 D 履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式 | 45. What is correct about the performance guarantee is (). A Performance guarantee shall be valid from the date of signing the contract to the date of completion and delivery of the project B Project warranty guarantee may be deducted by prepayment C In the tender announcement, the employer shall specify which form of performance guarantee is used D Performance guarantee usually takes the form of bank guarantee or performance guarantee
MCQ-0875 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 46、 建设工程履约担保的有效期是指（）。 A 从工程开工之日到工程竣工交付之日 B 从签订合同之日到工程竣工交付之日 C 从合同生效之日到保修期结束 D 从收到预付款之日到保修期结束 | 46、 建设工程履约担保的有效期是指（）。 A 从工程开工之日到工程竣工交付之日 B 从签订合同之日到工程竣工交付之日 C 从合同生效之日到保修期结束 D 从收到预付款之日到保修期结束 | 46. The period of validity of the performance guarantee of construction project refers to (). A from the date of commencement of the project to the date of completion of the project B from the date of signing the Contract to the date of completion of the project C from the date of effective contract to the end of the warranty period D from the date of receipt of advance payment to the end of the warranty period
MCQ-0876 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 47、 关于投标担保的说法，错误的是（）。 A 投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B 投标担保在一定程度上可以起到筛选投标人的作用 C 一旦确定不能对投标人授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人 D 国际上常见的投标担保的保证金数额为5%～10% | 47、 关于投标担保的说法，错误的是（）。 A 投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B 投标担保在一定程度上可以起到筛选投标人的作用 C 一旦确定不能对投标人授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人 D 国际上常见的投标担保的保证金数额为5%～10% | 47. What is wrong with the statement of tender guarantee is (). A The main purpose of bid guarantee is to protect the tenderer from suffering economic losses because the winning bidder does not sign the contract; B Bid guarantee can play a role in screening bidders to a certain extent; C once it is determined that the contract cannot be awarded to the bidder, The bid security should be returned to the unsuccessful bidder in time D the international common bid security amount of 5% ~ 10%
MCQ-0877 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 48、 为了保证债务的履行，确保债权的实现，在债务人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律关系，称之为（）。 A 承诺 B 担保 C 赔偿 D 无因管理 | 48、 为了保证债务的履行，确保债权的实现，在债务人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律关系，称之为（）。 A 承诺 B 担保 C 赔偿 D 无因管理 | 48. In order to ensure the performance of the debt and the realization of the creditor's right, the special civil legal relationship established on the credit of the debtor or specific property is called (). A promise B guarantee C indemnification D administration without cause
MCQ-0878 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 49、 CIP保险的优点不包括（）。 A 避免诉讼，便于索赔 B 提高赔付率 C 能实施有效的风险管理 D 以最优的价格提供最佳的保障范围 | 49、 CIP保险的优点不包括（）。 A 避免诉讼，便于索赔 B 提高赔付率 C 能实施有效的风险管理 D 以最优的价格提供最佳的保障范围 | 49. The advantages of CIP insurance do not include (). A avoid litigation, facilitate claims B increase the rate of loss C can implement effective risk management D provide the best coverage at the best price
MCQ-0879 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 50、 对以工程建设过程中所涉及的财产、人身和建设各方当事人之间的权利义务关系为对象的保险，称为（）。 A 财产保险 B 工程保险 C 责任保险 D 信用保险 | 50、 对以工程建设过程中所涉及的财产、人身和建设各方当事人之间的权利义务关系为对象的保险，称为（）。 A 财产保险 B 工程保险 C 责任保险 D 信用保险 | 50. The insurance for the property, person and rights and obligations between the parties involved in the construction of the project is called (). A Property insurance B construction insurance C liability insurance D credit insurance
MCQ-0880 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 51、 风险管理的流程中，在风险评估之前的步骤是（）。 A 风险识别 B 风险预测 C 风险响应 D 风险控制 | 51、 风险管理的流程中，在风险评估之前的步骤是（）。 A 风险识别 B 风险预测 C 风险响应 D 风险控制 | 51. In the process of risk management, the steps before risk assessment are (). A Risk identification B Risk prediction C Risk response D Risk Control
MCQ-0881 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 52、 合理地分配风险的好处不包括（）。 A 业主可以获得一个合理的报价 B 最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性 C 减少合同的不确定性 D 承包商可以获取更多的利润 | 52、 合理地分配风险的好处不包括（）。 A 业主可以获得一个合理的报价 B 最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性 C 减少合同的不确定性 D 承包商可以获取更多的利润 | 52. The benefits of rational allocation of risks do not include (). A the owner can get a reasonable quotation B the enthusiasm of both parties to control risks and perform the contract can be maximized C the uncertainty of the contract can be reduced D the contractor can get more profits
MCQ-0882 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 53、 下列属于施工合同风险类型中项目外界环境风险的是（）。 A 国际工程中对当地法律、语言、风俗不熟悉，对技术文件.工程说明等理解不准确 B 合同条款不严密、二义性，工程范围和标准存在不确定性 C 通货膨胀.汇率调整.工资和物价上涨 D 业主企业的经营状况恶化 | 53、 下列属于施工合同风险类型中项目外界环境风险的是（）。 A 国际工程中对当地法律、语言、风俗不熟悉，对技术文件.工程说明等理解不准确 B 合同条款不严密、二义性，工程范围和标准存在不确定性 C 通货膨胀.汇率调整.工资和物价上涨 D 业主企业的经营状况恶化 | 53. The following are the external environmental risks of the project in the types of construction contract risks (). A international project is unfamiliar with local laws, languages, customs, and technical documents. Inaccurate understanding of engineering description B imprecise and ambiguous contract terms, uncertainty of project scope and standard C inflation. Exchange rate adjustment, increase in wages and prices D Deterioration of the owner's business
MCQ-0883 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 54、 合同不完全的根源是（）。 A 环境不确定 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 54、 合同不完全的根源是（）。 A 环境不确定 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 54. The root cause of the incomplete contract is (). A uncertain environment B asymmetric information C transaction cost D contract uncertainty
MCQ-0884 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 55、 工程合同风险产生的主要原因在于（）。 A 合同的不完全特性 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 55、 工程合同风险产生的主要原因在于（）。 A 合同的不完全特性 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 55. The main causes of project contract risk lie in (). A incomplete characteristics of contract B asymmetric information C transaction cost D contract uncertainty
MCQ-0885 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 56、 下列各类型的合同中，承包商承担风险最小的是（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 成本加酬金合同 D 变动总价合同 | 56、 下列各类型的合同中，承包商承担风险最小的是（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 成本加酬金合同 D 变动总价合同 | 56. Among the following types of contracts, the contractor bears the least risk (). A unit price contract B fixed sum contract C cost plus fee contract D variable sum contract
MCQ-0886 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 57、 业主方承担全部工程量和价格风险的合同是（）。 A 变动总价合同 B 固定总价合同 C 成本加酬金合同 D 变动单价合同 | 57、 业主方承担全部工程量和价格风险的合同是（）。 A 变动总价合同 B 固定总价合同 C 成本加酬金合同 D 变动单价合同 | 57. A contract for the Owner to bear all the risks of the quantity and price is (). A variable total price contract B fixed total price contract C cost plus fee contract D variable unit price contract
MCQ-0887 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 58、 关于总价合同特点的说法，错误的是（）。 A 发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B 承包人将承担较多的风险 C 评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D 在施工进度上不能调动承包人的积极性 | 58、 关于总价合同特点的说法，错误的是（）。 A 发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B 承包人将承担较多的风险 C 评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D 在施工进度上不能调动承包人的积极性 | 58. The statement about the characteristics of the lump-sum contract is wrong (). A the contracting unit can determine the total cost of the project under the bidding competition; B the contractor will bear more risks; C it is easy to quickly determine the bidder with the lowest quotation when evaluating the bid; D the enthusiasm of the contractor cannot be mobilized in the construction schedule
MCQ-0888 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 59、 根据合同规定的工程施工内容和有关条款，业主应付给承包商的款项是一个规定的金额，称之为（）。 A 总价合同 B 可调单价合同 C 固定单价合同 D 成本加酬金合同 | 59、 根据合同规定的工程施工内容和有关条款，业主应付给承包商的款项是一个规定的金额，称之为（）。 A 总价合同 B 可调单价合同 C 固定单价合同 D 成本加酬金合同 | 59. According to the construction contents and relevant terms stipulated in the contract, the payment payable by the owner to the contractor is a specified amount called (). A total price contract B adjustable unit price contract C fixed unit price contract D Cost plus fee contract
MCQ-0889 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 60、 业主和承包商都不存在工程量方面的风险的合同是（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 成本加酬金合同 | 60、 业主和承包商都不存在工程量方面的风险的合同是（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 成本加酬金合同 | 60. A contract where there is no risk to either the owner or the contractor in terms of quantity is (). A unit price contract B fixed sum contract C variable sum contract D cost plus fee contract
MCQ-0890 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 61、 监理人更换总监理工程师时，应当提前（）天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。 A 3.0 B 5.0 C 7.0 D 14.0 | 61、 监理人更换总监理工程师时，应当提前（）天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。 A 3.0 B 5.0 C 7.0 D 14.0 | 61. When replacing the Chief Supervision Engineer, the Supervisor shall submit a written report to the client () days in advance and shall only be replaced with the consent of the client. A 3.0B 5.0C 7.0D 14.0
MCQ-0891 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验。 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 政府有关机构 | 62、 发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验。 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 政府有关机构 | 62. () Shall inspect or test the materials and equipment supplied by the Employer before use. A The Employer B Contractor C Engineer D relevant government agencies
MCQ-0892 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 发包人按合同约定提供材料设备，负责保管和支付保管费用的分别是（）。 A 承包人和材料供应商 B 监理方和发包人 C 监理方和材料供应商 D 承包人和发包人 | 63、 发包人按合同约定提供材料设备，负责保管和支付保管费用的分别是（）。 A 承包人和材料供应商 B 监理方和发包人 C 监理方和材料供应商 D 承包人和发包人 | 63. The Owner shall provide the materials and equipment according to the contract, and shall be responsible for the storage and pay the storage fees respectively (). A contractor and material supplier B the supervisor and the Employer C the supervisor and the material supplier D the contractor and the employer
MCQ-0893 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 关于建设工程项目总承包商责任和义务的说法，错误的是（）。 A 承包人应按照合同约定完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作 B 承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内，向业主提供若干套修改后的设计文件以备查，并收取设计成本费用 C 承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表 D 发包人原因给承包人带来的损失承包人有权要求赔偿 | 64、 关于建设工程项目总承包商责任和义务的说法，错误的是（）。 A 承包人应按照合同约定完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作 B 承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内，向业主提供若干套修改后的设计文件以备查，并收取设计成本费用 C 承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表 D 发包人原因给承包人带来的损失承包人有权要求赔偿 | 64. The statement about the responsibilities and obligations of the general contractor of the construction project is wrong (). A The Contractor shall, in accordance with the contract, complete the design, procurement, construction, completion tests and/or conduct post-completion tests B The Contractor shall, within a certain period of time after each confirmation of the design documents by the Owner, provide several sets of revised design documents to the Owner for reference and charge the design cost fee C The Contractor shall submit relevant statements D as agreed in the Contract and as required by the Owner The Contractor shall have the right to claim compensation for any loss caused to the Contractor by the Owner
MCQ-0894 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 《建设项目工程总承包合同示范文本》可以规范工程总承包合同当事人的（）。 A 技术要求 B 市场行为 C 行政规范 D 组织行为 | 65、 《建设项目工程总承包合同示范文本》可以规范工程总承包合同当事人的（）。 A 技术要求 B 市场行为 C 行政规范 D 组织行为 | 65. The Model Text of the General Contracting Contract for Construction Projects can regulate the () of the parties to the general contracting contract. A technical requirements B market behavior C administrative norms D organizational behavior
MCQ-0895 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 66、 采用（）劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。 A 固定劳务报酬 B 按确定工时计算 C 按确认的工程量计算 D 按可调单价计算 | 66、 采用（）劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。 A 固定劳务报酬 B 按确定工时计算 C 按确认的工程量计算 D 按可调单价计算 | 66. The use of () labor payment method, the construction process does not calculate the working hours and engineering quantity. A fixed labor remuneration B calculated according to the determined working hours C calculated according to the confirmed amount of work D calculated according to the adjustable unit price
MCQ-0896 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于劳务报酬所采用的方式的是（）。 A 固定劳务报酬加奖金 B 约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费 C 约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管理费 D 固定劳务报酬（含管理费） | 67、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于劳务报酬所采用的方式的是（）。 A 固定劳务报酬加奖金 B 约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费 C 约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管理费 D 固定劳务报酬（含管理费） | 67. According to the "Construction engineering construction Labor Subcontract (Model text)" (GF-2003-0214), belongs to the method of labor remuneration used is (). A fixed labor remuneration plus bonus B agreed on different types of labor time unit price, calculated according to the confirmed working hours, plus a certain proportion of management fees C agreed on different work results of piece unit price, calculated according to the confirmed amount of work, plus a certain proportion of management fees D fixed labor remuneration (including management fees)
MCQ-0897 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 68、 运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（）办理或获得保险。 A 发包人 B 承包人 C 分包人 D 工程师 | 68、 运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（）办理或获得保险。 A 发包人 B 承包人 C 分包人 D 工程师 | 68. The materials and equipment to be installed transported to the construction site for labor construction shall be handled or insured by (). A Employer B Contractor C subcontractor D Engineer
MCQ-0898 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 69、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），正确的是（）。 A 劳务分包人在施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内发包人的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费由劳务分包人支付 B 分包人负责编制劳务分包合同项下的施工组织设计 C 分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系 D 分包人可以把劳务分包合同项下的劳务作业转包 | 69、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），正确的是（）。 A 劳务分包人在施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内发包人的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费由劳务分包人支付 B 分包人负责编制劳务分包合同项下的施工组织设计 C 分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系 D 分包人可以把劳务分包合同项下的劳务作业转包 | 69. According to the Subcontract of Construction Labor for Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), it is correct that (). A labor subcontractor before the construction starts, the contractor shall obtain insurance for the life and property of the owner's own personnel and the third party personnel in the construction site, and the insurance premium shall be paid by the labor subcontractor B the subcontractor is responsible for preparing the construction organization design under the labor subcontract C the subcontractor is not authorized or permitted by the contractor. The subcontractor shall not establish working relations with the Employer or relevant departments without authorization. D The subcontractor may subcontract the labor work under the labor subcontract
MCQ-0899 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（）。 A 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系 B 完成水、电、热、通信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求 C 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准 D 对工程的工期和质量向发包人负责 | 70、 建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（）。 A 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系 B 完成水、电、热、通信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求 C 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准 D 对工程的工期和质量向发包人负责 | 70. In the construction labor subcontract, the obligations of the labor subcontractor include (). A shall liaise with the developer, supervision, design and relevant departments and coordinate the working relations on site; B shall complete the construction pipelines and construction roads for water, electricity, heat and communication; And meet the energy supply, communication and construction road required for the completion of the contract labor work time and quality requirements C carefully organize the construction in strict accordance with the design drawings, construction acceptance specifications, relevant technical requirements and construction organization design, to ensure that the quality of the project meets the agreed standards D responsible for the project period and quality of the owner
MCQ-0900 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 71、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。 A 承包人 B 工程师 C 分包人 D 发包人 | 71、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。 A 承包人 B 工程师 C 分包人 D 发包人 | 71. According to the Subcontract of Construction Labor Service for Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), the construction organization design of the subcontracted project shall be prepared by (). A Contractor B Engineer C subcontractor D Employer
MCQ-0901 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 72、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人经承包人同意，可再进行分包的工程或作业是（）。 A 劳务作业 B 专业工程 C 设备安装 D 装饰装修 | 72、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人经承包人同意，可再进行分包的工程或作业是（）。 A 劳务作业 B 专业工程 C 设备安装 D 装饰装修 | 72. According to the Subcontracting Contract for Construction Engineering (Model Version) (GF-2003-0213), the subcontractor may, with the consent of the Contractor, subcontract the project or operation (). A labor operation B professional engineering C equipment installation D decoration and decoration
MCQ-0902 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 73、 分包人将其承包的分包工程的全部或部分分包给他人，应承担（）责任。 A 民事 B 刑事 C 违约 D 行政 | 73、 分包人将其承包的分包工程的全部或部分分包给他人，应承担（）责任。 A 民事 B 刑事 C 违约 D 行政 | 73. If the subcontractor subcontracts all or part of the subcontracted works to others, it shall bear () responsibility. A civil B criminal C breach D administrative
MCQ-0903 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 74、 承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）天内支付工程竣工结算价款。 A 7.0 B 14.0 C 28.0 D 42.0 | 74、 承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）天内支付工程竣工结算价款。 A 7.0 B 14.0 C 28.0 D 42.0 | 74. The Contractor shall pay the Project completion settlement price within () days after receiving the subcontracted project completion settlement report and settlement information. A 7.0B 14.0C 28.0D 42.0
MCQ-0904 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 75、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。 A 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 B 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令 C 分包人可直接致电发包人或工程师 D 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 | 75、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。 A 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 B 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令 C 分包人可直接致电发包人或工程师 D 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 | 75. According to the "Sub-Contract for Professional Construction of Construction Engineering (Model Text)" (GF-2003-0213), the statement about the relationship between the employer, contractor and subcontractor is correct (). A The employer provides the subcontractor with a construction site with construction conditions B for the relevant work within the scope of the subcontract, the contractor can issue instructions to the subcontractor at any time C the subcontractor can directly call the employer or engineer D there is a joint relationship between the price of the subcontract and the corresponding part of the price of the general contract
MCQ-0905 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 76、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当（）。 A 一致 B 没有连带关系 C 分包价款低于总包价款 D 分包价款高于总包价款 | 76、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当（）。 A 一致 B 没有连带关系 C 分包价款低于总包价款 D 分包价款高于总包价款 | 76. According to the provisions of GF-2003-0213 of the SubContract for Construction Engineering Construction (Model Text), the price of the subcontract and the corresponding part of the general contract shall be (). A is consistent with B there is no joint relationship C subcontract price is lower than the total contract price D subcontract price is higher than the total contract price
MCQ-0906 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 77、 关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。 A 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 B 在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系 C 分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师 D 当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令 | 77、 关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。 A 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 B 在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系 C 分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师 D 当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令 | 77. The statement about the relationship between the subcontractor and the employer is correct (). A the subcontractor shall obey the instructions of the Employer or engineer in relation to the subcontracted works forwarded by the contractor B Under certain circumstances, the subcontractor may have a direct working relationship with the employer or engineer C The subcontractor may write directly to the Employer or Engineer D regarding the relevant project instructions. The Employer or Engineer may issue instructions directly to the subcontractor
MCQ-0907 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 78、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）不属于承包人责任与义务的是（）。 A 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与统一施工场地的其他分包人之间的配合 C 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通告，满足施工运输需要 | 78、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）不属于承包人责任与义务的是（）。 A 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与统一施工场地的其他分包人之间的配合 C 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通告，满足施工运输需要 | 78. According to the "Construction Engineering construction professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213) does not belong to the contractor's responsibilities and obligations (). A organize the subcontractor to participate in the joint review of drawings organized by the owner and submit the design drawings to the subcontractor B be responsible for the management of the entire construction site, coordinate the cooperation between the subcontractor and other subcontractors in the unified construction site C be responsible for providing the warranty and test run agreed in the special terms of the professional subcontract. And bear the expenses incurred therefrom D provide the subcontractor with the construction site and notice required to ensure the construction of the subcontracted project at any time to meet the needs of construction transportation
MCQ-0908 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 79、 下列关于专业工程分包合同的说法，错误的是（）。 A 合同示范文本的结构、主要条款和内容与施工承包合同相似 B 要保持与主合同条件中相关分包工程部分的规定的一致性 C 要区分负责实施分包工程的当事人变更后的两个合同之间的差异 D 采用的语言文字和适用的法律、行政法规一般应与主合同不相同 | 79、 下列关于专业工程分包合同的说法，错误的是（）。 A 合同示范文本的结构、主要条款和内容与施工承包合同相似 B 要保持与主合同条件中相关分包工程部分的规定的一致性 C 要区分负责实施分包工程的当事人变更后的两个合同之间的差异 D 采用的语言文字和适用的法律、行政法规一般应与主合同不相同 | 79. The following statement about the subcontract of professional engineering is wrong (). A The structure, main terms and contents of the model contract are similar to those of the construction contract B to maintain consistency with the provisions of the relevant subcontracted works section of the main contract conditions C to distinguish differences between two contracts with a change in the parties responsible for the performance of the subcontracted works D The language used and the applicable laws and administrative regulations should generally be different from the main contract
MCQ-0909 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 80、 设备采购合同一般采用（）计价方式。 A 单价合同 B 总价合同 C 固定单价 D 固定总价 | 80、 设备采购合同一般采用（）计价方式。 A 单价合同 B 总价合同 C 固定单价 D 固定总价 | 80. The equipment purchase contract generally adopts the pricing method (). A unit price contract B total price contract C fixed unit price D fixed total price
MCQ-0910 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 81、 设备采购供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方应支付该批设备价的（）。 A 0.1 B 0.2 C 0.5 D 0.8 | 81、 设备采购供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方应支付该批设备价的（）。 A 0.1 B 0.2 C 0.5 D 0.8 | 81. Procurement of Equipment If the supplier delivers the goods to the delivery place within the specified time according to the delivery order, the purchaser shall pay the price of the equipment (). A 0.1B 0.2C 0.5D 0.8
MCQ-0911 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 82、 关于物资采购合同价格，按规定应由国家定价但国家尚无定价的材料，其价格应（）。 A 由供需双方协商确定 B 报请物价主管部门批准 C 由工程师确定 D 由政府质量监督部门确定 | 82、 关于物资采购合同价格，按规定应由国家定价但国家尚无定价的材料，其价格应（）。 A 由供需双方协商确定 B 报请物价主管部门批准 C 由工程师确定 D 由政府质量监督部门确定 | 82. As for the prices of materials procurement contracts, the prices of materials that should be set by the State but have not yet been set by the State shall be (). A shall be determined by negotiation between the supply and demand parties B shall be submitted to the competent price department for approval C shall be determined by the engineer D shall be determined by the government quality supervision department
MCQ-0912 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 83、 建筑材料采购合同中，凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，交货期限一般以（）的日期为准。 A 需方收货戳记 B 承运单位送达交货地点 C 承运单位签发 D 供方向承运单位提出申请 | 83、 建筑材料采购合同中，凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，交货期限一般以（）的日期为准。 A 需方收货戳记 B 承运单位送达交货地点 C 承运单位签发 D 供方向承运单位提出申请 | 83. In the procurement contract of building materials, where the products entrusted to the transportation department or unit for transportation, delivery or transportation, the delivery time is generally subject to the date (). A The demander receives the goods stamped B by the carrier to the place of delivery C by the carrier issued D by the supplier to the carrier to apply
MCQ-0913 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 84、 建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（）。 A 验收程序 B 验收人员 C 验收方式 D 验收时间 | 84、 建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（）。 A 验收程序 B 验收人员 C 验收方式 D 验收时间 | 84. The acceptance basis and () of the goods shall be clearly defined in the purchase contract of building materials. A acceptance procedure B acceptance personnel C acceptance method D acceptance time
MCQ-0914 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 85、 由供货方负责将货物送达指定地点，一般由采购方在签订合同时提出要求，运费由（）负担。 A 业主 B 生产商 C 供货方 D 采购方 | 85、 由供货方负责将货物送达指定地点，一般由采购方在签订合同时提出要求，运费由（）负担。 A 业主 B 生产商 C 供货方 D 采购方 | 85. The supplier is responsible for delivering the goods to the designated place, generally by the purchaser when signing the contract requirements, freight borne by (). A owner B manufacturer C supplier D purchaser
MCQ-0915 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 86、 关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是（）。 A 不属于国家定价的产品，由供方确定价格 B 建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费 C 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准 D 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同 | 86、 关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是（）。 A 不属于国家定价的产品，由供方确定价格 B 建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费 C 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准 D 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同 | 86. The statement about the relevant terms of the contract for the purchase of building materials is correct (). A does not belong to the national pricing of the product, by the supplier to determine the price B building materials packaging is generally responsible for the supplier, and generally do not charge to the demander C demander to take delivery, the date of the buyer's receipt stamp shall prevail D building materials procurement contracts usually adopt a fixed total price contract
MCQ-0916 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 87、 建设工程采购合同约定质量标准的一般原则不包括（）。 A 按颁布的国家标准执行 B 没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行 C 没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行 D 按国际标准执行 | 87、 建设工程采购合同约定质量标准的一般原则不包括（）。 A 按颁布的国家标准执行 B 没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行 C 没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行 D 按国际标准执行 | 87. Construction project procurement contract agreed on the general principle of quality standards do not include (). A implementation according to the promulgation of national standards B there is no national standards and ministerial standards are implemented in accordance with ministerial standards C There is no national standards and ministerial standards, can be implemented in accordance with enterprise standards D according to international standards
MCQ-0917 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 88、 预付款最迟应该在开工通知载明的开工日期（）天前支付。 A 3.0 B 5.0 C 7.0 D 14.0 | 88、 预付款最迟应该在开工通知载明的开工日期（）天前支付。 A 3.0 B 5.0 C 7.0 D 14.0 | 88. The advance payment should be paid at the latest in the notice of commencement of the commencement date () days before. A 3.0B 5.0C 7.0D 14.0
MCQ-0918 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 89、 承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用（）。 A 应由承包人承担 B 应由发包人承担 C 应视重新检验结果，确定由哪方承担 D 因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担 | 89、 承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用（）。 A 应由承包人承担 B 应由发包人承担 C 应视重新检验结果，确定由哪方承担 D 因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担 | 89. The Contractor shall notify the supervisor to inspect the concealed parts within the agreed time limit after self-inspection to confirm that the concealed parts are covered. After the completion of the hidden part of the project, the supervisor has the right to put forward the requirements for re-inspection of the hidden project, then the cost of re-inspection (). A shall be borne by the contractor B shall be borne by the employer C shall determine which party shall bear according to the result of the re-inspection D Because the supervisor has not carried out the acceptance inspection of the concealed works, the supervisor shall bear the cost
MCQ-0919 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 90、 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前最晚（）小时书面形式通知工程师验收。 A 12.0 B 24.0 C 36.0 D 48.0 | 90、 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前最晚（）小时书面形式通知工程师验收。 A 12.0 B 24.0 C 36.0 D 48.0 | 90. If the project has concealed conditions or reaches the intermediate acceptance part agreed in the special terms, the contractor shall carry out self-inspection and notify the engineer for acceptance in writing at the latest () hour before the concealed or intermediate acceptance. A 12.0B 24.0C 36.0D 48.0
MCQ-0920 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 91、 某施工承包工程，承包人于2012年3月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2012年5月10日再次送交工程验收报告，发包人于2012年5月20日组织验收，于2012年5月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（）。 A 2012年3月10日 B 2012年5月10日 C 2012年5月20日 D 2012年5月30日 | 91、 某施工承包工程，承包人于2012年3月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2012年5月10日再次送交工程验收报告，发包人于2012年5月20日组织验收，于2012年5月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（）。 A 2012年3月10日 B 2012年5月10日 C 2012年5月20日 D 2012年5月30日 | 91. For a construction contract project, the contractor submitted the acceptance report on March 10, 2012, and the owner put forward modification suggestions after acceptance. The contractor submitted the project acceptance report again on May 10, 2012 after modification as required by the owner, and the owner organized acceptance on May 20, 2012, and gave approval on May 30, 2012. The actual completion date of the project is (). A March 10, 2012 B May 10, 2012 C May 20, 2012 D May 30, 2012
MCQ-0921 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 92、 关于暂停施工的说法，正确的是（）。 A 工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后24h内提出书面处理意见 B 由于发包人原因造成的停工，由发包人承担追加的合同款，但不允许顺延工期 C 发包人未按照约定提交工程预付款，承包人即使催缴，催缴7天后仍未支付，承包人可停工 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 92、 关于暂停施工的说法，正确的是（）。 A 工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后24h内提出书面处理意见 B 由于发包人原因造成的停工，由发包人承担追加的合同款，但不允许顺延工期 C 发包人未按照约定提交工程预付款，承包人即使催缴，催缴7天后仍未支付，承包人可停工 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 92. The statement about the suspension of construction is correct (). A the engineer shall request the contractor to suspend the construction in writing and give a written opinion within 24h after making the request B if the work stoppage is caused by the owner, the owner shall bear the additional contract payment, but it is not allowed to delay the construction period C if the owner fails to submit the advance payment of the project in accordance with the agreement, even if the contractor calls for payment, If the payment is still not made 7 days after the demand, the contractor may suspend the construction. D If some accidents occur during the construction and the construction needs to be suspended, all liabilities shall be borne by the Employer
MCQ-0922 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 93、 关于施工合同条款中发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 A 提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件 B 提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料 C 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续 D 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关费用 | 93、 关于施工合同条款中发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 A 提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件 B 提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料 C 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续 D 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关费用 | 93. The statement about the responsibilities and obligations of the employer in the terms of the construction contract is wrong (). A Provide qualified site and construction land, And construction conditions including water, electricity and communication lines B provide hydrogeological exploration data and underground pipeline data C Handle construction permits and other documents required for construction, approval documents and temporary land application procedures D Coordinate and deal with the protection of underground pipelines and adjacent buildings and structures around the construction site, and bear the related expenses
MCQ-0923 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 94、 发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额叫做（）。 A 签约合同价 B 合同价格 C 总造价 D 合同价款 | 94、 发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额叫做（）。 A 签约合同价 B 合同价格 C 总造价 D 合同价款 | 94. The total amount determined by the Employer and the contractor in the contract agreement is called (). A Contract price B Contract price C total construction cost D Contract price
MCQ-0924 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 95、 以下对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）中通用条款规定的组成合同文件的优先顺序正确的是（）。 A 协议书，中标通知书，通用合同条款，专用合同条款及其附件 B 专用合同条款，通用合同条款，技术标准和要求，图纸 C 已标价工程量清单，图纸，技术标准和要求，中标通知书 D 图纸，技术标准和要求，已标价工程量清单，投标函及其附录 | 95、 以下对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）中通用条款规定的组成合同文件的优先顺序正确的是（）。 A 协议书，中标通知书，通用合同条款，专用合同条款及其附件 B 专用合同条款，通用合同条款，技术标准和要求，图纸 C 已标价工程量清单，图纸，技术标准和要求，中标通知书 D 图纸，技术标准和要求，已标价工程量清单，投标函及其附录 | 95. The following is the correct order of priority for the composition of the contract documents stipulated in the general clauses in the Construction Contract (Model Text) of Construction Works (GF-2013-0201). A Agreement, Notice of Acceptance, general contract terms, special contract terms and annexes thereto B Special Contract Terms, General contract Terms, Technical standards and requirements, drawings C List of priced quantities, drawings, technical standards and requirements, notice of winning the bid D Drawings, technical standards and requirements, list of priced quantities, Letter of bid and Appendix thereto
MCQ-0925 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 96、 施工合同文件通常包括：①投标书及其附录；②专用合同条款及其附件；③合同协议书；④已标价工程量清单或预算书；⑤通用合同条款；⑥中标通知书等。其优先顺序是（ ）。 A ⑥③①②⑤④ B ③⑥④⑤②① C ③⑥①②⑤④ D ⑥③②⑤①④ | 96、 施工合同文件通常包括：①投标书及其附录；②专用合同条款及其附件；③合同协议书；④已标价工程量清单或预算书；⑤通用合同条款；⑥中标通知书等。其优先顺序是（ ）。 A ⑥③①②⑤④ B ③⑥④⑤②① C ③⑥①②⑤④ D ⑥③②⑤①④ | 96. Construction contract documents usually include: (1) the tender and its appendix; (2) special contract terms and their appendices; ③ Contract agreement; ④ list of priced quantities or budget; ⑤ General contract terms; ⑥ Notice of award, etc. Its order of priority is (). A ⑥③①②⑤④ B (3) and (4) (5) (2) (1) C ③⑥①②⑤④ D 6 (3) (2) (5) (1) (4)
MCQ-0926 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 97、 为了规范和指导合同当事人双方的行为，国际工程界许多著名组织都编制了（）的合同示范文本。 A 规范性 B 指导性 C 组织性 D 强制性 | 97、 为了规范和指导合同当事人双方的行为，国际工程界许多著名组织都编制了（）的合同示范文本。 A 规范性 B 指导性 C 组织性 D 强制性 | 97. In order to regulate and guide the conduct of the parties to the contract, many famous organizations in the international engineering field have prepared the model contract text of (). A normative B directive C organizational D mandatory
MCQ-0927 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 98、 关于维修保函和保留金的说法，正确的是（）。 A 与保留金相比，维修保函对发包人有利 B 与保留金相比，维修保函对承包人有利 C 维修保函对业主有一定的风险 D 对于发包人，应争取拒绝承包人以维修保函代替保留金的要求 | 98、 关于维修保函和保留金的说法，正确的是（）。 A 与保留金相比，维修保函对发包人有利 B 与保留金相比，维修保函对承包人有利 C 维修保函对业主有一定的风险 D 对于发包人，应争取拒绝承包人以维修保函代替保留金的要求 | 98. About the maintenance guarantee and retention money, the correct is (). A Maintenance guarantee is beneficial to the owner compared with the retention money B maintenance guarantee is beneficial to the contractor compared with the retention money C maintenance guarantee has a certain risk to the owner D for the owner, should try to reject the contractor's request to replace the retention money with maintenance guarantee
MCQ-0928 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 99、 招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，此为（）。 A 要约 B 要约邀请 C 承诺 D 承诺生效 | 99、 招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，此为（）。 A 要约 B 要约邀请 C 承诺 D 承诺生效 | 99. The tenderee issues the bidding announcement through the media, or issues the bidding document to the eligible bidders, which is (). A offer B offer invitation C promise D promise effective
MCQ-0929 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 100、 下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同承诺行为的是（）。 A 发布招标公告 B 发出招标文件 C 提交投标文件 D 发出中标通知书 | 100、 下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同承诺行为的是（）。 A 发布招标公告 B 发出招标文件 C 提交投标文件 D 发出中标通知书 | 100. In the following construction project tendering and bidding activities, the acts of contract commitment are (). A issues the tender announcement B issues the tender documents C submits the tender documents D issues the notice of acceptance
MCQ-0930 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 101、 通常投标需要提交（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 工程担保 | 101、 通常投标需要提交（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 工程担保 | 101. Normally, tenders need to be submitted (). A Payment security B Bid security C Performance security D construction security
MCQ-0931 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 102、 投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提交投标文件，标书的基本要求是（）。 A 签章、密封 B 签字、密封 C 签字、盖章 D 签字和盖章、密封 | 102、 投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提交投标文件，标书的基本要求是（）。 A 签章、密封 B 签字、密封 C 签字、盖章 D 签字和盖章、密封 | 102. After completing the preparation and submission of the bid according to the requirements of the tenderer, the bidder can formally submit the bid document to the tenderer. The basic requirements of the bid document are (). A signature, seal B signature, seal C signature, seal D signature and seal, seal and seal
MCQ-0932 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 103、 投标人在投标截止日期之后所提交的投标是（）。 A 有效投标 B 无效投标 C 可接收投标 D 效力待定投标 | 103、 投标人在投标截止日期之后所提交的投标是（）。 A 有效投标 B 无效投标 C 可接收投标 D 效力待定投标 | 103. The bid submitted by the bidder after the bid deadline is (). A valid tender B invalid tender C can receive tender D validity of pending tender
MCQ-0933 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 104、 投标计算是（）对招标工程施工所要发生的各种费用的计算。 A 招标人 B 投标人 C 设计单位 D 招标代理 | 104、 投标计算是（）对招标工程施工所要发生的各种费用的计算。 A 招标人 B 投标人 C 设计单位 D 招标代理 | 104. Tender calculation is () the calculation of various expenses to be incurred in the construction of the bidding project. A bid inviter B Bidder C design unit D bidding agent
MCQ-0934 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 105、 在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，以下不属于其调查的项目是（）。 A 招标人个人经济能力调查 B 市场宏观经济调查 C 工程业主方和竞争对手公司的调查 D 工程现场考察和工程所在地区的环境考察 | 105、 在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，以下不属于其调查的项目是（）。 A 招标人个人经济能力调查 B 市场宏观经济调查 C 工程业主方和竞争对手公司的调查 D 工程现场考察和工程所在地区的环境考察 | 105. While studying the bidding documents, bidders need to carry out detailed investigation and research. The following items are () that do not belong to the investigation. A Survey of the tenderer's personal economic ability B market macroeconomic survey C survey of the project owner and rival companies D project site inspection and project environment inspection in the area
MCQ-0935 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 106、 投标单位取得投标资格，获得招标文件之后的首要工作是（）。 A 审核工程量清单 B 编制施工方案或施工组织设计 C 进行各项调查 D 研究招标文件 | 106、 投标单位取得投标资格，获得招标文件之后的首要工作是（）。 A 审核工程量清单 B 编制施工方案或施工组织设计 C 进行各项调查 D 研究招标文件 | 106. After the tenderer obtains the bidding qualification and obtains the bidding documents, the primary work is (). A review of the bill of quantities B preparation of construction plans or construction organization design C to carry out various investigations D study the tender documents
MCQ-0936 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 107、 在评标过程中，对标书报价的计算错误的处理，错误的是（）。 A 大小写不一致时，以大写为准 B 标书正本和副本不一致的，以正本为准 C 单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的，以总价为准 D 单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价 | 107、 在评标过程中，对标书报价的计算错误的处理，错误的是（）。 A 大小写不一致时，以大写为准 B 标书正本和副本不一致的，以正本为准 C 单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的，以总价为准 D 单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价 | 107. In the process of bid evaluation, the calculation error of the tender offer is dealt with, the error is (). When the case of A is inconsistent, the original and copy of the B bid in uppercase is inconsistent, the original is inconsistent with the sum of the product of the C unit price and quantity is inconsistent with the total price, the total price prevails D unit price has obvious decimal dislocation, should be based on the total price, and modify the unit price
MCQ-0937 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 108、 建设工程评标分为评标的准备、初步评审、详细评审及编写评标报告等过程。其中，（）是评标的核心。 A 评标的准备 B 初步评审 C 详细评审 D 编写评标报告 | 108、 建设工程评标分为评标的准备、初步评审、详细评审及编写评标报告等过程。其中，（）是评标的核心。 A 评标的准备 B 初步评审 C 详细评审 D 编写评标报告 | 108. Construction project bid evaluation is divided into the preparation of bid evaluation, preliminary review, detailed review and preparation of bid evaluation report and other processes. Among them, () is the core of bid evaluation. A Preparation for bid evaluation B Preliminary review C detailed review D Preparation of bid evaluation report
MCQ-0938 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 109、 下列关于标前会议，招标人做法错误的是（）。 A 介绍工程概况 B 对招标文件中的内容加以修改 C 对问题的答复需要说明问题来源 D 将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人 | 109、 下列关于标前会议，招标人做法错误的是（）。 A 介绍工程概况 B 对招标文件中的内容加以修改 C 对问题的答复需要说明问题来源 D 将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人 | 109. The following things about the pre-bid meeting that the tenderer did wrong are (). A introduce the general situation of the project B modify the contents of the bidding document C answer to the question need to state the source of the problem D send the minutes of the meeting in the form of written notice to each bidder
MCQ-0939 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 110、 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人采用邀请招标方式，应当向至少（）个具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 110、 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人采用邀请招标方式，应当向至少（）个具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 110. According to the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China, a tenderer adopting the method of invitation to tender shall issue invitation to bid to at least (1) specific legal persons or other organizations with good credit standing that have the ability to undertake the project to be tendered. A 2.0B 3.0C 4.0D 5.0
MCQ-0940 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 111、 下列不属于公开招标的缺点的是（）。 A 资格审查和评标的工作量大 B 耗时长 C 可能因把关不严导致鱼目混珠 D 招标人的选择范围太大 | 111、 下列不属于公开招标的缺点的是（）。 A 资格审查和评标的工作量大 B 耗时长 C 可能因把关不严导致鱼目混珠 D 招标人的选择范围太大 | 111. The following disadvantages which do not belong to the public tender are (). A the workload of qualification review and bid evaluation is large B time-consuming C may result in lax control resulting in mixed eyes D the tenderer's choice is too large
MCQ-0941 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 112、 根据《中华人民共和国招标投标法》，建设工程招标的方式不包括（）。 A 公开招标 B 无限竞争性招标 C 邀请招标 D 议标 | 112、 根据《中华人民共和国招标投标法》，建设工程招标的方式不包括（）。 A 公开招标 B 无限竞争性招标 C 邀请招标 D 议标 | 112. According to the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China, the bidding methods for construction projects do not include (). A public tender B unlimited competitive tender C invitation to tender D negotiation bid
MCQ-0942 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 113、 根据《中华人民共和国招标投标法》，可以不采用法定招标方式确定承包人的项目是（）。 A 涉及国家安全或者抢险救灾的项目 B 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 C 使用国际组织或外国政府资金的项目 D 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 | 113、 根据《中华人民共和国招标投标法》，可以不采用法定招标方式确定承包人的项目是（）。 A 涉及国家安全或者抢险救灾的项目 B 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 C 使用国际组织或外国政府资金的项目 D 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 | 113. According to the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China, the contractor's project may be determined () without the statutory tendering method. A projects involving national security or rescue and disaster relief B large-scale infrastructure, public utilities and other projects related to public interest and public safety C projects using funds from international organizations or foreign governments D projects using state-owned funds in whole or in part or financed by the State
MCQ-0943 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 114、 下列关于建设工程施工招标应该具备的条件说法错误的是（）。 A 招标人已经依法成立 B 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 C 招标方式应当履行核准手续的，已经核准 D 招标人已经委托了招标代理单位 | 114、 下列关于建设工程施工招标应该具备的条件说法错误的是（）。 A 招标人已经依法成立 B 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 C 招标方式应当履行核准手续的，已经核准 D 招标人已经委托了招标代理单位 | 114. The following statement about the conditions that should be met in the bidding of construction projects is wrong (). A the tenderer has been established in accordance with the law B preliminary design and budget should go through the approval procedures, has been approved C tender method should go through the approval procedures, has been approved D the tenderer has commissioned the bidding agent
MCQ-0944 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 115、 关于咨询服务费用计算的说法，正确的是( ) A 咨询服务费用可由酬金和可报销费用两部分组成 B 人月费单价法一般适用于管理或法律咨询、专家论证等费用的计算 C 人月费单价法是咨询服务中最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法 D 工程建设费用百分比法一般适用于工程规模大、工期长的建设工程项目 | 115、 关于咨询服务费用计算的说法，正确的是( ) A 咨询服务费用可由酬金和可报销费用两部分组成 B 人月费单价法一般适用于管理或法律咨询、专家论证等费用的计算 C 人月费单价法是咨询服务中最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法 D 工程建设费用百分比法一般适用于工程规模大、工期长的建设工程项目 | 115. About the calculation of consulting service costs, it is correct that () A consulting service costs can be composed of two parts: remuneration and reimbursable expenses B The unit price method of a person's monthly fee is generally applicable to the calculation of management or legal consulting, expert argumentation and other costs C person monthly fee unit price method is the most commonly used and basic time-based billing method in consulting services D The percentage method of construction cost is generally applicable to construction projects with large scale and long duration
MCQ-0945 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 116、 因发包人原因，导致工程无法按照合同约定进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收申请报告（ ）天后，自动进入缺陷责任。 A 24 B 42 C 56 D 90 | 116、 因发包人原因，导致工程无法按照合同约定进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收申请报告（ ）天后，自动进入缺陷责任。 A 24 B 42 C 56 D 90 | 116. Due to the reasons of the owner, the project can not be completed in accordance with the contract acceptance, after the contractor submits the completion acceptance application report (), automatically enter the defect liability. A 24 B 42 C 56 D 90
MCQ-0946 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 117、 在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、组织机构、进度及（）等进行分析评价。 A 支付条件 B 人员配备 C 取费标准 D 保险及优惠条件 | 117、 在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、组织机构、进度及（）等进行分析评价。 A 支付条件 B 人员配备 C 取费标准 D 保险及优惠条件 | 117. In the detailed evaluation of the tender, the main content of the technical review includes the analysis and evaluation of the technical scheme, technical measures, organization, progress and () of the tender. A payment conditions B staffing C fee standard D insurance and preferential conditions
MCQ-0947 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 118、 某项目按工程量清单计价的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是()。 A 自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标 B 根据清单数量和技标人复核的数量分别报价，供业主选择 C 以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标 D 不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标 | 118、 某项目按工程量清单计价的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是()。 A 自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标 B 根据清单数量和技标人复核的数量分别报价，供业主选择 C 以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标 D 不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标 | 118. A project according to the bill of quantities valuation of the bidding project, the bidder in the review of the bill of quantities found that the number of projects and design documents and on-site actual differences, the correct way for the bidder is (). A adjusts the quantity of the list by itself, which is explained in the appendix, and bids according to the adjusted quantity B offers prices respectively according to the quantity of the list and the quantity reviewed by the technical tender for the owner to choose C to ask the owner for clarification in an appropriate way, and bid according to the result D ignores it. Bid according to the quantity of the list provided in the bidding documents
MCQ-0948 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 119、 根据《招标投标法实施条例~(国务院令613号)，投标有效期从()起计算。 A 提交投标文件的截止之日 B 提交技标文件开始之日 C 购买招标文件的截止之日 D 招标文件规定开标之日 | 119、 根据《招标投标法实施条例~(国务院令613号)，投标有效期从()起计算。 A 提交投标文件的截止之日 B 提交技标文件开始之日 C 购买招标文件的截止之日 D 招标文件规定开标之日 | 119. In accordance with the Regulations on the Implementation of the Law on Tendering and Bidding ~(Decree No. 613 of The State Council), the validity of bids shall be calculated from () : A The deadline for submission of bid documents B the date for submission of technical bid documents C the deadline for purchase of Bidding documents D The date for opening bid as stipulated in the bidding documents
MCQ-0949 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 120、 某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50 工日，增加配合用 工 10 工日，机械一个台班，合同约定人工单价为 30 元/工日，机械台班为 360 元/台班， 人员窝工补贴费 12元/工日，含税的综合费率为 17%，承包商可得该项索赔为( )元。 A 1260 B 1372.2 C 1474.2 D 3229.2 | 120、 某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50 工日，增加配合用 工 10 工日，机械一个台班，合同约定人工单价为 30 元/工日，机械台班为 360 元/台班， 人员窝工补贴费 12元/工日，含税的综合费率为 17%，承包商可得该项索赔为( )元。 A 1260 B 1372.2 C 1474.2 D 3229.2 | 120. In the construction of a project, due to the error of the engineer's instructions, the contractor's workers are idle for 50 working days, and the auxiliary workers are added for 10 working days, and the machinery is a workbench. The contract stipulates that the labor unit price is 30 yuan/workday, the machinery workbench is 360 yuan/workday, and the personnel are idle for 12 yuan/workday. The comprehensive rate including tax is 17%, and the contractor can obtain the claim for () Yuan. A 1260 B 1372.2 C 1474.2 D 3229.2
MCQ-0950 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 121、 某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的 2800m3 增加到 3500m3 ，原定工期是 40 天，则承包商可以提出的工期索赔值是( )天。 A 5 B 6 C 8 D 10 | 121、 某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的 2800m3 增加到 3500m3 ，原定工期是 40 天，则承包商可以提出的工期索赔值是( )天。 A 5 B 6 C 8 D 10 | 121. An unexpected situation occurred in the foundation construction of a project, resulting in an increase in the quantity of the project from the original 2800m3 to 3500m3. The original construction period is 40 days, then the contractor can claim the construction period value is () days. A 5 B 6 C 8 D 10
MCQ-0951 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 122、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2003—0214，劳务分包人的义务之一是( )。 A 编制劳务分包项目的施工组织设计 B 搭建生活和生产用临时设施 C 与监理、设计及有关部门建立工作联系 D 科学安排作业计划 | 122、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2003—0214，劳务分包人的义务之一是( )。 A 编制劳务分包项目的施工组织设计 B 搭建生活和生产用临时设施 C 与监理、设计及有关部门建立工作联系 D 科学安排作业计划 | 122. According to the "Construction Labor Subcontract (Model Text)" GF-2003-0214, one of the obligations of the labor subcontractor is (). A Preparation of labor subcontracting project construction organization design B Set up temporary facilities for living and production C Establish working relationship with supervision, design and related departments D Arrange the work plan scientifically
MCQ-0952 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 123、 约定按不同工作成果计件单价支付报酬的施工劳务分包合同履行过程中，总承包人应该承担违约责任的情况是( )。 A 不按时支付劳务报酬 B 增加预计的工作数量 C 减少预计的工作数量 D 增加新的工作内容 | 123、 约定按不同工作成果计件单价支付报酬的施工劳务分包合同履行过程中，总承包人应该承担违约责任的情况是( )。 A 不按时支付劳务报酬 B 增加预计的工作数量 C 减少预计的工作数量 D 增加新的工作内容 | 123. The general contractor shall bear the liability for breach of contract during the performance of the construction labor subcontract in which the remuneration is paid according to the unit price of different work results (). A does not pay labor remuneration on time B increases the estimated amount of work C decreases the estimated amount of work D adds new work content
MCQ-0953 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 124、 关于劳务报酬最终支付，承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。 A 7 B 14 C 21 D 30 | 124、 关于劳务报酬最终支付，承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。 A 7 B 14 C 21 D 30 | 124. With respect to the final payment of labor remuneration, the contractor shall, within () days after receiving the settlement information submitted by the labor subcontractor, verify it, give confirmation or put forward suggestions for modification. A 7 B 14 C 21 D 30
MCQ-0954 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 125、 一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是( )。 A 承包商丧失了今后一切的索赔权利 B 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿到投标报价之中 C 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿 D 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 | 125、 一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是( )。 A 承包商丧失了今后一切的索赔权利 B 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿到投标报价之中 C 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿 D 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 | 125. Generally speaking, the reason why the contractor's tender price is higher under a fixed lump sum contract is (). A The contractor loses all claim rights in the future B the contractor will compensate the amount of work and the risk of all unforeseen factors into the tender quotation C the owner will compensate the contractor for the cost of the reduced work in the future settlement of the project bill D The Owner may increase the scope and content of the works in the future without compensating the contractor for additional costs
MCQ-0955 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 126、 在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是( )。 A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 全部工程量和通货膨胀的风险 C 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 126、 在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是( )。 A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 全部工程量和通货膨胀的风险 C 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 126. Under a lump-sum contract, the Contractor's risks are (). (A) the risk of all quantities, excluding the risk of inflation (B) the risk of all quantities and inflation (C) the risk of changes to the Works, excluding the risk of quantity and inflation (D) the risk of inflation, excluding the risk of quantity
MCQ-0956 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 127、 关于固定总价合同适用性的说法，错误的是( )。 A 工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理 B 工程结构和技术简单，风险小 C 工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 D 合同条件中有对承包商单方面保护的条款 | 127、 关于固定总价合同适用性的说法，错误的是( )。 A 工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理 B 工程结构和技术简单，风险小 C 工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 D 合同条件中有对承包商单方面保护的条款 | 127. The statement about the applicability of a fixed lump sum contract is false (). A small engineering quantity, short construction period, small changes in environmental factors during the construction process, stable and reasonable engineering conditions B simple engineering structure and technology, small risk C detailed engineering design, complete drawings, clear engineering tasks and scope clear D contract conditions have unilateral protection of the contractor clause
MCQ-0957 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 128、 建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的有（ ）。 A 保证担保 B 抵押担保 C 留置担保 D 定金担保 | 128、 建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的有（ ）。 A 保证担保 B 抵押担保 C 留置担保 D 定金担保 | 128. The bid guarantee and performance guarantee used in the construction project belong to the "Guarantee Law" of China (). A guarantee guarantee B mortgage guarantee C lien guarantee D deposit guarantee
MCQ-0958 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 129、 根据《招标投标法实施条件》，对某 3000 万元投资概算的工程项目进行招标时， 施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。 A 50 B 70 C 100 D 120 | 129、 根据《招标投标法实施条件》，对某 3000 万元投资概算的工程项目进行招标时， 施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。 A 50 B 70 C 100 D 120 | 129. According to the "Conditions for the Implementation of the Tendering and Bidding Law", when bidding for a project with an investment estimate of 30 million yuan, the amount of construction bid security that meets the requirements is () million yuan. A 50 B 70 C 100 D 120
MCQ-0959 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 130、 关于工程担保的说法，错误的是( )。 A 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务 B 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任 C 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定 D 发包人要求承包人提供履约担保，同时自身需要提供支付担保 | 130、 关于工程担保的说法，错误的是( )。 A 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务 B 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任 C 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定 D 发包人要求承包人提供履约担保，同时自身需要提供支付担保 | 130. What is wrong with the statement about engineering warranty is (). A The contractor provides performance guarantee to the Employer to perform all his tasks according to the contract After Party B breaches the contract, the other party may require the third party providing the guarantee to bear the corresponding liability C The content, method and related responsibilities of providing the guarantee shall only be stipulated by the employer and the contractor in the special terms D The Employer requires the contractor to provide performance security and also needs to provide payment security itself
MCQ-0960 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 131、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》 (建市 [2007] 9 号)，不良行为记录信息公布期限一般为( )。 A 6 个月~3 年 B 1 年~3 年 C 3 个月~3 年 D 3 年以上 | 131、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》 (建市 [2007] 9 号)，不良行为记录信息公布期限一般为( )。 A 6 个月~3 年 B 1 年~3 年 C 3 个月~3 年 D 3 年以上 | 131. According to the Measures for the Management of Honest Behavior Information in Construction Market (Jianshi [2007] No. 9), the disclosure period of bad behavior record information is generally (). A 6 months ~3 years B 1 year ~3 years C 3 months ~3 years D 3 years or more
MCQ-0961 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 132、 关于招标信息的发布，下列说法不正确的是（ ）。 A 资格预审公告和招标公告应在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布 B 在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容应当一致 C 指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告，可以收取相应费用 D 投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件 | 132、 关于招标信息的发布，下列说法不正确的是（ ）。 A 资格预审公告和招标公告应在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布 B 在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容应当一致 C 指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告，可以收取相应费用 D 投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件 | 132. Regarding the release of bidding information, the following statement is incorrect (). A the prequalification announcement and the tender announcement shall be published in the media designated by the development and reform department of The State Council according to law; B the prequalification announcement or the contents of the tender announcement of the same tender project published in different media shall be the same; C The designated media shall publish the domestic prequalification announcement and the tender announcement of the project subject to tender according to law; A corresponding fee may be charged D the bidder must purchase the relevant bidding or prequalification documents at his own expense
MCQ-0962 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 133、 施工总承包管理模式在投资控制方面的特点是（）。 A 一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据 B 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 C 若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔 D 分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据 | 133、 施工总承包管理模式在投资控制方面的特点是（）。 A 一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据 B 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 C 若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔 D 分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据 | 133. The characteristics of the construction general contract management mode in terms of investment control are (). A is generally based on the construction drawing design as the basis of the bid price, the bidder's bid price is more based on B before the start of the contract price is more clear, which is conducive to the owner's total investment control C if the design change occurs during the construction process, May give rise to claims D subcontract bids and contract prices are based on the construction drawings
MCQ-0963 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 134、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF— 2013—0201，招标发包的工程以投标截止前（ ）天为基准日期 A 7 B 14 C 21 D 28 | 134、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF— 2013—0201，招标发包的工程以投标截止前（ ）天为基准日期 A 7 B 14 C 21 D 28 | 134. According to "Construction Contract (Model Text)" GF-2013-0201, the tendering and contracting of the project shall be based on () days before the deadline of bidding B 14 C 21 D 28
MCQ-0964 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 135、 关于第三者责任险，下列说法不正确的是（ ）。 A 第三者责任险的被保险人是项目法人和承包人 B 第三者责任险一般附加在工程一切险中 C 承包商或业主在工地的财产损失属于第三者责任险的赔偿范围 D 其他承包商在现场从事与工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围 | 135、 关于第三者责任险，下列说法不正确的是（ ）。 A 第三者责任险的被保险人是项目法人和承包人 B 第三者责任险一般附加在工程一切险中 C 承包商或业主在工地的财产损失属于第三者责任险的赔偿范围 D 其他承包商在现场从事与工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围 | 135. With respect to third party liability insurance, what is not true is (). A Third party liability insurance is insured by the project legal person and contractor B Third party liability insurance is generally attached to all risks of the project C damage to the contractor's or owner's property on the site is covered by third party liability insurance D The injury or death of employees of other contractors engaged in work-related activities on the site is not covered by third party liability insurance
MCQ-0965 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 136、 作为投标报价的基础和前提，（ ）也是招标人评标时要考虑的重要因素之一。 A 工程量清单 B 投标策略 C 施工方案 D 投标计算 | 136、 作为投标报价的基础和前提，（ ）也是招标人评标时要考虑的重要因素之一。 A 工程量清单 B 投标策略 C 施工方案 D 投标计算 | 136. As the basis and premise of the tender offer, () is also one of the important factors to be considered by the tenderer when evaluating the bid. A Bill of quantities B Bidding strategy C construction plan D bidding calculation
MCQ-0966 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 137、 保险费的多少由（）决定。 A 保险金额的大小和保险标的物的性质 B 保险金额的大小和保险费率的高低 C 保险标的物的性质和保险责任的大小 D 保险责任的大小和保险费率的高低 | 137、 保险费的多少由（）决定。 A 保险金额的大小和保险标的物的性质 B 保险金额的大小和保险费率的高低 C 保险标的物的性质和保险责任的大小 D 保险责任的大小和保险费率的高低 | 137. The premium shall be determined by (). A The size of the amount insured and the nature of the subject matter insured B the size of the amount insured and the premium rate C the nature of the subject matter insured and the size of the liability insured D the size of the liability insured and the premium rate
MCQ-0967 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 138、 工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行,检査检验不合格时，影响正常施工的费用由( )承担。 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 工程师或承包人 | 138、 工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行,检査检验不合格时，影响正常施工的费用由( )承担。 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 工程师或承包人 | 138. The engineer's inspection of the quality of the project shall not affect the normal progress of the construction, such as affecting the normal progress of the construction, when the inspection fails, the cost of affecting the normal construction shall be borne by (). A The Employer B Contractor C Engineer D Engineer or contractor
MCQ-0968 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 139、 建筑材料采购合同中应该明确订购数量，尤其是一次订购分期供货的合同，还应明（ ）。 A 供应商、地点和计量单位 B 计量单位、.计量方法和产品包装 C 每次进货的时间、地点和数量 D 生产厂家、厂址和地点 | 139、 建筑材料采购合同中应该明确订购数量，尤其是一次订购分期供货的合同，还应明（ ）。 A 供应商、地点和计量单位 B 计量单位、.计量方法和产品包装 C 每次进货的时间、地点和数量 D 生产厂家、厂址和地点 | 139. The quantity ordered should be clearly stated in the procurement contract for building materials, especially the contract for the installment supply of one order, and should also be stated (). A supplier, place and unit of measurement B unit of measurement, measurement method and product packaging C time, place and quantity of each purchase D manufacturer, factory address and location
MCQ-0969 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 140、 在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行（）合同。 A 固定单价 B 变动总价 C 变动单价 D 固定总价 | 140、 在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行（）合同。 A 固定单价 B 变动总价 C 变动单价 D 固定总价 | 140. When bidding for construction contracts, projects with a construction period of about one year are generally implemented as () contracts. A fixed unit price B variable total price C variable unit price D fixed total price
MCQ-0970 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 141、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF—2003—0214规定，由承包人办理保险，并支付保险费用的是（）。 A 从事危险作业的职工 B 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备 C 施工场地内自有施工机械设备 D 施工场地内的自有人员 | 141、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF—2003—0214规定，由承包人办理保险，并支付保险费用的是（）。 A 从事危险作业的职工 B 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备 C 施工场地内自有施工机械设备 D 施工场地内的自有人员 | 141. According to the provisions of GF-2003-0214 in the SubContract of Construction Labor Service for Construction Projects (Model Text), the contractor shall handle the insurance and pay the insurance fee (). A workers engaged in dangerous operations B materials transported to the construction site for labor construction and equipment to be installed C construction site own construction machinery and equipment D construction site own personnel
MCQ-0971 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 142、 关于施工承包合同通用条款规定的优先顺序，表述错误的是（ ）。 A 协议书优于中标通知书 B 专用合同条款优于通用合同条款 C 图纸优于已标价工程量清单 D 技术标准优于投标函 | 142、 关于施工承包合同通用条款规定的优先顺序，表述错误的是（ ）。 A 协议书优于中标通知书 B 专用合同条款优于通用合同条款 C 图纸优于已标价工程量清单 D 技术标准优于投标函 | 142. Regarding the priority order stipulated in the general terms of the construction contract, the wrong expression is (). A agreement is superior to the Notice of winning the bid B special contract terms are superior to general contract terms C Drawings are superior to the list of quantities priced D Technical standards are superior to the letter of bid
MCQ-0972 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 143、 关于单价合同的表述，错误的是（）。 A 单价合同的特点是单价优先 B 当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式 C 固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度大的项目 D 当采用变动单价合同时，承包商的风险相对于固定单价合同较小 | 143、 关于单价合同的表述，错误的是（）。 A 单价合同的特点是单价优先 B 当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式 C 固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度大的项目 D 当采用变动单价合同时，承包商的风险相对于固定单价合同较小 | 143. About the expression of the unit price contract, the error is (). A unit price contract is characterized by unit price priority B When the content and quantity of the construction contract cannot be specified clearly and concretely, The form of unit price contract can be adopted C fixed unit price contract is suitable for projects with a long construction period and large variation range of works quantity D When variable unit price contract is adopted, the contractor's risk is smaller than that of fixed unit price contract
MCQ-0973 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 144、 关于招标信息的修正，下列说法不正确的是（ ）。 A 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出 B 所有澄清文件必须以书面形式进行 C 所有澄清文件必须直接通知所有通过资格预审的投标人 D 该澄清或者修改的内容应为招标文件的有效组成部分 | 144、 关于招标信息的修正，下列说法不正确的是（ ）。 A 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出 B 所有澄清文件必须以书面形式进行 C 所有澄清文件必须直接通知所有通过资格预审的投标人 D 该澄清或者修改的内容应为招标文件的有效组成部分 | 144. Regarding the amendment of the bidding information, the following statement is incorrect (). A The tenderer shall make necessary clarifications or amendments to the issued tender documents, B All clarifications must be made in writing C All clarifications must be directly notified to all prequalified bidders D The content of clarifications or amendments shall be an effective part of the tender documents
MCQ-0974 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 145、 当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用（ ）形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加固定费用合同 D 成本加奖金合同 | 145、 当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用（ ）形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加固定费用合同 D 成本加奖金合同 | 145. When the content and quantity of the contracted project cannot be clearly and concretely stipulated, the form () may be adopted, that is, according to the content of the planned project and the estimated quantity of the project, the unit price of each project content (such as the price per meter, per square meter or per cubic meter) shall be specified in the contract. When the actual payment is based on the actual completion of the amount of work multiplied by the contract unit price to calculate the project payment payable. A Total price contract B Unit price contract C cost plus fixed fee contract D Cost plus bonus contract
MCQ-0975 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 146、 根据合同实施偏差分析的结果，承包商采取调整工作流程和工作计划的措施，该措施属于（ ）。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 146、 根据合同实施偏差分析的结果，承包商采取调整工作流程和工作计划的措施，该措施属于（ ）。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 146. Based on the results of the deviation analysis of the implementation of the Contract, the Contractor shall take measures to adjust the work flow and work plan, which are classified as (). A Organizational action B Technical Action C Economic action D Contractual action
MCQ-0976 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 147、 由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。 A 台班费 B 台班折旧费 C 折算租金 D 折算租金来以规定的降效系数 | 147、 由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。 A 台班费 B 台班折旧费 C 折算租金 D 折算租金来以规定的降效系数 | 147. If the contractor's own machinery and equipment work idle due to non-contractor's responsibility, its claim fee shall be calculated according to (). A class expense machine-team depreciation cost C B Conversion of rental D convert to drop effect coefficient
MCQ-0977 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 148、 若按照承包工程计价方式对合同分类，则不包括（ ）。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D BOT合同 | 148、 若按照承包工程计价方式对合同分类，则不包括（ ）。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D BOT合同 | 148. If the contract is classified according to the method of valuation of the contracted works, it does not include (). A price contract unit price contract B C Cost plus remuneration contract D BOT contract
MCQ-0978 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 149、 关于建设索赔证据，下列说法不正确的是（ ）。 A 能够证明案件真实情况的音像资料可以作为索赔证据使用 B 各种会议纪要是常见的工程索赔证据之一 C 索赔证据是索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否 D 在可以作为索赔证据的各种材料中，只有鉴定结论具有专门性 | 149、 关于建设索赔证据，下列说法不正确的是（ ）。 A 能够证明案件真实情况的音像资料可以作为索赔证据使用 B 各种会议纪要是常见的工程索赔证据之一 C 索赔证据是索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否 D 在可以作为索赔证据的各种材料中，只有鉴定结论具有专门性 | 149. With respect to the evidence for construction claims, the following statement is incorrect (). A Audiovisual materials that can prove the true circumstances of a case can be used as evidence for a claim B meeting minutes are one of the common engineering claim evidence C claim evidence is an integral part of the claim document and largely relates to the success of the claim D Among the various materials that can be used as evidence for a claim, Only the expert conclusion is specialized
MCQ-0979 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 150、 建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔应以（ ）为准绳，反驳和拒绝对方的不合理要求。 A 事实 B 技术规范 C 合同 D 招标文件 | 150、 建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔应以（ ）为准绳，反驳和拒绝对方的不合理要求。 A 事实 B 技术规范 C 合同 D 招标文件 | 150. The counterclaim in the construction project is relative to the claim, and the counterclaim should take () as the criterion to refute and reject the unreasonable requirements of the other party. A fact B specification C D contract Bidding documents
MCQ-0980 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 151、 某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的停工令，承包商可索赔的材料费是（ ）。 A 材料费原价 B 材料损耗费 C 材料储存费 D 材料运输费 | 151、 某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的停工令，承包商可索赔的材料费是（ ）。 A 材料费原价 B 材料损耗费 C 材料储存费 D 材料运输费 | 151. Due to design changes of a project, the engineer issued a work stoppage order for one month. The contractor's claim for materials is (). A cost of raw materials price B material tear and wear C Material storage fee D transportation
MCQ-0981 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 152、 要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（ ）。 A 工期索赔 B 费用索赔 C 道义索赔 D 总索赔 | 152、 要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（ ）。 A 工期索赔 B 费用索赔 C 道义索赔 D 总索赔 | 152. The claim for compensation of cost loss and adjustment of contract price is (). A time limit for A project claim B C cost claim D moral claim total claim
MCQ-0982 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 153、 招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件接受人。 A 7 B 10 C 15 D 21 | 153、 招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件接受人。 A 7 B 10 C 15 D 21 | 153. Where the tenderee makes necessary clarifications and modifications to the bidding documents already issued, it shall notify all the recipients of the bidding documents in writing at least () days before the deadline for submission of the bidding documents. A 7 B 10 C 15 D 21
MCQ-0983 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 154、 投标保证金应当在投标有效期满后（ ）天内一直有效，其目的是给招标人在需要索取保证金时，有足够的时间采取行动。 A 7 B 14 C 28 D 52 | 154、 投标保证金应当在投标有效期满后（ ）天内一直有效，其目的是给招标人在需要索取保证金时，有足够的时间采取行动。 A 7 B 14 C 28 D 52 | 154. The bid security shall remain valid for () days after the expiration of the validity of the bid, and its purpose is to give the tenderer sufficient time to take action if he needs to ask for the bid security. A 7 B 14 C 28 D 52
MCQ-0984 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 155、 人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由（ ）承担，是常见的工程索赔之一。 A 发包人、承包人共同 B 发包人 C 承保的保险公司 D 承包人 | 155、 人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由（ ）承担，是常见的工程索赔之一。 A 发包人、承包人共同 B 发包人 C 承保的保险公司 D 承包人 | 155. Force Majeure disasters mainly refer to natural disasters, and the losses caused by such disasters should be borne by (), which is one of the common engineering claims. The employer, the contractor joint B client C Covered by the insurance company D the contractor
MCQ-0985 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 156、 采用单价合同招标时，对于招标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（ ）的特点。 A 工程量优先 B 总价优先 C 单价优先 D 风险均摊 | 156、 采用单价合同招标时，对于招标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（ ）的特点。 A 工程量优先 B 总价优先 C 单价优先 D 风险均摊 | 156. In the case of contract bidding with unit price, the Owner shall have the right to make modifications before bidding for any obvious calculation error in the tender. If the calculation results of the total price and the unit price are inconsistent, the total price shall be adjusted according to the unit price. This reflects the characteristics of unit price contract (). A priority of quantities B price priority in C Unit price priority D risk sharing
MCQ-0986 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 157、 根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，不包括（ ）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 法律措施 | 157、 根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，不包括（ ）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 法律措施 | 157. According to the results of the deviation analysis of the contract implementation, the Contractor shall take corresponding adjustment measures, excluding (). A technical measure B C group D legal measures economic measures
MCQ-0987 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 158、 国际工程承包合同的工程项目，（ ）是整个项目管理的核心。 A 合同管理 B 工期管理 C 成本管理 D 质量管理 | 158、 国际工程承包合同的工程项目，（ ）是整个项目管理的核心。 A 合同管理 B 工期管理 C 成本管理 D 质量管理 | 158. The engineering project of international engineering contract, () is the core of the whole project management. Time limit for A project management contract management B C D quality management cost management
MCQ-0988 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 159、 成本费按承包人的实际支出由发包人支付，发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比的管理费和商定的利润的合同方式，称为（ ）。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加利润合同 D 成本加酬金合同 | 159、 成本费按承包人的实际支出由发包人支付，发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比的管理费和商定的利润的合同方式，称为（ ）。 A 总价合同 B 单价合同 C 成本加利润合同 D 成本加酬金合同 | 159. The cost shall be paid by the employer according to the actual expenditure of the contractor, and the employer shall pay a certain amount or percentage of the management fee and the agreed profit to the contractor at the same time, called (). A price contract unit price contract B C Cost-plus contract D cost plus fee contract
MCQ-0989 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 160、 某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，则进行结算时（ ）。 A 原综合单价应作调整 B 执行原综合单价 C 增加量部分的综合单价需作调整 D 幅度以外部分的综合单价需作调整 | 160、 某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，则进行结算时（ ）。 A 原综合单价应作调整 B 执行原综合单价 C 增加量部分的综合单价需作调整 D 幅度以外部分的综合单价需作调整 | 160. The number of works in a bill of quantities is wrong, and the reduction exceeds the range agreed in the contract, then the settlement (). The comprehensive unit price shall be adjusted B to perform the original unit price of comprehensive unit price, the addition of C part D need to be adjusted The comprehensive unit price of the part other than the range shall be adjusted
MCQ-0990 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 161、 在外墙保温工程施工过程中，甲承包商按监理工程师的要求暂停施工后，监理工程师没有及时对甲承包商提出的复工申请作出答复，导致了甲承包商无法及时复工，则承担违约责任的是（ ）。 A 监理工程师 B 业主 C 甲承包商 D 丙劳务分包人 | 161、 在外墙保温工程施工过程中，甲承包商按监理工程师的要求暂停施工后，监理工程师没有及时对甲承包商提出的复工申请作出答复，导致了甲承包商无法及时复工，则承担违约责任的是（ ）。 A 监理工程师 B 业主 C 甲承包商 D 丙劳务分包人 | 161. In the process of construction of external wall insulation project, after contractor A suspends construction according to the requirements of supervision engineer, supervision engineer fails to reply to the application for return to work submitted by contractor A in time, resulting in contractor A failing to return to work in time, the contractor shall bear the liability for breach of contract (). A supervision engineer B C owner A contractor D C Labor subcontractor
MCQ-0991 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 162、 由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序、造成工期延长和费用损失，承包人对此的索赔是（ ）。 A 不可预见的外部障碍或条件索赔 B 工程变更索赔 C 工程终止索赔 D 其他索赔 | 162、 由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序、造成工期延长和费用损失，承包人对此的索赔是（ ）。 A 不可预见的外部障碍或条件索赔 B 工程变更索赔 C 工程终止索赔 D 其他索赔 | 162. The Contractor's claim is () for any modification of the design, increase or decrease in the quantity of works, addition or deletion of part of the works, modification of the implementation plan, alteration of the order of works, extension of the construction period and loss of costs caused by the Employer or the Engineer. A claim outside unforeseen obstacles or conditions B engineering change C project termination claim D Other Claims
MCQ-0992 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 163、 建设工程物资采购合同中，采购方提货的，交货日期（ ）。 A 以采购方收货戳记的日期为准 B 以供货方按合同规定通知提货日期为准 C 以承运单位签发的日期为准 D 以向承运单位提出申请的日期为准 | 163、 建设工程物资采购合同中，采购方提货的，交货日期（ ）。 A 以采购方收货戳记的日期为准 B 以供货方按合同规定通知提货日期为准 C 以承运单位签发的日期为准 D 以向承运单位提出申请的日期为准 | 163. In the construction project materials procurement contract, the buyer takes delivery of the goods, the delivery date (). A the date marked by the purchaser shall prevail B the date of delivery notified by the supplier according to the provisions of the contract shall prevail C the date of issuance by the carrier D the date of application to the carrier shall prevail
MCQ-0993 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 164、 工期延误中，两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合称为（ ）。 A 单一延误 B 共同延误 C 交叉延误 D 综合延误 | 164、 工期延误中，两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合称为（ ）。 A 单一延误 B 共同延误 C 交叉延误 D 综合延误 | 164. In construction delay, two or more delay events coincide only for part of the time from occurrence to termination called (). A single delay B common delay C intersection delay D Combined delay
MCQ-0994 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 165、 某建设工程由于设计改动，监理工程师下令承包商工程暂停半个月，则承包商可索赔的费用是（ ）。 A 对于不可辞退的工人，索赔人工上涨费 B 自有机械窝工费一般按台班折旧费和调进调出的分摊费计算 C 现场管理费可按日计算，不可按直接成本的百分比计算 D 总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用 | 165、 某建设工程由于设计改动，监理工程师下令承包商工程暂停半个月，则承包商可索赔的费用是（ ）。 A 对于不可辞退的工人，索赔人工上涨费 B 自有机械窝工费一般按台班折旧费和调进调出的分摊费计算 C 现场管理费可按日计算，不可按直接成本的百分比计算 D 总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用 | 165. If the supervising engineer orders the contractor to suspend a construction project for half a month due to design changes, the contractor's claimable expenses are (). A for unsackable workers, claim for labor increase fee B own machinery deadwork fee is generally calculated according to the depreciation cost of the shift and the allocation of fees transferred in and out C site management fee can be calculated by day, not calculated according to the percentage of direct costs D total contract claims to the owner should include subcontractor claims to the total contract costs
MCQ-0995 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 166、 合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，这一工作是（ ）。 A 合同分析 B 合同谈判 C 合同研究 D 合同交底 | 166、 合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，这一工作是（ ）。 A 合同分析 B 合同谈判 C 合同研究 D 合同交底 | 166. On the basis of analyzing, explaining and explaining the main contents of the contract, the contract management personnel shall organize the project management personnel and various engineering teams to learn the contract provisions and the overall analysis results of the contract. A contract analysis B C contract research D clarificaiton contract negotiation
MCQ-0996 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 167、 招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ ）。 A 5个工作日 B 7个工作日 C 5日 D 7日 | 167、 招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ ）。 A 5个工作日 B 7个工作日 C 5日 D 7日 | 167. The tenderee shall sell the bidding documents or the prequalification documents at the time and place specified in the tender announcement or invitation to bid. From the date of sale of the bidding documents or pre-qualification documents to the date of cessation of sale, the shortest period shall not be less than (). A five working days B C 5 D 7, 7 working days
MCQ-0997 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 168、 评标中的初步评审，其审查内容不包括（ ）。 A 投标资格审查 B 投标文件完整性审查 C 投标担保的有效性 D 投标书技术方案的先进性 | 168、 评标中的初步评审，其审查内容不包括（ ）。 A 投标资格审查 B 投标文件完整性审查 C 投标担保的有效性 D 投标书技术方案的先进性 | 168. The preliminary evaluation of the bid, its review content does not include (). A bidding qualification B C integrity review his bid documents to guarantee the effectiveness of D the advantage in the tender technical scheme
MCQ-0998 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 169、 总价合同是合同计价的重要方式之一，下列选项不属于总价合同特点的是（ ）。 A 业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 B 评标时易于迅速确定最低报价的投标人 C 必须完整而明确地规定承包人的工作 D 发包单位对项目进行控制变得更加困难 | 169、 总价合同是合同计价的重要方式之一，下列选项不属于总价合同特点的是（ ）。 A 业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 B 评标时易于迅速确定最低报价的投标人 C 必须完整而明确地规定承包人的工作 D 发包单位对项目进行控制变得更加困难 | 169. Total price contract is one of the important ways of contract pricing. The following options do not belong to the characteristics of total price contract. A less risk for the owner, the contractor will bear more risk B tender evaluation is easy to quickly determine the lowest bid bidder C must be complete and clear specify the contractor's work D contracting units to control the project becomes more difficult
MCQ-0999 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 170、 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以（ ）方式确定下来作为合同的附件。 A 合同补遗 B 会议纪要 C 协议书 D 投标补充文件 E 工程变更文件 | 170、 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以（ ）方式确定下来作为合同的附件。 A 合同补遗 B 会议纪要 C 协议书 D 投标补充文件 E 工程变更文件 | 170. After the construction unit wins the bid and the construction project tenderer contract negotiations after the agreed content, should be determined in () as an attachment to the contract. A Contract Addenda B Meeting minutes C Agreement D Bid supplement E Project change document
MCQ-1000 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 171、 对建设周期一年半以上的工程项目签订的总价合同，则应考虑（ ）引起的价格变化问题。 A 其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化 B 工程量的变化引起的价格变化 C 外汇汇率的不稳定 D 劳务工资以及材料费用的上涨 E 国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨 | 171、 对建设周期一年半以上的工程项目签订的总价合同，则应考虑（ ）引起的价格变化问题。 A 其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化 B 工程量的变化引起的价格变化 C 外汇汇率的不稳定 D 劳务工资以及材料费用的上涨 E 国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨 | 171. For lump-sum contracts signed for projects with a construction period of more than one and a half years, the issue of price changes caused by () shall be considered. A other factors that affect the cost of the project, such as changes in the price of transportation costs, fuel costs, electricity, etc. B Price changes caused by changes in the amount of the project C foreign exchange rate instability D labor wages and material costs rise E national or provincial and municipal legislation changes caused by the rise in project costs
MCQ-1001 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 172、 关于预付款担保的说法，正确的有（ ）。 A 预付款担保不可由担保公司提供保证担保或采取抵押等形式，只能采取银行保函这种形式 B 预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款 C 承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意预付款担保的银行保函减值的文件，并送交银行确认 D 预付款担保金额与发包人的预付款是等值的 E 预付款担保是指承包人与发包人签订合同后、领取预付款之前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保 | 172、 关于预付款担保的说法，正确的有（ ）。 A 预付款担保不可由担保公司提供保证担保或采取抵押等形式，只能采取银行保函这种形式 B 预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款 C 承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意预付款担保的银行保函减值的文件，并送交银行确认 D 预付款担保金额与发包人的预付款是等值的 E 预付款担保是指承包人与发包人签订合同后、领取预付款之前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保 | 172. The statement about the guarantee of advance payment is correct (). A Advance payment guarantee can not be guaranteed by the guarantee company or take the form of mortgage, but can only take the form of bank guarantee B The amount of the advance payment guarantee is usually greater than the advance payment of the employer C During the construction period, the contractor shall periodically obtain from the Employer documents of the impairment of the bank guarantee agreeing to the advance payment guarantee, and send them to the bank to confirm that the amount of the advance payment guarantee D is equivalent to the advance payment of the Employer E Advance payment guarantee refers to the guarantee provided by the contractor after signing the contract with the Owner and before receiving the advance payment to ensure the correct and reasonable use of the advance payment paid by the Owner
MCQ-1002 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 173、 某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（ ）可以提出索赔。 A 承包人向发包人 B 承包人向勘察单位 C 分包人向发包人 D 分包人向承包人 E 发包人向监理 | 173、 某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（ ）可以提出索赔。 A 承包人向发包人 B 承包人向勘察单位 C 分包人向发包人 D 分包人向承包人 E 发包人向监理 | 173. A project implements the general contracting mode of construction. The contractor subcontracts the piling works in the foundation project to a specialized subcontractor for construction. During the construction process, it is found that the geological conditions do not conform to the survey report, resulting in the delay of the piling construction period. In this case, () can file a claim. A contractor to the owner B contractor to survey unit C subcontractor to the owner D subcontractor to contractor E subcontractor to the supervisor
MCQ-1003 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 174、 FIDIC 1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于（ ）的施工。 A 由发包人设计的房屋建筑工程 B 由承包人设计的房屋建筑工程 C 由发包人设计的土木工程 D 由承包人设计的土木工程 E 由咨询工程师设计的土木工程 | 174、 FIDIC 1999年出版的《施工合同条件》（新红皮书）主要用于（ ）的施工。 A 由发包人设计的房屋建筑工程 B 由承包人设计的房屋建筑工程 C 由发包人设计的土木工程 D 由承包人设计的土木工程 E 由咨询工程师设计的土木工程 | 174. "Conditions of Contract for Construction" (New Red Book) published by FIDIC in 1999 is mainly used for the construction of (). A House construction works designed by the Owner B House construction works designed by the contractor C civil works designed by the Owner D civil works designed by the contractor E civil works designed by consulting engineers
MCQ-1004 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 175、 建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（ ）等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 A 勘察设计 B 设备采购 C 施工 D 交付使用 E 培训 | 175、 建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（ ）等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 A 勘察设计 B 设备采购 C 施工 D 交付使用 E 培训 | 175. The general contracting of construction projects means that the general contracting enterprise undertakes () and other work of the engineering projects according to the contract agreement, and is fully responsible for the quality, safety, duration and cost of the contracted projects. A survey and design B equipment procurement C construction D delivery and use E training
MCQ-1005 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 176、 建设工程施工承包合同的计价方式，主要有（ ）。 A 总价合同 B 成本加酬金合同 C 有偿合同 D 单价合同 E 可调价格合同 | 176、 建设工程施工承包合同的计价方式，主要有（ ）。 A 总价合同 B 成本加酬金合同 C 有偿合同 D 单价合同 E 可调价格合同 | 176. The pricing method of the construction contract of construction engineering mainly includes (). A total price contract B cost-plus fee contract C paid contract D unit price contract E Adjustable-price contract
MCQ-1006 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 177、 关于FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的有（ ）。 A 该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C 合同计价方式属于单价合同，不包括任何包干价格 D 由业主委派工程师管理合同 E 由业主监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书和履约证书，处理合同中的有关事项 | 177、 关于FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的有（ ）。 A 该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C 合同计价方式属于单价合同，不包括任何包干价格 D 由业主委派工程师管理合同 E 由业主监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书和履约证书，处理合同中的有关事项 | 177. Regarding the statement of FIDIC "Conditions of Construction Contract", the correct is (). A The contract is mainly used for construction projects of building construction works and civil engineering designed by the Owner or by consulting engineers B Under normal circumstances, the unit price can be adjusted according to the fluctuation of various kinds of prices C The contract pricing method is unit price contract, which does not include any contract price D The Employer shall appoint an engineer to manage the contract E The owner shall supervise the progress and quality of the works, issue certificates of payment, acceptance and performance, and deal with matters related to the contract
MCQ-1007 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 178、 与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（ ）。 A 仲裁程序效率高 B 仲裁的费用相对较高 C 仲裁周期短 D 保密性 E 专业化的仲裁员 | 178、 与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（ ）。 A 仲裁程序效率高 B 仲裁的费用相对较高 C 仲裁周期短 D 保密性 E 专业化的仲裁员 | 178. Compared with litigation, arbitration has the following characteristics: (). A high efficiency of arbitration procedure B relatively high cost of arbitration C short period of arbitration D confidentiality E professional arbitrators
MCQ-1008 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 179、 工程监理人员认为工程施工不符合（ ）的，有权要求建筑施工企业改正。 A 工程设计要求 B 监理规划 C 施工技术标准 D 合同约定 E 监理实施细则 | 179、 工程监理人员认为工程施工不符合（ ）的，有权要求建筑施工企业改正。 A 工程设计要求 B 监理规划 C 施工技术标准 D 合同约定 E 监理实施细则 | 179. If the project supervision personnel think that the project construction does not meet (), they have the right to ask the construction enterprise to correct. A engineering design requirements B supervision planning C construction technical standards D contract agreement E supervision implementation rules
MCQ-1009 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 180、 承包商向业主提出工期索赔的具体证据包括（）。 A 施工日志 B 气象资料 C 工程师的变更指令 D 设计师的变更指令 E 影响成本的干扰事件 | 180、 承包商向业主提出工期索赔的具体证据包括（）。 A 施工日志 B 气象资料 C 工程师的变更指令 D 设计师的变更指令 E 影响成本的干扰事件 | 180. The concrete evidence of the contractor's claim against the owner for the construction period includes (). A Construction log B Weather data C Engineer's change order D Designer's change order E Disruptive events that affect costs
MCQ-1010 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 181、 索赔意向通知应该包括的内容有（）。 A 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述 B 索赔的依据和理由 C 索赔事件的发展动态 D 索赔工期的网络分析 E 索赔费用的计算 | 181、 索赔意向通知应该包括的内容有（）。 A 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述 B 索赔的依据和理由 C 索赔事件的发展动态 D 索赔工期的网络分析 E 索赔费用的计算 | 181. The contents of the notice of intent to claim shall be (). A description of the time, place and simple factual circumstances of the claim event B the basis and grounds for the claim C developments of the claim event D Network analysis of the claim period E calculation of the claim costs
MCQ-1011 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 182、 索赔证据应具有（）的基本要求。 A 真实性 B 独立性 C 有效性 D 及时性 E 全面性 | 182、 索赔证据应具有（）的基本要求。 A 真实性 B 独立性 C 有效性 D 及时性 E 全面性 | 182. The evidence of the claim shall have the basic requirements of (). A authenticity B independence C validity D timeliness E comprehensiveness
MCQ-1012 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 183、 下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。 A 工程各项会议纪要 B 中标通知书 C 工程建设惯例 D 监理工程师的书面意见 E 法律法规 | 183、 下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。 A 工程各项会议纪要 B 中标通知书 C 工程建设惯例 D 监理工程师的书面意见 E 法律法规 | 183. The following information may be used as the basis for claims: (). A Minutes of project meetings B Notice of award C Construction practice D Written opinion of the supervising engineer E Laws and Regulations
MCQ-1013 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 184、 关于施工合同履行过程中诚信自律的说法，正确的有（）。 A 目前，我国建筑业的信用缺失仅仅局限于施工单位 B 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，要求省会城市、计划单列市建立本地区的建筑市场综合监管信息系统和诚信信息平台，推动建筑市场信用体系建设的全面实施 C 良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其规定 D 将承包的工程转包或者违法分包的不良行为属于承揽业务方面的认定标准 E 诚信行为记录公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业、人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部短期保留 | 184、 关于施工合同履行过程中诚信自律的说法，正确的有（）。 A 目前，我国建筑业的信用缺失仅仅局限于施工单位 B 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，要求省会城市、计划单列市建立本地区的建筑市场综合监管信息系统和诚信信息平台，推动建筑市场信用体系建设的全面实施 C 良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其规定 D 将承包的工程转包或者违法分包的不良行为属于承揽业务方面的认定标准 E 诚信行为记录公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业、人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部短期保留 | 184. Regarding the statement of integrity and self-discipline in the performance of construction contracts, the correct ones are (). A At present, the lack of credit in China's construction industry is only limited to the construction unit B according to the "Construction Market integrity behavior information management Measures", requiring provincial capitals, cities separately listed in the plan to establish a regional construction market comprehensive supervision information system and integrity information platform. Promote the full implementation of the construction of the construction market credit system C good behavior record information disclosure period is generally 3 years, As otherwise provided by laws and regulations, the bad behavior of subcontracting contracted projects or illegal subcontracting belongs to the acceptance standard of the contracting business according to its provision D. E The disclosure content of the good behavior record shall be combined with the enterprise, personnel and project management database in the construction market supervision information system to form a credit file and be retained internally for a short time
MCQ-1014 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 185、 施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括（）等。 A 业主的工作 B 工程师的工作 C 设计人的工作 D 承包人的工作 E 工程分包人的工作 | 185、 施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括（）等。 A 业主的工作 B 工程师的工作 C 设计人的工作 D 承包人的工作 E 工程分包人的工作 | 185. After the construction contract is signed, the contractor shall track the construction contract, and the objects of tracking include (). A the owner's work B the engineer's work C the designer's work D the contractor's work E the project subcontractor's work
MCQ-1015 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 186、 施工合同执行者进行合同跟踪的依据有（）。 A 合同订立前签署的意向书 B 合同以及依据合同而编制的各种计划文件 C 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件 D 管理人员对现场巡视、质量检查的情况 E 合同实施中出现的偏差情况 | 186、 施工合同执行者进行合同跟踪的依据有（）。 A 合同订立前签署的意向书 B 合同以及依据合同而编制的各种计划文件 C 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件 D 管理人员对现场巡视、质量检查的情况 E 合同实施中出现的偏差情况 | 186. The basis for contract tracking by the execution of the construction contract is (). A Letter of intent signed before the conclusion of the contract B contract and various planning documents prepared according to the contract C original records, statements, acceptance reports and other actual engineering documents D management personnel's inspection of the site, quality inspection E deviation in the implementation of the contract
MCQ-1016 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 187、 施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括（）。 A 将合同事件的责任分解落实 B 明确成本目标和消耗标准 C 跟踪业主方的失误，发现索赔的机会 D 寻求对自己有利的合同解释 E 明确完不成任务的后果 | 187、 施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括（）。 A 将合同事件的责任分解落实 B 明确成本目标和消耗标准 C 跟踪业主方的失误，发现索赔的机会 D 寻求对自己有利的合同解释 E 明确完不成任务的后果 | 187. Disclosure of construction contract is an important work in contract management. The purposes and tasks of disclosure of contract include (). A will break down the responsibility of the contract event to implement B clear cost targets and consumption standards C track the owner's mistakes, find opportunities for claims D seek a favorable interpretation of the contract E clear the consequences of failure to complete the task
MCQ-1017 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 188、 支付担保通常采用的担保形式包括（）。 A 银行保函 B 履约保证金 C 担保公司担保 D 银行汇票 E 现金支票 | 188、 支付担保通常采用的担保形式包括（）。 A 银行保函 B 履约保证金 C 担保公司担保 D 银行汇票 E 现金支票 | 188. Payment security usually takes the form of security (). A bank guarantee B Performance bond C Guaranty company guarantee D Bank draft E cash check
MCQ-1018 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 189、 下列有关支付担保的有关说法，正确的是（）。 A 是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保 B 发包人违约后，承包人可要求付款担保人代为履约 C 支付担保的额度不得超过工程合同额的10% D 付款担保是一种特殊的担保，它是承包人自愿向分包人提供的保证向分包人付款的担保 E 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保 | 189、 下列有关支付担保的有关说法，正确的是（）。 A 是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保 B 发包人违约后，承包人可要求付款担保人代为履约 C 支付担保的额度不得超过工程合同额的10% D 付款担保是一种特殊的担保，它是承包人自愿向分包人提供的保证向分包人付款的担保 E 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保 | 189. The following statement regarding payment security is correct (). A is the guarantee that the winning bidder requires the tenderee to provide to guarantee the performance of the project payment obligations agreed in the contract B After the employer breaches the contract, the contractor may require the payment guarantor to perform the contract on behalf of C. The amount of payment guarantee shall not exceed 10% of the project contract amount D Payment guarantee is a special guarantee. It is a guarantee that the contractor voluntarily provides to the subcontractor. E Unless otherwise stipulated in the terms of the special contract, if the employer requires the contractor to provide the performance guarantee, the employer shall provide the contractor with the payment guarantee
MCQ-1019 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 190、 可以为施工承包商提供履约担保书的单位有（）。 A 建设行政管理机关 B 监理协会 C 保险公司 D 发包人 E 担保公司 | 190、 可以为施工承包商提供履约担保书的单位有（）。 A 建设行政管理机关 B 监理协会 C 保险公司 D 发包人 E 担保公司 | 190. The units that can provide performance guarantee for the construction contractor are (). A construction administrative organ B Supervision Association C Insurance company D Employer E guarantee company
MCQ-1020 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 191、 下列情形中，将被没收投标保证金的有（）。 A 在投标有效期内撤回投标文件的 B 在投标有效期内被选定为中标单位而不与招标人签订合同的 C 没有在中标后按要求递交履约担保的 D 投标保函不符合规定要求的 E 投标人在开标后递交投标保证金的 | 191、 下列情形中，将被没收投标保证金的有（）。 A 在投标有效期内撤回投标文件的 B 在投标有效期内被选定为中标单位而不与招标人签订合同的 C 没有在中标后按要求递交履约担保的 D 投标保函不符合规定要求的 E 投标人在开标后递交投标保证金的 | 191. In the following cases, the bid security will be confiscated (). A withdrawing bid documents within the bid validity period B is selected as the winning bidder within the bid validity period and does not sign a contract with the tenderer C does not submit performance guarantee as required after winning the bid D Bid guarantee does not meet the requirements of E bidders submit bid security after the bid opening
MCQ-1021 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 192、 投标担保的作用有（）。 A 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B 促进承包商履行合同约定 C 确保投标人在投标有效期内不撤回投标书 D 确保工程费用及时支付到位 E 投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保 | 192、 投标担保的作用有（）。 A 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B 促进承包商履行合同约定 C 确保投标人在投标有效期内不撤回投标书 D 确保工程费用及时支付到位 E 投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保 | 192. The functions of bid guarantee are (). A to protect the tenderer from suffering economic losses because the winning bidder does not sign the contract B to promote the contractor to perform the contract C to ensure that the bidder does not withdraw the tender within the validity period of the bid D to ensure that the project cost is paid in time E The bidder shall, after winning the bid, guarantee to sign the contract with the owner and provide other guarantees required by the owner
MCQ-1022 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 193、 下列关于工程保险的说法正确的是（）。 A 工程保险既涉及财产保险又涉及人身保险 B 保险金额是保险利益的货币价值表现，当保险财产的实际价值高于保险金额时称为超额保险 C 投保人缴纳保费是保险合同生效和保险人承担保险责任的前提条件之一 D 按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险和设备、材料一切险两类 E 承包商在工地的财产损失及与工作有关的职工伤亡属于第三者责任险的赔偿范围 | 193、 下列关于工程保险的说法正确的是（）。 A 工程保险既涉及财产保险又涉及人身保险 B 保险金额是保险利益的货币价值表现，当保险财产的实际价值高于保险金额时称为超额保险 C 投保人缴纳保费是保险合同生效和保险人承担保险责任的前提条件之一 D 按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险和设备、材料一切险两类 E 承包商在工地的财产损失及与工作有关的职工伤亡属于第三者责任险的赔偿范围 | 193. The following statement about engineering insurance is correct (). A Engineering insurance involves both property insurance and life insurance B the amount insured is the expression of the monetary value of the insured interest. When the actual value of the insured property is higher than the insurance amount, it is called excess insurance. C The insurance premium paid by the policyholder is one of the preconditions for the insurance contract to take effect and the insurer to assume the insurance liability. D According to China's insurance system, Engineering all risks include construction all risks and all risks of equipment and materials E the contractor's property losses on the site and work-related injuries and deaths of employees are covered by the third party liability insurance
MCQ-1023 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 194、 合理地分配风险的好处有（）。 A 筛选工程承包人 B 业主可以获得一个合理的报价 C 最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性 D 减少合同的不确定性 E 承包商可以获取更多的利润 | 194、 合理地分配风险的好处有（）。 A 筛选工程承包人 B 业主可以获得一个合理的报价 C 最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性 D 减少合同的不确定性 E 承包商可以获取更多的利润 | 194. The benefits of a reasonable allocation of risks are (). A screening project contractor B the owner can get a reasonable quotation C maximize the enthusiasm of both parties to control risks and perform the contract D reduce the uncertainty of the contract E the contractor can get more profits
MCQ-1024 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 195、 按合同风险产生的原因，可以分为（）。 A 合同工程风险 B 合同履行风险 C 合同签订风险 D 合同信用风险 E 合同担保风险 | 195、 按合同风险产生的原因，可以分为（）。 A 合同工程风险 B 合同履行风险 C 合同签订风险 D 合同信用风险 E 合同担保风险 | 195. According to the causes of contract risk, it can be divided into (). A contract project risk B Contract performance risk C Contract execution risk D Contract credit risk E Contract guarantee risk
MCQ-1025 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 196、 施工承包合同采用成本加酬金计价方式时，业主和承包商应注意（）。 A 必须完整而明确地规定承包人工作 B 必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内 C 必须有一个明确的如何向承包商支付酬金的条款，包括支付时间和金额百分比 D 应该列出工程费用清单，要规定一套详细的工程现场有关的数据记录、信息存储甚至记账的格式和方法 E 应该保留有关工程实际成本的发票或付款的账单，表明款额已经支付的记录或证明等，以便业主进行审核和结算 | 196、 施工承包合同采用成本加酬金计价方式时，业主和承包商应注意（）。 A 必须完整而明确地规定承包人工作 B 必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内 C 必须有一个明确的如何向承包商支付酬金的条款，包括支付时间和金额百分比 D 应该列出工程费用清单，要规定一套详细的工程现场有关的数据记录、信息存储甚至记账的格式和方法 E 应该保留有关工程实际成本的发票或付款的账单，表明款额已经支付的记录或证明等，以便业主进行审核和结算 | 196. The owner and contractor should pay attention to () when the construction contract adopts the cost plus fee pricing method. A must specify the contractor's work in a complete and unambiguous manner B must keep changes in design and construction to a minimum C must have a clear clause on how to pay the contractor remuneration, including the time of payment and percentage of the amount D should list the cost of the works, To specify a detailed set of data records, information storage and even accounting format and method related to the project site E should keep invoices or bills of payment related to the actual cost of the project, indicating that the amount has been paid records or certificates, so as to facilitate the owner's review and settlement
MCQ-1026 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 197、 成本加酬金合同有许多形式，主要有（）。 A 工程成本总价合同 B 成本加固定费用合同 C 成本加固定比例费用合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 197、 成本加酬金合同有许多形式，主要有（）。 A 工程成本总价合同 B 成本加固定费用合同 C 成本加固定比例费用合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 197. There are many forms of cost-plus remuneration contracts, mainly (). A total cost of Works contract B Cost plus fixed fee contract C cost plus fixed percentage fee contract D cost plus bonus contract E Maximum cost plus fee contract
MCQ-1027 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 198、 关于成本加酬金合同的特点和适用条件及优点的说法，正确的有（）。 A 采用这种合同承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险 B 这种合同适用于时间紧迫的抢险救灾工程 C 这种合同有利于业主对投资的控制 D 这种合同适用于技术简单，结构方案容易确定的工程 E 采用这种合同业主可通过确定最大保证价格来约束工程成本，从而转移一部分风险 | 198、 关于成本加酬金合同的特点和适用条件及优点的说法，正确的有（）。 A 采用这种合同承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险 B 这种合同适用于时间紧迫的抢险救灾工程 C 这种合同有利于业主对投资的控制 D 这种合同适用于技术简单，结构方案容易确定的工程 E 采用这种合同业主可通过确定最大保证价格来约束工程成本，从而转移一部分风险 | 198. Regarding the characteristics, applicable conditions and advantages of the cost-plus fee contract, the following are correct: A The contractor under this contract does not bear the risk of any change in price or quantity B This kind of contract is suitable for emergency and disaster relief works which are pressed for time C This type of contract facilitates the owner's control over the investment D This kind of contract is suitable for projects with simple technology and easy determination of structural scheme E With this type of contract, the owner can transfer some of the risk by fixing the maximum guaranteed price to bind the cost of the project
MCQ-1028 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 199、 在建设工程监理合同中，属于监理工作内容的有（）。 A 选择工程总承包人 B 参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议 C 审核施工分包人资质条件 D 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见 E 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 | 199、 在建设工程监理合同中，属于监理工作内容的有（）。 A 选择工程总承包人 B 参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议 C 审核施工分包人资质条件 D 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见 E 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令 | 199. In the construction project supervision contract, the contents of supervision work are (). A selects the project general contractor B to participate in the drawing review and design disclosure meeting chaired by the client C to review the qualifications of the construction subcontractor D to participate in the project completion acceptance, sign the completion acceptance opinions E with the consent of the trustee, issue the project suspension order and resume work order
MCQ-1029 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 200、 关于建设工程项目总承包的说法，正确的有（）。 A 目前我国未发布建设工程项目总承包的合同示范文本 B 项目总承包的范围不包括设备采购 C 项目总承包的任务可包括所有的主体和附属工程 D 工程项目总承包要负责工程全部或部分设计任务 E 工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部工程设计任务 | 200、 关于建设工程项目总承包的说法，正确的有（）。 A 目前我国未发布建设工程项目总承包的合同示范文本 B 项目总承包的范围不包括设备采购 C 项目总承包的任务可包括所有的主体和附属工程 D 工程项目总承包要负责工程全部或部分设计任务 E 工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部工程设计任务 | 200. About the general contracting of construction projects, the correct statement is (). A At present, China has not released the construction project general contracting contract model text B The scope of the general contract of the project does not include equipment procurement C The tasks of the general contract of the project may include all the main and auxiliary works D The general contractor shall be responsible for all or part of the design tasks of the project E The major difference between an engineering project general contract and a construction general contract is that the contractor is responsible for all engineering design tasks
MCQ-1030 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 201、 关于劳务分包合同的说法，正确的有（）。 A 劳务分包人负责编制施工组织设计 B 劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格 C 劳务工作完成，经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料 D 劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费 E 运至施工现场的待安装设备，不需劳务分包人支付保险费 | 201、 关于劳务分包合同的说法，正确的有（）。 A 劳务分包人负责编制施工组织设计 B 劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格 C 劳务工作完成，经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料 D 劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费 E 运至施工现场的待安装设备，不需劳务分包人支付保险费 | 201. As for the labor subcontract, there is (). A the labor subcontractor is responsible for preparing the construction organization and designing the labor remuneration of the labor subcontract B, which may adopt fixed price or variable price C The labor work is completed, and the labor subcontractor shall submit complete settlement data to the contractor within 28 days after the contractor approves the labor subcontractor D the labor subcontractor's own machinery. The insurance shall be handled by the labor subcontractor and the insurance premium shall be paid. E The equipment to be installed delivered to the construction site shall not be paid by the labor subcontractor
MCQ-1031 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 202、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），需由劳务分包人承担的保险费用有（）。 A 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备 C 承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 | 202、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），需由劳务分包人承担的保险费用有（）。 A 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备 C 承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 | 202. According to the "Construction Labor Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0214), the insurance expenses to be borne by the labor subcontractor are (). A Life and property of the labor subcontractor's own personnel in the construction site B materials transported to the construction site for construction and equipment to be installed C mechanical equipment provided by the contractor to the labor personnel D accidental injury of the labor subcontractor's staff engaged in dangerous operations E The construction machinery and equipment owned by the labor subcontractor on the construction site
MCQ-1032 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 203、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的工作有（）。 A 负责编制施工组织设计 B 科学安排作业计划 C 组织编制年、季、月施工计划 D 负责工程测量定位 E 负责与监理、设计及有关部门联系 | 203、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的工作有（）。 A 负责编制施工组织设计 B 科学安排作业计划 C 组织编制年、季、月施工计划 D 负责工程测量定位 E 负责与监理、设计及有关部门联系 | 203. According to the SubContract of Construction Labor for Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), the contractor's work includes (). A shall be responsible for the preparation of construction organization design B scientific arrangement of work plan C shall be responsible for the preparation of annual, quarterly and monthly construction plan D shall be responsible for project measurement positioning E shall be responsible for contact with supervision, design and relevant departments
MCQ-1033 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 204、 下列选项中，属于劳务分包合同重要条款的有（）。 A 分包工作期限 B 施工进度计划 C 工程承包人的义务 D 施工安全管理 E 施工配合 | 204、 下列选项中，属于劳务分包合同重要条款的有（）。 A 分包工作期限 B 施工进度计划 C 工程承包人的义务 D 施工安全管理 E 施工配合 | 204. Among the following options, the important terms of the labor subcontract are (). A Subcontracting period B Construction schedule C Contractor's obligations D Construction safety management E construction cooperation
MCQ-1034 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 205、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）。 A 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 B 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 C 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 D 完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用 E 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | 205、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）。 A 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 B 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 C 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 D 完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用 E 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | 205. According to the "Construction Engineering construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), the subcontractor's responsibilities and obligations are correct (). A The subcontractor shall perform and assume all obligations and responsibilities of the Contractor under the Master Contract in connection with the subcontracted Works B Without the consent of the Contractor, In case of direct contact between the subcontractor and the Employer, the subcontractor shall be liable for breach of contract C The subcontractor may refuse the Contractor's instructions arising under the subcontract D Completion of the specified design content, Shall be reported to the contractor for confirmation and used in the subcontracted project. The Contractor shall bear all expenses arising therefrom E Until the Works are delivered to the Contractor, Be responsible for the protection of finished products of the subcontracted works
MCQ-1035 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 206、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括（）。 A 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 B 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 C 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 | 206、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括（）。 A 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 B 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 C 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 | 206. According to the "Construction Engineering Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), the subcontractor's work includes (). A shall design, construct, complete and maintain the subcontracted works in accordance with the provisions of the subcontract B shall provide the contractor with the project progress plan and corresponding progress statistical statements within the time stipulated in the contract C within the time stipulated in the contract, Submit detailed construction organization design to the contractor D before the completed works are delivered to the contractor, be responsible for the protection of finished products of the subcontracted works E complete the specified design contents according to the time agreed in the contract and bear the expenses incurred therefrom
MCQ-1036 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 207、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF2003-0213规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有（）。 A 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 B 未履行专业分包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 C 未经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 D 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏且未尽修复义务 E 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 | 207、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF2003-0213规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有（）。 A 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 B 未履行专业分包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 C 未经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 D 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏且未尽修复义务 E 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 | 207. According to the provisions of GF2003-0213 of the Professional Subcontract for Construction Engineering Construction (Model Text), the sub-contractor of the professional project shall bear the liability for breach of contract (). A fails to handle all kinds of documents and approvals related to the subcontracting project in time B fails to perform the subcontractor's obligations and responsibilities in relation to the subcontracted project under the professional subcontract C The subcontractor directly writes to the employer or Engineer without the contractor's permission D The completed works were damaged before delivery to the Contractor and the Contractor failed to perform the repair obligations E For the convenience of construction, the subcontractor shall directly accept the instructions of the Employer or the Engineer
MCQ-1037 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 208、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF2003-0213规定，下述说法中正确的有（）。 A 承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系 C 分包人不得允许承包人之外的第三方进入分包工程施工场地或材料存放的地点 D 分包合同价款不得高于总包合同相应部分价款 E 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系 | 208、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF2003-0213规定，下述说法中正确的有（）。 A 承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系 C 分包人不得允许承包人之外的第三方进入分包工程施工场地或材料存放的地点 D 分包合同价款不得高于总包合同相应部分价款 E 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系 | 208. According to the provisions of GF2003-0213 of the Professional SubContract of Construction Engineering (Model Text), the following statement is correct (). A The contractor shall organize the subcontractor to participate in the joint review of drawings organized by the owner, and submit the design drawings to the subcontractor. The subcontractor shall not have direct working contact with the Employer or Engineer for any reason C The subcontractor shall not allow any third party other than the contractor to enter the construction site of the subcontract or the place where the materials are stored D The subcontract price shall not be higher than the corresponding part of the total contract price E The price of the subcontract shall not be associated with the price of the corresponding part of the general contract
MCQ-1038 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 209、 关于物资采购合同中交货期限的说法，正确的有（）。 A 供方负责送货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准 B 供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准 C 需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准 D 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准 E 委托运输部门代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准 | 209、 关于物资采购合同中交货期限的说法，正确的有（）。 A 供方负责送货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准 B 供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准 C 需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准 D 需方提货的，以需方收货戳记的日期为准 E 委托运输部门代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准 | 209. As for the term of delivery in the materials procurement contract, the following is correct: A If the supplier is responsible for delivery, the delivery date notified by the supplier in accordance with the contract shall prevail B if the supplier is responsible for delivery, the delivery date marked by the buyer shall prevail C if the delivery date notified by the supplier in accordance with the contract shall prevail D if the delivery date notified by the supplier in accordance with the contract shall prevail; E For products entrusted to the transportation department, the date issued by the carrier when the supplier ships the products shall prevail
MCQ-1039 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 210、 下列关于施工承包合同文件中进度控制条款的内容理解正确的是（）。 A 施工进度计划需经发包人批准后实施 B 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见 C 发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，可以减轻承包人应承担的责任 D 因发包人导致工期延误的，由发包人承担增加的费用，但不包括承包人的利润 E 因承包人原因导致工期延误的，承包人支付逾期竣工违约金后，即可免除其继续完成工程及修补缺陷的义务 | 210、 下列关于施工承包合同文件中进度控制条款的内容理解正确的是（）。 A 施工进度计划需经发包人批准后实施 B 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见 C 发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，可以减轻承包人应承担的责任 D 因发包人导致工期延误的，由发包人承担增加的费用，但不包括承包人的利润 E 因承包人原因导致工期延误的，承包人支付逾期竣工违约金后，即可免除其继续完成工程及修补缺陷的义务 | 210. The following information about the progress control clauses in the construction contract documents is correctly understood (). A The construction schedule plan shall be implemented after the approval of the Employer B the employer and the supervisor shall complete the review and approval or propose modification opinions within 7 days after receiving the revised construction schedule plan C The Employer and the supervisor's confirmation of the construction schedule submitted by the contractor. D If the construction period is delayed by the Employer, the Employer shall bear the increased costs, but not including the contractor's profits. E If the construction period is delayed due to the contractor, the contractor shall be released from the obligation to continue to complete the project and repair the defects after paying the liquidated damages for overdue completion
MCQ-1040 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 211、 施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（）。 A 安全施工，负责施工人员及业主人员的安全和健康 B 按合同规定组织工程的竣工验收 C 接受发包人、工程师的指令 D 按合同约定完成工程 E 负责对分包的管理，但不对分包人的行为负责 | 211、 施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（）。 A 安全施工，负责施工人员及业主人员的安全和健康 B 按合同规定组织工程的竣工验收 C 接受发包人、工程师的指令 D 按合同约定完成工程 E 负责对分包的管理，但不对分包人的行为负责 | 211. In the construction contract, the contractor shall generally undertake the obligations of (). A shall carry out the construction safely and be responsible for the safety and health of the construction personnel and the owner's personnel B shall organize the completion acceptance of the project as stipulated in the contract C shall accept the instructions of the owner and engineer D shall complete the project as stipulated in the contract E shall be responsible for the management of subcontracting, but shall not be responsible for the actions of the subcontractor
MCQ-1041 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 212、 常用的投标策略包括（）。 A 以信誉取胜 B 以低价取胜 C 以缩短工期取胜 D 以改进设计取胜 E 以保守的施工方案取胜 | 212、 常用的投标策略包括（）。 A 以信誉取胜 B 以低价取胜 C 以缩短工期取胜 D 以改进设计取胜 E 以保守的施工方案取胜 | 212. Commonly used bidding strategies include (). A wins by reputation B wins by low price C wins by shortening construction period D wins by improving design E wins by conservative construction plan
MCQ-1042 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 213、 投标人须知是招标文件的重要组成部分，投标人须知应包括的内容有（）。 A 招标文件的组成 B 投标文件的组成 C 招标投标时间安排 D 评标办法 E 投标报价的原则 | 213、 投标人须知是招标文件的重要组成部分，投标人须知应包括的内容有（）。 A 招标文件的组成 B 投标文件的组成 C 招标投标时间安排 D 评标办法 E 投标报价的原则 | 213. Instructions to bidders is an important part of the bidding document. Instructions to bidders should include (). A composition of bidding documents B composition of bidding documents C bidding and bidding time arrangement D bid evaluation methods E principles of bidding and quotation
MCQ-1043 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 214、 建设工程项目施工招标评标过程主要包括（）。 A 评标准备 B 资格预审 C 初步评审 D 详细评审 E 编写评标报告 | 214、 建设工程项目施工招标评标过程主要包括（）。 A 评标准备 B 资格预审 C 初步评审 D 详细评审 E 编写评标报告 | 214. Construction project construction bidding evaluation process mainly includes (). A bid evaluation preparation B pre-qualification C preliminary review D detailed review E preparation of bid evaluation report
MCQ-1044 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 215、 下列属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。 A 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B 设定与招标项目具体特点和实际需要相适应的资格、技术、商务条件 C 指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 D 依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩作为加分条件或者中标条件 E 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准 | 215、 下列属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。 A 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B 设定与招标项目具体特点和实际需要相适应的资格、技术、商务条件 C 指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 D 依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩作为加分条件或者中标条件 E 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准 | 215. The following are those which restrict or exclude potential bidders or bidders with unreasonable conditions (). A provides differentiated project information to potential bidders or bidders for the same bidding project B sets qualifications, technologies and business conditions that are compatible with the specific characteristics and actual needs of the bidding project C designates specific patents, trademarks, brands, places of origin or suppliers D For projects subject to tender according to law, the performance of a specific industry shall be taken as a condition for bonus points or condition E for winning the bid. Different qualification examination or bid evaluation criteria shall be adopted for potential bidders or bidders
MCQ-1045 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 216、 关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（）。 A 招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改 B 招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出 C 所有澄清文件必须以书面形式进行 D 澄清和修改的内容与招标文件没有关系 E 所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人 | 216、 关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（）。 A 招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改 B 招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出 C 所有澄清文件必须以书面形式进行 D 澄清和修改的内容与招标文件没有关系 E 所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人 | 216. Regarding the amendment of bidding information, the following description is correct (). A the tenderer may further clarify and modify the issued tender documents according to relevant principles if it finds any problems after the tender documents are released. It shall be issued at least 15 days before the deadline for submission of bid invitation documents. C All clarifications must be made in writing. D The contents of clarifications and amendments have nothing to do with the bid invitation documents
MCQ-1046 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 217、 关于招标信息发布与修正的说法，正确的有（）。 A 招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告 B 招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则 C 招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还 D 招标人售出招标文件后不得擅自终止招标 E 招标人对于招标文件所附的设计文件可以收取押金 | 217、 关于招标信息发布与修正的说法，正确的有（）。 A 招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告 B 招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则 C 招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还 D 招标人售出招标文件后不得擅自终止招标 E 招标人对于招标文件所附的设计文件可以收取押金 | 217. Regarding the release and amendment of bidding information, the correct statement is (). A the tenderer or its entrusted agency should publish the tender announcement in at least three designated media B the tenderer's charge for the prequalification documents should be reasonable and should be based on the principle of small profit C After the tender documents are sold, Can be returned after deducting a certain fee D the tenderer shall not terminate the tender without authorization after the sale of the tender documents E The tenderer may charge a deposit for the design documents attached to the tender documents
MCQ-1047 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 218、 按照我国相关规定，监理工程师具有的权利包括（） A 选择工程总承包人的认可权 B 实际竣工日期的签认权 C 要求设计单位改正设计错误的权利 D 工程结算的否决权 E 征得委托人同意，有权发布停工令 | 218、 按照我国相关规定，监理工程师具有的权利包括（） A 选择工程总承包人的认可权 B 实际竣工日期的签认权 C 要求设计单位改正设计错误的权利 D 工程结算的否决权 E 征得委托人同意，有权发布停工令 | 218. In accordance with the relevant regulations of our country, The rights of the supervising engineer include (A) the right to choose the approval of the general contractor of the project, B the right to sign the actual completion date, C the right to request the design unit to correct the design error, D the right to veto the settlement of the project, and the right to issue a stoppage order with the consent of the client
MCQ-1048 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 219、 下列关于建设工程担保的说法，正确的有( )。 A 建设工程中常采用的担保种类有:投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等 B 支付担保实行履约金分段滚动担保 C 预付款一般逐月从工程付款中扣除，但预付款担保的担保金额不能减少 D 履约担保可以采用银行保函或者履约担保书的形式 E 根据 FIDIC 《土木工程施工合同条件》，提供担保的机构须经业主同意 | 219、 下列关于建设工程担保的说法，正确的有( )。 A 建设工程中常采用的担保种类有:投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等 B 支付担保实行履约金分段滚动担保 C 预付款一般逐月从工程付款中扣除，但预付款担保的担保金额不能减少 D 履约担保可以采用银行保函或者履约担保书的形式 E 根据 FIDIC 《土木工程施工合同条件》，提供担保的机构须经业主同意 | 219. The following statements concerning the guarantee of construction projects are correct (). A The types of guarantee commonly used in construction projects are: tender guarantee, performance guarantee, payment guarantee, advance payment guarantee, project warranty guarantee, etc. B payment guarantee implementation of performance gold stage rolling guarantee C advance payment is generally deducted from the project payment month by month. But the guarantee amount of advance payment guarantee cannot be reduced D Performance guarantee can be in the form of bank guarantee or performance guarantee E According to FIDIC "Conditions of Civil Engineering Construction Contract", the institution providing guarantee must obtain the consent of the owner
MCQ-1049 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 220、 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有 ( )。 A 履约保证金 B 由保险公司开具的履约担保书 C 商业银行开具的保函 D 房屋抵押他项权证 E 有价证券 | 220、 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有 ( )。 A 履约保证金 B 由保险公司开具的履约担保书 C 商业银行开具的保函 D 房屋抵押他项权证 E 有价证券 | 220. In the bidding documents, the bidder who wins the bid is required to submit the guarantee of the performance of the contract obligations and responsibilities, in the form of (). A Performance bond B A performance bond issued by the insurance company C Letter of guarantee issued by a commercial bank D house mortgage warrant E Marketable securities
MCQ-1050 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 221、 索赔的依据主要有（ ）。 A 计划文件 B 设计文件 C 合同文件 D 法律、法规 E 工程建设惯例 | 221、 索赔的依据主要有（ ）。 A 计划文件 B 设计文件 C 合同文件 D 法律、法规 E 工程建设惯例 | 221. The claims are mainly based on (). A Planning documents B Design document C Contract documents D Laws and regulations E Engineering construction practices
MCQ-1051 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 222、 对施工分包单位管理方法的表述，正确的有（ ）。 A 建立对分包人进行管理的组织体系和责任制度，对每一个分包人都有负责管理的部门或人员，实行对口管理 B 分包单位的选择经业主和工程监理机构的认可 C 对分包单位的劳动力组织及计划安排进行审批和控制，要根据其施工内容、进度计划等进行人员数量、资格和能力的审批和检查 D 责成分包单位建立责任制 E 对指定分包单位进行管理的责任主体是业主 | 222、 对施工分包单位管理方法的表述，正确的有（ ）。 A 建立对分包人进行管理的组织体系和责任制度，对每一个分包人都有负责管理的部门或人员，实行对口管理 B 分包单位的选择经业主和工程监理机构的认可 C 对分包单位的劳动力组织及计划安排进行审批和控制，要根据其施工内容、进度计划等进行人员数量、资格和能力的审批和检查 D 责成分包单位建立责任制 E 对指定分包单位进行管理的责任主体是业主 | 222. The expression of the management method of the construction subcontractor is correct (). A Establish an organizational system and responsibility system for the management of subcontractors, each subcontractor has a responsible department or personnel, the implementation of peer management B the selection of subcontractors is approved by the owner and the engineering supervision institution C the subcontractor labor organization and planning of the approval and control, The number of personnel, qualification and ability should be examined and approved according to the construction content and progress plan. D Instruct the subcontractor to establish a responsibility system. E The owner shall be responsible for the management of the designated subcontractor
MCQ-1052 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 223、 根据保险标的不同，保险可以分为（ ）。 A CIP保险 B 财产保险 C 信用保险 D 第三者责任险 E 人身保险 | 223、 根据保险标的不同，保险可以分为（ ）。 A CIP保险 B 财产保险 C 信用保险 D 第三者责任险 E 人身保险 | 223. According to the different subject matter of insurance, insurance can be divided into (). A CIP insurance B property insurance C credit insurance D third party liability insurance E personal insurance
MCQ-1053 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 224、 总价合同的特点有（ ）。 A 可以较早确定或者预测工程成本 B 业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 C 评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D 在施工进度上不易调动承包人的积极性 E 发包单位不易对项目进行控制 | 224、 总价合同的特点有（ ）。 A 可以较早确定或者预测工程成本 B 业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 C 评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D 在施工进度上不易调动承包人的积极性 E 发包单位不易对项目进行控制 | 224. The characteristics of a lump-sum contract are (). A can determine or predict the project cost earlier B the risk of the owner is less, the contractor will bear more risks C it is easy to quickly determine the bidder with the lowest price when evaluating the bid D it is not easy to mobilize the enthusiasm of the contractor in the construction progress E the contracting unit is not easy to control the project
MCQ-1054 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 225、 合同实施偏差分析的内容包括（ ）。 A 产生偏差的原因分析 B 合同实施内容分析 C 合同实施偏差的责任分析 D 调整措施实施效果的分析 E 合同实施趋势分析 | 225、 合同实施偏差分析的内容包括（ ）。 A 产生偏差的原因分析 B 合同实施内容分析 C 合同实施偏差的责任分析 D 调整措施实施效果的分析 E 合同实施趋势分析 | 225. The content of deviation analysis of contract implementation includes (). A analysis of the causes of the deviation B analysis of the content of the contract implementation C analysis of the responsibility of the contract implementation deviation D analysis of the implementation effect of the adjustment measures E analysis of the trend of the contract implementation
MCQ-1055 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 226、 投标前应进行各项调查研究，下列属于市场宏观经济环境调查的有（ ）。 A 与投标工程实施有关的法律法规 B 工程所在地区施工条件及环境 C 业主的项目资金落实情况 D 工程所在地劳动力与材料的供应情况 E 工程所在地的工程公司的情况 | 226、 投标前应进行各项调查研究，下列属于市场宏观经济环境调查的有（ ）。 A 与投标工程实施有关的法律法规 B 工程所在地区施工条件及环境 C 业主的项目资金落实情况 D 工程所在地劳动力与材料的供应情况 E 工程所在地的工程公司的情况 | 226. Various investigations and studies shall be carried out before bidding. The following belong to the investigation of market macroeconomic environment (). A Laws and regulations related to the implementation of the bid project B construction conditions and environment in the area where the project is located C the implementation of project funds by the owner D the supply of labor and materials in the location of the project E the situation of the engineering company in the location of the project
MCQ-1056 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 227、 设备采购合同的主要内容包括（ ）。 A 双方当事人的名称和住址 B 违约责任 C 产品价格 D 公证和签证 E 验收方式 | 227、 设备采购合同的主要内容包括（ ）。 A 双方当事人的名称和住址 B 违约责任 C 产品价格 D 公证和签证 E 验收方式 | 227. The main contents of the equipment purchase contract include (). The name and address of parties B C product liability for breach of contract price E D notarization and visa acceptance way
MCQ-1057 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 228、 关于资格预审，下列说法正确的有（ ）。 A 可以在任何时间和地点出售资格预审文件，并同时公布资格预审文件的答疑时间 B 只要具有资金条件的投标人都可以参加投标 C 资格预审是一个重要的过程，有比较松散的执行程序 D 通过资格预审，可以淘汰不合格的潜在投标人 E 资格审查可以分为资格预审和资格后审 | 228、 关于资格预审，下列说法正确的有（ ）。 A 可以在任何时间和地点出售资格预审文件，并同时公布资格预审文件的答疑时间 B 只要具有资金条件的投标人都可以参加投标 C 资格预审是一个重要的过程，有比较松散的执行程序 D 通过资格预审，可以淘汰不合格的潜在投标人 E 资格审查可以分为资格预审和资格后审 | 228. Regarding prequalification, the following statements are correct (). A can sell the prequalification documents at any time and place, and at the same time announce the answering time of the prequalification documents B as long as the bidders with financial conditions can participate in the tender C Prequalification is an important process, there are relatively loose implementation procedures D through the prequalification, Can eliminate unqualified potential bidders E qualification review can be divided into pre-qualification and post-qualification
MCQ-1058 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 229、 采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 工期风险 B 价格风险 C 工作量风险 D 施工技术方案引发的风险 E 政治风险 | 229、 采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 工期风险 B 价格风险 C 工作量风险 D 施工技术方案引发的风险 E 政治风险 | 229. With a fixed total price contract, the risks undertaken by the contractor are mainly (). A time limit for A project risk B C price risk Workload D construction technical scheme of risk E political risk
MCQ-1059 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 230、 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（ ）。 A 效率高 B 周期短 C 约束力强 D 费用少 E 保密性好 | 230、 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（ ）。 A 效率高 B 周期短 C 约束力强 D 费用少 E 保密性好 | 230. Compared with the litigation method, the arbitration method has the following advantages: (). A high efficiency B cycle short C Less strong binding D E good secrecy
MCQ-1060 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 231、 下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（ ）。 A 可由担保公司提供担保 B 担保的额度为工程合同价总额的10% C 实行履约金分段滚动担保 D 支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位 E 实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件 | 231、 下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（ ）。 A 可由担保公司提供担保 B 担保的额度为工程合同价总额的10% C 实行履约金分段滚动担保 D 支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位 E 实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件 | 231. Among the following statements about the payment guarantee of the employer, the correct one is (). A Guarantee can be provided by the guarantee company B guarantee amount is 10% of the total contract price of the project C implementation of performance money rolling guarantee D the main function of the payment guarantee is to ensure that the project cost is paid in time and in place E implementation of the payment guarantee contract should be attached to the construction contract
MCQ-1061 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 232、 详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审，下列属于技术评审的有（ ）。 A 人员配备 B 报价构成 C 组织结构 D 技术方案 E 计算方法 | 232、 详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审，下列属于技术评审的有（ ）。 A 人员配备 B 报价构成 C 组织结构 D 技术方案 E 计算方法 | 232. Detailed review is the core of bid evaluation, which is a substantive review of the tender, including technical review and business review. The following belong to technical review (). A personnel equipped with quotation form C B D technical plan E calculation method of organizational structure
MCQ-1062 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 233、 合同付款的四个阶段包括（ ）。 A 预付款 B 变更款 C 工程进度款 D 最终付款 E 退还保留金 | 233、 合同付款的四个阶段包括（ ）。 A 预付款 B 变更款 C 工程进度款 D 最终付款 E 退还保留金 | 233. The four stages of contract payment include (). A prepaid B C change model Engineering progress payment D E final payment refunded retention
MCQ-1063 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 234、 建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付正确的有（ ）。 A 全部工作完成后，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料 B 工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实 C 工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实 D 工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 E 工程承包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 | 234、 建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬最终支付正确的有（ ）。 A 全部工作完成后，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料 B 工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实 C 工程发包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实 D 工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 E 工程承包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 | 234. Construction project construction labor subcontract, the final payment of labor remuneration is correct (). A Within 14 days after all the work is completed and approved by the project contractor, The labor subcontractor shall submit complete settlement data to the contractor B The project owner shall verify the settlement data submitted by the labor subcontractor within 14 days after receiving the settlement data submitted by the labor subcontractor C the project Owner shall verify the settlement data submitted by the labor subcontractor within 28 days after receiving the settlement data submitted by the labor subcontractor D The contractor shall pay the balance of labor remuneration to the labor subcontractor within 14 days after confirming the settlement information E the Contractor shall pay the balance of labor remuneration to the labor subcontractor within 28 days after confirming the settlement information
MCQ-1064 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 235、 下列关于成本加酬金合同适用形式的描述，正确的有（ ）。 A 成本加固定费用合同适用工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的项目 B 一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用成本加固定比例费用合同 C 一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用成本加固定费用合同 D 成本加固定比例费用合同适用工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的项目 E 在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用成本加奖金合同 | 235、 下列关于成本加酬金合同适用形式的描述，正确的有（ ）。 A 成本加固定费用合同适用工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的项目 B 一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用成本加固定比例费用合同 C 一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用成本加固定费用合同 D 成本加固定比例费用合同适用工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的项目 E 在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用成本加奖金合同 | 235. The following description of the applicable form of cost plus remuneration contract is correct (). A a cost plus fixed fee contract is applicable to projects where the total cost of the project is initially estimated incorrectly and may not change much B it is generally difficult to describe the scope and nature of the work at the early stage of the project, or the time limit is tight, It is difficult to describe the scope and nature of the work at the early stage of the project, or the construction period is urgent, and it is impossible to prepare the bidding documents according to the routine. It is difficult to use the cost plus fixed fee contract when bidding. For the project E which may not change much, when the drawings and specifications are not ready enough to determine the contract price, and only an estimate index can be formulated, a cost-plus bonus contract can be adopted in the bidding
MCQ-1065 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 236、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（CGF—2017—0201），属于发包人责任与义务的有（ ）。 A 保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 B 确保设备和设施的安全 C 依据有关法律办理建设工程施工许可证 D 向承包人提供施工现场的地质勘察资料 E 按照约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 | 236、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（CGF—2017—0201），属于发包人责任与义务的有（ ）。 A 保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 B 确保设备和设施的安全 C 依据有关法律办理建设工程施工许可证 D 向承包人提供施工现场的地质勘察资料 E 按照约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 | 236. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (CGF-2017-0201), the responsibilities and obligations of the employer are (). A guarantee to provide the contractor with the necessary traffic conditions to enter the construction site for normal construction B ensure the safety of equipment and facilities C handle the construction permit of the construction project in accordance with relevant laws D provide the contractor with the geological survey data of the construction site E Be responsible for the protection of the construction site and its surrounding environment and ecology in accordance with the contract
MCQ-1066 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 237、 根据FIDIC施工合同条件，工程变更的内容可能包括（ ）。 A 改变合同中所包括的任何工作的数量 B 任何永久工程需要的任何附加工作、工程设备、材料或服务 C 删减工作量，交由其他人实施 D 改动工程的施工顺序或时间安排 E 改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸 | 237、 根据FIDIC施工合同条件，工程变更的内容可能包括（ ）。 A 改变合同中所包括的任何工作的数量 B 任何永久工程需要的任何附加工作、工程设备、材料或服务 C 删减工作量，交由其他人实施 D 改动工程的施工顺序或时间安排 E 改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸 | 237. According to the FIDIC construction contract conditions, the contents of project changes may include (). A change in the quantity of any work included in the contract B any additional work, engineering equipment, materials or services required for any permanent works C reduction in the amount of work, To be carried out by another person D to change the order or timing of the works E to change the elevation, baseline, location and dimensions of any part of the Works
MCQ-1067 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 当今时代进行信息管理的核心手段是（ ）。 A 基于网络的信息处理平台 B 委托咨询公司 C 设立信息管理部门 D 信息的分类 | 1、 当今时代进行信息管理的核心手段是（ ）。 A 基于网络的信息处理平台 B 委托咨询公司 C 设立信息管理部门 D 信息的分类 | 1. The core means of information management in today's era are (). A network-based information processing platform B entrusting consulting companies C Set up an information management department D Classification of information
MCQ-1068 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 建设工程项目有各种信息，编码信息属于（ ）。 A 组织类信息 B 管理类信息 C 技术类信息 D 经济类信息 | 2、 建设工程项目有各种信息，编码信息属于（ ）。 A 组织类信息 B 管理类信息 C 技术类信息 D 经济类信息 | 2. The construction project has a variety of information, coded information belongs to (). A organization information B Management information C Technical information D Economic information
MCQ-1069 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 对建设项目投资项（或者成本项）信息进行编码时，适宜的做法是（）。 A 综合考虑投资方、承包商要求进行编码 B 综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程款支付等因素建立编码 C 根据概算定额确定的分部分项工程进行编码 D 根据预算定额确定的分部分项工程进行编码 | 3、 对建设项目投资项（或者成本项）信息进行编码时，适宜的做法是（）。 A 综合考虑投资方、承包商要求进行编码 B 综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程款支付等因素建立编码 C 根据概算定额确定的分部分项工程进行编码 D 根据预算定额确定的分部分项工程进行编码 | 3. When encoding the investment (or cost) information of a construction project, it is appropriate to use (). A comprehensive consideration of the investor, contractor requirements for coding B comprehensive consideration of budget estimates, budget, tender price, contract price, project payment and other factors to establish coding C according to the budget quota determined by the division of the project code D according to the budget quota determined by the division of the project code
MCQ-1070 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 项目管理信息系统的主要作用是（）。 A 用于企业的人、财、物的管理 B 用于项目的目标控制 C 为项目参与各方提供一个信息处理的平台 D 实现工程管理信息化 | 4、 项目管理信息系统的主要作用是（）。 A 用于企业的人、财、物的管理 B 用于项目的目标控制 C 为项目参与各方提供一个信息处理的平台 D 实现工程管理信息化 | 4. The main function of the project management information system is (). A is used for the management of people, money and things in the enterprise B is used for the target control of the project C provides an information processing platform for the parties involved in the project D realizes the project management informatization
MCQ-1071 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 项目信息门户实施最重要的条件是（）。 A 组织件 B 教育件 C 软件 D 硬件 | 5、 项目信息门户实施最重要的条件是（）。 A 组织件 B 教育件 C 软件 D 硬件 | 5. The most important conditions for the implementation of the project information portal are (). A organization, B education, C software and D hardware
MCQ-1072 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 国际上项目信息应用的主流是（）。 A ASP模式 B PSWS模式 C PFF模式 D PMIS模式 | 6、 国际上项目信息应用的主流是（）。 A ASP模式 B PSWS模式 C PFF模式 D PMIS模式 | 6. The international mainstream of project information application is (). A ASP mode B PSWS mode C PFF mode D PMIS mode
MCQ-1073 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性可通过（）实现。 A “信息处理和变换的程序化” B “信息存储数字化” C “信息流扁平化” D “信息传输的数字化和电子化” | 7、 提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性可通过（）实现。 A “信息处理和变换的程序化” B “信息存储数字化” C “信息流扁平化” D “信息传输的数字化和电子化” | 7. Improve the anti-interference ability of data transmission, so that data transmission is not limited by distance and can improve the fidelity and confidentiality of data transmission can be achieved by (). A "programmatic information processing and transformation" B "digitalization of information storage" C "flattening of information flow" D "digitalization and electronization of information transmission"
MCQ-1074 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到（）的目的。 A 为项目建设增值 B 实现项目建设目标 C 实现项目管理目标 D 提高项目建设综合治理 | 8、 工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到（）的目的。 A 为项目建设增值 B 实现项目建设目标 C 实现项目管理目标 D 提高项目建设综合治理 | 8. Project management information is conducive to improving the economic and social benefits of construction projects, in order to achieve the purpose of (). A adds value to the project construction B realizes the project construction objective C realizes the project management objective D improves the comprehensive management of the project construction
MCQ-1075 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 建设工程项目的业主方和项目参与方的信息处理应考虑充分利用（）的方式。 A 广域网通信 B 远程数据通信 C 局域网通信 D 城域网通信 | 9、 建设工程项目的业主方和项目参与方的信息处理应考虑充分利用（）的方式。 A 广域网通信 B 远程数据通信 C 局域网通信 D 城域网通信 | 9. The information department of the owner and the project participant of the construction project should consider the way to make full use of (). A wide area network communication B remote data communication C local Area Network communication D MAN communication
MCQ-1076 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。 A 硬件和软件 B 文档资料 C 专用网站 D 计算机网络 | 10、 基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。 A 硬件和软件 B 文档资料 C 专用网站 D 计算机网络 | 10. Network-based information processing platform is composed of a series of (). A hardware and software B documentation C dedicated website D Computer network
MCQ-1077 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 应采取措施，使建设工程项目信息的处理由传统方式向（）方向发展，以充分发挥信息资源的价值。 A 数字化 B 管理信息系统 C 基于网络的信息处理平台 D 电算化 | 11、 应采取措施，使建设工程项目信息的处理由传统方式向（）方向发展，以充分发挥信息资源的价值。 A 数字化 B 管理信息系统 C 基于网络的信息处理平台 D 电算化 | 11. Measures should be taken to make the construction project information processing from the traditional way to () direction, in order to give full play to the value of information resources. A digitization B management information system C Network-based information processing platform D computerization
MCQ-1078 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 项目管理组织结构编码的依据是（）。 A 项目管理的组织矩阵图 B 项目管理的组织结构图 C 项目管理职能分工表 D 项目管理任务分工表 | 12、 项目管理组织结构编码的依据是（）。 A 项目管理的组织矩阵图 B 项目管理的组织结构图 C 项目管理职能分工表 D 项目管理任务分工表 | 12. Project management organizational structure coding is based on (). A project management organization matrix B project management organization chart C project management function division table D project management task division table
MCQ-1079 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 项目的结构编码应依据（），对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。 A 项目结构图 B 系统结构图 C 项目组织结构图 D 组织矩阵图 | 13、 项目的结构编码应依据（），对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。 A 项目结构图 B 系统结构图 C 项目组织结构图 D 组织矩阵图 | 13. The structural coding of the project should be based on (), each component of each layer of the project structure is coded. A project structure diagram B system structure diagram C project organization structure diagram D organization matrix diagram
MCQ-1080 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 14、 一个建设项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的整理，必须对项目的信息进行（）。 A 编码 B 归类 C 汇总 D 分解 | 14、 一个建设项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的整理，必须对项目的信息进行（）。 A 编码 B 归类 C 汇总 D 分解 | 14. A construction project has different types and different uses of information, in order to store information in an organized way, convenient information retrieval and information sorting, the project information must be carried out (). A code B classification C summary D decomposition
MCQ-1081 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类时第二维是指（）。 A 按管理工作的任务 B 按项目实施的工作过程 C 按项目信息的内容 D 按项目的分解结构 | 15、 对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类时第二维是指（）。 A 按管理工作的任务 B 按项目实施的工作过程 C 按项目信息的内容 D 按项目的分解结构 | 15. The construction project information is comprehensively classified, that is, the second dimension refers to () when it is classified according to multiple dimensions. A according to the task of management, B according to the work process of project implementation, C according to the content of project information, D according to the decomposition structure of the project
MCQ-1082 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 对建设工程项目信息分类按（）分为设计准备信息、设计信息、招投标信息和施工过程信息等。 A 项目管理工作的对象分类 B 项目实施的工作过程 C 项目管理工作的任务分类 D 按信息内容的属性分类 | 16、 对建设工程项目信息分类按（）分为设计准备信息、设计信息、招投标信息和施工过程信息等。 A 项目管理工作的对象分类 B 项目实施的工作过程 C 项目管理工作的任务分类 D 按信息内容的属性分类 | 16. The classification of construction project information is divided into design preparation information, design information, bidding information and construction process information according to (). A classification of the object of the project management work B the working process of the project implementation C classification of the task of the project management work D classification by the attributes of the information content
MCQ-1083 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理需求确定其信息管理的分类，但为了（）的方便和实现部分信息共享，应尽可能作一些统一分类的规定。 A 信息加工 B 信息交流 C 信息处理 D 信息汇总 | 17、 业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理需求确定其信息管理的分类，但为了（）的方便和实现部分信息共享，应尽可能作一些统一分类的规定。 A 信息加工 B 信息交流 C 信息处理 D 信息汇总 | 17. The owner and the project participants may determine the classification of information management according to their respective project management needs, but in order to () facilitate and realize partial information sharing, some unified classification provisions should be made as far as possible. A Information processing B information exchange C information processing D information summary
MCQ-1084 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 建设项目工作量控制信息属于（） A 组织类信息 B 管理类信息 C 技术类信息 D 经济类信息 | 18、 建设项目工作量控制信息属于（） A 组织类信息 B 管理类信息 C 技术类信息 D 经济类信息 | 18. Construction project workload control information belongs to () A organization information B Management information C Technical information D Economic information
MCQ-1085 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 19、 信息管理部门负责与其他工作部门协同组织收集、处理信息和（）各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告。 A 汇总 B 形成 C 统计 D 打印 | 19、 信息管理部门负责与其他工作部门协同组织收集、处理信息和（）各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告。 A 汇总 B 形成 C 统计 D 打印 | 19. The Information management department is responsible for coordinating with other working departments to organize the collection and processing of information and () various statements and reports reflecting the progress of the project and the control of the project objectives. A summary B form C statistics D print
MCQ-1086 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 20、 为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，规范信息管理工作，业主和参建各方都应编制各自的（）。 A 项目管理手册 B 系统开发计划 C 信息编码表 D 信息管理手册 | 20、 为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，规范信息管理工作，业主和参建各方都应编制各自的（）。 A 项目管理手册 B 系统开发计划 C 信息编码表 D 信息管理手册 | 20. In order to make full use of and play the value of information resources, to achieve orderly scientific information management, standardize information management work, owners and participants should prepare their own (). A Project Management manual B System Development plan C Information coding table D Information Management manual
MCQ-1087 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 21、 项目的信息管理的目的旨在通过有效的（）的组织和控制为项目建设的增值服务。 A 项目信息采集 B 项目信息控制 C 项目信息传输 D 项目信息存储 | 21、 项目的信息管理的目的旨在通过有效的（）的组织和控制为项目建设的增值服务。 A 项目信息采集 B 项目信息控制 C 项目信息传输 D 项目信息存储 | 21. The purpose of project information management is to provide value-added services for project construction through effective () organization and control. A project information collection B project information control C project information transmission D project information storage
MCQ-1088 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（）能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。 A 情况 B 资料 C 信息 D 数据 | 22、 项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（）能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。 A 情况 B 资料 C 信息 D 数据 | 22. The project information management is through the management of various systems, various work and various data, so that the project () can be convenient and effective acquisition, storage, archiving, processing and communication. A situation B information C information D data
MCQ-1089 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 信息管理指的是（）。 A 信息的存档和处理 B 信息的收集和更新 C 信息传输的合理组织和控制 D 信息的收集和处理 | 23、 信息管理指的是（）。 A 信息的存档和处理 B 信息的收集和更新 C 信息传输的合理组织和控制 D 信息的收集和处理 | 23. Information management refers to (). A Archiving and processing of information B collection and updating of information C reasonable organization and control of transmission of information D collection and processing of information
MCQ-1090 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 24、 在项目信息门户的实施条件中，（ ）起着支撑和确保项目信息门户正常运行的作用。 A 组织件 B 教育件 C 硬件 D 软件 | 24、 在项目信息门户的实施条件中，（ ）起着支撑和确保项目信息门户正常运行的作用。 A 组织件 B 教育件 C 硬件 D 软件 | 24. In the implementation conditions of the project information portal, () plays the role of supporting and ensuring the normal operation of the project information portal. A organization, B education, C hardware and D software
MCQ-1091 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 建设工程项目管理信息系统进度控制的功能是（ ）。 A 投资使用计划和实际投资的数据计算和分析 B 编制资源需求量计划 、 C 合同执行情况的查询和统计分析 D 根据工程的进展进行施工成本预测 | 25、 建设工程项目管理信息系统进度控制的功能是（ ）。 A 投资使用计划和实际投资的数据计算和分析 B 编制资源需求量计划 、 C 合同执行情况的查询和统计分析 D 根据工程的进展进行施工成本预测 | 25. Construction project management information system progress control function is (). A Calculation and analysis of investment use plan and actual investment data B preparation of resource demand plan, C inquiry and statistical analysis of contract implementation D construction cost forecast according to the progress of the project
MCQ-1092 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 26、 （ ）应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于项目进度目标的动态控制。 A 合同编码 B 函件编码 C 工程档案编码 D 项目的进度项编码 | 26、 （ ）应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于项目进度目标的动态控制。 A 合同编码 B 函件编码 C 工程档案编码 D 项目的进度项编码 | 26. () Should comprehensively consider the needs of different levels, different depths and different purposes of the schedule plan work items, establish a unified code, to serve the dynamic control of the project schedule objectives. A contract code B letter code C project file code D project progress item code
MCQ-1093 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 27、 “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑经营者的管理理念”属于影响建设工程质量的（ ）。 A 管理环境因素 B 人的因素 C 方法因素 D 社会环境因素 | 27、 “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑经营者的管理理念”属于影响建设工程质量的（ ）。 A 管理环境因素 B 人的因素 C 方法因素 D 社会环境因素 | 27. "The rational degree of decision-making of the legal person of the construction project and the management concept of the construction operator" is affecting the quality of the construction project (). A management of environmental factors B human factors C method factors D social environmental factors
MCQ-1094 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 28、 项目投资项编码应综合考虑概算、预算、合同价和（ ）等因素，建立统一的编码。 A 合同工期 B 项目投资额 C 工程成本 D 工程款的支付 | 28、 项目投资项编码应综合考虑概算、预算、合同价和（ ）等因素，建立统一的编码。 A 合同工期 B 项目投资额 C 工程成本 D 工程款的支付 | 28. Project investment project coding should take into account budget estimates, budget, contract price and () and other factors to establish a unified coding. A contract time limit for A project project investment of B C D engineering cost due to pay
MCQ-1095 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 29、 为了实现有序和科学的项目信息管理，应由（ ）。 A 业主方编制统一的信息管理职能分工表 B 业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册 C 业主方制定统一的信息安全管理规定 D 业主方制定统一的信息管理保密制度 | 29、 为了实现有序和科学的项目信息管理，应由（ ）。 A 业主方编制统一的信息管理职能分工表 B 业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册 C 业主方制定统一的信息安全管理规定 D 业主方制定统一的信息管理保密制度 | 29. In order to achieve orderly and scientific project information management, shall be (). A The Owner shall prepare a unified information management functional division table B The Owner and project participants shall prepare their own information management manuals C The owner shall formulate unified information security management regulations D the Owner shall formulate a unified information management confidentiality system
MCQ-1096 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 30、 编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的进度计划的工作项目统一编码时应综合考虑（ ）。 A 不同层次、不同深度和不同用途的进度计划的工作项的需要 B 不同时间、不同工序和不同阶段的进度计划的工作项的需要 C 不同关键点的工作项的需要 D 不同工种的工作项的需要 | 30、 编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的进度计划的工作项目统一编码时应综合考虑（ ）。 A 不同层次、不同深度和不同用途的进度计划的工作项的需要 B 不同时间、不同工序和不同阶段的进度计划的工作项的需要 C 不同关键点的工作项的需要 D 不同工种的工作项的需要 | 30. Coding is an important basic work in information processing, and comprehensive consideration should be given to the unified coding of the work items of the construction project schedule (). A different levels, different depths and different uses of the schedule of the work item needs B different time, different processes and different stages of the schedule of the work item needs C different key points of the work item needs D different types of work item needs
MCQ-1097 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 基于互联网的项目信息门户是（ ）。 A 为单一项目服务的公用信息平台 B 为众多项目服务的私有信息平台 C 为单一项目服务的私有信息平台 D 为众多项目服务的公用信息平台 | 31、 基于互联网的项目信息门户是（ ）。 A 为单一项目服务的公用信息平台 B 为众多项目服务的私有信息平台 C 为单一项目服务的私有信息平台 D 为众多项目服务的公用信息平台 | 31. The Internet-based project information portal is (). A public information service platform for A single project B private information service platform for many project C D private information platform for A single project service A public information platform that serves many projects
MCQ-1098 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 32、 项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，不包括（ ）。 A 设计准备阶段的工作项 B 设计阶段的工作项和招投标工作项 C 施工和设备安装工作项 D 项目的进度项 | 32、 项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，不包括（ ）。 A 设计准备阶段的工作项 B 设计阶段的工作项和招投标工作项 C 施工和设备安装工作项 D 项目的进度项 | 32. The work item coding of the project implementation should cover the entire content of the work task directory of the project implementation, excluding (). A Work item in the design preparation stage B Work item in the design stage and bidding work item C Construction and equipment installation work item D project progress item
MCQ-1099 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 我国在项目管理中最薄弱的工作环节是（ ）。 A 质量管理 B 数据管理 C 工程管理 D 信息管理 | 33、 我国在项目管理中最薄弱的工作环节是（ ）。 A 质量管理 B 数据管理 C 工程管理 D 信息管理 | 33. The weakest link in the project management of our country is (). A quality management data management B C D engineering management information management
MCQ-1100 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 34、 根据定义，项目信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地（ ）。 A 获取、采集、分类、交流和应用 B 获取、存储、存档、处理和交流 C 采集、存档、分类、处理和应用 D 采集、分类、存档、处理和交流 | 34、 根据定义，项目信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地（ ）。 A 获取、采集、分类、交流和应用 B 获取、存储、存档、处理和交流 C 采集、存档、分类、处理和应用 D 采集、分类、存档、处理和交流 | 34. According to the definition, project information management is through the management of various systems, various tasks and various data, so that the project information can be convenient and effective (). A capture, collection, classification, communication and application B C to acquisition, storage, archiving, process and communicate information collection, archiving, classification, processing and application of D Acquisition, classification, archiving, processing and communication
MCQ-1101 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 35、 工程管理信息化指的是（ ）的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。 A 工程管理信息系统 B 工程管理信息资源 C 工程管理信息技术 D 工程管理信息 | 35、 工程管理信息化指的是（ ）的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。 A 工程管理信息系统 B 工程管理信息资源 C 工程管理信息技术 D 工程管理信息 | 35. Project management information refers to the development and utilization of (), as well as the development and application of information technology in project management. A project management information system (B C project management information technology project management information resources D Engineering management information
MCQ-1102 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 36、 建设工程项目的信息不包括( )。 A 组织类工程信息 B 管理类工程信息 C 经济类工程信息 D 建筑类工程信息 E 行政类工程信息 | 36、 建设工程项目的信息不包括( )。 A 组织类工程信息 B 管理类工程信息 C 经济类工程信息 D 建筑类工程信息 E 行政类工程信息 | 36. The construction project information does not include (). A organizational engineering information B management engineering information C economic engineering information D construction engineering information E administrative engineering information
MCQ-1103 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 37、 工程项目管理信息系统现已被广泛地用于（）的项目管理。 A 业主方 B 设计方 C 监理方 D 施工方 E 造价咨询方 | 37、 工程项目管理信息系统现已被广泛地用于（）的项目管理。 A 业主方 B 设计方 C 监理方 D 施工方 E 造价咨询方 | 37. Engineering project management information system has been widely used in () project management. A the owner, B the designer, C the supervisor, D the construction, E the cost consultant
MCQ-1104 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 38、 数据通信网络类型包括（）。 A 无线网 B 局域网 C 城域网 D 广域网 E 互联网 | 38、 数据通信网络类型包括（）。 A 无线网 B 局域网 C 城域网 D 广域网 E 互联网 | 38. Data communication network types include (). A wireless network B Local area network C MAN D wide area network E Internet
MCQ-1105 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 39、 建设工程项目信息按项目实施的工作过程分类，可按（）等进行分类。 A 投资计划 B 设计准备 C 设计 D 招标投标 E 施工过程 | 39、 建设工程项目信息按项目实施的工作过程分类，可按（）等进行分类。 A 投资计划 B 设计准备 C 设计 D 招标投标 E 施工过程 | 39. Construction project information according to the project implementation of the work process classification, can be classified according to (). A investment plan B design preparation C design D bidding E construction process
MCQ-1106 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | MAMCQ | No | 40、 建设工程项目信息管理手册的主要内容包括（）等。 A 信息的编码体系和编码 B 信息输入输出模型 C 工程档案管理制度 D 各种报表和报告格式 E 信息应用效果分析 | 40、 建设工程项目信息管理手册的主要内容包括（）等。 A 信息的编码体系和编码 B 信息输入输出模型 C 工程档案管理制度 D 各种报表和报告格式 E 信息应用效果分析 | 40. The main contents of the construction project information management manual include (), etc. A information coding system and code B information input and output model C engineering file management system D various reports and report formats E information application effect analysis
MCQ-1107 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | MAMCQ | No | 41、 建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息及其他有关信息，包括（）。 A 项目的组织类信息 B 项目的管理类信息 C 项目的经济类信息 D 项目的技术类信息 E 项目的合同类信息 | 41、 建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息及其他有关信息，包括（）。 A 项目的组织类信息 B 项目的管理类信息 C 项目的经济类信息 D 项目的技术类信息 E 项目的合同类信息 | 41. The information of the construction project includes the information generated in the project decision-making process, implementation process and operation process and other relevant information, including (). The organizational information of A project, the management information of B project, the economic information of C project, the technical information of D project, the contract information of E project
MCQ-1108 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | MAMCQ | No | 42、 为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（ ）。 A 投资估算 B 预算 C 合同价 D 工程款支付 E 计价程序 | 42、 为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（ ）。 A 投资估算 B 预算 C 合同价 D 工程款支付 E 计价程序 | 42. In order to meet the requirements of construction cost management of construction projects, the factors that should be considered when coding project cost items include (). A investment budget estimate B C Payment of contract price D E valuation procedures
MCQ-1109 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 43、 关于项目信息门户，下列说法正确的有（ ）。 A 项目信息门户是基于互联网技术为建设工程增值的管理工具 B 项目信息门户属于水平门户 C 项目信息门户是项目各参与方为信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工具 D 项目信息门户主要用于项目的目标控制 E 项目信息门户是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志 | 43、 关于项目信息门户，下列说法正确的有（ ）。 A 项目信息门户是基于互联网技术为建设工程增值的管理工具 B 项目信息门户属于水平门户 C 项目信息门户是项目各参与方为信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工具 D 项目信息门户主要用于项目的目标控制 E 项目信息门户是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志 | 43. About the project information portal, the following statements are correct (). A project information portal is a value-added management tool for construction projects based on Internet technology B project information portal belongs to the horizontal portal C project information portal is a project participants for information exchange, joint work, common use and interaction management tool D project information portal is mainly used for project target control E Project information portal is an important symbol of informatization in the field of construction project management at present
MCQ-1110 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 44、 项目信息门户实施的条件包括（ ）。 A 结构件 B 组织件 C 教育件 D 软件 E 硬件 | 44、 项目信息门户实施的条件包括（ ）。 A 结构件 B 组织件 C 教育件 D 软件 E 硬件 | 44. The project information portal implementation conditions include (). A structure B group C Education D hardware E software
MCQ-1111 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | MAMCQ | No | 45、 信息管理部门的主要任务包括（ ）。 A 负责编制信息管理手册 B 负责协调和组织各部门信息处理工作 C 负责信息处理工作平台的建立和维护 D 负责档案管理 E 负责编制信息质量记录 | 45、 信息管理部门的主要任务包括（ ）。 A 负责编制信息管理手册 B 负责协调和组织各部门信息处理工作 C 负责信息处理工作平台的建立和维护 D 负责档案管理 E 负责编制信息质量记录 | 45. The main tasks of the information management department include (). A is responsible for the compilation of information management manual B is responsible for coordinating and organizing the information processing work of various departments C is responsible for the establishment and maintenance of the information processing work platform D is responsible for archives management E is responsible for the compilation of information quality records
MCQ-1112 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 建设工程管理的核心任务是（）。 A 目标控制 B 提高建设项目生命周期价值 C 实现业主的建设目标和为工程的建设增值 D 为工程的建设和使用增值 | 1、 建设工程管理的核心任务是（）。 A 目标控制 B 提高建设项目生命周期价值 C 实现业主的建设目标和为工程的建设增值 D 为工程的建设和使用增值 | 1. The core task of construction project management is (). A objective control B improve the life cycle value of the construction project C achieve the owner's construction objectives and add value to the construction of the project D for the construction and use of the project added value
MCQ-1113 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 作为工程项目建设的参与方之一，供货方的项目管理工作主要是在（）进行。 A 设计阶段 B 施工阶段 C 保修阶段 D 动用前准备阶段 | 2、 作为工程项目建设的参与方之一，供货方的项目管理工作主要是在（）进行。 A 设计阶段 B 施工阶段 C 保修阶段 D 动用前准备阶段 | 2. As one of the participants in the construction of the project, the project management of the supplier is mainly carried out in (). A design stage B construction stage C warranty stage D preparation stage before use
MCQ-1114 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 3、 按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，（）应对分包工程的工期目标和质量目标负责。 A 业主方 B 监理方 C 施工总承包方 D 劳务分包方 | 3、 按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，（）应对分包工程的工期目标和质量目标负责。 A 业主方 B 监理方 C 施工总承包方 D 劳务分包方 | (3) In accordance with international engineering practices, when the construction project adopts designated subcontracting, () shall be responsible for the duration and quality objectives of the subcontracted project. A The owner B the supervisor C the general contractor D the labor subcontractor
MCQ-1115 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 该题已过时，请勿过多关注 下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 合同结构图 D 工作流程图 | 4、 该题已过时，请勿过多关注 下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 合同结构图 D 工作流程图 | 4. This title is out of date, please do not pay too much attention to the following organizational tools, which can reflect all the tasks of the project. A Project structure diagram B Work division table C Contract structure diagram D Work flow chart
MCQ-1116 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 该题已过时，请勿过多关注 关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（ ）。 A 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理 B 首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解 C 首先要定义主管部门的工作任务 D 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表 | 5、 该题已过时，请勿过多关注 关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（ ）。 A 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理 B 首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解 C 首先要定义主管部门的工作任务 D 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表 | 5. This topic is out of date, do not pay too much attention to the statement about the preparation of project management task division table, the correct is (). A The owner should give unified guidance and management to all project participants B First of all, the specific management tasks at each stage of the project implementation should be broken down in detail C first, the work tasks of the competent department should be defined D for the same category of projects, a general division of labor table can be compiled
MCQ-1117 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（ ）。 A 定义项目开发或减少的任务 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定建设项目的进度目标 D 编制项目投资总体规划 | 6、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（ ）。 A 定义项目开发或减少的任务 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定建设项目的进度目标 D 编制项目投资总体规划 | 6. The main tasks of planning in the implementation stage of construction projects are (). A Define the tasks of project development or reduction B determine how to organize the development or construction of the project C determine the progress objectives of the construction project D prepare the project investment master plan
MCQ-1118 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 7、 该题已过时，请勿过多关注 在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（ ）描述的方式。 A 项目构造 B 项目功能 C 项目结构 D 项目价值 | 7、 该题已过时，请勿过多关注 在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（ ）描述的方式。 A 项目构造 B 项目功能 C 项目结构 D 项目价值 | 7. This topic is out of date, do not pay too much attention to in the international community, civil construction project general contract tendering most of the way described in (). A project structure B project function C project structure D project value
MCQ-1119 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 8、 该题已过时，请勿过多关注 我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（ ）。 A 设计竞赛 B 设计招标 C 直接委托 D 设计竞赛与设计招标结合 | 8、 该题已过时，请勿过多关注 我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（ ）。 A 设计竞赛 B 设计招标 C 直接委托 D 设计竞赛与设计招标结合 | 8. The title is outdated, do not pay too much attention to the main way that the owner of the construction project in China chooses the design scheme and the design unit is (). A design competition B design bidding C directly commissioned D design competition combined with design bidding
MCQ-1120 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 9、 该题已过时，请勿过多关注 运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（ ）。 A 收集工程进度实际值 B 进行进度目标的调整 C 进行工程进度的计划值和实际值的比较 D 进行项目目标分解，确定目标控制的计划值 | 9、 该题已过时，请勿过多关注 运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（ ）。 A 收集工程进度实际值 B 进行进度目标的调整 C 进行工程进度的计划值和实际值的比较 D 进行项目目标分解，确定目标控制的计划值 | 9. This topic is out of date, do not pay too much attention to the use of dynamic control principle to control the progress of construction projects, the first step is (). A collect the actual value of the project progress B to adjust the progress target C to compare the planned value and the actual value of the project progress D to decompose the project target and determine the planned value of the target control
MCQ-1121 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 10、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(20).png<image> 已知某施工项目的计划数据资料如下表所示，则第3周的施工成本计划值是（ ）万元。 A 30 B 60 C 75 D 90 | 10、这张图片似乎是一份工程项目管理的进度计划表或甘特图的一部分。该表通常用于跟踪建设工程项目的各个任务和活动的进展情况，并确保项目按时完成。 表格的左侧列出了项目的各个单项任务或工作内容。每项任务有对应的编号（编号列），并有任务的名称（项目名称列）。 紧接着是任务的“单位/量”和“工期单价（元/单/量）”。单位/量可能是指分配给各个任务的工作量单位，比如立方米、平方米、吨等，而工期单价可能是指完成这些单位的工作量所需要的成本或者预算价格。 在这个图表最右边的部分，应该是表示每项任务的时间安排，每列代表项目进度的一段时间（例如，周、月份或特定日期）。在实际项目管理中，对应的时间段会被涂色或打勾来表示任务的进度或完成情况。 表格上的数据虽然不太清晰，但可以看出： - 第一项任务的名称（例如可能是“动员准备”之类的初期工作），单位数为1，工期单价为10。 - 其他任务包括序号为12、13、14、15的任务，单位/量分别是3、3、6、3。工期单价分别是15、15、60、15。 需要注意的是，这只是假设性描述，确切内容需要依照更清晰的图片或实际文档内容去解读。 已知某施工项目的计划数据资料如下表所示，则第3周的施工成本计划值是（ ）万元。 A 30 B 60 C 75 D 90 | 10. Given the planned data of a construction project as shown in the following table, the planned value of the construction cost in the third week is () million yuan. A 30 B 60 C 75 D 90
MCQ-1122 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 11、 已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天，C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天。A工作与BC工作的时间间隔分别为6天和5天，则A工作的总时差为（ ）天。 A 0 B 7 C 5 D 9 | 11、 已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天，C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天。A工作与BC工作的时间间隔分别为6天和5天，则A工作的总时差为（ ）天。 A 0 B 7 C 5 D 9 | 11. Known that the immediate work of job A is B and C, the latest start time of job B is the 14th day, the earliest start time is the 10th day, the latest finish time of job C is the 16th day, the earliest finish time is the 14th day. The time interval between work A and work BC is 6 days and 5 days respectively, then the total time difference of work A is () days. A 0 B 7 C 5 D 9
MCQ-1123 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程项目质量控制体系运行的核心机制是（ ）。 A 动力机制 B 约束机制 C 反馈机制 D 持续改进机制 | 12、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程项目质量控制体系运行的核心机制是（ ）。 A 动力机制 B 约束机制 C 反馈机制 D 持续改进机制 | 12. The title is out of date, do not pay too much attention to the core mechanism of construction project quality control system operation is (). A dynamic mechanism B constraint mechanism C feedback mechanism D continuous improvement mechanism
MCQ-1124 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 13、 该题已过时，请勿过多关注 关于因果分析图的说法，正确的是（ ）。 A 一张因果分析图可以分析多个质量问题 B 通常采用QC小组活动的方式进行 C 具有直观、主次分明的特点 D 可以了解质量数据的分部特征 | 13、 该题已过时，请勿过多关注 关于因果分析图的说法，正确的是（ ）。 A 一张因果分析图可以分析多个质量问题 B 通常采用QC小组活动的方式进行 C 具有直观、主次分明的特点 D 可以了解质量数据的分部特征 | 13. This topic is out of date, do not pay too much attention to the statement about the causal analysis diagram, the correct is (). A a causal analysis chart can analyze multiple quality problems B is usually carried out in the way of QC group activities C has intuitive and distinct characteristics D can understand the divisional characteristics of quality data
MCQ-1125 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 14、 应用S形曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示施工（ ）。 A 进度累计偏差 B 成本累计偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 14、 应用S形曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示施工（ ）。 A 进度累计偏差 B 成本累计偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 14. When the S-curve method is applied to the construction cost deviation analysis, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work indicates the construction (). A cumulative deviation of schedule B cumulative deviation of cost C partial deviation of schedule D partial deviation of cost
MCQ-1126 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 15、 该题已过时，请勿过多关注 施工成本控制的各工作步骤中，最核心的工作是（ ）。 A 分析 B 预测 C 比较 D 纠偏 | 15、 该题已过时，请勿过多关注 施工成本控制的各工作步骤中，最核心的工作是（ ）。 A 分析 B 预测 C 比较 D 纠偏 | 15. This topic is outdated, do not pay too much attention to the construction cost control of each work step, the most core work is (). A analysis, B prediction, C comparison, D correction
MCQ-1127 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 施工现场应急处置方案的内容主要是（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与协调 C 信息发布 D 应急预案体系 | 16、 施工现场应急处置方案的内容主要是（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与协调 C 信息发布 D 应急预案体系 | 16. The main contents of the emergency disposal plan on the construction site are (). A Principles of emergency work B emergency organization and coordination C information release D emergency plan system
MCQ-1128 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 关于施工质量计划的说法，正确的是（ ）。 A 施工质量计划是以施工项目为对象，由业主编制的质量计划 B 施工质量计划中包括施工技术方案 C 施工质量计划一经审核批准后不得修改 D 施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划不需要审核 | 17、 关于施工质量计划的说法，正确的是（ ）。 A 施工质量计划是以施工项目为对象，由业主编制的质量计划 B 施工质量计划中包括施工技术方案 C 施工质量计划一经审核批准后不得修改 D 施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划不需要审核 | 17. About the construction quality plan, the correct is (). A Construction quality plan is a quality plan prepared by the owner for the construction project B The construction quality plan includes the construction technical scheme C The construction quality plan shall not be modified after examination and approval D The general contractor does not need to review the construction quality plan prepared by the subcontractor
MCQ-1129 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 该题已过时，请勿过多关注 单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（ ）。 A 将该工作与最后一项工作联系起来 B 在该工作与起点节点之间添加虚箭线 C 增大该工作的时间间隔 D 调整其紧前工作的持续时间 | 18、 该题已过时，请勿过多关注 单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（ ）。 A 将该工作与最后一项工作联系起来 B 在该工作与起点节点之间添加虚箭线 C 增大该工作的时间间隔 D 调整其紧前工作的持续时间 | 18. The problem is outdated, do not pay too much attention to the time parameter calculation of the single code lap network, if the earliest start time of a certain intermediate work is negative, it should (). A associate the work with the last work B add virtual arrows between the work and the starting node C increase the time interval of the work D adjust the duration of its immediate work
MCQ-1130 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 19、 在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、（ ）以及验收所带来的法律后果作说明。 A 时间、程序 B 时间、地点 C 人员、责任 D 质量、进度 | 19、 在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、（ ）以及验收所带来的法律后果作说明。 A 时间、程序 B 时间、地点 C 人员、责任 D 质量、进度 | 19. In the analysis of the quality acceptance, project transfer and warranty clauses in the contract, the important acceptance requirements, () and the legal consequences of acceptance should be explained. A time, procedure B time, place C personnel, responsibility D quality, schedule
MCQ-1131 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 某工程竣工验收阶段，承包人于6月1日向工程师递交了竣工验收申请报告；发包人与6月15日组织生产设备启动试车检验；6月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于6月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为（ ）。 A 6月15 B 6月18 C 6月1日 D 6月20 | 20、 某工程竣工验收阶段，承包人于6月1日向工程师递交了竣工验收申请报告；发包人与6月15日组织生产设备启动试车检验；6月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于6月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为（ ）。 A 6月15 B 6月18 C 6月1日 D 6月20 | 20. In the completion and acceptance stage of a project, the contractor submitted the completion and acceptance application report to the engineer on June 1; The employer and June 15 organization of production equipment start test inspection; After the commissioning is completed on June 18, the Employer, contractor, engineer and design representative shall sign on the commissioning record to confirm the quality; And the engineer will issue the engineering handover certificate on June 20. The actual completion date of the Contractor shall be (). A June 15 B June 18 C June 1 D June 20
MCQ-1132 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（ ）。 A 招标人通过媒体发布招标公告 B 向符合条件的投标人发出招标文件 C 投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件 D 招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书 | 21、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（ ）。 A 招标人通过媒体发布招标公告 B 向符合条件的投标人发出招标文件 C 投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件 D 招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书 | 21. The question is outdated, do not pay too much attention to the construction contract in the process of making an offer is (). A the tenderer issues the tender announcement through the media B issues the tender document to the eligible bidders C the bidder submits the tender document to the tenderer within the prescribed time limit according to the contents of the tender document D the tenderer determines the successful bidder through bid evaluation and issues the notice of winning the bid
MCQ-1133 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（ ）。 A 该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始 B 该项工作的延误会影响工程总工期 C 该项工作会变成关键工作 D 该项工作对后续工作及工程总工期无影响 | 22、 在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（ ）。 A 该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始 B 该项工作的延误会影响工程总工期 C 该项工作会变成关键工作 D 该项工作对后续工作及工程总工期无影响 | 22. In the project network plan, if the delay time of a work exceeds its free time difference but does not exceed the total time difference, then (). A The work prevents immediate work from starting at the earliest possible time B The delay of the work will affect the total project duration C the work will become critical D the work will have no impact on subsequent work and the total project duration
MCQ-1134 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（ ）文件。 A 做好施工现场的质量检查记录 B 复核测量控制点 C 按规定维修和校验计量器具 D 审核复查各种施工详图 | 23、 下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（ ）文件。 A 做好施工现场的质量检查记录 B 复核测量控制点 C 按规定维修和校验计量器具 D 审核复查各种施工详图 | 23. The following quality control work, belongs to the construction technical preparation work is () documents. A make a good record of the quality inspection of the construction site B review of the measurement control point C maintenance and calibration of measuring instruments according to the regulations D review and review of various construction details
MCQ-1135 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 该题已过时，请勿过多关注 下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（ ）。 A 个人防护用品缺失 B 物体存放不当 C 未正确使用个人防护用品 D 对易燃易爆等危险品处理不当 | 24、 该题已过时，请勿过多关注 下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（ ）。 A 个人防护用品缺失 B 物体存放不当 C 未正确使用个人防护用品 D 对易燃易爆等危险品处理不当 | 24. The problem is out of date, do not pay too much attention to the following unsafe factors of construction engineering safety hazards, which belong to the "unsafe state of things" is (). A lack of personal protective equipment B improper storage of objects C improper use of personal protective equipment D improper handling of inflammable and explosive dangerous goods
MCQ-1136 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 该题已过时，请勿过多关注 在空气压缩机的进出风管适当位置安装消声器的做法，属于施工噪声控制技术中的（ ）。 A 减震降噪控制 B 声源控制 C 传播途径控制 D 接受者控制 | 25、 该题已过时，请勿过多关注 在空气压缩机的进出风管适当位置安装消声器的做法，属于施工噪声控制技术中的（ ）。 A 减震降噪控制 B 声源控制 C 传播途径控制 D 接受者控制 | 25. The problem is outdated, do not pay too much attention to the installation of a muffler in the appropriate position of the air compressor inlet and outlet duct, which belongs to the construction noise control technology (). A shock and noise reduction control B sound source control C transmission path control D receiver control
MCQ-1137 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同（ ）编制的。 A 功能 B 深度 C 周期 D 编制主体 | 26、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同（ ）编制的。 A 功能 B 深度 C 周期 D 编制主体 | 26. The problem is out of date, do not pay too much attention to the construction project schedule plan system is divided into the total schedule plan, subsystem schedule plan and single project schedule plan, which is prepared according to the different schedule plan (). A function B depth C cycle D preparation of the main body
MCQ-1138 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 27、 某钢混结构住宅楼墙体浇筑后发现由于放线偏差，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，正确的处理方法是（）。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 不作处理 | 27、 某钢混结构住宅楼墙体浇筑后发现由于放线偏差，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，正确的处理方法是（）。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 不作处理 | 27. After the wall of a steel-concrete structure residential building is poured, it is found that due to the deviation of pay-off, the position of the window on the gable is deviated from 30cm. The correct treatment method is (). A Reinforcement treatment B Patching treatment C Rework treatment D Leave untreated
MCQ-1139 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 28、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工成本及其管理的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大程度地节约成本 B 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出 C 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径 D 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用，成本水平，成本降低率及降低成本措施的书面方案 | 28、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工成本及其管理的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大程度地节约成本 B 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出 C 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径 D 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用，成本水平，成本降低率及降低成本措施的书面方案 | 28. This topic is out of date, do not pay too much attention to the construction cost and management of the statement, the correct is (). A construction cost management is to ensure that the construction period and meet the quality requirements of the case, take appropriate measures to control the cost within the scope of the plan, and maximize the cost savings B Construction cost refers to the expenses consumed in the construction process that constitute the project entity C Construction cost assessment is based on the construction cost accounting, to analyze the cost formation process and factors affecting the cost rise and fall, in order to find ways to further reduce the cost D Construction cost forecast is a written plan to prepare the production cost, cost level, cost reduction rate and cost reduction measures of the construction project in the plan period in the form of money
MCQ-1140 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 优选工程项目设计、施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包模式 | 29、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 优选工程项目设计、施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包模式 | 29. Among the following measures for the progress control of construction projects, technical measures are (). A determine the approval procedures of various schedule plans B optimize the project design and construction plan C select a reasonable contract structure D select the project contracting mode
MCQ-1141 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 30、 工程施工投标过程中，施工方案由投标人的（ ）主持制定。 A 拟派项目经理 B 分管投标的副总经理 C 技术负责人 D 分管生产的副总经理 | 30、 工程施工投标过程中，施工方案由投标人的（ ）主持制定。 A 拟派项目经理 B 分管投标的副总经理 C 技术负责人 D 分管生产的副总经理 | 30. In the process of engineering construction bidding, the construction plan shall be formulated by () of the bidder. A intends to assign project Manager B, deputy general manager in charge of bidding, C, technical leader and D, deputy general manager in charge of production
MCQ-1142 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 31、 关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是（ ）。 A 施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量 B 施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系 C 施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的 D 施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低 | 31、 关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是（ ）。 A 施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量 B 施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系 C 施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的 D 施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低 | 31. The statement about the construction drawing budget and construction budget is wrong (). A the material consumption of the construction budget is generally lower than the material consumption of the construction drawing budget B The construction budget is a document of the internal management of the construction enterprise. Has no direct relationship with the construction unit C the scaffolding in the construction drawing budget is calculated according to the construction scheme determined by the way of erection and materials D the construction budget is generally lower than the construction drawing budget
MCQ-1143 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 32、 该题已过时，请勿过多关注 采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（ ）计算确定的。 A 发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价 B 发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价 C 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 D 实际完成并经工程量计量的工程量及承包人所填报的单价 | 32、 该题已过时，请勿过多关注 采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（ ）计算确定的。 A 发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价 B 发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价 C 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 D 实际完成并经工程量计量的工程量及承包人所填报的单价 | 32. The problem is out of date, do not pay too much attention to the use of unit price contract, the final project settlement of the total price is calculated according to (). A the invoice quantity provided by the Owner and the unit price reported by the contractor B the invoice quantity provided by the owner and the unit price actually incurred by the contractor C the quantity actually completed and measured by the engineer and the unit price actually incurred by the contractor D the quantity actually completed and measured by the quantity works and the unit price reported by the contractor
MCQ-1144 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：（1）项目结构分析；（2）编制各层进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码。其正确的工作顺序是（ ）。 A 1-3-4-2 B 1-3-2-4 C 3-2-1-4 D 4-1-3-2 | 33、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：（1）项目结构分析；（2）编制各层进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码。其正确的工作顺序是（ ）。 A 1-3-4-2 B 1-3-2-4 C 3-2-1-4 D 4-1-3-2 | 33. The work of demonstrating the total progress target of the construction project includes: (1) project structure analysis; (2) the preparation of each layer of progress plan; (3) Structure analysis of schedule planning system; And (4) work coding of the project. Its correct working order is (). A 1-3-4-2 B 1-3-2-4 C 3-2-1-4 D 4-1-3-2
MCQ-1145 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 34、 该题已过时，请勿过多关注 施工合同交底是指（ ）。 A 承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底 B 发包人向承包人进行合同交底 C 监理工程师向承包人进行合同交底 D 施工项目经理向施工现场操作人员进行交底 | 34、 该题已过时，请勿过多关注 施工合同交底是指（ ）。 A 承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底 B 发包人向承包人进行合同交底 C 监理工程师向承包人进行合同交底 D 施工项目经理向施工现场操作人员进行交底 | 34. The title is out of date, do not pay too much attention to the construction contract disclosure refers to (). A contractor's contract management personnel disclose to its internal project management personnel B contract disclosure by the employer to the contractor C supervision engineer disclose to the contractor D construction project manager disclose to the construction site operator
MCQ-1146 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 关于FIDIC条件中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（ ）。 A 业主应按支付条件支付DAB报酬的70% B DAB提出的裁决具有终局性 C 特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致 D DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家 | 35、 关于FIDIC条件中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（ ）。 A 业主应按支付条件支付DAB报酬的70% B DAB提出的裁决具有终局性 C 特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致 D DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家 | 35. In terms of FIDIC conditions, DAB (Dispute Adjudication Board) is adopted to resolve disputes, which is correct. A The owner shall pay 70% of the remuneration of DAB according to the payment terms B The award submitted by DAB shall be final C The term of office of the specially appointed Dispute Adjudicator shall be consistent with the term of the contract D the members of DAB are generally experts in engineering technology and management
MCQ-1147 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 36、 该题已过时，请勿过多关注 根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投票文件截止时间至少（ ）日之前书面通知。 A 7.0 B 15 C 14 D 21 | 36、 该题已过时，请勿过多关注 根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投票文件截止时间至少（ ）日之前书面通知。 A 7.0 B 15 C 14 D 21 | 36. This topic is out of date, please do not pay too much attention to according to the Tendering and Bidding Law, if the tenderer makes necessary clarifications or amendments to the issued bidding documents, it shall give a written notice at least () days before the deadline for submission of voting documents required by the bidding documents. A 7.0 B 15 C 14 D 21
MCQ-1148 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 该题已过时，请勿过多关注 建设项目设计方进度控制的任务是依据（ ）对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。 A 可行性研究报告 B 设计大纲 C 设计总进度纲要 D 设计任务委托合同 | 37、 该题已过时，请勿过多关注 建设项目设计方进度控制的任务是依据（ ）对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。 A 可行性研究报告 B 设计大纲 C 设计总进度纲要 D 设计任务委托合同 | 37. The title is out of date, do not pay too much attention to the construction project designer progress control task is based on () on the design progress requirements, control the design progress. A Feasibility study report B Design outline C design progress outline D design task entrustment contract
MCQ-1149 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 38、 该题已过时，请勿过多关注 下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（ ）。 A 预付款担保 B 投标担保 C 履约担保 D 支付担保 | 38、 该题已过时，请勿过多关注 下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（ ）。 A 预付款担保 B 投标担保 C 履约担保 D 支付担保 | 38. The title is out of date, do not pay too much attention to the following guarantees, the amount of guarantee in the guarantee period is gradually reduced (). A advance payment guarantee B bid guarantee C performance guarantee D payment guarantee
MCQ-1150 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 下列影响施工质量的生产要素中，主要通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是（ ）。 A 施工人员 B 材料设备 C 施工机械 D 环境因素 | 39、 下列影响施工质量的生产要素中，主要通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是（ ）。 A 施工人员 B 材料设备 C 施工机械 D 环境因素 | 39. Among the following factors of production that affect the quality of construction, the adverse effects on the quality of construction are eliminated mainly through the adoption of predictive and preventive control methods (). A construction personnel B material equipment C construction machinery D environmental factors
MCQ-1151 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 40、 该题已过时，请勿过多关注 根据《质量管理体系》，建设工程质量控制的定义是（ ）。 A 参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度 B 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查 C 工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动 D 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 | 40、 该题已过时，请勿过多关注 根据《质量管理体系》，建设工程质量控制的定义是（ ）。 A 参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度 B 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查 C 工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动 D 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 | 40. The title is outdated, do not pay too much attention to according to the "Quality management system", the definition of construction engineering quality control is (). A The level and degree of perfection of the work undertaken by the project builders in order to ensure the quality of the project B the systematic inspection of the degree of the ability of the construction products to meet the specified requirements C part of the quality management of the project, A series of related activities committed to meeting the quality requirements D the operational techniques and activities adopted to meet the quality requirements of the project
MCQ-1152 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 41、 该题已过时，请勿过多关注 某分部工程计划工程量5000m3，计划成本380元/ m3，实际完成工程量为4500 m3，实际成本400元/ m3。用赢得值法分析该分部工程的施工成本偏差为（ ）元。 A 100000.0 B -190000.0 C -90000.0 D -200000.0 | 41、 该题已过时，请勿过多关注 某分部工程计划工程量5000m3，计划成本380元/ m3，实际完成工程量为4500 m3，实际成本400元/ m3。用赢得值法分析该分部工程的施工成本偏差为（ ）元。 A 100000.0 B -190000.0 C -90000.0 D -200000.0 | 41. The problem is out of date, do not pay too much attention to a division of the project project quantity of 5000m3, the planned cost of 380 yuan/m3, the actual completion of the project quantity of 4500 m3, the actual cost of 400 yuan/m3. Use earned value method to analyze the construction cost deviation of the division of the project is () yuan. A 100000.0B-190000.0C-90000.0D-200000.0
MCQ-1153 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 对于建设工程项目管理者而言，一般情形下属于不可控的是（ ）。 A 社会因素 B 人的因素 C 管理因素 D 技术因素 | 42、 对于建设工程项目管理者而言，一般情形下属于不可控的是（ ）。 A 社会因素 B 人的因素 C 管理因素 D 技术因素 | 42. For the construction project manager, under normal circumstances is uncontrollable (). A social factors B human factors C management factors D technical factors
MCQ-1154 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（ ）。 A 向工程师发出书面索赔意向通知 B 向建设主管部门报告 C 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D 向工程师递交正式索赔报告 | 43、 在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（ ）。 A 向工程师发出书面索赔意向通知 B 向建设主管部门报告 C 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D 向工程师递交正式索赔报告 | 43. After a claim event occurs in the course of project implementation, the contractor shall first (). A shall send a written notice of intent to claim to the Engineer B shall report to the competent construction authority C shall collect evidence of claim and calculate the corresponding economic and duration loss D shall submit a formal claim report to the Engineer
MCQ-1155 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（ ）。 A 由发包人承担费用，工期给予顺延 B 由承包人承担费用，工期给予顺延 C 由发包人承担费用，工期不给予顺延 D 由承包人承担费用，工期不给予顺延 | 44、 在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（ ）。 A 由发包人承担费用，工期给予顺延 B 由承包人承担费用，工期给予顺延 C 由发包人承担费用，工期不给予顺延 D 由承包人承担费用，工期不给予顺延 | 44. In the construction process, the engineer found that the qualified engineering parts still have construction quality problems, then repair the part of the project quality defects, should (). A shall be borne by the owner, the construction period shall be extended B shall be borne by the contractor, the construction period shall be extended C shall be borne by the owner, the construction period shall not be extended D shall be borne by the contractor, the construction period shall not be extended
MCQ-1156 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 45、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的（ ）。 A 抵押 B 留置 C 定金 D 保证 | 45、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的（ ）。 A 抵押 B 留置 C 定金 D 保证 | 45. The title is outdated, do not pay too much attention to the construction project in the bid guarantee, performance guarantee and other ways, belongs to our country's "guarantee Law" (). A mortgage B lien C deposit D guarantee
MCQ-1157 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行质量检查评定，在具备竣工验收条件后，向（ ）提交工程竣工报告。 A 监理单位 B 建设单位 C 勘察设计单位 D 政府建设工程质量监督部门 | 46、 单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行质量检查评定，在具备竣工验收条件后，向（ ）提交工程竣工报告。 A 监理单位 B 建设单位 C 勘察设计单位 D 政府建设工程质量监督部门 | 46. After the completion of the unit project, the construction unit will organize relevant personnel to conduct quality inspection and assessment, and submit the project completion report to () after the completion acceptance conditions are met. A supervision unit B construction unit C survey and design unit D government construction engineering quality supervision department
MCQ-1158 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 47、 该题已过时，请勿过多关注 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的是（ ）。 A 施工工艺错误 B 盲目所求利润，偷工减料 C 材料检验不严 D 操作者选用不合适施工方法 | 47、 该题已过时，请勿过多关注 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的是（ ）。 A 施工工艺错误 B 盲目所求利润，偷工减料 C 材料检验不严 D 操作者选用不合适施工方法 | 47. The topic is out of date, do not pay too much attention to the following causes of construction quality accidents, which belong to management reasons (). A construction process error B blind profit, jerry-cutting C material inspection is not strict D operator selection of inappropriate construction methods
MCQ-1159 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 48、 该题已过时，请勿过多关注 在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务性质属于（ ）服务。 A 工程采购 B 工程顾问 C 工程监督 D 工程技术 | 48、 该题已过时，请勿过多关注 在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务性质属于（ ）服务。 A 工程采购 B 工程顾问 C 工程监督 D 工程技术 | 48. This topic is out of date, do not pay too much attention to the international, project management consulting company provided on behalf of the interests of the client project management services are () services. A project procurement B engineering consultant C engineering supervision D engineering technology
MCQ-1160 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工过程的作业质量控制的说法。正确的是（ ）。 A 工序施工效果的控制属于事前质量控制 B 在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量自控主体 C 工序质量控制包括作业者的自我控制和作业者外部的检查，监督 D 工序施工质量控制主要包括工序施工效果控制和纠正质量偏差 | 49、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工过程的作业质量控制的说法。正确的是（ ）。 A 工序施工效果的控制属于事前质量控制 B 在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量自控主体 C 工序质量控制包括作业者的自我控制和作业者外部的检查，监督 D 工序施工质量控制主要包括工序施工效果控制和纠正质量偏差 | 49. This topic is out of date, do not pay too much attention to the construction process of the operation quality control of the statement. The correct is (). The control of the construction effect of process A belongs to the prior quality control B In the construction stage, the construction contractor and the supervisor are both the main bodies of quality control C Process quality control includes the operator's self-control and the operator's external inspection. The quality control of process D construction mainly includes the control of process construction effect and the correction of quality deviation
MCQ-1161 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 50、 该题已过时，请勿过多关注 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（ ）。 A 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同 B 建筑施工企业应当相关规定办理工手续，不得使用零散工 C 建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理，作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报 D 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 | 50、 该题已过时，请勿过多关注 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（ ）。 A 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同 B 建筑施工企业应当相关规定办理工手续，不得使用零散工 C 建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理，作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报 D 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 | 50. The topic is out of date, do not pay too much attention to the construction enterprise labor, the wrong is (). A construction enterprise and workers shall sign a written labor contract in accordance with the provisions of labor contract laws and regulations since the expiration of the probation period B construction enterprises shall handle the relevant provisions of the work procedures, shall not use scattered work C construction enterprises shall manage the construction of each project, The relevant information in the labor files of the operators shall be truthfully reported in the information management system of the local construction enterprise according to the regulations. D The labor contract shall be in triplicate, with one copy held by each party and one copy kept at the construction site of the workers for reference
MCQ-1162 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 51、 工程建设监理规划编制完成后，必须经（ ）审核批准。 A 业主 B 总监理工程师 C 监理单位技术负责人 D 专业监理工程师 | 51、 工程建设监理规划编制完成后，必须经（ ）审核批准。 A 业主 B 总监理工程师 C 监理单位技术负责人 D 专业监理工程师 | 51. After the preparation of the project construction supervision plan, it must be reviewed and approved by (). A owner B chief supervision engineer C technical person in charge of supervision unit D professional supervision engineer
MCQ-1163 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是（ ）。 A 设置安全监控系统 B 改善作业环境 C 制定应急救援体系 D 加强员工的安全意识培训和教育 | 52、 第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是（ ）。 A 设置安全监控系统 B 改善作业环境 C 制定应急救援体系 D 加强员工的安全意识培训和教育 | 52. In the risk control of the second type of hazard source, the most important work is (). A set up safety monitoring system B improve the working environment C develop emergency rescue system D strengthen staff safety awareness training and education
MCQ-1164 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。 A 参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处理方案演练 | 53、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。 A 参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处理方案演练 | 53. About the production safety accident emergency plan management, the correct is (). A Experts in production safety and emergency management of participating units can be invited to participate in the review of emergency plans B The emergency plan shall be submitted to the people's government at the same level and the production safety supervision and administration department at the next higher level for the record C Production and business units shall organize comprehensive emergency plan drills at least twice a year D The production and business unit shall organize at least one on-site treatment plan drill every six months
MCQ-1165 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 54、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（ ）。 A 目标成本 B 预算成本 C 计划成本 D 实际成本 | 54、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（ ）。 A 目标成本 B 预算成本 C 计划成本 D 实际成本 | 54. The preparation of construction cost plan is based on cost prediction, and the key is to determine (). A target cost B Budgeted cost C Planned cost D Actual cost
MCQ-1166 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 55、 该题已过时，请勿过多关注 有关于建设工程项目总承包单位工作内容，正确的是（ ）。 A 负责办理项目的审查、核准或手续，取得项目用地的使用权 B 按照合同约定：完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验 C 完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件 D 项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者 | 55、 该题已过时，请勿过多关注 有关于建设工程项目总承包单位工作内容，正确的是（ ）。 A 负责办理项目的审查、核准或手续，取得项目用地的使用权 B 按照合同约定：完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验 C 完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件 D 项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者 | 55. The title is outdated, do not pay too much attention to the work content of the general contractor of the construction project, the correct is (). A is responsible for the review, approval or formalities of the project, to obtain the right to use the project land B in accordance with the contract: Completion of design, procurement, construction, completion test and post-completion test C completion of demolition compensation, so that the project to meet the legal requirements for commencement of work D the project general contractor can independently determine the design personnel and design subcontractors
MCQ-1167 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 56、 该题已过时，请勿过多关注 根据《统一标准》，建筑工程质量验收划分为（ ）。 A 分部工程、分项工程和检验批 B 分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批 C 单位工程、分部工程、分项工程和检验批 D 单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批 | 56、 该题已过时，请勿过多关注 根据《统一标准》，建筑工程质量验收划分为（ ）。 A 分部工程、分项工程和检验批 B 分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批 C 单位工程、分部工程、分项工程和检验批 D 单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批 | 56. The title is out of date, do not pay too much attention to according to the "Unified Standards", construction project quality acceptance is divided into (). A division engineering, sub-project and inspection batch B Division engineering, sub-project, concealed engineering and inspection batch C unit engineering, division engineering, sub-project and inspection batch D unit engineering, division engineering, sub-project, concealed engineering and inspection batch
MCQ-1168 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 57、 该题已过时，请勿过多关注 根据《诚信行为管理办法》，不良行为记录信息公布期限一般为（ ）。 A 1年至3年 B 3个月至3年 C 3年以上 D 6个月至3年 | 57、 该题已过时，请勿过多关注 根据《诚信行为管理办法》，不良行为记录信息公布期限一般为（ ）。 A 1年至3年 B 3个月至3年 C 3年以上 D 6个月至3年 | 57. The title is outdated, do not pay too much attention to according to the "Measures for the Management of honest behavior", the bad behavior record information disclosure period is generally (). A 1 year to 3 years B 3 months to 3 years C more than 3 years D 6 months to 3 years
MCQ-1169 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 关于项目进度控制的说法，正确的是（ ）。 A 进度控制不必要要保证工程质量和成本 B 进度目标的分析是进度控制的首要工作 C 项目进度控制的依据是实施性进度计划 D 进度计划软件是基于横道图原理开发的 | 58、 关于项目进度控制的说法，正确的是（ ）。 A 进度控制不必要要保证工程质量和成本 B 进度目标的分析是进度控制的首要工作 C 项目进度控制的依据是实施性进度计划 D 进度计划软件是基于横道图原理开发的 | 58. About the project progress control, is correct (). A schedule control is not necessary to ensure the quality and cost of the project B schedule target analysis is the primary work of schedule control C project schedule control is based on implementation schedule D schedule software is based on the principle of cross chart development
MCQ-1170 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 59、 施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以（ ）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 59、 施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以（ ）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 59. In the process of undertaking the management of the construction of the project, the construction project manager deals with the external relations related to the project undertaken in the identity of (). A construction enterprise decision-maker B construction enterprise legal representative C construction enterprise legal representative representative D construction unit project manager
MCQ-1171 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 60、 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ），以克服由于设计和施工不协调而影响建设进度。 A 组织扁平化 B 组织集成化 C 组织柔性化 D 组织标准化 | 60、 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ），以克服由于设计和施工不协调而影响建设进度。 A 组织扁平化 B 组织集成化 C 组织柔性化 D 组织标准化 | 60. The basic starting point of the general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations to achieve the construction production process (), in order to overcome the incoordination of design and construction and affect the construction progress. A organization flat B organization integration C organization flexibility D organization standardization
MCQ-1172 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(21).png<image>该题已过时，请勿过多关注 根据下表逻辑关系控制的双代号网络图，图中存在的作图错误是（ ）。 A 有多个终点节点 B 节点编号不对 C 逻辑关系不对 D 有多个起点节点 | 61、 这张图片显示的是一个网络计划图，也称为项目评审技术（Project Evaluation and Review Technique，PERT）图或关键路径方法（Critical Path Method，CPM）图的一部分。这种类型的图表用于建设工程项目管理领域，以帮助规划和协调项目中的各个任务和活动，并监控项目的进度。 图中顶部的表格是活动表，它列出了工程项目中的各项活动，这里用字母A到H表示。第一列列出了活动编号，第二列列出了相应的直接先行活动，也就是在开始某项活动之前必须完成的其他活动。例如，活动C的直接先行活动是A，这意味着活动C必须在活动A完成后才能开始。类似地，活动G的直接先行活动是活动C和活动B。 下方的图表是活动的图形表示，显示了活动之间的关系和逻辑顺序。圆圈中的数字代表事件（或节点），这些是活动的起点或终点。箭头代表活动自身，指向下一个应该进行的事件或节点。该网络计划图明确了项目中各个活动的先后关系，有助于项目经理确定项目的关键路径，也就是影响项目总工期的活动链。 以这个图为例，从节点1到节点9的路径上，我们可以追踪出项目的执行顺序，同时确定哪些活动是可以并行执行的。对于项目管理而言，能够识别并有效管理关键路径上的活动是至关重要的，因为这些活动的延误会直接影响到整个工程项目的完成日期。该题已过时，请勿过多关注 根据下表逻辑关系控制的双代号网络图，图中存在的作图错误是（ ）。 A 有多个终点节点 B 节点编号不对 C 逻辑关系不对 D 有多个起点节点 | 61. The problem is out of date, do not pay too much attention to the double code network diagram controlled according to the logical relationship in the following table, the drawing error is (). A has multiple end nodes B node number is not correct C logical relationship is not correct D has multiple starting nodes
MCQ-1173 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，这是（ ）在施工阶段的质量控制目标。 A 设计单位 B 施工单位 C 监理单位 D 建设单位 | 62、 通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，这是（ ）在施工阶段的质量控制目标。 A 设计单位 B 施工单位 C 监理单位 D 建设单位 | 62. Through the overall quality supervision and management, coordination and decision-making of the whole construction process, to ensure that the completed project meets the quality standards determined by the investment decision, which is the quality control goal in the construction stage. A design unit B construction unit C supervision unit D construction unit
MCQ-1174 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 63、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是（ ）。 A 总承包单位的项目经理是施工企业第一负责人 B 业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理 C 分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任 D 总承包单位对施工现场的安全生产负总责 | 63、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是（ ）。 A 总承包单位的项目经理是施工企业第一负责人 B 业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理 C 分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任 D 总承包单位对施工现场的安全生产负总责 | 63. The title is out of date, do not pay too much attention to the construction of the general contracting unit safety responsibility, the correct is (). A the project manager of the general contractor is the first person in charge of the construction enterprise B the subcontractor designated by the owner can not obey the safety management of the general contractor C if the subcontractor does not obey the management leading to the safety accident, the general contractor does not bear the responsibility D the general contractor is responsible for the safety production of the construction site
MCQ-1175 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 64、 关于职业健康与安全管理体系内部审核的说法，正确的是（ ）。 A 内部审核是按照上级要求对体系进行的检查和评价 B 内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价 C 内部审核是管理体系接受外部监督的一种机制 D 内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 | 64、 关于职业健康与安全管理体系内部审核的说法，正确的是（ ）。 A 内部审核是按照上级要求对体系进行的检查和评价 B 内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价 C 内部审核是管理体系接受外部监督的一种机制 D 内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 | 64. On the occupational health and safety management system internal audit of the statement, the correct is (). A internal audit is the inspection and evaluation of the system in accordance with the requirements of the superior B internal audit is the top manager's systematic evaluation of the management system C internal audit is a mechanism for the management system to accept external supervision D internal audit is a mechanism for the management system self-assurance and self-supervision
MCQ-1176 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 65、 某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，在投标截止日前撤回投标，该投标人所采用的风险对策是（ ）。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险自留 D 风险转移 | 65、 某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，在投标截止日前撤回投标，该投标人所采用的风险对策是（ ）。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险自留 D 风险转移 | 65. A bidder in the bidding project after the opening of the bid found himself due to the error of the quotation, less than the normal quote 18%, in the bid deadline to withdraw the bid, the bidder adopted the risk countermeasures are (). A risk avoidance B risk mitigation C risk retention D risk transfer
MCQ-1177 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 66、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(22).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的影响程度，可得到的正确结论是（ ）。 A 由于产量增加50，成本增加21300元 B 由于单价提高40，成本增加35020元 C 实际成本与目标成本的差额为56320元 D 由于损耗下降2%，成本减少9600元 | 66、 这张图片展示的是一个表格，内容看起来像是关于建设工程项目的某些成本和进度的管理信息。我会根据表格的内容来尝试解释它的意义。 表格的第一列标签“项目”下分为“混凝土”和“钢筋”，这意味着表中讨论的是与混凝土和钢筋相关的项目成本或使用量。 第二列的标题是“单位”，分别是立方米（m³）和吨（T），说明混凝土是以体积计算（可能是采购或使用的体积），而钢筋是根据重量来计量的。 第三列和第四列分别是“日预算”和“实际”，单位是立方米或吨，这些数字代表了每日的预算量与实际使用或采购量。在建设工程项目管理中，这样的对比有助于监控项目是否按照计划和预算执行。 在混凝土这一行，日预算是800立方米，实际使用了850立方米，说明实际使用量超出了预算量，这可能暗示项目在该部分存在超支或进度加快。同理，在钢筋这一栏，日预算为600吨，实际使用为640吨，同样显示出实际使用量超过了预算量。 最后一列是“进度差异”，以百分比表示，可能指的是进度超出或不足计划的百分比。从表中可以看出，混凝土的进度差异是5%，钢筋是3%，都表示实际进度超出了计划预算的进度。 这类信息对于项目经理来说非常重要，因为他们需要管理成本，确保项目不会超支，并且要确保按时完成。进度差异的数据可以帮助项目团队评估他们是否需要调整工作计划或资源分配，以便控制项目成本并满足时间表的要求。该题已过时，请勿过多关注 某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的影响程度，可得到的正确结论是（ ）。 A 由于产量增加50，成本增加21300元 B 由于单价提高40，成本增加35020元 C 实际成本与目标成本的差额为56320元 D 由于损耗下降2%，成本减少9600元 | 66. The problem is outdated, do not pay too much attention to the concrete cost data of a sub-project as shown in the following table. Applying factor analysis method to analyze the impact of each factor on the cost, the correct conclusion can be obtained is (). A because the output increases by 50, the cost increases by 21300 yuan B because the unit price increases by 40, the cost increases by 35020 yuan C The difference between the actual cost and the target cost is 56,320 yuan D because the loss decreases by 2%, the cost decreases by 9600 yuan
MCQ-1178 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 67、 某企业在通过质量体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了撤销认证的决定。下列说法正确的是（ ）。 A 不能再重新提出认证申请 B 一年后方可重新提出认证申请 C 半年后方可重新提出认证申请 D 三个月后方可重新提出认证申请 | 67、 某企业在通过质量体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了撤销认证的决定。下列说法正确的是（ ）。 A 不能再重新提出认证申请 B 一年后方可重新提出认证申请 C 半年后方可重新提出认证申请 D 三个月后方可重新提出认证申请 | 67. After an enterprise passed the quality system certification due to poor management, the certification body made a decision to revoke the certification. The following statement is correct (). A cannot re-apply for certification B can re-apply for certification after one year C can re-apply for certification after six months D can re-apply for certification after three months
MCQ-1179 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 某施工现场道路上出现了一个坑，项目经理部不仅设置了防护栏及警示牌，还设置了照明灯及夜间警示红灯，这体现了（ ）原则。 A 冗余安全度治理 B 预防与减灾并重治理 C 单项隐患综合治理 D 动态治理 | 68、 某施工现场道路上出现了一个坑，项目经理部不仅设置了防护栏及警示牌，还设置了照明灯及夜间警示红灯，这体现了（ ）原则。 A 冗余安全度治理 B 预防与减灾并重治理 C 单项隐患综合治理 D 动态治理 | 68. There is a pit on the road of a construction site, the project management department not only set up guardrail and warning signs, but also set up lighting and night warning red lights, which reflects the () principle. A redundant safety management B prevention and disaster reduction and equal management C single hidden danger comprehensive management D dynamic management
MCQ-1180 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 69、 该题已过时，请勿过多关注 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式的（ ）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 成本加奖金合同 D 最大成本加费用合同 | 69、 该题已过时，请勿过多关注 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式的（ ）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 成本加奖金合同 D 最大成本加费用合同 | 69. The topic is out of date, do not pay too much attention to a project due to drawings, specifications and other inadequate preparation, the tenderee can only develop an estimate index, then use the form of cost-plus remuneration contract () when bidding. A cost plus fixed fee contract B cost plus fixed proportion fee contract C cost plus bonus contract D maximum cost plus fee contract
MCQ-1181 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 70、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责人 B 企业生产负责人 C 企业技术负责人 D 项目经理 | 70、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责人 B 企业生产负责人 C 企业技术负责人 D 项目经理 | 70. According to the "Construction Project Management Standards", the project management implementation plan shall be prepared by (). A Project technical leader B Production leader of enterprise C The technical director of enterprise D Project Manager
MCQ-1182 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 71、 政府对建设工程质量监督的职能主要有（ ）。 A 制定行业质量管理规程 B 认证施工项目的质量管理体系 C 监督工程建设参与各方主体的质量行为 D 监督检查工程实体质量 E 监督工程质量验收 | 71、 政府对建设工程质量监督的职能主要有（ ）。 A 制定行业质量管理规程 B 认证施工项目的质量管理体系 C 监督工程建设参与各方主体的质量行为 D 监督检查工程实体质量 E 监督工程质量验收 | 71. The main functions of the government in supervising the quality of construction projects are (). A formulate the industry quality management regulations B certification of the construction project quality management system C supervision of the construction of the main parties involved in the quality behavior D supervision and inspection of the quality of the project entity E supervision of project quality acceptance
MCQ-1183 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 72、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平 B 不利于投资控制 C 开工日期不可能太早，建设周期会较长 D 与平行发包模式相比，组织协调工作量大 E 业主选择承包方范围小 | 72、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平 B 不利于投资控制 C 开工日期不可能太早，建设周期会较长 D 与平行发包模式相比，组织协调工作量大 E 业主选择承包方范围小 | 72. About the characteristics of the general contracting mode of project construction, the correct statement is (). A The quality of the project depends to a large extent on the management level and technical level of the general contractor B is not conducive to investment control C The start date can not be too early, the construction period will be longer D compared with the parallel contracting mode, the organization and coordination workload is large E the scope of the owner's choice of contractors is small
MCQ-1184 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 73、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。 A 监理规划 B 工程设计要求 C 合同约定 D 施工技术标准 E 监理实施细则 | 73、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。 A 监理规划 B 工程设计要求 C 合同约定 D 施工技术标准 E 监理实施细则 | 73. According to the "Construction Law of the People's Republic of China", if the project supervisor thinks that the project construction does not meet (), he has the right to request the construction enterprise to correct it. A supervision plan B engineering design requirements C contract D construction technical standards E supervision implementation rules
MCQ-1185 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | MAMCQ | No | 74、 关于项目信息管理手册及其内容的说法，正确的有（）。 A 应编制项目参与各方通用的信息管理手册 B 信息管理部门负责编制信息管理手册 C 信息管理手册中应包含工程档案管理制度 D 信息管理的任务分工表是信息管理手册的主要内容之一 E 信息管理手册应随项目进展而做必要的修改和补充 | 74、 关于项目信息管理手册及其内容的说法，正确的有（）。 A 应编制项目参与各方通用的信息管理手册 B 信息管理部门负责编制信息管理手册 C 信息管理手册中应包含工程档案管理制度 D 信息管理的任务分工表是信息管理手册的主要内容之一 E 信息管理手册应随项目进展而做必要的修改和补充 | 74. Regarding the project information management manual and its contents, the correct statement is (). A shall prepare the information management manual for all parties involved in the project B the information management department shall be responsible for the preparation of the information management manual C The information management manual shall contain the engineering file management system D The division of tasks of information management is one of the main contents of the information management manual E The information management manual shall be modified and supplemented as necessary with the progress of the project
MCQ-1186 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。 A 管理检查 B 思想检查 C 危险源检查 D 隐患检查 E 整改检查 | 75、 建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。 A 管理检查 B 思想检查 C 危险源检查 D 隐患检查 E 整改检查 | 75. The main contents of construction project production safety inspection include (). A management check B thought check C danger source check D hidden danger check E rectification check
MCQ-1187 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 76、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有（）。 A 编制施工成本控制工作计划 B 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 C 对成本目标进行风险分析，并制订防范性对策 D 做好资金使用计划，严格控制各项开支 E 确定合理详细的工作流程 | 76、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有（）。 A 编制施工成本控制工作计划 B 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 C 对成本目标进行风险分析，并制订防范性对策 D 做好资金使用计划，严格控制各项开支 E 确定合理详细的工作流程 | 76. The following construction cost management measures, belong to the organizational measures (). A preparation of construction cost control work plan B for technical and economic analysis, determine the best construction plan C for cost target risk analysis, and formulate preventive countermeasures D do a good job of the use of funds plan, strict control of the expenditure E to determine a reasonable and detailed work flow
MCQ-1188 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 工程项目分部工程质量验收合格的基本条件有（）。 A 所含分项工程均验收合格 B 主控项目质量检验合格 C 质量控制资料完整 D 观感质量验收符合要求 E 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验应符合相应规定 | 77、 工程项目分部工程质量验收合格的基本条件有（）。 A 所含分项工程均验收合格 B 主控项目质量检验合格 C 质量控制资料完整 D 观感质量验收符合要求 E 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验应符合相应规定 | 77. The basic conditions of the engineering quality acceptance of the engineering project division are (). All the projects included in A have passed the acceptance B the quality inspection of the main control project has passed the quality inspection C the quality control data is complete D the perception of quality acceptance meets the requirements E The sampling inspection of safety, energy saving, environmental protection and main functions should meet the corresponding provisions
MCQ-1189 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 某建筑材料采购合同中，约定由采购方于2011年6月30日到指定地点提取约定数量的货物，7月10日支付货款总额；6月25日采购方接到了提前提货通知，采购方派车于6月28日接收货物；发现供货方交货数量大于约定数量。那么采购方可采取的正确行为有（）。 A 应在7月8日支付货款总额 B 支付6月25日至28日未及时提货的保管费用 C 仍可在7月10日支付货款总额 D 只提取约定数量的货物 E 对多交货部分代为保管，但保管费应由供货方承担 | 78、 某建筑材料采购合同中，约定由采购方于2011年6月30日到指定地点提取约定数量的货物，7月10日支付货款总额；6月25日采购方接到了提前提货通知，采购方派车于6月28日接收货物；发现供货方交货数量大于约定数量。那么采购方可采取的正确行为有（）。 A 应在7月8日支付货款总额 B 支付6月25日至28日未及时提货的保管费用 C 仍可在7月10日支付货款总额 D 只提取约定数量的货物 E 对多交货部分代为保管，但保管费应由供货方承担 | 78. In a procurement contract for building materials, it is agreed that the purchaser will pick up the agreed quantity of goods at the designated place on June 30, 2011, and pay the total amount of goods on July 10; On June 25, the purchaser received a notice of early delivery, and the purchaser sent a car to receive the goods on June 28; It was found that the quantity delivered by the supplier was greater than the agreed quantity. Then the correct action that the buyer can take is (). A should pay the total amount of the goods on July 8 B should pay the storage fee for the goods not picked up in time from June 25 to 28 C can still pay the total amount of the goods on July 10 D can only pick up the agreed quantity of goods E will keep the extra delivery part, but the storage fee should be borne by the supplier
MCQ-1190 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 79、 单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计均应包括的内容有（ ）。 A 施工方案的选择 B 施工方法和施工机械的选择 C 主要技术经济指标 D 工程概况 E 施工特点分析 | 79、 单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计均应包括的内容有（ ）。 A 施工方案的选择 B 施工方法和施工机械的选择 C 主要技术经济指标 D 工程概况 E 施工特点分析 | 79. The construction organization design of the unit project and the construction organization design of the division (sub-item) project should include (). A construction scheme selection B construction method and construction machinery selection C main technical and economic indicators D project overview E construction characteristics analysis
MCQ-1191 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（ ） A 分析和论证进度目标 B 确定进度目标 C 编制进度计划 D 跟踪检查进度计划执行情况 E 采取纠偏措施 | 80、 建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（ ） A 分析和论证进度目标 B 确定进度目标 C 编制进度计划 D 跟踪检查进度计划执行情况 E 采取纠偏措施 | 80. The main work links of construction project progress control include (A) analysis and demonstration of progress objectives B determine progress objectives C preparation of progress plan D follow-up check progress plan implementation E take corrective measures
MCQ-1192 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 81、 某防洪堤坝的填筑压实工程造价约800万元；检测中发现压实土的干密度未达到规定值，经测算得知将影响土体的稳定性且不满足抗渗能力的要求。对此问题的正确处理应当是（）。 A 挖除不合格土，重新填筑 B 施工项目技术负责人按法定时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况 C 对责任单位作出相应的行政处罚 D 对责任人作出按比例的经济处罚 E 对第一责任人追究刑事责任 | 81、 某防洪堤坝的填筑压实工程造价约800万元；检测中发现压实土的干密度未达到规定值，经测算得知将影响土体的稳定性且不满足抗渗能力的要求。对此问题的正确处理应当是（）。 A 挖除不合格土，重新填筑 B 施工项目技术负责人按法定时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况 C 对责任单位作出相应的行政处罚 D 对责任人作出按比例的经济处罚 E 对第一责任人追究刑事责任 | 81. The filling and compaction project cost of a flood control dam is about 8 million yuan; Testing found that the dry density of compacted soil did not reach the specified value, after calculation that it will affect the stability of the soil and does not meet the requirements of impermeability. The correct treatment of this problem should be (). A excavate the unqualified soil and re-fill B the technical person in charge of the construction project reports the accident situation to the construction enterprise in time according to the legal time and procedure C makes the corresponding administrative punishment to the responsible unit D makes the proportional economic punishment to the responsible person E investigates the criminal responsibility to the first responsible person
MCQ-1193 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 82、 在施工质量管理的工具和方法中，直方图一般用来（）。 A 分析生产过程质量是否处于稳定状态 B 分析生产过程质量是否处于正常状态 C 分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D 整理统计数据，了解统计数据的分布特征 E 找出影响质量问题的主要因素 | 82、 在施工质量管理的工具和方法中，直方图一般用来（）。 A 分析生产过程质量是否处于稳定状态 B 分析生产过程质量是否处于正常状态 C 分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D 整理统计数据，了解统计数据的分布特征 E 找出影响质量问题的主要因素 | 82. In the construction quality management tools and methods, histogram is generally used (). A analyze whether the quality of the production process is in a stable state B analyze whether the quality of the production process is in a normal state C analyze whether the quality level is maintained within the tolerance range D sort out the statistical data, understand the distribution characteristics of the statistical data E find out the main factors affecting the quality problem
MCQ-1194 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 83、 下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的的有（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 E 工程保修担保 | 83、 下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的的有（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 E 工程保修担保 | 83. Among the following engineering guarantees, those for the purpose of protecting the legitimate rights and interests of the employer are (). A payment guarantee B bid guarantee C performance guarantee D prepayment guarantee E project guarantee
MCQ-1195 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 84、 该题已过时，请勿过多关注 施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费和（ ） A 措施项目费 B 施工机械使用费 C 暂估价 D 企业管理费 E 规费 | 84、 该题已过时，请勿过多关注 施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费和（ ） A 措施项目费 B 施工机械使用费 C 暂估价 D 企业管理费 E 规费 | 84. The title is out of date, do not pay too much attention to the construction cost can be divided into labor costs, material costs and () A measure project fee B construction machinery usage fee C provisional valuation D enterprise management fee E fee
MCQ-1196 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 关于双代号工程网络计划的说法，正确的有（）。 A 总时差最小的工作为关键工作 B 关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在 C 网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等 D 除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 E 某项工作的自由时差为零时，其总时差必为零 | 85、 关于双代号工程网络计划的说法，正确的有（）。 A 总时差最小的工作为关键工作 B 关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在 C 网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等 D 除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 E 某项工作的自由时差为零时，其总时差必为零 | 85. About the double code project network plan, the correct (). A the work with the smallest total time difference is the key work B the existence of virtual arrow and waveform line is allowed on the key line C in the network plan, the end node is the work of the node, and its free time difference is equal to the total time difference D in addition to the work of the network plan end node, The latest completion time of other work should be equal to the minimum value of the latest start time of all its immediate work E When the free time difference of a certain work is zero, its total time difference must be zero
MCQ-1197 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 关于项目管理组织结构模式的说法，正确的有（ ） A 矩阵组织适用于大型组织系统 B 矩阵组织系统中有横向和纵向两个指令源 C 职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源 D 线性组织结构中可以跨部门下达指令 E 大型线性组织系统中的指令路径太长 | 86、 关于项目管理组织结构模式的说法，正确的有（ ） A 矩阵组织适用于大型组织系统 B 矩阵组织系统中有横向和纵向两个指令源 C 职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源 D 线性组织结构中可以跨部门下达指令 E 大型线性组织系统中的指令路径太长 | 86. About the project management organizational structure model, Correct () A matrix organization is suitable for large organization system B matrix organization system has horizontal and vertical two instruction sources C functional organization structure in each working department only one instruction source D linear organization structure can be cross-departmental instruction E The instruction path in a large linear organization system is too long
MCQ-1198 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 建设工程施工安全控制的具体目标包括（）。 A 改善生产环境和保护自然环境 B 减少或消除人的不安全行为 C 提高员工安全生产意识 D 减少或消除设备、材料的不安全状态 E 安全事故整改 | 87、 建设工程施工安全控制的具体目标包括（）。 A 改善生产环境和保护自然环境 B 减少或消除人的不安全行为 C 提高员工安全生产意识 D 减少或消除设备、材料的不安全状态 E 安全事故整改 | 87. Construction engineering construction safety control specific objectives include (). A to improve the production environment and protect the natural environment B to reduce or eliminate the unsafe behavior of people C to improve the safety awareness of employees D to reduce or eliminate the unsafe state of equipment and materials E safety accident rectification
MCQ-1199 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 88、 根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有（）。 A 供货商 B 承包商 C 业主方 D 质监站 E 设计方 | 88、 根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有（）。 A 供货商 B 承包商 C 业主方 D 质监站 E 设计方 | 88. According to the actual situation of project implementation, the units that can propose engineering changes are (). A supplier B contractor C owner D quality supervision station E designer
MCQ-1200 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（）。 A 丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师与分包工程有关的指令 B 丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查 C 丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系 D 丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收 E 丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 | 89、 某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（）。 A 丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师与分包工程有关的指令 B 丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查 C 丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系 D 丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收 E 丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 | 89. In a construction project, Company A, as the contractor of the project, signed a project contract with Company B, and Company B signed a labor subcontract with company C, the labor subcontractor of the project. In the labor subcontract, the statement that C company should undertake the obligations is correct (). Company A and C shall obey the instructions of the employer and engineers related to the subcontracted works forwarded by Company B and Company C shall voluntarily accept the management, supervision and inspection of Company B and other relevant departments. C shall not establish working relations with Company A and relevant departments without authorization. D C shall submit reports and relevant technical and economic data on time, and cooperate with Company B in handling the delivery and acceptance inspection. E C shall be responsible for organizing and implementing various works of construction management, and shall be responsible for the duration and quality of the project to the Developer
MCQ-1201 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 90、 关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有（）。【该知识点已变更】 A 横道图法形象、直观 B 表格法反映的信息量大 C 横道图法是最常用的一种方法 D 曲线法能够直接用于定量分析 E 表格法具有灵活、适用性强的优点 | 90、 关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有（）。【该知识点已变更】 A 横道图法形象、直观 B 表格法反映的信息量大 C 横道图法是最常用的一种方法 D 曲线法能够直接用于定量分析 E 表格法具有灵活、适用性强的优点 | 90. As for the analysis method of project cost deviation, the correct ones are (). 【 The knowledge point has been changed 】 A horizontal chart method image, intuitive B table method reflects a large amount of information C horizontal chart method is the most commonly used method D curve method can be directly used for quantitative analysis. E table method has the advantages of flexibility and applicability
MCQ-1202 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | Yes | 91、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(23).png<image>某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明（ ） A 工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常 B 工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常 C 第3周末检查时预计工期拖后1周 D 第6周末检查时工作G实际进度拖后1周 E 第6周末检查时预计工期拖后1周 | 91、 这张图片显示的是一个典型的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，这是一个在建设工程项目管理中用于规划和控制项目进度的工具。让我们分解图像中的内容与逻辑： 1. 节点：在网络图中，圆圈（或方框）作为节点，代表项目中的关键活动或事件的开始或结束。 2. 活动：节点间的箭头代表项目活动或工作任务。箭头的方向指明了活动的先后顺序。 3. 依赖关系：不同活动之间的线表示依赖关系，即一个活动的开始可能依赖于另一个活动的完成。例如，活动B不能开始，直到活动A完成。 4. 关键路径：这是项目中时间最长的路径，决定了项目的总时长。任何活动的延迟都将直接影响项目的完成日期。在这个图中，关键路径可能是通过时间最长的连续活动序列确定的。 5. 并行活动：一些活动可能并行发生，不互相依赖，比如活动B和C可以同时进行。 6. 浮动时间：这是某项活动可以延迟的时间量，而不影响整体项目完成时间。通常非关键路径上的活动会有浮动时间。 7. 里程碑：具有特殊标记的节点可以代表项目的里程碑，是项目中的关键检查点或交付结果。 在这个网络图中，节点通常会被编号，这有助于跟踪特定的活动和事件。时间轴（可能是周、月或其他时间单位）显示在底部，有助于估计每项活动的时间长度和项目整体持续时间。 管理者使用CPM网络图来规划项目、分配资源、监控进度、并在必要时调整计划，确保项目按时、按预算完成。通过仔细分析这些活动及其关系，项目经理可以识别潜在的瓶颈和风险点，并采取相应的行动。某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明（ ） A 工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常 B 工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常 C 第3周末检查时预计工期拖后1周 D 第6周末检查时工作G实际进度拖后1周 E 第6周末检查时预计工期拖后1周 | 91. The network plan of a branch project time scale is shown in the following figure. When the plan is implemented to the third weekend and the sixth weekend, the actual progress obtained by checking is shown in the actual progress front line in the figure. The figure shows that (A) the actual progress of work A and work D is normal from week 4 to week 6; B the actual progress of work B and work E is normal from week 4 to week 6; C The expected construction period is delayed by 1 week during the inspection at the third weekend; D the actual progress of work G during the inspection at the sixth weekend is delayed by 1 week E The estimated work schedule at the inspection at the end of the 3rd week was delayed by 1 week
MCQ-1203 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 某工程施工中，因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失。对该事件的正确处理是（）。 A 向当地建设行政主管部门报告 B 负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复 C 向设区的当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告 D 该施工单位可以自行组织事故调查组进行调查 E 事故调查要确定事故的直接责任者、间接责任者和主要责任者 | 92、 某工程施工中，因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失。对该事件的正确处理是（）。 A 向当地建设行政主管部门报告 B 负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复 C 向设区的当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告 D 该施工单位可以自行组织事故调查组进行调查 E 事故调查要确定事故的直接责任者、间接责任者和主要责任者 | 92. During the construction of a project, the collapse of scaffolding caused a direct economic loss of 6.5 million yuan. The correct handling of the incident is (). A report to the local construction administrative department B the people's government in charge of the accident investigation shall make an approval within 30 days from the date of receiving the accident investigation report C report to the work safety supervision and administration department of the local municipal people's government divided into districts D The construction unit may organize its own accident investigation team to conduct investigation E Accident investigation to determine the direct responsibility of the accident, indirect responsibility and main responsibility
MCQ-1204 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 93、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（ ） A 改进施工方法 B 选择高效的施工机具 C 调整项目管理工作流程组织 D 调整进度控制的方法和手段 E 调整项目管理任务分工 | 93、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（ ） A 改进施工方法 B 选择高效的施工机具 C 调整项目管理工作流程组织 D 调整进度控制的方法和手段 E 调整项目管理任务分工 | 93. Among the correction measures for dynamic control of the following project objectives, Technical measures include (A) improving construction methods B selecting efficient construction tools C adjusting project management work flow organization D adjusting methods and means of schedule control E adjusting project management task division
MCQ-1205 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 94、 编制施工成本计划的主要依据有（ ）此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 施工预算 B 签订的工程合同 C 资源市场价格 D 分包合同 E 施工图预算 | 94、 编制施工成本计划的主要依据有（ ）此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 施工预算 B 签订的工程合同 C 资源市场价格 D 分包合同 E 施工图预算 | 94. The main basis for the preparation of construction cost plan is () this knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has modified A construction budget B signed the project contract C Resource market prices D Subcontract E Construction drawing budget
MCQ-1206 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 95、 按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括（）。 A 由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费 B 由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 C 承包商使用不合格材料引起的损失费用 D 由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费 E 由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用 | 95、 按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括（）。 A 由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费 B 由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 C 承包商使用不合格材料引起的损失费用 D 由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费 E 由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用 | 95. In accordance with international practice, the contractor's claim for materials includes (). A Due to the Contractor's mismanagement, Loss due to material damage and failure B increased material cost due to the fact that the actual amount of materials used in the claim exceeds the planned amount C Increased material cost due to the contractor's use of nonconforming materials D Increased material cost E due to substantial increase in the price of materials for objective reasons Increases in the price of materials and storage costs due to delays not attributable to the contractor
MCQ-1207 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 96、 关于建设工程现场文明施工管理的说法，正确的有（ ） A 沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8m B 施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度 C 项目经理是施工现场文明施工的第一责任人 D 现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员 E 施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地排入下水道和排水河道 | 96、 关于建设工程现场文明施工管理的说法，正确的有（ ） A 沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8m B 施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度 C 项目经理是施工现场文明施工的第一责任人 D 现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员 E 施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地排入下水道和排水河道 | 96. About the civilized construction management of the construction site, the correct is () A continuously set walls around the site, the height of the site walls of the main roads in the urban area and other sections involving the landscape of the city shall not be less than 1.8m B the construction site must be closed management, set up the import and export gates, Formulate the guard system, strictly implement the foreign personnel entry registration system C project manager is the first responsible person for civilized construction of the construction site D site to establish a leading group for fire protection, the implementation of the fire responsibility system and responsible personnel E construction site set up drainage system, mud, sewage, waste water organized into the sewer and drainage river
MCQ-1208 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 97、 根据《建设工程项目管理规范》(GB／1150326-2006)，项目经理应具有的权限包括（ ）。此题仅适用17版教材，18版教材已修改 A 代表本企业与业主签订承包合同 B 主持项目经理部工作 C 负责组建项目经理部 D 制订项目经理部内部计酬办法 E 参与选择物资供应单位 | 97、 根据《建设工程项目管理规范》(GB／1150326-2006)，项目经理应具有的权限包括（ ）。此题仅适用17版教材，18版教材已修改 A 代表本企业与业主签订承包合同 B 主持项目经理部工作 C 负责组建项目经理部 D 制订项目经理部内部计酬办法 E 参与选择物资供应单位 | 97. According to the "construction project Management Code" (GB / 1150326-2006), the project manager should have the authority includes (). This topic is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been modified. A represents the enterprise to sign a contract with the owner; B is responsible for the work of the project manager Department; C is responsible for the establishment of the project Manager Department; D formulates the internal remuneration method of the project Manager Department; E participates in the selection of material supply units
MCQ-1209 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 98、 该题已过时，请勿过多关注 为顺利地实施建设工程项目的进度控制，项目管理者应当强化（）的管理观念。 A 与供方互利 B 系统方法 C 动态控制 D 以顾客为关注焦点 E 多方案比选 | 98、 该题已过时，请勿过多关注 为顺利地实施建设工程项目的进度控制，项目管理者应当强化（）的管理观念。 A 与供方互利 B 系统方法 C 动态控制 D 以顾客为关注焦点 E 多方案比选 | 98. This title is outdated, do not pay too much attention to in order to successfully implement the progress control of construction projects, project managers should strengthen the management concept of (). A and supplier mutual benefit B system method C dynamic control D to focus on the customer E multi-program comparison
MCQ-1210 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 99、 关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有（）。 A 总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系 B 分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可 C 对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主 D 分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收 E 总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题 | 99、 关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有（）。 A 总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系 B 分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可 C 对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主 D 分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收 E 总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题 | 99. About the management of construction subcontracting units, the correct statement is (). A the general contractor shall actively create conditions for the construction of the subcontracted project, coordinate the relationship between the subcontractors B the selection of subcontractors shall comply with the relevant provisions of the qualification category and grade, And be recognized by the owner and supervision organization C the main responsibility of the management of the subcontractor designated by the owner is the owner D subcontracted projects can be directly submitted to the owner or supervision engineer for acceptance on the basis of self-inspection of the subcontractor E the general contractor shall establish the site regular meeting system. To deal with the problems in the construction process of the subcontractor in a timely manner
MCQ-1211 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 100、 根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB／T50358-2005)，工程总承包方项目管理的主要内容有（ ）。 A 任命项目经理，组建项目部 B 编写和报批项目建议书、可行性研究报告 C 确定和落实项目建设的资金 D 实施设计管理 E 编制项目计划 | 100、 根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB／T50358-2005)，工程总承包方项目管理的主要内容有（ ）。 A 任命项目经理，组建项目部 B 编写和报批项目建议书、可行性研究报告 C 确定和落实项目建设的资金 D 实施设计管理 E 编制项目计划 | 100. According to the "Construction Project General Contracting Management Standards" (GB/T50358-2005), the main contents of the project management of the general contractor are (). A appoint the project manager, set up the project department B prepare and submit the project proposal and feasibility study report for approval C determine and implement the project construction funds D implement the design management E prepare the project plan
MCQ-1212 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2005），不属于工程总承包方项目管理内容的是（ ）。此知识点仅适用于17版教材，18版已删除 A 任命项目经理 B 组建项目部 C 确定项目建设资金 D 实施设计管理 | 1、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2005），不属于工程总承包方项目管理内容的是（ ）。此知识点仅适用于17版教材，18版已删除 A 任命项目经理 B 组建项目部 C 确定项目建设资金 D 实施设计管理 | 1. According to the "Construction Project General contracting Management Standards" (GB/ T50358-2005), the project management content of the general contractor of the project is (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition has deleted the appointment of A project manager B Set up the project department C Determine the project construction funds D Implement design management
MCQ-1213 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 按照国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是（）。 A 业主 B 监理方 C 指定分包商 D 施工总承包管理方 | 2、 按照国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是（）。 A 业主 B 监理方 C 指定分包商 D 施工总承包管理方 | 2. In accordance with international engineering practice, when the appointed subcontractor is employed, the Owner shall be responsible for the time limit and quality objectives stipulated in the subcontract (). A The Owner B the supervisor C appoints the subcontractor D the general contract manager
MCQ-1214 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 编制项目管理工作任务分工表，首先要做的工作是（ ）。 A 进行项目管理任务的详细分解 B 绘制工作流程图 C 明确项目管理工作部门的工作任务 D 确定项目组织结构 | 3、 编制项目管理工作任务分工表，首先要做的工作是（ ）。 A 进行项目管理任务的详细分解 B 绘制工作流程图 C 明确项目管理工作部门的工作任务 D 确定项目组织结构 | 3. To prepare the project management task division table, the first work to be done is (). A detailed breakdown of project management tasks B draw work flow chart C clarify the work tasks of the project management department D determine the project organization structure
MCQ-1215 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(24).png<image>该题已过时，请勿过多关注 下列组织工具图，表示的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 合同结构图 | 4、 图片显示的是一个组织结构图，代表了建设工程项目管理的层级和分工。顶部的“某地铁工程”代表整个项目。下面分为两个主要部分：“专业工程”和“区间隧道工程”，这表明项目分为两个主要领域，每个领域都有自己的管理和执行团队。 在“专业工程”分支下，有两个未标明具体名称的子分支，用“...工程”和图中省略号表示。这可能意味着在专业工程领域下，还会细分为更具体的项目部分或子项目，例如可能是电气工程、通信工程、自动控制工程等。 在“区间隧道工程”分支下，有两个分支，同样用“...工程”和省略号表示，表达了同样的逻辑，即在区间隧道工程中还有更细分的项目部分，比如土建施工、隧道支护、轨道铺设等。 这样的组织结构图有助于清晰地了解项目管理的层次划分，以及不同团队或部门在项目中的角色和责任。这种层次结构对于确保工程项目的有效管理和顺利实施是非常重要的。该题已过时，请勿过多关注 下列组织工具图，表示的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 合同结构图 | 4. This topic is out of date, do not pay too much attention to it The following organizational tool chart represents (). A Project structure diagram B Work flow chart C Organization chart D Contract structure chart
MCQ-1216 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 关于项目实施阶段策划的说法，正确的是（）。 A 策划是一个封闭型的、专业性较强的工作过程 B 项目目标的分析和再论证是其基本内容之一 C 项目实施阶段策划的主要任务是进行项目实施的管理策划 D 实施策划阶段的范围和深度有明确的统一规定 | 5、 关于项目实施阶段策划的说法，正确的是（）。 A 策划是一个封闭型的、专业性较强的工作过程 B 项目目标的分析和再论证是其基本内容之一 C 项目实施阶段策划的主要任务是进行项目实施的管理策划 D 实施策划阶段的范围和深度有明确的统一规定 | 5. The statement about the planning of the project implementation stage is correct (). A planning is a closed and professional work process B the analysis and re-demonstration of project objectives is one of its basic contents C the main task of project implementation stage planning is to carry out project implementation management planning D the scope and depth of implementation planning stage have clear and unified provisions
MCQ-1217 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 某工程施工期间，安全人员发现作业区内有一处电缆井盖遗失，随即在现场设置防护栏及警示牌、并设照明及夜间警示红灯。这是建设安全事故隐患处理中（ ）原则的具体体现。 A 动态治理 B 单向隐患综合治理 C 冗余安全度治理 D 直接隐患与间接隐患并治 | 6、 某工程施工期间，安全人员发现作业区内有一处电缆井盖遗失，随即在现场设置防护栏及警示牌、并设照明及夜间警示红灯。这是建设安全事故隐患处理中（ ）原则的具体体现。 A 动态治理 B 单向隐患综合治理 C 冗余安全度治理 D 直接隐患与间接隐患并治 | 6. During the construction of a project, the security personnel found that there is a cable manhole cover loss in the work area, and then set up protective guardrail and warning signs on the scene, and set up lighting and night warning red lights. This is the concrete embodiment of the principle of () in the processing of hidden dangers in construction safety accidents. A dynamic management B unidirectional hidden danger comprehensive management C redundant safety degree management D direct hidden danger and indirect hidden danger combined treatment
MCQ-1218 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 7、 建设工程投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止之前，关于投标文件处理的说法，正确的是（）。 A 投标人可以替换已提交的投标文件 B 投标人可以补充或修改已提交的投标文件 C 投标文件在该期间送达的，也应视为有效 D 投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 | 7、 建设工程投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止之前，关于投标文件处理的说法，正确的是（）。 A 投标人可以替换已提交的投标文件 B 投标人可以补充或修改已提交的投标文件 C 投标文件在该期间送达的，也应视为有效 D 投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 | 7. In construction project bidding activities, from the deadline of bidding to the termination of the validity of the bid, the statement about the processing of bidding documents is correct (). A bidders can replace the submitted bid documents B bidders can supplement or modify the submitted bid documents C Bid documents delivered during the period, shall also be deemed valid D bidders withdraw their bid documents, its bid security will be confiscated
MCQ-1219 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散，使得废物对环境的污染减少，此做法属于固体废物（）的处置。 A 填埋 B 压实浓缩 C 减量化 D 稳定和固化 | 8、 利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散，使得废物对环境的污染减少，此做法属于固体废物（）的处置。 A 填埋 B 压实浓缩 C 减量化 D 稳定和固化 | 8. Cement, asphalt and other cementing materials are used to wrap the loose waste to reduce the migration and diffusion of harmful substances from the waste and reduce the pollution of the waste to the environment. This practice belongs to the disposal of solid waste (). A landfill B compaction concentration C reduction D stabilization and solidification
MCQ-1220 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 9、 下列建设市场主体中，其工作性质属于业主方项目管理范畴的是（ ）。 A 设备供货单位 B 工程施工总承包单位 C 建设监理单位 D 工程设计单位 | 9、 下列建设市场主体中，其工作性质属于业主方项目管理范畴的是（ ）。 A 设备供货单位 B 工程施工总承包单位 C 建设监理单位 D 工程设计单位 | 9. Among the following construction market players, whose work nature belongs to the scope of owner's project management is (). A equipment supplier B project construction contractor C construction supervision unit D project design unit
MCQ-1221 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 建设项目各参与方应进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，这是建立建设工程项目质量控制体系时（ ）原则的体现。 A 目标分 B 质量责任制 C 系统有效性 D 分层次规划 | 10、 建设项目各参与方应进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，这是建立建设工程项目质量控制体系时（ ）原则的体现。 A 目标分 B 质量责任制 C 系统有效性 D 分层次规划 | 10. Each participant of the construction project shall plan the quality control system of the construction project at different levels and scopes, which is the embodiment of () principle when establishing the quality control system of the construction project. A goal is divided into B quality responsibility system C system effectiveness D hierarchical planning
MCQ-1222 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 11、 某基础混凝土试块强度值不满足设计要求，但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值，正确的处理方式是（）。 A 修补 B 不作处理 C 返工 D 加固 | 11、 某基础混凝土试块强度值不满足设计要求，但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值，正确的处理方式是（）。 A 修补 B 不作处理 C 返工 D 加固 | 11. The strength value of a foundation concrete test block does not meet the design requirements, but after the actual test of the strength of the concrete entity by the legal testing unit, its actual strength reaches the allowable value of the code and the design requirements, the correct treatment method is (). A repair B no treatment C rework D reinforcement
MCQ-1223 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 12、 根据《建设工程监理规范》（GB50319-2000），属于施工阶段监理工作任务的是（）。 A 检查施工单位专职安全生产管理人员的资格 B 检查施工单位的测量、检测仪器设备定期检验的证明文件 C 审核分包单位资质条件 D 检验施工单位的施工测量定位放线效果 | 12、 根据《建设工程监理规范》（GB50319-2000），属于施工阶段监理工作任务的是（）。 A 检查施工单位专职安全生产管理人员的资格 B 检查施工单位的测量、检测仪器设备定期检验的证明文件 C 审核分包单位资质条件 D 检验施工单位的施工测量定位放线效果 | 12. According to the "construction engineering supervision Code" (GB50319-2000), belongs to the construction phase of the supervision task is (). A check the qualifications of the full-time safety production management personnel of the construction unit B check the certification documents of the regular inspection of the measuring and testing instruments and equipment of the construction unit C review the qualification conditions of the subcontractor D check the construction unit's construction measurement positioning and pay-off effect
MCQ-1224 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 13、 某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在合同履行过程中，如果承包人违约，开出担保书的担保公司（）。 A 必须向发包人支付履约担保书规定的保证金 B 用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金 C 必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务 D 应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金 | 13、 某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在合同履行过程中，如果承包人违约，开出担保书的担保公司（）。 A 必须向发包人支付履约担保书规定的保证金 B 用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金 C 必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务 D 应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金 | 13. In a certain construction project, according to the contract, the contractor provided the performance guarantee letter to the employer by the guarantee company. During the performance of the contract, if the contractor breaches the contract, the guarantee company () shall issue the guarantee. A must pay the guarantee as stipulated in the performance guaranty B must use the guarantee as stipulated in the performance guaranty to complete the construction task or pay the guarantee as stipulated in the performance guaranty C must use the guarantee as stipulated in the performance guaranty to complete the construction task D shall complete the construction task. And pay the guarantee as stipulated in the performance guaranty to the Developer
MCQ-1225 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 14、 下列合同方式中，承包人承担风险最大的合同类型是（ ）。 A 固定单价合同 B 成本加固定费用合同 C 固定总价合同 D 最大成本加费用合同 | 14、 下列合同方式中，承包人承担风险最大的合同类型是（ ）。 A 固定单价合同 B 成本加固定费用合同 C 固定总价合同 D 最大成本加费用合同 | 14. Among the following contract methods, the contract type in which the contractor bears the greatest risk is (). A Fixed unit price contract B Cost plus fixed fee contract C fixed sum contract D Maximum cost plus fee contract
MCQ-1226 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 施工合同履行过程中，承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是（）。 A 分包合同约定的付款时间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款 B 承包商收到业主工程款后 C 业主向承包人支付工程款之前14天 D 业主向承包人支付工程款之前7天 | 15、 施工合同履行过程中，承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是（）。 A 分包合同约定的付款时间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款 B 承包商收到业主工程款后 C 业主向承包人支付工程款之前14天 D 业主向承包人支付工程款之前7天 | 15. During the performance of the construction contract, the Contractor shall pay the works to the designated subcontractor at (). A the payment time stipulated in the subcontract, whether or not the Contractor receives the payment for the works from the Owner B after the Contractor receives the payment for the works from the Owner C 14 days before the payment of the Works from the Owner to the Contractor D 7 days before the payment of the Works from the Owner to the Contractor
MCQ-1227 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 该题已过时，请勿过多关注 下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（ ）。 A 工程师指示承包商加快施工进度 B 开工时业主未能及时交付施工图纸 C 异常恶劣的气候条件 D 业主未能及时支付工程款造成工期延误 | 16、 该题已过时，请勿过多关注 下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（ ）。 A 工程师指示承包商加快施工进度 B 开工时业主未能及时交付施工图纸 C 异常恶劣的气候条件 D 业主未能及时支付工程款造成工期延误 | 16. This title is out of date, please do not pay too much attention to the following interference events, the contractor can not make a claim for the construction period is (). A The engineer instructed the contractor to speed up the construction progress B the owner failed to deliver the construction drawings in time when the construction started C the abnormally bad weather conditions D the owner failed to pay the project money in time resulting in the delay in the construction period
MCQ-1228 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 施工质量控制点应选择技术要求高、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大或（）的对象进行设置。 A 劳动强度大 B 施工难度大 C 施工技术先进 D 施工管理要求高 | 17、 施工质量控制点应选择技术要求高、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大或（）的对象进行设置。 A 劳动强度大 B 施工难度大 C 施工技术先进 D 施工管理要求高 | 17. The construction quality control point should be selected to set the object with high technical requirements, great impact on project quality or great harm when quality problems occur or (). A large labor intensity B construction difficulty C construction technology advanced D construction management requirements high
MCQ-1229 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 关于建设工程质量监督管理的说法，正确的是（ ） A 施工单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告上报建设行政主管部门备案 B 建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收 C 小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案 D 建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的，责令改正，且处以竣工结算价款2%—4%的罚款 | 18、 关于建设工程质量监督管理的说法，正确的是（ ） A 施工单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告上报建设行政主管部门备案 B 建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收 C 小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案 D 建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的，责令改正，且处以竣工结算价款2%—4%的罚款 | 18. About the quality supervision and management of construction projects, it is correct that () A construction unit shall, within 15 days from the date of completion acceptance of the project, submit the completion acceptance report to the construction administrative department for the record B construction administrative department finds that there is a violation of quality management provisions in the process of completion acceptance, Order to stop the use, re-organize the completion of the acceptance C small-scale municipal infrastructure reconstruction projects can be exempted from the record D construction units without organizing the completion of the acceptance of unauthorized delivery of use, ordered to correct, and imposed a fine of 2%-4% of the completion settlement price
MCQ-1230 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 19、 在进行合同分析以后，应由（ ）“合同交底”。 A 合同管理人员向各层次管理者 B 各层次管理者向合同管理人员 C 合同管理人员向劳务作业者 D 项目经理向合同管理人员 | 19、 在进行合同分析以后，应由（ ）“合同交底”。 A 合同管理人员向各层次管理者 B 各层次管理者向合同管理人员 C 合同管理人员向劳务作业者 D 项目经理向合同管理人员 | 19. After the contract analysis, it shall be () "contract disclosure". A Contract management personnel to all levels of management B all levels of management to contract management personnel C contract management personnel to labor operators D project managers to contract management personnel
MCQ-1231 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 该题已过时，请勿过多关注 为实现进度目标面采取的经济激励措施所需要的费用，应在（ ）中考虑。 A 投标报价 B 投资估算 C 工程预算 D 工程概算 | 20、 该题已过时，请勿过多关注 为实现进度目标面采取的经济激励措施所需要的费用，应在（ ）中考虑。 A 投标报价 B 投资估算 C 工程预算 D 工程概算 | 20. This topic is out of date. Do not pay too much attention to the cost of economic incentives to achieve schedule targets, which should be considered in (). A bid quotation B Investment estimate C project budget D project estimate
MCQ-1232 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 21、 企业质量管理体系运行过程中，落实质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动的目的之一是（）。 A 向外部审核单位提供体系有效的证据 B 记载关键活动的质量参数 C 反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果 D 证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度 | 21、 企业质量管理体系运行过程中，落实质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动的目的之一是（）。 A 向外部审核单位提供体系有效的证据 B 记载关键活动的质量参数 C 反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果 D 证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度 | 21. The enterprise quality management system operation process, the implementation of the quality management system of the internal audit procedures, organized and planned to carry out internal quality audit activities one of the purposes is (). A to the external audit unit to provide effective evidence of the system B record the quality parameters of key activities C reflect the lack of corrective measures taken and corrective effect D to prove that the product quality to meet the requirements of the contract and quality assurance degree
MCQ-1233 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 22、 按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为（ ）等。 A 直接费、间接费、利润、税金 B 单位工程施工成本及分部、分项施工成本 C 分部分项工程费、其他项目费、规费 D 人工费、材料费、施工机械使用费、措施项目费、企业管理费 | 22、 按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为（ ）等。 A 直接费、间接费、利润、税金 B 单位工程施工成本及分部、分项施工成本 C 分部分项工程费、其他项目费、规费 D 人工费、材料费、施工机械使用费、措施项目费、企业管理费 | 22. When compiling the construction cost plan according to the cost composition of the construction project, the construction cost is decomposed into (), etc. A direct cost, indirect cost, profit, tax B unit project construction cost and division, division construction cost C division division project cost, other project fees, fees D labor cost, material cost, construction machinery usage fee, measure project fee, enterprise management fee
MCQ-1234 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 23、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。 A 选用合适的分包项目合同结构 B 确定合理的施工成本控制工作流程 C 确定合适的施工机械，设备使用方案 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 23、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。 A 选用合适的分包项目合同结构 B 确定合理的施工成本控制工作流程 C 确定合适的施工机械，设备使用方案 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 23. The following construction cost management measures, belong to the organizational measures are (). A select the appropriate subcontract structure B to determine a reasonable construction cost control workflow C to determine the appropriate construction machinery, equipment use plan D to carry out risk analysis of the construction cost management objectives, and formulate preventive measures
MCQ-1235 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 24、 该题已过时，请勿过多关注 某施工企业编制某项目施工组织总设计，先后进行了相关的资料的收集和调研、主要工种工程量的计算、施工总体部署的确定等工作，接下来应进行的工作是（ ）。18版教材已删除 A 施工总进度计划的编制 B 施工方案的拟定 C 资源需求量计划的编制 D 施工总平面图的设计 | 24、 该题已过时，请勿过多关注 某施工企业编制某项目施工组织总设计，先后进行了相关的资料的收集和调研、主要工种工程量的计算、施工总体部署的确定等工作，接下来应进行的工作是（ ）。18版教材已删除 A 施工总进度计划的编制 B 施工方案的拟定 C 资源需求量计划的编制 D 施工总平面图的设计 | 24. The problem is out of date, do not pay too much attention to a construction enterprise preparation of a project construction organization design, has carried out the relevant data collection and research, the main types of engineering quantity calculation, the construction of the overall deployment to determine the work, the next work should be (). The 18th edition of the textbook has deleted the preparation of A construction progress plan, B construction plan, C resource demand plan, D construction plan design
MCQ-1236 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(25).png<image>该题已过时，请勿过多关注 根据下列逻辑关系表绘制的双代号网络图如下图所示，其存在的错误是（ ）。 A 节点编号不对 B 有多个终点节点 C 逻辑关系不对 D 有多个起点节点 | 25、 这张图片呈现的是一个项目管理中常用的工具——网络计划图，它是进行项目管理中时间安排和控制的主要技术之一。图中展示的是一种称为“关键路径法”（Critical Path Method, CPM）的网络图。 在建设工程项目管理中，工程项目往往包含众多互相关联和相互依赖的活动。关键路径法通过确定项目中的关键任务和最长路径来帮助项目管理者估计项目完成的最短时间，并作为监控项目进度的基础。 网络图的上方有两行字母：第一行为工程活动，用字母A到H表示不同的工作任务；第二行为紧前工作，说明了每个任务开始前必须完成的任务，例如活动C在开始前必须完成任务A。 在图的下方是一个流程图，其中各个节点（用数字1-9表示）代表项目中的关键节点或者里程碑，而箭头则表示工作任务或活动，指向的方向表明了任务的执行顺序。例如，箭头A从节点1指向节点2，意味着在节点1发生（一个活动或阶段的开始）之后，必须完成任务A才能到达节点2（下一个活动或阶段的开始）。这种图示有助于理解项目每个部分如何相互依赖和影响整体进度。 理解并有效应用网络计划图，尤其是确定项目的关键路径非常重要。关键路径是项目中时间最长的路径，任何关键路径上活动的延误都将直接影响整个项目的完成时间。通过监控这些活动，项目经理可以有效地控制项目的进度和期限，并根据需要调整资源分配。该题已过时，请勿过多关注 根据下列逻辑关系表绘制的双代号网络图如下图所示，其存在的错误是（ ）。 A 节点编号不对 B 有多个终点节点 C 逻辑关系不对 D 有多个起点节点 | 25. This topic is out of date, do not pay too much attention to the double code network diagram drawn according to the following logical relationship table as shown in the following figure, the existing error is (). A node number is not correct B has multiple end nodes C logical relationship is not correct D has multiple starting nodes
MCQ-1237 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确的是（）。 A 在合同谈判中，双方可以对技术要求进一步讨论和确认 B 在合同谈判阶段形成的所有问题都是合同文件的组成部分 C 建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护 D 双方在合同谈判结束后，即形成正式合同文件 | 26、 关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确的是（）。 A 在合同谈判中，双方可以对技术要求进一步讨论和确认 B 在合同谈判阶段形成的所有问题都是合同文件的组成部分 C 建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护 D 双方在合同谈判结束后，即形成正式合同文件 | 26. About the negotiation and signing of the construction contract of the construction project, the correct statement is (). A In the contract negotiation, both parties can further discuss and confirm the technical requirements B all issues formed in the contract negotiation stage are part of the contract document C after the construction contract is reached and signed by the contract parties, that is, it is protected by law D after the contract negotiation is concluded, The formal contract document is formed after the contract negotiation
MCQ-1238 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 27、 根据《国务院关于去第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》（国发[2003]5号），取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（ ）决定。 A 建筑施工企业 B 建设主管部门 C 项目业主 D 项目建立单位 | 27、 根据《国务院关于去第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》（国发[2003]5号），取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（ ）决定。 A 建筑施工企业 B 建设主管部门 C 项目业主 D 项目建立单位 | 27. According to the Decision of The State Council on going to the second batch of administrative approval projects and changing the management mode of a batch of administrative approval projects (Guofa [2003] No. 5), whether the personnel who have obtained the registration certificate of construction engineers serve as the project manager of the construction project shall be decided by (). A construction enterprise B construction department C project owner D project establishment unit
MCQ-1239 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 选择合理的合同结构 C 优选工程项目施工方案 D 选择工程承发包模式 | 28、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 选择合理的合同结构 C 优选工程项目施工方案 D 选择工程承发包模式 | 28. Among the following measures for the progress control of construction projects, technical measures are (). A determine the approval procedures of various schedule plans B select a reasonable contract structure C optimize the construction scheme of the project D select the project contracting mode
MCQ-1240 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 该题已过时，请勿过多关注 国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有用、也是应该首选的方式是（ ）。 A 仲裁 B 调解 C 协商 D 诉讼 | 29、 该题已过时，请勿过多关注 国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有用、也是应该首选的方式是（ ）。 A 仲裁 B 调解 C 协商 D 诉讼 | 29. The title is outdated, do not pay too much attention to the international construction contract dispute resolution methods, the most commonly used, the most useful, should be preferred way is (). A arbitration B mediation C negotiation D litigation
MCQ-1241 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 30、 下列沟通过程的诸要素中，处于主导地位的是（ ）。 A 沟通主体 B 沟通客体 C 沟通环境 D 沟通渠道 | 30、 下列沟通过程的诸要素中，处于主导地位的是（ ）。 A 沟通主体 B 沟通客体 C 沟通环境 D 沟通渠道 | 30. Of the following elements of the communication process, the dominant one is (). A communication subject B communication object C communication environment D communication channel
MCQ-1242 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向（ ）索赔，以补充自己的损失。 A 业主 B 工程师 C 设备生产商 D 设备供货商 | 31、 某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向（ ）索赔，以补充自己的损失。 A 业主 B 工程师 C 设备生产商 D 设备供货商 | 31. In the construction process of a project, due to the quality defects of the equipment provided by the supplier (purchased by the construction unit), rework and losses are caused. The construction unit shall claim compensation from () to supplement its own losses. A owner B Engineer C Equipment manufacturer D equipment supplier
MCQ-1243 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和（）等工作进度相协调。 A 项目选址 B 可行性研究 C 物资采购 D 竣工验收 | 32、 在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和（）等工作进度相协调。 A 项目选址 B 可行性研究 C 物资采购 D 竣工验收 | 32. In the process of project implementation, the progress of design work prepared by the designer shall be coordinated with the progress of bidding, construction and () as far as possible. A project site selection B Feasibility study C material procurement D completion acceptance
MCQ-1244 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 建设工程项目管理信息系统主要用于项目的（）。 A 投标报价 B 合同管理 C 技术资料管理 D 目标控制 | 33、 建设工程项目管理信息系统主要用于项目的（）。 A 投标报价 B 合同管理 C 技术资料管理 D 目标控制 | 33. The construction project management information system is mainly used for the project (). A bid quotation B contract management C technical data management D target control
MCQ-1245 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 根据《建设工程施工专业承包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（ ）。 A 承包进度要求 B 项目业主的情况 C 违约责任的条款 D 承包工程的价格内容 | 34、 根据《建设工程施工专业承包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（ ）。 A 承包进度要求 B 项目业主的情况 C 违约责任的条款 D 承包工程的价格内容 | 34. According to the "Construction Project Construction Professional Contracting Contract (Model Text)" (GF-2003-0213), the contractor shall provide the general contract for the subcontractor to consult, but may not include the relevant (). A contract schedule requirements B project owner's situation C liability for breach of contract clause D contract project price content
MCQ-1246 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 35、 按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计师事务所中，通常起主导作用的是（）。 A 测量师事务所 B 结构工程师事务所 C 建筑师事务所 D 水电工程师事务所 | 35、 按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计师事务所中，通常起主导作用的是（）。 A 测量师事务所 B 结构工程师事务所 C 建筑师事务所 D 水电工程师事务所 | 35. According to the international engineering practice, for the design tasks of industrial and civil construction projects, the following professional designer firms usually play a leading role in (). A surveyor firm B Structural engineer firm C architect firm D hydropower engineer firm
MCQ-1247 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 36、 关于因果分析图法应用的说法，正确的是（ ）。 A 一张因果分析图可以分析多个质量问题 B 通常采用QC小组活动的方式进行 C 具有直观、主次分明的特点 D 可以了解质量统计表数据的分布特征 | 36、 关于因果分析图法应用的说法，正确的是（ ）。 A 一张因果分析图可以分析多个质量问题 B 通常采用QC小组活动的方式进行 C 具有直观、主次分明的特点 D 可以了解质量统计表数据的分布特征 | 36. The statement about the application of causal analysis diagram is correct (). A a causal analysis chart can analyze multiple quality problems B is usually carried out in the way of QC group activities C has intuitive, primary and secondary characteristics D can understand the distribution characteristics of quality statistical table data
MCQ-1248 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 关于进度计划调整的说法，正确的是（）。 A 网络计划中某项工作进度超前，不需要进行计划的调整 B 非关键线路上的工作不需进行调整 C 当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需考虑总工期的限制条件 D 根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整 | 37、 关于进度计划调整的说法，正确的是（）。 A 网络计划中某项工作进度超前，不需要进行计划的调整 B 非关键线路上的工作不需进行调整 C 当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需考虑总工期的限制条件 D 根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整 | 37. About the schedule adjustment of the statement, is correct (). A network plan in advance of a certain work, do not need to carry out planned adjustment B work on non-critical lines do not need to be adjusted C when the actual progress of a work delay time exceeds its total time difference, just consider the limitations of the total time limit D according to the results of the plan inspection in the necessary plan adjustment
MCQ-1249 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 38、 根据不同风险水平的风险控制措施计划表，对于“中度的”风险，宜采取的措施是（ ）。 A 直至风险降低后才能开始工作，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急计划 B 考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施 C 只有当风险已经降低到“可容许的”水平时，才能开始或继续工作 D 应努力降低风险，并在规定的时间期限内实施降低风险的措施 | 38、 根据不同风险水平的风险控制措施计划表，对于“中度的”风险，宜采取的措施是（ ）。 A 直至风险降低后才能开始工作，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急计划 B 考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施 C 只有当风险已经降低到“可容许的”水平时，才能开始或继续工作 D 应努力降低风险，并在规定的时间期限内实施降低风险的措施 | 38. According to the risk control measures schedule of different risk levels, the appropriate measures for "moderate" risks are (). A can not start work until the risk has been reduced, when the risk involves work in progress, contingency plan B should be adopted to consider investing in more effective solutions or improvement measures at no additional cost C Only when the risk has been reduced to a "tolerable" level, D Efforts should be made to reduce the risk and to implement risk reduction measures within a specified time period
MCQ-1250 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 39、 某工程网络计划中工作M的自由时差为2天，总时差为5天。实施进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。 A 不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天 B 既不影响总工期，也不影响其后结工作的正常进行 C 将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行 D 将其后续工作的开展时间推迟4天，并使总工期延长1天 | 39、 某工程网络计划中工作M的自由时差为2天，总时差为5天。实施进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。 A 不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天 B 既不影响总工期，也不影响其后结工作的正常进行 C 将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行 D 将其后续工作的开展时间推迟4天，并使总工期延长1天 | 39. Work M in a project network plan has a free time lag of 2 days and a total time lag of 5 days. When the progress check is implemented, it is found that the duration of the work has been extended by 4 days, then the actual progress of the work M (). A does not affect the total construction period, but postponing the earliest start time of its immediate work by 2 days B neither affects the total construction period nor affects the normal progress of subsequent work C will extend the total construction period by 4 days, but will not affect the normal progress of its subsequent work D will delay the start of the follow-up work by 4 days and extend the total construction period by 1 day
MCQ-1251 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 将一个子项目进度计划分解为若干项，属于项目总进度目标论证工作的（）。 A 项目的结构分析 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 各层进度计划的关系协调 | 40、 将一个子项目进度计划分解为若干项，属于项目总进度目标论证工作的（）。 A 项目的结构分析 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 各层进度计划的关系协调 | 40. Divide a sub-project schedule into several items, which belong to the demonstration of the total project schedule objective (). A structural analysis of the project B Structural analysis of schedule planning system C Work coding for the project D The relationship coordination of the schedule plan at each level
MCQ-1252 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 41、 根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对（）的全面管理。 A 工程质量形成过程 B 工程建设各参与方 C 工程质量和工作质量 D 工程建设所需的材料、设备 | 41、 根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对（）的全面管理。 A 工程质量形成过程 B 工程建设各参与方 C 工程质量和工作质量 D 工程建设所需的材料、设备 | 41. According to the idea of total quality management, the total quality management of engineering projects refers to the overall management of (). A project quality formation process B project construction participants C project quality and work quality D project construction required materials and equipment
MCQ-1253 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 42、 某施工企业承接了某住宅小区中10＃楼的土建施工任务，项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于（ ）。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 分部工程施工组织设计 D 单位工程施工组织设计 | 42、 某施工企业承接了某住宅小区中10＃楼的土建施工任务，项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于（ ）。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 分部工程施工组织设计 D 单位工程施工组织设计 | 42. A construction enterprise undertook the civil construction task of building 10 # in a residential district, and the construction organization design prepared by the project management department for the construction project belongs to (). A overall construction organization design B single project construction organization design C division project construction organization design D unit project construction organization design
MCQ-1254 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 43、 工程施工质量事故的处理工作包括：1.事故调查；2.事故原因分析；3.事故处理；4.事故处理的鉴定验收；5.制订事故处理方案。正确的处理程序是（ ）。 A 1—2—3—4—5 B 2—1—3—4—5 C 1—2—5—3—4 D 4—2—5—1—3 | 43、 工程施工质量事故的处理工作包括：1.事故调查；2.事故原因分析；3.事故处理；4.事故处理的鉴定验收；5.制订事故处理方案。正确的处理程序是（ ）。 A 1—2—3—4—5 B 2—1—3—4—5 C 1—2—5—3—4 D 4—2—5—1—3 | 43. Engineering construction quality accident handling work includes: 1. Accident investigation; 2. Accident cause analysis; 3. Accident treatment; 4. Identification and acceptance of accident handling; 5. Formulate accident handling plan. The correct handling procedure is (). A 1—2—3—4—5 B 2—1—3—4—5 C 1—2—5—3—4 D 4—2—5—1—3
MCQ-1255 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（ ）。 A 规范标准 B 中标通知书 C 协议书 D 设计文件 | 44、 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（ ）。 A 规范标准 B 中标通知书 C 协议书 D 设计文件 | 44. According to the priority order of document interpretation stipulated in the general terms of the contract, the following documents have the most priority of interpretation right is (). A specification standard B Notice of acceptance C Agreement D Design document
MCQ-1256 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 45、 作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，其内容包括（）。 A 管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件 B 操作规程、管理规定、监测活动及管理手册 C 操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件 D 操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格 | 45、 作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，其内容包括（）。 A 管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件 B 操作规程、管理规定、监测活动及管理手册 C 操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件 D 操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格 | 45. The operation document is one of the components of the occupational health and safety and environmental management system document, its content includes (). A management manual, management regulations, monitoring activities criteria and procedure documents B operating rules, management regulations, monitoring activities and management manual C operating rules, management regulations, monitoring activities criteria and procedure documents D operating rules, management regulations, monitoring activities criteria and procedure documents referenced form
MCQ-1257 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 46、 某施工承包企业将其承接的公路项目的目标总成本，分解为桥梁工程成本、隧道工程成本、道路工程成本等子项，并编制相应的成本计划，这是按（）编制成本计划。 A 成本组成 B 工程类别 C 工程性质 D 项目组成 | 46、 某施工承包企业将其承接的公路项目的目标总成本，分解为桥梁工程成本、隧道工程成本、道路工程成本等子项，并编制相应的成本计划，这是按（）编制成本计划。 A 成本组成 B 工程类别 C 工程性质 D 项目组成 | 46. A construction contracting enterprise will undertake the total cost of the target highway project, divided into bridge engineering cost, tunnel engineering cost, road engineering cost and other sub-items, and prepare the corresponding cost plan, which is according to () preparation of cost plan. A cost composition B Engineering category C Engineering Nature D Project composition
MCQ-1258 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程生产安全事故应急预案中，针对基坑开挖可能发生的事故、相应危险源和应急保障而制订的计划属于（ ）。 A 综合应急预案 B 现场处置方案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 | 47、 该题已过时，请勿过多关注 建设工程生产安全事故应急预案中，针对基坑开挖可能发生的事故、相应危险源和应急保障而制订的计划属于（ ）。 A 综合应急预案 B 现场处置方案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 | 47. This topic is outdated, do not pay too much attention to the emergency plan of production safety accidents in construction projects, for the possible accidents of foundation pit excavation, the corresponding hazard sources and emergency support and the plan is (). A comprehensive emergency plan B site disposal plan C special emergency plan D site emergency plan
MCQ-1259 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 建设工程项目进度控制工作包括：1编制进度计划；2.调整进度计划；3.进度目标的分析和论证；4.跟踪检查计划的执行情况。其正确的工作程序是（ ）。 A 3—1—4—2 B 1—2—3—4 C 3—1—2—4 D 4—2—3—1 | 48、 建设工程项目进度控制工作包括：1编制进度计划；2.调整进度计划；3.进度目标的分析和论证；4.跟踪检查计划的执行情况。其正确的工作程序是（ ）。 A 3—1—4—2 B 1—2—3—4 C 3—1—2—4 D 4—2—3—1 | 48. Progress control of construction projects includes: 1. Preparation of progress plan; 2. Adjust the schedule; 3. Analysis and demonstration of schedule objectives; Follow up and check the implementation of the plan. Its correct working procedure is (). A 3—1—4—2 B 1—2—3—4 C 3—1—2—4 D 4—2—3—1
MCQ-1260 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 49、 关于建造师和项目经理的说法，正确的是（）。 A 取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理 B 大、中型工程项目施工的项目经理必须取得建造师注册证书的人员担任 C 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位 D 取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理 | 49、 关于建造师和项目经理的说法，正确的是（）。 A 取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理 B 大、中型工程项目施工的项目经理必须取得建造师注册证书的人员担任 C 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位 D 取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理 | 49. About the construction engineer and project manager, the correct is (). A obtained the construction engineer registration certificate can become the construction project manager B large and medium-sized project construction project manager must obtain the construction engineer registration certificate personnel as C construction engineer is a management position, the project manager is a technical position D obtained the construction engineer registration certificate personnel can only serve as the construction project manager
MCQ-1261 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 50、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(26).png<image> 某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周），工作A的总时差为（ ）周。 A 1 B 0 C 2 D 3 | 50、这张图片展示了一个典型的项目管理工具，即甘特图 (Gantt Chart) 或者可能是网络图 (Network Diagram) 的一部分，如关键路径方法（CPM）或项目评审技术（PERT）。这种图用于规划，调度和监控建设项目的进展。让我们逐一看看组成元素： - 垂直轴标记从0到8，这些数字可能表示时间单位，比如周，月或其他单位。时间轴显示了项目的总时间框架。 - 水平箭头（如A、B、C等）代表项目里的各项工作或活动。 - 数字圈（如1、2、3等）表示事件或活动之间的连接点，也就是里程碑。这些数字通常代表特定活动的开始或完成。 - 从一个圆圈到另一个圈的箭头表明活动的顺序或依赖关系。例如，活动A必须完成才能开始D和B。 - 虚线箭头表示存在某种依赖性，但不会占用资源或时间。这被称作虚依赖或虚活动。 - 交叉的波浪线（如在活动B和E后面）可能代表有关延迟或等待期的信息，通常代表活动可能有浮动时间（不影响整体项目完成时间的可变时间）。 - 有些活动是并行的，意味着它们可以同时进行（如D和B，E和G）。 通常，这样的图会用于计划和监控项目进度，确保各个任务和活动能在规定的时间和序列内按计划完成。通过对关键路径的分析（活动序列决定了项目最短完成时间），项目经理可以识别时间上的紧迫活动，并相应地分配资源。 某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周），工作A的总时差为（ ）周。 A 1 B 0 C 2 D 3 | 50. The double code time scale network plan of A project is shown in the following figure (time unit: week), and the total time difference of work A is () week. A 1 B 0 C 2 D 3
MCQ-1262 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 51、 编制项目施工成本计划的关键是确定（ ）。 A 预算成本 B 平均成本 C 目标成本 D 实际成本 | 51、 编制项目施工成本计划的关键是确定（ ）。 A 预算成本 B 平均成本 C 目标成本 D 实际成本 | 51. The key to preparing the project construction cost plan is to determine (). A budget cost B Average cost C Target cost D Actual cost
MCQ-1263 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 52、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(27).png<image> 下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是（ ）。 A （a） B （d） C （b） D （c） | 52、此图片展示了四个直方图，标记为（a）、（b）、（c）和（d）。虽然没有具体的文字描述说明这些直方图代表的是哪些具体数据，但是基于建设工程项目管理的主题，这些直方图可能表示的是项目中某个关键性能指标（KPI）的分布情况或是任务的完成频率分布。 在建设工程项目管理中，这样的统计图表可以用于多种目的，比如： 1. 进展报告：了解工作任务完成的进度。 2. 质量控制：观察某项质量指标在项目中的分布是否符合预定的标准。 3. 成本管理：分析项目成本在不同阶段的分布情勢。 4. 工作量分配：确定项目任务是否合理分配。 直方图通常会呈现频次分布，其中横轴（X轴）表示数据范围，也就是数据的区间或类别，纵轴（Y轴）表示每个区间的频次。不同的直方图可能代表了在不同的时间段内或不同的工程部分对应的数据情况。 从直方图的形态看，我们可以分析数据集中或分散的程度（例如集中在某几个区间或平均分布），峰值的位置（表明最常见的数据点），以及数据的对称性或偏态性。在项目管理上，这些信息能够帮助管理者判断项目是否按计划顺利进行，是否有某些环节需要更多的关注或资源投入。 然而，纵向的信息（确切的频次或者某项测量）和横向的数据范围没有明确指出，因此具体的分析和结论需要更多上下文信息。在实际的项目管理中，这样的直方图需要配合具体数据和相应的背景才能进行有效的分析和决策支持。 下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是（ ）。 A （a） B （d） C （b） D （c） | 52. In the following histogram, which indicates that the production process is in a normal and stable state is (). A (a) B (d) C (b) D (c)
MCQ-1264 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001），对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（）。 A 抽样检测 B 化学成分测定 C 破坏性试验 D 观感质量验收 | 53、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001），对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（）。 A 抽样检测 B 化学成分测定 C 破坏性试验 D 观感质量验收 | 53. According to the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of Building Engineering" (GB50300-2001), the important branch projects involving structural safety and use function should be carried out (). A sampling test B chemical composition determination C destructive test D perceived quality acceptance
MCQ-1265 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 54、 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果，对此，业主有权（ ）。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 要求投标者重新提报混凝土单价 D 将该投标文件作处理 | 54、 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果，对此，业主有权（ ）。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 要求投标者重新提报混凝土单价 D 将该投标文件作处理 | 54. A bidding project according to the price contract, in the evaluation process, found that a bidder's total price and unit price calculation results are inconsistent, the reason is that the bidder in the calculation, the concrete unit price of 300 yuan /m3 as 30 yuan /m3 result, the owner has the right (). A based on the unit price to adjust the total price B based on the total price to adjust the unit price C requires the tenderer to re-submit the concrete unit price D the tender document for processing
MCQ-1266 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 55、 应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的是（）。 A 工程概算和工程预算 B 工程概算和工程款支付值 C 工程概算和工程决算 D 工程决算和工程款支付值 | 55、 应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的是（）。 A 工程概算和工程预算 B 工程概算和工程款支付值 C 工程概算和工程决算 D 工程决算和工程款支付值 | 55. When applying the principle of dynamic control to control the project investment, if the project contract price is taken as the actual value of the investment, it can be taken as the investment plan value (). A project budget and project budget B project budget and project payment value C project budget and project final account D project final account and project payment value
MCQ-1267 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 56、 施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于（）分析的内容。 A 合同法律基础 B 承包人主要任务 C 发包人责任 D 合同争议解决方式 | 56、 施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于（）分析的内容。 A 合同法律基础 B 承包人主要任务 C 发包人责任 D 合同争议解决方式 | 56. In the analysis of construction contract, the analysis of engineer's authority and responsibility belongs to () analysis. A Legal basis of the contract B Main task of the contractor C responsibility of the employer D contract dispute resolution methods
MCQ-1268 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 该题已过时，请勿过多关注 .施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报（ ）审批，批准后才能建立实施。 A 项目技术负责人 B 监理工程师 C 企业技术负责人 D 业主 | 57、 该题已过时，请勿过多关注 .施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报（ ）审批，批准后才能建立实施。 A 项目技术负责人 B 监理工程师 C 企业技术负责人 D 业主 | 57. This topic is outdated, please do not pay too much attention to it. The construction contractor shall review the original coordinate points, reference lines and level points and other measurement control points provided by the construction unit, and submit the retest results to () for approval before establishment and implementation. A project technical person B supervision engineer C enterprise technical person D owner
MCQ-1269 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 58、 根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0201），监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（ ）。 A 指令施工单位征求设计人的修改意见 B 及时向设计人报告问题的具体情况 C 口头联系设计人并书面报告委托人 D 书面报告委托人并要求设计人更正 | 58、 根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0201），监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（ ）。 A 指令施工单位征求设计人的修改意见 B 及时向设计人报告问题的具体情况 C 口头联系设计人并书面报告委托人 D 书面报告委托人并要求设计人更正 | 58. According to the "Construction project entrusted Supervision Contract (Model text)" (GF-2000-0201), the supervisor finds that the project design does not meet the quality standards stipulated by the State, the correct approach is (). A instructs the construction unit to solicit the designer's modification opinions B timely report the specific situation of the problem to the designer C orally contact the designer and written report to the client D written report to the client and ask the designer to correct
MCQ-1270 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 59、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同约定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 勘察、设计、施工、采购、试运行 B 决策、设计、施工 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 59、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同约定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 勘察、设计、施工、采购、试运行 B 决策、设计、施工 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 59. According to the "Construction Project general contracting Management Standards" (GB/T50358-2005), the general contractor of the project may be entrusted by the owner, according to the contract for the construction project (), etc., the implementation of the whole process or several stages of contracting. A survey, design, construction, procurement, trial operation B decision, design, construction C decision, design, construction, procurement D design, construction, procurement, trial operation, operation management
MCQ-1271 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 60、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的是（）。 A 调整进度管理方法 B 改变施工管理方法 C 强化合同管理 D 调整工作流程组织 | 60、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的是（）。 A 调整进度管理方法 B 改变施工管理方法 C 强化合同管理 D 调整工作流程组织 | 60. Among the following correction measures for dynamic control of project objectives, those belonging to organizational measures are (). A adjust the schedule management method B change the construction management method C strengthen the contract management D adjust the work flow organization
MCQ-1272 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 61、 关于施工总承包和施工总承包管理的说法，正确的是（）。 A 施工总承包招标和施工总承包管理招标均可以不依赖完整的施工图 B 施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的 C 业主在施工总承包和施工总承包管理模式下，对分包单位的选择和认可权限是相同的 D 施工总承包管理单位负责施工现场的总体管理和协调，对项目目标控制不承担责任 | 61、 关于施工总承包和施工总承包管理的说法，正确的是（）。 A 施工总承包招标和施工总承包管理招标均可以不依赖完整的施工图 B 施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的 C 业主在施工总承包和施工总承包管理模式下，对分包单位的选择和认可权限是相同的 D 施工总承包管理单位负责施工现场的总体管理和协调，对项目目标控制不承担责任 | 61. About the general contracting of construction and the management of general contracting of construction, the correct is (). A construction general contract bidding and construction general contract management bidding can not rely on the complete construction drawings B construction general contract management mode, the subcontract price is transparent to the owner C owner in the construction general contract and construction general contract management mode, D The general contracting management unit is responsible for the overall management and coordination of the construction site, and does not assume responsibility for the control of project objectives
MCQ-1273 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 62、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》（GB-T 50326-2006），项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责 B 企业生产经营负责人 C 项目经理 D 企业技术负责人 | 62、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》（GB-T 50326-2006），项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责 B 企业生产经营负责人 C 项目经理 D 企业技术负责人 | 62. The title is outdated, do not pay too much attention to according to the "construction project management standards" (GB-T 50326-2006), the project management implementation plan should be prepared by () organization. A project technology is responsible B Responsible for production and operation of enterprise C Project Manager D Enterprise Technical leader
MCQ-1274 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。 A 非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练 | 63、 关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。 A 非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练 | 63. About the emergency plan management of production safety accidents, the correct is (). A experts in production safety and emergency management of non-participating units, B Emergency plans shall be submitted to the people's government at the same level and the emergency management department at the next higher level for record C production and operation units shall organize at least two comprehensive emergency plan drills or special emergency plan drills every year D production and operation units shall organize at least one on-site disposal plan drill every six months
MCQ-1275 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 64、 下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）。 A 投标担保 B 支付担保 C 履约担保 D 预付款担保 | 64、 下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）。 A 投标担保 B 支付担保 C 履约担保 D 预付款担保 | 64. Among the following project guarantees, the purpose of protecting the legitimate rights and interests of the contractor is (). A bid guarantee B payment guarantee C performance guarantee D advance payment guarantee
MCQ-1276 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 65、 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 65、 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 65. Among the following construction cost analysis methods, which can be used to analyze the impact of various factors on the cost is (). A serial replacement method B correlation ratio method C specific gravity analysis D dynamic ratio method
MCQ-1277 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 66、 工程质量监督申报手续应在工程项目（）到工程质量监督机构办理。 A 开工前，由施工单位 B 竣工验收前，由建设单位 C 开工前，由建设单位 D 竣工验收前，由施工单位 | 66、 工程质量监督申报手续应在工程项目（）到工程质量监督机构办理。 A 开工前，由施工单位 B 竣工验收前，由建设单位 C 开工前，由建设单位 D 竣工验收前，由施工单位 | 66. Engineering quality supervision and application procedures should be handled in the project () to the engineering quality supervision institution. Before A starts, by the construction unit B before the completion of the acceptance, by the construction unit C before the construction unit D before the completion of the acceptance, by the construction unit
MCQ-1278 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 67、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离，表示（）。 A 费用偏差 B 进度偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 67、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离，表示（）。 A 费用偏差 B 进度偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 67. When the construction cost deviation analysis is carried out by the curve method, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work is (). A cost deviation B schedule deviation C schedule local deviation D cost local deviation
MCQ-1279 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 68、 该题已过时，请勿过多关注 成本偏差的控制，分析是关键，（ ）是核心。 A 比较 B 预测 C 纠偏 D 分析 | 68、 该题已过时，请勿过多关注 成本偏差的控制，分析是关键，（ ）是核心。 A 比较 B 预测 C 纠偏 D 分析 | 68. The problem is out of date, do not pay too much attention to the control of cost deviation, analysis is the key, () is the core. A comparison B prediction C correction D analysis
MCQ-1280 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 施工安全技术措施应能够在每道工序中得到贯彻实施，既要考虑保证安全要求，又要考虑现场环境条件和施工技术能够做到。这表明施工安全技术措施要（）。 A 具有针对性和可操作性 B 具有可行性和可操作性 C 具有针对性和全面性 D 力求全面、具体、可靠 | 69、 施工安全技术措施应能够在每道工序中得到贯彻实施，既要考虑保证安全要求，又要考虑现场环境条件和施工技术能够做到。这表明施工安全技术措施要（）。 A 具有针对性和可操作性 B 具有可行性和可操作性 C 具有针对性和全面性 D 力求全面、具体、可靠 | 69. Construction safety technical measures should be able to be implemented in each process, both to ensure safety requirements, but also to consider the site environmental conditions and construction technology can be done. This shows that the construction safety technical measures to (). A is targeted and operable B is feasible and operable C is targeted and comprehensive D strive to be comprehensive, specific and reliable
MCQ-1281 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 该题已过时，请勿过多关注 对装饰工程中的水磨石。面砖、石材饰面等现场检查时，均应进行敲击检查其铺贴质量，该方法属于现场质量检查方法中的（ ）。 A 目测法 B 实测法 C 记录法 D 试验法 | 70、 该题已过时，请勿过多关注 对装饰工程中的水磨石。面砖、石材饰面等现场检查时，均应进行敲击检查其铺贴质量，该方法属于现场质量检查方法中的（ ）。 A 目测法 B 实测法 C 记录法 D 试验法 | 70. The topic is out of date, do not pay too much attention to the terrazzo in the decoration project. Tiles, stone finishes and other on-site inspection, should be knocked to check its paving quality, the method belongs to the on-site quality inspection method (). A visual method B field measurement method C recording method D test method
MCQ-1282 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 71、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。 A 调整工作流程组织 B 调整进度管理的方法和手段 C 改变施工机具 D 改变施工方法 E 调整项目管理职能分工 | 71、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。 A 调整工作流程组织 B 调整进度管理的方法和手段 C 改变施工机具 D 改变施工方法 E 调整项目管理职能分工 | 71. The following project objective dynamic control correction measures, belong to the technical measures (). A adjust the work flow organization B adjust the methods and means of progress management C change the construction machinery D change the construction method E adjust the division of project management functions
MCQ-1283 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 72、 下列影响建设工程项目质量的环境因素中，属于劳动作业环境因素的有（）。 A 照明方式 B 地下水位置 C 风力等级 D 验收程序 E 围挡设施 | 72、 下列影响建设工程项目质量的环境因素中，属于劳动作业环境因素的有（）。 A 照明方式 B 地下水位置 C 风力等级 D 验收程序 E 围挡设施 | 72. The following environmental factors affecting the quality of construction projects, belong to the labor environment factors (). A lighting mode B Groundwater location C Wind rating D Acceptance procedure E Containment facilities
MCQ-1284 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | Yes | 73、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(28).png<image> 下图所示的双代号时标网络计划，执行到第4周末及第10周末时，检查其进度如图前锋线所示，检查结果表明（ ）。 A 第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期 B 第4周末检查时工作A拖后1周，影响工作1周 C 第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周 D 第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期 E 第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常 | 73、这张图片显示的是一个工程项目的网络计划图，具体是一种被称作关键路径法（Critical Path Method, CPM）的图表。这种方法用于规划和控制复杂项目的进度。让我们详细解释一下图片中展示的内容和逻辑： - 图中的节点（例如A, B, C等）代表项目中的各个任务或活动。 - 节点之间的箭头表示任务之间的关系，即一个任务必须在另一个任务开始之前完成。这种关系被称为逻辑关系或依赖关系。 - 节点上的数字（例如1, 2, 3等）可能代表任务开始的时间或完成的时间。 - 水平的线条表示任务的持续时间，长度的不同代表不同的时间长度。 - 斜线连接的是可能同时进行或有一定依赖关系的任务。 - 图表的最上方和最下方标有时间尺度，通常以周或月为单位。 关键路径是从项目开始到完成所经历的最长路径，即决定项目最短完成时间的任务序列。在此图中，关键路径可以通过识别没有任何可以延迟的时间（即在关键路径上的任务总是紧接着前一个任务完成后立即开始）。所有不在关键路径上的任务都有一定的浮动时间或延迟时间，在这些时间内完成任务不会影响整个项目的完成时间。 使用CPM的目的是帮助项目经理识别哪些任务对项目的及时完成至关重要，以及哪些任务可以在不影响总体进度的情况下有所延迟。这有助于合理分配资源，并确保关键任务得到足够的关注和优先级。 需要注意的是，给出的图像没有详细说明这些任务是什么，也没有标明具体的时间尺度，这些信息通常会在实际的项目管理文档中给出。图像本身主要作为展示CPM逻辑结构的示例。 下图所示的双代号时标网络计划，执行到第4周末及第10周末时，检查其进度如图前锋线所示，检查结果表明（ ）。 A 第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期 B 第4周末检查时工作A拖后1周，影响工作1周 C 第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周 D 第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期 E 第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常 | 73. The double code time mark network plan shown in the figure below, the implementation to the 4th weekend and the 10th weekend, check its progress as shown in the front line, the check results show that (). A Work B on the 4th weekend inspection is delayed by 1 week, but it does not affect the construction period B work A on the 4th weekend inspection is delayed by 1 week, affecting the work 1 week C Work I on the 10th weekend inspection is advanced by 1 week, so that the construction period can be advanced by 1 week D Work G on the 10th weekend inspection is delayed by 1 week. However, it does not affect the actual progress of work F and work I from the 5th to the 10th week of Project E
MCQ-1285 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 74、 关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 B 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 E 对主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 | 74、 关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 B 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 E 对主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 | 74. As for the construction cost analysis of subdivision projects, the correct statement is (). A must carry out cost analysis of all subdivisions in the construction project B subdivision project cost analysis object for the completed subdivision project C subdivision project cost analysis method is to carry out the actual cost and target cost comparison D The cost analysis of the division item is the basis of the cost analysis of the construction project. E The cost analysis of the main division item should be carried out systematically from the start to the completion of the project
MCQ-1286 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有（）。 A DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题 B DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性 C DAB的裁决具有终局性，避免二次纠纷 D DAB的费用较低 E DAB解决纠纷的周期较短 | 75、 在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有（）。 A DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题 B DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性 C DAB的裁决具有终局性，避免二次纠纷 D DAB的费用较低 E DAB解决纠纷的周期较短 | 75. In international project contracting contracts, the use of DAB (Dispute Adjudication Board) to settle disputes has the following advantages: A DAB members can be involved at the beginning of a project to understand the project management situation and existing problems B DAB members are appointed by the competent administrative department and their rulings are fair and neutral C DAB's rulings are final. Avoid secondary disputes D the cost of DAB is low E the dispute resolution cycle of DAB is short
MCQ-1287 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 下列进度控制的措施中，属于经济措施的有（）。 A 按时支付工程款项 B 设立提前完工奖 C 拖延完工予以罚款 D 编制进度控制工作流程 E 选用恰当的承发包形式 | 76、 下列进度控制的措施中，属于经济措施的有（）。 A 按时支付工程款项 B 设立提前完工奖 C 拖延完工予以罚款 D 编制进度控制工作流程 E 选用恰当的承发包形式 | 76. Among the following progress control measures, economic measures are (). A. Pay the project on time B Establish an early completion award C Penalty for late completion D Develop progress control workflow E Select the appropriate form of contracting
MCQ-1288 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 77、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施施工质量事故报告和调查处理工作的通知》（建造[2010]111号，按事故造成的损失程度，工程质量事故分为（） A 特别重大事故 B 微小事故 C 重大事故 D 较大事故 E 一般事故 | 77、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施施工质量事故报告和调查处理工作的通知》（建造[2010]111号，按事故造成的损失程度，工程质量事故分为（） A 特别重大事故 B 微小事故 C 重大事故 D 较大事故 E 一般事故 | 77. According to the Notice on the Report and Investigation of Construction Quality Accidents of Housing Construction and Municipal Infrastructure (Construction [2010] No. 111), according to the extent of losses caused by accidents, Engineering quality accidents are divided into () A special major accident B minor accident C major accident D major accident E general accident
MCQ-1289 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 78、 该题已过时，请勿过多关注 编制施工组织总设计时，必须遵循的顺序有（ ）。 A 确定施工部署后，才能制定施工方案 B 撰写施工方案后，才能编制进度计划 C 计算完工程量后，才能确定施工部署 D 确定资源需求量计划后，才能编制施工准备工作计划 E 编制进度计划后，才能编制资源需求量计划 | 78、 该题已过时，请勿过多关注 编制施工组织总设计时，必须遵循的顺序有（ ）。 A 确定施工部署后，才能制定施工方案 B 撰写施工方案后，才能编制进度计划 C 计算完工程量后，才能确定施工部署 D 确定资源需求量计划后，才能编制施工准备工作计划 E 编制进度计划后，才能编制资源需求量计划 | 78. This topic is out of date, do not pay too much attention to the preparation of the overall design of the construction organization, must follow the order of (). A after determining the construction deployment, only the construction plan can be formulated B after writing the construction plan, only the progress plan can be formulated C after calculating the amount of work, only the construction deployment can be determined D after determining the resource demand plan, only the construction preparation work plan can be prepared E after preparing the progress plan, The resource demand plan can only be prepared
MCQ-1290 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 建设工程安全事故处理的原则有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 责任人员未处理不放过 C 整改措施未落实不放过 D 有关人员未受到教育不放过 E 事故单位未受到处理不放过 | 79、 建设工程安全事故处理的原则有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 责任人员未处理不放过 C 整改措施未落实不放过 D 有关人员未受到教育不放过 E 事故单位未受到处理不放过 | 79. Construction engineering safety accident handling principles are (). A the cause of the accident is not clear not to pass B responsible personnel not to deal with C rectification measures are not implemented not to pass D relevant personnel not to receive education not to pass E accident units not to be dealt with not to pass
MCQ-1291 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 80、 在质量管理中，直方图法的主要用途有（）。 A 掌握质量能力状态 B 分析生产过程的状态 C 分析质量水平的范围 D 确定质量问题的主要原因 E 分门别类地分析质量问题 | 80、 在质量管理中，直方图法的主要用途有（）。 A 掌握质量能力状态 B 分析生产过程的状态 C 分析质量水平的范围 D 确定质量问题的主要原因 E 分门别类地分析质量问题 | 80. In quality management, the main uses of histogram method are (). A to master the state of quality ability B to analyze the state of the production process C to analyze the range of quality level D to determine the main causes of quality problems E to analyze quality problems by category
MCQ-1292 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 81、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目经理的权限有（）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已修改 A 参与组建项目经理部 B 签订工程施工承包合同 C 参与选择物资供应单位 D 进行授权范围内的利益分配 E 参与工程竣工验收 | 81、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目经理的权限有（）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已修改 A 参与组建项目经理部 B 签订工程施工承包合同 C 参与选择物资供应单位 D 进行授权范围内的利益分配 E 参与工程竣工验收 | 81. According to the "construction project management Standards" (GB/T50326-2006), the project manager's authority is (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been modified A participate in the establishment of the project management department B Sign the project construction contract C Participate in the selection of material supply units D to distribute the benefits within the scope of authorization E Participate in project completion acceptance
MCQ-1293 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 关于建设工程反索赔的说法，正确的有（）。 A 索赔是双向的 B 工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一 C 反索赔工作就是反击或反驳对方的索赔要求 D 审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一 E 调查分析并确定索赔事件的原因和责任，是反索赔的工作内容之一 | 82、 关于建设工程反索赔的说法，正确的有（）。 A 索赔是双向的 B 工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一 C 反索赔工作就是反击或反驳对方的索赔要求 D 审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一 E 调查分析并确定索赔事件的原因和责任，是反索赔的工作内容之一 | 82. As for the construction project counterclaim, the correct one is (). A claim is two-way B engineer's review of claim documents is one of the work contents of counterclaim C counterclaim work is to counter or refute the claim of the other party D review of the time limit of the claim report is one of the key points of counterclaim E investigate, analyze and determine the cause and responsibility of the claim event. Is part of the counterclaim work
MCQ-1294 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的有（）。 A 施工方案 B 进度计划 C 隐蔽验收记录 D 工程量清单 E 桩基检测报告 | 83、 下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的有（）。 A 施工方案 B 进度计划 C 隐蔽验收记录 D 工程量清单 E 桩基检测报告 | 83. The following construction project information, belongs to the technical information (). A construction scheme B progress plan C hidden acceptance record D bill of quantities E pile foundation test report
MCQ-1295 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 84、 根据《建设工程项目管理规范》（GBT50319-2013），属于工程建设监理规划内容的有（）。 A 建设工程概况 B 监理工作制度 C 监理设施 D 监理工作的控制要点及目标值 E 监理工程进度计划 | 84、 根据《建设工程项目管理规范》（GBT50319-2013），属于工程建设监理规划内容的有（）。 A 建设工程概况 B 监理工作制度 C 监理设施 D 监理工作的控制要点及目标值 E 监理工程进度计划 | 84. According to the "Construction Project Management Code" (GBT50319-2013), belongs to the project construction supervision planning content (). A construction project overview B supervision work system C supervision facilities D supervision work control points and target value E supervision project progress plan
MCQ-1296 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 85、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。 A 可以转移风险，有利于业主方的投资控制 B 可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足 C 可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理 D 可以通过分段施工缩短工期 E 可以减少承包商的对立情绪 | 85、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。 A 可以转移风险，有利于业主方的投资控制 B 可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足 C 可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理 D 可以通过分段施工缩短工期 E 可以减少承包商的对立情绪 | 85. For the owner, the advantages of the cost-plus fee contract are (). A can transfer the risk to benefit the owner's investment control B can use the contractor's construction technical experts to help improve or fill in the design deficiencies C can, according to its own strength and needs, More in-depth intervention and control of project construction and management D can shorten the construction period through segmented construction E can reduce the contractor's antagonism
MCQ-1297 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 86、 根据《全国建筑市场各方主何不良行为记录认定标准》，施工企业承揽业务中的不良行为包括（ ）。18版教材已删除 A 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B 未按照节能设计进行施工 C 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 D 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 E 将承包的工程转包或者违法分包 | 86、 根据《全国建筑市场各方主何不良行为记录认定标准》，施工企业承揽业务中的不良行为包括（ ）。18版教材已删除 A 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B 未按照节能设计进行施工 C 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 D 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 E 将承包的工程转包或者违法分包 | 86. According to the "Standards for the Identification of Bad Behavior Records of All Parties in the National Construction Market", bad behavior of construction enterprises in the contracting business includes (). The 18th edition of the textbook has been deleted A to allow other units or individuals to contract projects in the name of the unit B Construction is not carried out in accordance with energy-saving design C bids in the name of another person or fraudulently wins the bid by any other means D If he fails to perform his obligations in accordance with the contract concluded with the bid inviter, the circumstances are serious E Subcontracting or illegally subcontracting the contracted project
MCQ-1298 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分工程中，应当组织专家进行专项施工方案论证的有（）。 A 脚手架工程 B 深基坑工程 C 爆破工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 87、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分工程中，应当组织专家进行专项施工方案论证的有（）。 A 脚手架工程 B 深基坑工程 C 爆破工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 87. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety, among the following sub-projects, experts should be organized to demonstrate special construction plans (). A scaffolding engineering B deep foundation pit engineering C blasting engineering D underground excavation engineering E tall formwork project
MCQ-1299 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 关于管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理职能分工表 B 编制管理职能分工表时，施工质检员只有“执行”职能 C 项目管理职能分工表只需针对质量控制进行编制 D 管理职能实际上就是管理过程的多个工作环节 E 在一个项目施工全过程中，项目管理班子的职能分工应该保持不变 | 88、 关于管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理职能分工表 B 编制管理职能分工表时，施工质检员只有“执行”职能 C 项目管理职能分工表只需针对质量控制进行编制 D 管理职能实际上就是管理过程的多个工作环节 E 在一个项目施工全过程中，项目管理班子的职能分工应该保持不变 | 88. About the division of management functions of the statement, the correct (). A The owner and each project participant should prepare their own project management function division table B When preparing the management function division table, The construction quality inspector only has the "execution" function C the project management function division table only needs to be prepared for quality control D The management function is actually multiple work links of the management process E The division of functions of the project management team should remain unchanged throughout the whole construction process of a project
MCQ-1300 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 89、 关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有（）。 A 建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期 B 除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划 C 如果采用工程总承包模式，业主可委托总承包方编制建设工程项目管理规划 D 建设工程项目管理规划编制完成后不需调整 E 建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，应视项目的特点而定 | 89、 关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有（）。 A 建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期 B 除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划 C 如果采用工程总承包模式，业主可委托总承包方编制建设工程项目管理规划 D 建设工程项目管理规划编制完成后不需调整 E 建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，应视项目的特点而定 | 89. On the construction project management planning of the statement, correct (). A construction project management planning only involves the construction phase and warranty period of the project B In addition to the owner, other participating units of the construction project also need to prepare the project management planning C if the general contracting mode of the project is adopted, The owner may entrust the general contractor to prepare the construction project management plan D there is no need to adjust the construction project management plan after the completion of the construction project management plan E The scope and depth of the construction project management plan should be determined according to the characteristics of the project
MCQ-1301 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 90、 关于建设工程管理和建设工程项目管理的说法，正确的有（）。 A 建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值 B 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 C 建造师的业务范围只限于项目实施阶段的项目管理工作 D 只有施工企业对项目的管理，才能称为施工方的项目管理 E 项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目定义 | 90、 关于建设工程管理和建设工程项目管理的说法，正确的有（）。 A 建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值 B 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 C 建造师的业务范围只限于项目实施阶段的项目管理工作 D 只有施工企业对项目的管理，才能称为施工方的项目管理 E 项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目定义 | 90. On the construction project management and construction project management, the correct statement is (). A The core task of construction project management is to add value for the construction and use of the project B the project management of the owner's side involves the whole process of the project implementation stage C the business scope of the construction engineer is limited to the project management of the project implementation stage D only the project management of the construction enterprise. Can be called the construction side of the project management E the main task of the management of the project decision stage is to determine the project definition
MCQ-1302 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施的总体部署 B 项目结构分析 C 总进度规划 D 确定里程碑事件的计划进度目标 E 总进度目标实现的条件 | 91、 建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施的总体部署 B 项目结构分析 C 总进度规划 D 确定里程碑事件的计划进度目标 E 总进度目标实现的条件 | 91. The main content of the overall schedule outline of the construction project includes (). A the overall deployment of the project implementation B project structure analysis C total schedule planning D to determine the milestones of the planned schedule objectives E the conditions for the realization of the total schedule objectives
MCQ-1303 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 92、 关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（ ）。 A 沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8米 B 施工现场必须实行封闭完全，设置进出口大门，制定门卫制度，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度 C 项目经理是施工现场文明施工的第一责任人 D 现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员 E 施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地直接排入下水道 | 92、 关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（ ）。 A 沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8米 B 施工现场必须实行封闭完全，设置进出口大门，制定门卫制度，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度 C 项目经理是施工现场文明施工的第一责任人 D 现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员 E 施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地直接排入下水道 | 92. About the civilized construction of the construction site of the construction project, the correct (). A continuously set up fences around the site, the height of the site enclosure of the main roads in the urban area and other sections involving the landscape of the city shall not be less than 1.8 meters B the construction site must be closed completely, set the entrance and exit gates, formulate the guard system, formulate the guard system, Strictly implement the entry registration system of foreign personnel C the project manager is the first responsible person for civilized construction of the construction site D the establishment of a fire protection leading group on the site, the implementation of the fire protection responsibility system and responsible personnel E the construction site is set up a drainage system, mud, sewage and waste water are directly discharged into the sewer in an organized way
MCQ-1304 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 在国际上，工程建设物资采购的常用模式有（ ）。 A 业主方自行采购 B 承包商采购 C 行政制定采购 D 行业协会统一采购 E 与承包商约定指定供应商采购 | 93、 在国际上，工程建设物资采购的常用模式有（ ）。 A 业主方自行采购 B 承包商采购 C 行政制定采购 D 行业协会统一采购 E 与承包商约定指定供应商采购 | 93. In the world, the common mode of procurement of engineering construction materials is (). A the owner's own procurement B contractor procurement C administrative formulation procurement D industry association unified procurement E agreed with the contractor designated supplier procurement
MCQ-1305 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 94、 关于履约担保的说法，正确的有（）。 A 建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B 履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 C 采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 D 银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 E 履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模 | 94、 关于履约担保的说法，正确的有（）。 A 建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B 履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 C 采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 D 银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 E 履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模 | 94. The statement about performance guarantee is correct (). A The construction industry usually prefers to use unconditional bank guarantees as performance security B Performance guarantees are usually issued by commercial banks or insurance companies C the amount required to use the guarantee is lower than the amount required by the bank guarantee D bank performance guarantees are divided into conditional and unconditional bank guarantees E The size of the performance guarantee amount depends on the type and size of the project to be tendered
MCQ-1306 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 95、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），工程师是指（ ）。 A 监理单位安排的现场监理工程师 B 发包人制定的履行合同的代表 C 监理单位委派的总监理工程师 D 施工单位具有中级以上职称的人员 E 现场具有工程序列中级以上职称的人员 | 95、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），工程师是指（ ）。 A 监理单位安排的现场监理工程师 B 发包人制定的履行合同的代表 C 监理单位委派的总监理工程师 D 施工单位具有中级以上职称的人员 E 现场具有工程序列中级以上职称的人员 | 95. According to the Construction Contract (Model Text) for Construction Works (GF-99-0201), Engineer means (). A site supervision engineer arranged by the supervision unit B representative to perform the contract formulated by the employer C Chief supervision engineer appointed by the supervision unit D personnel with intermediate title or above in the construction unit E personnel with intermediate title or above in the engineering sequence on the site
MCQ-1307 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 96、 该题已过时，请勿过多关注 建设单位和监理单位组织设计单位向所有的施工单位进行详细的设计交底和图纸会审的主要目的有（）。 A 深入发现和解决各专业设计之间可能存在的矛盾 B 充分理解设计意图 C 了解设计内容和技术要求 D 消除施工图的差错，解决施工的可行性问题 E 明确质量控制的重点与难点 | 96、 该题已过时，请勿过多关注 建设单位和监理单位组织设计单位向所有的施工单位进行详细的设计交底和图纸会审的主要目的有（）。 A 深入发现和解决各专业设计之间可能存在的矛盾 B 充分理解设计意图 C 了解设计内容和技术要求 D 消除施工图的差错，解决施工的可行性问题 E 明确质量控制的重点与难点 | 96. This topic is out of date, please do not pay too much attention to the construction unit and the supervision unit organize the design unit to all the construction units for detailed design disclosure and joint review of the drawings. A to find and solve the possible contradictions between the professional design B fully understand the design intention C understand the design content and technical requirements D eliminate the construction drawing errors, to solve the feasibility of construction E clear the key and difficult points of quality control
MCQ-1308 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 97、 建设工程项目施工成本控制的主要依据有（）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 工程承包合同 B 进度报告 C 施工成本计划 D 工程变更 E 施工成本预测资料 | 97、 建设工程项目施工成本控制的主要依据有（）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 工程承包合同 B 进度报告 C 施工成本计划 D 工程变更 E 施工成本预测资料 | 97. The construction project construction cost control is mainly based on (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been modified A project contract B Progress Report C construction cost plan D engineering change E Construction cost forecast data
MCQ-1309 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 98、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(29).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），图中已标出各项工作的最早开始时间ES和最迟开始时间LS。该计划表明（ ）。 A 工作1-3的总时差和自由时差相等 B 工作2-6的总时差和自由时差相等 C 工作3-5的总时差和自由时差分别为2和0天 D 工作5-7的总时差和自由时差相等 E 工作2-4和工作3-6均为关键工作 | 98、 这张图片显示的是一个网络计划图，也被称为项目评估和审查技术（PERT）图或关键路径方法（CPM）图。这是在建设工程项目管理中常用的一种工具，用于表示和分析项目中的各个任务之间的顺序关系、持续时间和关键路径。 网络计划图中的节点（通常是圆圈或矩形）代表项目中的关键事件或里程碑，而箭头表示任务或活动，指示从一个事件到另一个事件的工作流程。箭头上的数字通常表示任务的预计持续时间。 在这张图中，每个节点周围的数字括号指明了最早开始时间（Early Start, ES）和最晚开始时间（Late Start, LS）、最早完成时间（Early Finish, EF）和最晚完成时间（Late Finish, LF）。例如，在节点A处，0¦0 意味着最早和最晚开始时间均为0。在节点H处，10¦11 意味着最早完成时间是10，最晚完成时间是11。 关键路径是网络计划图中最长的路径，标识了项目的最短可能完成时间。如果关键路径上的任何活动延迟，整个项目的完成也将延迟。在此图中，关键路径可能是沿连续箭头的路径，包含了最长的序列活动。 不同的线断代表了不同的类型的依赖关系。实线箭头通常代表着强制性的依赖性，而虚线箭头可能表示有条件的或者辅助性的依赖关系。 总的来说，这张图是建设工程项目管理在规划阶段用来 visually 描述项目进度、优化资源分配和识别潜在风险的重要工具。通过分析此图，项目经理能够监控工程进度，确保项目按时完成，并采取措施以应对可能出现的延误。该题已过时，请勿过多关注 某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），图中已标出各项工作的最早开始时间ES和最迟开始时间LS。该计划表明（ ）。 A 工作1-3的总时差和自由时差相等 B 工作2-6的总时差和自由时差相等 C 工作3-5的总时差和自由时差分别为2和0天 D 工作5-7的总时差和自由时差相等 E 工作2-4和工作3-6均为关键工作 | 98. This topic is out of date, do not pay too much attention to a project double code network plan as shown in the following figure (time unit: days), the figure has marked the earliest start time ES and the latest start time LS. The plan indicates that (). A Work 1-3 has equal total jet lag and free jet lag B work 2-6 has equal total jet lag and free jet lag C work 3-5 has equal total jet lag and free jet lag D work 5-7 has equal total jet lag and free jet lag E work 2-4 and work 3-6 are both critical jobs
MCQ-1310 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 99、 建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括（ ）。 A 质量资料 B 主控项目 C 允许偏差项目 D 观感质量 E 一般项目 | 99、 建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括（ ）。 A 质量资料 B 主控项目 C 允许偏差项目 D 观感质量 E 一般项目 | 99. In the acceptance of construction quality of construction engineering, the content of inspection batch quality acceptance includes (). A quality data B master project C allowable deviation project D perception quality E general project
MCQ-1311 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 100、 该题已过时，请勿过多关注 按施工进度编制施工成本计划是，若所有工作均按照最早开始时间安排，则对项目目标控制的影响有（ ）。 A 工程按期竣工的保证率较高 B 工程质量会更好 C 有利于降低投资 D 不利于节约资金贷款利息 E 不能保证工程质量 | 100、 该题已过时，请勿过多关注 按施工进度编制施工成本计划是，若所有工作均按照最早开始时间安排，则对项目目标控制的影响有（ ）。 A 工程按期竣工的保证率较高 B 工程质量会更好 C 有利于降低投资 D 不利于节约资金贷款利息 E 不能保证工程质量 | 100. This topic is out of date, do not pay too much attention to the construction cost plan according to the construction progress. If all the work is arranged in accordance with the earliest start time, the impact on the project objective control is (). A project on schedule completion guarantee rate is higher B project quality will be better C is conducive to reducing investment D is not conducive to saving funds loan interest E can not guarantee the quality of the project
MCQ-1312 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 建设项目工程总承包的项目管理工作主要在项目的（）。 A 决策阶段、实施阶段、使用阶段 B 实施阶段 C 设计阶段、施工阶段、保修阶段 D 施工阶段 | 1、 建设项目工程总承包的项目管理工作主要在项目的（）。 A 决策阶段、实施阶段、使用阶段 B 实施阶段 C 设计阶段、施工阶段、保修阶段 D 施工阶段 | 1. The project management of the general contract of a construction project is mainly in () of the project. A decision-making stage, implementation stage, use stage B implementation stage C design stage, construction stage, warranty stage D construction stage
MCQ-1313 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。 A 项目组织设计文件 B 项目任务分期表 C 工作任务分工表 D 管理职能分工描述书 | 2、 管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。 A 项目组织设计文件 B 项目任务分期表 C 工作任务分工表 D 管理职能分工描述书 | 2. Management is a process composed of multiple links, in order to illustrate that these links of management can be used (). A project organization design document B project task staging table C work task division table D management function division description book
MCQ-1314 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）。 A 业主方项目管理的组织结构 B 生产运营期经营管理总体方案 C 编码体系的建立 D 实施期组织总体方案 | 3、 下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）。 A 业主方项目管理的组织结构 B 生产运营期经营管理总体方案 C 编码体系的建立 D 实施期组织总体方案 | 3. The following construction project decision-making stage of the work content, belong to the organization planning is (). A Organizational structure of the owner's project management B overall plan of operation and management during production and operation C Establishment of coding system D overall plan of organization during implementation
MCQ-1315 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 4、 采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由（）进行。 A 施工总承包单位 B 施工总承包管理单位 C 业主方 D 监理方 | 4、 采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由（）进行。 A 施工总承包单位 B 施工总承包管理单位 C 业主方 D 监理方 | 4. When the construction general contracting management mode is adopted, the quality control of each subcontracting unit shall be carried out by (). A General contracting unit B General contracting management unit C the owner and D the supervisor
MCQ-1316 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 5、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）两类文件。 A 项目管理计划 B 项目管理实施细则 C 项目管理操作规划 D 项目管理实施规划 | 5、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）两类文件。 A 项目管理计划 B 项目管理实施细则 C 项目管理操作规划 D 项目管理实施规划 | 5. According to the "Construction project Management Standards" (GB/T50326-2006), the project management planning shall include the project management planning outline and () two types of documents. A Project management plan B Project management implementation rules C project management operation plan D project management implementation plan
MCQ-1317 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 6、 工程项目施工组织设计中，一般将施工顺序的安排写入（）。 A 施工进度计划 B 施工总平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 6、 工程项目施工组织设计中，一般将施工顺序的安排写入（）。 A 施工进度计划 B 施工总平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 6. In the construction organization design of engineering projects, the arrangement of the construction sequence is generally written into (). A construction progress plan B construction general plan C construction deployment and construction scheme D project overview
MCQ-1318 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 7、 某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此项行为属于项目目标动态控制的（）。 A 管理措施 B 经济措施 C 技术措施 D 组织措施 | 7、 某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此项行为属于项目目标动态控制的（）。 A 管理措施 B 经济措施 C 技术措施 D 组织措施 | 7. A project is highly professional and technically complex, after the start of the project, due to professional reasons, the project manager can not be competent for the project, in order to ensure the realization of the project objectives, the enterprise replaced the project manager. This behavior of the enterprise belongs to the dynamic control of the project objective (). A Management measure B Economic measure C Technical measure D organizational measure
MCQ-1319 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 8、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）制定。此题知识点仅适用2017版教材，2018版教材已修改 A 项目技术负责人 B 法定代表人 C 项目经理与项目承包人协商 D 法定代表人与项目经理协商 | 8、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）制定。此题知识点仅适用2017版教材，2018版教材已修改 A 项目技术负责人 B 法定代表人 C 项目经理与项目承包人协商 D 法定代表人与项目经理协商 | 8. According to the "Construction Engineering Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the project management target responsibility letter should be formulated by () before the project implementation. This knowledge point is only applicable to the 2017 edition of the textbook, the 2018 edition of the textbook has been modified A project technical leader B Legal Representative C The project Manager negotiates with the project contractor D The legal representative shall consult with the project manager
MCQ-1320 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 9、 下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是（）。 A 机构组织庞大 B 知识、经验水平的差距导致的障碍 C 对信息的看法不同造成的障碍 D 下属对上级的恐惧心理而形成的障碍 | 9、 下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是（）。 A 机构组织庞大 B 知识、经验水平的差距导致的障碍 C 对信息的看法不同造成的障碍 D 下属对上级的恐惧心理而形成的障碍 | 9. Among the communication barriers of the following project participants, those belonging to the organization are (). A large organization B barriers caused by differences in knowledge and experience C barriers caused by different views on information D barriers caused by subordinates' fear of their superiors
MCQ-1321 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 10、 项目风险管理过程包括：①项目风险响应②项目风险评估③项目风险识别④项目风险控制，其正确的管理流程是（）。【2019教材改为识别、评估、应对、监控详细内容不变】 A ③-②-①-④ B ③-②-④-① C ②-③-④-① D ①-③-②-④ | 10、 项目风险管理过程包括：①项目风险响应②项目风险评估③项目风险识别④项目风险控制，其正确的管理流程是（）。【2019教材改为识别、评估、应对、监控详细内容不变】 A ③-②-①-④ B ③-②-④-① C ②-③-④-① D ①-③-②-④ | 10. The project risk management process includes: ① project risk response ② project risk assessment ③ project risk identification ④ project risk control, its correct management process is (). [2019 teaching material changed to identification, assessment, response, monitoring details remain unchanged] A ③-②-①-④ B ③-②-④-① C ②-③-④-① D ①-③-②-④
MCQ-1322 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 11、 根据《建设工程监理规范》，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 业主代表 | 11、 根据《建设工程监理规范》，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 业主代表 | 11. According to the "construction engineering supervision Code", for medium-sized and above or more professional projects, the project supervision agency shall prepare the implementation rules of engineering construction supervision, and must be approved by () after implementation. A supervision unit technical person B chief supervision engineer C professional supervision engineer D representative of the owner
MCQ-1323 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 12、 关于施工成本及其管理的说法，正确的是（）。 A 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体和各项费用支出 B 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度的节约成本 C 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案 D 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径 | 12、 关于施工成本及其管理的说法，正确的是（）。 A 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体和各项费用支出 B 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度的节约成本 C 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案 D 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径 | 12. About the construction cost and its management of the statement, is correct (). A construction cost refers to the construction entity and various expenses consumed during the construction process B Construction cost management is to take corresponding measures to control the cost within the planned scope and save the cost to the maximum extent while ensuring the construction period and meeting the quality requirements C Construction cost forecast is a written plan in which the production cost, cost level, cost reduction rate and cost reduction measures of the construction project are prepared in monetary form during the planning period D Construction cost assessment is based on the construction cost accounting, the cost formation process and the factors affecting the cost rise and fall are analyzed, in order to find ways to further reduce the cost
MCQ-1324 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 13、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。 A 加强施工任务单的管理 B 编制施工成本控制工作计划 C 寻求施工过程中的索赔机会 D 确定最合适的施工机械方案 | 13、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。 A 加强施工任务单的管理 B 编制施工成本控制工作计划 C 寻求施工过程中的索赔机会 D 确定最合适的施工机械方案 | 13. Among the following measures of construction cost management, technical measures are (). A Strengthen the management of construction task list B Prepare construction cost control work plan C Seek claim opportunities during construction D Determine the most suitable construction machinery scheme
MCQ-1325 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 14、 编制成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为（）。 A 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费 B 人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费 C 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费 D 人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金 | 14、 编制成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为（）。 A 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费 B 人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费 C 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费 D 人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金 | 14. When preparing the cost plan, the construction cost can be broken down into () according to the cost composition. A labor costs, materials costs, construction equipment usage fees, fees and enterprise management fees B labor costs, materials costs, construction equipment usage fees and enterprise management fees C labor costs, materials costs, construction equipment usage fees, fees and indirect fees D labor costs, materials costs, construction equipment usage fees, indirect fees, profits and taxes
MCQ-1326 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 15、 下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。 A 材料领用的指标 B 材料的投料计量 C 材料消耗量的大小 D 材料的采购运输 | 15、 下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。 A 材料领用的指标 B 材料的投料计量 C 材料消耗量的大小 D 材料的采购运输 | 15. In the control of the following construction costs, the factors that can affect the price of materials are (). A material acquisition index B material feeding measurement C material consumption size D material procurement and transportation
MCQ-1327 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 16、 某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400立方米，计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确定承包商实际完成的工程量为2000立方米，实际单价为15元/立方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。 A -0.6万元；0.83 B -0.48万元；0.83 C 0.6万元；0.80 D D.0.48万元；0.80 | 16、 某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400立方米，计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确定承包商实际完成的工程量为2000立方米，实际单价为15元/立方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。 A -0.6万元；0.83 B -0.48万元；0.83 C 0.6万元；0.80 D D.0.48万元；0.80 | 16. A construction enterprise to carry out earthwork excavation project, according to the contract in March the planned project volume is 2400 cubic meters, the planned unit price is 12 yuan/cubic meter; At the end of the month when the inspection, to determine the contractor actually completed the amount of work is 2000 cubic meters, the actual unit price is 15 yuan/cubic meter, then the progress deviation (SV) and progress performance index (SPI) of the project are (). A - 6,000 yuan; 83b-30,800 yuan; 0.83 C - 0.6,000 yuan; 0.80D D.0.48 million yuan; 0.80
MCQ-1328 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 17、 分部分项工程成本分析“三算”对比分析，是指（）的比较。 A 预算成本、目标成本、实际成本 B 概算成本、预算成本、决算成本 C 月度成本、季度成本、年度成本 D D.预算成本、计划成本、目标成本 | 17、 分部分项工程成本分析“三算”对比分析，是指（）的比较。 A 预算成本、目标成本、实际成本 B 概算成本、预算成本、决算成本 C 月度成本、季度成本、年度成本 D D.预算成本、计划成本、目标成本 | 17. The comparative analysis of "three calculations" refers to the comparison of (). A budget cost, target cost, actual cost B budget cost, budget cost, final cost C monthly cost, quarterly cost, annual cost D D. Budget cost, planned cost, target cost
MCQ-1329 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 18、 施工项目年度成本分析的重点是（）。 A 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 针对下一年度进展情况，规划切实可行的成本管理措施 | 18、 施工项目年度成本分析的重点是（）。 A 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 针对下一年度进展情况，规划切实可行的成本管理措施 | 18. The focus of annual cost analysis of construction projects is (). A through the comparison between the actual cost and the target cost, analyze the implementation of the target cost B through the analysis of the implementation effect of technical organization measures, seek more effective ways to save C through the comparison between the actual cost and the planned cost, analyze the cost reduction level D for the next year's progress, Plan feasible cost management measures
MCQ-1330 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。 A 实施阶段 B 决策阶段 C 项目全寿命周期 D 使用阶段 | 19、 建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。 A 实施阶段 B 决策阶段 C 项目全寿命周期 D 使用阶段 | 19. In the construction progress control, the task of the owner is to control the progress of the entire project (). A implementation stage B decision stage C project life cycle D use stage
MCQ-1331 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。 A 调查研究和收集资料 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 编制各层进度计划 | 20、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。 A 调查研究和收集资料 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 编制各层进度计划 | 20. According to the work steps of the total progress target demonstration of the construction project, the work that should be carried out immediately after the completion of the "project structure analysis" work is (). A investigation and data collection B structural analysis of the schedule planning system C work code of the project D preparation of each layer of schedule plan
MCQ-1332 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 21、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(30).png<image> 由分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作C的自由时差为（）天。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 0.0 | 21、 此图片是一个网络计划图（PERT图）或关键路径法（CPM图），这是一种在建设工程项目管理中常用的工具，旨在帮助项目经理规划、组织和监控项目中的各个活动。 图中的圆圈代表项目中的关键事件或节点，它们通常代表各个阶段的开始或完成。数字1、2、3、4、5、6和7就是这样的节点。节点间的箭头代表从一个事件到下一个事件的活动或任务，活动名称如A、B、C、D、E、G、H、I和J所示，它们标示在箭头旁边。箭头上的数字代表该活动的持续时间（例如，活动A需要5个时间单位）。 此外，图表中的虚线表明了依赖或条件关系。例如，活动G的开始可能依赖于另一个活动H的完成。 为了理解图中的逻辑： - 项目开始于节点1。 - 然后，项目可分为三个并行的活动或路径：A-2-D、B-4-G-6-I 和 C-3-H-5-J。 - 由于有些活动是并行的，项目经理需要持续监控这些活动以保证项目按时完成。 - 所有路径最终汇集到节点7，此处项目结束。 关键路径是项目中最长的路径，决定了项目完成的最短时间。在这张图中，没有足够的信息来决定关键路径，因为我们需要更多的数据来比较不同路径的总时长。 管理者会使用这样的图来规划资源分配，确定各个任务的开始和结束日期，以及监控项目进度。如果某个任务延迟，它会影响整个项目的完成日期，尤其是如果那个任务位于关键路径上。因此，理解和管理关键事件之间的依赖关系和时间序列对于成功的项目管理至关重要。 由分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作C的自由时差为（）天。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 0.0 | 21. The division project double code network plan is shown in the figure below, then the free time difference of work C is () days. A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 0.0
MCQ-1333 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的（）。 A 组织措施 B 经济措施 C 技术措施 D 管理措施 | 22、 为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的（）。 A 组织措施 B 经济措施 C 技术措施 D 管理措施 | 22. In order to achieve the progress of the project, a reasonable contract structure should be selected to avoid too many contract interfaces and affect the progress of the project. This belongs to the progress control (). A Organizational measure B Economic measure C Technical measure D management measure
MCQ-1334 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（）的质量总目标而展开。 A 法律法规 B 业主要求 C 工程建设标准 D 设计文件 | 23、 在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（）的质量总目标而展开。 A 法律法规 B 业主要求 C 工程建设标准 D 设计文件 | 23. In all stages of engineering survey and design, bidding and procurement, construction and installation, completion and acceptance, the quality control of all parties involved in the construction project should focus on meeting the overall quality objective of (). A laws and regulations B owner requirements C project construction standards D design documents
MCQ-1335 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 24、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 展开工程项目的施工作业技术活动 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 24、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 展开工程项目的施工作业技术活动 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 24. In the PDCA cycle of construction project quality management, the main task of the quality planning stage is (). A clearly define the quality objectives and formulate the action plan to achieve the objectives B carry out the construction operation technical activities of the project C scientific management of the plan implementation process D analyze the causes of quality problems and take measures to correct them
MCQ-1336 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查做出了撤销认证的决定。则该企业（）。 A 可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请 B 不能提出申诉，不能再重新提出认证申请 C 不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请 | 25、 某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查做出了撤销认证的决定。则该企业（）。 A 可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请 B 不能提出申诉，不能再重新提出认证申请 C 不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请 | 25. After an enterprise passed the quality management system certification, due to poor management, the certification body investigated and made the decision to revoke the certification. The enterprise (). A may appeal and re-apply for certification after one year B cannot appeal and cannot re-apply for certification C cannot appeal but can re-apply for certification after one year D can appeal and re-apply for certification after six months
MCQ-1337 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 下列质量管理的内容中，属于施工质量计划基本内容的是（）。 A 项目部的组织机构设置 B 质量控制点的控制要求 C 质量手册的编制 D 施工质量体系的认证 | 26、 下列质量管理的内容中，属于施工质量计划基本内容的是（）。 A 项目部的组织机构设置 B 质量控制点的控制要求 C 质量手册的编制 D 施工质量体系的认证 | 26. The following quality management content, belongs to the basic content of construction quality plan is (). A The organizational structure of the project department sets B the control requirements of quality control points C the preparation of quality manuals D the certification of construction quality system
MCQ-1338 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 在施工准备阶段，绘制模板配板图属于（）的质量控制工作。 A 计量控制准备 B 测量控制准备 C 施工技术准备 D 施工平面控制 | 27、 在施工准备阶段，绘制模板配板图属于（）的质量控制工作。 A 计量控制准备 B 测量控制准备 C 施工技术准备 D 施工平面控制 | 27. In the construction preparation stage, drawing the template board drawing belongs to the quality control work of (). A measurement control preparation B measurement control preparation C construction technology preparation D construction plane control
MCQ-1339 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 28、 对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（）进行验收。 A 单位工程 B 分包工程 C 分项工程 D 检验批 | 28、 对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（）进行验收。 A 单位工程 B 分包工程 C 分项工程 D 检验批 | 28. The quality of the frame column steel production in the construction section of the second floor of an office building should be accepted according to one (). A unit project B subcontract project C subproject D inspection batch
MCQ-1340 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是（）。 A 拖线板挂锤吊线检查 B 铁锤敲击检查 C 留置试块试验检查 D 超声波探伤检查 | 29、 下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是（）。 A 拖线板挂锤吊线检查 B 铁锤敲击检查 C 留置试块试验检查 D 超声波探伤检查 | 29. The following on-site quality inspection methods, belong to the non-destructive testing method is (). A tow line plate hanging hammer line inspection B hammer percussion inspection C indenture test block test inspection D ultrasonic inspection
MCQ-1341 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及使用性要求。则该检验批（）。 A 应重新施工 B 应经施工单位和业主协商确定是否予以验收，其经济责任由业主承担 C 可直接予以验收 D 必须进行加固处理后重新组织验收 | 30、 某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及使用性要求。则该检验批（）。 A 应重新施工 B 应经施工单位和业主协商确定是否予以验收，其经济责任由业主承担 C 可直接予以验收 D 必须进行加固处理后重新组织验收 | 30. When a project is inspected and accepted, it is found that the cross-section size of a frame beam does not match the size of the original design drawings, but the original design unit has calculated that it can still meet the requirements of structural safety and usability. The inspection batch (). A shall be re-constructed B shall be negotiated between the construction unit and the owner to determine whether to accept, and its economic responsibility shall be borne by the owner C can be directly accepted D must be reinforced and re-organized for acceptance
MCQ-1342 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 建设单位应在工程竣工验收前（）个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。 A 7.0 B 3.0 C 14.0 D 15.0 | 31、 建设单位应在工程竣工验收前（）个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。 A 7.0 B 3.0 C 14.0 D 15.0 | 31. The construction unit shall notify the engineering quality supervision institution of the project in writing the acceptance time, place and list of the acceptance group (a) working days before the completion and acceptance of the project. A 7.0B 3.0C 14.0D 15.0
MCQ-1343 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。 A 向监理工程师提出索赔证据 B 提交索赔报告 C 提出索赔意向通知 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 32、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。 A 向监理工程师提出索赔证据 B 提交索赔报告 C 提出索赔意向通知 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 32. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor shall first do (). A submit a claim to the supervising engineer in evidence B File a claim report C File Notice of intent to claim D Negotiate the claim with the owner
MCQ-1344 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 33、 某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 社会、经济原因 C 技术原因 D 人为事故原因 | 33、 某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 社会、经济原因 C 技术原因 D 人为事故原因 | 33. During the construction of a project, due to the construction side cutting corners after winning the bid at a low price, a major project quality accident occurred. The cause of the quality accident belongs to (). A management reasons B social and economic reasons C technical reasons D man-made accident reasons
MCQ-1345 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 34、 某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该（）。 A 加固处理 B 返修处理 C 不作处理 D 限制使用 | 34、 某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该（）。 A 加固处理 B 返修处理 C 不作处理 D 限制使用 | 34. The leveling deviation of the third layer of concrete cast-in-place floor of a certain project reaches 10mm, and its follow-up operation is the construction of the screed layer and the surface layer, which should (). A reinforcement treatment B repair treatment C no treatment D restricted use
MCQ-1346 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 35、 对工程质量状况和质量问题，按总包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及原因所在。这是质量管理统计方法中（）的基本思想。 A 分层法 B 因果分析图法 C 排列图法 D 直方图法 | 35、 对工程质量状况和质量问题，按总包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及原因所在。这是质量管理统计方法中（）的基本思想。 A 分层法 B 因果分析图法 C 排列图法 D 直方图法 | 35. The project quality status and quality problems, according to the general contract, professional subcontracting and labor subcontracting categories of investigation and analysis, in order to accurately and effectively find out the problem and the cause. This is the basic idea of statistical methods of quality management (). A stratification method B causal analysis diagram C arrangement diagram D histogram method
MCQ-1347 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 36、 建设工程政府质量监督机构参加项目的竣工验收会议的目的是（）。 A 对建设工程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 B 对影响结构安全的工程实体质量进行检查验收 C 对影响使用功能的相关部分进行检查验收 D 对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督 | 36、 建设工程政府质量监督机构参加项目的竣工验收会议的目的是（）。 A 对建设工程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 B 对影响结构安全的工程实体质量进行检查验收 C 对影响使用功能的相关部分进行检查验收 D 对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督 | 36. The purpose of the construction project government quality supervision agency to participate in the completion acceptance meeting of the project is (). A summarize the quality of the construction project, and issue the acceptance of the completion of the acceptance letter B to affect the structural safety of the engineering entity quality inspection and acceptance C to affect the use of the function of the relevant part of the inspection and acceptance D quality acceptance procedures, organization, methods, processes and other supervision
MCQ-1348 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 37、 根据《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011），属于辅助性要素的是（）。【教材修改，该知识点已删除】 A 法律法规和其他要求 B 运行控制 C 能力、培训和意识 D 管理评审 | 37、 根据《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011），属于辅助性要素的是（）。【教材修改，该知识点已删除】 A 法律法规和其他要求 B 运行控制 C 能力、培训和意识 D 管理评审 | 37. According to the "Occupational health and safety management system specification" (GB/T28001-2011), the auxiliary elements are (). [Textbook modification, the knowledge point has been deleted] A laws and regulations and other requirements B operation control C ability, training and awareness D management review
MCQ-1349 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 38、 在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。 A 持续改进 B 管理评审 C 内部审核 D 系统评审 | 38、 在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。 A 持续改进 B 管理评审 C 内部审核 D 系统评审 | 38. In the operation process of occupational health and safety management system and environmental management system, the organization of its own management system inspection and evaluation, called (). A continuous improvement B management review C internal audit D system review
MCQ-1350 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）。此知识点18版教材已删除 A 制造质量证明书 B 起重机械的管理制度 C 检验证书 D 使用说明书 | 39、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）。此知识点18版教材已删除 A 制造质量证明书 B 起重机械的管理制度 C 检验证书 D 使用说明书 | 39. According to the "construction project safety production management Regulations", the following construction lifting machinery registration submitted information, belongs to the mechanical use of the relevant situation is (). This knowledge point 18 version of the textbook has deleted A manufacturing quality certificate B Lifting machinery management system C Inspection Certificate D Instruction manual
MCQ-1351 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中，属于现场处置方案的是（）。 A 信息发布 B 应急演练 C 事故特征 D 经费保障 | 40、 下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中，属于现场处置方案的是（）。 A 信息发布 B 应急演练 C 事故特征 D 经费保障 | 40. The specific content of the following construction project production safety accident emergency plan, which belongs to the on-site disposal plan is (). A information release B emergency drill C accident characteristics D fund guarantee
MCQ-1352 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（）。 A 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元 B 12人死亡，直接经济损失960万元 C 36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元 D 2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元 | 41、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（）。 A 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元 B 12人死亡，直接经济损失960万元 C 36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元 D 2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元 | 41. According to the "Production safety Accident Report and investigation and handling Regulations", the following safety accidents, belong to the major accident is (). A 3 deaths, 10 serious injuries, direct economic losses of 20 million yuan B 12 deaths, direct economic losses of 9.6 million yuan C 36 deaths, 50 serious injuries, direct economic losses of 60 million yuan D 2 deaths, 100 serious injuries, direct economic losses of 120 million yuan
MCQ-1353 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）日内作出批复。 A 30.0 B 15.0 C 45.0 D 60.0 | 42、 发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）日内作出批复。 A 30.0 B 15.0 C 45.0 D 60.0 | 42. In the event of a major safety accident of a construction project, the people's government responsible for the investigation of the accident shall give an approval within () days after receiving the investigation report of the accident. A 30.0 B 15.0 C 45.0 D 60.0
MCQ-1354 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 43、 按照我国的现行规定，施工现场（）人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易、有效的隔油池。 A 50.0 B 100.0 C 150.0 D 200.0 | 43、 按照我国的现行规定，施工现场（）人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易、有效的隔油池。 A 50.0 B 100.0 C 150.0 D 200.0 | 43. In accordance with China's current regulations, the construction site () more than the temporary canteen, sewage discharge can be set up simple and effective grease trap. A 50.0B 100.0C 150.0D 200.0
MCQ-1355 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。一般情况下，停止强噪声作业的时间上（）。 A 晚9点到次日早4点之间 B 晚11点到次日早4点之间 C 晚10点到次日早5点之间 D 晚10点到次日早6点之间 | 44、 根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。一般情况下，停止强噪声作业的时间上（）。 A 晚9点到次日早4点之间 B 晚11点到次日早4点之间 C 晚10点到次日早5点之间 D 晚10点到次日早6点之间 | 44. According to the requirements of construction site environmental protection, where in densely populated areas for strong noise operations, must strictly control the working time. Under normal circumstances, stop the time of strong noise operation (). A between 9 PM and 4 am the next day B between 11 PM and 4 am the next day C between 10 PM and 5 am the next day D between 10 PM and 6 am the next day
MCQ-1356 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 45、 在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（）主持制定。 A 项目经理 B 法人代表 C 技术负责人 D 分管投标的负责人 | 45、 在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（）主持制定。 A 项目经理 B 法人代表 C 技术负责人 D 分管投标的负责人 | 45. In the construction bidding process of the construction project, the construction plan shall be made by () of the bidder. A Project manager B legal representative C technical person D responsible person in charge of bidding
MCQ-1357 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 46、 在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（）约定风险分担方式。 A 确定价格调整条款 B 确定合同价格条款 C 调整工程范围 D 确定合同款支付方式 | 46、 在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（）约定风险分担方式。 A 确定价格调整条款 B 确定合同价格条款 C 调整工程范围 D 确定合同款支付方式 | 46. In the negotiation of the contract, in order to prevent the risk of currency depreciation or inflation, the tenderer and the successful tenderer generally agree on the risk sharing method through (). A determine the price adjustment clause B determine the contract price clause C adjust the scope of the project D determine the contract payment method
MCQ-1358 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 47、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），从事危险作业职工的意外伤害保险应由（）办理。 A 发包人 B 施工承包人 C 专业分包人 D 劳务分包人 | 47、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），从事危险作业职工的意外伤害保险应由（）办理。 A 发包人 B 施工承包人 C 专业分包人 D 劳务分包人 | 47. According to the Subcontract of Construction Labor Service of Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), the accident insurance of employees engaged in dangerous operations shall be handled by (). A Employer B Construction contractor C professional subcontractor D labor subcontractor
MCQ-1359 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 48、 对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。 A 分别调整单价和总价 B 按市场价调整单价 C 以总价为准调整单价 D 以单价为准调整总价 | 48、 对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。 A 分别调整单价和总价 B 按市场价调整单价 C 以总价为准调整单价 D 以单价为准调整总价 | 48. For the bidding project with unit price contract, if there are obvious numerical calculation errors in the tender, the owner has the right to modify the bid first and then evaluate the bid. When the calculation results of the total price and unit price are inconsistent, the correct way to do is (). A adjusts the unit price and total price respectively B adjusts the unit price according to the market price C adjusts the unit price based on the total price D adjusts the total price based on the unit price
MCQ-1360 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 49、 当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 成本加酬金合同 | 49、 当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 成本加酬金合同 | 49. When the project implements the general contract management mode, the contract between the owner and the general contract management unit of the construction is generally adopted (). A unit price contract B fixed total price contract C variable total price contract D cost plus fee contract
MCQ-1361 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 50、 根据《招标投标实施法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。 A 70.0 B 100.0 C 120.0 D 50.0 | 50、 根据《招标投标实施法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。 A 70.0 B 100.0 C 120.0 D 50.0 | 50. According to the Regulations on the Implementation of the Law on the Implementation of Bidding and Tendering, when bidding for a project with an investment estimate of 30 million yuan, the amount of construction bid security shall meet the requirements of () million yuan. A 70.0 B 100.0 C 120.0 D 50.0
MCQ-1362 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 51、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 51、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 51. This question is out of date, please do not pay too much attention According to the "general contracting Management Standards for Construction Projects" (GB/T 50358-2005), the general contracting unit of the project may be entrusted by the owner, according to the provisions of the contract, the whole process or several stages of contracting for the construction project (). A Decision-making, design, construction B Survey, design, construction, procurement, trial operation C Decision making, design, construction, procurement D Design, construction, procurement, trial operation, operation management
MCQ-1363 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 增加人员投入 B 增加资金投入 C 变更技术方案 D 变更合同条款 | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 增加人员投入 B 增加资金投入 C 变更技术方案 D 变更合同条款 | 52. Among the following measures to adjust the deviation of contract implementation, those belonging to organizational measures are (). A increase the personnel input B increase the capital input C change the technical plan D change the contract terms
MCQ-1364 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 53、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 53、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 53. This topic is out of date, please do not pay too much attention to According to the "general contracting Management Standards for Construction Projects" (GB/T 50358-2005), the general contracting unit of the project may be entrusted by the owner, according to the provisions of the contract, the whole process or several stages of contracting for the construction project (). A Decision-making, design, construction B Survey, design, construction, procurement, trial operation C Decision making, design, construction, procurement D Design, construction, procurement, trial operation, operation management
MCQ-1365 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照（）进行计算。 A 台班折旧费 B 台班费 C 设备使用费 D 进出场费用 | 54、 当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照（）进行计算。 A 台班折旧费 B 台班费 C 设备使用费 D 进出场费用 | 54. In the event of a claim, for the contractor's own construction machinery, its cost claims are usually calculated in accordance with (). A shift depreciation fee B shift fee C equipment usage fee D entry and exit fee
MCQ-1366 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是（）。 A 常任争端裁决委员会 B 特聘争端裁决委员会 C 工程师兼任的委员会 D 业主指定争端裁决委员会 | 55、 在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是（）。 A 常任争端裁决委员会 B 特聘争端裁决委员会 C 工程师兼任的委员会 D 业主指定争端裁决委员会 | 55. In an international project contract, according to the scale and complexity of the project, the appointment of the DAB Dispute Adjudication Committee can be made in various ways. The appointment is () only in the event of a dispute. A Permanent Dispute Adjudication Board B Specially appointed Dispute Adjudication Board C A committee concurrently with the engineer D A Dispute Adjudication board appointed by the owner
MCQ-1367 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 56、 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（）。 A 基于局域网的信息管理平台 B 基于互联网的信息处理平台 C 基于互联网的信息传输平台 D 基于局域网的信息处理平台 | 56、 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（）。 A 基于局域网的信息管理平台 B 基于互联网的信息处理平台 C 基于互联网的信息传输平台 D 基于局域网的信息处理平台 | 56. Due to the need of massive data processing for construction projects, attention should be paid to the use of new information technology means for information management, the core means of which are (). A LAN based information management platform B based on Internet information processing platform C based on Internet information transmission platform D based on LAN information processing platform
MCQ-1368 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 57、 工程档案的编码应根据有关工程档案规定、项目特点和（）而建立。 A 项目实施的工作任务目录 B 项目实施单位的需求 C 分部项目工程的定额号 D 信息输入输出模式 | 57、 工程档案的编码应根据有关工程档案规定、项目特点和（）而建立。 A 项目实施的工作任务目录 B 项目实施单位的需求 C 分部项目工程的定额号 D 信息输入输出模式 | 57. The coding of engineering files shall be established according to the relevant provisions of engineering files, project characteristics and (). A project implementation task directory B project implementation unit requirements C division project quota number D information input and output mode
MCQ-1369 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是（）。 A 人 B 方法 C 工具 D 组织 | 58、 下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是（）。 A 人 B 方法 C 工具 D 组织 | 58. The following factors affecting the realization of construction project management objectives, the decisive role is (). A person B method C tool D organization
MCQ-1370 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 59、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 59、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 59. The basic starting point of general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations to achieve the construction of the production process (). A flexible organization B organization integration C organization flat D organization high efficiency
MCQ-1371 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 60、 该题已过时，请勿过多关注 编制施工组织总设计时，在施工总进度计划确定之后，才可以进行的工作是（）。 A 拟定施工方案 B 确定施工的总体部署 C 编制资源需求量计划 D 计算主要工种工程的工程量 | 60、 该题已过时，请勿过多关注 编制施工组织总设计时，在施工总进度计划确定之后，才可以进行的工作是（）。 A 拟定施工方案 B 确定施工的总体部署 C 编制资源需求量计划 D 计算主要工种工程的工程量 | 60. The topic is out of date, do not pay too much attention to the preparation of the overall design of the construction organization, after the construction of the total progress plan is determined, the work can be carried out is (). A to formulate the construction plan B to determine the overall deployment of the construction C to prepare the resource demand plan D to calculate the engineering quantity of the main types of works
MCQ-1372 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统。 A 不同功能 B 不同项目参与方 C 不同深度 D 不同周期 | 61、 如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统。 A 不同功能 B 不同项目参与方 C 不同深度 D 不同周期 | 61. If a schedule planning system is composed of the total schedule plan, the project subsystem schedule plan, the project subsystem of the individual project schedule plan. The schedule planning system is a planning system composed of the plan of (). A different functions B different project participants C different depths D different cycles
MCQ-1373 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 下列影响建设工程项目质量的因素中，属于管理因素的是（）。【该内容在2014版教材中对应知识点已改写】 A 人的因素和技术因素 B 人的因素和环境因素 C 决策因素和组织因素 D 技术因素和决策因素 | 62、 下列影响建设工程项目质量的因素中，属于管理因素的是（）。【该内容在2014版教材中对应知识点已改写】 A 人的因素和技术因素 B 人的因素和环境因素 C 决策因素和组织因素 D 技术因素和决策因素 | 62. Among the following factors affecting the quality of construction projects, management factors are (). [The content has been rewritten in the 2014 edition of the textbook] A human factors and technical factors B human factors and environmental factors C decision-making factors and organizational factors D technical factors and decision-making factors
MCQ-1374 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 63、 编制施工项目成本计划。关键是确定项目的（）。 A 概算成本 B 成本构成 C 目标成本 D 实际成本 | 63、 编制施工项目成本计划。关键是确定项目的（）。 A 概算成本 B 成本构成 C 目标成本 D 实际成本 | 63. Preparation of construction project cost plan. The key is to determine the () of the project. A Estimated cost B Cost structure C Target cost D Actual cost
MCQ-1375 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 64、 关于职业健康安全与环境管理系内部审核的说法，正确的是（）。 A 内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价 B 内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价 D 内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制 | 64、 关于职业健康安全与环境管理系内部审核的说法，正确的是（）。 A 内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价 B 内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价 D 内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制 | 64. What is correct about the internal audit of the Department of Occupational Health, Safety and Environmental Management ()? A internal audit is to evaluate the implementation of the relevant laws B internal audit is a mechanism of self-assurance and self-supervision of the management system C internal audit is a systematic evaluation of the management system by the top management D internal audit is a mechanism for the management system to accept government supervision
MCQ-1376 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 65、 该题已过时，请勿过多关注 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 65、 该题已过时，请勿过多关注 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 65. This topic is out of date, do not pay too much attention to the statement about the contractor's risk in the unit price contract, the correct is (). A the contractor has the risk of quantity of works in the unit price contract B the contractor has the risk of price increase caused by inflation in the condition of fixed unit price contract C the contractor has the risk of low total bid price in the unit price contract D the risk of variable unit price contract, The contractor is at risk of increasing the unit price due to inflation
MCQ-1377 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 项目进度控制的主要工作环节中，首先应进行的工作是（） A 编制进度计划 B 分析和论证进度目标 C 定期跟踪进度计划的执行情况 D 采取纠偏措施 | 66、 项目进度控制的主要工作环节中，首先应进行的工作是（） A 编制进度计划 B 分析和论证进度目标 C 定期跟踪进度计划的执行情况 D 采取纠偏措施 | 66. The project progress control of the main work links, the first work should be carried out is () A to prepare the progress plan B analysis and demonstration of progress objectives C regularly track the implementation of the progress plan D to take corrective measures
MCQ-1378 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 67、 下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是（） A 工程勘察资料 B 气象条件 C 公用防火设施的数量 D 人身安全控制计划 | 67、 下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是（） A 工程勘察资料 B 气象条件 C 公用防火设施的数量 D 人身安全控制计划 | 67. The following risk factors affecting the implementation of construction projects, belong to the technical risk is () A engineering survey data B meteorological conditions C public fire facilities D personal safety control plan
MCQ-1379 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 68、 对总额1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用410万元，计划工作预算费用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其费用绩效指数为（） A A.0.953 B B.0.430 C C.0.93 D D.1.075 | 68、 对总额1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用410万元，计划工作预算费用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其费用绩效指数为（） A A.0.953 B B.0.430 C C.0.93 D D.1.075 | 68. The total amount of 10 million yuan of engineering projects for interim inspection, the end of the inspection has completed the work budget cost of 4.1 million yuan, the planned work budget cost of 4 million yuan, the actual cost of completed work is 4.3 million yuan, Then its cost performance index is () A.0.953B B.0.430C c.0.993d D.1.075
MCQ-1380 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 双代号时标网络计划中，当某工作之后只有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。 A 该工作的波形线的水平长度 B 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值 C 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值 D 后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值 | 69、 双代号时标网络计划中，当某工作之后只有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。 A 该工作的波形线的水平长度 B 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值 C 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值 D 后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值 | 69. In a dual-code time scale network plan, when there is only virtual work after a job, the free time difference of the job is (). A The horizontal length of the work's waveform line B The horizontal length and maximum value of the waveform line between this work and tight work C The minimum sum of the horizontal length of the waveform line in this work and the tight working room D Minimum sum of horizontal length of waveform lines in all subsequent line segments
MCQ-1381 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 70、 直方图的分布形状及分布区间宽窄，取决于质量特征统计数据的（）。 A 样本数量和分布情况 B 控制标准和分布状态 C 平均值和标准偏差 D 分布位置和控制标准上下限 | 70、 直方图的分布形状及分布区间宽窄，取决于质量特征统计数据的（）。 A 样本数量和分布情况 B 控制标准和分布状态 C 平均值和标准偏差 D 分布位置和控制标准上下限 | 70. The distribution shape of the histogram and the width of the distribution interval depend on the statistical data of the quality characteristics (). A sample number and distribution B control standards and distribution state C mean and standard deviation D distribution position and control standards upper and lower limits
MCQ-1382 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（）。 A 编制项目投资总体规划 B 编制项目建设总进度规划 C 项目实施环境调查 D 项目功能分解 E 建筑面积分配 | 71、 下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（）。 A 编制项目投资总体规划 B 编制项目建设总进度规划 C 项目实施环境调查 D 项目功能分解 E 建筑面积分配 | 71. Among the following works planned in the implementation stage of construction projects, the contents of project objective analysis and re-demonstration are (). A to prepare the overall project investment planning B to prepare the overall project construction schedule planning C project implementation environmental investigation D project function decomposition E building area allocation
MCQ-1383 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 72、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有（）。 A 在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 B 业主方的招标及合同管理工作量较大 C 多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险 D 分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利 E 各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调，这样可减轻业主方管理的工作量 | 72、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有（）。 A 在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 B 业主方的招标及合同管理工作量较大 C 多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险 D 分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利 E 各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调，这样可减轻业主方管理的工作量 | 72. About the characteristics of the construction general contracting management mode, the correct ones are (). A there is a more clear contract price before the start of construction, which is conducive to the owner's total investment control B The bidding and contract management workload of the owner is relatively large C In most cases, the contract is signed directly between the owner and the subcontractor, which is likely to reduce the risk of the owner. D The subcontracted project conforms to the "control by others" principle of quality control, which is beneficial to quality control E The relationship between the subcontractors can be coordinated by the general contractor management unit, which can reduce the workload of the owner's management
MCQ-1384 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | MAMCQ | No | 73、 国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。 A 业主自行采购 B 与承包商约定某些物资的指定供应商 C 承包商采购 D 业主规定价格、由承包商采购 E 承包商询价、由业主采购 | 73、 国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。 A 业主自行采购 B 与承包商约定某些物资的指定供应商 C 承包商采购 D 业主规定价格、由承包商采购 E 承包商询价、由业主采购 | 73. The main international procurement modes of project construction materials for the owner side are (). A The owner purchases by himself B the designated supplier of certain materials agreed with the contractor C the contractor purchases D the owner sets the price, the contractor purchases E the contractor makes an inquiry, and the owner purchases
MCQ-1385 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 74、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划大纲的编制依据包括（）。此题知识点仅适用于2017版教材，2018版教材已修改 A 项目可行性研究报告 B 相关市场和环境信息 C 设计文件、标准、规范 D 项目建议书 E 招标文件及有关合同文件 | 74、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划大纲的编制依据包括（）。此题知识点仅适用于2017版教材，2018版教材已修改 A 项目可行性研究报告 B 相关市场和环境信息 C 设计文件、标准、规范 D 项目建议书 E 招标文件及有关合同文件 | 74. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the preparation basis of the project management planning outline includes (). This knowledge point is only applicable to the 2017 edition of the textbook, the 2018 edition of the textbook has modified the feasibility study report of A project B Relevant market and environment information C Design documents, standards and specifications D Project Proposal E Tender documents and relevant contract documents
MCQ-1386 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 75、 项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（）。 A 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策 B 确定项目部和企业之间的利益分配 C 对工程项目施工进行有效控制 D 严格财务制度，加强财务管理 E 确保工程质量和工期，实现安全、文明生产 | 75、 项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（）。 A 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策 B 确定项目部和企业之间的利益分配 C 对工程项目施工进行有效控制 D 严格财务制度，加强财务管理 E 确保工程质量和工期，实现安全、文明生产 | 75. The project manager in the project construction management process, need to perform the duties are (). A to carry out the relevant laws, regulations and policies of the state and the local government of the project B to determine the distribution of benefits between the project department and the enterprise C to effectively control the construction of the project D strict financial system, strengthen financial management E to ensure the quality and duration of the project, to achieve safe and civilized production
MCQ-1387 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 76、 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（）。 A 建筑材料、构配件不得在工程上使用 B 建筑设备不得在工程上安装 C 施工单位不得进行下一道工序的施工 D 建设单位不得进行竣工验收 E 施工单位不得更换施工作业人员 | 76、 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（）。 A 建筑材料、构配件不得在工程上使用 B 建筑设备不得在工程上安装 C 施工单位不得进行下一道工序的施工 D 建设单位不得进行竣工验收 E 施工单位不得更换施工作业人员 | 76. According to the "Construction engineering quality Management Regulations", in the process of construction supervision of the project, without the signature of the supervision engineer, (). A building materials and components shall not be used in the project B construction equipment shall not be installed on the project C construction units shall not carry out the construction of the next process D construction units shall not carry out completion acceptance E construction units shall not replace construction personnel
MCQ-1388 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 77、 工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立企业内部施工定额 C 及时进行成本核算 D D.编制项目成本计划 E 科学设计成本核算账册 | 77、 工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立企业内部施工定额 C 及时进行成本核算 D D.编制项目成本计划 E 科学设计成本核算账册 | 77. The basic work of the construction cost management of the project includes (). A Establish cost management responsibility system B establish enterprise internal construction quota C timely cost accounting D D. Preparation of project cost plan E Scientific design of cost accounting books
MCQ-1389 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 78、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(31).png<image> 某项目实施过程中，绘制了下图所示的时间—成本累积曲线，该图反映的项目进度正确的信息有（）。 A Ⅱ阶段进度慢 B Ⅰ阶段进度慢 C Ⅲ阶段进度慢 D Ⅳ阶段进度慢 E 工程施工连续 | 78、 这张图片显示的是一个典型的S型曲线，它通常用来描述项目的进展和成本支出。在项目管理的环境下，S型曲线能够帮助项目经理理解和预测项目的成本和进度。 在曲线上，水平轴代表时间，垂直轴代表累积成本或项目进度。曲线分为四个主要阶段： I 区域：这是项目启动的初期阶段，也就是项目准备和计划的时期。在这个阶段，支出较慢，进度缓慢上升，因为正在进行项目规划、设计、采购等准备工作。 II 区域：随着项目进入执行阶段，速度加快，支出和进度上升速度都比较快。在建设工程项目中，这通常是施工活动开始加速，资源消耗增多的时期。 III 区域：在这个阶段，项目接近于完成，虽然进度仍在提升，但上升的速率开始减缓。大部分的施工和主要活动可能已经完成，接下来是项目的收尾工作。 IV 区域：最后，项目进入到了尾声阶段。在这个时候，进度的上升非常缓慢，因为只剩下一些小的修正和完结工作。成本和进度上升趋于平稳，最终达到项目总预算和计划进度的100%。 项目管理者会利用这种图形监控项目实际情况与预期目标的偏差，及时调整资源分配和管理策略，以确保项目按时按预算完成。 某项目实施过程中，绘制了下图所示的时间—成本累积曲线，该图反映的项目进度正确的信息有（）。 A Ⅱ阶段进度慢 B Ⅰ阶段进度慢 C Ⅲ阶段进度慢 D Ⅳ阶段进度慢 E 工程施工连续 | 78. During the implementation of a project, the time-cost accumulation curve as shown in the following figure is drawn, which reflects the correct information of the project progress: (). Slow progress in stage Ⅱ, slow progress in stage Ⅰ, slow progress in stage Ⅲ, slow progress in stage Ⅳ, slow progress in stage E The construction of the project is continuous
MCQ-1390 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程 B 施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期 C 项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的 D 施工进度控制直接关系到工程的质量和成本 E 进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标 | 79、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程 B 施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期 C 项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的 D 施工进度控制直接关系到工程的质量和成本 E 进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标 | 79. On the construction project progress control of the statement, the correct (). A The process of schedule control is that with the progress of the project, The process of continuous adjustment of schedule plan B The purpose of schedule control of the construction party is to shorten the construction period as much as possible C The target and time range of schedule control of all project participants are the same D construction schedule control is directly related to the quality and cost of the project E The purpose of schedule control is to achieve the project's schedule objectives through control
MCQ-1391 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 80、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(32).png<image> 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的绘图错误有（）。 A 多个终点节点 B 多个起点节点 C 节点编号有误 D 存在循环回路 E 有多余虚工作 | 80、该图片是一个网络计划图，它通常用于建设工程项目管理中，以便规划、安排和监控项目的进展。网络计划图是一种图形化的项目管理工具，用于展示项目活动之间的逻辑关系和时间顺序。图中的每个节点（通常用圆圈或方框表示，这里使用的是带数字的圆圈）代表项目中的一个关键活动或事件。节点之间的箭头则表示活动之间的先后顺序或依赖关系。 在网络计划图中： - 节点（圆圈内的数字）：代表项目中的具体活动或事件。 - 箭头：展示从一个活动向另一个活动的进展方向，表示活动之间的逻辑顺序和关系。 - 实线箭头：表示直接的依赖关系，即一个活动需在另一个活动完成后才能开始。 - 虚线箭头：可能代表间接的依赖或者某种特殊条件下的依赖。 例如，活动A必须在活动B之前完成，而活动C则在A完成后才能开始。这样的图表对于项目经理来说是非常重要的，因为它们可以帮助识别项目的关键路径，即决定项目期限的最长活动序列。同时，它有助于识别可能的时间缓冲或是活动的时间上的灵活度。 这种类型的图表在确保项目如期完成以及高效地管理各个活动之间的关系方面是必不可少的。 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的绘图错误有（）。 A 多个终点节点 B 多个起点节点 C 节点编号有误 D 存在循环回路 E 有多余虚工作 | 80. A branch project double code network plan as shown in the following figure, its existing drawing errors are (). A Multiple terminal node B multiple starting node C node number is wrong D there is a loop E there is redundant virtual work
MCQ-1392 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 下列进度控制的措施中，属于组织措施的有（）。 A 选择承发包模式 B 进行工程进度的风险分析 C 落实资金供应的条件 D 编制项目进度控制的工作流程 E 进行有关进度控制会议的组织设计 | 81、 下列进度控制的措施中，属于组织措施的有（）。 A 选择承发包模式 B 进行工程进度的风险分析 C 落实资金供应的条件 D 编制项目进度控制的工作流程 E 进行有关进度控制会议的组织设计 | 81. Among the following progress control measures, those belonging to organizational measures are (). A selects the contracting mode B to carry out the risk analysis of the project progress C to implement the conditions of fund supply D to prepare the work flow of the project progress control E to carry out the organizational design of the progress control meeting
MCQ-1393 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 82、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包括（）。 A 设定目标 B 测量检查 C 评价分析 D 质量策划 E 纠正偏差 | 82、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包括（）。 A 设定目标 B 测量检查 C 评价分析 D 质量策划 E 纠正偏差 | 82. According to the Basis and Terminology of Quality Management System, quality control is a part of quality management and a series of related activities committed to meeting quality requirements. These activities mainly include (). A Set goals B Measurement and inspection C evaluation and analysis D quality planning E Correct deviation
MCQ-1394 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 83、 建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）。 A 各质量责任主体对利益的追求 B 各主体内部的自我约束能力 C 各主体外部的监控效力 D 工程项目管理文化建设的程度 E 质量信息反馈的及时性和准确性 | 83、 建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）。 A 各质量责任主体对利益的追求 B 各主体内部的自我约束能力 C 各主体外部的监控效力 D 工程项目管理文化建设的程度 E 质量信息反馈的及时性和准确性 | 83. The constraint mechanism for the operation of the quality control system of construction projects depends on (). A the pursuit of interests of each quality responsibility subject B the internal self-restraint ability of each subject C the external monitoring effectiveness of each subject D the degree of construction of engineering project management culture E the timeliness and accuracy of quality information feedback
MCQ-1395 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 工程符合下列条件方可进行竣工验收（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 84、 工程符合下列条件方可进行竣工验收（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 84. The project meets the following conditions can be completed acceptance (). A complete design and contract agreed content B complete technical files and construction management data C signed by the construction unit of the project warranty D has the project quality supervision agency's review opinions E the construction unit has paid the project in accordance with the contract
MCQ-1396 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 85、 关于因果分析图法应用的说法，正确的有（）。 A 一张分析图可以解决多个质量问题 B 常采用QC小组活动的方式进行，有利于集思广益 C 因果分析图法专业性很强，QC小组以外的人员不能参加 D 通过因果分析图可以了解统计数据的分布特征，从而掌握质量能力状态 E 分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因 | 85、 关于因果分析图法应用的说法，正确的有（）。 A 一张分析图可以解决多个质量问题 B 常采用QC小组活动的方式进行，有利于集思广益 C 因果分析图法专业性很强，QC小组以外的人员不能参加 D 通过因果分析图可以了解统计数据的分布特征，从而掌握质量能力状态 E 分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因 | 85. About the application of causal analysis diagram, the correct statement is (). A an analysis chart can solve multiple quality problems B is often carried out in the way of QC group activities, which is conducive to brainstorming C causal analysis chart method is highly professional, and personnel outside the QC team can not participate D through causal analysis chart can understand the distribution characteristics of statistical data, In order to grasp the status of quality ability E to fully express opinions when analyzing, layer by layer, eliminate all possible reasons
MCQ-1397 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 86、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全的各种审批手续 C 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 D 办理有关环境保护的各种审批手续 E 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 86、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全的各种审批手续 C 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 D 办理有关环境保护的各种审批手续 E 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 86. In the decision-making stage of construction projects, the tasks of occupational health, safety and environmental management of construction units include (). A put forward the guiding opinions on prevention of production safety accidents B handle various approval procedures related to safety C put forward measures to ensure the safety of construction workers and prevent production safety accidents D handle various approval procedures related to environmental protection E Report the measures to ensure the safety of construction to the relevant administrative departments for the record
MCQ-1398 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。 A 深基坑工程 B 起重吊装工程 C 脚手架工程 D 高大模板工程 E 拆除、爆破工程 | 87、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。 A 深基坑工程 B 起重吊装工程 C 脚手架工程 D 高大模板工程 E 拆除、爆破工程 | 87. According to the "Regulations on the Administration of Construction project safety production", the construction unit shall organize experts to demonstrate and review the special construction plans (). A deep foundation pit engineering B lifting engineering C scaffolding engineering D tall formwork engineering E demolition, blasting engineering
MCQ-1399 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告的内容主要有（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D 事故责任者的处理结果 E 事故发生的原因和事故性质 | 88、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告的内容主要有（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D 事故责任者的处理结果 E 事故发生的原因和事故性质 | 88. According to the "production safety accident report and investigation and handling Regulations" (State Council Order No. 493), the content of the accident investigation report mainly includes (). A Overview of the unit where the accident occurred B the accident process and rescue situation C the casualties and direct economic losses caused by the accident D the result of handling the accident responsible E the cause and nature of the accident
MCQ-1400 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 89、 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的（）。 A 招标工程的范围和详细内容 B 招标人的责权利 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 89、 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的（）。 A 招标工程的范围和详细内容 B 招标人的责权利 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 89. Instructions to bidders are the basic information documents transmitted by the tenderer to the bidder, and the bidder shall pay special attention to (). A Scope and detailed content of the bidding project B Responsibilities and rights of the tenderer C construction technical description D composition of the bidding document E important time arrangement
MCQ-1401 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），属于发包人工作的有（）。 A 保证承包人施工人员的安全和健康 B 保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 C 依据有关法律办理建设工程施工许可证 D 向承包人提供施工现场的地质勘查资料 E 负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责 | 90、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），属于发包人工作的有（）。 A 保证承包人施工人员的安全和健康 B 保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 C 依据有关法律办理建设工程施工许可证 D 向承包人提供施工现场的地质勘查资料 E 负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责 | 90. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013-0201), the works belonging to the Owner are (). A to ensure the safety and health of the contractor's construction personnel B to ensure that the contractor is provided with the necessary traffic conditions to enter the construction site for normal construction C to handle the construction permit of the construction project in accordance with relevant laws D to provide the contractor with the geological survey data of the construction site E to be responsible for the management of the designated subcontract, And shall be responsible for the conduct of the subcontractors
MCQ-1402 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 91、 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。 A 保留金 B 由保险公司开具的履约担保书 C 房屋抵押他项权证 D 有价证券 E 商业银行开具的银行保函 | 91、 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。 A 保留金 B 由保险公司开具的履约担保书 C 房屋抵押他项权证 D 有价证券 E 商业银行开具的银行保函 | 91. In the bidding documents, the successful bidder is required to submit a guarantee to ensure the performance of contractual obligations and responsibilities, in the form of (). A retention money B performance guarantee issued by insurance company C house mortgage warrant D Marketable securities E Bank guarantee issued by commercial bank
MCQ-1403 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 建设工程索赔成立的前提条件有（）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 C 索赔费用计算正确，并且容易分析 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 92、 建设工程索赔成立的前提条件有（）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 C 索赔费用计算正确，并且容易分析 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 92. The preconditions for the establishment of a construction project claim are (). A In contrast to the contract, the event has caused the contractor's additional cost of the project or direct loss of the construction period; B caused an increase in cost or a huge amount of loss of the construction period, which is beyond the normal range of acceptance; C The claim cost is calculated correctly, and it is easy to analyze the reasons for the increase in cost or loss of the construction period; E The contractor shall submit the notice of intention to claim and the claim report in accordance with the procedure and time stipulated in the contract
MCQ-1404 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 关于FIDIC《土木工程施工合同条件》的说法，正确的有（）。 A 该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C 合同计价方式属于单价合同，不包括任何包干价格 D 由业主委派工程师管理合同 E 由业主委派工程师监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书和履约证书，处理合同中的有关事项 | 93、 关于FIDIC《土木工程施工合同条件》的说法，正确的有（）。 A 该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C 合同计价方式属于单价合同，不包括任何包干价格 D 由业主委派工程师管理合同 E 由业主委派工程师监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书和履约证书，处理合同中的有关事项 | 93. As for FIDIC "Conditions of Civil Engineering Construction Contract", there are correct (). A The contract is mainly used for building construction projects and civil engineering construction projects designed by the owner or consulting engineers B under normal circumstances, the unit price can be adjusted with the fluctuations of various prices C the contract pricing method belongs to the unit price contract. Does not include any contract price D by the owner appointed engineer to manage the contract E by the owner appointed engineer to supervise the progress and quality of the project, issue the certificate of payment, acceptance and performance, deal with the relevant matters in the contract
MCQ-1405 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | MAMCQ | No | 94、 建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立（）的工作流程。 A 信息管理和输出 B 收集信息、录入信息 C 审核信息、加工信息 D 信息传输和发布 E 信息整理和共享 | 94、 建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立（）的工作流程。 A 信息管理和输出 B 收集信息、录入信息 C 审核信息、加工信息 D 信息传输和发布 E 信息整理和共享 | 94. Construction project information management, in order to form all kinds of statements and reports, should establish () workflow. A information management and output B information collection, input information C audit information, processing information D information transmission and release E information collation and sharing
MCQ-1406 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 95、 该题已过时，请勿过多关注 根据施工现场文明施工的要求，施工现场文明施工制度包括（）。 A 门卫值班管理制度 B 岗位聘任制度 C 宣传教育制度 D 消防管理制度 E 检查考核制度 | 95、 该题已过时，请勿过多关注 根据施工现场文明施工的要求，施工现场文明施工制度包括（）。 A 门卫值班管理制度 B 岗位聘任制度 C 宣传教育制度 D 消防管理制度 E 检查考核制度 | 95. This topic is out of date, do not pay too much attention to according to the requirements of civilized construction on the construction site, the construction site civilized construction system includes (). A guard on duty management system B post appointment system C publicity and education system D fire management system E inspection and assessment system
MCQ-1407 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 96、 单位工程施工组织设计和施工方案均应包括的内容有（）。 A 施工安全管理计划 B 工程概况 C 施工进度计划 D 施工准备与资源配置计划 E 主要技术经济指标 | 96、 单位工程施工组织设计和施工方案均应包括的内容有（）。 A 施工安全管理计划 B 工程概况 C 施工进度计划 D 施工准备与资源配置计划 E 主要技术经济指标 | 96. The unit project construction organization design and construction plan should include the content (). A construction safety management plan B project overview C construction progress plan D construction preparation and resource allocation plan E main technical and economic indicators
MCQ-1408 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 97、 该题已过时，请勿过多关注 某工程质量事故发生后，对该事故进行调查，经过原因分析判定该事故不需要处理，其后续工作有（）。 A 补充调查 B 检查验收 C 作出结论 D 提交处理报告 E 实施防护措施 | 97、 该题已过时，请勿过多关注 某工程质量事故发生后，对该事故进行调查，经过原因分析判定该事故不需要处理，其后续工作有（）。 A 补充调查 B 检查验收 C 作出结论 D 提交处理报告 E 实施防护措施 | 97. The topic is out of date, do not pay too much attention to a project quality accident after the accident investigation, after the cause analysis determined that the accident does not need to deal with, its follow-up work is (). A supplementary investigation B inspection and acceptance C to make a conclusion D submit a treatment report E implementation of protective measures
MCQ-1409 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 98、 下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有（）。 A 自检自查 B 巡视检查 C 互检互查 D 平行检查 E 专职管理人员的质量检查 | 98、 下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有（）。 A 自检自查 B 巡视检查 C 互检互查 D 平行检查 E 专职管理人员的质量检查 | 98. Among the following construction site quality inspection contents, those belonging to the scope of the "three inspections" system are (). A self-inspection B tour inspection C mutual inspection D parallel inspection E quality inspection of full-time management personnel
MCQ-1410 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 99、 政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括（）。 A 监督评定施工企业的资质 B 监督检查环境质量 C 监督工程参与各方的质量行为 D 监督检查工程实体的施工质量 E 监督审核质量验收标准 | 99、 政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括（）。 A 监督评定施工企业的资质 B 监督检查环境质量 C 监督工程参与各方的质量行为 D 监督检查工程实体的施工质量 E 监督审核质量验收标准 | 99. The main functions of the government to supervise the quality of construction projects include (). A to supervise and evaluate the qualification of the construction enterprise B to supervise and inspect the environmental quality C to supervise the quality behavior of the project participants D to supervise and inspect the construction quality of the project entity E to supervise and review the quality acceptance standards
MCQ-1411 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 100、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 100、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 100. The content of unit project completion cost analysis includes (). A completion cost analysis B economic effect analysis C main resource section over ratio analysis D cost index comparative analysis E main technical saving measures analysis
MCQ-1412 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是项目（）的时间目标。 A 竣工 B 调试 C 试生产 D 动用 | 1、 在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是项目（）的时间目标。 A 竣工 B 调试 C 试生产 D 动用 | 1. In the basic concept of construction project management, "schedule target" is the time target of the project () for the owner. A completion B commissioning C trial production D use
MCQ-1413 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。 A 决策阶段 B 实施阶段 C 使用阶段 D 全寿命周期 | 2、 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。 A 决策阶段 B 实施阶段 C 使用阶段 D 全寿命周期 | 2. The project management of the general contractor of the construction project involves the whole process of (). A decision-making stage B implementation stage C use stage D full life cycle
MCQ-1414 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（）。 A 项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工 B 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 C 项目管理职能分工表不适用于企业管理 D 项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样 | 3、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（）。 A 项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工 B 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 C 项目管理职能分工表不适用于企业管理 D 项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样 | 3. About the project management function division table, the correct is (). A the project management function division table reflects the management function division of various tasks within the project management team B The owner and all project participants should prepare a unified project management function division table C The project management function division table is not applicable to enterprise management D The project management function division table and the job responsibility description express exactly the same content
MCQ-1415 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。 A 工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施 B 旨在为项目建设的决策和实施增值 C 工程项目策划是一个封闭性的工作过程 D 其实质就是知识组合的过程 | 4、 关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。 A 工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施 B 旨在为项目建设的决策和实施增值 C 工程项目策划是一个封闭性的工作过程 D 其实质就是知识组合的过程 | 4. About the construction project planning statement, the correct is (). A engineering project planning is only for the decision and implementation of the construction project B aims to add value to the decision and implementation of the project construction C engineering project planning is a closed working process D its essence is the process of knowledge combination
MCQ-1416 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施各阶段项目管理的工作内容策划 B 项目实施期管理总体方案策划 C 生产运营期设施管理总体方案策划 D 生产运营期经营管理总体方案策划 | 5、 下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施各阶段项目管理的工作内容策划 B 项目实施期管理总体方案策划 C 生产运营期设施管理总体方案策划 D 生产运营期经营管理总体方案策划 | 5. The following project planning work, belongs to the implementation phase of management planning is (). Work content planning of project management in each stage of project implementation B overall plan planning of project implementation period C overall plan planning of facilities management during production and operation D overall plan planning of operation and management during production and operation
MCQ-1417 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 6、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 6、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 6. The basic starting point of the general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations and realize the construction production process (). A flexible organization B organization integration C organization flat D organization high efficiency
MCQ-1418 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 7、 关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（）。 A 与分包单位的合同关系相同 B 对分包单位的付款方式相同 C 业主对分包单位的选择和认可权限相同 D 对分包单位的管理责任和服务相同 | 7、 关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（）。 A 与分包单位的合同关系相同 B 对分包单位的付款方式相同 C 业主对分包单位的选择和认可权限相同 D 对分包单位的管理责任和服务相同 | 7. About the construction of the general contracting mode and the construction of the general contracting management mode of the same, the correct is (). A has the same contractual relationship with the subcontractor B has the same payment method to the subcontractor C The owner has the same authority to select and approve the subcontractor D has the same management responsibility and service to the subcontractor
MCQ-1419 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 A 进行采购策划，编制采购计划 B 明确采购产品或服务的基本要求 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D 采用招标或协商等方式确定供应单位 | 8、 根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 A 进行采购策划，编制采购计划 B 明确采购产品或服务的基本要求 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D 采用招标或协商等方式确定供应单位 | 8. According to the materials procurement management procedures, materials procurement should first (). A procurement planning, preparation of the procurement plan B clear the basic requirements of the procurement of products or services C market research, select qualified product supply units D use bidding or negotiation and other ways to determine the supply units
MCQ-1420 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 9、 项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目条件和环境；③履行报批手续；④组织编制。根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，正确的编制程序是（）。 A ①一②一③一④ B ②一①一④一③ C ①一②一④一③ D ②一①一③一④ | 9、 项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目条件和环境；③履行报批手续；④组织编制。根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，正确的编制程序是（）。 A ①一②一③一④ B ②一①一④一③ C ①一②一④一③ D ②一①一③一④ | 9. The preparation process of project management implementation planning includes: ① familiar with relevant laws and regulations and documents; Analysis of project conditions and environment; ③ fulfill the approval procedures; ④ organization and preparation. According to the "construction project management standards" (GB/T50326-2006), the correct preparation procedure is (). A ① one ② one ③ one ④ B ② one ① one ④ one ③ C ① one ② one ④ one ③ D ② one ① one ③ one ④
MCQ-1421 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），施工组织设计应由（）主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 项目负责人 | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），施工组织设计应由（）主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 项目负责人 | 10. According to the "Code for Design of Building Construction Organization" (GB/T50502-2009), the construction organization design shall be prepared by (). A Technical person in charge of construction unit B Chief supervision engineer C Project technical person D Project person in charge
MCQ-1422 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 11、 下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（）。 A 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施 B 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整 C 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整 D 实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值 | 11、 下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（）。 A 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施 B 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整 C 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整 D 实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值 | 11. In the following process of dynamic control of project objectives, the correct one is (). A Collect the actual value of the project objective → compare the actual value with the planned value → find out the deviation → take corrective measures B Collect the actual value of the project objective → Compare the actual value with the planned value → find out the deviation → adjust the target C Collect the actual value of the project objective → Compare the actual value with the planned value → Take control measures → adjust the target D Compare the actual value with the planned value → Find out the deviation → Take control measures → Collect the actual value of the project objective
MCQ-1423 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 12、 一般来说，沟通者的沟通能力包含（）。 A 表达能力、争辩能力、倾听能力和设计能力 B 思维能力、表达能力、倾听能力和说服能力 C 思维能力、表达能力、把控能力和说法能力 D 想象能力、表达能力、说法能力和设计能力 | 12、 一般来说，沟通者的沟通能力包含（）。 A 表达能力、争辩能力、倾听能力和设计能力 B 思维能力、表达能力、倾听能力和说服能力 C 思维能力、表达能力、把控能力和说法能力 D 想象能力、表达能力、说法能力和设计能力 | 12. In general, the communicator's ability to communicate includes (). A ability to express, argue, listen, and design B ability to think, express, listen, and persuade C ability to think, express, control, and say D ability to imagine, express, say, and design
MCQ-1424 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 13、 该题已过时，请勿过多关注 项目人力资源管理的目的是（）。 A 提高员工的业务水平 B 建立广泛的人际关系 C 降低项目的人力成本 D 调动所有项目参与人的积极性 | 13、 该题已过时，请勿过多关注 项目人力资源管理的目的是（）。 A 提高员工的业务水平 B 建立广泛的人际关系 C 降低项目的人力成本 D 调动所有项目参与人的积极性 | 13. This topic is out of date, please do not pay too much attention to the project human resource management purpose is (). A to improve the staff's professional level B to establish a wide range of interpersonal relations C to reduce the project's manpower cost D to mobilize the enthusiasm of all project participants
MCQ-1425 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 14、 下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（）。 A 确定风险因素 B 编制项目风险识别报告 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 对风险进行监控 | 14、 下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（）。 A 确定风险因素 B 编制项目风险识别报告 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 对风险进行监控 | 14. In the following engineering project risk management work, which belongs to the risk assessment stage is (). A to determine the risk factors B to prepare the project risk identification report C to determine the risk amount and risk level of various risks D to monitor the risk
MCQ-1426 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 15、 根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（）批准。 A 专业监理工程师 B 发包人代表 C 总监理工程师 D 总监理工程师代表 | 15、 根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（）批准。 A 专业监理工程师 B 发包人代表 C 总监理工程师 D 总监理工程师代表 | 15. According to the Code for Construction Supervision (GBT50319-2013), the implementation rules for construction supervision shall be prepared and approved by () before the project construction starts. A professional supervision engineer B representative of the employer C chief supervision engineer D representative of the chief supervision engineer
MCQ-1427 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 16、 关于施工成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B 施工成本分析是科学地预测成本水平及其发展趋势 C 施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程 D 施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节 | 16、 关于施工成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B 施工成本分析是科学地预测成本水平及其发展趋势 C 施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程 D 施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节 | 16. About the construction cost analysis of the statement, correct is (). A The essence of construction cost analysis is to estimate the cost before construction B Construction cost analysis is to predict the cost level and its development trend scientifically C Construction cost analysis runs through the whole process of construction cost management D Construction cost analysis is the weak link of forecasting cost control
MCQ-1428 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 17、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。 A 选用合适的分包项目合同结构 B 确定合理的施工成本控制工作流程 C 确定合适的施工机械，设备使用方案 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 17、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。 A 选用合适的分包项目合同结构 B 确定合理的施工成本控制工作流程 C 确定合适的施工机械，设备使用方案 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 17. Among the following measures of construction cost management, which belong to organizational measures are (). A select the appropriate subcontract structure B determine a reasonable construction cost control workflow C determine the appropriate construction machinery, equipment use plan D for the construction cost management target risk analysis, and develop preventive measures
MCQ-1429 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 18、 实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。 A 估算指标 B 概算定额 C 施工定额 D 预算定额 | 18、 实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。 A 估算指标 B 概算定额 C 施工定额 D 预算定额 | 18. The implementation cost plan is the construction cost plan prepared by () in the project construction preparation stage. A estimate index B Estimate quota C Construction norm D Budget quota
MCQ-1430 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 19、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 19、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 19. The preparation of construction cost plan is based on cost forecast, and the key is to determine (). A target cost B Budgeted cost C Fixed costs D D. Actual cost
MCQ-1431 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 20、 关于施工成本控制的说法，正确的是（）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序 C 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 20、 关于施工成本控制的说法，正确的是（）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序 C 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 20. About the construction cost control, the correct is (). A construction cost management system by the relevant social organizations for review and certification B to do a good job in the process control of construction costs, we must develop standardized process control procedures C management behavior control procedures are the focus of cost process control D management behavior control procedures and indicators control procedures are independent of each other
MCQ-1432 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 21、 施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法。 A 量化管理 B 量价分离 C 弹性管理 D 指标包干 | 21、 施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法。 A 量化管理 B 量价分离 C 弹性管理 D 指标包干 | 21. In the process control of construction costs, the control of labor costs is implemented () method. A quantitative management B volume and price separation C elastic management D index contract
MCQ-1433 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 22、 下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。 A 相关比率法 B 连环置换法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 22、 下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。 A 相关比率法 B 连环置换法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 22. In the following construction cost analysis methods, used to analyze the impact of various factors on the cost is (). A correlation ratio method B serial replacement method C specific gravity analysis D dynamic ratio method
MCQ-1434 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 23、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(33).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。 A 12.0 B 8.0 C 6.4 D D.1.6 | 23、 该图片是一张表格，看起来可能是建设工程项目管理的部分记录或计划。表格中的每一列似乎代表了项目不同的管理指标或关键点。以下是表格内容的解读： 1. 工日 - 这可能指的是某个工作的工作日天数。这是测量工程项目进度的基本单位。 2. 单位 - 字段为空，可能指的是所用工日的单位计算，如“人日”或“机器日”。 3. 计划量 - 这可能表示计划内应该完成的工作量。在这个例子中，计划完成600个单位的工作量。 4. 完工量 - 表示已经完成的工作量。这通常用来跟踪项目的进展情况，这里的完工量是640个单位。 5. 质量保证系数 - 给出了一个质量评分，“较”意味着合格或者是在接受的标准之内。通常，在工程项目管理中，质量保证是确保最终结果符合规定标准的一个重要因素。 6. 成本控制系数 - 称之为“系数”的可能是一个评估标准或者是一个比例指标来衡量成本控制的效率。这里的数值为“4”和“5”，但没有具体上下文很难确定这个系数的具体含义。 整体来讲，表格中的内容似乎用于跟踪和管理建设工程项目的进度、质量和成本，尽管缺少一些关键的上下文信息。这类信息对于工程项目经理来说至关重要，它帮助项目团队确保按时完成任务、控制成本，同时符合既定的质量标准。该题已过时，请勿过多关注 某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。 A 12.0 B 8.0 C 6.4 D D.1.6 | 23. This topic is out of date, do not pay too much attention The cost data of a certain construction project in a month are shown in the following table. The impact of the increase in the budgeted cost on the cost obtained by the difference calculation method is () million yuan. A 12.0B 8.0C 6.4D D.1.6
MCQ-1435 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已删除。 A P3项目管理软件 B 项目信息门户 C MSProject D MSvisio | 24、 为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已删除。 A P3项目管理软件 B 项目信息门户 C MSProject D MSvisio | 24. In order to enable the working departments of the Owner and the project participants to work together, Internet-based auxiliary schedule control can be carried out by (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, and the 18th edition of the textbook has been deleted. A P3 project management software B Project Information Portal C MSProject D MSvisio
MCQ-1436 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标 B 建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系 C 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划 D 建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划 | 25、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标 B 建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系 C 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划 D 建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划 | 25. The statement about the total progress target demonstration of the construction project is correct (). A construction project total progress target refers to the entire project progress target B construction project total progress target demonstration should analyze the project implementation stage of the work progress and relationship C large-scale construction project total progress target demonstration of the core work is the preparation of project progress plan D The overall progress outline of the construction project should contain the progress planning of the individual projects in each subsystem
MCQ-1437 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码 B 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作目录 C 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作编码 D 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作目录 | 26、 关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码 B 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作目录 C 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作编码 D 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作目录 | 26. About the structural analysis of large-scale construction projects, the correct statement is (). The structural analysis of A project is to decompose the whole project layer by layer and establish the work code B Project structure analysis is to break down the project plan layer by layer and establish the work catalog C Project structure analysis is to break down the project plan layer by layer and establish the work code D Project structure analysis is to break down the entire project layer by layer and establish the work catalog
MCQ-1438 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 27、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(34).png<image> 某双代号网络图如下图所示，正确的是（）。 A 工作C、D应同时完成 B 工作B的紧后工作只有工作C、D C 工作C、D完成后即可进行工作G D 工作C、D完成后即可进行工作F | 27、这张图片是一个典型的流程图，通常用于表述项目管理中的工作流程。在建设工程项目管理中，此类流程图可以用来展示项目的关键步骤、任务序列以及它们之间的依赖关系。 1. 首先，图中的圆圈代表了工程项目的起点和终点。数字1所在的圆圈可能代表项目的开始。 2. 大写字母（A, B, C, D, E, F, G）代表了项目中的不同阶段或任务。每个任务可能涉及到不同的工作内容，如规划、设计、采购、施工等。 3. 箭头显示了任务之间的顺序和进展方向。例如，任务A必须在任务C之前完成（箭头从A指向C）。这显示了序列关系，意味着任务A到任务C的过渡是有条件的，任务A完成后，任务C才能开始。 4. 数字（2，3，4，5，6）位于箭头旁边，这些数字可能代表时间顺序，即任务必须按照这个数字标注的顺序进行。 5. 虚线箭头可能表示任务之间的柔性依赖或是信息流。例如，任务B和C之间的虚线箭头可能意味着C任务的起始可能参考了B任务的输出或进度情况。 6. 最终，数字6所在的圆圈代表了项目的结束点。 这种流程图有利于项目团队理解每一步骤的要求，确定哪些工序是批判路径上的，这对于工程项目的高效和按时完成非常关键。它还有助于识别潜在的风险点，优化资源分配，以及确保所有团队成员都对项目进度有清晰的了解。 某双代号网络图如下图所示，正确的是（）。 A 工作C、D应同时完成 B 工作B的紧后工作只有工作C、D C 工作C、D完成后即可进行工作G D 工作C、D完成后即可进行工作F | 27. A double code network diagram is shown below, the correct one is (). A work C, D should be completed at the same time B work B after work B only work C, D C work C, D can be completed after work G D work C, D can be completed after work F
MCQ-1439 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(35).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。 A 工作代号相同 B 出现无箭头连线 C 出现无箭头节点箭线 D 出现多个起点节点 | 28、 这张图片显示的是一个流程图，它代表了一个项目管理的过程或者里程碑的序列。在建设工程项目管理中，流程图通常用来表示项目中各个任务的顺序关系、依赖关系和并行或者串行的执行路径。 这个流程图中各个节点可能代表建设工程项目管理中的不同阶段，例如： 1. 项目启动：定义项目目标、范围和关键利益相关者。 2. 设计阶段：工程设计、图纸准备、和预算编制。 3. 施工准备：资源分配、工程队伍组建和物料采购。 4. 执行阶段：实际建设工作，可能包括土木工程、建筑、电气工程等。 5. 质量控制：确保建设质量满足标准和规定。 6. 项目收尾：完工验收、项目交付和后期评估。 箭头表示任务的执行顺序，实线箭头表示一个任务完成后才能开始下一个任务，而虚线箭头则可能表示一种更新或反馈关系，或者表明该任务可以与其他任务并行进行但需按一定条件。例如，节点3到节点5的虚线可能表示质量控制在施工准备阶段就开始并贯穿整个施工过程。从节点2返回节点1的回路可能代表需要回到项目启动阶段重新调整目标或范围。 此流程图提供了一个框架，根据这个框架，项目经理可以规划和控制项目的各个阶段，确保项目按照既定的路径高效率和高质量地进行。在实际应用中，每个节点都可以进一步细化为具体的任务列表和时间表，以此确保建设工程的顺利进行。该题已过时，请勿过多关注 某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。 A 工作代号相同 B 出现无箭头连线 C 出现无箭头节点箭线 D 出现多个起点节点 | 28. This topic is out of date, do not pay too much attention to A double code network diagram as shown below, the existing error is (). A work code is the same B appears arrowless line C appears arrowless node Arrow line D appears multiple starting nodes
MCQ-1440 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 关于单代号搭接网络计划时距的说法，正确的是（）。 A 时距是某工作具有的特殊时间参数 B 相邻工作间只能有一种时距的限制 C 时距一般标注在箭线的上方 D 时距是时间间隔的特殊形式 | 29、 关于单代号搭接网络计划时距的说法，正确的是（）。 A 时距是某工作具有的特殊时间参数 B 相邻工作间只能有一种时距的限制 C 时距一般标注在箭线的上方 D 时距是时间间隔的特殊形式 | 29. The statement about the planning time interval of the single-code lap network is correct (). A time interval is a special time parameter of a work B adjacent work can only have a time interval limit C time interval is generally marked above the arrow line D time interval is a special form of time interval
MCQ-1441 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 30、 某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18，持续时间为5天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。 A 3.0 B 4.0 C 5.0 D 6.0 | 30、 某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18，持续时间为5天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。 A 3.0 B 4.0 C 5.0 D 6.0 | 30. A work has and only two tight work C, D, of which the earliest start time of C work is 10 (calculation coordinate system, the same below), the latest completion time is 18, the duration is 5 days; D work the earliest completion time is 18, the latest completion time is 20, the duration is 6 days; The time interval between the work and C is 2 days, and the time interval between the work and D is 4 days, then the total time difference of the work is () days. A 3.0B 4.0C 5.0D 6.0
MCQ-1442 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。 A 关键线路上的工作全部是关键工作 B 关键工作不能在非关键线路上 C 关键线路上不允许出现虚工作 D 关键线路上的工作总时差均为零 | 31、 关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。 A 关键线路上的工作全部是关键工作 B 关键工作不能在非关键线路上 C 关键线路上不允许出现虚工作 D 关键线路上的工作总时差均为零 | 31. The statement about critical work and critical line is correct (). A All the work on the critical line is the critical work B the critical work cannot be on the non-critical line C The virtual work is not allowed on the critical line D The total time difference of the work on the critical line is zero
MCQ-1443 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 下列进度控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 编制工程网络进度计划 B 编制资源需求计划 C 编制先进完整的施工方案 D 编制进度控制的工作流程图 | 32、 下列进度控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 编制工程网络进度计划 B 编制资源需求计划 C 编制先进完整的施工方案 D 编制进度控制的工作流程图 | 32. Among the following progress control measures, the organizational measures are (). A preparation of engineering network schedule B preparation of resource demand plan C preparation of advanced complete construction scheme D preparation of progress control flow chart
MCQ-1444 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/19000-2008/ISO9000:2005），质量控制的定义是（）。 A 质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动 B 工程建设参与者为了保证工作项目质量所从事工作的水平和完善程度 C 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的系统检查 D 未达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 | 33、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/19000-2008/ISO9000:2005），质量控制的定义是（）。 A 质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动 B 工程建设参与者为了保证工作项目质量所从事工作的水平和完善程度 C 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的系统检查 D 未达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 | 33. According to the "Quality Management system basis and terminology" (GB/19000-2008/ISO9000:2005), the definition of quality control is (). A Part of quality management, A series of related activities dedicated to meeting quality requirements B The level and degree of completion of work undertaken by construction participants in order to ensure the quality of work items C Systematic checks on the extent to which construction products have the ability to meet specified requirements D operational techniques and activities undertaken by construction products that do not meet the quality requirements of the project
MCQ-1445 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 34、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目实施人员对工程技术的应用不当 B 社会上的腐败现象和违法现象 C 采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺 D 工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷 | 34、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目实施人员对工程技术的应用不当 B 社会上的腐败现象和违法现象 C 采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺 D 工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷 | 34. The following project quality risks, belong to the management risk is (). A improper application of engineering technology by project implementors B corruption and illegal phenomena in society C the adoption of immature new structures, new technologies and new processes D the quality management system of the project quality responsibility unit is defective
MCQ-1446 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 35、 关于项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 项目质量控制体系需要第三方认证 B 项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系 C 项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理 D 项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体 | 35、 关于项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 项目质量控制体系需要第三方认证 B 项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系 C 项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理 D 项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体 | 35. About the project quality control system, is correct (). A project quality control system requires third-party certification B project quality control system is a permanent quality management system C project quality control system is applicable to the quality control of a specific project, but also applicable to the quality management of the enterprise D project quality control system involves all the quality responsibility of the project implementation process
MCQ-1447 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 属于待检点的是（）。 A 重要作业 B 特种作业 C 专门工艺 D 隐蔽工程 | 36、 属于待检点的是（）。 A 重要作业 B 特种作业 C 专门工艺 D 隐蔽工程 | 36. Belongs to the inspection point is (). A important operation B special operation C special process D hidden engineering
MCQ-1448 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 对于重要的或对工程资料有重大影响的工序，应严格执行（）的“三检”制度。 A 事前检查、事中检查、事后检查 B 自检、互检、专检 C 工序检查、分项检查、分部检查 D 操作者自检、质量员检查、监理工程师检查 | 37、 对于重要的或对工程资料有重大影响的工序，应严格执行（）的“三检”制度。 A 事前检查、事中检查、事后检查 B 自检、互检、专检 C 工序检查、分项检查、分部检查 D 操作者自检、质量员检查、监理工程师检查 | 37. For important or have a significant impact on the engineering data of the process, should strictly implement () of the "three inspection" system. A pre-inspection, in-process inspection, post-inspection B self-inspection, mutual inspection, special inspection C process inspection, sub-inspection, branch inspection D operator self-inspection, quality officer inspection, supervision engineer inspection
MCQ-1449 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分项工程的质量验收应由（）组织进行。 A 监理工程师 B 项目经理 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 38、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分项工程的质量验收应由（）组织进行。 A 监理工程师 B 项目经理 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 38. According to the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of construction Engineering" (GB50300-2013), the quality acceptance of sub-projects should be organized by (). A supervision engineer B Project manager C Chief supervision engineer D project leader of the construction unit
MCQ-1450 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 如工程质量不符合要求。经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求，处理方法是（）。 A 虽有质量缺陷，应予以验收 B 按技术处理方案和协商文件进行验收 C 仍按验收不合格处理 D 先返工处理，重新进行验收 | 39、 如工程质量不符合要求。经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求，处理方法是（）。 A 虽有质量缺陷，应予以验收 B 按技术处理方案和协商文件进行验收 C 仍按验收不合格处理 D 先返工处理，重新进行验收 | 39. If the quality of the project does not meet the requirements. After reinforcement treatment, the shape size changes, but it can meet the requirements of safe use, the treatment method is (). Although A has quality defects, it should be accepted B according to the technical treatment plan and negotiation document acceptance C still according to the acceptance of unqualified D rework treatment, and re-acceptance
MCQ-1451 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 40、 某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（）。 A 社会、经济原因 B 技术原因 C 管理原因 D 人为事故和自然灾害原因 | 40、 某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（）。 A 社会、经济原因 B 技术原因 C 管理原因 D 人为事故和自然灾害原因 | 40. A quality accident occurred in a construction project, the investigation and analysis is due to "investigation, design, construction" caused by the main cause of the accident is (). A social and economic reasons B technical reasons C management reasons D man-made accidents and natural disasters
MCQ-1452 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 41、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查②事故原因分析③事故处理④事故处理的鉴定验收⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）。 A ①②⑤③④ B ①②③④⑤ C ②①③④⑤ D ①②⑤④③ | 41、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查②事故原因分析③事故处理④事故处理的鉴定验收⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）。 A ①②⑤③④ B ①②③④⑤ C ②①③④⑤ D ①②⑤④③ | 41. The treatment of engineering construction quality accidents include: ① accident investigation ② accident cause analysis ③ accident treatment ④ accident treatment identification acceptance ⑤ the development of accident treatment plan; The correct procedure is (). A ①②⑤③④ B ①②③④⑤ C ②①③④⑤ D ①②⑤④③
MCQ-1453 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 42、 在直方图的位置观察分析中，若质量特性数据的分布居中，边界在质量标准的上下界限内，且有较大距离时，说明该生产过程（）。 A 质量能力不足 B 易出现质量不合格 C 存在质量不合格 D 质量能力偏大 | 42、 在直方图的位置观察分析中，若质量特性数据的分布居中，边界在质量标准的上下界限内，且有较大距离时，说明该生产过程（）。 A 质量能力不足 B 易出现质量不合格 C 存在质量不合格 D 质量能力偏大 | 42. In the histogram position observation and analysis, if the distribution of quality characteristics data is centered, the boundary is within the upper and lower limits of the quality standard, and there is a large distance, the production process (). A quality capacity is insufficient, B is prone to unqualified quality, C exists unqualified quality, and D quality capacity is too large
MCQ-1454 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 43、 根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。 A 建设项目 B 单项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 43、 根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。 A 建设项目 B 单项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 43. According to the requirements of the government on the quality supervision of the project, the project quality supervision file should be established in accordance with (). A construction project B single project C division project D unit project
MCQ-1455 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 44、 该题已过时，请勿过多关注 下列环境体系内容要素中，属于辅助性要素的是（）。 A 记录控制 B 环境方针 C 环境因素 D 内部审核 | 44、 该题已过时，请勿过多关注 下列环境体系内容要素中，属于辅助性要素的是（）。 A 记录控制 B 环境方针 C 环境因素 D 内部审核 | 44. The topic is out of date, do not pay too much attention to the following environmental system content elements, which are auxiliary elements (). A record control B environmental policy C environmental factors D internal audit
MCQ-1456 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（）的工作内容。 A 预警监测 B 预警评价 C 预警信息管理 D 预警评价指标体系的构建 | 45、 确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（）的工作内容。 A 预警监测 B 预警评价 C 预警信息管理 D 预警评价指标体系的构建 | 45. Determining the warning level and warning signal standard belongs to the work content of () in the early warning analysis of production safety management. A early warning monitoring B early warning evaluation C early warning information management D early warning evaluation index system construction
MCQ-1457 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（）。 A 可根据工程进展需要实时编制 B 应在安全技术措施中抄录制度性规定 C 结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施 D 小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图 | 46、 关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（）。 A 可根据工程进展需要实时编制 B 应在安全技术措施中抄录制度性规定 C 结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施 D 小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图 | 46. About the requirements and content of construction safety technical measures, the correct is (). A can be prepared in real time according to the needs of the progress of the project B should be copied in the safety technical measures of the system provisions C complex structure of key projects should be prepared special engineering construction safety technical measures D small-scale engineering safety technical measures do not include the construction of the general plan
MCQ-1458 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 某工程安全事故造成了960万元的直接经济损失，没有人员伤亡，关于该事故调查的说法，正确的是（）。 A 应由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组进行调查 B 必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查 C 应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查 D 可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 | 47、 某工程安全事故造成了960万元的直接经济损失，没有人员伤亡，关于该事故调查的说法，正确的是（）。 A 应由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组进行调查 B 必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查 C 应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查 D 可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 | 47. A project safety accident caused a direct economic loss of 9.6 million yuan, no casualties, on the accident investigation of the statement, correct is (). A should be the accident occurred by the provincial people's government directly organized the accident investigation team to investigate B must be the accident occurred by the county level people's government directly organized the accident investigation team to investigate C should be the accident occurred by the municipal people's government divided into districts entrusted by the relevant departments to organize the accident investigation team to investigate D The people's government at the county level of the place where the accident occurred may entrust the accident occurrence unit to organize an accident investigation team to conduct an investigation
MCQ-1459 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 48、 改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）。 A 声源控制 B 接收者防护 C 人为噪声控制 D 传播途径控制 | 48、 改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）。 A 声源控制 B 接收者防护 C 人为噪声控制 D 传播途径控制 | 48. Changing the connection between the vibration source and other rigid structures to absorb shock and reduce noise belongs to the noise control technology (). A sound source control B receiver protection C artificial noise control D transmission path control
MCQ-1460 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 49、 建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理办法。 A 减量化处理 B 焚烧 C 稳定固化 D 消纳分解 | 49、 建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理办法。 A 减量化处理 B 焚烧 C 稳定固化 D 消纳分解 | 49. Construction engineering construction site, for not suitable for reuse, and not suitable for direct landfill disposal of waste, can take () treatment methods. A reduction treatment B incineration C stable solidification D absorption decomposition
MCQ-1461 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201)，工程缺陷责任期自（）起计算。18版教材此处已经修改，选项答案已经不适用。 A 合同签订日期 B 竣工验收合格之日 C 实际竣工日期 D 办法工程验收证书之日 | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201)，工程缺陷责任期自（）起计算。18版教材此处已经修改，选项答案已经不适用。 A 合同签订日期 B 竣工验收合格之日 C 实际竣工日期 D 办法工程验收证书之日 | 50. According to the "Construction project Construction Contract (Model Text)" (GF-2013-0201), the project defect liability period is calculated from (). The textbook of the 18th edition has been modified here, and the optional answers are no longer applicable. A Date of signing the contract B The date of acceptance of completion C The actual date of completion Method D The date of project acceptance certificate
MCQ-1462 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF2011一0216），发包人的义务是（）。 A 参与验收 B 提交临时占地资料 C 提供设计审查所需的资料 D 负责办理项目备案手续 | 51、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF2011一0216），发包人的义务是（）。 A 参与验收 B 提交临时占地资料 C 提供设计审查所需的资料 D 负责办理项目备案手续 | 51. According to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial) (GF2011/0216), the obligations of the employer are (). A to participate in the acceptance B to submit temporary land information C to provide the information required for design review D responsible for the project filing procedures
MCQ-1463 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 52、 在非代理型（风险型）CM模式的合同中，一般采用成本加酬金合同的形式是（）。 A 最大成本加费用合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定比例费用合同 D 成本加固定费用合同 | 52、 在非代理型（风险型）CM模式的合同中，一般采用成本加酬金合同的形式是（）。 A 最大成本加费用合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定比例费用合同 D 成本加固定费用合同 | 52. In the non-agency type (risk type) CM model of the contract, the general use of the form of cost plus remuneration contract is (). A maximum cost plus fee contract B Cost plus bonus contract C cost plus fixed percentage fee contract D cost plus fixed fee contract
MCQ-1464 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 53、 按照我国保险制度，建安工程一切险（）。 A 由承包人投保 B 包含执业责任险 C 包含人身意外伤害险 D 投保人应对双方名义共同投保 | 53、 按照我国保险制度，建安工程一切险（）。 A 由承包人投保 B 包含执业责任险 C 包含人身意外伤害险 D 投保人应对双方名义共同投保 | 53. According to our insurance system, construction and installation project all risks (). A to be insured by the contractor B including practice liability insurance C including personal accident insurance D The applicant shall be jointly insured in the name of both parties
MCQ-1465 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 54、 债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 54、 债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 54. The debtor does not transfer the possession of the property, the property as a guarantee of claims, when the debtor does not perform the debt, the creditor has the right to discount the property or auction, the sale of the property in the price of priority compensation, this guarantee method is () guarantee. A guarantee B pledge C mortgage D lien
MCQ-1466 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 55、 施工合同实施中，“项目经理将任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。 A 合同分析 B 合同跟踪 C 合同交底 D 合同实施控制 | 55、 施工合同实施中，“项目经理将任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。 A 合同分析 B 合同跟踪 C 合同交底 D 合同实施控制 | 55. In the implementation of the construction contract, the activity of "the project manager will decompose the responsibility of the task and implement it to specific personnel" belongs to the content of (). A contract analysis B contract tracking C contract disclosure D contract implementation control
MCQ-1467 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 56、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。 A 1个月 B 6个月 C 1年 D 3年 | 56、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。 A 1个月 B 6个月 C 1年 D 3年 | 56. The publication period of good behavior record information on the market integrity information platform of the construction administrative department is generally (). A 1 month B 6 months C 1 year D 3 years
MCQ-1468 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。 A 延误事件之间的关联性 B 延误的原因 C 索赔要求和结果 D 延误工作所在工程网络计划的线路性质 | 57、 工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。 A 延误事件之间的关联性 B 延误的原因 C 索赔要求和结果 D 延误工作所在工程网络计划的线路性质 | 57. Construction delay is divided into single delay, joint delay and cross delay according to (). A the correlation between the delay events B the cause of the delay C the claim and the result D the nature of the planned route of the project network where the delay work is located
MCQ-1469 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 58、 某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15％时，承包商可提出变更，实施中因业主提资料不实，导致工程量由3200m2，增加到4800m2,，则承包商可索赔工期（）。 A 0.0 B 16.5 C 21.0 D 30.0 | 58、 某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15％时，承包商可提出变更，实施中因业主提资料不实，导致工程量由3200m2，增加到4800m2,，则承包商可索赔工期（）。 A 0.0 B 16.5 C 21.0 D 30.0 | 58. An earthmoving project contract, the contract period is 60 days, the amount of work increased or decreased by more than 15%, the contractor can propose changes, due to the owner's false information in the implementation, resulting in the amount of work increased from 3200m2 to 4800m2, then the contractor can claim for the construction period (). A 0.0B 16.5C 21.0D 30.0
MCQ-1470 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 在FIDIC系列合同条件中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。 A 固定单价 B 变动单价 C 固定总价 D 变动总价 | 59、 在FIDIC系列合同条件中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。 A 固定单价 B 变动单价 C 固定总价 D 变动总价 | 59. In the FIDIC series contract conditions, the contract pricing of "EPC Turnkey Project Contract Conditions" adopts (). A fixed unit price B variable unit price C fixed total price D variable total price
MCQ-1471 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（）。 A 编码信息 B 质量控制信息 C 工作量控制信息 D 设计技术信息 | 60、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（）。 A 编码信息 B 质量控制信息 C 工作量控制信息 D 设计技术信息 | 60. The following construction project information, belongs to the economic information is (). A coding information B quality control information C workload control information D design technical information
MCQ-1472 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 61、 项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。 A 工程支付款 B 工程结算 C 工程预算 D 项目估算 | 61、 项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。 A 工程支付款 B 工程结算 C 工程预算 D 项目估算 | 61. In the dynamic control of project investment, compared with the project contract price, what can be used as the investment plan value is (). A project payment B project settlement C project budget D project estimate
MCQ-1473 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 62、 根据FIDIC《施工合同条件》，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是（）。 A 业主应征求投标人意见后才能进行评标 B 当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价 C 当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 D 投标人有一改修改报价的机会 | 62、 根据FIDIC《施工合同条件》，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是（）。 A 业主应征求投标人意见后才能进行评标 B 当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价 C 当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 D 投标人有一改修改报价的机会 | 62. According to FIDIC "Construction Contract Conditions", the correct correction of the obvious numerical calculation error in the tender is (). A The owner shall seek the opinions of the bidders before the bid evaluation B when the total price and unit price calculation results are inconsistent, the unit price shall be adjusted according to the total price C when the total price and unit price calculation results are inconsistent, the unit price shall be adjusted according to the total price D The bidder has a chance to modify the offer
MCQ-1474 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 承包商采购合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（）负责。 A 业主 B 承包商 C 生产商 D 供货商 | 63、 承包商采购合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（）负责。 A 业主 B 承包商 C 生产商 D 供货商 | 63. After the contractor procures qualified cement, 90 days after entering the construction site, it is found that the strength value of this batch of cement is lower than the value required by the national standard, and the resulting loss shall be held responsible by (). A owner B contractor C manufacturer D supplier
MCQ-1475 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报（）备案。 A 上一级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部门 C 同级安全生产监督管理部门 D 同级人民政府 | 64、 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报（）备案。 A 上一级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部门 C 同级安全生产监督管理部门 D 同级人民政府 | 64. The emergency plan of the local production safety supervision and management departments at all levels shall be reported to () for the record. A People's government at the next higher level B Department of supervision and administration of work safety under The State Council C department of supervision and administration of work safety at the same level D People's government at the same level
MCQ-1476 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 65、 建设工程管理工作的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为项目建设的决策和实施增值 C 实现工程项目实施阶段的建设目标 D 为工程的建设和使用增值 | 65、 建设工程管理工作的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为项目建设的决策和实施增值 C 实现工程项目实施阶段的建设目标 D 为工程的建设和使用增值 | 65. The core tasks of the management of construction projects are (). The target control of A project B for the decision and implementation of the project construction value added C to achieve the construction of the project implementation phase of the construction goal D for the construction and use of the project value added
MCQ-1477 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 关于施工质量计划的说法，正确的是（）。 A 施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划 B 施工组织设计包含施工质量计划 C 施工质量计划一经审核批准不得修改 D 施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核 | 66、 关于施工质量计划的说法，正确的是（）。 A 施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划 B 施工组织设计包含施工质量计划 C 施工质量计划一经审核批准不得修改 D 施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核 | 66. The statement about the construction quality plan is correct (). A construction quality plan is a plan prepared by the construction unit for the construction project B Construction organization design includes construction quality plan C The construction quality plan shall not be modified after examination and approval D The general contractor shall not review the construction quality plan of the subcontractor
MCQ-1478 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 67、 采用平行委托施工的单项工程，其施工总进度计划应由（）编制。 A 业主方 B 设计方 C 施工方 D 投资方 | 67、 采用平行委托施工的单项工程，其施工总进度计划应由（）编制。 A 业主方 B 设计方 C 施工方 D 投资方 | 67. For a single project constructed by parallel commission, the overall construction schedule shall be prepared by (). A the owner, B the designer, C the construction, D the investor
MCQ-1479 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 68、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 68、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 68. The preparation of construction cost plan is based on cost prediction, and the key is to determine (). A target cost B Budgeted cost C Fixed costs D D. Actual cost
MCQ-1480 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 关于工作流程组织的说法，正确的是（）。 A 同一项目不同参与方都有工作流程组织任务 B 工程流程组织不包括物质流程组织 C 一个工作流程图只能有一个项目参与方 D 一项管理工作只能有一个工作流程图 | 69、 关于工作流程组织的说法，正确的是（）。 A 同一项目不同参与方都有工作流程组织任务 B 工程流程组织不包括物质流程组织 C 一个工作流程图只能有一个项目参与方 D 一项管理工作只能有一个工作流程图 | 69. What is correct about the organization of workflows is (). A there are work flow organization tasks for different participants in the same project B engineering process organization excluding material process organization C One work flow chart can only have one project participant D one work flow chart can only have one management work
MCQ-1481 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。 A 要约 B 承诺 C 要约邀请 D 合同生效 | 70、 投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。 A 要约 B 承诺 C 要约邀请 D 合同生效 | 70. The behavior of the bidder to submit the bid documents to the tenderer within the agreed period according to the bidding documents is called (). A offer B acceptance C offer invitation D contract effective
MCQ-1482 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 71、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包项目管理的主要内容包括（）。此知识点仅适用于17版教材，18版已删除 A 任命项目经理，组建项目部 B 实施设计管理 C 实施采购管理 D 进行项目可行性研究并报批 E 进行项目范围管理 | 71、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包项目管理的主要内容包括（）。此知识点仅适用于17版教材，18版已删除 A 任命项目经理，组建项目部 B 实施设计管理 C 实施采购管理 D 进行项目可行性研究并报批 E 进行项目范围管理 | 71. According to the "Construction project general contracting management standards", the main content of the general contracting project management includes (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, and the 18th edition has been deleted. A appoints the project manager, sets up the project department, B implements the design management, C implements the procurement management, D conducts the project feasibility study and submits to the approval of E conducts the project scope management
MCQ-1483 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 施工单位的项目管理任务分工表可用于确定（）的任务分工。 A 项目各参与方 B 项目经理 C 企业内部各部门 D 企业内部各工作人员 E 项目各职能主管工作部门 | 72、 施工单位的项目管理任务分工表可用于确定（）的任务分工。 A 项目各参与方 B 项目经理 C 企业内部各部门 D 企业内部各工作人员 E 项目各职能主管工作部门 | 72. The project management task division table of the construction unit can be used to determine the task division of (). A each project participant B Project manager C each department within the enterprise D each staff within the enterprise E each project function supervisor working department
MCQ-1484 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 73、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（）。 A 整个项目合同总额的确定较有依据 B 投标人的报价较有依据 C 可以为分包单位提供更好的管理和服务 D 有利于业主节约投资 E 可以缩短建设周期 | 73、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（）。 A 整个项目合同总额的确定较有依据 B 投标人的报价较有依据 C 可以为分包单位提供更好的管理和服务 D 有利于业主节约投资 E 可以缩短建设周期 | 73. Compared with the general construction contracting management mode, the advantages of the general construction contracting management mode are (). A The total amount of the project contract is determined on the basis of B the bidder's offer is based on C can provide better management and services for the subcontractor D is conducive to saving investment for the owner E can shorten the construction period
MCQ-1485 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 74、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工方法和工艺要求 D 施工准备与资源配置计划 E 施工现场平面布置 | 74、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工方法和工艺要求 D 施工准备与资源配置计划 E 施工现场平面布置 | 74. According to the "Code for Design of Building Construction Organization" (GB/T50502-2009), the construction plan prepared by the branch (sub-item) project or special project as the main object, the main content includes (). A project overview B construction deployment C construction methods and process requirements D construction preparation and resource allocation plan E construction site layout
MCQ-1486 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 75、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。 A 调整工作流程组织 B 调整进度管理的方法和手段 C 改变施工机具 D 改变施工方法 E 调整项目管理职能分工 | 75、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。 A 调整工作流程组织 B 调整进度管理的方法和手段 C 改变施工机具 D 改变施工方法 E 调整项目管理职能分工 | 75. Among the following correction measures for dynamic control of project objectives, technical measures are (). A adjust the work flow organization B adjust the methods and means of progress management C change the construction machinery D change the construction method E adjust the division of project management functions
MCQ-1487 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 76、 根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的职责有（）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已修改 A 主持项目经理部工作 B 在授权范围内协调与项目有关的内外部关系 C 主持编制项目管理实施规划 D 对资源进行动态管理 E 进行授权范围内的利益分配 | 76、 根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的职责有（）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已修改 A 主持项目经理部工作 B 在授权范围内协调与项目有关的内外部关系 C 主持编制项目管理实施规划 D 对资源进行动态管理 E 进行授权范围内的利益分配 | 76. According to the "Construction project Management Standards", the responsibilities of the project manager are (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been modified A presiding over the project management department B coordinates internal and external relations related to the project within the scope of authorization C directs the preparation of the project management implementation plan D Dynamic management of resources E distribute the benefits within the scope of authorization
MCQ-1488 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 77、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 引起火灾和爆炸的因素 D 任务分工和管理职能分工 E 设计人员和监理工程师的能力 | 77、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 引起火灾和爆炸的因素 D 任务分工和管理职能分工 E 设计人员和监理工程师的能力 | 77. Among the following risks of construction projects, organizational risks include (). A Personal safety control plan B workflow organization C factors causing fire and explosion D division of tasks and management functions E the ability of designers and supervision engineers
MCQ-1489 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 78、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），工程建设监理实施细则除应反映专业工程的特点外，还应包括（）等内容。 A 监理工作的流程 B 项目监理机构的组织形式 C 监理工作的方法和措施 D 监理工作依据 E 监理工作的控制要点及目标值 | 78、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），工程建设监理实施细则除应反映专业工程的特点外，还应包括（）等内容。 A 监理工作的流程 B 项目监理机构的组织形式 C 监理工作的方法和措施 D 监理工作依据 E 监理工作的控制要点及目标值 | 78. According to the "construction engineering supervision Code" (GB/T50319-2013), in addition to reflecting the characteristics of professional engineering, construction supervision implementation rules should also include () and other content. A supervision work process B project supervision organization form C supervision work methods and measures D supervision work according to E supervision work control points and target values
MCQ-1490 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 79、 采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（）。 A 材料费采用量价分离原则进行控制 B 材料价格由项目经理负责控制 C 对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算工作 D 实行弹性需求的劳务管理制度 E 做好施工机械配件和工程材料采购计划 | 79、 采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（）。 A 材料费采用量价分离原则进行控制 B 材料价格由项目经理负责控制 C 对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算工作 D 实行弹性需求的劳务管理制度 E 做好施工机械配件和工程材料采购计划 | 79. When the process control method is used to control the construction cost, the control points are (). A material cost is controlled by the principle of separation of quantity and price B material price is controlled by the project manager C control of subcontracting costs, focusing on the subcontracting project inquiry, acceptance and settlement D implementation of flexible demand labor management system E do a good job of construction machinery accessories and engineering materials procurement plan
MCQ-1491 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 80、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 80、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 80. Unit project completion cost analysis content includes (). A completion cost analysis B economic effect analysis C main resource section over ratio analysis D cost index comparative analysis E main technical saving measures analysis
MCQ-1492 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 收集类似项目的进度资料 D 了解和调查该项目的总体部署 E 了解和调查该项目实施的环境条件 | 81、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 收集类似项目的进度资料 D 了解和调查该项目的总体部署 E 了解和调查该项目实施的环境条件 | 81. The data that should be investigated and collected during the demonstration of the overall progress target of the project include (). A Understand and collect the situation and data related to the determination of the project schedule objectives at the project decision-making stage B collect the organizational, management, economic and technical data related to the schedule of the project C Collect the progress data of similar projects D Understand and investigate the overall deployment of the project E Understand and investigate the environmental conditions under which the project will be implemented
MCQ-1493 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(36).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络图如下图所示，存在的错误有（）。 A 多个起点节点 B 有多余虚箭线 C 出现交叉箭线 D 没有终点节点 E 现循环回路 | 82、 这张图片代表了一种网络图，它通常被用于项目管理中以描述和分析项目中的各个活动之间的关系。这种图特别有助于进行关键路径方法（Critical Path Method, CPM）分析，在建设工程项目管理中非常重要。 图中的圆圈（有时被称为“节点”）代表了项目中的不同任务或活动，每个活动都有一个对应的序号和字母标记。例如，1A、2B、3C等。 箭头表示活动之间的依赖关系或顺序。如果一个箭头指向另一个，这意味着某项活动必须在另一项活动开始之前结束。例如，活动A必须完成后才能开始活动D和活动C。 在建设工程项目管理中，理解各个活动之间的依赖性对于项目的按时完成至关重要。通过分析这些关系，项目经理可以确定哪些活动是项目的关键路径上的活动，即那些对项目总时间影响最大的活动。项目的关键路径是最长的路径，通过网络图上的一系列活动，这些活动定义了完成整个项目所需的最短时间。 如果一条箭头是虚线，它可能表示存在一种选择性的或不确定的依赖关系，即不是所有情况下都必须遵循的路径。在这幅图中，从活动C到活动D的箭头是虚线，这意味着在某些情况下，活动C可能不是活动D发生所必须的。 完成这样的网络图分析，项目经理可以更有效地安排资源，预测潜在的延误，并制定缓解风险的战略。该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络图如下图所示，存在的错误有（）。 A 多个起点节点 B 有多余虚箭线 C 出现交叉箭线 D 没有终点节点 E 现循环回路 | 82. This topic is out of date, do not pay too much attention A single code network diagram as shown in the figure below, there are errors (). A multiple starting node B has redundant virtual arrow lines C has crossed arrow lines D has no ending node E is now circulating loop
MCQ-1494 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | Yes | 83、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(37).png<image> 某工程双代号时标网络计划，在第5天末进行检查得到的实际进度前锋线如下图所示，正确的有（）。 A H工作还剩1天机动时间 B 总工期缩短1天 C H工作影响总工期1天 D E工作提前1天完成 E G工作进度落后1天 | 83、 这张图片上显示的是一种流程图，它代表了建设工程项目管理中的某些活动或阶段及其相互关系。图中的各个字母（A、B、C等）代表项目中的不同任务或活动。数字（1、2、3等）则表示流程中的特定事件或决策点。 流程图中的箭头指出了任务之间的顺序或依赖关系，显示了项目管理中的逻辑关系和时间顺序。例如，活动A必须在活动B和C之前完成（箭头从A指向B和C），而活动B和G必须在活动E完成后才能开始（箭头从E指向B和G）。 此外，流程图中的数字标记（例如①或②）可能表示项目的重要节点或检查点，用来指示项目管理的关键时刻。这些节点通常用于追踪进度，确保项目按照预定的路径前进。 横坐标顶部的数字代表时间单位，可能是天数、周数或月份，用于标示工程进度的时间线。因此，这个图表可能用于规划工程项目的总体时间表，分析任务之间的先后关系，以及计划资源分配和优先级。 虚线可能表示不确定性或条件性关系，比如本例中的D到H的连接表示D任务可能会影响到H任务的启动，但这种影响不是绝对确定的。 请注意，实际的项目管理流程图将会基于具体项目的特定情况进行设计，因此这张图片仅提供了一个概念性的图形表示。 某工程双代号时标网络计划，在第5天末进行检查得到的实际进度前锋线如下图所示，正确的有（）。 A H工作还剩1天机动时间 B 总工期缩短1天 C H工作影响总工期1天 D E工作提前1天完成 E G工作进度落后1天 | 83. A project double code time marking network plan, at the end of the 5th day to check the actual progress of the front line as shown below, the correct (). A H work left 1 day flexibility time B the total construction period is shortened by 1 day C H work impact total construction period 1 day D E work is completed 1 day ahead of schedule E G work schedule is 1 day behind
MCQ-1495 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 项目进度控制时，进度控制会议的组织设计的内容有（）。 A 会议的具体流程 B 会议的类型 C 会议的主持人 D 会议的召开时间 E 会议文件的整理 | 84、 项目进度控制时，进度控制会议的组织设计的内容有（）。 A 会议的具体流程 B 会议的类型 C 会议的主持人 D 会议的召开时间 E 会议文件的整理 | 84. The project progress control, progress control meeting organization design content is (). A the specific process of the meeting B the type of the meeting C the host of the meeting D the time of the meeting E the arrangement of the meeting documents
MCQ-1496 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 85、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2008/ISO9000:2005），质量管理体系文件由（）构成。 A 质量计划 B 质量记录 C 质量报告 D 质量手册 E 程序文件 | 85、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2008/ISO9000:2005），质量管理体系文件由（）构成。 A 质量计划 B 质量记录 C 质量报告 D 质量手册 E 程序文件 | 85. According to the "Quality management system basis and terminology" (GB/T19000-2008/ISO9000:2005), the quality management system documents are composed of (). A Quality plan B Quality records C Quality report D Quality Manual E Program documents
MCQ-1497 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 根据法律和合同，对施工单位的施工质量行为和效果实施监督控制的相关主体有（）。 A 建设单位 B 监理单位 C 设计单位 D 政府的工程质量监督部门 E 材料设备供应商 | 86、 根据法律和合同，对施工单位的施工质量行为和效果实施监督控制的相关主体有（）。 A 建设单位 B 监理单位 C 设计单位 D 政府的工程质量监督部门 E 材料设备供应商 | 86. According to the law and contract, the construction unit of the construction quality behavior and effect of the implementation of supervision and control of the relevant subjects are (). A construction unit B supervision unit C design unit D Project quality supervision department of the government E material and equipment supplier
MCQ-1498 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 87、 按事故责任划分，工程质量事故可以分为（）。 A 指导责任事故 B 技术责任事故 C 操作责任事故 D 管理责任事故 E 自然灾害事故 | 87、 按事故责任划分，工程质量事故可以分为（）。 A 指导责任事故 B 技术责任事故 C 操作责任事故 D 管理责任事故 E 自然灾害事故 | 87. According to the division of accident responsibility, engineering quality accidents can be divided into (). A guidance responsibility accident B technical responsibility accident C operational responsibility accident D management responsibility accident E natural disaster accident
MCQ-1499 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 88、 质量管理方法中，直方图的分布区间宽窄取决于其质量特性统计数据的（）。 A 平均值 B 中位数 C 极差 D 标准偏差 E 变异系数 | 88、 质量管理方法中，直方图的分布区间宽窄取决于其质量特性统计数据的（）。 A 平均值 B 中位数 C 极差 D 标准偏差 E 变异系数 | 88. In the quality management method, the width of the distribution interval of the histogram depends on the statistical data of its quality characteristics (). A mean B median C range D standard deviation E coefficient of variation
MCQ-1500 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 系列企业安全生产教育管理形式中，属于员工经常性教育的有（）。 A 安全活动日 B 事故现场会 C 三级安全教育 D 安全生产会议 E 改变工艺前安全教育 | 89、 系列企业安全生产教育管理形式中，属于员工经常性教育的有（）。 A 安全活动日 B 事故现场会 C 三级安全教育 D 安全生产会议 E 改变工艺前安全教育 | 89. Series of enterprise safety production education management forms, belong to the staff regular education (). A safety activity day B accident site meeting C three-level safety education D safety production meeting E safety education before changing the process
MCQ-1501 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 生产经营单位安全事故应急预案未按有关规定备案的，县级以上安全监督管理部门可以（）。【该考点于2018年已不做考察】 A 吊销安全生产许可证 B 给予警告 C 责令停产停业整顿 D 处三万元以下罚款 E 给予行政处罚 | 90、 生产经营单位安全事故应急预案未按有关规定备案的，县级以上安全监督管理部门可以（）。【该考点于2018年已不做考察】 A 吊销安全生产许可证 B 给予警告 C 责令停产停业整顿 D 处三万元以下罚款 E 给予行政处罚 | 90. Production and business units of safety accident emergency plan is not filed in accordance with the relevant provisions, safety supervision and management departments at or above the county level can (). [The test center will not conduct inspection in 2018] A revoke the safety production license B give a warning C ordered to suspend production and business for rectification D shall be fined not more than 30,000 yuan E to impose administrative penalties
MCQ-1502 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 91、 下列施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的有（）。 A 指定专人定期清扫施工现场道路 B 化学药品库内存放 C 施工现场不得无故用打模板 D 工业茶炉采用电热水器 E 使用封闭式容器处理高空废弃物 | 91、 下列施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的有（）。 A 指定专人定期清扫施工现场道路 B 化学药品库内存放 C 施工现场不得无故用打模板 D 工业茶炉采用电热水器 E 使用封闭式容器处理高空废弃物 | 91. The following construction site environmental protection measures, which belong to air pollution prevention and control measures are (). A designated person regularly clean the construction site of the road B chemical storage C construction site shall not be used to make a template D industrial tea stove using electric water heater E use closed containers to deal with high-height waste
MCQ-1503 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 92、 根据《工程建设项目施工招投标办法》，工程施工项目招标信息发布时候，正确的有（）。 A 指定媒介可以酌情收取额费用 B 招标文件售出后不予退还 C 招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告 D 招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用 E 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日 | 92、 根据《工程建设项目施工招投标办法》，工程施工项目招标信息发布时候，正确的有（）。 A 指定媒介可以酌情收取额费用 B 招标文件售出后不予退还 C 招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告 D 招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用 E 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日 | 92. According to the "Engineering construction project construction bidding Measures", when the construction project bidding information is released, the correct (). A designated media may charge an amount of fees as appropriate B the tender documents will not be returned after sale C the tenderer shall publish the tender announcement in at least two designated media D the tenderer may charge a certain fee to the bidder for the design documents attached to the tender documents E No less than 5 days shall be required from the date of sale of the bidding documents to the date of suspension of sale
MCQ-1504 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2013一0201)，发包人责任和义务有（）。 A 办理建设工程施工许可证 B 办理建设工程规划许可证 C 办理工伤保险 D 提供场外交通条件 E 负责施工场地周边的环境保护 | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2013一0201)，发包人责任和义务有（）。 A 办理建设工程施工许可证 B 办理建设工程规划许可证 C 办理工伤保险 D 提供场外交通条件 E 负责施工场地周边的环境保护 | 93. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013/0201), the Developer's responsibilities and obligations are (). A for construction project construction permit B for construction project planning permit C for work injury insurance D to provide off-site traffic conditions E responsible for environmental protection around the construction site
MCQ-1505 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 94、 对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有（）。 A 银行利率的调整 B 材料费的上涨 C 人工工资的上涨 D 国家政策改变引起的工程费用上涨 E 设计变更引起的费用变化 | 94、 对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有（）。 A 银行利率的调整 B 材料费的上涨 C 人工工资的上涨 D 国家政策改变引起的工程费用上涨 E 设计变更引起的费用变化 | 94. For the construction period of more than one and a half years of engineering projects, the use of variable total price contract, should consider the factors causing price changes are (). A the adjustment of bank interest rate B the increase of material costs C the increase of labor wages D the increase of project costs caused by changes in national policies E the change of costs caused by changes in design
MCQ-1506 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 95、 我国投标担保可以采用的担保方式有（）。 A 银行保函 B 信用证 C 担保公司担保书 D 同业担保书 E 投标保证金 | 95、 我国投标担保可以采用的担保方式有（）。 A 银行保函 B 信用证 C 担保公司担保书 D 同业担保书 E 投标保证金 | 95. China's bid guarantee can be used to guarantee the way (). A bank guarantee B Letter of credit C guarantee company guarantee D interbank guarantee E bid security
MCQ-1507 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 96、 下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有（）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计错误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 96、 下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有（）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计错误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 96. Among the following engineering changes, the owner shall be liable for (). A design modification caused by force majeure B design modification caused by environmental changes C design modification caused by original design error D design modification caused by government department requirements E design modification caused by construction scheme error
MCQ-1508 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 97、 工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有（）。 A 编制资源需求量计划 B 根据工程进展进行施工成本预测 C 进度计划执行情况的比较分析 D 项目估算的数据计算 E 确定关键工作和关键路线 | 97、 工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有（）。 A 编制资源需求量计划 B 根据工程进展进行施工成本预测 C 进度计划执行情况的比较分析 D 项目估算的数据计算 E 确定关键工作和关键路线 | 97. Engineering project management information system, schedule control function (). A preparation of resource demand plan B construction cost forecast according to the progress of the project C comparative analysis of the implementation of the schedule plan D project estimate data calculation E determine the key work and key route
MCQ-1509 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 98、 施工单位向建设单位申请工程验收的条件包括（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 98、 施工单位向建设单位申请工程验收的条件包括（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 98. The conditions for the construction unit to apply to the construction unit for project acceptance include (). A to complete the design and contract agreed on the content B has a complete technical files and construction management data C has the construction unit signed the project warranty D has the project quality supervision body's review opinions E the construction unit has paid the project money according to the contract
MCQ-1510 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 99、 某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工成本计划依据的有（）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 施工预算 B 签订的工程合同 C 分包合同 D 施工图预算 E 资源市场价格 | 99、 某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工成本计划依据的有（）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 施工预算 B 签订的工程合同 C 分包合同 D 施工图预算 E 资源市场价格 | 99. A construction project has collected the following information for the implementation of cost management, which can be used as the basis for the preparation of construction cost plan (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has modified A construction budget B signed the project contract C Subcontract D Construction drawing budget E Resource market price
MCQ-1511 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 100、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文本由（）组成。 A 通用合同条款 B 合同协议书 C 标准和技术规范 D 专用合同条款 E 中标通知书 | 100、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文本由（）组成。 A 通用合同条款 B 合同协议书 C 标准和技术规范 D 专用合同条款 E 中标通知书 | 100. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the contract text consists of (). A General contract clause B Contract Agreement C Standard and Technical specification D special contract clause E Notice of acceptance
MCQ-1512 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 关于建设工程管理核心任务的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B 建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C 建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D 建设工程管理工作是一种增值服务 | 1、 关于建设工程管理核心任务的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B 建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C 建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D 建设工程管理工作是一种增值服务 | 1. About the core task of construction project management, it is correct to say (). A construction project management and facilities management refers to the construction project management B construction project management does not involve the project use period of the management of the project C construction project management is the construction project administrative affairs management D construction project management is a kind of value-added service
MCQ-1513 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。 A 施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益 B 施工方项目管理不涉及动用前准备阶段 C 施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定 D 施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责 | 2、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。 A 施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益 B 施工方项目管理不涉及动用前准备阶段 C 施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定 D 施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责 | 2. Regarding the project management objectives and tasks of the construction side, the correct statement is (). A The project management of the construction party only serves the interests of the construction party B the project management of the construction party does not involve the preparation stage before the use of the project C The cost target of the construction party shall be determined by the construction enterprise according to its production and operation conditions D the construction party shall not be responsible for the objectives and tasks assigned by the subcontract of the owner
MCQ-1514 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 用来表示组织系统中各子系统或元素间指令关系的工具是（）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 职能分工表 | 3、 用来表示组织系统中各子系统或元素间指令关系的工具是（）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 职能分工表 | 3. The tool used to represent the command relationship between subsystems or elements in the organizational system is (). A Project structure chart B Work flow chart C Organization structure chart D Function division table
MCQ-1515 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 4、 关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。 A 施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工 B 业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价 C 施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作 D 业主不需要等待全部施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标 | 4、 关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。 A 施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工 B 业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价 C 施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作 D 业主不需要等待全部施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标 | 4. About the construction project construction general contract management mode, the correct is (). A construction general contracting management unit should participate in the construction of all specific projects B when the owner conducts the construction general contracting management unit tender, The total cost of the project should be determined first C the general contracting management unit is responsible for the bidding and tendering of all subcontracts D the owner does not need to wait for the completion of all construction drawings before conducting the bidding of the general contracting management unit
MCQ-1516 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 5、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是（）。 A 施工资源的需求计划 B 施工资源的优化配置 C 投入材料的堆场设计 D 施工机械的分析选型 | 5、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是（）。 A 施工资源的需求计划 B 施工资源的优化配置 C 投入材料的堆场设计 D 施工机械的分析选型 | 5. Among the following contents of construction organization design, those belonging to construction deployment and construction scheme are (). A construction resource demand plan B optimal allocation of construction resources C input material yard design D construction machinery analysis and selection
MCQ-1517 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 6、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后（）天内向发包人提出书面改进报告。 A 28.0 B 21.0 C 14.0 D 7.0 | 6、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后（）天内向发包人提出书面改进报告。 A 28.0 B 21.0 C 14.0 D 7.0 | 6. According to the Construction Project Construction Contract (Model Text) (GF-2013-0201), the Contractor shall submit a written improvement report to the Developer within () days after receiving the Developer's written notice requiring the replacement of the project manager for the first time. A 28.0 B 21.0 C 14.0 D 7.0
MCQ-1518 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 7、 沟通过程的五要素包括（）。 A 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道 B 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法 C 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法 D 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道 | 7、 沟通过程的五要素包括（）。 A 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道 B 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法 C 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法 D 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道 | 7. The five elements of the communication process include (). A communication subject, communication object, communication medium, communication content and communication channel B communication subject, communication object, communication medium, communication environment and communication method C communication subject, communication object, communication medium, communication content and communication method D Communication subject, communication object, communication medium, communication environment and communication channel
MCQ-1519 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 8、 项目风险管理的过程中，在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警的是（ ）。 A 项目风险识别 B 项目风险监控 C 项目风险评估 D 项目风险应对 | 8、 项目风险管理的过程中，在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警的是（ ）。 A 项目风险识别 B 项目风险监控 C 项目风险评估 D 项目风险应对 | 8. In the process of project risk management, various information related to risks should be collected and analyzed in the process of project progress, to predict possible risks, to monitor and give early warning (). A project risk identification B Project risk monitoring C Project risk assessment D Project risk response
MCQ-1520 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 9、 关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（）。 A 工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现 B 工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象 C 工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师 D 工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突 | 9、 关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（）。 A 工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现 B 工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象 C 工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师 D 工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突 | 9. About the nature of the work of the project supervision unit, the correct is (). A The engineering supervision unit must ensure the realization of the project objectives when entrusted by the owner B the engineering supervision unit cannot be attached to the object of supervision work in the organization C the personnel engaged in supervision work of the engineering supervision unit should be registered supervision engineer D The project supervision unit shall handle the conflict between the owner and the contractor as an independent third party
MCQ-1521 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 10、 根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（）。 A 工具用具使用费 B 职工教育经费 C 机械折旧费 D 管理人员工资 | 10、 根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（）。 A 工具用具使用费 B 职工教育经费 C 机械折旧费 D 管理人员工资 | 10. According to the composition of the construction cost of a construction project, the direct cost is (). A tool use fee B staff education fund C machinery depreciation fee D management personnel salary
MCQ-1522 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 11、 施工成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。【教材内容已删除】 A 形象进度、产值统计、成本归集 B 成本预测、成本计划、成本分析 C 目标成本、预算成本、实际成本 D 人工成本、材料成本、机械成本 | 11、 施工成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。【教材内容已删除】 A 形象进度、产值统计、成本归集 B 成本预测、成本计划、成本分析 C 目标成本、预算成本、实际成本 D 人工成本、材料成本、机械成本 | 11. The construction cost accounting requirements of the collection of "three synchronization" means that the value range of () should be consistent. [Textbook content has been deleted] A image progress, output value statistics, cost collection B Cost forecasting, cost planning, cost analysis C Target cost, budgeted cost, actual cost D Labor cost, material cost, machinery cost
MCQ-1523 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 12、 关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 B “两算”对比的方法包括实物对比法 C 一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低 D 一般情况下，施工图预算的材料消耗量及材料比施工预算低 | 12、 关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 B “两算”对比的方法包括实物对比法 C 一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低 D 一般情况下，施工图预算的材料消耗量及材料比施工预算低 | 12. About the construction budget, construction drawing budget "two calculations" comparison of the statement, the correct is (). A construction budget is prepared on the basis of budget quota, and construction drawing budget is prepared on the basis of construction quota B "two calculation" comparison methods include physical comparison method C under normal circumstances, the labor number and labor cost of construction drawing budget are lower than the construction budget D under normal circumstances, The material consumption and materials of the construction drawing budget are lower than the construction budget
MCQ-1524 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 13、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(38).png<image> 某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则4月份计划成本是（）。 A 300.0 B 400.0 C 750.0 D 1150.0 | 13、这张图片显示的是一个曲线图，它可能代表一个建设工程项目的累积成本随时间的增长。横轴标记为“时间（月）”，这表明数据是按月度记录的。纵轴标记为“累积成本（万元）”，意味着我们看到的是随时间累加的成本总和，而不是每个月的单独成本。 图中的曲线显示了从第1个月到第10个月的成本增长情况。数据点是依次增加的，表示随着时间的推移，项目的累积成本越来越高。这种曲线通常用于展示项目进度和财务状况，让项目管理者和投资者了解资金的消耗速度及项目的财务状态。 例如，从图中可以看出，在第1个月时累积成本为200万元，在第5个月时增长到1700万元，在第10个月达到3400万元。这可能意味着项目初期成本消耗相对较低，但随着工程进度的推进，成本支出加快，这符合一般建设项目的成本支出模式。 从项目管理的角度看，此图表可用于比较实际成本与预算，或者与其他项目的成本进度对比，从而评估项目是否遵循成本计划，是否存在超支的风险。此外，也可以用于现金流预测，确保项目在适当的时间内有足够的资金支持继续进行。 某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则4月份计划成本是（）。 A 300.0 B 400.0 C 750.0 D 1150.0 | 13. The construction cost plan prepared according to the construction progress of a project is as follows, then the planned cost in April is (). A 300.0B 400.0C 750.0D 1150.0
MCQ-1525 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 14、 某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（）。 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 14、 某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（）。 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 14. A construction project department according to the actual consumption of materials in previous projects, combined with the requirements of specific construction projects, to develop the standard control of materials. This material consumption control method is (). A quota control B measurement control C index control D contract control
MCQ-1526 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 15、 某工程每月需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为（）万元。 A -30.0 B -25 C -22.0 D -20.0 | 15、 某工程每月需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为（）万元。 A -30.0 B -25 C -22.0 D -20.0 | 15. A project needs the same amount of concrete per month, the amount of concrete is 3200m3, the plan is 4 months to complete, the comprehensive price of concrete is 1000 yuan /m3; The actual amount of concrete is 5000m3, it takes 5 months, from the first month to the fifth month of the concrete price index (%) is 100,115,110,105,115. According to the earned value method, the cost deviation of the first 3 months is () million yuan. A - 30.0B-25C-22.0D-20.0
MCQ-1527 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 16、 在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法。 A 因素分析 B 综合成本分析 C 专项成本分析 D 成本项目分析 | 16、 在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法。 A 因素分析 B 综合成本分析 C 专项成本分析 D 成本项目分析 | 16. In the construction cost analysis of construction engineering projects, the abnormal analysis of cost profit and loss belongs to () method. A factor analysis B comprehensive cost analysis C special cost analysis D cost project analysis
MCQ-1528 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 一般情况下，横道图能反映出工作的（）。 A 总时差 B 最迟开始时间 C 持续时间 D 自由时差 | 17、 一般情况下，横道图能反映出工作的（）。 A 总时差 B 最迟开始时间 C 持续时间 D 自由时差 | 17. In general, the horizontal chart can reflect the () of the work. A total time difference B Latest start time C duration D free time difference
MCQ-1529 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 关于虚工作的说法，正确的是（）。 A 虚工作只在双代号网络计划中存在 B 虚工作一般不消耗资源但占用时间 C 虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系 D 双代号时标网络计划中虚工作用波形线展示 | 18、 关于虚工作的说法，正确的是（）。 A 虚工作只在双代号网络计划中存在 B 虚工作一般不消耗资源但占用时间 C 虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系 D 双代号时标网络计划中虚工作用波形线展示 | 18. What is correct about virtual work is (). A virtual work only exists in the double code network plan B virtual work generally does not consume resources but takes up time C virtual work can correctly express the logical relationship between work D double code time mark network plan virtual work with waveform line display
MCQ-1530 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 19、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(39).png<image> 某网络计划如下图，逻辑关系正确的是（）。 A E的紧前工作是BD B A完成后同时进行CF C AB均完成后进行E D F的紧前工作是DE | 19、 此图显示的是一个流程图或项目管理的概念图，细节可能与建设工程项目管理的步骤或过程相关。在建设工程项目管理中，流程图常用来描述项目从开始到结束的各个阶段及其之间的依赖关系。以下是对图中各元素可能代表含义的解释： 1. 节点“1”可能代表项目的启动阶段，即项目的初始点。 2. “B”和“D”这两个路径可能代表项目启动后可并行进行的两个不同的工作流程或工作阶段。 3. 节点“2”和“4”可能表示各自路径的关键检查点或决策点，需要在进行下一步骤前完成这些节点的相关任务。 4. “A”是节点“1”到节点“3”的直接路径，可能代表一个紧急或快捷的执行途径，绕过了节点“2”和“4”的常规过程。 5. 从“3”到“C”、从“4”到“E”，或许表示项目的后续步骤，需要在完成前面的阶段后才能继续。 6. 节点“3”和“4”之间的虚线可能暗示这两个节点在特定情况下可以相互影响或需要协调。 7. 节点“5”可能代表流程中的另一个关键阶段，比如说项目实施的阶段。 8. “F”表示在完成节点“5”的任务之后，项目可以进入最后的阶段或收尾工作。 9. 最终，节点“6”为项目结束点，即项目成功完成所有阶段并达成预定目标的终点。 图中没有具体的标识说明每个节点或路径代表的具体内容，所以解释具有通用性，需要配合实际项目的详细信息来确定每个部分的实际含义。在建设工程项目管理中，这样的图形通常用于规划、监控，并确保各个任务和阶段按时按序完成。 某网络计划如下图，逻辑关系正确的是（）。 A E的紧前工作是BD B A完成后同时进行CF C AB均完成后进行E D F的紧前工作是DE | 19. A network plan is as follows, the logical relationship is correct (). The compact work of A E is BD, B, A, and CF, C, AB, and E, D, F, and DE
MCQ-1531 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 20、 已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。 A 0.0 B 5.0 C 7.0 D 9.0 | 20、 已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。 A 0.0 B 5.0 C 7.0 D 9.0 | 20. Known work F has and only two parallel work G and H, the latest start time of G work is the 12th day, the earliest start time is the 8th day; The latest completion time of H work is the 14th day, the earliest completion time is the 12th day; The time interval of work F, G and H is 4 and 5 days respectively, then the total time difference of work F is () days. A 0.0B 5.0C 7.0D 9.0
MCQ-1532 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土，该纠偏措施属于（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 21、 为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土，该纠偏措施属于（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 21. In order to catch up with the delayed construction progress, the project department decided to use concrete pump instead of the original tower crane transport concrete, the correction measures belong to (). A management measure B organizational measure C economic measure D technical measure
MCQ-1533 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（）。 A 管理环境因素 B 人的因素 C 方法的因素 D 社会环境因素 | 22、 “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（）。 A 管理环境因素 B 人的因素 C 方法的因素 D 社会环境因素 | 22. "The rational degree of decision-making of the legal person of the construction project and the management concept of the operator of the construction enterprise" is affecting the quality of the construction project (). A management of environmental factors B human factors C method of factors D social environmental factors
MCQ-1534 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略。 A 转移 B 规避 C 减轻 D 自留 | 23、 某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略。 A 转移 B 规避 C 减轻 D 自留 | 23. A general contractor of construction subcontracts the waterproofing project that he does not have enough control over according to law to an experienced subcontractor, which is a quality risk response strategy (). A transfer B to avoid C to reduce D retention
MCQ-1535 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 24、 建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是（）。 A 分析质量控制界面 B 编制质量控制计划 C 制定质量控制制度 D 确立系统质量控制网络 | 24、 建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是（）。 A 分析质量控制界面 B 编制质量控制计划 C 制定质量控制制度 D 确立系统质量控制网络 | 24. The establishment of the project quality control system, the first work is (). A analyze the quality control interface B prepare the quality control plan C develop the quality control system D establish the system quality control network
MCQ-1536 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 施工技术准备工作的质量控制包括（）。 A 明确质量控制方法 B 计量控制 C 测量控制 D 施工平面图控制 | 25、 施工技术准备工作的质量控制包括（）。 A 明确质量控制方法 B 计量控制 C 测量控制 D 施工平面图控制 | 25. The quality control of construction technical preparation work includes (). A clear quality control method B measurement control C measurement control D construction plan control
MCQ-1537 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（）。 A 明确质量控制的重点对象 B 编制测量控制方案 C 建立施工现场计量管理的规章制度 D 正确安装设置施工机械设备 | 26、 下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（）。 A 明确质量控制的重点对象 B 编制测量控制方案 C 建立施工现场计量管理的规章制度 D 正确安装设置施工机械设备 | 26. The following quality control work, belongs to the construction technical preparation work is (). A clear quality control of the key objects B preparation of measurement control plan C to establish the construction site measurement management rules and regulations D correct installation and setting of construction machinery and equipment
MCQ-1538 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是（）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 检测结构部位由监理确定 B 梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件 C 板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件 D 必须采用无损检测方法 | 27、 关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是（）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 检测结构部位由监理确定 B 梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件 C 板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件 D 必须采用无损检测方法 | 27. About the reinforcement protective layer thickness detection, the correct is (). This problem only applies to the 17th edition of the textbook, and the data of the 18th edition of the textbook are all deleted. A test structure is determined by the supervisor B beam class should extract 2% of the number of components and not less than 5 components C plate members should be extracted 5% of the number of members and not less than 2 members D Non-destructive testing methods must be used
MCQ-1539 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），关于检验批质量验收合格的说法，正确的是（）。 A 可由监理员组织验收 B 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录 C 主控项目不需要全部检验合格 D 一般项目的检查具有否决权 | 28、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），关于检验批质量验收合格的说法，正确的是（）。 A 可由监理员组织验收 B 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录 C 主控项目不需要全部检验合格 D 一般项目的检查具有否决权 | 28. According to the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of building Engineering" (GB50300-2013), the statement about the quality acceptance of the inspection batch is correct (). A can be organized by the supervisor acceptance B should have a complete construction operation basis, quality inspection records C master project does not need all inspection qualified D general project inspection has veto power
MCQ-1540 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。 A 存在一般缺陷的检验批推倒重做 B 某些指标不能满足要求时，可予以验收 C 严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D 经加固处理过后仍不能满足安全使用要求的分项工程可缺项验收 | 29、 下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。 A 存在一般缺陷的检验批推倒重做 B 某些指标不能满足要求时，可予以验收 C 严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D 经加固处理过后仍不能满足安全使用要求的分项工程可缺项验收 | 29. The following construction inspection batch acceptance practices, the correct is (). A The inspection batch with general defects is overthrown and redone B some indicators can not meet the requirements, can be accepted C serious defects can meet the requirements of safe use after reinforcement treatment, can be accepted according to the technical treatment plan D after reinforcement treatment still can not meet the requirements of safe use of the sub-project can be lacking acceptance
MCQ-1541 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 30、 某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。 A 操作责任的较大事故 B 操作责任的重大事故 C 指导责任的较大事故 D 指导责任的重大事故 | 30、 某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。 A 操作责任的较大事故 B 操作责任的重大事故 C 指导责任的较大事故 D 指导责任的重大事故 | 30. A project in the pouring of floor concrete, the collapse of the mold frame, resulting in 3 deaths, 6 serious injuries, after investigation, the field technical management personnel did not carry out technical disclosure caused by. The project quality accident should be judged as (). A major accident with operational responsibility B Major accident with operational responsibility C Major accident with guidance responsibility D Major accident with guidance responsibility
MCQ-1542 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 31、 某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是（）。 A 表面密封 B 嵌缝封闭 C 灌浆修补 D 限制使用 | 31、 某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是（）。 A 表面密封 B 嵌缝封闭 C 灌浆修补 D 限制使用 | 31. The concrete structure of a project appears deep cracks, but the analysis determines that it does not affect the safety and use of the structure, the correct treatment method is (). A surface seal B caulking seal C grouting repair D restricted use
MCQ-1543 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 32、 在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是（）。 A 不同类型质量问题可以共同使用一张图分析 B 通常做出1～5项作为主要原因 C 为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析 D 由QC小组组长最终决定分析结果 | 32、 在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是（）。 A 不同类型质量问题可以共同使用一张图分析 B 通常做出1～5项作为主要原因 C 为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析 D 由QC小组组长最终决定分析结果 | 32. In the application of causal analysis diagram to determine the cause of quality problems, the correct approach is (). A different types of quality problems can be analyzed together using a chart B usually make 1 ~ 5 items as the main reason C in order to avoid interference, can only be independently analyzed by QC team members D by QC team leader final decision analysis results
MCQ-1544 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是（）。 A 制定质量监督工作计划 B 抽查工程质量问题 C 接受建设单位申报手续 D 建立工程质量监督方案 | 33、 政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是（）。 A 制定质量监督工作计划 B 抽查工程质量问题 C 接受建设单位申报手续 D 建立工程质量监督方案 | 33. The first step of the government quality supervision agency to implement quality supervision of engineering projects is (). A formulate quality supervision work plan B spot check project quality problems C accept the construction unit declaration procedures D establish project quality supervision program
MCQ-1545 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 34、 关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B 管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价 | 34、 关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B 管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价 | 34. On the occupational health and safety and environmental management system management review of the statement, correct is (). A management review is a management system to accept the government supervision of a mechanism B management review is the top management of the management system of the system evaluation C management review is a management system self-assurance and self-supervision of a mechanism D management review is a third-party demonstration of the system evaluation of the management system
MCQ-1546 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A 安全生产教育培训制度 B 安全生产责任制 C 安全检查制度 D 安全措施计划制度 | 35、 下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A 安全生产教育培训制度 B 安全生产责任制 C 安全检查制度 D 安全措施计划制度 | 35. The following safety production management system, the most basic, but also the core of all systems is (). A safety production education and training system B safety production responsibility system C safety inspection system D safety measures planning system
MCQ-1547 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 关于施工安全技术措施的说法，正确的是（）。 A 施工安全技术措施要有针对性 B 施工安全技术措施必须包括固体废弃物处理 C 施工安全技术措施可以不包括针对自然灾害的应急预案 D 施工安全技术措施可在工程开工后制定 | 36、 关于施工安全技术措施的说法，正确的是（）。 A 施工安全技术措施要有针对性 B 施工安全技术措施必须包括固体废弃物处理 C 施工安全技术措施可以不包括针对自然灾害的应急预案 D 施工安全技术措施可在工程开工后制定 | 36. About the construction safety technical measures, the correct is (). A construction safety technical measures to be targeted B construction safety technical measures must include solid waste treatment C construction safety technical measures can not include emergency plans for natural disasters D construction safety technical measures can be developed after the project starts
MCQ-1548 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 该题已过时，请勿过多关注 生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上（）给予警告，并处罚款。【本考点于2018年已不做考察】 A 建设主管部门 B 安全生产监督管理部门 C 建设工程质量监督机构 D 人民政府 | 37、 该题已过时，请勿过多关注 生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上（）给予警告，并处罚款。【本考点于2018年已不做考察】 A 建设主管部门 B 安全生产监督管理部门 C 建设工程质量监督机构 D 人民政府 | 37. The issue is out of date, do not pay too much attention to the production and operation units of the emergency plan in accordance with the relevant provisions of the record, by the county level above () to give a warning, and fined. [This test site will not be inspected in 2018] A construction authority B Department of production safety supervision and administration C construction engineering quality supervision agency D People's Government
MCQ-1549 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的（）原则。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人未受到处理不放过 C 事故责任人和周围群众未受到教育不放过 D 事故没有制定切实可行的整改措施不放过 | 38、 使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的（）原则。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人未受到处理不放过 C 事故责任人和周围群众未受到教育不放过 D 事故没有制定切实可行的整改措施不放过 | 38. Make the accident responsible person and the general public understand the cause of the accident and the harm caused, and deeply realize the importance of doing a good job of safety production, learn lessons from the accident, improve safety awareness, improve safety management. This reflects the () principle of accident handling. A The cause of the accident is not clear, B the person responsible for the accident is not dealt with, C the person responsible for the accident and the surrounding people are not educated, D the accident is not formulated feasible rectification measures
MCQ-1550 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 39、 施工现场文明施工管理组织的第一责任人（）。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 业主代表 D 项目总工程师 | 39、 施工现场文明施工管理组织的第一责任人（）。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 业主代表 D 项目总工程师 | 39. The construction site civilized construction management organization of the first responsible person (). A project manager B chief supervision engineer C owner representative D project chief engineer
MCQ-1551 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 40、 关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是（）。 A 室内净高2.5m B 室内通道宽度0.8m C 每间宿舍居住18人 D 使用通铺 | 40、 关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是（）。 A 室内净高2.5m B 室内通道宽度0.8m C 每间宿舍居住18人 D 使用通铺 | 40. About the construction site dormitory Settings, the correct statement is (). A the indoor net height is 2.5m B the indoor passage width is 0.8m C each dormitory lives 18 people D use the floor
MCQ-1552 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。 A 凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为主 B 供货方负责送货的，以供货方按照合同规定通知的提货日期为准 C 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 D 凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准 | 41、 关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。 A 凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为主 B 供货方负责送货的，以供货方按照合同规定通知的提货日期为准 C 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 D 凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准 | 41. The statement about the delivery date of materials procurement is correct (). If A entrusts the transportation department to deliver the goods, the date issued by the carrier when the supplier ships the products is responsible for delivery to the main B supplier, and the date of delivery notified by the supplier in accordance with the contract shall prevail. If the purchaser takes the goods, the date of receipt stamped by the purchaser shall prevail. The date of filing an application to the carrier shall prevail
MCQ-1553 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 42、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险是（）。 A 漏报项目 B 工程量计算错误 C 工程范围不确定 D 工程变更 | 42、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险是（）。 A 漏报项目 B 工程量计算错误 C 工程范围不确定 D 工程变更 | 42. In the case of a fixed lump-sum contract, the price risk borne by the contractor is (). A omission of project B engineering quantity calculation error C uncertain project scope D project change
MCQ-1554 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 43、 下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。 A 业主改变设计方案 B 对环境调查和预测的风险 C 自然环境的变化 D 合同所依据法律环境的变化 | 43、 下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。 A 业主改变设计方案 B 对环境调查和预测的风险 C 自然环境的变化 D 合同所依据法律环境的变化 | 43. Among the following construction contract risks, those belonging to management risks are (). A The owner changes the design plan B to the environmental investigation and forecast risks C changes in the natural environment D changes in the legal environment on which the contract is based
MCQ-1555 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 44、 关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。 A 承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B 合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C 合同跟踪的内容包括业主是否及时给与了指令、答复等 D 可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比 | 44、 关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。 A 承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B 合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C 合同跟踪的内容包括业主是否及时给与了指令、答复等 D 可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比 | 44. What is wrong with the construction contract tracking is (). A The contract management department of the contracting unit tracks, supervises and inspects the performance of the contract executor B The contract executor himself tracks, inspects and compares the execution of the contract plan C The content of contract tracking includes whether the owner has given instructions and replies in time D Project tasks can be contracted to professional subcontractors to complete, and professional subcontractors to track, check and compare the implementation of the contract plan
MCQ-1556 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 45、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市（2007）9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定作出后（）日内。 A 14.0 B 10.0 C 7.0 D 5.0 | 45、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市（2007）9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定作出后（）日内。 A 14.0 B 10.0 C 7.0 D 5.0 | 45. According to the "construction market integrity behavior information management Measures" (Jianxi (2007) No. 9), the construction administrative department of the market integrity information platform of the announcement of bad behavior records, in addition to laws and regulations otherwise provided for, should be () days after the decision of administrative punishment. A 14.0B 10.0C 7.0D 5.0
MCQ-1557 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 46、 某基础工程合同价位2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月。 A 8.0 B 6.0 C 4.0 D 2.0 | 46、 某基础工程合同价位2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月。 A 8.0 B 6.0 C 4.0 D 2.0 | 46. The contract price of a basic project is 20 million yuan, the total duration of the contract is 20 months. Due to design changes in the construction process, additional works will be added by 4 million yuan, and the owner agrees to extend the construction period. Then the contractor can claim the construction period () months according to the cost ratio method. A 8.0B 6.0C 4.0D 2.0
MCQ-1558 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 47、 某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天，由国内某承包商总承包施工，该承包商同期合同额为5亿人民币，同期内公司的总部管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天，该工程项目在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。 A 50.0 B 15.0 C 12.0 D 10.0 | 47、 某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天，由国内某承包商总承包施工，该承包商同期合同额为5亿人民币，同期内公司的总部管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天，该工程项目在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。 A 50.0 B 15.0 C 12.0 D 10.0 | 47. The contract amount of an international project is RMB 50 million, the contract period is 300 days, and the construction is contracted by a domestic contractor. The contract amount of the contractor during the same period is RMB 500 million, and the management fee of the company's headquarters during the same period is RMB 15 million; Because the owner modifies the design, the contractor requires the construction period to be extended for 30 days, the project in the construction claim of headquarters management fee is () million yuan. A 50.0B 15.0C 12.0D 10.0
MCQ-1559 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（）。 A 适用于承包商做大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程 B 合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C 业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D 承包商承担的风险较小 | 48、 关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（）。 A 适用于承包商做大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程 B 合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C 业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D 承包商承担的风险较小 | 48. Regarding the characteristics of FIDIC "Contract Conditions for EPC Turnkey Projects", what is correct is (). A is applicable to engineering projects where the contractor does most of the design, and the contractor shall design, provide equipment and construct other works according to the requirements of the owner. B The contract adopts a fixed sum price contract, and the price is adjusted only when specific risks arise. C The owner appoints engineers to manage the contract. To monitor the progress and quality of the work. D The contractor takes less risk
MCQ-1560 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是（）。 A 业主委派工程师管理合同 B 承包商仅需负责提供设备和建造工作 C 合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格 D 合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整 | 49、 关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是（）。 A 业主委派工程师管理合同 B 承包商仅需负责提供设备和建造工作 C 合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格 D 合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整 | 49. The statement regarding the contents of FIDIC's Contract Conditions for Permanent Equipment and Design-Build is correct (). A The owner appoints the engineer to manage the contract B the contractor is only responsible for the provision of equipment and the construction work C the contract price adopts the unit price contract, some sub-items adopt the block price D the contract price adopts the total price contract, and the contract price cannot be adjusted
MCQ-1561 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于（）信息。 A 管理类 B 组织类 C 经济类 D 技术类 | 50、 编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于（）信息。 A 管理类 B 组织类 C 经济类 D 技术类 | 50. Code information, unit organization information, project organization information, etc., belong to () information. A management, B organization, C economy and D technology
MCQ-1562 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 51、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A 提交投标文件开始之日 B 购买招标文件的截止之日 C 提交投标文件的截止之日 D 招标文件规定开标之日 | 51、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A 提交投标文件开始之日 B 购买招标文件的截止之日 C 提交投标文件的截止之日 D 招标文件规定开标之日 | 51. According to the Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China (Decree No. 613 of The State Council), the validity period of the bid shall be calculated from (). A The date of submission of tender documents B the date of deadline for purchase of tender documents C the date of deadline for submission of tender documents D The date of bid opening as stipulated in the tender documents
MCQ-1563 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A 确定项目实施期管理总体方案 B 确定生产运营期设施管理总体方案 C 确定项目风险管理与工程保险方案 D 确定生产运营期经营管理总体方案 | 52、 下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A 确定项目实施期管理总体方案 B 确定生产运营期设施管理总体方案 C 确定项目风险管理与工程保险方案 D 确定生产运营期经营管理总体方案 | 52. Among the following engineering project planning work, which belongs to the management and planning of the construction project implementation stage is (). A Determine the overall plan of the project implementation period management B determine the overall plan of the production and operation period facilities management C determine the project risk management and engineering insurance plan D determine the overall plan of the production and operation period management
MCQ-1564 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 53、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(40).png<image> 下列双代号时标网络计划中，关键线路有几条（）。 A 5.0 B 4.0 C 3.0 D 2.0 | 53、这张图片代表了一个项目管理流程图，看起来很像一个甘特图或者是网络图，这种图通常用于描绘项目中不同阶段的时间线和依赖关系。图中的每个节点（用圆圈表示）可能代表一个关键的里程碑或者特定的任务或事件，而连线表示任务之间的逻辑关系。水平线上面标示的0到10数字代表时间单位，可以是天、周、月或者是项目管理中的任意时间单位。 在项目管理中，这样的图表用来帮助识别和安排任务以最有效地利用资源并遵循项目的时间表。具体到这个图表： - 任务或活动按照A到K的顺序表述，与时间轴相关联的数字表示预期完成时间。 - 实线表示活动或任务之间的直接衔接关系，即一个活动完成后紧接着开始下一个活动。 - 虚线可能表示有一定的弹性或者是条件相关的路径，比如H节点可能表示一个可选或依赖性任务。 - 标号1到10的节点是特定时间点或者项目的里程碑。 - 节点4和7与一个方形内的数字相结合，暗示这些节点可能有额外的信息或者是特定的条件需要考虑。 - 在节点5和8之间的虚线可能表示这两项任务之间有某种依赖关系，但这不像实线那样是直接的任务顺序关系。 - 在任意的节点旁边的钟形符号（例如3和8旁边）可能表明这些点涉及风险或警告，表示在实际操作中需要特别注意。 - 10号节点后面的波浪线可能意味着项目之后有不确定性或者需要后续跟进的事项。 这种类型的图能够帮助项目经理和团队成员理解每个任务是如何相互影响的，以及如何最有效地管理时间和资源以达到项目目标。 下列双代号时标网络计划中，关键线路有几条（）。 A 5.0 B 4.0 C 3.0 D 2.0 | 53. The following double code time mark network plan, there are several key lines (). A 5.0B 4.0C 3.0D 2.0
MCQ-1565 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是（）。 A 组织是影响系统目标实现的决定性因素 B 系统组织决定了系统目标 C 增加人员数量一定会有助于系统目标的实现 D 生产方法与工具的选择与系统目标实现无关 | 54、 关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是（）。 A 组织是影响系统目标实现的决定性因素 B 系统组织决定了系统目标 C 增加人员数量一定会有助于系统目标的实现 D 生产方法与工具的选择与系统目标实现无关 | 54. About the factors that affect the achievement of the system objectives, the correct statement is (). A organization is the decisive factor affecting the realization of system goals B system organization determines the system goal C increasing the number of personnel will definitely help the realization of system goals D The choice of production methods and tools has nothing to do with the realization of system goals
MCQ-1566 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 关于施工进度计划调整的说法，正确的是（）。 A 当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系 B 当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间 C 为充分利用资源，降低成本，应减少资源的投入 D 任何情况下均不允许增减工作项目 | 55、 关于施工进度计划调整的说法，正确的是（）。 A 当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系 B 当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间 C 为充分利用资源，降低成本，应减少资源的投入 D 任何情况下均不允许增减工作项目 | 55. About the construction schedule adjustment of the statement, the correct is (). A When the supply of resources is abnormal, the process relationship of the work can be adjusted B can shorten the duration of critical work when the actual schedule is delayed C In order to make full use of resources and reduce costs, the input of resources should be reduced D Under no circumstances should work items be added or subtracted
MCQ-1567 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 56、 某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。 A 业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果 B 业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标 C 业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价 D 业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果 | 56、 某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。 A 业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果 B 业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标 C 业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价 D 业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果 | 56. In the bid quotation of a unit price contract, the bidder's bid has an obvious numerical calculation error, resulting in inconsistent calculation results of the total price and unit price. Among the following acts, the owner's rights are (). A the owner has the right to modify and then evaluate the bid, with the total price as the final offer result B the owner has no right to modify and then evaluate the bid, can announce the bidder to scrap the bid C the owner has no right to modify and then evaluate the bid, can ask the bidder to quote again D the owner has the right to modify and then evaluate the bid. The total price adjusted according to the unit price shall be the final quotation result
MCQ-1568 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。 A 承包人提交竣工验收申请报告之日 B 转移占有工程之日 C 监理人组织竣工出验之日 D 发包人签发工程接受证书之日 | 57、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。 A 承包人提交竣工验收申请报告之日 B 转移占有工程之日 C 监理人组织竣工出验之日 D 发包人签发工程接受证书之日 | 57. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013-0201), if the project is not completed and accepted and used by the Owner without authorization, () shall be the actual completion date. A The date on which the contractor submits the completion acceptance application report B the date on which the project is transferred to the possessor C the date on which the supervisor organizes the completion inspection D the date on which the Employer issues the project acceptance certificate
MCQ-1569 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 58、 根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（）。 A 被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B 赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C 被保险人是项目法人和承包人 D 赔偿范围包括承包商在现场工作有关的职工伤亡 | 58、 根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（）。 A 被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B 赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C 被保险人是项目法人和承包人 D 赔偿范围包括承包商在现场工作有关的职工伤亡 | 58. According to China's insurance system, the statement about third party liability insurance for construction projects is correct (). A The insured is the third party other than the project legal person and the contractor B the scope of compensation includes the contractor's property losses on the site C The insured is the project legal person and the contractor D the scope of compensation includes the contractor's on-site work related to the casualties of employees
MCQ-1570 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要来论证总进度目标实现的可能性 B 大型建设工程项目总进度目标论证前首先开展的工作是调查研究和收集资料 C 大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D 若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标 | 59、 关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要来论证总进度目标实现的可能性 B 大型建设工程项目总进度目标论证前首先开展的工作是调查研究和收集资料 C 大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D 若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标 | 59. The statement about the demonstration of the overall progress target of large-scale construction projects is correct (). The core work of the demonstration of the total progress of A large construction project is to demonstrate the possibility of achieving the total progress goal through the preparation of the total progress outline B the first work carried out before the demonstration of the total progress goal of a large construction project is to investigate and collect information C The determination of the total progress objectives of large construction projects should be carried out in the implementation phase of the project D if the total progress plan does not meet the total progress objectives of the project, the total progress objectives should be adjusted
MCQ-1571 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 60、 项目质量控制体系运行的核心机制是（）。 A 约束机制 B 反馈机制 C 持续改进机制 D 动力机制 | 60、 项目质量控制体系运行的核心机制是（）。 A 约束机制 B 反馈机制 C 持续改进机制 D 动力机制 | 60. The core mechanism of project quality control system operation is (). A constraint mechanism B feedback mechanism C continuous improvement mechanism D dynamic mechanism
MCQ-1572 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 61、 某工程施工检查发现外墙砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于施工项目控制的是（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 61、 某工程施工检查发现外墙砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于施工项目控制的是（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 61. A project construction inspection found that the quality of the external wall brick is unqualified, the investigation found that the supplier's supply quality problem, the project department decided to replace the supplier. The measure belongs to the construction project control is (). A Management measures B Organizational measures C Economic measures D Technical measures
MCQ-1573 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付，此工作程序属于（）流程。 A 物资采购工作 B 信息处理工作 C 设计工作 D 管理工作 | 62、 承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付，此工作程序属于（）流程。 A 物资采购工作 B 信息处理工作 C 设计工作 D 管理工作 | 62. The contractor applies for payment of the completed and qualified project. After the supervision engineer's review, the owner approves the payment. This work procedure belongs to () process. A material procurement work B information processing work C design work D management
MCQ-1574 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 63、 采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。 A 固定总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D 变动总价合同 | 63、 采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。 A 固定总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D 变动总价合同 | 63. Large-scale construction projects using the general contracting mode have a construction period of three years, and the contract valuation method is generally adopted (). A fixed total price contract B unit price contract C cost plus fee contract D variable total price contract
MCQ-1575 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 64、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(41).png<image> 某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0.0 B 1.0 C 2.0 D 3.0 | 64、这张图片是一个典型的项目管理工具——甘特图（Gantt Chart）。甘特图是一种流行的项目管理工具，用于显示项目的时间表和进度。在建设工程项目管理中，甘特图帮助项目经理理解不同任务的开始和结束日期，以及它们之间的依赖关系。 图中展示了以下元素： 1. 顶部的时间轴（0-8），可能表示项目需要的时间周期（通常是周、月或其他计量单位）。 2. 图中的水平条（A-I），代表不同的工作任务或活动。 3. 圆圈内的数字（1-8），代表特定任务或活动的关键节点，这些可能是任务的开始或结束点，也可能是检查点或里程碑。 4. 直线箭头（实线），表示任务的持续时间和顺序。例如，任务A在时间轴上从0延伸到2，表示任务A将从时刻0开始并在时刻2完成。 5. 虚线箭头，表示任务之间的依赖关系。这意味着一个任务的开始可能依赖于前一个任务的完成。例如，任务E的开始依赖于任务B的完成。 6. 波形线，可能表示计划中存在的不确定性或是正在等待某个不确定事件的完成，例如，供应商交付材料。 7. 花括号连接的复合行为，如D-G和H-I，可能代表一系列相互依赖的活动，需要连续完成。 8. 项目开始和结束标记，如左侧的（1）代表项目的开始，右侧的（8）代表项目的结束或交付。 使用此甘特图，项目经理可以监控工程项目进度，确保每个任务按时开始和结束，并能够及时调整计划以应对项目实施过程中出现的任何变化。这是确保项目按期、按预算和按质量要求完成的关键工具。 某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0.0 B 1.0 C 2.0 D 3.0 | 64. The double code time scale network plan of A project is as follows (time unit: days), and the total time difference of work A is () days. A 0.0B 1.0C 2.0D 3.0
MCQ-1576 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 65、 下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（）。 A 负责编制行业信息管理规范 B 负责信息处理工作平台的建立和运行维护 C 负责工程档案管理 D 负责协调各部门的信息处理工作 | 65、 下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（）。 A 负责编制行业信息管理规范 B 负责信息处理工作平台的建立和运行维护 C 负责工程档案管理 D 负责协调各部门的信息处理工作 | 65. Of the following tasks, which do not belong to the information management department is (). A is responsible for the preparation of industry information management specifications B is responsible for the establishment and operation and maintenance of information processing work platform C is responsible for engineering file management D is responsible for coordinating the information processing work of various departments
MCQ-1577 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 组织方案设计方案 B 确定项目设计合同结构方案 C 拟定施工合同文本 D 确定实施期合同结构总体方案 | 66、 下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 组织方案设计方案 B 确定项目设计合同结构方案 C 拟定施工合同文本 D 确定实施期合同结构总体方案 | 66. The following engineering project planning work, belongs to the project decision-making stage of contract planning is (). A Organize plan design plan B to determine the project design contract structure plan C to formulate the construction contract text D to determine the overall plan of the implementation period contract structure
MCQ-1578 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 67、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划包括（）。 A 项目管理规划原则和内容 B 项目管理规划大纲和配套措施 C 项目管理规划大纲和实施大纲 D 项目管理规划大纲和实施规划 | 67、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划包括（）。 A 项目管理规划原则和内容 B 项目管理规划大纲和配套措施 C 项目管理规划大纲和实施大纲 D 项目管理规划大纲和实施规划 | 67. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2017), the project management planning includes (). A Principles and contents of project management planning B Project management planning outline and supporting measures C Project management planning outline and implementation outline D Project management planning outline and implementation plan
MCQ-1579 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的（）措施。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 68、 运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的（）措施。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 68. The use of construction project information portal to assist construction project progress control is a measure of progress control. A technology B management C economic D organization
MCQ-1580 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 69、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(42).png<image> 某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为（）万元。 A 0.6 B 0.7 C 1.1 D 1.2 | 69、 这张图片是一个简单的表格，展示的是建设工程项目管理中成本控制的内容。表格分为五列，分别是项目的不同费用类别：预算、申请、计划、实际和差额。每一项费用都给出了相应的数字数据，并计算了与预算的对比差异。 表中具体包含以下内容： 1. 预算：原始的预算成本。 2. 申请：向获批机构申请的资金金额。 3. 计划：项目实施计划中的预算分配。 4. 实际：实际发生的成本。 5. 差额：计划与实际成本之间的差额。 以第一行数据为例： - 预算是750万元。 - 申请的是220万元。 - 计划支出为240万元。 - 实际支出为20万元。 第二行给出了计划与实际之间的差异百分比。 - 计划偏差比率为3%。 - 实际偏差比率为3.5%。 - 最终计划与实际之间的差异比率为0.5%。 第三行则将这些差异百分比转换成具体的金额数值。 - 计划偏差金额为6.6万元。 - 实际偏差金额为8.4万元。 - 差额金额为1.8万元。 这个表显示的逻辑是，通过比较项目成本的计划、申请、实际值以及它们之间的差额和差异比率，项目管理者可以对成本控制情况进行分析。这种分析有助于识别成本超支或节约的领域，并对未来的预算规划和成本控制措施提供信息和指导。通过这些数据，管理者可以及时调整策略，确保项目成本在控制之内，为项目的成功完成提供保障。 某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为（）万元。 A 0.6 B 0.7 C 1.1 D 1.2 | 69. The construction cost data of a project are shown in the table below. According to the difference calculation method, the impact of the increase of the cost reduction rate on the cost reduction amount is () million yuan. A 0.6B 0.7C 1.1D 1.2
MCQ-1581 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 70、 建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致（）。 A 安全事故发生的概率减小 B 施工成本增加的概率减小 C 文明施工实现的概率增加 D 质量事故发生的概率增加 | 70、 建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致（）。 A 安全事故发生的概率减小 B 施工成本增加的概率减小 C 文明施工实现的概率增加 D 质量事故发生的概率增加 | 70. The construction project in the construction of blind rush, will lead to (). The probability of A safety accident decreases, the probability of B construction cost increases, the probability of C civilized construction increases, and the probability of D quality accidents increases
MCQ-1582 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 71、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的有（）。 A 业主方的项目管理是建设工程项目管理的核心 B 业主方的项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作 C 业主方的项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D 业主方的项目管理质量目标不包括影响项目运行的环境质量 E 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 | 71、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的有（）。 A 业主方的项目管理是建设工程项目管理的核心 B 业主方的项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作 C 业主方的项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D 业主方的项目管理质量目标不包括影响项目运行的环境质量 E 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 | 71. About the owner's project management objectives and tasks, the correct statement is (). A The project management of the owner is the core of the construction project management B the project management of the owner does not involve the safety management of the construction phase C The project management objectives of the owner include the project investment objectives, schedule objectives and quality objectives D The quality objectives of the owner's project management do not include the environmental quality that affects the operation of the project. E The owner's project management involves the whole process of the project implementation stage
MCQ-1583 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织结构模式反映指令关系 B 工作流程组织反映工作间逻辑关系 C 组织分工是指工作任务分工 D 组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 E 组织结构模式是一种相对静态的组织关系 | 72、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织结构模式反映指令关系 B 工作流程组织反映工作间逻辑关系 C 组织分工是指工作任务分工 D 组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 E 组织结构模式是一种相对静态的组织关系 | 72. Regarding the organizational structure model, organizational division of labor and work flow organization, the correct statements are (). A organizational structure mode reflects the instruction relationship B workflow organization reflects the logical relationship between work C organizational division of labor refers to the division of work tasks D organizational division of labor and workflow organization are dynamic organizational relations E organizational structure mode is a relatively static organizational relationship
MCQ-1584 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 73、 在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有（）。 A 一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B 分包工程款可以通过施工总承包管理单位，也可由业主直接支付 C 分包合同价对业主是透明的，有利于业主方节约投资 D 施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制 E 施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施 | 73、 在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有（）。 A 一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B 分包工程款可以通过施工总承包管理单位，也可由业主直接支付 C 分包合同价对业主是透明的，有利于业主方节约投资 D 施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制 E 施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施 | 73. Under the general contract management mode of construction, the characteristics of subcontracting unit management are (). A Under normal circumstances, the subcontract is signed by the general contracting management unit and the subcontracting unit B subcontracting project payment can be through the general contracting management unit, or can be paid directly by the owner C subcontracting contract price is transparent to the owner. It is conducive to saving investment for the owner. D The general contracting management unit has the responsibility to control the quality and progress of the subcontractor. E The general contracting management unit has the obligation to provide the subcontractor with scaffolding and other facilities free of charge
MCQ-1585 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 74、 关于施工组织设计中施工平面图的说法，正确的有（）。 A 反映了最佳施工方案在时间上的安排 B 反映了施工机具等资源的供应情况 C 反映了施工方案在空间上的全面安排 D 反映了施工进度计划在空间上全面安排 E 使整个现场能有组织地进行文明施工 | 74、 关于施工组织设计中施工平面图的说法，正确的有（）。 A 反映了最佳施工方案在时间上的安排 B 反映了施工机具等资源的供应情况 C 反映了施工方案在空间上的全面安排 D 反映了施工进度计划在空间上全面安排 E 使整个现场能有组织地进行文明施工 | 74. About the construction organization design in the construction plan of the statement, the correct (). A reflects the arrangement of the best construction plan in time B reflects the supply of construction machinery and other resources C reflects the comprehensive arrangement of the construction plan in space D reflects the comprehensive arrangement of the construction schedule in space E so that the entire site can be organized civilized construction
MCQ-1586 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 75、 关于沟通障碍的说法，正确的有（）。 A 从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B 沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C 沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式 D 从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E 选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面 | 75、 关于沟通障碍的说法，正确的有（）。 A 从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B 沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C 沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式 D 从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E 选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面 | 75. About the communication barrier, the correct (). A From the perspective of the information sender, the factors affecting information communication may be inaccurate information decoding B Communication barriers from the sender, the recipient and the communication channel barriers C communication barriers include two forms of organizational communication barriers and ability communication barriers D from the perspective of the information receiver, The factors affecting information communication may be psychological barriers. E Improper choice of communication media is one aspect of communication channel barriers
MCQ-1587 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 76、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），编制工程建设监理实施细则的依据有（）。 A 工程建设标准 B 监理大纲 C 监理委托合同 D 施工组织设计 E 工程设计文件 | 76、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），编制工程建设监理实施细则的依据有（）。 A 工程建设标准 B 监理大纲 C 监理委托合同 D 施工组织设计 E 工程设计文件 | 76. According to the "construction project supervision Code" (GB/T50319-2013), the preparation of construction supervision implementation rules based on (). A engineering construction standard B supervision outline C supervision commission contract D construction organization design E engineering design document
MCQ-1588 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 77、 下列指标中，属于项目部施工成本考核的有（）。 A 施工成本降低额 B 施工成本降低率 C 施工生产总成本 D 劳动力不均衡系数 E 生产能力利用率 | 77、 下列指标中，属于项目部施工成本考核的有（）。 A 施工成本降低额 B 施工成本降低率 C 施工生产总成本 D 劳动力不均衡系数 E 生产能力利用率 | 77. The following indicators, belong to the project department construction cost assessment are (). A Reduction of construction cost B Construction cost reduction rate C Total cost of construction and production D labor force imbalance factor E Utilization rate of productive capacity
MCQ-1589 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 78、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(43).png<image> 某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有（）。 A 费用超支 B 进度较快 C 效率较高 D 可采用抽出部分人员，放慢进度的措施 E 投入超前 | 78、 这张图片是一个关于建设工程项目管理的图表。表中包含了三列，分别标题为“项目编码”、“项目名称”和“费用分摊（万元）”。图表依据这三列信息展示了一个或多个建设项目的编码、名称以及相应的费用分摊情况。 具体到此图中的内容： 1. 项目编码：“010302001”，这通常是一个用于标识特定项目或项目组件的唯一数字代码。 2. 项目名称：“实心墙体”，这表明图表所指的是与实体墙体有关的建筑工程的一部分。 3. 费用分摊（万元）：这一列展示了不同类别的工程费用： - 直工工作量费用为40万元（BCWP），代表直接工作成果的成本。 - 计划工作量费用为30万元（BCWS），这可能是指项目计划中为这部分工作分配的预算。 - 已完成作业成本为50万元（ACWP），这是实际完成该项目部分所耗费的成本。 在这个图表中，“费用分摊”这一栏使用了不同的阴影格子图示来形象地比较三种费用：BCWP（直工工作量费用）、BCWS（计划工作量费用）和ACWP（已完成作业成本）。我们可以看到，计划工作量费用（BCWS）小于直工工作量费用（BCWP），而实际耗费的成本（ACWP）则超过了两者。这可能表明该项目在实际执行时遇到了超支。 从项目管理角度讲，BCWP（Budgeted Cost of Work Performed，即完工预算成本）与BCWS（Budgeted Cost of Work Scheduled，即计划预算成本）的比较被称为进度绩效指标（Schedule Performance Index, SPI），而ACWP（Actual Cost of Work Performed，即实际完工成本）与BCWP的比较被称为成本绩效指标（Cost Performance Index, CPI）。如此情况下，SPI小于1表示项目进度落后于计划，而CPI小于1表示项目成本超出了预算。 某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有（）。 A 费用超支 B 进度较快 C 效率较高 D 可采用抽出部分人员，放慢进度的措施 E 投入超前 | 78. A work cross chart cost deviation analysis as shown in the following figure, the correct (). A cost overruns B faster progress C higher efficiency D can be adopted to withdraw some personnel, slow down the progress of the measure E input ahead
MCQ-1590 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 在双代号网络中，虚箭线的作用有（）。 A 指向 B 联系 C 区分 D 过桥 E 断路 | 79、 在双代号网络中，虚箭线的作用有（）。 A 指向 B 联系 C 区分 D 过桥 E 断路 | 79. In the double code network, the role of the virtual arrow line is (). A points to B contact C distinguish D bridge E break
MCQ-1591 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | Yes | 80、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(44).png<image>该题已过时，请勿过多关注 下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明（）。 A 第4周末检查时，工作B拖后2周，但不影响工期 B 第4周末检查时，工作A拖后1周，影响工期1周 C 第10周末检查时，工作I提前1周，可使工期提前1周 D 第10周末检查时，工作G拖后1周，但不影响工期 E 在第5～10周内，工作E和工作F的实际进度正常 | 80、 该图是一个关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，常用于项目管理领域，尤其是建筑工程项目管理中，它是一种图解时间表的技术。在这幅图中，可以看到不同的节点和活动，它们通过箭头链接以示顺序。节点通常代表项目中的关键事件或时间点，而箭头则指向这些事件或活动的顺序和依赖关系。 在此网络图中： - 圆圈中的数字（如1,2,3,...）代表项目的里程碑或事件，它们是分析项目进度的关键点。 - 字母（如A,B,C,...）代表活动或任务，是项目完成过程中的个别步骤。 - 活动之间的箭头指示了活动之间的依赖关系。例如，活动B必须在活动D之前完成，所以箭头从B指向D。 - 时间刻度（最底部和顶部的1,2,3,...14）反映了项目的时间进度，通常以周、月或其他时间单位表示。 - 折线图（有时用"波浪线"标记）展示了事件或活动的时间耗费，它们可能表示实际工作的持续时间或活动之间可能的延迟。 - 图中直线的水平段表示活动的持续时间，垂直的线段则表示活动的先后顺序。 通过分析CPM网络图，项目经理可以识别哪些活动是关键活动，即影响项目整体完成时间的活动。关键路径是网络中最长的路径，意味着它定义了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延迟都将直接导致整个项目进度的延迟。 这个图表工具是计划和控制项目进度的有效方式，因为它可以帮助项目经理可视化整个项目的流程，并且可以在整个项目管理过程中用来监控进度和调整计划。该题已过时，请勿过多关注 下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明（）。 A 第4周末检查时，工作B拖后2周，但不影响工期 B 第4周末检查时，工作A拖后1周，影响工期1周 C 第10周末检查时，工作I提前1周，可使工期提前1周 D 第10周末检查时，工作G拖后1周，但不影响工期 E 在第5～10周内，工作E和工作F的实际进度正常 | 80. This topic is out of date, do not pay too much attention The following figure shows a project double code time marking network plan, in the implementation to the 4th weekend and the 10th weekend, check its actual progress as shown in the front line in the figure, the inspection results show that (). A at the 4th weekend inspection, work B is delayed for 2 weeks, but does not affect the construction period B at the 4th weekend inspection, work A is delayed for 1 week, affecting the construction period for 1 week C at the 10th weekend inspection, work I is advanced for 1 week, which can make the construction period advance for 1 week D at the 10th weekend inspection, work G is delayed for 1 week. However, it does not affect the actual progress of work E and work F within the 5th to 10th week of construction period E
MCQ-1592 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 选择合同结构 B 建立管理组织体系 C 明确管理职能 D 分析工程风险 E 确定物资采购模式 | 81、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 选择合同结构 B 建立管理组织体系 C 明确管理职能 D 分析工程风险 E 确定物资采购模式 | 81. Among the following construction project progress control measures, management measures are (). A to choose the contract structure B to establish a management organization system C to clarify the management function D to analyze the project risk E to determine the material procurement mode
MCQ-1593 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 82、 关于风险对策的说法，正确的有（）。 A 编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略 B 招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C 承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略 D 承包商合理安排施工工期、进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商的质量风险规避策略 E 依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略 | 82、 关于风险对策的说法，正确的有（）。 A 编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略 B 招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C 承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略 D 承包商合理安排施工工期、进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商的质量风险规避策略 E 依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略 | 82. About risk countermeasures, the correct statement is (). A preparation of production safety accident emergency plan is the producer's safety risk avoidance strategy B the tenderer requires the winning bidder to submit performance guarantee is the tenderer's contract risk reduction strategy C the contractor's establishment of quality defect risk fund is the contractor's quality risk retention strategy D the contractor reasonably arranges the construction period and schedule plan. Avoiding possible natural disasters is the contractor's quality risk avoidance strategy. E Forming a consortium according to law to undertake large-scale engineering projects is the contractor's risk transfer strategy
MCQ-1594 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 83、 在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由（）的项目管理机构负责建立。 A 建设单位 B 设计总负责单位 C 代建单位 D 施工总承包单位 E 工程总承包企业 | 83、 在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由（）的项目管理机构负责建立。 A 建设单位 B 设计总负责单位 C 代建单位 D 施工总承包单位 E 工程总承包企业 | 83. In large group engineering projects, the first-level quality control system can be established by the project management agency of (). A construction unit B design general responsible unit C agent construction unit D construction general contractor E project general contractor enterprise
MCQ-1595 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量预控的有（）。 A 明确质量控制目标 B 确定质量抽样数量 C 质量控制人员在现场进行指导 D 向施工作业班组认真交底 E 动态跟踪管理质量控制点 | 84、 下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量预控的有（）。 A 明确质量控制目标 B 确定质量抽样数量 C 质量控制人员在现场进行指导 D 向施工作业班组认真交底 E 动态跟踪管理质量控制点 | 84. Among the management work of the following construction quality control points, there are () which belong to pre-quality control. A clear quality control objectives B determine the quantity of quality sampling C quality control personnel in the field guidance D to the construction work team seriously disclose E dynamic tracking management quality control points
MCQ-1596 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括（）。 A 工程竣工验收报告 B 规划部门出具的认可文件 C 工程竣工预验收申请报告 D 环保部门出具的准许使用文件 E 施工单位签署的工程质量保修书 | 85、 根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括（）。 A 工程竣工验收报告 B 规划部门出具的认可文件 C 工程竣工预验收申请报告 D 环保部门出具的准许使用文件 E 施工单位签署的工程质量保修书 | 85. According to the construction project completion acceptance filing system, the filing documents and materials include (). A project completion acceptance report B approval document issued by the planning department C project completion pre-acceptance application report D permission to use documents issued by the environmental protection department E Project quality guarantee signed by the construction unit
MCQ-1597 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 86、 下列措施中，属于施工质量事故预防的有（）。 A 严格按照基本建设程序办事 B 依法进行施工组织管理 C 加强施工安全与环境管理 D 进行必要的设计复核审查 E 做好质量事故的观测记录 | 86、 下列措施中，属于施工质量事故预防的有（）。 A 严格按照基本建设程序办事 B 依法进行施工组织管理 C 加强施工安全与环境管理 D 进行必要的设计复核审查 E 做好质量事故的观测记录 | 86. The following measures, belong to the construction quality accident prevention are (). A work in strict accordance with the procedures of capital construction B construction organization management according to law C strengthen construction safety and environmental management D necessary design review review E do a good job of quality accident observation records
MCQ-1598 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 87、 工程质量管理常用数据统计方法，排列图方法可用于（）的数据状况描述。 A 质量偏差 B 质量稳定程度 C 质量缺陷 D 造成质量问题原因 E 质量受控情况 | 87、 工程质量管理常用数据统计方法，排列图方法可用于（）的数据状况描述。 A 质量偏差 B 质量稳定程度 C 质量缺陷 D 造成质量问题原因 E 质量受控情况 | 87. Engineering quality management commonly used data statistical methods, arrangement chart method can be used for () data status description. A quality deviation B quality stability C quality defect D cause quality problems E quality control situation
MCQ-1599 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。 A 企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 B 新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C 根据《建设工程安全生产管理条例》，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查 D 按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算 E 特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业 | 88、 关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。 A 企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 B 新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C 根据《建设工程安全生产管理条例》，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查 D 按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算 E 特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业 | 88. About the safety production management system, correct (). An enterprise to obtain A safety production license, should have one of the conditions is to participate in industrial injury insurance according to law, pay insurance premiums for employees B Three levels of safety education before new employees start work, for construction projects, specifically refers to the three levels of entering the enterprise, entering the project and entering the shift group C According to the Regulations on the Administration of Construction Engineering Safety Production, the construction unit shall organize experts to demonstrate and review the special construction plan for tall formwork projects D In accordance with the requirements of the "three simultaneous" system, the investment in safety facilities shall be included in the budget estimate of the construction project E After leaving the special operation post for one year, the special operation personnel shall be retrained, and can only take up the post after being trained and qualified
MCQ-1600 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有（）。 A 应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B 应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C 应急预案的管理不包括应急预案的奖惩 D 应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E 生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练 | 89、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有（）。 A 应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B 应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C 应急预案的管理不包括应急预案的奖惩 D 应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E 生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练 | 89. About the production safety accident emergency plan, the correct (). A the preparation of emergency plan should be combined with the risk analysis of the region, the department and the unit B the division of responsibilities of the emergency organization and personnel is clear, and there are specific implementation measures C the management of emergency plan does not include the rewards and punishments of emergency plan D the basic elements of emergency plan are complete and complete. The information provided in the annex of the plan is accurate. E The production and operation unit should organize an on-site disposal plan drill every year
MCQ-1601 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 90、 关于施工过程水污染防治措施的说法，正确的有（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘 C 现场水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放 D 现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理 E 化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放 | 90、 关于施工过程水污染防治措施的说法，正确的有（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘 C 现场水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放 D 现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理 E 化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放 | 90. About the construction process of water pollution control measures, correct (). A prohibit the toxic and harmful waste for earthwork backfill B construction site mixing plant waste water after the sedimentation tank can not be used for site sprinkler dust C site terrazzo sewage must be settled by the sedimentation tank qualified and then discharged D site storage oil, Must be on the warehouse floor for seepage treatment E chemical supplies, admixtures, etc. to be properly kept, storage in the warehouse
MCQ-1602 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 91、 关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（）。 A 对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收 B 由于工程变更（业主在工程实施中增减工程或改变设计等）原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C 承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D 承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金 E 业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间 | 91、 关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（）。 A 对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收 B 由于工程变更（业主在工程实施中增减工程或改变设计等）原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C 承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D 承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金 E 业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间 | 91. About the contract negotiations in the construction period and maintenance period of the statement, the correct (). A For a construction project with more individual projects, the contract can clearly allow subdivisions or batches to be submitted to the owner for acceptance B due to project changes (owners add or subtract projects or change the design in the implementation of the project, etc.) have an adverse impact on the construction period, The contractor shall be given the right to request a reasonable extension of the construction period C The contractor shall only bear the defects arising from the non-conformity of materials, construction methods and operation techniques with the contract D The contractor shall not substitute the maintenance guarantee for the retention payment E withheld by the owner The Owner and the Contractor shall agree on an appropriate time for commencement of work in the light of the project conditions and construction environmental factors
MCQ-1603 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），可以顺延工期的情况有（）。 A 发包人比计划开工期晚5天下达开工通知 B 发包人未按合同约定提供施工现场 C 发包人提供的测量基准点存在错误 D 监理未按合同约定发出指示、批准文件 E 分包商或供货商延误 | 92、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），可以顺延工期的情况有（）。 A 发包人比计划开工期晚5天下达开工通知 B 发包人未按合同约定提供施工现场 C 发包人提供的测量基准点存在错误 D 监理未按合同约定发出指示、批准文件 E 分包商或供货商延误 | 92. According to the Construction Contract for Construction Works (Model Text) (GF-2013-0201), the construction period may be postponed in the following circumstances: A The developer starts construction 5 days later than the planned start date notifies B that the developer fails to provide the construction site as agreed in the contract C there are errors in the measurement reference points provided by the developer D the supervisor fails to issue instructions and approve documents as agreed in the contract E the subcontractor or supplier delays
MCQ-1604 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），承包人主要权利和义务有（）。 A 根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B 按合同约定和发包人的要求，提交相关报表 C 根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D 根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿 E 负责办理项目审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权 | 93、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），承包人主要权利和义务有（）。 A 根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B 按合同约定和发包人的要求，提交相关报表 C 根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D 根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿 E 负责办理项目审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权 | 93. This title is out of date, please do not pay too much attention to the contractor's main rights and obligations according to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial) (GF-2011-0216). A according to the contract, repair the defects found in the test after completion at his own expense B according to the contract and the requirements of the owner, submit relevant statements C according to the contract, send a notice of suspension to the owner in writing D according to the contract, Claim compensation for the losses caused by the owner E shall be responsible for the approval, approval or filing procedures of the project and obtain the right to use the project land
MCQ-1605 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 94、 下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。 A 可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间 B 可以通过分段施工缩短施工工期 C 可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D 可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E 可以较深入介入和控制工程施工和管理 | 94、 下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。 A 可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间 B 可以通过分段施工缩短施工工期 C 可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D 可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E 可以较深入介入和控制工程施工和管理 | 94. Among the following advantages of the cost plus remuneration contract, the advantages to the owner are (). A can determine the content of the contract, the amount of work and the termination time of the contract B can shorten the construction period by staging the construction C can restrict the project cost by the maximum price. Transfer all risks D can use the contractor's construction technical experts to help improve the design deficiencies E can be more deeply involved in and control the construction and management of the project
MCQ-1606 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 95、 下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（）。 A 被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B 项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C 战争或军事行为所造成的损失 D 投保人故意行为造成的损失 E 项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失 | 95、 下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（）。 A 被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B 项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C 战争或军事行为所造成的损失 D 投保人故意行为造成的损失 E 项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失 | 95. Among the following losses, which are excluded from the scope of liability for personal accident injury insurance of construction projects are (). A Losses caused by the insured's faithless performance of the agreed obligations B Loss of personal injury suffered by the project construction personnel due to construction reasons C Damage caused by war or military acts D Damage caused by intentional acts of the insured person E Property losses suffered by third parties other than the project legal person and contractor due to construction
MCQ-1607 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 96、 在施工合同分析中，发包人的合作责任有（）。 A 施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B 及时提供设计资料、图纸，施工场地等 C 按合同规定及时支付工程款 D 对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分 E 及时作出承包人履行合同所必需的决策 | 96、 在施工合同分析中，发包人的合作责任有（）。 A 施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B 及时提供设计资料、图纸，施工场地等 C 按合同规定及时支付工程款 D 对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分 E 及时作出承包人履行合同所必需的决策 | 96. In the analysis of the construction contract, the Employer's cooperation responsibilities are (). A management of the construction site, providing living and working conditions to the management personnel of the developer B timely provision of design materials, drawings, C timely payment of project funds as stipulated in the contract D demarcation of parallel responsibility boundaries between contractors and suppliers E timely decision making necessary for the contractor to perform the contract
MCQ-1608 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 97、 工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有（）。 A 合同基本数据查询 B 合同执行情况统计分析 C 合同通用条件的编写 D 合同结构的选择 E 合同辅助起草 | 97、 工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有（）。 A 合同基本数据查询 B 合同执行情况统计分析 C 合同通用条件的编写 D 合同结构的选择 E 合同辅助起草 | 97. Engineering project management information system, contract management subsystem functions are (). A contract basic data query B contract performance statistical analysis C contract general conditions preparation D contract structure selection E contract assistant drafting
MCQ-1609 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 98、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(45).png<image> 某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有（）。 A 成本增加比例最大的是间接成本 B 成本降低最多的项目是机械费 C 成本节约效益最大的是材料费 D 成本节约做得最好的是措施费 E 直接成本增加比例最大的是人工费 | 98、这张图片是一张表格，标题为“成本构成比例分析表（单位：万元）”，是关于建设工程项目管理中成本分析的一个表格。表格根据建设工程的不同成本部分进行了明细，并详细列出了相关的数值。 在表格的最左侧列出了5个主要成本构成项目，分别为：一、直接成本，二、间接成本，以及合计部分。每个主要项目下面可能还细分了更具体的子项目。例如，一、直接成本下面分为了四个子项目，即人工费、材料费、机械使用费以及其他费用。 表格的列出了四个主要的计算指标： - 原始成本：显示了每个成本项的原始金额； - 比重：表示该成本项占总成本的百分比； - 实际成本：表明了调整后的成本金额； - 偏差成本：计算了实际成本与原始成本之差，可以是正值或负值； - 增减幅度：显示了偏差成本的百分比，说明成本增加或减少了多少。 基于此表，可以进行以下分析： - 直接成本占总成本的93.20%，而间接成本则占6.80%，说明直接成本是构成项目总成本的主要部分。 - 在直接成本中，材料费占比最大，达到74.23%，其次是人工费和机械使用费。 - 实际成本的合计比例较原始成本略低，实为95.82%。 - 整体而言，总的成本发生了一定的偏差，可能因为项目实际执行中的节约或超支。 这样的表格对于建设工程项目的成本控制非常有用，项目经理可以根据表格中的数据分析出成本超支或节约的具体部分，并据此采取措施进行项目成本的调整和控制。这对于确保项目顺利完成且在预算范围内至关重要。 某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有（）。 A 成本增加比例最大的是间接成本 B 成本降低最多的项目是机械费 C 成本节约效益最大的是材料费 D 成本节约做得最好的是措施费 E 直接成本增加比例最大的是人工费 | 98. The cost and cost composition ratio data of a project are shown in the following table, the correct ones are (). A The largest proportion of cost increase is indirect cost B the item with the largest cost reduction is machinery cost C the largest cost saving benefit is material cost D the best cost saving is measure cost E The largest proportion of direct cost increase is labor cost
MCQ-1610 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 99、 建设工程项目总进度目标论证的主要任务有（）。 A 总进度规划编制 B 工程实施条件分析 C 工程实施策划 D 项目总进度目标确定 E 项目经济评价 | 99、 建设工程项目总进度目标论证的主要任务有（）。 A 总进度规划编制 B 工程实施条件分析 C 工程实施策划 D 项目总进度目标确定 E 项目经济评价 | 99. The main tasks of the total progress target demonstration of the construction project are (). A total progress planning preparation B project implementation conditions analysis C project implementation planning D project total progress objective determination E project economic evaluation
MCQ-1611 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | Yes | 100、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(46).png<image> 某项目按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度（单位：万元/月）如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，则4月份的施工成本计划值可以是（）万元。 A 60.0 B 50.0 C 25.0 D 15.0 E 10.0 | 100、这张图片展示的是一个项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）的网络图，它是用于分析项目活动的时间安排和项目进度管理的一种工具。 网络图中的节点（用圆圈表示的数字）代表项目里的关键活动或事件点，数字代表活动的序号。箭头（或线条）代表活动的方向和顺序。箭头旁边的数字表示活动的预计持续时间（单位可能是天、周等，这里没有特定说明，但可以假设是天）。网络图顶部的时间轴显示了整个项目的时间进度。 从节点1开始，项目分成了两个分支，一个通过活动A到达节点2，另一个直接到达节点4。这两个分支之后又与节点5合并，这说明活动B、C和D需要在进行E之前完成。 图中的波浪线表示浮动时间，即在不推迟整个项目的情况下可调整的时间余量。如果一段活动有较大的波浪线，这意味着这段活动可以在不影响整个项目进度的情况下有较多的开始时间或完成时间上的弹性。 “关键路径”是从项目开始到结束所经过的最长路径，即任何延迟都将直接影响项目的总体完成时间的路径。在这个例子中，关键路径很可能是1-2-5-6-8这条路径，因为沿途没有或者很少浮动时间，并且加起来的时间最长。 右侧的文本“图例：工作名称，持续时间”，意味着每个箭头旁边应该附带对应的工作名称和持续时间，不过在这张图上工作名称没有标示。 在项目管理中，CPM网络图是一种重要的工具，帮助项目经理识别哪些活动是关键的，需要特别关注，并有效分配资源。通过持续监控项目的关键路径，项目经理可以预测潜在的延期并制定相应的应对策略。 某项目按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度（单位：万元/月）如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，则4月份的施工成本计划值可以是（）万元。 A 60.0 B 50.0 C 25.0 D 15.0 E 10.0 | 100. The construction plan prepared by the earliest start time of a project and the monthly cost intensity of each work (unit: 10,000 yuan/month) are as follows: D work can be arranged according to the earliest start time or the latest start time, then the planned value of construction cost in April can be () 10,000 yuan. A 60.0B 50.0C 25.0D 15.0E 10.0
MCQ-1612 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(47).png<image>某双代号网络计划如下图(时间单位：天)，其关键线路有（ ）条。 A 2 B 3 C 5 D 4 | 1、 这张图片展示的是一个典型的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是一种用于项目管理的工具，能够帮助项目经理规划、调度和控制复杂项目中的各种活动。在建设工程项目管理中，CPM可以用来确定项目的最短完成时间，以及哪些活动是对项目完成时间影响最大的关键活动。 网络图中的节点（通常表示为圆圈或方框）代表项目中的各个主要事件或阶段。在这个图中，节点编号从1到8。箭头代表项目中的活动，也就是从一个事件到另一个事件的过渡。活动通常由它们的开始和结束事件定义。在此图中，活动用字母A到J表示。 每条箭头上的数字指的 是完成该活动所需的时间。例如，活动A从节点1开始到节点2结束，需要6个时间单位。 关键路径是从起点到终点所需时间最长的一条路径，它决定了项目的最短完成时间。在这个过程中，延迟任何关键路径上的活动都会延迟整个项目。 在此图中，要确定关键路径，我们需要对每个活动进行分析，从起始点计算到各节点的最早开始时间（earliest start time, EST）和最晚开始时间（latest start time, LST），以及每个节点的最早完成时间（earliest finish time, EFT）和最晚完成时间（latest finish time, LFT）。关键路径上的活动将具有零或最小的浮动时间，即EST和LST相等，或者EFT和LFT相等。 尽管图中没有明确标识哪条路径是关键路径，您可以通过逐条分析所有路径的持续时间来确定它。例如，从起点到终点（节点1到节点8）的一条可能的路径是1-A-2-C-4-F-5-H-7-J-8，持续时间为6+12+8+5+5=36个时间单位。您需要比较所有可能的路径，最长的持续时间将是关键路径。 项目经理可以利用这个网络图监控项目进度，确保关键路径上的活动不受延误。同时，对于非关键路径上的活动，如果存在必要的情况，他们可能有一定程度的时间灵活性（又称为浮动时间或松弛时间）来调整时间表而不影响整个项目的完成时间。某双代号网络计划如下图(时间单位：天)，其关键线路有（ ）条。 A 2 B 3 C 5 D 4 | 1. A dual-code network plan is as follows (time unit: day), and its critical lines have (). A 2 B 3 C 5 D 4
MCQ-1613 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | Yes | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(48).png<image>某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（ ）。 A 工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周 B 工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 C 工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周 D 工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 | 2、 这张图片展示的是一个简化的网络计划图，通常用于项目管理领域，尤其是建设工程项目管理，以帮助规划、调度和控制项目的复杂过程。网络计划图是关键路径方法（CPM）或项目评估和审查技术（PERT）的一部分，这些都是用于有效管理项目时间和资源的工具。 在图中，圆圈（节点）表示项目中的关键事件或里程碑，而箭头表示完成一个事件到达下一个事件所需的活动或任务。数字节点可以看作是项目活动的起始或结束点。箭头上的字母（例如，A、B、C等）可能代表特定的任务或活动名称，而节点的数字代表任务序号或事件标识。 网络计划图的逻辑体现在： 1. 任务的依赖关系：箭头的方向指示任务间的顺序依赖性。例如，任务A必须在任务C之前完成。 2. 并行任务：可以并行进行的任务表示没有直接依赖关系（如任务B和A）。 3. 关键路径：网络计划图中最长的连续活动路径，决定了项目的最短完成时间。在此图中，关键路径可能需要通过确定每个任务的持续时间来识别。 4. 浮动时间：表现在不在关键路径上的任务之中，这些任务可能有一定的延迟空间，而不会影响整个项目的完成日期。 5. 里程碑：图中的节点代表了项目关键点或项目的关键决策点。 最底部的标尺可能代表时间轴，用于表明项目的时间安排。而图中的波纹线可能表示有一些不确定性或可能的延迟风险。 综上所述，这张网络计划图为项目管理人员提供了一个高层次的视图，用于理解项目的流程、优化资源分配、预测潜在问题，并确保项目按时完成。某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（ ）。 A 工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周 B 工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 C 工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周 D 工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 | 2. The time scale network plan of a project is as follows. Among the following delay events, the common delay is (). A Work C due to the employer and G due to the contractor is delayed for 2 weeks each B Work D due to the employer and F due to the contractor is delayed for 2 weeks each C work A due to the employer and B due to the contractor is delayed for 2 weeks each D Work E is delayed for the reasons of the employer and work F is delayed for the reasons of the contractor for 2 weeks respectively
MCQ-1614 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | Yes | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(49).png<image> 某焊接作业由甲、乙、丙丁四名工作操作，为评定各工作的焊接质量，共抽检100个焊点，抽检结果如下表。根据表中数据，各工人焊接质量由好至差的排序是（ ）。 A 甲→乙→丙→丁 B 乙→甲→丙→丁 C 丁→乙→甲→丙 D 乙→甲→丁→丙 | 3、 这张图片显示的是一个简单的表格，其中包含了与建设工程项目管理相关的一些数据。表格由三列构成，分别是“作业工人”、“拆除总数”和“不合格总数”。 在建设工程项目管理中，合理的资源分配和高效的作业进度监控对于确保项目按时完成至关重要。这张表格提供的数据可能被用于评估不同作业团队的工作效率和质量。 - “作业工人”列提供了工人团队的标识或名称，这里用的是“甲、乙、丙、丁”这样的分类方式。 - “拆除总数”可能代表了在一定时间内，各个团队能够完成的工作量（例如拆除墙体、结构等的数量）。 - “不合格总数”则指那些未达到项目质量标准的工作数量，这可能涉及安全问题、技术标准不达标或者是施工质量的问题。 通过分析这些数据，项目管理者可以： 1. 评估每个团队的生产力（通过拆除总数反映）； 2. 识别可能的质量控制问题（通过不合格总数反映）； 3. 调整资源分配，加强对低效或低质量团队的培训和监督； 4. 识别并表彰高效率和高质量的团队。 例如，从表中我们可以看出： - 乙团队的拆除总数是40，不合格总数是4，显示出较高的工作效率但可能有改善质量的空间。 - 丙团队在质量方面可能存在较大问题，因为拆除总数为20，而不合格总数高达10，即有50%的工作不合格，需要特别关注。 诸如此类的信息对于指导项目管理决策过程是非常宝贵的。 某焊接作业由甲、乙、丙丁四名工作操作，为评定各工作的焊接质量，共抽检100个焊点，抽检结果如下表。根据表中数据，各工人焊接质量由好至差的排序是（ ）。 A 甲→乙→丙→丁 B 乙→甲→丙→丁 C 丁→乙→甲→丙 D 乙→甲→丁→丙 | 3. A welding operation by A, B, Bingding four work operation, in order to assess the welding quality of each work, a total of 100 solder joints, sampling results are as follows. According to the data in the table, the welding quality of each worker is ranked from good to poor (). A A → B → C → D B B → A → C → D C D → B → A → D → C
MCQ-1615 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(50).png<image>某双代号时标网络计划如下图，如B、D、I工作共用同一台施工机械且按B-D-I顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是（ ）。 A 总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周 B 总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置 C 总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲置 D 总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周 | 4、 这张图片展示了一个典型的甘特图（Gantt Chart），它是建设工程项目管理中经常使用的工具。甘特图用于计划、调度和监控项目的进度。让我们解析一下这张图的具体内容与内在逻辑： 1. 水平轴表示时间，此处以“周”为单位标注，从0周至14周。 2. 垂直轴展示了项目中的不同活动或任务，这些活动用字母A至J标识。 3. 每个任务用水平条形表示，条形的长度对应该任务的持续时间。例如，任务A从0周开始，持续到第2周。 4. 数字1至8表示关键的节点或里程碑，它们是项目中的重要时刻或决策点。 5. 实线箭头表示依赖关系，即一个任务的开始依赖于另一个任务的完成。例如，任务B和C只能在任务A完成之后才能开始。 6. 虚线箭头表示时间上的关系或缓冲时间，也被称为浮动时间，表示可以在不影响整个项目进度的情况下，任务可以有的时间延迟。 7. 斜线或者波浪线表示相应任务的不确定性或者潜在的延期风险。 从逻辑上说，甘特图说明了所有任务的顺序、持续时间和它们之间的依赖关系。通过查看甘特图，项目经理可以轻松地识别关键路径（即项目中最长的任务序列，决定项目完成所需要的最短时间）以及哪些任务可能会导致整个项目延迟。 在具体的工程项目管理中，此图可以帮助团队了解整个项目的时间框架，及时发现可能出现的问题，并据此调整资源分配和计划安排，以保证项目的顺利进行。某双代号时标网络计划如下图，如B、D、I工作共用同一台施工机械且按B-D-I顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是（ ）。 A 总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周 B 总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置 C 总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲置 D 总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周 | 4. A double code time scale network plan as shown in the following figure, if B, D, I work with the same construction machinery and construction in B-D-I sequence, the possible impact on the network plan is (). A the total construction period will not be extended, but the construction machinery will be idle on site for 1 week B the total construction period will be extended for 1 week, but the construction machinery will not be idle on site C The total construction period will not be extended, and the construction machinery will not be idle on site D the total construction period will be extended for 1 week, and the construction machinery will be idle on site for 1 week
MCQ-1616 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(51).png<image> 某单代号网络计划如下图（时间单位：天），其计算工期为（ ）天。 A 20 B 26 C 22 D 24 | 5、 这张图片展示了一个项目网络图，通常被用于建设工程项目管理中的时间规划与控制。项目网络图是一种图解工具，用来展示项目活动之间的先后关系和逻辑顺序，这种图特别适合描述和理解复杂的项目流程。 在这个网络图中，我们可以看到不同阶段的工程活动，它们以节点和有向箭头表示。节点（通常是圆圈或方框）代表项目活动或事件的起始点或结束点。在节点中，通常会显示活动的编号或名称，以及活动的持续时间。在这个图中，节点被标记为A、B、C等，数字代表了活动的持续时间（例如，节点A上的数字“4”可能代表活动A需要4个时间单位完成）。 有向箭头表示活动之间的依赖关系，即一个活动完成后才能开始另一个活动。例如，箭头从节点A指向节点C意味着活动A完成之后，活动C才能开始。 通过分析这个网络图，管理者可以确定以下几点： 1. **活动的顺序**：哪些活动需要先完成，哪些活动随后才能开始。 2. **关键路径**：确定项目的最长路径，这是项目完成时间的最短可能期限。延迟关键路径上任何一个活动都会直接影响整个项目的完成日期。 3. **浮动时间（或松弛时间）**：非关键路径上活动的开始和结束日期可以在不影响项目整体完成日期的情况下有一定的灵活性。 在实践中，这个网络图会被用来规划资源，预测潜在的延误，并对项目进行实时的监控和调整。通过这种方式，建设工程项目能够更有效地进行管理，确保按时、按预算完成。 某单代号网络计划如下图（时间单位：天），其计算工期为（ ）天。 A 20 B 26 C 22 D 24 | 5. A single code network plan as shown below (time unit: days), its calculation period is () days. A 20 B 26 C 22 D 24
MCQ-1617 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 6、 某双代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为0天和2天。如果工作A实际进度拖延7天，则（ ）。 A 对工期没有影响 B 总工期延长2天 C 总工期延长3天 D 总工期延长1天 | 6、 某双代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为0天和2天。如果工作A实际进度拖延7天，则（ ）。 A 对工期没有影响 B 总工期延长2天 C 总工期延长3天 D 总工期延长1天 | 6. In A double-code network plan, job A has two immediate jobs B and C, the earliest start time of job B and C is the 13th and 15th day respectively, and the latest start time is the 19th and 21st day respectively; The interval time between work A and work B and work C is 0 and 2 days respectively. If work A is actually delayed by 7 days, then (). A has no effect on the schedule B the total schedule is extended by 2 days C the total schedule is extended by 3 days D the total schedule is extended by 1 day
MCQ-1618 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 关于DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是（ ）。 A DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家 B DAB提出的裁决具有终局性 C 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 D DAB由合同一方当事人聘请 | 7、 关于DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是（ ）。 A DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家 B DAB提出的裁决具有终局性 C 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 D DAB由合同一方当事人聘请 | 7. About the dispute settlement by DAB(Dispute Adjudication Board), what is correct is (). A The members of DAB are generally experts in engineering technology and management B the award submitted by DAB is final C The term of office of the specially appointed Dispute Adjudication Board is consistent with the term of the contract D DAB is appointed by a party to the contract
MCQ-1619 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 8、 下列项目风险管理工作中，属于风险应对的是（ ）。 A 收集与项目风险有关的信息 B 监控可能发生的风险并提出预警 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 向保险公司投保难以控制的风险 | 8、 下列项目风险管理工作中，属于风险应对的是（ ）。 A 收集与项目风险有关的信息 B 监控可能发生的风险并提出预警 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 向保险公司投保难以控制的风险 | 8. In the following project risk management work, risk response is (). A Gather information related to project risks B Monitor possible risks and provide early warning C Determine the amount and level of risk for the various risks D Insure against risks that are difficult to control with an insurance company
MCQ-1620 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 9、 下列建设工程施工合同跟踪的对象中，属于对业主跟踪的是（ ）。 A 成本的增减 B 图纸的提供 C 施工的质量 D 分包人失误 | 9、 下列建设工程施工合同跟踪的对象中，属于对业主跟踪的是（ ）。 A 成本的增减 B 图纸的提供 C 施工的质量 D 分包人失误 | 9. The following construction contract tracking objects, belong to the owner tracking is (). A cost increase and decrease B drawings provided C construction quality D subcontractor error
MCQ-1621 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 10、 在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（ ）。 A 施工图预算、成本核算 B 施工图预算、施工预算 C 施工预算、成本核算 D 施工预算、施工决算 | 10、 在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（ ）。 A 施工图预算、成本核算 B 施工图预算、施工预算 C 施工预算、成本核算 D 施工预算、施工决算 | 10. In the preparation of the construction cost plan, usually need to carry out "two calculations" comparative analysis, "two calculations" refers to (). A construction drawing budget, cost accounting B construction drawing budget, construction budget C construction budget, cost accounting D construction budget, construction final account
MCQ-1622 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指（ ）。 A 竣工验收合格日 B 合同基准日期 C 实际竣工日期 D 保证金扣留日 | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指（ ）。 A 竣工验收合格日 B 合同基准日期 C 实际竣工日期 D 保证金扣留日 | 11. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013-0201), the calculation time of the beginning of the warranty period is (). A Completion acceptance date B Contract base date C actual completion date D deposit retention date
MCQ-1623 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 12、 在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。 A 标的价值 B 保险金额 C 保险费 D 实际赔付额 | 12、 在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。 A 标的价值 B 保险金额 C 保险费 D 实际赔付额 | 12. In an insurance contract, the maximum amount of liability to be assumed or paid by the insurer is () of that insurance contract. A The value of the subject matter B the amount insured C the premium D the actual amount paid
MCQ-1624 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 落实资金供应条件 B 选择发承包模式 C 进行工程进度的风险分析 D 优选工程项目的设计、施工方案 | 13、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 落实资金供应条件 B 选择发承包模式 C 进行工程进度的风险分析 D 优选工程项目的设计、施工方案 | 13. Among the following measures to control the progress of construction projects, those which belong to economic measures are (). A to implement the fund supply conditions B to select the contracting mode C to carry out the risk analysis of the project progress D to optimize the design and construction scheme of the project
MCQ-1625 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 14、 在进行月(季)度成本分析时，如果存在“政策性”亏损，则应（ ）。 A 增加收入，弥补亏损 B 降低标准，防止再超支 C 暂停生产，等待政策调整 D 控制支出，压缩超支额 | 14、 在进行月(季)度成本分析时，如果存在“政策性”亏损，则应（ ）。 A 增加收入，弥补亏损 B 降低标准，防止再超支 C 暂停生产，等待政策调整 D 控制支出，压缩超支额 | 14. When conducting monthly (quarterly) cost analysis, if there is a "policy" loss, it should (). A increase revenue, make up for losses B lower standards, prevent further overspending C suspend production, wait for policy adjustment D control expenditure, compress overspending
MCQ-1626 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 15、 下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（ ）。 A 某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥 B 某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值 C 某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求 D 某工程主体结构混凝土表面裂缝大于0.5mm | 15、 下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（ ）。 A 某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥 B 某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值 C 某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求 D 某工程主体结构混凝土表面裂缝大于0.5mm | 15. The following project quality problems, do not do special treatment is (). A a high-rise residential construction, the bottom two layer of concrete structure misuses the stability of unqualified cement B a flood embankment filled and compacted, the dry density of compacted soil does not reach the specified value C an inspection batch of concrete test block strength does not meet the requirements of the code, But the strength of the concrete entity meets the design requirements after the test D the surface crack of the concrete of the main structure of a project is greater than 0.5mm
MCQ-1627 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证（ ）。 A 进度目标实现的可能性 B 进度计划系统的完整性 C 进度计划方法的适用性 D 进度控制方法的合理性 | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证（ ）。 A 进度目标实现的可能性 B 进度计划系统的完整性 C 进度计划方法的适用性 D 进度控制方法的合理性 | 16. Before the total progress target control of the construction project, the first should be analyzed and demonstrated (). A the possibility of achieving schedule objectives B the integrity of schedule planning system C the applicability of schedule planning method D the rationality of schedule control method
MCQ-1628 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 17、 关于职业健康安全管理体系和环境管理体系标准比较的说法，正确的是（ ）18版教材已删除 A 管理原理不同 B 管理对象相同 C 管理目标不同 D 管理重点不同 | 17、 关于职业健康安全管理体系和环境管理体系标准比较的说法，正确的是（ ）18版教材已删除 A 管理原理不同 B 管理对象相同 C 管理目标不同 D 管理重点不同 | 17. About the comparison of occupational health and safety management system and environmental management system standards, it is correct that () the 18th edition of the textbook has been deleted A management principle is different B management object is the same C Different management objectives D Different management priorities
MCQ-1629 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | Yes | 18、 某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（ ）万元。 A 62.7 B 31.35 C 60 D 69 | 18、 某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（ ）万元。 A 62.7 B 31.35 C 60 D 69 | 18. In a construction contract priced according to the variable unit price, the agreed project quantity during bidding is 10000m3, of which the labor cost accounts for 30%, the project quantity changes do not adjust the unit price, and the winning contract price is 300,000 yuan; During the construction period, the average increase of labor costs by 15%, the completion settlement project volume is 20000m3, other conditions are not changed, then the completion settlement price is () million yuan. A 62.7B 31.35C 60 D 69
MCQ-1630 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 19、 根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（ ）。 A 项目技术负责人 B 施工单位技术责任人 C 项目负责人 D 总监理工程师 | 19、 根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（ ）。 A 项目技术负责人 B 施工单位技术责任人 C 项目负责人 D 总监理工程师 | 19. According to the management requirements of the construction organization design, the key and difficult sections (sub-items) of the project construction plan approved by (). A technical person in charge of the project B technical person responsible for the construction unit C Project person in charge D chief supervision engineer
MCQ-1631 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-7 International construction engineering contracts | SAMCQ | No | 20、 美国的AIA合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（ ）工程。 A 市政公用 B 石油化工 C 房屋建筑 D 水利水电 | 20、 美国的AIA合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（ ）工程。 A 市政公用 B 石油化工 C 房屋建筑 D 水利水电 | 20. The American AIA contract conditions have a high authority in the American region, which is mainly used in () engineering. A municipal public utility B petrochemical C housing construction D water conservancy and hydropower
MCQ-1632 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-2014）,应由劳务分包人完成的工作是（ ）。 A 收集技术资料 B 搭建生活设施 C 编制施工计划 D 加强安全教育 | 21、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-2014）,应由劳务分包人完成的工作是（ ）。 A 收集技术资料 B 搭建生活设施 C 编制施工计划 D 加强安全教育 | 21. According to the Subcontract of Construction Labor of Construction Project (Model Text) (GF-2003-2014), the work to be completed by the labor subcontractor is (). A Collect technical data B build living facilities C prepare construction plans D strengthen safety education
MCQ-1633 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 22、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（ ）日。 A 30 B 60 C 90 D 120 | 22、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（ ）日。 A 30 B 60 C 90 D 120 | 22. If a construction enterprise is unable to pay wages according to the date agreed upon in the labor contract due to temporary difficulties in production and operation, it shall explain the situation to the laborers and may, after consultation with the trade union or the employee representative, postpone the payment of wages, but the maximum time shall not exceed () days. A 30 B 60 C 90 D 120
MCQ-1634 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。 A 就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B 委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C 以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D 限定或者指定特定的品牌 | 23、 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。 A 就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B 委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C 以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D 限定或者指定特定的品牌 | 23. According to the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China and relevant regulations, for projects that must be tendered, the tenderer's behavior meets the requirements of (). A provides different project information to potential bidders for the same bidding project B entrusts two bidding agencies and sets up two registration points to accept bidders' registration C takes the performance and awards of a specific industry as the bonus condition D limits or designates a specific brand
MCQ-1635 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。 A 建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起30日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管单位备案 B 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告 C 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书 D 建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》 | 24、 关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。 A 建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起30日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管单位备案 B 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告 C 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书 D 建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》 | 24. About the construction project completion acceptance record, the correct is (). A The construction unit shall, within 30 days from the date of the completion and acceptance of the construction project, file a record with the competent construction unit of the local people's government at or above the county level where the project is located B When the construction unit goes through the record of completion acceptance inspection, it shall submit the project completion acceptance inspection report prepared by the supervision unit C When the construction unit handles the completion acceptance filing, it shall submit the project quality guarantee signed by the construction unit D When the construction unit handles the completion acceptance filing, it shall submit the "Housing project Quality Household Acceptance Form" for the residential project
MCQ-1636 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 25、 某双代号网络计划中，工作M的自由时差3天，总时差5天。在进度计划实施检查中发现工作M实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度落后（ ）天。 A 7 B 5 C 6 D 8 | 25、 某双代号网络计划中，工作M的自由时差3天，总时差5天。在进度计划实施检查中发现工作M实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度落后（ ）天。 A 7 B 5 C 6 D 8 | 25. In a double code network plan, the free time difference of work M is 3 days, and the total time difference is 5 days. In the inspection of the implementation of the schedule plan, it was found that the actual progress of work M was behind, and the total construction period was affected by 2 days. On the premise that other work is normal, the actual progress of work M is () days behind. A 7 B 5 C 6 D 8
MCQ-1637 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施期组织总体方案 B 编制项目实施期管理总体方案 C 编制项目实施期合同结构总体方案 D 制订项目风险管理与工程保险方案 | 26、 下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施期组织总体方案 B 编制项目实施期管理总体方案 C 编制项目实施期合同结构总体方案 D 制订项目风险管理与工程保险方案 | 26. The following construction project planning work, belongs to the implementation stage planning is (). A to prepare the overall plan of the organization of the project implementation period B to prepare the overall plan of the management of the project implementation period C to prepare the overall plan of the contract structure of the project implementation period D to develop the project risk management and engineering insurance plan
MCQ-1638 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（ ）。 A 各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告 B 安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府 C 一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告 D 事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上人民政府报告 | 27、 关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（ ）。 A 各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告 B 安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府 C 一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告 D 事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上人民政府报告 | 27. The statement about the construction project safety accident report is correct (). A professional projects in various industries can only report to the competent departments of the relevant industries B production safety supervision and management departments in addition to reporting level by level according to the provisions, should also report to the people's government at the same level C under normal circumstances, The relevant personnel at the scene of the accident shall immediately report to the work safety supervision department D the relevant personnel at the scene of the accident shall directly report to the people's government at or above the county level where the accident occurred
MCQ-1639 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 28、 建立项目质量控制体系的过程包括：①分析质量控制界面；②确立系统质量控制网络；③制定质量控制制度；④编制质量控制计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②→③→①→④ B ①→②→③→④ C ②→①→③→④ D ①→③→②→④ | 28、 建立项目质量控制体系的过程包括：①分析质量控制界面；②确立系统质量控制网络；③制定质量控制制度；④编制质量控制计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②→③→①→④ B ①→②→③→④ C ②→①→③→④ D ①→③→②→④ | 28. The process of establishing the project quality control system includes: (1) Analyzing the quality control interface; ② establish the system quality control network; ③ establish the quality control system; ④ Prepare quality control plan. The correct working steps are (). A ②→③→①→④ B ①→②→③→④ C ②→①→③→④ D ①→③→②→④
MCQ-1640 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 29、 施工合同的实施中，应由（ ）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。 A 施工员 B 项目技术负责人 C 项目经理 D 施工企业负责人 | 29、 施工合同的实施中，应由（ ）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。 A 施工员 B 项目技术负责人 C 项目经理 D 施工企业负责人 | 29. In the implementation of the construction contract, () shall disclose the construction contract to each engineering group. A construction worker B project technical person C project manager D construction enterprise person in charge
MCQ-1641 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 30、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2005），下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（ ）。 A 进行项目策划 B 召开开工会议 C 任命项目经理 D 施工开工准备 | 30、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2005），下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（ ）。 A 进行项目策划 B 召开开工会议 C 任命项目经理 D 施工开工准备 | 30. According to the "Construction Project general contracting Management Code" (GB/ T50358-2005), the work of the general contractor of the following projects, the first should be (). A to plan the project B to hold the commencement meeting C to appoint the project manager D to prepare for the construction start
MCQ-1642 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（ ）。 A 单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收 B 工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施 C 单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 D 工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见 | 31、 关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（ ）。 A 单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收 B 工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施 C 单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 D 工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见 | 31. About the completion of the quality acceptance procedures and organization of the statement, is correct (). After the subcontract of the project of Unit A is completed, the general contractor shall organize self-inspection and acceptance according to the prescribed procedures. The completion quality acceptance of the project of B project is entrusted by the construction unit to the supervision unit to organize and implement the completion of the project of Unit C. The chief supervision engineer shall organize the professional supervision engineers to carry out the pre-completion acceptance of the project quality. D The project completion report shall be submitted by the supervision unit and signed by the chief supervision engineer
MCQ-1643 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 32、 下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是（ ）。 A 建设单位项目管理机构建立的项目质量控制体系 B 交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系 C 项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系 D 施工设备安装单位建立的现场质量控制体系 | 32、 下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是（ ）。 A 建设单位项目管理机构建立的项目质量控制体系 B 交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系 C 项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系 D 施工设备安装单位建立的现场质量控制体系 | 32. The following project quality control system, belongs to the second level of quality control system is (). A project quality control system established by the project management agency of the construction unit B Project quality control system established by the project management agency of the turnkey project general contractor C Project quality control system established by the general responsible unit of the project design D site quality control system established by the construction equipment installation unit
MCQ-1644 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 33、 施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于（ ）成本计划。 A 指导性 B 实施性 C 作业性 D 竞争性 | 33、 施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于（ ）成本计划。 A 指导性 B 实施性 C 作业性 D 竞争性 | 33. The estimated cost plan prepared by the construction enterprise in the stage of project bidding and contract signing belongs to () cost plan. A instructional B Implementable C operational D competitive
MCQ-1645 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 34、 沟通的两个层面是指（ ）。 A 信息的发送者和接受者 B 沟通内容和沟通方法 C 信息传递和交换 D 思维交流和语言交流 | 34、 沟通的两个层面是指（ ）。 A 信息的发送者和接受者 B 沟通内容和沟通方法 C 信息传递和交换 D 思维交流和语言交流 | 34. The two levels of communication are (). A sender and receiver of information B Communication content and communication methods C information transmission and exchange D thought exchange and language exchange
MCQ-1646 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 35、 关于施工成本控制程序的说法，正确的是（ ）。 A 管理行为控制程序是成本全过程控制的重点 B 指标控制程序是对成本进行过程控制的基础 C 管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容 D 管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约 | 35、 关于施工成本控制程序的说法，正确的是（ ）。 A 管理行为控制程序是成本全过程控制的重点 B 指标控制程序是对成本进行过程控制的基础 C 管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容 D 管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约 | 35. About the construction cost control procedures, is correct (). A management behavior control program is the focus of the whole process of cost control B index control program is the basis of cost process control C management behavior control program is the main content of project construction cost result control D management behavior control program and index control program in the implementation process of mutual constraints
MCQ-1647 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 36、 下列施工成本分析依据中，属于可对已发生，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ ） A 会计核算 B 统计核算 C 成本预测 D 业务核算 | 36、 下列施工成本分析依据中，属于可对已发生，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ ） A 会计核算 B 统计核算 C 成本预测 D 业务核算 | 36. Among the following construction cost analysis bases, which can account for economic activities that have occurred and have not yet occurred or are occurring, is () A accounting, B statistical accounting, C cost forecasting, and D business accounting
MCQ-1648 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 37、 根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（ ）。 A 空间管理 B 用户管理 C 维修管理 D 财务管理 | 37、 根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（ ）。 A 空间管理 B 用户管理 C 维修管理 D 财务管理 | 37. According to the definition of facility management by the International Facility Management Association, among the following management matters, property operation management is (). A space management B user management C maintenance management D financial management
MCQ-1649 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 38、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。 A 业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标 B 业主方的投资目标指项目的施工成本目标 C 投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务 D 业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理 | 38、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。 A 业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标 B 业主方的投资目标指项目的施工成本目标 C 投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务 D 业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理 | 38. About the owner's project management objectives and tasks, the correct statement is (). A Schedule objective of the owner refers to the time of delivery of the project B investment objective of the owner refers to the construction cost objective of the project C investment control is the most important task of the owner's project management task D The owner's project management task does not include information management in the design stage
MCQ-1650 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是（ ）。 A 工程建设项目质量检验评定标准 B 建设工程质量管理条例 C 设计交底及图纸会审记录 D 材料验收的技术标准 | 39、 下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是（ ）。 A 工程建设项目质量检验评定标准 B 建设工程质量管理条例 C 设计交底及图纸会审记录 D 材料验收的技术标准 | 39. Among the following construction quality control bases, the specific bases are (). A construction project quality inspection and evaluation standards B construction project quality management regulations C design disclosure and drawing review records D material acceptance technical standards
MCQ-1651 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 40、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同 B 成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整 C 成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期 D 当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同 | 40、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同 B 成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整 C 成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期 D 当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同 | 40. The statement about the cost plus remuneration contract is correct (). A When implementing risk type CM mode, it is suitable to use the maximum cost plus fee contract B cost plus fixed fee contract, the contractor's remuneration can not be adjusted C cost plus fixed proportion fee contract, which is conducive to shortening the construction period D when the design depth reaches the depth of the total price, it is suitable to use the cost plus bonus contract
MCQ-1652 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作任务分工表 D 管理分工表 | 41、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作任务分工表 D 管理分工表 | 41. Among the following organizational tools, the structure of the project can be broken down layer by layer to reflect all the work tasks that make up the project. A Project structure chart B Organization chart C Work task division table D management division table
MCQ-1653 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m2的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（ ）名。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 42、 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m2的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（ ）名。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 42. According to the "construction enterprise safety production management organization setting and full-time safety production management personnel staffing measures", a 30,000 m2 construction project department should be equipped with the minimum number of full-time safety management personnel is (). A 1 B 3 C 4 D 2
MCQ-1654 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 43、 下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。 A 支付担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 保修担保 | 43、 下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。 A 支付担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 保修担保 | 43. Among the following project guarantees, which shall be issued by the Employer are (). A payment guarantee B performance guarantee C advance payment guarantee D warranty guarantee
MCQ-1655 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 造成1亿元以上直接经济损失的事故 B 造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故 C 造成100万以上1000万元以下直接经济损失的事故 D 造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故 | 44、 根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 造成1亿元以上直接经济损失的事故 B 造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故 C 造成100万以上1000万元以下直接经济损失的事故 D 造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故 | 44. According to the degree of loss caused by the accident, the following engineering quality accidents are major accidents (). A accidents causing direct economic losses of more than 100 million yuan B Accidents causing direct economic losses of more than 10 million yuan and less than 50 million yuan C Accidents causing direct economic losses of more than 1 million yuan and less than 10 million yuan D Accidents causing direct economic losses of more than 50 million yuan and less than 100 million yuan
MCQ-1656 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是（ ）。 A 人身意外伤害险 B 工程一切险 C 工伤保险 D 第三者责任队 | 45、 根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是（ ）。 A 人身意外伤害险 B 工程一切险 C 工伤保险 D 第三者责任队 | 45. According to the "Construction Law" and relevant regulations, the mandatory insurance that construction enterprises should pay is (). A personal accident insurance B Engineering all insurance C industrial injury insurance D third party liability team
MCQ-1657 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证（ ）。 A 有效期为2年 B 有效期届满时经同意可以不再审查 C 要求企业获得职业健康安全管理体系认证 D 应在届满后3个月内办理延期后续 | 46、 根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证（ ）。 A 有效期为2年 B 有效期届满时经同意可以不再审查 C 要求企业获得职业健康安全管理体系认证 D 应在届满后3个月内办理延期后续 | 46. According to the "safety production license Regulations", construction enterprise safety production license (). A is valid for 2 years B after the expiration of the period of validity agreed can no longer review C requires enterprises to obtain occupational health and safety management system certification D should be extended within 3 months after the expiration of follow-up
MCQ-1658 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（ ）。 A 每年至少组织两次专项应急预案演练 B 每半年至少组织两次现场处置方案演练 C 法定代表人发生变化时，应当及时修订 D 周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订 | 47、 关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（ ）。 A 每年至少组织两次专项应急预案演练 B 每半年至少组织两次现场处置方案演练 C 法定代表人发生变化时，应当及时修订 D 周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订 | 47. On the construction enterprise production safety accident emergency plan implementation provisions of the statement, is correct (). A organize at least two special emergency plan drills every year B organize at least two on-site disposal plan drills every six months C when the legal representative changes, it should be revised in time D when the surrounding environment changes, even if no new major hazards are formed, it should be revised in time
MCQ-1659 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 48、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013），工程建设监理实施细则必须经（ ）批准。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 监理单位法定代表人 | 48、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013），工程建设监理实施细则必须经（ ）批准。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 监理单位法定代表人 | 48. According to the "construction project supervision Code" (GB/T50319-2013), the implementation rules of construction supervision must be approved by (). A technical person in charge of supervision unit B Chief supervision engineer C Professional supervision engineer D legal representative of supervision unit
MCQ-1660 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 关于管理职能分工表的说法，错误的是（ ）。 A 是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工 B 管理职能分工表示无法暴露仅用岗位描述书时所掩盖的矛盾 C 可辅以管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能 D 可以用管理职能分工表来区分业主方方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能 | 49、 关于管理职能分工表的说法，错误的是（ ）。 A 是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工 B 管理职能分工表示无法暴露仅用岗位描述书时所掩盖的矛盾 C 可辅以管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能 D 可以用管理职能分工表来区分业主方方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能 | 49. About the management function division of labor table, wrong is (). A is to use the form of a table to reflect the project management team internal project manager, the various departments and the various jobs of the project management function of the task of the division of labor B management function of the division of labor means that it can not expose the contradiction covered by the job description book C can be supplemented by the management function of the division of labor description book to clarify the management function of each department D The management function division table can be used to distinguish the management functions of the owner Fang Fang, the project management side and the project construction supervision side who represent the interests of the owner
MCQ-1661 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 50、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（ ）。 A 业主方招标及合同管理工作量小 B 工程款项支付便捷 C 缩短建设周期 D 简化管理流程 | 50、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（ ）。 A 业主方招标及合同管理工作量小 B 工程款项支付便捷 C 缩短建设周期 D 简化管理流程 | 50. Compared with the general construction contracting mode, the general construction contracting management mode has the advantages of (). A small amount of bidding and contract management for the owner B convenient project payment C shorten the construction cycle D simplify the management process
MCQ-1662 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 51、 建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 从工程投标报价开始至项目保证金返还为止 B 从施工图预算开始至项目运用为止 C 从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止 D 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 | 51、 建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 从工程投标报价开始至项目保证金返还为止 B 从施工图预算开始至项目运用为止 C 从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止 D 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 | 51. Construction project construction cost management involves the time range is (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been deleted A from the project tender offer to the return of the project deposit B From the construction drawing budget to the project application C From the bidding price of the project to the completion of the project settlement D From the start of construction preparation to the completion of project completion settlement
MCQ-1663 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 52、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（ ）。 A 进度累计偏差 B 进度局部偏差 C 成本累计偏差 D 成本局部偏差 | 52、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（ ）。 A 进度累计偏差 B 进度局部偏差 C 成本累计偏差 D 成本局部偏差 | 52. When the curve method is applied to the construction cost deviation analysis, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work indicates the progress of the project (). A cumulative deviation of schedule B local deviation of schedule C cumulative deviation of cost D local deviation of cost
MCQ-1664 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 53、 关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（ ）。 A 生活区可以设置敞开式垃圾容器 B 施工现场宿舍严禁使用通铺 C 施工现场水冲式厕所地面必须硬化 D 现场食堂必须设置独立制作间 | 53、 关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（ ）。 A 生活区可以设置敞开式垃圾容器 B 施工现场宿舍严禁使用通铺 C 施工现场水冲式厕所地面必须硬化 D 现场食堂必须设置独立制作间 | 53. About the construction site occupational health and safety and health requirements, wrong is (). A living area can be set up open garbage containers B construction site dormitory is strictly prohibited to use the floor C construction site flush toilet ground must be hardened D site cafeteria must be set up independent production room
MCQ-1665 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 54、 某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（ ）元。 A 4000 B 1600 C 12000 D 12500 | 54、 某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（ ）元。 A 4000 B 1600 C 12000 D 12500 | 54. A project caused by the contractor's own construction machinery for 10 days, the machinery market rental fee is 1200/ day, the import and export fee is 2000 yuan, the desk shift fee is 400 yuan/desk shift, of which desk shift depreciation fee is 160/ desk shift; Plan to work 1 shift a day, a total of 40 days, then the contractor claims the cost of establishment is () yuan. A 4000 B 1600 C 12000 D 12500
MCQ-1666 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（ ）。 A 施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度 B 施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备 C 施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计 D 施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图 | 55、 下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（ ）。 A 施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度 B 施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备 C 施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计 D 施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图 | 55. Among the quality control contents of the following construction production factors, which belongs to the quality control of the process plan is (). A construction enterprises adhere to the practice qualification registration system and the operator certificate system B construction enterprises give priority to the use of energy-saving and low-carbon new building materials and equipment in the construction process C construction enterprises used in the construction of mold, scaffolding and other construction equipment for special design D The construction enterprise reasonably arranges the general plan of construction and the plan of each stage of construction
MCQ-1667 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 56、 关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（ ）。 A 设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分 B 由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理 C 设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量 D 设计的进度直接影响工程的进展 | 56、 关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（ ）。 A 设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分 B 由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理 C 设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量 D 设计的进度直接影响工程的进展 | 56. About the statement of project management in the design stage, the wrong is (). A Project management in the design stage is a very important part of construction project management B Because the design cost accounts for a small proportion of the total construction investment, the owner can ignore the management of it C The quality of the design directly affects the investment, schedule and quality of the project implementation D The progress of the design directly affects the progress of the project
MCQ-1668 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 57、 下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（ ）。 A 接收者防护 B 传播途径控制 C 严格控制作业时间 D 声源上降低噪声 | 57、 下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（ ）。 A 接收者防护 B 传播途径控制 C 严格控制作业时间 D 声源上降低噪声 | 57. Among the following measures to prevent noise pollution at the construction site, the most fundamental measure is (). A receiver protection B transmission path control C strict control of working time D noise reduction on the sound source
MCQ-1669 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（ ）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组。按非统计方法评定时，留置数量不宜少于3组 B 砌体工程中，普通砖5万块，多孔砖10万块各为一检验批，抽检数量为1组 C 对梁板类构件，应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测 D 混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批 | 58、 关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（ ）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组。按非统计方法评定时，留置数量不宜少于3组 B 砌体工程中，普通砖5万块，多孔砖10万块各为一检验批，抽检数量为1组 C 对梁板类构件，应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测 D 混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批 | 58. About the main structure engineering site quality detection, the correct is (). This problem is only applicable to the 17th edition of the textbook, the data of the 18th edition of the textbook are all deleted A according to the statistical method to assess the strength of concrete, the indent number of specimens of the same strength grade should not be less than 10 groups. When evaluating by non-statistical method, the number of indentations should not be less than 3 groups B In masonry engineering, 50,000 ordinary bricks and 100,000 porous bricks are each in one inspection batch, and the sampling quantity is 1 group C For beam and plate members, 1% of the number of members should be extracted and no less than 5 members should be tested for the thickness of the protective layer of reinforcement D The structural performance test of precast concrete members should be an inspection batch of similar products produced in the same process with no more than 100 pieces and no more than 3 months
MCQ-1670 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 建设工程项目进度控制的过程包括：①收集资料和调查研究；②进度计划的跟踪检查；③编制进度计划；④根据进度偏差情况纠偏或调整进度计划，其正确的工作步骤是（ ）。 A ①-③-②-④ B ①-②-③-④ C ①-③-④-② D ③-①-②-④ | 59、 建设工程项目进度控制的过程包括：①收集资料和调查研究；②进度计划的跟踪检查；③编制进度计划；④根据进度偏差情况纠偏或调整进度计划，其正确的工作步骤是（ ）。 A ①-③-②-④ B ①-②-③-④ C ①-③-④-② D ③-①-②-④ | 59. The construction project progress control process includes: ① collection of data and investigation; ② follow-up inspection of the progress plan; ③ Make progress plan; ④ Correct or adjust the progress plan according to the progress deviation, the correct working steps are (). A ①-③-②-④ B ①-②-③-④ C ①-③-④-② D ③-①-②-④
MCQ-1671 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工作M的说法，正确的是（ ）。 A 工作M是关键工作 B 工作M的自由时差为零 C 工作M的总时差等于自由时差 D 工作M的总时差大于自由时差 | 60、 某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工作M的说法，正确的是（ ）。 A 工作M是关键工作 B 工作M的自由时差为零 C 工作M的总时差等于自由时差 D 工作M的总时差大于自由时差 | 60. In a double-code network plan, it is assumed that the planned period is equal to the calculation period, and the start node and the finish node of work M are both key nodes. The correct statement about work M is (). A job M is critical job B Job M has zero free jet lag C job M has a total jet lag equal to free jet lag D job M has a total jet lag greater than free jet lag
MCQ-1672 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 61、 关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本计划是对未来的成本水平和发展趋势作出估计 B 施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况 C 施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本 D 施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本 | 61、 关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本计划是对未来的成本水平和发展趋势作出估计 B 施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况 C 施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本 D 施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本 | 61. The statement about the construction cost of construction engineering projects is correct (). A construction cost plan is an estimate of the future cost level and development trend B Construction cost accounting is to evaluate the completion of the cost plan by comparing the actual cost with the plan C Construction cost assessment is to calculate the actual cost of the construction project through the collection and allocation of costs D Construction cost management is to take measures to control the cost within the planned scope and save the cost to the greatest extent
MCQ-1673 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（ ）。 A 工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件 B 监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查 C 监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查 D 监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测 | 62、 关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（ ）。 A 工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件 B 监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查 C 监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查 D 监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测 | 62. As for the quality supervision procedures of the competent government departments, what is correct is (). A After the construction project starts, the supervisory authority shall accept the construction unit's application procedures for quality supervision of the construction project, and review the documents. B The inspection content of the supervision body does not include the project management qualification certificate of the enterprise and the qualification certificate of the personnel inspection C the supervision body shall organize the acceptance of the project completion and review the quality problems found D the supervision body before the acceptance of the project quality of the project foundation and the main structure division, The concrete of the base foundation and the main structure shall be supervised and tested respectively
MCQ-1674 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 项目结构信息编码的依据是（ ）。 A 项目管理结构图 B 项目结构图 C 项目组织结构图 D 系统组织结构图 | 63、 项目结构信息编码的依据是（ ）。 A 项目管理结构图 B 项目结构图 C 项目组织结构图 D 系统组织结构图 | 63. The project structure information coding is based on (). A project management structure chart B project structure chart C project structure chart D system structure chart
MCQ-1675 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 64、 下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 项目现场施工组织系统 B 项目所在地建筑市场规范程度 C 项目所在地政府的工程质量监督 D 项目咨询公司的服务水平 | 64、 下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 项目现场施工组织系统 B 项目所在地建筑市场规范程度 C 项目所在地政府的工程质量监督 D 项目咨询公司的服务水平 | 64. Among the following environmental factors that affect the quality of the project, the management environmental factors are (). A project site construction organization system B project site construction market specifications C project quality supervision of the project site government D project consulting company service level
MCQ-1676 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 65、 某双代号网络计划中。工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 1 B 3 C 4 D 5 | 65、 某双代号网络计划中。工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 1 B 3 C 4 D 5 | 65. A double code network plan. The earliest and latest start times of work M are day 12 and day 15, respectively, and its duration is 5 days. Job M has 3 tight jobs whose earliest start time is day 21, day 24 and day 28, so the free time difference of job M is () days. A 1 B 3 C 4 D 5
MCQ-1677 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（ ）。 A I级预警表示生产活动处于正常状态 B Ⅳ级预警一般用蓝色表示 C Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段 D Ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁 | 66、 关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（ ）。 A I级预警表示生产活动处于正常状态 B Ⅳ级预警一般用蓝色表示 C Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段 D Ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁 | 66. About the construction project safety production management warning level, the correct is (). A I level warning that production activities are in a normal state B Ⅳ level warning is generally expressed in blue C Ⅱ level warning that it is in the rising stage of the accident D Ⅲ level warning that it is seriously threatened by the accident
MCQ-1678 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 67、 关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是（ ）。 A 从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险 B 可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别 C 因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险 D 风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告 | 67、 关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是（ ）。 A 从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险 B 可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别 C 因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险 D 风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告 | 67. About the quality risk identification of engineering projects, the correct statement is (). A from the analysis of the causes of risk, quality risk can be divided into natural risk, construction risk, design risk B risk identification can be carried out according to the risk responsibility unit and project implementation stage respectively C due to the project implementation personnel's technical level limitations caused by the wrong quality risk belongs to the management risk D the steps of risk identification are: Analyze the contributing factors of each risk → draw the hierarchy diagram of quality risk structure → summarize the results into a quality risk identification report
MCQ-1679 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 68、 根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（ ）。 A 调整项目目标 B 分解项目目标 C 制定纠偏措施 D 收集项目目标实际值 | 68、 根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（ ）。 A 调整项目目标 B 分解项目目标 C 制定纠偏措施 D 收集项目目标实际值 | 68. According to the principle of dynamic control, the first step of dynamic control of project objectives is (). A adjust the project objective B decomposes the project objective C develop corrective measures D collect the actual value of the project objective
MCQ-1680 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 69、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2；月底核定承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程的已完成工作实际费用（ACWP）为（ ）元。 A 56000 B 42000 C 48000 D 64000 | 69、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2；月底核定承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程的已完成工作实际费用（ACWP）为（ ）元。 A 56000 B 42000 C 48000 D 64000 | 69. The planned engineering quantity of a sub-project in a month is 3200m2, and the planned unit price is 15 yuan /m2; At the end of the month, the actual completed project amount of the approved contractor is 2800m2, and the actual unit price is 20 yuan /m2, then the actual cost of the completed work of the project (ACWP) is () yuan. A 56000 B 42000 C 48000 D 64000
MCQ-1681 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 70、 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70、 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70. Among the following construction cost analysis methods, which can be used to analyze the impact of various factors on the cost is (). A serial replacement method B correlation ratio method C specific gravity analysis D dynamic ratio method
MCQ-1682 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(52).png<image>根据下列直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围的比较分析，正确的有（ ）。 A 图(l)显示生产过程的质量正常、稳定、受控 B 图(3)显示质量特性数据分布达到质量标准上下限，质量能力处于临界状态 C 图(4)显示质量特性数据的分布居中，质量能力偏大，不经济 D 图(5)显示质量特性数据超出质量标准的下限，存在质量不合格情况 E 图(2)显示质量特性数据分布偏上限，易出现不合格 | 71、 这张图片描绘了五个不同的直方图，每个直方图可能代表一个构建过程中资源需求的分布，时间分布或某种类型的工序的进度。虽然没有提供具体的文字描述来详细说明每个直方图的含义，但它们通常用来表达建设工程项目管理中的以下概念： 1. 资源分配（例如，材料、人力、机械） 2. 任务持续时间和工作量的估计 3. 项目阶段或工序的完成度 4. 风险管理（例如，随机性或不确定性的可视化） 直方图中的横轴通常代表时间（T），工作量（W），成本（C），或其他量化的管理指标，而纵轴通代表任务的数量、资源的数量或项目的其他相关度量。 图示中的每个直方图（1）至（5）可能表示以下逻辑： - （1）基线或起始情况，展示了初始的资源分布或工作计划。 - （2）到（5）展示了随着时间的推移或在特定管理决策下的变化，可能是计划的调整、资源重新分配、风险因素的考量，或优化后的结果。 这些直方图可以帮助项目经理或团队成员理解和调整项目计划，预测资源需求，及时发现问题并作出改进，从而确保项目目标的顺利实现。在建设工程项目管理中，这类图形是沟通、决策支持和监控工具的关键部分。根据下列直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围的比较分析，正确的有（ ）。 A 图(l)显示生产过程的质量正常、稳定、受控 B 图(3)显示质量特性数据分布达到质量标准上下限，质量能力处于临界状态 C 图(4)显示质量特性数据的分布居中，质量能力偏大，不经济 D 图(5)显示质量特性数据超出质量标准的下限，存在质量不合格情况 E 图(2)显示质量特性数据分布偏上限，易出现不合格 | 71. According to the comparative analysis of the distribution position of the following histogram and the upper and lower limits of the quality control standard, the correct is (). Figure A (l) shows that the quality of the production process is normal, stable and controlled. Figure B (3) shows that the distribution of quality characteristics data reaches the upper and lower limits of the quality standard, and the quality capacity is in a critical state. Figure C (4) shows that the distribution of quality characteristics data is in the middle, and the quality capacity is large. Uneconomic D diagram (5) shows that the quality characteristics data exceeds the lower limit of the quality standard, and there is unqualified quality E diagram (2) shows that the quality characteristics data distribution is biased to the upper limit, which is prone to unqualified
MCQ-1683 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 72、 下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有（ ）。 A 施工安排 B 施工进度计划 C 施工现场平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 资源配置计划 | 72、 下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有（ ）。 A 施工安排 B 施工进度计划 C 施工现场平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 资源配置计划 | 72. The following construction organization design content, belongs to the special construction scheme (). A construction arrangement B construction schedule C construction site layout D construction methods and process requirements E resource allocation plan
MCQ-1684 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 73、 下列合同条款中，与合同支付方式有关的条款有（ ）。 A 工程量清单错误的修正 B 市场价格波动引起的调整 C 预付款比例 D 工程进度款支付审批程序 E 质量保证金的扣留与退还 | 73、 下列合同条款中，与合同支付方式有关的条款有（ ）。 A 工程量清单错误的修正 B 市场价格波动引起的调整 C 预付款比例 D 工程进度款支付审批程序 E 质量保证金的扣留与退还 | 73. Among the following contract terms, the terms related to the contract payment method are (). A Correction of errors in the bill of quantities B adjustment caused by fluctuations in market prices C proportion of advance payment D Approval procedures for project progress payment E retention and refund of quality deposit
MCQ-1685 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 74、 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理规划应在（ ）后开始编制。 A 第一次工地会议 B 建设单位指定日期 C 签订委托监理合同 D 施工单位进场 E 收到设计文件 | 74、 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理规划应在（ ）后开始编制。 A 第一次工地会议 B 建设单位指定日期 C 签订委托监理合同 D 施工单位进场 E 收到设计文件 | 74. According to the "construction engineering supervision Code" (GB/ T50319-2013), the construction supervision plan should be prepared after (). A The first site meeting B the date designated by the construction unit C signs the entrusted supervision contract D the construction unit enters the site E receives the design document
MCQ-1686 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)通用合同条款，关于工程施工交通运输的说法，正确的有（ ）。 A 承包人未合理预见进出施工现场路径所增加的费用由发包人承担 B 发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利 C 因承包人原因造成的场内基本交通设施损坏的，由发包人承担修复费用 D 场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善 E 运输超重件所需的道路临时加固费用由承包人承担 | 75、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)通用合同条款，关于工程施工交通运输的说法，正确的有（ ）。 A 承包人未合理预见进出施工现场路径所增加的费用由发包人承担 B 发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利 C 因承包人原因造成的场内基本交通设施损坏的，由发包人承担修复费用 D 场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善 E 运输超重件所需的道路临时加固费用由承包人承担 | 75. According to the "Construction Project Construction Contract (Model Text)" (GF-2013-0201) general contract terms, about the construction of transportation, correct (). A If the contractor fails to reasonably foresee the path to and from the construction site, the increased expenses shall be borne by the Employer B The Employer shall be responsible for obtaining all the approval procedures and all the rights required for access to the construction site C In case of damage to the basic transportation facilities on site caused by the contractor, the Owner shall bear the repair costs D If the off-site transportation facilities cannot meet the needs of the project construction, the Owner shall be responsible for improving them E The cost of temporary road reinforcement required for transporting overweight parts shall be borne by the contractor
MCQ-1687 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（ ）。 A 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收 B 设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收 C 勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收 D 分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测 E 分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价 | 76、 关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（ ）。 A 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收 B 设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收 C 勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收 D 分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测 E 分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价 | 76. Regarding the acceptance of engineering quality in construction projects, the correct statement is (). A division project shall be organized by the chief supervision engineer construction unit project leader and project technical person in charge of acceptance B design unit project leader and construction unit technology, quality department head should participate in the equipment installation of each branch of the project acceptance C The project leader of the survey and design unit and the person in charge of the technical and quality department of the construction unit shall participate in the acceptance inspection of the foundation and foundation division. The acceptance inspection of the D Division requires witness sampling test or sampling inspection of the foundation, main structure and equipment installation division. The acceptance inspection of the E Division requires acceptance inspection of the perceived quality. And give a comprehensive quality evaluation
MCQ-1688 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 下列工程索赔证据中，属于书证的有（ ）。 A 工程现场照片 B 合同协议书 C 质量责任鉴定 D 往来信件 E 司法判决书 | 77、 下列工程索赔证据中，属于书证的有（ ）。 A 工程现场照片 B 合同协议书 C 质量责任鉴定 D 往来信件 E 司法判决书 | 77. The following engineering claim evidence, belongs to documentary evidence (). A project site photo B Contract Agreement C Quality responsibility appraisal D correspondence E judicial judgment
MCQ-1689 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 78、 关于施工成本偏差分析方法的说法，正确的有（ ）。 A 横道图法是进行偏差分析最常用的一种方法 B 横道图法具有形象、直观等优点 C 曲线法不能用于定量分析 D 表格法反映的信息量大 E 表格法具有灵活、适用性强的优点 | 78、 关于施工成本偏差分析方法的说法，正确的有（ ）。 A 横道图法是进行偏差分析最常用的一种方法 B 横道图法具有形象、直观等优点 C 曲线法不能用于定量分析 D 表格法反映的信息量大 E 表格法具有灵活、适用性强的优点 | 78. About the construction cost deviation analysis method, correct (). A transverse chart method is the most commonly used method for deviation analysis B transverse chart method has the advantages of image, intuition, etc. C curve method can not be used for quantitative analysis D table method reflects the large amount of information E table method has the advantages of flexibility and applicability
MCQ-1690 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 79、 施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与（ ）进行比较，以了解成本变动情况。 A 类似施工项目的预算成本 B 本施工项目的实际成本 C 本施工项目的目标成本 D 本施工项目的预算成本 E 类似施工项目的实际成本 | 79、 施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与（ ）进行比较，以了解成本变动情况。 A 类似施工项目的预算成本 B 本施工项目的实际成本 C 本施工项目的目标成本 D 本施工项目的预算成本 E 类似施工项目的实际成本 | 79. Construction cost analysis is in the process of cost formation, the cost accounting data of the construction project is compared with () to understand the cost changes. A similar construction project budget cost B the actual cost of the construction project C the target cost of the construction project D the budget cost of the construction project E the actual cost of similar construction project
MCQ-1691 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有（ ）。 A 组织分工 B 物质流程组织 C 信息处理工作流租组织 D 管理工作流程组织 E 组织结构模式 | 80、 下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有（ ）。 A 组织分工 B 物质流程组织 C 信息处理工作流租组织 D 管理工作流程组织 E 组织结构模式 | 80. Among the basic contents of the following organizational theories, there are () which belong to the relatively static organizational relationship. A division of labor B material process organization C information processing workflow rental organization D management workflow organization E organizational structure model
MCQ-1692 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 81、 下列工程项目管理信息属于成本控制的功能有（ ）。 A 投标估算的数据计算和分析 B 计划施工成本 C 计算实际成本 D 计划成本与实际成本的比较分析 E 设计概算 | 81、 下列工程项目管理信息属于成本控制的功能有（ ）。 A 投标估算的数据计算和分析 B 计划施工成本 C 计算实际成本 D 计划成本与实际成本的比较分析 E 设计概算 | 81. The following project management information belongs to the function of cost control (). A bid estimate data calculation and analysis B plan construction cost C calculation of actual cost D plan cost and actual cost comparison analysis E design estimate
MCQ-1693 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。 A 对于工程项目的进度开展风险管理属于经济措施 B 各类进度计划的编制、审批程序属于组织措施 C 进度控制会议的组织设计属于技术措施 D 进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、和手段、承发包模式等 E 应用信息技术进行进度控制属于管理措施 | 82、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。 A 对于工程项目的进度开展风险管理属于经济措施 B 各类进度计划的编制、审批程序属于组织措施 C 进度控制会议的组织设计属于技术措施 D 进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、和手段、承发包模式等 E 应用信息技术进行进度控制属于管理措施 | 82. About the construction project progress control measures, the correct statement is (). A Carrying out risk management for the progress of engineering projects belongs to economic measure B the preparation of various schedule plans, the approval procedure belongs to organizational measure C the organization and design of schedule control meetings belongs to technical measure D The management measures of schedule control involve management ideas, methods, means and contracting mode E Using information technology to carry out progress control is a management measure
MCQ-1694 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 83、 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有（ ）。18版教材已删除 A 允许其他单位或个人以单位名义承揽工程 B 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 C 以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 D 将承包的工程转包或者违法分包 E 按照国家规定需要持证上岗的技术工种作业人员未取得证书上岗 | 83、 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有（ ）。18版教材已删除 A 允许其他单位或个人以单位名义承揽工程 B 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 C 以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 D 将承包的工程转包或者违法分包 E 按照国家规定需要持证上岗的技术工种作业人员未取得证书上岗 | 83. According to the Standards for the Identification of Bad Behavior Records of all Parties in the National Construction Market, the following bad behaviors belong to the contracting business (). The 18th edition of the textbook has been deleted A to allow other units or individuals to contract projects in the name of the unit B's failure to perform its obligations in accordance with the contract concluded with the tenderer is serious C seeks to win the bid by bribing the bid inviter or members of the bid evaluation committee D subcontracting or illegally subcontracting the contracted project E The operators of technical trades who are required to hold certificates according to the regulations of the State have not obtained certificates to take up posts
MCQ-1695 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。 A 相邻两工作间的间隔时间均为零的线路 B 双代号网络计划中无虚箭线的线路 C 总持续时间最长的线路 D 双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E 时标网络计划中无波形线的线路 | 84、 关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。 A 相邻两工作间的间隔时间均为零的线路 B 双代号网络计划中无虚箭线的线路 C 总持续时间最长的线路 D 双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E 时标网络计划中无波形线的线路 | 84. About the identification of the key lines of the network plan, the correct (). A line with zero interval time between two adjacent operations B line without virtual arrow line in the double code network plan C line with the longest total duration D line composed of key nodes in the double code network plan E line without waveform line in the time standard network plan
MCQ-1696 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（ ）。 A 工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差 B 工作的自由时差一定不超过其相应的总时差 C 工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差 D 工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 E 工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 | 85、 关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（ ）。 A 工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差 B 工作的自由时差一定不超过其相应的总时差 C 工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差 D 工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 E 工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 | 85. About the relationship between the total time difference of work, the free time difference and the interval time between the two adjacent jobs, the correct statement is (). The free time difference of A work must not exceed the total time difference of its immediate work B the free time difference of work must not exceed its corresponding total time difference C the total time difference of work must not exceed the free time difference of its immediate work D the free time difference of work must not exceed the interval time E between its immediate work The total time difference of work must not exceed the interval between its immediate work
MCQ-1697 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 建设工程项目总进度目标论证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（ ）。 A 编制各层进度计划 B 协调各层进度计划的关系 C 调查研究和收集资料 D 进度计划系统的结构分析 E 项目结构分析 | 86、 建设工程项目总进度目标论证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（ ）。 A 编制各层进度计划 B 协调各层进度计划的关系 C 调查研究和收集资料 D 进度计划系统的结构分析 E 项目结构分析 | 86. The total progress of the construction project target demonstration, in the work code of the project should be completed before (). A the preparation of each layer of progress plan B Coordinate the relationship between the schedule of each layer C Research and collect data D Structural analysis of the schedule system E Project structure analysis
MCQ-1698 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应当具备的条件有（ ）。18版教材已删除 A 年满16周岁 B 具有初中及以上文化水平 C 取得特种作业操作证 D 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格 E 培训教育记录 | 87、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应当具备的条件有（ ）。18版教材已删除 A 年满16周岁 B 具有初中及以上文化水平 C 取得特种作业操作证 D 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格 E 培训教育记录 | 87. According to the "Special operations personnel safety technical training and assessment management Provisions", special operations personnel should have the conditions (). The 18th edition of the textbook has been deleted. A is at least 16 years old B has a junior high school education level or above C Obtain special operation certificate D passed the physical examination by a medical institution in the community or above the county level E Training and education records
MCQ-1699 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 88、 根据《建设工程施工合同》，施工单位任命项目经理需要向建设单位提供哪些证明（ ）。 A 劳动合同 B 缴纳的社会保险 C 项目经理持有的注册执业证书 D 职称证书 E 授权范围 | 88、 根据《建设工程施工合同》，施工单位任命项目经理需要向建设单位提供哪些证明（ ）。 A 劳动合同 B 缴纳的社会保险 C 项目经理持有的注册执业证书 D 职称证书 E 授权范围 | 88. According to the Construction Project Construction Contract, what certificates should be provided to the construction unit when the construction unit appoints the project manager ()? A labor contract B paid social insurance C registered practice certificate held by the project manager D title certificate E authorized scope
MCQ-1700 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 89、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的有（ ）。 A 分部分项成本分析是施工项目成本分析的基础 B 必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析 C 分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较 D 分部分项成本分析的对象为已完分部分项工程 E 对主要的分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 | 89、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的有（ ）。 A 分部分项成本分析是施工项目成本分析的基础 B 必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析 C 分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较 D 分部分项成本分析的对象为已完分部分项工程 E 对主要的分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 | 89. Regarding the cost analysis of the division project, the following statements are correct (). A division item cost analysis is the basis of construction project cost analysis B must carry out cost analysis of all division items of construction project C division item cost analysis method is to carry out the actual cost and target cost comparison D division item cost analysis object is completed division item project E The cost analysis of the main branch items should be carried out from the start to the completion of the system
MCQ-1701 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 90、 下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（ ）。 A 管理人员工资 B 检验试验费 C 固定资产使用费 D 工具使用费 E 材料费 | 90、 下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（ ）。 A 管理人员工资 B 检验试验费 C 固定资产使用费 D 工具使用费 E 材料费 | 90. The following expenses are divided according to the components of expenses, which belong to the management fees of enterprises. A Salary of management personnel B inspection and test fee C fixed asset usage fee D tool usage fee E material fee
MCQ-1702 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 91、 关于固定总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 合同总价一次包死，业主不承担投资风险 B 图纸和工程内容明确是使用这种合同的前提之一 C 固定总价合同也有调整合同总价的可能 D 合同双方结算比较简单 E 在国际上很少采用固定总价合同 | 91、 关于固定总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 合同总价一次包死，业主不承担投资风险 B 图纸和工程内容明确是使用这种合同的前提之一 C 固定总价合同也有调整合同总价的可能 D 合同双方结算比较简单 E 在国际上很少采用固定总价合同 | 91. The fixed-price contract is (). A the total contract price is guaranteed at one time and the owner does not bear the investment risk B the drawings and project contents are clear is one of the preconditions for the use of such a contract C The total contract price may be adjusted in the fixed-price contract D the settlement between the two parties is relatively simple E the fixed-price contract is rarely used in the world
MCQ-1703 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 92、 下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（ ）。 A 事故防范措施和计划 B 工程施工方案 C 现场与公用防火设施的可用性 D 承包方管理人员的能力 E 引起火灾和爆炸的因素 | 92、 下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（ ）。 A 事故防范措施和计划 B 工程施工方案 C 现场与公用防火设施的可用性 D 承包方管理人员的能力 E 引起火灾和爆炸的因素 | 92. The following construction project risks, belong to the economic and management risks (). A Accident prevention measures and construction plan B Project C Availability of site and public fire prevention facilities D capability of contractor's management personnel E factors causing fire and explosion
MCQ-1704 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 施工质量计划的基本内容包括（ ）。 A 质量总目标及分解目标 B 工序质量偏差的纠正 C 质量管理组织机构和职责 D 施工质量控制点及跟踪控制的方式 E 质量记录的要求 | 93、 施工质量计划的基本内容包括（ ）。 A 质量总目标及分解目标 B 工序质量偏差的纠正 C 质量管理组织机构和职责 D 施工质量控制点及跟踪控制的方式 E 质量记录的要求 | 93. The basic contents of the construction quality plan include (). A overall quality objective and decomposition objective B process quality deviation correction C quality management organization and responsibility D construction quality control points and tracking control methods E quality record requirements
MCQ-1705 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 94、 关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（ ）。 A 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查 B 在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证 C 事故处理应包括对事故相关责任者实施经济处罚 D 事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论 E 制定事故处理技术方案时，只需考虑使用功能，不需考虑成本 | 94、 关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（ ）。 A 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查 B 在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证 C 事故处理应包括对事故相关责任者实施经济处罚 D 事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论 E 制定事故处理技术方案时，只需考虑使用功能，不需考虑成本 | 94. On the construction quality accident investigation and treatment of the statement, the correct (). A does not cause casualties of the general accident, the people's government at the county level can entrust the accident unit to organize investigation B in the accident cause analysis, If necessary, it shall organize the inspection, identification and expert technical demonstration of the accident item. C The accident handling shall include the implementation of economic penalties for the accident-related responsible persons. D The accident handling report shall include the punishment for the accident-related responsible persons and the conclusion of the accident handling E When formulating the accident handling technical plan, only the function of use shall be considered. Do not need to consider the cost
MCQ-1706 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 95、 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C 建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D 施工方的项目管理是项目管理的核心 E 实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进度和质量目标 | 95、 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C 建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D 施工方的项目管理是项目管理的核心 E 实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进度和质量目标 | 95. About the construction project management, the correct is (). A the owner is the general organizer of the construction project production process B The work nature and tasks of the construction project participants are not the same C the core task of the construction project management is the cost control of the project D the construction project management is the core of the project management E The implementation of construction project management needs to have a clear investment, schedule and quality objectives
MCQ-1707 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 96、 关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 施工现场宿舍必须设置可开启式窗户 C 现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗 D 厕所应设专人负责清扫、消毒 E 施工区必须配备开水炉 | 96、 关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 施工现场宿舍必须设置可开启式窗户 C 现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗 D 厕所应设专人负责清扫、消毒 E 施工区必须配备开水炉 | 96. About the construction project site occupational health and safety and health measures, the correct statement is (). A each dormitory shall not be more than 16 people B construction site dormitory must be set up open Windows C on-site canteen cooking staff must hold a health certificate to work D toilets should be set up responsible for cleaning, disinfection E construction area must be equipped with boiling water stove
MCQ-1708 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 97、 地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当报（ ）备案。【该知识点新教材有修改】 A 上一级人民政府 B 同级人民政府 C 同级其他负有安全生产监督管理职责的部门 D 同级建设行政主管部门 E 上一级安全生产监督管理部门 | 97、 地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当报（ ）备案。【该知识点新教材有修改】 A 上一级人民政府 B 同级人民政府 C 同级其他负有安全生产监督管理职责的部门 D 同级建设行政主管部门 E 上一级安全生产监督管理部门 | 97. The emergency plan formulated by the safety supervision and administration departments at all levels shall be reported to () for the record. [The knowledge point has been modified] A people's government at the next level B People's government at the same level C other departments at the same level responsible for the supervision and management of production safety D construction administrative departments at the same level E production safety supervision and management departments at the next level
MCQ-1709 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 98、 下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。 A 政府工作人员干预 B 环境调查不深入 C 投标策略错误 D 汇率调整 E 合同条款不严密 | 98、 下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。 A 政府工作人员干预 B 环境调查不深入 C 投标策略错误 D 汇率调整 E 合同条款不严密 | 98. Among the risks of the following construction contracts, those belonging to management risks are (). A government staff intervention B not in-depth environmental investigation C wrong bidding strategy D exchange rate adjustment E contract terms are not strict
MCQ-1710 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 99、 根据建设工程全过程质量管理的要求，质量控制的主要过程包括（ ）。 A 项目策划与决策过程 B 设备材料采购过程 C 施工组织与实施过程 D 项目运行与维修过程 E 工程质量的评定过程 | 99、 根据建设工程全过程质量管理的要求，质量控制的主要过程包括（ ）。 A 项目策划与决策过程 B 设备材料采购过程 C 施工组织与实施过程 D 项目运行与维修过程 E 工程质量的评定过程 | 99. According to the requirements of quality management in the whole process of construction engineering, the main process of quality control includes (). A project planning and decision-making process B equipment and materials procurement process C construction organization and implementation process D project operation and maintenance process E project quality assessment process
MCQ-1711 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | MAMCQ | No | 100、 关于建设工程物资采购管理的说法，正确的有（ ）。 A 物资采购结束后应将采购资料归档 B 物资采购应符合工程进度、安全和成本管理等要求 C 工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商 D 物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任 E 物资采购应符合有关合同和设计文件规定的数量、技术要求和质量标准 | 100、 关于建设工程物资采购管理的说法，正确的有（ ）。 A 物资采购结束后应将采购资料归档 B 物资采购应符合工程进度、安全和成本管理等要求 C 工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商 D 物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任 E 物资采购应符合有关合同和设计文件规定的数量、技术要求和质量标准 | 100. About the construction engineering materials procurement management, the correct statement is (). A Materials procurement should be filed after the end of the procurement materials B materials procurement should meet the requirements of project progress, safety and cost management, etc. C Project construction materials are purchased by the project contractor, The contracting unit may designate the manufacturer or supplier D Material procurement should specify the basic requirements of the purchased products or services, procurement division of labor and related responsibilities E Material procurement should comply with the quantity, technical requirements and quality standards stipulated in the relevant contracts and design documents
MCQ-1712 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 下列工程项目管理工作中，属于信息管理部门工作任务的是（ ）。 A 工程质量管理 B 工程安全管理 C 工程档案管理 D 工程进度管理 | 1、 下列工程项目管理工作中，属于信息管理部门工作任务的是（ ）。 A 工程质量管理 B 工程安全管理 C 工程档案管理 D 工程进度管理 | 1. Among the following engineering project management work, the work tasks of the information management department are (). A project quality management B project safety management C project file management D project progress management
MCQ-1713 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（ ）。 A 工期和费用索赔均能成立 B 工期和费用索赔均不能成立 C 工期索赔成立，费用索赔不能成立 D 工期索赔不能成立，费用索赔 | 2、 施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（ ）。 A 工期和费用索赔均能成立 B 工期和费用索赔均不能成立 C 工期索赔成立，费用索赔不能成立 D 工期索赔不能成立，费用索赔 | 2. During the construction process, the engineer orders the suspension of part of the project, and the cause of suspension is not the contractor's breach of contract or other unexpected risks, the contractor files a claim against the owner, then (). A construction period and cost claims can be established B construction period and cost claims can not be established C construction period claims can not be established, cost claims can not be established D construction period claims can not be established, cost claims
MCQ-1714 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 3、 某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（ ）。 A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33% | 3、 某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（ ）。 A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33% | 3. When a project carries out capital cost analysis, its actual project payment income during the calculation period is 2.2 million yuan, the actual cost expenditure during the calculation period is 1.19 million yuan, and the planned construction period cost is 1.5 million yuan, then the cost expenditure rate of the project is (). A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33%
MCQ-1715 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（ ）。 A 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B 绘制时标网络计划 C 计算各工作的最早时间 D 确定各节点的位置号 | 4、 根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（ ）。 A 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B 绘制时标网络计划 C 计算各工作的最早时间 D 确定各节点的位置号 | 4. According to the "Engineering network planning Technical Regulations" JGJ/T121-2015, the first step of direct method to draw the time mark network plan is (). A locates the starting node on the starting scale line of the time scale schedule B draws the time scale network plan C calculates the earliest time of each work D determines the position number of each node
MCQ-1716 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 5、 根据《质量管理体系 基础与术语》CB/T 19000-2008/ISO 9000:2005,“凡工程产品没有满足某个与预期或规定用途有关的要求”称为（ ）。 A 质量问题 B 质量事故 C 质量缺陷 D 质量不合格 | 5、 根据《质量管理体系 基础与术语》CB/T 19000-2008/ISO 9000:2005,“凡工程产品没有满足某个与预期或规定用途有关的要求”称为（ ）。 A 质量问题 B 质量事故 C 质量缺陷 D 质量不合格 | 5. According to the "Fundamentals and Terminology of Quality Management Systems" CB/T 19000-2008/ISO 9000:2005, "where the engineered product does not meet a requirement relating to an intended or specified use" is called (). A Quality problem B quality accident C quality defects D was found to be of poor quality
MCQ-1717 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，按事故严重程度该事故属于（ ）。 A 较大事故 B 特大伤亡事故 C 重大事故 D 重大伤亡事故 | 6、 某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，按事故严重程度该事故属于（ ）。 A 较大事故 B 特大伤亡事故 C 重大事故 D 重大伤亡事故 | 6. A house building demolition project during the construction, a collapse accident, resulting in 12 serious injuries, 6 deaths, according to the "Enterprise casualty accident classification standards", according to the severity of the accident belongs to (). A major accident B Major casualty accident C major accident D major casualty accident
MCQ-1718 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（ ）。 A 现场文明施工问题 B 环境保护问题 C 职业健康安全问题 D 安全生产问题 | 7、 工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（ ）。 A 现场文明施工问题 B 环境保护问题 C 职业健康安全问题 D 安全生产问题 | 7. In the process of project construction, pollution prevention within the construction site boundaries belongs to (). A site civilized construction problem B environmental protection problem C occupational health and safety problem D production safety problem
MCQ-1719 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 8、 关于工程变更的说法，正确的是（ ）。 A 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B 工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天 C 工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大 D 工程变更索赔有效期越短，对承包人越有利 | 8、 关于工程变更的说法，正确的是（ ）。 A 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B 工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天 C 工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大 D 工程变更索赔有效期越短，对承包人越有利 | 8. About the statement of engineering change, is correct (). A During the implementation of the contract, the contractor should first submit a compensation claim for the owner's change within the scope of the contract B The validity period of the claim for project change is generally 7 days, not more than 14 days C The greater the compensation range of project change, the greater the contractor's risk D the shorter the validity period of the claim for project change, the more beneficial to the contractor
MCQ-1720 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 编制安全技术措施计划包括以下工作：①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④-⑤-⑥ B ③-①-②-⑥-④-⑤ C ①-③-⑥-②-⑤-④ D ①-③-⑥-②-④-⑤ | 9、 编制安全技术措施计划包括以下工作：①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④-⑤-⑥ B ③-①-②-⑥-④-⑤ C ①-③-⑥-②-⑤-④ D ①-③-⑥-②-④-⑤ | 9. The preparation of safety technical measures plan includes the following work: (1) classification of work activities; ② risk assessment; ③ hazard source identification; ④ Formulate safety technical measures plan; Evaluate the adequacy of safety technical measures plan; ⑥ Risk determination. The correct compilation step is (). A ①-②-③-④-⑤-⑥ B ③-①-②-⑥-④-⑤ C ①-③-⑥-②-⑤-④ D ①-③-⑥-②-④-⑤
MCQ-1721 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 10、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。 A 总监理工程师 B 专业监理工程师 C 质量监督站 D 建设单位 | 10、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。 A 总监理工程师 B 专业监理工程师 C 质量监督站 D 建设单位 | 10. According to the "Construction Law of the People's Republic of China", the project supervision personnel found that the project design does not meet the quality standards of construction or the quality requirements agreed upon in the contract, shall report () request the design unit to correct. A Chief supervision engineer B Professional supervision engineer C quality supervision station D construction unit
MCQ-1722 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（ ）方式。 A 仲裁 B DAB C DRB D 协商 | 11、 在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（ ）方式。 A 仲裁 B DAB C DRB D 协商 | 11. In the settlement of international project contract disputes, should be preferred () method. A arbitration B DAB C DRB D negotiation
MCQ-1723 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（ ）dB(A)。 A 55 B 60 C 65 D 70 | 12、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（ ）dB(A)。 A 55 B 60 C 65 D 70 | 12. According to the "Construction site boundary environmental noise emission Standard" GB 12523-2011, the daytime construction noise emission limit of pile driving machinery is () dB(A). A 55 B 60 C 65 D 70
MCQ-1724 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（ ）。 A 红色 B 橙色 C 黄色 D 蓝色 | 13、 预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（ ）。 A 红色 B 橙色 C 黄色 D 蓝色 | 13. The early warning signal generally uses the international common color to indicate different security conditions, Ⅲ level early warning with (). A red B orange C yellow D blue
MCQ-1725 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 【涉及旧教材知识点】建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（ ）。 A 评审、备案、实施和奖惩 B 制订、评审、备案和实施 D 评审、备案、实施和落实 C 制订、备案、实施和奖惩 | 14、 【涉及旧教材知识点】建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（ ）。 A 评审、备案、实施和奖惩 B 制订、评审、备案和实施 D 评审、备案、实施和落实 C 制订、备案、实施和奖惩 | 14. [Involving the knowledge point of old teaching materials] construction project production safety accident emergency plan management, including emergency plan (). A review, record, implementation and reward and punishment B formulation, review, record and implementation D review, record, implementation and implementation C formulation, record, implementation and reward and punishment
MCQ-1726 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 下列建设工程项目总进度目标论证的工作中，属于项目结构分析的是（ ）。 A 将项目进行逐层分解 B 了解和调查项目的总体部署 C 对每一个工作项进行编码 D 调查项目实施的主客观条件 | 15、 下列建设工程项目总进度目标论证的工作中，属于项目结构分析的是（ ）。 A 将项目进行逐层分解 B 了解和调查项目的总体部署 C 对每一个工作项进行编码 D 调查项目实施的主客观条件 | 15. The following construction project progress target demonstration of the work, belongs to the project structure analysis is (). A break down the project layer by layer B understand and investigate the overall deployment of the project C code each work item D investigate the subjective and objective conditions of the project implementation
MCQ-1727 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。 A 分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收 B 分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行 C 分项工程是工程验收的最小单元 D 分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格 | 16、 关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。 A 分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收 B 分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行 C 分项工程是工程验收的最小单元 D 分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格 | 16. About the construction quality acceptance of construction projects, the correct statement is (). A sub-project, sub-project should be accepted by professional supervision engineers acceptance of the quality of B sub-project acceptance on the basis of sub-project acceptance C sub-project is the smallest unit of engineering acceptance D sub-project included in all sub-project quality acceptance, it can be considered that the sub-project acceptance
MCQ-1728 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-4 Procurement modes of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（ ）。 A 进行采购合同谈判，签订采购合同 B 选择材料设备的采购单位 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位并建立名录 D 明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任 | 17、 物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（ ）。 A 进行采购合同谈判，签订采购合同 B 选择材料设备的采购单位 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位并建立名录 D 明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任 | 17. Materials procurement management procedure, the next step should be carried out after the preparation of the procurement plan is (). A to negotiate the procurement contract and sign the procurement contract B to select the material and equipment procurement unit C to conduct market research, select qualified product suppliers and establish a directory D to clarify the basic requirements of the purchased products, procurement division and related responsibilities
MCQ-1729 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 关于建设工程现场宿舍管理的说法，正确的是（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 室内净高不得小于2.2m C 通道宽度不得小于0.8m D 不宜使用通铺 | 18、 关于建设工程现场宿舍管理的说法，正确的是（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 室内净高不得小于2.2m C 通道宽度不得小于0.8m D 不宜使用通铺 | 18. On the construction project site dormitory management, the correct statement is (). A each dormitory shall not be more than 16 people B indoor net height shall not be less than 2.2m C channel width shall not be less than 0.8m D should not be used
MCQ-1730 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 19、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(53).png<image>某工程双代号网络计划如下图（单位：天），其计算工期是（）天。 A 11 B 13 C 15 D 22 | 19、 这张图片描述的是一个典型的工程项目管理工具，它称为网络图或者项目评审技术（PERT图），或关键路径方法（CPM图）。在项目管理中，这种图被用来表示项目中的各项任务以及它们之间的顺序关系。 图中的节点（通常用数字或字母标记，如图中的1，2，3等等）代表项目中的关键事件或者决策点，而箭头则代表从一个事件到另一个事件的任务或活动。箭头旁边的数字表示该项任务的预计持续时间。 此外，这个网络图分为三条主要路径： 1. 1 - A - D - I - J - 8 2. 1 - B - E - J - 8 3. 1 - C - H - K - 8 这些路径的各个节点通过实线连接，节点上下或前后的虚线箭头则表示该节点是其他路径的起点或终点。 项目管理者可以通过网络图确定以下内容： - 项目的关键路径（即项目完成时间最长的路径，决定了项目的最短完成时间） - 项目的总时长 - 哪些任务是关键任务，即它们的任何延迟都会导致整个项目延迟 - 哪些任务具有浮动时间或松弛时间，即这些任务可以在不影响整个项目完成时间的情况下延迟一段时间的任务 - 各个阶段的开始和完成时间 以关键路径法计算时，你会寻找耗时最长的不间断路径，计算它的总时间，这通常代表着完成项目所需的最短时间。在本图中，我们需要把所有可能的路径的时间相加，找到时间最长的那个作为关键路径。例如，路径1 - B - E - J - 8 的总时间是4 + 9 + 2 = 15。项目负责人需要确保关键路径上的任务得到适当的管理和资源分配，以防项目延期。某工程双代号网络计划如下图（单位：天），其计算工期是（）天。 A 11 B 13 C 15 D 22 | 19. The double code network plan of a project is shown in the following figure (unit: days), and its calculation period is () days. A 11 B 13 C 15 D 22
MCQ-1731 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 20、 关于施工成本分析依据的说法，正确的是（ ）。 A 统计核算可以用货币计算 B 业务核算主要是价值核算 C 统计核算的计量尺度比会计核算窄 D 会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算 | 20、 关于施工成本分析依据的说法，正确的是（ ）。 A 统计核算可以用货币计算 B 业务核算主要是价值核算 C 统计核算的计量尺度比会计核算窄 D 会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算 | 20. About the basis of construction cost analysis, what is correct is (). A statistical accounting can be calculated in currency B business accounting is mainly value accounting C statistical accounting measurement scale is narrower than accounting D accounting can not yet occur economic activities into accounting
MCQ-1732 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 21、 编制实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 施工图预算 B 投资估算 C 施工预算 D 设计概算 | 21、 编制实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 施工图预算 B 投资估算 C 施工预算 D 设计概算 | 21. The main basis for the preparation of the implementation cost plan is (). A construction drawing budget B investment estimate C construction budget D design estimate
MCQ-1733 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 22、 下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（ ）。 A 2人以下死亡，100万元～500万元的直接经济损失 B 5人以下重伤、100万元～500万元的直接经济损失 C 未造成人员伤亡，1000万～5000万元的直接经济损失 D 未造成人员伤亡，100万元～1000万元的直接经济损失 | 22、 下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（ ）。 A 2人以下死亡，100万元～500万元的直接经济损失 B 5人以下重伤、100万元～500万元的直接经济损失 C 未造成人员伤亡，1000万～5000万元的直接经济损失 D 未造成人员伤亡，100万元～1000万元的直接经济损失 | 22. Among the following engineering quality accidents, the accident investigation team can be organized by the accident occurrence unit (). A less than 2 deaths, 1 million to 5 million yuan of direct economic losses B less than 5 serious injuries, 1 million to 5 million yuan of direct economic losses C did not cause casualties, 10 million to 50 million yuan of direct economic losses D did not cause casualties, 1 million to 10 million yuan of direct economic losses
MCQ-1734 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 项目质量控制体系得以运行的基础条件是（ ） A 项目合同结构合理 B 组织制度健全 C 人员和资源合理配置 D 程序性文件规范 | 23、 项目质量控制体系得以运行的基础条件是（ ） A 项目合同结构合理 B 组织制度健全 C 人员和资源合理配置 D 程序性文件规范 | 23. The basic conditions for the operation of the project quality control system are: (A) reasonable contract structure of the project, B sound organizational system, C reasonable allocation of personnel and resources, and D procedural documents
MCQ-1735 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 24、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(54).png<image> 某工作间逻辑关系如下图,则正确的是（ ）。 A A、B均完成后同时进行C、D B A、B均完成后进行D C A、B、C均完成后同时进行D、E D B、C完成后进行E | 24、这个图是一个流程图，它表示了建设工程项目管理中可能的工作流程和任务的逻辑关系。流程图中的每个圆圈（节点）代表一个项目里的关键事件或活动的起点或终点，而箭头显示了活动的顺序或依赖关系。 从这个图中，我们可以解释以下逻辑： - 活动A是第一个活动，并可以独立开始，没有前置条件。 - 活动B和活动C都依赖于活动A的完成。这意味着活动A必须完成后，B和C才能开始。 - 活动D依赖于活动B的完成。一旦活动B完成，活动D才能开始。 - 活动E依赖于活动C的完成。只有当活动C结束后，活动E才能启动。 - 活动D和活动E在完成后都将流向活动F。这表明活动F需要等待前面的D和E都完成后才能开始。 - 活动F是这一系列活动中的最后一个，它的完成标志着整个工程项目管理流程的结束。 这种图表是项目管理中经常使用的，用来帮助项目经理和参与者理解各个活动间的依赖关系和顺序，为资源分配、时间规划和风险管理提供了基础。这个特定的图形可能代表了关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者是某种形式的程序评估审查技术（Program Evaluation Review Technique, PERT），这两种技术都用于管理和计划复杂项目中的各项任务。 某工作间逻辑关系如下图,则正确的是（ ）。 A A、B均完成后同时进行C、D B A、B均完成后进行D C A、B、C均完成后同时进行D、E D B、C完成后进行E | 24. The logical relationship between a certain work is as follows, then the correct is (). After A, A and B are completed, proceed to C and D simultaneously B Proceed to D after both A and B are completed C Proceed D and E simultaneously after A, B and C are all completed D Proceed to E after completion of B and C
MCQ-1736 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 25、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(55).png<image>该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 条文风险等级划分的说明，下图中风险区A的风险等级为（ ）等风险。 【教材变动，2019版教材对应内容已修改，现风险量跟风险等级无对应关系】 A 1 B 3 C 5 D 7 | 25、 这张图片是一个简化的流程图，展现了建设工程项目管理中几个关键环节之间的逻辑关系。这个流程图可能代表了一个项目的四个不同的阶段，分别用“A、B、C、D” 来标识。各个阶段之间的箭头表示它们之间的工作流程和信息流向。 - 阶段A到阶段B的直线箭头可能代表了一个直接的、顺序依赖的过程，意味着在进入阶段B之前需要完成阶段A。 - 阶段B到阶段D的直线箭头同样显示了一个直接的逻辑关系。 - 阶段D到阶段C以及阶段C回到阶段A的虚线箭头可能暗示了有反馈循环或者需要迭代的过程。这可以理解为项目在这些阶段之间可能会根据反馈进行调整，不是一次性完成就结束的任务。 整体上，这个流程图可能代表了项目从起始阶段（A）出发，通过一系列的步骤（B和D），并在某些阶段（C）进行反馈与修正，最终回到起始点（A）时已完成某些更新或改进的循环过程。 建设工程项目管理通常需要严格的管理和多阶段的审查，所以这样的流程图是帮助管理者理清项目各个环节和确保各阶段顺利转换，同时不断进行监督和调整的有效工具。该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 条文风险等级划分的说明，下图中风险区A的风险等级为（ ）等风险。 【教材变动，2019版教材对应内容已修改，现风险量跟风险等级无对应关系】 A 1 B 3 C 5 D 7 | 25. This topic is out of date, please do not pay too much attention to the description of risk grade classification according to GB/T50326-2006, the risk grade of risk area A in the following figure is () and other risks. [The teaching material has been changed, the corresponding content of the 2019 edition of the teaching material has been modified, and the amount of risk has no corresponding relationship with the risk level] A 1 B 3 C 5 D 7
MCQ-1737 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 26、 某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层，砌筑砖基础三项工作，分三个施工段组织流水施工，每项工作均由一个专业班组施工，各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天、1天和2天，混凝土垫层和砖基础之间有1天的技术间歇。在保证各专业班组连续施工的情况下，完成该基础施工的工期是( )天。 A 8 B 12 C 18 D 22 | 26、 某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层，砌筑砖基础三项工作，分三个施工段组织流水施工，每项工作均由一个专业班组施工，各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天、1天和2天，混凝土垫层和砖基础之间有1天的技术间歇。在保证各专业班组连续施工的情况下，完成该基础施工的工期是( )天。 A 8 B 12 C 18 D 22 | 26. A project foundation includes excavation of foundation groove, pouring concrete cushion, masonry brick foundation three work, divided into three construction sections to organize flow construction, each work is constructed by a professional team, the flow rhythm of each work in each construction section is 4 days, 1 and 2 days, there is a technical interval between the concrete cushion and brick foundation for 1 day. In order to ensure the continuous construction of each professional team, the construction period of the foundation is () days. A 8 B 12 C 18 D 22
MCQ-1738 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 27、 下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。 A 分析材料节约将对劳务分包合同的影响 B 分析材料储备天数对材料储备金的影响 C 分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响 D 分析材料检验试验费占企业管理费的比重 | 27、 下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。 A 分析材料节约将对劳务分包合同的影响 B 分析材料储备天数对材料储备金的影响 C 分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响 D 分析材料检验试验费占企业管理费的比重 | 27. Of the following cost items analyzed, which belongs to the material cost analysis is (). A analyze the impact of material saving on labor subcontract B analyze the impact of material reserve days on material reserve C analyze the impact of fuel consumption of construction machinery on construction cost D analyze the proportion of material inspection and test fees to enterprise management fees
MCQ-1739 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 28、 企业获准质量管理体系认证后，维持与监督管理活动中的自愿行为是（ ）。 A 监督检查 B 企业通报 C 认证暂停 D 认证注销 | 28、 企业获准质量管理体系认证后，维持与监督管理活动中的自愿行为是（ ）。 A 监督检查 B 企业通报 C 认证暂停 D 认证注销 | 28. After the enterprise is approved for quality management system certification, the voluntary behavior in maintenance and supervision management activities is (). A supervision and inspection B enterprise notification C certification suspension D certification cancellation
MCQ-1740 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 29、 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009“合理安排施工顺序”属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署和施工方案 B 施工进度计划 C 施工平面图 D 施工准备工作计划 | 29、 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009“合理安排施工顺序”属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署和施工方案 B 施工进度计划 C 施工平面图 D 施工准备工作计划 | 29. According to the "Building construction organization design Code" GB/T50502-2009 "reasonable arrangement of construction order" belongs to the content of construction organization design (). A construction deployment and construction plan B Construction schedule C construction plan D construction preparation work plan
MCQ-1741 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 30、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 招标和合同管理工作量大 B 业主组织与协调的工作量大 C 分包合同价对业主是透明的 D 开工前就有较明确的合同价 | 30、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 招标和合同管理工作量大 B 业主组织与协调的工作量大 C 分包合同价对业主是透明的 D 开工前就有较明确的合同价 | 30. About the characteristics of the construction general contracting mode, the correct is (). A large workload of bidding and contract management B large workload of organization and coordination by the owner C the subcontract price is transparent to the owner D there is a more clear contract price before the start of construction
MCQ-1742 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 31、 编制设计任务书是项目（ ）阶段的工作。 A 设计准备 B 决策 C 设计 D 施工 | 31、 编制设计任务书是项目（ ）阶段的工作。 A 设计准备 B 决策 C 设计 D 施工 | 31. The preparation of design specification is the work of project () phase. A design preparation B decision C design D construction
MCQ-1743 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 32、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 成本加固定费用合同是指工程直接费加一定比例的报酬费 B 最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金 C 成本加奖金合同是指对直接成本实报实销，同时确定固定数目的报酬金额 D 成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%~75%作为酬金计算的基数 | 32、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 成本加固定费用合同是指工程直接费加一定比例的报酬费 B 最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金 C 成本加奖金合同是指对直接成本实报实销，同时确定固定数目的报酬金额 D 成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%~75%作为酬金计算的基数 | 32. What is correct about the cost-plus contract? A cost-plus-fixed fee contract refers to the direct cost of the project plus a certain percentage of remuneration B A maximum cost-plus-fee contract refers to the contractor reporting a total cost of the project and a fixed remuneration C a cost-plus-bonus contract refers to the direct cost is accounted for. At the same time to determine a fixed number of compensation amount D cost plus fixed percentage fee contract refers to the cost estimate of 60% to 75% as the base for the calculation of remuneration
MCQ-1744 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 施工单位内部的施工作业质量检查包括（ ）。 A 自检、互检和旁站检查 B 自检、专检和平行检验 C 自检、专检、旁站检查和平行检验 D 自检、互检、专检和交接检查 | 33、 施工单位内部的施工作业质量检查包括（ ）。 A 自检、互检和旁站检查 B 自检、专检和平行检验 C 自检、专检、旁站检查和平行检验 D 自检、互检、专检和交接检查 | 33. The quality inspection of construction work inside the construction unit includes (). A Self-inspection, mutual inspection and side station inspection B Self-check, special check and parallel check C Self-check, special check, side check and parallel check D Self-check, mutual check, special check and handover check
MCQ-1745 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 34、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是（ ）。 A 确保工程使用安全 B 提高工程质量 C 满足最终用户的使用功能 D 有利于工程维护 | 34、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是（ ）。 A 确保工程使用安全 B 提高工程质量 C 满足最终用户的使用功能 D 有利于工程维护 | 34. Construction project management work is a value-added service work, the following belong to the project construction value-added is (). A to ensure the safe use of the project B to improve the quality of the project C to meet the end user's use function D is conducive to project maintenance
MCQ-1746 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 施工单位编制项目管理任务分工表前，应完成的工作是（ ）。 A 明确各项管理工作的流程 B 详细分解项目实施各阶段的工作 C 落实各工作部门的具体人员 D 检查各项管理工作的执行情况 | 35、 施工单位编制项目管理任务分工表前，应完成的工作是（ ）。 A 明确各项管理工作的流程 B 详细分解项目实施各阶段的工作 C 落实各工作部门的具体人员 D 检查各项管理工作的执行情况 | 35. Before the construction unit prepares the project management task division table, the work that should be completed is (). A clear management work process B detailed breakdown of the project implementation of each stage of the work C implementation of the specific personnel of each working department D check the implementation of various management work
MCQ-1747 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 36、 绘制时间-成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④ B ②-①-③-④ C ①-③-②-④ D ②-③-④-① | 36、 绘制时间-成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④ B ②-①-③-④ C ①-③-②-④ D ②-③-④-① | 36. The links of drawing the time-cost accumulation curve are :① calculate the unit time cost; ② determine the project schedule; ③ calculate the total cost of the planned expenditure; ④ Draw an S-shaped curve. The correct drawing step is (). A ①-②-③-④ B ②-①-③-④ C ①-③-②-④ D ②-③-④-①
MCQ-1748 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 下列策划内容中，属于建设工程项目实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施合同期合同结构总体方案 B 确立项目实施期管理总体方案 C 确定关键技术分析和论证 D 进行项目目标的分析和再论证 | 37、 下列策划内容中，属于建设工程项目实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施合同期合同结构总体方案 B 确立项目实施期管理总体方案 C 确定关键技术分析和论证 D 进行项目目标的分析和再论证 | 37. The following planning content, belongs to the construction project implementation stage planning is (). A to prepare the overall plan of the contract structure during the project implementation contract period B to establish the overall plan of the project implementation period management C to determine the key technology analysis and demonstration D to analyze and re-demonstrate the project objectives
MCQ-1749 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 38、 下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）。 A 项目承包商在施工工地的财产损失 B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害 C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害 D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失 | 38、 下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）。 A 项目承包商在施工工地的财产损失 B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害 C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害 D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失 | 38. Among the following property losses and personal injuries, which fall within the scope of third party liability insurance is (). A Property loss of the project contractor on the construction site B Personal injury of the project contractor's staff on the construction site C Personal injury of the external staff of the project legal person on the construction site D Property loss caused by a third party other than the project legal person or contractor due to construction reasons
MCQ-1750 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 39、 关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是（ ）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 C 施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 39、 关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是（ ）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 C 施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 39. About the construction cost control of the construction project. The correct is (). A construction cost management system is reviewed and certified by relevant social organizations B management behavior control procedure is the focus of cost process control C construction cost control can be divided into prior control, process control and post-control D management behavior control procedure and indicator control procedure are independent of each other
MCQ-1751 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 40、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(56).png<image>某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法，正确的是（ ）。 A 效率高，进度较慢，投入延后 B 效率较高进度较快，投入超前 C 抽出部分人员，放慢进度 D 增加人员投入，加快速度 | 40、 图片中表现的是一个典型的项目管理工具——挣值分析（Earned Value Analysis, EVA）的图表。该图表通过三个关键的挣值指标来监控项目的成本和进度表现： 1. BCWS（Budgeted Cost of Work Scheduled，计划工作预算成本）：它表示在给定时间点上，根据项目进度计划，应该完成工作的预算成本。在图中，BCWS 随时间增长，表明随着项目进度的推进，预算成本也在增加。 2. BCWP（Budgeted Cost of Work Performed，已完成工作预算成本）：这是截至当前时间点实际完成的工作量所对应的预算成本。如果这条线高于 BCWS 曲线，说明实际完成的工作多于计划，项目在成本方面表现良好；反之，则表示实际进度落后于计划。 3. ACWP（Actual Cost of Work Performed，已完成工作的实际成本）：这表示为了完成截至当前时间点的工作量实际发生了多少成本。通常，我们希望这条线位于 BCWP 下方，这样才能表示工程项目是在节约成本的状况下运行的。如果 ACWP 超出了 BCWP，就意味着项目超支。 通过比较这三条曲线的关系，项目经理可以评估项目的成本表现、进度执行状况以及可能需要的调整。例如，若 BCWP 曲线低于 BCWS，表明项目进度慢于计划；如果 ACWP 高于 BCWP，说明实际成本超过了预算成本，项目可能面临超支风险。某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法，正确的是（ ）。 A 效率高，进度较慢，投入延后 B 效率较高进度较快，投入超前 C 抽出部分人员，放慢进度 D 增加人员投入，加快速度 | 40. The earned value curve of a project is shown in the figure below. The statement about the cause analysis of the deviation of the project and the correction measures is correct (). A high efficiency, slow progress, delayed investment B high efficiency faster progress, input ahead of C to draw out some personnel, slow down the progress D increase personnel input, speed up
MCQ-1752 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 41、 在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是（ ）。 A 钢钉 B 水泥 C 钢筋 D 石子 | 41、 在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是（ ）。 A 钢钉 B 水泥 C 钢筋 D 石子 | 41. In the process control of construction cost, the materials that need to be controlled by contract are (). A steel nail B cement C reinforcement D stone
MCQ-1753 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 建设工程项目进度控制的措施中，“定义项目进度划系统的组成”属于（ ）措施。 A 管理 B 经济 C 组织 D 技术 | 42、 建设工程项目进度控制的措施中，“定义项目进度划系统的组成”属于（ ）措施。 A 管理 B 经济 C 组织 D 技术 | 42. The construction project schedule control measures, "define the composition of the project schedule system" belongs to () measures. A management B economy C organization D technology
MCQ-1754 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 43、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 变更技术方案 B 采取索赔手段 C 调整工作流程 D 增加经济投入 | 43、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 变更技术方案 B 采取索赔手段 C 调整工作流程 D 增加经济投入 | 43. Among the following measures to deal with deviation of contract implementation, those which belong to contract measures are (). A changes the technical plan B adopts the means of claim C adjusts the work flow D increases the economic input
MCQ-1755 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 下列质量风险对策中，属“减轻”对策的是（ ）。 A 设立质量事故风险基金 B 正确进行项目规划选址 C 依法实行联合体承包 D 制定并落实施工质量保证措施 | 44、 下列质量风险对策中，属“减轻”对策的是（ ）。 A 设立质量事故风险基金 B 正确进行项目规划选址 C 依法实行联合体承包 D 制定并落实施工质量保证措施 | 44. Among the following quality risk countermeasures, the countermeasures belonging to "mitigation" are (). A set up a quality accident risk fund B correctly carry out project planning and site selection C implement joint contracting according to law D formulate and implement construction quality assurance measures
MCQ-1756 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 45、 质量管理中，运用排列图法可以（ ）。 A 划分调查分析的类别和层次 B 描述质量问题的原因分析统计数据 C 确定质量问题的原因层次 D 掌握质量能力状态 | 45、 质量管理中，运用排列图法可以（ ）。 A 划分调查分析的类别和层次 B 描述质量问题的原因分析统计数据 C 确定质量问题的原因层次 D 掌握质量能力状态 | 45. In quality management, the use of arrangement chart method can (). A divide the categories and levels of investigation and analysis B describe the causes of quality problems analysis statistical data C Determine the cause hierarchy of the quality problem D Grasp the quality capability status
MCQ-1757 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(57).png<image>某住宅小区施工前，施工项目管理机构对项目分析后形成结果如下图，该图是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 46、 这张图片显示的是一个极其简化的建设工程项目管理的结构图。在最顶端的方框中写着“建设主体及工程”，暗示这是整个工程项目的主体或核心。 从这个中心主体框分出了三个分支，每个分支代表了项目的不同阶段或部分。这三个分支分别标记为“一期工程”、“二期工程”和“三期工程”，它们代表了项目的连续、顺序的发展阶段或是工程分期。 在“一期工程”下面进一步细化出了“8#住宅楼”，意味着在项目的第一阶段，将会建设编号为8#的住宅楼。同理，“二期工程”下面的“9#住宅楼”表示第二阶段的工程计划包括建设9#住宅楼，“三期工程”下分出的“10#住宅楼”则对应于第三阶段的建设目标。 从建设工程项目管理的角度来看，这张图可能表示了项目的时间规划或分期施工计划，每个期工程的完成都是项目整体计划的一部分。项目管理人员需要根据这样的结构图来安排资源、协调各个工程阶段的施工，并确保各项工程能够按计划顺利进行。某住宅小区施工前，施工项目管理机构对项目分析后形成结果如下图，该图是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 46. Before the construction of a residential district, the construction project management agency formed the results after the analysis of the project, which is (). A organization structure chart B project structure chart C work flow chart D contract structure chart
MCQ-1758 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 47、 某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是( )。 A 施工总承包单位 B 分包单位 C 材料供应单位 D 建设单位 | 47、 某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是( )。 A 施工总承包单位 B 分包单位 C 材料供应单位 D 建设单位 | 47. A construction project due to the subcontracting unit to purchase engineering materials unqualified, resulting in a branch of the project quality unqualified. In this event, the monitoring body of construction quality control is (). A general contractor of construction B Subcontractor C Material supply unit D Construction unit
MCQ-1759 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 48、 某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而增加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（ ）。 A 27 B 24 C 9 D 6 | 48、 某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而增加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（ ）。 A 27 B 24 C 9 D 6 | 48. The total value of a project is 10 million yuan, the contract period is 18 months, and the additional project cost is 5 million yuan due to changes in construction conditions, then the contractor can put forward the claim for the construction period is (). A 27 B 24 C 9 D 6
MCQ-1760 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(58).png<image>根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121-2015，网络图存在的绘图错误是（ ）。 A 编号相同的工作 B 多个起点节点 C 相同的节点编号 D 无箭尾节点的箭线 | 49、 此图片显示的似乎是一个简化版的流程图或项目管理图，其中包含了节点和连接它们的箭头。流程图一般是用来描述一个过程中各个步骤的顺序关系。在建设工程项目管理中，这种图通常用于计划和控制工程进度，比如使用关键路径法（CPM）或项目评审技术（PERT）。 图中的节点（标记为1到6的圆圈）可能代表了工程项目中的关键事件或活动。箭头表示活动的先后逻辑关系。这种图通常也会反映出某些活动可以并行进行，而有些则必须按顺序来。 1. 节点1可能代表项目的开始。 2. 从节点1到节点2可能代表了项目的启动阶段或是一个初始活动。 3. 节点2后分成两条路径，这表示有两个活动可以并行执行（节点2到节点3和节点2到节点4）。在工程项目中，这可以是两个不相依赖的施工过程，例如同时进行土木工程和采购建材。 4. 节点3到节点5可能代表一个需要先前活动完成才能开始的后续活动。 5. 相反，节点4到节点6的活动可能与节点3到节点5的活动独立，但二者最终都需要完成以达到最终目标（节点6），这可能代表了工程的完工或交付。 6. 节点5然后回流到节点6，表示在达到最终目标之前，需要完成节点5的活动。 要分析这个图的逻辑，可以假设活动3必须在活动5之前完成，而活动5可能依赖于活动3的输出。此外，活动2，3，和5可能是项目的一个分支，他们要在活动4和6之前或同时完成。在实际应用中，各节点会有更具体的定义，比如具体的施工任务和里程碑，流程图还会包含时间估算、资源分配和风险评估等信息。根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121-2015，网络图存在的绘图错误是（ ）。 A 编号相同的工作 B 多个起点节点 C 相同的节点编号 D 无箭尾节点的箭线 | 49. According to "Engineering network planning Technical Regulations" JGJ/T 121-2015, the drawing error in the network diagram is (). A work with the same number B multiple starting node C the same node number D no arrow tail node arrow line
MCQ-1761 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（ ）。【该知识点已修改】 A 分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行 B 《住宅工程质量分户验收表》需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字 C 《住宅工程质量分户验收表》要作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户【该选项】 D 分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收 | 50、 关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（ ）。【该知识点已修改】 A 分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行 B 《住宅工程质量分户验收表》需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字 C 《住宅工程质量分户验收表》要作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户【该选项】 D 分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收 | 50. About the statement of household acceptance of residential engineering, the correct is (). [The knowledge point has been modified] A household acceptance should be carried out after the completion and acceptance of the residential project B "Housing project quality household acceptance form" needs to be signed by the project leader of the construction unit and the design unit respectively "Housing project quality household acceptance Form" as an annex to the "housing quality guarantee Certificate" together to the household [the option] D household acceptance does not include the acceptance of building energy conservation project quality
MCQ-1762 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 51、 根据《建设工程质量管理条例》，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（ ）。 A 经济贸易主管部门 B 建设行政主管部门 C 发展计划部门 D 环境保护部门 | 51、 根据《建设工程质量管理条例》，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（ ）。 A 经济贸易主管部门 B 建设行政主管部门 C 发展计划部门 D 环境保护部门 | 51. According to the "Regulations on the quality Management of Construction projects", the department of supervision and inspection of major national technical renovation projects is (). A economic and trade department B construction administrative department C development planning department D environmental protection department
MCQ-1763 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 52、 根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是（ ）。 A 按设计要求检验商品混凝土质量 B 将施工图设计文件上报有关部门审查 C 向施工单位提供设计原始资料 D 参与建设工程质量事故分析 | 52、 根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是（ ）。 A 按设计要求检验商品混凝土质量 B 将施工图设计文件上报有关部门审查 C 向施工单位提供设计原始资料 D 参与建设工程质量事故分析 | 52. According to the Construction Law of the People's Republic of China and the Regulations on the Quality Control of Construction Projects, the quality responsibilities and obligations of the design unit are (). A Inspect the quality of commercial concrete according to the design requirements B Submit the design documents of the construction drawings to the relevant departments for review C Provide the original design materials to the construction unit D Participate in the quality accident analysis of construction projects
MCQ-1764 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立刻更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（ ）。 A 全面安全检查 B 要害部门重点安全检查 C 经常性安全检查 D 专项安全检查 | 53、 为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立刻更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（ ）。 A 全面安全检查 B 要害部门重点安全检查 C 经常性安全检查 D 专项安全检查 | 53. In order to ensure safety, check the operation of the equipment and the condition of the parts regularly, replace the damage immediately, must not be "sick" operation, this work belongs to (). A comprehensive safety inspection B key department key safety inspection C regular safety inspection D special safety inspection
MCQ-1765 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理 B 在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可执行 C 委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 D 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以调换 | 54、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理 B 在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可执行 C 委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 D 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以调换 | 54. According to the "construction project supervision Contract (Model text)" GF-2012-0202, about the responsibility of the supervisor, the correct statement is (). A When a contract dispute occurs between the client and the contractor, the supervisor shall handle it on behalf of the client B In any case, the supervisor's instructions must be approved by the trustee before implementation C When the contract dispute between the client and the contractor is submitted to an arbitration institution, The supervisor shall provide the necessary supporting materials D If the Supervisor finds that the contractor's personnel are not competent for their duties, the Supervisor has no right to ask the contractor to replace them
MCQ-1766 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 55、 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 55、 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 55. The statement of contractor's risk in unit price contracts is correct (). A the contractor has the risk of quantity in unit price contract B the contractor has the risk of price increase caused by inflation in fixed unit price contract C the contractor has the risk of low total bid price in unit price contract D the contractor has the risk of variable unit price contract, The contractor is at risk of increasing the unit price due to inflation
MCQ-1767 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 56、 施工单位在开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 总监理工程师 D 项目质量工程师 | 56、 施工单位在开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 总监理工程师 D 项目质量工程师 | 56. The measurement control plan prepared by the construction unit before commencement shall be implemented only after approval by (). A Project technical leader B Project Manager C Chief supervision engineer D Project quality engineer
MCQ-1768 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 某项目部按施工总进度计划，主体工程施工计划，钢筋工程施工计划，构建了承包项目的进度计划系统，则该进度计划系统是按不同（ ）组成的计划系统。 A 计划功能 B 项目参与方 C 计划深度 D 计划周期 | 57、 某项目部按施工总进度计划，主体工程施工计划，钢筋工程施工计划，构建了承包项目的进度计划系统，则该进度计划系统是按不同（ ）组成的计划系统。 A 计划功能 B 项目参与方 C 计划深度 D 计划周期 | 57. A project department according to the total construction schedule plan, the main project construction plan, the construction plan of the steel bar project, the construction of the contracted project schedule planning system, then the schedule planning system is composed of different () planning system. A plan function B project participant C plan depth D plan cycle
MCQ-1769 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 58、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(59).png<image>某双代号时标网络计划如下图，工作G的最迟开始时间是第（ ）天。 A 4 B 5 C 6 D 7 | 58、 这张图片展示的是一种典型的项目管理工具，称为网络计划（Project Network Diagram）或关键路径法（Critical Path Method, CPM）。网络计划是一种用于表示项目活动（任务）及其时间安排和依赖关系的图表。在建设工程项目管理中，它帮助项目经理评估整个项目的时间进度，并识别关键路径上的任务，这些任务会对项目完成日期产生直接影响。 图中不同的符号和连线代表了以下内容： 1. 圆圈（带数字）：表示项目的不同阶段或事件。例如，(1) 表示项目的开始，(10) 表示项目的完成。 2. 字母（A, B, C, ...）：表示项目中的各项任务或活动。 3. 实线箭头：表示活动或任务的顺序以及它们之间的依赖关系。 4. 实心三角箭头：表示完成特定活动所需的时间。数字标记在箭头上方或附近，代表时间周期（通常是天、周或月）。 5. 双向箭头（竖直）：代表并行活动或同时进行的任务。 6. 带有圆顶的波浪线：表示有一定弹性的时间，即浮动时间或松弛时间，即在不影响项目总时间的情况下，该任务可以推迟的时间。 在本图表中，可以看到某些任务是顺序进行的（比如 A 之后是 B），而有些则可以并行处理（如 C 和 D）。关键路径是完成项目所需时间最长的连续任务序列，确定关键路径的目的是为了确保这些任务准时完成，从而不会延迟整个项目。任何关键路径上的延误都会导致项目总完成时间的延误。 对于这张特定的图表，似乎任务 A、B、E、I、L 构成了关键路径，因为它们之间没有显示浮动时间，并且连续不间断。其他任务如 C、D、G、H、J、K 有浮动时间，因此它们不在关键路径上，有一定的时间调整空间。某双代号时标网络计划如下图，工作G的最迟开始时间是第（ ）天。 A 4 B 5 C 6 D 7 | 58. A double code time scale network plan as shown below, the latest start time of work G is the () day. A 4 B 5 C 6 D 7
MCQ-1770 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 59、 对于依法批准开工报告的建设单位，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内将保证安全施工的措施报送工程所在地相关部门备案。 A 7 B 14 C 15 D 30 | 59、 对于依法批准开工报告的建设单位，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内将保证安全施工的措施报送工程所在地相关部门备案。 A 7 B 14 C 15 D 30 | 59. For the construction unit that has approved the commencement report according to law, the construction unit shall, within () days from the date of approval of the commencement report, submit the measures to ensure safe construction to the relevant departments of the location of the project for the record. A 7 B 14 C 15 D 30
MCQ-1771 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（ ）。 A 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不得超过12个月 B 缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务 C 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算 D 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算 | 60、 关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（ ）。 A 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不得超过12个月 B 缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务 C 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算 D 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算 | 60. As for the statement of defect liability and warranty in the construction contract, what is correct is (). A The defect liability period shall be calculated from the actual completion date and shall not exceed 12 months at most B At the expiration of the defect liability period, the contractor shall still bear the warranty obligations according to the warranty period of each part as agreed in the contract C If the project cannot be completed and accepted within the time limit stipulated in the contract due to reasons caused by the Owner, the defect liability period shall be calculated from the date of passing the completion and acceptance D If the Developer uses the project without completion acceptance, the liability period for defects shall be calculated from the date on which the contractor submits the application report for completion acceptance
MCQ-1772 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-7 International construction engineering contracts | SAMCQ | No | 61、 美国建筑师协会（AIA）合同文件中，A系列的合同类型主要是用于（ ）。 A 业主与建筑师之间 B 建筑师与咨询机构之前 C 业主与承包人之间 D 国际工程项目 | 61、 美国建筑师协会（AIA）合同文件中，A系列的合同类型主要是用于（ ）。 A 业主与建筑师之间 B 建筑师与咨询机构之前 C 业主与承包人之间 D 国际工程项目 | 61. In the contract documents of the American Institute of Architects (AIA), the contract type of Series A is mainly used for (). A between the owner and the architect B between the architect and the consulting agency before C between the owner and the contractor D international engineering project
MCQ-1773 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，合同中对固定劳动报酬可以约定调整的情况是（ ）。 A 市场人工价格低于合同约定基准价格，按变化前后价格差予以调整 B 工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化，按变化的前后价格差予以调整 C 施工工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 D 法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 | 62、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，合同中对固定劳动报酬可以约定调整的情况是（ ）。 A 市场人工价格低于合同约定基准价格，按变化前后价格差予以调整 B 工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化，按变化的前后价格差予以调整 C 施工工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 D 法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 | 62. According to the "Construction Labor Subcontract for Construction Projects (Model Text)" GF-2003-0214, the fixed labor remuneration in the contract can be adjusted by agreement (). A market labor price is lower than the benchmark price agreed in the contract, adjusted according to the price difference before and after the change B engineering quantity exceeds the scope of design drawings resulting in changes in labor prices, adjusted according to the price difference before and after the change C construction hours exceed the original construction requirements resulting in changes in labor prices, Adjust according to the price difference before and after the change D changes in laws and policies lead to changes in labor prices, adjust according to the price difference before and after the change
MCQ-1774 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 63、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(60).png<image> 某单代号网络计划如下图，工作A、D之间的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 63、 这幅图表示的是一个工程项目管理过程的网络图，通常用于项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）。在项目管理中，这样的图形用于帮助项目经理计划、组织和协调任务，并监控项目的进展。 图中的圆圈（或节点）代表项目中的重要事件或里程碑，而箭头代表活动或任务。活动通常需要时间来完成，并且可能需要在继续到下一个活动之前完成。 - 节点通常包含几个数字，可能代表活动的最早开始时间（Earliest Start Time, EST）、最晚开始时间（Latest Start Time, LST）、持续时间或其他与计划相关的参数。 - 活动或任务由节点间的箭头表示；箭头的起始点是活动开始的事件，而箭头的结束点是活动结束的事件。 例如，我们可以解释这幅图如下： - "St" 节点是项目开始的地方，标记为 "1"。 - 从 "St" 出发，有两个活动可以开始：活动 A 和活动 B。 - 活动 A 需要 4 个时间单位才能完成，并且通向节点 C。 - 活动 B 需要 6 个时间单位才能完成，并且通向节点 D。 - 同时，存在从 A 到 B 和从 B 到 C 的依赖关系。 最后，这种网络图可以帮助识别哪些活动是关键的，即哪些活动的延迟会影响到整个项目的完成时间。在这个图示中，若数字代表持续时间，我们可以分析出：活动的序列 A-C-E 可能构成关键路径，因为它们串联起来了，并且可能拥有最长的持续时间和最小的时间延迟容许值。通常在项目管理中，我们会专注于关键路径上的活动，确保它们能够及时完成，来避免整个项目的延期。 为了具体分析项目的关键路径和各个活动的时间参数，通常需要一个完整的列表，其中包含每个活动的最早开始时间、最晚结束时间、持续时间和可能的浮动时间（slack time）。在没有这些详细信息的情况下，我们只能根据网络图做出一般性的分析。 某单代号网络计划如下图，工作A、D之间的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 63. A single code network plan is as follows, the time interval between work A and D is () days. A 0 B 1 C 2 D 3
MCQ-1775 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 64、 关于工程合同风险分配的说法，正确的是（ ）。 A 业主、承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任 B 承包商在工程合同风险分配中起主导作用 C 业主、承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任 D 合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费 | 64、 关于工程合同风险分配的说法，正确的是（ ）。 A 业主、承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任 B 承包商在工程合同风险分配中起主导作用 C 业主、承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任 D 合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费 | 64. What is correct about risk allocation in engineering contracts? A owners, contractors who can more effectively reduce the risk of loss, then who should bear the corresponding risk responsibility B contractors in the project contract risk allocation plays a leading role C owners, contractors who bear the highest cost of management risk, Then who should bear the corresponding risk responsibility D If the risk defined in the contract does not occur, the owner does not have to pay the unforeseeable risk fee in the contractor's bidding
MCQ-1776 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 65、 某工程项目截止8月末的有关费用数据为：BCWP为980万元，BCWS为820万元，ACWP为1050万元，则其SV为（ ）万元。 A -160 B 160 C 70 D -70 | 65、 某工程项目截止8月末的有关费用数据为：BCWP为980万元，BCWS为820万元，ACWP为1050万元，则其SV为（ ）万元。 A -160 B 160 C 70 D -70 | 65. The relevant cost data of a project by the end of August are as follows: BCWP is 9.8 million yuan, BCWS is 8.2 million yuan, ACWP is 10.5 million yuan, then its SV is () million yuan. A -160 B 160 C 70 D -70
MCQ-1777 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 66、 关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能 B 项目经理部的成本管理贯穿于项目投标和实施、结算过程 C 项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用 D 成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理 | 66、 关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能 B 项目经理部的成本管理贯穿于项目投标和实施、结算过程 C 项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用 D 成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理 | 66. About the construction cost management responsibility system of construction engineering projects, is correct (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of teaching materials, The 18th edition of the textbook has deleted the cost management of the A project management department to reflect the management function of the benefit center The cost management of the project management department runs through the process of project bidding, implementation and settlement In addition to production costs, the cost management of the project management department also includes operation and management expenses D The cost management responsibility system includes the cost management of the corporate level and the project management department
MCQ-1778 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 67、 运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是（ ）。 A 工程预算 B 施工预算 C 工程进度款 D 工程决算 | 67、 运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是（ ）。 A 工程预算 B 施工预算 C 工程进度款 D 工程决算 | 67. When using the principle of dynamic control to control the investment of a construction project, the planned value of the investment is () relative to the contract price of the project. A project budget B construction budget C project progress section D project final accounts
MCQ-1779 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 68、 关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是（ ）。 A 作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑企业信息管理系统中变更 B 施工企业与劳动者按相关规定可以立口头劳动合同 C 劳动合同一式两份，双方当事人各持一份 D 施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动 | 68、 关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是（ ）。 A 作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑企业信息管理系统中变更 B 施工企业与劳动者按相关规定可以立口头劳动合同 C 劳动合同一式两份，双方当事人各持一份 D 施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动 | 68. About the construction enterprise labor management, correct is (). Within 14 working days after the change of A worker, change in the local construction enterprise information management system B construction enterprises and workers can establish oral labor contract C labor contract in duplicate, Each party holds one copy of D construction enterprises shall not allow workers who have not signed labor contracts with enterprises to engage in construction activities
MCQ-1780 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 69、 关于投标文件的说法，正确的是（ ）。 A 通常投标文件中需要提交投标担保 B 投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求 C 投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章 D 投标书可以由项目所在地的企业项目经理部组织投标、不需授权委托书 | 69、 关于投标文件的说法，正确的是（ ）。 A 通常投标文件中需要提交投标担保 B 投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求 C 投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章 D 投标书可以由项目所在地的企业项目经理部组织投标、不需授权委托书 | 69. What is correct about the bidding documents is (). A Tender security is usually required in tender documents B Tender documents After responding to the substantive requirements of tender documents, C the bid document only needs to bear the official seal of the bidding enterprise or the legal representative of the enterprise. D The bid document can be organized by the project management department of the enterprise in the place where the project is located, and no power of attorney is required
MCQ-1781 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 70、 建筑施工企业丙暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并与工会职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过（ ）天。 A 7 B 10 C 15 D 30 | 70、 建筑施工企业丙暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并与工会职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过（ ）天。 A 7 B 10 C 15 D 30 | 70. If construction enterprise C is unable to pay wages on the date stipulated in the labor contract due to temporary difficulties in production and operation, it shall explain the situation to the laborers and may, after consultation with the representative of the labor union, postpone the payment of wages, but the maximum time shall not exceed () days. A 7 B 10 C 15 D 30
MCQ-1782 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 在项目实施阶段，项目总进度应包括（ ）。 A 项目建议书编制进度 B 设计工作进度 C 招标工作进度 D 项目投产运行工作进度 E 工程施工和设备安装进度 | 71、 在项目实施阶段，项目总进度应包括（ ）。 A 项目建议书编制进度 B 设计工作进度 C 招标工作进度 D 项目投产运行工作进度 E 工程施工和设备安装进度 | 71. In the project implementation phase, the total project progress shall include (). A project proposal preparation progress B design progress C bidding progress D project put into operation progress E project construction and equipment installation progress
MCQ-1783 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确有的（ ）。 A 供货方提前发运或交付的货物，采购方要按实际发运或交付时间付款 B 供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 C 供货方部分交货，应按合同约定违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金 D 合同签订后采购方中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金 E 合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息 | 72、 关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确有的（ ）。 A 供货方提前发运或交付的货物，采购方要按实际发运或交付时间付款 B 供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 C 供货方部分交货，应按合同约定违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金 D 合同签订后采购方中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金 E 合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息 | 72. The statement about the liability for breach of contract in the procurement contract of building materials is correct (). A For goods shipped or delivered in advance by the supplier, the purchaser shall pay according to the actual shipment or delivery time B If the delivery is delayed by the supplier, Liquidated damages shall be calculated according to the total price of part of the overdue delivery as agreed in the contract C If the supplier delivers part of the goods, the liquidated damages shall be calculated according to the proportion of liquidated damages agreed in the contract multiplied by the proportion of the price of the goods that cannot be delivered D After the contract is signed, the purchaser returns the goods in the course of delivery. The buyer shall pay the supplier liquidated damages calculated on the basis of the total amount of the returned goods E If the purchaser delays in making the payment after the contract is signed, he shall pay the interest on the overdue payment as agreed in the contract
MCQ-1784 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 73、 在企业质量管理体系的运行中，开展内部质量审核活动的主要目的有（ ）。 A 检查质量体系运行的信息 B 评价质量管理程序的完整性 C 为质量改进提供依据 D 减少社会重复检验费用 E 向外部审核单位提供体系有效的证据 | 73、 在企业质量管理体系的运行中，开展内部质量审核活动的主要目的有（ ）。 A 检查质量体系运行的信息 B 评价质量管理程序的完整性 C 为质量改进提供依据 D 减少社会重复检验费用 E 向外部审核单位提供体系有效的证据 | 73. In the operation of the enterprise quality management system, the main purposes of carrying out internal quality audit activities are (). A check the information of the quality system operation B evaluate the integrity of the quality management program C provide a basis for quality improvement D reduce the cost of social repeated inspection E provide evidence of the effectiveness of the system to the external audit unit
MCQ-1785 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（ ）。 A 地基与基础 B 装饰装修 C 主体结构 D 环境保护 E 节能工程 | 74、 工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（ ）。 A 地基与基础 B 装饰装修 C 主体结构 D 环境保护 E 节能工程 | 74. Project quality acceptance, design unit project leader should participate in the acceptance of the division of the project (). A foundation and foundation B decoration C main structure D environmental protection E energy saving project
MCQ-1786 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 75、 关于履约担保的说法，正确的有（ ）。 A 履约担保是为保证正确、合理适用发包人支付的预付款而提供的担保 B 履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日 C 银行履约保函担保金额通常为合同金额的10%左右 D 质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的5% E 履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内 | 75、 关于履约担保的说法，正确的有（ ）。 A 履约担保是为保证正确、合理适用发包人支付的预付款而提供的担保 B 履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日 C 银行履约保函担保金额通常为合同金额的10%左右 D 质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的5% E 履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内 | 75. The statement about performance guarantee is correct (). A Performance security is a security provided to ensure the correct and reasonable application of the advance payment made by the Employer B The performance security shall be valid from the date of commencement of the Works and may be terminated on the date of completion and delivery of the Works C A bank performance bond is usually guaranteed for about 10% of the contract amount D The quality guarantee shall be deducted by the employer from the project progress payment. The total amount is generally limited to 5% of the total contract price E The performance guarantee shall be issued by a commercial bank and the amount shall be within the guarantee amount of the deposit
MCQ-1787 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 76、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。 A 整个建设项目合同总额的确定较有依据 B 能为分包单位提供更好的管理和服务 C 对业主方节约投资较为有利 D 施工现场的总体管理与协调较为有利 E 缩短建设周期，进度控制较为有利 | 76、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。 A 整个建设项目合同总额的确定较有依据 B 能为分包单位提供更好的管理和服务 C 对业主方节约投资较为有利 D 施工现场的总体管理与协调较为有利 E 缩短建设周期，进度控制较为有利 | 76. Compared with the general construction contracting mode, the management mode of general construction contracting has the advantages of (). A The total amount of the construction project contract is determined on the basis of B can provide better management and service for the subcontractor C is more beneficial for the owner to save investment D the overall management and coordination of the construction site is more favorable E shorten the construction period, progress control is more favorable
MCQ-1788 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 77、 施工成本计划的编制方式有（ ）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 按施工进度编制施工成本计划 B 按施工成本组成编制施工成本计划 C 按施工质量编制施工成本计划 D 按施工合同编制施工成本计划 E 按施工项目组成编制施工成本计划 | 77、 施工成本计划的编制方式有（ ）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 按施工进度编制施工成本计划 B 按施工成本组成编制施工成本计划 C 按施工质量编制施工成本计划 D 按施工合同编制施工成本计划 E 按施工项目组成编制施工成本计划 | 77. The construction cost plan preparation methods are (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been modified A according to the construction progress of the construction cost plan B Prepare construction cost plan according to construction cost composition C Prepare construction cost plan according to construction quality D Prepare construction cost plan according to construction contract E Prepare the construction cost plan according to the construction project composition
MCQ-1789 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 78、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有( )。 A 分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主承担 B 分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担 C 分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担 D 施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任 E 对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主 | 78、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有( )。 A 分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主承担 B 分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担 C 分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担 D 施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任 E 对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主 | 78. This topic is outdated, do not pay too much attention to the construction subcontracting unit management responsibility of the main body of the statement, the correct (). The selection of A subcontractor can be designated by the owner, or the general contractor can assume the responsibility independently with the consent of the owner B subcontract signed by the owner, the management responsibility of the subcontractor is borne by the owner C subcontract signed by the general contractor, The management responsibility of the subcontractor shall be borne by the general contractor; D the general contractor shall not bear the safety responsibility of the subcontractor; E The owner shall be the first responsible body for the management of the subcontractor
MCQ-1790 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 79、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有（ ）。 A 就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B 就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C 招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D 招标项目指定特定的专利作为中标条件 E 依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件 | 79、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有（ ）。 A 就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B 就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C 招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D 招标项目指定特定的专利作为中标条件 E 依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件 | 79. According to the Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China, the tenderer restricts and excludes the bidder with unreasonable conditions (). A. Provide different project information to bidders for the same bidding project B applies different qualification criteria to bidders for the same bidding project C Bidding projects to obtain the Luban Award project performance as a bonus condition D Bidding projects specify specific patents as the conditions for winning the bid E Specify specific technical conditions according to the general characteristics of the project to be tendered
MCQ-1791 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有（ ）。 A 提供建筑设计总体布局、功能分区方案 B 提供项目基础资料 C 提供现场障碍资料 D 组织设计阶段审查会议 E 对工程安全、环境保护、职业健康标准负责 | 80、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有（ ）。 A 提供建筑设计总体布局、功能分区方案 B 提供项目基础资料 C 提供现场障碍资料 D 组织设计阶段审查会议 E 对工程安全、环境保护、职业健康标准负责 | 80. According to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial) GF-2011-0216, the contractor's work and obligations in terms of technology and design are (). (A) Provide the overall layout of architectural design and functional zoning scheme B Provide basic information of the project C Provide site obstacle information D Organize design phase review meetings E Responsible for engineering safety, environmental protection and occupational health standards
MCQ-1792 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 81、 施工成本控制的主要依据包括（ ）。 A 工程承包合同 B 施工成本计划 C 施工图预算 D 进度报告 E 工程变更 | 81、 施工成本控制的主要依据包括（ ）。 A 工程承包合同 B 施工成本计划 C 施工图预算 D 进度报告 E 工程变更 | 81. The main basis of construction cost control includes (). A project contracting contract B Construction cost plan C Construction drawing budget D Progress report E Engineering Changes
MCQ-1793 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 82、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(61).png<image> 某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作），若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有（ ）。 A ①-② B ③-⑤ C ②-⑦ D ④-⑤ E ⑥-⑧ | 82、这张图片显示的是一个简化的流程图，它代表着建设工程项目管理中可能的活动顺序或工作流程。每个圈圈代表一个项目活动或任务节点，数字顺序可能表示活动的逻序或依赖关系，而箭头显示了活动之间的逻辑流向。流程图是项目管理中常用的工具，它帮助项目团队理解任务如何相互关联，哪些活动是串行的，哪些可以并行进行，以及项目的关键路径。 在这个具体的例子中： 1. 起点（1号节点）- 项目的开始，可能是概念阶段或启动阶段。 2. 直线箭头（例如从1到2，从3到6）- 表示一个任务或活动必须在另一个任务之后开始，代表直接的依赖关系。 3. 分支箭头（从1分叉到2，3，4）- 表示项目可以有几个并行的工作流程或任务，它们可以同时发展而不需要等待其他任务完成。 4. 汇总箭头（从5和6归并到7）- 表示在进入下一个阶段前，需要等待两个或多个活动都完成。 这种类型的流程图可以应用于建设项目来规划工程的每个阶段，比如从设计，采购，施工，直到竣工验收。通过这种方式，项目经理能够更好地计划资源分配，估算时间表，识别潜在风险，确保项目按时按质完成。 某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作），若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有（ ）。 A ①-② B ③-⑤ C ②-⑦ D ④-⑤ E ⑥-⑧ | 82. A double code network plan as shown in the figure below (the bold line in the figure is the key work), if the planned time limit is equal to the calculated time limit, the free time difference must be equal to the total time difference and not zero work (). A ①-② B ③-⑤ C ②-⑦ D ④-⑤ E ⑥-⑧
MCQ-1794 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 83、 下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 操作人员技术素质差 B 质量控制不严格 C 材料质量检验不严 D 违章作业 E 地质勘察过于疏略 | 83、 下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 操作人员技术素质差 B 质量控制不严格 C 材料质量检验不严 D 违章作业 E 地质勘察过于疏略 | 83. The following may lead to the construction quality of the accident of the reasons, belong to the management of (). A poor technical quality of the operator B quality control is not strict C material quality inspection is not strict D illegal operation E geological investigation is too lax
MCQ-1795 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 采用工程网络计划实现进度控制科学化 B 明确进度控制管理职能分工 C 编制资源需求计划 D 选择合理的工程物资采购模式 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 84、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 采用工程网络计划实现进度控制科学化 B 明确进度控制管理职能分工 C 编制资源需求计划 D 选择合理的工程物资采购模式 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 84. The following construction project progress control measures, belong to the management measures (). A use of engineering network plan to achieve scientific progress control B clear progress control management function division C preparation of resource demand plan D select a reasonable procurement mode of engineering materials E attach importance to the application of information technology in progress control
MCQ-1796 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 85、 下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 对施工方案进行经济效果分析论证 B 通过生产要素的动态管理控制实际成本 C 对各种变更及时落实业主签证并结算工程款 D 抽检进场的工程材料、构配件质量 E 对施工成本管理目标进行风险分析并制定防范性对策 | 85、 下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 对施工方案进行经济效果分析论证 B 通过生产要素的动态管理控制实际成本 C 对各种变更及时落实业主签证并结算工程款 D 抽检进场的工程材料、构配件质量 E 对施工成本管理目标进行风险分析并制定防范性对策 | 85. The following construction cost management measures, belong to the economic measures (). A to analyze and demonstrate the economic effect of the construction plan B to control the actual cost through the dynamic management of production factors C to timely implement the owner's visa for various changes and settlement of the project payment D sampling inspection of the quality of engineering materials and components E Carry on risk analysis to the construction cost management target and formulate preventive countermeasures
MCQ-1797 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故未整改到位不放过 C 有关人员未受到教育不放过 D 事故未及时报告不放过 E 责任人元未受到处理不放过 | 86、 关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故未整改到位不放过 C 有关人员未受到教育不放过 D 事故未及时报告不放过 E 责任人元未受到处理不放过 | 86. About the principles of production safety accident reporting and investigation and handling, the correct statement is (). A the cause of the accident has not been found out B not let go until the accident is rectified C The relevant personnel will not be spared until they are educated D Accidents not reported in time will not go unpunished E The responsible person will not be spared until he is dealt with
MCQ-1798 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 87、 专项成本分析中，工期成本分析一般采用的方法有（ ）。 A 构成比率法 B 成本盈亏异常分析 C 成本支出率法 D 比较法 E 因素分析法 | 87、 专项成本分析中，工期成本分析一般采用的方法有（ ）。 A 构成比率法 B 成本盈亏异常分析 C 成本支出率法 D 比较法 E 因素分析法 | 87. In the special cost analysis, the methods generally used in the cost analysis of the construction period are (). A component ratio method B abnormal analysis of cost profit and loss C cost expenditure rate method D comparative method E factor analysis
MCQ-1799 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 88、 关于总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 总价合同中业主风险较大、承包人风险较小 B 当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 C 采用总价合同的前提是施工图设计完成、施工任务和范围比较明确 D 总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 E 总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性 | 88、 关于总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 总价合同中业主风险较大、承包人风险较小 B 当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 C 采用总价合同的前提是施工图设计完成、施工任务和范围比较明确 D 总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 E 总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性 | 88. The statement about the total price contract is correct (). In A lump-sum contract, the risk of the owner is greater and the risk of the contractor is smaller. The total price paid by the owner to the contractor remains the same C the premise of adopting the total price contract is that the design of the construction drawings is completed and the construction tasks and scope are relatively clear D the total price contract can provide for the adjustment of the contract price in case of design changes E the total price contract can mobilize the enthusiasm of the contractor in the construction schedule
MCQ-1800 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 89、 建设工程项目施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有（ ）。 A 审查分包单位资质条件 B 检查施工单位的试验室 C 签署单位工程质量评定表 D 审查施工单位提交的施工进度计划 E 审查工程开工条件 | 89、 建设工程项目施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有（ ）。 A 审查分包单位资质条件 B 检查施工单位的试验室 C 签署单位工程质量评定表 D 审查施工单位提交的施工进度计划 E 审查工程开工条件 | 89. Construction project construction preparation stage, the main tasks of construction supervision work are (). A review the qualification conditions of the subcontracting unit B check the laboratory of the construction unit C sign the project quality assessment form D review the construction progress plan submitted by the construction unit E review the construction conditions
MCQ-1801 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列专项施工方案中，应当组织专家论证的有（ ）。 A 深基坑工程 B 地下暗挖工程 C 脚手架工程 D 爆破工程 E 高大模板工程 | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列专项施工方案中，应当组织专家论证的有（ ）。 A 深基坑工程 B 地下暗挖工程 C 脚手架工程 D 爆破工程 E 高大模板工程 | 90. According to the "Regulations on the Administration of Construction project safety production", the following special construction plans should be organized by experts to demonstrate (). A deep foundation pit engineering B underground excavation engineering C scaffolding engineering D blasting engineering E tall template engineering
MCQ-1802 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 91、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责是（ ）。 A 进行授权范围内的任务分解和利益分配 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 参与工程竣工验收 D 确保项目建设资金的落实到位 E 与建设单位签订承包合同 | 91、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责是（ ）。 A 进行授权范围内的任务分解和利益分配 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 参与工程竣工验收 D 确保项目建设资金的落实到位 E 与建设单位签订承包合同 | 91. According to the "construction project management Code" GB/T50326-2017, the responsibility of the project management agency is (). A to perform task decomposition and benefit distribution within the scope of authorization B to conduct quality control and dynamic management of various resources C to participate in project completion acceptance D to ensure the implementation of project construction funds E to sign a contract with the construction unit
MCQ-1803 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(62).png<image> 某工程工作逻辑关系如下表，C工作的紧后工作有（ ）。 A 工作H B 工作G C 工作F D 工作E E 工作D | 92、 这张图片显示的是一个矩阵，似乎用来描述建设工程项目管理中任务之间的依赖关系或是逻辑顺序。矩阵的首行列出了任务A至H，而首列则列出了这些任务的必要前置条件。例如： - 任务A在行和列中没有前置条件，意味着它可能是项目的起始任务。 - 任务B的前置任务是A，意味着在开始任务B之前必须完成任务A。 - 任务C的前置任务同时包含A和B，表示在开始任务C之前，A和B两个任务必须都已完成。 - 任务D的前置任务是C，表示C任务完成后才能开始D任务。 - 任务E的要求是B和C两个任务都完成，表示E任务有两个前置条件。 - 任务F和任务G都分别有一个前置条件：F的前置条件是D，而G的是E。 - 任务H的前置条件是C，可能指出在C完成之后，H即可开始。 这种矩阵是项目管理中常用的工具，用来帮助项目经理理解各个任务之间的关系，并据此制定有效的项目计划与进度安排。通过这种方式，项目团队可以识别哪些任务对项目的整体进度至关重要（即关键路径上的任务）、哪些任务可以并行执行、以及哪些任务应当相继完成。 某工程工作逻辑关系如下表，C工作的紧后工作有（ ）。 A 工作H B 工作G C 工作F D 工作E E 工作D | 92. The logical relationship of some project work is as follows: C work is followed by (). A work H B Job G C job F D Job E E Job D
MCQ-1804 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 93、 项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺 B 由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更 C 设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改 D 施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计 E 某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨 | 93、 项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺 B 由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更 C 设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改 D 施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计 E 某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨 | 93. In the process of project construction, the construction organization design is modified or supplemented in (). A a bridge project needs to readjust the construction process due to the implementation of new specifications B major changes in the allocation of construction resources due to natural disasters C the design unit shall partially modify the staircase part at the request of the owner D the construction unit shall modify the engineering design when it finds that there are major errors in the design drawings E During the construction of a steel structure project, the price of steel rose
MCQ-1805 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 94、 根据《建设项目工程总承包管理规定》 GB/T 50358-2005，工程总承包项目管理的主要内容有（ ）。 A 编制和报批项目可行性研究报告 B 落实项目建设资金 C 实施项目运行管理 D 任命项目经理，组建项目部 E 进行项目策划，编制项目计划 | 94、 根据《建设项目工程总承包管理规定》 GB/T 50358-2005，工程总承包项目管理的主要内容有（ ）。 A 编制和报批项目可行性研究报告 B 落实项目建设资金 C 实施项目运行管理 D 任命项目经理，组建项目部 E 进行项目策划，编制项目计划 | 94. According to the "Regulations on the Management of general contracting of Construction Projects" GB/T 50358-2005, the main contents of the management of general contracting projects are (). A Prepare and submit the project feasibility study report for approval B implement the project construction funds C implement the project operation management D appoint the project manager, set up the project department E to plan the project and prepare the project plan
MCQ-1806 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 95、 在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括（ ）。 A 因机械故障停工维修而导致的及窝工费 B 因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C 非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D 因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E 由于完成额外工作增加的机械使用费 | 95、 在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括（ ）。 A 因机械故障停工维修而导致的及窝工费 B 因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C 非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D 因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E 由于完成额外工作增加的机械使用费 | 95. In the construction process of the construction project, the claim for the use fee of construction machinery and tools shall include (). A due to mechanical failure and maintenance caused by the idle fee B due to the supervision engineer's wrong instructions caused by the idle fee C non-contractor responsibility caused by the reduction of work efficiency increased machine usage fee D due to the mechanical operator's illness caused by the idle fee E An increase in machine usage due to completion of additional work
MCQ-1807 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 96、 关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有（ ）。 A 项目安全负责人是施工现场文明施工的第一负责人 B 沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m C 施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道 D 施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度 E 现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置 | 96、 关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有（ ）。 A 项目安全负责人是施工现场文明施工的第一负责人 B 沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m C 施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道 D 施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度 E 现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置 | 96. About the construction project site civilized construction management measures, correct (). A project safety person is the first person in charge of the construction site civilized construction B along the site continuously set the barrier, the height of the main sections of the urban area is not less than 1.8m C construction site set drainage system, mud, sewage, waste water organized into the sewer D construction site must implement closed management, Strictly implement the registration system for outsiders entering the site E there must be a fire floor plan on the site, and temporary facilities are arranged according to the relevant provisions of the fire regulations
MCQ-1808 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 97、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，项目风险管理计划应包括【该知识点在2019教材删除，但是历年真题无法修改】 A 风险分类和风险排序要求 B 确定风险因素 C 分析各种风险损失量 D 收集风险信息 E 可使用的风险管理方法、工具 | 97、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，项目风险管理计划应包括【该知识点在2019教材删除，但是历年真题无法修改】 A 风险分类和风险排序要求 B 确定风险因素 C 分析各种风险损失量 D 收集风险信息 E 可使用的风险管理方法、工具 | 97. According to the "Construction Project Management Standards" GB/T50326-2006, the project risk management plan should include the deletion of this knowledge point in the 2019 teaching material, However, the true questions over the years cannot be modified. A risk classification and risk ranking requirements B Determine the risk factors C Analyze the amount of risk loss D Collect risk information E Available risk management methods and tools
MCQ-1809 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 98、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延长了3天，其他工作均正常，此时（ ）。 A 工作N的总时差不变，自由时差减少3天 B 总工期不会延长 C 工作N的最迟完成时间推迟3天 D 工作N的总时差减少3天 E 工作N将会影响紧后工作 | 98、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延长了3天，其他工作均正常，此时（ ）。 A 工作N的总时差不变，自由时差减少3天 B 总工期不会延长 C 工作N的最迟完成时间推迟3天 D 工作N的总时差减少3天 E 工作N将会影响紧后工作 | 98. This topic is out of date, do not pay too much attention to a project network plan, the free time difference of work N is 5 days, during the implementation of the plan, the inspection found that the working time of work N has been extended by 3 days, and other work is normal, at this time (). A The total time difference of work N is unchanged, and the free time difference is reduced by 3 days B The total duration will not be extended C The latest completion time of work N will be delayed by 3 days D The total time difference for job N is reduced by 3 days E Work N will affect post-work
MCQ-1810 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 99、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013，分项工程的划分依据有（ ）。 A 工种 B 工程部位 C 材料 D 施工工艺 E 设备类别 | 99、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013，分项工程的划分依据有（ ）。 A 工种 B 工程部位 C 材料 D 施工工艺 E 设备类别 | 99. According to the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of construction engineering" GB 50300-2013, the division of sub-projects is based on (). A work B project site C material D construction process E equipment category
MCQ-1811 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2017) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 100、 关于工程管理信息技术的说法，正确的有（ ）。 A 管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流 B 项目信息门户不同于项目管理信息系统 C 项目管理信息系统主要用于企业人财物、产供销的管理 D 企业管理信息系统有利于项目各参与方的信息交流和协同工作 E 项目信息门户是项目各参与方共同使用、共同工作和互动的管理工具 | 100、 关于工程管理信息技术的说法，正确的有（ ）。 A 管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流 B 项目信息门户不同于项目管理信息系统 C 项目管理信息系统主要用于企业人财物、产供销的管理 D 企业管理信息系统有利于项目各参与方的信息交流和协同工作 E 项目信息门户是项目各参与方共同使用、共同工作和互动的管理工具 | 100. About the engineering management information technology, the correct (). A A management information system enables the exchange of information among all participants in the project B A project information portal is different from a project management information system C The project management information system is mainly used for the management of enterprise personnel, property, production, supply and marketing. D The enterprise management information system is conducive to the information exchange and collaborative work of the project participants The project information portal is a management tool for all project participants to use, work together and interact
MCQ-1812 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(63).png<image>该题已过时，请勿过多关注 双代号网络计划如下图，其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 1、 这张图片是一个典型的项目管理工具——网络计划图，也可以称之为PERT图（Program Evaluation Review Technique）、CPM图（Critical Path Method）或者时标网络图。这种图通常用于描绘项目中的各个任务，以及它们之间的依赖关系和时间安排。 在图中，圆圈（或节点）代表项目中的关键事件或里程碑，它们通常是任务的开始或结束。数字线（或箭头）代表项目中的任务，线上的数字表示该任务的持续时间。不同的路径代表完成项目所要遵行的不同活动序列。箭头方向表示任务的先后依赖关系。 从这张图上，我们可以识别以下几点： - 最左边的节点（通常标为“1”）是项目的起始点。 - 最右边的节点（最高数字，这里是“9”）是项目的结束点。 - 任务A从节点1开始，花费5个时间单位到达节点2。 - 同时从节点1开始，还有任务B和C，分别经过4和3个时间单位到达节点3和节点4。 - 节点2到节点7的任务D，表示在任务A完成后，可以开始任务D，并且在4个时间单位后到达节点7。 在这个图中，还有一个关键概念是“关键路径”，它代表了完成项目所需要的最长的时间路径。这是项目管理中的一个重要概念，因为任何关键路径上的延误都将直接影响整个项目的完成日期。在这个例子中，要确定关键路径，我们需要分析所有从起始点到结束点的路径，并计算它们的持续时间，找出最长的那个。 通过深入分析，还可以看到图中有并行的路径，这表示有些任务可以同时进行，而不必等待其他任务完成。例如，任务B和任务C是并行的，可以同时进行，而任务E只能在任务B完成后开始。 这种图形是项目经理用来规划、监控和控制项目进度的有力工具。通过持续更新这个图表，项目团队可以清楚地看到项目进度、可能的瓶颈以及需要额外关注的领域。该题已过时，请勿过多关注 双代号网络计划如下图，其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 1. This topic is out of date, do not pay too much attention to it The double code network plan is shown below, and its key lines are (). A 4 B 3 C 2 D 1
MCQ-1813 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 2、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(64).png<image> 某工程各门窗安装班组的相关经济指标如下表，按照成本分析的比率法，人均效益最好的班组是（ ）。 A 甲 B 乙 C 丙 D 丁 | 2、这张图片是一张表格，它展示了关于建设工程项目管理的某些财务和资源统计数据。表格按项目阶段分为四列，分别是“折结中”、“折结乙”、“折结丙”和“折结丁”。 每个项目阶段包括三个主要的数据点： 1. 工程量（m³）：这个数字可能代表了在各个阶段完成的施工体积。 2. 折结人数（人）：这个数字可能代表了在每个阶段参与工程项目的工人或管理人员数量。 3. 折结人工费（元）：这个数字代表了不同阶段投入人工的成本。 从逻辑上看，我们可以认为这个表格是用于评估工程项目的不同阶段的成本效益。通过分析不同阶段的工程量、投入人数和相应的人工费用，管理团队可以评估哪个阶段最高效、成本最低，从而作出策略性的决策来提高项目管理的效率和成本控制。 某工程各门窗安装班组的相关经济指标如下表，按照成本分析的比率法，人均效益最好的班组是（ ）。 A 甲 B 乙 C 丙 D 丁 | 2. The relevant economic indicators of each door and window installation team of a project are as follows. According to the ratio method of cost analysis, the team with the best per capita benefit is (). A nail B B C C D D
MCQ-1814 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 3、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(65).png<image> 某项目施工成本计划如下图，则5月末计划累计成本支出为（ ）万元。 A 325 B 270 C 180 D 75 | 3、这张图片显示的是一个横向条形图，通常在建设工程项目管理中用于表示项目的时间规划，例如甘特图。列出的可能是工程项目的各个子任务或活动，与它们的预定时间跨度。 从"项目名称"可以看到有五个任务或活动，分别标为A、B、C、D和E。"成本（万元）"列显示了每项任务的预算成本。随后的列"工程进度（月）"展示了这些任务在5个月时间范围内的计划完成进度。蓝色填充的条形代表每个任务的起始和终止时间点，长度对应任务的持续时间。 例如，任务A成本为10万元，在第1个月开始，在第2个月结束。任务B成本为20万元，跨越从第1个月至第4个月。以此类推，任务C、D和E在图表的时间线上也有明确的持续时间和相对位置表示。 这种类型的图表有助于项目经理监控整个项目的时间管理，确认不同任务之间的时间关系，如并行或连续执行的任务，并提供一个直观的方式来追踪项目进展是否按照预定的时间表在进行。 某项目施工成本计划如下图，则5月末计划累计成本支出为（ ）万元。 A 325 B 270 C 180 D 75 | 3. The construction cost plan of a project is as follows, then the planned cumulative cost expenditure at the end of May is () million yuan. A 325 B 270 C 180 D 75
MCQ-1815 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 4、 某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。 A 总包单位项目技术负责人 B 专业分包单位技术负责人 C 专业分包单位项目技术负责人 D 总包单位技术负责人 | 4、 某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。 A 总包单位项目技术负责人 B 专业分包单位技术负责人 C 专业分包单位项目技术负责人 D 总包单位技术负责人 | 4. A construction enterprise prepares a special construction plan for the steel structure project of the main body of the building. The construction plan shall be approved by (). A general contracting unit project technical person in charge B Technical leader of specialized subcontracting unit C Project technical leader of specialized subcontracting unit D Technical leader of the general contractor
MCQ-1816 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(66).png<image> 某双代号网络计划如下图（单位:天）则工作E的自由时差为（）天。 A 15 B 2 C 4 D 0 | 5、 这张图片是一个项目网络图，反映了建设工程项目管理中的活动和它们之间的依赖关系。项目网络图是一种项目管理工具，它帮助管理者理解项目的不同组成部分，预测项目的总时长，并判断哪些活动是关键路径上的任务，即那些对项目的总时长有直接影响的任务。 在这张图中，圆圈内的数字代表不同的工序或事件，字母表示活动，而圆圈之间的箭头表示活动的顺序和依赖性。比如，活动A完成后，才能开始活动B和C。箭头上的数字表示该项活动的持续时间（例如，活动A持续6个时间单位）。 以下为该项目的关键信息： - 项目的开始是圆圈1，结束是圆圈7。 - 圆圈1到圆圈2是开始的第一项活动A，耗时6个时间单位。 - 接着是活动B和C，它们都是从圆圈2开始的。活动B需要3个时间单位，而活动C直接连到圆圈3，它不需要时间。 - 圆圈3是活动B和C的汇合点，从圆圈3开始的活动有D和E。活动D耗时9个时间单位连接到圆圈4；活动E耗时7个时间单位连接到圆圈5。 - 从圆圈4到圆圈5有一个虚线箭头，表明活动F不是严格受时间限制的非关键路径活动，它也耗时4个时间单位。 - 圆圈5是活动E和F的汇合点，直接连接到活动H，持续时间是8个时间单位。 - 最后，活动H和I将项目从圆圈6带到结束点圆圈7。活动I耗时2个时间单位。 通过分析网络图，我们可以确定项目的关键路径，即那些如果延期会导致整个项目延期的活动序列。在这个例子中，关键路径可能是1-A-2-B-3-D-4-H-6-I-7，因为这是耗时最长的路径，确定了项目的最短完成时间。 这种项目管理工具对于计划和监控建设工程项目来说至关重要，因为它提供了关键时间点和任务的视觉表达，有助于避免延迟并优化资源分配。 某双代号网络计划如下图（单位:天）则工作E的自由时差为（）天。 A 15 B 2 C 4 D 0 | 5. A dual code network plan as shown in the figure below (unit: days), the free time difference of work E is () days. A 15 B 2 C 4 D 0
MCQ-1817 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 6、 根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拨付工程款、不得进行竣工验收。 A 专业监理工程师 B 建设单位现场工程师 C 政府质量管理部 D 总监理工程师 | 6、 根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拨付工程款、不得进行竣工验收。 A 专业监理工程师 B 建设单位现场工程师 C 政府质量管理部 D 总监理工程师 | 6. According to the Regulations on Quality Management of Construction Projects, without the signature of (), the construction unit shall not allocate the project funds and shall not carry out the completion acceptance. A Professional supervisory engineer B Construction unit field engineer C Government Quality Management Department D Chief Supervision Engineer
MCQ-1818 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。 A 主持图纸会审会议 B 主持第一次工地会议 C 组织工程竣工验收 D 编制工程质量评估报告 | 7、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。 A 主持图纸会审会议 B 主持第一次工地会议 C 组织工程竣工验收 D 编制工程质量评估报告 | 7. According to the Construction Project Supervision Contract (Model Text), the contents of supervision work include (). A presiding over the joint review meeting of drawings B presided over the first site meeting C Organize the project completion acceptance D Preparation of project quality assessment report
MCQ-1819 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。 A 工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B 工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工预验收 C 对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D 竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 | 8、 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。 A 工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B 工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工预验收 C 对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D 竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 | 8. About the unit project completion acceptance statement, wrong is (). A After the acceptance of the project is passed, the construction unit shall timely submit the project completion acceptance report B After the completion of the project, the chief supervision engineer shall organize the supervision engineer to carry out the pre-completion acceptance. C After the rectification of the existing quality problems, the construction unit shall submit the project completion report and apply for acceptance D Completion acceptance shall be organized by the construction unit and notified in writing to the government quality supervision institution
MCQ-1820 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作程序是（）。 A ②－④－①－③ B ④－③－②－① C ②－④－③－① D ④－②－①－③ | 9、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作程序是（）。 A ②－④－①－③ B ④－③－②－① C ②－④－③－① D ④－②－①－③ | 9. The demonstration of the total progress target of the construction project includes :① the preparation of the progress plan of each layer; ② project structure analysis; ③ Compile the general schedule plan; ④ work code of the project. Its correct working program is (). A ②-④-①-③ B ④-③-②-① C ②-④-③-① D ④-②-①-③
MCQ-1821 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 10、 某项目地面铺贴的清单工程量为1000㎡，预算费用单价60元／㎡，计划每天施工100㎡。第6天检查时发现实际完成800㎡，实际费用为5万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。 A 2500 B 2000 C -2500 D -2000 | 10、 某项目地面铺贴的清单工程量为1000㎡，预算费用单价60元／㎡，计划每天施工100㎡。第6天检查时发现实际完成800㎡，实际费用为5万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。 A 2500 B 2000 C -2500 D -2000 | 10. The list of a project ground paving is 1000 square meters, the budget cost of the unit price of 60 yuan/square meters, the plan is to construct 100 square meters every day. The sixth day of inspection found that the actual completion of 800㎡, the actual cost of 50,000 yuan. According to the above situation, the estimated cost deviation (ACV) at the time of completion of the project is () yuan. A 2500 B 2000 C -2500 D -2000
MCQ-1822 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是（）。 A 施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 政府质量监督的性质属于行政执法行为 C 临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围 D 质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作 | 11、 关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是（）。 A 施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 政府质量监督的性质属于行政执法行为 C 临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围 D 质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作 | 11. About the statement of government quality supervision of engineering projects, the correct is (). A The construction unit shall declare the quality supervision procedures to the supervisory body before the project starts B The nature of government quality supervision belongs to the act of administrative law enforcement C temporary housing construction projects also belong to the scope of government quality supervision D The quality supervision institution may employ assistant engineers to assist in quality supervision
MCQ-1823 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 12、 关于工程变更的说法，正确的是（）。 A 承包人可直接变更能缩短工期的施工方案 B 业主要求变更施工方案，承包人可以索赔相应费用 C 工程变更价款未确定之前，承包人可以不执行变更指示 D 因政府部门要求导致的设计变更，由业主和承包人共同承担责任 | 12、 关于工程变更的说法，正确的是（）。 A 承包人可直接变更能缩短工期的施工方案 B 业主要求变更施工方案，承包人可以索赔相应费用 C 工程变更价款未确定之前，承包人可以不执行变更指示 D 因政府部门要求导致的设计变更，由业主和承包人共同承担责任 | 12. The statement about engineering changes is correct (). A The contractor may directly change the construction scheme which can shorten the construction period B if the owner requests to change the construction scheme, the contractor may claim the corresponding costs C before the change price of the project is determined, the contractor may not carry out the change instruction D design changes caused by the requirements of government departments, and the owner and the contractor shall jointly bear the responsibility
MCQ-1824 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 13、 工程咨询服务合同的计价方式主要采用（）。 A 总价合同和成本加酬金合同 B 总价合同和单价合同 C 单价合同和成本加酬金合同 D 总价合同、单价合同和成本加酬金合同 | 13、 工程咨询服务合同的计价方式主要采用（）。 A 总价合同和成本加酬金合同 B 总价合同和单价合同 C 单价合同和成本加酬金合同 D 总价合同、单价合同和成本加酬金合同 | 13. The pricing method of the engineering consulting service contract mainly adopts (). A Total price contract and cost plus fee contract B Total price contract and unit price contract C unit price contract and cost plus fee contract D Total price contract, unit price contract and cost plus fee contract
MCQ-1825 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是()。 A 10人死亡，3000万元直接经济损失 B 3人死亡，4800万元直接经济损失 C 4人死亡，6000万元直接经济损失 D 2人死亡，9万元直接经济损头 | 14、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是()。 A 10人死亡，3000万元直接经济损失 B 3人死亡，4800万元直接经济损失 C 4人死亡，6000万元直接经济损失 D 2人死亡，9万元直接经济损头 | 14. According to the "Production Safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the following safety accidents, belong to the larger accident is (). A 10 deaths, 30 million yuan of direct economic losses B Three people died and 48 million yuan in direct economic losses C 4 deaths and 60 million yuan in direct economic losses D 2 people died and 90,000 yuan of direct economic loss
MCQ-1826 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 15、 影响建设项目施工质量的环境因素是（）。 A 施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境 B 施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境 C 施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境 D 施工作业环境、技术环境和施工质量管理坏境 | 15、 影响建设项目施工质量的环境因素是（）。 A 施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境 B 施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境 C 施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境 D 施工作业环境、技术环境和施工质量管理坏境 | 15. The environmental factors affecting the construction quality of the construction project are (). A construction site natural environment, construction operation environment and technical environment B construction site natural environment, construction operation environment and construction quality management environment C construction site natural environment, technical environment and construction quality management environment D construction operation environment, technical environment and construction quality management environment
MCQ-1827 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 16、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(67).png<image> 某双代号时标网络计划如下图，工作F，工作H的最迟完成时间分别为（）。 A 第8天,第11天 B 第8天,第9天 C 第7天,第11天 D 第7天,第9天 | 16、 这张图片是一个典型的项目管理工具 —— 工程网络图（Project Network Diagram），也称为活动网络图或者 PERT 图（Program Evaluation Review Technique）。它是用来表示项目中全部活动及其相互关系的图形工具。图中的节点（圆圈内的数字）代表项目中的关键事件或里程碑，而带箭头的线段（标有字母的路径）代表从一个事件到另一个事件的活动或任务。 项目管理中使用这样的网络图可以帮助项目经理理解： 1. 项目的总体结构和所有任务之间的依赖关系。 2. 确定项目的关键路径（Critical Path），即决定项目最短完成时间的事件序列。在图中，关键路径由持续时间总和最长的一条路径组成，这通常意味着它没有任何延迟的余地（即浮动时间为零）。 3. 识别可以并行处理的活动，从而可能缩短项目总体完成时间。 4. 确定每个活动的最早开始时间和最晚开始时间。 5. 管理资源和时间，应对进度的变化和风险管理。 在此图中，我们可以看到不同活动（A、B、C等）和它们的顺序。波浪线通常表示不确定性或者对于时间和资源的柔性需求，意味着这些活动可能拥有一定的浮动时间或者不完全确定的时间框架。数字上方的尺度表象征着时间轴，通常以天、周或月为单位来衡量项目进度。 例如，活动A必须完成后，4号节点之后的活动D才能开始。而3号节点同时连接了活动E和活动B，说明活动B完成后活动E才能启动，如此类推。此网络图能够帮助项目经理提前规划并优化资源分配和时间管理，从而更有效地推进项目。 某双代号时标网络计划如下图，工作F，工作H的最迟完成时间分别为（）。 A 第8天,第11天 B 第8天,第9天 C 第7天,第11天 D 第7天,第9天 | 16. A double code time scale network plan is as follows, the latest completion time of work F and work H is () respectively. A Day 8, day 11 B Day eight, day nine C Day seven and day eleven D Day 7, day 9
MCQ-1828 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 17、 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。 A 找出工程中存在的主要质量问题 B 找出影响工程质量问题的最主要原因 C 全面分析工程中可能存在的质量问题 D 动态地分析工程中的质量问题 | 17、 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。 A 找出工程中存在的主要质量问题 B 找出影响工程质量问题的最主要原因 C 全面分析工程中可能存在的质量问题 D 动态地分析工程中的质量问题 | 17. The purpose of using causal analysis diagram method in engineering quality control is (). A to find out the main quality problems in the project B Find out the main reasons that affect the quality of the project C Comprehensively analyze the possible quality problems in the project D Dynamic analysis of quality problems in the project
MCQ-1829 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 18、 项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。 A ④－①－③－② B ①－②－③－④ C ①－③－②－④ D ②－④－③－① | 18、 项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。 A ④－①－③－② B ①－②－③－④ C ①－③－②－④ D ②－④－③－① | 18. The project cost index control work includes :① collection of cost data, monitoring cost formation process; ② develop countermeasures and correct deviations; ③ find out the deviation and analyze the reason; ④ Determine the hierarchical objectives of cost management. Its correct working procedure is (). (4) - (1) - (3) - (2) B (1) - (2) - (3) - (4) C (1) - (3) - (2 - (4) D (2) - (4) - (3) - (1)
MCQ-1830 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 19、 关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。 A 表格核算法的优点是覆盖面较大 B 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 | 19、 关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。 A 表格核算法的优点是覆盖面较大 B 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 | 19. About the construction project cost accounting method, the correct is (). The advantage of A form accounting method is that the coverage is larger B accounting method does not account for the claims and debts that appear in the construction process of the project C form accounting method can be used for the responsibility accounting of the cost of each position in the construction of the project D accounting method cannot be used for the production and operation accounting of the entire enterprise
MCQ-1831 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 20、 关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂制作间灶台及周边帖1.8m高瓷砖 B 食堂不需办理卫生许可证，但炊事人员须有健康证明 C 除炊事人员和现场管理人员外，不得随意进入制作间 D 食堂外敞开式泔水桶，并定期进行清理 | 20、 关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂制作间灶台及周边帖1.8m高瓷砖 B 食堂不需办理卫生许可证，但炊事人员须有健康证明 C 除炊事人员和现场管理人员外，不得随意进入制作间 D 食堂外敞开式泔水桶，并定期进行清理 | 20. On the construction site canteen occupational health and safety and health management, the correct statement is (). A canteen production room stove and surrounding 1.8m high tiles B The canteen does not need a hygiene permit, but the cooking staff must have a health certificate C Except for cooking staff and on-site management staff, they are not allowed to enter the production room at will D Open swill buckets outside the canteen and clean them regularly
MCQ-1832 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 21、 将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机的表格是（）。 A 施工预算表 B 工程量计算汇总表 C 施工预算工料分析表 D 项目造价取费表 | 21、 将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机的表格是（）。 A 施工预算表 B 工程量计算汇总表 C 施工预算工料分析表 D 项目造价取费表 | 21. Multiply the quantity of labor, materials and machinery consumption by the labor wage standard, material budget price and unit price of machinery in the region respectively, and calculate the table of the human material machine is (). A construction budget table B Summary of quantities calculated C Construction budget quantity analysis table D Project cost charge table
MCQ-1833 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。 A 事故发生地县级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部 C 事故发生单位 D 事故发生地省级人民攻府 | 22、 某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。 A 事故发生地县级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部 C 事故发生单位 D 事故发生地省级人民攻府 | 22. If a major production safety accident occurs at a construction site in a county, the accident investigation team shall be organized by (). A The people's government at the county level of the place where the accident occurred B Department of Work Safety Supervision and Administration under The State Council C The unit where the accident occurred D The provincial people's government where the accident occurred
MCQ-1834 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。 A 国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B 国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方案 C 国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商 D FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的 | 23、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。 A 国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B 国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方案 C 国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商 D FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的 | 23. The statement about dispute resolution of international construction contract is correct (). A In international project construction contract dispute resolution, arbitration is a final arbitration system B In international project construction contract dispute resolution, litigation is the first choice C In international project construction contract dispute resolution the most effective way is negotiation D in FIDIC contract, the award made by DAB is mandatory
MCQ-1835 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 24、 某钢混结构住宅墙体浇筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移30cm，正确的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 加加固处理 C 修补处理 D 不作处理 | 24、 某钢混结构住宅墙体浇筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移30cm，正确的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 加加固处理 C 修补处理 D 不作处理 | 24. When the wall of a steel-concrete structure residential building is poured, the position of the window on the gable is offset by 30cm due to the error of construction alignment. The correct treatment method is (). A rework treatment B reinforcement treatment C repair treatment D do not deal with
MCQ-1836 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 25、 下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。 A 竣工结算 B 工程移交 C 竣工验收 D 工程保修 | 25、 下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。 A 竣工结算 B 工程移交 C 竣工验收 D 工程保修 | 25. In the following contract events, the end of the contractor's construction task is (). A Completion settlement B Handover of works C Completion acceptance D Engineering Warranty
MCQ-1837 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 26、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 26. The statement about safety production education and training, is correct (). A new employees can be on the job after 24 hours of three-level safety education and practical training according to the regulations B project level safety education is organized and implemented by the person in charge of the safety production management department of the enterprise, and the safety officer assists C team level safety education is organized and implemented by the project leader. Safety personnel assist D enterprise safety education and training, including management personnel, special operations personnel and enterprise staff safety education
MCQ-1838 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 27、 我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（） A 投标担保 B 保修担保 C 履约担保 D 付款担保 | 27、 我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（） A 投标担保 B 保修担保 C 履约担保 D 付款担保 | 27. Among the commonly used guarantee methods for construction projects in China, the largest guarantee amount is () A bid guarantee B Warranty guarantee C Performance Guarantee D Payment security
MCQ-1839 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 28、 某施工企业承接了“一带一路”的国际项目,但缺乏具备国际工程施工经验的管理人员，属于（ ）风险。 A 经济与管理风险 B 组织风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 28、 某施工企业承接了“一带一路”的国际项目,但缺乏具备国际工程施工经验的管理人员，属于（ ）风险。 A 经济与管理风险 B 组织风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 28. A construction enterprise has undertaken the "Belt and Road" international projects, but the lack of management personnel with international engineering construction experience, belongs to () risk. A Economic and management risk B group risk C engineering environmental risks D technical risk
MCQ-1840 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 当无驻厂监督时，未做结构性能检査的装配式混凝土预制构件,进场时应按规定进行实体检验,关于检验数量的说法,正确的是（）。 A 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取1个 B 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个 C 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取3个 D 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取3个 | 29、 当无驻厂监督时，未做结构性能检査的装配式混凝土预制构件,进场时应按规定进行实体检验,关于检验数量的说法,正确的是（）。 A 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取1个 B 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个 C 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取3个 D 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取3个 | 29. When there is no resident supervision, the prefabricated concrete precast components that have not been checked for structural performance should be inspected according to the regulations when entering the field. The statement about the number of inspections is correct (). A the same type is not more than 500 for a batch, each batch of random extraction of 1 B the same type is not more than 1000 for a batch, each batch of random extraction of 1 C the same type is not more than 500 for a batch, each batch of random extraction of 3 D the same type is not more than 1000 for a batch, each batch of random extraction of 3
MCQ-1841 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 30、 根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A 财务管理 B 空间管理 C 用户管理 D 维修管理 | 30、 根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A 财务管理 B 空间管理 C 用户管理 D 维修管理 | 30. According to the definition of the International Facility Management Association, the following content of facility management, belongs to the property operation management is (). A Financial management B Space Management C User Management D Maintenance Management
MCQ-1842 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 31、 关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A 项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B 顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C 项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D 顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作 | 31、 关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A 项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B 顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C 项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D 顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作 | 31. Regarding the statement of project set and portfolio in the Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), what is correct is (). A Portfolio management involves identifying, sequencing, managing and controlling projects, etc B The top orders in the top order combination must be dependent on each other or directly related C A project portfolio is a portfolio of projects that are grouped together for the effective management of strategic business objectives D An apex concentration does not include related work outside the scope of each individual apex
MCQ-1843 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 32、 关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A 可以采用工程施工总承包管理模式 B 项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C 施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D 施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 | 32、 关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A 可以采用工程施工总承包管理模式 B 项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C 施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D 施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 | 32. On the construction side of the project management, the correct statement is (). A can adopt the general contract management mode of engineering construction B the overall interests of the project and the interests of the construction party itself are opposed to each other C the project management of the construction party involves the whole process of the project implementation stage D the objectives of the project management of the construction party should be determined according to its production and operation
MCQ-1844 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B 居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C 群体项目最多可进行到第二层次的分解 D 单体工程不应再进行项目结构分解 | 33、 关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B 居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C 群体项目最多可进行到第二层次的分解 D 单体工程不应再进行项目结构分解 | 33. About the project structure analysis, the correct statement is (). A The same construction project has only one project structure decomposition method B Residential building development projects can decompose the project structure layer by layer according to the construction time C group projects can be decomposed up to the second level D Single project should not be decomposed project structure
MCQ-1845 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 项目管理委托的合同结构方案 B 方案设计竞赛的组织 C 实施期合同结构总体方案 D 项目物资采购的合同结构方案 | 34、 下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 项目管理委托的合同结构方案 B 方案设计竞赛的组织 C 实施期合同结构总体方案 D 项目物资采购的合同结构方案 | 34. The following project planning work content belongs to the project decision-making stage contract planning is (). A contract structure plan entrusted by project management B Plan design competition organization C implementation period contract structure overall plan D project material procurement contract structure plan
MCQ-1846 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（） A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 35、 下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（） A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 35. Among the following project planning work contents, In the project implementation management planning is () A Overall project implementation management plan B Overall plan for facility management during production and operation C Overall operation and management plan during the production and operation period D Project risk management and engineering insurance program
MCQ-1847 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 36、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（） A 合同总价可以一次确定 B 分包合同价对业主相对透明 C 不利于业主节约投资 D 确定建设项目合同总额的依椐不足 | 36、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（） A 合同总价可以一次确定 B 分包合同价对业主相对透明 C 不利于业主节约投资 D 确定建设项目合同总额的依椐不足 | 36. Compared with the general construction contract management mode, the characteristics of the contract price are: (A) the total contract price can be determined at one time; (B) the subcontract price is relatively transparent to the owner; (C) it is not conducive to the owner to save investment; (D) the basis for determining the total contract value of the construction project is insufficient
MCQ-1848 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 37、 结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的（ ）措施 A 组织 B 经济 C 技术 D 合同 | 37、 结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的（ ）措施 A 组织 B 经济 C 技术 D 合同 | 37. Combined with the project's construction organization design and natural geographical conditions, reduce the inventory cost and transportation cost of materials, belong to the cost management () measure A organization B economic C technology D contract
MCQ-1849 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 38、 下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A 内部审核程序 B 质量记录管理程序 C 纠正措施控制程序 D 生产过程管理程序 | 38、 下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A 内部审核程序 B 质量记录管理程序 C 纠正措施控制程序 D 生产过程管理程序 | 38. The following quality management system procedural documents, according to the needs of enterprise quality control and development, do not make unified provisions is (). A internal audit procedure B Quality records management procedures C Corrective action control procedures D Production process management procedures
MCQ-1850 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 39、 一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。 A 施工总承包管理单位 B 业主 C 施工总承包单位 D 项目咨询单位 | 39、 一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。 A 施工总承包管理单位 B 业主 C 施工总承包单位 D 项目咨询单位 | 39. Under normal circumstances, when the construction general contract management mode is used, the subcontract is signed by () and the subcontractor. A construction general contracting management unit B owner C construction general contracting unit D project consulting unit
MCQ-1851 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 关于项目信息编码的说法正确的是（）。 A 投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B 项目实施的工作项编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C 项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D 进度项编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 | 40、 关于项目信息编码的说法正确的是（）。 A 投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B 项目实施的工作项编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C 项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D 进度项编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 | 40. The statement about project information coding is correct (). A The coding of the investment item shall adopt the divisional project coding determined by the budget quota B project implementation work item code refers to the construction and equipment installation work item code C project management organizational structure code should be based on the organization chart, each working department is coded D Progress item coding should be established according to the needs of different levels of progress planning work
MCQ-1852 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 41、 关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 涉及工程项目实施中所有的质量责任主体 B 目的是用于建筑业企业的质量管理 C 其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D 体系有效性进行第三方审核认证 | 41、 关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 涉及工程项目实施中所有的质量责任主体 B 目的是用于建筑业企业的质量管理 C 其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D 体系有效性进行第三方审核认证 | 41. The statement about the quality control system of engineering projects is correct (). A It involves all the quality responsibility subjects in the implementation of the project B The purpose is to be used for the quality management of construction enterprises C Its control objective is the quality management objective of the construction enterprise D Conduct third-party audit and certification for system effectiveness
MCQ-1853 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 关于施工安全技术措施要求的说法，正确的是（ ）。 A 施工安全技术措施应包括应急预案 B 施工企业针对工程项目可编制统一的施工安全技术措施 C 编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行 D 编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案 | 42、 关于施工安全技术措施要求的说法，正确的是（ ）。 A 施工安全技术措施应包括应急预案 B 施工企业针对工程项目可编制统一的施工安全技术措施 C 编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行 D 编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案 | 42. The statement on the requirements of construction safety technical measures is correct (). A construction safety technical measures should include emergency plans B construction enterprises can prepare unified construction safety technical measures for engineering projects C construction safety technical measures should be synchronized with the construction D preparation of construction organization design must include special safety construction technical plans
MCQ-1854 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 43、 某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。 A 不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟2天 B 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C 将使其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天 D 将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行 | 43、 某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。 A 不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟2天 B 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C 将使其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天 D 将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行 | 43. In a certain project network plan, the free time difference of work M is 2 days, and the total time difference is 5 days. Progress check found that the duration of the work extended by 4 days, then the actual progress of work M (). A does not affect the total construction period but delays the earliest start time of its intensive work by 2 days B neither affects the total construction period nor affects the normal progress of its intensive work C will delay the start time of its intensive work by 4 days and extend the total construction period by 2 days D will extend the total construction period by 4 days. However, it will not affect the normal progress of its tight work
MCQ-1855 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。 A 业主方与监理方 B 业主方与工程总承包方 C 监理方与工程总承包方 D 工程总承包方与设计方 | 44、 某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。 A 业主方与监理方 B 业主方与工程总承包方 C 监理方与工程总承包方 D 工程总承包方与设计方 | 44. A project adopts the mode of construction project general contracting, then the control of the total progress of the project is the task of (). A the owner and the supervisor B the owner and the general contractor C the supervisor and the general contractor D the general contractor and the designer
MCQ-1856 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。 A 6 B 5 C 4 D 3 | 45、 根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。 A 6 B 5 C 4 D 3 | 45. According to the Regulations on Safety Production License, the validity period of safety production license is () years. A 6 B 5 C 4 D 3
MCQ-1857 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 46、 建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（） A 投标人提交投标文件时 B 明确中标人并发出中标通知书后 C 订立、签署书面合同时 D 招标人退还投标保证金后 | 46、 建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（） A 投标人提交投标文件时 B 明确中标人并发出中标通知书后 C 订立、签署书面合同时 D 招标人退还投标保证金后 | 46. In the process of conclusion of the construction contract of A construction project, the time for contract negotiation between the contracting parties is () A when the bidder submits the bid document B after the successful bidder is identified and the notice of winning the bid is issued, C when the written contract is concluded and signed, D after the bid inviter returns the bid security
MCQ-1858 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 47、 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式是（）。 A 成本加固定费用合同 B 最大成本加费用合同 C 成本加奖金合同 D 成本加固定比例用合同 | 47、 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式是（）。 A 成本加固定费用合同 B 最大成本加费用合同 C 成本加奖金合同 D 成本加固定比例用合同 | 47. When bidding for a project, due to insufficient preparation of drawings and specifications, the contract price can not be determined according to this and only an estimate index can be formulated, the appropriate contract form is (). A cost-plus-fixed-fee contract B Maximum cost plus fee contract C Cost-plus bonus contract D Cost-plus fixed percentage contract
MCQ-1859 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 48、 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。 A 工程总承包方 B 工程总承包管理方 C 业主方 D 工程咨询方 | 48、 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。 A 工程总承包方 B 工程总承包管理方 C 业主方 D 工程咨询方 | 48. Construction project management planning belongs to the scope of () project management. A project general contractor B Project general contracting management C owner D project consultant
MCQ-1860 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（） A 适用于由发包人负责设计的工程项目 B 业主委派工程师负责合同管理 C 合同计价来用单价合同方式 D 承包商只负责提供设备及工程建造 | 49、 关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（） A 适用于由发包人负责设计的工程项目 B 业主委派工程师负责合同管理 C 合同计价来用单价合同方式 D 承包商只负责提供设备及工程建造 | 49. The statement that FIDC's Permanent Equipment and Design-Build Contract Conditions is correct is that () A applies to engineering projects designed by the Employer B The Employer appoints the Engineer to be responsible for contract administration C Contract pricing is a unit price contract D The contractor is only responsible for the supply of equipment and the construction of the works
MCQ-1861 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（） A 受冻临界强度 B 养护标准 C 内外温差 D 保温系数 | 50、 根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（） A 受冻临界强度 B 养护标准 C 内外温差 D 保温系数 | 50. According to the requirements of the construction quality control point, the technical parameters that should be controlled mainly in the construction of concrete in winter are () A freezing critical strength B maintenance standard C Temperature difference between inside and outside D insulation coefficient
MCQ-1862 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 51、 下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。 A 应急准备和响应 B 文件控制 C 法律法规和其他要求 D 沟通、参与和协调 | 51、 下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。 A 应急准备和响应 B 文件控制 C 法律法规和其他要求 D 沟通、参与和协调 | 51. The following occupational health and safety management system elements of the core elements are (). A Emergency preparedness and response B Document control C Laws, regulations and other requirements D Communication, engagement and coordination
MCQ-1863 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 52、 工程施工质量事故处理的工作包括:①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。 A ①－②－③－④－⑤ B ①－②－⑤－③－④ C ②－①－③－④－⑤ D ③－①－⑤－④－② | 52、 工程施工质量事故处理的工作包括:①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。 A ①－②－③－④－⑤ B ①－②－⑤－③－④ C ②－①－③－④－⑤ D ③－①－⑤－④－② | 52. Engineering construction quality accident handling work includes :① accident investigation; ② accident cause analysis; ③ accident treatment; ④ identification and acceptance of accident handling; The development of accident handling technical plan, the correct working procedure is (). A (1) - (2) - (3) - (4) - (5 B (1) - (2) - (5) - (3) - (4) C (2) - (1) - (3) - (4) - (5) D (3) - (1) - (5) - (4) - (2)
MCQ-1864 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 编制与进度计划相适应的资源求计划 C 分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D 分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 | 53、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 编制与进度计划相适应的资源求计划 C 分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D 分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 | 53. The following construction project progress control measures, belong to the economic measures (). A, pay more attention to the application of information technology in schedule control Prepare and schedule B resources appropriate to the plan C partition design influence on the progress, optimization design D analysis affects the progress of the risk, reduce the risk of runaway progress
MCQ-1865 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。 A 采购、制造、安装 B 采购、制造、运输 C 选型、制造、运输 D 选型、供货、存储 | 54、 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。 A 采购、制造、安装 B 采购、制造、运输 C 选型、制造、运输 D 选型、供货、存储 | 54. Construction project supply schedule plan should include the supply link is (). A Procurement, manufacturing, installation B Purchasing, manufacturing, shipping C Selection, manufacture and transportation D Selection, supply and storage
MCQ-1866 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 55、 应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。 A 工程概算与工程合同价 B 工程预算与工程合同价 C 工程预算与工程概算 D 工程概算与工程决算 | 55、 应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。 A 工程概算与工程合同价 B 工程预算与工程合同价 C 工程预算与工程概算 D 工程概算与工程决算 | 55. When applying dynamic control principle to control project investment, the planned value of investment in the design process is compared with the actual value (). A project budget and project contract price B project budget and project contract price C project budget and project budget D project budget and project final accounts
MCQ-1867 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 56、 工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。 A 从工程投标开始至工程验收为止 B 从场地移交开始至项目移交为止 C 从合同签订开始至合同完成为止 D 从项目设计开始至竣工投产为止 | 56、 工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。 A 从工程投标开始至工程验收为止 B 从场地移交开始至项目移交为止 C 从合同签订开始至合同完成为止 D 从项目设计开始至竣工投产为止 | 56. The project costs shall include () the direct and indirect costs incurred in connection with the execution of the contract. A from the commencement of project bidding to the acceptance of the project B from the handover of the site to the handover of the project C from the signing of the contract to the completion of the contract D from the design of the project to the completion and commissioning of the project
MCQ-1868 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 57、 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为（）。 A 风险减轻 B 风险规避 C 风险自留 D 风险转移 | 57、 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为（）。 A 风险减轻 B 风险规避 C 风险自留 D 风险转移 | 57. A bidder found in the internal bid review meeting that the bidding control price announced by the tenderer was unreasonable, so he decided to abandon the bid. The risk response strategy is (). A Risk mitigation B Risk avoidance C Risk retention D Risk transfer
MCQ-1869 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 58、 某网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（）天。 A 12 B 8 C 6 D 4 | 58、 某网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（）天。 A 12 B 8 C 6 D 4 | 58. In a network plan, the duration of work N is 6 days, the latest completion time is the 25th day, the earliest completion time of the three immediate tasks of the work is divided into the 10th day, the 12th day and the 13th day, then the total difference of work N is () days. A 12 B 8 C 6 D 4
MCQ-1870 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 59、 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3，原定工期为30天，合同规定工程量变动10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。 A 6 B 5 C 3 D 2.5 | 59、 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3，原定工期为30天，合同规定工程量变动10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。 A 6 B 5 C 3 D 2.5 | 59. An accident occurred in the construction of a project, resulting in the amount of work increased from the original 2500m3 to 3000m3, the original time limit is 30 days, the contract stipulates that the change of the amount of work 10% of the contractor should bear the risk, then the claim period is () days. A 6 B 5 C 3 D 2.5
MCQ-1871 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 60、 对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。 A 企业经营效益，企业社会效益 B 项目管理绩效，顶目管理责任 C 项目管理责任，企业经营效益 D 项目管理绩效，企业经营效益 | 60、 对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。 A 企业经营效益，企业社会效益 B 项目管理绩效，顶目管理责任 C 项目管理责任，企业经营效益 D 项目管理绩效，企业经营效益 | 60. The completion of the project site costs, the purpose of complete costing is to assess (). A enterprise operating efficiency, enterprise social efficiency B Project management performance, top management responsibility C Project management responsibility, business efficiency D Project management performance, business efficiency
MCQ-1872 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。 A 工序质量的控制 B 质量管理点的设置 C 施工质量计划的编制 D 工序质量偏差的纠正 | 61、 下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。 A 工序质量的控制 B 质量管理点的设置 C 施工质量计划的编制 D 工序质量偏差的纠正 | 61. In the following quality control work, the focus of quality control is (). A process quality control B quality management point setting C construction quality plan preparation D process quality deviation correction
MCQ-1873 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 62、 某项目经理超出了注册建造师超越范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。 A 暂停注册执业资格1年 B 销建造师资格证书 C 记入注册建造师信用档案 D 处以5万元罚款 | 62、 某项目经理超出了注册建造师超越范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。 A 暂停注册执业资格1年 B 销建造师资格证书 C 记入注册建造师信用档案 D 处以5万元罚款 | 62. A project manager beyond the scope of registered construction engineers beyond the scope of practicing activities may be punished (). A suspension of registration qualification for 1 year B Sell the construction engineer qualification certificate C Enter the Registered Builder credit file D fined $50,000
MCQ-1874 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质量影响因素中（）的控制。 A 人的因素 B 管理因素 C 环境因素 D 技术因素 | 63、 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质量影响因素中（）的控制。 A 人的因素 B 管理因素 C 环境因素 D 技术因素 | 63. China's implementation of construction enterprise qualification management system, construction engineer qualification registration system, management personnel certificate system, are all factors affecting the quality of construction projects () control. A human factor B Management Factors C Environmental factors D Technical Factors
MCQ-1875 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 最常用的索赔费用计算方法是（ ）。 A 总费用法 B 修正总费用法 C 网络分析法 D 实际费用法 | 64、 最常用的索赔费用计算方法是（ ）。 A 总费用法 B 修正总费用法 C 网络分析法 D 实际费用法 | 64. The most common method of calculating the cost of a claim is (). A Total cost method B Amend the total cost method C Network Analysis D Actual cost method
MCQ-1876 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 65、 下列施工现场坏境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C 选用低噪声设备和加工工艺 D 禁止在施工现场焚烧各种包装物 | 65、 下列施工现场坏境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C 选用低噪声设备和加工工艺 D 禁止在施工现场焚烧各种包装物 | 65. Among the following environmental protection measures on the construction site, the measures for the prevention and control of air pollution are (). A It is prohibited to use toxic and harmful wastes for earthwork backfilling B Site temporary toilet septic tank should take anti-leakage measures C Low noise equipment and processing technology should be selected D It is forbidden to burn all kinds of packaging at the construction site
MCQ-1877 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 66、 根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（）个工作日内做相应变更。 A 30 B 15 C 14 D 7 | 66、 根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（）个工作日内做相应变更。 A 30 B 15 C 14 D 7 | 66. According to the regulations of the competent government departments on the administration of labor and employment of construction projects, construction enterprises shall truthfully fill in the relevant information of project operators in the local enterprise information management system. If the personnel is changed, corresponding changes shall be made within () working days after the change. A 30 B 15 C 14 D 7
MCQ-1878 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 67、 某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。 A 14 B 12 C 8 D 6 | 67、 某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。 A 14 B 12 C 8 D 6 | 67. A job has three tight work, the duration is 4 days, 5 days, 6 days, the corresponding latest completion time is 18 days, 16 days, 14 days, the latest completion time of the work is () day. A 14 B 12 C 8 D 6
MCQ-1879 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。 A 深度 B 项目参与方 C 功能 D 周期 | 68、 某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。 A 深度 B 项目参与方 C 功能 D 周期 | 68. A construction project according to the total construction progress plan, each unit project progress plan and the corresponding branch project progress plan composed of a planning system, the planning system is composed of a number of interrelated different () progress plans. A depth B Project participants C Function D cycle
MCQ-1880 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为（）。 A 6月15日、7月10日 B 7月10日、7月18日 C 6月15日、7月18日 D 7月18日、7月10日 | 69、 某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为（）。 A 6月15日、7月10日 B 7月10日、7月18日 C 6月15日、7月18日 D 7月18日、7月10日 | 69. A project contractor submitted the completion acceptance application report to the supervisor on June 15, 2018, the completion acceptance was qualified on July 10, and the employer issued the project acceptance certificate on July 18. According to the general terms of the "Construction Contract (Model Text)", the actual completion date and the starting date of the warranty period of the project are respectively (). A June 15, July 10 B July 10, July 18 C June 15, July 18 D July 18, July 10
MCQ-1881 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 70、 根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。 A 承包人 B 监理人 C 设计人 D 项目法人 | 70、 根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。 A 承包人 B 监理人 C 设计人 D 项目法人 | 70. According to our insurance system, engineering all risks are usually handled by (). A Contractor B Supervisor C Designer D Project legal person
MCQ-1882 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(68).png<image>某工程双代号网络计划如下图,已标出各项工作的最早开始时间(ESi-j)、最迟开始时间(LSi-j)和持续时间(Di-j)。该网终计划表明()。 A 工作C和工作E均为关键工作 B 工作B的总时差和自由时差相等 C 工作D的总时差和自由时差相等 D 工作G的总时差、自由时差分别为2天和0天 E 工作J的总时差和自由时差相等 | 71、 该图是一个典型的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是一个强大的工具，用于计划和管理复杂的建设工程项目。在这个网络图中，各个圆圈代表项目的重要节点（活动的开始或结束），而箭头则表示课程或活动。 图中的数字表示以下信息： - 圆圈顶部的数字，如节点上的0/2 (节点B): 表示该节点的最早开始时间和最晚开始时间。 - 圆圈底部的字母，如A, B, C, ..., J: 表示项目中的独立活动。 - 箭头旁边的数字：表示活动的持续时间。 例如，从圆圈1到圆圈2的箭头A表示一个活动，其需要4个时间单位来完成。圆圈2表明该活动可以在项目开始的0个时间单位时开始，并且最晚在2个时间单位内开始，以便不推迟整个项目。 关键路径是从项目开始到结束所需时间最长的路径。如果任何关键路径上的活动延期，整个项目的完成时间也会相应延期。在这个网络图中，实线表示关键路径上的活动，虚线表示非关键路径上的活动。关键路径通常拥有零余量时间，这意味着这些活动的最早开始时间和最晚开始时间是相同的。 在管理建设工程项目时，CPM网络图可以帮助项目经理确定项目进度，优先安排资源，以及监控关键路径上的活动，确保项目按时完成。某工程双代号网络计划如下图,已标出各项工作的最早开始时间(ESi-j)、最迟开始时间(LSi-j)和持续时间(Di-j)。该网终计划表明()。 A 工作C和工作E均为关键工作 B 工作B的总时差和自由时差相等 C 工作D的总时差和自由时差相等 D 工作G的总时差、自由时差分别为2天和0天 E 工作J的总时差和自由时差相等 | 71. The double code network plan of a project is shown in the following figure, with the earliest start time (ESi-j), latest start time (LSi-j) and duration (Di-j) of each work marked. The network end plan indicates (). A Job C and job E are both critical jobs B Job B has equal total jet lag and free jet lag C job D has equal total jet lag and free jet lag D Job G has equal total jet lag and free jet lag D job G has equal total jet lag and free jet lag D job J has equal total jet lag and free jet lag
MCQ-1883 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 72、 关于工程施工质量事故处理基本要求的说法,正确的有()。 A 消除造成事故的原因 B 正确确定技术处理的范围 C 确保技术先进、经济合理 D 加强事故处理的检查验收工作 E 确保事故处理间的安全 | 72、 关于工程施工质量事故处理基本要求的说法,正确的有()。 A 消除造成事故的原因 B 正确确定技术处理的范围 C 确保技术先进、经济合理 D 加强事故处理的检查验收工作 E 确保事故处理间的安全 | 72. The basic requirements for the treatment of engineering construction quality accidents are correct (). A eliminate the cause of the accident B Correctly determine the scope of technical treatment C to ensure that the technology is advanced and economically reasonable D Strengthen the inspection and acceptance of accident handling E Ensure safety between incidents
MCQ-1884 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | Yes | 73、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(69).png<image>某混凝土工程的清单综合单价1000元/m3，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3月末已完工作实际费用（ACWP）是9790千元。该工程3月末参数或指标正确的有（）。 A 已完工预算费用（BCWP）是9100千元 B 进度偏差（SV）是-1600千元 C 费用绩效指数（CPI）是0.93 D 计划工作预算费用（BCWS）是10700千元 E 费用偏差（Cv）是0.93 | 73、 这张图片是一个表格，看起来像是一个建设工程项目的进度管理或资源分配的简化视图。表格共有四列和四行，加上标题行和列。 - 第一列是“工作名称”，列出了三个不同的工作任务或子项目（工作A、工作B和工作C）。 - 第二列是“计划工程量（m³/月）”，显示了每个任务或子项目的计划工作量，用立方米每月表示。从图中可见，工作A计划的工作量是4500 m³/月，工作B是2500 m³/月，工作C是1200 m³/月。 - 第三列是“实际工程量（m³/月）”，它展示了实际完成的工作量。在这个例子中，工作A的实际工作量与计划相符，都是4500 m³/月，而工作B和工作C的实际工作量分别是2300 m³/月和1250 m³/月，均低于计划工程量。 - 第四列标题为“工程进度（月）”，并且分成四个小列（1、2、3、4），可能代表时间线或是工程的四个阶段。 在“工程进度”这一列中，颜色填充的单元格代表着不同工程任务的进度。黄色填充代表已完成的工作量，条纹填充说明计划内的工作量，橘色填充则可能表示超出计划的工作量，或者在这个周期内完成的工作量超过了原计划。具体的颜色填充对应的意义取决于表格的具体用途和定义，但不幸的是表格中没有给出解释。 从这个表可以推断，所有项目都开始了，但仅工作A按计划完成，而工作B和工作C未能达到预定的工作量。这可以是由于多种原因，例如资源分配问题、工作效率问题、工程挑战或外部因素导致的延误。 对于建设工程项目管理而言，这样的表格是跟踪项目进度、预测资源需求和调整工作计划的重要工具，它确保了项目能够在既定时间和预算范围内完成。某混凝土工程的清单综合单价1000元/m3，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3月末已完工作实际费用（ACWP）是9790千元。该工程3月末参数或指标正确的有（）。 A 已完工预算费用（BCWP）是9100千元 B 进度偏差（SV）是-1600千元 C 费用绩效指数（CPI）是0.93 D 计划工作预算费用（BCWS）是10700千元 E 费用偏差（Cv）是0.93 | 73. The comprehensive unit price of a concrete project is 1000 yuan /m3, which is settled monthly. The progress data are as follows. According to the earned value method, the actual cost of completed work (ACWP) at the end of March is 9,790 thousand yuan. The parameters or indicators of the project at the end of March are correct (). A The estimated cost of work completed (BCWP) is 9100 thousand yuan B The schedule deviation (SV) is -1600K C The Cost Performance Index (CPI) is 0.93 D Plan Work Budget Expense (BCWS) is 10,700 thousand yuan E The expense deviation (Cv) is 0.93
MCQ-1885 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 74、 建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。 A 充分理解设计意图 B 了解设计内容和技术要求 C 解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D 消除施工图差错 E 明确质量控制的重点与难点 | 74、 建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。 A 充分理解设计意图 B 了解设计内容和技术要求 C 解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D 消除施工图差错 E 明确质量控制的重点与难点 | 74. The construction unit shall organize the design unit to disclose the design and make the construction unit (). A Fully understand the design intent B Understand the design content and technical requirements C Resolve possible conflicts between different professional designs D Eliminate construction drawing errors E Clarify the key and difficult points of quality control
MCQ-1886 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 75、 根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。 A 监理的工作范围 B 专业工程的特点 C 监理工作的流程 D 监理工作的控制要点 E 监理工作的目标值 | 75、 根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。 A 监理的工作范围 B 专业工程的特点 C 监理工作的流程 D 监理工作的控制要点 E 监理工作的目标值 | 75. According to the "construction supervision Code", the implementation rules of construction supervision should include ()). A Scope of work of supervision B Characteristics of professional engineering C The process of supervision work D Control points of supervision work E Target value of supervision work
MCQ-1887 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 76、 下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。 A 工程项目计划总成本指标 B 设计预算成本计划降低率 C 责任目标成本计划降低率 D 主要生产要素划分的计划成本指标 E 各单位工程计划成本指标 | 76、 下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。 A 工程项目计划总成本指标 B 设计预算成本计划降低率 C 责任目标成本计划降低率 D 主要生产要素划分的计划成本指标 E 各单位工程计划成本指标 | 76. Among the following cost plan indicators, those belonging to the quantity index are (). A total cost index of engineering project plan B Design budget cost plan reduction rate C responsibility target cost plan reduction rate D Planned cost index divided by main production factors E each unit project plan cost index
MCQ-1888 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 77、 下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。 A 由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B 由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C 由于自然灾害导致工期严重滞后 D 施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E 设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 | 77、 下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。 A 由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B 由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C 由于自然灾害导致工期严重滞后 D 施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E 设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 | 77. In the following specific situations, the construction organization design should be modified or supplemented in time (). A due to the change of construction specifications, it is necessary to adjust the construction process of prestressed steel bar B due to the rise in the international steel market price, imported steel can not be supplied in time, which seriously affects the construction of the project C Due to natural disasters, the construction period is seriously delayed D The construction unit found that there were serious errors in the design drawings and could not continue the construction E The design unit made minor modifications to the engineering design drawing at the request of the client
MCQ-1889 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 78、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度(试行)>的通知》(财会[2013]17号),建筑业企业可设置的成本项目有（）。 A 直接人工 B 借款费用 C 相关税费 D 其他直接费用 E 分包成本 | 78、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度(试行)>的通知》(财会[2013]17号),建筑业企业可设置的成本项目有（）。 A 直接人工 B 借款费用 C 相关税费 D 其他直接费用 E 分包成本 | 78. According to the Notice of the Ministry of Finance on Issuing the "Enterprise Product Cost Accounting System (Trial)" (Finance and Accounting [2013] No. 17), the cost items that can be set by the construction industry enterprises are (). A direct labor B borrowing costs C related taxes D other direct costs E subcontracting costs
MCQ-1890 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 79、 下列风险管理工作内容中,属于项目风险评估工作的有()。 A 分析各种风险因素发生的概率 B 分析各种风险发生的损失量 C 确定风险等级 D 确定风险量 E 确定风险管理范围 | 79、 下列风险管理工作内容中,属于项目风险评估工作的有()。 A 分析各种风险因素发生的概率 B 分析各种风险发生的损失量 C 确定风险等级 D 确定风险量 E 确定风险管理范围 | 79. Among the following risk management work contents, project risk assessment work includes (). A Analyze the probability of occurrence of various risk factors B Analyzes the amount of loss that each risk will incur C Determine the level of risk D Determine the amount of risk E Determine the scope of risk management
MCQ-1891 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 关于生产安全事故应急预案的说法,正确的有()。 A 应急预案体系包括综合应急预案,专项应急预案和现场处置方案 B 编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生 C 综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序 D 专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施 E 现场处置方案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的计划或方案 | 80、 关于生产安全事故应急预案的说法,正确的有()。 A 应急预案体系包括综合应急预案,专项应急预案和现场处置方案 B 编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生 C 综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序 D 专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施 E 现场处置方案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的计划或方案 | 80. About the emergency plan of production safety accidents, the correct statement is (). A emergency plan system includes comprehensive emergency plan, special emergency plan and on-site disposal plan B The purpose of preparation is to prevent occupational health and safety and environmental accidents C Comprehensive emergency plan describes the basic requirements and procedures of emergency as a whole D Special emergency plan refers to the emergency measures formulated for specific devices, places or facilities and posts E The on-site disposal plan refers to the plan or plan formulated according to the specific accident category, hazard source and research support
MCQ-1892 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 81、 下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（ ）。 A 周转材料购置费 B 管理人员差旅交通费 C 人工费 D 施工机械使用费 E 材料采购保管费 | 81、 下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（ ）。 A 周转材料购置费 B 管理人员差旅交通费 C 人工费 D 施工机械使用费 E 材料采购保管费 | 81. Among the following construction expenses, which can be directly included in the direct cost are (). A Purchasing cost of revolving materials B Managerial travel expenses C Labor expenses D Construction machinery usage fee E Materials purchase and storage fees
MCQ-1893 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 关于安全技术交底内容及要求的说法,正确的有()。 A 内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施 B 项目部必须实行逐级交底制度,纵向延伸到班组全体人员 C 内容中必须包括针对危险点的预防措施 D 定期向交叉作业的施工班组进行口头交底 E 涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两阶段技术交底 | 82、 关于安全技术交底内容及要求的说法,正确的有()。 A 内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施 B 项目部必须实行逐级交底制度,纵向延伸到班组全体人员 C 内容中必须包括针对危险点的预防措施 D 定期向交叉作业的施工班组进行口头交底 E 涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两阶段技术交底 | 82. About the content and requirements of safety technology disclosure, the correct statement is (). A content must include the evacuation and first aid measures after the accident B the project department must implement a step-by-step disclosure system, extending vertically to all team personnel C content must include preventive measures for dangerous points D regular oral disclosure to the cross-working construction team E The single technical design involving the "four new" project must go through two stages of technical disclosure
MCQ-1894 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 承包人向发包人索赔成立的前提条件有（）。 A 按合同规定程序和时间提交了索赔报告 B 按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知 C 与合同对照,事件已造成了承包人实际损失 D 索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任 E 索赔前需进行现场保护 | 83、 承包人向发包人索赔成立的前提条件有（）。 A 按合同规定程序和时间提交了索赔报告 B 按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知 C 与合同对照,事件已造成了承包人实际损失 D 索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任 E 索赔前需进行现场保护 | 83. The preconditions for the contractor to establish a claim against the employer are (). A submitted the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract B submitted the notice of intention to claim according to the procedure and time stipulated in the contract C compared with the contract, the event has caused the actual loss of the contractor D the cause of claim does not belong to the contractor's behavioral responsibility according to the contract E on-site protection should be carried out before the claim
MCQ-1895 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。 A 由地方建设行政主管部门统一公布 B 不良行为记录信息的公布期限一般为1年 C 良好行为记录信息的公布期限一为3年 D 不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后7日内 E 不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长 | 84、 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。 A 由地方建设行政主管部门统一公布 B 不良行为记录信息的公布期限一般为1年 C 良好行为记录信息的公布期限一为3年 D 不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后7日内 E 不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长 | 84. About the construction market integrity behavior record, correct (). A by the local construction administrative department unified announcement B bad behavior record information of the announcement period is generally 1 year C good behavior record information of the announcement period of 1 to 3 years D bad behavior record information announcement time is 7 days after the decision of administrative punishment E The release time of the bad behavior record information may be extended according to the results of the rectification review
MCQ-1896 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 类似项目的进度资料 D 该项目施工总承包单位的信用等级 E 该项目的总体部暑 | 85、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 类似项目的进度资料 D 该项目施工总承包单位的信用等级 E 该项目的总体部暑 | 85. The data that should be investigated and collected when demonstrating the overall progress of the project include (). A Situation and data related to the determination of project progress objectives at the decision-making stage of the project B organization, management, economic and technical data related to the progress of the project C progress data of similar projects D Credit rating of the general contractor of the project E Total body of the project
MCQ-1897 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 86、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(70).png<image> 某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。 A 有多个起点节点 B 有多个终点节点 C 存在循环回路 D 有多余虚工作 E 节点编号有误 | 86、这张图片显示的是一个项目管理中常用的工具——网络计划图，也称为PERT (Program Evaluation Review Technique) 图或CPM (Critical Path Method) 图。每个节点（用圆圈表示且通常含有编号）代表项目中的一个关键任务或事件。箭头代表任务之间的先后关系或依赖性，指向下一个必须完成的任务。 每个任务（例如A、B、C等标记在箭头上的字母）可以关联到活动的开始点和终点。这种图展示了各项任务如何相互依赖，也有助于识别项目的关键路径——最长的时间路径，决定了项目的最短完成时间。关键路径上的任务通常对项目的整体时程至关重要，不能延误，否则整个项目的完成日期可能会受到影响。 例如，从这个图中，我们可以看出任务1需要在任务2、3、4可以开始之前完成，而任务2、3、4的完成又需要先于其他任务。如果1被延误，它后面的所有任务可能都会受到影响。 图中还可能含有并行或同时进行的活动，例如任务3和任务4可以同时进行，因为它们处于不同的路径上。 项目经理会使用这样的图表来策划和监督项目的进展，并确保重要的任务得到适时的完成以避免延误。通过计算图中各路径的时间长度，可以确定关键路径，并据此优化资源分配和时间管理，确保项目能够按时完成。 某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。 A 有多个起点节点 B 有多个终点节点 C 存在循环回路 D 有多余虚工作 E 节点编号有误 | 86. A double code network plan is shown below, drawing errors (). A has more than one starting node B has more than one ending node C has a loop D has redundant virtual work E node number is incorrect
MCQ-1898 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。 A 对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施 B 负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C 按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D 无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E 最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。 A 对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施 B 负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C 按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D 无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E 最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 | 87. According to the general terms of the Construction Project Construction Contract (Model Text), except as otherwise agreed in the special terms, the responsibilities and obligations of the employer are (). A Proper protection measures shall be taken for the cultural relics excavated at the construction site B is responsible for improving off-site transportation facilities that cannot meet the needs of construction C provide drawings free of charge according to the quantity actually needed by the contractor D provide to the Contractor unconditional guarantee of payment in the form of a bank guarantee E To hand over to the Contractor the construction site not later than 7 days prior to the commencement date
MCQ-1899 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 88、 根据《质量管理体系标准基础和术语》，质量管理原则包括（）。 A 以顾客为关注焦点 B 循证决策 C 全员积极参与 D 关系管理 E 全要素控制 | 88、 根据《质量管理体系标准基础和术语》，质量管理原则包括（）。 A 以顾客为关注焦点 B 循证决策 C 全员积极参与 D 关系管理 E 全要素控制 | 88. According to the Basis and Terminology of Quality Management System Standards, quality management principles include (). A customer focus B evidence-based decision-making C active participation of all staff D relationship management E total factor control
MCQ-1900 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。 A 缩短非关键工作的持续时间 B 增加非关键工作的时差 C 调整关键工持续时间 D 增减工作项目 E 调整工作间的逻辑关系 | 89、 网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。 A 缩短非关键工作的持续时间 B 增加非关键工作的时差 C 调整关键工持续时间 D 增减工作项目 E 调整工作间的逻辑关系 | 89. The schedule adjustment of the network schedule can be achieved by (). A shorten the duration of non-critical work B increase the time difference of non-critical work C adjust the duration of key work D add or subtract work items E adjust the logical relationship between work
MCQ-1901 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 90、 关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。 A 可以来用直接签订合同的方式 B 首选国际竟争性招标方式 C 国际竞争性招标方式属于公开招标 D 有限国际招标方式相当于邀请招标 E 不允许采用自营工程和询价采购的方式 | 90、 关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。 A 可以来用直接签订合同的方式 B 首选国际竟争性招标方式 C 国际竞争性招标方式属于公开招标 D 有限国际招标方式相当于邀请招标 E 不允许采用自营工程和询价采购的方式 | 90. About the way of engineering and procurement of goods for the World Bank loan projects, the correct is (). A can use the way of direct contract B international competitive bidding is preferred C international competitive bidding is open bidding D limited international bidding is equivalent to invitation bidding E self-operated projects and inquiry procurement are not allowed
MCQ-1902 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。 A 建立图纸审查、工程变更管理制度 B 深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C 编制与进度计划相适应的资金保证计划 D 优化施工方案，合理选用机械设备 E 优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间 | 91、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。 A 建立图纸审查、工程变更管理制度 B 深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C 编制与进度计划相适应的资金保证计划 D 优化施工方案，合理选用机械设备 E 优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间 | 91. The following construction project progress control measures, belong to the technical measures (). A to establish drawing review, engineering change management system B to deepen the design, the selection of beneficial to achieve the goal of the design scheme C to prepare and progress plan to adapt to the fund guarantee plan D to optimize the construction scheme, reasonable selection of mechanical equipment E to optimize the logical relationship between the work, shorten the duration
MCQ-1903 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 92、 工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。 A 计划成本与实际成本的比较分析 B 进行项目的估算、概算的比较分析 C 根据工程进展进行施工成本预测 D 合同执行情兄的查询和統计分析 E 计算实际成本 | 92、 工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。 A 计划成本与实际成本的比较分析 B 进行项目的估算、概算的比较分析 C 根据工程进展进行施工成本预测 D 合同执行情兄的查询和統计分析 E 计算实际成本 | 92. The engineering project management information system cost control functions include (). A comparative analysis of planned cost and actual cost B Perform project estimation and comparative analysis of budget estimates C Construction cost forecast according to the progress of the project D inquiry and statistical analysis of the contract execution agent E Calculate the actual cost
MCQ-1904 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 93、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平 B 开工日期不可能太早，建设周期会较长 C 有利用业主方早期总投资控制 D 与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E 业主择优选择承包方范围小 | 93、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平 B 开工日期不可能太早，建设周期会较长 C 有利用业主方早期总投资控制 D 与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E 业主择优选择承包方范围小 | 93. About the characteristics of the general contracting mode of project construction, the correct statement is (). The quality of A project depends on the management level and technical level of the general contractor B The start date is not likely to be too early and the construction period will be long C By using the owner's early total investment control D and parallel contracting mode, the workload of the owner's organization and management is greatly reduced E The scope of the owner's selection of contractors is small
MCQ-1905 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。 A 预埋铁件的型号、数量 B 受力钢筋的数量、规格、间距 C 受力钢筋的保护层厚度 D 混疑土强度 E 外形尺寸偏差 | 94、 对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。 A 预埋铁件的型号、数量 B 受力钢筋的数量、规格、间距 C 受力钢筋的保护层厚度 D 混疑土强度 E 外形尺寸偏差 | 94. For precast concrete components without structural performance inspection, when there is no resident supervision, the precast components shall undergo physical inspection according to regulations when entering the site, and the inspection contents include (). A The type and quantity of the embedded iron parts B the number, specifications and spacing of the stressed steel bars C the protective layer thickness of the stressed steel bars D the strength of the mixed soil E the dimensional deviation
MCQ-1906 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 95、 每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。 A 设计准备工作的流程 B 工作任务分工的流程 C 施工招标工作的流程 D 施工作业的流程 E 信息处理的流程 | 95、 每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。 A 设计准备工作的流程 B 工作任务分工的流程 C 施工招标工作的流程 D 施工作业的流程 E 信息处理的流程 | 95. Each construction project according to its characteristics, should determine the work flow is (). A the process of design preparation work B the process of work assignment C the process of construction bidding D the process of construction work E the process of information processing
MCQ-1907 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 96、 下列建筑安装工程费用中，属于企业管理费的有（）。 A 检验试验 B 劳动保护费 C 城市维护建设税 D 教育费附加 E 增值税 | 96、 下列建筑安装工程费用中，属于企业管理费的有（）。 A 检验试验 B 劳动保护费 C 城市维护建设税 D 教育费附加 E 增值税 | 96. Among the following construction and installation costs, those belonging to enterprise management fees are (). A Inspection and test B Labour protection money C City maintenance and construction tax D Education surcharge E Value-added Tax
MCQ-1908 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 97、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。 A 漏报项目 B 报价计算错误 C 工程范围不确定 D 工程量计算错误 E 物价和人工费上涨 | 97、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。 A 漏报项目 B 报价计算错误 C 工程范围不确定 D 工程量计算错误 E 物价和人工费上涨 | 97. In the case of a fixed lump-sum contract, the price risk borne by the contractor is (). A missed report of the project B miscalculation of the quotation C uncertainty about the scope of the project D miscalculation of the quantity E price and labor costs rise
MCQ-1909 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 98、 关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。 A 施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B 施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2m D 施工现场作业区内禁止随意吸烟 E 施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 | 98、 关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。 A 施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B 施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2m D 施工现场作业区内禁止随意吸烟 E 施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 | 98. About the construction site civilized construction management measures, correct (). A construction site to implement closed management, The registration system shall be implemented for outsiders entering the construction site B The ground of the main road in the working area and the living area of the construction site must be hardened C The height of the site enclosure of the main road in the urban area shall not be less than 2m D Casual smoking shall not be allowed in the working area of the construction site E fire extinguishers and fire fighting sandboxes shall be set up in the key parts of the construction site
MCQ-1910 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 99、 下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。 A 知假买假 B 偷工减料 C 物价上涨 D 违法分包 E 拖欠工程款 | 99、 下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。 A 知假买假 B 偷工减料 C 物价上涨 D 违法分包 E 拖欠工程款 | 99. Among the following project contract risks, those belonging to credit risk are (). A buying fake B cutting corners C rising prices D illegal subcontracting E delinquent payment of the project
MCQ-1911 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 100、 施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（） A 分析生产过程质量是否处于稳定状态 B 分析生产过程质星是否处于正常状态 C 分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D 整理统计数据，了解其分布特征 E 找出质量问题的主要影响因素 | 100、 施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（） A 分析生产过程质量是否处于稳定状态 B 分析生产过程质星是否处于正常状态 C 分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D 整理统计数据，了解其分布特征 E 找出质量问题的主要影响因素 | 100. Construction site quality management, the main uses of histogram method are () A analysis of the production process quality is in a stable state B analysis of the production process mass star is in a normal state C analysis of the quality level is maintained within the tolerance range D sorting statistical data, To understand its distribution characteristics E to find out the main influencing factors of quality problems
MCQ-1912 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 下列建设工程管理的任务中，属于为工程使用增值的是（）。 A 有利于环保 B 有利于提高工程质量 C 有利于投资控制 D 有利于进度控制 | 1、 下列建设工程管理的任务中，属于为工程使用增值的是（）。 A 有利于环保 B 有利于提高工程质量 C 有利于投资控制 D 有利于进度控制 | 1. Among the following construction project management tasks, those that add value to project use are (). A is conducive to environmental protection B is conducive to improving project quality C is conducive to investment control D is conducive to schedule control
MCQ-1913 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 根据《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》项目经理应具备的技能包括（ ） A 决策能力、领导能力和组织协调能力 B 项目管理技术、应变能力和生产管理技能 C 管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验 D 项目管理技术，领导力，商业管理技能和战略管理技能 | 2、 根据《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》项目经理应具备的技能包括（ ） A 决策能力、领导能力和组织协调能力 B 项目管理技术、应变能力和生产管理技能 C 管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验 D 项目管理技术，领导力，商业管理技能和战略管理技能 | 2. According to the Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide), the skills that A project manager should have include (a) decision-making ability, leadership ability and organization and coordination ability B project management technology, response ability and production management skills C Management ability, adaptability, social and negotiation ability and project management experience D Project management skills, leadership, business management skills and strategic management skills
MCQ-1914 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 关于组织论及组织工具的说法，正确的是（）。 A 管理职能分工反映的是一种动态组织关系 B 工作流程图是反映工作间静态逻辑关系的工具 C 组织结构模式和组织分工都是一种相对的静态组织关系 D 组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能分工 | 3、 关于组织论及组织工具的说法，正确的是（）。 A 管理职能分工反映的是一种动态组织关系 B 工作流程图是反映工作间静态逻辑关系的工具 C 组织结构模式和组织分工都是一种相对的静态组织关系 D 组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能分工 | 3. What is true about organization and organizational tools? (). A division of management functions reflects a dynamic organizational relationship B work flow chart is a tool to reflect the static logical relationship between work C organizational structure mode and organizational division of labor are a relative static organizational relationship D organizational structure mode reflects the division of work tasks and management functions in an organizational system
MCQ-1915 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是（）。 A 项目总投资规划 B 项目总投资目标的分解 C 项目建设成本分析 D 技术方案分折和论证 | 4、 下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是（）。 A 项目总投资规划 B 项目总投资目标的分解 C 项目建设成本分析 D 技术方案分折和论证 | 4. The following engineering project planning work, belongs to the decision-making stage of economic planning is (). A project total investment planning B project total investment objective decomposition C project construction cost analysis D technical plan division and demonstration
MCQ-1916 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 5、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 5. The following engineering project planning work, belongs to the implementation stage of management planning is (). A project implementation period management plan B production and operation period facilities management plan C production and operation period management plan D project risk management and engineering insurance plan
MCQ-1917 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 “施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。 A 冗余安全度治理 B 直接隐患与间接隐患并治 C 单项隐患综合治理 D 预防与减灾并重治理 | 6、 “施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。 A 冗余安全度治理 B 直接隐患与间接隐患并治 C 单项隐患综合治理 D 预防与减灾并重治理 | 6. "The construction site in the human, machine, environment safety management at the same time, but also need to control the safety management measures", which reflects the safety accident hidden danger () principle. A redundancy safety management B direct and indirect hidden dangers and treatment C single hidden dangers comprehensive management D prevention and disaster reduction and equal management
MCQ-1918 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照( )的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 A 建设工程强制性标准条文 B 委托监理合同 C 工程监理规范 D 工程技术标准 | 7、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照( )的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 A 建设工程强制性标准条文 B 委托监理合同 C 工程监理规范 D 工程技术标准 | 7. According to the "Construction project quality Management Regulations", the supervision engineer shall, in accordance with the requirements of (), take the form of side station, inspection and parallel inspection, to implement the supervision of the construction project. A construction project mandatory standard provisions B entrusted supervision contract C engineering supervision specifications D engineering technical standards
MCQ-1919 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 下列关于双代号时标网络计划的说法，正确的是( )。 A 能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间 B 工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚 C 没有虚箭线，绘图比较简单 D 工作的自由时差即本工作波形线的长度 | 8、 下列关于双代号时标网络计划的说法，正确的是( )。 A 能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间 B 工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚 C 没有虚箭线，绘图比较简单 D 工作的自由时差即本工作波形线的长度 | 8. The following statement about the double code time mark network plan, is correct (). A can directly show the latest start of the work on the graph and the completion of the logical relationship between B work can be expressed, but it is not easy to express clearly C there is no virtual arrow line, the drawing is relatively simple D work free time difference that is the length of the work waveform line
MCQ-1920 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 9、 施工项目成本核算的程序中，将每个月应计入工程成本的产生费用，在各个成本对象之间进行分配和归集，计算各工程成本后需进行的工作是( )。 A 对所发生的费用进行审核，确定应计入成本的费用和期间费用 B 将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本 C 将已完工程成本转入工程结算成本 D 对未完工程进行盘点，确定本期已完工程实际成本 | 9、 施工项目成本核算的程序中，将每个月应计入工程成本的产生费用，在各个成本对象之间进行分配和归集，计算各工程成本后需进行的工作是( )。 A 对所发生的费用进行审核，确定应计入成本的费用和期间费用 B 将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本 C 将已完工程成本转入工程结算成本 D 对未完工程进行盘点，确定本期已完工程实际成本 | 9. In the procedure of cost accounting of construction projects, the cost that should be included in the project cost is distributed and collected among each cost object. The work to be carried out after calculating the cost of each project is (). A audit the costs incurred, determine the costs that should be included in the cost and period costs B will be included in the cost of the project, distinguish the cost of the project included in this month or other months C the completed project cost into the project settlement cost D the inventory of the unfinished project, determine the actual cost of the completed project in this period
MCQ-1921 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 10、 关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是( )。 A 风险量越大，损失程度越大 B 损失发生的概率越大，风险量越小 C 风险等级与风险损失程度成反比关系 D 损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大 | 10、 关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是( )。 A 风险量越大，损失程度越大 B 损失发生的概率越大，风险量越小 C 风险等级与风险损失程度成反比关系 D 损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大 | 10. About the relationship between the amount of risk, the level of risk, the degree of risk loss and the probability of loss, the correct statement is (). A The greater the amount of risk, the greater the degree of loss B the greater the probability of loss, the smaller the amount of risk C The risk level is inversely proportional to the degree of risk loss D the greater the degree of loss and the probability of loss, the greater the amount of risk
MCQ-1922 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 建设工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是( )。 A 减量化处理 B 回收利用 C 填埋处置 D 稳定固化 | 11、 建设工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是( )。 A 减量化处理 B 回收利用 C 填埋处置 D 稳定固化 | 11. In the treatment of solid waste in construction projects, the important means of resource treatment is (). A reduction treatment B recycling C landfill disposal D stable solidification
MCQ-1923 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 根据质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更，企业可采取的行动是( )。 A 申请复评 B 重新换证 C 认证暂停 D 认证撤销 | 12、 根据质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更，企业可采取的行动是( )。 A 申请复评 B 重新换证 C 认证暂停 D 认证撤销 | 12. According to the quality management system certification system, when there is a change in system certification standards within the validity period of the certification certificate, the action that the enterprise can take is (). A apply for re-evaluation B re-certificate C certification suspension D certification revocation
MCQ-1924 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制影响质量因素的( )。 A 人的因素 B 管理因素 C 方法的因素 D 环境因素 | 13、 国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制影响质量因素的( )。 A 人的因素 B 管理因素 C 方法的因素 D 环境因素 | 13. The domestic implementation of construction enterprise qualification management system, belongs to the control of quality factors (). A human factor B management factor C method factor D environmental factor
MCQ-1925 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | Yes | 14、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(71).png<image>某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干，包干价14万元；石方工程采用综合单价合同，单价为100元/m³。该工程有关的工程量资料如下表所示，则该工程的结算价款是( )万元。 A 39 B 34 C 37 D 42 | 14、 这张图片中显示的是一个简化的表格，里面包含了与建设工程项目管理相关的数据。表格中共有四列，标题分别为“项目”、“估计工程量/m^3”、“实际工程量/m^3”、“节省/亏损/m^3”。 表格的每一行代表一个项目，其中列出了两个项目：“土方工程”和“石方工程”。对于这两个项目，表格分别提供了工程量的估计值和实际值。依据这些数据，我们可以计算每个项目的节省量或亏损量。 “土方工程”项目的估计工程量为3300立方米，实际工程量为3600立方米，这意味着实际使用比估计的还多，从表格看来没有给出具体的节省或亏损数值。 对于“石方工程”项目，估计工程量为2000立方米，实际工程量为2500立方米。在最后一列中明确指出了亏损100立方米。虽然实际工程量多于估计工程量，通常情况下会认为这是一种亏损，但这里的具体逻辑似乎需要解释清楚。通常情况下，如果实际量超过估计量，相应的数值应该是一个负数值表达亏损，或一个正数值表达节省。但在这个例子里，数字100可能是个亏损值，框架设计不太合理，因为亏损通常应该为负值。 从建设工程项目管理的角度看，此类表格可用于追踪项目预算与实际消耗之间的差异，帮助项目经理控制成本，并可能表明在项目执行过程中需采取相应措施以避免超支。在分析和理解表格时，很重要的是要确认数据中的正数和负数如何表达节省和亏损，在不同的上下文或地区，这些表达方式可能会有所不同。某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干，包干价14万元；石方工程采用综合单价合同，单价为100元/m³。该工程有关的工程量资料如下表所示，则该工程的结算价款是( )万元。 A 39 B 34 C 37 D 42 | 14. Mixed valuation is adopted for an earthwork project. Among them, the total price of earthwork is contracted, and the contracted price is 140,000 yuan; The stone works adopt the comprehensive unit price contract, the unit price is 100 yuan /m³. The relevant quantity information of the project is shown in the following table, then the settlement price of the project is () million yuan. A 39 B 34 C 37 D 42
MCQ-1926 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 15、 某工作最短估计时间是5天最长估计时间是10天最可能估计时间是6天按照三时估算法，该工作的持续时间是（）天。 A 6.25 B 6.75 C 6.5 D 7 | 15、 某工作最短估计时间是5天最长估计时间是10天最可能估计时间是6天按照三时估算法，该工作的持续时间是（）天。 A 6.25 B 6.75 C 6.5 D 7 | 15. The shortest estimated time for a job is 5 days. The longest estimated time is 10 days. The most likely estimated time is 6 days. The duration of the job is () days. A 6.25B 6.75C 6.5D 7
MCQ-1927 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是( )。 A 不允许出现虚工作 B 箭线不能交叉 C 不能出现双向箭头的连线 D 只能由一个起点节点，但可以有多个终点节点 | 16、 关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是( )。 A 不允许出现虚工作 B 箭线不能交叉 C 不能出现双向箭头的连线 D 只能由一个起点节点，但可以有多个终点节点 | 16. The statement about the drawing rules of a single code network plan is correct (). A is not allowed to appear virtual work B arrow line can not cross C can not appear two-way arrow line D can only be a starting node, but can have more than one end node
MCQ-1928 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。 A 进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的 B 进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的 C 业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的 D 进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的 | 17、 关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。 A 进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的 B 进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的 C 业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的 D 进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的 | 17. About the project schedule and schedule planning system, the correct statement is (). A schedule planning system is composed of a number of schedule plans, is gradually formed B schedule plan is implementation, schedule planning system is control C schedule plan prepared by the owner is control, progress plan prepared by the construction party is implementation D schedule plan prepared by the project participants. The schedule planning system is prepared by the owner
MCQ-1929 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 18、 某工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标，宜采用的合同形式是( )。 A 成本加固定费用 B 成本加固定比例费用 C 成本加奖金 D 最大成本加费用 | 18、 某工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标，宜采用的合同形式是( )。 A 成本加固定费用 B 成本加固定比例费用 C 成本加奖金 D 最大成本加费用 | 18. It is difficult to describe the scope and nature of the work in the early stage of a project, or the construction period is urgent, and it is impossible to prepare bidding documents according to the routine bidding. The appropriate form of contract is (). A cost plus fixed fee B cost plus fixed proportion fee C cost plus bonus D maximum cost plus fee
MCQ-1930 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 在建设工程质量过程验收中，分项工程质量验收的组织者是( )。 A 施工单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 19、 在建设工程质量过程验收中，分项工程质量验收的组织者是( )。 A 施工单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 19. In the construction project quality process acceptance, the organizer of project quality acceptance is (). A project leader of construction unit B project leader of construction unit C chief supervision engineer D Professional supervision engineer
MCQ-1931 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 20、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(72).png<image>关于如下横道图进度计划的说法正确的是（）。（超纲） A 如果不要求工程连续，工期可压缩1周 B 圈梁浇筑和基础回填间的流水步距是2周 C 所有工作都没有机动时间 D 圈梁浇筑工作的流水节拍是2周 | 20、 这张图片展示的是一种简化的甘特图，用于建设工程项目管理。甘特图是一种流行的项目管理工具，它通过横条图的形式，说明项目计划中各个任务的开始和结束时间。 在图表的最左边列出了五项活动或者任务，并且从上至下分别是： 1. 投资决策 2. 投资准备 3. 初步设计 4. 施工设计 5. 投资回报 在图表的顶部从左至右列出了时间周期，通常按照天、周、月等时间单位划分。由于图片中的时间单位没有给出具体的时间标识（如日期），我们只能假设它们代表某种标准的时间周期。 不同颜色的数字1, 2, 3表示不同的阶段或者里程碑，横条的长度代表各个任务或活动的预计持续时间。例如，图中“投资决策”的任务有黑色的1和2阶段以及蓝色的3阶段，但是由于横条是连续的，我们可以解读为这三个阶段连续发生。其他活动，如“投资准备”展示了红色的1、2、3阶段，其中2号阶段被两个1和3号阶段包围。 还可以注意到不同的任务或活动之间存在横向对齐的部分，这可能表示这些任务在时间上有重叠或并行进行的情况，比如“初步设计”和“施工设计”之间有一段时间是重叠的，说明这两项活动有同时进行的部分。 通过这种图表，项目管理者可以清晰地看到每个活动的预定进度，并进行跟踪和控制，确保项目能够按照计划进行。此外，甘特图还可以帮助项目团队成员了解他们的任务与项目其他部分的关系，以及确保资源的有效分配。关于如下横道图进度计划的说法正确的是（）。（超纲） A 如果不要求工程连续，工期可压缩1周 B 圈梁浇筑和基础回填间的流水步距是2周 C 所有工作都没有机动时间 D 圈梁浇筑工作的流水节拍是2周 | 20. The following statement about the progress plan of the crosschart is correct (). (super program) A If the project is not required to be continuous, the construction period can be compressed for 1 week B the flow step between the pouring of the ring beam and the foundation backfill is 2 weeks C all the work has no movement time D the flow beat of the pouring of the ring beam is 2 weeks
MCQ-1932 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 21、 项目总承包方在项目启动阶段的工作为 ( )。 A 在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部 B 进行项目策划，编制项目计划，召开开工会 C 编制初步设计或基础工程设计文件，进行设计审 D 施工开工前的准备工作 | 21、 项目总承包方在项目启动阶段的工作为 ( )。 A 在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部 B 进行项目策划，编制项目计划，召开开工会 C 编制初步设计或基础工程设计文件，进行设计审 D 施工开工前的准备工作 | 21. The work of the general contractor in the start-up stage of the project is (). A under the general contract of the project, appoint the project manager, set up the project Department B to plan the project, prepare the project plan, hold the commencement meeting C to prepare the preliminary design or basic engineering design documents, and conduct the preparatory work before the construction of the design review D
MCQ-1933 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置（A）阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 22、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置（A）阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 22. In the PDCA cycle of construction project quality management, the main task of quality disposal (A) stage is (). A clearly define the quality objectives and formulate the action plan to achieve the objectives B implement the quality plan into the technical activities of the construction operation of the project C scientific management of the plan implementation process D analyze the causes of quality problems and take measures to correct them
MCQ-1934 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 23、 建设工程项目施工成本控制涉及的时间范围是（ ）。 A 从施工准备开始至项目交付使用为止 B 从工程投标开始至项目竣工结算完成为止 C 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 D 从工程投标开始至项目保证金返还为止 | 23、 建设工程项目施工成本控制涉及的时间范围是（ ）。 A 从施工准备开始至项目交付使用为止 B 从工程投标开始至项目竣工结算完成为止 C 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 D 从工程投标开始至项目保证金返还为止 | 23. The construction project construction cost control involves the time range is (). A from the start of construction preparation to the delivery of the project B from the start of project bidding to the completion of project completion settlement C from the start of construction preparation to the completion of project completion settlement D from the start of project bidding to the return of project deposit
MCQ-1935 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 24、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（）。 A 变更施工方案 B 调整工作计划 C 采取索赔手段 D 增加经济投入 | 24、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（）。 A 变更施工方案 B 调整工作计划 C 采取索赔手段 D 增加经济投入 | 24. Among the following measures to deal with deviations from the implementation of the contract, those are contractual measures (). A changes the construction plan B adjusts the work plan C takes the claim method D increases the economic input
MCQ-1936 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 下列质量控制工作中，属于施工作业环境因素控制的工作是（）。 A 建立统一的现场施工组织系统 B 严格落实施工组织设计，保证现场施工条件 C 制定应对极端天气的专项紧急预案 D 根据工程岩土地质资料采取基坑加固方案 | 25、 下列质量控制工作中，属于施工作业环境因素控制的工作是（）。 A 建立统一的现场施工组织系统 B 严格落实施工组织设计，保证现场施工条件 C 制定应对极端天气的专项紧急预案 D 根据工程岩土地质资料采取基坑加固方案 | 25. Among the following quality control work, the work that belongs to the control of environmental factors in construction operations is (). A Establish a unified site construction organization system B strictly implement the construction organization design to ensure the site construction conditions C formulate special emergency plans to deal with extreme weather D take foundation pit reinforcement scheme according to geotechnical data
MCQ-1937 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | Yes | 26、 某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生了差旅费、投标费50万元。该项目工程完工时共发生人工费600万元，差旅费5万元，管理人员工资98万元材料采购及保管费15万元根据《企业会计准则第15号建造合同》间接费用是（ ）万元。 A 50 B 103 C 55 D 70 | 26、 某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生了差旅费、投标费50万元。该项目工程完工时共发生人工费600万元，差旅费5万元，管理人员工资98万元材料采购及保管费15万元根据《企业会计准则第15号建造合同》间接费用是（ ）万元。 A 50 B 103 C 55 D 70 | 26. A construction unit incurred a total of 500,000 yuan in travel and bidding expenses for the conclusion of a construction contract for a project. When the project was completed, a total of 6 million yuan of labor costs, 50,000 yuan of travel expenses, 980,000 yuan of management salaries, 150,000 yuan of material procurement and storage fees, according to the "Accounting Standards for Enterprises No. 15 Construction Contract" indirect costs are () million yuan. A 50 B 103 C 55 D 70
MCQ-1938 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 根据项目总进度目标论证的工作步骤，进度计划系统结构分析的紧后工作是（）。 A 项目结构分析 B 编制各层进度计划 C 项目的工作编码 D 编制总进度计划 | 27、 根据项目总进度目标论证的工作步骤，进度计划系统结构分析的紧后工作是（）。 A 项目结构分析 B 编制各层进度计划 C 项目的工作编码 D 编制总进度计划 | 27. According to the work steps of the overall progress objective demonstration of the project, the next work of the structure analysis of the progress planning system is (). A project structure analysis B preparation of each layer of progress plan C project work code D preparation of the total progress plan
MCQ-1939 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 28、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(73).png<image>某工程网络计划如下，工作D的最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 5 C 8 D 6 | 28、 这张图片展示的是一个典型的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是项目管理中用于显示项目任务和活动顺序的工具。这种图通常用来评估整个项目的时间框架，特别是确定项目最长的任务序列，即关键路径。 图中的圆圈代表项目里的里程碑或事件（通常指任务的开始或结束），箭头表示活动或任务。每个箭头上的数字代表该任务的持续时间。图中的数字对包含两项内容：最早开始时间（Early Start, ES）/最早完成时间（Early Finish, EF）和最迟开始时间（Late Start, LS）/最迟完成时间（Late Finish, LF）。 例如，1号活动（A）从事件1开始到事件2结束，需要3个时间单位来完成。事件1的最早开始时间和最迟开始时间都是0，此活动不会对项目的整体时间产生延误，因为它在项目开始时启动。 关键路径是通过网络图判定的项目完成时间最长的路径。在这张图片中，关键路径没有明显标记出来，但它可以通过分析最早开始时间和最迟开始时间是否相同来确定。在关键路径上的任务，其最早和最迟时间通常是相同的，因为这些任务没有延迟的余地，任何一个任务的延迟都会影响整个项目的完成时间。 从图中可以看到，活动A、B和D形成了一条潜在的关键路径，因为活动A和B的最早和最迟时间均相同。然而，为了确定真正的关键路径，我们需要对所有活动进行分析。图中显示有另一条路径，即活动C、E和F，但没有提供足够的信息来确认是否也是关键路径。 此外，图中右下角的文字提供了节点标记的解释，显示每个节点上的时间标记包括两部分：最早发生时间（ET）和最迟发生时间（LT）。 在建设工程项目管理中，这样的工具对于项目计划、监控和控制至关重要，因为它有助于项目经理识别哪些任务是关键任务，哪些具有灵活性（即浮动时间），从而更好地分配资源并管理潜在的风险。某工程网络计划如下，工作D的最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 5 C 8 D 6 | 28. A project network plan is as follows, the latest start time of work D is () day. A 3 B 5 C 8 D 6
MCQ-1940 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 29、 下列职业健康安全管理体系的基本要素中，属于核心要素的是（）。【此知识点已删除】 A 记录控制 B 目标和方案 C 文件控制 D 应急准备和响应 | 29、 下列职业健康安全管理体系的基本要素中，属于核心要素的是（）。【此知识点已删除】 A 记录控制 B 目标和方案 C 文件控制 D 应急准备和响应 | 29. The following occupational health and safety management system of the basic elements, belong to the core elements are (). [This knowledge point has been deleted] A record control B objectives and plan C document control D Emergency preparedness and response
MCQ-1941 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 30、 某工程发生质量事故导致12人重伤，按照事故损失的程度分级，该质量事故属于（）。 A 较大事故 B 特别重大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 30、 某工程发生质量事故导致12人重伤，按照事故损失的程度分级，该质量事故属于（）。 A 较大事故 B 特别重大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 30. A quality accident in a project led to 12 serious injuries, according to the degree of accident losses, the quality accident belongs to (). A major accident B particularly major accident C major accident D general accident
MCQ-1942 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 31、 用于保证承包人能够按合同规定进行施工、合理使用发包人已支付的全部预付金额的工程担保是（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 | 31、 用于保证承包人能够按合同规定进行施工、合理使用发包人已支付的全部预付金额的工程担保是（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 | 31. The project guarantee used to ensure that the Contractor can carry out the construction in accordance with the contract and make reasonable use of all the prepaid amount paid by the Owner is (). A Payment guarantee B bid guarantee C performance guarantee D advance payment guarantee
MCQ-1943 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 32、 某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天、1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天，该工作的总时差是（）天。 A 9 B 8 C 10 D 13 | 32、 某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天、1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天，该工作的总时差是（）天。 A 9 B 8 C 10 D 13 | 32. A work duration of 2 days, there are two immediate work and three immediate work, the earliest start time of the immediate work is the third day, the sixth day (calculation coordinate system), the corresponding duration is 5 days, 1 day; The earliest start time of the tight work is the 15th day, the 17th day and the 19th day respectively, the corresponding total time difference is 3 days, 2 days and 0 days respectively, the total time difference of the work is () days. A 9 B 8 C 10 D 13
MCQ-1944 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 下列建设工程项目进度计划的控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 分析影响工程进度的风险 B 定义项目进度计划系统的组成 C 树立动态控制的观念 D 编制相应的资源需求计划 | 33、 下列建设工程项目进度计划的控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 分析影响工程进度的风险 B 定义项目进度计划系统的组成 C 树立动态控制的观念 D 编制相应的资源需求计划 | 33. Among the following control measures for the progress plan of construction projects, those belonging to the organizational measures are (). A Analyze the risks that affect the project schedule B define the composition of the project schedule planning system C establish the concept of dynamic control D prepare the corresponding resource demand plan
MCQ-1945 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是( )。 A 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 B 业主应按支付条件支付DAB报酬的70% C DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家 D DAB提出的裁决具有强制性 | 34、 关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是( )。 A 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 B 业主应按支付条件支付DAB报酬的70% C DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家 D DAB提出的裁决具有强制性 | 34. The statement that DAB(Dispute Adjudication Board) is adopted to settle disputes in FIDIC construction contract conditions is correct (). A the term of office of the specially appointed Dispute Adjudication Board is consistent with the term of the contract B the owner shall pay 70% of the remuneration of DAB according to the payment terms C DAB members are generally experts in engineering technology and management D the award proposed by DAB is mandatory
MCQ-1946 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的( )。 A 60% B 75% C 65% D 70% | 35、 装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的( )。 A 60% B 75% C 65% D 70% | 35. When the precast concrete components of prefabricated buildings leave the factory, the concrete strength should not be lower than the design strength grade value of concrete (). A 60% B 75% C 65% D 70%
MCQ-1947 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 36、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(74).png<image>下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是( )。 A B C D | 36、 图片展示了三个统计分布图，这些图可能是用于演示建设工程项目管理中某些量化数据的分布，例如工期估算、成本测算或者其他项目管理指标的概率分布。每个图中有一个直方图，直方图代表了数据点在不同区间内的频率分布。 直方图上方标记了均值（\( \overline{X}(M) \)）和总体标准差（T）范围。B是一个表示正偏差或负偏差的部分，以均值为中心的范围。从上到下，这三个图可能表示了不同假设或条件下的数据分布，展示了项目的不同可能性或预期结果。 在建设工程项目管理中，了解项目成本、工期和资源分布的偏差非常重要，因为这些偏差可以影响项目的风险管理、决策制定和预测准确性。例如： - 第一个图可能表示工期或成本预测较为保守，预测值相对于实际值具有较宽的可信区间。 - 第二个图展示的分布更为集中，说明预测更加精确或稳定，标准差较小。 - 第三个图显示一个很宽的分布，表明预测的不确定性很高，项目的实际成本或工期可能会比预测有较大的波动。 这样的分析可以帮助项目经理和团队评估项目风险，制定应对策略，以确保项目顺利、按预算和按时完成。下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是( )。 A B C D | 36. In the histogram below, it is () that indicates the normal and stable state of the production process. A B C D
MCQ-1948 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为( )。 A 自事故发生之日起30日内 B 自调查组成立之日起30日内 C 自调查组成立之日起60日内 D 自事故发生之日起60日内 | 37、 建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为( )。 A 自事故发生之日起30日内 B 自调查组成立之日起30日内 C 自调查组成立之日起60日内 D 自事故发生之日起60日内 | 37. The construction project safety accident investigation team should submit the accident investigation report time is (). A within 30 days from the date of the accident B within 30 days from the date of the investigation team C within 60 days from the date of the investigation team D within 60 days from the date of the accident
MCQ-1949 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 38、 某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为( )。 A 1个月 B 2个月 C 3个月 D 4个月 | 38、 某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为( )。 A 1个月 B 2个月 C 3个月 D 4个月 | 38. If the contract price of a certain project is 24 million yuan and the total construction period is 24 months, and the owner increases the project by 2 million yuan during the construction process, the reasonable claim value for the construction period that the contractor can put forward according to the proportional analysis method is (). A 1 month B 2 months C 3 months D 4 months
MCQ-1950 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为( )。 A 组织类信息 B 技术类信息 C 管理类信息 D 经济类信息 | 39、 根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为( )。 A 组织类信息 B 技术类信息 C 管理类信息 D 经济类信息 | 39. According to the content attributes of construction project information, quality control information should be classified as (). A organizational information B technical information C management information D economic information
MCQ-1951 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 40、 某工程项目进行月（季）度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应采取的措施是（）。 A 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 B 增加变更收入，弥补政策亏损 C 将亏损成本转入下一月（季）度 D 停止施工生产，并报告业主方 | 40、 某工程项目进行月（季）度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应采取的措施是（）。 A 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 B 增加变更收入，弥补政策亏损 C 将亏损成本转入下一月（季）度 D 停止施工生产，并报告业主方 | 40. When a project carries out monthly (quarterly) cost analysis, it is found that the "policy" loss belongs to the provisions of the budget quota, the measures should be taken are (). A from the control of expenditure, the amount of overspending to the minimum B increase the change of income, make up for the policy loss C loss costs into the next month (quarter) D stop construction and production, and report to the owner
MCQ-1952 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 41、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示（）。 A 成本累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 41、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示（）。 A 成本累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 41. When the curve method is applied to the construction cost deviation analysis, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work is expressed (). A cost cumulative deviation B schedule cumulative deviation C schedule local deviation D cost local deviation
MCQ-1953 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 42、 项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目具体特点和环境条件：②熟悉相关的法规和文件；③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动，正确的工作程序是（）。 A ③-①-②-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ①-③-②-⑤-④ D ③-②-①-④-⑤ | 42、 项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目具体特点和环境条件：②熟悉相关的法规和文件；③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动，正确的工作程序是（）。 A ③-①-②-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ①-③-②-⑤-④ D ③-②-①-④-⑤ | 42. The preparation of project management implementation planning includes: (1) analysis of the specific characteristics of the project and environmental conditions: (2) familiar with the relevant laws and regulations and documents; ③ understand the requirements of relevant parties; ④ fulfill the approval procedures; ⑤ The implementation of preparation activities, the correct working procedure is (). A ③-①-②-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ①-③-②-⑤-④ D ③-②-①-④-⑤
MCQ-1954 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 43、 建筑施工企业因暂时生产经营困难，无法按劳动合同约定工期支付工资的，应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）日。 A 45 B 60 C 30 D 90 | 43、 建筑施工企业因暂时生产经营困难，无法按劳动合同约定工期支付工资的，应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）日。 A 45 B 60 C 30 D 90 | 43. Construction enterprises due to temporary production and operation difficulties, unable to pay wages according to the labor contract period, shall explain the situation to the workers and with the trade union or employee representatives after consultation, can postpone the payment of wages, but the longest shall not exceed () days. A 45 B 60 C 30 D 90
MCQ-1955 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 44、 某混凝土结构出现宽度为0.5mm的裂缝且裂缝深度较深，应采用的处理方法是（）。 A 灌浆修补法 B 表面密封法 C 嵌缝封闭法 D 粘钢加固法 | 44、 某混凝土结构出现宽度为0.5mm的裂缝且裂缝深度较深，应采用的处理方法是（）。 A 灌浆修补法 B 表面密封法 C 嵌缝封闭法 D 粘钢加固法 | 44. A concrete structure has a width of 0.5mm crack and the crack depth is deep, the treatment method should be used is (). A grouting repair method B surface sealing method C caulking sealing method D bonding steel reinforcement method
MCQ-1956 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 关于某起重信号工病休7个月后重返工作岗位的说法，正确的是（）。 A 应重新进行安全技术理论学习，经确认合格后上岗作业 B 应在从业所在地考核发证机关申请备案后上岗作业 C 应重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业 D 应重新进行安全技术理论学习，实际操作考试，经确认合格后上岗作业 | 45、 关于某起重信号工病休7个月后重返工作岗位的说法，正确的是（）。 A 应重新进行安全技术理论学习，经确认合格后上岗作业 B 应在从业所在地考核发证机关申请备案后上岗作业 C 应重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业 D 应重新进行安全技术理论学习，实际操作考试，经确认合格后上岗作业 | 45. About a lifting signal worker return to work after 7 months of sick leave, correct is (). A should re-study the theory of safety technology, after the confirmation of qualified work B should apply for the record in the local examination and certification authority for on-the-job work C should re-conduct the practical operation test, after the confirmation of qualified work D should re-study the theory of safety technology, practical operation test, After the qualification is confirmed, the post work should be carried out
MCQ-1957 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 46、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（）。 A 绩效优化理论 B 项目集成理论 C 远程合作理论 D 网络互联理论 | 46、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（）。 A 绩效优化理论 B 项目集成理论 C 远程合作理论 D 网络互联理论 | 46. The project information portal establishment and operation of the theoretical basis is (). A performance optimization theory B project integration theory C remote cooperation theory D network interconnection theory
MCQ-1958 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 47、 项目目标动态控制工作包括：①确定目标控制的计划值，②分解项目目标，③收集项目目标的实际值，④定期比较计划值和实际值,⑤纠正偏差，正确的工作流程是（）。 A ①-③-②-⑤-④ B ②-①-③-④-⑤ C ③-②-①-④-⑤ D ①-②-③-④-⑤ | 47、 项目目标动态控制工作包括：①确定目标控制的计划值，②分解项目目标，③收集项目目标的实际值，④定期比较计划值和实际值,⑤纠正偏差，正确的工作流程是（）。 A ①-③-②-⑤-④ B ②-①-③-④-⑤ C ③-②-①-④-⑤ D ①-②-③-④-⑤ | 47. The project objective dynamic control work includes: ① determine the planned value of the target control, ② decompose the project objective, ③ collect the actual value of the project objective, ④ regularly compare the planned value and the actual value,⑤ correct the deviation, the correct workflow is (). A ①-③-②-⑤-④ B ②-①-③-④-⑤ C ③-②-①-④-⑤ D ①-②-③-④-⑤
MCQ-1959 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 48、 某建设工程项目在施工中发生下列人工费，完成业主要求的合同外工作，花费3万元，由于业主原因导致工工效降低，使人工费增加3万元，施工机械故障造成人员误工损失1万元，施工单位可向业主索赔的合理人工费为（）。 A 3 B 4 C 6 D 7 | 48、 某建设工程项目在施工中发生下列人工费，完成业主要求的合同外工作，花费3万元，由于业主原因导致工工效降低，使人工费增加3万元，施工机械故障造成人员误工损失1万元，施工单位可向业主索赔的合理人工费为（）。 A 3 B 4 C 6 D 7 | 48. A construction project in the construction of the following labor costs, the completion of the owner's requirements of the contract, the cost of 30,000 yuan, due to the owner's reasons to reduce the efficiency of work, so that the labor costs increased 30,000 yuan, construction machinery failure caused by the loss of 10,000 yuan, the construction unit can claim from the owner of reasonable labor costs (). A 3 B 4 C 6 D 7
MCQ-1960 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 按照国际通用的预警信号颜色表示，安全状况为“受到事故的严重威胁”时，预警信号颜色及等级为（）。 A 黄色，Ⅱ级预警 B 橙色，Ⅱ级预警 C 橙色，Ⅲ级预警 D 黄色，Ⅲ级预警 | 49、 按照国际通用的预警信号颜色表示，安全状况为“受到事故的严重威胁”时，预警信号颜色及等级为（）。 A 黄色，Ⅱ级预警 B 橙色，Ⅱ级预警 C 橙色，Ⅲ级预警 D 黄色，Ⅲ级预警 | 49. According to the international general warning signal color, when the safety situation is "seriously threatened by the accident", the warning signal color and grade are (). A yellow, II level warning B orange, II level warning C orange, III level warning D yellow, III level warning
MCQ-1961 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 50、 下列施工现场噪声控制的措施中，属于声源控制的是（）。 A 利用消声器阻止传播 B 利用吸声材料吸收声能 C 采用低噪声设备和加工工艺 D 应用隔声屏障阻碍噪声传播 | 50、 下列施工现场噪声控制的措施中，属于声源控制的是（）。 A 利用消声器阻止传播 B 利用吸声材料吸收声能 C 采用低噪声设备和加工工艺 D 应用隔声屏障阻碍噪声传播 | 50. The following construction site noise control measures, belong to the sound source control is (). A the use of mufflers to prevent transmission B the use of sound absorbing materials to absorb sound energy C the use of low noise equipment and processing technology D the application of sound insulation barriers to prevent noise transmission
MCQ-1962 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 51、 某分项工程月计划完成工程量为3200m2，计划单价为15元/m，月底承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程当月的计划工作预算费用（BCWS）为（）元。 A 42000 B 48000 C 56000 D 6400 | 51、 某分项工程月计划完成工程量为3200m2，计划单价为15元/m，月底承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程当月的计划工作预算费用（BCWS）为（）元。 A 42000 B 48000 C 56000 D 6400 | 51. The monthly planned completion of a project is 3200m2, the planned unit price is 15 yuan /m, the actual completion of the contractor at the end of the month is 2800m2, the actual unit price is 20 yuan /m2, then the planned work budget cost (BCWS) of the project in the month is () yuan. A 42000 B 48000 C 56000 D 6400
MCQ-1963 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 某工程承包人于2019年5月15日提交了竣工验收申请报告，6月10日工程竣工验收合格，6月15日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工的缺陷责任期、保修期起算日分别为（）。 A 6月10日、6月15日。 B 5月15日、6月10日 C 5月15日、6月15日 D 6月15日、6月10日 | 52、 某工程承包人于2019年5月15日提交了竣工验收申请报告，6月10日工程竣工验收合格，6月15日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工的缺陷责任期、保修期起算日分别为（）。 A 6月10日、6月15日。 B 5月15日、6月10日 C 5月15日、6月15日 D 6月15日、6月10日 | 52. A project contractor submitted the application report for completion acceptance on May 15, 2019, the project passed the completion acceptance on June 10, and the employer issued the project acceptance certificate on June 15. According to the general terms of the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project, the defect liability period and the warranty period of the project are respectively (). A On June 10 and June 15. B 15 May, 10 June C 15 May, 15 June D 15 June, 10 June
MCQ-1964 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 装配式混凝士预制构件进场时需检查（）。 A 生产记录 B 质量验收记录 C 套筒灌浆记录 D 机械连接报告 | 53、 装配式混凝士预制构件进场时需检查（）。 A 生产记录 B 质量验收记录 C 套筒灌浆记录 D 机械连接报告 | 53. Prefabricated concrete prefabricated components need to be inspected on approach (). A production record B quality acceptance record C sleeve grouting record D mechanical connection report
MCQ-1965 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 54、 建设工程项目施工成本按构成要素可分解为（）。 A 直接费、间接费、利润、税金等 B 单位工程施工成本、分部工程施工成本、分项工程施工成本等 C 人工费，材料费、施工机具使用费、措施项目费等 D 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等 | 54、 建设工程项目施工成本按构成要素可分解为（）。 A 直接费、间接费、利润、税金等 B 单位工程施工成本、分部工程施工成本、分项工程施工成本等 C 人工费，材料费、施工机具使用费、措施项目费等 D 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等 | 54. Construction project construction cost according to the component elements can be decomposed into (). A direct costs, indirect costs, profits, taxes, etc. B unit project construction costs, division project construction costs, itemized project construction costs, etc. C labor costs, materials costs, construction equipment use fees, measures project costs, etc. D labor costs, materials costs, construction equipment use fees, enterprise management fees, etc
MCQ-1966 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 55、 建设工程施工招投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容是（）。 A 标书的计价方式 B 标书的优惠条件 C 报价的构成和取费标准 D 报价计算的正确性 | 55、 建设工程施工招投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容是（）。 A 标书的计价方式 B 标书的优惠条件 C 报价的构成和取费标准 D 报价计算的正确性 | 55. In the bidding and bidding procedure of construction projects, the content of the examination of the commercial object in the preliminary review link of the bid evaluation stage is (). A bidding method of pricing B bidding preferential conditions C the composition of the quotation and fee standard D the correctness of the quotation calculation
MCQ-1967 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 56、 下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是（）。 A 施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响 B 施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案 C 建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保 D 建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费 | 56、 下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是（）。 A 施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响 B 施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案 C 建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保 D 建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费 | 56. Among the following quality risk coping strategies, risk transfer strategies are (). A the construction unit reasonably arranges the construction period to avoid the impact of possible natural disasters on the quality B the construction unit makes targeted emergency plans for quality accidents during the construction C when the construction unit contracts the project, Require the contractor to provide performance guarantee D the construction unit to reserve a certain percentage of unforeseeable expenses in the project budget price
MCQ-1968 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 关于按规定向有关部门报告建设工程安全事故情况的说法，正确的是（）。 A 事故发生后，事故现场有关人员应当于1小时内向本单位安全负责人报告 B 专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告 C 事故现场人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府相关部门报告 D 安全生产监督管理部门每级上报的时间不得超过4小时 | 57、 关于按规定向有关部门报告建设工程安全事故情况的说法，正确的是（）。 A 事故发生后，事故现场有关人员应当于1小时内向本单位安全负责人报告 B 专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告 C 事故现场人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府相关部门报告 D 安全生产监督管理部门每级上报的时间不得超过4小时 | 57. The statement that construction project safety accidents should be reported to the relevant departments according to the regulations is correct (). After the occurrence of an accident, the relevant personnel at the scene of the accident should report to the head of safety of the unit within 1 hour B professional engineering construction safety accident, Can only report to the competent department of the industry C accident site personnel can directly report to the relevant departments of the people's government at or above the county level where the accident occurred D production safety supervision and management departments shall not exceed 4 hours per level of reporting
MCQ-1969 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 某基坑支护工程采用土钉墙支护方式，在施工过程质量检测试验时的主要检测试验参数是（）。 A 抗拔力 B 墙身完整性 C 墙体强度 D 锁定力 | 58、 某基坑支护工程采用土钉墙支护方式，在施工过程质量检测试验时的主要检测试验参数是（）。 A 抗拔力 B 墙身完整性 C 墙体强度 D 锁定力 | 58. A foundation pit supporting project adopts the soil nailing wall supporting method, and the main test parameters in the quality testing test during the construction process are (). A pulling force B wall body integrity C wall strength D locking force
MCQ-1970 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 59、 建设工程项目施工成本管理是指在保证工期和质量要求的情况下采用相应管理措施（） A 全面分析实际成本的变动状态 B 严格控制计划成本的变动范围 C 将实际成本控制在计划范围内 D 把计划成本控制在目标范围内 | 59、 建设工程项目施工成本管理是指在保证工期和质量要求的情况下采用相应管理措施（） A 全面分析实际成本的变动状态 B 严格控制计划成本的变动范围 C 将实际成本控制在计划范围内 D 把计划成本控制在目标范围内 | 59. Construction project construction cost management refers to the use of corresponding management measures in the case of ensuring the duration and quality requirements () A comprehensive analysis of the actual cost of the change state B strict control of the planned cost of the change range C the actual cost control within the planned range D Control the planned cost within the target range
MCQ-1971 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 60、 某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程，每项施工过程包括备料、运输、现场施工三项工作，墙纸裱糊各项工作的持续时间分别2、1、6天。墙面软包各项工作的时间分别是3、2、4天；由于运输工具的限制，每天只能运输一项施工过程的材料，该装饰工程的最短施工工期是（）。 A 9 B 10 C 11 D 12 | 60、 某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程，每项施工过程包括备料、运输、现场施工三项工作，墙纸裱糊各项工作的持续时间分别2、1、6天。墙面软包各项工作的时间分别是3、2、4天；由于运输工具的限制，每天只能运输一项施工过程的材料，该装饰工程的最短施工工期是（）。 A 9 B 10 C 11 D 12 | 60. A decoration project a total of wallpaper, wall soft package two independent construction process, each construction process includes material preparation, transportation, site construction three work, the duration of the wallpaper work are 2, 1, 6 days. The time of the work of the wall soft package is 3, 2, 4 days; Due to the limitations of the means of transport, only one construction process of materials can be transported every day, the shortest construction period of the decoration project is (). A 9 B 10 C 11 D 12
MCQ-1972 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 61、 在项目成本分析的依据中：既可对已经发生的经济活动进行核算，又可对尚未发生的经济活动进行核算的方式是（）。 A 会计核算 B 成本核算 C 业务核算 D 统计核算 | 61、 在项目成本分析的依据中：既可对已经发生的经济活动进行核算，又可对尚未发生的经济活动进行核算的方式是（）。 A 会计核算 B 成本核算 C 业务核算 D 统计核算 | 61. In the basis of project cost analysis, the method of accounting for both the economic activities that have already occurred and the economic activities that have not yet occurred is (). A accounting B cost accounting C business accounting D statistical accounting
MCQ-1973 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 62、 根据建设工程项目管理规范，项目管理机构负责人的职责包括（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 确定项目管理实施目标 | 62、 根据建设工程项目管理规范，项目管理机构负责人的职责包括（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 确定项目管理实施目标 | 62. According to the construction project management standards, the responsibilities of the head of the project management agency include (). A to participate in the establishment of the project management agency B to all kinds of resources quality monitoring and dynamic management C presided over the preparation of the project management objective responsibility letter D to determine the project management implementation objectives
MCQ-1974 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 63、 某工程施工成本计划采用时间一成本累计曲线(S曲线)表示，因进度计划中存在有时差的工作，S形曲线必然被包络在由全部工作都按( )的曲线所组成的“香蕉图”内。 A 最早开始和最迟开始 B 最早完成和最迟完成 C 最迟开始和最迟完成 D 最早完成和最迟开始 | 63、 某工程施工成本计划采用时间一成本累计曲线(S曲线)表示，因进度计划中存在有时差的工作，S形曲线必然被包络在由全部工作都按( )的曲线所组成的“香蕉图”内。 A 最早开始和最迟开始 B 最早完成和最迟完成 C 最迟开始和最迟完成 D 最早完成和最迟开始 | 63. A project construction cost plan using the time - cost cumulative curve (S curve), because there is a time difference in the schedule plan, the S-shaped curve is bound to be enveloped in the "banana map" composed of all the work according to the curve of (). A the earliest start and the latest start B the earliest finish and the latest finish C the latest start and the latest finish D the earliest finish and the latest start
MCQ-1975 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》除另有约定外，国内工程中通常由发包人投保的险种是（）。 A 工伤保险 B 人身意外伤害险 C 执业责任险 D 建筑工程一切险 | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》除另有约定外，国内工程中通常由发包人投保的险种是（）。 A 工伤保险 B 人身意外伤害险 C 执业责任险 D 建筑工程一切险 | 64. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), unless otherwise agreed, the types of insurance usually insured by the employer in domestic projects are (). A industrial injury insurance B personal accident insurance C practice liability insurance D construction project all risks
MCQ-1976 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 分包人必须服从发包人直接发出的指令 B 必须完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 C 分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务，另有约定除外 D 在合同约定的时间内，向监理人提交施工组织设计，并在批准后执行 | 65、 关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 分包人必须服从发包人直接发出的指令 B 必须完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 C 分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务，另有约定除外 D 在合同约定的时间内，向监理人提交施工组织设计，并在批准后执行 | 65. The statement about the responsibilities and obligations of professional engineering subcontractors is correct (). A the subcontractor must obey the instructions directly issued by the owner B must complete the specified design content and bear the costs incurred therefrom C The subcontractor shall perform the obligations of the contractor in relation to the subcontracted project in the general contract, unless otherwise agreed D shall submit the construction organization design to the supervisor within the time stipulated in the contract. And shall execute the design after approval
MCQ-1977 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 根据《建设工程安全生产管理条例》对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 业主方项目负责人 D 总监理工程师 | 66、 根据《建设工程安全生产管理条例》对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 业主方项目负责人 D 总监理工程师 | 66. According to the "construction engineering safety production management Regulations" to reach a certain scale of greater risk of the division (sub-item) project to prepare a special construction plan, the construction unit technical person in charge and () after the signature of the implementation. A project manager B project technical person in charge C owner side project person D chief supervision engineer
MCQ-1978 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 67、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 67. The statement about safety production education and training is correct (). A new employees can be on the job after 24 hours of three-level safety education and practical training according to the regulations B project level safety education is organized and implemented by the person in charge of the safety production management department of the enterprise, and the safety officer assists C team level safety education is organized and implemented by the project leader. Safety personnel assist D enterprise safety education and training, including management personnel, special operations personnel and enterprise staff safety education
MCQ-1979 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 68、 该题已过时，请勿过多关注 业主方项目管理的目标中，进度目标是指（）的时间目标。 A 项目动用 B 竣工验收 C 联动试车 D 保修期结束 | 68、 该题已过时，请勿过多关注 业主方项目管理的目标中，进度目标是指（）的时间目标。 A 项目动用 B 竣工验收 C 联动试车 D 保修期结束 | 68. The topic is out of date, do not pay too much attention to the owner's project management goals, progress goals refer to () time goals. A project use B completion acceptance C linkage test D end of warranty period
MCQ-1980 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 69、 建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测，在质量监督的性质上属于（）。 A 建设行为监督 B 工程质量行为监督 C 工程实体质量监督 D 业务管理监督 | 69、 建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测，在质量监督的性质上属于（）。 A 建设行为监督 B 工程质量行为监督 C 工程实体质量监督 D 业务管理监督 | 69. The construction engineering quality supervision agency to the concrete strength of the foundation of the supervision and testing, in the nature of quality supervision belongs to (). A construction behavior supervision B engineering quality behavior supervision C engineering entity quality supervision D business management supervision
MCQ-1981 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）。 A 招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺 B 招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请 C 投标人向招标人提交投标文件，称为承诺 D 招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请 | 70、 关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）。 A 招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺 B 招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请 C 投标人向招标人提交投标文件，称为承诺 D 招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请 | 70. About the construction project contract conclusion procedure, correct is (). A bid inviter issues a bid announcement through the media, which is called commitment B bid inviter issues bidding documents to eligible bidders, which is called offer invitation C bidder submits bid documents to the bid inviter, which is called commitment D bid inviter issues a notice of winning the bid to the successful bidder, which is called offer invitation
MCQ-1982 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 71、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工管理计划包括（）。 A 进度管理计划 B 质量管理计划 C 安全管理计划 D 运营管理计划 E 环境管理计划 | 71、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工管理计划包括（）。 A 进度管理计划 B 质量管理计划 C 安全管理计划 D 运营管理计划 E 环境管理计划 | 71. According to the "construction organization design Code", the construction management plan includes (). A Schedule management plan B Quality management plan C Safety management plan D Operation management plan E environmental management plan
MCQ-1983 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个工作环节组成 B 在一个项目实施的全过程中应视具体情况对工作任务分工进行调整 C 项目职能分工表即可用于项目管理，也可用于企业管理 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 72、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个工作环节组成 B 在一个项目实施的全过程中应视具体情况对工作任务分工进行调整 C 项目职能分工表即可用于项目管理，也可用于企业管理 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 72. About the division of work tasks and the division of management functions, the correct statement is (). A management function is composed of multiple work links in the management process B in the whole process of a project implementation should be adjusted according to the specific situation of the work task division C project function division table can be used for project management. D Each project participant should prepare a unified task division table and management function division table E Before compiling the task division table, the specific management work at each stage of the project implementation should be broken down in detail
MCQ-1984 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 73、 施工项目专项成本分析包括（）。 A 月度成本分析 B 年度成本分析 C 成本盈亏异常分析 D 工期成本分析 E 资金成本分析 | 73、 施工项目专项成本分析包括（）。 A 月度成本分析 B 年度成本分析 C 成本盈亏异常分析 D 工期成本分析 E 资金成本分析 | 73. Special cost analysis of construction projects includes (). A monthly cost analysis B annual cost analysis C abnormal cost analysis D period cost analysis E capital cost analysis
MCQ-1985 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 74、 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列项目宜采用公开招标方式确定承包人的有（）。 A 大型基础设施项目 B 部分使用国有资金投资的项目 C 使用国际组织援助资金的项目 D 关系公众安全的公共事业项目 E 技术复杂且潜在投标人较少的项 | 74、 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列项目宜采用公开招标方式确定承包人的有（）。 A 大型基础设施项目 B 部分使用国有资金投资的项目 C 使用国际组织援助资金的项目 D 关系公众安全的公共事业项目 E 技术复杂且潜在投标人较少的项 | 74. According to the Law of the People's Republic of China on Tendering and Bidding, the contractors of the following projects should be determined by public bidding (). A large infrastructure projects Part B projects that use state-owned funds C projects that use aid funds from international organizations D public utility projects related to public safety E projects that are technically complex and have few potential bidders
MCQ-1986 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 75、 关于单价合同的说法，正确的有（）。 A 投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 B 对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标 C 采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险 D 采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小 E 采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长 | 75、 关于单价合同的说法，正确的有（）。 A 投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 B 对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标 C 采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险 D 采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小 E 采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长 | 75. As for unit price contracts, () is correct. If the calculation results of the total price and the unit price in the bid quotation are inconsistent, the total price shall be adjusted according to the unit price. B If there are obvious errors in the calculation of figures in the bid, the owner has the right to make amendments before evaluating the bid. Neither the owner nor the contractor is concerned about the risk in terms of the quantity of the project D when the variable unit price contract is adopted, the contractor's risk is relatively small E when the fixed unit price contract is adopted, the owner will take a long time to prepare for the tender
MCQ-1987 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 76、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 材料质量检验不严 B 盲目抢工 C 施工工艺错误 D 结构设计错误 E 台风天气 | 76、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 材料质量检验不严 B 盲目抢工 C 施工工艺错误 D 结构设计错误 E 台风天气 | 76. Among the following reasons for the occurrence of engineering quality accidents, technical reasons are (). A material quality inspection is not strict B blind grab C construction process error D structural design error E typhoon weather
MCQ-1988 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 77、 关于施工总承包管理模式的说法，正确的有（）。 A 施工总承包管理模式下、分包合同价对业主是透明的 B 施工总承包管理的招标可以不依赖完整的施工图 C 施工总承包管理单位负责对分包单位的质量、进度进行控制 D 施工总承包管理单位应自行完成主体结构工程的施工 E 一般情况下，由施工总承包管理单位与分包单位签订分包合同 | 77、 关于施工总承包管理模式的说法，正确的有（）。 A 施工总承包管理模式下、分包合同价对业主是透明的 B 施工总承包管理的招标可以不依赖完整的施工图 C 施工总承包管理单位负责对分包单位的质量、进度进行控制 D 施工总承包管理单位应自行完成主体结构工程的施工 E 一般情况下，由施工总承包管理单位与分包单位签订分包合同 | 77. On the construction of the general contract management mode, the correct (). A Under the general construction contract management mode, the subcontract price is transparent to the owner B the bidding of the general construction contract management can not rely on the complete construction drawings C the general construction contract management unit is responsible for the quality and progress control of the subcontractor D the general construction contract management unit should complete the construction of the main structure project by itself E Under normal circumstances, the general contracting management unit and the subcontracting unit sign the subcontracting contract
MCQ-1989 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 78、 履约担保的形式包括（）。 A 保兑支票 B 银行保函 C 信用证明 D 担保书 E 保证金 | 78、 履约担保的形式包括（）。 A 保兑支票 B 银行保函 C 信用证明 D 担保书 E 保证金 | 78. The forms of performance guarantee include (). A Confirmed check B Bank guarantee C letter of credit D guarantee E deposit
MCQ-1990 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度包括（）。 A 设计工作进度 B 可行性研究工作进度 C 招标工作进度 D 物资采购工作进度 E 用户管理工作进度 | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度包括（）。 A 设计工作进度 B 可行性研究工作进度 C 招标工作进度 D 物资采购工作进度 E 用户管理工作进度 | 79. In the implementation phase of the project, the total project progress includes (). A design progress B feasibility study progress C bidding progress D material procurement progress E User management progress
MCQ-1991 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 下列工程进度计划系统的构成内容中，属于由不同功能进度计划组成的有( )。 A 业主方的控制性进度计划、项目管理机构的操作性进度计划 B 施工总进度计划、主体工程施工进度计划、钢结构工程施工计划 C 设计进度计划、物资采购进度计划，施工进度计划 D 企业的年度进度计划、项目部的月度进度计划 E 企业投标的指导性进度计划、项目部的实施性进度计划 | 80、 下列工程进度计划系统的构成内容中，属于由不同功能进度计划组成的有( )。 A 业主方的控制性进度计划、项目管理机构的操作性进度计划 B 施工总进度计划、主体工程施工进度计划、钢结构工程施工计划 C 设计进度计划、物资采购进度计划，施工进度计划 D 企业的年度进度计划、项目部的月度进度计划 E 企业投标的指导性进度计划、项目部的实施性进度计划 | 80. Among the components of the following project progress planning system, there are () which are composed of different functional progress plans. A the owner's control schedule plan, the operational schedule plan of the project management agency B the overall construction schedule plan, the main project construction schedule plan, the steel structure engineering construction plan C design schedule plan, material procurement schedule plan, Construction progress plan D Annual progress plan of the enterprise, monthly progress plan of the project department E Guiding progress plan of the enterprise bid, implementation progress plan of the project department
MCQ-1992 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 81、 施工工质量管理的PDCA循环中，检查 C(check)包括( )。 A 监理单位的平行检查 B 作业者的自检 C 作业者的互检 D 政府部门的监督检查 E 专职管理者的专检 | 81、 施工工质量管理的PDCA循环中，检查 C(check)包括( )。 A 监理单位的平行检查 B 作业者的自检 C 作业者的互检 D 政府部门的监督检查 E 专职管理者的专检 | 81. In the PDCA cycle of construction quality management, check C(check) includes (). A parallel inspection of the supervision unit B self-inspection of the operator C mutual inspection of the operator D supervision and inspection of the government department E special inspection of the full-time manager
MCQ-1993 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 关于网络计划中工作自由时差(FFi或ij)说法，正确的有( )。 A 自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间 B FF i = min{LAG ij} (LAG ij是本工作和紧后工作之间的间隔时间) C FF ij = min{ES jk-EF jk} (ES jk是所有紧后工作的最早开始时间) D FF ij = min{ET j}-ET i -D ij (ET j是指所有紧后工作开始节点的最早时间) E 时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度 | 82、 关于网络计划中工作自由时差(FFi或ij)说法，正确的有( )。 A 自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间 B FF i = min{LAG ij} (LAG ij是本工作和紧后工作之间的间隔时间) C FF ij = min{ES jk-EF jk} (ES jk是所有紧后工作的最早开始时间) D FF ij = min{ET j}-ET i -D ij (ET j是指所有紧后工作开始节点的最早时间) E 时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度 | 82. As for the free time difference (FFi or ij) in the network plan, the correct one is (). A Free time lag means that on the premise of not affecting the construction period, The amount of time the work has to move B FF i = min{LAG ij} (LAG ij is the interval between the work and the work after) C FF ij = min{ES jk-ef jk} (ES jk is the earliest start time of all work after) D FF ij = min{ET j}-ET i-D ij (ET j is the earliest time at which all the intensive work starts) E time scale network schedule, the free time difference is the length of the shortest waveform line between the work and the intensive work
MCQ-1994 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 根据《建设工程施工合同示范文本》，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要有( )。 A 最迟于开工日期14天前向承包人发出开工通知 B 应按照约定向承包人免费提供图纸 C 提供场外交通设施的技术参数和具体条件 D 提供“三通一平”施工条件 E 提供正常施工所需的出入施工现场的交通条件 | 83、 根据《建设工程施工合同示范文本》，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要有( )。 A 最迟于开工日期14天前向承包人发出开工通知 B 应按照约定向承包人免费提供图纸 C 提供场外交通设施的技术参数和具体条件 D 提供“三通一平”施工条件 E 提供正常施工所需的出入施工现场的交通条件 | 83. According to the "Construction Project Construction Contract Model Text", except as otherwise agreed in the terms of the special contract, the responsibilities and obligations of the employer mainly include (). A shall send the notice to the contractor no later than 14 days before the commencement date B shall provide the contractor with free drawings in accordance with the agreement C shall provide the technical parameters and specific conditions of off-site traffic facilities D shall provide the "three routes and one level" construction conditions E shall provide the traffic conditions required for normal construction in and out of the construction site
MCQ-1995 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 关于横道图进度计划的说法，正确的有( )。 A 便于进行资源化和调整 B 能直接显示工作的开始和完成时间 C 计划调整工作量大 D 可将工作简要说明直接放在横道上 E 有严谨的时间参数计算，可使用电脑自动编制 | 84、 关于横道图进度计划的说法，正确的有( )。 A 便于进行资源化和调整 B 能直接显示工作的开始和完成时间 C 计划调整工作量大 D 可将工作简要说明直接放在横道上 E 有严谨的时间参数计算，可使用电脑自动编制 | 84. The statement about the progress plan of the crossroad map is correct (). A is easy to resource and adjust B can directly display the start and finish time of the work C plan to adjust the workload large D can put the brief description of the work directly on the cross E has a rigorous time parameter calculation, can be prepared automatically by computer
MCQ-1996 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 住宅工程质量分户验收的内容有( )。 A 地面工程质量 B 门窗工程质量 C 供暖工程质量 D 防水工程质量 E 电梯工程质量 | 85、 住宅工程质量分户验收的内容有( )。 A 地面工程质量 B 门窗工程质量 C 供暖工程质量 D 防水工程质量 E 电梯工程质量 | 85. The content of housing project quality inspection and acceptance is (). A ground engineering quality B doors and Windows engineering quality C heating engineering quality D waterproof engineering quality E elevator engineering quality
MCQ-1997 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 关于双代号网络计划中线路的说法，正确的有( )。 A 长度最短的线路称为非关键线路 B 一个网络图中可能有一条或多条关键线路 C 线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度 D 线路中各节点应从小到大连续编号 E 没有虚工作的线路称为关键线路 | 86、 关于双代号网络计划中线路的说法，正确的有( )。 A 长度最短的线路称为非关键线路 B 一个网络图中可能有一条或多条关键线路 C 线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度 D 线路中各节点应从小到大连续编号 E 没有虚工作的线路称为关键线路 | 86. About the line in the double code network plan, the correct is (). A the shortest length of the line is called non-critical line B A network diagram may have one or more critical lines C line in the work duration sum is the length of the line D line nodes should be from small to large continuous number E no virtual work line is called critical line
MCQ-1998 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 87、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有( )。 A 可在网络图的基础上进一步扩充得到 B 可以利用成本计划直方图的方式表示 C 可以利用时间-成本累积曲线表示 D 可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S形曲线 E 按最早时间安排工作可节约资金贷款利息 | 87、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有( )。 A 可在网络图的基础上进一步扩充得到 B 可以利用成本计划直方图的方式表示 C 可以利用时间-成本累积曲线表示 D 可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S形曲线 E 按最早时间安排工作可节约资金贷款利息 | 87. On the preparation of construction cost plan according to the project implementation stage, the correct (). A can be further expanded on the basis of the network diagram, B can be represented by the cost plan histogram, C can be represented by the time-cost accumulation curve, and D can be adjusted in the "banana diagram" according to the financing situation Arranging the work according to the earliest time can save the interest on the capital loan
MCQ-1999 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 88、 对某模板工程表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度、标高等项目进行抽样检查，按照排列图法对抽样数据进行统计分析，发现其质量问题累计频率分别为30%、60%、75%、89%和100%，则A类质量问题包括( )。 A 表面平整度 B 垂直度 C 截面尺寸 D 标高 E 平面水平度 | 88、 对某模板工程表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度、标高等项目进行抽样检查，按照排列图法对抽样数据进行统计分析，发现其质量问题累计频率分别为30%、60%、75%、89%和100%，则A类质量问题包括( )。 A 表面平整度 B 垂直度 C 截面尺寸 D 标高 E 平面水平度 | 88. A template project surface flatness, section size, plane levelness, verticality, elevation and other items for sampling inspection, according to the arrangement chart method of sampling data for statistical analysis, found that the cumulative frequency of quality problems are 30%, 60%, 75%, 89% and 100%, then A quality problems include (). A surface flatness B perpendicularity C section size D elevation E plane levelness
MCQ-2000 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 在建设工程项目施工索赔中，可索赔的合理人工费包括( )。 A 完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B 超过法定工作时间加班劳动的人工费用 C 法定人工费增长的费用 D 不可抗力造成的工期延长导致的工资增加费用 E 非承包商责任造成的工期延期导致的人员窝工费用 | 89、 在建设工程项目施工索赔中，可索赔的合理人工费包括( )。 A 完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B 超过法定工作时间加班劳动的人工费用 C 法定人工费增长的费用 D 不可抗力造成的工期延长导致的工资增加费用 E 非承包商责任造成的工期延期导致的人员窝工费用 | 89. In the construction claim of a construction project, the reasonable labor cost that can be claimed includes (). A labor costs for performing additional work outside the contract B labor costs for working overtime in excess of the legal working hours C labor costs for increasing the legal labor costs D wage costs for increasing the construction period caused by force majeure E Cost of personnel idling due to delay of the construction period not caused by the contractor
MCQ-2001 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 下列项目进度控制的措施中，属于经济措施的有( )。 A 编制工程网络计划 B 编制资源需求计划 C 分析影响进度的资源风险 D 采取激励措施 E 分析资金供应条件 | 90、 下列项目进度控制的措施中，属于经济措施的有( )。 A 编制工程网络计划 B 编制资源需求计划 C 分析影响进度的资源风险 D 采取激励措施 E 分析资金供应条件 | 90. Among the following measures to control the progress of the project, economic measures are (). A to prepare the project network plan B to prepare the resource demand plan C to analyze the resource risk affecting the schedule D to take incentive measures E to analyze the fund supply conditions
MCQ-2002 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 91、 关于成本核算方法的说法，正确的有( )。 A 项目财务部门一般采用表格法进行成本核算 B 表格核算法的基础是施工项目内部各环节的成本核算 C 会计核算科学严密，覆盖面积大 D 会计核算法适用于工程项目内各岗位成本的责任核算 E 表格核算法精度不高,覆盖面较小 | 91、 关于成本核算方法的说法，正确的有( )。 A 项目财务部门一般采用表格法进行成本核算 B 表格核算法的基础是施工项目内部各环节的成本核算 C 会计核算科学严密，覆盖面积大 D 会计核算法适用于工程项目内各岗位成本的责任核算 E 表格核算法精度不高,覆盖面较小 | 91. About the cost accounting method, the correct statement is (). The financial department of A project generally adopts the tabular method for cost accounting. The basis of the tabular method is the cost accounting of each link within the construction project. Large coverage area D accounting method is suitable for the responsibility accounting of the cost of each post in the project E form accounting method is not high accuracy, small coverage
MCQ-2003 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 92、 下列建设工程项目施工费用中，属于直接费用的有（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 管理人员工资 D 机械费 E 差旅交通费 | 92、 下列建设工程项目施工费用中，属于直接费用的有（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 管理人员工资 D 机械费 E 差旅交通费 | 92. The following construction project construction costs, belong to the direct costs (). A labor cost B materials cost C management salary D machinery cost E travel and transportation cost
MCQ-2004 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 93、 合同实施偏差处理的调整措施包括（ ）。 A 法律措施 B 组织措施 C 技术措施 D 经济措施 E 监管措施 | 93、 合同实施偏差处理的调整措施包括（ ）。 A 法律措施 B 组织措施 C 技术措施 D 经济措施 E 监管措施 | 93. Adjustment measures for deviation treatment of contract implementation include (). A Legal measures B organizational measures C technical measures D economic measures E regulatory measures
MCQ-2005 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 94、 项目风险管理过程中，项目风险评估包括（ ）。 A 分析各种风险的损失量 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各种风险因素发生的概率 E 确定各种风险的风险量和风险等级 | 94、 项目风险管理过程中，项目风险评估包括（ ）。 A 分析各种风险的损失量 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各种风险因素发生的概率 E 确定各种风险的风险量和风险等级 | 94. In the process of project risk management, project risk assessment includes (). A Analyze the loss amount of various risks B determine the risk factors C prepare the project risk identification report D analyze the probability of the occurrence of various risk factors E determine the risk amount and risk grade of various risks
MCQ-2006 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 95、 下列工作任务中，属于工程施工阶段监理人员工作任务的有（ ）。 A 核验施工测量放线 B 验收隐蔽工程 C 参与编写施工招标文件 D 检查施工单位试验室 E 审查施工进度计划 | 95、 下列工作任务中，属于工程施工阶段监理人员工作任务的有（ ）。 A 核验施工测量放线 B 验收隐蔽工程 C 参与编写施工招标文件 D 检查施工单位试验室 E 审查施工进度计划 | 95. Among the following work tasks, those belonging to the supervision personnel in the construction stage are (). A verification of construction measurement and pay-off B acceptance of concealed works C participation in the preparation of construction tender documents D inspection of construction unit laboratory E review of construction progress plan
MCQ-2007 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 96、 一个完整的施工企业安全生产管理预警体系由（ ）构成。 A 事故预警系统 B 外部环境预警系统 C 预警信息管理系统 D 预警评价分析系统 E 内部管理不良预警系统 | 96、 一个完整的施工企业安全生产管理预警体系由（ ）构成。 A 事故预警系统 B 外部环境预警系统 C 预警信息管理系统 D 预警评价分析系统 E 内部管理不良预警系统 | 96. A complete construction enterprise safety production management early warning system is composed of (). A accident early warning system B external environment early warning system C early warning information management system D early warning evaluation and analysis system E internal bad management early warning system
MCQ-2008 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 97、 生产安全事故综合应急预案的主要内容包括（ ）。 A 事故危害程度分析 B 信息发布 C 应急响应 D 培训与演练 E 施工单位的危险性分析 | 97、 生产安全事故综合应急预案的主要内容包括（ ）。 A 事故危害程度分析 B 信息发布 C 应急响应 D 培训与演练 E 施工单位的危险性分析 | 97. The main contents of the comprehensive emergency plan for production safety accidents include (). A accident hazard degree analysis B information release C emergency response D training and exercise E risk analysis of construction units
MCQ-2009 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 98、 下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（ ）。 A 清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器 B 施工现场道路指定专人定期洒水清扫 C 机动车安装减少尾气排放的装置 D 拆除旧建筑时，适当洒水 E 化学用品妥善保管，库内存放避免污染 | 98、 下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（ ）。 A 清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器 B 施工现场道路指定专人定期洒水清扫 C 机动车安装减少尾气排放的装置 D 拆除旧建筑时，适当洒水 E 化学用品妥善保管，库内存放避免污染 | 98. Among the prevention and control measures of the following construction sites, those belonging to the prevention and control measures of air pollution are (). A closed container is used when cleaning the construction waste of tall buildings B designated special person on the construction site regularly sprinkling and cleaning C motor vehicle installation device to reduce exhaust emissions D When dismantling the old building, appropriate sprinkling E chemical supplies are properly kept and stored in the warehouse to avoid pollution
MCQ-2010 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 99、 根据对装配式混凝土结构预制构件质量控制点的要求，需要设置的质量控制点包括（）。 A 预制构件出厂强度 B 预制构件混凝土养护 C 预制构件吊装位置 D 预制构件运输 E 预制构件预留孔洞 | 99、 根据对装配式混凝土结构预制构件质量控制点的要求，需要设置的质量控制点包括（）。 A 预制构件出厂强度 B 预制构件混凝土养护 C 预制构件吊装位置 D 预制构件运输 E 预制构件预留孔洞 | 99. According to the requirements for the quality control points of prefabricated concrete structure prefabricated components, the quality control points that need to be set include (). A factory strength of precast components B concrete curing of precast components C hoisting position of precast components D transportation of precast components E holes reserved for precast components
MCQ-2011 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | Yes | 100、 某分项工程采用赢得值法分析得到：已完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP），则该工程（ ）。 A 费用节约 B 进度提前 C 费用超支 D 进度延误 E 费用绩效指数大于1 | 100、 某分项工程采用赢得值法分析得到：已完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP），则该工程（ ）。 A 费用节约 B 进度提前 C 费用超支 D 进度延误 E 费用绩效指数大于1 | 100. A sub-project is analyzed by earned value method to obtain: completed work budget cost (BCWP) > Planned work budget cost (BCWS) > Actual cost of completed work (ACWP), then the project (). A cost savings B schedule advance C cost overruns D schedule delay E Cost performance index is greater than 1
MCQ-2012 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 1、 根据《建设工程项目管理规》项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 企业技术负责人 D 企业负责人 | 1、 根据《建设工程项目管理规》项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 企业技术负责人 D 企业负责人 | 1. According to the Regulations on the Management of Construction Projects, the project management implementation plan shall be prepared by (). A project technical leader B Project manager C Enterprise technical leader D enterprise leader
MCQ-2013 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（ ）。 A 仲裁 B 协商 C 调解 D 诉讼 | 2、 国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（ ）。 A 仲裁 B 协商 C 调解 D 诉讼 | 2. Among the dispute resolution methods of international engineering construction contract, the most commonly used and effective one should be preferred (). A arbitration B negotiation C mediation D litigation
MCQ-2014 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(75).png<image>某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）条。 A 3 B 1 C 2 D 4 | 3、 此图是一个典型的网络计划图（也称为关键路径法CPM图），它用于建设工程项目管理中来规划、协调和控制项目的各个环节。 在图中，圆圈代表项目中的关键事件或节点，数字标识它们的顺序（例如1, 2, 3等）。箭头表示活动或任务，它们指示从一个事件（或任务的开始）到下一个事件（或任务的结束）。箭头上的数字代表该任务的持续时间（如4, 5, 6天或其他时间单位）。 项目管理中的一个关键概念是“关键路径”，这是从项目开始到结束涉及的一系列活动或任务，它决定了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延误都将直接影响整个项目的完成时间。 要确定关键路径，通常会对图进行分析，计算各个节点的最早开始时间（EST）和最迟开始时间（LST）。差异最小（或为零）的那些活动构成了关键路径。 在此图中，如果要找出关键路径，我们需要分析每个节点及其依赖的任务，计算出每条路径的总时间，较长的路径即为关键路径。比如，从节点1开始，我们可以走不同的路径如1-2-7-8-11或1-4-6-10-11等，每条路径的持续时间是沿途所有活动时间的总和。分析完后，持续时间最长的那条路径就是关键路径。 请注意，实际应用中可能会涉及更多的复杂因素，例如资源分配、成本限制、风险评估等，网络计划图仅是开始规划的一个工具。某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）条。 A 3 B 1 C 2 D 4 | 3. A dual code network plan is shown in the following figure, with () key lines. A 3 B 1 C 2 D 4
MCQ-2015 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 4、 建设工程管理工作的核心任务是（ ）。 A 质量管理 B 安全管理 C 目标控制 D 增值服务 | 4、 建设工程管理工作的核心任务是（ ）。 A 质量管理 B 安全管理 C 目标控制 D 增值服务 | 4. The core task of construction project management is (). A Quality management B safety management C target control D value-added services
MCQ-2016 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 5、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方项目管理工作涉及（ ）。 A 项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理 B 项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 C 项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 D 项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 | 5、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方项目管理工作涉及（ ）。 A 项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理 B 项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 C 项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 D 项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 | 5. According to the Regulations for the Management of General Contracting of Construction Projects, the project management of the general contractor involves (). A project decision management, design management, construction management and trial operation management B Project design management, construction management, trial operation management and project closure C Project decision management, design management, construction management, trial operation management and project closure D Project design management, procurement management, construction management, trial run management and project closure
MCQ-2017 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（ ）。 A 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 B 管理职能分工表不适用于企业管理 C 可以用管理职能分工描述书代替管理职能分工表 D 管理职能分工表可以表示项目各参与方的管理职能分工 | 6、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（ ）。 A 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 B 管理职能分工表不适用于企业管理 C 可以用管理职能分工描述书代替管理职能分工表 D 管理职能分工表可以表示项目各参与方的管理职能分工 | 6. About the project management function division table, the correct is (). A The owner and all project participants shall prepare a unified project management function division table B The management function division table is not applicable to enterprise management C The management function division table can be replaced by the management function division description D The management function division table can represent the management function division of the project participants
MCQ-2018 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是（ ）。 A 设计项目管理组织构 B 制定项目管理工作流程 C 确定项目实施期组织总体方案 D 进行项目管理职能分工 | 7、 下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是（ ）。 A 设计项目管理组织构 B 制定项目管理工作流程 C 确定项目实施期组织总体方案 D 进行项目管理职能分工 | 7. The following engineering project decision-making stage planning work content, belongs to the organization planning (). A design the project management organization structure B develop the project management workflow C determine the overall plan of the project implementation period D carry out the project management function division
MCQ-2019 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 项目实施期管理总体方案策划 B 项目实施的风险策划 C 实施期合同结构总体方案策划 D 生产运期经营管理总体方案策划 | 8、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 项目实施期管理总体方案策划 B 项目实施的风险策划 C 实施期合同结构总体方案策划 D 生产运期经营管理总体方案策划 | 8. Among the following engineering project planning work, which belongs to the implementation stage planning is (). A project implementation period management overall plan B project implementation risk planning C implementation period contract structure overall plan D production and operation management overall plan
MCQ-2020 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 9、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（ ）。 A 合同总价一次性确定，对业主投资控制有利 B 施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价 C 所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资 D 分包合同价对业主是透明的 | 9、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（ ）。 A 合同总价一次性确定，对业主投资控制有利 B 施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价 C 所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资 D 分包合同价对业主是透明的 | 9. Compared with the general construction contract mode, the characteristics of the general construction contract management mode in terms of contract price are (). A the total contract price is determined in one time, which is beneficial to the owner's investment control B the general contract management fee and construction and installation project cost are determined in the general contract management contract C all subcontracted projects need to be contracted again, which is not conducive to the owner's saving investment D the subcontract price is transparent to the owner
MCQ-2021 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，关于施工组织设计审批的说法正确的是（ ）。 A 专项施工方案应由项目技术负责人审批 B 施工方案应由项目总监理工程师审批 C 施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批 D 单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责人审批 | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，关于施工组织设计审批的说法正确的是（ ）。 A 专项施工方案应由项目技术负责人审批 B 施工方案应由项目总监理工程师审批 C 施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批 D 单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责人审批 | 10. According to the "Code for the Design of Construction Organization", the correct statement about the approval of construction organization design is (). A special construction plan should be approved by the project technical person in charge B construction plan should be approved by the project chief supervision engineer C construction organization design should be approved by the construction unit technical person in charge D unit construction organization design should be approved by the contractor unit technical person in charge
MCQ-2022 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 11、 施工过程中的计划值和实际值进行比较时相对于工程合同价可作为计划值的是（ ）。 A 投资估算 B 工程结算 C 施工图预算 D 竣工决算 | 11、 施工过程中的计划值和实际值进行比较时相对于工程合同价可作为计划值的是（ ）。 A 投资估算 B 工程结算 C 施工图预算 D 竣工决算 | 11. When comparing the planned value in the construction process with the actual value, what can be used as the planned value compared with the contract price of the project is (). A investment estimate B project settlement C construction drawing budget D final account of completion
MCQ-2023 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 12、 根据施工质量事故调查处理的程序，事故处理的最后工作是（ ）。 A 提出事故鉴定结论 B 提交事故处理结果 C 提交事故处理报告 D 提出故处理方案 | 12、 根据施工质量事故调查处理的程序，事故处理的最后工作是（ ）。 A 提出事故鉴定结论 B 提交事故处理结果 C 提交事故处理报告 D 提出故处理方案 | 12. According to the procedures of investigation and treatment of construction quality accidents, the final work of accident treatment is (). A proposes the accident appraisal conclusion B submits the accident treatment results C submits the accident treatment report D proposes the solution
MCQ-2024 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 13、 项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以及（ ）。 A 沟通内容和沟通渠道 B 沟通环境和沟通方法 C 沟通内容和沟通方法 D 沟通环境和沟通渠道 | 13、 项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以及（ ）。 A 沟通内容和沟通渠道 B 沟通环境和沟通方法 C 沟通内容和沟通方法 D 沟通环境和沟通渠道 | 13. The five elements of the communication process of each participant in the project refer to the communication subject, the communication object, the communication intermediary and (). A Communication content and channel B Communication environment and method C communication content and method D communication environment and channel
MCQ-2025 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 14、 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，取决于（ ）。 A 建设行政主管部门 B 建筑业企业 C 建设单位 D 建设监理部门 | 14、 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，取决于（ ）。 A 建设行政主管部门 B 建筑业企业 C 建设单位 D 建设监理部门 | 14. Whether the personnel who have obtained the registration certificate of construction engineer serve as the project manager of the construction project depends on (). A construction administrative department B construction enterprise C construction unit D construction supervision department
MCQ-2026 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 15、 关于施工单位质量事故预防措施的说法，错误的是（ ）。 A 控制建筑材料及制品的质量 B 做好施工现场环境管理 C 对施工图进行审查复核 D 选择正确的施工顺序 | 15、 关于施工单位质量事故预防措施的说法，错误的是（ ）。 A 控制建筑材料及制品的质量 B 做好施工现场环境管理 C 对施工图进行审查复核 D 选择正确的施工顺序 | 15. About the construction unit quality accident prevention measures, wrong is (). A to control the quality of building materials and products B to do a good job in the environmental management of the construction site C to review the construction drawings D to select the correct construction sequence
MCQ-2027 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 住宅工程质量分户验收由（ ）组织。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 质量监督单位 | 16、 住宅工程质量分户验收由（ ）组织。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 质量监督单位 | 16. Residential project quality acceptance by () organization. A construction unit B supervision unit C construction unit D quality supervision unit
MCQ-2028 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（ ）系统。 A 内部管理不良预警 B 外部环境预警 C 预警信息管理 D 事故预警 | 17、 在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（ ）系统。 A 内部管理不良预警 B 外部环境预警 C 预警信息管理 D 事故预警 | 17. In the early warning system of safety production management, the early warning of technological change belongs to the () system. A bad internal management warning B external environment warning C early warning information management D accident warning
MCQ-2029 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 建设工程项目全面质量管理中的“全面”是指（ ）的管理。 A 工程质量和工作质量 B 决策过程和实施过程 C 管理岗位和工作岗位 D 全方位和全流程 | 18、 建设工程项目全面质量管理中的“全面”是指（ ）的管理。 A 工程质量和工作质量 B 决策过程和实施过程 C 管理岗位和工作岗位 D 全方位和全流程 | 18. "Comprehensive" in the total quality management of construction projects refers to the management of (). A project quality and work quality B decision-making process and implementation process C management posts and jobs D all-round and full process
MCQ-2030 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 19、 在编制施工成本计划时通常需要进“两算”对比，“两算”指的是（ ）。 A 设计概算、施工图预算 B 施工图预算、施工预算 C 设计概算、投资估算 D 设计概算、施工预算 | 19、 在编制施工成本计划时通常需要进“两算”对比，“两算”指的是（ ）。 A 设计概算、施工图预算 B 施工图预算、施工预算 C 设计概算、投资估算 D 设计概算、施工预算 | 19. In the preparation of construction cost plan usually need to enter the "two calculations" comparison, "two calculations" refers to (). A design budget, construction drawing budget B construction drawing budget, construction budget C design budget, investment estimate D design budget, construction budget
MCQ-2031 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（ ）的任务。 A 投资方 B DB总承包方 C 施工总承包管理方 D 项目使用方 | 20、 对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（ ）的任务。 A 投资方 B DB总承包方 C 施工总承包管理方 D 项目使用方 | 20. It is the task of () to control the progress of the whole implementation stage of the construction project. A investor B DB General contractor C general contractor management D project user
MCQ-2032 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（ ）。 A 分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地 B 分包人必须服从发包人直接发出的指令 C 遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续 D 分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系 | 21、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（ ）。 A 分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地 B 分包人必须服从发包人直接发出的指令 C 遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续 D 分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系 | 21. According to the "Professional Subcontract of Construction Engineering Construction (Model Text)", the statement about the responsibilities and obligations of the professional subcontractor is correct (). A The subcontractor shall allow the personnel authorized by the Owner to reasonably enter the construction site of the subcontracted project during working hours B The subcontractor must obey the instructions directly issued by the owner C comply with the management regulations of the relevant competent authorities of the government but do not go through the relevant procedures D The subcontractor may have direct working contact with the Employer or the engineer
MCQ-2033 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。 A 工作量控制信息 B 合同管理信息 C 质量控制信息 D 风险管理信息 | 22、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。 A 工作量控制信息 B 合同管理信息 C 质量控制信息 D 风险管理信息 | 22. The following construction project information, belongs to the economic information (). A workload control information B contract management information C quality control information D risk management information
MCQ-2034 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（ ）。 A 建设单位的质量控制和监理单位的质量控制 B 监理单位的质量控制和质量监督部[门的质量控制 C 质量活动主体对工序质量偏差的纠正 D 质量活动主体的自我控制和他人监控 | 23、 在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（ ）。 A 建设单位的质量控制和监理单位的质量控制 B 监理单位的质量控制和质量监督部[门的质量控制 C 质量活动主体对工序质量偏差的纠正 D 质量活动主体的自我控制和他人监控 | 23. In the basic link of construction quality control, the quality control of operation process includes (). A the quality control of the construction unit and the quality control of the supervision unit B the quality control and quality supervision department of the supervision unit [the quality control of the door C the correction of the quality deviation of the process by the main body of the quality activity D the self-control of the main body of the quality activity and the monitoring of others
MCQ-2035 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 24、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。 A 报告总监理工程师 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 通知施工单位 D 报告审图机构和建设行政主管部门 | 24、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。 A 报告总监理工程师 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 通知施工单位 D 报告审图机构和建设行政主管部门 | 24. According to the "Construction Law of the People's Republic of China", the project supervision personnel found that the project design does not meet the quality standards of construction projects or the quality requirements agreed on in the contract, shall (). A report to the chief supervision engineer B report to the construction unit to request the design unit to correct C notify the construction unit D report to the drawing examination institution and the construction administrative department
MCQ-2036 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 建设工程质量监督机构对地基基础混凝土强度进行监督检测，属于政府质量监督中的（ ）。 A 生产过程监督 B 工程实体质量监督 C 工程质量行为监督 D 施工管理状况监督 | 25、 建设工程质量监督机构对地基基础混凝土强度进行监督检测，属于政府质量监督中的（ ）。 A 生产过程监督 B 工程实体质量监督 C 工程质量行为监督 D 施工管理状况监督 | 25. The construction engineering quality supervision agency to supervise and test the foundation concrete strength, which belongs to the government quality supervision (). A production process supervision B engineering entity quality supervision C engineering quality behavior supervision D construction management status supervision
MCQ-2037 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 26、 下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（ ）。 A 工程进度百分比 B 人月费单价法 C 工程建设费用百分比 D 按日计费法 | 26、 下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（ ）。 A 工程进度百分比 B 人月费单价法 C 工程建设费用百分比 D 按日计费法 | 26. The following calculation methods, does not belong to the engineering consulting contract consulting fee calculation method is (). A project progress percentage B person monthly fee unit price method C project construction cost percentage D daily billing method
MCQ-2038 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 27、 在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于（ ）的因素。 A 人 B 材料 C 机械 D 环境 | 27、 在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于（ ）的因素。 A 人 B 材料 C 机械 D 环境 | 27. In the use of causal analysis diagram method for quality problem cause analysis, "concrete vibrator damage" belongs to () factors. A person B material C mechanical D environment
MCQ-2039 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 28、 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨 误作为2000元/吨。对此，业主有权（ ）。 A 以总价为准调整单价 B 以单价为准调整总价 C 要求投标人重新提交钢材单价 D 将该投标文件作废标处理 | 28、 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨 误作为2000元/吨。对此，业主有权（ ）。 A 以总价为准调整单价 B 以单价为准调整总价 C 要求投标人重新提交钢材单价 D 将该投标文件作废标处理 | 28. A bidding project priced according to the unit price contract, in the evaluation process found that the total price of a bidder and the calculation result of the unit price is inconsistent, because the bidder in the calculation of steel unit price of 4000 yuan/ton as 2000 yuan/ton. In this regard, the owner has the right (). A adjusts the unit price based on the total price B adjusts the total price based on the unit price C requires the bidder to resubmit the unit price of steel D the bidding document will be invalid bid
MCQ-2040 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(76).png<image>某项目施工横道图进度计划如下表，如果第二层支设模板需要在第一层浇筑混凝土完成1天后才能开始，则有1天的层间技术间歇，正确的层间间隙是（ ）。 A Z1 B Z3 C Z2 D Z4 | 29、 这张图片展示的是一个建设工程项目的甘特图（Gantt Chart），它是一种常用于项目管理的工具，用于表示项目的进度计划及实施情况。从图中我们可以看到不同的工作任务和它们在时间上的规划。 甘特图通常包括以下几个主要元素： - 工作任务（Task）：通常在图的左侧垂直列出。 - 时间轴（Time Frame）：通常在图的上方水平展示，这里用的是“周”作为时间单位。 - 进度条（Bars）：在图中表示每个任务的开始和结束时间。 在这张甘特图中，横轴表示的是时间段，分为16个单位（假设是周或者天），而纵轴则代表着不同的任务，如A、B、C、D和E。每个任务条（横条）的长度代表了该任务的预计持续时间。 具体到这张甘特图： - 任务A、B、C、D和E都有各自不同的开始和结束时间。比如，任务A从时间单位1开始，在单位3结束，然后是任务A的第二个子任务，从时间单位5开始，到时间单位6结束。 - Z1、Z2、Z3和Z4可能表示的是重要的里程碑或者是项目的某个特定阶段的完成标志，这些往往代表了需要集中资源完成的关键时间点。 - 最下方的注释“注：Π二表示连续；Θ2Θ3Θ5Θ6表示施工休息”可能意味着横线的连续是连续工作，而Θ2Θ3Θ5Θ6代表的数字是休息日或者不工作的时间点。 利用这种图表，项目经理和团队成员可以清晰地看到每个任务的安排和整个项目的进度，从而更有效地管理资源和时间，以确保项目的按时完成。某项目施工横道图进度计划如下表，如果第二层支设模板需要在第一层浇筑混凝土完成1天后才能开始，则有1天的层间技术间歇，正确的层间间隙是（ ）。 A Z1 B Z3 C Z2 D Z4 | 29. The progress plan of a project construction crossing map is as follows. If the second layer supporting template can only be started 1 day after the concrete pouring of the first layer is completed, there will be 1 day interlayer technical interval, and the correct interlayer gap is (). A Z1 B Z3 C Z2 D Z4
MCQ-2041 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习，这体现了安全隐患治理原则中的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 单项隐患综合治理 C 冗余安全度治理 D 直接与间接隐患并治 | 30、 施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习，这体现了安全隐患治理原则中的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 单项隐患综合治理 C 冗余安全度治理 D 直接与间接隐患并治 | 30. The construction unit should regularly organize the training and exercises of evacuation and rescue methods when an accident occurs, which reflects the () principle in the management principle of safety hazards. A prevention and disaster reduction and management B single hidden danger comprehensive management C redundancy safety degree management D direct and indirect hidden dangers combined treatment
MCQ-2042 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 31、 某工程第三个月末时的已完工作实际费用（ACWP）1200万元、已完工作预算费用（BCWP）为1000万元、计划工作预算费用（BCWS）1500万元，根据赢得值法判断分析应采取的措施是（ ）。 A 迅速增加人员投入 B 增加高效人员投入 C 抽出部分人员，增加少量骨干人员 D 用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员 | 31、 某工程第三个月末时的已完工作实际费用（ACWP）1200万元、已完工作预算费用（BCWP）为1000万元、计划工作预算费用（BCWS）1500万元，根据赢得值法判断分析应采取的措施是（ ）。 A 迅速增加人员投入 B 增加高效人员投入 C 抽出部分人员，增加少量骨干人员 D 用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员 | 31. At the end of the third month of a project, the actual cost of completed work (ACWP) is 12 million yuan, the estimated cost of completed work (BCWP) is 10 million yuan, and the planned budget cost of work (BCWS) is 15 million yuan. The measures to be taken according to the earned value method are (). A rapidly increase personnel input B increase efficient personnel input C draw out part of the personnel, increase a small number of backbone personnel D with efficient personnel to replace a group of inefficient personnel
MCQ-2043 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（ ）。 A 可以识别计划的关键工作 B 不能表达工作逻辑关系 C 调整计划的工作量较大 D 可以计算工作时差 | 32、 关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（ ）。 A 可以识别计划的关键工作 B 不能表达工作逻辑关系 C 调整计划的工作量较大 D 可以计算工作时差 | 32. The statement about the characteristics of the progress plan of the transverse chart is correct (). A can identify the key work of the plan B can not express the logical relationship of the work C adjust the work of the plan is larger D can calculate the work time difference
MCQ-2044 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 某工程因脚手架坍塌造成960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）。 A 一般事放 B 特别重大事故 C 重大事故 D 较大事故 | 33、 某工程因脚手架坍塌造成960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）。 A 一般事放 B 特别重大事故 C 重大事故 D 较大事故 | 33. A project due to the collapse of scaffolding caused a direct economic loss of 9.6 million yuan, according to the "Production Safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the accident belongs to (). A general matter put B special major accident C major accident D major accident
MCQ-2045 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 34、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为（ ）个月。 A 3 B 6 C 12 D 36 | 34、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为（ ）个月。 A 3 B 6 C 12 D 36 | 34. The publication period of good behavior record information on the market integrity information platform of the construction administrative department is generally () months. A 3 B 6 C 12 D 36
MCQ-2046 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 35、 质量控制活动包括：①设定目标；②纠正偏差；③测量检查；④评价分析。正确的顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ①-③-④-② C ③-①-②-④ D ③-④-①-② | 35、 质量控制活动包括：①设定目标；②纠正偏差；③测量检查；④评价分析。正确的顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ①-③-④-② C ③-①-②-④ D ③-④-①-② | 35. Quality control activities include: ① set goals; ② correct deviation; ③ measurement check; ④ evaluation and analysis. The correct order is (). A ①-②-③-④ B ①-③-④-② C ③-①-②-④ D ③-④-①-②
MCQ-2047 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 36、 项目管理机构进行成本核算。核算周期按（ ）确定。 A 业主方的具体指示 B 合同约定的核算周期 C 规定的会计周期 D 项目实际施工周期 | 36、 项目管理机构进行成本核算。核算周期按（ ）确定。 A 业主方的具体指示 B 合同约定的核算周期 C 规定的会计周期 D 项目实际施工周期 | 36. The project management agency to carry out cost accounting. The accounting cycle shall be determined by (). A specific instructions from the owner B accounting period agreed in the contract C accounting period stipulated in the project D actual construction period
MCQ-2048 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 37、 下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（ ） A 组织措施 B 合同措施 C 技术措施 D 优化措施 | 37、 下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（ ） A 组织措施 B 合同措施 C 技术措施 D 优化措施 | 37. Among the following construction cost management measures, the one that does not need to add additional costs is () A organizational measure B Contract measure C Technical measure D optimization measure
MCQ-2049 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 38、 关于“一揽子保险”（CIP） 的说法，正确的是（ ）。 A 内容不包括一般责任险 B 不能实施有效的风险管理 C 保障范围覆盖业主、承包商及分包商 D 不便于索赔 | 38、 关于“一揽子保险”（CIP） 的说法，正确的是（ ）。 A 内容不包括一般责任险 B 不能实施有效的风险管理 C 保障范围覆盖业主、承包商及分包商 D 不便于索赔 | 38. About the statement of "blanket insurance" (CIP), the correct is (). A does not cover general liability insurance B is unable to implement effective risk management C coverage of owners, contractors and subcontractors D is not easy to claim
MCQ-2050 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（ ）方法。 A 风险控制 B 动态控制 C 跟踪管理 D 静态控制 | 39、 为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（ ）方法。 A 风险控制 B 动态控制 C 跟踪管理 D 静态控制 | 39. In order to reduce the adverse impact of environmental factors on the quality of construction, construction enterprises mainly adopt the method (). A risk control B dynamic control C tracking management D static control
MCQ-2051 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 40、 关于施工项目成本表格核算法的说法，正确的是（ ）。 A 人为控制因素少、精度高 B 项目财务部门比较常用 C 方便操作、但覆盖面较小 D 对核算工作人员的专业水平要求较高 | 40、 关于施工项目成本表格核算法的说法，正确的是（ ）。 A 人为控制因素少、精度高 B 项目财务部门比较常用 C 方便操作、但覆盖面较小 D 对核算工作人员的专业水平要求较高 | 40. About the construction project cost table accounting method, the correct is (). A less human control factors, high precision B project finance department is more commonly used C easy to operate, but the coverage is small D accounting staff professional level requirements
MCQ-2052 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 41、 双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是（ ）。 A 3天，0天 B 0天，0天 C 4天，1天 D 2天，2天 | 41、 双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是（ ）。 A 3天，0天 B 0天，0天 C 4天，1天 D 2天，2天 | 41. In the double code network plan, a work starts on the 3rd day at the earliest, the work duration is 2 days, there are only 2 tight work, the earliest start time of tight work is the 5th and 6th day respectively, the corresponding total time difference is 4 and 2 days. The total time difference and free time difference of the work are respectively (). A 3 days, 0 days B 0 days, 0 days C 4 days, 1 day D 2 days, 2 days
MCQ-2053 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 42、 关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（ ）。 A 应明确承包人的合同标的 B 分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小 C 合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更 D 分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利 | 42、 关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（ ）。 A 应明确承包人的合同标的 B 分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小 C 合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更 D 分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利 | 42. As for the statement about the analysis content of the contractor's construction contract, it is correct to say (). A should clarify the contractor's contract object B analysis engineering change compensation range, which is usually expressed as a certain percentage of the contract amount. The larger the percentage value, the smaller the contractor's risk. C In the implementation of the contract, the contractor must unconditionally implement the engineer's instruction to change D analysis claim terms, the shorter the claim period, The more favorable it is to the contractor
MCQ-2054 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 43、 施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（ ）。 A 工期成木 B 成本盈亏 C 分部分项工程成本 D 资金成本 | 43、 施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（ ）。 A 工期成木 B 成本盈亏 C 分部分项工程成本 D 资金成本 | 43. In the special cost analysis of construction projects, the index of "cost expenditure rate" is used to analyze (). A period of wood B cost profit and loss C division project cost D capital cost
MCQ-2055 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（ ）进行。 A 项目监理单位 B 项目管理的组织者 C 项目咨询单位 D 第三方认证机构 | 44、 评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（ ）进行。 A 项目监理单位 B 项目管理的组织者 C 项目咨询单位 D 第三方认证机构 | 44. Evaluation and diagnosis of the effectiveness of the project quality control system, generally carried out by (). A project supervision unit B project management organizer C project consulting unit D third party certification body
MCQ-2056 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 45、 工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是（ ）。 A 合同执行情况的查询和分析 B 编制资源需求量计划 C 根据工程进展进行投资预测 D 根据工程进展进行施工成本预测 | 45、 工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是（ ）。 A 合同执行情况的查询和分析 B 编制资源需求量计划 C 根据工程进展进行投资预测 D 根据工程进展进行施工成本预测 | 45. Project management information system, belongs to the progress control function is (). A the inquiry and analysis of the performance of the contract B the preparation of resource demand plan C according to the progress of the project investment forecast D according to the progress of the project construction cost forecast
MCQ-2057 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行（ ）检验。 A 混凝土强度 B 预埋件 C 结构性能 D 灌浆强度 | 46、 梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行（ ）检验。 A 混凝土强度 B 预埋件 C 结构性能 D 灌浆强度 | 46. () Inspection shall be carried out when the beam and plate simple supported flexural concrete precast members enter the field. A concrete strength B embedded parts C structural performance D grouting strength
MCQ-2058 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(77).png<image>各工作间逻辑关系表及相应双代号网图如下图。图中虛箭线的作用是（ ）。 A 联系 B 区分 C 断路 D 指向 | 47、 这张图片显示的是一个包含四个活动（A、B、C、D）和四个节点（1、2、3、4）的网络图，通常用于建设工程项目管理中的进度计划和控制。这种图表称为关键路径法（CPM）网络图。节点（或事件）表示项目中的关键点或里程碑，而活动则代表完成项目需执行的各项任务。 在网络图的顶部，我们看到一个表格，该表格列出了活动和它们的紧前活动。紧前活动是必须在另一活动开始之前完成的活动。 从表格中我们可以解读以下逻辑关系： - 活动A和B没有紧前活动，这意味着它们是项目启动时可以立即开始的活动。 - 活动C的紧前活动是A，表示只有在活动A完成后，活动C才能开始。 - 活动D的紧前活动是A和B，这表明活动D需要A与B都完成后才能启动。 网络图的逻辑展示如下： 1. 节点1是项目的起始点，活动A和B从这一点开始。 2. 活动A连接节点1和节点2，这意味着A的完成会触发节点2上可能发生的后续活动。 3. 活动B连接节点1和节点3，同样，B的完成会触发节点3上可能发生的后续活动。 4. 节点3是活动B的终点，并且是活动D的起点，正如表格中所示，活动D是在活动A和B都完成后才开始。 5. 节点2是活动C和D的起点，但是活动C的开始仅需要活动A的完成。 6. 节点4是项目的终点，所有的活动都必须完成才能达到这个节点。 通过这个图表，项目管理者可以确定项目的关键路径，即完成项目所需时间最长的连续活动序列。在这个例子中，关键路径的确定需要进一步信息，比如每项活动的持续时间。然而，基于图表逻辑，我们可以看到如果活动A和活动B的持续时间不同，那么可能会影响活动D的开始。同样，如果活动C迟于活动D完成，那么它可能成为项目的延误所在。项目管理的一个关键方面就是发现并监视这些关键路径上的活动，确保它们按时完成，从而保证整个项目的按期交付。各工作间逻辑关系表及相应双代号网图如下图。图中虛箭线的作用是（ ）。 A 联系 B 区分 C 断路 D 指向 | 47. The logical relationship table between each work and the corresponding double code network diagram are as follows. The function of virtual arrow line in the figure is (). A connects B to distinguish C break D points
MCQ-2059 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 48、 关于招标信息发布的说法，正确的是（ ）。 A 投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息 B 招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天 D 投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还 | 48、 关于招标信息发布的说法，正确的是（ ）。 A 投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息 B 招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天 D 投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还 | 48. The statement about the release of bidding information, the correct is (). A The construction bidding of a project with an investment of 10 million yuan can be published in a private way B the bidding announcement can only be published on China's bidding and bidding public service platform C from the date of sale of the bidding documents to the date of suspension of sale, D The bidder must purchase the relevant bidding or prequalification documents at his own expense and return them if he fails to win the bid
MCQ-2060 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 49、 根据《中华人民共和国担保法》，建设工程中采用的投标保函、履约保函属于（ ）担保。 A 保证 B 抵押 C 留置 D 定金 | 49、 根据《中华人民共和国担保法》，建设工程中采用的投标保函、履约保函属于（ ）担保。 A 保证 B 抵押 C 留置 D 定金 | 49. According to the Guarantee Law of the People's Republic of China, the bid guarantee and performance guarantee used in construction projects are () guarantees. A guarantee B mortgage C lien D deposit
MCQ-2061 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 下列分部分项工程中，必须编制单项安全技术措施的是（ ）。 A 室内隔墙砌筑 B 女儿墙钢筋绑扎 C 基坑混凝土内支撑拆除 D 地下室外墙防水施工 | 50、 下列分部分项工程中，必须编制单项安全技术措施的是（ ）。 A 室内隔墙砌筑 B 女儿墙钢筋绑扎 C 基坑混凝土内支撑拆除 D 地下室外墙防水施工 | 50. The following sub-projects, must prepare a single safety technical measures are (). A masonry of the interior partition wall B parapet wall reinforcement lashing C foundation pit concrete internal support demolition D basement exterior wall waterproof construction
MCQ-2062 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 51、 下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本，并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是（ ）。 A 统计核算 B 表格核算 C 会计核算 D 业务核算 | 51、 下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本，并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是（ ）。 A 统计核算 B 表格核算 C 会计核算 D 业务核算 | 51. The following project cost analysis based on the data, can calculate the current actual cost of the project, and can determine the speed of change and predict the development trend of cost is (). A statistical accounting B table accounting C accounting D business accounting
MCQ-2063 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付施工图纸 B 异常恶劣的气候条件 C 业主未能及时支付工程款，造成工期延误 D 因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度 | 52、 下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付施工图纸 B 异常恶劣的气候条件 C 业主未能及时支付工程款，造成工期延误 D 因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度 | 52. Among the following events, the contractor cannot file a claim for construction period (). A The owner failed to deliver the construction drawings in time before commencement B the unusually bad weather conditions C the owner failed to pay the project money in time, resulting in the delay D because of the delay in the construction period, the engineer instructed the contractor to speed up the construction progress
MCQ-2064 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 增加进度控制的岗位和人员 B 编制资源需求计划 C 比较分析工程物资的采购模式 D 分析施工技术的先进性和经济合理性 | 53、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 增加进度控制的岗位和人员 B 编制资源需求计划 C 比较分析工程物资的采购模式 D 分析施工技术的先进性和经济合理性 | 53. Among the following construction project progress control measures, the economic measures are (). A increase in progress control posts and personnel B preparation of resource demand plan C comparative analysis of the procurement mode of engineering materials D analysis of construction technology advancement and economic rationality
MCQ-2065 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 54、 企业最高管理者按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价，称为（ ）。 A 初始状态评审 B 管理评审 C 内部审核 D 合规性评价 | 54、 企业最高管理者按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价，称为（ ）。 A 初始状态评审 B 管理评审 C 内部审核 D 合规性评价 | 54. The top management of the enterprise evaluates the occupational health and safety management system according to the planned time interval, called (). A initial state review B management review C internal audit D compliance evaluation
MCQ-2066 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（ ）。 A 时间坐标系方向可以垂直向上 B 节点中心必须对准相应时标位置 C 可以用水平虚箭线表示虚工作 D 时间坐标必须是日历坐标体系 | 55、 关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（ ）。 A 时间坐标系方向可以垂直向上 B 节点中心必须对准相应时标位置 C 可以用水平虚箭线表示虚工作 D 时间坐标必须是日历坐标体系 | 55. The statement about the double code time scale network plan is correct (). A time coordinate system direction can be vertical upward B node center must be aligned with the corresponding time mark position C can be expressed with horizontal virtual arrow line virtual work D time coordinates must be calendar coordinate system
MCQ-2067 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 56、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度>（试行）的通知》，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是（ ）。 A 有助于工程形成的其他材料费 B 为管理工程施工所发生的费用 C 工程定位复测费 D 企业管理人员的差旅交通费 | 56、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度>（试行）的通知》，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是（ ）。 A 有助于工程形成的其他材料费 B 为管理工程施工所发生的费用 C 工程定位复测费 D 企业管理人员的差旅交通费 | 56. According to the "Ministry of Finance on the issuance of < Enterprise Product Cost Accounting System > (trial) Notice", the following project costs, belong to other direct costs are (). A other material costs that contribute to the formation of the project B costs incurred by the management of the construction of the project C retest fees for the positioning of the project D travel expenses for enterprise management personnel
MCQ-2068 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 57、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(78).png<image>某混凝土工程施工情况如下图，清单综合单价为1000元/m3，按月结算，根据赢得值法，该工程6月末进度偏差（SV）是（ ）万元。 A -215 B -200 C -125 D -60 | 57、 这张图片展示了一个表格，似乎是用来表示某种建设工程项目的进度管理或资源分配的情况。表格包含以下几个元素： - 项目名称：A、B、C、D、E（很可能是代表不同的工程项目或子项目）。 - 计划投资（万元）：展示了每个项目的预计投资额。 - 实际投资（万元）：显示了迄今为止实际投入的金额。 - 工程进度（月）：一系列的水平条形图展示了每个项目的进度。这些条形图可能表示实际进展与计划之间的差异或者完成的阶段。每个项目的条形图长度不同，可能暗示项目的不同阶段。 从项目管理的角度来解释，这个表格可能用作跟踪和监督工程项目的财务和时间进度。管理者可以利用此信息来判断项目是否按计划进行，是否存在超支或进度滞后的问题，以及未来是否需要调整资源分配或项目管理策略。 逻辑上，表格提供了比较项目计划投资与实际投资的方式，同时通过视觉呈现的进度条来直观展示每个项目的进度情况。这样的表格对于施工单位、项目经理和投资方等均有用，帮助他们了解项目的当前状况，并能够快速做出决策以确保项目的顺利完成。某混凝土工程施工情况如下图，清单综合单价为1000元/m3，按月结算，根据赢得值法，该工程6月末进度偏差（SV）是（ ）万元。 A -215 B -200 C -125 D -60 | 57. The construction situation of a concrete project is as follows. The comprehensive unit price of the list is 1000 yuan /m3, settled monthly. According to the earned value method, the progress deviation (SV) of the project at the end of June is () million yuan. A -215 B -200 C -125 D -60
MCQ-2069 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程应由（ ）进行现场监督。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专职安全生产管理人员 D 专业监理工程师 | 58、 根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程应由（ ）进行现场监督。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专职安全生产管理人员 D 专业监理工程师 | 58. According to the "Construction project Safety production Management Regulations", the lifting project that reaches a certain scale and is more dangerous shall be supervised by () on site. A technical person in charge of construction unit B chief supervision engineer C full-time safety production management personnel D professional supervision engineer
MCQ-2070 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 根据《建设项目总承包合同示范文本（试行）》，关于建设工程项目发包人权利和义务的说法，错误的是（ ）。 A 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得:项目用地的使用权 B 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务 C 发包人认为有必要的时候，有权以书面形式发出暂停通知 D 发包人对因承包人原因给发包人带来的损失不能提出赔偿 | 59、 根据《建设项目总承包合同示范文本（试行）》，关于建设工程项目发包人权利和义务的说法，错误的是（ ）。 A 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得:项目用地的使用权 B 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务 C 发包人认为有必要的时候，有权以书面形式发出暂停通知 D 发包人对因承包人原因给发包人带来的损失不能提出赔偿 | 59. According to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial), the statement about the rights and obligations of the owner of the construction project is wrong (). A is responsible for the approval, approval or filing procedures of the project, and obtains: the right to use the project land B performs the contract price adjustment, payment, completion settlement obligations agreed in the contract C when the owner thinks it is necessary, The Employer shall have the right to send a notice of suspension in writing D the Employer shall not be able to make compensation for any loss caused to the Employer by the contractor
MCQ-2071 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前（ ）小时书面形式通知监理人检查。 A 48 B 12 C 24 D 36 | 60、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前（ ）小时书面形式通知监理人检查。 A 48 B 12 C 24 D 36 | 60. According to the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project, if the hidden parts of the project are confirmed by the contractor to have the coverage conditions through self-inspection, the contractor shall notify the supervisor in writing () hours before the joint inspection. A 48 B 12 C 24 D 36
MCQ-2072 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于（ ）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 应急行动指南 | 61、 在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于（ ）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 应急行动指南 | 61. In the composition of the emergency plan system, the emergency response measures formulated for specific facilities belong to (). A Comprehensive emergency plan B special emergency plan C site disposal plan D Emergency action Guide
MCQ-2073 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（ ）。 A 抗拔力 B 完整性 C 抗渗性 D 锁定力 | 62、 对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（ ）。 A 抗拔力 B 完整性 C 抗渗性 D 锁定力 | 62. The main parameters of testing the quality of cement earth wall support construction process are (). A pulling force B integrity C impermeability D locking force
MCQ-2074 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（ ）。 A 主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫 B 施工现场必须使用预拌混凝土 C 施工现场可以焚烧材料包装物 D 搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾 | 63、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（ ）。 A 主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫 B 施工现场必须使用预拌混凝土 C 施工现场可以焚烧材料包装物 D 搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾 | 63. About the construction of the construction site environmental protection measures, the correct is (). A main road should be covered with soil, regular sprinkling and cleaning B construction site must use ready-mixed concrete C construction site can incinerate material packaging D set up a special closed channel to clear the garbage in the building
MCQ-2075 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 64、 根据《建设工程项目管理规范》，一级风险指（ ）。【该知识点已删除】 A 风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡 B 风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小 C 风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失 D 风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响 | 64、 根据《建设工程项目管理规范》，一级风险指（ ）。【该知识点已删除】 A 风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡 B 风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小 C 风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失 D 风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响 | 64. According to the "construction project management Code", the first level of risk refers to (). [The knowledge point has been deleted] A risk consequences are serious, may cause damage or casualties in a large scope B risk consequences are general, may cause damage to the construction of a small scope C risk consequences can be ignored under certain conditions, Will not cause large losses to the project itself and personnel, etc. D risk consequences are disastrous, and cause adverse social and political influence
MCQ-2076 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 65、 下列成本计划中，用于确定责任总成本目标的是（ ）。 A 指导性成本计划 B 竞争性成本计划 C 响应性成本计划 D 实施性成本计划 | 65、 下列成本计划中，用于确定责任总成本目标的是（ ）。 A 指导性成本计划 B 竞争性成本计划 C 响应性成本计划 D 实施性成本计划 | 65. In the following cost plan, the target for determining the total cost of liability is (). A Instructional Cost plan B Competitive cost plan C Responsive cost plan D Implementation cost plan
MCQ-2077 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 66、 某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（ ）个月。 A 3 B 4 C 8 D 6 | 66、 某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（ ）个月。 A 3 B 4 C 8 D 6 | 66. The contract price of a basic project is 30 million yuan, and the total contract duration is 30 months. Due to design changes in the construction process, additional works of 6 million yuan are added, and the owner agrees to extend the construction period. According to the proportional analysis method, the contractor can claim the construction period () months. A 3 B 4 C 8 D 6
MCQ-2078 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 67、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（ ）。 A 项目采用了不够成熟的新材料 B 项目组织结构不合理 C 项目场地周边发生滑坡 D 项目现场存在严重的水污染 | 67、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（ ）。 A 项目采用了不够成熟的新材料 B 项目组织结构不合理 C 项目场地周边发生滑坡 D 项目现场存在严重的水污染 | 67. Among the following project quality risks, management risks belong to (). A project adopts immature new materials B project organization structure is unreasonable C project site surrounding landslide D project site there is serious water pollution
MCQ-2079 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 68、 关于建设工程施工现场食堂卫生防疫要求的说法，正确的是（ ）。 A 制作间灶台及周边应贴瓷砖高度不小于1.5m B 项目管理人员定期进入现场食堂的制作间进行卫生防疫检查 C 食堂外应设置开放式泔水桶 D 炊事人员必须持岗位技能证上岗 | 68、 关于建设工程施工现场食堂卫生防疫要求的说法，正确的是（ ）。 A 制作间灶台及周边应贴瓷砖高度不小于1.5m B 项目管理人员定期进入现场食堂的制作间进行卫生防疫检查 C 食堂外应设置开放式泔水桶 D 炊事人员必须持岗位技能证上岗 | 68. About the construction of the construction site canteen health and epidemic prevention requirements of the statement, the correct is (). A production room stove and surrounding tiles should be no less than 1.5m high B project management personnel regularly enter the on-site canteen production room for health and epidemic prevention inspection C canteen should be set up open swill bucket D cooking personnel must hold the post skill certificate on the job
MCQ-2080 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是（ ）。 A 先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码 B 先进行项目工作编码，后进行项目结构分析 C 先编制总进度计划，后编制各层进度计划 D 先进行项目结构分析，后进行资料收集 | 69、 关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是（ ）。 A 先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码 B 先进行项目工作编码，后进行项目结构分析 C 先编制总进度计划，后编制各层进度计划 D 先进行项目结构分析，后进行资料收集 | 69. About the construction project total progress target demonstration work sequence, correct is (). A first plan system structure analysis, after the project work code B first project work code, after the project structure analysis C first prepare the total progress plan, after the preparation of each layer of progress plan D first project structure analysis, after the data collection
MCQ-2081 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 70、 单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天。该工作的最早开始时间是第（ ）天。 A 6 B 0 C 3 D 5 | 70、 单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天。该工作的最早开始时间是第（ ）天。 A 6 B 0 C 3 D 5 | 70. In the single code lap network plan, a work duration of 3 days has and only one pre-work, the pre-work starts on the second day at the earliest, and the work duration is 5 days. The time interval between the work and the pre-work is FTF=2 days. The earliest start time of the work is the () day. A 6 B 0 C 3 D 5
MCQ-2082 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 D 索赔费用计算正确，并且容易分析 E 承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告 | 71、 建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 D 索赔费用计算正确，并且容易分析 E 承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告 | 71. The preconditions for the establishment of a construction project claim are (). A compared with the contract, the event has caused the contractor's additional expenditure in the cost of the project or the direct loss of the construction period B caused the increase in cost or the loss of the construction period, according to the contract does not belong to the contractor's behavioral responsibility or risk liability C caused the increase in cost or the loss of the construction period is huge, D the claim cost is calculated correctly and easy to analyze E the contractor has submitted the notice of intention to claim and the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract
MCQ-2083 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 72、 下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有（ ）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计失误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 72、 下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有（ ）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计失误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 72. Among the following construction changes, the owner shall bear the responsibility for (). A design modification caused by force majeure B design modification caused by environmental changes C design modification caused by original design errors D design modification caused by government department requirements E Design modification caused by construction scheme errors
MCQ-2084 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 73、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(79).png<image>某项目时标网络计划第2、4周末实际进度前锋线如下图，关于该项目进度情况的说法，正确的有（ ）。 A 第2周末，工作C提前1周，工期提前1周 B 第2周末，工作A拖后2周，但不影响工期 C 第2周末，工作B拖后1周，但不影响工期 D 第4周末，工作D拖后1周，但不影响工期 E 第4周末，工作F提前1周，工期提前1周 | 73、 某项目时标网络计划第2、4周末实际进度前锋线如下图，关于该项目进度情况的说法，正确的有（ ）。 A 第2周末，工作C提前1周，工期提前1周 B 第2周末，工作A拖后2周，但不影响工期 C 第2周末，工作B拖后1周，但不影响工期 D 第4周末，工作D拖后1周，但不影响工期 E 第4周末，工作F提前1周，工期提前1周 | 73. The actual progress front line of the 2nd and 4th weekend of the network plan of a project is shown below. The correct statement about the progress of the project is (). The 2nd weekend of A, work C 1 week ahead of schedule B the 2nd weekend, work A delayed 2 weeks, but does not affect the 2nd weekend of schedule C, work B delayed 1 week later, but does not affect the 4th weekend of schedule D, work D delayed 1 week later, but does not affect the 4th weekend of schedule E, Work F is advanced by 1 week and the construction period is advanced by 1 week
MCQ-2085 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练 B 生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练 C 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案 D 非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审 E 施工单位应急预案涉及应急响应等级内容变更的，应重新进行修订 | 74、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练 B 生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练 C 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案 D 非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审 E 施工单位应急预案涉及应急响应等级内容变更的，应重新进行修订 | 74. About the emergency plan management of production safety accidents, there are correct (). A production and business units should organize at least one on-site disposal plan drill every six months B production and business units should organize at least one comprehensive emergency plan drill every year C emergency plans of the emergency management departments of local people's governments at all levels should be reported to the people's governments at the same level for the record D Emergency management experts of non-production and operation units can be invited to participate in the review of emergency plans E If the emergency plan of construction units involves changes in the level of emergency response, it should be revised again
MCQ-2086 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 下列建设工程项目计划中，存在关联关系的进度计划有（ ）。 A 施工总进度计划和主体工程进度计划 B 主体钢结构施工进度计划和设备安装进度计划 C 设计进度计划和维修进度计划 D 项目月度计划和周计划 E 土建施工进度计划和主材供货进度计划 | 75、 下列建设工程项目计划中，存在关联关系的进度计划有（ ）。 A 施工总进度计划和主体工程进度计划 B 主体钢结构施工进度计划和设备安装进度计划 C 设计进度计划和维修进度计划 D 项目月度计划和周计划 E 土建施工进度计划和主材供货进度计划 | 75. In the following construction project plans, there are related progress plans (). A construction progress plan and main project progress plan B main steel structure construction progress plan and equipment installation progress plan C design progress plan and maintenance progress plan D project monthly plan and weekly plan E civil construction progress plan and main material supply progress plan
MCQ-2087 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 76、 下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有（ ）。 A 选用吸声材料搭设防护棚 B 使用耳塞、耳罩等防护用品 C 改变震动源与其他刚性结构的连接方式 D 限制高音喇叭的使用 E 进行强噪声作业时严格控制作业时间 | 76、 下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有（ ）。 A 选用吸声材料搭设防护棚 B 使用耳塞、耳罩等防护用品 C 改变震动源与其他刚性结构的连接方式 D 限制高音喇叭的使用 E 进行强噪声作业时严格控制作业时间 | 76. Among the following construction site noise control measures, those belonging to control transmission channels are (). A use of sound absorbing materials to set up a protective shelter B use earplugs, ear muffs and other protective supplies C change the vibration source and other rigid structure of the connection D limit the use of tweeters E for strong noise operations strictly control the working time
MCQ-2088 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 77、 建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序包括（ ）。 A 培训 B 申请和受理 C 定期监督检查 D 审核 E 审批与注册发证 | 77、 建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序包括（ ）。 A 培训 B 申请和受理 C 定期监督检查 D 审核 E 审批与注册发证 | 77. Building construction enterprises quality management system certification procedures include (). A training B application and acceptance C regular supervision and inspection D audit E approval and registration and certification
MCQ-2089 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 78、 施工项目竞争性成本计划是（ ）的估算成本计划。 A 选派项目经理阶段 B 投标阶段 C 施工准备阶段 D 签订合同阶段 E 制定企业年度计划阶段 | 78、 施工项目竞争性成本计划是（ ）的估算成本计划。 A 选派项目经理阶段 B 投标阶段 C 施工准备阶段 D 签订合同阶段 E 制定企业年度计划阶段 | 78. The construction project competitive cost plan is the estimated cost plan of (). A Selecting project manager stage B bidding stage C construction preparation stage D signing contract stage E making enterprise annual plan stage
MCQ-2090 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 脚手架工程 B 拆除爆破工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 79、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 脚手架工程 B 拆除爆破工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 79. According to the "construction project safety production management Regulations", the construction unit should organize experts to carry out special construction plan demonstration (). A scaffolding engineering B demolition blasting engineering C deep foundation pit engineering D underground excavation engineering E tall formwork project
MCQ-2091 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。 A 业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响 B 业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响 C 因进场材料不合格而对工期产生不利影响 D 因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响 E 突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响 | 80、 下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。 A 业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响 B 业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响 C 因进场材料不合格而对工期产生不利影响 D 因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响 E 突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响 | 80. Among the following factors affecting the progress of the project, the contractor can require reasonable extension of the construction period (). A The owner in the implementation of the project to increase or reduce the amount of works have an adverse impact on the project schedule B the owner in the implementation of the project design has an adverse impact on the project schedule C due to unqualified materials have an adverse impact on the project schedule D due to the construction operation process is not standardized have an adverse impact on the project schedule E The sudden extreme bad weather has an adverse impact on the construction period
MCQ-2092 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 81、 直方图的分布形状及分布区间宽窄取决于质量特性统计数据的（ ）。 A 最大值 B 最小值 C 平均值 D 离散性 E 标准偏差 | 81、 直方图的分布形状及分布区间宽窄取决于质量特性统计数据的（ ）。 A 最大值 B 最小值 C 平均值 D 离散性 E 标准偏差 | 81. The distribution shape of the histogram and the width of the distribution interval depend on the statistical data of the quality characteristics (). A maximum B minimum C mean D dispersion E standard deviation
MCQ-2093 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 82、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包方在项目管理收尾阶段的工作有（ ）。 A 办理决算手续 B 办理项目资料归档 C 清理各种债权债务 D 进行项目总结 E 考核评价项目部人员 | 82、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包方在项目管理收尾阶段的工作有（ ）。 A 办理决算手续 B 办理项目资料归档 C 清理各种债权债务 D 进行项目总结 E 考核评价项目部人员 | 82. According to the "Norms for the Management of General Contracting of Construction Projects", the work of the general contractor in the final stage of project management is (). A handle the final account formalities B handle the project information archiving C clean up all kinds of creditor's rights and debts D carry out the project summary E assess and evaluate the project department personnel
MCQ-2094 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 83、 下列施工质量事故发生原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 因地质勘察不细导致的桩基方案不正确 B 因计算失误导致结构设计方案不正确 C 因施工管理混乱导致违章作业 D 违反建设程序的“三边”工程 E 采用不合适的施工方法、施工工艺 | 83、 下列施工质量事故发生原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 因地质勘察不细导致的桩基方案不正确 B 因计算失误导致结构设计方案不正确 C 因施工管理混乱导致违章作业 D 违反建设程序的“三边”工程 E 采用不合适的施工方法、施工工艺 | 83. Among the reasons for the following construction quality accidents, there are technical reasons (). A improper pile foundation scheme caused by incomplete geological investigation B incorrect structural design scheme caused by miscalculation C illegal operation caused by chaotic construction management D in violation of the construction procedures of the "trilateral" project E using inappropriate construction methods and construction techniques
MCQ-2095 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 84、 项目风险管理过程中，风险识别工作包括（ ）。 A 分析风险因素发生的概率 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各风险的损失量 E 收集与项目风险有关的信息 | 84、 项目风险管理过程中，风险识别工作包括（ ）。 A 分析风险因素发生的概率 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各风险的损失量 E 收集与项目风险有关的信息 | 84. In the process of project risk management, risk identification work includes (). A Analyze the probability of occurrence of risk factors B determine risk factors C prepare project risk identification report D analyze the loss amount of each risk E collect information related to project risk
MCQ-2096 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 关于施工项目安全技术交底的说法，正确的有（ ）。 A 施工项目必须实行逐级安全技术交底 B 交底内容应针对潜在危险因素和存在问题 C 涉及“四新“项目，必须经过两阶段技术交底 D 定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底 E 交底时应将施工程序向班组长进行详细交底 | 85、 关于施工项目安全技术交底的说法，正确的有（ ）。 A 施工项目必须实行逐级安全技术交底 B 交底内容应针对潜在危险因素和存在问题 C 涉及“四新“项目，必须经过两阶段技术交底 D 定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底 E 交底时应将施工程序向班组长进行详细交底 | 85. About the safety technology disclosure of construction projects, the correct statement is (). A construction project must be implemented step by step safety technology disclosure B disclosure content should be aimed at potential risk factors and existing problems C involving "four new" projects, Must go through two stages of technical disclosure D regular oral technical disclosure to the multi-work cross-construction team E construction procedures should be detailed disclosure to the team leader
MCQ-2097 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ ）。 A 选择符合环保要求的吊装机械设备 B 按照构件尺寸、重量选择吊具 C 编制专项方案并组织专家评审 D 计算确定构件的吊点数量、位置 E 控制吊索水平夹角不应小于45度 | 86、 混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ ）。 A 选择符合环保要求的吊装机械设备 B 按照构件尺寸、重量选择吊具 C 编制专项方案并组织专家评审 D 计算确定构件的吊点数量、位置 E 控制吊索水平夹角不应小于45度 | 86. The quality control measures to be considered when lifting precast concrete components include (). A select the lifting machinery and equipment that meet the requirements of environmental protection B select the lifting gear according to the size and weight of the component C prepare a special plan and organize expert review D calculate and determine the number of lifting points and position of the component E control the horizontal Angle of the sling should not be less than 45 degrees
MCQ-2098 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响 B 采用网络计划技术优化工程施工工期 C 分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险 D 通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案 E 通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期 | 87、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响 B 采用网络计划技术优化工程施工工期 C 分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险 D 通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案 E 通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期 | 87. The following construction project progress control measures, belong to the technical measures (). A analyze the influence of prefabricated concrete structure and cast-in situ concrete structure on the construction schedule B adopt network planning technology to optimize the construction period C analyze the technical risk of unbonded prestressed concrete structure D by comparing the advantages and disadvantages of high-altitude bulk method and high-altitude slip method to select the construction plan E Shorten the construction period by changing the floor steel pipe scaffold to the external climbing scaffold
MCQ-2099 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 88、 下列建设工程项目施工生产费用中，属于直接成本的有（ ）。 A 支付给生产工人的奖金 B 周转材料租赁费 C 管理人员的办公费 D 管理人员的差旅交通费 E 施工机具使用费 | 88、 下列建设工程项目施工生产费用中，属于直接成本的有（ ）。 A 支付给生产工人的奖金 B 周转材料租赁费 C 管理人员的办公费 D 管理人员的差旅交通费 E 施工机具使用费 | 88. Among the construction and production costs of the following construction projects, the direct costs are (). A bonus paid to production workers B rental fees for revolving materials C office expenses for management personnel D travel expenses for management personnel E use fees for construction equipment
MCQ-2100 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 89、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 利用现场施工道路堆放砌块材料 B 材料库房内配备保管员住宿用的单人床 C 闹市区施工现场设置2.5m高的围挡 D 施工作业区内禁止随意吸烟 E 在总配电室设置灭火器和消防沙箱 | 89、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 利用现场施工道路堆放砌块材料 B 材料库房内配备保管员住宿用的单人床 C 闹市区施工现场设置2.5m高的围挡 D 施工作业区内禁止随意吸烟 E 在总配电室设置灭火器和消防沙箱 | 89. About the civilized construction measures on the construction site, there are correct (). A use of site construction road stacking block materials B material warehouse room equipped with custodian accommodation single bed C downtown construction site set up 2.5m high enclosure D construction work area prohibit casual smoking E in the main distribution room set up fire extinguishers and sandboxes
MCQ-2101 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 90、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 适用于技术简单、结构方案容易确定的工程 C 适用于时间紧迫的抢险救灾工程 D 根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理 E 通过确定最大保证价格约束工程成本 | 90、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 适用于技术简单、结构方案容易确定的工程 C 适用于时间紧迫的抢险救灾工程 D 根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理 E 通过确定最大保证价格约束工程成本 | 90. For the owner, the advantages of the cost-plus gratuity contract are (). A can shorten the construction period through segmented construction B is suitable for the project with simple technology and easy to determine the structural plan C is suitable for the rescue and disaster relief project with urgent time D according to its own strength and needs, deeply involved in the control of project construction and management E by determining the maximum guaranteed price to restrain the project cost
MCQ-2102 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 91、 下列施工机械使用费控制措施中，属于控制台班数量的有（ ）。 A 加强施工机械设备内部调配 B 加强机械设备配件管理 C 加强设备租赁计划管理 D 提高机械设备利用率 E 按油料消耗定额控制油料消耗 | 91、 下列施工机械使用费控制措施中，属于控制台班数量的有（ ）。 A 加强施工机械设备内部调配 B 加强机械设备配件管理 C 加强设备租赁计划管理 D 提高机械设备利用率 E 按油料消耗定额控制油料消耗 | 91. The following construction machinery user fee control measures, belong to the number of control platform classes are (). A strengthen the internal allocation of construction machinery and equipment B strengthen the management of machinery and equipment accessories C strengthen the management of equipment leasing plan D improve the utilization rate of machinery and equipment E Control oil consumption according to oil consumption quota
MCQ-2103 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 92、 关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（ ）。 A 标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的 B 项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书 C 通常情况下投标不需要提交投标担保 D 在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 E 标书提交的基本要求是签章、密封 | 92、 关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（ ）。 A 标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的 B 项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书 C 通常情况下投标不需要提交投标担保 D 在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 E 标书提交的基本要求是签章、密封 | 92. About the official bidding and bidding documents, the correct (). A the bid seal does not meet the requirements, and the bid is valid with the consent of Party A B The project management Department does not need the power of attorney of the enterprise legal person for the bidding project manager when organizing the bid C under normal circumstances, the bid does not need to submit the bid guarantee D the bid document delivered after the deadline required by the bidding document. The tenderer should refuse to accept E the basic requirements of tender submission are signature and sealing
MCQ-2104 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 93、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(80).png<image>某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有（ ）。 A 工作B的最迟完成时间是第8天 B 工作C的最迟开始时间是第7天 C 工作F的自由时差是1天 D 工作G的总时差是2天 E 工作H的最早开始时间是第13天 | 93、 图片展示的是一个经典的项目管理工具——网络计划图，亦称之为PERT图（项目评估与回顾技术）或是CPM图（关键路径方法）。该图用于帮助项目管理者规划和控制复杂项目的各个组成部分。 在这张图中，节点（用圆圈标示的数字）通常表示项目中的关键事件或阶段，而箭头则展示了从一个事件到另一个事件的活动或任务。箭头的方向表示任务的执行顺序，而箭头上标注的数字则表示完成该任务所需的时间单位（例如：天、周或其他时间单位）。 在网络计划图中，某些任务可能需要同时或先后进行，这可以通过多个箭头汇聚到同一个节点或从一个节点分出来表示。在图中，任务A与任务B是并行的，它们都是从节点1开始的，这意味着这两个任务可以同时开展。 关键路径是网络计划图中时间最长的路径，即完成项目所需的最短时间。确定关键路径至关重要，因为它能帮助项目管理者了解哪些任务的延迟会直接影响到整个项目的完成日期。 虽然图中没有直接标注哪一条路径是关键路径，但通常可以通过计算每一路径上的时间之和来确定。找出所有可能的路径，例如：1-2-4-7-8, 1-3-6-8 等等，然后加起各自路径上箭头的时间。最长的那个时间合计对应的就是关键路径。 这张图片提供了项目任务的逻辑顺序，但不包含足够的信息来确定项目的总时长或关键路径。而在实际项目管理中，确定关键路径是决定项目效率和成功的关键因素。某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有（ ）。 A 工作B的最迟完成时间是第8天 B 工作C的最迟开始时间是第7天 C 工作F的自由时差是1天 D 工作G的总时差是2天 E 工作H的最早开始时间是第13天 | 93. A double code network plan as shown below, about the working time parameters of the statement, the correct (). The latest completion time of A work B is the 8th day B work C the latest start time is the 7th day C work F free time difference is 1 day D work G total time difference is 2 days E work H the earliest start time is the 13th day
MCQ-2105 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 94、 在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有（ ）。 A 房屋抵押权证 B 保证金 C 由保险公司开具的履约担保书 D 有价证券 E 商业银行开具的担保函 | 94、 在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有（ ）。 A 房屋抵押权证 B 保证金 C 由保险公司开具的履约担保书 D 有价证券 E 商业银行开具的担保函 | 94. In the tender documents, the successful bidder is required to submit the performance guarantee in the form of (). A house mortgage warrant B deposit C performance guarantee issued by an insurance company D securities E commercial bank guarantee
MCQ-2106 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 95、 关于工程项目成本核算的说法，正确的有（ ）。 A 成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则【该选项已变更，请以新教材为准】 B 工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分 C 工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法 D 会计核算法人为控制因素较多、精度不高 E 施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算 | 95、 关于工程项目成本核算的说法，正确的有（ ）。 A 成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则【该选项已变更，请以新教材为准】 B 工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分 C 工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法 D 会计核算法人为控制因素较多、精度不高 E 施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算 | 95. About the engineering project cost accounting statement, correct (). A cost accounting should adhere to the principle of image progress, output statistics, cost collection and synchronization [This option has been changed, B Project cost accounting is an important part of enterprise accounting C cost responsibility accounting of each post in the project generally adopts business accounting method D accounting legal person is more control factors and less precision E The construction unit shall set up a cost accountant in the project department for cost accounting
MCQ-2107 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 96、 下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（ ） 。 A 年度成本分析 B 工期成本分析 C 资金成本分析 D 月度成本分析 E 分部分项工程成本分析 | 96、 下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（ ） 。 A 年度成本分析 B 工期成本分析 C 资金成本分析 D 月度成本分析 E 分部分项工程成本分析 | 96. Among the following cost analysis works, () belongs to comprehensive cost analysis. A annual cost analysis B construction period cost analysis C capital cost analysis D monthly cost analysis E division project cost analysis
MCQ-2108 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 97、 装配式混凝士建筑预制构件的进场质量验收，对不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应检验的内容包括（ ）。 A 承载力 B 挠度 C 抗裂 D 强度 E 灌料强度 | 97、 装配式混凝士建筑预制构件的进场质量验收，对不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应检验的内容包括（ ）。 A 承载力 B 挠度 C 抗裂 D 强度 E 灌料强度 | 97. Quality acceptance of prefabricated concrete building precast components, prestressed concrete components that are not allowed to crack should be inspected including (). A Bearing capacity B deflection C crack resistance D strength E filling strength
MCQ-2109 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 98、 下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 基坑开挖施工流程 B 设计变更工作流程 C 投资控制工作流程 D 房屋装修施工流程 E 装配式构件深化设计流程 | 98、 下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 基坑开挖施工流程 B 设计变更工作流程 C 投资控制工作流程 D 房屋装修施工流程 E 装配式构件深化设计流程 | 98. The following work flow organization, belongs to the management work flow organization (). A foundation pit excavation construction process B design change workflow C investment control workflow D house decoration construction process E prefabricated component deepening design process
MCQ-2110 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 99、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（ ）。 A 总进度目标的论证涉及工程实施条件分析 B 总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作 C 总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的相互关系 D 论证前宜收集类似项目的进度资料 E 分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行 | 99、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（ ）。 A 总进度目标的论证涉及工程实施条件分析 B 总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作 C 总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的相互关系 D 论证前宜收集类似项目的进度资料 E 分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行 | 99. On the construction project progress target demonstration of the statement, the correct (). A the demonstration of the total progress target involves the analysis of the implementation conditions of the project B the demonstration of the total progress target is the planning work of the project decision-making stage C the demonstration of the total progress target should analyze the relationship between the various works in the implementation stage D the progress data of similar projects should be collected before the demonstration E The analysis and demonstration of the possibility of achieving the total progress objective should be carried out during the project implementation
MCQ-2111 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 100、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(81).png<image>下列双代号网络图中，存在的绘图错误有（ ）。 A 存在多个起点节点 B 箭线交叉的方式错误 C 存在相同节点编号的工作 D 存在没有箭尾节点的箭线 E 存在多余的虚工作 | 100、 这张图片展示的是一张典型的工程项目管理工具：网络图。网络图是一种用来表示项目中任务（也称为活动）以及任务之间依赖关系的图形方法。它是项目管理中用来进行项目计划和控制的关键技术之一。 在这张网络图中，有几个关键元素： 1. 节点（或圆圈）：代表项目中的主要活动或事件。数字标识通常代表项目活动的序号或特定的工作包。 2. 箭头：表示活动的方向或活动之间的逻辑关系。箭头的方向代表活动的先后顺序。 3. 字母（A、B、C等）：代表特定的项目任务或活动。 4. 有些网络图会在节点或箭头旁边附带时间信息，例如活动的持续时间，但在这张图中没有标出。 5. 图中有多个路径，每个路径代表完成项目的一个可能的顺序或路线。最长的路径，称为关键路径，决定了项目的最短完成时间。 图中的逻辑表现为： - 部分活动可能必须按照特定的顺序进行（例如，A完成后，才能进行D和E）。 - 有的活动可以并行发生（例如，B和A可以同时开始）。 - 某些活动可能依赖于两个或更多的先前活动的完成（例如，H需要完成E和G后才能开始）。 通过分析这个逻辑框架，项目经理可以识别关键任务、估计项目总时长，并对可能的延误和风险进行评估和应对。下列双代号网络图中，存在的绘图错误有（ ）。 A 存在多个起点节点 B 箭线交叉的方式错误 C 存在相同节点编号的工作 D 存在没有箭尾节点的箭线 E 存在多余的虚工作 | 100. In the following double code network diagram, there are drawing errors (). A there are multiple starting nodes B errors in the way arrows cross C there are jobs with the same node number D there are arrows without tail nodes E there are redundant virtual jobs
MCQ-2112 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(82).png<image>某双代号网络计划如下图所示，存在的不妥之处是（） A 有多个起点节点 B 工作表示方法不一致 C 节点编号不连续 D 有多余时间参数 | 1、 这张图片表示的是一个项目管理中的网络计划图，通常用于关键路径法（Critical Path Method, CPM）或项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）中。该图显示了完成一个项目所需的各个任务及其之间的依赖关系。 图中圆圈表示的是项目中的关键事件或节点，数字代表这些事件的编号。在节点之间的箭头代表任务或活动，这些活动需要在相连的两个事件之间完成。箭头上标注的数字表示完成该活动所需的时间或资源。 在这个图中，例如，活动A是从事件1到事件2的任务，需要2个时间单位完成。通过观察所有的活动和它们的持续时间，可以找出项目的关键路径，即完成项目必须经过的一系列活动，这个路径的总持续时间最长，决定了项目最短的完成时间。 在这个例子中，虚线箭头通常表示一种依赖关系，可能是一种较弱的或者不确定的依赖，即活动G的开始可能依赖于活动C的完成，但不一定严格要求活动C完全完成后活动G才能开始。 通过分析这样的网络图，项目经理可以确定哪些活动是关键性任务，需要重点关注，并能够合理调配资源，确保项目能按时完成。同时，还可以对非关键路径上的任务提供一定的灵活性，以便应对计划外的变化。某双代号网络计划如下图所示，存在的不妥之处是（） A 有多个起点节点 B 工作表示方法不一致 C 节点编号不连续 D 有多余时间参数 | 1. A double code network plan as shown in the figure below, the existence of the problem is that () A has multiple starting node B work expression method is inconsistent C node number is not continuous D has redundant time parameters
MCQ-2113 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | Yes | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(83).png<image>某网络计划执行情况的检查结果分析如下表，对工作M的判断分析，正确的是（）。 A 比计划延迟4天，影响紧后工作2天，不影响工期 B 比计划提前4天，不影响工期 C 比计划延迟4天，不影响紧后工作，不影响工期 D 比计划延迟4天，影响工期1天 | 2、 这张图片显示的是一个简化的表格，它可能用于跟踪和管理建设工程项目中的某个方面。由于图片没有提供足够的背景信息，我将尝试解释表格可能包含的逻辑和信息。 表格列出了以下几列： 1. 工作编号 - 这可能代表特定的工作或任务在项目中的标识符。 2. 工作名称 - 这是工作或任务的名称或简短描述。 3. 紧前工作数量（天） - 这可能表示完成该工作之前需要完成的紧前工作的天数。 4. 总时差（天） - 总的时间余量或时差，可能表示在不影响整个项目进度的情况下，该工作可以延迟的天数。 5. 自由时差（天） - 自由时间余量或时差，可能指在不影响紧后工作开展的情况下，该工作可延迟的天数。 6. 最早开始（天） - 这可能是指该工作能够在项目开始后最早可能开始的时间。 7. 最晚开始（天） - 这可能是指该工作在不影响项目总进度的情况下最晚可能开始的时间。 在具体的一个工作项“i-j”中，我们可以看到以下值： - "M" 可能是一个特定的代码或者表示该任务的特殊属性。 - 紧前工作数量为 3 天。 - 总时差是 5 天。 - 自由时差是 1 天。 - 最早开始是 2 天之后。 - 最晚开始是 0 天之后，这意味着最早和最晚开始时间可能相同，表明这个工作的开始时间可能很关键，没有时差。 这些数据通常用在关键路径法（Critical Path Method, CPM）或者项目进度管理当中。关键路径法是一种项目管理技术，用于安排项目活动的顺序，以确定最短的项目完成时间。各项数据帮助项目经理了解每个任务的时间安排灵活性和对总项目时间表的影响。这有助于风险管理，资源分配和优先顺序的决策。某网络计划执行情况的检查结果分析如下表，对工作M的判断分析，正确的是（）。 A 比计划延迟4天，影响紧后工作2天，不影响工期 B 比计划提前4天，不影响工期 C 比计划延迟4天，不影响紧后工作，不影响工期 D 比计划延迟4天，影响工期1天 | 2. The analysis of the inspection results of the execution of a network plan is shown in the following table. In the judgment analysis of work M, the correct one is (). A is 4 days later than the plan, affecting the work after 2 days, does not affect the project B is 4 days earlier than the plan, does not affect the project C is 4 days later than the plan, does not affect the work after the plan, does not affect the project D is 4 days later than the plan, affecting the project period 1 day
MCQ-2114 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(84).png<image>某单代号网络计划如下图（时间单位：天），计算工期是（）天。 A 8 B 13 C 10 D 12 | 3、 该图片是一个网络图表（Network Diagram），它代表一个建设工程项目管理中的关键路径分析（CPM, Critical Path Method）或项目评估与审查技术（PERT, Project Evaluation and Review Technique）。网络图表是用来表示和分析项目中各项任务之间的逻辑关系和时间安排的工具。 在这张图表中，项目被分解成若干个活动和里程碑。每个活动用一个带有两个数字的框表示，一般来说上面的数字代表活动的编号，下面的数字则表示活动的持续时间或所需时间。例如，框A表示编号为2的活动，并且它需要4个时间单位来完成。 图中的节点用框（如St, A, B, C, D, E, G等）表示，这些框内的字符通常代表活动或者项目的特定阶段，而数字则代表相关的信息，例如活动的持续时间或早期/晚期开始时间。 框St很可能代表项目开始（Start），其中的数字0表示项目的开始时间点。箭头表示活动的先后顺序或依赖关系。例如，箭头从St到B表示在开始了项目之后接下来要进行B活动。 G活动看起来是项目的最终里程碑或结束点，它在所有其他活动完成后才开始。这样，我们可以从St到G观察到整个项目执行的路径，而这个路径上的持续时间总和决定了整个项目的最短完成时间。 图表中没有给出所有数字的具体含义，但根据CPM或PERT技术，数字可能表示以下含义： - 上方数字：活动的编号（用于标识不同的活动） - 下方数字：活动的持续时间（例如，需要多少时间来执行这个活动） 使用这样的图表，项目管理者可以确定关键路径，即确定项目完成时间的最长路径。项目的关键路径上的活动是关键活动，这些活动的任何延迟都将直接影响项目的整体完成时间。因此，这些活动需要精心管理和监督以确保项目按时完成。 请注意，此图未提供完整的信息以确定实际的关键路径，因为我们需要每个活动可能的早起和晚起开始及完成时间。通常，关键路径的活动将在图表中以更加突出的方式标识出来。某单代号网络计划如下图（时间单位：天），计算工期是（）天。 A 8 B 13 C 10 D 12 | 3. A single code network plan as shown in the following figure (time unit: days), the calculated duration is () days. A 8 B 13 C 10 D 12
MCQ-2115 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 4、 下列沟通过程的要素中，处于主导地位的是（）。 A 沟通环境 B 沟通渠道 C 沟通主体 D 沟通客体 | 4、 下列沟通过程的要素中，处于主导地位的是（）。 A 沟通环境 B 沟通渠道 C 沟通主体 D 沟通客体 | 4. Of the following elements of the communication process, the dominant one is (). A communication environment B communication channel C communication subject D communication object
MCQ-2116 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 在进度控制中，缺乏动态控制观念的表现是（）。 A 同一项目不同进度计划之间的关联性不够 B 不重视进度计划的比选 C 不重视进度计划的调整 D 不注意分析影响进度的风险 | 5、 在进度控制中，缺乏动态控制观念的表现是（）。 A 同一项目不同进度计划之间的关联性不够 B 不重视进度计划的比选 C 不重视进度计划的调整 D 不注意分析影响进度的风险 | 5. In the progress control, the lack of dynamic control concept performance is (). A the correlation between different schedules of the same project is not enough B does not pay attention to the comparison of schedule C does not pay attention to the adjustment of schedule D does not pay attention to the analysis of the risks affecting schedule
MCQ-2117 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 6、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2。月末核定实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2。则该分项工程的已完工作预算费用（BCWP）是（）元。 A 48000 B 42000 C 56000 D 64000 | 6、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2。月末核定实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2。则该分项工程的已完工作预算费用（BCWP）是（）元。 A 48000 B 42000 C 56000 D 64000 | 6. The planned engineering quantity of a sub-project is 3200m2 in a month, and the planned unit price is 15 yuan /m2. At the end of the month, the actual completed project amount is 2800m2, and the actual unit price is 20 yuan /m2. Then the completed work budget (BCWP) of the sub-project is () yuan. A 48000 B 42000 C 56000 D 64000
MCQ-2118 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 7、 关于施工预算和施工图预算的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为主要依据 B 施工图预算的编制以施工定额为主要依据 C 施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位 D 施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系 | 7、 关于施工预算和施工图预算的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为主要依据 B 施工图预算的编制以施工定额为主要依据 C 施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位 D 施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系 | 7. About the construction budget and the construction drawing budget, the correct statement is (). The preparation of A construction budget is mainly based on the budget quota of B construction drawing budget is mainly based on the construction quota of C construction drawing budget is only applicable to the construction unit, but not applicable to the construction unit D Construction budget is a kind of document for the internal management of the construction enterprise, and has no direct relationship with the construction unit
MCQ-2119 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 8、 绘制时间-成本累积曲线的步骤中，紧接“计算规定时间t计划累计支出的成本额”之后的工作是（）。 A 在时标网络图上，按时间编制成本支出计划 B 确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图 C 绘制S形曲线 D 计算单位时间的成本 | 8、 绘制时间-成本累积曲线的步骤中，紧接“计算规定时间t计划累计支出的成本额”之后的工作是（）。 A 在时标网络图上，按时间编制成本支出计划 B 确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图 C 绘制S形曲线 D 计算单位时间的成本 | 8. In the step of drawing the time-cost accumulation curve, the work immediately after "calculating the cost amount of the accumulated expenditure of the specified time t plan" is (). A On the time scale network diagram, prepare the cost expenditure plan B according to time to determine the progress plan of the project, prepare the progress plan of the cross chart C to draw the S-shaped curve D to calculate the cost per unit time
MCQ-2120 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | Yes | 9、 某施工单位于2020年6月为订立某项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元，该项目于2021年6月完成，工程完工时共发生人工费700万元，差旅费5万元，项目管理人员工资98万元，材料采购及保管费15万元。根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度{试行}》的通知》，应计入直接费用的是（）万元。 A 770 B 765 C 798 D 813 | 9、 某施工单位于2020年6月为订立某项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元，该项目于2021年6月完成，工程完工时共发生人工费700万元，差旅费5万元，项目管理人员工资98万元，材料采购及保管费15万元。根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度{试行}》的通知》，应计入直接费用的是（）万元。 A 770 B 765 C 798 D 813 | 9. A construction unit incurred a total of 500,000 yuan in travel and bidding expenses for the conclusion of a construction contract for a project in June 2020. The project will be completed in June 2021. Upon completion of the project, a total of 7 million yuan in labor expenses, 50,000 yuan in travel expenses, 980,000 yuan in salary of project management personnel, and 150,000 yuan in material procurement and storage fees will be incurred. According to the Notice of the Ministry of Finance on the issuance of < Enterprise Product Cost Accounting System {Trial} ", what should be included in the direct expenses is () Yuan. A 770 B 765 C 798 D 813
MCQ-2121 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 10、 某工作有两个紧前工作，最早完成时间分别是第2天和第4天，该工作持续时间是5天，则其最早完成时间是第（）天。 A 9 B 6 C 7 D 11 | 10、 某工作有两个紧前工作，最早完成时间分别是第2天和第4天，该工作持续时间是5天，则其最早完成时间是第（）天。 A 9 B 6 C 7 D 11 | 10. A job has two immediate work, the earliest completion time is day 2 and day 4, the duration of the work is 5 days, the earliest completion time is day (). A 9 B 6 C 7 D 11
MCQ-2122 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 关于网络计划中节点的说法，正确的是（）。 A 节点内可以用工作名称代替编号 B 节点在网络计划中只表示事件，即前后工作的交接点 C 所有节点均既有向内又有向外的箭线 D 所有节点编号不能重复 | 11、 关于网络计划中节点的说法，正确的是（）。 A 节点内可以用工作名称代替编号 B 节点在网络计划中只表示事件，即前后工作的交接点 C 所有节点均既有向内又有向外的箭线 D 所有节点编号不能重复 | 11. About the statement of nodes in the network plan, the correct is (). Node A can use the work name instead of the number B node in the network plan only represents the event, that is, the intersection point of the work before and after C all nodes are both inward and outward arrow line D all node numbers can not be repeated
MCQ-2123 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 12、 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。 A 建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续，不得使用零散工 B 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 C 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照有关法规签订书面劳动合同 D 每个工程项目中作业人员的有关情况应按相关规定如实填报 | 12、 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。 A 建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续，不得使用零散工 B 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 C 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照有关法规签订书面劳动合同 D 每个工程项目中作业人员的有关情况应按相关规定如实填报 | 12. About the construction of the construction enterprise labor, wrong is (). A construction enterprise shall go through the employment procedures in accordance with relevant regulations and shall not use scattered workB The labor contract shall be in triplicate, with one copy held by each party and one copy kept at the laborer's site for reference. A written labor contract shall be signed in accordance with the relevant laws and regulations D The relevant information of the operators in each project shall be truthfully filled in according to the relevant provisions
MCQ-2124 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 关于网络计划中箭线的说法，正确的是（）。 A 箭线在网络计划中只表示工作 B 箭线都要占用时间，多数要消耗资源 C 箭线的长度表示工作的持续时间 D 箭线的水平投影方向不能从右往左 | 13、 关于网络计划中箭线的说法，正确的是（）。 A 箭线在网络计划中只表示工作 B 箭线都要占用时间，多数要消耗资源 C 箭线的长度表示工作的持续时间 D 箭线的水平投影方向不能从右往左 | 13. The statement about the arrow line in the network plan is correct (). A arrow line in the network plan only means that the work B arrow line has to occupy time, most of the resources to consume C arrow line length indicates the duration of the work D arrow line horizontal projection direction can not be from right to left
MCQ-2125 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 14、 施工项目年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是（）。 A 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本控制措施落实情况 | 14、 施工项目年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是（）。 A 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本控制措施落实情况 | 14. The content of the annual cost analysis of the construction project, in addition to the six aspects of the monthly (quarterly) cost analysis, the focus is (). A According to the construction progress of the next year, formulate feasible cost management measures B through the analysis of the implementation effect of technical organization measures, seek more effective ways to save C through the comparison of actual cost and planned cost, analysis of cost reduction level D through the comparison of actual cost and target cost, Analyze the implementation of target cost control measures
MCQ-2126 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 15、 下列施工项目综合成本的分析方法中，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本来源的是（）。 A 分部分项工程成本分析 B 月（季）度成本分析 C 竣工成本的综合分析 D 年度成本分析 | 15、 下列施工项目综合成本的分析方法中，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本来源的是（）。 A 分部分项工程成本分析 B 月（季）度成本分析 C 竣工成本的综合分析 D 年度成本分析 | 15. In the following comprehensive cost analysis methods of construction projects, the cost composition of unit projects and the source of cost reduction can be comprehensively understood (). A division project cost analysis B monthly (quarterly) degree cost analysis C comprehensive analysis of completion costs D annual cost analysis
MCQ-2127 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 16、 关于施工成本核算的说法，正确的是（）。 A 施工成本核算包括四个基本环节 B 施工成本核算应按规定的会计周期进行 C 施工成本核算对象只能是单位工程 D 竣工工程现场成本应由企业财务部门进行核算 | 16、 关于施工成本核算的说法，正确的是（）。 A 施工成本核算包括四个基本环节 B 施工成本核算应按规定的会计周期进行 C 施工成本核算对象只能是单位工程 D 竣工工程现场成本应由企业财务部门进行核算 | 16. About the construction cost accounting, the correct is (). A construction cost accounting includes four basic links B construction cost accounting should be carried out according to the specified accounting cycle C construction cost accounting object can only be unit project D completed project site cost should be accounted by the enterprise financial department
MCQ-2128 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 17、 建设工程管理的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为工程建设和使用增值 C 实现项目建设阶段的目标 D 为项目建设的决策或实施提供依据 | 17、 建设工程管理的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为工程建设和使用增值 C 实现项目建设阶段的目标 D 为项目建设的决策或实施提供依据 | 17. The core task of construction project management is (). A project objective control B for engineering construction and the use of value-added C to achieve the project construction phase of the objective D for the project construction decision or implementation to provide a basis
MCQ-2129 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 18、 根据《建筑施工组织设计规范》，主持编制施工组织设计的应是（）。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 项目总监理工程师 D 项目技术负责人 | 18、 根据《建筑施工组织设计规范》，主持编制施工组织设计的应是（）。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 项目总监理工程师 D 项目技术负责人 | 18. According to the Code for the Design of Construction Organization, the person in charge of the preparation of construction organization design shall be (). A Technical person in charge of the construction unit B Project person in charge C project chief supervision engineer D Project technical person
MCQ-2130 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。 A 确定项目建设的指导思想 B 定义建设项目的建设目标 C 定义项目开发或建设的任务和意义 D 确定项目的开发或建设模式 | 19、 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。 A 确定项目建设的指导思想 B 定义建设项目的建设目标 C 定义项目开发或建设的任务和意义 D 确定项目的开发或建设模式 | 19. The construction project decision-making stage planning of the main task is (). A determine the guiding ideology of the project construction B define the construction objectives of the project C define the task and significance of the project development or construction D determine the development or construction mode of the project
MCQ-2131 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 20、 下列成本管理的职责中，属于成本会计岗位的是（）。 A 每月编制一次材料复核报告 B 制定采用新技术降低成本的措施 C 编制月材料盘点表 D 开具限额领料单 | 20、 下列成本管理的职责中，属于成本会计岗位的是（）。 A 每月编制一次材料复核报告 B 制定采用新技术降低成本的措施 C 编制月材料盘点表 D 开具限额领料单 | 20. Among the following cost management responsibilities, the cost accounting position belongs to (). A to prepare a monthly material review report B to develop measures to reduce costs using new technology C to prepare a monthly material inventory table D to issue a limited material requisition
MCQ-2132 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 21、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 选用高效的施工机具 C 调整项目管理职能分工 D 改变控制的方法和手段 | 21、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 选用高效的施工机具 C 调整项目管理职能分工 D 改变控制的方法和手段 | 21. The following project objective dynamic control correction measures, belong to the technical measures (). A optimize the division of project management tasks B select efficient construction tools C adjust the division of project management functions D change the control methods and means
MCQ-2133 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 关于横道图进度计划的说法，正确是（）。 A 横道图中的工作均无机动时间 B 横道图中工作的时间参数无法计算 C 计划的资源需要量无法计算 D 计划的关键工作无法确定 | 22、 关于横道图进度计划的说法，正确是（）。 A 横道图中的工作均无机动时间 B 横道图中工作的时间参数无法计算 C 计划的资源需要量无法计算 D 计划的关键工作无法确定 | 22. The statement about the progress plan of the transverse chart is correct (). The work in the transverse chart of A has no maneuver time. The time parameter of the work in the transverse chart of B can not be calculated. The resource requirement of plan C can not be calculated
MCQ-2134 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 关于进度控制的说法，正确的是（）。 A 施工方必须在确保工程质量的前提下，控制工程进度 B 进度控制的目的是实现建设项目的总进度目标 C 各项目管理方进度控制的目标和时间范畴应相同 D 施工方对整个工程项目进度目标的实现具有决定性作用 | 23、 关于进度控制的说法，正确的是（）。 A 施工方必须在确保工程质量的前提下，控制工程进度 B 进度控制的目的是实现建设项目的总进度目标 C 各项目管理方进度控制的目标和时间范畴应相同 D 施工方对整个工程项目进度目标的实现具有决定性作用 | 23. The statement about schedule control is correct (). A The construction party must control the progress of the project on the premise of ensuring the quality of the project B the purpose of the progress control is to achieve the total progress of the construction project C the objectives and time categories of the progress control of each project management party should be the same D the construction party has a decisive role in the realization of the progress of the entire project
MCQ-2135 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 已编制总进度规划的项目，可以不进行总进度目标论证 B 总进度目标论证应涉及工程实施的条件分析及工程实施策划 C 总进度目标论证时，应论证项目动用后的工作进度 D 总进度目标论证就是论证施工进度目标实现的可能性 | 24、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 已编制总进度规划的项目，可以不进行总进度目标论证 B 总进度目标论证应涉及工程实施的条件分析及工程实施策划 C 总进度目标论证时，应论证项目动用后的工作进度 D 总进度目标论证就是论证施工进度目标实现的可能性 | 24. On the construction project progress target demonstration of the statement, the correct is (). A has prepared the total progress plan of the project, can not carry out the total progress target demonstration B total progress target demonstration should involve the condition analysis of project implementation and project implementation planning C total progress target demonstration, The work progress after the project is put into use should be demonstrated D the total progress target demonstration is to demonstrate the possibility of achieving the construction progress target
MCQ-2136 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 25、 建设工程项目，风险有多种类型，承包方技术管理人员能力欠缺属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 25、 建设工程项目，风险有多种类型，承包方技术管理人员能力欠缺属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 25. There are many types of risks in construction projects, and the lack of technical management personnel of the contractor belongs to (). A organizational risk B technical risk C engineering environmental risk D economic and management risk
MCQ-2137 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 下列组织工具中，反映一个组织系统各项工作之间逻辑关系的是（）。 A 项目结构图 B 组织分工图 C 工作流程图 D 组织结构图 | 26、 下列组织工具中，反映一个组织系统各项工作之间逻辑关系的是（）。 A 项目结构图 B 组织分工图 C 工作流程图 D 组织结构图 | 26. Of the following organizational tools, which reflect the logical relationship between the various tasks of an organizational system, is (). A project structure chart B Organization division chart C work flow chart D Organization structure chart
MCQ-2138 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 27、 在建设工程项目施工成本管理的程序中，“进行项目过程成本分析”的紧后工作是（）。 A 编制成本计划 B 确定项目合同价 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 27、 在建设工程项目施工成本管理的程序中，“进行项目过程成本分析”的紧后工作是（）。 A 编制成本计划 B 确定项目合同价 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 27. In the construction project construction cost management procedures, "project process cost analysis" after the work is (). A to prepare the cost plan B to determine the project contract price C to prepare the project cost report D to conduct the project process cost assessment
MCQ-2139 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 28、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目具体特点和环境条件；③履行报批手续；④实施编制活动；⑤了解相关方的要求。正确的程序是（）。 A ①-⑤-②-③-④ B ①-②-⑤-④-③ C ⑤-②-①-④-③ D ②-⑤-①-③-④ | 28、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目具体特点和环境条件；③履行报批手续；④实施编制活动；⑤了解相关方的要求。正确的程序是（）。 A ①-⑤-②-③-④ B ①-②-⑤-④-③ C ⑤-②-①-④-③ D ②-⑤-①-③-④ | 28. According to the "Construction Project Management Standards", the preparation process of project management implementation planning includes: (1) Familiar with relevant regulations and documents; ② analyze the specific characteristics and environmental conditions of the project; ③ fulfill the approval procedures; Implementation of compilation activities; ⑤ understand the requirements of relevant parties. The correct procedure is (). A ①-⑤-②-③-④ B ①-②-⑤-④-③ C ⑤-②-①-④-③ D ②-⑤-①-③-④
MCQ-2140 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 29、 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织扁平化 B 组织标准化 C 组织柔性化 D 组织集成化 | 29、 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织扁平化 B 组织标准化 C 组织柔性化 D 组织集成化 | 29. The basic starting point of the general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations and realize the construction production process (). A organization flat B organization standardization C organization flexibility D organization integration
MCQ-2141 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 下列项目策划工作内容中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 业主方项目管理组织机构 C 生产运营期设施管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 30、 下列项目策划工作内容中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 业主方项目管理组织机构 C 生产运营期设施管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 30. The following project planning work content, belongs to the implementation stage of management planning is (). A Overall plan of project implementation period management B Project management organization of the owner C overall plan of facility management during production and operation D Project risk management and engineering insurance plan
MCQ-2142 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 31、 关于施工方项目管理目标的说法，正确的是（）。 A 分包方的成本目标由施工总承包方确定 B 施工总承包方的工期目标和质量目标必须符合合同的要求 C 施工总承包方的成本目标由施工企业根据合同确定 D 与业主方签订分包合同的工程，其工期目标和质量目标由分包方负责 | 31、 关于施工方项目管理目标的说法，正确的是（）。 A 分包方的成本目标由施工总承包方确定 B 施工总承包方的工期目标和质量目标必须符合合同的要求 C 施工总承包方的成本目标由施工企业根据合同确定 D 与业主方签订分包合同的工程，其工期目标和质量目标由分包方负责 | 31. The statement about the project management objectives of the construction party is correct (). A The subcontractor's cost objectives shall be determined by the general contractor of the construction party B the duration objectives and quality objectives of the general contractor of the construction party must comply with the requirements of the contract C The cost objectives of the general contractor of the construction party shall be determined by the construction company according to the contract D for the projects signed by the subcontractor with the owner, the duration objectives and quality objectives shall be determined by the subcontractor
MCQ-2143 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 32、 在成本核算中，应当对可能发生的损失和费用作出合理预计，以增强抵御风险的能力。这体现了成本核算原则的（）。 A 相关性原则 B 谨慎原则 C 一贯性原则 D 配比原则 | 32、 在成本核算中，应当对可能发生的损失和费用作出合理预计，以增强抵御风险的能力。这体现了成本核算原则的（）。 A 相关性原则 B 谨慎原则 C 一贯性原则 D 配比原则 | 32. In the cost accounting, the possible losses and expenses should be reasonably estimated to enhance the ability to resist risks. This reflects the principle of cost accounting (). A Relevance principle B prudence principle C consistency principle D matching principle
MCQ-2144 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 33、 工程监理人员在实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程设计 D 要求设计单位改正并报告建设单位 | 33、 工程监理人员在实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程设计 D 要求设计单位改正并报告建设单位 | 33. The project supervisor in the implementation of the supervision process, found that the project design does not meet the quality standards or contract quality requirements, should take measures are (). A requires the construction unit to report the design unit to correct B reports the construction unit to require the design unit to correct C directly with the design unit to confirm the modification of the engineering design D requires the design unit to correct and report to the construction unit
MCQ-2145 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 34、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(85).png<image>下列直方图中，标明施工生产过程处于正常、稳定状态的是（）。 A B C D | 34、 这幅图片显示的是一组统计过程控制图，也被称为控制图或质量控制图。这些是建设工程项目管理中常用的工具，用于监控工程项目的某个特定过程或质量特性，确保其保持在可接受的范围内。 三幅子图看起来分别代表了不同时间段或不同阶段的过程性能。图上的字母“T”和“B”可能代表上控制限（Upper Control Limit，UCL）和下控制限（Lower Control Limit，LCL）；而x (M)则可能是指过程的中心线，也就是目标值或过程的平均性能。 在控制图上，每一根竖线代表一个观测值或一组观测值。如果所有的数据点都位于控制线内，这通常表明过程是受控的，并且只受到来自于过程本身的随机性影响。反之，如果有数据点超出控制限或者展现出非随机的模式（比如系统性的变化），则可能表明过程出现了特别因素的干扰。 在建设工程项目管理中，这些控制图可以用来： 1. 监控过程变异，及时发现过程潜在的问题。 2. 帮助管理人员识别过程中可能存在的系统性误差或变化。 3. 提供一个基于数据的决策支持工具，用以改进项目管理的质量和效率。 4. 评估改进措施的效果，确保持续改进过程性能。 总的来说，控制图是一种有助于确保工程项目按照既定的质量标准进行的重要工具。下列直方图中，标明施工生产过程处于正常、稳定状态的是（）。 A B C D | 34. In the following histogram, indicating that the construction and production process is in a normal and stable state is (). A B C D
MCQ-2146 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 35、 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，属于“运行”部分的内容是（）。 A 管理评审 B 危险源辫识 C 理解组织及其所处的环境 D 应急准备和响应 | 35、 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，属于“运行”部分的内容是（）。 A 管理评审 B 危险源辫识 C 理解组织及其所处的环境 D 应急准备和响应 | 35. According to the "Occupational health and safety Management system requirements and Use Guide", the content belonging to the "operation" part is (). A Management review B Hazard identification C Understanding the organization and its environment D Emergency preparedness and response
MCQ-2147 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 安全生产管理预警体系运行中，“找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析”属于（）环节的工作。 A 诊断 B 监测 C 识别 D 评价 | 36、 安全生产管理预警体系运行中，“找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析”属于（）环节的工作。 A 诊断 B 监测 C 识别 D 评价 | 36. In the operation of the production safety management early warning system, "Find out the main factors with the highest risk and the most serious risk among many disaster factors, and analyze their causes" belongs to the work of () link. A diagnosis, B monitoring, C identification and D evaluation
MCQ-2148 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 37、 关于固定单价合同的说法，正确的是（）。 A 当通货膨胀达到一定水平时，可对单价进行调整 B 当国家政策发生变化时，可对单价进行调整 C 当实际工程量发生较大变化时，可对单价进行调整 D 无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整 | 37、 关于固定单价合同的说法，正确的是（）。 A 当通货膨胀达到一定水平时，可对单价进行调整 B 当国家政策发生变化时，可对单价进行调整 C 当实际工程量发生较大变化时，可对单价进行调整 D 无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整 | 37. About the fixed unit price contract, is correct (). A When inflation reaches a certain level, the unit price can be adjusted B when the national policy changes, the unit price can be adjusted C when the actual amount of work changes greatly, the unit price can be adjusted D no matter what factors affect the price do not adjust the unit price
MCQ-2149 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 38、 与单价合同相比较，总价合同的特点是（）。 A 发包人的协调工作量大 B 发包人可以缩短招标准备时间 C 承包人的风险较小 D 在施工进度上能调动承包人的积极性 | 38、 与单价合同相比较，总价合同的特点是（）。 A 发包人的协调工作量大 B 发包人可以缩短招标准备时间 C 承包人的风险较小 D 在施工进度上能调动承包人的积极性 | 38. Compared with the unit price contract, the characteristics of total price contract are (). A the employer's coordination workload is large; B the employer can shorten the time of bidding preparation; C the contractor has less risk; D can mobilize the enthusiasm of the contractor in the construction schedule
MCQ-2150 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 39、 在领取施工许可证或者开工报告前，按照国家有关规办理工程质量监督手续的是（）。 A 设计方 B 业主方 C 施工方 D 监理方 | 39、 在领取施工许可证或者开工报告前，按照国家有关规办理工程质量监督手续的是（）。 A 设计方 B 业主方 C 施工方 D 监理方 | 39. Before receiving the construction permit or commencement report, the project quality supervision procedures shall be handled in accordance with the relevant regulations of the state (). A design party B owner party C construction party D supervision party
MCQ-2151 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 根据安全生产教育培训制度，新上岗的施工企业从业人员，岗前培训时间的最少学时是（）学时。 A 12 B 36 C 48 D 24 | 40、 根据安全生产教育培训制度，新上岗的施工企业从业人员，岗前培训时间的最少学时是（）学时。 A 12 B 36 C 48 D 24 | 40. According to the safety production education and training system, the minimum pre-job training time for newly posted construction enterprise employees is () class hours. A 12 B 36 C 48 D 24
MCQ-2152 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 41、 在工程项目质量监督的“双随机、一公开”方法中，“双随机"是指（）。 A 随机确定检查时间、随机抽取检查对象 B 随机选派监督检查人员、随机确定检查时间 C 随机抽取检查对象、随机选派监督检查人员 D 随机选派监督检查人员、随机确定抽检部位 | 41、 在工程项目质量监督的“双随机、一公开”方法中，“双随机"是指（）。 A 随机确定检查时间、随机抽取检查对象 B 随机选派监督检查人员、随机确定检查时间 C 随机抽取检查对象、随机选派监督检查人员 D 随机选派监督检查人员、随机确定抽检部位 | 41. In the "double random, one public" method of engineering project quality supervision, "double random" refers to (). A randomly determine the inspection time, randomly select the inspection object B randomly select the supervision and inspection personnel, randomly determine the inspection time C randomly select the inspection object, randomly select the supervision and inspection personnel D randomly select the supervision and inspection personnel, randomly determine the sampling part
MCQ-2153 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 42、 施工质量事故的调查处理程序包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理的技术方案。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④-⑤ B ②-①-③-④-⑤ C ④-②-⑤-①-③ D ①-②-⑤-③-④ | 42、 施工质量事故的调查处理程序包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理的技术方案。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④-⑤ B ②-①-③-④-⑤ C ④-②-⑤-①-③ D ①-②-⑤-③-④ | 42. The investigation and handling procedures of construction quality accidents include: ① accident investigation; ② accident cause analysis; ③ accident treatment; ④ identification and acceptance of accident handling; ⑤ Formulate technical plans for accident handling. The correct procedure is (). A ①-②-③-④-⑤ B ②-①-③-④-⑤ C ④-②-⑤-①-③ D ①-②-⑤-③-④
MCQ-2154 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 43、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 变更技术方案 B 调整工作流程 C 增加投入 D 签订附加协议 | 43、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 变更技术方案 B 调整工作流程 C 增加投入 D 签订附加协议 | 43. Among the following adjustment measures for deviation of contract implementation, the organizational measures are (). A changes the technical plan B adjusts the work flow C increases the input D signs the additional agreement
MCQ-2155 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 某承包单位在施工中有针对性地制定和落实施工质量保证措施来降低质量事故发生概率，这一行为属于质量风险应对的（）策略。 A 减轻 B 规避 C 转移 D 自留 | 44、 某承包单位在施工中有针对性地制定和落实施工质量保证措施来降低质量事故发生概率，这一行为属于质量风险应对的（）策略。 A 减轻 B 规避 C 转移 D 自留 | 44. A contractor in the construction of targeted development and implementation of construction quality assurance measures to reduce the probability of quality accidents, this behavior belongs to the quality risk response strategy (). A alleviating B avoiding C transfer D retention
MCQ-2156 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 根据工伤保险和社会保险相关法律规定，由建筑施工企业自主决定是否投保的险种是（）。 A 意外伤害保险 B 养老保险 C 医疗保险 D 失业保险 | 45、 根据工伤保险和社会保险相关法律规定，由建筑施工企业自主决定是否投保的险种是（）。 A 意外伤害保险 B 养老保险 C 医疗保险 D 失业保险 | 45. According to the relevant laws and regulations of industrial injury insurance and social insurance, the types of insurance that the construction enterprise independently decides whether to insure are (). A accident insurance B endowment insurance C medical insurance D unemployment insurance
MCQ-2157 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 下列工程总承包合同义务中，属于承包人义务的是（）。 A 办理施工许可证 B 负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用 C 提供与施工有关的现场障碍资料 D 按照行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计 | 46、 下列工程总承包合同义务中，属于承包人义务的是（）。 A 办理施工许可证 B 负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用 C 提供与施工有关的现场障碍资料 D 按照行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计 | 46. Among the following obligations under the general project contract, the contractor's obligations are (). A for the construction permit B responsible for the organization of the design stage review meeting, and bear the cost of the meeting C to provide construction-related site obstacles information D in accordance with the industry engineering construction standards and specifications of the design depth to carry out the project design
MCQ-2158 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 下列分部分项工程中，应当组织专家论证、审查专项施工方案的是（）。 A 起重吊装工程 B 拆除工程 C 爆炸工程 D 地下暗挖工程 | 47、 下列分部分项工程中，应当组织专家论证、审查专项施工方案的是（）。 A 起重吊装工程 B 拆除工程 C 爆炸工程 D 地下暗挖工程 | 47. In the following sub-projects, experts should be organized to demonstrate and review the special construction plan is (). A lifting project B demolition project C explosion project D underground excavation project
MCQ-2159 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 48、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（）。 A 工地茶炉不得使用烧煤茶炉 B 经无害化处理后的建筑废弃残渣用于土方回填 C 施工现场设置符合规定的装置用于熔化沥青 D 严格控制噪声作业，夜间作业将噪声控制在70dB（A）以下 | 48、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（）。 A 工地茶炉不得使用烧煤茶炉 B 经无害化处理后的建筑废弃残渣用于土方回填 C 施工现场设置符合规定的装置用于熔化沥青 D 严格控制噪声作业，夜间作业将噪声控制在70dB（A）以下 | 48. About the construction project construction site environmental protection measures, the correct statement is (). A site tea stove shall not use coal burning tea stove B after harmless treatment of construction waste residue for earthwork backfill C construction site set up in line with the provisions of the device used to melt asphalt D strict control of noise operations, night operation noise control below 70dB (A)
MCQ-2160 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立过程包括：①制定质量控制制度；②编制质量控制计划；③建立系统质量控制网络；④分析质量控制界面。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④ B ③-①-④-② C ③-④-①-② D ①-③-②-④ | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立过程包括：①制定质量控制制度；②编制质量控制计划；③建立系统质量控制网络；④分析质量控制界面。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④ B ③-①-④-② C ③-④-①-② D ①-③-②-④ | 49. The construction project quality control system establishment process includes: (1) the development of quality control system; ② preparation of quality control plan; ③ Establish a system quality control network; Analyze the quality control interface. The correct procedure is (). A ①-②-③-④ B ③-①-④-② C ③-④-①-② D ①-③-②-④
MCQ-2161 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 50、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的是（）。 A 施工现场应设置排水系统，直接排入市政管网 B 一般工地围挡高度不得低于1.6m C 施工现场严禁设置吸烟处，应设置于生活区 D 施工总平面图应随工程实施的不同阶段进行调整 | 50、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的是（）。 A 施工现场应设置排水系统，直接排入市政管网 B 一般工地围挡高度不得低于1.6m C 施工现场严禁设置吸烟处，应设置于生活区 D 施工总平面图应随工程实施的不同阶段进行调整 | 50. On the construction project site civilized construction measures, the correct is (). A construction site should be set up drainage system, directly discharged into the municipal pipe network B general site wall height shall not be less than 1.6m C construction site is strictly prohibited to set smoking, should be set in the living area D construction plan should be adjusted with the different stages of project implementation
MCQ-2162 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 建筑材料采购合同中应明确结算的（）。 A 时间、方式和手续 B 地点、时间和人员 C 时间、方式和人员 D 地点、人员和手续 | 51、 建筑材料采购合同中应明确结算的（）。 A 时间、方式和手续 B 地点、时间和人员 C 时间、方式和人员 D 地点、人员和手续 | 51. The construction materials procurement contract should be clearly settled (). A Time, method and procedures B Place, time and personnel C Time, method and personnel D Place, personnel and procedures
MCQ-2163 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 关于施工专业分包合同的说法，正确的是（）。 A 分包合同约定的工程变更调整的合同价款应与工程进度款同期调整支付 B 分包人须服从由发包人直接发出的与分包工程有关的指令 C 承包人要求分包人采取特殊措施保护所增加的费用，由分包人负责 D 分包人不得将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业 | 52、 关于施工专业分包合同的说法，正确的是（）。 A 分包合同约定的工程变更调整的合同价款应与工程进度款同期调整支付 B 分包人须服从由发包人直接发出的与分包工程有关的指令 C 承包人要求分包人采取特殊措施保护所增加的费用，由分包人负责 D 分包人不得将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业 | 52. About the construction of professional subcontract, the correct is (). A The contract price for the change and adjustment of the project agreed in the subcontract shall be adjusted and paid in the same period as the project progress payment B the subcontractor shall obey the instructions directly issued by the owner in relation to the subcontracted project C the contractor requires the subcontractor to take special measures to protect the increased costs. The subcontractor shall be responsible for the work. D The subcontractor shall not subcontract the labor work to a labor subcontracting enterprise with corresponding labor subcontracting qualifications
MCQ-2164 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 下列施工准备的质量控制工作中，属于现场施工准备工作的是（）。 A 组织设计交底 B 细化施工方案 C 复核测量控制点 D 编制作业指导书 | 53、 下列施工准备的质量控制工作中，属于现场施工准备工作的是（）。 A 组织设计交底 B 细化施工方案 C 复核测量控制点 D 编制作业指导书 | 53. Among the following quality control work of construction preparation, which belongs to site construction preparation work is (). A organization design disclosure B detailed construction plan C review of measurement control points D preparation of work instructions
MCQ-2165 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 关于FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的是（）。 A 合同计价方式采用单价合同，但也有些子项采用包干价 B 由业主或业主代表管理合同 C “新红皮书”的应用范围比原“红皮书”较小 D “新红皮书”适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目 | 54、 关于FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的是（）。 A 合同计价方式采用单价合同，但也有些子项采用包干价 B 由业主或业主代表管理合同 C “新红皮书”的应用范围比原“红皮书”较小 D “新红皮书”适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目 | 54. As for the statement of FIDIC "Construction Contract Conditions", it is correct (). A The contract valuation method adopts unit price contract, but some sub-items adopt dry price B managed by the owner or the owner's representative contract C The scope of application of the "new Red Book" is smaller than the original "Red Book" D "New Red Book" is applicable to the contractor to do most of the design of the project
MCQ-2166 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 55、 关于投标申请人资格预审的说法，正确的是（）。 A 资格预审可以在招标开始之前或者初期进行 B 公开招标只能采用资格预审方式 C 资格预审结果不需要通知所有的投标意向者 D 规定截止日期后，潜在投标人可以根据发包人要求修改资格预审文件 | 55、 关于投标申请人资格预审的说法，正确的是（）。 A 资格预审可以在招标开始之前或者初期进行 B 公开招标只能采用资格预审方式 C 资格预审结果不需要通知所有的投标意向者 D 规定截止日期后，潜在投标人可以根据发包人要求修改资格预审文件 | 55. The statement about the prequalification of the applicant for bidding is correct (). A Pre-qualification can be carried out before or at the early stage of the bidding B public bidding can only adopt the pre-qualification method C the pre-qualification results need not be notified to all the bidders D after the deadline, the potential bidders can modify the pre-qualification documents according to the requirements of the employer
MCQ-2167 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | Yes | 56、 某工程的合同总额为1000万元，则发包人合理的支付担保额是（）万元。 A 100 B 500 C 1000 D 200 | 56、 某工程的合同总额为1000万元，则发包人合理的支付担保额是（）万元。 A 100 B 500 C 1000 D 200 | 56. If the total amount of the contract for a project is 10 million yuan, the employer's reasonable payment guarantee amount is () million yuan. A 100 B 500 C 1000 D 200
MCQ-2168 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息公布期限最短不得少于（）个月。 A 3 B 6 C 12 D 24 | 57、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息公布期限最短不得少于（）个月。 A 3 B 6 C 12 D 24 | 57. According to the "Construction Market Integrity Behavior Information Management Measures", the minimum period of disclosure of bad behavior record information shall not be less than () months. A 3 B 6 C 12 D 24
MCQ-2169 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | Yes | 58、 某防水工程施工中出现了设计变更，导致工程量由1600平方米增加到了2400平方米，原定施工工期6O天，合同约定工程量增减10%为承包商应承担的风险，则承包商可索赔工期（）天。 A 12 B 30 C 24 D 60 | 58、 某防水工程施工中出现了设计变更，导致工程量由1600平方米增加到了2400平方米，原定施工工期6O天，合同约定工程量增减10%为承包商应承担的风险，则承包商可索赔工期（）天。 A 12 B 30 C 24 D 60 | 58. There is a design change in the construction of a waterproof project, resulting in the amount of engineering increased from 1600 square meters to 2400 square meters, the original construction period of 6O days, the contract agreed that the amount of engineering increase or decrease 10% of the contractor should bear the risk, then the contractor can claim the construction period () days. A 12 B 30 C 24 D 60
MCQ-2170 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 59、 下列项目管理工具中，服务于项目所有参与单位的是（）。 A 管理信息系统 B 项目信息门户 C 项目管理信息系统 D 设施管理信息系统 | 59、 下列项目管理工具中，服务于项目所有参与单位的是（）。 A 管理信息系统 B 项目信息门户 C 项目管理信息系统 D 设施管理信息系统 | 59. Of the following project management tools, which serve all parties involved in the project are (). A management information system B Project information portal C project management information system D Facility management information system
MCQ-2171 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 60、 第三方认证机构对认证合格单位质量管理体系维持情况进行定期检查的频次通常是（）。 A 每年两次 B 两年一次 C 每年一次 D 一季度一次 | 60、 第三方认证机构对认证合格单位质量管理体系维持情况进行定期检查的频次通常是（）。 A 每年两次 B 两年一次 C 每年一次 D 一季度一次 | 60. The frequency of regular inspection by the third-party certification body on the maintenance of the quality management system of the certified unit is usually (). A twice a year B twice a year C once a year D once a quarter
MCQ-2172 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的是（）。 A 进度控制信息 B 投资控制信息 C 质量控制信息 D 工作量控制信息 | 61、 下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的是（）。 A 进度控制信息 B 投资控制信息 C 质量控制信息 D 工作量控制信息 | 61. The following construction project information, belongs to the technical information is (). A progress control information B investment control information C quality control information D workload control information
MCQ-2173 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程竣工预验收的组织方式是（）。 A 施工单位项目负责人组织各专业负责人进行 B 建设单位项目负责人组织总监理工程师、专业监理工程师进行 C 总监理工程师组织各专业监理工程师进行 D 总监理工程师组织施工单位项目负责人、专业负责人进行 | 62、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程竣工预验收的组织方式是（）。 A 施工单位项目负责人组织各专业负责人进行 B 建设单位项目负责人组织总监理工程师、专业监理工程师进行 C 总监理工程师组织各专业监理工程师进行 D 总监理工程师组织施工单位项目负责人、专业负责人进行 | 62. According to the Unified Standard for Acceptance of Construction Quality of Construction Projects, the organization of pre-acceptance of unit projects is (). A The project leader of the construction unit organizes the professional responsible person to carry out B the project leader of the construction unit organizes the chief supervision engineer and professional supervision engineer to carry out C the chief supervision engineer organizes the professional supervision engineer to carry out D the chief supervision engineer organizes the project leader and professional person in charge of the construction unit
MCQ-2174 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 某工程混凝土浇筑过程中，因工人直接浇筑高度超出施工方案要求造成质量事故，该事故按照事故责任分类属于（）。 A 操作责任事故 B 指导责任事故 C 技术责任事故 D 管理责任事故 | 63、 某工程混凝土浇筑过程中，因工人直接浇筑高度超出施工方案要求造成质量事故，该事故按照事故责任分类属于（）。 A 操作责任事故 B 指导责任事故 C 技术责任事故 D 管理责任事故 | 63. A project concrete pouring process, due to workers direct pouring height beyond the requirements of the construction plan caused by quality accidents, the accident according to the accident responsibility classification belongs to (). A operational responsibility accident B guidance responsibility accident C technical responsibility accident D management responsibility accident
MCQ-2175 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 某工程在地基施工过程中，遇到大量不可预见的地下水，承包人处理地下水的费用应该向（）索赔。 A 勘察单位 B 设计人 C 保险公司 D 发包人 | 64、 某工程在地基施工过程中，遇到大量不可预见的地下水，承包人处理地下水的费用应该向（）索赔。 A 勘察单位 B 设计人 C 保险公司 D 发包人 | 64. A project in the process of foundation construction, encountered a large number of unforeseen groundwater, the contractor should be () to deal with the cost of groundwater claims. A survey unit B designer C insurance company D contractor
MCQ-2176 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 65、 根据合同风险产生的原因分类，属于合同工程风险的是（）。 A 非法分包 B 偷工减料 C 物价上涨 D 以次充好 | 65、 根据合同风险产生的原因分类，属于合同工程风险的是（）。 A 非法分包 B 偷工减料 C 物价上涨 D 以次充好 | 65. According to the classification of the causes of contract risks, the contract project risks are (). A illegal subcontracting B jerry-cutting C price rise D shoddy
MCQ-2177 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 66、 建设工程政府质量监督机构履行质量监督职责时，可以采取的措施是（）。 A 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 B 暂时扣押被检查单位的固定资产 C 对被检查单位负责人进行处罚 D 吊销被检查单位的资质证书 | 66、 建设工程政府质量监督机构履行质量监督职责时，可以采取的措施是（）。 A 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 B 暂时扣押被检查单位的固定资产 C 对被检查单位负责人进行处罚 D 吊销被检查单位的资质证书 | 66. Construction project government quality supervision agencies to perform quality supervision duties, can take measures are (). When A finds a problem affecting the quality of the project, it shall be ordered to correct B temporarily impound the fixed assets of the inspected unit C to punish the person in charge of the inspected unit D to revoke the qualification certificate of the inspected unit
MCQ-2178 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 一般情况下，负责特别重大事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内作出批复。 A 15 B 30 C 60 D 90 | 67、 一般情况下，负责特别重大事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内作出批复。 A 15 B 30 C 60 D 90 | 67. Under normal circumstances, the people's government responsible for the investigation of special major accidents shall make an approval within () days from the date of receiving the investigation report of the accident. A 15 B 30 C 60 D 90
MCQ-2179 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 下列质量检查内容中，可通过目测法中“照”的手段检查的是（）。 A 油漆的光滑度 B 内墙抹灰的大面是否平直 C 混凝土的强度是否符合要求 D 管道井内管线、设备安装质量 | 68、 下列质量检查内容中，可通过目测法中“照”的手段检查的是（）。 A 油漆的光滑度 B 内墙抹灰的大面是否平直 C 混凝土的强度是否符合要求 D 管道井内管线、设备安装质量 | 68. Among the following quality inspection contents, can be checked by the means of "light" in the visual method is (). A the smoothness of the paint B interior wall plastering large face is flat C concrete strength is in line with the requirements D pipeline well pipeline, equipment installation quality
MCQ-2180 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 下列建设工程安全事故中，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查的是（）。 A 2人轻伤，总损失1000万元 B 1人重伤，直接经济损失200万元 C 无伤亡，直接经济损失1000万元以下 D 1人轻伤，无其他损失 | 69、 下列建设工程安全事故中，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查的是（）。 A 2人轻伤，总损失1000万元 B 1人重伤，直接经济损失200万元 C 无伤亡，直接经济损失1000万元以下 D 1人轻伤，无其他损失 | 69. The following construction engineering safety accidents, the people's government at the county level can entrust the accident unit to organize an accident investigation team to investigate is (). A 2 people were slightly injured, the total loss of 10 million yuan B 1 person was seriously injured, the direct economic loss of 2 million yuan C no casualties, the direct economic loss of less than 10 million yuan D 1 person was slightly injured, no other losses
MCQ-2181 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》分项工程质量验收的组织者是（）。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 70、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》分项工程质量验收的组织者是（）。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 70. According to the "Unified Standard for Acceptance of Construction quality of construction engineering", the organizer of project quality acceptance is (). A Project manager B project technical leader C chief supervision engineer D Professional supervision engineer
MCQ-2182 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 71、 关于施工成本偏差分析表达方法的说法，正确的有（）。 A 横道图法形象、直观，一目了然 B 表格法反映的信息量大 C 横道图法是最常用的一种方法 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 曲线法能够直接用于定量分析 | 71、 关于施工成本偏差分析表达方法的说法，正确的有（）。 A 横道图法形象、直观，一目了然 B 表格法反映的信息量大 C 横道图法是最常用的一种方法 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 曲线法能够直接用于定量分析 | 71. About the expression method of construction cost deviation analysis, the correct one is (). A cross chart method image, intuitive, at a glance B table method reflects a large amount of information C cross chart method is the most commonly used method D table method has the advantages of flexibility, applicability strong E curve method can be directly used for quantitative analysis
MCQ-2183 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 72、 下列施工现场噪声的控制措施中，属于控制传播途径的有（）。 A 利用多孔材料吸收声能 B 设置隔声屏障 C 振动源上涂覆阻尼材料 D 压缩机风管处设置消声器 E 操作人员使用耳塞、耳罩 | 72、 下列施工现场噪声的控制措施中，属于控制传播途径的有（）。 A 利用多孔材料吸收声能 B 设置隔声屏障 C 振动源上涂覆阻尼材料 D 压缩机风管处设置消声器 E 操作人员使用耳塞、耳罩 | 72. The following construction site noise control measures, belong to the control of the transmission path (). A the use of porous materials to absorb sound energy B sound insulation barrier C vibration source coated damping material D compressor air pipe set up muffler E operators use earplugs, ear muff
MCQ-2184 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 73、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 检测设备管理不善造成仪器失准 B 结构设计方案不正确 C 检验检查制度不严密 D 监理人员旁站检验不到位 E 施工操作人员施工工艺错误 | 73、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 检测设备管理不善造成仪器失准 B 结构设计方案不正确 C 检验检查制度不严密 D 监理人员旁站检验不到位 E 施工操作人员施工工艺错误 | 73. Among the causes of the following engineering quality accidents, technical reasons are (). A improper management of testing equipment caused by misalignment of instruments B structural design scheme is incorrect C inspection inspection system is not strict D supervision personnel side inspection is not in place E construction operator construction process error
MCQ-2185 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个环节组成 B 管理职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理 C 在项目实施的全过程中，应视具体情况对任务分工表进行调整 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制工作任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 74、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个环节组成 B 管理职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理 C 在项目实施的全过程中，应视具体情况对任务分工表进行调整 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制工作任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 74. On the division of work tasks and the division of management functions of the statement, the correct (). A management function is composed of multiple links of the management process B management function division table can be used for project management, can also be used for enterprise management C in the whole process of project implementation, The task division table should be adjusted according to the specific situation D project participants should prepare a unified task division table and management function division table E Before compiling the task division table, the specific management work at each stage of the project implementation should be broken down in detail
MCQ-2186 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 75、 项目质量控制体系的运行环境包括（）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的人员配置 C 质量管理的政府监督制度 D 质量管理的物质资源配置 E 质量管理的组织制度 | 75、 项目质量控制体系的运行环境包括（）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的人员配置 C 质量管理的政府监督制度 D 质量管理的物质资源配置 E 质量管理的组织制度 | 75. The operation environment of the project quality control system includes (). A contract structure of the project B personnel allocation for quality management C government supervision system for quality management D allocation of material resources for quality management E organizational system for quality management
MCQ-2187 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 76、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工方法及工艺要求 C 施工部署 D 施工现场平面布置 E 施工准备与资源配置计划 | 76、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工方法及工艺要求 C 施工部署 D 施工现场平面布置 E 施工准备与资源配置计划 | 76. According to the "Code for Design of Construction Organization", the main contents of the construction plan include (). A project overview B construction methods and process requirements C construction deployment D construction site layout E construction preparation and resource allocation plan
MCQ-2188 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。 A 必须采用新的安全技术措施 B 必须实行逐级安全技术交底制度 C 定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底 D 必须采用两阶段技术交底 E 保留书面安全技术交底签字记录 | 77、 关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。 A 必须采用新的安全技术措施 B 必须实行逐级安全技术交底制度 C 定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底 D 必须采用两阶段技术交底 E 保留书面安全技术交底签字记录 | 77. On the safety and technical disclosure requirements of the statement, the correct (). A must adopt new safety technical measures B must implement a step-by-step safety technical disclosure system C regular written disclosure to multi-work cross-construction teams D must adopt two-stage technical disclosure E to keep a written safety technical disclosure signature record
MCQ-2189 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时，应进行的检验项目包括（）。 A 承载力 B 材料性能 C 挠度 D 裂缝宽度 E 外观质量 | 78、 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时，应进行的检验项目包括（）。 A 承载力 B 材料性能 C 挠度 D 裂缝宽度 E 外观质量 | 78. Reinforced concrete components and prestressed concrete components that are allowed to crack when entering the quality acceptance, the inspection items that should be carried out include (). A bearing capacity B material performance C deflection D crack width E appearance quality
MCQ-2190 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度应包括（）进度。 A 设计前准备阶段的工作 B 设计工作 C 项目建议书的编制工作 D 招标工作 E 项目动用后的保修工作 | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度应包括（）进度。 A 设计前准备阶段的工作 B 设计工作 C 项目建议书的编制工作 D 招标工作 E 项目动用后的保修工作 | 79. In the implementation phase of the project, the total progress of the project should include () progress. A work in the pre-design stage B design work C preparation of project proposal D bidding work E warranty work after the use of the project
MCQ-2191 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 80、 项目风险评估工作包括（）。 A 确定各种风险的风险等级 B 分析各种风险的损失量 C 确定风险因素 D 确定应对各种风险的对策 E 分析各种风险因素的发生概率 | 80、 项目风险评估工作包括（）。 A 确定各种风险的风险等级 B 分析各种风险的损失量 C 确定风险因素 D 确定应对各种风险的对策 E 分析各种风险因素的发生概率 | 80. Project risk assessment work includes (). A determine the risk level of each risk B analyze the amount of loss of each risk C determine the risk factors D determine the countermeasures to each risk E analyze the probability of occurrence of each risk factor
MCQ-2192 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 81、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(86).png<image>某单代号搭接网络计划如下图（时间单位：天），其时间参数正确的有（）。 A TFC=1 B FFB=2 C LSD=8 D LSE=5 E LFC=5 | 81、 这张图片显示的是一个典型的网络图，它表示在建设工程项目管理中的一个流程或任务的序列。网络图常用于项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）来确定项目的最短完成时间和可能的推迟时间。 图中的各个方框代表项目中的各个任务或活动。每个方框内部有数字和字母，字母代表活动的名称（例如 A, B, C, D, E），而数字表示活动的持续时间（例如在方框B中，数字“2”表示活动B持续2个时间单位）。 图中的箭头显示了活动之间的逻辑关系，说明哪些活动必须在其他活动开始之前完成。例如，活动A必须在活动B和C开始之前完成。 最左边的方框（带有St的方框）表示项目的开始，数字“0”表示从项目开始计的时间。最右边的方框（带有Fin的方框）表示项目的结束。在这个例子中，活动D和E的完成标志着整个项目的结束。 “FT=2”的方框是一个虚拟活动，表示活动D和E之间的一个冗余路径或者时间缓冲，它是没有实际工作内容的，仅用于保持网络逻辑的完整性。 综上所述，这张网络图描绘了项目活动的顺序关系，通过分析这个网络图，项目经理可以识别关键路径（即项目完成时间最长的路径），从而集中资源和注意力来管理那些对完成时间有决定性影响的关键活动。某单代号搭接网络计划如下图（时间单位：天），其时间参数正确的有（）。 A TFC=1 B FFB=2 C LSD=8 D LSE=5 E LFC=5 | 81. A single code bond network plan is shown in the following figure (time unit: day), and its time parameter is correct (). A TFC=1 B FFB=2 C LSD=8 D LSE=5 E LFC=5
MCQ-2193 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 82、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(87).png<image>某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作总时差正确的有（）。 A TFA1=0 B TFA2=1 C TFA3=2 D TFC1=2 E TFB3=1 | 82、 这张图片展示了一个Gantt图表，这是一种流行的项目管理工具，用于规划和调度项目中的任务。Gantt图表通过横轴表示时间线，纵轴表示项目任务或者活动。 在图表上，每个横条代表一个项目任务，其长度表示任务的持续时间。不同任务可以并行或顺序进行，这取决于它们之间的依赖关系。 我们可以看到： - 横轴（顶部）上的数字表示时间单位（可能是天、周或其他时间单位），从1到13。 - 纵轴（左侧）上的数字1至10表示任务编号或者不同的项目里程碑。 - “A1”, “A2”, “A3”等标记代表不同的任务或项目阶段。这里的“A”, “B”, “C”可能表示项目的不同部分或工作包，而数字可能表示特定工作包内的任务。 - 箭头表示任务的顺序和依赖关系。例如，任务“A1”完成后（节点2），任务“A2”开始。 - 任务之间可能存在依赖（实线箭头），也可能存在并发或潜在依赖（虚线箭头）。 根据图表，我们可以看出： - “A”系列任务必须按顺序执行。 - 收束点（例如，节点4和8）表示某阶段的结束或是不同任务流合并的地方。 - “B1”任务在“A1”完成后才开始，同时，“B2”在“B1”完成后立即开始。 - “C1”任务似乎可以在“B1”和“A3”任务结束后的任何时候开始。 - “C2”任务需要在“A3”和“B2”任务结束后才能开始。 - 最后，“C3”任务则在“C1”和“C2”任务完成后开始。 Gantt图表是确保项目按照计划执行的有效工具，它帮助项目经理监督整个项目进度，调整资源分配，并确保关键任务按时完成。通过这种方式，Gantt图表对于保持项目进度和优化资源分配至关重要。某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作总时差正确的有（）。 A TFA1=0 B TFA2=1 C TFA3=2 D TFC1=2 E TFB3=1 | 82. A double code time scale network plan is as follows (time unit: days), the total working time difference is correct (). A TFA1=0 B TFA2=1 C TFA3=2 D TFC1=2 E TFB3=1
MCQ-2194 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 83、 下列现场文明施工的管理措施中，属于现场消防、防火管理措施的有（）。 A 建立门卫值班管理制度 B 建立消防管理制度及消防领导小组 C 作业区与生活区必须明显划分 D 现场必须有消防平面布置图 E 对违反消防条例的有关人员进行严肃处理 | 83、 下列现场文明施工的管理措施中，属于现场消防、防火管理措施的有（）。 A 建立门卫值班管理制度 B 建立消防管理制度及消防领导小组 C 作业区与生活区必须明显划分 D 现场必须有消防平面布置图 E 对违反消防条例的有关人员进行严肃处理 | 83. The following site civilized construction management measures, belong to the site fire, fire prevention management measures are (). A to establish a guard on duty management system B to establish a fire management system and a fire leading group C operating area and living area must be clearly divided D site must have a fire floor plan E to violate the fire regulations of the relevant personnel for serious treatment
MCQ-2195 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 84、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。 A 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 B 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 C 必须对施工项目的所有分部分项工程进行成本分析 D 主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 E 分部分项工程成本分析是定期的中间成本分析 | 84、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。 A 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 B 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 C 必须对施工项目的所有分部分项工程进行成本分析 D 主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 E 分部分项工程成本分析是定期的中间成本分析 | 84. About the division of the project cost analysis of the statement, correct (). The object of cost analysis of division A project is the completed division project B Division project cost analysis is the basis of construction project cost analysis C must carry out cost analysis of all division projects of the construction project D main division project to carry out systematic cost analysis from start to completion E The cost analysis of the division item project is the periodic intermediate cost analysis
MCQ-2196 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 应当及时修订生产安全事故应急预案的情形有（）。 A 依据的上位预案中的有关规定发生重大变化 B 编制人员构成发生重大变化 C 重要应急资源发生重大变化 D 面临的事故风险发生重大变化 E 应急演练中发现问题需要修订 | 85、 应当及时修订生产安全事故应急预案的情形有（）。 A 依据的上位预案中的有关规定发生重大变化 B 编制人员构成发生重大变化 C 重要应急资源发生重大变化 D 面临的事故风险发生重大变化 E 应急演练中发现问题需要修订 | 85. The emergency plan of production safety accidents should be revised in time (). A major changes in the relevant provisions of the upper plan based on B major changes in the composition of personnel C major changes in important emergency resources D major changes in the risk of accidents E problems found in emergency drills need to be revised
MCQ-2197 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 86、 按施工成本构成要素分类，应计入企业管理费用的有（）。 A 固定资产使用费 B 管理人员工资 C 工具用具使用费 D 材料采购及保管费 E 规费 | 86、 按施工成本构成要素分类，应计入企业管理费用的有（）。 A 固定资产使用费 B 管理人员工资 C 工具用具使用费 D 材料采购及保管费 E 规费 | 86. According to the construction cost components of classification, should be included in the enterprise management expenses (). A fixed asset usage fee B management staff salary C tool usage fee D material procurement and storage fee E fee
MCQ-2198 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 下列施工作业质量控制点中，属于“见证点”的有（）。 A 隐蔽工程 B 重要部位施工 C 压力容器特种作业 D 二次结构砌体施工 E 预应力施工工艺 | 87、 下列施工作业质量控制点中，属于“见证点”的有（）。 A 隐蔽工程 B 重要部位施工 C 压力容器特种作业 D 二次结构砌体施工 E 预应力施工工艺 | 87. The following construction operation quality control points, belong to the "witness point" are (). A hidden engineering B important part construction C pressure vessel special operation D secondary structure masonry construction E prestressed construction technology
MCQ-2199 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 88、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 合同价不明确，不利于业主的投资控制 B 业主选择承包方的招标及合同管理工作量小 C 与平行发包模式相比，组织协调工作量大 D 开工日期不可能太早，建设周期会较长 E 工程质量在很大程度上取决于总承包方的管理水平和技术水平 | 88、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 合同价不明确，不利于业主的投资控制 B 业主选择承包方的招标及合同管理工作量小 C 与平行发包模式相比，组织协调工作量大 D 开工日期不可能太早，建设周期会较长 E 工程质量在很大程度上取决于总承包方的管理水平和技术水平 | 88. About the characteristics of the general contracting mode of project construction, the correct statement is (). A the contract price is not clear, which is not conducive to the investment control of the owner B the bidding and contract management workload of the owner's selection of the contractor is small C compared with the parallel contracting mode, the organization and coordination workload is large D the start date can not be too early. The construction period will be longer E the quality of the project largely depends on the management level and technical level of the general contractor
MCQ-2200 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 89、 下列建设工程项目施工成本费用中，属于间接成本的有（）。 A 人工费 B 管理人员工资 C 办公费 D 差旅交通费 E 机械费 | 89、 下列建设工程项目施工成本费用中，属于间接成本的有（）。 A 人工费 B 管理人员工资 C 办公费 D 差旅交通费 E 机械费 | 89. Among the construction costs of the following construction projects, the indirect costs are (). A labor cost B management salary C office cost D travel and transportation cost E machinery cost
MCQ-2201 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 90、 关于成本核算方法的说法，正确的有（）。 A 表格核算法简单易懂，方便操作 B 表格核算法精度不高，实用性较差 C 项目财务部门一般采用表格核算法 D 会计核算法对工程项目内各岗位成本的责任核算比较适用 E 会计核算法科学严密，覆盖面较大 | 90、 关于成本核算方法的说法，正确的有（）。 A 表格核算法简单易懂，方便操作 B 表格核算法精度不高，实用性较差 C 项目财务部门一般采用表格核算法 D 会计核算法对工程项目内各岗位成本的责任核算比较适用 E 会计核算法科学严密，覆盖面较大 | 90. About the cost accounting method, the correct statement is (). A form accounting method is simple and easy to understand, convenient to operate B form accounting method is not high in accuracy and poor in practicability C project finance department generally adopts form accounting method D accounting method for the responsibility accounting of the cost of each post in the project is more applicable E accounting method is scientific and rigorous, with large coverage
MCQ-2202 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 91、 关于工程保险的说法，正确的有（）。 A 工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保 B 国内工程通常由项目法人办理工程一切险 C 第三者责任险一般附加在工程一切险中 D 承包人设备保险的保险范围包括准备用于永久工程的设备 E 国内工程开工前均要集中投保工程一切险 | 91、 关于工程保险的说法，正确的有（）。 A 工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保 B 国内工程通常由项目法人办理工程一切险 C 第三者责任险一般附加在工程一切险中 D 承包人设备保险的保险范围包括准备用于永久工程的设备 E 国内工程开工前均要集中投保工程一切险 | 91. About the engineering insurance, the correct (). A Project All risks requires the applicant to take out insurance in the name of the project legal person B domestic projects are usually handled by the project legal person project all risks C third party liability insurance is generally attached to the project all risks D contractor equipment insurance coverage includes the equipment to be used for permanent works E All domestic projects must be insured against all risks before they start
MCQ-2203 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 92、 关于合同分析及其作用的说法，正确的有（）。 A 合同分析要从合同执行的角度去分析 B 合同分析往往由项目经理负责 C 合同分析的目的之一是合同任务分解、落实 D 分析合同中的漏洞，解释有争议的内容 E 合同分析同招标文件分析的侧重点相同 | 92、 关于合同分析及其作用的说法，正确的有（）。 A 合同分析要从合同执行的角度去分析 B 合同分析往往由项目经理负责 C 合同分析的目的之一是合同任务分解、落实 D 分析合同中的漏洞，解释有争议的内容 E 合同分析同招标文件分析的侧重点相同 | 92. As for contract analysis and its role, there are correct (). A contract analysis should be analyzed from the perspective of contract execution B Contract analysis is often the responsibility of the project manager C One of the purposes of contract analysis is to decompose contract tasks, implement D analysis of loopholes in the contract, explain the controversial content E contract analysis and bidding document analysis focus on the same
MCQ-2204 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 关于工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（）。 A 单代号搭接网络计划中，等于该工作最早完成时间加上该工作的总时差 B 单代号搭接网络计划中，等于各紧后工作最迟开始（或结束)时间减相应时距加该工作持续时间的最小值 C 双代号网络计划中，等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 双代号网络计划中，等于该工作完成节点的最迟时间 E 双代号时标网络计划中，等于该工作实箭头线结束点应对的时间坐标 | 93、 关于工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（）。 A 单代号搭接网络计划中，等于该工作最早完成时间加上该工作的总时差 B 单代号搭接网络计划中，等于各紧后工作最迟开始（或结束)时间减相应时距加该工作持续时间的最小值 C 双代号网络计划中，等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 双代号网络计划中，等于该工作完成节点的最迟时间 E 双代号时标网络计划中，等于该工作实箭头线结束点应对的时间坐标 | 93. About the calculation of the latest completion time of the work, the correct statement is (). A single code lap network plan, equal to the earliest completion time of the work plus the total time difference of the work B single code lap network plan, equal to the latest start (or end) time of each tight work minus the corresponding time interval plus the minimum value of the work duration C double code network plan, Is equal to the minimum value of the latest start time of each compact work D in the double code network plan, is equal to the latest time of the work completion node E in the double code time standard network plan, is equal to the time coordinate of the end point of the real arrow line of the work
MCQ-2205 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 关于施工总承包合同中费用控制条款的说法，正确的有（）。 A 发包人签发进度款支付证书，表明发包人已接受了承包人完成的相应工作 B 承包人可以使用预付款修建临时工程、组织施工队进场 C 发包人在收到预付款催告通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工 D 发包人应在进度款支付证书签发后28天内完成支付 E 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少 | 94、 关于施工总承包合同中费用控制条款的说法，正确的有（）。 A 发包人签发进度款支付证书，表明发包人已接受了承包人完成的相应工作 B 承包人可以使用预付款修建临时工程、组织施工队进场 C 发包人在收到预付款催告通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工 D 发包人应在进度款支付证书签发后28天内完成支付 E 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少 | 94. About the construction of the general contract in the cost control terms of the statement, the correct (). A The developer issues a progress payment payment certificate, indicating that the Developer has accepted the contractor to complete the corresponding work B the contractor can use the advance payment to build temporary works, organize construction teams to enter the site C The developer still fails to pay the advance payment within 7 days after receiving the advance payment notice, The contractor has the right to suspend the construction D the Developer shall complete the payment within 28 days after the issuance of the progress payment payment certificate E After the Developer withholds the advance payment from the project payment period by period, the guarantee amount of the advance payment shall be reduced accordingly
MCQ-2206 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 95、 建设工程施工招标应当具备的条件有（）。 A 有编制招标文件和组织评标的能力 B 招标人已经依法成立 C 有相应资金或资金来源已经落实 D 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 E 有招标所需的设计图纸及技术资料 | 95、 建设工程施工招标应当具备的条件有（）。 A 有编制招标文件和组织评标的能力 B 招标人已经依法成立 C 有相应资金或资金来源已经落实 D 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 E 有招标所需的设计图纸及技术资料 | 95. Construction project construction bidding should meet the conditions are (). A has the ability to prepare bidding documents and organize bid evaluation B the tenderer has been established according to law C has the appropriate funds or sources of funds have been implemented D preliminary design and budget estimates should go through the approval procedures, has been approved E has the design drawings and technical data required for bidding
MCQ-2207 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 96、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 便于对工程计划进行合理安排 C 可以减少承包商的对立情绪 D 可以利用承包商的施工技术专家，帮助弥补设计中的不足 E 通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值 | 96、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 便于对工程计划进行合理安排 C 可以减少承包商的对立情绪 D 可以利用承包商的施工技术专家，帮助弥补设计中的不足 E 通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值 | 96. For the owner, the advantages of the cost-plus fee contract are (). A can shorten the construction period through segmented construction B to facilitate the reasonable arrangement of the project plan C can reduce the contractor's antagonism D can use the contractor's construction technical experts to help make up for the deficiencies in the design E by determining the maximum guaranteed price constraint project cost does not exceed a certain limit
MCQ-2208 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 97、 若承包商未按合同要求实施工程，关于业主向承包商索赔的说法，正确的有（）。 A 未按合同条件要求，无故不向分包人付款，业主无权进行索赔 B 质量不满足要求，业主另找公司完成的，只可向承包商索赔成本 C 工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔业主方工程师的加班费 D 合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费 E 未按合同要求办理保险，业主可前去办理并索赔相应的费用 | 97、 若承包商未按合同要求实施工程，关于业主向承包商索赔的说法，正确的有（）。 A 未按合同条件要求，无故不向分包人付款，业主无权进行索赔 B 质量不满足要求，业主另找公司完成的，只可向承包商索赔成本 C 工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔业主方工程师的加班费 D 合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费 E 未按合同要求办理保险，业主可前去办理并索赔相应的费用 | 97. If the contractor fails to implement the project according to the requirements of the contract, the statement about the owner claiming compensation from the contractor is correct (). A does not according to the requirements of the contract conditions, do not pay to the subcontractor for no reason, the owner has no right to claim B quality does not meet the requirements, the owner to find another company to complete, can only claim costs from the contractor C project progress is too slow, requiring the contractor to catch up with the work time, The Owner may claim for overtime pay of the engineer of the owner D if the contract period has expired but the project is still not completed, the Owner may claim for damages for delay E if insurance is not handled according to the contract requirements, the Owner may go ahead and claim for the corresponding costs
MCQ-2209 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 98、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(88).png<image>某双代号网络计划如下图（时间单位；天），其关键工作有（）。 A 工作3-5 B 工作1-4 C 工作5-9 D 工作7-10 E 工作8-11 | 98、 这张图片是一个典型的关键路径法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是建设工程项目管理中常用的一种工具。关键路径法用于识别完成复杂工程所需的最长时间序列，即关键路径，以及哪些活动的持续时间会影响整个项目的完成日期。 这张图上的圆圈（节点）代表项目中的各个主要活动或事件的开始和结束点。节点中的数字通常表示事件编号。连线（或箭头）表示活动，展示了从一个事件到另一个事件的逻辑顺序或依赖关系。连线上的数字代表每个活动的持续时间，通常以天、周或其他时间单位表示。 使用这个网络图，项目经理会首先识别所有可能的路径从起始节点（在这个例子中是节点1）到完成节点（节点11）。然后，他们会计算每条路径的持续时间，即所有该路径上活动时间的总和。最长的路径将是关键路径，它决定了项目的最短完成时间。 项目经理需要重点关注关键路径上的活动，因为这些活动的任何延迟都可能导致整个项目推迟。理解和有效地管理关键路径对项目按时完成至关重要。 关键路径之外的其他路径具有时间上的灵活性，这被称为“浮动时间”或“松弛时间”。活动可以在不影响整个项目时间表的前提下，有一定的延迟。 总的来说，关键路径法是一种评估和优化项目进度的强大工具，对于确保建设工程项目按时、按预算和符合质量要求完成至关重要。某双代号网络计划如下图（时间单位；天），其关键工作有（）。 A 工作3-5 B 工作1-4 C 工作5-9 D 工作7-10 E 工作8-11 | 98. A double code network plan as shown below (time unit; Days), its key work is (). A job 3-5 B job 1-4 C job 5-9 D job 7-10 E job 8-11
MCQ-2210 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 99、 下列项目进度控制的措施中，与工程设计技术有关的措施有（）。 A 组织工程设计方案的评审与选用 B 分析施工组织设计对进度的影响 C 寻求设计变更加快施工进度的可能 D 重视信息技术在进度控制中的应用 E 改变施工机械设计，提高机械效率 | 99、 下列项目进度控制的措施中，与工程设计技术有关的措施有（）。 A 组织工程设计方案的评审与选用 B 分析施工组织设计对进度的影响 C 寻求设计变更加快施工进度的可能 D 重视信息技术在进度控制中的应用 E 改变施工机械设计，提高机械效率 | 99. Among the following measures to control the progress of the project, the measures related to engineering design technology are (). A review and selection of organization engineering design scheme B analysis of the impact of construction organization design on the schedule C seek the possibility of design change to speed up construction progress D attach importance to the application of information technology in progress control E change the design of construction machinery to improve mechanical efficiency
MCQ-2211 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 100、 对某模板工程进行抽样检查，发现在表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度和标高等方面存在质量问题。按照排列图法进行统计分析，上述质量问题累计频率依次为41%、79%、89%、98%和100%，需要进行重点管理的A类问题有（）。 A 平面水平度 B 垂直度 C 标高 D 表面平整度 E 截面尺寸 | 100、 对某模板工程进行抽样检查，发现在表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度和标高等方面存在质量问题。按照排列图法进行统计分析，上述质量问题累计频率依次为41%、79%、89%、98%和100%，需要进行重点管理的A类问题有（）。 A 平面水平度 B 垂直度 C 标高 D 表面平整度 E 截面尺寸 | 100. The sample inspection of a template project, found in the surface flatness, section size, plane levelness, verticality and elevation and other aspects of quality problems. According to the statistical analysis of the arrangement chart method, the cumulative frequency of the above quality problems is 41%, 79%, 89%, 98% and 100%, and the class A problems that need to be focused on management are (). A plane levelness B perpendicularity C elevation D surface flatness E cross-section size
MCQ-2212 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 1、 施工成本过程控制中，控制人工费通常采用的方法是（ ）。 A 弹性管理 B 量价分离 C 指标包干 D 计量控制 | 1、 施工成本过程控制中，控制人工费通常采用的方法是（ ）。 A 弹性管理 B 量价分离 C 指标包干 D 计量控制 | 1. In the process control of construction cost, the method usually used to control labor cost is (). A flexible management B volume and price separation C index dry D measurement control
MCQ-2213 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 由施工方自行确定的项目管理目标是（ ）。 A 环保 B 质量 C 安全 D 成本 | 2、 由施工方自行确定的项目管理目标是（ ）。 A 环保 B 质量 C 安全 D 成本 | 2. The project management objective determined by the construction party is (). A Environmental protection B quality C safety D cost
MCQ-2214 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 3、 建设工程项目决策阶段的管理主体是（ ）。 A 投资方和设计方 B 投资方和开发方 C 开发方和设计方 D 开发方和供货方 | 3、 建设工程项目决策阶段的管理主体是（ ）。 A 投资方和设计方 B 投资方和开发方 C 开发方和设计方 D 开发方和供货方 | 3. The construction project decision-making stage of the management body is (). Investors and side B the investor and developer divide developer divide C and D by the designer Developer and supplier
MCQ-2215 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 4、 项目管理规划可分为项目管理规划大纲和（ ）。 A 实施规划 B 决策规划 C 规划策划 D 配套策划 | 4、 项目管理规划可分为项目管理规划大纲和（ ）。 A 实施规划 B 决策规划 C 规划策划 D 配套策划 | 4. Project management planning can be divided into project management planning outline and (). A implementation planning B decision planning C planning D supporting planning
MCQ-2216 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 5、 下列组织工具中，采用双向箭线表达连接对象之间关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 合同结构图 D 组织结构图 | 5、 下列组织工具中，采用双向箭线表达连接对象之间关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 合同结构图 D 组织结构图 | 5. The following organizational tools, using two-way arrow line to express the relationship between the connected objects is (). A Project structure diagram B Work flow diagram C Contract structure diagram D Organization structure diagram
MCQ-2217 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 6、 采用增加劳务分包队伍处理合同偏差，属于调整措施中的（ ）。 A 经济 B 组织 C 合同 D 技术 | 6、 采用增加劳务分包队伍处理合同偏差，属于调整措施中的（ ）。 A 经济 B 组织 C 合同 D 技术 | 6. Adding labor subcontracting teams to deal with contract deviations belongs to the adjustment measures (). A economy B organization C contract D technology
MCQ-2218 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的（ ）。 A 施工人员 B 工艺技术方案 C 材料设备 D 施工环境因素 | 7、 合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的（ ）。 A 施工人员 B 工艺技术方案 C 材料设备 D 施工环境因素 | 7. Reasonable division of the construction section, which belongs to the quality control of construction production factors (). A construction personnel B process technical plan C material equipment D construction environmental factors
MCQ-2219 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 8、 成本计划编制过程中，可按（ ）编制“时间-成本累积曲线”成本计划。 A 工程实施阶段 B 成本组成 C 项目结构 D 工程量清单 | 8、 成本计划编制过程中，可按（ ）编制“时间-成本累积曲线”成本计划。 A 工程实施阶段 B 成本组成 C 项目结构 D 工程量清单 | 8. In the process of cost planning, the "time-cost accumulation curve" cost plan can be prepared according to (). A project implementation stage B cost composition C project structure D bill of quantities
MCQ-2220 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 建设工程项目总进度目标应在（ ）阶段确定。 A 设计准备 B 设计 C 动用前准备 D 决策 | 9、 建设工程项目总进度目标应在（ ）阶段确定。 A 设计准备 B 设计 C 动用前准备 D 决策 | 9. The overall progress target of the construction project shall be determined in () stage. A design preparation B design C preparation D decision before use
MCQ-2221 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 工程施工合同履行中，可用来计算工期索赔时间的方法（ ）。 A 动态比率法 B 工期定额法 C 插值分析法 D 比例分析法 | 10、 工程施工合同履行中，可用来计算工期索赔时间的方法（ ）。 A 动态比率法 B 工期定额法 C 插值分析法 D 比例分析法 | 10. The project construction contract performance, can be used to calculate the claim time method (). A dynamic ratio method B construction period quota method C interpolation analysis D proportional analysis method
MCQ-2222 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 11、 成本管理过程中，成本计划是否实现的最后检验是（ ）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 11、 成本管理过程中，成本计划是否实现的最后检验是（ ）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 11. In the process of cost management, the final test whether the cost plan is realized is (). A cost analysis B cost accounting C cost control D cost assessment
MCQ-2223 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 12、 关于因果分析图法的说法，正确的是（ ）。 A 因果分析可以反映质量数据的分布特征 B 通常采用QC小组活动的方式进行因果分析 C 可以定量分析影响质量的主次因素 D 一张因果分析图可以分析多个质量问题 | 12、 关于因果分析图法的说法，正确的是（ ）。 A 因果分析可以反映质量数据的分布特征 B 通常采用QC小组活动的方式进行因果分析 C 可以定量分析影响质量的主次因素 D 一张因果分析图可以分析多个质量问题 | 12. About the causal analysis diagram method of the statement, is correct (). A causal analysis can reflect the distribution characteristics of quality data B causal analysis is usually carried out in the way of QC group activities C can quantitatively analyze the primary and secondary factors affecting quality D a causal analysis chart can analyze multiple quality problems
MCQ-2224 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 工程项目竣工验收合格后，应由（ ）及时提出竣工验收报告。 A 监理单位 B 质量监督机构 C 建设单位 D 施工单位 | 13、 工程项目竣工验收合格后，应由（ ）及时提出竣工验收报告。 A 监理单位 B 质量监督机构 C 建设单位 D 施工单位 | 13. After the completion and acceptance of the project, the completion and acceptance report shall be put forward in time by (). A supervision unit B quality supervision organization C construction unit D construction unit
MCQ-2225 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 14、 工程担保中，最重要也是担保金额最大的是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 支付担保 D 预付款担保 | 14、 工程担保中，最重要也是担保金额最大的是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 支付担保 D 预付款担保 | 14. Project guarantee, the most important and the largest guarantee amount is (). A bid guarantee B performance guarantee C payment guarantee D advance payment guarantee
MCQ-2226 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于（ ）。 A 组织策划 B 管理策划 C 合同策划 D 技术策划 | 15、 建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于（ ）。 A 组织策划 B 管理策划 C 合同策划 D 技术策划 | 15. In the planning work of the decision-making stage of the construction project, the analysis of the project coding system belongs to (). A organization planning B management planning C contract planning D technical planning
MCQ-2227 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 16、 按建筑安装工程费按构成要素划分，属于企业管理费的是（ ）。 A 社会保险费 B 住房公积金 C 工伤保险费 D 劳动保护费 | 16、 按建筑安装工程费按构成要素划分，属于企业管理费的是（ ）。 A 社会保险费 B 住房公积金 C 工伤保险费 D 劳动保护费 | 16. According to the construction and installation costs according to the components of the division, which belongs to the enterprise management fee is (). A social insurance premium B housing provident fund C industrial injury insurance premium D labor protection fee
MCQ-2228 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 以下进度计划，下列不属于施工方进度计划的是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 施工组织进度计划 C 单位工程进度计划 D 施工招标进度计 | 17、 以下进度计划，下列不属于施工方进度计划的是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 施工组织进度计划 C 单位工程进度计划 D 施工招标进度计 | 17. The following schedule, the following does not belong to the construction party's schedule plan is (). A construction preparation work plan B construction organization progress plan C unit project progress plan D construction bidding progress plan
MCQ-2229 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 某施工单位，发生一起质量事故，造成3人死亡，5000万直接经济损失，该质量事故属于（ ）。 A 重大事故 B 一般事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 18、 某施工单位，发生一起质量事故，造成3人死亡，5000万直接经济损失，该质量事故属于（ ）。 A 重大事故 B 一般事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 18. A construction unit, a quality accident occurred, resulting in 3 deaths, 50 million direct economic losses, the quality accident belongs to (). A major accident B general accident C especially major accident D large accident
MCQ-2230 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降完成后开始，用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是（ ）。 A FTF B STS C STF D FTS | 19、 修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降完成后开始，用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是（ ）。 A FTF B STS C STF D FTS | 19. When repairing the slope protection of an embankment, we must wait for the completion of the natural settlement of the embankment. When expressing the logical relationship between the embankment filling and the embankment slope protection with a single code lapping network plan, the lapping relationship should be (). A FTF B STS C STF D FTS
MCQ-2231 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 20、 建设工程中使用的施工设施属于工程项目质量影响因素中的（ ）因素。 A 材料因素 B 环境因素 C 机械因素 D 方法因素 | 20、 建设工程中使用的施工设施属于工程项目质量影响因素中的（ ）因素。 A 材料因素 B 环境因素 C 机械因素 D 方法因素 | 20. The construction facilities used in the construction project belong to the () factor among the factors affecting the quality of the project. A material factor B environmental factor C mechanical factor D method factor
MCQ-2232 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 设计单位项目负责人应参加验收的是（ ）分部工程。 A 防水 B 装饰装修 C 节能 D 设备安装 | 21、 设计单位项目负责人应参加验收的是（ ）分部工程。 A 防水 B 装饰装修 C 节能 D 设备安装 | 21. The project leader of the design unit should participate in the acceptance of the () branch project. A waterproof B decoration C energy saving D equipment installation
MCQ-2233 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 下列施工质量控制活动中，属于事中控制的是（ ）。 A 设置质量管理点 B 质量活动结果评价 C 工序质量检查 D 编制施工质量计划 | 22、 下列施工质量控制活动中，属于事中控制的是（ ）。 A 设置质量管理点 B 质量活动结果评价 C 工序质量检查 D 编制施工质量计划 | 22. The following construction quality control activities, belongs to the control of (). A set quality management point B quality activity result evaluation C process quality inspection D preparation of construction quality plan
MCQ-2234 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 在FIDIC施工合同条件下，合同双方在收到争端裁决决定后（ ）天内均未提出异议的，则裁决即为最终决定 A 28 B 14 C 21 D 42 | 23、 在FIDIC施工合同条件下，合同双方在收到争端裁决决定后（ ）天内均未提出异议的，则裁决即为最终决定 A 28 B 14 C 21 D 42 | 23. Under the conditions of the FIDIC construction contract, if both parties to the contract have not raised objections within () days after receiving the dispute adjudication decision, the adjudication is the final decision A 28 B 14 C 21 D 42
MCQ-2235 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 24、 施工项目投标保证金有效期应当与（ ）一致。 A 投标截止日期 B 中标通知书发出日期 C 投标有效期 D 评标报告 | 24、 施工项目投标保证金有效期应当与（ ）一致。 A 投标截止日期 B 中标通知书发出日期 C 投标有效期 D 评标报告 | 24. The validity period of bid security for the construction project shall be consistent with (). A bid deadline B date of notice of acceptance C Bid validity D Bid evaluation report
MCQ-2236 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 设备管理预警属于安全生产管理预警体系要素中（ ）的内容。 A 外部环境预警系统 B 预警信息管理系统 C 事故预警系统 D 内部管理不良预警系统 | 25、 设备管理预警属于安全生产管理预警体系要素中（ ）的内容。 A 外部环境预警系统 B 预警信息管理系统 C 事故预警系统 D 内部管理不良预警系统 | 25. Equipment management early warning belongs to the content of () of the elements of the production safety management early warning system. A external environment early warning system B early warning information management system C accident early warning system D internal bad management early warning system
MCQ-2237 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 某项目拆除爆破工程，发生安全事故，造成70人重伤，6人死亡，该事故属于（ ）。 A -般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 26、 某项目拆除爆破工程，发生安全事故，造成70人重伤，6人死亡，该事故属于（ ）。 A -般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 26. A safety accident occurred in the demolition and blasting project of a project, resulting in 70 serious injuries and 6 deaths. The accident belongs to (). A - general accident B Major accident C major accident D particularly major accident
MCQ-2238 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 27、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标佳》，建筑施工机械在昼间和夜间的噪声排放限值分别为（ ）dB(A)。 A 70和55 B 75和55 C 70和60 D 80和55 | 27、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标佳》，建筑施工机械在昼间和夜间的噪声排放限值分别为（ ）dB(A)。 A 70和55 B 75和55 C 70和60 D 80和55 | 27. According to the "construction site boundary environmental noise emission standard is good", construction machinery in the day and night noise emission limits are () dB(A). A 70 and 55 B 75 and 55 C 70 and 60 D 80 and 55
MCQ-2239 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 28、 项目风险管理工作包括：①风险应对；②风险评估；③风险识别；④风险监控。以下程序正确的是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 28、 项目风险管理工作包括：①风险应对；②风险评估；③风险识别；④风险监控。以下程序正确的是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 28. Project risk management includes: (1) Risk response; ② risk assessment; ③ risk identification; ④ risk monitoring. The following procedure is correct (). A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④
MCQ-2240 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 29、 项目总负责单位项目质量控制体系的第一步工作是（ ）。 A 建立系统质量控制网络 B 建立质量控制制度 C 分析质量控制界面 D 编制质量控制计划 | 29、 项目总负责单位项目质量控制体系的第一步工作是（ ）。 A 建立系统质量控制网络 B 建立质量控制制度 C 分析质量控制界面 D 编制质量控制计划 | 29. The first step of the project quality control system of the general responsible unit is (). A Establish the system quality control network B establish the quality control system C analyze the quality control interface D prepare the quality control plan
MCQ-2241 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 委托运输部门送货的产品，交货期限是（ ）。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方按合同规定通知的提货日期 C 向承运单位转提出申请的日期 D 供货方发运产品时承运单位签发的日期 | 30、 委托运输部门送货的产品，交货期限是（ ）。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方按合同规定通知的提货日期 C 向承运单位转提出申请的日期 D 供货方发运产品时承运单位签发的日期 | 30. For the products delivered by the transportation department, the delivery time is (). A The date on which the purchaser receives the goods stamped B the delivery date notified by the supplier according to the contract C the date on which the supplier submits the application to the carrier D the date on which the carrier issues the product when the supplier delivers the products
MCQ-2242 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 对所用机械设备和工具检查称为（ ）。 A 全面安全检查 B 专业或专职安全管理人员的专业安全检查 C 要害部门重点安全检查 D 经常性安全检查 | 31、 对所用机械设备和工具检查称为（ ）。 A 全面安全检查 B 专业或专职安全管理人员的专业安全检查 C 要害部门重点安全检查 D 经常性安全检查 | 31. The inspection of the machinery, equipment and tools used is called (). A comprehensive safety inspection B professional or full-time safety management personnel professional safety inspection C key department key safety inspection D regular safety inspection
MCQ-2243 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 32、 企业延期支付工资最晚不超过（ ）。 A 7天 B 14天 C 21天 D 30天 | 32、 企业延期支付工资最晚不超过（ ）。 A 7天 B 14天 C 21天 D 30天 | 32. The latest delay in payment of wages by enterprises shall not exceed (). A 7 days B 14 days C 21 days D 30 days
MCQ-2244 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 33、 某工程网络计划中，工作M的持续时间是1天，最早第4天开始，工作M的两个紧后工作的最迟开始时间分别为第7天和第9天，工作M的总时差是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 33、 某工程网络计划中，工作M的持续时间是1天，最早第4天开始，工作M的两个紧后工作的最迟开始时间分别为第7天和第9天，工作M的总时差是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 33. In a project network plan, the duration of work M is 1 day, starting on the 4th day at the earliest, the latest start time of the two immediate work of work M is the 7th and 9th day respectively, and the total difference of work M is () days. A 2 B 1 C 3 D 5
MCQ-2245 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 34、 某工作网络计划中，工作N的持续时间是1天，最早第14天上班时刻开始，工作N的三个紧前工作ABC最早完成时间分别是第9天，第11天，第13天下班时刻，则工作B与工作N的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 2 C 1 D 4 | 34、 某工作网络计划中，工作N的持续时间是1天，最早第14天上班时刻开始，工作N的三个紧前工作ABC最早完成时间分别是第9天，第11天，第13天下班时刻，则工作B与工作N的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 2 C 1 D 4 | 34. In a certain work network plan, the duration of work N is 1 day, starting at work time on the 14th day at the earliest, and the earliest completion time of the three immediate work ABC of work N is the 9th day, the 11th day, and the 13th day at the end of work, then the time interval between work B and work N is () days. A 0 B 2 C 1 D 4
MCQ-2246 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 35、 建设工程项目的施工任务采用施工总承包模式，对各个分包单位的工程款项，由（ ）负责支付。 A 施工总承包单位 B 总承包管理单位 C 业主方 D 业主方委托的第三方机构 | 35、 建设工程项目的施工任务采用施工总承包模式，对各个分包单位的工程款项，由（ ）负责支付。 A 施工总承包单位 B 总承包管理单位 C 业主方 D 业主方委托的第三方机构 | 35. The construction task of the construction project adopts the construction general contracting mode, and the project payment of each subcontracting unit is paid by (). A General contracting unit B General contracting management unit C the owner D the third party entrusted by the owner
MCQ-2247 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 36、 计算一般性的项目规划和可行性研究、工程设计和施工监理服务费用时，最常用的费用计算方法是（ ）。 A 人月费单价法 B 按日计费法 C 按实计量法 D 工程建设费用百分比法 | 36、 计算一般性的项目规划和可行性研究、工程设计和施工监理服务费用时，最常用的费用计算方法是（ ）。 A 人月费单价法 B 按日计费法 C 按实计量法 D 工程建设费用百分比法 | 36. When calculating the cost of general project planning and feasibility study, engineering design and construction supervision services, the most commonly used cost calculation method is (). A person monthly fee unit price method B per day billing method C according to the actual measurement method D project construction cost percentage method
MCQ-2248 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 37、 该题已过时，请勿过多关注 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 37、 该题已过时，请勿过多关注 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 37. The topic is out of date, do not pay too much attention to the construction enterprises to implement the quality management work and establish the management standards, which belong to the quality management system documents in the () category. A quality manual B program file C quality plan D quality records
MCQ-2249 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 38、 施工质量事故处理的一般程序包括：1. 事故调查；2. 制订事故处理的技术方案；3. 事故的原因分析；4. 事故处理的鉴定验收；5. 事故处理。下列排序正确的是（ ）。 A 1-3-2-5-4 B 1-2-3-5-4 C 1-3-2-4-5 D 1-2-3-4-5 | 38、 施工质量事故处理的一般程序包括：1. 事故调查；2. 制订事故处理的技术方案；3. 事故的原因分析；4. 事故处理的鉴定验收；5. 事故处理。下列排序正确的是（ ）。 A 1-3-2-5-4 B 1-2-3-5-4 C 1-3-2-4-5 D 1-2-3-4-5 | 38. General procedures for the handling of construction quality accidents include: 1. Accident investigation; 2. Formulate the technical plan of the accident treatment; 3. Cause analysis of accidents; 4. Identification and acceptance of accident treatment; 5. Accident handling. The following in the correct order are (). A 1-3-2-5-4 B 1-2-3-5-4 C 1-3-2-4-5 D 1-2-3-4-5
MCQ-2250 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 建筑施工企业自主决定为从事危险作业职工投保的是（ ）。 A 意外伤害险 B 工伤保险 C 基本医疗 D 失业保险 | 39、 建筑施工企业自主决定为从事危险作业职工投保的是（ ）。 A 意外伤害险 B 工伤保险 C 基本医疗 D 失业保险 | 39. The construction enterprise independently decides to insure workers engaged in dangerous operations is (). A accident insurance B industrial injury insurance C basic medical insurance D unemployment insurance
MCQ-2251 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 40、 企业最高管理者对职业健康安全管理体系进行评价属于（ ）。 A 管理评审 B 内部审核 C 外部审核 D 合规性评价 | 40、 企业最高管理者对职业健康安全管理体系进行评价属于（ ）。 A 管理评审 B 内部审核 C 外部审核 D 合规性评价 | 40. The evaluation of the occupational health and safety management system by the top management of the enterprise belongs to (). A management review B internal audit C external audit D compliance evaluation
MCQ-2252 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 发包人采购的门窗，与承包人共同清点验收后入库，完工后，监理单位检查质量不合格，要求拆除，下列说法正确的是（ ）。 A 费用损失和工期延误由发包人承担 B 补偿承包人费用，工期由承包人承担 C 费用和工期由承包人承担 D 补偿承包人费用，工期由发包人承担 | 41、 发包人采购的门窗，与承包人共同清点验收后入库，完工后，监理单位检查质量不合格，要求拆除，下列说法正确的是（ ）。 A 费用损失和工期延误由发包人承担 B 补偿承包人费用，工期由承包人承担 C 费用和工期由承包人承担 D 补偿承包人费用，工期由发包人承担 | 41. The doors and Windows purchased by the owner shall be checked and accepted by the contractor together and put into the warehouse. After completion, the supervision unit shall check the quality and require demolition. The following statement is correct (). A cost loss and delay shall be borne by the employer B to compensate the contractor's cost, the construction period shall be borne by the contractor C cost and the construction period shall be borne by the contractor D to compensate the contractor's cost, the construction period shall be borne by the employer
MCQ-2253 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 42、 下列工作中，属于工程监理单位施工质量控制任务的是（ ）。 A 核查施工进度计划的调整 B 核对工程形象进度 C 参加应急预案演练 D 验收隐蔽工程 | 42、 下列工作中，属于工程监理单位施工质量控制任务的是（ ）。 A 核查施工进度计划的调整 B 核对工程形象进度 C 参加应急预案演练 D 验收隐蔽工程 | 42. Among the following work, which belongs to the construction quality control task of the engineering supervision unit is (). A check the adjustment of the construction progress plan B check the progress of the project image C participate in the emergency plan drill D acceptance of hidden projects
MCQ-2254 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 43、 下列成本管理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 编制科学合理的成本计划 B 在项目实施过程中寻找索赔机会 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对不同的技术方案进行比选 | 43、 下列成本管理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 编制科学合理的成本计划 B 在项目实施过程中寻找索赔机会 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对不同的技术方案进行比选 | 43. Among the following cost management measures, those that belong to contract measures are (). A to prepare a scientific and reasonable cost plan B to look for claims in the process of project implementation C to carry out risk analysis of cost management objectives D to compare different technical solutions
MCQ-2255 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 44、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计由（ ）审批。 A 施工单位项目负责人 B 总承包单位负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位项目技术负责人 | 44、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计由（ ）审批。 A 施工单位项目负责人 B 总承包单位负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位项目技术负责人 | 44. According to the Code for Design of Construction Organization, the construction organization design of a unit project shall be approved by (). A project leader of the construction unit B person in charge of the general contracting unit C technical leader of the construction unit D project technical leader of the construction unit
MCQ-2256 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(89).png<image>下图中存在的绘图错误是（ ）。 A 编号错误 B 逆向箭线 C 多余虚箭线 D 多个终点节点 | 45、 这张图片展示的是一个典型的项目管理流程图，可能运用于建设工程项目管理中的流程。各个数字代表项目流程中的不同阶段或活动，箭头表示活动之间的逻辑顺序或依赖关系。具体到建设工程项目管理，下面是一个可能的解释： 1. 项目启动：这是项目的起始点，可能涉及项目批准、预算分配和初步规划。 2. 设计阶段：在这个阶段，项目团队会进行详细设计工作，这可能包括建筑设计、结构计算和施工图的绘制。 3. 设计验证：设计完成后需要进行验证，以确保它满足所有的规范要求和项目目标。 4. 施工准备：在这个阶段，准备工作会展开，包括招标、选定承包商、获取必要的建筑许可和材料采购。 5. 风险评估：箭头从4到5的虚线表示这可能是一个并行的步骤，可以同时进行。这个活动关注的是识别潜在的风险并制定应对策略。 6. 施工：这表示实际的建设工作开始，包括现场工作、进度跟踪和品质控制。 7. 项目收尾：这个阶段包括完成所有建设活动，确保所有标准和要求都被满足，并将项目移交给业主。 在整个流程中，反馈循环（使用箭头表示的回路）允许信息从后续阶段传递回先前阶段，以便进行必要的调整。这体现了建设工程项目管理中的迭代性和动态调整。在实际操作中，流程图将被更详细的计划和文档所支持，其中会包括时间表、成本估算、资源分配和风险管理计划等元素。下图中存在的绘图错误是（ ）。 A 编号错误 B 逆向箭线 C 多余虚箭线 D 多个终点节点 | 45. The drawing error in the following figure is (). A Numbering error B Reverse arrow line C more than virtual arrow line D multiple end points
MCQ-2257 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 46、 成本分析的步骤包括：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③进行成本数据处理；④分析成本形成原因；⑤确定成本结果。正确的编制程序是( )。 A ①-②-④-③-⑤ B ①-②-⑤-③-④ C ②-①-③-④-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 46、 成本分析的步骤包括：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③进行成本数据处理；④分析成本形成原因；⑤确定成本结果。正确的编制程序是( )。 A ①-②-④-③-⑤ B ①-②-⑤-③-④ C ②-①-③-④-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 46. The steps of cost analysis include: (1) Collecting cost information; ② Choose the cost analysis method; ③ cost data processing; ④ analyze the causes of cost formation; ⑤ Determine the cost result. The correct programming is (). A ①-②-④-③-⑤ B ①-②-⑤-③-④ C ②-①-③-④-⑤ D ②-①-④-⑤-③
MCQ-2258 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 47、 下列关于监督机构说法正确的是（ ）。 A 有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具 B 监督人员占监督机构总人数的70% C 有一年以上的工程质量管理和设计、施工、监理等经历 D 经过政府授权后即可实施监督工作 | 47、 下列关于监督机构说法正确的是（ ）。 A 有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具 B 监督人员占监督机构总人数的70% C 有一年以上的工程质量管理和设计、施工、监理等经历 D 经过政府授权后即可实施监督工作 | 47. The following statement about the supervisory body is correct (). A has a fixed workplace and the instruments, equipment and tools needed for supervision B supervisors account for 70% of the total number of supervisory bodies C has more than one year of engineering quality management and design, construction, supervision and other experience D after the government authorized to implement supervision work
MCQ-2259 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 48、 下列职业健康安全与环境管理体系文件中，以体系标准中管理要素为对象编写的文件是（ ）。 A 程序文件 B 质量手册 C 质量计划 D 质量记录 | 48、 下列职业健康安全与环境管理体系文件中，以体系标准中管理要素为对象编写的文件是（ ）。 A 程序文件 B 质量手册 C 质量计划 D 质量记录 | 48. The following occupational health and safety and environmental management system documents, to the management elements of the system standard as the object of the document is (). A program file B quality manual C quality plan D quality records
MCQ-2260 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 49、 某项目由于电梯设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人，该纠偏措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 合同措施 C 经济措施 D 技术措施 | 49、 某项目由于电梯设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人，该纠偏措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 合同措施 C 经济措施 D 技术措施 | 49. A project due to the delay in the purchase of elevator equipment led to the delay of the overall project progress, the project management department decided to adjust the project procurement manager, the correction measures belong to the project objective control (). A organizational measure B contract measure C economic measure D technical measure
MCQ-2261 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 50、 关于成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 成本计划由建设单位或项目监理机构编制 B 成本计划是目标成本的一种形式 C 成本计划是成本决策的前提 D 成本计划编制应贯穿于项目实施全过程 | 50、 关于成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 成本计划由建设单位或项目监理机构编制 B 成本计划是目标成本的一种形式 C 成本计划是成本决策的前提 D 成本计划编制应贯穿于项目实施全过程 | 50. The statement about cost planning is correct (). A Cost plan is prepared by the construction unit or project supervision agency B Cost plan is a form of target cost C cost plan is the premise of cost decision D cost plan preparation should run through the whole process of project implementation
MCQ-2262 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 51、 某工程商品混凝土的目标产量为200m3，目标单价430元/m3，损耗率4%。实际产量为270m3，实际单价480元/m3，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，因产量增加使成本增加（ ）元。 A 31003 B 31304 C 45344 D 44908 | 51、 某工程商品混凝土的目标产量为200m3，目标单价430元/m3，损耗率4%。实际产量为270m3，实际单价480元/m3，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，因产量增加使成本增加（ ）元。 A 31003 B 31304 C 45344 D 44908 | 51. The target output of a project commodity concrete is 200m3, the target unit price is 430 yuan /m3, and the loss rate is 4%. The actual output is 270m3, the actual unit price is 480 yuan /m3, and the loss rate is 3%. Factor analysis method was used to analyze the cost increased by () yuan due to the increase in output. A 31003 B 31304 C 45344 D 44908
MCQ-2263 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 52、 某分部工程计划工程量5000m3，计划成本500元/m3。某检查时点实际完成工程量4500m3，实际成本520元/m3。用赢得值法分析该分部工程在检查时点的施工成本偏差是（ ）万元。 A -9 B -10 C -16 D -35 | 52、 某分部工程计划工程量5000m3，计划成本500元/m3。某检查时点实际完成工程量4500m3，实际成本520元/m3。用赢得值法分析该分部工程在检查时点的施工成本偏差是（ ）万元。 A -9 B -10 C -16 D -35 | 52. The project quantity of a division is 5000m3, and the planned cost is 500 yuan /m3. The actual completion of the project at a certain inspection point is 4500m3, and the actual cost is 520 yuan /m3. The construction cost deviation of the branch project at the inspection point is () million yuan by the earned value method. A -9 B -10 C -16 D -35
MCQ-2264 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | Yes | 53、 某施工单位在2021年6月为订立某项目承包合同发生差旅费、投标费共30万元，该项目于2022年6月完工时发生人工费500万元，差旅费4万元，项目管理人员工资85万元，材料搬运费15万元，施工机械租赁费40万元及生产用具使用费25万元。根据《财政部关于印发〈企业产品成本核算制度（试行）>的通知》，应计入其他直接费用的是（ ）万元。 A 74 B 70 C 59 D 34 | 53、 某施工单位在2021年6月为订立某项目承包合同发生差旅费、投标费共30万元，该项目于2022年6月完工时发生人工费500万元，差旅费4万元，项目管理人员工资85万元，材料搬运费15万元，施工机械租赁费40万元及生产用具使用费25万元。根据《财政部关于印发〈企业产品成本核算制度（试行）>的通知》，应计入其他直接费用的是（ ）万元。 A 74 B 70 C 59 D 34 | 53. A construction unit incurred a total of 300,000 yuan in travel and bidding expenses for the conclusion of a project contract in June 2021, and incurred 5 million yuan in labor expenses, 40,000 yuan in travel expenses, 850,000 yuan in salary of project management personnel and 150,000 yuan in material handling expenses when the project was completed in June 2022. Construction machinery leasing fee of 400,000 yuan and production equipment usage fee of 250,000 yuan. According to the Notice of the Ministry of Finance on the Issuance of the Enterprise Product Cost Accounting System (Trial), what should be included in other direct expenses is () RMB yuan. A 74 B 70 C 59 D 34
MCQ-2265 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 关于横道图进度计划功能的说法，正确的是（ ）。 A 确定进度计划的关键线路 B 分析进度目标完成的概率 C 计算项目资源的需要量 D 调整资源需要量的均衡度 | 54、 关于横道图进度计划功能的说法，正确的是（ ）。 A 确定进度计划的关键线路 B 分析进度目标完成的概率 C 计算项目资源的需要量 D 调整资源需要量的均衡度 | 54. The statement about the progress planning function of the transchart is correct (). A determine the key line of the schedule plan B analyze the probability of completion of the schedule goal C calculate the demand of the project resources D adjust the balance of the demand of resources
MCQ-2266 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 55、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(90).png<image>某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息是（ ）。 A 工作A的总时差和自由时差不同 B 工作C为关键工作 C 工作D的总时差为零 D 工作E为关键工作 | 55、 这张图片显示的是一种网络图，具体是适用于建设工程项目管理中使用的关键路径方法（CPM）的流程图。这个网络图表达了不同任务（用字母表示，如A、B、C等）和它们之间的关系、顺序以及所需的时间。 在关键路径方法中，每个任务通常会有一个或多个先决条件，即必须完成的前置任务。任务的先后顺序在图中通过箭头表示。这种网络图还包括了时间线或进度标尺，通常是项目开始到结束的时间周期，这里用的是“天”作为单位。 图中的数字圈表示任务的节点或事件，这些通常是任务开始或结束的时间点。例如： - 数字1表示项目的起始点。 - A、B、C、D、E、G和H代表项目中的各个任务。 - 线表示任务的持续时间和流程。 - 每个任务节点后的数字（例如，节点2后的B）代表任务的序列或者在项目中的位置。 - 虚线表示了控制或依赖关系。比如任务B完成后，任务D才可以开始；任务A和C的完成, 可能同时控制着任务E的开始。 关键路径是完成项目所必须的最长路径，即任务序列确定的时间跨度最长的路径，任何延迟都会影响到整个项目的结束时间。在这个图中，关键路径是通过特定的计算来确定的，图中未明确标出，但关键路径是串联整个项目中最关键任务的路径。 在建设工程项目管理中，这种图用来进行时间管理、确保资源分配的有效性、监控进度以及辨识潜在的延误风险。利用网络图可以有效地规划、执行和控制复杂的建设项目。某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息是（ ）。 A 工作A的总时差和自由时差不同 B 工作C为关键工作 C 工作D的总时差为零 D 工作E为关键工作 | 55. The network plan of a project with double code time scale (time: days) is shown in the following figure, and the correct information expressed in the figure is (). A work of A total work time and free time different B C key job C D the total time of zero D E for key work
MCQ-2267 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 56、 关于单代号网络图中箭线的说法，正确的是（ ）。 A 箭线不能自右向左绘制 B 箭线代表的工作不消耗资源 C 相邻工作间的时间间隔用波形线表示 D 用虚箭线表示工作之间的工艺关系 | 56、 关于单代号网络图中箭线的说法，正确的是（ ）。 A 箭线不能自右向左绘制 B 箭线代表的工作不消耗资源 C 相邻工作间的时间间隔用波形线表示 D 用虚箭线表示工作之间的工艺关系 | 56. About the arrow line in the single code network diagram, the correct is (). A arrow line can not be drawn from right to left B arrow line represents the work does not consume resources C The time interval between adjacent work is represented by waveform line D with virtual arrow line indicates the process relationship between work
MCQ-2268 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 57、 根据《质量管理体系 基础和术语》，质量控制是指（ ）。 A 针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组安排 B 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度进行的系统检查 C 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 D 致力于满足质量要求的一系列相关活动 | 57、 根据《质量管理体系 基础和术语》，质量控制是指（ ）。 A 针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组安排 B 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度进行的系统检查 C 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 D 致力于满足质量要求的一系列相关活动 | 57. According to the "Quality Management system Basics and terms", quality control refers to (). A a set of arrangements planned for a specific period of time with specific objectives B a systematic inspection of the extent to which a building product has the ability to meet the specified requirements C operational techniques and activities taken to meet the quality requirements of the project D A series of related activities committed to meeting the quality requirements
MCQ-2269 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 58、 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 质量计划 C 质量记录 D 程序文件 | 58、 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 质量计划 C 质量记录 D 程序文件 | 58. Construction enterprises in order to implement the quality management work and establish the management standards, belong to the quality management system documents in the () category. A quality manual B quality plan C quality records D program files
MCQ-2270 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 59、 在工程竣工验收时，政府质量监督机构的监督重点是（ ）。 A 核验参与竣工验收人员的资格 B 检查执行工程建设强制性标准的情况 C 监督检查质量问题的整改情况 D 监督竣工验收的程序及验收过程 | 59、 在工程竣工验收时，政府质量监督机构的监督重点是（ ）。 A 核验参与竣工验收人员的资格 B 检查执行工程建设强制性标准的情况 C 监督检查质量问题的整改情况 D 监督竣工验收的程序及验收过程 | 59. When the project is completed and accepted, the supervision focus of the government quality supervision agency is (). A to verify the qualifications of the personnel involved in the completion acceptance B to check the implementation of the mandatory standards for project construction C to supervise the rectification of quality problems D to supervise the procedure and acceptance process of completion acceptance
MCQ-2271 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 某项目发生职工触电事故后，工程项目部在组织安全用电培训的同时，对现场配电箱进行防护改造，设置漏电开关。此项工作遵循了安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 重点治理 B 冗余安全度治理 C 动态治理 D 单项隐患综合治理 | 60、 某项目发生职工触电事故后，工程项目部在组织安全用电培训的同时，对现场配电箱进行防护改造，设置漏电开关。此项工作遵循了安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 重点治理 B 冗余安全度治理 C 动态治理 D 单项隐患综合治理 | 60. After a project employee electric shock accident, the engineering project department in the organization of safe electricity training at the same time, the on-site distribution box protection transformation, set leakage switch. This work follows the () principle of safety accident hidden danger management. A key management B redundant safety management C Dynamic governance D single hazard comprehensive treatment
MCQ-2272 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。 A 生产经营单位的安全生产管理专家可参加本单位应急预案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 | 61、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。 A 生产经营单位的安全生产管理专家可参加本单位应急预案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 | 61. On the production safety accident emergency plan management, the correct is (). A production and business unit safety management experts can participate in the unit's emergency plan review B emergency plan should be reported to the people's government at the same level and the higher level of production safety supervision and management department for the record C production and business units should organize at least 2 times a year comprehensive emergency plan drill or special emergency plan drill D The production and business units shall organize at least one on-site disposal plan drill every six months
MCQ-2273 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 某生产经营单位生产规模小、危险因素小，编写应急预案的正确做法是（ ）。 A 可以合并编写综合应急预案和专项应急预案 B 仅编写现场处置方案 C 仅编写专项应急预案 D 不需要编写综合应急预案 | 62、 某生产经营单位生产规模小、危险因素小，编写应急预案的正确做法是（ ）。 A 可以合并编写综合应急预案和专项应急预案 B 仅编写现场处置方案 C 仅编写专项应急预案 D 不需要编写综合应急预案 | 62. A production and operation unit has a small production scale and small risk factors. The correct way to prepare an emergency plan is (). A can combine the preparation of comprehensive emergency plan and special emergency plan B only prepare on-site disposal plan C only prepare special emergency plan D do not need to prepare comprehensive emergency plan
MCQ-2274 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 关于施工场界内污染防治的说法，正确的是（ ）。 A 属于环境保护问题 B 属于职业健康安全问题 C 既属于环境保护问题，也属于职业健康安全问题 D 属于对周围环境污染防治的一部分 | 63、 关于施工场界内污染防治的说法，正确的是（ ）。 A 属于环境保护问题 B 属于职业健康安全问题 C 既属于环境保护问题，也属于职业健康安全问题 D 属于对周围环境污染防治的一部分 | 63. About the construction site within the pollution control statement, the correct is (). A belongs to the environmental protection problem B belongs to the occupational health and safety problem C belongs to the environmental protection problem, also belongs to the occupational health and safety problem D belongs to the surrounding environmental pollution prevention and control part
MCQ-2275 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 64、 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前发出。 A 7 B 14 C 15 D 21 | 64、 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前发出。 A 7 B 14 C 15 D 21 | 64. According to the Law of the People's Republic of China on Tendering and Bidding, where the tenderer makes necessary clarifications or amendments to the issued bidding documents, it shall issue them at least () days before the deadline for submission of bid documents required by the bidding documents. A 7 B 14 C 15 D 21
MCQ-2276 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。 A 监理人认为有必要时，并经发包人同意后，可向承包人发出暂停施工的指示 B 因发包人原因引起暂停施工的，监理人不必征询发包人同意，应及时下达暂停施工指示 C 因监理人原因引起暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用，承包人承担延误的工期 D 因紧急情况需暂停施工，在监理人未下达暂停施工指示前，不得先暂停施工 | 65、 关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。 A 监理人认为有必要时，并经发包人同意后，可向承包人发出暂停施工的指示 B 因发包人原因引起暂停施工的，监理人不必征询发包人同意，应及时下达暂停施工指示 C 因监理人原因引起暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用，承包人承担延误的工期 D 因紧急情况需暂停施工，在监理人未下达暂停施工指示前，不得先暂停施工 | 65. The statement about the suspension of construction is correct (). A If the supervisor considers it necessary and with the consent of the Owner, he may issue instructions to the contractor to suspend the construction B if the construction is suspended due to the reasons of the owner, the supervisor need not seek the consent of the owner and should issue instructions to suspend the construction in a timely manner C if the construction is suspended due to the reasons of the supervisor, the Owner shall bear the increased costs. If the delay is borne by the contractor, D shall suspend the construction due to emergency circumstances, and shall not suspend the construction before the supervisor gives the suspension instruction
MCQ-2277 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应不参与争议处理 B 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁时，监理人应提交必要的证明资料 C 监理人可以遵循公平合理原则，适度超越授权范围处理委托人与承包人所签合同的变更事宜 D 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求发包人责令承包人予以调换 | 66、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应不参与争议处理 B 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁时，监理人应提交必要的证明资料 C 监理人可以遵循公平合理原则，适度超越授权范围处理委托人与承包人所签合同的变更事宜 D 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求发包人责令承包人予以调换 | 66. According to the "Construction Project Supervision Contract (Model text)", the statement about the supervisor's responsibilities is correct (). A When a contract dispute occurs between the client and the contractor, the supervisor shall not participate in the dispute settlement B when the contract dispute between the client and the contractor is submitted to an arbitration institution for arbitration, the supervisor shall submit the necessary supporting materials C The supervisor may follow the principle of fairness and reasonablity. Appropriately exceeding the scope of authorization to handle changes to the contract signed by the client and the contractor D If the supervisor finds that the contractor's personnel are not competent for their own work, the Supervisor has the right to request the Employer to order the contractor to replace them, unless the special conditions otherwise agree
MCQ-2278 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 67、 采用单价合同时，最终工程结算总价是按（ ）计算确定的。 A 发包人提供的清单工程量及承包人所填报的单价 B 发包人提供的清单工程量及承包人实际发生的单价 C 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人所填报的单价 D 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 67、 采用单价合同时，最终工程结算总价是按（ ）计算确定的。 A 发包人提供的清单工程量及承包人所填报的单价 B 发包人提供的清单工程量及承包人实际发生的单价 C 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人所填报的单价 D 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 67. When the unit price contract is adopted, the final total settlement price of the project is calculated according to (). A the invoice quantity provided by the Owner and the unit price reported by the contractor B the invoice quantity provided by the owner and the unit price actually incurred by the contractor C the quantity actually completed and measured by the (consulting) engineer and the unit price reported by the contractor D The quantity of works actually completed and measured by the (consulting) engineer and the unit price actually incurred by the Contractor
MCQ-2279 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 68、 某工程因政府部门的要求导致工程变更，承包人做法正确的是（ ）。 A 要求工期延长，补偿费用，再执行工程变更 B 执行工程变更，要求发包人补偿费用 C 拒绝执行变更，由发包人另行选择执行人 D 执行工程变更，同时向发包人提出工程索赔 | 68、 某工程因政府部门的要求导致工程变更，承包人做法正确的是（ ）。 A 要求工期延长，补偿费用，再执行工程变更 B 执行工程变更，要求发包人补偿费用 C 拒绝执行变更，由发包人另行选择执行人 D 执行工程变更，同时向发包人提出工程索赔 | 68. If a project is changed due to the requirements of a government department, what the contractor does correctly is (). A requires an extension of the construction period, compensation costs, and then the implementation of the project change B to implement the project change, require the owner to compensate costs C refused to implement the change, by the owner to choose another executor D to implement the project change, at the same time to the owner of the project claim
MCQ-2280 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 下列延误工期的情形中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付合格施工场地 B 因地震原因造成暂时停工 C 监理人指令有误导致工程延误 D 季节性雨天导致连续三天不能施工 | 69、 下列延误工期的情形中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付合格施工场地 B 因地震原因造成暂时停工 C 监理人指令有误导致工程延误 D 季节性雨天导致连续三天不能施工 | 69. In the following cases of delay in the construction period, the contractor cannot file a claim for the construction period is (). A Before the start of construction, the owner fails to deliver the qualified construction site in time, B is temporarily suspended due to earthquake, C the supervisor's wrong instruction leads to the delay of the project, D seasonal rainy days lead to three consecutive days of construction failure
MCQ-2281 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行的编码属于（ ）。 A 项目结构编码 B 项目实施工作项编码 C 项目管理组织结构编码 D 项目参与单位编码 | 70、 依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行的编码属于（ ）。 A 项目结构编码 B 项目实施工作项编码 C 项目管理组织结构编码 D 项目参与单位编码 | 70. According to the organizational structure chart of project management, the code for each working department belongs to (). A project structure encoding B project implementation work item code C project management organizational structure D coding Code of project participating units
MCQ-2282 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 下列工作流程中属于物质流程的有（ ）。 A 钢结构深化设计工作流程 B 弱电工程物资采购工作流程 C 合同管理工作流程 D 设计变更工作流程 E 外立面施工工作流程 | 71、 下列工作流程中属于物质流程的有（ ）。 A 钢结构深化设计工作流程 B 弱电工程物资采购工作流程 C 合同管理工作流程 D 设计变更工作流程 E 外立面施工工作流程 | 71. The following workflow belongs to the material process (). A steel structure deepening design workflow B weak current engineering materials procurement workflow C contract management workflow D design change workflow E facade construction workflow
MCQ-2283 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 脚手架工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 脚手架工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 72. According to the "construction engineering safety production management Regulations", the following dangerous sub-projects, the construction unit should organize experts to carry out special construction plan demonstration (). A lifting engineering B deep foundation pit engineering C scaffolding engineering D underground excavation engineering E tall formwork project
MCQ-2284 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 73、 工程项目风险管理中常用的风险对策有（ ）。 A 风险规避 B 风险监控 C 风险减轻 D 风险自留 E 风险转移 | 73、 工程项目风险管理中常用的风险对策有（ ）。 A 风险规避 B 风险监控 C 风险减轻 D 风险自留 E 风险转移 | 73. Engineering project risk management commonly used risk countermeasures are (). A risk avoidance B risk monitoring C risk mitigation D risk retention E risk transfer
MCQ-2285 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 双代号时标网络计划中无波形线 B 双代号网络计划中无虚箭线 C 双代号网络计划中由关键节点组成 D 单代号网络计划中工作自由时差均为零工作组成 E 单代号网络计划中关键工作之间时间间隔均为零 | 74、 工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 双代号时标网络计划中无波形线 B 双代号网络计划中无虚箭线 C 双代号网络计划中由关键节点组成 D 单代号网络计划中工作自由时差均为零工作组成 E 单代号网络计划中关键工作之间时间间隔均为零 | 74. In the engineering network plan, the critical line refers to the line of (). A no waveform line in the double code time scale network plan B no virtual arrow line in the double code network plan C composed of key nodes in the double code network plan D the work free time difference in the single code network plan is zero work composition E The time interval between the key work in the single code network plan is zero
MCQ-2286 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。 A 最早开始时间与最迟开始时间相差最小 B 总时差最小 C 时标网络计划中无波形线 D 与紧后工作之间间隔时间为零 E 双代号网络计划中两端节 | 75、 工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。 A 最早开始时间与最迟开始时间相差最小 B 总时差最小 C 时标网络计划中无波形线 D 与紧后工作之间间隔时间为零 E 双代号网络计划中两端节 | 75. In the engineering network plan, the key work refers to the work of (). A minimum difference between the earliest start time and the latest start time B minimum total time difference C time standard network plan no waveform line D and the interval between the tight work is zero E double code network plan two end sections
MCQ-2287 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有（ ）。 A 质量监督机构的抽检 B 现场旁站检查 C 作业技术交底 D 作业活动的实施 E 专职管理人员的质量检查 | 76、 施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有（ ）。 A 质量监督机构的抽检 B 现场旁站检查 C 作业技术交底 D 作业活动的实施 E 专职管理人员的质量检查 | 76. The basic procedures of quality control of construction work include (). A sampling inspection of the quality supervision agency B on-site inspection C operation technical disclosure D implementation of operation activities E quality inspection of full-time management personnel
MCQ-2288 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 77、 质量管理的实施职能在于将质量目标值，可通过（ ）转换为质量实际值。 A 生产要素投入 B 技术创新研发 C 作业技术活动 D 管理活动 E 产出过程 | 77、 质量管理的实施职能在于将质量目标值，可通过（ ）转换为质量实际值。 A 生产要素投入 B 技术创新研发 C 作业技术活动 D 管理活动 E 产出过程 | 77. The implementation function of quality management lies in the quality target value, which can be converted into the actual value of quality through (). A production factors input B technology innovation research and development C operation technology activities D management activities E output process
MCQ-2289 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工进度资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 78、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工进度资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 78. The main contents of the overall schedule outline of large-scale construction projects include (). A the overall deployment of the project implementation B the overall progress planning C to determine the milestones of the planned progress objectives D construction progress resource allocation plan E the overall progress objectives to achieve the conditions and measures to be taken
MCQ-2290 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 施工质量检验批主控项目是指对（ ）起决定性作用的检验项目。 A 经济效果 B 安全 C 环境保护 D 主要使用功能 E 节能 | 79、 施工质量检验批主控项目是指对（ ）起决定性作用的检验项目。 A 经济效果 B 安全 C 环境保护 D 主要使用功能 E 节能 | 79. The construction quality inspection batch master project refers to the inspection project that plays a decisive role in (). A economic effect B safety C environmental protection D main use function E energy saving
MCQ-2291 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 下列进度措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 进度控制会议的组织设计 B 编制项目进度控制的工作流程 C 分析合同交界面对工程进度的影响 D 分析影响进度的风险因素 E 明确进度控制职能分工 | 80、 下列进度措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 进度控制会议的组织设计 B 编制项目进度控制的工作流程 C 分析合同交界面对工程进度的影响 D 分析影响进度的风险因素 E 明确进度控制职能分工 | 80. The following progress measures, belong to the organizational measures are (). A Organizational design of the schedule control meeting B preparation of the work flow of the project schedule control C analysis of the impact of the contract interface on the project schedule D analysis of the risk factors affecting the schedule E Clear division of schedule control functions
MCQ-2292 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 81、 关于成本核算表格核算法说法，正确的是（ ）。 A 方便操作 B 科学严密 C 实用性好 D 对专业人员专业水平和工作经验要求较高 E 覆盖面小 | 81、 关于成本核算表格核算法说法，正确的是（ ）。 A 方便操作 B 科学严密 C 实用性好 D 对专业人员专业水平和工作经验要求较高 E 覆盖面小 | 81. About the statement of cost accounting form accounting method, what is correct is (). A convenient operation B scientific rigor C practical good D professional level and work experience requirements of professionals high E small coverage
MCQ-2293 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 82、 赢得值法评价指标中，适用于不同项目之间偏差分析的有（ ）。 A 费用偏差 B 进度偏差 C 综合效益指数 D 费用效益指数 E 进度效益指数 | 82、 赢得值法评价指标中，适用于不同项目之间偏差分析的有（ ）。 A 费用偏差 B 进度偏差 C 综合效益指数 D 费用效益指数 E 进度效益指数 | 82. Among the evaluation indicators of earned value method, there are () which are suitable for deviation analysis between different projects. A cost deviation B schedule deviation C comprehensive benefit index D cost benefit index E schedule benefit index
MCQ-2294 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 县级人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日批复的有（ ）。 A 无人员死亡的较大事故 B 直接经济损失较小的重大事故 C 人员死亡的一般事故 D 特别重大事故 E 无人员伤亡的一般事故 | 83、 县级人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日批复的有（ ）。 A 无人员死亡的较大事故 B 直接经济损失较小的重大事故 C 人员死亡的一般事故 D 特别重大事故 E 无人员伤亡的一般事故 | 83. The people's government at the county level shall, within 15 days from the date of receipt of the accident investigation report, approve (). A major accident without death B Major accident with small direct economic loss C General accident with death D Special major accident E General accident without death
MCQ-2295 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 84、 直方图的作用是（ ）。 A 判断质量过程是否稳定 B 分析数据分布特征 C 分析是否保持在公差范围内 D 确定质量问题主次影响 E 逐项排查产生影响质量问题的可能原因 | 84、 直方图的作用是（ ）。 A 判断质量过程是否稳定 B 分析数据分布特征 C 分析是否保持在公差范围内 D 确定质量问题主次影响 E 逐项排查产生影响质量问题的可能原因 | 84. The function of the histogram is (). A to determine whether the quality process is stable B to analyze the data distribution characteristics C to determine whether the analysis is kept within the tolerance range D to determine the primary and secondary impact of the quality problem E to investigate the possible causes of the quality problem one by one
MCQ-2296 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 85、 导致工程质量事故的原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 地质勘察水文情况判断错误 B 质量管理措施不力 C 结构、设计方案不合理 D 检测设备管理不善 E 采用不合格工艺或方法 | 85、 导致工程质量事故的原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 地质勘察水文情况判断错误 B 质量管理措施不力 C 结构、设计方案不合理 D 检测设备管理不善 E 采用不合格工艺或方法 | 85. Among the causes of engineering quality accidents, there are technical reasons (). A wrong judgment of geological investigation and hydrological conditions B ineffective quality management measures C unreasonable structure and design scheme D poor management of testing equipment E unqualified process or method
MCQ-2297 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 86、 关于施工现场食堂管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂必须设有卫生许可证 B 非炊事人员不得随意进入制作间 C 门扇下方应当设置不低于0.1米的防鼠挡板 D 制作间灶台及其周边应贴高度不小于1.5米的瓷砖 E 各种作料和副食应贴好标识，存放在密闭器皿内 | 86、 关于施工现场食堂管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂必须设有卫生许可证 B 非炊事人员不得随意进入制作间 C 门扇下方应当设置不低于0.1米的防鼠挡板 D 制作间灶台及其周边应贴高度不小于1.5米的瓷砖 E 各种作料和副食应贴好标识，存放在密闭器皿内 | 86. About the management of the construction site canteen, the correct is (). A canteen must be equipped with a hygiene license B non-cooking personnel shall not enter the production room at will C door door should be set under the rodent baffle of not less than 0.1 meters D production room stove and its surrounding should be affixed with a height of not less than 1.5 meters tile E various ingredients and non-food should be affixed with labels, Store in airtight containers
MCQ-2298 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 87、 在下列成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 项目资金使用计划 B 分解成本管理目标 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对施工方案进行技术经济比较 E 明确成本管理人员的工作任务 | 87、 在下列成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 项目资金使用计划 B 分解成本管理目标 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对施工方案进行技术经济比较 E 明确成本管理人员的工作任务 | 87. Among the following cost management measures, which belong to economic measures are (). A project fund use plan B decomposition of cost management objectives C risk analysis of cost management objectives D technical and economic comparison of construction schemes E clear task of cost management personnel
MCQ-2299 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 88、 下列关于工程保险的说法，正确的有（ ）。 A 战争和军事属于保险人不承担责任的范围 B 工程保险包含财务和人身保险 C 除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险 D 除专用合同条款另有约定外，发包人变更保险合同时，应征得承包人同意 E 保险不能解决所有风险只能转移部分风险 | 88、 下列关于工程保险的说法，正确的有（ ）。 A 战争和军事属于保险人不承担责任的范围 B 工程保险包含财务和人身保险 C 除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险 D 除专用合同条款另有约定外，发包人变更保险合同时，应征得承包人同意 E 保险不能解决所有风险只能转移部分风险 | 88. The following statements about engineering insurance are correct (). A war and military are not covered by the insurer B engineering insurance includes financial and personal insurance C Unless otherwise stipulated in the special contract terms, the owner shall insure against all risks of construction works D unless otherwise stipulated in the special contract terms, when the owner changes the insurance contract, The contractor shall be required to agree that E insurance cannot solve all risks and can only transfer part of them
MCQ-2300 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 89、 下列关于施工总包管理模式说法正确的是（ ）。 A 业主合同管理量大 B 对分包人质量的控制由施工总包管理单位进行 C 有利于总投资控制 D 项目质量的优劣取决于施工总包管理单位 E 施工过程发生设计变更，可能引发索赔 | 89、 下列关于施工总包管理模式说法正确的是（ ）。 A 业主合同管理量大 B 对分包人质量的控制由施工总包管理单位进行 C 有利于总投资控制 D 项目质量的优劣取决于施工总包管理单位 E 施工过程发生设计变更，可能引发索赔 | 89. The following statement about the management mode of total construction contract is correct (). A the owner's contract management volume is large B the quality control of the subcontractor is carried out by the general construction contract management unit C is conducive to the total investment control D The quality of the project depends on the design change of the general construction contract management unit E during the construction process, which may cause claims
MCQ-2301 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 90、 总价合同的特点是（ ）。 A 发包人可以较早确定或预测工程成本 B 能极大地调动承包人控制进度的积极性 C 承包人承担较小的风险 D 必须完整而明确地规定承包人的工作 E 将设计和施工方面的变化控制在最小限度内 | 90、 总价合同的特点是（ ）。 A 发包人可以较早确定或预测工程成本 B 能极大地调动承包人控制进度的积极性 C 承包人承担较小的风险 D 必须完整而明确地规定承包人的工作 E 将设计和施工方面的变化控制在最小限度内 | 90. The characteristics of the total price contract are (). A The employer can determine or predict the cost of the project early; B the contractor is greatly encouraged to control the schedule; C the contractor takes less risk; D the contractor's work must be specified completely and clearly; E changes in design and construction are kept to a minimum
MCQ-2302 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 91、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(91).png<image>某工程单代号网络计划（时间：天）如下图所示，图中节点上下方数字分别表示相应工作代号和持续时间。时间参数计算正确的有（ ）。 A LSB=0 B LSA=0 C FFD=0 D LFE=13 E TFC=0 | 91、 这张图片展示了一个典型的网络图，它用于建设工程项目管理中的关键路径法（CPM）进行时间管理和进度控制。在这个网络图中，每个节点（通常用圆圈或矩形表示）代表一个项目活动或事件，节点之间的箭头表示活动的依赖关系。 具体到图片中的内容逻辑： - "St"代表起始点或起始活动，标注为"1"，其中数字"0"可能代表起始时间。 - 活动"A"、"B"、"C"、"D"和"E"可能代表实际工程中的各项任务，如设计、采购、施工等。 - 每个活动旁的数字代表着活动的序号和持续时间。例如，活动"A"是第2个活动，持续时长为4个时间单位。 - 活动之间的箭头显示了活动的先后顺序和依赖。例如，活动"A"必须完成后，活动"C"才能开始。 - 关键路径是从开始到项目结束，通过网络图中累积持续时间最长的路径。这个路径上的活动对项目整体进度至关重要。 网络图描绘了项目活动的逻辑关系，使项目经理可以辨识出哪些活动是关键任务，哪些活动具有时间上的弹性，以便于确保项目按时完成。在实际的工程项目管理中，这种图表非常有用，因为它帮助管理团队监控进度，预测潜在延误，并优化资源分配。某工程单代号网络计划（时间：天）如下图所示，图中节点上下方数字分别表示相应工作代号和持续时间。时间参数计算正确的有（ ）。 A LSB=0 B LSA=0 C FFD=0 D LFE=13 E TFC=0 | 91. The network plan of a project single code (time: days) is shown in the figure below. The numbers above and below the nodes in the figure represent the corresponding work code and duration respectively. The time parameter calculation is correct (). A LSB=0 B LSA=0 C FFD=0 D LFE=13 E TFC=0
MCQ-2303 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 92、 关于工程变更管理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人对变更价格不满意的，有权停止执行变更工作 B 工程变更的补偿范围，通常以实际支付工程款的百分比表示 C 因业主在授标前要求承包人修改施工方案的承包人可向业主索赔 D 设计人提出的工程变更应与业主协商，或经业主审查并批准 E 有利于业主的施工方案变更仍然需要（咨询）工程师批准 | 92、 关于工程变更管理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人对变更价格不满意的，有权停止执行变更工作 B 工程变更的补偿范围，通常以实际支付工程款的百分比表示 C 因业主在授标前要求承包人修改施工方案的承包人可向业主索赔 D 设计人提出的工程变更应与业主协商，或经业主审查并批准 E 有利于业主的施工方案变更仍然需要（咨询）工程师批准 | 92. About engineering change management, the correct is (). A the contractor is not satisfied with the change price, has the right to stop the implementation of the change work B the scope of compensation for the change of the project, usually expressed as the percentage of the actual payment of the project money C because the contractor requires the contractor to modify the construction plan before the award of the contract, the contractor can claim from the owner D the design of the project change should be negotiated with the owner. Or after the owner's review and approval E changes in the construction scheme in favor of the Owner still need (consulting) engineer's approval
MCQ-2304 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 93、 施工组织设计应及时进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某房屋建筑项目的机电系统进行大调整 B 因规范调整需要对工程进行检查验收 C 因造价原因需要对某房屋建筑的电梯品牌及参数进行修改 D 因自然灾害导致某在建项目工期严重滞后 E 某在建工程施工场地变化造成现场布置和施工方式改变 | 93、 施工组织设计应及时进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某房屋建筑项目的机电系统进行大调整 B 因规范调整需要对工程进行检查验收 C 因造价原因需要对某房屋建筑的电梯品牌及参数进行修改 D 因自然灾害导致某在建项目工期严重滞后 E 某在建工程施工场地变化造成现场布置和施工方式改变 | 93. The construction organization design should be modified or supplemented in time (). A a major adjustment of the mechanical and electrical system of a housing construction project B need to check and accept the project due to regulation adjustment C need to modify the elevator brand and parameters of a housing building due to cost reasons D due to natural disasters caused a serious lag in the construction of a project E The change of the construction site of a project under construction causes the change of site layout and construction method
MCQ-2305 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | Yes | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(92).png<image>某施工项目的进度和成本数据如下表。关于该项目成本计划的说法，正确的有（ ）。 A 项目总计划成本是460万元 B 第4月内计划成本是60万元 C 8月末计划成本累计310万元 D 第4、5月两个月的计划成本相同 E 第8、9月两个月的计划成本相同 | 94、 这张图片展示的是一个表格，看起来像是建设工程项目管理的一部分，特别是与工作分派和资源管理相关的信息。表格包含了五列，分别标识为“编号”、“工作名称”、“最早开始时间（月份）”、“持续时间（月）”和“成本总额（万元/月）”。下面是对这些类别的解释： 1. 编号（序号）：是工作任务的一个标识符，用于追踪和引用。 2. 工作名称：显示了各个工作任务的名称，比如“场地平整”、“基础施工”等，这表示工程项目中的不同阶段或活动。 3. 最早开始时间：指的是每个工作任务最早可以开始的时间，以月份表示。这通常基于项目规划和工作任务之间的逻辑关系。 4. 持续时间：每个工作任务预计需要多长时间来完成，也是以月为单位表示。 5. 成本总额：代表在预定的持续时间内，每个工作任务的预计成本，以万元为单位。 从提供的信息来看，可以看出该项目管理计划的一部分，其中的工作任务按最早开始时间排序，可能反映了项目的流程图或网络图。例如，“基础施工”预计在第2个月开始，将持续3个月，总成本是20万元。 这样的表格对于工程项目经理非常有用，因为它帮助管理和监控重要的时间线和预算，确保项目的有效执行。某施工项目的进度和成本数据如下表。关于该项目成本计划的说法，正确的有（ ）。 A 项目总计划成本是460万元 B 第4月内计划成本是60万元 C 8月末计划成本累计310万元 D 第4、5月两个月的计划成本相同 E 第8、9月两个月的计划成本相同 | 94. The schedule and cost data of a construction project are as follows. The statement about the cost plan of the project, is correct (). The total planned cost of project A is 4.6 million yuan B the planned cost in the fourth month is 600,000 yuan C the cumulative planned cost at the end of August is 3.1 million yuan D The planned cost in the fourth and May months is the same E The planned cost in the eighth and September months is the same
MCQ-2306 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 95、 关于成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 业务核算可以对未发生、正在发生及已完成的经济活动进行核算 B 统计核算不能用劳动量进行计量 C 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 D 年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况制定的成本管理措施 E 材料采购保管费会随材料采购数量增多而增加 | 95、 关于成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 业务核算可以对未发生、正在发生及已完成的经济活动进行核算 B 统计核算不能用劳动量进行计量 C 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 D 年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况制定的成本管理措施 E 材料采购保管费会随材料采购数量增多而增加 | 95. As for the cost analysis, the correct one is (). A business accounting can account for the economic activities that have not occurred, are occurring and have been completed B statistical accounting can not be measured by the amount of labor C division project cost analysis object for the completed division project D The focus of annual cost analysis is the cost management measures developed for the construction progress of the next year E material purchase and storage fees will increase with the increase in the number of materials purchased
MCQ-2307 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 96、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(93).png<image>某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息有（ ）。 A 工作A的总时差为1天 B 工作B的自由时差为1天 C 工作C的总时差与自由时差相等 D 工作D的总时差为4天 E 工作E的总时差为零 | 96、 这张图片是一张典型的甘特图（Gantt Chart），它是建设工程项目管理中常用的一种工具，用来表示项目的时间规划和进度状态。甘特图展示了任务之间的时间线和顺序关系。 在这张甘特图中，水平轴表示时间，单位是“天”。垂直轴列出了一系列的任务（从A到K）。每个任务都对应一个横条，横条的长度表示了该任务的预计持续时间。这些任务可能是工程项目中的各个工作阶段，比如设计、采购、施工等。 横条之间的连线表示任务之间的依赖关系。例如，任务D必须在任务A完成之后才能开始，这由任务A的横条末端连接到任务D的横条开头的箭头表示。加粗的圈和数字代表关键节点或里程碑，它们通常表示一个关键阶段的开始或完成。 某些箭头具有虚线，这可能意味着依赖关系有一定的弹性；而加上波浪线（Wavy Lines）的箭头表示延迟或者是有关任务可能存在的潜在风险或不确定性。 甘特图允许项目经理清晰地看到项目的整体时间表，了解某个任务的延迟可能如何影响工程项目的其他部分，以及如何重新分配资源以维持项目的整体进度。通过持续更新甘特图，项目管理团队可以监控项目进展并及时做出调整。某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息有（ ）。 A 工作A的总时差为1天 B 工作B的自由时差为1天 C 工作C的总时差与自由时差相等 D 工作D的总时差为4天 E 工作E的总时差为零 | 96. A project double code time mark network plan (time: days) as shown in the following figure, the correct information expressed in the figure is (). A job A total time of 1 day B B free time to work for 1 day C C, the total work time and free time is equal to D D the total time is 4 days of E Job E has a total jet lag of zero
MCQ-2308 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 97、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 施工平面布置应随工程实施的不同阶段进行调整和优化 B 沿工地四周应连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2.4米 D 现场不得焚烧有毒、有害物质 E 施工作业区适当地方设置吸烟处 | 97、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 施工平面布置应随工程实施的不同阶段进行调整和优化 B 沿工地四周应连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2.4米 D 现场不得焚烧有毒、有害物质 E 施工作业区适当地方设置吸烟处 | 97. On the construction project site civilized construction measures, the correct (). A construction layout should be adjusted and optimized with the different stages of the implementation of the project B should be continuously set up along the site perimeter C the height of the site perimeter of the main section of the urban area is not less than 2.4 meters D the site shall not burn toxic and harmful substances E the construction area is set up smoking places in appropriate places
MCQ-2309 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 98、 关于合同订立程序的说法，正确的有（ ）。 A 招标人发布招标公告或投标邀请函属于要约邀请 B 投标人按照招标文件要求提交投标文件属于要约 C 招标人发出中标通知书属于承诺 D 招标人与中标人进行合同谈判是合同签订的必要条件 E 招标人与中标人订立书面合同时合同成立 | 98、 关于合同订立程序的说法，正确的有（ ）。 A 招标人发布招标公告或投标邀请函属于要约邀请 B 投标人按照招标文件要求提交投标文件属于要约 C 招标人发出中标通知书属于承诺 D 招标人与中标人进行合同谈判是合同签订的必要条件 E 招标人与中标人订立书面合同时合同成立 | 98. The statement about the contract conclusion procedure is correct (). A the tender announcement or invitation letter issued by the tenderer is an offer to invite the tenderer to submit the tender documents in accordance with the requirements of the tender documents is an offer C the tenderer's notice of winning the bid is an undertaking D The contract negotiation between the tenderer and the winning bidder is a necessary condition for the signing of the contract E A contract is formed when a written contract is concluded between the tenderer and the tenderer
MCQ-2310 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 99、 某建设工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了劳务分包合同。关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 应就工期和质量向发包人负责 B 应服从乙公司转发的发包人指令 C 应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查 D 应与发包人及有关部门建立工作联系 E 应安排技术档案资料的收集整理及交工验收 | 99、 某建设工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了劳务分包合同。关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 应就工期和质量向发包人负责 B 应服从乙公司转发的发包人指令 C 应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查 D 应与发包人及有关部门建立工作联系 E 应安排技术档案资料的收集整理及交工验收 | 99. The contractor of a construction project signed a project contract with Company B, and Company B signed a labor subcontract with Company C, the labor subcontractor. As for the statement that Company C should undertake the obligations, it is correct to (). A shall be responsible to the Owner for the time limit and quality; B shall obey the Owner's instructions forwarded by B Company; C shall voluntarily accept the management, supervision and inspection of B Company and relevant departments; D shall establish working contact with the Owner and relevant departments; E shall arrange the collection, sorting out and acceptance of technical files
MCQ-2311 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 100、 下列承包人提出的索赔情形中，索赔能够成立的有（ ）。 A 施工过程中，因施工方案缺陷导致的工程变更 B 由于阴雨天气，造成工期延误和人员窝工 C 总承包单位经建设单位代表同意更换项目经理，导致工期延误 D 发包人减少工程量，造成进场人员材料损失 E 基础工程覆盖后因建设单位要求进行剥离复验，复验结果合格 | 100、 下列承包人提出的索赔情形中，索赔能够成立的有（ ）。 A 施工过程中，因施工方案缺陷导致的工程变更 B 由于阴雨天气，造成工期延误和人员窝工 C 总承包单位经建设单位代表同意更换项目经理，导致工期延误 D 发包人减少工程量，造成进场人员材料损失 E 基础工程覆盖后因建设单位要求进行剥离复验，复验结果合格 | 100. Among the following claims put forward by the contractor, the claims can be established (). A During the construction process, the project changes caused by the defects of the construction plan B due to rainy weather, resulting in delay of the construction period and personnel idling C The general contractor changes the project manager with the consent of the representative of the construction unit, resulting in delay of the construction period D the employer reduces the project quantity. Resulting in material loss of personnel entering the site E After the foundation project is covered, the construction unit requires stripping and reinspection, and the reinspection result is qualified
MCQ-2312 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 下列组织工具中，能够逐层反映组成项目所有工作任务的是（）。 A 项目结构图 B 合同结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 1、 下列组织工具中，能够逐层反映组成项目所有工作任务的是（）。 A 项目结构图 B 合同结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 1. Among the following organizational tools, the one that can reflect all work tasks of the project layer by layer is (). A Project structure diagram B Contract structure diagram C work flow diagram D Work task division table
MCQ-2313 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 在国际工程中，承包人向发包人保证把发包人支付的用于实施分包工程的工程款支付给分包人的担保是（）。 A 支付担保 B 付款担保 C 预付款担保 D 履约担保 | 2、 在国际工程中，承包人向发包人保证把发包人支付的用于实施分包工程的工程款支付给分包人的担保是（）。 A 支付担保 B 付款担保 C 预付款担保 D 履约担保 | 2. In the case of an international project, the contractor shall guarantee to the Employer that the Contractor shall pay to the subcontractor the project funds paid by the Employer for the implementation of the subcontracted project as (). A Payment guarantee B payment guarantee C advance payment guarantee D performance guarantee
MCQ-2314 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 双代号网络绘图规则，正确的是（）。 A 任何情况下，只能有一个起点节点和一个终点节点 B 任何情况下，不允许出现循环回路 C 节点间的连线必须是实线 D 箭线可以从其他箭线上引出或引入 | 3、 双代号网络绘图规则，正确的是（）。 A 任何情况下，只能有一个起点节点和一个终点节点 B 任何情况下，不允许出现循环回路 C 节点间的连线必须是实线 D 箭线可以从其他箭线上引出或引入 | 3. Double code network drawing rules, correct is (). A In any case, there can only be one starting node and one ending node B In any case, no loop is allowed C the line between the nodes must be a solid line D arrow line can be drawn from other arrow lines or introduced
MCQ-2315 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（）。 A 国务院经济贸易主管部门 B 国务院发展计划部门 C 国务院建设行政主管部门 D 建设工程质量监督机构 | 4、 按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（）。 A 国务院经济贸易主管部门 B 国务院发展计划部门 C 国务院建设行政主管部门 D 建设工程质量监督机构 | 4. According to the duties prescribed by The State Council, the departments responsible for the supervision and inspection of major national technological transformation projects are (). A the economic and trade department under The State Council B the development planning department under The State Council C the construction administrative department under The State Council D the construction project quality supervision agency
MCQ-2316 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 建设工程项目信息按多维进行综合分类时，第一维是（）。 A 项目实施的工作过程 B 项目管理工作的任务 C 项目信息的内容属性 D 项目的分解结构 | 5、 建设工程项目信息按多维进行综合分类时，第一维是（）。 A 项目实施的工作过程 B 项目管理工作的任务 C 项目信息的内容属性 D 项目的分解结构 | 5. When the information of construction projects is comprehensively classified according to multiple dimensions, the first dimension is (). A work process of project implementation B task of project management C content attribute of project information D decomposition structure of the project
MCQ-2317 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列建设工程施工进度控制的任务中，属于业主方的是（）。 A 按照合同约定提供详细的施工进度计划 B 遇到不利物质条件时，修订施工进度计划 C 在合同约定开工日期前，提供测量基准点 D 保护施工现场内的水准点等测量标志物 | 6、 下列建设工程施工进度控制的任务中，属于业主方的是（）。 A 按照合同约定提供详细的施工进度计划 B 遇到不利物质条件时，修订施工进度计划 C 在合同约定开工日期前，提供测量基准点 D 保护施工现场内的水准点等测量标志物 | 6. Among the following construction progress control tasks, those belonging to the owner are (). A shall provide detailed construction schedule plan as agreed in the contract B shall revise the construction schedule plan C before the commencement date agreed in the contract, provide measuring reference point D to protect the measuring markers such as the level points in the construction site
MCQ-2318 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 7、 某工程使用的测量仪器未及时年检，测量时误差较大导致工程轴线偏差造成质量事故，该事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 人为原因 C 技术原因 D 经济原因 | 7、 某工程使用的测量仪器未及时年检，测量时误差较大导致工程轴线偏差造成质量事故，该事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 人为原因 C 技术原因 D 经济原因 | 7. The measuring instrument used in a project is not timely annual inspection, and the measurement error is large, which leads to the engineering axis deviation and causes the quality accident. The reason for the accident is (). A management reason B human reason C technical reason D economic reason
MCQ-2319 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 8、 建设工程项目成本管理的各个环节中，检验成本计划是否实现的环节是（）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 8、 建设工程项目成本管理的各个环节中，检验成本计划是否实现的环节是（）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 8. In each link of the cost management of the construction project, the link to test whether the cost plan is realized is (). A cost analysis B cost accounting C cost control D cost assessment
MCQ-2320 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是（）。 A 特种作业 B 专门工艺 C 隐蔽工程 D 重要部位 | 9、 下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是（）。 A 特种作业 B 专门工艺 C 隐蔽工程 D 重要部位 | 9. Among the following quality control points of construction operations, those belonging to "to be inspected" are (). A special operation B special process C hidden engineering D important parts
MCQ-2321 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | Yes | 10、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，项目估算价为3500万元的工程项目，其施工投标保证金的金额一般不得超过（）万元。 A 35 B 80 C 105 D 70 | 10、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，项目估算价为3500万元的工程项目，其施工投标保证金的金额一般不得超过（）万元。 A 35 B 80 C 105 D 70 | 10. According to the Measures for Bidding and Tendering of Construction Projects, for projects with an estimated price of 35 million yuan, the amount of construction bid security generally shall not exceed () million yuan. A 35 B 80 C 105 D 70
MCQ-2322 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 下列项目策划工作内容中，属于决策阶段管理策划的是（）。 A 项目管理工作流程 B 项目风险管理与工程保险方案 C 项目实施期管理总体方案 D 技术方案分析和论证 | 11、 下列项目策划工作内容中，属于决策阶段管理策划的是（）。 A 项目管理工作流程 B 项目风险管理与工程保险方案 C 项目实施期管理总体方案 D 技术方案分析和论证 | 11. Among the following project planning work contents, management planning in the decision-making stage is (). A Project management workflow B project risk management and engineering insurance program C project implementation period management overall program D technical program analysis and demonstration
MCQ-2323 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收由（）组织。 A 项目经理 B 项目总工 C 专业监理工程师 D 总监理工程师 | 12、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收由（）组织。 A 项目经理 B 项目总工 C 专业监理工程师 D 总监理工程师 | 12. According to the "Unified Standards for Acceptance of Construction Quality of Construction Projects", the quality acceptance of inspection batch shall be organized by (). A Project manager B project chief engineer C Professional supervision engineer D Chief supervision engineer
MCQ-2324 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。 A 定义项目开发或建设的任务和意义 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定项目建设的目的和指导思想 D 确定建设项目的建设目标 | 13、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。 A 定义项目开发或建设的任务和意义 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定项目建设的目的和指导思想 D 确定建设项目的建设目标 | 13. The construction project implementation stage planning of the main tasks are (). A Define the task and significance of the project development or construction B determine how to organize the development or construction of the project C determine the purpose and guiding ideology of the project construction D determine the construction objectives of the project
MCQ-2325 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 14、 工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时，应（）。 A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护业主利益的同时不损害承包商的利益 C 在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益 D 尽最大可能同时维护业主和承包商的利益 | 14、 工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时，应（）。 A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护业主利益的同时不损害承包商的利益 C 在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益 D 尽最大可能同时维护业主和承包商的利益 | 14. The "fairness" of project construction supervision requires that the supervisor should () when dealing with the contradictions or conflicts of interest between the owner and the contractor. A coordinates the interests of the owner and the contractor from an absolutely fair standpoint B protects the interests of the owner while not damaging the interests of the contractor C takes into account the interests of the owner while maintaining the interests of the contractor D protects the interests of both the owner and the contractor as much as possible
MCQ-2326 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 15、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，在工程总承包合同条件下，任命项目经理是（）阶段的工作。 A 启动 B 设计 C 策划 D 施工 | 15、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，在工程总承包合同条件下，任命项目经理是（）阶段的工作。 A 启动 B 设计 C 策划 D 施工 | 15. According to the "Construction project general contracting Management Code", under the conditions of the general contracting contract of the project, the appointment of the project manager is the work of () stage. A starts B design C planning D construction
MCQ-2327 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 16、 在施工项目成本因素分析法中，应遵循的影响因素排序规则是（）。 A 先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值 B 先实物量，后价值量；先相对值，后绝对值 C 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值 D 先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值 | 16、 在施工项目成本因素分析法中，应遵循的影响因素排序规则是（）。 A 先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值 B 先实物量，后价值量；先相对值，后绝对值 C 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值 D 先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值 | 16. In the analysis of cost factors of construction projects, the ranking rule of influencing factors should be followed is (). A first value quantity, after the material quantity; First absolute value, then relative value B first material quantity, then value quantity; First relative value, then absolute value C first value quantity, then material quantity; First relative value, then absolute value D first physical quantity, then value quantity; First absolute value, then relative value
MCQ-2328 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 17、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目特点和环境条件；②熟悉相关的法规和文件：③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动。正确的工作程序是（）。 A ①②③④⑤ B ①③②⑤④ C ③①②⑤④ D ③②①⑤④ | 17、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目特点和环境条件；②熟悉相关的法规和文件：③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动。正确的工作程序是（）。 A ①②③④⑤ B ①③②⑤④ C ③①②⑤④ D ③②①⑤④ | 17. According to the "construction project management standards", the preparation of project management implementation planning includes: (1) analysis of project characteristics and environmental conditions; ② familiar with the relevant laws and regulations and documents: ③ understand the requirements of relevant parties; 4. Go through the approval procedures; ⑤ implementation of compilation activities. The correct working procedure is (). A ①②③④⑤ B ①③②⑤④ C ③①②⑤④ D ③②①⑤④
MCQ-2329 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 18、 下列合同计价方式中，由承包人承担全部工作量和价格风险的是（）。 A 固定单价合同 B 固定总价合同 C 可调总价合同 D 变动单价合同 | 18、 下列合同计价方式中，由承包人承担全部工作量和价格风险的是（）。 A 固定单价合同 B 固定总价合同 C 可调总价合同 D 变动单价合同 | 18. In the following contract pricing methods, the contractor shall bear all the workload and price risk (). A Fixed unit price contract B Fixed total price contract C Adjustable total price contract D Variable unit price contract
MCQ-2330 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人向发包人递交的索赔报告应交由（）审核。 A 监理人 B 调解委员会 C 设计人 D 发包人 | 19、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人向发包人递交的索赔报告应交由（）审核。 A 监理人 B 调解委员会 C 设计人 D 发包人 | 19. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Version), the claim report submitted by the contractor to the Employer shall be submitted to () for review. A Supervisor B Mediation committee C Designer D Developer
MCQ-2331 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 20、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 调整进度控制的方法和手段 C 调整项目管理工作流程组织 D 落实加快施工进度所需的资金 | 20、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 调整进度控制的方法和手段 C 调整项目管理工作流程组织 D 落实加快施工进度所需的资金 | 20. Among the following correction measures for dynamic control of project objectives, those belonging to management measures are (). A optimize the division of project management tasks B adjust the methods and means of progress control C adjust the project management workflow organization D implement the funds needed to accelerate the construction progress
MCQ-2332 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 21、 关于施工项目成本会计核算法的说法，正确的是（）。 A 操作简单、收支按需核实 B 一般用于项目施工各岗位成本的责任核算 C 无需核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 D 科学严密、覆盖面大 | 21、 关于施工项目成本会计核算法的说法，正确的是（）。 A 操作简单、收支按需核实 B 一般用于项目施工各岗位成本的责任核算 C 无需核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 D 科学严密、覆盖面大 | 21. About the construction project cost accounting method, the correct statement is (). A simple operation, income and expenditure verification on demand B is generally used for the responsibility accounting of the cost of each position of the project construction C does not need to account the claims and debts of the project in the construction process D scientific and rigorous, large coverage
MCQ-2333 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目所在地的气象条件 B 施工单位的组织结构不合理 C 项目现场的水污染 D 项目施工采用新工艺 | 22、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目所在地的气象条件 B 施工单位的组织结构不合理 C 项目现场的水污染 D 项目施工采用新工艺 | 22. Among the following project quality risks, those belonging to management risks are (). A the meteorological conditions at the location of the project B the unreasonable organizational structure of the construction unit C the water pollution at the site of the project D the construction of the project adopts new technology
MCQ-2334 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 23、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）天。 A 30 B 15 C 45 D 60 | 23、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）天。 A 30 B 15 C 45 D 60 | 23. If a construction enterprise is unable to pay wages according to the date agreed upon in the labor contract due to temporary production and business difficulties, it shall explain the situation to the laborers, and after reaching an agreement with the trade union or the employee representative, it may postpone the payment of wages, but the longest period shall not exceed () days. A 30 B 15 C 45 D 60
MCQ-2335 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 24、 根据《建筑施工组织设计规范》重点、难点分部分项工程等方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，由（）批准。 A 项目负责人 B 施工单位技术负责人 C 施工单位负责人 D 项目技术负责人 | 24、 根据《建筑施工组织设计规范》重点、难点分部分项工程等方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，由（）批准。 A 项目负责人 B 施工单位技术负责人 C 施工单位负责人 D 项目技术负责人 | 24. According to the key and difficult points of the "Code for the Organization and Design of Building Construction", the plan of sub-projects shall be reviewed by relevant experts organized by the technical department of the construction unit and approved by (). A project leader B construction unit technical leader C construction unit responsible D project technical leader
MCQ-2336 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 25、 关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理才能称为建设工程管理 B 建设工程管理的工作仅限于项目实施期的工作 C 建设工程管理的核心任务是项目的目标控制 D 建设工程管理涉及参与工程项目的各方对工程的管理 | 25、 关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理才能称为建设工程管理 B 建设工程管理的工作仅限于项目实施期的工作 C 建设工程管理的核心任务是项目的目标控制 D 建设工程管理涉及参与工程项目的各方对工程的管理 | 25. About the connotation of construction project management, the correct is (). A the owner's project management can be called construction project management B construction project management work is limited to the project implementation period C the core task of construction project management is the target control of the project D construction project management involves the management of all parties involved in the project
MCQ-2337 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于“日期和期限”的说法，正确的是（）。 A 工期不包括按照合同约定所做的期限变更 B 保修期自工程实际竣工验收日期起计算 C 招标发包工程以投标截止日前14天的日期为基准日期 D 缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算 | 26、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于“日期和期限”的说法，正确的是（）。 A 工期不包括按照合同约定所做的期限变更 B 保修期自工程实际竣工验收日期起计算 C 招标发包工程以投标截止日前14天的日期为基准日期 D 缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算 | 26. According to the "Construction Project Construction Contract (Model text)", the statement about "date and period" is correct (). A The construction period does not include the change of the period as agreed in the contract B the warranty period shall be calculated from the date of actual completion and acceptance of the project C The date 14 days before the deadline of bidding for the contract shall be the base date D the defect liability period shall be calculated from the actual completion date of the project
MCQ-2338 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 27、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(94).png<image>某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A3的最迟开始时间是第（）天。 A 8 B 5 C 6 D 7 | 27、 这幅图看起来像是一个项目管理流程图，更具体地说，它可能代表一个甘特图或一个项目流程图，这两种都是建设工程项目管理中常用的工具。 在图中，我们看到水平方向代表时间轴，这表明每个任务开始和结束的时间。线条或条形图表示具有确定开始和结束日期的活动或任务。每条线的长度对应于任务的持续时间。 图中的数字1、2、3等可能表示具体的任务或里程碑。例如，A1、A2、A3和A4可能代表项目的不同阶段或子任务。B1和B2则可能代表其他需要并行进行的任务或阶段。而C1、C2和C3可能表示准备工作、中间检查点或项目的结束阶段。 箭头表示任务之间的依赖关系。实线箭头通常表示一个任务必须在另一个任务开始之前完成，而虚线箭头可能表示存在某种灵活性或是可选依赖关系。在这种图示中，决策节点常常用圆环表示，而具体的任务或活动则以方框表示。 数字1至13底部的标度似乎是时间的刻度线，也许表示周数、月份或其他时间单位。这种类型的图表对于规划大型建设项目、跟踪进度以及预见可能的时间冲突是非常有用的。通过这样的视觉表示，项目经理能够更好地协调团队、资源分配，并为整个工程项目的成功实施提供结构化的计划。某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A3的最迟开始时间是第（）天。 A 8 B 5 C 6 D 7 | 27. The network plan of a double code time scale is as follows (time unit: day), and the latest start time of A3 is () day. A 8 B 5 C 6 D 7
MCQ-2339 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 安全生产管理预警体系中，进行预警信息收集、处理、辨伪、存储、推断等的系统是（） A 预警信息管理系统 B 外部环境预警系统 C 内部管理不良预警系统 D 事故预警系统 | 28、 安全生产管理预警体系中，进行预警信息收集、处理、辨伪、存储、推断等的系统是（） A 预警信息管理系统 B 外部环境预警系统 C 内部管理不良预警系统 D 事故预警系统 | 28. In the early warning system of production safety management, the system for early warning information collection, processing, differentiation, storage, inference, etc., is () A early warning information management system B external environment early warning system C internal bad management early warning system D accident early warning system
MCQ-2340 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 29、 关于项目信息门户的说法，正确的是（）。 A 项目信息门户的运行期是项目的实施期 B 项目信息门户是各参与方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工貝 C 项目信息门户主要用于项目的目标控制 D 国际上项目信息门户应用的主流是PSWS模式 | 29、 关于项目信息门户的说法，正确的是（）。 A 项目信息门户的运行期是项目的实施期 B 项目信息门户是各参与方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工貝 C 项目信息门户主要用于项目的目标控制 D 国际上项目信息门户应用的主流是PSWS模式 | 29. The statement about the project information portal is correct (). A the operation period of the project information portal is the implementation period of the project B project information portal is the information exchange, joint work, common use and interaction of the participants of the management of the project C project information portal is mainly used for the target control of the project D the mainstream of the international project information portal application is PSWS mode
MCQ-2341 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 30、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的职责是（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持项目管理机构工作 D 决定授权范围内的项目资源使用 | 30、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的职责是（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持项目管理机构工作 D 决定授权范围内的项目资源使用 | 30. According to the "construction project management standards", the responsibilities of the head of the project management agency are (). A participates in the establishment of the project management agency B conducts quality control and dynamic management of various resources C presides over the work of the project management agency D decides the use of project resources within the scope of authorization
MCQ-2342 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应经（）签字后实施。 A 施工单位技术负责人和总监理工程师 B 施工项目经理和建设单位现场代表 C 施工项目经理和专业监理工程师 D 施工单位技术负责人和监理单位负责人 | 31、 根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应经（）签字后实施。 A 施工单位技术负责人和总监理工程师 B 施工项目经理和建设单位现场代表 C 施工项目经理和专业监理工程师 D 施工单位技术负责人和监理单位负责人 | 31. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production, the special construction plan shall be implemented after being signed by (). A construction unit technical person in charge and chief supervision engineer B construction project manager and construction unit site representative C construction project manager and professional supervision engineer D construction unit technical person in charge and supervision unit in charge
MCQ-2343 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 32、 某企业在通过质量管理体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了认证撤销的决定，则该企业（）。 A 不能重新提出认证申请 B 在两年后可以重新提出认证申请 C 可以提出申诉，并可在半年后重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并可在一年后重新提出认证申请 | 32、 某企业在通过质量管理体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了认证撤销的决定，则该企业（）。 A 不能重新提出认证申请 B 在两年后可以重新提出认证申请 C 可以提出申诉，并可在半年后重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并可在一年后重新提出认证申请 | 32. An enterprise through the quality management system certification due to poor management, the certification body made the decision to revoke the certification, then the enterprise (). A can not re-apply for certification B can re-apply for certification after two years C can file a complaint, and can re-apply for certification after half a year D can file a complaint, and can re-apply for certification after one year
MCQ-2344 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 33、 选取项目经理阶段的预算成本计划，属于（）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 改进性成本计划 D 实施性成本计划 | 33、 选取项目经理阶段的预算成本计划，属于（）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 改进性成本计划 D 实施性成本计划 | 33. Select the project manager stage of the budget cost plan, belongs to (). A competitive cost plan B Instructional cost plan C Improvement cost plan D implementation cost plan
MCQ-2345 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 34、 关于施工现场宿舍管理的（）。 A 宿舍内净空高度不得低于2.2m B 宿舍内床铺不得超过2层 C 每间宿舍同住人数不得超过20人 D 人数较多时可采用通铺 | 34、 关于施工现场宿舍管理的（）。 A 宿舍内净空高度不得低于2.2m B 宿舍内床铺不得超过2层 C 每间宿舍同住人数不得超过20人 D 人数较多时可采用通铺 | 34. About the construction site dormitory management (). The headroom height in A dormitory shall not be less than 2.2m B dormitory beds shall not exceed 2 storeys C The number of people living in each dormitory shall not exceed 20 people D A large number of people can be used to bunk
MCQ-2346 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 35、 发包人与承包人签订合同后，因设计变更要求承包人对施工方案进行修改，以满足发包人的要求，因此增加的修改费用由（）承担。 A 发包人 B 设计人 C 承包人 D 监理人 | 35、 发包人与承包人签订合同后，因设计变更要求承包人对施工方案进行修改，以满足发包人的要求，因此增加的修改费用由（）承担。 A 发包人 B 设计人 C 承包人 D 监理人 | 35. After the contract is signed between the Employer and the contractor, the contractor is required to modify the construction scheme due to design changes to meet the requirements of the Employer, so any additional modification fee shall be borne by (). A The Developer B designer C Contractor D supervisor
MCQ-2347 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 36、 进行月（季）度成本分析时，如果出现人工费、机械费的“政策性”亏损，则应该（）。 A 增加收入，弥补亏损 B 采取增收节支措施，防止今后再超支 C 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 D 停止生产，等待政策调整 | 36、 进行月（季）度成本分析时，如果出现人工费、机械费的“政策性”亏损，则应该（）。 A 增加收入，弥补亏损 B 采取增收节支措施，防止今后再超支 C 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 D 停止生产，等待政策调整 | 36. When conducting monthly (quarterly) cost analysis, if there is a "policy" loss of labor costs and machinery costs, it should (). A increase in revenue to make up for the loss B take measures to increase revenue and reduce expenditure to prevent future overspending C start from controlling expenditure and reduce the amount of overspending to a minimum D stop production and wait for policy adjustment
MCQ-2348 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，项目工作编码完成后，应立刻开始的工作是（）。 A 编制各层进度计划 B 项目结构分析 C 编制总进度计划 D 报告项目决策者论证结果 | 37、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，项目工作编码完成后，应立刻开始的工作是（）。 A 编制各层进度计划 B 项目结构分析 C 编制总进度计划 D 报告项目决策者论证结果 | 37. According to the work steps of the total progress target demonstration of the construction project, the work should start immediately after the completion of the project work code is (). A preparation of each layer of progress plan B project structure analysis C preparation of total progress plan D report project decision makers demonstration results
MCQ-2349 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 38、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 B 建设工程项目管理的核心任务是为项目的建设和使用增值 C 注册建造师的业务范围限于项目实施阶段的项目管理工作 D 只有施工企业对项目实施的管理才能成为施工方的项目管理 | 38、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 B 建设工程项目管理的核心任务是为项目的建设和使用增值 C 注册建造师的业务范围限于项目实施阶段的项目管理工作 D 只有施工企业对项目实施的管理才能成为施工方的项目管理 | 38. About the construction project management, the correct is (). A the owner's project management involves the whole process of the project implementation stage B the core task of the construction project management is for the construction of the project and the use of value-added C The business scope of the registered constructor is limited to the project management work in the project implementation stage D Only the management of the project implementation by the construction enterprise can become the project management of the construction party
MCQ-2350 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人应承担义务的说法正确的有（）。 A 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 B 负责与监理，设计及有关部门联系，协调现场施工关系 C 负责编制专项施工组织设计 D 完成施工之前生产、生活临时设施的搭设 | 39、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人应承担义务的说法正确的有（）。 A 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 B 负责与监理，设计及有关部门联系，协调现场施工关系 C 负责编制专项施工组织设计 D 完成施工之前生产、生活临时设施的搭设 | 39. According to the "Construction project construction Labor Subcontract (Model text)", the statement that the labor subcontractor should undertake the obligations is correct (). A for the workers engaged in dangerous operations for accident insurance B responsible for the supervision, design and related departments contact, coordinate the site construction relations C responsible for the preparation of special construction organization design D before the completion of the construction of temporary facilities for production and living
MCQ-2351 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 施工单位与发包方合同约定缺陷责任时间为12个月，施工单位于2020年6月1日提交竣工验收申请，由于发包方原因导致于2020年12月1日通过竣工验收，那施工单位缺陷责任于（）到期。 A 2021年6月1日 B 2021年9月1日 C 2021年12月1日 D 2022年6月1日 | 40、 施工单位与发包方合同约定缺陷责任时间为12个月，施工单位于2020年6月1日提交竣工验收申请，由于发包方原因导致于2020年12月1日通过竣工验收，那施工单位缺陷责任于（）到期。 A 2021年6月1日 B 2021年9月1日 C 2021年12月1日 D 2022年6月1日 | 40. In the contract between the construction unit and the employer, the liability for defects shall be 12 months. If the construction unit submits the application for completion acceptance on June 1, 2020 and passes the completion acceptance on December 1, 2020 due to the reasons of the employer, the liability for defects of the construction unit shall expire at (). A June 1, 2021 B September 1, 2021 C December 1, 2021 D June 1, 2022
MCQ-2352 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 41、 应用分层法进行质量管理的关键是（）。 A 分层数据的统计和分析 B 分层的类别和层数 C 调查分析的类别和层次划分 D 逐层深入的排查和分析 | 41、 应用分层法进行质量管理的关键是（）。 A 分层数据的统计和分析 B 分层的类别和层数 C 调查分析的类别和层次划分 D 逐层深入的排查和分析 | 41. The key of applying stratification method to quality management is (). A stratified data statistics and analysis B stratified categories and number of layers C category and hierarchical division of investigation and analysis D layer by layer in-depth investigation and analysis
MCQ-2353 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 以承包商为某项工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿的索赔费用的计算方法是（）。 A 总费用法 B 修正的总费用法 C 实际费用法 D 修正的实际费用法 | 42、 以承包商为某项工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿的索赔费用的计算方法是（）。 A 总费用法 B 修正的总费用法 C 实际费用法 D 修正的实际费用法 | 42. Based on the actual expenses paid by the contractor for a particular job, the cost of a claim for reimbursement of costs from the owner is calculated as (). A Total Cost Method B Revised Total Cost Method C Revised Actual cost method D Revised Actual cost method
MCQ-2354 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 43、 某工程因混凝土搅拌违反规程要求导致发生质量事故，事故造成1人死亡，直接经济损失2000万元，该质量事故的等级是（）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 43、 某工程因混凝土搅拌违反规程要求导致发生质量事故，事故造成1人死亡，直接经济损失2000万元，该质量事故的等级是（）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 43. A project due to concrete mixing in violation of the regulations led to a quality accident, the accident caused 1 death, direct economic loss of 20 million yuan, the quality accident grade is (). A special major accident B major accident C major accident D general accident
MCQ-2355 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 关于现行建设工程发包人选择承包人的说法，正确的是（）。 A 应急救灾项目应采用公开招标 B 建设工程发包人可以不通过招标选择承包人 C 关系社会公共利益的大型基础设施应采用国际竞争性招标 D 使用外国政府贷款的工程应采用国内邀请招标 | 44、 关于现行建设工程发包人选择承包人的说法，正确的是（）。 A 应急救灾项目应采用公开招标 B 建设工程发包人可以不通过招标选择承包人 C 关系社会公共利益的大型基础设施应采用国际竞争性招标 D 使用外国政府贷款的工程应采用国内邀请招标 | 44. About the current construction project contractor selection of the statement, the correct is (). A public bidding should be adopted for emergency disaster relief projects B construction projects the owner can choose the contractor without bidding C large-scale infrastructure related to the public interest should adopt international competitive bidding D projects using foreign government loans should adopt domestic invitation bidding
MCQ-2356 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。 A 相比诉讼方式，仲裁的保密性更高 B 调解是应该首选的最常见，最有效的方式 C 仲裁实行一裁终局制 D 仲裁地点必须在工程所在国 | 45、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。 A 相比诉讼方式，仲裁的保密性更高 B 调解是应该首选的最常见，最有效的方式 C 仲裁实行一裁终局制 D 仲裁地点必须在工程所在国 | 45. Regarding the dispute settlement of international construction contracts, the statement is correct (). A compared with the litigation method, the confidentiality of arbitration is higher B mediation is the most common and effective way should be preferred C arbitration implementation of a final award D arbitration place must be in the country where the project
MCQ-2357 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 46、 下列限额领料的依据中，计算和调整非实体消耗材料的基础是（）。 A 准确的工程量 B 预算定额 C 施工组织设计 D 发包人认可的变更洽商单 | 46、 下列限额领料的依据中，计算和调整非实体消耗材料的基础是（）。 A 准确的工程量 B 预算定额 C 施工组织设计 D 发包人认可的变更洽商单 | 46. In the basis of the following quota of materials, the basis for calculation and adjustment of non-physical consumption of materials is (). A accurate engineering quantity B budget quota C construction organization design D change negotiation form approved by the Employer
MCQ-2358 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 负责施工现场的管理工作，与同一施工现场的其他分包人做好配合协调工作 B 已竣工分包工程未交付之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作 C 就分包范围内的工作，分包人根据需要可与发包人直接联系 D 分包人征得发包人同意，可以将其承包的工程转包给他人 | 47、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 负责施工现场的管理工作，与同一施工现场的其他分包人做好配合协调工作 B 已竣工分包工程未交付之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作 C 就分包范围内的工作，分包人根据需要可与发包人直接联系 D 分包人征得发包人同意，可以将其承包的工程转包给他人 | 47. According to the "Construction engineering construction professional Subcontract (Model text)", the statement about the responsibility and obligation of the professional engineering subcontractor is correct (). A shall be responsible for the management of the construction site and cooperate and coordinate with other subcontractors on the same construction site; B before the subcontracted project has been completed and is not delivered, the subcontractor shall be responsible for the protection of the finished product of the subcontracted project; C for the work within the scope of the subcontracted project, The subcontractor may contact the owner directly if necessary; D the subcontractor may, with the consent of the Owner, subcontract the contracted project to another party
MCQ-2359 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 按隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，体现了安全事故治理的（）原则。 A 综合治理 B 动态治理 C 重点治理 D 冗余安全度治理 | 48、 按隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，体现了安全事故治理的（）原则。 A 综合治理 B 动态治理 C 重点治理 D 冗余安全度治理 | 48. According to the results of the analysis and evaluation of hidden dangers, the danger point classification management is implemented, which reflects the () principle of safety accident management. A comprehensive governance B dynamic governance C key governance D redundant security governance
MCQ-2360 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 关于双代号网络计划总时差说法正确的是（）。 A 关键工作的总时差一定是0 B 最长线路上工作的总时差最小 C 以关键节点为完成节点的工作，其总时差大于自由时差 D 实际持续时间和计划持续时间相同的工作，总时差为0 | 49、 关于双代号网络计划总时差说法正确的是（）。 A 关键工作的总时差一定是0 B 最长线路上工作的总时差最小 C 以关键节点为完成节点的工作，其总时差大于自由时差 D 实际持续时间和计划持续时间相同的工作，总时差为0 | 49. About the double code network plan total time difference is correct (). A the total time difference of the key work must be 0 B the total time difference of the work on the longest line is the minimum C the work of the key node as the completion node, its total time difference is greater than the free time difference D the actual duration and the planned duration of the same work, the total time difference is 0
MCQ-2361 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 50、 某分项工程计划月完成工程量为3200㎡，计划单价为15元/㎡；月末实际完成工程量为2800㎡。实际单价为15.5元/㎡，则该分项工程的费用偏差（CV）是（）。 A 600 B -600 C 1400 D -1400 | 50、 某分项工程计划月完成工程量为3200㎡，计划单价为15元/㎡；月末实际完成工程量为2800㎡。实际单价为15.5元/㎡，则该分项工程的费用偏差（CV）是（）。 A 600 B -600 C 1400 D -1400 | 50. A sub-project plan to complete the project amount of 3200㎡, the planned unit price of 15 yuan /㎡; The actual completion of the project at the end of the month is 2800㎡. The actual unit price is 15.5 yuan /㎡, then the cost deviation (CV) of the sub-project is (). A 600 B -600 C 1400 D -1400
MCQ-2362 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应在验收前进行（）。 A 破坏性试验 B 理化试验 C 见证检验 D 抽样检验 | 51、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应在验收前进行（）。 A 破坏性试验 B 理化试验 C 见证检验 D 抽样检验 | 51. According to the "Unified Standards for the Acceptance of Construction Quality of Building Engineering", the division works involving structural safety and functional use should be carried out before the acceptance (). A destructive test B physical and chemical test C witness inspection D sampling inspection
MCQ-2363 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其（）方面存在的问题。 A 组织 B 人 C 方法 D 工具 | 52、 对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其（）方面存在的问题。 A 组织 B 人 C 方法 D 工具 | 52. To diagnose the project management of a construction project, we should first analyze the problems existing in (). A organization B people Method C D Tools
MCQ-2364 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。 A 管理目标分工 B 管理职能分工 C 管理责任分工 D 管理权限分工 | 53、 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。 A 管理目标分工 B 管理职能分工 C 管理责任分工 D 管理权限分工 | 53. Organizational division of labor reflects the division of work and () of each subsystem or element in an organizational system. A management target division of labor B Division of management functions C Division of management responsibilities D Division of management rights
MCQ-2365 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的顺序关系可以用（ ）来表达。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 54、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的顺序关系可以用（ ）来表达。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 54. The sequence relationship between scheme design, preliminary design, technical design and construction drawing design in the design work can be expressed by (). A division of labor B Organizational structure model C Workflow organization D Division of tasks
MCQ-2366 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，是因为（ ）。 A 项目管理的基本模式 B 项目目标控制的动态控制原理的要求 C 组织是目标能否实现的决定性因素 D 网络计划技术的要求 | 55、 为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，是因为（ ）。 A 项目管理的基本模式 B 项目目标控制的动态控制原理的要求 C 组织是目标能否实现的决定性因素 D 网络计划技术的要求 | 55. In order to achieve the progress of the project, we should pay full attention to improve the organizational system of project management, because (). A the basic mode of project management B the requirements of the dynamic control principle of project goal control C organization is the decisive factor of whether the goal can be achieved D the requirements of network planning technology
MCQ-2367 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 56、 通过对（）的分析，可以看出资金收入中用于成本支出的比重。 A 成本差异率 B 变动成本率 C 成本支出率 D 成本利润率 | 56、 通过对（）的分析，可以看出资金收入中用于成本支出的比重。 A 成本差异率 B 变动成本率 C 成本支出率 D 成本利润率 | 56. Through the analysis of (), it can be seen that the proportion of capital income used for cost expenditure. A cost variance rate B variable cost rate C cost expenditure rate D cost profit rate
MCQ-2368 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 57、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（ ）。 A 分部分项工程成本分析的对象为未完成分部分项工程 B 分部分项工程成本分析方法是进行实际与目标成本比较 C 需对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 57、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（ ）。 A 分部分项工程成本分析的对象为未完成分部分项工程 B 分部分项工程成本分析方法是进行实际与目标成本比较 C 需对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 57. Regarding the cost analysis of departmental projects, the following statement is correct (). The object of division A project cost analysis is the unfinished component part of the project B Division project cost analysis method is to carry out the actual and target cost comparison C need to carry out cost analysis of all division project in the construction project D division project cost analysis is the basis of construction project cost analysis
MCQ-2369 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 58、 有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是（ ）。 A 建立成本管理体系的评审组织 B 监测成本形成过程 C 用成本指标考核管理行为 D 用管理行为保证成本指标 | 58、 有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是（ ）。 A 建立成本管理体系的评审组织 B 监测成本形成过程 C 用成本指标考核管理行为 D 用管理行为保证成本指标 | 58. About the cost control of the statement, belongs to the management behavior control program (). A review organization to establish a cost management system B monitor the cost formation process C use cost indicators to assess management behavior D use management behavior to ensure cost indicators
MCQ-2370 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。 A 减少相邻工作之间的时间间隔 B 缩短关键工作的持续时间 C 减少相邻工作之间的时距 D 缩短关键工作的总时差 | 59、 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。 A 减少相邻工作之间的时间间隔 B 缩短关键工作的持续时间 C 减少相邻工作之间的时距 D 缩短关键工作的总时差 | 59. When the calculation period of the engineering network plan is greater than the required period, in order to meet the required period, the basic method of adjusting the network plan is (). A Reduce the time interval between adjacent jobs B Reduce the duration of critical work C Reduce the time interval between adjacent jobs D Reduces the total time difference between critical tasks
MCQ-2371 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。 A 持续时间 B 时间间隔 C 自由时差 D 总时差 | 60、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。 A 持续时间 B 时间间隔 C 自由时差 D 总时差 | 60. In network planning, the condition for identifying critical work is () minimum. A duration B time interval C free time difference D total time difference
MCQ-2372 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 61、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括（ ）。 A 对工程实体质量的监督检查 B 对工程项目进行质量评定 C 对工程竣工验收的监督检查 D 提交工程质量监督报告 | 61、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括（ ）。 A 对工程实体质量的监督检查 B 对工程项目进行质量评定 C 对工程竣工验收的监督检查 D 提交工程质量监督报告 | 61. The main work content of the engineering quality supervision body does not include (). A Supervision and inspection of the quality of engineering entities B Quality assessment of the project C supervision and inspection of the project completion acceptance D Submit project quality supervision report
MCQ-2373 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 建设工程质量监督档案按（ ）建立。 A 单位工程 B 单项工程 C 分项工程 D 分部工程 | 62、 建设工程质量监督档案按（ ）建立。 A 单位工程 B 单项工程 C 分项工程 D 分部工程 | 62. Construction project quality supervision files shall be established according to (). A unit project B Single Project C Sub-project D Divisional Engineering
MCQ-2374 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 在常见的质量风险中，现有技术水平的局限和项目实施人员对工程技术的掌握、应用不当对项目质量造成的不利影响，属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 | 63、 在常见的质量风险中，现有技术水平的局限和项目实施人员对工程技术的掌握、应用不当对项目质量造成的不利影响，属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 | 63. Among the common quality risks, the adverse impact on project quality caused by the limitation of existing technical level and the improper grasp and application of engineering technology by project implementors belongs to (). A organizational risk B technical risk C Management risk D Environmental risks
MCQ-2375 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 64、 施工质量的影响因素中，（）起着决定性的作用。 A 材料的因素 B 人的因素 C 机械设备 D 环境的因素 | 64、 施工质量的影响因素中，（）起着决定性的作用。 A 材料的因素 B 人的因素 C 机械设备 D 环境的因素 | 64. Among the influencing factors of construction quality, () plays a decisive role. A material factor B human factor C mechanical equipment D environmental factors
MCQ-2376 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 65、 固体废物的主要处理方法有（）。 A 回收利用、减量化处理、过滤 B 回收利用、过滤、填埋 C 减量化处理、过滤、填埋 D 回收利用、减量化处理、填埋 | 65、 固体废物的主要处理方法有（）。 A 回收利用、减量化处理、过滤 B 回收利用、过滤、填埋 C 减量化处理、过滤、填埋 D 回收利用、减量化处理、填埋 | 65. The main treatment methods of solid waste are (). A recycling, reduction treatment, filtration B recycling, filtration, landfill C reduction treatment, filtration, landfill D recycling, reduction treatment, landfill
MCQ-2377 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 66、 根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB1Z5232011规定，推土机在昼间施工时的施工噪声应控制在（）dB（A）以内。 A 55.0 B 65.0 C 70.0 D 75.0 | 66、 根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB1Z5232011规定，推土机在昼间施工时的施工噪声应控制在（）dB（A）以内。 A 55.0 B 65.0 C 70.0 D 75.0 | 66. According to the "construction site boundary noise emission standards" GB1Z5232011, the construction noise of bulldozers during daytime construction should be controlled within () dB (A). A 55.0B 65.0C 70.0D 75.0
MCQ-2378 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-7 International construction engineering contracts | SAMCQ | No | 67、 JCT的建筑工程合同条件用于业主和承包商之间的施工总承包合同，属于（）。、 A 总价合同 B 固定单价合同 C 可调单价合同 D 成本加酬金合同 | 67、 JCT的建筑工程合同条件用于业主和承包商之间的施工总承包合同，属于（）。、 A 总价合同 B 固定单价合同 C 可调单价合同 D 成本加酬金合同 | 67. JCT's conditions of Contract for construction works are for use in the general contract for construction between the owner and the contractor, belonging to (). A total price contract B fixed unit price contract C adjustable unit price contract D cost plus remuneration contract
MCQ-2379 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。 A 拖延工期后 B 遭受损失后 C 产生分歧后 D 提起公诉后 | 68、 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。 A 拖延工期后 B 遭受损失后 C 产生分歧后 D 提起公诉后 | 68. Claim refers to the contract in the process of implementation, a party to the contract because the other party does not perform or fails to correctly perform the obligations stipulated in the contract or fails to ensure that the promised contract conditions and (), put forward compensation requirements to the other party. After A delays the construction period, B suffers losses after C produces differences after D files a public prosecution
MCQ-2380 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。 A 硬件和软件 B 文档资料 C 专用网站 D 计算机网络 | 69、 基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。 A 硬件和软件 B 文档资料 C 专用网站 D 计算机网络 | 69. Network-based information processing platform is composed of a series of (). A hardware and software B documentation C dedicated website D computer network
MCQ-2381 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 施工现场处置方案的主要内容为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与职责 C 信息发布 D 应急预案体系 | 70、 施工现场处置方案的主要内容为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与职责 C 信息发布 D 应急预案体系 | 70. The main contents of the construction site disposal plan are (). A principle of emergency work B emergency organization and responsibility C Information release D emergency plan system
MCQ-2382 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分项工程中，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（）。 A 脚手架工程 B 起重吊装工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 71、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分项工程中，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（）。 A 脚手架工程 B 起重吊装工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 71. According to the "Regulations on the Administration of Construction Engineering Safety Production", the following dangerous sub-projects, the construction unit should organize experts to carry out special construction plan demonstration are (). A scaffolding engineering B lifting engineering C deep foundation pit engineering D underground excavation engineering E tall formwork project
MCQ-2383 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | MAMCQ | No | 72、 下列数理统计方法中，可以用来寻找质量问题原因的方法有（）。 A 直方图法 B 控制图法 C 分层法 D 排列图法 E 因果分析图法 | 72、 下列数理统计方法中，可以用来寻找质量问题原因的方法有（）。 A 直方图法 B 控制图法 C 分层法 D 排列图法 E 因果分析图法 | 72. Among the following mathematical statistical methods, the methods that can be used to find the causes of quality problems are (). A histogram method B control diagram method C stratification method D arrangement diagram method E causal analysis diagram method
MCQ-2384 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 73、 工程项目施工成本分析的基本方法包括（）。 A 比较法 B 分部分项工程成本分析法 C 因素分析法 D 比率法 E 专项成本分析法 | 73、 工程项目施工成本分析的基本方法包括（）。 A 比较法 B 分部分项工程成本分析法 C 因素分析法 D 比率法 E 专项成本分析法 | 73. The basic methods of construction cost analysis of engineering projects include (). A comparative method B subdivision project cost analysis C factor analysis D ratio method E special cost analysis
MCQ-2385 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 74、 下列项目施工成本管理资料中，可以作为编制施工成本计划依据的有（）。 A 合同文件 B 预算定额 C 资源市场价格 D 设计文件 E 项目管理规则大纲 | 74、 下列项目施工成本管理资料中，可以作为编制施工成本计划依据的有（）。 A 合同文件 B 预算定额 C 资源市场价格 D 设计文件 E 项目管理规则大纲 | 74. In the following project construction cost management data, can be used as the basis for the preparation of construction cost plan are (). A contract document B budget quota C resource market price D design document E project management rules outline
MCQ-2386 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 施工安全技术措施的主要内容包括（）。 A 技术经济分析 B 施工总平面图 C “四新”技术的鉴定 D 季节性的施工安全措施 E 应急预案 | 75、 施工安全技术措施的主要内容包括（）。 A 技术经济分析 B 施工总平面图 C “四新”技术的鉴定 D 季节性的施工安全措施 E 应急预案 | 75. The main contents of construction safety technical measures include (). A technical and economic analysis B construction general plan C "four new" technology identification D seasonal construction safety measures E emergency plan
MCQ-2387 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 76、 企业质量管理体系文件组成（）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 E 质量认证证书 | 76、 企业质量管理体系文件组成（）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 E 质量认证证书 | 76. Enterprise quality management system document composition (). A quality manual B program file C quality plan D quality record E quality certification certificate
MCQ-2388 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 施工进度计划的调整中，调整非关键工作时差的方法有（）。 A 调整资源投入 B 在最早开始与最迟完成时间内移动 C 减少工作项目 D 延长工作持续时间 E 缩短工作持续时间 | 77、 施工进度计划的调整中，调整非关键工作时差的方法有（）。 A 调整资源投入 B 在最早开始与最迟完成时间内移动 C 减少工作项目 D 延长工作持续时间 E 缩短工作持续时间 | 77. In the adjustment of the construction progress plan, the method of adjusting the time difference of non-critical work is (). A Adjust the resource input B move within the earliest start time and the latest finish time C reduce the work item D extend the duration of work E shorten the duration of work
MCQ-2389 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 施工中对进场水泥质量的重点控制内容包括（）。 A 出厂合格证核对 B 水灰比复验 C 坍落度试验 D 强度复验 E 安定性复验 | 78、 施工中对进场水泥质量的重点控制内容包括（）。 A 出厂合格证核对 B 水灰比复验 C 坍落度试验 D 强度复验 E 安定性复验 | 78. The key control contents for the quality of incoming cement during construction include (). A factory certificate check B water-cement ratio retest C slump test D strength retest E stability retest
MCQ-2390 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 选择合理的承发包模式 C 组织项目进度风险评估 D 明确各类会议文件的确认和分发 E 使用工程网络计划的方法 | 79、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 选择合理的承发包模式 C 组织项目进度风险评估 D 明确各类会议文件的确认和分发 E 使用工程网络计划的方法 | 79. Importance to the application of information technology in schedule control B select a reasonable contracting mode C Organize project schedule risk assessment D clarify the recognition and distribution of various conference documents E use the method of engineering network planning
MCQ-2391 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 根据《生产安全事故服报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故责任人员的处理决定 D 事故发生的原因和事故性质 E 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 80、 根据《生产安全事故服报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故责任人员的处理决定 D 事故发生的原因和事故性质 E 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 80. According to the "Production safety Accident clothing Report and investigation and Handling Regulations", the content of the accident investigation report (). A Overview of the unit where the accident occurred B the accident happened and the accident rescue situation C The handling of the accident responsible personnel determines the cause and nature of the accident D The casualties and direct economic losses caused by the accident
MCQ-2392 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 81、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制（试行）》的通知》，下列成本项目应计入间接费用的有（）。 A 管理人员工资 B 施工过程中发生的材料搬运费 C 检验试验费 D 不能单独区分和可靠计量的投标费用 E 劳动保险和职工福利费 | 81、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制（试行）》的通知》，下列成本项目应计入间接费用的有（）。 A 管理人员工资 B 施工过程中发生的材料搬运费 C 检验试验费 D 不能单独区分和可靠计量的投标费用 E 劳动保险和职工福利费 | 81. According to the Notice of the Ministry of Finance on the issuance of the Enterprise Product Cost Accounting System (Trial), the following cost items should be included in the indirect costs (). A managerial salaries B material handling fees incurred in the construction process C inspection and test fees D bidding fees that cannot be separately distinguished and reliably measured E labor insurance and employee welfare fees
MCQ-2393 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 82、 关于建设工程现场文明施工的说法，正确的有（）。 A 有健全的施工组织管理机构和指挥系统 B 文明施工不包括施工结束后的清场 C 环境卫生管理包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理 D 施工总平面图一经确定不得进行调整 E 有严格的成品保护措施 | 82、 关于建设工程现场文明施工的说法，正确的有（）。 A 有健全的施工组织管理机构和指挥系统 B 文明施工不包括施工结束后的清场 C 环境卫生管理包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理 D 施工总平面图一经确定不得进行调整 E 有严格的成品保护措施 | 82. About the civilized construction of the construction project site, the correct statement is (). A has a sound construction organization and management organization and command system B civilized construction does not include the clearance of the site after the completion of construction C environmental health management including the construction area, living area environmental health and canteen health management D the general plan of the construction shall not be adjusted once determined E has strict finished product protection measures
MCQ-2394 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织分工反映组织系统中各子系统工作指令关系 B 组织结构模式反映组织系统中各子系统之间的指令关系 C 工作流程组织反映组织系统中工作间逻辑关系 D 组织分工是一种动态组织关系 E 组织结构模式是一种静态组织关系 | 83、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织分工反映组织系统中各子系统工作指令关系 B 组织结构模式反映组织系统中各子系统之间的指令关系 C 工作流程组织反映组织系统中工作间逻辑关系 D 组织分工是一种动态组织关系 E 组织结构模式是一种静态组织关系 | 83. About the organizational structure model, organizational division of labor and work flow organization of the statement, the correct (). A organizational division of labor reflects the work order relationship of the subsystems in the organizational system B organizational structure mode reflects the instruction relationship between the subsystems in the organizational system C workflow organization reflects the logical relationship between the work in the organizational system D organizational division of labor is a dynamic organizational relationship E The organizational structure model is a static organizational relationship
MCQ-2395 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量验收合格应符合的规定（）。 A 所含分部工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 观感质量应符合要求 D 建设单位已按合同约定支付工程款 E 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 | 84、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量验收合格应符合的规定（）。 A 所含分部工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 观感质量应符合要求 D 建设单位已按合同约定支付工程款 E 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 | 84. According to the "Unified Standards for Construction Quality Acceptance of construction projects", the unit project quality acceptance should meet the provisions (). The quality of the division project included in A should be accepted B quality control data should be complete C perception quality should meet the requirements D the construction unit has paid the project according to the contract E the results of the main function of the test should meet the provisions of the relevant professional quality acceptance code
MCQ-2396 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 85、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，须由劳务分包人承担保险费用的保险标的有（）。 A 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备 B 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 C 承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 | 85、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，须由劳务分包人承担保险费用的保险标的有（）。 A 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备 B 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 C 承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 | 85. According to the "construction engineering construction labor Subcontract (Model text)", the insurance subject matter to be borne by the labor subcontractor is (). A Materials transported to the construction site for construction and equipment to be installed B life and property of the labor subcontractor's own personnel in the construction site C machinery and equipment provided by the contractor for the use of labor personnel D accidental injury of the labor subcontractor's staff engaged in dangerous operations E The construction machinery and equipment owned by the labor subcontractor on the construction site
MCQ-2397 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 86、 下列成本管理措施中，属于经济措施的有（）。 A 加强施工定额管理 B 选定合同结构模式 C 编制资金使用计划 D 对成本管理目标进行风险分析 E 确定最佳施工方案 | 86、 下列成本管理措施中，属于经济措施的有（）。 A 加强施工定额管理 B 选定合同结构模式 C 编制资金使用计划 D 对成本管理目标进行风险分析 E 确定最佳施工方案 | 86. Among the following cost management measures, economic measures are (). A to strengthen the construction quota management B to select the contract structure mode C to prepare the fund use plan D to carry out risk analysis of the cost management target E to determine the best construction plan
MCQ-2398 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | Yes | 87、 某分项工程采用赢得值法进行综合分析后得到，己完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP）。关于该分项工程进度费用执行效果的说法。正确的有（）。 A 费用超支 B 进度延误 C 费用节支 D 进度提前 E 费用绩效指数大于1 | 87、 某分项工程采用赢得值法进行综合分析后得到，己完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP）。关于该分项工程进度费用执行效果的说法。正确的有（）。 A 费用超支 B 进度延误 C 费用节支 D 进度提前 E 费用绩效指数大于1 | 87. A sub-project using earned value method after comprehensive analysis, the completed work budget cost (BCWP) > planned work budget cost (BCWS) > Actual cost of completed work (ACWP). About the implementation effect of the sub-project progress cost. The correct is (). A Cost overruns B schedule delays C cost savings D schedule advances E The cost performance index is greater than 1
MCQ-2399 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 88、 按照工程质量事故造成损失的程度分级，下列事故中应认定为重大事故的有（）。 A 造成12人死亡的事故 B 造成30人重伤的事故 C 造成直接经济损失6000万元的事故 D 造成重大社会影响的事故 E 造成60人轻伤的事故 | 88、 按照工程质量事故造成损失的程度分级，下列事故中应认定为重大事故的有（）。 A 造成12人死亡的事故 B 造成30人重伤的事故 C 造成直接经济损失6000万元的事故 D 造成重大社会影响的事故 E 造成60人轻伤的事故 | 88. According to the degree of loss caused by engineering quality accidents, the following accidents should be identified as major accidents (). A caused 12 deaths accident B caused 30 serious injuries accident C caused direct economic loss of 60 million yuan accident D caused major social impact accident E caused 60 people minor injuries accident
MCQ-2400 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 89、 依法必须招标项目的招标公告中，应当载明的内容有（）。 A 招标项目的名称、内容和范围 B 招标代理机构资格能力要求 C 招标控制价编制单位的名称、地址 D 获取招标文件的时间、方式 E 递交投标文件的截止时间、方式 | 89、 依法必须招标项目的招标公告中，应当载明的内容有（）。 A 招标项目的名称、内容和范围 B 招标代理机构资格能力要求 C 招标控制价编制单位的名称、地址 D 获取招标文件的时间、方式 E 递交投标文件的截止时间、方式 | 89. The tender announcement of a project subject to tender according to law shall contain the contents (). A the name, content and scope of the project to be tendered B the qualification and ability requirements of the bidding agency C the name and address of the unit preparing the bid control price D the time and method of obtaining the bidding documents E the deadline and method of submitting the bidding documents
MCQ-2401 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 关于工作自由时差的说法，正确的有（）。 A 自由时差等于该工作和其紧后工作之间间隔时间的最小值 B 自由时差等于其紧后工作最早开始时间和该工作最早完成时间的最小差值 C 自由时差是影响紧后工作但不影响总工期的机动时间 D 双代号时标网络计划中，自由时差等于其和紧后工作间最短的波形线长度值 E 自由时差的值等于其最迟开始时间和其最早开始时间的差值 | 90、 关于工作自由时差的说法，正确的有（）。 A 自由时差等于该工作和其紧后工作之间间隔时间的最小值 B 自由时差等于其紧后工作最早开始时间和该工作最早完成时间的最小差值 C 自由时差是影响紧后工作但不影响总工期的机动时间 D 双代号时标网络计划中，自由时差等于其和紧后工作间最短的波形线长度值 E 自由时差的值等于其最迟开始时间和其最早开始时间的差值 | 90. About the time difference of work freedom, the correct is (). A free time difference is equal to the minimum interval between the work and its immediate work B free time difference is equal to the minimum difference between the earliest start time of the immediate work and the earliest completion time of the work C free time difference is the dynamic time that affects the immediate work but does not affect the total construction period D double code time scale network plan, The free time difference is equal to the value of the shortest waveform line length between it and the tight work E the value of the free time difference is equal to the difference between its latest start time and its earliest start time
MCQ-2402 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 91、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 任务分工和管理职能分工 D 项目各参与方人员的能力 E 事故防范措施和计划 | 91、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 任务分工和管理职能分工 D 项目各参与方人员的能力 E 事故防范措施和计划 | 91. Among the following construction project risks, those belonging to the organization are (). A Personal safety control plan B workflow organization C division of tasks and management functions D the ability of project participants E accident prevention measures and plans
MCQ-2403 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 92、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目管理收尾工作包括（）。 A 办理项目结算 B 项目资料归档 C 进行项目总结 D 清理各种债务债权 E 对项目部人员考核评价档 | 92、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目管理收尾工作包括（）。 A 办理项目结算 B 项目资料归档 C 进行项目总结 D 清理各种债务债权 E 对项目部人员考核评价档 | 92. According to the "Construction Project General Contracting Management Code", the project management finishing work includes (). A for project settlement B project data filing C for project summary D clearing all kinds of debt and creditor's rights E for the project department staff assessment and evaluation files
MCQ-2404 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。 A 项目实施的总体部署 B 里程事件的计划进度目标 C 资源需求计划 D 总进度规划 E 总进度目标实现的条件 | 93、 建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。 A 项目实施的总体部署 B 里程事件的计划进度目标 C 资源需求计划 D 总进度规划 E 总进度目标实现的条件 | 93. The main contents of the overall schedule outline of the construction project include (). A the overall deployment of the project implementation B mileage events of the planned progress objectives C resource requirements plan D total progress planning E total progress objectives to achieve the conditions
MCQ-2405 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 建设工程项目施工索赔中承包人可索赔材料费的是（）。 A 由于客观原因导致材料价格大幅度上涨 B 由于不预见外部条件造成的材料非正常损失 C 承包人管理不当导致材料的损坏失效 D 由于发包人引起的工程延期导致材料超期存储 E 由于索赔事项材料实际用量超计划用量 | 94、 建设工程项目施工索赔中承包人可索赔材料费的是（）。 A 由于客观原因导致材料价格大幅度上涨 B 由于不预见外部条件造成的材料非正常损失 C 承包人管理不当导致材料的损坏失效 D 由于发包人引起的工程延期导致材料超期存储 E 由于索赔事项材料实际用量超计划用量 | 94. In the construction claim of the construction project, the contractor can claim the material cost (). A due to objective reasons caused by a substantial increase in the price of materials B due to unforeseen external conditions caused by abnormal loss of materials C contractor improper management led to damage and failure of materials D due to project delay caused by the owner of the material storage Due to the claims, the actual amount of materials exceeds the planned amount
MCQ-2406 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 95、 关于合同管理人员合同交底目的和任务的说法，正确的有（）。 A 明确合同实施偏差的处理措施 B 明确减轻自身责任的事项 C 对合同的主要内容达成一致理解 D 明确完不成任务的影响和法律后果 E 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组成分包人 | 95、 关于合同管理人员合同交底目的和任务的说法，正确的有（）。 A 明确合同实施偏差的处理措施 B 明确减轻自身责任的事项 C 对合同的主要内容达成一致理解 D 明确完不成任务的影响和法律后果 E 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组成分包人 | 95. The statement about the purpose and task of contract management personnel's contract disclosure is correct (). A clearly define the measures to deal with the deviation of the implementation of the contract B clearly reduce their own responsibility matters C to reach a consensus on the main content of the contract D clear the impact of failure to complete the task and legal consequences E the responsibility of various contract events decomposition to the subcontractor of each project
MCQ-2407 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 96、 关于工程咨询服务费用计算方法、费用构成和合同计价的说法，正确的有（）。 A 可报销费用包括在公司管理费中 B 工程建设费用百分比法适用于工程规模较小、工期较短的建设工程项目 C 按日计费法是以服务时间为基础的计算方法 D 工程量和价格均无变化时，咨询公司不能提取不可预见费 E 工程咨询服务合同的计价主要采用总价和成本加酬金方式 | 96、 关于工程咨询服务费用计算方法、费用构成和合同计价的说法，正确的有（）。 A 可报销费用包括在公司管理费中 B 工程建设费用百分比法适用于工程规模较小、工期较短的建设工程项目 C 按日计费法是以服务时间为基础的计算方法 D 工程量和价格均无变化时，咨询公司不能提取不可预见费 E 工程咨询服务合同的计价主要采用总价和成本加酬金方式 | 96. Regarding the calculation method of the cost of engineering consulting services, the composition of the cost and the contract valuation, the correct statements are (). A Reimbursable expenses are included in the company's management fee B project construction cost percentage method is suitable for construction projects with small scale and short duration C daily billing method is a calculation method based on service time D project quantity and price do not change, The consulting company can not extract the unforeseeable fee E The pricing of the engineering consulting service contract mainly adopts the total price and cost plus fee method
MCQ-2408 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 97、 关于施工现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（）。 A 炊事人员必须持身体健康证上岗 B 现场宿舍室内净高不得小于2.2m C 食堂外应设置密闭式泔水桶 D 施工现场应设置水冲式或移动式厕所 E 施工现场作业人员发生法定传染病时，必须在24h内向相关部门报告 | 97、 关于施工现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（）。 A 炊事人员必须持身体健康证上岗 B 现场宿舍室内净高不得小于2.2m C 食堂外应设置密闭式泔水桶 D 施工现场应设置水冲式或移动式厕所 E 施工现场作业人员发生法定传染病时，必须在24h内向相关部门报告 | 97. Regarding the occupational health, safety and hygiene measures on the construction site, the correct statement is (). A cooking staff must hold a health certificate to work B the net height of the dormitory room should not be less than 2.2m C closed swill buckets should be set up outside the canteen D the construction site should be set up water-flush or mobile toilets E when the construction site workers have legal infectious diseases, They must report to the relevant departments within 24h
MCQ-2409 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 98、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(95).png<image> 某项目的工作逻辑关系如下表，工作A的紧后工作有（）。 A 工作B B工作C C工作D D工作E E工作G | 98、此图表似乎用于描述建设工程项目管理中的依赖关系和活动顺序。在项目管理上下文中，这种图表可能是一个流程图或甘特图的简化形式。图表上方的列“A”到“G”代表项目中的不同活动或任务。 第一行中的“工作”列出了一系列的单个任务，而第二行的“紧前工作”则描述了相应任务的先决条件或顺序需求。例如，任务"B"之前需要完成任务"A"，任务"C"在任务"A"和"B"完成后进行，依此类推。这种依赖关系指导项目团队了解哪些任务必须按特定的顺序执行，以及哪些任务可以并行进行。 紧前工作表明了每项工作开始前需要完成的其他工作（例如"B"任务在"A"完成后才能开始，"E"任务需要在"D"和"A"完成后才能开始）。这些信息对于计划资源分配、优化工作流程和避免项目延误至关重要。 项目经理可以使用这种信息编制详细的工作计划，确保所有必要的资源和人员在正确的时间得到安排。图表提供了一个简单的视觉工具，帮助团队成员理解他们各自任务与总项目的关系。 某项目的工作逻辑关系如下表，工作A的紧后工作有（）。 工作 A B C D E G 紧前工作 - A AB BC BCD ADE A 工作B B 工作C C 工作D D 工作E E 工作G 提问 收藏 纠错 | 98. This chart seems to describe the dependencies and sequence of activities in the management of construction projects. In the context of project management, this chart may be a simplified form of a flow chart or Gantt chart. The columns "A" through "G" above the chart represent the different activities or tasks in the project. The "work" in the first row lists a series of individual tasks, while the second row, "closely preceded work," describes the prerequisites or sequential requirements for the corresponding task. For example, task "B" needs to be preceded by task "A", task "C" takes place after tasks "A" and "B" are completed, and so on. This dependency guides the project team to understand which tasks must be performed in a particular order, and which tasks can be performed in parallel. Tight front work indicates other work that needs to be done before each task can begin (e.g. "B" task can't start until "A" is done, and "E" task can't start until "D" and "A" are done). This information is critical for planning resource allocation, optimizing work flows, and avoiding project delays. Project managers can use this information to compile detailed work plans, ensuring that all necessary resources and personnel are available at the right time. Charts provide a simple visual tool to help team members understand how their respective tasks relate to the overall project. The logical relationship of work for A project is shown in the table below. The work immediately following work A is (). Work A B C D E G Tight front work - A AB BC BCD ADE A Job B B Job C C Job D D Job E E Job G Question Collection Error correction
MCQ-2410 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 99、 关于工程担保的说法，正确的有（）。 A 担保人在提供工程担保时实行差别费率 B 工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式 C 工程担保中大量采用的是定金担保 D 质量保证金不得超过工程价款结算金额的3% E 工程担保中最重要，担保金额最大的是支付担保 | 99、 关于工程担保的说法，正确的有（）。 A 担保人在提供工程担保时实行差别费率 B 工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式 C 工程担保中大量采用的是定金担保 D 质量保证金不得超过工程价款结算金额的3% E 工程担保中最重要，担保金额最大的是支付担保 | 99. About the engineering guarantee, the correct one is (). A guarantor in the provision of project guarantee when the implementation of differential rates B project warranty guarantee can use the way of reserving quality guarantee C project guarantee is widely used in the deposit guarantee D quality guarantee shall not exceed 3% of the settlement amount of the project price E project guarantee is the most important, The largest amount of guarantee is the payment guarantee
MCQ-2411 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2022_2) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | MAMCQ | No | 100、 项目决策阶段的管理策划的工作内容包括（ ）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 E 业主方项目管理的组织结构 | 100、 项目决策阶段的管理策划的工作内容包括（ ）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 E 业主方项目管理的组织结构 | 100. The work content of management planning in the decision-making stage of the project includes (). A project implementation period management overall plan B production and operation period facilities management overall plan C production and operation period operation management overall plan D project risk management and engineering insurance plan E the organizational structure of the owner's project management
MCQ-2412 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是（ ）。 A 为工程的管理和使用增值 B 为工程的质量和成本管理增值 C 为工程的设计和施工增值 D 为工程的建设和使用增值 | 1、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是（ ）。 A 为工程的管理和使用增值 B 为工程的质量和成本管理增值 C 为工程的设计和施工增值 D 为工程的建设和使用增值 | 1. Construction project management is a value-added service work, its core task is (). A Value added for the management and use of the project B value added for the quality and cost management of the project C value added for the design and construction of the project D value added for the construction and use of the project
MCQ-2413 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 组织论的观点认为系统的组织是由（ ）决定的。 A 系统的目标 B 系统的活动 C 系统的结构 D 系统的流程 | 2、 组织论的观点认为系统的组织是由（ ）决定的。 A 系统的目标 B 系统的活动 C 系统的结构 D 系统的流程 | 2. From the viewpoint of organization theory, the organization of a system is determined by (). A the goal of the system B the activities of the system C the structure of the system D the process of the system
MCQ-2414 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 关于组织结构模式和组织分工的说法，正确的是（ ）。 A 组织结构模式是动态的，组织分工是相对静态的 B 组织结构模式是相对静态的，组织分工是动态的 C 组织结构模式和组织分工都是相对静态的 D 组织结构模式和组织分工都是动态的 | 3、 关于组织结构模式和组织分工的说法，正确的是（ ）。 A 组织结构模式是动态的，组织分工是相对静态的 B 组织结构模式是相对静态的，组织分工是动态的 C 组织结构模式和组织分工都是相对静态的 D 组织结构模式和组织分工都是动态的 | 3. About the organizational structure model and organizational division of labor, the correct statement is (). A organizational structure mode is dynamic, organizational division of labor is relatively static B organizational structure mode is relatively static, organizational division of labor is dynamic C organizational structure mode and organizational division of labor are relatively static D organizational structure mode and organizational division of labor are dynamic
MCQ-2415 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 项目管理过程中，当使用管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，通常解决的方法是（ ）。 A 明确管理职能的管理过程 B 辅以管理职能分工描述书 C 强化决策部门的管理职能 D 辅以岗位责任描述书 | 4、 项目管理过程中，当使用管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，通常解决的方法是（ ）。 A 明确管理职能的管理过程 B 辅以管理职能分工描述书 C 强化决策部门的管理职能 D 辅以岗位责任描述书 | 4. In the process of project management, when the management function division table is not enough to clarify the management function of each working department, the usual solution is (). A Clarify the management process of management functions B supplemented by the description of the management function division C strengthen the management function of decision-making departments D supplemented by the post responsibility description
MCQ-2416 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 5、 在国际上，民用项目总承包的招标多数用（ ）描述项目。 A 项目投资 B 项目构造 C 项目功能 D 项目质量 | 5、 在国际上，民用项目总承包的招标多数用（ ）描述项目。 A 项目投资 B 项目构造 C 项目功能 D 项目质量 | 5. In the international world, most of the tenders for general contracting of civil projects use () to describe the project. A project investment B project structure C project function D project quality
MCQ-2417 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-3 Planning of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 建设工程项目实施阶段策划的时间是（ ）。 A 在建设项目立项之后 B 在建设项目施工招标之前 C 在建设项目可行性研究之前 D 在建设项目建议书批准之后 | 6、 建设工程项目实施阶段策划的时间是（ ）。 A 在建设项目立项之后 B 在建设项目施工招标之前 C 在建设项目可行性研究之前 D 在建设项目建议书批准之后 | 6. The construction project implementation stage planning time is (). A after the construction project is approved B before the construction project bidding C before the construction project feasibility study D after the construction project proposal is approved
MCQ-2418 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划应包括的内容是（ ）。 A 项目管理规划大纲和项目管理策划 B 项目管理策划和项目管理实施规划 C 项目管理配套策划和项目管理实施规划 D 项目管理规划大纲和项目管理实施规划 | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划应包括的内容是（ ）。 A 项目管理规划大纲和项目管理策划 B 项目管理策划和项目管理实施规划 C 项目管理配套策划和项目管理实施规划 D 项目管理规划大纲和项目管理实施规划 | 7. According to the "Construction project Management Standards", the project management planning should include the content (). A project management planning outline and project management planning B project management planning and project management implementation planning C project management supporting planning and project management implementation planning D project management planning outline and project management implementation planning
MCQ-2419 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 8、 根据《建筑施工组织设计规范》，按照编制对象不同，施工组织设计可分为（ ） A 施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案 B 单位工程施工组织设计、分部工程施工组织设计和施工方案 C 单位工程施工组织设计、施工方案和专项施工指导书 D 施工组织总设计、分部工程施工组织设计和施工部署 | 8、 根据《建筑施工组织设计规范》，按照编制对象不同，施工组织设计可分为（ ） A 施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案 B 单位工程施工组织设计、分部工程施工组织设计和施工方案 C 单位工程施工组织设计、施工方案和专项施工指导书 D 施工组织总设计、分部工程施工组织设计和施工部署 | 8. According to the "Construction organization Design Code", according to the preparation of different objects, The construction organization design can be divided into () A general construction organization design, unit project construction organization design and construction scheme B unit project construction organization design, division project construction organization design and construction scheme C unit project construction organization design, construction scheme and special construction instruction D General construction organization design, division engineering construction organization design and construction deployment
MCQ-2420 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 以项目施工方案为依据，通过施工预算编制而形成的成本计划是（ ）。 A 实施性成本计划 B 竞争性成本计划 C 指导性成本计划 D 预测性成本计划 | 9、 以项目施工方案为依据，通过施工预算编制而形成的成本计划是（ ）。 A 实施性成本计划 B 竞争性成本计划 C 指导性成本计划 D 预测性成本计划 | 9. Based on the project construction scheme, the cost plan formed through the construction budget preparation is (). A implementation cost plan B Competitive cost plan C instructional cost plan D predictive cost plan
MCQ-2421 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，专业承包工程的施工方案由（ ）审批。 A 施工总承包单位技术负责人或其授权的技术人员 B 施工总承包项目技术负责人或其授权的技术人员 C 专业承包项目技术负责人或其授权的技术人员 D 专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员 | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，专业承包工程的施工方案由（ ）审批。 A 施工总承包单位技术负责人或其授权的技术人员 B 施工总承包项目技术负责人或其授权的技术人员 C 专业承包项目技术负责人或其授权的技术人员 D 专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员 | 10. According to the Code for the Organization and Design of Building Construction, the construction plan of the professional contracted project shall be approved by (). A The technical person in charge of the general contracting unit or its authorized technical personnel B the technical person in charge of the general contracting project or its authorized technical personnel C the technical person in charge of the professional contracting project or its authorized technical personnel D the technical person in charge of the professional contracting unit or its authorized technical personnel
MCQ-2422 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 工程网络计划在执行过程中，需根据检查情况进行调整。当实际情况要求改变施工顺序时，应优先调整的内容是（ ）。 A 压缩关键线路的长度 B 调整非关键工作的时差 C 改变工作的逻辑关系 D 加强资源投入的强度 | 11、 工程网络计划在执行过程中，需根据检查情况进行调整。当实际情况要求改变施工顺序时，应优先调整的内容是（ ）。 A 压缩关键线路的长度 B 调整非关键工作的时差 C 改变工作的逻辑关系 D 加强资源投入的强度 | 11. During the execution of the engineering network plan, it is necessary to adjust it according to the inspection. When the actual situation requires that the construction order be changed, the priority should be adjusted (). A compress the length of critical lines B adjust the time difference of non-critical work C change the logical relationship of work D strengthen the intensity of resource input
MCQ-2423 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 12、 根据《建设工程监理规范》，下列工作中，属于工程监理任务的是（ ）。 A 验收隐蔽工程 B 编制施工预算 C 编制施工进度计划 D 组织工程竣工验收 | 12、 根据《建设工程监理规范》，下列工作中，属于工程监理任务的是（ ）。 A 验收隐蔽工程 B 编制施工预算 C 编制施工进度计划 D 组织工程竣工验收 | 12. According to the "construction project supervision Code", the following work, belongs to the project supervision task is (). A acceptance of hidden works B preparation of construction budget C preparation of construction schedule D organization of project completion acceptance
MCQ-2424 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 在工程实施过程中发生索赔事件或承包人发现索赔机会后，承包人应首先提出的文件是（ ）。 A 索赔意向通知 B 索赔初步意见 C 索赔报告 D 索赔款项计算 | 13、 在工程实施过程中发生索赔事件或承包人发现索赔机会后，承包人应首先提出的文件是（ ）。 A 索赔意向通知 B 索赔初步意见 C 索赔报告 D 索赔款项计算 | 13. In the course of project implementation, when a claim event occurs or the contractor finds the opportunity for claim, the contractor shall first submit the document (). A Notice of intent to claim B Preliminary Claim opinion C Claim report D Claim amount calculation
MCQ-2425 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 14、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(96).png<image>某分部工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），若计划工期等于计算工期，关于工作时间参数的说法，正确的是（ ）。 A 工作A2的自由时差是一天 B 工作C2的总时差是一天 C 工作B2的最迟完成时间是第8天 D 工作B3的最早开始时间是第7天 | 14、 此图片为一个项目管理中的网络图，它采用了一种名为“关键路径法”（Critical Path Method，简称CPM）的图表方法，用以表示项目中的各个任务以及它们之间的先后依赖关系。网络图中的每个节点（用圆圈标示，内有数字）代表项目中的一个特定事件或时间点，而箭头则表示活动或任务，这些任务需在连接的事件之间完成。箭头上标注的数字代表该任务的持续时间（例如以天为单位）。 在这个网络图中，我们可以看到三条主要的活动路径，分别是A、B、C。各个活动路径通过节点相连接，部分节点之间有并行的活动。例如： - A路径：由 A1, A2 和 A3 组成。这个路径展示了一个任务序列，A1 需要2个时间单位，然后是 A2 需要3个时间单位，然后是 A3 需要2个时间单位。 - B路径：由 B1, B2 和 B3 组成。这个路径从节点2开始，与A路径分开，并在节点7与C路径汇合。每个B节点之间也标注了需要的时间。 - C路径：由 C1, C2 和 C3 组成。这个路径从节点4开始，经过节点8和节点9，最终在节点10结束。C路径在节点7与B路径汇合，表示B2和C1的任务可能具有依赖关系。 此图的逻辑是为了规划和管理项目，确定每个任务的开始和结束时间，找到最长的活动序列，即关键路径。关键路径上的任务持续时间之和最长，这决定了项目的最短完成时间。这种方法帮助项目经理识别哪些任务的延误会影响整个项目的完成日期，从而可以重点监控和管理这些任务。 在具体建设工程项目管理中，这些活动可能代表土建工程、安装工程、验收测试等不同的工作任务。通过这种方式，项目经理可以优化资源分配，确保项目按时按质完成。某分部工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），若计划工期等于计算工期，关于工作时间参数的说法，正确的是（ ）。 A 工作A2的自由时差是一天 B 工作C2的总时差是一天 C 工作B2的最迟完成时间是第8天 D 工作B3的最早开始时间是第7天 | 14. A division of the project double code network plan as shown in the following figure (time unit: days), if the planned period is equal to the calculated period, the statement about the working time parameters is correct (). The free time difference of A work A2 is a day B work C2 total time difference is a day C work B2 the latest completion time is the 8th day D work B3 the earliest start time is the 7th day
MCQ-2426 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 15、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(97).png<image>某项目施工成本数据如下表。应用差额计算法分析，该项目成本降低率提高对成本降低额的影响是（ ）万元。 A 1.2 B 0.6 C 1.1 D 1.8 | 15、 这张图片显示的是一个简单的表格，其中包含了与建设工程项目管理有关的一些财务指标。表格分为四列，标题分别是“项目”、“单位”、“计划”、“实际”。以下是每列的内容以及对应的建设工程项目管理逻辑解释： 1. 项目： - 成本：这指的是工程项目的预算或实际发生的成本。 - 成本偏差率：以百分比表示的项目实际成本和计划成本之间的偏差。 - 成本偏差额：以货币单位表示的项目实际成本和计划成本之间的差额。 2. 单位： - 对于成本，单位是万元。 - 对于成本偏差率，单位是百分比（%）。 - 对于成本偏差额，单位再次是万元。 3. 计划： - 成本计划是220万元，这意味着项目预算为220万元。 - 成本偏差率计划是3%，表明公司或项目管理者在计划阶段容许的成本偏差范围。 - 成本偏差额计划是6.6万元，即在计划中考虑到的可能的成本偏差。 4. 实际： - 实际成本是240万元，说明项目实施后的实际成本高于预算。 - 实际成本偏差率是3.5%，表示实际成本超出计划预算的百分比比预期的3%高，反映了成本控制方面可能存在问题。 - 实际成本偏差额是8.4万元，显示了实际成本超出计划的具体金额。 从管理的角度来看，这些数据对于评估项目的成本效率和执行情况至关重要。项目管理者需分析偏差原因，实施必要的控制措施来减少未来的偏差，并利用这些信息来改进未来的项目预算和成本控制策略。某项目施工成本数据如下表。应用差额计算法分析，该项目成本降低率提高对成本降低额的影响是（ ）万元。 A 1.2 B 0.6 C 1.1 D 1.8 | 15. The construction cost data of a project are shown in the following table. Using the difference calculation method analysis, the impact of the increase in the cost reduction rate of the project on the cost reduction is () million yuan. A 1.2B 0.6C 1.1D 1.8
MCQ-2427 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 16、 建设工程项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目（ ）提供增值服务。 A 运营维护 B 建设 C 数据处理 D 档案管理 | 16、 建设工程项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目（ ）提供增值服务。 A 运营维护 B 建设 C 数据处理 D 档案管理 | 16. The purpose of construction project information management is to provide value-added services for the project () through the effective organization and control of project information transmission. A operation and maintenance B construction C data processing D file management
MCQ-2428 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 装配式建筑中，混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 90% C 75% D 100% | 17、 装配式建筑中，混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 90% C 75% D 100% | 17. In prefabricated buildings, the concrete strength of precast concrete components should not be lower than the design concrete strength grade value (). A 50% B 90% C 75% D 100%
MCQ-2429 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 建设工程项目的全面质量管理（TQC）强调的是（ ）。 A 勘察设计和施工组织全过程的质量管理 B 最高管理者和组织管理岗位的全员质量管理 C 全面、全过程、全员参与的质量管理 D 全方位、全要素、全流程的质量管理 | 18、 建设工程项目的全面质量管理（TQC）强调的是（ ）。 A 勘察设计和施工组织全过程的质量管理 B 最高管理者和组织管理岗位的全员质量管理 C 全面、全过程、全员参与的质量管理 D 全方位、全要素、全流程的质量管理 | 18. The total quality management (TQC) of construction engineering projects emphasizes (). A the quality management of the whole process of investigation, design and construction organization B the quality management of the top manager and the entire staff of the organization management C the quality management of the whole process and the participation of all staff D the quality management of the whole range, all elements and the whole process
MCQ-2430 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 根据《安全生产许可证条例》，对建筑施工企业安全生产许可证的颁发进行监督指导的是（ ）。 A 国务院发展与改革主管部门 B 国务院安全生产监督管理主管部门 C 国务院应急管理主管部门 D 国务院住房和城乡建设主管部门 | 19、 根据《安全生产许可证条例》，对建筑施工企业安全生产许可证的颁发进行监督指导的是（ ）。 A 国务院发展与改革主管部门 B 国务院安全生产监督管理主管部门 C 国务院应急管理主管部门 D 国务院住房和城乡建设主管部门 | 19. According to the "safety production License Regulations", the construction enterprise safety production license issued supervision and guidance is (). A Development and reform department of The State Council B safety supervision and administration department of The State Council C emergency management department of The State Council D Housing and urban and rural construction department of The State Council
MCQ-2431 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 20、 与质量保证金方式相比，质量保证金保函的特点是（ ）。 A 有利于加大承包人的缺陷维修责任 B 有利于业主降低质量保证风险 C 有利于降低承包人维修缺陷的费用 D 有利于承包人提前取回被扣留的现金 | 20、 与质量保证金方式相比，质量保证金保函的特点是（ ）。 A 有利于加大承包人的缺陷维修责任 B 有利于业主降低质量保证风险 C 有利于降低承包人维修缺陷的费用 D 有利于承包人提前取回被扣留的现金 | 20. Compared with the quality guarantee method, the characteristics of the quality guarantee letter are (). A is conducive to increasing the contractor's liability for defect repair; B is conducive to reducing the owner's quality assurance risk; C is conducive to reducing the contractor's cost for defect repair; D is conducive to the contractor's early recovery of the withheld cash
MCQ-2432 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 21、 关于现场围挡的说法，正确的是（ ）。 A 涉及市容景观路段的工地围挡设置高度不低于2.5m B 沿工地四周可以不连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡设置高度不低于2.2m D 围挡材料必须采用机制砖类坚固材料 | 21、 关于现场围挡的说法，正确的是（ ）。 A 涉及市容景观路段的工地围挡设置高度不低于2.5m B 沿工地四周可以不连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡设置高度不低于2.2m D 围挡材料必须采用机制砖类坚固材料 | 21. About the scene of the encircling statement, the correct is (). A involving the city landscape section of the site fence setting height is not less than 2.5m B along the site can be discontinuously set the fence C urban main section of the site fence setting height is not less than 2.2m D fence material must be used mechanism brick solid materials
MCQ-2433 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 22、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制度（试行）》的通知》，下列费用中，可以列入“直接材料”成本项目的是（ ）。 A 材料搬运费 B 周转材料租赁费 C 材料装卸保管费 D 检验试验费 | 22、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制度（试行）》的通知》，下列费用中，可以列入“直接材料”成本项目的是（ ）。 A 材料搬运费 B 周转材料租赁费 C 材料装卸保管费 D 检验试验费 | 22. According to the "Ministry of Finance on the issuance of the" Enterprise product Cost Accounting System (Trial) "Notice", the following costs, can be included in the "direct material" cost project is (). A Material handling fee B Turnover material rental fee C material loading and unloading storage fee D inspection and test fee
MCQ-2434 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 项目质量控制包括下列活动：①评价分析；②设定目标；③测量检查；④纠正偏差。上述活动的正确顺序是（ ）。 A ②①④③ B ③①④② C ③④②① D ②③①④ | 23、 项目质量控制包括下列活动：①评价分析；②设定目标；③测量检查；④纠正偏差。上述活动的正确顺序是（ ）。 A ②①④③ B ③①④② C ③④②① D ②③①④ | 23. Project quality control includes the following activities: (1) Evaluation and analysis; ② setting goals; ③ Measure and check; ④ Correct deviations. The correct order for the above activities is (). A ②①④③ B ③①④② C ③④②① D ②③①④
MCQ-2435 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 24、 成本管理的基础工作是多方面的，其中最根本最重要的基础工作是（ ）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立成本管理计划体系 C 建立成本管理核算体系 D 建立成本管理程序体系 | 24、 成本管理的基础工作是多方面的，其中最根本最重要的基础工作是（ ）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立成本管理计划体系 C 建立成本管理核算体系 D 建立成本管理程序体系 | 24. The basic work of cost management is multifaceted, of which the most fundamental and important basic work is (). A establish cost management responsibility system B establish cost management plan system C establish cost management accounting system D establish cost management procedure system
MCQ-2436 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（ ）。 A 综合集成 B 网络互联 C 远程合作 D 协同优化 | 25、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（ ）。 A 综合集成 B 网络互联 C 远程合作 D 协同优化 | 25. The theoretical basis for the establishment and operation of project information portal is (). A comprehensive integration B network interconnection C remote cooperation D collaborative optimization
MCQ-2437 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 下列文件中，既是业主方控制设计进度的依据，也是设计方进度控制依据的是（ ）。 A 设计图纸出图计划 B 设计准备阶段工作进度计划 C 设计和施工招标文件 D 施工图设计审查计划 | 26、 下列文件中，既是业主方控制设计进度的依据，也是设计方进度控制依据的是（ ）。 A 设计图纸出图计划 B 设计准备阶段工作进度计划 C 设计和施工招标文件 D 施工图设计审查计划 | 26. In the following documents, not only the basis for the owner to control the design progress, but also the basis for the design progress control is (). A design drawing plan B design preparation stage work progress plan C design and construction tender documents D construction drawing design review plan
MCQ-2438 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 27、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离，表示（ ）。 A 费用累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 费用局部偏差 | 27、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离，表示（ ）。 A 费用累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 费用局部偏差 | 27. When applying the curve method for construction cost deviation analysis, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work is (). A cost cumulative deviation B schedule cumulative deviation C schedule local deviation D cost local deviation
MCQ-2439 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 28、 某工程中期检查时，已完工作预算费用为820万元，计划工作预算费用为800万元，已完工作实际费用为860万元。则中期检查时，该工程的费用绩效指数为（ ）。 A 1.025 B 0.953 C 0.930 D 1.075 | 28、 某工程中期检查时，已完工作预算费用为820万元，计划工作预算费用为800万元，已完工作实际费用为860万元。则中期检查时，该工程的费用绩效指数为（ ）。 A 1.025 B 0.953 C 0.930 D 1.075 | 28. During the interim inspection of a project, the completed work budget cost was 8.2 million yuan, the planned work budget cost was 8 million yuan, and the actual cost of the completed work was 8.6 million yuan. At the time of interim inspection, the cost performance index of the project is (). A 1.025B 0.953C 0.930D 1.075
MCQ-2440 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 29、 省级人民政府建设行政主管部门对质量监督机构的监督人员进行岗位考核的频次是（ ）。 A 每半年一次 B 每一年一次 C 每三年一次 D 每两年一次 | 29、 省级人民政府建设行政主管部门对质量监督机构的监督人员进行岗位考核的频次是（ ）。 A 每半年一次 B 每一年一次 C 每三年一次 D 每两年一次 | 29. The construction administrative department of the provincial people's government conducts post assessment on the supervisory personnel of the quality supervision institution. A once every six months B once every year C once every three years D once every two years
MCQ-2441 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-6 Mathematical and statistical methods in quality control | SAMCQ | No | 30、 下列质量管理数理统计方法中，采用ABC分类管理法的是（ ）。 A 分层法 B 排列图法 C 直方图法 D 因果分析图法 | 30、 下列质量管理数理统计方法中，采用ABC分类管理法的是（ ）。 A 分层法 B 排列图法 C 直方图法 D 因果分析图法 | 30. Among the following mathematical and statistical methods of quality management, ABC classification management method is (). A stratification method B arrangement diagram method C histogram method D causal analysis diagram method
MCQ-2442 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止有部分时间重合，这些事件引起的延误是（ ）。 A 交叉延误 B 共同延误 C 连续延误 D 重复延误 | 31、 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止有部分时间重合，这些事件引起的延误是（ ）。 A 交叉延误 B 共同延误 C 连续延误 D 重复延误 | 31. When two or more delayed events coincide for part of the time from occurrence to termination, the delay caused by these events is (). A cross delay B joint delay C consecutive delay D repeated delay
MCQ-2443 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 32、 下列施工承包合同计价方式中，承包商承担风险最小的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 固定单价合同 D 变动总价合同 | 32、 下列施工承包合同计价方式中，承包商承担风险最小的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 固定单价合同 D 变动总价合同 | 32. Among the following construction contract pricing methods, the contractor bears the least risk is (). A variable unit price contract B fixed total price contract C fixed unit price contract D variable total price contract
MCQ-2444 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 33、 建设项目的职业健康安全和环境管理涉及大量的露天作业、气候条件、工程地质和水文地质，地理条件和地域资源等不可持续的影响较大，反映出职业健康安全与环境具有（ ）特点。 A 多样性 B 多变性 C 复杂性 D 协调性 | 33、 建设项目的职业健康安全和环境管理涉及大量的露天作业、气候条件、工程地质和水文地质，地理条件和地域资源等不可持续的影响较大，反映出职业健康安全与环境具有（ ）特点。 A 多样性 B 多变性 C 复杂性 D 协调性 | 33. The occupational health and safety and environmental management of construction projects involves a large number of outdoor operations, climatic conditions, engineering geology and hydrogeology, geographical conditions and regional resources and other unsustainable influences, reflecting the characteristics of occupational health and safety and environment. A diversity B variability C complexity D coordination
MCQ-2445 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 34、 关于施工预算与施工图预算的说法，正确的是（ ）。 A 一般情况下，施工预算的材料消耗量比施工图预算的材料消耗量高 B “两算”对比的方法有实物对比法和金额对比法 C 施工预算和施工图预算既适用于发包人，也适用于承包人 D 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 | 34、 关于施工预算与施工图预算的说法，正确的是（ ）。 A 一般情况下，施工预算的材料消耗量比施工图预算的材料消耗量高 B “两算”对比的方法有实物对比法和金额对比法 C 施工预算和施工图预算既适用于发包人，也适用于承包人 D 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 | 34. About the construction budget and construction drawing budget, the correct statement is (). A Under normal circumstances, the material consumption of the construction budget is higher than the material consumption of the construction drawing budget B "two calculation" comparison method has physical comparison method and amount comparison method C construction budget and construction drawing budget is applicable to both the employer and the contractor D construction budget is prepared on the basis of budget quota, The preparation of the construction drawing budget is based on the construction quota
MCQ-2446 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 物资采购合同中对委托运输部门或单位代运的产品，其交货日期一般以（ ）的日期为准。 A 供货方发运产品时承运单位签发 B 承运单位开始运输产品时 C 供货方向承运单位提出交货申请 D 所发运的产品到达收货人所在地 | 35、 物资采购合同中对委托运输部门或单位代运的产品，其交货日期一般以（ ）的日期为准。 A 供货方发运产品时承运单位签发 B 承运单位开始运输产品时 C 供货方向承运单位提出交货申请 D 所发运的产品到达收货人所在地 | 35. In the material purchase contract, the delivery date of the products entrusted to the transportation department or unit is generally subject to the date of (). A When the supplier ships the products, the carrier issues the issue B when the carrier starts to transport the products, C the supplier submits the delivery application to the carrier. D The products shipped arrive at the place of the consignee
MCQ-2447 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 某道路工程包括铺设路基工作A和浇筑路面工作B。根据施工组织安排，需待铺设路基工作A开始一段时间为浇筑路面工作B创造施工条件后，工作B才能开始进行。则制定施工计划时应将工作A与B的关系确定为（ ）。 A FST B STF C STS D FTF | 36、 某道路工程包括铺设路基工作A和浇筑路面工作B。根据施工组织安排，需待铺设路基工作A开始一段时间为浇筑路面工作B创造施工条件后，工作B才能开始进行。则制定施工计划时应将工作A与B的关系确定为（ ）。 A FST B STF C STS D FTF | 36. A road project includes the laying of roadbed work A and the pouring of pavement work B. According to the construction organization, it is necessary to lay the roadbed work A for a period of time to create construction conditions for the pouring road work B, and the work B can be started. When formulating the construction plan, the relationship between work A and work B shall be determined as (). A FST B STF C STS D FTF
MCQ-2448 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 对施工质量应进行动态控制。下列工作中，属于事前质量控制的是（ ）。 A 工序质量控制 B 质量控制点的检查 C 质量管理点的设置 D 工序质量偏差的纠正 | 37、 对施工质量应进行动态控制。下列工作中，属于事前质量控制的是（ ）。 A 工序质量控制 B 质量控制点的检查 C 质量管理点的设置 D 工序质量偏差的纠正 | 37. The construction quality should be dynamic control. Among the following work, which belongs to the prior quality control is (). A process quality control B quality control point inspection C quality management point setting D process quality deviation correction
MCQ-2449 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 38、 《建设工程监理合同（示范文本》规定，监理人更换总监理工程师时，应提前（ ）天向委托人书面报告。 A 3 B 5 C 14 D 7 | 38、 《建设工程监理合同（示范文本》规定，监理人更换总监理工程师时，应提前（ ）天向委托人书面报告。 A 3 B 5 C 14 D 7 | 38. "Construction project supervision Contract (Model text)" stipulates that when the supervisor replaces the chief supervision engineer, he shall report to the client in writing () days in advance. A 3 B 5 C 14 D 7
MCQ-2450 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标发包工程的基准日期是（ ）前28天的日期。 A 合同签订日 B 开工日 C 中标通知书发出日 D 投标截止日 | 39、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标发包工程的基准日期是（ ）前28天的日期。 A 合同签订日 B 开工日 C 中标通知书发出日 D 投标截止日 | 39. According to the "Construction Contract for Construction Works (Model Text)", the base date for tendering and contracting the project is the date 28 days before (). A The date of contract signing B the date of commencement C the date of Notice of award D the date of tender deadline
MCQ-2451 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 对国际工程承包合同，采用争端裁决委员会（DAB）方式处理解决合同争端的特点是（ ）。 A 具有中立性和终局性并有利于保护守约方权益 B 具有中立性和专业性并有利于早期解决争端 C 具有强制性和终局性并有利于争端决定的执行 D 具有专业性和强制性并有利于快速启动仲裁 | 40、 对国际工程承包合同，采用争端裁决委员会（DAB）方式处理解决合同争端的特点是（ ）。 A 具有中立性和终局性并有利于保护守约方权益 B 具有中立性和专业性并有利于早期解决争端 C 具有强制性和终局性并有利于争端决定的执行 D 具有专业性和强制性并有利于快速启动仲裁 | 40. For international project contracting contracts, the Dispute Adjudication Board (DAB) is adopted to handle and resolve contract disputes in the following aspects: A is neutral and final and conducive to the protection of the rights and interests of the non-breaching party B is neutral and professional and conducive to early settlement of disputes C is mandatory and final and conducive to the implementation of dispute decisions D is professional and mandatory and conducive to the rapid initiation of arbitration
MCQ-2452 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 41、 成本管理的每一个环节是相互联系和相互作用的，其中成本决策的前提是（ ） A 成本计划 B 成本预测 C 成本核算 D 成本考核 | 41、 成本管理的每一个环节是相互联系和相互作用的，其中成本决策的前提是（ ） A 成本计划 B 成本预测 C 成本核算 D 成本考核 | 41. Each link of cost management is interrelated and interactive, of which the premise of cost decision is () A cost plan, B cost forecast, C cost accounting and D cost assessment
MCQ-2453 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 42、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(98).png<image>某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：周），具关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 42、 这张图片是一个网络图，看起来像是项目评估和审查技术(PERT)图或关键路径方法(CPM)的图表。这些工具用于建设工程项目管理，特别是在规划和调度项目活动时。 在这张网络图中，数字圆圈代表项目的不同阶段或活动节点，而线段代表这些活动之间的依赖关系或顺序。线段上的数字表示完成活动所需的时间。 网络图的逻辑如下： 1. 项目从节点1开始，这通常代表项目的启动或计划开始阶段。 2. 从节点1开始，有三个可能的路径继续前行，分别是到节点2、节点3和节点4。这表明这三个活动可以并行启动或可能有不同的先决条件。 3. 节点2和节点3都直接连接到节点4，这意味着在开始节点4的活动之前需要先完成节点2和节点3的活动。因节点3到节点4的时间为1，从节点2到节点4的时间为5，所以节点2的活动应先完成以便节点4的活动不会延后。 4. 节点4是一个关联节点，它接收来自节点2和节点3的输入，并在完成后继续到节点5和节点6。这可能意味着节点4的活动是关键的，必须在其他活动开始之前完成。 5. 类似地，节点6是另一个汇聚点，它将信息从节点4和节点5中汇总并继续到节点7。 6. 最终，所有路径都汇集到节点9，这表示项目的结束或最终交付阶段。 网络图用于确定关键路径，这是项目中时间最长的连续活动序列。关键路径上的延误将直接影响项目的总完成时间。通过理解项目中的关键路径，项目管理者可以识别可能需要额外注意和资源的关键活动，以确保项目按时完成。 在实践中，建设工程项目经理会使用这样的图表来计划资源分配、评估项目进度风险以及优化工程进度。某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：周），具关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 42. A project double code network plan as shown in the following figure (time unit: week), with a key line (). A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-2454 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 43、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(99).png<image>某工程的单代号搭接网络计划如下图所示（时间单位：天）。该工程的计算工期是（ ）天。 A 24 B 26 C 30 D 27 | 43、 这张图片展示的是一个项目网络图，用来表示建设工程项目管理中的活动以及活动之间的关系。每个圆圈代表一个事件，而箭头代表活动或者任务。网络图通常用来帮助项目管理者规划项目的时间表、监控进度、优化资源分配并预测项目的关键路径。 在这个图中，圆圈中的数字标识了事件或活动的序号，而箭头上的数字表示活动的持续时间（以某种时间单位计算，如天、周或月）。例如，活动 A 开始于事件 1，并在到达事件 2 前花费了 3 个时间单位。 网络图中的几个关键术语和概念包括： - STS（Start to Start）: 这个术语表示活动 A 必须开始之后，活动 C 才能开始。数字 2 指的是活动 C 需要等待活动 A 开始 2 个时间单位后才能开始。 - FTF（Finish to Finish）: 这个术语表明一项活动必须在另一项活动结束之前或同时完成。例如，活动 B 和活动 D 必须同时完成，在这个示例中都是 10 个时间单位后。 - 关键路径: 这是项目中最长的路径，任何延误都会影响整个项目的完成时间。在这个图中，关键路径可能包括活动 A-B-D-F，其持续时间是项目的总持续时间。 通过这样的项目网络图，项目管理者可以计算出每项活动的最早开始时间和最迟开始时间，从而确定哪些活动具有时间上的灵活性（称为浮动时间），哪些活动对项目的总持续时间至关重要（即关键路径上的活动）。这有助于优化资源和确保项目按时完成。某工程的单代号搭接网络计划如下图所示（时间单位：天）。该工程的计算工期是（ ）天。 A 24 B 26 C 30 D 27 | 43. The single code lap network plan of a project is shown in the following figure (time unit: day). The calculated duration of the project is () days. A 24 B 26 C 30 D 27
MCQ-2455 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 44、 根据工程项目目标动态控制工作程序，下列工作中，属于项目目标动态控制准备工作的是（ ）。 A 确定项目目标控制措施 B 进行项目目标对比分析 C 收集项目目标实际值 D 进行项目目标分解 | 44、 根据工程项目目标动态控制工作程序，下列工作中，属于项目目标动态控制准备工作的是（ ）。 A 确定项目目标控制措施 B 进行项目目标对比分析 C 收集项目目标实际值 D 进行项目目标分解 | 44. According to the project objective dynamic control work procedure, the following work, belongs to the project objective dynamic control preparation work is (). A determine the project objective control measures B for project objective comparative analysis C collect the actual value of the project objective D for project objective decomposition
MCQ-2456 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 45、 下列施工质量缺陷问题，可不做处理的是（ ）。 A 混凝土现浇楼面平整度偏差10mm B 混凝土结构出现了0.4mm宽裂缝 C 混凝土结构误用了安定性不合格水泥 D 预应力构件张拉系数不满足设计要求 | 45、 下列施工质量缺陷问题，可不做处理的是（ ）。 A 混凝土现浇楼面平整度偏差10mm B 混凝土结构出现了0.4mm宽裂缝 C 混凝土结构误用了安定性不合格水泥 D 预应力构件张拉系数不满足设计要求 | 45. The following construction quality defects, do not deal with (). A concrete cast-in-place floor flatness deviation of 10mm B concrete structure 0.4mm wide cracks C concrete structure misuses unqualified cement D prestressed members tensile coefficient does not meet the design requirements
MCQ-2457 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 46、 下列施工质量事故预防措施中，属于严格按照基本建设程序办事的是（ ）。 A 严格控制建筑材料质量 B 禁止任意修改设计和不按图纸施工 C 严禁脚手架超载堆放材料 D 推行终身职业技能培训制度 | 46、 下列施工质量事故预防措施中，属于严格按照基本建设程序办事的是（ ）。 A 严格控制建筑材料质量 B 禁止任意修改设计和不按图纸施工 C 严禁脚手架超载堆放材料 D 推行终身职业技能培训制度 | 46. The following construction quality accident prevention measures, belong to the strict accordance with the basic construction procedures are (). A strict control of the quality of building materials B prohibit arbitrary modification of the design and not according to the drawings of construction C prohibit scaffolding overload stacking materials D implementation of lifelong vocational skills training system
MCQ-2458 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 47、 某工程网络计划中,M工作持续时间2天,自由时差1天,M工作有 3 项紧后工作,紧后工作的最早开始时间分别为第 5 天，第 6 天和第 8 天，总时差分别为3 天，2 天，1 天。则 M 工作最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 4 C 6 D 5 | 47、 某工程网络计划中,M工作持续时间2天,自由时差1天,M工作有 3 项紧后工作,紧后工作的最早开始时间分别为第 5 天，第 6 天和第 8 天，总时差分别为3 天，2 天，1 天。则 M 工作最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 4 C 6 D 5 | 47. In a project network plan,M work duration of 2 days, free time difference of 1 day,M work has 3 tight work, the earliest start time of tight work is the 5th day, the 6th day and the 8th day, the total time difference is 3 days, 2 days, 1 day. Then the latest start time of M work is the () day. A 3 B 4 C 6 D 5
MCQ-2459 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 48、 某拆除工程施工时，发生倒塌事故，造成60人重伤、8人死亡。根据事故分类等级，该事故属于（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 较大事故 D 特大事故 | 48、 某拆除工程施工时，发生倒塌事故，造成60人重伤、8人死亡。根据事故分类等级，该事故属于（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 较大事故 D 特大事故 | 48. During the construction of a demolition project, a collapse accident occurred, causing 60 serious injuries and 8 deaths. According to the accident classification grade, the accident belongs to (). A Normal accident B Major accident C Major accident D Major accident
MCQ-2460 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立包括下列工作：①制定质量控制制度：②编制质量控制计划：③建立系统质量控制网络：④分析质量控制界面。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-④-② D ③-①-④-② | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立包括下列工作：①制定质量控制制度：②编制质量控制计划：③建立系统质量控制网络：④分析质量控制界面。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-④-② D ③-①-④-② | 49. The construction project quality control system establishment includes the following work: (1) the development of quality control system: (2) the preparation of quality control plan: (3) the establishment of system quality control network: (4) the analysis of quality control interface. The correct order of the above work is (). A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-④-② D ③-①-④-②
MCQ-2461 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在合同实施过程中发生的下列事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 更换施工技术负责人 B 改动工程的施工顺序 C 提供错误的地质资料 D 删除工作交他人实施 | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在合同实施过程中发生的下列事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 更换施工技术负责人 B 改动工程的施工顺序 C 提供错误的地质资料 D 删除工作交他人实施 | 50. According to the "Construction Contract of Construction Project (Model Text)", among the following matters that occur during the implementation of the contract, engineering changes are (). A Replace the person in charge of the construction technology B change the construction sequence of the project C provide the wrong geological data D delete the work for others to implement
MCQ-2462 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 下列生产安全事故应急预案的相关内容中，属于现场处置方案内容的是（ ）。 A 应急演练总结 B 应急经费安排 C 事故整改措施 D 事故特征分析 | 51、 下列生产安全事故应急预案的相关内容中，属于现场处置方案内容的是（ ）。 A 应急演练总结 B 应急经费安排 C 事故整改措施 D 事故特征分析 | 51. Among the relevant contents of the following production safety accident emergency plan, the contents of the on-site disposal plan are (). A summary of emergency drill B emergency fund arrangement C accident rectification measures D accident characteristics analysis
MCQ-2463 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 52、 某项目因材料质量检验不严引发质量事故。该质量事故发生的原因属于（ ）。 A 技术原因 B 社会、经济原因 C 管理原因 D 人为事故原因 | 52、 某项目因材料质量检验不严引发质量事故。该质量事故发生的原因属于（ ）。 A 技术原因 B 社会、经济原因 C 管理原因 D 人为事故原因 | 52. A project caused by lax material quality inspection quality accident. The cause of the quality accident belongs to (). A technical reason B social and economic reason C management reason D man-made accident reason
MCQ-2464 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 53、 项目风险管理过程中，属于项目风险评估任务的是（ ）。 A 确定各种风险因素 B 编制项目风险清单 C 分析各种风险的损失量 D 分析风险应对策略的可行性 | 53、 项目风险管理过程中，属于项目风险评估任务的是（ ）。 A 确定各种风险因素 B 编制项目风险清单 C 分析各种风险的损失量 D 分析风险应对策略的可行性 | 53. In the process of project risk management, the task of project risk assessment is (). A to determine various risk factors B to prepare the project risk list C to analyze the loss amount of various risks D to analyze the feasibility of risk response strategies
MCQ-2465 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定的优先解释顺序，排在投标函及其附录之前的文件是（ ）。 A 中标通知书 B 招标文件 C 专用合同条款 D 通用合同条款 | 54、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定的优先解释顺序，排在投标函及其附录之前的文件是（ ）。 A 中标通知书 B 招标文件 C 专用合同条款 D 通用合同条款 | 54. According to the priority order of interpretation stipulated in the general contract terms of the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the documents before the bid letter and its appendix are (). A Notice of acceptance B Tender Document C special contract terms D General contract terms
MCQ-2466 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-7 International construction engineering contracts | SAMCQ | No | 55、 美国建筑师学会（AIA）颁布的施工合同通用条件将保险分为（ ）三个部分。 A 工程一切险、意外伤害保险、保证保险 B 承包商责任保险、业主责任保险、财产保险 C 承包商责任保险、意外伤害保险、保证保险 D 工程一切险、业主责任保险、财产保险 | 55、 美国建筑师学会（AIA）颁布的施工合同通用条件将保险分为（ ）三个部分。 A 工程一切险、意外伤害保险、保证保险 B 承包商责任保险、业主责任保险、财产保险 C 承包商责任保险、意外伤害保险、保证保险 D 工程一切险、业主责任保险、财产保险 | 55. The General Conditions of Construction contracts issued by the American Institute of Architects (AIA) divide insurance into () three parts. A Construction All Risks, accident insurance, warranty insurance B Contractor's liability insurance, owner's liability insurance, property insurance C Contractor's liability insurance, accident insurance, warranty insurance D Construction All risks, owner's liability insurance, property insurance
MCQ-2467 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 56、 根据《建设工程施工合同（示范文本)》，项目经理应常驻施工现场，确需离开施工现场时应（ ）。 A 事先通知发包人，并取得上级单位的书面同意 B 事先通知监理人，并取得发包人的书面同意 C 取得监理人的书面同意,并报告上级单位 D 取得监理人的书面同意,并报告发包人 | 56、 根据《建设工程施工合同（示范文本)》，项目经理应常驻施工现场，确需离开施工现场时应（ ）。 A 事先通知发包人，并取得上级单位的书面同意 B 事先通知监理人，并取得发包人的书面同意 C 取得监理人的书面同意,并报告上级单位 D 取得监理人的书面同意,并报告发包人 | 56. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the project manager shall reside at the construction site and shall () when it is necessary to leave the construction site. A notify the employer in advance and obtain the written consent of the superior unit B notify the supervisor in advance and obtain the written consent of the employer C obtain the written consent of the supervisor, and report to the superior unit D obtain the written consent of the supervisor, and report to the employer
MCQ-2468 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 在工程网络计划执行中，关键线路的实际进步划时，应在尚未完成的关键工作中，选择（ ）的工作赶工。 A 资源强度小或费率低 B 资源强度大或费率高 C 资源强度大或费率低 D 资源强度小或费率高 | 57、 在工程网络计划执行中，关键线路的实际进步划时，应在尚未完成的关键工作中，选择（ ）的工作赶工。 A 资源强度小或费率低 B 资源强度大或费率高 C 资源强度大或费率低 D 资源强度小或费率高 | 57. In the implementation of the project network plan, the actual progress of the key lines should be in the key work that has not been completed, select the work of () to rush. A low resource intensity or low rate B high resource intensity or high rate C high resource intensity or low rate D low resource intensity or high rate
MCQ-2469 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 某项目在施工化粪池时，为确保安全，在开挖的基坑边，既设立了防护栏杆及警示牌，又设立了照明灯及夜间警示红灯，这体现了安全事故隐患的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 冗余安全度治理 C 单项隐患综合治理 D 重点治理 | 58、 某项目在施工化粪池时，为确保安全，在开挖的基坑边，既设立了防护栏杆及警示牌，又设立了照明灯及夜间警示红灯，这体现了安全事故隐患的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 冗余安全度治理 C 单项隐患综合治理 D 重点治理 | 58. A project in the construction of septic tank, in order to ensure safety, in the excavation of the foundation pit, both set up protective railings and warning signs, but also set up a lighting and night warning red light, which reflects the safety accident hidden danger () principle. A prevention and disaster reduction and governance B redundant safety degree governance C single hidden danger comprehensive governance D focus on governance
MCQ-2470 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 建设工程总进度目标论证的工作包括：①进度计划系统的结构分析：②项目结构分析：③编制各层进度计划：④项目的工作编码。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-②-①-④ C ②-①-④-③ D ④-①-②-③ | 59、 建设工程总进度目标论证的工作包括：①进度计划系统的结构分析：②项目结构分析：③编制各层进度计划：④项目的工作编码。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-②-①-④ C ②-①-④-③ D ④-①-②-③ | 59. The total progress of the construction project target demonstration of the work includes: ① schedule planning system structure analysis: ② project structure analysis: ③ preparation of each layer of progress plan: ④ project work code. The correct order of the above work is (). A ①-②-③-④ B ③-②-①-④ C ②-①-④-③ D ④-①-②-③
MCQ-2471 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 60、 下列工作内容中，属于施工单位质量责任及义务的是（）。 A 组织建设工程的竣工验收 B 提供真实的地质、测量、水文等勘察成果 C 采取旁站、巡视和平行检验方式对工程质量进行监督 D 严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查、记录 | 60、 下列工作内容中，属于施工单位质量责任及义务的是（）。 A 组织建设工程的竣工验收 B 提供真实的地质、测量、水文等勘察成果 C 采取旁站、巡视和平行检验方式对工程质量进行监督 D 严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查、记录 | 60. The following work content, belongs to the construction unit quality responsibility and obligation is (). A Organize the completion acceptance of the construction project B provide real geological, surveying, hydrology and other survey results C take side station, inspection and parallel inspection methods to supervise the quality of the project D strict process management, do a good job of quality inspection and record hidden projects
MCQ-2472 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 61、 关于施工材料费控制的说法，正确的是（ ）。 A 主要是控制材料的采购价格 B 应由施工作业者包干控制 C 应遵循“量价分离”原则 D 主要是定额控制 | 61、 关于施工材料费控制的说法，正确的是（ ）。 A 主要是控制材料的采购价格 B 应由施工作业者包干控制 C 应遵循“量价分离”原则 D 主要是定额控制 | 61. The statement about the control of construction materials costs is correct (). A is mainly to control the purchase price of materials B should be controlled by the construction operator C should follow the principle of "volume and price separation" D is mainly quota control
MCQ-2473 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 下列装配式混凝土建筑预制构件中，应根据设计要求确定是否进行结构性能检验及其检验方式的是（ ）。 A 简支受弯的预制板 B 简支受弯的预制梁 C 叠合板预制底板 D 叠合梁构件 | 62、 下列装配式混凝土建筑预制构件中，应根据设计要求确定是否进行结构性能检验及其检验方式的是（ ）。 A 简支受弯的预制板 B 简支受弯的预制梁 C 叠合板预制底板 D 叠合梁构件 | 62. The following prefabricated concrete building prefabricated components, should be based on the design requirements to determine whether to carry out structural performance inspection and inspection method is (). A simply supported bending precast plate B simply supported bending precast beam C composite plate prefabricated bottom plate D composite beam member
MCQ-2474 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 关于施工现场宿舍安全卫生要求的说法，正确的是（ ）。 A 现场宿舍内应设置生活用品专柜和垃圾桶 B 现场宿舍每间居住人数不得超过18人 C 现场宿舍的室内净高不得小于2.1m D 现场宿舍通道宽度不得小于0.6m | 63、 关于施工现场宿舍安全卫生要求的说法，正确的是（ ）。 A 现场宿舍内应设置生活用品专柜和垃圾桶 B 现场宿舍每间居住人数不得超过18人 C 现场宿舍的室内净高不得小于2.1m D 现场宿舍通道宽度不得小于0.6m | 63. On the construction site dormitory safety and health requirements, the correct statement is (). A daily necessities counters and garbage cans should be set up in the on-site dormitory B the number of residents in each on-site dormitory shall not exceed 18 people C the indoor net height of the on-site dormitory shall not be less than 2.1m D the width of the on-site dormitory channel shall not be less than 0.6m
MCQ-2475 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 下列工作任务中，属于施工方进度控制任务的是（ ）。 A 控制项目招标工作的进度 B 编制设计图纸的出图计划 C 编制项目生产机具需求计划 D 组织工程设备的加工制造 | 64、 下列工作任务中，属于施工方进度控制任务的是（ ）。 A 控制项目招标工作的进度 B 编制设计图纸的出图计划 C 编制项目生产机具需求计划 D 组织工程设备的加工制造 | 64. Among the following work tasks, those belonging to the construction party's progress control task are (). A to control the progress of the project bidding work B to prepare the drawing plan of the design drawing C to prepare the project production machinery demand plan D to organize the processing and manufacturing of engineering equipment
MCQ-2476 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 65、 在人口稠密区进行施工作业时，停止强噪声作业的时段一般是（ ）。 A 晚上10时到次日早6时 B 晚上11时到次日早6时 C 晚上9时到次日早5时 D 晚上8时到次日早8时 | 65、 在人口稠密区进行施工作业时，停止强噪声作业的时段一般是（ ）。 A 晚上10时到次日早6时 B 晚上11时到次日早6时 C 晚上9时到次日早5时 D 晚上8时到次日早8时 | 65. When carrying out construction operations in densely populated areas, the period of stopping strong noise operations is generally (). A from 10 p.m. to 6 a.m. B from 11 p.m. to 6 a.m. C from 9 p.m. to 5 a.m. D from 8 p.m. to 8 a.m
MCQ-2477 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 66、 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 3% B 2% C 5% D 10% | 66、 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 3% B 2% C 5% D 10% | 66. According to the Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law, the bid security shall not exceed () the estimated price of the bid item. A 3% B 2% C 5% D 10%
MCQ-2478 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 下列安全生产管理预警体系的构成要素中，属于企业内部管理不良预警系统的是（ ）。 A 自然环境突变预警 B 质量管理预警 C 技术变化预警 D 政策法规变化预警 | 67、 下列安全生产管理预警体系的构成要素中，属于企业内部管理不良预警系统的是（ ）。 A 自然环境突变预警 B 质量管理预警 C 技术变化预警 D 政策法规变化预警 | 67. The following components of the production safety management early warning system, belong to the enterprise internal management of poor early warning system is (). A sudden change of natural environment early warning B quality management early warning C technology change early warning D policy and regulation change early warning
MCQ-2479 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 施工过程质量验收环节中，应由总监理工程师组织验收的是（ ）。 A 检验批质量验收 B 分项工程质量验收 C 分部工程质量验收 D 竣工质量验收 | 68、 施工过程质量验收环节中，应由总监理工程师组织验收的是（ ）。 A 检验批质量验收 B 分项工程质量验收 C 分部工程质量验收 D 竣工质量验收 | 68. The construction process quality acceptance link, should be organized by the chief supervision engineer acceptance is (). A inspection batch quality acceptance B sub-project quality acceptance C sub-project quality acceptance D completion quality acceptance
MCQ-2480 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，属于劳务分包人责任和义务的是（ ）。 A 满足劳务作业所需的能源供应 B 负责编制施工组织设计 C 对工程的工期和质量向发包人负责 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 | 69、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，属于劳务分包人责任和义务的是（ ）。 A 满足劳务作业所需的能源供应 B 负责编制施工组织设计 C 对工程的工期和质量向发包人负责 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 | 69. According to the "Construction project construction labor Subcontract (Model text)", the responsibilities and obligations of the labor subcontractor are (). A to meet the energy supply required for labor operations B is responsible for the preparation of construction organization design C is responsible for the duration and quality of the project to the employer D for the workers engaged in dangerous operations accident insurance
MCQ-2481 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 70、 下列施工成本分析方法中，最适用于分析各因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70、 下列施工成本分析方法中，最适用于分析各因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70. Among the following construction cost analysis methods, the one that is most suitable for analyzing the impact of various factors on the cost is (). A serial replacement method B correlation ratio method C specific gravity analysis D dynamic ratio method
MCQ-2482 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 71、 根据《招标投标法实施条例》下列招标人的行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。 A 要求投标人的性质必须是国有企业 B 要求投标人不得以联合体的形式投标 C 设定的资格条件明显高于招标项目的实际需要 D 以项目所在地的业绩作为评标加分条件 E 在技术文件中明确了主要设备的性能指标 | 71、 根据《招标投标法实施条例》下列招标人的行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。 A 要求投标人的性质必须是国有企业 B 要求投标人不得以联合体的形式投标 C 设定的资格条件明显高于招标项目的实际需要 D 以项目所在地的业绩作为评标加分条件 E 在技术文件中明确了主要设备的性能指标 | 71. According to the "Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law", the following acts of the tenderer are restricted by unreasonable conditions and exclude potential bidders or bidders (). A requires that the nature of the bidder must be a state-owned enterprise B requires that the bidder may not bid in the form of a consortium C set the qualification conditions significantly higher than the actual needs of the bidding project D to the performance of the project location as a bonus condition for evaluation of the bid E in the technical documents clearly defined the performance indicators of the main equipment
MCQ-2483 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 72、 项目管理机构实施成本控制的依据包括（ ）。 A 质量验收记录 B 合同文件 C 成本计划 D 进度报告 E 工程变更资料 | 72、 项目管理机构实施成本控制的依据包括（ ）。 A 质量验收记录 B 合同文件 C 成本计划 D 进度报告 E 工程变更资料 | 72. The basis for the implementation of cost control by the project management agency includes (). A Quality acceptance record B contract document C Cost plan D progress report E project change information
MCQ-2484 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 73、 施工项目成本核算的方法主要有（ ）。 A 业务核算法 B 差额计算法 C 表格核算法 D 因素分析法 E 会计核算法 | 73、 施工项目成本核算的方法主要有（ ）。 A 业务核算法 B 差额计算法 C 表格核算法 D 因素分析法 E 会计核算法 | 73. The construction project cost accounting methods are mainly (). A business accounting method B balance calculation method C table accounting method D factor analysis method E accounting method
MCQ-2485 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 74、 项目质量控制体系的运行环境主要包括（ ）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的资源配置 C 质量管理的组织制度 D 质量管理的动力机制 E 质量管理的持续改进机制 | 74、 项目质量控制体系的运行环境主要包括（ ）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的资源配置 C 质量管理的组织制度 D 质量管理的动力机制 E 质量管理的持续改进机制 | 74. The operation environment of the project quality control system mainly includes (). A project contract structure B quality management resource allocation C quality management organization system D quality management dynamic mechanism E quality management continuous improvement mechanism
MCQ-2486 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 75、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（ ）。 A 施工进度计划 B 资源配置计划 C 施工平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 施工成本计划 | 75、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（ ）。 A 施工进度计划 B 资源配置计划 C 施工平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 施工成本计划 | 75. According to the "Code for Design of Construction Organization", the main contents of the construction plan include (). A construction schedule B resource allocation plan C construction layout D construction methods and process requirements E construction cost plan
MCQ-2487 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 双代号网络计划中，虚箭线的作用有（ ）。 A 联系作用 B 强调作用 C 区分作用 D 分层作用 E 断路作用 | 76、 双代号网络计划中，虚箭线的作用有（ ）。 A 联系作用 B 强调作用 C 区分作用 D 分层作用 E 断路作用 | 76. Double code network plan, the role of the virtual arrow line (). A connection function B emphasis function C differentiation function D stratification function E break function
MCQ-2488 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 77、 项目监理机构对施工作业质量进行监督检查的形式有（ ）。 A 现场旁站 B 现场互检 C 巡视 D 平行检验 E 现场专检 | 77、 项目监理机构对施工作业质量进行监督检查的形式有（ ）。 A 现场旁站 B 现场互检 C 巡视 D 平行检验 E 现场专检 | 77. The project supervision agency to the construction work quality supervision and inspection of the form (). A site side station B site mutual inspection C inspection D parallel inspection E site special inspection
MCQ-2489 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 78、 建设单位的建设工程项目质量控制责任和义务包括（ ）。 A 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行检测 B 依法对工程建设有关的重要设备、材料的采购进行招标 C 在开工前按照国家相关规定办理工程质量监督手续 D 在建设工程竣工验收后向有关部门移交建设项目档案 E 隐蔽工程在隐蔽前通知监理单位和建设工程质量监督机构 | 78、 建设单位的建设工程项目质量控制责任和义务包括（ ）。 A 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行检测 B 依法对工程建设有关的重要设备、材料的采购进行招标 C 在开工前按照国家相关规定办理工程质量监督手续 D 在建设工程竣工验收后向有关部门移交建设项目档案 E 隐蔽工程在隐蔽前通知监理单位和建设工程质量监督机构 | 78. The construction unit of the construction project quality control responsibilities and obligations include (). A related to structural safety of the test blocks, specimens and related materials for testing B according to the law of the construction of important equipment, materials procurement bidding C in accordance with the relevant provisions of the state before the start of the project quality supervision procedures D Transfer the construction project files to the relevant departments after the completion and acceptance of the construction project E Notify the supervision unit and the construction quality supervision institution of the concealed project before it is concealed
MCQ-2490 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 79、 建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义，包括的内容有（ ）。 A 确定建设项目的质量目标 B 确定和落实项目设备品牌 C 确定和落实项目建设资金 D 确定和落实设计单位 E 确定和落实建设地点 | 79、 建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义，包括的内容有（ ）。 A 确定建设项目的质量目标 B 确定和落实项目设备品牌 C 确定和落实项目建设资金 D 确定和落实设计单位 E 确定和落实建设地点 | 79. The construction project decision-making stage management of the main task is to determine the definition of the project, including the content of (). A to determine the quality objectives of the construction project B to determine and implement the project equipment brand C to determine and implement the project construction funds D to determine and implement the design unit E to determine and implement the construction site
MCQ-2491 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 总的工作持续时间最长 B 自始至终全部由关键工作组成 C 自始至终全部由关键节点组成 D 自由时差为零的工作组成 E 相邻两项工作之间间隔时间均为零的关键工作组成 | 80、 单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 总的工作持续时间最长 B 自始至终全部由关键工作组成 C 自始至终全部由关键节点组成 D 自由时差为零的工作组成 E 相邻两项工作之间间隔时间均为零的关键工作组成 | 80. In the single code network plan, the key line refers to the line of (). A has the longest total work duration B is composed of all the key work from beginning to end C is composed of all the key nodes from beginning to end D is composed of work with zero free time difference E is composed of key work with zero time interval between two adjacent work
MCQ-2492 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的有（ ）。 A 关键工作的总时差最小 B 关键工作可以在非关键线路上 C 关键工作间的时距必为零 D 关键工作的只有时差全部为零 E 关键线路上相邻关键工作之间的间隔时间必为零 | 81、 关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的有（ ）。 A 关键工作的总时差最小 B 关键工作可以在非关键线路上 C 关键工作间的时距必为零 D 关键工作的只有时差全部为零 E 关键线路上相邻关键工作之间的间隔时间必为零 | 81. About the key work in the double code network plan, the correct statement is (). A the total time difference of the critical work is minimum B the critical work can be on non-critical lines C the time interval between the critical work must be zero D the critical work only the time difference of all the critical work is zero E the interval time between the adjacent critical work on the critical line must be zero
MCQ-2493 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 82、 下列成本管理的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制成本管理工作计划 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 D 对成本管理目标进行风险解析，并制定防范性对策 E 编制资金使用计划，确定成本管理目标 | 82、 下列成本管理的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制成本管理工作计划 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 D 对成本管理目标进行风险解析，并制定防范性对策 E 编制资金使用计划，确定成本管理目标 | 82. The following cost management measures, belong to the organizational measures are (). A to prepare the cost management work plan B to determine a reasonable and detailed cost management work flow C to carry out technical and economic analysis, determine the best construction plan D to cost management objectives for risk analysis, and formulate preventive countermeasures E to prepare the use of funds plan, determine the cost management objectives
MCQ-2494 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 编制相应的资源需求计划 C 进度控制会议的组织设计 D 明确调整进度计划的管理职能 E 为实现进度目标变更设计 | 83、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 编制相应的资源需求计划 C 进度控制会议的组织设计 D 明确调整进度计划的管理职能 E 为实现进度目标变更设计 | 83. The following construction project progress control measures, belong to the organizational measures (). A to prepare the work flow of progress control B to prepare the corresponding resource demand plan C schedule control meeting organization design D to clarify the management function of the adjustment schedule E to achieve the schedule objectives change the design
MCQ-2495 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 关于生产安全事故应预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应向同级人民政府备案 B 非参建单位的安全生产应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审 C 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 D 面临的风险发生重大变化时，应急预案应当及时修订并归档E生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 | 84、 关于生产安全事故应预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应向同级人民政府备案 B 非参建单位的安全生产应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审 C 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 D 面临的风险发生重大变化时，应急预案应当及时修订并归档E生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 | 84. The statement that production safety accidents should be managed in advance plans is correct (). A the emergency plan of the emergency management department of the local people's government at all levels should be filed with the people's government at the same level B experts in the emergency management of production safety in non-participating units, C Production and operation units shall organize at least one on-site disposal plan drill every six months D when the risks facing major changes, the emergency plan should be revised and filed in time E production and operation units shall organize at least two comprehensive emergency plan drill or special emergency plan drill every year
MCQ-2496 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-5 Development of CEM plans | MAMCQ | No | 85、 据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划大纲的内容包括（ ）。 A 项目总体工作安排 B 项目质量管理 C 项目收尾管理 D 设计与技术措施 E 风险管理计划 | 85、 据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划大纲的内容包括（ ）。 A 项目总体工作安排 B 项目质量管理 C 项目收尾管理 D 设计与技术措施 E 风险管理计划 | 85. According to the "Construction Project Management Standards", the content of the project management planning outline includes (). A project overall work arrangement B project quality management C project closure management D design and technical measures E risk management plan
MCQ-2497 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 86、 按费用构成要素划分，下列建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的有（ ）。 A 材料采购及保管费 B 特殊情况下支付的工资 C 管理人员工资 D 固定资产使用费 E 工具用具使用费 | 86、 按费用构成要素划分，下列建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的有（ ）。 A 材料采购及保管费 B 特殊情况下支付的工资 C 管理人员工资 D 固定资产使用费 E 工具用具使用费 | 86. According to the cost components of the division, the following construction and installation costs, should be included in the enterprise management fee (). A material procurement and storage fees B salaries paid under special circumstances C salaries of management personnel D fixed assets use fee E tools use fee
MCQ-2498 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 87、 施工现场空气污染的防治要求有（ ）。 A 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场 B 施工现场道路应指定专人定期洒水清扫 C 工地茶炉应尽量采用电热水器 D 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不撒土、不扬尘 E 及时焚烧施工现场的油毡、橡胶、各种包装物等废弃物品 | 87、 施工现场空气污染的防治要求有（ ）。 A 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场 B 施工现场道路应指定专人定期洒水清扫 C 工地茶炉应尽量采用电热水器 D 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不撒土、不扬尘 E 及时焚烧施工现场的油毡、橡胶、各种包装物等废弃物品 | 87. Requirements for prevention and control of air pollution in construction sites are (). A construction site garbage residue should be promptly cleaned out of the site B construction site road should be designated regular spraying water cleaning C site tea stove should be as far as possible to use electric water heater D vehicle out of the site to do not have mud sand, Basically do not scatter soil, do not raise dust E timely incineration of the construction site of linoleum, rubber, various packaging and other waste items
MCQ-2499 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 88、 竣工验收合格工程的移交是建设工程项目合同实施过程中的一个重要的里程碑。该事件代表（ ）。 A 业主认可并接收工程 B 工程照管负责的转移 C 承包人保修责任的开始 D 工程所有权的转让E承包人履约义务的结束 | 88、 竣工验收合格工程的移交是建设工程项目合同实施过程中的一个重要的里程碑。该事件代表（ ）。 A 业主认可并接收工程 B 工程照管负责的转移 C 承包人保修责任的开始 D 工程所有权的转让E承包人履约义务的结束 | 88. The handover of the qualified project is an important milestone in the implementation process of the construction project contract. The event represents (). A Acceptance and acceptance by the Owner of the Works B transfer of responsibility for the care of the Works C commencement of Contractor's warranty liability D Transfer of title to the Works E End of Contractor's performance obligations
MCQ-2500 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 根据FIDIC《施工合同条件》，不可抗力事件需要满足的条件有（ ）。 A 一方无法控制 B 该方在签订合同前可对其合理预防 C 发生后将导致合同非正常终止 D 不主要归因于他方 E 发生后该方不能合理避免或克服 | 89、 根据FIDIC《施工合同条件》，不可抗力事件需要满足的条件有（ ）。 A 一方无法控制 B 该方在签订合同前可对其合理预防 C 发生后将导致合同非正常终止 D 不主要归因于他方 E 发生后该方不能合理避免或克服 | 89. According to FIDIC Conditions of Construction Contract, the conditions to be met in case of force majeure are (). Party A is unable to control the abnormal termination of the contract caused by the occurrence of C which Party B could reasonably prevent before signing the contract. D is not mainly due to the fact that Party A cannot reasonably avoid or overcome the occurrence of other Party E
MCQ-2501 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-7 International construction engineering contracts | MAMCQ | No | 90、 英国合同审定联合会制定的建筑工程合同条件（JCT98）的适用条件包括（ ）。 A 传统的施工总承包项目 B 工期较长的大型项目 C 设计和项目管理之间的配合度高 D 要求业主项目管理人员有丰富经验 E 工程量清单单价合同 | 90、 英国合同审定联合会制定的建筑工程合同条件（JCT98）的适用条件包括（ ）。 A 传统的施工总承包项目 B 工期较长的大型项目 C 设计和项目管理之间的配合度高 D 要求业主项目管理人员有丰富经验 E 工程量清单单价合同 | 90. The conditions applicable to the Conditions of Contract for Construction Works (JCT98) formulated by the British Contract Adjudication Association include (). A traditional construction general contract project B long duration of large projects C design and project management between the high degree of cooperation D requires the owner project management personnel have rich experience E bill of quantities unit price contract
MCQ-2502 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 91、 关于施工成本考核的说法，正确的有（ ）。 A 成本考核可以衡量成本降低的实际成果 B 公司应以项目成本计划的数量指标作为对项目管理机构成本考核的主要指标 C 成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标 D 成本考核要总结和评价成本指标的完成情况 E 项目管理机构应根据成本考核结果对相关人员进行奖惩 | 91、 关于施工成本考核的说法，正确的有（ ）。 A 成本考核可以衡量成本降低的实际成果 B 公司应以项目成本计划的数量指标作为对项目管理机构成本考核的主要指标 C 成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标 D 成本考核要总结和评价成本指标的完成情况 E 项目管理机构应根据成本考核结果对相关人员进行奖惩 | 91. About the construction cost assessment of the statement, the correct (). A cost assessment can measure the actual results of cost reduction B the company should take the quantity index of the project cost plan as the main index of the cost assessment of the project management agency C The main basis of the cost assessment is the various indicators determined by the cost plan D cost assessment to summarize and evaluate the completion of the cost indicators E The project management agency shall reward and punish the relevant personnel according to the cost assessment results
MCQ-2503 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 92、 与邀请招标方式相比，公开招标方式的特点有（ ）。 A 有利于降低招标采购的费用 B 招标人有较大的选择范围 C 资格审查和评标的工作量大 D 有利于合理限制不良投标人 E 有利于保证竞争的公平性 | 92、 与邀请招标方式相比，公开招标方式的特点有（ ）。 A 有利于降低招标采购的费用 B 招标人有较大的选择范围 C 资格审查和评标的工作量大 D 有利于合理限制不良投标人 E 有利于保证竞争的公平性 | 92. Compared with the method of invitation bidding, the characteristics of the method of open bidding are (). A is conducive to reducing the cost of bidding and procurement B the tenderer has a larger range of choices C the workload of qualification review and bid evaluation is large D is conducive to reasonable restriction of bad bidders E is conducive to ensuring the fairness of competition
MCQ-2504 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 建设工程施工安全技术交底的主要内容包括（ ）。 A 事故报告的程序与基本要求 B 本工程项目的施工作业特点和危险点 C 作业过程中应注意的安全事项 D 针对危险点的具体预防措施 E 发生事故后应采取的避难和急救措施 | 93、 建设工程施工安全技术交底的主要内容包括（ ）。 A 事故报告的程序与基本要求 B 本工程项目的施工作业特点和危险点 C 作业过程中应注意的安全事项 D 针对危险点的具体预防措施 E 发生事故后应采取的避难和急救措施 | 93. The construction engineering construction safety technology disclosure of the main content includes (). A Procedures and basic requirements for accident reporting B Characteristics of construction operations and dangerous points of the project C safety matters to be paid attention to in the course of operation D specific preventive measures against dangerous points E evacuation and first aid measures to be taken after an accident
MCQ-2505 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 94、 政府对工程质量监督管理的内容包括（ ）。 A 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为 C 组织工程竣工验收 D 抽查工程结算文件的编制质量 E 组织或参与工程质量事故调查处理 | 94、 政府对工程质量监督管理的内容包括（ ）。 A 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为 C 组织工程竣工验收 D 抽查工程结算文件的编制质量 E 组织或参与工程质量事故调查处理 | 94. The contents of the government's supervision and management of project quality include (). A random inspection of the quality of the main building materials and building components B random inspection of the engineering quality of the project quality responsibility subject and quality testing unit C organization of project completion acceptance D random inspection of the preparation of engineering settlement documents E organization or participation in the investigation and handling of engineering quality accidents
MCQ-2506 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | Yes | 95、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(100).png<image>某工程双代号时标网络计划执行至第6周末和第10周末检查进度时，实际进度前锋线如下图所示。下列分析结论中，正确的有（ ）。 A 第6周末检查进度时，工作C拖后2周，影响工期2周 B 第6周末检查进度时，工作E提前1周，不影响工期 C 第10周末检查进度时，工作H已提前完成，不影响工期 D 第6周末检查进度时，工作D拖后1周，影响工期1周 E 第10周末检查进度时，工作G拖后1周，不影响工期 | 95、 这张图片显示的是一个关于建设工程项目管理的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图。在项目管理中，此类图表用来表示任务之间的顺序关系、持续时间和进度计划。 图中，各个方框（节点）代表项目中的一个关键事件或任务的开始或结束。数字表示事件或任务。箭头表示任务之间的逻辑关系，即一个任务结束后另一个任务开始的顺序依赖。实线箭头代表关键路径上的任务，这条路径上的任务会影响整个工程项目的总工期，即延误这些任务会导致整个项目的延误。 从图表下方的时间尺度可以看出，项目从第1天开始，一直到第15天结束。整个工程项目被分解成多个子任务，如A，B，C，D等。横向绵延的虚线表示单个任务的持续时间。例如，任务A在事件1后开始，在事件2前完成，其持续时间覆盖了从第1天到接近第5天左右。 任务间的依赖关系表现为，有些任务必须在前一个任务完成后才能开始（例如，任务C必须在任务A完成后才能开始）。另外，还有并行任务，它们可以同时开展而不受其他任务的限制（如任务B和任务A是同时开始的）。有的任务之间存在着某种弹性或时间上的余地（如任务E和任务H之间的虚线箭头），意味着即使某个任务稍微延误，可能也不会立刻影响整个项目的完成。 这样的网络图可以帮助项目经理明确每个任务的批准时间，并高效地分配资源和监测项目的进度。通过标识关键路径，项目团队可以集中注意力在最关键的任务上，以确保它们按时完成，防止整个项目的延期。某工程双代号时标网络计划执行至第6周末和第10周末检查进度时，实际进度前锋线如下图所示。下列分析结论中，正确的有（ ）。 A 第6周末检查进度时，工作C拖后2周，影响工期2周 B 第6周末检查进度时，工作E提前1周，不影响工期 C 第10周末检查进度时，工作H已提前完成，不影响工期 D 第6周末检查进度时，工作D拖后1周，影响工期1周 E 第10周末检查进度时，工作G拖后1周，不影响工期 | 95. A project double code time mark network plan to the 6th weekend and the 10th weekend to check the progress, the actual progress of the front line as shown in the following figure. Among the following analysis conclusions, the correct ones are (). When A checks the progress at the 6th weekend, work C is delayed for 2 weeks, which affects the construction period for 2 weeks. When B checks the progress at the 6th weekend, work E is advanced for 1 week. When C checks the progress at the 10th weekend, work H is completed ahead of schedule. 1 week E When the progress is checked at the 10th weekend, work G is delayed for 1 week, which does not affect the construction period
MCQ-2507 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 96、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人责任和义务包括（ ）。 A 编制、提交分包工程详细的施工组织设计 B 提供具备施工条件的施工场地 C 负责已完工程交付前的成品保护 D 协调与同一场地其他分包人之间的交叉配合 E 直接向工程师提交分包工程进度统计报表 | 96、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人责任和义务包括（ ）。 A 编制、提交分包工程详细的施工组织设计 B 提供具备施工条件的施工场地 C 负责已完工程交付前的成品保护 D 协调与同一场地其他分包人之间的交叉配合 E 直接向工程师提交分包工程进度统计报表 | 96. According to the "Construction engineering construction professional Subcontract (Model text)", the subcontractor's responsibilities and obligations include (). A to prepare and submit detailed construction organization design of the subcontracted project B to provide construction sites with construction conditions C to be responsible for the protection of finished projects before delivery D to coordinate the cross-cooperation with other subcontractors on the same site E Submit statistical reports on the progress of the subcontracted works directly to the engineer
MCQ-2508 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 97、 工程网络计划中，工作N有紧后工作，确定其总时差的方法有（ ）。 A 工作N的最迟完成时间减去其最早完成时间 B 工作N紧后工作的最早开始时间减去工作N的最早完成时同 C 工作N紧后工作的总时差加工作N与该紧后工作之间间隔时间和的最小值 D 工作N紧后工作的自由时差加工作N与该紧后工作之间时距的最小值 E 工作N与其紧后工作之间间隔时间的最小值 | 97、 工程网络计划中，工作N有紧后工作，确定其总时差的方法有（ ）。 A 工作N的最迟完成时间减去其最早完成时间 B 工作N紧后工作的最早开始时间减去工作N的最早完成时同 C 工作N紧后工作的总时差加工作N与该紧后工作之间间隔时间和的最小值 D 工作N紧后工作的自由时差加工作N与该紧后工作之间时距的最小值 E 工作N与其紧后工作之间间隔时间的最小值 | 97. In the engineering network plan, work N has a tight work, and the methods to determine its total time difference are (). The latest completion time of work N minus its earliest completion time of work N after work B the earliest start time of work N after work N minus the total time difference of the earliest completion time of work N after work C plus the minimum interval between work N and the work N after work D Free time difference of work N intensive work plus the minimum time between work N and the intensive work E The minimum time between work N and the intensive work
MCQ-2509 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 98、 工程施工质量验收环节中，需要进行观感质量验收的有（ ） A 分部工程质量验收 B 检验批质量验收 C 单位工程工程质量验收 D 分项工程质量验收 E 装配式结构质量验收 | 98、 工程施工质量验收环节中，需要进行观感质量验收的有（ ） A 分部工程质量验收 B 检验批质量验收 C 单位工程工程质量验收 D 分项工程质量验收 E 装配式结构质量验收 | 98. Engineering construction quality acceptance link, need to carry out the perception of quality acceptance are () A division of engineering quality acceptance B inspection batch quality acceptance C unit engineering quality acceptance D project quality acceptance E prefabricated structure quality acceptance
MCQ-2510 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 99、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全和环境管理的任务包括（ ）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全生产与环境保护方面的各种审批手续 C 委托相关单位进行建设工程项目环境影响评价 D 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 E 提供建设工程有关安全施工措施的资料 | 99、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全和环境管理的任务包括（ ）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全生产与环境保护方面的各种审批手续 C 委托相关单位进行建设工程项目环境影响评价 D 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 E 提供建设工程有关安全施工措施的资料 | 99. In the construction project decision-making stage, the construction unit occupational health and safety and environmental management tasks include (). A put forward the guiding opinions on the prevention of production safety accidents B handle the various approval procedures related to production safety and environmental protection C entrust the relevant units to carry out the environmental impact assessment of construction projects D put forward the measures to ensure the safety of construction workers and prevent production safety accidents E Provide relevant materials on safety construction measures of construction projects
MCQ-2511 | RCQE-sourced question (First-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 100、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 负责与项目相关方的协调决策 B 参与组建项目管理机构 C 主持选定施工分包单位 D 主持项目管理机构工作 E 参与签订合同 | 100、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 负责与项目相关方的协调决策 B 参与组建项目管理机构 C 主持选定施工分包单位 D 主持项目管理机构工作 E 参与签订合同 | 100. According to the "Construction Project Management Standards", the authority of the person in charge of the project management agency is (). A is responsible for the coordination and decision-making with the relevant parties of the project B participates in the establishment of the project management organization C presides over the selection of construction subcontractors D presides over the work of the project management organization E participates in the signing of contracts
MCQ-2512 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A 项目投资目标 B 设计进度目标 C 施工质量目标 D 设计成本目标 | 1、 甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A 项目投资目标 B 设计进度目标 C 施工质量目标 D 设计成本目标 | 1. Unit A intends to build a new audio-visual education center. After design bidding, design Institute B shall undertake the design task of the project. Among the following objectives, those that do not belong to the project management objectives of Design Institute B are (). A project investment objective B Design schedule objectives C Construction quality objectives D Design cost target
MCQ-2513 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工总承包管理企业 D 施工承包企业 | 2、 某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工总承包管理企业 D 施工承包企业 | 2. A construction project adopts the general construction contract management mode, in which the secondary decoration project is contracted by the construction unit to Unit B. During the construction, Unit B shall directly accept the work instructions of (). A construction unit B design unit C Construction general contracting management enterprise D construction contracting enterprise
MCQ-2514 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 3、 某建设项目采用施工总承包管理方管理模式，R监理公司承担施工监理任务G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，则C装饰公司在施工中应接受（ ）的施工管理。 A 业主 B R监理公司 C G施工企业 D 施工总承包管理方 | 3、 某建设项目采用施工总承包管理方管理模式，R监理公司承担施工监理任务G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，则C装饰公司在施工中应接受（ ）的施工管理。 A 业主 B R监理公司 C G施工企业 D 施工总承包管理方 | 3. A construction project adopts the general contracting management mode, R supervision company to undertake the construction supervision task G construction enterprise to undertake the main construction tasks, the owner of the secondary decoration contract to C decoration company, then C decoration company should accept the construction management of () during construction. A owner B R supervision company C G construction enterprise D construction general contracting management party
MCQ-2515 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 4、 建设项目工程总承包的主要意义并不在于“总价包干”，一般多采用（）合同。 A 固定总价合同 B 变动总价合同 C 固定单价合同 D 单价合同 | 4、 建设项目工程总承包的主要意义并不在于“总价包干”，一般多采用（）合同。 A 固定总价合同 B 变动总价合同 C 固定单价合同 D 单价合同 | 4. The main significance of the general contracting of construction projects is not "total price contract", generally use () contract. A fixed total price contract B Variable lump-sum contract C fixed-price contract D Unit price contract
MCQ-2516 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 5、 建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是交钥匙，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设()的目的。 A 管理 B 增值 C 总价包干 D 服务 | 5、 建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是交钥匙，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设()的目的。 A 管理 B 增值 C 总价包干 D 服务 | 5. The main significance of the construction project general contract is not the total price, nor turnkey, its core is to promote the close combination of design and construction through the organization and integration of the design and construction process, in order to achieve the purpose of project construction (). A management B value-added C total price contract D service
MCQ-2517 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 6、 建设项目总承包的核心意义在于（）。(2015年真题) A 合同总价包干降低成本 B 总承包方负责“交钥匙” C 设计与施工的责任明确 D 为项目建设增值 | 6、 建设项目总承包的核心意义在于（）。(2015年真题) A 合同总价包干降低成本 B 总承包方负责“交钥匙” C 设计与施工的责任明确 D 为项目建设增值 | 6. The core significance of general contracting for construction projects lies in (). (2015 True question) A contract total price to reduce costs B the general contractor is responsible for "turnkey" C design and construction responsibility clear D for project construction value added
MCQ-2518 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 7、 施工总承包管理方(MC)对所承包的建设工程承担()的总责任。 A 施工任务分包 B 施工任务执行 C 施工任务组织 D 施工任务承包 | 7、 施工总承包管理方(MC)对所承包的建设工程承担()的总责任。 A 施工任务分包 B 施工任务执行 C 施工任务组织 D 施工任务承包 | 7. The general contracting management party (MC) shall bear () the overall responsibility for the contracted construction project. A construction task subcontracting B construction task executing C construction task organizing D construction task contracting
MCQ-2519 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 8、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。(2015年真题) A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 8、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。(2015年真题) A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 8. Under the general construction contract management mode, if the general construction contract management unit wants to undertake the construction task of part of the project, the reasonable way to obtain the construction task should be (). (2015 True question) A supervision unit entrusts B to bid for competition C The general contractor entrusts D to assign the task by itself
MCQ-2520 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 9、 下列各选项中()对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任。 A 施工总承包管理方 B 业主 C 施工总承包方 D 监理 | 9、 下列各选项中()对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任。 A 施工总承包管理方 B 业主 C 施工总承包方 D 监理 | 9. In the following options, () shall bear the overall responsibility for the execution and organization of the construction task of the contracted construction project. A General contracting management party B the owner C General contracting party D the supervisor
MCQ-2521 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 10、 下列关于施工方项目管理目标和任务的表述中，正确的是（）。 A 施工方项目管理的目标包括建设项目施工的成本、进度、质量目标 B 施工总承包方项目管理的目标包括项目的投资目标 C 施工总承包管理方可作为建设项目工程总承包方施工任务的执行方 D 施工总承包方不能承担具体的施工任务 | 10、 下列关于施工方项目管理目标和任务的表述中，正确的是（）。 A 施工方项目管理的目标包括建设项目施工的成本、进度、质量目标 B 施工总承包方项目管理的目标包括项目的投资目标 C 施工总承包管理方可作为建设项目工程总承包方施工任务的执行方 D 施工总承包方不能承担具体的施工任务 | 10. The following statements about the project management objectives and tasks of the construction party are correct (). A The objectives of the construction party's project management include the cost, schedule and quality objectives of the construction project B The project management objectives of the general contractor include the investment objectives of the project C The general construction contractor management shall be the executor of the construction task of the general contractor of the construction project D The general construction contractor shall not undertake specific construction tasks
MCQ-2522 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 11、 东安大学作为项目业主通过公开招标的方式选择远达建筑公司作为该学校体育馆项目的施工方，那么远达建筑公司的项目管理目标包括()。 A 工期、质量、成本目标 B 设计目标 C 投资目标 D 利润最大化 | 11、 东安大学作为项目业主通过公开招标的方式选择远达建筑公司作为该学校体育馆项目的施工方，那么远达建筑公司的项目管理目标包括()。 A 工期、质量、成本目标 B 设计目标 C 投资目标 D 利润最大化 | 11. Dongan University, as the project owner, selects Yuanda Construction Company as the construction party for the gymnasium project of Dongan University through public bidding. Then Yuanda Construction Company's project management objectives include (). A Construction period, quality, cost objectives B design objectives C investment objectives D profit maximization
MCQ-2523 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 12、 施工方的项目管理主要服务于施工方本身的利益和()。 A 业主方的利益 B 总承包方的利益 C 社会的利益 D 项目整体利益 | 12、 施工方的项目管理主要服务于施工方本身的利益和()。 A 业主方的利益 B 总承包方的利益 C 社会的利益 D 项目整体利益 | 12. The project management of the construction party mainly serves the interests and () of the construction party itself. A the interests of the owner B the interests of the general contractor C the interests of the society D the overall interests of the project
MCQ-2524 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 13、 施工方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于（）。 A 材料供应方的利益 B 建设项目工程总承包方的利益 C 项目的整体利益 D 工程监理方的利益 | 13、 施工方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于（）。 A 材料供应方的利益 B 建设项目工程总承包方的利益 C 项目的整体利益 D 工程监理方的利益 | 13. As a participant in the construction of the project, the construction party shall not only safeguard its own interests, but also serve () in the project management. A the interests of the material supplier B the interests of the general contractor of the construction project C the overall interests of the project D the interests of the project supervisor
MCQ-2525 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 14、 建设项目工程总承包方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于（）。 A 材料供应方的利益 B 建设项目工程总承包方的利益 C 项目的整体利益 D 工程监理方的利益 | 14、 建设项目工程总承包方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于（）。 A 材料供应方的利益 B 建设项目工程总承包方的利益 C 项目的整体利益 D 工程监理方的利益 | 14. As a participant in the construction of the project, the general contractor of the construction project shall not only safeguard its own interests, but also serve () in the project management. A the interests of the material supplier B the interests of the general contractor of the construction project C the overall interests of the project D the interests of the project supervisor
MCQ-2526 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 15、 供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要满足供货方本身利益的同时还要服务于（）。 A 设计方利益 B 施工方利益 C 项目整体利益 D 建设项目工程总承包方利益 | 15、 供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要满足供货方本身利益的同时还要服务于（）。 A 设计方利益 B 施工方利益 C 项目整体利益 D 建设项目工程总承包方利益 | 15. As a participant in the project construction, the project management of the supplier mainly satisfies the interests of the supplier itself and also serves (). A the interests of the designer B the interests of the construction C the overall interests of the project D the interests of the general contractor of the construction project
MCQ-2527 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 16、 建设工程项目供货方的项目管理主要在（）阶段进行。(2015年真题) A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 | 16、 建设工程项目供货方的项目管理主要在（）阶段进行。(2015年真题) A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 | 16. The project management of the supplier of the construction project is mainly carried out in () stage. (2015 true question) A construction B design C decision D warranty
MCQ-2528 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 17、 设计方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于()。 A 材料供应方的利益 B 项目施工方的利益 C 项目的整体利益 D 工程监理方的利益 | 17、 设计方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于()。 A 材料供应方的利益 B 项目施工方的利益 C 项目的整体利益 D 工程监理方的利益 | 17. The designer, as a participant in the construction of the project, shall not only maintain its own interests, but also serve () in the project management. A the interests of the material supplier B the interests of the project construction party C the overall interests of the project D the interests of the project supervisor
MCQ-2529 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 18、 某企业承包了某建筑工程项目的设计和施工任务，则该企业的项目管理属于建设项目（）。 A 设计方的项目管理 B 工程总承包方的项目管理 C 施工方的项目管理 D 采购方的项目管理 | 18、 某企业承包了某建筑工程项目的设计和施工任务，则该企业的项目管理属于建设项目（）。 A 设计方的项目管理 B 工程总承包方的项目管理 C 施工方的项目管理 D 采购方的项目管理 | 18. An enterprise contracted a construction project design and construction tasks, then the enterprise's project management belongs to the construction project (). A Project management of the designer B Project management of the general contractor C project management of the construction party D project management of the purchaser
MCQ-2530 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 19、 某施工企业在基础工程施工过程中，通过采用价值工程优化了施工方案，结果在不增加施工成本的前提下，缩短了工期并提高了工程质量。这体现了项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的()关系。 A 矛盾 B 关联 C 统一 D 协调 | 19、 某施工企业在基础工程施工过程中，通过采用价值工程优化了施工方案，结果在不增加施工成本的前提下，缩短了工期并提高了工程质量。这体现了项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的()关系。 A 矛盾 B 关联 C 统一 D 协调 | 19. A construction enterprise optimized the construction scheme by using value engineering in the construction process of foundation engineering, which resulted in shortening the construction period and improving the quality of the project without increasing the construction cost. This reflects the () relationship between the project's investment objective, schedule objective and quality objective. A contradiction B correlation C unity D coordination
MCQ-2531 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 20、 对于某政府机关办公楼项目的业主方项目管理而言，其进度目标是该项目的()。 A 立项时间目标 B 投产时间目标 C 启用时间目标 D 运营时间目标 | 20、 对于某政府机关办公楼项目的业主方项目管理而言，其进度目标是该项目的()。 A 立项时间目标 B 投产时间目标 C 启用时间目标 D 运营时间目标 | 20. For the project management of the owner side of an office building project of a government agency, its schedule target is () of the project. A project approval time target B production time target C opening time target D operation time target
MCQ-2532 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 21、 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()。(2013年真题) A 编制项目可行性研究报告 B 编制初步设计 C 编制设计任务书 D 编制项目建议书 | 21、 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()。(2013年真题) A 编制项目可行性研究报告 B 编制初步设计 C 编制设计任务书 D 编制项目建议书 | 21. According to the stage of the construction project, the work belonging to the design preparation stage is (). (2013 true title) A preparation of project feasibility study report B preparation of preliminary design C preparation of design task D preparation of project proposal
MCQ-2533 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 22、 按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，不属于我们常说的“五方管理”的是（）。 A 业主方的项目管理 B 设计方的项目管理 C 施工方的项目管理 D 监理方的项目管理 | 22、 按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，不属于我们常说的“五方管理”的是（）。 A 业主方的项目管理 B 设计方的项目管理 C 施工方的项目管理 D 监理方的项目管理 | 22. According to the work nature and organizational characteristics of different participants in construction projects, what does not belong to the "five-party management" we often say is (). A project management for the owner, B project management for the designer, C project management for the construction, and D project management for the supervisor
MCQ-2534 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 23、 对一个建设工程项目管理来说，()的项目管理是管理的核心。 A 施工方 B 业主方 C 设计方 D 供货方 | 23、 对一个建设工程项目管理来说，()的项目管理是管理的核心。 A 施工方 B 业主方 C 设计方 D 供货方 | 23. For a construction project management, () project management is the core of management. A construction party B owner party C design party D supplier
MCQ-2535 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 24、 在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列()。 A 施工组织设计工作 B 计划和协调工作 C 组织和管理工作 D 筹划和准备工作 | 24、 在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列()。 A 施工组织设计工作 B 计划和协调工作 C 组织和管理工作 D 筹划和准备工作 | 24. In the connotation of construction project management, "project planning" refers to a series of () before target control. A construction organization design work B plan and coordination work C organization and management work D planning and preparation work
MCQ-2536 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 25、 项目决策期管理工作的主要任务和项目实施期管理工作的主要任务分别是（） A 确定项目的定义和通过管理使项目的目标得以实现 B 确定项目的定义和确定项目的启用目标 C 确定项目的总投资和通过管理使项目的目标得以实现 D 确定项目的启用时间和确定项目的竣工时间 | 25、 项目决策期管理工作的主要任务和项目实施期管理工作的主要任务分别是（） A 确定项目的定义和通过管理使项目的目标得以实现 B 确定项目的定义和确定项目的启用目标 C 确定项目的总投资和通过管理使项目的目标得以实现 D 确定项目的启用时间和确定项目的竣工时间 | 25. The main tasks of the management of the project decision-making period and the main tasks of the management of the project implementation period are respectively (A) to determine the definition of the project and to achieve the objectives of the project through management B to determine the definition of the project and to determine the implementation of the project target C Determine the total investment of the project and achieve the objectives of the project through management D determine the start of the project and determine the completion time of the project
MCQ-2537 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 26、 在建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对业主而言指的是()。 A 成本目标 B 利润目标 C 投资目标 D 融资目标 | 26、 在建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对业主而言指的是()。 A 成本目标 B 利润目标 C 投资目标 D 融资目标 | 26. In the connotation of construction project management, "cost target" for the owner refers to (). A cost target B profit target C investment target D financing target
MCQ-2538 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 27、 项目目标控制的基本方法论是（）。 A 组织协调原理 B 动态控制原理 C 合同管理原理 D 风险管理原理 | 27、 项目目标控制的基本方法论是（）。 A 组织协调原理 B 动态控制原理 C 合同管理原理 D 风险管理原理 | 27. The basic methodology of project objective control is (). A organization and coordination principle B dynamic control principle C contract management principle D risk management principle
MCQ-2539 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 28、 按照国际通行做法，采用工程项目总承包模式的项目在合同计价方式上通常采用（） A 固定总价合同 B 变动总价合同 C 固定单价合同 D 变动单价合同 | 28、 按照国际通行做法，采用工程项目总承包模式的项目在合同计价方式上通常采用（） A 固定总价合同 B 变动总价合同 C 固定单价合同 D 变动单价合同 | 28. According to the international practice, projects that adopt the general contract mode of engineering projects usually adopt () A fixed total price contract B variable total price contract C fixed unit price contract D variable unit price contract in terms of contract pricing
MCQ-2540 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 29、 可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（） A 动用前准备阶段 B 决策阶段 C 设计阶段 D 实施阶段 | 29、 可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（） A 动用前准备阶段 B 决策阶段 C 设计阶段 D 实施阶段 | 29. The feasibility study report preparation stage belongs to the whole life cycle of the construction project () A pre-use preparation stage B decision-making stage C design stage D implementation stage
MCQ-2541 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 30、 施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。(2019年真题) A 乙负责组织和管理丙的施工 B 乙只负责甲与之间的索赔工作 C 乙不参与对丙的组织管理工作 D 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 | 30、 施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。(2019年真题) A 乙负责组织和管理丙的施工 B 乙只负责甲与之间的索赔工作 C 乙不参与对丙的组织管理工作 D 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 | 30. Under the general contract mode of construction, if the owner A signs a contract separately with the designated subcontractor C, the statement about the relationship between the general contractor B and C is correct (). (2019 True question) A B is responsible for organizing and managing the construction of C B is only responsible for the claims between A and C B does not participate in the organization and management of C D B is only responsible for the settlement and payment of C, not responsible for organizing its construction
MCQ-2542 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 31、 项目管理的核心任务是（）。 A 项目的投资控制 B 项目的目标控制 C 项目的安全控制 D 项目的全方位控制 | 31、 项目管理的核心任务是（）。 A 项目的投资控制 B 项目的目标控制 C 项目的安全控制 D 项目的全方位控制 | 31. The core task of project management is (). The investment control of A project, the target control of B project, the safety control of C project, and the all-round control of D project
MCQ-2543 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 32、 某一年产50万吨乙烯的石油冶炼项目，通过公开招标的方式确定甲工程总承包公司负责完成该项目的设计、采购和施工等任务，该项目所采用的工程项目承包模式在国际上通常被称作（）。 A DBB承包模式 B DB承包模式 C EPC承包模式 D BOT承包模式 | 32、 某一年产50万吨乙烯的石油冶炼项目，通过公开招标的方式确定甲工程总承包公司负责完成该项目的设计、采购和施工等任务，该项目所采用的工程项目承包模式在国际上通常被称作（）。 A DBB承包模式 B DB承包模式 C EPC承包模式 D BOT承包模式 | 32. An annual output of 500,000 tons of ethylene oil smelting project, through the way of public bidding to determine A project general contracting company responsible for completing the design, procurement and construction of the project and other tasks, the project adopted by the project contracting mode is usually called () in the world. A DBB contracting mode B DB contracting mode C EPC contracting mode D BOT contracting mode
MCQ-2544 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 33、 下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有( )。 A 施工质量控制 B 施工成本控制 C 施工进度控制 D 分包单位人员管理 E 施工安全管理 | 33、 下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有( )。 A 施工质量控制 B 施工成本控制 C 施工进度控制 D 分包单位人员管理 E 施工安全管理 | 33. Among the following project management work, the project management task of the construction party is (). A construction quality control B construction cost control C construction progress control D subcontractor personnel management E construction safety management
MCQ-2545 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 34、 下列选项中，属于施工总承包方任务的有()。 A 负责整个工程的施工安全 B 控制施工的成本 C 为分包施工单位提供和创造必要的施工条件 D 负责整个工程的投资控制 E 负责施工资源的供应组织 | 34、 下列选项中，属于施工总承包方任务的有()。 A 负责整个工程的施工安全 B 控制施工的成本 C 为分包施工单位提供和创造必要的施工条件 D 负责整个工程的投资控制 E 负责施工资源的供应组织 | 34. Among the following options, which belong to the task of the general contractor of construction are (). A is responsible for the construction safety of the whole project B controls the construction cost C provides and creates the necessary construction conditions for the subcontracted construction units D is responsible for the investment control of the whole project E is responsible for the supply organization of construction resources
MCQ-2546 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 35、 某医院门诊大楼项目通过公开招标的方式选择甲建筑公司负责完成该项目的施工任务。与建设单位签订施工总承包合同后，甲建筑公司又分别与乙铝合金安装公司和丙劳务公司签订了铝合金门窗施工分包合同和劳务分包合同。本项目当中所涉及的施工方单位有()。 A 甲建筑公司 B 项目建设单位 C 乙铝合金安装公司 D 丙劳务公司 E 材料及设备供应单位 | 35、 某医院门诊大楼项目通过公开招标的方式选择甲建筑公司负责完成该项目的施工任务。与建设单位签订施工总承包合同后，甲建筑公司又分别与乙铝合金安装公司和丙劳务公司签订了铝合金门窗施工分包合同和劳务分包合同。本项目当中所涉及的施工方单位有()。 A 甲建筑公司 B 项目建设单位 C 乙铝合金安装公司 D 丙劳务公司 E 材料及设备供应单位 | 35. A hospital outpatient building project through public bidding to select A construction company responsible for completing the construction task of the project. After signing the general contract with the construction unit, A construction company signed the construction subcontract and labor subcontract with aluminum alloy installation company and C labor company respectively. The construction units involved in this project are (). A construction company B project construction unit C aluminum alloy installation company D C Labor company E material and equipment supply unit
MCQ-2547 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 36、 建设项目工程总承包方项目管理涉及以下（）阶段。 A 决策阶段 B 设计前准备阶段 C 设计阶段 D 施工阶段 E 动用前准备阶段 | 36、 建设项目工程总承包方项目管理涉及以下（）阶段。 A 决策阶段 B 设计前准备阶段 C 设计阶段 D 施工阶段 E 动用前准备阶段 | 36. The project management of the general contractor of the construction project involves the following stages (). A decision stage B pre-design preparation stage C design stage D construction stage E pre-use preparation stage
MCQ-2548 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 37、 建设项目工程总承包方项目管理的任务包括（）。 A 项目费用管理 B 项目风险管理 C 项目进度管理 D 项目质量管理 E 利润控制 | 37、 建设项目工程总承包方项目管理的任务包括（）。 A 项目费用管理 B 项目风险管理 C 项目进度管理 D 项目质量管理 E 利润控制 | 37. The project management tasks of the general contractor of the construction project include (). A project cost management B Project risk management C Project schedule management D Project quality management E Profit control
MCQ-2549 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 38、 建设工程项目供货方的项目管理涉及（）阶段进行。 A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 E 供货阶段 | 38、 建设工程项目供货方的项目管理涉及（）阶段进行。 A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 E 供货阶段 | 38. The project management of the supplier of the construction project involves () phase. A construction B design C decision D warranty E supply stage
MCQ-2550 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 39、 建设工程设计单位项目管理的目标应包括（）。 A 设计的成本目标 B 设计的进度目标 C 设计的质量目标 D 设计的出图方式 E 项目的投资目标 | 39、 建设工程设计单位项目管理的目标应包括（）。 A 设计的成本目标 B 设计的进度目标 C 设计的质量目标 D 设计的出图方式 E 项目的投资目标 | 39. Construction engineering design unit project management objectives should include (). A design of the cost objective B design of the schedule objective C design of the quality objective D design of the drawing method E project investment objectives
MCQ-2551 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 40、 按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，这些参与单位之所以会形成不同类型的项目管理，主要是因为他们有着不同的()。 A 工作性质 B 工作方法 C 工作任务 D 工作环境 E 利益 | 40、 按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，这些参与单位之所以会形成不同类型的项目管理，主要是因为他们有着不同的()。 A 工作性质 B 工作方法 C 工作任务 D 工作环境 E 利益 | 40. According to the characteristics of the construction project production organization, a project is often undertaken by many participating units different construction tasks, the reason why these participating units will form different types of project management, mainly because they have different (). A work nature B work method C work task D work environment E interests
MCQ-2552 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 41、 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的（）。 A 投资目标 B 信息目标 C 进度目标 D 质量目标 E 安全目标 | 41、 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的（）。 A 投资目标 B 信息目标 C 进度目标 D 质量目标 E 安全目标 | 41. The owner's project management serves the interests of the owner, whose project management objectives include () of the project. A investment objective B information objective C progress objective D quality objective E safety objective
MCQ-2553 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的( )结合。 A 组织结构 B 工程流程 C 职能结构 D 合同结构 | 1、 采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的( )结合。 A 组织结构 B 工程流程 C 职能结构 D 合同结构 | 1. When using the project structure diagram to decompose the construction engineering project, the decomposition of the project structure should be combined with the deployment of the entire construction project implementation, and combined with the () to be adopted. A organizational structure B engineering process C functional structure D contract structure
MCQ-2554 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 编制项目投资项编码、进度项编码、合同编码和工程档案编码的基础是（ ） A 项目结构图和项目结构编码 B 组织结构图和组织结构编码 C 工作流程图和项目结构编码 D 工作流程图和组织结构编码 | 2、 编制项目投资项编码、进度项编码、合同编码和工程档案编码的基础是（ ） A 项目结构图和项目结构编码 B 组织结构图和组织结构编码 C 工作流程图和项目结构编码 D 工作流程图和组织结构编码 | 2. The basis for the preparation of project investment item code, progress item code, contract code and engineering file code is () A project structure chart and project structure code B organization structure chart and organization structure code C work flow chart and project structure code D work flow chart and organization structure code
MCQ-2555 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 在某纺织职业技术学校新区建设中，总承包商的项目经理在开工前组织有关人员对项目结构进行了逐层分解。这项工作所采用的组织工具应是()。 A 项目组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 3、 在某纺织职业技术学校新区建设中，总承包商的项目经理在开工前组织有关人员对项目结构进行了逐层分解。这项工作所采用的组织工具应是()。 A 项目组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 3. In the construction of a new district of a textile vocational and technical school, the project manager of the general contractor organized relevant personnel to decompose the project structure layer by layer before starting. The organization tool used in this work should be (). A Project organization chart B Project Structure C Work flow chart D Contract structure chart
MCQ-2556 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 通过树状图的方式对一个工程的结构层逐层分解以反映该工程的所有工作任务的组织工具应当是（）。 A 工作流程图 B 工作任务分工表 C 项目结构图 D 组织结构图 | 4、 通过树状图的方式对一个工程的结构层逐层分解以反映该工程的所有工作任务的组织工具应当是（）。 A 工作流程图 B 工作任务分工表 C 项目结构图 D 组织结构图 | 4. The organizational tool to decompose the structural layers of a project layer by layer to reflect all the work tasks of the project by means of a tree chart should be (). A work flow chart B Work division table C Project structure chart D Organization chart
MCQ-2557 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 反映项目组织系统相对动态关系的是()。 A 组织任务分工 B 组织结构模式 C 管理职能分工 D 工作流程组织 | 5、 反映项目组织系统相对动态关系的是()。 A 组织任务分工 B 组织结构模式 C 管理职能分工 D 工作流程组织 | 5. Reflecting the relative dynamic relationship of the project organization system is (). A organizational task division B organizational structure mode C management function division D workflow organization
MCQ-2558 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 反映项目组织系统中各项工作之间的逻辑关系的是()。 A 组织任务分工 B 组织结构模式 C 管理职能分工 D 工作流程组织 | 6、 反映项目组织系统中各项工作之间的逻辑关系的是()。 A 组织任务分工 B 组织结构模式 C 管理职能分工 D 工作流程组织 | 6. Reflect the logical relationship between the work in the project organization system is (). A division of tasks B organizational structure mode C division of management functions D workflow organization
MCQ-2559 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 控制目标实现的最重要的措施是（）。 A 组织措施 B 经济措施 C 技术措施 D 管理措施 | 7、 控制目标实现的最重要的措施是（）。 A 组织措施 B 经济措施 C 技术措施 D 管理措施 | 7. The most important measure to control the realization of the goal is (). A organizational measure B Economic measure C technical measure D management measure
MCQ-2560 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 如果对一个建设工程项目管理进行诊断，首先应分析其（）存在的问题。 A 人的方面 B 方法的方面 C 组织的方面 D 工具的方面 | 8、 如果对一个建设工程项目管理进行诊断，首先应分析其（）存在的问题。 A 人的方面 B 方法的方面 C 组织的方面 D 工具的方面 | 8. If a construction project management diagnosis, should first analyze its () existing problems. A human aspect B method aspect C organization aspect D tool aspect
MCQ-2561 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 建设工程项目作为一个系统，与一般系统相比，以下不属于其明显特征的是（）。 A 建设项目是一次性的 B 建设项目是循环性的 C 建设项目一般有多个阶段组成，各阶段工作任务和目标不同 D 建设项有许多单位共同完成，各参与单位利益不同，甚至对立 | 9、 建设工程项目作为一个系统，与一般系统相比，以下不属于其明显特征的是（）。 A 建设项目是一次性的 B 建设项目是循环性的 C 建设项目一般有多个阶段组成，各阶段工作任务和目标不同 D 建设项有许多单位共同完成，各参与单位利益不同，甚至对立 | 9. Construction project as a system, compared with the general system, the following is not its obvious characteristics (). A construction project is a one-time B construction project is a circular C construction project is generally composed of multiple stages, each stage work tasks and objectives are different D construction projects have many units to complete, the interests of the participating units are different, and even opposite
MCQ-2562 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 系统的目标决定了系统的组织，而系统目标能否实现有多种因素，其中的决定性因素应当是（ ）。 A 人的因素 B 管理方法与工具 C 生产方法与工具 D 组织因素 | 10、 系统的目标决定了系统的组织，而系统目标能否实现有多种因素，其中的决定性因素应当是（ ）。 A 人的因素 B 管理方法与工具 C 生产方法与工具 D 组织因素 | 10. The goal of the system determines the organization of the system, and there are many factors whether the system goal can be achieved, the decisive factor should be (). A human factors B management methods and tools C production methods and tools D organizational factors
MCQ-2563 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 在某大型养老社区建设项目实施过程中，用于项目投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作编码的基础是（）。 A 项目结构图和项目结构的编码 B 项目合同结构图 C 项目任务分工表 D 项目组织结构图 | 11、 在某大型养老社区建设项目实施过程中，用于项目投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作编码的基础是（）。 A 项目结构图和项目结构的编码 B 项目合同结构图 C 项目任务分工表 D 项目组织结构图 | 11. In the implementation process of a large elderly care community construction project, the basis of the management work code used for project investment control, schedule control, quality control, contract management and information management is (). A project structure chart and project structure code B project contract structure chart C project division of tasks table D project organizational structure chart
MCQ-2564 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(1).png<image>图1反映了一个建设项目的业主与总承包商，以及总承包商与分包商之间的某种关系，这种关系是（）。 A 指令关系 B 项目结构关系 C 工作任务关系 D 合同关系 | 12、 这张图片是一张流程图，展示了建设工程项目管理中的某些组成部分及其之间的逻辑关系。 在图中，最顶部的框体里写着“业主”，表示建设工程项目的发起方或委托方，也是最终的项目受益方。 下面一级有一个更大的框体，写有“施工方案制订”，指的是为了完成业主的要求，需要制订出一个施工计划或方案。这个步骤通常需要考虑工程项目的目标、范围、预算、资源、时间线等多个方面，是项目管理中十分关键的环节。 从“施工方案制订”这一环节再向下，分化出了三个部分：“专业分包”、“专业分包乙”和“劳务分包”。 “专业分包”和“专业分包乙”指的是将工程项目中特定的、需要专业知识和技能的工作分包给具有相应资质的专业分包商。这样可以更有效地利用资源，确保项目中的各个专业工作得到妥善完成。 “劳务分包”则通常指的是将人工劳务类的工作任务分包给劳务公司，他们会提供所需的劳动力来完成特定的建设任务。 从流程图中可以看出，业主是核心角色，执行方案的制订要直接响应业主的需求，并且在制订方案的基础上，将不同的任务分配给不同的分包商进行执行，确保建设工程的高效和质量。图1反映了一个建设项目的业主与总承包商，以及总承包商与分包商之间的某种关系，这种关系是（）。 A 指令关系 B 项目结构关系 C 工作任务关系 D 合同关系 | 12. Figure 1 reflects a certain relationship between the owner and the general contractor, as well as between the general contractor and the subcontractor of a construction project. This relationship is (). A instruction relationship B project structure relationship C work task relationship D contract relationship
MCQ-2565 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 13、 关于项目结构分解的说法，正确的有（ ） A 项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解 B 项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务 C 同一个建设工程项目只能有一个项目结构分解方法 D 项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构 E 项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的分解方案 | 13、 关于项目结构分解的说法，正确的有（ ） A 项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解 B 项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务 C 同一个建设工程项目只能有一个项目结构分解方法 D 项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构 E 项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的分解方案 | 13. About the project structure decomposition statement, () A project structure diagram can decompose the structure of a project layer by layer through the way of tree diagram B project structure diagram can reflect all the work tasks of the project C a construction project can only have one project structure decomposition method D The decomposition of the project structure should be combined with the deployment of the whole project implementation, and combined with the contract structure that will be adopted, E project structure decomposition considering the overall deployment of the project progress, a unified decomposition scheme is adopted
MCQ-2566 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 14、 以下哪些因素将影响目标的实现（）。 A 人的因素 B 方法的因素 C 组织的因素 D 工具的因素 E 指令的因素 | 14、 以下哪些因素将影响目标的实现（）。 A 人的因素 B 方法的因素 C 组织的因素 D 工具的因素 E 指令的因素 | 14. Which of the following factors will affect the achievement of the objectives ()? A Human factor B Methodological factor C Organizational factor D Instrumental factor E instruction factor
MCQ-2567 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 15、 东华制药厂建设项目的总承包商，在项目组织设计中运用了项目结构图、组织结构模式，任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具。其中反映相对静态的组织关系的组织工具有（）。 A 工作流程组织 B 组织结构模式 C 管理职能能分工表 D 工作任务分工表 E 物质流程组织 | 15、 东华制药厂建设项目的总承包商，在项目组织设计中运用了项目结构图、组织结构模式，任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具。其中反映相对静态的组织关系的组织工具有（）。 A 工作流程组织 B 组织结构模式 C 管理职能能分工表 D 工作任务分工表 E 物质流程组织 | 15. The general contractor of the construction project of Donghua Pharmaceutical Factory used organizational tools such as project structure chart, organizational structure model, task division table, management function division table and work flow organization in the project organization design. The organizational tools that reflect the relatively static organizational relationship are (). A workflow organization B Organizational structure mode C Management function division table D work task division table E material process organization
MCQ-2568 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 16、 东华制药厂建设项目的总承包商，在项目组织设计中运用了项目结构图、组织结构模式，任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具。其中反映相对静态的组织关系的组织工具有（）。 A 工作流程组织 B 组织结构模式 C 管理职能分工表 D 工作任务分工表 E 物资流程组织 | 16、 东华制药厂建设项目的总承包商，在项目组织设计中运用了项目结构图、组织结构模式，任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具。其中反映相对静态的组织关系的组织工具有（）。 A 工作流程组织 B 组织结构模式 C 管理职能分工表 D 工作任务分工表 E 物资流程组织 | 16. The general contractor of the construction project of Donghua Pharmaceutical Factory used organizational tools such as project structure chart, organizational structure model, task division table, management function division table and work flow organization in the project organization design. The organizational tools that reflect the relatively static organizational relationship are (). A workflow organization B Organizational structure mode C Management function division table D Work task division table E material process organization
MCQ-2569 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 建设工程项目管理中的组织结构图反映的是( )。 A 一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B 一个项目中各组成部分之间的组织关系 C 一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D 一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 | 1、 建设工程项目管理中的组织结构图反映的是( )。 A 一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B 一个项目中各组成部分之间的组织关系 C 一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D 一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 | 1. The organizational structure chart of construction project management reflects (). A project management team in the logical relationship between the various components of the department B The organizational relationships among the components of a project C The organizational relationships among the components of a project management team D The logical relationships among the components of a project
MCQ-2570 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 反映一个组织系统中各子系统之间和各元素之间的组织关系，反映的施工工作单位、工作部门和人员之间的组织关系的是()。 A 项目结构图 B 项目组织结构图 C 合同结构图 D 工作流程图 | 2、 反映一个组织系统中各子系统之间和各元素之间的组织关系，反映的施工工作单位、工作部门和人员之间的组织关系的是()。 A 项目结构图 B 项目组织结构图 C 合同结构图 D 工作流程图 | 2. Reflect the organizational relationship between the subsystems and the elements in an organizational system, reflect the organizational relationship between the construction work unit, work department and personnel is (). A project structure diagram B Project organization structure diagram C contract structure diagram D work flow chart
MCQ-2571 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 某城市准备实施一个大型地铁建设项目。对于该项目的组织系统宜采用的组织结构模式是( )组织结构。 A 矩阵 B 事业部 C 线性 D 职能 | 3、 某城市准备实施一个大型地铁建设项目。对于该项目的组织系统宜采用的组织结构模式是( )组织结构。 A 矩阵 B 事业部 C 线性 D 职能 | 3. A city is preparing to carry out a large subway construction project. The appropriate organizational structure model for the organizational system of the project is () organizational structure. A Matrix B Division C Linear D function
MCQ-2572 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 在矩阵组织结构模式中，为避免纵向和横向工作部门的指令矛盾时对工作产生影响，宜选择的做法是()。 A 让两类部门自己解决矛盾 B 由最高管理者亲自指挥 C 由员工判断接受谁的指令 D 明确以纵向或横向指令为主的管理模式 | 4、 在矩阵组织结构模式中，为避免纵向和横向工作部门的指令矛盾时对工作产生影响，宜选择的做法是()。 A 让两类部门自己解决矛盾 B 由最高管理者亲自指挥 C 由员工判断接受谁的指令 D 明确以纵向或横向指令为主的管理模式 | 4. In the matrix organizational structure mode, in order to avoid the impact of the contradiction between the vertical and horizontal working department's instructions on the work, the appropriate choice is (). A Let the two types of departments to solve the contradiction by themselves B by the top manager personally command C by the staff to judge whose instructions to accept D clear vertical or horizontal instruction based management mode
MCQ-2573 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 中原学院图书馆工程项目经理，在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。该项目组织结构的特点是()。 A 可能有多个矛盾的指令源 B 有横向和纵向两个指令源 C 能促进管理专业化分工 D 每个工作部门只接受一个上级的直接领导 | 5、 中原学院图书馆工程项目经理，在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。该项目组织结构的特点是()。 A 可能有多个矛盾的指令源 B 有横向和纵向两个指令源 C 能促进管理专业化分工 D 每个工作部门只接受一个上级的直接领导 | 5. The library engineering project manager of Zhongyuan University adopted the linear organizational structure model when establishing the project organization. The organizational structure of the project is characterized by (). A may have multiple contradictory instruction sources B has two horizontal and vertical instruction sources C can promote the specialization of management division D each work department only accept the direct leadership of one superior
MCQ-2574 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 以下属于职能组织结构特点的是()。 A 只有唯一一个指令源 B 可能有多个矛盾指令源 C 指令来自横向和纵向两个工作部门 D 指令传达路径过长 | 6、 以下属于职能组织结构特点的是()。 A 只有唯一一个指令源 B 可能有多个矛盾指令源 C 指令来自横向和纵向两个工作部门 D 指令传达路径过长 | 6. The following are the characteristics of functional organization structure (). A has only one instruction source B may have multiple contradictory instruction source C instruction from the horizontal and vertical two departments D instruction transmission path is too long
MCQ-2575 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(2).png<image> 右图所示的职能组织结构中，m、f1.f2.f3.g1、g2等分别代表不同的工作部门或主管人员。这个组织结构表明()。 A m可以直接指挥g1和g2 B g2只接受f2下达的指令 C g1可直接接受m的指令 D g1接受f1、f2和f3的直接指挥 | 7、 这张图片展现了一个抽象的组织结构图或可能是一个项目管理网络。在建设工程项目管理领域，此类图示通常用来描述项目中不同团队、部门或角色之间的关系和交互。 在此图中: - 顶部的 "m" 可能代表项目经理或管理层，他是整个项目的决策者和协调者。 - 中间一排的 "r1", "r2", "r3" 等可能代表项目中的不同角色、职责或子项目组负责人。他们负责各自领域的具体管理工作，并向上汇报给项目经理。 - 底部的 "g1", "g2" 等代表项目组内的各个组员或工作团队，他们具体执行项目中的工作任务。 图中的线条则表示这些实体之间的通信和依赖关系。实线通常表示直接的报告和命令链，而虚线可能表示非正式的、咨询的或辅助性的通信。 在建设项目管理中，这样的结构有助于确保信息流通、任务协调和资源的高效分配。有效的项目组织结构是任何成功项目的关键，它能够确保团队成员了解自己的角色和责任，以及如何与其他团队成员协作。 右图所示的职能组织结构中，m、f1.f2.f3.g1、g2等分别代表不同的工作部门或主管人员。这个组织结构表明()。 A m可以直接指挥g1和g2 B g2只接受f2下达的指令 C g1可直接接受m的指令 D g1接受f1、f2和f3的直接指挥 | 7. In the functional organization structure shown in the right picture, m, f1.f2.f3.g1, g2, etc., respectively represent different working departments or supervisors. This organizational structure indicates that (). A m can direct g1 and g2 B g2 can only take orders from f2 C g1 can take direct orders from m D g1 can take direct commands from f1, f2 and f3
MCQ-2576 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(3).png<image>项目结构图、组织结构图和合同结构图的涵义不同，其表达的方式也有所不同。右图反映了一个建设项目的业主与总承包商，以及总承包商与分包商之间的某种关系，这种关系是()。 A 指令关系 B 项目结构关系 C 工作任务关系 D 合同关系 | 8、 很遗憾，您给我的图片太模糊了，我无法清晰地读取上面的文字。不过，根据您提供的主题——建设工程项目管理——我可以根据常见的逻辑结构来解释这种类型的图表可能包含的内容。 在建设工程项目管理中，通常会使用流程图或逻辑框架来规划和展示项目的不同阶段和要素之间的关系。这种图通常包含以下元素： 1. 目标：图表顶部通常会标明项目的主要目标或成果，这是项目整体的出发点。 2. 管理活动：从目标延伸下来的通常是核心的管理活动或策略，它们是实现项目目标的手段。 3. 分支任务：管理活动下方分散的通常是具体的任务或子项目，这些分支代表了实现管理活动所需执行的不同方面或步骤。 这个逻辑结构表示项目从上到下的层级关系：首先确定总体目标，然后定义实现这些目标的关键管理策略或活动，最后是执行具体任务或子项目以实现上述策略或活动。 在实际的项目管理实践中，此类图表有助于确保所有团队成员了解他们的工作如何与更广泛的项目目标联系在一起。此外，这能有助于识别关键的依赖项和潜在的风险点，确保项目能够顺利进行。项目结构图、组织结构图和合同结构图的涵义不同，其表达的方式也有所不同。右图反映了一个建设项目的业主与总承包商，以及总承包商与分包商之间的某种关系，这种关系是()。 A 指令关系 B 项目结构关系 C 工作任务关系 D 合同关系 | 8. Project structure chart, organization structure chart and contract structure chart have different meanings, and their expressions are also different. The drawing on the right reflects a certain relationship between the owner and the general contractor of a construction project, as well as between the general contractor and the subcontractor. This relationship is (). A instruction relationship B project structure relationship C work task relationship D contract relationship
MCQ-2577 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工能指令，则该组织结构模式为（）。(2019年真题) A 职能组织结构 B 线性组织结构 C 强矩阵组织结构 D 弱矩阵组织结构 | 9、 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工能指令，则该组织结构模式为（）。(2019年真题) A 职能组织结构 B 线性组织结构 C 强矩阵组织结构 D 弱矩阵组织结构 | 9. A construction project has set up the purchasing department, the production department, the logistics support Department and other departments, but in the management, the purchasing department and the production department can directly issue the working ability instruction to the logistics support Department within the scope of their functions, then the organizational structure mode is (). (2019 question) A Functional organizational structure B Linear organizational structure C Strong matrix organizational structure D Weak matrix organizational structure
MCQ-2578 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 关于职能组织结构模式的说法，错误的是（）。 A 组织结构图中用矩形框表示工作部门 B 组织结构图中两个矩形框之间用单向箭线连接 C 每个职能部门可对直接和非直接部门下达命令 D 在职能组织结构中，每一个下属的工作部门只有一个指令源 | 10、 关于职能组织结构模式的说法，错误的是（）。 A 组织结构图中用矩形框表示工作部门 B 组织结构图中两个矩形框之间用单向箭线连接 C 每个职能部门可对直接和非直接部门下达命令 D 在职能组织结构中，每一个下属的工作部门只有一个指令源 | 10. What is wrong with the statement about the functional organizational structure model is (). A rectangular box is used to represent the working departments in the organizational structure chart B the two rectangular boxes in the organizational structure chart are connected by one-way arrow lines C Each functional department can give orders to direct and indirect departments D In the functional organization structure, each subordinate working department has only one command source
MCQ-2579 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 11、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(4).png<image>某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间组织关系的说法，正确的有()。 A 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 B 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 C 施工单位不可直接接受总经理指令 D 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 E 咨询单位的惟一指令来源是业主方项目经理 | 11、 这张图片展示的是建设工程项目管理的组织结构图。从顶部到底部，它反映了管理层级和分工。 顶部的“总经理”是组织的最高管理者，负责整个项目的领导和决策。紧接着是“业主代表”，这通常指的是代表业主参与项目管理过程、监督和协调各个参与方的人员或团队。 下一层是“业主项目经理”，是业主方对项目管理的直接负责人，执行总经理和业主代表的指令，同时具体管理项目的执行情况。 最下面一层包含四个角色，分别是“设计单位”，“施工单位”，“材料设备供应商”，和“咨询单位”。这些是项目执行层面的关键参与者： 1. 设计单位：负责工程项目的设计工作，包括方案制定、图纸绘制、设计说明等。 2. 施工单位：根据设计图纸和技术要求执行实际的建筑施工工作。 3. 材料设备供应商：为项目提供必要的建筑材料、设备和相关服务。 4. 咨询单位：可能提供项目管理咨询、工程监理、质量检测、节能评估等专业服务。 整体来看，这个结构图呈现了一个典型的建设项目管理层级，清晰地划分了不同职责和工作流程。通过这样的组织结构图，可以帮助项目相关人员了解他们在项目中的角色和职责，以及他们与其他角色之间的工作关系。某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间组织关系的说法，正确的有()。 A 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 B 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 C 施工单位不可直接接受总经理指令 D 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 E 咨询单位的惟一指令来源是业主方项目经理 | 11. The owner of a construction project adopts the organizational structure model as shown in the following figure. About the organizational relationship between the owner and the participants, the correct statement is (). A General manager can directly give instructions to the owner's project manager B the owner's representative must give instructions through the owner's project manager C The construction unit can not directly accept the general manager's instructions D the design unit can directly accept the owner's project manager's instructions E The only source of instruction for the consulting unit is the owner's project manager
MCQ-2580 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务;②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是( )。 A ①②③ B ②①③ C ③②① D ②③① | 1、 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务;②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是( )。 A ①②③ B ②①③ C ③②① D ②③① | 1. The preparation of construction management task division table, involving matters such as: ① determine the work of the department or individual task; ② project management task decomposition; ③ work out the task division table. The correct programming is (). A ①②③ B ②①③ C ③②① D ②③①
MCQ-2581 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 关于工作任务分工的说法，错误的是（ ） A 工作任务分工可以用相应的组织工具来表示其组织关系 B 组织论中的组织分工指的是工作任务的分工 C 项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工 D 工作任务分工应随着项目进展而不断深化和细化 | 2、 关于工作任务分工的说法，错误的是（ ） A 工作任务分工可以用相应的组织工具来表示其组织关系 B 组织论中的组织分工指的是工作任务的分工 C 项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工 D 工作任务分工应随着项目进展而不断深化和细化 | 2. About the division of work tasks, What is wrong is that (A) the division of work tasks can be expressed by corresponding organizational tools; B The division of work in the theory of organization refers to the division of work tasks; C the project participants have their own division of project management tasks; D The division of work and tasks should be deepened and refined as the project progresses
MCQ-2582 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 王工程师凭借其多年的项目管理经验，被鸿业建筑公司聘请为欧亚会馆项目经理。在项目管理任务分工过程中，项目经理可以采用的组织工具是()。 A 任务结构图 B 管理职能分工表 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 3、 王工程师凭借其多年的项目管理经验，被鸿业建筑公司聘请为欧亚会馆项目经理。在项目管理任务分工过程中，项目经理可以采用的组织工具是()。 A 任务结构图 B 管理职能分工表 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 3. With his years of project management experience, Engineer Wang was hired by Hongye Construction Company as the project manager of Eurasia Hall. In the process of project management task division, the organizational tools that the project manager can adopt are (). A Task structure chart B Management function division table C work flow chart D Work task division table
MCQ-2583 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 项目管理任务分工表是（）的一部分。(2015年真题) A 项目组织设计文件 B 项目结构分解 C 项目工作流程图 D 项目管理职能分工 | 4、 项目管理任务分工表是（）的一部分。(2015年真题) A 项目组织设计文件 B 项目结构分解 C 项目工作流程图 D 项目管理职能分工 | 4. Project Management task division table is part of (). (2015 title) A Project organization design document B Project structure decomposition C project work flow chart D Project management function division
MCQ-2584 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 振兴工程公司承揽了幸福住宅小区建设项目。开工前，该项目的项目经理编制工作任务分工表，首先要对各项管理任务进行()。 A 系统整合 B 详细分解 C 整体归纳 D 综合评价 | 5、 振兴工程公司承揽了幸福住宅小区建设项目。开工前，该项目的项目经理编制工作任务分工表，首先要对各项管理任务进行()。 A 系统整合 B 详细分解 C 整体归纳 D 综合评价 | 5. Zhenxing Engineering Company contracted the construction project of happy residential district. Before starting the project, the project manager of the project compiled the work task division table, and first of all, the management tasks should be carried out. A system integration B detailed decomposition C overall induction D comprehensive evaluation
MCQ-2585 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 在某建设项目的组织设计文件编制过程中，为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方以及工程建设监理公司等相关方的管理职能，可使用的组织工具是()。 A 工作任务分工表 B 项目组织结构图 C 项目结构图 D 管理职能分工表 | 1、 在某建设项目的组织设计文件编制过程中，为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方以及工程建设监理公司等相关方的管理职能，可使用的组织工具是()。 A 工作任务分工表 B 项目组织结构图 C 项目结构图 D 管理职能分工表 | 1. In the process of compiling the organizational design document for a construction project, in order to distinguish the management functions of the owner, the project management party representing the interests of the owner and the engineering construction supervision company and other related parties, the organizational tools can be used are (). A task division table B Project organization chart C Project structure chart D Management function division table
MCQ-2586 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 管理是由多个环节组成的过程，其中首要的环节是()。 A 筹划 B 决策 C 提出问题 D 执行 | 2、 管理是由多个环节组成的过程，其中首要的环节是()。 A 筹划 B 决策 C 提出问题 D 执行 | 2. Management is a process composed of multiple links, of which the primary link is (). A planning B decision C put forward the problem D implementation
MCQ-2587 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 所谓管理是提出问题、筹划、决策、执行和检查等多个环节组成的过程。下列选项中属于决策环节是()。 A 执行补救方案 B 从多个方案中确定一个拟执行方案 C 制定几个可能的补救方案 D 检查补救方案的执行情况 | 3、 所谓管理是提出问题、筹划、决策、执行和检查等多个环节组成的过程。下列选项中属于决策环节是()。 A 执行补救方案 B 从多个方案中确定一个拟执行方案 C 制定几个可能的补救方案 D 检查补救方案的执行情况 | 3. The so-called management is the question, planning, decision, implementation and inspection of many links of the process. The following options belong to the decision-making process is (). A Implement the remedy B Identify a proposed remedy from a number of alternatives C Develop several possible remedies D Check the implementation of the remedy
MCQ-2588 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 4、 关于施工管理职能分工的说法，正确的有( )。 A 管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表 D 管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理 E 管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务 | 4、 关于施工管理职能分工的说法，正确的有( )。 A 管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表 D 管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理 E 管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务 | 4. About the division of construction management functions, the correct statement is (). A The division table of management functions and the job responsibility description have exactly the same function B Different management functions can be undertaken by different functional departments C Each project participant should prepare their own division table of management functions D The division table of management functions can be used for enterprise management. Can also be used for project management E the management function division table only reflects the work tasks of the project manager and the project technical leader
MCQ-2589 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 5、 关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作 B 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作 C 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作 D 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作 E 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作 | 5、 关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作 B 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作 C 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作 D 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作 E 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作 | 5. About the construction project progress management function of each link of the work, the correct statement is (). (2019 true question) A Comparison of the planned value and the actual value of the progress, Finding that the delay of the schedule is the work of raising problems B implementing the construction conditions of night shift and organizing the construction is the work of decision-making C proposing multiple plans to speed up the progress and comparing them is the work of planning D checking whether the decision to add night shift construction can be implemented is the work of checking E The evaluation of the effect of increasing the implementation of night shift construction is the work of the implementation link
MCQ-2590 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是( )。 A 业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的 B 工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C 工作流程图可以用来描述工作流程组织 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 1、 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是( )。 A 业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的 B 工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C 工作流程图可以用来描述工作流程组织 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 1. The statement about work flow and work flow chart is correct (). A The work flow tasks of the owner and the project participants are consistent B the task of the work flow organization is to prepare the organization chart C The work flow chart can be used to describe the work flow organization D The work flow chart uses two-way arrows to represent the logical relationship between the work
MCQ-2591 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）关系 A 指令 B 逻辑 C 主次 D 合同 | 2、 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）关系 A 指令 B 逻辑 C 主次 D 合同 | 2. The work flow chart reflects the () relationship between all the work in an organization system A directive B logic C primary and secondary D contracts
MCQ-2592 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是()。 A 工作流程图 B 组织结构图 C 项目结构图 D 工作任务分工表 | 3、 项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是()。 A 工作流程图 B 组织结构图 C 项目结构图 D 工作任务分工表 | 3. Project structure chart, organization chart, work task division table, management function division table and work flow chart are commonly used organization tools, which can reflect the dynamic relationship in the organization system of the organization tool is (). A work flow chart B organization structure chart C project structure chart D work task division table
MCQ-2593 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 工作流程组织包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组织和物质流程组织。设计工作流程、物资采购工作流程和施工作业流程的组织属于()。 A 管理工作流程组织 B 信息处理工作流程组织 C 物质流程组织 D 工作任务结构 | 4、 工作流程组织包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组织和物质流程组织。设计工作流程、物资采购工作流程和施工作业流程的组织属于()。 A 管理工作流程组织 B 信息处理工作流程组织 C 物质流程组织 D 工作任务结构 | 4. Work flow organization includes management work flow organization, information processing work flow organization and material process organization. The organization of design workflow, material procurement workflow and construction workflow belongs to (). A management workflow organization B information processing workflow organization C material workflow organization D work task structure
MCQ-2594 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 5、 以下工作流程中，属于物质流程组织的是()。 A 钢结构深化设计工作流程 B 弱电工程物资采购工作流程 C 设计变更 D 外立面施工工作流程 E 生成月进度报告有关的数据处理流程 | 5、 以下工作流程中，属于物质流程组织的是()。 A 钢结构深化设计工作流程 B 弱电工程物资采购工作流程 C 设计变更 D 外立面施工工作流程 E 生成月进度报告有关的数据处理流程 | 5. The following workflow, belongs to the material process organization is (). A steel structure deepening design workflow B weak current engineering materials procurement workflow C design change D facade construction workflow E generated monthly progress report related data processing process
MCQ-2595 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 6、 工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。在建设工程项目实施过程中，下列选项中属于工作流程组织的有（）。 A 管理工作的流程 B 财务管理制度 C 物资采购流程 D 信息处理的流程 E 外立面施工工作流程 | 6、 工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。在建设工程项目实施过程中，下列选项中属于工作流程组织的有（）。 A 管理工作的流程 B 财务管理制度 C 物资采购流程 D 信息处理的流程 E 外立面施工工作流程 | 6. The workflow organization reflects the logical relationship between the various tasks in an organizational system. In the construction project implementation process, the following options belong to the work flow organization are (). A process of management work B financial management system C material procurement process D information processing process E facade construction process
MCQ-2596 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 1、 下列分部（分项）工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（ ） A 零星土石方工程 B 场地平整 C 混凝土垫层工程 D 定向爆破工程 | 1、 下列分部（分项）工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（ ） A 零星土石方工程 B 场地平整 C 混凝土垫层工程 D 定向爆破工程 | 1. The following division (sub-item) project, need to prepare the division (sub-item) project construction organization design is () A sporadic earth and rock work B site leveling C concrete cushion project D directional blasting project
MCQ-2597 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 2、 某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，针对该情况，施工单位应当编制()。 A 施工规划 B 单位工程施工组织设计 C 施工组织总设计 D 分部分项工程施工组织设计 | 2、 某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，针对该情况，施工单位应当编制()。 A 施工规划 B 单位工程施工组织设计 C 施工组织总设计 D 分部分项工程施工组织设计 | 2. A new office building project, 28 floors on the ground, 2 floors underground, and a large equipment layer, basement elevation -17.5m, underground complex, difficult construction, in view of the situation, the construction unit should prepare (). A construction planning B unit engineering construction organization design C construction organization total design D division project construction organization design
MCQ-2598 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 3、 某工程项目包括办公楼、住宅楼、综合楼各一栋以及室外工程。针对该项目施工所作的施工组织设计属于()。 A 施工规划 B 单位工程施工组织设计 C 施工组织总设计 D 分部分项工程施工组织设计 | 3、 某工程项目包括办公楼、住宅楼、综合楼各一栋以及室外工程。针对该项目施工所作的施工组织设计属于()。 A 施工规划 B 单位工程施工组织设计 C 施工组织总设计 D 分部分项工程施工组织设计 | 3. An engineering project includes one office building, one residential building, one comprehensive building and one outdoor project. The construction organization design for the construction of the project belongs to (). A construction planning B unit project construction organization design C overall construction organization design D subdivision project construction organization design
MCQ-2599 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 4、 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()。(2013年真题) A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 4、 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()。(2013年真题) A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 4. In the construction of a residential district, the construction organization design prepared by the contractor for the construction of one residential building belongs to (). (True title in 2013) A general construction organization design B Single project construction organization design C Unit project construction organization design D Division project construction organization design
MCQ-2600 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 5、 施工组织设计的内容应当包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图，以及()。 A 技术措施 B 主要技术经济指标 C 组织措施 D 主要管理措施 | 5、 施工组织设计的内容应当包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图，以及()。 A 技术措施 B 主要技术经济指标 C 组织措施 D 主要管理措施 | 5. The content of construction organization design shall include project overview, construction deployment and construction scheme, construction schedule, construction plan, and (). A technical measures B main technical and economic indicators C organizational measures D main management measures
MCQ-2601 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 6、 根据编制的广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计及( )。 A 分部（分项）工程施工组织设计 B 施工详图设计 C 施工工艺及方案设计 D 施工总平面图设计 | 6、 根据编制的广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计及( )。 A 分部（分项）工程施工组织设计 B 施工详图设计 C 施工工艺及方案设计 D 施工总平面图设计 | 6. According to the breadth, depth and different functions of the preparation, the construction organization design can be divided into the overall design of the construction organization, the unit project construction organization design and (). A division (sub-item) Engineering construction organization design B construction detail design C construction process and scheme design D construction general plan design
MCQ-2602 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 7、 对整个建设项目的施工进行战略部署并且指导全局性施工的技术和经济纲要是（） A 施工部署及施工方案 B 施工组织总设计 C 施工进度计划 D 施工平面布置 | 7、 对整个建设项目的施工进行战略部署并且指导全局性施工的技术和经济纲要是（） A 施工部署及施工方案 B 施工组织总设计 C 施工进度计划 D 施工平面布置 | 7. The construction of the entire construction project for strategic deployment and guide the overall construction of the technical and economic outline is () A construction deployment and construction plan B construction organization design C construction progress plan D construction layout
MCQ-2603 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 8、 针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。(2019年真题) A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 8、 针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。(2019年真题) A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 8. The construction organization design for the deep foundation project in the construction project belongs to (). (True title in 2019) A Overall construction organization design B Single project Construction organization design C Unit Construction organization design D Division construction organization design
MCQ-2604 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 9、 施工组织设计中施工部署及施工方案的内容不包括（）。 A 合理安排施工顺序 B 确定主要工程的施工方案 C 全面部署施工任务 D 编制资源需求计划 | 9、 施工组织设计中施工部署及施工方案的内容不包括（）。 A 合理安排施工顺序 B 确定主要工程的施工方案 C 全面部署施工任务 D 编制资源需求计划 | 9. The content of construction deployment and construction plan in the construction organization design does not include (). A reasonable arrangement of the construction sequence B to determine the construction scheme of the main project C comprehensive deployment of construction tasks D preparation of resource requirements plan
MCQ-2605 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 10、 分部(分项)工程施工组织设计的主要内容有( )。 A 建设项目的工程概况 B 施工方法的选择 C 施工机械的选择 D 劳动力需求量计划 E 安全施工措施 | 10、 分部(分项)工程施工组织设计的主要内容有( )。 A 建设项目的工程概况 B 施工方法的选择 C 施工机械的选择 D 劳动力需求量计划 E 安全施工措施 | 10. The main contents of the construction organization design of the division (sub-item) project are (). A project overview of the construction project B selection of construction methods C selection of construction machinery D labor demand plan E safety construction measures
MCQ-2606 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 1、 编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成( )后确定。 A 施工准备工作计划 B 施工总平面图 C 施工总进度计划 D 主要技术经济指标 | 1、 编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成( )后确定。 A 施工准备工作计划 B 施工总平面图 C 施工总进度计划 D 主要技术经济指标 | 1. When preparing the general design of the construction organization, the resource demand plan should be determined after the completion of (). A construction preparation work plan B General construction plan C general construction progress plan D main technical and economic indicators
MCQ-2607 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 2、 施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划；3编制资源需求量计划；4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是（ ） A 1234 B 1423 C 1324 D 4123 | 2、 施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划；3编制资源需求量计划；4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是（ ） A 1234 B 1423 C 1324 D 4123 | 2. The overall design of the construction organization includes the following work: 1. Calculate the engineering quantity of the main types of works: 2. Preparation of the overall construction schedule; Preparation of resource demand plan; 4. Prepare the construction plan, the correct work sequence is () A 1234 B 1423 C 1324 D 4123
MCQ-2608 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 3、 在施工组织设计的编制过程中，应严格的按照一定顺序，但某些环节紧密联系，往往可以交叉进行。以下说法正确的是（）。 A 确定施工总体部署与拟定施工方案这两个环节可以交叉进行 B 计算主要工种工程量与确定施工总体部署两个环节可以交叉进行 C 编制总进度计划与编制资源需求量计划两个环节可以交叉进行 D 拟定施工方案与编制施工总进度计划两个环节可以交叉进行 | 3、 在施工组织设计的编制过程中，应严格的按照一定顺序，但某些环节紧密联系，往往可以交叉进行。以下说法正确的是（）。 A 确定施工总体部署与拟定施工方案这两个环节可以交叉进行 B 计算主要工种工程量与确定施工总体部署两个环节可以交叉进行 C 编制总进度计划与编制资源需求量计划两个环节可以交叉进行 D 拟定施工方案与编制施工总进度计划两个环节可以交叉进行 | 3. In the preparation process of construction organization design, it should be strictly in accordance with a certain order, but some links are closely linked and often can be crossed. The following statement is correct (). A The two steps of determining the overall construction deployment and drawing up the construction plan can be carried out at the same time B The two links of calculating the quantity of the main work and determining the overall deployment of construction can be crossed C The preparation of the overall progress plan and the preparation of the resource demand plan can be carried out at the same time D The two links of drawing up the construction plan and drawing up the overall construction schedule can be carried out at the same time
MCQ-2609 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 4、 编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划，④编制资源需求计划，⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。(2015年真题) A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④① | 4、 编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划，④编制资源需求计划，⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。(2015年真题) A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④① | 4. The preparation of the general design of the construction organization involves the following work: ① the design of the general plan of the construction; ② drawing up the construction plan; ③ preparation of the overall construction schedule, ④ preparation of resource demand plan, ⑤ calculation of the amount of the main work. The correct preparation procedure is (). Bo (2015) A (5) (1) (2) (3) (4) B (1) (5) (2) (3) (4) C (1) (2) (3) (4) (5) D (5) (2) (3) (4) (1)
MCQ-2610 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 5、 下列选项中，属于施工组织总设计编制依据的是()。 A 建设工程监理合同 B 建设地区基础资料 C 各项资源需求量计划 D 单位工程施工组织设计 | 5、 下列选项中，属于施工组织总设计编制依据的是()。 A 建设工程监理合同 B 建设地区基础资料 C 各项资源需求量计划 D 单位工程施工组织设计 | 5. Among the following options, the overall design of the construction organization is based on (). A construction project supervision contract B basic information of construction area C resource demand plan D unit project construction organization design
MCQ-2611 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 6、 某公司计划编制施工组织总设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是（） A 拟定施工方案 B 编制施工总进度计划 C 编制资源需求量计划 D 编制施工准备工作计划 | 6、 某公司计划编制施工组织总设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是（） A 拟定施工方案 B 编制施工总进度计划 C 编制资源需求量计划 D 编制施工准备工作计划 | 6. A company plans to prepare the general design of the construction organization, has collected and familiar with the relevant information, investigated the characteristics of the project and construction conditions, calculated the amount of the main types of work, and determined the overall deployment of the construction. The next work that should be carried out is () A to formulate the construction plan B to prepare the total construction schedule C to prepare the resource demand plan D to prepare the construction preparation work plan
MCQ-2612 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 7、 施工单位编制的单位工程施工组织设计是（）的编制依据。 A 施工组织总设计 B 项目季度施工计划 C 项目月季度施工计划 D 项目施工旬计划 E 分部（分项）工程施工组织设计 | 7、 施工单位编制的单位工程施工组织设计是（）的编制依据。 A 施工组织总设计 B 项目季度施工计划 C 项目月季度施工计划 D 项目施工旬计划 E 分部（分项）工程施工组织设计 | 7. The unit project construction organization design prepared by the construction unit is the basis for the preparation of (). A construction organization design B project quarterly construction plan C project monthly quarterly construction plan D project construction ten-day plan E division (sub-item) project construction organization design
MCQ-2613 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 8、 施工组织设计的编制原则包括（）。(2015年真题) A 重视工程施工的目标控制 B 合理部署施工现场 C 提高施工的工业化程度 D 提高施工的连续性和均衡性 E 采用国内外最先进的施工技术 | 8、 施工组织设计的编制原则包括（）。(2015年真题) A 重视工程施工的目标控制 B 合理部署施工现场 C 提高施工的工业化程度 D 提高施工的连续性和均衡性 E 采用国内外最先进的施工技术 | 8. The preparation principles of construction organization design include (). (2015) A attaches importance to the target control of engineering construction B Reasonable deployment of construction sites C Improve the industrialization of construction D Improve the continuity and balance of construction E Adopt the most advanced construction technology at home and abroad
MCQ-2614 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 9、 施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。(2019年真题) A 先拟定施工方案，再编制施工总进度计划 B 先编制施工总进度计划，在编制资源需求量 C 先确定施工总体部署，再拟订施工方案 D 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案 E 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署 | 9、 施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。(2019年真题) A 先拟定施工方案，再编制施工总进度计划 B 先编制施工总进度计划，在编制资源需求量 C 先确定施工总体部署，再拟订施工方案 D 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案 E 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署 | 9. In the preparation procedure of the overall design of the construction organization, the sequence cannot be changed (). (2019 true question) A first draw up the construction plan, and then prepare the total construction schedule plan B first draw up the total construction schedule plan, in the preparation of resource demand C first determine the overall construction deployment, and then draw up the construction plan D first calculate the engineering quantity of the main types of projects, Then formulate the construction plan E first calculate the engineering quantity of the main types of works, and then determine the overall construction deployment
MCQ-2615 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 1、 某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是( )。 A 确定目标控制的计划值 B 定期比较目标计划值与实际值 C 分析比较结果，采取纠偏措施 D 收集目标的实际完成值 | 1、 某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是( )。 A 确定目标控制的计划值 B 定期比较目标计划值与实际值 C 分析比较结果，采取纠偏措施 D 收集目标的实际完成值 | 1. A construction project management department according to the dynamic control principle of the target, the project objective is decomposed, then in the implementation process of the project objective, the first work should be carried out is (). A determines the planned value of the target control B regularly compares the planned value of the target and the actual value C analyzes the comparison results, and takes corrective measures D to collect the actual completed value of the target
MCQ-2616 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 2、 下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 强化合同管理 B 调整职能分工 C 优化组织结构 D 改进施工工艺 | 2、 下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 强化合同管理 B 调整职能分工 C 优化组织结构 D 改进施工工艺 | 2. Among the following dynamic control measures for project objectives, the management measures are (A) strengthening contract management, B adjusting functional division of labor, C optimizing organizational structure, and D improving construction technology
MCQ-2617 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 3、 下列选项中，属于项目目标控制中主动控制特点的是()。 A 事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 B 目标出现偏离时采取纠偏措施 C 将目标的实际值与计划值比较 D 分析目标的实际值与计划值产生偏差的原因 | 3、 下列选项中，属于项目目标控制中主动控制特点的是()。 A 事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 B 目标出现偏离时采取纠偏措施 C 将目标的实际值与计划值比较 D 分析目标的实际值与计划值产生偏差的原因 | 3. Among the following options, the characteristics of active control in project objective control are (). A Analyze the various factors that may lead to the deviation of the target in advance B take corrective measures when the target deviates C compare the actual value of the target with the planned value D analyze the cause of the deviation between the actual value of the target and the planned value
MCQ-2618 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 4、 项目目标动态控制的核心是()。 A 针对影响目标的各种因素进行预控 B 确定目标控制的计划值 C 在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现目标偏离时采取纠偏措施 D 进行项目目标的调整 | 4、 项目目标动态控制的核心是()。 A 针对影响目标的各种因素进行预控 B 确定目标控制的计划值 C 在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现目标偏离时采取纠偏措施 D 进行项目目标的调整 | 4. The core of dynamic control of the project objective is (). A pre-control for various factors affecting the target B determine the planned value of the target control C regularly compare the planned value of the project target with the actual value during the implementation of the project, and take corrective measures D to adjust the project target when the target is found to be deviated
MCQ-2619 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 5、 在项目实施过程中，为了加强成本管理，对施工方法进行调整优化，改进施工工艺，属于成本控制措施的（）。 A 经济措施 B 管理措施 C 组织措施 D 技术措施 | 5、 在项目实施过程中，为了加强成本管理，对施工方法进行调整优化，改进施工工艺，属于成本控制措施的（）。 A 经济措施 B 管理措施 C 组织措施 D 技术措施 | 5. In the process of project implementation, in order to strengthen cost management, adjust and optimize the construction method and improve the construction technology, which belong to the cost control measures (). A economic measure B management measure C organizational measure D technical measure
MCQ-2620 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 6、 落实加快工程施工进度所需资金，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。 A 组织措施 B 管理措施 C 技术措施 D 经济措施 | 6、 落实加快工程施工进度所需资金，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。 A 组织措施 B 管理措施 C 技术措施 D 经济措施 | 6. The implementation of the funds needed to accelerate the construction progress of the project belongs to the project objective dynamic control and correction measures (). A Organizational measure B Management measure C Technical measure D economic measure
MCQ-2621 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 7、 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。(2015年真题) A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 7、 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。(2015年真题) A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 7. In the corrective measures of dynamic control of project objectives, the division of management functions is (). (2015 question) A Organizational measures B Management measures C economic measures D technical measures
MCQ-2622 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 8、 在项目实施过程中，为对工程进度目标进行动态跟踪和控制，在按照进度控制的要求，收集施工进度实际值之后应做的工作是()。 A 采取措施进行纠偏 B 比较工程进度的计划值和实际值 C 调整工程进度目标 D 逐层分解工程进度目标 | 8、 在项目实施过程中，为对工程进度目标进行动态跟踪和控制，在按照进度控制的要求，收集施工进度实际值之后应做的工作是()。 A 采取措施进行纠偏 B 比较工程进度的计划值和实际值 C 调整工程进度目标 D 逐层分解工程进度目标 | 8. In the process of project implementation, in order to dynamically track and control the project progress target, the work to be done after collecting the actual value of construction progress in accordance with the requirements of progress control is (). A take measures to correct the deviation B compare the planned value and the actual value of the project progress C adjust the project progress target D decompose the project progress target layer by layer
MCQ-2623 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 9、 调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 9、 调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 9. Adjust the responsibilities of project management personnel and clarify the management workflow, which belongs to the dynamic control and correction measures of project objectives (). A Organizational measure B Management measure C economic measure D technical measure
MCQ-2624 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 10、 建设工程项目目标事前控制是指()。(2019年真题) A 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素，并针对这些因素采取预防措施 C 定期进行计划值与实际值比较 D 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 | 10、 建设工程项目目标事前控制是指()。(2019年真题) A 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素，并针对这些因素采取预防措施 C 定期进行计划值与实际值比较 D 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 | 10. Prior control of construction project objectives refers to (). (2019 question) A Analyze the causes that may lead to the deviation in advance and take corrective measures when the deviation occurs B Analyze the factors that may lead to the deviation of the project objective in advance, And take preventive measures based on these factors C regularly compare the planned value with the actual value D take corrective measures in time when the project goal deviation is found
MCQ-2625 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 11、 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。(2019年真题) A 调整管理方法和手段 B 调整项目组织结构 C 调整资金供给方式 D 调整施工方法 | 11、 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。(2019年真题) A 调整管理方法和手段 B 调整项目组织结构 C 调整资金供给方式 D 调整施工方法 | 11. Rectification measures for the control of construction project objectives belong to technical measures (). (2019 question) A Adjusting management methods and means B adjusting project organizational structure C adjusting fund supply mode D adjusting construction methods
MCQ-2626 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 12、 项目目标控制过程中，属于事前控制内容的有()。(2013年真题) A 分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 B 针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施 C 定期进行目标计划值和实际值的比较 D 发现目标偏离时采取纠偏措施 E 分析目标偏离产生的原因和影响 | 12、 项目目标控制过程中，属于事前控制内容的有()。(2013年真题) A 分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 B 针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施 C 定期进行目标计划值和实际值的比较 D 发现目标偏离时采取纠偏措施 E 分析目标偏离产生的原因和影响 | 12. In the process of project objective control, the contents of prior control include (). (2013 true question) A Analyze the various influencing factors that may lead to the deviation of the project goal B Take preventive measures against the influencing factors that may lead to the deviation of the goal C regularly compare the planned value of the goal with the actual value D take corrective measures E when finding the deviation of the goal Analyze the causes and effects of goal deviation
MCQ-2627 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 13、 在进行项目进度动态控制的步骤中，调整项目进度控制目标的情况通常包括（）。 A 原定的项目进度目标不合理 B 月度进度报告反映进度严重拖后 C 原定的项目进度目标比较紧 D 原定的项目进度目标无法实现 E 有工程变更的情况发生 | 13、 在进行项目进度动态控制的步骤中，调整项目进度控制目标的情况通常包括（）。 A 原定的项目进度目标不合理 B 月度进度报告反映进度严重拖后 C 原定的项目进度目标比较紧 D 原定的项目进度目标无法实现 E 有工程变更的情况发生 | 13. In the steps of dynamic control of project progress, the situation of adjusting project progress control objectives usually includes (). A The original project schedule target is unreasonable B the monthly progress report reflects that the progress is seriously delayed C the original project schedule target is tight D the original project schedule target cannot be achieved E There are engineering changes
MCQ-2628 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 1、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括( )。 A 设计图纸的质量 B 采购的建筑材料的质量 C 签订施工合同时决策质量 D 编制监理规划的质量 | 1、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括( )。 A 设计图纸的质量 B 采购的建筑材料的质量 C 签订施工合同时决策质量 D 编制监理规划的质量 | 1. When using the principle of dynamic control to control the construction quality, the quality objective not only includes the construction quality of each division and project, but also includes (). A the quality of the design drawings B the quality of the construction materials purchased C the quality of the decision when signing the construction contract D the quality of the preparation of the supervision plan
MCQ-2629 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 2、 分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过()进行的。 A 比较施工成本的计划值和实际值 B 收集施工成本的实际值 C 编制月施工成本计划 D 编制施工成本规划 | 2、 分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过()进行的。 A 比较施工成本的计划值和实际值 B 收集施工成本的实际值 C 编制月施工成本计划 D 编制施工成本规划 | 2. Analyze and demonstrate the possibility of realizing the construction cost objective, and decompose the construction cost objective through (). A compares the planned value and actual value of construction cost B collects the actual value of construction cost C prepares the monthly construction cost plan D prepares the construction cost plan
MCQ-2630 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 3、 某施工企业承担了某项施工任务，在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，需要与实际施工成本进行比较的成本项是()。 A 施工成本规划中的相应成本项 B 工程合同价中的相应成本项 C 工程投标价中的相应成本项 D 工程款支付中的相应成本项 | 3、 某施工企业承担了某项施工任务，在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，需要与实际施工成本进行比较的成本项是()。 A 施工成本规划中的相应成本项 B 工程合同价中的相应成本项 C 工程投标价中的相应成本项 D 工程款支付中的相应成本项 | 3. A construction enterprise undertakes a construction task, in the construction cost control, in order to timely understand the profit and loss of the construction project, need to be compared with the actual construction cost of the cost items are (). A Corresponding cost item in the construction cost plan B Corresponding cost item in the project contract price C Corresponding cost item in the project bid price D corresponding cost item in the project payment
MCQ-2631 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 4、 施工成本的计划值和实际值也是相对的，相对于（）而言，施工成本规划的成本值是实际值。 A 实际施工成本 B 工程合同价 C 竣工决算价 D 工程结算款 | 4、 施工成本的计划值和实际值也是相对的，相对于（）而言，施工成本规划的成本值是实际值。 A 实际施工成本 B 工程合同价 C 竣工决算价 D 工程结算款 | 4. The planned value and actual value of construction cost are also relative. Relative to (), the cost value of construction cost planning is the actual value. A actual construction cost B project contract price C final settlement price D project settlement payment
MCQ-2632 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 5、 对施工进度的计划值和实际值进行比较时，如以里程碑事件的进度目标作为进度计划值，则进度的实际值应是()。 A 总进度规划的实际进度 B 里程碑事件的实际进度 C 各子系统的实际进度 D 各分项工作的实际进度 | 5、 对施工进度的计划值和实际值进行比较时，如以里程碑事件的进度目标作为进度计划值，则进度的实际值应是()。 A 总进度规划的实际进度 B 里程碑事件的实际进度 C 各子系统的实际进度 D 各分项工作的实际进度 | 5. When comparing the planned value and actual value of the construction progress, if the progress target of the milestone event is taken as the planned value of the progress, the actual value of the progress should be (). A The actual progress of the overall progress planning B the actual progress of milestone events C the actual progress of each subsystem D the actual progress of each sub-item
MCQ-2633 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 6、 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。(2015年真题) A 预测值与计划值 B 计划值与实际值 C 实际值与预测值 D 计划值与定额标准值 | 6、 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。(2015年真题) A 预测值与计划值 B 计划值与实际值 C 实际值与预测值 D 计划值与定额标准值 | 6. The project progress tracking and control report is the result of quantitative data comparison based on the progress of (). (2015) A Predicted value and planned value B Planned value and actual value C Actual value and predicted value D Planned value and standard value of quota
MCQ-2634 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 7、 关于运用动态控制原理控制施工成本的方法，正确的有（ ） A 相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值 B 施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较 C 如果原定施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重的不良后果 D 在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性 E 成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告 | 7、 关于运用动态控制原理控制施工成本的方法，正确的有（ ） A 相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值 B 施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较 C 如果原定施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重的不良后果 D 在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性 E 成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告 | 7. About the method of using dynamic control principle to control construction costs, it is correct that () relative to the project contract price, the cost value of construction cost planning is the comparison of the planned value and actual value of the actual value of construction cost B. Can be qualitative comparison C if the original construction cost target can not be achieved, then special measures should be taken in time to correct the deviation, so as to avoid serious adverse consequences D in the cost target decomposition, to analyze and demonstrate the possibility of realization E cost plan value and actual value of the result of the comparison is cost tracking and control report
MCQ-2635 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 1、 下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是( )。 A 自行决定是否分包及选择分包企业 B 编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标.中标单位 C 指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素 D 代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力 | 1、 下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是( )。 A 自行决定是否分包及选择分包企业 B 编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标.中标单位 C 指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素 D 代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力 | 1. The following management power, belongs to the construction project manager management power is (). A decides on its own whether to subcontract and select subcontracting enterprises B to prepare and determine tender proposals that require government supervision, and to select and confirm bids. Successful bidder C direct the production and business activities of the construction project, allocate and manage the production factors entering the project D to participate in civil activities on behalf of an enterprise as legal person and exercise all the powers of an enterprise as legal person
MCQ-2636 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 2、 某施工项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，赔偿直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其（ ） A 法律责任 B 经济责任 C 行政责任 D 领导责任 | 2、 某施工项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，赔偿直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其（ ） A 法律责任 B 经济责任 C 行政责任 D 领导责任 | 2. A construction project manager, in the organization of project construction, construction quality control is not strict, resulting in rework of the project, compensation for direct economic losses of 300,000 yuan, the construction enterprise mainly investigated its () A legal responsibility, B economic responsibility, C administrative responsibility and D leadership responsibility
MCQ-2637 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 3、 施工企业项目经理是一个()的名称。 A 工作岗位 B 技术职称 C 管理人士 D 专业人士 | 3、 施工企业项目经理是一个()的名称。 A 工作岗位 B 技术职称 C 管理人士 D 专业人士 | 3. The project manager of the construction enterprise is the name of (). A job B technical title C management D professional
MCQ-2638 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 4、 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。(2013年真题) A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 4、 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。(2013年真题) A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 4. The project manager of the construction party shall handle the external relations related to the project in the capacity of () in the process of undertaking the construction management of the project. (2013 True question) A decision-maker of construction enterprise B Legal representative of construction enterprise C Representative of legal representative of construction enterprise D project manager of construction unit
MCQ-2639 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 5、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。(2014年真题) A 组织项目管理班子 B 指挥项目建设生产经营活动 C 签署项目参与人员聘用合同 D 选择施工作业队伍 | 5、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。(2014年真题) A 组织项目管理班子 B 指挥项目建设生产经营活动 C 签署项目参与人员聘用合同 D 选择施工作业队伍 | 5. In the process of undertaking the management of engineering project construction, the management power of the project manager does not include (). (2014 true question) A organizes the project management team B directs the project construction, production and operation activities C signs the contract for the participation of project personnel D selects the construction team
MCQ-2640 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 6、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 6、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 6. The following description of the task of the project manager of the construction enterprise is incorrect (). A The project manager of the construction enterprise and the construction unit sign the project contract B the project manager of the construction enterprise signs the project contract with the legal representative of the enterprise C The power of the project manager requires the legal representative of the enterprise to grant D the project manager to participate in the formation of the project management team
MCQ-2641 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 7、 按照我国的有关规定，下列关于项目经理的说法，正确的是（）。 A 项目经理是一个专业人士名称 B 项目经理为合同当事人确认的人选不得更换 C 项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代表人 D 项目经理任务仅限于主持项目管理工作 | 7、 按照我国的有关规定，下列关于项目经理的说法，正确的是（）。 A 项目经理是一个专业人士名称 B 项目经理为合同当事人确认的人选不得更换 C 项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代表人 D 项目经理任务仅限于主持项目管理工作 | 7. In accordance with the relevant provisions of our country, the following statement about the project manager is correct (). A Project manager is a professional name B The person identified by the project Manager for the parties to the contract cannot be replaced C The project manager shall be the legal representative of the enterprise on the project D The task of the project manager is limited to presiding over the project management work
MCQ-2642 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 8、 对工程项目施工承担全面管理责任的是（）。 A 建设单位项目部 B 施工企业法定代表人 C 项目总监理工程师 D 施工项目经理 | 8、 对工程项目施工承担全面管理责任的是（）。 A 建设单位项目部 B 施工企业法定代表人 C 项目总监理工程师 D 施工项目经理 | 8. The person who undertakes the overall management responsibility for the construction of the project is (). A Project Department of construction unit B Legal representative of construction enterprise C Project chief supervision engineer D construction project manager
MCQ-2643 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 9、 依据《建设工程施工合同(示范文本) 》50326-2017 中涉及项目经理的条款，下列说法中正确的是( )。 A 项目经理可同时担任两个以上项目的项目经理 B 项目经理确需离开施工现场时应事先通知监理人并取得发包人的书面同意 C 施工单位无需建设单位同意，根据自身需要随时更换项目经理 D 项目经理应经常去施工现场 | 9、 依据《建设工程施工合同(示范文本) 》50326-2017 中涉及项目经理的条款，下列说法中正确的是( )。 A 项目经理可同时担任两个以上项目的项目经理 B 项目经理确需离开施工现场时应事先通知监理人并取得发包人的书面同意 C 施工单位无需建设单位同意，根据自身需要随时更换项目经理 D 项目经理应经常去施工现场 | 9. According to the provisions concerning the project manager in "Construction Project Construction Contract (Model Text)" 50326-2017, the following statement is correct (). A The project manager can serve as the project manager of more than two projects at the same time B if the project manager really needs to leave the construction site, he should inform the supervisor in advance and obtain the written consent of the owner C The construction unit does not need the consent of the construction unit, and can change the project manager at any time according to his own needs D the project manager should go to the construction site frequently
MCQ-2644 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 10、 某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应()。(2019年真题) A 立即向建设主管部门报告 B 在48小时内向发包人代表提交书面报告 C 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告 D 在24小时内向发包人代表进有口头报告 | 10、 某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应()。(2019年真题) A 立即向建设主管部门报告 B 在48小时内向发包人代表提交书面报告 C 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告 D 在24小时内向发包人代表进有口头报告 | 10. If an emergency safety accident occurs during the construction of a construction project, if it is not possible to contact the owner's representative and the chief supervision engineer within a short time, the project manager has the right to take measures to ensure the personal and property safety related to the project, but shall (). (2019 Question) A report immediately to the construction authority B a written report to the owner's representative within 48 hours C a written report to the contractor's head of the enterprise within 48 hours D an oral report to the owner's representative within 24 hours
MCQ-2645 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 11、 根据《建设工程施工合同了示范文本）(GF-2013-0201）》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。(2015年真题) A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 11、 根据《建设工程施工合同了示范文本）(GF-2013-0201）》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。(2015年真题) A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 11. After the construction contract is signed in accordance with the Model Text of the Construction Contract of the Construction Project (GF-2013-0201), the contractor shall submit to the Owner valid supporting documents concerning the project manager, including (). (2015 true question) A Labor contract B Social Security payment certificate C ID card D title certificate E Registered practice certificate
MCQ-2646 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 1、 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由( )或其授权人与项目经理协商制定。 A 企业董事长 B 企业法定代表人 C 企业总经理 D 方管生产经营的副部经理 | 1、 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由( )或其授权人与项目经理协商制定。 A 企业董事长 B 企业法定代表人 C 企业总经理 D 方管生产经营的副部经理 | 1. The project management objective responsibility statement shall be formulated by () or its authorized person in consultation with the project manager before the project is implemented. Chairman of the board of Directors of Enterprise A, legal representative of enterprise B, General Manager of enterprise C, deputy manager of production and operation department of enterprise D
MCQ-2647 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 2、 施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时，政府主管部门将追究的主要是其()。 A 法律责任 B 行政责任 C 经济责任 D 管理责任 | 2、 施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时，政府主管部门将追究的主要是其()。 A 法律责任 B 行政责任 C 经济责任 D 管理责任 | 2. When the project manager of the construction enterprise assumes corresponding responsibility due to subjective reasons or work mistakes, the competent government department will mainly investigate the project manager (). A legal responsibility B administrative responsibility C economic responsibility D management responsibility
MCQ-2648 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 3、 对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。(2014年真题) A 企业法定代表人 B 项目经理 C 项目总工程师 D 总监理工程师 | 3、 对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。(2014年真题) A 企业法定代表人 B 项目经理 C 项目总工程师 D 总监理工程师 | 3. Responsible for the construction of the construction project has the overall management responsibility (). (2014 title) Legal representative of Enterprise A B Project Manager C Project Chief engineer D Chief supervision engineer
MCQ-2649 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 4、 下列选项中，不是施工企业法定代表人与项目经理签订项目管理目标责任书依据的是（）。 A 项目合同文件 B 项目管理实施目标 C 组织管理制度 D 组织经营方针和目标 | 4、 下列选项中，不是施工企业法定代表人与项目经理签订项目管理目标责任书依据的是（）。 A 项目合同文件 B 项目管理实施目标 C 组织管理制度 D 组织经营方针和目标 | 4. In the following options, the legal representative of the construction enterprise and the project manager sign the project management objective responsibility letter based on (). A project contract document B Project management implementation objectives C Organization management system D organization management policy and objectives
MCQ-2650 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 5、 依据《建设工程项目管理规范} GBtr 50326-2017 ，施工项目经理可行使的权限有（）。 A 组织或参与评价项目管理绩效 B 确定大宗资源的供应单位 C 主持项目管理机构工作 D 建立各类专业管理制度并组织实施 | 5、 依据《建设工程项目管理规范} GBtr 50326-2017 ，施工项目经理可行使的权限有（）。 A 组织或参与评价项目管理绩效 B 确定大宗资源的供应单位 C 主持项目管理机构工作 D 建立各类专业管理制度并组织实施 | 5. According to the "Construction Project Management Code} GBtr 50326-2017, the construction project manager can exercise the authority (). A Organize or participate in the evaluation of project management performance B determine the supply unit of bulk resources C preside over the work of the project management organization D establish various professional management systems and organize the implementation
MCQ-2651 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 6、 依据《建设工程项目管理规范} GBtr 50326-2017 ，项目经理应履行的职责是（）。 A 组织编制项目管理实施规划 B 负责项目的全部利益分配 C 主持项目检查、鉴定和评奖申报 D 组建项目管理机构 | 6、 依据《建设工程项目管理规范} GBtr 50326-2017 ，项目经理应履行的职责是（）。 A 组织编制项目管理实施规划 B 负责项目的全部利益分配 C 主持项目检查、鉴定和评奖申报 D 组建项目管理机构 | 6. According to the "Construction Project Management Code} GBtr 50326-2017, the responsibilities of the project manager should be (). A organize the preparation of project management implementation plan B responsible for all benefit distribution of the project C presided over the project inspection, appraisal and award declaration D set up a project management organization
MCQ-2652 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 7、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，施工企业项目经理的权限有（）。 A 参与项目招标、投标和合同签订 B 全权负责组建项目经理部 C 主持项目管理机构工作 D 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度 E 组织或参与编制项目管理实施规划 | 7、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，施工企业项目经理的权限有（）。 A 参与项目招标、投标和合同签订 B 全权负责组建项目经理部 C 主持项目管理机构工作 D 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度 E 组织或参与编制项目管理实施规划 | 7. According to the "Construction project Management Standards" GB/T50326-2006, the authority of the project manager of the construction enterprise is (). A to participate in project bidding, bidding and contract signing B to be fully responsible for the establishment of the project management department C to preside over the work of the project management agency D to formulate the management system of the project management agency under the framework of the organization system E to organize or participate in the preparation of the project management implementation plan
MCQ-2653 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 8、 施工企业项目经理在项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权限主要有（）。 A 参与选择大宗资源的供应单位 B 主持编制项目管理规划大纲 C 在组织制定的框架下制定项目管理机构管理制度 D 参与项目招标、投标和合同签订 E 主持项目管理机构工作 | 8、 施工企业项目经理在项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权限主要有（）。 A 参与选择大宗资源的供应单位 B 主持编制项目管理规划大纲 C 在组织制定的框架下制定项目管理机构管理制度 D 参与项目招标、投标和合同签订 E 主持项目管理机构工作 | 8. In the process of project construction management, the project manager of the construction enterprise shall, within the scope of authorization of the legal representative of the enterprise, exercise the management authority mainly (). A Participate in the selection of bulk resource supply units B preside over the preparation of project management planning outline C to formulate the management system of the project management body under the framework formulated by the organization D Participate in project bidding, bidding and contract signing E preside over the project management organization
MCQ-2654 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 9、 施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有()。 A 确保项目建设资金的落实到位 B 建立各种专业管理制度并组织实施 C 主持工程竣工验收 D 组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理 E 接受审计 | 9、 施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有()。 A 确保项目建设资金的落实到位 B 建立各种专业管理制度并组织实施 C 主持工程竣工验收 D 组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理 E 接受审计 | 9. The construction project manager shall perform the following duties in the process of undertaking the construction management of the engineering project: A to ensure the implementation of project construction funds in place B set up various professional management systems and organize the implementation of C presided over the project completion acceptance D Organize or participate in the preparation of project management planning outline, project management implementation plan, systematic management of project objectives E accept audit
MCQ-2655 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 10、 关于项目目标责任书的说法，正确的是（）。 A 项目管理规划大纲是编制依据之一 B 由法定代表人或其授权人与职能部门商定 C 应明确项目管理机构负责人和项目管理机构应承担的风险 D 内容中应包括项目管理实施目标 E 项目所需资源的获取和核算办法是其内容之一 | 10、 关于项目目标责任书的说法，正确的是（）。 A 项目管理规划大纲是编制依据之一 B 由法定代表人或其授权人与职能部门商定 C 应明确项目管理机构负责人和项目管理机构应承担的风险 D 内容中应包括项目管理实施目标 E 项目所需资源的获取和核算办法是其内容之一 | 10. About the statement of responsibility for project objectives, the correct is (). A project management planning outline is one of the basis for preparation B agreed by the legal representative or its authorized person with the functional departments C should clarify the project management agency responsible person and project management agency should bear the risk D content should include project management implementation objective E The acquisition and accounting method of the resources required by the project is one of its contents
MCQ-2656 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 11、 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（ ）。(2019年真题) A 项目合同文件 B 组织经营方针 C 项目管理实施规划 D 项目实施条件 E 组织管理制度 | 11、 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（ ）。(2019年真题) A 项目合同文件 B 组织经营方针 C 项目管理实施规划 D 项目实施条件 E 组织管理制度 | 11. The legal representative of the construction enterprise shall consult with the project manager to formulate the project management objective responsibility letter on the basis of (). (2019 title) A Project contract document B Organizational Management Policy C Project management implementation plan D project implementation conditions E organizational management system
MCQ-2657 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 12、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），下列选项中，属于项目管理机构负责人职责的有（）。 A 进行授权范围内的任务分解和利益分配 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作 D 组织工程竣工验收 E 建立专业管理体系并组织实施 | 12、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），下列选项中，属于项目管理机构负责人职责的有（）。 A 进行授权范围内的任务分解和利益分配 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作 D 组织工程竣工验收 E 建立专业管理体系并组织实施 | 12. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/ T50326-2017), among the following options, the responsibilities of the person in charge of the project management organization are (). A Perform task decomposition and benefit distribution within the scope of authorization B conduct quality control and dynamic management of various resources C accept audit, deal with the aftermath of the dissolution of the project management body D organize the acceptance of project completion E establish a professional management system and organize the implementation
MCQ-2658 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 13、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。 A 项目管理实施规划 B 项目合同文件 C 组织管理制度 D 组织经营方针和目标 E 项目管理规划大纲 | 13、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。 A 项目管理实施规划 B 项目合同文件 C 组织管理制度 D 组织经营方针和目标 E 项目管理规划大纲 | 13. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/ T50326-2017), the main basis for formulating the project management target responsibility letter is (). A Project management implementation plan B Project contract document C organization management system D organization management policy and target E project management planning outline
MCQ-2659 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(5).png<image>在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但发生的概率却极小的区域是()。 A 风险区A B 风险区B C 风险区C D 风险区D | 1、 该图片展示了一个四环节构成的流程图或系统图，通常在建设工程项目管理中，这样的图示可以用来展示项目中各个组成部分之间的逻辑关系和工作流程。每个环节可能代表项目管理中的一个特定阶段或职能部门，例如规划、设计、施工、监管等。 环节A、B、C、D通过箭头互相指向，表明这些环节之间的相互作用和信息流动。箭头通常表示控制、通讯或依赖关系，意味着一个环节的输出可能是另一个环节的输入，或者一个环节的决策会影响其他环节的工作。例如，设计环节（设想为环节A）的输出将影响施工环节（可能是环节B）的计划和执行。 在建设工程项目管理中，了解这些环节间的互动对于有效地控制项目是至关重要的。这有助于保证项目按时按质按量完成，同时在成本和资源使用上进行优化。请注意，因为图片品质较低且没有明确的环节名称或描述，具体的环节内容及其逻辑关系需要基于更详尽的项目信息来具体分析。在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但发生的概率却极小的区域是()。 A 风险区A B 风险区B C 风险区C D 风险区D | 1. In the regional division of the amount of event risk, once the risk event occurs, it will cause heavy losses, but the probability of occurrence is very small area (). A Risk area A B Risk area B C Risk area C D risk area D
MCQ-2660 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(6).png<image>若某事件经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应()。 A 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区D B 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区C C 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区C D 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区B | 2、 这张图片展示的是一个流程图，虽然图片的分辨率较低，细节部分不太清晰，但仍可以看出它代表了构成一个系统或项目管理流程的不同组成部分以及它们之间的关系。 流程图中显示了四个主要环节，标识为“质量检验A”、“质量检验B”、“质量检验C”和“质量检验D”。这些环节通过箭头相连，表示流程的方向和步骤之间的逻辑顺序。在建设工程项目管理中，质量检验是确保工程项目符合既定标准和规范的重要环节，这通常涉及多个检验阶段和质量控制点。 从流程图可以推测，各个质量检验环节之间可能相互依赖，流程之间的箭头可能表示工作的传递、信息流通或者决策流程。有些流程之间的双向箭头可能代表这些环节是互相沟通协作的，需要反馈和迭代处理才能达到最终的质量要求。 在更高层次上，该图表有助于项目管理者和团队成员理解工程项目中的关键控制点，确保在每个阶段都有适当的检查和平衡，以保持工程质量并确保项目目标的实现。若某事件经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应()。 A 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区D B 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区C C 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区C D 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区B | 2. If an event is in risk zone A in the Event Risk Volume area map after risk assessment, it should be (). A take measures to reduce its probability of occurrence and move it to risk area D B Take measures to reduce its loss amount and move it to risk area C C Take measures to reduce its probability of occurrence and move it to risk area C D take measures to reduce its loss amount and move it to risk area B
MCQ-2661 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 3、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目风险管理计划应包括 A 风险跟踪的要求 B 确定风险因素 C 分析各种风险损失量 D 收集风险信息 E 可使用的风险管理方法、措施、工具和数据 | 3、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目风险管理计划应包括 A 风险跟踪的要求 B 确定风险因素 C 分析各种风险损失量 D 收集风险信息 E 可使用的风险管理方法、措施、工具和数据 | 3. According to the "Construction project management Code" GB/T50326-2017, The project risk management plan shall include A requirements for risk tracking B determination of risk factors C analysis of various risk losses D collection of risk information E available risk management methods, measures, tools and data
MCQ-2662 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 1、 某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于（ ） A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 1、 某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于（ ） A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 1. A construction project in the foundation pit excavation stage, encountered unfavorable weak soil layer. The foundation treatment is needed, which delays the construction progress and increases the construction cost. The risk belongs to () A organizational risk B technical risk C engineering environmental risk D economic and management risk
MCQ-2663 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 2、 在项目实施中，由于材料价格上涨导致成本增加的风险，属于()风险。 A 组织 B 工程环境 C 经济与管理 D 技术风险 | 2、 在项目实施中，由于材料价格上涨导致成本增加的风险，属于()风险。 A 组织 B 工程环境 C 经济与管理 D 技术风险 | 2. In project implementation, the risk of cost increase due to material price increase belongs to () risk. A organization B engineering environment C economics and management D technical risk
MCQ-2664 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 3、 某工程总承包企业与某建设单位签订了一个电站项目的EPC工程总承包合同，从风险角度分析，该项目实施风险包括()。 A 项目评估风险 B 项目决策的风险 C 国家财政政策与货币政策变化的风险 D 设计风险、施工风险、设备和其他建设物资的风险 | 3、 某工程总承包企业与某建设单位签订了一个电站项目的EPC工程总承包合同，从风险角度分析，该项目实施风险包括()。 A 项目评估风险 B 项目决策的风险 C 国家财政政策与货币政策变化的风险 D 设计风险、施工风险、设备和其他建设物资的风险 | 3. A project general contractor signed an EPC project general contract for a power station project with a construction unit. From the perspective of risk analysis, the implementation risks of the project include (). A project evaluation risk B project decision risk C the risk of changes in national fiscal and monetary policies D design risk, construction risk, equipment and other construction materials risk
MCQ-2665 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 4、 由于设计错误导致的风险，属于风险分类中的()风险。 A 工程环境 B 组织 C 技术 D 经济与管理 | 4、 由于设计错误导致的风险，属于风险分类中的()风险。 A 工程环境 B 组织 C 技术 D 经济与管理 | 4. Risks caused by design errors belong to () risks in the classification of risks. A engineering environment B organization C technology D Economics and management
MCQ-2666 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 5、 在项目实施中，由于安全管理人员的经验和能力不足所导致的安全风险，属于（）风险。 A 组织 B 工程环境 C 经济与管理 D 技术 | 5、 在项目实施中，由于安全管理人员的经验和能力不足所导致的安全风险，属于（）风险。 A 组织 B 工程环境 C 经济与管理 D 技术 | 5. In the implementation of the project, the safety risks caused by the lack of experience and ability of the safety management personnel belong to () risks. A organization B engineering environment C economy and management D technology
MCQ-2667 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 6、 下列选项中，属于经济与管理风险的是（）。 A 人身安全控制计划 B 承包商管理人员的经验和能力 C 工程物资 D 工程施工方案 | 6、 下列选项中，属于经济与管理风险的是（）。 A 人身安全控制计划 B 承包商管理人员的经验和能力 C 工程物资 D 工程施工方案 | 6. From the following options, the economic and management risk is (). A Personal safety control plan B Contractor management personnel experience and ability C project materials D project construction plan
MCQ-2668 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 7、 下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有( )。 A 承包商管理人员的能力 B 工程设计文件 C 工程施工方案 D 合同风险 E 工程机械 | 7、 下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有( )。 A 承包商管理人员的能力 B 工程设计文件 C 工程施工方案 D 合同风险 E 工程机械 | 7. Among the following construction risk factors, technical risk factors are (). A the ability of contractor management personnel B engineering design documents C engineering construction scheme D contract risk E engineering machinery
MCQ-2669 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 1、 在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是（ ） A 分析风险发生概率 B 制定风险管理目标 C 确定风险因素 D 预测风险成本 | 1、 在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是（ ） A 分析风险发生概率 B 制定风险管理目标 C 确定风险因素 D 预测风险成本 | 1. In the process of construction risk management, the work of risk identification is () A analyzing the probability of risk occurrence B formulating risk management objectives C determining risk factors D predicting risk costs
MCQ-2670 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 2、 下列选项中，属于风险评估工作的是()。 A 分析存在的风险因素 B 确定识别出的风险的等级 C 向保险公司投保 D 对识别出的风险进行监控 | 2、 下列选项中，属于风险评估工作的是()。 A 分析存在的风险因素 B 确定识别出的风险的等级 C 向保险公司投保 D 对识别出的风险进行监控 | 2. Among the following options, risk assessment work is (). A Analyze the existing risk factors B Determine the level of risk identified C Obtain insurance from an insurance company D Monitor the identified risks
MCQ-2671 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 3、 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】(2014年真题) A 风险评估 B 风险控制 C 风险识别 D 风险预测 | 3、 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】(2014年真题) A 风险评估 B 风险控制 C 风险识别 D 风险预测 | 3. In the work procedure of construction risk management, the next step of risk response is (). [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] (2014 title) A Risk assessment B Risk Control C Risk identification D Risk prediction
MCQ-2672 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 4、 某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括:①风险识别;②风险应对;③风险监控;④风险评估。则下列流程排序正确的是( )。 A ①②③④ B ①④②③ C ④①②③ D ④①③② | 4、 某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括:①风险识别;②风险应对;③风险监控;④风险评估。则下列流程排序正确的是( )。 A ①②③④ B ①④②③ C ④①②③ D ④①③② | 4. When a construction unit carries out risk management work on the project, the main management links determined include: (1) risk identification; ② risk response; ③ risk monitoring; ④ risk assessment. Then the following processes are correctly sorted as (). A ①②③④ B ①④②③ C ④①②③ D ④①③②
MCQ-2673 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 5、 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的()。(2019年真题) A 风险规避 B 风险减轻 C 风险保留 D 风险转移 | 5、 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的()。(2019年真题) A 风险规避 B 风险减轻 C 风险保留 D 风险转移 | 5. Before the construction of the construction project, the contractor applies insurance to the insurance company for risks that are difficult to control, which belongs to the risk response measures (). (2019 Question) A Risk avoidance B Risk mitigation C risk retention D risk transfer
MCQ-2674 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 6、 下列选项中，可供施工单位选择的风险应对措施不包括（）。 A 风险评估 B 风险减轻 C 风险自留 D 风险规避 | 6、 下列选项中，可供施工单位选择的风险应对措施不包括（）。 A 风险评估 B 风险减轻 C 风险自留 D 风险规避 | 6. In the following options, the risk response measures available to the construction unit do not include (). A Risk assessment B risk mitigation C risk retention D risk avoidance
MCQ-2675 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 7、 常用的风险对策包括（）及其组合等策略。 A 规避 B 减轻 C 转移 D 消除 E 自留 | 7、 常用的风险对策包括（）及其组合等策略。 A 规避 B 减轻 C 转移 D 消除 E 自留 | 7. Common risk countermeasures include () and its combination. A evade B mitigate C transfer D eliminate E retention
MCQ-2676 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 8、 施工风险管理的过程包括（）。 A 风险识别 B 风险评估 C 制订风险策略 D 风险应对 E 风险监控 | 8、 施工风险管理的过程包括（）。 A 风险识别 B 风险评估 C 制订风险策略 D 风险应对 E 风险监控 | 8. The construction risk management process includes (). A risk identification B risk assessment C development of risk strategy D risk response E risk monitoring
MCQ-2677 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 1、 根据《建设工程质量管理条例》，未经( )签字的建筑材料不得在工程上使用。 A 监理员 B 专业监理工程师 C 总监理工程师代表 D 总监理工程师 | 1、 根据《建设工程质量管理条例》，未经( )签字的建筑材料不得在工程上使用。 A 监理员 B 专业监理工程师 C 总监理工程师代表 D 总监理工程师 | 1. According to the Regulations on the Quality Management of Construction Projects, building materials without the signature of () shall not be used in the project. A Supervisor B Professional supervision engineer C Chief Supervision engineer represents D chief Supervision engineer
MCQ-2678 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 2、 根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由( )承担。 A 发包人 B 承包人 C 监理人 D 设计单位 | 2、 根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由( )承担。 A 发包人 B 承包人 C 监理人 D 设计单位 | 2. According to the Standard Bidding Documents for Construction, after the contractor covers the hidden works in accordance with the contract, the supervisor requires the contractor to open the covered parts for re-inspection. The inspection proves that the quality of the works meets the requirements, and the increased costs and delayed construction period shall be borne by (). A The employer B contractor C Supervisor D design unit
MCQ-2679 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 3、 审查施工组织设计属于()建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 3、 审查施工组织设计属于()建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 3. The review of construction organization design is the main task of () construction supervision. A design stage B construction bidding stage C construction preparation stage D project construction stage
MCQ-2680 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 4、 参与施工合同的商签属于()建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 4、 参与施工合同的商签属于()建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 4. Participating in the negotiation and signing of the construction contract is the main task of () construction supervision. A design stage B construction bidding stage C construction preparation stage D project construction stage
MCQ-2681 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 5、 参与主要材料和设备的选型属于()建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 5、 参与主要材料和设备的选型属于()建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工招标阶段 C 施工准备阶段 D 工程施工阶段 | 5. Participating in the selection of main materials and equipment is the main task of () construction supervision work. A design stage B construction bidding stage C construction preparation stage D project construction stage
MCQ-2682 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 6、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。(2015年真题) A 工程总承包单位 B 建设主管部门 C 质量监督站 D 建设单位 | 6、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。(2015年真题) A 工程总承包单位 B 建设主管部门 C 质量监督站 D 建设单位 | 6. According to the current "construction project safety production management Regulations", the project supervision unit found that there is a serious safety accident hidden danger, shall require the construction unit to temporarily stop the construction, and timely report (). (2015 true title) A project general contractor B construction department C quality supervision station D construction unit
MCQ-2683 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 7、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。(2015年真题) A 建设工程承包合同 B 工程监理大纲 C 设计文件 D 工程建设强制性标准 | 7、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。(2015年真题) A 建设工程承包合同 B 工程监理大纲 C 设计文件 D 工程建设强制性标准 | 7. According to the current "construction project safety production management Regulations", the project supervision unit shall review the construction organization design of the safety technical measures are in line with (). (2015 true title) A construction project contract B Project supervision outline C Design document D project construction mandatory standards
MCQ-2684 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 8、 根据《建设工程质量管理条例》第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担()。 A 监督责任 B 监理责任 C 法律责任 D 连带责任 | 8、 根据《建设工程质量管理条例》第三十六条的有关规定，工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担()。 A 监督责任 B 监理责任 C 法律责任 D 连带责任 | 8. In accordance with the relevant provisions of Article 36 of the Regulations on the Quality Management of Construction Projects, the project supervision unit shall supervise the construction quality on behalf of the construction unit and undertake the construction quality (). A supervision liability B supervision liability C legal liability D joint liability
MCQ-2685 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 9、 《建设工程质量管理条例》规定工程监理单位对施工质量承担监理责任。对此，下列选项中除（）以外，都是工程监理法定的职权。 A 未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装 B 未经监理工程师签字，不得进入下道工序施工 C 施工单位更换技术负责人必须经总监理工程师同意 D 未经总监理工程师签字，不得进行竣工验收或付工程款 | 9、 《建设工程质量管理条例》规定工程监理单位对施工质量承担监理责任。对此，下列选项中除（）以外，都是工程监理法定的职权。 A 未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装 B 未经监理工程师签字，不得进入下道工序施工 C 施工单位更换技术负责人必须经总监理工程师同意 D 未经总监理工程师签字，不得进行竣工验收或付工程款 | 9. The Regulations on the Quality Management of Construction Projects stipulate that the engineering supervision unit shall assume the supervision responsibility for the construction quality. In this regard, except for (), the following options are the statutory powers of the project supervision. A Without the signature of the supervision engineer, building materials, components and equipment shall not be used or installed in the project B without the signature of the supervision engineer, shall not enter the next process of construction C the construction unit must obtain the consent of the chief supervision engineer to change the technical director D without the signature of the chief supervision engineer, No completion acceptance shall be carried out or project payment shall be made
MCQ-2686 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 10、 监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的()。 A 委托代理服务 B 监督管理服务 C 中介代理服务 D 有偿技术服务 | 10、 监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的()。 A 委托代理服务 B 监督管理服务 C 中介代理服务 D 有偿技术服务 | 10. The supervision unit is one of the main bodies of the construction market, and the construction supervision is a highly intelligent (). A entrusted agent service B supervision and management service C intermediary agent service D paid technical service
MCQ-2687 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 11、 我国的建设工程监理属于国际上()的范畴。 A 业主方项目管理 B 总承包方项目管理 C 承包方项目管理 D 咨询方项目管理 | 11、 我国的建设工程监理属于国际上()的范畴。 A 业主方项目管理 B 总承包方项目管理 C 承包方项目管理 D 咨询方项目管理 | 11. China's construction project supervision belongs to the international () category. A Proprietor's project management B general contractor's project management C Contractor's project management D Consultant's project management
MCQ-2688 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 12、 我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。(2014年真题) A 确保工程建设质量 B 加快工程建设速度 C 提高工程建设水平 D 充分发挥投资效益 | 12、 我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。(2014年真题) A 确保工程建设质量 B 加快工程建设速度 C 提高工程建设水平 D 充分发挥投资效益 | 12. The purpose of implementing the construction project supervision system in our country does not include (). (2014 title) A to ensure the quality of engineering construction B to accelerate the speed of engineering construction C to improve the level of engineering construction D to give full play to the benefits of investment
MCQ-2689 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 13、 审查施工组织设计属于（）建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工阶段 C 施工准备阶段 D 施工招标阶段 | 13、 审查施工组织设计属于（）建设监理工作的主要任务。 A 设计阶段 B 施工阶段 C 施工准备阶段 D 施工招标阶段 | 13. Review of construction organization design is the main task of () construction supervision work. A design stage B construction stage C construction preparation stage D construction bidding stage
MCQ-2690 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 14、 根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是()。(2019年真题) A 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 B 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收 C 参与工程预验收并编写工程质量评估报告 D 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 | 14、 根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是()。(2019年真题) A 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 B 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收 C 参与工程预验收并编写工程质量评估报告 D 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 | 14. According to the "Code for Construction Supervision", the main tasks of construction supervision in the stage of completion acceptance are (). (True title in 2019) A is responsible for preparing project management archives and submitting them to the competent government department B to review the application for completion acceptance of the construction unit and organize the completion acceptance C participates in the pre-acceptance of the project and prepares the project quality assessment report D Urge and inspect the construction unit to sort out the completion documents and acceptance materials in time, and put forward opinions
MCQ-2691 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 15、 监理工程师在施工合同管理方面的工作主要有（）。 A 拟订合同结构和合同管理制度 B 拟订或参与拟订建设工程施工招标方案 C 准备建设工程招标条件 D 合同执行情况的分析和跟踪管理 E 协助业主处理与工程有关的索赔事宜 | 15、 监理工程师在施工合同管理方面的工作主要有（）。 A 拟订合同结构和合同管理制度 B 拟订或参与拟订建设工程施工招标方案 C 准备建设工程招标条件 D 合同执行情况的分析和跟踪管理 E 协助业主处理与工程有关的索赔事宜 | 15. Supervision engineer's work in construction contract management mainly includes (). A drawing up contract structure and contract management system B drawing up or participating in drawing up construction project bidding scheme C preparing construction project bidding conditions D analysis and tracking management of contract execution E assisting the owner to deal with claims related to the project
MCQ-2692 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 16、 以下属于竣工验收阶段建设监理工作的主要任务的是（）。 A 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 B 审查施工单位提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告 C 组织工程验收 D 签署竣工验收意见 E 编制整理工程监理归档文件并提交档案管理部门 | 16、 以下属于竣工验收阶段建设监理工作的主要任务的是（）。 A 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 B 审查施工单位提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告 C 组织工程验收 D 签署竣工验收意见 E 编制整理工程监理归档文件并提交档案管理部门 | 16. The following are the main tasks of construction supervision work in the completion and acceptance stage (). A Supervise and inspect the construction unit to sort out the completion documents and acceptance materials in time. B review the application for completion acceptance submitted by the construction unit, prepare the project quality assessment report C organize the project acceptance D sign the completion acceptance opinions E compile and sort out the project supervision archive documents and submit them to the archives management department
MCQ-2693 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 17、 竣工验收阶段建设监理工作的主要任务中，说法正确的是（）。 A 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 B 审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告 C 组织工程验收 D 签署竣工验收意见 E 编制整理工程监理归档文件并提交给业主 | 17、 竣工验收阶段建设监理工作的主要任务中，说法正确的是（）。 A 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 B 审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告 C 组织工程验收 D 签署竣工验收意见 E 编制整理工程监理归档文件并提交给业主 | 17. Among the main tasks of construction supervision in the stage of completion acceptance, the correct statement is (). A urges and inspects the construction unit to sort out the completion documents and acceptance data in time, and puts forward opinions B reviews the application for completion acceptance submitted by the construction unit, prepares the project quality assessment report C organizes the project acceptance D signs the completion acceptance opinions E prepares and collates the project supervision archive documents and submits them to the owner
MCQ-2694 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 18、 按照工程监理规范的要求，监理工程师对建设工程实施监理时，可采取的形式有()等。 A 旁站 B 抽查检验 C 巡视 D 见证取样 E 平行检验 | 18、 按照工程监理规范的要求，监理工程师对建设工程实施监理时，可采取的形式有()等。 A 旁站 B 抽查检验 C 巡视 D 见证取样 E 平行检验 | 18. According to the requirements of the engineering supervision code, the supervision engineer can take the form of () when implementing the supervision of the construction project. A side station B sampling inspection C inspection D witness sampling E parallel inspection
MCQ-2695 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 19、 在工程项目的主体施工阶段，如果出现了监理人员按规定要求施工单位予以改正的情形，则这些情形可能是施工单位的施工不符合下列选项中的()。 A 工程设计要求 B 监理规划 C 施工技术标准 D 合同约定 E 监理实施细则 | 19、 在工程项目的主体施工阶段，如果出现了监理人员按规定要求施工单位予以改正的情形，则这些情形可能是施工单位的施工不符合下列选项中的()。 A 工程设计要求 B 监理规划 C 施工技术标准 D 合同约定 E 监理实施细则 | 19. In the main construction stage of the project, if there is a supervisor according to the requirements of the construction unit to correct the situation, then these circumstances may be the construction of the construction unit does not meet the following options (). A engineering design requirements B supervision planning C construction technical standards D contract agreement E supervision implementation rules
MCQ-2696 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 20、 下列选项中，属于施工阶段监理工作质量控制主要任务的有（）。 A 核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程 B 审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量 C 检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件 D 审查施工组织设计 E 监督施工进度和施工安全 | 20、 下列选项中，属于施工阶段监理工作质量控制主要任务的有（）。 A 核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程 B 审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量 C 检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件 D 审查施工组织设计 E 监督施工进度和施工安全 | 20. Among the following options, the main tasks of quality control of supervision work in the construction stage are (). A Check the construction measurement and pay-off, Acceptance of concealed works and sub-projects B Review the quality certification data of engineering materials, components and equipment submitted by the construction unit and random inspection of the quality of engineering materials and components entering the site C check the certification documents of periodic inspection of relevant instruments and equipment of the construction unit D Review the construction organization design E Supervise the construction progress and construction safety
MCQ-2697 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 21、 在工程项目的施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有()。 A 监督施工单位严格执行合同 B 参与设计单位向施工单位的交底 C 审查施工单位选择的分包单位的资质 D 检查和评价施工单位的工程自检工作 E 在单位工程开工前检查施工单位的复测资料 | 21、 在工程项目的施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有()。 A 监督施工单位严格执行合同 B 参与设计单位向施工单位的交底 C 审查施工单位选择的分包单位的资质 D 检查和评价施工单位的工程自检工作 E 在单位工程开工前检查施工单位的复测资料 | 21. In the construction preparation stage of the project, the main tasks of construction supervision are (). A supervising the construction unit to strictly implement the contract B participating in the design unit to disclose to the construction unit C reviewing the qualification of the subcontractor selected by the construction unit D inspecting and evaluating the self-inspection work of the construction unit E inspecting the retest data of the construction unit before the start of the project
MCQ-2698 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 22、 以下属于材料设备采购供应的建设监理工作的主要任务是()。 A 制定或参与制定材料和设备供应计划 B 主要设备材料的选型 C 起草并参与材料和设备的订货合同 D 监督合同实施 E 协助业主确定材料设备的供应单位 | 22、 以下属于材料设备采购供应的建设监理工作的主要任务是()。 A 制定或参与制定材料和设备供应计划 B 主要设备材料的选型 C 起草并参与材料和设备的订货合同 D 监督合同实施 E 协助业主确定材料设备的供应单位 | 22. The main tasks of the construction supervision work which belongs to the procurement and supply of materials and equipment are (). A formulate or participate in the formulation of material and equipment supply plan B selection of major equipment materials C draft and participate in the ordering contract of materials and equipment D supervision of contract implementation E assist the owner to determine the supplier of materials and equipment
MCQ-2699 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 23、 根据《建设工程质量管理条例》，建筑工程监理代表建设单位对承包单位的施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督，其监督依据有（）。 A 法律及法规 B 有关的技术标准 C 项目建议书 D 设计文件 E 建筑工程承包合同 | 23、 根据《建设工程质量管理条例》，建筑工程监理代表建设单位对承包单位的施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督，其监督依据有（）。 A 法律及法规 B 有关的技术标准 C 项目建议书 D 设计文件 E 建筑工程承包合同 | 23. According to the "Construction project quality Management Regulations", construction project supervision on behalf of the construction unit to the contractor's construction quality, construction period and construction funds to implement supervision, its supervision based on (). A Laws and regulations B Relevant technical standards C Project Proposal D Design document E Construction contract
MCQ-2700 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 1、 监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当( )。 A 责令施工企业整改 B 向施工企业项目经理报告 C 向建设单位驻工地代表报告 D 向建设行政主管部门报告 | 1、 监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当( )。 A 责令施工企业整改 B 向施工企业项目经理报告 C 向建设单位驻工地代表报告 D 向建设行政主管部门报告 | (1) When the supervisor implements side-station supervision and finds that the construction enterprise has violated the mandatory standards of project construction, it shall (). A shall order the construction enterprise to make rectification B report to the project manager of the construction enterprise C report to the resident site representative of the construction unit D report to the competent construction administrative department
MCQ-2701 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 2、 工程建设监理的“公正性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者和业主利益发生冲突时应（ ） A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益 C 尽最大的可能同时维护业主和承包商的利益 D 在维护业主利益的同时，不损坏承包商的利益 | 2、 工程建设监理的“公正性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者和业主利益发生冲突时应（ ） A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益 C 尽最大的可能同时维护业主和承包商的利益 D 在维护业主利益的同时，不损坏承包商的利益 | 2. The "fairness" of project construction supervision requires the supervisor to (A) coordinate the interests of the owner and the contractor from an absolutely fair standpoint when dealing with the contradictions between the owner and the contractor or the conflict of interests with the owner; Taking into account the interests of the owner C to the greatest extent possible to protect the interests of the owner and the contractor at the same time D to protect the interests of the owner at the same time, without damaging the interests of the contractor
MCQ-2702 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 3、 对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（ ）时，书面通知监理单位派驻工地的监理机构。 A 24 B 36 C 48 D 60 | 3、 对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（ ）时，书面通知监理单位派驻工地的监理机构。 A 24 B 36 C 48 D 60 | 3. For the steel structure construction that needs to be supervised by the side station, the construction enterprise shall, at least before the installation of the steel structure (), notify the supervision unit dispatched to the construction site supervision institution in writing. A 24 B 36 C 48 D 60
MCQ-2703 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 4、 根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 发包人和承包人共同 D 监理人和承包人共同 | 4、 根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 发包人和承包人共同 D 监理人和承包人共同 | 4. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the contractor conceals the hidden parts of the project which the supervisor fails to inspect in accordance with the agreed time and has no other instructions. Thereafter, it shall be proved that the quality of the concealed parts is in conformity with the requirements of the contract after being stripped and re-inspected. Any additional costs and delay in the construction period arising therefrom shall be borne by (). A Contractor B owner C Owner and contractor jointly D supervisor and contractor jointly
MCQ-2704 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 5、 派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理人员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理人员王某()。 A 有权向乙施工企业下达局部停工令 B 有权责令乙施工企业立即整改 C 应当报告建设单位并采取应急措施 D 应当报告政府主管部门并采取措施 | 5、 派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理人员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理人员王某()。 A 有权向乙施工企业下达局部停工令 B 有权责令乙施工企业立即整改 C 应当报告建设单位并采取应急措施 D 应当报告政府主管部门并采取措施 | 5. The supervision institution A dispatched to a construction site is entrusted by the construction unit to supervise the construction activities of the construction unit B during the construction phase. Wang Mou, the side supervisor of A supervision institution, finds that the construction unit B has violated the mandatory standards of project construction during the construction of the main structure, and the side supervisor Wang Mou (). A shall have the right to issue a local stoppage order to B construction enterprise B shall have the right to order B construction enterprise to make immediate rectification C shall report to the construction unit and take emergency measures D shall report to the competent government department and take measures
MCQ-2705 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 6、 施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部的时间算起，到该工序开始施工之间的时间间隔至少应为()。 A 12小时 B 24小时 C 36小时 D 48小时 | 6、 施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部的时间算起，到该工序开始施工之间的时间间隔至少应为()。 A 12小时 B 24小时 C 36小时 D 48小时 | 6. If a certain process of construction needs to implement side supervision, the construction unit shall count the time from the written notification to the site supervision department of the supervision unit to the start of construction of the process at least (). A 12 hours B 24 hours C 36 hours D 48 hours
MCQ-2706 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 7、 采用新材料，新工艺，新技术，新设备的工程，以及专业性较大的分项工程应编制()。 A 工程项目管理规划大纲 B 工程建设监理实施规划 C 工程建设监理实施细则 D 工程项目管理实施规划 | 7、 采用新材料，新工艺，新技术，新设备的工程，以及专业性较大的分项工程应编制()。 A 工程项目管理规划大纲 B 工程建设监理实施规划 C 工程建设监理实施细则 D 工程项目管理实施规划 | 7. The use of new materials, new processes, new technologies, new equipment projects, as well as professional larger projects should be prepared (). A project management planning outline B Project construction supervision implementation planning C Project construction supervision implementation rules D project management implementation planning
MCQ-2707 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 8、 以下哪项内容不能作为监理规划编制依据的是()。 A 相关法律、法规及项目审批文件 B 监理实施细则 C 有关标准、设计文件 D 监理大纲、委托监理合同文件及建设项目相关合同文件 | 8、 以下哪项内容不能作为监理规划编制依据的是()。 A 相关法律、法规及项目审批文件 B 监理实施细则 C 有关标准、设计文件 D 监理大纲、委托监理合同文件及建设项目相关合同文件 | 8. Which of the following contents can not be used as the basis for the preparation of supervision planning is (). A Relevant laws, regulations and project approval documents B supervision implementation rules C related standards, design documents D supervision outline, entrusted supervision contract documents and construction project related contract documents
MCQ-2708 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 9、 监理单位编制的工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后的审核批准者为()。 A 建设单位技术负责人 B 监理单位技术负责人 C 设计单位技术负责人 D 有关主管部门负责人 | 9、 监理单位编制的工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后的审核批准者为()。 A 建设单位技术负责人 B 监理单位技术负责人 C 设计单位技术负责人 D 有关主管部门负责人 | 9. The project construction supervision plan prepared by the supervision unit shall be prepared after the signing of the entrusted supervision contract and the receipt of the design document, and the review and approval after completion shall be (). A The technical person in charge of the construction unit B the technical person in charge of the supervision unit C the technical person in charge of the design unit D the person in charge of the competent department
MCQ-2709 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 10、 监理在实施监理工作中，首要的工作是()。 A 编制工程监理规划 B 编制监理实施细则 C 签署建设监理意见 D 提交建设监理档案资料 | 10、 监理在实施监理工作中，首要的工作是()。 A 编制工程监理规划 B 编制监理实施细则 C 签署建设监理意见 D 提交建设监理档案资料 | 10. Supervision In the implementation of supervision work, the primary work is (). A preparation of project supervision planning B preparation of supervision implementation rules C signed construction supervision opinions D submission of construction supervision files
MCQ-2710 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 11、 甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当()。 A 要求丙设计院改正 B 要求乙建设单位改正 C 报告乙建设单位要求丙设计院改正 D 报告总监理工程师下达停工令 | 11、 甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当()。 A 要求丙设计院改正 B 要求乙建设单位改正 C 报告乙建设单位要求丙设计院改正 D 报告总监理工程师下达停工令 | 11. The supervision unit A is entrusted by the construction unit B to supervise a certain project, and the design unit of the project is the design Institute C. In the process of supervision, if a professional supervision engineer of supervision unit A finds that the engineering design of design Institute C does not meet the design standards of construction engineering, the supervision engineer shall (). A requires Design Institute C to correct, B requires construction unit B to correct, C report, B construction unit requires Design Institute C to correct, D report, Chief supervision engineer issues a stoppage order
MCQ-2711 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 12、 根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。(2019年真题) A 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划 B 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督 C 承包人应在施工前24小时书面通知监理方 D 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工 | 12、 根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。(2019年真题) A 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划 B 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督 C 承包人应在施工前24小时书面通知监理方 D 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工 | 12. According to the "Code for Construction Supervision", the statement about the side station supervision of earthwork backfill engineering is correct (). (True question of 2019) The basis for the implementation of side station supervision by the supervisor of A is that the supervisor of the side station of the supervision plan B only supervises the construction process, C the contractor shall notify the supervisor in writing 24 hours before the construction of the side station of the supervisor D, but does not sign the supervision record. Shall not affect the construction of the next process
MCQ-2712 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 13、 下列关于旁站监理的叙述正确的是()。 A 旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对所有工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动 B 旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动 C 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改 D 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业的施工活动已经或者可能危及工程质量的，有权下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施 E 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施 | 13、 下列关于旁站监理的叙述正确的是()。 A 旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对所有工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动 B 旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动 C 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改 D 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业的施工活动已经或者可能危及工程质量的，有权下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施 E 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施 | 13. The following statement about side station supervision is correct (). A side station supervision refers to the supervision of supervisors in the construction stage of housing construction projects, the implementation of construction quality of all processes of the whole process of on-site supervision activities B side station supervision refers to the supervision of supervisors in the construction stage of housing construction projects, The supervision activities of the whole process of the implementation of the construction quality of key parts and key processes C when the supervision personnel of the side station implement the supervision, they find that the construction enterprise has violated the mandatory standards of project construction, and they have the right to order the construction enterprise to immediately rectify the implementation of the supervision personnel of the side station D. If it is found that the construction activities of the construction enterprise have or may endanger the quality of the project, it has the right to issue orders for partial suspension of the construction or take other emergency measures. E If the side station supervision personnel find that the construction activities of the construction enterprise have or may endanger the quality of the project during the side station supervision, it shall timely report to the supervision engineer or the chief supervision engineer. The chief supervision engineer shall issue an order for partial suspension of construction or take other emergency measures
MCQ-2713 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 14、 监理实施细则主要内容，一般包括()。 A 监理机构的组织形式 B 专业工程特点 C 监理工作流程 D 监理工作要点 E 监理工作方法及措施 | 14、 监理实施细则主要内容，一般包括()。 A 监理机构的组织形式 B 专业工程特点 C 监理工作流程 D 监理工作要点 E 监理工作方法及措施 | 14. The main contents of the implementation rules of supervision generally include (). A the organizational form of the supervision organization B professional engineering characteristics C supervision work flow D supervision work points E supervision work methods and measures
MCQ-2714 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 15、 以下哪项内容可以作为监理实施细则编制依据的是()。 A 施工组织设计、专项施工方案 B 监理规划 C 有关标准、工程设计文件 D 监理大纲 E 委托监理合同文件 | 15、 以下哪项内容可以作为监理实施细则编制依据的是()。 A 施工组织设计、专项施工方案 B 监理规划 C 有关标准、工程设计文件 D 监理大纲 E 委托监理合同文件 | 15. Which of the following contents can be used as the basis for the preparation of supervision implementation rules is (). A construction organization design, special construction plan B supervision planning C relevant standards, engineering design documents D supervision outline E entrusted supervision contract documents
MCQ-2715 | Expert-designed question (SD1) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 16、 根据《建设工程监理规范》，旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括（）。 A 土方开挖 B 后浇带 C 土钉墙 D 钢结构安装 E 砖砌体工程 | 16、 根据《建设工程监理规范》，旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括（）。 A 土方开挖 B 后浇带 C 土钉墙 D 钢结构安装 E 砖砌体工程 | 16. According to the "Construction project supervision Code", the key parts and key processes of the house construction project stipulated by the side supervision include (). A earthwork excavation B after pouring belt C soil nailing wall D steel structure installation E brick masonry project
MCQ-2716 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的( )。 A 人工费 B 施工机械使用费 C 现场管理费 D 企业管理费 | 1、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的( )。 A 人工费 B 施工机械使用费 C 现场管理费 D 企业管理费 | 1. According to the "construction installation project cost composition" (construction standard [2003] No. 206), the construction site vertical transport machinery operator's salary belongs to the construction installation project cost (). A labor cost B Use of construction machinery C Site management fee D Enterprise overhead
MCQ-2717 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 2、 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（ ）。 A 企业管理费 B 二次搬运费 C 材料费 D 措施费 | 2、 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（ ）。 A 企业管理费 B 二次搬运费 C 材料费 D 措施费 | 2. According to the "Construction installation project costs and project composition" (construction standard [2003] No. 206), the inevitable loss of sand used in the construction project wall masonry during the transportation process should be accounted for (). A Business overhead B Secondary handling fee C Material fees D Measure fee
MCQ-2718 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 3、 某工程采用《建设工程工程量清单计件规范》（GB 50500-2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600m³，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300m³，完成该分项工程的直接工程费为76000元。管理费为20000元。利润为5000元。其他因素均不考虑，，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（ ）元/m³. A 23.49 B 29.28 C 36.92 D 38.85 | 3、 某工程采用《建设工程工程量清单计件规范》（GB 50500-2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600m³，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300m³，完成该分项工程的直接工程费为76000元。管理费为20000元。利润为5000元。其他因素均不考虑，，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（ ）元/m³. A 23.49 B 29.28 C 36.92 D 38.85 | 3. A project adopts the "construction engineering quantity list piece code" (GB 50500-2008), the tenderee provided the list of quantities of excavation works for 2600m³, the bidder calculated according to its construction plan of excavation work for 4300m³, the completion of the direct engineering costs of 76,000 yuan. The management fee is 20000 yuan. The profit is 5,000 yuan. All other factors are not considered, then according to the known conditions, the bidder should offer a comprehensive unit price of () yuan /m³.A 23.49 B 29.28 C 36.92 D 38.85
MCQ-2719 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 4、 某施工项目分部分项工程费为1200万元，其中人工费为450万元，机械费为300万元，可计量的措施项目费为400万元，该施工项目的安全文明施工费以人工费和机械费为计算基础，费率为2%，则该施工项目的安全文明施工费为（）万元。 A 32.0 B 24.0 C 23.0 D 15.0 | 4、 某施工项目分部分项工程费为1200万元，其中人工费为450万元，机械费为300万元，可计量的措施项目费为400万元，该施工项目的安全文明施工费以人工费和机械费为计算基础，费率为2%，则该施工项目的安全文明施工费为（）万元。 A 32.0 B 24.0 C 23.0 D 15.0 | 4. A construction project division project cost of 12 million yuan, of which labor cost of 4.5 million yuan, machinery cost of 3 million yuan, measurable measures project cost of 4 million yuan, the construction project safety and civilization construction costs to labor and machinery costs as the basis for calculation, the rate of 2%, the construction project safety and civilization construction costs of () million. A 32.0B 24.0C 23.0D 15.0
MCQ-2720 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 5、 在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归（）。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 总承包单位 | 5、 在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归（）。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 总承包单位 | 5. During the construction process, the provisional amount shall be used by the construction unit. If there is any balance after deducting the contract price adjustment, it shall be attributed to (). A Construction unit B Construction unit C Supervision unit D General contractor
MCQ-2721 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 6、 某施工机械预算价格为120万元，折旧年限为10年，残值率为6%，年平均工作245个台班，则该机械台班折旧费为（）元。 A 460.0 B 490.0 C 560.0 D 590.0 | 6、 某施工机械预算价格为120万元，折旧年限为10年，残值率为6%，年平均工作245个台班，则该机械台班折旧费为（）元。 A 460.0 B 490.0 C 560.0 D 590.0 | 6. The budget price of a construction machinery is 1.2 million yuan, the depreciation life is 10 years, the salvage value rate is 6%, the average annual work of 245 platform shifts, the depreciation fee of the machinery platform shifts is () yuan. A 460.0B 490.0C 560.0D 590.0
MCQ-2722 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 7、 某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为（）元。 A 320.0 B 216.0 C 240.0 D 264.0 | 7、 某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为（）元。 A 320.0 B 216.0 C 240.0 D 264.0 | 7. The budget price of a construction machinery is 800,000 yuan, the depreciation life is 10 years, the average annual work of 250 platform, a major repair cost of 180,000 yuan, the number of major repairs is 3 times, then the machinery platform repair cost is () yuan. A 320.0B 216.0C 240.0D 264.0
MCQ-2723 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 8、 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。(2015年真题) A 3245.13 B 3244.5 C 3240.0 D 3150.0 | 8、 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。(2015年真题) A 3245.13 B 3244.5 C 3240.0 D 3150.0 | 8. A construction enterprise to purchase a batch of materials, the factory price of 3000 yuan/ton, transportation costs are 5% of the material purchase price, the loss rate of transportation materials is 1%, the storage rate is 2%, then the unit price of the batch of materials should be () yuan/ton. (2015 true) A 3245.13B 3244.5C 3240.0D 3150.0
MCQ-2724 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 以下不属于其他项目费的是（）。 A 暂列金额 B 监理费 C 计日工 D 总承包服务费 | 9、 以下不属于其他项目费的是（）。 A 暂列金额 B 监理费 C 计日工 D 总承包服务费 | 9. The following fees that do not belong to other project fees are (). A provisional amount B supervision fee C daily work D general contracting service fee
MCQ-2725 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 10、 建筑安装工程费用中，其他项目费中的计日工是指（）。 A 建设单位暂定的并包括在工程合同价款中的一笔款项 B 建设单位用于合同签订时尚未确定或不可预见的采购、变更、索赔等情况的费用 C 招标人按估算金额确定的一笔费用 D 施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用 | 10、 建筑安装工程费用中，其他项目费中的计日工是指（）。 A 建设单位暂定的并包括在工程合同价款中的一笔款项 B 建设单位用于合同签订时尚未确定或不可预见的采购、变更、索赔等情况的费用 C 招标人按估算金额确定的一笔费用 D 施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用 | 10. Among the construction and installation project costs, the daily work included in other project fees refers to (). A A sum tentatively determined by the construction unit and included in the price of the project contract B A sum payable by the construction unit for purchases, changes, claims, etc. which are not yet determined or unforeseen at the time of signing the contract C A sum determined by the tenderer according to the estimated sum D The expenses required by the construction enterprise to complete the sporadic items or work other than the construction drawings proposed by the construction unit
MCQ-2726 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 11、 下列费用中不属于施工机具使用费的是（）。 A 施工机械在规定年限内的折旧费 B 施工机械必要的大修理费 C 施工机械的各级保养和临时故障排除所需的费用 D 大型施工机械在现场进行安装与拆卸的费用 | 11、 下列费用中不属于施工机具使用费的是（）。 A 施工机械在规定年限内的折旧费 B 施工机械必要的大修理费 C 施工机械的各级保养和临时故障排除所需的费用 D 大型施工机械在现场进行安装与拆卸的费用 | 11. The following expenses do not belong to the use fee of construction machinery and tools are (). A depreciation fee of construction machinery within the specified period of time B necessary major repair fee of construction machinery C cost of maintenance and temporary troubleshooting of construction machinery at all levels D cost of installation and disassembly of large construction machinery on site
MCQ-2727 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 12、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。(2014年真题) A 检验试验费 B 总承包服务费 C 施工机具使用费 D 工程定位复测费 | 12、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。(2014年真题) A 检验试验费 B 总承包服务费 C 施工机具使用费 D 工程定位复测费 | 12. According to the "construction installation project cost composition" (construction standard No. 44), the following costs, should be included in the measure project cost is (). (2014 true question) A inspection and test fee B general contracting service fee C construction equipment usage fee D project positioning retest fee
MCQ-2728 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 13、 按造价形成划分，以下不属于建筑安装工程费的是（）。 A 分部分项工程费 B 规费、税金 C 企业管理费 D 措施费 | 13、 按造价形成划分，以下不属于建筑安装工程费的是（）。 A 分部分项工程费 B 规费、税金 C 企业管理费 D 措施费 | 13. According to the formation of the cost of division, the following does not belong to the construction and installation costs are (). A division project fee B fee, tax C enterprise management fee D measure fee
MCQ-2729 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 14、 按造价形成划分，建筑安装工程费由（）组成。 A 人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金 B 人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金 C 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 D 分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金 | 14、 按造价形成划分，建筑安装工程费由（）组成。 A 人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金 B 人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金 C 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 D 分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金 | 14. According to the formation of the cost of division, construction and installation engineering fees by (). A labor + materials + construction equipment usage fee + measures project fee + fees + taxes B Labor + materials + construction equipment usage fee + other project fee + fees + taxes C division project fee + measures project fee + other project fee + fees + fees + taxes D Divisional project fee + construction equipment usage fee + other project fee + regulation fee + tax
MCQ-2730 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 15、 某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 规费 D 税金 | 15、 某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 规费 D 税金 | 15. The housing accumulation fund paid by a construction enterprise according to the prescribed standards for employees belongs to (). A enterprise management fee B social insurance premiums C fees D taxes
MCQ-2731 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 16、 根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的()。(2013年真题) A 文明施工费 B 劳动保险费 C 规费 D 安全施工费 | 16、 根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的()。(2013年真题) A 文明施工费 B 劳动保险费 C 规费 D 安全施工费 | 16. According to the current regulations, the industrial injury insurance premium paid by the construction enterprise for the employees belongs to the construction and installation project fee (). (2013 true question) A civilization construction fee B Labor Insurance C Fees D Security construction fee
MCQ-2732 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 17、 利润在税前建筑安装工程费的比重可按（）费率计算。 A 不低于5% B 不低于5%且不高于7% C 不低于6%且不高于9% D 不高于7% | 17、 利润在税前建筑安装工程费的比重可按（）费率计算。 A 不低于5% B 不低于5%且不高于7% C 不低于6%且不高于9% D 不高于7% | 17. The proportion of profit in pre-tax construction and installation costs can be calculated according to () rate. A Not less than 5% B Not less than 5% and not more than 7% C not less than 6% and not more than 9% D not higher than 7%
MCQ-2733 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 18、 某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于（）。 A 办公费 B 投标费 C 财务费 D 其他项目费 | 18、 某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于（）。 A 办公费 B 投标费 C 财务费 D 其他项目费 | 18. Various expenses incurred by a construction enterprise in providing prepayment guarantee and performance guarantee for construction and production belong to (). A office expenses B bidding expenses C finance expenses D other project expenses
MCQ-2734 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 19、 某施工企业为某施工机械按国家规定缴纳的保险费及年检费属于（）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 税金 D 施工机具使用费 | 19、 某施工企业为某施工机械按国家规定缴纳的保险费及年检费属于（）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 税金 D 施工机具使用费 | 19. The insurance premium and annual inspection fee paid by a construction enterprise for a construction machine according to state regulations belong to (). A enterprise management fee B social insurance fee C tax D construction machinery usage fee
MCQ-2735 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 20、 下列各项中不属于材料费的是（）。 A 材料原价 B 检验试验费 C 运杂费 D 采购及保管费 | 20、 下列各项中不属于材料费的是（）。 A 材料原价 B 检验试验费 C 运杂费 D 采购及保管费 | 20. The following items do not belong to the material fee is (). A Original price of materials B inspection and test fee C transportation and miscellaneous fee D procurement and storage fee
MCQ-2736 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 21、 施工企业对新结构、新材料的试验费属于（）。 A 材料费 B 检验试验费 C 工程建设其他费用 D 措施项目费 | 21、 施工企业对新结构、新材料的试验费属于（）。 A 材料费 B 检验试验费 C 工程建设其他费用 D 措施项目费 | 21. The test fee of the construction enterprise for the new structure and new materials belongs to (). A material fee B Inspection and test fee C Other expenses for project construction D Measure project expenses
MCQ-2737 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 22、 下列属于建筑安装工程费用中人工费的是（）。 A 津贴、补贴 B 职工福利费 C 工会经费 D 失业保险费 | 22、 下列属于建筑安装工程费用中人工费的是（）。 A 津贴、补贴 B 职工福利费 C 工会经费 D 失业保险费 | 22. The following belong to the construction and installation costs of labor costs are (). A allowances and subsidies B employee welfare expenses C union expenses D unemployment insurance premiums
MCQ-2738 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 23、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()。(2013年真题) A 计时工资 B 特殊情况下支付的工资 C 津贴补贴 D 企业管理费 | 23、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()。(2013年真题) A 计时工资 B 特殊情况下支付的工资 C 津贴补贴 D 企业管理费 | 23. According to the "construction and installation project expenses" (construction standard [2003] No. 206), sick leave within six months of production workers' wages belong to (). (2013 true question) A hourly wage B salary paid under special circumstances C allowance subsidy D enterprise management fee
MCQ-2739 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 24、 某地基基础工程人工费为50万元，材料费为70万元，施工机械使用费为80万元，企业管理费以人工费为计算基数，费率为4％，利润20万元，规费30万元，其他费用不计，应用简易计税方法，则该工程的含税造价为（ ）万元。 A 252.00 B 279.72 C 259.56 D 280.00 | 24、 某地基基础工程人工费为50万元，材料费为70万元，施工机械使用费为80万元，企业管理费以人工费为计算基数，费率为4％，利润20万元，规费30万元，其他费用不计，应用简易计税方法，则该工程的含税造价为（ ）万元。 A 252.00 B 279.72 C 259.56 D 280.00 | 24. The labor cost of a foundation project is 500,000 yuan, the material cost is 700,000 yuan, the construction machinery usage fee is 800,000 yuan, the enterprise management fee is calculated based on the labor cost, the rate is 4%, the profit is 200,000 yuan, the fee is 300,000 yuan, other costs are excluded, the application of simple tax calculation method, the tax cost of the project is () million yuan. A 252.00 B 279.72 C 259.56 D 280.00
MCQ-2740 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 25、 施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（） A 分部分项工程费 B 规费 C 措施项目费 D 其他项目费 | 25、 施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（） A 分部分项工程费 B 规费 C 措施项目费 D 其他项目费 | 25. The construction site set up safety warning signs, site fencing and other costs required shall be included in () Division A project fee B fees C measures project fee D other project fees
MCQ-2741 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 26、 由企业支付的职工退职金属于（）。 A 生产工人辅助工资 B 待业保险 C 劳动保险费 D 现场管理费 | 26、 由企业支付的职工退职金属于（）。 A 生产工人辅助工资 B 待业保险 C 劳动保险费 D 现场管理费 | 26. The employee retirement payment paid by the enterprise belongs to (). A auxiliary wages of production workers B unemployment insurance C labor insurance premiums D on-site management fees
MCQ-2742 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 27、 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》，教育费附加应计入建筑安装工程的（）。 A 税金 B 措施费 C 规费 D 企业管理费 | 27、 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》，教育费附加应计入建筑安装工程的（）。 A 税金 B 措施费 C 规费 D 企业管理费 | 27. According to the current Composition of Construction and Installation Project Expenses, the education fee surcharge shall be included in () of construction and installation project. A tax B measure fee C fee D enterprise management fee
MCQ-2743 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 28、 根据《建设工程工程量清单计价规范) GB 50500--2013 ，下列费用可用暂列金额支付的是（）。 A 业主提出设计变更增加的费用 B 业主提供了暂估价的材料采购费用 C 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D 固定总价合同中材料价格上涨费用 | 28、 根据《建设工程工程量清单计价规范) GB 50500--2013 ，下列费用可用暂列金额支付的是（）。 A 业主提出设计变更增加的费用 B 业主提供了暂估价的材料采购费用 C 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D 固定总价合同中材料价格上涨费用 | 28. According to the "Construction engineering quantity list pricing specifications) GB 50500--2013, the following fees can be paid by the provisional amount (). A The increased cost proposed by the owner for design change B the material procurement cost provided by the owner for tentative valuation C the rework cost caused by the unqualified quality of the hidden project due to the contractor D the material price increase cost in the fixed total price contract
MCQ-2744 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 29、 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》，暂列金额应计入建筑安装工程的（）。 A 规费 B 人工费 C 税金 D 其他项目费 | 29、 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》，暂列金额应计入建筑安装工程的（）。 A 规费 B 人工费 C 税金 D 其他项目费 | 29. According to the current Composition of Construction and Installation Project Costs, the provisional amount shall be included in () of the construction and installation project. A fees B labor fees C taxes D other project fees
MCQ-2745 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 30、 某建设工程师项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润800万元，规费300万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%，则增值税销项税额为()万元。(2019年真题) A 900 B 1035 C 936 D 1008 | 30、 某建设工程师项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润800万元，规费300万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%，则增值税销项税额为()万元。(2019年真题) A 900 B 1035 C 936 D 1008 | 30. The labor cost of a construction engineer project is 30 million yuan, the material cost is 60 million yuan, the construction machine usage fee is 10 million yuan, the enterprise management fee is 4 million yuan, the profit is 8 million yuan, and the fee is 3 million yuan. All expenses do not include the input tax deductible by VAT, and the VAT rate is 9%. The output tax of VAT is () million yuan. (2019 question) A 900 B 1035 C 936 D 1008
MCQ-2746 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 31、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有( )。 A 材料原价 B 材料的运输损耗费 C 库存材料盘亏 D 材料运杂费 E 新型材料试验费 | 31、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有( )。 A 材料原价 B 材料的运输损耗费 C 库存材料盘亏 D 材料运杂费 E 新型材料试验费 | 31. According to the "construction and installation Project cost Composition" (construction standard [2003] No. 206), the following should be included in the construction and installation project materials cost are (). A material original price B material transportation loss cost C inventory material loss D material transportation and miscellaneous cost E new material test cost
MCQ-2747 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 32、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，应计入措施费的有（ ）。 A 二次搬运 B 脚手架费 C 夜间施工增加费 D 施工机械大修理费 E 已完工程及设备保护费 | 32、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，应计入措施费的有（ ）。 A 二次搬运 B 脚手架费 C 夜间施工增加费 D 施工机械大修理费 E 已完工程及设备保护费 | 32. According to the "Construction and Installation project cost components", should be included in the measure cost (). A secondary handling B Scaffolding fees C Additional fee for construction at night D Major repair of construction machinery E Cost of protection of completed works and equipment
MCQ-2748 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 33、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。(2014年真题) A 特殊地区施工增加费 B 工程定位复测费 C 安全文明施工费 D 仪器仪表使用费 E 脚手架工程费 | 33、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。(2014年真题) A 特殊地区施工增加费 B 工程定位复测费 C 安全文明施工费 D 仪器仪表使用费 E 脚手架工程费 | 33. According to the "construction and installation project cost composition" (construction standard No. 44), according to the formation of the cost division, which belongs to the measure project cost (). (2014 true title) A special area construction increase fee B project positioning retest fee C safe and civilized construction fee D instrument usage fee E scaffold engineering fee
MCQ-2749 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 34、 以下属于专业工程的是（）。 A 市政工程 B 地基处理与桩基工程 C 矿山工程 D 仿古建筑工程 E 城市轨道交通工程 | 34、 以下属于专业工程的是（）。 A 市政工程 B 地基处理与桩基工程 C 矿山工程 D 仿古建筑工程 E 城市轨道交通工程 | 34. The following belong to the professional project is (). A municipal engineering B foundation treatment and pile engineering C mine engineering D antique building engineering E urban rail transit engineering
MCQ-2750 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 35、 根据《建设工程工程清单计价规范》GB50500-2013，应计入社会保险费的有（）。 A 财产保险费 B 失业保险费 C 医疗保险费 D 劳动保护费 E 工伤保险费 | 35、 根据《建设工程工程清单计价规范》GB50500-2013，应计入社会保险费的有（）。 A 财产保险费 B 失业保险费 C 医疗保险费 D 劳动保护费 E 工伤保险费 | 35. According to the "construction project list pricing standards" GB50500-2013, should be included in social insurance premiums (). A property insurance premium B unemployment insurance premium C medical insurance premium D labor protection fee E industrial injury insurance premium
MCQ-2751 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 36、 下列属于建筑安装工程费用中施工机具使用费的有（）。 A 采购及保管费 B 安拆费及场外运费 C 运杂费 D 工具用具使用费 E 施工机械燃料动力费 | 36、 下列属于建筑安装工程费用中施工机具使用费的有（）。 A 采购及保管费 B 安拆费及场外运费 C 运杂费 D 工具用具使用费 E 施工机械燃料动力费 | 36. The following belong to the construction equipment usage fee of the construction and installation costs: (). A procurement and storage fees B installation and demolition fees and off-site freight C transportation fees D tools and tools usage fee E construction machinery fuel and power fees
MCQ-2752 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 37、 下列费用中包含在材料费里的有（）。 A 工程设备的出厂价格 B 材料自来源地运至工地仓库的费用 C 组织采购工程设备发生的费用 D 对新材料进行一般检查的费用 E 材料在运输装卸过程中不可避免的损耗 | 37、 下列费用中包含在材料费里的有（）。 A 工程设备的出厂价格 B 材料自来源地运至工地仓库的费用 C 组织采购工程设备发生的费用 D 对新材料进行一般检查的费用 E 材料在运输装卸过程中不可避免的损耗 | 37. The following charges are included in the material charges: (). A factory price of engineering equipment B the cost of transporting materials from the source to the site warehouse C the cost of organizing the procurement of engineering equipment D the cost of general inspection of new materials E the inevitable loss of materials in the process of transportation and loading
MCQ-2753 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 38、 下列选项中，属于建筑安装工程费用中的人工费的有（）。 A 按规定发放的生产工人物价补贴 B 生产工人劳动保护费 C 生产工人劳动竞赛奖金 D 生产工人劳动保险和职工福利费 E 企业为职工缴纳的工伤保险费 | 38、 下列选项中，属于建筑安装工程费用中的人工费的有（）。 A 按规定发放的生产工人物价补贴 B 生产工人劳动保护费 C 生产工人劳动竞赛奖金 D 生产工人劳动保险和职工福利费 E 企业为职工缴纳的工伤保险费 | 38. Among the following options, labor costs belonging to the construction and installation project costs are (). A price subsidy for production workers issued according to regulations B labor protection fees for production workers C labor competition bonuses for production workers D labor insurance and employee welfare fees for production workers E industrial injury insurance premiums paid by enterprises for employees
MCQ-2754 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 39、 根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2013]44号）文，按照要素构成应计入建筑安装工程费的有（）。 A 材料费 B 税金 C 企业管理费 D 措施费 E 规费 | 39、 根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2013]44号）文，按照要素构成应计入建筑安装工程费的有（）。 A 材料费 B 税金 C 企业管理费 D 措施费 E 规费 | 39. According to the Composition of Construction and Installation Costs (Construction Standard [2013]44), there are () which should be included in the construction and installation costs according to the composition of elements. A material fee B tax C enterprise management fee D measure fee E fee
MCQ-2755 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 40、 按费用构成要素划分，建筑安装工程费分解为人工费、材料费和()。(2013年真题) A 措施费 B 施工机具使用费 C 企业管理费 D 间接费 E 暂估价 | 40、 按费用构成要素划分，建筑安装工程费分解为人工费、材料费和()。(2013年真题) A 措施费 B 施工机具使用费 C 企业管理费 D 间接费 E 暂估价 | 40. According to the cost components, construction and installation costs are divided into labor costs, materials costs and (). (2013 true question) A measure fee B Construction equipment usage fee C Enterprise management fee D Overhead E tentative valuation
MCQ-2756 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 41、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计入企业管理费中税金的有（）。 A 房产税 B 增值税 C 车房船使用税 D 城市维护建设税 E 印花税 | 41、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计入企业管理费中税金的有（）。 A 房产税 B 增值税 C 车房船使用税 D 城市维护建设税 E 印花税 | 41. According to the "construction project quantity list valuation standards", included in the enterprise management fee tax (). A Property tax B VAT C Car, house and boat use tax D City maintenance and construction tax E Stamp duty
MCQ-2757 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 42、 下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。(2019年真题) A 运杂费 B 运输损耗费 C 检验试验费 D 采购费 E 工地保管费 | 42、 下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。(2019年真题) A 运杂费 B 运输损耗费 C 检验试验费 D 采购费 E 工地保管费 | 42. The following materials related expenses, should be included in the construction and installation of materials costs are (). (2019 True question) A Transportation and miscellaneous charges B transportation loss charges C inspection and test charges D procurement charges E site storage charges
MCQ-2758 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 关于施工定额的说法，正确的是( )。 A 施工定额是以分项工程为对象编制的定额. B 施工定额由劳动定额.材料消耗定额.施工机械台班消耗定额组成 C 施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D 施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 | 1、 关于施工定额的说法，正确的是( )。 A 施工定额是以分项工程为对象编制的定额. B 施工定额由劳动定额.材料消耗定额.施工机械台班消耗定额组成 C 施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D 施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 | 1. About the construction quota, the correct is (). A construction quota is the quota prepared by the project as the object. B construction quota by the labor quota. Material consumption quota. Construction machinery class consumption quota composed of C construction quota is widely used in construction enterprise project management, with a certain social D construction quota by the industry construction administrative departments have a certain level of experts prepared
MCQ-2759 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 2、 施工定额以工序作为研究对象，表示产品生产与生产消耗的数量关系。从性质上看，施工定额是()。 A 社会性的定额 B 企业性的定额 C 地区性的定额 D 行业性的定额 | 2、 施工定额以工序作为研究对象，表示产品生产与生产消耗的数量关系。从性质上看，施工定额是()。 A 社会性的定额 B 企业性的定额 C 地区性的定额 D 行业性的定额 | 2. The construction quota takes the process as the research object, indicating the quantitative relationship between product production and production consumption. In nature, the construction norm is (). A social norm B enterprise norm C regional norm D industrial norm
MCQ-2760 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 3、 以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准是()。 A 概算定额 B 概算指标 C 投资估算指标 D 预算定额 | 3、 以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准是()。 A 概算定额 B 概算指标 C 投资估算指标 D 预算定额 | 3. The quantitative standard of production factor consumption or the project cost standard for an independent single project or a complete project is (). A budget quota B budget estimate index C investment estimate index D budget quota
MCQ-2761 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。【2014】(2014年真题) A 同一性质的施工过程 B 建筑物各个分部分项工程 C 扩大的分部分项工程 D 整个建筑物和构筑物 | 4、 预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。【2014】(2014年真题) A 同一性质的施工过程 B 建筑物各个分部分项工程 C 扩大的分部分项工程 D 整个建筑物和构筑物 | 4. Budget quota is the basis for the preparation of budget estimate quota, which is the quota prepared with () as the object. [2014] (2014 true title) A construction process of the same nature B sub-projects of various parts of the building C expanded sub-projects of the branch D the whole building and structure
MCQ-2762 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 5、 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。(2015年真题) A 工序 B 分部工程 C 分项工程 D 整个建筑物 | 5、 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。(2015年真题) A 工序 B 分部工程 C 分项工程 D 整个建筑物 | 5. The research object of construction quota is the construction process of the same nature, and the construction process here refers to (). (2015 title) A process B Division Project C subproject D the whole building
MCQ-2763 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 6、 在下列建设工程定额中，分项最细、定额子目最多的是（）。 A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额 D 概算指标 | 6、 在下列建设工程定额中，分项最细、定额子目最多的是（）。 A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额 D 概算指标 | 6. In the following construction project quota, the subitem is the smallest, the most quota subitem is (). A construction quota B budget quota C budget quota D budget estimate index
MCQ-2764 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 7、 在项目建议书和可行性研究阶段合理确定建设工程项目投资的基础是（）。 A 预算定额 B 概算定额 C 概算指标 D 投资估算指标 | 7、 在项目建议书和可行性研究阶段合理确定建设工程项目投资的基础是（）。 A 预算定额 B 概算定额 C 概算指标 D 投资估算指标 | 7. In the project proposal and feasibility study stage to reasonably determine the basis of construction project investment is (). A budget quota B budget quota C budget estimate index D investment estimate index
MCQ-2765 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 8、 关于施工定额的说法，正确的有（ ）。 A 施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象 B 施工定额属于企业定额的性质 C 施工定额是确定招标控制价的重要依据 D 施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平 E 施工定额是建设工程定额的基础性定额 | 8、 关于施工定额的说法，正确的有（ ）。 A 施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象 B 施工定额属于企业定额的性质 C 施工定额是确定招标控制价的重要依据 D 施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平 E 施工定额是建设工程定额的基础性定额 | 8. About the construction quota of the statement, the correct (). A construction quota takes the construction process of the same quality as the research object B construction quota belongs to the nature of enterprise quota C construction quota is an important basis for determining the bidding control price D construction quota can reflect the average level of construction technology and management of the industry E Construction norm is the basic norm of construction project norm
MCQ-2766 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 9、 按照投资的费用性质分类，建设工程定额包括有()。 A 建筑工程定额 B 建筑安装工程费用定额 C 地区定额 D 工程建设其他费用定额 E 工具、器具定额 | 9、 按照投资的费用性质分类，建设工程定额包括有()。 A 建筑工程定额 B 建筑安装工程费用定额 C 地区定额 D 工程建设其他费用定额 E 工具、器具定额 | 9. According to the classification of the cost nature of investment, the construction project quota includes (). A construction project quota B construction and installation project cost quota C district quota D project construction other cost quota E tools and appliances quota
MCQ-2767 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 10、 按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。 A 全国统一定额 B 行业定额 C 地区定额 D 企业定额 E 临时定额 | 10、 按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。 A 全国统一定额 B 行业定额 C 地区定额 D 企业定额 E 临时定额 | 10. According to the preparation unit and the scope of application, the construction project quota can be divided into (). A national unified quota B industry quota C regional quota D enterprise quota E temporary quota
MCQ-2768 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 11、 按照生产要素的内容，建设工程定额可以分为()。 A 人工定额 B 材料消耗定额 C 直接工程费定额 D 设备消耗定额 E 施工机械台班使用定额 | 11、 按照生产要素的内容，建设工程定额可以分为()。 A 人工定额 B 材料消耗定额 C 直接工程费定额 D 设备消耗定额 E 施工机械台班使用定额 | 11. According to the content of production factors, the construction project quota can be divided into (). A labor quota B material consumption quota C direct engineering fee quota D equipment consumption quota E construction machinery platform use quota
MCQ-2769 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 12、 概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有（）。 A 计算措施费用的基础 B 编制扩大初步设计概算的依据 C 编制投资估算的依据 D 确定建设项目投资额的依据 E 编制预算定额的依据 | 12、 概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有（）。 A 计算措施费用的基础 B 编制扩大初步设计概算的依据 C 编制投资估算的依据 D 确定建设项目投资额的依据 E 编制预算定额的依据 | 12. The budget quota is based on the expansion of the branch project as the object of preparation, its main functions are (). A The basis for calculating the cost of measures B the basis for preparing the expansion of the preliminary design estimate C the basis for preparing the investment estimate D the basis for determining the investment amount of the construction project E the basis for preparing the budget quota
MCQ-2770 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 对于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大、统计制度健全的施工过程，确定其人工定额时间可以采用()。 A 统计分析法 B 技术测定法 C 比较类推法 D 经验估计法 | 1、 对于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大、统计制度健全的施工过程，确定其人工定额时间可以采用()。 A 统计分析法 B 技术测定法 C 比较类推法 D 经验估计法 | 1. For the construction process with normal construction conditions, stable products, large amount of process repetition and sound statistical system, the labor quota time can be determined by (). A statistical analysis method B technical determination method C comparative analogy method D empirical estimation method
MCQ-2771 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 2、 某施工企业结合自身情况确定砌筑“1砖混水砖墙”子目中人工消耗量。已知砌筑小组由3名工人组成。在正常施工条件下，经测算完成10立方米砖墙砌筑耗时40小时。则在正常施工条件下，砌筑10立方米“1砖混水砖墙”的劳动定额为()。 A 5工日 B 15工日 C 40工日 D 120工日 | 2、 某施工企业结合自身情况确定砌筑“1砖混水砖墙”子目中人工消耗量。已知砌筑小组由3名工人组成。在正常施工条件下，经测算完成10立方米砖墙砌筑耗时40小时。则在正常施工条件下，砌筑10立方米“1砖混水砖墙”的劳动定额为()。 A 5工日 B 15工日 C 40工日 D 120工日 | 2. A construction enterprise combined with its own situation to determine the labor consumption of masonry "1 brick mixed water brick wall" subhead. It is known that the masonry group is composed of 3 workers. Under normal construction conditions, it is estimated that it takes 40 hours to complete the masonry of 10 cubic meters of brick wall. Under normal construction conditions, the labor quota of laying 10 cubic meters of "1 brick mixed water brick wall" is (). A 5 work days B 15 work days C 40 work days D 120
MCQ-2772 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 3、 对于同类型产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，制定人工定额时常用的方法为（）。 A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 经验估计法 | 3、 对于同类型产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，制定人工定额时常用的方法为（）。 A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 经验估计法 | 3. For the construction process of the same type of product with many specifications, repeated processes and small workload, the method commonly used to formulate labor quotas is (). A technical measurement method B statistical analysis method C comparative analogy method D empirical estimation method
MCQ-2773 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程宜采用的编制方法是()。(2019年真题) A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 试验测定法 | 4、 编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程宜采用的编制方法是()。(2019年真题) A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 试验测定法 | 4. The preparation of labor quotas, in order to improve the preparation efficiency, for the same type of product specifications, repeated processes, small workload of the construction process appropriate preparation method is (). (2019 True question) A technical determination method B statistical analysis method C comparative analogy method D test determination method
MCQ-2774 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 5、 在正常的施工条件下，完成单位合格产品所必需的人工定额时间有()。 A 基本工作时间 B 辅助工作时间 C 不可避免的中断时间 D 准备与结束工作时间 E 施工过程中的停工时间 | 5、 在正常的施工条件下，完成单位合格产品所必需的人工定额时间有()。 A 基本工作时间 B 辅助工作时间 C 不可避免的中断时间 D 准备与结束工作时间 E 施工过程中的停工时间 | 5. Under normal construction conditions, the labor quota time necessary to complete the qualified products of the unit is (). A basic working time B auxiliary working time C inevitable interruption time D preparation and completion time E downtime during the construction process
MCQ-2775 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 6、 人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关技术文件及资料制定的，制定人工定额常用的方法有（）。 A 技术测定法 B 理论计算法 C 统计分析法 D 比较类推法 E 经验估计法 | 6、 人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关技术文件及资料制定的，制定人工定额常用的方法有（）。 A 技术测定法 B 理论计算法 C 统计分析法 D 比较类推法 E 经验估计法 | 6. Labor quota is formulated according to the national economic policy, labor system and relevant technical documents and data. The commonly used methods for formulating labor quota are (). A technical measurement method B theoretical calculation method C statistical analysis method D comparative analogy method E empirical estimation method
MCQ-2776 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 7、 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（ ）。(2019年真题) A 领取工具和材料的时间 B 制备砂浆的时间 C 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 D 结束工作时清理和返还工具的时间 E 闲聊和打电话的时间 | 7、 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（ ）。(2019年真题) A 领取工具和材料的时间 B 制备砂浆的时间 C 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 D 结束工作时清理和返还工具的时间 E 闲聊和打电话的时间 | 7. When compiling the labor quota of masonry engineering, should be included in the time quota (). (True Question of 2019) A time to receive tools and materials B time to prepare mortar C time to repair defects in the previous day's masonry work D time to clean up and return tools at the end of work E time to chat and make phone calls
MCQ-2777 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 关于周转性材料消耗量的说法，正确的是( )。 A 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B 周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C 周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D 周转性材料的消耗与周转使用次数无关 | 1、 关于周转性材料消耗量的说法，正确的是( )。 A 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B 周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C 周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D 周转性材料的消耗与周转使用次数无关 | 1. The statement about the consumption of rotating materials is correct (). A The consumption of turnover materials refers to the amount of material used B the consumption of turnover materials should be expressed by the two indicators of the one-time use of materials and the amortized sales C the amortized sales of turnover materials for the use of construction enterprises D the consumption of turnover materials has nothing to do with the number of turnover uses
MCQ-2778 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 2、 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ ）确定 A 净用量 B 净用量加现场内运输及操作过程中不可避免的损耗 C 一次损耗量 D 损耗量加补损量 | 2、 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ ）确定 A 净用量 B 净用量加现场内运输及操作过程中不可避免的损耗 C 一次损耗量 D 损耗量加补损量 | 2. The preparation of standard brick masonry material consumption quota, the consumption of bricks should be determined according to () A net amount B the net amount plus the inevitable loss in the process of transportation and operation in the site C the amount of a loss D The amount of loss plus the amount of repair
MCQ-2779 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 3、 在制定材料消耗定额时，可以用来确定材料损耗率的方法是()。 A 理论计算法 B 观察法 C 经验法 D 计算法 | 3、 在制定材料消耗定额时，可以用来确定材料损耗率的方法是()。 A 理论计算法 B 观察法 C 经验法 D 计算法 | 3. In the formulation of material consumption quota, can be used to determine the material loss rate method is (). A theoretical calculation method B observation method C empirical method D calculation method
MCQ-2780 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 下列关于材料划分的描述正确的是()。 A 主要材料是指直接构成工程实体的材料 B 辅助材料又称工具性材料,是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料 C 周转性材料指用量小,价值不大,不便计算的次要材料,可用估算法计算 D 零星材料是指直接构成工程实体,但比重较小的材料 | 4、 下列关于材料划分的描述正确的是()。 A 主要材料是指直接构成工程实体的材料 B 辅助材料又称工具性材料,是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料 C 周转性材料指用量小,价值不大,不便计算的次要材料,可用估算法计算 D 零星材料是指直接构成工程实体,但比重较小的材料 | 4. The following statement about the division of materials is correct (). A main material refers to the material that directly constitutes the engineering entity B auxiliary material, also known as instrumental material, refers to the material that is used many times in the construction but does not constitute the engineering entity C turnover material refers to the amount of small, little value, inconvenient to calculate the secondary material, can be calculated by estimation method D Sporadic materials refer to the materials that directly constitute the engineering entity, but the proportion is small
MCQ-2781 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 5、 施工企业投标报价时，周转材料消耗量应按()计算。(2019年真题) A 一次性使用量 B 摊销量 C 每次的补给量 D 损耗量 | 5、 施工企业投标报价时，周转材料消耗量应按()计算。(2019年真题) A 一次性使用量 B 摊销量 C 每次的补给量 D 损耗量 | 5. When bidding for a construction enterprise, turnover material consumption should be calculated according to (). (2019 True question) A one-time usage B amortized sales C each replenishment D loss
MCQ-2782 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 6、 定额中周转性材料消耗指标，应用（）来表示。 A 一次使用量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 摊销量 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 6、 定额中周转性材料消耗指标，应用（）来表示。 A 一次使用量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 摊销量 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 6. The index of turnover material consumption in the quota is expressed by (). A one-time usage B the loss of materials used once per turnover C amortized sales D the final recovery of turnover materials and the calculation method of recycling discount E materials
MCQ-2783 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 7、 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。(2015年真题) A 第一次制造时的材料消耗量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 周转使用次数 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 7、 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。(2015年真题) A 第一次制造时的材料消耗量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 周转使用次数 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 7. The main factors affecting the construction site turnover material consumption are (). (2015 True question) A The material consumption in the first manufacturing B the loss of the material used once per turnover C the number of turnover uses D the final recovery of the turnover material and its recycling discount E the calculation method of the material
MCQ-2784 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 8、 材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括()。 A 在运往工地过程中材料的损耗量 B 直接使用在工程实体上的材料的净用量 C 在施工操作过程中不可避免的材料损耗量 D 在施工现场出现的不合格材料的数量 E 在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量 | 8、 材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括()。 A 在运往工地过程中材料的损耗量 B 直接使用在工程实体上的材料的净用量 C 在施工操作过程中不可避免的材料损耗量 D 在施工现场出现的不合格材料的数量 E 在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量 | 8. The material consumption quota is the quantity standard of resources that must be consumed by the production unit of qualified products under the condition of reasonable and economical use of materials, including (). A the amount of material loss in the process of transportation to the site B the net amount of material directly used in the engineering entity C the amount of material loss unavoidable in the construction operation process D the number of unqualified materials appearing on the construction site E the amount of material loss unavoidable in the construction site transportation process
MCQ-2785 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 9、 材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为()。 A 主要材料 B 辅助材料 C 周转性材料 D 一次性使用材料 E 零星材料 | 9、 材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为()。 A 主要材料 B 辅助材料 C 周转性材料 D 一次性使用材料 E 零星材料 | 9. The composition of the quota index of material consumption is divided into () according to its nature of use, purpose and dosage. A main material B auxiliary material C turnover material D disposable material E sporadic material
MCQ-2786 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 1、 已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，现场机械利用系数0.85，则它在该工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约( ) 。 A 47 B 51 C 56 D 70 | 1、 已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，现场机械利用系数0.85，则它在该工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约( ) 。 A 47 B 51 C 56 D 70 | 1. Known that a shovel has a capacity of 1m3, a mechanical shift output of 476m3, and a field mechanical utilization coefficient of 0.85, it can excavate about () within 1h pure working time under the working conditions. A 47 B 51 C 56 D 70
MCQ-2787 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 2、 已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则该机械的产量定额为()m3／台班。 A 12.8 B 15.0 C 102.0 D 120.0 | 2、 已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则该机械的产量定额为()m3／台班。 A 12.8 B 15.0 C 102.0 D 120.0 | 2. It is known that a working cycle of an excavator digging takes 2 minutes, each cycle of digging 0.5m3, the duration of the work shift is 8 hours, the time utilization factor K=0.85, then the output quota of the machinery is ()m3 / table shift. A 12.8B 15.0C 102.0D 120.0
MCQ-2788 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 3、 编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m³，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）m³。 A 64.0 B 60.0 C 48.0 D 38.4 | 3、 编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m³，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）m³。 A 64.0 B 60.0 C 48.0 D 38.4 | 3. The preparation of a construction machinery shift use quota, determine the machinery pure work 1 hour productivity of 6m³, the average mechanical utilization factor is 80%, the work duration of 8 hours, then the machinery shift output quota is () m³. A 64.0B 60.0C 48.0D 38.4
MCQ-2789 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 4、 某施工机械的产量定额为2.56（100m³/台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）工日/100m³。 A 0.016 B 1.563 C 10.24 D 0.391 | 4、 某施工机械的产量定额为2.56（100m³/台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）工日/100m³。 A 0.016 B 1.563 C 10.24 D 0.391 | 4. The output quota of a construction machine is 2.56 (100m³/ desk shift), and there are 4 workers in the group, then the labor time quota with the machine is () workdays /100m³. A 0.016B 1.563C 10.24D 0.391
MCQ-2790 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 5、 某施工机械的时间定额为0.391台班／100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为()立方米／台班。 A 2.56 B 256.0 C 0.64 D 64.0 | 5、 某施工机械的时间定额为0.391台班／100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为()立方米／台班。 A 2.56 B 256.0 C 0.64 D 64.0 | 5. The time norm of a construction machine is 0.391 shifts / 100 cubic meters, and there are 4 workers in the group, the output norm of the machine is () cubic meters/shift. A 2.56B 256.0C 0.64D 64.0
MCQ-2791 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 6、 编制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括()。 A 拟定施工机械工作的正常施工条件 B 确定机械的利用系数 C 确定机械纯工作1小时的正常生产率 D 对施工机械的工作时间进行划分 E 拟定工人小组的定额时间 | 6、 编制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括()。 A 拟定施工机械工作的正常施工条件 B 确定机械的利用系数 C 确定机械纯工作1小时的正常生产率 D 对施工机械的工作时间进行划分 E 拟定工人小组的定额时间 | 6. When compiling the use quota of construction machinery class, the work to be carried out includes (). A to formulate the normal construction conditions of the construction machinery work B to determine the utilization coefficient of the machinery C to determine the normal productivity of the pure work of the machinery 1 hour D to divide the working time of the construction machinery E to formulate the quota time of the workers group
MCQ-2792 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 下面关于工程量清单计价规范的说法，正确的有（）。 A 使用国有资金的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价 B 使用国有资金的建设工程发承包，宜采用工程量清单计价 C 使用非国有资金的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价 D 使用外国投资资金的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价 | 1、 下面关于工程量清单计价规范的说法，正确的有（）。 A 使用国有资金的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价 B 使用国有资金的建设工程发承包，宜采用工程量清单计价 C 使用非国有资金的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价 D 使用外国投资资金的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价 | 1. The following statement about the valuation specification of the bill of quantities is correct (). A construction project contracting with state-owned funds must be priced with the bill of quantities B Construction project contracting with state-owned funds should be priced with the bill of quantities C construction project contracting with non-state-owned funds. Bill of quantities must be used for pricing D construction projects contracted with foreign investment funds must be priced in bill of quantities
MCQ-2793 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 2、 其他项目费中的计日工和总承包服务费由（）根据要求，按估算的费用确定。 A 发包人 B 承包人 C 发承包人协商后 D 监理 | 2、 其他项目费中的计日工和总承包服务费由（）根据要求，按估算的费用确定。 A 发包人 B 承包人 C 发承包人协商后 D 监理 | 2. The daily labor and general contracting service fee of other project fees shall be determined by () according to the estimated costs as required. A The Employer B Contractor C to the contractor after consultation D supervision
MCQ-2794 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 其他项目费中的暂列金额和暂估价由（）按估算金额确定。 A 招标人 B 投标人 C 招投标人协商后 D 监理 | 3、 其他项目费中的暂列金额和暂估价由（）按估算金额确定。 A 招标人 B 投标人 C 招投标人协商后 D 监理 | 3. The provisional amount and provisional estimate of other project fees shall be determined by () according to the estimated amount. A The tenderer B the bidder C the tenderer negotiates and D supervises
MCQ-2795 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 在施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测的二次搬运费和冬雨期施工费用的计价适宜采用（）。 A 实物量法 B 综合单价法 C 参数法 D 分包法 | 4、 在施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测的二次搬运费和冬雨期施工费用的计价适宜采用（）。 A 实物量法 B 综合单价法 C 参数法 D 分包法 | 4. It must occur in the construction process, but it is difficult to predict the pricing of the secondary handling fee and the construction cost during the winter rain period in detail during the bidding. () A physical quantity method B comprehensive unit price method C parameter method D subcontracting method
MCQ-2796 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 5、 在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以（）。 A 清单工程量 B 复核工程量 C 清单工程量与复核工程量的均值 D 实体工程量 | 5、 在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以（）。 A 清单工程量 B 复核工程量 C 清单工程量与复核工程量的均值 D 实体工程量 | 5. When calculating the comprehensive unit price of the project in the bill of quantities, the combined price of the project in the list should be divided by (). A bill of quantities B review of the bill of quantities C Average of the bill of quantities and review of the bill of quantities D physical quantities
MCQ-2797 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 6、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 B 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 C 一个清单项目可能对应多个定额子目 D 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整 | 6、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 B 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 C 一个清单项目可能对应多个定额子目 D 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整 | 6. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects" (GB50500-2013), the statement that the bidder adopts the quota group price method to compile the comprehensive unit price is correct (). (2015 true question) A list of quantities can be directly used for pricing, because the amount of engineering is definitely equal to the quota subitem B The consumption of people, materials and machines is determined according to the consumption quota issued by the government. Generally can not be adjusted C a list item may correspond to multiple quota subhead D the unit price of people, materials, machines is determined according to the market price, generally can not be adjusted
MCQ-2798 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 7、 《计价规范》中规定，分部分项工程量清单应采用（）计价。 A 工料单价 B 综合单价 C 全费用综合单价 D 标准单价 | 7、 《计价规范》中规定，分部分项工程量清单应采用（）计价。 A 工料单价 B 综合单价 C 全费用综合单价 D 标准单价 | 7. "Pricing specifications" in the provisions of the division of the project quantity list should be () pricing. A unit price of materials B comprehensive unit price C full cost comprehensive unit price D standard unit price
MCQ-2799 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 8、 工程量清单中综合单价的构成中包括下列选项中的（）。 A 措施项目费 B 管理费 C 规费 D 税金 | 8、 工程量清单中综合单价的构成中包括下列选项中的（）。 A 措施项目费 B 管理费 C 规费 D 税金 | 8. The composition of the comprehensive unit price in the bill of quantities includes () of the following options. A measure project fee B management fee C regulation fee D tax
MCQ-2800 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 9、 招标文件中的工程量清单标明的工程量是（）。 A 按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量 B 承包人在履行合同义务中应予完成的实际工程量 C 设计文件结合不同施工方案确定的工程量均值 D 工程实体量和损耗量的合计 | 9、 招标文件中的工程量清单标明的工程量是（）。 A 按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量 B 承包人在履行合同义务中应予完成的实际工程量 C 设计文件结合不同施工方案确定的工程量均值 D 工程实体量和损耗量的合计 | 9. The quantity indicated in the bill of quantities in the bidding documents is (). A The net amount of the project calculated according to the size shown in the construction drawing and the calculation rules of the bill of quantities B the actual amount of works that the contractor should complete in the performance of the contract obligations C The average amount of works determined by the design document in combination with different construction schemes D the total amount of project entity and loss
MCQ-2801 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 10、 根据《建设工程工程量清单计价规范》 ，适宜采用综合单价法计价的措施项目费是（）。 A 脚手架工程费 B 夜间施工增加费 C 冬雨期施工增加费 D 二次搬运费 | 10、 根据《建设工程工程量清单计价规范》 ，适宜采用综合单价法计价的措施项目费是（）。 A 脚手架工程费 B 夜间施工增加费 C 冬雨期施工增加费 D 二次搬运费 | 10. According to the "Construction Engineering quantities Bill Valuation Specifications", the appropriate measure project cost for comprehensive unit price method is (). A scaffold engineering fee B night construction fee C winter rain period construction fee D secondary handling fee
MCQ-2802 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 11、 关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是()。(2019年真题) A 清单项目与定额子目之间是一一对应的 B 一个定额子目不能对应多个清单项目 C 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的 D 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目 | 11、 关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是()。(2019年真题) A 清单项目与定额子目之间是一一对应的 B 一个定额子目不能对应多个清单项目 C 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的 D 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目 | 11. About the relationship between the project and the quota subhead of the divisional project quantity list, the correct is (). (2019 True question) There is A one-to-one correspondence between a list item and the quota subitem B A quota subitem cannot correspond to multiple list items C The calculation rules of the quantity of the list item and the quota subitem are the same D list project team price, it may be necessary to combine several quota subitems
MCQ-2803 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 12、 采用,《建设工程工程量清算单计价规范》(GB50500-2008)进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有( )。 A 垂直运输费 B 安全文明施工费 C 分部分项工程费 D 规费 E 税金 | 12、 采用,《建设工程工程量清算单计价规范》(GB50500-2008)进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有( )。 A 垂直运输费 B 安全文明施工费 C 分部分项工程费 D 规费 E 税金 | 12. The use of "Construction engineering quantities liquidation invoice pricing Specifications" (GB50500-2008) for bidding projects, enterprises in the bidding quotation, shall not be used as a competitive cost (). A vertical transportation fee B safety and civilization construction fee C division project fee D fee E tax
MCQ-2804 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 13、 采用工程量清单计价的工程，应在（）中明确风险内容及其范围，并在工程计价过程中予以考虑。 A 招标文件 B 投标文件 C 合同 D 投标保证金 E 措施费 | 13、 采用工程量清单计价的工程，应在（）中明确风险内容及其范围，并在工程计价过程中予以考虑。 A 招标文件 B 投标文件 C 合同 D 投标保证金 E 措施费 | 13. For projects priced by bill of quantities, the risk content and scope shall be clearly defined in () and taken into account in the process of project pricing. A Tender document B Tender document C Contract D Bid bond E measure fee
MCQ-2805 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 14、 按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。 A 总承包服务费 B 规费 C 税金 D 风险费用 E 措施费 | 14、 按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。 A 总承包服务费 B 规费 C 税金 D 风险费用 E 措施费 | 14. Calculated according to the provisions of the national or provincial or industrial construction authorities, the following fees cannot be regarded as competitive fees are (). A General contracting service fee B regulation fee C tax D risk fee E measure fee
MCQ-2806 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 15、 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，“其他项目费”的内容一般包括()。【2013】(2013年真题) A 暂估价 B 计日工 C 暂列金额 D 总承包服务费 E 工程排污费 | 15、 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，“其他项目费”的内容一般包括()。【2013】(2013年真题) A 暂估价 B 计日工 C 暂列金额 D 总承包服务费 E 工程排污费 | 15. According to the "Construction engineering quantities bill valuation Standards" GB50500-2013, the content of "other project fees" generally includes (). [2013] (2013 true title) A provisional valuation B daily work C provisional amount D general contracting service fee E project sewage fee
MCQ-2807 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 16、 工程量清单计价的三种形式中，全费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费用有（）。 A 措施项目费 B 管理费 C 规费 D 利润 E 税金 | 16、 工程量清单计价的三种形式中，全费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费用有（）。 A 措施项目费 B 管理费 C 规费 D 利润 E 税金 | 16. Among the three forms of bill of quantities valuation, the costs included in the full-cost comprehensive unit price method but not included in the comprehensive unit price method are (). A measure project fee B management fee C regulation fee D profit E tax
MCQ-2808 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 下面关于企业定额的说法，错误的是（）。 A 企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的 B 企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准 C 企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一 D 没有企业定额时，施工企业可根据企业自身情况参照消耗量定额进行调整 | 1、 下面关于企业定额的说法，错误的是（）。 A 企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的 B 企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准 C 企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一 D 没有企业定额时，施工企业可根据企业自身情况参照消耗量定额进行调整 | 1. The following statement about enterprise quota, wrong is (). A enterprise quota is prepared by the construction enterprise according to the management level and technical equipment level of the enterprise B enterprise quota is the construction unit's standard for construction project construction management C enterprise quota is one of the bases for the construction enterprise bid quotation to determine the comprehensive unit price D when there is no enterprise quota, The construction enterprise can be adjusted according to its own situation with reference to the consumption quota
MCQ-2809 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 2、 编制分部分项工程和措施项目中的单价项目最主要的是（）。 A 确定企业定额 B 计算工程量 C 确定综合单价 D 保持两者形式一致 | 2、 编制分部分项工程和措施项目中的单价项目最主要的是（）。 A 确定企业定额 B 计算工程量 C 确定综合单价 D 保持两者形式一致 | 2. The most important unit price project in the preparation of branch projects and measures is (). A Determine the enterprise quota B calculates the quantity of work C Determine the comprehensive unit price D Keep both forms consistent
MCQ-2810 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 3、 在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以（）为准确定投标报价的综合单价。 A 设计图纸 B 消耗量定额 C 工程量清单的项目特征描述 D 企业定额 | 3、 在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以（）为准确定投标报价的综合单价。 A 设计图纸 B 消耗量定额 C 工程量清单的项目特征描述 D 企业定额 | 3. In the process of bidding, if the feature description of the partial project quantity list in the bidding document is inconsistent with the design drawing, the bidder shall determine the comprehensive unit price of the bid price based on (). A design drawing B consumption quota C project characteristics description of engineering quantity list D enterprise quota
MCQ-2811 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 根据《建设工程工程量清单计价規范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应()。(2019年真题) A 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 B 以设计图纸作为报价依据 C 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 D 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 | 4、 根据《建设工程工程量清单计价規范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应()。(2019年真题) A 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 B 以设计图纸作为报价依据 C 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 D 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 | 4. According to the "Construction engineering quantity list pricing Specifications", when the bidder makes a bid quotation, it is found that the feature description of a bidding quantity list project is inconsistent with the design drawing, the bidder shall () when determining the comprehensive unit price. (True question of 2019) A takes the characteristic description of the project in the bidding quantity list as the quotation based on B takes the design drawing as the quotation based on C. The comprehensive description of the project characteristics of the two is the quotation based on D. The quotation is temporarily not made, and the quotation is based on the characteristics of the project after the design change during construction
MCQ-2812 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 5、 在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。 A 总承包服务费 B 规费 C 税金 D 风险费用 E 措施项目中的安全文明施工费 | 5、 在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。 A 总承包服务费 B 规费 C 税金 D 风险费用 E 措施项目中的安全文明施工费 | 5. When the contractor performs the bidding quotation calculation of the bill of Quantities pricing mode, the following costs cannot be regarded as competitive costs (). A General contracting service fee B regulation fee C tax D risk fee E Safety and civilization construction fee in the measure project
MCQ-2813 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 6、 以下哪些内容可以作为投标价的编制依据（）。 A 投标人企业定额 B 招标文件 C 《清单计价规范》 D 设计文件 E 市场价格信息或工程造价管理机构发布的造价管理信息 | 6、 以下哪些内容可以作为投标价的编制依据（）。 A 投标人企业定额 B 招标文件 C 《清单计价规范》 D 设计文件 E 市场价格信息或工程造价管理机构发布的造价管理信息 | 6. Which of the following contents can be used as the basis for the compilation of the bid price ()? A bidder enterprise quota B Bidding documents The list valuation standard C E D design file Market price information or cost management information issued by the engineering cost management agency
MCQ-2814 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 7、 下面关于工程量清单计价下投标价编制原则的说法正确的有() A 投标报价由投标人自主确定，可以不遵照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的强制性规定 B 投标人估算的工程量与工程量清单中不一致的，可修改清单工程量 C 投标报价不得低于工程成本 D 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 E 投标人应完全参照政府主管部门颁发的计价定额 | 7、 下面关于工程量清单计价下投标价编制原则的说法正确的有() A 投标报价由投标人自主确定，可以不遵照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的强制性规定 B 投标人估算的工程量与工程量清单中不一致的，可修改清单工程量 C 投标报价不得低于工程成本 D 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 E 投标人应完全参照政府主管部门颁发的计价定额 | 7. The following statement about the principle of bidding price compilation under the bill of quantities valuation is correct: () A bidding price is determined independently by the bidder, It may not comply with the mandatory provisions of GB50500-2013 in the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects" B If the quantity estimated by the bidder is inconsistent with that in the bill of quantities, the quantity in the bill of quantities may be modified C The bid price shall not be lower than the project cost D The bidder shall take the construction scheme and technical measures as the basic conditions for the calculation of the bid price E The bidder shall make full reference to the valuation quota issued by the competent government department
MCQ-2815 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 8、 下面关于投标价的说法，正确的有（）。 A 投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价 B 计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度 C 投标价计算不必与采用的合同形式一致 D 投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠 E 投标价高于招标控制价的应予废标 | 8、 下面关于投标价的说法，正确的有（）。 A 投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价 B 计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度 C 投标价计算不必与采用的合同形式一致 D 投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠 E 投标价高于招标控制价的应予废标 | 8. The following statement about the bidding price is correct (). A bid price refers to the project cost given by the bidder in the bidding of the project B the construction plan and construction progress should be determined before calculating the bid price C The calculation of the bid price need not be consistent with the contract form D the bidder can give a total price discount when carrying out the bidding price of the project quantity list E If the bid price is higher than the bidding control price, the bid shall be rejected
MCQ-2816 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 9、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。(2015年真题) A 投标报价由投标人自主确定，但必须执行《清单计价规范》的强制性规定 B 为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本 C 投标人必须按照招标工程量清单填报价格 D 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标 E 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 | 9、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。(2015年真题) A 投标报价由投标人自主确定，但必须执行《清单计价规范》的强制性规定 B 为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本 C 投标人必须按照招标工程量清单填报价格 D 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标 E 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 | 9. According to the "construction engineering quantities bill valuation Standards" (GB50500-2013), on the principles of enterprise tender quotation preparation, correct (). (2015 true question) A The bid price shall be determined independently by the bidder, but it must comply with the mandatory provisions of the "Specification of List Pricing" B To encourage competition, tender offers can be slightly below cost C The bidder must fill in the price according to the bidding quantity list D If the bidder's bid price is higher than the bid control price, the bid shall be rejected E The bidder shall take the construction plan and technical measures as the basic conditions for the calculation of the tender offer
MCQ-2817 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 工程量的正确计量是发包人向承包人支付合同价款的前提和依据。对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，处理方式为（ ） A 全部计量 B 不予计量 C 适当计量 D 视具体情况而定 | 1、 工程量的正确计量是发包人向承包人支付合同价款的前提和依据。对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，处理方式为（ ） A 全部计量 B 不予计量 C 适当计量 D 视具体情况而定 | 1. The correct measurement of the project quantity is the premise and basis for the Employer to pay the contract price to the contractor. For the works that do not meet the requirements of the contract documents, the contractor exceeds the scope of the construction drawings or reworks due to the contractor's reasons, the treatment method is () A full measurement B no measurement C appropriate measurement D depending on the specific circumstances
MCQ-2818 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 2、 下列关于工程计量的表述，错误的是（ ）。 A 工程计量必须遵循相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则 B 质量合格证书不是工程计量的依据之一 C 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行 D 工程量清单中出现计算偏差时，应据实调整，正确计量 | 2、 下列关于工程计量的表述，错误的是（ ）。 A 工程计量必须遵循相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则 B 质量合格证书不是工程计量的依据之一 C 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行 D 工程量清单中出现计算偏差时，应据实调整，正确计量 | 2. In the following statements about project measurement, the error is (). A engineering measurement must follow the relevant engineering quantity calculation rules stipulated in the current national metrology code B quality certificate is not one of the basis of engineering measurement C except the special contract terms otherwise agreed, the engineering quantity measurement is carried out monthly D in the case of calculation deviation in the engineering quantity list, should be adjusted according to the fact, correct measurement
MCQ-2819 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为()。(2019年真题) A 凭据法 B 估价法 C 均摊法 D 分解计量法 | 3、 单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为()。(2019年真题) A 凭据法 B 估价法 C 均摊法 D 分解计量法 | 3. Under the unit price contract mode, the construction insurance premium paid by the contractor should be measured by (). (2019 question) A Credential Method B Valuation Method C equalization method D decomposition method
MCQ-2820 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 4、 下列选项可以作为工程计量依据的有( )。 A 质量合格证书 B 计量规范 C 技术规范 D 施工组织设计 E 设计图纸 | 4、 下列选项可以作为工程计量依据的有( )。 A 质量合格证书 B 计量规范 C 技术规范 D 施工组织设计 E 设计图纸 | 4. The following options can be used as the basis for engineering measurement: (). A Quality certificate B measurement specifications C technical specifications D construction organization design E design drawings
MCQ-2821 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 以下关于提前竣工说法正确的是（）。 A 是否提前竣工由承包人决定 B 提前竣工由发包人提出，并经承包人同意 C 提前竣工导致的增加费用应列入合同文件中 D 压缩工期不得超过额定工期的10% | 1、 以下关于提前竣工说法正确的是（）。 A 是否提前竣工由承包人决定 B 提前竣工由发包人提出，并经承包人同意 C 提前竣工导致的增加费用应列入合同文件中 D 压缩工期不得超过额定工期的10% | 1. The following statement about early completion is correct (). A The Contractor shall decide whether or not to complete the work ahead of schedule B Early completion shall be proposed by the Owner and approved by the Contractor C Any additional costs arising from early completion shall be included in the contract documents D The compressed construction period shall not exceed 10% of the rated construction period
MCQ-2822 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 2、 工程施工过程中，下列因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，由承包人承担的是（）。 A 合同工程本身损害 B 施工机械的修复损失 C 待安装设备的损害 D 工程修复费用 | 2、 工程施工过程中，下列因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，由承包人承担的是（）。 A 合同工程本身损害 B 施工机械的修复损失 C 待安装设备的损害 D 工程修复费用 | 2. In the course of construction, the contractor shall bear the following casualties, property losses and increased costs caused by force majeure events (). A Damage to the contract works itself B Repair loss of construction machinery C damage to equipment to be installed D Engineering repair costs
MCQ-2823 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 3、 施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。 A 1.0 B 5.0 C 7.0 D 14.0 | 3、 施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。 A 1.0 B 5.0 C 7.0 D 14.0 | 3. For materials requiring price adjustment during the construction period, the contractor shall submit the unit price and quantity of the materials to the Owner for verification before purchasing, and the Owner shall give a reply within () days, otherwise it shall be deemed to have been approved. A 1.0 B 5.0 C 7.0 D 14.0
MCQ-2824 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 4、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15％以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（）元。(2015年真题) A 36625.0 B 35000 C 33750.0 D 32875.0 | 4、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15％以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（）元。(2015年真题) A 36625.0 B 35000 C 33750.0 D 32875.0 | 4. According to the "Construction engineering quantity list pricing Specifications" (GB50500-2013), a project signed a unit price contract, in the process of execution, a project of the original list of quantities is 1000m³, the comprehensive unit price is 25 yuan /m³, later due to the reasons of the owner's actual project volume changed more than 1500m³, the contract agreed: If the actual engineering quantity exceeds the planned engineering quantity by more than 15%, the comprehensive unit price of the excess part is adjusted to the original 0.9. Without consideration of other factors, the settlement payment for the sub-project shall be () Yuan. (2015) A 36625.0B 35000 C 33750.0D 32875.0
MCQ-2825 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 5、 招标工程宜投标截止日前（）天，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起造价增减变化的，发承包双方应当按照相关部门发布的规定调整合同价款。 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 5、 招标工程宜投标截止日前（）天，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起造价增减变化的，发承包双方应当按照相关部门发布的规定调整合同价款。 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 5. The bidding project should be () days before the deadline of bidding, and the national laws, regulations, rules and policies have caused changes in the cost, the contracting parties shall adjust the contract price in accordance with the provisions issued by the relevant departments. A 7.0B 14.0C 21.0D 28.0
MCQ-2826 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 6、 合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按（ ）规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款 A 实际施工的项目特征 B 设计图纸的项目特征 C 招标工程量清单 D 暂估价 | 6、 合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按（ ）规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款 A 实际施工的项目特征 B 设计图纸的项目特征 C 招标工程量清单 D 暂估价 | 6. During the implementation of the contract project, if there is any discrepancy between the design drawings (including design changes) and the characteristic description of any item in the tender bill of Quantities, and the resulting increase or decrease of the project cost, the comprehensive unit price of the corresponding bill of quantities shall be re-determined according to the provisions of (). Adjust the contract price A features of the actual construction project B Features of the design drawings C Tender quantity list D provisional estimate
MCQ-2827 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是()。(2019年真题) A 由承包单位依据项目情况，按计价规定估算 B 由建设单位掌握使用，若有余额、归建设单位 C 在施工过程中，由承包单位使用，监理单位监管 D 由建设单位估算金额，承包单位负责使用、余额双方协商处理 | 7、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是()。(2019年真题) A 由承包单位依据项目情况，按计价规定估算 B 由建设单位掌握使用，若有余额、归建设单位 C 在施工过程中，由承包单位使用，监理单位监管 D 由建设单位估算金额，承包单位负责使用、余额双方协商处理 | 7. According to the "Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects", the statement about the provisional amount is correct (). (2019 True question) A is estimated by the contractor according to the project situation and according to the pricing regulations B is grasped and used by the construction unit; if there is any balance, it belongs to the construction unit C in the construction process, it is used by the contractor and supervised by the supervision unit D is estimated by the construction unit. The contractor shall be responsible for the use and the balance shall be handled by both parties through negotiation
MCQ-2828 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 8、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日期前()天作为基准日期。(2019年真题) A 7 B 14 C 42 D 28 | 8、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日期前()天作为基准日期。(2019年真题) A 7 B 14 C 42 D 28 | 8. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), tendering projects generally take () days before the bid deadline as the benchmark date. (2019 true question) A 7 B 14 C 42 D 28
MCQ-2829 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 9、 工程施工过程中，下列因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，由发包人承担的是（）。 A 合同工程本身损害 B 施工机械的修复损失 C 待安装设备的损害 D 工程修复费用 E 承包人人员伤亡 | 9、 工程施工过程中，下列因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，由发包人承担的是（）。 A 合同工程本身损害 B 施工机械的修复损失 C 待安装设备的损害 D 工程修复费用 E 承包人人员伤亡 | 9. In the course of project construction, the Employer shall bear () the casualties, property losses and increased expenses caused by the following force majeure events. A damage to the contract project itself B damage to the construction machinery C damage to the equipment to be installed D repair costs E casualties of the contractor
MCQ-2830 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 10、 在合同工程履行期间，因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整，下列说法正确的有（）。 A 工程修复费用由承包人承担 B 承包人的施工机械设备损坏由发包人承担 C 工程本身损害由发包人承担 D 发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担 E 不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期 | 10、 在合同工程履行期间，因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整，下列说法正确的有（）。 A 工程修复费用由承包人承担 B 承包人的施工机械设备损坏由发包人承担 C 工程本身损害由发包人承担 D 发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担 E 不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期 | 10. During the performance of the contract, if the contract price and construction period are adjusted due to force majeure events, the following statements are correct (). A The project repair costs shall be borne by the contractor B The contractor's construction machinery and equipment damage shall be borne by the Employer C Damage to the project itself shall be borne by the Owner D If the developer requires to rush the work, the developer shall bear the expenses for the rush work E If the work resumes after the force majeure is lifted, if the work cannot be completed on time, the construction period shall be reasonably extended
MCQ-2831 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 11、 下列关于暂估价的说法正确的是（）。 A 是招标人在工程量清单中提供的 B 用于支付必定发生暂时不能确定价格的材料、工程设备 C 用于尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备的费用 D 是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项 E 暂估价只能通过招投标确定 | 11、 下列关于暂估价的说法正确的是（）。 A 是招标人在工程量清单中提供的 B 用于支付必定发生暂时不能确定价格的材料、工程设备 C 用于尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备的费用 D 是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项 E 暂估价只能通过招投标确定 | 11. The following statement about provisional valuation is correct (). A is the amount provided by the tenderer in the bill of quantities B is used to pay for materials whose price cannot be determined for the time being, and C is used for materials and equipment whose price is not yet determined or unforeseeable. D is a sum of money tentatively determined by the construction unit in the bill of quantities and included in the price of the project contract E The provisional valuation can only be determined by bidding
MCQ-2832 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 12、 某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有（）。 A 工程量偏差在15%以内，采用已标价项目的综合单价 B 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高 C 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低 D 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高 E 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低 | 12、 某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有（）。 A 工程量偏差在15%以内，采用已标价项目的综合单价 B 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高 C 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低 D 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高 E 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低 | 12. A design change occurs during the performance of a contract project, resulting in a change in the quantity of a subdivision of the priced quantity list. Regarding the adjustment of the comprehensive unit price of the subdivision, the following statements are correct (). A engineering quantity deviation is less than 15%, the comprehensive unit price of the project has been priced B engineering quantity increased by more than 15%, the comprehensive unit price of the increased part should be adjusted higher C engineering quantity increased by more than 15%, the comprehensive unit price of the increased part should be reduced D engineering quantity reduced by more than 15%, The comprehensive unit price of the remaining part should be increased after the reduction. When the engineering quantity is reduced by more than 15%, the comprehensive unit price of the remaining part should be lowered after the reduction
MCQ-2833 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 13、 在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有（）。 A 发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付 B 新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价 C 工程量偏差增加15%时应调整增加部分的综合单价 D 发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付 E 剩余的暂列金额余额归建设单位所有 | 13、 在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有（）。 A 发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付 B 新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价 C 工程量偏差增加15%时应调整增加部分的综合单价 D 发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付 E 剩余的暂列金额余额归建设单位所有 | 13. If the contract price is adjusted during the performance of the contract project, the following statements are correct (). A Both contracting parties confirm that the adjusted contract price shall be paid at the same time as the project progress payment B The unit price shall be determined according to the comprehensive unit price method for the list of new subdivisions C When the deviation of engineering quantity increases by 15%, the comprehensive unit price of the added part shall be adjusted D The compensation for the rushed work caused by the Employer shall be paid together with the completion settlement E The remaining balance of the provisional amount shall belong to the construction unit
MCQ-2834 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 14、 发生下列（）事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。 A 工程变更 B 工程量清单缺项 C 现场签证 D 工期压缩 E 工程内容描述不符 | 14、 发生下列（）事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。 A 工程变更 B 工程量清单缺项 C 现场签证 D 工期压缩 E 工程内容描述不符 | 14. In case of any of the following () events, the contracting parties shall adjust the contract price in accordance with the contract. A Project Change B Missing items in the bill of quantities C Site visa D Duration compression E The description of the project is inconsistent
MCQ-2835 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 15、 某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有（）。 A 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价 B 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高 C 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低 D 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高 E 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低 | 15、 某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有（）。 A 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价 B 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高 C 工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低 D 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高 E 工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低 | 15. A design change occurs during the performance of a contract project, resulting in a change in the number of projects in a division in the list of priced quantities. Regarding the adjustment of the comprehensive unit price of the sub-project of the division, the following statements are correct (). A the list of priced quantities is applicable to the change of engineering projects, the unit price of the project B increased by more than 15%, the comprehensive unit price of the increased part should be adjusted higher C increased by more than 15%, the comprehensive unit price of the increased part should be reduced D reduced by more than 15%, The comprehensive unit price of the remaining part after the reduction should be adjusted higher E when the project volume is reduced by more than 15%, the comprehensive unit price of the remaining part after the reduction should be lowered
MCQ-2836 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 1、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）,合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ） A 直接按合同已有的价格确定 B 由发包人提供并经双方确认执行 C 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定 D 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定 | 1、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）,合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ） A 直接按合同已有的价格确定 B 由发包人提供并经双方确认执行 C 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定 D 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定 | 1. According to the Construction Contract for Construction Works (Model Text) (GF-99-0201), there are prices applicable to the modified works in the contract. Then the method of determining the change contract price is: () A is directly determined according to the existing contract price B is provided by the owner and confirmed by both parties C is comprehensively determined by referring to the existing price and combined with the size of the changed project It shall be proposed by the contractor and determined by the local engineering cost management department
MCQ-2837 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 2、 某工程招标控制价为2000万元，签订的中标价为1800万元，如果施工过程中发现已标价工程清单中没有适用也没有类似的工程变更，承包人可以根据报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。则承包人报价浮动率应控制在（）范围内。 A 0.05 B 0.1 C 0.15 D 0.2 | 2、 某工程招标控制价为2000万元，签订的中标价为1800万元，如果施工过程中发现已标价工程清单中没有适用也没有类似的工程变更，承包人可以根据报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。则承包人报价浮动率应控制在（）范围内。 A 0.05 B 0.1 C 0.15 D 0.2 | 2. The bidding control price of a certain project is 20 million yuan, and the winning bid price signed is 18 million yuan. If it is found that there is no applicable or similar project change in the list of priced projects during the construction process, the contractor can propose to change the unit price of the project according to the floating rate of the quotation and report it to the employer for confirmation and adjustment. The floating rate of the contractor's quotation shall be controlled within the range of (). A 0.05 B 0.1 C 0.15 D 0.2
MCQ-2838 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 3、 某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列按实际调整，不得浮动的是（）。 A 安全文明施工费 B 夜间施工附加费 C 二次搬运费 D 冬雨季施工费 | 3、 某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列按实际调整，不得浮动的是（）。 A 安全文明施工费 B 夜间施工附加费 C 二次搬运费 D 冬雨季施工费 | 3. A project during the construction of engineering changes, resulting in the adjustment of measures project costs, the following according to the actual adjustment, shall not float is (). A safe and civilized construction fee B night construction surcharge C secondary handling fee D winter rainy season construction fee
MCQ-2839 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是()。(2019年真题) A 提出措施项目变化后增加费用的估算 B 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况 C 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据 D 加快施工尽快完成措施项目 | 4、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是()。(2019年真题) A 提出措施项目变化后增加费用的估算 B 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况 C 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据 D 加快施工尽快完成措施项目 | 4. According to the "Construction project Construction Contract (Model Text)", when the project change causes the change of construction plan and changes the measure project, the contractor proposes to adjust the measure project fee, the first approach should be (). (2019 True question) A proposes an estimate of the increase in cost after the change of the measure project B submits the plan to be implemented to the Employer for confirmation and explains the change C submits evidence of the increase in cost after the completion of the measure project D accelerates the construction and completes the measure project as soon as possible
MCQ-2840 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 5、 某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。 A 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动 B 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动 C 采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价 D 总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动 E 承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整 | 5、 某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。 A 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动 B 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动 C 采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价 D 总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动 E 承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整 | 5. During the construction of a project, engineering changes occur, resulting in the adjustment of the cost of the measure project, the following adjustment measures are correct (). A safety and civilization construction fee in accordance with the actual change of the measure item adjustment, shall not float B safety and civilization construction fee in accordance with the actual change of measure item adjustment, can float C using unit price calculation of measure item fee, In accordance with the provisions of the priced bill of quantities project to determine the unit price D total price of the measure project fee, according to the actual change of the measure project adjustment, but should consider the contractor's offer floating E the contractor does not submit the plan to be implemented in advance to the employer, as a waiver of adjustment
MCQ-2841 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 1、 根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按( )计算。 A 台班折旧费 B 台班折旧费+设备进出现场的分摊费 C 台班使用费 D 同类型设备的租金 | 1、 根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按( )计算。 A 台班折旧费 B 台班折旧费+设备进出现场的分摊费 C 台班使用费 D 同类型设备的租金 | 1. According to international practice, the idle work fee of the contractor's own equipment is generally calculated according to (). A shift depreciation fee B shift depreciation fee + apportionment fee for equipment entering and leaving the site C shift usage fee D rental of the same type of equipment
MCQ-2842 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 2、 施工现场自有机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工单价100元/工日。窝工补贴50元/工日,由于电网停电导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（ ）元. A 0 B 500 C 1000 D 1500 | 2、 施工现场自有机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工单价100元/工日。窝工补贴50元/工日,由于电网停电导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（ ）元. A 0 B 500 C 1000 D 1500 | 2. The construction site has its own machinery, the unit price of 1000 yuan/shift, depreciation fee of 500 yuan/shift, the unit price of manual daily labor of 100 yuan/working day. Labor subsidy 50 yuan/workdays, due to the power grid power outage caused by the shutdown of 2 days, manual labor 10 workdays, Then the construction enterprise can claim () yuan.a 0 B 500 C 1000 D 1500
MCQ-2843 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 3、 某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。 A 机械台班费 B 机械租赁费 C 机械使用费 D 机械台班折旧费 | 3、 某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。 A 机械台班费 B 机械租赁费 C 机械使用费 D 机械台班折旧费 | 3. A new campus seismic simulation laboratory project, the main part of the steel frame structure, the construction contract stipulates that the steel is supplied by the owner, the rest of the materials are entrusted to the contractor to purchase. However, in the process of making and hoisting the main steel structure with the contractor's own mechanical equipment, the contractor stops work for 7 days because the owner does not supply the steel in time, then the contractor calculates the construction machinery idle time, and shall file a claim to the owner according to (). A Machinery shift fee B machinery leasing fee C machinery usage fee D machinery shift depreciation fee
MCQ-2844 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 4、 在索赔费用的计算方法中，（）是最常用的一种方法。 A 实际费用法 B 总费用法 C 修正总费用法 D 实物费用法 | 4、 在索赔费用的计算方法中，（）是最常用的一种方法。 A 实际费用法 B 总费用法 C 修正总费用法 D 实物费用法 | 4. In the calculation method of claim cost, () is the most commonly used method. A Actual cost method B Total cost method C Revised total cost method D Cost in kind method
MCQ-2845 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 5、 某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期3天，则承包商可索赔材料费的情况是（）。 A 材料损耗费 B 材料超期储存 C 材料被盗和损坏 D 材料进货日期变化 | 5、 某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期3天，则承包商可索赔材料费的情况是（）。 A 材料损耗费 B 材料超期储存 C 材料被盗和损坏 D 材料进货日期变化 | 5. For a reinforced concrete foundation project, the construction contract stipulates that commercial concrete is used for pouring. However, in the course of foundation construction, due to the owner's request to temporarily change the commodity concrete to the on-site mixing concrete method, resulting in a delay of 3 days, the contractor can claim material costs in the case of (). A material loss charge B Material overdue storage C material stolen and damaged D Material purchase date change
MCQ-2846 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 6、 根据《标准施工招标文件》中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）。 A 工期 B 工期+费用 C 利润 D 费用 | 6、 根据《标准施工招标文件》中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）。 A 工期 B 工期+费用 C 利润 D 费用 | 6. According to the general terms in the Standard Construction Bidding Documents, if the contractor finds cultural relics or historic sites in the construction process and the construction period is delayed, the contractor can claim compensation from the Employer (). A Construction period B Duration + fee C Profit D Expenses
MCQ-2847 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 7、 在合同工程履行期间，下列（）事项可以归入现场签证的范围。 A 施工现场所有的零星工程 B 工程变更后需要现场确认的工程量 C 非承包人原因导致的人员窝工 D 确认修改施工方案引起的工程量增减 E 工程变更导致的工程施工措施费增减 | 7、 在合同工程履行期间，下列（）事项可以归入现场签证的范围。 A 施工现场所有的零星工程 B 工程变更后需要现场确认的工程量 C 非承包人原因导致的人员窝工 D 确认修改施工方案引起的工程量增减 E 工程变更导致的工程施工措施费增减 | 7. During the performance of the contract Works, the following items () may fall under the scope of the on-site visa. A All the sporadic works on the construction site B quantities that need to be confirmed on site after the change of the works C personnel slowdowns caused by reasons other than the contractor D increases or decreases in the quantities caused by the confirmation of the modification of the construction plan E increases or decreases in the cost of construction measures caused by the change of the works
MCQ-2848 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 8、 合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有（）。 A 修正费用法 B 实际费用法 C 总费用法 D 修正总费用法 E 实物费用法 | 8、 合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有（）。 A 修正费用法 B 实际费用法 C 总费用法 D 修正总费用法 E 实物费用法 | 8. If any claim occurs during the performance of the contract project, the contractor shall determine the claim cost in the following ways: A Revised cost method B Actual Cost method C Total cost method D Revised Total Cost method E Cost in kind method
MCQ-2849 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 1、 某工程项目安全文明施工费总额为40万元，则发包人应在工程开工后28天内，预付给承包人的安全文明施工费应不低于（）万元。 A 16.0 B 20.0 C 24.0 D 28.0 | 1、 某工程项目安全文明施工费总额为40万元，则发包人应在工程开工后28天内，预付给承包人的安全文明施工费应不低于（）万元。 A 16.0 B 20.0 C 24.0 D 28.0 | 1. If the total safety and civilized construction cost of a project is 400,000 yuan, the Employer shall, within 28 days after the commencement of the project, advance the safety and civilized construction cost to the contractor shall not be less than () million yuan. A 16.0 B 20.0 C 24.0 D 28.0
MCQ-2850 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 2、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。【2019版教材已修改，详见此题解析】(2015年真题) A 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% B 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% C 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% D 预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80% | 2、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。【2019版教材已修改，详见此题解析】(2015年真题) A 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% B 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% C 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% D 预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80% | 2. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), the time and amount for the Owner to advance the safe and civilized construction costs are () respectively. [The 2019 textbook has been modified, see the explanation of this question for details] (2015 title) A The advance time is 42 days after the start of the project, and the amount is not less than 60% of the total safety and civilized construction cost in the construction schedule of the year B The prepayment time shall be within 42 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 50% of the total amount of the safety and civilized construction cost in the construction schedule of the current year C The prepayment time shall be within 28 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 60% of the total amount of the safety and civilized construction cost planned for the construction schedule of the year D The prepayment time shall be within 14 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 80% of the total amount of the safety and civilized construction cost planned for the construction schedule of the year
MCQ-2851 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 3、 合同工程履行期间，监理人应在收到承包人进度付款申请单7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后的（）天内，完成审批并签发进度款支付证书。 A 3.0 B 7.0 C 14.0 D 21.0 | 3、 合同工程履行期间，监理人应在收到承包人进度付款申请单7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后的（）天内，完成审批并签发进度款支付证书。 A 3.0 B 7.0 C 14.0 D 21.0 | 3. During the performance of the Contract Project, the Supervisor shall, within 7 days after receiving the Contractor's application for progress payment, complete the review and submit it to the Owner. The Owner shall, within () days after receiving the application, complete the approval and issue the progress payment payment certificate. A 3.0 B 7.0 C 14.0 D 21.0
MCQ-2852 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 按《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（ ）天前支付 A 14 B 28 C 21 D 7 | 4、 按《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（ ）天前支付 A 14 B 28 C 21 D 7 | 4. According to GF-2017-0201 of the Construction Contract for Construction Works (Model Text), the payment of the advance payment shall be carried out in accordance with the terms of the special contract, but shall be paid A 14 B 28 C 21 D 7 at the latest () days before the commencement date specified in the notice of commencement
MCQ-2853 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 1、 根据标准施工招标文件发包人应在监理人出具最终结清证书后（）天内完成支付。 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 1、 根据标准施工招标文件发包人应在监理人出具最终结清证书后（）天内完成支付。 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 1. According to the standard construction bidding documents, the developer shall complete the payment within () days after the supervisor issues the final settlement certificate. A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0
MCQ-2854 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 2、 发包人应在收到承包人提交的最终结清支付申请单后（）天内完成审核，并向承包人颁发最终结清证书。 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 2、 发包人应在收到承包人提交的最终结清支付申请单后（）天内完成审核，并向承包人颁发最终结清证书。 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 2. The Employer shall, within () days after receiving the application for final settlement payment submitted by the Contractor, complete the audit and issue the final settlement certificate to the Contractor. A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0
MCQ-2855 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 3、 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】(2015年真题) A 按工程保修合同执行 B 就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 C 按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 D 采取诉讼的方式解决 | 3、 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】(2015年真题) A 按工程保修合同执行 B 就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 C 按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 D 采取诉讼的方式解决 | 3. The Owner has objections to the quality of the project and refuses to handle the completion settlement, but the project has been actually put into use, and the solution to the quality dispute is (). [2019 edition textbook has been deleted, this question is not applicable] (2015 title) A shall be executed in accordance with the project warranty contract B For the disputed part, the plan shall be determined according to the test results of a qualified appraisal institution C The settlement shall be handled after implementation of the decision of the project quality supervision institution D settle the settlement by means of litigation
MCQ-2856 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 4、 施工单位在编制工程竣工结算时，下列选项不作为其编制依据的是（）。 A 计价规范 B 工程合同 C 招标文件 D 投标文件 | 4、 施工单位在编制工程竣工结算时，下列选项不作为其编制依据的是（）。 A 计价规范 B 工程合同 C 招标文件 D 投标文件 | 4. When the construction unit prepares the completion settlement of the project, the following options shall not be used as the basis for its preparation (). A pricing specification B Project contract C Tender documents D tender documents
MCQ-2857 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 5、 根据竣工结算的计价原则，措施项目中的总价项目除（）外，其他应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。 A 安全文明施工费 B 夜间施工费 C 二次搬运费 D 冬雨期施工费 | 5、 根据竣工结算的计价原则，措施项目中的总价项目除（）外，其他应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。 A 安全文明施工费 B 夜间施工费 C 二次搬运费 D 冬雨期施工费 | 5. According to the pricing principle of completion settlement, except (), the total price of the measure items shall be calculated according to the items and amounts agreed in the contract; In case of any adjustment, it shall be calculated by the amount confirmed by the contracting parties. A Safe and civilized construction fee B night construction fee C secondary handling fee D construction fee during winter rain
MCQ-2858 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 6、 在竣工结算编制和复核过程中，关于其他项目的计价，下列说法正确的有（）。 A 计日工按计价规范相关规定计算 B 暂估价按实际签证确认的事项计算 C 总承包服务费依据合同约定金额计算 D 暂列金额余额归发包人所有 E 现场签证费用应依据发承包双方签证资料签证的金额计算 | 6、 在竣工结算编制和复核过程中，关于其他项目的计价，下列说法正确的有（）。 A 计日工按计价规范相关规定计算 B 暂估价按实际签证确认的事项计算 C 总承包服务费依据合同约定金额计算 D 暂列金额余额归发包人所有 E 现场签证费用应依据发承包双方签证资料签证的金额计算 | 6. In the process of preparation and review of completion settlement, regarding the pricing of other projects, the following statements are correct (). A daily work shall be calculated according to the relevant provisions of the pricing specification B provisional valuation shall be calculated according to the actual visa confirmation C general contract service fee shall be calculated according to the contract amount D the balance of the provisional amount belongs to the employer E On-site visa fee shall be calculated according to the amount of visa documents of the contracting parties
MCQ-2859 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 7、 下列选项中可作为编制竣工结算依据的有（）。 A 计价规范 B 工程合同 C 招标文件 D 投标文件 E 设计文件 | 7、 下列选项中可作为编制竣工结算依据的有（）。 A 计价规范 B 工程合同 C 招标文件 D 投标文件 E 设计文件 | 7. The following options can be used as the basis for the preparation of the completion settlement are (). A Pricing specification B Engineering contract C Bidding documents D Tender documents E Design documents
MCQ-2860 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 8、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（ ）。(2019年真题) A 所有已经支付的现场签证 B 竣工结算合同价格 C 发包人已支付承包人的款项 D 应扣留的质量保证金 E 发包人应支付承包人的合同价款 | 8、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（ ）。(2019年真题) A 所有已经支付的现场签证 B 竣工结算合同价格 C 发包人已支付承包人的款项 D 应扣留的质量保证金 E 发包人应支付承包人的合同价款 | 8. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the completion settlement application submitted by the contractor shall include (). (2019 True Question) A All paid on-site visas B Completion Settlement Contract price C The amount paid by the Owner to the Contractor D quality deposit to be withheld E The Owner shall pay the Contractor the contract price
MCQ-2861 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天会同承包人按照合同约定进行核实 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 1、 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天会同承包人按照合同约定进行核实 A 7.0 B 14.0 C 21.0 D 28.0 | 1. During the period of liability for defects, the contractor shall earnestly fulfill the obligations agreed in the contract. Upon expiration, the Contractor may apply to the Employer for returning the deposit. The Employer shall, on () day, verify A 7.0 with the Contractor in accordance with the contract B 14.0 C 21.0 D 28.0
MCQ-2862 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 2、 除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用（ ）方式提供质量保证金 A 质量保证金保函 B 相应比例的工程款 C 相应比例的进度款 D 双方约定的其他方式 | 2、 除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用（ ）方式提供质量保证金 A 质量保证金保函 B 相应比例的工程款 C 相应比例的进度款 D 双方约定的其他方式 | 2. Unless otherwise agreed in the special contract terms, the Contractor shall, in principle, provide A quality guarantee letter by means of () B Project payment in corresponding proportion C Proportionate progress payment D Any other form agreed by the parties
MCQ-2863 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 3、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为()。(2019年真题) A 相应比例的工程款 B 质量保证金保函 C 相应额度的担保物 D 相应额度的现金 | 3、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为()。(2019年真题) A 相应比例的工程款 B 质量保证金保函 C 相应额度的担保物 D 相应额度的现金 | 3. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the contractor shall, in principle, provide quality deposit in (). (2019 True question) A corresponding proportion of project money B Quality deposit Guarantee Letter C corresponding amount of collateral D corresponding amount of cash
MCQ-2864 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 4、 下列关于工程质量保证金的说法中，正确的有（ ） A 承包人已经提供履约担保的，发包人可以同时预留质量保证金 B 承包人原则上采用质量保证金保函的方式提供质量保证金 C 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3% D 发包人在退还质量保证金的同时，应支付相应的利息 E 质量保证金的扣留原则上应在工程竣工结算时一次性扣留 | 4、 下列关于工程质量保证金的说法中，正确的有（ ） A 承包人已经提供履约担保的，发包人可以同时预留质量保证金 B 承包人原则上采用质量保证金保函的方式提供质量保证金 C 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3% D 发包人在退还质量保证金的同时，应支付相应的利息 E 质量保证金的扣留原则上应在工程竣工结算时一次性扣留 | 4. Among the following statements about project quality guarantee, () A contractor has provided performance guarantee, The Employer may reserve quality deposit at the same time B the contractor shall provide quality deposit in the form of quality deposit guarantee letter in principle C the accumulated quality deposit withheld by the Employer shall not exceed 3% of the total settlement amount of the project price D when the Employer returns the quality deposit, Corresponding interest shall be paid E In principle, the quality deposit shall be withheld in a lump sum at the completion and settlement of the project
MCQ-2865 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 1、 在合同履行过程中，发生（ ）以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 A 发包人未能按照合同约定支付合同价款 B 发包人原因导致交货日期延误 C 发包人违反合同约定造成暂停施工 D 发包人明确表示不履行合同主要义务 | 1、 在合同履行过程中，发生（ ）以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 A 发包人未能按照合同约定支付合同价款 B 发包人原因导致交货日期延误 C 发包人违反合同约定造成暂停施工 D 发包人明确表示不履行合同主要义务 | 1. In case of any breach of contract other than () occurring during the performance of the Contract, the Contractor may send a notice to the Employer, requiring the Employer to take effective measures to correct the breach. A The delivery date is delayed because the Employer fails to pay the contract price as agreed in the contract and B the delivery date is delayed because of the Employer C Suspension of construction caused by the Developer's breach of the contract D The employer explicitly states that it will not perform its main obligations under the contract
MCQ-2866 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 2、 在合同履行过程中，承包人发生下列（ ）违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正 A 承包人违反合同约定进行转包或者违法分包 B 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的 C 承包人以其行为表明不履行合同主要义务的 D 在缺陷责任期内，承包人拒绝按发包人要求进行修复的 E 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料的 | 2、 在合同履行过程中，承包人发生下列（ ）违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正 A 承包人违反合同约定进行转包或者违法分包 B 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的 C 承包人以其行为表明不履行合同主要义务的 D 在缺陷责任期内，承包人拒绝按发包人要求进行修复的 E 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料的 | 2. During the performance of the Contract, if the Contractor breaches any of the following () situations, the Supervisor may send a rectification notice to the Contractor. Requiring the contractor to correct within the specified time limit where A contractor subcontracts or subcontracts in violation of contract provisions B the quality of the project does not meet the requirements of the contract due to the contractor's reasons C the contractor has indicated by his behavior that he has not performed the main obligations of the contract D during the defect liability period. Where the contractor refuses to repair the works as required by the Employer; E where the contractor purchases and uses unqualified materials in violation of the contract
MCQ-2867 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据，指的是施工（）。 A 成本预测结果 B 成本分析结果 C 成本计划 D 合同文件 | 1、 施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据，指的是施工（）。 A 成本预测结果 B 成本分析结果 C 成本计划 D 合同文件 | 1. The guidance document for reducing the cost of the construction project and the basis for setting the target cost refer to the construction (). A cost forecast result B cost analysis result C cost plan D contract document
MCQ-2868 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 2、 以下可以作为成本计划是否实现的最后检查的是（）。 A 成本预测 B 成本分析 C 成本计划 D 成本考核 | 2、 以下可以作为成本计划是否实现的最后检查的是（）。 A 成本预测 B 成本分析 C 成本计划 D 成本考核 | 2. The following can be used as the final check whether the cost plan is realized is (). A cost forecast B cost analysis C Cost plan D cost assessment
MCQ-2869 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 以项目成本降低额和项目成本降低率为主要指标，同时也是实现目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段的是()。 A 成本分析报告 B 成本计划 C 成本考核 D 成本预测报告 | 3、 以项目成本降低额和项目成本降低率为主要指标，同时也是实现目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段的是()。 A 成本分析报告 B 成本计划 C 成本考核 D 成本预测报告 | 3. With the project cost reduction amount and project cost reduction rate as the main indicators, but also the realization of the goal responsibility system guarantee and an important means to achieve the decision objectives is (). A cost analysis report B Cost plan C cost assessment D cost forecast report
MCQ-2870 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 4、 在施工成本偏差控制的过程中，以下说法正确的是()。 A 施工成本偏差控制中,分析是核心，纠偏是关键 B 施工成本偏差控制中，分析是关键，纠偏是核心 C 局部成本偏差是定量的偏差分析 D 累计成本偏差是定性的偏差分析 | 4、 在施工成本偏差控制的过程中，以下说法正确的是()。 A 施工成本偏差控制中,分析是核心，纠偏是关键 B 施工成本偏差控制中，分析是关键，纠偏是核心 C 局部成本偏差是定量的偏差分析 D 累计成本偏差是定性的偏差分析 | 4. In the process of construction cost deviation control, the following statement is correct (). In A construction cost deviation control, analysis is the core and correction is the key B construction cost deviation control, analysis is the key and correction is the core C local cost deviation is a quantitative deviation analysis D cumulative cost deviation is a qualitative deviation analysis
MCQ-2871 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 5、 对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，指的是()。 A 施工成本预测 B 施工成本分析 C 施工成本考核 D 施工成本核算 | 5、 对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，指的是()。 A 施工成本预测 B 施工成本分析 C 施工成本考核 D 施工成本核算 | 5. The formation process of the cost and the factors affecting the cost rise and fall are analyzed, in order to seek ways to further reduce the cost, referring to (). A construction cost forecast B construction cost analysis C construction cost assessment D construction cost accounting
MCQ-2872 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 6、 施工成本的核算对象一般是()。 A 单项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 分项工程 | 6、 施工成本的核算对象一般是()。 A 单项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 分项工程 | 6. The construction cost accounting object is generally (). A single project B unit project C division project D sub-project
MCQ-2873 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 7、 施工项目成本控制是企业全面成本管理的重要环节，应贯穿于施工项目()。 A 从筹建到竣工的全过程 B 从招标到竣工的全过程 C 从招标到保修金返还 D 投标阶段开始，到保证金返还全过程 | 7、 施工项目成本控制是企业全面成本管理的重要环节，应贯穿于施工项目()。 A 从筹建到竣工的全过程 B 从招标到竣工的全过程 C 从招标到保修金返还 D 投标阶段开始，到保证金返还全过程 | 7. Construction project cost control is an important part of the enterprise's overall cost management, should run through the construction project (). A The whole process from preparation to completion B From tender to completion C From tender to warranty refund D Start of the bidding phase and go through the whole process of deposit return
MCQ-2874 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 8、 施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据，指的是()。 A 成本考核 B 成本分析 C 成本计划 D 成本核算 | 8、 施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据，指的是()。 A 成本考核 B 成本分析 C 成本计划 D 成本核算 | 8. The construction project cost reduction guidance document and the basis for setting the target cost, refers to (). A cost assessment B cost analysis C cost plan D cost accounting
MCQ-2875 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。(2014年真题) A 成本预算 B 成本分析 C 成本考核 D 成本计划 | 9、 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。(2014年真题) A 成本预算 B 成本分析 C 成本考核 D 成本计划 | 9. Construction enterprises to establish construction project cost management responsibility system, carry out cost control and accounting basis is (). (2014 question) A Cost budget B Cost analysis C cost assessment D cost plan
MCQ-2876 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 10、 在施工成本管理的任务中，在编制完施工成本计划后，随后完成的工作是（）。 A 成本核算 B 成本分析 C 成本控制 D 成本考核 | 10、 在施工成本管理的任务中，在编制完施工成本计划后，随后完成的工作是（）。 A 成本核算 B 成本分析 C 成本控制 D 成本考核 | 10. In the task of construction cost management, after the preparation of construction cost plan, the subsequent completion of the work is (). A cost accounting B cost analysis C cost control D cost assessment
MCQ-2877 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 11、 为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为()。 A 直接成本 B 间接成本 C 施工成本 D 计划成本 | 11、 为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为()。 A 直接成本 B 间接成本 C 施工成本 D 计划成本 | 11. For the preparation, organization and management of construction production of all costs of expenditure, called (). A direct cost B indirect cost C construction cost D planning cost
MCQ-2878 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 12、 下列可以直接计入工程对象的费用是()。 A 支付给生产工人的工资 B 差旅交通费 C 支付给管理人员的工资 D 办公费 | 12、 下列可以直接计入工程对象的费用是()。 A 支付给生产工人的工资 B 差旅交通费 C 支付给管理人员的工资 D 办公费 | 12. The following expenses that can be directly credited to the project object are (). A Wages paid to production workers B travel expenses C wages paid to management D office expenses
MCQ-2879 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 13、 项目成本管理的程序当中，第一步是（ ） A 确定合同价格 B 编制成本计划 C 掌握生产要素的价格信息 D 编制项目成本报告 | 13、 项目成本管理的程序当中，第一步是（ ） A 确定合同价格 B 编制成本计划 C 掌握生产要素的价格信息 D 编制项目成本报告 | 13. The first step in the project cost management process is () A Determining the contract price B Prepare a cost plan C Hold price information of factors of production D Prepare project cost reports
MCQ-2880 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 14、 下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象的是（）。 A 支付给生产工人的工资 B 差旅交通费 C 支付给管理人员的工资 D 办公费 | 14、 下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象的是（）。 A 支付给生产工人的工资 B 差旅交通费 C 支付给管理人员的工资 D 办公费 | 14. Among the costs of the following construction and installation projects, those that can be directly credited to the project object are (). A Wages paid to production workers B travel expenses C wages paid to management D office expenses
MCQ-2881 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 15、 根据建设工程项目施工成本的组成，下列属于直接成本的是（）。 A 工具用具使用费 B 职工教育经费 C 机械折旧费 D 管理人员工资 | 15、 根据建设工程项目施工成本的组成，下列属于直接成本的是（）。 A 工具用具使用费 B 职工教育经费 C 机械折旧费 D 管理人员工资 | 15. According to the composition of the construction cost of a construction project, the following are direct costs (). A tool use fee B staff education expenses C machinery depreciation expenses D management salaries
MCQ-2882 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 16、 下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是（）。 A 成本考核 B 成本分析 C 成本计划 D 成本核算 | 16、 下列施工成本管理活动或文件中，属于施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本依据的是（）。 A 成本考核 B 成本分析 C 成本计划 D 成本核算 | 16. Among the following construction cost management activities or documents, the guiding documents for cost reduction of construction projects and the basis for setting target costs are (). A cost assessment B cost analysis C cost plan D cost accounting
MCQ-2883 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 17、 建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制的基础是( )。 A 成本分析 B 成本计划 C 成本核算 D 成本考核 | 17、 建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制的基础是( )。 A 成本分析 B 成本计划 C 成本核算 D 成本考核 | 17. The foundation of establishing the responsibility system of construction project cost management and carrying out cost control is (). A cost analysis B cost plan C cost accounting D cost assessment
MCQ-2884 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 18、 建设工程项目施工成本分析是指在成本核算的基础上（）。 A 在成本计划编制阶段对施工成本的估算和分解 B 在成本形成过程中对施工成本进行的对比评价和总结 C 在项目完成后对施工成本进行的对比评价和总结 D 对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。 | 18、 建设工程项目施工成本分析是指在成本核算的基础上（）。 A 在成本计划编制阶段对施工成本的估算和分解 B 在成本形成过程中对施工成本进行的对比评价和总结 C 在项目完成后对施工成本进行的对比评价和总结 D 对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。 | 18. Construction project construction cost analysis refers to on the basis of cost accounting (). A estimate and decomposition of construction costs in the cost planning stage B comparative evaluation and summary of construction costs in the process of cost formation C Comparative evaluation and summary of construction costs after the completion of the project D analysis of the cost formation process and factors affecting cost rise and fall, In order to seek ways to further reduce costs.
MCQ-2885 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 19、 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()。(2019年真题) A 成本预测 B 成本计划 C 成本考核 D 成本分析 | 19、 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()。(2019年真题) A 成本预测 B 成本计划 C 成本考核 D 成本分析 | 19. The following construction project cost management tasks, as the establishment of construction project cost management responsibility system, construction cost control and accounting basis is (). (2019 True question) A Cost forecast B Cost plan C cost assessment D cost analysis
MCQ-2886 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 20、 工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立企业内部施工定额 C 及时进行成本核算 D 编制项目成本计划 E 科学设计成本核算账册 | 20、 工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立企业内部施工定额 C 及时进行成本核算 D 编制项目成本计划 E 科学设计成本核算账册 | 20. The basic work of project construction cost management includes (). A Establish cost management responsibility system B establish enterprise internal construction quota C timely cost accounting D preparation of project cost plan E scientific design of cost accounting books
MCQ-2887 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 1、 为取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（ ） A 加强施工调度 B 进行技术经济分析 C 对工程变更及时落实业主签证 D 查看合同条款，寻找索赔机会 | 1、 为取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（ ） A 加强施工调度 B 进行技术经济分析 C 对工程变更及时落实业主签证 D 查看合同条款，寻找索赔机会 | 1. In order to achieve the desired effect of cost management, the organizational measures that the project manager can take are: (A) strengthen the construction scheduling, B carry out technical and economic analysis, C timely implement the owner's visa for project changes, D check the contract terms and find the opportunity to claim compensation
MCQ-2888 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 2、 下列属于施工成本控制经济措施的是()。 A 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 B 通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本 C 密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 2、 下列属于施工成本控制经济措施的是()。 A 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 B 通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本 C 密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 2. The following economic measures belong to construction cost control are (). A carries out technical and economic analysis to determine the best construction plan B controls the actual cost by optimizing the allocation, rational use and dynamic management of production factors C pays close attention to the execution of the contract of the other party in order to seek opportunities for contract claims D carries out risk analysis on the construction cost management objectives and develops preventive measures
MCQ-2889 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 3、 通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于()。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 3、 通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于()。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 3. Through the optimal allocation of production factors, effectively control the actual cost, belongs to (). A organizational measure B Technical measure C economic measure D contract measure
MCQ-2890 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 4、 通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于施工成本的（）。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 4、 通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于施工成本的（）。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 | 4. Through the optimal allocation of production factors, effectively control the actual cost, which belongs to the construction cost (). A organizational measure B Technical measure C economic measure D contract measure
MCQ-2891 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 5、 在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是( )。 A 过程控制措施 B 经济措施 C 技术措施 D 组织措施 | 5、 在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是( )。 A 过程控制措施 B 经济措施 C 技术措施 D 组织措施 | 5. In the various measures of construction cost management, generally do not need to increase costs, and is the premise and guarantee of other types of measures (). A process control measures B Economic measures C Technical measures D Organizational measures
MCQ-2892 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 6、 下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有( )。 A 确定项目管理班子的任务和职能分工 B 分析钢结构吊装作业的成本目标 C 修订钢结构吊装施工合同条款 D 提出多个钢结构吊装方案 E 改变吊装用的施工机械 | 6、 下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有( )。 A 确定项目管理班子的任务和职能分工 B 分析钢结构吊装作业的成本目标 C 修订钢结构吊装施工合同条款 D 提出多个钢结构吊装方案 E 改变吊装用的施工机械 | 6. Among the following cost management measures for steel structure construction of a large-span stadium project, technical measures are (). A determine the task and functional division of the project management team B analyze the cost objective of steel structure hoisting operation C revise the steel structure hoisting construction contract D put forward a number of steel structure hoisting plans E change the construction machinery used in hoisting
MCQ-2893 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 7、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（ ）。(2019年真题) A 确定合适的施工机械、设备使用方案 B 落实各种变更签证 C 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 D 加强施工调度，避免物料积压 E 确定合理的成本控制工作流程 | 7、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（ ）。(2019年真题) A 确定合适的施工机械、设备使用方案 B 落实各种变更签证 C 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 D 加强施工调度，避免物料积压 E 确定合理的成本控制工作流程 | 7. The following construction cost management measures, belong to the technical measures (). (2019 true question) A Determine the appropriate construction machinery and equipment use plan B implement various change visas C Reduce material consumption by changing the mix ratio to meet the functional requirements D strengthen construction scheduling, Avoid material backlog E Determine a reasonable cost control workflow
MCQ-2894 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划，以项目实施方案为依据，采用( )编制形式。 A 人工定额 B 概算定额 C 预算定额 D 施工定额 | 1、 建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划，以项目实施方案为依据，采用( )编制形式。 A 人工定额 B 概算定额 C 预算定额 D 施工定额 | 1. The construction budget cost plan of the construction preparation stage of the construction project shall be prepared in the form of () based on the project implementation plan. A labor quota B budget quota C budget quota D construction quota
MCQ-2895 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 2、 施工预算的作用是()。 A 施工招标的主要依据 B 建设单位投资控制的主要依据 C 建设单位与施工单位结算的依据 D 施工企业组织生产、进行经济核算的依据 | 2、 施工预算的作用是()。 A 施工招标的主要依据 B 建设单位投资控制的主要依据 C 建设单位与施工单位结算的依据 D 施工企业组织生产、进行经济核算的依据 | 2. The function of construction budget is (). A construction bidding is mainly based on B construction unit investment control is mainly based on C construction unit and construction unit settlement is based on D construction enterprise production organization, economic accounting basis
MCQ-2896 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 3、 项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 3、 项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 3. The construction budget cost plan of the construction preparation stage of the project refers to (). A competitive cost plan B Instructional cost plan C implementation cost plan D strategic cost plan
MCQ-2897 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 某建筑公司在施工准备阶段编制的，是项目经理的技术成本目标。落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额的。则该阶段所编制的成本计划类型属于()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按成本分解的成本计划 | 4、 某建筑公司在施工准备阶段编制的，是项目经理的技术成本目标。落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额的。则该阶段所编制的成本计划类型属于()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按成本分解的成本计划 | 4. A project manager's technical cost target is prepared by a construction company during the construction preparation phase. The implementation of the project manager's responsibility goal as the starting point, the use of enterprise construction quota. The type of cost plan prepared at this stage belongs to (). A Competitive cost plan B Instructional cost plan C Implementation cost plan D Cost plan broken down by cost
MCQ-2898 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 5、 选派项目经理阶段的预算成本计划是指()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 5、 选派项目经理阶段的预算成本计划是指()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 5. The budget cost plan at the stage of selecting project manager refers to (). A Competitive cost plan B instructional cost plan C implementation cost plan D strategic cost plan
MCQ-2899 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 6、 某建筑公司经过投标获得了某工程的施工任务，在签订了施工合同后，公司有关部门开始做施工前的准备工作，包括项目管理班子的组建和成本计划的编制等。则该阶段所编制的成本计划类型属于()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按成本分解的成本计划 | 6、 某建筑公司经过投标获得了某工程的施工任务，在签订了施工合同后，公司有关部门开始做施工前的准备工作，包括项目管理班子的组建和成本计划的编制等。则该阶段所编制的成本计划类型属于()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按成本分解的成本计划 | 6. A construction company obtained the construction task of a project through bidding, and after signing the construction contract, the relevant departments of the company began to do the preparatory work before the construction, including the establishment of the project management team and the preparation of the cost plan. The type of cost plan prepared at this stage belongs to (). A Competitive cost plan B Instructional cost plan C Implementation cost plan D Cost plan broken down by cost
MCQ-2900 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 7、 招投标及签订合同阶段阶段的估算成本计划是指()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 7、 招投标及签订合同阶段阶段的估算成本计划是指()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 7. The estimated cost plan of the bidding and contract stage refers to (). A Competitive cost plan B Instructional cost plan C implementation cost plan D strategic cost plan
MCQ-2901 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 8、 某建筑公司在项目招投标阶段的估算成本计划，以招标文件中的合同条件、投标须知、技术规程或工程量清单等位依据。则该阶段所编制的成本计划类型属于()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按成本分解的成本计划 | 8、 某建筑公司在项目招投标阶段的估算成本计划，以招标文件中的合同条件、投标须知、技术规程或工程量清单等位依据。则该阶段所编制的成本计划类型属于()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按成本分解的成本计划 | 8. The estimated cost plan of a construction company in the bidding stage of a project is based on the contract conditions, bidding instructions, technical regulations or bill of quantities in the bidding documents. The type of cost plan prepared at this stage belongs to (). A Competitive cost plan B Instructional cost plan C Implementation cost plan D Cost plan broken down by cost
MCQ-2902 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细 B 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划 C 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的 D 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略 | 9、 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细 B 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划 C 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的 D 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略 | 9. The difference between competitive cost plans, instructional cost plans and implementation cost plans is correctly stated (). A instructional cost plan is the construction budget cost plan in the construction preparation stage of a project. Relatively detailed B implementation cost plan is the budget cost plan at the stage of selecting project manager C Guiding cost plan is based on the project implementation plan D Competitive cost plan is the estimated cost plan at the stage of project bidding and contract signing, which is relatively rough
MCQ-2903 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 10、 编制实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 施工图预算 B 投资估算 C 施工预算 D 设计概算 | 10、 编制实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 施工图预算 B 投资估算 C 施工预算 D 设计概算 | 10. The main basis for the preparation of the implementation cost plan is (). A construction drawing budget B investment estimate C construction budget D design estimate
MCQ-2904 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 11、 在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（ ）。 A 施工图预算、成本核算 B 施工图预算、施工预算 C 施工预算、成本核算 D 施工预算、施工决算 | 11、 在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（ ）。 A 施工图预算、成本核算 B 施工图预算、施工预算 C 施工预算、成本核算 D 施工预算、施工决算 | 11. When preparing the construction cost plan, it is usually necessary to carry out a comparative analysis of "two calculations", "two calculations" refers to (). A construction drawing budget, cost accounting B construction drawing budget, construction budget C construction budget, cost accounting D construction budget, construction final account
MCQ-2905 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 12、 关于施工图预算和施工预算的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以施工定额为主要依据 B 施工图预算的编制以预算定额为主要依据 C 施工预算既适用于建设单位，又适用于施工单位 D 施工图预算是投标报价的主要依据 E 施工预算是施工企业改善经营管理的重要手段 | 12、 关于施工图预算和施工预算的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以施工定额为主要依据 B 施工图预算的编制以预算定额为主要依据 C 施工预算既适用于建设单位，又适用于施工单位 D 施工图预算是投标报价的主要依据 E 施工预算是施工企业改善经营管理的重要手段 | 12. About the construction drawing budget and construction budget, the correct statement is (). A construction budget is mainly based on the construction quota B construction drawing budget is mainly based on the budget quota C construction budget is applicable to the construction unit, And applicable to the construction unit D construction drawing budget is the main bid quotation according to E construction budget is an important means to improve the operation and management of construction enterprises
MCQ-2906 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 13、 在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本计划，包括()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按子项目组成编制的施工成本计划 E 按工程进度编制的施工成本计划 | 13、 在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本计划，包括()。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 按子项目组成编制的施工成本计划 E 按工程进度编制的施工成本计划 | 13. In the process of cost planning, different stages of the formation of different cost plans, including (). A competitive cost plan B instructional cost plan C implementation cost plan D Construction cost plan prepared by subproject composition E Construction cost plan prepared by project progress
MCQ-2907 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 1、 编制计划需要依据，属于施工成本计划编制依据的有()。 A 招标文件 B 合同文件 C 项目管理实施规划 D 行业定额 E 类似项目的成本资料 | 1、 编制计划需要依据，属于施工成本计划编制依据的有()。 A 招标文件 B 合同文件 C 项目管理实施规划 D 行业定额 E 类似项目的成本资料 | 1. The preparation of the plan needs to be based on, which belongs to the construction cost planning basis (). A bidding document B Contract document C Project management implementation plan D industry quota E similar project cost information
MCQ-2908 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 2、 编制成本计划时应遵循（）原则。 A 与其他计划相结合 B 适度弹性 C 与社会环境相匹配 D 采用先进的技术指标 E 统一领导、分级管理 | 2、 编制成本计划时应遵循（）原则。 A 与其他计划相结合 B 适度弹性 C 与社会环境相匹配 D 采用先进的技术指标 E 统一领导、分级管理 | 2. The () principle shall be followed in the preparation of the cost plan. A combine with other plans B moderate flexibility C match with the social environment D adopt advanced technical indicators E unified leadership, hierarchical management
MCQ-2909 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(7).png<image>下列时间成本累计曲线中，符合施工计划成本变化规律的曲线是（ ） A B C D | 1、 此图片显示了四个不同的曲线图，每个图代表一个可能的项目管理情景。请注意，由于图像的分辨率较低，部分细节可能不清楚，不过我将尽力根据可见信息解释。这些曲线看起来与项目管理中的进度监控或成本控制相关，其中横轴代表时间，纵轴代表成本、进度或其他关键绩效指标 (KPI)。每个图都显示了随着时间发展，项目某个指标的变化趋势。 - A 图可能表示一个理想情况下的项目，其中指标随时间平滑增长，显示项目稳定发展，没有出现重大波动。 - B 图显示一个指标初期快速增长，但随后达到顶峰并迅速下降，这可能表示项目初期的快速发展，但由于某些原因（如资源耗尽、计划不当等），进展突然停滞或倒退。 - C 图描绘了一个先平稳然后加速增长的趋势，但最终稳定下来。这可能代表项目初期按计划进行，中间阶段遇到加速突破，但之后随着项目的接近完成，增长趋于平稳。 - D 图展示了一个初始快速增长后趋于平稳的趋势，但在末尾又有小幅上升。这可能意味着一开始项目进展迅速，中期达到平衡状态，末期由于完成最后的工作内容而有所增加。 在建设工程项目管理中，这些曲线可以解释为项目成本、工作完成量、进度状态等各种绩效指标的可视化，帮助项目经理监控、评估项目的健康状况，并在必要时采取相应行动。通过这些图形，管理者可以识别潜在的风险、问题以及可能需要额外注意的趋势。下列时间成本累计曲线中，符合施工计划成本变化规律的曲线是（ ） A B C D | 1. Among the following cumulative time cost curves, the curves that conform to the cost change law of the construction plan are () A, B, C, D
MCQ-2910 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 2、 关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（ ） A 只针对整个项目考虑总的预备费。以便灵活调用 B 在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费 C 既要针对整个项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预测费用 D 不考虑整个项目预备费用，由施工企业统一考虑 | 2、 关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（ ） A 只针对整个项目考虑总的预备费。以便灵活调用 B 在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费 C 既要针对整个项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预测费用 D 不考虑整个项目预备费用，由施工企业统一考虑 | 2. As for the statement that the reserve cost is considered in the preparation of the construction project cost plan, it is correct that () A only considers the total reserve cost for the whole project. In order to flexibly call B on the basis of the analysis of the risk of each sub-project, only for part of the sub-project to consider the reserve cost C not only for the whole project to consider the total reserve cost, but also to arrange appropriate unpredictable costs in the sub-project D do not consider the whole project reserve cost, by the construction enterprise unified consideration
MCQ-2911 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(8).png<image> 某分部工程的成本计划数据如下表所示。则第5周的施工成本计划值是()万元。 (2013年真题) A 75.0 B 80.0 C 125.0 D 155.0 | 3、 这张图片显示的是一个建筑工程项目的进度甘特图。甘特图是一种常用的项目管理工具，用于计划、调度和跟踪项目进度。表格横向列出了时间（通常以周、月或天为单位），纵向列出了不同的工作任务。 在这个特定的甘特图中，我们可以看到以下几个部分： - **编号**：这是任务的序号，用于跟踪和参考。 - **项目名称**：列出了具体的工作任务。 - **时长（周）**：这一列显示了完成每个任务所需的时间长度。 - **费用预算（万元）**：列出了对应每个任务的预算金额，这有助于管理整个项目的财务。 - **工程进度（周）**：这是图表的主要部分，它通过填充的块状图（黑色条纹）来表示每项任务的起始和结束日期。 从图表中，我们可以看到不同任务的起始与完成的相对时间。例如，任务编号11（城墙平整）耗时1周，其费用预算为20万元，并计划在第二个月的第一周开始。类似地，任务编号15（土方回填）耗时3周，费用预算为30万元，从第四个月的第七周开始。 通过观察甘特图，项目经理可以了解不同任务的安排情况，确保资源被合理分配，并调整计划以应对任何可能的延误或紧急情况。这种视觉表示方式也有利于与项目参与者沟通进度和预期的时间表。 某分部工程的成本计划数据如下表所示。则第5周的施工成本计划值是()万元。 (2013年真题) A 75.0 B 80.0 C 125.0 D 155.0 | 3. The cost planning data of a division project are shown in the table below. The planned value of construction cost in week 5 is () million yuan. (2013) A 75.0B 80.0C 125.0D 155.0
MCQ-2912 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 4、 关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利 B 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利 C 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率 | 4、 关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利 B 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利 C 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率 | 4. About the use of time-cost accumulation curve to prepare the construction cost plan, is correct (). (2015 question) A All the work is based on the latest start time, which is bad for saving money B All the work is based on the earliest start time, which is good for saving money C The project manager can adjust the earliest start time of key work. To control the cost within the planned range D all work according to the latest start time, reducing the guarantee rate of project completion on time
MCQ-2913 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 5、 以下不属于施工成本计划的常用编制方式的是()。 A 按成本组成编制成本计划 B 按项目结构编制施工成本计划 C 按发承包合同编制施工成本计划 D 按工程实施阶段编制成本计划 | 5、 以下不属于施工成本计划的常用编制方式的是()。 A 按成本组成编制成本计划 B 按项目结构编制施工成本计划 C 按发承包合同编制施工成本计划 D 按工程实施阶段编制成本计划 | 5. The following is not the common preparation method of construction cost plan (). A prepares the cost plan according to the cost composition B prepares the construction cost plan according to the project structure C prepares the construction cost plan according to the contract issued D Prepare the cost plan according to the project implementation stage
MCQ-2914 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 6、 某施工项目按人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。 A 按组成编制施工成本计划 B 按子项目结构编制施工成本计划 C 按工程实施阶段编制施工成本计划 D 以上三种方法的综合运用 | 6、 某施工项目按人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。 A 按组成编制施工成本计划 B 按子项目结构编制施工成本计划 C 按工程实施阶段编制施工成本计划 D 以上三种方法的综合运用 | 6. A construction project has prepared the construction cost plan according to the labor cost, material cost, construction equipment usage fee and enterprise management fee. This preparation method belongs to (). A according to the composition of the construction cost plan B according to the structure of the subproject construction cost plan C according to the project implementation stage construction cost plan D the comprehensive application of the above three methods
MCQ-2915 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 7、 将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于()。 A 按施工成本组成编制 B 按项目结构编制 C 按工程进度编制 D 按合同结构编制 | 7、 将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于()。 A 按施工成本组成编制 B 按项目结构编制 C 按工程进度编制 D 按合同结构编制 | 7. The total construction cost of the project is decomposed into a single project and a unit project, and then further decomposed into a division project and a sub-project. This construction cost plan preparation method belongs to (). A According to the construction cost composition preparation B compiled according to project structure and C compiled according to project progress D Prepared according to the contract structure
MCQ-2916 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 8、 某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。 A 按成本组成编制施工成本计划 B 按项目结构编制施工成本计划 C 按工程实施阶段编制施工成本计划 D 上述A、B两种方法的综合运用 | 8、 某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。 A 按成本组成编制施工成本计划 B 按项目结构编制施工成本计划 C 按工程实施阶段编制施工成本计划 D 上述A、B两种方法的综合运用 | 8. When preparing the construction cost plan of a project, the cost is divided according to the division of the project, and the division of the division of the project cost according to the labor costs, materials costs and construction machinery fees, etc., this preparation method belongs to (). A according to the composition of the construction cost plan B according to the project structure of the construction cost plan C according to the project implementation stage of the construction cost plan D the comprehensive application of the above A, B two methods
MCQ-2917 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间应按()确定。(2019年真题) A 最早开始时间 B 最迟完成时间减干扰时差 C 最早完成时间加自由时差 D 最迟开始时间 | 9、 采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间应按()确定。(2019年真题) A 最早开始时间 B 最迟完成时间减干扰时差 C 最早完成时间加自由时差 D 最迟开始时间 | 9. The use of time cost accumulation curve method to prepare the construction project cost plan, in order to save the interest on capital loans, all work time should be determined according to (). (2019 question) A earliest start time B Latest finish time Reduce disturbance time difference C earliest finish time plus free time difference D latest start time
MCQ-2918 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 1、 成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括( )。 A 预定的具体成本目标和实现控制目标的措施 B 预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差 C 预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段 D 可能的工程变更和对变更的控制措施 | 1、 成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括( )。 A 预定的具体成本目标和实现控制目标的措施 B 预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差 C 预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段 D 可能的工程变更和对变更的控制措施 | 1. Cost plan is a guiding document for construction cost control, and its contents include (). A Predetermined specific cost targets and measures to achieve control targets B Predetermined specific cost targets and possible cost deviations C Predetermined economic performance objectives and the means to achieve them D Possible engineering changes and control measures for changes
MCQ-2919 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 2、 作为施工成本控制的重要依据，工程实际完成量和成本实际支出等信息主要是从（）中获取的。 A 业务核算报告 B 施工组织设计 C 进度报告 D 工程变更报告 | 2、 作为施工成本控制的重要依据，工程实际完成量和成本实际支出等信息主要是从（）中获取的。 A 业务核算报告 B 施工组织设计 C 进度报告 D 工程变更报告 | 2. As an important basis for construction cost control, information such as the actual completion amount of the project and the actual cost expenditure is mainly obtained from (). A business accounting report B Construction organization design C Progress report D Engineering change report
MCQ-2920 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 3、 成本计划作为成本控制的依据，需要包括的内容之一是()。 A 实现控制目标的措施 B 预算收入目标 C 成本支付的情况 D 工程变更目标 | 3、 成本计划作为成本控制的依据，需要包括的内容之一是()。 A 实现控制目标的措施 B 预算收入目标 C 成本支付的情况 D 工程变更目标 | 3. As the basis of cost control, one of the contents to be included is (). A Measures to achieve control objectives B Budget revenue targets C How costs will be paid D Engineering change objectives
MCQ-2921 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 4、 对于施工成本控制而言，可以作为施工成本控制的指导性文件是（）。 A 合同文件 B 成本考核 C 成本计划 D 施工组织设计 | 4、 对于施工成本控制而言，可以作为施工成本控制的指导性文件是（）。 A 合同文件 B 成本考核 C 成本计划 D 施工组织设计 | 4. For construction cost control, the guiding documents that can be used as construction cost control are (). A Contract document B Cost assessment C cost plan D construction organization design
MCQ-2922 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 5、 下列成本控制程序中，属于成本全过程控制基础的是（ ） A 管理行为控制程序 B 指标控制程序 C 管理过程控制程序 D 目标控制程序 | 5、 下列成本控制程序中，属于成本全过程控制基础的是（ ） A 管理行为控制程序 B 指标控制程序 C 管理过程控制程序 D 目标控制程序 | 5. The following cost control procedures, belong to the cost of the whole process control basis is () A management behavior control program B index control program C management process control program D target control program
MCQ-2923 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 6、 下方成本控制程序中，属于成本过程控制重点的是（ ） A 管理行为控制程序 B 指标控制程序 C 管理过程控制程序 D 目标控制程序 | 6、 下方成本控制程序中，属于成本过程控制重点的是（ ） A 管理行为控制程序 B 指标控制程序 C 管理过程控制程序 D 目标控制程序 | 6. In the cost control program below, the focus of cost process control is () A management behavior control program B index control program C Manage the process control program D Target control program
MCQ-2924 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 7、 以下可以作为成本控制的依据的有（）。 A 合同文件 B 施工成本考核 C 成本计划 D 工程变更与索赔资料 E 施工组织设计 | 7、 以下可以作为成本控制的依据的有（）。 A 合同文件 B 施工成本考核 C 成本计划 D 工程变更与索赔资料 E 施工组织设计 | 7. The following can be used as the basis for cost control are (). A Contract documents B Construction cost assessment C cost plan D Engineering changes and claims documents E construction organization design
MCQ-2925 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 1、 某钢门窗安装工程，工程经行到第三个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（ ） A 费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。 B 费用偏差为5万元，项目运行节支 C 费用偏差为5万元，项目运行超出预算 D 费用偏差为-5万元，项目运行节支 | 1、 某钢门窗安装工程，工程经行到第三个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（ ） A 费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。 B 费用偏差为5万元，项目运行节支 C 费用偏差为5万元，项目运行超出预算 D 费用偏差为-5万元，项目运行节支 | 1. A steel door and window installation project, the project by the end of the third month, has completed the work budget of 400,000 yuan. The actual cost of the completed work is 450,000 yuan, then the cost control effect of the project is () A cost deviation of -50,000 yuan, and the project is running beyond the budget. B cost deviation of 50,000 yuan, project operation savings C cost deviation of 50,000 yuan, project operation beyond budget D cost deviation of -50,000 yuan, project operation savings
MCQ-2926 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 2、 某土方工程，月计划工程2800m³，预算单价25元/m³，到月末时已完工程量3000m³，实际单价26元/m³，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 已完成工作实际费用75000元 B 费用绩效指标＞1，表明项目运行超出预算费用 C 进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度提前 D 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 | 2、 某土方工程，月计划工程2800m³，预算单价25元/m³，到月末时已完工程量3000m³，实际单价26元/m³，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 已完成工作实际费用75000元 B 费用绩效指标＞1，表明项目运行超出预算费用 C 进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度提前 D 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 | 2. For a certain earthmoving project, the monthly plan project is 2800m³, the budget unit price is 25 yuan /m³, and the project quantity has been 3000m³ by the end of the month, the actual unit price is 26 yuan /m³. The earned value method is used for deviation analysis of this work, which is correct (). (2014 true question) A has completed the work of the actual cost of 75,000 yuan B cost performance index > 1, indicating that the project operation exceeds the budget cost C progress performance index < 1, indicating that the actual progress is ahead of the planned progress D cost deviation is -3000 yuan. Indicates that the project operation exceeds the budget cost
MCQ-2927 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 3、 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。(2019年真题) A 费用偏差为-2400元，成本超支 B 费用偏差为6000元，成本节约 C 进度偏差为6000元，进度延误 D 进度偏差为2400元，进度提前 | 3、 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。(2019年真题) A 费用偏差为-2400元，成本超支 B 费用偏差为6000元，成本节约 C 进度偏差为6000元，进度延误 D 进度偏差为2400元，进度提前 | 3. Conduct cost deviation analysis for a construction project. If the planned workload is 100m³ in the month, the budgeted unit price is 300 yuan /m³; The actual completed workload in the month is 120m³, and the actual unit price is 320 yuan /m³. The following statement about the cost deviation analysis of the project in the month is correct (). (True question in 2019) A The cost deviation is -2400 yuan and the cost overruns B Cost deviation of 6000 yuan, cost savings C Schedule deviation of 6000 yuan, schedule delay D Progress deviation of 2400 yuan, progress ahead
MCQ-2928 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 4、 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。(2013年真题) A 已完工作预算费用 B 计划工作预算费用 C 已完工作实际费用 D 计划工作实际费用 E 费用绩效指数 | 4、 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。(2013年真题) A 已完工作预算费用 B 计划工作预算费用 C 已完工作实际费用 D 计划工作实际费用 E 费用绩效指数 | 4. Use earned value method for cost control, its basic parameters are (). (2013 real question) A completed work budget cost B Plan work budget cost C completed work actual cost D plan work actual cost E cost performance index
MCQ-2929 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 5、 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。(2015年真题) A 最理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 B 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 C 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能出现较大的投资偏差 D 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 E 同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 5、 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。(2015年真题) A 最理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 B 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 C 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能出现较大的投资偏差 D 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 E 同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 5. About the earned value and its curve, the correct statement is (). (2015 True question) A The ideal state is that the three curves of the actual cost of completed work, planned work budget cost and completed work budget cost are close together and rise steadily B the progress deviation is the relative value index, the larger the relative value of the project, Indicating a more serious deviation C if the dispersion of the three curves of actual cost of completed work, planned work budget cost and completed work budget cost keeps increasing, It indicates that there may be a large investment deviation D the introduction of earned value in cost and schedule control can overcome the disadvantage of separate control of cost and schedule E The same project is analyzed by cost deviation and cost performance index, and the conclusion is consistent
MCQ-2930 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 1、 施工成本核算中()归集“三同步”，且三者的取值范围一致。 A 形象进度、产值统计、目标成本 B 目标成本、实际成本、计划成本 C 目标成本、实际成本、预算成本 D 形象进度、产值统计、成本归集 | 1、 施工成本核算中()归集“三同步”，且三者的取值范围一致。 A 形象进度、产值统计、目标成本 B 目标成本、实际成本、计划成本 C 目标成本、实际成本、预算成本 D 形象进度、产值统计、成本归集 | 1. In the construction cost accounting (), "three synchronisms" are collected, and the value ranges of the three are consistent. A image progress, output value statistics, target cost B Target cost, actual cost, planned cost C Target cost, actual cost, budgeted cost D Image progress, output statistics, cost collection
MCQ-2931 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 2、 施工成本核算中的“三同步”是指()。 A 计划成本、目标成本和实际成本同步 B 形象进度、产值统计、成本归集同步 C 成本核算资料（成本信息）与目标成本、预算成本同步 D 形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值 | 2、 施工成本核算中的“三同步”是指()。 A 计划成本、目标成本和实际成本同步 B 形象进度、产值统计、成本归集同步 C 成本核算资料（成本信息）与目标成本、预算成本同步 D 形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值 | 2. Construction cost accounting in the "three synchronization" refers to (). A synchronization of planned cost, target cost and actual cost B synchronization of image progress, output value statistics, cost collection C synchronization of cost accounting data (cost information) with target cost and budget cost D synchronization of image progress, statistical construction output value and actual cost collection should be the same value
MCQ-2932 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 3、 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 B 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 C 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D 产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量 | 3、 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 B 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 C 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D 产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量 | 3. About the relationship between construction image progress, output value statistics and actual cost, the correct statement is (). (2015 true question) A construction image progress and output value statistics based on the amount of work is the same, But different from the actual cost calculation based on the amount of work B construction image progress, output value statistics, actual cost based on the amount of work should be the same value C construction image progress, output value statistics, actual cost based on the amount of work are different D Output value statistics and the actual cost based on the amount of work is the same, but different from the image of progress calculation based on the workload
MCQ-2933 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 4、 施工企业在核算产品成本时，需归集在施工生产经营过程中所发生的各项费用，其是按照（ ）来归集的。 A 概算项目 B 预算项目 C 结算项目 D 成本项目 | 4、 施工企业在核算产品成本时，需归集在施工生产经营过程中所发生的各项费用，其是按照（ ）来归集的。 A 概算项目 B 预算项目 C 结算项目 D 成本项目 | 4. Construction enterprises in the product cost accounting, need to collect in the construction production and management process of the costs, which are collected in accordance with (). A budget estimate item B Budget item C settlement item D cost item
MCQ-2934 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 5、 工程项目成本核算的依据主要有（ ）。 A 各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、盘点资料 B 工程量统计与工程结算资料 C 与成本核算有关的各项原始记录 D 材料、结构件、作业、劳务的市场指导价 E 工时、材料、费用等各项内部消耗定额 | 5、 工程项目成本核算的依据主要有（ ）。 A 各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、盘点资料 B 工程量统计与工程结算资料 C 与成本核算有关的各项原始记录 D 材料、结构件、作业、劳务的市场指导价 E 工时、材料、费用等各项内部消耗定额 | 5. The basis of engineering project cost accounting is mainly (). A Data of receiving and receiving, returning, transferring, scrapping, inventory and inventory of various property materials B data of engineering quantity statistics and engineering settlement C original records related to cost accounting D Market guidance price E of materials, structural parts, operations and labor Internal consumption quotas of working hours, materials, expenses, etc
MCQ-2935 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 6、 关于工程项目成本核算的说法，正确的有（）。 A 成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本分析同步的原则 B 工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分 C 工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法 D 会计核算法人为控制因素较多、精度不高 E 施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算 | 6、 关于工程项目成本核算的说法，正确的有（）。 A 成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本分析同步的原则 B 工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分 C 工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法 D 会计核算法人为控制因素较多、精度不高 E 施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算 | 6. About the engineering project cost accounting, the correct statement is (). A cost accounting should adhere to the principle of image progress, output statistics, cost analysis synchronization B project cost accounting is an important part of enterprise accounting C project cost responsibility accounting of each post in the general use of business accounting method D accounting legal person for more control factors, accuracy is not high E The construction unit should set up a cost accountant in the project department to carry out cost accounting
MCQ-2936 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 1、 关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（） A 表格核算法的优点是覆盖面较大 B 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 | 1、 关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（） A 表格核算法的优点是覆盖面较大 B 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 | 1. About the construction project cost accounting method, It is correct that () the advantage of form A accounting method is larger coverage B accounting method does not account for the claims and debts of the project in the construction process C accounting method can be used for the responsibility accounting of the cost of each position in the construction of the project D The accounting method can not be used for the production and operation accounting of the entire enterprise
MCQ-2937 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 2、 施工项目成本核算的方法主要有（ ） A 表格核算法 B 会计核算法 C 财务核算法 D 经济核算法 E 业务核算法 | 2、 施工项目成本核算的方法主要有（ ） A 表格核算法 B 会计核算法 C 财务核算法 D 经济核算法 E 业务核算法 | 2. The construction project cost accounting methods mainly include (A form accounting method B accounting method C financial accounting method D economic accounting method E business accounting method
MCQ-2938 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 主要通过全面调查和抽样调查等方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标的，可以计算当前实际水平和预测发展趋势的是()。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 1、 主要通过全面调查和抽样调查等方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标的，可以计算当前实际水平和预测发展趋势的是()。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 1. Mainly through comprehensive survey and sampling survey and other methods, not only can provide absolute index, but also provide relative number and average index, can calculate the current actual level and predict the development trend is (). A accounting B cost accounting C statistical accounting D business accounting
MCQ-2939 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 2、 主要针对价值的核算，具有连续性、系统性、综合性等特点，是施工成本分析的重要依据的是()。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 2、 主要针对价值的核算，具有连续性、系统性、综合性等特点，是施工成本分析的重要依据的是()。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 2. Mainly for the value of the accounting, with continuity, systematic, comprehensive and other characteristics, is an important basis for construction cost analysis (). A accounting B cost accounting C statistical accounting D business accounting
MCQ-2940 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是()。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 3、 施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是()。 A 会计核算 B 成本核算 C 统计核算 D 业务核算 | 3. In the basis of construction cost analysis, the most extensive accounting scope for economic activities is (). A accounting B cost accounting C statistical accounting D business accounting
MCQ-2941 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是( )。 A 比较法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 动态比率法 | 1、 某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是( )。 A 比较法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 动态比率法 | 1. A construction project manager analyzes the construction cost of commodity concrete and finds that its target cost is 440,000 yuan, and the actual cost is 480,000 yuan. Therefore, to analyze the impact of factors such as output, unit price and loss rate on the cost of concrete, the most suitable analysis method is (). A comparative method B composition ratio method C factor analysis D dynamic ratio method
MCQ-2942 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 2、 某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500平方米，目标单价800元/平米，预计损耗率为5%），实际成本是511680元（实际产量600平方米，实际单价820元/平米，实际损耗率为4%）.若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、耗损率），则由于产量提高增加的成本是（ ）元。 A 49200 B 12600 C 84000 D 91680 | 2、 某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500平方米，目标单价800元/平米，预计损耗率为5%），实际成本是511680元（实际产量600平方米，实际单价820元/平米，实际损耗率为4%）.若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、耗损率），则由于产量提高增加的成本是（ ）元。 A 49200 B 12600 C 84000 D 91680 | 2. The target cost of a construction project of commodity concrete is 420000 yuan (target output of 500 square meters, target unit price of 800 yuan/square meter, expected loss rate of 5%), the actual cost is 511680 yuan (actual output of 600 square meters, the actual unit price of 820 yuan/square meter, the actual loss rate of 4%). If the factor analysis method is used for cost analysis (the order of factors is: output, unit price, loss rate), the increased cost due to the increase in output is () yuan. A 49200 B 12600 C 84000 D 91680
MCQ-2943 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 可以全面了解单位工程成本构成和降低成本来源的施工成本分析方法是()。 A 分部分项工程成本分析 B 月（季）度成本分析 C 年度成本分析 D 竣工成本综合分析 | 3、 可以全面了解单位工程成本构成和降低成本来源的施工成本分析方法是()。 A 分部分项工程成本分析 B 月（季）度成本分析 C 年度成本分析 D 竣工成本综合分析 | 3. The construction cost analysis method that can comprehensively understand the composition of unit project cost and the source of cost reduction is (). A division project cost analysis B monthly (quarterly) degree cost analysis C annual cost analysis D completion cost comprehensive analysis
MCQ-2944 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 4、 某建筑公司承担一大学新校区工程项目的施工任务，主要项目有图书馆、教学楼学生宿舍等。在进行工程项目竣工成本综合分析时，可作为成本核算对象的是()。 A 新校区工程项目 B 单项工程，如图书馆、教学楼、学生宿舍 C 单位工程，如图书馆工程 D 分部工程，如图书馆打桩工程 | 4、 某建筑公司承担一大学新校区工程项目的施工任务，主要项目有图书馆、教学楼学生宿舍等。在进行工程项目竣工成本综合分析时，可作为成本核算对象的是()。 A 新校区工程项目 B 单项工程，如图书馆、教学楼、学生宿舍 C 单位工程，如图书馆工程 D 分部工程，如图书馆打桩工程 | 4. A construction company undertakes the construction task of a new campus project of a university, the main projects include libraries, teaching buildings, student dormitories, etc. In the comprehensive analysis of the completion cost of the project, the object of cost accounting can be (). A new campus project B single project, such as library, teaching buildings, student dormitories C unit project, such as library project D branch project, such as library piling project
MCQ-2945 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 5、 重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施,以保证施工项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 5、 重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施,以保证施工项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 5. The focus is to plan feasible cost management measures for the construction progress of the next year, in order to ensure the realization of the cost target of the construction project. A monthly (quarterly) degree cost analysis B Division project cost analysis C annual cost analysis D unit project completion cost analysis
MCQ-2946 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 6、 作为施工项目定期的、经常性的中间成本分析。对于具有一次性特点的施工项目来说,有着特别重要的意义的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 6、 作为施工项目定期的、经常性的中间成本分析。对于具有一次性特点的施工项目来说,有着特别重要的意义的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 6. Regular and regular intermediate cost analysis as a construction project. For construction projects with one-time characteristics, it is of special significance (). A monthly (quarterly) cost analysis B Division project cost analysis C annual cost analysis D unit project completion cost analysis
MCQ-2947 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 7、 可以及时发现问题,以便按照成本目标指定的方向进行监督和控制,保证项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 7、 可以及时发现问题,以便按照成本目标指定的方向进行监督和控制,保证项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 7. Can find the problem in time, in order to supervise and control according to the direction specified by the cost target, to ensure the realization of the project cost target is (). A monthly (quarterly) degree cost analysis B Division project cost analysis C annual cost analysis D unit project completion cost analysis
MCQ-2948 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 8、 在综合成本分析方法中，可作为施工项目成本分析基础的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 8、 在综合成本分析方法中，可作为施工项目成本分析基础的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 8. In the comprehensive cost analysis method, can be used as the construction project cost analysis basis is (). A monthly (quarterly) cost analysis B Division project cost analysis C annual cost analysis D unit project completion cost analysis
MCQ-2949 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 9、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 B 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 D 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比 | 9、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 B 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 D 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比 | 9. About the statement of cost analysis of divisional projects, is correct (). (2014 True question) A construction project cost analysis is the basis of divisional project cost analysis B divisional project cost analysis object is completed divisional project C divisional project cost analysis data source is construction budget D The method of the cost analysis of the division item project is to compare the budget cost and the actual cost
MCQ-2950 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 10、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。(2015年真题) A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 10、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。(2015年真题) A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 10. The basis of construction project cost analysis is () cost analysis. (2015 title) A process B sub-item C Single project D unit project
MCQ-2951 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 11、 综合成本分析主要针对（）影响的成本费用进行分析。 A 生产要素 B 生产水平 C 管理水平 D 控制措施 | 11、 综合成本分析主要针对（）影响的成本费用进行分析。 A 生产要素 B 生产水平 C 管理水平 D 控制措施 | 11. Comprehensive cost analysis mainly analyzes the cost and expenses affected by (). A production factor B production level C management level D control measures
MCQ-2952 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 12、 目标成本是分部分项工程成本分析的关键，下列成本费用中，属于目标成本来源的是（）。 A 实际消耗成本 B 工程概算 C 投标报价成本 D 施工预算 | 12、 目标成本是分部分项工程成本分析的关键，下列成本费用中，属于目标成本来源的是（）。 A 实际消耗成本 B 工程概算 C 投标报价成本 D 施工预算 | 12. The target cost is the key to the analysis of the cost of the project. Among the following costs, the source of the target cost is (). A actual consumption cost B project budget estimate C bid quotation cost D construction budget
MCQ-2953 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 13、 应用相关比率法进行施工成本分析、考察管理成果的好坏，所采用的对比指标具有的特点通常是()。 A 性质不同但相关 B 性质不同又不相关 C 概念相关时期相同 D 概念相关时期不同 | 13、 应用相关比率法进行施工成本分析、考察管理成果的好坏，所采用的对比指标具有的特点通常是()。 A 性质不同但相关 B 性质不同又不相关 C 概念相关时期相同 D 概念相关时期不同 | 13. The application of the correlation ratio method to analyze the construction cost, inspect the quality of management results, the characteristics of the comparison indicators used are usually (). A nature is different but related B nature is different but not related C concept related period is the same D concept related period is different
MCQ-2954 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 14、 某工程商品混凝土的目标产量为500立方米，单价720元／立方米，损耗率4%。实际产量为550立方米，单价730元立方米，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，由于单价提高使费用增加了()元。 A 43160.0 B 37440.0 C 5720.0 D 1705.0 | 14、 某工程商品混凝土的目标产量为500立方米，单价720元／立方米，损耗率4%。实际产量为550立方米，单价730元立方米，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，由于单价提高使费用增加了()元。 A 43160.0 B 37440.0 C 5720.0 D 1705.0 | 14. The target output of a project commodity concrete is 500 cubic meters, the unit price is 720 yuan/cubic meter, and the loss rate is 4%. The actual output is 550 cubic meters, the unit price is 730 yuan cubic meters, and the loss rate is 3%. Using the factor analysis method, the cost increased by () yuan due to the increase in unit price. A 43160.0B 37440.0C 5720.0D 1705.0
MCQ-2955 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 15、 可以看出各项技术经济指标的变动情况，反映施工管理水平提高程度的比较形式是()。 A 本期实际指标与上期目标指标对比 B 上期实际指标与本期目标指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 上期目标指标与本期目标指标对比 | 15、 可以看出各项技术经济指标的变动情况，反映施工管理水平提高程度的比较形式是()。 A 本期实际指标与上期目标指标对比 B 上期实际指标与本期目标指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 上期目标指标与本期目标指标对比 | 15. It can be seen that the change of various technical and economic indicators, reflecting the level of construction management to improve the comparative form is (). A the actual index of the current period is compared with the target index of the previous period B the actual index of the previous period is compared with the target index of the current period C the actual index of the current period is compared with the actual index of the previous period D the target index of the previous period is compared with the target index of the current period
MCQ-2956 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 16、 比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是()。 A 本期实际指标与上期目标指标对比 B 上期实际指标与本期目标指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 上期目标指标与本期目标指标对比 | 16、 比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是()。 A 本期实际指标与上期目标指标对比 B 上期实际指标与本期目标指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 上期目标指标与本期目标指标对比 | 16. Comparison method is one of the basic methods of construction cost analysis, and its commonly used comparison form is (). A the actual index of the current period is compared with the target index of the previous period B the actual index of the previous period is compared with the target index of the current period C the actual index of the current period is compared with the actual index of the previous period D the target index of the previous period is compared with the target index of the current period
MCQ-2957 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 17、 下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。 A 分析材料节约将对劳务分包合同的影响 B 分析材料储备天数对材料储备金的影响 C 分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响 D 分析材料检验试验费占企业管理费的比重 | 17、 下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。 A 分析材料节约将对劳务分包合同的影响 B 分析材料储备天数对材料储备金的影响 C 分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响 D 分析材料检验试验费占企业管理费的比重 | 17. In the analysis of the following cost items, which belongs to the analysis of material cost is (). A Analyze the impact of material saving on labor subcontract B analyze the impact of material reserve days on material reserve C analyze the impact of fuel consumption of construction machinery on construction cost D analyze the proportion of material inspection and test fees to enterprise management fees
MCQ-2958 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 18、 在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法 A 因素分析 B 综合成本分析 C 专项成本分析 D 成本项目分析 | 18、 在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法 A 因素分析 B 综合成本分析 C 专项成本分析 D 成本项目分析 | 18. In the construction cost analysis of construction engineering projects, the abnormal analysis of cost profit and loss belongs to () Method A factor analysis B comprehensive cost analysis C special cost analysis D cost project analysis
MCQ-2959 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 19、 某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（ ）。 A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33% | 19、 某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（ ）。 A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33% | 19. A project in the capital cost analysis, the actual project income during the calculation period is 2.2 million yuan, the actual cost expenditure during the calculation period is 1.19 million yuan, the planned construction period cost is 1.5 million yuan, then the project cost expenditure rate is (). A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33%
MCQ-2960 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 20、 关于施工企业年度成本分析的说话，正确的是()。(2019年真题) A 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 B 分析应以年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 C 分析的依据是年度成本报表 D 分析应以年度竣工验收的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 20、 关于施工企业年度成本分析的说话，正确的是()。(2019年真题) A 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 B 分析应以年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 C 分析的依据是年度成本报表 D 分析应以年度竣工验收的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 20. What is correct about the annual cost analysis of construction enterprises is (). (2019 True question) A is generally settled once a year, and the cost of this year can be transferred to the next year. B Analysis should be based on the annual construction projects started, excluding the projects started in previous years. C analysis is based on the annual cost statement. Excluding the projects started in the previous year
MCQ-2961 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 21、 下列关于年度成本分析说法正确的是()。 A 企业成本一年结算一次，不得将本年成本转入下一年 B 年度成本分析是施工项目成本分析的基础 C 经企业负责人同意本年成本可以转入下一年 D 年度成本分析重点针对下一年度的施工进展情况规划成本措施 E 年度成本分析是施工项目定期、经常性的中间成本分析 | 21、 下列关于年度成本分析说法正确的是()。 A 企业成本一年结算一次，不得将本年成本转入下一年 B 年度成本分析是施工项目成本分析的基础 C 经企业负责人同意本年成本可以转入下一年 D 年度成本分析重点针对下一年度的施工进展情况规划成本措施 E 年度成本分析是施工项目定期、经常性的中间成本分析 | 21. What is true about annual cost analysis is (). A Business costs are settled once a year. B Annual cost analysis is the basis of cost analysis of construction projects C with the consent of the person in charge of the enterprise the cost of this year can be transferred to the next year D annual cost analysis focuses on the construction progress of the next year planning cost measures E Annual cost analysis is the regular and regular intermediate cost analysis of construction projects
MCQ-2962 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 22、 分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的“三算”是()。 A 预算成本 B 统计成本 C 目标成本 D 实际成本 E 业务成本 | 22、 分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的“三算”是()。 A 预算成本 B 统计成本 C 目标成本 D 实际成本 E 业务成本 | 22. In the process of subdivision project cost analysis, the causes of calculation deviation and analysis deviation, the "three calculations" that need to be compared first are (). A budget cost B statistical cost C target cost D actual cost E business cost
MCQ-2963 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 23、 比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法，常用的比率法有()。 A 相关比率法 B 构成比率法 C 统计比率法 D 动态比率法 E 因素比率法 | 23、 比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法，常用的比率法有()。 A 相关比率法 B 构成比率法 C 统计比率法 D 动态比率法 E 因素比率法 | 23. The ratio method refers to the method of analyzing the ratio of more than two indicators. The commonly used ratio method is (). A correlation ratio method B composition ratio method C statistical ratio method D dynamic ratio method E factor ratio method
MCQ-2964 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 24、 用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有()。 A 将实际指标与目标指标对比 B 本期实际指标与拟完成指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 与本行业平均水平对比 E 与本行业先进水平对比 | 24、 用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有()。 A 将实际指标与目标指标对比 B 本期实际指标与拟完成指标对比 C 本期实际指标与上期实际指标对比 D 与本行业平均水平对比 E 与本行业先进水平对比 | 24. When the construction cost is analyzed by comparison method, the comparison form usually used is (). A Compare the actual index with the target index B the actual index of the current period with the index to be completed C the actual index of the current period with the actual index of the previous period D with the average level of the industry E with the advanced level of the industry
MCQ-2965 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 25、 施工成本分析的基本方法有()。 A 比较法 B 因素分析法 C 差额计算法 D 比率法 E 曲线法 | 25、 施工成本分析的基本方法有()。 A 比较法 B 因素分析法 C 差额计算法 D 比率法 E 曲线法 | 25. The basic methods of construction cost analysis are (). A comparative method B factor analysis C difference calculation method D ratio method E curve method
MCQ-2966 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 26、 下列关于施工成本分析基本方法用途的说法，正确的有（）。 A 比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因 B 差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率 C 因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度 D 动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度 E 相关比率法通过构成比率，考察各成本项目占成本总量的比重 | 26、 下列关于施工成本分析基本方法用途的说法，正确的有（）。 A 比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因 B 差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率 C 因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度 D 动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度 E 相关比率法通过构成比率，考察各成本项目占成本总量的比重 | 26. The following statements about the use of basic methods of construction cost analysis are correct (). A comparative method through the comparison of technical and economic indicators, check the completion of the target, analyze the reasons for the difference B difference calculation method will be two different and related indicators to be compared, C factor analysis method can be used to analyze the impact of various factors on the cost; D dynamic ratio method compares the values of similar indicators in different periods to analyze the development direction and speed of the indicators; E correlation ratio method examines the proportion of each cost item in the total cost through the composition ratio
MCQ-2967 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 27、 专项成本分析中，工期成本分析一般采用的方法有（ ）。 A 构成比率法 B 成本盈亏异常分析 C 成本支出率法 D 比较法 E 因素分析法 | 27、 专项成本分析中，工期成本分析一般采用的方法有（ ）。 A 构成比率法 B 成本盈亏异常分析 C 成本支出率法 D 比较法 E 因素分析法 | 27. In the special cost analysis, the methods generally used in the analysis of construction period cost are (). A component ratio method B abnormal analysis of cost profit and loss C cost expenditure rate method D comparative method E factor analysis
MCQ-2968 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 28、 关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 B 投标报价来自预算成本 C 预算成本来自投标报价 D 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 E 目标成本来自施工预算 | 28、 关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 B 投标报价来自预算成本 C 预算成本来自投标报价 D 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 E 目标成本来自施工预算 | 28. The statement about the source of data for the cost analysis of subdivision projects is correct (). (2019 True question) A The actual cost comes from the product of the actual quantity of works and the planned unit price B the bid price comes from the budget cost C the budget cost comes from the bid price D the cost deviation comes from the difference between the budget cost and the target cost E the target cost comes from the construction budget
MCQ-2969 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 29、 关于分部分项工程成本分析及其方法的说法，正确的有（）。 A 施工项目成本分析的基础是分部分项工程成本分析 B 已完成分部分项工程是分部分项成本分析的对象 C 对于一些工程量小的零星工程，也必须进行成本分析 D 分析所用的目标成本来自施工预算 E 分析所用的预算成本来自投标报价成本 | 29、 关于分部分项工程成本分析及其方法的说法，正确的有（）。 A 施工项目成本分析的基础是分部分项工程成本分析 B 已完成分部分项工程是分部分项成本分析的对象 C 对于一些工程量小的零星工程，也必须进行成本分析 D 分析所用的目标成本来自施工预算 E 分析所用的预算成本来自投标报价成本 | 29. About the cost analysis and methods of division projects, the correct statement is (). A construction project cost analysis is based on the cost analysis of the division division project B has been completed division division project is the object of division division cost analysis C for some small sporadic projects, The cost analysis must also be carried out. D the target cost used in the analysis is derived from the construction budget. E The budget cost used in the analysis is derived from the bid quotation cost
MCQ-2970 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 30、 分部分项工程成本分析的方法是“三算”对比，“三算”包括（）。 A 预算成本 B 统计成本 C 目标成本 D 实际成本 E 业务成本 | 30、 分部分项工程成本分析的方法是“三算”对比，“三算”包括（）。 A 预算成本 B 统计成本 C 目标成本 D 实际成本 E 业务成本 | 30. The method of cost analysis of subdivision projects is the "three calculations" comparison, and the "three calculations" include (). A budget cost B statistical cost C target cost D actual cost E business cost
MCQ-2971 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 下列属于施工成本计划数量指标的是()。 A 按子项汇总的工程项目计划总成本指标 B 施工项目总成本降低率 C 工程项目成本降低额 D 设计预算成本计划降低额 | 1、 下列属于施工成本计划数量指标的是()。 A 按子项汇总的工程项目计划总成本指标 B 施工项目总成本降低率 C 工程项目成本降低额 D 设计预算成本计划降低额 | 1. The following is (), which belongs to the quantity index of construction cost plan. A Total cost index of the project plan summarized by subitem B Total cost reduction rate of the construction project C cost reduction amount of the project D design budget cost plan reduction amount
MCQ-2972 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 2、 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。(2013年真题) A 单位工程成本计划额 B 施工项目总成本降低率 C 设计预算成本计划降低额 D 材料计划成本额 | 2、 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。(2013年真题) A 单位工程成本计划额 B 施工项目总成本降低率 C 设计预算成本计划降低额 D 材料计划成本额 | 2. Among the following construction cost plan indexes, those belonging to quality indexes are (). (2013 question) A unit project cost plan amount B Reduction rate of total cost of construction project C Design budgeted cost reduction plan D Material plan cost reduction
MCQ-2973 | Expert-designed question (SD2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 3、 下列有关施工成本考核的说法中，正确的有()。 A 揭示成本变动规律，寻找降低施工项目成本的途径 B 以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标 C 可分别考核公司层和项目管理机构 D 是对成本指标完成情况的总结和评价 E 是实现成本目标责任制的保证 | 3、 下列有关施工成本考核的说法中，正确的有()。 A 揭示成本变动规律，寻找降低施工项目成本的途径 B 以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标 C 可分别考核公司层和项目管理机构 D 是对成本指标完成情况的总结和评价 E 是实现成本目标责任制的保证 | 3. Among the following statements about construction cost assessment, which are correct are (). A to reveal the law of cost change, Find ways to reduce the cost of construction projects B take the reduction amount of construction cost and the reduction rate of construction cost as the main index of cost assessment C can evaluate the company level and the project management organization respectively D is to summarize and evaluate the completion of the cost index E is to ensure the realization of the cost target responsibility system
MCQ-2974 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是( )。 A 进行进度计划系统结构分析 B 进行项目结构分析 C 编制各级进度计划 D 确定工作编码 | 1、 某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是( )。 A 进行进度计划系统结构分析 B 进行项目结构分析 C 编制各级进度计划 D 确定工作编码 | 1. A city plans to build a large exhibition center, and the project construction unit organizes relevant experts to demonstrate the total progress target of the project. After investigation, research and collection, the next work should be (). A to carry out the structure analysis of the schedule planning system B to carry out the structure analysis of the project C to prepare the progress plan at all levels D to determine the work code
MCQ-2975 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工企业进度控制的任务是依据( )，按照施工进度的要求控制施工进度。 A 建设项目总进度目标 B 施工总进度计划 C 建安工程工期定额 D 施工承包合同 | 2、 施工企业进度控制的任务是依据( )，按照施工进度的要求控制施工进度。 A 建设项目总进度目标 B 施工总进度计划 C 建安工程工期定额 D 施工承包合同 | 2. The task of progress control of construction enterprises is to control the construction progress according to () and the requirements of the construction progress. A total progress target of the construction project B total progress plan of the construction project C construction and installation project period quota D construction contract
MCQ-2976 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制( )。 A 施工总进度方案 B 施工总进度规划 C 施工总进度计划 D 施工总进度目标 | 3、 在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制( )。 A 施工总进度方案 B 施工总进度规划 C 施工总进度计划 D 施工总进度目标 | 3. When arranging the progress of the construction of a small project, just prepare (). A total construction schedule plan B total construction schedule plan C total construction schedule plan D total construction schedule target
MCQ-2977 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是（ ） A 部署项目动用准备工作进度 B 协调设计、招标的工作进度 C 编制项目施工的工作计划 D 编制供货进度计划 | 4、 下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是（ ） A 部署项目动用准备工作进度 B 协调设计、招标的工作进度 C 编制项目施工的工作计划 D 编制供货进度计划 | 4. The following construction project progress control work, belongs to the construction party's progress control task is () A deployment project use preparation work progress B Coordinate the work progress of design and bidding C to prepare the project construction work plan D to prepare the supply schedule
MCQ-2978 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工单位进度控制的任务是依据()控制施工工作进度。 A 业主方对施工进度的要求 B 施工任务承包合同对施工进度的要求 C 建筑施工工期定额 D 业主方对施工进度的要求和工期定额等 | 5、 施工单位进度控制的任务是依据()控制施工工作进度。 A 业主方对施工进度的要求 B 施工任务承包合同对施工进度的要求 C 建筑施工工期定额 D 业主方对施工进度的要求和工期定额等 | 5. The task of progress control of the construction unit is to control the progress of the construction work according to (). A Requirements of the owner on the construction progress B requirements of the construction task contract on the construction progress C construction period quota D requirements of the owner on the construction progress and schedule quota
MCQ-2979 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。(2015年真题) A 专业协调计划 B 设计工作量计划 C 设计人员配置计划 D 出图计划 | 6、 设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。(2015年真题) A 专业协调计划 B 设计工作量计划 C 设计人员配置计划 D 出图计划 | 6. The design schedule is mainly to determine the design stage (). (2015) A professional coordination plan B Design workload plan C design staffing plan D drawing plan
MCQ-2980 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和()等。 A 纠偏 B 分析 C 总结 D 报告 | 7、 建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和()等。 A 纠偏 B 分析 C 总结 D 报告 | 7. The work link of construction project schedule control includes the analysis and demonstration of schedule objectives, the preparation and implementation of schedule plans, and the inspection and () of implementation. A correction B analysis C summary D report
MCQ-2981 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它在()。 A 项目立项时建立 B 项目设计前准备阶段建立 C 项目施工前准备阶段建立 D 项目进展过程中逐步完善 | 8、 建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它在()。 A 项目立项时建立 B 项目设计前准备阶段建立 C 项目施工前准备阶段建立 D 项目进展过程中逐步完善 | 8. The construction project schedule planning system is a system composed of a number of interrelated schedule plans, it is in (). When A project is established, B project is established in the pre-design preparation stage, C project is established in the pre-construction preparation stage, and D project is gradually improved in the process of progress
MCQ-2982 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 由多个互相独立的进度计划组成 B 由项目各参与方共同参与编制 C 其建立是逐步完善的过程 D 一个特定项目的进度计划系统是唯一的 | 9、 关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 由多个互相独立的进度计划组成 B 由项目各参与方共同参与编制 C 其建立是逐步完善的过程 D 一个特定项目的进度计划系统是唯一的 | 9. About the construction project management schedule planning system, the correct is (). (2014 True question) A consists of a number of independent schedule B by the project participants to participate in the preparation of C its establishment is a gradual improvement process D a specific project schedule system is unique
MCQ-2983 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过()论证总进度目标实现的可能性。 A 工程实施条件分析 B 编制总进度纲要 C 编制施工进度计划及相关的资源需求计划 D 编制多个不同的建设工程项目进度计划系统 | 10、 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过()论证总进度目标实现的可能性。 A 工程实施条件分析 B 编制总进度纲要 C 编制施工进度计划及相关的资源需求计划 D 编制多个不同的建设工程项目进度计划系统 | 10. The core work of the demonstration of the total progress target of a large construction project is to demonstrate the possibility of achieving the total progress target through (). A analysis of the implementation conditions of the project B preparation of the overall progress outline C preparation of the construction progress plan and related resource requirements plan D preparation of a number of different construction project progress planning system
MCQ-2984 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②编制各层进度计划；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。(2013年真题) A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—② | 11、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②编制各层进度计划；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。(2013年真题) A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—② | 11. The construction project total progress target demonstration work includes: ① project structure analysis; ② the preparation of each layer of progress plan; ③ Structure analysis of schedule planning system; ④ work coding of the project. Its correct working order is (). Bo (2013) A (1) - (3) - (2) - (4) B (1) - (3) - (4) - (2) C (3) - (2 - (1) - (4) D (4) - (1) - (3) - (2)
MCQ-2985 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 若A学校分别与B设计院和C建筑公司签订了学校教学楼的设计合同与施工承包合同，则教学楼建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。 A 学校 B 供货方 C 设计院 D 建筑公司 | 12、 若A学校分别与B设计院和C建筑公司签订了学校教学楼的设计合同与施工承包合同，则教学楼建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。 A 学校 B 供货方 C 设计院 D 建筑公司 | 12. If school A signed the design contract and construction contract of the school teaching building with B design institute and C construction company respectively, then the control of the total schedule of the teaching building construction project is the task of () project management. School A B supplies the school C Design Institute D construction company
MCQ-2986 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。(2013年真题) A 设计方 B 施工方 C 业主方 D 供货方 | 13、 建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。(2013年真题) A 设计方 B 施工方 C 业主方 D 供货方 | 13. The control of the total progress target of the construction project is the task of () project management. (2013 true question) A designer B construction C owner D supplier
MCQ-2987 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。(2014年真题) A 进行项目结构分析 B 确定项目的工作编码 C 编制各层进度计划 D 分析和论证目标实施的可能性 | 14、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。(2014年真题) A 进行项目结构分析 B 确定项目的工作编码 C 编制各层进度计划 D 分析和论证目标实施的可能性 | 14. Before the total progress target control of the construction project, the first should be (). (2014 true question) A to analyze the project structure B to determine the work code of the project C to prepare the progress plan of each layer D to analyze and demonstrate the possibility of the implementation of the goal
MCQ-2988 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是()。(2019年真题) A 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统 B 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统 C 同一个项目进度计划系统的组成不变 D 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联 | 15、 关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是()。(2019年真题) A 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统 B 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统 C 同一个项目进度计划系统的组成不变 D 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联 | 15. About the construction project schedule planning system, the correct statement is (). (2019 question) A schedule planning system includes a schedule planning system composed of different cycles for the same project B schedule planning system is a schedule planning system expressed in different ways for the same plan C The composition of the same project schedule planning system remains unchanged D The schedule plans in the same project schedule system cannot be related to each other
MCQ-2989 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 建设工程项目进度计划按编制深度可分为()。(2019年真题) A 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划 B 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划 C 里程碑表、横道图计划、网络计划 D 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划 | 16、 建设工程项目进度计划按编制深度可分为()。(2019年真题) A 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划 B 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划 C 里程碑表、横道图计划、网络计划 D 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划 | 16. The construction project progress plan can be divided into () according to the depth of preparation. (2019) A guiding schedule plan, control schedule plan, implementation schedule plan B Total schedule plan, individual project schedule plan, unit project schedule plan C milestone table, cross chart plan, network plan D Annual progress plan, quarterly progress plan, monthly progress plan
MCQ-2990 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 17、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统是项目进度控制的依据 B 项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善 C 项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统 D 项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调 E 项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成 | 17、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统是项目进度控制的依据 B 项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善 C 项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统 D 项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调 E 项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成 | 17. About the construction project schedule planning system, the correct (). A project schedule planning system is the basis of project schedule control B project schedule planning system should be established and improved before the project implementation C project participants can prepare a number of different schedule planning system D project schedule planning system should pay attention to contact and coordination of each plan E The project schedule planning system can be composed of multiple schedule plans of different cycles
MCQ-2991 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 18、 按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为()。(2013年真题) A 控制性进度计划 B 指示性进度计划 C 指导性进度计划 D 实施性进度计划 E 总结性进度计划 | 18、 按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为()。(2013年真题) A 控制性进度计划 B 指示性进度计划 C 指导性进度计划 D 实施性进度计划 E 总结性进度计划 | 18. The functional division of the plan, the construction project construction schedule is divided into (). (2013) A control schedule plan B indicative schedule plan C guiding schedule plan D implementation schedule plan E summative schedule plan
MCQ-2992 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 19、 建设工程项目总进度纲要的主要内容有（ ）。 A 项目实施的总体部署 B 总进度规划 C 与总进度规划对应的资源需求计划 D 确定里程碑事件的计划进度目标 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 19、 建设工程项目总进度纲要的主要内容有（ ）。 A 项目实施的总体部署 B 总进度规划 C 与总进度规划对应的资源需求计划 D 确定里程碑事件的计划进度目标 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 19. The main contents of the overall schedule outline of the construction project are (). A Overall deployment for the implementation of the project B overall schedule planning C Resource demand plan corresponding to the overall schedule planning D Plan to determine the progress objectives of the milestones E conditions for the realization of the overall schedule objectives and measures to be taken
MCQ-2993 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。(2015年真题) A 月度施工计划和旬施工作业计划 B 季度施工计划和月度施工计划 C 单位工程施工计划和月度施工计划 D 季度施工计划和单位工程施工计划 | 1、 建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。(2015年真题) A 月度施工计划和旬施工作业计划 B 季度施工计划和月度施工计划 C 单位工程施工计划和月度施工计划 D 季度施工计划和单位工程施工计划 | 1. The implementation of the construction progress plan of the construction project refers to (). (2015 title) A Monthly construction plan and ten-day construction operation plan B Quarterly construction plan and monthly construction plan C Unit project construction plan and monthly construction plan D Quarterly construction plan and unit project construction plan
MCQ-2994 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 子项目施工进度计划属于（）的组成部分。 A 企业年度生产计划 B 项目施工月度计划 C 工程项目施工进度计划 D 单体工程施工进度计划 | 2、 子项目施工进度计划属于（）的组成部分。 A 企业年度生产计划 B 项目施工月度计划 C 工程项目施工进度计划 D 单体工程施工进度计划 | 2. The sub-project construction schedule is part of (). A enterprise annual production plan B project construction monthly plan C project construction schedule D single project construction schedule
MCQ-2995 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 工程项目的施工总进度计划属于（）。(2015年真题) A 项目的施工总进度方案 B 项目的指导性施工进度计划 C 项目的控制性施工进度计划 D 项目施工的年度施工计划 | 3、 工程项目的施工总进度计划属于（）。(2015年真题) A 项目的施工总进度方案 B 项目的指导性施工进度计划 C 项目的控制性施工进度计划 D 项目施工的年度施工计划 | 3. The total construction schedule of the engineering project belongs to (). (2015 title) The overall construction schedule of Project A the guiding construction schedule of Project B The controlling construction schedule of Project C The annual construction plan of project D
MCQ-2996 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 1、 编制控制性施工进度计划的主要目的有()。 A 对进度目标进行分解 B 确定施工的总体部署 C 确定承包合同目标工期 D 安排施工图出图计划 E 确定里程碑事件的进度目标 | 1、 编制控制性施工进度计划的主要目的有()。 A 对进度目标进行分解 B 确定施工的总体部署 C 确定承包合同目标工期 D 安排施工图出图计划 E 确定里程碑事件的进度目标 | 1. The main purpose of the preparation of the controlled construction schedule plan is (). A decompose the progress target B determine the overall deployment of the construction C determine the target duration of the contract D arrange the construction drawing plan E determine the progress target of the milestone event
MCQ-2997 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 2、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。(2014年真题) A 确定一个月度的资源需求 B 确定施工作业的具体安排 C 作为编制单位工程施工进度计划的依据 D 论证施工总进度目标 E 确定里程碑事件的进度目标 | 2、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。(2014年真题) A 确定一个月度的资源需求 B 确定施工作业的具体安排 C 作为编制单位工程施工进度计划的依据 D 论证施工总进度目标 E 确定里程碑事件的进度目标 | 2. About the implementation of the construction schedule of the role of the statement, correct (). (2014 True question) A to determine a monthly resource demand B to determine the specific arrangement of construction work C as the basis for the preparation of the unit project construction schedule D to demonstrate the total construction progress target E to determine the progress target of milestone events
MCQ-2998 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是( )。 A 施工企业的旬生产计划 B 建设工程项目施工的月度施工计划 C 施工企业的月度生产计划 D 建设工程项目施工的季度施工计划 | 1、 下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是( )。 A 施工企业的旬生产计划 B 建设工程项目施工的月度施工计划 C 施工企业的月度生产计划 D 建设工程项目施工的季度施工计划 | 1. Among the following schedule plans, the plan that can be directly used to organize construction work is (). A ten-day production plan for construction enterprise B Monthly construction plan for construction project C Monthly production plan for construction enterprise D quarterly construction plan for construction project construction
MCQ-2999 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以（）所确定的里程碑事件的进度目标为依据。 A 项目年度施工进度计划 B 项目施工总进度规划 C 项目施工总进度方案 D 项目控制性施工进度计划 | 2、 实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以（）所确定的里程碑事件的进度目标为依据。 A 项目年度施工进度计划 B 项目施工总进度规划 C 项目施工总进度方案 D 项目控制性施工进度计划 | 2. The preparation of the implementation construction schedule should be combined with the specific conditions of the construction of the project, and based on the progress objectives of the milestone events determined in (). A project annual construction progress plan B project construction progress plan C project construction progress plan D project control construction schedule
MCQ-3000 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工项目经理部在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()。 A 控制性施工进度计划 B 指导性施工进度计划 C 实施性施工进度计划 D 综合性施工进度计划 | 3、 施工项目经理部在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()。 A 控制性施工进度计划 B 指导性施工进度计划 C 实施性施工进度计划 D 综合性施工进度计划 | 3. The monthly construction plan and ten-day construction operation plan prepared by the construction project management Department during the construction process belong to (). A controlled construction schedule B guiding construction schedule C implementation construction schedule D comprehensive construction schedule
MCQ-3001 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 4、 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。(2015年真题) A 确定施工作业的具体安排 B 确定计划期内的人、机、料需求 C 确定控制性进度计划的关键指标 D 确定里程碑计划节点 E 确定计划期内的资金需求 | 4、 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。(2015年真题) A 确定施工作业的具体安排 B 确定计划期内的人、机、料需求 C 确定控制性进度计划的关键指标 D 确定里程碑计划节点 E 确定计划期内的资金需求 | 4. The main functions of the implementation construction plan of the construction project are (). (2015 true question) A Determine the specific arrangement of construction work B determine the human, machine and material needs during the plan period C determine the key indicators of the control schedule D determine the milestone plan node E determine the capital needs during the plan period
MCQ-3002 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 关于横道图特点的说法，正确的是( )。 A 横道图无法表达工作间的逻辑关系 B 可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C 只能用手工方式对横道图计划进行调整 D 横道图计划适用于大的进度计划系统 | 1、 关于横道图特点的说法，正确的是( )。 A 横道图无法表达工作间的逻辑关系 B 可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C 只能用手工方式对横道图计划进行调整 D 横道图计划适用于大的进度计划系统 | 1. About the characteristics of the transverse chart, the correct statement is (). A horizontal chart cannot express the logical relationship between work B can determine the key work and the key route of the horizontal chart plan C can only be adjusted manually D horizontal chart plan is suitable for large schedule planning system
MCQ-3003 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 建设工程进度网络计划与横道计划相比，其主要优点是能够()。 A 明确表达各项工作之间的逻辑关系 B 直观表达工程进度计划的计算工期 C 明确表达各项工作之间的搭接时间 D 直观表示各项工作的持续时间 | 2、 建设工程进度网络计划与横道计划相比，其主要优点是能够()。 A 明确表达各项工作之间的逻辑关系 B 直观表达工程进度计划的计算工期 C 明确表达各项工作之间的搭接时间 D 直观表示各项工作的持续时间 | 2. Compared with the transverse plan, the main advantage of the construction progress network plan is that it can (). A clearly expresses the logical relationship between the work B intuitively expresses the calculation period of the project progress plan C clearly expresses the overlap time between the work D intuitively expresses the duration of the work
MCQ-3004 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 可以将工作简要说明直接放到横道图上 B 计划调整比较方便 C 可以直观地确定计划的关键线路 D 工作逻辑关系易于表达清楚 | 3、 关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 可以将工作简要说明直接放到横道图上 B 计划调整比较方便 C 可以直观地确定计划的关键线路 D 工作逻辑关系易于表达清楚 | 3. About the statement of the progress plan table of the transverse chart, the correct is (). (2014 true question) A can put the brief description of the work directly on the horizontal chart B plan adjustment is more convenient C can intuitively determine the key lines of the plan D work logic relationship is easy to express clearly
MCQ-3005 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(9).png<image>某建设工程施工横道图进度计划如下表所示，则关于该工程施工组织的说法正确的是()。注：Ⅰ、Ⅱ表示楼层;1、2、3、4表示施工段。 (2019年真题) A 各层内施工过程间不存在技术间歇和组织间歇 B 所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续 C 由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍 D 在施工高峰期(第9日～第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工 | 4、 这张图片是一个甘特图（Gantt Chart），它常用于建设工程项目管理中，来规划、组织和跟踪特定项目的各个阶段。这种图表可以同时展示多个活动（工作任务）及其时间安排。 图片顶部的时间轴从“3”到“30”编号，可能指的是项目的时间跨度，单位可能是天、周或月。下面分为三个主要行：土建施工、钢结构安装和建筑装饰装修，每个主要行下面有四个次级行（I-1，I-2，I-3和I-4），这可能代表了每个主要阶段下的不同工作包或子任务。 每个任务通过蓝色的条状表示它在时间上持续的期间，而红色的线代表了实际进度或截止日期。例如，土建施工的I-1任务开始于时间轴的3号位置，并延续到6号位置，这可能表示这个任务需要3个时间单位来完成。红线可能表示截止日期，如果条形图中的蓝色部分超出了红线，则可能表示任务延误。反之，如果红线在蓝色部分的内部或与其端点一致，则表明任务是按时完成的。 此图表可以让项目经理看到整个建设过程的时间进度，哪些任务是同时进行的，以及可能需要额外注意的任务。这是项目管理中非常重要的工具，因为它有助于保持项目进度的透明性和理解每个任务如何影响整个项目的完成日期。某建设工程施工横道图进度计划如下表所示，则关于该工程施工组织的说法正确的是()。注：Ⅰ、Ⅱ表示楼层;1、2、3、4表示施工段。 (2019年真题) A 各层内施工过程间不存在技术间歇和组织间歇 B 所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续 C 由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍 D 在施工高峰期(第9日～第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工 | 4. As shown in the following table, the statement about the construction organization of a construction project is correct (). Note: Ⅰ, Ⅱ indicates the floor; 1, 2, 3, 4 indicate construction sections. (True question of 2019) A There is no technical and organizational pause between the construction processes in each floor B All construction processes may cause construction discontinuity due to the influence of construction floors C Due to the existence of two construction floors, two construction teams can be arranged for each construction process D During the peak period of construction (from the 9th to the 24th), there are workers on all construction stages
MCQ-3006 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(10).png<image> 下图为某工程双代号网络计划，其中的关键线路是（ ）。 A 1-2-4-5-6 B 1-2-5-6 C 1-2-3-4-5-6 D 1-2-3-5-6 | 1、 这张图片展示了一个典型的项目管理工具——关键路径法（Critical Path Method, CPM）网络图。这种图用于展示项目中的各个活动以及它们之间的依赖关系，并帮助项目管理者识别影响项目总时长的关键路径。 在这个网络图中，圆圈代表了项目中的各个节点（通常表示活动或事件的开始或结束），而箭头则代表了活动，指向箭头的方向表示活动的序列或顺序。箭头旁边的数字代表活动的持续时间（通常是天数或周数）。 - 节点1表示项目的开始。 - 活动A从节点1到节点2，持续时间为9。 - 活动C从节点2到节点4，持续时间为3。 - 有一个并行路径，开始于活动B，它从节点2循环回节点2，可能表示一个持续5的反馈循环或迭代过程。 - 活动E从节点4到节点5，持续时间为7。 - 活动G从节点5到节点6，持续时间为2，这表示项目的结束。 - 另一个并行分支活动D从节点2到节点3，持续时间为5。 - 而活动F从节点3到节点5，持续时间也为5。 虚线通常表示有条件的或非强制性的依赖关系。 根据图中的信息，我们可以计算关键路径为活动A->C->E->G，总持续时间为9+3+7+2=21。这条路径是最长的，意味着它是完成整个项目所需要的最短可能时间。任何这条路径上的延误都会推迟整个项目的完成时间。 了解关键路径对于项目管理者来说至关重要，它帮助他们确定哪些活动的时间安排是灵活的，哪些活动的时间延迟会影响到整个项目的交付。通过监控关键路径上的进展，项目管理者可以及时进行调整，确保项目按期完成。 下图为某工程双代号网络计划，其中的关键线路是（ ）。 A 1-2-4-5-6 B 1-2-5-6 C 1-2-3-4-5-6 D 1-2-3-5-6 | 1. The following figure is a project double code network plan, in which the key line is (). A 1-2-4-5-6 B 1-2-5-6 C 1-2-3-4-5-6 D 1-2-3-5-6
MCQ-3007 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(11).png<image>某建设工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)，则该计划的计算工期是( )天。 A 20 B 21 C 23 D 25 | 2、 这张图片展示的是一幅典型的项目管理工具：网络计划图，也被称为进度网络图或PERT图（项目评审技术）。网络计划图是一种用于项目管理的图形化表示方法，它用于显示项目中各个活动之间的逻辑关系和时间顺序。 在这张图中，我们可以看到有多个节点（用圆圈表示）和连接路径（用箭头表示）。每个节点代表项目中的一个特定事件或里程碑，而箭头代表活动或任务。数字通常用于表示活动或事件的编号，而路径上的数字表示每个活动的预计持续时间。 网络计划图的逻辑如下： 1. 节点1代表项目开始的事件。 2. 从节点1发散的数字（在这个示例中是“3”）指的是从项目开始到达下一个事件（节点2）所需要的时间。 3. 节点2是到达之后的事件，它可能表示项目的一个阶段或里程碑的完成。 4. 从节点2出发，我们可以看到分叉的路径，表示并行的多个活动可以从这个点开始。例如，活动2-3和2-4可以同时进行。 5. 点和路径的连接说明了活动的依赖关系和顺序。例如，活动3-7不能开始，直到活动3-5和3-6都已完成。 6. 连接路径上的数字表示从一个节点到下一个节点的活动持续时间。 7. 最终，所有活动都指向完成项目的最终事件（节点10）。 进度网络图是一种非常有价值的工具，它帮助项目经理识别关键路径（项目完成时间最长的路径），并优化资源分配，确保项目按时完成。通过这种图示方法，项目团队可以清晰地了解每个活动的时间框架以及活动之间的依赖关系，从而更有效地进行项目管理和监控。某建设工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)，则该计划的计算工期是( )天。 A 20 B 21 C 23 D 25 | 2. The construction progress plan of a construction project is shown in the following figure (time unit: days), then the calculated duration of the plan is () days. A 20 B 21 C 23 D 25
MCQ-3008 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。 A 最早完成时间的最小值 B 最早完成时间的最大值 C 最迟完成时间的最小值 D 最迟完成时间的最大值 | 3、 在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。 A 最早完成时间的最小值 B 最早完成时间的最大值 C 最迟完成时间的最小值 D 最迟完成时间的最大值 | 3. When calculating the time parameters of a double-coded network plan, the earliest start time of the work shall be all its immediate preceding work (). A Minimum of the earliest completion time B maximum of the earliest completion time C minimum of the latest completion time D maximum of the latest completion time
MCQ-3009 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 4、 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。 A 3 B 5 C 8 D 10 | 4、 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。 A 3 B 5 C 8 D 10 | 4. It is known that the free time difference of A's work in a construction project network plan is 5 days, and the total time difference is 7 days. When the supervising engineer checks the construction progress, it is found that only the actual progress of the work is delayed, and the total construction period is affected for 3 days, then the actual progress of the work is () days later than the planned progress. A 3 B 5 C 8 D 10
MCQ-3010 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 5、 某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C，工作 B的最迟开始时间是14，最早开始时间是10；工作C的最迟完成时间是16，最早完成时间是14；工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天，工作A的总时差为（ ）天 A 3 B 7 C 8 D 10 | 5、 某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C，工作 B的最迟开始时间是14，最早开始时间是10；工作C的最迟完成时间是16，最早完成时间是14；工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天，工作A的总时差为（ ）天 A 3 B 7 C 8 D 10 | 5. In A network plan, the immediate work of job A is B and C, the latest start time of job B is 14, the earliest start time is 10; The latest completion time of work C is 16, and the earliest completion time is 14; The interval between job A and both job B and job C is 5 days, and the total time difference for job A is () days A 3 B 7 C 8 D 10
MCQ-3011 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 6、 某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为（ ）天 A 2 B 3 C 4 D 5 | 6、 某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为（ ）天 A 2 B 3 C 4 D 5 | 6. In A network plan, the earliest completion time of work M is day 8, the latest completion time is 13 days, the duration of work is 4 days, and the minimum interval time between work A and work C is 2 days, then the free time difference of work is () days A 2 B 3 C 4 D 5
MCQ-3012 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 7、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(12).png<image>下列网路计划中，工作E的最早开始时间是（ ） A 4 B 5 C 6 D 7 | 7、 这张图片是一个项目管理中常用的关键路径方法（CPM）图，特别是它描绘了一个网络图，用于展示项目活动之间的逻辑关系和顺序。每个节点（通常是圆形或矩形）代表项目中的一个关键事件或里程碑，而箭头则显示了活动的顺序和依赖关系。 在图片中，节点通过字母（A, B, C, D, E, F）标识不同的活动，数字则表示活动的持续时间（单位通常是天、周或月）。网络图开始于节点1，结束于节点6。关键路径是完成项目所需时间最长的连续活动序列，它确定了项目的最短完成时间。 看图解释： - 活动A在开始节点1之后开始，持续时间为2个时间单位，并在节点2结束。 - 节点2是活动B和C的起点。活动B持续3个时间单位并在节点3完成。而活动C也持续2个时间单位，并在节点4结束。 - 活动D从节点3开始，持续4个时间单位，到节点5结束。 - 同时，节点4是活动E的起点，它持续3个时间单位并同样在节点5结束。 - 最后，活动F从节点5开始，持续4个时间单位，并在终点节点6完成。 从逻辑上讲，图片显示了活动B和D需要先于活动F进行，而活动C和E也是这样。活动A是项目的第一步，必须在其他所有活动之前完成。 该图可用于确定项目的整体时程安排，确保活动间的依赖关系合理安排，并辅助项目经理监控项目进展，以确保按时完成。在建设工程项目管理中，使用这种类型的图形工具非常重要，因为它有助于识别潜在的瓶颈和延迟，并为项目的有效执行提供了视觉辅助。下列网路计划中，工作E的最早开始时间是（ ） A 4 B 5 C 6 D 7 | 7. In the following network plan, the earliest start time of work E is () A 4 B 5 C 6 D 7
MCQ-3013 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 8、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(13).png<image>单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。(2014年真题) A 2.0 B 1.0 C 3.0 D 4.0 | 8、 该图片展示的是一个项目管理中的网络计划图，具体来说是关键路径法（Critical Path Method, CPM）的一个示例。在建设工程项目管理中，CPM 被广泛用来规划和控制复杂工程的进度。 图中的节点（用圆圈表示）通常代表项目中的关键活动或事件。每个节点都有一个或多个数字：节点顶部的数字代表活动的序号或标识，节点中间的字母可能代表活动名称的缩写。在节点下方的数字可能代表该活动的持续时间。 箭头表示活动的依赖关系，即一个活动需要在另一个活动开始或完成之前完成。例如，A 活动完成后才能开始 C 和 B 活动。 图中最左边的节点表示项目的开始，标记为 “St”（Start的缩写），而最右边的节点表示项目的结束，标记为 “Fin”（Finish的缩写）。 此网络计划图还可以帮助确定项目的关键路径，即项目完成所需的最长时间路径。在此图中，没有足够的信息来明确确定关键路径，因为我们需要知道每个活动的确切持续时间以及它们之间的依赖关系。 在实际的建设工程项目管理中，更新项目的网络计划图可以帮助项目经理监控进度，识别可能的延迟，并制定相应的调整措施，确保项目按时完成。单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。(2014年真题) A 2.0 B 1.0 C 3.0 D 4.0 | 8. The single code network plan is shown in the following figure (time unit: day), and its critical lines are (). (2014) A 2.0B 1.0C 3.0D 4.0
MCQ-3014 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 9、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(14).png<image>已知右图单代号网络计划中，工作A最早开始时间(ES)和最早完成时间(EF)分别为10天和24天，工作持续时间为14天，则工作A的紧后工作B的最早开始时间(ES2)和最早完成时间(EF2)分别为()。 A 10天和18天 B 18天和32天 C 18天和24天 D 24天和32天 | 9、 这张图片展示了在建设工程项目管理中使用的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）的一个简化示例。 在这个示例中，有两个节点代表两个不同的活动或任务： 1. 节点A，编号为1，任务持续时间为14天。 2. 节点B，编号为2，任务持续时间为8天。 节点通常会记录以下信息： - 最早开始时间（Earliest Start Time, ES） - 最晚开始时间（Latest Start Time, LS） - 最早完成时间（Earliest Finish Time, EF） - 最晚完成时间（Latest Finish Time, LF） 在这个特定的示例中，所有这些细节并没有都被包含。不过，我们可以看到节点A和节点B的连接以及相关的时间： - 节点A的最早开始时间和最晚开始时间似乎是10。 - 该活动的最早完成时间和最晚完成时间可能是(10+14)24。 - 节点B紧随节点A之后，有指向节点B的箭头，意味着节点B不能开始，直到节点A完成。节点B的最早开始时间是24，对应于节点A的最早完成时间。 - 图像中标记为“ES2”和“EF2”的具体数值未提供，这些通常表明节点B的最早开始和完成时间。 这张图片可能代表了一系列任务之间的逻辑顺序，在这个逻辑顺序中，一个任务的完成是下一个任务开始的先决条件。在项目管理中，了解各个任务如何相互依赖对于计划项目的整体时间表是至关重要的。通过确定关键任务和关键路径，项目经理能够识别项目的最短完成时间，并集中资源管理和监控关键任务以确保项目按计划进行。已知右图单代号网络计划中，工作A最早开始时间(ES)和最早完成时间(EF)分别为10天和24天，工作持续时间为14天，则工作A的紧后工作B的最早开始时间(ES2)和最早完成时间(EF2)分别为()。 A 10天和18天 B 18天和32天 C 18天和24天 D 24天和32天 | 9. In the network plan of the single code on the right, the earliest start time (ES) and the earliest finish time (EF) of work A are 10 days and 24 days respectively, and the duration of work is 14 days, then the earliest start time (ES2) and the earliest finish time (EF2) of work A immediately after work B are () respectively. 10 days and 18 days B 18 days and 32 days C 18 days and 24 days D 24 days and 32 days
MCQ-3015 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 10、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(15).png<image>下列单代号网络计划的关键线路有()条。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 10、 这张图片是一个关于项目管理中使用的关键路径方法（CPM, Critical Path Method）的网络图。在建设工程项目管理中，该图被用来表现项目的各个活动之间的逻辑关系，并且帮助确定项目的最短完成时间。每个圆圈（节点）代表项目中的一个活动或事件。 每个节点通常包括三个数字：节点编号、最早开始时间（或最早发生时间）和最晚开始时间（或最晚发生时间）。而每条箭头则代表活动的持续时间及其从一个活动到另一个活动的依赖关系。箭头连接的节点顺序代表工作的流程，即必须先完成前一个节点所代表的活动，才能开始下一个节点的活动。 在该图中，活动A是项目的起始点。后续活动B和D依赖于A的完成。以此类推，直至最终活动I的完成，整个项目就结束了。重要的是找出临界路径——即决定项目总时间的那条路径。在这条路径上的活动没有浮动时间，即延迟这些活动将会导致整个项目的延迟。 为了确定哪个是临界路径，你需要进行正向通行和反向通行计算。正向通行计算确定活动的最早开始和结束时间。反向通行计算确定活动的最晚开始和结束时间。这些计算帮助揭示每个活动可以延迟而不影响整个项目完成时间的时间量，即浮动时间。 该图中没有提供足够的信息来确定临界路径，因为它没有列出所有活动的持续时间，也没有填写正向通行和反向通行的计算结果。不过，理解节点和箭头的基本关系是理解临界路径方法的第一步。在现实中，项目经理会使用这种图来监控项目的进度，确保关键任务的按时完成，并及时调整资源分配以适应项目需要。下列单代号网络计划的关键线路有()条。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 10. There are () key lines of the following single code network plan. A 1.0B 2.0C 3.0D 4.0
MCQ-3016 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 11、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(16).png<image>某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路为()。 A 1-2-4-6 B 1-3-4-6 C 1-3-5-6 D 1-2-5-6 | 11、 这张图片是一个项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图示例。这种图通常用于规划和管理复杂项目的时间安排。图中各圆圈代表项目中的各个关键活动或事件，这些圆圈通常被称为节点或顶点。数字、字母和线条则提供了以下信息： 1. 每个节点都有一个或两个数字：节点顶部的数字通常表示活动编号或事件编号，底部的数字表示完成该活动所需的时间或从项目开始到达该节点所需的时间。 2. 节点中间的字母（如A、B、C、D、E）代表项目中的特定活动。 3. 箭头连接着不同的节点，表示活动之间的顺序或依赖关系。箭头的流向指出了项目完成的顺序。 关键路径是整个项目完成所需时间最长的路径，确定了项目的最短完成时间。任何延迟都可能影响项目整体的完成时间。通常，这个路径上的活动没有时间余量，也就是所谓的“浮动时间”或“松弛时间”，项目经理需要特别注意这些环节，以确保项目按时完成。 具体来看这个图，由St（可能表示项目开始）出发，通过不同的活动节点，最终到达E（可能表示项目结束）。为了明确项目的最优时间线以及可能存在的瓶颈，项目管理者会使用此图来识别关键路径，并据此进行资源分配和时间管理。某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路为()。 A 1-2-4-6 B 1-3-4-6 C 1-3-5-6 D 1-2-5-6 | 11. A project single code network plan is shown in the figure below, its key line is (). A 1-2-4-6 B 1-3-4-6 C 1-3-5-6 D 1-2-5-6
MCQ-3017 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 12、 已知单代号网络计划中某工作最早开始时间和最早完成时间分别为4天和6天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天，则该工作的总时差为()。 A 2天 B 3天 C 4天 D 6天 | 12、 已知单代号网络计划中某工作最早开始时间和最早完成时间分别为4天和6天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天，则该工作的总时差为()。 A 2天 B 3天 C 4天 D 6天 | 12. If the earliest start time and the earliest finish time of a work in the network plan are 4 and 6 days respectively, and the latest start time and the latest finish time are 7 and 9 days respectively, the total time difference of the work is (). A 2 days B 3 days C 4 days D 6 days
MCQ-3018 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 下列关于单代号网络图与双代号网络图特点的说法，错误的是（）。 A 两种网络图中工作都可以用虚箭头表示 B 单代号网络图中不使用虚箭头来表达虚工作 C 双代号网络图的持续时间不是表示在节点之中的 D 单代号网络图工作之间的逻辑关系会产生更多的纵横交叉现象 | 13、 下列关于单代号网络图与双代号网络图特点的说法，错误的是（）。 A 两种网络图中工作都可以用虚箭头表示 B 单代号网络图中不使用虚箭头来表达虚工作 C 双代号网络图的持续时间不是表示在节点之中的 D 单代号网络图工作之间的逻辑关系会产生更多的纵横交叉现象 | 13. The following statement about the characteristics of single-coded and double-coded network graphs is wrong (). A The work in both types of network diagram can be represented by a virtual arrow B The single code network diagram does not use a virtual arrow to express the virtual work C the duration of the double code network diagram is not to indicate that the logical relationship between the D single code network diagram work in the node will produce more crosssections
MCQ-3019 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 14、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(17).png<image>某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有()条。(2013年真题) A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 14、 这张图片是一个典型的项目管理工具，被称为网络图或者PERT图（项目评估与审查技术），它用来表示项目中各个活动的先后顺序和时间安排。网络图是建设工程项目管理中的一个重要工具，用于规划、协调和控制项目中的复杂任务。 图片中的结点（用数字标识的圆圈，如1、2、3等）代表项目中的关键事件或阶段，而箭头表示活动，即在两个事件之间需要完成的工作。箭头上标识的数字代表该项活动的持续时间（通常以天、周或月计算）。例如，“A”活动在结点1和结点2之间，需要6个时间单位完成。 这样的图表帮助项目经理们理解活动之间的依赖关系，识别哪些活动是关键路径上的（即影响项目总体进度的活动），并估算项目的总时长。关键路径包含了影响整个工程完成日期的活动序列，它们的总和构成了项目的最短完工时间。 此图还可以帮助项目团队监控项目进度，及时发现可能造成延期的活动，并作出相应的调整。通过这种方式，项目团队可以更有效地利用资源，减少不必要的等待时间，确保项目按时、按预算完成。某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有()条。(2013年真题) A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 14. A project double code network plan as shown in the following figure (time unit: day), its key lines have (). (2013) A 2.0B 3.0C 4.0D 5.0
MCQ-3020 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 双代号网络计划中的关键线路是指（）。(2014年真题) A 总时差为零的线路 B 总的工作持续时间最短的线路 C 一经确定，不会发生转移的线路 D 自始至终全部由关键工作组成的线路 | 15、 双代号网络计划中的关键线路是指（）。(2014年真题) A 总时差为零的线路 B 总的工作持续时间最短的线路 C 一经确定，不会发生转移的线路 D 自始至终全部由关键工作组成的线路 | 15. The key line in the dual code network plan refers to (). (2014 Question) A A line with zero total time difference B The line with the shortest total working duration C once determined, the line that will not be transferred D the line composed of all the key work from beginning to end
MCQ-3021 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的关系，往往需要应用虚箭线。虚工作（虚箭线）表示工作之间的()。 A 停歇时间 B 总时差 C 逻辑关系 D 自由时差 | 16、 在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的关系，往往需要应用虚箭线。虚工作（虚箭线）表示工作之间的()。 A 停歇时间 B 总时差 C 逻辑关系 D 自由时差 | 16. In the double code network diagram, in order to correctly express the relationship between the work in the diagram, it is often necessary to apply virtual arrow line. Virtual jobs (virtual arrow lines) represent () between jobs. A Downtime B Total time difference C logical relation D free time difference
MCQ-3022 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(18).png<image>下图双代号网络图中,引入虚工作2-3是为了表示（）。 A 对A、B两项工作的代号加以区分 B A、B两项工作不能同时结束 C 工作A完成后、工作B才能开始 D A、B两项工作必须同时结束 | 17、 这张图片是一个简化的流程图，代表了建设工程项目管理中的任务顺序或活动的依赖关系。在流程图中，圆圈通常代表项目中的里程碑或关键事件，而箭头表示活动或任务的顺序。 流程图解释如下： 1. 圆圈1表示项目的起始点或一个重要的初始事件。 2. 从圆圈1出发，有两条路径可以进行：路径A和路径B。 3. 路径A直接通向圆圈2，表示从起始点到达下一个关键事件需要完成一系列任务或活动A。 4. 同时，路径B从圆圈1开始，但是它直接通向圆圈3，这可能表示另一组并行的任务，这些任务必须在项目中某个点完成，但并不直接依赖于路径A的完成。 5. 圆圈2和圆圈3都表示另一个里程碑或关键事件，可能是项目的一个阶段完成或者某项关键任务的完成。 6. 圆圈2到圆圈3的虚线表示，从事件2到事件3可能有一些依赖关系或条件，可能表明事件2完成之后事件3才能启动，或者是路径A和路径B之间的某种协调。 在建设工程项目管理中，类似的流程图被用来计划项目，确定任务的逻辑顺序，识别关键路径，以及进行时间管理。这种可视化的工具对确保项目的按时完成和资源的有效使用至关重要。下图双代号网络图中,引入虚工作2-3是为了表示（）。 A 对A、B两项工作的代号加以区分 B A、B两项工作不能同时结束 C 工作A完成后、工作B才能开始 D A、B两项工作必须同时结束 | 17. In the double code network diagram below, virtual work 2-3 is introduced to represent (). A distinguishes the code of A and B work B A and B work can not be finished at the same time C work A is completed, work B can only start D A, B two work must be finished at the same time
MCQ-3023 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(19).png<image>根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。(2015年真题) A 5.0 B 4.0 C 3.0 D 2.0 | 18、 这张图片是一个流程图，它代表了建设工程项目管理中的一个工作流或进度计划。在项目管理中，这种图通常用来表示项目中的各个任务（这里用数字标注的圆圈1到11表示），以及它们之间的先后关系和依赖关系。 数字圆圈可能代表项目中的特定里程碑、活动或任务。箭头表示任务之间的逻辑流向，意味着一个任务完成后另一个任务可以开始。实线箭头代表直接的依赖关系，即前一个任务必须完成，后一个任务才能开始；而虚线箭头则可能表示弱依赖或者通知关系，意味着任务可能并行进行，但仍然存在一些协调或顺序要求。 根据流程图，我们可以看到： - 任务1开始之后，任务2才能开始。 - 任务3和任务1是并行的，但是3的结束触发了任务4的开始。 - 任务2的完成触发了任务5的开始，而任务4的完成触发了任务6的开始。 - 任务5和任务6都需要完成，才能开始任务8。 - 任务8的完成则会导致两个任务的开展：9和10，它们可以并行进行。 - 任务7是独立的，且在它开始前无需等待任何其他任务完成。 - 最后，任务10和任务7都必须完成之后，任务11才能开始。 在项目管理中，使用这样的流程图可以帮助项目经理理解任务之间的依赖关系，规划资源分配，以及预测项目进度。这种图通常与关键路径法（Critical Path Method, CPM）或类似的项目规划工具一起使用，以确定项目的最短完成时间和可能的延迟点。根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。(2015年真题) A 5.0 B 4.0 C 3.0 D 2.0 | 18. According to the double code network diagram drawing rules, the following network diagram in the drawing error (). (2015) A 5.0B 4.0C 3.0D 2.0
MCQ-3024 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 双代号网络图中，工作是用()表示的。 A 箭线及其两端节点编号 B 节点及其编号 C 箭线及其起始节点编号 D 箭线及其终点节点编号 | 19、 双代号网络图中，工作是用()表示的。 A 箭线及其两端节点编号 B 节点及其编号 C 箭线及其起始节点编号 D 箭线及其终点节点编号 | 19. In the double code network diagram, work is represented by (). A arrow line and its two nodes number B node and its number C arrow line and its starting node number D arrow line and its ending node number
MCQ-3025 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 箭线不能交叉 B 关键工作必须安排在图面中心 C 只有一个起点节点 D 工作箭线只能使用水平线 | 20、 关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 箭线不能交叉 B 关键工作必须安排在图面中心 C 只有一个起点节点 D 工作箭线只能使用水平线 | 20. About the drawing rules of double-coded network graphs, the correct one is (). (2014 true question) A arrow line can not cross B key work must be arranged in the center of the drawing C only a starting node D work arrow line can only use horizontal lines
MCQ-3026 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 双代号网络图的组成要素是指（）。 A 时差、最早时间、最迟时间 B 总时差、局部时差、计算工期 C 箭线、节点、线路 D 工作、节点、关键线路 | 21、 双代号网络图的组成要素是指（）。 A 时差、最早时间、最迟时间 B 总时差、局部时差、计算工期 C 箭线、节点、线路 D 工作、节点、关键线路 | 21. The composition of the double code network diagram refers to (). A time difference, earliest time, latest time B total time difference, local time difference, calculation period C arrow line, node, line D work, node, key line
MCQ-3027 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 双代号网络计划中关于节点的说法，正确的是其中有（）。 A 一个开始节点和一个结束节点 B 一个开始节点和多个结束节点 C 多个开始节点和一个结束节点 D 多个开始节点和多个结束节点 | 22、 双代号网络计划中关于节点的说法，正确的是其中有（）。 A 一个开始节点和一个结束节点 B 一个开始节点和多个结束节点 C 多个开始节点和一个结束节点 D 多个开始节点和多个结束节点 | 22. Double code network plan on the node, the correct is that there is (). A a start node and an end node B a start node and multiple end nodes C multiple start nodes and an end node D multiple start nodes and multiple end nodes
MCQ-3028 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 双代号时标网络计划能够在图上清楚地表明计划的时间进程及各项工作的()。 A 开始和完成时间 B 超前或拖后时间 C 速度和效率 D 实际进度偏差 | 23、 双代号时标网络计划能够在图上清楚地表明计划的时间进程及各项工作的()。 A 开始和完成时间 B 超前或拖后时间 C 速度和效率 D 实际进度偏差 | 23. Double code time mark network plan can clearly indicate the plan of the time process and the work () on the graph. A start and finish time B lead or lag time C speed and efficiency D actual progress deviation
MCQ-3029 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 24、 某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的时间间隔分别是4天和3天，则该工作的总时差是()天。(2019年真题) A 7 B 6 C 8 D 9 | 24、 某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的时间间隔分别是4天和3天，则该工作的总时差是()天。(2019年真题) A 7 B 6 C 8 D 9 | 24. A work has 2 tight work, the total time difference of tight work is 3 and 5 days, the corresponding time interval is 4 and 3 days, then the total time difference of the work is () days. (2019 true question) A 7 B 6 C 8 D 9
MCQ-3030 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 25、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(20).png<image>单代号网络计划中，工作C的已知时间参数(单位：天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间，最早完成时间和总时差分别是()天。 (2019年真题) A 3、10、5 B 3、8、5 C 5、10、2 D 5、8、2 | 25、 这张图片是一个关于建设工程项目管理的网络计划图，使用的是关键路径法（CPM）或者项目评估与审查技术（PERT）。这种图被用来表示并分析涉及的活动以及时间顺序，来确保项目能够顺利完成。 图中包含有圆形和矩形的图形元素： - 圆形元素代表了项目中的节点，通常意味着时间点或事件。左边的数字代表最早开始时间（Early Start），右边数字代表最晚开始时间（Late Start）。 - 矩形元素代表了项目中的活动，即在两个时间点或事件之间的工作。数字代表活动所需时间。 分析这张图片时可以看到以下内容： - “St”和“Fin”分别代表项目的开始和结束点。 - 活动A需要2个时间单位来完成，最早开始时间是时间点1，最晚开始时间是时间点3，因此存在一个浮动时间或者说是延迟的时间（slack）。 - 从A到C有一个直接的活动如同从B到D一样。活动B到C需要时间，但在图中没有直接指出。 - C→Fin（完成）需要4个时间单位，D→Fin需要5个时间单位。 - 活动C和D表明开始时间为（4,5）和（5,7）分别，且C活动有延迟可能。 在实际情况下，项目经理会利用这种网络计划图来监控项目进度，识别可能的延迟，并采取相应的措施以确保项目按时完成。关键路径在这种类型的图中是整个项目中最长的完整路径，意味着它确定了项目完成的最短可能时间。任何关键路径上的延迟都将直接影响整个项目的完成日期。单代号网络计划中，工作C的已知时间参数(单位：天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间，最早完成时间和总时差分别是()天。 (2019年真题) A 3、10、5 B 3、8、5 C 5、10、2 D 5、8、2 | 25. In the single-code network plan, if the known time parameter (unit: day) of work C is marked as shown in the figure below, the latest start time, earliest finish time and total time difference of the work are () days respectively. (2019 question) A 3, 10, 5 B 3, 8, 5 C 5, 10, 2 D 5, 8, 2
MCQ-3031 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(21).png<image>如下所示网络图中，存在的绘图错误是()。 (2019年真题) A 节点编号错误 B 工作编号重复 C 存在多余节点 D 有多个终点节点 | 26、 这张图片展示的是一个典型的流程图，代表着建设工程项目管理中的一个阶段或者任务安排。流程图通常用来描绘一个项目从开始到完成经历的各个步骤，各步骤之间的依赖关系，以及它们是如何相互连接的。 1. 入口点（1）标志着项目的开始。 2. 第一个任务（A1）完成后，会到达决策点或检查点（2）。 3. 这个检查点可以导向两个不同的路径，通常取决于检查点的评估结果。任务（A1）完成后可能需要进行额外的工作（B1），或者直接继续到下一个任务（A2）。 4. 如果选择了路径（B1），则在完成这个阶段后将继续执行任务（B2），然后达到下一个检查点（4）。 5. 检查点（4）可能会评估任务（B2）的成果，并决定是否需要进行更多的工作（C1），这可能表示额外的修正、评审或其他相关工作。 6. 在完成（C1）后，会进行任务（C2），最后到达项目的结束点（6）。 这种图示有助于项目管理者监控项目进度，确保每个任务都按照流程进行，并且可以及时发现问题并作出调整。在建筑工程项目管理中，这样的流程图对于确保项目遵守预算、时间表和质量标准至关重要。如下所示网络图中，存在的绘图错误是()。 (2019年真题) A 节点编号错误 B 工作编号重复 C 存在多余节点 D 有多个终点节点 | 26. In the network diagram shown below, the drawing error that exists is (). (2019 question) A node number is wrong B Duplicate job number C Redundant nodes exist D has more than one end node
MCQ-3032 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 27、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(22).png<image>某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)。其计算工期是()。 (2019年真题) A 12 B 14 C 22 D 17 | 27、 这幅图是一个典型的项目管理工具，被称为关键路径方法（CPM）或者网络图。图中描述了一个项目的不同阶段（用圆圈代表的节点）和任务（由节点间的箭头表示）。每个任务都有一个与之相关联的时间（通常用天数衡量），表示完成该任务所需的时间。 这里的逻辑是帮助项目经理理解完成项目的最短时间和决定项目时间表中何种顺序执行任务最为合理。节点（通常称为事件）代表任务开始或完成的时间点。箭头代表任务本身，数字标记了任务的持续时间。 这个图表还可以用于识别关键路径，即决定项目总长度的最长连续路径。关键路径上的任何延迟都会直接导致整个项目的延迟。在这个例子中，关键路径将是耗时最长的路径，因此项目管理者需要特别注意避免在这条路径上出现延误。 简单来说，此图展示了项目从开始到完成的所有步骤，揭示了项目进度中哪些步骤可以并行进行，哪些是顺序进行的。这样，项目团队可以优化资源分配，并确保项目按时完成。某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)。其计算工期是()。 (2019年真题) A 12 B 14 C 22 D 17 | 27. A dual-code network plan is shown in the following figure (time unit: day). Its calculated duration is (). (2019 real question) A 12 B 14 C 22 D 17
MCQ-3033 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 28、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(23).png<image>某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有（ ）。 A R的紧后工作有A、B B E的紧前工作只有C C D的紧后工作只有F D P没有紧前工作 E A、B的紧后工作都有D | 28、 这张图片显示的是一个网络图，经常用于建设工程项目管理中的计划和调度。网络图代表了项目中的各项活动及其相互之间的依赖关系。 在这种类型的图表中： - 圆圈（或节点）通常代表项目中的关键事件或里程碑，它们是完成特定活动或任务的时间点。 - 箭头代表活动或任务，指向任务必须完成之后才能开始的下一个事件。 - 图中的数字或字母标识了不同的活动。 图中的逻辑流程大致如下： 1. 项目开始（节点1），进行P活动。 2. P活动完成后，达到节点2，并且可以同时启动Q和R两个活动。 3. Q活动导致节点3，然后进行C活动以达到节点7。 4. R活动导致节点4，然后进行B活动以达到节点8。 5. 节点5是Q活动后和C活动前的一个节点，同时还可以开始A活动。 6. A活动完成后，到达节点6。 7. 节点6和节点7必须到达后，才能继续进行E活动到达节点9。 8. 节点8和节点9是D和F活动前的节点。 9. 所有活动完成后，到达终点节点10，这标志着项目的结束。 请注意，从节点5到节点6的箭头是虚线，这可能意味着这是一个条件性活动，或者它的排列顺序与现实有一定的灵活性。项目管理中的网络图是动态的工具，可以用来监控项目进展，确保任务和活动得到适当的管理和协调。某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有（ ）。 A R的紧后工作有A、B B E的紧前工作只有C C D的紧后工作只有F D P没有紧前工作 E A、B的紧后工作都有D | 28. The construction schedule of a project is shown in the picture. Among the following statements, () is correct. The tight work of A R has A, B B E tight work before only C C D tight work after only F D P without tight work E A, B tight work have D
MCQ-3034 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 29、 关于双代号网络计划的说法，正确的有（ ）。 A 可能没有关键线路 B 至少有一条关键线路 C 在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 D 在网络计划执行工程中，关键线路不能转移 E 由关键节点组成的线路，就是关键线路 | 29、 关于双代号网络计划的说法，正确的有（ ）。 A 可能没有关键线路 B 至少有一条关键线路 C 在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 D 在网络计划执行工程中，关键线路不能转移 E 由关键节点组成的线路，就是关键线路 | 29. About the statement of double code network plan, the correct (). A may have no critical line B at least one critical line C when the planned duration is equal to the calculated duration, the critical work is the total time difference of zero work D in the network plan execution project, the critical line can not transfer E by the key node of the line, that is, the critical line
MCQ-3035 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 30、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(24).png<image>某单代号网络计划如下图所示，其关键线路为()。 A 1-2-4-5-8 B 1-2-5-8 C 1-3-4-5-8 D 1-3-4-7-8 E 1-3-6-7-8 | 30、 这张图片显示的是一个经典的项目管理工具：关键路径法（Critical Path Method, CPM）网络图。在建设工程项目管理中，这个工具被广泛用来规划和控制项目的时间表。 图中的网络由一系列节点（圆圈）和它们之间的连线（箭头）组成。每个节点代表工程项目中的一个关键活动或事件。在每个节点的上部是活动的代号（如A、B、C），而下部通常是该活动的持续时间。 连线代表活动之间的逻辑关系，即一个活动需要先完成，才能开始下一个活动。网络图通常从一个起始点开始，按照活动间的逻辑关系展开，直到项目的终点。 在图片中，可以看到一些节点有多个连线指向它们，表示在这些节点之前的活动必须全部完成才能开始该节点的活动。节点之间的连线上没有标注，通常意味着活动之间没有时间缓冲，即某个活动一旦完成，下一活动必须立即开始。 关键路径是这个网络图中从开始到结束所需时间最长的路径。它决定了项目的最短完成时间。在项目管理过程中，项目经理会关注关键路径上的活动，因为这些活动的任何延误都会直接影响整个项目的完成时间。 这张图没有直接显示出哪些是关键路径上的节点，要判断的话需要计算每个节点的最早开始时间和最晚开始时间。然而，这张图提供的信息不足以进行这样的计算，因为需要知道每个活动的具体持续时间和活动之间的依赖关系。某单代号网络计划如下图所示，其关键线路为()。 A 1-2-4-5-8 B 1-2-5-8 C 1-3-4-5-8 D 1-3-4-7-8 E 1-3-6-7-8 | 30. A single code network plan is shown in the figure below, and its key line is (). A 1-2-4-5-8 B 1-2-5-8 C 1-3-4-5-8 D 1-3-4-7-8 E 1-3-6-7-8
MCQ-3036 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 31、 单代号网络图与双代号时标网络图相比，具有的特点有（）。 A 工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线 B 网络图便于检查和修改 C 工作持续时间没有长度，不够形象直观 D 表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉 E 只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点 | 31、 单代号网络图与双代号时标网络图相比，具有的特点有（）。 A 工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线 B 网络图便于检查和修改 C 工作持续时间没有长度，不够形象直观 D 表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉 E 只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点 | 31. The single code network diagram compared with the double code time scale network diagram, has the characteristics of (). A the logical relationship between the work is easy to express, and no virtual arrow line B network diagram is easy to check and modify C the duration of work is not long, not visual enough D indicates that the arrow line of the logical relationship between the work may produce more horizontal and horizontal cross E only allows a single end node, But there can be multiple starting nodes
MCQ-3037 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 32、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(25).png<image>某工程单代号网络图如下所示，属于关键工作的工序为（）。 A 工作A B 工作B C 工作C D 工作D E 工作E | 32、 该图片中展示了一个项目管理中的网络图，这种图通常用于表示项目中任务的顺序、依赖性和时间安排。这种特定的网络图采用的是关键路径法（Critical Path Method, CPM）或可能是项目评审技术（Program Evaluation Review Technique, PERT）的格式。 图中的每个圆圈代表一个项目活动节点，节点通常包含多个数字和一个或多个字母。字母代表活动或任务本身，而数字则涉及活动的时间参数（例如，持续时间、最早开始时间、最晚开始时间等）。图中的箭头代表活动间的依赖关系或逻辑顺序，指示一个任务完成后下一个任务才可以开始。 在关键路径法中，至关重要的是确定哪些序列的活动（即路径）会决定项目总的完成时间。这称为“关键路径”。延迟任何关键路径上的活动将导致整个项目的延期。非关键路径上的某些活动可能有时间上的灵活性，即所谓的“浮动时间”或“松弛时间”。 从图像本身来看，St可能代表着项目开始（Start），而节点上的数字可能代表各种时间参数。然而，考虑到图片分辨率较低和部分信息的缺失，不能确切解释每个数字的具体含义。 在建设工程项目管理中，这种图能够帮助项目经理： 1. 视觉化所有任务及其顺序。 2. 识别关键任务和关键路径。 3. 评估整体项目进度，识别可能的瓶颈。 4. 管理资源分配。 5. 实施风险管理和时间管理。 使用这种工具，项目团队可以更好地规划和监控项目进展，确保项目按时、按预算完成。某工程单代号网络图如下所示，属于关键工作的工序为（）。 A 工作A B 工作B C 工作C D 工作D E 工作E | 32. The network diagram of a project single code is shown below, and the process of key work is (). A work A B work B C work C D work D E work E
MCQ-3038 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 33、 根据《工程网络计划技术规程》，网络计划中确定工作持续时间的方法有（ ）。(2019年真题) A 经验估算法 B 试验推算法 C 定额计算法 D 三时估算法 E 写实记录法 | 33、 根据《工程网络计划技术规程》，网络计划中确定工作持续时间的方法有（ ）。(2019年真题) A 经验估算法 B 试验推算法 C 定额计算法 D 三时估算法 E 写实记录法 | 33. According to the Technical Regulations for Engineering Network Planning, the methods for determining the duration of work in network planning are (). (2019 true question) A empirical estimation method B experimental calculation method C quota calculation method D three hour estimation method E realistic recording method
MCQ-3039 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 34、 网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。(2019年真题) A 最迟完成时间与最早完成时间的差 B 与其所有紧后工作自由时差与时间间隔之和的最小值 C 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 D 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 E 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | 34、 网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。(2019年真题) A 最迟完成时间与最早完成时间的差 B 与其所有紧后工作自由时差与时间间隔之和的最小值 C 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 D 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 E 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | 34. The free time difference of work in the network plan refers to the work (). (2019 question) A The difference between the latest completion time and the earliest completion time B the minimum sum of the free time difference and time interval of all its intensive work C the difference between the minimum start time of all intensive work and the earliest completion time of this work D The minimum sum of the horizontal length of the waveform line segment with all the tight work intervals E the minimum time between all the tight work intervals
MCQ-3040 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 35、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(26).png<image>某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（ ）。 (2019年真题) A 工作B B 工作C C 工作D D 工作G E 工作E | 35、 该图片展示的是一个矩阵，看起来像是一个用来描述项目管理中任务之间依赖关系的逻辑矩阵。在建设工程项目管理中，这种矩阵可以用来表示不同工作任务（WBS，即Work Breakdown Structure）的先后顺序和依赖性。 在这个矩阵中，左边的“工作”列和上方的“工作”行表示项目中的不同任务，这里用字母A、B、C、D、E、G、H来表示。对角线上的字母代表工作任务本身，而非对角线上的字母或字母组合表示依赖关系。例如，行的任务必须在列的任务之后完成。具体的关系如下： - A任务没有显示依赖其他任务。 - B任务依赖于A任务的完成（A→B）。 - C任务依赖于A和B两个任务的完成（A、B→C）。 - D任务依赖于A和C两个任务的完成（A、C→D）。 - E任务依赖于C和D两个任务的完成（C、D→E）。 - G任务依赖于A和E两个任务的完成（A、E→G）。 - H任务依赖于E和G两个任务的完成（E、G→H）。 这种矩阵有助于项目经理理解不同任务之间的先后次序，以便进行有效的项目规划和资源分配。通过识别任务之间的依赖关系，项目团队可以优化工作流程，避免延迟，并确保项目的顺利进行。某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（ ）。 (2019年真题) A 工作B B 工作C C 工作D D 工作G E 工作E | 35. The logical relationship of A project network plan is shown in the following table, then the tight work of work A has (). (2019 question) A Work B B Job C C Job D D works G E Job E
MCQ-3041 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 36、 双代号网络图中，虚箭线可用于工作之间的（）。 A 联系 B 区分 C 断路 D 承接 E 过渡 | 36、 双代号网络图中，虚箭线可用于工作之间的（）。 A 联系 B 区分 C 断路 D 承接 E 过渡 | 36. Double code network diagram, virtual arrow line can be used between work (). A contact B distinguish C break D undertake E transition
MCQ-3042 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(27).png<image>下列网络计划中的计算工期是（ ） A 9 B 11 C 12 D 13 | 1、 这张图片呈现的是一个项目管理的网络计划图，特别可能是用于演示关键路径方法（CPM）的一种图。关键路径方法是一种在建设工程项目管理中常见的步骤，用以识别完成项目的最长时间跨度的路径，即关键路径。这种方法有助于确定项目的最短完成时间和各活动的时间安排。 在这张图中，用节点（数字圈起来的）表示项目中的各个关键事件或里程碑，而箭头则表示这些事件之间的依赖关系或活动。每个箭头旁边的数字代表完成该活动所需的时间单位（通常是天数或周数）。 在这个特定的例子中，节点1是项目的开始，而节点6则是项目的结束。我们可以看到从节点1到节点6有几条不同的路径。例如： - 路径1：1-B（5）-D（2）-5-F（6）-6，共耗时13个时间单位。 - 路径2：1-A（5）-C（4）-E（3）-6，共耗时12个时间单位。 - 还有一条通过虚线表示的潜在路径。 通过对所有可能路径的持续时间进行比较，可以找到耗时最多的路径，从而确定关键路径。在项目实践中，管理者需要特别关注关键路径上的活动，因为任何在关键路径上的延迟都会直接影响到整个项目的完成时间。 请注意，本例只能用于说明目的，因为它没有说明所有节点间的相互关系以及其他可能存在的活动。在实际的关键路径分析中，项目经理会利用更全面和详细的信息来确定关键路径并进行项目的时间管理。下列网络计划中的计算工期是（ ） A 9 B 11 C 12 D 13 | 1. The calculated duration in the following network plan is () A 9 B 11 C 12 D 13
MCQ-3043 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(28).png<image>某工程双代号网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路是（ ） A 1-2-3-4-5-6 B 1-2-3-4-6 C 1-3-4-6 D 1-3-5-6 | 2、 该图是一个活动网络图，也被称为项目评审技术（PERT）图或关键路径法（CPM）图，是建设工程项目管理中用于规划和控制复杂项目的工具。在项目管理中，这个图表可用来表示项目中的各个活动及它们之间的依赖关系。 图中的圆圈（称为节点）代表项目中的关键事件或里程碑，而箭头（称为边）代表导致这些事件的活动或工作。数字代表活动所需的时间或资源。这种图表有助于确定项目的关键路径，即项目完成所需的最长时间序列。关键路径是完成项目所必须按时完成的一系列活动，这些活动的任何延误都将导致整个项目的延期。 例如，从节点1到节点2的箭头标有数字1，这表示从事件1到事件2的活动需要耗费的时间或资源量。而从节点3到节点5的箭头标有数字5，表示这两个事件之间的活动需要更长的时间或更多的资源。 通过分析网络图，项目管理员可以确定哪些活动是必不可少的，哪些活动有时间缓冲，以及在必要时如何分配资源以避免延误和提高效率。这也有助于识别可以同时进行的活动（并行活动），以缩短项目总时长。某工程双代号网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路是（ ） A 1-2-3-4-5-6 B 1-2-3-4-6 C 1-3-4-6 D 1-3-5-6 | 2. The double-code network plan of A certain project is shown in the figure (time unit: day), then the key line of the plan is () A 1-2-3-4-5-6 B 1-2-3-4-6 C 1-3-4-6 D 1-3-5-6
MCQ-3044 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 在网络计划中，若某项工作的()最小，则该工作必为关键工作。 A 自由时差 B 持续时间 C 时间间隔 D 总时差 | 3、 在网络计划中，若某项工作的()最小，则该工作必为关键工作。 A 自由时差 B 持续时间 C 时间间隔 D 总时差 | 3. In the network plan, if the () of a certain work is the smallest, then the work must be the critical work. A Free Time difference B Duration C Time interval D Total time difference
MCQ-3045 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 4、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。【19版教材已删除双代号时标，此题选项C不适用】(2013年真题) A 单代号网络计划中由关键工作组成的线路 B 总持续时间最长的线路 C 时标网络计划中没有波形线的线路 D 双代号网络计划中无虚箭线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 4、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。【19版教材已删除双代号时标，此题选项C不适用】(2013年真题) A 单代号网络计划中由关键工作组成的线路 B 总持续时间最长的线路 C 时标网络计划中没有波形线的线路 D 双代号网络计划中无虚箭线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 4. About the network plan critical lines of the statement, the correct is (). [The 19th edition of the textbook has deleted the double code time mark, Option C of this question is not applicable] (2013 question) A Line composed of key work in the single code network plan B Line with the longest total duration C line without waveform line in the time standard network plan D line E without virtual arrow line in the double code network plan A line connected by key nodes in a double code network plan
MCQ-3046 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 施工进度计划调整的内容，不包括（）调整。(2014年真题) A 工作关系 B 工作量 C 资源提供条件 D 工程质量 | 1、 施工进度计划调整的内容，不包括（）调整。(2014年真题) A 工作关系 B 工作量 C 资源提供条件 D 工程质量 | 1. The content of the adjustment of the construction schedule does not include () adjustment. (2014 title) A Working relationship B workload C resource provision conditions D project quality
MCQ-3047 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。(2015年真题) A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④ | 2、 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。(2015年真题) A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④ | 2. The main work links of construction schedule control include: (1) Preparing resource demand plan; ② preparation of construction schedule; ③ organize the implementation of the progress plan; ④ Check and adjust the construction schedule. The correct working procedure is (). Bo (2015) A (1) - (2) - (3) - (4) B (2) - (1) - (3) - (4) C (2) - (1) - (4) - (3) D (1) - (3) - (2) - (4)
MCQ-3048 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划;②采取措施予以纠正或调整计划;③分析计划执行的情况;④收集实际进度数据。其正确的顺序是()。(2019年真题) A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-② | 3、 根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划;②采取措施予以纠正或调整计划;③分析计划执行的情况;④收集实际进度数据。其正确的顺序是()。(2019年真题) A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-② | 3. According to the "construction project management standards", the work of schedule control includes: ① the preparation of schedule and resource demand plan; ② take measures to correct or adjust the plan; ③ analyze the implementation of the plan; ④ Collect actual progress data. Its correct order is (). Bo (2019) A (4) - (2 - (1) - (3) B (2) - (1) - (3) - (4) C (3) - (1) - (4) - (2) D (1) - (4) - (3) - (2)
MCQ-3049 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。(2019年真题) A 在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度 B 进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系 C 适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度 D 在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用 | 4、 当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。(2019年真题) A 在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度 B 进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系 C 适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度 D 在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用 | 4. When the actual progress of the construction project is ahead of the planned progress, but the owner does not require the advance of the time limit, the appropriate schedule adjustment method is (). (2019 question) A Adjust the start and end time of subsequent non-critical work within the time difference range to reduce resource intensity B further decompose subsequent key work to increase work items, Adjust the logical relation C appropriately extend the duration of the subsequent critical work to reduce the resource intensity D extend the work with large direct cost in the follow-up non-critical work to reduce the cost within the time difference
MCQ-3050 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 5、 施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括( ) A 进度计划的编制说明 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 D 进度执行情况对工程质量.安全和施工成本的影响情况 E 进度的预测 | 5、 施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括( ) A 进度计划的编制说明 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 D 进度执行情况对工程质量.安全和施工成本的影响情况 E 进度的预测 | 5. Progress report prepared by the construction enterprise after checking the construction progress plan; Its contents include (A) description of the preparation of the progress plan B comparison between the actual project progress and the planned progress C analysis of the problems existing in the implementation of the progress plan and their causes D progress implementation status and project quality. The impact of safety and construction cost E the forecast of schedule
MCQ-3051 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 6、 施工方进度计划的调整内容有（）。(2015年真题) A 合同工期目标的调整 B 工程量的调整 C 工作起止时间的调整 D 工作关系的调整 E 资源提供条件的调整 | 6、 施工方进度计划的调整内容有（）。(2015年真题) A 合同工期目标的调整 B 工程量的调整 C 工作起止时间的调整 D 工作关系的调整 E 资源提供条件的调整 | 6. The adjustment contents of the construction party's progress plan are (). (2015) A adjustment of the target of the contract period B adjustment of the engineering quantity C adjustment of the start and end time of the work D adjustment of the working relationship E adjustment of the provision of resources
MCQ-3052 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 7、 为确保施工进度计划能得以实施，施工方还编制（）。 A 劳动力需求计划 B 设计工作进度 C 物资需求计划 D 设计准备阶段的工作进度 E 资金需求计划 | 7、 为确保施工进度计划能得以实施，施工方还编制（）。 A 劳动力需求计划 B 设计工作进度 C 物资需求计划 D 设计准备阶段的工作进度 E 资金需求计划 | 7. In order to ensure that the construction schedule can be implemented, the construction party also prepares (). A labor demand plan B design work schedule C material demand plan D design preparation stage work schedule E capital demand plan
MCQ-3053 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 编制工程资源需求计划 B 应用互联网进行进度计划 C 制定进度控制工作流程 D 选择先进的施工技术 | 1、 下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 编制工程资源需求计划 B 应用互联网进行进度计划 C 制定进度控制工作流程 D 选择先进的施工技术 | 1. Among the following schedule control measures, which belong to management measures are () A preparation of engineering resource requirement plan B application of Internet for schedule planning C formulation of schedule control workflow D selection of advanced construction technology
MCQ-3054 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工方进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、手段以及承发包模式、合同类型与风险管理等。其中，工程承发包模式主要影响()。 A 工作之间的逻辑关系 B 工程实施的组织与协调 C 施工技术的选用 D 经济激励措施的效力 | 2、 施工方进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、手段以及承发包模式、合同类型与风险管理等。其中，工程承发包模式主要影响()。 A 工作之间的逻辑关系 B 工程实施的组织与协调 C 施工技术的选用 D 经济激励措施的效力 | 2. The construction progress control management measures involve management ideas, methods, means and contract mode, contract type and risk management. Among them, the project contracting mode has the main influence (). A logical relationship between work B organization and coordination of project implementation C selection of construction technology D effectiveness of economic incentives
MCQ-3055 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。(2015年真题) A 编制进度控制工作流程 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 进行进度控制的会议组织设计 | 3、 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。(2015年真题) A 编制进度控制工作流程 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 进行进度控制的会议组织设计 | 3. Among the following construction progress control measures, management measures are (). (2015 question) A to formulate the progress control workflow B to attach importance to the application of information technology C to optimize the construction plan D to carry out the progress control meeting organization design
MCQ-3056 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 根据组织论的原理，为实现项目的进度目标，施工方应充分重视()。 A 技术创新 B 健全项目管理的组织体系 C 工程网络计划方法的使用 D 工程进度风险分析 | 4、 根据组织论的原理，为实现项目的进度目标，施工方应充分重视()。 A 技术创新 B 健全项目管理的组织体系 C 工程网络计划方法的使用 D 工程进度风险分析 | 4. According to the principle of organization theory, in order to achieve the project schedule objectives, the construction party should pay full attention to (). A technological innovation B sound project management organization system C the use of engineering network planning method D project schedule risk analysis
MCQ-3057 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的()的选用。 A 控制技术 B 合同结构 C 组织结构形式 D 设计技术和施工技术 | 5、 施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的()的选用。 A 控制技术 B 合同结构 C 组织结构形式 D 设计技术和施工技术 | 5. The technical measures of construction schedule control involve the selection of () which is beneficial to the realization of construction schedule objectives. A control technology B contract structure C organizational structure form D design technology and construction technology
MCQ-3058 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。(2013年真题) A 确定各类进度计划的审批程序 B 优化项目的设计方案或施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包方式 | 6、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。(2013年真题) A 确定各类进度计划的审批程序 B 优化项目的设计方案或施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包方式 | 6. Among the following measures for the progress control of construction projects, technical measures belong to (). (2013 True question) A Determine the approval procedures of various schedule plans B optimize the project design or construction plan C select a reasonable contract structure D select the way of project contracting
MCQ-3059 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 7、 施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括( ) A 施工人员 B 施工技术 C 施工方法 D 施工机械 E 信息处理技术 | 7、 施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括( ) A 施工人员 B 施工技术 C 施工方法 D 施工机械 E 信息处理技术 | 7. The technical measures for the control of construction progress involve the technologies that are favorable to the realization of the progress target, including (A) construction personnel, B construction technology, C construction method, D construction machinery, E information processing technology
MCQ-3060 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 8、 某高层保障性成品房，钢筋混凝土框剪结构，下列工程设计和施工组织设计的工作中，属于为进行进度控制而采取的经济措施的有（）。 A 编制施工预算 B 工程资金需求计划 C 加快施工进度的经济激励措施 D 施工索赔 E 编制工作量计划 | 8、 某高层保障性成品房，钢筋混凝土框剪结构，下列工程设计和施工组织设计的工作中，属于为进行进度控制而采取的经济措施的有（）。 A 编制施工预算 B 工程资金需求计划 C 加快施工进度的经济激励措施 D 施工索赔 E 编制工作量计划 | 8. A high-rise affordable finished house, reinforced concrete frame shear structure, the following engineering design and construction organization design work, belongs to the economic measures taken for progress control (). A preparation of construction budget B project capital demand plan C economic incentive measures to speed up the construction progress D construction claims E preparation of workload plan
MCQ-3061 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 9、 施工进度控制的经济措施涉及()。 A 编制施工预算 B 工程资金需求计划 C 加快施工进度的经济激励措施 D 施工索赔 E 编制工作量计划 | 9、 施工进度控制的经济措施涉及()。 A 编制施工预算 B 工程资金需求计划 C 加快施工进度的经济激励措施 D 施工索赔 E 编制工作量计划 | 9. Economic measures for construction progress control involve (). A preparation of construction budget B project capital demand plan C economic incentive measures to speed up construction progress D construction claims E preparation of workload plan
MCQ-3062 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 10、 下列施工进度控制的相关措施中，属于经济措施有（）。 A 落实工程施工分包单位 B 编制施工预算 C 编制工程资金需求计划 D 加快施工进度的经济激励措施 E 施工工期索赔 | 10、 下列施工进度控制的相关措施中，属于经济措施有（）。 A 落实工程施工分包单位 B 编制施工预算 C 编制工程资金需求计划 D 加快施工进度的经济激励措施 E 施工工期索赔 | 10. The following construction progress control of the relevant measures, belong to the economic measures (). A implementation of the construction subcontractor B to prepare the construction budget C to prepare the project capital demand plan D to accelerate the construction progress of the economic incentive measures E construction period claims
MCQ-3063 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 11、 常见的影响工程进度的风险包括()。 A 组织与管理风险 B 社会风险 C 合同风险 D 资源（人力、物力和财力）风险 E 技术风险 | 11、 常见的影响工程进度的风险包括()。 A 组织与管理风险 B 社会风险 C 合同风险 D 资源（人力、物力和财力）风险 E 技术风险 | 11. Common risks affecting the progress of the project include (). A Organizational and management risk B Social risk C contractual risk D Resource (human, material and financial) risk E technical risk
MCQ-3064 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 12、 下列项目组织管理工作中，属于施工方进度控制组织体系的有（）。 A 设专门的进度控制工作部门和由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作 B 编制施工进度计划及相关的资源需求计划 C 编制进度控制的任务分工表和管理职能分工表 D 编制施工进度控制的工作流程 E 确定有关进度控制的会议组织设计 | 12、 下列项目组织管理工作中，属于施工方进度控制组织体系的有（）。 A 设专门的进度控制工作部门和由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作 B 编制施工进度计划及相关的资源需求计划 C 编制进度控制的任务分工表和管理职能分工表 D 编制施工进度控制的工作流程 E 确定有关进度控制的会议组织设计 | 12. Among the following project organization and management work, those belonging to the construction party's schedule control organization system include (). A set up a special progress control department and qualified personnel responsible for progress control B to prepare the construction progress plan and related resource requirements plan C to prepare the schedule control task division table and management function division table D to prepare the construction progress control work flow E Determine the organization and design of the meeting related to progress control
MCQ-3065 | Expert-designed question (SD3) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 13、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。(2019年真题) A 评价项目进度管理的组织风险 B 学习进度控制的管理理念 C 进行项目进度管理的职能分工 D 优化计划系统的体系结构 E 规范进度变更的管理流程 | 13、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。(2019年真题) A 评价项目进度管理的组织风险 B 学习进度控制的管理理念 C 进行项目进度管理的职能分工 D 优化计划系统的体系结构 E 规范进度变更的管理流程 | 13. Among the following measures for the progress control of the construction party, there are () organizational measures. (2019 question) A Evaluate the organizational risk of project schedule management B learn the management concept of schedule control C Divide the functions of project schedule management D Optimize the architecture of the planning system E standardize the management process of schedule change
MCQ-3066 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是( )。 A 施工企业的质量管理制度 B 施工现场的安全防护设施 C 施工现场的交通运输和道路条件 D 不可抗力对施工质量的影响 | 1、 下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是( )。 A 施工企业的质量管理制度 B 施工现场的安全防护设施 C 施工现场的交通运输和道路条件 D 不可抗力对施工质量的影响 | 1. Among the following factors affecting the quality of engineering construction, the environmental factors of construction quality management are (). A quality management system of construction enterprise B safety protection facilities of construction site C transportation and road conditions of construction site D influence of force majeure on construction quality
MCQ-3067 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调（ ） A 质量验收 B 施工方法的技术比选 C 过程控制 D 投入要素的质量控制 | 2、 工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调（ ） A 质量验收 B 施工方法的技术比选 C 过程控制 D 投入要素的质量控制 | 2. After the completion of the project, it is impossible to be like some industrial products, can be disassembled to check the inherent quality, so the construction quality control of the project should emphasize () A quality acceptance B The technical comparison of construction methods C Process control D Quality control of input elements
MCQ-3068 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（ ）。 A 地下障碍物的影响 B 施工现场交通运输条件 C 质量管理制度 D 施工工艺与工法 | 3、 影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（ ）。 A 地下障碍物的影响 B 施工现场交通运输条件 C 质量管理制度 D 施工工艺与工法 | 3. Among the environmental factors that affect the construction quality, the environmental factors of construction operation include (). A the influence of underground obstacles B the transportation conditions of the construction site C the quality management system D the construction technology and construction method
MCQ-3069 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 关于施工质量控制的说法，正确的是()。(2013年真题) A 施工质量控制独立于施工质量管理 B 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 C 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 D 施工质量控制应强调过程控制 | 4、 关于施工质量控制的说法，正确的是()。(2013年真题) A 施工质量控制独立于施工质量管理 B 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 C 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 D 施工质量控制应强调过程控制 | 4. About the construction quality control of the statement, is correct (). (2013 True question) A construction quality control is independent of construction quality management B The key to construction quality control lies in the final inspection of the project C The characteristics of construction quality control are determined only by the characteristics of construction production D construction quality control should emphasize process control
MCQ-3070 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格 D 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录 | 5、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格 D 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录 | 5. About the construction quality control characteristics of the statement, the correct is (). (2015 true title) A construction quality is affected by a variety of factors, so it is difficult to ensure the quality of qualified B construction production can not be standardized construction, Therefore, it is inevitable that there are differences in the quality of each project. C construction quality mainly depends on the final inspection of the engineering entity to judge whether it is qualified. D construction quality control must emphasize process control, timely inspection and visa records
MCQ-3071 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。(2014年真题) A 加强对施工过程的质量检查 B 解体检查内在质量 C 建立固定的生产流水线 D 加强观感质量验收 | 6、 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。(2014年真题) A 加强对施工过程的质量检查 B 解体检查内在质量 C 建立固定的生产流水线 D 加强观感质量验收 | 6. According to the characteristics of construction quality control, construction quality control should (). (2014 true title) A strengthen the quality inspection of the construction process B disintegration inspection of internal quality C establish a fixed production line D strengthen the perception of quality acceptance
MCQ-3072 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 以下关于质量控制的说法正确的是()。 A 致力于满足质量要求的一系列相关活动 B 确立质量方针 C 实施质量方针的全部职能及工作内容 D 对有关质量工作效果进行评价和改进的一系列工作 | 7、 以下关于质量控制的说法正确的是()。 A 致力于满足质量要求的一系列相关活动 B 确立质量方针 C 实施质量方针的全部职能及工作内容 D 对有关质量工作效果进行评价和改进的一系列工作 | 7. The following statement about quality control is correct (). A a series of related activities committed to meeting quality requirements B establishing quality policy C all functions and work contents of implementing quality policy D A series of work to evaluate and improve the effect of quality work
MCQ-3073 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 对工程项目施工质量管理负全责的应是()。 A 各级职能部门领导 B 施工项目经理 C 施工企业经理 D 各专业小组组长 | 8、 对工程项目施工质量管理负全责的应是()。 A 各级职能部门领导 B 施工项目经理 C 施工企业经理 D 各专业小组组长 | 8. The person who is fully responsible for the quality management of the construction project should be (). A Leaders of functional departments at all levels B construction project managers C construction enterprise managers D leaders of professional groups
MCQ-3074 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保质量保证体系处于良好的状态，这属于环境因素中的()。 A 现场自然环境因素 B 施工质量管理环境因素 C 施工作业环境因素 D 方法的因素 | 9、 根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保质量保证体系处于良好的状态，这属于环境因素中的()。 A 现场自然环境因素 B 施工质量管理环境因素 C 施工作业环境因素 D 方法的因素 | 9. According to the contract structure of the contract, straighten out the management relationship, establish a unified on-site construction organization system and a comprehensive operating mechanism of quality management, and ensure that the quality assurance system is in a good state, which belongs to the environmental factors (). A site natural environmental factors B construction quality management environmental factors C construction operation environmental factors D method factors
MCQ-3075 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等因素，属于环境因素中()。 A 现场自然环境因素 B 施工质量管理环境因素 C 施工作业环境因素 D 方法的因素 | 10、 施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等因素，属于环境因素中()。 A 现场自然环境因素 B 施工质量管理环境因素 C 施工作业环境因素 D 方法的因素 | 10. The construction site space conditions and channels, as well as traffic and road conditions and other factors, belong to the environmental factors (). A site natural environmental factors B construction quality management environmental factors C construction operation environmental factors D method factors
MCQ-3076 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。(2013年真题) A 自然环境因素 B 作业环境因素 C 施工质量管理环境因素 D 技术环境因素 | 11、 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。(2013年真题) A 自然环境因素 B 作业环境因素 C 施工质量管理环境因素 D 技术环境因素 | 11. The construction site lighting conditions belong to the environmental factors affecting the construction quality (). (True in 2013) A natural environmental factors B operation environmental factors C construction quality management environmental factors D technical environmental factors
MCQ-3077 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。(2015年真题) A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 12、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。(2015年真题) A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 12. Among the five factors affecting the construction quality, the high performance concrete technology promoted by the competent construction department belongs to the factor of (). (2015 true question) A Method B Environment C material D machinery
MCQ-3078 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 保证施工质量的重要措施是正确选用以下施工机械中的()。 A 电梯 B 泵机 C 消防设备 D 操作工具 | 13、 保证施工质量的重要措施是正确选用以下施工机械中的()。 A 电梯 B 泵机 C 消防设备 D 操作工具 | 13. An important measure to ensure the quality of construction is to correctly select the following construction machinery (). A elevator B Pump C Fire fighting equipment D Operating tools
MCQ-3079 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 14、 以下设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是()。 A 电梯 B 运输设备 C 吊装设备 D 计量器具 | 14、 以下设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是()。 A 电梯 B 运输设备 C 吊装设备 D 计量器具 | 14. The following equipment, directly affect the use of the project function is (). A elevator B transportation equipment C lifting equipment D measuring instruments
MCQ-3080 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 15、 在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强控制()。 A 人的因素 B 材料的因素 C 机械的因素 D 方法的因素 | 15、 在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强控制()。 A 人的因素 B 材料的因素 C 机械的因素 D 方法的因素 | 15. Among the factors of construction quality, the important basis for ensuring project quality is to strengthen control (). A human factor B material factor C mechanical factor D method factor
MCQ-3081 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 16、 施工质量控制的基本出发点是控制()。 A 人的因素 B 材料的因素 C 机械的因素 D 方法的因素 | 16、 施工质量控制的基本出发点是控制()。 A 人的因素 B 材料的因素 C 机械的因素 D 方法的因素 | 16. The basic starting point of construction quality control is control (). A human factor B material factor C mechanical factor D method factor
MCQ-3082 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 17、 在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（）。 A 人的因素 B 材料的因素 C 机械的因素 D 方法的因素 | 17、 在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（）。 A 人的因素 B 材料的因素 C 机械的因素 D 方法的因素 | 17. In the construction quality management, the decisive factor is (). A human factor B material factor C mechanical factor D method factor
MCQ-3083 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。(2014年真题) A 见证取样制度 B 专项施工方案论证制度 C 执业资格注册制度 D 建设工程质量监督管理制度 | 18、 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。(2014年真题) A 见证取样制度 B 专项施工方案论证制度 C 执业资格注册制度 D 建设工程质量监督管理制度 | 18. In the construction quality management, to control the human factors as the basic starting point and establish the management system is (). (2014 title) A witness sampling system B special construction scheme demonstration system C qualification registration system D construction project quality supervision and management system
MCQ-3084 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（）。 A 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 B 符合相关专业验收规范的规定 C 勘察设计对施工提出的要求 D 施工承包合同约定的要求 | 19、 在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（）。 A 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 B 符合相关专业验收规范的规定 C 勘察设计对施工提出的要求 D 施工承包合同约定的要求 | 19. In the construction quality to achieve the basic requirements, belongs to the "contract construction" requirements are (). A conforms to the "Unified Standard for Acceptance of Construction Quality of Construction Engineering" B conforms to the provisions of relevant professional acceptance specifications C Survey and design requirements for construction D Requirements stipulated in the construction contract
MCQ-3085 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 施工质量要达到的基本要求是（）。 A 施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范检查验收应达到优良 B 施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范检查验收应达到合格 C 全国和地方（部门）的建设主管部门或行业协会设立的“中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）” D 以“某某杯”命名的各种优质工程奖 | 20、 施工质量要达到的基本要求是（）。 A 施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范检查验收应达到优良 B 施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范检查验收应达到合格 C 全国和地方（部门）的建设主管部门或行业协会设立的“中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）” D 以“某某杯”命名的各种优质工程奖 | 20. The basic requirements of construction quality to be achieved are (). A construction completed project entity in accordance with the state "construction quality acceptance of the unified standards" and relevant professional acceptance specifications inspection and acceptance should reach excellent B construction completed project entity in accordance with the state "construction quality acceptance of the unified standards" and relevant professional acceptance specifications inspection and acceptance should reach qualified C "China Construction Engineering Luban Award (National Quality Project)" set up by the national and local (department) construction authorities or industry associations D Various quality project awards named after "Such and such cup"
MCQ-3086 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 21、 对于施工质量的含义，下列表述中正确的是()。 A 施工质量就是工程实体的质量 B 施工质量是指施工活动及其产品的质量 C 施工质量包括设计质量 D 施工质量不包括质量管理体系运行质量 | 21、 对于施工质量的含义，下列表述中正确的是()。 A 施工质量就是工程实体的质量 B 施工质量是指施工活动及其产品的质量 C 施工质量包括设计质量 D 施工质量不包括质量管理体系运行质量 | 21. For the meaning of construction quality, the following statement is correct (). A construction quality is the quality of the engineering entity B construction quality refers to the quality of construction activities and their products C construction quality including design quality D construction quality does not include the quality of quality management system operation
MCQ-3087 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 关于施工质量，下列表述正确的是（）。 A 施工质量是建设工程施工活动及其产品的质量 B 施工质量是工程实体的质量 C 施工质量是施工生产活动或过程的工作质量 D 施工质量是质量管理体系运行的质量 | 22、 关于施工质量，下列表述正确的是（）。 A 施工质量是建设工程施工活动及其产品的质量 B 施工质量是工程实体的质量 C 施工质量是施工生产活动或过程的工作质量 D 施工质量是质量管理体系运行的质量 | 22. About the construction quality, the following statement is correct (). A construction quality is the quality of construction activities and their products B construction quality is the quality of the engineering entity C construction quality is the work quality of construction production activities or processes D construction quality is the quality of quality management system operation
MCQ-3088 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 施工质量控制是在明确的（ ）指导下，通过对施工方案和资源配置的计划、实施、检查和处置，为了实现施工质量目标而进行的事前控制、事中控制和事后控制的系统过程。 A 质量目标 B 质量计划 C 质量方针 D 质量原则 | 23、 施工质量控制是在明确的（ ）指导下，通过对施工方案和资源配置的计划、实施、检查和处置，为了实现施工质量目标而进行的事前控制、事中控制和事后控制的系统过程。 A 质量目标 B 质量计划 C 质量方针 D 质量原则 | 23. Construction quality control is a system process of pre-control, in-process control and post-control in order to achieve construction quality objectives under the clear () guidance, through the planning, implementation, inspection and disposal of construction schemes and resource allocation. A quality objective B Quality Plan C Quality Policy D Quality Principles
MCQ-3089 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是()。(2019年真题) A 符合国家法律、法规的要求 B 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量 C 符合工程勘察、设计文件的要求 D 符合施工质量评定等级的要求 | 24、 下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是()。(2019年真题) A 符合国家法律、法规的要求 B 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量 C 符合工程勘察、设计文件的要求 D 符合施工质量评定等级的要求 | 24. The following requirements for the construction quality of engineering projects, reflecting the personalized requirements are (). (2019 True title) A meets the requirements of national laws and regulations B not only to ensure product quality, but also to ensure the quality of construction activities C meets the requirements of engineering survey and design documents D meets the requirements of construction quality assessment grade
MCQ-3090 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对()因素的控制。(2019年真题) A 方法 B 材料 C 机械 D 环境 | 25、 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对()因素的控制。(2019年真题) A 方法 B 材料 C 机械 D 环境 | 25. In order to eliminate the common problems of construction quality, the practice of using new scaffold application technology belongs to the control of () factors in the quality influencing factors. (2019 question) A Method B Material C machinery D environment
MCQ-3091 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 26、 施工质量影响因素主要有"4M1E"，其中，"4M"是指( ) A 人 B 机械 C 方法 D 环境 E 材料 | 26、 施工质量影响因素主要有"4M1E"，其中，"4M"是指( ) A 人 B 机械 C 方法 D 环境 E 材料 | 26. The main factors affecting the construction quality are "4M1E", of which, "4M" refers to () A person B machinery C method D environment E material
MCQ-3092 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 27、 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。(2015年真题) A 规范化的生产工艺 B 成套的生产设备 C 建筑产品的单件性 D 施工生产的流动性 E 复杂的工序关系 | 27、 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。(2015年真题) A 规范化的生产工艺 B 成套的生产设备 C 建筑产品的单件性 D 施工生产的流动性 E 复杂的工序关系 | 27. The reason why the construction quality control of building engineering is difficult is (). (2015 true title) A standardized production process B complete sets of production equipment C the single nature of construction products D the fluidity of construction production E complex process relations
MCQ-3093 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 28、 在施工质量的五大影响因素中，方法的因素主要包括()等方面。 A 施工技术方案 B 施工工艺 C 施工技术措施 D 施工技术标准 E 施工检验方法 | 28、 在施工质量的五大影响因素中，方法的因素主要包括()等方面。 A 施工技术方案 B 施工工艺 C 施工技术措施 D 施工技术标准 E 施工检验方法 | 28. In the construction quality of the five major factors, the method of the factors mainly include () and other aspects. A construction technical scheme B construction technology C construction technical measures D construction technical standards E construction inspection method
MCQ-3094 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 29、 依据我国相关法规规定，施工单位的施工质量控制责任包括（ ） A 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录;隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构 B 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修 C 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业 D 应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任 E 按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任 | 29、 依据我国相关法规规定，施工单位的施工质量控制责任包括（ ） A 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录;隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构 B 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修 C 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业 D 应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任 E 按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任 | 29. According to the relevant laws and regulations of China, the construction unit's construction quality control responsibilities include: (A) the construction unit must establish and improve the construction quality inspection system, strict process management, and make the quality inspection and record of concealed projects; Hidden project in the hidden before, the construction unit should notify the construction unit and construction engineering quality supervision agency B construction unit for the construction of quality problems in the construction project or the completion of the acceptance of the unqualified construction project, should be responsible for repair C construction units should establish, improve the education and training system, strengthen the education and training of staff; Without education and training or failing to pass the examination, the staff shall not be allowed to work D shall ensure that the survey and design documents comply with the requirements of laws and regulations and the mandatory standards of engineering construction. Bear responsibility for project quality accidents or quality problems caused by survey and design E supervise the construction quality in accordance with laws and regulations, relevant technical standards, design documents and project contracts
MCQ-3095 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 30、 下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（ ）。(2019年真题) A 施工单位的质量管理制度 B 各参建单位之间的协调程度 C 管理者的质量意识 D 运输设备的使用状况 E 施工现场的道路条件 | 30、 下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（ ）。(2019年真题) A 施工单位的质量管理制度 B 各参建单位之间的协调程度 C 管理者的质量意识 D 运输设备的使用状况 E 施工现场的道路条件 | 30. Among the following factors affecting the construction quality, the environmental factors of quality management are (). (2019 True question) A Quality management system of the construction unit B the degree of coordination between the participating units C the quality awareness of the manager D the use of the transportation equipment E the road conditions of the construction site
MCQ-3096 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 31、 施工质量的特性主要体现在建筑工程的（）等方面。 A 经济性 B 耐久性 C 坚固性 D 环保性 E 适用性 | 31、 施工质量的特性主要体现在建筑工程的（）等方面。 A 经济性 B 耐久性 C 坚固性 D 环保性 E 适用性 | 31. The characteristics of construction quality are mainly reflected in () and other aspects of construction engineering. A economic B durability C ruggedness D environmental protection E applicability
MCQ-3097 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 根据《质量管理体系》(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是( )。 A 质量体系文件 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 1、 根据《质量管理体系》(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是( )。 A 质量体系文件 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 1. According to the "Quality Management System" (GB/T19000-2000), construction enterprises to carry out quality management and quality assurance basis is (). A Quality system document B Quality manual C procedure document D Quality plan
MCQ-3098 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，"C"是指( )。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 | 2、 建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，"C"是指( )。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 | 2. In the working principle of PDCA cycle of quality management of construction projects, "C" refers to (). A Plan B to implement C check D treatment
MCQ-3099 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是（）。 A 计划、检查、实施、处理 B 计划、实施、检查、处理 C 检查、计划、实施、处理 D 检查、计划、处理、实施 | 3、 施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是（）。 A 计划、检查、实施、处理 B 计划、实施、检查、处理 C 检查、计划、实施、处理 D 检查、计划、处理、实施 | 3. The PDCA cycle principle of construction quality assurance system operation is (). A plan, inspection, implementation, treatment B plan, implementation, inspection, treatment C check, plan, implementation, treatment D check, plan, treatment, implementation
MCQ-3100 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 施工质量保证体系的运行，应以质量（）为主线，以过程管理为重心。 A 方针 B 计划 C 检查 D 宗旨 | 4、 施工质量保证体系的运行，应以质量（）为主线，以过程管理为重心。 A 方针 B 计划 C 检查 D 宗旨 | 4. The operation of the construction quality assurance system should take quality () as the main line and process management as the center of gravity. A Policy B plan C inspection D purpose
MCQ-3101 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工质量保证体系的运行，应以()为重心。(2013年真题) A 计划管理 B 过程管理 C 结果管理 D 成品保护 | 5、 施工质量保证体系的运行，应以()为重心。(2013年真题) A 计划管理 B 过程管理 C 结果管理 D 成品保护 | 5. The operation of the construction quality assurance system should focus on (). (2013) A plan management B Process management C result management D finished product protection
MCQ-3102 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。(2015年真题) A 一般材料进场抽检 B 拆模前对混凝土试块进行强度检测 C 聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测 D 拆除不合格砖墙重新砌筑 | 6、 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。(2015年真题) A 一般材料进场抽检 B 拆模前对混凝土试块进行强度检测 C 聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测 D 拆除不合格砖墙重新砌筑 | 6. Among the following expenses related to project quality management, those belonging to external quality assurance costs are (). (2015 True question) A random inspection of general materials B Strength testing of concrete test blocks before mold removal C Hiring a third-party testing agency to test the strength of glass curtain walls D removal of unqualified brick walls and re-laying
MCQ-3103 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 B 项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标 C 项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 D 项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开 | 7、 关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 B 项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标 C 项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 D 项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开 | 7. About the project construction quality objectives, the correct statement is (). (2015 True title) The overall construction quality objective of the project A should meet the highest quality objective requirements of the industry B the overall construction quality objective of the project should be decomposed step by step to form quality objectives at all levels under the contract environment C The overall construction quality objective of the project should be based on relevant standards D The decomposition of the overall objective of the construction quality of the project only needs to be carried out from the spatial perspective
MCQ-3104 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。(2015年真题) A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 8、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。(2015年真题) A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 8. Among the contents of the following construction quality assurance system, those belonging to the work assurance system are (). (2015 true question) A Establish the quality inspection system B clear construction quality objectives C establish the "quality first" viewpoint D establish the quality management organization
MCQ-3105 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。(2014年真题) A 质量方针 B 工程承包合同 C 质量计划 D 设计文件 | 9、 项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。(2014年真题) A 质量方针 B 工程承包合同 C 质量计划 D 设计文件 | 9. In the project construction quality assurance system, the basic basis for determining the quality objective is (). (2014 title) A Quality policy B Project contract C Quality plan D design document
MCQ-3106 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 在项目质量成本的构成内容中，特殊质量保证措施费用属于()。(2019年真题) A 外部损失成本 B 内部损失成本 C 外部质量保证成本 D 预防成本 | 10、 在项目质量成本的构成内容中，特殊质量保证措施费用属于()。(2019年真题) A 外部损失成本 B 内部损失成本 C 外部质量保证成本 D 预防成本 | 10. In the composition of the project quality cost, the special quality assurance measures cost belongs to (). (2019 question) A External loss cost B internal loss cost C external quality assurance cost D prevention cost
MCQ-3107 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 11、 工程项目施工质量保证体系的主要内容有（ ）。 A 项目施工质量目标 B 项目施工质量计划 C 项目施工质量实施 D 项目施工质量记录 E 思想、组织、工作保证体系 | 11、 工程项目施工质量保证体系的主要内容有（ ）。 A 项目施工质量目标 B 项目施工质量计划 C 项目施工质量实施 D 项目施工质量记录 E 思想、组织、工作保证体系 | 11. The main contents of the project construction quality assurance system are (). A project construction quality objective B project construction quality plan C project construction quality implementation D project construction quality record E thought, organization, work assurance system
MCQ-3108 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 12、 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。(2015年真题) A 建立质量检查制度 B 建立施工现场管理制度 C 做好成品保护 D 建立质量信息系统 E 开展群众性的QC活动 | 12、 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。(2015年真题) A 建立质量检查制度 B 建立施工现场管理制度 C 做好成品保护 D 建立质量信息系统 E 开展群众性的QC活动 | 12. Among the contents of the following construction quality assurance system, those belonging to the construction stage work assurance system are (). (2015 True question) A Establish a quality inspection system B establish a construction site management system C do a good job of finished product protection D establish a quality information system E carry out mass QC activities
MCQ-3109 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 13、 施工质量保证体系中，工作保证体系的任务落实到施工准备阶段的工作主要包括（）。 A 进行施工平面设计，建立施工场地管理制度 B 建立健全材料、机械管理制度 C 完成各项技术准备工作，进行技术交底和技术培训 D 建立工程测量控制网和测量控制制度 E 严格实行自检、互检和专检，开展群众性的QC活动 | 13、 施工质量保证体系中，工作保证体系的任务落实到施工准备阶段的工作主要包括（）。 A 进行施工平面设计，建立施工场地管理制度 B 建立健全材料、机械管理制度 C 完成各项技术准备工作，进行技术交底和技术培训 D 建立工程测量控制网和测量控制制度 E 严格实行自检、互检和专检，开展群众性的QC活动 | 13. In the construction quality assurance system, the tasks of the work assurance system to be implemented in the construction preparation stage mainly include (). A to carry out the construction plan design, establish the construction site management system B to establish and improve the material, machinery management system C to complete the technical preparation work, technical disclosure and technical training D to establish the engineering measurement control network and measurement control system E to strictly implement self-inspection, mutual inspection and special inspection, To carry out mass QC activities
MCQ-3110 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 企业质量管理体系获准认证的有效期为（）年。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 1、 企业质量管理体系获准认证的有效期为（）年。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0 | 1. The validity period of enterprise quality management system certification is () years. A 1.0B 2.0C 3.0D 4.0
MCQ-3111 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。(2014年真题) A 企业最高领导者 B 第三方认证机构 C 企业行政主管部门 D 行业管理部门 | 2、 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。(2014年真题) A 企业最高领导者 B 第三方认证机构 C 企业行政主管部门 D 行业管理部门 | 2. The certification party of the quality management system of the construction enterprise shall be (). (2014 title) A top leader of enterprise B Third party certification body C enterprise administrative department D industry management department
MCQ-3112 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 建立完善的（）并使之有效运行,是企业质量管理的核心,也是贯彻质量管理和质量保证标准的关键。 A 质量手册 B 质量计划 C 质量体系 D 质量记录 | 3、 建立完善的（）并使之有效运行,是企业质量管理的核心,也是贯彻质量管理和质量保证标准的关键。 A 质量手册 B 质量计划 C 质量体系 D 质量记录 | 3. The establishment of a perfect () and make it run effectively, is the core of enterprise quality management, but also the key to implement quality management and quality assurance standards. A Quality manual B Quality plan C quality system D quality records
MCQ-3113 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量（）等构成。 A 方针 B 目标 C 记录 D 评审 | 4、 施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量（）等构成。 A 方针 B 目标 C 记录 D 评审 | 4. The quality management system documents of construction enterprises are mainly composed of quality manuals, procedure documents, quality plans and quality (). A Policy B goal C record D review
MCQ-3114 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和()等构成。(2013年真题) A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 5、 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和()等构成。(2013年真题) A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 5. The construction enterprise quality management system documents by the quality manual, procedure documents, quality plan and (), etc. (2013 title) A Quality Policy B Quality objectives C quality records D quality review
MCQ-3115 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于（）内容。(2014年真题) A 程序文件 B 质量计划 C 质量手册 D 质量记录 | 6、 根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于（）内容。(2014年真题) A 程序文件 B 质量计划 C 质量手册 D 质量记录 | 6. According to the construction enterprise quality management system document composition, "quality review, modification and control management methods" belong to () content. (2014 true question) A program document B Quality plan C Quality manual D quality record
MCQ-3116 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列选项中，罗列出了质量管理的原则，其中哪项原则是质量管理的关注焦点（ ） A 顾客 B 领导作用 C 全员参与 D 循证决策 | 7、 下列选项中，罗列出了质量管理的原则，其中哪项原则是质量管理的关注焦点（ ） A 顾客 B 领导作用 C 全员参与 D 循证决策 | 7. In the following options, Ro lists the principles of quality management, which principle is the focus of quality management A Customer B Leadership C Full participation D evidence-based decision making
MCQ-3117 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是()。(2019年真题) A 质量计划 B 质量手册 C 质量记录 D 程序文件 | 8、 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是()。(2019年真题) A 质量计划 B 质量手册 C 质量记录 D 程序文件 | 8. Construction enterprises to implement and maintain the quality management system should follow the programmatic documents (). (2019 true question) A Quality plan B Quality manual C quality records D procedure documents
MCQ-3118 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 9、 施工企业质量管理体系的建立一般分为（）阶段。 A 质量管理体系的建立 B 质量计划编制 C 质量管理体系文件的编制 D 质量的跟踪记录 E 质量管理体系的运行 | 9、 施工企业质量管理体系的建立一般分为（）阶段。 A 质量管理体系的建立 B 质量计划编制 C 质量管理体系文件的编制 D 质量的跟踪记录 E 质量管理体系的运行 | 9. The establishment of quality management system of construction enterprises is generally divided into () stages. A the establishment of the quality management system B the preparation of quality planning C the preparation of quality management system documents D the quality tracking record E the operation of the quality management system
MCQ-3119 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 10、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（ ）。(2019年真题) A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内部实力为关注焦点 | 10、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（ ）。(2019年真题) A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内部实力为关注焦点 | 10. According to the "Quality Management System Basics and terms", quality management should follow the principles are (). (2019 question) A Process Method B Evidence-based decision making C Active participation of all staff D Leadership role E Focus on internal strength
MCQ-3120 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题恰当的处理方法是（ ）。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 限制使用 | 1、 某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题恰当的处理方法是（ ）。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 限制使用 | 1. A concrete structure engineering frame column surface appears local honeycomb, after investigation and analysis, its bearing capacity meets the design requirements, then the frame column surface quality problem appropriate treatment method is (). A reinforcement treatment B repair treatment C rework treatment D restricted use
MCQ-3121 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是（ ）。 A 工程质量控制资料 B 工程施工质量验收资料 C 竣工图 D 工程施工技术管理资料 | 2、 能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是（ ）。 A 工程质量控制资料 B 工程施工质量验收资料 C 竣工图 D 工程施工技术管理资料 | 2. Can fully reflect the construction of the whole process of quality control and assurance of the basis of the certification data is (). A project quality control data B project construction quality acceptance data C as-built drawing D project construction technical management data
MCQ-3122 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 某项目为了确保使用钢材的质量，对钢材进行了抗拉试验，抗拉试验属于()。 A 物理性能试验 B 化学性能试验 C 无损试验 D X射线探伤试验 | 3、 某项目为了确保使用钢材的质量，对钢材进行了抗拉试验，抗拉试验属于()。 A 物理性能试验 B 化学性能试验 C 无损试验 D X射线探伤试验 | 3. In order to ensure the quality of the steel used in a project, the tensile test is carried out on the steel, and the tensile test belongs to (). A physical properties test B chemical properties test C non-destructive test D X-ray test
MCQ-3123 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（）。(2014年真题) A 量 B 靠 C 吊 D 套 | 4、 施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（）。(2014年真题) A 量 B 靠 C 吊 D 套 | 4. The construction site to check the flatness of the wall, the appropriate inspection means is (). (2014 true question) A quantity B by C hanging D sets
MCQ-3124 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 确定施工质量目标和计划，是施工质量的()。 A 事前控制 B 事中控制 C 过程控制 D 系统控制 | 5、 确定施工质量目标和计划，是施工质量的()。 A 事前控制 B 事中控制 C 过程控制 D 系统控制 | 5. Determine the construction quality objectives and plans, is the construction quality (). A control B in advance control C process control D system control
MCQ-3125 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 在施工质量控制环节中，事中控制首先是对()。 A 质量活动的行为约束 B 质量活动过程和结果的监督控制 C 制订施工方案的控制 D 质量偏差的纠正和控制 | 6、 在施工质量控制环节中，事中控制首先是对()。 A 质量活动的行为约束 B 质量活动过程和结果的监督控制 C 制订施工方案的控制 D 质量偏差的纠正和控制 | 6. In the construction quality control link, the process control is first to (). A behavior restraint of quality activities B supervision and control of the process and results of quality activities C control of the formulation of construction plans D correction and control of quality deviations
MCQ-3126 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是()。(2019年真题) A 设置质量控制点 B 明确质量责任 C 评价质量活动结果 D 约束质量活动行为 | 7、 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是()。(2019年真题) A 设置质量控制点 B 明确质量责任 C 评价质量活动结果 D 约束质量活动行为 | 7. The following quality control activities, belong to the quality control of the matter is (). (2019 question) A Set quality control points B clarify quality responsibility C evaluate the results of quality activities D restrict the behavior of quality activities
MCQ-3127 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 8、 下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有（ ）。 A 开工条件检查 B 工序交接检查 C 材料质量检验报告检查 D 成品保护检查 E 施工机械性能稳定性检查 | 8、 下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有（ ）。 A 开工条件检查 B 工序交接检查 C 材料质量检验报告检查 D 成品保护检查 E 施工机械性能稳定性检查 | 8. Among the following construction quality control contents, the contents of on-site construction quality inspection include (). A construction condition check B process handover check C material quality inspection report check D finished product protection check E construction machinery performance stability check
MCQ-3128 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 9、 关于质量控制的依据中，以下属于专业技术性依据的是（）。 A 有关材料验收技术标准和规定 B 设计文件 C 工程建设项目质量检验评定标准 D 新设备质量规定和鉴定意见 E 建筑材料质量方面专门技术法规性文件 | 9、 关于质量控制的依据中，以下属于专业技术性依据的是（）。 A 有关材料验收技术标准和规定 B 设计文件 C 工程建设项目质量检验评定标准 D 新设备质量规定和鉴定意见 E 建筑材料质量方面专门技术法规性文件 | 9. Regarding the basis of quality control, the following are professional and technical bases (). A Technical standards and regulations on material acceptance B design documents C Standards for quality inspection and evaluation of construction projects D New equipment quality regulations and appraisal opinions E Technical and regulatory documents concerning the quality of building materials
MCQ-3129 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由( )批准后实施。 A 项目经理 B 公司技术负责人 C 公司总工程师 D 项目技术负责人 | 1、 建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由( )批准后实施。 A 项目经理 B 公司技术负责人 C 公司总工程师 D 项目技术负责人 | 1. The project measurement control plan prepared before the construction project starts shall be implemented after approval by (). A Project manager B company technical person C company chief engineer D Project technical person
MCQ-3130 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料.水文气象资料的准确性应由( )负责。 A 地质勘察单位 B 发包人 C 承包人 D 监理人 | 2、 根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料.水文气象资料的准确性应由( )负责。 A 地质勘察单位 B 发包人 C 承包人 D 监理人 | 2. According to the "Standard construction bidding Documents", site geological exploration data. () shall be responsible for the accuracy of the hydrometeorological data. A geological survey unit B Employer C Contractor D Supervisor
MCQ-3131 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工过程中，工程质量验收的最小单位是（ ） A 分项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 检验批 | 3、 施工过程中，工程质量验收的最小单位是（ ） A 分项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 检验批 | 3. In the construction process, the minimum unit of project quality acceptance is () A sub-project B unit project C division project D inspection batch
MCQ-3132 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻()。 A “人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 B “人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度 C “人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度 D “人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 | 4、 合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻()。 A “人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 B “人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度 C “人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度 D “人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 | 4. Reasonable selection and use of construction machinery and equipment, is an important link to ensure the quality of construction. The use of machinery and equipment should be implemented (). A "man-machine separation" principle, implement the use management system of fixed machine, fixed person and fixed post responsibilities B "man-machine separation" principle, implement the use management system of fixed machine, fixed person and qualitative energy parameters C "man-machine fixed" principle, Implement the use management system of fixed machine, fixed person and qualitative energy parameters D "man-machine fixed" principle, implement the use management system of fixed machine, fixed person and fixed position responsibilities
MCQ-3133 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工单位对同一流水线水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。【19版教材已删除，此题不适用】(2014年真题) A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0 | 5、 施工单位对同一流水线水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。【19版教材已删除，此题不适用】(2014年真题) A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0 | 5. The construction unit on the same line cement for physical and mechanical properties of sampling inspection, sampling the minimum total weight should be () Kg. [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] (2014 title) A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0
MCQ-3134 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高等测量控制点等资料。施工单位应()。 A 按照建设单位提供的资料及时开始施工 B 首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核 C 首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核 D 首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核 | 6、 某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高等测量控制点等资料。施工单位应()。 A 按照建设单位提供的资料及时开始施工 B 首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核 C 首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核 D 首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核 | 6. A construction unit to undertake a construction project, the project construction period is very tight, in order to ensure the smooth construction of the project, the construction unit to the construction unit timely provide the original reference point, reference line and elevation and other measurement control points and other information. The construction unit shall (). A shall start the construction in time according to the information provided by the construction unit B shall first review, and then submit the retest results to the supervision unit for review C shall first review, and then submit the retest results to the design unit for review D shall first review, and then submit the retest results to the investigation unit for review
MCQ-3135 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。(2014年真题) A 建立施工测量控制网 B 设置质量控制点 C 制定施工场地质量管理制度 D 实行工序交接检查制度 | 7、 下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。(2014年真题) A 建立施工测量控制网 B 设置质量控制点 C 制定施工场地质量管理制度 D 实行工序交接检查制度 | 7. The following construction quality control work, belongs to the quality control of technical preparation work is (). (2014 True question) A Establish construction measurement control network B set up quality control points C formulate construction site quality management system D implement process handover inspection system
MCQ-3136 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 根据我国关于质量验收的相关规定，对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立()的部分划分为若干个子单位工程进行验收。 A 使用功能 B 使用价值 C 使用效果 D 使用要求 | 8、 根据我国关于质量验收的相关规定，对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立()的部分划分为若干个子单位工程进行验收。 A 使用功能 B 使用价值 C 使用效果 D 使用要求 | 8. According to China's relevant provisions on quality acceptance, for the large scale of the building unit project, it can form an independent part of () divided into several sub-unit projects for acceptance. A use function B use value C use effect D use requirements
MCQ-3137 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-3001的要求，属于装饰装修工程的子分部工程的是（）。 A 钢筋工程 B 门窗工程 C 电梯工程 D 主体工程 | 9、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-3001的要求，属于装饰装修工程的子分部工程的是（）。 A 钢筋工程 B 门窗工程 C 电梯工程 D 主体工程 | 9. According to the requirements of the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of Building engineering" GB50300-3001, belongs to the sub-division of the decoration project is (). A steel bar engineering B doors and Windows engineering C elevator engineering D main project
MCQ-3138 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 某栋10层住宅楼的钢筋工程可以作为一个()进行质量控制。 A 分部工程 B 单位工程 C 检验批 D 分项工程 | 10、 某栋10层住宅楼的钢筋工程可以作为一个()进行质量控制。 A 分部工程 B 单位工程 C 检验批 D 分项工程 | 10. The steel bar engineering of a 10-story residential building can be used as a () quality control. A division project B Unit project C inspection batch D sub-project
MCQ-3139 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 为了保证工程质量，对重要建材的使用，必须经过()。(2019年真题) A 监理工程师签字，项目经理签准 B 总监理工程师签字 C 业主现场代表签准 D 业主现场代表签字、监理工程师签准 | 11、 为了保证工程质量，对重要建材的使用，必须经过()。(2019年真题) A 监理工程师签字，项目经理签准 B 总监理工程师签字 C 业主现场代表签准 D 业主现场代表签字、监理工程师签准 | 11. In order to ensure the quality of the project, the use of important building materials must go through (). (2019 True question) A Signed by the supervision engineer, signed by the project manager B signed by the chief supervision engineer C signed by the owner's field representative D signed by the owner's field representative and signed by the supervision engineer
MCQ-3140 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按()确定。(2019年真题) A 施工工艺，设备类别 B 专业类别，工程规模 C 专业性质，工程部位 D 材料种类、施工程序 | 12、 建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按()确定。(2019年真题) A 施工工艺，设备类别 B 专业类别，工程规模 C 专业性质，工程部位 D 材料种类、施工程序 | 12. When the construction quality of the construction project is accepted, the division of the division project is generally determined according to (). (2019 title) A Construction process, equipment category B Professional category, Project scale C Professional nature, project site D Types of materials and construction procedures
MCQ-3141 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 13、 施工机械设备质量控制通常是从()方面进行。 A 机械设备的选型 B 主要性能参数指标的确定 C 机械设备制造要求 D 使用操作要求 E 机械设备运输方式 | 13、 施工机械设备质量控制通常是从()方面进行。 A 机械设备的选型 B 主要性能参数指标的确定 C 机械设备制造要求 D 使用操作要求 E 机械设备运输方式 | 13. Quality control of construction machinery and equipment is usually carried out from (). A selection of mechanical equipment B determination of the main performance parameters index C mechanical equipment manufacturing requirements D operation requirements E mechanical equipment transport mode
MCQ-3142 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 14、 在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备工作内容的有()。 A 做好设计交底和图纸会审 B 进行工程项目划分和编号 C 编制施工作业技术指导书 D 做好工程定位和标高基准的控制工作 E 绘制各种施工详图 | 14、 在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备工作内容的有()。 A 做好设计交底和图纸会审 B 进行工程项目划分和编号 C 编制施工作业技术指导书 D 做好工程定位和标高基准的控制工作 E 绘制各种施工详图 | 14. In the quality control work of construction preparation, belong to the content of technical preparation work (). A do a good job of design disclosure and drawing review B divide and number the project C prepare the construction work technical instructions D do a good job of project positioning and elevation benchmark control work E draw a variety of construction details
MCQ-3143 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是()。 A 关键操作 B 技术间歇 C 施工顺序 D 施工技术参数 | 1、 在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是()。 A 关键操作 B 技术间歇 C 施工顺序 D 施工技术参数 | 1. In the control of construction quality control points, the cold-drawn steel bars should be welded first and then cold-drawn. The key control aspects are (). A key operation B technology intermittent C construction sequence D construction technical parameters
MCQ-3144 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 下列施工质量控制点中，从施工方法与关键操作的角度进行重点控制的对象是()。 A 液压滑模施工时支承杆稳定 B 混凝土的外加剂掺量 C 抹灰与刷浆的间歇时间 D 砌体的砂浆饱满度 | 2、 下列施工质量控制点中，从施工方法与关键操作的角度进行重点控制的对象是()。 A 液压滑模施工时支承杆稳定 B 混凝土的外加剂掺量 C 抹灰与刷浆的间歇时间 D 砌体的砂浆饱满度 | 2. Among the following construction quality control points, the object of key control from the perspective of construction methods and key operations is (). A hydraulic sliding form construction support rod stability B concrete admixture content C plastering and brushing intermittent time D masonry mortar fullness
MCQ-3145 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。(2015年真题) A 水泥的安定性 B 预应力钢筋的张拉 C 砌体砂浆的饱满度 D 混凝土浇筑后的拆模时间 | 3、 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。(2015年真题) A 水泥的安定性 B 预应力钢筋的张拉 C 砌体砂浆的饱满度 D 混凝土浇筑后的拆模时间 | 3. The key control objects of the following quality control points, which belong to the construction technical parameters class is (). (2015 true question) A stability of cement B tension of prestressed steel bars C fullness of masonry mortar D mold removal time after concrete pouring
MCQ-3146 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 工序施工条件控制是指对工序施工活动的()质量进行有效控制。 A 合同条件和法规条件 B 工艺顺序和组织条件 C 投入要素和环境条件 D 工期条件与赶工措施 | 4、 工序施工条件控制是指对工序施工活动的()质量进行有效控制。 A 合同条件和法规条件 B 工艺顺序和组织条件 C 投入要素和环境条件 D 工期条件与赶工措施 | 4. Process construction conditions control refers to the effective control of the () quality of process construction activities. A contract conditions and regulations conditions B process sequence and organization conditions C input elements and environmental conditions D construction period conditions and rush measures
MCQ-3147 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工过程的质量控制，必须以其作为基础和核心的选项是()。 A 工序的质量控制 B 最终产品质量控制 C 实体质量控制 D 质量控制点 | 5、 施工过程的质量控制，必须以其作为基础和核心的选项是()。 A 工序的质量控制 B 最终产品质量控制 C 实体质量控制 D 质量控制点 | 5. The quality control of the construction process, which must be taken as the foundation and core option is (). A process of quality control B final product quality control C physical quality control D quality control points
MCQ-3148 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。(2014年真题) A 工序施工质量控制 B 技术交底 C 测量控制 D 计量控制 | 6、 对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。(2014年真题) A 工序施工质量控制 B 技术交底 C 测量控制 D 计量控制 | 6. The quality control of various input factors and environmental conditions quality, belongs to the quality control of the construction process () work. (2014 title) A process construction quality control B Technical disclosure C measurement control D measurement control
MCQ-3149 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务是()。 A 统一计量工具制度。组织量值传递，保证量值统一 B 统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离 C 统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离 D 统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一 | 7、 计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务是()。 A 统一计量工具制度。组织量值传递，保证量值统一 B 统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离 C 统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离 D 统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一 | 7. Measurement control as the basic work of construction project quality management, its main tasks are (). A unified measurement tool system. Organize the transmission of quantity and ensure the unity of quantity value B unify the system of measurement tools, organize the transmission of quantity and ensure the separation of quantity value C unify the system of measurement units, organize the transmission of quantity and ensure the separation of quantity and D unify the system of measurement units, organize the transmission of quantity and ensure the unity of quantity and value
MCQ-3150 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，其复核结果应报送（）复验确认后,方能进行后续相关工序的施工。。 A 项目经理 B 监理工程师 C 项目技术人员 D 企业总工程师 | 8、 施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，其复核结果应报送（）复验确认后,方能进行后续相关工序的施工。。 A 项目经理 B 监理工程师 C 项目技术人员 D 企业总工程师 | 8. The construction process must be carefully carried out construction measurement review work, the review results should be submitted to () re-inspection and confirmation, can carry out the subsequent construction of related processes. A Project manager B Supervision engineer C project technician D Chief engineer of the enterprise
MCQ-3151 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 根据施工过程质量控制中关于项目开工前应编制测量控制方案，该方案的审批者是()。 A 项目经理 B 监理人员 C 项目技术负责人 D 企业总工程师 | 9、 根据施工过程质量控制中关于项目开工前应编制测量控制方案，该方案的审批者是()。 A 项目经理 B 监理人员 C 项目技术负责人 D 企业总工程师 | 9. According to the quality control in the construction process, a measurement control plan should be prepared before the project starts, and the approver of the plan is (). A Project manager B supervisor C project technical leader D enterprise chief engineer
MCQ-3152 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 某建筑公司承担一高层住宅的施工任务，技术交底应在施工作业前由()进行交底。 A 项目技术负责人向承担施工的负责人 B 项目经理向承担施工的负责人 C 企业总工程师向项目技术负责人 D 监理工程师向项目技术人员 | 10、 某建筑公司承担一高层住宅的施工任务，技术交底应在施工作业前由()进行交底。 A 项目技术负责人向承担施工的负责人 B 项目经理向承担施工的负责人 C 企业总工程师向项目技术负责人 D 监理工程师向项目技术人员 | 10. A construction company undertakes the construction task of a high-rise residence, and the technical disclosure shall be made by () before the construction operation. A project technical person to undertake the construction of the person in charge B project manager to undertake the construction of the person in charge C enterprise chief engineer to project technical person D supervision engineer to project technical personnel
MCQ-3153 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 根据施工过程质量控制中关于技术交底的规定，技术交底文件的编制者是()。 A 项目经理 B 监理人员 C 项目技术人员 D 企业总工程师 | 11、 根据施工过程质量控制中关于技术交底的规定，技术交底文件的编制者是()。 A 项目经理 B 监理人员 C 项目技术人员 D 企业总工程师 | 11. According to the provisions on technical disclosure in the quality control of the construction process, the author of the technical disclosure document is (). A Project manager B supervisor C project technician D Chief engineer of the enterprise
MCQ-3154 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 施工单位在项目开工前编制的测量控制方案，一般应经()批准后实施。(2019年真题) A 项目经理 B 业务代表 C 施工员 D 项目技术负责人 | 12、 施工单位在项目开工前编制的测量控制方案，一般应经()批准后实施。(2019年真题) A 项目经理 B 业务代表 C 施工员 D 项目技术负责人 | 12. The measurement and control plan prepared by the construction unit before the project starts shall generally be implemented after the approval of (). (2019 Question) A Project Manager B Business representative C construction worker D Project technical leader
MCQ-3155 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 13、 施工安全技术交底的主要内容有（ ） A 施工特点和施工安全要求 B “四口”、“五临边”的防护措施 C 关键环节的作业指导 D 各级管理人员应遵守的安全操作规程 E 发生事故时的应急救援措施 | 13、 施工安全技术交底的主要内容有（ ） A 施工特点和施工安全要求 B “四口”、“五临边”的防护措施 C 关键环节的作业指导 D 各级管理人员应遵守的安全操作规程 E 发生事故时的应急救援措施 | 13. The main contents of the construction safety technology disclosure are (A) construction characteristics and construction safety requirements B "four", "five edge" protective measures C key link operation guidance D management personnel at all levels should abide by the safety operation procedures E Emergency rescue measures in case of an accident
MCQ-3156 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 14、 成品保护的措施一般有()。 A 提前保护 B 包裹 C 覆盖 D 封闭 E 转移 | 14、 成品保护的措施一般有()。 A 提前保护 B 包裹 C 覆盖 D 封闭 E 转移 | 14. Finished product protection measures are generally (). A protects B in advance, wraps C, covers D, closes E and transfers
MCQ-3157 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 建设工程施工项目竣工验收应由( )组织。 A 监理单位 B 施工企业 C 建设单位 D 质量监督机构 | 1、 建设工程施工项目竣工验收应由( )组织。 A 监理单位 B 施工企业 C 建设单位 D 质量监督机构 | 1. The completion acceptance of the construction project shall be organized by (). A supervision unit B Construction enterprise C Construction unit D Quality supervision agency
MCQ-3158 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争执，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是（ ） A 由建设单位作出验收结论 B 由质量监督站调解并作出验收结论 C 协商一致后重新组织验收并作出验收结论 D 请建设行政主管部门调解并作出验收结论 | 2、 某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争执，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是（ ） A 由建设单位作出验收结论 B 由质量监督站调解并作出验收结论 C 协商一致后重新组织验收并作出验收结论 D 请建设行政主管部门调解并作出验收结论 | 2. During the completion quality acceptance of a project, the design unit participating in the completion acceptance has a dispute with the construction and supervision unit, and no consensus can be formed in this case, The correct approach is () A by the construction unit to make the acceptance conclusion B by the quality supervision station mediation and acceptance conclusion C after reaching a consensus to re-organize the acceptance and acceptance conclusion D by the construction administrative department mediation and acceptance conclusion
MCQ-3159 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 建设单位应当在工程竣工验收()前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构。 A 3日 B 7日 C 7个工作日 D 3个工作日 | 3、 建设单位应当在工程竣工验收()前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构。 A 3日 B 7日 C 7个工作日 D 3个工作日 | 3. The construction unit shall notify the engineering quality supervision institution in writing of the time and place of acceptance and the list of the acceptance group before the completion and acceptance of the project. A 3 days B 7 days C 7 working days D 3 working days
MCQ-3160 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 以下不可以作为施工项目竣工质量验收的依据有（）。 A 施工企业内部质量标准 B 国家和有关部门颁发的施工、验收规范和质量标准 C 批准的设计文件 D 双方签订的施工合同 | 4、 以下不可以作为施工项目竣工质量验收的依据有（）。 A 施工企业内部质量标准 B 国家和有关部门颁发的施工、验收规范和质量标准 C 批准的设计文件 D 双方签订的施工合同 | 4. The following can not be used as the basis for the completion quality acceptance of the construction project (). A internal quality standards of the construction enterprise B construction and acceptance specifications and quality standards issued by the state and relevant departments C approved design documents D Construction contract signed by both parties
MCQ-3161 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 经监理单位检查验收合格后，由（）签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 总监理工程师 D 监理工程师 | 5、 经监理单位检查验收合格后，由（）签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 总监理工程师 D 监理工程师 | 5. After passing the inspection and acceptance by the supervision unit, () shall sign the project completion inspection report and submit the quality assessment report to the construction unit. A Project technical leader B Project Manager C Chief supervision engineer D supervision engineer
MCQ-3162 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列关于竣工验收的说法正确的是()。 A 初步验收由建设单位组织监理工程师对工程质量进行全面检查 B 建设单位在竣工验收14个工作日前书面通知当地质量监督站 C 竣工验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关专家组成 D 参与竣工验收各方意见不一致，应协商一致后，方可给予验收 | 6、 下列关于竣工验收的说法正确的是()。 A 初步验收由建设单位组织监理工程师对工程质量进行全面检查 B 建设单位在竣工验收14个工作日前书面通知当地质量监督站 C 竣工验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关专家组成 D 参与竣工验收各方意见不一致，应协商一致后，方可给予验收 | 6. The following statement about completion acceptance is correct (). A Preliminary acceptance The construction unit shall organize the supervising engineer to carry out a comprehensive inspection on the quality of the project B The construction unit shall notify the local quality supervision station in writing 14 working days before the completion of the acceptance inspection C The completion inspection group shall be composed of construction, survey, design, construction, supervision and other relevant experts D If the parties involved in the completion inspection and acceptance disagree, acceptance and acceptance shall be carried out only after consensus is reached through consultation
MCQ-3163 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 在工程验收过程中，经具有资质的法定检测单位对个别检验批检测鉴定后，发现其不能够达到设计要求。但经原设计单位核算后认为能满足结构安全和使用功能的要求。对此，正确的做法是()。 A 可予以验收 B 不能通过验收 C 由建设单位决定是否通过验收 D 需要返工 | 7、 在工程验收过程中，经具有资质的法定检测单位对个别检验批检测鉴定后，发现其不能够达到设计要求。但经原设计单位核算后认为能满足结构安全和使用功能的要求。对此，正确的做法是()。 A 可予以验收 B 不能通过验收 C 由建设单位决定是否通过验收 D 需要返工 | 7. In the process of project acceptance, it is found that the qualified legal testing unit does not meet the design requirements after testing and appraise individual inspection batches. However, after the original design unit accounting that it can meet the requirements of structural safety and use function. In this regard, the correct way is (). A can be accepted B can not pass the acceptance C by the construction unit to decide whether to pass the acceptance D need to rework
MCQ-3164 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 按照我国《建筑工程施一[质量验收统一标准》(GB50300-2001)，检验批质量验收合格的规定之一是()。 A 检验批验收合格说明工程竣工验收合格 B 检验批合格的标准是主控项目检验合格 C 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 D 检验批验收必须要检查相关资料的合格性 | 8、 按照我国《建筑工程施一[质量验收统一标准》(GB50300-2001)，检验批质量验收合格的规定之一是()。 A 检验批验收合格说明工程竣工验收合格 B 检验批合格的标准是主控项目检验合格 C 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 D 检验批验收必须要检查相关资料的合格性 | 8. According to China's "construction project implementation of a [Unified standard for Quality Acceptance" (GB50300-2001), one of the provisions of the inspection batch quality acceptance is (). A inspection batch acceptance description of the project completion acceptance B inspection batch acceptance standard is the main control project inspection pass C main control project is a decisive impact on the basic quality of the inspection batch D inspection batch acceptance must check the conformity of the relevant data
MCQ-3165 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 一般情况下，下列关于检验批与分项工程之间关系的描述，正确的说法是()。 A 分项工程是检验批验收的基础 B 两者有着截然不同的性质 C 两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已 D 检验批是按照工程划分的，而分项工程是按照施工部位划分的 | 9、 一般情况下，下列关于检验批与分项工程之间关系的描述，正确的说法是()。 A 分项工程是检验批验收的基础 B 两者有着截然不同的性质 C 两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已 D 检验批是按照工程划分的，而分项工程是按照施工部位划分的 | 9. Under normal circumstances, the following description of the relationship between the inspection batch and the sub-project, the correct statement is (). A sub-project is the basis of inspection batch acceptance B the two have completely different nature C the two have the same or similar nature, but the size of the batch is different D the inspection batch is divided according to the project, and the sub-project is divided according to the construction position
MCQ-3166 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 10、 建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有( )。 A 经返工重做或更换器具.设备的检验批，应重新进行验收 B 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，认为通过验收 C 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收 D 经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收 E 经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用 | 10、 建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有( )。 A 经返工重做或更换器具.设备的检验批，应重新进行验收 B 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，认为通过验收 C 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收 D 经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收 E 经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用 | 10. When the construction quality of the construction project does not meet the requirements, the correct treatment method is (). A after rework redo or replace the appliance. The inspection lot of the equipment shall be re-accepted B the inspection lot that meets the design requirements after the inspection and appraisal by the qualified testing unit, and it is considered that the inspection lot that meets the design requirements after the inspection and appraisal by the qualified testing unit can not meet the design requirements, but the inspection lot that can meet the structural safety and use function after the accounting and approval by the original design unit. Can be accepted D after repair or reinforcement of the items. Divisional projects, although the shape size is changed but still can meet the requirements of safe use, can be accepted according to the technical treatment plan and negotiation documents E after repair or reinforcement treatment still can not meet the requirements of safe use of divisional projects, reduce the safety level of use after identification
MCQ-3167 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 11、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位(子单位)工程质量验收合格的规定有( ) A 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整 D 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E 单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求 | 11、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位(子单位)工程质量验收合格的规定有( ) A 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整 D 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E 单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求 | 11. According to the "Unified Standards for the Acceptance of Construction quality of Building projects", Unit (sub-unit) project quality acceptance provisions are () A unit (sub-unit) project included in the division (sub-division) project quality should be accepted B quality control data should be complete C The testing data of the division projects contained in the unit (sub-unit) project concerning safety, energy saving, environmental protection and main functions shall be complete. D The test results of the main functional items shall meet the provisions of the relevant professional quality acceptance specifications. E The engineering supervision quality assessment records of the unit projects shall meet the requirements
MCQ-3168 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 12、 下列工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有（ ）。 A 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝 B 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm C 某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求 D 混凝土表面出现蜂窝、麻面 E 某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30% | 12、 下列工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有（ ）。 A 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝 B 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm C 某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求 D 混凝土表面出现蜂窝、麻面 E 某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30% | 12. The following project quality problems, generally do not do special treatment of the situation are (). A cracks in the width of the concrete structure are not more than 0.3mm B the flatness deviation of the concrete cast-in-place floor reaches 8mm C The section size of a structural plane is insufficient, However, it can meet the design requirements after the review and calculation. D honeycomb and pockmarked surface appear on the concrete surface. E The 28d strength of a foundation concrete is less than 30% of the specified strength
MCQ-3169 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 13、 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()。(2013年真题) A 观感质量验收符合要求 B 所含检验批均已验收合格 C 所含检验批质量验收记录应完整 D 有关安全和功能的检测资料完整 E 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | 13、 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()。(2013年真题) A 观感质量验收符合要求 B 所含检验批均已验收合格 C 所含检验批质量验收记录应完整 D 有关安全和功能的检测资料完整 E 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | 13. The construction process of engineering quality acceptance, sub-project quality acceptance conditions are (). (2013 true question) A perception of quality acceptance in line with the requirements B contained in the inspection batch have been accepted C contained in the inspection batch quality acceptance record should be complete D related to safety and function testing data complete E The test results of the main functional items meet the requirements of the relevant professional acceptance specifications
MCQ-3170 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 14、 在进行施工过程的工程质量验收时，分部工程质量验收合格应符合的规定有（）。 A 质量控制资料应完整 B 所属单位工程的质量应验收合格 C 所含分项工程的质量均应验收合格 D 观感质量验收应符合要求 E 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验结果应符合相应规定 | 14、 在进行施工过程的工程质量验收时，分部工程质量验收合格应符合的规定有（）。 A 质量控制资料应完整 B 所属单位工程的质量应验收合格 C 所含分项工程的质量均应验收合格 D 观感质量验收应符合要求 E 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验结果应符合相应规定 | 14. In the construction process of engineering quality acceptance, the division of engineering quality acceptance should meet the provisions of (). A quality control data should be complete B the quality of the unit project should be accepted C included in the quality of the project should be accepted D perception quality acceptance should meet the requirements of E related to safety, energy saving, environmental protection and the main use of the function of the inspection results should meet the corresponding provisions
MCQ-3171 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 1、 某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于( )。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 1、 某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于( )。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 1. A construction project in the construction process, due to the quality of the accident led to the destruction of the engineering structure, resulting in 60 million yuan of direct economic losses, this accident belongs to (). A General accident B Major accidents C Major accident D A particularly serious accident
MCQ-3172 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 2、 某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时坍塌，死亡11人，这期工程质量事故属于（ ） A 特别重大事故 B 严重质量事故 C 重大质量事故 D 一般质量事故 | 2、 某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时坍塌，死亡11人，这期工程质量事故属于（ ） A 特别重大事故 B 严重质量事故 C 重大质量事故 D 一般质量事故 | 2. Due to backward construction site management and frequent quality problems, an office building under construction collapsed when it reached the second floor of the main body, killing 11 people. This project quality accident belongs to () A special major accident B serious quality accident C major quality accident D general quality accident
MCQ-3173 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 3、 某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为()。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 3、 某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为()。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 3. A steel structure installation project as a whole overturning accident, 10 workers under construction were killed, 50 seriously injured. According to the severity of the loss caused by the accident, the accident can be judged as (). A General accident B Major accident C Major accident D especially major accident
MCQ-3174 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 4、 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。(2014年真题) A 材料检验不严引发的质量事故 B 采用不适宜施工方法引发的质量事故 C 盲目追求利润引发的质量事故 D 对地质情况估计错误引发的质量事故 | 4、 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。(2014年真题) A 材料检验不严引发的质量事故 B 采用不适宜施工方法引发的质量事故 C 盲目追求利润引发的质量事故 D 对地质情况估计错误引发的质量事故 | 4. According to the causes of quality accidents, quality accidents caused by management reasons are (). (2014 True question) A quality accident caused by lax material inspection B quality accident caused by inappropriate construction methods C Quality accident caused by blind pursuit of profit D quality accident caused by wrong estimation of geological conditions
MCQ-3175 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 5、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号），该事故等级为（）。(2014年真题) A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 5、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号），该事故等级为（）。(2014年真题) A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 5. In the construction of a house construction project, the root of the cast-in-place concrete balcony suddenly broke, resulting in two deaths and one serious injury, with a direct economic loss of 3 million yuan. According to the Notice on the quality accident Report and investigation and treatment of housing construction and Municipal Infrastructure Engineering (Jianzhi [2010] No. 111), the accident grade is (). (2014 title) A General accident B Major Accidents C Major accident D A particularly serious accident
MCQ-3176 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 6、 工程产品质量缺陷，是指该工程产品没有满足（）的要求。 A 业主 B 监理方 C 某个规定 D 与预期或规定用途有关的不合格 | 6、 工程产品质量缺陷，是指该工程产品没有满足（）的要求。 A 业主 B 监理方 C 某个规定 D 与预期或规定用途有关的不合格 | 6. Quality defect of engineering product means that the engineering product does not meet the requirements of (). A owner B Supervisor C A provision D A non-conformity relating to the intended or stated use
MCQ-3177 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 7、 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于()。(2019年真题) A 操作责任事故 B 自然责任事故 C 指导责任事故 D 一般责任事故 | 7、 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于()。(2019年真题) A 操作责任事故 B 自然责任事故 C 指导责任事故 D 一般责任事故 | 7. In the construction of a project, the operator does not follow the guidance and adds water at will when pouring concrete to cause concrete quality accidents. According to the classification of accident responsibility, the accident belongs to (). (2019 question) A operational liability accident B natural liability accident C guidance liability accident D general liability accident
MCQ-3178 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 8、 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（ ）。(2019年真题) A 50人以上100人以下重伤 B 3人以上10人以下死亡 C 1亿元以上直接经济损失 D 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 E 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 8、 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（ ）。(2019年真题) A 50人以上100人以下重伤 B 3人以上10人以下死亡 C 1亿元以上直接经济损失 D 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 E 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 8. According to the degree of loss caused by engineering quality accidents, there are major accidents (). (2019 question) A Serious injury of more than 50 people and less than 100 people B deaths of more than 3 people and less than 10 people C Direct economic losses of more than 100 million yuan D Direct economic losses of more than 10 million yuan and less than 50 million yuan E Direct economic losses above 50 million yuan and below 100 million yuan
MCQ-3179 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 1、 以下不属于施工质量事故预防的具体措施的是()。 A 严格依法进行施工组织管理 B 分析合同内容避免事故索赔 C 加强施工过程管理 D 对施工作业人员进行必要培训 | 1、 以下不属于施工质量事故预防的具体措施的是()。 A 严格依法进行施工组织管理 B 分析合同内容避免事故索赔 C 加强施工过程管理 D 对施工作业人员进行必要培训 | 1. The following are not specific measures for the prevention of construction quality accidents (). A strictly manage the construction organization according to law B analyze the contents of the contract to avoid claims for accidents C strengthen the management of the construction process D carry out necessary training for the construction personnel
MCQ-3180 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 2、 关于施工质量事故发生的原因，下列说法正确的是（）。 A 施工过程中，我们要做到边设计、边施工、边勘察，以保证工程质量 B 通过有效管理手段，恶劣天气或不可抗力不会引发施工质量事故 C 重大施工质量事故的首要原因是勘察设计的疏忽 D 应杜绝“七无”这样的违背基本建设程序的工程 | 2、 关于施工质量事故发生的原因，下列说法正确的是（）。 A 施工过程中，我们要做到边设计、边施工、边勘察，以保证工程质量 B 通过有效管理手段，恶劣天气或不可抗力不会引发施工质量事故 C 重大施工质量事故的首要原因是勘察设计的疏忽 D 应杜绝“七无”这样的违背基本建设程序的工程 | 2. Regarding the causes of construction quality accidents, the following statements are correct (). A During the construction process, we should design, construction and survey to ensure the quality of the project B through effective management means, Bad weather or force majeure will not cause construction quality accidents C The primary cause of major construction quality accidents is the negligence of investigation and design D should eliminate the "seven no" such contrary to the basic construction procedures of the project
MCQ-3181 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 3、 “三边”工程违背了基本建设程序，这里的“三边”指的是（）。 A 边设计 B 边管理 C 边施工 D 边勘察 E 边采购 | 3、 “三边”工程违背了基本建设程序，这里的“三边”指的是（）。 A 边设计 B 边管理 C 边施工 D 边勘察 E 边采购 | 3. The "trilateral" project violates the capital construction procedure, here "trilateral" refers to (). A side design B side management C side construction D side survey E side procurement
MCQ-3182 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 4、 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。(2015年真题) A 使用不合格的工程材料 B 施工人员不具备上岗的技术资质 C 边勘察、边设计、边施工 D 勘察报告不准、不细 E 施工管理混乱 | 4、 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。(2015年真题) A 使用不合格的工程材料 B 施工人员不具备上岗的技术资质 C 边勘察、边设计、边施工 D 勘察报告不准、不细 E 施工管理混乱 | 4. The following causes of construction quality accidents, belong to the construction error (). (2015 true question) A the use of unqualified engineering materials B construction personnel do not have the technical qualifications for the job C side survey, side design, side construction D investigation report is not accurate, not fine E construction management chaos
MCQ-3183 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 5、 下列属于房屋建筑工程常见的质量通病的有（）。 A 基础不均匀沉降，墙身开裂 B 现浇钢筋混凝土工程未按图纸配筋 C 现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、漏筋 D 门窗变形，缝隙过大，密封不严 E 结构吊装就位偏差过大 | 5、 下列属于房屋建筑工程常见的质量通病的有（）。 A 基础不均匀沉降，墙身开裂 B 现浇钢筋混凝土工程未按图纸配筋 C 现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、漏筋 D 门窗变形，缝隙过大，密封不严 E 结构吊装就位偏差过大 | 5. The following are common quality problems in housing construction projects (). A foundation is not uniform settlement, wall cracking B cast-in-place reinforced concrete project is not reinforced according to the drawing C cast-in-place reinforced concrete project honeycomb, pockmarked surface, leaky reinforcement D Windows and doors deformation, gap is too large, the seal is not strict E structure lifting in place deviation is too large
MCQ-3184 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 1、 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是( )。 A 加固处理 B 修补处理 C 不作处理 D 返工处理 | 1、 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是( )。 A 加固处理 B 修补处理 C 不作处理 D 返工处理 | 1. The strength value of a batch of concrete test blocks is found to be lower than the requirements of the code, and after the strength of the concrete entity is tested by the legal testing unit, its actual strength meets the requirements of the code and design. The appropriate treatment method for this quality accident is (). A reinforcement treatment B repair treatment C no treatment D rework treatment
MCQ-3185 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 2、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制订事故处理方案，其正确程序为（ ）。 A ①②③④⑤ B ②①③④⑤ C ②①⑤③④ D ①②⑤③④ | 2、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制订事故处理方案，其正确程序为（ ）。 A ①②③④⑤ B ②①③④⑤ C ②①⑤③④ D ①②⑤③④ | 2. The treatment of engineering construction quality accidents includes: ① accident investigation; ② accident cause analysis; ③ accident treatment; ④ identification and acceptance of accident handling; ⑤ Formulate accident handling plan, its correct procedure is (). A ①②③④⑤ B ②①③④⑤ C ②①⑤③④ D ①②⑤③④
MCQ-3186 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 3、 某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，但不影响后续使用，这时应该( )。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 不作处理 | 3、 某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，但不影响后续使用，这时应该( )。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 不作处理 | 3. A brick-concrete structure of the first floor of the wall masonry, due to the construction of the fault, resulting in the position of the window on the gable deviated from 30cm, but does not affect the subsequent use, then should (). A reinforcement treatment B Repair treatment C Rework treatment D No processing
MCQ-3187 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 4、 某办公楼的框架柱采用C30混凝土，第三层留置的混凝土试块检验批立方体抗压强度平均值为28MPa，经法定检测单位对工程实体强度检测后，实际平均强度达到了32.78MPa，且最小立体抗压强度达到30.01MPa，则第三层的框架柱应当（）。 A 增大截面加固 B 不作处理 C 返工处理 D 限制使用 | 4、 某办公楼的框架柱采用C30混凝土，第三层留置的混凝土试块检验批立方体抗压强度平均值为28MPa，经法定检测单位对工程实体强度检测后，实际平均强度达到了32.78MPa，且最小立体抗压强度达到30.01MPa，则第三层的框架柱应当（）。 A 增大截面加固 B 不作处理 C 返工处理 D 限制使用 | 4. The frame column of an office building uses C30 concrete, and the average compressive strength of the concrete test block in the third layer is 28MPa. After the strength test of the engineering entity by the legal testing unit, the actual average strength reaches 32.78MPa, and the minimum three-dimensional compressive strength reaches 30.01MPa. The frame column of the third layer should be (). A increased section reinforcement B no treatment C rework treatment D restricted use
MCQ-3188 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 5、 以下不符合施工质量事故处理的基本要求的是（）。 A 重视消除造成事故的原因,注重专项治理 B 确保事故处理期间的安全 C 加强事故处理的检查验收工作,认真复查事故处理的实际情况 D 正确确定处理的范围和正确选择处理的时间和方法 | 5、 以下不符合施工质量事故处理的基本要求的是（）。 A 重视消除造成事故的原因,注重专项治理 B 确保事故处理期间的安全 C 加强事故处理的检查验收工作,认真复查事故处理的实际情况 D 正确确定处理的范围和正确选择处理的时间和方法 | 5. The following does not meet the basic requirements of the construction quality accident treatment is (). A attaches importance to eliminating the causes of the accident, pay attention to special treatment B to ensure the safety during the accident handling C to strengthen the inspection and acceptance of the accident handling, carefully review the actual situation of the accident handling D to correctly determine the scope of treatment and correct choice of processing time and method
MCQ-3189 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 6、 在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于()。 A 事故处理的鉴定验收 B 制定事故处理方案 C 事故处理 D 事故原因分析 | 6、 在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于()。 A 事故处理的鉴定验收 B 制定事故处理方案 C 事故处理 D 事故原因分析 | 6. In the process of construction quality treatment, according to the construction acceptance specifications and related quality standards, and combined with actual measurement, testing and detection methods, evaluate whether the treatment of quality accidents achieve the expected purpose, whether there are still hidden dangers belong to (). A the identification and acceptance of the accident treatment B the development of the accident treatment plan C accident treatment D accident cause analysis
MCQ-3190 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 7、 根据建质[2010]111号，施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程()报告。(2019年真题) A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 7、 根据建质[2010]111号，施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程()报告。(2019年真题) A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 7. According to the construction quality [2010]111, after the occurrence of the construction quality accident, the accident site personnel should immediately report to the project (). (2019 Title) A person in charge of construction unit B person in charge of construction unit C person in charge of supervision unit D person in charge of design unit
MCQ-3191 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 8、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括( ) 【19版教材已修改，详见解析】 A 工程概况.事故概况 B 质量事故的处理依据 C 事故调查中的有关数据.资料 D 事故处理的建议方案 E 事故处理的初步结论 | 8、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括( ) 【19版教材已修改，详见解析】 A 工程概况.事故概况 B 质量事故的处理依据 C 事故调查中的有关数据.资料 D 事故处理的建议方案 E 事故处理的初步结论 | 8. The main content of the construction quality accident investigation report of the construction project should include () [The 19th edition of the teaching material has been modified, see the analysis for details] A Project Overview. B The handling of the quality accident is based on the relevant data in the C accident investigation. Data D Suggested plan of accident handling E Preliminary conclusion of accident handling
MCQ-3192 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 9、 质量事故的处理依据应当包括()。 A 有关质量事故的观测记录、照片等 B 有关合同及合同文件 C 施工记录、施工日志等 D 事故造成的经济损失大小 E 相关的建设法规 | 9、 质量事故的处理依据应当包括()。 A 有关质量事故的观测记录、照片等 B 有关合同及合同文件 C 施工记录、施工日志等 D 事故造成的经济损失大小 E 相关的建设法规 | 9. The basis for handling quality accidents shall include (). A related to the quality accident observation records, photos, etc. B related contracts and contract documents C construction records, construction logs, etc. D economic losses caused by the accident E related construction laws and regulations
MCQ-3193 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 下列不属于政府对建设工程质量监督的职能()。 A 监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为 B 监督检查工程实体的施工质量，特别是基础、主体结构、主要设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量 C 监督工程质量验收 D 为了确保建设工程质量，保障公共卫生 | 1、 下列不属于政府对建设工程质量监督的职能()。 A 监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为 B 监督检查工程实体的施工质量，特别是基础、主体结构、主要设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量 C 监督工程质量验收 D 为了确保建设工程质量，保障公共卫生 | 1. The following does not belong to the functions of the government to supervise the quality of construction projects (). A to supervise and inspect the quality behavior of the main parties involved in the construction of the construction site B to supervise and inspect the construction quality of the project entity, Especially the construction quality of the foundation, the main structure, the installation of the main equipment, etc., which involves the safety of the structure and the function of the use of the constructionC supervision and acceptance of the project quality D in order to ensure the quality of the construction project and ensure public health
MCQ-3194 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限和工作内容包括()。 A 对工程中发现的任何质量均可以开具临时收缴资质证书通知单 B 对参与各方的违法行为进行刑事处罚 C 主持竣工验收会议 D 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 | 2、 根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限和工作内容包括()。 A 对工程中发现的任何质量均可以开具临时收缴资质证书通知单 B 对参与各方的违法行为进行刑事处罚 C 主持竣工验收会议 D 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 | 2. According to the relevant provisions of our country, the construction engineering quality supervision body has law enforcement authority and work content including (). A for any quality found in the project can issue a temporary collection of qualification certificate notice B criminal punishment for the illegal acts of the parties involved C presided over the completion acceptance meeting D found to affect the quality of the project, ordered to correct
MCQ-3195 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 监督机构对基础和主体结构阶段的施工应安排监督检查的周期是()。 A 每周 B 每季度 C 每月 D 每天 | 3、 监督机构对基础和主体结构阶段的施工应安排监督检查的周期是()。 A 每周 B 每季度 C 每月 D 每天 | 3. The supervision body shall arrange the supervision and inspection period for the construction of the foundation and the main structure stage (). A weekly B quarterly C monthly D daily
MCQ-3196 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 政府质量监督属于行政执法行为，其对工程质量监督管理的具体工作由（）实施。 A 监理工程师 B 建设单位 C 县级以上地方人民政府建设主管部门 D 县级以上地方人民政府建设主管部门委托的质量监督机构 | 4、 政府质量监督属于行政执法行为，其对工程质量监督管理的具体工作由（）实施。 A 监理工程师 B 建设单位 C 县级以上地方人民政府建设主管部门 D 县级以上地方人民政府建设主管部门委托的质量监督机构 | 4. Government quality supervision belongs to administrative law enforcement behavior, and the specific work of project quality supervision and management shall be implemented by (). A supervision engineer B construction unit C construction departments of local people's governments at or above the county level D quality supervision agencies entrusted by construction departments of local people's governments at or above the county level
MCQ-3197 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 政府行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不属于其职权的是（） A 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 B 进入被检查单位的施工现场检查 C 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 D 收取质量监督费 | 5、 政府行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不属于其职权的是（） A 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 B 进入被检查单位的施工现场检查 C 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 D 收取质量监督费 | 5. When the administrative department of the government and other relevant departments perform the supervision and inspection of project quality, what does not fall within their functions and powers is () A requires the unit under inspection to provide documents and materials related to project quality B enters the construction site of the unit under inspection for inspection C when problems affecting project quality are found, Order correction D charge quality supervision fee
MCQ-3198 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列关于监督管理部门职责的划分说法正确的是（）。 A 国务院建设行政主管部门只针对中央企业的建设工程质量实施统一监督管理 B 地方人民政府建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理 C 国家交通水利等相关部门，负责全国有关专业建设工程质量监督管理 D 地方人民政府交通水利等相关部门，负责全国有关专业建设工程质量监督管理 | 6、 下列关于监督管理部门职责的划分说法正确的是（）。 A 国务院建设行政主管部门只针对中央企业的建设工程质量实施统一监督管理 B 地方人民政府建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理 C 国家交通水利等相关部门，负责全国有关专业建设工程质量监督管理 D 地方人民政府交通水利等相关部门，负责全国有关专业建设工程质量监督管理 | 6. The following statement about the division of responsibilities of supervision and management departments is correct (). A The competent administrative department of construction under The State Council only implements unified supervision and management of the quality of construction projects of the central enterprises B the competent administrative departments of construction under the local people's governments implement unified supervision and management of the quality of construction projects throughout the country C the relevant departments of the State such as communications and water conservancy. Responsible for the quality supervision and management of relevant professional construction projects throughout the country D relevant departments of transport and water conservancy under the local people's governments are responsible for the quality supervision and management of relevant professional construction projects throughout the country
MCQ-3199 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。(2019年真题) A 技术服务 B 委托代理 C 行政执法 D 司法审查 | 7、 政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。(2019年真题) A 技术服务 B 委托代理 C 行政执法 D 司法审查 | 7. The government's behavior of supervision over project quality belongs to () in nature. (2019 question) A Technical service B entrusted agent C Administrative law enforcement D judicial review
MCQ-3200 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 8、 下列属于政府质量监督职权的有（）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料 B 进入被检查单位的施工现场进行检查 C 发现有影响工程质量的问题时，责令整改 D 对工程建设参与各方的违法行为进行刑事处罚 E 对工程合同价款进行监督、调整和变更 | 8、 下列属于政府质量监督职权的有（）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料 B 进入被检查单位的施工现场进行检查 C 发现有影响工程质量的问题时，责令整改 D 对工程建设参与各方的违法行为进行刑事处罚 E 对工程合同价款进行监督、调整和变更 | 8. The following belong to the government's quality supervision powers: (). A requires the inspected unit to provide documents and materials related to project quality B enters the construction site of the inspected unit for inspection C finds problems affecting project quality, Order rectification D impose criminal punishment on the illegal acts of the parties involved in the project construction E supervise, adjust and change the price of the project contract
MCQ-3201 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 9、 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。(2019年真题) A 审核工程建设标准的完整性 B 抽查质量检测单位的工程质量行为 C 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 D 参与工程质量事故的调查处理 E 监督工程竣工验收 | 9、 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。(2019年真题) A 审核工程建设标准的完整性 B 抽查质量检测单位的工程质量行为 C 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 D 参与工程质量事故的调查处理 E 监督工程竣工验收 | 9. The construction administrative department shall supervise the quality of the project as follows: (2019 true question) A review the integrity of project construction standards B spot check the project quality behavior of the quality inspection unit C spot check the project quality behavior of the subject responsible for project quality D participate in the investigation and handling of project quality accidents E supervise the project completion acceptance
MCQ-3202 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 10、 工程质量监督管理的内容包括（）。 A 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为 C 定期统计分析工程进度偏差情况 D 组织或者参与工程质量事故的调查处理 E 依法对违法违规行为实施处罚 | 10、 工程质量监督管理的内容包括（）。 A 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为 C 定期统计分析工程进度偏差情况 D 组织或者参与工程质量事故的调查处理 E 依法对违法违规行为实施处罚 | 10. The contents of engineering quality supervision and management include (). A random inspection of the engineering entity quality involving the safety of the main structure of the project and the main use function B random inspection of the engineering quality behavior of the engineering quality responsibility subject and quality inspection units C regular statistical analysis of the deviation of the engineering progress D organization or participation in the investigation and treatment of engineering quality accidents E Punish violations of laws and regulations according to law
MCQ-3203 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目( )负责。 A 建设单位 B 施工企业 C 监理单位 D 设计单位 | 1、 建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目( )负责。 A 建设单位 B 施工企业 C 监理单位 D 设计单位 | 1. Before the construction project starts, project () shall be responsible for the declaration procedures of project quality supervision. A construction unit B construction enterprise C supervision unit D design unit
MCQ-3204 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 建设工程质量监督机构进行第一次历施工现场监督检查的重点是( )。 A 施工现场准备情况 B 检查施工现场计量器具 C 参加建设的各单位的质量行为 D 复核项目测量控制定位点 | 2、 建设工程质量监督机构进行第一次历施工现场监督检查的重点是( )。 A 施工现场准备情况 B 检查施工现场计量器具 C 参加建设的各单位的质量行为 D 复核项目测量控制定位点 | 2. The construction engineering quality supervision agency for the first calendar construction site supervision and inspection focus is (). A construction site preparation B Check the construction site measuring instruments C Quality behavior of each unit participating in construction D Review project measurement control anchor points
MCQ-3205 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 建设工程质量监督档案归档前，应由（ ）签字。 A 质量监督单位负责人 B 项目业主代表 C 项目总监理工程师 D 建设行政主管机构负责人 | 3、 建设工程质量监督档案归档前，应由（ ）签字。 A 质量监督单位负责人 B 项目业主代表 C 项目总监理工程师 D 建设行政主管机构负责人 | 3. Before the construction project quality supervision files are filed, they should be signed by (). A person in charge of the quality supervision unit B Project owner representative C project chief supervision engineer D Person in charge of the construction administrative authority
MCQ-3206 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 建设工程质量监督档案应()。 A 按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档 B 按照单项工程建立，经监督机构负责人签字后归档 C 按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档 D 按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档 | 4、 建设工程质量监督档案应()。 A 按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档 B 按照单项工程建立，经监督机构负责人签字后归档 C 按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档 D 按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档 | 4. Construction project quality supervision files should (). A shall be established in accordance with the unit project and filed after being signed by the head of the supervisory body B shall be established in accordance with a single project and filed after being signed by the head of the supervisory body C shall be established in accordance with a single project and filed after being signed by the head of the construction unit D shall be established in accordance with the unit project and filed after being signed by the head of the construction unit
MCQ-3207 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。 A 三天 B 五天 C 七天 D 十天 | 5、 建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。 A 三天 B 五天 C 七天 D 十天 | 5. The construction unit shall submit the quality acceptance certificates signed by the construction, design, supervision and construction units respectively to the engineering quality supervision institution for the record within () after acceptance. A Three days B five days C seven days D ten days
MCQ-3208 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（）报送工程质量监督机构备案。(2014年真题) A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设计单位 | 6、 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（）报送工程质量监督机构备案。(2014年真题) A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设计单位 | 6. During the acceptance of the branch project, the quality certification documents signed by each party shall be submitted by () to the engineering quality supervision institution for the record within 3 days after the acceptance. (2014 True title) A construction unit B supervision unit C construction unit D design unit
MCQ-3209 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。(2015年真题) A 14 B 7 C 5 D 3 | 7、 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。(2015年真题) A 14 B 7 C 5 D 3 | 7. According to the "construction project quality management Regulations", the main branch of the project after the government supervision and acceptance, the construction unit should submit the quality acceptance certificate documents to the engineering quality supervision agency for the record time limit is () days. (2015 true question) A 14 B 7 C 5 D 3
MCQ-3210 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 根据工程质量监督的相关规定，工程质量监督机构应该在开工前召开工程建设各方代表参加的监督会议，同时()。 A 讨论监督方案，安排监督计划 B 公布监督方案，并在开工之日起三天内进行第一次监督 C 与工程建设各方商议确定第一次监督检查的时间 D 公布监督方案，并进行第一次监督 | 8、 根据工程质量监督的相关规定，工程质量监督机构应该在开工前召开工程建设各方代表参加的监督会议，同时()。 A 讨论监督方案，安排监督计划 B 公布监督方案，并在开工之日起三天内进行第一次监督 C 与工程建设各方商议确定第一次监督检查的时间 D 公布监督方案，并进行第一次监督 | 8. According to the relevant provisions of the project quality supervision, the project quality supervision body should hold a supervision meeting attended by representatives of all parties to the project construction before commencement, and (). A to discuss the supervision plan, arrange the supervision plan B to announce the supervision plan, and carry out the first supervision within three days from the date of commencement of the project C to discuss with the construction parties to determine the time of the first supervision and inspection D to announce the supervision plan, and carry out the first supervision
MCQ-3211 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()。(2013年真题) A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位 | 9、 工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()。(2013年真题) A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位 | 9. Before the construction project starts, the unit responsible for reporting the construction project quality supervision procedures to the supervisory body should be (). (2013 title) A construction unit B construction unit C supervision unit D design unit
MCQ-3212 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。(2014年真题) A 各参与方主体的质量行为 B 建设工程招标结果 C 工程建设的地址 D 建设工程的实体质量 | 10、 政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。(2014年真题) A 各参与方主体的质量行为 B 建设工程招标结果 C 工程建设的地址 D 建设工程的实体质量 | 10. The focus of the first supervision and inspection of the construction project by the government quality supervision agency is (). (2014 True question) A the quality behavior of each participant B the bidding result of the construction project C the site of the construction project D the physical quality of the construction project
MCQ-3213 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 建设单位根据有关规定要求办理了工程质量监督申报手续。根据工程质量监督的相关规定，工程质量监督机构应该在开工前召开工程建设各方代表参加的监督会议，同时()。 A 讨论监督方案，安排监督计划 B 公布监督方案，并进行第一次监督 C 要求施工单位编制监督方案，创造监督条件 D 审批建设单位编制的监督方案，安排监督检查细则 | 11、 建设单位根据有关规定要求办理了工程质量监督申报手续。根据工程质量监督的相关规定，工程质量监督机构应该在开工前召开工程建设各方代表参加的监督会议，同时()。 A 讨论监督方案，安排监督计划 B 公布监督方案，并进行第一次监督 C 要求施工单位编制监督方案，创造监督条件 D 审批建设单位编制的监督方案，安排监督检查细则 | 11. The construction unit has gone through the procedures of project quality supervision and declaration according to the relevant regulations. According to the relevant provisions of the project quality supervision, the project quality supervision body should hold a supervision meeting attended by representatives of all parties to the project construction before commencement, and (). A to discuss the supervision plan, arrange the supervision plan B to announce the supervision plan, and carry out the first supervision C to require the construction unit to prepare the supervision plan, create the supervision conditions D to approve the supervision plan prepared by the construction unit, and arrange the supervision and inspection rules
MCQ-3214 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起5天内提交到（） A 竣工验收备案部门 B 省市建委 C 规划局 D 建设单位 | 12、 在竣工阶段的质量监督工作中，工程质量监督机构应编制单位工程质量监督报告，并在竣工验收之日起5天内提交到（） A 竣工验收备案部门 B 省市建委 C 规划局 D 建设单位 | 12. In the quality supervision work of the completion stage, the project quality supervision body shall prepare the project quality supervision report of the unit, and submit it to () within 5 days from the date of completion acceptance. A completion acceptance filing department B Provincial and Municipal Construction Commission C Planning Bureau D Construction unit
MCQ-3215 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。(2019年真题) A 3天 B 7天 C 10天 D 1月 | 13、 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。(2019年真题) A 3天 B 7天 C 10天 D 1月 | 13. After the pile foundation project in the construction of the project passes the supervision, inspection and acceptance, the construction unit shall submit the quality acceptance certificate signed by the construction, design, supervision and construction unit to the engineering quality supervision institution for the record within () after the acceptance. (True title of 2019) A 3 days B 7 days C 10 days D 1 month
MCQ-3216 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 14、 政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有（ ）。 A 检查项目参与各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续 C 检查工程建设各方的合同文件的签署情况 D 审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备 E 检查相关人员的资格证书 | 14、 政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有（ ）。 A 检查项目参与各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续 C 检查工程建设各方的合同文件的签署情况 D 审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备 E 检查相关人员的资格证书 | 14. The government quality supervision agency in the project before the start of the first supervision and inspection, its contents are (). A to check the establishment of the quality assurance system of the project participants B to review the construction organization design, supervision planning and other documents and approval procedures C to check the signing of the contract documents of the project construction parties D to review the construction administrative procedures that must be completed before the start of construction procedures E Check the qualification certificates of the relevant personnel
MCQ-3217 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 15、 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。(2014年真题) A 施工准备 B 基础施工 C 设备安装 D 主体结构施工 E 竣工验收 | 15、 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。(2014年真题) A 施工准备 B 基础施工 C 设备安装 D 主体结构施工 E 竣工验收 | 15. The government quality supervision institution shall carry out irregular inspection of the whole construction process of the project in accordance with the supervision plan, of which supervision and inspection shall be arranged monthly in the () stage. (2014 True question) A Construction preparation B Foundation construction C Equipment installation D main structure construction E completion acceptance
MCQ-3218 | Expert-designed question (SD4) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 16、 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（）。(2015年真题) A 勘察单位 B 设计单位 C 施工单位 D 检测单位 E 监理单位 | 16、 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（）。(2015年真题) A 勘察单位 B 设计单位 C 施工单位 D 检测单位 E 监理单位 | 16. Among the following construction participants, the units that should sign the acceptance certificate of project quality of main structure division submitted by the construction unit to the engineering quality supervision institution are (). (2015 true title) A survey unit B design unit C construction unit D testing unit E supervision unit
MCQ-3219 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 1、 关于施工职业健康安全管理体系维持中，项目组合规性评价组织人的说法，正确的是（）。 A 由企业的最高管理者组织进行 B 由企业技术负责人组织进行 C 由项目经理组织进行 D 由项目技术负责人组织进行 | 1、 关于施工职业健康安全管理体系维持中，项目组合规性评价组织人的说法，正确的是（）。 A 由企业的最高管理者组织进行 B 由企业技术负责人组织进行 C 由项目经理组织进行 D 由项目技术负责人组织进行 | 1. Regarding the maintenance of the construction occupational health and safety management system, the statement of the project team's compliance evaluation organization is correct (). A is organized by the top management of the enterprise, B is organized by the technical director of the enterprise, C is organized by the project manager, and D is organized by the project technical director
MCQ-3220 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 2、 及时购买补充适用的规定、规程等行业标准的行动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。 A 信息交流 B 执行控制 C 文件管理 D 合规性评价 | 2、 及时购买补充适用的规定、规程等行业标准的行动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。 A 信息交流 B 执行控制 C 文件管理 D 合规性评价 | 2. Timely purchase of supplementary applicable regulations, regulations and other industry standards action, belong to the occupational health and safety management system operation () activities. A information exchange B executive control C file management D compliance evaluation
MCQ-3221 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 3、 “及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。(2014年真题) A 信息交流 B 执行控制程序 C 文件管理 D 预防措施 | 3、 “及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。(2014年真题) A 信息交流 B 执行控制程序 C 文件管理 D 预防措施 | 3. The activities of "timely purchase of supplementary applicable norms, regulations and other industry standards" belong to () activities in the operation of the occupational health and safety management system. (2014 question) A Information exchange B Implementation control procedures C file management D preventive measures
MCQ-3222 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 4、 施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。(2015年真题) A 施工企业技术负责人 B 施工企业安全部门负责人 C 项目经理 D 施工企业的最高管理者 | 4、 施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。(2015年真题) A 施工企业技术负责人 B 施工企业安全部门负责人 C 项目经理 D 施工企业的最高管理者 | 4. In the operation and maintenance of the occupational health and safety management system of construction enterprises, the management system should be systematically evaluated by (). (2015 title) A technical person in charge of construction enterprise B person in charge of safety department of construction enterprise C Project manager D Top manager of construction enterprise
MCQ-3223 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 5、 施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。(2015年真题) A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 监测活动准则 | 5、 施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。(2015年真题) A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 监测活动准则 | 5. The programmatic documents of the health and safety management system of construction enterprises are (). (2015 title) A operation document B Management manual C program document D monitoring activities criteria
MCQ-3224 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法，正确的是（）。 A 建设工程中防治污染的设施，应紧随主体工程设计之后进行设计并施工 B 建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案 C 建设工程的施工对周围环境不得产生噪声 D 污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准，满足总量控制要求 | 6、 关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法，正确的是（）。 A 建设工程中防治污染的设施，应紧随主体工程设计之后进行设计并施工 B 建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案 C 建设工程的施工对周围环境不得产生噪声 D 污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准，满足总量控制要求 | 6. About the basic requirements of construction environmental management in the construction stage of the project, the correct is (). A facilities for preventing and controlling pollution in construction projects, The design and construction shall be carried out immediately after the design of the main project B construction projects shall adopt energy-saving, water-saving and other building design schemes conducive to resource protection C construction projects shall not produce noise on the surrounding environment D pollution prevention measures shall ensure that the discharge of pollutants meet the discharge standards of the enterprise and meet the total control requirements
MCQ-3225 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 关于工程施工阶段施工职业健康安全管理基本要求的说法，正确的是（）。 A 设计单位应按照有关规定，进行安全保护设施的设计 B 分包单位服从管理导致生产安全事故的，不承担责任 C 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 D 总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担独立责任 | 7、 关于工程施工阶段施工职业健康安全管理基本要求的说法，正确的是（）。 A 设计单位应按照有关规定，进行安全保护设施的设计 B 分包单位服从管理导致生产安全事故的，不承担责任 C 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 D 总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担独立责任 | 7. About the basic requirements of occupational health and safety management in the construction stage of the project, it is correct (). A design unit shall, in accordance with the relevant provisions, carry out the design of safety protection facilities B subcontracting units obey the management of production safety accidents, do not assume responsibility C subcontracting units should accept the general contractor's safety management D general contracting and subcontracting units assume independent responsibility for the safety of subcontracting projects
MCQ-3226 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 施工企业在施工项目生产的活动中，必须对安全生产负全面责任，安全生产的第一负责人是（）。 A 项目经理 B 项目专职安全管理员 C 企业的法定代表人 D 企业总工程师 | 8、 施工企业在施工项目生产的活动中，必须对安全生产负全面责任，安全生产的第一负责人是（）。 A 项目经理 B 项目专职安全管理员 C 企业的法定代表人 D 企业总工程师 | 8. The construction enterprise in the construction project production activities, must be responsible for the safety of production, the first person in charge of safety production is (). A project manager B project full-time safety administrator C enterprise legal representative D enterprise chief engineer
MCQ-3227 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 9、 在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护主要是（）。 A 保护和改善人力资源并避免浪费 B 保护和改善物质资源并避免浪费 C 保护和改善施工人员的环境 D 保护和改善施工现场的环境 | 9、 在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护主要是（）。 A 保护和改善人力资源并避免浪费 B 保护和改善物质资源并避免浪费 C 保护和改善施工人员的环境 D 保护和改善施工现场的环境 | 9. In the construction and production activities of construction projects, the construction environmental protection is mainly (). A to protect and improve human resources and avoid waste B to protect and improve material resources and avoid waste C to protect and improve the environment of construction personnel D to protect and improve the environment of the construction site
MCQ-3228 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 10、 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004中的环境是指（）。 A 组织运行活动的外部存在 B 各种天然和经过人工改造的自然因素的总体 C 植物、动物和自然资源的总称 D 周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况 | 10、 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004中的环境是指（）。 A 组织运行活动的外部存在 B 各种天然和经过人工改造的自然因素的总体 C 植物、动物和自然资源的总称 D 周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况 | 10. "Environmental management system requirements and use Guide" GB/T24001-2004 in the environment refers to (). A The external presence of the organization's operational activities B The totality of natural and engineered elements C A general term for plants, animals and natural resources D The presence and distribution of surrounding water, air and waste
MCQ-3229 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 11、 施工企业实施环境管理体系标准的关键是()。(2013年真题) A 采用PDCA循环管理模式 B 坚持持续改进和环境污染预防 C 组织最高管理者的承诺 D 组织全体员工的参与 | 11、 施工企业实施环境管理体系标准的关键是()。(2013年真题) A 采用PDCA循环管理模式 B 坚持持续改进和环境污染预防 C 组织最高管理者的承诺 D 组织全体员工的参与 | 11. The key to the implementation of environmental management system standards by construction enterprises is (). (2013 true question) A adopts PDCA cycle management mode B adheres to continuous improvement and environmental pollution prevention C The commitment of the top management D organizes the participation of all employees
MCQ-3230 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 12、 职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环的顺序为（）。 A 策划-领导作用-支持与运行-绩效评价-改进 B 领导作用-策划-支持与运行-绩效评价-改进 C 策划-领导作用-绩效评价-支持与运行--改进 D 策划-领导作用-绩效评价--改进-支持与运行 | 12、 职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环的顺序为（）。 A 策划-领导作用-支持与运行-绩效评价-改进 B 领导作用-策划-支持与运行-绩效评价-改进 C 策划-领导作用-绩效评价-支持与运行--改进 D 策划-领导作用-绩效评价--改进-支持与运行 | 12. The occupational health and safety management system standard is composed of five elements, and the cycle order is (). A planning - leadership - support and operation - performance evaluation - improvement B leadership - planning - support and operation - performance evaluation - Improvement C planning - leadership - performance evaluation - support and operation - improvement D planning - leadership - performance evaluation - improvement - support and operation
MCQ-3231 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 13、 关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。 A 贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒 B 实施体系标准，可以提高职工的劳动效率 C 体系标准强调了职业健康安全法则和制度的贯彻执行 D 强调以人为本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为 | 13、 关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。 A 贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒 B 实施体系标准，可以提高职工的劳动效率 C 体系标准强调了职业健康安全法则和制度的贯彻执行 D 强调以人为本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为 | 13. On the occupational health and safety management system standard implementation characteristics of the statement, wrong is (). A implementation of management standards, will help eliminate trade barriers B implementation of system standards, can improve the labor efficiency of workers C system standards emphasize the implementation of occupational health and safety laws and systems D emphasizes people-oriented, so that the organization of occupational health and safety management into mandatory behavior
MCQ-3232 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 14、 职业健康安全管理体系标准的结构系统，采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式，这体现了（）的动态管理思想。 A 持续改进 B 全过程控制 C 预防为主 D 系统管理 | 14、 职业健康安全管理体系标准的结构系统，采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式，这体现了（）的动态管理思想。 A 持续改进 B 全过程控制 C 预防为主 D 系统管理 | 14. The structure of the occupational health and safety management system standard system, using PDCA dynamic cycle, rising spiral mode of operation, which reflects the dynamic management thought of (). A continuous improvement B whole process control C prevention based D system management
MCQ-3233 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 15、 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关措施和绩效;④编制技术措施计划;⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是()。(2019年真题) A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤ | 15、 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关措施和绩效;④编制技术措施计划;⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是()。(2019年真题) A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤ | 15. Engineering construction occupational health and safety management work includes: ① determine occupational health and safety objectives; ② identification and evaluation of hazard sources and risks; ③ continuous improvement of relevant measures and performance; ④ prepare technical action plan; ⑤ measure plan implementation results verification. The correct procedure is (). Bo (2019) A (1) (2) (4) (5) (3) B (1) (2) (5) (4) (3) C (2) (1) (4) (5) (3) D (2) (1) (4) (3) (5)
MCQ-3234 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 16、 下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中,属于管理体系运行的是()。(2019年真题) A 管理评审 B 内部审核 C 合规性评价 D 文件管理 | 16、 下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中,属于管理体系运行的是()。(2019年真题) A 管理评审 B 内部审核 C 合规性评价 D 文件管理 | 16. The following construction occupational health and safety and environmental management system operation, maintenance activities, belong to the management system operation is (). (2019 question) A Management Review B Internal audit C Compliance evaluation D file management
MCQ-3235 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 17、 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，属于“应对风险和机遇的措施”部分的内容是（ ）。 A 风险和机遇的评价 B 合规性评价 C 变更管理 D 合规义务 | 17、 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，属于“应对风险和机遇的措施”部分的内容是（ ）。 A 风险和机遇的评价 B 合规性评价 C 变更管理 D 合规义务 | 17. According to the Occupational Health and Safety Management System Requirements and Guidelines for Use, the contents belonging to the part of "Measures to deal with risks and opportunities" are (). A Evaluation of risks and opportunities B Compliance evaluation C Change management D compliance obligations
MCQ-3236 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 18、 《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有( ) A 策划 B 职业健康安全管理方针 C 支持与运行 D 改进 E 绩效评价 | 18、 《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有( ) A 策划 B 职业健康安全管理方针 C 支持与运行 D 改进 E 绩效评价 | 18. "Occupational health and safety management system - Specification" (GB/T28001-2001) the components of (A) planning B occupational health and safety management policy C support and operation D improvement E performance evaluation
MCQ-3237 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 19、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（）。(2015年真题) A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 19、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（）。(2015年真题) A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 19. Construction enterprise environmental management system documents, belong to the operation of the document (). (2015 title) A monitoring activities guidelines B Management manual C procedure documents D operating procedures E management provisions
MCQ-3238 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 20、 建设工程施工职业健康安全管理的目的有（）。 A 保证建设工程成本和质量目标的实现 B 防止和减少生产安全事故 C 直接获得经济效益，提高企业盈利能力 D 控制影响工作场所内访问者和其他人员健康和安全的条件和因素 E 考虑和避免因管理不当对员工健康造成的危害 | 20、 建设工程施工职业健康安全管理的目的有（）。 A 保证建设工程成本和质量目标的实现 B 防止和减少生产安全事故 C 直接获得经济效益，提高企业盈利能力 D 控制影响工作场所内访问者和其他人员健康和安全的条件和因素 E 考虑和避免因管理不当对员工健康造成的危害 | 20. The purpose of occupational health and safety management in construction engineering is (). A to ensure the realization of construction project cost and quality objectives B to prevent and reduce production safety accidents C directly obtain economic benefits, Improve the profitability of the enterprise D control the conditions and factors affecting the health and safety of visitors and other personnel in the workplace E consider and avoid the harm caused by improper management to the health of employees
MCQ-3239 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 21、 职业健康安全管理体系文件包括（ ）。(2019年真题) A 管理手册 B 程序文件 C 管理方案 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 21、 职业健康安全管理体系文件包括（ ）。(2019年真题) A 管理手册 B 程序文件 C 管理方案 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 21. Occupational health and safety management system documents include (). (2019 title) A Management manual B program file C Management plan D initial state review file E operation file
MCQ-3240 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 22、 职业健康安全管理体系中，合规性评价一般分为（）层次进行。 A 部门级 B 公司级 C 项目级 D 施工人员级 E 作业班组级 | 22、 职业健康安全管理体系中，合规性评价一般分为（）层次进行。 A 部门级 B 公司级 C 项目级 D 施工人员级 E 作业班组级 | 22. In the occupational health and safety management system, compliance evaluation is generally divided into () levels. A department level B company level C project level D construction staff level E operation team level
MCQ-3241 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 对全国建设工程安全生产实施工作实施综合监督管理的部门是( )。 A 国务院技术监督管理部门 B 国务院建设行政主管部门 C 国务院劳动和社会保障部门 D 国务院安全生产监督管理部门 | 1、 对全国建设工程安全生产实施工作实施综合监督管理的部门是( )。 A 国务院技术监督管理部门 B 国务院建设行政主管部门 C 国务院劳动和社会保障部门 D 国务院安全生产监督管理部门 | 1. The department responsible for the comprehensive supervision and management of the implementation of national construction project safety production is (). A Technical supervision and administration department of The State Council B Construction administrative department of The State Council C Labor and social security department of The State Council D Supervision and administration department of work safety of The State Council
MCQ-3242 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 某工程在开工前，由有经验的专家对工程项目的危险性、危害性进行预测性评价，这属于施工安全生产管理制度体系中的（）制度。 A 安全预评价 B 专项施工方案专家论证 C 政府安全生产监督检查 D 安全检查制度 | 2、 某工程在开工前，由有经验的专家对工程项目的危险性、危害性进行预测性评价，这属于施工安全生产管理制度体系中的（）制度。 A 安全预评价 B 专项施工方案专家论证 C 政府安全生产监督检查 D 安全检查制度 | 2. Before the commencement of a project, experienced experts shall make predictive evaluation of the risk and harmfulness of the project, which belongs to the () system of the construction safety production management system. A safety pre-evaluation B special construction plan expert demonstration C government safety production supervision and inspection D safety inspection system
MCQ-3243 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 “三同时”制度是指新建、改建、扩建工程的安全生产设施必须与主体工程（）。 A 同时设计、同时规划、同时施工 B 同时报建、同时设计、同时施工 C 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 D 同时报建、同时施工、同时投入生产和使用 | 3、 “三同时”制度是指新建、改建、扩建工程的安全生产设施必须与主体工程（）。 A 同时设计、同时规划、同时施工 B 同时报建、同时设计、同时施工 C 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 D 同时报建、同时施工、同时投入生产和使用 | 3. "Three simultaneous" system refers to the new, reconstruction, expansion project safety production facilities must be with the main project (). A simultaneous design, planning and construction B simultaneous construction application, design and construction C simultaneous design, construction and production and use D simultaneous construction application, construction and production and use
MCQ-3244 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下（）程序处理安全隐患。 A 整改-登记-复查-销案 B 登记-复查-整改-销案 C 登记-整改-复查-销案 D 整改-复查-登记-销案 | 4、 对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下（）程序处理安全隐患。 A 整改-登记-复查-销案 B 登记-复查-整改-销案 C 登记-整改-复查-销案 D 整改-复查-登记-销案 | 4. For the emergency danger endangering personal safety, should immediately stop work, and in accordance with the following () procedures to deal with safety hazards. A Rectification - registration - reexamination - case closure B registration - Reexamination - Rectifications - case closure C registration - rectifications - rectifications - Reexamination - case closure D rectifications - reexamination - registration - case closure
MCQ-3245 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工企业安全监察制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实(2014年真题) A 施工起重机械的使用登记制度 B 安全责任制 C 现场人员的安全教育制度 D 专项施工方案专家论证制度 | 5、 施工企业安全监察制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实(2014年真题) A 施工起重机械的使用登记制度 B 安全责任制 C 现场人员的安全教育制度 D 专项施工方案专家论证制度 | 5. Construction enterprise safety supervision system, the focus of safety inspection is to check the "three violations" and () implementation (2014 true title) A construction lifting machinery use registration system B safety responsibility system C site personnel safety education system D special construction scheme expert demonstration system
MCQ-3246 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的登记时间为（）。 A 验收合格之日起三十日内 B 验收合格之日起六十日内 C 使用之日起三十日内 D 使用之日起六十日内 | 6、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的登记时间为（）。 A 验收合格之日起三十日内 B 验收合格之日起六十日内 C 使用之日起三十日内 D 使用之日起六十日内 | 6. According to the "construction project safety production management Regulations", the construction of lifting machinery and overall lifting scaffolding, templates and other jack-up erection facilities registration time is (). A within 30 days from the date of acceptance B within 60 days from the date of acceptance C within 30 days from the date of use D within 60 days from the date of use
MCQ-3247 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是（）。 A 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度 B 严重危及施工安全的工艺、设备、材料名单由国务院质量技术监督管理部门负责制定并公布 C 对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位不得继续使用，但可以转让 D 严重危及施工安全的工艺、设备、材料是指不符合质量要求的工艺、设备和材料 | 7、 下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是（）。 A 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度 B 严重危及施工安全的工艺、设备、材料名单由国务院质量技术监督管理部门负责制定并公布 C 对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位不得继续使用，但可以转让 D 严重危及施工安全的工艺、设备、材料是指不符合质量要求的工艺、设备和材料 | 7. The following statements about the elimination system of technology, equipment and materials that seriously endanger construction safety are correct (). A The State shall implement the elimination system for the processes, equipment and materials that seriously endanger construction safety B The list of processes, equipment and materials that seriously endanger construction safety shall be formulated and published by the quality and technical supervision and administration department under The State Council C for the published processes, equipment and materials that seriously endanger construction safety, The construction unit and the construction unit may not continue to use, but may transfer D the process, equipment and materials seriously endangering construction safety refers to the process, equipment and materials that do not meet the quality requirements
MCQ-3248 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于特种人员持证上岗制度的说法中，正确的是（）。 A 特种作业操作证在各省、自治区、直辖市范围内有效 B 特种作业操作证每两年复审一次 C 对于未经培训考核，即从事特种作业的，依照刑法的有关规定追究刑事责任 D 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业 | 8、 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于特种人员持证上岗制度的说法中，正确的是（）。 A 特种作业操作证在各省、自治区、直辖市范围内有效 B 特种作业操作证每两年复审一次 C 对于未经培训考核，即从事特种作业的，依照刑法的有关规定追究刑事责任 D 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业 | 8. In accordance with the Regulations on the Administration of Construction project safety production, the following statements on the system of special personnel holding certificates are correct (). A special operation certificate is valid within the scope of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central government B special operation certificate is reviewed every two years C for the untrained assessment, that is, engaged in special operations, in accordance with the relevant provisions of the criminal law to investigate criminal responsibility D leave special operations for more than 6 months special operations personnel, Should be re-carried out the actual operation assessment, after the confirmation of qualified before the post operation
MCQ-3249 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤为（）。 A 危险源识别→工作活动分类→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划→评价安全技术措施计划的充分性 B 工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→评价安全技术措施计划的充分性→制定安全技术措施计划 C 危险源识别→工作活动分类→风险确定→风险评价→评价安全技术措施计划的充分性→制定安全技术措施计划 D 工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划→评价安全技术措施计划的充分性 | 9、 企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤为（）。 A 危险源识别→工作活动分类→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划→评价安全技术措施计划的充分性 B 工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→评价安全技术措施计划的充分性→制定安全技术措施计划 C 危险源识别→工作活动分类→风险确定→风险评价→评价安全技术措施计划的充分性→制定安全技术措施计划 D 工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划→评价安全技术措施计划的充分性 | 9. When the enterprise carries out production activities, it must prepare a safety measure plan, and its preparation steps are (). A Hazard identification → classification of work activities → risk determination → Risk assessment → Formulation of safety technical measures plan → evaluation of the adequacy of safety technical measures plan B Classification of work activities → identification of danger sources → risk determination → Risk assessment → evaluation of the adequacy of safety technical measures plan → Formulation of safety technical measures plan C Hazard identification → work activity classification → risk determination → Risk assessment → Evaluation of the adequacy of safety technical measures plan → Formulation of safety technical measures plan D Work activity classification → Hazard identification → risk determination → Risk assessment → Formulation of safety technical measures plan → Evaluation of the adequacy of safety technical measures plan
MCQ-3250 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。(2014年真题) A 公司、项目、班组 B 企业、工区、施工队 C 企业、公司、工程处 D 工区、施工队、班组 | 10、 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。(2014年真题) A 公司、项目、班组 B 企业、工区、施工队 C 企业、公司、工程处 D 工区、施工队、班组 | 10. For the construction project, the three-level safety education of new employees before taking up the post should be implemented by (). (2014 True question) A company, project, Team B enterprise, work area, construction team C enterprise, company, Engineering Department D work area, construction team, team
MCQ-3251 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 关于施工中的一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 B 必须为男性 C 连续从事本工种10年以上 D 具有初中及以上文化程度 | 11、 关于施工中的一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 B 必须为男性 C 连续从事本工种10年以上 D 具有初中及以上文化程度 | 11. On the construction of the general special operators should have the conditions of the statement, the correct is (). (2014 True question) A is at least 16 years old, and does not exceed the national statutory retirement age B must be male C has been engaged in this type of work for more than 10 years D has junior high school or above education
MCQ-3252 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 关于政府安全生产监督检查制度的说法，正确的是（）。 A 国务院负责安全生产监督管理的部门，对全国建设工程安全生产工作实施监督管理 B 县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门对本地区建设工程安全生产工作实施监督管理 C 国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产实施综合管理 D 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本地区建设工程安全生产的监督管理 | 12、 关于政府安全生产监督检查制度的说法，正确的是（）。 A 国务院负责安全生产监督管理的部门，对全国建设工程安全生产工作实施监督管理 B 县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门对本地区建设工程安全生产工作实施监督管理 C 国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产实施综合管理 D 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本地区建设工程安全生产的监督管理 | 12. The statement about the government's work safety supervision and inspection system is correct (). A The department under The State Council responsible for the supervision and administration of production safety, Supervision and administration of work safety in construction projects throughout the country B the departments responsible for supervision and administration of work safety under the local people's governments at or above the county level shall exercise supervision and administration over work safety in construction projects in their respective regions C the competent administrative department of construction under The State Council shall exercise comprehensive administration over work safety in construction projects throughout the country D The competent construction administrative departments of the local people's governments at or above the county level shall be responsible for the supervision and administration of construction project safety in their respective regions
MCQ-3253 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 施工企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。安全生产许可证的有效期为（）年。 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 13、 施工企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。安全生产许可证的有效期为（）年。 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 13. Prior to production, construction enterprises shall, in accordance with the provisions of the Regulations on Safety Production Licenses, apply for safety production licenses from the issuing and administrative authorities of safety production licenses. The period of validity of the safety production license is () years. A 2.0B 3.0C 4.0D 5.0
MCQ-3254 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 某建筑工程建筑面积为3万m2，按照安全生产责任制度，应配备的专职安全人员的人数为（）名。 A 1.0 B 1～2 C 2～3 D 3～4 | 14、 某建筑工程建筑面积为3万m2，按照安全生产责任制度，应配备的专职安全人员的人数为（）名。 A 1.0 B 1～2 C 2～3 D 3～4 | 14. The construction area of a construction project is 30,000 m2. According to the safety production responsibility system, the number of full-time safety personnel should be (). A 1.0B 1 ~ 2 C 2 ~ 3 D 3 ~ 4
MCQ-3255 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 下列关于安全生产责任制度的说法中，正确的是（）。 A 所有安全管理制度的核心是全员安全生产责任制 B 全员安全生产责任制纵向方面是指总分包的安全生产责任制 C 全员安全生产责任制必须遵循“管生产的人员不能同时管安全”的原则 D 全员安全生产责任制面向生产，与非现场人员没有关系 | 15、 下列关于安全生产责任制度的说法中，正确的是（）。 A 所有安全管理制度的核心是全员安全生产责任制 B 全员安全生产责任制纵向方面是指总分包的安全生产责任制 C 全员安全生产责任制必须遵循“管生产的人员不能同时管安全”的原则 D 全员安全生产责任制面向生产，与非现场人员没有关系 | 15. The following statement about the safety production responsibility system, is correct (). A The core of all safety management systems is the safety production responsibility system B The safety production responsibility system refers to the safety production responsibility system of the general subcontracting C the safety production responsibility system must follow the principle of "the personnel in charge of production can not be in charge of safety at the same time" D the safety production responsibility system for production, It has nothing to do with off-site personnel
MCQ-3256 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 明确总分包的安全生产责任，实行总承包的由（）单位负责。 A 分包单位 B 总承包单位 C 监理公司 D 建设单位 | 16、 明确总分包的安全生产责任，实行总承包的由（）单位负责。 A 分包单位 B 总承包单位 C 监理公司 D 建设单位 | 16. Clear the safety responsibility of the general subcontracting, the implementation of the general contracting by () unit is responsible. A Subcontracting unit B general contracting unit C Supervision company D construction unit
MCQ-3257 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 安全生产管理制度的核心是（）。 A 全员安全生产责任制度 B 安全生产许可证制度 C 政府安全生产监督检查制度 D 安全生产教育培训制度 | 17、 安全生产管理制度的核心是（）。 A 全员安全生产责任制度 B 安全生产许可证制度 C 政府安全生产监督检查制度 D 安全生产教育培训制度 | 17. The core of the safety production management system is (). A safety production responsibility system B safety production license system C government safety production supervision and inspection system D safety production education and training system
MCQ-3258 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 施工安全管理体系的建立，必须适用于()的安全管理和控制。 A 工程设计过程 B 工程规划过程 C 工程决策阶段 D 工程施工全过程 | 18、 施工安全管理体系的建立，必须适用于()的安全管理和控制。 A 工程设计过程 B 工程规划过程 C 工程决策阶段 D 工程施工全过程 | 18. The establishment of construction safety management system must be applicable to the safety management and control of (). A engineering design process B engineering planning process C engineering decision-making stage D engineering construction process
MCQ-3259 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 施工安全生产管理制度体系建立的原则是（）。 A 安全第一、防消结合 B 安全第一预防为主 C 企业应负责项目经理部的建立和安全生产管理制度体系的实施。 D 项目技术负责人应根据本企业的安全生产管理制度体系，结合各项目的实际情况加以充实，确保工程项目的施工安全。 | 19、 施工安全生产管理制度体系建立的原则是（）。 A 安全第一、防消结合 B 安全第一预防为主 C 企业应负责项目经理部的建立和安全生产管理制度体系的实施。 D 项目技术负责人应根据本企业的安全生产管理制度体系，结合各项目的实际情况加以充实，确保工程项目的施工安全。 | 19. Construction safety production management system to establish the principles are (). A safety first, combined with prevention and consumption B safety first prevention as the main C enterprises should be responsible for the establishment of the project management department and the implementation of the safety production management system. D Project technical leader should be based on the safety production management system system of the enterprise, combined with the actual situation of each project to enrich, to ensure the construction safety of the project.
MCQ-3260 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，施工单位对事故的处理 应采取的程序是( ）。 A 报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记 B 事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记 C 事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故 D 报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录 | 20、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，施工单位对事故的处理 应采取的程序是( ）。 A 报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记 B 事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记 C 事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故 D 报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录 | 20. According to the relevant provisions of the Regulations on Production Safety Accident Report and Investigation and Treatment, the construction unit shall deal with the accident The procedure to be adopted is (). A report safety accident, accident analysis record, accident site processing, accident registration B accident site processing, accident analysis record, accident registration C accident site processing, accident registration, accident analysis record, report safety accident D Report safety accidents, accident site processing, accident registration, accident analysis records
MCQ-3261 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是()。(2019年真题) A 工伤保险 B 意外伤害保险 C 基本医疗保险 D 失业保险 | 21、 下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是()。(2019年真题) A 工伤保险 B 意外伤害保险 C 基本医疗保险 D 失业保险 | 21. Among the following insurances for workers engaged in dangerous operations by construction enterprises, the ones that are not compulsory are (). (2019 question) A Work-related Injury insurance B Accident Injury insurance C Basic medical insurance D unemployment insurance
MCQ-3262 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为()年一次。(2019年真题) A 1 B 6 C 3 D 10 | 22、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为()年一次。(2019年真题) A 1 B 6 C 3 D 10 | 22. According to the "Special Operation Personnel Safety Technical training and Assessment Management Regulations", for the first time to obtain a special operation certificate of personnel, the certificate review cycle is () once a year. (2019 true question) A 1 B 6 C 3 D 10
MCQ-3263 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 23、 下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（）。 A 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 B 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C 工伤保险是属于法定的强制性保险 D 建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费 E 工伤保险不属于法定的强制性保险 | 23、 下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（）。 A 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 B 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C 工伤保险是属于法定的强制性保险 D 建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费 E 工伤保险不属于法定的强制性保险 | 23. The following statements about the work injury and accident insurance system are correct (). A construction enterprises shall pay work-related injury insurance premiums for employees according to law to participate in work-related injury insurance B construction enterprises shall pay work-related injury insurance premiums for employees according to law to participate in work-related injury insurance C Work-related injury insurance is a statutory mandatory insurance D Construction enterprises may not apply for accident insurance for employees engaged in dangerous operations, and pay insurance premiums E Industrial injury insurance is not a statutory compulsory insurance
MCQ-3264 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 24、 三同时制度是指（） A 与主体工程同时设计 B 与主体工程同时施工 C 与主体工程同时竣工 D 与主体工程同时验收 E 与主体工程同时投入使用 | 24、 三同时制度是指（） A 与主体工程同时设计 B 与主体工程同时施工 C 与主体工程同时竣工 D 与主体工程同时验收 E 与主体工程同时投入使用 | 24. Three simultaneous system refers to () A and the main project design at the same time B and the main project construction at the same time C and the main project completion at the same time D and the main project acceptance at the same time E and the main project put into use at the same time
MCQ-3265 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 25、 安全检查的内容包括()等。安全检查的重点是检查“三违”和安全制的落实。 A 查思想 B 查管理 C 查隐患 D 查整改 E 查安全生产管理体系 | 25、 安全检查的内容包括()等。安全检查的重点是检查“三违”和安全制的落实。 A 查思想 B 查管理 C 查隐患 D 查整改 E 查安全生产管理体系 | 25. The content of safety inspection includes () and so on. The focus of safety inspection is to check the "three violations" and the implementation of the safety system. A check ideas B check management C check hidden dangers D check rectification E check safety production management system
MCQ-3266 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 26、 施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的有关资料包括（）。 A 设计文件、制造质量证明书 B 使用说明书、安装证明 C 监督检验证书 D 施工组织设计 E 施工起重机械的管理制度和措施 | 26、 施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的有关资料包括（）。 A 设计文件、制造质量证明书 B 使用说明书、安装证明 C 监督检验证书 D 施工组织设计 E 施工起重机械的管理制度和措施 | 26. When the construction unit handles the registration of the use of construction lifting machinery, the relevant information to be submitted includes (). A design document, manufacturing quality certificate B instruction manual, installation certificate C supervision and inspection certificate D construction organization design E construction lifting machinery management system and measures
MCQ-3267 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 27、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。 A 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 B 施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果 C 施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施 D 对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查 E 施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施 | 27、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。 A 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 B 施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果 C 施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施 D 对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查 E 施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施 | 27. According to the "construction project safety production management Regulations", the following statement on the construction unit safety production management is correct (). A construction unit shall prepare safety technical measures and temporary electricity plan for the construction site in the construction organization design B construction unit shall prepare special construction plans for foundation pit support and dewatering engineering and earthwork excavation engineering. With the safety checking results attached C the special construction plan prepared by the construction unit shall be signed by the technical person in charge of the construction unit and the chief supervision engineer before it can be implemented D for the special construction plan involving deep foundation pit, underground excavation project and tall formwork project, The construction unit shall also organize experts to demonstrate and review the special construction plan prepared by the construction unit shall be signed by the technical person in charge of the construction unit before it can be implemented
MCQ-3268 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 28、 企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，安全措施计划主要包括（）。 A 安全技术措施 B 职业卫生措施 C 辅助用房间及设施 D 安全宣传教育措施 E 专项施工方案措施 | 28、 企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，安全措施计划主要包括（）。 A 安全技术措施 B 职业卫生措施 C 辅助用房间及设施 D 安全宣传教育措施 E 专项施工方案措施 | 28. When enterprises carry out production activities, they must prepare safety measures plan, safety measures plan mainly includes (). A safety technical measures B occupational health measures C auxiliary rooms and facilities D safety publicity and education measures E special construction plan measures
MCQ-3269 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 29、 安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，包括（） A 防护装置 B 保险装置 C 信号装置 D 防潮装置 E 防爆装置 | 29、 安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，包括（） A 防护装置 B 保险装置 C 信号装置 D 防潮装置 E 防爆装置 | 29. Safety and technical measures are measures to prevent employees from industrial accidents in the process of work, including (A protective device B insurance device C signal device D moisture-proof device E explosion-proof device
MCQ-3270 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 30、 以下关于安全许可证说法中，正确的有（）。 A 建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行颁发和管理 B 安全生产许可证的有效期为3年 C 安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续 D 安全生产许可证有效期可延期３年 E 国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理 | 30、 以下关于安全许可证说法中，正确的有（）。 A 建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行颁发和管理 B 安全生产许可证的有效期为3年 C 安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续 D 安全生产许可证有效期可延期３年 E 国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理 | 30. The following about the safety license, the correct (). A construction enterprise safety production license issued and managed by the competent construction department of the people's government of the province, autonomous region and municipality directly under the Central government B safety production license is valid for 3 years C safety production license expiration need to be extended, The extension formalities shall be handled 3 months before the expiration of the safety production license D the validity of the safety production license can be extended for 3 years E The competent construction department of The State Council is responsible for the issuance and management of the safety production license of the construction enterprise under the central administration
MCQ-3271 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 31、 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（）。(2015年真题) A 贯彻“安全第一，预防为主”的方针 B 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度 C 必须符合有关法律、法规及规程的要求 D 0.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制 E 遵循安全生产投入最小 | 31、 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（）。(2015年真题) A 贯彻“安全第一，预防为主”的方针 B 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度 C 必须符合有关法律、法规及规程的要求 D 0.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制 E 遵循安全生产投入最小 | 31. The project management department to establish the construction safety production management system, should follow the principles of (). (2015 true title) A implement the "safety first, prevention first" policy B establish and improve the safety production responsibility system and mass prevention and management system C must meet the requirements of relevant laws, regulations and procedures D 0. Must be applicable to the whole process of engineering construction safety management and control E follow the minimum investment in safety production
MCQ-3272 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 32、 根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（ ）。(2019年真题) A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 拆除工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 32、 根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（ ）。(2019年真题) A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 拆除工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 32. According to the "construction project safety production management Regulations", experts should be organized to carry out special construction plan demonstration, review of the sub-projects are (). (2019 true title) A lifting project B deep foundation pit project C demolition project D underground excavation project E tall formwork project
MCQ-3273 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 33、 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体（）。 A 同时施工 B 同时设计 C 同时申报 D 同时投入生产和使用 E 同时验收 | 33、 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体（）。 A 同时施工 B 同时设计 C 同时申报 D 同时投入生产和使用 E 同时验收 | 33. The safety facilities of new construction, reconstruction and expansion projects of production and business units must be consistent with the main body (). A simultaneously construction B simultaneously design C simultaneously declaration D simultaneously put into production and use E simultaneously acceptance
MCQ-3274 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 34、 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列工程的专项施工方案应进行专家论证会的有（）。 A 土方开挖 B 深基坑 C 人工挖孔桩工程 D 高大模板 E 起重机械安装工程 | 34、 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列工程的专项施工方案应进行专家论证会的有（）。 A 土方开挖 B 深基坑 C 人工挖孔桩工程 D 高大模板 E 起重机械安装工程 | 34. According to the Provisions on the Safety Management of sub-projects with greater Risks, the special construction plans of the following projects shall be subject to expert demonstration meetings (). A earthwork excavation B deep foundation pit C manual digging pile project D tall formwork E lifting machinery installation project
MCQ-3275 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 针对第Ⅳ类风险（重大风险）应该采取的风险控制措施为（）。 A 只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作 B 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并在规定的时间期限内实施降低风险的措施 C 直至风险降低后才能开始工作，为降低风险有时必须配给大量的资源 D 应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施 | 1、 针对第Ⅳ类风险（重大风险）应该采取的风险控制措施为（）。 A 只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作 B 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并在规定的时间期限内实施降低风险的措施 C 直至风险降低后才能开始工作，为降低风险有时必须配给大量的资源 D 应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施 | 1. The risk control measures that should be taken for Class IV risks (major risks) are (). A Work should be started or continued only when the risk has been reduced. If an unlimited investment of resources does not reduce the risk, work must be prohibited. B shall strive to reduce the risk, but shall carefully determine and limit the cost of prevention and shall implement risk reduction measures within a specified period of time. C shall not begin work until the risk has been reduced. In order to reduce the risk, large resources must sometimes be allocated. D should consider investing in more effective solutions or improvement measures at no additional cost
MCQ-3276 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 下列属于第一类危险源控制方法的是（）。 A 增加安全系数 B 个体防护 C 改善作业环境 D 提高各类设施的可靠性 | 2、 下列属于第一类危险源控制方法的是（）。 A 增加安全系数 B 个体防护 C 改善作业环境 D 提高各类设施的可靠性 | 2. The following hazard control methods belong to the first category (). A increase the safety factor B personal protection C improve the working environment D improve the reliability of various facilities
MCQ-3277 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（）。(2015年真题) A 提高各类设施的可靠性 B 设置安全监控系统 C 隔离危险物质 D 加强员工的安全意识教育 | 3、 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（）。(2015年真题) A 提高各类设施的可靠性 B 设置安全监控系统 C 隔离危险物质 D 加强员工的安全意识教育 | 3. Among the following risk control methods, which is suitable for the first type of risk source control is (). (2015 question) A Improve the reliability of all kinds of facilities B set up safety monitoring system C isolate dangerous substances D strengthen the safety awareness education of employees
MCQ-3278 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。 A Ⅱ B Ⅲ C Ⅳ D Ⅴ | 4、 通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。 A Ⅱ B Ⅲ C Ⅳ D Ⅴ | 4. Through the risk assessment of the danger source, the risk can be divided into Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ five risk levels. Which represents a major risk is (). A Ⅱ B Ⅲ C Ⅳ D Ⅴ
MCQ-3279 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是（）。 A 德尔菲法 B 危险与操作性研究法 C 安全检查表法 D 事故树分析法 | 5、 危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是（）。 A 德尔菲法 B 危险与操作性研究法 C 安全检查表法 D 事故树分析法 | 5. Danger source identification often use the expert investigation method, the following options belong to the expert investigation method is (). A Delphi method B risk and operational research method C safety check list method D accident tree analysis
MCQ-3280 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 按照国家标准《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009，危险源可以分为人的因素、物的因素、环境因素和（）。 A 设备因素 B 管理因素 C 材料因素 D 方法因素 | 6、 按照国家标准《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009，危险源可以分为人的因素、物的因素、环境因素和（）。 A 设备因素 B 管理因素 C 材料因素 D 方法因素 | 6. According to the national standard "classification and code of hazardous and harmful factors in the production process" GB/T13861-2009, the hazard can be divided into human factors, physical factors, environmental factors and (). A equipment factor B management factor C material factor D method factor
MCQ-3281 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是()。(2019年真题) A 消除或减少故障 B 增加安全系数 C 设置安全监控系统 D 隔离危险物质 | 7、 下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是()。(2019年真题) A 消除或减少故障 B 增加安全系数 C 设置安全监控系统 D 隔离危险物质 | 7. The following risk control methods, belong to the first type of hazard source control method is (). (2019 question) A Eliminate or reduce faults B Increase safety factor C Set up safety monitoring system D isolate dangerous substances
MCQ-3282 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 8、 第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。 A 设备故障和缺陷 B 能量或危险物质的量 C 能量或危险物质意外释放的强度 D 人为失误和管理缺陷 E 意外释放的能量或危险物质的影响范围 | 8、 第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。 A 设备故障和缺陷 B 能量或危险物质的量 C 能量或危险物质意外释放的强度 D 人为失误和管理缺陷 E 意外释放的能量或危险物质的影响范围 | 8. The size of the risk of the first type of hazard mainly depends on (). A equipment failure and defects B amount of energy or hazardous substances C intensity of accidental release of energy or hazardous substances D human error and management defects E Extent of influence of accidental release of energy or hazardous substances
MCQ-3283 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 9、 下列关于危险源的说法中，正确的有（）。 A 根据在事故发生发展中的作用，可以把危险源分为第一类危险源和第二类危险源 B 第一类危险源的危险性主要表现为导致事故而造成后果的严重程度方面 C 第二类危险源主要体现在设备故障或缺陷、人为失误和管理缺陷等方面 D 第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度 E 第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件 | 9、 下列关于危险源的说法中，正确的有（）。 A 根据在事故发生发展中的作用，可以把危险源分为第一类危险源和第二类危险源 B 第一类危险源的危险性主要表现为导致事故而造成后果的严重程度方面 C 第二类危险源主要体现在设备故障或缺陷、人为失误和管理缺陷等方面 D 第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度 E 第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件 | 9. Of the following statements about dangerous sources, which are correct are (). A According to its role in the development of the accident, Hazard sources can be divided into the first type of hazard sources and the second type of hazard sources B the risk of the first type of hazard sources is mainly reflected in the severity of the consequences caused by the accident C the second type of hazard sources are mainly reflected in the equipment failure or defect, human error and management defects and other aspects D the second type of hazard sources are the main body of the accident. Determining the severity of the accident E the first type of hazard is the premise of the accident, and the second type of hazard is the necessary condition for the first type of hazard to cause the accident
MCQ-3284 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 10、 第一类危险源控制方法一般包括（）。 A 消除危险源 B 增加安全系数 C 个体防护 D 应急救援 E 消除或减少故障 | 10、 第一类危险源控制方法一般包括（）。 A 消除危险源 B 增加安全系数 C 个体防护 D 应急救援 E 消除或减少故障 | 10. The first type of hazard control methods generally include (). A eliminate hazard B increase safety factor C individual protection D emergency rescue E eliminate or reduce failure
MCQ-3285 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 11、 下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有（）。 A 个体防护 B 消除危险源 C 增加安全系数 D 改善作业环境 E 提高各类设施的可靠性以消除故障 | 11、 下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有（）。 A 个体防护 B 消除危险源 C 增加安全系数 D 改善作业环境 E 提高各类设施的可靠性以消除故障 | 11. Among the following options, belong to the first type of hazard control method (). A individual protection B eliminate hazards C Increase safety factor D improve the working environment E improve the reliability of various facilities to eliminate failures
MCQ-3286 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 以下不属于安全隐患防范的一般方法的是（）。 A 对施工人员进行安全意识的培训 B 对施工机械进行有序管理，投入必要的资源进行保养维护 C 建立施工现场的安全监督检查机制 D 发现隐患及时采取补救措施 | 1、 以下不属于安全隐患防范的一般方法的是（）。 A 对施工人员进行安全意识的培训 B 对施工机械进行有序管理，投入必要的资源进行保养维护 C 建立施工现场的安全监督检查机制 D 发现隐患及时采取补救措施 | 1. The following general methods that do not belong to the prevention of security risks are (). A for the construction personnel safety awareness training B for the orderly management of construction machinery, invest the necessary resources for maintenance and maintenance C to establish the construction site safety supervision and inspection mechanism D found hidden dangers to take remedial measures in time
MCQ-3287 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。 A 环境不利 B 突发事件 C 不可抗力 D 管理不当 | 2、 施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。 A 环境不利 B 突发事件 C 不可抗力 D 管理不当 | 2. Construction safety hazards generally include unsafe behavior of people, unsafe state of things and (). A unfavorable environment B emergencies C force majeure D improper management
MCQ-3288 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工安全隐患处理中，为防止高空坠物，既设置密目式安全网，又应在建筑物出入口搭设防护棚，棚顶铺满不小于5cm厚的脚手板，这属于（）处理原则。 A 冗余安全度 B 预防与减灾并重处理 C 动态处理 D 直接隐患与间接隐患并治 | 3、 施工安全隐患处理中，为防止高空坠物，既设置密目式安全网，又应在建筑物出入口搭设防护棚，棚顶铺满不小于5cm厚的脚手板，这属于（）处理原则。 A 冗余安全度 B 预防与减灾并重处理 C 动态处理 D 直接隐患与间接隐患并治 | 3. Construction safety risks in the treatment, in order to prevent falling objects, both set up a dense mesh safety net, but also should be set up in the building entrance and exit protective shed, shed roof covered with not less than 5cm thick foot plate, which belongs to () treatment principle. A redundancy safety degree B prevention and disaster reduction and treatment C dynamic treatment D direct and indirect hidden dangers and treatment
MCQ-3289 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。 A 人、天、料、法、环境 B 人、机、技、法、环境 C 人、机、料、法、环境 D 人、机、料、法、气候 | 4、 单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。 A 人、天、料、法、环境 B 人、机、技、法、环境 C 人、机、料、法、环境 D 人、机、料、法、气候 | 4. The principle of comprehensive treatment of a single hidden danger requires from the perspective of five aspects of safety matching, adjust the matching method, improve the reliability of matching, five aspects refer to (). A person, day, material, law, environment B person, machine, technology, law, environment C person, machine, material, law, environment D person, machine, material, law, climate
MCQ-3290 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。(2014年真题) A 动态处理 B 重点处理 C 预防与减灾并重 D 冗余安全度处理 | 5、 施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。(2014年真题) A 动态处理 B 重点处理 C 预防与减灾并重 D 冗余安全度处理 | 5. The timely treatment of problems found in the construction process is the embodiment of the () principle in the construction safety hidden danger treatment principle. (2014 title) A dynamic treatment B key treatment C prevention and disaster reduction and D redundancy safety degree treatment
MCQ-3291 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 6、 施工安全隐患的处理原则包括冗余安全度处理原则、单项隐患综合处理原则以及（）。 A 全面处理原则 B 直接隐患与间接隐患并治原则 C 预防与减灾并重处理原则 D 重点处理原则 E 动态处理原则 | 6、 施工安全隐患的处理原则包括冗余安全度处理原则、单项隐患综合处理原则以及（）。 A 全面处理原则 B 直接隐患与间接隐患并治原则 C 预防与减灾并重处理原则 D 重点处理原则 E 动态处理原则 | 6. The handling principles of construction safety hazards include the handling principles of redundancy safety degree, the comprehensive handling principles of single hidden hazards and (). A comprehensive treatment principle B direct hidden danger and indirect hidden danger combined treatment principle C prevention and disaster reduction and equal treatment principle D key treatment principle E dynamic treatment principle
MCQ-3292 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 以下不属于生产安全事故应急预案编制的主要内容的是（）。 A 应急预案维护 B 危害辨识与风险评价 C 合同风险评估 D 保护措施程序 | 1、 以下不属于生产安全事故应急预案编制的主要内容的是（）。 A 应急预案维护 B 危害辨识与风险评价 C 合同风险评估 D 保护措施程序 | 1. The following does not belong to the main content of production safety accident emergency plan preparation is (). A Emergency plan maintenance B hazard identification and risk assessment C contract risk assessment D protective measures procedures
MCQ-3293 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 针对基坑开挖而制定的安全事故应急计划属于（）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 事故处理方案 | 2、 针对基坑开挖而制定的安全事故应急计划属于（）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 事故处理方案 | 2. The emergency plan for safety accidents formulated for foundation pit excavation belongs to (). A comprehensive emergency plan B special emergency plan C site disposal plan D accident treatment plan
MCQ-3294 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 安全生产事故专项应急预案是（）。 A 应对各类事故的综合性文件 B 针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案 C 针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施 D 专门应对重大事故制定的现场处置方案 | 3、 安全生产事故专项应急预案是（）。 A 应对各类事故的综合性文件 B 针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案 C 针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施 D 专门应对重大事故制定的现场处置方案 | 3. The special emergency plan for work safety accidents is (). A comprehensive document to deal with all kinds of accidents B plans or programs formulated for specific accident categories, hazard sources and emergency support C emergency disposal measures formulated for specific devices, places or facilities and posts D on-site disposal plans formulated specifically for major accidents
MCQ-3295 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 按照施工生产安全事故应急预案的管理规定，下列选项中除（）以外都将受到一定的行政处罚。 A 甲企业未制定应急预案，造成严重后果 B 乙企业因生产规模小、危险因素少而将综合应急预案与专项应急预案合并编写 C 丙企业的应急预案未按规定备案 D 丁企业未按应急预案采取预防措施，导致救援不力 | 4、 按照施工生产安全事故应急预案的管理规定，下列选项中除（）以外都将受到一定的行政处罚。 A 甲企业未制定应急预案，造成严重后果 B 乙企业因生产规模小、危险因素少而将综合应急预案与专项应急预案合并编写 C 丙企业的应急预案未按规定备案 D 丁企业未按应急预案采取预防措施，导致救援不力 | 4. In accordance with the management provisions of the emergency plan for construction and production safety accidents, the following options except () will be subject to certain administrative penalties. A and A enterprises did not develop emergency plans, resulting in serious consequences B and B enterprises due to small production scale, the combination of comprehensive emergency plans and special emergency plans to prepare C and C enterprises did not record the emergency plans according to regulations D D enterprises did not take preventive measures according to emergency plans, resulting in ineffective rescue
MCQ-3296 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。(2019年真题) A 专项应急预案 B 专项施工方案 C 现场处置方案 D 危大工程预案 | 5、 根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。(2019年真题) A 专项应急预案 B 专项施工方案 C 现场处置方案 D 危大工程预案 | 5. According to the composition of the emergency plan system, the emergency plan prepared for deep foundation pit excavation belongs to (). (2019 True question) A Special emergency plan B Special construction plan C Site disposal plan D Dangerous project plan
MCQ-3297 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 6、 编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（）。 A 预防安全事故的发生 B 确保在紧急情况下按合理的响应流程采取适当的救援措施 C 预防和减少可能由事故引发的职业健康安全和环境影响 D 明确应急救援组织、人员、职责 E 确定报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式 | 6、 编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（）。 A 预防安全事故的发生 B 确保在紧急情况下按合理的响应流程采取适当的救援措施 C 预防和减少可能由事故引发的职业健康安全和环境影响 D 明确应急救援组织、人员、职责 E 确定报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式 | 6. The purpose of preparing the emergency plan for construction and production safety accidents mainly includes (). A to prevent the occurrence of safety accidents B to ensure that appropriate rescue measures are taken in accordance with a reasonable response process in emergency situations C to prevent and reduce the occupational health and safety and environmental impact that may be caused by accidents D to clarify the emergency rescue organization, personnel and responsibilities E Determine the alarm system, methods, contact methods and standards and methods of information release
MCQ-3298 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 7、 生产安全事故应急预案的保障措施包括（）。 A 求援程序 B 保护措施程序 C 通信与信息保障 D 应急队伍保障 E 物资装备保障 | 7、 生产安全事故应急预案的保障措施包括（）。 A 求援程序 B 保护措施程序 C 通信与信息保障 D 应急队伍保障 E 物资装备保障 | 7. The safeguard measures of production safety accident emergency plan include (). A assistance procedure B protective measures procedure C communication and information support D emergency team support E material and equipment support
MCQ-3299 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 关于地方各级应急管理部门的应急预案备案情况，下列说法正确的是（）。 A 应当报上级人民政府和上级安全生产监督部门备案 B 应当报同级人民政府 C 安全生产监督部门备案 D 应当报同级人民政府和上级应急部门备案 | 1、 关于地方各级应急管理部门的应急预案备案情况，下列说法正确的是（）。 A 应当报上级人民政府和上级安全生产监督部门备案 B 应当报同级人民政府 C 安全生产监督部门备案 D 应当报同级人民政府和上级应急部门备案 | 1. Regarding the record of emergency plans of local emergency management departments at all levels, the following statements are correct (). A should be reported to the people's government at the higher level and the higher level of work safety supervision department for the record B should be reported to the people's government at the same level C work safety supervision department for the record D should be reported to the people's government at the same level and the higher level of emergency departments for the record
MCQ-3300 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 负责本行政区域内施工生产安全事故应急预案的综合协调管理工作的机构是（）。 A 各级人民政府 B 各级人民政府城乡建设管理部门 C 各级人民政府安全生产监督管理部门 D 各级人民政府质量技术监督部门 | 2、 负责本行政区域内施工生产安全事故应急预案的综合协调管理工作的机构是（）。 A 各级人民政府 B 各级人民政府城乡建设管理部门 C 各级人民政府安全生产监督管理部门 D 各级人民政府质量技术监督部门 | 2. The organization responsible for the comprehensive coordination and management of the emergency plan for construction and production safety accidents within the administrative region is (). A people's governments at various levels B Administrative departments of urban and rural construction of the people's governments at various levels C supervision and administration departments of production safety of the people's governments at various levels D supervision departments of quality and technology of the people's governments at various levels
MCQ-3301 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 3、 建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。 A 评审 B 备案 C 实施 D 监督 E 编制 | 3、 建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。 A 评审 B 备案 C 实施 D 监督 E 编制 | 3. The management of emergency plans for production safety accidents in construction projects shall include () of emergency plans. A review B record C implementation D supervision E preparation
MCQ-3302 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 4、 以下情形中，需要及时修订应急预案的包括（）。 A 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的 B 面临的事故风险发生重大变化的 C 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的 D 重要应急资源发生重大变化的 E 施工单位项目负责人发生变化 | 4、 以下情形中，需要及时修订应急预案的包括（）。 A 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的 B 面临的事故风险发生重大变化的 C 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的 D 重要应急资源发生重大变化的 E 施工单位项目负责人发生变化 | 4. In the following situations, the emergency plan needs to be revised in time, including (). A Major changes have occurred in laws, regulations, rules, standards and relevant provisions in the upper plan B major changes have occurred in accident risk C problems found in emergency drills and emergency rescue need to be revised D Major changes in important emergency resources E The person in charge of the project of the construction unit has changed
MCQ-3303 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 5、 下列有关应急管理部门相关应急预案评审的说法中，正确的是（）。 A 参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员 B 参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家 C 评审人员与所评审预案之间有利害关系的，应当回避 D 评审由地方各级城乡建设管理部门负责组织 E 应急预案评审必须召开听证会 | 5、 下列有关应急管理部门相关应急预案评审的说法中，正确的是（）。 A 参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员 B 参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家 C 评审人员与所评审预案之间有利害关系的，应当回避 D 评审由地方各级城乡建设管理部门负责组织 E 应急预案评审必须召开听证会 | 5. Among the following statements about the review of relevant emergency plans of emergency management departments, the correct one is (). A personnel participating in the review of emergency plans should include staff of government departments involved in emergency plans B personnel participating in the review of emergency plans should include experts related to production safety and emergency management C reviewers and the review of the plan has an interest in, Should avoid D review by the local urban and rural construction management departments at all levels responsible for organizing E emergency plan review must hold a hearing
MCQ-3304 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于( )。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 1、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于( )。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 1. According to The State Council "production safety accident Report and investigation and handling Regulations", resulting in 2 deaths of production safety accidents belong to (). A special major accident B Major accident C Major accident D general accident
MCQ-3305 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以( )万元的罚款。 A 10～30 B 30～50 C 50～100 D 100～500 | 2、 某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以( )万元的罚款。 A 10～30 B 30～50 C 50～100 D 100～500 | 2. If a construction enterprise conceals a production safety accident, the competent construction administrative department shall impose a fine of () RMB yuan on it according to law. A 10 ~ 30 B 30 ~ 50 C 50 ~ 100 D 100 ~ 500
MCQ-3306 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于（ ）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 3、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于（ ）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 3. According to The State Council "Production safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", resulting in 120 operators acute industrial poisoning of production safety accidents belong to (). A particularly serious accident B Major Accident C Major accident D General accidents
MCQ-3307 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 某分包工程发生生产安全事故，应由（ ）负责上报事故。 A 分包单位 B 总承包单位 C 建设单位 D 监理单位 | 4、 某分包工程发生生产安全事故，应由（ ）负责上报事故。 A 分包单位 B 总承包单位 C 建设单位 D 监理单位 | 4. If a production safety accident occurs in a subcontracted project, () shall be responsible for reporting the accident. A Subcontractor B general contractor C construction unit D supervision unit
MCQ-3308 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 某工程发生较大事故，施工单位及时向建设主管部门进行了事故报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建设主管部门应逐级上报至（）。 A 市级建设主管部门 B 国务院建设主管部门 C 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D 国家安全生产监督管理总局 | 5、 某工程发生较大事故，施工单位及时向建设主管部门进行了事故报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建设主管部门应逐级上报至（）。 A 市级建设主管部门 B 国务院建设主管部门 C 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D 国家安全生产监督管理总局 | 5. If a major accident occurs in a project, the construction unit shall timely report the accident to the competent construction department. According to the relevant provisions of the Regulations on Production Safety Accident Reporting and Investigation and Treatment, the competent construction department shall report it to () step by step. A municipal construction authorities B construction authorities under The State Council C construction authorities under the people's governments of provinces, autonomous regions and municipalities D State Administration of Work Safety Supervision and Administration
MCQ-3309 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门迟报事故或阻碍、干涉事故调查工作的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚标准为（）。 A 处上一年年收入40%～80%的罚款 B 处上一年年收入60%～100%的罚款 C 依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任 D 依法追究刑事责任 | 6、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门迟报事故或阻碍、干涉事故调查工作的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚标准为（）。 A 处上一年年收入40%～80%的罚款 B 处上一年年收入60%～100%的罚款 C 依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任 D 依法追究刑事责任 | 6. According to the relevant provisions of the "Production safety Accident Report and investigation and Handling Regulations", the relevant local people's governments, work safety supervision and administration departments delay the report of the accident or hinder or interfere with the investigation of the accident, the directly responsible person in charge and other directly responsible personnel punishment standard is (). A a fine of 40% to 80% of the annual income of the previous year B a fine of 60% to 100% of the annual income of the previous year C shall be punished according to law; If the case constitutes a crime, criminal responsibility shall be investigated according to law
MCQ-3310 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，施工单位主要负责人在事故发生后不立即组织施救或迟报事故，或在事故调查处理期间擅离职守的，处罚标准为（）。 A 处上一年年收入40%～80%的罚款 B 处上一年年收入60%～100%的罚款 C 撤职 D 依法追究刑事责任 | 7、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，施工单位主要负责人在事故发生后不立即组织施救或迟报事故，或在事故调查处理期间擅离职守的，处罚标准为（）。 A 处上一年年收入40%～80%的罚款 B 处上一年年收入60%～100%的罚款 C 撤职 D 依法追究刑事责任 | 7. According to the relevant provisions of the Regulations on Production Safety Accident Report and investigation and Treatment, the main person in charge of the construction unit does not immediately organize rescue or delay in reporting the accident after the accident, or leaves his post during the investigation and treatment of the accident, the penalty standard is (). A a fine of 40% ~ 80% of the annual income of the previous year B a fine of 60% ~ 100% of the annual income of the previous year C removed from office D investigated for criminal responsibility according to law
MCQ-3311 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（）。(2015年真题) A 迟报或漏报事故 B 销毁有关证据 C 拒绝落实对事故责任人的处理意见 D 指使他人作伪证 | 8、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（）。(2015年真题) A 迟报或漏报事故 B 销毁有关证据 C 拒绝落实对事故责任人的处理意见 D 指使他人作伪证 | 8. According to the "Production safety Accident report and investigation and handling Regulations", in the process of production safety accident report and investigation and handling, the supervision organ to the relevant responsible personnel according to law to punish the illegal acts are (). (2015 True question) A delayed report or omission of the accident B destruction of relevant evidence C refusal to implement the handling opinions of the accident responsible person D instigation others to commit perjury
MCQ-3312 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是（）。 A 报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记 B 事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记 C 事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故 D 事故现场处理、事故登记、事故分析记录、要坚持安全事故月报制度 | 9、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是（）。 A 报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记 B 事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记 C 事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故 D 事故现场处理、事故登记、事故分析记录、要坚持安全事故月报制度 | 9. According to the relevant provisions of the Regulations on Reporting, Investigation and Handling of Production Safety Accidents, the procedures that the construction unit should take to deal with the accident are (). A report of safety accident, accident analysis record, accident site processing, accident registration B accident site processing, accident analysis record, accident report, accident registration C accident site processing, accident registration, accident analysis record, report safety accident D Accident site processing, accident registration, accident analysis record, to adhere to the monthly report system of safety accidents
MCQ-3313 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给与的处罚方式是（）。(2014年真题) A 吊销安全生产许可证 B 罚款 C 停业整顿 D 降低资质等级 | 10、 建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给与的处罚方式是（）。(2014年真题) A 吊销安全生产许可证 B 罚款 C 停业整顿 D 降低资质等级 | 10. The construction authorities in accordance with the provisions of the current laws and regulations, due to reduce the safety of production conditions resulting in the accident of the construction unit can give the punishment method is (). (2014 true question) A revoke the safety production license B fine C business rectification D reduce the qualification level
MCQ-3314 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 以下不属于事故调查报告的内容（）。 A 事故发生经过和事故救援情况 B 事故发生的原因和事故性质 C 事故责任的认定和对事故责任者的处理建议 D 事故责任人的处理情况 | 11、 以下不属于事故调查报告的内容（）。 A 事故发生经过和事故救援情况 B 事故发生的原因和事故性质 C 事故责任的认定和对事故责任者的处理建议 D 事故责任人的处理情况 | 11. The following does not belong to the contents of the accident investigation report (). A The accident happened and the accident rescue situation B The cause and nature of the accident C The identification of accident liability and the handling suggestions for those responsible for the accident D Handling of the person responsible for the accident
MCQ-3315 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 某工程发生一般事故，施工单位及时向建设主管部门进行了事故报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建设主管部门应逐级上报至（）。 A 国务院建设主管部门 B 国务院 C 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 D 国家安全生产监督管理总局 | 12、 某工程发生一般事故，施工单位及时向建设主管部门进行了事故报告，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建设主管部门应逐级上报至（）。 A 国务院建设主管部门 B 国务院 C 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 D 国家安全生产监督管理总局 | 12. A general accident occurs in a project, the construction unit timely to the construction authorities for the accident report, according to the relevant provisions of the "Production safety accident report and investigation and treatment Regulations", the construction authorities should be reported to (). A competent construction department of The State Council B The State Council C The competent construction administrative department of the people's government of a province, autonomous region or municipality directly under the Central Government D State Administration of Work Safety
MCQ-3316 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 按相关规定，建设主管部门接到事故报告后，应当逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）。 A 半小时 B 1小时 C 2小时 D 3小时 | 13、 按相关规定，建设主管部门接到事故报告后，应当逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）。 A 半小时 B 1小时 C 2小时 D 3小时 | 13. According to the relevant provisions, the construction department after receiving the accident report, shall report the accident level by level, and the time for each level to report shall not exceed (). A half an hour B 1 hour C 2 hours D 3 hours
MCQ-3317 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。(2015年真题) A 任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况 B 重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 C 一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门 D 实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故 | 14、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。(2015年真题) A 任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况 B 重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 C 一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门 D 实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故 | 14. According to the "Production safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", in line with the construction of production safety accident report requirements of the practice is (). (2015 True question) A Under any circumstances, the relevant personnel at the accident site must report the accident situation step by step B major accident and particularly major accident, It is necessary to report to the competent construction department of The State Council step by step C General accidents are reported to the highest construction departments of the cities people's governments D construction projects under the general contract of construction, the supervision unit is responsible for reporting the accident
MCQ-3318 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 某工程施工中发生安全事故，无人死亡，但造成50人重伤，直接经济损失5000万元，按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，该工程事故属于（）。 A 较大事故 B 重大事故 C 特别重大事故 D 一般事故 | 15、 某工程施工中发生安全事故，无人死亡，但造成50人重伤，直接经济损失5000万元，按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，该工程事故属于（）。 A 较大事故 B 重大事故 C 特别重大事故 D 一般事故 | 15. A safety accident occurred in the construction of a project, no one died, but caused 50 serious injuries, direct economic losses of 50 million yuan, according to the production safety accidents caused by casualties or direct economic losses classification, the project accident belongs to (). A major accident B major accident C special major accident D general accident
MCQ-3319 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 重伤造成的失能伤害指损失等于和超过（）个工作日的失能伤害。 A 85 B 95 C 105 D 115 | 16、 重伤造成的失能伤害指损失等于和超过（）个工作日的失能伤害。 A 85 B 95 C 105 D 115 | 16. Incapacitated injury caused by serious injury means incapacitated injury where the loss is equal to and exceeds () working days. A 85 B 95 C 105 D 115
MCQ-3320 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 安全事故按伤害程度可分为（）。 A 轻伤、重伤、严重伤亡 B 轻伤、一般伤亡、重大伤亡 C 轻伤、重伤、死亡、重大伤亡 D 轻伤、重伤、死亡 | 17、 安全事故按伤害程度可分为（）。 A 轻伤、重伤、严重伤亡 B 轻伤、一般伤亡、重大伤亡 C 轻伤、重伤、死亡、重大伤亡 D 轻伤、重伤、死亡 | 17. Safety accidents can be divided into () according to the degree of injury. A minor injury, serious injury, serious casualty B minor injury, general injury, major casualty C minor injury, serious injury, death, major casualty D minor injury, serious injury, death
MCQ-3321 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。 A 重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故 B 特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故 C 轻伤事故、重伤事故、死亡事故 D 轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故 | 18、 按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。 A 重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故 B 特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故 C 轻伤事故、重伤事故、死亡事故 D 轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故 | 18. According to the classification of casualties or direct economic losses caused by production safety accidents, it can be divided into (). A major accident, major accident, general accident, minor accident B particularly major accident, major accident, major accident, general accident C minor injury accident, serious injury accident, death accident D minor injury accident, serious injury accident, death accident, major injury accident
MCQ-3322 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对该项目经理可作出的处理是（）。 A 追究法律责任 B 追究经济责任 C 追究行政责任 D 取消其建造师执业资格 | 19、 某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对该项目经理可作出的处理是（）。 A 追究法律责任 B 追究经济责任 C 追究行政责任 D 取消其建造师执业资格 | 19. A construction enterprise project manager in the organization of project construction, in order to catch up with the construction period, the construction quality control is not strict, resulting in a sub-project rework, so that its construction project suffered certain economic losses. The construction enterprise can deal with the project manager is (). A investigate the legal responsibility B investigate the economic responsibility C investigate the administrative responsibility D cancel the construction engineer qualification
MCQ-3323 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 20、 建设工程安全事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故造成的直接经济损失 C 事故发生的原因和事故性质 D 事故报告单位或报告人员 E 事故防范和整改措施 | 20、 建设工程安全事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故造成的直接经济损失 C 事故发生的原因和事故性质 D 事故报告单位或报告人员 E 事故防范和整改措施 | 20. The main contents of the construction project safety accident investigation report include (). A Overview of the unit where the accident occurred B direct economic losses caused by the accident C causes and nature of the accident D accident reporting units or reporting personnel E accident prevention and rectification measures
MCQ-3324 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 21、 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。(2015年真题) A 不立即组织事故抢救 B 销毁有关证据 C 迟报或漏报事故 D 指使他人作伪证 E 故意破坏事故现场 | 21、 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。(2015年真题) A 不立即组织事故抢救 B 销毁有关证据 C 迟报或漏报事故 D 指使他人作伪证 E 故意破坏事故现场 | 21. In the process of production safety accident report and investigation, the accident unit shall be fined more than 1 million yuan and less than 5 million yuan (). (2015 True question) A does not immediately organize the rescue of the accident B destroys the relevant evidence C delays or misses the report of the accident D instigate others to commit perjury E deliberately destroy the accident scene
MCQ-3325 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 22、 施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，包括（）。 A 事故原因没有查清不放过 B 事故损失未挽回不放过 C 责任人员没有受到处理不放过 D 有关人员没有受到教育不放过 E 整改措施没有落实不放过 | 22、 施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”的原则，包括（）。 A 事故原因没有查清不放过 B 事故损失未挽回不放过 C 责任人员没有受到处理不放过 D 有关人员没有受到教育不放过 E 整改措施没有落实不放过 | 22. Once a safety accident occurs in the construction project, the principle of "four not let go" must be implemented, including (). A the cause of the accident is not clear, B the loss of the accident is not recovered, C the responsible personnel are not handled, D the relevant personnel are not educated, E the rectification measures are not implemented
MCQ-3326 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 23、 项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担相应的责任有（）。 A 政治责任 B 法律责任 C 社会责任 D 经济责任 E 吊销其建造师资格证书 | 23、 项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担相应的责任有（）。 A 政治责任 B 法律责任 C 社会责任 D 经济责任 E 吊销其建造师资格证书 | 23. The project manager due to subjective reasons, or due to work mistakes may bear the corresponding responsibility (). A political responsibility B legal responsibility C social responsibility D economic responsibility E revocation of its construction engineer qualification certificate
MCQ-3327 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 按照文明工地标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌，应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和（）。 A 组织结构图 B 施工现场平面图 C 建筑总平面图 D 工程效果图 | 1、 按照文明工地标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌，应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和（）。 A 组织结构图 B 施工现场平面图 C 建筑总平面图 D 工程效果图 | 1. In accordance with the civilized site standards and relevant documents stipulated by the size and specifications of all kinds of engineering signs, should include the project overview card, management list and supervision telephone card, fire protection (fire responsibility) card, safety production card, civilized construction card and (). A organization chart B construction site plan C building general plan D engineering renderings
MCQ-3328 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工现场文明施工的第一责任人是（）。 A 企业经理 B 项目经理 C 专业工程师 D 职业管理人员 | 2、 施工现场文明施工的第一责任人是（）。 A 企业经理 B 项目经理 C 专业工程师 D 职业管理人员 | 2. The first responsible person for civilized construction at the construction site is (). A enterprise manager B project manager C professional engineer D professional management personnel
MCQ-3329 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 文明施工应当在（）过程实施。 A 土方开挖至主体封顶施工阶段 B 项目部进场至主体封顶阶段 C 主体及装饰装修阶段 D 项目部进场至施工结束清场阶段 | 3、 文明施工应当在（）过程实施。 A 土方开挖至主体封顶施工阶段 B 项目部进场至主体封顶阶段 C 主体及装饰装修阶段 D 项目部进场至施工结束清场阶段 | 3. Civilized construction shall be implemented in the process of (). A Earthwork excavation to the main capping construction stage B project department enter the main capping stage C main body and decoration stage D project department enter the construction to the end of the clearance stage
MCQ-3330 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 文明施工是指施工现场要保持良好的作业环境、卫生环境和（）。 A 工作秩序 B 生活秩序 C 工作效率 D 管理措施 | 4、 文明施工是指施工现场要保持良好的作业环境、卫生环境和（）。 A 工作秩序 B 生活秩序 C 工作效率 D 管理措施 | 4. Civilized construction means that the construction site should maintain a good working environment, sanitary environment and (). A work order B life order C work efficiency D management measures
MCQ-3331 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。(2015年真题) A 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B 市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人 D 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 | 5、 下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。(2015年真题) A 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B 市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人 D 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 | 5. The following construction site civilized construction measures, correct is (). (2015 True title) A site construction personnel are wearing name cards, according to the unified number of the management of the main sections of the city B set the height of the fence is not less than 2m C Project manager appointed a special person for the site civilized construction of the first responsible person D construction waste and domestic waste piled together, And timely transportation
MCQ-3332 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 施工现场文明施工管理的第一责任人是()。(2019年真题) A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 项目专职安全员 D 项目经理 | 6、 施工现场文明施工管理的第一责任人是()。(2019年真题) A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 项目专职安全员 D 项目经理 | 6. The construction site civilized construction management of the first responsible person is (). (2019 title) A person in charge of the construction unit B person in charge of the construction unit C Project full-time safety officer D project manager
MCQ-3333 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 7、 关于施工现场文明施工管理的说法，正确的有（）。 A 施工现场文明施工第一责任人为项目经理 B 施工现场必须实行封闭管理 C 施工现场主要场地应进行硬化处理 D 施工现场设置的围挡应小于1.8m E 施工现场设置的“五牌一图”中的一图是指安全管理流程图 | 7、 关于施工现场文明施工管理的说法，正确的有（）。 A 施工现场文明施工第一责任人为项目经理 B 施工现场必须实行封闭管理 C 施工现场主要场地应进行硬化处理 D 施工现场设置的围挡应小于1.8m E 施工现场设置的“五牌一图”中的一图是指安全管理流程图 | 7. About the civilized construction management of the construction site, the correct one is (). A construction site civilized construction of the first responsibility for the project manager B the construction site must be closed management C the main site of the construction site should be hardened D the construction site should be less than 1.8mE enclosure One of the "five cards and one diagram" set at the construction site refers to the flow chart of safety management
MCQ-3334 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 施工现场清洗混凝土搅拌车产生的污水，应( )。 A 有组织地直接排入市政污水管网 B 经一次沉淀后排入市政排水管网 C 分散直接排入市政污水管网 D 经二次沉淀后排入市政排水管网 | 1、 施工现场清洗混凝土搅拌车产生的污水，应( )。 A 有组织地直接排入市政污水管网 B 经一次沉淀后排入市政排水管网 C 分散直接排入市政污水管网 D 经二次沉淀后排入市政排水管网 | 1. The construction site to clean the sewage generated by the concrete mixing truck, should (). A directly discharged into the municipal sewage network in an organized way B after a precipitation into the municipal drainage network C dispersed directly discharged into the municipal sewage network D after a secondary precipitation into the municipal drainage network
MCQ-3335 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场熔融沥青 B 将有害废弃物做土方回填 C 将泥浆水接入城市排水设施 D 使用带盖铁桶或永久性垃圾道处理高空废弃物 | 2、 下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场熔融沥青 B 将有害废弃物做土方回填 C 将泥浆水接入城市排水设施 D 使用带盖铁桶或永久性垃圾道处理高空废弃物 | 2. In the practice of the following construction units on the construction site, the correct one is (). A molten asphalt on the construction site B will do harmful waste earthwork backfill C the mud water into the urban drainage facilities D use covered iron drums or permanent garbage channels to deal with high-altitude waste
MCQ-3336 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工现场的临时食堂，用餐人数在（ ）人以上应设置简易有效的隔油池。 A 50 B 80 C 90 D 100 | 3、 施工现场的临时食堂，用餐人数在（ ）人以上应设置简易有效的隔油池。 A 50 B 80 C 90 D 100 | 3. The temporary canteen on the construction site, the number of diners should be more than () people should be set up simple and effective grease trap. A 50 B 80 C 90 D 100
MCQ-3337 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 以下关于施工现场光污染处理的的说法中错误的是（）。 A 对施工现场照明器具的种类、灯光亮度加以控制 B 无法避免时现场照明可以不加隔离屏障直接对着居民区照射 C 电气焊应尽量远离居民区或在工作面设蔽光屏障 D 现场灯光应设置隔离屏障(如灯罩、搭设排架密挂草帘或篷布等) | 4、 以下关于施工现场光污染处理的的说法中错误的是（）。 A 对施工现场照明器具的种类、灯光亮度加以控制 B 无法避免时现场照明可以不加隔离屏障直接对着居民区照射 C 电气焊应尽量远离居民区或在工作面设蔽光屏障 D 现场灯光应设置隔离屏障(如灯罩、搭设排架密挂草帘或篷布等) | 4. The following statement about the construction site light pollution treatment is wrong (). A to control the type of lighting equipment on the construction site, the brightness of the light B can not be avoided when the site lighting can not be added to the isolation barrier directly against the residential area C electric welding should be far away from the residential area as far as possible or in the working face shielding light barrier D On-site lighting should be set up isolation barriers (such as lampshade, erection of shelving curtain or tarpaulin)
MCQ-3338 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定昼间噪声排放限值为70dB（A），夜间噪声排放限值为55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB（A）。 A 15 B 75 C 55 D 95 | 5、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定昼间噪声排放限值为70dB（A），夜间噪声排放限值为55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB（A）。 A 15 B 75 C 55 D 95 | 5. According to the "construction site boundary environmental noise emission standards" GB12523-2011, the daytime noise emission limit is 70dB (A), and the night noise emission limit is 55dB (A). The maximum noise level at night shall not exceed the limit value by () dB (A). A 15 B 75 C 55 D 95
MCQ-3339 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列施工现场超噪音值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（）。(2014年真题) A 用电动空压机代替柴油机 B 在工厂车间生产制作门窗 C 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器 D 装卸材料轻拿轻放 | 6、 下列施工现场超噪音值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（）。(2014年真题) A 用电动空压机代替柴油机 B 在工厂车间生产制作门窗 C 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器 D 装卸材料轻拿轻放 | 6. Among the following sound source control measures for exceeding noise value at the construction site, those which belong to the transfer sound source measures are (). (2014 True question) A replace the diesel engine with electric air compressor B in the factory workshop production of doors and Windows C in the blower inlet and outlet duct set a resistive muffler D loading and unloading materials gently
MCQ-3340 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 对施工过程中产生的泥浆水只能（）。 A 直接排入河流 B 直接排入城市下水道 C 排入周边空地或土地 D 经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道 | 7、 对施工过程中产生的泥浆水只能（）。 A 直接排入河流 B 直接排入城市下水道 C 排入周边空地或土地 D 经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道 | 7. The mud water generated in the construction process can only (). A directly into the river B directly into the city sewer C into the surrounding open space or land D after precipitation treatment to reach the discharge standard into the sewer
MCQ-3341 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 施工搅拌站的污水，水磨石的污水等须经排水沟和（） A 根据施工方便就近排放 B 直接排入市政排水管网或河流 C 直接排出场外 D 通过现场沉淀池后排入城市污水管道或河流 | 8、 施工搅拌站的污水，水磨石的污水等须经排水沟和（） A 根据施工方便就近排放 B 直接排入市政排水管网或河流 C 直接排出场外 D 通过现场沉淀池后排入城市污水管道或河流 | 8. The sewage of the construction mixing station, the sewage of terrazzo, etc., must be discharged through the drainage ditch and () A according to the convenience of construction, B directly discharged into the municipal drainage network or river C directly discharged off-site D through the on-site sedimentation tank back into the urban sewage pipeline or river
MCQ-3342 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。(2015年真题) A 固体废弃物必须单独储存 B 电气焊必须在工作面设置光屏障 C 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 D 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段 | 9、 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。(2015年真题) A 固体废弃物必须单独储存 B 电气焊必须在工作面设置光屏障 C 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 D 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段 | 9. The following construction site environmental pollution treatment measures, correct is (). (2015 True question) A solid waste must be stored separately B electric gas welding must be set on the working face light barrier C oil storage storage ground and 250mm high wall must be anti-seepage treatment D in densely populated areas for strong noise construction, Generally avoid 12:00 PM to 6:00 am the next day
MCQ-3343 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 为了避免或减少污染物向工地外扩散，施工现场外围围挡不得低于（）m。 A 1.5 B 1.8 C 2 D 2.5 | 10、 为了避免或减少污染物向工地外扩散，施工现场外围围挡不得低于（）m。 A 1.5 B 1.8 C 2 D 2.5 | 10. In order to avoid or reduce the diffusion of pollutants to the site, the outer perimeter of the construction site shall not be lower than () m. A 1.5 B 1.8 C 2 D 2.5
MCQ-3344 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。【19版教材C描述变为使用带盖铁桶或利用永久性垃圾道处理高空废弃物】(2015年真题) A 将有害废弃物用作土方回填 B 现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施 C 使用密封式圆筒处理高空废弃物 D 在现场露天焚烧油毡 | 11、 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。【19版教材C描述变为使用带盖铁桶或利用永久性垃圾道处理高空废弃物】(2015年真题) A 将有害废弃物用作土方回填 B 现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施 C 使用密封式圆筒处理高空废弃物 D 在现场露天焚烧油毡 | 11. According to the "construction project construction site management Regulations", the measures taken by the construction unit to prevent environmental pollution are correct (). [The description of the 19th edition of teaching material C is changed to the use of iron buckets with covers or the use of permanent garbage channels to treat high-altitude waste] (2015 true question) A hazardous waste is used as earthwork backfill B Waste water generated at the site is directly discharged into urban drainage facilities after precipitation C use sealed cylinders to treat high-altitude waste D Burning the linoleum in the open air on site
MCQ-3345 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 施工现场环境保护主要由（）负责。 A 工长 B 监理工程师 C 技术负责人 D 项目经理 | 12、 施工现场环境保护主要由（）负责。 A 工长 B 监理工程师 C 技术负责人 D 项目经理 | 12. The construction site environmental protection is mainly responsible for (). A Foreman B Supervision engineer C technical person D Project manager
MCQ-3346 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是()。(2019年真题) A 工地临时厕所，化粪池采取防渗漏措施 B 易扬尘处采用密目式安全网封闭 C 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填 D 机械设备安装消声器 | 13、 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是()。(2019年真题) A 工地临时厕所，化粪池采取防渗漏措施 B 易扬尘处采用密目式安全网封闭 C 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填 D 机械设备安装消声器 | 13. The following construction site environmental protection measures, belong to the air pollution prevention and treatment measures are (). (2019 True question) A temporary toilets at the site, septic tanks to take anti-leakage measures B dust prone to use close-mesh safety net closed C prohibit the use of toxic and harmful waste for earthwork backfill D mechanical equipment installation of mufflers
MCQ-3347 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 14、 固体废弃物的运输应采取（），避免泄露，遗漏，并送到政府批准的单位或场所进行处理 A 分类 B 生物处理 C 热处理 D 覆盖 E 密封 | 14、 固体废弃物的运输应采取（），避免泄露，遗漏，并送到政府批准的单位或场所进行处理 A 分类 B 生物处理 C 热处理 D 覆盖 E 密封 | 14. The transportation of solid waste should be taken (), avoid leakage, omission, and sent to government-approved units or places for treatment A classification B biological treatment C heat treatment D cover E seal
MCQ-3348 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 15、 按国家有关规定，对施工现场固体废物处理采取的措施是()。 A 提高工程施工质量，减少或杜绝工程返工，避免产生固体废弃物污染 B 施工现场应使用环保型的建筑材料，工器具，临时设施等，减少固体废弃物污染 C 将固体废物集中堆放在现场边缘储存，待工程竣工后运出 D 施工中及时回收使用落地灰或其他施工材料，做到工尽料完，减少固体废弃物污染 E 将固体废物全部做回填使用 | 15、 按国家有关规定，对施工现场固体废物处理采取的措施是()。 A 提高工程施工质量，减少或杜绝工程返工，避免产生固体废弃物污染 B 施工现场应使用环保型的建筑材料，工器具，临时设施等，减少固体废弃物污染 C 将固体废物集中堆放在现场边缘储存，待工程竣工后运出 D 施工中及时回收使用落地灰或其他施工材料，做到工尽料完，减少固体废弃物污染 E 将固体废物全部做回填使用 | 15. According to the relevant provisions of the state, the measures taken for the treatment of solid waste on the construction site are (). A to improve the quality of engineering construction, reduce or eliminate engineering rework, to avoid the production of solid waste pollution B construction site should use environmentally friendly building materials, tools, temporary facilities, etc., reduce solid waste pollution C solid waste concentrated stacked in the edge of the site storage, To be transported out after the completion of the project D timely recycling and use of ground ash or other construction materials during construction, so that the work is complete and the solid waste pollution is reduced E all solid waste is backfilled and used
MCQ-3349 | Expert-designed question (SD5) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 16、 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()。(2013年真题) A 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 B 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 C 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 D 施工现场外围设置1.5m高的围挡 E 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 16、 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()。(2013年真题) A 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 B 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 C 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 D 施工现场外围设置1.5m高的围挡 E 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 16. In the construction of a project in a city center, the following environmental protection measures taken by the construction unit are correct (). (2013 True question) A temporary canteen on the construction site with more than 100 diners, set up a simple and effective grease trap B The sewage generated by terrazzo operation on the construction site is discharged into the municipal sewage network in batches, and the construction operation time is strictly controlled, and the evening operation does not exceed 22 hours. No earlier than 6:00 in the morning D a 1.5m high enclosure is set outside the construction site E When asphalt moisture-proof and waterproof work is carried out, sealed heating equipment with dust treatment device is used
MCQ-3350 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是( )。 A 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 B 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 C 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行 D 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工 | 1、 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是( )。 A 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 B 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 C 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行 D 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工 | 1. About the construction of the general contract management mode, the wrong is (). A construction unit can sign a general contract management agreement with a consortium composed of multiple units B Construction general contract management enterprise is responsible for the entire project construction organization and management C construction general contract management mode of bidding can be carried out in the design stage D construction general contract management enterprise without bidding. Directly undertake the construction of part of the project
MCQ-3351 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 关于施工总承包特点的说法，正确的是（ ） A 项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平 B 施工总承包合同一般只实行单价合同 C 建设周期较短，有利于进度控制 D 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调 | 2、 关于施工总承包特点的说法，正确的是（ ） A 项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平 B 施工总承包合同一般只实行单价合同 C 建设周期较短，有利于进度控制 D 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调 | 2. About the characteristics of the construction of the general contract, it is correct that () the quality of A project depends on the management level of the owner to a large extent B the general contract of construction generally only implements the unit price contract C the construction period is short, Is conducive to progress control D the owner is only responsible for the management and organization of the general contractor of construction
MCQ-3352 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 3、 关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（ ）。 A 签订的合同越多，业主的责任与义务就越少 B 业主直接管理所有的施工合同，管理风险小 C 业主可以分次招标，每次招标工作量较小，业主用于招标的时间较少 D 业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择 | 3、 关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（ ）。 A 签订的合同越多，业主的责任与义务就越少 B 业主直接管理所有的施工合同，管理风险小 C 业主可以分次招标，每次招标工作量较小，业主用于招标的时间较少 D 业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择 | 3. The statement about the characteristics of parallel construction contracting is correct (). The more contracts A signs, the less responsibility and obligation the owner has. B the owner directly manages all the construction contracts, and the management risk is small. C The owner can bid in batches, each bidding workload is small, and the owner has less time for bidding. D The owner directly controls the contracting of all projects. And can decide on the selection of contractors for all the projects
MCQ-3353 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 在招投标阶段，施工投标中的施工方案由投标单位（）主持制定。 A 技术负责人 B 项目经理 C 法定代表人 D 相关技术人员 | 4、 在招投标阶段，施工投标中的施工方案由投标单位（）主持制定。 A 技术负责人 B 项目经理 C 法定代表人 D 相关技术人员 | 4. In the bidding stage, the construction plan in the construction bid shall be made by the bidder (). A Technical person in charge B Project Manager C Legal representative D related technical personnel
MCQ-3354 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 5、 对于单价合同,尽管是以实测工程量结算工程款,但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量,当发现相差较大时，投标人下列做法正确的是（ ）。 A 自行修改工程量 B 不用理会 C 要求招标人澄清 D 放弃投标 | 5、 对于单价合同,尽管是以实测工程量结算工程款,但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量,当发现相差较大时，投标人下列做法正确的是（ ）。 A 自行修改工程量 B 不用理会 C 要求招标人澄清 D 放弃投标 | 5. For the unit price contract, although the project payment is settled based on the measured project amount, the bidder should still carefully calculate the project amount according to the drawings. When the difference is found to be large, the bidder should do the following correct (). A modifies the quantity by itself, B ignores C's request for clarification by the tenderee, and D abandons the bid
MCQ-3355 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 在研究招标文件的同时,投标人需要开展详细的调查研究，一般不包含（）。 A 市场宏观经济环境调查 B 工程现场考察和工程所在地区的环境考察 C 工程业主方和竞争对手公司的调查 D 工程监理公司的调查 | 6、 在研究招标文件的同时,投标人需要开展详细的调查研究，一般不包含（）。 A 市场宏观经济环境调查 B 工程现场考察和工程所在地区的环境考察 C 工程业主方和竞争对手公司的调查 D 工程监理公司的调查 | 6. While studying the bidding documents, bidders need to carry out detailed investigation and research, which generally does not include (). A market macroeconomic environment investigation B project site inspection and environmental inspection of the area where the project is located C Project owner and competitor company investigation D project supervision company investigation
MCQ-3356 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 标明了招标人的特殊要求,即投标人在中标后应享受的权利、所要承担的义务和责任的文件是（）。 A 投标人须知 B 投标书附录与合同条件 C 各项调查研究结果 D 永久性工程之外的报价补充文件 | 7、 标明了招标人的特殊要求,即投标人在中标后应享受的权利、所要承担的义务和责任的文件是（）。 A 投标人须知 B 投标书附录与合同条件 C 各项调查研究结果 D 永久性工程之外的报价补充文件 | 7. The documents indicating the special requirements of the tenderer, that is, the rights, obligations and responsibilities to be borne by the bidder after winning the bid are (). A Instructions to Bidders B Appendix to tender and conditions of contract C Results of various investigations D Supplementary documents of quotation other than permanent works
MCQ-3357 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 作为招标人向投标人传递基础信息的文件是（）。 A 投标人须知 B 投标书附录与合同条件 C 各项调查研究结果 D 永久性工程之外的报价补充文件 | 8、 作为招标人向投标人传递基础信息的文件是（）。 A 投标人须知 B 投标书附录与合同条件 C 各项调查研究结果 D 永久性工程之外的报价补充文件 | 8. As the tenderer, the documents that convey basic information to the bidders are (). A Instructions to Bidders B Appendix to tender and conditions of contract C Results of various investigations D Supplementary documents of quotation other than permanent works
MCQ-3358 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 评标委员会推荐的中标候选人限定最多（）人。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 9、 评标委员会推荐的中标候选人限定最多（）人。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 9. The candidates recommended by the bid evaluation committee shall be limited to a maximum of () persons. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-3359 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应（）。 A 以总价为准 B 以大写为准 C 以单价为准，并应由投标人代表签字确认 D 以单价为准，无需由投标人代表签字确认 | 10、 初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应（）。 A 以总价为准 B 以大写为准 C 以单价为准，并应由投标人代表签字确认 D 以单价为准，无需由投标人代表签字确认 | 10. If it is found in the preliminary review that the sum of the product of the unit price and quantity of the tender offer is inconsistent with the total price quoted, it shall (). A shall be subject to the total price B shall be subject to capital C shall be subject to the unit price and shall be signed by the bidder's representative D shall be subject to the unit price and shall not be signed by the bidder's representative
MCQ-3360 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。 A 提出问题的投标人 B 所有参加标前会议的投标人 C 所有未参加标前会议的投标人 D 每一个投标人 | 11、 标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。 A 提出问题的投标人 B 所有参加标前会议的投标人 C 所有未参加标前会议的投标人 D 每一个投标人 | 11. In the pre-bid meeting, the tenderer shall answer the questions put forward by the bidders in writing and the questions raised imprompte in the meeting. After the meeting, the tenderer shall send the minutes of the meeting to () in written form. A Bidders who have raised questions B All bidders who have participated in the pre-bid meeting C All bidders who have not participated in the pre-bid meeting D Each bidder
MCQ-3361 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有（）。 A 对问题的答复应说明问题来源 B 会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件 C 招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件 D 当补充文件与招标文件内容不一致时，以招标文件为准 | 12、 对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有（）。 A 对问题的答复应说明问题来源 B 会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件 C 招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件 D 当补充文件与招标文件内容不一致时，以招标文件为准 | 12. For the meeting minutes and reply letters of the pre-bid meeting, the following statements are correct (). A's reply to the question should state the source of the question B Meeting minutes and reply letter form the supplementary document of the tender document C The legal effect of the tender document is higher than that of the meeting minutes and reply letter D In case of any inconsistency between the supplementary document and the tender document, the tender document shall prevail
MCQ-3362 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 招标人对投标人资格的审查一般包括（）。 A 资格初审和资格再审 B 资格初审和资格终审 C 资格预审和资格终审 D 资格预审和资格后审 | 13、 招标人对投标人资格的审查一般包括（）。 A 资格初审和资格再审 B 资格初审和资格终审 C 资格预审和资格终审 D 资格预审和资格后审 | 13. The tenderer's examination of the bidder's qualification generally includes (). A Preliminary qualification and requalification B Preliminary qualification and final qualification C pre-qualification and final qualification D Pre-qualification and post-qualification
MCQ-3363 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 14、 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。 A 5 B 10 C 15 D 28 | 14、 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。 A 5 B 10 C 15 D 28 | 14. The tenderee shall issue the necessary clarifications or amendments to the issued bidding documents at least () days before the deadline for submission of bid documents required by the bidding documents. A 5 B 10 C 15 D 28
MCQ-3364 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 15、 招标信息的修正要遵循的原则中不包括（）。 A 完整 B 时限 C 形式 D 全面 | 15、 招标信息的修正要遵循的原则中不包括（）。 A 完整 B 时限 C 形式 D 全面 | 15. The amendment of bidding information to follow the principles do not include (). A complete B time limit C form D comprehensive
MCQ-3365 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 16、 属于《招标投标法》规定的招标方式有（）。 A 直接签订合同 B 询价采购 C 自营工程 D 邀请招标 | 16、 属于《招标投标法》规定的招标方式有（）。 A 直接签订合同 B 询价采购 C 自营工程 D 邀请招标 | 16. The bidding methods stipulated in the Tendering and Bidding Law are (). A directly sign a contract B inquiry procurement C self-operated project D invitation to tender
MCQ-3366 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 17、 建设工程施工招标应具备的条件有（）。 A 已委托招标代理机构 B 招标文件已编制完成 C 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 D 施工图设计及预算应当履行审批手续的，已经批准 | 17、 建设工程施工招标应具备的条件有（）。 A 已委托招标代理机构 B 招标文件已编制完成 C 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 D 施工图设计及预算应当履行审批手续的，已经批准 | 17. Construction project construction bidding should meet the conditions are (). A has entrusted a bidding agency B tender documents have been prepared and completed C preliminary design and budget estimates should go through the approval procedures, has been approved D construction drawing design and budget should go through the approval procedures, has been approved
MCQ-3367 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 18、 在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同。(2013年真题) A 业主 B 工程总承包单位 C 施工总承包单位 D 业主、施工总承包管理单位三方共同 | 18、 在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同。(2013年真题) A 业主 B 工程总承包单位 C 施工总承包单位 D 业主、施工总承包管理单位三方共同 | 18. Under the general construction contract management mode, the subcontractor generally signs a contract with (). (2013 True question) A owner B project general contractor C construction general contractor D The owner and construction general contractor management unit jointly
MCQ-3368 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 19、 关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 D 施工总承包管理模式下发包方管理和组织协调的工作量增大 | 19、 关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 D 施工总承包管理模式下发包方管理和组织协调的工作量增大 | 19. About the comparison between the construction general contracting mode and the construction general contracting management mode, the correct statement is (). (2014 True question) A the general construction contract mode of rate bidding is beneficial to investment control B Under the general construction contract management mode, the employer's workload of bidding and contract management is small C The general construction contract management mode can start work in advance. Shorten the construction period D under the general contract management mode, the workload of the contractor's management and organization and coordination increases
MCQ-3369 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 20、 施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是()。 A 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B 在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制 C 投标人投标时，投标报价缺乏依据 D 在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小 | 20、 施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是()。 A 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B 在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制 C 投标人投标时，投标报价缺乏依据 D 在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小 | 20. The main characteristics of the construction general contracting mode in terms of cost control are (). A has a more clear contract price before the start of construction, which is conducive to the owners' early control of the total cost; B is not clear before the start of the contract price, which is not conducive to the owners' early control of the total cost; C When bidders bid, the tender offer lacks basis; D design changes occur during the construction process, and the possibility of claims is small
MCQ-3370 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 21、 某工程采用施工总承包管理模式，施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主又执意不肯更换该分包人，则()。 A 施工总承包管理单位应认可该分包合同 B 施工总承包管理单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任 C 施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任 D 施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任 | 21、 某工程采用施工总承包管理模式，施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主又执意不肯更换该分包人，则()。 A 施工总承包管理单位应认可该分包合同 B 施工总承包管理单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任 C 施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任 D 施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任 | 21. A project adopts the construction general contracting management mode, the construction general contracting management unit believes that a subcontractor selected by the owner is indeed unable to complete the subcontracting task, and the owner is determined not to replace the subcontractor, then (). A the general contractor management unit shall approve the subcontract B the general contractor management unit shall approve the subcontract, but shall not assume the management responsibility for the subcontractor's project C The general contractor management unit may refuse to approve the subcontract. But bear the management responsibility for the subcontractor's project D the general construction contract management unit may refuse to recognize the subcontract, and do not bear the management responsibility for the subcontractor's project
MCQ-3371 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 22、 关于施工总承包模式的说法，正确的是()。(2013年真题) A 工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B 施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C 施工总承包合同一般采用单价合同 D 施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 | 22、 关于施工总承包模式的说法，正确的是()。(2013年真题) A 工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B 施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C 施工总承包合同一般采用单价合同 D 施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 | 22. The statement about the general construction contracting mode is correct (). (2013 True question) A the quality of the project depends on the management level of the owner B The construction general contracting mode is suitable for projects with urgent construction cycle C the construction general contracting contract generally adopts the unit price contract D Under the construction general contracting mode the owner depends on the construction general contracting unit
MCQ-3372 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 23、 平行承发包模式在费用控制方面的一个特点是() A 投标人进行投标报价缺乏依据 B 投标人进行投标报价一般以方案设计为基础 C 对业主来说，对投资的早期控制不利 D 对业主来说，对投资的早期控制较为有利 | 23、 平行承发包模式在费用控制方面的一个特点是() A 投标人进行投标报价缺乏依据 B 投标人进行投标报价一般以方案设计为基础 C 对业主来说，对投资的早期控制不利 D 对业主来说，对投资的早期控制较为有利 | 23. A feature of parallel contracting mode in cost control is that () A bidder's bid quotation lacks the basis of B bidder's bid quotation is generally based on scheme design. C for the owner, it is unfavorable to the early control of investment D for the owner, The early control of investment is more favorable to the owner
MCQ-3373 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 24、 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。(2013年真题) A 施工平行承发包模式 B 施工总承包模式 C 施工总承包管理模式 D 工程总承包模式 | 24、 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。(2013年真题) A 施工平行承发包模式 B 施工总承包模式 C 施工总承包管理模式 D 工程总承包模式 | 24. The owner of A construction project civil engineering contract to A construction unit, installation project contract to B construction unit, decoration project contract to C construction unit. The owner adopts the construction task entrustment mode is (). (2013 title) A construction parallel contracting mode B Construction general contracting mode C construction general contracting management mode D project general contracting mode
MCQ-3374 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 25、 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利 B 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制 C 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 D 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小 | 25、 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利 B 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制 C 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 D 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小 | 25. About the statement of progress control under the construction parallel contracting mode, the correct is (). (2015 True question) A can only conduct bidding after all the construction drawings are completed, which is unfavorable to the progress control. B The owner has few bidding times for parallel contracting, which is conducive to the progress control of the construction drawings of part C, which can be conducted after the completion of the bidding. It is beneficial to shorten the construction cycle. D The owner directly coordinates the progress of the project contracted by different units, so the risk of progress control for the owner is small
MCQ-3375 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 26、 建设工程施工任务委托的模式，反映了建设工程项目发包方和承包方之间、承包方与分包方等相互之间的(）。 A 委托关系 B 合同关系 C 合作关系 D 代理关系 | 26、 建设工程施工任务委托的模式，反映了建设工程项目发包方和承包方之间、承包方与分包方等相互之间的(）。 A 委托关系 B 合同关系 C 合作关系 D 代理关系 | 26. The mode of entrusting construction tasks reflects the relationship between the contractor and the contractor of the construction project, and between the contractor and the subcontractor. A entrusting relationship B contractual relationship C cooperative relationship D agency relationship
MCQ-3376 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 27、 某开发公司计划建设一幢高档写字楼项目，采用施工总承包模式，并在未完成施工图设计的情况下采用"费率招标"方式进行招标。这种方式对业主在费用控制方面的影响是(）。 A 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B 在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制 C 费用控制的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的选择 D 在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小 | 27、 某开发公司计划建设一幢高档写字楼项目，采用施工总承包模式，并在未完成施工图设计的情况下采用"费率招标"方式进行招标。这种方式对业主在费用控制方面的影响是(）。 A 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B 在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制 C 费用控制的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的选择 D 在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小 | 27. A development company plans to build a high-end office building project, using the construction general contract model, and in the case of incomplete construction drawing design by "rate bidding" method. The impact of this approach on the owner in terms of cost control is (). A has a relatively clear contract price before the start of construction, which is conducive to the early control of the total cost by the owner; B, the contract price is unclear before the start of construction, which is not conducive to the early control of the total cost by the owner; C, the quality of cost control depends largely on the selection of the general contractor for construction; D, design changes occur during the construction process. It is less likely to produce claims
MCQ-3377 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 28、 《招标投标法》关于公开招标与邀请招标的规定，正确的有( ） A 应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式 B 公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，费用较低 C 对于技术复杂的项目，招标人可采用邀请招标 D 采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书 | 28、 《招标投标法》关于公开招标与邀请招标的规定，正确的有( ） A 应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式 B 公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，费用较低 C 对于技术复杂的项目，招标人可采用邀请招标 D 采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书 | 28. "Tendering and Bidding Law" on the provisions of open bidding and invitation to tender, correct: () A should be tendering construction projects, generally should adopt the public bidding method B the advantage of open bidding is that the tenderer has a larger range of choices, the cost is lower C for technically complex projects, The tenderer can use the invitation to tender D the invitation to tender, the tenderer should issue an invitation to bid to more than five legal persons or other organizations
MCQ-3378 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 29、 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》的规定，（ ）的招标公告和公示信息应当在"中国招标投标公共服务平台"或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。 A 依法公开招标项目 B 依法邀请招标项目 C 所有招标项目 D 依法必须招标项目 | 29、 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》的规定，（ ）的招标公告和公示信息应当在"中国招标投标公共服务平台"或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。 A 依法公开招标项目 B 依法邀请招标项目 C 所有招标项目 D 依法必须招标项目 | 29. According to the provisions of the "Administrative Measures for the Release of Bidding Announcements and Public Information", the bidding announcement and public information of () shall be published on the "China Tendering and bidding public service platform" or the provincial electronic tendering and bidding public service platform where the project is located. A public bidding project B invitation to bid project C All bidding projects D must bid project according to law
MCQ-3379 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 30、 对于有关施工总包下列说法正确的是（ ） A 在一个建设工程中，只 能 有 一 个 “施工总包” B 些业主把全部土建工程发包给一个施工单位该单位即叫做“土建总包” C 全部安装工程发包给另外一个安装单位“该单位叫安装总包” D 只有施工总承包单位才能叫做，施工总包 | 30、 对于有关施工总包下列说法正确的是（ ） A 在一个建设工程中，只 能 有 一 个 “施工总包” B 些业主把全部土建工程发包给一个施工单位该单位即叫做“土建总包” C 全部安装工程发包给另外一个安装单位“该单位叫安装总包” D 只有施工总承包单位才能叫做，施工总包 | 30. The following statement about the general construction contract is correct: () A in a construction project, There can be only one "general construction contract" B Some owners contract all civil works to a construction unit, which is called "general construction contract" C all installation works are contracted to another installation unit, "the unit is called the general installation contract" D only the general construction contractor can be called "general construction contract"
MCQ-3380 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 31、 甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是（ ） A 一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订 B 甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任 C 如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同 D 甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价 | 31、 甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是（ ） A 一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订 B 甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任 C 如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同 D 甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价 | 31. A company is the general contractor management unit of a construction project, and B company is the subcontractor of the project, then the following statements are correct: () A Under normal circumstances, the subcontract of B company should be signed with A company B company is responsible for the management and coordination of the subcontract. Does not assume responsibility for the control of project objectives C If company A thinks that Company B is not capable of completing the subcontract, but the owner does not agree to replace it, then company A shall recognize the subcontract D Company A only charges the total contract management fee, does not earn the difference between the total contract and the subcontract
MCQ-3381 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 32、 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。(2019年真题) A 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 初步评审是对投标书进行实行性审查，包括技术评审和商务评审 D 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 | 32、 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。(2019年真题) A 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 初步评审是对投标书进行实行性审查，包括技术评审和商务评审 D 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 | 32. About the construction project construction bidding evaluation, the correct statement is (). (2019 True question) If the sum of the product of unit price and quantity in A tender is inconsistent with the total price, it will be invalid tender; If the original and copy of the tender are inconsistent, it will be invalid tender; Including technical review and business evaluation D Bid evaluation committee recommended candidates should be limited to 1 ~ 3 people, and indicate the order
MCQ-3382 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 33、 关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（）。(2019年真题) A 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B 不能参与业主的招标和发包工作 C 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任 D 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 | 33、 关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（）。(2019年真题) A 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B 不能参与业主的招标和发包工作 C 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任 D 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 | 33. About the main characteristics of the general contract management side of the construction, the correct is (). (2019 True question) A can obtain the construction task and participate in the construction through competitive bidding under equal conditions B cannot participate in the bidding and contracting work of the owner C for the subcontractor selected by the owner, Shall not be responsible for its organization and management. D shall only be responsible for the management tasks and responsibilities in terms of quality, schedule and safety control
MCQ-3383 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 34、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是()。(2019年真题) A 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行 B 支付各包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位 C 业主对分包单位的选择没有控制权 D 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价 | 34、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是()。(2019年真题) A 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行 B 支付各包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位 C 业主对分包单位的选择没有控制权 D 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价 | 34. The statement about the characteristics of the construction general contract management mode is correct (). (2019 Question) A's quality control of subcontracting units is mainly carried out by the construction general contracting management unit B the payment for each subcontracting unit is paid directly by the owner. Without going through the general contracting management unit C the owner has no control over the selection of subcontractors D The general contracting management unit can earn the difference between the general contracting and subcontracting in addition to charging management fees
MCQ-3384 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 35、 与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有( ) A 业主的合同管理工作量大大减小 B 业主的组织和协调工作量大大减小 C 业主的投资控制难度大 D 建设周期可能比较长，不利于进度控制 E 合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。 | 35、 与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有( ) A 业主的合同管理工作量大大减小 B 业主的组织和协调工作量大大减小 C 业主的投资控制难度大 D 建设周期可能比较长，不利于进度控制 E 合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。 | 35. Compared with the parallel contracting mode, the characteristics of the general contracting mode are: (A) the contract management workload of the owner is greatly reduced; (B) the organization and coordination workload of the owner is greatly reduced; (C) the investment control of the owner is difficult; (D) the construction cycle may be longer; Is not conducive to progress control E contract interaction interface is more, should attach great importance to the definition of the interface between the contracts.
MCQ-3385 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 36、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同 B 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任 C 施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责施工的总体管理和协调 D 施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同 E 施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作 | 36、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同 B 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任 C 施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责施工的总体管理和协调 D 施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同 E 施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作 | 36. The statement about the responsibility of the general contract management side of the construction is correct (). A The general contracting manager and the general contracting manager have different management tasks and responsibilities; B the general contracting manager has different organizational and management responsibilities for subcontractors; C The general contracting manager cannot undertake construction tasks; It is only responsible for the overall management and coordination of the construction. D The general contractor management must sign construction contracts directly with the subcontractor and the supplier. E The general contractor management can be responsible for the bidding and contract issuance of the entire construction at the request of the owner
MCQ-3386 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 37、 关于施工总承包模式费用控制特点的说法，正确的有（ ）。 A 投标人的投标报价依据较充分 B 不利于业主对总造价的早起控制 C 在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔 D 业主的合同管理工作量大大增加 E 合同双方的风险较低 | 37、 关于施工总承包模式费用控制特点的说法，正确的有（ ）。 A 投标人的投标报价依据较充分 B 不利于业主对总造价的早起控制 C 在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔 D 业主的合同管理工作量大大增加 E 合同双方的风险较低 | 37. The statement about the cost control characteristics of the construction general contracting mode is correct (). A The basis of the bidder's bid quotation is sufficient B is not conducive to the owner's early control of the total cost C If the design changes occur during the construction process, there may be claims D The workload of contract administration for the owner has increased significantly E Lower risk for both parties to the contract
MCQ-3387 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 38、 施工总承包模式的特点有()。 A 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B 业主对施工总承包单位的依赖较大 C 业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大 D 一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标 E 施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目 | 38、 施工总承包模式的特点有()。 A 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B 业主对施工总承包单位的依赖较大 C 业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大 D 一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标 E 施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目 | 38. The characteristics of the general construction contract mode are (). A has a more clear contract price before the start of construction, which is conducive to the early control of the total cost by the owner. B The owner is more dependent on the general contractor of the construction unit. C The owner is responsible for the management and organization and coordination of all the contractors. E The general contract mode of construction is suitable for large projects and projects with urgent construction period
MCQ-3388 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 39、 在投标人向招标人正式提交投标文件时，应注意哪些方面的问题（）。 A 注意投标的截止日期 B 投标文件的完备性 C 注意标书的标准 D 注意投标的担保 E 注意其他对手投标情况 | 39、 在投标人向招标人正式提交投标文件时，应注意哪些方面的问题（）。 A 注意投标的截止日期 B 投标文件的完备性 C 注意标书的标准 D 注意投标的担保 E 注意其他对手投标情况 | 39. When the bidder formally submits the bid document to the tenderer, what aspects should be paid attention to (). A pay attention to the bidding deadline B completeness of the bidding documents C attention to the standard of the bidding documents D attention to the guarantee of the bidding E attention to the bids of other opponents
MCQ-3389 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 40、 投标人常用的投标策略有（）。 A 以改进设计取胜 B 以低价取胜 C 以缩短工期取胜 D 以特殊的施工方案取胜 E 以串通投标取胜 | 40、 投标人常用的投标策略有（）。 A 以改进设计取胜 B 以低价取胜 C 以缩短工期取胜 D 以特殊的施工方案取胜 E 以串通投标取胜 | 40. Common bidding strategies used by bidders are (). A wins by improving the design B wins by low price C wins by shortening the construction period D wins by special construction scheme E wins by colluding bidding
MCQ-3390 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 41、 在进行投标计算时,必须首先根据招标文件复核或计算工程量。投标计算的必要条件为（）。 A 确定施工方案 B 确定施工进度 C 确定主要技术经济指标 D 确定资源需求计划 E 确定施工准备工作计划 | 41、 在进行投标计算时,必须首先根据招标文件复核或计算工程量。投标计算的必要条件为（）。 A 确定施工方案 B 确定施工进度 C 确定主要技术经济指标 D 确定资源需求计划 E 确定施工准备工作计划 | 41. In the bidding calculation, must first according to the tender documents to review or calculate the amount of work. The necessary conditions for bid calculation are (). A Determine the construction plan B determine the construction progress C determine the main technical and economic indicators D determine the resource demand plan E determine the construction preparation work plan
MCQ-3391 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 42、 投标人应该重点注意招标文件中下列哪些方面问题（）。 A 投标人须知 B 投标书附录与合同条件 C 各项调查研究结果 D 技术说明 E 永久性工程之外的报价补充文件 | 42、 投标人应该重点注意招标文件中下列哪些方面问题（）。 A 投标人须知 B 投标书附录与合同条件 C 各项调查研究结果 D 技术说明 E 永久性工程之外的报价补充文件 | 42. The bidder should pay attention to the following aspects of the bidding documents (). A Instructions to Bidders B Appendix to tender and Conditions of contract C Results of various investigations D Technical notes E Supplementary documents of quotation other than permanent works
MCQ-3392 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 43、 评标中的商务评审主要是对（）等进行评审。 A 人员配备 B 组织结构 C 报价构成 D 支付条件 E 价格调整 | 43、 评标中的商务评审主要是对（）等进行评审。 A 人员配备 B 组织结构 C 报价构成 D 支付条件 E 价格调整 | 43. The business review in bid evaluation is mainly to review () and so on. A staffing B organizational structure C quotation constitutes D payment conditions E price adjustment
MCQ-3393 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 44、 资格预审的主要作用有（）。 A 了解技术能力以及以往从事类似工程的施工经验 B 淘汰不合格的潜在投标人,从而有效地控制投标人的数量 C 了解潜在投标人对项目投标的兴趣 D 有效控制中标结果 E 降低将合同授予不合格的投标人的风险 | 44、 资格预审的主要作用有（）。 A 了解技术能力以及以往从事类似工程的施工经验 B 淘汰不合格的潜在投标人,从而有效地控制投标人的数量 C 了解潜在投标人对项目投标的兴趣 D 有效控制中标结果 E 降低将合同授予不合格的投标人的风险 | 44. The main functions of prequalification are (). A to understand the technical ability and previous construction experience engaged in similar projects B to eliminate unqualified potential bidders, so as to effectively control the number of bidders C to understand the potential bidders' interest in project bidding D to effectively control the result of winning the contract E to reduce the risk of awarding the contract to unqualified bidders
MCQ-3394 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 45、 关于招标信息的修正，下列说法中正确的有（）。 A 所有澄清文件必须以书面形式进行 B 招标信息的修正可采用口头通知的方式 C 所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人 D 澄清文件不作为招标文件的有效组成部分 E 澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分 | 45、 关于招标信息的修正，下列说法中正确的有（）。 A 所有澄清文件必须以书面形式进行 B 招标信息的修正可采用口头通知的方式 C 所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人 D 澄清文件不作为招标文件的有效组成部分 E 澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分 | 45. Regarding the amendment of bidding information, the following statements are correct (). A All clarifications must be made in writing B Amendments to the solicitation information may be made by oral notice C All clarifications must be communicated directly to all recipients of the solicitation documents D Clarifications shall not be an effective part of the solicitation documents E The content of clarifications or amendments shall be a valid part of the tender documents
MCQ-3395 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 46、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）。(2015年真题) A 业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 B 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据 C 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 D 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 E 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险 | 46、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）。(2015年真题) A 业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 B 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据 C 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 D 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 E 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险 | 46. Compared with the construction general contracting mode, the main advantages of the construction general contracting management mode are (). (2015 True question) A the owner only needs to conduct one tender, which greatly reduces the workload of bidding and contract management B The total contract price is not determined at one time, and the total contract price of the whole project is determined based on the basis of more competitive bidding quotations for subcontracts. It is beneficial for the owner to save investment D the general contract management unit only charges the general contract management fee and does not earn the difference between the general contract and the subcontract E In most cases, the owner directly signs the contract with the subcontractor, which reduces the risk of the owner
MCQ-3396 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 47、 下列表述中属于施工平行发承包模式特点的有（ ）. A 各部分工程的发包，都以施工图设计为基础，对业主投资的早期控制有利 B 平行发承包模式只适用于大型项目 C 业主要负责对所有承包商的管理及组织协调 D 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多 E 符合质量控制上的"他人控制"原则，对业主的质量控制有利 | 47、 下列表述中属于施工平行发承包模式特点的有（ ）. A 各部分工程的发包，都以施工图设计为基础，对业主投资的早期控制有利 B 平行发承包模式只适用于大型项目 C 业主要负责对所有承包商的管理及组织协调 D 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多 E 符合质量控制上的"他人控制"原则，对业主的质量控制有利 | 47. The following statements belong to the characteristics of the construction parallel contracting mode (). A The contracting of each part of the project is based on the design of the construction drawings, which is beneficial to the early control of the owner's investment B The parallel contracting mode is only applicable to large projects C The owner is responsible for the management and organization and coordination of all contractors D due to the need to conduct multiple tenders, The owner has more time for bidding E conforms to the principle of "control by others" in quality control, which is beneficial to the quality control of the owner
MCQ-3397 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 48、 投标人在准备施工投标时，正确的做法有（） A 投标人需要注意投标文件的组成避免因提供的资料不全而被作为废标处理 B 投标人需要对招标工程的自然、经济和社会条件进行调查 C 施工方案应由投标人的技术负责人主持制定 D 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应 E 对于以实测工程量结算工程款的单价合同，投标人无需核算工程量 | 48、 投标人在准备施工投标时，正确的做法有（） A 投标人需要注意投标文件的组成避免因提供的资料不全而被作为废标处理 B 投标人需要对招标工程的自然、经济和社会条件进行调查 C 施工方案应由投标人的技术负责人主持制定 D 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应 E 对于以实测工程量结算工程款的单价合同，投标人无需核算工程量 | 48. When the bidder is preparing the construction bid, The correct practices are as follows: (A) the bidder should pay attention to the composition of the bid document to avoid being rejected as the bid due to incomplete information provided B the bidder needs to investigate the natural, economic and social conditions of the bidding project C The construction plan should be made by the technical person in charge of the bidder D The tender documents should respond to the substantive requirements and conditions put forward in the tender documents E For the unit price contract based on the measured amount of works to settle the project payment, the bidder does not need to calculate the amount of works
MCQ-3398 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 49、 关于施工招标，下列说法中正确的有（） A 招标人可以直接根据评标委员会提出的书面评标报告确定中标人 B 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C 招标人可以在招标文件中规定排名第一的中标候选人为中标人 D 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 E 招标人可以在招标文件中规定排名第一的中标候选人为中标人，并明确排名第一的中标候选人不能作为中标人的情形和相关处理规则 | 49、 关于施工招标，下列说法中正确的有（） A 招标人可以直接根据评标委员会提出的书面评标报告确定中标人 B 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C 招标人可以在招标文件中规定排名第一的中标候选人为中标人 D 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 E 招标人可以在招标文件中规定排名第一的中标候选人为中标人，并明确排名第一的中标候选人不能作为中标人的情形和相关处理规则 | 49. Regarding the construction bidding, The following statements are correct: () A tenderer can directly determine the winning bidder B based on the written bid evaluation report submitted by the bid evaluation committee The tenderer can authorize the bid evaluation committee to directly determine the winning bidder C The tenderer can stipulate in the bidding documents that the first winning candidate is the winning bidder D The bid inviter may determine the successful bidder E according to the written bid evaluation report put forward by the bid evaluation committee and the recommended successful candidate. The bid inviter may specify in the bidding documents the winning candidate who ranks first as the successful bidder, and clarify the circumstances and relevant handling rules that the winning candidate who ranks first cannot be the successful bidder
MCQ-3399 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 50、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 招标人对问题的答复函件须注明问题来源 C 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 D 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准 E 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人 | 50、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 招标人对问题的答复函件须注明问题来源 C 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 D 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准 E 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人 | 50. The statement about the pre-bidding meeting of the construction project is correct (). (2019 True question) A pre-bid meeting is a meeting held by the tenderer at the specified time and place according to the bidding instructions B the tenderer's reply letter to the question shall indicate the source of the question C The tenderer may extend the bid deadline D at the pre-bid meeting according to the actual situation If the contents of the pre-bid meeting minutes are inconsistent with the bidding documents, the bidding documents shall prevail. E After the pre-bid meeting, the tenderer shall send the meeting minutes to each bidder in the form of a written notice
MCQ-3400 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 51、 下列选项中，属于施工总承包模式特点的有（）。 A 开工日期较迟，建设周期较长 B 业主的合同管理工作量大大增加 C 业主对施工总承包单位的依赖较大 D 业主只负责管理、组织协调施工总承包单位 E 业主只与一个施工总承包单位签约 | 51、 下列选项中，属于施工总承包模式特点的有（）。 A 开工日期较迟，建设周期较长 B 业主的合同管理工作量大大增加 C 业主对施工总承包单位的依赖较大 D 业主只负责管理、组织协调施工总承包单位 E 业主只与一个施工总承包单位签约 | 51. Among the following options, the characteristics of the construction general contracting mode are (). A A later start date and a longer construction period B the owner's contract management workload has greatly increased C the owner's dependence on the general contractor is greater D the owner is only responsible for the management, organization and coordination of the general contractor E the owner only signs a contract with one general contractor
MCQ-3401 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由()。 A 承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失 B 承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失 C 发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失 D 发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失 | 1、 某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由()。 A 承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失 B 承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失 C 发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失 D 发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失 | 1. The construction site of a project is narrow, during the construction process, due to the defects in the installation of the contractor's tower crane, the tower crane collapse accident occurred during use, and the roof of a building around the project was damaged. The loss caused by the accident shall be caused by (). (A) The contractor shall bear the resulting increased costs and delays and the property losses of the third party; (B) the Contractor shall bear the resulting increased costs and delays and the Owner shall bear the property losses of the third party; (C) The Owner shall bear the resulting increased costs and delays. And third party property damage D The Employer shall bear the resulting increased costs and construction delay and the Contractor shall bear the third party property damage
MCQ-3402 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是()。 A 承包人应立即通知发包人 B 承包人应立即通知新闻媒体 C 承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人 D 如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理 | 2、 某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是()。 A 承包人应立即通知发包人 B 承包人应立即通知新闻媒体 C 承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人 D 如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理 | 2. If an accident occurs due to the contractor during the construction of a project, according to the provisions of "General Contract Terms" in the Standard Bidding Documents for Construction, the notification procedure after the accident occurs is (). (A) The contractor shall immediately notify the employer B The Contractor shall immediately notify the news media C The contractor shall immediately notify the supervisor and the supervisor shall immediately notify the employer D if there are no casualties, the contractor can deal with it by itself
MCQ-3403 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。 A 发包人 B 监理人 C 发包人与承包人共同 D 承包人 | 3、 某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。 A 发包人 B 监理人 C 发包人与承包人共同 D 承包人 | 3. The contractor of a certain project submitted the project progress plan to the supervisor according to the requirements of the contract, and modified the project progress plan according to the supervisor's opinions, and the supervisor confirmed the revised project progress plan. In the process of construction, it is found that due to the poor arrangement of the progress plan, there is a situation of personnel idling, and the consequences arising therefrom shall be borne by (). A The employer B the supervisor C the employer and the contractor work together D the contractor
MCQ-3404 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应()。 A 承担由此增加的费用，但不承担工期延误 B 承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用 C 承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失 D 承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润 | 4、 如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应()。 A 承担由此增加的费用，但不承担工期延误 B 承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用 C 承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失 D 承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润 | 4. If the measurement reference point provided by the Owner is wrong, resulting in project losses, the Owner shall (). A shall bear the increased costs but not the delay in construction B shall bear the increased costs but not the increased costs C shall bear the increased costs and delay in construction but not compensate the contractor's loss of profits D shall bear the increased costs and delay in construction and pay reasonable profits to the contractor
MCQ-3405 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由()组织。 A 监理人 B 发包人 C 承包人 D 设计单位 | 5、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由()组织。 A 监理人 B 发包人 C 承包人 D 设计单位 | 5. According to the provisions of the "General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Documents, the design disclosure shall be organized by (). A Supervisor B Employer C contractor D design unit
MCQ-3406 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。(2014年真题) A 按专用合同条款约定提供施工场地 B 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 C 负责办理法律规定的有关施工证件和批件 D 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失 | 6、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。(2014年真题) A 按专用合同条款约定提供施工场地 B 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 C 负责办理法律规定的有关施工证件和批件 D 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失 | 6. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the statement about the responsibility and obligation of the employer is wrong (). (2014 True question) A shall provide the construction site according to the terms of the special contract; B shall provide the underground pipelines and underground facilities and other information of the construction site. And ensure that the information is true, accurate and complete C is responsible for handling the relevant construction documents and approvals as required by law D is responsible for compensating the third party property losses caused by the occupation of land by the project or any part of the project
MCQ-3407 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）。(2015年真题) A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 7、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）。(2015年真题) A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 7. A project needs to obtain the right of way for a temporary road in and out of the construction site due to construction needs. According to the Standard Construction Bidding Documents, the right of way shall be (). (2015 True question) A contractor shall be responsible for the process and bear the relevant costs B Contractor shall be responsible for the process and the owner shall bear the relevant costs C the owner shall be responsible for the process and bear the relevant costs D the owner shall be responsible for the process and the contractor shall bear the relevant costs
MCQ-3408 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在（）,向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。 A 收到中标通知书后28天内 B 工程开工前14天内 C 接到开工通知后7天内 D 接到开工通知后28天内 | 8、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在（）,向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。 A 收到中标通知书后28天内 B 工程开工前14天内 C 接到开工通知后7天内 D 接到开工通知后28天内 | 8. According to the provisions of "General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Documents, the Contractor shall submit to the Supervisor a report on the management organization and personnel arrangement of the Contractor at the construction site in (). Within 28 days after A receives the notice of winning the bid B within 14 days before the commencement of the project C within 7 days after D receives the notice of commencement 28 days
MCQ-3409 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 9、 某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内，发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，()。 A 应由承包人承担修复和查验的费用 B 应由发包人承担修复和查验的费用 C 监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理 D 发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过1年 | 9、 某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内，发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，()。 A 应由承包人承担修复和查验的费用 B 应由发包人承担修复和查验的费用 C 监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理 D 发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过1年 | 9. A contractor undertook a housing construction project and has passed the completion acceptance according to the contract. During the defect liability period, the employer found that there was leakage in some toilets. For this defect, (). A The contractor shall bear the cost of repair and inspection B the Employer shall bear the cost of repair and inspection C The supervisor and the contractor shall jointly find out the cause of the defect and damage, and the cost shall be dealt with according to the cause of the defect and damage D the Employer has the right to request the contractor to extend the liability period for the defect accordingly. Provided that the defect liability period shall not be extended for more than one year
MCQ-3410 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 10、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款的规定”，承包人的缺陷责任期应自()起计算。 A 承包人提交竣工验收申请报告之日 B 工程接收证书中写明的实际竣工日期 C 发包人签认工程接收证书之日 D 监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日 | 10、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款的规定”，承包人的缺陷责任期应自()起计算。 A 承包人提交竣工验收申请报告之日 B 工程接收证书中写明的实际竣工日期 C 发包人签认工程接收证书之日 D 监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日 | 10. According to the "Provisions of General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Documents, the contractor's liability period for defects shall be calculated from (). A The date when the contractor submits the application report for completion acceptance B the actual completion date stated in the Project acceptance Certificate C the date when the owner signs the Project acceptance Certificate D the date when the supervisor issues the project acceptance certificate signed by the Owner to the contractor
MCQ-3411 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 11、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。 A 监理人可要求延长核查时间 B 监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书 C 视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意 D 视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意 | 11、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则()。 A 监理人可要求延长核查时间 B 监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书 C 视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意 D 视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意 | 11. According to the provisions of the "General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Documents, if the supervisor fails to check the application for payment for completion submitted by the contractor within 14 days and does not give specific opinions, then (). A The supervisor may request to extend the inspection time B the supervisor shall issue the completion payment certificate signed by the Owner to the contractor C deemed that the application for completion payment submitted by the contractor has been verified and agreed by the supervisor D deemed that the application for completion payment submitted by the contractor has been verified and agreed by the Owner
MCQ-3412 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 12、 某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人无故一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定应()。 A 由承包人继续承担工程保管责任 B 由承包人自行组织竣工验收 C 视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 D 视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准 | 12、 某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人无故一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定应()。 A 由承包人继续承担工程保管责任 B 由承包人自行组织竣工验收 C 视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 D 视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准 | 12. If the contractor of a certain project submits the application report for completion acceptance to the supervisor on May 1, 2006 according to the provisions of the contract, but until mid-July 2006, the owner has not organized the completion acceptance without reason, the contractor shall () according to the provisions of "General Contract Terms" in the "Standard Construction Bidding Documents". A the contractor shall continue to assume the responsibility for the maintenance of the project B the contractor shall organize the completion acceptance C shall be regarded as the acceptance, the actual completion date shall be the 56th day after receiving the contractor's completion acceptance application report D shall be regarded as the acceptance, the actual completion date shall be the date when the contractor submits the completion acceptance application report
MCQ-3413 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 13、 某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收申请报告，发包人收到报告后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为()。 A 2009年7月12日 B 2009年8月5日 C 2009年8月10日 D 2009年8月20日 | 13、 某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收申请报告，发包人收到报告后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为()。 A 2009年7月12日 B 2009年8月5日 C 2009年8月10日 D 2009年8月20日 | 13. The contractor of a certain project submitted the completion acceptance application report to the Employer on July 12, 2009. After the employer received the report, the employer organized the completion acceptance inspection on August 5, 2009, and the parties participating in the acceptance inspection signed the documents on the completion acceptance inspection on August 10, 2009. On August 20, 2009, the developer went through the completion acceptance filing procedures in accordance with the relevant provisions. The actual completion date of this project is (). A 12 July 2009 B August 5, 2009 C August 10, 2009 D. 20 August 2009
MCQ-3414 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则()。 A 视为监理人已同意承包人完成的该部分工作 B 视为发包人已接受承包人完成的该部分工作 C 发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 D 不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作 | 14、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则()。 A 视为监理人已同意承包人完成的该部分工作 B 视为发包人已接受承包人完成的该部分工作 C 发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 D 不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作 | 14. In accordance with the provisions of the "General Contract Terms" in the "Standard Construction Bidding Document", the supervisor issues a progress payment certificate, then (). A shall be deemed that the Supervisor has agreed to the part of the work completed by the contractor B shall be deemed that the Employer has accepted the part of the work completed by the contractor C The Employer shall pay the progress payment to Contractor D within 28 days after receiving the certificate shall not be deemed that the Supervisor has approved the part of the work completed by the contractor
MCQ-3415 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定该笔款()。 A 工程师无权扣除 B 应在本次进度付款中扣除 C 应在本次进度付款中扣除一半 D 应在竣工付款中扣除 | 15、 某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定该笔款()。 A 工程师无权扣除 B 应在本次进度付款中扣除 C 应在本次进度付款中扣除一半 D 应在竣工付款中扣除 | 15. When reviewing the application for progress payment submitted by the contractor in the current month, a project supervisor found that there were errors in the progress payment certificate issued two months before, and overpaid the contractor about 500,000 yuan of progress payment according to the provisions of the "General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Document (). A Engineer is not entitled to deduct B shall deduct from this progress payment C shall deduct half of this progress payment and D shall deduct from the completion payment
MCQ-3416 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括()。 A 预付款的支付 B 承包人完成的安装工程款 C 价格调整的金额 D 预付款的扣回 | 16、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括()。 A 预付款的支付 B 承包人完成的安装工程款 C 价格调整的金额 D 预付款的扣回 | 16. According to the provisions of "General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Documents, the calculation amount of quality deposit shall include (). A payment of prepayment B payment for the installation project completed by the contractor C amount of price adjustment D refund of prepayment
MCQ-3417 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。 A 应由承包人承担 B 应由发包人承担 C 应视重新检验结果，确定由哪方承担 D 因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担 | 17、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。 A 应由承包人承担 B 应由发包人承担 C 应视重新检验结果，确定由哪方承担 D 因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担 | 17. According to the provisions of "General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Documents, the contractor shall notify the supervisor to inspect the hidden parts within the agreed time limit after self-inspection and confirmation that the hidden parts are covered. After the completion of the hidden part of the project, the supervisor has the right to request the re-inspection of the hidden part of the project, and the re-inspection fee (). A shall be borne by the contractor B shall be borne by the employer C shall determine which party shall bear according to the result of the re-inspection D Because the supervisor has not carried out the acceptance inspection of the concealed works, the supervisor shall bear the cost
MCQ-3418 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用()。 A 应由承包人承担 B 应由发包人承担 C 应视重新检验结果，确定由哪方承担 D 由承包人和发包人各承担50% | 18、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用()。 A 应由承包人承担 B 应由发包人承担 C 应视重新检验结果，确定由哪方承担 D 由承包人和发包人各承担50% | 18. According to the provisions of the "General Contract Terms" in the Standard Construction Bidding Documents, if the contractor covers the hidden parts of the project without notifing the supervisor to inspect the site, the re-inspection fee shall be borne by the supervisor as required by the re-inspection (). A shall be borne by the contractor B shall be borne by the employer C shall determine which party shall bear according to the result of the re-inspection D shall be borne by the contractor and the employer 50% each
MCQ-3419 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。(2015年真题) A 发包人 B 监理人 C 承包人 D 分包人 | 19、 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。(2015年真题) A 发包人 B 监理人 C 承包人 D 分包人 | 19. During the construction of a project, the contractor covered a hidden part without informing the supervisor for inspection. The supervisor instructed the contractor to open the part for inspection, and the quality of the hidden part met the contract requirements after inspection. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the resulting increased costs and/or delay in the construction period shall be borne by (). (2015 question) A Employer B Supervisor C Contractor D subcontractor
MCQ-3420 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。 A 立即自行复工 B 向监理人提交书面通知后自行复工 C 取消该工作 D 向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工 | 20、 某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。 A 立即自行复工 B 向监理人提交书面通知后自行复工 C 取消该工作 D 向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工 | 20. During the construction of a project, due to bad weather, the engineer issued an instruction to suspend the construction. If the Engineer has not issued a return to work order 56 days after such instruction, in which case the Contractor may (). A to resume work at his own discretion immediately B to resume work at his own discretion upon submission of a written notice to the Supervisor C to cancel the work D to submit a written notice to the Supervisor requiring the Supervisor to permit the suspended works or part of the Works to continue within 28 days of receipt of the written notice
MCQ-3421 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工。如果承包人在收到监理人暂停施工指示后()天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。 A 28 B 35 C 42 D 56 | 21、 由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工。如果承包人在收到监理人暂停施工指示后()天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。 A 28 B 35 C 42 D 56 | 21. Due to the quality problems of the works completed by the contractor, the Supervisor requires quality rectification, resulting in the suspension of construction. If the Contractor fails to take effective measures to resume work within () days after receiving the Supervisor's instruction to suspend the construction, resulting in delay of the construction period, the Contractor may be deemed to have breached the contract. A 28 B 35 C 42 D 56
MCQ-3422 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润 B 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 C 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 22、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润 B 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 C 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 22. According to the Standard Construction Tender Document, the statement about the suspension of construction is correct (). (2014 True question) If the construction is suspended due to the reasons of the owner, the contractor has the right to request the extension of the construction period and/or the increase of the cost, but shall not ask for compensation for the profits of the suspension caused by the reasons of the owner. The contractor may not be responsible for the protection of the project during the suspension of construction C in the event of an emergency of suspension of construction due to the reasons of the owner, the contractor may suspend the construction and timely submit a written request to the supervisor for suspension of construction D In the event that some accidents occur during the construction and the construction needs to be suspended, all liabilities shall be borne by the Owner
MCQ-3423 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，取得为工程建设所需修建场外设施的权利应（）。 A 由发包人负责办理，承包人协助并承担有关费用 B 由发包人负责办理，并承担有关费用，承包人协助 C 由承包人负责办理，发包人协助并承担有关费用 D 由承包人负责办理，并承担有关费用，发包人协助 | 23、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，取得为工程建设所需修建场外设施的权利应（）。 A 由发包人负责办理，承包人协助并承担有关费用 B 由发包人负责办理，并承担有关费用，承包人协助 C 由承包人负责办理，发包人协助并承担有关费用 D 由承包人负责办理，并承担有关费用，发包人协助 | 23. According to the provisions of the "General Contract Terms" in the "Standard Construction Bidding Documents", the right to construct off-site facilities required for the construction of the project shall be obtained (). A shall be handled by the owner with the assistance of the contractor and bear the relevant costs B shall be handled by the owner and bear the relevant costs; contractor shall assist C shall be handled by the contractor and the owner shall assist and bear the relevant costs; D shall be handled by the contractor and bear the relevant costs with the assistance of the owner
MCQ-3424 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，正确的说法是（） A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 24、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，正确的说法是（） A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 24. Due to the construction needs, A project needs to obtain the right of way for a temporary road in and out of the construction site. According to the provisions of the "General Contract Terms" in the "Standard Construction Bidding Documents", the correct statement is that () A contractor shall be responsible for handling. (a) contractor shall be responsible for and bear the relevant expenses B the contractor be responsible for, the employer bear the relevant expenses C the developer be responsible for, and bear relevant expenses D client be responsible for, the contractor shall bear the relevant expenses
MCQ-3425 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，工程施工过程中发生事故的，承包人应()。 A 立即通知发包人 B 立即向有关部门报告 C 立即通知监理人 D 立即通知分包人 | 25、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，工程施工过程中发生事故的，承包人应()。 A 立即通知发包人 B 立即向有关部门报告 C 立即通知监理人 D 立即通知分包人 | 25. According to the provisions of "General Contract Terms" in the "Standard Construction Bidding Documents", if an accident occurs during the construction of the project, the contractor shall (). A Notify the Employer immediately B Report to the authorities immediately C Notify the supervisor immediately D Notify the subcontractor immediately
MCQ-3426 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法正确的是（ ）(2019年真题) A 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责任何损失 B 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时承包人可先停止施工，并且及时向监理人提出暂停施工的书面请求 C 施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 D 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求索赔费用，但不得要求补偿利润 | 26、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法正确的是（ ）(2019年真题) A 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责任何损失 B 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时承包人可先停止施工，并且及时向监理人提出暂停施工的书面请求 C 施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 D 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求索赔费用，但不得要求补偿利润 | 26. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct statement about suspension of construction is that () (2019 true question) A The contractor is not responsible for any loss when the construction is suspended due to the reasons of the owner B the contractor can first stop the construction when the emergency situation of suspension occurs due to the reasons of the owner. And timely put forward a written request to the supervisor to suspend the construction C in the construction of unexpected circumstances need to suspend the construction, all the liability shall be borne by the employer D due to the employer caused by the suspension of the construction, the contractor has the right to claim costs, but shall not require compensation for profits
MCQ-3427 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 27、 某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有()。 A 由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工 B 由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工 C 由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工 D 由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工 E 承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工 | 27、 某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有()。 A 由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工 B 由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工 C 由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工 D 由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工 E 承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工 | 27. In the process of construction of a project, the construction is suspended due to the following circumstances, according to the provisions of the general contract terms of the "Standard Construction Bidding Documents", the contractor can obtain the delay of the construction period (). A because the employer failed to pay the project according to the contract, the contractor suspended the construction B because in the construction process of unexpected circumstances, the supervisor instructed the contractor to suspend the construction C because in the construction process of unexpected circumstances, the supervisor instructed the contractor to suspend the construction D because the supervisor failed to issue a return to work order in time, Suspension of construction by the contractor E The contractor submitted an application for resumption of work, but the supervisor did not reply in time, resulting in the contractor could not resume work
MCQ-3428 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 28、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人报送竣工验收申请报告的条件有()。 A 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； B 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料 C 已按合同要求对施工场地进行清理，监理人检验合格 D 施工队伍已撤离现场 E 已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料 | 28、 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人报送竣工验收申请报告的条件有()。 A 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； B 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料 C 已按合同要求对施工场地进行清理，监理人检验合格 D 施工队伍已撤离现场 E 已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料 | 28. According to the provisions of "General Contract Terms" in the Standard Bidding Documents for Construction, the Contractor shall submit the completion acceptance application report under the following conditions: A Except for the final work (rejection) and defect repair work completed during the defect liability period agreed by the Supervisor, all unit works and related work within the scope of the contract, including the test, trial operation, inspection and acceptance required by the contract, have been completed and meet the requirements of the contract; B has prepared the required completion materials according to the content and number stipulated in the contract C has cleaned up the construction site according to the contract requirements, and the supervisor has passed the inspection D the construction team has withdrawn from the site E has submitted the application for completion payment to the supervisor according to the contract requirements, and provided the relevant certification materials
MCQ-3429 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 29、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"中关于竣工验收的规定，下列说法正确的有（）。 A 需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分 B 承包人向监理人报送竣工验收申请报告的条件之一是已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划 C 经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收的日期为准，并在工程接收证书中写明 D 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润 E 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由发包人承担修复费用 | 29、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"中关于竣工验收的规定，下列说法正确的有（）。 A 需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分 B 承包人向监理人报送竣工验收申请报告的条件之一是已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划 C 经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收的日期为准，并在工程接收证书中写明 D 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润 E 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由发包人承担修复费用 | 29. According to the provisions on completion acceptance in the "General Contract Terms" in the "Standard Construction Bidding Documents", the following statements are correct (). A If national acceptance is required, National acceptance is a part of completion acceptance B one of the conditions for the contractor to submit the application report for completion acceptance to the supervisor is that the contractor has prepared the list of final work (rejection) and defect repair work completed within the defect liability period and the corresponding construction plan according to the requirements of the supervisor C the actual completion date of the qualified project. The date of actual completion acceptance shall prevail, and it shall be stated in the project acceptance certificate D if the Employer uses the received unit works before the completion of all the projects, resulting in an increase in the contractor's costs, the Employer shall bear the resulting increase in costs and/or delay in the construction period. And pay a reasonable profit to the contractor. E If the project or project equipment is found damaged or defective during the construction period, the Owner shall bear the repair costs
MCQ-3430 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 根据《建筑工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）日内结算工程结算价款。 A 7 B 14 C 28 D 42 | 1、 根据《建筑工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）日内结算工程结算价款。 A 7 B 14 C 28 D 42 | 1. According to the Sub-Contract for Construction of Construction Projects (Model Text) (GF-2003-0213), the Contractor shall settle the settlement price of the project within () days after receiving the settlement report and settlement information of the subcontracted project. A 7 B 14 C 28 D 42
MCQ-3431 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 根据专业工程分包合同示范文本规定，分包合同约定的工程变更调整的合同价款，应()。 A 与工程结算款同期支付 B 与工程进度款同期调整支付 C 单独支付 D 以上三种方式均可 | 2、 根据专业工程分包合同示范文本规定，分包合同约定的工程变更调整的合同价款，应()。 A 与工程结算款同期支付 B 与工程进度款同期调整支付 C 单独支付 D 以上三种方式均可 | 2. According to the Model text of the Professional Engineering Subcontract, the contract price for project modification and adjustment agreed in the subcontract shall be (). A shall pay the project settlement payment at the same time as B and the project progress payment at the same time as the adjustment payment C shall pay the above three ways separately
MCQ-3432 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，承包人应当向分包人提供()。 A 全套总包合同供分包人查阅 B 合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担 C 与监理公司签订的合同 D 与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 | 3、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，承包人应当向分包人提供()。 A 全套总包合同供分包人查阅 B 合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担 C 与监理公司签订的合同 D 与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 | 3. According to the provisions of the Subcontract of Construction Engineering Construction (Model Text), the contractor shall provide () to the subcontractor. A The full set of the general contract is for the subcontractor to consult the equipment and facilities agreed in the special terms of the contract B, and the expenses are borne by the subcontractor. The contract signed by C and the supervision company D is related to the documents, approvals and various related materials related to the subcontracted project
MCQ-3433 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。 A 未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系 B 分包人可以直接致函发包人或工程师 C 分包人可以直接接受发包人或工程师的指令 D 分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 | 4、 某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。 A 未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系 B 分包人可以直接致函发包人或工程师 C 分包人可以直接接受发包人或工程师的指令 D 分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 | 4. The employer of a certain project has signed a construction contract with the contractor, and the contractor has signed a professional engineering subcontract with the subcontractor. In the process of performing the subcontract, the correct way for the subcontractor is (). A Without the permission of the contractor, The subcontractor shall not contact the Employer or Engineer directly for any reason; B the subcontractor may directly write to the Employer or Engineer; C The subcontractor may directly accept the Employer's or Engineer's instructions; D The subcontractor shall not accept the Employer's or Engineer's instructions in relation to the subcontracted Works forwarded by the Contractor
MCQ-3434 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)~GF-2003213的规定，关于分包合同价款，正确的是（）。 A 分包合同价款应采用固定价格 B 分包合同价款应采用可调价格 C 分包合同价款与总包合同相应部分价款应一致 D 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系 | 5、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)~GF-2003213的规定，关于分包合同价款，正确的是（）。 A 分包合同价款应采用固定价格 B 分包合同价款应采用可调价格 C 分包合同价款与总包合同相应部分价款应一致 D 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系 | 5. According to the provisions of "Construction Engineering construction professional Subcontract (Model text)~GF-2003213, the price of the subcontract is correct (). The price of subcontract A shall be fixed price B the price of subcontract shall be adjustable price C The price of subcontract and the corresponding part of the total contract shall be consistent D the price of subcontract and the corresponding part of the total contract shall have no joint relationship
MCQ-3435 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》，关于专业分包的说法。正确的是()。(2019年真题) A 分包工程合同不能采用固定价格合同 B 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 C 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 D 专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施下场地 | 6、 根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》，关于专业分包的说法。正确的是()。(2019年真题) A 分包工程合同不能采用固定价格合同 B 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 C 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 D 专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施下场地 | 6. According to the "Construction engineering construction professional packing Contract (Model Text)", the statement about professional subcontracting. The correct is (). (True question of 2019) A subcontract cannot be a fixed price contract B the price of the subcontract is not associated with the price of the corresponding part of the total contract C The professional subcontractor shall handle the procedures related to construction noise emission in accordance with the regulations. D The professional subcontractor shall only allow the personnel authorized by the owner to enter the construction site of the subcontracted project during working hours after receiving the contractor's instructions
MCQ-3436 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人的说法。正确的是()。(2019年真题) A 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令 B 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清 C 不能以任何理由直接致函给发包人 D 在接到监理人指令后，可不执行承包人的指令 | 7、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人的说法。正确的是()。(2019年真题) A 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令 B 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清 C 不能以任何理由直接致函给发包人 D 在接到监理人指令后，可不执行承包人的指令 | 7. According to the "Construction Engineering construction Professional Subcontract (Model Text)", about the professional project subcontractor's statement. The correct is (). (2019 True question) A must obey the instructions directly issued by the supervisor in relation to the professional subcontracted works B can write directly to the Supervisor to ask for clarification of the relevant instructions C cannot write directly to the Owner D for any reason after receiving the supervisor's instructions, do not carry out the contractor's instructions
MCQ-3437 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 8、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有( ) A 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 B 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 C 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 D 完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 E 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | 8、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有( ) A 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 B 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 C 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 D 完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 E 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | 8. According to the Subcontracting Contract for Construction Engineering (Model Text) (GF-2003-0213), the statement about the responsibilities and obligations of the subcontractor is correct: () A subcontractor shall perform and bear all obligations and responsibilities of the contractor in relation to the subcontracted project in the general contract B without the permission of the contractor, The subcontractor shall bear the liability for breach of contract if the subcontractor has direct working contact with the employer. C The subcontractor may refuse the contractor to complete the design task stipulated in the contract according to the instruction D arising from the subcontract, and the contractor shall bear the costs incurred therefrom. E Before the project is delivered to the contractor, the subcontractor shall be responsible for the protection of the finished product of the subcontracted project
MCQ-3438 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 9、 施工专业分包合同中，属于分包人的工作有()。 A 按合同约定的时间，完成规定的设计内容，报工程师确认后在分包工程中使用 B 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续 C 协调与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 | 9、 施工专业分包合同中，属于分包人的工作有()。 A 按合同约定的时间，完成规定的设计内容，报工程师确认后在分包工程中使用 B 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续 C 协调与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 | 9. In the construction professional subcontract, the work belonging to the subcontractor includes (). A shall complete the specified design content according to the time agreed in the contract, and shall use it in the subcontracted project after reporting to the engineer for confirmation; B shall comply with the management regulations of the relevant competent authorities of the government on the traffic, construction noise, environmental protection and safe and civilized production of the construction site. Go through the relevant procedures according to the regulations C coordinate the cross-cooperation with other subcontractors in the same construction site D be responsible for the finished product protection of the subcontracted works before the completed works are delivered to the contractor E submit the detailed construction organization design to the contractor within the time stipulated in the contract
MCQ-3439 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 10、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。(2015年真题) A 未履行总承包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 B 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 C 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 D 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 E 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 | 10、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。(2015年真题) A 未履行总承包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 B 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 C 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 D 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 E 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 | 10. According to the "Professional Subcontracting Contract of Construction Engineering Construction (Model Text)" (GF-2003-0213), the sub-contractor of professional engineering shall bear the liability for breach of contract under the following circumstances: (2015 Question) A fails to perform the obligations and responsibilities of the subcontractor in relation to the subcontracted project in the general contract B Damage occurs to the completed works before delivery to the Contractor C fails to handle all kinds of documents and approvals related to the subcontracted project in time D For the convenience of construction, the subcontractor directly accepts the instructions of the employer or engineer E With the permission of the Contractor, the subcontractor shall write directly to the Employer or Engineer
MCQ-3440 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 11、 施工专业分包合同示范文本中，工程承包人的义务包括()。 A 向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 B 负责整个施工场地的管理工作 C 提供完整的总包合同供分包人查阅 D 提供分包合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用 E 为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道 | 11、 施工专业分包合同示范文本中，工程承包人的义务包括()。 A 向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 B 负责整个施工场地的管理工作 C 提供完整的总包合同供分包人查阅 D 提供分包合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用 E 为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道 | 11. In the model text of the construction professional subcontract, the contractor's obligations include (). A to provide the subcontractor with all kinds of documents, approvals and relevant materials related to the subcontracted project B to be responsible for the management of the entire construction site C to provide the complete general contract for the subcontractor to consult D to provide the equipment and facilities agreed in the special terms of the subcontract, And bear the expenses incurred therefor. E Provide the subcontractor with the construction site and access required to ensure the construction of the subcontracted project
MCQ-3441 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 1、 《建筑工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过()。 A 7天 B 14天 C 28天 D 30天 | 1、 《建筑工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过()。 A 7天 B 14天 C 28天 D 30天 | 1. According to the Subcontract of Construction Labor for Construction Projects (Model Version) (GF-2003-0214), the longest period from the time when the contractor receives the settlement data submitted by the labor subcontractor to the time when the contractor pays the balance of labor remuneration to the labor subcontractor shall not exceed (). A 7 days B 14 days C 28 days D 30 days
MCQ-3442 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由()办理或获得保险。 A 发包人 B 乙公司 C 甲公司 D 工程师 | 2、 某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由()办理或获得保险。 A 发包人 B 乙公司 C 甲公司 D 工程师 | 2. In a certain project, Company A, as the contractor, and Company B, as the labor subcontractor, signed a labor subcontract. It is agreed that Company B shall be responsible for the erection of scaffolding on the site, Company A shall be responsible for providing the materials required for the subcontracted project, and () shall handle or obtain insurance for the materials transported to the construction site for the subcontracted project. A The employer B B Company C A Company D engineer
MCQ-3443 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 3、 建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是()。 A 工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备 B 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备 C 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备 D 第三方人员生命财产 | 3、 建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是()。 A 工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备 B 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备 C 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备 D 第三方人员生命财产 | 3. In the construction labor contract of a construction project, the labor subcontractor is responsible for handling and paying the insurance fee (). A Construction machinery and equipment leased or provided by the contractor to the labor subcontractor B materials transported to the construction site for labor construction and equipment to be installed C life and property of the labor subcontractor's own personnel and construction machinery and equipment in the construction site D life and property of third party personnel
MCQ-3444 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。 A 发包人 B 工程师 C 劳务分包人 D 工程承包人 | 4、 建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。 A 发包人 B 工程师 C 劳务分包人 D 工程承包人 | 4. In the construction labor subcontract of the construction project, the labor subcontractor shall provide the use plan for the safety protection supplies used by the labor subcontractor on the construction site, and () shall be responsible for the supply after approval by the project contractor. A Employer B Engineer C Labor subcontractor D Project contractor
MCQ-3445 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。(2015年真题) A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 5、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。(2015年真题) A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 5. According to the SubContract of Construction Labor for Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), if a contractor leases a crane to a labor subcontractor, the insurance of the crane shall be provided by (). (2015 Question) A project contractor handles and pays the insurance fee B Labor subcontractor handles and pays the insurance fee C Project contractor handles, but the labor subcontractor pays the insurance fee D Labor subcontractor handles, but the contractor pays the insurance fee
MCQ-3446 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应() A 由工程师确认劳务分包人的工时和工程量 B 由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认 C 由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认 D 不计算劳务分包人的工时和工程量 | 6、 某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应() A 由工程师确认劳务分包人的工时和工程量 B 由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认 C 由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认 D 不计算劳务分包人的工时和工程量 | 6. A construction contractor contracts the labor work in the contracted project to a labor subcontractor, and both parties agree that the labor remuneration shall be fixed labor remuneration. During the performance of the labor subcontract, (A) the engineer shall confirm the labor subcontractor's working hours and project quantity; (B) the labor subcontractor shall report the number of labors provided to the contractor daily; and (C) the labor subcontractor shall report the completed work quantity to the contractor monthly. The Contractor shall confirm D that the labor subcontractor's working hours and works quantity shall not be calculated
MCQ-3447 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是()。(2019年真题) A 为租赁使用的施工机械设备办理保险 B 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险 C 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害险 | 7、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是()。(2019年真题) A 为租赁使用的施工机械设备办理保险 B 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险 C 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害险 | 7. According to the Subcontract of Construction Labor for Construction Projects (Model Text), what must be handled by the labor subcontractor and pay the insurance fee is (). (2019 True question) A applies for insurance for construction machinery and equipment used for leasing B applies for insurance for materials transported to the construction site for labor construction C applies for insurance for life and property of its own personnel and third party personnel in the construction site D applies for accident injury insurance for employees engaged in dangerous operations
MCQ-3448 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 8、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务有（ ）。 A 为劳务分包人提供生产生活临时设施 B 为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险 C 编制物资需用量计划表 D 为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险 E 负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审 | 8、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务有（ ）。 A 为劳务分包人提供生产生活临时设施 B 为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险 C 编制物资需用量计划表 D 为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险 E 负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审 | 8. According to the SubContract of Construction Labor Service for Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), the contractor's obligations are (). A to provide temporary facilities for production and living for the labor subcontractor B to provide accident insurance for the workers engaged in dangerous operations of the labor subcontractor C to prepare the material demand schedule D to provide insurance for the construction machinery and equipment leased or provided to the labor subcontractor Responsible for project measurement and positioning, technical disclosure, and organization of joint review of drawings
MCQ-3449 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 9、 施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有()。 A 涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费 B 由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款 C 劳务分包人所需的生产、生活临时设施 D 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险 E 劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险 | 9、 施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有()。 A 涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费 B 由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款 C 劳务分包人所需的生产、生活临时设施 D 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险 E 劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险 | 9. In the model text of the construction labor subcontract, the project contractor shall bear the cost (). A involves a variety of documents, approval documents and fees other than the procedures of the labor subcontractor B quality modification, rework, delay in construction period, safety accidents, losses caused by the site mess and various fines caused by the labor subcontractor itself C temporary facilities for production and living required by the labor subcontractor D Insurance for materials transported to the construction site for labor construction and equipment to be installed E accident insurance for employees engaged in dangerous operations by the labor subcontractor
MCQ-3450 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 10、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，工程施工过程中发生事故，下列说法正确的有(） A 承包人应立即通知发包人，发包人及时向有关部门报告 B 承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人 C 承包人和监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修 D 需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据 E 承包人和监理人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生情况 | 10、 根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，工程施工过程中发生事故，下列说法正确的有(） A 承包人应立即通知发包人，发包人及时向有关部门报告 B 承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人 C 承包人和监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修 D 需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据 E 承包人和监理人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生情况 | 10. According to the provisions of "General Contract Terms" in the Standard Bidding Documents for Construction, if an accident occurs in the course of construction, the following statements are correct: (A) The contractor shall immediately notify the employer, and the Employer shall promptly report to the relevant departments; The supervisor shall immediately notify the employer C the contractor and the supervisor shall immediately organize personnel and equipment to carry out emergency rescue and repair D if it is necessary to move the site items, they shall make marks and written records and properly keep the relevant evidence E the contractor and the supervisor shall, in accordance with the relevant provisions of the State, The contractor and the supervisor shall timely and truthfully report the occurrence of the accident to the relevant departments
MCQ-3451 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 11、 某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，下列说法正确的有（）。 A 承包人可就改进措施要求追加合同价款 B 承包人无权就改进措施追加合同价款 C 监理人应对改进措施的效果负责 D 监理人不对改进措施的效果负责 E 所有的后果都应由承包人自行承担 | 11、 某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，下列说法正确的有（）。 A 承包人可就改进措施要求追加合同价款 B 承包人无权就改进措施追加合同价款 C 监理人应对改进措施的效果负责 D 监理人不对改进措施的效果负责 E 所有的后果都应由承包人自行承担 | 11. During the construction of a project, the supervisor found in the inspection that the actual progress was inconsistent with the confirmed contract progress plan due to the delay in the entry of the construction machinery of the contractor. The contractor modified the project progress plan according to the requirements of the supervisor, and the supervisor confirmed the revised plan. In response to this incident, the following statements are correct (). A The contractor may require additional contract price for the improvement measures B The Contractor is not entitled to additional contract price for the improvement measures C The supervisor shall be responsible for the effect of the improvement measures D the supervisor shall not be responsible for the effect of the improvement measures E All consequences shall be borne by the contractor
MCQ-3452 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 12、 某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下列说法正确的有（）。 A 承包人有权拒绝监理人重新检验的要求 B 监理人应判定质量合格 C 承包人损失的工期和费用均不予补偿 D 应补偿承包人费用，但工期不顺延 E 承包人应自费对该部分工程进行修复 | 12、 某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下列说法正确的有（）。 A 承包人有权拒绝监理人重新检验的要求 B 监理人应判定质量合格 C 承包人损失的工期和费用均不予补偿 D 应补偿承包人费用，但工期不顺延 E 承包人应自费对该部分工程进行修复 | 12. During the construction of a project, the supervisor has doubts about the quality of the hidden works that the contractor has agreed to cover, and instructs the contractor to carry out a re-inspection. The inspection results show that the construction quality of this part does not meet the quality standard agreed in the contract, but meets the requirements of industry norms. The following statements are correct: (). A The contractor shall have the right to refuse the supervisor's request for re-inspection B the supervisor shall judge the quality to be qualified C The Contractor shall not be compensated for the lost time and cost D shall be compensated for the contractor's cost, but the time is not delayed E The Contractor shall repair the part of the project at his own expense
MCQ-3453 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 13、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 B 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令 C 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查 D 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系 E 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收 | 13、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（ ）。(2019年真题) A 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 B 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令 C 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查 D 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系 E 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收 | 13. According to the "Construction Labor Subcontract of Construction Project (Model Text)", the statement that the labor subcontractor should bear the obligations is correct (). (2019 True question) A is responsible for organizing and implementing various works of construction management. Shall be responsible for the construction period and quality to the owner B shall obey the instructions of the owner and the engineer forwarded by the contractor C consciously accept the management, supervision and inspection of the contractor and relevant departments D without the authorization or permission of the contractor, Shall not establish work contact with the Employer without authorization E shall submit relevant technical and economic data on time and cooperate with the contractor in the completion acceptance
MCQ-3454 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以( )为准。 A 供货方发货截记的日期 B 采购方收货戳记的日期 C 合同约定的提货日期 D 承运单位签发的日期 | 1、 建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以( )为准。 A 供货方发货截记的日期 B 采购方收货戳记的日期 C 合同约定的提货日期 D 承运单位签发的日期 | 1. If it is agreed in the construction materials procurement contract that the supplier shall be responsible for delivery, the delivery date shall be subject to (). A The date of delivery by the supplier B the date of receipt stamp by the purchaser C the date of delivery agreed in the contract D the date of issuance by the carrier
MCQ-3455 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于（ ）。 A 驻厂验收 B 提运验收 C 接运验收 D 入库验收 | 2、 按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于（ ）。 A 驻厂验收 B 提运验收 C 接运验收 D 入库验收 | 2. According to the acceptance method, the acceptance method in which the procurement party of construction engineering sends personnel to conduct material inspection at the supplier factory when the purchased materials are manufactured belongs to (). A resident acceptance B delivery acceptance C acceptance D warehousing acceptance
MCQ-3456 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 设备采购合同价款支付一般分三次付款，每次付款比例为()。 A 10%85%5% B 5%90%5% C 10%80%10% D 20%60%20% | 3、 设备采购合同价款支付一般分三次付款，每次付款比例为()。 A 10%85%5% B 5%90%5% C 10%80%10% D 20%60%20% | 3. The equipment purchase contract price payment is generally divided into three payments, each payment ratio is (). A 10%85%5% B 5%90%5% C 10%80%10% D 20%60%20%
MCQ-3457 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是()。 A 以需方收货戳记的日期为准 B 以供方按合同规定通知的提货日期为准 C 以承运单位签发的日期为准 D 以供方向承运单位提出申请的日期为准 | 4、 某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是()。 A 以需方收货戳记的日期为准 B 以供方按合同规定通知的提货日期为准 C 以承运单位签发的日期为准 D 以供方向承运单位提出申请的日期为准 | 4. In a procurement contract for building materials, it is stipulated that the buyer shall take delivery of the goods, and the delivery date shall be (). A the date marked by the buyer shall prevail B the delivery date notified by the supplier as stipulated in the contract C the date issued by the carrier D the date on which the supplier submits an application to the carrier
MCQ-3458 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 1、 某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。而在实际结算时，原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以( )为准。 A 签订的合同总价 B 合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 D 双方重新协商确定的单价和工程量 | 1、 某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。而在实际结算时，原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以( )为准。 A 签订的合同总价 B 合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 D 双方重新协商确定的单价和工程量 | 1. In the unit price contract of a construction project, both parties agree on a total contract price according to the estimated project quantity. In the actual settlement, if the total price of the original contract is inconsistent with the sum of the unit price of the contract multiplied by the actual completed works, the settlement of the project price shall be subject to (). A The total contract price signed B The unit price of each item in the contract is multiplied by the sum of the quantities actually completed C Multiply the quantity actually completed by the sum of the unit prices renegotiated D The unit price and quantity determined by both parties through renegotiation
MCQ-3459 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 2、 施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（ ）。 A 实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价 B 清单工程量和合同单价 C 清单工程量和结算时市场单价 D 实际工程量和结算时市场单价 | 2、 施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（ ）。 A 实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价 B 清单工程量和合同单价 C 清单工程量和结算时市场单价 D 实际工程量和结算时市场单价 | 2. The principle of "unit price priority" in the construction unit price contract is mainly reflected in the price to be paid according to (). A The amount of work actually completed and approved by the engineer and the unit price of the contract B the amount of work and the unit price of the contract C The amount of work and the market price at the time of settlement D the actual amount of work and the market price at the time of settlement
MCQ-3460 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 3、 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。(2015年真题) A 签订的合同总价 B 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 双方重新协商确定的单价和工程量 D 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 3、 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。(2015年真题) A 签订的合同总价 B 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 双方重新协商确定的单价和工程量 D 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 3. A construction contract adopts a unit price contract. At the time of signing, both parties agree on the total contract price according to the estimated quantity of works. In the actual settlement, if the total contract price is inconsistent with the sum of the unit price of the contract multiplied by the actual completed works, the settlement of the price shall be based on (). (True Question of 2015) The total contract price signed by A B The unit price in the contract multiplied by the sum of the actual completed project quantity C The unit price and project quantity determined by both parties through renegotiation D the actual completed project quantity multiplied by the sum of the unit price renegotiated
MCQ-3461 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 4、 某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土300元／立方米误作为30元／立方米的结果。为此，业主有权()。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 要求投标者重新报混凝土单价 D 将该标作废标处理 | 4、 某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土300元／立方米误作为30元／立方米的结果。为此，业主有权()。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 要求投标者重新报混凝土单价 D 将该标作废标处理 | 4. A construction project contract valuation method is the unit price contract, in the process of evaluation, found that a bidder's total price and unit price calculation results are inconsistent, the reason is that the tenderer in the calculation, the concrete 300 yuan/cubic meter as 30 yuan/cubic meter of the result. For this reason, the owner is entitled to (). A Adjust the total price based on the unit price B adjust the unit price based on the total price C request the tenderer to re-quote the unit price of concrete D discard the tender
MCQ-3462 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 5、 关于单价合同的说法，正确的是()。(2019年真题) A 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 B 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 C 变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价、业主承担风险较小 D 固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目 | 5、 关于单价合同的说法，正确的是()。(2019年真题) A 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 B 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 C 变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价、业主承担风险较小 D 固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目 | 5. The statement about the unit price contract is correct (). (2019 True question) A The payment of the actual project payment is calculated by multiplying the estimated project quantity by the contract unit price B the unit price contract is divided into fixed unit price contract, variable unit price contract, and cost compensation contract C The variable unit price contract allows the project unit price to be adjusted with the change of the project quantity, and the owner bears less risk D The fixed unit price contract is suitable for the project with a short construction period and the variation of the project quantity is not too large
MCQ-3463 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 6、 对于业主而言，采用单价合同的不足之处是（）。 A 承担工程量变化的风险 B 不利于工程质量控制 C 不利于投资控制 D 不利于进度控制 E 协调工作量大 | 6、 对于业主而言，采用单价合同的不足之处是（）。 A 承担工程量变化的风险 B 不利于工程质量控制 C 不利于投资控制 D 不利于进度控制 E 协调工作量大 | 6. For the owner, the disadvantages of using the unit price contract are (). A bear the risk of project quantity change B is not conducive to project quality control C is not conducive to investment control D is not conducive to progress control E coordination workload
MCQ-3464 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 1、 在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。(2014年真题) A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 C 全部工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 1、 在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。(2014年真题) A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 C 全部工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 1. Under the form of fixed total price contract, the contractor shall generally bear the risks (). (2014 Question) A The risk of all the works, excluding the risk of inflation B the risk of change of the works, excluding the risk of the works and inflation C The risk of all the works and inflation D the risk of inflation, excluding the risk of the works
MCQ-3465 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 2、 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。(2015年真题) A 单价合同 B 变动总价合同 C 成本加酬金合同 D 固定总价合同 | 2、 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。(2015年真题) A 单价合同 B 变动总价合同 C 成本加酬金合同 D 固定总价合同 | 2. In the following construction contract pricing methods, in the absence of major engineering changes, the contract pricing method in which the contractor bears all the risks of the project quantity and price is (). (2015 Question) A unit price contract B Variable total price contract C cost plus fee contract D fixed total price contract
MCQ-3466 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 3、 某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在工程款支付期间，承包商发现因自身失误导致某项工作投标报价大大低于其合理价格。对此，承包商()。 A 有权以合理价格为依据要求业主补差 B 有权要求对此项工作进行重新定价 C 无权获得任何补偿 D 可以与业主协商降低此项工作的质量标准 | 3、 某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在工程款支付期间，承包商发现因自身失误导致某项工作投标报价大大低于其合理价格。对此，承包商()。 A 有权以合理价格为依据要求业主补差 B 有权要求对此项工作进行重新定价 C 无权获得任何补偿 D 可以与业主协商降低此项工作的质量标准 | 3. A project is contracted to a contractor in the form of a fixed sum contract. During the payment period, the contractor finds that the tender price for a certain work is significantly lower than its reasonable price due to his own mistakes. In this regard, the Contractor (). A shall be entitled to demand that the Employer make up the difference on the basis of a reasonable price B shall be entitled to demand that the work be repriced C shall not be entitled to any compensation D may negotiate with the Employer to reduce the quality standards of the work
MCQ-3467 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 4、 某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商()。 A 有权要求将增加的费用加到合同总价中 B 无权要求将增加的费用加到合同总价中 C 增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中 D 可以与业主协商解决费用增加的补偿问题 | 4、 某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商()。 A 有权要求将增加的费用加到合同总价中 B 无权要求将增加的费用加到合同总价中 C 增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中 D 可以与业主协商解决费用增加的补偿问题 | 4. A project is contracted out to a contractor in the form of a fixed lump-sum contract. During summer construction, there are more rainy days than in previous years, and the cost incurred during construction is higher than expected at the time of bidding. For this reason, the contractor (). A has the right to request that the increased cost be added to the total contract price B has no right to request that the increased cost be added to the total contract price C the increased cost can only be added to the total contract price after the Owner's review D may negotiate with the Owner to resolve the issue of compensation for the increased cost
MCQ-3468 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 5、 对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的()。 A 措施费 B 不可预计风险费 C 单价 D 管理费 | 5、 对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的()。 A 措施费 B 不可预计风险费 C 单价 D 管理费 | 5. For the pricing method of fixed-price contract, in order to reduce the risk borne by the contractor on the quantity and price, the contractor will usually quote a higher price () in the contract quotation. A Measure fee B Unpredictable risk fee C Unit price D Management fee
MCQ-3469 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 6、 变动总价合同在合同执行过程中，可以对合同总价进行相应调整，但调整的前提是()。 A 费用增加实际发生 B 材料费涨价超过5% C 合同已有约定 D 人工费涨价超过5% | 6、 变动总价合同在合同执行过程中，可以对合同总价进行相应调整，但调整的前提是()。 A 费用增加实际发生 B 材料费涨价超过5% C 合同已有约定 D 人工费涨价超过5% | 6. During the execution of the contract, the total contract price may be adjusted accordingly, but the premise of the adjustment is (). A cost increase Actually incurred B material cost increase of more than 5% C The contract has agreed that D labor cost increase of more than 5%
MCQ-3470 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 7、 在成本加固定费用合同中，给承包商固定数目的报酬金额通常是( )。 A 管理费及利润 B 利润 C 管理费 D 间接费、管理费及利润 | 7、 在成本加固定费用合同中，给承包商固定数目的报酬金额通常是( )。 A 管理费及利润 B 利润 C 管理费 D 间接费、管理费及利润 | 7. In a cost-plus fixed-fee contract, the contractor is usually paid a fixed amount of (). A Management fee and profit B Profit C Management fee D overhead, management fee and profit
MCQ-3471 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 8、 承包合同计价形式的不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。 A 必须在完成方案设计后 B 必须在完成初步设计后 C 必须在完成施工图设计后 D 可以在设计各个阶段 | 8、 承包合同计价形式的不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。 A 必须在完成方案设计后 B 必须在完成初步设计后 C 必须在完成施工图设计后 D 可以在设计各个阶段 | 8. The contract valuation form is different, the project bidding design depth requirements are not the same, cost plus remuneration contract () for bidding. A must be in the completion of the scheme design, B must be in the completion of the preliminary design, C must be in the completion of the construction drawing design, D can be in each stage of the design
MCQ-3472 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 9、 相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。 A 质量控制 B 进度控制 C 投资控制 D 安全管理 | 9、 相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。 A 质量控制 B 进度控制 C 投资控制 D 安全管理 | 9. Compared with other forms of contract pricing, cost plus fee contract increases the difficulty of the owner (). A Quality control B schedule control C investment control D safety management
MCQ-3473 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 10、 在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是()。(2019年真题) A 全部价格的风险，不包括工作量的风险 B 全部工作量和价格的风险 C 全部工作量的风险，不包括价格的风险 D 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 | 10、 在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是()。(2019年真题) A 全部价格的风险，不包括工作量的风险 B 全部工作量和价格的风险 C 全部工作量的风险，不包括价格的风险 D 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 | 10. Under the fixed sum contract mode, the contractor's risk is (). (2019 question) A The risk of the whole price, excluding the amount of work B the risk of the whole amount of work and the price C The risk of the whole amount of work, excluding the price D The risk of project change, excluding the amount of work and the price
MCQ-3474 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 11、 关于总价合同的说法，正确的有( ) A 采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险 B 发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制 C 固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程 D 在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨 E 由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整 | 11、 关于总价合同的说法，正确的有( ) A 采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险 B 发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制 C 固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程 D 在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨 E 由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整 | 11. About the statement of the total price contract, it is correct that () A adopts a fixed total price contract, the settlement between the two parties is relatively simple, but the contractor bears a larger risk, and B it is easier for the employer. C Fixed cost contract is suitable for projects with complex engineering structure and technology D In fixed price contract, the contractor bears the risk of project quantity mainly due to the increase of labor cost E due to the contractor's mistake leading to the wrong calculation of tender quotation, and the contract total price is not adjusted
MCQ-3475 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 12、 采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 工期风险 B 价格风险 C 工作量风险 D 施工技术方案引发的风险 E 政治风险 | 12、 采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 工期风险 B 价格风险 C 工作量风险 D 施工技术方案引发的风险 E 政治风险 | 12. Under the fixed-price contract, the contractor shall bear the following risks: (). A duration risk B price risk C workload risk D risk caused by the construction technology plan E political risk
MCQ-3476 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 13、 对于总价固定合同而言，业主在工程实施过程中()。 A 投资控制难 B 投资控制容易 C 承担风险大 D 承担风险小 E 与承包商承担的风险相同 | 13、 对于总价固定合同而言，业主在工程实施过程中()。 A 投资控制难 B 投资控制容易 C 承担风险大 D 承担风险小 E 与承包商承担的风险相同 | 13. For the total price fixed contract, the owner is in the process of project implementation (). A difficult to control investment B easy to control investment C big risk D small risk E The same risk as the contractor
MCQ-3477 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 14、 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，变动总价合同双方可约定，在()条件下合同价款进行调整。 A 法律法规政策变化 B 工程造价管理部门公布的价格调整 C 双方约定的其他因素 D 通货膨胀 E 一周内非承包商原因停水、电、气造成停工累计超过8小时 | 14、 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，变动总价合同双方可约定，在()条件下合同价款进行调整。 A 法律法规政策变化 B 工程造价管理部门公布的价格调整 C 双方约定的其他因素 D 通货膨胀 E 一周内非承包商原因停水、电、气造成停工累计超过8小时 | 14. The Construction Contract (Model Text) stipulates that both parties to the contract of variable total price may agree to adjust the contract price under () conditions. A Changes in laws, regulations and policies B Price adjustment announced by the engineering cost management department C Other factors agreed by both parties D inflation E within a week non-contractor reasons for water, electricity, gas caused by the stoppage of more than 8 hours
MCQ-3478 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 15、 对于固定总价合同，为了合理分摊风险，承包商可以要求在合同中约定重大变更，累计工程变更超过一定幅度或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定，但需要在合同中明确（）。 A 定义重大变更的含义 B 特殊条件的含义 C 调整合同价款的支付方式 D 如何调整合同价格 E 累计工程变更的幅度 | 15、 对于固定总价合同，为了合理分摊风险，承包商可以要求在合同中约定重大变更，累计工程变更超过一定幅度或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定，但需要在合同中明确（）。 A 定义重大变更的含义 B 特殊条件的含义 C 调整合同价款的支付方式 D 如何调整合同价格 E 累计工程变更的幅度 | 15. For the fixed total price contract, in order to reasonably share the risk, the contractor may require major changes to be agreed in the contract, and the provisions on the adjustment of the contract price when the cumulative engineering changes exceed a certain range or other special conditions shall be specified in the contract (). A Define the meaning of material changes B the meaning of special conditions C Adjust the method of payment of the contract price D How to adjust the contract price E The magnitude of cumulative engineering changes
MCQ-3479 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 16、 采用固定总价合同承包商承担了较大的风险，这些风险主要是指()。 A 业主信誉风险 B 建设资金风险 C 价格风险 D 工作量风险 E 法律风险 | 16、 采用固定总价合同承包商承担了较大的风险，这些风险主要是指()。 A 业主信誉风险 B 建设资金风险 C 价格风险 D 工作量风险 E 法律风险 | 16. The contractor who adopts the fixed lump sum contract assumes greater risks. These risks mainly refer to (). A owner's reputation risk B construction fund risk C price risk D workload risk E legal risk
MCQ-3480 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 17、 总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价。但两者在性质上完全不同，总价合同是（）。 A 总价优先 B 单价优先 C 以合同总价结算 D 以各项单价乘以实际完成工程量之和结算 E 以实际完成的工程总价结算 | 17、 总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价。但两者在性质上完全不同，总价合同是（）。 A 总价优先 B 单价优先 C 以合同总价结算 D 以各项单价乘以实际完成工程量之和结算 E 以实际完成的工程总价结算 | 17. The total price contract and the unit price contract are very similar in the form of quotation, each unit price should be reported, and the amount of engineering in the engineering scale multiplied by the sum of each unit price to form the total contract price. But the two are completely different in nature, the total price contract is (). A total price takes precedence B unit price takes precedence C settlement is based on the total contract price D settlement is based on each unit price multiplied by the sum of the works actually completed E settlement is based on the total price of the works actually completed
MCQ-3481 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 18、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（ ）。(2019年真题) A 承包人承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时 C 外汇汇率变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | 18、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（ ）。(2019年真题) A 承包人承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时 C 外汇汇率变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | 18. According to the Construction Project Construction Contract (Model Text), when the variable total price contract is adopted, the parties agree that the contract price can be adjusted under the following circumstances: (2019 True Question) A The loss borne by the contractor exceeds its capacity B the cumulative work stoppage caused by the power failure not caused by the contractor within a week reaches 7 hours C The impact of foreign exchange rate changes on the contract price D the price adjustment announced by the project cost management department E Changes in laws, administrative regulations and relevant national policies affect the contract price
MCQ-3482 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 1、 关于成本加固定费用合同的说法，正确的是( )。 A 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同 B 报酬总额随工程成本的加大而增加 C 由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性 D 通常在非代理型CM模式的合同中采用 | 1、 关于成本加固定费用合同的说法，正确的是( )。 A 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同 B 报酬总额随工程成本的加大而增加 C 由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性 D 通常在非代理型CM模式的合同中采用 | 1. What is true about cost-plus-fixed-fee contracts is (). A a cost-plus-fixed fee contract is appropriate when the total cost of the project is not initially estimated correctly and is likely to change little. B The total remuneration increases with the increase in the cost of the project. The contractor is not motivated to reduce the duration of the project D is usually used in non-agency CM contracts
MCQ-3483 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 2、 实行施工总承包管理模式时，业主与总承包管理方的合同一般采用（）。 A 变动总价合同 B 固定单价合同 C 变动单价合同 D 成本加酬金合同 | 2、 实行施工总承包管理模式时，业主与总承包管理方的合同一般采用（）。 A 变动总价合同 B 固定单价合同 C 变动单价合同 D 成本加酬金合同 | 2. When the construction general contract management mode is implemented, the contract between the owner and the general contract manager is generally adopted (). A variable total price contract B fixed unit price contract C variable unit price contract D cost plus fee contract
MCQ-3484 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 3、 对于不同的承包合同计价形式，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。 A 只能在方案设计阶段 B 只能在初步设计阶段 C 只能在施工图设计阶段 D 可以在设计的各个阶段 | 3、 对于不同的承包合同计价形式，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。 A 只能在方案设计阶段 B 只能在初步设计阶段 C 只能在施工图设计阶段 D 可以在设计的各个阶段 | 3. For different forms of contract pricing, the design depth requirements are different during project bidding, and the cost plus remuneration contract () shall be tendering. A can only be in the scheme design stage B can only be in the preliminary design stage C can only be in the construction drawing design stage D can be in various stages of design
MCQ-3485 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 4、 某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是()万元。 A 1600 B 1650 C 1950 D 2000 | 4、 某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是()万元。 A 1600 B 1650 C 1950 D 2000 | 4. A construction project is contracted in the form of a maximum cost plus fee contract, the total cost of the project stipulated in the contract is 16 million yuan, and the fixed gratuity is 3.5 million yuan. The actual cost after the completion of construction is 16.5 million yuan. And according to the contract, the contractor will be paid () million yuan. A 1600 B 1650 C 1950 D 2000
MCQ-3486 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 5、 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。(2015年真题) A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加奖金合同 | 5、 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。(2015年真题) A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加奖金合同 | 5. A project due to drawings, specifications and other inadequate preparation, the tenderee can only formulate an estimate index, then the form of cost-plus fee contract () is used in the tender. (2015 question) A cost plus fixed fee contract B cost plus fixed percentage fee contract C Maximum cost plus fee contract D cost plus bonus contract
MCQ-3487 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 6、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 采用该计价方式对业主的投资控制不利 B 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高 | 6、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。(2015年真题) A 采用该计价方式对业主的投资控制不利 B 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高 | 6. What is correct about the cost-plus fee contract is (). (2015 True question) A adopting this pricing method is unfavorable to the owner's investment control B cost plus fee contract is not suitable for rescue and disaster relief works C cost plus fee contract is not suitable for project management contract D For contractors, cost plus fee contract is higher risk than fixed sum contract
MCQ-3488 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 7、 对于应急工程的建设，其工程承包合同的计价形式较适合采用()。 A 总价合同 B 固定单价合同 C 变动单价合同 D 成本加酬金合同 | 7、 对于应急工程的建设，其工程承包合同的计价形式较适合采用()。 A 总价合同 B 固定单价合同 C 变动单价合同 D 成本加酬金合同 | 7. For the construction of emergency projects, the pricing form of the engineering contract is more suitable for (). A total price contract B fixed unit price contract C variable unit price contract D cost plus fee contract
MCQ-3489 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 8、 以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过()缩短工期。 A 分段施工 B 加快进度 C 增加人工 D 增加设备 | 8、 以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过()缩短工期。 A 分段施工 B 加快进度 C 增加人工 D 增加设备 | 8. Construction drawings for construction projects contracted in the form of cost plus fee may not be completed in advance. Therefore, on the premise of no increase in cost, the contractor can shorten the construction period by (). Construction in A segment B accelerates the schedule C increases labor and D increases equipment
MCQ-3490 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 9、 从风险角度而言，以下合同中业主方承担风险程度最大的合同是（）。 A 固定单价合同 B 变动单价合同 C 总价合同 D 成本加酬金合同 | 9、 从风险角度而言，以下合同中业主方承担风险程度最大的合同是（）。 A 固定单价合同 B 变动单价合同 C 总价合同 D 成本加酬金合同 | 9. From the perspective of risk, the contract in which the owner bears the greatest degree of risk is (). A fixed unit price contract B variable unit price contract C total price contract D cost plus fee contract
MCQ-3491 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 10、 从工程进度管理而言，以下合同中在施工进度上能极大地调动承包商积极性的合同是()。 A 固定单价合同 B 变动单价合同 C 总价合同 D 成本加酬金合同 | 10、 从工程进度管理而言，以下合同中在施工进度上能极大地调动承包商积极性的合同是()。 A 固定单价合同 B 变动单价合同 C 总价合同 D 成本加酬金合同 | 10. From the perspective of project schedule management, the following contracts can greatly mobilize the enthusiasm of contractors in the construction schedule are (). A fixed unit price contract B variable unit price contract C total price contract D cost plus fee contract
MCQ-3492 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 11、 评标时从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是() A 单价合同 B 总价合同 C 变动单价合同 D 成本加酬金合同 | 11、 评标时从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是() A 单价合同 B 总价合同 C 变动单价合同 D 成本加酬金合同 | 11. In terms of the ease of determining bidders during bid evaluation, the tenderer can quickly determine that the bidder's contract is () A single-price contract B total price contract C Variable unit price contract D cost-plus fee contract
MCQ-3493 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 12、 下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是()。(2019年真题) A 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目 B 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目 C 工程结构和技术简单的工程项目 D 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目 | 12、 下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是()。(2019年真题) A 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目 B 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目 C 工程结构和技术简单的工程项目 D 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目 | 12. Among the following construction projects, a cost-plus contract should be adopted for (). (2019 True question) A A project with mature technology but uncertain engineering quantity B emergency and disaster relief projects with particularly urgent time C A project with simple structure and technology D a project with detailed design, clear engineering tasks and scope
MCQ-3494 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 13、 固定总价合同适用于在（）的情况下采用。 A 工程量小 B 工程量大 C 工期短 D 工期长 E 图纸完整 | 13、 固定总价合同适用于在（）的情况下采用。 A 工程量小 B 工程量大 C 工期短 D 工期长 E 图纸完整 | 13. Fixed lump sum contract is applicable in the case of (). A small engineering quantity B large engineering quantity C short construction period D long construction period E drawings complete
MCQ-3495 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 14、 某工程实行施工总承包管理模式，在签订成本加酬金合同时，业主和施工总承包单位应在合同中明确向承包商支付酬金的条款，具体内容包括（）。 A 合同总价 B 工程量 C 支付时间 D 支付金额百分比 E 发生变化后酬金的调整方式 | 14、 某工程实行施工总承包管理模式，在签订成本加酬金合同时，业主和施工总承包单位应在合同中明确向承包商支付酬金的条款，具体内容包括（）。 A 合同总价 B 工程量 C 支付时间 D 支付金额百分比 E 发生变化后酬金的调整方式 | 14. A project to implement the construction of the general contract management mode, in the signing of the cost plus remuneration contract, the owner and the construction of the general contractor should be clear in the contract to pay remuneration to the contractor, the specific content includes (). A Total contract price B project quantity C payment time D payment amount percentage E changes after the adjustment of remuneration
MCQ-3496 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 15、 在最大成本加费用合同中，费用是投标人报的一个固定酬金，它包括（）。 A 管理费 B 临时设施费 C 利润 D 风险费 E 暂定金额 | 15、 在最大成本加费用合同中，费用是投标人报的一个固定酬金，它包括（）。 A 管理费 B 临时设施费 C 利润 D 风险费 E 暂定金额 | 15. In a maximum cost plus fee contract, the fee is a fixed fee quoted by the bidder, which includes (). A management fee B temporary facility fee C profit D risk fee E provisional amount
MCQ-3497 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 16、 成本加酬金合同的形式主要有（）。(2014年真题) A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加税金合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 16、 成本加酬金合同的形式主要有（）。(2014年真题) A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加税金合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 16. The main forms of cost-plus fee contracts are (). (2014 Question) A cost plus fixed fee Contract B Cost plus fixed percentage fee contract C Maximum cost plus Tax contract D cost plus bonus contract E Maximum cost plus fee contract
MCQ-3498 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 17、 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（）。(2015年真题) A 管理费 B 临时设施费 C 暂定金额 D 利润 E 风险费 | 17、 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（）。(2015年真题) A 管理费 B 临时设施费 C 暂定金额 D 利润 E 风险费 | 17. In the maximum cost plus fee contract, the fixed fee quoted by the bidder shall include (). (2015 question) A Management fee B Temporary facility fee C provisional amount D Profit E Risk fee
MCQ-3499 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 施工合同实施偏差的责任分析，必须以()为依据。 A 施工计划 B 合同 C 材料量差、价差、效率差 D 成本量差、价差、效率差 | 1、 施工合同实施偏差的责任分析，必须以()为依据。 A 施工计划 B 合同 C 材料量差、价差、效率差 D 成本量差、价差、效率差 | 1. The liability analysis of the deviation in the implementation of the construction contract must be based on (). A construction plan B contract C material quantity difference, price difference, efficiency difference D cost quantity difference, price difference, efficiency difference
MCQ-3500 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（）。(2015年真题) A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 2、 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（）。(2015年真题) A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 2. During the construction of a project, in order to correct the progress deviation, the contractor takes the measures of working overtime at night and increasing labor input, which belong to the corrective measures (). (2015 question) A Technical Measure B Organizational Measure C Economic measure D Contractual measure
MCQ-3501 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 3、 合同实施偏差分析一般不考虑下列哪些方面（）。 A 产生偏差的原因分析 B 合同实施偏差的责任分析 C 合同实施趋势分析 D 合同价值的分析 | 3、 合同实施偏差分析一般不考虑下列哪些方面（）。 A 产生偏差的原因分析 B 合同实施偏差的责任分析 C 合同实施趋势分析 D 合同价值的分析 | 3. Deviation analysis of contract implementation generally does not consider the following aspects (). A Analysis of the causes of the deviation B analysis of the responsibility of the contract implementation deviation C analysis of the contract implementation trend D analysis of the contract value
MCQ-3502 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 4、 施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。(2014年真题) A 不同项目合同偏差的对比 B 偏差的跟踪情况分析 C 合同实施趋势分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 4、 施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。(2014年真题) A 不同项目合同偏差的对比 B 偏差的跟踪情况分析 C 合同实施趋势分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 4. The content of deviation analysis of construction contract implementation includes: cause analysis of contract deviation, responsibility analysis of contract implementation deviation and (). (2014 question) A Comparison of contract deviation in different projects B Analysis of the tracking of deviation C analysis of the trend of contract implementation D analysis of the owner's attitude towards contract deviation
MCQ-3503 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 施工合同跟踪主要是为了()。 A 确保合同义务的完全履行 B 跟踪和监控业主及监理人的工作 C 及时进行合同变更 D 发现施工计划是否偏离了工程目标 | 5、 施工合同跟踪主要是为了()。 A 确保合同义务的完全履行 B 跟踪和监控业主及监理人的工作 C 及时进行合同变更 D 发现施工计划是否偏离了工程目标 | 5. The construction contract tracking is mainly for (). A to ensure the full performance of contractual obligations B to track and monitor the work of the owner and supervisor C to make timely changes to the contract D to find out whether the construction plan deviates from the project objectives
MCQ-3504 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 6、 进行施工合同实施偏差的责任分析，必须以()为依据。 A 施工计划 B 合同 C 设计图纸 D 施工日志 | 6、 进行施工合同实施偏差的责任分析，必须以()为依据。 A 施工计划 B 合同 C 设计图纸 D 施工日志 | 6. Responsibility analysis for deviation of construction contract implementation must be based on (). A construction plan B Contract C design drawing D construction log
MCQ-3505 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 7、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，为了不错失索赔权利，承包人应在索赔事件影响结束后的()天内，提交最终索赔报告。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 7、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，为了不错失索赔权利，承包人应在索赔事件影响结束后的()天内，提交最终索赔报告。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 7. According to the general contract terms in the Standard Bidding Documents for Construction, in order not to miss the right to claim, the contractor shall submit the final claim report within () days after the end of the impact of the claim event. A 7 B 14 C 21 D 28
MCQ-3506 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 8、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()。(2019年真题) A 增加资金投入 B 采取索赔手段 C 增加人员投入 D 变更合同条款 | 8、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()。(2019年真题) A 增加资金投入 B 采取索赔手段 C 增加人员投入 D 变更合同条款 | 8. Among the following measures to adjust the deviation of contract implementation, the organizational measures are (). (2019 Question) A increases the capital input B takes the claim method C increases the personnel input D changes the contract terms
MCQ-3507 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 9、 根据合同实施偏差分析处理的结果，承包商应该采取相应的调整措施，包括()。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 E 法律措施 | 9、 根据合同实施偏差分析处理的结果，承包商应该采取相应的调整措施，包括()。 A 组织措施 B 技术措施 C 经济措施 D 合同措施 E 法律措施 | 9. According to the results of deviation analysis and processing of the contract, the contractor shall take corresponding adjustment measures, including (). A Organizational action B Technical action C Economic action D Contractual action E Legal action
MCQ-3508 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 10、 承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括()等。 A 最终的工程状况 B 解决偏差的具体措施 C 工程最终经济效益（利润）水平 D 承包商将承担的后果 E 双方争议的调节方法 | 10、 承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括()等。 A 最终的工程状况 B 解决偏差的具体措施 C 工程最终经济效益（利润）水平 D 承包商将承担的后果 E 双方争议的调节方法 | 10. When analyzing the trend of contract implementation, the contractor shall analyze the results and trend of contract implementation under different measures, including (), according to the deviation of contract implementation and the measures that can be taken. A the final project status B specific measures to solve the deviation C the final economic benefit (profit) level of the project D consequences to be borne by the contractor E ways to adjust disputes between the parties
MCQ-3509 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 11、 对施工合同执行者而言，合同跟踪的对象有()。 A 承包的任务 B 工程小组或分包人的工程和工作 C 业主和其委托的工程师的工作 D 设计部门的设计变更工作 E 供应商的供应进度和质量 | 11、 对施工合同执行者而言，合同跟踪的对象有()。 A 承包的任务 B 工程小组或分包人的工程和工作 C 业主和其委托的工程师的工作 D 设计部门的设计变更工作 E 供应商的供应进度和质量 | 11. For the executor of the construction contract, the objects tracked by the contract are (). A the contracted task B the work and work of the engineering team or subcontractor C the work of the owner and its commissioned engineers D the design change work of the design department E the supply progress and quality of the supplier
MCQ-3510 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 对于设计变更引起的工程价格调整，监理公司可按照()的原则，商定或确定变更工作的单价。 A 最低利润 B 市场价格 C 成本加利润 D 最低成本 | 1、 对于设计变更引起的工程价格调整，监理公司可按照()的原则，商定或确定变更工作的单价。 A 最低利润 B 市场价格 C 成本加利润 D 最低成本 | 1. For the project price adjustment caused by the design change, the Supervision Company may agree or determine the unit price of the change work in accordance with the principle of (). A Minimum profit B market price C cost plus profit D minimum cost
MCQ-3511 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 2、 监理人收到承包人变更报价书后的（）天内,根据合同约定的估价原则,按照第3.5款(总监理工程师与合同当事人进行商定或确定)商定或确定变更价格。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 2、 监理人收到承包人变更报价书后的（）天内,根据合同约定的估价原则,按照第3.5款(总监理工程师与合同当事人进行商定或确定)商定或确定变更价格。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 2. Within () days after the Supervisor receives the Contractor's change quotation, the Supervisor shall agree or determine the change price in accordance with Paragraph 3.5 (to be agreed or determined between the Chief Supervision Engineer and the parties to the Contract) in accordance with the valuation principles agreed in the Contract. A 7 B 14 C 21 D 28
MCQ-3512 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 3、 在履行合同过程中,承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交（）。 A 承包人 B 发包人 C 项目经理 D 监理人 | 3、 在履行合同过程中,承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交（）。 A 承包人 B 发包人 C 项目经理 D 监理人 | 3. During the performance of the Contract, the Contractor shall submit in writing the drawings, technical requirements and rationalization suggestions made by the Employer in other aspects. A Contractor B Employer C Project manager D Supervisor
MCQ-3513 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 4、 按照《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人（）给予承包人奖励。 A 可在通用合同条款中确定 B 可在专用合同条款中约定 C 可按承包人提出的有关方案 D 可按发包人提出的有关方案 | 4、 按照《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人（）给予承包人奖励。 A 可在通用合同条款中确定 B 可在专用合同条款中约定 C 可按承包人提出的有关方案 D 可按发包人提出的有关方案 | 4. If the contractor's rationalization proposal reduces the contract price, shorens the construction period or improves the economic benefits of the project according to the general contract terms of the Standard Construction Bidding Documents, the Employer () shall award the contractor. A may be determined in the general contract terms, B may be agreed in the special contract terms, C may be determined in accordance with the contractor's relevant scheme and D may be determined in accordance with the owner's relevant scheme
MCQ-3514 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（）向承包人发出变更指令。(2015年真题) A 监理人 B 业主 C 设计人 D 变更提出方 | 5、 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（）向承包人发出变更指令。(2015年真题) A 监理人 B 业主 C 设计人 D 变更提出方 | 5. According to the Standard Bidding Documents for Construction, when there is a change in the course of the performance of the construction contract, () shall issue a change order to the contractor. (2015 True question) A Supervisor B Owner C Designer D Proposer of the change
MCQ-3515 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 6、 按照合同约定的变更程序，监理公司向建筑公司作出变更指示，须经()同意。 A 企业经理 B 发包人 C 设计单位 D 工程师 | 6、 按照合同约定的变更程序，监理公司向建筑公司作出变更指示，须经()同意。 A 企业经理 B 发包人 C 设计单位 D 工程师 | 6. In accordance with the change procedure agreed in the contract, the supervision company shall give the change instruction to the construction company, which shall be approved by (). A enterprise manager B Employer C design unit D engineer
MCQ-3516 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 7、 根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（）。 A 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 B 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施 C 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 D 为完成工程需要追加的额外工作 | 7、 根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（）。 A 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 B 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施 C 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 D 为完成工程需要追加的额外工作 | 7. According to the Standard Construction Bidding Documents, the following items do not belong to the scope of engineering change are (). A change in the quality or other characteristics of any work in the contract B cancel any work in the contract, and the canceled work will be carried out by another person C change in the baseline, elevation, location or dimension of the contract works D additional work required to complete the project
MCQ-3517 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 8、 合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在（）。 A 工程开工以后和合同履行完毕以前 B 合同成立以后和工程竣工以前 C 合同成立以后和履行完毕以前 D 合同成立以前和履行完毕以后 | 8、 合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在（）。 A 工程开工以后和合同履行完毕以前 B 合同成立以后和工程竣工以前 C 合同成立以后和履行完毕以前 D 合同成立以前和履行完毕以后 | 8. Contract modification, that is, the time period for the parties to amend the contents of the contract according to law, shall be (). A After the commencement of the Project and before the completion of the contract B after the formation of the contract and before the completion of the project C after the formation of the contract and the completion of the performance D before the formation of the contract and the completion of the performance
MCQ-3518 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 9、 根据《标准施工招标文性》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是()。(2019年真题) A 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 B 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 C 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 D 监理人应在收到承包人书面建议后30天内装出变更指示 | 9、 根据《标准施工招标文性》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是()。(2019年真题) A 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 B 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 C 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 D 监理人应在收到承包人书面建议后30天内装出变更指示 | 9. According to the "Standard Construction Bidding Document", the statement about the right to change construction contracts and the procedure for change is correct (). (2019 True question) A The owner can directly issue a letter of intent to change to the contractor B the contractor can change the project according to the actual situation after a written report to the owner C The contractor according to the contract, Can put forward a written change proposal to the supervisor D the supervisor shall install the change instruction within 30 days after receiving the contractor's written proposal
MCQ-3519 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 10、 根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形不包括（）。 A 改变合同工程的基线 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程追加的额外工作 | 10、 根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形不包括（）。 A 改变合同工程的基线 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程追加的额外工作 | 10. According to the Standard Construction Bidding Document, the circumstances under which project changes can be made during the performance of the Contract do not include (). A changes the baseline of the contract project B changes the construction time of a certain work in the contract C cancellations a certain work in the contract and transfers it to the employer D adds additional work to complete the project
MCQ-3520 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 11、 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。(2015年真题) A 目的 B 范围 C 变更内容 D 变更的工程量及其进度和技术需求 E 变更程序 | 11、 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。(2015年真题) A 目的 B 范围 C 变更内容 D 变更的工程量及其进度和技术需求 E 变更程序 | 11. According to the "general contract terms" in the "Standard Construction bidding Documents" of nine ministries and commissions, change instructions, should explain the change (). (2015 title) A Purpose B Scope C Change content D Change of the amount of work and its progress and technical requirements E change procedure
MCQ-3521 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 12、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生()之一，应按照规定进行变更。 A 发包人取消了合同中的一项工作，并转包给另一施工单位 B 提高合同中地基基础设计等级 C 改变合同工程的基线位置 D 改变合同中基础工程的施工时间 E 根据工程地基施工现场实际情况，决定增加钢板桩支护结构 | 12、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生()之一，应按照规定进行变更。 A 发包人取消了合同中的一项工作，并转包给另一施工单位 B 提高合同中地基基础设计等级 C 改变合同工程的基线位置 D 改变合同中基础工程的施工时间 E 根据工程地基施工现场实际情况，决定增加钢板桩支护结构 | 12. According to the provisions of the general contract terms in the Standard Construction Bidding Documents, unless otherwise agreed in the special contract terms, if one of () occurs in the performance of the contract, it shall be changed in accordance with the provisions. A The developer cancels one of the works in the contract and subcontracts it to another construction unit B to raise the design level of the foundation in the contract C to change the baseline position of the contract project D to change the construction time of the foundation project E According to the actual situation of the foundation construction site of the project, Decided to add steel sheet pile supporting structure
MCQ-3522 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 13、 关于工程变更的批准，正确的表述是() A 承包商提出的工程变更，应交工程师审查批准 B 设计方提出的工程变更，应与业主协商或经业主审查批准 C 业主方提出的工程变更，需经承包单位同意后，通过工程师发出 D 监理方发出工程变更的权力，一般会在施工合同中明确约定 E 通常在发出工程变更通知前必须征得施工单位的同意 | 13、 关于工程变更的批准，正确的表述是() A 承包商提出的工程变更，应交工程师审查批准 B 设计方提出的工程变更，应与业主协商或经业主审查批准 C 业主方提出的工程变更，需经承包单位同意后，通过工程师发出 D 监理方发出工程变更的权力，一般会在施工合同中明确约定 E 通常在发出工程变更通知前必须征得施工单位的同意 | 13. Regarding the approval of engineering changes, the correct statement is that () the engineering changes proposed by the contractor A shall be submitted to the engineer for review and approval. The engineering changes proposed by the designer B shall be negotiated with the owner or approved by the owner. The engineering changes proposed by the owner C shall be agreed by the contractor. Issued by the engineer D, the supervisor's right to issue project changes will generally be clearly stipulated in the construction contract E usually must obtain the consent of the construction unit before issuing the notice of project changes
MCQ-3523 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 14、 工程变更的原因一般主要有()方面。 A 业主新的变更指令，政府或业主对建筑的新要求 B 由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改 C 工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更 D 承包商认为该方案虽然合理，但认为按原设计施工太困难 E 由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款 | 14、 工程变更的原因一般主要有()方面。 A 业主新的变更指令，政府或业主对建筑的新要求 B 由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改 C 工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更 D 承包商认为该方案虽然合理，但认为按原设计施工太困难 E 由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款 | 14. The reasons for engineering changes generally include (). A the owner's new change instruction, the government or the owner's new requirements for the building B because the designer, supervisor, contractor did not understand the owner's intention well in advance, or the design error, resulting in the modification of the drawing C changes in the project environment, the predetermined project conditions are not accurate, D the contractor thinks that although the plan is reasonable, it is too difficult to carry out the construction according to the original design. E Due to problems in the implementation of the contract, the contract objectives must be adjusted or the contract terms amended
MCQ-3524 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 15、 根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形是（ ）。(2019年真题) A 改变合同工程的标高 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程需要追加的额外工作 E 改变合同中某项工作的质量标准 | 15、 根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形是（ ）。(2019年真题) A 改变合同工程的标高 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程需要追加的额外工作 E 改变合同中某项工作的质量标准 | 15. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the conditions under which engineering changes can be carried out during the performance of the contract are (). (True question of 2019) A change the elevation of the contract project B change the construction time of a certain work in the contract C cancel a certain work in the contract and transfer it to the employer D Change the quality standard of a certain work in the contract for the completion of the project E change the quality standard of a certain work in the contract
MCQ-3525 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。(2013年真题) A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 1、 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。(2013年真题) A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 1. The statement about the conditions for the establishment of a construction project claim is correct (). (2013 True question) A the event leading to the claim must be the fault of the other party, the claim can be established B as long as the other party is at fault, no matter whether it causes loss, the claim can be established C as long as the fact of the claim event exists, A claim can be established at any time during the validity period of the contract D a claim cannot be established if a claim report is not submitted in accordance with the procedures stipulated in the contract
MCQ-3526 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 发包人或者工程师的签证可以作为索赔的()。 A 证据 B 依据 C 旁证 D 参考 | 2、 发包人或者工程师的签证可以作为索赔的()。 A 证据 B 依据 C 旁证 D 参考 | 2. The Employer's or engineer's visa can be used as a claim (). A Evidence B is based on C circumstantial evidence D
MCQ-3527 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工合同的索赔是一种()。 A 弥补报价失误的手段 B 应对苛刻合同条件的策略 C 正当的权利要求 D 获得额外收入的途径 | 3、 施工合同的索赔是一种()。 A 弥补报价失误的手段 B 应对苛刻合同条件的策略 C 正当的权利要求 D 获得额外收入的途径 | 3. The claim for construction contract is a (). A means to compensate for misquoted prices B a strategy to deal with harsh contract conditions C a just claim D a way to earn additional income
MCQ-3528 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商()。 A 应向业主提出3天的工期索赔 B 应向业主提出费用索赔 C 不应向业主提出工期索赔 D 应向业主提出工期索赔 | 4、 某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商()。 A 应向业主提出3天的工期索赔 B 应向业主提出费用索赔 C 不应向业主提出工期索赔 D 应向业主提出工期索赔 | 4. A contractor contracted a residential project, due to the owner's delay in making up his mind about the relevant design modification, resulting in a work delay of 3 days to complete, because the work has a free time difference of 3 days, according to the preconditions that should be met for the establishment of the claim, contractor (). A shall file a claim for the construction period of 3 days with the owner B shall file a claim for the cost with the owner C shall not file a claim for the construction period with the owner D shall file a claim for the construction period with the owner
MCQ-3529 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 不属于索赔证据的有()。 A 各种合同文件 B 施工日记、备忘录 C 工程有关照片和录像 D 工程建设惯例 | 5、 不属于索赔证据的有()。 A 各种合同文件 B 施工日记、备忘录 C 工程有关照片和录像 D 工程建设惯例 | 5. What does not belong to the evidence of the claim is (). A Various contract documents B Construction diaries and memoranda C Photos and videos of the project D Engineering construction practices
MCQ-3530 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列延误工期的情形中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付合格施工场地 B 因地震原因造成暂时停工 C 监理人指令有误导致工程延误 D 季节性雨天导致连续三天不能施工 | 6、 下列延误工期的情形中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付合格施工场地 B 因地震原因造成暂时停工 C 监理人指令有误导致工程延误 D 季节性雨天导致连续三天不能施工 | 6. In the following cases of delay in the construction period, the Contractor shall not be able to claim for the construction period (). A Before the start of construction, the owner fails to deliver the qualified construction site in time; B is temporarily suspended due to earthquake; C is delayed due to incorrect instructions of the supervisor; D cannot be constructed for three consecutive days due to seasonal rainy days
MCQ-3531 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 7、 承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。(2014年真题) A 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围 B 索赔费用计算正确，并且容易分析 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 7、 承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。(2014年真题) A 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围 B 索赔费用计算正确，并且容易分析 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 7. The preconditions for the establishment of the contractor's claim are (). (2014 True question) A caused a large amount of cost increase or construction loss, beyond the normal range of acceptance B claim cost calculation is correct, and easy to analyze C compared with the contract, The event has caused the contractor's additional expenditure on the cost of the project or direct loss of the construction period D causes the increase in cost or loss of the construction period, according to the contract does not belong to the contractor's behavioral responsibility or risk liability E the contractor shall submit the notice of intention to claim and the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract
MCQ-3532 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 8、 对于索赔证据的基本要求是索赔证据应该具有()。 A 真实性 B 实时性 C 全面性 D 关联性 E 有效性 | 8、 对于索赔证据的基本要求是索赔证据应该具有()。 A 真实性 B 实时性 C 全面性 D 关联性 E 有效性 | 8. The basic requirement for the evidence of claim is that the evidence of claim should have (). A authenticity B real-time C comprehensiveness D relevance E validity
MCQ-3533 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 9、 某承包人将一个月以前发生的一项索赔影响事件与近期(28天以内)发生的合同变更费用超支合并一起向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了《标准施工合同文件》对于索赔证据的（）基本要求。 A 真实性 B 全面性 C 有效性 D 及时性 E 关联性 | 9、 某承包人将一个月以前发生的一项索赔影响事件与近期(28天以内)发生的合同变更费用超支合并一起向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了《标准施工合同文件》对于索赔证据的（）基本要求。 A 真实性 B 全面性 C 有效性 D 及时性 E 关联性 | 9. A contractor submits a claim to the Employer by combining a claim impact event that occurred one month ago with cost overruns of contract changes that occurred recently (within 28 days). In order to avoid any objection from the Employer, the Contractor changed the date of evidence of rework costs. In this case, the Contractor's evidence did not comply with () the basic requirements of the Standard Construction Contract Document for proof of claim. A Authenticity B Comprehensiveness C Validity D Timeliness E Relevancy
MCQ-3534 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 10、 以下列举的事件中承包商可以提出索赔的是（）。 A 施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日 B 工程设计存在缺陷，进行方案修改造成工期拖延 C 改进现场管理，工程提前完成 D 业主在支付期限内，延误了支付 E 监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加 | 10、 以下列举的事件中承包商可以提出索赔的是（）。 A 施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日 B 工程设计存在缺陷，进行方案修改造成工期拖延 C 改进现场管理，工程提前完成 D 业主在支付期限内，延误了支付 E 监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加 | 10. Of the events listed below, the contractor may make a claim for (). A violent thunderstorm occurred during the construction period, resulting in construction interruption for several days B There are defects in the engineering design, and the project is delayed due to the modification of the scheme C improved site management, and the project is completed in advance D the owner is within the payment period. Delayed payment E the supervisor made ambiguous interpretation of the contract documents, resulting in increased costs
MCQ-3535 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 11、 施工索赔成立应该具备的前提条件包括（） A 与合同对照，事件已经造成承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失 B 造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任 C 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D 施工日志完整，所有的施工生产过程有清晰的文字、图片记载 E 所有的工程变更都有监理工程师的签字认可 | 11、 施工索赔成立应该具备的前提条件包括（） A 与合同对照，事件已经造成承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失 B 造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任 C 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D 施工日志完整，所有的施工生产过程有清晰的文字、图片记载 E 所有的工程变更都有监理工程师的签字认可 | 11. The preconditions for the establishment of A construction claim include (a) that, in contrast to the contract, the event has caused the contractor's additional cost of the project, or the reason for the direct loss of the construction period B caused the cost or loss of the construction period, According to the contract does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk liability C the contractor shall submit the notice of intention to claim and the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract D the construction log is complete, and all the construction and production processes are clearly recorded in text and pictures E all the engineering changes are signed and approved by the supervising engineer
MCQ-3536 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 12、 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。(2019年真题) A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 12、 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。(2019年真题) A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 12. The preconditions for the establishment of a construction contract claim are (). (2019 True Question) A Compared with the contract, the event has caused the contractor's additional expenditure in the project cost or direct loss of the construction period B caused the increase of the project cost, which is beyond the scope of the contractor's ability to bear C caused the cause of the increase in cost or loss of the construction period, According to the contract does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk responsibility D caused the loss of construction time, has exceeded the scope of the contractor can bear E the contractor in accordance with the procedures and time stipulated in the contract to submit the notice of intention to claim and claim report
MCQ-3537 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 根据《建设工程施工合同示范文本》，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为（ ）。 A 按工程师要求的间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 B 只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 C 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告 D 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告 | 1、 根据《建设工程施工合同示范文本》，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为（ ）。 A 按工程师要求的间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 B 只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 C 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告 D 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告 | 1. According to the Model Text of the Construction Contract of the Construction Project, after the contractor has submitted the claim document, if the interference event has sustained impact on the construction, the correct approach of the contractor is (). A submit an intermediate claim report at the interval required by the Engineer and a final claim report within 28 days after the end of the impact of the interference event B submit a final claim report only within 28 days after the end of the impact of the interference event C submit a notice of continued claim at the interval required by the Engineer. Submit final claim reports within 36 days after the end of the effects of the interference event D submit continuing claim reports at the intervals required by the Engineer and submit final claim reports within 42 days after the end of the effects of the interference event
MCQ-3538 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是()。 A 分析合同错误，提出不同意见 B 抓对方的失误，向对方提出索赔 C 说明自身难处，赢得对方理解 D 抓住客观原因，说明双方有责 | 2、 如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是()。 A 分析合同错误，提出不同意见 B 抓对方的失误，向对方提出索赔 C 说明自身难处，赢得对方理解 D 抓住客观原因，说明双方有责 | 2. If the other party has made a claim, various measures should be taken to counter or refute the other party's claim. The usual measures taken are (). A analyzes contract errors and puts forward different opinions B catches the other party's mistakes and claims to the other party C explains his difficulties and wins the other party's understanding D catches the objective reasons and explains the responsibility of both parties
MCQ-3539 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 下列选项中，属于反索赔工作内容的是()。 A 防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 B 反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求 C 向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求 D 反驳对方提出索赔，指出索赔项目在合同中无约定 | 3、 下列选项中，属于反索赔工作内容的是()。 A 防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求 B 反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求 C 向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求 D 反驳对方提出索赔，指出索赔项目在合同中无约定 | 3. Among the following options, what belongs to the counterclaim work is (). A to prevent the other party from making a claim, counter or refute the other party's claim B to oppose the other party's claim, delay the response to the other party's claim C to make a claim against the claimant, counter and balance the other party's claim D to refute the other party's claim, pointing out that the item of claim is not stipulated in the contract
MCQ-3540 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 根据《标准施工招标文件》，发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应（）。 A 视工程具体情况而不同 B 在《标准施工招标文件》中没有规定 C 与承包人提出索赔的期限和要求相同 D 与承包人协商以后确定 | 4、 根据《标准施工招标文件》，发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应（）。 A 视工程具体情况而不同 B 在《标准施工招标文件》中没有规定 C 与承包人提出索赔的期限和要求相同 D 与承包人协商以后确定 | 4. According to the Standard Construction Bidding Documents, after the occurrence of a claim by the owner, the supervisor shall promptly notify the contractor in writing, specifying the claim amount and/or the details and basis for extending the liability period for defects, and the time limit and requirements for the owner to file a claim shall be (). A varies according to the specific conditions of the project B There is no stipulation in the Standard Construction Bidding Document that C and the contractor have the same time limit and requirements for claiming compensation D shall be determined after consultation with the contractor
MCQ-3541 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为() A 已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 B 有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 C 有权提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔 D 已无权再提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔 | 5、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为() A 已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 B 有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔 C 有权提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔 D 已无权再提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔 | 5. According to the general contract terms in the Standard Construction Bidding Document, after the contractor has accepted the completion payment certificate as agreed in the contract, It shall be deemed that () A is no longer entitled to make any claim arising before the Certificate of Receipt for the Works; B is entitled to make any claim arising before the Certificate of Receipt for the Works; and C is entitled to make any claim D arising after the Certificate of Receipt for the Works is issued No longer entitled to make any claims that occurred after the issue of the Certificate of Receipt for the Contract Works
MCQ-3542 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由()审核。 A 业主 B 工程师 C 项目经理 D 律师 | 6、 对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由()审核。 A 业主 B 工程师 C 项目经理 D 律师 | 6. For claims made by the Contractor to the Employer, the claim documents shall first be submitted to () for review. A Owner B Engineer C Project manager D Lawyer
MCQ-3543 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对承包人提出的索赔，监理人应在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()天内，将索赔处理结果答复承包人。 A 14 B 28 C 35 D 42 | 7、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对承包人提出的索赔，监理人应在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()天内，将索赔处理结果答复承包人。 A 14 B 28 C 35 D 42 | 7. According to the general contract terms in the Standard Bidding Documents for Construction, the Supervisor shall, within () days after receiving the aforesaid notice of claim or further supporting materials related to the claim, reply the Contractor with the result of handling the claim. A 14 B 28 C 35 D 42
MCQ-3544 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主（监理工程师）发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交()。 A 新的索赔意向书 B 中间索赔报告 C 新的索赔证据和依据 D 索赔备忘录 | 8、 某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主（监理工程师）发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交()。 A 新的索赔意向书 B 中间索赔报告 C 新的索赔证据和依据 D 索赔备忘录 | 8. A contractor contracted the office project, because there are several residents in the middle of the site do not move, the project can not start on schedule. After the contractor issued a letter of intent to claim to the owner (supervision engineer), it is still delayed to start. In such case, the Contractor shall submit () at such reasonable intervals as the Engineer may require. A New Letter of Intent to Claim B Interim Claim report C New evidence of claim and basis D Memorandum of Claim
MCQ-3545 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 承包人必须在发出索赔意向通知后的()天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。 A 7天 B 14天 C 21天 D 28天 | 9、 承包人必须在发出索赔意向通知后的()天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。 A 7天 B 14天 C 21天 D 28天 | 9. The Contractor must submit a detailed claim document and relevant information within () days after the notice of intent to claim is given. A 7 days B 14 days C 21 days D 28 days
MCQ-3546 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。(2015年真题) A 业主 B 设计人 C 项目经理 D 监理人 | 10、 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。(2015年真题) A 业主 B 设计人 C 项目经理 D 监理人 | 10. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the contractor's claim request to the Employer shall be submitted to () for review. (2015 question) A owner B Designer C Project manager D supervisor
MCQ-3547 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 索赔报告中，旨在解决索赔权能否成立的关键部分是()。 A 总述部分 B 论证部分 C 索赔款项（或工期）计算部分 D 证据部分 | 11、 索赔报告中，旨在解决索赔权能否成立的关键部分是()。 A 总述部分 B 论证部分 C 索赔款项（或工期）计算部分 D 证据部分 | 11. In the claim report, the key parts aimed at resolving whether the claim can be established are (). A Summary Part B Argument Part C Calculation of claim amount (or duration) Part D Evidence part
MCQ-3548 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主（监理工程师）发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交（）。 A 新的索赔意向书 B 延续索赔通知 C 新的索赔证据和依据 D 最终索赔报告 | 12、 某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主（监理工程师）发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交（）。 A 新的索赔意向书 B 延续索赔通知 C 新的索赔证据和依据 D 最终索赔报告 | 12. The office building project contracted by a contractor could not start on schedule because several residents in the middle of the site did not move. If the contractor still fails to start work after issuing a letter of intent to claim to the owner (supervising engineer), the contractor shall submit () at a reasonable interval as required by the engineer. A new Letter of intent to claim B Notice of Continued Claim C New evidence and basis for claim D Final claim report
MCQ-3549 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 为了不失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的()天内，提交最终索赔报告。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 13、 为了不失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的()天内，提交最终索赔报告。 A 7 B 14 C 21 D 28 | 13. In order not to lose any claim, the Contractor shall submit a final claim report within () days after the termination of the interference. A 7 B 14 C 21 D 28
MCQ-3550 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。(2014年真题) A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 14、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。(2014年真题) A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 14. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor shall first do (). (2014 True question) A submits evidence for claim B notifies C of intention to claim for suspension of construction D negotiates with the owner on the matter of claim
MCQ-3551 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。(2014年真题) A 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 D 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 15、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。(2014年真题) A 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 D 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 15. According to the "Standard Construction bidding Documents", the provisions on the construction contract claim procedure are correct (). (2014 True Question) A After the design change occurs, the contractor shall submit a claim notice to the Employer within 14 days B The claim is ongoing, and the Contractor shall submit the claim report immediately after the end of the claim C The Contractor shall, within 28 days after the notice of intent to claim is issued, submit a formal notice of claim to the Supervisor D Within 42 days after the notice of intention to claim is issued, the Contractor shall submit the claim report and relevant information to the Supervisor
MCQ-3552 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。(2015年真题) A 向监理工程师提出索赔意向通知 B 向监理工程师提交索赔依据 C 向监理工程师提交索赔报告 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 16、 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。(2015年真题) A 向监理工程师提出索赔意向通知 B 向监理工程师提交索赔依据 C 向监理工程师提交索赔报告 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 16. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor shall first do (). (2015 True question) A submit a notice of intent to claim to the supervisor engineer B submit a claim to the Supervisor engineer according to C submit a claim report to the Supervisor engineer D negotiate with the owner on the claims
MCQ-3553 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()。(2019年真题) A 向工程项目建设行政主管部门报告 B 向造价工程师提交正式索赔报告 C 收集完善索赔证据 D 向发包人发出书面索赔意向通知。 | 17、 在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()。(2019年真题) A 向工程项目建设行政主管部门报告 B 向造价工程师提交正式索赔报告 C 收集完善索赔证据 D 向发包人发出书面索赔意向通知。 | 17. After a claim event occurs during the implementation of the project, the contractor shall first do the work within the time specified in the contract (). (2019 True Question) A report to the construction administrative department of the project B submit a formal claim report to the cost engineer C Collect and improve the claim evidence D send a written notice of intention to claim to the owner.
MCQ-3554 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是()。(2019年真题) A 发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付 B 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 C 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内 D 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 | 18、 根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是()。(2019年真题) A 发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付 B 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 C 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内 D 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 | 18. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct procedure for handling claims made by the contractor is (). (True Question of 2019) A The employer shall complete the compensation payment within 28 days after the reply of the claim processing B the supervisor finds that the information is missing after receiving the notice of claim submitted by the contractor. C The time limit for the supervisor to reply to the contractor's processing result is 28 days after receiving the claim notice D the Employer will not accept any claim notice after the contractor accepts the completion payment certificate
MCQ-3555 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 19、 对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑主要围绕()进行。 A 索赔事件是否属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任 B 事实和合同的依据是否充分 C 承包商是否采取了措施保护现场 D 是否需要补充证据 E 索赔计算是否正确、合理 | 19、 对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑主要围绕()进行。 A 索赔事件是否属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任 B 事实和合同的依据是否充分 C 承包商是否采取了措施保护现场 D 是否需要补充证据 E 索赔计算是否正确、合理 | 19. For the claims of the contractor to the employer, the engineer shall review and question the claims of the contractor according to the entrustment or authorization of the employer. The review and question mainly focus on (). A Whether the claim is the responsibility of the owner, the supervising engineer or a third party B whether the facts and the basis of the contract are sufficient C whether the contractor has taken measures to protect the site D whether supplementary evidence is needed E whether the claim calculation is correct and reasonable
MCQ-3556 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 20、 在索赔资料准备阶段，主要工作有()。 A 跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过 B 分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据 C 损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值 D 起草提出索赔意向通知 E 收集证据，获得充分而有效的各种证据 | 20、 在索赔资料准备阶段，主要工作有()。 A 跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过 B 分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据 C 损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值 D 起草提出索赔意向通知 E 收集证据，获得充分而有效的各种证据 | 20. In the stage of claim data preparation, the main tasks are (). A track and investigate interference events and grasp the details of the events after B analyze the causes of interference events, clarify the responsibilities of all parties, determine the claim according to C loss or damage investigation analysis and calculation, determine the duration of the claim and cost claim value D draft the intention to make a claim notice E collect evidence, Obtain sufficient and effective evidence of all kinds
MCQ-3557 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 21、 索赔意向通知要简明扼要地说明()等方面的内容。 A 索赔事件发生的时间、地点和情况 B 索赔事件的发展动态 C 索赔依据和理由 D 索赔事件对工程成本和工期的不利影响 E 索赔金额 | 21、 索赔意向通知要简明扼要地说明()等方面的内容。 A 索赔事件发生的时间、地点和情况 B 索赔事件的发展动态 C 索赔依据和理由 D 索赔事件对工程成本和工期的不利影响 E 索赔金额 | 21. The notice of intention to claim shall state () and other contents concisely. A The time, place and circumstances of the claim event B the development of the claim event C the basis and reasons for the claim D the adverse impact of the claim event on the project cost and schedule E the amount of the claim
MCQ-3558 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 工程合同风险产生的主要原因在于（） A 合同的不完全特性 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 1、 工程合同风险产生的主要原因在于（） A 合同的不完全特性 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 1. The main causes of project contract risk lie in () incomplete characteristics of A contract, B information asymmetry, C transaction cost and D contract uncertainty
MCQ-3559 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 合同不完全的根源是（）。 A 环境不确定 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 2、 合同不完全的根源是（）。 A 环境不确定 B 信息不对称 C 交易成本存在 D 合同不确定性 | 2. The root cause of incomplete contract is (). A uncertain environment B asymmetric information C transaction cost D contract uncertainty
MCQ-3560 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 3、 下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。 A 业主改变设计方案 B 对环境调查和预测的风险 C 自然环境的变化 D 合同所依据法律环境的变化 | 3、 下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。 A 业主改变设计方案 B 对环境调查和预测的风险 C 自然环境的变化 D 合同所依据法律环境的变化 | 3. Among the following construction contract risks, management risks belong to (). A The owner changes the design plan B to the environmental survey and forecast risks C changes in the natural environment D changes in the legal environment on which the contract is based
MCQ-3561 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 4、 关于工程合同风险分配的说法，正确的是（ ） A 业主、承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任 B 承包商在工程合同风险分配中起主导作用 C 业主、承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任 D 合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费 | 4、 关于工程合同风险分配的说法，正确的是（ ） A 业主、承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任 B 承包商在工程合同风险分配中起主导作用 C 业主、承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任 D 合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费 | 4. Regarding risk allocation in project contract, it is correct that (A) who can reduce risk loss more effectively and who should bear the corresponding risk responsibility; B) Who plays a leading role in risk allocation in project contract; C) who bears the highest cost of management risk; Then who should bear the corresponding risk responsibility D if the risk defined in the contract does not occur, the owner does not have to pay the unforeseeable risk fee in the contractor's bidding
MCQ-3562 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 下列施工工程合同风险产生的原因中，属于合同工程风险的是()。(2019年真题) A 物价上涨 B 非法分包 C 偷工减料 D 恶意拖欠 | 5、 下列施工工程合同风险产生的原因中，属于合同工程风险的是()。(2019年真题) A 物价上涨 B 非法分包 C 偷工减料 D 恶意拖欠 | 5. Among the following reasons for the risks arising from the construction project contract, the risks belonging to the contract project are (). (True question of 2019) A rising prices B illegal subcontracting C cutting corners D malicious default
MCQ-3563 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 6、 按合同风险产生的原因，可以分为（）。 A 合同工程风险 B 合同履行风险 C 合同签订风险 D 合同信用风险 E 合同担保风险 | 6、 按合同风险产生的原因，可以分为（）。 A 合同工程风险 B 合同履行风险 C 合同签订风险 D 合同信用风险 E 合同担保风险 | 6. According to the causes of contract risk, it can be divided into (). A contract project risk B contract performance risk C contract signing risk D contract credit risk E contract guarantee risk
MCQ-3564 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 7、 下列工程合同风险中，属于信用风险的有（） A 知假买假 B 偷工减料 C 物价上涨 D 违法分包 E 拖欠工程款 | 7、 下列工程合同风险中，属于信用风险的有（） A 知假买假 B 偷工减料 C 物价上涨 D 违法分包 E 拖欠工程款 | 7. Among the following project contract risks, credit risks include (A) buying fake products, B cutting corners, C rising prices, D illegal subcontracting, and E defaulting on project payments
MCQ-3565 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 8、 下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。 A 政府工作人员干预 B 环境调查不深入 C 投标策略错误 D 汇率调整 E 合同条款不严密 | 8、 下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。 A 政府工作人员干预 B 环境调查不深入 C 投标策略错误 D 汇率调整 E 合同条款不严密 | 8. Among the risks of the following construction contracts, those belonging to management risks are (). A government staff intervention B not in-depth environmental investigation C wrong bidding strategy D exchange rate adjustment E contract terms are not strict
MCQ-3566 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 9、 合理地分配风险的好处有（）。 A 筛选工程承包人 B 业主可以获得一个合理的报价 C 最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性 D 减少合同的不确定性 E 承包商可以获取更多的利润 | 9、 合理地分配风险的好处有（）。 A 筛选工程承包人 B 业主可以获得一个合理的报价 C 最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性 D 减少合同的不确定性 E 承包商可以获取更多的利润 | 9. The benefits of allocating risks reasonably are (). A selection of project contractors B the owner can get a reasonable quotation C maximize the enthusiasm of both parties in risk control and performance D reduce the uncertainty of the contract E the contractor can get more profits
MCQ-3567 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。 A 标的价值 B 保险金额 C 保险费 D 实际赔付额 | 1、 在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。 A 标的价值 B 保险金额 C 保险费 D 实际赔付额 | 1. In an insurance contract, the maximum amount of liability assumed or paid by the insurer is that of the insurance contract (). A The value of the subject matter B the amount insured C the premium D the actual amount paid
MCQ-3568 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 对以工程建设过程中所涉及的财产、人身和建设各方当事人之间的权利义务关系为对象的保险，称为（）。 A 财产保险 B 工程保险 C 责任保险 D 信用保险 | 2、 对以工程建设过程中所涉及的财产、人身和建设各方当事人之间的权利义务关系为对象的保险，称为（）。 A 财产保险 B 工程保险 C 责任保险 D 信用保险 | 2. The insurance against the property, person and rights and obligations of the parties involved in the construction of the project is called (). A Property insurance B project insurance C liability insurance D credit insurance
MCQ-3569 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 3、 根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。 A 承包人 B 监理人 C 设计人 D 项目法人 | 3、 根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。 A 承包人 B 监理人 C 设计人 D 项目法人 | 3. According to our insurance system, engineering all risks are usually handled by (). A contractor B supervisor C designer D project legal person
MCQ-3570 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 4、 下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）。 A 项目承包商在施工工地的财产损失 B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害 C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害 D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失 | 4、 下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）。 A 项目承包商在施工工地的财产损失 B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害 C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害 D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失 | 4. Among the following property losses and personal injuries, the third party liability insurance covers (). A Property loss of the project contractor at the construction site B Personal injury of Project contractor's staff at the construction site C Personal injury of external employee of project legal person on construction site D Property losses caused by third parties other than the project legal person and contractor due to construction reasons
MCQ-3571 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 按照我国保险制度，建安工程一切险（）。 A 由承包人投保 B 包含职业责任险 C 包含人身意外伤害险 D 投保人应对双方名义共同投保 | 5、 按照我国保险制度，建安工程一切险（）。 A 由承包人投保 B 包含职业责任险 C 包含人身意外伤害险 D 投保人应对双方名义共同投保 | 5. According to China's insurance system, construction and installation project is against all risks (). A to be insured by the contractor B including professional liability insurance C including personal accident insurance D The applicant shall be jointly insured in the name of both parties
MCQ-3572 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 6、 根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（ ）。 A 被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B 赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C 被保险人是项目法人和承包人 D 赔偿范围包括承包商在现场工作有关的职工伤亡 | 6、 根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（ ）。 A 被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B 赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C 被保险人是项目法人和承包人 D 赔偿范围包括承包商在现场工作有关的职工伤亡 | 6. According to China's insurance system, the statement about third party liability insurance for construction projects is correct (). A The insured is the third party other than the project legal person and the contractor B The scope of compensation includes the property loss of the contractor on the site C The insured is the project legal person and the contractor D the scope of compensation includes the casualty of the employee related to the contractor's work on the site
MCQ-3573 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 7、 下列损失中，属于建设工程保险中除外责任范围的有（） A 被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B 项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C 战争或军事行为所造成的损失 D 投保人故意行为造成的损失 E 项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失 | 7、 下列损失中，属于建设工程保险中除外责任范围的有（） A 被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B 项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C 战争或军事行为所造成的损失 D 投保人故意行为造成的损失 E 项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失 | 7. Among the following losses, (A) Losses caused by the insured's faithless performance of the agreed obligations B losses caused by personal injury suffered by the project construction personnel due to construction reasons C losses caused by war or military acts D losses caused by the insurance applicant's intentional acts E Property losses suffered by third parties other than the legal person and the contractor due to construction reasons
MCQ-3574 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 为了保证债务的履行，确保债权的实现，在债务人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律关系，称之为（）。 A 承诺 B 担保 C 赔偿 D 无因管理 | 1、 为了保证债务的履行，确保债权的实现，在债务人的信用或特定的财产之上设定的特殊的民事法律关系，称之为（）。 A 承诺 B 担保 C 赔偿 D 无因管理 | 1. In order to ensure the performance of debts and the realization of claims, a special civil legal relationship established on the credit of the debtor or specific property is called (). A promise B guarantee C indemnification D administration without cause
MCQ-3575 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 2、 债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 2. The debtor does not transfer the possession of the property, the property as the guarantee of the creditor's rights, when the debtor does not perform the debt, the creditor has the right to discount the property or auction, the sale of the property in the price of the priority to be paid, this kind of guarantee is () guarantee. A guarantee B pledge C mortgage D lien
MCQ-3576 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 3、 我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（） A 投标担保 B 保修担保 C 履约担保 D 付款担保 | 3、 我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（） A 投标担保 B 保修担保 C 履约担保 D 付款担保 | 3. China's construction projects commonly used guarantee methods, the largest amount of guarantee is () A bid guarantee B warranty C performance guarantee D payment guarantee
MCQ-3577 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 4、 下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（）。 A 预付款担保 B 投标担保 C 履约担保 D 支付担保 | 4、 下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（）。 A 预付款担保 B 投标担保 C 履约担保 D 支付担保 | 4. Among the following guarantees, the guarantee amount is gradually reduced during the guarantee validity period (). A advance payment guarantee B Bid guarantee C Performance guarantee D Payment guarantee
MCQ-3578 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 预付款担保的主要作用是（）。 A 保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额 B 促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 C 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 D 确保工程费用及时到位 | 5、 预付款担保的主要作用是（）。 A 保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额 B 促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 C 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 D 确保工程费用及时到位 | 5. The main function of advance payment guarantee is (). A to ensure that the contractor can carry out the construction according to the contract and repay the whole amount of advance paid by the owner B to encourage the contractor to perform the contract and protect the legitimate rights and interests of the owner C to protect the tenderer from suffering economic losses due to the failure of the winning bidder to sign the contract D to ensure that the project cost is in place in time
MCQ-3579 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 6、 建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。 A 银行保函 B 支票 C 现金 D 汇票 | 6、 建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。 A 银行保函 B 支票 C 现金 D 汇票 | 6. The main forms of advance payment guarantee for construction projects are (). A bank guarantee B check C cash D money order
MCQ-3580 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 7、 下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。 A 支付担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 保修担保 | 7、 下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。 A 支付担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 保修担保 | 7. Among the following project guarantees, () shall be issued by the Employer. A payment guarantee B performance guarantee C advance payment guarantee D warranty guarantee
MCQ-3581 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 8、 根据《建设工程施工合同(示范文件)》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是()。(2019年真题) A 履约担保 B 工程款支付担保 C 预付款担保 D 资金来源担保 | 8、 根据《建设工程施工合同(示范文件)》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是()。(2019年真题) A 履约担保 B 工程款支付担保 C 预付款担保 D 资金来源担保 | 8. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Document), when the tenderer requires the winning bidder to provide performance guarantee, the tenderer shall also provide the winning bidder with the guarantee (). (2019 True question) A Performance guarantee B project fund payment guarantee C advance payment guarantee D fund source guarantee
MCQ-3582 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 9、 下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 E 工程保修担保 | 9、 下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 E 工程保修担保 | 9. Among the following construction project guarantees, those submitted by the contractor (bidder) are (). A payment guarantee B bid guarantee C performance guarantee D advance payment guarantee E project guarantee
MCQ-3583 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 10、 下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的的有（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 E 工程保修担保 | 10、 下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的的有（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 E 工程保修担保 | 10. Among the following project guarantees, the purpose of protecting the legitimate rights and interests of the Employer is (). A payment guarantee B bid guarantee C performance guarantee D prepayment guarantee E project guarantee
MCQ-3584 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 11、 我国投标担保可以采用的担保方式有（）。 A 银行保函 B 信用证 C 担保公司担保书 D 同业担保书 E 投标保证金 | 11、 我国投标担保可以采用的担保方式有（）。 A 银行保函 B 信用证 C 担保公司担保书 D 同业担保书 E 投标保证金 | 11. China's bid guarantee can be used in the way of guarantee (). A bank guarantee B Letter of credit C Guaranty company guarantee D interbank guarantee E bid bond
MCQ-3585 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 12、 投标担保的作用有（）。 A 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B 促进承包商履行合同约定 C 确保投标人在投标有效期内不撤回投标书 D 确保工程费用及时支付到位 E 投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保 | 12、 投标担保的作用有（）。 A 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 B 促进承包商履行合同约定 C 确保投标人在投标有效期内不撤回投标书 D 确保工程费用及时支付到位 E 投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保 | 12. The functions of bid guarantee are (). A protects the tenderer from suffering economic losses because the winning bidder does not sign the contract B promotes the contractor to perform the contract C ensures that the bidder does not withdraw the bid within the validity period of the bid D ensures that the project cost is paid in time E The bidder shall, after winning the bid, guarantee to sign the contract with the owner and provide other guarantees required by the owner
MCQ-3586 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 13、 关于履约担保的说法，正确的有（）。 A 建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B 履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 C 采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 D 银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 E 履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模 | 13、 关于履约担保的说法，正确的有（）。 A 建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B 履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 C 采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 D 银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 E 履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模 | 13. As for the performance guarantee, the correct one is (). A The construction industry generally prefers to use unconditional bank guarantees as performance security B Performance guarantees are usually issued by commercial banks or insurance companies C the amount required to use the guarantee is lower than the amount required by the bank guarantee D bank performance guarantees are divided into conditional and unconditional bank guarantees E The size of the performance guarantee amount depends on the type and size of the project to be tendered
MCQ-3587 | Expert-designed question (SD6) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 14、 支付担保通常采用的担保形式包括（）。 A 银行保函 B 履约保证金 C 担保公司担保 D 银行汇票 E 现金支票 | 14、 支付担保通常采用的担保形式包括（）。 A 银行保函 B 履约保证金 C 担保公司担保 D 银行汇票 E 现金支票 | 14. Payment security usually takes the form of security (). A Bank guarantee B Performance bond C Guaranty company guarantee D Bank draft E cash check
MCQ-3588 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 1、 由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是()。 A 施工图预算程序 B 项目管理系统 C 基于网络的信息处理平台 D 设施管理信息处理系统 | 1、 由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是()。 A 施工图预算程序 B 项目管理系统 C 基于网络的信息处理平台 D 设施管理信息处理系统 | 1. Due to the need of large amount of data processing for construction projects, we should attach importance to the use of information technology means for information management in today's era, and its core technology is (). A construction drawing budget procedure B project management system C Network-based information processing platform D facility management information processing system
MCQ-3589 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工方信息管理手段的核心是()。(2013年真题) A 实现工程管理信息化 B 编制信息管理手册 C 建立基于互联网的信息处理平台 D 实现办公自动化 | 2、 施工方信息管理手段的核心是()。(2013年真题) A 实现工程管理信息化 B 编制信息管理手册 C 建立基于互联网的信息处理平台 D 实现办公自动化 | 2. The core of the construction party's information management means is (). (2013 title) A to realize project management informationization B to compile information management manual C to establish an Internet-based information processing platform D to realize office automation
MCQ-3590 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 住房和城乡建设部确认建筑信息化的最佳解决方案是以（）技术为核心并作为中国未来建筑信息化的发展方向。 A PIP B FMIS C CAD D BIM | 3、 住房和城乡建设部确认建筑信息化的最佳解决方案是以（）技术为核心并作为中国未来建筑信息化的发展方向。 A PIP B FMIS C CAD D BIM | 3. The Ministry of Housing and Urban-Rural Development confirms that the best solution for building informatization is () technology as the core and the development direction of China's future building informatization. A PIP B FMIS C CAD D BIM
MCQ-3591 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及（）在工程管理中的开发和应用。 A 网络技术 B 信息技术 C 项目管理信息系统 D 工程进度管理软件 | 4、 工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及（）在工程管理中的开发和应用。 A 网络技术 B 信息技术 C 项目管理信息系统 D 工程进度管理软件 | 4. Engineering management information refers to the development and utilization of engineering management information resources, and () the development and application in engineering management. A network technology B information technology C project management information system D project progress management software
MCQ-3592 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比()。 A 正处于同一起跑线上 B 处于微弱的领先地位 C 各有所长 D 存在较大的数字鸿沟 | 5、 我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比()。 A 正处于同一起跑线上 B 处于微弱的领先地位 C 各有所长 D 存在较大的数字鸿沟 | 5. China's construction industry and the application of information technology in the field of capital construction compared with industrial developed countries (). A is at the same starting line B is in a weak leading position C each has its own strengths D there is a big digital divide
MCQ-3593 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 项目管理班子中各个工作部门的管理工作都与()有关。 A 信息处理 B 施工预算 C 工程网络计划 D 信息编码 | 6、 项目管理班子中各个工作部门的管理工作都与()有关。 A 信息处理 B 施工预算 C 工程网络计划 D 信息编码 | 6. The management work of each department in the project management team is related to (). A information processing B construction budget C engineering network plan D information coding
MCQ-3594 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列不属于信息管理部门的主要任务()。 A 负责主持编制信息管理手册，在项目实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促其执行 B 负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作 C 负责信息处理工作平台的建立和运行维护 D 确定工程档案管理制度 | 7、 下列不属于信息管理部门的主要任务()。 A 负责主持编制信息管理手册，在项目实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促其执行 B 负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作 C 负责信息处理工作平台的建立和运行维护 D 确定工程档案管理制度 | 7. The following are not the main tasks of the information management department (). A shall be responsible for preparing the information management manual, and make necessary revisions and supplements to the information management manual in the process of project implementation. B is responsible for coordinating and organizing the information processing work of various working departments in the project management team C is responsible for the establishment, operation and maintenance of the information processing work platform D determines the project file management system
MCQ-3595 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 信息管理部门负责编制信息管理手册，在项目()进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促其执行。 A 实施过程中 B 可行性研究阶段 C 竣工验收时 D 开工时 | 8、 信息管理部门负责编制信息管理手册，在项目()进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促其执行。 A 实施过程中 B 可行性研究阶段 C 竣工验收时 D 开工时 | 8. The information management department is responsible for compiling the information management manual, making necessary modifications and supplements to the information management manual in the project (), and checking and urging its implementation. A During the implementation, B during the feasibility study, C during the completion and acceptance, D during the commencement of the project
MCQ-3596 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 9、 以下不属于信息管理手册描述和定义的是（）。 A 信息管理的任务 B 信息管理任务执行的时间 C 信息管理任务执行工作成果 D 信息收集责任 | 9、 以下不属于信息管理手册描述和定义的是（）。 A 信息管理的任务 B 信息管理任务执行的时间 C 信息管理任务执行工作成果 D 信息收集责任 | 9. The following are not described and defined in the information Management manual (). A Tasks of information management B Time of execution of information management tasks C results of execution of information management tasks D Responsibilities for information collection
MCQ-3597 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，项目参建各方都应编制各自的()，以规范信息管理工作。 A 项目管理规划 B 系统开发计划 C 信息管理手册 D 信息编码表 | 10、 为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，项目参建各方都应编制各自的()，以规范信息管理工作。 A 项目管理规划 B 系统开发计划 C 信息管理手册 D 信息编码表 | 10. In order to make full use of the value of information resources and realize orderly scientific information management, the project participants shall prepare their own () to standardize the information management work. A Project management plan B System development plan C Information management manual D Information coding table
MCQ-3598 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 据国际有关文献资料介绍，建设工程项目10%～33%的费用增加与()存在的问题有关。 A 信息交流 B 施工质量 C 施工进度 D 员工素质 | 11、 据国际有关文献资料介绍，建设工程项目10%～33%的费用增加与()存在的问题有关。 A 信息交流 B 施工质量 C 施工进度 D 员工素质 | 11. According to the relevant international literature, the 10% ~ 33% increase in the cost of construction projects is related to () existing problems. A information exchange B construction quality C construction progress D staff quality
MCQ-3599 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。(2015年真题) A 公共信息 B 项目管理信息 C 工作总体信息 D 施工信息 | 12、 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。(2015年真题) A 公共信息 B 项目管理信息 C 工作总体信息 D 施工信息 | 12. According to the information management requirements related to the construction project, the project construction schedule belongs to (). (2015) A Public information B Project management information C overall work information D construction information
MCQ-3600 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 13、 建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的（）为项目建设的增值服务。 A 识别与交流 B 沟通与协调 C 融汇与贯通 D 组织和控制 | 13、 建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的（）为项目建设的增值服务。 A 识别与交流 B 沟通与协调 C 融汇与贯通 D 组织和控制 | 13. The purpose of information management of construction engineering projects is to provide value-added services for project construction through effective project information transmission. A identification and exchange B communication and coordination C integration and penetration D organization and control
MCQ-3601 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 14、 建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。 A 成本 B 质量 C 信息 D 合同 | 14、 建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。 A 成本 B 质量 C 信息 D 合同 | 14. The implementation of construction projects requires human and material resources, and it should be recognized that () resources are also one of the important resources for project implementation. A cost B quality C information D contract
MCQ-3602 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 15、 关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 信息管理是指信息的收集和整理 B 信息管理的目的是为有效地反映工程项目运行各阶段的产生的信息 C 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息 D 建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现 | 15、 关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。(2014年真题) A 信息管理是指信息的收集和整理 B 信息管理的目的是为有效地反映工程项目运行各阶段的产生的信息 C 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息 D 建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现 | 15. About the connotation of construction project information, the correct is (). (2014 True question) A information management refers to the collection and sorting of information B The purpose of information management is to effectively reflect the information generated at each stage of the operation of the project C the information of the construction project refers to the information D generated by the engineering project department at each stage of the operation of the project The problems of information exchange in the management of construction projects will affect the realization of project objectives to varying degrees
MCQ-3603 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 16、 下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是()。(2019年真题) A 施工实验记录 B 隐蔽工程验收记录 C 材料设备进场记录 D 主体结构验收记录 | 16、 下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是()。(2019年真题) A 施工实验记录 B 隐蔽工程验收记录 C 材料设备进场记录 D 主体结构验收记录 | 16. The following construction information content, belongs to the construction record information is (). (True title in 2019) A construction experiment record B concealed project acceptance record C material equipment approach record D main structure acceptance record
MCQ-3604 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | MAMCQ | No | 17、 信息技术在工程管理中开发和应用的意义在于()。 A 有利于项目信息的检索和查询，数据和文件版本的统一，项目的文档工作 B 有利于信息处理和变化的程序化 C 有利于项目提高数据处理的准确性和效率 D 提高数据传输的抗干扰能力 E 有利于项目参与方之间的信息交流和协同工作 | 17、 信息技术在工程管理中开发和应用的意义在于()。 A 有利于项目信息的检索和查询，数据和文件版本的统一，项目的文档工作 B 有利于信息处理和变化的程序化 C 有利于项目提高数据处理的准确性和效率 D 提高数据传输的抗干扰能力 E 有利于项目参与方之间的信息交流和协同工作 | 17. The significance of the development and application of information technology in project management lies in (). A is conducive to the retrieval and query of project information, the unification of data and file versions, Document work of the project B is conducive to information processing and the program of changes C is conducive to the project to improve the accuracy and efficiency of data processing D is conducive to the anti-interference ability of data transmission E is conducive to the information exchange and collaborative work between project participants
MCQ-3605 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | MAMCQ | No | 18、 成本分析由（）等组成。 A 实际成本表 B 计划偏差表 C 实际偏差表 D 目标偏差表 E 成本现状分析表 | 18、 成本分析由（）等组成。 A 实际成本表 B 计划偏差表 C 实际偏差表 D 目标偏差表 E 成本现状分析表 | 18. Cost analysis is composed of (), etc. A Actual cost table B Plan deviation table C Actual deviation table D target deviation table E Cost current situation analysis table
MCQ-3606 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由( )签署验收意见及验收结论，并签字盖章。 A 施工企业施工员 B 专业监理工程师 C 项目专业技术负责人 D 建设单位参加验收的人员 | 1、 项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由( )签署验收意见及验收结论，并签字盖章。 A 施工企业施工员 B 专业监理工程师 C 项目专业技术负责人 D 建设单位参加验收的人员 | 1. After the professional and technical leader of the project organizes relevant personnel to accept the pile foundation project, () shall sign the acceptance opinions and acceptance conclusions, and sign and seal them. A construction enterprise construction worker B professional supervision engineer C project professional technical person D construction unit to participate in the acceptance of personnel
MCQ-3607 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 工程洽商是施工过程中一种协调业主与施工单位、施工单位和设计单位洽商行为的记录，通常情况下由（）提出。 A 设计单位 B 业主 C 施工单位 D 咨询单位 | 2、 工程洽商是施工过程中一种协调业主与施工单位、施工单位和设计单位洽商行为的记录，通常情况下由（）提出。 A 设计单位 B 业主 C 施工单位 D 咨询单位 | 2. Project negotiation is a record that coordinates the negotiation behavior between the owner and the construction unit, the construction unit and the design unit during the construction process, usually put forward by (). A design unit, B owner, C construction unit, D consulting unit
MCQ-3608 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为（）。 A 建设工程文件 B 归档文件 C 施工文档资料 D 工程档案 | 3、 在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为（）。 A 建设工程文件 B 归档文件 C 施工文档资料 D 工程档案 | 3. Various forms of historical records, such as text, charts, audio and video, which are directly formed in the construction activities and have the value of archiving and preservation, can also be referred to as (). A construction project document B archive document C construction document D project file
MCQ-3609 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 4、 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（）。(2015年真题) A 见证检测报告 B 施工组织设计 C 交接检查记录 D 施工测量放线报验表 E 检验批质量验收记录 | 4、 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（）。(2015年真题) A 见证检测报告 B 施工组织设计 C 交接检查记录 D 施工测量放线报验表 E 检验批质量验收记录 | 4. The following construction engineering construction data, belong to the engineering quality control data are (). (2015 true title) A witness test report B construction organization design C handover inspection record D construction measurement pay-off inspection form E inspection batch quality acceptance record
MCQ-3610 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 5、 建设单位对于建设工程档案管理的职责包括（）。 A 应设专人负责建设工程文件的收集、整理和归档工作 B 必须向参与建设的单位提供与建设项目有关的原始资料 C 负责在工程建设过程中对工程档案进行检查并签署意见 D 在建设项目竣工验收后，按规定及时向地方城建档案部门移交工程档案 E 实行技术负责人负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制 | 5、 建设单位对于建设工程档案管理的职责包括（）。 A 应设专人负责建设工程文件的收集、整理和归档工作 B 必须向参与建设的单位提供与建设项目有关的原始资料 C 负责在工程建设过程中对工程档案进行检查并签署意见 D 在建设项目竣工验收后，按规定及时向地方城建档案部门移交工程档案 E 实行技术负责人负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制 | 5. The responsibilities of the construction unit for the construction project file management include (). A special person should be responsible for the collection, sorting and archiving of construction project documents B must provide the original materials related to the construction project to the units involved in the construction C is responsible for checking the engineering files and signing opinions during the construction process D after the completion and acceptance of the construction project, Transfer engineering files to local urban construction archives departments in a timely manner according to regulations E implement the technical responsible person system, and establish and improve the construction document management post responsibility system step by step
MCQ-3611 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 卷盒的外表尺寸为一般为（）。 A 300mm×200mm B 310mm×200mm C 310mm×220mm D 300mm×220mm | 1、 卷盒的外表尺寸为一般为（）。 A 300mm×200mm B 310mm×200mm C 310mm×220mm D 300mm×220mm | 1. The outer size of the roll box is generally (). A 300mm×200mm B 310mm×200mm C 310mm×220mm D 300mm×220mm
MCQ-3612 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 不同幅面的工程图纸应统一折叠成()幅面图标栏外露在外面。 A A2 B A3 C A4 D A5 | 2、 不同幅面的工程图纸应统一折叠成()幅面图标栏外露在外面。 A A2 B A3 C A4 D A5 | 2. Engineering drawings of different formats should be unified folded into () format icon bar exposed outside. A A2 B A3 C A4 D A5
MCQ-3613 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 案卷封面标注的保管期限分为永久，长期，短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存。长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。短期是指工程档案保存()年以下。 A 5 B 10 C 15 D 20 | 3、 案卷封面标注的保管期限分为永久，长期，短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存。长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。短期是指工程档案保存()年以下。 A 5 B 10 C 15 D 20 | 3. The storage period marked on the cover of the case file is divided into three types: permanent, long-term and short-term. Permanent means that engineering files need to be kept permanently. Long-term means that the storage period of engineering files is equal to the service life of the project. Short-term refers to the preservation of engineering files for () years or less. A 5 B 10 C 15 D 20
MCQ-3614 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 施工文件立卷时，卷内目录式样宜符合《建设工程文件归档整理规范》附录B的要求。责任者应填写文件的()单位和个人。 A 编制审查 B 档案管理 C 归档整理 D 直接形成 | 4、 施工文件立卷时，卷内目录式样宜符合《建设工程文件归档整理规范》附录B的要求。责任者应填写文件的()单位和个人。 A 编制审查 B 档案管理 C 归档整理 D 直接形成 | 4. When compiling construction documents, the style of contents in the volume should meet the requirements of Appendix B of the Code for Archiving and Sorting Construction Documents. The responsible person should fill in the documents of () units and individuals. A compilation review B archives management C archiving and sorting D directly formed
MCQ-3615 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 5、 施工文件档案卷内的文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，排列顺序有()。 A 批复在前、请示在后 B 请示在前、批复在后 C 印本在前、定稿在后 D 定稿在前、印本在后 E 主组件在前、附件在后 | 5、 施工文件档案卷内的文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，排列顺序有()。 A 批复在前、请示在后 B 请示在前、批复在后 C 印本在前、定稿在后 D 定稿在前、印本在后 E 主组件在前、附件在后 | 5. The text materials in the construction document archive volume are arranged in the order of matters and professions. The request and approval of the same matter, the printed copy and the final version of the same document, the main piece and the attachment can not be separated, and the arrangement order is (). A reply before, request after B request before, approval after C print before, final draft after D final draft before, printed copy after E main components before, attachments after
MCQ-3616 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 6、 以下对于立卷过程中宜遵循的要求说法正确的是。 A 案卷一般不超过40mm B 不同载体的文件一般应分别组卷 C 案卷应密封保密 D 案卷不宜过厚 E 案卷内不应有重份文件 | 6、 以下对于立卷过程中宜遵循的要求说法正确的是。 A 案卷一般不超过40mm B 不同载体的文件一般应分别组卷 C 案卷应密封保密 D 案卷不宜过厚 E 案卷内不应有重份文件 | 6. The following statements are correct for the requirements that should be followed in the process of filing. A case file is generally not more than 40mm B files of different carriers should be grouped separately C case file should be sealed and confidential D case file should not be too thick E case file should not have multiple documents
MCQ-3617 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 7、 施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷，可以按照()。 A 单位工程 B 分部工程 C 专业 D 阶段 E 时间 | 7、 施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷，可以按照()。 A 单位工程 B 分部工程 C 专业 D 阶段 E 时间 | 7. The filing of construction documents should follow the natural formation law of engineering documents, and maintain the organic connection between the preliminary project documents, construction technical documents and as-built drawings in the volume. Among them, the formation of construction documents can be in accordance with (). A unit engineering B Division Engineering C Professional D stage E time
MCQ-3618 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 关于施工文件档案管理的说法，正确的是( )。 A 工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理.立卷后及时移交建设单位 B 由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷 C 施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交 D 工程文件可采用纯蓝墨水书写 | 1、 关于施工文件档案管理的说法，正确的是( )。 A 工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理.立卷后及时移交建设单位 B 由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷 C 施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交 D 工程文件可采用纯蓝墨水书写 | 1. About the construction document file management, the correct is (). A project subcontracting enterprise shall sort out the project documents formed by the unit. After filing, timely transfer to the construction unit B construction project composed of multiple unit projects, engineering documents according to a construction project filing C Construction enterprises should be completed before the project acceptance, the formation of the relevant engineering files to the construction unit handover D engineering documents can be written in pure blue ink
MCQ-3619 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向（ ）归档。 A 监理单位 B 建设单位 C 城建档案管理机构 D 质量监督机构 | 2、 施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向（ ）归档。 A 监理单位 B 建设单位 C 城建档案管理机构 D 质量监督机构 | 2. The construction unit shall file the related engineering files to () before the completion and acceptance of the project. A supervision unit B Construction unit C Urban construction archives management institution D Quality supervision agency
MCQ-3620 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 施工单位在收齐工程文件整理立卷后，建设单位、监理单位应根据()的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。 A 建设主管部门 B 合同文件 C 城建档案管理机构 D 法律规范 | 3、 施工单位在收齐工程文件整理立卷后，建设单位、监理单位应根据()的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。 A 建设主管部门 B 合同文件 C 城建档案管理机构 D 法律规范 | 3. After the construction unit collects the project documents, the construction unit and the supervision unit shall review the completeness, accuracy, system condition and case file quality according to the requirements of (). After passing the examination, the project shall be handed over to the construction unit. A construction authority B Contract documents C Urban construction archives management agency D Legal norms
MCQ-3621 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面()的，应当重新绘制竣工图。 A 1/2 B 1/4 C 2/3 D 1/3 | 4、 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面()的，应当重新绘制竣工图。 A 1/2 B 1/4 C 2/3 D 1/3 | 4. When using construction drawings to change as-built drawings, the basis for alteration and modification must be indicated; Where there is a major change in the structure, technology or layout of the construction drawing, or the part of the change exceeds the drawing surface (), the as-built drawing shall be redrawn. A 1/2 B 1/4 C 2/3 D 1/3
MCQ-3622 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工文件的归档范围详见《建设工程文件归档整理规范》的要求。对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设()、具有保存价值的各种载体文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。 A 主要过程和现状 B 主要阶段和质量状况 C 安全和质量状况 D 进度与质量状况 | 5、 施工文件的归档范围详见《建设工程文件归档整理规范》的要求。对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设()、具有保存价值的各种载体文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。 A 主要过程和现状 B 主要阶段和质量状况 C 安全和质量状况 D 进度与质量状况 | 5. The scope of archiving of construction documents is detailed in the requirements of the Code for Archiving and Sorting of Construction Engineering Documents. For the important activities related to project construction, record project construction (), and various carrier documents with preservation value, they should be collected and filed after filing. A Main process and status quo B main stage and quality status C Safety and quality status D progress and quality status
MCQ-3623 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 6、 工程档案一般不少于两套，分别由()保管。 A 设计单位 B 建设单位 C 施工单位 D 当地城建档案馆（室） E 建设主管部门 | 6、 工程档案一般不少于两套，分别由()保管。 A 设计单位 B 建设单位 C 施工单位 D 当地城建档案馆（室） E 建设主管部门 | 6. Engineering files are generally not less than two sets, which are respectively kept by (). A design unit B construction unit C construction unit D Local urban construction archives (room) E construction authorities
MCQ-3624 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 7、 归档的文件应为原件，工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程()等方面的技术规范、标准和规程，而且必须真实、准确，与工程实际相符合。 A 勘察 B 设计 C 施工 D 监理 E 验收 | 7、 归档的文件应为原件，工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程()等方面的技术规范、标准和规程，而且必须真实、准确，与工程实际相符合。 A 勘察 B 设计 C 施工 D 监理 E 验收 | 7. The archived documents shall be original, and the content and depth of the engineering documents must conform to the technical specifications, standards and regulations of the State concerning engineering (), etc., and must be true, accurate and in line with the actual project. A survey B design C construction D supervision E acceptance
MCQ-3625 | Expert-designed question (SD7) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 8、 下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。(2019年真题) A 归档文件应为原件 B 工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅 C 竣工图章尺寸为60mm×80mm D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据 | 8、 下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。(2019年真题) A 归档文件应为原件 B 工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅 C 竣工图章尺寸为60mm×80mm D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据 | 8. Among the quality requirements of the following construction archives, the correct ones are (). (2019 true question) A archived document should be the original B engineering document text material size should be A4 format, The size of as-built seal shall be 60mm×80mm in the national standard drawing C D All as-built drawings shall be affixed with as-built seal E The as-built drawing shall be modified using the construction drawing, and the basis for modification must be indicated
MCQ-3626 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A 项目投资目标 B 设计进度目标 C 施工质量目标 D 设计成本目标 | 1、 甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A 项目投资目标 B 设计进度目标 C 施工质量目标 D 设计成本目标 | 1. Unit A intends to build a new audio-visual education center. After design bidding, design Institute B shall undertake the design task of the project. Among the following objectives, those that do not belong to the project management objectives of Design Institute B are (). A project investment objective B Design schedule objectives C Construction quality objectives D Design cost target
MCQ-3627 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工总承包管理企业 D 施工承包企业 | 2、 某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工总承包管理企业 D 施工承包企业 | 2. A construction project adopts the general construction contract management mode, in which the secondary decoration project is contracted by the construction unit to Unit B. During the construction, Unit B shall directly accept the work instructions of (). A construction unit B design unit C Construction general contracting management enterprise D construction contracting enterprise
MCQ-3628 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的( )结合。 A 组织结构 B 工程流程 C 职能结构 D 合同结构 | 3、 采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的( )结合。 A 组织结构 B 工程流程 C 职能结构 D 合同结构 | 3. When the construction project is decomposed by the project structure drawing, the decomposition of the project structure should be combined with the deployment of the entire construction project implementation, and combined with the () to be adopted. A organizational structure B engineering process C functional structure D contract structure
MCQ-3629 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 建设工程项目管理中的组织结构图反映的是( )。 A 一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B 一个项目中各组成部分之间的组织关系 C 一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D 一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 | 4、 建设工程项目管理中的组织结构图反映的是( )。 A 一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B 一个项目中各组成部分之间的组织关系 C 一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D 一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 | 4. The organizational structure chart in construction project management reflects (). A project management team in the logical relationship between the various components of the department B The organizational relationships among the components of a project C The organizational relationships among the components of a project management team D The logical relationships among the components of a project
MCQ-3630 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 5、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括( )。 A 规费 B 利润 C 管理费 D 直接工程费 | 5、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括( )。 A 规费 B 利润 C 管理费 D 直接工程费 | 5. The title is out of date, please do not pay too much attention to the comprehensive unit price of the subdivision project completed by the bidder does not include () according to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects" (GB50500-2008). A fee B profit C management fee D direct project fee
MCQ-3631 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务;②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是( )。 A ①②③ B ②①③ C ③②① D ②③① | 6、 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务;②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是( )。 A ①②③ B ②①③ C ③②① D ②③① | 6. The preparation of construction management task division table, involving matters are: ① determine the work of the department or individual task; ② Project management task decomposition; ③ work out the task division table. The correct programming is (). A ①②③ B ②①③ C ③②① D ②③①
MCQ-3632 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是( )。 A 业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的 B 工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C 工作流程图可以用来描述工作流程组织 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 7、 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是( )。 A 业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的 B 工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C 工作流程图可以用来描述工作流程组织 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 7. About the work flow and work flow chart, the correct statement is (). A The work flow tasks of the owner and the project participants are consistent B the task of the work flow organization is to prepare the organization chart C The work flow chart can be used to describe the work flow organization D The work flow chart uses two-way arrows to represent the logical relationship between the work
MCQ-3633 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 8、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程费的是( )。【新版教材已不适用】 A 人工费 B 材料费 C 临时设施费 D 施工机械使用费 | 8、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程费的是( )。【新版教材已不适用】 A 人工费 B 材料费 C 临时设施费 D 施工机械使用费 | 8. According to the Composition of Construction and Installation Project Costs (construction standard [2003] No. 206), among the following construction and installation project costs, those that do not belong to the direct project costs are (). [New version of the textbook is no longer applicable] A labor costs B Cost of materials C Temporary facilities D Use fee for construction machinery
MCQ-3634 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的( )。 A 人工费 B 施工机械使用费 C 现场管理费 D 企业管理费 | 9、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的( )。 A 人工费 B 施工机械使用费 C 现场管理费 D 企业管理费 | 9. According to the Composition of Construction and Installation Project Costs (construction standard [2003] No. 206), the salary of the operator of vertical transport machinery on the construction site belongs to the construction and installation project costs (). A labor cost B Use of construction machinery C Site management fee D Enterprise overhead
MCQ-3635 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 10、 某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为( )万元。 A 1.2 B 24 C 25.2 D 26.4 | 10、 某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为( )万元。 A 1.2 B 24 C 25.2 D 26.4 | 10. The direct cost of a project is 3.15 million yuan, of which the measure cost is 150,000 yuan, the indirect rate is 8%, then the indirect cost is () million yuan. A 1.2B 24C 25.2D 26.4
MCQ-3636 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 11、 关于施工定额的说法，正确的是( )。 A 施工定额是以分项工程为对象编制的定额. B 施工定额由劳动定额.材料消耗定额.施工机械台班消耗定额组成 C 施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D 施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 | 11、 关于施工定额的说法，正确的是( )。 A 施工定额是以分项工程为对象编制的定额. B 施工定额由劳动定额.材料消耗定额.施工机械台班消耗定额组成 C 施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D 施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 | 11. About the construction quota, the correct is (). A construction quota is the quota prepared by the project as the object. B construction quota by the labor quota. Material consumption quota. Construction machinery class consumption quota composed of C construction quota is widely used in construction enterprise project management, with a certain social D construction quota by the industry construction administrative departments have a certain level of experts prepared
MCQ-3637 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 12、 关于周转性材料消耗量的说法，正确的是( )。 A 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B 周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C 周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D 周转性材料的消耗与周转使用次数无关 | 12、 关于周转性材料消耗量的说法，正确的是( )。 A 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B 周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C 周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D 周转性材料的消耗与周转使用次数无关 | 12. About the consumption of turnover materials, the correct is (). A consumption of turnover materials refers to the amount of material used B consumption of turnover materials should be expressed by the two indicators of the one-time use of materials and amortized sales C the amortized sales of turnover materials for the use of construction enterprises D consumption of turnover materials has nothing to do with the number of turnover uses
MCQ-3638 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 13、 已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，现场机械利用系数0.85，则它在该工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约( ) 。 A 47 B 51 C 56 D 70 | 13、 已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，现场机械利用系数0.85，则它在该工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约( ) 。 A 47 B 51 C 56 D 70 | 13. Known that a bucket capacity of 1m3 shovel excavator, mechanical shift output of 476m3, site mechanical utilization coefficient of 0.85, then it under the working conditions, 1h pure working time can excavate about (). A 47 B 51 C 56 D 70
MCQ-3639 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 14、 施工企业组织生产.编制施工计划。签发任务书的依据是( )。 A 施工预算 B 施工图预算 C 投标报价 D 项目经理的责任成本 | 14、 施工企业组织生产.编制施工计划。签发任务书的依据是( )。 A 施工预算 B 施工图预算 C 投标报价 D 项目经理的责任成本 | 14. Construction enterprises to organize production. Draw up construction plans. The basis for issuing the assignment is (). A Construction budget B construction drawing budget C Bid quotation D Project Manager's responsibility cost
MCQ-3640 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 15、 编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成( )后确定。 A 施工准备工作计划 B 施工总平面图 C 施工总进度计划 D 主要技术经济指标 | 15、 编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成( )后确定。 A 施工准备工作计划 B 施工总平面图 C 施工总进度计划 D 主要技术经济指标 | 15. When preparing the general design of the construction organization, the resource demand plan shall be determined after the completion of (). A construction preparation work plan B construction general plan C construction general schedule plan D main technical and economic indicators
MCQ-3641 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 16、 某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是( )。 A 确定目标控制的计划值 B 定期比较目标计划值与实际值 C 分析比较结果，采取纠偏措施 D 收集目标的实际完成值 | 16、 某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是( )。 A 确定目标控制的计划值 B 定期比较目标计划值与实际值 C 分析比较结果，采取纠偏措施 D 收集目标的实际完成值 | 16. A construction project management department according to the dynamic control principle of the target, the project objectives are decomposed, then in the implementation of the project objectives, the first work should be carried out is (). A determines the planned value of the target control B regularly compares the planned value of the target and the actual value C analyzes the comparison results, and takes corrective measures D to collect the actual completed value of the target
MCQ-3642 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 17、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括( )。 A 设计图纸的质量 B 采购的建筑材料的质量 C 签订施工合同时决策质量 D 编制监理规划的质量 | 17、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括( )。 A 设计图纸的质量 B 采购的建筑材料的质量 C 签订施工合同时决策质量 D 编制监理规划的质量 | 17. When using the principle of dynamic control to control the construction quality, the quality target not only includes the construction quality of each branch project, but also includes (). A the quality of the design drawings B the quality of the purchased building materials C the quality of the decision when signing the construction contract D the quality of the preparation of the supervision plan
MCQ-3643 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 18、 下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是( )。 A 自行决定是否分包及选择分包企业 B 编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标.中标单位 C 指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素 D 代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力 | 18、 下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是( )。 A 自行决定是否分包及选择分包企业 B 编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标.中标单位 C 指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素 D 代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力 | 18. Among the following management rights, those belonging to the management rights of the construction project manager are (). A decides on its own whether to subcontract and select subcontracting enterprises B to prepare and determine tender proposals that require government supervision, and to select and confirm bids. Successful bidder C direct the production and business activities of the construction project, allocate and manage the production factors entering the project D to participate in civil activities on behalf of an enterprise as legal person and exercise all the powers of an enterprise as legal person
MCQ-3644 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 19、 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由( )或其授权人与项目经理协商制定。 A 企业董事长 B 企业法定代表人 C 企业总经理 D 方管生产经营的副部经理 | 19、 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由( )或其授权人与项目经理协商制定。 A 企业董事长 B 企业法定代表人 C 企业总经理 D 方管生产经营的副部经理 | 19. The project management objective responsibility statement shall be formulated by () or its authorized person in consultation with the project manager before the implementation of the project. Chairman of the board of Directors of enterprise A, legal representative of enterprise B, General manager of enterprise C, deputy manager of production and operation of enterprise D
MCQ-3645 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 20、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是( )。 A 确定风险因素 B 分析风险发生的概率 C 分析风险损失量 D 提出风险预警 | 20、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是( )。 A 确定风险因素 B 分析风险发生的概率 C 分析风险损失量 D 提出风险预警 | 20. This topic is out of date, do not pay too much attention to the following construction risk management work, which belongs to the risk identification work is (). A determine the risk factors B analyze the probability of risk occurrence C analyze the amount of risk loss D put forward risk early warning
MCQ-3646 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 21、 根据《建设工程质量管理条例》，未经( )签字的建筑材料不得在工程上使用。 A 监理员 B 专业监理工程师 C 总监理工程师代表 D 总监理工程师 | 21、 根据《建设工程质量管理条例》，未经( )签字的建筑材料不得在工程上使用。 A 监理员 B 专业监理工程师 C 总监理工程师代表 D 总监理工程师 | 21. According to the Regulations on the Quality Management of Construction Projects, building materials without the signature of () shall not be used in the project. A Supervisor B Professional supervision engineer C Chief Supervision engineer represents D chief supervision engineer
MCQ-3647 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 22、 监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当( )。 A 责令施工企业整改 B 向施工企业项目经理报告 C 向建设单位驻工地代表报告 D 向建设行政主管部门报告 | 22、 监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当( )。 A 责令施工企业整改 B 向施工企业项目经理报告 C 向建设单位驻工地代表报告 D 向建设行政主管部门报告 | 22. When the supervisor implements side supervision and finds that the construction enterprise has violated the mandatory standards of project construction, it shall (). A shall order the construction enterprise to make rectification B report to the project manager of the construction enterprise C report to the resident site representative of the construction unit D report to the construction administrative department
MCQ-3648 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 23、 该题已过时，请勿过多关注 某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为( )万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 24 B 120 C 160 D 176 | 23、 该题已过时，请勿过多关注 某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为( )万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 24 B 120 C 160 D 176 | 23. The title is outdated, do not pay too much attention to the construction contract of a construction project: "The advance payment of the project has never been the value of the main materials and components needed for the construction project is equivalent to the amount of the advance payment of the project withheld......" Known the total contract price of 2 million yuan, the project advance payment of 240,000 yuan, the proportion of the main material fee is 60%, the project advance payment starting point is () million yuan. [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A 24 B 120 C 160 D 176
MCQ-3649 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是( )。 A 进行进度计划系统结构分析 B 进行项目结构分析 C 编制各级进度计划 D 确定工作编码 | 24、 某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是( )。 A 进行进度计划系统结构分析 B 进行项目结构分析 C 编制各级进度计划 D 确定工作编码 | 24. A city plans to build a large exhibition center, and the project construction unit organizes relevant experts to demonstrate the overall progress target of the project. After investigation, research and collection, the work that should be carried out immediately is (). A schedule planning system structure analysis B project structure analysis C preparation of progress plan at all levels D to determine the work code
MCQ-3650 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 施工企业进度控制的任务是依据( )，按照施工进度的要求控制施工进度。 A 建设项目总进度目标 B 施工总进度计划 C 建安工程工期定额 D 施工承包合同 | 25、 施工企业进度控制的任务是依据( )，按照施工进度的要求控制施工进度。 A 建设项目总进度目标 B 施工总进度计划 C 建安工程工期定额 D 施工承包合同 | 25. The task of progress control of construction enterprises is to control the construction progress according to () and the requirements of construction progress. A construction project progress target B construction progress plan C construction and installation project period quota D construction contract
MCQ-3651 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制( )。 A 施工总进度方案 B 施工总进度规划 C 施工总进度计划 D 施工总进度目标 | 26、 在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制( )。 A 施工总进度方案 B 施工总进度规划 C 施工总进度计划 D 施工总进度目标 | 26. When arranging the progress of the construction of a small project, just prepare (). A total construction schedule plan B total construction schedule plan C total construction schedule plan D total construction schedule target
MCQ-3652 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 27、 根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由( )承担。 A 发包人 B 承包人 C 监理人 D 设计单位 | 27、 根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由( )承担。 A 发包人 B 承包人 C 监理人 D 设计单位 | 27. According to the Standard Construction Bidding Documents, after the contractor covers the hidden works in accordance with the contract stipulations, the supervisor requires the contractor to open and re-inspect the covered parts. The inspection proves that the project quality meets the requirements, and the increased costs and delayed construction period shall be borne by (). A The employer B contractor C supervisor D design unit
MCQ-3653 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是( )。 A 施工企业的旬生产计划 B 建设工程项目施工的月度施工计划 C 施工企业的月度生产计划 D 建设工程项目施工的季度施工计划 | 28、 下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是( )。 A 施工企业的旬生产计划 B 建设工程项目施工的月度施工计划 C 施工企业的月度生产计划 D 建设工程项目施工的季度施工计划 | 28. Among the following schedule plans, the one that can be directly used for organizing construction work is (). A ten-day production plan for construction enterprise B Monthly construction plan for construction project C Monthly production plan for construction enterprise D quarterly construction plan for construction project construction
MCQ-3654 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 关于横道图特点的说法，正确的是( )。 A 横道图无法表达工作间的逻辑关系 B 可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C 只能用手工方式对横道图计划进行调整 D 横道图计划适用于大的进度计划系统 | 29、 关于横道图特点的说法，正确的是( )。 A 横道图无法表达工作间的逻辑关系 B 可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C 只能用手工方式对横道图计划进行调整 D 横道图计划适用于大的进度计划系统 | 29. About the characteristics of the transverse chart, the correct is (). A horizontal chart cannot express the logical relationship between work B can determine the key work and the key route of the horizontal chart plan C can only be adjusted manually D horizontal chart plan is suitable for large schedule planning system
MCQ-3655 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 30、 建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划，以项目实施方案为依据，采用( )编制形式。 A 人工定额 B 概算定额 C 预算定额 D 施工定额 | 30、 建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划，以项目实施方案为依据，采用( )编制形式。 A 人工定额 B 概算定额 C 预算定额 D 施工定额 | 30. The construction budget cost plan of the construction preparation stage of the construction project is based on the project implementation plan and adopts the form of () preparation. A labor quota B budget quota C budget quota D construction quota
MCQ-3656 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 31、 该题已过时，请勿过多关注 施工成本计划的编制基础是( )。 A 施工成本考核 B 施工成本预测 C 施工成本核算 D 目标成本确定 | 31、 该题已过时，请勿过多关注 施工成本计划的编制基础是( )。 A 施工成本考核 B 施工成本预测 C 施工成本核算 D 目标成本确定 | 31. This topic is out of date, do not pay too much attention to the construction cost plan based on (). A construction cost assessment B construction cost forecast C construction cost accounting D target cost determination
MCQ-3657 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 32、 成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括( )。 A 预定的具体成本目标和实现控制目标的措施 B 预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差 C 预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段 D 可能的工程变更和对变更的控制措施 | 32、 成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括( )。 A 预定的具体成本目标和实现控制目标的措施 B 预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差 C 预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段 D 可能的工程变更和对变更的控制措施 | 32. Cost plan as a construction cost control guidance document, its contents include (). A Predetermined specific cost targets and measures to achieve control targets B Predetermined specific cost targets and possible cost deviations C Predetermined economic performance objectives and the means to achieve them D Possible engineering changes and control measures for changes
MCQ-3658 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 33、 施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行( )的比较。【19版教材已删除 此题不适用】 A 施工成本计划值与实际值 B 施工成本计划值与投标报价 C 成本实际值与投标报价 D 实际工程款支付与合同价 | 33、 施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行( )的比较。【19版教材已删除 此题不适用】 A 施工成本计划值与实际值 B 施工成本计划值与投标报价 C 成本实际值与投标报价 D 实际工程款支付与合同价 | 33. In the process of construction cost control, in order to find out whether the construction cost is overrun in time, the comparison of () should be carried out regularly. [This title has been deleted from the 19th edition of the textbook is not applicable] A Planned value and actual value of construction cost B Planned value of construction cost and bid quotation C Actual cost and bid quotation D Actual project payment and contract price
MCQ-3659 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 34、 某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是( )。 A 比较法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 动态比率法 | 34、 某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是( )。 A 比较法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 动态比率法 | 34. A construction project manager analyzed the construction cost of commercial concrete and found that its target cost was 440,000 yuan, and the actual cost was 480,000 yuan. Therefore, to analyze the impact of factors such as output, unit price and loss rate on the cost of concrete, the most suitable analysis method is (). A comparative method B composition ratio method C factor analysis D dynamic ratio method
MCQ-3660 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 35、 该题已过时，请勿过多关注 某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为( )万元。 A 24.25 B 29.1 C 53.35 D 55 | 35、 该题已过时，请勿过多关注 某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为( )万元。 A 24.25 B 29.1 C 53.35 D 55 | 35. The topic is out of date, do not pay too much attention to a construction project construction contract agreement: no advance payment, progress payment settlement by month, retention payment by 3% of the progress payment detained month by month, the supervision engineer issued a monthly minimum limit of payment vouchers for 250,000 yuan. After the measurement confirmed that the construction unit completed the project payment of 250,000 yuan in the first month, and completed the project payment of 300,000 yuan in the second month, the payment amount issued by the supervision engineer in the second month is () million yuan. A 24.25B 29.1C 53.35D 55
MCQ-3661 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 36、 根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按( )计算。 A 台班折旧费 B 台班折旧费+设备进出现场的分摊费 C 台班使用费 D 同类型设备的租金 | 36、 根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按( )计算。 A 台班折旧费 B 台班折旧费+设备进出现场的分摊费 C 台班使用费 D 同类型设备的租金 | 36. According to the international practice, the delay charge for contractor's own equipment is generally calculated as (). A shift depreciation fee B shift depreciation fee + apportionment fee for equipment entering and leaving the site C shift usage fee D rental of the same type of equipment
MCQ-3662 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 37、 根据《质量管理体系》(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是( )。 A 质量体系文件 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 37、 根据《质量管理体系》(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是( )。 A 质量体系文件 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 37. According to the Quality Management System (GB/T19000-2000), the basis of quality management and quality assurance for construction enterprises is (). A quality system document B Quality manual C procedure document D quality plan
MCQ-3663 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由( )批准后实施。 A 项目经理 B 公司技术负责人 C 公司总工程师 D 项目技术负责人 | 38、 建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由( )批准后实施。 A 项目经理 B 公司技术负责人 C 公司总工程师 D 项目技术负责人 | 38. The engineering measurement control scheme prepared before the construction project starts shall be implemented after approval by (). A project manager B company technical person C company chief engineer D project technical person
MCQ-3664 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 建设工程施工项目竣工验收应由( )组织。 A 监理单位 B 施工企业 C 建设单位 D 质量监督机构 | 39、 建设工程施工项目竣工验收应由( )组织。 A 监理单位 B 施工企业 C 建设单位 D 质量监督机构 | 39. Construction project completion acceptance shall be organized by (). A supervision unit B Construction enterprise C Construction unit D Quality supervision agency
MCQ-3665 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 40、 某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于( )。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 40、 某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于( )。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 40. In the construction process of a construction project, the engineering structure was damaged due to a quality accident, resulting in a direct economic loss of 60 million yuan. This accident belongs to (). A general accident B Major accidents C Major accident D A particularly serious accident
MCQ-3666 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 41、 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是( )。 A 加固处理 B 修补处理 C 不作处理 D 返工处理 | 41、 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是( )。 A 加固处理 B 修补处理 C 不作处理 D 返工处理 | 41. A batch of concrete test blocks after testing found that its strength value is lower than the code requirements, after the legal testing unit to test the strength of the concrete entity, its actual strength to meet the code and design requirements. The appropriate treatment method for this quality accident is (). A reinforcement treatment B repair treatment C no treatment D rework treatment
MCQ-3667 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 42、 建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目( )负责。 A 建设单位 B 施工企业 C 监理单位 D 设计单位 | 42、 建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目( )负责。 A 建设单位 B 施工企业 C 监理单位 D 设计单位 | 42. Before the construction project starts, project () shall be responsible for the declaration procedures of project quality supervision. A construction unit B construction enterprise C supervision unit D design unit
MCQ-3668 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 43、 建设工程质量监督机构进行第一次历施工现场监督检查的重点是( )。 A 施工现场准备情况 B 检查施工现场计量器具 C 参加建设的各单位的质量行为 D 复核项目测量控制定位点 | 43、 建设工程质量监督机构进行第一次历施工现场监督检查的重点是( )。 A 施工现场准备情况 B 检查施工现场计量器具 C 参加建设的各单位的质量行为 D 复核项目测量控制定位点 | 43. The construction engineering quality supervision agency for the first calendar construction site supervision and inspection focus is (). A construction site preparation B Check the construction site measuring instruments C Quality behavior of each unit participating in construction D Review project measurement control anchor points
MCQ-3669 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是( )。 A 建设单位安全管理的投入是否到位 B 施工企业安全管理和安全技术是否到位 C 监理单位对安全管理的重视程度 D 政府部门对项目施工安全监管是否到位 | 44、 建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是( )。 A 建设单位安全管理的投入是否到位 B 施工企业安全管理和安全技术是否到位 C 监理单位对安全管理的重视程度 D 政府部门对项目施工安全监管是否到位 | 44. Construction project construction safety management work objectives can be achieved the key is (). A construction unit safety management investment is in place B construction enterprise safety management and safety technology is in place C supervision unit on safety management degree D government departments on project construction safety supervision is in place
MCQ-3670 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 45、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(29).png<image>某建设工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)，则该计划的计算工期是( )天。 A 20 B 21 C 23 D 25 | 45、 这张图片显示的是一个网络计划图，也称为CPM（Critical Path Method）或 PERT（Program Evaluation Review Technique）图。这种图通常用于建设工程项目管理中，用来表示和分析工程项目中的各个活动以及它们之间的关系。 在图中，圆圈（或节点）代表项目中的各个事件或里程碑，而箭头表示从一个事件到另一个事件的活动或任务。箭头上的数字可能表示任务完成需要的时间（比如，天数、周数等）。这样的设置有助于项目管理者理解任务之间的依赖关系和顺序，评估项目的整体时程，并确定哪些任务是关键路径上的任务。 关键路径是项目中从开始到结束的最长时间路径。走在关键路径上的任何任务的延误都将延误整个项目。而不在关键路径上的任务可能有一定的“浮动”时间，即可以在不影响总项目时程的前提下有一定程度的推迟或提前执行。 例如，活动1-2-5-6-9-10可以构成项目的一个路径，其耗时是活动时间的累加，即3+4+5+6+4=22天（如果单位是天）。项目经理需要分析所有这样的路径，找到时间最长的那条路径，即为关键路径，而任何减少关键路径上活动时间的努力都将直接影响到整个项目的完成时间。 项目的效率和成功在很大程度上取决于能否妥善管理这些任务和时间。网络计划图是一个非常有用的工具，可以帮助项目团队视觉化的看到项目的整体情况，优化资源分配，评估风险，以及制定相应的管理策略。某建设工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)，则该计划的计算工期是( )天。 A 20 B 21 C 23 D 25 | 45. The construction progress plan of a construction project is shown in the following figure (time unit: days), then the calculation period of the plan is () days. A 20 B 21 C 23 D 25
MCQ-3671 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。 A 最早完成时间的最小值 B 最早完成时间的最大值 C 最迟完成时间的最小值 D 最迟完成时间的最大值 | 46、 在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。 A 最早完成时间的最小值 B 最早完成时间的最大值 C 最迟完成时间的最小值 D 最迟完成时间的最大值 | 46. When calculating the time parameters of a double-coded network plan, the earliest start time of the work shall be for all its immediate preceding work (). A Minimum value of the earliest completion time B maximum value of the earliest completion time C minimum value of the latest completion time D maximum value of the latest completion time
MCQ-3672 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 47、 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。 A 3 B 5 C 8 D 10 | 47、 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。 A 3 B 5 C 8 D 10 | 47. It is known that the free time difference of A's work in a construction project network plan is 5 days, and the total time difference is 7 days. When the supervision engineer checks the construction progress, it is found that only the actual progress of the work is delayed, and the total construction period is affected for 3 days, then the actual progress of the work is delayed () days than the planned progress. A 3 B 5 C 8 D 10
MCQ-3673 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出( )的特点。【新版教材已删除，此题不适用】 A 一次性 B 流动性 C 单件性 D 预约性 | 48、 相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出( )的特点。【新版教材已删除，此题不适用】 A 一次性 B 流动性 C 单件性 D 预约性 | 48. Relative to the fixed characteristics of construction projects, construction production shows the characteristics of (). 【 New version of the textbook has been deleted, this topic is not applicable 】 A one-time B Mobility C Singularity D Reservation
MCQ-3674 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 49、 下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是( )。 A 施工企业的质量管理制度 B 施工现场的安全防护设施 C 施工现场的交通运输和道路条件 D 不可抗力对施工质量的影响 | 49、 下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是( )。 A 施工企业的质量管理制度 B 施工现场的安全防护设施 C 施工现场的交通运输和道路条件 D 不可抗力对施工质量的影响 | 49. Among the following factors affecting the quality of construction, the environmental factors belonging to the construction quality management are (). A construction enterprise quality management system B construction site safety protection facilities C construction site transportation and road conditions D force majeure on the impact of construction quality
MCQ-3675 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 50、 建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，"C"是指( )。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 | 50、 建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，"C"是指( )。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 | 50. In the working principle of PDCA cycle of construction project quality management, "C" refers to (). A Plan B implementation of C inspection D treatment
MCQ-3676 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 51、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(30).png<image>下列合同结构图表示的是( )模式。 A 施工平行发包 B 施工总承包 C 设计-建造-管理 D 联合体承包 | 51、 图片展示的是一个简化的流程图，用以说明建设工程项目管理中的关键步骤或阶段。流程图的顶部标识为“建设程序”，意味着这个流程图代表的是整个建设项目的程序或流程。 从左至右，共有六个步骤，每一个步骤下面都有编号，分别为“1”到“6”，并依次对应六个不同的阶段： 1. "建设准备"（建设前的筹备工作，如规划和设计、政策研究、资金筹措等） 2. "工程设计"（工程规划和方案的设计，蓝图和施工图的制作等） 3. "工程招标"（选择施工单位、材料供应商等，通过招标的方式来选择最适合的合作伙伴） 4. "工程施工"（实际建设过程，施工单位按照设计图纸建设工程） 5. "竣工验收"（工程完成后的检验和验收，确认工程质量和完成度符合标准） 6. "投产使用"（工程项目经过验收合格后，进入实际使用或生产阶段） 该流程图描绘了一个典型的建设工程项目从准备到最终投入使用的完整流程，每一步都是前提后续步骤成功实施的基础。这是项目管理中的一个重要工具，能够帮助项目管理者清晰地理解项目进展，确保各个阶段得到妥善处理，并促进整个工程按时按质完成。下列合同结构图表示的是( )模式。 A 施工平行发包 B 施工总承包 C 设计-建造-管理 D 联合体承包 | 51. The following contract structure diagram represents the () model. A construction parallel contracting B construction general contracting C Design-Build-management D joint contracting
MCQ-3677 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 52、 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是( )。 A 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 B 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 C 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行 D 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工 | 52、 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是( )。 A 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 B 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 C 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行 D 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工 | 52. About the construction of the general contracting management mode, the wrong is (). A construction unit can sign a general contract management agreement with a consortium composed of multiple units B construction general contract management enterprise is responsible for the entire project construction organization and management C construction general contract management mode of bidding can be carried out in the design stage D construction general contract management enterprise without bidding. Directly undertake the construction of part of the project
MCQ-3678 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料.水文气象资料的准确性应由( )负责。 A 地质勘察单位 B 发包人 C 承包人 D 监理人 | 53、 根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料.水文气象资料的准确性应由( )负责。 A 地质勘察单位 B 发包人 C 承包人 D 监理人 | 53. According to the "Standard construction bidding documents", site geological exploration data. () shall be responsible for the accuracy of the hydrometeorological data. A geological survey unit B Employer C Contractor D Supervisor
MCQ-3679 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 54、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 54. According to the "Construction Labor Subcontract (Model Text) of Construction Engineering" (GF-2003-0214), a project contractor leases a crane to provide the use of the labor subcontractor, then the crane insurance shall be (). A the project contractor handles and pays the insurance fee B the labor subcontractor handles and pays the insurance fee C the project contractor handles, but the labor subcontractor pays the insurance fee D the labor subcontractor handles, but the contractor pays the insurance fee
MCQ-3680 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以( )为准。 A 供货方发货截记的日期 B 采购方收货戳记的日期 C 合同约定的提货日期 D 承运单位签发的日期 | 55、 建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以( )为准。 A 供货方发货截记的日期 B 采购方收货戳记的日期 C 合同约定的提货日期 D 承运单位签发的日期 | 55. If it is agreed in the construction materials procurement contract that the supplier shall be responsible for delivery, the delivery date shall be subject to (). A The date of delivery by the supplier B the date of receipt stamp by the purchaser C the date of delivery agreed in the contract D the date of issuance by the carrier
MCQ-3681 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 56、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是( )。 A 安全生产责任制度 B 安全生产奖惩制度 C 安全生产值班制度 D 安全生产检查制度 | 56、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是( )。 A 安全生产责任制度 B 安全生产奖惩制度 C 安全生产值班制度 D 安全生产检查制度 | 56. The title is outdated, do not pay too much attention to the following construction safety system guarantee system, belongs to the daily management system is (). A safety production responsibility system B safety production reward and punishment system C safety production duty system D safety production inspection system
MCQ-3682 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 对全国建设工程安全生产实施工作实施综合监督管理的部门是( )。 A 国务院技术监督管理部门 B 国务院建设行政主管部门 C 国务院劳动和社会保障部门 D 国务院安全生产监督管理部门 | 57、 对全国建设工程安全生产实施工作实施综合监督管理的部门是( )。 A 国务院技术监督管理部门 B 国务院建设行政主管部门 C 国务院劳动和社会保障部门 D 国务院安全生产监督管理部门 | 57. The departments responsible for the comprehensive supervision and management of the implementation of work safety in construction projects throughout the country are (). A Technical supervision and administration department under The State Council B Construction administrative department under The State Council C Labor and social security department under The State Council D Supervision and administration of work safety under The State Council
MCQ-3683 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 58、 该题已过时，请勿过多关注 施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在( )以内。 A 6‰ B 8‰ C 10‰ D 12‰ | 58、 该题已过时，请勿过多关注 施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在( )以内。 A 6‰ B 8‰ C 10‰ D 12‰ | 58. This topic is out of date, do not pay too much attention to the construction enterprise in determining the construction engineering occupational health and safety and environmental management objectives, the general matter frequency control objectives are usually within (). A 6‰ B 8‰ C 10‰ D 12‰
MCQ-3684 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于( )。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 59、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于( )。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 59. According to the Regulations of The State Council on the Reporting, Investigation and Handling of Production Safety Accidents, production safety accidents resulting in two deaths belong to (). A special major accident B Major accident C Major accident D general accident
MCQ-3685 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以( )万元的罚款。 A 10～30 B 30～50 C 50～100 D 100～500 | 60、 某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以( )万元的罚款。 A 10～30 B 30～50 C 50～100 D 100～500 | 60. If a construction enterprise conceals a production safety accident, the construction administrative department shall impose a fine of () million yuan on it according to law. A 10 ~ 30 B 30 ~ 50 C 50 ~ 100 D 100 ~ 500
MCQ-3686 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 61、 该题已过时，请勿过多关注 关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是( )。 A 施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池 B 施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m C 一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工 D 在城区.郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青 | 61、 该题已过时，请勿过多关注 关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是( )。 A 施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池 B 施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m C 一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工 D 在城区.郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青 | 61. The title is out of date, do not pay too much attention to the construction project construction site environmental management, the correct is (). A temporary canteen with more than 50 people at the construction site should be set up a simple and effective grease trap B The enclosure set outside the construction site should not be less than 1.5m C under normal circumstances, all kinds of piling machinery is prohibited at night construction D in the urban area. In suburban towns and densely inhabited areas, only open POTS can be used to boil asphalt at night
MCQ-3687 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 施工现场清洗混凝土搅拌车产生的污水，应( )。 A 有组织地直接排入市政污水管网 B 经一次沉淀后排入市政排水管网 C 分散直接排入市政污水管网 D 经二次沉淀后排入市政排水管网 | 62、 施工现场清洗混凝土搅拌车产生的污水，应( )。 A 有组织地直接排入市政污水管网 B 经一次沉淀后排入市政排水管网 C 分散直接排入市政污水管网 D 经二次沉淀后排入市政排水管网 | 62. The construction site to clean the sewage generated by the concrete mixing truck, should (). A directly into the municipal sewer network organized B after a precipitation into the municipal sewer network C dispersed directly into the municipal sewer network D after a secondary precipitation into the municipal sewer network
MCQ-3688 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 63、 某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。而在实际结算时，原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以( )为准。 A 签订的合同总价 B 合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 D 双方重新协商确定的单价和工程量 | 63、 某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。而在实际结算时，原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以( )为准。 A 签订的合同总价 B 合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 D 双方重新协商确定的单价和工程量 | 63. In the unit price contract of a construction project, the two parties agree on a total contract price according to the estimated project quantity. In the actual settlement, the total price of the original contract is inconsistent with the sum of the unit price of the contract multiplied by the actual completion of the project, the project price settlement shall be subject to (). A The total contract price signed B in the contract the unit price multiplied by the actual completion of the sum of quantities C actually completed the quantities of the sum of times to renegotiate the unit price D of the two sides to renegotiate to determine the unit price and quantity
MCQ-3689 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 64、 关于成本加固定费用合同的说法，正确的是( )。 A 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同 B 报酬总额随工程成本的加大而增加 C 由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性 D 通常在非代理型CM模式的合同中采用 | 64、 关于成本加固定费用合同的说法，正确的是( )。 A 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同 B 报酬总额随工程成本的加大而增加 C 由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性 D 通常在非代理型CM模式的合同中采用 | 64. What is correct about cost-plus-fixed-fee contracts is (). A a cost plus fixed fee contract is appropriate when the total cost of the project is not estimated at the beginning and may not change much B The total remuneration increases with the increase of the cost of the project C The contractor has no incentive to shorten the duration of the project due to the fixed amount of remuneration D is usually adopted in non-agency CM contracts
MCQ-3690 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 65、 对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任，并承担由此造成损失的单位是( )。 A 设计单位 B 建设单位 C 施工总承包企业 D 监理单位 | 65、 对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任，并承担由此造成损失的单位是( )。 A 设计单位 B 建设单位 C 施工总承包企业 D 监理单位 | 65. The unit responsible for the coordination and management of the work of the professional subcontracting enterprise and the responsible project, and bear the resulting losses is (). A design unit B construction unit C construction general contracting enterprise D supervision unit
MCQ-3691 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 66、 根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按( )进行计算。【19版教材已删除、此题不适用】 A 目前市场上同工种人工的日工资单价 B 承包商提出的计日工单价 C 列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价 D 列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价 | 66、 根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按( )进行计算。【19版教材已删除、此题不适用】 A 目前市场上同工种人工的日工资单价 B 承包商提出的计日工单价 C 列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价 D 列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价 | 66. In accordance with the Standard Bidding Documents for Construction, the price of the sporadic work implemented by daily work shall be calculated according to (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A The daily wage unit price of the same kind of labor in the market at present B The unit price of daily labor proposed by the contractor C Included in the day work valuation subhead and unit price in the list of priced quantities D Include the unit price of labor costs in the list of priced quantities
MCQ-3692 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有( )。 A 真实性 B 时效性 C 关联性 D 有效性 | 67、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有( )。 A 真实性 B 时效性 C 关联性 D 有效性 | 67. According to the "Construction Contract (Model Text)" (GF-99-0201), the contractor fails to issue a notice of intention to claim within 28 days after the occurrence of the claim event, and will lose the right to claim compensation, indicating that the construction claim has (). A authenticity B timeliness C relevance D validity
MCQ-3693 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交( )。 A 索赔意向通知 B 中间索赔依据 C 中间索赔报告 D 索赔声明 | 68、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交( )。 A 索赔意向通知 B 中间索赔依据 C 中间索赔报告 D 索赔声明 | 68. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Works" (GF-99-0201), if the interference event affects the construction project for a long time, the contractor shall submit it at reasonable intervals as required by the supervising engineer (). A Notice of Intent to claim B Intermediate claim based on C Intermediate Claim Report D Claim Statement
MCQ-3694 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由( )签署验收意见及验收结论，并签字盖章。 A 施工企业施工员 B 专业监理工程师 C 项目专业技术负责人 D 建设单位参加验收的人员 | 69、 项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由( )签署验收意见及验收结论，并签字盖章。 A 施工企业施工员 B 专业监理工程师 C 项目专业技术负责人 D 建设单位参加验收的人员 | 69. After the project's professional and technical leader organizes relevant personnel to accept the pile foundation project, the acceptance opinions and acceptance conclusions shall be signed by (), and signed and sealed. A construction enterprise construction worker B professional supervision engineer C project professional technical person D construction unit to participate in the acceptance of personnel
MCQ-3695 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 关于施工文件档案管理的说法，正确的是( )。 A 工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理.立卷后及时移交建设单位 B 由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷 C 施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交 D 工程文件可采用纯蓝墨水书写 | 70、 关于施工文件档案管理的说法，正确的是( )。 A 工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理.立卷后及时移交建设单位 B 由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷 C 施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交 D 工程文件可采用纯蓝墨水书写 | 70. About the management of construction documents and archives, the correct is (). A project subcontracting enterprise shall sort out the project documents formed by the unit. After filing, timely transfer to the construction unit B construction project composed of multiple unit projects, engineering documents according to a construction project filing C Construction enterprises should be completed before the project acceptance, the formation of the relevant engineering files to the construction unit handover D engineering documents can be written in pure blue ink
MCQ-3696 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 71、 下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有( )。 A 施工质量控制 B 施工成本控制 C 施工进度控制 D 分包单位人员管理 E 施工安全管理 | 71、 下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有( )。 A 施工质量控制 B 施工成本控制 C 施工进度控制 D 分包单位人员管理 E 施工安全管理 | 71. The following project management work, belongs to the construction side of the project management task (). A construction quality control B construction cost control C construction progress control D subcontractor personnel management E construction safety management
MCQ-3697 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 关于施工管理职能分工的说法，正确的有( )。 A 管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表 D 管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理 E 管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务 | 72、 关于施工管理职能分工的说法，正确的有( )。 A 管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表 D 管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理 E 管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务 | 72. About the construction management function division of the statement, the correct (). A The division table of management functions and the job responsibility description have exactly the same function; B Different management functions can be undertaken by different functional departments; C Each project participant should prepare their own division table of management functions; D The division table of management functions can be used for enterprise management. Can also be used for project management E the management function division table only reflects the work tasks of the project manager and the project technical leader
MCQ-3698 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 73、 分部(分项)工程施工组织设计的主要内容有( )。 A 建设项目的工程概况 B 施工方法的选择 C 施工机械的选择 D 劳动力需求量计划 E 安全施工措施 | 73、 分部(分项)工程施工组织设计的主要内容有( )。 A 建设项目的工程概况 B 施工方法的选择 C 施工机械的选择 D 劳动力需求量计划 E 安全施工措施 | 73. Division (sub-item) engineering construction organization design of the main content are (). A construction project overview B Selection of construction methods C Selection of construction machinery D Labor demand planning E Safe construction measures
MCQ-3699 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 74、 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有( )。 A 参与项目招标.投标和合同签订 B 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度 C 参与组建项目管理机构 D 选择监理单位 E 选择分包人 | 74、 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有( )。 A 参与项目招标.投标和合同签订 B 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度 C 参与组建项目管理机构 D 选择监理单位 E 选择分包人 | 74. According to the "construction project management standards" (GB/T50326-2006), construction enterprise project manager in the process of undertaking project construction management, should have the authority (). A Participate in the project bidding. Bidding and contract signing B Formulate the management system of the project management body under the framework of the organizational system C participate in the establishment of the project management body D select the supervision unit E Select subcontractors
MCQ-3700 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 75、 下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有( )。【19版教材已删除、此题不适用】 A 尽量减少因安排不当引起的机械闲置 B 加强机械的现场调度，避免窝工 C 尽量选择新开发的新型机械设备 D 加强机械的维修保养 E 做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合 | 75、 下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有( )。【19版教材已删除、此题不适用】 A 尽量减少因安排不当引起的机械闲置 B 加强机械的现场调度，避免窝工 C 尽量选择新开发的新型机械设备 D 加强机械的维修保养 E 做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合 | 75. The following construction enterprises on the construction machinery usage fee control measures, correct (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A to minimize the idle machinery caused by improper arrangement B Strengthen the on-site scheduling of machinery to avoid idle work C Try to choose the newly developed new machinery and equipment D Strengthen the maintenance of machinery E Do a good job of coordination and cooperation between the personnel on board and auxiliary production personnel
MCQ-3701 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有( )。 A 经返工重做或更换器具.设备的检验批，应重新进行验收 B 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，认为通过验收 C 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收 D 经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收 E 经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用 | 76、 建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有( )。 A 经返工重做或更换器具.设备的检验批，应重新进行验收 B 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，认为通过验收 C 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收 D 经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收 E 经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用 | 76. When the construction quality of the construction project does not meet the requirements, the correct treatment method is (). A after rework redo or replace the appliance. The inspection lot of the equipment shall be re-accepted B If the inspection lot that meets the design requirements has been tested and identified by a qualified testing unit, it shall be considered that the inspection lot that meets the design requirements has passed the acceptance test C if it has been tested and identified by a qualified testing unit, However, the inspection lot that can meet the structural safety and use function can be accepted by the original design unit D Items repaired or reinforced. Divisional projects, although the dimensions have been changed, can still meet the requirements of safe use, and can be accepted according to the technical treatment plan and negotiation documents E After repair or reinforcement treatment still can not meet the requirements of safe use of the divisional projects, after identification to reduce the safety level of use
MCQ-3702 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 77、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(31).png<image>某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ B ①-②-③-⑦-⑨-⑩ C ①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ D ①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ E ①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ | 77、 该图片展示的是一种项目管理工具，看起来像是一张项目网络图，具体来说很像是关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或项目评审技术（Program Evaluation Review Technique, PERT）图的一部分。这些工具用于规划和控制复杂项目的时间表和进度。 在这张图中，我们可以看到多个通过线条连接的节点（表示为圆圈及其编号），这些节点表示项目的不同阶段或活动。每个节点之间的线条（有时称为边）表示活动的顺序和依赖关系。数字代表各活动持续的时间。通常来说，每个节点或者说圆圈中的数字代表了活动标识，而连接它们的线段上的数字则代表该活动的持续时间。 例如，从节点1到节点2的活动代号为A，且该活动需要2个时间单位完成。节点3像是一个并行节点，意味着B、D、F三个活动可以同时开始。图中的波浪线可能表示存在不确定性或是存在某种资源或时间的延展性，这在PERT分析中常见，用以表达活动时间估计的不确定性。 关键路径是项目中时间最长的连续活动路径。在该路径上的活动延迟，将直接影响到整个项目的完成时间。在进行项目管理时，重点监控并优化关键路径上的活动是必要的，以确保项目按时完成。这张图可以帮助项目经理识别关键路径及需要管理的重要活动。某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ B ①-②-③-⑦-⑨-⑩ C ①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ D ①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ E ①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ | 77. The construction network plan of a construction project is shown in the figure (time unit: days), then the key lines of the plan are (). [The 19th edition of the textbook has deleted the double code time mark, this title is not applicable] A ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ B ①-②-③-⑦-⑨-⑩ C ①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ D ①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ E ①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
MCQ-3703 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 78、 下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有( )。 A 承包商管理人员的能力 B 工程设计文件 C 工程施工方案 D 合同风险 E 工程机械 | 78、 下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有( )。 A 承包商管理人员的能力 B 工程设计文件 C 工程施工方案 D 合同风险 E 工程机械 | 78. The following construction risk factors, belong to the technical risk factors (). A the ability of contractor management personnel B engineering design documents C engineering construction scheme D contract risk E engineering machinery
MCQ-3704 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 79、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有( )。 A 材料原价 B 材料的运输损耗费 C 库存材料盘亏 D 材料运杂费 E 新型材料试验费 | 79、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有( )。 A 材料原价 B 材料的运输损耗费 C 库存材料盘亏 D 材料运杂费 E 新型材料试验费 | 79. According to the "construction and installation project cost composition" (construction standard [2003] No. 206), the following should be included in the construction and installation project materials cost are (). A material original price B material transportation loss cost C inventory material loss D material transportation and miscellaneous cost E new material test cost
MCQ-3705 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 80、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程间接费的有( )。 A 工程排污费 B 危险作业意外伤害保险 C 社会保险费 D 环境保护费 E 材料二次搬运费 | 80、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程间接费的有( )。 A 工程排污费 B 危险作业意外伤害保险 C 社会保险费 D 环境保护费 E 材料二次搬运费 | 80. The title is outdated, do not pay too much attention to according to the "construction and installation project cost components" (construction standard [2003] No. 206), the following should be included in the indirect costs of construction and installation projects are (). A project sewage fee B dangerous operation accident insurance C social insurance premium D environmental protection fee E material secondary handling fee
MCQ-3706 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 81、 采用,《建设工程工程量清算单计价规范》(GB50500-2008)进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有( )。 A 垂直运输费 B 安全文明施工费 C 分部分项工程费 D 规费 E 税金 | 81、 采用,《建设工程工程量清算单计价规范》(GB50500-2008)进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有( )。 A 垂直运输费 B 安全文明施工费 C 分部分项工程费 D 规费 E 税金 | 81. The use of "Construction engineering quantities liquidation invoice valuation standards" (GB50500-2008) for bidding projects, enterprises in the bidding quotation, shall not be used as a competitive cost (). A vertical transportation fee B safety and civilization construction fee C division project fee D fee E tax
MCQ-3707 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 82、 编制人工定额时，应计入工人定额时间的有( )。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 材料供应不及时造成的停工时间 B 施工组织混乱造成的停工时间 C 由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间 D 工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 E 工人违背劳动纪律损失的时间 | 82、 编制人工定额时，应计入工人定额时间的有( )。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 材料供应不及时造成的停工时间 B 施工组织混乱造成的停工时间 C 由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间 D 工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 E 工人违背劳动纪律损失的时间 | 82. The preparation of labor quota, should be included in the worker quota time (). [2019 edition textbooks have been deleted, this title is not applicable] A downtime caused by the untimely supply of materials B Downtime caused by disorganized construction C The time necessary for work interruption caused by the characteristics of construction technology D The short rest period necessary for the worker to recover his strength during the working process E The time lost by the worker in breach of Labour discipline
MCQ-3708 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 83、 下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有( )。 A 确定项目管理班子的任务和职能分工 B 分析钢结构吊装作业的成本目标 C 修订钢结构吊装施工合同条款 D 提出多个钢结构吊装方案 E 改变吊装用的施工机械 | 83、 下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有( )。 A 确定项目管理班子的任务和职能分工 B 分析钢结构吊装作业的成本目标 C 修订钢结构吊装施工合同条款 D 提出多个钢结构吊装方案 E 改变吊装用的施工机械 | 83. Among the following cost management measures for steel structure construction of a large-span stadium project, technical measures are (). A determine the task and functional division of the project management team B analysis of the steel structure lifting operation cost objectives C revision of the steel structure lifting construction contract D put forward a number of steel structure lifting plans E change the construction machinery used in lifting
MCQ-3709 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 该题已过时，请勿过多关注 施工安全技术交底要求做好"四口"."五临边"的防护措施，其中"四口"指( ) A 通道口 B 工地出入口 C 楼梯口 D 电梯井口 E 预留洞口 | 84、 该题已过时，请勿过多关注 施工安全技术交底要求做好"四口"."五临边"的防护措施，其中"四口"指( ) A 通道口 B 工地出入口 C 楼梯口 D 电梯井口 E 预留洞口 | 84. The problem is out of date, do not pay too much attention to the construction safety technology disclosure requirements to do A good job of "four "." five edge" protective measures, of which "four" refers to () A tunnel entrance B site entrance C stairway D elevator wellhead E reserved hole
MCQ-3710 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 85、 《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有( ) A 策划 B 职业健康安全管理方针 C 支持与运行 D 改进 E 绩效评价 | 85、 《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有( ) A 策划 B 职业健康安全管理方针 C 支持与运行 D 改进 E 绩效评价 | 85. "Occupational health and safety management system - specification" (GB/T28001-2001) the components are (A planning B occupational health and safety management policy C support and operation D improvement E performance evaluation
MCQ-3711 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 86、 与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有( ) A 业主的合同管理工作量大大减小 B 业主的组织和协调工作量大大减小 C 业主的投资控制难度大 D 建设周期可能比较长，不利于进度控制 E 合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。 | 86、 与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有( ) A 业主的合同管理工作量大大减小 B 业主的组织和协调工作量大大减小 C 业主的投资控制难度大 D 建设周期可能比较长，不利于进度控制 E 合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。 | 86. Compared with the parallel contracting mode, the characteristics of the construction general contracting mode are () A the contract management workload of the owner is greatly reduced B The organization and coordination workload of the owner is greatly reduced C owners' investment control is difficult D The construction cycle may be relatively long, which is not conducive to progress control E There are many interactive interfaces of contracts, so great attention should be paid to the definition of interfaces between contracts.
MCQ-3712 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 87、 承包人提交竣工验收申请报告的条件包括( ) A 合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求 B 发包人已支付竣工结算价款 C 已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料 D 竣工验收资料已经档案管理部门验收合格 E 监理人已经出具质量评估报告 | 87、 承包人提交竣工验收申请报告的条件包括( ) A 合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求 B 发包人已支付竣工结算价款 C 已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料 D 竣工验收资料已经档案管理部门验收合格 E 监理人已经出具质量评估报告 | 87. The conditions for the contractor to submit the application report for completion acceptance include (A) the unit works and work within the scope of the contract have been completed and meet the requirements of the contract B The Employer has paid the completion settlement price C All the required completion materials have been prepared according to the contract D The completion acceptance documents have been accepted by the archives management department E The supervisor has issued the quality assessment report
MCQ-3713 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有( ) A 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 B 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 C 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 D 完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 E 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | 88、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有( ) A 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 B 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 C 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 D 完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 E 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | 88. According to the Sub-Contract of Construction Engineering (Model Text) (GF-2003-0213), regarding the responsibilities and obligations of subcontractors, It is correct that () A subcontractor shall perform and bear all obligations and responsibilities of the contractor in relation to the subcontracted project in the general contract; B Without the permission of the contractor, the subcontractor has direct working contact with the employer. Shall bear the liability for breach of contract C The subcontractor may refuse the Contractor to complete the design tasks stipulated in the contract according to the instructions D arising from the subcontract, and the contractor shall bear the costs incurred therefrom E before the project is delivered to the contractor, the subcontractor shall be responsible for the protection of the finished products of the subcontracted project
MCQ-3714 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 89、 关于总价合同的说法，正确的有( ) A 采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险 B 发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制 C 固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程 D 在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨 E 由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整 | 89、 关于总价合同的说法，正确的有( ) A 采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险 B 发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制 C 固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程 D 在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨 E 由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整 | 89. As for the lump-sum contract, it is correct that () A adopts a fixed lump-sum contract, the settlement between the two parties is easier, but the contractor bears a larger risk; B, the employer can more easily, C fixed cost contract is suitable for projects with complex engineering structure and technology D In the fixed total price contract, the contractor bears the risk of the project quantity mainly due to the increase of labor cost E due to the contractor's mistake leading to the wrong calculation of the tender offer, and the contract total price is not adjusted
MCQ-3715 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括( ) A 进度计划的编制说明 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 D 进度执行情况对工程质量.安全和施工成本的影响情况 E 进度的预测 | 90、 施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括( ) A 进度计划的编制说明 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 D 进度执行情况对工程质量.安全和施工成本的影响情况 E 进度的预测 | 90. Progress report prepared by the construction enterprise after the inspection of the construction progress plan, Its contents include (A) description of the preparation of the progress plan B comparison between the actual project progress and the planned progress C analysis of the problems existing in the implementation of the progress plan and their causes D progress implementation of the project quality. The impact of safety and construction cost E the forecast of schedule
MCQ-3716 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括( ) A 施工人员 B 施工技术 C 施工方法 D 施工机械 E 信息处理技术 | 91、 施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括( ) A 施工人员 B 施工技术 C 施工方法 D 施工机械 E 信息处理技术 | 91. The technical measures of construction progress control involve the technology that is favorable to the realization of progress objectives, including (A) construction personnel B construction technology C construction method D construction machinery E information processing technology
MCQ-3717 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 92、 施工质量影响因素主要有"4M1E"，其中，"4M"是指( ) A 人 B 机械 C 方法 D 环境 E 材料 | 92、 施工质量影响因素主要有"4M1E"，其中，"4M"是指( ) A 人 B 机械 C 方法 D 环境 E 材料 | 92. The main factors affecting the construction quality are "4M1E", of which, "4M" refers to () A person B machinery C method D environment E material
MCQ-3718 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位(子单位)工程质量验收合格的规定有( ) A 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整 D 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E 单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求 | 93、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位(子单位)工程质量验收合格的规定有( ) A 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整 D 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E 单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求 | 93. According to the "Unified Standard for Acceptance of Construction Quality of Construction Engineering", Unit (sub-unit) project quality acceptance provisions are () A unit (sub-unit) project included in the division (sub-division) project quality should be accepted B quality control data should be complete C The testing data of the division projects contained in the unit (sub-unit) project concerning safety, energy saving, environmental protection and main functions shall be complete. D The test results of the main functional items shall meet the provisions of the relevant professional quality acceptance specifications. E The engineering supervision quality assessment records of the unit projects shall meet the requirements
MCQ-3719 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 94、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括( ) 【19版教材已修改，详见解析】 A 工程概况.事故概况 B 质量事故的处理依据 C 事故调查中的有关数据.资料 D 事故处理的建议方案 E 事故处理的初步结论 | 94、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括( ) 【19版教材已修改，详见解析】 A 工程概况.事故概况 B 质量事故的处理依据 C 事故调查中的有关数据.资料 D 事故处理的建议方案 E 事故处理的初步结论 | 94. The main content of the construction quality accident investigation report of the construction project should include () [The 19th edition of the teaching material has been modified, see the analysis for details] A project overview. Accident profile B quality accident processing basis C accident investigation of relevant data. Information D accident treatment proposal E accident treatment preliminary conclusions
MCQ-3720 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2011) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 95、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工安全管理任务的说法，正确的有( ) A 施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容 B 施工班组应设置兼职的安全员 C 施工安全管理控制主要以施工活动中的人力.物力和环境为对象 D 创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一 E 所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施 | 95、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工安全管理任务的说法，正确的有( ) A 施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容 B 施工班组应设置兼职的安全员 C 施工安全管理控制主要以施工活动中的人力.物力和环境为对象 D 创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一 E 所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施 | 95. The topic is out of date, do not pay too much attention to the construction safety management task of the statement, the correct (A construction plan design is the main content of the construction safety management plan B construction team should set part-time safety officer C construction safety management control mainly in the construction activities of manpower. Material resources and environment as the object D to create a safe and civilized demonstration site is one of the main contents of the implementation of construction safety management objectives E all construction projects should develop a single safety technical program and measures
MCQ-3721 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 某建设项目采用施工总承包管理方管理模式，R监理公司承担施工监理任务G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，则C装饰公司在施工中应接受（ ）的施工管理。 A 业主 B R监理公司 C G施工企业 D 施工总承包管理方 | 1、 某建设项目采用施工总承包管理方管理模式，R监理公司承担施工监理任务G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，则C装饰公司在施工中应接受（ ）的施工管理。 A 业主 B R监理公司 C G施工企业 D 施工总承包管理方 | 1. A construction project adopts the construction general contract management mode, R supervision company to undertake the construction supervision task G construction enterprises to undertake the main construction tasks, the owner will be the secondary decoration contract to C decoration company, then C decoration company in the construction should accept () construction management. A owner B R supervision company C G construction enterprise D construction general contracting management party
MCQ-3722 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 编制项目投资项编码、进度项编码、合同编码和工程档案编码的基础是（ ） A 项目结构图和项目结构编码 B 组织结构图和组织结构编码 C 工作流程图和项目结构编码 D 工作流程图和组织结构编码 | 2、 编制项目投资项编码、进度项编码、合同编码和工程档案编码的基础是（ ） A 项目结构图和项目结构编码 B 组织结构图和组织结构编码 C 工作流程图和项目结构编码 D 工作流程图和组织结构编码 | 2. The basis for the preparation of project investment item code, progress item code, contract code and engineering file code is () A project structure chart and project structure code B organization structure chart and organization structure code C work flow chart and project structure code D work flow chart and organization structure code
MCQ-3723 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 关于工作任务分工的说法，错误的是（ ） A 工作任务分工可以用相应的组织工具来表示其组织关系 B 组织论中的组织分工指的是工作任务的分工 C 项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工 D 工作任务分工应随着项目进展而不断深化和细化 | 3、 关于工作任务分工的说法，错误的是（ ） A 工作任务分工可以用相应的组织工具来表示其组织关系 B 组织论中的组织分工指的是工作任务的分工 C 项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工 D 工作任务分工应随着项目进展而不断深化和细化 | 3. About the division of work tasks, What is wrong is that (A) the division of work tasks can be expressed by corresponding organizational tools; B The division of work in the theory of organization refers to the division of work tasks; C the project participants have their own division of project management tasks; D The division of work and tasks should be deepened and refined as the project progresses
MCQ-3724 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）关系 A 指令 B 逻辑 C 主次 D 合同 | 4、 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）关系 A 指令 B 逻辑 C 主次 D 合同 | 4. The work flow chart reflects the () relationship between the various tasks in an organizational system A directive B logic C primary and secondary D contracts
MCQ-3725 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 5、 下列分部（分项）工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（ ） A 零星土石方工程 B 场地平整 C 混凝土垫层工程 D 定向爆破工程 | 5、 下列分部（分项）工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（ ） A 零星土石方工程 B 场地平整 C 混凝土垫层工程 D 定向爆破工程 | 5. The following division (sub-item) project, need to prepare the division (sub-item) project construction organization design is () A sporadic earth and rock work B site leveling C concrete cushion project D directional blasting project
MCQ-3726 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 6、 施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划；3编制资源需求量计划；4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是（ ） A 1234 B 1423 C 1324 D 4123 | 6、 施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划；3编制资源需求量计划；4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是（ ） A 1234 B 1423 C 1324 D 4123 | 6. The total design of the construction organization includes the following work: 1. Calculate the amount of the main types of work: 2. Preparation of the overall construction schedule; Preparation of resource demand plan; 4. Prepare the construction plan, the correct work sequence is () A 1234 B 1423 C 1324 D 4123
MCQ-3727 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 7、 下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 强化合同管理 B 调整职能分工 C 优化组织结构 D 改进施工工艺 | 7、 下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 强化合同管理 B 调整职能分工 C 优化组织结构 D 改进施工工艺 | 7. Among the following project objective dynamic control measures, the management measures are () A strengthening contract management B adjusting functional division C optimizing organizational structure D improving construction technology
MCQ-3728 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 8、 某施工项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，赔偿直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其（ ） A 法律责任 B 经济责任 C 行政责任 D 领导责任 | 8、 某施工项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，赔偿直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其（ ） A 法律责任 B 经济责任 C 行政责任 D 领导责任 | 8. A construction project manager, in the organization of project construction, the construction quality control is not strict, resulting in rework of the project, compensation for direct economic losses of 300,000 yuan, then the construction enterprise mainly investigated its () A legal responsibility B economic responsibility C administrative responsibility D leadership responsibility
MCQ-3729 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 9、 某钢门窗安装工程，工程经行到第三个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（ ） A 费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。 B 费用偏差为5万元，项目运行节支 C 费用偏差为5万元，项目运行超出预算 D 费用偏差为-5万元，项目运行节支 | 9、 某钢门窗安装工程，工程经行到第三个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（ ） A 费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。 B 费用偏差为5万元，项目运行节支 C 费用偏差为5万元，项目运行超出预算 D 费用偏差为-5万元，项目运行节支 | 9. A steel door and window installation project, the project by the end of the third month, has completed the work budget cost of 400,000 yuan. The actual cost of the completed work is 450,000 yuan, then the cost control effect of the project is () A cost deviation of -50,000 yuan, and the project is running beyond the budget. B cost deviation of 50,000 yuan, project operation savings C cost deviation of 50,000 yuan, project operation beyond budget D cost deviation of -50,000 yuan, project operation savings
MCQ-3730 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 10、 某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500平方米，目标单价800元/平米，预计损耗率为5%），实际成本是511680元（实际产量600平方米，实际单价820元/平米，实际损耗率为4%）.若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、耗损率），则由于产量提高增加的成本是（ ）元。 A 49200 B 12600 C 84000 D 91680 | 10、 某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500平方米，目标单价800元/平米，预计损耗率为5%），实际成本是511680元（实际产量600平方米，实际单价820元/平米，实际损耗率为4%）.若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、耗损率），则由于产量提高增加的成本是（ ）元。 A 49200 B 12600 C 84000 D 91680 | 10. The target cost of a construction project of commodity concrete is 420000 yuan (target output of 500 square meters, target unit price of 800 yuan/square meter, the expected loss rate of 5%), the actual cost is 511680 yuan (actual output of 600 square meters, the actual unit price of 820 yuan/square meter, the actual loss rate of 4%). If the factor analysis method is used for cost analysis (the order of factors is: output, unit price, loss rate), the increased cost due to the increase in output is () yuan. A 49200 B 12600 C 84000 D 91680
MCQ-3731 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 11、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）,合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ） A 直接按合同已有的价格确定 B 由发包人提供并经双方确认执行 C 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定 D 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定 | 11、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）,合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ） A 直接按合同已有的价格确定 B 由发包人提供并经双方确认执行 C 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定 D 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定 | 11. According to the Construction Contract for Construction Works (Model Text) (GF-99-0201), there is a price applicable to the alteration works in the contract, The method of determining the change contract price is: () A is determined directly according to the existing contract price; B is provided by the owner and confirmed by both parties; C is determined comprehensively with reference to the existing price and combined with the size of the changed project; D is proposed by the contractor and determined by the local project cost management department
MCQ-3732 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 12、 施工现场自有机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工单价100元/工日。窝工补贴50元/工日,由于电网停电导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（ ）元. A 0 B 500 C 1000 D 1500 | 12、 施工现场自有机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工单价100元/工日。窝工补贴50元/工日,由于电网停电导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（ ）元. A 0 B 500 C 1000 D 1500 | 12. The construction site has its own machinery, the unit price of 1000 yuan/platform shift, depreciation fee of 500 yuan/platform shift, the unit price of manual daily labor of 100 yuan/working day. Labor subsidy 50 yuan/workdays, due to the power grid power outage caused by the shutdown of 2 days, manual labor 10 workdays, Then the construction enterprise can claim () yuan.a 0 B 500 C 1000 D 1500
MCQ-3733 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是（ ） A 部署项目动用准备工作进度 B 协调设计、招标的工作进度 C 编制项目施工的工作计划 D 编制供货进度计划 | 13、 下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是（ ） A 部署项目动用准备工作进度 B 协调设计、招标的工作进度 C 编制项目施工的工作计划 D 编制供货进度计划 | 13. Among the following construction project progress control work, the construction party's progress control task is () A deployment project preparation work progress B Coordinate the work progress of design and bidding C to prepare the project construction work plan D to prepare the supply schedule
MCQ-3734 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 14、 某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C，工作 B的最迟开始时间是14，最早开始时间是10；工作C的最迟完成时间是16，最早完成时间是14；工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天，工作A的总时差为（ ）天 A 3 B 7 C 8 D 10 | 14、 某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C，工作 B的最迟开始时间是14，最早开始时间是10；工作C的最迟完成时间是16，最早完成时间是14；工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天，工作A的总时差为（ ）天 A 3 B 7 C 8 D 10 | 14. In A network plan, the immediate work of work A is B and C, the latest start time of work B is 14, and the earliest start time is 10; The latest completion time of work C is 16, and the earliest completion time is 14; The interval between job A and both job B and job C is 5 days, and the total time difference for job A is () days A 3 B 7 C 8 D 10
MCQ-3735 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 15、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(32).png<image>下列网络计划中的计算工期是（ ） A 9 B 11 C 12 D 13 | 15、 这张图片描述的是一个典型的项目管理工具，被称为网络图或者箭头图。在建设工程项目管理中，这种图通常被用来表示项目各个活动之间的顺序关系以及时间安排。 在这张图中，字母（A, B, C, D, E, F）代表项目的各个活动或任务，数字表示活动的耗时。图中的圆圈（称为节点）表示活动或任务的开始或结束点，也可以代表项目的关键里程碑。箭头显示了活动之间的逻辑关系，指向下一个即将发生的活动。 箭头的起始点和终点之间的数字代表完成相应活动所需的时间。例如，活动A需要5个时间单位，活动C到E需要4个时间单位。 在这种网络图中，通常会对活动进行排序，以确定哪些活动可以同时开始，哪些活动必须在其他活动完成后才能开始。举个例子，活动A和B可以在项目开始时同时进行，因为它们都来自起点（1）。活动C必须等到活动A完成后才能开始，这可以通过箭头从A指向C来理解。同样地，活动D不能开始，直到活动B完成。活动E和F分别要等到活动C和D完成后才能开始。最终，活动F的完成标志着项目的结束（6）。 这样的网络图要求项目经理准确地定义和排列所有活动，识别关键路径（即项目完成时间最长的路径），并合理分配资源，确保项目按时完成。在这个网络图中，虚线可能表示存在某种条件或假设的依赖关系，需根据实际项目的情况来解释。下列网络计划中的计算工期是（ ） A 9 B 11 C 12 D 13 | 15. The calculated duration in the following network plan is () A 9 B 11 C 12 D 13
MCQ-3736 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 16、 某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为（ ）天 A 2 B 3 C 4 D 5 | 16、 某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为（ ）天 A 2 B 3 C 4 D 5 | 16. In a network plan, the earliest completion time of work M is the 8th day, the latest completion time is 13 days, the duration of work is 4 days, and the minimum interval time between all immediate work is 2 days. Then the free time difference of the work is () days A 2 B 3 C 4 D 5
MCQ-3737 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 17、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(33).png<image>某工程双代号网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路是（ ） A 1-2-3-4-5-6 B 1-2-3-4-6 C 1-3-4-6 D 1-3-5-6 | 17、 这张图片显示的是一张典型的关键路径法（Critical Path Method, CPM）网络图，属于项目管理中的一种工具，用于规划和调度项目中的各种任务。这个方法通过定义项目中的关键任务和非关键任务，并计算它们的最早开始时间（earliest start time, EST）、最晚开始时间（latest start time, LST）、最早完成时间（earliest finish time, EFT）、最晚完成时间（latest finish time, LFT），以及各项任务的总浮动时间（total float）和自由浮动时间（free float），来帮助项目管理者识别影响项目总时长的关键路径。 解释这张图，首先需要理解一些基础概念： 1. 节点（通常表示为圆圈或方框）代表项目中的各个阶段或任务点。 2. 边（箭头线）表示从一个任务到另一个任务的依赖关系，数字标识的是任务所需的时间。 3. 关键路径是通过网络图的那条从开始到结束所需时间最长的路径，意味着任何关键路径上的延迟都会直接导致整个项目的延误。 在这张图中，可以看到有六个节点（被圆圈内的数字标识）。这些节点通过边相连，边上的数字表示从一个节点到另一个节点的服务或任务所需的时间（可能是天、小时等时间单位）。 我们可以尝试找到从节点 1 到节点 6（项目的开始和结束点）的所有可能路径，并计算各自的时长： 1. 1-2-4-6: 1+2+5 = 8 2. 1-2-3-5-6: 1+3+6+3 = 13 3. 1-3-5-6: 5+5+3 = 13 最长的路径是1-2-3-5-6和1-3-5-6，时长均为13，这就是关键路径。可以看到节点 4 到节点 6 之间有一条虚线，代表了一个延迟或是一个可能存在的浮动时间，这表示即使任务4到任务6有些许延迟，也不会影响项目的总时长，因为它们不在关键路径上。 从项目管理的角度来说，网络图应该用来监控和调度资源，确保项目按时完成，特别关注那些在关键路径上的任务。某工程双代号网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路是（ ） A 1-2-3-4-5-6 B 1-2-3-4-6 C 1-3-4-6 D 1-3-5-6 | 17. The dual-code network plan of A certain project is shown in the figure (time unit: day), then the key line of the plan is () A 1-2-3-4-5-6 B 1-2-3-4-6 C 1-3-4-6 D 1-3-5-6
MCQ-3738 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 18、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(34).png<image>下列网路计划中，工作E的最早开始时间是（ ） A 4 B 5 C 6 D 7 | 18、 这张图片显示的是一个典型的网络图表，它代表了一个项目的流程或任务的顺序。在建设工程项目管理中，这样的图表可以用来计划、执行和监控项目进度。这个图表特别看起来像是使用了关键路径方法（CPM）或类似技术来描绘工程项目的各个阶段和它们之间的关联。 图中的元素可以有如下解释： - 圆圈（或节点）代表事件或里程碑，例如项目的一个关键点或任务的开始/结束点。 - 箭头代表活动或任务，即需要完成以从一个事件移动到下一个事件的工作。每个箭头标有所需的时间单位，可能是天、周或月。 - 数字1-6标在圆圈旁边的是节点编号，指代项目中的特定时刻或事件点。 - A、B、C、D、E、F代表项目中的不同活动或任务。 其中，关键路径是从项目开始到结束所经过的最长路径，它决定了项目完成的最短时间。在这个例子中，一条可能的关键路径可以是从A到D，再到F，因为这些活动的总时长决定了整个项目的最小长度。虚线箭头表示一个依赖或条件关系，意味着开始某个任务（例如任务D）可能依赖于其他任务（例如任务C）的完成状况。 网络图表中考虑到了以下几点逻辑： - 任务的顺序和依赖关系：例如，任务C必须在任务D开始前完成（注意虚线箭头）。 - 每个活动所需的时间长度：这对于整个项目的排程和时间管理至关重要。 - 事件或节点的同步性：某些任务可以并行进行，而有些则必须顺序执行。 项目经理们会用这样的工具来确定资源分配、优化任务排程、识别潜在风险以及监控整个项目的进展情况。通过对这种网络图的细致分析，项目团队可以更好地理解项目的整体结构，提前预见问题，并及时对策略进行调整。下列网路计划中，工作E的最早开始时间是（ ） A 4 B 5 C 6 D 7 | 18. In the following network plan, the earliest start time of work E is () A 4 B 5 C 6 D 7
MCQ-3739 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 编制工程资源需求计划 B 应用互联网进行进度计划 C 制定进度控制工作流程 D 选择先进的施工技术 | 19、 下列进度控制措施中，属于管理措施的是（ ） A 编制工程资源需求计划 B 应用互联网进行进度计划 C 制定进度控制工作流程 D 选择先进的施工技术 | 19. The following schedule control measures, which belong to the management measures are () A preparation of engineering resource requirements plan B application of the Internet for schedule planning C development of schedule control workflow D selection of advanced construction technology
MCQ-3740 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调（ ） A 质量验收 B 施工方法的技术比选 C 过程控制 D 投入要素的质量控制 | 20、 工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调（ ） A 质量验收 B 施工方法的技术比选 C 过程控制 D 投入要素的质量控制 | 20. After the completion of the project, it is impossible to be like some industrial products, can be disassembled to check the inherent quality, so the construction quality control of the project should emphasize () A quality acceptance B The technical comparison of construction methods C Process control D Quality control of input elements
MCQ-3741 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 21、 影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（ ）。 A 地下障碍物的影响 B 施工现场交通运输条件 C 质量管理制度 D 施工工艺与工法 | 21、 影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（ ）。 A 地下障碍物的影响 B 施工现场交通运输条件 C 质量管理制度 D 施工工艺与工法 | 21. Among the environmental factors that affect the quality of construction, the environmental factors of construction operation include (). A the influence of underground obstacles B construction site transportation conditions C quality management system D construction technology and construction method
MCQ-3742 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 该题已过时，请勿过多关注 工程项目施工质量保证体系的质量目标要以（ ）为基本依据。 A 质量记录 B 质量计划 C 招投标文件 D 工程承包合同 | 22、 该题已过时，请勿过多关注 工程项目施工质量保证体系的质量目标要以（ ）为基本依据。 A 质量记录 B 质量计划 C 招投标文件 D 工程承包合同 | 22. This topic is out of date, do not pay too much attention to the quality objective of the construction quality assurance system of the project to () as the basic basis. A quality record B quality plan C bidding documents D project contract
MCQ-3743 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 工程项目质量管理中。应当在数据和信息分析的基础上作出决策。这是质量管理原则中（ ）的要求。 A 持续改进 B 过程方法 C 循证决策 D 管理的系统方法 | 23、 工程项目质量管理中。应当在数据和信息分析的基础上作出决策。这是质量管理原则中（ ）的要求。 A 持续改进 B 过程方法 C 循证决策 D 管理的系统方法 | 23. Project quality management. Decisions should be made on the basis of data and information analysis. This is required by () in the quality management principle. A Continuous improvement B Process approach C Evidence-based decision making D A systems approach to management
MCQ-3744 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 下列施工质量控制中，属于事前控制的是（ ） A 设计交底 B 重要结构实体检测 C 隐蔽工程验收 D 施工质量检查验收 | 24、 下列施工质量控制中，属于事前控制的是（ ） A 设计交底 B 重要结构实体检测 C 隐蔽工程验收 D 施工质量检查验收 | 24. The following construction quality control, belongs to the prior control is () A design disclosure B important structural entity detection C concealed project acceptance D construction quality inspection acceptance
MCQ-3745 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 施工过程中，工程质量验收的最小单位是（ ） A 分项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 检验批 | 25、 施工过程中，工程质量验收的最小单位是（ ） A 分项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 检验批 | 25. In the construction process, the smallest unit of engineering quality acceptance is () A sub-project B unit project C division project D inspection batch
MCQ-3746 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 关于工程质量现场质量检测的说法。错误的是（ ）【19版教材已删除，此题不适用】 A 检测和判断桩身完整性采用低应变法 B 设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测 C 按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组 D 钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测 | 26、 关于工程质量现场质量检测的说法。错误的是（ ）【19版教材已删除，此题不适用】 A 检测和判断桩身完整性采用低应变法 B 设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测 C 按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组 D 钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测 | 26. About the engineering quality of on-site quality testing. What is wrong is () [the 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A low strain method is used to detect and judge the integrity of pile body B Pile foundation with design grade B must be tested for bearing capacity of piles C When evaluating the strength of concrete by non-statistical methods, the number of indentors of concrete test blocks should not be less than 3 groups D 1% of the number of components should be extracted and no less than 5 components should be tested for reinforcement protective layer thickness detection
MCQ-3747 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争执，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是（ ） A 由建设单位作出验收结论 B 由质量监督站调解并作出验收结论 C 协商一致后重新组织验收并作出验收结论 D 请建设行政主管部门调解并作出验收结论 | 27、 某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争执，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是（ ） A 由建设单位作出验收结论 B 由质量监督站调解并作出验收结论 C 协商一致后重新组织验收并作出验收结论 D 请建设行政主管部门调解并作出验收结论 | 27. A project in the completion of quality acceptance, participation in the completion of the acceptance of the design unit and construction, supervision units dispute, can not form a consensus, in this case, The correct approach is () A by the construction unit to make the acceptance conclusion B by the quality supervision station mediation and acceptance conclusion C after reaching a consensus to re-organize the acceptance and acceptance conclusion D please the construction administrative department mediation and acceptance conclusion
MCQ-3748 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 28、 某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于（ ） A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 28、 某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于（ ） A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 28. A construction project in the foundation pit excavation stage, encountered unfavorable weak soil layer. Foundation treatment is needed, which delays the construction progress and increases the construction cost. The risk belongs to () A organizational risk B technical risk C engineering environmental risk D economic and management risk
MCQ-3749 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 29、 在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是（ ） A 分析风险发生概率 B 制定风险管理目标 C 确定风险因素 D 预测风险成本 | 29、 在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是（ ） A 分析风险发生概率 B 制定风险管理目标 C 确定风险因素 D 预测风险成本 | 29. In the process of construction risk management, belong to the risk identification work is () A analysis of risk probability, B development of risk management objectives, C determination of risk factors, D prediction of risk cost
MCQ-3750 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 30、 工程建设监理的“公正性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者和业主利益发生冲突时应（ ） A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益 C 尽最大的可能同时维护业主和承包商的利益 D 在维护业主利益的同时，不损坏承包商的利益 | 30、 工程建设监理的“公正性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者和业主利益发生冲突时应（ ） A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益 C 尽最大的可能同时维护业主和承包商的利益 D 在维护业主利益的同时，不损坏承包商的利益 | 30. The "fairness" of construction supervision requires that the supervisor should () A stand in absolute fairness to coordinate the interests of the owner and the contractor when dealing with the contradiction between the owner and the contractor or the conflict of interests with the owner. Taking into account the interests of the owner C to the greatest extent possible to protect the interests of the owner and the contractor at the same time D to protect the interests of the owner at the same time, without damaging the interests of the contractor
MCQ-3751 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 31、 对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（ ）时，书面通知监理单位派驻工地的监理机构。 A 24 B 36 C 48 D 60 | 31、 对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（ ）时，书面通知监理单位派驻工地的监理机构。 A 24 B 36 C 48 D 60 | 31. For the steel structure construction requiring side supervision, the construction enterprise should at least notify the supervision unit dispatched to the construction site in writing before the installation of the steel structure (). A 24 B 36 C 48 D 60
MCQ-3752 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 32、 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），建筑安装工程费用的完整组成是（ ）【此题新版教材已不适用】 A 直接费+间接费+计划利润 B 直接费+间接费+利润+税金 C 直接费+企业管理费+利润+税金 D 直接工程费+计划利润+利润+税金 | 32、 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），建筑安装工程费用的完整组成是（ ）【此题新版教材已不适用】 A 直接费+间接费+计划利润 B 直接费+间接费+利润+税金 C 直接费+企业管理费+利润+税金 D 直接工程费+计划利润+利润+税金 | 32. According to the Cost of Construction and Installation Works and Project Composition (Construction Standard [2003] No. 206), The complete composition of the construction and installation project cost is () [this new edition of the textbook is no longer applicable] A direct cost + indirect cost + plan profit B Direct expense + indirect expense + profit + tax C Direct expense + management fee + profit + tax D Direct project fee + planned profit + profit + tax
MCQ-3753 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 33、 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（ ）。 A 企业管理费 B 二次搬运费 C 材料费 D 措施费 | 33、 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），施工项目墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可避免的耗损，应计入（ ）。 A 企业管理费 B 二次搬运费 C 材料费 D 措施费 | 33. According to the "Construction and Installation engineering costs and project composition" (construction standard [2003] No. 206), the inevitable loss of sand used in the construction project wall masonry during the transportation process should be accounted for (). A Business overhead B Secondary handling fee C Material fees D Measure fee
MCQ-3754 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 34、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（ ） A 施工项目的直接费用 B 施工企业须向业主索赔的费用 C 施工企业管理费 D 施工企业间接费中的规费 | 34、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑安装工程费用和项目组成》（建标[2003]206号），施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（ ） A 施工项目的直接费用 B 施工企业须向业主索赔的费用 C 施工企业管理费 D 施工企业间接费中的规费 | 34. This topic is out of date, do not pay too much attention to according to the "construction and installation engineering costs and project composition" (construction standard [2003] No. 206), The industrial injury insurance premiums paid by construction enterprises for special types of workers such as high-altitude, underground and Marine operations belong to () A direct cost of the construction project B the cost that construction enterprises must claim from the owner C the management fee of construction enterprises D the fee in the indirect cost of construction enterprises
MCQ-3755 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 35、 某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元。措施费为直接工程费的6%间接费费率是10%，利润率为5%，综合税率为3.41%则该工程的建筑实务安装工程总造价为（ ）万元。 A 8881 B 9135 C 9447 D 9495 | 35、 某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元。措施费为直接工程费的6%间接费费率是10%，利润率为5%，综合税率为3.41%则该工程的建筑实务安装工程总造价为（ ）万元。 A 8881 B 9135 C 9447 D 9495 | 35. The labor cost of a construction project is 15 million yuan, the material cost is 50 million yuan, and the construction machinery usage fee is 10 million yuan. The measure fee is 6% of the direct engineering fee, the indirect fee rate is 10%, the profit rate is 5%, the comprehensive tax rate is 3.41%, the total cost of the construction practice installation project is () million yuan. A 8881 B 9135 C 9447 D 9495
MCQ-3756 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 36、 某工程采用《建设工程工程量清单计件规范》（GB 50500-2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600m³，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300m³，完成该分项工程的直接工程费为76000元。管理费为20000元。利润为5000元。其他因素均不考虑，，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（ ）元/m³. A 23.49 B 29.28 C 36.92 D 38.85 | 36、 某工程采用《建设工程工程量清单计件规范》（GB 50500-2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600m³，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300m³，完成该分项工程的直接工程费为76000元。管理费为20000元。利润为5000元。其他因素均不考虑，，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（ ）元/m³. A 23.49 B 29.28 C 36.92 D 38.85 | 36. A project adopts the "construction engineering quantity list piece code" (GB 50500-2008), the tenderee provided the list of quantities of excavation works for 2600m³, the bidder according to its construction plan calculated excavation work for 4300m³, the completion of the direct engineering costs of 76000 yuan. The management fee is 20000 yuan. The profit is 5,000 yuan. All other factors are not considered, then according to the known conditions, the bidder should offer a comprehensive unit price of () yuan /m³.A 23.49 B 29.28 C 36.92 D 38.85
MCQ-3757 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 37、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）,招投标时不能作为竞争性费用的是（ ） A 夜间施工费 B 冬雨季施工费 C 安全文明施工费 D 已完工程及设备保护费 | 37、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）,招投标时不能作为竞争性费用的是（ ） A 夜间施工费 B 冬雨季施工费 C 安全文明施工费 D 已完工程及设备保护费 | 37. According to the "construction engineering quantity bill valuation standards" (GB 50500-2008), bidding can not be used as A competitive cost is () A night construction cost B winter rainy season construction cost C safety and civilization construction cost D completed project and equipment protection cost
MCQ-3758 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 38、 编制人工定额时，应计入定额时间的是（ ）【2019版教材已删除，此题不适用】 A 工人在工作时间内聊天时间 B 工人午饭后迟到时间 C 材料供应中断造成的停工时间 D 工作结束后的整理工作时间 | 38、 编制人工定额时，应计入定额时间的是（ ）【2019版教材已删除，此题不适用】 A 工人在工作时间内聊天时间 B 工人午饭后迟到时间 C 材料供应中断造成的停工时间 D 工作结束后的整理工作时间 | 38. When compiling the labor quota, what should be included in the quota time is () [2019 version of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A worker chat time during working hours B worker's late time after lunch C Downtime caused by material supply disruptions D The finishing time after the work is finished
MCQ-3759 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 39、 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ ）确定 A 净用量 B 净用量加现场内运输及操作过程中不可避免的损耗 C 一次损耗量 D 损耗量加补损量 | 39、 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ ）确定 A 净用量 B 净用量加现场内运输及操作过程中不可避免的损耗 C 一次损耗量 D 损耗量加补损量 | 39. The preparation of standard brick masonry material consumption quota, brick consumption should be determined according to () A net amount B net amount plus the inevitable loss in the process of transportation and operation in the site C a loss D The amount of loss plus the amount of repair
MCQ-3760 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 40、 砂浆搅拌机工作时，由于工人没有及时供料而使机械空转的时间属于机械工作时间消耗中的（ ）.【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 非施工本身造成的停工时间 C 多余工作时间 D 低负荷下工作时间 | 40、 砂浆搅拌机工作时，由于工人没有及时供料而使机械空转的时间属于机械工作时间消耗中的（ ）.【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 非施工本身造成的停工时间 C 多余工作时间 D 低负荷下工作时间 | 40. When the mortar mixer is working, the time when the machine is idling because the worker does not supply the material in time belongs to the working time consumption of the machine (). [2019 edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A effective working time B Downtime not caused by the construction itself C Excess working time D Working hours under low load
MCQ-3761 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 41、 为取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（ ） A 加强施工调度 B 进行技术经济分析 C 对工程变更及时落实业主签证 D 查看合同条款，寻找索赔机会 | 41、 为取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（ ） A 加强施工调度 B 进行技术经济分析 C 对工程变更及时落实业主签证 D 查看合同条款，寻找索赔机会 | 41. In order to achieve the desired effect of cost management, the organizational measures that the project manager can take are: (A) strengthening construction scheduling; (B) conducting technical and economic analysis; (C) timely implementing the owner's visa for project changes; (D) reviewing the contract terms and looking for claims
MCQ-3762 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 42、 下列时间成本累计曲线中，符合施工计划成本变化规律的曲线是（ ） A B C D | 42、 下列时间成本累计曲线中，符合施工计划成本变化规律的曲线是（ ） A B C D | 42. In the following time cost cumulative curve, the curve that conforms to the cost change law of construction plan is () A B C D
MCQ-3763 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 43、 该题已过时，请勿过多关注 某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段编制的成本计划属于（ ）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 43、 该题已过时，请勿过多关注 某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段编制的成本计划属于（ ）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 战略性成本计划 | 43. This topic is out of date, do not pay too much attention to a construction enterprise through bidding to obtain a project construction task, after the contract is signed, the relevant departments of the company began to select a project manager and prepare a cost plan, the cost plan prepared at this stage belongs to (). A competitive cost plan B instructional cost plan C implementation cost plan D strategic cost plan
MCQ-3764 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 44、 关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（ ） A 只针对整个项目考虑总的预备费。以便灵活调用 B 在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费 C 既要针对整个项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预测费用 D 不考虑整个项目预备费用，由施工企业统一考虑 | 44、 关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（ ） A 只针对整个项目考虑总的预备费。以便灵活调用 B 在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费 C 既要针对整个项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预测费用 D 不考虑整个项目预备费用，由施工企业统一考虑 | 44. Regarding the statement that reserves are considered in the preparation of A construction project cost plan, it is correct that () A considers only the total reserves for the entire project. In order to flexibly call B on the basis of analyzing the risk of each sub-project, only consider the reserve fund for some sub-projects C not only consider the total reserve fund for the whole project, but also arrange the appropriate unpredictable cost in the sub-project D do not consider the whole project reserve cost, which is considered by the construction enterprise
MCQ-3765 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 45、 在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（ ）【新版教材已删除，此题不适用】 A 估计完成项目所需的总费用 B 了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果 C 及时了解施工单位是否超支 D 分析成本偏差的原因 | 45、 在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（ ）【新版教材已删除，此题不适用】 A 估计完成项目所需的总费用 B 了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果 C 及时了解施工单位是否超支 D 分析成本偏差的原因 | 45. In the work steps of construction cost control, the main content of "check" is () [New edition of teaching materials have been deleted, This title is not applicable. A Estimate the total cost required to complete the project B Understand the progress of the project and the implementation and effect of corrective measures C timely understand whether the construction unit has overspent D Analyze the causes of cost deviation
MCQ-3766 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 46、 关于施工总承包特点的说法，正确的是（ ） A 项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平 B 施工总承包合同一般只实行单价合同 C 建设周期较短，有利于进度控制 D 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调 | 46、 关于施工总承包特点的说法，正确的是（ ） A 项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平 B 施工总承包合同一般只实行单价合同 C 建设周期较短，有利于进度控制 D 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调 | 46. About the characteristics of the general contract of construction, it is correct that () the quality of A project depends largely on the management level of the owner B the general contract of construction generally only implements the unit price contract C the construction period is short, Is conducive to progress control D the owner is only responsible for the management and organization of the construction of the general contract unit
MCQ-3767 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 47、 根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 发包人和承包人共同 D 监理人和承包人共同 | 47、 根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 发包人和承包人共同 D 监理人和承包人共同 | 47. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the contractor concealed the hidden parts of the project which the supervisor failed to inspect in accordance with the agreed time and had no other instructions. Thereafter, it shall be stripped and re-inspected to prove that the quality is in conformity with the requirements of the contract, and the increased costs and delayed construction period thus incurred shall be borne by (). A Contractor B owner C Owner and contractor jointly D supervisor and contractor jointly
MCQ-3768 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 根据《建筑工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）日内结算工程结算价款。 A 7 B 14 C 28 D 42 | 48、 根据《建筑工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）日内结算工程结算价款。 A 7 B 14 C 28 D 42 | 48. According to the Sub-Contract for Construction of Construction Projects (Model Version) (GF-2003-0213), the Contractor shall settle the project settlement price within () days after receiving the completion settlement report and settlement information of the subcontracted project. A 7 B 14 C 28 D 42
MCQ-3769 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 49、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（ ）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。 A 7 B 14 C 28 D 42 | 49、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（ ）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。 A 7 B 14 C 28 D 42 | 49. The title is out of date, do not pay too much attention to according to the "Building engineering construction professional Subcontracting contract (Model text)" (GF-2003-0213), all subcontracting work is completed, approved by the project contractor () days, the labor subcontractor to the project contractor submit complete settlement information, according to the contract for the final payment of labor remuneration. A 7 B 14 C 28 D 42
MCQ-3770 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于（ ）。 A 驻厂验收 B 提运验收 C 接运验收 D 入库验收 | 50、 按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于（ ）。 A 驻厂验收 B 提运验收 C 接运验收 D 入库验收 | 50. According to the acceptance method, the acceptance method in which the procurement party of the construction project sends personnel to the supplier for material inspection when the purchased materials are manufactured belongs to (). A resident acceptance B delivery acceptance C acceptance D warehousing acceptance
MCQ-3771 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 51、 施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（ ）。 A 实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价 B 清单工程量和合同单价 C 清单工程量和结算时市场单价 D 实际工程量和结算时市场单价 | 51、 施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（ ）。 A 实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价 B 清单工程量和合同单价 C 清单工程量和结算时市场单价 D 实际工程量和结算时市场单价 | 51. The principle of "unit price priority" in the construction unit price contract is mainly reflected in the price to be paid according to (). A The amount of work actually completed and approved by the engineer and the contract price B the amount of work and the contract price C the amount of work and the market price at the time of settlement D the actual amount of work and the market price at the time of settlement
MCQ-3772 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 52、 根据《中华人民共和国建筑法》，负责建造安全生产的监督管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的是（ ）。 A 建设单位 B 监理单位 C 监理单位安全生产监督管理部门 D 建设行政主管部门 | 52、 根据《中华人民共和国建筑法》，负责建造安全生产的监督管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的是（ ）。 A 建设单位 B 监理单位 C 监理单位安全生产监督管理部门 D 建设行政主管部门 | 52. According to the "Construction Law of the People's Republic of China", responsible for the supervision and administration of construction safety production, and accept the guidance and supervision of labor administrative departments on construction safety production in accordance with the law (). A construction unit B supervision unit C supervision unit safety supervision and management department D construction administrative department
MCQ-3773 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 53、 《环境管理体系—规范及使用指南（GB/T 24001-2004）》由（ ）五大要案构成。 A 方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审 B 范围，总要求，方针，实施与运行，管理评审 C 引用文件，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施 D 术语和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审 | 53、 《环境管理体系—规范及使用指南（GB/T 24001-2004）》由（ ）五大要案构成。 A 方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审 B 范围，总要求，方针，实施与运行，管理评审 C 引用文件，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施 D 术语和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审 | 53. "Environmental Management System - Specifications and Guidelines for Use (GB/T 24001-2004)" consists of () five major cases. A Policy, planning, implementation and operation, inspection and corrective measures, management review B Scope, general requirements, policy, implementation and operation, management review C Citation documents, policy, planning, implementation and operation, inspection and corrective action D Terms and definitions, policy, implementation and operation, inspection and corrective action, management review
MCQ-3774 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于（ ）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 54、 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于（ ）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 54. According to the Regulations of The State Council on the Reporting, Investigation and Handling of Production Safety Accidents, production safety accidents resulting in acute industrial poisoning of 120 operators belong to (). A particularly serious accident B Major Accident C Major accident D General accidents
MCQ-3775 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 某分包工程发生生产安全事故，应由（ ）负责上报事故。 A 分包单位 B 总承包单位 C 建设单位 D 监理单位 | 55、 某分包工程发生生产安全事故，应由（ ）负责上报事故。 A 分包单位 B 总承包单位 C 建设单位 D 监理单位 | 55. If a production safety accident occurs in a subcontracted project, () shall be responsible for reporting the accident. A Subcontractor B general contractor C construction unit D supervision unit
MCQ-3776 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 56、 下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场熔融沥青 B 将有害废弃物做土方回填 C 将泥浆水接入城市排水设施 D 使用带盖铁桶或永久性垃圾道处理高空废弃物 | 56、 下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场熔融沥青 B 将有害废弃物做土方回填 C 将泥浆水接入城市排水设施 D 使用带盖铁桶或永久性垃圾道处理高空废弃物 | 56. In the practice of the following construction units on the construction site, the correct one is (). A construction site molten bitumen B harmful waste to do earthwork backfill C mud water access to urban drainage facilities D use covered iron drums or permanent garbage channels to deal with high-altitude waste
MCQ-3777 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 57、 施工现场的临时食堂，用餐人数在（ ）人以上应设置简易有效的隔油池。 A 50 B 80 C 90 D 100 | 57、 施工现场的临时食堂，用餐人数在（ ）人以上应设置简易有效的隔油池。 A 50 B 80 C 90 D 100 | 57. The temporary canteen on the construction site, the number of diners in () people should be set up simple and effective grease trap. A 50 B 80 C 90 D 100
MCQ-3778 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 58、 关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（ ）。 A 签订的合同越多，业主的责任与义务就越少 B 业主直接管理所有的施工合同，管理风险小 C 业主可以分次招标，每次招标工作量较小，业主用于招标的时间较少 D 业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择 | 58、 关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（ ）。 A 签订的合同越多，业主的责任与义务就越少 B 业主直接管理所有的施工合同，管理风险小 C 业主可以分次招标，每次招标工作量较小，业主用于招标的时间较少 D 业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择 | 58. About the construction of parallel contracting characteristics of the statement, is correct (). The more contracts A signs, the less responsibility and obligation of the owner B the owner directly manages all the construction contracts, the management risk is small C the owner can be divided into bidding, each bidding workload is small, the owner is used for bidding less time D the owner directly controls the contracting of all the projects, And can decide on the selection of contractors for all the projects
MCQ-3779 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 59、 某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时坍塌，死亡11人，这期工程质量事故属于（ ） A 特别重大事故 B 严重质量事故 C 重大质量事故 D 一般质量事故 | 59、 某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时坍塌，死亡11人，这期工程质量事故属于（ ） A 特别重大事故 B 严重质量事故 C 重大质量事故 D 一般质量事故 | 59. A project due to backward construction site management, frequent quality problems, resulting in the construction of an office building under construction to the main 2 floors collapsed, killed 11 people, This project quality accident belongs to () A special major accident B serious quality accident C major quality accident D general quality accident
MCQ-3780 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题恰当的处理方法是（ ）。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 限制使用 | 60、 某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题恰当的处理方法是（ ）。 A 加固处理 B 修补处理 C 返工处理 D 限制使用 | 60. A concrete structure project frame column surface appears local honeycomb pockmark, after investigation and analysis, its bearing capacity to meet the design requirements, then the frame column surface quality problem appropriate treatment method is (). A reinforcement treatment B repair treatment C rework treatment D restricted use
MCQ-3781 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 61、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制订事故处理方案，其正确程序为（ ）。 A ①②③④⑤ B ②①③④⑤ C ②①⑤③④ D ①②⑤③④ | 61、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制订事故处理方案，其正确程序为（ ）。 A ①②③④⑤ B ②①③④⑤ C ②①⑤③④ D ①②⑤③④ | 61. The treatment of engineering construction quality accidents includes: ① accident investigation; ② accident cause analysis; ③ accident treatment; ④ identification and acceptance of accident handling; ⑤ Formulate accident handling plan, its correct procedure is (). A ①②③④⑤ B ②①③④⑤ C ②①⑤③④ D ①②⑤③④
MCQ-3782 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 建设工程质量监督档案归档前，应由（ ）签字。 A 质量监督单位负责人 B 项目业主代表 C 项目总监理工程师 D 建设行政主管机构负责人 | 62、 建设工程质量监督档案归档前，应由（ ）签字。 A 质量监督单位负责人 B 项目业主代表 C 项目总监理工程师 D 建设行政主管机构负责人 | 62. The construction project quality supervision archives before archiving, should be signed by (). A person in charge of the quality supervision unit B Project owner representative C project chief supervision engineer D Person in charge of the construction administrative authority
MCQ-3783 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是（ ）。 A 安全可靠性技术 B 安全线控技术 C 安全保（排）险技术 D 安全保护技术 | 63、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是（ ）。 A 安全可靠性技术 B 安全线控技术 C 安全保（排）险技术 D 安全保护技术 | 63. The topic is outdated, do not pay too much attention to the following construction safety assurance technology, belongs to the construction safety technology assurance of the first pass is (). A safety and reliability technology B safety wire control technology C safety assurance (row) risk technology D safety protection technology
MCQ-3784 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 64、 施工安全管理计划应在项目开工前编制，经（ ）批准后实施。 A 项目技术负责人 B 公司技术负责人 C 项目经理 D 专职安全员 | 64、 施工安全管理计划应在项目开工前编制，经（ ）批准后实施。 A 项目技术负责人 B 公司技术负责人 C 项目经理 D 专职安全员 | 64. The construction safety management plan shall be prepared before the project starts and implemented after approval by (). A project technical person B company technical person C Project manager D full-time safety officer
MCQ-3785 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 施工安全管理要求施工现场实现全员安全教育，其中操作人员三级安全教育率达到（ ）。 A 85% B 90% C 95% D 100% | 65、 施工安全管理要求施工现场实现全员安全教育，其中操作人员三级安全教育率达到（ ）。 A 85% B 90% C 95% D 100% | 65. Construction safety management requires the implementation of safety education for all staff on the construction site, of which the three-level safety education rate of operators reaches (). A 85% B 90% C 95% D 100%
MCQ-3786 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是（ ）。 A 佩戴安全帽标志 B 禁止通行标志 C 当心落伍标志 D 安全通道标志 | 66、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是（ ）。 A 佩戴安全帽标志 B 禁止通行标志 C 当心落伍标志 D 安全通道标志 | 66. The title is out of date, do not pay too much attention to the following construction site safety signs, belong to the instruction sign is (). A wear safety hat mark B no passage mark C beware of outdated mark D safe passage mark
MCQ-3787 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 根据《建设工程施工合同示范文本》，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为（ ）。 A 按工程师要求的间隔提交中间索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 B 只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 C 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告 D 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告 | 67、 根据《建设工程施工合同示范文本》，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为（ ）。 A 按工程师要求的间隔提交中间索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 B 只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 C 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告 D 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告 | 67. According to the "construction project construction Contract Model Text", after the contractor submitted the claim document, the interference event has sustained impact on the construction, the correct approach of the contractor is (). A submit the interim claim notice at the interval required by the Engineer and the final claim report within 28 days after the end of the interference event effect B submit the final claim report only within 28 days after the end of the interference event effect C submit the continuation claim notice at the interval required by the Engineer. Submit final claim reports within 36 days after the end of the effects of the interference event D submit continued claim notices at the intervals required by the Engineer and submit final claim reports within 42 days after the end of the effects of the interference event
MCQ-3788 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 该题已过时，请勿过多关注 施工项目管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于（ ）信息. A 施工记录 B 施工技术资料 C 项目管理 D 工程总体 | 68、 该题已过时，请勿过多关注 施工项目管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于（ ）信息. A 施工记录 B 施工技术资料 C 项目管理 D 工程总体 | 68. This topic is out of date, do not pay too much attention to the construction project management work, the safety inspection records formed in the process of project construction belong to () information. A construction records B construction technical data C project management D project overall
MCQ-3789 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是（ ）。 A 工程质量控制资料 B 工程施工质量验收资料 C 竣工图 D 工程施工技术管理资料 | 69、 能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是（ ）。 A 工程质量控制资料 B 工程施工质量验收资料 C 竣工图 D 工程施工技术管理资料 | 69. Can fully reflect the construction of the whole process of quality control and assurance of the basis of proof data is (). A project quality control data B project construction quality acceptance data C as-built drawing D project construction technical management data
MCQ-3790 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向（ ）归档。 A 监理单位 B 建设单位 C 城建档案管理机构 D 质量监督机构 | 70、 施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向（ ）归档。 A 监理单位 B 建设单位 C 城建档案管理机构 D 质量监督机构 | 70. The construction unit shall file the relevant engineering files to () before the completion and acceptance of the project. A supervision unit B Construction unit C Urban construction archives management institution D Quality supervision agency
MCQ-3791 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | MAMCQ | No | 71、 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。 A “项目开始至项目完成”包括了项目的决策、实施阶段 B 同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的 C 项目决策期的主要任务是确定项目的定义 D 项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标 E 项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作 | 71、 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。 A “项目开始至项目完成”包括了项目的决策、实施阶段 B 同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的 C 项目决策期的主要任务是确定项目的定义 D 项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标 E 项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作 | 71. About the construction project management, the correct is (). A "project start to project completion" includes the decision of the project, the implementation stage B the same project objective connotation is the same for all participating units of the project C the main task of the project decision period is to determine the definition of the project D the main task of the project implementation stage is to achieve the project objective E The planning of the project refers to the planning and preparation before the control of the project objectives
MCQ-3792 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 下列施工过程的质量控制中，属于工序施工效果控制的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 钢材的力学性能检测 B 钢筋保护层厚度检测 C 幕墙工程硅酮结构胶相容性检测 D 水泥物理化学性能检测 E 砌体强度现场检测 | 72、 下列施工过程的质量控制中，属于工序施工效果控制的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 钢材的力学性能检测 B 钢筋保护层厚度检测 C 幕墙工程硅酮结构胶相容性检测 D 水泥物理化学性能检测 E 砌体强度现场检测 | 72. The following construction process of quality control, belongs to the process of construction effect control is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A steel mechanical properties testing B Steel protective layer thickness test C Compatibility test of silicone structural adhesive for curtain wall engineering D Physical and chemical properties of cement testing E On-site testing of masonry strength
MCQ-3793 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 73、 下列工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有（ ）。 A 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝 B 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm C 某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求 D 混凝土表面出现蜂窝、麻面 E 某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30% | 73、 下列工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有（ ）。 A 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝 B 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm C 某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求 D 混凝土表面出现蜂窝、麻面 E 某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30% | 73. The following engineering quality problems, generally do not do special treatment of the situation are (). A concrete structure width is not more than 0.3mm cracks B concrete cast-in-place floor flatness deviation reached 8mm C a structural plane section size is insufficient, However, it can meet the design requirements after the review and calculation. D honeycomb and pockmarked surface appear on the concrete surface. E The 28d strength of a foundation concrete is less than 30% of the specified strength
MCQ-3794 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 74、 政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有（ ）。 A 检查项目参与各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续 C 检查工程建设各方的合同文件的签署情况 D 审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备 E 检查相关人员的资格证书 | 74、 政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有（ ）。 A 检查项目参与各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续 C 检查工程建设各方的合同文件的签署情况 D 审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备 E 检查相关人员的资格证书 | 74. The government quality supervision agency in the project before the start of the first supervision and inspection, its content is (). A to check the establishment of the quality assurance system of all parties involved in the project B to review the construction organization design, supervision planning and other documents and approval procedures C to check the signing of contract documents of all parties to the project D to review the construction administrative procedures that must be handled before the start of construction procedures are complete and complete E Check the qualification certificates of the relevant personnel
MCQ-3795 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常规管理制度有（ ）。 A 安全生产事故报告、处置、分析和备案制度 B 应急救援设备和物资管理制度 C 安全隐患处理和安全整改工作的备案制度 D 专、兼职安全管理人员管理制度 E 安全生产交接制度 | 75、 该题已过时，请勿过多关注 下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常规管理制度有（ ）。 A 安全生产事故报告、处置、分析和备案制度 B 应急救援设备和物资管理制度 C 安全隐患处理和安全整改工作的备案制度 D 专、兼职安全管理人员管理制度 E 安全生产交接制度 | 75. The topic is out of date, do not pay too much attention to the following construction safety system guarantee system, belongs to the construction safety day routine management system (). A safety production accident report, disposal, analysis and record system B emergency rescue equipment and materials management system C safety hidden danger treatment and safety rectification work record system D professional, part-time safety management personnel management system E safety production handover system
MCQ-3796 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 施工安全技术交底的主要内容有（ ） A 施工特点和施工安全要求 B “四口”、“五临边”的防护措施 C 关键环节的作业指导 D 各级管理人员应遵守的安全操作规程 E 发生事故时的应急救援措施 | 76、 施工安全技术交底的主要内容有（ ） A 施工特点和施工安全要求 B “四口”、“五临边”的防护措施 C 关键环节的作业指导 D 各级管理人员应遵守的安全操作规程 E 发生事故时的应急救援措施 | 76. The main contents of the construction safety technology disclosure are () A construction characteristics and construction safety requirements B "four", "five edge" protective measures C key link operation guidance D management personnel at all levels should abide by the safety operation procedures E Emergency rescue measures in case of an accident
MCQ-3797 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统是项目进度控制的依据 B 项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善 C 项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统 D 项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调 E 项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成 | 77、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统是项目进度控制的依据 B 项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善 C 项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统 D 项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调 E 项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成 | 77. About the construction project schedule planning system, the correct (). A project schedule planning system is the basis of project schedule control B The project schedule planning system should be established and improved before the project implementation C Each project participant may prepare multiple different schedule planning systems D All plans in the project schedule planning system should pay attention to contact and coordination E The project schedule planning system may consist of multiple schedule plans of different cycles
MCQ-3798 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 78、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(35).png<image> 某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有（ ）。 A R的紧后工作有A、B B E的紧前工作只有C C D的紧后工作只有F D P没有紧前工作 E A、B的紧后工作都有D | 78、 图片描绘的是一个网络图，它代表了一种在项目管理中常用的工具，称为“关键路径法”（Critical Path Method，简称CPM）。这种方法用于规划、安排、调度、和控制项目中复杂的任务。每个圆圈代表项目中的一个任务或活动节点，而箭头显示了任务之间的先后关系，即哪些任务必须在其他任务之前完成。 在这张图中： - 圆圈1、2、3、4、5、6、7、8、9和10代表了不同的工程活动节点或检查点。 - 字母P、Q、R、A、B、C、D、E和F代表从一个节点到另一个节点的特定任务或过程。 这些任务之间的依赖关系构成了项目的工作流程。例如： - 任务P需要完成后才能开始任务Q和任务R。 - 任务Q、A和C需要按特定顺序完成才能到达节点7。 - 虽然任务A和B是从节点5分叉出来的，但它们可能可以并行处理，前提是没有其他限制条件。 在项目的执行过程中，确定哪些是关键任务或关键路径至关重要。关键路径是项目中最长的时间路径，即任何延迟都会直接影响项目的整体完成时间。关键路径上的任务就是关键任务，它们需要特别关注，因为它们没有时间缓冲。此网络图中虚线可能代表某些任务有时间上的灵活性或是表示存在选择路径。 在实际的建设工程项目管理中，这个网络图将会配合具体的时间表和资源分配使用，帮助项目经理监控项目的进展，确保项目按计划执行，并及时调整以应对可能出现的任何延误。 某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有（ ）。 A R的紧后工作有A、B B E的紧前工作只有C C D的紧后工作只有F D P没有紧前工作 E A、B的紧后工作都有D | 78. The construction schedule of a project is shown in the figure, the following statements, correct (). The tight work of A R has A, B B E tight work before only C C D tight work after only F D P without tight work E A, B tight work after all have D
MCQ-3799 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 关于双代号网络计划的说法，正确的有（ ）。 A 可能没有关键线路 B 至少有一条关键线路 C 在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 D 在网络计划执行工程中，关键线路不能转移 E 由关键节点组成的线路，就是关键线路 | 79、 关于双代号网络计划的说法，正确的有（ ）。 A 可能没有关键线路 B 至少有一条关键线路 C 在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 D 在网络计划执行工程中，关键线路不能转移 E 由关键节点组成的线路，就是关键线路 | 79. About the statement of double code network plan, the correct is (). A may have no critical line B at least one critical line C when the planned duration is equal to the calculated duration, the critical work is the total time difference of zero work D in the network plan execution project, the critical line can not transfer E by the key node of the line, that is, the critical line
MCQ-3800 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 80、 工程项目施工质量保证体系的主要内容有（ ）。 A 项目施工质量目标 B 项目施工质量计划 C 项目施工质量实施 D 项目施工质量记录 E 思想、组织、工作保证体系 | 80、 工程项目施工质量保证体系的主要内容有（ ）。 A 项目施工质量目标 B 项目施工质量计划 C 项目施工质量实施 D 项目施工质量记录 E 思想、组织、工作保证体系 | 80. The main contents of the project construction quality assurance system are (). A project construction quality objective B project construction quality plan C project construction quality implementation D project construction quality record E thought, organization, work assurance system
MCQ-3801 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有（ ）。 A 开工条件检查 B 工序交接检查 C 材料质量检验报告检查 D 成品保护检查 E 施工机械性能稳定性检查 | 81、 下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有（ ）。 A 开工条件检查 B 工序交接检查 C 材料质量检验报告检查 D 成品保护检查 E 施工机械性能稳定性检查 | 81. Among the following construction quality control contents, the contents of on-site construction quality inspection are (). A construction condition check B process handover check C material quality inspection report check D finished product protection check E construction machinery performance stability check
MCQ-3802 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 82、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），应计入建筑安装工程直接工程费中人工费的有（ ）。 A 生产工人劳动保护费 B 职工教育经费 C 按规定标准发放的生产工人的交通和住房补贴 D 生产工人培训期间的工资 E 六个月以上病假人员的工资 | 82、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），应计入建筑安装工程直接工程费中人工费的有（ ）。 A 生产工人劳动保护费 B 职工教育经费 C 按规定标准发放的生产工人的交通和住房补贴 D 生产工人培训期间的工资 E 六个月以上病假人员的工资 | 82. The title is out of date, do not pay too much attention to according to the "construction installation project cost components" (construction standard [2003] No. 206), should be included in the construction installation project direct engineering costs of labor costs (). A labor protection fee for production workers B employee education funds C transportation and housing subsidies for production workers issued according to the prescribed standards D wages for production workers during training E wages for sick leave of more than six months
MCQ-3803 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 83、 关于施工定额的说法，正确的有（ ）。 A 施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象 B 施工定额属于企业定额的性质 C 施工定额是确定招标控制价的重要依据 D 施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平 E 施工定额是建设工程定额的基础性定额 | 83、 关于施工定额的说法，正确的有（ ）。 A 施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象 B 施工定额属于企业定额的性质 C 施工定额是确定招标控制价的重要依据 D 施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平 E 施工定额是建设工程定额的基础性定额 | 83. As for the construction quota, there is (). A construction quota to the same quality of the construction process as the object of study B construction quota belongs to the nature of enterprise quota C construction quota is an important basis for determining the bidding control price D construction quota can reflect the average level of industry construction technology and management E Construction norm is the basic norm of construction project norm
MCQ-3804 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 84、 下列文件中，属于施工成本计划编制依据的有（ ）【19版教材已修改，此题不适用】 A 投标报价文件 B 施工成本预测资料 C 已签订的合同 D 施工组织设计或施工方案 E 概算定额 | 84、 下列文件中，属于施工成本计划编制依据的有（ ）【19版教材已修改，此题不适用】 A 投标报价文件 B 施工成本预测资料 C 已签订的合同 D 施工组织设计或施工方案 E 概算定额 | 84. The following documents, which belong to the basis of construction cost planning are () [the 19th edition of the teaching material has been modified, this topic is not applicable] A bid quotation document B Construction cost forecast data C Signed contracts D Construction organization design or construction plan E budget estimate quota
MCQ-3805 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 85、 进行施工成本的材料费控制、主要控制的内容有（ ）【19版教材已删除、此题不适用】 A 材料用量 B 材料定额 C 材料数量标准 D 材料价格 E 材料价格指数 | 85、 进行施工成本的材料费控制、主要控制的内容有（ ）【19版教材已删除、此题不适用】 A 材料用量 B 材料定额 C 材料数量标准 D 材料价格 E 材料价格指数 | 85. The construction cost of material cost control, the main control content is () [the 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A material consumption B material quota C Material quantity standard D Material price E Material price index
MCQ-3806 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 86、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），变更工程采用合同中工程量清单的单价或价格时，具体的方式有（ ） A 直接套用工程量清单中的单价或价格 B 依据工程量清单价格水平，适当调高后使用 C 依据工程量清单，换算后采用 D 依据工程量清单，取其价格的一部分使用 E 依据工程量清单价格水平，适当调低后使用 | 86、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），变更工程采用合同中工程量清单的单价或价格时，具体的方式有（ ） A 直接套用工程量清单中的单价或价格 B 依据工程量清单价格水平，适当调高后使用 C 依据工程量清单，换算后采用 D 依据工程量清单，取其价格的一部分使用 E 依据工程量清单价格水平，适当调低后使用 | 86. This title is out of date, do not pay too much attention to according to the Construction Contract (Model Text) (GF-99-0201), change the project to use the unit price or price of the bill of quantities in the contract, The specific way is () A directly apply the unit price or price in the bill of quantities B according to the price level of the bill of quantities, use C according to the bill of quantities after appropriate adjustment, and use D according to the bill of quantities after conversion, Take a part of its price and use E according to the price level of the bill of quantities, and use it after appropriate reduction
MCQ-3807 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 87、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同 B 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任 C 施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责施工的总体管理和协调 D 施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同 E 施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作 | 87、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同 B 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任 C 施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责施工的总体管理和协调 D 施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同 E 施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作 | 87. About the responsibility of the general contract management side of the construction, the correct statement is (). A The general contracting manager and the general contracting manager have different management tasks and responsibilities; B the general contracting manager has different organization and management responsibilities for subcontractors; C The general contracting manager cannot undertake construction tasks; It is only responsible for the overall management and coordination of the construction. D The general contractor management must sign construction contracts directly with the subcontractor and the supplier. E The general contractor management can be responsible for the bidding and contract issuance of the entire construction at the request of the owner
MCQ-3808 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 关于项目结构分解的说法，正确的有（ ） A 项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解 B 项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务 C 同一个建设工程项目只能有一个项目结构分解方法 D 项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构 E 项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的分解方案 | 88、 关于项目结构分解的说法，正确的有（ ） A 项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解 B 项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务 C 同一个建设工程项目只能有一个项目结构分解方法 D 项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构 E 项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的分解方案 | 88. About the structural decomposition of the project, Correct: () A project structure diagram through the tree diagram of a project structure layer by layer decomposition B project structure diagram can reflect all the work tasks of the project C a construction project can only have one project structure decomposition method D The decomposition of the project structure should be combined with the deployment of the whole project implementation, and combined with the contract structure that will be adopted, E project structure decomposition considering the overall deployment of the project progress, a unified decomposition scheme is adopted
MCQ-3809 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 89、 关于运用动态控制原理控制施工成本的方法，正确的有（ ） A 相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值 B 施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较 C 如果原定施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重的不良后果 D 在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性 E 成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告 | 89、 关于运用动态控制原理控制施工成本的方法，正确的有（ ） A 相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值 B 施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较 C 如果原定施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重的不良后果 D 在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性 E 成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告 | 89. About the method of using the dynamic control principle to control the construction cost, it is correct that () A relative to the project contract price, the cost of construction cost planning is the actual value B construction cost of the planned value and the actual value of the comparison, Can be qualitative comparison C if the original construction cost target can not be achieved, then special measures should be taken in time to correct the deviation, so as not to have serious adverse consequences D in the cost target decomposition, to analyze and demonstrate the possibility of realization E cost plan value and actual value comparison results are cost tracking and control report
MCQ-3810 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 90、 若某事件经过风险评估，位于风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施，降低其（ ）。 A 发生概率，使它移位至风险区D B 损失量，使它移位至风险区C C 发生概率，使它移位至风险区C D 损失量，使它移位至风险区B E 发生概率，使它移位至风险区B | 90、 若某事件经过风险评估，位于风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施，降低其（ ）。 A 发生概率，使它移位至风险区D B 损失量，使它移位至风险区C C 发生概率，使它移位至风险区C D 损失量，使它移位至风险区B E 发生概率，使它移位至风险区B | 90. If an event has been assessed by risk and is located in risk area A in the risk volume area map, appropriate measures should be taken to reduce it (). A probability of occurrence, so that it is shifted to risk area D B loss, so that it is shifted to risk area C C probability of occurrence, so that it is shifted to risk area C D loss, so that it is shifted to risk area B E probability of occurrence, so that it is shifted to risk area B
MCQ-3811 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 91、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，应计入措施费的有（ ）。 A 二次搬运 B 脚手架费 C 夜间施工增加费 D 施工机械大修理费 E 已完工程及设备保护费 | 91、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，应计入措施费的有（ ）。 A 二次搬运 B 脚手架费 C 夜间施工增加费 D 施工机械大修理费 E 已完工程及设备保护费 | 91. According to the "construction and installation project cost components", should be included in the cost of measures (). A secondary handling B Scaffolding fees C Additional fee for construction at night D Major repair of construction machinery E Cost of protection of completed works and equipment
MCQ-3812 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 建设工程安全事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故造成的直接经济损失 C 事故发生的原因和事故性质 D 事故报告单位或报告人员 E 事故防范和整改措施 | 92、 建设工程安全事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故造成的直接经济损失 C 事故发生的原因和事故性质 D 事故报告单位或报告人员 E 事故防范和整改措施 | 92. The main contents of the construction project safety accident investigation report include (). A overview of the unit where the accident occurred B direct economic losses caused by the accident C causes and nature of the accident D accident reporting units or reporting personnel E accident prevention and rectification measures
MCQ-3813 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 93、 关于施工总承包模式费用控制特点的说法，正确的有（ ）。 A 投标人的投标报价依据较充分 B 不利于业主对总造价的早起控制 C 在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔 D 业主的合同管理工作量大大增加 E 合同双方的风险较低 | 93、 关于施工总承包模式费用控制特点的说法，正确的有（ ）。 A 投标人的投标报价依据较充分 B 不利于业主对总造价的早起控制 C 在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔 D 业主的合同管理工作量大大增加 E 合同双方的风险较低 | 93. About the construction of the general contracting mode cost control characteristics of the statement, the correct (). A The basis of the bidder's bid quotation is sufficient B is not conducive to the owner's early control of the total cost C If the design changes occur during the construction process, there may be claims D The workload of contract administration for the owner has increased significantly E Lower risk for both parties to the contract
MCQ-3814 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务有（ ）。 A 为劳务分包人提供生产生活临时设施 B 为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险 C 编制物资需用量计划表 D 为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险 E 负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审 | 94、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务有（ ）。 A 为劳务分包人提供生产生活临时设施 B 为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险 C 编制物资需用量计划表 D 为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险 E 负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审 | 94. According to the Subcontract of Construction Labor for Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), the Contractor's obligations are (). A for the labor subcontractor to provide temporary facilities for production and living B for the labor subcontractor engaged in dangerous operations of the staff accident insurance C preparation of material demand schedule D for the rental or provided to the labor subcontractor to use the construction machinery and equipment insurance E Responsible for project measurement and positioning, technical disclosure, and organization of joint review of drawings
MCQ-3815 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2012) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 95、 采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 工期风险 B 价格风险 C 工作量风险 D 施工技术方案引发的风险 E 政治风险 | 95、 采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 工期风险 B 价格风险 C 工作量风险 D 施工技术方案引发的风险 E 政治风险 | 95. With fixed total price contract, the contractor shall bear the main risks (). A duration risk B price risk C workload risk D risk caused by the construction technology plan E political risk
MCQ-3816 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 施工成本控制的步骤是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 比较—分析—预测—纠偏—检查 B 预测—检查—比较—分析—纠偏 C 检查—比较—分析—预测—纠偏 D 分析—检查—比较—预测—纠偏 | 1、 施工成本控制的步骤是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 比较—分析—预测—纠偏—检查 B 预测—检查—比较—分析—纠偏 C 检查—比较—分析—预测—纠偏 D 分析—检查—比较—预测—纠偏 | 1. The steps of construction cost control are (). [The new edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A comparison - analysis - prediction - correction - check B prediction - check - comparison - analysis - correction C inspection - comparison - analysis - prediction - correction D analysis - check - comparison - prediction - correction
MCQ-3817 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 2、 关于施工总承包模式的说法，正确的是()。 A 工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B 施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C 施工总承包合同一般采用单价合同 D 施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 | 2、 关于施工总承包模式的说法，正确的是()。 A 工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B 施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C 施工总承包合同一般采用单价合同 D 施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 | 2. About the construction of the general contracting mode, the correct is (). A the quality of the project depends on the owner's management level B The construction general contracting mode is suitable for projects with urgent construction cycle C the construction general contracting contract generally adopts unit price contract D Under the construction general contracting mode, the owner is more dependent on the construction general contracting unit
MCQ-3818 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。 A 单位工程成本计划额 B 施工项目总成本降低率 C 设计预算成本计划降低额 D 材料计划成本额 | 3、 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。 A 单位工程成本计划额 B 施工项目总成本降低率 C 设计预算成本计划降低额 D 材料计划成本额 | 3. The following construction cost plan indicators, belong to the quality index is (). A planned amount of unit project cost B Reduction rate of total cost of construction project C Design budgeted cost reduction plan D Material plan cost reduction
MCQ-3819 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传播手段，向（）报告。 A 施工单位负责人 B 项目经理 C 安全员 D 项目总监理工程师 | 4、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传播手段，向（）报告。 A 施工单位负责人 B 项目经理 C 安全员 D 项目总监理工程师 | 4. According to the "Production safety Accident Report and Investigation and Handling Regulations" (State Council Order No. 493), after the occurrence of production safety accidents, the injured or the first to find the accident personnel should immediately use the fastest means of communication, report to (). A person in charge of the construction unit B Project manager C safety officer D project chief supervision engineer
MCQ-3820 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和()等构成。 A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 5、 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和()等构成。 A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 5. The quality management system documents of construction enterprises are composed of quality manual, procedure documents, quality plan and (). A Quality policy B quality objectives C quality records D quality review
MCQ-3821 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于（）。 A 信息处理工作流程组织 B 物质流程组织 C 管理工作流程组织 D 施工作业流程组织 | 6、 某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于（）。 A 信息处理工作流程组织 B 物质流程组织 C 管理工作流程组织 D 施工作业流程组织 | 6. An engineering construction project management department, according to the characteristics of the project to develop the project cost control, schedule control, quality control and contract management and other workflow. These workflow organizations belong to (). A information processing workflow organization B substance workflow organization C management workflow organization D construction workflow organization
MCQ-3822 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 7、 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和（）。【因2019版教材修改，已不适用】 A 风险转移 B 风险跟踪 C 风险排序 D 风险控制 | 7、 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和（）。【因2019版教材修改，已不适用】 A 风险转移 B 风险跟踪 C 风险排序 D 风险控制 | 7. The construction risk management process includes the risk identification, risk assessment, risk response and () of the whole construction process. [No longer applicable due to the revision of the textbook in 2019 edition] A Risk transfer B Risk Tracking C Risk ranking D Risk Control
MCQ-3823 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 8、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(36).png<image>某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（）万元。 A 75 B 155 C 80 D 125 | 8、 这张图片展示的是一个典型的甘特图（Gantt Chart），它是项目管理中常用的工具，用以规划和展示项目的时间线和进度。在建设工程项目管理中，甘特图帮助工程师和项目经理可视化各个任务和活动的开始和结束日期，以及它们之间的关系，便于协调资源，控制进度。 从图片左侧可以看到“序号”“项目名称”“时间间隔（月）”和“费用预算（万元/月）”，而右侧是按月份划分的时间轴。 根据图片内容，这里列出了五个主要的项目活动： 1. 场地平整，开始于第1个月，持续20万元/月的预算； 2. 土方开挖，开始于第4个月，持续30万元/月的预算； 3. 基础建设，开始于第4个月，持续45万元/月的预算； 4. 渗滤池建设，开始于第6个月，持续80万元/月的预算； 5. 土方回填，开始于第3个月，持续30万元/月的预算。 在时间轴上，我们可以看到每个任务的持续时间和它们的相对位置。比如，场地平整从第1个月开始，持续了一段时间（黑色条形表示），土方开挖和基础建设几乎是同时开始的，渗滤池建设在建设过程中较晚开始，而土方回填任务开始于较早阶段，可能是场地平整之后紧接着开始的。 通过这个甘特图，项目管理者可以清晰了解每个项目阶段的持续时间和费用流程，并据此合理分配资源和调整进度。此外，甘特图还能帮助管理层监控整体项目的执行情况，确保按时按预算完成项目。某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（）万元。 A 75 B 155 C 80 D 125 | 8. The cost plan data of a division project are shown in the following table, then the planned construction cost value of the fifth week is () million yuan. A 75 B 155 C 80 D 125
MCQ-3824 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 9、 施工企业实施环境管理体系标准的关键是()。 A 采用PDCA循环管理模式 B 坚持持续改进和环境污染预防 C 组织最高管理者的承诺 D 组织全体员工的参与 | 9、 施工企业实施环境管理体系标准的关键是()。 A 采用PDCA循环管理模式 B 坚持持续改进和环境污染预防 C 组织最高管理者的承诺 D 组织全体员工的参与 | 9. The key to the implementation of environmental management system standards for construction enterprises is (). A adopt PDCA cycle management mode B adhere to continuous improvement and environmental pollution prevention C the commitment of the top management D the participation of all employees
MCQ-3825 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。 A 自然环境因素 B 作业环境因素 C 施工质量管理环境因素 D 技术环境因素 | 10、 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。 A 自然环境因素 B 作业环境因素 C 施工质量管理环境因素 D 技术环境因素 | 10. The construction site lighting conditions belong to the environmental factors affecting the construction quality (). A natural environmental factors B operation environmental factors C construction quality management environmental factors D technical environmental factors
MCQ-3826 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 11、 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。 A 施工平行承发包模式 B 施工总承包模式 C 施工总承包管理模式 D 工程总承包模式 | 11、 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。 A 施工平行承发包模式 B 施工总承包模式 C 施工总承包管理模式 D 工程总承包模式 | 11. The owner contracts the civil engineering of A construction project to the construction unit A, the installation project to the construction unit B, and the decoration project to the construction unit C. The owner adopts the construction task entrustment mode (). A construction parallel contracting mode B construction general contracting mode C construction general contracting management mode D project general contracting mode
MCQ-3827 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 12、 某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m³，合同单价240元/m³，乙子项估计工程量2500m³，合同单价580/m³。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 96 B 212 C 116 D 176 | 12、 某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m³，合同单价240元/m³，乙子项估计工程量2500m³，合同单价580/m³。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 96 B 212 C 116 D 176 | 12. A project contains two sub-projects. Sub-project A is estimated to be 5000m³ with a contract unit price of 240 yuan /m³; Sub-project B is estimated to be 2500m³ with a contract unit price of 580/m³. The advance payment of the project is 12% of the contract price, and the proportion of the main materials and components is 60%, then the starting point of the advance payment of the project is () Yuan. [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A 96 B 212 C 116 D 176
MCQ-3828 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 13、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()。 A 计时工资 B 特殊情况下支付的工资 C 津贴补贴 D 企业管理费 | 13、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()。 A 计时工资 B 特殊情况下支付的工资 C 津贴补贴 D 企业管理费 | 13. According to the Composition of Construction and Installation Project Expenses (Construction Standard [2003] No. 206), the wages of production workers whose sick leave is within six months belong to (). A hourly wage B salary paid under special circumstances C allowance to subsidize D enterprise management fees
MCQ-3829 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 14、 某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。 A 返工处理 B 修补处理 C 加固处理 D 不作处理 | 14、 某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。 A 返工处理 B 修补处理 C 加固处理 D 不作处理 | 14. In the concrete pouring project of the equipment foundation of a factory, due to poor construction management, the actual strength of 28d concrete cannot reach 30% of the strength specified in the design. The correct treatment of this quality accident is (). A rework treatment B repair treatment C reinforcement treatment D do not deal with
MCQ-3830 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 15、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 15、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 15. The statement about the project management objectives and tasks of the construction side is correct (). A The general contracting management party is responsible for the execution and organization of the contracted project; B the project management party serves the interests of the construction party itself; C The main significance of the general contracting of the construction project is the total price contract and "turnkey" D the subcontractor selected by the owner shall be approved by the general contracting management
MCQ-3831 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 16、 采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。 A 工程量优先 B 总价优先 C 单价优先 D 风险均摊 | 16、 采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。 A 工程量优先 B 总价优先 C 单价优先 D 风险均摊 | 16. The use of unit price contract bidding, for the obvious numerical calculation errors in the tender, the owner has the right to modify the first, and then evaluate the bid, when the total price and the unit price calculation results are inconsistent, the unit price shall prevail to adjust the total price. This reflects the characteristics of unit price contract (). A project quantity priority B total price priority C unit price priority D risk equalization
MCQ-3832 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 17、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为()等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 17、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为()等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 17. According to the "Construction project management standards" GB/T50326-2006, for the expected consequences of moderate loss and probability of medium risk, should be listed as () and other risks. [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0
MCQ-3833 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 18、 某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，利润率为5%，综合税率为3.35%，则该工程的建筑安装工含税造价为（）万元。 A 1186.500 B 1190.700 C 11226.248 D 1230.588 | 18、 某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，利润率为5%，综合税率为3.35%，则该工程的建筑安装工含税造价为（）万元。 A 1186.500 B 1190.700 C 11226.248 D 1230.588 | 18. The direct engineering cost of a foundation project is 10 million yuan, and the direct cost is calculated based on the calculation of construction and installation costs, of which the measure cost is 5% of the direct engineering cost, the indirect cost is 8%, the profit rate is 5%, the comprehensive tax rate is 3.35%, then the construction and installation cost including tax is () million yuan. A 1186.500 B 1190.700 C 11226.248 D 1230.588
MCQ-3834 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 19、 在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同。 A 业主 B 工程总承包单位 C 施工总承包单位 D 业主、施工总承包管理单位三方共同 | 19、 在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同。 A 业主 B 工程总承包单位 C 施工总承包单位 D 业主、施工总承包管理单位三方共同 | 19. Under the general contract management mode of construction, the subcontractor generally signs a contract with (). A owner B general contractor of the project C general contractor of the construction unit D the owner and the general contractor of the construction management unit jointly
MCQ-3835 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 20、 根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的()。 A 文明施工费 B 劳动保险费 C 规费 D 安全施工费 | 20、 根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的()。 A 文明施工费 B 劳动保险费 C 规费 D 安全施工费 | 20. According to the current regulations, the industrial injury insurance premium paid by the construction enterprise for the employees belongs to the construction and installation costs (). A civilization construction fee B Labor insurance C Fees D Security construction fee
MCQ-3836 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 21、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(37).png<image>某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 4 C 3 D 5 | 21、 这张图片是一张网络图，代表了建设工程项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method，简称CPM）的图示。在建设工程项目管理中，关键路径方法是一种项目建模技术，用于安排项目活动的顺序，以及评估项目的总体时间表。 在网络图中，每个圆圈代表一个项目里的“事件”，通常表示活动的开始或结束。数字标签（例如A、B、C、D等）代表项目中的各个具体活动。每个活动都与一定的时间跨度相关联，该时间跨度标注在活动指向的箭头上，表示该活动的预计持续时间。 从图中所示的这一特定网络图我们可以看出以下内容： - 项目开始于事件1，结束于事件8。 - 从事件1到事件2的活动A耗时6单位时间。 - 活动B和C从事件2开始，分别通往事件3和事件4；活动B耗时15单位时间，而活动C耗时12单位时间。 - 活动C、D、G、H均在不同的事件之间进行，时间从2到18单位不等。 - 活动E从事件3开始，经过5单位时间后到达事件5。 - 事件4和事件5通过活动F连接，耗时8单位时间。 - 事件6通过活动I（耗时2单位时间）直接关联事件7。而从事件5到事件7有两个路径：活动G（3单位时间）和两个连续的活动H和J（均为5单位时间）。 网络图通常用来识别项目的关键路径，即决定项目最短完成时间的活动序列。关键路径上的活动延迟会直接影响项目的结束日期。识别并管理好关键路径上的活动是项目管理的重要组成部分，因为这关系到整个项目能否按时完成。 在这张网络图中，项目管理者需要评估所有路径的持续时间，识别出哪一条路径的总持续时间最长，那条路径就是关键路径。例如，如果从事件1到事件8的最长路径是1-2-4-5-7-8，那么这条路径上的所有活动（A、C、F、G、H和J）加起来的时间就是该项目完成的最短可能时间，这就是项目的关键路径。项目管理者需要关注这些活动的时间安排，确保没有延误，同时寻找可能的时间节约措施来缩短项目总体进度。某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 4 C 3 D 5 | 21. A project double code network plan as shown in the following figure (time unit: days), its key lines have (). A 2 B 4 C 3 D 5
MCQ-3837 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 22、 通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 22、 通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 22. Control the consumption of living labor and materialized labor by strengthening the management of construction quota and construction task list. This belongs to the construction cost management measures (). A Technical measure B Organizational measure C Economic measure D contractual measure
MCQ-3838 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 关于施工质量控制的说法，正确的是()。 A 施工质量控制独立于施工质量管理 B 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 C 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 D 施工质量控制应强调过程控制 | 23、 关于施工质量控制的说法，正确的是()。 A 施工质量控制独立于施工质量管理 B 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 C 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 D 施工质量控制应强调过程控制 | 23. The construction quality control of the statement, is correct (). A construction quality control is independent of construction quality management B construction quality control is the key to the final inspection of the project C construction quality control characteristics only determined by the characteristics of construction production D construction quality control should emphasize process control
MCQ-3839 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 24、 下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 24. The following organizational tools, can reflect all the work tasks of the project is (). A Project structure chart B Organization chart C Work flow chart D Work task division table
MCQ-3840 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 25、 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 25. The statement about the conditions for the establishment of the construction project claim is correct (). A the event leading to the claim must be the fault of the other party in order for the claim to be established B as long as the other party is at fault, no matter whether the loss is caused, the claim can be established C as long as the fact of the claim event exists, the claim can be established at any time within the validity period of the contract D does not submit the claim report in accordance with the procedures stipulated in the contract, The claim cannot be substantiated
MCQ-3841 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 26、 斗容量为1m³的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3.84（定额单位100m³），则挖100m³的人工时间定额为（）工日。 A 3.84 B 0.78 C 0.26 D 1.04 | 26、 斗容量为1m³的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3.84（定额单位100m³），则挖100m³的人工时间定额为（）工日。 A 3.84 B 0.78 C 0.26 D 1.04 | 26. Bucket capacity of 1m³ backhoe excavator, digging three types of soil, loading, depth within 3m, team members 4 people, mechanical shift output of 3.84 (quota unit 100m³), then digging 100m³ labor time quota is () working days. A 3.84B 0.78C 0.26D 1.04
MCQ-3842 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 27、 施工质量保证体系的运行，应以()为重心。 A 计划管理 B 过程管理 C 结果管理 D 成品保护 | 27、 施工质量保证体系的运行，应以()为重心。 A 计划管理 B 过程管理 C 结果管理 D 成品保护 | 27. The operation of the construction quality assurance system shall take () as the center of gravity. A plan management B process management C result management D finished product protection
MCQ-3843 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（）。 A 施工生产计划是施工进度计划的集合 B 属同一个计划系统，但范围不同 C 是两个不同的系统计划，但两者紧密相连 D 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系 | 28、 施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（）。 A 施工生产计划是施工进度计划的集合 B 属同一个计划系统，但范围不同 C 是两个不同的系统计划，但两者紧密相连 D 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系 | 28. The relationship between the construction production plan of the construction enterprise and the construction progress plan of the construction project is (). A construction production plan is a collection of construction schedule plan B belongs to the same planning system, but the scope is different C is two different system plans, but the two are closely linked D is two different system plans, there is no relationship between the two
MCQ-3844 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 29、 施工机械台班产量定额等于（）。 A 机械净工作生产率×工作班延续时间 B 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数 C 机械净工作生产率×机械利用系数 D 机械净工作生产率×工作延续时间×机械运行时间 | 29、 施工机械台班产量定额等于（）。 A 机械净工作生产率×工作班延续时间 B 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数 C 机械净工作生产率×机械利用系数 D 机械净工作生产率×工作延续时间×机械运行时间 | 29. Construction machinery production quota is equal to (). A net work productivity of machinery × duration of work shift B net work productivity of machinery × duration of work shift × coefficient of mechanical utilization C net work productivity of machinery × coefficient of mechanical utilization D net work productivity of machinery × duration of work × machine running time
MCQ-3845 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是（）。 A 项目经理 B 项目质检员 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 30、 根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是（）。 A 项目经理 B 项目质检员 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 30. According to the relevant provisions of construction technical disclosure, the person who makes written technical disclosure to the person in charge of the construction or the subcontractor before the project starts shall be (). A project manager B project quality inspector C project full-time safety officer D project technical person in charge
MCQ-3846 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。 A 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 B 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令 C 分包人可直接致电发包人或工程师 D 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。 A 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 B 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令 C 分包人可直接致电发包人或工程师 D 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 | 31. According to the "Construction Engineering construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), about the relationship between the employer, contractor and subcontractor, the correct statement is (). A The employer provides the subcontractor with a construction site with construction conditions B For the relevant work within the scope of the subcontract, the contractor can issue instructions to the subcontractor at any time C the subcontractor can directly call the employer or engineer D there is a joint relationship between the price of the subcontract and the corresponding part of the price of the general contract
MCQ-3847 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 32、 施工方信息管理手段的核心是()。 A 实现工程管理信息化 B 编制信息管理手册 C 建立基于互联网的信息处理平台 D 实现办公自动化 | 32、 施工方信息管理手段的核心是()。 A 实现工程管理信息化 B 编制信息管理手册 C 建立基于互联网的信息处理平台 D 实现办公自动化 | 32. The core of the construction party's information management means is (). A to achieve project management informationization B to compile information management manual C to establish an Internet-based information processing platform D to achieve office automation
MCQ-3848 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 33、 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 33、 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 33. In the construction of a residential district, the construction organization design prepared by the contractor for the construction of one residential building belongs to (). A general construction organization design B single project construction organization design C unit project construction organization design D division project construction organization design
MCQ-3849 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）. A 项目施工总进度计划 B 项目施工年度计划 C 项目月度施工计划 D 企业旬施工生产计划 | 34、 下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）. A 项目施工总进度计划 B 项目施工年度计划 C 项目月度施工计划 D 企业旬施工生产计划 | 34. The following progress plan, belongs to the implementation of the construction progress plan is (). A project construction progress plan B project construction annual plan C project monthly construction plan D enterprise ten-day construction production plan
MCQ-3850 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 35、 根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机在夜间施工的噪声限值是（）dB。 A 65 B 55 C 75 D 85 | 35、 根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机在夜间施工的噪声限值是（）dB。 A 65 B 55 C 75 D 85 | 35. According to the "construction site boundary noise limit" (GB12523-90), the noise limit of bulldozer construction at night is () dB. A 65 B 55 C 75 D 85
MCQ-3851 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 36、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(38).png<image>某分部工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0 B 2 C 3 D 1 | 36、 这张图片显示的是一种项目管理工具，被称为网络图或进度网络图，它用于表示项目任务间的逻辑关系及顺序，并帮助管理项目的时间安排。这种图通常用在建设工程项目管理中，是关键路径方法（CPM）的一个典型应用。下面是图中内容的解释： 1. **节点和任务（活动）**：图中的圆圈（节点）通常表示项目中的事件或时间点，而箭头表示任务或活动。例如，从点A到点D的箭头表示一个任务的开始和结束。 2. **依赖关系**：不同的活动之间通过箭头连接，表明他们之间的前后关系。一个活动的完成可能是另一个活动开始的先决条件。 3. **关键路径**：在整个网络图中，最长的路径（考虑了各个活动所需的时间量）被称为关键路径。这个路径确定了项目最短的完成时间。任何关键路径上的延迟都会直接影响项目的最终交付日期。 4. **并行活动**：一些活动可能并行发生，表示它们可以同时进行而不会互相影响，例如，任务B和任务C是并行的，它们都跟随着任务A。 5. **冗余（缓冲）时间**：图中的波浪线可能表示某些活动的冗余时间（也称为浮动时间），意味着活动可以在不影响整个项目时间表的情况下稍微推迟的时间量。 6. **持续时间**：时间轴（通常表示在图表的底部）显示了整个项目的时间范围，并可能与每个任务的持续时间对齐，帮助项目经理监控进度。 通过这样的图示，项目经理可以更好地计划资源，监控项目进度，并且对可能的延迟影响作出预测和应对。这是一个重要的工具，尤其是在复杂的建设项目中，需要精确调度多个相互依赖的任务。某分部工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0 B 2 C 3 D 1 | 36. The double code time scale network plan of A branch project is shown in the figure below (time unit: days). The total time difference of work A is () days. A 0 B 2 C 3 D 1
MCQ-3852 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 37、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有（）的变更指示，承包人不得擅自变更。 A 业主 B 设计人 C 规划主管部门 D 监理人 | 37、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有（）的变更指示，承包人不得擅自变更。 A 业主 B 设计人 C 规划主管部门 D 监理人 | 37. According to the general contract terms in the Standard Construction Bidding Documents, in the course of contract performance, the contractor shall not make changes without the instruction of (). A owner B designer C planning department D supervisor
MCQ-3853 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 38、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(39).png<image>某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（）天。 A 9 B 11 C 12 D 15 | 38、 图片中展示的看起来像是一个节点网络图或者叫作网络流程图，它通常用于工程项目管理的进度计划之中。这种图通常代表项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）。 图中每个圆圈代表一个项目活动节点，它们通常包含如下信息： - 活动标识符（例如 "A", "B", "E", "G"）； - 最早开始时间（Early Start, ES）； - 最晚开始时间（Late Start, LS）； - 活动持续时间（Duration）。 箭头表示活动依赖关系和先后顺序。节点之间的连线代表工作流，说明了进行某个活动需要依赖完成其他活动的前提。在CPM/PERT分析中，通过计算这些节点的早起开始时间，最迟开始时间，总浮动时间等，可以确定完成项目的最短时间，并辨认出哪些活动是关键路径上的，即对项目完成时间有直接影响的活动。 此外，上述图例中还展示了每个活动节点可能的最早和最晚开始时间，这有助于项目经理识别时间安排上的灵活性和任何可能的延期风险。通过对这些时间的优化，可以更有效地分配资源，确保项目按时完成。某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（）天。 A 9 B 11 C 12 D 15 | 38. The single code network plan of a project is shown in the following figure (time unit: days), and the calculation period of the plan is () days. A 9 B 11 C 12 D 15
MCQ-3854 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 39、 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 39、 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 39. The project manager of the construction party shall, in the process of undertaking the construction management of the project, handle the external relations related to the project in the capacity of (). A decision-maker of construction enterprise B legal representative of construction enterprise C representative of legal representative of construction enterprise D construction unit project manager
MCQ-3855 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 40、 建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是（）。【2018版教材已修改，此题不适用】 A 建安工程产值 B 应纳营业税额 C 应纳所得税额 D 直接工程费 | 40、 建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是（）。【2018版教材已修改，此题不适用】 A 建安工程产值 B 应纳营业税额 C 应纳所得税额 D 直接工程费 | 40. Among the taxes of construction and installation projects, the calculation base of urban maintenance and construction tax is (). [The 2018 edition of the textbook has been modified, this title is not applicable] A construction and installation project output value B Business tax payable C Income tax payable D Direct project expenses
MCQ-3856 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 施工项目现场设置专职安全员，是施工安全保证体系中的（）保证措施。 A 组织 B 技术 C 制度 D 投入 | 41、 施工项目现场设置专职安全员，是施工安全保证体系中的（）保证措施。 A 组织 B 技术 C 制度 D 投入 | 41. The construction project site set up full-time safety officers, is the construction safety guarantee system in the () guarantee measures. A organization B technology C system D input
MCQ-3857 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）。 A 指令 B 协作 C 监督 D 配合 | 42、 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）。 A 指令 B 协作 C 监督 D 配合 | 42. Organizational structure model reflects an organizational system between the subsystems or between the working departments (). A instruction B cooperation C supervision D cooperation
MCQ-3858 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 43、 关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。 A 职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制 B 职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全 C 职业健康安全与环境管理的主题是组织，管理的对象是一个组织的活动 D 职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外 | 43、 关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。 A 职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制 B 职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全 C 职业健康安全与环境管理的主题是组织，管理的对象是一个组织的活动 D 职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外 | 43. About the construction of occupational health and safety and environmental management, correct is (). A occupational health and safety and environmental management of general harmful factors to implement management and control B occupational health and safety management is designed to protect the health and safety of producers and users of construction projects C occupational health and safety and environmental management is the theme of the organization, The object of management is the activities of an organization D the occupational health and safety and environmental management system should be independent of the other management systems of the organization
MCQ-3859 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②编制各层进度计划；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。 A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—② | 44、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②编制各层进度计划；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。 A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—② | 44. The construction project progress target demonstration of the work includes: ① project structure analysis; ② the preparation of each layer of progress plan; ③ Structure analysis of schedule planning system; ④ work coding of the project. Its correct working order is (). A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—②
MCQ-3860 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。 A 限控技术 B 保（排）险技术 C 保护技术 D 可靠性技术 | 45、 施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。 A 限控技术 B 保（排）险技术 C 保护技术 D 可靠性技术 | 45. Construction safety technology guarantee system, whether it is safety special projects or safety special technology, first of all should meet the requirements of safety (). A limited control technology B insurance (platoon) risk technology C protection technology D reliability technology
MCQ-3861 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。 A 设计方 B 施工方 C 业主方 D 供货方 | 46、 建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。 A 设计方 B 施工方 C 业主方 D 供货方 | 46. The control of the total schedule of the construction project is the task of () project management. A design party B construction party C owner party D supplier
MCQ-3862 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 47、 关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。 A 动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值 B 当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏 C 在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制 D 目标的计划值在任何情况下都应保持不变 | 47、 关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。 A 动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值 B 当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏 C 在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制 D 目标的计划值在任何情况下都应保持不变 | 47. About the project objective dynamic control of the statement, wrong is (). A dynamic control should be preferred to decompose the target and formulate the planned value of the target control B when the planned value of the target and the actual value of the deviation should be corrected C in the process of project implementation of the project target dynamic tracking and control D the planned value of the target should remain unchanged under any circumstances
MCQ-3863 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（）检查认可。【19版教材已删除，此题不适用】 A 施工项目经理 B 监理工程师 C 项目设计负责人 D 施工项目技术负责人 | 48、 凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（）检查认可。【19版教材已删除，此题不适用】 A 施工项目经理 B 监理工程师 C 项目设计负责人 D 施工项目技术负责人 | 48. Where related to engineering safety and the use of functional materials, should be reinspected according to the professional engineering quality acceptance specifications, and should be inspected and approved by (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A construction project manager B Supervision Engineer C Project design leader D Technical leader of construction project
MCQ-3864 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。 A 发包人 B 监理人 C 劳务分包人 D 承包人 | 49、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。 A 发包人 B 监理人 C 劳务分包人 D 承包人 | 49. According to the "Construction Labor Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0214), the construction organization design of the labor contract project shall be prepared by (). A Employer B Supervisor C Labor subcontractor D Contractor
MCQ-3865 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 工程项目正式竣工验收完成后，由（）在《竣工验收鉴定证书》中作出验收结论。【19版教材已删除，此题不适用】 A 验收委员会 B 建设单位 C 施工单位 D 监理单位 | 50、 工程项目正式竣工验收完成后，由（）在《竣工验收鉴定证书》中作出验收结论。【19版教材已删除，此题不适用】 A 验收委员会 B 建设单位 C 施工单位 D 监理单位 | 50. After the formal completion and acceptance of the project is completed, () shall make the acceptance conclusion in the Certificate of Completion Acceptance and Appraisal. [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A Acceptance Committee B Construction unit C Construction unit D Supervision unit
MCQ-3866 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 51、 工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位 | 51、 工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位 | 51. Before the project starts, the unit responsible for reporting the construction project quality supervision procedures to the supervisory body should be (). A construction unit B construction unit C supervision unit D design unit
MCQ-3867 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 52、 下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是（）。 A 施工平面图设计 B 机具设备需要计划 C 施工进度计划 D 施工方案 | 52、 下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是（）。 A 施工平面图设计 B 机具设备需要计划 C 施工进度计划 D 施工方案 | 52. The following construction organization design content, should first determine (). A construction plan design B machinery and equipment need to plan C construction schedule plan D construction scheme
MCQ-3868 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 53、 编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 休息时间 C 不可避免中断时间 D 偶然工作时间 | 53、 编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 休息时间 C 不可避免中断时间 D 偶然工作时间 | 53. When compiling labor quotas, the time that workers must consume does not include (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A effective working time B Rest time C Inevitable downtime D Casual working hours
MCQ-3869 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 54、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。 A 工程建设设计文件 B 工程建设施工合同 C 工程建设技术规程 D 工程建设强制性标准 | 54、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。 A 工程建设设计文件 B 工程建设施工合同 C 工程建设技术规程 D 工程建设强制性标准 | 54. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production, the project supervision unit shall review whether the safety technical measures or special construction plans in the construction organization design meet the requirements (). A project construction design document B project construction contract C project construction technical regulations D project construction mandatory standards
MCQ-3870 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 55、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任由（）制定。 A 施工企业管理部门 B 建设单位和施工企业法定代表人协商 C 法定代表人或其授权人与项目经理协商 D 施工企业合同预算部门 | 55、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任由（）制定。 A 施工企业管理部门 B 建设单位和施工企业法定代表人协商 C 法定代表人或其授权人与项目经理协商 D 施工企业合同预算部门 | 55. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the project management objective responsibility shall be formulated by (). A construction enterprise management department B construction unit and construction enterprise legal representative consultation C legal representative or its authorized person and project manager consultation D construction enterprise contract budget department
MCQ-3871 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 56、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(40).png<image>某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土量增加导致的成本增加额为（）元。 A 8600 B 9200 C 9600 D 18200 | 56、 这张图片是一个简单的表格，看起来像是建设工程项目管理中的某种成本估算或资源计划表。表格分为四列，每列的标题分别是“项目日”，“单位”，“计划量”和“实际量”。 在“单位”这一列中，可以看到列出了两种单位：m³ 和万元。m³（立方米）通常用来衡量体积，可能是指建筑材料如混凝土、砂石等的量；万元则是货币单位，指的是金额。 在“计划量”和“实际量”这两列中，可以看到对应的数字。对于第一个项目，计划使用的体积是300立方米，实际使用的是320立方米；而第二个项目计划的预算是430万元，实际花费的是460万元。 基于表格的内容，逻辑以上的内容可以解读为： 1. 项目在执行中可能会有变动，导致实际使用的资源量和成本与计划的不同，这需要项目管理者关注和处理。 2. 表格中展示了两个监测点：资源消耗（如材料量）和财务成本（如预算和实际支出）。 3. 项目管理者将利用这些数据来检查项目进度和成本控制情况，以便于调整项目计划或采取相应的管理行动。 这是典型的建设工程项目管理活动中的资源与成本监控环节，表格提供的数据有助于项目团队评估项目执行的效率与效果，并在必要时进行干预。某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土量增加导致的成本增加额为（）元。 A 8600 B 9200 C 9600 D 18200 | 56. The concrete consumption of project commodities in a certain division is shown in the following table, then the cost increase caused by the increase in concrete volume is () yuan. A 8600 B 9200 C 9600 D 18200
MCQ-3872 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | Yes | 57、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(41).png<image>某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（）万元。 A 87.2 B 88.2 C 92.0 D 93.0 | 57、 这张图表是一个简化的建设项目管理中的成本控制表格，显示了混凝土的使用量及其价格。在建筑项目管理中，有效地控制成本是非常重要的。此表格提供的数据可以帮助项目经理监控和管理建筑材料的成本。 表格分为四列： - 第一列“项目名”可能表示不同的工程项目或工程项目的不同部分。 - 第二列“预计工程量”显示预计将使用的混凝土量，单位为立方米。 - 第三列“实际工程量”表示实际使用的混凝土量，单位仍然是立方米。 - 第四列“合同单价”指的是每立方米混凝土的合同定价，单位为元/立方米。 表格中显示两个项目或项目部分的数据： - 第一行里“土方工程”与“4000立方米”的预计量和“4200立方米”的实际量表明该项目部分实际使用的混凝土量高于预计要使用的量。没有列出合同单价，这可能意味着价格待定或者以其他方式核算。 - 第二行的“石方工程”与“2800立方米”的预计量和“3000立方米”的实际量同样显示实际使用量超过预期。此处合同单价是“240元/立方米”。 这张表格可以用于比较预算和实际花费，以此来监控成本。如果实际工程量经常超过预计工程量，则可能需要调查为什么会发生这种差异，是否是预算不准确，还是施工过程中出现了浪费或其他问题。合同单价也是另一个需要关注的因素，因为它直接影响项目总体成本。通过表格，我们可以计算出实际的成本，比如对于石方工程，实际成本将是3000立方米乘以240元/立方米。某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（）万元。 A 87.2 B 88.2 C 92.0 D 93.0 | 57. A certain earthwork is priced according to the mixed method, in which the earthwork is contracted by the total price, and the contracted price is 200,000 yuan; The unit price contract is implemented for stone works. The quantities and prices of the works are given in the following table. The settlement price for the project is () million yuan. A 87.2B 88.2C 92.0D 93.0
MCQ-3873 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 施工安全管理与计划应在工程项目开工前编制，并经（）批准后实施。 A 项目经理 B 建设单位 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 58、 施工安全管理与计划应在工程项目开工前编制，并经（）批准后实施。 A 项目经理 B 建设单位 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 58. Construction safety management and plan shall be prepared before the project starts and implemented after approval by (). A project manager B construction unit C project full-time safety officer D project technical leader
MCQ-3874 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 59、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。 A 2.0 B 3.0 C 7.0 D 8.0 | 59、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。 A 2.0 B 3.0 C 7.0 D 8.0 | 59. This topic is out of date, do not pay too much attention to a project network plan, work N the earliest completion time is the 17th day, the duration is 5 days. The work has three tight work, their earliest start time is the 25th day, 27th day and 30th day, then the free time difference of work N is () days. A 2.0B 3.0C 7.0D 8.0
MCQ-3875 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 施工质量检测中工序交接检测的“三检”制度是指（）。 A 质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查 B 施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查 C 自检、互检、专检 D 施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查 | 60、 施工质量检测中工序交接检测的“三检”制度是指（）。 A 质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查 B 施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查 C 自检、互检、专检 D 施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查 | 60. The "three inspection" system of process handover inspection in construction quality inspection refers to (). A quality officer inspection, technical person in charge inspection, project manager inspection B construction unit inspection, supervision unit inspection, construction unit inspection C self-inspection, mutual inspection, special inspection D construction unit internal inspection, supervision unit inspection, quality supervision agency inspection
MCQ-3876 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 该题已过时，请勿过多关注 安全生产组织制度属于施工安全制度保证体系中的（）类别。 A 措施管理 B 投入和物资管理 C 日常管理 D 岗位管理 | 61、 该题已过时，请勿过多关注 安全生产组织制度属于施工安全制度保证体系中的（）类别。 A 措施管理 B 投入和物资管理 C 日常管理 D 岗位管理 | 61. The topic is outdated, do not pay too much attention to the safety production organization system belongs to the construction safety system guarantee system in the () category. A measures management B input and material management C daily management D post management
MCQ-3877 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 优化项目的设计方案或施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包方式 | 62、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 优化项目的设计方案或施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包方式 | 62. The following construction project progress control measures, belong to the technical measures are (). A to determine the approval procedures of various schedule plans B to optimize the project design scheme or construction scheme C to select a reasonable contract structure D to select the way of project contracting
MCQ-3878 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况。积极组织事故调查的人，应该是（） A 施工项目负责人 B 施工技术负责人 C 施工单位质检员 D 项目总监理工程师 | 63、 施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况。积极组织事故调查的人，应该是（） A 施工项目负责人 B 施工技术负责人 C 施工单位质检员 D 项目总监理工程师 | 63. After the occurrence of construction quality accidents, according to the prescribed time and procedures, timely report to the construction enterprise of the accident situation. The person who actively organizes the accident investigation should be () A construction project responsible person B construction technology responsible person C construction unit quality inspector D project chief supervision engineer
MCQ-3879 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 64、 某工程某月计划完成工程100根。计划单价为1.3万元/根。实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根。则费用偏差（CV）为（）万元。 A 11 B 13 C -13 D -11 | 64、 某工程某月计划完成工程100根。计划单价为1.3万元/根。实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根。则费用偏差（CV）为（）万元。 A 11 B 13 C -13 D -11 | 64. A project plans to complete 100 projects in a month. The planned unit price is 13,000 yuan/root. 110 piles were actually completed, and the actual unit price was 14,000 yuan/root. Then the cost deviation (CV) is () million yuan. A 11 B 13 C -13 D -11
MCQ-3880 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（） A 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整 B 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 C 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整 D 参照原有措施费的组价方法调整 | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（） A 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整 B 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 C 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整 D 参照原有措施费的组价方法调整 | 65. According to the "Construction engineering Bill of Quantities valuation Code" (GB50500-2008), due to the missing items of the division-item bill of quantities or the project changes caused by non-contractor reasons, it is necessary to add new division-item bill of quantities items, causing changes in the measure items, the measure items not included in the original measure fee, The method of determining the cost is () A appropriate measure fee change proposed by the employer, adjusted after the contractor's confirmation B appropriate measure fee change proposed by the contractor, adjusted after the employer's confirmation C appropriate measure fee change proposed by the supervisor, D is adjusted by referring to the group price method of the original measures fee after being confirmed by the employer and the contractor
MCQ-3881 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 66、 工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审批批准。 A 业主 B 总监理工程师 C 监理单位技术负责人 D 专业监理工程师 | 66、 工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审批批准。 A 业主 B 总监理工程师 C 监理单位技术负责人 D 专业监理工程师 | 66. After the construction supervision plan is completed, it must be approved by (). A owner B chief supervision engineer C technical person in charge of supervision unit D professional supervision engineer
MCQ-3882 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 双代号网络图中，工作是用()表示的。 A 箭线及其两端节点编号 B 节点及其编号 C 箭线及其起始节点编号 D 箭线及其终点节点编号 | 67、 双代号网络图中，工作是用()表示的。 A 箭线及其两端节点编号 B 节点及其编号 C 箭线及其起始节点编号 D 箭线及其终点节点编号 | 67. In the double code network diagram, work is represented by (). A arrow line and its two node number B node and its number C arrow line and its starting node number D arrow line and its end node number
MCQ-3883 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 68、 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()。 A 编制项目可行性研究报告 B 编制初步设计 C 编制设计任务书 D 编制项目建议书 | 68、 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()。 A 编制项目可行性研究报告 B 编制初步设计 C 编制设计任务书 D 编制项目建议书 | 68. According to the stage of the construction project division, belongs to the design preparation stage work is (). A preparation of project feasibility study report B preparation of preliminary design C preparation of design task D preparation of project proposal
MCQ-3884 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 69、 建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。 A 职业健康安全管理体系 B 环境评价体系 C 技术管理体系 D 人力资源管理体系 | 69、 建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。 A 职业健康安全管理体系 B 环境评价体系 C 技术管理体系 D 人力资源管理体系 | 69. The three major management systems of construction projects refer to the quality management system, environmental management system and (). A occupational health and safety management system B environmental assessment system C technical management system D human resources management system
MCQ-3885 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（）。 A 不属于国家定价的材料（产品），由供方确定价格 B 需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准 C 建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费 D 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同 | 70、 建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（）。 A 不属于国家定价的材料（产品），由供方确定价格 B 需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准 C 建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费 D 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同 | 70. Building materials procurement contract terms of the relevant statement, correct is (). A does not belong to the national pricing of materials (products), by the supplier to determine the price B demander to pick up the goods, the delivery date to the demander's receipt of the date shall prevail C building materials packaging by the supplier, and generally do not charge to the demander D building materials procurement contracts usually use fixed total price contracts
MCQ-3886 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 71、 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 偶然时间 B 辅助工作时间 C 准备与结束时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 71、 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 偶然时间 B 辅助工作时间 C 准备与结束时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 71. 73, According to the "Construction engineering bill of quantities valuation Specifications" (GB50500-2008), the content of "other items list" generally includes (). A incidental time B auxiliary work time C preparation and end time D unavoidable interruption time E rest time
MCQ-3887 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 72、 按成本组成，施工成本分解为人工费、材料费和（）。 A 企业管理费 B 措施费 C 暂估价 D 施工机具使用费 E 间接费 | 72、 按成本组成，施工成本分解为人工费、材料费和（）。 A 企业管理费 B 措施费 C 暂估价 D 施工机具使用费 E 间接费 | 72. According to the cost composition, the construction cost is decomposed into labor cost, material cost and (). A enterprise management fee B Measure fee C tentative valuation D Construction equipment usage fee E indirect fee
MCQ-3888 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 暂估价 B 计日工 C 工程排污费 D 暂列金额 E 总承包服务费 | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 暂估价 B 计日工 C 工程排污费 D 暂列金额 E 总承包服务费 | 73. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2008), the content of "other project list" generally includes (). A provisional valuation B daily work C project sewage fee D provisional amount E general contracting service fee
MCQ-3889 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为()。 A 控制性进度计划 B 指示性进度计划 C 指导性进度计划 D 实施性进度计划 E 总结性进度计划 | 74、 按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为()。 A 控制性进度计划 B 指示性进度计划 C 指导性进度计划 D 实施性进度计划 E 总结性进度计划 | 74. The function of the plan, the construction project construction progress plan is divided into (). A control schedule plan B indicative schedule plan C guiding schedule plan D implementation schedule plan E summary schedule plan
MCQ-3890 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（）。 A 索赔意向通知 B 索赔证据 C 索赔事件总述 D 索赔合理性论证 E 索赔款项（或工期）计算书 | 75、 承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（）。 A 索赔意向通知 B 索赔证据 C 索赔事件总述 D 索赔合理性论证 E 索赔款项（或工期）计算书 | 75. The claim report submitted by the Contractor to the Employer shall include (). A Notice of intent to claim B Claim evidence C Summary of claims D Reasonableness of claim E Claim payment (or duration) calculation
MCQ-3891 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有（）。 A 单代号网络计划中由关键工作组成的且所有工作的时间间隔为零的线路。 B 总持续时间最长的线路 C 双代号网络计划中没有波形线的线路 D 时标网络计划中没有波形线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 76、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有（）。 A 单代号网络计划中由关键工作组成的且所有工作的时间间隔为零的线路。 B 总持续时间最长的线路 C 双代号网络计划中没有波形线的线路 D 时标网络计划中没有波形线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 76. About the network plan key lines of the statement, correct (). A single code network plan is composed of critical work and all work time interval is zero line. B The line with the longest total duration C The line without waveform lines in the double code network plan D the line without waveform lines in the time scale network plan E The line connected by key nodes in the double code network plan
MCQ-3892 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。 A 项目结构图中，矩形框表示工作任务 B 项目结构图中，用双向箭线连接矩形框 C 组织结构图中，用直线连接矩形框 D 组织结构图中，矩形框表示工作部门 E 项目结构图和组织结构图都是组织工具 | 77、 关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。 A 项目结构图中，矩形框表示工作任务 B 项目结构图中，用双向箭线连接矩形框 C 组织结构图中，用直线连接矩形框 D 组织结构图中，矩形框表示工作部门 E 项目结构图和组织结构图都是组织工具 | 77. About the project structure chart and organizational structure chart, the correct is (). A project structure chart, the rectangular box represents the work task B project structure chart, with a two-way arrow line to connect the rectangular box C organization structure chart, with a straight line to connect the rectangular box D organization structure chart, the rectangular box represents the work department E project structure chart and organization structure chart are organizational tools
MCQ-3893 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 施工进度计划检查后，应编制进度报告，其内容有（）。 A 进度计划实施情况的综合描述 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 前一次进度计划检查提出问题的整改情况 D 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 E 进度的预测 | 78、 施工进度计划检查后，应编制进度报告，其内容有（）。 A 进度计划实施情况的综合描述 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 前一次进度计划检查提出问题的整改情况 D 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 E 进度的预测 | 78. After checking the construction progress plan, a progress report should be prepared, and its content is (). A comprehensive description of the implementation of the progress plan B comparison between the actual project progress and the planned progress C rectification of the problems raised in the previous progress plan inspection D analysis of the problems existing in the implementation of the progress plan and their causes E forecast of the progress
MCQ-3894 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 79、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列费用属于措施费的是（）。 A 环境保护费 B 文明施工费 C 安全施工费 D 机械修理费 E 工程排污费 | 79、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列费用属于措施费的是（）。 A 环境保护费 B 文明施工费 C 安全施工费 D 机械修理费 E 工程排污费 | 79. According to the "construction and installation project cost components" (construction standard [2003] No. 206), the following costs belong to the measure costs are (). A environmental protection fee B Cost for construction of civilization C Safety construction fee D Mechanical repair costs E Sewage charges for engineering works
MCQ-3895 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 80、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括（）。 A 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 B 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 C 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 | 80、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括（）。 A 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 B 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 C 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 | 80. According to the "Construction Engineering Construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), the subcontractor's work includes (). A shall design, construct, complete and maintain the subcontracted works in accordance with the provisions of the subcontract B shall provide the contractor with the project progress plan and corresponding progress statistical statements within the time stipulated in the contract C within the time stipulated in the contract, Submit detailed construction organization design to the contractor D before the completed works are delivered to the contractor, be responsible for the protection of finished products of the subcontracted works E complete the specified design contents according to the time agreed in the contract and bear the expenses incurred therefrom
MCQ-3896 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（）。 A 临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业 B 必须把好安全生产的“四关”标准 C 施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗 D 对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求 E 特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格 | 81、 关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（）。 A 临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业 B 必须把好安全生产的“四关”标准 C 施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗 D 对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求 E 特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格 | 81. As for the basic requirements of construction safety management, there are (). A temporary operators can enter the site after receiving the safety education of the project department B must make the "four passes" standard of safe production C construction personnel must have the corresponding safety production qualifications before taking the post D to rectify the hidden dangers of the accident to "five fixed" requirements E Special operators must go through special training and obtain special operation qualifications
MCQ-3897 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(42).png<image>某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（） A 多个终点节点 B 节点编号重复 C 两项工作有相同的节点编号 D 循环回路 E 多个起点节点 | 82、 这张图片是一个项目管理中常用的工具，被称作网络图，有时也叫做进度网络图或者PERT（Program Evaluation Review Technique）图。这种图示用于展示项目中的不同任务（通常用节点或箭头表示）以及它们间的前后依赖关系。 在建筑工程项目管理中，网络图可以帮助项目经理理解： 1. 任务顺序：图中的节点通常代表项目中的一个任务，而箭头则表明两个任务之间的顺序关系。例如，任务A必须完成后才能开始任务F。 2. 关键路径：这是项目从开始到完成的最长路径，决定了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延误都会直接影响整个项目的完成日期。 3. 并行任务：这些是可以同时执行的任务，不会互相影响。在图中可以看到，任务B、D和任务F、E是并行的。 4. 依赖关系：实线箭头表明强依赖关系，即一个任务必须在另一个任务开始之前完成。虚线箭头可能表明较弱的依赖关系或者选择性路径。 5. 里程碑：这是项目重要阶段的结束标志，通常是大型任务或关键任务的完成，例如在图中节点4可能表示一个重要的里程碑完成点。 在构建这样的网络图时，项目经理应仔细考虑每个任务的持续时间、资源需求和可能的风险，以便进行有效的项目规划和跟踪进度。这种图也有助于项目团队了解自己的任务是如何与其他任务相互联系的，从而确保更好的团队协作和项目整体的顺利进行。某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（） A 多个终点节点 B 节点编号重复 C 两项工作有相同的节点编号 D 循环回路 E 多个起点节点 | 82. A double code network plan as shown in the figure below, the drawing errors exist in the figure have () A multiple endpoint node B node number repeated C two work with the same node number D loop loop E multiple starting nodes
MCQ-3898 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 83、 施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有（）。 A 事故调查 B 制定事故处理方案 C 事故的技术处理 D 事故处理鉴定验收 E 事故的责任处罚 | 83、 施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有（）。 A 事故调查 B 制定事故处理方案 C 事故的技术处理 D 事故处理鉴定验收 E 事故的责任处罚 | 83. Construction quality accident processing procedures, the main work of the accident processing link are (). A accident investigation B Develop accident handling plans C Technical handling of accidents D accident handling appraisal and acceptance E Responsibility for accident punishment
MCQ-3899 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(43).png<image>某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间的组织关系的说法，正确的有（）。 A 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 B 施工单位不可直接接受总经理指令 C 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 D 咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理 E 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 | 84、 这张图片展示了建设工程项目管理中的一个流程图。从上到下，它说明了项目管理的几个主要阶段，并最终分解为具体的几个管理活动。这个逻辑关系通常是项目管理中的计划和控制流程，以下是每个部分的解释： 1. 目标管理 - 项目开始于明确其目标，这包括确定项目所要达成的具体的业务目标和成果。 2. 业主决策 - 根据项目的目标，业主会作出一系列的决策，这些决策可能涉及项目的范围、预算、时间表等。 3. 业主方项目管理 - 在业主的决策基础上，业主方的项目管理团队将负责具体的项目管理工作，包括制定详细的项目管理计划，并进行执行。 以下横条展示了业主方项目管理可以分解为的具体活动： - 投资管理 - 负责项目资金的筹集、分配和使用，确保项目投资的有效性和合理性。 - 施工管理 - 涉及现场施工活动的组织、协调、监控和控制，以保证项目的质量、进度、成本和安全。 - 材料设备管理 - 这包括采购、运输、存储和使用建筑材料和设备，确保质量和供应的及时性，并控制成本。 - 质量管理 - 确保项目输出符合预定的质量要求，通过制定质量标准和质量控制措施来实施。 所有这些管理活动都是为了确保整个建设工程项目顺利进行，按时按质按量完工。这些活动通常需要不同的专业知识和技能，以及良好的协调和沟通机制。某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间的组织关系的说法，正确的有（）。 A 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 B 施工单位不可直接接受总经理指令 C 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 D 咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理 E 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 | 84. The owner of a construction project adopts the organizational structure model as shown in the following picture. Regarding the organizational relationship between the owner and the participants, the correct statement is (). A The owner's representative must give instructions through the owner's project manager B the construction unit cannot directly accept the general manager's instructions C the design unit can directly accept the owner's project manager's instructions D The only source of instructions for the consulting unit is the owner's project manager E The general manager may give instructions directly to the project manager of the owner
MCQ-3900 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 85、 项目目标控制过程中，属于事前控制内容的有()。 A 分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 B 针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施 C 定期进行目标计划值和实际值的比较 D 发现目标偏离时采取纠偏措施 E 分析目标偏离产生的原因和影响 | 85、 项目目标控制过程中，属于事前控制内容的有()。 A 分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 B 针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施 C 定期进行目标计划值和实际值的比较 D 发现目标偏离时采取纠偏措施 E 分析目标偏离产生的原因和影响 | 85. In the process of project objective control, the contents of prior control include (). A Analyze the various influencing factors that may lead to the deviation of the project goal B take preventive measures against the influencing factors that may lead to the deviation of the goal C regularly compare the planned value of the goal with the actual value D take corrective measures when finding the deviation of the goal E analyze the cause and influence of the deviation of the goal
MCQ-3901 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | MAMCQ | No | 86、 建设工程项目风险管理过程中，风险识别的工作有（）。 A 确定风险因素 B 收集与施工风险相关的信息 C 分析各种风险的损失量 D 分析各种风险因素发生的频率 E 编制施工风险识别报告 | 86、 建设工程项目风险管理过程中，风险识别的工作有（）。 A 确定风险因素 B 收集与施工风险相关的信息 C 分析各种风险的损失量 D 分析各种风险因素发生的频率 E 编制施工风险识别报告 | 86. In the process of risk management of construction engineering projects, the work of risk identification includes (). A determine the risk factors B collect the information related to the construction risk C analyze the loss amount of various risks D analyze the frequency of various risk factors E prepare the construction risk identification report
MCQ-3902 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-2001），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有（）。 A 直接套用 B 参照其价格水平另行确定变更价格 C 换算后采用 D 承发包双方重新协商变更价格 E 部分套用 | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-2001），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有（）。 A 直接套用 B 参照其价格水平另行确定变更价格 C 换算后采用 D 承发包双方重新协商变更价格 E 部分套用 | 87. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Engineering" (GF-99-2001), when a project change occurs, if there is already a price applicable to the changed project in the contract, the unit price or price in the contract shall be adopted (). A directly apply to B with reference to its price level to determine the change price C conversion using D the contracting parties to renegotiate the change price E part apply
MCQ-3903 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 88、 政府对建设工程质量监督的职能包括（）。 A 监督工程建设参与各主体的质量行为 B 评定施工企业的施工资质等级 C 监督已验收合格工程进度款的支付 D 监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量 E 监督工程质量验收 | 88、 政府对建设工程质量监督的职能包括（）。 A 监督工程建设参与各主体的质量行为 B 评定施工企业的施工资质等级 C 监督已验收合格工程进度款的支付 D 监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量 E 监督工程质量验收 | 88. The functions of the government in supervising the quality of construction projects include (). A to supervise the quality behavior of the main bodies involved in the project construction B to assess the construction qualification level of the construction enterprise C to supervise the payment of the progress payment of the project that has passed the acceptance D to supervise and inspect the construction quality of the entity involving the structure safety and the use of the function E to supervise the acceptance of the project quality
MCQ-3904 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 89、 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。 A 已完工作预算费用 B 计划工作预算费用 C 已完工作实际费用 D 计划工作实际费用 E 费用绩效指数 | 89、 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。 A 已完工作预算费用 B 计划工作预算费用 C 已完工作实际费用 D 计划工作实际费用 E 费用绩效指数 | 89. Use earned value method for cost control, its basic parameters are (). A completed work budget cost B plan work budget cost C completed work actual cost D plan work actual cost E cost performance index
MCQ-3905 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%的罚款的情形有（）. A 谎报或瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢险 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 90、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%的罚款的情形有（）. A 谎报或瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢险 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 90. According to the Regulations on Reporting, Investigation and Handling of Production Safety Accidents (No. 493 of The State Council), The main person in charge of the unit where the accident occurred shall be fined 40% to 80% of the annual income of the previous year under the following circumstances: () A false report or concealment of the accident B forgery or intentional destruction of the accident site C failure to immediately organize accident rescue D late report or omission of the accident E Absent from his post during the investigation and handling of an accident
MCQ-3906 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 91、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（）。 A 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议 B 承包人在收到监理人作出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作 C 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令 D 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 E 承包人应在收到变更指示的第14天内向监理人提交变更报价书 | 91、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（）。 A 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议 B 承包人在收到监理人作出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作 C 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令 D 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 E 承包人应在收到变更指示的第14天内向监理人提交变更报价书 | 91. According to the "Standard construction bidding documents", about the construction contract change and management of the statement, the correct (). A During the performance of the contract, the contractor may put forward written suggestions for changes to the drawings provided by the employer B After the contractor receives the change instruction from the supervisor, he shall make changes according to the change instruction C during the performance of the contract, The Supervisor may give any change instruction to the contractor at any time. D Any change work calculated by day work shall be included in the settlement of the measure project list as agreed in the contract. E The Contractor shall submit the change quotation to the Supervisor within 14 days after receiving the change instruction
MCQ-3907 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()。 A 观感质量验收符合要求 B 所含检验批均已验收合格 C 所含检验批质量验收记录应完整 D 有关安全和功能的检测资料完整 E 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | 92、 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()。 A 观感质量验收符合要求 B 所含检验批均已验收合格 C 所含检验批质量验收记录应完整 D 有关安全和功能的检测资料完整 E 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | 92. In the acceptance of project quality during the construction process, the conditions for qualified acceptance of project quality are (). A perception of quality acceptance meets the requirements B inspection batch has been accepted C inspection batch quality acceptance records should be complete D safety and function testing data is complete E main functional items spot check results in line with the relevant professional acceptance specifications
MCQ-3908 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。 A 市场价格的任何波动 B 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 C 工程造价管理部门公布的价格调整 D 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h E 与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度 | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。 A 市场价格的任何波动 B 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 C 工程造价管理部门公布的价格调整 D 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h E 与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度 | 93. According to the "Construction Contract (Model Text)" (GF-99-0201), the parties to the contract may agree on the conditions for adjustment of the contract price (). A any fluctuation in the market price B changes in laws, administrative regulations and relevant national policies affecting the contract price C price adjustment announced by the engineering cost management department D within a week non-contractor reasons for water, power outage, gas shutdown caused by cumulative more than 8h E compared with the plan, The change of the actual quantity of the project exceeds a certain range
MCQ-3909 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 施工单位在建设工程档案管理中的职责包括（）。 A 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作 B 按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作 C 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕 D 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门 E 及时将施工档案资料移交建设单位 | 94、 施工单位在建设工程档案管理中的职责包括（）。 A 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作 B 按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作 C 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕 D 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门 E 及时将施工档案资料移交建设单位 | 94. The responsibilities of the construction unit in the construction project file management include (). A is equipped with a full-time archival manager, responsible for the management of construction materials B in accordance with the construction contract, accept the construction unit entrusted with the organization and preparation of engineering files C according to the requirements of the construction documents before the completion of the summary D after the completion of the pre-acceptance, Timely transfer the archival materials to the urban construction archives department E timely transfer the construction archival materials to the construction unit
MCQ-3910 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2013) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 95、 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()。 A 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 B 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 C 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 D 施工现场外围设置1.5m高的围挡 E 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 95、 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()。 A 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 B 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 C 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 D 施工现场外围设置1.5m高的围挡 E 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 95. For a project under construction in a city center, the following environmental protection measures taken by the construction unit are correctly (). A temporary canteen with more than 100 people at the construction site, set up a simple and effective grease trap B sewage generated by terrazzo operation at the construction site is discharged into the municipal sewage network in batches C strictly control the construction operation time, and the evening operation does not exceed 22 hours. No earlier than 6 o 'clock in the morning D a 1.5m high enclosure is set outside the construction site E When carrying out asphalt moisture-proof and waterproof operations, sealed heating equipment with dust treatment device is used
MCQ-3911 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 关于施工总承包管理任务的说法，正确的是（）。 A 施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B 施工总承包方只负责所施工部分的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C 施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均由业主方签订 D 施工总承包方应负责施工资源的供应组织 | 1、 关于施工总承包管理任务的说法，正确的是（）。 A 施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B 施工总承包方只负责所施工部分的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C 施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均由业主方签订 D 施工总承包方应负责施工资源的供应组织 | 1. The statement about the general contract management task of construction is correct (). A The general construction contractor generally does not undertake the construction tasks, but only the overall management and coordination of the construction work B The general construction contractor is only responsible for the construction safety of the part under construction, and does not bear the responsibility for the construction safety of the subcontractor designated by the owner C The general construction contractor does not directly sign the construction contract with the subcontractor. All are signed by the owner. D The general contractor shall be responsible for the supply organization of construction resources
MCQ-3912 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 2、 下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是（）。 A 目标分解 B 目标计划值搜集 C 目标计划值与实际值比较 D 采取措施纠偏 | 2、 下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是（）。 A 目标分解 B 目标计划值搜集 C 目标计划值与实际值比较 D 采取措施纠偏 | 2. Among the following work, the work that is not included in the dynamic control program of the construction project objective is (). A target decomposition B target plan value collection C target plan value compared with the actual value D take measures to correct deviation
MCQ-3913 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 3、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。 A 组织项目管理班子 B 指挥项目建设生产经营活动 C 签署项目参与人员聘用合同 D 选择施工作业队伍 | 3、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。 A 组织项目管理班子 B 指挥项目建设生产经营活动 C 签署项目参与人员聘用合同 D 选择施工作业队伍 | 3. In the process of undertaking the management of engineering project construction, the management power of the project manager does not include (). A organizes the project management team B directs the project construction, production and operation activities C signs the contract for the participation of the project personnel D selects the construction team
MCQ-3914 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 4、 对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。 A 企业法定代表人 B 项目经理 C 项目总工程师 D 总监理工程师 | 4、 对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。 A 企业法定代表人 B 项目经理 C 项目总工程师 D 总监理工程师 | 4. Responsible for the construction of the construction project has the overall management responsibility (). A company's legal representative B Project manager C project chief engineer D chief supervision engineer
MCQ-3915 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 5、 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 风险评估 B 风险控制 C 风险识别 D 风险预测 | 5、 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 风险评估 B 风险控制 C 风险识别 D 风险预测 | 5. In the work procedure of construction risk management, the next step of risk response is (). [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A Risk assessment B Risk Control C Risk identification D Risk prediction
MCQ-3916 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 6、 我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。 A 确保工程建设质量 B 加快工程建设速度 C 提高工程建设水平 D 充分发挥投资效益 | 6、 我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。 A 确保工程建设质量 B 加快工程建设速度 C 提高工程建设水平 D 充分发挥投资效益 | 6. The purpose of China's implementation of construction project supervision system, excluding (). A to ensure the quality of engineering construction B to accelerate the speed of engineering construction C to improve the level of engineering construction D to give full play to the investment benefits
MCQ-3917 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 7、 根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。 A 旁站、巡视和班组自检 B 巡视、平行检验和班组自检 C 平等检验、班组互检和旁站 D 旁站、巡视和平行检验 | 7、 根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。 A 旁站、巡视和班组自检 B 巡视、平行检验和班组自检 C 平等检验、班组互检和旁站 D 旁站、巡视和平行检验 | 7. According to the requirements of the current "construction project supervision Code", the supervision engineer to the construction project implementation of the form of supervision includes (). A side station, inspection and team self-inspection B inspection, parallel inspection and team self-inspection C equal inspection, team mutual inspection and side station D side station, inspection and parallel inspection
MCQ-3918 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 8、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，（建标[2013]44号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。 A 营业税、房产税、车船使用税、土地使用税 B 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 C 房产税、土地使用税、营业税 D 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税 | 8、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，（建标[2013]44号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。 A 营业税、房产税、车船使用税、土地使用税 B 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 C 房产税、土地使用税、营业税 D 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税 | 8. According to the "construction and installation project cost composition", (construction standard [2013]44), the following tax portfolio, should be included in the construction and installation enterprise management fee is (). A Business tax, real estate tax, vehicle and vessel use tax, land use tax B City maintenance and construction tax, education surcharge, local education surcharge C Property tax, land use tax, business tax D Property tax, vehicle and vessel use tax, land use tax, stamp tax
MCQ-3919 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。 A 检验试验费 B 总承包服务费 C 施工机具使用费 D 工程定位复测费 | 9、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。 A 检验试验费 B 总承包服务费 C 施工机具使用费 D 工程定位复测费 | 9. According to the "construction and installation project cost composition" (construction standard No. 44), the following expenses, should be included in the measure project cost is (). A inspection and test fee B general contracting service fee C construction equipment usage fee D project positioning retest fee
MCQ-3920 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 按照我国《建筑工程施一[质量验收统一标准》(GB50300-2001)，检验批质量验收合格的规定之一是()。 A 检验批验收合格说明工程竣工验收合格 B 检验批合格的标准是主控项目检验合格 C 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 D 检验批验收必须要检查相关资料的合格性 | 10、 按照我国《建筑工程施一[质量验收统一标准》(GB50300-2001)，检验批质量验收合格的规定之一是()。 A 检验批验收合格说明工程竣工验收合格 B 检验批合格的标准是主控项目检验合格 C 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 D 检验批验收必须要检查相关资料的合格性 | 10. According to China's "construction project implementation [Unified Standard for Quality Acceptance" (GB50300-2001), one of the provisions of the quality acceptance of the inspection batch is (). A inspection batch acceptance description of the project completion acceptance B inspection batch acceptance standard is the main control project inspection pass C main control project is a decisive impact on the basic quality of the inspection batch D inspection batch acceptance must check the conformity of the relevant data
MCQ-3921 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 11、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标价编制原则的说法，正确的是（）。 A 投标报价只能由投标人自行编制 B 投标报价可以另行设定情况优惠总价 C 投标报价高于招标控制价的必须下调后采用 D 投标报价不得低于工程成本 | 11、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标价编制原则的说法，正确的是（）。 A 投标报价只能由投标人自行编制 B 投标报价可以另行设定情况优惠总价 C 投标报价高于招标控制价的必须下调后采用 D 投标报价不得低于工程成本 | 11. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects" (GB50500-2013), the statement on the principle of bidding price preparation is correct (). A Bid price can only be prepared by the bidder B The bid quotation may be set separately at a preferential total price C If the bid price is higher than the bidding control price, the bid price must be lowered before adoption D The bid price shall not be lower than the project cost
MCQ-3922 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 12、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 12. Among the contents of the following construction quality assurance system, those belonging to the work assurance system are (). A Establish quality inspection system B clear construction quality objectives C establish "quality first" viewpoint D establish quality management organization
MCQ-3923 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 13、 关于总价合同计量的说法，正确的是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 采用经审批批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 B 采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定 C 承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告 D 发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核 | 13、 关于总价合同计量的说法，正确的是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 采用经审批批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 B 采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定 C 承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告 D 发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核 | 13. About the total price contract measurement, the correct statement is (). [The textbook of 2019 edition has been deleted, this title is not applicable] A is the total price contract formed by contracting out construction drawings and budgeting methods after approval, and the quantity of each project is the final quantity used by the contractor for settlement; B is the total price contract formed by bidding in the form of bill of quantities. The quantity of the works must be determined by the amount of works actually completed by the contractor. C The contractor does not need to submit the completed works report to the Employer in each measurement cycle. D The Employer shall review the quantity measurement report within 14 days after receiving it
MCQ-3924 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。 A 已签约合同的暂列金额应由发包人掌握使用 B 已签约合同的暂列金额应由承包人掌握使用 C 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有 D 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有 | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。 A 已签约合同的暂列金额应由发包人掌握使用 B 已签约合同的暂列金额应由承包人掌握使用 C 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有 D 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有 | 14. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects", (GB50500-2013), the statement about the provisional amount is correct (). The provisional amount of A signed contract shall be grasped by the employer and B the provisional amount of a signed contract shall be grasped by the contractor and C after the employer pays the provisional amount according to the contract provisions, the remaining amount belongs to the contractor. D After the employer pays the provisional amount according to the contract provisions, The remaining amount shall be jointly owned by the Employer and the contractor
MCQ-3925 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 15、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 只能提出费用补偿，不能提出利润补偿 B 只能提出利润补偿，不能提出费用补偿 C 有权提出费用及利润补偿 D 无权要求任何费用和利润补偿 | 15、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 只能提出费用补偿，不能提出利润补偿 B 只能提出利润补偿，不能提出费用补偿 C 有权提出费用及利润补偿 D 无权要求任何费用和利润补偿 | 15. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), if the Contractor's expenses or (and) benefits obtained by the Contractor cannot be included in other paid projects or any alternative work due to the reasons of the Owner, the Contractor shall (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A can only propose cost compensation, can not propose profit compensation B can only propose profit compensation, but not expense compensation C is entitled to claim compensation for costs and profits D shall not be entitled to any reimbursement of costs and profits
MCQ-3926 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 16、 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。 A 成本预算 B 成本分析 C 成本考核 D 成本计划 | 16、 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。 A 成本预算 B 成本分析 C 成本考核 D 成本计划 | 16. Construction enterprises to establish construction project cost management responsibility system, carry out cost control and accounting basis is (). A cost budget B cost analysis C cost assessment D cost plan
MCQ-3927 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 17、 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。 A 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细 B 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划 C 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的 D 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略 | 17、 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。 A 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细 B 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划 C 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的 D 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略 | 17. The difference between competitive cost planning, instructional cost planning and implementation cost planning is correct (). A instructional cost plan is the construction budget cost plan in the preparation stage of the project construction. More detailed B implementation cost plan is the budget cost plan at the stage of selecting project manager C Guiding cost plan is based on the project implementation plan D Competitive cost plan is the estimated cost plan at the stage of project bidding and contract signing, which is relatively rough
MCQ-3928 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 18、 某土方工程，月计划工程2800m³，预算单价25元/m³，到月末时已完工程量3000m³，实际单价26元/m³，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。 A 已完成工作实际费用75000元 B 费用绩效指标＞1，表明项目运行超出预算费用 C 进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度提前 D 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 | 18、 某土方工程，月计划工程2800m³，预算单价25元/m³，到月末时已完工程量3000m³，实际单价26元/m³，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。 A 已完成工作实际费用75000元 B 费用绩效指标＞1，表明项目运行超出预算费用 C 进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度提前 D 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 | 18. A certain earthmoving project, the monthly plan project 2800m³, the budget unit price of 25 yuan /m³, by the end of the month has completed the project volume 3000m³, the actual unit price of 26 yuan /m³, the work using the earned value method for deviation analysis of the statement, correct is (). The actual cost of A completed work is 75,000 yuan B cost performance index > 1, indicating that the project operation exceeds the budget cost C progress performance index < 1, indicating that the actual progress is ahead of the planned progress D cost deviation is -3000 yuan, indicating that the project operation exceeds the budget cost
MCQ-3929 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 19、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 B 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 D 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比 | 19、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 B 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 D 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比 | 19. The statement about the cost analysis of the division project is correct (). A construction project cost analysis is the basis of divisional project cost analysis B Division project cost analysis object is completed division project C division project cost analysis data source is construction budget D The method of the cost analysis of the division item project is to compare the budget cost with the actual cost
MCQ-3930 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。 A 进行项目结构分析 B 确定项目的工作编码 C 编制各层进度计划 D 分析和论证目标实施的可能性 | 20、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。 A 进行项目结构分析 B 确定项目的工作编码 C 编制各层进度计划 D 分析和论证目标实施的可能性 | 20. In the construction project total progress target control, first of all should (). A to analyze the structure of the project B to determine the work code of the project C to prepare the progress plan of each layer D to analyze and demonstrate the possibility of the implementation of the target
MCQ-3931 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。 A 由多个互相独立的进度计划组成 B 由项目各参与方共同参与编制 C 其建立是逐步完善的过程 D 一个特定项目的进度计划系统是唯一的 | 21、 关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。 A 由多个互相独立的进度计划组成 B 由项目各参与方共同参与编制 C 其建立是逐步完善的过程 D 一个特定项目的进度计划系统是唯一的 | 21. About the construction project management schedule planning system, the correct statement is (). A consists of a number of independent schedule B by the project participants to participate in the preparation of C its establishment is a gradual improvement of the process D a specific project schedule system is unique
MCQ-3932 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。 A 可以将工作简要说明直接放到横道图上 B 计划调整比较方便 C 可以直观地确定计划的关键线路 D 工作逻辑关系易于表达清楚 | 22、 关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。 A 可以将工作简要说明直接放到横道图上 B 计划调整比较方便 C 可以直观地确定计划的关键线路 D 工作逻辑关系易于表达清楚 | 22. The statement about the progress plan table of the transverse chart is correct (). A can put the brief description of the work directly on the transverse chart B plan adjustment is more convenient C can intuitively determine the key lines of the plan D work logic relationship is easy to express clearly
MCQ-3933 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 施工项目经理部在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()。 A 控制性施工进度计划 B 指导性施工进度计划 C 实施性施工进度计划 D 综合性施工进度计划 | 23、 施工项目经理部在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()。 A 控制性施工进度计划 B 指导性施工进度计划 C 实施性施工进度计划 D 综合性施工进度计划 | 23. The monthly construction plan and ten-day construction operation plan prepared by the construction project management Department in the construction process belong to (). A controlled construction schedule B guiding construction schedule C implementation construction schedule D comprehensive construction schedule
MCQ-3934 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（）。 A 箭线不能交叉 B 关键工作必须安排在图面中心 C 只有一个起点节点 D 工作箭线只能使用水平线 | 24、 关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（）。 A 箭线不能交叉 B 关键工作必须安排在图面中心 C 只有一个起点节点 D 工作箭线只能使用水平线 | 24. The statement about the drawing rules of double code network diagram is correct (). A arrow line can not cross B key work must be arranged in the center of the drawing C only a starting node D work arrow line can only use horizontal lines
MCQ-3935 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 双代号网络计划中的关键线路是指（）。 A 总时差为零的线路 B 总的工作持续时间最短的线路 C 一经确定，不会发生转移的线路 D 自始至终全部由关键工作组成的线路 | 25、 双代号网络计划中的关键线路是指（）。 A 总时差为零的线路 B 总的工作持续时间最短的线路 C 一经确定，不会发生转移的线路 D 自始至终全部由关键工作组成的线路 | 25. The key line in the double code network plan refers to (). A The line with zero total time difference B The line with the shortest total working duration C once determined, the line that will not be transferred D the line composed of all the critical work from beginning to end
MCQ-3936 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 施工进度计划调整的内容，不包括（）调整。 A 工作关系 B 工作量 C 资源提供条件 D 工程质量 | 26、 施工进度计划调整的内容，不包括（）调整。 A 工作关系 B 工作量 C 资源提供条件 D 工程质量 | 26. The content of construction schedule adjustment does not include () adjustment. A work relationship B workload C resources to provide conditions D project quality
MCQ-3937 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。 A 确定进度控制的工作流程 B 优化施工方案 C 选择合适的施工承发包方式 D 选择合理的合同结构 | 27、 下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。 A 确定进度控制的工作流程 B 优化施工方案 C 选择合适的施工承发包方式 D 选择合理的合同结构 | 27. The following construction progress control measures, belong to the technical measures (). A to determine the work flow of progress control B to optimize the construction plan C to select the appropriate construction contracting method D to select a reasonable contract structure
MCQ-3938 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 28、 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。 A 见证取样制度 B 专项施工方案论证制度 C 执业资格注册制度 D 建设工程质量监督管理制度 | 28、 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。 A 见证取样制度 B 专项施工方案论证制度 C 执业资格注册制度 D 建设工程质量监督管理制度 | 28. In the construction quality management, the management system established with the control of human factors as the basic starting point is (). A witness sampling system B special construction scheme demonstration system C qualification registration system D construction project quality supervision and management system
MCQ-3939 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。 A 加强对施工过程的质量检查 B 解体检查内在质量 C 建立固定的生产流水线 D 加强观感质量验收 | 29、 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。 A 加强对施工过程的质量检查 B 解体检查内在质量 C 建立固定的生产流水线 D 加强观感质量验收 | 29. According to the characteristics of construction quality control, construction quality control should be (). A strengthen the quality inspection of the construction process B disintegration inspection of internal quality C establish a fixed production line D strengthen the perception of quality acceptance
MCQ-3940 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 双代号网络计划中关于节点的说法，正确的是其中有（）。 A 一个开始节点和一个结束节点 B 一个开始节点和多个结束节点 C 多个开始节点和一个结束节点 D 多个开始节点和多个结束节点 | 30、 双代号网络计划中关于节点的说法，正确的是其中有（）。 A 一个开始节点和一个结束节点 B 一个开始节点和多个结束节点 C 多个开始节点和一个结束节点 D 多个开始节点和多个结束节点 | 30. The statement about nodes in the double code network plan is correct that there is (). A a start node and an end node B a start node and multiple end nodes C multiple start nodes and an end node D multiple start nodes and multiple end nodes
MCQ-3941 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 31、 项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。 A 质量方针 B 工程承包合同 C 质量计划 D 设计文件 | 31、 项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。 A 质量方针 B 工程承包合同 C 质量计划 D 设计文件 | 31. In the quality assurance system of project construction, the basic basis for determining the quality objective is (). A quality policy B project contract C quality plan D design document
MCQ-3942 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 32、 根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于（）内容。 A 程序文件 B 质量计划 C 质量手册 D 质量记录 | 32、 根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于（）内容。 A 程序文件 B 质量计划 C 质量手册 D 质量记录 | 32. According to the construction enterprise quality management system documents, "quality review, modification and control management measures" belong to () content. A program document B Quality plan C quality manual D quality records
MCQ-3943 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。 A 企业最高领导者 B 第三方认证机构 C 企业行政主管部门 D 行业管理部门 | 33、 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。 A 企业最高领导者 B 第三方认证机构 C 企业行政主管部门 D 行业管理部门 | 33. The certification party of the quality management system of the construction enterprise shall be (). A top leader of the enterprise B third party certification body C enterprise administrative department D industry management department
MCQ-3944 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（）。 A 量 B 靠 C 吊 D 套 | 34、 施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（）。 A 量 B 靠 C 吊 D 套 | 34. Construction site to check the flatness of the wall, the appropriate inspection means is (). A quantity B by C hanging D sets
MCQ-3945 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。 A 建立施工测量控制网 B 设置质量控制点 C 制定施工场地质量管理制度 D 实行工序交接检查制度 | 35、 下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。 A 建立施工测量控制网 B 设置质量控制点 C 制定施工场地质量管理制度 D 实行工序交接检查制度 | 35. The following construction quality control work, belongs to the technical preparation work quality control is (). A establish construction measurement control network B set up quality control points C formulate construction site quality management system D implement process handover inspection system
MCQ-3946 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 施工单位对同一流水线水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。【19版教材已删除，此题不适用】 A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0 | 36、 施工单位对同一流水线水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。【19版教材已删除，此题不适用】 A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0 | 36. The construction unit to the same line cement for physical and mechanical properties of sampling inspection, sampling the minimum total weight should be () Kg. [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0
MCQ-3947 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。 A 工序施工质量控制 B 技术交底 C 测量控制 D 计量控制 | 37、 对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。 A 工序施工质量控制 B 技术交底 C 测量控制 D 计量控制 | 37. The control of the quality of various input factors and the quality of environmental conditions belongs to the quality control of the construction process (). A process construction quality control B technical disclosure C measurement control D measurement control
MCQ-3948 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 38、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号），该事故等级为（）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 38、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号），该事故等级为（）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 38. In the construction of a housing construction project, the root of the cast-in-place concrete balcony suddenly broke, resulting in two deaths, one serious injury, and a direct economic loss of 3 million yuan. According to the "Notice on the report and investigation of the quality accident of housing construction and municipal infrastructure Engineering" (Jian Zhi [2010] 111), the accident grade is (). A General accident B Major accidents C Major accident D A particularly serious accident
MCQ-3949 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 39、 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。 A 材料检验不严引发的质量事故 B 采用不适宜施工方法引发的质量事故 C 盲目追求利润引发的质量事故 D 对地质情况估计错误引发的质量事故 | 39、 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。 A 材料检验不严引发的质量事故 B 采用不适宜施工方法引发的质量事故 C 盲目追求利润引发的质量事故 D 对地质情况估计错误引发的质量事故 | 39. According to the causes of quality accidents, quality accidents caused by management reasons are (). A quality accident caused by lax inspection of materials B quality accident caused by inappropriate construction methods C quality accident caused by blind pursuit of profit D quality accident caused by wrong estimation of geological conditions
MCQ-3950 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 40、 政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。 A 各参与方主体的质量行为 B 建设工程招标结果 C 工程建设的地址 D 建设工程的实体质量 | 40、 政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。 A 各参与方主体的质量行为 B 建设工程招标结果 C 工程建设的地址 D 建设工程的实体质量 | 40. The key points of the first supervision and inspection of the construction project by the government quality supervision agency are (). A the quality behavior of each participant B the bidding result of the construction project C the construction site D the physical quality of the construction project
MCQ-3951 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 41、 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（）报送工程质量监督机构备案。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设计单位 | 41、 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（）报送工程质量监督机构备案。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设计单位 | 41. During the acceptance of the branch project, the quality certification documents signed by each party shall be submitted by () to the engineering quality supervision institution for the record within 3 days after acceptance. A construction unit B supervision unit C construction unit D design unit
MCQ-3952 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 42、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 42、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 42. Cost analysis of construction projects is based on () cost analysis. A process B sub-item C single project D unit project
MCQ-3953 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 43、 “及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 文件管理 D 预防措施 | 43、 “及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 文件管理 D 预防措施 | 43. "Timely purchase of supplementary applicable norms, regulations and other industry standards" activities, belong to the operation of occupational health and safety management system () activities. A information exchange B implementation of control procedures C file management D preventive measures
MCQ-3954 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 关于施工中的一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。 A 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 B 必须为男性 C 连续从事本工种10年以上 D 具有初中及以上文化程度 | 44、 关于施工中的一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。 A 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 B 必须为男性 C 连续从事本工种10年以上 D 具有初中及以上文化程度 | 44. About the construction of the general special operators should have the conditions of the statement, correct is (). A at least 16 years old, and not more than the national statutory retirement age B must be male C continuously engaged in this type of work for more than 10 years D with junior high school and above education
MCQ-3955 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。 A 公司、项目、班组 B 企业、工区、施工队 C 企业、公司、工程处 D 工区、施工队、班组 | 45、 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。 A 公司、项目、班组 B 企业、工区、施工队 C 企业、公司、工程处 D 工区、施工队、班组 | 45. For construction projects, the three levels of safety education before new employees take up the post shall be implemented by (). A company, project, team B enterprise, work area, construction team C enterprise, company, Engineering Department D work area, construction team, team
MCQ-3956 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 施工企业安全监察制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实 A 施工起重机械的使用登记制度 B 安全责任制 C 现场人员的安全教育制度 D 专项施工方案专家论证制度 | 46、 施工企业安全监察制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实 A 施工起重机械的使用登记制度 B 安全责任制 C 现场人员的安全教育制度 D 专项施工方案专家论证制度 | 46. Construction enterprise safety supervision system, the focus of safety inspection is to check the "three violations" and () the implementation of A construction lifting machinery use registration system B safety responsibility system C site personnel safety education system D special construction program expert demonstration system
MCQ-3957 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。 A 动态处理 B 重点处理 C 预防与减灾并重 D 冗余安全度处理 | 47、 施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。 A 动态处理 B 重点处理 C 预防与减灾并重 D 冗余安全度处理 | 47. Timely treatment of problems found in the construction process is the embodiment of the principle of () of construction safety hidden dangers. A dynamic treatment B focus on C prevention and disaster reduction and D redundancy safety degree processing
MCQ-3958 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（）。 A 只编写综合应急预案 B 只编写现场处置方案 C 将专项应急预案与现场处置方案合并编写 D 将综合应急预案与专项应急预案合并编写 | 48、 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（）。 A 只编写综合应急预案 B 只编写现场处置方案 C 将专项应急预案与现场处置方案合并编写 D 将综合应急预案与专项应急预案合并编写 | 48. For construction units with small production scale and few risk factors, the emergency plan system for production safety accidents can (). A only prepares comprehensive emergency plan B only prepares on-site disposal plan C will be combined with the special emergency plan and on-site disposal plan D will be combined with the comprehensive emergency plan and special emergency plan
MCQ-3959 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给与的处罚方式是（）。 A 吊销安全生产许可证 B 罚款 C 停业整顿 D 降低资质等级 | 49、 建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给与的处罚方式是（）。 A 吊销安全生产许可证 B 罚款 C 停业整顿 D 降低资质等级 | 49. The construction authorities in accordance with the provisions of the current laws and regulations, due to reduce the safety of production conditions caused by the accident of the construction unit can give the punishment method is (). A revoke the safety production license B fine C business rectification D reduce the qualification level
MCQ-3960 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 50、 重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施,以保证施工项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 50、 重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施,以保证施工项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 50. The key is to plan feasible cost management measures for the construction progress of the next year to ensure the realization of the cost target of the construction project. A month (quarter) degree cost analysis B division project cost analysis C annual cost analysis D unit project completion cost analysis
MCQ-3961 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 51、 下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是（）。 A 集体宿舍与作业区隔离 B 工地四周设置连续、封闭的砖砌围墙 C 食堂禁止使用食用塑料制品做熟食容器 D 施工现场不允许有积水存在 | 51、 下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是（）。 A 集体宿舍与作业区隔离 B 工地四周设置连续、封闭的砖砌围墙 C 食堂禁止使用食用塑料制品做熟食容器 D 施工现场不允许有积水存在 | 51. The following construction site civilized construction measures, in line with the site health management requirements are (). A collective dormitory and the isolation of the work area B the site is set around a continuous, closed brick wall C canteen prohibit the use of edible plastic products as cooked food containers D the construction site is not allowed to have water
MCQ-3962 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 52、 由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的污染不能控制在规定范围内，（）应当会同施工单位事先报请当地人民政府设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。【19版教材已删除】 A 建设单位 B 设计单位 C 监理单位 D 设备供应单位 | 52、 由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的污染不能控制在规定范围内，（）应当会同施工单位事先报请当地人民政府设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。【19版教材已删除】 A 建设单位 B 设计单位 C 监理单位 D 设备供应单位 | 52. Due to the technical and economic conditions, the environmental pollution of the construction project can not be controlled within the prescribed scope, () shall jointly with the construction unit in advance to the local people's government to establish administrative departments and environmental protection administrative departments approval. [Textbooks of the 19th edition have been deleted] A construction unit B design unit C supervision unit D equipment supply unit
MCQ-3963 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 53、 下列施工现场超噪音值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（）。 A 用电动空压机代替柴油机 B 在工厂车间生产制作门窗 C 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器 D 装卸材料轻拿轻放 | 53、 下列施工现场超噪音值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（）。 A 用电动空压机代替柴油机 B 在工厂车间生产制作门窗 C 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器 D 装卸材料轻拿轻放 | 53. Among the following sound source control measures for exceeding noise value at the construction site, those that belong to the transfer sound source measures are (). A replace the diesel engine with an electric air compressor B in the factory workshop production of doors and Windows C in the blower inlet and outlet duct set a resistive muffler D loading and unloading materials gently
MCQ-3964 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 54、 关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。 A 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 D 施工总承包管理模式下发包方管理和组织协调的工作量增大 | 54、 关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。 A 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 D 施工总承包管理模式下发包方管理和组织协调的工作量增大 | 54. About the construction of the general contracting mode and the construction of the general contracting management mode comparison, the correct is (). A the general construction contract mode of rate bidding is beneficial to investment control B Under the general construction contract management mode, the employer's workload of bidding and contract management is smaller C the general construction contract management mode can start work in advance. Shorten the construction period D under the general contract management mode, the workload of the contractor's management and organization and coordination increases
MCQ-3965 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 A 按专用合同条款约定提供施工场地 B 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 C 负责办理法律规定的有关施工证件和批件 D 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失 | 55、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 A 按专用合同条款约定提供施工场地 B 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 C 负责办理法律规定的有关施工证件和批件 D 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失 | 55. According to the "Standard Bidding Documents for Construction", the statement about the responsibility and obligation of the employer is wrong (). A shall provide the construction site according to the terms of the special contract; B shall provide the underground pipelines and underground facilities and other information of the construction site. And ensure that the information is true, accurate and complete. C is responsible for handling the relevant construction documents and approvals required by law. D is responsible for compensating the third party property losses caused by the occupation of land by the project or any part of the project
MCQ-3966 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。 A 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润 B 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 C 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。 A 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润 B 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 C 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 56. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the suspension of construction is correct (). If the construction is suspended due to the reasons of the owner, the contractor has the right to request the extension of the construction period and/or the increase of the cost, but shall not request the compensation of profits. If the construction is suspended due to the reasons of the owner, the contractor may not be responsible for the protection of the project during the suspension of construction. The contractor may first suspend the construction and timely submit a written request to the supervisor for suspension of the construction D if the construction needs to be suspended due to some accidents during the construction, all the liabilities shall be borne by the Owner
MCQ-3967 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 57、 以下选项不属于拟定作业条件的是（）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业方法 C 拟定准备工作时间 D 拟定施工作业人员的组织 | 57、 以下选项不属于拟定作业条件的是（）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业方法 C 拟定准备工作时间 D 拟定施工作业人员的组织 | 57. The following options do not belong to the proposed operation conditions are (). A Plan the contents of the construction operation B Plan the method of construction work C Work out the preparation time D Draw up the organization of construction personnel
MCQ-3968 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）》不属于承包人责任和义务的是（）。 A 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与统一施工场地的其他分包人之间的交叉配合 C 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通告，满足施工运输需要 | 58、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）》不属于承包人责任和义务的是（）。 A 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与统一施工场地的其他分包人之间的交叉配合 C 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通告，满足施工运输需要 | 58. According to the "Construction Engineering construction Professional Subcontract (Model text) (GF-2003-0213)" does not belong to the contractor's responsibilities and obligations are (). A organize the subcontractor to participate in the joint review of drawings organized by the owner, and submit the design drawings to the subcontractor; B be responsible for the management of the entire construction site, coordinate the cross-cooperation between the subcontractor and other subcontractors in the unified construction site; C be responsible for providing the warranty and test run agreed in the special terms of the professional subcontract; And bear the expenses incurred therefrom D provide the subcontractor with the construction site and notice required to ensure the construction of the subcontracted project at any time to meet the needs of construction transportation
MCQ-3969 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 59、 在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。 A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 C 全部工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 59、 在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。 A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 C 全部工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 59. Under the form of fixed sum contract, the contractor shall generally bear the risks (). (A) The risk of all quantities, excluding the risk of inflation B the risk of changes to the works, excluding the risk of quantity and inflation C The risk of all quantities and inflation D the risk of inflation, excluding the risk of quantity
MCQ-3970 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 60、 施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。 A 不同项目合同偏差的对比 B 偏差的跟踪情况分析 C 合同实施趋势分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 60、 施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。 A 不同项目合同偏差的对比 B 偏差的跟踪情况分析 C 合同实施趋势分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 60. The content of deviation analysis of construction contract implementation includes analysis of the causes of contract deviation, responsibility analysis of contract implementation deviation and (). A Comparison of the contract deviation of different projects B analysis of the tracking of the deviation C analysis of the trend of contract implementation D analysis of the owner's attitude towards the contract deviation
MCQ-3971 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。 A 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 D 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 61、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。 A 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 D 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 61. According to the "Standard Construction bidding Documents", about the construction contract claim procedure, correct is (). A The Contractor shall submit a claim notice to the Employer within 14 days after the design change occurs B The claim is ongoing and the Contractor shall submit a claim report immediately after the end of the claim C The Contractor shall, within 28 days after the notice of intent to claim is issued, submit a formal notice of claim to the Supervisor D Within 42 days after the notice of intention to claim is issued, the Contractor shall submit the claim report and relevant information to the Supervisor
MCQ-3972 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 62、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 62. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor shall first do (). A submits evidence of claim B notifies C of intention to claim suspension of construction D negotiates with the owner regarding the claim
MCQ-3973 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。 A 信息管理是指信息的收集和整理 B 信息管理的目的是为有效地反映工程项目运行各阶段的产生的信息 C 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息 D 建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现 | 63、 关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。 A 信息管理是指信息的收集和整理 B 信息管理的目的是为有效地反映工程项目运行各阶段的产生的信息 C 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息 D 建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现 | 63. About the connotation of construction project information, the correct statement is (). A information management refers to the collection and collation of information B the purpose of information management is to effectively reflect the information generated at each stage of the operation of the project C the information of the construction project refers to the information generated by the project department at each stage of the operation of the project D The problems of information exchange in the management of construction projects will affect the realization of project objectives to varying degrees
MCQ-3974 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 64、 下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工平面图 D 技术经济指标 | 64、 下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工平面图 D 技术经济指标 | 64. The following basic content of construction organization design, can reflect the site civilized construction organization is (). A project overview B construction deployment C construction plan D technical and economic indicators
MCQ-3975 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 65、 某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单中的挖方量为2800m3，投标人根据地质资料和施工方案计算的挖方量为5200m3，人工费为44000元，材料费为16000元，机械费为39000元，管理费以人、材、机费合计为计算基础，费率为17%，利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，费率为10%，则投标人填报的综合单价应为（）元/m3。 A 24.5 B 45.5 C 24.2 D 44.9 | 65、 某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单中的挖方量为2800m3，投标人根据地质资料和施工方案计算的挖方量为5200m3，人工费为44000元，材料费为16000元，机械费为39000元，管理费以人、材、机费合计为计算基础，费率为17%，利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，费率为10%，则投标人填报的综合单价应为（）元/m3。 A 24.5 B 45.5 C 24.2 D 44.9 | 65. A project adopts the bill of quantities valuation bidding, the amount of excavation in the bill of quantities is 2800m3, the amount of excavation calculated by the bidder according to the geological data and construction plan is 5200m3, the labor cost is 44,000 yuan, the material cost is 16,000 yuan, the machinery cost is 39,000 yuan, and the management fee is calculated based on the total cost of people, materials and machines. The rate is 17%, the profit is calculated on the basis of the total cost of people, materials, machinery and management fees, and the rate is 10%, then the bidder's comprehensive unit price should be () yuan /m3. A 24.5B 45.5C 24.2D 44.9
MCQ-3976 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 66、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。 A 采用该计价方式对业主的投资控制不利 B 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高 | 66、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。 A 采用该计价方式对业主的投资控制不利 B 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高 | 66. What is correct about cost-plus contracts is (). A the use of this pricing method is unfavorable to the owner's investment control B the cost plus fee contract is not suitable for rescue and disaster relief works C the cost plus fee contract is not suitable for project management contracts D for the contractor, the cost plus fee contract is higher risk than the fixed sum contract
MCQ-3977 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 67、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(44).png<image>单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 67、 这张图片显示的是一个简化版的网络计划图，它代表了项目管理中用于表示任务、活动顺序和时间安排的工具。在建设工程项目管理中，此类图表是至关重要的，因为它们帮助项目经理理解完成项目所需要的各个步骤，并且制定相应的时间表和资源分配。 在图中，每个节点（带数字和字母的圆形）代表项目中的一个特定任务或活动。节点上的数字通常表示任务的编号，而字母可能代表该任务的简写或代号。在某些网络计划图中，圆圈内或旁边会有更详细的信息，如任务的持续时间、最早开始时间或最晚结束时间。 从图中可见的标记如下： - 节点 "St"（Start，开始）表示项目的起始点，数字 "0" 可能表示开始阶段没有耗时。 - 节点 "A"、"B"、"C"、和 "D" 表示项目的中间活动。 - 节点 "Fin"（Finish，结束）代表项目的结束点，数字 "0" 可能表示退出阶段没有附加耗时。 线条表示活动之间的依赖关系和顺序。例如，任务 "A" 和 "B" 必须在进入任务 "C" 和 "D" 之前完成。这种图表类型有助于确定项目的关键路径，即最长的时间路径，决定了项目的最短完成时间。 最终，这个网络计划图是一个工具，帮助建设工程项目管理者确保所有活动都经过适当的计划和安排，以有效地推进项目进度并按期完成。此类图还可用来监测项目进展和调整进度，确保如期达到里程碑。单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 67. The single code network plan is shown as the following figure (time unit: day), and its key lines have (). A 2 B 1 C 3 D 4
MCQ-3978 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 68、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(45).png<image>某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（）。 A 施工总承包模式 B 施工总承包管理模式 C 建设项目工程总承包模式 D 施工平行发承包模式 | 68、 这张图片描绘的是一个典型的建设工程项目管理结构图。在这种结构中，图片顶部的“业主”代表着拥有项目的个人或者实体，他们负责整个项目的最终结果和投资。 从“业主”分支出去的是多个不同的矩形框，分别代表了项目中的各个管理实体或部门。这些框框标识为“技术部门1”、“技术部门2”直到“技术部门n”，以及“管理部门1”、“管理部门2”直到“管理部门n”。这个“n”意味着可以根据实际项目的需要进行相应的增减。 技术部门通常负责工程项目的技术方面，如设计、施工、质量控制和材料选择等。管理部门则负责项目的管理工作，如财务、人力资源、合同管理和项目协调等。 这种结构图表明，业主对所有技术和管理部门都有直接的影响力和控制力。每个部门的作用和责任被清晰地划分，确保了项目管理的有序和系统性。此外，这种结构有助于明确沟通路径和决策流程，每个部门都直接向业主汇报，减少了沟通的层级，提高了效率和响应速度。在实际的建设工程项目中，这样的结构可以便于业主监督整个项目的进展，确保项目按计划、预算和标准顺利完成。某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（）。 A 施工总承包模式 B 施工总承包管理模式 C 建设项目工程总承包模式 D 施工平行发承包模式 | 68. The construction contract structure of a project is as follows, then the construction contract mode of the project is (). A construction contracting mode B construction contracting management mode C construction project general contracting mode D construction parallel contracting mode
MCQ-3979 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 69、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(46).png<image>双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。 A 16 B 17 C 18 D 20 | 69、 这张图片显示的是一张典型的网络图，用于工程项目管理中的关键路径法（Critical Path Method, CPM）。关键路径法是一种项目管理技术，用于规划和控制项目的时间安排。 网络图由节点（圆圈）和有向边（箭头）组成。节点代表项目中的关键活动或事件，而箭头表示活动之间的逻辑关系（即先后顺序）。每个箭头旁边的数字通常代表完成该活动所需的时间（如工作日或周）。 从图中可以看出，活动A必须在活动E开始之前完成，活动E和B必须在活动F开始前完成，以此类推。这个网络图可能代表一个更复杂的项目中的某一个部分。 关键路径是完成项目所需的最长时间路径，由一系列必须顺利完成以确保项目按时完成的活动构成。在这个示例中，关键路径可以通过计算每条路径的时间总和来确定。通过识别关键路径，项目经理可以了解哪些活动的延迟会影响整个项目的进度，并据此优先分配资源和注意力。双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。 A 16 B 17 C 18 D 20 | 69. Double code network plan as shown in the following figure (time unit: days), its calculation period is () days. A 16 B 17 C 18 D 20
MCQ-3980 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 70、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(47).png<image>单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作C的最迟开始时间是（）。 A 0 B 1 C 3 D 4 | 70、 这幅图表示的是一个简化版的建设工程项目管理网络图，它是采用了关键路径法（Critical Path Method, CPM）的一种形式。在这张图中，节点表示项目的关键事件或阶段，而箭头则代表活动或任务。 图中每个节点被分为两部分，顶部的字符代表活动的名称（比如 A, B, C, D），底部的数字代表活动的持续时间。例如，活动A需要3个时间单位来完成。 我们可以看到图中有一个起始节点（St）和一个结束节点（Fin），它们分别代表项目的开始和结束。起始节点之后是两个并发的活动，A和B，这意味着它们可以同时开始。A活动完成后，可以开始C活动；而B和D活动可以同时进行，因为它们之间似乎没有依赖关系。所有活动完成后，项目最终达到结束节点。 在关键路径法中，最长的路径决定了项目的最短完成时间。在这张图中要找出最长路径，需要计算各条路径通过的活动的持续时间之和，最后得出最长的那条路径。例如，一条可能的路径是 St -> A -> C -> Fin，其总持续时间是 3（A的持续时间）+ 5（C的持续时间）= 8个时间单位。 要管理建设工程项目，项目经理需要使用此类网络图来计划和监控工程的进度，确保在关键路径上的任务没有延误，以便按时完成项目。在实际工程项目管理中，这样的网络图会更加复杂，并涉及更多的活动和依赖关系。单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作C的最迟开始时间是（）。 A 0 B 1 C 3 D 4 | 70. The single code network plan is shown below (time unit: days), the latest start time of work C is (). A 0 B 1 C 3 D 4
MCQ-3981 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 71、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）施工项目经理应履行的职责有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 对资源进行动态管理 B 建立各种专业管理体系 C 参与工程竣工验收 D 主持编制项目目标责任书 E 进行授权范围内的利益分配 | 71、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）施工项目经理应履行的职责有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 对资源进行动态管理 B 建立各种专业管理体系 C 参与工程竣工验收 D 主持编制项目目标责任书 E 进行授权范围内的利益分配 | 71. According to the "construction project management Standards" (GB/T50326-2006), the construction project manager should perform the duties are (). [This title is modified due to the 2019 edition of the textbook, the option is no longer applicable] A dynamic management of resources B establishment of various professional management systems C participation in project completion acceptance D preside over the preparation of project target responsibility letter E distribution of benefits within the scope of authorization
MCQ-3982 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 72、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。 A 特殊地区施工增加费 B 工程定位复测费 C 安全文明施工费 D 仪器仪表使用费 E 脚手架工程费 | 72、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。 A 特殊地区施工增加费 B 工程定位复测费 C 安全文明施工费 D 仪器仪表使用费 E 脚手架工程费 | 72. According to the "construction and installation project cost composition" (construction standard No. 44), according to the formation of the cost division, belong to the measure project fee (). A special area construction increase fee B project positioning retest fee C safe and civilized construction fee D instrument usage fee E scaffold engineering fee
MCQ-3983 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 73、 关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。 A 通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理 B 项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任 C 项目经理每月在施工现场的时间可自行决定 D 项目经理不得同时担任其他项目的项目经理 E 项目经理可以由取得项目管理师资格正式的人员担任 | 73、 关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。 A 通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理 B 项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任 C 项目经理每月在施工现场的时间可自行决定 D 项目经理不得同时担任其他项目的项目经理 E 项目经理可以由取得项目管理师资格正式的人员担任 | 73. About the construction project manager conditions of the statement, the correct (). A Persons who have passed the Builder Licensing examination may only work as project managers B The project manager must be a builder formally employed by the Contractor as C The amount of time the Project Manager spends on the construction site each month is at his discretion D The project Manager shall not be the Project Manager E for other projects at the same time The post of project Manager may be held by a person who has obtained the formal qualification of project Manager
MCQ-3984 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 74、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 74. About the delivery date in the material purchase contract, the correct statement is (). A If the supplier is responsible for delivery, the date marked by the purchaser shall prevail B if the purchaser takes delivery, the date notified by the supplier according to the provisions of the contract shall prevail C for the products entrusted to the transportation department, the date issued by the carrier when the product is shipped by the supplier shall prevail D if the supplier is responsible for delivery, The delivery date notified by the supplier according to the contract shall prevail E If the purchaser takes the goods, the date of the purchaser's receipt stamp shall prevail
MCQ-3985 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 该题已过时，请勿过多关注 施工方进度控制工作的主要环节包括（）。 A 编制施工进度计划及相关资源需求计划 B 组织施工进度计划的实施 C 确定施工项目的进度目标 D 施工进度计划的检查与调整 E 论证施工项目的进度目标 | 75、 该题已过时，请勿过多关注 施工方进度控制工作的主要环节包括（）。 A 编制施工进度计划及相关资源需求计划 B 组织施工进度计划的实施 C 确定施工项目的进度目标 D 施工进度计划的检查与调整 E 论证施工项目的进度目标 | 75. This topic is out of date, please do not pay too much attention to the main links of the construction party's progress control work including (). A to prepare the construction progress plan and related resource requirements plan B to organize the implementation of the construction progress plan C to determine the construction project progress target D construction progress plan inspection and adjustment E to demonstrate the construction project progress target
MCQ-3986 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 76、 关于施工成本控制的说法，正确的有（）。【19版教材修改、C和D描述书中已删除】 A 采用合同措施控制施工成本，应包括合同谈判直至合同终结的全过程 B 施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至保修金返还的全过程 C 现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理 D 合同文件和成本计划是成本控制的目标 E 成本控制可分为事先控制，事中控制和事后控制 | 76、 关于施工成本控制的说法，正确的有（）。【19版教材修改、C和D描述书中已删除】 A 采用合同措施控制施工成本，应包括合同谈判直至合同终结的全过程 B 施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至保修金返还的全过程 C 现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理 D 合同文件和成本计划是成本控制的目标 E 成本控制可分为事先控制，事中控制和事后控制 | 76. About the construction cost control of the statement, the correct (). [The 19th edition of the textbook has been modified, and the description of C and D has been deleted] A adopts contract measures to control the construction cost, which should include the whole process of contract negotiation until the end of the contract B Construction cost control should run through the whole process of the project from the bidding stage to the return of warranty money C The current cost control procedures do not conform to the principle of dynamic tracking control D Contract documents and cost plans are the target of cost control E Cost control can be divided into prior control, in-process control and post-event control
MCQ-3987 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 各参与方都有进度控制的任务 B 各参与方进度的目标和时间范畴相同 C 项目实施过程中不允许调整进度计划 D 进度控制是一个动态的管理过程 E 进度目标的分析论证是进度控制的一个环节 | 77、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 各参与方都有进度控制的任务 B 各参与方进度的目标和时间范畴相同 C 项目实施过程中不允许调整进度计划 D 进度控制是一个动态的管理过程 E 进度目标的分析论证是进度控制的一个环节 | 77. About the construction project progress control, the correct statement is (). A Each participant has the task of schedule control B Each participant has the same goal and time scope of schedule C No adjustment of schedule is allowed during project implementation D Schedule control is a dynamic management process E analysis and demonstration of schedule objectives is a link of schedule control
MCQ-3988 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 78、 编制人工定额时，应计入工人有效时间的有（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 准备于结束工作时间 B 基本工作时间 C 辅助工作时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 78、 编制人工定额时，应计入工人有效时间的有（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 准备于结束工作时间 B 基本工作时间 C 辅助工作时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 78. The preparation of labor quota, should be included in the effective time of workers (). [The 2019 edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A is ready to end the working time B Basic working hours C Auxiliary working hours D The inevitable downtime E Downtime
MCQ-3989 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。 A 确定一个月度的资源需求 B 确定施工作业的具体安排 C 作为编制单位工程施工进度计划的依据 D 论证施工总进度目标 E 确定里程碑事件的进度目标 | 79、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。 A 确定一个月度的资源需求 B 确定施工作业的具体安排 C 作为编制单位工程施工进度计划的依据 D 论证施工总进度目标 E 确定里程碑事件的进度目标 | 79. About the role of the implementation of the construction schedule, the correct statement is (). A to determine a monthly resource demand B to determine the specific arrangement of construction work C as the basis for the preparation of the unit project construction progress plan D to demonstrate the total construction progress target E to determine the progress target of milestone events
MCQ-3990 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 该题已过时，请勿过多关注 与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。 A 控制的标准化程度高 B 需要控制的因素多 C “终检”的全测性强 D 控制的难度大 E 过程控制的要求高 | 80、 该题已过时，请勿过多关注 与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。 A 控制的标准化程度高 B 需要控制的因素多 C “终检”的全测性强 D 控制的难度大 E 过程控制的要求高 | 80. The topic is out of date, do not pay too much attention to the production of general industrial products compared, construction engineering construction quality control characteristics are (). A high degree of standardization of control B need to control more factors C "final inspection" full measurement is strong D control difficulty E process control requirements are high
MCQ-3991 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 81、 项目施工质量工作计划的内容有（）。 A 质量目标的具体描述 B 重要工序的检验大纲 C 质量事故的预防成本 D 特殊的质量评定费用 E 质量计划修订程序 | 81、 项目施工质量工作计划的内容有（）。 A 质量目标的具体描述 B 重要工序的检验大纲 C 质量事故的预防成本 D 特殊的质量评定费用 E 质量计划修订程序 | 81. The content of the project construction quality work plan is (). A specific description of quality objectives B inspection outline of important processes C cost of quality accident prevention D special quality assessment cost E quality plan revision procedure
MCQ-3992 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 82、 根据《关于做好质量建筑和质量基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（）。 A 对事故处理的建议 B 事故发生后的应急防护措施 C 事故原因分析及论证 D 事故调查的原始资料 E 检查验收记录 | 82、 根据《关于做好质量建筑和质量基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（）。 A 对事故处理的建议 B 事故发生后的应急防护措施 C 事故原因分析及论证 D 事故调查的原始资料 E 检查验收记录 | 82. According to the "on quality construction and quality infrastructure engineering quality accident report and investigation and treatment of the Notice" (construction quality [2010] 111), the content of the quality accident treatment report is (). A Suggestions on accident handling B emergency protection measures after accident C analysis and demonstration of accident cause D Original data of accident investigation E inspection and acceptance records
MCQ-3993 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 83、 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。 A 施工准备 B 基础施工 C 设备安装 D 主体结构施工 E 竣工验收 | 83、 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。 A 施工准备 B 基础施工 C 设备安装 D 主体结构施工 E 竣工验收 | 83. The government quality supervision agency should be in accordance with the supervision plan of the whole process of the construction of the project to carry out irregular inspection, which in () stage should be arranged monthly supervision and inspection. A construction preparation B foundation construction C equipment installation D main structure construction E completion acceptance
MCQ-3994 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 84、 根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。 A 应采取生态保护措施 B 建筑材料和装修材料必须符合国家标准 C 经行政部门批准后可以引进低于我们环保规定的特定技术 D 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计，同时施工和同时投产使用 E 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响 | 84、 根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。 A 应采取生态保护措施 B 建筑材料和装修材料必须符合国家标准 C 经行政部门批准后可以引进低于我们环保规定的特定技术 D 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计，同时施工和同时投产使用 E 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响 | 84. According to the current laws and regulations, the basic requirements of construction engineering for construction environmental management are (). A should take ecological protection measures B building materials and decoration materials must meet national standards C after the approval of the administrative department can introduce lower than our environmental protection provisions of the specific technology D construction projects in the prevention and control of pollution facilities must be designed at the same time as the main project, Simultaneous construction and operation E to minimize the impact of noise generated by the construction of the construction project on the surrounding living environment
MCQ-3995 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。 A 应当具备初中及以上文化程度 B 技能熟练后操作证可以不复审 C 取得操作证后准许独立作业 D 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 E 经社区或县级以上医疗机构体检健康合格 | 85、 关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。 A 应当具备初中及以上文化程度 B 技能熟练后操作证可以不复审 C 取得操作证后准许独立作业 D 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 E 经社区或县级以上医疗机构体检健康合格 | 85. About the conditions of special operations personnel engaged in hazardous chemicals, the correct statement is (). A should have junior high school and above education level B skilled operation certificate can not be reexamined C after obtaining operation certificate allowed independent operation D at least 18 years old, and not more than the national statutory retirement age E by the community or above the county level medical institutions physical examination health
MCQ-3996 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 下列分部分项工程中，必须编制分项施工方案并进行专家论证审查的有（）。 A 预应力结构张拉工程 B 悬挂脚手架工程 C 开挖深度超过5m的基坑支护工程 D 大体积混凝土工程 E 高大模板工程 | 86、 下列分部分项工程中，必须编制分项施工方案并进行专家论证审查的有（）。 A 预应力结构张拉工程 B 悬挂脚手架工程 C 开挖深度超过5m的基坑支护工程 D 大体积混凝土工程 E 高大模板工程 | 86. The following sub-projects, must prepare sub-construction plan and expert review have (). A prestressed structure tension engineering B hanging scaffold engineering C excavation depth of more than 5m foundation pit support engineering D mass concrete engineering E tall formwork engineering
MCQ-3997 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 编制生产安全事故应急预案的目的有（）。 A 避免紧急情况发生时出现混乱 B 满足《职业健康安全管理体系》论证的要求 C 确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施 D 预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响 E 确保建设主管部门尽快开展调查处理 | 87、 编制生产安全事故应急预案的目的有（）。 A 避免紧急情况发生时出现混乱 B 满足《职业健康安全管理体系》论证的要求 C 确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施 D 预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响 E 确保建设主管部门尽快开展调查处理 | 87. The purpose of preparing production safety accident emergency plan is (). A to avoid chaos in the event of an emergency B to meet the requirements of the "Occupational health and safety Management System" demonstration C to ensure that appropriate rescue measures are taken in accordance with a reasonable response process D to prevent and reduce the occupational health and safety and environmental impacts that may follow E Ensure that construction authorities investigate and deal with the situation as soon as possible
MCQ-3998 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 88、 当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。 A 工程量发生较大的变化 B 承包商自身成本发生较大的变化 C 通货膨胀达到一定水平 D 国家相关政策发生变化 E 业主资金不到位 | 88、 当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。 A 工程量发生较大的变化 B 承包商自身成本发生较大的变化 C 通货膨胀达到一定水平 D 国家相关政策发生变化 E 业主资金不到位 | 88. When the variable unit price is adopted, the contract can agree on the adjustment of the contract unit price in (). A a large change in the project quantity B a large change in the contractor's own cost C inflation reaches a certain level D changes in the relevant national policies E the owner's funds are not in place
MCQ-3999 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 89、 成本加酬金合同的形式主要有（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加税金合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 89、 成本加酬金合同的形式主要有（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加税金合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 89. The main forms of cost-plus remuneration contract are (). A cost plus fixed fee contract B Cost plus fixed percentage fee contract C maximum cost plus tax contract D cost plus bonus contract E Maximum cost plus fee contract
MCQ-4000 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 90、 根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工的说法正确的有（）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 发包人通知承包人以计日方式实施的零星工作，承包人应予执行 B 采用计日价的任何一项变更工作，承包人都应将相关报表和凭证送发包人复核 C 发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内，应予以确认计日工记录汇总 D 计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式 E 每个支付期末，承包人应向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表 | 90、 根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工的说法正确的有（）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 发包人通知承包人以计日方式实施的零星工作，承包人应予执行 B 采用计日价的任何一项变更工作，承包人都应将相关报表和凭证送发包人复核 C 发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内，应予以确认计日工记录汇总 D 计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式 E 每个支付期末，承包人应向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表 | 90. According to the "Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Works" (GB50500-2013), the correct statement about day labor is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A The contractor shall perform the sporadic work that the employer notifies the contractor to carry out in the way of day counting B For any change of work with daily price, the Contractor shall send the relevant statements and vouchers to the Employer for review C Within 2 days after receiving the site visa report submitted by the contractor, the Employer shall confirm the summary of the daily work record D Day work is a way for the contractor to complete the sporadic projects within the scope of the contract at the unit price agreed in the contract E At the end of each payment period, the Contractor shall submit to the Employer a visa summary of all day work recorded during the period
MCQ-4001 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。 A 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围 B 索赔费用计算正确，并且容易分析 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 91、 承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。 A 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围 B 索赔费用计算正确，并且容易分析 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 91. The prerequisites for the establishment of the Contractor's claim shall be (). A caused a large amount of cost increase or construction period loss, beyond the normal range of acceptance B the claim cost calculation is correct, and it is easy to analyze C compared with the contract, the event has caused the contractor's additional cost of the project or direct construction period loss D caused the cause of cost increase or construction period loss, According to the contract does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk liability E the contractor in accordance with the contract procedures and time to submit the claim intent notice and claim report
MCQ-4002 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。 A 未履行总承包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 B 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 C 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 D 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 E 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 | 92、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。 A 未履行总承包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 B 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 C 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 D 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 E 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 | 92. According to the "Construction engineering construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), the professional subcontractor shall bear the liability for breach of contract (). A failure to perform the obligations and responsibilities of the subcontractor in relation to the subcontracted project in the general contract B Damage occurs to the completed Works before delivery to the Contractor C fails to handle all kinds of documents and approvals related to the subcontracted project in time D For the convenience of construction, the subcontractor directly accepts the instructions of the employer or engineer E With the permission of the Contractor, the subcontractor shall write directly to the Employer or Engineer
MCQ-4003 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 下列施工文件档案管理中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 施工测量放线报验表 B 水泥见证检测报告 C 交接检查记录 D 检验批质量验收记录表 E 竣工验收证明书 | 93、 下列施工文件档案管理中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 施工测量放线报验表 B 水泥见证检测报告 C 交接检查记录 D 检验批质量验收记录表 E 竣工验收证明书 | 93. Among the following construction documents and archives management, project quality control materials are (). A construction survey pay-off inspection form B Cement witness test report C handover inspection record D inspection batch quality acceptance record form E Completion acceptance Certificate
MCQ-4004 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(48).png<image>根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的是（）。 A ① B ② C ③ D ④ E ⑤ | 94、 这张图片是一张简化的流程图，代表了建设工程项目管理中的某个流程的框架。 流程分为几个部分： - 步骤1、步骤2至步骤n：流程的开始部分有多个步骤，用椭圆形表示，可以理解为项目管理中的不同阶段或者任务。 - 审批或决策点：在几个步骤之后出现了一个矩形框，里面写着“审判条件”，这可能代表项目管理流程中的一个决策或审批环节，在这一点上需要根据前面的结果来决定下一步怎么走。 - 结果：在决策点之后有三个潜在的结果，通过虚线箭头指向底部的数字1、2和4。每个数字旁边还有一个字母，分别为A、B和D，这可能暗示根据审批结果会有不同的路径或处理方式。 整体逻辑是，项目启动后经过一系列步骤，达到了一个关键的审批关卡，根据不同的审批条件，项目可能会按照多种不同的路径继续。每条路径可能代表一个不同的流程分支，例如，项目批准继续、需要修改后再继续、或者可能终止项目等。在实际的项目管理中，类似的图通常更加复杂，并且会有详细的描述每个步骤和决策点的含义。根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的是（）。 A ① B ② C ③ D ④ E ⑤ | 94. According to the drawing requirements of the work flow chart, the following work flow chart, the wrong expression is (). A ① B ② C ③ D ④ E ⑤
MCQ-4005 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2014) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 95、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(49).png<image>某分部工程的单代号网络计划如图所示（时间单位：天），正确的有（）。 A 有两条关键线路 B 计算工期为15 C 工作G的总时差和自由时差均为4 D 工作D和I之间的时间间隔为1 E 工作H的自由时差为2 | 95、 这张图片显示的是一个关键路径法（Critical Path Method，CPM）网络图，它是一种在建设工程项目管理中常用的工具，用于规划和控制复杂项目的进度。CPM 能够帮助管理者识别项目中的关键任务，即那些任何延误都会直接影响整个项目完成时间的任务。 在这张图中，我们可以看到不同的节点和它们之间的连接，其中： - 节点（通常用圆圈表示）代表项目中的各项活动或任务，例如 A、B、C 等。 - 节点上方或下方的数字通常表示活动的持续时间。在这幅图中，A 活动持续时间为 6 个时间单位，B 持续时间为 4 个时间单位，以此类推。 - 节点的入度表示活动的前置条件，而节点的出度表示依赖于当前活动完成的后续活动。 - 图中的箭头表示活动之间的依赖关系和先后顺序。 - 图的起始节点表示项目的开始（St，通常为时间 0），而终节点（Fin）表示项目的结束。 管理者通过分析这样的网络图，可以确定项目的最短完成时间（即关键路径的长度），并监控关键任务的进度，以确保项目按计划进行。通过优化非关键任务的时间安排，项目经理也可以为项目创造更大的灵活性和缓冲时间。 关键路径是连接起始点和终点的、由多个节点（活动）构成的、总持续时间最长的路径。在项目实施期间，关注此路径上活动的进度至关重要，因为任何延误都可能导致整个项目延期。此外，网络图也使项目团队能够识别可以同时进行的活动（并行活动），以此提高效率和优化资源分配。某分部工程的单代号网络计划如图所示（时间单位：天），正确的有（）。 A 有两条关键线路 B 计算工期为15 C 工作G的总时差和自由时差均为4 D 工作D和I之间的时间间隔为1 E 工作H的自由时差为2 | 95. The single code network plan of a branch project is shown in the figure (time unit: day), and the correct one is (). A has two key routes B calculated duration is 15 C work G total time difference and free time difference are both 4 D work D and I time interval between work D and I is 1 E work H free time difference is 2
MCQ-4006 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。 A 工序 B 分部工程 C 分项工程 D 整个建筑物 | 1、 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。 A 工序 B 分部工程 C 分项工程 D 整个建筑物 | 1. The research object of construction quota is the construction process of the same nature, and the construction process here refers to (). A process B sub-project C sub-project D the whole building
MCQ-4007 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(50).png<image>某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 2、 图片展示的是一个典型的网络计划图，也称为PERT图（Program Evaluation Review Technique）或CPM图（Critical Path Method）。在建设工程项目管理中，这种图被广泛用于规划、组织和协调项目中的各个活动。 网络计划图中的节点（带数字的圆圈）代表项目中的关键事件或阶段，而节点之间的箭头表示活动或任务，即实现从一个事件到另一个事件所需的工作。箭头上标注的数字通常表示该活动的预计持续时间，单位可能是天、周或其他时间单位。 在图示中，每个节点分配了唯一的序号，且活动用大写字母表示（例如"A"、"B"、"C"等）。从图中可以看出，项目开始于节点1，结束于节点9。节点之间的连线表明了活动之间的先后关系。例如，从节点1开始可以有三个活动A、B、C同时开始，因为这三个活动指出的箭头都起始于节点1。 关键路径是指完成项目所需要的最长路径，即任何延迟都会直接导致整个项目推迟的路径。在这个图中，要确定关键路径需要分析每条路径的总持续时间。 为了完成这样的分析，通常会进行正向通路分析和逆向通路分析来确定最早开始时间（EST）、最晚开始时间（LST）、最早完成时间（EFT）和最晚完成时间（LFT）。 项目管理者会利用这些信息来监控项目的进展情况，确保关键任务按时完成，同时识别可能的风险和时间冲突，并做出相应的调整以保持项目的进度。网络计划图是一种非常有助于视觉化项目进展和计划的管理工具。某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 2. A double code network plan as shown in the following figure (time unit: day), its key lines have (). A 4 B 3 C 2 D 1
MCQ-4008 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(51).png<image>某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 分别为2周和4周 B 均为2周 C 均为4周 D 分别为3周和4周 | 3、 这张图片是一个典型的项目管理工具：甘特图（Gantt chart）的示例。甘特图是一种流行的项目管理工具，用于规划和调度项目中的任务。此图通常用于展示项目的时间线、各阶段任务的开始和结束日期以及它们之间的依赖关系。 在这个具体的例子中，横坐标代表时间（可能是天数、周数或其他时间单位），而纵坐标代表不同的任务或工程活动（以A、B、C等字母标识）。每个任务在时间轴上用水平条形（红色实线和波浪线）表示，其长度显示任务的预计持续时间。 可以见到图中的几个关键点（用数字1-8标记），这些数字可能指向项目的关键事件，如任务的开始、完成或其他重要里程碑。数字和任务之间的红色箭头表示依赖关系，即一个任务结束后另一个任务才能开始。实线箭头指的是直接依赖关系，而虚线箭头可能代表一种不那么严格的依赖关系或时间上的缓冲。 例如，任务A完成后，任务D才能开始（见2号箭头所示依赖）。又如，任务B和C须在任务E开始前完成（见3号和4号箭头），任务D、E和G完成后，任务H和I才能开始（见6号和7号箭头）。 总之，该甘特图提供了一个时间表，通过它项目管理者可以监控项目进度，并确保各个任务能够按计划执行。通过识别关键路径和潜在的延误影响，项目团队可以更有效地管理资源，以确保项目按时完成。某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 分别为2周和4周 B 均为2周 C 均为4周 D 分别为3周和4周 | 3. The double code time scale network plan of a project is shown in the figure below, then the free time difference and total time difference () of work B. [The 19th edition of the textbook has deleted the double code time mark, this question is not applicable] A is 2 weeks and 4 weeks, respectively B both are 2 weeks C For both 4 weeks D for 3 and 4 weeks, respectively
MCQ-4009 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(52).png<image>某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（ ）天。 A 15 B 12 C 11 D 10 | 4、 这张图片展示了一个被称为关键路径法（Critical Path Method, CPM）的网络图，它是一种用于项目管理中对项目活动进行排序和调度的工具。网络图展示了各个项目活动（通常以节点或箱子表示），以及它们之间的依赖关系或顺序。 在图中，每个圆圈（节点）代表了项目中的一个活动或事件，节点中的数字通常代表活动的时间持续（比如，天数或周数）。节点上方的字母例如 A、B、C 可能是代表具体活动的标志。箭头表示活动之间的逻辑顺序，说明一个活动在另一个活动之后开始。 以下是图中内容的基本解读： - St（Start，起始点）：项目的开始。 - Fin（Finish，结束点）：项目的结束。 - 节点 #1 到 #10：项目的不同阶段或重要事件。 - A、B、C 等：不同的项目活动。 - 圆圈中左侧的数字：通常代表活动的唯一标识符或事件序号。 - 圆圈中右侧的数字：代表活动的持续时间。 例如，活动 A 在项目开始后发生，持续6个单位时间。活动 B 依赖于活动 A 的完成，它在活动 A 完成后开始，并且持续4个单位时间。活动 C、D、E、F、G 和 H 在它们的前置活动结束后开始，并且它们各自有不同的持续时间。 在整个项目的不同路径中，总有一个路径的持续时间最长，即关键路径。这条路径定义了项目的最短完成时间。任何这条路径上活动的延误都会导致整个项目进度的延误。在这张图中，为了找到关键路径，你需要计算各条路径的时间总和，然后对比它们找出最长的一条。 总结来说，这个网络图是一个在建设工程项目管理中用于计划和监控项目进度的强大工具，旨在帮助项目经理做出更加明智的时间管理决策。某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（ ）天。 A 15 B 12 C 11 D 10 | 4. A single code network plan is shown in the following figure (time unit: days), and its calculation period is () days. A 15 B 12 C 11 D 10
MCQ-4010 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(53).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作5的最迟完成时间是（）。 A 10 B 9 C 8 D 7 | 5、 该图片展示了一个典型的网络计划图，也被称作项目评审技术（PERT图）或关键路径方法（CPM图）。这是一种项目管理工具，用于规划、组织和协调任务之间的关系。图中的各个节点（圆圈）代表项目中的各个工作任务，而连接节点的箭头则表示任务之间的先后逻辑关系。 在网络计划图中，每个节点通常包括一些关键信息： - 任务编号：为了识别和引用任务，每个节点上方的数字代表了任务的编号或名称。 - 最早开始时间（ES）：节点左上角的数字，表示该任务在不影响整个项目进度的前提下可以开始的最早时间。 - 最晚开始时间（LS）：节点右上角的数字，表示该任务必须开始的最晚时间，如果超过这个时间点开始，项目可能就会延期。 - 持续时间（D）：节点中央的大写字母下方通常是该任务预计的完成时间或所需时间。 根据这些信息，可以计算出项目的关键路径，即完成项目所必须遵循的任务序列，这个路径上的任务延期会直接影响到整个项目的完成时间。在此图中，并没有给出具体的时间信息，我们无法准确计算出关键路径，但基于提供的逻辑结构，可以进行项目规划和时间管理分析。 这个工具对建筑工程项目管理尤为重要，因为建筑项目往往涉及大量的任务，且任务之间有复杂的依赖关系。合理地运用网络计划图可以帮助项目经理监控项目进度，确保按时完成项目，同时可以优化资源配置，减少时间和成本浪费。该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作5的最迟完成时间是（）。 A 10 B 9 C 8 D 7 | 5. This question is out of date, do not pay too much attention to a single code network plan as shown below (time unit: days), the latest completion time of work 5 is (). A 10 B 9 C 8 D 7
MCQ-4011 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(54).png<image>根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 A 5 B 4 C 3 D 2 | 6、 该图片描述的是一个典型的项目管理流程图或者说是工作分解结构图。在建设工程项目管理中，该图可以用来表示项目的不同阶段或活动以及它们之间的逻辑关系。每个圆圈代表一个工程项目的特定里程碑或活动，而箭头则表示活动之间的先后关系或依赖性。 从图中可以看出： 1. 活动1后，项目可以继续进行到活动2。 2. 同时，活动3可以独立发生（与活动1和2无直接关系）并接着导致活动4的完成。 3. 活动2和4完成后都需要完成活动5和6，说明它们可能是两个分支的汇聚点，可能代表项目的一个关键阶段，需要在继续之前完成这两个活动。 4. 活动7只依赖于活动6的完成，可能是一个辅助性任务。 5. 活动5和6完成后，可以开始活动8。 6. 完成活动8之后有两个分支：一方面可以进行到活动9，另一方面可以进行到活动10。这可能代表了项目中并行的两个子项目或任务。 7. 活动9的完成可以直接引发活动11，而活动10的完成也是必要的，但它与活动7有依赖关系。活动10完成之后，也会引发活动11，表明它们是导向项目最后阶段的活动。 此外，虚线箭头通常表示非强制性或间接的依赖关系，而实线箭头表示直接的必要性。这意味着某些活动可以有一定的灵活性，而其他活动则必须按照严格的顺序完成。 在现实操作中，这样的图会帮助项目经理理解各个任务之间的相互作用，安排资源，并确定关键路径，这是影响项目完成时间的最长连续任务序列。通过优化关键路径上的任务安排，可以有效缩短项目总时长。根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 A 5 B 4 C 3 D 2 | 6. According to the double code network diagram drawing rules, the drawing error in the following network diagram is (). A 5 B 4 C 3 D 2
MCQ-4012 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 7、 建设工程项目供货方的项目管理主要在（）阶段进行。 A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 | 7、 建设工程项目供货方的项目管理主要在（）阶段进行。 A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 | 7. The project management of the supplier of the construction project is mainly carried out in () stage. A construction B design C decision D warranty
MCQ-4013 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 8、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 8、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 8. The statement about the project management objectives and tasks of the construction side is correct (). A The general contracting management party is responsible for the execution and organization of the contracted project; B the project management party serves the interests of the construction party itself; C The main significance of the general contracting of the construction project is the total price contract and "turnkey" D the subcontractor selected by the owner shall be approved by the general contracting management
MCQ-4014 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 9、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。 A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 9、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。 A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 9. Under the general construction contracting management mode, if the general construction contracting management unit wants to undertake the construction task of part of the project, the reasonable way to obtain the construction task should be (). A supervision unit entrusts B to bid for competition C the general contractor entrusts D to assign the task by itself
MCQ-4015 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 10、 建设项目总承包的核心意义在于（）。 A 合同总价包干降低成本 B 总承包方负责“交钥匙” C 设计与施工的责任明确 D 为项目建设增值 | 10、 建设项目总承包的核心意义在于（）。 A 合同总价包干降低成本 B 总承包方负责“交钥匙” C 设计与施工的责任明确 D 为项目建设增值 | 10. The core significance of general contracting for construction projects lies in (). A total contract price to reduce the cost B the general contractor is responsible for "turnkey" C design and construction responsibility clear D for the project construction value added
MCQ-4016 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 编制项目合同编码的基础是（）。 A 项目合同文本和项目结构图 B 项目结构图和项目结构编码 C 项目结构编码和项目组织结构图 D 项目合同文本和项目组织结构图 | 11、 编制项目合同编码的基础是（）。 A 项目合同文本和项目结构图 B 项目结构图和项目结构编码 C 项目结构编码和项目组织结构图 D 项目合同文本和项目组织结构图 | 11. The basis for compiling the project contract code is (). A project contract text and project structure diagram B Project structure diagram and project structure code C project structure code and project organization structure diagram D project contract text and project organization structure diagram
MCQ-4017 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 项目管理任务分工表是（）的一部分。 A 项目组织设计文件 B 项目结构分解 C 项目工作流程图 D 项目管理职能分工 | 12、 项目管理任务分工表是（）的一部分。 A 项目组织设计文件 B 项目结构分解 C 项目工作流程图 D 项目管理职能分工 | 12. The project management task division table is part of (). A project organization design document B project structure breakdown C project work flow chart D project management function division
MCQ-4018 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 13、 编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划，④编制资源需求计划，⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。 A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④① | 13、 编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划，④编制资源需求计划，⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。 A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④① | 13. The preparation of the general design of the construction organization involves the following work: ① the design of the general plan of the construction; ② drawing up the construction plan; ③ preparation of the overall construction schedule, ④ preparation of resource demand plan, ⑤ calculation of the amount of the main work. The correct preparation procedure is (). A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④①
MCQ-4019 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 14、 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。 A 预测值与计划值 B 计划值与实际值 C 实际值与预测值 D 计划值与定额标准值 | 14、 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。 A 预测值与计划值 B 计划值与实际值 C 实际值与预测值 D 计划值与定额标准值 | 14. The project progress tracking and control report is the result of quantitative data comparison based on progress (). A Predicted value and planned value B planned value and actual value C Actual value and predicted value D Planned value and quota standard value
MCQ-4020 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 15、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 15. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor should first do the work (). A submits evidence of claim B notifies C of intention to suspend construction D negotiates with the owner regarding the claim
MCQ-4021 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 16、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。 A 承包人 B 监理人 C 建设主管部门 D 发包人 | 16、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。 A 承包人 B 监理人 C 建设主管部门 D 发包人 | 16. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Works" (GF-2013-0201), the project manager shall obtain the written consent of () when he really needs to leave the construction site. A contractor B Supervisor C construction authority D employer
MCQ-4022 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 17、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。 A 5 B 7 C 14 D 28 | 17、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。 A 5 B 7 C 14 D 28 | 17. According to the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project (GF-2013-0201), the Project Manager shall notify the Supervisor in writing at least () days in advance when he authorizes his subordinates to perform a certain work duty due to special circumstances. A 5 B 7 C 14 D 28
MCQ-4023 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 18、 根据《建设工程项目管理规范>GB/T50326-2006，项目管理目标责任书由()制定。 A 施工企业经营部门 B 法定代表人或其授权人与项目经理协商 C 建设单位和施工企业法定代表人协商 D 施工企业合同预算部门 | 18、 根据《建设工程项目管理规范>GB/T50326-2006，项目管理目标责任书由()制定。 A 施工企业经营部门 B 法定代表人或其授权人与项目经理协商 C 建设单位和施工企业法定代表人协商 D 施工企业合同预算部门 | 18. According to "Construction Engineering Project Management Standards >GB/T50326-2006, the project management target responsibility letter shall be formulated by (). A Legal representative of the operation department of the construction enterprise B or its authorized person negotiates with the project manager C the legal representative of the construction unit and the construction enterprise negotiates D the contract budget department of the construction enterprise
MCQ-4024 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 19、 根据《建设工程项目管理规范》（GF/T50326-2006）的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失 B 发生风险可能性很大、风险后果为重大损失 C 发生风险可能性中等、风险后果为中度损失 D 发生风险可能性中等、随便网后果为重大损失 | 19、 根据《建设工程项目管理规范》（GF/T50326-2006）的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失 B 发生风险可能性很大、风险后果为重大损失 C 发生风险可能性中等、风险后果为中度损失 D 发生风险可能性中等、随便网后果为重大损失 | 19. According to the "construction project Management Standards" (GF/T50326-2006) in the provisions of the description of the risk level, a project risk assessment value of 5, it indicates that the project (). [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A The possibility of risk is very high, and the consequence of risk is mild loss B There is a high probability of occurrence and the risk consequence is a significant loss C The probability of occurrence is medium, and the consequence of risk is moderate loss D With medium probability of occurrence, the result is heavy loss
MCQ-4025 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 20、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。 A 建设工程承包合同 B 工程监理大纲 C 设计文件 D 工程建设强制性标准 | 20、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。 A 建设工程承包合同 B 工程监理大纲 C 设计文件 D 工程建设强制性标准 | 20. According to the current "Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production", the project supervision unit shall review whether the safety technical measures in the construction organization design comply with (). A construction project contract B project supervision outline C design document D project construction mandatory standards
MCQ-4026 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 21、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。 A 工程总承包单位 B 建设主管部门 C 质量监督站 D 建设单位 | 21、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。 A 工程总承包单位 B 建设主管部门 C 质量监督站 D 建设单位 | 21. According to the current "construction project safety production management Regulations", the project supervision unit found that there is a serious safety accident hidden danger, should require the construction unit to temporarily stop construction, and timely report (). A project general contracting unit B construction department C quality supervision station D construction unit
MCQ-4027 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 22、 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。 A 3245.13 B 3244.5 C 3240.0 D 3150.0 | 22、 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。 A 3245.13 B 3244.5 C 3240.0 D 3150.0 | 22. A construction enterprise to purchase a batch of materials, the factory price of 3000 yuan/ton, transport costs are 5% of the material purchase price, the loss rate of transportation materials is 1%, the storage rate is 2%, then the unit price of the batch of materials should be () yuan/ton. A 3245.13B 3244.5C 3240.0D 3150.0
MCQ-4028 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 23、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。 A 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 B 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 C 一个清单项目可能对应多个定额子目 D 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整 | 23、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。 A 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 B 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 C 一个清单项目可能对应多个定额子目 D 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整 | 23. According to the "construction engineering quantity bill valuation Standards" (GB50500-2013), about the bidder using the quota group price method to prepare the comprehensive unit price, the correct is (). A list of quantities can be directly used for pricing, because the quantity of works with the quota subhead must be equal to B the consumption of people, materials and machines is determined according to the consumption quota issued by the government, and generally can not be adjusted C a list project may correspond to multiple quota subhead D the unit price of people, materials and machines is determined according to the market price. Generally can not be adjusted
MCQ-4029 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 24、 该题已过时，请勿过多关注 某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（）。 A 发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场 B 发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量 C 发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量 D 发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量 | 24、 该题已过时，请勿过多关注 某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（）。 A 发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场 B 发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量 C 发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量 D 发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量 | 24. The problem is outdated, do not pay too much attention to a project using a unit price contract, the construction process contractor submitted to the owner of the completed project quantity report, the owner decided to carry out project measurement, the following measurement results are effective (). A The employer informs the contractor 24 hours before the measurement, but the contractor is not present during the measurement B the employer goes to the site measurement without notifying the contractor C the employer does not go to the site measurement at the scheduled time. Instead, measurement is carried out at a convenient time. D The Employer separately measures the sub-projects reworked and redone by the contractor
MCQ-4030 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 25、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15％以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（）元。 A 36625.0 B 35000 C 33750.0 D 32875.0 | 25、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15％以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（）元。 A 36625.0 B 35000 C 33750.0 D 32875.0 | 25. According to the "Construction engineering quantity list pricing Specifications" (GB50500-2013), a project signed a unit price contract, in the process of execution, a sub-project of the original bill of quantities is 1000m³, the comprehensive unit price is 25 yuan /m³, later due to the owner's reasons the actual project volume changed more 1500m³, the contract agreed: If the actual engineering quantity exceeds the planned engineering quantity by more than 15%, the comprehensive unit price of the excess part is adjusted to the original 0.9. Without consideration of other factors, the settlement payment for the sub-project shall be () Yuan. A 36625.0B 35000 C 33750.0D 32875.0
MCQ-4031 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 26、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。【2019版教材已修改，详见此题解析】 A 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% B 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% C 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% D 预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80% | 26、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。【2019版教材已修改，详见此题解析】 A 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% B 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% C 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% D 预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80% | 26. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), the time and amount of the Owner's advance of the safe and civilized construction cost are () respectively. [The 2019 edition of the textbook has been modified, see the explanation of this question for details] A The prepayment time shall be within 42 days after the start of the project, and the amount shall not be less than 60% of the total safety and civilized construction cost in the construction schedule of the current year B The prepayment time shall be within 42 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 50% of the total amount of the safety and civilized construction cost in the construction schedule of the current year C The prepayment time shall be within 28 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 60% of the total amount of the safety and civilized construction cost planned for the construction schedule of the year D The prepayment time shall be within 14 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 80% of the total amount of the safety and civilized construction cost planned for the construction schedule of the year
MCQ-4032 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 27、 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 按工程保修合同执行 B 就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 C 按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 D 采取诉讼的方式解决 | 27、 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 按工程保修合同执行 B 就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 C 按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 D 采取诉讼的方式解决 | 27. The Employer has objections to the quality of the project and refuses to handle the completion settlement, but the project has been actually put into use, and the solution to the quality dispute is (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A shall be executed in accordance with the project warranty contract B determines the plan for the disputed part according to the test results of a qualified appraisal institution C The settlement shall be handled after implementation of the decision of the project quality supervision institution D settle the settlement by means of litigation
MCQ-4033 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 28、 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。 A 施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 B 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 C 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D 产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量 | 28、 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。 A 施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 B 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 C 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D 产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量 | 28. About the relationship between construction image progress, output value statistics and actual cost, the correct is (). A construction image progress and output value statistics based on the amount of work is the same, But different from the actual cost calculation based on the amount of work B construction image progress, output value statistics, actual cost based on the amount of work should be the same value C construction image progress, output value statistics, actual cost based on the amount of work are different D Output value statistics and the actual cost based on the amount of work is the same, but different from the image of progress calculation based on the workload
MCQ-4034 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 29、 关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。 A 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利 B 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利 C 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率 | 29、 关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。 A 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利 B 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利 C 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率 | 29. The statement about using the time-cost accumulation curve to prepare the construction cost plan is correct (). A All the work is based on the latest start time, which is bad for saving money B All the work is based on the earliest start time, which is good for saving money C The project manager controls the cost within the planned range by adjusting the earliest start time of key work D all the work is based on the latest start time, Reduces the guarantee rate that the project is completed on time
MCQ-4035 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 30、 对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要做的工作是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 分析偏差产生的原因 B 确定纠偏的主要对象 C 采取适当的技术措施 D 采取有针对性的经济措施 | 30、 对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要做的工作是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 分析偏差产生的原因 B 确定纠偏的主要对象 C 采取适当的技术措施 D 采取有针对性的经济措施 | 30. The purpose of analyzing the deviation of construction cost is to take targeted corrective measures, and the first work to be done is (). [The new edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A analysis of the causes of deviation B Determine the main object of correction C Take appropriate technical measures D Take targeted economic measures
MCQ-4036 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 31、 施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 量价分离 B 包干控制 C 预算控制 D 跟踪检查 | 31、 施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 量价分离 B 包干控制 C 预算控制 D 跟踪检查 | 31. In the process control of construction costs, the control method that can be used for labor costs and material costs is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A volume price separation B contract control C Budget control D Track Check
MCQ-4037 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 32、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 32、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 32. The basis of cost analysis of construction projects is () cost analysis. A process B sub-item C single project D unit project
MCQ-4038 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。 A 专业协调计划 B 设计工作量计划 C 设计人员配置计划 D 出图计划 | 33、 设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。 A 专业协调计划 B 设计工作量计划 C 设计人员配置计划 D 出图计划 | 33. The design schedule is mainly to determine the design stage (). A professional coordination plan B design workload plan C design staffing plan D drawing plan
MCQ-4039 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 工程项目的施工总进度计划属于（）。 A 项目的施工总进度方案 B 项目的指导性施工进度计划 C 项目的控制性施工进度计划 D 项目施工的年度施工计划 | 34、 工程项目的施工总进度计划属于（）。 A 项目的施工总进度方案 B 项目的指导性施工进度计划 C 项目的控制性施工进度计划 D 项目施工的年度施工计划 | 34. The total construction schedule of the project belongs to (). The total construction schedule of the project A, the guiding construction schedule of the project B, the controlling construction schedule of the project C, the annual construction plan of the project D
MCQ-4040 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。 A 月度施工计划和旬施工作业计划 B 季度施工计划和月度施工计划 C 单位工程施工计划和月度施工计划 D 季度施工计划和单位工程施工计划 | 35、 建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。 A 月度施工计划和旬施工作业计划 B 季度施工计划和月度施工计划 C 单位工程施工计划和月度施工计划 D 季度施工计划和单位工程施工计划 | 35. The implementation of the construction progress plan of the construction project refers to (). A monthly construction plan and ten-day construction operation plan B Quarterly construction plan and monthly construction plan C Unit project construction plan and monthly construction plan D Quarterly construction plan and unit project construction plan
MCQ-4041 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。 A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④ | 36、 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。 A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④ | 36. The main work links of construction schedule control include: ① preparation of resource demand plan; ② preparation of construction progress plan; ③ organize the implementation of the progress plan; ④ Check and adjust the construction schedule. The correct working procedure is (). A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④
MCQ-4042 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。 A 编制进度控制工作流程 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 进行进度控制的会议组织设计 | 37、 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。 A 编制进度控制工作流程 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 进行进度控制的会议组织设计 | 37. The following construction progress control measures, belong to the management measures are (). A to prepare the progress control workflow B to attach importance to the application of information technology C to optimize the construction plan D to carry out the progress control of the meeting organization design
MCQ-4043 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 38、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 38、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 38. Among the five factors affecting the construction quality, the high performance concrete technology promoted by the competent construction department belongs to the factor of (). A method B environment C material D machinery
MCQ-4044 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格 D 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录 | 39、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格 D 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录 | 39. About the construction quality control characteristics of the statement, the correct is (). A construction quality is affected by a variety of factors, so it is difficult to ensure the quality of qualified B construction production can not be standardized construction, so the quality of each project is inevitably different C construction quality mainly depends on the final inspection of the engineering entity to judge whether qualified D construction quality control, Must emphasize the process control, timely inspection, visa records
MCQ-4045 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 40、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 40、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 40. The following construction quality assurance system content, belongs to the work assurance system is (). A establish quality inspection system B clear construction quality objectives C establish "quality first" viewpoint D establish quality management organization
MCQ-4046 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 41、 关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。 A 项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 B 项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标 C 项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 D 项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开 | 41、 关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。 A 项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 B 项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标 C 项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 D 项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开 | 41. About the project construction quality objectives, the correct statement is (). The overall goal of construction quality of A project should meet the requirements of the highest quality goal of the industry B project construction quality should be decomposed step by step to form quality objectives at all levels under the contract environment C project construction quality objectives should be based on relevant standards and specifications D The decomposition of the overall objective of the construction quality of the project only needs to be carried out from the spatial perspective
MCQ-4047 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 42、 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。 A 一般材料进场抽检 B 拆模前对混凝土试块进行强度检测 C 聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测 D 拆除不合格砖墙重新砌筑 | 42、 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。 A 一般材料进场抽检 B 拆模前对混凝土试块进行强度检测 C 聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测 D 拆除不合格砖墙重新砌筑 | 42. Among the following expenses related to project quality management, those belonging to external quality assurance costs are (). A random inspection of general materials B strength test of concrete test block before mold removal C hire a third-party testing agency to test the strength of glass curtain wall D remove unqualified brick wall and rebuild
MCQ-4048 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（)。 A 分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施 B 隐蔽工程的检查 C 工程质量事故的处理 D 进场材料抽样检验或试验 | 43、 下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（)。 A 分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施 B 隐蔽工程的检查 C 工程质量事故的处理 D 进场材料抽样检验或试验 | 43. Among the following construction quality control works, the ones that belong to prior quality control are (). A analysis of the factors that may lead to quality problems and formulate preventive measures B inspection of hidden works C treatment of engineering quality accidents D sampling inspection or test of incoming materials
MCQ-4049 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（). A 利用全站仪复查轴线偏差 B 利用酚酞液观察混凝土表面碳化 C 利用磁场磁粉探查焊缝缺陷 D 利用小锤检查面砖铺贴质量 | 44、 下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（). A 利用全站仪复查轴线偏差 B 利用酚酞液观察混凝土表面碳化 C 利用磁场磁粉探查焊缝缺陷 D 利用小锤检查面砖铺贴质量 | 44. The following on-site quality inspection methods, belonging to the visual method is (). A using total station to review the axis deviation B using phenolphthalein liquid to observe the surface carbonization of concrete C using magnetic field magnetic powder to probe the weld defects D using a small hammer to check the quality of paving tile
MCQ-4050 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。 A 水泥的安定性 B 预应力钢筋的张拉 C 砌体砂浆的饱满度 D 混凝土浇筑后的拆模时间 | 45、 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。 A 水泥的安定性 B 预应力钢筋的张拉 C 砌体砂浆的饱满度 D 混凝土浇筑后的拆模时间 | 45. The key control objects of the following quality control points, belong to the construction technical parameters class is (). A the stability of the cement B the tension of the prestressed steel bar C the fullness of the masonry mortar D the mold removal time after the concrete is poured
MCQ-4051 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 46、 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。 A 操作责任 B 社会责任 C 自然灾害 D 指导责任 | 46、 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。 A 操作责任 B 社会责任 C 自然灾害 D 指导责任 | 46. The construction period of a project is urgent, the floor concrete has just been poured, resulting in uneven concrete surface and cracks on the floor, according to the accident responsibility for this quality accident belongs to () accident. A operational responsibility B social responsibility C natural disaster D guidance responsibility
MCQ-4052 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 47、 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。 A 制定事故处理方案 B 事故的责任处理 C 事故处理的鉴定验收 D 提交处理报告 | 47、 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。 A 制定事故处理方案 B 事故的责任处理 C 事故处理的鉴定验收 D 提交处理报告 | 47. According to the general procedures of quality accident handling, after the accident investigation and cause analysis, the next step should be (). A develop accident treatment plan B accident responsibility treatment C accident treatment of identification acceptance D submit a treatment report
MCQ-4053 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 48、 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）。 A 监督检查主体结构的施工质量 B 监督工程竣工验收的组织形式 C 监督验收工程中形成的质量验收文件是否符合有关规定 D 检查工程实体检测报告是否齐全 | 48、 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）。 A 监督检查主体结构的施工质量 B 监督工程竣工验收的组织形式 C 监督验收工程中形成的质量验收文件是否符合有关规定 D 检查工程实体检测报告是否齐全 | 48. The following government quality supervision functions, belongs to the construction of the parties involved in the main quality behavior supervision is (). A Supervise and inspect the construction quality of the main structure B To supervise the organization of the completion and acceptance of the project C To supervise whether the quality acceptance documents formed in the acceptance project conform to the relevant provisions D Check whether the project entity test report is complete
MCQ-4054 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 49、 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。 A 14 B 7 C 5 D 3 | 49、 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。 A 14 B 7 C 5 D 3 | 49. According to the "construction engineering quality management Regulations", the main branch of the project after the government supervision and acceptance of the project, the construction unit should submit the quality acceptance certificate documents to the engineering quality supervision institution for the record time limit is () days. A 14 B 7 C 5 D 3
MCQ-4055 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 50、 施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。 A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 监测活动准则 | 50、 施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。 A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 监测活动准则 | 50. The programmatic document of the health and safety management system of the construction enterprise is (). A operation document B management manual C program document D monitoring activity guidelines
MCQ-4056 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 51、 施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。 A 施工企业技术负责人 B 施工企业安全部门负责人 C 项目经理 D 施工企业的最高管理者 | 51、 施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。 A 施工企业技术负责人 B 施工企业安全部门负责人 C 项目经理 D 施工企业的最高管理者 | 51. In the operation and maintenance activities of the occupational health and safety management system of construction enterprises, the management system should be systematically evaluated by (). A technical person in charge of construction enterprise B person in charge of safety department of construction enterprise C Project manager D Top manager of construction enterprise
MCQ-4057 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（）。 A 提高各类设施的可靠性 B 设置安全监控系统 C 隔离危险物质 D 加强员工的安全意识教育 | 52、 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（）。 A 提高各类设施的可靠性 B 设置安全监控系统 C 隔离危险物质 D 加强员工的安全意识教育 | 52. Among the following risk control methods, which is suitable for the first type of risk source control is (). A improve the reliability of all kinds of facilities B set up safety monitoring system C isolation of dangerous substances D strengthen the safety awareness education of employees
MCQ-4058 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。 A 任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况 B 重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 C 一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门 D 实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故 | 53、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。 A 任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况 B 重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 C 一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门 D 实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故 | 53. According to the "Production safety accident report and investigation and treatment Regulations", in line with the construction of production safety accident report requirements of the practice is (). A In any case, the relevant personnel at the accident site must report the accident situation step by step B major accidents and particularly major accidents, which need to be reported step by step to the construction authorities of The State Council C general accidents up to report to the construction authorities of the cities under the jurisdiction of the people's governments D to implement the construction of the general contract. The supervision unit shall be responsible for reporting the accident
MCQ-4059 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（）。 A 迟报或漏报事故 B 销毁有关证据 C 拒绝落实对事故责任人的处理意见 D 指使他人作伪证 | 54、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（）。 A 迟报或漏报事故 B 销毁有关证据 C 拒绝落实对事故责任人的处理意见 D 指使他人作伪证 | 54. According to the Regulations on Reporting, Investigation and Handling of Production Safety Accidents, in the process of reporting and investigating and handling of production safety accidents, the supervisory organs shall punish the relevant responsible personnel according to law for illegal acts (). A late report or omission of the accident B destroy the relevant evidence C refuse to implement the handling opinions of the accident responsible person D instigation others to commit perjury
MCQ-4060 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 55、 下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。 A 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B 市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人 D 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 | 55、 下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。 A 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B 市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人 D 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 | 55. Of the following civilized construction measures on the construction site, the correct one is (). A site construction personnel are wearing a badge, according to the unified number of the management of the main sections of the city B set the height of the fence is not less than 2m C Project manager appointed a special person for the site civilized construction of the first responsible person D construction waste and domestic waste piled together, and timely transportation
MCQ-4061 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 56、 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。【19版教材C描述变为使用带盖铁桶或利用永久性垃圾道处理高空废弃物】 A 将有害废弃物用作土方回填 B 现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施 C 使用密封式圆筒处理高空废弃物 D 在现场露天焚烧油毡 | 56、 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。【19版教材C描述变为使用带盖铁桶或利用永久性垃圾道处理高空废弃物】 A 将有害废弃物用作土方回填 B 现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施 C 使用密封式圆筒处理高空废弃物 D 在现场露天焚烧油毡 | 56. According to the "construction project construction site management regulations", the measures taken by the construction unit to prevent environmental pollution are correct (). [The description of the 19th edition of the teaching material C is changed to the use of iron barrels with covers or the use of permanent garbage channels to treat high-altitude waste] A the harmful waste is used as earthwork backfill B The wastewater generated at the site is directly discharged into the urban drainage facilities after precipitation C the use of sealed cylinders to treat high-altitude waste D Burning linoleum in the open air at the site
MCQ-4062 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 57、 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。 A 固体废弃物必须单独储存 B 电气焊必须在工作面设置光屏障 C 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 D 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段 | 57、 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。 A 固体废弃物必须单独储存 B 电气焊必须在工作面设置光屏障 C 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 D 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段 | 57. The following construction site environmental pollution treatment measures, correct is (). A solid waste must be stored separately B electric welding must be set up on the working face light barrier C storage of oil storage ground and high 250mm wall must be anti-seepage treatment D in densely populated areas for strong noise construction, generally avoid 12:00 p.m. to 6:00 a.m
MCQ-4063 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 58、 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。 A 需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利 B 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制 C 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 D 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小 | 58、 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。 A 需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利 B 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制 C 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 D 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小 | 58. The statement about the progress control under the construction parallel contracting mode is correct (). A only after all the construction drawings are completed can the bidding be carried out, which is unfavorable to the progress control. B The owner's bidding frequency for parallel contracting is less, which is conducive to the progress control of part C after the construction drawings are completed, and is conducive to shortening the construction cycle. D The owner directly coordinates the project progress contracted by different units. Therefore, the risk of progress control for the owner is small
MCQ-4064 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）。 A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 59、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）。 A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 59. A project due to construction needs, need to obtain access to the construction site of the temporary road right, according to the "standard construction bidding documents", the right of way should be (). A contractor shall be responsible for the process and bear the relevant costs B Contractor shall be responsible for the process and the owner shall bear the relevant costs C the owner shall be responsible for the process and bear the relevant costs D the owner shall be responsible for the process and the contractor shall bear the relevant costs
MCQ-4065 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。 A 发包人 B 监理人 C 承包人 D 分包人 | 60、 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。 A 发包人 B 监理人 C 承包人 D 分包人 | 60. During the construction of a project, the contractor did not inform the supervisor to inspect, and covered a hidden part privately. The supervisor instructed the contractor to open the inspection, and the quality of the hidden part met the contract requirements after inspection. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the increased costs and/or delay in the construction period shall be borne by (). A The employer B the supervisor C the contractor D the subcontractor
MCQ-4066 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 61、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 61. According to the Subcontract of Construction Labor of Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), a contractor leases a crane to provide the use of the labor subcontractor, then the insurance of the crane shall be (). A The project contractor handles and pays the insurance fee B the labor subcontractor handles and pays the insurance fee C the project contractor handles, but the labor subcontractor pays the insurance fee D the labor subcontractor handles, but the contractor pays the insurance fee
MCQ-4067 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 62、 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。 A 签订的合同总价 B 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 双方重新协商确定的单价和工程量 D 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 62、 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。 A 签订的合同总价 B 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 双方重新协商确定的单价和工程量 D 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 62. A construction contract adopts a unit price contract. At the time of signing, both parties agree on the total contract price according to the estimated project quantity. In the actual settlement, if the total contract price is inconsistent with the sum of the unit price of the contract multiplied by the actual completed works, the price settlement shall be based on (). The total contract price signed by A B The unit price in the contract multiplied by the sum of the actual completed project quantity C The unit price and project quantity determined by both parties through renegotiation D the actual completed project quantity multiplied by the sum of the unit price renegotiated
MCQ-4068 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 63、 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。 A 单价合同 B 变动总价合同 C 成本加酬金合同 D 固定总价合同 | 63、 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。 A 单价合同 B 变动总价合同 C 成本加酬金合同 D 固定总价合同 | 63. In the following construction contract pricing methods, in the absence of major engineering changes, the contractor bears all the risks of the project quantity and price in the contract pricing method is (). A unit price contract B variable total price contract C cost plus fee contract D fixed total price contract
MCQ-4069 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 64、 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加奖金合同 | 64、 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加奖金合同 | 64. A project due to drawings, specifications and other inadequate preparation, the tenderee can only develop an estimate index, then in the tender time to use the cost plus remuneration contract form (). A cost plus fixed fee contract B cost plus fixed proportion fee contract C maximum cost plus fee contract D cost plus bonus contract
MCQ-4070 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 65、 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 65、 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 65. During the construction of a project, in order to correct the progress deviation, the contractor took the measures of working overtime at night and increasing labor input, which belong to the corrective measures (). A Technical measure B Organizational measure C Economic measure D contractual measure
MCQ-4071 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 66、 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 A 监理人 B 业主 C 设计人 D 变更提出方 | 66、 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 A 监理人 B 业主 C 设计人 D 变更提出方 | 66. According to the Standard Bidding Documents for Construction, when there is a change in the course of the performance of the construction contract, () shall issue a change order to the contractor. A Supervisor B owner C designer D proposer of the change
MCQ-4072 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 向监理工程师提出索赔意向通知 B 向监理工程师提交索赔依据 C 向监理工程师提交索赔报告 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 67、 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 向监理工程师提出索赔意向通知 B 向监理工程师提交索赔依据 C 向监理工程师提交索赔报告 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 67. The project construction process after the occurrence of claims, the contractor first to do the work is (). A notice of intention to claim to the supervision engineer B to submit a claim to the supervision engineer according to C to submit a claim report to the supervision engineer D to negotiate with the owner on the claim matters
MCQ-4073 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。 A 业主 B 设计人 C 项目经理 D 监理人 | 68、 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。 A 业主 B 设计人 C 项目经理 D 监理人 | 68. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the contractor's claim request to the Employer shall be submitted to () for review. A owner B designer C project manager D supervisor
MCQ-4074 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 69、 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。 A 公共信息 B 项目管理信息 C 工作总体信息 D 施工信息 | 69、 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。 A 公共信息 B 项目管理信息 C 工作总体信息 D 施工信息 | 69. According to the information management requirements related to the construction project, the project construction schedule belongs to (). A public information B project management information C overall work information D construction information
MCQ-4075 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 70、 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 70、 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 70. In the corrective measures of dynamic control of project objectives, the division of management functions is (). A organizational measures B management measures C economic measures D technical measures
MCQ-4076 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 71、 根据《建设工程施工合同了示范文本）(GF-2013-0201）》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。 A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 71、 根据《建设工程施工合同了示范文本）(GF-2013-0201）》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。 A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 71. After the construction contract is signed in accordance with the Model Text of the Construction Contract of the Construction Project (GF-2013-0201), the contractor shall submit to the Owner valid supporting documents concerning the project manager, including (). A Labor contract B Social Security certificate C ID card D title certificate E Registered practice certificate
MCQ-4077 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 72、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，关于项目经理权限的说法正确的有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 参与制订内部计酬办法 B 参与项目招标、投标和合同签订 C 参与组建项目经理部 D 参与选择工程分包人 E 参与选择物资供应单位 | 72、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，关于项目经理权限的说法正确的有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 参与制订内部计酬办法 B 参与项目招标、投标和合同签订 C 参与组建项目经理部 D 参与选择工程分包人 E 参与选择物资供应单位 | 72. The title is out of date, do not pay too much attention to according to the "construction project management standards" (GB/T50326-2006), the correct statement on the authority of the project manager has (). Due to the revision of the 2019 edition of the textbook, the option is no longer applicable. A Participate in the development of internal remuneration methods B to participate in project bidding, bidding and contract signing Involved in a project intends to C D to choose engineering made E to choose material supply unit
MCQ-4078 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。 A 投标报价由投标人自主确定，但必须执行《清单计价规范》的强制性规定 B 为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本 C 投标人必须按照招标工程量清单填报价格 D 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标 E 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。 A 投标报价由投标人自主确定，但必须执行《清单计价规范》的强制性规定 B 为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本 C 投标人必须按照招标工程量清单填报价格 D 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标 E 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 | 73. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects" (GB50500-2013), the statement on the principles of enterprise tender quotation preparation is correct (). A The bid price shall be determined independently by the bidder, but it must comply with the mandatory provisions of the Specification of List Pricing B To encourage competition, tender offers can be slightly below cost C The bidder must fill in the price according to the bidding quantity list D If the bidder's bid price is higher than the bid control price, the bid shall be rejected E The bidder shall take the construction plan and technical measures as the basic conditions for the calculation of the tender offer
MCQ-4079 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 74、 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。 A 第一次制造时的材料消耗量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 周转使用次数 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 74、 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。 A 第一次制造时的材料消耗量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 周转使用次数 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 74. The main factors affecting the construction site turnover material consumption are (). A the material consumption at the first manufacturing time B the loss of the material used once per turnover C the number of turnover uses D the final recovery of the turnover material and its recycling discount E the calculation method of the material
MCQ-4080 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 75、 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。 A 最理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 B 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 C 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能出现较大的投资偏差 D 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 E 同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 75、 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。 A 最理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 B 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 C 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能出现较大的投资偏差 D 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 E 同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 75. About the earned value and its curve, the correct statement is (). A The ideal state is that the three curves of the actual cost of completed work, the planned work budget cost and the completed work budget cost are close together and rise steadily; B the progress deviation is the relative value index, the larger the relative value of the project, C if the dispersion of the three curves of the actual cost of completed work, planned work budget cost and completed work budget cost continues to increase, It indicates that there may be a large investment deviation D the introduction of earned value in cost and schedule control can overcome the disadvantage of separate control of cost and schedule E The same project is analyzed by cost deviation and cost performance index, and the conclusion is consistent
MCQ-4081 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 76、 施工组织设计的编制原则包括（）。 A 重视工程施工的目标控制 B 合理部署施工现场 C 提高施工的工业化程度 D 提高施工的连续性和均衡性 E 采用国内外最先进的施工技术 | 76、 施工组织设计的编制原则包括（）。 A 重视工程施工的目标控制 B 合理部署施工现场 C 提高施工的工业化程度 D 提高施工的连续性和均衡性 E 采用国内外最先进的施工技术 | 76. The compilation principles of construction organization design include (). A attaches importance to the target control of engineering construction B Reasonable deployment of construction sites C Improve the industrialization of construction D Improve the continuity and balance of construction E Adopt the most advanced construction technology at home and abroad
MCQ-4082 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 在项目实施阶段，项目总进度计划包括（）。 A 招标工作进度 B 保修工作进度 C 设计工作进度 D 工程施工进度 E 物资采购工作进度 | 77、 在项目实施阶段，项目总进度计划包括（）。 A 招标工作进度 B 保修工作进度 C 设计工作进度 D 工程施工进度 E 物资采购工作进度 | 77. In the project implementation phase, the total project schedule includes (). A bidding progress B warranty progress C design progress D project construction progress E material procurement progress
MCQ-4083 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定计划期内的人、机、料需求 C 确定控制性进度计划的关键指标 D 确定里程碑计划节点 E 确定计划期内的资金需求 | 78、 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定计划期内的人、机、料需求 C 确定控制性进度计划的关键指标 D 确定里程碑计划节点 E 确定计划期内的资金需求 | 78. The construction project implementation of the main role of the construction plan (). A to determine the specific arrangement of the construction work B to determine the personnel, machinery and material needs during the plan period C to determine the key indicators of the control schedule D to determine the milestone plan node E to determine the capital needs during the plan period
MCQ-4084 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 施工方进度计划的调整内容有（）。 A 合同工期目标的调整 B 工程量的调整 C 工作起止时间的调整 D 工作关系的调整 E 资源提供条件的调整 | 79、 施工方进度计划的调整内容有（）。 A 合同工期目标的调整 B 工程量的调整 C 工作起止时间的调整 D 工作关系的调整 E 资源提供条件的调整 | 79. The adjustment contents of the construction progress plan are (). A the adjustment of the contract period target B the adjustment of the engineering quantity C the adjustment of the work start and end time D the adjustment of the working relationship E the adjustment of the provision of resources
MCQ-4085 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。 A 规范化的生产工艺 B 成套的生产设备 C 建筑产品的单件性 D 施工生产的流动性 E 复杂的工序关系 | 80、 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。 A 规范化的生产工艺 B 成套的生产设备 C 建筑产品的单件性 D 施工生产的流动性 E 复杂的工序关系 | 80. The construction quality control of construction engineering is difficult for the reasons (). A standardized production process B complete sets of production equipment C the single nature of construction products D the fluidity of construction production E complex process relations
MCQ-4086 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 81、 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。 A 建立质量检查制度 B 建立施工现场管理制度 C 做好成品保护 D 建立质量信息系统 E 开展群众性的QC活动 | 81、 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。 A 建立质量检查制度 B 建立施工现场管理制度 C 做好成品保护 D 建立质量信息系统 E 开展群众性的QC活动 | 81. The following construction quality assurance system of the content, belongs to the construction phase of the work assurance system (). A Establish a quality inspection system B establish a construction site management system C do a good job of finished product protection D establish a quality information system E carry out mass QC activities
MCQ-4087 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 82、 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。 A 使用不合格的工程材料 B 施工人员不具备上岗的技术资质 C 边勘察、边设计、边施工 D 勘察报告不准、不细 E 施工管理混乱 | 82、 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。 A 使用不合格的工程材料 B 施工人员不具备上岗的技术资质 C 边勘察、边设计、边施工 D 勘察报告不准、不细 E 施工管理混乱 | 82. Among the following causes of construction quality accidents, construction mistakes are (). A the use of unqualified engineering materials B construction personnel do not have the technical qualification to work C side survey, side design, side construction D investigation report is not allowed, not fine E construction management chaos
MCQ-4088 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 83、 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（）。 A 勘察单位 B 设计单位 C 施工单位 D 检测单位 E 监理单位 | 83、 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（）。 A 勘察单位 B 设计单位 C 施工单位 D 检测单位 E 监理单位 | 83. The following project construction of participation in the main body, should be submitted by the construction unit to the engineering quality supervision institution of the main structure branch engineering quality acceptance certificate signed on the unit is (). A survey unit B design unit C construction unit D testing unit E supervision unit
MCQ-4089 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 84、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（）。 A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 84、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（）。 A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 84. Construction enterprise environmental management system documents, belonging to the operation documents are (). A monitoring activities guidelines B management manual C procedure documents D operating procedures E management provisions
MCQ-4090 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（）。 A 贯彻“安全第一，预防为主”的方针 B 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度 C 必须符合有关法律、法规及规程的要求 D 0.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制 E 遵循安全生产投入最小 | 85、 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（）。 A 贯彻“安全第一，预防为主”的方针 B 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度 C 必须符合有关法律、法规及规程的要求 D 0.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制 E 遵循安全生产投入最小 | 85. The project management department to establish the construction safety production management system, should follow the principles of (). A Implement the "safety first, prevention first" policy B establish and improve the safety production responsibility system and mass prevention and management system C must meet the requirements of relevant laws, regulations and procedures D 0. Must be applicable to the whole process of engineering construction safety management and control E follow the minimum investment in safety production
MCQ-4091 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 A 不立即组织事故抢救 B 销毁有关证据 C 迟报或漏报事故 D 指使他人作伪证 E 故意破坏事故现场 | 86、 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 A 不立即组织事故抢救 B 销毁有关证据 C 迟报或漏报事故 D 指使他人作伪证 E 故意破坏事故现场 | 86. In the process of production safety accident reporting and investigation, the accident occurred at a fine of more than 1 million yuan and less than 5 million yuan (). A does not immediately organize the rescue of the accident B destroy the relevant evidence C delayed report or missed report of the accident D instigate others to commit perjury E deliberately destroy the accident scene
MCQ-4092 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 87、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）。 A 业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 B 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据 C 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 D 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 E 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险 | 87、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）。 A 业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 B 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据 C 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 D 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 E 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险 | 87. Compared with the construction general contracting mode, the main advantages of the construction general contracting management mode are (). A the owner only needs to conduct one tender, which greatly reduces the workload of bidding and contract management B the total contract price is not determined at one time, and the total contract price of the whole project is determined based on the competitive bidding price obtained through the bidding of subcontracts. It is beneficial for the owner to save investment D the general contract management unit only charges the general contract management fee and does not earn the difference between the general contract and the subcontract E In most cases, the owner directly signs with the subcontractor, which reduces the risk of the owner
MCQ-4093 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 88、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 88. About the delivery date in the material purchase contract, there are correct (). A If the supplier is responsible for delivery, the date marked by the purchaser shall prevail B if the purchaser takes delivery, the date notified by the supplier according to the provisions of the contract shall prevail C for the products entrusted to the transportation department, the date issued by the carrier when the product is shipped by the supplier shall prevail D if the supplier is responsible for delivery, The delivery date notified by the supplier according to the contract shall prevail E If the purchaser takes the goods, the date of the purchaser's receipt stamp shall prevail
MCQ-4094 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 89、 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（）。 A 管理费 B 临时设施费 C 暂定金额 D 利润 E 风险费 | 89、 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（）。 A 管理费 B 临时设施费 C 暂定金额 D 利润 E 风险费 | 89. In the maximum cost plus fee contract, the fixed remuneration quoted by the bidder shall include (). A management fee B temporary facilities fee C provisional amount D Profit E risk fee
MCQ-4095 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 90、 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。 A 目的 B 范围 C 变更内容 D 变更的工程量及其进度和技术需求 E 变更程序 | 90、 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。 A 目的 B 范围 C 变更内容 D 变更的工程量及其进度和技术需求 E 变更程序 | 90. According to the "general contract terms" in the "Standard Construction Bidding Documents" of nine ministries and commissions, the change instruction should be explained (). A Purpose B Scope C Change content D The amount of the change, its progress and technical requirements E Change Procedure
MCQ-4096 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 承包商可以提出索赔的事件有（）。 A 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B 因发包人原因导致工程变更造成的时间、费用损失 C 发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加 D 货款利率上调造成贷款利息增加 E 发包人延误支付期限造成承包人的揭失 | 91、 承包商可以提出索赔的事件有（）。 A 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B 因发包人原因导致工程变更造成的时间、费用损失 C 发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加 D 货款利率上调造成贷款利息增加 E 发包人延误支付期限造成承包人的揭失 | 91. The events for which the Contractor may make a claim are (). A loss of time and cost caused by the owner's breach of the contract to the contractor B loss of time and cost caused by project changes caused by the owner C increase of contractor's cost caused by the owner's request for early completion D increase of loan interest rate E The Employer's delay in the time limit of payment leads to the Contractor's loss
MCQ-4097 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 见证检测报告 B 施工组织设计 C 交接检查记录 D 施工测量放线报验表 E 检验批质量验收记录 | 92、 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 见证检测报告 B 施工组织设计 C 交接检查记录 D 施工测量放线报验表 E 检验批质量验收记录 | 92. Among the following construction materials, those belonging to project quality control materials are (). A witness test report B construction organization design C handover inspection record D construction measurement pay-off inspection form E inspection batch quality acceptance record
MCQ-4098 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(55).png<image> 某施工单位采用下图所示的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有（）。 A 技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 B 工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 C 甲工作涉及的指令源有2个，即项目部1和技术部 D 该组织结构属于矩阵式 E 当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，以合同部指令为主 | 93、 这张图片是一张建设工程项目管理的流程图。图中顶部列出了六个阶段，他们分别是"计划阶段"、"采购阶段"、"合同阶段"、"施工阶段"、"交付阶段"以及"保修阶段"。这些阶段构成了建设工程项目从开始到完成的整个生命周期。 图中下方有三条平行的横线，代表了不同的项目角色或团队，它们可能是"项目组1"、"项目组2"以及"项目组3"（由于图片较小，具体名称可能有误）。每个项目组在不同的阶段有不同的职责和任务，这通常涉及不同的技术、管理或协调工作。 在整个生命周期中，特定的阶段或任务会被标记为需要特别关注的决策点（例如使用了"甲"和"乙"等符号标记）。这可能代表关键决策，或是需要特定审核或批准的节点。流程图的这种布局有助于理解不同阶段和团队如何相互作用，以及关键决策点在项目推进中的位置。 此流程图有助于项目管理者监控项目进展，确保各阶段的工作按计划进行，并且合理分配资源以满足项目需求。通过这样的流程图可以清楚地了解项目的结构，以及如何有效地通过管理和团队协作来指导工程项目顺利进行。 某施工单位采用下图所示的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有（）。 A 技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 B 工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 C 甲工作涉及的指令源有2个，即项目部1和技术部 D 该组织结构属于矩阵式 E 当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，以合同部指令为主 | 93. A construction unit adopts the organizational structure model shown in the figure below, then the statement about the organizational structure is correct (). A Technical department can give direct instructions to A, B, C and D B Engineering department can not give direct instructions to A, B, C there are 2 instruction sources involved in A work. That is, project department 1 and Technical Department D. The organizational structure belongs to matrix E. When B's work comes from the project Department 2 and the contract department, the contract department's instructions are dominant
MCQ-4099 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | Yes | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(56).png<image>某工程按月编制的成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元，其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法，正确的有（）。 A 第7个月末的计划成本累计值为3500万元 B 第6个月末的实际成本累计值为2550万元 C 第6个月末的计划成本累计值为2650万元 D 若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算 E 第7个月末的实际成本累计值为3550万元 | 94、 这张图片显示的是一个柱状图，它可能代表了一个建设工程项目在不同月份的资源消耗量、成本支出、工作进度或其他类似的度量指标。横轴表示时间（月份），而纵轴表示数值（很可能是货币单位、资源数量、工时数等）。 从图中可以看出，在第3月和第7月，项目的某一指标达到了峰值，数值分别为950和800；而在第1月和第11月，该指标的数值是最低的，分别为100和300。这样的波动可能表明项目的某个阶段需要更多的投入，比如土建工程或安装设备的阶段，而其他时期则投入较小，可能是因为正处于规划、设计或收尾工作的阶段。 在建设工程项目管理中，这类图表用于追踪项目状态和控制项目预算。项目经理和团队成员可以通过它检查是否有超支，或是否有某个阶段的资源利用不够有效率，进而调整计划或优化资源配置。某工程按月编制的成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元，其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法，正确的有（）。 A 第7个月末的计划成本累计值为3500万元 B 第6个月末的实际成本累计值为2550万元 C 第6个月末的计划成本累计值为2650万元 D 若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算 E 第7个月末的实际成本累计值为3550万元 | 94. The monthly cost plan of a project is shown in the figure below. If the actual cost of completion in June and July is 7 million yuan and 10 million yuan, and the actual cost in the remaining months is the same as the plan, then the statement about cost deviation is correct (). A The cumulative value of the planned cost at the end of the 7th month is 35 million yuan B the actual cumulative value of the actual cost at the end of the 6th month is 25.5 million yuan C The cumulative value of the planned cost at the end of the 6th month is 26.5 million yuan D If the S-shaped curve is drawn, All work must be calculated according to the earliest start time E the cumulative value of the actual cost at the end of the 7th month is 35.5 million yuan
MCQ-4100 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2015) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 95、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(57).png<image>某钢筋混凝土基础工程，包括支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序，每道工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作业时间分别为3天、2天、1天，关于其施工网络计划的说法，正确的有（）。 A 节点⑤的最早开始时间是5 B 工作①—②是关键工作 C 虚工作③—⑤是多余的 D 只有一条关键线路 E 工作⑤—⑥是非关键工作 | 95、 这张图片显示的是一个简化的工作分解结构（WBS）和关键路径方法（CPM）网络图，这些是项目管理中常用的工具。在建设工程项目管理中，这样的图表有助于规划、组织和调度任务。 图中有几个主要元素： 1. 节点（圆圈内的数字）：代表项目的关键事件，通常是任务开始或结束的时间点。 2. 活动（箭头）：箭头表示从一个事件到另一个事件的任务，箭头上的数字表示完成该任务所需的时间。例如，从节点1到节点2的箭头代表一个任务，完成它需要3个时间单位。 3. WBS编号：每个任务旁边都有一个编号，它对应于该任务在整个工程项目中的位置。例如，“任务1”、“任务1.1”、“任务1.1.1”等。这些编号显示了任务是如何层次分解的。 4. 关键路径：这是完成项目所需时间最长的路径。它由一系列活动组成，任何一个活动的延迟都会导致整个项目延期。在这个示例中，关键路径可能会通过连续那些没有冗余时间的活动来标识。 根据这个图譜，管理者可以确定哪些任务是项目成功的关键，并可以为每个任务分配资源和时间。理解这个逻辑和图表的布局对于确保项目按时按预算完成至关重要。某钢筋混凝土基础工程，包括支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序，每道工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作业时间分别为3天、2天、1天，关于其施工网络计划的说法，正确的有（）。 A 节点⑤的最早开始时间是5 B 工作①—②是关键工作 C 虚工作③—⑤是多余的 D 只有一条关键线路 E 工作⑤—⑥是非关键工作 | 95. A reinforced concrete foundation project, including support formwork, binding reinforcement, pouring concrete three processes, each process arrangements for a professional construction team, divided into three sections of construction, each process in a construction section of the operation time are 3 days, 2 days, 1 day, about its construction network plan, the correct (). The earliest start time of A node ⑤ is 5 B work ① -- ② is the key work C virtual work ③ -- ⑤ is redundant D There is only one critical line E Work ⑤ -- ⑥ is non-critical work
MCQ-4101 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 1、 对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是( )。 A 经验估价法 B 技术测定法 C 统计分析法 D 比较类推法 | 1、 对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是( )。 A 经验估价法 B 技术测定法 C 统计分析法 D 比较类推法 | 1. For the construction process with many specifications of similar products, repeated processes and small workload, the appropriate method for preparing labor quotas is (). A empirical valuation method B Technical measurement C Statistical analysis D Comparative analogy
MCQ-4102 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 在施工过程中，除不定期的监督检查外，质量监督机构还应每月安排监督检查的是（ ）。 A 基础工程 B 屋面防水工程 C 外装修工程 D 室内管网工程 | 2、 在施工过程中，除不定期的监督检查外，质量监督机构还应每月安排监督检查的是（ ）。 A 基础工程 B 屋面防水工程 C 外装修工程 D 室内管网工程 | 2. In the construction process, in addition to irregular supervision and inspection, the quality supervision body should also arrange monthly supervision and inspection. A Basic engineering B Roof waterproofing works C Exterior decoration project D Indoor pipe network project
MCQ-4103 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），因病而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（ ）。 A 特殊情况下支付的工资 B 津贴补贴 C 医疗保险费 D 职工福利费 | 3、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），因病而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（ ）。 A 特殊情况下支付的工资 B 津贴补贴 C 医疗保险费 D 职工福利费 | 3. According to the "construction installation project cost Composition" (construction standard [2013] No. 44), due to illness according to a certain proportion of the hourly wage standard pay wages belong to (). A Wages paid under special circumstances B Allowances and allowances C Health insurance premium D Employee welfare expenses
MCQ-4104 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(58).png<image> 某工程按月编制的成本计划如下图，若6月、8月实际成本为1000万元和700万元，其余月份的实际成本与计划成本均相同，关于该工程施工成本的说法，正确的是在（ ）。 A 第6月末计划成本累计值为3100万元 B 第8月末计划成本累计值为4500万元 C 第8月末实际成本累计值为4600万元 D 第6月末实际成本累计值为3000万元 | 4、 这幅图显示的是一个直方图，它用来描述数据在不同时间段的分布情况。从建设工程项目管理的角度来看，这张图可能表示的是项目在不同月份的费用支出、劳动力投入、工作量或其它资源的使用情况。 纵轴标注的是“成本工时”（可能是指成本或者工时），单位没有明确标出，但我们可以假设这是一个量化的指标，比如金钱、工时数等。横轴表示时间，按月份划分，从1月到11月。 图表数据显示： - 第1个月的成本工时最低，大约100单位。 - 第6、7个月的成本工时是最高的，达到了900单位。 - 第8个月之后，成本工时逐渐下降，到第11个月回到了最初的水平。 这种类型的图形可以用来进行项目成本的跟踪、评估项目的进度与效率，或者制定项目未来期间的资源分配计划。例如，如果这是一个建筑项目的成本图，高峰期可能对应于施工高峰时期，沉闲期则可能意味着工程处于规划或收尾阶段。 管理者可以利用这类图表： - 评估成本支出是否符合预算和计划。 - 查找成本异常高的原因。 - 调整项目计划，确保资源被有效利用。 - 预测未来资源需求，进行人力和物资的调配。 总之，这张直方图提供了一种直观的工具来审视项目在不同时间段的某个关键指标变化情况，有助于进行项目的管理和决策。 某工程按月编制的成本计划如下图，若6月、8月实际成本为1000万元和700万元，其余月份的实际成本与计划成本均相同，关于该工程施工成本的说法，正确的是在（ ）。 A 第6月末计划成本累计值为3100万元 B 第8月末计划成本累计值为4500万元 C 第8月末实际成本累计值为4600万元 D 第6月末实际成本累计值为3000万元 | 4. The monthly cost plan of a project is as follows: If the actual cost in June and August is 10 million yuan and 7 million yuan, the actual cost and planned cost in the rest of the month are the same, the correct statement about the construction cost of the project is in (). A The cumulative value of planned cost at the end of June is 31 million yuan B the cumulative value of planned cost at the end of August is 45 million yuan C the actual cost at the end of August is 46 million yuan D the actual cost at the end of June is 30 million yuan
MCQ-4105 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于因变更引起的价格调整的说法，正确的是（ ）。 A 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，承包人可根据当前市场价格进行重新报价 B 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目或类似子目的，承包人可以按照成本加利润的原则进行重新报价 C 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由承包人参照类似子目确定变更工作单价 D 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由发包人参照类似子目确定变更工作单价 | 5、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于因变更引起的价格调整的说法，正确的是（ ）。 A 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，承包人可根据当前市场价格进行重新报价 B 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目或类似子目的，承包人可以按照成本加利润的原则进行重新报价 C 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由承包人参照类似子目确定变更工作单价 D 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由发包人参照类似子目确定变更工作单价 | 5. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB 50500-2013), the statement about price adjustment caused by changes is correct (). A If there are subitems applicable to the changed work in the list of priced quantities, the contractor may quote a new price according to the current market price B If there is no subitem or similar subitem applicable to the changed work in the list of priced Quantities, the Contractor may re-quote the price on the basis of cost plus profit C If there is no subitem applicable to the changed work in the list of priced quantities, but there is a similar subitem, the contractor shall determine the unit price of the changed work with reference to the similar subitem D Where there is no subitem applicable to the changed work in the list of priced quantities, but there is a similar subitem, the unit price of the changed work shall be determined by the Owner with reference to the similar subitem
MCQ-4106 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 6、 关于总价合同的说法，正确的是（ ）。 A 总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间 B 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同 C 固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整 D 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担 | 6、 关于总价合同的说法，正确的是（ ）。 A 总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间 B 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同 C 固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整 D 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担 | 6. The statement about the lump-sum contract is correct (). A lump-sum contract is suitable for projects that require a tight schedule. The owner can solicit tenders after the completion of the preliminary design, thus shortening the time for preparation for tender When bidding for the construction contract of a project, the project with a construction period of about one year generally adopts the variable total price contract C It may be stipulated in the fixed aggregate price contract that the contract price may be adjusted in case of major project changes D In a variable lump-sum contract, the risk of unforeseen factors such as inflation is borne by the contractor
MCQ-4107 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担责任的是（ ）。 A 业主方提供设计图纸延误造成的工程施工暂停 B 为保证钢结构构件进场，暂停进场线路上的结构施工 C 未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停 D 迎接地方安全检查造成的工程施工暂停 | 7、 下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担责任的是（ ）。 A 业主方提供设计图纸延误造成的工程施工暂停 B 为保证钢结构构件进场，暂停进场线路上的结构施工 C 未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停 D 迎接地方安全检查造成的工程施工暂停 | 7. In the following cases of suspension of construction, the Contractor shall not be liable for (). A Suspension of construction due to delay in the delivery of design drawings by the owner B In order to ensure the entry of steel structure members, the structural construction on the approach line is suspended C Suspension of construction caused by failure to pay the wages of laborers in time D Suspension of project construction caused by meeting local safety inspection
MCQ-4108 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 第三方认证机构对施工企业质量管理体系实施的监督管理应每（ ）进行一次。 A 一年 B 三个月 C 半年 D 三年 | 8、 第三方认证机构对施工企业质量管理体系实施的监督管理应每（ ）进行一次。 A 一年 B 三个月 C 半年 D 三年 | 8. The supervision and management of the implementation of the quality management system of the construction enterprise by the third-party certification body shall be carried out once every (). A one year B Three months C Half a year D Three years
MCQ-4109 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 9、 建设项目施工成本考核的主要指标包括（ ）。 A 责任成本降低额和责任成本降低率 B 预算成本降低额和预算成本降低率 C 施工成本降低额和施工成本降低率 D 施工成本动态变化额和施工成本动态变化率 | 9、 建设项目施工成本考核的主要指标包括（ ）。 A 责任成本降低额和责任成本降低率 B 预算成本降低额和预算成本降低率 C 施工成本降低额和施工成本降低率 D 施工成本动态变化额和施工成本动态变化率 | 9. The construction project construction cost assessment of the main indicators include (). A responsibility cost reduction amount and responsibility cost reduction rate B Budget cost reduction and budget cost reduction rate C Construction cost reduction and construction cost reduction rate D construction cost dynamic change amount and construction cost dynamic change rate
MCQ-4110 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 10、 某工程由于业主方征地拆迁没有按期完成，监理工程师下令暂停施工一个月，独立承包人除提出人工费、材料费、施工机械使用费索赔外，还可以索赔的费用是（ ）。 A 现场管理费、保险费、保函手续费、利息、企业管理费 B 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、措施项目费 C 保险费、保函手续费、利息、企业管理费、安全文明施工费 D 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、分包费用 | 10、 某工程由于业主方征地拆迁没有按期完成，监理工程师下令暂停施工一个月，独立承包人除提出人工费、材料费、施工机械使用费索赔外，还可以索赔的费用是（ ）。 A 现场管理费、保险费、保函手续费、利息、企业管理费 B 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、措施项目费 C 保险费、保函手续费、利息、企业管理费、安全文明施工费 D 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、分包费用 | 10. Due to the landlord's land expropriation and demolition failure to complete the project on schedule, the supervision engineer ordered the construction to be suspended for one month. In addition to the claims for labor costs, materials costs and construction machinery usage fees, the independent contractor can also claim for (). A site management fee, insurance fee, guarantee fee, interest, enterprise management fee B Site management fee, insurance fee, Guarantee fee, enterprise management fee, measure item fee C Insurance fee, guarantee fee, interest fee, enterprise management fee, safe and civilized construction fee D Site management fee, insurance fee, guarantee fee, enterprise management fee, subcontracting fee
MCQ-4111 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 11、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 11. In accordance with the Regulations on the Administration of Safe Production of Construction Projects, the construction unit shall prepare a special construction plan for the sub-projects that have reached a certain scale and are more dangerous, which shall be implemented after being signed by the technical person in charge of the construction unit and (). A Project manager B Project Technical leader C Chief Supervision Engineer D Project leader of construction unit
MCQ-4112 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 12、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平 C 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 D 业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 12、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平 C 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 D 业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 12. The statement about the characteristics of the construction general contracting mode is correct (). A The general contractor is responsible for the preparation, control and coordination of the overall project schedule B The quality of the project depends on the management level of the owner and the technical level of the general contractor C There is a clear contract price before the start of construction, which is conducive to the owner's early control of the total cost D The owner shall be responsible for the management, organization and coordination of the general contractor and subcontractor
MCQ-4113 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 13、 施工成本控制的工作包括：①按实际情况估计完成项目所需的总费用；②分析产生成本偏差的原因；③对工程的进展进行跟踪和检查；④将施工成本计划值与实际值逐项进行比较；⑤采取纠偏措施，其正确的工作步骤是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A ③-②-①-④-⑤ B ④-②-①-⑤-③ C ④-②-③-⑤-① D ③-④-②-①-⑤ | 13、 施工成本控制的工作包括：①按实际情况估计完成项目所需的总费用；②分析产生成本偏差的原因；③对工程的进展进行跟踪和检查；④将施工成本计划值与实际值逐项进行比较；⑤采取纠偏措施，其正确的工作步骤是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A ③-②-①-④-⑤ B ④-②-①-⑤-③ C ④-②-③-⑤-① D ③-④-②-①-⑤ | 13. The work of construction cost control includes: (1) Estimate the total cost required to complete the project according to the actual situation; ② analyze the causes of cost deviation; ③ Track and check the progress of the project; ④ compare the planned value of construction cost with the actual value item by item; ⑤ take corrective measures, the correct working steps are (). A ③-②-①-④-⑤ has been deleted from the new edition of the textbook B ④-②-①-⑤-③ C ④-②-③-⑤-① D ③-④-②-①-⑤
MCQ-4114 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（ ）批准。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 专业监理工程师 | 14、 项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（ ）批准。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 专业监理工程师 | 14. The technical disclosure before the project starts shall be prepared by the technical personnel of the construction project and approved by (). A Project Manager B Chief Supervising Engineer C Project Technical Leader D Professional supervision engineer
MCQ-4115 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 15、 关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（ ）。 A 在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期起算日期按实际竣工验收日期起计算 B 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金 C 缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作 D 由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月 | 15、 关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（ ）。 A 在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期起算日期按实际竣工验收日期起计算 B 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金 C 缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作 D 由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月 | 15. Regarding the statement of defect liability and warranty liability, the correct is (). A For a unit project that has been accepted by the Owner prior to the completion and acceptance of all projects, the date of liability for defects shall be calculated from the actual date of completion and acceptance B Within 14 days after the expiration of the period of liability for defects, including the extended period as stipulated in the contract, the supervisor shall issue to the contractor a certificate of termination of the period of liability for defects signed by the Owner and return the remaining quality deposit C During the defect liability period, the contractor shall be responsible for the routine maintenance of the project which has been put into use D If the project equipment cannot be used according to the original target due to the reasons of the contractor and needs to be repaired again, the Employer has the right to request the contractor to extend the defect liability period accordingly, which shall not exceed 12 months
MCQ-4116 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（ ）复验确认。 A 项目经理 B 监理工程师 C 建设单位项目负责人 D 项目技术负责人 | 16、 施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（ ）复验确认。 A 项目经理 B 监理工程师 C 建设单位项目负责人 D 项目技术负责人 | 16. The construction unit shall carefully carry out the construction survey review work and submit the review results to () for re-inspection and confirmation. A Project manager B Supervising engineer C Project leader of construction unit D Project technical leader
MCQ-4117 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 17、 关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取 B 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价 C 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价 D 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价 | 17、 关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取 B 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价 C 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价 D 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价 | 17. About the construction general contract management contract price, is correct (). A The price of the general construction contract management contract shall be calculated according to the rate after the total cost of the construction and installation project is determined B In addition to the general contracting management fee, the general contracting management unit shall also calculate the difference between the general contracting and subcontracting units C The total price of the general contracting management contract is not fixed at one time. The contract price of a certain part of the project can be determined after the design of the construction drawing is completed D All subcontracts and sub-supply contracts shall be determined by the general contracting management unit, and no bid quotation is required
MCQ-4118 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 18、 需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（ ）。 A 新建居民小区工程 B 发电厂干灰库烟囱工程 C 厂整体搬迁工程 D 拆除工程定向爆破工程 | 18、 需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（ ）。 A 新建居民小区工程 B 发电厂干灰库烟囱工程 C 厂整体搬迁工程 D 拆除工程定向爆破工程 | 18. The engineering projects that need to be designed by the construction organization of the project preparation unit are (). A New residential area project B Power plant dry ash storage chimney project C Overall plant relocation project D Demolition project directional blasting project
MCQ-4119 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(59).png<image> 某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则据此绘制的双代号网络图是（ ）。 A A B B C C D D | 19、 这张图片展示的是四个不同的网络计划图，这些图通常用于建设工程项目管理中任务的安排和优化。每个网络计划图都表示了不同的任务执行顺序和依赖关系，每个节点代表一个特定任务。 - A项网络计划图的逻辑顺序是：任务A完成后，任务B和C可以并行开始；任务B完成后，任务D开始；任务C和D完成后，任务E开始。 - B项网络计划图的顺序与A项类似，但是在任务B和任务C之间新增了依赖关系，表明任务C必须等任务B完成后才能开始。 - C项网络计划图的逻辑中，任务A和C是可以同时开始的，并行任务；任务A完成后，任务B开始；任务B和C完成后，任务D开始；任务D完成后，任务E开始。 - D项网络计划图中，任务A完成后，任务B和任务C可以开始；任务C完成后，任务E可开始，而任务B完成后，任务D可开始；同时，任务E的开始不依赖于任务D的完成。 通过这些网络计划图的比较，项目经理可以分析任务的最短完成时间，确定关键路径，以及需要重点监控和管理的关键任务。这些网络图还帮助项目团队理解项目进展的可能变化和灵活调整所需的资源配置。在实际应用中，一个有效的网络计划图可以提高项目执行的效率，并有助于确保项目按时完成。 某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则据此绘制的双代号网络图是（ ）。 A A B B C C D D | 19. A project has A, B, C, D, E five work, its logical relationship is a, B, C after the completion of D start, C after the completion of E can start, then the double code network diagram drawn accordingly is (). A A B B C C D D
MCQ-4120 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 20、 政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（ ）。 A 全都暂停施工指令单 B 临时收缴资质证书通知单 C 吊销资质证书通知单 D 质量问题整改通知单 | 20、 政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（ ）。 A 全都暂停施工指令单 B 临时收缴资质证书通知单 C 吊销资质证书通知单 D 质量问题整改通知单 | 20. The government quality supervision agency in the process of supervision and inspection found that the quality of doors and Windows is unqualified, and verified to be caused by the contractor, should be issued (). A suspension of all construction orders B Notice of temporary collection of Qualification certificate C Notice of Revocation of Qualification Certificate D Quality problem rectification notice
MCQ-4121 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 21、 下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是（ ）。 A 项目管理团队绩效奖惩 B 总工期的延误 C 总成本的超支 D 最终工程经济效益水平 | 21、 下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是（ ）。 A 项目管理团队绩效奖惩 B 总工期的延误 C 总成本的超支 D 最终工程经济效益水平 | 21. Among the following contents of the deviation analysis of contract implementation, those that do not belong to the trend analysis of contract implementation are (). A Project management team performance rewards and punishments B Total project delay C Total cost overruns D Final project economic benefit level
MCQ-4122 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 关于施工合同索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以直接向业主提出索赔要求 B 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求 C 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔 D 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚 | 22、 关于施工合同索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以直接向业主提出索赔要求 B 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求 C 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔 D 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚 | 22. The claim for compensation for construction contract is (). A The contractor may lodge claims directly with the Employer B The Employer must submit a claim to the Contractor through the supervision unit C After the Contractor has accepted the Certificate of Payment for completion, the Contractor shall still be entitled to lodge any claims arising before the certificate is issued D The Employer may impose additional penalties upon the Contractor's claim
MCQ-4123 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 23、 某网络计划中，工作Q有两项紧前工作M、N，M、N工作的持续时间分别为4天、5天，M、N工作的最早开始时间分别为第9天、第11天，则工作Q的最早开始时间是第（ ）天。 A 9 B 13 C 15 D 16 | 23、 某网络计划中，工作Q有两项紧前工作M、N，M、N工作的持续时间分别为4天、5天，M、N工作的最早开始时间分别为第9天、第11天，则工作Q的最早开始时间是第（ ）天。 A 9 B 13 C 15 D 16 | 23. In a network plan, work Q has two immediate work M, N, M and N whose duration is 4 days and 5 days respectively, and the earliest start time of work M and N is the 9th and 11th day respectively, then the earliest start time of work Q is the () day. A 9 B 13 C 15 D 16
MCQ-4124 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 24、 施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。 A 适用性、安全性、美观性、耐久性 B 安全性、耐久性、美观性、可靠性 C 适用性、安全性、耐久性、可靠性 D 适用性、先进性、耐久性、可靠性 | 24、 施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。 A 适用性、安全性、美观性、耐久性 B 安全性、耐久性、美观性、可靠性 C 适用性、安全性、耐久性、可靠性 D 适用性、先进性、耐久性、可靠性 | 24. The construction quality characteristics are mainly reflected in the construction products formed by the construction (). A Applicability, safety, aesthetics, durability B Safety, durability, aesthetics, reliability C Applicability, safety, durability, reliability D Applicability, advancement, durability, reliability
MCQ-4125 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 保证工程质量，施工单位应对进场钢筋抽取试样进行（ ）的力学性能试验。【19版教材已删除，此题不适用】 A 拉伸和冷弯 B 拉伸和抗剪 C 冷弯和抗压 D 冷弯和抗剪 | 25、 保证工程质量，施工单位应对进场钢筋抽取试样进行（ ）的力学性能试验。【19版教材已删除，此题不适用】 A 拉伸和冷弯 B 拉伸和抗剪 C 冷弯和抗压 D 冷弯和抗剪 | 25. To ensure the quality of the project, the construction unit shall conduct the mechanical properties test of the steel bar samples (). [The 19th edition textbook has been deleted. This question is not applicable] A Stretching and cold bending B Stretch and shear resistance C Cold bending and compression resistance D Cold bending and shear resistance
MCQ-4126 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为（ ）。 A 综合应急预案 B 现场处置预案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 | 26、 某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为（ ）。 A 综合应急预案 B 现场处置预案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 | 26. The accident emergency plan formulated by a project department for the on-site scaffold removal operation is called (). A comprehensive emergency plan B On-site disposal plan C Special Emergency plan D On-site Emergency plan
MCQ-4127 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 27、 关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构 B 企业法定代表人是安全生产的第一责任人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 C 建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用 | 27、 关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构 B 企业法定代表人是安全生产的第一责任人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 C 建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用 | 27. About the requirements of occupational health, safety and environmental management of construction enterprises, the correct statement is (). A construction enterprise that obtains a safety production license may not set up a safety production management agency B enterprise legal representative is the first responsible person for safety production, project manager is the main responsible person for the production of construction project C construction project implementation of the general contract, the subcontract clearly their respective rights and obligations in terms of safety production, The general contractor shall not bear joint liability in case of production safety accidents occurring in the subcontracting units D the pollution prevention and control facilities in the construction project shall be put into use only after they have passed the inspection and acceptance by the supervision unit
MCQ-4128 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 28、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(60).png<image> 某双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。 A ①→②→⑤→⑥ B ①→②→③→⑤→⑥ C ①→②→③→④→⑤→⑥ D ①→②→④→⑤→⑥ | 28、 某双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。 A ①→②→⑤→⑥ B ①→②→③→⑤→⑥ C ①→②→③→④→⑤→⑥ D ①→②→④→⑤→⑥ | 28. A dual code network plan is shown below, and its critical line is (). A ①→②→⑤→⑥ B ①→②→③→⑤→⑥ C ①→②→③→④→⑤→⑥ D ①→②→④→⑤→⑥
MCQ-4129 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 29、 关于成本加奖金合同的说法，正确的是（ ）。 A 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%~95% B 奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%~155% C 承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值 D 承包商在估算成本低点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比 | 29、 关于成本加奖金合同的说法，正确的是（ ）。 A 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%~95% B 奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%~155% C 承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值 D 承包商在估算成本低点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比 | 29. What is correct about the cost-plus bonus contract is (). A The bonus is based on the cost estimate index in the quotation. The low point of the estimate index specified in the contract is 50% to 95% of the estimated cost of the project B Bonus is customized according to the cost estimate index of the quotation, and the peak of the estimate index specified in the contract is 100% to 155% of the project cost estimate C If the Contractor completes the works above the top of the estimated cost, the maximum penalty imposed on the Contractor shall not exceed the previously agreed maximum honorarium value D The Contractor may also not increase the value or percentage of his remuneration when he completes the works below the low point of his estimated cost
MCQ-4130 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 30、 专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（ ）。 A 要求设计院进行设计变更 B 下达设计整改通知单 C 下达停工令 D 报告建设单位要求设计院改正 | 30、 专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（ ）。 A 要求设计院进行设计变更 B 下达设计整改通知单 C 下达停工令 D 报告建设单位要求设计院改正 | 30. If the professional supervising engineer finds that the design of the works does not meet the quality standards of the construction works, the correct course of action of the supervising engineer is (). A request the design institute to make design changes B issues a design rectification notice C Issues a stop-work order D reports the construction unit to request the design institute to correct
MCQ-4131 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 31、 国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（ ）。 A 技术标准 B 工程档案管理制度 C 信息编码体系 D 信息管理手册 | 31、 国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（ ）。 A 技术标准 B 工程档案管理制度 C 信息编码体系 D 信息管理手册 | 31. In the field of international engineering management, the core guidance document for information management is (). A Technical standard B Engineering archives management system C Information coding system D Information Management Manual
MCQ-4132 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 32、 斗容量1m³反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m³）,则用该机械挖土100m³的人工时间定额为（ ）。 A 0.44台班 B 0.44工日 C 0.22台班 D 0.22工日 | 32、 斗容量1m³反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m³）,则用该机械挖土100m³的人工时间定额为（ ）。 A 0.44台班 B 0.44工日 C 0.22台班 D 0.22工日 | 32. The bucket capacity of 1m³ backhoe excavator, digging three types of soil, loading, digging depth of 2m, two members of the group, mechanical production of 4.56 (quota unit 100m³), then the mechanical digging 100m³ labor time quota is (). A 0.44 platform class B 0.44 workdays C 0.22 workdays D 0.22 workdays
MCQ-4133 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。 A 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录 B 监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人 C 承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 D 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付 | 33、 关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。 A 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录 B 监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人 C 承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 D 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付 | 33. With regard to the review of the contractor's claim documents, what is correct is (). A After receiving the claim notice submitted by the contractor, the supervisor shall timely forward it to the employer. The supervisor has no right to require the contractor to submit the original record. B The supervisor shall, according to the authorization of the Employer, reply the claim processing result to the contractor within 60 days after receiving the claim notice. Shall directly Sue the court for claim D If the contractor accepts the claim processing result, the Employer shall complete the compensation payment within 28 days after the claim processing result reply
MCQ-4134 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 34、 某工程合同金额4000万元，工程预付款为合同金额的20%。主要材料、构件占合同金额的比重为50%，预付款的扣回方式为：从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，则该工程预付款的起扣点是（ ）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 3200 B 2000 C 2400 D 1600 | 34、 某工程合同金额4000万元，工程预付款为合同金额的20%。主要材料、构件占合同金额的比重为50%，预付款的扣回方式为：从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，则该工程预付款的起扣点是（ ）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 3200 B 2000 C 2400 D 1600 | 34. The contract amount of a project is 40 million yuan, and the advance payment of the project is 20% of the contract amount. The main materials and components account for 50% of the contract amount. The withholding method of the advance payment is: When the value of the main materials and components still needed for the construction project is equivalent to the amount of the project advance payment, the withholding point of the project advance payment is () million yuan. [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A 3200 B 2000 C 2400 D 1600
MCQ-4135 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 各项工作必须按照时间先后进行排序 B 不能将工作简要说明直接放在横道上 C 可用于计算资源需要量 D 尤其适用于较大的进度计划系统 | 35、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 各项工作必须按照时间先后进行排序 B 不能将工作简要说明直接放在横道上 C 可用于计算资源需要量 D 尤其适用于较大的进度计划系统 | 35. The statement about the progress plan of the transchart is correct (). A The tasks must be sorted in chronological order B The brief description of the work must not be placed directly on the crosswalk C can be used to calculate resource requirements D is especially suitable for larger scheduling systems
MCQ-4136 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 36、 对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（ ）。 A 工程建设监理实施方案 B 工程建设监理大纲 C 工程建设监理实施细则 D 工程建设监理实施规划 | 36、 对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（ ）。 A 工程建设监理实施方案 B 工程建设监理大纲 C 工程建设监理实施细则 D 工程建设监理实施规划 | 36. For the use of new materials, new technology and new equipment of the project, the project supervision agency to undertake its supervision business in addition to the preparation of project construction supervision planning, should also prepare (). A project construction supervision implementation plan B Project construction supervision outline C Implementation Rules for Project construction supervision D Project construction supervision implementation plan
MCQ-4137 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 为保证工程质量，材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 防水涂料 B 建筑用砂 C 建筑用石 D 预应力混凝土用钢材 | 37、 为保证工程质量，材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 防水涂料 B 建筑用砂 C 建筑用石 D 预应力混凝土用钢材 | 37. In order to ensure the quality of the project, the material supplier must provide the "Production License" of the material is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A waterproof coating B Sand for construction C Stone for building D Steel for prestressed concrete
MCQ-4138 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 38、 某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（ ）。 A 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 B 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天 C 使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天 D 使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天 | 38、 某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（ ）。 A 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 B 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天 C 使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天 D 使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天 | 38. In a network plan, the known duration of work M is 6 days, the total time difference and free time difference are 3 and 1 days respectively; Inspection found that the actual duration of the work is 9 days, then its impact on the project is (). A does not affect the total construction period, nor does it affect the normal progress of the immediate work B does not affect the total construction period, but delays the earliest start time of the tight work by 2 days C Delays the latest start time of the tight work by 3 days and extends the total construction by 1 day D Delays the earliest start time of its tight work by 1 day and extends the total construction time by 3 days
MCQ-4139 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（ ）。 A 发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的 B 监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的 C 因地震造成工程停工的 D 发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的 | 39、 下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（ ）。 A 发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的 B 监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的 C 因地震造成工程停工的 D 发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的 | 39. Under the following circumstances of contract performance, the Employer is in breach of contract (). A The measurement data provided by the Owner is wrong, causing the contractor to rework the project B The Contractor is unable to resume work because the supervisor fails to give instructions to resume work within the agreed period without justifiable reasons C Where the project is suspended due to an earthquake D After the contract progress payment is paid by the employer, the contractor fails to timely distribute the payment to the migrant workers
MCQ-4140 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 应采用造价信息差额调整法 B 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者 C 如果没有超过15%，则不做调整 D 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者 | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 应采用造价信息差额调整法 B 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者 C 如果没有超过15%，则不做调整 D 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者 | 40. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), if the construction period is delayed due to the reasons of the owner in the construction, the price adjustment principle of the subsequent project on the schedule date is (). [The new edition of the textbook has been modified, this topic is not applicable] A should use the cost information balance adjustment method B The lower of the planned progress date and the actual progress date shall be adopted C If it does not exceed 15%, no adjustment is made D The higher of the planned progress date and the actual progress date is used
MCQ-4141 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 41、 关于施工项目经理的地位、作用的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理是一种专业人士的名称 B 没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理 C 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 D 项目经理的管理任务不包括项目的行政管理 | 41、 关于施工项目经理的地位、作用的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理是一种专业人士的名称 B 没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理 C 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 D 项目经理的管理任务不包括项目的行政管理 | 41. About the status and role of the construction project manager, is correct (). A Project manager is the name of a professional B A person who is not qualified as a builder can also be a project manager for a construction project C The project manager shall be the legal representative of the enterprise on the project D The management tasks of the project manager do not include the administration of the project
MCQ-4142 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 42、 由于工程负责人不按规范指导施工，随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（ ）。 A 指导责任事故 B 操作责任事故 C 技术责任事故 D 自然灾害事故 | 42、 由于工程负责人不按规范指导施工，随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（ ）。 A 指导责任事故 B 操作责任事故 C 技术责任事故 D 自然灾害事故 | 42. Because the person in charge of the project does not guide the construction according to the specifications, the quality accident caused by the compression of the construction period at will, according to the accident responsibility classification, belongs to (). A guidance responsibility accident B Operational liability accidents C Technical liability accidents D Natural disaster accidents
MCQ-4143 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ） A 应用工程网络技术编制进度计划 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 编制进度控制工作流程 | 43、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ） A 应用工程网络技术编制进度计划 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 编制进度控制工作流程 | 43. The following construction progress control measures, belong to the organizational measures are () A the application of engineering network technology to prepare the progress plan B attach importance to the application of information technology C Optimizes the construction scheme D Develop progress control workflow
MCQ-4144 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 44、 下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（ ） A 工程结构和技术简单的工程项目 B 工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目 C 时间特别紧迫的抢救、救灾工程项目 D 工程量暂不确定的工程项目 | 44、 下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（ ） A 工程结构和技术简单的工程项目 B 工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目 C 时间特别紧迫的抢救、救灾工程项目 D 工程量暂不确定的工程项目 | 44. Among the following projects, it is advisable to adopt A cost-plus contract for () A project with simple structure and technology B projects with detailed engineering design, complete and clear drawings, and clear work tasks and scope C Rescue and disaster relief projects with particularly urgent time D Engineering projects whose quantities are uncertain
MCQ-4145 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 45、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为（ ）等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 3 B 5 C 2 D 4 | 45、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为（ ）等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 3 B 5 C 2 D 4 | 45. According to the "construction project management Standards" (GB/T50326-2006), if the risk of material price rise is assessed to be medium, and the consequences are significant losses, then this risk level is assessed as () and other risks. [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A 3 B 5 C 2 D 4
MCQ-4146 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 46、 分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（ ）进行的。 A 编制施工成本比价报表 B 编制工作任务分工表 C 编制施工组织设计 D 编制施工成本规划 | 46、 分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（ ）进行的。 A 编制施工成本比价报表 B 编制工作任务分工表 C 编制施工组织设计 D 编制施工成本规划 | 46. The analysis and demonstration of the possibility of realizing the construction cost target and the decomposition of the construction cost target are carried out through (). A preparation of construction cost comparison report B Prepare the division of work tasks C Compile the construction organization design D Preparation of construction cost planning
MCQ-4147 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 47、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理具有的权限是（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 编制项目管理实施规划 B 制定内部计酬办法 C 参与工程竣工验收 D 对资源进行动态管理 | 47、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理具有的权限是（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 编制项目管理实施规划 B 制定内部计酬办法 C 参与工程竣工验收 D 对资源进行动态管理 | 47. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the authority of the construction project manager is (). [This title is no longer applicable due to the modification of the 2019 edition of the textbook] A Prepare the project management implementation plan B Develop internal compensation methods C Participate in project completion acceptance D Dynamic management of resources
MCQ-4148 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 48、 关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场主要场地应硬化 B 集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1.5㎡ C 沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡 D 施工现场要实行半封闭式管理 | 48、 关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场主要场地应硬化 B 集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1.5㎡ C 沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡 D 施工现场要实行半封闭式管理 | 48. About the civilized construction and environmental protection of the construction site, the correct is (). A main site of the construction site should be hardened B Collective dormitory and work area isolation, per capita bed area is not less than 1.5 square meters C Continuously set enclosures with a height of not less than 1.5m around the construction site D The construction site should implement semi-closed management
MCQ-4149 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 49、 根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（ ）。 A 施工进度网络图 B 安全管理流程图 C 大型施工机械布置图 D 施工现场平面布置图 | 49、 根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（ ）。 A 施工进度网络图 B 安全管理流程图 C 大型施工机械布置图 D 施工现场平面布置图 | 49. According to the civilized site standards, the construction site must be set up "five cards and a picture", of which "a picture" is (). A construction progress network diagram B Safety management flow chart C Large construction machinery layout D Construction site layout
MCQ-4150 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 50、 施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（ ）。 A 管理体系接受政府监督的一种体制 B 管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 企业最高管理者对管理体系的系统评价 D 对企业执行相关法律情况的评价 | 50、 施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（ ）。 A 管理体系接受政府监督的一种体制 B 管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 企业最高管理者对管理体系的系统评价 D 对企业执行相关法律情况的评价 | 50. The management review of occupational health and safety and environmental management system of construction enterprises is (). A management system to accept government supervision of a system B The management system is a mechanism for self-assurance and self-supervision C The systematic evaluation of the management system by the top management of the enterprise D Evaluation of the implementation of relevant laws by the enterprise
MCQ-4151 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 51、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 C 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标 D 建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 | 51、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 C 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标 D 建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 | 51. About the construction project management, the correct is (). A The owner is the general integrator of the production process of the construction project, and the general contractor is the general organizer of the production process of the construction project B The management objectives of the general contractor of a construction project only include the cost objectives, project progress and quality objectives of the general contractor C Supplier project management objectives include the supplier's cost objectives, delivery progress and quality objectives D The project management of the general contractor of a construction project does not involve the project design preparation stage
MCQ-4152 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 52、 项目设计准备阶段的工作包括（ ）。 A 编制项目建议书 B 编制项目设计任务书 C 编制项目可行性研究报告 D 编制项目初步设计 | 52、 项目设计准备阶段的工作包括（ ）。 A 编制项目建议书 B 编制项目设计任务书 C 编制项目可行性研究报告 D 编制项目初步设计 | 52. The work in the project design preparation stage includes (). A Prepare the project proposal B Prepare the project design specification C Prepare the project feasibility study report D Prepare the preliminary project design
MCQ-4153 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(61).png<image> 某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 B 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 C 每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 | 53、 这张图片展示的是一个典型的建设工程项目管理结构图。顶部的“总包项目、监理项目”表示此结构图可能适用于多种类型的建设工程项目。 从左到右，图中的方框分别代表了项目管理中的关键环节： 1. 工程部：负责日常的工程施工管理，确保施工进度和质量。 2. 技术部：提供工程所需的技术支持，解决施工过程中的技术问题。 3. 材料部：管理所需的建筑材料，负责采购、供应和材料品质控制。 4. 后勤部：为整个施工队伍提供必要的后勤支持，比如食宿、交通等。 5. 财务部：管理项目的财务事务，包括成本控制、资金流动和财务报告。 在下方的横条上，有三个连接到所有部门的方框，分别是“项目部1”、“项目部2”和“项目部3”。这可能表示这个项目管理结构正在同时管理三个不同的项目，每一个项目部负责协调和控制各自项目中上述五个关键环节的工作。虚线表明了项目部与这些部门的协调和通讯关系。 整个图表的逻辑在于展示了一个层级清晰、分工明确的管理体系，这种体系有助于提高建设工程项目管理的效率和效果。 某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 B 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 C 每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 | 53. The organizational structure of a construction enterprise is as follows, and the statement about the characteristics of the organizational structure model is correct (). A When there is a contradiction between the instructions of the vertical and horizontal working departments, the instructions of the horizontal departments are the main ones B When there is a contradiction between the instructions of the vertical and horizontal departments, the general manager shall make the decision C There is only one instruction source for each vertical and horizontal work D When there is a contradiction between the instructions of the vertical and horizontal working departments, the vertical department instructions are the main one
MCQ-4154 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（ ） A 工作任务分工表 B 管理职能分工描述书 C 岗位责任描述书 D 工作任务分工描述书 | 54、 当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（ ） A 工作任务分工表 B 管理职能分工描述书 C 岗位责任描述书 D 工作任务分工描述书 | 54. When the management function division table is not enough to clarify the management function of each work department, it can also assist in the use of () A work task division table B Management function division of labor description book C Job responsibility description D Job assignment description
MCQ-4155 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 55、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（ ）。 A 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B 当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D 当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 | 55、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（ ）。 A 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B 当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D 当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 | 55. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), for any bidding bill of quantities, if the deviation of the quantity is caused by the change of the owner, the adjustment principle is (). A When the quantity of works increased by more than 15%, the unit price of the increased part of the quantity should be reduced B When the quantity of work is reduced by more than 15%, the corresponding measure fee shall be adjusted higher C When the quantity of work increases by more than 15%, the unit price of the additional part of the quantity shall be increased D When the quantity of the works is reduced by more than 10%, the corresponding part of the measure fee shall be reduced
MCQ-4156 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 56、 施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（ ）计算。 A 周转使用次数 B 摊销量 C 每周转使用一次的损耗量 D 一次使用量 | 56、 施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（ ）计算。 A 周转使用次数 B 摊销量 C 每周转使用一次的损耗量 D 一次使用量 | 56. Construction enterprises in the tender offer, turnover material consumption should be calculated according to (). A The number of turnover uses B Amortized sales C The amount of waste per turn of use D Amount used per turn
MCQ-4157 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（ ） A ①→④→②→⑤→③ B ②→①→⑤→③→④ C ②→③→①→④→⑤ D ①→③→④→②→⑤ | 57、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（ ） A ①→④→②→⑤→③ B ②→①→⑤→③→④ C ②→③→①→④→⑤ D ①→③→④→②→⑤ | 57. The construction project progress target demonstration of the work includes: ① project structure analysis; ② investigation and research and data collection; ③ make progress plans for each level; Coordinate the relationship between the progress plans of each layer and compile the overall progress plan; ⑤ Determine the work code of the project, and its correct work steps are () A ①→④→②→⑤→③ B ②→①→⑤→③→④ C ②→③→①→④→⑤ D ①→③→④→②→⑤
MCQ-4158 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 58、 关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（ ） A 招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 B 招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日 D 招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出 | 58、 关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（ ） A 招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 B 招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日 D 招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出 | 58. Regarding the release and amendment of bidding information, it is correct that () A after the tenderer publishes the bidding announcement or issues the invitation to bid, B a bid inviter or its entrusted bidding agency can only publish a bid announcement in a designated media C from the date of sale of the bid invitation documents to the date of suspension of sale, at least 3 days D a bid inviter to modify the issued bid invitation documents, Shall be issued at least 5 days before the deadline for submission of bid documents as required in the bid invitation documents
MCQ-4159 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案的是（ ）。 A 中央管理的企业集团的应急预案 B 地方建设行政主管部门的应急预案 C 特级施工总承包企业的应急预案 D 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案 | 59、 下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案的是（ ）。 A 中央管理的企业集团的应急预案 B 地方建设行政主管部门的应急预案 C 特级施工总承包企业的应急预案 D 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案 | 59. Among the following emergency plans for production safety accidents, those that should be reported to the people's government at the same level and the emergency management department at the next level for record are (). A central management of enterprise group of contingency plans Local construction administrative department of emergency plan B C grade construction general contracting enterprise of contingency plans D local production safety supervision and management departments at all levels of contingency plans
MCQ-4160 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 60、 工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。 A 限制使用 B 报废处理 C 加固处理 D 不做处理 | 60、 工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。 A 限制使用 B 报废处理 C 加固处理 D 不做处理 | 60. After the engineering quality defects are treated according to the repair program, it is still unable to ensure that the specified use and safety requirements are met, and it is impossible to rework the processing, the correct treatment is (). A restriction of use B Scrapping C reinforcement treatment D Do no processing
MCQ-4161 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 61、 某网络计划中，工作A有两项紧后工作C和D，C，D工作的持续时间分别为12天、7天，C、D工作的最迟完成时间分别为第18天、第10天，则工作A的最迟完成的时间是第（ ）天。 A 5 B 3 C 8 D 6 | 61、 某网络计划中，工作A有两项紧后工作C和D，C，D工作的持续时间分别为12天、7天，C、D工作的最迟完成时间分别为第18天、第10天，则工作A的最迟完成的时间是第（ ）天。 A 5 B 3 C 8 D 6 | 61. In A network plan, work A has two tight work C and D, the duration of C and D work is 12 days and 7 days respectively, the latest completion time of C and D work is the 18th day and the 10th day respectively, then the latest completion time of work A is the () day. A 5 B 3 C 8 D 6
MCQ-4162 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 影响施工质量的五大要素是指人、材料、机械及（ ）。 A 方法与环境 B 投资额与合同工期 C 方法与设计方案 D 投资额与环境 | 62、 影响施工质量的五大要素是指人、材料、机械及（ ）。 A 方法与环境 B 投资额与合同工期 C 方法与设计方案 D 投资额与环境 | 62. The five elements that affect the quality of construction are people, materials, machinery and (). A Method and environment B Investment amount and contract period C Method and design scheme D Investment and environment
MCQ-4163 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 63、 某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m³，合同单价为90元/m³；3月份实际开挖土方量38000m³，实际单价为80元/m³，则至3月底，该工程的进度偏差为（ ）万元。 A 18 B -16 C -18 D 16 | 63、 某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m³，合同单价为90元/m³；3月份实际开挖土方量38000m³，实际单价为80元/m³，则至3月底，该工程的进度偏差为（ ）万元。 A 18 B -16 C -18 D 16 | 63. According to the construction contract of a certain underground project, the planned excavation volume of earth in March is 40000m³, and the contract unit price is 90 yuan /m³; The actual excavation volume of 38000m³ in March, the actual unit price is 80 yuan /m³, then to the end of March, the progress deviation of the project is () million yuan. A 18 B -16 C -18 D 16
MCQ-4164 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 64、 根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）,投标时不能作为竞争性费用的是（ ）。 A 夜间施工增加费 B 已完工程保护费 C 安全文明施工费 D 冬雨季施工增加费 | 64、 根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）,投标时不能作为竞争性费用的是（ ）。 A 夜间施工增加费 B 已完工程保护费 C 安全文明施工费 D 冬雨季施工增加费 | 64. According to the Specification for the Valuation of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), what cannot be considered as a competitive cost when bidding is (). A night-time construction increases the fee B Protection fee for completed works C Safe and civilized construction costs D Increased construction fee in winter and rainy season
MCQ-4165 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 65、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。 A 设计图纸的质量 B 业主的决策质量 C 施工计划的质量 D 材料及设备的质量 | 65、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。 A 设计图纸的质量 B 业主的决策质量 C 施工计划的质量 D 材料及设备的质量 | 65. When using the principle of dynamic control to control the construction quality, the quality objective not only includes the construction quality of each branch project, but also includes (). A the quality of design drawings B The quality of the owner's decisions C Quality of the construction plan D Quality of materials and equipment
MCQ-4166 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 施工中可以作为整个项目进度控制的纲领性文件，并且作为组织和指挥施工依据的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 项目年度施工进度计划 B 控制性施工进度计划 C 施工承包合同 D 实施性施工进度计划 | 66、 施工中可以作为整个项目进度控制的纲领性文件，并且作为组织和指挥施工依据的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 项目年度施工进度计划 B 控制性施工进度计划 C 施工承包合同 D 实施性施工进度计划 | 66. The construction can be used as the programmatic document of the entire project progress control, and as the organization and command of the construction based on (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A project annual construction schedule B Controlled construction schedule plan C Construction contract D Implementation construction schedule
MCQ-4167 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 67、 某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（ ）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 67、 某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（ ）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 67. A project in the concrete pouring project scaffolding collapse, resulting in the death of 11 construction workers on the spot, the project quality accident level should be identified as (). A general accident B Major accidents C Major accident D A particularly serious accident
MCQ-4168 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 68、 关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（ ） A 施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 B 施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据 C 施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据 D 编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些 | 68、 关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（ ） A 施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 B 施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据 C 施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据 D 编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些 | 68. Regarding the comparison of construction budget and construction drawing budget, it is correct that () A construction budget is applicable to both the construction unit and the construction unit B The preparation of the construction budget is based on the construction quota, and the preparation of the construction drawing budget is based on the budget quota C The construction budget is the basis for the bid quotation, and the construction drawing budget is the basis for the construction enterprise to organize production D The norm based on which the construction budget is prepared is more rough than that based on which the construction drawing budget is prepared
MCQ-4169 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 69、 在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉、钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 69、 在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉、钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 69. In the construction stage of the project, the use of steel nails, steel wire and other sporadic materials used on the site control, the appropriate control method is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A quota control B Measurement control C Index control D Contract control
MCQ-4170 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（ ）原则。 A 直接隐患与间接隐患并治 B 单项隐患综合处理 C 宂余安全处理 D 预防与减灾并重处理 | 70、 某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（ ）原则。 A 直接隐患与间接隐患并治 B 单项隐患综合处理 C 宂余安全处理 D 预防与减灾并重处理 | 70. After an electric shock accident occurred at a construction site, the site personnel were educated about the safe operation of electricity, and the leakage switch was set up at the site, and the distribution box and the circuit were protected. This reflects the principle of () handling of construction safety hazards. A Direct hidden danger and indirect hidden danger and treatment B Single hidden dangers comprehensive treatment C, Security Handling D Both prevention and disaster mitigation
MCQ-4171 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 71、 下列工作时间中，属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 机械操作工人加班工作的时间 B 工序安排不合理造成的机械停工时间 C 正常负荷下机械的有效工作时间 D 有根据地降低负荷下的有效工相时间 E 不可避免的无负荷工作时间 | 71、 下列工作时间中，属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 机械操作工人加班工作的时间 B 工序安排不合理造成的机械停工时间 C 正常负荷下机械的有效工作时间 D 有根据地降低负荷下的有效工相时间 E 不可避免的无负荷工作时间 | 71. The following working hours, belong to the construction machinery use quota of the necessary consumption of time (). [2019 edition teaching material has been deleted, This title is not applicable: A the overtime working time of machinery operators B the mechanical downtime caused by unreasonable process arrangement C the effective working time of machinery under normal load D the effective working time under load based reduction E the inevitable no-load working time
MCQ-4172 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 可以作为施工合同索赔证据的工程资料有（ ）。 A 业主的口头指示 B 施工标准和技术规范 C 工程会议纪要 D 官方发布的物价指数 E 施工技术交底书 | 72、 可以作为施工合同索赔证据的工程资料有（ ）。 A 业主的口头指示 B 施工标准和技术规范 C 工程会议纪要 D 官方发布的物价指数 E 施工技术交底书 | 72. Engineering data that can be used as evidence of construction contract claims are (). A oral instructions of the owner B Construction standards and technical specifications C Minutes of engineering meeting D Official price index E Construction technical disclosure
MCQ-4173 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 73、 下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 施工方法选用不当 B 盲目追求利润而不顾质量 C 质量控制不严格 D 特大暴雨导致质量不合格 E 检验制度不严密 | 73、 下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 施工方法选用不当 B 盲目追求利润而不顾质量 C 质量控制不严格 D 特大暴雨导致质量不合格 E 检验制度不严密 | 73. Among the following causes of engineering quality accidents, there are management reasons (). A improper selection of construction methods B Blindly pursue profit without regard to quality C The quality control is not strict D Heavy rain leads to unqualified quality E The inspection system is not strict
MCQ-4174 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | Yes | 74、 某单价合同的投标报价单中，钢筋混凝土工程量为1000m³，投标单价为300元/m³，合价为30000元；投标报价单的总报价为8100000元。关于此投标报价单的说法，正确的有（ ）。 A 钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显计算错误，业主可以先做修改再进行评标 B 实际施工中工程量是2000m³，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元 C 该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整 D 评标时应根据单价优先原则对总报价进行修正，正确报价应该为8400000元 E 该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行调整 | 74、 某单价合同的投标报价单中，钢筋混凝土工程量为1000m³，投标单价为300元/m³，合价为30000元；投标报价单的总报价为8100000元。关于此投标报价单的说法，正确的有（ ）。 A 钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显计算错误，业主可以先做修改再进行评标 B 实际施工中工程量是2000m³，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元 C 该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整 D 评标时应根据单价优先原则对总报价进行修正，正确报价应该为8400000元 E 该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行调整 | 74. In the bidding quotation of a unit price contract, the quantity of reinforced concrete works is 1000m³, the bidding unit price is 300 yuan /m³, and the combined price is 30000 yuan; The total price of the bid quotation is 8100,000 yuan. The correct statement regarding this tender quotation is (). A The combined price of reinforced concrete should be 300000 yuan, there are obvious calculation errors in the bidder's quotation, the owner can make modifications and then evaluate the bid B The amount of the actual construction is 2000m³, then the price of the reinforced concrete project should be 600,000 yuan C If the unit price contract adopts a fixed unit price contract, the bid unit price shall not be adjusted regardless of any factors affecting the price D In bid evaluation, the total quotation should be revised according to the principle of unit price priority, and the correct quotation should be 8,400,000 yuan E If the unit price contract adopts a variable unit price contract, both parties may agree to adjust the bid unit price when the actual quantity of works changes greatly
MCQ-4175 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持性证明文件 B 监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成核查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款证书 C 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作 D 监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决 E 发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人 | 75、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持性证明文件 B 监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成核查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款证书 C 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作 D 监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决 E 发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人 | 75. According to the general contract terms of the Standard Construction Bidding Documents, the correct statement about the payment of project progress payment is (). A The Contractor shall, at the end of each payment period, submit to the Supervisor a request for progress payment and the corresponding supporting documents B The Supervisor shall complete the verification within 7 days upon receipt of the progress payment application form and supporting documents, and upon approval by the Employer, The progress payment certificate signed by the Employer shall be issued by the supervisor. It shall not be deemed that the Supervisor has agreed and accepted the part of the work completed by the Contractor D The Supervisor shall not have the right to withhold the corresponding amount for the work not performed by the Contractor in accordance with the contract, which shall be submitted to the Employer for ruling E The Employer shall pay the progress payment due to the Contractor within 28 days after issuing the progress Payment Certificate
MCQ-4176 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 76、 职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（ ）。 A 作业指导书 B 监测活动准则 C 程序文件引用的表格 D 管理规定 E 绩效报告 | 76、 职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（ ）。 A 作业指导书 B 监测活动准则 C 程序文件引用的表格 D 管理规定 E 绩效报告 | 76. The Occupational Health, Safety and Environmental management system operating documents generally include (). A work instruction B Guidelines for monitoring activities C Table referenced by program file D Administrative Regulations E Performance Reports
MCQ-4177 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 施工进度计划检查的内容包括（ ）。 A 实际进度与计划进度的偏差 B 前一次检查提出问题的整改情况 C 资源使用及进度保证的情况 D 工作时间的执行情况 E 工程量的完成情况 | 77、 施工进度计划检查的内容包括（ ）。 A 实际进度与计划进度的偏差 B 前一次检查提出问题的整改情况 C 资源使用及进度保证的情况 D 工作时间的执行情况 E 工程量的完成情况 | 77. The contents of the construction progress plan inspection include (). A Deviation between the actual progress and the planned progress B Rectification of problems raised in the previous inspection C Resource usage and schedule assurance D Performance of working hours E The completion of the work quantity
MCQ-4178 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 78、 政府质量监督管理的内容有（ ）。 A 抽查主要建筑材料的质量 B 依法处罚违法违规行为 C 监督工程竣工验收 D 定期统计分析本地区质量情况 E 抽查施工进度计划的执行情况 | 78、 政府质量监督管理的内容有（ ）。 A 抽查主要建筑材料的质量 B 依法处罚违法违规行为 C 监督工程竣工验收 D 定期统计分析本地区质量情况 E 抽查施工进度计划的执行情况 | 78. The content of government quality supervision and management is (). A spot check on the quality of main building materials B punish violations of laws and regulations according to law C Supervise the completion and acceptance of the project D Regular statistical analysis of local quality E Spot check the implementation of the construction schedule
MCQ-4179 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告 B 项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人 C 承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理 D 承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号等事项 E 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告 B 项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人 C 承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理 D 承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号等事项 E 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 | 79. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Engineering" (GF-2013-0201), the correct statement about the construction project manager is (). A The contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the written notice from the Owner to replace the project manager B If the project manager authorizes his subordinates to perform their duties due to special circumstances, he shall notify the supervisor and the Employer 48 hours in advance C The contractor shall not change the project manager without the written consent of the Employer D The contractor shall specify the name, title and number of the registered practicing certificate of the project manager in the general contract terms E The Contractor shall submit to the Employer the labor contract with the project Manager and the valid proof of social insurance payment for the project Manager
MCQ-4180 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 80、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包括的内容有（ ）。 A 总承包服务费 B 计日工 C 暂估价 D 暂列金额 E 安全文明施工费 | 80、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包括的内容有（ ）。 A 总承包服务费 B 计日工 C 暂估价 D 暂列金额 E 安全文明施工费 | 80. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), other items in the bill of quantities include (). A General contracting service fee B Daily labor C Tentative valuation D Provisional amount E Safe and civilized construction fee
MCQ-4181 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（ ）。 A 单项工程进度计划 B 项目子系统进度计划 C 控制性进度计划 D 年度进度计划 E 总进度计划 | 81、 业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（ ）。 A 单项工程进度计划 B 项目子系统进度计划 C 控制性进度计划 D 年度进度计划 E 总进度计划 | 81. The schedule planning system composed of plans of different depths prepared by the owner shall include (). A individual project schedule B Project subsystem schedule C Control schedule plan D Annual schedule E General progress plan
MCQ-4182 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 施工质量控制的特点有（ ）。 A 结果控制要求高 B 控制的难度大 C 需要控制的因素多 D 终检局限性大 E 过程控制要求高 | 82、 施工质量控制的特点有（ ）。 A 结果控制要求高 B 控制的难度大 C 需要控制的因素多 D 终检局限性大 E 过程控制要求高 | 82. The characteristics of construction quality control are (). A result control requirements are high B The control is difficult C There are many factors to control D The final test is limited E High requirements for process control
MCQ-4183 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（ ）。 A 可以确定项目的年度资金需求 B 可以确定施工作业的具体安排 C 以控制性施工进度计划为依据编制 D 可以确定里程碑事件的进度目标 E 可以论证项目进度目标 | 83、 关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（ ）。 A 可以确定项目的年度资金需求 B 可以确定施工作业的具体安排 C 以控制性施工进度计划为依据编制 D 可以确定里程碑事件的进度目标 E 可以论证项目进度目标 | 83. About the implementation of the construction schedule and its role, the correct statement is (). A can determine the annual capital needs of the project B can determine the specific schedule of construction work C Based on a controlled construction schedule D can determine the progress target of milestone events E can demonstrate project progress objectives
MCQ-4184 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 84、 施工组织总设计、单位工程施工组织设计及分部（分项）工程施工组织设计都具备的内容有（ ）。 A 施工进度计划 B 各项资源需求量计划 C 施工部署 D 工程概况 E 主要技术经济指标 | 84、 施工组织总设计、单位工程施工组织设计及分部（分项）工程施工组织设计都具备的内容有（ ）。 A 施工进度计划 B 各项资源需求量计划 C 施工部署 D 工程概况 E 主要技术经济指标 | 84. The overall design of the construction organization, the design of the construction organization of the unit project and the design of the construction organization of the division (sub-item) project all have the content (). A construction schedule plan B Each resource demand plan C Construction deployment D Project Overview E Main technical and economic indicators
MCQ-4185 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 85、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 使用添加剂降低水泥消耗 B 选用合适的合同结构 C 及时落实业主签证 D 采用新材料降低成本 E 通过偏差分析找出成本超支潜在问题 | 85、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 使用添加剂降低水泥消耗 B 选用合适的合同结构 C 及时落实业主签证 D 采用新材料降低成本 E 通过偏差分析找出成本超支潜在问题 | 85. Among the following construction cost management measures, which belong to economic measures are (). A Use of additives to reduce cement consumption B Choose a suitable contract structure C Timely implementation of the owner's visa D Use new materials to reduce costs E Identify potential cost overruns through deviation analysis
MCQ-4186 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 86、 根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的 B 公开招标费用过低的 C 涉及国家秘密的 D 受自然地域环境限制的 E 涉及抢险救灾的 | 86、 根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的 B 公开招标费用过低的 C 涉及国家秘密的 D 受自然地域环境限制的 E 涉及抢险救灾的 | 86. According to the current regulations, the construction project that should be put to tender can be approved by invitation to tender to determine the contractor's project (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A has special requirements, only a small number of potential bidders to choose B public bidding cost is too low C involving state secrets D is limited by natural geographical environment E involved in rescue and disaster relief
MCQ-4187 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 87、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目经理的职责有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 确保项目资金落实到位 B 主持编制项目管理实施规划 C 接受项目审计 D 主持工程竣工验收 E 建立项目管理体系 | 87、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目经理的职责有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 确保项目资金落实到位 B 主持编制项目管理实施规划 C 接受项目审计 D 主持工程竣工验收 E 建立项目管理体系 | 87. According to the "Construction project Management Standards" (GB/T50326-2017), the responsibilities of the project manager are (). [This title is revised for the 2019 edition of the textbook. Option is no longer applicable] A Ensure project funding is put in place B Preside over the preparation of project management implementation plan C Get a project audit D Presiding over the project completion acceptance E Establish a project management system
MCQ-4188 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证.审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 地下暗挖工程 C 高大模板工程 D 起重吊装工程 E 深基坑工程 | 88、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证.审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 地下暗挖工程 C 高大模板工程 D 起重吊装工程 E 深基坑工程 | 88. According to the "construction project safety production management Regulations", the construction unit should organize experts to demonstrate the special construction plan. The sub-projects reviewed are (). A Demolition works B Underground excavation works C Tall formwork D Hoisting works E Deep foundation pit engineering
MCQ-4189 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 89、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(62).png<image> 某单代号网络计划如下图，其关键线路有( )。 A ①-④-⑥-⑦-⑧ B ①-④-⑦-⑧ C ①-③-⑥-⑦-⑧ D ①-②-⑧ E ①-③-⑤-⑧ | 89、 这张图片展示的是一个网络图，它代表了一个项目的流程或活动计划，通常用于建设工程项目管理领域。在项目管理中，这种图通常被称作项目网络图，它是一种用于描绘项目中各活动之间相互依赖关系的图表。 在这个网络图中，每个圆圈（或节点）代表一个项目活动或任务，节点内可能包含了该活动的标识符。每个节点通常也会包含相关的信息，比如活动的持续时间、早开始时间、晚结束时间等。箭头表示活动之间的逻辑关系，指出哪些活动必须在其他活动开始或完成之前完成。 例如，活动A必须在活动C之前完成，而活动C和活动F必须在活动E开始之前完成。项目的开始通常位于图表的左侧，结尾位于图表的右侧。 对于具体的数字和字母标签，没有额外的上下文信息，我们无法知道它们代表的详细信息。不过在实际应用中，这些符号与数字会对应到项目的具体活动，如施工、供应链管理、质量检查等。此外，数字可能表示活动的时间长短或者其他重要的时间参数。 网络图是项目管理中关键的工具，它帮助项目经理可视化整个项目的时间安排和资源配置，并对整个项目进行有效的控制和监督。在项目网络图中采用的技术之一是关键路径法（CPM），通过它可以识别项目中时间上最为关键的一系列活动，即所谓的"关键路径"，它定义了项目的最短完成时间。 某单代号网络计划如下图，其关键线路有( )。 A ①-④-⑥-⑦-⑧ B ①-④-⑦-⑧ C ①-③-⑥-⑦-⑧ D ①-②-⑧ E ①-③-⑤-⑧ | 89. A single code network plan as shown below, its key lines are (). A ①-④-⑥-⑦-⑧ B ①-④-⑦-⑧ C ①-③-⑥-⑦-⑧ D ①-②-⑧ E ①-③-⑤-⑧
MCQ-4190 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 90、 关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（ ）。 A 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 B 理想状态是已完工作实际费用、计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 C 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 D 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点 E 赢得值法可定量判断进度、费用的执行效果 | 90、 关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（ ）。 A 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 B 理想状态是已完工作实际费用、计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 C 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 D 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点 E 赢得值法可定量判断进度、费用的执行效果 | 90. On the earned value method and related evaluation indicators of the statement, the correct (). A When the progress deviation is negative, it indicates that the actual progress is faster than the planned progress B Ideally, the curves of actual cost of completed work, estimated cost of planned works and estimated cost of completed work are close together and rise steadily C Cost (schedule) deviation is suitable for use in comparisons between the same project and different projects D The earned value method can overcome the disadvantage of separate control of schedule and cost E Earned value method can quantitatively judge the implementation effect of progress and expense
MCQ-4191 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 91、 根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ）。 A 改变合同中某项工作的施工时间 B 为完成工程追加的额外工作 C 改变合同中某项工作的质量标准 D 取消合同中的某项工作，转由发包人实施 E 改变合同工程的标高 | 91、 根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ）。 A 改变合同中某项工作的施工时间 B 为完成工程追加的额外工作 C 改变合同中某项工作的质量标准 D 取消合同中的某项工作，转由发包人实施 E 改变合同工程的标高 | 91. According to the Standard Bidding Documents for Construction, there are () situations in which project changes can be made during the performance of the contract. A Change the construction time of a certain work in the contract B Additional work to complete the project C To change the quality standard of a contract item D Cancel the work in the contract and transfer it to the Employer E Change the elevation of the contract works
MCQ-4192 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 关于施工文件归档的说法，正确的有( )。 A 施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档 B 工程档案原件由建设单位保管 C 监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查 D 工程档案一般不少于两套 E 归档可以分阶段分期进行 | 92、 关于施工文件归档的说法，正确的有( )。 A 施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档 B 工程档案原件由建设单位保管 C 监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查 D 工程档案一般不少于两套 E 归档可以分阶段分期进行 | 92. About the construction documents archiving, the correct is (). A The construction unit shall file the project files with the supervision unit after the completion and acceptance of the project B The original project archives shall be kept by the construction unit C The supervision unit shall review the project filing documents collected by the construction unit D Project files are generally not less than two sets E Archiving can be carried out in stages and installments
MCQ-4193 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 93、 施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有( )。 A 编制质量计划 B 建立工作制度 C 明确工作任务 D 分解质量目标 E 成立质量管理小组 | 93、 施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有( )。 A 编制质量计划 B 建立工作制度 C 明确工作任务 D 分解质量目标 E 成立质量管理小组 | 93. In the construction quality assurance system, there are () which belong to the work assurance system. A Prepare the quality plan B Establish the work system C Define the tasks D Break down the quality objectives E Set up a quality management team
MCQ-4194 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 承包商对工程的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有( )。 A 项目结构的编码 B 工作任务分工表 C 管理职能分工表 D 工作流程图 E 项目结构图 | 94、 承包商对工程的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有( )。 A 项目结构的编码 B 工作任务分工表 C 管理职能分工表 D 工作流程图 E 项目结构图 | 94. The contractor shall code the management work such as cost control, schedule control, quality control, contract management and information management of the project based on (). A coding of the project structure B The division of work tasks C Division of management functions D Work flow chart E Project structure diagram
MCQ-4195 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2016) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 95、 关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有( )。【19版教材修改，详见解析】 A 施工单位负责人在接到事故报告后，2小时内向上级报告事故情况 B 一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 C 重大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 D 对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过2小时 E 特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | 95、 关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有( )。【19版教材修改，详见解析】 A 施工单位负责人在接到事故报告后，2小时内向上级报告事故情况 B 一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 C 重大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 D 对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过2小时 E 特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | 95. About the construction production safety accident report, the correct statement is (). [Revision of the 19th edition of the textbook, see the analysis] After receiving the accident report, the person in charge of A construction unit B General accidents shall be reported to the production safety supervision and administration department of the municipal people's government divided into districts and the relevant departments responsible for production safety supervision and administration C Major accidents shall be reported step by step to the work safety supervision and administration department of the people's government of the province, autonomous region and municipality directly under the Central Government and the relevant departments responsible for the supervision and administration of work safety D for the accidents that need to be reported step by step, The reporting time of each level of production safety supervision and administration department shall not exceed 2 hours E Especially major accidents shall be reported step by step to the production safety supervision and administration department under The State Council and the relevant departments responsible for the supervision and administration of production safety
MCQ-4196 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 1、 某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是（）。 A 业主原因 B 设计原因 C 施工原因 D 客观原因 | 1、 某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是（）。 A 业主原因 B 设计原因 C 施工原因 D 客观原因 | 1. The foundation pit excavation of a project coincides with the rainy season, which causes the contractor to increase the construction cost overruns in the rainy season. The reasons for this cost deviation are (). A owner reason B design reason C construction reason D objective reason
MCQ-4197 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（）。 A 人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理 B 在处理安全隐患时应设置多道防线 C 既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施 D 既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备 | 2、 施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（）。 A 人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理 B 在处理安全隐患时应设置多道防线 C 既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施 D 既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备 | 2. The principle of comprehensive treatment of a single hidden danger in the treatment of construction safety hazards refers to (). A person, machine, material, law, environment any link of the security risks, should be considered from the perspective of five matching B in dealing with security risks should be set up multiple lines of defense C both for the man-machine environment system safety management, but also need to control safety management measures D both to reduce the possibility of accidents, At the same time, we should make full preparations for accident mitigation
MCQ-4198 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。 A 按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 B 按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 C 按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 3、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。 A 按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 B 按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 C 按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 3. According to the Standard Construction Bidding Documents of nine ministries and commissions, the statement about the claim period of the contractor is correct (). The final settlement application form submitted by A in accordance with the contract is limited to claims arising after the issuance of the project acceptance certificate B, after receiving the completion payment certificate as agreed in the contract, is still entitled to claim claims arising before the contract project acceptance certificate C, after receiving the completion acceptance certificate as agreed in the contract, Has no right to claim claims that occurred before the contract project Receipt certificate is issued. D In the final settlement application form submitted in accordance with the contract agreement, is limited to claim claims that occurred before the project receipt certificate is issued
MCQ-4199 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 4、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是（）。【此题因19版教材修改，选项已不适用】 A 参与编制 B 主持编制 C 协助编制 D 批准实施 | 4、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是（）。【此题因19版教材修改，选项已不适用】 A 参与编制 B 主持编制 C 协助编制 D 批准实施 | 4. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the responsibilities of the construction project manager in the preparation of the project management implementation plan are (). [This title is no longer applicable due to the revision of the 19th edition of the textbook] A participate in the preparation B presided over the compilation C Assist in preparation D Approval for implementation
MCQ-4200 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 5、 项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是（）。 A 加强员工的安全意识培训和教育 B 改善施工作业环境 C 建立安全生产监控体系 D 制定应急救援体系 | 5、 项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是（）。 A 加强员工的安全意识培训和教育 B 改善施工作业环境 C 建立安全生产监控体系 D 制定应急救援体系 | 5. Project safety management of the second type of hazard source control, the most important work is (). A strengthen staff safety awareness training and education B improve the construction environment C establish safety production monitoring system D develop emergency rescue system
MCQ-4201 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 6、 某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（）。 A 经济与管理 B 组织 C 技术 D 工程环境 | 6、 某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（）。 A 经济与管理 B 组织 C 技术 D 工程环境 | 6. A construction enterprise and the construction unit signed a general contract for the construction of an office building project with a fixed total price. If the price of materials rises during the performance of the contract, the cost increases, which belongs to the construction risk (). A economy and management B organization C technology D engineering environment
MCQ-4202 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 需要控制的因素少，只有4M1E五大方面 B 生产受业主监督，因此过程控制要求低 C 施工生产的流动性导致控制的难度大 D 工程竣工验收是对施工质量的全面检查 | 7、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 需要控制的因素少，只有4M1E五大方面 B 生产受业主监督，因此过程控制要求低 C 施工生产的流动性导致控制的难度大 D 工程竣工验收是对施工质量的全面检查 | 7. About the construction quality control characteristics of the statement, is correct (). A need to control the factors are few, only 4M1E five aspects of B production by the owner supervision, so the process control requirements are low C construction production fluidity leads to the difficulty of control D project completion acceptance is a comprehensive inspection of construction quality
MCQ-4203 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 8、 某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/㎡变为350元/㎡。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 发包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 B 承包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 C 承包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 D 发包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 | 8、 某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/㎡变为350元/㎡。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 发包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 B 承包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 C 承包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 D 发包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 | 8. An interior decoration project signed a unit price contract according to the "Specification for the valuation of the bill of Quantities of construction projects" (GB50500-2013), and agreed to adjust the price by using the cost information to adjust the price difference method; The project originally constructed in June was postponed to December of the same year due to the owner's modification of the design; The main material of the project is the adjustable price material confirmed by the owner, and the price has changed from 300 yuan /㎡ to 350 yuan /㎡. About the responsibility for the delay of the project and the settlement price of the main material, the correct statement is (). [The new version of the textbook has been modified, this title is not applicable] A the owner assumes the responsibility for the delay, and the material price is calculated by 300 yuan /㎡ B The contractor shall bear the responsibility for delay, and the price of materials shall be calculated at 350 yuan /㎡ C The contractor shall bear the responsibility for delay and the price of materials shall be calculated at 300 yuan /㎡ D The owner shall bear the responsibility for delay, and the price of materials shall be calculated at 350 yuan /㎡
MCQ-4204 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 9、 编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。 A 擅自离开工作岗位的时间 B 辅助工作消耗的时间 C 工作时间内聊天的时间 D 工作面未准备好导致的停工时间 | 9、 编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。 A 擅自离开工作岗位的时间 B 辅助工作消耗的时间 C 工作时间内聊天的时间 D 工作面未准备好导致的停工时间 | 9. When compiling the labor quota, what should be included in the quota time is (). A time spent away from work without permission B time spent on auxiliary work C time spent chatting during working hours D downtime caused by work face not being ready
MCQ-4205 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 10、 当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是（）。 A 不做处理 B 报废处理 C 返修处理 D 限制使用 | 10、 当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是（）。 A 不做处理 B 报废处理 C 返修处理 D 限制使用 | 10. When the engineering quality defects after reinforcement, rework treatment still can not guarantee to meet the specified safety requirements, but not completely lost the use of function, the appropriate treatment method is (). A do not deal with B scrap treatment C repair treatment D restricted use
MCQ-4206 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 关于施工投标的说法，正确的是（）。 A 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理 B 投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定 C 投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定 D 投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理 | 11、 关于施工投标的说法，正确的是（）。 A 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理 B 投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定 C 投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定 D 投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理 | 11. About the construction bidding, the correct is (). The bid documents sent by A bidder after the bid deadline shall be handed over to the bid Committee to deal with the new requirements put forward by bid B outside the scope of bidding, which can be regarded as a supplement to the bid documents, and the bid evaluation committee shall evaluate the bid C when no unbalanced offer is adopted in the bid. D tender documents shall be stamped with the official seal of the bidding enterprise and the name of the enterprise legal person (signature) and sealed. If the seal does not meet the requirements, it shall be treated as invalid bid
MCQ-4207 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(63).png<image>根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（ ）。 A 节点编号不对 B 逻辑关系不对 C 有多个终点节点 D 有多个起点节点 | 12、 这张图片展示了一个项目管理工具：甘特图（Gantt Chart）上方的表格配合下方的网络图（Network Diagram），用于规划和监控项目进度。 表格的左侧列出了项目活动（A-H），中间是这些活动的先行活动（Predecessors），说明了活动之间的依赖关系。例如，活动C需要活动A完成后才能开始，而活动E需要活动A和B都完成才能开始。 网络图则以视觉方式展现了这些活动之间的逻辑关系和先后顺序。图中的节点代表活动的开始点或结束点，连线显示了活动之间的先后依赖关系。节点上的数字代表活动的序号，以示它们的执行顺序。箭头线表示活动之间的依赖关系，例如，从节点1到节点2的箭头表示活动A必须在活动D开始前完成。 在项目管理中，这类图表有助于确定项目的关键路径，即项目完成所需的最短时间和那些关键活动，不能有延误，否则会影响整个项目的进度。通过分析这些图表，项目经理可以优化资源分配，识别潜在的风险点，并确保项目的按时完成。根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（ ）。 A 节点编号不对 B 逻辑关系不对 C 有多个终点节点 D 有多个起点节点 | 12. According to the logical relationship in the following table, the double code network diagram is as follows. The drawing error is (). A node number is incorrect B The logical relationship is incorrect C has multiple end points D has multiple start nodes
MCQ-4208 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 13、 关于用时间-成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。 A 可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出 B 全部工作必须按照最早开始时间安排 C 全部工作必须按照最迟开始时间安排 D 可缩短关键工作的持续时间以降低成本 | 13、 关于用时间-成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。 A 可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出 B 全部工作必须按照最早开始时间安排 C 全部工作必须按照最迟开始时间安排 D 可缩短关键工作的持续时间以降低成本 | 13. What is correct about using the time-cost cumulative curve to make cost plans is (). A The start time of non-critical work can be adjusted to control the actual cost B All work must be scheduled according to the earliest start time C All work must be arranged according to the latest start time D The duration of critical work can be shortened to reduce costs
MCQ-4209 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是（ ）。 A 设置质量控制点 B 复核原始坐标 C 规划施工场地 D 布置施工机械 | 14、 下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是（ ）。 A 设置质量控制点 B 复核原始坐标 C 规划施工场地 D 布置施工机械 | 14. The following construction preparation quality control work, belongs to the technical preparation is (). A set the quality control point B review the original coordinates C planning the construction site D layout of construction machinery
MCQ-4210 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（ ）。 A 设计单位 B 施工单位 C 建设单位 D 监理单位 | 15、 对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（ ）。 A 设计单位 B 施工单位 C 建设单位 D 监理单位 | 15. The main body to control the overall progress target of the implementation stage of a comprehensive building project is (). A design unit B construction unit C construction unit D supervision unit
MCQ-4211 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 16、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,工程建设监理规划应当在（ ）前报送建设单位。 A 签订委托监理合同 B 召开第一次工地会议 C 签发工程开工令 D 业主组织施工招标 | 16、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,工程建设监理规划应当在（ ）前报送建设单位。 A 签订委托监理合同 B 召开第一次工地会议 C 签发工程开工令 D 业主组织施工招标 | 16. According to the "construction project supervision Code" (GB/T50319-2013), the project construction supervision plan shall be submitted to the construction unit before (). A sign the entrusted supervision contract B hold the first site meeting C issue the construction order D the owner organize the construction bidding
MCQ-4212 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 黏土烧结砖 B 建筑防水卷材 C 脚手架用钢管 D 混凝土外加剂 | 17、 下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 黏土烧结砖 B 建筑防水卷材 C 脚手架用钢管 D 混凝土外加剂 | 17. When purchasing the following engineering materials, the supplier must provide "Production License" is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A clay sintered brick B Building waterproof coil C Steel pipe for scaffolding D Concrete admixtures
MCQ-4213 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 18、 某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为（ ） A 4天 B 5天 C 7天 D 8天 | 18、 某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为（ ） A 4天 B 5天 C 7天 D 8天 | 18. In a network plan, work F has two closely followed parallel work G and H, the latest start time of G is the 12th day, the earliest start time is the 8th day; The latest completion time of work H is 14 days, and the earliest completion time is the 12th day. The time intervals between F work and G and H are 4 and 5 days respectively; Then the total time difference of F work is () A 4 days B 5 days C 7 days D 8 days
MCQ-4214 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 19、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 19. According to the "Measures for the Management of Emergency Plans for Production Safety Accidents", the construction unit shall formulate its own emergency plan drill plan, and organize on-site disposal plan drill at least () times a year. A 1 B 3 C 4 D 2
MCQ-4215 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 优化工程施工方案 B 应用BIM信息模型 C 制定进度控制工作流程 D 采用网络计划技术 | 20、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 优化工程施工方案 B 应用BIM信息模型 C 制定进度控制工作流程 D 采用网络计划技术 | 20. The following construction progress control measures, belong to the organizational measures are (). A Optimize the project construction scheme B Apply BIM information model C Develop a schedule control workflow D Adopt network planning techniques
MCQ-4216 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 21、 某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任 B 由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担 C 由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加 D 有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任 | 21、 某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任 B 由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担 C 由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加 D 有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任 | 21. The construction contract of a certain project agreed on the completion date of December 30, 2016. During the implementation of the contract, the total construction period was delayed for 2 months due to unqualified construction quality rework of the contractor; In January 2017, the local government of the project issued a new policy, which directly led to an increase of 200,000 yuan in the contractor's tax included in the total cost. As for the statement that the increased tax liability of 200,000 yuan is borne, it is correct that (). A is jointly borne by the contractor and the employer because of the change of national policy; B is borne by the employer because of the change of national policy and the contractor has no obligation to bear; C is borne by the contractor because the contractor's responsibility leads to the delay, which leads to the increase of tax; D is borne by the employer; The reason is that the contractor bears the responsibility for quality problems, and the employer bears the responsibility for policy changes
MCQ-4217 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证 B 企业获准认证的有效期为六年 C 企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理 D 企业获准认证后应经常性的进行内部审核 | 22、 关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证 B 企业获准认证的有效期为六年 C 企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理 D 企业获准认证后应经常性的进行内部审核 | 22. About the quality management system certification and supervision of the statement, the correct is (). A enterprise quality management system by the national certification and accreditation Supervision commission certification B enterprise approved certification is valid for six years C enterprise approved certification after the third year to accept the supervision and management of the certification body D enterprise approved certification should be regularly carried out internal audit
MCQ-4218 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 该题已过时，请勿过多关注 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（ ）。 A 投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 D 初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审 | 23、 该题已过时，请勿过多关注 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（ ）。 A 投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 D 初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审 | 23. The issue is outdated, do not pay too much attention to the construction project bidding evaluation of the statement, the correct is (). When the sum of the product of unit price and quantity in A bidding offer is inconsistent with the total price, it will be invalid bid. When the original and copy of the bidding offer in the bidding book are inconsistent, it will be invalid bid. C The successful candidate recommended by the bid evaluation committee should be limited to 1 ~ 3 people. And indicate the order D Preliminary review is a substantive review of the tender, including technical review and business review
MCQ-4219 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 24、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(64).png<image>某双代号如下图（时间单位：天），某关键线路有（）条。 A 1 B 4 C 2 D 3 | 24、 这张图片展示的是一个网络图，它通常用于建设工程项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）分析。这种分析帮助项目管理者确定项目的最短完成时间和关键任务（那些对完成时间有决定性影响的任务）。 在这个图中，各个节点（通常用圆圈表示）代表项目中的主要活动或事件的起始或结束点，而箭头代表活动本身，指示从一个节点到另一个节点的方向。箭头上标注的数字代表该活动的持续时间（例如，天或周）。 按照这个网络图，项目开始于节点A，结束于节点J。例如，从节点A到节点B的活动需要6个时间单位，从节点B到节点E需要15个时间单位，如此类推。 关键路径是整个网络中最长的路径，它决定了项目的最短完成时间。如果任何关键路径上的活动延期，整个项目的完成时间也会相应推迟。在这个特定的例子中，要找到关键路径，我们需要计算从起点到终点的所有可能路径中哪一条的总持续时间最长。然后，管理者会重点关注关键路径上的活动，确保它们按时完成以避免整体项目延期。 进行关键路径分析有助于项目管理者合理分配资源，例如人力和设备，并能预见可能的风险以及为潜在的延误制定缓冲策略。总的来说，这是一个使项目按时、按预算完成的有力工具。某双代号如下图（时间单位：天），某关键线路有（）条。 A 1 B 4 C 2 D 3 | 24. A double code as shown below (time unit: days), a key line has (). A 1 B 4 C 2 D 3
MCQ-4220 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 25、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(65).png<image>某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（ ）。 A 费用节约、进度超前 B 费用超支、进度拖延 C 费用节约、进度拖延 D 费用超支、进度超前 | 25、 这幅图展示的是一个与建设工程项目管理相关的理论模型图。横坐标轴代表时间，纵坐标轴代表某种累积产出，如成本、工作量或进度。图中有两条曲线，分别表达了传统工作方法和先进工作方法下的项目进度或成本发展。 从这幅图中，我们可以观察到两种工作方法随时间的变化其产出累积情况是不同的。具体来说： - 传统工作方法的曲线（虚线）起点较缓，随着时间的推移逐渐加速。这可能反映了一个项目初期成本累积较慢，随着项目进行，需要更多的资源和费用，因此曲线呈加速上升趋势。 - 先进工作方法的曲线（实线）初期上升较快，这可能意味着在项目初期就投入了较多的资源，例如进行了充分的规划和设计工作，以期减少后期的变更和返工，并寻求效率的最大化。 在时间点t1，两种方法的产出累积大致相当，但随着时间的进一步推移，先进工作方法所累积的产出逐渐超过了传统方法。这可能表明先进工作方法虽然前期投入大，但长远来看可能更经济、更有效率。 在建设工程项目管理中，选择合适的工作方法至关重要，旨在优化成本、时间和质量的平衡。这幅图可能用来说明采用先进的管理和执行策略可以带来更好的项目性能和效益。此外，它也突出了项目管理中规划和预见未来挑战的重要性。某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（ ）。 A 费用节约、进度超前 B 费用超支、进度拖延 C 费用节约、进度拖延 D 费用超支、进度超前 | 25. The earned value curve of a certain project is shown in the figure below. The correct statement about the cost and progress status at t1 is (). A cost saving, schedule ahead B cost overrun, schedule delay C cost saving, schedule delay D cost overrun, schedule ahead
MCQ-4221 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 26、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），项目实施前企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（ ）。 A 项目成本管理规划 B 项目管理承诺书 C 项目管理目标责任书 D 质量保证承诺书 | 26、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），项目实施前企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（ ）。 A 项目成本管理规划 B 项目管理承诺书 C 项目管理目标责任书 D 质量保证承诺书 | 26. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326), before the project implementation, the legal representative of the enterprise shall consult with the construction project manager to formulate (). A Project cost management plan B Project Management commitment letter C Project management objective responsibility letter D Quality assurance commitment letter
MCQ-4222 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 27、 项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（ ）。 A 经济措施 B 组织措施 C 合同措施 D 技术措施 | 27、 项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（ ）。 A 经济措施 B 组织措施 C 合同措施 D 技术措施 | 27. The project management department by adding additives in the concrete mix to reduce cement consumption, which belongs to the cost management measures (). A Economic measure B Organizational measure C Contractual measure D Technical measure
MCQ-4223 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停业执业的时间为（ ）年。【19版教材已删除，此题不适用】 A 2 B 1 C 3 D 5 | 28、 根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停业执业的时间为（ ）年。【19版教材已删除，此题不适用】 A 2 B 1 C 3 D 5 | 28. According to the Regulations on the Quality Management of Construction Projects, the relevant registered practitioners who cause general quality accidents due to fault shall be ordered to suspend their practice for () years. [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A 2 B 1 C 3 D 5
MCQ-4224 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：①进行进度计划系统的结构分析；②进行项目结构分析；③确定项目的工作编码；④协调各层进度计划的关系；⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②-①-③-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ③-②-④-①-⑤ D ①-③-②-④-⑤ | 29、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：①进行进度计划系统的结构分析；②进行项目结构分析；③确定项目的工作编码；④协调各层进度计划的关系；⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②-①-③-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ③-②-④-①-⑤ D ①-③-②-④-⑤ | 29. The main work of the total progress target demonstration of the construction project includes: ① structural analysis of the progress planning system; ② structural analysis of the project; ③ determine the work code of the project; Coordinate the relationship between the schedule of each layer; ⑤ compile the progress plan of each layer. The correct working steps are (). A ②-①-③-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ③-②-④-①-⑤ D ①-③-②-④-⑤
MCQ-4225 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 30、 根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 监理人 D 主管部门 | 30、 根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 监理人 D 主管部门 | 30. According to the Standard Construction Bidding Documents of nine ministries and commissions, the completion and clearance costs incurred after the issuance of the project receipt certificate shall be borne by (). A Contractor B Employer C Supervisor D department in charge
MCQ-4226 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-2013），关于施工专业分包的说法，正确的是（ ）。 A 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 B 专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地 C 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 D 分包工程合同不能采用固定价格合同 | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-2013），关于施工专业分包的说法，正确的是（ ）。 A 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 B 专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地 C 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 D 分包工程合同不能采用固定价格合同 | 31. According to the "Construction Engineering Construction Professional Subcontracting Contract (Model Text)" (GF-2003-2013), the statement about construction professional subcontracting is correct (). A professional subcontractor shall handle the procedures related to construction noise emission in accordance with the provisions, and bear the costs incurred therefrom B professional subcontractor only after the contractor issued instructions, Allow the personnel authorized by the Owner to enter the construction site of the subcontracted project during working hours. C The price of the subcontracted project contract is not associated with the price of the corresponding part of the total contract. D The subcontracted project contract cannot adopt a fixed price contract
MCQ-4227 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 32、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权力和变更程序的说法，正确的是（ ）。 A 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 B 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 C 监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示 D 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 | 32、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权力和变更程序的说法，正确的是（ ）。 A 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 B 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 C 监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示 D 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 | 32. According to the "Standard Construction Bidding Documents" of the nine ministries and commissions, the statement about the power to change the construction contract and the change procedure is correct (). A The contractor may make changes to the project according to the actual situation after reporting to the employer in writing B The Employer may directly issue a letter of intent to make changes to the Contractor C The Supervisor shall instruct the Contractor to make the change within 30 days after receiving the Contractor's written proposal D The Contractor may, according to the contract, propose changes in writing to the Supervisor
MCQ-4228 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（ ）。 A 建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务 B 在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性 C 项目实施阶段的总进度指的就是施工进度 D 项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划 | 33、 关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（ ）。 A 建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务 B 在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性 C 项目实施阶段的总进度指的就是施工进度 D 项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划 | 33. The statement about the total progress target of the construction project is correct (). A The control of the total progress target of a construction project is the project management task of the general contractor of the construction project B before the control of the total progress target of the project, The possibility of achieving the target should be analyzed and demonstrated. C The total progress of the project implementation stage refers to the construction progress. D The total progress target demonstration of the project is to prepare the total progress plan of the project
MCQ-4229 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 34、 根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（ ）。 A 工期和费用 B 工期、费用和利润 C 费用和利润 D 工期和利润 | 34、 根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（ ）。 A 工期和费用 B 工期、费用和利润 C 费用和利润 D 工期和利润 | 34. According to the "Standard Construction Bidding Documents" of nine ministries and commissions, the supervisor re-inspects the concealed project, and if the quality of the project is proved to meet the requirements of the contract, the employer shall compensate the contractor (). A construction period and cost B construction period, cost and profit C cost and profit D construction period and profit
MCQ-4230 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 35、 工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（ ）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程计划 D 要求施工单位改正并报告设计单位 | 35、 工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（ ）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程计划 D 要求施工单位改正并报告设计单位 | 35. The project supervision personnel in the implementation of the supervision process, found that the project design does not meet the project quality standards or contract quality requirements, the measures should be taken (). A requires the construction unit to report the design unit to correct B report the construction unit to require the design unit to correct C directly with the design unit to confirm the modification of the project plan D requires the construction unit to correct and report to the design unit
MCQ-4231 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 36、 施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（ ）。 A 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 B 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 C 工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 D 工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 | 36、 施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（ ）。 A 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 B 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 C 工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 D 工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 | 36. Construction site civilized construction "five cards and a drawing", "five cards" refers to (). A project overview card, management list and supervision telephone card, fire protection card, safety production card, civilized construction card B project overview card, management list and supervision telephone card, site layout card, safety production card, civilized construction card C Project overview card, site danger warning card, site layout card, safety production card, civilized construction card D Project overview card, site danger warning card, fire protection card, safety production card, civilized construction card
MCQ-4232 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 37、 建立工程项目施工质量保证体系的目标是（ ）。 A 保证体系文件的严格执行 B 控制产品生产的过程质量 C 保证管理体系运行的质量 D 控制和保证施工产品的质量 | 37、 建立工程项目施工质量保证体系的目标是（ ）。 A 保证体系文件的严格执行 B 控制产品生产的过程质量 C 保证管理体系运行的质量 D 控制和保证施工产品的质量 | 37. The establishment of engineering project construction quality assurance system is the goal of (). A to ensure the strict implementation of system documents B to control the quality of product production process C to ensure the quality of management system operation D to control and ensure the quality of construction products
MCQ-4233 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 38、 某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 以发包人的计量核实结果为准 B 以承包人的计量核实结果为准 C 由监理工程师根据具体情况确定 D 双方的计量核实结果均无效 | 38、 某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 以发包人的计量核实结果为准 B 以承包人的计量核实结果为准 C 由监理工程师根据具体情况确定 D 双方的计量核实结果均无效 | 38. In the performance of a unit price contract, the contractor submitted the completed project quantity report, the employer needs to go to the site to measure, and notify the contractor 24 hours before the measurement, but the contractor did not send people to participate after receiving the notice. The statement about the employer's on-site measurement results is correct (). [The new edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A The employer's measurement verification results shall prevail B The measurement verification result of the contractor shall prevail C shall be determined by the supervising engineer according to the specific situation D The measurement verification results of both parties are invalid
MCQ-4234 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 39、 下列施工现场作业行为中，符合环境保护技术措施和要求的是（ ）。 A 将未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施 B 在大门口铺设一定距离的石子路 C 在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡 D 将有害废弃物用作深层土回填 | 39、 下列施工现场作业行为中，符合环境保护技术措施和要求的是（ ）。 A 将未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施 B 在大门口铺设一定距离的石子路 C 在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡 D 将有害废弃物用作深层土回填 | 39. Among the following construction site operations, those that meet the technical measures and requirements of environmental protection are (). A the untreated slurry water directly into the urban drainage facilities B at the gate to lay a certain distance of the stone road C in the construction site open melting asphalt or burning felt D harmful waste used as deep soil backfill
MCQ-4235 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 40、 关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 没有消耗定额的材料必须包干使用 B 有消耗定额的材料采用限额发料制度 C 零星材料应实行计划管理并按指标控制 D 有消耗定额的材料均不能超过领料限额 | 40、 关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 没有消耗定额的材料必须包干使用 B 有消耗定额的材料采用限额发料制度 C 零星材料应实行计划管理并按指标控制 D 有消耗定额的材料均不能超过领料限额 | 40. About the control of material costs in the construction process, it is correct to say (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A there is no consumption quota of materials must be used B Materials with consumption quotas shall be issued under the quota system C Sporadic materials shall be managed according to plan and controlled according to indicators D The material with consumption quota should not exceed the material allowance
MCQ-4236 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的（ ）措施。 A 组织 B 管理 C 经济 D 技术 | 41、 为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的（ ）措施。 A 组织 B 管理 C 经济 D 技术 | 41. In order to ensure the realization of the progress of the construction project, the preparation of the resource demand plan suitable for the construction progress plan to reflect the resources needed in each stage of the implementation of the project. This belongs to the progress control () measures. A organizes B manages C economy D technology
MCQ-4237 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 42、 固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（ ）。 A 工程计量错误 B 工程范围不确定 C 漏报项目 D 工程变更 | 42、 固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（ ）。 A 工程计量错误 B 工程范围不确定 C 漏报项目 D 工程变更 | 42. In a fixed lump-sum contract, the price risk borne by the contractor is (). A project measurement error B project scope uncertainty C omission of project D project change
MCQ-4238 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 43、 某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是（ ）。 A 入库密闭存放或覆盖存放 B 洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草 C 周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障 D 安装除尘器 | 43、 某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是（ ）。 A 入库密闭存放或覆盖存放 B 洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草 C 周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障 D 安装除尘器 | 43. A construction site to store cement, white ash, perlite and other easy to fly fine granular materials, the reasonable measures should be taken (). A storage closed storage or cover storage B sprinkler film closed or temporary solidification of the surface or planting grass C around the use of dense mesh safety net or curtain set up a barrier D installation dust collector
MCQ-4239 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 44、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成74人死亡，2人受伤的事故，该事故属于（）事故。 A 重大 B 较大 C 一般 D 特别重大 | 44、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成74人死亡，2人受伤的事故，该事故属于（）事故。 A 重大 B 较大 C 一般 D 特别重大 | 44. According to the "production safety accident report and investigation and treatment regulations", a project due to early demolition led to collapse, resulting in 74 deaths, 2 people injured accident, the accident belongs to () accident. A major B larger C general D particularly significant
MCQ-4240 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不超过（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他相关部门登记。 A 40 B 30 C 50 D 60 | 45、 根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不超过（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他相关部门登记。 A 40 B 30 C 50 D 60 | 45. According to the Regulations on the Administration of Construction Safety Production, the construction unit shall register with the construction administrative department or other relevant departments within no more than () days from the date of acceptance of construction lifting machinery. A 40 B 30 C 50 D 60
MCQ-4241 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 46、 对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（ ）。 A 投资目标 B 成本目标 C 财务目标 D 经营目标 | 46、 对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（ ）。 A 投资目标 B 成本目标 C 财务目标 D 经营目标 | 46. For the construction party, the "cost objective" of the construction project management refers to the () of the project. A investment objective B cost objective C financial objective D business objective
MCQ-4242 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 47、 甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（ ）。 A 甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B 丙企业只听从业主的指令 C 丙企业只听从乙企业的指令 D 甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 | 47、 甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（ ）。 A 甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B 丙企业只听从业主的指令 C 丙企业只听从乙企业的指令 D 甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 | 47. Enterprise A is the general contractor of a project, Enterprise B is the subcontractor selected by Enterprise A according to law, and enterprise C is the professional subcontractor selected by the owner according to law. The statement about the relationship between Enterprise A, Enterprise B and Enterprise C in construction and management is correct (). A and A enterprises are only responsible for completing the construction tasks undertaken by themselves B and C enterprises only follow the instructions of their owners C C enterprises only obey the instructions of B enterprises D Enterprise A is responsible for organizing and managing the construction of enterprise B and Enterprise C
MCQ-4243 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部对该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（ ）。 A 检查 B 执行 C 决策 D 计划 | 48、 某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部对该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（ ）。 A 检查 B 执行 C 决策 D 计划 | 48. The technical leader of a construction project selected the plan to be implemented from the two earthwork excavation plans proposed by the project technology department, and asked the technology Department to deepen the plan. The management functions performed by the technical leader of the project in the construction management are (). A checks B's execution of C's decision D plan
MCQ-4244 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。 A 物质流程组织 B 管理工程流程组织 C 信息处理工程流程组织 D 施工工作流程组织 | 49、 某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。 A 物质流程组织 B 管理工程流程组织 C 信息处理工程流程组织 D 施工工作流程组织 | 49. A project department according to the characteristics of the project to develop investment control, progress control, contract management, payment and design changes and other workflow, these workflow organization belongs to (). A material process organization B Manage the engineering process organization C Information processing engineering process organization D construction workflow organization
MCQ-4245 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 50、 把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署 B 施工方案 C 安全施工专项方案 D 施工平面图 | 50、 把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署 B 施工方案 C 安全施工专项方案 D 施工平面图 | 50. The various resources required for construction, production, living activities and various temporary facilities are reasonably arranged on the construction site, so that the entire site can be organized and civilized construction, which belongs to the content of construction organization design. A construction deployment B construction plan C safety construction special plan D construction plan
MCQ-4246 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 51、 项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） A 落实管理人员责任 B 优化工程流程 C 改进施工方法 D 强化奖惩机制 | 51、 项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） A 落实管理人员责任 B 优化工程流程 C 改进施工方法 D 强化奖惩机制 | 51. In view of the problem of lagging construction progress, the project department has put forward measures such as implementing the responsibility of management personnel, optimizing work flow, improving construction methods, and strengthening reward and punishment mechanism. Among them, the technical measures are (A) implementing the responsibility of managers, B optimizing the engineering process, C improving the construction method, and D strengthening the reward and punishment mechanism
MCQ-4247 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 52、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于保险的说法，正确的是（） A 施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用 B 劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用 D 劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用 | 52、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于保险的说法，正确的是（） A 施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用 B 劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用 D 劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用 | 52. According to the "Construction engineering construction Labor Subcontract (Model text)" (GF-2003-0214), about the insurance, the correct is that () A before construction, the labor subcontractor should be the construction site of its own personnel and third party personnel life and property insurance, And bear the relevant costs B the labor subcontractor should be transported to the construction site for labor construction materials for insurance, and bear the relevant insurance costs C labor subcontractor must be engaged in dangerous operations for the staff accident insurance, And pay the relevant insurance expenses D The labor subcontractor must take out insurance for the leased construction machinery and equipment and pay the relevant insurance expenses
MCQ-4248 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 53、 下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（ ）。 A 与建筑业有关的专家信息 B 建设物资的市场信息 C 与合同有关的信息 D 与施工有关的技术信息 | 53、 下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（ ）。 A 与建筑业有关的专家信息 B 建设物资的市场信息 C 与合同有关的信息 D 与施工有关的技术信息 | 53. The following engineering management information resources, belongs to the management of engineering information is (). A expert information related to the construction industry B market information of construction materials C information related to contracts D technical information related to construction
MCQ-4249 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 54、 某出料容量0.5m³的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是（ ）m³/台班。 A 32 B 36 C 40 D 50 | 54、 某出料容量0.5m³的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是（ ）m³/台班。 A 32 B 36 C 40 D 50 | 54. A discharge capacity of 0.5m³ concrete mixer, each cycle, loading, mixing, unloading, interruption, the time is 1, 3, 1, 1 minutes, mechanical utilization coefficient is 0.8, the output quota of the mixer is () m³/ table. A 32 B 36 C 40 D 50
MCQ-4250 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 55、 企业质量管理体系的文件中，在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（ ）。 A 作业指导书 B 质量计划 C 质量记录 D 质量手册 | 55、 企业质量管理体系的文件中，在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（ ）。 A 作业指导书 B 质量计划 C 质量记录 D 质量手册 | 55. In the documents of the enterprise quality management system, the programmatic documents to be followed for a long time in the process of implementing and controlling the quality system are (). A work instruction B Quality Plan C Quality records D Quality Manual
MCQ-4251 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 56、 施工平行发承包模式的特点是（ ）。 A 对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制 B 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长 C 业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商 D 业主招标工作量大，对业主不利 | 56、 施工平行发承包模式的特点是（ ）。 A 对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制 B 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长 C 业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商 D 业主招标工作量大，对业主不利 | 56. The characteristics of the construction parallel contracting mode are (). A's contracting of each part of the construction task is based on the design of the construction drawing, which is conducive to the early control of the investment. B Because of multiple tenders, the owner will spend more time for bidding, and the construction period will be extended. C The owner does not directly control the contracting of all the projects. But it can decide the contractor of all the projects. D the bidding workload of the owner is heavy, which is unfavorable to the owner
MCQ-4252 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 57、 某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 4 B 1 C 8 D 11 | 57、 某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 4 B 1 C 8 D 11 | 57. In a dual code network plan, the earliest start time and the latest start time of work M are the 12th and 15th days respectively, and its duration is 5 days; Work M has 3 immediate work, their earliest start time is divided into the 21st day, the 24th day and the 28th day, then the free time difference of work M is () days. A 4 B 1 C 8 D 11
MCQ-4253 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予（ ）的处罚。 A 警告并处三万元以下罚款 B 三万元以上五万元以下罚款 C 一万元以上三万元以下罚款 D 责令停产停业整顿并处五万元以下罚款 | 58、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予（ ）的处罚。 A 警告并处三万元以下罚款 B 三万元以上五万元以下罚款 C 一万元以上三万元以下罚款 D 责令停产停业整顿并处五万元以下罚款 | 58. According to the "Measures for the Management of Emergency plans for Production Safety Accidents", the emergency plan of the construction unit is not filed in accordance with the provisions, by the production safety supervision and management department at or above the county level to give () punishment. A warning and fine of less than 30,000 yuan B fine of more than 30,000 yuan and less than 50,000 yuan C fine of more than 10,000 yuan and less than 30,000 yuan D ordered to stop production and business rectification and fine of less than 50,000 yuan
MCQ-4254 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 59、 施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（ ）。 A 项目经理部和企业财务部门 B 项目经理部和项目经理部 C 企业财务部门和企业财务部门 D 企业财务部门和项目经理部 | 59、 施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（ ）。 A 项目经理部和企业财务部门 B 项目经理部和项目经理部 C 企业财务部门和企业财务部门 D 企业财务部门和项目经理部 | 59. The main body of accounting and analysis of the on-site cost and the complete cost of the completed project by the construction enterprise is (). A Project management department and enterprise finance department B Project Management Department and project management Department C Enterprise finance department and enterprise finance department D enterprise finance department and project management department
MCQ-4255 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 60、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（ ）。【2019版教材修改，此题已不适用】 A 总承包服务费 B 夜间施工增加费 C 工程排污费 D 冬雨季施工增加费 | 60、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（ ）。【2019版教材修改，此题已不适用】 A 总承包服务费 B 夜间施工增加费 C 工程排污费 D 冬雨季施工增加费 | 60. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), construction enterprises shall not use () as competitive costs when bidding for quotation. [2019 edition textbook modification, this title is no longer applicable] A general contracting service fee B Increased fees for nighttime construction C Sewage charges for works D Additional charges for construction in winter and rainy season
MCQ-4256 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 项目开工前，项目技术负责人应向（ ）进行书面技术交底。 A 项目经理 B 承担施工的责任人 C 施工班组长 D 操作工人 | 61、 项目开工前，项目技术负责人应向（ ）进行书面技术交底。 A 项目经理 B 承担施工的责任人 C 施工班组长 D 操作工人 | 61. Before the project starts, the technical leader of the project shall make a written technical disclosure to (). A Project manager B responsible person for construction C construction team leader D operator
MCQ-4257 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 承包商可以向业主提出索赔的情形包括（ ）。 A 监理工程师提出的设计变更导致费用的增加 B 承包商为了保证工程质量而增加的措施费 C 分包商返工造成费用增加，工期拖延 D 承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延 | 62、 承包商可以向业主提出索赔的情形包括（ ）。 A 监理工程师提出的设计变更导致费用的增加 B 承包商为了保证工程质量而增加的措施费 C 分包商返工造成费用增加，工期拖延 D 承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延 | 62. The circumstances under which the contractor may lodge claims against the Owner include (). A Increased costs due to design changes proposed by the supervising engineer B increased costs due to measures taken by the contractor to ensure the quality of the project C increased costs due to rework by subcontractors and delayed construction D increased costs due to quality problems of materials purchased by the contractor and delayed construction
MCQ-4258 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 63、 根据九部委《标准施工招标文件》，对施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无使用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（ ）原则。 A 固定总价 B 固定单价 C 可调单价 D 成本加利润 | 63、 根据九部委《标准施工招标文件》，对施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无使用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（ ）原则。 A 固定总价 B 固定单价 C 可调单价 D 成本加利润 | 63. According to the "Standard Construction Bidding Documents" of nine ministries and commissions, there is no unit price of the used project in the list of priced quantities. When the supervision engineer determines the unit price of the changed work proposed by the contractor, he shall follow the principle (). A fixed total price B fixed unit price C adjustable unit price D cost plus profit
MCQ-4259 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 64、 关于单价合同的说法，正确的是（ ）。 A 对于投标书中出现明显数字计算错误时，业主有权先做修改再评标 B 单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险 C 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 D 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 | 64、 关于单价合同的说法，正确的是（ ）。 A 对于投标书中出现明显数字计算错误时，业主有权先做修改再评标 B 单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险 C 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 D 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 | 64. The statement about the unit price contract is correct (). A In case of significant numerical errors in the tender, the Owner has the right to make amendments before evaluating the tender B The unit price contract allows the unit price of the works to be adjusted according to the quantity of the works, and the owner bears the risk of the quantity of the works C Unit price contracts are divided into fixed price contracts, variable price contracts and cost compensation contracts D The actual project payment is calculated by multiplying the estimated project quantity by the contract unit price
MCQ-4260 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 65、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的（ ）。 A 措施费 B 规费 C 材料费 D 企业管理费 | 65、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的（ ）。 A 措施费 B 规费 C 材料费 D 企业管理费 | 65. According to the Composition of Construction and Installation Project Costs (Construction Standard [2013] No. 44), the expenses incurred by construction enterprises for general identification and inspection of buildings, materials, components and building installations shall be included in the construction and installation project costs (). A measure fee B fee C material fee D enterprise management fee
MCQ-4261 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 66、 关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（ ）。 A 政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书 B 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督 C 政府质量监督属于行政调解行为 D 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施 | 66、 关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（ ）。 A 政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书 B 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督 C 政府质量监督属于行政调解行为 D 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施 | 66. About the nature and authority of the government's quality supervision, is correct (). A the government quality supervision agency has the right to issue the construction enterprise qualification certificate B the government quality supervision agency should supervise the project quality behavior of the quality testing unit C the government quality supervision is an administrative mediation behavior D the specific work of the project quality supervision must be implemented by the construction department of the local people's government
MCQ-4262 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 67、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 专职安全员 | 67、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 专职安全员 | 67. Occupational health and safety management system and environmental management system management review, should be carried out by the construction enterprise (). A top manager B project manager C technical person D full-time safety officer
MCQ-4263 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 68、 工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（ ）。 A 施工许可证 B 质量监督报告 C 质量监督文件 D 第一次监督记录 | 68、 工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（ ）。 A 施工许可证 B 质量监督报告 C 质量监督文件 D 第一次监督记录 | 68. The project quality supervision body accept the construction unit submitted by the relevant project quality supervision declaration procedures, after the examination shall be issued (). A construction permit B quality supervision report C quality supervision document D the first supervision record
MCQ-4264 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 69、 运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为（ ）。 A 投标报价 B 工程支付款 C 施工成本规划值 D 施工决算成本 | 69、 运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为（ ）。 A 投标报价 B 工程支付款 C 施工成本规划值 D 施工决算成本 | 69. The use of dynamic control principle to control the construction cost, relative to the actual construction cost, should be used as the analysis and comparison of the cost plan value is (). A bidding price B project payment C construction cost planning value D construction final cost
MCQ-4265 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 根据《建设工程专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（ ）。 A 就分包工程可与发包人发生直接工作联系 B 就分包工程可与监理人发生直接工作联系 C 须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令 D 就分包工程可直接致函给发包人或监理人 | 70、 根据《建设工程专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（ ）。 A 就分包工程可与发包人发生直接工作联系 B 就分包工程可与监理人发生直接工作联系 C 须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令 D 就分包工程可直接致函给发包人或监理人 | 70. According to the "Professional Subcontract of Construction Engineering (Model Text)" (GF-2003-0213), the statement about the relationship between the subcontractor and the relevant parties of the project is correct (). A may work directly with the Owner in respect of the subcontracted project B may work directly with the Supervisor in respect of the subcontracted project C shall obey the instructions of the Supervisor in relation to the subcontracted project forwarded by the contractor D may write directly to the Owner or the Supervisor in respect of the subcontracted project
MCQ-4266 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(66).png<image>某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 工作C、E、I、L组成关键线路 B 工作H的总时差为2天 C 工作A、C、H、L为关键工作 D 工作D的总时差为1天 E 工作G的总时差与自由时差相等 | 71、 这张图片是一个典型的甘特图（Gantt Chart），它是一种流行的建设工程项目管理工具，用于项目计划、调度和跟踪。甘特图通常包含以下元素： 1. 水平轴（时间轴）：表示项目时间线，通常按天、周、月或其他单位划分。在此图中，时间轴以“天”为单位，展示了从第0天到第14天的进度。 2. 垂直轴（任务轴）：列出所有必须完成的任务或活动。在此图中，任务以字母标记（如A、B、C...）。 3. 任务条：每个任务或活动都用一条水平线或条来表示，它的长度代表了任务的持续时间。条的开始和结束位置对应于任务的开始日期和结束日期。 4. 里程碑：关键的项目时间点，意味着一项重要的活动或任务组已完成，通常以钻石或其他标志表示在甘特图上。在此图中，里程碑可能被表示为圆圈内的数字。 5. 依赖关系：任务之间的依赖关系用箭头或连接线表示。这表明完成某个任务通常依赖于其他任务的完成。在此图中，虚线箭头表示一些任务的开始依赖于之前任务的完成。 通过使用甘特图，项目管理者可以清晰地看到各个任务之间的关系、项目的整体进程和可能存在的时间冲突。这有助于团队成员了解他们的责任，并可以调整资源分配和工作优先级，以确保项目的按时完成。在建设工程项目中，这个工具对于协调复杂的工程活动和确保项目铺排非常有价值。某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 工作C、E、I、L组成关键线路 B 工作H的总时差为2天 C 工作A、C、H、L为关键工作 D 工作D的总时差为1天 E 工作G的总时差与自由时差相等 | 71. The network plan of a project division project with double code time scale is as follows. The statement about the network plan is correct (). [The 19th edition of the textbook has deleted the double code time mark, This question is not applicable 】 A work C, E, I, L form the critical line B Work H the total time difference is 2 days C work A, C, H, L is the key work D work D the total time difference is 1 day E work G the total time difference is equal to the free time difference
MCQ-4267 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》（GB/T28000）标准，建设工程对施工职业健康安全管理的基本要求要求包括（ ） A 工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划 B 工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划 C 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任 D 实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 E 实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》（GB/T28000）标准，建设工程对施工职业健康安全管理的基本要求要求包括（ ） A 工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划 B 工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划 C 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任 D 实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 E 实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 72. According to the "construction project safety production management Regulations" and "occupational health and safety management system" (GB/T28000) standards, the basic requirements of construction engineering for occupational health and safety management include () A project construction phase, Construction enterprises should develop occupational health and safety production technical measures plan B engineering design stage, the design unit should develop occupational health and safety production technical measures plan C construction enterprises in its operation and production activities must take full responsibility for the safety of the enterprise D the implementation of the general contract of construction projects, The general contractor shall bear overall responsibility for the safety of production at the construction site E For the construction project under general contract, the subcontractor shall accept the management of safety of production by the general contractor
MCQ-4268 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 73、 下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（ ）。 A 施工合同文件 B 工程各项会议纪要 C 监理工程师的口头指示 D 相关法律法规 E 施工日记和现场记录 | 73、 下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（ ）。 A 施工合同文件 B 工程各项会议纪要 C 监理工程师的口头指示 D 相关法律法规 E 施工日记和现场记录 | 73. The following information and materials can be used as evidence for construction contract claims (). A construction contract documents B project meeting minutes C supervision engineer's oral instructions D relevant laws and regulations E construction diary and site records
MCQ-4269 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 74、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（ ）。 A 企业管理费 B 利润 C 税金 D 规费 E 措施费 | 74、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（ ）。 A 企业管理费 B 利润 C 税金 D 规费 E 措施费 | 74. According to the Specification for Valuation of Construction Engineering Quantities Bill (GB50500-2013), the comprehensive unit price of sub-division projects shall include (). A enterprise management fee B profit C tax D fee E measure fee
MCQ-4270 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ ） A 所有专项施工方案均应组织专家进行论证，审查 B 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果 C 专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督 D 专项施工方案经现场工程师签字后即可实施 E 专项施工方案应由企业法定代表人审批 | 75、 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ ） A 所有专项施工方案均应组织专家进行论证，审查 B 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果 C 专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督 D 专项施工方案经现场工程师签字后即可实施 E 专项施工方案应由企业法定代表人审批 | 75. According to the "construction project safety production management regulations", to reach A certain scale of the greater risk of sub-projects, the correct safety management practices are () A all special construction plans should be organized experts to demonstrate, review B construction units should prepare special construction plans, And with the safety verification results C special construction plan by full-time safety production management personnel on-site supervision D special construction plan can be implemented after the site engineer signed E special construction plan should be approved by the legal representative of the enterprise
MCQ-4271 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 76、 关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（ ）。 A 发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算 B 承包人应在缺陷责任期对已交付使用的工程承担缺陷责任 C 缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作 D 监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因 E 承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用 | 76、 关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（ ）。 A 发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算 B 承包人应在缺陷责任期对已交付使用的工程承担缺陷责任 C 缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作 D 监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因 E 承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用 | 76. Regarding the statement of defect responsibility in the Standard Construction Bidding Documents, there are correct (). A For the unit project accepted by the employer in advance, the defect liability period shall be calculated from the completion date of all the projects; B the contractor shall bear the defect liability for the projects delivered and used during the defect liability period; C. The contractor shall undertake routine maintenance of the works that have been accepted and used. D The supervisor and the contractor shall jointly find out the causes of defects and (or) damage to the works. E If the contractor fails to repair the defects within a reasonable time, the Employer shall repair the defects by itself and the contractor shall bear all costs
MCQ-4272 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 根据《生产安全事故报告和条查处理条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者漏报事故 C 伪造事故现场 D 事故发生后逃匿 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 77、 根据《生产安全事故报告和条查处理条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者漏报事故 C 伪造事故现场 D 事故发生后逃匿 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 77. According to the Regulations on Production Safety Accident Report and Inspection and Treatment, the accident unit shall be fined more than 1 million yuan and less than 5 million yuan (). A lied or concealed the accident B delayed or missed the accident C forged the accident scene D fled after the accident E AWOL during the investigation and handling of the accident
MCQ-4273 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 78、 关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（ ）。 A 是受施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者 B 是承包人为实施项目临时聘用的专业人员 C 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 D 是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人 E 是施工承包合同中的责任主体 | 78、 关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（ ）。 A 是受施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者 B 是承包人为实施项目临时聘用的专业人员 C 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 D 是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人 E 是施工承包合同中的责任主体 | 78. About the status of the project manager of the construction enterprise, there are correct (). A is the project manager who is fully responsible for the project construction process entrusted by the legal representative of the construction enterprise B is the professional personnel temporarily hired by the contractor for the implementation of the project C The project manager is responsible for the performance of the contract on behalf of the contractor after the authorization of the contractor D is the legal representative of the construction enterprise for the full performance of the construction contract E is the subject of responsibility in the construction contract
MCQ-4274 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 79、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的特点有（ ）。 A 整个项目的合同总额确定有依据 B 施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价 C 通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资 D 一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标 E 业主对分包单位的选择具有控制权 | 79、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的特点有（ ）。 A 整个项目的合同总额确定有依据 B 施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价 C 通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资 D 一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标 E 业主对分包单位的选择具有控制权 | 79. Compared with the general construction contract mode, the characteristics of the general construction contract management mode are (). A The total contract amount of the whole project is determined according to B the general contract management unit only earns the difference between the general contract and the subcontract C determines the construction contractor through bidding, which is conducive to saving investment for the owner D generally after the completion of the construction drawing design. E The owner has the right of control over the selection of the subcontractor
MCQ-4275 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 80、 下列工人工作的时间中，属于损失时间的有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然工作时间 B 材料供应不及时导致的停工时间 C 因施工工艺特点引起的工作中断时间 D 技术工人由于差错导致的工时损失 E 工人午休后迟到造成的工时损失 | 80、 下列工人工作的时间中，属于损失时间的有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然工作时间 B 材料供应不及时导致的停工时间 C 因施工工艺特点引起的工作中断时间 D 技术工人由于差错导致的工时损失 E 工人午休后迟到造成的工时损失 | 80. The following workers work time, belong to the loss of time (). [The 2019 edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A redundant and accidental working time B Downtime due to untimely supply of materials C Work interruption time caused by construction technology characteristics D time lost by skilled workers due to errors E Hours lost due to late arrival of workers after lunch break
MCQ-4276 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的 B 在项目进展过程中进度计划需要不断的调整 C 供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统 D 业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划 E 业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同 | 81、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的 B 在项目进展过程中进度计划需要不断的调整 C 供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统 D 业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划 E 业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同 | 81. About the construction project progress planning system, the correct statement is (). A The establishment and improvement of the project schedule planning system is carried out step by step B in the progress of the project schedule needs to be constantly adjusted C the supplier can prepare different depths of schedule planning system D the owner only needs to prepare the total schedule planning and control schedule planning E The target and time scope of the progress control of the owner and the construction party are the same
MCQ-4277 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 82、 下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 混凝土振捣疏漏造成的质量事故 B 砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌 C 负责人放松质量标准造成的质量事故 D 负责人追求施工进度造成的质量事故 E 浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故 | 82、 下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 混凝土振捣疏漏造成的质量事故 B 砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌 C 负责人放松质量标准造成的质量事故 D 负责人追求施工进度造成的质量事故 E 浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故 | 82. Among the following construction quality accidents, the accidents belonging to the guidance responsibility are (). A quality accident caused by concrete vibration and negligence B masonry workers do not follow the operating rules of construction resulting in wall collapse C quality accident caused by the person in charge of relaxing quality standards D quality accident caused by the person in charge of pursuing construction schedule E The quality accident caused by the pouring concrete operator adding water at will to reduce the strength
MCQ-4278 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | Yes | 83、 某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（ ）。 A 已完工作预算费用360万元 B 费用偏差为90万元，费用节省 C 已完工作实际费用为450万元 D 进度偏差为40万元，进度拖延 E 计划工作预算费用为320万元 | 83、 某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（ ）。 A 已完工作预算费用360万元 B 费用偏差为90万元，费用节省 C 已完工作实际费用为450万元 D 进度偏差为40万元，进度拖延 E 计划工作预算费用为320万元 | 83. The main work of a project is concrete pouring, the comprehensive unit price of the bid is 400 yuan /m3, the planned engineering quantity is 8000m3. During the construction process due to the increase in the price of raw materials, the actual unit price is 500 yuan /m3, and the actual completion and the engineering quantity confirmed by the supervision engineer is 9000m3. If the earned value method is used for comprehensive analysis, the correct conclusion is (). A completed work budget cost of 3.6 million yuan B cost deviation of 900,000 yuan, cost savings C completed work actual cost of 4.5 million yuan D schedule deviation of 400,000 yuan, schedule delay E plan work budget cost of 3.2 million yuan
MCQ-4279 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 84、 关于施工成本核算的说法，正确的有（ ）。【19版教材修改，选项B和选项D描述书中已删除】 A 成本核算时应做到预测、计划、实际成本三同步 B 成本核算制和项目经理责任制等共同构成项目管理的运行机制 C 竣工工程完成成本用于考核项目管理绩效 D 定期成本核算是竣工工程全面成本核算的基础 E 施工成本一般以单位工程为成本核算对象 | 84、 关于施工成本核算的说法，正确的有（ ）。【19版教材修改，选项B和选项D描述书中已删除】 A 成本核算时应做到预测、计划、实际成本三同步 B 成本核算制和项目经理责任制等共同构成项目管理的运行机制 C 竣工工程完成成本用于考核项目管理绩效 D 定期成本核算是竣工工程全面成本核算的基础 E 施工成本一般以单位工程为成本核算对象 | 84. As for the construction cost accounting, the correct ones are (). [19th edition textbook modification, Option B and Option D have been deleted from the description book 3. The forecast, plan and actual cost should be synchronized in cost accounting B Cost accounting system and project manager responsibility system together constitute the operation mechanism of project management C The cost of completed works is used to assess project management performance D Periodic costing is the basis of complete costing of completed projects E Construction cost generally takes unit project as the object of cost accounting
MCQ-4280 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 85、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理的权限有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 向外筹集项目建设资金 B 自主选择分包人 C 参与组建项目经理部 D 制定项目内部计酬办法 E 主持项目经理部工作 | 85、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理的权限有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 向外筹集项目建设资金 B 自主选择分包人 C 参与组建项目经理部 D 制定项目内部计酬办法 E 主持项目经理部工作 | 85. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the authority of the project manager of the construction enterprise is (). Due to the revision of the 2019 edition of the textbook, the option is no longer applicable. A to raise funds for project construction B selects subcontractors independently C Participate in the establishment of the project management department D Develop the internal payment method of the project E preside over the work of project management Department
MCQ-4281 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（ ）。 A 确定施工总进度目标 B 确定里程碑事件的进度目标 C 确定施工作业的具体安排 D 确定一定周期内的人工需求 E 确定一定周期内的资金需求 | 86、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（ ）。 A 确定施工总进度目标 B 确定里程碑事件的进度目标 C 确定施工作业的具体安排 D 确定一定周期内的人工需求 E 确定一定周期内的资金需求 | 86. About the implementation of the construction schedule of the role of the statement, correct (). A to determine the overall construction progress objectives B to determine the progress objectives of milestone events C to determine the specific arrangement of construction operations D to determine the labor needs within a certain period E to determine the capital needs within a certain period
MCQ-4282 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 87、 政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（ ）。 A 进入被检查单位的施工现场进行检查 B 要求被检查单位提供相关工程财务台账 C 发现有影响工程质量问题时，责令改正 D 降低企业资质等级 E 吊销企业营业执照 | 87、 政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（ ）。 A 进入被检查单位的施工现场进行检查 B 要求被检查单位提供相关工程财务台账 C 发现有影响工程质量问题时，责令改正 D 降低企业资质等级 E 吊销企业营业执照 | 87. When the government quality supervision agency implements supervision and inspection, it has the right to take measures (). A enters the construction site of the inspected unit for inspection B requires the inspected unit to provide the relevant project financial ledger C finds that there are problems affecting the quality of the project, ordered to correct D reduce the enterprise qualification level E revoke the business license of the enterprise
MCQ-4283 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 88、 下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（ ）。 A 工程施工质量 B 工程施工进度 C 业主工程款项支付 D 政府质量监督部门的质量检查 E 施工成本的增加和减少 | 88、 下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（ ）。 A 工程施工质量 B 工程施工进度 C 业主工程款项支付 D 政府质量监督部门的质量检查 E 施工成本的增加和减少 | 88. The following engineering tasks or work, can be used as the construction contract tracking object (). A project construction quality B project construction progress C project payment by the owner D quality inspection by the government quality supervision department E increase and decrease in construction costs
MCQ-4284 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有（ ）。 A 工程项目原材料检验报告 B 施工试验记录 C 工程质量事故记录文件 D 隐蔽工程验收记录文件 E 交接检查记录 | 89、 下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有（ ）。 A 工程项目原材料检验报告 B 施工试验记录 C 工程质量事故记录文件 D 隐蔽工程验收记录文件 E 交接检查记录 | 89. The following construction documents and archives, belong to the project quality control data are (). A project raw material inspection report B construction test record C project quality accident record D concealed project acceptance record E handover inspection record
MCQ-4285 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 构建施工监督控制的组织体系 B 用工程网络计划技术进行进度管理 C 选择合理的合同结构 D 采取进度风险的管理措施 E 编制与施工进度相适应的资源需求计划 | 90、 下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 构建施工监督控制的组织体系 B 用工程网络计划技术进行进度管理 C 选择合理的合同结构 D 采取进度风险的管理措施 E 编制与施工进度相适应的资源需求计划 | 90. Among the following measures for the progress control of the construction party, those belonging to management measures are (). A to build construction supervision and control organization system B to use engineering network planning technology for schedule management C to choose reasonable contract structure D to take schedule risk management measures E to prepare the resource demand plan that is compatible with the construction schedule
MCQ-4286 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 项目技术组针对施工进度滞后的情况，提出了增加夜班作业、改变施工方法两种加快进度的方案，项目经理通过比较，确定采用增加夜班作业以加快速度，物资组落实了夜间施工照明等条件，安全组对夜间施工安全条件进行了复查，上述管理工作体现在管理职能中“筹划”环节的有（ ）。 A 提出两种可能加快进度的方案 B 确定采用夜间施工加快进度的方案 C 复查夜间施工安全条件 D 落实夜间施工照明条件 E 两者方案的比较分析 | 91、 项目技术组针对施工进度滞后的情况，提出了增加夜班作业、改变施工方法两种加快进度的方案，项目经理通过比较，确定采用增加夜班作业以加快速度，物资组落实了夜间施工照明等条件，安全组对夜间施工安全条件进行了复查，上述管理工作体现在管理职能中“筹划”环节的有（ ）。 A 提出两种可能加快进度的方案 B 确定采用夜间施工加快进度的方案 C 复查夜间施工安全条件 D 落实夜间施工照明条件 E 两者方案的比较分析 | 91. In view of the lagging construction progress, the project technical team put forward two plans to increase night work and change the construction method to speed up the progress. The project manager decided to increase night work to speed up the speed through comparison, the materials team implemented the conditions of night construction lighting and other conditions, and the safety team reviewed the safety conditions of night construction. The above management work is reflected in the management function of the "planning" link (). A puts forward two possible plans to speed up the progress B determines the plan to use night construction to speed up the progress C review the night construction safety conditions D implement the night construction lighting conditions E comparative analysis of the two plans
MCQ-4287 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 92、 下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（ ）。 A 计量器具 B 建筑构配件 C 新型模板 D 工程设备 E 安全防护设施 | 92、 下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（ ）。 A 计量器具 B 建筑构配件 C 新型模板 D 工程设备 E 安全防护设施 | 92. The following factors affecting the quality of construction, belong to the material factors (). A measuring instruments B building components C new formwork D engineering equipment E safety protection facilities
MCQ-4288 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 93、 根据《建设施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 施工方承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时 C 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 外汇汇率变化影响合同价款 | 93、 根据《建设施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 施工方承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时 C 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 外汇汇率变化影响合同价款 | 93. According to the "Construction Contract (Model Text)" (GF-2013-0201), when the variable total price contract is adopted, the contract price can generally be adjusted under the circumstances (). A The loss borne by the construction party exceeds its capacity B the stoppage caused by non-contractor power outage within a week accumulates to 7 hours C Changes in laws, administrative regulations and relevant national policies affect the contract price D price adjustment announced by the project cost management department E changes in foreign exchange rate affect the contract price
MCQ-4289 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 94、 施工质量成本中，运行质量成本包括（ ）。 A 预防成本 B 鉴定成本 C 内部损失成本 D 外部损失成本 E 外部质量保证成本 | 94、 施工质量成本中，运行质量成本包括（ ）。 A 预防成本 B 鉴定成本 C 内部损失成本 D 外部损失成本 E 外部质量保证成本 | 94. Among the construction quality costs, the operation quality costs include (). A prevention cost B identification cost C internal loss cost D external loss cost E external quality assurance cost
MCQ-4290 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2017) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 95、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（ ）。 A 安排施工顺序 B 比选施工方案 C 计算主要技术经济指标 D 编制施工准备计划 E 编制资源需求计划 | 95、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（ ）。 A 安排施工顺序 B 比选施工方案 C 计算主要技术经济指标 D 编制施工准备计划 E 编制资源需求计划 | 95. Among the contents of the following construction organization design, those belonging to the construction deployment and construction scheme are (). A arranges the construction sequence B compares the construction plan C calculates the main technical and economic indicators D prepares the construction preparation plan E prepares the resource demand plan
MCQ-4291 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 1、 EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（ ）。 A 决策-设计-施工-动用前准备 B 决策-施工-动用前准备-保修期 C 设计的准备-设计-施工-动用前准备 D 设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 | 1、 EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（ ）。 A 决策-设计-施工-动用前准备 B 决策-施工-动用前准备-保修期 C 设计的准备-设计-施工-动用前准备 D 设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 | 1. The project management work of EPC project general contractor involves the following stages: (). A Decision - design - construction - preparation before use B decision - construction - preparation before use - warranty period C design preparation - design - construction - preparation before use D design preparation - design - construction - preparation before use warranty period
MCQ-4292 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 2、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 承担施工任务并对其质量负责 B 与分包方和供货商直接签订合同 C 承担对分包方的组织和管理责任 D 负责组织和指挥总承包单位的施工 | 2、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 承担施工任务并对其质量负责 B 与分包方和供货商直接签订合同 C 承担对分包方的组织和管理责任 D 负责组织和指挥总承包单位的施工 | 2. The statement about the responsibility of the general contract management party for construction is correct (). A shall undertake the construction tasks and be responsible for their quality; B shall sign contracts directly with subcontractors and suppliers; C shall undertake the organization and management of subcontractors; D shall organize and direct the construction of the general contractor
MCQ-4293 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（ ）。 A 提出问题 B 决策 C 执行 D 检查 | 3、 建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（ ）。 A 提出问题 B 决策 C 执行 D 检查 | 3. The construction management of a construction project is a process composed of multiple links. The first link is (). A raises questions, B makes decisions, C carries out D inspections
MCQ-4294 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（ ）。 A 合同管理部 B 计划管理部 C 财务管理部 D 项目管理部 | 4、 某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（ ）。 A 合同管理部 B 计划管理部 C 财务管理部 D 项目管理部 | 4. A construction enterprise adopts the matrix organizational structure model, and its horizontal working department can be (). A Contract management department B Plan Management Department C Financial management Department D Project management Department
MCQ-4295 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 5、 根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸。计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。 A 编制资源需求计划 B 编制施工准备工作计划 C 拟订施工方案 D 计算主要技术经济指标 | 5、 根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸。计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。 A 编制资源需求计划 B 编制施工准备工作计划 C 拟订施工方案 D 计算主要技术经济指标 | 5. According to the general design preparation procedure of the construction organization, relevant materials and drawings should be collected before the preparation of the general construction schedule. Calculate the main engineering quantity, determine the overall deployment of the construction and (). A to prepare the resource demand plan B to prepare the construction preparatory work plan C to formulate the construction scheme D to calculate the main technical and economic indicators
MCQ-4296 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 6、 下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是（ ）。 A 收集项目目标的实际值 B 对项目目标进行分解 C 将项目目标的实际值和计划值相比较 D 对产生的偏差采取纠偏措施 | 6、 下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是（ ）。 A 收集项目目标的实际值 B 对项目目标进行分解 C 将项目目标的实际值和计划值相比较 D 对产生的偏差采取纠偏措施 | 6. The following construction project target dynamic control work, belongs to the preparation work is (). A collects the actual value of the project objective B decomposes the project objective C compares the actual value of the project objective with the planned value D takes corrective measures to the deviation
MCQ-4297 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 7、 大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制各子项目施工进度计划；②编制施工总进度计划；③编制施工总进度规划；④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（ ）。 A ②-③-①-④ B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ③-②-④-① | 7、 大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制各子项目施工进度计划；②编制施工总进度计划；③编制施工总进度规划；④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（ ）。 A ②-③-①-④ B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ③-②-④-① | 7. Large-scale construction project progress target decomposition work includes: (1) the preparation of each sub-project construction progress plan; ② preparation of the overall construction schedule; ③ compile the overall construction schedule; ④ to prepare the project sub-system schedule. The correct goal decomposition process is (). A ②-③-①-④ B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ③-②-④-①
MCQ-4298 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（ ）。 A 项目经理 B 施工方案 C 信息技术 D 组织体系 | 8、 建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（ ）。 A 项目经理 B 施工方案 C 信息技术 D 组织体系 | 8. The decisive factor of whether the progress target of the construction party can be achieved is (). A Project manager B Construction plan C information technology D organization system
MCQ-4299 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（ ）。 A 归档文件用原件和复印件均可 B 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 C 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 D 利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制 | 9、 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（ ）。 A 归档文件用原件和复印件均可 B 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 C 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 D 利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制 | 9. About the construction project construction document archiving quality requirements, correct is (). A archived documents with original and photocopy can be B engineering documents text material size specifications should be A4 format C engineering documents should be signed formalities complete, whether stamped do not require D the use of construction drawings to change as-built drawings, there is a major change, do not need to redraw
MCQ-4300 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（ ）。 A 既有内向箭线，又有外向箭线 B 只有外向箭线，没有内向箭线 C 只有内向箭线，没有外向箭线 D 既无内向箭线，又无外向箭线 | 10、 关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（ ）。 A 既有内向箭线，又有外向箭线 B 只有外向箭线，没有内向箭线 C 只有内向箭线，没有外向箭线 D 既无内向箭线，又无外向箭线 | 10. The statement about the relationship between the end node and the arrow line in the double-coded network diagram is correct (). A has both inward and outward arrow lines B has only outward arrow lines and no inward arrow lines C has only inward arrow lines and no outward arrow lines D has neither inward arrow lines nor outward arrow lines
MCQ-4301 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。 A 工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间 B 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 C 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间 D 本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值 | 11、 用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。 A 工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间 B 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 C 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间 D 本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值 | 11. When calculating the time parameters of the double code network plan by working calculation method, the free time difference should be calculated according to (). A The latest time of the work completion node minus the earliest time of the start node minus the duration of the work B the minimum value of the latest start time of all intensive work minus the earliest completion time of the work C the minimum value of the earliest start time of all intensive work minus the earliest start time and duration of the work D The minimum value of the time interval between this work and all intensive work
MCQ-4302 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 12、 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。 A 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改 B 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告 C 对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告 D 应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 | 12、 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。 A 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改 B 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告 C 对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告 D 应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 | 12. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production, the statement about the safety responsibility of the engineering supervision unit is correct (). A In the implementation of the supervision process found serious safety accident hidden danger, should require the construction unit rectification B In the process of implementation of supervision found serious hidden dangers of safety accidents, should be timely reported to the relevant competent authorities C For serious hidden dangers of safety accidents, the construction unit should report to the construction unit if it refuses to rectify them D shall examine whether the special construction plan conforms to the mandatory standards of engineering construction
MCQ-4303 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 13、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（ ）。 A 策划 B 支持和运行 C 改进 D 绩效评价 | 13、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（ ）。 A 策划 B 支持和运行 C 改进 D 绩效评价 | 13. According to the "Environmental Management system requirements and Guidelines for Use", the "A" link in the PDCA cycle refers to (). A plans B to support and run C to improve D performance evaluation
MCQ-4304 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 承包人实际施工的工程量 B 承包人因施工需要自行变更后的工程量 C 承包人调整施工方案后的工程量 D 总价合同各项目的工程量 | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 承包人实际施工的工程量 B 承包人因施工需要自行变更后的工程量 C 承包人调整施工方案后的工程量 D 总价合同各项目的工程量 | 14. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects, the total price contract formed by the approved construction drawings and its budget shall be contracted. No engineering changes have occurred during the construction process, and the settlement amount shall be (). [The textbook of 2019 edition has been deleted, this title is not applicable] The quantity of works actually constructed by the contractor B The quantity of works which the contractor needs to change by himself due to construction C Quantity of works after the contractor adjusts the construction scheme D Quantity of works for each item of the total price contract
MCQ-4305 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方发送产品时承运单位签发的日期 C 采购方向承运单位提出申请的日期 D 供货方按照合同规定通知的提货日期 | 15、 由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方发送产品时承运单位签发的日期 C 采购方向承运单位提出申请的日期 D 供货方按照合同规定通知的提货日期 | 15. For the building materials to be taken care of by the Purchaser, the delivery time shall be subject to (). A The date on which the purchaser receives the goods stamped B the date issued by the carrier when the supplier sends the products C the date on which the purchaser submits the application to the carrier D the delivery date notified by the supplier in accordance with the contract
MCQ-4306 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 分析工程设计变更的必要性和可能性 C 采用网络计划方法编制进度计划 D 编制与进度相适应的资源需求计划 | 16、 下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 分析工程设计变更的必要性和可能性 C 采用网络计划方法编制进度计划 D 编制与进度相适应的资源需求计划 | 16. Among the following measures for the progress control of the construction party, the technical measures are (). A attaches importance to the application of information technology in schedule control B analyzes the necessity and possibility of engineering design changes C adopts network planning method to prepare schedule D prepares resource demand plan which is compatible with schedule
MCQ-4307 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 合理安排施工企业计划周期内的生产活动 B 具体指导建设工程施工 C 确定项目实施计划周期内的资金需求 D 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证 | 17、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 合理安排施工企业计划周期内的生产活动 B 具体指导建设工程施工 C 确定项目实施计划周期内的资金需求 D 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证 | 17. The main purpose of the preparation of the control construction schedule is (). A reasonably arrange the production activities of the construction enterprise within the planning period B give specific guidance to the construction engineering construction C determine the capital demand within the project implementation planning period D redemonstrate the construction schedule objectives stipulated in the construction contract
MCQ-4308 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层（各级）进度计划的紧 前工作是（ ）。 A 调查研究和资料收集 B 进行项目结构分析 C 进行进度计划系统的结构分析 D 确定项目的工作编码 | 18、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层（各级）进度计划的紧 前工作是（ ）。 A 调查研究和资料收集 B 进行项目结构分析 C 进行进度计划系统的结构分析 D 确定项目的工作编码 | 18. According to the construction project progress target demonstration of the work steps, the preparation of each layer (at all levels) of the progress plan is (). A investigation and data collection B for project structure analysis C for progress planning system structure analysis D to determine the project work code
MCQ-4309 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。 A 收集准备索赔资料 B 编写法律诉讼文件 C 防止对方提出索赔 D 发出最终索赔通知 | 19、 下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。 A 收集准备索赔资料 B 编写法律诉讼文件 C 防止对方提出索赔 D 发出最终索赔通知 | 19. Among the following work contents, the work contents belonging to the counter-claim work are (). A Collect and prepare claim information B prepare legal action documents C prevent claims from being filed D issue final claim notice
MCQ-4310 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 20、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(67).png<image>某单位产品1月份成本相关参数如下表。用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是（ ）元。 A －20000 B －18000 C －19800 D －22000 | 20、 这是一张表格，从建设工程项目管理的角度来看，这张表格可能是用来记录或计划项目的关键财务和时间参数的。表格共有四列，分别代表了不同的项目管理指标： 1. “预日”的可能指的是“预计天数”，即完成某个阶段或整个项目预计需要的时间。 2. “单位”可能指的是工作的数量单位，比如“个”或“工日/件”等。 3. “计划值”是预计在项目某阶段或整个项目中需要达到的目标值或完成的工作量。 4. “实际值”则是项目实施过程中已经完成的实际工作量或达到的实际值。 表格中的行分别列出了不同的项目管理元素： - “成品量”可能指某个时间节点或项目终点时应完成的整体工作量。 - “单价”可能指每个单位工作量的成本或价值。 - “人工单价”可能特指劳务成本，即每个单位的人工成本。 关于具体的数据，我们可以做以下推测： - 计划完成的成品量是180单位，实际完成了200单位，这意味着项目在这个维度上超出了预期。 - 计划单位成本是12元，实际单位成本是11元，这表明项目成本控制做得比预期好。 - 人工单价的计划值是100元，实际值是110元，这可能暗示着人力成本超出了预算。 综合上述信息，这个表格可以被用作监控项目进度和成本效率的工具，帮助项目经理评估项目是否按照预定的时间和预算顺利进行。实际值与计划值之间的差异是特别重要的，因为它们直接反映了项目的偏差和潜在问题，是需要及时关注和解决的。某单位产品1月份成本相关参数如下表。用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是（ ）元。 A －20000 B －18000 C －19800 D －22000 | 20. The cost related parameters of a unit product in January are shown in the following table. Calculated by factor analysis method, the impact of changes in labor consumption per unit product on cost is () yuan. A-20000 B-18000 C-19800 D-22000
MCQ-4311 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（ ）进行审核。 A 造价鉴定机构 B 造价咨询人 C 政府造价管理部门 D 监理人 | 21、 政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（ ）进行审核。 A 造价鉴定机构 B 造价咨询人 C 政府造价管理部门 D 监理人 | 21. The claims submitted by the contractor of the government investment project to the Employer shall be submitted to () for review. A cost appraisal agency B cost consultant C government cost management department D supervisor
MCQ-4312 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j）（ ）。 A 紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差 B 紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差 C 紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差 D 紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差 | 22、 单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j）（ ）。 A 紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差 B 紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差 C 紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差 D 紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差 | 22. The time interval between two adjacent tasks (LAGi-j) () in the calculation of the time parameter of the single code network plan. A Difference between the earliest start time and the earliest start time of the work B difference between the earliest finish time and the earliest start time of the work C difference between the earliest start time of the work and the earliest finish time of the work D difference between the latest finish time of the work and the earliest finish time of the work
MCQ-4313 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | Yes | 23、 某土方工程采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m³，清单工程量为6000m³。现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m³。则结算工程款应为（ ）万元。 A 25 B 20 C 30 D 35 | 23、 某土方工程采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m³，清单工程量为6000m³。现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m³。则结算工程款应为（ ）万元。 A 25 B 20 C 30 D 35 | 23. The unit price contract is adopted for a certain earthmoving project. The comprehensive bid price is 300,000 yuan, the unit price of earthmoving is 50 yuan /m³, and the quantity of the listed works is 6000m³. The actual completed engineering quantity confirmed by the supervising engineer is 5000m³. Then the project payment shall be () million yuan. A 25 B 20 C 30 D 35
MCQ-4314 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 24、 采用时间-成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（ ）。 A 所有工作均按最早开始时间开始 B 关键工作均按最迟开始时间开始 C 关键工作均按最早开始时间开始 D 所有工作均按最迟开始时间开始 | 24、 采用时间-成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（ ）。 A 所有工作均按最早开始时间开始 B 关键工作均按最迟开始时间开始 C 关键工作均按最早开始时间开始 D 所有工作均按最迟开始时间开始 | 24. Using the time-cost cumulative curve to prepare the construction project progress plan, from the perspective of saving capital loan interest, the appropriate approach is (). A All work starts at the earliest start time B key work starts at the latest start time C key work starts at the earliest start time D all work starts at the latest start time
MCQ-4315 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 25、 关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。 A 管理评审是施工企业接受政府监督的一种机制 B 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价 | 25、 关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。 A 管理评审是施工企业接受政府监督的一种机制 B 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价 | 25. About the occupational health and safety and environmental management system management review of the statement, correct is (). A management review is a mechanism for construction enterprises to accept government supervision B management review is a systematic evaluation of the management system by the top management of construction enterprises C management review is a mechanism for self-assurance and self-supervision of the management system D management review is an evaluation of the implementation of relevant laws in the operation of the management system
MCQ-4316 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 26、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（ ）。 A 奖金 B 计时工资或计件工资 C 津贴补贴 D 特殊情况下支付的工资 | 26、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（ ）。 A 奖金 B 计时工资或计件工资 C 津贴补贴 D 特殊情况下支付的工资 | 26. According to the "construction and installation project cost composition", the labor remuneration paid to individuals for excess labor and increase in income and savings should be included in the construction and installation project cost of labor costs (). A bonus B hourly wages or piecework wages C allowances and subsidies D wages paid under special circumstances
MCQ-4317 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 27、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人生命财产办理保险 B 工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用 C 工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用 D 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用 | 27、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人生命财产办理保险 B 工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用 C 工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用 D 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用 | 27. According to the "construction engineering construction labor Subcontract (Model text)", about the insurance management, the correct is (). A Before the labor subcontractor starts construction, The project contractor shall insure the life and property of its own personnel and the third party on the construction site B The construction machinery and equipment provided by the contractor to the labor subcontractor shall be insured and paid by the labor subcontractor C The project contractor shall apply for accident insurance for the labor personnel engaged in dangerous operations and pay the expenses D The materials transported to the construction site for labor construction shall be insured and paid by the project contractor
MCQ-4318 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（ ）。 A 专项应急预案 B 综合应急预案 C 现场应急预案 D 现场处置方案 | 28、 某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（ ）。 A 专项应急预案 B 综合应急预案 C 现场应急预案 D 现场处置方案 | 28. In the emergency plan of a production safety accident of a construction project, the plan formulated for the possible accidents, related hazards and emergency protection of scaffolding demolition belongs to () in nature. A special emergency plan B comprehensive emergency plan C on-site emergency plan D on-site disposal plan
MCQ-4319 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 29、 某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（ ）元/m³。 A 29.88 B 47.80 C 42.40 D 44.60 | 29、 某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（ ）元/m³。 A 29.88 B 47.80 C 42.40 D 44.60 | 29. A construction project adopts the "Specification for Valuation of Construction Engineering Quantity List", and the amount of earthmoving works in the bidding quantity list is 2500m³. The amount of earthmoving calculated by the bidder according to the geological conditions and construction scheme is 4000m³. The cost of people, materials and machinery to complete the earthmoving sub-project is 98,000 yuan, the management fee is 13,500 yuan, and the profit is 8,000 yuan. If other factors are not taken into account, the bidder's comprehensive unit price of earthmoving is () Yuan /m³. A 29.88B 47.80C 42.40D 44.60
MCQ-4320 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 下列风险控制方法中,适用于第一类危险物控制的是（ ）。 A 提高各类施工设施的可能性 B 隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 改善作业环境 | 30、 下列风险控制方法中,适用于第一类危险物控制的是（ ）。 A 提高各类施工设施的可能性 B 隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 改善作业环境 | 30. Of the following risk control methods, which are suitable for the control of the first type of hazardous substances is (). A improve the possibility of all kinds of construction facilities B isolate dangerous substances C set up safety monitoring system D improve the working environment
MCQ-4321 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 绘制双代号时标网络计划，首先应（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 定位起点节点 B 确定时间坐标长度 C 绘制非时标网络计划 D 绘制时标计划表 | 31、 绘制双代号时标网络计划，首先应（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 定位起点节点 B 确定时间坐标长度 C 绘制非时标网络计划 D 绘制时标计划表 | 31. Draw double code time mark network plan, first should (). [The 19th edition of the textbook has deleted the double code time mark, this problem is not applicable] A locate the starting node B Determine the time coordinate length C Plots the non-time scale network plan D Draw a time scale schedule
MCQ-4322 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 32、 对于业主而言，成本加酬金合同的优点是（ ）。 A 有利于控制投资 B 可通过分段施工缩短工期 C 不承担工程量变化的风险 D 不需介入工程施工和管理 | 32、 对于业主而言，成本加酬金合同的优点是（ ）。 A 有利于控制投资 B 可通过分段施工缩短工期 C 不承担工程量变化的风险 D 不需介入工程施工和管理 | 32. For the owner, the advantages of a cost-plus contract are (). A is conducive to controlling investment B can shorten the construction period by staging construction C does not bear the risk of changes in the quantity D does not need to intervene in the construction and management of the project
MCQ-4323 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 33、 对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（ ）。 A 评价财务管理效果 B 核算企业经营效益 C 考核项目管理绩效 D 评价项目成本效益 | 33、 对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（ ）。 A 评价财务管理效果 B 核算企业经营效益 C 考核项目管理绩效 D 评价项目成本效益 | 33. The purpose of engineering site cost accounting for completed projects is (). A to evaluate the financial management effect B to calculate the business efficiency C to evaluate the project management performance D to evaluate the project cost efficiency
MCQ-4324 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（ ）。 A 建筑工程实际使用年限 B 建设单位要求年限 C 缺陷责任期 D 建筑工程设计使用年限 | 34、 根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（ ）。 A 建筑工程实际使用年限 B 建设单位要求年限 C 缺陷责任期 D 建筑工程设计使用年限 | 34. According to the requirements of the lifelong responsibility system for the quality of construction projects, the time period for the project manager of the construction unit to assume responsibility for the quality of construction projects is (). A construction project actual service life B Required years of construction units C Defect liability period D design service life of construction project
MCQ-4325 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 35、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(68).png<image>某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是（ ）天。 A 2 B 0 C 1 D 3 | 35、 这幅图描述的是一个典型的项目管理工具，称为“关键路径法”（Critical Path Method, CPM）网络图。关键路径法用于计划和调度项目中的任务，帮助项目管理人员确定项目的最短完成时间和每个任务的时间安排。 图中的圆圈（被数字标记）代表项目中的不同阶段或活动的节点，而箭头表示活动或任务的序列和依赖关系。箭头上的数字显示每项任务需要的时间。例如，从节点1到节点2通过活动A需要4个时间单位。 用这个网络图，项目经理可以确定以下内容： 1. 每项任务的最早开始时间和最晚开始时间。 2. 哪些任务是关键任务，即它们的延迟会直接影响项目的整体完成时间。 3. 哪些任务有浮动时间，即可以在不影响项目整体进度的情况下延迟多长时间。 关键路径是从开始节点（这里是1）到完成节点（这里是8）的时间最长的连续路径。在这个示例中，需要找到从节点1到节点8通过若干活动（如A、C、E、H）的最长直接路径，并计算这条路径上各活动所需时间之和。这个时间总和就是项目的最短完成时间。任何在关键路径上的延迟都会导致项目总时间的延迟。 在这个网络图中，还有虚线箭头，这通常表示存在某种形式的依赖关系，但并不一定是直接的工作或时间依赖，它可能指向某项活动的开始或完成必须在另一项活动开始或完成之前或同时完成。这些是额外的约束，必须在调度计划中考虑。 通过这样的分析，项目经理可以优化资源分配，预见潜在风险，并调整计划以确保项目按时按预算完成。某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是（ ）天。 A 2 B 0 C 1 D 3 | 35. The network plan of a construction project is as follows (time unit: days), and the free time difference of work C is () days. A 2 B 0 C 1 D 3
MCQ-4326 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 36、 关于施工企业质量管理体系文件构成的说法,正确的是（ ）。 A 质量计划是纲领性文件 B 质量记录应阐述企业质量目标和方针 C 质量手册应产生项目各阶段的质量责任和权限 D 程序文件是质量手册的支持性文件 | 36、 关于施工企业质量管理体系文件构成的说法,正确的是（ ）。 A 质量计划是纲领性文件 B 质量记录应阐述企业质量目标和方针 C 质量手册应产生项目各阶段的质量责任和权限 D 程序文件是质量手册的支持性文件 | 36. About the construction enterprise quality management system document composition of the statement, the correct is (). A quality plan is a programmatic document B quality records should elaborate the quality objectives and policies of the enterprise C quality manual should produce the quality responsibility and authority of each stage of the project D procedure file is the supporting document of the quality manual
MCQ-4327 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 37、 某分项分部工程预算单价为300元/m³，计划一个月完成工程量100m³，实际施工中用了两个月（匀建）完成工程量160m³，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m³。则该分项分部工程的费用偏差为（ ）元。 A 4800 B -4800 C 18000 D -18000 | 37、 某分项分部工程预算单价为300元/m³，计划一个月完成工程量100m³，实际施工中用了两个月（匀建）完成工程量160m³，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m³。则该分项分部工程的费用偏差为（ ）元。 A 4800 B -4800 C 18000 D -18000 | 37. The budget unit price of a branch project is 300 yuan /m³, and the project volume is planned to be 100m³ in one month. The actual construction took two months (uniform construction) to complete the project volume of 160m³, and the actual unit price is 330 yuan /m³ due to the increase in material costs. The cost deviation of the sub-item division project is () yuan. A 4800 B -4800 C 18000 D -18000
MCQ-4328 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 38、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（ ）天内，向监理人提交变更报价书。 A 14 B 7 C 28 D 30 | 38、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（ ）天内，向监理人提交变更报价书。 A 14 B 7 C 28 D 30 | 38. In accordance with the General Contract terms of the Standard Bidding Documents for Construction, the Contractor shall, within a maximum of () days of receiving the change instruction, submit a change offer to the Supervisor. A 14 B 7 C 28 D 30
MCQ-4329 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 建设工程施工过程中对分项分部质量验收时，应该给出综合质量评价的检查项目是（ ）。 A 分项工程质量验收 B 质量控制资料验收 C 主体结构功能检测 D 观感质量验收 | 39、 建设工程施工过程中对分项分部质量验收时，应该给出综合质量评价的检查项目是（ ）。 A 分项工程质量验收 B 质量控制资料验收 C 主体结构功能检测 D 观感质量验收 | 39. The construction of the construction process of the sub-division quality acceptance, should give the comprehensive quality evaluation of the inspection project is (). A sub-project quality acceptance B quality control data acceptance C main structure function detection D perception quality acceptance
MCQ-4330 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 50% B 90% C 60% D 100% | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 50% B 90% C 60% D 100% | 40. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects, the Employer shall prepay the total cost of safe and civilized construction within 28 days after the project starts. A 50% B 90% C 60% D 100%
MCQ-4331 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 41、 根据建设工程工程量清单计价规范，采用单价合同的工程结算工程量应为（ ）。 A 施工单位实际完成的工程量 B 合同中约定应予计量的工程量 C 以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量 D 合同中约定应予计量并实际完成的工程量 | 41、 根据建设工程工程量清单计价规范，采用单价合同的工程结算工程量应为（ ）。 A 施工单位实际完成的工程量 B 合同中约定应予计量的工程量 C 以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量 D 合同中约定应予计量并实际完成的工程量 | 41. According to the construction engineering quantity list pricing specifications, the project settlement amount of the unit price contract should be (). A The quantity actually completed by the construction unit B the quantity agreed in the contract should be measured C the quantity calculated according to the schematic size of the contract drawings D the quantity agreed in the contract should be measured and actually completed
MCQ-4332 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。 A 主控项目和一般项目的检验结果 B 主控项目的检验结果 C 资料检查完整、合格和主控项目检验结果 D 资料检查完整、合格和一般项目的检验结果 | 42、 在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。 A 主控项目和一般项目的检验结果 B 主控项目的检验结果 C 资料检查完整、合格和主控项目检验结果 D 资料检查完整、合格和一般项目的检验结果 | 42. In the quality acceptance of construction engineering construction process, the qualified quality of the inspection batch mainly depends on (). A main control project and general project inspection results B main control project inspection results C data inspection complete, qualified and master project inspection results D data inspection complete, qualified and general project inspection results
MCQ-4333 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡 B 某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤 C 某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤 D 某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元 | 43、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡 B 某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤 C 某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤 D 某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元 | 43. According to the "Production safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the following construction engineering construction production safety accidents, belong to the major accident is (). A certain foundation pit flooding event, resulting in direct economic losses of 50 million yuan, no casualties B demolition project safety accident, resulting in direct economic losses of 10 million yuan, 45 people seriously injured C a construction project scaffolding collapse, resulting in direct economic losses of 9.6 million yuan, 8 people seriously injured D a construction project in advance of the mold demolition caused the collapse of the structure, resulting in 35 deaths, direct economic losses of 45 million yuan
MCQ-4334 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场要设置半封闭的围挡 B 施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m C 施工现场主要场地应硬化 D 专职安全员为现场文明施工的第一责任人 | 44、 关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场要设置半封闭的围挡 B 施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m C 施工现场主要场地应硬化 D 专职安全员为现场文明施工的第一责任人 | 44. The statement about civilized construction measures on the construction site of the construction project is correct (). A construction site to set a semi-closed enclosure B construction site set the height of the enclosure shall not be less than 1.5m C the main site of the construction site should be hardened D full-time safety officers for the site civilized construction of the first responsible person
MCQ-4335 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 45、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向（ ）提交书面报告。 A 承包方法定代表人和总监理工程师 B 发包人代表和总监理工程师 C 监督职能部门和承包方法定代表人 D 政府职能监督部门和发包人代表 | 45、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向（ ）提交书面报告。 A 承包方法定代表人和总监理工程师 B 发包人代表和总监理工程师 C 监督职能部门和承包方法定代表人 D 政府职能监督部门和发包人代表 | 45. According to the "construction project construction Contract (Model text)", the project manager has the right to take necessary measures to ensure the safety of people, property and projects related to the project in an emergency, but should submit a written report within 48 hours (). A the contractor's legal representative and the chief supervision engineer B the owner's representative and the Chief supervision engineer C the supervision functional department and the contractor's legal representative D the government supervision department and the owner's representative
MCQ-4336 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 46、 施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 施工项目经理 B 总监理工程师 C 甲方工程师 D 项目技术负责人 | 46、 施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 施工项目经理 B 总监理工程师 C 甲方工程师 D 项目技术负责人 | 46. The measurement and control plan prepared by the construction unit before the construction project starts shall be implemented only after approval by (). A Construction project manager B Chief Supervision engineer C Party A engineer D Project technical person
MCQ-4337 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 47、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（ ）。 A 施工中发生设计变更增加的费用 B 业主提供了暂估价的材料采购费用 C 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D 因施工缺陷造成的工程维修费用 | 47、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（ ）。 A 施工中发生设计变更增加的费用 B 业主提供了暂估价的材料采购费用 C 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D 因施工缺陷造成的工程维修费用 | 47. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects, the provisional amount may be used to pay (). A increased costs due to design changes during construction B materials procurement costs provisially estimated by the owner C rework costs due to unqualified concealed works caused by the contractor D project maintenance costs due to construction defects
MCQ-4338 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 48、 下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（ ）。 A 人 B 机械 C 材料 D 环境 | 48、 下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（ ）。 A 人 B 机械 C 材料 D 环境 | 48. Among the following factors affecting the construction quality of construction projects, the basic starting point for construction quality control is (). A person B machinery C material D environment
MCQ-4339 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 49、 编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 低负荷下的工作时间 C 有根据地降低负荷下的工作时间 D 非施工本身造成的停工时间 | 49、 编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 低负荷下的工作时间 C 有根据地降低负荷下的工作时间 D 非施工本身造成的停工时间 | 49. The preparation of construction machinery platform use quota, workers load the insufficient amount of sand caused by the car in the reduction of the load of the duration of the work belongs to (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A effective working time B working time under low load C working time under base load reduction D downtime not caused by construction itself
MCQ-4340 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 横道图的一行只能表达一项工作 B 工作的简要说明必须放在表头内 C 横道图不能表达工作间的逻辑关系 D 横道图的工作可按项目对象排序 | 50、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 横道图的一行只能表达一项工作 B 工作的简要说明必须放在表头内 C 横道图不能表达工作间的逻辑关系 D 横道图的工作可按项目对象排序 | 50. The statement about the progress plan of the transverse chart is correct (). A horizontal chart can only express a line of work B a brief description of the work must be placed in the table head C horizontal chart can not express the logical relationship between the work D horizontal chart work can be sorted by project object
MCQ-4341 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 51、 某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是() A 投标时注明工程量表存在错误，应按实结算 B 修改工程量后进行报价 C 按业主要求工程量修改单价后报价 D 采用不平衡报价法提高该项工程报价 | 51、 某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是() A 投标时注明工程量表存在错误，应按实结算 B 修改工程量后进行报价 C 按业主要求工程量修改单价后报价 D 采用不平衡报价法提高该项工程报价 | 51. A construction project adopts a fixed total price method of bidding, and the owner does not correct a disputed project quantity in the bidding process. The correct response strategy of the tendering unit is to () indicate that there is an error in the engineering inventory when bidding. B shall be settled according to the actual amount of the project after the quotation C according to the requirements of the owner of the amount of the project after the quotation after the modification of the unit price D use the unbalanced quotation method to increase the price of the project
MCQ-4342 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 某建筑工程施工现场发生一触电事故后，项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对配电箱、用电电路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱拉乱接电线，这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。 A 直接隐患与间接隐患并治原则 B 预防与减灾并重治理原则 C 动态处理原则 D 单项隐患综合处理原则 | 52、 某建筑工程施工现场发生一触电事故后，项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对配电箱、用电电路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱拉乱接电线，这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。 A 直接隐患与间接隐患并治原则 B 预防与减灾并重治理原则 C 动态处理原则 D 单项隐患综合处理原则 | 52. A construction project construction site after an electric shock accident, the project department for workers safety operation education, while the distribution box, electrical circuit protection transformation, set leakage switch, non-professional electricians are strictly prohibited to pull random wiring, which reflects the construction safety hidden danger treatment principle (). A direct hidden danger and indirect hidden danger and treatment principle B prevention and disaster reduction and governance principle C dynamic treatment principle D single hidden danger comprehensive treatment principle
MCQ-4343 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 53、 根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工组织设计 B 施工总体规划 C 工程承包合同 D 项目管理目标责任书 | 53、 根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工组织设计 B 施工总体规划 C 工程承包合同 D 项目管理目标责任书 | 53. According to the "Construction Project Management Standards", the documents formulated by the legal representative of the construction enterprise or its authorized person and the project manager through consultation before the implementation of the construction project are (). A construction organization design B construction master plan C project contract D project management target responsibility letter
MCQ-4344 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。 A 分包人需服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令 B 分包人不能直接致函给发包人 C 分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清 D 分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令 | 54、 关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。 A 分包人需服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令 B 分包人不能直接致函给发包人 C 分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清 D 分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令 | 54. About the construction engineering professional subcontractor, the correct is (). A the subcontractor shall obey the instructions directly issued by the supervisor in relation to the subcontracted project B the subcontractor can not directly write to the employer C the subcontractor can directly write to the supervisor to clarify the relevant instructions D the subcontractor may not execute the contractor's instructions after receiving the supervisor's request
MCQ-4345 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 55、 与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。 A 合同管理工作量增大 B 建设周期比较长，对项目总进度控制不利 C 组织协调工作量增大 D 开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制 | 55、 与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。 A 合同管理工作量增大 B 建设周期比较长，对项目总进度控制不利 C 组织协调工作量增大 D 开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制 | 55. Compared with the construction parallel contracting mode, the disadvantages of the construction general contracting mode to the owner are (). A contract management workload increases B construction period is relatively long, adverse to the overall progress control of the project C organization and coordination workload increases D before the start of the contract price is not clear, is not conducive to the early control of the total cost
MCQ-4346 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 56、 关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（ ）。 A 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识 B 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网 C 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中 D 存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 | 56、 关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（ ）。 A 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识 B 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网 C 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中 D 存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 | 56. About the environmental pollution treatment measures of the construction site of the construction project, the correct statement is (). A All solid waste must be centrally stored and marked B construction site mixing station sewage can be directly discharged into the urban sewage network through the gutter C site gas welding acetylene generation tank generated sewage should be dumped in the foundation pit D Storage of chemical solvents warehouse floor and high 250mm wall must be anti-seepage treatment
MCQ-4347 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 57、 建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。 A 事故处理鉴定验收 B 事故调查 C 事故原因分析 D 制订事故处理技术方案 | 57、 建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。 A 事故处理鉴定验收 B 事故调查 C 事故原因分析 D 制订事故处理技术方案 | 57. Construction engineering construction quality accident treatment procedures, determine whether the treatment results achieve the expected purpose, whether there are still hidden dangers, belongs to the () link of the work. A accident handling appraisal and acceptance B accident investigation C accident cause analysis D formulate accident handling technical plan
MCQ-4348 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 58、 根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。 A 施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构 B 若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序 C 旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令 D 旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理 | 58、 根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。 A 施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构 B 若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序 C 旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令 D 旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理 | 58. According to the "construction engineering supervision Code", about the side station supervision, the correct is (). A construction enterprise shall notify the project supervision institution B at least 48 hours in advance before the construction of the key parts that need side station supervision. If the on-site quality inspection personnel of the construction enterprise do not sign and the side station supervision personnel sign and approve, the next process can be carried out. Can directly issue a stop-work order D side station supervision of the main structure of concrete pouring should be carried out by side supervision
MCQ-4349 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 59、 编制人工定额时，由于作业准备不充分导致的停工时间应计入（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然时间 B 非施工本身造成的停工时间 C 不可避免的中断时间 D 施工本身造成的停工时间 | 59、 编制人工定额时，由于作业准备不充分导致的停工时间应计入（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然时间 B 非施工本身造成的停工时间 C 不可避免的中断时间 D 施工本身造成的停工时间 | 59. When compiling the labor quota, the downtime caused by inadequate operation preparation should be included in (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A superfluous and accidental time B Downtime not caused by the construction itself C Unavoidable downtime D Downtime caused by the construction itself
MCQ-4350 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 60、 对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。 A 月（季）度成本分析 B 年度成本分析 C 分部分项工程成本分析 D 施工成本分析 | 60、 对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。 A 月（季）度成本分析 B 年度成本分析 C 分部分项工程成本分析 D 施工成本分析 | 60. When comprehensive cost analysis of construction projects is carried out, the basis for analysis can be (). A monthly (quarterly) degree cost analysis B annual cost analysis C division project cost analysis D construction cost analysis
MCQ-4351 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 61、 政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。 A 施工过程 B 竣工验收阶段 C 项目开工前 D 建立档案阶段 | 61、 政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。 A 施工过程 B 竣工验收阶段 C 项目开工前 D 建立档案阶段 | 61. The government quality supervision agency inspects the establishment of the quality assurance system of all parties involved in the construction of the project, which belongs to the content of () quality supervision. A construction process B completion acceptance stage C Before the project starts D establishment of the file stage
MCQ-4352 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指（ ）。 A 施工进度横图 B 大型机械布置位置图 C 施工现场交通组织图 D 施工现场平面布置图 | 62、 根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指（ ）。 A 施工进度横图 B 大型机械布置位置图 C 施工现场交通组织图 D 施工现场平面布置图 | 62. According to the construction engineering civilized site standards, the construction site must be set up "five cards and a drawing", of which "a drawing" refers to (). A construction progress horizontal diagram B large machinery layout diagram C construction site traffic organization diagram D construction site layout diagram
MCQ-4353 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 63、 下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）。 A 单价合同 B 成本加酬金合同 C 固定总价合同 D 变动总价合同 | 63、 下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）。 A 单价合同 B 成本加酬金合同 C 固定总价合同 D 变动总价合同 | 63. Of the following contract pricing methods, the least risk to the contractor is (). A unit price contract B cost plus fee contract C fixed sum price contract D variable sum price contract
MCQ-4354 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 64、 根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（ ）。 A 质量通病 B 质量缺陷 C 质量问题 D 质量事故 | 64、 根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（ ）。 A 质量通病 B 质量缺陷 C 质量问题 D 质量事故 | 64. According to the Fundamentals and Terminology of the Quality Management System, the nonconformity of an engineering product in relation to its specified use is referred to as (). A common quality disease B quality defect C quality problem D quality accident
MCQ-4355 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 65、 建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（ ）。 A 每周一次 B 每旬一次 C 每月一次 D 每季度一次 | 65、 建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（ ）。 A 每周一次 B 每旬一次 C 每月一次 D 每季度一次 | 65. In the construction of the main structure of the construction project, the frequency of supervision and inspection arranged by the government quality supervision agency is at least (). A once a week B once every ten days C once a month D once every quarter
MCQ-4356 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 66、 根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。 A 经济与管理 B 组织 C 工程环境 D 技术 | 66、 根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。 A 经济与管理 B 组织 C 工程环境 D 技术 | 66. According to the classification of factors that constitute risks, the risks arising from the insufficient number of fire prevention facilities on the construction site belong to () risks. A Economy and management B Organization C Engineering environment D Technology
MCQ-4357 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（ ）。 A 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间 B 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值 C 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间 | 67、 关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（ ）。 A 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间 B 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值 C 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间 | 67. Regarding the latest start time of work on the dual-code network project, the correct is (). A the latest start time is equal to the minimum value of the latest start time of each compact work minus the duration B the latest start time is equal to the maximum value of the latest start time of each compact work C the latest start time is equal to the minimum value of the latest start time of each compact work D The latest start time equals the maximum value of the latest start time of each compact work minus the duration
MCQ-4358 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。 A 质量、成本 B 安全、工期 C 工期、费用 D 标准、信息 | 68、 索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。 A 质量、成本 B 安全、工期 C 工期、费用 D 标准、信息 | 68. Claims refer to all kinds of events which do not conform to the actual conditions and the provisions of the contract and eventually cause () changes. A Quality, cost B Safety, duration C Construction period, cost D Standard, information
MCQ-4359 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 69、 建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。 A 质量计划 B 过程管理 C PDCA循环 D 质量手册 | 69、 建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。 A 质量计划 B 过程管理 C PDCA循环 D 质量手册 | 69. The main line of construction quality assurance system operation is (). A quality plan B process management C PDCA cycle D Quality manual
MCQ-4360 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 70、 某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。 A 5200 B 4800 C 5400 D 5800 | 70、 某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。 A 5200 B 4800 C 5400 D 5800 | 70. A construction project due to the owner's temporary design changes caused by the shutdown, the contractor's workers idle for 8 workdays, idle fee is 300 yuan/workday; The contractor leases two bench bench excavator: the excavator rental fee is 1000 yuan/bench bench, the power cost is 160 yuan/bench bench, the contractor's own dump truck bench bench 2, the depreciation cost of the car is 400 yuan/bench bench, the power cost is 200 yuan/bench bench. The contractor may claim () Yuan from the owner for compensation. A 5200 B 4800 C 5400 D 5800
MCQ-4361 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 71、 影响建设工程周转性材料消耗的因素有（ ）。 A 第一次制造时的材料消耗 B 施工工艺流程 C 每周转使用一次时的材料损耗 D 周转使用次数 E 周转材料的最终回收和回收折价 | 71、 影响建设工程周转性材料消耗的因素有（ ）。 A 第一次制造时的材料消耗 B 施工工艺流程 C 每周转使用一次时的材料损耗 D 周转使用次数 E 周转材料的最终回收和回收折价 | 71. The factors affecting the consumption of construction engineering turnover materials are (). A the material consumption in the first manufacturing B the construction process C the material loss in each turnover of use D the number of turnover uses E the final recycling and recycling discount of turnover materials
MCQ-4362 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 72、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理 B 承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告 C 发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件 D 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任 E 发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理 | 72、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理 B 承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告 C 发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件 D 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任 E 发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理 | 72. According to the "Construction Project Construction Contract (Model Text)", about the employer's written notice to replace the incompetent project manager, the correct statement is (). A The contractor shall replace the project manager within 42 days after receiving the second replacement notice B the contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the replacement notice C if the Owner requires the replacement of the project manager, The Contractor does not need to provide the proof of the replacement project manager D If the contractor refuses to replace the project manager without proper reasons, he shall bear the liability for breach of contract according to the provisions of the special contract E After the Employer accepts the written improvement report submitted by the contractor, he may not replace the project manager
MCQ-4363 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 73、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工准备与资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 73、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工准备与资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 73. The main contents of the overall schedule outline of a large-scale construction project include (). A the overall deployment of the project implementation B the overall progress planning C to determine the milestones of the planned progress objectives D construction preparation and resource allocation plan E the overall progress objectives of the conditions and measures to be taken
MCQ-4364 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 关于建设工程项目结构分解的说法正确的有（ ）。 A 项目结构分解应结合项目进展的总体部署 B 项目结构分解应结合项目合同结构的特点 C 每一个项目只能有一种项目结构分解方法 D 项目结构分解应结合项目组织结构的特点 E 单体项目也可进行项目结构分解 | 74、 关于建设工程项目结构分解的说法正确的有（ ）。 A 项目结构分解应结合项目进展的总体部署 B 项目结构分解应结合项目合同结构的特点 C 每一个项目只能有一种项目结构分解方法 D 项目结构分解应结合项目组织结构的特点 E 单体项目也可进行项目结构分解 | 74. The statement about the structural decomposition of construction engineering projects is correct (). A project structure decomposition should be combined with the overall deployment of the project progress B project structure decomposition should be combined with the characteristics of the project contract structure C each project can only have one project structure decomposition method D project structure decomposition should be combined with the characteristics of the project organizational structure E single project can also be decomposed project structure
MCQ-4365 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（ ）。 A 按规范要求统一折叠的 B 由建设单位负责编制 C 编制总说明及专业说明 D 有一般性变更时必须重新绘制 E 真实反映项目竣工验收时实际情况 | 75、 根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（ ）。 A 按规范要求统一折叠的 B 由建设单位负责编制 C 编制总说明及专业说明 D 有一般性变更时必须重新绘制 E 真实反映项目竣工验收时实际情况 | 75. According to the requirements of the management of construction documents and archives, the as-built project drawing should be (). A According to the standard requirements of unified folding B by the construction unit is responsible for the preparation of C preparation of general instructions and professional instructions D must be redrawn when there is a general change E truly reflect the actual situation at the time of project completion acceptance
MCQ-4366 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 76、 在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的 管理权力有（ ）。 A 对外进行纳税申报 B 制定企业经营目标 C 选择施工作业队伍 D 组织项目管理班子 E 指挥工程项目建设的生产经营活动 | 76、 在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的 管理权力有（ ）。 A 对外进行纳税申报 B 制定企业经营目标 C 选择施工作业队伍 D 组织项目管理班子 E 指挥工程项目建设的生产经营活动 | 76. In the construction management process of the construction project, the project manager can exercise the management power within the scope of authorization of the legal representative of the enterprise (). A to make external tax declaration B to formulate enterprise business objectives C to select the construction team D to organize the project management team E to direct the production and operation activities of the construction of the project
MCQ-4367 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）。 A 进度计划实施过程中存在的问题分析 B 进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响 C 进度的预测 D 进度计划的完整性分析 E 进度计划实施情况的综合描述 | 77、 根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）。 A 进度计划实施过程中存在的问题分析 B 进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响 C 进度的预测 D 进度计划的完整性分析 E 进度计划实施情况的综合描述 | 77. Progress report prepared according to the construction progress inspection of the construction project, the contents of which are (). A Analysis of the problems existing in the implementation of the progress plan B The impact of schedule implementation on quality, safety and construction cost C the forecast of schedule D Completeness analysis of schedule plans E A comprehensive description of the progress plan implementation
MCQ-4368 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 78、 下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（ ）。 A 产生偏差的原因分析 B 实施偏差的责任分析 C 合同实施趋势分析 D 实施偏差的费用分析 E 合同终止的原因分析 | 78、 下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（ ）。 A 产生偏差的原因分析 B 实施偏差的责任分析 C 合同实施趋势分析 D 实施偏差的费用分析 E 合同终止的原因分析 | 78. The following work contents belong to the deviation analysis of contract implementation (). A Analysis of the causes of deviation B Carry out the deviation responsibility analysis C Contract implementation trend analysis D Cost analysis of implementation deviation E Analysis of the reasons for termination of the contract
MCQ-4369 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 79、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(69).png<image> 某建设工程网络计划如下图（时间单位：月），该网络计划的关键线路有（ ) A ①-②-⑤-⑦-⑩ B ①-④-⑥-⑧-⑩ C ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ D ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ E ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩ | 79、 这张图片是一个网络计划图（又称为PERT图或关键路径图），它是项目管理中常用的工具，用于表示和分析项目中的各项任务以及它们之间的依赖关系。网络计划图帮助项目经理们确定项目的最短完成时间，以及哪些任务对完成整个项目至关重要（即关键路径上的任务）。 在这张图中，圆圈（也称节点）代表项目中的各个事件或里程碑，而箭头表示任务或活动，箭头旁边的数字代表完成相应任务所需的时间（可能是天、周、月等时间单位）。网络计划图的逻辑如下： - 节点1是起始点。 - 从节点1出发，有三个独立的任务A、B和C，可以并行开始执行，需要的时间分别是3、2和1。 - 任务A结束后，会遇到一个事件节点2，然后开始执行任务D。 - 同理，任务B结束后，会遇到事件节点4，然后开始执行任务E。 - 任务C结束后，会到达节点3。 - 任务D和任务E在完成后，都会汇聚到事件节点5，这表明任务D和E都必须完成，才能达到事件节点5。 - 任务D、E、F和G可能有一定的并发性，取决于它们各自的依赖关系和所需时间。 - 最终，所有任务都将指向终点节点10，结束整个项目。 通过分析这张图，项目管理者可以确定项目的关键路径，即那些延迟会影响整个项目完成时间的任务序列。关键路径的识别对于项目时间管理至关重要，因此可以优先为关键路径上的任务分配资源和人员，确保项目按时完成。 此外，该图中的虚线箭头可能表示一个具有选择性的依赖关系，这意味着在某些情况下，任务可能会跳过某些节点，或者它可能表明存在不确定性或条件性依赖关系。 在实际构建工程项目管理中，这样的图将用来规划建筑工程、安装作业、检查程序、以及各项协调任务，来确保建设项目能够高效、有序地推进。 某建设工程网络计划如下图（时间单位：月），该网络计划的关键线路有（ ) A ①-②-⑤-⑦-⑩ B ①-④-⑥-⑧-⑩ C ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ D ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ E ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩ | 79. A construction project network plan is as follows (time unit: month), the key lines of the network plan are () A (1) - (2-5-7 - attending B (1) - (4) - 6 - today - attending C ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ D ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ E (1) - (4) - 6 - today - pet-name ruby - attending
MCQ-4370 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 80、 建设工程施工组织总设计的编制依据有（ ）。 A 相关规范、法律 B 合同文件 C 施工企业资源配置情况 D 建设地区基础资料 E 工程施工图纸及标准图 | 80、 建设工程施工组织总设计的编制依据有（ ）。 A 相关规范、法律 B 合同文件 C 施工企业资源配置情况 D 建设地区基础资料 E 工程施工图纸及标准图 | 80. The preparation of the overall design of the construction organization of construction projects is based on (). A relevant specifications, laws B contract documents C construction enterprise resource allocation D construction area basic data E engineering construction drawings and standard drawings
MCQ-4371 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 81、 某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的组织机构 B 检查参与工程建设各方的质量行为 C 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 D 审查参与工程建设各方人员资格证书 E 监督基础分部工程验收 | 81、 某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的组织机构 B 检查参与工程建设各方的质量行为 C 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 D 审查参与工程建设各方人员资格证书 E 监督基础分部工程验收 | 81. In the construction process of a construction engineering foundation branch, the government quality supervision activities include (). A check the organizations of all parties involved in the project construction B check the quality behavior of all parties involved in the project construction C check the implementation of the quality responsibility system of all parties involved in the project construction D review the qualification certificates of all parties involved in the project construction E supervise the acceptance of the project of the basic branch
MCQ-4372 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 建设工程索赔成立应当同时具备的条件有（ ）。 A 造成的费用增加数额已得到第三方核认 B 与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出 C 造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任 D 发包人按合同规定的时间回复索赔报告 E 承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告 | 82、 建设工程索赔成立应当同时具备的条件有（ ）。 A 造成的费用增加数额已得到第三方核认 B 与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出 C 造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任 D 发包人按合同规定的时间回复索赔报告 E 承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告 | 82. The conditions for the establishment of a construction claim should be met at the same time (). The amount of cost increase caused by A has been verified by the third party B compared with the contract, the incident has caused the contractor's additional cost of the project C causes the cost increase, D The Employer shall reply to the claim report within the time stipulated in the contract E the contractor shall submit the notice of intention to claim and the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract
MCQ-4373 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 83、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理条例》，对建设工程施工职业安全管理的基本要求有（ ）。 A 设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见 B 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针 E 实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 83、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理条例》，对建设工程施工职业安全管理的基本要求有（ ）。 A 设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见 B 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针 E 实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 83. According to the "construction project safety production management Regulations" and "occupational health and safety management regulations", the basic requirements for the construction of occupational safety management of construction projects are (). A design unit has taken place of production safety accidents to put forward guidance B construction enterprises must take full responsibility for the safety of the enterprise C construction project leaders and full-time safety management personnel should hold a certificate on the job D adhere to the safety first, prevention and prevention of the combination of the policy E For a project under general contract, the subcontractor shall accept the management of production safety by the general contractor
MCQ-4374 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（ ）。 A 终检局限性大 B 控制的难度大 C 控制的成本高 D 需要控制的因素多 E 过程控制要求高 | 84、 根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（ ）。 A 终检局限性大 B 控制的难度大 C 控制的成本高 D 需要控制的因素多 E 过程控制要求高 | 84. According to the characteristics of construction projects and construction production, the characteristics of construction quality control are (). A final inspection limitation B is difficult to control C The cost of control is high D There are many factors to be controlled E High requirements for process control
MCQ-4375 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 某建设工程因发包人提出设计图纸交更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。 A 向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程维续施工 B 不受设计交更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工 C 如监理人逾期不予批准承包人的书面通知。则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作 D 如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 E 要求发包人延长工期，支付合理利润 | 85、 某建设工程因发包人提出设计图纸交更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。 A 向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程维续施工 B 不受设计交更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工 C 如监理人逾期不予批准承包人的书面通知。则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作 D 如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 E 要求发包人延长工期，支付合理利润 | 85. A construction project because the owner proposed design drawings to submit, the supervisor issued to the contractor to suspend the construction instruction 60 days later, still did not issue a notice to the contractor to resume work, the contractor's correct approach is (). A submit a written notice to the supervisor, requiring the supervisor to allow the suspended project to continue construction within 28 days after receiving the written notice B part of the project not affected by the design delivery, regardless of whether the supervisor agrees, the contractor can carry out the construction C if the supervisor fails to approve the contractor's written notice after the deadline. Then the contractor may notify the Supervisor that the affected part of the project is regarded as a changed and cancelable work D If the suspension affects the whole project, it may be regarded as a breach of contract by the Employer E and require the Employer to extend the construction period and pay a reasonable profit
MCQ-4376 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 86、 下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（ ）。 A 质量事故状况的描述 B 工程竣工报告 C 设计委托合同 D 施工记录 E 现场制备材料的质量证明资料 | 86、 下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（ ）。 A 质量事故状况的描述 B 工程竣工报告 C 设计委托合同 D 施工记录 E 现场制备材料的质量证明资料 | 86. Among the following construction engineering materials, there are () which can be used as the basis for handling construction quality accidents. A description of the condition of the quality accident B project completion report C design commission contract D construction records E quality certification materials prepared on site
MCQ-4377 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 87、 若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 报价计算错误的风险 B 物价、人工费上涨的风险 C 工程变更的风险 D 设计深度不够导致误差的风险 E 投资失控的风险 | 87、 若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 报价计算错误的风险 B 物价、人工费上涨的风险 C 工程变更的风险 D 设计深度不够导致误差的风险 E 投资失控的风险 | 87. If the construction project adopts a fixed lump-sum contract, the contractor shall bear the following risks: A the risk of miscalculation of quotation B the risk of rising prices and labor costs C the risk of engineering changes D the risk of insufficient design depth resulting in errors E the risk of uncontrolled investment
MCQ-4378 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）。 A 建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排 B 施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程 C 建设工程项目施工进度计划一般由业主编制 D 施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴 E 施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划 | 88、 关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）。 A 建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排 B 施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程 C 建设工程项目施工进度计划一般由业主编制 D 施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴 E 施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划 | 88. Regarding the plans and types related to the construction schedule, what is correct is (). A construction project construction schedule plan should be reasonably arranged according to the construction production plan of the enterprise B construction enterprise production plan needs to be repeated coordination process C construction project construction schedule plan is generally prepared by the owner D construction enterprise construction production plan belongs to the scope of project management E The monthly production plan of the construction enterprise belongs to the implementation of the construction schedule
MCQ-4379 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 89、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）。 A 其他项目费 B 企业管理费 C 规费 D 利润 E 税金 | 89、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）。 A 其他项目费 B 企业管理费 C 规费 D 利润 E 税金 | 89. According to the "construction engineering quantity list pricing specifications", the comprehensive unit price of the subdivision project list project includes (). A other project fee B enterprise management fee C regulation fee D profit E tax
MCQ-4380 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 90、 建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）。 A 竣工工程实际成本 B 施工成本降低额 C 施工成本降低率 D 局部成本偏差 E 累计成本偏差 | 90、 建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）。 A 竣工工程实际成本 B 施工成本降低额 C 施工成本降低率 D 局部成本偏差 E 累计成本偏差 | 90. The main indicators of construction cost assessment of construction projects are (). A the actual cost of the completed project B Reduction in construction costs C Construction cost reduction rate D Local cost deviation E Cumulative cost deviation
MCQ-4381 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 在事故调查处理期间擅离职守 D 谎报或者瞒报事故 E 迟报或者漏报事故 | 91、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 在事故调查处理期间擅离职守 D 谎报或者瞒报事故 E 迟报或者漏报事故 | 91. According to the "Production Safety Accident Report and Investigation and Handling Regulations", the main person in charge of the accident unit is fined 40% to 80% of the previous year's annual income for illegal acts (). A does not immediately organize accident rescue B forges or intentionally destroys the accident site C leaves his post without authorization during the investigation and handling of the accident D lies or conceals the accident E reports the accident late or fails to report the accident
MCQ-4382 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 岗前三级教育 C 变换岗位时的安全教育 D 安全生产会议 E 安全活动日 | 92、 下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 岗前三级教育 C 变换岗位时的安全教育 D 安全生产会议 E 安全活动日 | 92. Among the safety education of employees of the following construction enterprises, some belong to regular safety education (). A accident site meeting B pre-job education C Safety education when changing positions D safety production meeting E Safety activity day
MCQ-4383 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 93、 为了有效地控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备问题 B 加强机械调度，避免窝工 C 加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置 D 做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量 E 尽量采用租赁的方式，降低设备购置费 | 93、 为了有效地控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备问题 B 加强机械调度，避免窝工 C 加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置 D 做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量 E 尽量采用租赁的方式，降低设备购置费 | 93. In order to effectively control the expenditure of construction machinery usage fee, construction enterprises can take the following measures: [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A Strengthen the management of equipment leasing plan, reduce the equipment problems caused by improper arrangements B Strengthen mechanical scheduling to avoid workloads C Strengthen on-site equipment maintenance to avoid equipment shutdown caused by improper use D Do a good job of the on-board personnel and auxiliary personnel cooperation, improve the production of the platform E Try to use leasing to reduce equipment purchase costs
MCQ-4384 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 94、 下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。 A 进行技术培训 B 落实建筑工程实名制管理 C 编制施工质量计划 D 分解施工质量目标 E 建立质量信息系统 | 94、 下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。 A 进行技术培训 B 落实建筑工程实名制管理 C 编制施工质量计划 D 分解施工质量目标 E 建立质量信息系统 | 94. Among the contents of the following construction quality assurance system, those belonging to the organization guarantee system are (). A to carry out technical training B to implement the real name system of construction engineering management C preparation of construction quality plan D decomposition of construction quality objectives E to establish quality information system
MCQ-4385 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2018) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 95、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 标前会议纪要与相标文件不一致时，应以招标文件为准 C 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人 D 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 E 招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源 | 95、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 标前会议纪要与相标文件不一致时，应以招标文件为准 C 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人 D 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 E 招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源 | 95. About the statement of the pre-bidding meeting of the construction project, there are correct (). A pre-bid meeting is the meeting held by the tenderer at the specified time and place according to the bidding instructions B pre-bid meeting minutes and phase bid documents in case of inconsistency, the tender documents shall prevail C after the pre-bid meeting, The tenderer shall send the minutes of the meeting to each bidder in written form. D The tenderer may extend the deadline for bidding at the pre-bid meeting according to the actual situation. E The tenderer's reply letter to the question shall indicate the source of the question
MCQ-4386 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 1、 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。 C 进度偏差为6000元，进度延误 D 进度偏差为2400元，进度提前 A 费用偏差为-2400元，成本超支 B 费用偏差为6000元，成本节约 | 1、 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。 C 进度偏差为6000元，进度延误 D 进度偏差为2400元，进度提前 A 费用偏差为-2400元，成本超支 B 费用偏差为6000元，成本节约 | 1. Carry out cost deviation analysis for a construction project. If the planned workload in the month is 100m³, the budgeted unit price is 300 yuan /m³; The actual completed workload in the month is 120m³, and the actual unit price is 320 yuan /m³. The following statement about the cost deviation analysis of the project in the month is correct (). C The progress deviation is 6000 yuan, and the progress is delayed D Progress deviation of 2400 yuan, progress ahead A Expense deviation of -2400 yuan, cost overruns B Expense deviation of 6000 yuan, cost savings
MCQ-4387 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(70).png<image>如下所示网络图中，存在的绘图错误是()。 A 节点编号错误 B 工作编号重复 C 存在多余节点 D 有多个终点节点 | 2、 这张图片展示了一个简单的流程图，可以用来解释建设工程项目管理中的任务序列和依赖关系。流程图中的每个节点（用圆圈和数字标示）代表了项目中的一个关键事件或决策点，而箭头则表示了从一个事件到另一个事件的顺序或逻辑流向。这种图通常用于定义项目管理中的工作分解结构（WBS）或者网络图。 流程图的解释如下： 1. 节点1标志着项目的开始。 2. A1表示从节点1到节点2的第一个活动或任务，至此A1工作完成，项目到达了节点2。 3. 从节点2出发，项目分为两个路径。一条是直接向下进行的B1，另一条是水平向右进行的A2。 4. B1完成后，项目达到节点3，此时开始了B2任务，该任务之后将与从节点2开始的A2路径汇合于节点4。 5. 在节点4，B2和A2的结果合并，项目进入下一个阶段C1。 6. C1会引领项目到达一个条件判定节点5。这里的虚线箭头表示这个决策点可能会是一个条件流程，例如质量检查或审批决策。如果C1的结果不满足特定条件，可能需要返回到之前的节点（不显示在图中）进行修正。 7. 一旦C1的结果得到认可，项目继续前进到C2，最终完成项目，达到结束节点6。 在实际的建设工程项目管理中，类似的流程图会更加复杂，包含更多的活动和决策点，项目经理会用它们来规划项目进度，确保各个任务适时开始和完成，以及处理各个任务之间的依赖关系。如下所示网络图中，存在的绘图错误是()。 A 节点编号错误 B 工作编号重复 C 存在多余节点 D 有多个终点节点 | 2. In the network diagram shown below, the drawing error is (). A node numbering error B The work number is duplicate C Redundant nodes exist D has more than one end node
MCQ-4388 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(71).png<image>单代号网络计划中，工作C的已知时间参数(单位：天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间，最早完成时间和总时差分别是()天。 A 3、10、5 B 3、8、5 C 5、10、2 D 5、8、2 | 3、 这张图片看起来是一个工程项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图。通过使用这个图，项目经理可以确定项目的总持续时间，哪些任务是关键任务（即不能延迟的任务），以及非关键任务的时间浮动（即可以延迟多长时间不影响整体项目的完成）。 在图中，每个圆圈代表一个项目里的事件或里程碑，而每个箭头代表一个任务或活动。通常，一个任务的开始和结束事件都有一个编号，而任务或活动本身可能也会有一个唯一的标识符（在这个例子中用A、B、C和D表示）。 每个任务上的数字表示所需的时间或者资源。例如，在此图中，从事件1到事件2的任务A需要3单位时间。同时，从事件3到事件4的任务C需要5单位时间。 圆圈内部分为两部分，上部分的数字代表事件编号，下部分的数字代表最早开始时间（EST，Earliest Start Time）或最晚开始时间（LST，Latest Start Time），这些时间在实际项目的计划中会计算出来。 在这个图中，"St"代表项目开始点，数字”1“是事件编号，数字”0“代表这个事件的开始时间。类似地，"Fin"代表项目结束点，数字"6"是事件编号, 数字"0“代表最晚完成时间。 为了完成CPM分析，通常从开始事件向结束事件计算每个事件的最早开始时间（向前算法），然后从结束事件向开始事件计算每个事件的最晚开始时间（向后算法）。 关键路径是网络图中最长的路径，即所有任务的时间和最长的路径，这条路径上的任务就是关键任务。在此图中没有足够信息来确定哪个是关键路径，但通常关键路径上的任务不会有时间浮动。其他路径上的任务可能有时间浮动，这个时间浮动（即slack或float）是一个任务可以延迟而不影响项目整体完成时间的时间量。 此图提供了基本的视觉框架，但需要更多的具体信息（如任务的持续时间和逻辑关系）才能进行完整的关键路径分析。单代号网络计划中，工作C的已知时间参数(单位：天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间，最早完成时间和总时差分别是()天。 A 3、10、5 B 3、8、5 C 5、10、2 D 5、8、2 | 3. In the single-code network plan, the known time parameter (unit: day) of work C is marked as shown in the figure below, then the latest start time, earliest finish time and total time difference of the work are () days respectively. A 3, 10, 5 B 3, 8, 5 C 5, 10, 2 D 5, 8, 2
MCQ-4389 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(72).png<image>某建设工程施工横道图进度计划如下表所示，则关于该工程施工组织的说法正确的是()。注：Ⅰ、Ⅱ表示楼层;1、2、3、4表示施工段。 A 各层内施工过程间不存在技术间歇和组织间歇 B 所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续 C 由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍 D 在施工高峰期(第9日～第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工 | 4、 这张图片是一张工程项目甘特图（Gantt Chart），这是一种广泛用于项目管理的工具，可以帮助规划、协调以及跟踪特定任务的进程。图中展示了一个建设工程项目的时间规划，其中包括了不同阶段的任务分布以及预计的时间线。 在甘特图上，通常用横条（条形图）来表示任务的持续时间。该图标示了三种主要任务类型，它们分别是： 1. 文档制作：这可能包括工程设计、施工图纸的制作等等。 2. 材料供应：涉及到项目所需原材料的采购、制造、运输及时供应等。 3. 竣工验收资料准备：在工程各阶段完成后所需准备的资料，以确保工程质量符合标准并能通过验收。 图中的时间轴显然标记了每月的天数，从3天开始，一直到30天结束，这可能反映了一个月的时间跨度。每项任务都分为多个子任务，比如I-1, I-2等，每个子任务都有起止时间，不同任务之间可能存在时间上的重叠或顺序的依赖。 蓝色的横条表示计划的时间，而红色线条则可能表示实际的进度或关键路径。关键路径是项目中时间上不能有延误的连续且关键的任务序列，任何这些任务的延误都会导致整个项目的延期。 通过分析这张图，项目经理可以监控项目的进度，确保各项任务按时完成，及时调整计划，以免造成延期。此外，甘特图还是沟通工具，可以帮助团队成员和投资者了解项目进展情况。某建设工程施工横道图进度计划如下表所示，则关于该工程施工组织的说法正确的是()。注：Ⅰ、Ⅱ表示楼层;1、2、3、4表示施工段。 A 各层内施工过程间不存在技术间歇和组织间歇 B 所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续 C 由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍 D 在施工高峰期(第9日～第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工 | 4. As shown in the following table, the statement about the construction organization of a construction project is correct (). Note: Ⅰ, Ⅱ indicates the floor; 1, 2, 3, 4 indicate construction sections. A There is no technical and organizational pause between the construction processes in each floor B All construction processes may cause discontinuous construction due to the influence of construction floors C Due to the existence of two construction floors, two construction teams can be arranged for each construction process D During the peak period of construction (from the 9th to the 24th), there are workers on all construction stages
MCQ-4390 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(73).png<image>某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)。其计算工期是()。 A 12 B 14 C 22 D 17 | 5、 这幅图代表了一种流程图，具体而言是关于项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）的一个示例。关键路径方法是一种项目建模技术，用于安排和管理复杂项目中的任务。在这个图中，每个节点（圆圈）代表一个任务的开始或结束，而节点之间的箭头表示任务的顺序和流程。每个箭头旁边的数字表示完成该任务所需的时间单位（比如天、周或月）。 以建设工程项目管理为例，以下是图片中内容的可能解释： - 节点1代表项目的开始。 - A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2和C3是项目中不同的任务或活动，字母可能代表不同阶段或类型的工作，如A可能指代建筑工作，B可能指代安装工作，C可能指代检测或验收工作。 - 任务之间的线表示依赖性，比如A2必须在A1完成后才能开始。 - 虚线箭头代表有条件的依赖关系，即任务的开始可能依赖于其他任务的完成，但不是强制性的。 - 节点10代表项目的结束。 关键路径是项目中时间最长的路径，即完成时间决定了项目总体完成时间的路径。这个路径上的任务是项目成功的决定性因素，任何这条路径上任务的延误都会导致整个项目的延期。 在实际的建设工程项目管理中，确定关键路径对于资源分配、时间管理以及风险评估等方面都有至关重要的作用。通过关键路径分析，项目经理能够识别哪些任务对完成整个项目至关重要，从而优先安排资源和监控进度。某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)。其计算工期是()。 A 12 B 14 C 22 D 17 | 5. A double code network plan is shown below (time unit: day). Its calculated duration is (). A 12 B 14 C 22 D 17
MCQ-4391 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 6、 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的()。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险保留 D 风险转移 | 6、 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的()。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险保留 D 风险转移 | 6. Before the construction of a construction project, the contractor applies to the insurance company for insuring risks that are difficult to control, which belongs to the risk response measures (). A Risk avoidance B risk mitigation C risk retention D risk transfer
MCQ-4392 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。 A 在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度 B 进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系 C 适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度 D 在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用 | 7、 当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。 A 在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度 B 进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系 C 适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度 D 在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用 | 7. When the actual progress of the construction project is ahead of the planned progress, but the owner does not require that the construction period be advanced, the appropriate method for schedule adjustment is (). A adjust the start and end time of subsequent non-critical work within the time difference range to reduce resource intensity B further decompose subsequent key work to increase work items. Adjust the logical relation C appropriately extend the duration of the subsequent critical work to reduce the resource intensity D extend the work with large direct cost in the follow-up non-critical work to reduce the cost within the time difference
MCQ-4393 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是()。 A 施工实验记录 B 隐蔽工程验收记录 C 材料设备进场记录 D 主体结构验收记录 | 8、 下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是()。 A 施工实验记录 B 隐蔽工程验收记录 C 材料设备进场记录 D 主体结构验收记录 | 8. Among the following construction information contents, the construction record information belongs to (). A construction experiment record B concealed project acceptance record C material equipment approach record D main structure acceptance record
MCQ-4394 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 9、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是()。 A 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行 B 支付各包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位 C 业主对分包单位的选择没有控制权 D 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价 | 9、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是()。 A 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行 B 支付各包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位 C 业主对分包单位的选择没有控制权 D 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价 | 9. About the characteristics of the construction general contract management mode, the correct statement is (). A's quality control of subcontracting units is mainly carried out by the general contracting management unit B the payment to each subcontracting unit is paid directly by the owner without going through the general contracting management unit C The owner has no control over the choice of subcontracting units D The general contracting management unit in addition to charging management fees, The general contracting management unit can also earn the difference between the general contracting and the subcontracting units
MCQ-4395 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为()年一次。 A 1 B 6 C 3 D 10 | 10、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为()年一次。 A 1 B 6 C 3 D 10 | 10. According to the "Special operation personnel safety technical training assessment management Regulations", for the first time to obtain the special operation certificate of personnel, its certificate review cycle is () once a year. A 1 B 6 C 3 D 10
MCQ-4396 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日期前()天作为基准日期。 A 7 B 14 C 42 D 28 | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日期前()天作为基准日期。 A 7 B 14 C 42 D 28 | 11. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), tendering projects generally take () days before the bid deadline as the benchmark date. A 7 B 14 C 42 D 28
MCQ-4397 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 12、 单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为()。 A 凭据法 B 估价法 C 均摊法 D 分解计量法 | 12、 单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为()。 A 凭据法 B 估价法 C 均摊法 D 分解计量法 | 12. Under the unit price contract mode, the construction insurance premium paid by the contractor shall be measured by (). A Credential method B valuation method C equalization method D decomposition method
MCQ-4398 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 13、 编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程宜采用的编制方法是()。 A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 试验测定法 | 13、 编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程宜采用的编制方法是()。 A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 试验测定法 | 13. The preparation of labor quota, in order to improve the preparation efficiency, for the same type of product specifications, process repetition, small workload of the construction process appropriate preparation method is (). A technical determination method B statistical analysis method C comparative analogy method D test determination method
MCQ-4399 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 14、 根据《建设工程工程量清单计价規范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应()。 A 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 B 以设计图纸作为报价依据 C 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 D 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 | 14、 根据《建设工程工程量清单计价規范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应()。 A 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 B 以设计图纸作为报价依据 C 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 D 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 | 14. According to the "Construction engineering quantity list pricing specifications", the bidder bid price, found that a bidding quantity list of project characteristics description and design drawings do not match, the bidder in determining the comprehensive unit price, should (). A based on the description of the characteristics of the project in the bidding quantity list as the quotation based on B based on the design drawing as the quotation based on C comprehensive description of the project characteristics of the two as the quotation based on D temporarily do not quote, to be constructed based on the characteristics of the project after the design change
MCQ-4400 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人的说法。正确的是()。 A 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令 B 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清 C 不能以任何理由直接致函给发包人 D 在接到监理人指令后，可不执行承包人的指令 | 15、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人的说法。正确的是()。 A 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令 B 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清 C 不能以任何理由直接致函给发包人 D 在接到监理人指令后，可不执行承包人的指令 | 15. According to the "construction engineering construction professional Subcontract (Model text)", about the professional project subcontractor's statement. The correct is (). A shall obey the instructions directly issued by the Supervisor in relation to the professional subcontracted works B may write directly to the Supervisor requesting clarification of the relevant instructions C may not write directly to the Owner D for any reason after receiving the Supervisor's instructions, do not carry out the contractor's instructions
MCQ-4401 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 16、 根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。 A 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划 B 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督 C 承包人应在施工前24小时书面通知监理方 D 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工 | 16、 根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。 A 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划 B 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督 C 承包人应在施工前24小时书面通知监理方 D 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工 | 16. According to the "Construction Engineering Supervision Code", the statement about the side supervision of earthwork backfill project is correct (). The basis for A supervisor to implement side station supervision is that supervision plan B side station supervisor only supervises the construction process C contractor should notify the supervisor in writing 24 hours before the construction but does not sign on the supervision record, it will not affect the next process of construction
MCQ-4402 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 17、 某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应()。 A 立即向建设主管部门报告 B 在48小时内向发包人代表提交书面报告 C 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告 D 在24小时内向发包人代表进有口头报告 | 17、 某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应()。 A 立即向建设主管部门报告 B 在48小时内向发包人代表提交书面报告 C 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告 D 在24小时内向发包人代表进有口头报告 | 17. If an emergency safety accident occurs during the construction of a construction project, the project manager has the right to take measures to ensure the personal and property safety related to the project if it is not possible to contact the employer's representative and the chief supervision engineer within a short period of time, but shall (). A immediately report to the construction authority B within 48 hours to submit a written report to the owner's representative C within 48 hours to submit a written report to the contractor's head of enterprise D within 24 hours to the owner's representative into an oral report
MCQ-4403 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 18、 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于()。 A 操作责任事故 B 自然责任事故 C 指导责任事故 D 一般责任事故 | 18、 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于()。 A 操作责任事故 B 自然责任事故 C 指导责任事故 D 一般责任事故 | 18. In the construction of a project, the operator does not follow the guidance and adds water at will when pouring concrete, resulting in a concrete quality accident. According to the classification of accident responsibility, the accident belongs to (). A operational liability accident B natural liability accident C guidance liability accident D general liability accident
MCQ-4404 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 19、 根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是()。 A 发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付 B 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 C 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内 D 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 | 19、 根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是()。 A 发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付 B 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 C 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内 D 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 | 19. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct procedure for handling claims made by the contractor is (). A the employer shall complete the compensation payment within 28 days after making the claim processing reply B the supervisor finds that the information is missing after receiving the claim notice submitted by the contractor. C the time limit for the supervisor to reply to the contractor's processing result is 28 days after the receipt of the claim notice D the Employer will not accept any claim notice after the contractor accepts the completion payment certificate
MCQ-4405 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是()。 A 提出措施项目变化后增加费用的估算 B 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况 C 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据 D 加快施工尽快完成措施项目 | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是()。 A 提出措施项目变化后增加费用的估算 B 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况 C 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据 D 加快施工尽快完成措施项目 | 20. According to the "Construction project Construction Contract (Model Text)", engineering changes cause the change of construction scheme and the measure project changes, the contractor proposed to adjust the measure project fee, the first approach should be (). A proposes an estimate of the increased cost after the change of the measure project B submits the plan to be implemented to the employer for confirmation and explains the change C submits evidence of the increased cost after the completion of the measure project D speeds up the construction and completes the measure project as soon as possible
MCQ-4406 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 21、 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对()因素的控制。 A 方法 B 材料 C 机械 D 环境 | 21、 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对()因素的控制。 A 方法 B 材料 C 机械 D 环境 | 21. In order to eliminate the construction quality of common problems and the use of new scaffolding application technology, belongs to the quality of factors affecting the control of () factors. A method B material C mechanical D environment
MCQ-4407 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 22、 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关措施和绩效;④编制技术措施计划;⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是()。 A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤ | 22、 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关措施和绩效;④编制技术措施计划;⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是()。 A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤ | 22. Engineering construction occupational health and safety management work includes: ① determine occupational health and safety objectives; ② identification and evaluation of hazard sources and risks; ③ continuous improvement of relevant measures and performance; ④ prepare technical action plan; ⑤ measure plan implementation results verification. The correct procedure is (). A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤
MCQ-4408 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是()。 A 工地临时厕所，化粪池采取防渗漏措施 B 易扬尘处采用密目式安全网封闭 C 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填 D 机械设备安装消声器 | 23、 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是()。 A 工地临时厕所，化粪池采取防渗漏措施 B 易扬尘处采用密目式安全网封闭 C 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填 D 机械设备安装消声器 | 23. The following construction site environmental protection measures, belong to the air pollution prevention and control measures are (). A site temporary toilet, septic tank to take anti-leakage measures B easy to dust use close-mesh safety net closed C prohibit the toxic and harmful waste used in earthwork backfill D mechanical equipment installation muffler
MCQ-4409 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 施工单位在项目开工前编制的测量控制方案，一般应经()批准后实施。 A 项目经理 B 业务代表 C 施工员 D 项目技术负责人 | 24、 施工单位在项目开工前编制的测量控制方案，一般应经()批准后实施。 A 项目经理 B 业务代表 C 施工员 D 项目技术负责人 | 24. The measurement and control plan prepared by the construction unit before the project starts shall generally be implemented after approval by (). A Project manager B Business representative C construction worker D project technical leader
MCQ-4410 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 25、 下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中,属于管理体系运行的是()。 A 管理评审 B 内部审核 C 合规性评价 D 文件管理 | 25、 下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中,属于管理体系运行的是()。 A 管理评审 B 内部审核 C 合规性评价 D 文件管理 | 25. The following construction occupational health and safety and environmental management system operation, maintenance activities, belong to the management system operation is (). A management review B internal audit C compliance evaluation D file management
MCQ-4411 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 26、 政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。 A 技术服务 B 委托代理 C 行政执法 D 司法审查 | 26、 政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。 A 技术服务 B 委托代理 C 行政执法 D 司法审查 | 26. The government's supervision of project quality belongs to () in nature. A technical service B entrusting agent C administrative law enforcement D judicial review
MCQ-4412 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 27、 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。 A 3天 B 7天 C 10天 D 1月 | 27、 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。 A 3天 B 7天 C 10天 D 1月 | 27. After the pile foundation project in the construction of the project passes the supervision, inspection and acceptance, the construction unit shall submit the quality acceptance certificate signed by the construction, design, supervision and construction unit to the engineering quality supervision institution for the record within () after the acceptance. A 3 days B 7 days C 10 days D 1 month
MCQ-4413 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 28、 关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（）。 A 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B 不能参与业主的招标和发包工作 C 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任 D 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 | 28、 关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（）。 A 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B 不能参与业主的招标和发包工作 C 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任 D 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 | 28. About the main characteristics of the construction general contract management, the correct statement is (). A can obtain construction tasks through bidding and participate in the construction under equal conditions B cannot participate in the bidding and contracting work of the owner C does not assume the organization and management responsibility for the subcontractor selected by the owner D only assumes the management tasks and responsibilities in terms of quality, schedule and safety control
MCQ-4414 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 29、 施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。 A 乙负责组织和管理丙的施工 B 乙只负责甲与之间的索赔工作 C 乙不参与对丙的组织管理工作 D 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 | 29、 施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。 A 乙负责组织和管理丙的施工 B 乙只负责甲与之间的索赔工作 C 乙不参与对丙的组织管理工作 D 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 | 29. Under the mode of general contract for construction, if Owner A signs a separate contract with its designated subcontractor C, the statement about the relationship between general contractor B and C is correct (). A B is responsible for organizing and managing the construction of C B B is only responsible for the claims between A and C B does not participate in the organization and management of C D B is only responsible for the settlement and payment of C, not responsible for organizing its construction
MCQ-4415 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工能指令，则该组织结构模式为（）。 A 职能组织结构 B 线性组织结构 C 强矩阵组织结构 D 弱矩阵组织结构 | 30、 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工能指令，则该组织结构模式为（）。 A 职能组织结构 B 线性组织结构 C 强矩阵组织结构 D 弱矩阵组织结构 | 30. A construction project has set up purchasing Department, production Department, logistics support Department and other departments, but in the management process, the purchasing department and production Department can directly issue work ability instructions to the logistics support Department within the scope of their functions, then the organizational structure is (). A functional organizational structure B Linear organizational structure C Strong matrix organizational structure D Weak matrix organizational structure
MCQ-4416 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 31、 针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 31、 针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 31. The construction organization design prepared for the deep foundation project in the construction project belongs to (). A overall construction organization design B single project construction organization design C unit project construction organization design D division project construction organization design
MCQ-4417 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 32、 建设工程项目目标事前控制是指()。 A 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素，并针对这些因素采取预防措施 C 定期进行计划值与实际值比较 D 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 | 32、 建设工程项目目标事前控制是指()。 A 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素，并针对这些因素采取预防措施 C 定期进行计划值与实际值比较 D 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 | 32. Prior control of construction project objectives refers to (). A analyze the possible causes of deviation in advance and take corrective measures in case of deviation B analyze the factors that may lead to the deviation of the project goal in advance, and take preventive measures in view of these factors C regularly compare the planned value with the actual value D take corrective measures in time when the project goal deviation is found
MCQ-4418 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 33、 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。 A 调整管理方法和手段 B 调整项目组织结构 C 调整资金供给方式 D 调整施工方法 | 33、 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。 A 调整管理方法和手段 B 调整项目组织结构 C 调整资金供给方式 D 调整施工方法 | 33. Rectification measures for the control of the construction project objectives belong to technical measures (). A adjust the management methods and means B adjust the project organizational structure C adjust the fund supply mode D adjust the construction method
MCQ-4419 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 34、 采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间应按()确定。 A 最早开始时间 B 最迟完成时间减干扰时差 C 最早完成时间加自由时差 D 最迟开始时间 | 34、 采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间应按()确定。 A 最早开始时间 B 最迟完成时间减干扰时差 C 最早完成时间加自由时差 D 最迟开始时间 | 34. The use of time cost accumulation curve method to prepare the construction project cost plan, in order to save the interest on capital loans, all work time should be determined according to (). A earliest start time B latest finish time reduce disturbance time difference C earliest finish time plus free time difference D latest start time
MCQ-4420 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 35、 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()。 A 成本预测 B 成本计划 C 成本考核 D 成本分析 | 35、 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()。 A 成本预测 B 成本计划 C 成本考核 D 成本分析 | 35. Among the following construction project cost management tasks, the foundation for establishing the construction project cost management responsibility system, carrying out construction cost control and accounting is (). A cost forecast B cost plan C cost assessment D cost analysis
MCQ-4421 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是()。 A 工伤保险 B 意外伤害保险 C 基本医疗保险 D 失业保险 | 36、 下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是()。 A 工伤保险 B 意外伤害保险 C 基本医疗保险 D 失业保险 | 36. The following construction enterprises for workers engaged in dangerous operations of the insurance, which belongs to the non-mandatory insurance is (). A work-related injury insurance B accident injury insurance C basic medical insurance D unemployment insurance
MCQ-4422 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 37、 某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的时间间隔分别是4天和3天，则该工作的总时差是()天。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 37、 某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的时间间隔分别是4天和3天，则该工作的总时差是()天。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 37. A job has two tight work, the total time difference of tight work is 3 and 5 days, the corresponding time interval is 4 and 3 days, then the total time difference of the work is () days. A 7 B 6 C 8 D 9
MCQ-4423 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 38、 在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是()。 A 全部价格的风险，不包括工作量的风险 B 全部工作量和价格的风险 C 全部工作量的风险，不包括价格的风险 D 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 | 38、 在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是()。 A 全部价格的风险，不包括工作量的风险 B 全部工作量和价格的风险 C 全部工作量的风险，不包括价格的风险 D 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 | 38. Under the fixed sum contract model, the contractor's risk is (). A Total price risk, excluding the amount of work B total amount of work and price C Total amount of work, excluding the amount of work D the risk of changes to the works, excluding the amount of work and price
MCQ-4424 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划;②采取措施予以纠正或调整计划;③分析计划执行的情况;④收集实际进度数据。其正确的顺序是()。 A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-② | 39、 根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划;②采取措施予以纠正或调整计划;③分析计划执行的情况;④收集实际进度数据。其正确的顺序是()。 A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-② | 39. According to the "construction project management standards", the work of schedule control includes: (1) the preparation of schedule plan and resource demand plan; ② take measures to correct or adjust the plan; ③ analyze the implementation of the plan; ④ Collect actual progress data. Its correct order is (). A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-②
MCQ-4425 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 40、 关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是()。 A 清单项目与定额子目之间是一一对应的 B 一个定额子目不能对应多个清单项目 C 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的 D 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目 | 40、 关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是()。 A 清单项目与定额子目之间是一一对应的 B 一个定额子目不能对应多个清单项目 C 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的 D 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目 | 40. About the relationship between the project and the quota subhead of the divisional project quantity list, the correct is (). There is A one-to-one correspondence between a list item and a quota subitem B a quota subitem can not correspond to multiple list items C list item and quota subitem engineering quantity calculation rules are consistent D list project team price, may need to combine several quota subitems
MCQ-4426 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 41、 某建设工程师项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润800万元，规费300万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%，则增值税销项税额为()万元。 A 900 B 1035 C 936 D 1008 | 41、 某建设工程师项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润800万元，规费300万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%，则增值税销项税额为()万元。 A 900 B 1035 C 936 D 1008 | 41. The cost of a construction engineer project in the labor cost of 30 million yuan, material cost of 60 million yuan, construction machinery usage fee of 10 million yuan, enterprise management fee of 4 million yuan, profit of 8 million yuan, fees of 3 million yuan, all costs do not include VAT deductible input tax, VAT rate of 9%, The output tax of VAT is () million yuan. A 900 B 1035 C 936 D 1008
MCQ-4427 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()。 A 向工程项目建设行政主管部门报告 B 向造价工程师提交正式索赔报告 C 收集完善索赔证据 D 向发包人发出书面索赔意向通知。 | 42、 在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()。 A 向工程项目建设行政主管部门报告 B 向造价工程师提交正式索赔报告 C 收集完善索赔证据 D 向发包人发出书面索赔意向通知。 | 42. In the event of a claim arising in the course of the execution of the Works, the Contractor shall first perform the work within the time specified in the Contract (). A report to the construction administrative department of the project B submit a formal claim report to the cost engineer C collect and improve the claim evidence D send a written notice of intention to claim to the owner.
MCQ-4428 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 43、 根据《建设工程施工合同(示范文件)》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是()。 A 履约担保 B 工程款支付担保 C 预付款担保 D 资金来源担保 | 43、 根据《建设工程施工合同(示范文件)》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是()。 A 履约担保 B 工程款支付担保 C 预付款担保 D 资金来源担保 | 43. According to the "Construction Contract (Model Document)", when the tenderer requires the winning bidder to provide performance guarantee, the tenderer shall also provide the winning bidder with the guarantee is (). A performance guarantee B project payment guarantee C advance payment guarantee D fund source guarantee
MCQ-4429 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 44、 根据建质[2010]111号，施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程()报告。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 44、 根据建质[2010]111号，施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程()报告。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 44. According to the construction quality [2010]111, after the occurrence of a construction quality accident, the accident site personnel should immediately report to the project (). A person in charge of construction unit B person in charge of construction unit C person in charge of supervision unit D person in charge of design unit
MCQ-4430 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 45、 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是()。 A 设置质量控制点 B 明确质量责任 C 评价质量活动结果 D 约束质量活动行为 | 45、 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是()。 A 设置质量控制点 B 明确质量责任 C 评价质量活动结果 D 约束质量活动行为 | 45. Among the following quality control activities, those belonging to the quality control of the project are (). A set quality control point B clear quality responsibility C evaluation of quality activity results D constraint quality activity behavior
MCQ-4431 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 46、 下列施工工程合同风险产生的原因中，属于合同工程风险的是()。 A 物价上涨 B 非法分包 C 偷工减料 D 恶意拖欠 | 46、 下列施工工程合同风险产生的原因中，属于合同工程风险的是()。 A 物价上涨 B 非法分包 C 偷工减料 D 恶意拖欠 | 46. Among the following reasons for the contract risks of construction projects, the risks of contract projects belong to (). A rising prices, B illegal subcontracting, C cutting corners, D malicious default
MCQ-4432 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。 A 专项应急预案 B 专项施工方案 C 现场处置方案 D 危大工程预案 | 47、 根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。 A 专项应急预案 B 专项施工方案 C 现场处置方案 D 危大工程预案 | 47. According to the composition of the emergency plan system, the emergency plan prepared for deep foundation pit excavation belongs to (). A special emergency plan B special construction plan C site disposal plan D dangerous project plan
MCQ-4433 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 该题已过时，请勿过多关注 县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告，并处3万元以下罚款的情形是()。 A 未按规定编制应急预案 B 未按规定组织应急预案演练 C 未按规定进行应急预案备案 D 未按规定公布应急预案 | 48、 该题已过时，请勿过多关注 县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告，并处3万元以下罚款的情形是()。 A 未按规定编制应急预案 B 未按规定组织应急预案演练 C 未按规定进行应急预案备案 D 未按规定公布应急预案 | 48. The issue is outdated, do not pay too much attention to the safety of production supervision and management departments above the county level can give the construction enterprises in the administrative area warning, and impose a fine of less than 30,000 yuan is (). A does not prepare emergency plan according to the provisions B does not organize emergency plan drill according to the provisions C does not record emergency plan according to the provisions D does not announce emergency plan according to the provisions
MCQ-4434 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》，关于专业分包的说法。正确的是()。 A 分包工程合同不能采用固定价格合同 B 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 C 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 D 专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施下场地 | 49、 根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》，关于专业分包的说法。正确的是()。 A 分包工程合同不能采用固定价格合同 B 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 C 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 D 专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施下场地 | 49. According to the "construction engineering construction professional packing Contract (Model text)", about professional subcontracting. The correct is (). A fixed price contract cannot be used in the subcontract B The price of the subcontract is not associated with the price of the corresponding part of the total contract C The professional subcontractor shall go through the procedures related to construction noise emission in accordance with the regulations and bear the expenses incurred therefrom D The professional subcontractor shall only after receiving the contractor's instructions, The sub-contractor shall allow the personnel authorized by the Owner to enter the construction site of the subcontracted project during working hours
MCQ-4435 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 50、 根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是()。 A 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 B 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收 C 参与工程预验收并编写工程质量评估报告 D 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 | 50、 根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是()。 A 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 B 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收 C 参与工程预验收并编写工程质量评估报告 D 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 | 50. According to the Code for Supervision of Construction Projects, the main tasks of construction supervision at the stage of completion acceptance are (). A is responsible for the preparation of project management archives and submit to the competent government departments B review the construction unit's application for completion acceptance and organize the completion acceptance C participate in the project pre-acceptance and prepare the project quality assessment report D urge and check the construction unit timely sort out the completion documents and acceptance data, and give opinions
MCQ-4436 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 51、 根据《标准施工招标文性》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是()。 A 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 B 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 C 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 D 监理人应在收到承包人书面建议后30天内装出变更指示 | 51、 根据《标准施工招标文性》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是()。 A 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 B 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 C 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 D 监理人应在收到承包人书面建议后30天内装出变更指示 | 51. According to the "Standard Construction Bidding Document", the statement about the right to change the construction contract and the change procedure is correct (). A The owner may directly issue a letter of intent to change to the contractor B after the contractor reports in writing to the owner, the contractor can change the project according to the actual situation C according to the contract, the contractor can put forward a written change proposal to the supervisor D the supervisor shall install the change instruction within 30 days after receiving the contractor's written proposal
MCQ-4437 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()。 A 增加资金投入 B 采取索赔手段 C 增加人员投入 D 变更合同条款 | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()。 A 增加资金投入 B 采取索赔手段 C 增加人员投入 D 变更合同条款 | 52. Among the following measures to adjust the implementation deviation of the contract, the organizational measures are (). A increases the capital input B adopts the means of claim C increases the personnel input D changes the contract terms
MCQ-4438 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法正确的是（ ） A 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责任何损失 B 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时承包人可先停止施工，并且及时向监理人提出暂停施工的书面请求 C 施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 D 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求索赔费用，但不得要求补偿利润 | 53、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法正确的是（ ） A 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责任何损失 B 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时承包人可先停止施工，并且及时向监理人提出暂停施工的书面请求 C 施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 D 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求索赔费用，但不得要求补偿利润 | 53. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct statement about suspension of construction is that () A suspension of construction is caused by the employer, and the contractor is not responsible for any loss; B The contractor can first stop construction when an emergency occurs due to suspension of construction due to the employer. And timely put forward a written request to the supervisor to suspend the construction C in the construction of unexpected circumstances need to suspend the construction, all the responsibility by the employer to bear D due to the employer caused by the suspension of the construction, the contractor has the right to claim costs, but shall not require compensation for profits
MCQ-4439 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是()。 A 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统 B 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统 C 同一个项目进度计划系统的组成不变 D 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联 | 54、 关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是()。 A 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统 B 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统 C 同一个项目进度计划系统的组成不变 D 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联 | 54. About the construction project schedule planning system composition of the statement, is correct (). A schedule planning system includes the same project according to different cycles of schedule planning system B schedule planning system is the same plan using different methods of the planning system C the same project schedule planning system composition unchanged D The schedule plans in the same project schedule system cannot be related to each other
MCQ-4440 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 55、 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是()。 A 质量计划 B 质量手册 C 质量记录 D 程序文件 | 55、 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是()。 A 质量计划 B 质量手册 C 质量记录 D 程序文件 | 55. Construction enterprises to implement and maintain the quality management system should follow the programmatic documents are (). A quality plan B quality manual C quality records D program files
MCQ-4441 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 56、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为()。 A 相应比例的工程款 B 质量保证金保函 C 相应额度的担保物 D 相应额度的现金 | 56、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为()。 A 相应比例的工程款 B 质量保证金保函 C 相应额度的担保物 D 相应额度的现金 | 56. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the contractor shall, in principle, provide quality deposit in (). A corresponding proportion of project money B Quality deposit guarantee letter C corresponding amount of collateral D corresponding amount of cash
MCQ-4442 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 为了保证工程质量，对重要建材的使用，必须经过()。 A 监理工程师签字，项目经理签准 B 总监理工程师签字 C 业主现场代表签准 D 业主现场代表签字、监理工程师签准 | 57、 为了保证工程质量，对重要建材的使用，必须经过()。 A 监理工程师签字，项目经理签准 B 总监理工程师签字 C 业主现场代表签准 D 业主现场代表签字、监理工程师签准 | 57. In order to ensure the quality of the project, the use of important building materials must go through (). A signed by the supervision engineer, signed by the project manager B signed by the chief supervision engineer C signed by the owner's site representative D signed by the owner's site representative, signed by the supervision engineer
MCQ-4443 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 58、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是()。 A 为租赁使用的施工机械设备办理保险 B 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险 C 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害险 | 58、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是()。 A 为租赁使用的施工机械设备办理保险 B 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险 C 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害险 | 58. According to the "Construction project construction Labor Subcontract (Model text)", must be handled by the labor subcontractor and pay the insurance fee (). A for the rental of construction machinery and equipment to apply for insurance B transported to the construction site for labor construction materials to apply for insurance C for the construction site of its own personnel and third-party personnel life and property insurance D for workers engaged in dangerous operations to apply for accident insurance
MCQ-4444 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 59、 关于施工企业年度成本分析的说话，正确的是()。 A 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 B 分析应以年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 C 分析的依据是年度成本报表 D 分析应以年度竣工验收的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 59、 关于施工企业年度成本分析的说话，正确的是()。 A 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 B 分析应以年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 C 分析的依据是年度成本报表 D 分析应以年度竣工验收的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 59. About the annual cost analysis of construction enterprises, it is correct (). A generally a year settlement, can be the cost of this year into the next year B analysis should be the annual construction of the project as the object, do not include the project started in the previous year C analysis is based on the annual cost report D analysis should be the annual completion of the acceptance of the project as the object, do not include the project started in the previous year
MCQ-4445 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 60、 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。 A 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 初步评审是对投标书进行实行性审查，包括技术评审和商务评审 D 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 | 60、 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。 A 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 初步评审是对投标书进行实行性审查，包括技术评审和商务评审 D 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 | 60. About the construction project construction bidding evaluation of the statement, the correct is (). If the sum of the product of unit price and quantity in A tender is inconsistent with the total price, it will be invalid bid. If the original and copy of the tender are inconsistent, it will be invalid bid. Including technical review and business evaluation D bid evaluation committee recommended candidates should be limited to 1 ~ 3 people, and indicate the order
MCQ-4446 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 61、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是()。 A 由承包单位依据项目情况，按计价规定估算 B 由建设单位掌握使用，若有余额、归建设单位 C 在施工过程中，由承包单位使用，监理单位监管 D 由建设单位估算金额，承包单位负责使用、余额双方协商处理 | 61、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是()。 A 由承包单位依据项目情况，按计价规定估算 B 由建设单位掌握使用，若有余额、归建设单位 C 在施工过程中，由承包单位使用，监理单位监管 D 由建设单位估算金额，承包单位负责使用、余额双方协商处理 | 61. According to the "construction engineering quantities list valuation specifications", about the temporary amount of the statement, the correct is (). A is estimated by the contractor according to the project situation, according to the pricing provisions B by the construction unit grasp and use, if there is a balance, belongs to the construction unit C in the construction process, by the contractor to use, supervision unit supervision D by the construction unit to estimate the amount, the contractor is responsible for the use, the balance between the two parties to deal with
MCQ-4447 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 在项目质量成本的构成内容中，特殊质量保证措施费用属于()。 A 外部损失成本 B 内部损失成本 C 外部质量保证成本 D 预防成本 | 62、 在项目质量成本的构成内容中，特殊质量保证措施费用属于()。 A 外部损失成本 B 内部损失成本 C 外部质量保证成本 D 预防成本 | 62. In the composition of the project quality cost, the special quality assurance measures cost belongs to (). A external loss cost B internal loss cost C external quality assurance cost D prevention cost
MCQ-4448 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 63、 关于单价合同的说法，正确的是()。 A 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 B 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 C 变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价、业主承担风险较小 D 固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目 | 63、 关于单价合同的说法，正确的是()。 A 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 B 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 C 变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价、业主承担风险较小 D 固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目 | 63. The statement about unit price contracts is correct (). A The actual project payment is calculated by multiplying the estimated project quantity by the contract unit price B the unit price contract is divided into fixed unit price contract, variable unit price contract, cost compensation contract C Variable unit price contract allows the project unit price to be adjusted with the change of the project quantity, the owner bears less risk D The fixed unit price contract is suitable for the project with a short construction period and the variation of the project quantity is not too large
MCQ-4449 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按()确定。 A 施工工艺，设备类别 B 专业类别，工程规模 C 专业性质，工程部位 D 材料种类、施工程序 | 64、 建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按()确定。 A 施工工艺，设备类别 B 专业类别，工程规模 C 专业性质，工程部位 D 材料种类、施工程序 | 64. When the construction quality of the construction project is accepted, the division of the division project is generally determined by (). A construction process, equipment category B Professional category, project scale C Professional nature, project site D Types of materials and construction procedures
MCQ-4450 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是()。 A 消除或减少故障 B 增加安全系数 C 设置安全监控系统 D 隔离危险物质 | 65、 下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是()。 A 消除或减少故障 B 增加安全系数 C 设置安全监控系统 D 隔离危险物质 | 65. The following risk control methods, belong to the first type of hazard source control method is (). A eliminate or reduce the fault B increase the safety factor C set up safety monitoring system D isolation of dangerous substances
MCQ-4451 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 66、 施工现场文明施工管理的第一责任人是()。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 项目专职安全员 D 项目经理 | 66、 施工现场文明施工管理的第一责任人是()。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 项目专职安全员 D 项目经理 | 66. The construction site civilized construction management of the first responsible person is (). A person in charge of the construction unit B person in charge of the construction unit C project full-time safety officer D project manager
MCQ-4452 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 建设工程项目进度计划按编制深度可分为()。 A 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划 B 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划 C 里程碑表、横道图计划、网络计划 D 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划 | 67、 建设工程项目进度计划按编制深度可分为()。 A 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划 B 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划 C 里程碑表、横道图计划、网络计划 D 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划 | 67. The construction project progress plan can be divided into () according to the depth of preparation. A guiding progress plan, control progress plan, implementation progress plan B total progress plan, individual project progress plan, unit project progress plan C milestone table, cross chart plan, network plan D annual progress plan, quarterly progress plan, monthly progress plan
MCQ-4453 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 68、 施工企业投标报价时，周转材料消耗量应按()计算。 A 一次性使用量 B 摊销量 C 每次的补给量 D 损耗量 | 68、 施工企业投标报价时，周转材料消耗量应按()计算。 A 一次性使用量 B 摊销量 C 每次的补给量 D 损耗量 | 68. The construction enterprise bid quotation, turnover material consumption should be calculated according to (). A one-time usage B amortized sales C each supply D loss amount
MCQ-4454 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 69、 下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是()。 A 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目 B 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目 C 工程结构和技术简单的工程项目 D 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目 | 69、 下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是()。 A 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目 B 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目 C 工程结构和技术简单的工程项目 D 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目 | 69. Among the following construction projects, it is appropriate to adopt the cost-plus fee contract (). A the use of mature technology, but the amount of the project is uncertain project B time is particularly urgent emergency, disaster relief engineering project C engineering structure and technology simple engineering project D engineering design details, engineering tasks and scope of clear engineering projects
MCQ-4455 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 70、 下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是()。 A 符合国家法律、法规的要求 B 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量 C 符合工程勘察、设计文件的要求 D 符合施工质量评定等级的要求 | 70、 下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是()。 A 符合国家法律、法规的要求 B 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量 C 符合工程勘察、设计文件的要求 D 符合施工质量评定等级的要求 | 70. The following requirements for the construction quality of engineering projects, reflecting the personalized requirements are (). A in line with the requirements of national laws and regulations B not only to ensure product quality, but also to ensure the quality of construction activities C in line with the requirements of engineering investigation, design documents D in line with the requirements of construction quality assessment grade
MCQ-4456 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(74).png<image>某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（ ）。 A 工作B B 工作C C 工作D D 工作G E 工作E | 71、 这张图片看起来是一个有关项目管理的先决条件或任务序列的表格。在建设工程项目管理中，这种表通常用来表示各个任务（或工作包）之间的依赖关系，也就是说，某些任务需要在其他任务之后开始或完成，从而形成了项目的工作流程。 表格里的内容如下： - 工作A、B、C、D、E、G和H独立列出。 - 表格左侧标识为“工作”，上方是指工作的代号，一般表示项目中的不同阶段或任务。 - 左侧的“紧前工作”则代表完成当前工作前必需完成的工作。 例如： - “工作A”没有列出任何紧前工作，这意味着它可能是项目的启动工作，可以立即开始。 - “工作B”有一个紧前工作，即“A”，表示工作B需要在工作A完成后才能开始。 - “工作C”有两个紧前工作，“A”和“B”，这说明在开始C之前，A和B两个工作都要完成。 - 以此类推，直到“工作H”，它的紧前工作是“E”和“G”，说明“工作H”要在“工作E”和“工作G”完成后才能开始。 这些依赖关系在建设项目管理中非常重要，因为它们帮助项目经理确定项目时间线、资源需要分配的地方，以及如何有效地对各项任务进行优先排序和监督。这种表通常和甘特图或者网络图一起使用，以视觉方式展示项目的时间表和进度跟踪。某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（ ）。 A 工作B B 工作C C 工作D D 工作G E 工作E | 71. The logical relationship of A project network plan is shown in the following table, then the immediate work of work A is (). A work B B work C C work D D work G E work E
MCQ-4457 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 72、 施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。 A 先拟定施工方案，再编制施工总进度计划 B 先编制施工总进度计划，在编制资源需求量 C 先确定施工总体部署，再拟订施工方案 D 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案 E 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署 | 72、 施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。 A 先拟定施工方案，再编制施工总进度计划 B 先编制施工总进度计划，在编制资源需求量 C 先确定施工总体部署，再拟订施工方案 D 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案 E 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署 | 72. The construction organization of the overall design of the preparation program, the order can not be changed (). A first draw up the construction plan, and then prepare the total progress plan B first prepare the total progress plan, in the preparation of resource demand C first determine the overall deployment of construction, and then formulate the construction plan D first calculate the amount of the main types of works, Then formulate the construction plan E first calculate the engineering quantity of the main types of works, and then determine the overall construction deployment
MCQ-4458 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 73、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 招标人对问题的答复函件须注明问题来源 C 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 D 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准 E 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人 | 73、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 招标人对问题的答复函件须注明问题来源 C 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 D 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准 E 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人 | 73. About the construction project before the bidding meeting, the correct (). A pre-bid meeting is the meeting held by the tenderer at the specified time and place according to the bidding instructions B the tenderer's reply letter to the question shall indicate the source of the question C The tenderer may decide to extend the bidding deadline at the pre-bid meeting according to the actual situation D when the contents of the pre-bid meeting minutes are inconsistent with the bidding documents, The tender documents shall prevail E After the pre-bid meeting, the bid inviter shall send the meeting minutes to each bidder in written notice form
MCQ-4459 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 74、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 确定合适的施工机械、设备使用方案 B 落实各种变更签证 C 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 D 加强施工调度，避免物料积压 E 确定合理的成本控制工作流程 | 74、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 确定合适的施工机械、设备使用方案 B 落实各种变更签证 C 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 D 加强施工调度，避免物料积压 E 确定合理的成本控制工作流程 | 74. Among the following measures of construction cost management, technical measures are (). A to determine the appropriate construction machinery, equipment use plan B to implement a variety of change visa C to meet the functional requirements, by changing the mix ratio to reduce material consumption D to strengthen construction scheduling, avoid material backlog E to determine a reasonable cost control workflow
MCQ-4460 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 评价项目进度管理的组织风险 B 学习进度控制的管理理念 C 进行项目进度管理的职能分工 D 优化计划系统的体系结构 E 规范进度变更的管理流程 | 75、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 评价项目进度管理的组织风险 B 学习进度控制的管理理念 C 进行项目进度管理的职能分工 D 优化计划系统的体系结构 E 规范进度变更的管理流程 | 75. The following construction progress control measures, belong to the organizational measures (). A Evaluate the organizational risk of project schedule management B learn the management concept of schedule control C divide the functions of project schedule management D optimize the architecture of the planning system E standardize the management process of schedule change
MCQ-4461 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 根据《工程网络计划技术规程》，网络计划中确定工作持续时间的方法有（ ）。 A 经验估算法 B 试验推算法 C 定额计算法 D 三时估算法 E 写实记录法 | 76、 根据《工程网络计划技术规程》，网络计划中确定工作持续时间的方法有（ ）。 A 经验估算法 B 试验推算法 C 定额计算法 D 三时估算法 E 写实记录法 | 76. According to the Technical Regulations of Engineering Network Planning, the methods for determining the duration of work in network planning are (). A empirical estimation method B test calculation method C quota calculation method D three time estimation method E realistic recording method
MCQ-4462 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 77、 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。 A 审核工程建设标准的完整性 B 抽查质量检测单位的工程质量行为 C 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 D 参与工程质量事故的调查处理 E 监督工程竣工验收 | 77、 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。 A 审核工程建设标准的完整性 B 抽查质量检测单位的工程质量行为 C 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 D 参与工程质量事故的调查处理 E 监督工程竣工验收 | 77. The construction administrative department of the project quality supervision of the content (). A review the integrity of project construction standards B spot check the project quality of the quality testing unit C spot check the project quality of the project quality responsibility of the main body D participate in the investigation and handling of project quality accidents E supervision of project completion acceptance
MCQ-4463 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（ ）。 A 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作 B 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作 C 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作 D 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作 E 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作 | 78、 关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（ ）。 A 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作 B 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作 C 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作 D 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作 E 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作 | 78. About the construction project progress management function of each link of the work of the statement, correct (). A Comparison of the planned value and the actual value of the progress, Finding that the delay in schedule is the work of raising problems B implementing night shift construction conditions and organizing construction is the work of decision-making C proposing multiple plans to speed up the progress and comparing them is the work of planning D checking whether the decision to add night shift construction can be implemented is the work of checking E The evaluation of the effect of increasing the implementation of night shift construction is the work of the implementation link
MCQ-4464 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 79、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内部实力为关注焦点 | 79、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内部实力为关注焦点 | 79. According to the "Quality Management system basis and terminology", the principles that quality management should follow are (). A process method B evidence-based decision-making C active participation of all staff D leadership role E focus on internal strength
MCQ-4465 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 80、 根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形是（ ）。 A 改变合同工程的标高 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程需要追加的额外工作 E 改变合同中某项工作的质量标准 | 80、 根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形是（ ）。 A 改变合同工程的标高 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程需要追加的额外工作 E 改变合同中某项工作的质量标准 | 80. According to the Standard Bidding Documents for Construction, project changes can be made in the performance of the contract (). A change the elevation of the contract project B change the construction time of a certain work in the contract C cancel a certain work in the contract and transfer it to the employer D Change the quality standard of a certain work in the contract for the completion of the project E change the quality standard of a certain work in the contract
MCQ-4466 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 B 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令 C 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查 D 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系 E 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收 | 81、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 B 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令 C 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查 D 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系 E 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收 | 81. According to the "Construction Project Construction Labor Subcontract (Model Text)", the statement that the labor subcontractor should undertake the obligations is correct (). A shall be responsible for organizing and implementing the work of construction management, and shall be responsible for the construction period and quality to the owner B shall obey the instructions of the owner and the engineer forwarded by the project contractor C consciously accept the management, supervision and inspection of the project contractor and relevant departments D without the authorization or permission of the project contractor, Shall not establish work contact with the Employer without authorization E shall submit relevant technical and economic information on time and cooperate with the contractor in the completion acceptance
MCQ-4467 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。 A 最迟完成时间与最早完成时间的差 B 与其所有紧后工作自由时差与时间间隔之和的最小值 C 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 D 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 E 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | 82、 网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。 A 最迟完成时间与最早完成时间的差 B 与其所有紧后工作自由时差与时间间隔之和的最小值 C 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 D 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 E 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | 82. The free time difference of the work in the network plan refers to the work (). A The difference between the latest completion time and the earliest completion time B the minimum sum of the free time difference and time interval with all its intensive work C the minimum difference between the earliest start time of all intensive work and the earliest completion time of this work D the minimum sum of the horizontal lengths of waveform segments between all intensive work E The minimum time between all tight work and all tight work
MCQ-4468 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 83、 下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。 A 运杂费 B 运输损耗费 C 检验试验费 D 采购费 E 工地保管费 | 83、 下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。 A 运杂费 B 运输损耗费 C 检验试验费 D 采购费 E 工地保管费 | 83. Among the following materials related expenses, should be included in the construction and installation engineering materials cost are (). A Miscellaneous charges B transportation loss charges C inspection and test charges D procurement charges E site storage charges
MCQ-4469 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 84、 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（ ）。 A 项目合同文件 B 组织经营方针 C 项目管理实施规划 D 项目实施条件 E 组织管理制度 | 84、 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（ ）。 A 项目合同文件 B 组织经营方针 C 项目管理实施规划 D 项目实施条件 E 组织管理制度 | 84. The legal representative of the construction enterprise and the project manager consult to formulate the project management objective responsibility letter based on (). A project contract document B organizational management policy C project management implementation plan D project implementation conditions E organizational management system
MCQ-4470 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 85、 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（ ）。 A 50人以上100人以下重伤 B 3人以上10人以下死亡 C 1亿元以上直接经济损失 D 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 E 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 85、 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（ ）。 A 50人以上100人以下重伤 B 3人以上10人以下死亡 C 1亿元以上直接经济损失 D 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 E 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 85. According to the degree of loss caused by engineering quality accidents, there are major accidents (). A Serious injury of more than 50 people and less than 100 people B deaths of more than 3 people and less than 10 people C Direct economic losses of more than 100 million yuan D direct economic losses of more than 10 million yuan and less than 50 million yuan E direct economic losses of more than 50 million yuan and less than 100 million yuan
MCQ-4471 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 86、 职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理手册 B 程序文件 C 管理方案 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 86、 职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理手册 B 程序文件 C 管理方案 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 86. Occupational health and safety management system documents include (). A management manual B program file C management program D initial state review file E operation file
MCQ-4472 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 87、 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 87. The preconditions for the establishment of a construction contract claim are (). A In contrast to the contract, the event has caused the contractor's additional expenditure in the project cost or direct loss of the construction period; B has caused an increase in the project cost, which is beyond the scope of the contractor's ability to bear; C causes the increase in cost or loss of the construction period. According to the contract does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk responsibility D caused the loss of construction time, has exceeded the scope of the contractor can bear E the contractor in accordance with the contract procedures and time to submit the notice of intention to claim and claim report
MCQ-4473 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 88、 关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）。 A 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 B 投标报价来自预算成本 C 预算成本来自投标报价 D 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 E 目标成本来自施工预算 | 88、 关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）。 A 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 B 投标报价来自预算成本 C 预算成本来自投标报价 D 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 E 目标成本来自施工预算 | 88. The statement about the source of data for the cost analysis of the division project is correct (). A The actual cost comes from the product of the actual quantity of works and the planned unit price B the bid price comes from the budget cost C the budget cost comes from the bid price D the cost deviation comes from the difference between the budget cost and the target cost E the target cost comes from the construction budget
MCQ-4474 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 89、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 承包人承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时 C 外汇汇率变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | 89、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 承包人承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时 C 外汇汇率变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | 89. According to the Construction Project Construction Contract (Model Text), when a variable total price contract is adopted, the parties agree that the contract price can be adjusted under the following circumstances: A The loss borne by the contractor exceeds its capacity B the cumulative work stoppage caused by non-contractor power outage within one week reaches 7 hours C The impact of foreign exchange rate changes on the contract price D the price adjustment announced by the project cost management department E Changes in laws, administrative regulations and relevant national policies affect the contract price
MCQ-4475 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。 A 归档文件应为原件 B 工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅 C 竣工图章尺寸为60mm×80mm D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据 | 90、 下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。 A 归档文件应为原件 B 工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅 C 竣工图章尺寸为60mm×80mm D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据 | 90. Among the quality requirements of the following construction archives, the correct ones are (). A Archived documents should be original B engineering documents text material size should be A4 format, drawings using the national standard drawing C completion seal size of 60mm×80mm D all as-built drawings should be stamped with completion seal E using construction drawings to change as-built drawings, must indicate the basis for modification
MCQ-4476 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 该题已过时，请勿过多关注 关于生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人员未受到处理不放过 C 防范措施没有落实不放过 D 职工群众未受到教育不放过 E 事故未及时报告不放过 | 91、 该题已过时，请勿过多关注 关于生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人员未受到处理不放过 C 防范措施没有落实不放过 D 职工群众未受到教育不放过 E 事故未及时报告不放过 | 91. The title is out of date, do not pay too much attention to the production safety accident report and investigation and treatment of the "four not let go" principle of the statement, the correct (). A accident cause is not clear not let go B accident responsibility personnel are not handled not let go C preventive measures are not implemented not let go D workers are not educated not let go E accident is not reported in time not let go
MCQ-4477 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 92、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（ ）。 A 所有已经支付的现场签证 B 竣工结算合同价格 C 发包人已支付承包人的款项 D 应扣留的质量保证金 E 发包人应支付承包人的合同价款 | 92、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（ ）。 A 所有已经支付的现场签证 B 竣工结算合同价格 C 发包人已支付承包人的款项 D 应扣留的质量保证金 E 发包人应支付承包人的合同价款 | 92. According to the "construction project construction Contract (Model text)", the contractor submitted the completion settlement application should include the content (). A all the on-site visas paid B Completion Settlement Contract price C the amount paid by the Owner to the Contractor D the quality deposit to be withheld E The Owner shall pay the Contractor the contract price
MCQ-4478 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 93、 下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（ ）。 A 施工单位的质量管理制度 B 各参建单位之间的协调程度 C 管理者的质量意识 D 运输设备的使用状况 E 施工现场的道路条件 | 93、 下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（ ）。 A 施工单位的质量管理制度 B 各参建单位之间的协调程度 C 管理者的质量意识 D 运输设备的使用状况 E 施工现场的道路条件 | 93. Among the following factors affecting construction quality, they belong to the environmental factors of quality management (). A the quality management system of the construction unit B the degree of coordination between the participating units C the quality awareness of the manager D the use of the transportation equipment E the road conditions of the construction site
MCQ-4479 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 拆除工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 94、 根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 拆除工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 94. According to the "construction project safety production management Regulations", experts should be organized to carry out special construction plan demonstration, review of the sub-projects are (). A lifting project B deep foundation pit project C demolition project D underground excavation project E tall template project
MCQ-4480 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2019) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 95、 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（ ）。 A 领取工具和材料的时间 B 制备砂浆的时间 C 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 D 结束工作时清理和返还工具的时间 E 闲聊和打电话的时间 | 95、 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（ ）。 A 领取工具和材料的时间 B 制备砂浆的时间 C 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 D 结束工作时清理和返还工具的时间 E 闲聊和打电话的时间 | 95. When compiling the labor quota of masonry engineering, should be included in the time quota (). A the time to receive tools and materials B the time to prepare mortar C the time to repair the defects of the previous day's masonry work D the time to clean and return tools at the end of work E the time to chat and make phone calls
MCQ-4481 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是（ ）。 A 国家法律、法规的要求 B 质量管理体系标准的要求 C 施工质量验收标准的要求 D 符合工程勘查、设计文件的要求 | 1、 下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是（ ）。 A 国家法律、法规的要求 B 质量管理体系标准的要求 C 施工质量验收标准的要求 D 符合工程勘查、设计文件的要求 | 1. Among the following quality requirements for construction of building projects, which can reflect individuation is (). A the requirements of national laws and regulations B the requirements of quality management system standards C the requirements of construction quality acceptance standards D in line with the requirements of engineering survey and design documents
MCQ-4482 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 2、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书应在项目实施之前,由企业的（ ）与项目经理协商制定。 A 董事会 B 技术负责人 C 股东大会 D 法定代表人 | 2、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书应在项目实施之前,由企业的（ ）与项目经理协商制定。 A 董事会 B 技术负责人 C 股东大会 D 法定代表人 | 2. According to the "construction engineering Project Management Code", the project management objective responsibility statement should be formulated by the enterprise () and the project manager in consultation before the project implementation. A Board of directors B technical person C shareholders meeting D legal representative
MCQ-4483 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 项目总进度目标论证的主要工作有：①确定项目的工作编码；②编制总进度计划；③编制各层进度计划：④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序是（ ）。 A ④-①-③-② B ①-④-③-② C ②-④-③-① D ③-②-①-④ | 3、 项目总进度目标论证的主要工作有：①确定项目的工作编码；②编制总进度计划；③编制各层进度计划：④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序是（ ）。 A ④-①-③-② B ①-④-③-② C ②-④-③-① D ③-②-①-④ | 3. The main work of the total progress of the project target demonstration is: ① determine the work code of the project; ② compile the total progress plan; ③ the preparation of each layer of progress plan: ④ the structure of the progress plan system analysis. The correct order of these tasks is (). A ④-①-③-② B ①-④-③-② C ②-④-③-① D ③-②-①-④
MCQ-4484 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 4、 采用定额组价的方法确定工程量清单综合单价时，第一步工作是（ ）。 A 测算人、料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人、料、机单价 D 确定组合定额子目 | 4、 采用定额组价的方法确定工程量清单综合单价时，第一步工作是（ ）。 A 测算人、料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人、料、机单价 D 确定组合定额子目 | 4. When using the method of quota group price to determine the comprehensive unit price of the project quantity list, the first step is (). A calculate the consumption of people, materials and machines B calculate the quota subhead engineering quantity C determine the unit price of people, materials and machines D determine the combined quota subhead
MCQ-4485 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 5、 根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（ ）年。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 5、 根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（ ）年。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 5. According to the Standard Construction Bidding Documents, the maximum liability period for defects shall not exceed () years. A 2 B 1 C 3 D 4
MCQ-4486 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 下列施工质量控制工作中，属于“PDCA”处理环节中“A”环节的是（ ）。 A 确定项目施工应达到的质量标准 B 纠正计划执行中的质量偏差 C 按质量计划开展施工技术活动 D 检查施工质量是否达到标准 | 6、 下列施工质量控制工作中，属于“PDCA”处理环节中“A”环节的是（ ）。 A 确定项目施工应达到的质量标准 B 纠正计划执行中的质量偏差 C 按质量计划开展施工技术活动 D 检查施工质量是否达到标准 | 6. In the following construction quality control work, the "A" link in the "PDCA" processing link is (). A to determine the quality standards to be achieved in the project construction B to correct the quality deviation in the execution of the plan C to carry out construction technical activities according to the quality plan D to check whether the construction quality is up to the standards
MCQ-4487 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（ ）。 A 增加施工班组人数 B 工程量的完成情况 C 根据业主指令改变工程量 D 根据现场条件改进施工工艺 | 7、 下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（ ）。 A 增加施工班组人数 B 工程量的完成情况 C 根据业主指令改变工程量 D 根据现场条件改进施工工艺 | 7. Among the following construction progress control works, the contents belonging to construction progress plan inspection are (). A increase in the number of construction teams B the completion of the engineering quantity C change the engineering quantity according to the owner's instruction D improve the construction technology according to the site conditions
MCQ-4488 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 现场按规定设置标志牌 B 结构外脚手架设置安全网 C 建立各级文明施工岗位责任制 D 工地设置符合规定的围挡 | 8、 下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 现场按规定设置标志牌 B 结构外脚手架设置安全网 C 建立各级文明施工岗位责任制 D 工地设置符合规定的围挡 | 8. Among the following civilized construction measures on the construction site, the organizational measures are (). A site according to the provisions of the set signs B structure outside the scaffolding set safety net C to establish all levels of civilized construction post responsibility system D site set up in line with the provisions of the enclosure
MCQ-4489 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 9、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(75).png<image>某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A E的紧前工作只有C B A完成后进行B、D C B的紧后工作是D、E D C的紧后工作只有E | 9、 这张图片显示了一种网络图，它用来表示建设工程项目管理中的任务或活动之间的逻辑关系。在这种类型的图表中，每个节点（用圆圈表示，内部包含字母A-F）代表一个项目阶段或活动，而箭头表示活动之间的关系和依赖顺序。数字1到6可能代表了活动的序号或者它们的持续时间。 从逻辑上讲，这张图说明了以下事项： - 活动A（1号节点）是项目的起始点。 - 活动A完成之后，可以同时开始活动B（2号节点）和活动C（3号节点）。 - 活动B完成后，可以开始活动D（4号节点）。 - 同时，活动C的结束可以触发活动E（5号节点）的开始。 - 活动D和E结束之后，才能开始最后的活动F（6号节点）。 这个图可以用于识别关键路径，理解项目的进度，并帮助项目管理者优化资源分配和时间管理。每个活动可能需要不同的资源和时间，因此了解它们之间的依赖关系对于项目的成功完成至关重要。通过逻辑图，项目团队可以监测关键里程碑，并对项目计划做出必要的调整。某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A E的紧前工作只有C B A完成后进行B、D C B的紧后工作是D、E D C的紧后工作只有E | 9. A single code network diagram as shown below, about the logical relationship between the work, the correct is (). A E's tight work is only C B A completed B, D C B's tight work is D, E D C's tight work is only E
MCQ-4490 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 10、 某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该分部工程招标控制价为70万元。实际施工完成合格工程量为1500m3。则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（ ）万元。 A 60.0 B 90.0 C 65.0 D 70.0 | 10、 某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该分部工程招标控制价为70万元。实际施工完成合格工程量为1500m3。则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（ ）万元。 A 60.0 B 90.0 C 65.0 D 70.0 | 10. The quantity of a reinforced concrete project in a list of priced quantities is 1000m3, the comprehensive unit price is 600 yuan /m3, and the bidding control price of the division is 700,000 yuan. The actual construction of qualified engineering quantity is 1500m3. The price of the reinforced concrete project under the fixed unit price contract is () million yuan. A 60.0B 90.0C 65.0D 70.0
MCQ-4491 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 65% C 75% D 90% | 11、 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 65% C 75% D 90% | 11. The concrete strength of precast concrete components should not be lower than the design concrete strength grade value (). A 50% B 65% C 75% D 90%
MCQ-4492 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 12、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 施工现场平面布置和空间环境 B 施工现场道路交通状况 C 施工现场安全防护设施 D 施工参建单位之间的协调 | 12、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 施工现场平面布置和空间环境 B 施工现场道路交通状况 C 施工现场安全防护设施 D 施工参建单位之间的协调 | 12. Among the following environmental factors that affect the quality of construction, the management environmental factors are (). A construction site layout and space environment B construction site road traffic conditions C construction site safety protection facilities D coordination between construction participating units
MCQ-4493 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 13、 项目风险管理中，风险等级是根据（ ）评估确定的。 A 风险因素发生的概率和风险管理能力 B 风险损失量和承受风险损失的能力 C 风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平) D 风险管理能力和风险损失量(或效益水平) | 13、 项目风险管理中，风险等级是根据（ ）评估确定的。 A 风险因素发生的概率和风险管理能力 B 风险损失量和承受风险损失的能力 C 风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平) D 风险管理能力和风险损失量(或效益水平) | 13. In project risk management, the risk level is determined according to () evaluation. A probability of risk factor occurrence and risk management ability B risk loss amount and ability to withstand risk loss C Risk factor occurrence probability and risk loss amount (or benefit level) D Risk management ability and risk loss amount (or benefit level)
MCQ-4494 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 施工合同履行过程中发生如下事件，承包人可以据此提出施工索赔的是（ ）。 A 工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件 B 实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件 C 实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件 D 仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件 | 14、 施工合同履行过程中发生如下事件，承包人可以据此提出施工索赔的是（ ）。 A 工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件 B 实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件 C 实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件 D 仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件 | 14. If the following events occur during the performance of the construction contract, the contractor may lodge construction claims based on (). A All events in which the actual progress of the project is inconsistent with the conditions predicted in the contract B Events in which the actual situation is inconsistent with the contractor's forecast and ultimately causes changes in the construction period and costs C Events in which the actual situation is inconsistent with the contract and ultimately causes changes in the construction period and costs D Only the events causing the change of the Contractor's time limit and cost due to the reasons of the Owner
MCQ-4495 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 15、 根据《标准施工招标文件》，关于变更权的说法，正确的是（ ）。 A 没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更 B 设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示 C 监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示 D 总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示 | 15、 根据《标准施工招标文件》，关于变更权的说法，正确的是（ ）。 A 没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更 B 设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示 C 监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示 D 总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示 | 15. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct statement about the right to change is (). A Without the supervisor's instruction to change, B The designer may give change instructions to the contractor according to the actual situation of the project C the supervisor may give change instructions to the contractor according to the actual situation of the project according to the contract D the general contractor may give change instructions to the subcontractor according to the actual situation of the project according to the contract
MCQ-4496 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 16、 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投标报价的说法,正确的是（ ）。 A 投标人可以进行适当的总价优惠 B 投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中 C 规费和税金不得作为竞争性费用 D 不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响 | 16、 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投标报价的说法,正确的是（ ）。 A 投标人可以进行适当的总价优惠 B 投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中 C 规费和税金不得作为竞争性费用 D 不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响 | 16. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects", the statement about the bidder's bid quotation is correct (). A bidders can make appropriate total price concessions B bidders' total price concessions do not need to be reflected in the comprehensive unit price C fees and taxes shall not be used as competitive costs D Different contracting modes have no direct impact on the level of tender offers
MCQ-4497 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 17、 企业质量管理体系文件应由（ ）等构成。 A 质量目标、质量手册、质量计划和质量记录 B 质量手册、程序文件、质量计划和质量记录 C 质量方针、质量手册、程序文件和质量记录 D 质量手册、质量计划、质量记录和质量评审 | 17、 企业质量管理体系文件应由（ ）等构成。 A 质量目标、质量手册、质量计划和质量记录 B 质量手册、程序文件、质量计划和质量记录 C 质量方针、质量手册、程序文件和质量记录 D 质量手册、质量计划、质量记录和质量评审 | 17. The quality management system documents of the enterprise shall be composed of (), etc. A Quality objective, quality manual, quality plan and quality record B Quality manual, procedure document, quality plan and quality record C quality policy, quality manual, procedure document and quality record D Quality manual, quality plan, quality record and quality review
MCQ-4498 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 18、 网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作最早在第8和第12天开始，该项工作的自由时差是（ ）天。 A 4 B 2 C 6 D 8 | 18、 网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作最早在第8和第12天开始，该项工作的自由时差是（ ）天。 A 4 B 2 C 6 D 8 | 18. In the network plan, the duration of a certain work is 4 days, starting on the second day at the earliest, and the two tight work starts on the 8th and 12th day at the earliest. The free time difference of the work is () days. A 4 B 2 C 6 D 8
MCQ-4499 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 19、 发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的10%时，固定的报酬也要增加，此合同属于成本加酬金合同中的（ ）。 A 成本加固定比例合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定费用合同 D 最大成本加费用合同 | 19、 发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的10%时，固定的报酬也要增加，此合同属于成本加酬金合同中的（ ）。 A 成本加固定比例合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定费用合同 D 最大成本加费用合同 | 19. The contracting parties agree in the contract that the direct cost will be accounted for and the contracting party will pay an additional remuneration. If the design changes or new items are added, when the direct cost exceeds 10% of the original estimated cost, the fixed remuneration will also be increased. A Cost plus fixed percentage contract B Cost plus bonus contract C Cost plus fixed fee contract D Maximum cost plus fee contract
MCQ-4500 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 20、 编制施工项目实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 项目投标报价 B 项目所在地造价信息 C 施工预算 D 施工图预算 | 20、 编制施工项目实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 项目投标报价 B 项目所在地造价信息 C 施工预算 D 施工图预算 | 20. The main basis for preparing the implementation cost plan of the construction project is (). A project bid quotation B project location cost information C construction budget D construction drawing budget
MCQ-4501 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 21、 根据《建设工程施工劳务分包公司(示范文本)》，下列合同规定的相关义务中，属于劳务分包人义务的是（ ）。 A 组建项目管理班子 B 投入人力和物力，科学安排作业计划 C 负责编制施工组织设计 D 负责工程测量定位和沉降观测 | 21、 根据《建设工程施工劳务分包公司(示范文本)》，下列合同规定的相关义务中，属于劳务分包人义务的是（ ）。 A 组建项目管理班子 B 投入人力和物力，科学安排作业计划 C 负责编制施工组织设计 D 负责工程测量定位和沉降观测 | 21. According to the "Construction Engineering Construction Labor Subcontracting Company (Model Text)", among the relevant obligations stipulated in the following contracts, the obligations of the labor subcontractor are (). A set up the project management team B input human and material resources, scientific arrangement of work plan C is responsible for the preparation of construction organization design D is responsible for engineering measurement positioning and settlement observation
MCQ-4502 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用试验法的是（ ）。 A 钢筋的力学性能检验 B 混凝土坍落度的检测 C 砌体的垂直度检查 D 沥青拌合料的温度检测 | 22、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用试验法的是（ ）。 A 钢筋的力学性能检验 B 混凝土坍落度的检测 C 砌体的垂直度检查 D 沥青拌合料的温度检测 | 22. The following construction site quality inspection projects, suitable for the test method is (). A mechanical property inspection of rebar B concrete slump detection C masonry perpendicularity inspection D asphalt mix temperature detection
MCQ-4503 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不经审查延长有效期（ ）年。 A 1 B 2 C 5 D 3 | 23、 施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不经审查延长有效期（ ）年。 A 1 B 2 C 5 D 3 | 23. Construction enterprises in the safety production license within the validity period strictly abide by the relevant laws and regulations of safety production, there is no death accident, safety production license expiration, by the original safety production license issued by the management authority agreed to extend the validity period () years without review. A 1 B 2 C 5 D 3
MCQ-4504 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 24、 施工质量事故的处理工作包括：①事故调查；②事故处理；③事故原因分析；④制定事故处理方案。仅就上述工作而言，正确的顺序是（ ）。 A ①—③—④—② B ①—②—③—④ C ①—③—②—④ D ③—①—②—④ | 24、 施工质量事故的处理工作包括：①事故调查；②事故处理；③事故原因分析；④制定事故处理方案。仅就上述工作而言，正确的顺序是（ ）。 A ①—③—④—② B ①—②—③—④ C ①—③—②—④ D ③—①—②—④ | 24. The construction quality accident handling work includes: ① accident investigation; ② accident handling; ③ accident cause analysis; ④ formulate accident treatment plan. For the above work alone, the correct order is (). A ①—③—④—② B ①—②—③—④ C ①—③—②—④ D ③—①—②—④
MCQ-4505 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 25、 某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该质量事故等级是（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 25、 某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该质量事故等级是（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 25. A project quality accident caused 2 deaths, direct economic loss 45 million yuan, then the quality accident grade is (). A general accident B major accident C especially major accident D major accident
MCQ-4506 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 根据《标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以据此提出（ ）索赔。 A 费用和利润 B 费用和工期 C 风险费和利润 D 工期和风险费 | 26、 根据《标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以据此提出（ ）索赔。 A 费用和利润 B 费用和工期 C 风险费和利润 D 工期和风险费 | 26. According to the Standard Bidding Documents for Construction, if the contractor meets adverse material conditions during construction and continues the construction after taking reasonable measures, the contractor may file () claims accordingly. A Cost and profit B Cost and duration C Risk cost and profit D Duration and risk cost
MCQ-4507 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收，应采取的做法是（ ）。 A 经原设计单位复核后以验收 B 经检测单位鉴定后予以验收 C 按验收程序重新组织验收 D 按技术处理方案和协商文件进行验收 | 27、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收，应采取的做法是（ ）。 A 经原设计单位复核后以验收 B 经检测单位鉴定后予以验收 C 按验收程序重新组织验收 D 按技术处理方案和协商文件进行验收 | 27. According to the "Unified Standards for the acceptance of construction quality", the construction unit to take corresponding measures to eliminate the general project defects after the inspection and acceptance, the approach should be (). A after the original design unit review to acceptance B after the testing unit identification acceptance C according to the acceptance procedure to reorganize acceptance D according to the technical treatment plan and negotiation documents acceptance
MCQ-4508 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 28、 下列施工现场的环境保护措施中，正确的是（ ）。 A 在施工现场围挡内焚烧沥青 B 将有害废弃物作深层土方回填 C 将泥浆水直接有组织排入城市排水设施 D 使用密封的圆筒处理高空废弃物 | 28、 下列施工现场的环境保护措施中，正确的是（ ）。 A 在施工现场围挡内焚烧沥青 B 将有害废弃物作深层土方回填 C 将泥浆水直接有组织排入城市排水设施 D 使用密封的圆筒处理高空废弃物 | 28. Among the following environmental protection measures on the construction site, the correct ones are (). A burning asphalt in the construction site enclosure B harmful waste for deep earthwork backfill C mud water directly organized into the urban drainage facilities D use sealed cylinder to deal with high-altitude waste
MCQ-4509 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 29、 项目监理规划编制完成后，其审核批准者为（ ）。 A 监理单位技术负责人 B 业主方驻工地代表 C 总监理工程师 D 政府质量监督人员 | 29、 项目监理规划编制完成后，其审核批准者为（ ）。 A 监理单位技术负责人 B 业主方驻工地代表 C 总监理工程师 D 政府质量监督人员 | 29. After the completion of the project supervision planning, its review and approval is (). A technical person in charge of the supervision unit B resident site representative of the owner C chief supervision engineer D government quality supervision personnel
MCQ-4510 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 关于网络计划线路的说法，正确的是（ ）。 A 线路可依次用该线路上的节点代号来表示 B 线路段是由多个箭线组成的通路 C 线路中箭线的长度之和就是该线路的长度 D 关键线路只有一条，非关键线路可以有多条 | 30、 关于网络计划线路的说法，正确的是（ ）。 A 线路可依次用该线路上的节点代号来表示 B 线路段是由多个箭线组成的通路 C 线路中箭线的长度之和就是该线路的长度 D 关键线路只有一条，非关键线路可以有多条 | 30. The statement about the network planning line is correct (). A line can in turn use the node code on the line to indicate that the B line segment is composed of a plurality of arrow lines in the path C line the sum of the length of the arrow line is the length of the line D critical line only one, non-critical line can have multiple
MCQ-4511 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 工人焊接操作不规范 B 油漆存放没有相应的防护设施 C 现场存放大量油漆 D 焊接设备缺乏维护保养 | 31、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 工人焊接操作不规范 B 油漆存放没有相应的防护设施 C 现场存放大量油漆 D 焊接设备缺乏维护保养 | 31. The following construction site hazards, belong to the first type of hazard is (). A workers welding operation is not standardized B paint storage without corresponding protective facilities C site storage of a large number of paint D welding equipment lack of maintenance
MCQ-4512 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 32、 某地铁工程项目，发包人将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，该发承包模式属于（ ）模式。 A 施工总承包 B 施工平行发承包 C 施工总承包管理 D 项目总承包 | 32、 某地铁工程项目，发包人将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，该发承包模式属于（ ）模式。 A 施工总承包 B 施工平行发承包 C 施工总承包管理 D 项目总承包 | 32. For a subway project, the employer contracts the civil works of 14 stations to 14 civil construction units and the corresponding mechanical and electrical installation projects to 14 mechanical and electrical installation units respectively. The contracting mode belongs to () mode. A construction general contracting B construction parallel contracting C construction general contracting management D project general contracting
MCQ-4513 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 施工招标过程中,若招标人在招标文件发布后,发现有问题需要进一步澄清和修改,正确的做法是（ ）。 A 所有澄清文件必须以书面形式进行 B 在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少10天前发出通知 C 可以用间接方式通知所有招标文件收受人 D 所有澄清和修改文件必须公示 | 33、 施工招标过程中,若招标人在招标文件发布后,发现有问题需要进一步澄清和修改,正确的做法是（ ）。 A 所有澄清文件必须以书面形式进行 B 在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少10天前发出通知 C 可以用间接方式通知所有招标文件收受人 D 所有澄清和修改文件必须公示 | 33. In the process of construction bidding, if the tenderee finds that there are problems that need further clarification and modification after the release of the bidding documents, the correct way to do is (). A All clarifications must be made in writing B notice shall be issued at least 10 days before the deadline for submission of tender documents as required by the tender documents C may indirectly notify all recipients of tender documents D All clarifications and amendments must be publicized
MCQ-4514 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 34、 施工企业职业健康安全管理体系的运行中,管理评审应由（ ）承担。 A 施工企业的最高管理者 B 项目经理 C 项目技术负责人 D 施工企业安全负责人 | 34、 施工企业职业健康安全管理体系的运行中,管理评审应由（ ）承担。 A 施工企业的最高管理者 B 项目经理 C 项目技术负责人 D 施工企业安全负责人 | 34. In the operation of the occupational health and safety management system of the construction enterprise, management review shall be undertaken by (). A the top management of the construction enterprise B project manager C project technical person D construction enterprise safety person
MCQ-4515 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 35、 项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是（ ）。 A 合同执行情况的分析和跟踪管理 B 定期与施工单位核对签证台账 C 监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工 D 审查单位工程施工组织设计 | 35、 项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是（ ）。 A 合同执行情况的分析和跟踪管理 B 定期与施工单位核对签证台账 C 监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工 D 审查单位工程施工组织设计 | 35. The main work of the project supervision agency in the construction stage progress control is (). A analysis and tracking management of the execution of the contract B regularly check the visa account with the construction unit C supervise the construction unit to organize the construction in strict accordance with the period specified in the contract D review the construction organization design of the unit
MCQ-4516 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。 A 2% B 5% C 10% D 3% | 36、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。 A 2% B 5% C 10% D 3% | 36. According to the Construction Project Construction Contract (Model Text), the accumulated quality deposit withheld by the Developer shall not exceed the total settlement amount of the project price (). A 2% B 5% C 10% D 3%
MCQ-4517 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 在工作流程图中，菱形框表示的是（ ）。 A 工作 B 工作执行者 C 逻辑关系 D 判别条件 | 37、 在工作流程图中，菱形框表示的是（ ）。 A 工作 B 工作执行者 C 逻辑关系 D 判别条件 | 37. In the flow chart, the diamond box represents (). A work B work executor C logical relation D discriminant conditions
MCQ-4518 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（ ）。 A 强矩阵组织结构 B 弱矩阵组织结构 C 职能组织结构 D 线性组织结构 | 38、 某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（ ）。 A 强矩阵组织结构 B 弱矩阵组织结构 C 职能组织结构 D 线性组织结构 | 38. A project management organization has set up contract department, engineering department and materials Department and other departments, of which materials department under the procurement group and storage group, contract department and engineering department can issue work instructions to the procurement group, then the organizational structure is (). A strong matrix organizational structure B weak matrix organizational structure C functional organizational structure D linear organizational structure
MCQ-4519 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 39、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 拟订施工方案 B 编制施工总进度计划 C 施工总平面图设计 D 编制施工准备工作计划 | 39、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 拟订施工方案 B 编制施工总进度计划 C 施工总平面图设计 D 编制施工准备工作计划 | 39. When compiling the overall design of the construction organization, the preparation of resource demand plan is (). A to prepare the construction plan B to prepare the construction schedule C construction plan design D to prepare the construction preparation work plan
MCQ-4520 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 40、 施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可以是（ ）。 A 施工成本规划的成本值 B 投标价中的相应成本项 C 招标控制价中的相应成本项 D 投资估算中的建安工程费用 | 40、 施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可以是（ ）。 A 施工成本规划的成本值 B 投标价中的相应成本项 C 招标控制价中的相应成本项 D 投资估算中的建安工程费用 | 40. In the process of dynamic control of construction cost, in the construction preparation stage, relative to the project contract price, the actual value of construction cost can be (). A The cost value of the construction cost planning B the corresponding cost item in the bidding price C the corresponding cost item in the bidding control price D the construction and installation project cost in the investment estimate
MCQ-4521 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 41、 下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素 B 进行目标计划值和实际值对比分析 C 跟踪项目计划的实际进展情况 D 发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标 | 41、 下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素 B 进行目标计划值和实际值对比分析 C 跟踪项目计划的实际进展情况 D 发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标 | 41. In the dynamic control work of the following project objectives, what is controlled in advance is (). A determine the target plan value, and analyze the factors affecting the realization of the target plan value B comparative analysis of the target plan value and the actual value C track the actual progress of the project plan D found that the original goal can not be achieved, timely adjust the project goal
MCQ-4522 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 42、 关于建造师执业资格制度的说法，正确的是（ ）。 A 取得建造师注册证书的人员即可担任项目经理 B 实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制 C 建造师是一个工作岗位的名称 D 取得建造师执业资格的人员表示其知识和能力符合建造师执业的要求 | 42、 关于建造师执业资格制度的说法，正确的是（ ）。 A 取得建造师注册证书的人员即可担任项目经理 B 实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制 C 建造师是一个工作岗位的名称 D 取得建造师执业资格的人员表示其知识和能力符合建造师执业的要求 | 42. The statement about the qualification system of construction engineers is correct (). A the construction engineer registration certificate can be a project manager B after the implementation of the construction engineer qualification system can cancel the project manager post responsibility system C construction engineer is the name of a job D the construction engineer qualification personnel said that their knowledge and ability meet the requirements of construction engineer practice
MCQ-4523 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 43、 下列工作内容中，不属于BIM技术应用方面的是（ ）。 A 进行管线碰撞模拟 B 进行正向设计 C 进行企业人力资源管理 D 进行可视化演示 | 43、 下列工作内容中，不属于BIM技术应用方面的是（ ）。 A 进行管线碰撞模拟 B 进行正向设计 C 进行企业人力资源管理 D 进行可视化演示 | 43. Among the following work contents, those that do not belong to the application of BIM technology are (). A for pipeline collision simulation, B for forward design, C for enterprise human resource management, and D for visual demonstration
MCQ-4524 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 44、 根据成本管理的程序，进行项目过程成本分析的紧后工作是（ ）。 A 编制项目成本计划 B 进行项目成本控制 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 44、 根据成本管理的程序，进行项目过程成本分析的紧后工作是（ ）。 A 编制项目成本计划 B 进行项目成本控制 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 44. According to the cost management procedures, the project process cost analysis of the immediate work is (). A to prepare the project cost plan B to control the project cost C to prepare the project cost report D to assess the project process cost
MCQ-4525 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 45、 关于工程质量监督的说法，正确的是（ ）。 A 施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为 C 建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建筑工程 D 工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督 | 45、 关于工程质量监督的说法，正确的是（ ）。 A 施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为 C 建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建筑工程 D 工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督 | 45. About the project quality supervision, the correct is (). A construction unit before the project starts to declare the quality supervision procedures to the supervisory body B construction administrative departments of the nature of the project quality supervision belongs to the act of administrative law enforcement C construction administrative departments of quality supervision scope including permanent and temporary construction projects D Project quality supervision refers to the supervision of the quality of the project entity carried out by the competent department
MCQ-4526 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 46、 施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型的（ ）。 A 项目外界环境风险 B 管理风险 C 合同信用风险 D 合同工程风险 | 46、 施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型的（ ）。 A 项目外界环境风险 B 管理风险 C 合同信用风险 D 合同工程风险 | 46. During the performance of the construction contract, the risk caused by the owner's maliciously delayed payment of the project belongs to the risk type of the construction contract (). A external environmental risk of the project B management risk C contract credit risk D contract project risk
MCQ-4527 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 选择适合进度目标的合同结构 C 编制资金使用计划 D 编制和论证施工方案 | 47、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 选择适合进度目标的合同结构 C 编制资金使用计划 D 编制和论证施工方案 | 47. Among the following construction progress control measures, which belong to the organizational measures are (). A to prepare the work flow of progress control B to select the contract structure suitable for the progress target C to prepare the fund use plan D to prepare and demonstrate the construction plan
MCQ-4528 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 编制实施性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 论证施工总进度目标 B 确定施工作业的具体安排 C 确定里程碑事件的进度目标 D 分解施工总进度目标 | 48、 编制实施性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 论证施工总进度目标 B 确定施工作业的具体安排 C 确定里程碑事件的进度目标 D 分解施工总进度目标 | 48. The main role of the preparation of implementation of the construction schedule is (). A Demonstrate the total construction progress objective B determine the specific arrangement of construction work C determine the progress objective of milestone events D decompose the total construction progress objective
MCQ-4529 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 49、 企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（ ）。 A 企业管理费 B 规费 C 税金 D 财产保险费 | 49、 企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（ ）。 A 企业管理费 B 规费 C 税金 D 财产保险费 | 49. The cost incurred by the enterprise in providing performance guarantee for construction and production shall be included in the cost of construction and installation project (). A enterprise management fee B regulation fee C tax D property insurance
MCQ-4530 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 50、 某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资，关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担 B 发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担 C 增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担 D 工期延误是承包人原因,增加的30万元是政策变化造成,应由双方共同承担 | 50、 某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资，关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担 B 发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担 C 增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担 D 工期延误是承包人原因,增加的30万元是政策变化造成,应由双方共同承担 | 50. The completion date stipulated in the construction contract of a project is June 30, 2020. During the construction, the materials supplied by A failed to arrive in time due to continuous rain, which delayed the completion of the project to July 30, 2020. Due to the adjustment of the local pricing policy from July 1, 2020, the contractor has paid an additional 300,000 yuan of workers' wages. The statement about the increased 300,000 yuan of liability is correct (). The continuous rain of A is force majeure, which causes the delay of the construction period. The contractor shall bear the delay of the construction period caused by the employer of B for the increase of 300,000 yuan. Therefore, the increase of 300,000 yuan caused by the policy change shall be borne by the employer for the increase of 300,000 yuan caused by the policy change of C, which belongs to the contractor's responsibility. D project delay is caused by the contractor, and the increase of 300,000 yuan is caused by the policy change, which should be jointly borne by both parties
MCQ-4531 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 51、 政府质量监督机构参加工程竣工验收会议的目的是（ ）。 A 签发工程竣工验收意见 B 对工程实体质量进行检查验收 C 检查核实有关工程质量的文件和资料 D 对验收的组织形式、程序等进行监督 | 51、 政府质量监督机构参加工程竣工验收会议的目的是（ ）。 A 签发工程竣工验收意见 B 对工程实体质量进行检查验收 C 检查核实有关工程质量的文件和资料 D 对验收的组织形式、程序等进行监督 | 51. The purpose of the government quality supervision agency to participate in the project completion acceptance meeting is (). A to issue the project completion acceptance opinions B to check the quality of the project entity acceptance C to check and verify the documents and materials related to the quality of the project D to supervise the acceptance of the organizational form, procedures, etc
MCQ-4532 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 52、 施工项目综合成本分析的基础是（ ）。 A 分部分项工程成本分析 B 月度成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程成本分析 | 52、 施工项目综合成本分析的基础是（ ）。 A 分部分项工程成本分析 B 月度成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程成本分析 | 52. The basis of comprehensive cost analysis of construction projects is (). A division project cost analysis B monthly cost analysis C annual cost analysis D unit project cost analysis
MCQ-4533 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 根据《标准施工招标文件》，与当地公安部门协商，在施工现场建立联防组织的主体是（ ）。 A 承包人 B 监理人 C 项目所在地街道 D 发包人 | 53、 根据《标准施工招标文件》，与当地公安部门协商，在施工现场建立联防组织的主体是（ ）。 A 承包人 B 监理人 C 项目所在地街道 D 发包人 | 53. According to the "Standard Construction bidding Documents", in consultation with the local public security department, the main body of the establishment of a joint defense organization at the construction site is (). A contractor B supervisor C the street where the project is located D developer
MCQ-4534 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 54、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是（ ）。 A 组织的全体职工 B 影响人类生存的各种自然因素 C 组织的管理团队 D 静态组织结构 | 54、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是（ ）。 A 组织的全体职工 B 影响人类生存的各种自然因素 C 组织的管理团队 D 静态组织结构 | 54. According to the Environmental Management System Requirements and Guidelines for Use, the following environmental factors are external factors (). A all the staff of the organization B the various natural factors affecting human survival C the management team of the organization D the static organizational structure
MCQ-4535 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 55、 编制人工定额时，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程，采用的定额制定方法是（ ）。 A 统计分析法 B 比较类推法 C 技术测定法 D 经验估计法 | 55、 编制人工定额时，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程，采用的定额制定方法是（ ）。 A 统计分析法 B 比较类推法 C 技术测定法 D 经验估计法 | 55. When compiling labor quotas, for the construction process with many specifications of the same type of products, repeated processes and small workload, the quota formulation method is (). A statistical analysis B comparative analogy method C technical determination method D empirical estimation method
MCQ-4536 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 56、 根据《企业会计准则》。下列费用中，属于间接费用的是（ ）。 A 材料装卸保管费 B 周转材料摊销费 C 施工场地清理费 D 项目部的固定资产折旧费 | 56、 根据《企业会计准则》。下列费用中，属于间接费用的是（ ）。 A 材料装卸保管费 B 周转材料摊销费 C 施工场地清理费 D 项目部的固定资产折旧费 | 56. According to the Accounting Standards for Business Enterprises. Of the following expenses, which belong to the indirect expenses are (). A Materials handling and storage charges B Revolving materials amortization charges C construction site cleanup charges D depreciation charges of fixed assets of the project Department
MCQ-4537 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 57、 项目施工成本的过程控制程序主要包括（ ）。 A 管理控制程序和评审控制程序 B 管理行为控制程序和指标控制程序 C 管理人员激励程序和指标控制程序 D 管理行为控制程序和目标考核程序 | 57、 项目施工成本的过程控制程序主要包括（ ）。 A 管理控制程序和评审控制程序 B 管理行为控制程序和指标控制程序 C 管理人员激励程序和指标控制程序 D 管理行为控制程序和目标考核程序 | 57. The process control procedure of project construction cost mainly includes (). A management control procedures and review control procedures B management behavior control procedures and indicators control procedures C management incentive procedures and indicators control procedures D management behavior control procedures and target assessment procedures
MCQ-4538 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 58、 施工定额的研究对象是（ ）。 A 工序 B 分项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 58、 施工定额的研究对象是（ ）。 A 工序 B 分项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 58. The research object of construction quota is (). A process B sub-project C division project D unit project
MCQ-4539 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 59、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ） A 承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查 B 若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 C 承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用由承包人承担 D 发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的50% | 59、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ） A 承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查 B 若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 C 承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用由承包人承担 D 发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的50% | 59. According to the "Construction Contract (Model Text)", the statement about the safety and civilization construction cost is correct that () A contractor shall make special funds for the safety and civilization construction cost, which shall be consolidated and listed in the financial accounts for reference. B If the law applicable to the contract changes after the base date, The increased safety and civilization construction cost shall be borne by the employer C the contractor by the agreement of the employer to take safety measures other than the contract costs incurred by the contractor D the employer shall prepay within 42 days after the start of the construction of safety and civilization of the total cost of 50%
MCQ-4540 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 下列进度控制工作中，属于业主方任务的是（ ）。 A 控制设计准备阶段的工作进度 B 编制施工图设计进度计划 C 调整初步设计小组的人员 D 确定设计总说明的编制时间 | 60、 下列进度控制工作中，属于业主方任务的是（ ）。 A 控制设计准备阶段的工作进度 B 编制施工图设计进度计划 C 调整初步设计小组的人员 D 确定设计总说明的编制时间 | 60. Among the following progress control works, the tasks of the Owner are (). A to control the work progress of the design preparation stage B to prepare the construction drawing design progress plan C to adjust the preliminary design team personnel D to determine the preparation time of the general description of the design
MCQ-4541 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 61、 施工单位应根据本企业的事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练（ ）次。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 61、 施工单位应根据本企业的事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练（ ）次。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 61. The construction unit shall exercise the comprehensive emergency plan at least () times a year according to the accident prevention priorities of the enterprise. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-4542 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 62、 施工承包人向发包人索赔的第一步工作是（ ）。 A 向发包人递交索赔报告 B 将索赔报告报监理工程师审查 C 向监理人递交索赔意向通知书 D 分析确定索赔额 | 62、 施工承包人向发包人索赔的第一步工作是（ ）。 A 向发包人递交索赔报告 B 将索赔报告报监理工程师审查 C 向监理人递交索赔意向通知书 D 分析确定索赔额 | 62. The first step for the construction contractor to claim compensation from the Employer is (). A submit a claim report to the employer B submit the claim report to the supervision engineer for review C submit a notice of intention to claim to the supervisor D analyze and determine the amount of claim
MCQ-4543 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 企业质量管理体系的认证应由（ ）进行。 A 企业最高管理者 B 政府相关主管部门业最高管理者 C 公正的第三方认证机构 D 企业所属的行业协会 | 63、 企业质量管理体系的认证应由（ ）进行。 A 企业最高管理者 B 政府相关主管部门业最高管理者 C 公正的第三方认证机构 D 企业所属的行业协会 | 63. The certification of enterprise quality management system shall be carried out by (). A top manager of enterprise B top manager of relevant government departments C fair third party certification body D industry association of enterprise
MCQ-4544 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 64、 现行税法规定，建筑安装工程费用的税金是指应计入建筑安装工程造价内的（ ）。 A 项目应纳税所得额 B 增值税可抵扣进项税额 C 增值税销项税额 D 增值税进项税额 | 64、 现行税法规定，建筑安装工程费用的税金是指应计入建筑安装工程造价内的（ ）。 A 项目应纳税所得额 B 增值税可抵扣进项税额 C 增值税销项税额 D 增值税进项税额 | 64. The current tax law stipulates that the tax on the cost of construction and installation projects refers to the tax that should be included in the cost of construction and installation projects (). A project taxable income B VAT deductible input tax C VAT output tax D VAT input tax
MCQ-4545 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 65、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 做好施工采购计划 B 选用合适的合同结构 C 确定施工任务管理流程 D 分解成本管理目标 | 65、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 做好施工采购计划 B 选用合适的合同结构 C 确定施工任务管理流程 D 分解成本管理目标 | 65. Among the following construction cost management measures, economic measures are (). A do a good job in the construction procurement plan B select the appropriate contract structure C determine the construction task management process D decomposition of cost management objectives
MCQ-4546 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 施工生产安全事故应急预案体系由（ ）构成。 A 综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案 B 企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案 C 企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案 D 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 | 66、 施工生产安全事故应急预案体系由（ ）构成。 A 综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案 B 企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案 C 企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案 D 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 | 66. Construction production safety accident emergency plan system is composed of (). A comprehensive emergency plan, single emergency plan, key emergency plan B enterprise emergency plan, project emergency plan, personnel emergency plan C enterprise emergency plan, functional department emergency plan, project emergency plan D comprehensive emergency plan, special emergency plan, on-site disposal plan
MCQ-4547 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（ ）原则。 A 单项隐患综合处理 B 预防与减灾并重处理 C 直接隐患与间接隐患并治 D 冗余安全度处理 | 67、 对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（ ）原则。 A 单项隐患综合处理 B 预防与减灾并重处理 C 直接隐患与间接隐患并治 D 冗余安全度处理 | 67. For the excavation site prone to collapse, both protective railings and warning signs, but also set lighting and night warning lights, this measure reflects the () principle in the treatment of security risks. A single hidden danger comprehensive treatment B prevention and disaster reduction and treatment C direct hidden danger and indirect hidden danger and treatment D redundancy safety degree processing
MCQ-4548 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 68、 网络计划中，某项工作的最早开始时间是第4天，持续2天，两项紧后工作的最迟开始时间是第9天和第11天，该项工作的最迟开始时间是第（ ）。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 68、 网络计划中，某项工作的最早开始时间是第4天，持续2天，两项紧后工作的最迟开始时间是第9天和第11天，该项工作的最迟开始时间是第（ ）。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 68. In the network plan, the earliest start time of a certain work is the 4th day, lasting for 2 days, the latest start time of the two tight work is the 9th and 11th day, the latest start time of the work is the (). A 7 B 6 C 8 D 9
MCQ-4549 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 69、 建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（ ）。 A 确定项目的定义 B 组建项目管理团队 C 实现项目的投资目标 D 实现项目的使用功能 | 69、 建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（ ）。 A 确定项目的定义 B 组建项目管理团队 C 实现项目的投资目标 D 实现项目的使用功能 | 69. The construction project decision-making period management of the main task is (). A determine the definition of the project B set up the project management team C to achieve the project investment objectives D to achieve the use of the project function
MCQ-4550 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 70、 在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（ ）。 A 业主方 B 监理方 C 施工总承包方 D 施工总承包管理方 | 70、 在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（ ）。 A 业主方 B 监理方 C 施工总承包方 D 施工总承包管理方 | 70. In the general construction contract management mode, the unit that directly signs the construction contract with the subcontractor is generally (). A The owner B the supervisor C the general contractor D the general contractor management
MCQ-4551 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 71、 下列施工费用中,属于施工机具使用费的有（ ）。 A 塔吊进入施工现场的费用 B 挖掘机施工作业消耗的燃料费用 C 压路机司机的工资 D 通勤车辆的过路过桥费 E 土方运输汽车的年检费 | 71、 下列施工费用中,属于施工机具使用费的有（ ）。 A 塔吊进入施工现场的费用 B 挖掘机施工作业消耗的燃料费用 C 压路机司机的工资 D 通勤车辆的过路过桥费 E 土方运输汽车的年检费 | 71. Among the following construction expenses, those belonging to the usage fee of construction machinery and tools are (). A The cost of the tower crane entering the construction site B the cost of the fuel consumed by the excavator during the construction operation C the salary of the driver of the road roller D the toll of the commuter vehicle E the annual inspection fee of the earthmoving transport vehicle
MCQ-4552 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 72、 关于施工质量控制责任的说法,正确的有（ ）。 A 项目经理可以不参加地基基础、主体结构等分部工程的验收 B 项目经理负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案 C 质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任 D 项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验 E 发生工程质量事故,县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任 | 72、 关于施工质量控制责任的说法,正确的有（ ）。 A 项目经理可以不参加地基基础、主体结构等分部工程的验收 B 项目经理负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案 C 质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任 D 项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验 E 发生工程质量事故,县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任 | 72. About the responsibility of construction quality control, the correct statement is (). A project manager can not participate in the acceptance of the foundation, the main structure and other branch projects B project manager is responsible for organizing the preparation, demonstration and implementation of dangerous branch projects special construction plan C quality lifelong responsibility refers to the project leader involved in the construction of the project within the construction period to assume the corresponding responsibility for the project quality D The project manager must organize the inspection of the construction materials, components, equipment, ready-mixed concrete, etc. E In the event of a project quality accident, the competent department of housing and urban and rural construction of the local people's government at or above the county level shall investigate the quality of the project leader for lifetime responsibility
MCQ-4553 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 73、 《环境管理体系要求及使用指南》中,应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（ ）。【教材内容已变更】 A 总则 B 环境因素 C 环境目标 D 合规义务 E 措施的策划 | 73、 《环境管理体系要求及使用指南》中,应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（ ）。【教材内容已变更】 A 总则 B 环境因素 C 环境目标 D 合规义务 E 措施的策划 | 73. "Environmental management system requirements and use Guide", the measures to deal with risks and opportunities include the content (). [The content of the textbook has been changed] A General B Environmental factors C environmental objectives D compliance obligations E measures planning
MCQ-4554 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 74、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于不可抗力后果承担的说法,正确的有（ ）。 A 承包人施工机械损坏由发包人承担 B 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 C 发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 D 永久工程损失由发包人承担 E 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 | 74、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于不可抗力后果承担的说法,正确的有（ ）。 A 承包人施工机械损坏由发包人承担 B 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 C 发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 D 永久工程损失由发包人承担 E 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 | 74. According to the "Construction project construction Contract (Model Text)", the statement on bearing the consequences of force majeure is correct (). A the contractor's construction machinery damage shall be borne by the employer B the contractor in the construction site casualties losses shall be borne by the contractor C the owner in the construction site casualties losses shall be borne by the contractor D permanent project losses shall be borne by the employer E During the period of shutdown, the Contractor shall take care of the works as required by the Owner, and the Owner shall bear the costs
MCQ-4555 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 编制控制性施工进度计划的目的有（ ）。 A 对施工进度目标进行再论证 B 确定施工的总体部署 C 对进度目标进行分解 D 确定施工机械的需求 E 确定控制节点的进度目标 | 75、 编制控制性施工进度计划的目的有（ ）。 A 对施工进度目标进行再论证 B 确定施工的总体部署 C 对进度目标进行分解 D 确定施工机械的需求 E 确定控制节点的进度目标 | 75. The purpose of preparing a controlled construction schedule is (). A to redemonstrate the construction progress target B to determine the overall deployment of construction C to decompose the progress target D to determine the needs of construction machinery E to determine the progress target of control nodes
MCQ-4556 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 76、 根据《质量管理体系基础和术语》，施工企业质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内控体系为关注焦点 | 76、 根据《质量管理体系基础和术语》，施工企业质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内控体系为关注焦点 | 76. According to the "Quality Management System Basis and terminology", the quality management of construction enterprises should follow the principles (). A process method B evidence-based decision-making C active participation of all staff D leadership role E internal control system as the focus
MCQ-4557 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 77、 建设行政主管部门对工程质量监督的内容包括（ ）。 A 抽查质量检测单位的工程质量行为 B 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 C 参与工程质量事故的调查处理 D 监督工程竣工验收 E 审核工程建设标准的完整性 | 77、 建设行政主管部门对工程质量监督的内容包括（ ）。 A 抽查质量检测单位的工程质量行为 B 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 C 参与工程质量事故的调查处理 D 监督工程竣工验收 E 审核工程建设标准的完整性 | 77. The construction administrative department of the project quality supervision of the content includes (). A random inspection of the engineering quality behavior of the quality inspection unit B random inspection of the engineering quality behavior of the project quality responsibility subject C participation in the investigation and handling of engineering quality accidents D supervision of project completion acceptance E review of the integrity of engineering construction standards
MCQ-4558 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 根据《建设工程文件归档规范》,建设工程文件应包括（ ）。 A 工程准备阶段文件 B 监理文件 C 施工文件 D 竣工图和竣工验收文件 E 前期投资策划文件 | 78、 根据《建设工程文件归档规范》,建设工程文件应包括（ ）。 A 工程准备阶段文件 B 监理文件 C 施工文件 D 竣工图和竣工验收文件 E 前期投资策划文件 | 78. According to the "construction engineering documents Archiving standards", construction engineering documents shall include (). A project preparation stage documents B supervision documents C construction documents D as-built drawings and completion acceptance documents E preliminary investment planning documents
MCQ-4559 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 施工方根据项目特点和施工进度控制的需要，编制的施工进度计划有（ ）。 A 建设项目总进度纲要 B 主体结构施工进度计划 C 安装工程施工进度计划 D 资源需求计划 E 旬施工作业计划 | 79、 施工方根据项目特点和施工进度控制的需要，编制的施工进度计划有（ ）。 A 建设项目总进度纲要 B 主体结构施工进度计划 C 安装工程施工进度计划 D 资源需求计划 E 旬施工作业计划 | 79. According to the characteristics of the project and the needs of construction progress control, the construction progress plan prepared by the construction party is (). A overall progress outline of the construction project B main structure construction progress plan C installation project construction progress plan D resource requirements plan E ten-day construction operation plan
MCQ-4560 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在48小时内向专业监理工程师提交书面报告 B 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意 C 项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前14天将授权人员的相关信息通知监理人 D 承包人应在接到发包人更换项目经理的书面通知后14天内向发包人提出书面改进报告 E 发包人收到承包人改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在48小时内向专业监理工程师提交书面报告 B 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意 C 项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前14天将授权人员的相关信息通知监理人 D 承包人应在接到发包人更换项目经理的书面通知后14天内向发包人提出书面改进报告 E 发包人收到承包人改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 | 80. According to the "construction project construction Contract (Model text)", about the construction enterprise project manager's statement, the correct (). A In case of emergency, in order to ensure the safety of construction, the project manager shall submit a written report to the professional supervision engineer within 48 hours after taking the necessary measures. B If the contractor needs to replace the project manager, he shall notify the employer and the supervisor in writing 14 days in advance. And obtain the written consent of the employer. C When the project manager authorizes the subordinate personnel due to special circumstances, D The contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the Owner's written notice to change the project manager. E If the Owner still requires to change the project manager after receiving the contractor's improvement report, The Contractor shall replace the project manager within 28 days after receiving the second notice of replacement
MCQ-4561 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 81、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相同的方面有（ ）。 A 工作开展程序 B 合同关系 C 总包单位承担的责任和义务 D 合同计价方式 E 对分包单位的管理和服务 | 81、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相同的方面有（ ）。 A 工作开展程序 B 合同关系 C 总包单位承担的责任和义务 D 合同计价方式 E 对分包单位的管理和服务 | 81. The construction general contracting management mode and the construction general contracting mode have the same aspects (). A work development procedure B contract relationship C Responsibilities and obligations undertaken by the general contractor D contract pricing method E Management and service to the subcontractor
MCQ-4562 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 82、 施工现场生产安全事故调查报告应包括的内容有（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生的原因和事故性质 C 事故责任的认定 D 对事故责任者处理决定 E 事故发生的经过和救援情况 | 82、 施工现场生产安全事故调查报告应包括的内容有（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生的原因和事故性质 C 事故责任的认定 D 对事故责任者处理决定 E 事故发生的经过和救援情况 | 82. The construction site production safety accident investigation report should include the contents of (). A Overview of the unit where the accident occurred B the cause of the accident and the nature of the accident C the identification of the accident responsibility D the handling of the accident responsible E the accident happened and the rescue situation
MCQ-4563 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 83、 在施工过程中，引起工程变更的原因有（ ）。 A 发包人修改项目计划 B 设计错误导致图纸修改 C 工程环境变化 D 总承包人改变施工方案 E 政府部门提出新的环保要求 | 83、 在施工过程中，引起工程变更的原因有（ ）。 A 发包人修改项目计划 B 设计错误导致图纸修改 C 工程环境变化 D 总承包人改变施工方案 E 政府部门提出新的环保要求 | 83. In the construction process, the reasons for engineering changes are (). A The owner modified the project plan B design error resulting in drawing modification C project environment change D the general contractor changed the construction plan E the government department put forward new environmental protection requirements
MCQ-4564 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 84、 施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故处理结论 B 事故处理方案 C 工程项目和参建单位概况 D 事故基本情况 E 事故发生后采取的应急防护措施 | 84、 施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故处理结论 B 事故处理方案 C 工程项目和参建单位概况 D 事故基本情况 E 事故发生后采取的应急防护措施 | 84. The main contents of the construction quality accident investigation report include (). A Conclusion of accident handling B accident handling plan C Overview of the project and participating units D basic situation of the accident E emergency protection measures taken after the accident
MCQ-4565 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 项目实施阶段的总进度包括（ ）。 A 可行性研究 B 设计 C 招标 D 工程物资采购 E 工程施工 | 85、 项目实施阶段的总进度包括（ ）。 A 可行性研究 B 设计 C 招标 D 工程物资采购 E 工程施工 | 85. The overall progress of the project implementation phase includes (). A Feasibility study B design C bidding D Project materials procurement E project construction
MCQ-4566 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 86、 下列图表中,属于组织工具的有（ ）。 A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 工作流程图 D 因果分析图 E 管理职能分工表 | 86、 下列图表中,属于组织工具的有（ ）。 A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 工作流程图 D 因果分析图 E 管理职能分工表 | 86. In the following chart, organizational tools are (). A project structure chart B Work task division table C work flow chart D causal analysis chart E Management function division table
MCQ-4567 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（ ）。 A 特种作业操作证每五年复审一次 B 培训和考核的重点是安全技术基础知识 C 上岗作业前必须进行专门的安全技术培训 D 培训考核合格取得操作证后才可独立作业 E 特种作业操作证的复审时间可有条件延长至6年一次 | 87、 对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（ ）。 A 特种作业操作证每五年复审一次 B 培训和考核的重点是安全技术基础知识 C 上岗作业前必须进行专门的安全技术培训 D 培训考核合格取得操作证后才可独立作业 E 特种作业操作证的复审时间可有条件延长至6年一次 | 87. The management requirements of safety education for construction special operators are (). A special operation certificate review every five years B the focus of training and assessment is the basic knowledge of safety technology C must carry out special safety technology training before the job D training and assessment qualified to obtain the operation certificate can operate independently E The review time of special operation operation certificate can be conditionally extended to once every 6 years
MCQ-4568 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔程序的说法,正确的有（ ）。 A 应在索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书 B 应在发出索赔意向通知书28天内,向监理人正式递交索赔通知书 C 有连续影响的,应在递交延续索赔通知书28天内与发包人谈判确定当期索赔的额度 D 索赔事件有连续影响的,应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知 E 有连续影响的,应在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书 | 88、 根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔程序的说法,正确的有（ ）。 A 应在索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书 B 应在发出索赔意向通知书28天内,向监理人正式递交索赔通知书 C 有连续影响的,应在递交延续索赔通知书28天内与发包人谈判确定当期索赔的额度 D 索赔事件有连续影响的,应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知 E 有连续影响的,应在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书 | 88. According to the "Standard Bidding Documents for Construction", the statement about the claim procedure of the contractor is correct (). A shall, within 28 days after the occurrence of the claim event, submit a notice of intention to claim to the supervisor B shall, within 28 days after the issue of the notice of intention to claim, formally submit a notice of claim to the supervisor C If there is a continuous impact, it shall negotiate with the Employer to determine the amount of the current claim D within 28 days after submitting the notice of continued claim If the claim event has a continuous impact, it shall continue to submit the notice of continued claim at reasonable intervals. If the claim event has a continuous impact, it shall submit the final claim notice to the supervisor within 28 days after the end of the impact of the claim event
MCQ-4569 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有（ ）。 A 监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担 B 出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期 C 发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金 D 承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人自行采取加快工程进度的措施，发包人承担相应费用 E 在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期 | 89、 根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有（ ）。 A 监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担 B 出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期 C 发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金 D 承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人自行采取加快工程进度的措施，发包人承担相应费用 E 在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期 | 89. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the adjustment of the construction period is correct (). A The supervisor thinks that the contractor's construction progress can not meet the requirements of the contract period, the contractor shall take measures to increase the cost to be borne by the employer B abnormal bad weather as stipulated in the contract causes the delay of the construction period, the contractor has the right to ask the employer to extend the construction period C the employer requires the contractor to complete the project in advance, D If the contractor's proposal for early completion is accepted, the contractor shall take measures to speed up the progress of the project and the Owner shall bear the corresponding costs. E If the Owner changes the quality characteristics of a certain work during the performance of the contract, the contractor shall have the right to request the extension of the construction period
MCQ-4570 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 90、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(76%EF%BC%89.png<image>某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）。 A ①-⑤ B ①-③-⑤ C ②-③-⑤ D ①-③-④ E ②-③-④ | 90、 这张图片展示的是一个项目管理中常用的图表工具，即网络图，也被称为项目评审技术或关键路径法（CPM）的网络图。此图表是用于规划和显示一个项目中任务的逻辑关系和顺序的工具。每个圆圈（或节点）代表项目中的一个特定事件或活动，而箭头则表示活动之间的依赖关系和前后顺序。 在这个特定的图中，我们可以看到节点1、2、3、4、5以及它们之间通过箭头相连的依赖关系。箭头上的数字可能表示完成从一个节点到下一个节点活动所需的时间（例如，天数、周数等）。例如，活动A从节点1到节点5需要12个时间单位，而活动B、C、D、E和H从节点1或2通过节点3到节点4或5需要6个时间单位。网络图通常用于确定项目的最短完成时间，找出关键路径（活动序列中时间总和最长的路径，这些活动的延迟会直接影响到项目的完成时间），以及哪些活动具有时间上的灵活性（称为浮动时间）。 在建设工程项目管理中，这样的图表对确保项目按时完成非常有价值，它使得项目经理能够识别关键环节，对资源进行优先排序，并及时调整项目计划以适应任何变化。某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）。 A ①-⑤ B ①-③-⑤ C ②-③-⑤ D ①-③-④ E ②-③-④ | 90. A double code network plan is shown in the following figure, and the key routes are (). A ①-⑤ B ①-③-⑤ C ②-③-⑤ D ①-③-④ E ②-③-④
MCQ-4571 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 91、 采用变动总价合同时,对于建设周期两年以上的工程项目,需考虑引起价格变化的因素有（ ）。 A 劳务工资以及材料费用的上涨 B 燃料费及电力价格的变化 C 外汇汇率的波动 D 法规变化引起的工程费用上涨 E 承包人用工制度的变化 | 91、 采用变动总价合同时,对于建设周期两年以上的工程项目,需考虑引起价格变化的因素有（ ）。 A 劳务工资以及材料费用的上涨 B 燃料费及电力价格的变化 C 外汇汇率的波动 D 法规变化引起的工程费用上涨 E 承包人用工制度的变化 | 91. The use of variable total price contract, for the construction cycle of more than two years of engineering projects, need to consider the factors causing price changes are (). A Increases in labor wages and material costs B changes in fuel costs and electricity prices C fluctuations in foreign exchange rates D increases in project costs due to changes in regulations E changes in contractor employment system
MCQ-4572 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 92、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书的内容包括（ ）。 A 项目合同文件 B 项目管理规划大纲 C 项目管理实施目标 D 项目管理机构应承担的风险 E 项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法 | 92、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书的内容包括（ ）。 A 项目合同文件 B 项目管理规划大纲 C 项目管理实施目标 D 项目管理机构应承担的风险 E 项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法 | 92. According to the "Construction Project Management Standards", the contents of the project management target responsibility letter include (). A project contract document B project management planning outline C Project management implementation objectives D risk borne by the project management agency E project management effect and goal realization evaluation principles, content and methods
MCQ-4573 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 93、 下列机械消耗时间中,属于施工机械时间定额组成的有（ ）。 A 不可避免的中断时间 B 机械故障的维修时间 C 正常负荷下的工作时间 D 不可避免的无负荷工作时间 E 降低负荷下的工作时间 | 93、 下列机械消耗时间中,属于施工机械时间定额组成的有（ ）。 A 不可避免的中断时间 B 机械故障的维修时间 C 正常负荷下的工作时间 D 不可避免的无负荷工作时间 E 降低负荷下的工作时间 | 93. The following machinery consumption time, belong to the construction machinery time quota composition are (). A unavoidable interruption time B maintenance time of mechanical failure C working time under normal load D unavoidable no-load working time E working time under reduced load
MCQ-4574 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 94、 下列施工成本管理措施中,属于技术措施的有（ ）。 A 加强施工任务单管理 B 确定最佳的施工方案 C 进行材料使用的比选 D 使用先进的机械设备 E 加强施工调度 | 94、 下列施工成本管理措施中,属于技术措施的有（ ）。 A 加强施工任务单管理 B 确定最佳的施工方案 C 进行材料使用的比选 D 使用先进的机械设备 E 加强施工调度 | 94. The following construction cost management measures, belong to the technical measures (). A to strengthen the management of construction task list B to determine the best construction plan C to select the use of materials D to use advanced machinery and equipment E to strengthen construction scheduling
MCQ-4575 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 95、 根据《建筑施工组织设计规范》,施工组织设计按编制对象可分为（ ）。 A 施工组织总设计 B 单位工程施工组织设计 C 生产用施工组织设计 D 投标用施工组织设计 E 专项工程施工组织设计 | 95、 根据《建筑施工组织设计规范》,施工组织设计按编制对象可分为（ ）。 A 施工组织总设计 B 单位工程施工组织设计 C 生产用施工组织设计 D 投标用施工组织设计 E 专项工程施工组织设计 | 95. According to the "Building construction organization design Code", the construction organization design can be divided into () according to the preparation object. A general construction organization design B unit engineering construction organization design C production construction organization design D bidding construction organization design E special project construction organization design
MCQ-4576 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(77).png<image>双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是（ ）。 A 存在多个终点节点 B 存在曲线形状的箭线 C 出现循环回路 D 存在多余的虚箭线 | 1、 这张图片看起来是一张网络图表，它通常用于表示项目管理中的工作分解结构或是活动的顺序。在建设工程项目管理中，此类图表可以帮助规划和监控项目的进度。 每个节点（用数字表示）可以代表项目的一个关键里程碑或事件。而连线（用字母表示）则代表从一个里程碑到下一个里程碑所需要完成的活动或任务。箭头指示任务的顺序和方向。 在这张图中： - 节点1可能是项目的开始。 - 任务A和任务B可能是并行的任务，它们从节点1开始。 - 节点2和节点3分别是任务A和任务B的结束。 - 从节点3出发，有一个虚线箭头指向节点2，这可能表示任务D依赖于任务B的完成但是跟任务A的完成有关联。 - 任务C、任务D和任务E是连续的任务，从节点3开始，经过节点4。 - 同时，从节点2开始，任务F是必须完成的，以便能够执行任务G和任务H。 - 最后，所有的活动汇聚到节点5，并通过任务I完成，最终达到节点6，可能表示项目的结束。 在实际的建设工程项目管理中，这种图表可以辅助项目经理理解不同任务之间的依赖关系、确定关键路径、评估项目持续时间、指明哪些活动可以同时开始，以及哪些需要等待其它活动完成等等。通过这种方式，项目团队可以更有效地规划资源，确保按时完成项目。双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是（ ）。 A 存在多个终点节点 B 存在曲线形状的箭线 C 出现循环回路 D 存在多余的虚箭线 | 1. The double code network diagram is as follows. The drawing error in the diagram is (). A there are multiple end points B there are curvilinear arrow lines C there are circular loops D there are redundant virtual arrow lines
MCQ-4577 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 2、 根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是（ ）。 A 风险识别、风险分析、风险转移、风险应对 B 制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任 C 风险识别、风险评估、风险应对、风险监控 D 收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控 | 2、 根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是（ ）。 A 风险识别、风险分析、风险转移、风险应对 B 制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任 C 风险识别、风险评估、风险应对、风险监控 D 收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控 | 2. According to "Construction Project Management Code", the project risk management procedure is (). A risk identification, risk analysis, risk transfer, risk response B develop risk management objectives, determine the scope of risk, choose risk management methods, clear risk management responsibilities C risk identification, risk assessment, risk response, risk monitoring D Collect risk information, determine risk factors, prepare risk reports, and conduct risk monitoring
MCQ-4578 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 3、 工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（ ）。 A 施工现场准备工作情况 B 主要建筑材料、建筑构配件的质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 施工现场计量器具检验情况 | 3、 工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（ ）。 A 施工现场准备工作情况 B 主要建筑材料、建筑构配件的质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 施工现场计量器具检验情况 | 3. The focus of the first on-site supervision and inspection conducted by the engineering quality supervision institution is (). A preparation work on the construction site B quality of main building materials and building components C quality behavior of the main parties involved in the construction D inspection of measuring instruments on the construction site
MCQ-4579 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 4、 某建筑材料的原价是3500元/吨，运杂费率是2.5%，运输损耗率是1%，采购保管费率是2%。该材料的不含税单价是（ ）元/吨。 A 3692.50 B 3695.84 C 3694.08 D 3694.95 | 4、 某建筑材料的原价是3500元/吨，运杂费率是2.5%，运输损耗率是1%，采购保管费率是2%。该材料的不含税单价是（ ）元/吨。 A 3692.50 B 3695.84 C 3694.08 D 3694.95 | 4. The original price of a building material is 3500 yuan/ton, the freight rate is 2.5%, the transportation loss rate is 1%, and the purchase and storage rate is 2%. The unit price of the material excluding tax is () yuan/ton. A 3692.50B 3695.84C 3694.08 D 3694.95
MCQ-4580 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 5、 施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按产生的原因分类，该事故属于（ ）引发的质量事故。 A 技术原因 B 管理原因 C 社会原因 D 经济原因 | 5、 施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按产生的原因分类，该事故属于（ ）引发的质量事故。 A 技术原因 B 管理原因 C 社会原因 D 经济原因 | 5. The construction unit testing instrument is not calibrated resulting in quality detection errors, and resulting in quality accidents, according to the cause of classification, the accident belongs to () caused by the quality accident. A technical reason B management reason C social reason D economic reason
MCQ-4581 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 6、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。 A 暂列金额应按招标工程量清单的数量填写，施工中由承包人自行使用 B 专业工程暂估价可以按照市场价填写，并由承包人使用 C 暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行 D 计日工应按招标工程量清单中的项目和数量由投标人自主报价 | 6、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。 A 暂列金额应按招标工程量清单的数量填写，施工中由承包人自行使用 B 专业工程暂估价可以按照市场价填写，并由承包人使用 C 暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行 D 计日工应按招标工程量清单中的项目和数量由投标人自主报价 | 6. According to the "Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects", the statement about other project fees is correct (). A provisional amount should be filled in according to the quantity of the bidding quantity list, the contractor in the construction of B professional engineering provisional valuation can be filled in according to the market price, and by the contractor using C provisional valuation of materials, equipment unit price once filled, D must be strictly implemented in the construction of the day work should be based on the bidding of the project and quantity in the list of quantities by the bidder's own quotation
MCQ-4582 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 7、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(78).png<image>某项目双代号网络计划如下图（时间单位：天），该网络计划的计算工期是（ ）天。 A 23 B 18 C 20 D 21 | 7、 这张图片似乎是一个项目管理中的关键路径法（Critical Path Method, CPM）网络图。关键路径法是一种项目建设管理中常用的技术，用于安排和控制项目中的各种活动。 在这个网络图中，节点（通常用圆圈表示）代表项目中的关键事件或里程碑，而箭头代表活动或任务。每个箭头旁边的数字代表活动的持续时间。在这种图表中，开始节点没有箭头指向它，结束节点没有箭头指出。 我们可以看到，网络图由多个路径组成，分别由不同的活动序列构成。其中，关键路径是完成项目所需要的最长路径，即哪些活动的时间总和最长，这些活动的持续时间直接影响到整个项目的完成时间。 图中的关键路径可以通过下面步骤找到： 1. 从开始节点（节点1）出发，识别出所有可能的路径。 2. 计算每条路径上活动的时间总和。 3. 路径上总和时间最长的就是关键路径。 在这个特定的例子中，活动的标识（如A, B, C等）和具体的路径没有显示，但正常情况下每个活动将具体代表项目中的一个任务，例如：土木工程、安装设备或者设计审批等。 从这张图片中，我们无法直接看出哪个是关键路径，因为没有足够的信息来确认每个活动的开始和结束时间。通常，会需要更多的详细信息，例如每个活动的早起开始时间、最迟开始时间、早起完成时间和最迟完成时间等，这通常在网络图的不同节点上会用不同的数字表示。 归根结底，这个网络图是一个强大的工具，帮助项目经理理解任务之间的依赖关系，确定项目的最短完成时间，以及监控和控制项目进度。某项目双代号网络计划如下图（时间单位：天），该网络计划的计算工期是（ ）天。 A 23 B 18 C 20 D 21 | 7. A project double code network plan as shown in the following figure (time unit: days), the network plan of the calculation period is () days. A 23 B 18 C 20 D 21
MCQ-4583 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 8、 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于（ ）行为。 A 技术服务 B 行政执法 C 业务指导 D 行业监管 | 8、 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于（ ）行为。 A 技术服务 B 行政执法 C 业务指导 D 行业监管 | 8. The nature of the supervision of project quality by the construction administrative department belongs to () behavior. A technical service B administrative law enforcement C business guidance D industry supervision
MCQ-4584 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 9、 网络计划中，某工作最早开始时间是第3天开始，工作持续3天，紧后工作的最迟开始时间是第9天，总时差是2天。则这两项工作的间隔时间是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 9、 网络计划中，某工作最早开始时间是第3天开始，工作持续3天，紧后工作的最迟开始时间是第9天，总时差是2天。则这两项工作的间隔时间是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 9. In the network plan, the earliest start time of a work is the third day, the work lasts for 3 days, the latest start time of the next work is the ninth day, and the total time difference is 2 days. Then the interval between the two work is () days. A 2 B 1 C 3 D 5
MCQ-4585 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为（ ）。 A 晚1时到次日早7时 B 晚11时到次日早6时 C 晚10时到次日早6时 D 晚11时到次日早7时 | 10、 在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为（ ）。 A 晚1时到次日早7时 B 晚11时到次日早6时 C 晚10时到次日早6时 D 晚11时到次日早7时 | 10. When carrying out strong noise construction operations in densely populated areas, the period to be avoided according to the regulations is (). A from 1 PM to 7 am the next day B from 11 PM to 6 am the next day C from 10 PM to 6 am the next day D from 11 PM to 7 am the next day
MCQ-4586 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 11、 下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场实行半封闭管理 B 施工现场主要场地硬化处理 C 沿工地四周连续设置高度1.6m的围挡 D 集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区 | 11、 下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场实行半封闭管理 B 施工现场主要场地硬化处理 C 沿工地四周连续设置高度1.6m的围挡 D 集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区 | 11. Among the following civilized construction practices on the construction site, the correct one is (). A construction site to implement semi-closed management B hardening treatment of the main site of the construction site C along the site around the continuous setting of 1.6m height of the enclosure D collective dormitory and work area isolation, temporary part of the materials stacked in the dormitory area
MCQ-4587 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 12、 为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由（ ）办理。 A 监理人 B 项目法人 C 项目承包人 D 项目主管部门 | 12、 为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由（ ）办理。 A 监理人 B 项目法人 C 项目承包人 D 项目主管部门 | 12. In order to ensure the effectiveness and continuity of insurance, domestic engineering all risks are usually handled by (). A Supervisor B Project legal person C Project contractor D project authority
MCQ-4588 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 13、 根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（ ）商定。 A 发包人与监理工程师 B 监理工程师与合同当事人 C 承包人与总监理工程师 D 合同当事人 | 13、 根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（ ）商定。 A 发包人与监理工程师 B 监理工程师与合同当事人 C 承包人与总监理工程师 D 合同当事人 | 13. In accordance with the principle of change valuation in the Standard Bidding Documents for Construction, the unit price of the change works without applicable or similar subitems in the list of priced quantities shall be agreed by (). A The Employer and the supervising engineer B the supervising engineer and the contracting party C The contractor and the chief Supervising engineer D the contracting party
MCQ-4589 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是（ ）。 A 监理人批准的施工方案 B 承包人进场材料合格证书 C 标准和技术规范 D 发包人审批的施工进度计划 | 14、 下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是（ ）。 A 监理人批准的施工方案 B 承包人进场材料合格证书 C 标准和技术规范 D 发包人审批的施工进度计划 | 14. Among the following construction claim evidence, the evidence belonging to contract documents is (). A construction plan approved by the supervisor B Qualification certificate of the contractor's approach materials C standards and technical specifications D construction schedule plan approved by the Employer
MCQ-4590 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 对项目的结构进行逐层分解 B 对项目施工进度控制进行管理职能分工 C 确定单位时间内的人、材、机和资金需求 D 论证施工总进度目标 | 15、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 对项目的结构进行逐层分解 B 对项目施工进度控制进行管理职能分工 C 确定单位时间内的人、材、机和资金需求 D 论证施工总进度目标 | 15. The main purpose of preparing the controlled construction schedule plan is (). A decompose the structure of the project layer by layer B divide the management functions of the control of the project construction schedule C determine the needs of people, materials, machines and funds per unit time D demonstrate the total progress target of the construction
MCQ-4591 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 建设工程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下，还要满足（ ）的需要。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 施工图审查单位 | 16、 建设工程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下，还要满足（ ）的需要。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 施工图审查单位 | 16. The construction quality of the construction project in line with the national laws, administrative regulations and technical standards, but also to meet the needs of (). A construction unit B design unit C construction unit D construction drawing review unit
MCQ-4592 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 17、 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于现场签证的说法，正确的是（） A 承包人应在发生现场签证事件的14天内向发包人提出签证 B 发包人未签证同意，承包人自行施工后发生争议的，责任由双方共同承担 C 发包人应在收到承包人的签证报告7天内给予确认或提出修改意见 D 发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付 | 17、 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于现场签证的说法，正确的是（） A 承包人应在发生现场签证事件的14天内向发包人提出签证 B 发包人未签证同意，承包人自行施工后发生争议的，责任由双方共同承担 C 发包人应在收到承包人的签证报告7天内给予确认或提出修改意见 D 发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付 | 17. According to the "Interim Measures for Settlement of Construction Project Price", about the on-site visa, it is correct that () A contractor should submit a visa to the employer within 14 days of the occurrence of the on-site visa incident B the employer has not approved the visa, the contractor after the construction of the dispute, The responsibility shall be shared by both parties. C The employer shall confirm or propose modification opinions within 7 days after receiving the contractor's visa report. D The on-site visa fee confirmed by both parties shall be paid at the same time as the project progress payment
MCQ-4593 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（ ）。 A 材料设备进场记录 B 施工日志记录 C 主要构配件的试验报告 D 质量检查记录 | 18、 下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（ ）。 A 材料设备进场记录 B 施工日志记录 C 主要构配件的试验报告 D 质量检查记录 | 18. Among the following information related to the construction project, the information belonging to the construction technical data is (). A material equipment approach record B construction log record C test report of main components D quality inspection record
MCQ-4594 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 19、 项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为（ ）。 A 项目管理机构 B 施工企业财务部门 C 第三方咨询机构 D 建设单位财务部门 | 19、 项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为（ ）。 A 项目管理机构 B 施工企业财务部门 C 第三方咨询机构 D 建设单位财务部门 | 19. In project cost management, the main body of on-site cost accounting analysis of completed projects should be (). A Project management agency B Financial department of construction enterprise C third-party consulting agency D financial department of construction unit
MCQ-4595 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(79).png<image>某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是（ ）。 A 逻辑关系表达混乱 B 工作持续时间和横道时间长度不一致 C 屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间 D 横道上缺少工作的简要说明 | 20、 这张图片展示的是一张甘特图（Gantt Chart），这是一种常用于项目管理的工具，特别是在建设工程项目管理中。甘特图用于表示项目中的任务列表及其对应的时间安排。现在，让我们根据图片内容，详细解释它如何用于项目管理： 1. **任务清单**：在图片的最左侧，我们看到第一列标注有“序号”和第二列标注有“工作名称”，这显示了项目中需要完成的不同任务。每一项任务都有一个序号和描述，帮助项目管理者追踪项目的进展。 2. **持续时间**：第三列标注为“持续时间(周)”，说明了每个任务预计需要的时间。例如，任务1预计需要16周，任务5则需要4周。 3. **时间表**：图的右侧部分是时间线，横向表格中的上方标注了日期，从2020年3月2日开始至4月13日结束。这个时间表帮助项目管理者看到每项任务的起始日期和结束日期。 4. **任务进度条**：黑色的水平条表示各个任务的实际进度或计划。任务开始的地方有一个黑色的方块，结束的地方有一个箭头，表示任务的时间跨度。例如，任务1从3月2日开始，一直持续到4月中旬。 5. **依赖关系和顺序**：一些任务之间通过箭头连接，表明它们之间的先后顺序或依赖关系。例如，任务3需要在任务4完成后才能开始，这在图表中通过一个箭头连接表示。 整体上，这张图片中的甘特图为项目管理者提供了如下信息： - 各项任务将在何时开始和结束； - 各项任务需要多长时间完成； - 任务之间的依赖关系和执行顺序； - 整个项目的时间框架概览。 通过监控这些信息，建设工程项目的管理者可以确保资源的合理分配，识别潜在的时间冲突，并及时调整进度计划以满足项目目标。某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是（ ）。 A 逻辑关系表达混乱 B 工作持续时间和横道时间长度不一致 C 屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间 D 横道上缺少工作的简要说明 | 20. The progress plan of the construction traverse diagram of a project is as follows. The errors in the diagram are (). A the logical relation expression is confused B the duration of work and the length of crossing time is inconsistent C there is an interval between the roof base and the roof waterproofing D a brief description of the lack of work on the crossing
MCQ-4596 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 21、 某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是（ ）。 A 进度延误，费用超支 B 进度提前，费用节约 C 进度延误，费用节约 D 进度提前，费用超支 | 21、 某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是（ ）。 A 进度延误，费用超支 B 进度提前，费用节约 C 进度延误，费用节约 D 进度提前，费用超支 | 21. In the interim inspection of a project, it was found that the progress performance index was 0.85 and the cost performance index was 0.9, according to which the actual status of the project was judged to be (). A schedule delay, cost overruns B schedule advance, cost saving C schedule delay, cost saving D schedule advance, cost overruns
MCQ-4597 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 22、 项目经理部采用时间-成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是（ ）。 A 压缩非关键线路上工作的时间 B 所有工作都按最早开始时间开始 C 所有工作都按最迟开始时间开始 D 尽可能减少单位时间内投入的人力和财力 | 22、 项目经理部采用时间-成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是（ ）。 A 压缩非关键线路上工作的时间 B 所有工作都按最早开始时间开始 C 所有工作都按最迟开始时间开始 D 尽可能减少单位时间内投入的人力和财力 | 22. The Project Management Department has prepared the preliminary construction cost plan using the time-cost accumulation curve. In order to save loan interest, the cost plan is to be optimized and adjusted. A compress the time of work on non-critical lines B all work starts at the earliest start time C all work starts at the latest start time D as much as possible to reduce the input of human and financial resources per unit time
MCQ-4598 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 存放汽油的区域缺乏必要隔离措施 B 工人取用汽油操作不规范 C 汽油储存设备老化 D 现场存放大量汽油 | 23、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 存放汽油的区域缺乏必要隔离措施 B 工人取用汽油操作不规范 C 汽油储存设备老化 D 现场存放大量汽油 | 23. The following construction site hazards, belong to the first type of hazards is (). A The area where the gasoline is stored lacks the necessary isolation measures B The operation of the gasoline used by the workers is not standardized C The aging of the gasoline storage equipment D a large amount of gasoline is stored on the site
MCQ-4599 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 24、 某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法是（ ）。 A 直接给承包人下发设计变更单 B 直接要求设计人更正 C 要求承包人提出变更建议 D 报告建设单位要求设计人更正 | 24、 某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法是（ ）。 A 直接给承包人下发设计变更单 B 直接要求设计人更正 C 要求承包人提出变更建议 D 报告建设单位要求设计人更正 | 24. A project implementation process, the supervisor found that the engineering design does not meet the quality standards of construction engineering, the correct approach is (). A directly to the contractor to issue a design change order B directly request the designer to correct C request the contractor to put forward a change proposal D report the construction unit requires the designer to correct
MCQ-4600 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 25、 某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是（ ）。 A 追究行政责任 B 吊销资格证书 C 追究社会责任 D 追究经济责任 | 25、 某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是（ ）。 A 追究行政责任 B 吊销资格证书 C 追究社会责任 D 追究经济责任 | 25. The project manager of a project due to work mistakes, resulting in the death of the construction personnel and caused significant economic losses, the construction enterprise can take the treatment of the project manager is (). A investigate administrative responsibility B revocation of qualification certificate C investigate social responsibility D investigate economic responsibility
MCQ-4601 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 26、 项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值；②确定用于目标控制的计划值；③项目目标分解；④如有偏差，采取纠偏措施；⑤项目目标的计划值和实际值比较。正确的工作程序是（ ）。 A ②-③-①-⑤-④ B ③-①-②-④-⑤ C ③-②-①-⑤-④ D ②-①-③-⑤-④ | 26、 项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值；②确定用于目标控制的计划值；③项目目标分解；④如有偏差，采取纠偏措施；⑤项目目标的计划值和实际值比较。正确的工作程序是（ ）。 A ②-③-①-⑤-④ B ③-①-②-④-⑤ C ③-②-①-⑤-④ D ②-①-③-⑤-④ | 26. The work of dynamic control of project objectives is as follows: ① Collect the actual value of the project; ② determine the planned value for target control; ③ project objective decomposition; ④ If there is deviation, take corrective measures; ⑤ Compare the planned value and actual value of the project objective. The correct working procedure is (). A ②-③-①-⑤-④ B ③-①-②-④-⑤ C ③-②-①-⑤-④ D ②-①-③-⑤-④
MCQ-4602 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 27、 施工企业项目经理的管理权限应由企业（ ）授予。 A 董事会 B 经理层 C 股东大会 D 法定代表人 | 27、 施工企业项目经理的管理权限应由企业（ ）授予。 A 董事会 B 经理层 C 股东大会 D 法定代表人 | 27. Construction enterprise project manager management authority should be granted by the enterprise (). A Board of directors B management C shareholders meeting D legal representative
MCQ-4603 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 28、 某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 28. Due to the delay in the procurement of key equipment for a certain project, the construction progress is delayed, and the project management Department decides to take measures to adjust the person in charge of the project procurement. This measure belongs to the project objective control (). A Organizational measure B Management Measure C Economic measure D Technical measure
MCQ-4604 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 29、 施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 编制施工总进度计划 B 施工总平面图设计 C 编制施工准备工作计划 D 计算主要技术经济指标 | 29、 施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 编制施工总进度计划 B 施工总平面图设计 C 编制施工准备工作计划 D 计算主要技术经济指标 | 29. The construction organization of the overall design preparation process, the preparation of resource demand plan is (). A preparation of the construction progress plan B construction layout design C preparation of construction preparation work plan D calculation of the main technical and economic indicators
MCQ-4605 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 下列项目目标控制措施中，最重要的是（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 30、 下列项目目标控制措施中，最重要的是（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 30. The following project target control measures, the most important is (). A organizational measure B Management measure C economic measure D technical measure
MCQ-4606 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 31、 施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由（ ）进行。 A 施工企业行业协会 B 施工企业上级主管部门 C 施工企业的最高管理者 D 第三方认证机构 | 31、 施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由（ ）进行。 A 施工企业行业协会 B 施工企业上级主管部门 C 施工企业的最高管理者 D 第三方认证机构 | 31. The management review of occupational health and safety management system and environmental management system of construction enterprises shall be carried out by (). A construction enterprise industry association B construction enterprise superior department C construction enterprise top management D third party certification body
MCQ-4607 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 10人死亡，直接经济损失1000万元的事故 B 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元的事故 C 30人死亡，直接经济损失6000万元的事故 D 100人重伤，直接经济损失1.2亿元的事故 | 32、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 10人死亡，直接经济损失1000万元的事故 B 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元的事故 C 30人死亡，直接经济损失6000万元的事故 D 100人重伤，直接经济损失1.2亿元的事故 | 32. According to the "Production safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the following safety accidents, are major accidents (). A 10 deaths, direct economic loss of 10 million yuan accident B 3 deaths, 10 serious injuries, direct economic loss of 20 million yuan accident C 30 deaths, direct economic loss of 60 million yuan accident D 100 serious injuries, direct economic loss of 120 million yuan accident
MCQ-4608 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 33、 现场施工准备阶段，施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后，应将复测结果报（ ）审核。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 企业技术负责人 D 监理工程师 | 33、 现场施工准备阶段，施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后，应将复测结果报（ ）审核。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 企业技术负责人 D 监理工程师 | 33. In the preparation stage of site construction, the construction unit shall submit the retest results to () for review after rechecking the measurement control points and lines provided by the construction unit. A Project manager B project technical person C enterprise technical person D Supervision engineer
MCQ-4609 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 34、 承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的（ ）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 合同措施 | 34、 承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的（ ）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 合同措施 | 34. If the contractor takes measures to adjust the work flow and work plan in response to the deviation of the project schedule, the measures are in the process of handling the deviation of the contract implementation (). A Technical measure B Economic measure C Organizational measure D Contract measure
MCQ-4610 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 35、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 初步设计完成后即可进行施工总承包招标 C 在开工前就有明确的合同价，有利于发包人对总造价的早期控制 D 发包人需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 35、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 初步设计完成后即可进行施工总承包招标 C 在开工前就有明确的合同价，有利于发包人对总造价的早期控制 D 发包人需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 35. About the characteristics of the construction general contract mode, the correct is (). A The general contractor is responsible for the preparation, control and coordination of the overall project schedule B the general contract bidding can be carried out after the preliminary design is completed C there is a clear contract price before the start of construction. It is conducive to the early control of the total cost by the owner D the owner shall be responsible for the management, organization and coordination of the general contractor and subcontractor
MCQ-4611 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行》》，关于项目经理质量责任的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系 B 项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字 C 项目经理负责组织编制施工组织设计 D 项目经理可以委派专职质量管理人员代替别人参加工程竣工验收 | 36、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行》》，关于项目经理质量责任的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系 B 项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字 C 项目经理负责组织编制施工组织设计 D 项目经理可以委派专职质量管理人员代替别人参加工程竣工验收 | 36. According to the "Ten Provisions on the Quality and Safety Responsibility of Construction Project Managers (Trial)", the statement about the quality responsibility of project managers is correct (). A the project manager can entrust the project technical person in charge to establish a quality and safety management system B the project manager can entrust the project full-time quality management personnel to sign the completion acceptance document C The project manager is responsible for organizing the preparation of construction organization design D The project manager may appoint full-time quality management personnel to participate in the completion acceptance of the project on behalf of others
MCQ-4612 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（ ）。 A 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门 B 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人 C 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门 D 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人 | 37、 施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（ ）。 A 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门 B 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人 C 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门 D 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人 | 37. Construction enterprise safety production responsibility system should cover the scope of (). A vertical from the top manager to full-time production safety management personnel, covering all functional departments B vertical from the top manager to full-time production safety management personnel, covering all project leaders C vertical from the top manager to the team leader and post personnel, It covers all functional departments vertically from top managers to team leaders and post personnel, and covers all project leaders horizontally
MCQ-4613 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是（ ）。 A 项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分 B 为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个 C 由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划 D 项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成 | 38、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是（ ）。 A 项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分 B 为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个 C 由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划 D 项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成 | 38. The statement about the construction project schedule planning system is correct (). A project schedule planning system consists of three parts: text description, plan form and possible assurance measures B to coordinate the progress of all project participants, The schedule planning system of a project should have only one C the schedule planning system composed of different depths includes the total schedule plan, the project subsystem schedule plan and the individual project schedule plan in the subsystem D The schedule planning system of the project should be established and completed at the decision-making stage of the project
MCQ-4614 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是（ ）。 A 砌体的垂直度检查 B 地基静载试验 C 钢筋的力学性能检验 D 给水管道耐压检查 | 39、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是（ ）。 A 砌体的垂直度检查 B 地基静载试验 C 钢筋的力学性能检验 D 给水管道耐压检查 | 39. In the following construction site quality inspection projects, it is suitable to use the measured method (). A masonry perpendicularity inspection B foundation static load test C reinforcement mechanical properties inspection D water supply pipeline pressure inspection
MCQ-4615 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制（ ）环节的工作。 A 优化物资需求计划 B 编制施工进度计划 C 组织施工进度计划实施 D 施工进度计划调整 | 40、 分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制（ ）环节的工作。 A 优化物资需求计划 B 编制施工进度计划 C 组织施工进度计划实施 D 施工进度计划调整 | 40. Analysis of the implementation of the construction schedule plan, belongs to the construction progress control () link of work. A optimize the material demand plan B prepare the construction progress plan C organize the implementation of the construction progress plan D construction progress plan adjustment
MCQ-4616 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 41、 关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（ ）。 A 运距长短对于材料费没有直接影响 B 材料费分析中不应考虑材料的保管费 C 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量 D 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少 | 41、 关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（ ）。 A 运距长短对于材料费没有直接影响 B 材料费分析中不应考虑材料的保管费 C 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量 D 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少 | 41. About the construction project material cost analysis, the correct statement is (). A distance does not directly affect the cost of materials B material cost analysis should not consider the storage fee of materials C material unit price, material reserve days and daily average usage affect the amount of reserve funds D the longer the time of leasing turnover materials, the less the rental fee expenditure
MCQ-4617 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 42、 施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（ ）向本单位从业人员公布。 A 施工单位所在地应急管理部门 B 施工单位主要负责人 C 施工单位法定代表人 D 施工单位生产安全管理部门负责人 | 42、 施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（ ）向本单位从业人员公布。 A 施工单位所在地应急管理部门 B 施工单位主要负责人 C 施工单位法定代表人 D 施工单位生产安全管理部门负责人 | 42. The construction unit of the production safety accident emergency plan after review or demonstration, should be announced by () to the unit practitioners. A emergency management department where the construction unit is located B main person in charge of the construction unit C legal representative of the construction unit D responsible person of the production safety management department of the construction unit
MCQ-4618 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 43、 建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用属于（ ）。 A 施工机械使用费 B 大型机械设备进出场及安拆费 C 工具用具使用费 D 固定资产使用费 | 43、 建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用属于（ ）。 A 施工机械使用费 B 大型机械设备进出场及安拆费 C 工具用具使用费 D 固定资产使用费 | 43. Among the construction and installation costs, the transportation, loading and unloading, auxiliary materials and wiring expenses of the construction tower crane transported from one construction site to another construction site belong to (). A construction machinery use fee B large machinery and equipment entry and exit and installation and disassembly fee C tools and tools use fee D fixed assets use fee
MCQ-4619 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 44、 关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业获准认证的有效期为四年 B 质量管理体系由相关政府主管部门认证 C 企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理 D 质量管理体系认证应按申请、审核、审批注册发证等程序进行 | 44、 关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业获准认证的有效期为四年 B 质量管理体系由相关政府主管部门认证 C 企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理 D 质量管理体系认证应按申请、审核、审批注册发证等程序进行 | 44. About the enterprise quality management system certification and supervision of the statement, is correct (). A enterprise approved certification is valid for four years B quality management system by the relevant government departments certification C enterprise approved certification every two years after the supervision and management of a certification body D quality management system certification should be in accordance with the application, audit, approval registration and certification procedures
MCQ-4620 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 45、 项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制；②进行项目过程成本分析；③编制项目成本报告；④进行项目过程成本考核；⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是（ ）。 A ⑤-②-①-③-④ B ⑤-①-②-④-③ C ①-⑤-②-③-④ D ⑤-①-③-②-④ | 45、 项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制；②进行项目过程成本分析；③编制项目成本报告；④进行项目过程成本考核；⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是（ ）。 A ⑤-②-①-③-④ B ⑤-①-②-④-③ C ①-⑤-②-③-④ D ⑤-①-③-②-④ | 45. The project cost management is mainly the following work: ① cost control; ② project process cost analysis; ③ prepare project cost report; ④ carry out project process cost assessment; ⑤ Prepare the cost plan and determine the cost implementation target. The correct working procedure is (). A ⑤-②-①-③-④ B ⑤-①-②-④-③ C ①-⑤-②-③-④ D ⑤-①-③-②-④
MCQ-4621 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 46、 职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中（ ），避免事故发生。 A 违章指挥和违规作业 B 不安全行为和状态 C 不安全状态和职业病 D 违章作业和错误操作 | 46、 职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中（ ），避免事故发生。 A 违章指挥和违规作业 B 不安全行为和状态 C 不安全状态和职业病 D 违章作业和错误操作 | 46. The purpose of occupational health and safety management is to reduce or eliminate production factors () through occupational health and safety production management activities, to avoid accidents. A illegal command and illegal operation B unsafe behavior and status C unsafe state and occupational disease D illegal operation and wrong operation
MCQ-4622 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（ ）。 A 增加的费用和工期延误由监理人承担 B 增加的费用和工期延误由承包人承担 C 增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担 D 增加的费用和工期延误由发包人承担 | 47、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（ ）。 A 增加的费用和工期延误由监理人承担 B 增加的费用和工期延误由承包人承担 C 增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担 D 增加的费用和工期延误由发包人承担 | 47. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the contractor shall cover the hidden project after self-inspection and acceptance by the supervision, and the chief supervision engineer shall require a re-inspection. After the inspection proves that the project quality meets the requirements, the resulting increased costs and delay of the construction period shall be borne by (). A the increased cost and delay shall be borne by the supervisor B the increased cost and delay shall be borne by the contractor C the increased cost shall be borne by the contractor, the delay shall be borne by the employer D the increased cost and delay shall be borne by the employer
MCQ-4623 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 48、 建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建筑生产过程的（ ）。 A 连续化 B 机械化 C 组织集成化 D 管理现代化 | 48、 建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建筑生产过程的（ ）。 A 连续化 B 机械化 C 组织集成化 D 管理现代化 | 48. The basic starting point of the general contracting mode of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations and realize the construction production process (). A continuous B mechanization C organization integration D management modernization
MCQ-4624 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 49、 采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（ ）签订。 A 业主方 B 分包方 C 项目管理公司 D 施工总承包管理方 | 49、 采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（ ）签订。 A 业主方 B 分包方 C 项目管理公司 D 施工总承包管理方 | 49. The use of construction general contract management mode, under normal circumstances, the contract of the material supplier directly and () signed. A the owner, B subcontractor, C project management company, D general contracting management
MCQ-4625 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较。这属于管理职能中的（ ）。 A 筹划 B 决策 C 执行 D 检查 | 50、 项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较。这属于管理职能中的（ ）。 A 筹划 B 决策 C 执行 D 检查 | 50. In order to solve the delay in the construction schedule, the project management staff drew up three solutions of increasing night shift, increasing equipment and increasing personnel and compared them. This belongs to the management function (). A plans B makes decisions C performs D inspections
MCQ-4626 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（ ）。 A 承包人接受竣工付款证书之日 B 发包人颁发工程接收证书之日 C 承包人提交最终结清申请单之日 D 发包人实际支付竣工结算价款之日 | 51、 根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（ ）。 A 承包人接受竣工付款证书之日 B 发包人颁发工程接收证书之日 C 承包人提交最终结清申请单之日 D 发包人实际支付竣工结算价款之日 | 51. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the latest time node in which the contractor has the right to file a claim is () in case of a claim event occurring before the contract project receipt certificate is issued. A The date when the contractor accepts the completion payment certificate B the date when the owner issues the project acceptance certificate C the date when the contractor submits the final settlement application D the date when the owner actually pays the completion settlement price
MCQ-4627 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 52、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 从业人员劳动技能培训费 B 不合格检验批返工重做费 C 计量器具标定检验费 D 混凝土强度见证检测费 | 52、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 从业人员劳动技能培训费 B 不合格检验批返工重做费 C 计量器具标定检验费 D 混凝土强度见证检测费 | 52. Among the construction quality costs of the following projects, those belonging to external quality assurance costs are (). A staff labor skills training fee B unqualified inspection batch rework rework fee C measuring instrument calibration inspection fee D concrete strength witness inspection fee
MCQ-4628 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 53、 对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（ ）小时书面通知项目监理机构。 A 12 B 36 C 24 D 48 | 53、 对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（ ）小时书面通知项目监理机构。 A 12 B 36 C 24 D 48 | 53. For the key processes requiring side supervision, the construction enterprise shall notify the project supervision institution in writing at least () hours before construction. A 12 B 36 C 24 D 48
MCQ-4629 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 54、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用 B 运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用 C 工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用 D 劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用 | 54、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用 B 运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用 C 工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用 D 劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用 | 54. According to the Subcontract of Construction Labor Service of Construction Project (Model Text), the correct statement about insurance is (). A the labor subcontractor must apply for accident insurance for the workers engaged in dangerous operations and pay the insurance fee B the materials transported to the construction site for labor construction shall be insured by the labor subcontractor and pay the insurance fee C The equipment provided by the engineering contractor to the labor subcontractor shall be insured by the labor subcontractor. D Before the labor subcontractor starts the construction, the contractor shall apply for insurance for all the personnel on the construction site and the labor subcontractor shall pay the insurance expenses
MCQ-4630 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 55、 下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。 A 工程变更风险 B 物价上涨风险 C 非法分包风险 D 不可抗力风险 | 55、 下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。 A 工程变更风险 B 物价上涨风险 C 非法分包风险 D 不可抗力风险 | 55. Among the following project contract risks, those belonging to the contract credit risk are (). A project change risk B price rise risk C illegal subcontracting risk D force majeure risk
MCQ-4631 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 56、 关于施工单位投标过程中复核工程量的说法，正确的是（ ）。 A 对于单价合同，发现工程量相差较大时，投标人应告知招标人并自行修改 B 对于固定总价合同，招标人对争议工程量不予更正且对投标人不利时，投标人应按实际工程量调整报价 C 投标人在复检工程量时，只核对招标文件中工程量的主要细目 D 对于单价合同，投标人只需复核主要工程量 | 56、 关于施工单位投标过程中复核工程量的说法，正确的是（ ）。 A 对于单价合同，发现工程量相差较大时，投标人应告知招标人并自行修改 B 对于固定总价合同，招标人对争议工程量不予更正且对投标人不利时，投标人应按实际工程量调整报价 C 投标人在复检工程量时，只核对招标文件中工程量的主要细目 D 对于单价合同，投标人只需复核主要工程量 | 56. About the construction unit in the process of bidding to review the project quantity, the correct statement is (). A for a unit price contract, if there is a large difference in the quantity of works, the bidder shall inform the tenderer and modify it by itself; B For a fixed total price contract, if the tenderer does not correct the disputed quantity of works and is unfavorable to the bidder, the bidder shall adjust the quotation according to the actual quantity of works; C When the bidder rechecks the quantity of works, Only check the major details of the quantities in the bidding documents D For the unit price contract, the bidder only needs to review the major quantities
MCQ-4632 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 57、 编制周转性材料消耗定额时，周转性材料的消耗除考虑材料的一次使用量和每周转一次的损耗量外，还应考虑（ ）。 A 周转使用次数、周转材料的最终回收及回收折价 B 周转使用次数、周转的方式 C 周转材料的最终回收、回收折价以及操作人员的水平 D 周转的方式、周转材料的最终回收及回收折价 | 57、 编制周转性材料消耗定额时，周转性材料的消耗除考虑材料的一次使用量和每周转一次的损耗量外，还应考虑（ ）。 A 周转使用次数、周转材料的最终回收及回收折价 B 周转使用次数、周转的方式 C 周转材料的最终回收、回收折价以及操作人员的水平 D 周转的方式、周转材料的最终回收及回收折价 | 57. The preparation of turnover material consumption quota, turnover material consumption in addition to considering the amount of materials used once and the loss of each turnover, should also consider (). A turnover of the number of uses, the final recycling of turnover materials and recycling discount B turnover of the number of uses, the way of turnover C the final recycling of turnover materials, recycling discount and the level of the operator D turnover of the way, the final recycling of turnover materials and recycling discount
MCQ-4633 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 58、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 增加的费用和延误的工期均由承包人承担 B 增加的费用和延误的工期均由发包人承担 C 费用由承包人承担，工期由发包人承担 D 费用由发包人承担，工期由承包人承担 | 58、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 增加的费用和延误的工期均由承包人承担 B 增加的费用和延误的工期均由发包人承担 C 费用由承包人承担，工期由发包人承担 D 费用由发包人承担，工期由承包人承担 | 58. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects, there are legal changes during the delay of the project caused by the contractor, resulting in increased costs and delay of the construction period. As for the statement of responsibility, the correct is (). A The increased cost and delayed construction period shall be borne by the contractor B the increased cost and delayed construction period shall be borne by the employer C the cost shall be borne by the contractor and the construction period shall be borne by the employer D the cost shall be borne by the employer and the construction period shall be borne by the contractor
MCQ-4634 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是（ ）。 A 检查工程量的完成情况 B 编制进度管理报告 C 编制劳动力需求计划 D 沟通调整进度计划 | 59、 下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是（ ）。 A 检查工程量的完成情况 B 编制进度管理报告 C 编制劳动力需求计划 D 沟通调整进度计划 | 59. In the following construction progress control work, the work to be completed before the implementation of the construction progress plan is (). A to check the completion of the project quantity B to prepare progress management report C to prepare labor demand plan D to communicate and adjust the progress plan
MCQ-4635 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本》》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（ ）。 A 分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系 B 分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人 C 分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令 D 分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令 | 60、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本》》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（ ）。 A 分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系 B 分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人 C 分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令 D 分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令 | 60. According to the "Construction Engineering construction professional Subcontract (Model Text)", the statement about the relationship between the subcontractor and the employer is correct (). A the subcontractor may have a direct working relationship with the employer as needed; B the subcontractor may directly write to the employer on events in project management; C The subcontractor may directly accept the work instructions of the employer or the supervisor; D The subcontractor shall obey the instructions of the Employer related to the subcontracted project forwarded by the contractor
MCQ-4636 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 61、 下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是（ ）。 A 机械产量定额×机械时间定额×工作小组人数=1 B 机械产量定额=2/机械时间定额 C 机械产量定额=1/机械时间定额 D 机械产量定额+机械时间定额=1 | 61、 下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是（ ）。 A 机械产量定额×机械时间定额×工作小组人数=1 B 机械产量定额=2/机械时间定额 C 机械产量定额=1/机械时间定额 D 机械产量定额+机械时间定额=1 | 61. In the following expression of the relationship between the output quota and the time quota of the construction machinery, the correct one is (). A mechanical output quota × mechanical time quota × number of working group =1 B mechanical output quota =2/ mechanical time quota C mechanical output quota =1/ mechanical time quota D mechanical output quota + mechanical time quota =1
MCQ-4637 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 62、 关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（ ）。 A 会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算 B 业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广 C 统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量 D 统计核算是利用会计核算和业务核算的资料，把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律 | 62、 关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（ ）。 A 会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算 B 业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广 C 统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量 D 统计核算是利用会计核算和业务核算的资料，把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律 | 62. About the difference and connection between engineering cost accounting, business accounting and statistical accounting, the correct statement is (). A accounting is accounting for the economic activities that have occurred, while business accounting and statistical accounting can also be accounting for ongoing economic activities B business accounting is value accounting, the scope of accounting is wider than the scope of business accounting C statistical accounting and accounting must be measured in money, Business accounting can be measured by the amount of material or labor D statistical accounting is the use of accounting and business accounting information, the data according to statistical methods to be systematically managed, to find the law of enterprise production and operation activities
MCQ-4638 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 63、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为20个月，合同工期为18个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。 A 发包人要求的合同工期比定额工期提前了1个月竣工，应承担提前竣工3个月的赶工费用 B 发包人要求工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用 C 发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的20%，应承担提前竣工3个月的赶工费用 D 发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的10%，不支付赶工费用 | 63、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为20个月，合同工期为18个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。 A 发包人要求的合同工期比定额工期提前了1个月竣工，应承担提前竣工3个月的赶工费用 B 发包人要求工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用 C 发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的20%，应承担提前竣工3个月的赶工费用 D 发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的10%，不支付赶工费用 | 63. According to the "construction engineering quantity bill valuation specifications", a project quota period is 20 months, the contract period is 18 months. During the implementation of the contract, the employer requires the project to be completed one month in advance, and adjusts the contract period after obtaining the consent of the contractor. The statement about the construction period and the cost of rushing the project is correct (). If the contract construction period required by the employer is completed one month earlier than the fixed construction period, the employer shall bear the rush cost of 3 months in advance of completion; if the employer requires the project to be completed one month in advance, the Employer shall bear the rush cost of 1 month in advance of completion; Shall bear the cost of 3 months in advance of completion D if the number of days required by the developer to be reduced does not exceed 10% of the fixed period, no cost will be paid
MCQ-4639 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，编制甲供材料进场计划属于（ ）进度控制的任务。 A 发包人 B 设计人 C 供货商 D 承包人 | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，编制甲供材料进场计划属于（ ）进度控制的任务。 A 发包人 B 设计人 C 供货商 D 承包人 | 64. According to the Construction Contract (Model Text) of Construction Project, the preparation of the incoming plan for materials supplied by A belongs to the task of () schedule control. A Proprietor B Designer C supplier D Contractor
MCQ-4640 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 规费、税金和企业管理费 B 安全文明施工费、规费和风险费用 C 规费、利润和税金 D 安全文明施工费、规费和税金 | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 规费、税金和企业管理费 B 安全文明施工费、规费和风险费用 C 规费、利润和税金 D 安全文明施工费、规费和税金 | 65. According to the "construction project quantity list pricing specifications", must be calculated in accordance with the provisions of the national or provincial, industrial construction authorities, shall not be used as a competitive cost (). A fees, taxes and enterprise management fees B safety civilization construction fees, fees and risk costs C fees, profits and taxes D safety civilization construction fees, fees and taxes
MCQ-4641 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ ）。 A 具有初中及以上文化程度 B 必须为男性 C 连续从事特种工作10年以上 D 年满16周岁且不超过国家法定退休年龄 | 66、 关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ ）。 A 具有初中及以上文化程度 B 必须为男性 C 连续从事特种工作10年以上 D 年满16周岁且不超过国家法定退休年龄 | 66. About the special operation personnel should have the conditions of the statement, is correct (). A with junior high school or above education degree B must be male C continuously engaged in special work for more than 10 years D at least 16 years old and not more than the national statutory retirement age
MCQ-4642 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成一致验收意见时，应采取的做法是（ ）。 A 由建设单位独立做出验收结论 B 各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收 C 由质量监督机构协调并做出验收结论 D 提请建设行政主管部门做出验收结论 | 67、 参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成一致验收意见时，应采取的做法是（ ）。 A 由建设单位独立做出验收结论 B 各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收 C 由质量监督机构协调并做出验收结论 D 提请建设行政主管部门做出验收结论 | 67. If the parties involved in the acceptance of the quality of the completion of the construction project cannot form a consensus acceptance opinion, the approach to be taken is (). A by the construction unit to independently make the acceptance conclusion B after the parties negotiated to form a consensus solution to re-organize the completion acceptance C by the quality supervision body coordination and make the acceptance conclusion D submitted to the construction administrative department to make the acceptance conclusion
MCQ-4643 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 68、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应由（ ）向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。 A 施工单位负责人 B 建设单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 68、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应由（ ）向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。 A 施工单位负责人 B 建设单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 68. According to the Notice on the Report and investigation of the Quality Accident of Housing Construction and Municipal Infrastructure Engineering, after the construction quality accident occurs, it shall be reported by () to the people's government at or above the county level and the competent department of urban and rural construction in the place where the accident occurs. A person in charge of construction unit B person in charge of construction unit C person in charge of supervision unit D person in charge of design unit
MCQ-4644 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 69、 项目施工质量保证体系中，确定施工质量目标的基本依据是（ ）。 A 工程承包合同 B 项目设计文件 C 项目施工质量计划 D 承包企业质量方针 | 69、 项目施工质量保证体系中，确定施工质量目标的基本依据是（ ）。 A 工程承包合同 B 项目设计文件 C 项目施工质量计划 D 承包企业质量方针 | 69. The project construction quality assurance system, the basic basis for determining the construction quality objectives is (). A project contracting contract B project design document C project construction quality plan D contracting enterprise quality policy
MCQ-4645 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 70、 某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的（ ）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 成本加奖金合同 D 最大成本加费用合同 | 70、 某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的（ ）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 成本加奖金合同 D 最大成本加费用合同 | 70. A contract, the contract price is the total cost of the project plus fixed remuneration, if the actual cost exceeds the total cost specified in the contract. The excess shall be borne by the contractor, and the savings shall be shared by both parties according to the agreed proportion. This contract shall be in the form of a cost-plus remuneration contract. A Cost plus Fixed Fee Contract B Cost plus Fixed Percentage Fee Contract C Cost plus Bonus contract D Maximum Cost plus Fee contract
MCQ-4646 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 关于建设工程项目进度计划系统中各进度计划间相互关系的说法，正确的有（ ）。 A 项目总进度规划中的最终完成时间和各子系统进度规划的完成时间应相同 B 应注意整个项目实施进度计划和设备采购计划的联系 C 业主方和项目总承包方进度控制的目标不相同 D 总进度计划和单项工程进度计划之间有关联 E 业主方和项目总承包方进度控制的时间范围相同 | 71、 关于建设工程项目进度计划系统中各进度计划间相互关系的说法，正确的有（ ）。 A 项目总进度规划中的最终完成时间和各子系统进度规划的完成时间应相同 B 应注意整个项目实施进度计划和设备采购计划的联系 C 业主方和项目总承包方进度控制的目标不相同 D 总进度计划和单项工程进度计划之间有关联 E 业主方和项目总承包方进度控制的时间范围相同 | 71. About the construction project schedule planning system of the relationship between the schedule plan, the correct statement is (). A The final completion time in the overall project schedule planning and the completion time of each subsystem schedule planning should be the same B attention should be paid to the connection between the entire project implementation schedule plan and the equipment procurement plan C The progress control objectives of the owner and the general contractor of the project are not the same D there is a correlation between the overall schedule plan and the individual project schedule E The time frame for the progress control of the owner and the general project contractor shall be the same
MCQ-4647 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 72、 下列资料中，属于单价合同计量依据的有（ ）。 A 设计概算 B 质量合格证书 C 设计图纸 D 《计量规范》和技术规范 E 类似项目的计量资料 | 72、 下列资料中，属于单价合同计量依据的有（ ）。 A 设计概算 B 质量合格证书 C 设计图纸 D 《计量规范》和技术规范 E 类似项目的计量资料 | 72. Among the following data, the measurement basis of the unit price contract is (). A design budget B quality certificate C design drawing D "Measurement Specifications" and technical specifications E similar project measurement data
MCQ-4648 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 73、 根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有（ ）。 A 变更目的 B 变更范围 C 变更程序 D 变更内容 E 变更的工程量 | 73、 根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有（ ）。 A 变更目的 B 变更范围 C 变更程序 D 变更内容 E 变更的工程量 | 73. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the change instructions issued by the supervisor shall include (). A Purpose of change B Scope of change C Procedure of change D Content of change E Quantity of change
MCQ-4649 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 74、 关于单价合同的说法，正确的有（ ）。 A 业主需安排专门力量核实已完工程量，协调工作量大 B 实际投资易超过计划投资，对发包人投资控制不利 C 对于工期较短、工程量变化幅度小的项目可采用固定单价合同 D 固定单价合同下，任何影响价格的因素变化都不会对承包商产生风险 E 单价合同允许随工程量变化调整总价，承包商不存在量的风险 | 74、 关于单价合同的说法，正确的有（ ）。 A 业主需安排专门力量核实已完工程量，协调工作量大 B 实际投资易超过计划投资，对发包人投资控制不利 C 对于工期较短、工程量变化幅度小的项目可采用固定单价合同 D 固定单价合同下，任何影响价格的因素变化都不会对承包商产生风险 E 单价合同允许随工程量变化调整总价，承包商不存在量的风险 | 74. About the unit price contract, the correct statement is (). A the owner needs to arrange a special force to verify the completed project quantity and coordinate the workload; B the actual investment is easy to exceed the planned investment, which is unfavorable to the investment control of the owner; C For the project with a short period and a small variation in the project quantity, fixed unit price contract can be adopted; D under fixed unit price contract. The change of any factor affecting the price will not cause risks to the contractor. E The unit price contract allows the total price to be adjusted with the change of the quantity of the project, and the contractor does not have the risk of quantity
MCQ-4650 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 根据《标准施工招标文件》，关于单位工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。 A 发包人在全部工程竣工前需使用已竣工单位工程时，可进行验收 B 单位工程竣工验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件 C 单位工程验收合格后，发包人向承包人出具经总监认可的单位工程验收证书 D 在全部工程竣工前，已签发单位工程接收证书的工程由承包人进行照管 E 承包人完成不合格工程的补救工作后，应重新提交验收申请报告 | 75、 根据《标准施工招标文件》，关于单位工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。 A 发包人在全部工程竣工前需使用已竣工单位工程时，可进行验收 B 单位工程竣工验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件 C 单位工程验收合格后，发包人向承包人出具经总监认可的单位工程验收证书 D 在全部工程竣工前，已签发单位工程接收证书的工程由承包人进行照管 E 承包人完成不合格工程的补救工作后，应重新提交验收申请报告 | 75. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the completion and acceptance of the unit project is correct (). A If the employer needs to use the completed unit project before the completion of all the projects, it can carry out acceptance inspection and acceptance inspection results and conclusions of the completion acceptance inspection of Unit B as the attachment of the application report of the completion acceptance inspection of all the projects. The Employer shall issue to the contractor a unit project acceptance certificate approved by the Director D Before the completion of all projects, the contractor shall take care of the projects for which the unit project acceptance certificate has been issued E after the contractor completes the remedial work for the unqualified projects, the contractor shall submit a new acceptance application report
MCQ-4651 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 76、 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》，依法必须招标项目的招标公告和公示信息的法定发布媒介有（ ）。 A 中国招标投标公共服务平台 B 招标人注册地省级电子招标投标公共服务平台 C 招标代理机构所在地省级电子招标投标公共服务平台 D 项目所在地省级电子招标投标公共服务平台 E 招标人依法注册登记的公众服务平台 | 76、 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》，依法必须招标项目的招标公告和公示信息的法定发布媒介有（ ）。 A 中国招标投标公共服务平台 B 招标人注册地省级电子招标投标公共服务平台 C 招标代理机构所在地省级电子招标投标公共服务平台 D 项目所在地省级电子招标投标公共服务平台 E 招标人依法注册登记的公众服务平台 | 76. According to the "Bidding Announcement and public information release management Measures", according to the law must tender project bidding announcement and public information of the legal release media are (). A China Tendering and bidding public service platform B the tenderee registered provincial-level electronic tendering and bidding public service platform C where the bidding agency is located provincial-level electronic tendering and bidding public service platform D where the project is located provincial-level electronic tendering and bidding public service platform E The public service platform registered by the tenderee according to law
MCQ-4652 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 77、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的有（ ） A 组织进度计划的动态调整 B 编制劳动力需求计划 C 编制进度控制管理职能分工表 D 进行进度控制会议组织设计 E 选择合适的承发包模式 | 77、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的有（ ） A 组织进度计划的动态调整 B 编制劳动力需求计划 C 编制进度控制管理职能分工表 D 进行进度控制会议组织设计 E 选择合适的承发包模式 | 77. Among the following construction progress control measures, The organizational measures include: (A) dynamic adjustment of schedule plan; (B) preparation of labor demand plan; (C) preparation of schedule control management function division table; (D) organization design of schedule control meeting; (E) selection of appropriate contracting mode
MCQ-4653 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 78、 编制人工定额时，拟定正常的施工作业条件包括（ ）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业地点的组织 C 拟定施工作业的方法 D 拟定施工作业人员的组织 E 拟定施工作业的时间 | 78、 编制人工定额时，拟定正常的施工作业条件包括（ ）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业地点的组织 C 拟定施工作业的方法 D 拟定施工作业人员的组织 E 拟定施工作业的时间 | 78. The preparation of labor quota, the development of normal construction conditions include (). A to formulate the content of the construction work B to formulate the organization of the construction work site C to formulate the method of the construction work D to formulate the organization of the construction workers E to formulate the time of the construction work
MCQ-4654 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 79、 建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的质量行为 B 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 C 审查基础工程施工方案 D 监督基础工程的验收 E 审查参与工程建设各方人员资格证书 | 79、 建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的质量行为 B 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 C 审查基础工程施工方案 D 监督基础工程的验收 E 审查参与工程建设各方人员资格证书 | 79. In the construction process of the basic branch of construction engineering, the contents of government quality supervision activities are (). A to check the quality behavior of all parties involved in project construction B to check the implementation of the quality responsibility system of all parties involved in project construction C to review the construction plan of basic engineering D to supervise the acceptance of basic engineering E to review the qualification certificates of all parties involved in project construction
MCQ-4655 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有（ ）。 A 项目建设单位的组织机构发生调整 B 应急指挥机构及其职责发生调整 C 面临的事故风险发生重大变化 D 下位预案中有关规定发生重大变化 E 重要应急救援资源发生重大变化 | 80、 施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有（ ）。 A 项目建设单位的组织机构发生调整 B 应急指挥机构及其职责发生调整 C 面临的事故风险发生重大变化 D 下位预案中有关规定发生重大变化 E 重要应急救援资源发生重大变化 | 80. The emergency plan for production safety accidents of the construction unit should be revised in a timely manner (). A The organizational structure of the project construction unit has been adjusted B the emergency command organization and its responsibilities have been adjusted C the accident risk faced has undergone major changes D the relevant provisions in the lower plan have undergone major changes E the important emergency rescue resources have undergone major changes
MCQ-4656 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(80).png<image>根据《工程网络计划技术规程》，下列单代号网络计划工作及时间参数的表示方法，正确的有（ ）。 A B C D E | 81、 这张图片描述的是项目管理中的一个重要工具——网络计划技术中的关键路径法（Critical Path Method, CPM）的节点表示方法。图片中分别展示了几种不同的节点格式，每个节点代表项目中的一个活动或工作任务，而各节点间的线条表示了活动之间的依赖关系或时间序列。 A、C、D、E部分展示的是不同形式的节点布局： - ES_i（Earliest Start Time）: 该活动最早开始时间。 - EF_i（Earliest Finish Time）: 该活动最早结束时间。 - LS_i（Latest Start Time）: 该活动最晚开始时间，不会延误项目的完工日期。 - LF_i（Latest Finish Time）: 该活动最晚结束时间，不会延误项目的完工日期。 - TF_i（Total Float）: 总浮动时间，活动开始时间可以推迟而不影响整个项目完成的时间。 - FF_i（Free Float）: 自由浮动时间，活动开始时间可以推迟而不影响紧随其后的依赖活动的最早开始时间。 B部分提供了一种表格形式的表示，列出了上述各个时间参数。 这个技术主要用于辅助项目管理者进行项目规划和控制，通过识别项目中的关键任务和关键路径，帮助管理者优化资源分配和进度安排，确保项目能够有效地按时完成。关键路径是项目活动的最长路径，决定了项目的最短完成时间，任何关键路径上的延误都会直接影响到整个项目的完成日期。项目管理者需要特别关注关键路径上的活动，并调整其他活动以支持项目的顺利进行。根据《工程网络计划技术规程》，下列单代号网络计划工作及时间参数的表示方法，正确的有（ ）。 A B C D E | 81. According to the "Engineering network planning Technical Regulations", the following single-code network planning work and time parameters of the expression, correct (). A B C D E
MCQ-4657 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 82、 下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有（ ）。 A 实行自检、互检和专检，强化过程控制 B 建立工程测量控制网和测量控制制度 C 进行施工平面设计，建立施工现场管理制度 D 进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度 E 严格按规范进行施工，认真执行质量检查制度 | 82、 下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有（ ）。 A 实行自检、互检和专检，强化过程控制 B 建立工程测量控制网和测量控制制度 C 进行施工平面设计，建立施工现场管理制度 D 进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度 E 严格按规范进行施工，认真执行质量检查制度 | 82. The following construction quality work assurance measures, belong to the construction preparation stage are (). A to implement self-inspection, mutual inspection and special inspection, strengthen process control B to establish engineering measurement control network and measurement control system C to carry out construction plan design, establish construction site management system D to carry out technical disclosure and technical training, formulate technical management system E to carry out construction strictly in accordance with specifications, Conscientiously implement the quality inspection system
MCQ-4658 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 83、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 参与组建项目管理机构 B 决定授权范围内的项目资源使用 C 参与选择大宗资源的供应单位 D 决定具有资质的分包人 E 主持项目管理机构工作 | 83、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 参与组建项目管理机构 B 决定授权范围内的项目资源使用 C 参与选择大宗资源的供应单位 D 决定具有资质的分包人 E 主持项目管理机构工作 | 83. According to the "construction project management standards", the authority of the head of the project management agency is (). A to participate in the establishment of the project management agency B to decide the use of project resources within the scope of authorization C to participate in the selection of bulk resource supply units D to decide the qualified subcontractor E to preside over the work of the project management agency
MCQ-4659 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 84、 下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有（ ）。 A 现场应配备紧急处理医疗设施 B 应减少施工噪音对周围生活环境的影响 C 禁止使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料 D 现场应采取防暑、降温措施 E 现场生产区、生活区、办公区应分离 | 84、 下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有（ ）。 A 现场应配备紧急处理医疗设施 B 应减少施工噪音对周围生活环境的影响 C 禁止使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料 D 现场应采取防暑、降温措施 E 现场生产区、生活区、办公区应分离 | 84. The following construction site management requirements, belong to the basic requirements of construction environmental management are (). A site should be equipped with emergency treatment of medical facilities B should reduce the impact of construction noise on the surrounding living environment C prohibit the use of toxic and harmful substances more than the national standards of building materials D site should take heat prevention, cooling measures E site production area, living area, office area should be separated
MCQ-4660 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有（ ）。 A 承包人选择的分包人不能按时进场施工 B 发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格 C 发包人要求提前完成项目或者缩短工期 D 承包人为项目创优而自主增加投入 E 监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展 | 85、 下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有（ ）。 A 承包人选择的分包人不能按时进场施工 B 发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格 C 发包人要求提前完成项目或者缩短工期 D 承包人为项目创优而自主增加投入 E 监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展 | 85. For the following interference events, the contractor may claim compensation (). A the subcontractor selected by the contractor fails to enter the construction site on time; B the contractor inspects the items not specified in the contract. C the employer requires the project to be completed in advance or to shorten the construction period D the contractor independently increases the input for the sake of project excellence E The supervision engineer's ambiguous interpretation of contract documents affects the progress of the project
MCQ-4661 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 86、 按事故责任分类，下列工程质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故 B 项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故 C 施工人员在浇筑混凝士时随意加水造成质量事故 D 项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故 E 片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故 | 86、 按事故责任分类，下列工程质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故 B 项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故 C 施工人员在浇筑混凝士时随意加水造成质量事故 D 项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故 E 片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故 | 86. According to the classification of accident liability, the following engineering quality accidents belong to the guiding responsibility accidents (). A project leader does not guide the construction of the quality accident caused by the standard B project management personnel forced others to work in violation of the rules resulting in quality accidents C construction personnel will add water when pouring concrete resulting in quality accidents D project technical leader reduce the construction quality standards resulting in quality accidents E One-sided pursuit of construction progress and neglect of quality control resulting in quality accidents
MCQ-4662 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 87、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 集中管理，以生产部门为编制主体 B 从实际情况出发，挖据内部潜力 C 注重降低成本，以成本降低额为最优先目标 D 以先进的技术经济指标为编制依据 E 留有一定的余地，保持计划的弹性 | 87、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 集中管理，以生产部门为编制主体 B 从实际情况出发，挖据内部潜力 C 注重降低成本，以成本降低额为最优先目标 D 以先进的技术经济指标为编制依据 E 留有一定的余地，保持计划的弹性 | 87. Preparation of construction cost plan should follow the principles are (). A centralized management, to the production department as the preparation of the main body B from the actual situation, according to the internal potential C pay attention to reduce costs, to reduce the amount of cost as the top priority goal D with advanced technical and economic indicators for the preparation of the basis E to leave a certain room to maintain the flexibility of the plan
MCQ-4663 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 建设项目管理常用的组织结构模式有（ ）。 A 网络组织结构 B 职能组织结构 C 多层组织结构 D 矩阵组织结构 E 线性组织结构 | 88、 建设项目管理常用的组织结构模式有（ ）。 A 网络组织结构 B 职能组织结构 C 多层组织结构 D 矩阵组织结构 E 线性组织结构 | 88. Construction project management commonly used organizational structure model (). A network organizational structure B functional organizational structure C multi-layer organizational structure D matrix organizational structure E linear organizational structure
MCQ-4664 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有（ ）。 A 项目年度施工计划 B 单体工程施工进度计划 C 子项目施工进度计划 D 施工总进度计划 E 企业旬施工生产计划 | 89、 下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有（ ）。 A 项目年度施工计划 B 单体工程施工进度计划 C 子项目施工进度计划 D 施工总进度计划 E 企业旬施工生产计划 | 89. Among the following types of plans related to construction progress, those belonging to the scope of project management are (). A project annual construction plan B single project construction schedule C subproject construction schedule D total construction schedule E enterprise ten-day construction production plan
MCQ-4665 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 深基坑工程 C 地下暗挖工程 D 起重吊装工程 E 高大模板工程 | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 深基坑工程 C 地下暗挖工程 D 起重吊装工程 E 高大模板工程 | 90. According to the "construction project safety production management Regulations", the construction unit should prepare a special construction plan and organize experts to demonstrate, review the sub-projects are (). A demolition project B deep foundation pit project C underground excavation project D lifting project E tall formwork project
MCQ-4666 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 91、 根据《建设工程施工合同（示范文本》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目经理的劳动合同、社会保险等有效证明，则符合合同约定的做法有（ ）。 A 发包人要求更换项目经理 B 发包人安排另家施工单位进场施工 C 承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理 D 承包人另安排一名生产给理代行项目经理职售 E 承包人承担由此增加的费用和延误的工期 | 91、 根据《建设工程施工合同（示范文本》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目经理的劳动合同、社会保险等有效证明，则符合合同约定的做法有（ ）。 A 发包人要求更换项目经理 B 发包人安排另家施工单位进场施工 C 承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理 D 承包人另安排一名生产给理代行项目经理职售 E 承包人承担由此增加的费用和延误的工期 | 91. According to the "Construction Contract (Model Text)", if the contractor cannot submit to the owner the valid proof of the project manager's labor contract and social insurance confirmed by the contract, the practice of conforming to the contract is (). A The employer requires the replacement of the project manager B the employer arranges another construction unit to enter the construction site C the contractor arranges the project manager of the adjacent construction site to serve as the project manager D the contractor arranges another production manager to act as the project manager for the sale E The contractor bears the resulting increased costs and delayed construction period
MCQ-4667 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 92、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括（ ）。 A 施工方案的选择 B 单位工程施工进度计划 C 各项资源需求量计划 D 项目施工总体部署 E 单位工程施工平面图设计 | 92、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括（ ）。 A 施工方案的选择 B 单位工程施工进度计划 C 各项资源需求量计划 D 项目施工总体部署 E 单位工程施工平面图设计 | 92. According to the Code for Design of Construction Organization, the contents of organization design for construction of a unit project include (). A selection of construction scheme B unit project construction schedule C resource demand plan D project construction overall deployment E unit project construction plan design
MCQ-4668 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | MAMCQ | No | 93、 关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有（ ）。 A 竣工图纸必须采用国家标准图幅 B 归档的文件应为原件 C 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 竣工图应是新蓝图 | 93、 关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有（ ）。 A 竣工图纸必须采用国家标准图幅 B 归档的文件应为原件 C 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 竣工图应是新蓝图 | 93. About the construction document archiving quality requirements, the correct (). A as-built drawings must adopt the national standard plan B the documents to be archived should be the original C engineering documents text material format size specification should be A4 format D All as-built drawings should be stamped with the as-built seal E as-built drawings should be new blueprints
MCQ-4669 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 94、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有（ ）。 A 施工现场的照明情况 B 施工单位的质量管理制度 C 施工现场的道路条件 D 各参建单位之间的协调程度 E 施工单位的质量管理体系 | 94、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有（ ）。 A 施工现场的照明情况 B 施工单位的质量管理制度 C 施工现场的道路条件 D 各参建单位之间的协调程度 E 施工单位的质量管理体系 | 94. The following environmental factors affecting the quality of construction, belong to the management of environmental factors are (). A the lighting condition of the construction site B the quality management system of the construction unit C the road conditions of the construction site D the degree of coordination between the participating units E the quality management system of the construction unit
MCQ-4670 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2020_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 95、 下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（ ）。 A 脚手架工程费 B 工程定位复測费 C 建筑工人实名制 D 环境保护费 E 临时设施费 | 95、 下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（ ）。 A 脚手架工程费 B 工程定位复測费 C 建筑工人实名制 D 环境保护费 E 临时设施费 | 95. The following measures of project costs, belong to the safety and civilization of construction costs (). A scaffold engineering fee B project positioning retest fee C construction workers real name system D environmental protection fee E temporary facilities fee
MCQ-4671 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不再审查，其有效期延期（ ）年。 A 1 B 3 C 2 D 5 | 1、 施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不再审查，其有效期延期（ ）年。 A 1 B 3 C 2 D 5 | 1. The construction enterprise in the safety production license validity period, strictly abide by the relevant laws and regulations of safety production, no death accident, safety production license expiration, by the original safety production license issued by the management authority agreed, can no longer review, its validity extension () years. A 1 B 3 C 2 D 5
MCQ-4672 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(85).png<image>某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A 工作G的紧前工作有工作C和工作D B 工作B的紧后工作有工作C和工作D C 工作D的紧后工作有工作E和工作G D 工作C的紧前工作有工作A和工作B | 2、 此图是一个活动网络图，它代表了项目管理中任务之间的依赖关系和顺序，这是一种常用的表示项目时间安排和逻辑流程的方法。在建设工程项目管理中，这个图可以帮助项目经理理解项目中各个活动的先后关系，依赖性，以及识别关键路径。 图中的数字圆圈（1-6）表示项目中的关键事件或里程碑，而字母（A-G）表示这些事件之间的不同活动或任务。活动可以是资源分配、施工阶段或设计审查等。箭头指示了活动的方向，表明了一项活动必须在另一项活动开始前完成（例如，活动A必须在活动C之前完成）。 1号点可能代表项目的启动，活动A、B开始后才能到达2号点和3号点。活动C和D不能开始，直到它们的前序活动（A和B）完成后才能达到4号点和5号点。最终，所有的活动都必须完成，才能从4号点和5号点开始活动E和G，最终到达6号点，这可能代表项目的完成。 此外，虚线表示了可能存在的并行或冗余路径，这意味着活动C和D可能不是绝对顺序的，它们可能有某种程度的灵活性或并行性。 了解和使用这种网络图对于确保建设工程按时、按预算和按质量完成是至关重要的，因为它有助于计划和监控项目的各个阶段。它也是项目经理用来识别关键路径和潜在的时间延误的工具。关键路径是项目完成时间最长的路径，决定了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延误都会直接影响到整个项目的交付时间。某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A 工作G的紧前工作有工作C和工作D B 工作B的紧后工作有工作C和工作D C 工作D的紧后工作有工作E和工作G D 工作C的紧前工作有工作A和工作B | 2. A double code network diagram as follows, about the logical relationship of the work of the statement, the correct is (). The tight work of A work G has work C and work D B the tight work of B has work C and work D C the tight work of work D has work E and work G D The tight work of work C has work A and work B
MCQ-4673 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 关于竣工图编制要正确的是（ ）。 A 竣工图不能委托设计单位编制 B 一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的，可不编制竣工图 C 同一建筑物重复的标准图也必须编入竣工图中 D 重大变更及图面变更面积超过35%的，应当重新绘制竣工图 | 3、 关于竣工图编制要正确的是（ ）。 A 竣工图不能委托设计单位编制 B 一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的，可不编制竣工图 C 同一建筑物重复的标准图也必须编入竣工图中 D 重大变更及图面变更面积超过35%的，应当重新绘制竣工图 | 3. What should be correct about as-built drawing preparation is (). As-built drawing A design unit can not be commissioned to prepare B general drawing changes and meet the requirements of bar change or zoning, can not prepare as-built drawing C repeated standard drawing of the same building must also be included in as-built drawing D major changes and drawing surface change area of more than 35%, should be redrawn as-built drawing
MCQ-4674 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 4、 项目技术负责人向各班组进行施工方案交底，属于施工质量保证体系运行的（ ）环节。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 4、 项目技术负责人向各班组进行施工方案交底，属于施工质量保证体系运行的（ ）环节。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 4. The project technical leader shall disclose the construction plan to each team and group, which belongs to the () link of the operation of the construction quality assurance system. A plan B inspection C implementation D treatment
MCQ-4675 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 5、 某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为3000m³；合同约定：综合单价为800元/m³,当实际工程超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m³,则现浇混凝土工程款应为（ ）万元。 A 240.0 B 252.0 C 279.6 D 276.0 | 5、 某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为3000m³；合同约定：综合单价为800元/m³,当实际工程超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m³,则现浇混凝土工程款应为（ ）万元。 A 240.0 B 252.0 C 279.6 D 276.0 | 5. A cast-in-place concrete project adopts 3000m³ in the engineering quantity list; Contract: the comprehensive unit price is 800 yuan /m³, when the actual project exceeds 15% of the number of projects in the list, the comprehensive unit price is adjusted to 0.9 of the original unit price. When the actual completed amount confirmed by the supervision engineer at the end of the project is 3500m³, the payment for the cast-in-place concrete project shall be () million yuan. A 240.0B 252.0C 279.6D 276.0
MCQ-4676 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 6、 根据生产安全事故施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 2 D 4 | 6、 根据生产安全事故施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 2 D 4 | 6. According to the production safety accident construction unit of the accident prevention focus of the enterprise, at least organize on-site disposal plan drill () times a year. A 1 B 3 C 2 D 4
MCQ-4677 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 7、 工程质量验收中，需进行观感质量检查并作出综合质量评价的验收对象是（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 | 7、 工程质量验收中，需进行观感质量检查并作出综合质量评价的验收对象是（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 | 7. In the acceptance of project quality, the acceptance object that needs to be inspected for perception quality and make comprehensive quality evaluation is (). A division project B process C inspection batch D sub-project
MCQ-4678 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 8、 某工程需开挖土方量为500m³，人工定额是2.0m³/工日，一班制作业，拟安排10人。则需要的持续时间是（ ）天。 A 25 B 50 C 100 D 200 | 8、 某工程需开挖土方量为500m³，人工定额是2.0m³/工日，一班制作业，拟安排10人。则需要的持续时间是（ ）天。 A 25 B 50 C 100 D 200 | 8. A project needs to excavate the earth amount of 500m³, the labor quota is 2.0m³/ workday, one production, it is planned to arrange 10 people. The required duration is () days. A 25 B 50 C 100 D 200
MCQ-4679 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 9、 根据事故责任划分，工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（ ）。 A 技术原因引发的质量事故 B 管理原因引发的质量事故 C 操作责任事故 D 指导责任事故 | 9、 根据事故责任划分，工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（ ）。 A 技术原因引发的质量事故 B 管理原因引发的质量事故 C 操作责任事故 D 指导责任事故 | 9. According to the division of accident responsibility, the project leader does not control and inspect according to quality standards, and reduces the quality standards caused by the quality accident "belongs to (). A quality accident caused by technical reasons B quality accident caused by management reasons C operational responsibility accident D guidance responsibility accident
MCQ-4680 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 10、 关于建设项目进度计划系统，说法正确的是（ ）。 A 进度计划系统是指组成进度计划的各项内容，包括执行时需要的资源和措施等 B 为便于协调各项目参与方，计划系统应由业主负责建立，各参与方协助完善 C 同一进度计划系统中，各计划的工作结构分解（项目分解)一定相同 D 同一进度计划系统中，各进度计划之间必须相互协调 | 10、 关于建设项目进度计划系统，说法正确的是（ ）。 A 进度计划系统是指组成进度计划的各项内容，包括执行时需要的资源和措施等 B 为便于协调各项目参与方，计划系统应由业主负责建立，各参与方协助完善 C 同一进度计划系统中，各计划的工作结构分解（项目分解)一定相同 D 同一进度计划系统中，各进度计划之间必须相互协调 | 10. About the construction project schedule planning system, the correct statement is (). A schedule planning system refers to the components of the schedule plan, including the resources and measures required for implementation, etc. B In order to facilitate coordination among project participants, the planning system shall be established by the owner, and the participants shall assist in improving C in the same schedule planning system. The work structure decomposition (project decomposition) of each plan must be the same D in the same schedule planning system, the schedule plans must be coordinated with each other
MCQ-4681 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 关于总时差、自由时差和间隔时间相互之间的说法，正确的是（ ）。 A 自由时差一定不超过其与紧后工作的时间间隔 B 与其紧后工作时间间隔均为0的工作，总时差一定是0 C 工作的自由时差是0，总时差一定是0 D 关键节点间的工作，总时差和自由时差不一-定相等 | 11、 关于总时差、自由时差和间隔时间相互之间的说法，正确的是（ ）。 A 自由时差一定不超过其与紧后工作的时间间隔 B 与其紧后工作时间间隔均为0的工作，总时差一定是0 C 工作的自由时差是0，总时差一定是0 D 关键节点间的工作，总时差和自由时差不一-定相等 | 11. What is correct about the relation between total time difference, free time difference and interval time is (). A free time lag must not exceed its time interval with the immediate work B and its immediate working time interval are 0, the total time lag must be 0, the free time lag of C work is 0, the total time lag must be 0 D between the key nodes of the work, the total time lag and the free time lag are different and equal
MCQ-4682 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 12、 施工成本分析方法步骤如下：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③分析成本形成原因；④进行成本数据处理；⑤确定成本结果。正确的步骤是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ②-①-④-③-⑤ C ②-③-①-⑤-④ D ①-③-②-④-⑤ | 12、 施工成本分析方法步骤如下：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③分析成本形成原因；④进行成本数据处理；⑤确定成本结果。正确的步骤是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ②-①-④-③-⑤ C ②-③-①-⑤-④ D ①-③-②-④-⑤ | 12. The construction cost analysis method steps are as follows: (1) Collect cost information; ② Choose the cost analysis method; ③ Analyze the causes of cost formation; ④ cost data processing; ⑤ Determine the cost results. The correct step is (). A ①-②-④-⑤-③ B ②-①-④-③-⑤ C ②-③-①-⑤-④ D ①-③-②-④-⑤
MCQ-4683 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 13、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）天内支付竣工结算款。 A 28 B 7 C 14 D 56 | 13、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）天内支付竣工结算款。 A 28 B 7 C 14 D 56 | 13. According to the SubContract of Construction Engineering Construction Specialty (Model Text), the contractor shall pay the settlement amount within () days after receiving the settlement report and settlement information of the subcontracted project. A 28 B 7 C 14 D 56
MCQ-4684 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 14、 工作最早开始时间为第4天，总时差为2天，持续时间为6天，该工作的最迟完成时间是第（ ）天。 A 9 B 11 C 10 D 12 | 14、 工作最早开始时间为第4天，总时差为2天，持续时间为6天，该工作的最迟完成时间是第（ ）天。 A 9 B 11 C 10 D 12 | 14. The earliest start time of the work is day 4, the total time difference is 2 days, the duration is 6 days, and the latest completion time of the work is day (). A 9 B 11 C 10 D 12
MCQ-4685 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 15、 关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（ ）。 A 计算索赔款的时段可以是整个施工期 B 索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用 C 索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失 D 索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失 | 15、 关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（ ）。 A 计算索赔款的时段可以是整个施工期 B 索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用 C 索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失 D 索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失 | 15. With regard to the revised total cost method for calculating claims, what is correct is (). A The claim may be calculated for the entire construction period B the amount claimed shall be the actual adjusted total cost of the affected work less the quoted cost of the work C The claim shall include the loss of all work performed during the affected period D the claim shall include only the loss of critical work performed during the affected period
MCQ-4686 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 16、 下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（ ）。 A 参建施工单位之间的协调程度 B 项目部质量管理制度 C 项目工程地质情况 D 各种能源介质的供应保障程度 | 16、 下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（ ）。 A 参建施工单位之间的协调程度 B 项目部质量管理制度 C 项目工程地质情况 D 各种能源介质的供应保障程度 | 16. Among the following environmental factors that affect the quality of construction, the environmental factors of construction operations are (). A the degree of coordination between the participating construction units B the quality management system of the project department C the engineering geology of the project D the supply guarantee degree of various energy media
MCQ-4687 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 17、 下列建设工程定额中，属于企业定额性质的是（ ）。 A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额， D 概算指标 | 17、 下列建设工程定额中，属于企业定额性质的是（ ）。 A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额， D 概算指标 | 17. Among the following construction project quotas, those belonging to the nature of enterprise quotas are (). A construction quota B budget quota C budget estimate quota, D budget estimate index
MCQ-4688 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 18、 下列建筑安装工程费中，由施工企业在投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是（ ）。 A 暂估价 B 暂列金额 C 总承包服务费 D 增值税销项税额 | 18、 下列建筑安装工程费中，由施工企业在投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是（ ）。 A 暂估价 B 暂列金额 C 总承包服务费 D 增值税销项税额 | 18. The following construction and installation costs, by the construction enterprise in the bidding independent quotation, in the construction process according to the contract execution is (). A provisional valuation B provisional amount C general contracting service fee D VAT output tax
MCQ-4689 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 19、 实行招标的工程，发承包人约定合同工期、造价、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致， 若出现不一致的情况，应( )。 A 以招标文件为准 B 要求中标人进行适当修正 C 以投标文件为准 D 要求发包人进行适当修正 | 19、 实行招标的工程，发承包人约定合同工期、造价、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致， 若出现不一致的情况，应( )。 A 以招标文件为准 B 要求中标人进行适当修正 C 以投标文件为准 D 要求发包人进行适当修正 | 19. For the project subject to tender, the contract period, cost, quality, time limit and other major terms agreed upon by the contractor shall be consistent with the contents of the tender documents and the tender documents of the successful bidder. In case of any inconsistency, the contract shall be (). A shall take the tender documents as the criterion B shall require the successful bidder to make appropriate amendments C shall take the tender documents as the criterion D shall require the employer to make appropriate amendments
MCQ-4690 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。 A 因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 B 发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费 C 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担 D 承包人对安全文件施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查 | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。 A 因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 B 发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费 C 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担 D 承包人对安全文件施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查 | 20. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the statement about safe and civilized construction costs is correct (). A Due to changes in the applicable laws of the contract after the base date, the increased safety and civilized construction cost shall be borne by the owner B The owner may deduct part of the safety and civilized construction cost according to the environment and safety of the construction project at his discretion C The cost incurred by the contractor to take safety measures other than those stipulated in the contract with the agreement of the Owner. Should be borne by the contractor D the contractor shall set aside a special fund for the construction cost of safety documents and combine it with the management fee in the financial accounts for reference
MCQ-4691 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 21、 施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（ ）。 A 业主方 B 工程监理方 C 施工总承包管理方 D 分包方 | 21、 施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（ ）。 A 业主方 B 工程监理方 C 施工总承包管理方 D 分包方 | 21. In the construction general contract management mode, the subcontractor selected by the owner undertakes the organization and management responsibility is (). A The owner, B the project supervisor, C the general contracting management, D the subcontractor
MCQ-4692 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 22、 某项目网络计划工期为26天，最后四项工作总时差分别是0、1、2、4天，四项工作的最早完成时间最少是第（ ）天。 A 22 B 23 C 24 D 25 | 22、 某项目网络计划工期为26天，最后四项工作总时差分别是0、1、2、4天，四项工作的最早完成时间最少是第（ ）天。 A 22 B 23 C 24 D 25 | 22. The planned construction period of a certain project network is 26 days, the total time difference of the last four works is 0, 1, 2 and 4 days respectively, and the earliest completion time of the four works is at least the () day. A 22 B 23 C 24 D 25
MCQ-4693 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 关于标前会议文件的说法，正确的是（ ）。 A 与招标文件内容不一致时，以补充文件为准 B 不能作为招标文件的组成部分 C 其法律效力仅次于招标文件 D 与招标文件内容不一致时，以招标文件为准 | 23、 关于标前会议文件的说法，正确的是（ ）。 A 与招标文件内容不一致时，以补充文件为准 B 不能作为招标文件的组成部分 C 其法律效力仅次于招标文件 D 与招标文件内容不一致时，以招标文件为准 | 23. What is correct about the pre-tender conference document is (). If A is inconsistent with the contents of the tender documents, the supplementary documents shall prevail. B cannot be used as an integral part of the tender documents. C Its legal effect is second only to that of the tender documents
MCQ-4694 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 24、 为了提高项目按期竣工的保证率，利用“S"形曲线编制成本计划时，可以采取的做法是（ ）。 A 非关键线路上的工作都按最迟时间开始 B 所有工作都按最早时间开始 C 施工成本大的工作按最迟时间开始 D 人工消耗量大的工作按最早时间开始 | 24、 为了提高项目按期竣工的保证率，利用“S"形曲线编制成本计划时，可以采取的做法是（ ）。 A 非关键线路上的工作都按最迟时间开始 B 所有工作都按最早时间开始 C 施工成本大的工作按最迟时间开始 D 人工消耗量大的工作按最早时间开始 | 24. In order to improve the guarantee rate of timely completion of the project, when using the "S" curve to prepare the cost plan, the method can be adopted is (). A work on non-critical lines starts at the latest time B all work starts at the earliest time C work with large construction costs starts at the latest time D work with large labor consumption starts at the earliest time
MCQ-4695 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 25、 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（ ）。 A 质量监督文件 B 施工许可证 C 质量监督报告 D 监督计划方案 | 25、 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（ ）。 A 质量监督文件 B 施工许可证 C 质量监督报告 D 监督计划方案 | 25. Before the construction project starts, the supervisory body accepts the construction unit's declaration procedures for the supervision of the quality of the construction project, and reviews the relevant documents, and is issued after passing the examination (). A quality supervision document B construction permit C quality supervision report D supervision plan scheme
MCQ-4696 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 26、 某项目基础施工的横道图如下图，第三周的施工人数是（ ）人。【暂时无图，后续有图会更新】 A 22 B 12 C 18 D 24 | 26、 某项目基础施工的横道图如下图，第三周的施工人数是（ ）人。【暂时无图，后续有图会更新】 A 22 B 12 C 18 D 24 | 26. A project foundation construction of the cross map as shown below, the number of construction in the third week is () people. [There is no picture for the time being, it will be updated in the future] A 22 B 12 C 18 D 24
MCQ-4697 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 27、 某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（ ）。 A 分别调整单价和总价 B 以单价为准调整总价 C 按市场价调整价 D 以总价为准调整单价 | 27、 某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（ ）。 A 分别调整单价和总价 B 以单价为准调整总价 C 按市场价调整价 D 以总价为准调整单价 | 27. A tender project adopts a unit price contract. If the calculation results of total price and unit price are obviously inconsistent in the tender, the correct approach is (). A adjusts the unit price and total price respectively B adjusts the total price according to the unit price C adjusts the price according to the market price D adjusts the unit price according to the total price
MCQ-4698 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（ ）。 A 测量控制网 B 原始坐标点 C 基准线 D 标高基准点 | 28、 下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（ ）。 A 测量控制网 B 原始坐标点 C 基准线 D 标高基准点 | 28. The following project measurement and pay-off results, should be established by the construction unit is (). A measure control network B original coordinate point C datum line D elevation datum point
MCQ-4699 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | Yes | 29、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(86).png<image>某土石方工程实行混合计价，其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同：相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算价款为（）万元。 A 50.0 B 47.6 C 48.3 D 50.7 | 29、 这张图片显示的是一个简单的表格，涉及到建设工程项目管理中的材料管理。表格中列出了三个相关的概念：“土方工程量”（单位是立方米m³）、“实际工程量”（单位也是立方米m³）和“承包单价”（单位是元/立方米）。具体到内容描述： 1. 土方工程量：可能指的是在建设项目中需要进行挖掘的地方体积，即要移动或开挖的土壤总量。 2. 实际工程量：实际上完成的挖掘或填土工作量。 3. 承包单价：指的是承包商定下的对于每立方米土方工程的价格。 从提供的数字来看，有如下信息： - 上方工程的设计工程量是4000 m³，而实际工程量是4200 m³。这暗示着实际挖掘的量超过了预计的量，可能是由于设计变更、预估不准确或现场条件等原因导致。 - 下方工程的设计工程量是2000 m³，实际工程量是3000 m³，而且承包单价被设定为120元/立方米。这里的超出部分更大，这似乎意味着工程在执行过程中遇到了更大的挑战或者更改，造成了更多的工作量。 项目管理中，设计工程量与实际工程量之间的差异需要密切监控，因为它将直接影响项目的成本、进度和最终完成质量。承包单价则用于计算整体的成本预算和最终的结算金额。这个表可能是用来追踪成本和进度的一个工具，项目经理需要用它来评估项目的实际执行与计划之间的差异，并据此做出调整。某土石方工程实行混合计价，其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同：相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算价款为（）万元。 A 50.0 B 47.6 C 48.3 D 50.7 | 29. The implementation of a mixed valuation of earth and rock works, including the implementation of the total price of earthwork, the price of 140,000 yuan; The implementation of unit price contract of stone works: the relevant engineering quantity and price information are listed in the following table, then the settlement price of the project is () million yuan. A 50.0B 47.6C 48.3D 50.7
MCQ-4700 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 关于建设工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 未照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 D 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 | 30、 关于建设工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 未照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 D 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 | 30. As for the claim for construction project, what is correct is (). A the event leading to the claim must be the fault of the other party, the claim can be established B as long as the other party is at fault, no matter whether the loss is caused or not, the claim can be established C does not submit the claim report according to the procedure stipulated in the contract, the claim cannot be established D as long as the fact of the claim event exists, A claim made at any time during the validity of the contract is established
MCQ-4701 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(87).png<image>下列工作逻辑关系表达图中，表示“工作 A 和工作 B 都完成后再进行工作 C、工作 D”逻辑关系的是（ ）。 A B C D | 31、 图片显示的是四个不同的流程图或网络图，它们代表了可能在建设工程项目管理中出现的不同活动或任务之间的逻辑关系。这些图表使用的是节点和箭头，其中节点（通常用字母标记，如A、B、C和D）代表项目活动或任务，箭头则表示活动之间的先后关系或依赖性。 对于建设工程项目管理来说，理解这些活动之间的关系至关重要，因为它决定了项目的流程、进度和优先级。下面是每个图表的具体解释： A) 菱形模型 - 这个模型开始于节点A，后分为两个并行的路径，一条路径是A→B→D，另一条路径是A→C→D。这表示活动B和C可以同时进行，但它们都必须完成，才能开始活动D。在建设项目中，这可能代表了两个需要并行完成的施工阶段。 B) 管制点模型 - 这个模型由一个共同的起始点A分出三个活动路径：A→B、A→C和A→D。活动B发送后直接导致D的开始，而活动C是必须在活动D前完成的条件。这种模型常用于有一个关键的前置工作影响其他多个工作的场景。 C) 并行路径菱形模型 - 类似于菱形模型，不过这里活动B和C都直接影响活动D的开始。在建设项目中，这可能意味着活动B和C是两个独立的阶段，它们在完成后将同时影响到下一个阶段活动D的开始。 D) 交错路径模型 - 这个模型表示了更复杂的依赖关系。活动A首先影响活动C和B，但B和C并不互相依赖。之后，活动B的完成会引起活动D的开始。这可用于表示项目中有多个阶段，其中一些阶段的开始依赖于其他多个阶段的完成。 在实际的建设工程项目管理中，这些图表能够帮助项目经理判断哪些活动可以并行进行，哪些需要等前置活动完成后才能启动，以及如何协调各个活动以满足项目进度要求。这些图表是关键路径方法（CPM）和项目评估与回顾技术（PERT）等项目管理工具的基础。下列工作逻辑关系表达图中，表示“工作 A 和工作 B 都完成后再进行工作 C、工作 D”逻辑关系的是（ ）。 A B C D | 31. In the following work logic diagram, the logical relationship of "Work C and D should be carried out after work A and work B are completed" is (). A B C D
MCQ-4702 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 32、 建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是（ ）。 A 定额机械费定额人工费 B 企业管理费 C 定额人工费 D 实际人工费 | 32、 建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是（ ）。 A 定额机械费定额人工费 B 企业管理费 C 定额人工费 D 实际人工费 | 32. In the composition of construction and installation costs, the calculation basis of social insurance premiums is (). A fixed mechanical cost, fixed labor cost, B enterprise management fee, C fixed labor cost, D actual labor cost
MCQ-4703 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 33、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是（ ）。 A 旁站、验收和平行检验 B 旁站、验收和专检 C 旁站、抽检和专检 D 旁站、巡视和平行检验 | 33、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是（ ）。 A 旁站、验收和平行检验 B 旁站、验收和专检 C 旁站、抽检和专检 D 旁站、巡视和平行检验 | 33. According to the "Regulations on the Quality Management of Construction projects", the main form of supervision engineers to implement construction projects is (). A side station, acceptance and parallel inspection B side station, acceptance and special inspection C side station, random inspection and special inspection D side station, inspection and parallel inspection
MCQ-4704 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 34、 根据《建设工程工程量单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的（ ），否则应在招标文件中明示增加赶工费。 A 10% B 15% C 20% D 30% | 34、 根据《建设工程工程量单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的（ ），否则应在招标文件中明示增加赶工费。 A 10% B 15% C 20% D 30% | 34. According to the "Construction engineering quantity bill pricing specifications", the project contract when the tenderee compressed the construction period shall not exceed the quota of the construction period (), otherwise should be explicitly increased in the bidding documents. A 10% B 15% C 20% D 30%
MCQ-4705 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 35、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图 B 业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调 C 业主负责所有分包合同交界面的定义 D 各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付 | 35、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图 B 业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调 C 业主负责所有分包合同交界面的定义 D 各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付 | 35. About the characteristics of the construction general contract management mode, the correct is (). A The tender of the general contracting management unit depends on the complete construction drawings B The owner is responsible for the preparation, control and coordination of the project general schedule plan C the owner is responsible for the definition of the interface of all subcontracts D various payments of each subcontract must be paid through the general contracting management unit
MCQ-4706 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（）。 A 提出索赔意向通知 B 提交索赔证据 C 提交索赔报告 D 与监理人进行谈判 | 36、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（）。 A 提出索赔意向通知 B 提交索赔证据 C 提交索赔报告 D 与监理人进行谈判 | 36. After a claim event occurs in the process of construction, the contractor should first do (). A submits notice of intent to claim B submits evidence of claim C submits a claim report D negotiates with the supervisor
MCQ-4707 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 37、 下列项目施工质量管理体系文件中，能够证明各阶段产品质量达到要求的是（ ）。 A 质量记录 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 37、 下列项目施工质量管理体系文件中，能够证明各阶段产品质量达到要求的是（ ）。 A 质量记录 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 37. Among the following project construction quality management system documents, which can prove that the product quality at each stage meets the requirements is (). A quality record B quality manual C procedure document D quality plan
MCQ-4708 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 38、 根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为（ ）。 A 监理人 B 承包人 C 发包人 D 项目管理公司 | 38、 根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为（ ）。 A 监理人 B 承包人 C 发包人 D 项目管理公司 | 38. According to the Standard Bidding Documents for Construction, if the supervisor gives instructions to the contractor to suspend the construction, the subject responsible for protecting the project and providing safety guarantee during the suspension of construction is (). A Supervisor B contractor C Employer D Project management Company
MCQ-4709 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 39、 可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制，并可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信息技术的（ ）来实现。 A 信息储存数字化和集中化 B 信息传输的数字化和电子化 C 信息处理和变换的程序化 D 信息获取的便捷性和信息流扁平化 | 39、 可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制，并可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信息技术的（ ）来实现。 A 信息储存数字化和集中化 B 信息传输的数字化和电子化 C 信息处理和变换的程序化 D 信息获取的便捷性和信息流扁平化 | 39. Can improve the anti-interference ability of project management data transmission, so that data transmission is not limited by distance, and can improve the fidelity and confidentiality of data transmission, this function can be achieved through information technology (). A information storage digitization and centralization B information transmission digitization and electronization C information processing and transformation of the program D information acquisition convenience and information flow flattening
MCQ-4710 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的是（ ）。 A 职能组织结构 B 矩阵组织结构 C 网络组织结构 D 线性组织结构 | 40、 具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的是（ ）。 A 职能组织结构 B 矩阵组织结构 C 网络组织结构 D 线性组织结构 | 40. There are two work instruction sources, instructions from the vertical and horizontal two work departments are (). A functional organizational structure B matrix organizational structure C network organizational structure D linear organizational structure
MCQ-4711 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 41、 据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（ ）。 A 风险识别→风险评估→风险应对→风险监控 B 风险计划→风险分析→风险评估→风险应对 C 风险识别→风险分析→风险应对→风险监控 D 风险规划→风险评估→风险自留→风险转移 | 41、 据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（ ）。 A 风险识别→风险评估→风险应对→风险监控 B 风险计划→风险分析→风险评估→风险应对 C 风险识别→风险分析→风险应对→风险监控 D 风险规划→风险评估→风险自留→风险转移 | 41. According to the "construction engineering project management standards", the correct procedure for project risk management is (). A risk identification → risk assessment → risk response → risk monitoring B Risk plan → risk analysis → risk assessment → risk response C Risk identification → risk analysis → risk response → risk monitoring D risk planning → risk assessment → risk retention → risk transfer
MCQ-4712 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 42、 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 加强施工调度 B 优化材料配合比 C 加强施工定管理 D 及时落实设计变更签证 | 42、 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 加强施工调度 B 优化材料配合比 C 加强施工定管理 D 及时落实设计变更签证 | 42. Among the following construction cost management measures, technical measures are (). A strengthen construction scheduling B optimize material mix C strengthen construction management D timely implementation of design change visa
MCQ-4713 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 43、 下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（ ）。 A 施工现场管理人员工资 B 组织施工生产必要的差旅交通费 C 构成工程实体的材料费用 D 施工过程中发生的货款利息 | 43、 下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（ ）。 A 施工现场管理人员工资 B 组织施工生产必要的差旅交通费 C 构成工程实体的材料费用 D 施工过程中发生的货款利息 | 43. Among the expenses incurred by the following construction units, what can be included in the direct cost of construction is (). A salaries of construction site management personnel B travel expenses necessary to organize construction production C material costs constituting the project entity D interest on the purchase price incurred during the construction process
MCQ-4714 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 44、 施工质量事故发生后，负责向事故发生地政府建设行政主管部门报告的是（ ）。【2023年教材已修改，该题目已不适用】 A 建设单位负责人 B 事故现场管理人员 C 施工单位负责人 D 监理单位负责人 | 44、 施工质量事故发生后，负责向事故发生地政府建设行政主管部门报告的是（ ）。【2023年教材已修改，该题目已不适用】 A 建设单位负责人 B 事故现场管理人员 C 施工单位负责人 D 监理单位负责人 | 44. After the occurrence of a construction quality accident, the person responsible for reporting to the construction administrative department of the government where the accident occurred is (). [2023 textbook has been modified, the title is no longer applicable] A responsible person of the construction unit B site management personnel C responsible person of the construction unit D responsible person of the supervision unit
MCQ-4715 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 45、 关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员 B 建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用 C 建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 | 45、 关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员 B 建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用 C 建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 | 45. About the basic requirements of occupational health, safety and environmental management of construction enterprises, the correct is (). A construction enterprise that obtains a safety production license needs to set up a safety production management organization, but does not need to be equipped with full-time safety production management personnel B construction project pollution prevention facilities must be accepted by the supervision unit before being put into use C construction project implementation of general contracting, Because the subcontract has clearly defined their respective rights and obligations in production safety, the general contractor does not bear joint and several liabilities in case of production safety accidents occurring in the subcontracting unit D The legal representative of the construction enterprise is the first person in charge of production safety, and the project manager is the main person in charge of production of the construction project
MCQ-4716 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 46、 某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 46、 某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 46. A project due to lack of funds to lead to the overall schedule delay, the project management department to implement funds as soon as possible to solve this problem, the measure belongs to the project objective control (). A management measure B organizational measure C economic measure D technical measure
MCQ-4717 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 47、 应用动态控制原理控制施工进度的核心是（ ）。 A 定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施 B 针对目标影响因素采取有效的预防措施 C 对进度目标由粗到细进行逐层分解 D 按照进度控制的要求，收集施工进度实际 | 47、 应用动态控制原理控制施工进度的核心是（ ）。 A 定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施 B 针对目标影响因素采取有效的预防措施 C 对进度目标由粗到细进行逐层分解 D 按照进度控制的要求，收集施工进度实际 | 47. The core of the application of dynamic control principle to control the construction progress is (). A regularly compare the planned value and the actual value, and take corrective measures B for the target factors to take effective preventive measures C the progress target from coarse to fine layer by layer decomposition D according to the requirements of progress control, collect the actual construction progress
MCQ-4718 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 48、 施工顺序的安排属于工程项目施工组织设计基本内容中的（ ）。 A 施工进度计划 B 施工平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 48、 施工顺序的安排属于工程项目施工组织设计基本内容中的（ ）。 A 施工进度计划 B 施工平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 48. The arrangement of the construction sequence belongs to the basic content of the project construction organization design (). A construction schedule plan B construction plan C construction deployment and construction scheme D project overview
MCQ-4719 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（ ）。 A 项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表 B 首先要明项目经理的工作任务 C 已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整 D 需要明确各工作部门的工作任务 | 49、 关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（ ）。 A 项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表 B 首先要明项目经理的工作任务 C 已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整 D 需要明确各工作部门的工作任务 | 49. About the preparation of project management task division of the statement, the correct is (). A project participants should prepare a unified project management task division table B First of all, it should be clear that the project manager's work task C has been determined the work task table can not be adjusted during the project implementation process D need to clarify the work tasks of each working department
MCQ-4720 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 50、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 50. Among the following organizational tools, the structure of the project can be decomposed layer by layer, reflecting all the work tasks of the project are (). A Organization chart B Project chart C Work flow chart D Contract chart
MCQ-4721 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 51、 建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是（ ）。 A 概算指标 B 预算定额 C 劳动定额 D 投资估算指标 | 51、 建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是（ ）。 A 概算指标 B 预算定额 C 劳动定额 D 投资估算指标 | 51. When the construction unit prepares the annual investment plan, the construction project quota is usually based on (). A budget estimate index B budget quota C labor quota D investment estimate index
MCQ-4722 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 52、 在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是（ ）。 A 主要原材料的质量 B 施工作业面的施工质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 重要部位和关键工序的施工质量 | 52、 在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是（ ）。 A 主要原材料的质量 B 施工作业面的施工质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 重要部位和关键工序的施工质量 | 52. Before the project starts, the focus of the first on-site quality supervision by the construction quality supervision institution is (). A the quality of the main raw materials B the construction quality of the construction surface C the quality behavior of the main parties involved in the project construction D the construction quality of important parts and key processes
MCQ-4723 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 53、 下列施工合同风险中，属于管理类的是（ ）。 A 合同主体的资信和能力风险 B 对现场环境调查和预测的风险 C 项目周边居民或单位的干预、抗议风险 D 合同依据的法律环境变化的风险 | 53、 下列施工合同风险中，属于管理类的是（ ）。 A 合同主体的资信和能力风险 B 对现场环境调查和预测的风险 C 项目周边居民或单位的干预、抗议风险 D 合同依据的法律环境变化的风险 | 53. Among the following construction contract risks, those belonging to the management category are (). A credit and capacity risks of the contract subject B risks of site environmental investigation and prediction C intervention and protest risks of residents or units around the project D Risks of changes in the legal environment on which the contract is based
MCQ-4724 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 54、 对工程质量有重大影响的工序，应在“三检”的基础上，经（ ）最终检查认可后才能进行下道工序。 A 监理工程师 B 建设单位项目负责人 C 施工项目经理 D 施工项目技术负责人 | 54、 对工程质量有重大影响的工序，应在“三检”的基础上，经（ ）最终检查认可后才能进行下道工序。 A 监理工程师 B 建设单位项目负责人 C 施工项目经理 D 施工项目技术负责人 | 54. The process that has a significant impact on the quality of the project should be on the basis of the "three inspections", after () final inspection approval before the next process. A supervising engineer B construction unit project leader C construction project manager D construction project technical leader
MCQ-4725 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 55、 根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在（ ）天内作出变更指示。 A 14 B 5 C 7 D 28 | 55、 根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在（ ）天内作出变更指示。 A 14 B 5 C 7 D 28 | 55. According to the Standard Construction Bidding Documents, if the supervisor confirms the existence of the change after receiving the written change proposal put forward by the contractor, he shall give instructions for the change within () days. A 14 B 5 C 7 D 28
MCQ-4726 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 56、 某清单项目计划工程量为300m³,预算单价为600元/m³，已完工程量为350m³，实际单价为650元/m³。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（ ）。 A 费用节约，进度延误 B 费用节约，进度提前 C 费用超支，进度延误 D 费用超支，进度提前 | 56、 某清单项目计划工程量为300m³,预算单价为600元/m³，已完工程量为350m³，实际单价为650元/m³。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（ ）。 A 费用节约，进度延误 B 费用节约，进度提前 C 费用超支，进度延误 D 费用超支，进度提前 | 56. The planned engineering quantity of a list project is 300m³, the budget unit price is 600 yuan /m³, the completed engineering quantity is 350m³, the actual unit price is 650 yuan /m³. Using earned value method to analyze the cost of the project is correct (). A cost savings, schedule delays B cost savings, schedule ahead C cost overruns, schedule delays D cost overruns, schedule ahead
MCQ-4727 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为（ ）。 A 重伤 B 轻伤 C 职业病 D 失能伤害 | 57、 根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为（ ）。 A 重伤 B 轻伤 C 职业病 D 失能伤害 | 57. According to the Classification of Casualty Accidents of Enterprise Employees, a worker was injured in the process of construction work and recovered completely after 21 weeks at home. The degree of injury of the worker is (). A serious injury B minor injury C occupational disease D incapacitation injury
MCQ-4728 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 58、 工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（ ）。 A 参数法 B 综合单价法 C 分包法 D 工科单价法 | 58、 工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（ ）。 A 参数法 B 综合单价法 C 分包法 D 工科单价法 | 58. Bill of quantities valuation mode, concrete formwork project measures cost calculation should be adopted (). A parameter method B comprehensive unit price method C subcontracting method D engineering unit price method
MCQ-4729 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 59、 施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 安全生产负责人 | 59、 施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 安全生产负责人 | 59. The construction of occupational health and safety management system and environmental management system management review, should be carried out by the construction enterprise (). A top management B project manager C technical person D responsible for safety production
MCQ-4730 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 编制施工质量计划 B 约束质量活动的行为 C 监督质量活动过程 D 处理施工质量的缺陷 | 60、 下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 编制施工质量计划 B 约束质量活动的行为 C 监督质量活动过程 D 处理施工质量的缺陷 | 60. The following construction quality control work, belongs to the prior control is (). A preparation of construction quality plan B restraint of quality activities C supervision of quality activities process D deal with the defects of construction quality
MCQ-4731 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 61、 根据《建设工程施工台同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 支付担保 | 61、 根据《建设工程施工台同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 支付担保 | 61. According to the "Construction Platform of Construction Project (Model Text)", the guarantee amount can be reduced period by period with the payment of project funds during the guarantee validity period (). A bid guarantee B performance guarantee C advance payment guarantee D payment guarantee
MCQ-4732 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 62、 根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前应由法定代表人和项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工安全管理责任书 B 项目管理目标责任书 C 项目管理实施计划 D 工程质量责任承诺书 | 62、 根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前应由法定代表人和项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工安全管理责任书 B 项目管理目标责任书 C 项目管理实施计划 D 工程质量责任承诺书 | 62. According to the Code for the Management of Construction Projects, the documents to be prepared by the legal representative and the project manager through consultation prior to the implementation of the project are (). A construction safety management responsibility letter B Project management objective responsibility letter C Project management implementation plan D Project quality responsibility commitment letter
MCQ-4733 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 下列与施工进度有关于实施性施工进度计划的是（ ）。 A 某构件制作计划 B 单项工程施工进度计划 C 项目年度施工进度计划. D 企业旬生产计划 | 63、 下列与施工进度有关于实施性施工进度计划的是（ ）。 A 某构件制作计划 B 单项工程施工进度计划 C 项目年度施工进度计划. D 企业旬生产计划 | 63. The following and the construction progress about the implementation of the construction progress plan is (). A component production plan B single project construction schedule C project annual construction schedule D enterprise ten-day production plan
MCQ-4734 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 64、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(88).png<image>某施工项目的成本指标如下态比率法进行成本分析时，第四季度的基期指数是（ ）。 A 109.83 B 115.13 C 122.48 D 141.01 | 64、 图片展示的是一个简单的表格，其中列出了关于建设工程项目管理的一些数据。表格共有五列，其中第一列标题为“指标”，这个“指标”可能指的是某种评估标准或者关键性能指数。接下来的四列分别是“第一季度”、“第二季度”、“第三季度”和“第四季度”，代表了不同的时间段。 每个季度下面分别列出了一个数字，单位为“亿元”，这表示的可能是在不同季度的建设工程项目的投资额、成本、收入或其他与金钱相关的指标。从左到右数字分别为： - 第一季度：45.6亿元 - 第二季度：47.8亿元 - 第三季度：52.5亿元 - 第四季度：64.3亿元 根据逻辑推断，这个表格可能在表达这样的信息：随着时间的进展，这个指标（不论是投资额、成本、收入还是其他）的数值呈递增趋势，特别是到了第四季度，有一个较大的增幅。 在建设工程项目管理中，这样的数据可能用于监测项目的财务状况，预算执行，或者评估投资回报等方面。对于项目经理而言，这样的数据有助于进行季度总结、预算调整和策略规划。如果数值代表的是成本或投资额的增长，项目经理可能需要深入分析背后的原因，并且评估是否符合项目计划和预期的回报。如果是收入的增长，这可能表示项目取得了正向进展。某施工项目的成本指标如下态比率法进行成本分析时，第四季度的基期指数是（ ）。 A 109.83 B 115.13 C 122.48 D 141.01 | 64. When the cost index of a construction project is analyzed by the following state ratio method, the base period index of the fourth quarter is (). A 109.83B 115.13C 122.48D 141.01
MCQ-4735 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 65、 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（ ）。 A 施工现场的主要道路进行硬化处理 B 施工污水有组织地直接排入市政污水管网 C 采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物 D 废弃的降水井及时用建筑废弃物回填 | 65、 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（ ）。 A 施工现场的主要道路进行硬化处理 B 施工污水有组织地直接排入市政污水管网 C 采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物 D 废弃的降水井及时用建筑废弃物回填 | 65. According to the "construction engineering construction site environment and health standards", the construction unit to take the technical measures to prevent environmental pollution, correct (). A hardening treatment of the main road on the construction site B construction sewage is directly discharged into the municipal sewage network in an organized way C after taking fire prevention measures in the site incineration of packaging waste D abandoned precipitation well timely backfill with construction waste
MCQ-4736 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 设计交底和图纸会审记录属于施工质量控制依据中的（ ）。 A 共同性依据 B 专业技术性依据 C 项目专用性依据 D 施工管理依据 | 66、 设计交底和图纸会审记录属于施工质量控制依据中的（ ）。 A 共同性依据 B 专业技术性依据 C 项目专用性依据 D 施工管理依据 | 66. Design disclosure and drawing review records belong to the construction quality control basis (). A commonality based on B professional technical basis C project specific basis D construction management basis
MCQ-4737 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 下列风险控制的方法中，属于第一类危险源控制的是（ ）。 A 提高各类设施的可靠性 B 限制能量和隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 加强员工的安全意识教育 | 67、 下列风险控制的方法中，属于第一类危险源控制的是（ ）。 A 提高各类设施的可靠性 B 限制能量和隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 加强员工的安全意识教育 | 67. The following risk control methods, belong to the first type of hazard control is (). A improve the reliability of all kinds of facilities B limit energy and isolation of dangerous substances C set up safety monitoring system D strengthen staff safety awareness education
MCQ-4738 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 68、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费 B 运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并承担保险费 D 施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工现场内第三方人员生命财产办理的保险 | 68、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费 B 运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并承担保险费 D 施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工现场内第三方人员生命财产办理的保险 | 68. According to the "construction engineering construction labor Subcontract (Model text)", about the insurance, the correct is (). A the project contractor shall insure the machinery provided to the labor subcontractor, and the labor subcontractor shall bear the insurance premium. B The materials transported to the site for labor construction shall be insured by the contractor, and the labor subcontractor shall bear the insurance premium. C The labor subcontractor shall insure the accident injury for the employees engaged in dangerous operations. D Before the commencement of construction, the contractor shall obtain insurance for the life and property of the third party personnel on the construction site
MCQ-4739 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 根据施工承包合同中，项目质量宜针对性采取的创优措施是（ ）。 A 制定高于国家标准的控制准则 B 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》 C 按照相关专业验收规范组织检查验收 D 强化管理人员和操作员人员的质量意识 | 69、 根据施工承包合同中，项目质量宜针对性采取的创优措施是（ ）。 A 制定高于国家标准的控制准则 B 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》 C 按照相关专业验收规范组织检查验收 D 强化管理人员和操作员人员的质量意识 | 69. According to the construction contract, the quality of the project should be targeted to take the best measures (). A to develop higher than the national standards of the control criteria B implementation of the "building engineering construction quality acceptance of the unified standard" C in accordance with the relevant professional acceptance norms to organize inspection and acceptance D strengthen the quality awareness of management personnel and operators
MCQ-4740 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 70、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 70、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 70. The following description of the task of the project manager of the construction enterprise is incorrect (). A The project manager of the construction enterprise and the construction unit sign the project contract B the project manager of the construction enterprise signs the project contract with the legal representative of the enterprise C The power of the project manager requires the legal representative of the enterprise to grant D the project manager to participate in the formation of the project management team
MCQ-4741 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | MAMCQ | No | 71、 下列事项中，属于现场签证范围的有（ ）。 A 确认修改施工方案引起的工程量增减 B 施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量 C 施工合同范围内的工程量确认 D 承包人原因导致的人工窝工及有关损失 E 工程变更导致的措施费用增减 | 71、 下列事项中，属于现场签证范围的有（ ）。 A 确认修改施工方案引起的工程量增减 B 施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量 C 施工合同范围内的工程量确认 D 承包人原因导致的人工窝工及有关损失 E 工程变更导致的措施费用增减 | 71. Among the following matters, those belonging to the field visa scope are (). A to confirm the increase or decrease of the quantity caused by the modification of the construction plan B to confirm the quantity of the quantity within the scope of the construction contract after the change occurred in the construction process C to confirm the quantity of the construction contract D manual idling and related losses caused by the contractor E to increase or decrease of the measure cost caused by the change of the project
MCQ-4742 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 72、 关于工程招标信息发布的说法，正确的有（ ）。 A 依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台 B 招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整 C 必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需注明信息来源 D 发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人签名 E 招标信息的修改或澄清的时限招标文件要求提交招标文件截止时间的5日前 | 72、 关于工程招标信息发布的说法，正确的有（ ）。 A 依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台 B 招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整 C 必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需注明信息来源 D 发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人签名 E 招标信息的修改或澄清的时限招标文件要求提交招标文件截止时间的5日前 | 72. The statement about the release of project bidding information is correct (). A According to law, the bidding information of the project must be issued only on the municipal electronic bidding public service platform where the project is located. B The tenderer or bidding agency shall ensure that the content of the bidding announcement is true, accurate and complete. No need to indicate the source of information when reprinted in other media D the issued bidding information shall be sealed by the tenderer or the bidding agency, and signed by the main person in charge E time limit for modification or clarification of the bidding information The bidding documents require submission of the bidding documents 5 days before the deadline
MCQ-4743 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 73、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故基本情况 B 事故发生后采取的应急防护措施 C 事故调查中的有关数据、资料 D 事故的原因分析 E 事故涉及人员与主要责任者的情况 | 73、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故基本情况 B 事故发生后采取的应急防护措施 C 事故调查中的有关数据、资料 D 事故的原因分析 E 事故涉及人员与主要责任者的情况 | 73. The main contents of the construction quality accident investigation report of the construction project include (). A basic situation of the accident B emergency protection measures taken after the accident C relevant data and data in the accident investigation D analysis of the cause of the accident E accident involved personnel and the main responsible situation
MCQ-4744 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 根据《生产安全事故报告和调查处分条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者瞒报事故 C 事故调查或者处理期间擅离职守 D 伪造事故现场 E 事故发生后逃匿 | 74、 根据《生产安全事故报告和调查处分条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者瞒报事故 C 事故调查或者处理期间擅离职守 D 伪造事故现场 E 事故发生后逃匿 | 74. According to the Regulations on the Reporting and Investigation of Production Safety Accidents, the accident unit shall be fined more than 1 million yuan and less than 5 million yuan (). A lies or conceals the accident B delays reporting or conceals the accident C leaves his post without authorization during the investigation or handling of the accident D forges the accident scene E escapes after the accident
MCQ-4745 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 75、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项目管理范畴的有（ ）。 A 项目旬施工作业计划 B 施工企业季度生产计划 C 单位工程施工进度计划 D 施工企业年度生产计划 E 分部工程施工进度计划 | 75、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项目管理范畴的有（ ）。 A 项目旬施工作业计划 B 施工企业季度生产计划 C 单位工程施工进度计划 D 施工企业年度生产计划 E 分部工程施工进度计划 | 75. Among the following plans related to the construction progress, those belonging to the scope of the construction party's project management are (). A project ten-day construction operation plan B construction enterprise quarterly production plan C unit project construction schedule D construction enterprise annual production plan E division project construction schedule plan
MCQ-4746 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说法，正确的是（ ）。 A 承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工 B 暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响 C 具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知 D 承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期 E 因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润 | 76、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说法，正确的是（ ）。 A 承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工 B 暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响 C 具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知 D 承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期 E 因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润 | 76. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about resuming work after suspending construction is correct (). A contractor shall resume work after receiving the notice to resume work after the employer makes economic compensation B After the construction is suspended, the supervisor, the employer and the contractor shall coordinate to take effective measures to eliminate the impact C when the conditions for resume work are met, the supervisor shall immediately issue a notice to the contractor to resume work D if the contractor delays without reason. If E is unable to resume work on time due to the reasons of the Employer, it shall bear the increased expenses, the delayed construction period and reasonable profits
MCQ-4747 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 77、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于工时及工程量确认的说法，正确的有（ ）。 A 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量 B 采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日提供劳务人数报承包人确认 C 按确认的工程量计算劳务报酬的，劳务分包人提供完成的工程量报承包人确认 D 因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量 E 劳务分包人完成的超设计图纸范围的工程量，工程承包人应按实际计量 | 77、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于工时及工程量确认的说法，正确的有（ ）。 A 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量 B 采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日提供劳务人数报承包人确认 C 按确认的工程量计算劳务报酬的，劳务分包人提供完成的工程量报承包人确认 D 因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量 E 劳务分包人完成的超设计图纸范围的工程量，工程承包人应按实际计量 | 77. According to the "construction project construction labor Subcontract (Model text)", on the working hours and engineering quantity confirmation of the statement, correct (). A adopts the fixed labor remuneration method, does not calculate the working hours during the construction process, only calculates the engineering quantity B adopts the calculation of labor remuneration according to the determined working hours, the number of labor provided by the labor subcontractor to confirm the contractor C calculates the labor remuneration according to the confirmed engineering quantity, The completed work quantity provided by the labor subcontractor shall be reported to the contractor to confirm the reworked work quantity caused by the labor subcontractor in D, and the engineering contractor shall not measure the work quantity completed by the labor subcontractor beyond the scope of the design drawings, and the engineering contractor shall measure the actual work quantity
MCQ-4748 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 78、 政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有（ ）。 A 工程各参建方的质量行为 B 工程各参建方的经营资质证书 C 工程质量控制资料的完成情况 D 工程实体质量 E 工程各参建方质量责任制的履行情况 | 78、 政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有（ ）。 A 工程各参建方的质量行为 B 工程各参建方的经营资质证书 C 工程质量控制资料的完成情况 D 工程实体质量 E 工程各参建方质量责任制的履行情况 | 78. The government quality supervision agency adopts the "double random, one open" inspection method and the "Internet + supervision" mode for the quality of the project entity and the quality behavior of the responsible subject, and its inspection contents mainly include (). A the quality behavior of each participant in the project B the business qualification certificate of each participant in the project C the completion of the quality control data of the project D the quality of the project E the implementation of the quality responsibility system of each participant in the project
MCQ-4749 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 建筑材料采购合同中，约定质量标准的一般原则有（ ）。 A 按颁布的国家标准执行 B 没有任何标准的按第三方提供标准执行 C 没有国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行 D 没有国家标准和部颁标准的，按企业标准执行 E 对于采购方有特殊要求的，按合同中约定技术条件、样品或补充的要求执行 | 79、 建筑材料采购合同中，约定质量标准的一般原则有（ ）。 A 按颁布的国家标准执行 B 没有任何标准的按第三方提供标准执行 C 没有国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行 D 没有国家标准和部颁标准的，按企业标准执行 E 对于采购方有特殊要求的，按合同中约定技术条件、样品或补充的要求执行 | 79. In the procurement contract of building materials, the general principles for agreeing quality standards are (). A according to the promulgation of national standards to implement B without any standards according to the third party to provide standards to implement C without national standards and ministerial standards, according to ministerial standards to implement D without national standards and ministerial standards, according to enterprise standards to implement E has special requirements for the purchaser, Execute according to the technical conditions, samples or supplementary requirements agreed in the contract
MCQ-4750 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 80、 下列施工的形式中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 安全生产会议 C 上岗前三级安全教育 D 变换岗位时的安全教育 E 安全活动日 | 80、 下列施工的形式中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 安全生产会议 C 上岗前三级安全教育 D 变换岗位时的安全教育 E 安全活动日 | 80. Among the following forms of construction, there are () regular safety education. A accident site meeting B safety production meeting C three levels of safety education before taking the job D safety education when changing posts E safety activity day
MCQ-4751 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 81、 根据《标准施工招标文件》，变更的范围和内容包括（ ）。 A 改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 改变合同中任何一项工作的施工时间 D 改变合同中任何一项工作已批准的施工工艺或顺序 E 取消合同中任何一项工作转由其他人实施 | 81、 根据《标准施工招标文件》，变更的范围和内容包括（ ）。 A 改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 改变合同中任何一项工作的施工时间 D 改变合同中任何一项工作已批准的施工工艺或顺序 E 取消合同中任何一项工作转由其他人实施 | 81. According to the Standard Construction Bidding Document, the scope and contents of the change include (). A change in the quality or other characteristics of any of the works in the Contract B change in the baseline, elevation, location or dimension of the Works in the Contract C Change in the construction time of any of the works in the contract D change in the approved construction process or sequence of any of the works in the contract E Cancel any work in the contract and transfer it to another person
MCQ-4752 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 82、 关于施工合同计价方式的说法，正确的有（ ）。 A 单价合同风险由承发包方双方分担 B 总价合同主要适用于紧急工程、保密工程 C 总价合同风险主要由发包人承担 D 成本加酬金合同风险主要由业主承担 E 成本加酬金合同主要适用于工程量不确定的工程 | 82、 关于施工合同计价方式的说法，正确的有（ ）。 A 单价合同风险由承发包方双方分担 B 总价合同主要适用于紧急工程、保密工程 C 总价合同风险主要由发包人承担 D 成本加酬金合同风险主要由业主承担 E 成本加酬金合同主要适用于工程量不确定的工程 | 82. As for the valuation method of construction contracts, the correct statement is (). A the risk of unit price contract is shared by both contracting parties B the total price contract is mainly applicable to emergency projects and confidential projects C The total price contract risk is mainly borne by the employer D the risk of cost plus remuneration contract is mainly borne by the owner E the cost plus remuneration contract is mainly applicable to projects with uncertain quantities
MCQ-4753 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 83、 下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有（ ）。 A 深基坑工程 B 高大模板工程 C 无粘结预应力混凝土工程 D 砌筑工程 E 住宅小区绿化工程 | 83、 下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有（ ）。 A 深基坑工程 B 高大模板工程 C 无粘结预应力混凝土工程 D 砌筑工程 E 住宅小区绿化工程 | 83. Among the following projects, the construction organization design of sub-projects needs to be prepared (). A deep foundation pit project B tall formwork project C unbonded prestressed concrete project D masonry project E residential district greening project
MCQ-4754 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 84、 项目施工质量计划的内容包括（ ）。 A 质量方针编制计划 B 质量保证体系认证计划 C 施工质量工作计划 D 施工质量组织计划 E 施工质量成本计划 | 84、 项目施工质量计划的内容包括（ ）。 A 质量方针编制计划 B 质量保证体系认证计划 C 施工质量工作计划 D 施工质量组织计划 E 施工质量成本计划 | 84. The project construction quality plan includes (). A quality policy preparation plan B quality assurance system certification plan C construction quality work plan D construction quality organization plan E construction quality cost plan
MCQ-4755 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 下列项目管理工作流程中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 投资控制工作流程 B 进度控制工作流程 C 合同管理工作流程 D 钢结构深化设计流程 E 弱电工程物资采购工作流程 | 85、 下列项目管理工作流程中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 投资控制工作流程 B 进度控制工作流程 C 合同管理工作流程 D 钢结构深化设计流程 E 弱电工程物资采购工作流程 | 85. The following project management workflow, belong to the management workflow organization are (). A investment control workflow B progress control workflow C contract management workflow D steel structure deepening design workflow E weak current engineering materials procurement workflow
MCQ-4756 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 86、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程综合单价包括（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 规费 D 利润 E 企业管理费 | 86、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程综合单价包括（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 规费 D 利润 E 企业管理费 | 86. According to the "construction engineering quantities bill valuation specifications", the comprehensive unit price of sub-division projects includes (). A labor cost B material cost C fee D profit E enterprise management fee
MCQ-4757 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 87、 根据项目成本管理任务，成本考核前需完成的工作有（ ）。 A 编制成本计划、确定成本实施目标 B 编制项目成本报告 C 项目成本管理资料归档 D 进行成本控制 E 进行项目过程成本分析 | 87、 根据项目成本管理任务，成本考核前需完成的工作有（ ）。 A 编制成本计划、确定成本实施目标 B 编制项目成本报告 C 项目成本管理资料归档 D 进行成本控制 E 进行项目过程成本分析 | 87. According to the project cost management task, the work to be completed before the cost assessment is (). A to prepare the cost plan, determine the cost implementation target B to prepare the project cost report C to file the project cost management data D to carry out cost control E to carry out the project process cost analysis
MCQ-4758 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 88、 采用技术测定法编制人工定额时，测定各工序工时消耗的方法有（ ）。 A 理论计算法 B 统计分析法 C 测时法 D 写实记录法 E 工作日写实法 | 88、 采用技术测定法编制人工定额时，测定各工序工时消耗的方法有（ ）。 A 理论计算法 B 统计分析法 C 测时法 D 写实记录法 E 工作日写实法 | 88. The use of technical measurement method to compile labor quotas, determine the methods of each process time consumption are (). A theoretical calculation method B statistical analysis method C measuring time method D realistic recording method E realistic working day method
MCQ-4759 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》，项目经理的质量安全责任有（ ）。 A 负责建立质量安全管理体系 B 负责审批施工组织设计 C 负责组织工程质量验收 D 负责编制施工组织设计 E 负责组织制定质量安全技术措施 | 89、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》，项目经理的质量安全责任有（ ）。 A 负责建立质量安全管理体系 B 负责审批施工组织设计 C 负责组织工程质量验收 D 负责编制施工组织设计 E 负责组织制定质量安全技术措施 | 89. According to the "Construction project manager quality and safety responsibility ten provisions (Trial)", the project manager's quality and safety responsibility is (). A is responsible for the establishment of quality safety management system B is responsible for the approval of construction organization design C is responsible for the organization of engineering quality acceptance D is responsible for the preparation of construction organization design E is responsible for the organization of the development of quality safety technical measures
MCQ-4760 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 90、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》中，关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 B 项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定 C 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 D 发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换 E 一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理 | 90、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》中，关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 B 项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定 C 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 D 发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换 E 一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理 | 90. According to the "construction project construction Contract (model text)", about the construction project manager's statement, correct (). A The project manager shall be authorized by the contractor to perform the contract on behalf of the contractor; B The project manager may decide at the construction site time every month according to the site conditions; C the contractor shall submit to the Owner the labor contract with the project manager and the valid proof of social insurance payment for him After the Employer notifies the Contractor in writing to replace any project manager that the Contractor considers incompetent, the Contractor shall replace E. A registered constructor may serve as the project manager for several projects at the same time
MCQ-4761 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 91、 关于旁站监理的说法，正确的有（ ）。 A 旁站监理指项目监理机构对工程关键部位或关键工序的施工安全进行的监督活动 B 监理单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构 C 旁站监理人员的主要职责包括检查施工企业现场特殊工种人员的持证上岗情况 D 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准的行为，有权下达局部暂停施工指令 E 凡旁站监理人员和施工企业现场管理人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工 | 91、 关于旁站监理的说法，正确的有（ ）。 A 旁站监理指项目监理机构对工程关键部位或关键工序的施工安全进行的监督活动 B 监理单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构 C 旁站监理人员的主要职责包括检查施工企业现场特殊工种人员的持证上岗情况 D 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准的行为，有权下达局部暂停施工指令 E 凡旁站监理人员和施工企业现场管理人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工 | 91. As for the side supervision, the correct one is (). A side station supervision refers to the supervision activities carried out by the project supervision organization on the construction safety of the key parts or key processes of the project B supervision unit in the key parts and key processes that need to be implemented by the side station supervision 24 hours before the construction. Notify the project supervision organization in writing C the main duties of the side station supervision personnel include checking the work status of the special types of workers on the site of the construction enterprise with certificates D when the side station supervision personnel implement side station supervision, they find that the construction enterprise has violated the mandatory standards of construction. Have the right to issue a partial suspension of construction instruction E where the side station supervision personnel and the site management of the construction enterprise do not sign on the side station supervision record, shall not carry out the next process of construction
MCQ-4762 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 根据《建设工项目管理规范》，施工进度计划的检查内容有（ ）。 A 工程量的完成情况 B 工作时间的执行情况 C 前次检查提出问题的整改情况 D 工程费用的优化情况 E 资源消耗的离散程度 | 92、 根据《建设工项目管理规范》，施工进度计划的检查内容有（ ）。 A 工程量的完成情况 B 工作时间的执行情况 C 前次检查提出问题的整改情况 D 工程费用的优化情况 E 资源消耗的离散程度 | 92. According to the "Construction Project Management Standards", the inspection contents of the construction progress plan are (). A the completion of the project quantity B the implementation of the working time C the rectification of the problems raised in the previous inspection D the optimization of the project cost E the dispersion of resource consumption
MCQ-4763 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | Yes | 93、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(89).png<image>某双代号网络计划如下图，关键工作有（ ）。 A ①-③ B ①-② C ④-⑤ D ②-⑥ E ⑥-⑧ | 93、 此图是一个关于项目管理中的关键路径方法（CPM，Critical Path Method）的示意图。该方法用于计划和调度复杂项目的过程。在图中，圆圈（节点）代表项目里程碑或关键事件，箭头（边）表示从一个活动或任务到另一个活动或任务的进展。 每个节点旁边的数字（例如1，2，3，等）可能代表活动或任务的序号，而箭头上的数字可能代表活动或任务的持续时间（比如几天、几周或几个月）。在这个特定的图中： - A, B, C, D, E, G, H 表示项目的不同任务或活动。 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8可能代表项目进程中的特定节点或时间点。 - 箭头指示任务的顺序。例如，任务A必须在任务C之前完成。 - 节点之间的数字代表完成任务所需的时间。 关键路径是从项目开始到完成所经过的最长路径，即确定项目最短完成时间的路径。通常要通过计算所有路径的总持续时间来确定这条关键路径。 在该图中，关键路径可能是节点和任务的序列，其决定了项目完成的最短时间。为了找到这个关键路径，需要分析所有从起点（节点1）到终点（节点8）的可能路径，并计算各自的总时间。 例如，一条路径可能是 1-A-2-C-6-G-8，其总时间是 5 + 2 + 6 = 13个时间单位。要找出所有的路径，然后确定哪一条路径的时间最长，那条路径即为关键路径，项目经理需要特别关注关键路径上的任务，因为这些任务将直接影响项目的总体完成时间。 此图提供了有助于项目经理了解和监控项目进度的重要信息，并通过分析活动之间的依赖关系来辅助项目计划，确保项目能有效地按计划进行。某双代号网络计划如下图，关键工作有（ ）。 A ①-③ B ①-② C ④-⑤ D ②-⑥ E ⑥-⑧ | 93. This diagram is a schematic of the Critical Path Method (CPM) in project management. This method is used in the process of planning and scheduling complex projects. In the diagram, circles (nodes) represent project milestones or key events, and arrows (edges) represent progress from one activity or task to another. The numbers next to each node (e.g., 1,2,3, etc.) may represent the serial number of the activity or task, while the numbers on the arrows may represent the duration of the activity or task (e.g., days, weeks, or months). In this particular plot: - A, B, C, D, E, G, H represent the different tasks or activities of the project. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 May represent specific nodes or points in time in the project's progress. - Arrows indicate the order of tasks. For example, task A must be completed before task C. - The numbers between nodes represent the time it takes to complete the task. The critical path is the longest path taken from the start of the project to completion, i.e. the path that determines the shortest completion time of the project. This critical path is usually determined by calculating the total duration of all paths. In this figure, the critical path may be a sequence of nodes and tasks that determine the shortest time for the project to complete. In order to find this critical path, all possible paths from the starting point (node 1) to the end point (node 8) need to be analyzed and the respective total time calculated. For example, a path might be 1-A-2-C-6-G-8 with a total time of 5 + 2 + 6 = 13 time units. To identify all the paths, and then determine which path takes the longest, that path is the critical path, and the project manager needs to pay special attention to the tasks on the critical path, as these tasks will directly affect the overall completion time of the project. This diagram provides important information to help the project manager understand and monitor the progress of the project, and assists the project planning by analyzing the dependencies between activities to ensure that the project is effectively on schedule. A dual code network plan is shown in the figure below. The key tasks are (). A ①-③ B ①-② C ④-⑤ D ②-⑥ E ⑥-⑧
MCQ-4764 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(90).png<image>某项目全部进度计划系统的构成如下图，则该项目进度计划系统存在的问题有( )。 A 存在网络图绘制错误 B 进度计划的体系不完整 C 进度计划的时间范畴不相同 D 进度计划的表达方式不一致 E 总进度规划与基础工程进度计划之间不协调 | 94、 图片中展示了两种常用于建设工程项目管理的工具：甘特图（Gantt Chart）和网络计划图（Network Diagram）。 **甘特图**： 在甘特图中，横轴表示时间（月份），而纵轴表示不同的工作任务。每个任务以横向的条形显示，条形的长度代表了任务的持续时间。我们可以看到六个主要的任务，以及每个任务的开始和结束时间。 例如： - 任务1：“三通一平”预计从第1个月开始，持续4个月。 - 任务2：“桩工程施工”预计从第4个月开始，持续3个月。 - 任务3：“基础工程”预计从第7个月开始，持续6个月。 其他任务以此类推。 **网络计划图**： 在网络计划图中，每个圆圈代表一个事件，每个箭头代表活动或任务。图中描述的是任务之间的依赖关系及完成时间。数字表明了任务的持续时间（以天为单位）。箭头指示工作流程的顺序，实线箭头表示直接的顺序关系，虚线箭头则表示间接的逻辑联系。 一个典型的路径如下： - 事件1到事件2（标记为“放线”）需要3天。 - 事件2到事件3（标记为“基础1”）需要10天。 - 事件3到事件4（标记为“基础2”）也需要10天。 网络计划图还展示了关键路径（Critical Path），即完成项目所需的最长持续时间路径，以及可能的浮动或延迟时间，从而帮助项目管理者优化资源配置和进度控制。 两种图表在项目管理中使用，便于项目经理清晰看到整个项目的时间规划和进度，从而有效控制和调整工程进度，确保项目按时完成。某项目全部进度计划系统的构成如下图，则该项目进度计划系统存在的问题有( )。 A 存在网络图绘制错误 B 进度计划的体系不完整 C 进度计划的时间范畴不相同 D 进度计划的表达方式不一致 E 总进度规划与基础工程进度计划之间不协调 | 94. The picture shows two tools commonly used in the management of construction projects: Gantt Chart and Network Diagram. ** Gantt Chart ** : In a Gantt chart, the horizontal axis represents time (months), while the vertical axis represents different work tasks. Each task is displayed as a horizontal bar, with the length of the bar representing the duration of the task. We can see the six main tasks, as well as the start and end times of each. For example: - Task 1: "Three channels and one leveling" is expected to start in month 1 and last for 4 months. - Task 2: "Pile Engineering Construction" is expected to start from month 4 and last for 3 months. - Task 3: "Foundation Works" is expected to start from month 7 and last for 6 months. And so on for the other missions. ** Network Planning Chart ** : In the Network planning chart, each circle represents an event and each arrow represents an activity or task. The diagram describes the dependencies between tasks and their completion times. The number indicates the duration of the task (in days). Arrows indicate the order of the workflow, solid arrows indicate direct sequential relationships, and dashed arrows indicate indirect logical connections. A typical path looks like this: - Events 1 through 2 (labeled "Pay-off") take 3 days. - Events 2 through 3 (labeled "Foundation 1") take 10 days. - Events 3 through 4 (labeled "Base 2") will also take 10 days. The network plan map also shows the Critical Path, the path of maximum duration required to complete the project, as well as possible float or delay times, thus helping project managers optimize resource allocation and schedule control. The two diagrams are used in project management, so that the project manager can clearly see the time planning and progress of the entire project, so as to effectively control and adjust the progress of the project to ensure that the project is completed on time. The composition of the whole schedule planning system of a project is as follows, then the problems existing in the project schedule planning system are (). A there are errors in the drawing of network diagram B the schedule plan system is incomplete C the schedule plan time scope is not the same D the schedule plan expression is not consistent E the total schedule plan and the basic project schedule is not coordinated
MCQ-4765 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 95、 下列选项中，属于施工阶段监理工作质量控制主要任务的有（）。 A 核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程 B 审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量 C 检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件 D 审查施工组织设计 E 监督施工进度和施工安全 | 95、 下列选项中，属于施工阶段监理工作质量控制主要任务的有（）。 A 核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程 B 审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量 C 检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件 D 审查施工组织设计 E 监督施工进度和施工安全 | 95. Among the following options, the main tasks of quality control of supervision work in the construction stage are (). A verification of construction measurement and pay-off, Acceptance of concealed works and sub-projects B Review the quality certification data of engineering materials, components and equipment submitted by the construction unit and random inspection of the quality of engineering materials and components entering the site C check the certification documents of periodic inspection of relevant instruments and equipment of the construction unit D Review the construction organization design E Supervise the construction progress and construction safety
MCQ-4766 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 下列风险产生的原因中，可能导致合同信用风险的是（ ）。 A 不利的地址条件变化 B 物价上涨 C 不可抗力 D 承包人层层转包 | 1、 下列风险产生的原因中，可能导致合同信用风险的是（ ）。 A 不利的地址条件变化 B 物价上涨 C 不可抗力 D 承包人层层转包 | 1. Among the causes of the following risks, which may lead to the contract credit risk is (). A adverse change in address conditions B price increase C Force majeure D contractor subcontract layer by layer
MCQ-4767 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 2、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡 B 项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人 C 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 D 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 | 2、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡 B 项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人 C 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 D 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 | 2. The statement about civilized construction measures on the construction site is correct (). A the main sections of the urban area set a height of not less than 2m closed encircle B project manager appointed full-time safety officers as the site civilized construction of the first responsible person C construction waste and domestic waste piled together, and timely clearance D site construction personnel are wearing badges, according to the unified number of management
MCQ-4768 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 3、 下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（ ）。 A 责任目标成本计划降低率 B 设计预算成本计划降低率 C 按子项汇总的计划总成本指标 D 责任目标总成本计划降低额 | 3、 下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（ ）。 A 责任目标成本计划降低率 B 设计预算成本计划降低率 C 按子项汇总的计划总成本指标 D 责任目标总成本计划降低额 | 3. The following construction cost plan indicators, belong to the benefit index is (). A responsibility target cost plan reduction rate B design budget cost plan reduction rate C total cost plan index by subitem summary D Responsibility target total cost plan reduction amount
MCQ-4769 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 4、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是（ ）。 A 降低资质等级 B 停业整顿 C 限期改正 D 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 4、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是（ ）。 A 降低资质等级 B 停业整顿 C 限期改正 D 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 4. According to the "construction project safety production management Regulations", the project supervision unit finds that the hidden danger of safety accidents does not require the construction unit to rectify in time, then the construction administrative department generally adopts the penalty (). A reduce the qualification level B business rectification C time limit correction D imposed a fine of more than 100,000 yuan and less than 300,000 yuan
MCQ-4770 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 5、 按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的（ ）。 A 规费 B 其它项目费 C 措施项目费 D 分部分项工程费 | 5、 按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的（ ）。 A 规费 B 其它项目费 C 措施项目费 D 分部分项工程费 | 5. According to the formation of the cost of division, scaffolding engineering costs belong to the construction and installation costs (). A fee B other project fee C measure project fee D division project fee
MCQ-4771 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 6、 发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（ ）。 A 施工总承包 B 平行发承包 C 施工总承包管理 D 设计施工总承包 | 6、 发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（ ）。 A 施工总承包 B 平行发承包 C 施工总承包管理 D 设计施工总承包 | 6. After reasonably dividing the construction project into bid sections, the contractor shall contract each section to different construction units and sign construction contract with them. This contract mode belongs to (). A general construction contract B parallel contracting C general construction contract management D design and construction general contracting
MCQ-4772 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 编写项目施工质量工作计划发生的费用 B 例行的重要工序试验、检验的费用 C 根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用 D 为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用 | 7、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 编写项目施工质量工作计划发生的费用 B 例行的重要工序试验、检验的费用 C 根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用 D 为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用 | 7. Among the construction quality costs of the following projects, those belonging to external quality assurance costs are (). A Costs incurred in the preparation of the project construction quality work plan B costs of routine important process tests and inspections C Costs of special quality inspection tests carried out according to the requirements of the owner D costs incurred in the operation of the quality system to reach the specified quality level
MCQ-4773 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（ ）。 A 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点，基准线和水准点及书面资料 B 发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容 C 发包人提供资料有误，使承包人受损失，只承担增加的费用和工期延误 D 发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润 | 8、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（ ）。 A 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点，基准线和水准点及书面资料 B 发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容 C 发包人提供资料有误，使承包人受损失，只承担增加的费用和工期延误 D 发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润 | 8. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the statement that the Employer provides the information is correct (). A The Employer shall, through the supervisor, provide the contractor with the measuring reference point, the reference line, the level point and the written data B The Employer only provides the basic information, not responsible for its authenticity and integrity, the contractor interprets the content C The employer provides the wrong information, causing the contractor to suffer losses. Only bear the increased cost and delay of the construction period. D The Contractor shall bear the relevant costs and profits due to the wrong inference caused by the data provided by the Employer
MCQ-4774 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人明确表示，或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（ ）。 A 由此增加的费用，但不包括利润 B 由此增加的费用并支付承包人合理的利润 C 承包人已订购但未支付的材料费用 D 由此支出的直接成本不包括管理费 | 9、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人明确表示，或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（ ）。 A 由此增加的费用，但不包括利润 B 由此增加的费用并支付承包人合理的利润 C 承包人已订购但未支付的材料费用 D 由此支出的直接成本不包括管理费 | 9. In accordance with the "Construction Contract (Model Text)", if the Employer explicitly states or indicates by its behavior that it does not perform the main obligations under the contract, the contractor has the right to terminate the contract and the Employer shall bear the costs (). A the resulting increased costs, but not including the profit B the resulting increased costs and pay the contractor a reasonable profit C The contractor has ordered but not paid for the materials D The direct costs incurred by the contractor do not include the management fees
MCQ-4775 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 10、 下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 机械使用费 D 其他项目费 | 10、 下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 机械使用费 D 其他项目费 | 10. Of the following construction and installation costs, which shall not be considered as competitive costs in the tender quotation are (). A enterprise management fee B social insurance fee C machinery usage fee D other project fees
MCQ-4776 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 根据生产安全事故应急预案的体系，深基坑开挖施工的应急预案属于（ ）。 A 专项施工方案 B 现场处置方案 C 危大工程预案 D 专项应急预案 | 11、 根据生产安全事故应急预案的体系，深基坑开挖施工的应急预案属于（ ）。 A 专项施工方案 B 现场处置方案 C 危大工程预案 D 专项应急预案 | 11. According to the system of emergency plan for production safety accidents, the emergency plan for deep foundation pit excavation construction belongs to (). A special construction plan B site disposal plan C dangerous large project plan D special emergency plan
MCQ-4777 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承包人提出素赔 B 非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出索赔 C 承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔 D 承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，发包人也可以向承包人提出索赔 | 12、 关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承包人提出素赔 B 非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出索赔 C 承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔 D 承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，发包人也可以向承包人提出索赔 | 12. About the engineering claim, the correct is (). (A) The contractor may claim compensation from the employer, and the employer may not claim compensation from the contractor; (B) If the project delay is caused by reasons other than the subcontractor, the subcontractor may claim compensation from the Employer; The Employer may also lodge a claim against the contractor D if the contractor instructs the subcontractor to speed up the construction according to the engineer's instructions, the Employer may also lodge a claim against the contractor
MCQ-4778 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 13、 某招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（ ）。 A 9.375% B 3.125% C 9.355% D 9.677% | 13、 某招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（ ）。 A 9.375% B 3.125% C 9.355% D 9.677% | 13. If the bid control price of a bidding project is 160 million, a bidder offers 155 million, and wins the bid with 145 million after correcting the calculation error, the floating rate of the contractor's bid is (). A 9.375% B 3.125% C 9.355% D 9.677%
MCQ-4779 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 关于施工机械设备质量控制的说法，正确的是（ ）。 A 机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性 B 要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程 C 机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据 D 机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械 | 14、 关于施工机械设备质量控制的说法，正确的是（ ）。 A 机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性 B 要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程 C 机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据 D 机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械 | 14. About the quality control of construction machinery and equipment, the correct is (). A mechanical equipment selection should first consider the economy, followed by adaptability and reliability B to clarify the job responsibilities of mechanical operators, in the use of strict compliance with the operating procedures C mechanical equipment selection is mainly selection, performance parameters are not as a choice according to D mechanical operators should be certified to work, Can operate similar machinery according to the needs of the work
MCQ-4780 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 应由建设单位组织的施工质量验收项目是（ ）。 A 分部工程 B 分项工程 C 工序 D 单位工程 | 15、 应由建设单位组织的施工质量验收项目是（ ）。 A 分部工程 B 分项工程 C 工序 D 单位工程 | 15. The construction quality acceptance project organized by the construction unit is (). A division project B sub-project C process D unit project
MCQ-4781 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 16、 根据《建设工程施工合同(示范文本)，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 30% B 40% C 50% D 60% | 16、 根据《建设工程施工合同(示范文本)，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 30% B 40% C 50% D 60% | 16. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the Developer shall prepay () A 30% B 40% C 50% D 60% of the total safe and civilized construction cost within 28 days after commencement
MCQ-4782 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 17、 根据《质量管理体系基础和术语》循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于（ ）做出相关决策。 A 与相关方的关系 B 数据和信息的分析和评价 C 满足顾客的要求 D 功能连贯的过程组成的体系 | 17、 根据《质量管理体系基础和术语》循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于（ ）做出相关决策。 A 与相关方的关系 B 数据和信息的分析和评价 C 满足顾客的要求 D 功能连贯的过程组成的体系 | 17. According to the "Quality Management System Basis and terminology" evidence-based decision-making principle, the construction enterprise quality management should be based on () to make relevant decisions. A relationship with relevant parties B analysis and evaluation of data and information C to meet customer requirements D A system composed of functional and coherent processes
MCQ-4783 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 18、 施工项目成本分析时，可以用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（ ）。 A 环比指数法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 差额计算法 | 18、 施工项目成本分析时，可以用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（ ）。 A 环比指数法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 差额计算法 | 18. When analyzing the cost of construction projects, the method that can be used to analyze the development direction and development speed of a certain cost index is (). A chain index method B composition ratio method C factor analysis method D difference calculation method
MCQ-4784 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 19、 根据《中华人民共和国投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 1% B 2% C 3% D 5% | 19、 根据《中华人民共和国投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 1% B 2% C 3% D 5% | 19. According to the Regulations on the Implementation of the Bidding Law of the People's Republic of China, the amount of bid security shall not exceed () the estimated price of the bidding project. A 1% B 2% C 3% D 5%
MCQ-4785 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 20、 根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人 B 监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示 C 实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批 D 监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划 | 20、 根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人 B 监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示 C 实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批 D 监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划 | 20. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the statement about the contract schedule is correct (). A The supervisor shall prepare the construction progress plan and description of the construction plan and report it to the employer B The supervisor cannot directly instruct the contractor to revise the contract progress plan C If the actual progress is inconsistent with the contract progress, the contractor shall submit the application report for revising the contract progress plan and other materials. D The supervisor may directly approve the revised contract progress plan within the time limit stipulated in the contract without obtaining the consent of the Employer
MCQ-4786 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 21、 下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是（ ）。 A 施工定额 B 费用定额 C 概算定额 D 预算定额 | 21、 下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是（ ）。 A 施工定额 B 费用定额 C 概算定额 D 预算定额 | 21. Among the following construction project quotas, the one with the smallest and most subitems is (). A construction quota B cost quota C budget quota D budget quota
MCQ-4787 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 22、 某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调质量安装不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（ ）承担。 A 建设单位 B 空调供应商 C 乙施工单位 D 甲和乙施工单位 | 22、 某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调质量安装不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（ ）承担。 A 建设单位 B 空调供应商 C 乙施工单位 D 甲和乙施工单位 | 22. The construction of a construction project is generally contracted by the construction unit A, and the air-conditioning installation project is subcontracted to the construction unit B according to law, and the air-conditioning is purchased by the construction unit. If the project cannot be completed on time due to unqualified installation and rework of the air-conditioning, the construction unit shall bear the quality responsibility and loss. A construction unit B air conditioning supplier C B construction unit D A and B construction units
MCQ-4788 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 23、 工程施工职业健安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证，正确的程序是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ①-②-⑤-④-③ C ②-①-④-③-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 23、 工程施工职业健安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证，正确的程序是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ①-②-⑤-④-③ C ②-①-④-③-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 23. Engineering construction occupational health and safety management work includes: ① determine the occupational health and safety objectives; ② identification and evaluation of hazard sources and risks; ③ continuous improvement of relevant measures and performance; ④ Prepare and implement the project occupational health and safety technical measures plan; ⑤ Occupational health and safety technical measures plan implementation results verification, the correct procedure is (). A ①-②-④-⑤-③ B ①-②-⑤-④-③ C ②-①-④-③-⑤ D ②-①-④-⑤-③
MCQ-4789 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。【此题教材已修改】 A 安全生产检查制度 B 安全生产责任制度 C 安全生产许可证制度 D 安全生产教育培训制度 | 24、 施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。【此题教材已修改】 A 安全生产检查制度 B 安全生产责任制度 C 安全生产许可证制度 D 安全生产教育培训制度 | 24. Construction enterprises the most basic safety management system is (). [This topic has been modified] A safety production inspection system B safety production responsibility system C safety production license system D safety production education and training system
MCQ-4790 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线，这体现了施工安全隐处理原则中的（ ）。 A 直接隐患与间接隐患并制原则 B 单项隐患综合处理原则 C 重点处理原则 D 动态处理原则 | 25、 某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线，这体现了施工安全隐处理原则中的（ ）。 A 直接隐患与间接隐患并制原则 B 单项隐患综合处理原则 C 重点处理原则 D 动态处理原则 | 25. A construction project department for workers safe operation of electricity education, at the same time on the site of the distribution box, electrical circuit protection transformation, strictly prohibited non-professional electricians random wiring, which reflects the construction safety hidden processing principle (). A direct hidden danger and indirect hidden danger system principle B single hidden danger comprehensive treatment principle C key treatment principle D dynamic treatment principle
MCQ-4791 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 26、 关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（ ）。 A 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用 B 暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购 C 发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有 D 暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用 | 26、 关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（ ）。 A 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用 B 暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购 C 发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有 D 暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用 | 26. About the construction and installation project costs in the temporary amount of the statement, is correct (). A The provisional amount in the contract price is held by the contractor. B The provisional amount shall not be used for the procurement of materials with provisional valuation given by the tenderer. C If the owner pays according to the contract, the remaining amount shall belong to the owner. D The provisional amount shall not be used for the on-site visa fees that may occur during the construction
MCQ-4792 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 关于施工进度计划类型的说法，正确的是（ ）。 A 项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划 B 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方 C 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关 D 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划 | 27、 关于施工进度计划类型的说法，正确的是（ ）。 A 项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划 B 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方 C 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关 D 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划 | 27. The statement about the type of construction schedule plan is correct (). The overall construction schedule of A project is the enterprise plan. The construction progress plan of the unit project is project plan B. The construction production plan and project progress plan of the construction enterprise belong to different project participants C. The construction production plan and project progress plan of the construction enterprise are related to the construction progress D The construction production plan of the construction enterprise and the engineering project schedule plan are the same system plan
MCQ-4793 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 关于横道图进度计划的说法，正确是（ ）。 A 每行只能容纳一项工作 B 可以表达工作间的逻辑关系 C 可以表达工作的时差 D 可以直接表达出关键线路 | 28、 关于横道图进度计划的说法，正确是（ ）。 A 每行只能容纳一项工作 B 可以表达工作间的逻辑关系 C 可以表达工作的时差 D 可以直接表达出关键线路 | 28. The statement about the progress plan of the transverse chart is correct (). A each line can only accommodate one work B can express the logical relationship between work C can express the time difference of work D can directly express the key line
MCQ-4794 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（ ）次。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 29、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（ ）次。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 29. According to the "production safety accident emergency plan management Measures", the construction unit should develop the enterprise's emergency plan drill plan, at least organize a comprehensive emergency plan drill () times a year. A 2 B 1 C 3 D 4
MCQ-4795 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 30、 关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是（ ）。 A 施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据 B 施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制 C 施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细 D 施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理 | 30、 关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是（ ）。 A 施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据 B 施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制 C 施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细 D 施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理 | 30. The statement about the difference between the construction drawing budget and the construction budget is correct (). A the preparation of the construction drawing budget is based on the construction quota, the preparation of the construction budget is based on the budget quota B the construction drawing budget can only be prepared by the cost consulting agency, the construction budget can only be prepared by the construction enterprise C the construction drawing budget and the construction budget can be used as the main basis of the tender offer. But the construction budget is more detailed D the construction drawing budget is applicable to the employer and the contractor, and the construction budget is applicable to the internal management of the construction enterprise
MCQ-4796 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 31、 编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（ ）。 A 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗 B 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗 C 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗> D 从供应地运输到保管过程中不可避免的损耗 | 31、 编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（ ）。 A 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗 B 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗 C 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗> D 从供应地运输到保管过程中不可避免的损耗 | 31. When preparing the material consumption quota, the material consumption includes the net amount of materials directly used in the project and (). A unavoidable loss during transportation and storage within the construction site B unavoidable waste and loss during transportation and operation within the construction site C Unavoidable waste and loss during transportation from the supply place to the construction site and operation > D unavoidable loss during transportation from the supply place to storage
MCQ-4797 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 32、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内向监理人正式递交索赔报告。 A 7 B 28 C 14 D 21 | 32、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内向监理人正式递交索赔报告。 A 7 B 28 C 14 D 21 | 32. According to the Construction Project Construction Contract (Model Version), the contractor shall submit a formal claim report to the Supervisor within () days after the notice of intention to claim is issued. A 7 B 28 C 14 D 21
MCQ-4798 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 33、 关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（ ） A 提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日 B 标书的提交可按投标人的内部控制标准 C 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 D 投标的担保截止日为提交标书最后的期限 | 33、 关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（ ） A 提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日 B 标书的提交可按投标人的内部控制标准 C 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 D 投标的担保截止日为提交标书最后的期限 | 33. About the bidder's formal bid documents and procedural requirements, It is correct that () A the deadline for submission of bid security is the bid deadline stipulated by the tenderer B The submission of bid documents can be in accordance with the internal control standards of the bidder C the bid documents should respond to the substantive requirements and conditions set forth in the bidding documents D The deadline for bid security is the deadline for submission of bid documents
MCQ-4799 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 34、 施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（ ）。 A 科学设计成本核算账册体系 B 建立成本管理责任体系 C 建立企业内部施工定额并保持其适应性 D 建立生产资料市场价格信息的收集网络 | 34、 施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（ ）。 A 科学设计成本核算账册体系 B 建立成本管理责任体系 C 建立企业内部施工定额并保持其适应性 D 建立生产资料市场价格信息的收集网络 | 34. The most fundamental and important basic work in construction cost management is (). A scientific design of cost accounting ledger system B establish cost management responsibility system C establish enterprise internal construction quota and maintain its adaptability D establish a collection network of market price information of means of production
MCQ-4800 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 35、 关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（ ）。 A 起点节点的编号为0 B 每一个节点都必须编号 C 箭头节点编号要小于箭尾节点编号 D 各节点应连续编号 | 35、 关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（ ）。 A 起点节点的编号为0 B 每一个节点都必须编号 C 箭头节点编号要小于箭尾节点编号 D 各节点应连续编号 | 35. About the number of nodes in the double code network diagram, the correct statement is (). A The number of the starting node is 0 B Each node must be numbered C The number of the arrow node should be smaller than the number of the end of the arrow node D The nodes should be numbered consecutively
MCQ-4801 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 36、 为保证施工质量，在项目开工前。应由（ ）向分包人进行书面技术交底。 A 施工企业技术负责人 B 施工项目经理 C 总监理工程师 D 项目技术负责人 | 36、 为保证施工质量，在项目开工前。应由（ ）向分包人进行书面技术交底。 A 施工企业技术负责人 B 施工项目经理 C 总监理工程师 D 项目技术负责人 | 36. In order to ensure the quality of construction, before the project starts. () shall make a written technical disclosure to the subcontractor. A Technical person in charge of construction enterprise B construction project manager C Chief supervision engineer D Technical person in charge of project
MCQ-4802 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 37、 特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经（ ）审批后方可执行。 A 企业技术负责人 B 项目经理 C 监理工程 D 项目技术负责人 | 37、 特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经（ ）审批后方可执行。 A 企业技术负责人 B 项目经理 C 监理工程 D 项目技术负责人 | 37. In the quality control of special construction process, the operation instructions prepared by professional and technical personnel shall be approved by () before implementation. A enterprise technical person B Project manager C supervision project D project technical person
MCQ-4803 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 38、 下列建设工程项目管理的类别中，属于施工方项目管理的是（ ）。 A 投资方的项目管理 B 开发方的项目管理 C 分包方的项目管理 D 供货方的项目管理 | 38、 下列建设工程项目管理的类别中，属于施工方项目管理的是（ ）。 A 投资方的项目管理 B 开发方的项目管理 C 分包方的项目管理 D 供货方的项目管理 | 38. The following categories of construction project management, belongs to the construction party project management is (). A investor's project management B developer's project management C subcontractor's project management D Supplier's project management
MCQ-4804 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 39、 影响建设工程项目目标实现的决定性因素是（ ）。 A 组织 B 资源 C 方法 D 工具 | 39、 影响建设工程项目目标实现的决定性因素是（ ）。 A 组织 B 资源 C 方法 D 工具 | 39. The decisive factors affecting the realization of construction project objectives are (). A organization B resources C method D tools
MCQ-4805 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 40、 项目结构图反映的是组成该项目的（ ）。 A 各子系统质检的关系 B 各部门的职责分工 C 各参与方之间的关系 D 所有工作任务 | 40、 项目结构图反映的是组成该项目的（ ）。 A 各子系统质检的关系 B 各部门的职责分工 C 各参与方之间的关系 D 所有工作任务 | 40. The project structure diagram reflects the () that makes up the project. A The relationship between sub-systems of quality control B division of responsibilities among departments C the relationship between participants D All work tasks
MCQ-4806 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 合同结构图 D 工作流程图 | 41、 能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 合同结构图 D 工作流程图 | 41. The organizational tool that can reflect the directive relationship between the various working departments in an organizational system is (). A organization structure chart B project structure chart C contract structure chart D work flow chart
MCQ-4807 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 42、 根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是（ ）。 A 施工总平面图设计 B 编制资源需求量计划 C 编制施工准备工作计划 D 拟订施工方案 | 42、 根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是（ ）。 A 施工总平面图设计 B 编制资源需求量计划 C 编制施工准备工作计划 D 拟订施工方案 | 42. According to the preparation procedure of the general design of the construction organization, the work to be completed before the preparation of the general construction progress plan is (). A construction plan design B preparation of resource demand plan C preparation of construction preparatory work plan D preparation of construction scheme
MCQ-4808 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 43、 在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的（ ）。 A 事前控制 B 动态控制 C 事后控制 D 专项控制 | 43、 在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的（ ）。 A 事前控制 B 动态控制 C 事后控制 D 专项控制 | 43. In project management, regularly carry out the comparison of the planned value and the actual value of the project objective, which belongs to the project objective control (). A pre-control B dynamic control C post-control D special control
MCQ-4809 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 44、 在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相对的实际值可以是（ ） A 工程概算 B 工程预算 C 投标报价 D 施工成本规划值 | 44、 在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相对的实际值可以是（ ） A 工程概算 B 工程预算 C 投标报价 D 施工成本规划值 | 44. In the process of dynamic tracking and control of the construction cost target, if the project contract price is the planned value, the relative actual value can be () A project budget, B project budget, C tender offer, D construction cost planning value
MCQ-4810 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 45、 关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（ ） A 取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理 B 建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位 C 施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 D 建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制 | 45、 关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（ ） A 取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理 B 建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位 C 施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 D 建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制 | 45. About the construction engineer and construction project manager, the correct is () A to obtain the construction engineer registration certificate is the construction project manager B construction engineer is the management position, The construction project manager is a technical post C construction project manager must be obtained by the construction engineer registration certificate personnel D construction engineer qualification system can replace the construction project manager post responsibility system
MCQ-4811 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 46、 某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（ ）。 A 组织风险 B 经济与管理风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 46、 某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（ ）。 A 组织风险 B 经济与管理风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 46. In the process of project implementation of a construction enterprise, the risk caused by the lack of construction experience of some management personnel belongs to (). A organizational risk B economic and management risk C engineering environmental risk D technical risk
MCQ-4812 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 47、 某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不致时，正确的做法是（ ）。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 同时调整单价和总价 D 以市场价为依据调整单价 | 47、 某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不致时，正确的做法是（ ）。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 同时调整单价和总价 D 以市场价为依据调整单价 | 47. A bidding project adopts a unit price contract, when there is an obvious total price and unit price calculation results in the tender, the correct way is (). A adjusts the total price based on the unit price B adjusts the unit price based on the total price C while adjusting the unit price and the total price D adjusts the unit price based on the market price
MCQ-4813 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(81).png<image>某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，存在的绘图错误是（ ）。 A 有多个起点节点 B 工作标识不一致 C 节点编号不连续 D 时间参数有多余 | 48、 这张图片显示了一个典型的项目管理工具：网络图，也称为PERT图或关键路径图。该图用于展示项目中各活动之间的逻辑关系和时间顺序，并帮助项目管理者识别关键路径。关键路径是从项目开始到完成所需的最长时间序列，这决定了项目的最短完成时间。 在这张图中，圆圈代表了项目中的各个里程碑或活动节点，节点内的数字可能代表了节点编号。圆圈间的线条代表了活动或任务，线条上的数字则表明该活动的持续时间。我们可以看到从点1开始一直到点8结束，项目被分解成了多个活动（如A、B、C等）。 通过这张图，项目管理者可以计算出不同路径上活动的持续时间，确定项目的关键路径（即最长的时间路径），这样就能了解哪些活动是项目按时完成的关键。举例来说，如果路径1-A-C-G-8是最长的路径，那么这个路径上的活动就构成了项目的关键路径。项目管理者需要重点关注关键路径上的活动，因为这些活动的任何延迟都会直接影响项目的整体完成时间。 另外，项目经理还会关注可能的浮动时间或松弛时间，这是指非关键路径上活动的最大可延迟时间，不会影响整个项目完成时间。在实施阶段管理资源和监控项目进度时，这个图将非常有用。某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，存在的绘图错误是（ ）。 A 有多个起点节点 B 工作标识不一致 C 节点编号不连续 D 时间参数有多余 | 48. A dual code network plan is shown in the following figure (time unit: day), and the drawing error is (). A has multiple starting points node B work identification is inconsistent C node number is not continuous D time parameter is redundant
MCQ-4814 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 49、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(82).png<image>某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，计算工期是（ ）天。 A 10 B 8 C 9 D 11 | 49、 这张图片展示的是一种网络图，它代表建设工程项目管理中的一个关键工具：关键路径法（Critical Path Method，CPM）。这种图通常用来计划和安排项目中的各个工作任务，以确定项目的最短完成时间和可能的时间延迟。 在图中，圆圈（节点）代表项目中的关键事件或阶段。数字表示事件或者节点——例如，1, 2, 3,...6。箭头表示从一个事件到另一个事件的活动或任务，箭头旁边的数字代表该活动的持续时间（可能是天数、周数等时间单位）。 例如： - A代表从事件1到事件3的任务，持续时间是2个时间单位。 - B代表另一条从事件1到事件2的路径，持续时间是3个时间单位。 关键路径是完成项目所需的时间最长的连续活动序列。在这个连续序列中，任何活动的延迟都会导致整个项目的延迟。找到关键路径之后，项目管理者可以集中资源和注意力在这些活动上，以保证项目能够按期完成。 在这个网络图中，我们可以看到不同路径上的任务可以并行处理，比如A和B。虚线则可能表示依赖关系或者某些条件限制，它影响着任务D和E的开始。序号4在图中是由一条虚线箭头指向的，意味着它可能是一个条件性事件，仅在任务C完成后才会发生。 为了管理项目，一位项目经理会利用这样的网络图来监控进展，分析风险，优化资源分配，并应对项目在执行过程中遇到的各种挑战。通过优化关键路径上的任务，项目经理可以缩短总的项目持续时间，或在预算和资源允许的情况下增加更多的缓冲时间来减轻风险。某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，计算工期是（ ）天。 A 10 B 8 C 9 D 11 | 49. A double code network plan as shown in the following figure (time unit: days), the calculation period is () days. A 10 B 8 C 9 D 11
MCQ-4815 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 50、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 对业主来说，成本加酬金合同风险较小 B 需等待所有施工图完成后才开始招标和施工 C 采用该合同方式对业主的投资控制很不利 D 对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证 | 50、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 对业主来说，成本加酬金合同风险较小 B 需等待所有施工图完成后才开始招标和施工 C 采用该合同方式对业主的投资控制很不利 D 对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证 | 50. What is correct about cost-plus contracts is (). A For the owner, the risk of a cost-plus contract is less; B, the bidding and construction should be started only after all the construction drawings are completed; C, the contract method is unfavorable to the owner's investment control; D for the contractor, the risk is higher than that of a fixed-sum contract, and the profit is not guaranteed
MCQ-4816 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 51、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及有关部门报告应在（ ）小时内。【2023年教材已修改，题目已不适用】 A 2 B 3 C 1 D 6 | 51、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及有关部门报告应在（ ）小时内。【2023年教材已修改，题目已不适用】 A 2 B 3 C 1 D 6 | 51. According to the Notice on the report and investigation of the quality accident of housing construction and municipal infrastructure Engineering, the person in charge of the construction unit shall, after receiving the report of the construction quality accident, report to the competent department of housing and urban and rural construction and relevant departments of the people's government at or above the county level where the accident occurred within () hours. 【2023 teaching material has been modified, the title is no longer applicable 】 A 2 B 3 C 1 D 6
MCQ-4817 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 52、 某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工作量相同，第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法正确的是（ ）。 A 实际进度超前，可以适当减缓工作进度 B 实际进度和计划保持一致，各时间参数均为发生变化 C 实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工 D 实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可 | 52、 某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工作量相同，第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法正确的是（ ）。 A 实际进度超前，可以适当减缓工作进度 B 实际进度和计划保持一致，各时间参数均为发生变化 C 实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工 D 实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可 | 52. A certain work plan starts on the 15th day at the earliest, the duration is 25 days, the total time difference is 2 days, the workload completed every day is the same, at the end of the 20th day, the inspection found that the work is only 20% completed. The statement about the check and adjustment of the work schedule is correct (). A the actual progress is ahead, can appropriately slow down the work progress B the actual progress and plan to maintain the same, the time parameters are changed C the actual progress lags, and affects the total construction period of 1 day, must take measures to catch up D the actual progress lags, but has no impact on the total construction period, strengthen attention can be
MCQ-4818 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 53、 在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（ ）。 A 向项目监理机构证明所完成工程，满足设计和验收标准要求 B 向业主证明，施工单位资质满足完成工程项目地要求 C 向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求 D 向业主证明，施工单位具有足够的管理和技术上的能力 | 53、 在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（ ）。 A 向项目监理机构证明所完成工程，满足设计和验收标准要求 B 向业主证明，施工单位资质满足完成工程项目地要求 C 向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求 D 向业主证明，施工单位具有足够的管理和技术上的能力 | 53. In the contract environment, the role of construction quality assurance system is (). A proves to the project supervision institution that the completed project meets the requirements of the design and acceptance standards B proves to the owner that the qualification of the construction unit meets the requirements of the completion of the project C proves to the project supervision institution that the quality of the concealed project meets the requirements D proves to the owner that the construction unit has sufficient management and technical capabilities
MCQ-4819 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 54、 某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，从偏差产生原因来看属于（ ）。 A 设计原因 B 客观原因 C 施工原因 D 业主原因 | 54、 某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，从偏差产生原因来看属于（ ）。 A 设计原因 B 客观原因 C 施工原因 D 业主原因 | 54. In the process of the implementation of a construction general contract project, the cost deviation is caused by the change of the national fire protection design code, which belongs to (). A design reason B objective reason C construction reason D owner reason
MCQ-4820 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 55、 根据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的总体结构，属于运行要求的内容是（ ）。 A 应急准备和响应 B 持续改进 C 事件、不符合的纠正和预防 D 绩效测量和监视 | 55、 根据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的总体结构，属于运行要求的内容是（ ）。 A 应急准备和响应 B 持续改进 C 事件、不符合的纠正和预防 D 绩效测量和监视 | 55. According to the overall structure of the "Occupational health and safety management system requirements and Use Guide", the content belonging to the operation requirements is (). A Emergency preparedness and response B Continuous improvement of C incidents, correction and prevention of nonconformity D Performance measurement and monitoring
MCQ-4821 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 56、 施工合同变更是指（ ）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。 A 合同成立以后和工程竣工以前 B 合同成立以后和履行完毕以前 C 工程开工以后和履行完毕以前 D 合同签字以后和支付完毕以前 | 56、 施工合同变更是指（ ）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。 A 合同成立以后和工程竣工以前 B 合同成立以后和履行完毕以前 C 工程开工以后和履行完毕以前 D 合同签字以后和支付完毕以前 | 56. Alteration of the construction contract means () modification of the contract content by the parties in accordance with the law. A After the contract is formed and before the completion of the project B after the contract is formed and the performance is completed C after the project is started and the performance is completed D after the contract is signed and the payment is completed
MCQ-4822 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 57、 关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是（ ）。 A 可以根据发包人的补充要求调整工程造价 B 对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求 C 应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5% D 不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同 | 57、 关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是（ ）。 A 可以根据发包人的补充要求调整工程造价 B 对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求 C 应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5% D 不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同 | 57. The agreement on the price of the project contract and its contents are correct (). A can adjust the project cost according to the supplementary requirements of the owner B for safe and civilized construction costs should agree on a payment plan, use requirements C should agree on the total amount of quality deposit is 5% of the total settlement of the project price D does not carry out bidding projects should be signed at the contractor's minimum cost price contract
MCQ-4823 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②确定项目工作编码；③编制总进度计划；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划，正确的工作顺序是（ ）。 A ②-①-③-④-⑤ B ①-④-②-⑤-③ C ②-①-③-⑤-④ D ①-④-②-③-⑤ | 58、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②确定项目工作编码；③编制总进度计划；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划，正确的工作顺序是（ ）。 A ②-①-③-④-⑤ B ①-④-②-⑤-③ C ②-①-③-⑤-④ D ①-④-②-③-⑤ | 58. The main work of the total progress target demonstration of the construction project is as follows: ① analysis of the project structure; ② determine the project work code; ③ Prepare the general schedule plan; Structure analysis of schedule planning system; ⑤ the preparation of each layer of progress plan, the correct working order is (). A ②-①-③-④-⑤ B ①-④-②-⑤-③ C ②-①-③-⑤-④ D ①-④-②-③-⑤
MCQ-4824 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 59、 下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（ ）。 A 检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故 B 采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故 C 质量管理措施落实不力引起的质量事故 D 设备事故导致连带发生的质量事故 | 59、 下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（ ）。 A 检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故 B 采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故 C 质量管理措施落实不力引起的质量事故 D 设备事故导致连带发生的质量事故 | 59. The following engineering quality accidents, belong to the technical reasons caused by the quality accident is (). A quality accident caused by improper management of testing instruments and equipment B quality accident caused by inappropriate construction technology C quality accident caused by ineffective implementation of quality management measures D equipment accident caused by the associated quality accident
MCQ-4825 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是（ ）。 A 在网络计划执行中，关键线路始终不会改变 B 关键线路总的工作持续时间最短的线路 C 一个网络计划可能有几条关键线路 D 关键线路上的工作总时差为零 | 60、 关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是（ ）。 A 在网络计划执行中，关键线路始终不会改变 B 关键线路总的工作持续时间最短的线路 C 一个网络计划可能有几条关键线路 D 关键线路上的工作总时差为零 | 60. The statement about the key line of the double code network plan is correct (). A During the execution of the network plan, the critical line will never change B The line with the shortest total work duration of the critical line C a network plan may have several critical lines D the total time difference of work on the critical line is zero
MCQ-4826 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 61、 工程质量监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（ ）。 A 吊销企业资质证书通知单 B 吊销建造师执业资格证书通知单 C 质量问题整改通知单 D 质量问题罚款通知单 | 61、 工程质量监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（ ）。 A 吊销企业资质证书通知单 B 吊销建造师执业资格证书通知单 C 质量问题整改通知单 D 质量问题罚款通知单 | 61. The engineering quality supervision body to violate the relevant provisions, causing engineering quality accidents and serious quality problems of the units and individuals seriously investigated and dealt with according to law, the verified problems can be issued (). A notice of revocation of enterprise qualification certificate B Notice of revocation of construction engineer qualification certificate C Notice of quality problem rectification D Notice of quality problem fine
MCQ-4827 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是（ ）。 A 施工单位 B 监理单位 C 建设单位 D 质量检测单位 | 62、 将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是（ ）。 A 施工单位 B 监理单位 C 建设单位 D 质量检测单位 | 62. The main body of responsibility for submitting the branch project quality acceptance certificate signed by all parties to the process quality supervision institution for the record is (). A construction unit B supervision unit C construction unit D quality testing unit
MCQ-4828 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 63、 下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（ ）。 A 施工合同信息 B 施工日志 C 自然条件信息 D 材料管理信息 | 63、 下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（ ）。 A 施工合同信息 B 施工日志 C 自然条件信息 D 材料管理信息 | 63. Among the information related to the following construction projects, the construction record information belongs to (). A construction contract information B construction log C natural condition information D material management information
MCQ-4829 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 关于施工文件归档的说法，正确的是（ ）。 A 根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行 B 可以采用纯蓝墨水书写的文件 C 归档图纸可以使用计算机出图的复印件 D 利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁 | 64、 关于施工文件归档的说法，正确的是（ ）。 A 根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行 B 可以采用纯蓝墨水书写的文件 C 归档图纸可以使用计算机出图的复印件 D 利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁 | 64. About the construction document archiving, the correct is (). A according to the construction procedures and engineering characteristics, the archiving can be carried out in stages B can use pure blue ink to write the document C archiving drawings can use the copy of the computer drawing D using the construction drawing to change the as-built drawing, can not indicate the basis for change and modification, but the drawing must be clear and clean
MCQ-4830 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 65、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(83).png<image>某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位:天)，此两项工作的间隔时间(LAGi-j)是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 65、 这张图片展示的是关于建设工程项目管理中的一种工具：网络计划中的节点。这种类型的节点经常被用于关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT），它们都是项目管理中用以安排、组织和协调各项目活动的技术。 在这个例子中，我们可以看到两个节点，通常代表项目中的两个不同的活动或任务。每个节点中央的字母（M和N）可能代表活动的名称或编号。每个节点周围的数字表示与活动相关的不同时间参数： - 最上方的数字（8和14）通常代表最早开始时间（Earliest Start Time, EST）。 - 最右侧的数字（13和17）通常代表最早完成时间（Earliest Finish Time, EFT）。 - 最下方的数字（10和18）通常代表最晚完成时间（Latest Finish Time, LFT）。 - 最左侧的数字（2和1）通常代表最晚开始时间（Latest Start Time, LST）。 节点中间的数字（5和3）是该活动的持续时间。数字0是该活动的浮动时间或松弛时间（Total Float），告诉我们活动可以推迟多长时间而不影响整个项目的进度。 两个节点之间的箭头表示活动之间的关系，而“LAG_ij”是表示活动i和j之间的延迟时间（Lag Time），即活动i完成后到活动j开始必须等待的时间。 节点的计算和顺序安排帮助项目经理确定关键路径，即项目的最短完成路径。任何活动的延误都可能影响整个项目的完成日期，因此关键路径分析对于项目的成功至关重要。某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位:天)，此两项工作的间隔时间(LAGi-j)是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 65. In a single code network plan, part of the time parameters of the two adjacent works are shown as follows (time unit: days), and the interval time (LAGi-j) of the two works is () days. A 0 B 1 C 2 D 3
MCQ-4831 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制成本控制计划，确定合理的工作流程 B 确定合理的施工机械设备使用方案 C 对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策 D 选择适合于工程规模性质和特点的合同结构模式 | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制成本控制计划，确定合理的工作流程 B 确定合理的施工机械设备使用方案 C 对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策 D 选择适合于工程规模性质和特点的合同结构模式 | 66. The following construction cost management measures, belong to the organizational measures are (). A to prepare a cost control plan, determine a reasonable work flow B to determine a reasonable use of construction machinery and equipment program C to carry out risk analysis of the cost management objectives, and formulate preventive countermeasures D to choose a contract structure model suitable for the nature and characteristics of the project scale
MCQ-4832 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 67、 施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是（ ）。 A 入库密闭 B 表面临时固化 C 搭设草帘屏障 D 用密目式安全网遮盖 | 67、 施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是（ ）。 A 入库密闭 B 表面临时固化 C 搭设草帘屏障 D 用密目式安全网遮盖 | 67. The construction site used cement, white ash, perlite and other fine particles flying granular materials, the most suitable storage method is (). A storage closed B surface temporary curing C set up a curtain barrier D with a dense mesh safety net cover
MCQ-4833 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 68、 对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（ ）。 A 目测法 B 实测法 C 无损检测法 D 试验法 | 68、 对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（ ）。 A 目测法 B 实测法 C 无损检测法 D 试验法 | 68. The determination of the density of building materials belongs to the on-site quality inspection method (). A visual method B field measurement method C nondestructive testing method D test method
MCQ-4834 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 69、 采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是（ ）。 A 测算人料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人料、机单价 D 确定组合定额子目 | 69、 采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是（ ）。 A 测算人料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人料、机单价 D 确定组合定额子目 | 69. The use of quota group price method to calculate the comprehensive unit price of sub-projects, the first step is (). A calculates the consumption of human material and machine B calculates the quantity of the quota subhead C determines the unit price of human material and machine D determines the combined quota subhead
MCQ-4835 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | MAMCQ | No | 70、 施工职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理方案 B 管理手册 C 程序文件 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 70、 施工职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理方案 B 管理手册 C 程序文件 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 70. Construction occupational health and safety management system documents include (). A management program B management manual C program file D initial state review file E operation file
MCQ-4836 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 在工程网络计划中，工作的自由时差等于其（ ）。 A 完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间 B 最迟开始时间与最早开始时间的差值 C 与所有紧后工作之间间隔时间的最小值 D 所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 E 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间 | 71、 在工程网络计划中，工作的自由时差等于其（ ）。 A 完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间 B 最迟开始时间与最早开始时间的差值 C 与所有紧后工作之间间隔时间的最小值 D 所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 E 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间 | 71. In the engineering network plan, the free time difference of the work is equal to its (). A earliest time to finish the node minus the earliest time to start the node minus the duration of the work B the difference between the latest start time and the earliest start time C the minimum time between all intensive work D the minimum time to start all intensive work minus the earliest completion time of the work E The flex time that can be utilized without affecting the earliest start time of its intensive work
MCQ-4837 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 72、 施工企业投标报价时，企业管理费的计算基础可以为（ ）。 A 材料费 B 分部分项工程费 C 人工费和机械费合计 D 人工费 E 规费 | 72、 施工企业投标报价时，企业管理费的计算基础可以为（ ）。 A 材料费 B 分部分项工程费 C 人工费和机械费合计 D 人工费 E 规费 | 72. When bidding for a construction enterprise, the calculation basis of the enterprise management fee may be (). A material fee B division project fee C labor fee and machinery fee total D labor fee E fee
MCQ-4838 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 73、 一般情况下，固定总价合同适用的情形有（ ）。 A 抢险、救灾工程 B 工程结构简单，风险小 C 工程内容和工程量一时不能明确 D 工程量小、工期短，工程条件稳定 E 工程设计详细、图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 | 73、 一般情况下，固定总价合同适用的情形有（ ）。 A 抢险、救灾工程 B 工程结构简单，风险小 C 工程内容和工程量一时不能明确 D 工程量小、工期短，工程条件稳定 E 工程设计详细、图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 | 73. Under normal circumstances, the fixed total price contract applies to the following circumstances: (). A rescue and disaster relief engineering B project structure is simple, small risk C project content and engineering quantity can not be clear for a while D project quantity is small, short period, stable engineering conditions E project design is detailed, drawings are complete, clear, project tasks and scope are clear
MCQ-4839 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(84).png<image>施工项目部采用线性组织结构模式如下图，图中A、B、C表示不同级别的工作部门，关于下达工作指令的说法，正确的有（ ）。 A 部门B2可以对部门C21达指令 B 部门A可以对部门C21下达指令 C 部门A可以对部门B3下达指令 D 部门B3可以对部门C2下达指令 E 部门B2可以对部门C23下达指令 | 74、 这张图片展示的是一个分层的组织结构图，它通常用于表示项目管理中的任务分解结构（Work Breakdown Structure，简称 WBS）。在建设工程项目管理中，WBS 是一个非常重要的工具，因为它帮助项目团队组织和定义项目的总体工作。 图中： - 最顶层的“A”可能代表整个项目或主要的项目目标。 - 第二层的“B1”、“B2”和“B3”代表从A分解下来的次级目标或主要工作领域（比如设计、采购和施工）。 - 在“B1”、“B2”和“B3”下面的“C21”、“C22”、“C23”等区块代表更进一步细化的工作任务或活动。 每个层级的分解会越来越具体，从而帮助项目管理者更准确地规划资源、时间和预算。这样的层级分解确保了每个任务都得到监控，以及项目的进展情况可以明确追踪。最底层的任务被称作工作包，它们是最小的任务单元，具备明确的交付物，并可以独立分配给责任主体去完成。 适当的分解和组织结构对于项目的成功至关重要，因为它可以确保所有相关的任务都被考虑到，每个任务分配都有足够的资源，并且项目进度可以按预期进行。施工项目部采用线性组织结构模式如下图，图中A、B、C表示不同级别的工作部门，关于下达工作指令的说法，正确的有（ ）。 A 部门B2可以对部门C21达指令 B 部门A可以对部门C21下达指令 C 部门A可以对部门B3下达指令 D 部门B3可以对部门C2下达指令 E 部门B2可以对部门C23下达指令 | 74. The construction project department adopts the linear organizational structure model as shown in the figure below. In the figure, A, B and C represent different levels of work departments. The correct statement about issuing work instructions is (). A department B2 can give instructions to department C21, B Department A can give instructions to department C21, C Department A can give instructions to department B3, D department B3 can give instructions to department C2, E department B2 can give instructions to department C23
MCQ-4840 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 75、 施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括（ ）。 A 编制详细作业文件 B 持续改进质量管理体系 C 生产和服务按质量管理体系的规定操作 D 监测管理体系运行的有效性 E 编制质量手册 | 75、 施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括（ ）。 A 编制详细作业文件 B 持续改进质量管理体系 C 生产和服务按质量管理体系的规定操作 D 监测管理体系运行的有效性 E 编制质量手册 | 75. The work contents of the quality management system operation stage of the construction enterprise include (). A preparation of detailed operation documents B continuous improvement of the quality management system C production and service in accordance with the provisions of the quality management system operation D monitoring the effectiveness of the management system operation E preparation of quality manuals
MCQ-4841 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 76、 根据《建设工程项目管理规范》施工项目经理应履行的职责有（ ）。 A 组织或参与编制项目管理规划大纲 B 对各类资源进行质量管控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 组织或参与评价项目管理绩效 E 进行授权范围内的利益分配 | 76、 根据《建设工程项目管理规范》施工项目经理应履行的职责有（ ）。 A 组织或参与编制项目管理规划大纲 B 对各类资源进行质量管控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 组织或参与评价项目管理绩效 E 进行授权范围内的利益分配 | 76. According to the "construction project Management Code" construction project manager should perform the duties are (). A Organize or participate in the preparation of project management planning outline B carry out quality control and dynamic management of all kinds of resources C preside over the preparation of project management objective responsibility letter D Organize or participate in the evaluation of project management performance E carry out profit distribution within the scope of authorization
MCQ-4842 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 77、 下列施工合同实施偏差的处理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 调整人员安排 B 调整施工方案 C 调整工作流程 D 调整工作计划 E 进行合同变更 | 77、 下列施工合同实施偏差的处理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 调整人员安排 B 调整施工方案 C 调整工作流程 D 调整工作计划 E 进行合同变更 | 77. Among the following measures to deal with the deviation of the implementation of the construction contract, those are organizational measures (). A to adjust the personnel arrangement B to adjust the construction plan C to adjust the work flow D to adjust the work plan E to change the contract
MCQ-4843 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 78、 根据《标准施工招标文件》承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（ ）。【2023年教材有修改此题不适用】 A 已按合同的约定和份数备齐符合要求的竣工资料 B 已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求 C 已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作 D 工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单 E 已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划 | 78、 根据《标准施工招标文件》承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（ ）。【2023年教材有修改此题不适用】 A 已按合同的约定和份数备齐符合要求的竣工资料 B 已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求 C 已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作 D 工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单 E 已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划 | 78. When the contractor submits the application report for completion acceptance to the supervisor according to the Standard Construction Bidding Documents, the project shall meet the following conditions: [This title is not applicable if the textbook is modified in 2023] A has prepared the required completion materials according to the contract and the number of copies B has completed all the unit projects and related work in the contract. And meet the requirements of the contract C has prepared the project rejection and defect repair work completed during the defect liability period as required by the supervisor D has completed the trial operation of the project and formed a complete data list E has prepared the repair work list and construction plan during the defect liability period as required by the supervisor
MCQ-4844 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 79、 下列施工方进度控制措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 推广采用工程网络计划技术 B 健全进度控制管理的组织体系 C 制定并落实加快进度的经济激励政策 D 选择合理的工程合同结构 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 79、 下列施工方进度控制措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 推广采用工程网络计划技术 B 健全进度控制管理的组织体系 C 制定并落实加快进度的经济激励政策 D 选择合理的工程合同结构 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 79. Among the following progress control measures of the construction party, management measures are (). A to promote the use of engineering network planning technology B to improve the organizational system of progress control management C to formulate and implement the economic incentive policy to speed up the progress D to choose a reasonable construction contract structure E to pay attention to the application of information technology in progress control
MCQ-4845 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 80、 施工承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括（ ）。 A 业主与分包单位直接签订合同 B 监理单位与施工总承包管理单位签订合同 C 施工总承包管理单位与分包单位签订合同 D 施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同 E 监理单位与分包单位签订合同 | 80、 施工承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括（ ）。 A 业主与分包单位直接签订合同 B 监理单位与施工总承包管理单位签订合同 C 施工总承包管理单位与分包单位签订合同 D 施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同 E 监理单位与分包单位签订合同 | 80. Under the construction contract management mode, the possible contractual relationships among the project participants include (). A The owner directly signs the contract with the subcontractor B the supervision unit signs the contract with the general contracting management unit C the general contracting management unit signs the contract with the subcontracting unit D the general contracting management unit signs the contract with the general contracting unit E the supervision unit signs the contract with the subcontracting unit
MCQ-4846 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 81、 根据《建设工程质量管理条例》建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括（ ）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的资料 B 依法对违法违规行为进行经济处罚 C 进入被检查单位施工现场进行检查 D 要求被检查单位随时停工配合检查 E 发现有影响工程质量的问题时，责令整改 | 81、 根据《建设工程质量管理条例》建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括（ ）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的资料 B 依法对违法违规行为进行经济处罚 C 进入被检查单位施工现场进行检查 D 要求被检查单位随时停工配合检查 E 发现有影响工程质量的问题时，责令整改 | 81. According to the Regulations on the Quality Management of Construction Projects, the competent administrative department of construction has the right to take measures in the implementation of project quality supervision and inspection, including (). A requires the inspected unit to provide information about the quality of the project B to carry out economic penalties for violations of laws and regulations according to law C to enter the construction site of the inspected unit for inspection D requires the inspected unit to stop work at any time to cooperate with the inspection E found problems affecting the quality of the project, ordered rectification
MCQ-4847 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 82、 关于单价合同工程计量的说法，正确的有（ ）。 A 承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量 B 招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量 C 监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量 D 监理人对已完成工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 E 单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量 | 82、 关于单价合同工程计量的说法，正确的有（ ）。 A 承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量 B 招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量 C 监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量 D 监理人对已完成工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 E 单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量 | 82. About the unit price contract project measurement statement, correct (). A all the qualified works completed by the contractor shall be measured B if there is no item in the bidding quantity list, it shall be measured according to the quantity completed by the contractor in performing the contract obligations C The quantity measured by the supervising engineer shall be equal to the actual construction quantity of the contractor D if the supervisor has objections to the completed quantity, Shall have the right to request the contractor to carry out joint review or sample retest E the unit price contract shall be measured according to the quantities in the bidding quantity list
MCQ-4848 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 83、 根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有（ ）。 A 主要材料 B 辅助材料 C 废弃材料 D 周转性材料 E 零星材料 | 83、 根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有（ ）。 A 主要材料 B 辅助材料 C 废弃材料 D 周转性材料 E 零星材料 | 83. According to the nature of the use of materials, use and dosage of the size of the division, the composition of material consumption quota indicators are (). A main material B auxiliary material C waste material D turnover material E sporadic material
MCQ-4849 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 下列施工现场的危险源中，属于第二类危险源的有（ ）。 A 现场存放的燃油 B 焊工焊接操作不规范 C 洞口临边缺少防护设施 D 机械设备缺乏维护保养 E 现场管理措施缺失 | 84、 下列施工现场的危险源中，属于第二类危险源的有（ ）。 A 现场存放的燃油 B 焊工焊接操作不规范 C 洞口临边缺少防护设施 D 机械设备缺乏维护保养 E 现场管理措施缺失 | 84. The following construction site hazards, belong to the second type of hazards are (). A fuel oil stored on site B welder welding operation is not standard C hole edge lack of protective facilities D mechanical equipment lack of maintenance E site management measures lack
MCQ-4850 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 编制控制性施工进度计划的主要目的有（ ）。 A 分析项目实施工作的逻辑关系 B 对施工进度目标进行分解 C 确定施工的总体部署 D 确定施工作业的资源投入 E 确定里程碑事件的进度目标 | 85、 编制控制性施工进度计划的主要目的有（ ）。 A 分析项目实施工作的逻辑关系 B 对施工进度目标进行分解 C 确定施工的总体部署 D 确定施工作业的资源投入 E 确定里程碑事件的进度目标 | 85. The main purpose of the preparation of the control construction schedule is (). A to analyze the logical relationship of the project implementation work B to decompose the construction progress target C to determine the overall deployment of construction D to determine the resource input of construction work E to determine the progress target of milestone events
MCQ-4851 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 86、 根据《建设工程监理规范》关于监理实施细则编制的说法，正确的有（ ）。 A 危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则 B 编制依据包括施工组织设计和专项施工方案等 C 编制时间应在相应工程施工开始前 D 所有的分部分项工程均应编制监理实施细则 E 由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批 | 86、 根据《建设工程监理规范》关于监理实施细则编制的说法，正确的有（ ）。 A 危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则 B 编制依据包括施工组织设计和专项施工方案等 C 编制时间应在相应工程施工开始前 D 所有的分部分项工程均应编制监理实施细则 E 由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批 | 86. According to the "Construction Project Supervision Code" on the preparation of supervision implementation rules, the correct (). A riskier subdivision projects should be prepared supervision implementation rules B based on construction organization design and special construction plans, etc. C preparation time should be prepared before the construction of the corresponding project D all subdivision projects should be prepared supervision implementation rules E by professional supervision engineers. And shall be submitted to the chief supervision engineer for approval
MCQ-4852 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 87、 下列施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（ ）。 A 违反相关规范施工 B 边勘察、边设计、边施工 C 使用不合格的工程材料、半成品、配件 D 忽视安全生产施工，发生安全事故 E 非法承包，偷工减料 | 87、 下列施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（ ）。 A 违反相关规范施工 B 边勘察、边设计、边施工 C 使用不合格的工程材料、半成品、配件 D 忽视安全生产施工，发生安全事故 E 非法承包，偷工减料 | 87. Among the reasons for the following construction quality accidents, there are () construction errors. A in violation of the relevant norms of construction B side survey, side design, side construction C the use of unqualified engineering materials, semi-finished products, accessories D neglect safety production and construction, safety accidents E illegal contracting, jerry-cutting
MCQ-4853 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 88、 下列建设工程项目进度控制的任务中，属于施工方进度控制任务的有（ ）。 A 估算施工资源投入 B 论证项目进度总目标 C 调整施工进度计划 D 编制总进度纲要 E 协调作业班组的进度 | 88、 下列建设工程项目进度控制的任务中，属于施工方进度控制任务的有（ ）。 A 估算施工资源投入 B 论证项目进度总目标 C 调整施工进度计划 D 编制总进度纲要 E 协调作业班组的进度 | 88. The following construction engineering project progress control tasks, belong to the construction party progress control tasks are (). A estimate of construction resources input B demonstrate the project progress target C adjust the construction progress plan D compile the overall progress outline E coordinate the progress of work teams
MCQ-4854 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 89、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，可以对发生单位主要负责人处上年年收入40%~80%罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢救 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 89、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，可以对发生单位主要负责人处上年年收入40%~80%罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢救 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 89. According to the "Production safety Accident Report and investigation and treatment Regulations", when the following illegal acts occur, the main person in charge of the unit can be fined 40%~80% of the annual income of the previous year (). A lies or conceals the accident B forges or intentionally destroys the accident scene C does not immediately organize the accident rescue D reports late or fails to report the accident E leaves his post during the investigation and handling of the accident
MCQ-4855 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 根据《建设工程专业施工分包合同（示范文本）》，下列工作中属于分包人的工作有（ ）。 A 向监理人提供进度计划及进度统计报表 B 对分包工程进行深化设计，施工，竣工和保修 C 负责已完分包工程的成品保护工作 D 向承包人提交详细的施工组织设计 E 直接履行监理工程师的工作指令 | 90、 根据《建设工程专业施工分包合同（示范文本）》，下列工作中属于分包人的工作有（ ）。 A 向监理人提供进度计划及进度统计报表 B 对分包工程进行深化设计，施工，竣工和保修 C 负责已完分包工程的成品保护工作 D 向承包人提交详细的施工组织设计 E 直接履行监理工程师的工作指令 | 90. According to the "Construction Subcontract for Construction Engineering Specialty (Model Text)", the following work belongs to the subcontractor (). A to provide the supervisor with the progress plan and progress statistics report B to carry out further design, construction, completion and maintenance of the subcontracted project C responsible for the finished product protection of the subcontracted project D to submit detailed construction organization design to the contractor E directly perform the work instructions of the supervision engineer
MCQ-4856 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 91、 影响建设工程施工质量的环境因素包括（ ）。 A 施工现场自然环境 B 施工质量管理环境 C 施工作业环境 D 施工所在地政策环境 E 施工所在地市场环境 | 91、 影响建设工程施工质量的环境因素包括（ ）。 A 施工现场自然环境 B 施工质量管理环境 C 施工作业环境 D 施工所在地政策环境 E 施工所在地市场环境 | 91. Environmental factors affecting the construction quality of the construction project include (). A construction site natural environment B construction quality management environment C construction operation environment D construction site policy environment E construction site market environment
MCQ-4857 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | MAMCQ | No | 92、 根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三身伤亡和财产损失的情况有（ ）。 A 发包人现场管理人员的工伤事故 B 工地附近小孩进人了工地场区引起的意外伤害 C 工程施工过程中承包人发生安全事故 D 施工围挡倒塌导致路过行人的伤害 E 政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害 | 92、 根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三身伤亡和财产损失的情况有（ ）。 A 发包人现场管理人员的工伤事故 B 工地附近小孩进人了工地场区引起的意外伤害 C 工程施工过程中承包人发生安全事故 D 施工围挡倒塌导致路过行人的伤害 E 政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害 | 92. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the Employer shall be responsible for the compensation of the third casualty and property loss (). A Work-related accident of the Employer's site management personnel B Accidental injury caused by a child entering the site area near the site C safety accident occurred during the construction process of the contractor D injury caused by the collapse of the construction fence E accidental injury caused by relevant government personnel entering the construction site for inspection
MCQ-4858 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 93、 根据编制广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为（ ）。 A 单项施工组织设计 B 施工组织总设计 C 单位工程施工组织设计 D 危大工程施工组织设计 E 分部(分项)工程施工组织设计 | 93、 根据编制广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为（ ）。 A 单项施工组织设计 B 施工组织总设计 C 单位工程施工组织设计 D 危大工程施工组织设计 E 分部(分项)工程施工组织设计 | 93. According to the breadth, depth and function of the establishment, the construction organization design can be divided into (). A single construction organization design B construction organization design C unit project construction organization design D dangerous project construction organization design E division (sub-item) project construction organization design
MCQ-4859 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 94、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 利用施工组织设计降低材料的库存成本 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 加强施工任务单管理 D 确定施工设备使用方案 E 编制成本控制工作计划 | 94、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 利用施工组织设计降低材料的库存成本 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 加强施工任务单管理 D 确定施工设备使用方案 E 编制成本控制工作计划 | 94. The following construction cost management measures, belong to the organization of measures (). A using construction organization design to reduce the inventory cost of materials B to determine a reasonable and detailed cost management workflow C to strengthen the construction task list management D to determine the construction equipment use plan E to prepare cost control work plan
MCQ-4860 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2021_2) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 95、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 95、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 95. The following description of the task of the project manager of the construction enterprise is incorrect (). A The project manager of the construction enterprise and the construction unit sign the project contract B the project manager of the construction enterprise signs the project contract with the legal representative of the enterprise C The power of the project manager requires the legal representative of the enterprise to grant D the project manager to participate in the formation of the project management team
MCQ-4861 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 1、 建设项目管理过程中,负责施工的总体管理和协调。也可按业主要求负责整个施工招标和发包工作的主体是（ ）。 A 施工总承包方 B 工程组建方 C 施工总承包管理方 D 设计方 | 1、 建设项目管理过程中,负责施工的总体管理和协调。也可按业主要求负责整个施工招标和发包工作的主体是（ ）。 A 施工总承包方 B 工程组建方 C 施工总承包管理方 D 设计方 | 1. In the process of construction project management, I am responsible for the overall management and coordination of construction. According to the requirements of the owner, the main body responsible for the whole construction bidding and contracting work is (). A the general contractor of construction B the construction constructor C the general contractor of construction D the designer
MCQ-4862 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 施工企业采用矩阵式组织结构，若纵向工作部门是工程计划、人事管理、设备管理等部门，则横向工作部门可以是（ ）。 A 技术管理部门 B 施工项目部 C 合同管理部门 D 财务管理部 | 2、 施工企业采用矩阵式组织结构，若纵向工作部门是工程计划、人事管理、设备管理等部门，则横向工作部门可以是（ ）。 A 技术管理部门 B 施工项目部 C 合同管理部门 D 财务管理部 | 2. The construction enterprise adopts matrix organizational structure. If the vertical working department is the engineering planning, personnel management, equipment management and other departments, the horizontal working department can be (). A Technical management department B Construction project Department C Contract management department D Financial management department
MCQ-4863 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 关于项目工作流程图的说法正确的是（ ）。 A 项目各参与方应形成统一的工作流程图 B 工作流程图反映组织系统中各工作间的逻辑关系 C 工作流程图中用菱形框表示工作和工作的执行者 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 3、 关于项目工作流程图的说法正确的是（ ）。 A 项目各参与方应形成统一的工作流程图 B 工作流程图反映组织系统中各工作间的逻辑关系 C 工作流程图中用菱形框表示工作和工作的执行者 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 3. The statement about the project work flow chart is correct (). A The project participants should form a unified work flow chart B the work flow chart reflects the logical relationship between the work in the organization system C the work flow chart uses a diamond frame to represent the work and the work executer D the work flow chart uses a two-way arrow line to represent the logical relationship between the work
MCQ-4864 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 4、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划前必须完成的工作是（ ） A 编制施工总进度计划 B 绘制施工总平面图 C 编制施工准备工作计划 D 计算技术经济指标 | 4、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划前必须完成的工作是（ ） A 编制施工总进度计划 B 绘制施工总平面图 C 编制施工准备工作计划 D 计算技术经济指标 | 4. When preparing the general design of the construction organization, the work that must be completed before preparing the resource demand plan is () A preparing the general progress plan of the construction, B drawing the general plan of the construction, C preparing the preparatory work plan of the construction, D calculating the technical and economic indicators
MCQ-4865 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 5、 某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了（ ）措施进行项目目标动态控制。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 5、 某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了（ ）措施进行项目目标动态控制。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 5. In the construction of a project, in view of the actual lag in the construction progress, the construction unit has improved the construction technology, which indicates that the construction unit has taken () measures to carry out dynamic control of the project target. A technology B management C economy D organization
MCQ-4866 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 6、 项目施工成本动态控制过程中，对成本的实际值和计划值进行比较时，若将工程合同价作为计划值，则可作为实际值的是（ ） A 投标报价值 B 设计概算 C 最高投标限价 D 施工成本的规划值 | 6、 项目施工成本动态控制过程中，对成本的实际值和计划值进行比较时，若将工程合同价作为计划值，则可作为实际值的是（ ） A 投标报价值 B 设计概算 C 最高投标限价 D 施工成本的规划值 | 6. In the process of dynamic control of the project construction cost, when comparing the actual value and the planned value of the cost, if the project contract price is taken as the planned value, what can be taken as the actual value is () A bid value B design estimate C maximum bid limit price D construction cost planning value
MCQ-4867 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（ ）。 A 主持项目的投标工作 B 组建工程项目经理部 C 制定项目管理机构管理制度 D 主持制定项目管理目标责任书 | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（ ）。 A 主持项目的投标工作 B 组建工程项目经理部 C 制定项目管理机构管理制度 D 主持制定项目管理目标责任书 | 7. According to the "Construction Project Management Standards", the following work contents belong to the authority of the project manager of the construction party are (). A presides over the bidding work of the project B sets up the engineering project Management Department C formulates the management system of the project management organization D presides over the formulation of the project management target responsibility letter
MCQ-4868 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 8、 下列责任内容中，应由施工项目经理承担的是（ ）。 A 施工安全，质量责任 B 企业市场经营责任 C 项目投标责任 D 企业总部管理责任 | 8、 下列责任内容中，应由施工项目经理承担的是（ ）。 A 施工安全，质量责任 B 企业市场经营责任 C 项目投标责任 D 企业总部管理责任 | 8. Among the following responsibilities, the construction project manager shall undertake (). A construction safety and quality responsibility B enterprise market operation responsibility C project bidding responsibility D enterprise headquarters management responsibility
MCQ-4869 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 关于网络计划中关键线路正确的是（ ）。 A 一个网络计划只能有一条关键线路 B 全部由关键工作组成的线路是关键线路 C 全部由关键节点组成的线路是关键线路 D 总持续时间最长的线路是关键线路 | 9、 关于网络计划中关键线路正确的是（ ）。 A 一个网络计划只能有一条关键线路 B 全部由关键工作组成的线路是关键线路 C 全部由关键节点组成的线路是关键线路 D 总持续时间最长的线路是关键线路 | 9. About the key lines in the network plan is correct (). A A network plan can only have one critical line B the line composed entirely of critical work is the critical line C the line composed entirely of critical nodes is the critical line D The line with the longest total duration is the critical line
MCQ-4870 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 工程项目基础部位的质量验收证证明应由（ ）报送质量监督机构备案。 A 勘察单位 B 建设单位 C 监理单位 D 施工单位 | 10、 工程项目基础部位的质量验收证证明应由（ ）报送质量监督机构备案。 A 勘察单位 B 建设单位 C 监理单位 D 施工单位 | 10. The quality acceptance certificate of the basic part of the project shall be submitted by () to the quality supervision institution for the record. A survey unit B construction unit C supervision unit D construction unit
MCQ-4871 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 11、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，对质量承担全面责任的（ ）。 A 设计单位项目负责人 B 施工单位项目负责人 C 监理单位项目负责人 D 建设单位项目负责人 | 11、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，对质量承担全面责任的（ ）。 A 设计单位项目负责人 B 施工单位项目负责人 C 监理单位项目负责人 D 建设单位项目负责人 | 11. In accordance with the Interim Measures for Lifelong Quality Responsibility investigation of project leaders of the Five Parties Responsible for construction Projects, those who assume full responsibility for quality (). A project leader of design unit B project leader of construction unit C project leader of supervision unit D project leader of construction unit
MCQ-4872 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 下列施工方进度控制的工作中，首先应进行的工作是( )。 A 编制施工进度计划 B 进行施工进度计划交底 C 编制资源需求计划 D 进行施工进度检查和调整 | 12、 下列施工方进度控制的工作中，首先应进行的工作是( )。 A 编制施工进度计划 B 进行施工进度计划交底 C 编制资源需求计划 D 进行施工进度检查和调整 | 12. In the following construction progress control work, the first work to be carried out is (). A to prepare the construction progress plan B to communicate the construction progress plan C to prepare the resource demand plan D to check and adjust the construction progress
MCQ-4873 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 13、 根据《标准施工招标文件》，建设工程施工合同履约担保的有效期是（ ）。【此题有瑕疵，无完全符合的选项】 A 从收到招标通知书到工程保修期结束 B 从合同生效之日至发包人签发工程接收证书之日 C 从签订施工合同之日到工程竣工交付之日 D 从收到工程预付款之日到工程保修期结束 | 13、 根据《标准施工招标文件》，建设工程施工合同履约担保的有效期是（ ）。【此题有瑕疵，无完全符合的选项】 A 从收到招标通知书到工程保修期结束 B 从合同生效之日至发包人签发工程接收证书之日 C 从签订施工合同之日到工程竣工交付之日 D 从收到工程预付款之日到工程保修期结束 | 13. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the validity period of the performance guarantee of the construction contract is (). [This title is flawed, A from the receipt of the tender notice to the end of the project warranty period B from the effective date of the contract to the date when the owner issues the project receipt certificate C from the date when the construction contract is signed to the date when the project is completed and delivered D from the date when the project advance payment is received to the end of the project warranty period
MCQ-4874 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（ ）进行验收，并形成验收文件。 A 监理单位 B 施工单位质检部门 C 设计单位 D 政府质量监督站 | 14、 在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（ ）进行验收，并形成验收文件。 A 监理单位 B 施工单位质检部门 C 设计单位 D 政府质量监督站 | 14. In the construction process of the construction project, the concealed project shall be notified () for acceptance before concealment, and the acceptance document shall be formed. A supervision unit B construction unit quality inspection department C design unit D government quality supervision station
MCQ-4875 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 15、 关于《环境管理体系要求及使用指南》体系标准应用原则的说法，正确的是（ ）。 A 该标准的实施强调自愿性原则 B 着眼于各部门自己制定的管理措施 C 是一个独立的系统，不纳入其他管理体系中 D 强调组织最高管理者的承诺而非全员参与 | 15、 关于《环境管理体系要求及使用指南》体系标准应用原则的说法，正确的是（ ）。 A 该标准的实施强调自愿性原则 B 着眼于各部门自己制定的管理措施 C 是一个独立的系统，不纳入其他管理体系中 D 强调组织最高管理者的承诺而非全员参与 | 15. About the "Environmental management system requirements and guidelines for the use of" system standard application principles, the correct statement is (). A The implementation of the standard emphasizes voluntarianness Principle B focuses on the management measures developed by each department itself C is an independent system, not incorporated into other management systems D emphasizes the commitment of the organization's top management rather than the participation of all staff
MCQ-4876 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 16、 关于清单项目和定额子目关系的说法，正确的是（ ）。 A 清单项目的工程量和定额子目的工程量完全--致 B 清单项目的工程量和定额子目的工程量可能不一致 C 清单工程量与定额工程量的计算规则是一致的 D 清单工程量可以直接用于合同施工过程中的计价 | 16、 关于清单项目和定额子目关系的说法，正确的是（ ）。 A 清单项目的工程量和定额子目的工程量完全--致 B 清单项目的工程量和定额子目的工程量可能不一致 C 清单工程量与定额工程量的计算规则是一致的 D 清单工程量可以直接用于合同施工过程中的计价 | 16. The statement about the relationship between inventory items and quota subitems is correct (). The quantity of the project in A list and the quantity of the quota subhead are complete -- because the quantity of the project in B list and the quantity of the quota subhead may be inconsistent C List quantity and the calculation rules of the quota quantity are consistent D List quantity can be directly used for the valuation in the contract construction process
MCQ-4877 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 17、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，项目负责人承担工程质量终身责任的时间期限是（ ）。 A 工程经济寿命 B 工程缺陷责任期 C 工程保修年限 D 工程设计使用年限 | 17、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，项目负责人承担工程质量终身责任的时间期限是（ ）。 A 工程经济寿命 B 工程缺陷责任期 C 工程保修年限 D 工程设计使用年限 | 17. According to the Interim Measures for Lifelong responsibility investigation for the quality of the project leader of the Five Parties Responsible for the Construction Project, the time limit for the project leader to undertake the lifelong responsibility for the project quality is (). A project economic life B project defect liability period C project warranty years D project design service years
MCQ-4878 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 18、 建设工程质量监督档案归档时，应由（ ）签字。 A 总监理工程师 B 质量监督机构负责人 C 建设单位项目负责人 D 建设行政主管部门负责人 | 18、 建设工程质量监督档案归档时，应由（ ）签字。 A 总监理工程师 B 质量监督机构负责人 C 建设单位项目负责人 D 建设行政主管部门负责人 | 18. Construction project quality supervision archives, should be signed by (). A Chief supervision engineer B person in charge of quality supervision institution C project person in charge of construction unit D person in charge of construction administrative department
MCQ-4879 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 19、 建设工程实施施工总承包的，对施工现场安全生产负总责的单位是（ ）。 A 总承包单位 B 建设单位 C 监理单位 D 咨询单位 | 19、 建设工程实施施工总承包的，对施工现场安全生产负总责的单位是（ ）。 A 总承包单位 B 建设单位 C 监理单位 D 咨询单位 | 19. Construction project implementation of the construction of the general contract, the unit responsible for the construction site safety production is (). A general contracting unit B construction unit C supervision unit D consulting unit
MCQ-4880 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 20、 对于产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，以同类型工序或同类型产品的实耗工时为标准制定人工定额的方法是（ ） A 经验估值法 B 统计分析法 C 技术测定法 D 比较类推法 | 20、 对于产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，以同类型工序或同类型产品的实耗工时为标准制定人工定额的方法是（ ） A 经验估值法 B 统计分析法 C 技术测定法 D 比较类推法 | 20. For the construction process with many product specifications, repeated processes and small workload, the method of formulating labor quotas based on the actual consumption of working hours of the same type of process or the same type of product is () A empirical valuation method B statistical analysis method C technical determination method D comparison and analogy method
MCQ-4881 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 21、 采用单价合同形式的工程，其工程价款是根据（ ）计算确定的。 A 发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价 B 实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价 C 发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价 D 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 21、 采用单价合同形式的工程，其工程价款是根据（ ）计算确定的。 A 发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价 B 实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价 C 发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价 D 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 21. The project in the form of unit price contract, the project price is determined according to () calculation. A The bill of quantities provided by the Owner and the unit price reported by the contractor B the quantity actually completed and measured by the engineer and the contract price C the bill of quantities provided by the owner and the unit price actually incurred by the contractor D the quantity actually completed and measured by the engineer and the unit price actually incurred by the contractor
MCQ-4882 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 22、 项目竣工验收前，施工企业按照合同约定对已完成工程和设备采取必要的保护措施所发生的费用应计入（ ） A 总承包管理费 B 措施项目费 C 企业管理费 D 其他项目费 | 22、 项目竣工验收前，施工企业按照合同约定对已完成工程和设备采取必要的保护措施所发生的费用应计入（ ） A 总承包管理费 B 措施项目费 C 企业管理费 D 其他项目费 | 22. Before the completion and acceptance of the project, the expenses incurred by the construction enterprise in taking necessary protective measures for the completed project and equipment according to the contract shall be included in (A) General contract management fee, B) Measures project fee, C) Enterprise management fee, and D) other project fees
MCQ-4883 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 23、 建设工程项目实施过程中，对资源需求计划进行分析的是（ ）。 A 验证进度计划实现的可能性 B 落实加快工程进度所需的资金 C 优化资源消耗 D 落实经济激励措施 | 23、 建设工程项目实施过程中，对资源需求计划进行分析的是（ ）。 A 验证进度计划实现的可能性 B 落实加快工程进度所需的资金 C 优化资源消耗 D 落实经济激励措施 | 23. The construction project implementation process, the resource demand plan analysis is (). A verify the possibility of realizing the schedule plan B implement the funds needed to accelerate the project progress C optimize resource consumption D implement economic incentives
MCQ-4884 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 24、 建设工程设备采购合同通常采用的计价方式是（ ） A 固定总价合同 B 可调总价合同 C 固定单价合同 D 成本加酬金合同 | 24、 建设工程设备采购合同通常采用的计价方式是（ ） A 固定总价合同 B 可调总价合同 C 固定单价合同 D 成本加酬金合同 | 24. The construction equipment procurement contract usually adopts the pricing method is () A fixed total price contract B adjustable total price contract C fixed unit price contract D cost plus fee contract
MCQ-4885 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 25、 发包方将全部施工任务委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体完成，该项目的施工任务委托模式是（ ）。 A 施工平行发承包 B 施工总承包管理 C 工程总承包 D 施工总承包 | 25、 发包方将全部施工任务委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体完成，该项目的施工任务委托模式是（ ）。 A 施工平行发承包 B 施工总承包管理 C 工程总承包 D 施工总承包 | 25. The contract owner will entrust all the construction tasks to a construction unit or a construction consortium composed of multiple construction units to complete, the project's construction task entrustment mode is (). A construction parallel contracting B construction general contracting management C project general contracting D construction general contracting
MCQ-4886 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 26、 施工风险管理工作包括：①施工风险应对；②施工风险评估；③施工风险识别；④施工风险监控。其正确的流程是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 26、 施工风险管理工作包括：①施工风险应对；②施工风险评估；③施工风险识别；④施工风险监控。其正确的流程是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 26. Construction risk management includes: (1) construction risk response; ② construction risk assessment; ③ construction risk identification; ④ construction risk monitoring. Its correct process is (). A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④
MCQ-4887 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 27、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是（ ）。 A 自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求 B 自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认 C 自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔 D 报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作 | 27、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是（ ）。 A 自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求 B 自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认 C 自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔 D 报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作 | 27. According to the Standard Construction Bidding Documents, if the supervisor fails to inspect the hidden parts of the project confirmed by the Contractor in accordance with the agreed time and has no other instructions, the correct way for the contractor to do so is (). A completes the coverage work by itself and refuses the supervisor's request for re-inspection B completes the coverage work by itself, and submits the corresponding records to the supervisor for signature to confirm C completes the coverage work by itself, and makes claims to the supervisor D reports to the government quality supervision agency after completing the coverage work by itself
MCQ-4888 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 28、 建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A 编制项目总进度计划 B 编制项目总进度纲要 C 通过编制项目总进度计划论证进度目标控制措施的有效性 D 通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 | 28、 建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A 编制项目总进度计划 B 编制项目总进度纲要 C 通过编制项目总进度计划论证进度目标控制措施的有效性 D 通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 | 28. The core work of the total progress target demonstration of the construction project is (). A preparation of the overall progress plan B preparation of the overall progress plan C through the preparation of the overall progress plan to demonstrate the effectiveness of the progress target control measures D through the preparation of the overall progress plan to demonstrate the possibility of achieving the total progress target
MCQ-4889 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 29、 下列施工现场防治水污染的做法中，正确的是（ ） A 乙炔发生罐产生的污水，用专用容器集中存放，然后倒入沉淀池处理 B 将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源 C 化学药品采用封闭容器，集中露天存放 D 100人以上的临时食堂，污水经排水沟直接排入城市污水管 | 29、 下列施工现场防治水污染的做法中，正确的是（ ） A 乙炔发生罐产生的污水，用专用容器集中存放，然后倒入沉淀池处理 B 将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源 C 化学药品采用封闭容器，集中露天存放 D 100人以上的临时食堂，污水经排水沟直接排入城市污水管 | 29. The following construction site prevention and control of water pollution practices, the correct is (A acetylene generation tank produced by the sewage, with a special container centralized storage, and then poured into the sedimentation tank treatment B toxic and harmful waste for earthwork backfill, to avoid pollution of water source C chemicals using closed containers, Centralized open storage D more than 100 people of the temporary canteen, sewage drains directly into the urban sewage pipe
MCQ-4890 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 30、 根据企业安全技术措施计划的编制步骤，工作活动分类后紧接着应进行的工作是（ ）。 A 风险确定 B 危险源识别 C 风险评价 D 安全技术措施计划论证 | 30、 根据企业安全技术措施计划的编制步骤，工作活动分类后紧接着应进行的工作是（ ）。 A 风险确定 B 危险源识别 C 风险评价 D 安全技术措施计划论证 | 30. According to the preparation steps of the enterprise safety technical measures plan, the work that should be carried out immediately after the classification of work activities is (). A risk determination B hazard source identification C risk assessment D safety technical measures plan demonstration
MCQ-4891 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 31、 施工企业质量管理体系获准认证的有效期是（ ）年。 A 二 B 五 C 三 D 六 | 31、 施工企业质量管理体系获准认证的有效期是（ ）年。 A 二 B 五 C 三 D 六 | 31. The validity period of the quality management system certification of construction enterprises is () years. A two B five C three D six
MCQ-4892 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 32、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 与分包单位签订分包合同 B 承担项目施工任务并对其工程质量负责 C 组织和指挥施工总承包单位的施工 D 负责对所有分包单位的管理及组织协调 | 32、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 与分包单位签订分包合同 B 承担项目施工任务并对其工程质量负责 C 组织和指挥施工总承包单位的施工 D 负责对所有分包单位的管理及组织协调 | 32. The statement about the responsibility of the general contracting management of the construction is correct (). A signs a subcontract with the subcontractor B undertakes the project construction task and is responsible for its project quality C organizes and directs the construction of the general contractor D is responsible for the management, organization and coordination of all subcontractors
MCQ-4893 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 33、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由（ ）负责办理或获得保险。 A 发包人 B 劳务分包人 C 工程承包人 D 设备生产厂 | 33、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由（ ）负责办理或获得保险。 A 发包人 B 劳务分包人 C 工程承包人 D 设备生产厂 | 33. According to the Subcontracting Contract for Construction Labor of Construction Project (Model Text), () shall be responsible for handling or obtaining insurance for the materials and equipment to be installed that are transported to the construction site for labor construction. A Employer B Labor subcontractor C Project contractor D equipment production factory
MCQ-4894 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(91).png<image>某单代号网络图如图所示，其逻辑关系表述正确的是（ ）。 A 工作B完成后，即可进行工作E B 工作C完成后，即可进行工作G C 工作E、D均完成后，才能进行工作G D 工作B、C均完成后，才能进行工作E | 34、 非常抱歉，由于图片的分辨率不高，图中的细节不是很清晰。然而，从模糊的轮廓来看，这似乎是一个网络图，它反映了建筑工程项目管理中的活动和它们之间的依赖关系。 在建设工程项目管理中，网络图是关键的工具之一。它帮助项目经理可视化项目中的各个活动及其相互之间的先后关系。图中的圆圈（节点）通常代表项目中的关键活动或事件，而线条则表明它们之间的逻辑关系或依赖性。 在这样的网络图中，可以应用关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation Review Technique, PERT）等技术进行项目的时间管理和优化。理解和分析这些活动，以及它们的持续时间和相互依赖性，可以帮助项目经理确定项目的最短完成时间和可能存在的风险点，从而更好地对项目进行规划和调整。 由于图片不够清晰，无法提供更具体的分析，例如确定哪个是关键路径，或者评估特定活动的持续时间。在实际应用中，每个节点都会配有活动的具体信息，如持续时间、最早开始时间和最迟开始时间等，以帮助项目经理做出准确的管理决策。某单代号网络图如图所示，其逻辑关系表述正确的是（ ）。 A 工作B完成后，即可进行工作E B 工作C完成后，即可进行工作G C 工作E、D均完成后，才能进行工作G D 工作B、C均完成后，才能进行工作E | 34. The network diagram of a single code is shown in the figure, and the correct logical relation is (). A After work B is completed, work E can be carried out B after work C is completed, work G C can be carried out after work E and D are completed, work G D can be carried out after work B and C are completed
MCQ-4895 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 35、 下列施工企业质量管理体系文件中，包含企业质量目标（指标）的是（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量方针 | 35、 下列施工企业质量管理体系文件中，包含企业质量目标（指标）的是（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量方针 | 35. The following construction enterprise quality management system documents, including enterprise quality objectives (indicators) is (). A Quality manual B procedure document C quality plan D quality policy
MCQ-4896 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD7 Information management | SD7-1 Fundamentals of information management in construction engineering | SAMCQ | No | 36、 下列项目管理相关资料中，能够反映项目竣工验收信息的是（ ）。 A 单位工程交工质量核定表 B 项目成本偏差分析 C 施工安全设施验收记录表 D 年度完成工作分析表 | 36、 下列项目管理相关资料中，能够反映项目竣工验收信息的是（ ）。 A 单位工程交工质量核定表 B 项目成本偏差分析 C 施工安全设施验收记录表 D 年度完成工作分析表 | 36. The following project management related materials, can reflect the project completion acceptance information is (). A unit project delivery quality approval table B project cost deviation analysis C Construction safety facilities acceptance record table D annual completion work analysis table
MCQ-4897 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 37、 某工程混凝土结构出现了宽度大于0.3mm的裂缝，经分析研究不影响结构的安全和使用，可采取的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 返修处理 C 限制使用 D 不做处理 | 37、 某工程混凝土结构出现了宽度大于0.3mm的裂缝，经分析研究不影响结构的安全和使用，可采取的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 返修处理 C 限制使用 D 不做处理 | 37. A concrete structure of a project has a width greater than 0.3mm cracks, analysis and study does not affect the safety and use of the structure, can be taken as (). A rework treatment B repair treatment C limit the use of D do not do the treatment
MCQ-4898 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 38、 若工作A持续4天，最早开始2天完成，有两个紧后工作：工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天；工作C持续2天，最早第9天完成。则工作A的自由时差是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 38、 若工作A持续4天，最早开始2天完成，有两个紧后工作：工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天；工作C持续2天，最早第9天完成。则工作A的自由时差是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 38. If work A lasts 4 days, the earliest start 2 days to complete, there are two tight work: work B lasts 1 day, the latest start on the 10th day, the total time difference of 2 days; Work C lasts for 2 days and is completed on the 9th day at the earliest. The free time difference of job A is () days. A 0 B 1 C 2 D 3
MCQ-4899 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 39、 不能激励承包人努力降低成本和缩短工期的合同形式是（ ）。 A 成本加奖金合同 B 成本加固定费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加固定比例费用合同 | 39、 不能激励承包人努力降低成本和缩短工期的合同形式是（ ）。 A 成本加奖金合同 B 成本加固定费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加固定比例费用合同 | 39. The form of contract that does not motivate the contractor to strive to reduce the cost and shorten the duration is (). A cost plus bonus contract B cost plus fixed fee contract C maximum cost plus fee contract D cost plus fixed percentage fee contract
MCQ-4900 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 40、 通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是（ ）。 A 相关比率法 B 构成比率法 C 指标对比分析法 D 动态比率法 | 40、 通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是（ ）。 A 相关比率法 B 构成比率法 C 指标对比分析法 D 动态比率法 | 40. By calculating the material cost and its proportion in the total cost to determine the rationality of the material cost, the cost analysis method is (). A correlation ratio method B composition ratio method C index comparative analysis method D dynamic ratio method
MCQ-4901 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 41、 下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（ ）。 A 建筑工程一切险 B 工伤保险 C 人身意外伤害险 D 执业责任险 | 41、 下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（ ）。 A 建筑工程一切险 B 工伤保险 C 人身意外伤害险 D 执业责任险 | 41. Among the following types of engineering insurance, the one jointly insured in the name of the project owner and the contractor is (). A Construction project All risks B industrial injury insurance C Personal accident insurance D practice liability insurance
MCQ-4902 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 42、 根据《标准施工招标文件》，竣工付款申请单的提交时间为（ ）。 A 工程接收证书颁发后 B 承包人提交竣工验收报告时 C 发包人组织竣工验收时 D 工程保修期满后 | 42、 根据《标准施工招标文件》，竣工付款申请单的提交时间为（ ）。 A 工程接收证书颁发后 B 承包人提交竣工验收报告时 C 发包人组织竣工验收时 D 工程保修期满后 | 42. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the application for payment for completion shall be submitted at (). A after the project acceptance certificate is issued B when the contractor submits the completion acceptance report C when the employer organizes the completion acceptance D after the project warranty expires
MCQ-4903 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 关于索赔成立条件的说法，错误的是（ ）。 A 承包人按合同规定的程序和时间递交索赔意向通知和索赔报告 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了承包人正常的承受范围 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程成本额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 | 43、 关于索赔成立条件的说法，错误的是（ ）。 A 承包人按合同规定的程序和时间递交索赔意向通知和索赔报告 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了承包人正常的承受范围 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程成本额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 | 43. The statement about the conditions for the establishment of the claim is wrong (). A the contractor submits the notice of intent to claim and the claim report in accordance with the procedures and time stipulated in the contract, B resulting in a huge increase in costs or loss of the construction period, which is beyond the normal range of the contractor to bear. The event has caused the contractor's additional cost of the project or the direct loss of the construction period D caused the increase in cost or the loss of the construction period, which does not belong to the contractor's behavioral responsibility or risk liability according to the contract
MCQ-4904 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 44、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中的已提供暂估单价的某种材料，在确定相关分部分项工程综合单价时，该材料单价按（ ）计算。 A 政府建设主管部门公布的信息价 B 投标人自主确定的材料价格 C 招标文件提供的材料暂估单价 D 投标时当地该材料的市场平均价格 | 44、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中的已提供暂估单价的某种材料，在确定相关分部分项工程综合单价时，该材料单价按（ ）计算。 A 政府建设主管部门公布的信息价 B 投标人自主确定的材料价格 C 招标文件提供的材料暂估单价 D 投标时当地该材料的市场平均价格 | 44. According to the "construction project quantity list pricing specifications", when preparing the tender documents, the tender documents have provided a tentative estimate of the unit price of a certain material, in determining the comprehensive unit price of the relevant sub-projects, the unit price of the material is calculated according to (). A the information price announced by the competent government construction department B the material price determined by the bidder independently C the tentative unit price of the materials provided by the bidding document D the local market average price of the material at the time of bidding
MCQ-4905 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 45、 根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在召开第一次工地会议前应将工程建设监理规划报送（ ）。 A 建设单位 B 建设主管部门 C 施工单位 D 设计单位 | 45、 根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在召开第一次工地会议前应将工程建设监理规划报送（ ）。 A 建设单位 B 建设主管部门 C 施工单位 D 设计单位 | 45. According to the "Code for Construction Supervision", the project supervision authority shall submit the project construction supervision plan () before holding the first site meeting. A construction unit B construction department C construction unit D design unit
MCQ-4906 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 46、 关于预算定额的说法，正确的是（ ）。 A 预算定额以工序为对象进行编制 B 预算定额可以直接用于施工企业作业计划的编制 C 预算定额是编制概算定额的基础 D 预算定额是编制施工定额的依据 | 46、 关于预算定额的说法，正确的是（ ）。 A 预算定额以工序为对象进行编制 B 预算定额可以直接用于施工企业作业计划的编制 C 预算定额是编制概算定额的基础 D 预算定额是编制施工定额的依据 | 46. About the budget quota, the correct is (). A budget quota to the process as the object of preparation B budget quota can be directly used for the preparation of construction enterprise operation plan C budget quota is the basis for the preparation of budget estimate quota D budget quota is the basis for the preparation of construction quota
MCQ-4907 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工企业生产计划的是（ ）。 A 项目施工进度计划 B 供货工作进度计划 C 生产资源调配计划 D 施工总进度计划 | 47、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工企业生产计划的是（ ）。 A 项目施工进度计划 B 供货工作进度计划 C 生产资源调配计划 D 施工总进度计划 | 47. The following plans related to the construction progress, belong to the construction enterprise production plan is (). A project construction progress plan B supply work progress plan C production resource allocation plan D construction progress plan
MCQ-4908 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 48、 某工程根据《建设工程施工合同（示范文本）》订立了承包合同，约定措施项目费为300万元。工程实施过程中，由于工程变更引起施工方案改变，项目经理部编制的变更施工方案经本单位技术负责人审批后即组织实施。工程完成后，承包人提出由于施工方案改变应增加措施项目费30万元的索赔，其中按单价计算的18万元，按总价计算的12万元。则应结算的措施项目费为（ ）。 A 312 B 318 C 330 D 300 | 48、 某工程根据《建设工程施工合同（示范文本）》订立了承包合同，约定措施项目费为300万元。工程实施过程中，由于工程变更引起施工方案改变，项目经理部编制的变更施工方案经本单位技术负责人审批后即组织实施。工程完成后，承包人提出由于施工方案改变应增加措施项目费30万元的索赔，其中按单价计算的18万元，按总价计算的12万元。则应结算的措施项目费为（ ）。 A 312 B 318 C 330 D 300 | 48. A project according to the "construction project construction contract (Model text)" signed a contract, the agreed measures of the project cost of 3 million yuan. During the implementation of the project, due to the change of the construction plan, the change of the construction plan prepared by the project management Department shall be organized and implemented after the approval of the technical person in charge of the unit. After the completion of the project, the contractor shall put forward a claim for increasing the measure project cost by 300,000 yuan due to the change of the construction plan, of which 180,000 yuan is calculated according to the unit price and 120,000 yuan is calculated according to the total price. Then the measure project fee to be settled shall be (). A 312 B 318 C 330 D 300
MCQ-4909 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 49、 在施工过程中对影响成本的因素加强管理，采取各种有效措施保证消耗和支出不超过成本计划，该做法属于成本成本管理任务中（ ）的工作内容。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本考核 | 49、 在施工过程中对影响成本的因素加强管理，采取各种有效措施保证消耗和支出不超过成本计划，该做法属于成本成本管理任务中（ ）的工作内容。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本考核 | 49. In the construction process to strengthen the management of factors affecting the cost, take a variety of effective measures to ensure that consumption and expenditure do not exceed the cost plan, the practice belongs to the cost management task () work content. A cost control B cost accounting C cost analysis D cost assessment
MCQ-4910 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 落实施工生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故处理 C 事故调查 D 事故问责 | 50、 落实施工生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故处理 C 事故调查 D 事故问责 | 50. The core link of the implementation of the construction and production safety accident report and investigation and handling of the "four not let go" principle is (). A accident report B accident handling C accident investigation D accident accountability
MCQ-4911 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 51、 关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是（ ）。 A 最小的时间单位是天 B 横道图不能表示出停工时间 C 时间单位可以是工作日 D 横道图可以表示工作最迟开始时间 | 51、 关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是（ ）。 A 最小的时间单位是天 B 横道图不能表示出停工时间 C 时间单位可以是工作日 D 横道图可以表示工作最迟开始时间 | 51. Regarding the statement about time representation in the progress plan of the traverse chart, what is correct is (). A The smallest unit of time is days B the horizontal chart cannot represent downtime C the unit of time can be working days D the horizontal chart can represent the latest start time of work
MCQ-4912 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 52、 根据《建设工程安全生产管理条例》，XXXX分部分项工程应当编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人与（ ）签字后实施。 A 项目经理， B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 52、 根据《建设工程安全生产管理条例》，XXXX分部分项工程应当编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人与（ ）签字后实施。 A 项目经理， B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 52. According to the "construction engineering safety production management Regulations", XXXX branch projects should be prepared special construction plans, and the construction unit technical person in charge and () signed after the implementation. A project manager, B project technical person in charge C chief supervision engineer D professional supervision engineer
MCQ-4913 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 53、 下列施工现场质量检查方法中，属于理化试验方法的是（ ）。 A 超声波焊缝探伤 B 基桩静载试验 C 门窗口对角线直尺检查 D 混凝土构件标高检查 | 53、 下列施工现场质量检查方法中，属于理化试验方法的是（ ）。 A 超声波焊缝探伤 B 基桩静载试验 C 门窗口对角线直尺检查 D 混凝土构件标高检查 | 53. The following construction site quality inspection methods, belong to the physical and chemical test method is (). A ultrasonic welding seam testing B foundation pile static load test C door window diagonal straightedge inspection D concrete component elevation inspection
MCQ-4914 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 54、 “五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌及（ ）。 A 危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图 B 安全成产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图 C 施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图 D 安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图 | 54、 “五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌及（ ）。 A 危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图 B 安全成产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图 C 施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图 D 安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图 | 54. "Five cards and one picture" refers to the project overview card, the management list and supervision telephone card, the fire protection card and (). A hazard sign card, civilized construction card, architectural renderings B safety production card, construction personnel site access card, architectural renderings C construction personnel site access card, hazard sign card, construction site plan D safety production card, civilized construction card, construction site plan
MCQ-4915 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 55、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员离开特种岗位达（ ）个月以上，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。 A 2 B 3 C 6 D 5 | 55、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员离开特种岗位达（ ）个月以上，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。 A 2 B 3 C 6 D 5 | 55. According to the "Special operation personnel safety technical training and assessment management Regulations", special operation personnel leave special posts for more than () months, should be re-carried out the actual operation assessment, qualified before work. A 2 B 3 C 6 D 5
MCQ-4916 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于承包人提出索赔期限的说法，正确的是（ ）。 A 按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出工程接收证书颁发前发生的索赔 B 按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出工程接收证书颁发后发生的索赔 C 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于承包人提出索赔期限的说法，正确的是（ ）。 A 按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出工程接收证书颁发前发生的索赔 B 按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出工程接收证书颁发后发生的索赔 C 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 | 56. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the statement regarding the time limit for the contractor to file a claim is correct (). After A accepts the completion payment certificate as agreed in the contract, it still has the right to raise claims that occurred before the issuance of the project acceptance certificate. After B accepts the completion acceptance certificate as agreed in the contract, it has no right to raise claims that occur after the issuance of the project acceptance certificate. In the final settlement application submitted in accordance with the contract, In the application for final settlement submitted in accordance with the contract, in the application for final settlement submitted in accordance with the contract, it is limited to claims that occur after the issuance of the project receipt certificate
MCQ-4917 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 57、 关于单代号网络计划绘制要求的说法，正确的是（ ）。 A 所有时间参数都应标注在节点内 B 工作间的间隔时间用波形线表示 C 节点编号必须连续 D 所有逻辑关系均用箭线表示 | 57、 关于单代号网络计划绘制要求的说法，正确的是（ ）。 A 所有时间参数都应标注在节点内 B 工作间的间隔时间用波形线表示 C 节点编号必须连续 D 所有逻辑关系均用箭线表示 | 57. The statement about the requirements for the drawing of the single code network plan is correct (). A All the time parameters should be marked in the node B working interval time is represented by waveform line C node number must be continuous D all logical relations are represented by arrow line
MCQ-4918 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 58、 工程造价管理机构在确定计价定额人工费时，采用的人工日工资单价应按照（ ）确定。 A 本地区领先的施工企业平均技术熟练程度工人的每工作日应得的日工资总额 B 施工企业最熟练的技术工人每工作日按规定从事施工作业应得的日工资总额 C 施工企业平均技术熟练程度工日在每工作日按规定从事施工作业的日工资总额 D 本领域大多数施工企业-般熟练技术程度工人每工作日实际得到的工资总额 | 58、 工程造价管理机构在确定计价定额人工费时，采用的人工日工资单价应按照（ ）确定。 A 本地区领先的施工企业平均技术熟练程度工人的每工作日应得的日工资总额 B 施工企业最熟练的技术工人每工作日按规定从事施工作业应得的日工资总额 C 施工企业平均技术熟练程度工日在每工作日按规定从事施工作业的日工资总额 D 本领域大多数施工企业-般熟练技术程度工人每工作日实际得到的工资总额 | 58. The engineering cost management agency in determining the valuation quota labor time, the use of labor daily wage unit price should be determined in accordance with (). A The total daily wages of the average skilled workers of the leading construction enterprises in the region per working day B the total daily wages of the most skilled workers of the construction enterprises per working day according to the regulations engaged in construction operations C the total daily wages of the average skilled workers of the construction enterprises per working day according to the regulations engaged in construction operations D The total amount of wages actually received per working day by the average skilled worker in most construction enterprises in the field
MCQ-4919 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 59、 工程项目实施过程中，施工单位为确保安全，在处理安全隐患时，设置了多道防线，体现了对安全隐患处理的（ ）。 A 单项隐患综合处理原则 B 冗余安全度处理原则 C 防灾与减灾并重处理原则 D 重点处理原则 | 59、 工程项目实施过程中，施工单位为确保安全，在处理安全隐患时，设置了多道防线，体现了对安全隐患处理的（ ）。 A 单项隐患综合处理原则 B 冗余安全度处理原则 C 防灾与减灾并重处理原则 D 重点处理原则 | 59. During the implementation of the project, in order to ensure safety, the construction unit has set up multiple lines of defense when dealing with security risks, reflecting the handling of security risks (). A single hidden danger comprehensive treatment principle B redundancy safety degree treatment principle C disaster prevention and reduction and equal treatment principle D key treatment principle
MCQ-4920 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 60、 与曲线法相比，采用横道图方法进行施工项目费用进度综合偏差分析的优点是（ ）。 A 比较直观反映费用偏差变化趋势 B 可以准确表达出费用的绝对偏差 C 比较容易表达出进度的相对偏差 D 比较容易预测进度偏差 | 60、 与曲线法相比，采用横道图方法进行施工项目费用进度综合偏差分析的优点是（ ）。 A 比较直观反映费用偏差变化趋势 B 可以准确表达出费用的绝对偏差 C 比较容易表达出进度的相对偏差 D 比较容易预测进度偏差 | 60. Compared with the curve method, the advantages of using the transverse chart method for comprehensive deviation analysis of construction project cost schedule are (). A is more intuitive to reflect the change trend of cost deviation B can accurately express the absolute deviation of cost C is easier to express the relative deviation of progress D is easier to predict the progress deviation
MCQ-4921 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 《住宅质量分户验收表》应由（ ）出具。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 政府质量监督机构 | 61、 《住宅质量分户验收表》应由（ ）出具。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 政府质量监督机构 | 61. "Housing quality household Acceptance Form" should be issued by (). A construction unit B construction unit C supervision unit D government quality supervision agency
MCQ-4922 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 62、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好 B 首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中 C 首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费 D 可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划 | 62、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好 B 首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中 C 首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费 D 可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划 | 62. About the preparation of construction cost plan according to the project implementation stage, the correct is (). A construction cost should be decomposed according to time, the more detailed the decomposition is better B first of all, the total cost should be decomposed into a single project and a unit project C first of all, the cost should be decomposed into labor costs, materials costs and construction machinery and tools usage D can be further expanded on the basis of the control of the construction progress of the network diagram to get the construction cost plan
MCQ-4923 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 63、 根据《标准施工招标文件》，不属于工程变更范围的是（ ）。 A 为完成工程需要追加的额外工作 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 取消合同中任何一项工作，并将该工作转由他人实施 D 改变合同中任何-项工作的质量或其他特性 | 63、 根据《标准施工招标文件》，不属于工程变更范围的是（ ）。 A 为完成工程需要追加的额外工作 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 取消合同中任何一项工作，并将该工作转由他人实施 D 改变合同中任何-项工作的质量或其他特性 | 63. According to the "Standard Construction Bidding Documents", what does not belong to the scope of engineering change is (). A additional work required to complete the works B change the baseline, elevation, location or dimensions of the contract works C cancel any work in the contract and transfer the work to another person D change the quality or other characteristics of any - work in the contract
MCQ-4924 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 64、 质量控制点的设置应选择施工过程中的重点部位，重点工序和（ ） A 重点流程 B 重点结果 C 重点质量因素 D 重点质检手段 | 64、 质量控制点的设置应选择施工过程中的重点部位，重点工序和（ ） A 重点流程 B 重点结果 C 重点质量因素 D 重点质检手段 | 64. The setting of quality control points should select key parts in the construction process, key processes and () A key process B key results C key quality factors D key means of quality inspection
MCQ-4925 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 65、 某施工生产安全事故，造成2人死亡，11人重伤，直接经济损失5500万元，则该事故属于（ ） A 特别重大事故 B 较大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 65、 某施工生产安全事故，造成2人死亡，11人重伤，直接经济损失5500万元，则该事故属于（ ） A 特别重大事故 B 较大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 65. A construction production safety accident, resulting in 2 deaths, 11 serious injuries, direct economic losses of 55 million yuan, the accident belongs to () A special major accident B major accident C major accident D general accident
MCQ-4926 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | SAMCQ | No | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制合理的资金使用计划，节约资金成本 B 选用满足功能要求且成本低的施工机械 C 通过代用、使用外加剂等方法减少材料消耗量 D 明确各级成本管理人员的任务和责任 | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制合理的资金使用计划，节约资金成本 B 选用满足功能要求且成本低的施工机械 C 通过代用、使用外加剂等方法减少材料消耗量 D 明确各级成本管理人员的任务和责任 | 66. The following construction cost management measures, belong to the organizational measures are (). A to prepare a reasonable use of funds plan, save the cost of capital B to choose to meet the functional requirements and low cost of construction machinery C through substitution, the use of admixtures and other methods to reduce material consumption D clear the task and responsibility of cost management personnel at all levels
MCQ-4927 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(92).png<image>某项目网络计划如图所示（时间单位：天），关于D工作的说法，正确的是（ ）。 A 工作D只能出现在关键线路上 B 工作D只能出现在非关键线路上 C 工作D可以出现在非关键线路上 D 工作D总时差不为零 | 67、 这张图片显示的是一个项目管理中常用的工具——网络图，它是用来表示项目活动的顺序和时间安排的一种图形化方法。在建设工程项目管理中，网络图可以帮助项目经理确定项目的关键路径，这是决定项目完成时间的最长路径，也就是说，任何关键路径上的延迟都会直接影响整个项目的完成时间。 图中的每个圆圈（称为节点）代表一个项目里程碑或关键活动事件点，而箭头表示活动的顺序或依赖关系。数字通常表示活动所需的时间（如天、周或月）。在这张特定的网络图中，我们可以看到从节点1开始，表示项目的起点。然后，项目通过不同路径（A、B-C、B-D-E和B-D-G）向前进行，最终在节点6结束，表示项目完成。 例如，路径 A 是从节点 1 到节点 2 的直线，它的时间是5个单位，而路径 B 是从节点 1 到节点 3，耗时2个单位。然后路径C是从节点3到节点5，耗时3个单位，以此类推。项目经理需要评估所有这些路径以确定哪些是关键路径。在这个例子中，关键路径是耗时最多的路径，项目经理必须密切关注这些路径上的活动，确保没有延误。 此外，我们也可以看到有时会有并行的路径（例如B-D和B-C），这意味着这些活动可以同时进行，这有助于缩短项目总时间。 因为图像质量较低，部分细节可能不是很清晰，但整体而言，网络图是项目管理中重要的工具，让项目经理可以可视化细分任务之间的关系，并规划、监控项目进度。某项目网络计划如图所示（时间单位：天），关于D工作的说法，正确的是（ ）。 A 工作D只能出现在关键线路上 B 工作D只能出现在非关键线路上 C 工作D可以出现在非关键线路上 D 工作D总时差不为零 | 67. A project network plan as shown in the figure (time unit: days), about D work, the correct statement is (). A work D can only appear on the critical line B work D can only appear on the non-critical line C work D can appear on the non-critical line D work D total time difference is not zero
MCQ-4928 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 68、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天时，关于施工合同接触的说法，正确的是（ ）。 A 仅发包人有权提出解除合同 B 发包人和承包人均有权提出解除合同 C 仅承包人有权提出解除合同 D 发包人和承包人均无权提出解除合同 | 68、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天时，关于施工合同接触的说法，正确的是（ ）。 A 仅发包人有权提出解除合同 B 发包人和承包人均有权提出解除合同 C 仅承包人有权提出解除合同 D 发包人和承包人均无权提出解除合同 | 68. According to the "Construction Contract (Model Text)", when the contract cannot be performed for more than 84 consecutive days due to force majeure, the statement about the construction contract contact is correct (). A only the owner has the right to terminate the contract B both the owner and the contractor have the right to terminate the contract C only the contractor has the right to terminate the contract D neither the owner nor the contractor has the right to terminate the contract
MCQ-4929 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD7 Information management | SD7-2 Information classification, coding, and processing of construction engineering | SAMCQ | No | 69、 根据《建设工程文件归档规范》，关于施工文件立卷的说法正确的是（ ）。 A 声像资料与纸质文件在案卷设置上一致 B 专业分包的分部工程，应并入相应单位工程立卷 C 文字材料按事项、专业顺序排列 D 卷内既有文字材料又有图纸资料时，图纸排列在前 | 69、 根据《建设工程文件归档规范》，关于施工文件立卷的说法正确的是（ ）。 A 声像资料与纸质文件在案卷设置上一致 B 专业分包的分部工程，应并入相应单位工程立卷 C 文字材料按事项、专业顺序排列 D 卷内既有文字材料又有图纸资料时，图纸排列在前 | 69. According to the Specification for Archiving Construction Project Documents, the statement about the filing of construction documents is correct (). A audio and video data and paper documents in the case file set the same B professional subcontracting division project, should be incorporated into the corresponding unit project file C text materials according to the items, professional order D volume both text materials and drawings, drawings arranged in the front
MCQ-4930 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 70、 根据《质量管理体系基础和术语》,凡工程产品未满足质量要求就称为（ ）。 A 质量问题 B 质量缺陷 C 质量事故 D 质量不合格 | 70、 根据《质量管理体系基础和术语》,凡工程产品未满足质量要求就称为（ ）。 A 质量问题 B 质量缺陷 C 质量事故 D 质量不合格 | 70. According to the "Quality Management system basis and terminology", where the engineering product does not meet the quality requirements is called (). A quality problem B quality defect C quality accident D quality unqualified
MCQ-4931 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 企业安全技术措施计划的范围应包括（ ）。 A 改善劳动条件 B 安全教育形式 C 安全管理制度 D 防止事故发生 E 预防职业病和职业中毒 | 71、 企业安全技术措施计划的范围应包括（ ）。 A 改善劳动条件 B 安全教育形式 C 安全管理制度 D 防止事故发生 E 预防职业病和职业中毒 | 71. The scope of enterprise safety technical measures plan should include (). A improvement of working conditions B forms of safety education C safety management system D prevention of accidents E prevention of occupational diseases and poisoning
MCQ-4932 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 下列违法行为中，对施工生产安全事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的情形有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 故意破坏事故现场 C 事故调查期间擅离职守 D 谎报或瞒报事故 E 迟报或漏报事故 | 72、 下列违法行为中，对施工生产安全事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的情形有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 故意破坏事故现场 C 事故调查期间擅离职守 D 谎报或瞒报事故 E 迟报或漏报事故 | 72. Among the following illegal acts, the main person in charge of the unit where the construction and production safety accident occurs shall be fined 40% to 80% of the annual income of the previous year (). A does not immediately organize the rescue of the accident B intentionally destroy the accident site C AWOL during the accident investigation D lie or conceal the accident E late report or miss the accident
MCQ-4933 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | MAMCQ | No | 73、 建设工程监理的工作性质包括（ ）。 A 服务性 B 科学性 C 独立性 D 公平性 E 创造性 | 73、 建设工程监理的工作性质包括（ ）。 A 服务性 B 科学性 C 独立性 D 公平性 E 创造性 | 73. The work nature of construction project supervision includes (). A service B scientific C independence D fairness E creativity
MCQ-4934 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 下列新建小学办公楼的组成中，属于分部工程的有（ ）。 A 办公楼的土建工程 B 办公楼的基础工程 C 办公楼的室外绿化工程 D 办公楼的屋面工程 E 办公楼的装饰装修工程 | 74、 下列新建小学办公楼的组成中，属于分部工程的有（ ）。 A 办公楼的土建工程 B 办公楼的基础工程 C 办公楼的室外绿化工程 D 办公楼的屋面工程 E 办公楼的装饰装修工程 | 74. The following new primary school office building composition, belongs to the division of the project (). A office building civil engineering B office building basic engineering C office building outdoor greening project D office building roofing project E office building decoration project
MCQ-4935 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | MAMCQ | No | 75、 工程开工前，质量监督机构第一次监督检查的主要内容有（ ）。 A 检查建设各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工单位的工程经营资质证书 C 审查总监理工程师的执业资格证书 D 抽查主要建筑材料的采购计划 E 检查质量控制资料的完成情况 | 75、 工程开工前，质量监督机构第一次监督检查的主要内容有（ ）。 A 检查建设各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工单位的工程经营资质证书 C 审查总监理工程师的执业资格证书 D 抽查主要建筑材料的采购计划 E 检查质量控制资料的完成情况 | 75. Before the project starts, the main contents of the first supervision and inspection of the quality supervision agency are (). A check the establishment of the quality assurance system of the construction parties B review the project management qualification certificate of the construction unit C review the qualification certificate of the chief supervision engineer D spot check the procurement plan of main building materials E check the completion of quality control data
MCQ-4936 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 76、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，属于承包人工作的有（ ）。 A 提供分包工程施工所需的施工场地 B 向分包人进行设计图纸交底 C 编制分包工程详细的施工组织设计 D 编制分包工程年、季、月工程进度计划 E 项目监理人进行直接工作联系 | 76、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，属于承包人工作的有（ ）。 A 提供分包工程施工所需的施工场地 B 向分包人进行设计图纸交底 C 编制分包工程详细的施工组织设计 D 编制分包工程年、季、月工程进度计划 E 项目监理人进行直接工作联系 | 76. According to the Subcontract of Construction Engineering Construction Specialty (Model Text), the works belonging to the contractor are (). A shall provide the construction site required for the construction of the subcontracted project B shall submit the design drawings to the subcontractor C shall prepare the detailed construction organization design of the subcontracted project D shall prepare the annual, quarterly and monthly project schedule of the subcontracted project E shall contact the project supervisor directly
MCQ-4937 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 77、 阅读招标文件“投标人须知”时，投标人应重点关注的信息有（ ）。 A 合同条款 B 招标工程的详细范围和内容 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 77、 阅读招标文件“投标人须知”时，投标人应重点关注的信息有（ ）。 A 合同条款 B 招标工程的详细范围和内容 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 77. When reading the "Instructions to Bidders" in the bidding document, the bidder should focus on the following information: A contract clause B Detailed scope and content of the bidding project C construction technical description D Composition of the bidding document E important time arrangement
MCQ-4938 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 78、 按生产要素内容分类，建设工程定额可以分为（ ）。 A 人工定额 B 材料消耗定额 C 建筑工程定额 D 施工机械台班使用定额 E 设备安装工程定额 | 78、 按生产要素内容分类，建设工程定额可以分为（ ）。 A 人工定额 B 材料消耗定额 C 建筑工程定额 D 施工机械台班使用定额 E 设备安装工程定额 | 78. According to the classification of production factors, the construction project quota can be divided into (). A labor quota B material consumption quota C construction engineering quota D construction machinery use quota E equipment installation project quota
MCQ-4939 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报送监理人审查的资料有（ ）。 A 工作名称、内容和数量 B 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时 C 投入该工作的材料类别和数量 D 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时 E 实施该工作的全部流程 | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报送监理人审查的资料有（ ）。 A 工作名称、内容和数量 B 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时 C 投入该工作的材料类别和数量 D 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时 E 实施该工作的全部流程 | 79. According to the "Construction Project Construction Contract (Model Text)", when the construction contractor implements a certain work priced according to the daily work, the information submitted to the supervisor for review is (). A Name, content and quantity of the work B Names, professions, types, levels and working hours of all personnel involved in the work C types and quantities of materials involved in the work D Model, number and consumption of construction equipment involved in the work E the whole process of implementing the work
MCQ-4940 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | MAMCQ | No | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告 B 项目经理因特殊情况需授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前3天将被授权人员的相关信息书面通知监理人 C 发包人收到承包人的书面改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 D 承包人需更换项目经理的，应提前7天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意告 E 紧急情况下为确保施工安全，项目经理采取必要措施后，应在48小时内向发包人代表和监理工程师提交书面报 | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告 B 项目经理因特殊情况需授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前3天将被授权人员的相关信息书面通知监理人 C 发包人收到承包人的书面改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 D 承包人需更换项目经理的，应提前7天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意告 E 紧急情况下为确保施工安全，项目经理采取必要措施后，应在48小时内向发包人代表和监理工程师提交书面报 | 80. According to the "construction project construction Contract (Model text)", about the project manager's statement, the correct (). A The owner has the right to require the replacement of incompetent project managers, and the contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the notice of replacement. B If the project manager needs to authorize his subordinates to perform a certain job responsibility due to special circumstances, If the employer still requires the replacement of the project manager after receiving the contractor's written improvement report, the contractor shall replace the project manager within 28 days after receiving the second replacement notice. D If the contractor needs to replace the project manager, the contractor shall notify the Employer and the supervisor in writing 7 days in advance. And with the written consent of the Owner, inform E that in case of emergency, the project manager shall submit a written report to the Owner's representative and the supervision engineer within 48 hours after taking necessary measures to ensure the safety of the construction
MCQ-4941 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 81、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，关于建设工程施工职业健康安全管理的基本要求的说法，正确的有（ ）。_ A 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 B 工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 施工企业应按规定为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险 E 实行总承包的工程，分包单位应接受总承包单位的安全生产管理 | 81、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，关于建设工程施工职业健康安全管理的基本要求的说法，正确的有（ ）。_ A 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 B 工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 施工企业应按规定为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险 E 实行总承包的工程，分包单位应接受总承包单位的安全生产管理 | 81. According to the "construction project safety production management Regulations" and "Occupational health and safety management system requirements and use Guide", the basic requirements for occupational health and safety management of construction projects are correct (). _ A construction enterprise must take full responsibility for the safety of production of the enterprise B engineering design stage, The design unit shall prepare the occupational health and safety construction production technical measures plan C the construction project leader and full-time safety production management personnel shall hold the certificate to work D the construction enterprise shall apply for accident insurance for the personnel engaged in dangerous operations during the on-site work in accordance with the provisions of the general contract project E. The subcontracting unit shall accept the safety management of the general contracting unit
MCQ-4942 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 82、 施工质量事故处理的基本要求有（ ）。 A 正确选择处理的人数和处罚方式 B 确保事故处理期间的安全 C 加强事故处理的检查验收工作 D 优先采用节约成本的技术措施 E 重视消除造成事故的原因 | 82、 施工质量事故处理的基本要求有（ ）。 A 正确选择处理的人数和处罚方式 B 确保事故处理期间的安全 C 加强事故处理的检查验收工作 D 优先采用节约成本的技术措施 E 重视消除造成事故的原因 | 82. The basic requirements for the handling of construction quality accidents are (). A correct selection of the number of people and punishment B to ensure the safety during the accident handling C strengthen the inspection and acceptance of the accident handling D give priority to the use of cost-saving technical measures E pay attention to the elimination of the cause of the accident
MCQ-4943 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | MAMCQ | No | 83、 施工质量保证体系运行包括的环节有（ ）。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 E 评价 | 83、 施工质量保证体系运行包括的环节有（ ）。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 E 评价 | 83. The operation of the construction quality assurance system includes (). Plan A B implementation of C inspection D processing E evaluation
MCQ-4944 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 84、 关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（ ）。 A 等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值 B 等于其所有紧后工作间隔时间的最小值 C 等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 D 等于其完成节点的最迟时间 E 等于其最早完成时间与总时差的和 | 84、 关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（ ）。 A 等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值 B 等于其所有紧后工作间隔时间的最小值 C 等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 D 等于其完成节点的最迟时间 E 等于其最早完成时间与总时差的和 | 84. About the calculation of the latest completion time of the work in the engineering network plan, the correct one is (). A is equal to the minimum value of the latest completion time of all the tight work B is equal to the minimum value of the interval time of all the tight work C is equal to the minimum value of the latest start time of all the tight work D is equal to the latest time of its completion node E is equal to the sum of its earliest completion time and the total time difference
MCQ-4945 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 关于项目管理任务分工表的说法，正确的是（ ）。 A 每个建设项目都应编制项目管理任务分工表 B 编制项目管理任务分工表前需对项目实施各阶段的任务进行分解 C 项目管理任务分工表中需明确每项任务的负责部门和配合部门 D 项目管理任务分工表确定后在项目进展过程中不得进行调整 E 项目管理任务分工表是项目组织设计文件的一部分 | 85、 关于项目管理任务分工表的说法，正确的是（ ）。 A 每个建设项目都应编制项目管理任务分工表 B 编制项目管理任务分工表前需对项目实施各阶段的任务进行分解 C 项目管理任务分工表中需明确每项任务的负责部门和配合部门 D 项目管理任务分工表确定后在项目进展过程中不得进行调整 E 项目管理任务分工表是项目组织设计文件的一部分 | 85. The statement about the project management task division table is correct (). A Each construction project should be prepared the project management task division table B before the preparation of the project management task division table, the tasks at each stage of the project implementation should be decomposed C The project management task division table should be clear the responsible department and department D for each task After the project management task division table is determined, it shall not be adjusted during the project progress. E The project management task division table is a part of the project organization design document
MCQ-4946 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 86、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的是（ ）。 A 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令 B 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 C 承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书 D 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议 E 承包人在接到监理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作 | 86、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的是（ ）。 A 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令 B 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 C 承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书 D 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议 E 承包人在接到监理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作 | 86. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the change management of construction contracts is correct (). A During the performance of the contract, the supervisor may at any time issue a change order to the contractor B adopt any change work priced by day work, C The contractor shall, within 14 days after receiving the change instruction, submit a change quotation to the Supervisor D during the performance of the Contract, The contractor may put forward reasonable written suggestions for changes to the drawings provided by the Employer E After receiving the change instruction from the supervisor, the contractor shall implement the change work according to the change instruction
MCQ-4947 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-1 Schedule control and scheduling systems of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 由不同功能的计划所构成的建设工程进度计划系统一般包括（ ）。 A 设计进度计划 B 操作性进度计划 C 指导性进度规划 D 总进度规划 E 单项工程进度计划 | 87、 由不同功能的计划所构成的建设工程进度计划系统一般包括（ ）。 A 设计进度计划 B 操作性进度计划 C 指导性进度规划 D 总进度规划 E 单项工程进度计划 | 87. The construction project progress planning system composed of plans with different functions generally includes (). A design progress plan B operational progress plan C guiding progress plan D overall progress plan E individual project progress plan
MCQ-4948 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 88、 单位工程施工组织设计中，反映组织施工水平的技术经济指标有（ ）。 A 项目施工工期 B 机械设备利用程度 C 项目施工成本降低率 D 建筑面积 E 劳动生产率 | 88、 单位工程施工组织设计中，反映组织施工水平的技术经济指标有（ ）。 A 项目施工工期 B 机械设备利用程度 C 项目施工成本降低率 D 建筑面积 E 劳动生产率 | 88. In the design of the construction organization of a unit project, the technical and economic indicators reflecting the level of the organization and construction are (). A project construction period B mechanical equipment utilization degree C project construction cost reduction rate D construction area E labor productivity
MCQ-4949 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | MAMCQ | No | 89、 采用固定总价合同的工程，承包人承担的价格风险有（ ）。 A 报价计算错误 B 工程变更 C 工程范围不确定 D 漏报项目 E 人工费上涨 | 89、 采用固定总价合同的工程，承包人承担的价格风险有（ ）。 A 报价计算错误 B 工程变更 C 工程范围不确定 D 漏报项目 E 人工费上涨 | 89. For a project with a fixed total price contract, the contractor shall bear the following price risks (). A quotation calculation error B project change C project scope uncertainty D omission of project E labor cost increase
MCQ-4950 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | MAMCQ | No | 90、 在项目的实施阶段，项目总进度包括施工进度和（ ）。 A 设计工作进度 B 招标工作进度 C 物资采购工作进度 D 项目动前的准备工作进度 E 项目试运转工作进度 | 90、 在项目的实施阶段，项目总进度包括施工进度和（ ）。 A 设计工作进度 B 招标工作进度 C 物资采购工作进度 D 项目动前的准备工作进度 E 项目试运转工作进度 | 90. In the implementation phase of the project, the total progress of the project includes the construction progress and (). A design work progress B bidding work progress C material procurement work progress D preparation work progress before the project move E project commissioning work progress
MCQ-4951 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 91、 根据《标准施工招标文件》，承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括（ ）。 A 质量监督机构人员组成及其分工 B 各工种技术工人的安排状况 C 主要岗位技术和管理人员的资格 D 发包人现场代表的组成 E 主要岗位技术和管理人员名单 | 91、 根据《标准施工招标文件》，承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括（ ）。 A 质量监督机构人员组成及其分工 B 各工种技术工人的安排状况 C 主要岗位技术和管理人员的资格 D 发包人现场代表的组成 E 主要岗位技术和管理人员名单 | 91. According to the Standard Construction Bidding Documents, the contractor shall, within 28 days after receiving the notice to start construction, submit to the Supervisor a report on the management organization and personnel arrangement of the construction site, which shall include (). A Composition of the quality supervision body and its division of labor B the arrangement of technical workers in each type of work C Qualifications of technical and managerial personnel in main positions D Composition of the Employer's on-site representative E List of technical and managerial personnel in main positions
MCQ-4952 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | MAMCQ | No | 92、 下列建设工程项目施工进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 项目施工资源需求计划的编制 B 进度控制工作流程的制订 C 进度控制会议的组织设计 D 专门控制部门和人员的设置 E 进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制 | 92、 下列建设工程项目施工进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 项目施工资源需求计划的编制 B 进度控制工作流程的制订 C 进度控制会议的组织设计 D 专门控制部门和人员的设置 E 进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制 | 92. Among the following measures for the control of the construction progress of construction projects, those belonging to the organizational measures are (). A project construction resource demand plan preparation B progress control work flow formulation C progress control meeting organization design D special control department and personnel setting E progress control task division table and management function division table preparation
MCQ-4953 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD2 Cost management | SD2-1 Fundamentals of cost management | MAMCQ | No | 93、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 应与生产进度计划相结合 B 应以先进的技术经济指标为依据编制 C 编制工作应统一领导、分级管理 D 成本降低率既要积极可靠又要切实可行 E 应具有绝对的刚性 | 93、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 应与生产进度计划相结合 B 应以先进的技术经济指标为依据编制 C 编制工作应统一领导、分级管理 D 成本降低率既要积极可靠又要切实可行 E 应具有绝对的刚性 | 93. The preparation of construction cost plan should follow the principles (). A should be combined with the production schedule B should be based on advanced technical and economic indicators to prepare C preparation work should be unified leadership, hierarchical management D cost reduction rate should be positive and reliable and practical E should have absolute rigidity
MCQ-4954 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 94、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，应当依法追究质量终身责任的个人有（ ）。 A 检测单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 监理单位总监理工程师 D 施工单位项目经理 E 设计单位项目负责人 | 94、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，应当依法追究质量终身责任的个人有（ ）。 A 检测单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 监理单位总监理工程师 D 施工单位项目经理 E 设计单位项目负责人 | 94. According to the "Interim Measures for the quality lifelong responsibility of the project leader of the five parties responsible for construction projects", the individuals who should be investigated for the quality lifelong responsibility in accordance with the law are (). A testing unit project leader B construction unit project leader C supervision unit chief supervision engineer D construction unit project manager E design unit project leader
MCQ-4955 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2022) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | MAMCQ | No | 95、 施工现场环境保护的要求包括（ ）。 A 施工前应进行现场环境调查 B 施工组织设计中应有防治扬尘和噪音等有效措施 C 健全施工组织机构，明确岗位权责分工 D 施工现场应建立环境保护管理体系 E 定期对职工进行环保法规知识的培训和考核 | 95、 施工现场环境保护的要求包括（ ）。 A 施工前应进行现场环境调查 B 施工组织设计中应有防治扬尘和噪音等有效措施 C 健全施工组织机构，明确岗位权责分工 D 施工现场应建立环境保护管理体系 E 定期对职工进行环保法规知识的培训和考核 | 95. The requirements of environmental protection on the construction site include (). A site environmental investigation should be carried out before construction B construction organization design should prevent dust and noise and other effective measures C improve the construction organization, clear the division of rights and responsibilities of the position D construction site should establish an environmental protection management system E regular staff knowledge of environmental protection laws and regulations training and assessment
MCQ-4956 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 1、 根据《标准施工招标文件》，承包人在提交的最终结清申请单中，可提出索赔的是（ ）。 A 工程接收证书颁发后发生的索赔 B 开工通知发出后发生的索赔 C 竣工验收申请前发生的索赔 D 竣工付款证书颁发前发生的索赔 | 1、 根据《标准施工招标文件》，承包人在提交的最终结清申请单中，可提出索赔的是（ ）。 A 工程接收证书颁发后发生的索赔 B 开工通知发出后发生的索赔 C 竣工验收申请前发生的索赔 D 竣工付款证书颁发前发生的索赔 | 1. According to the Standard Construction Bidding Documents, the contractor may claim compensation in the final settlement application submitted by (). A Claims arising after the Certificate of Acceptance of works is issued B Claims arising after the Notice of commencement is issued C Claims arising before the application for completion acceptance D claims arising before the Certificate of Completion Payment is issued
MCQ-4957 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 2、 采用安全检查表打分法对隐患危险程度进行分级的做法，体现了施工安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 动态处理 B 冗余安全度处理 C 重点处理 D 预防与减灾并重处理 | 2、 采用安全检查表打分法对隐患危险程度进行分级的做法，体现了施工安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 动态处理 B 冗余安全度处理 C 重点处理 D 预防与减灾并重处理 | 2. The use of safety checklist scoring method to grade the danger degree of hidden dangers reflects the construction safety accident hidden danger management principle (). A dynamic treatment B redundancy safety degree treatment C focus treatment D prevention and disaster reduction and equal treatment
MCQ-4958 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 3、 对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织专家论证的人员是（ ）。 A 施工单位技术负责人 B 施工项目经理 C 项目总监理工程师 D 施工项目技术负责人 | 3、 对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织专家论证的人员是（ ）。 A 施工单位技术负责人 B 施工项目经理 C 项目总监理工程师 D 施工项目技术负责人 | 3. For the special construction plan of the branch project with greater risk, the person responsible for organizing the expert demonstration is (). A technical person in charge of construction unit B construction project manager C project chief supervision engineer D Technical person in charge of construction project
MCQ-4959 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 4、 工程施工合同签订时，为了体现工程风险的公平分配，发包人与承包人约定的合同价款应以（ ）为依据。 A 经过审计的同类工程价格 B 当地当时的市场价格 C 监理人确认的价格 D 当地政府主管部门发布的造价指标 | 4、 工程施工合同签订时，为了体现工程风险的公平分配，发包人与承包人约定的合同价款应以（ ）为依据。 A 经过审计的同类工程价格 B 当地当时的市场价格 C 监理人确认的价格 D 当地政府主管部门发布的造价指标 | 4. When the construction contract is signed, in order to reflect the fair distribution of project risks, the contract price agreed between the Owner and the contractor shall be based on (). A the audited price of similar projects B the current local market price C the price confirmed by the supervisor D the cost index issued by the competent department of the local government
MCQ-4960 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-4 Requirements of occupational health, safety and environment management in construction engineering | SAMCQ | No | 5、 为落实施工现场文明施工岗位责任制，应将文明施工工作考核列入（ ）。 A 经济责任制 B 投资责任制 C 领导责任制 D 安全责任制 | 5、 为落实施工现场文明施工岗位责任制，应将文明施工工作考核列入（ ）。 A 经济责任制 B 投资责任制 C 领导责任制 D 安全责任制 | 5. In order to implement the responsibility system of civilized construction posts on the construction site, the assessment of civilized construction work should be included in (). A economic responsibility system B investment responsibility system C leadership responsibility system D safety responsibility system
MCQ-4961 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 6、 施工企业为落实质量管理工作而建立的规章制度，属于企业质量管理体系文件中的（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 6、 施工企业为落实质量管理工作而建立的规章制度，属于企业质量管理体系文件中的（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 6. The rules and regulations established by construction enterprises for the implementation of quality management work belong to the enterprise quality management system documents (). A Quality manual B procedure document C quality plan D quality record
MCQ-4962 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-7 Quality supervision from governments in construction engineering | SAMCQ | No | 7、 工程质量监督机构对施工项目进行第一次监督检查时，应重点检查的是（ ）。 A 参建各方主体的质量行为 B 工程施工准备情况 C 地基与基础工程质量 D 质量监督手续办理情况 | 7、 工程质量监督机构对施工项目进行第一次监督检查时，应重点检查的是（ ）。 A 参建各方主体的质量行为 B 工程施工准备情况 C 地基与基础工程质量 D 质量监督手续办理情况 | 7. When the engineering quality supervision body conducts the first supervision and inspection of the construction project, it should focus on (). A the quality behavior of the main body of the participating parties B the construction preparation C the quality of foundation and foundation engineering D the quality supervision procedures
MCQ-4963 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 8、 在双代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 自始至终全部由关键节点组成 B 自始至终时间间隔全部最小 C 自始至终不存在虚工作 D 自始至终全部由关键工作组成 | 8、 在双代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 自始至终全部由关键节点组成 B 自始至终时间间隔全部最小 C 自始至终不存在虚工作 D 自始至终全部由关键工作组成 | 8. In the double code network plan, the critical line refers to the line of (). A is composed of all key nodes from beginning to end B all minimum time intervals from beginning to end C there is no virtual work from beginning to end D is composed of all critical work from beginning to end
MCQ-4964 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 9、 下列施工企业新员工上岗前安全教育内容中，属于班组级安全教育内容的是（ ）。 A 企业劳动方针 B 劳动防护用品性能说明 C 企业安全生产规章制度 D 安全生产法律法规 | 9、 下列施工企业新员工上岗前安全教育内容中，属于班组级安全教育内容的是（ ）。 A 企业劳动方针 B 劳动防护用品性能说明 C 企业安全生产规章制度 D 安全生产法律法规 | 9. Among the following contents of safety education for new employees in construction enterprises before starting work, the contents of safety education at the team level are (). A enterprise labor policy B labor protection products performance description C enterprise safety production rules and regulations D safety production laws and regulations
MCQ-4965 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD7 Information management | SD7-3 Informatization and function of information system in construction engineering | SAMCQ | No | 10、 国务院国资委发布的《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求，加强信息化管理，提升系统集成能力应以（ ）为主线。 A 企业数字化智能化升级转型 B 网络安全管理体系建设 C BIM技术应用 D 企业业务流程再造 | 10、 国务院国资委发布的《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求，加强信息化管理，提升系统集成能力应以（ ）为主线。 A 企业数字化智能化升级转型 B 网络安全管理体系建设 C BIM技术应用 D 企业业务流程再造 | 10. The State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council issued the "Notice on the implementation of world-class management improvement action" requirements, strengthen information management, improve system integration capabilities should be () as the main line. A enterprise digital intelligent upgrade and transformation B network security management system construction C BIM technology application D enterprise business process reengineering
MCQ-4966 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 11、 根据标的不同，保险可分为不同类型，建筑工程一切险和安装工程一切险均属于（ ）保险。 A 责任 B 财产 C 信用 D 人身 | 11、 根据标的不同，保险可分为不同类型，建筑工程一切险和安装工程一切险均属于（ ）保险。 A 责任 B 财产 C 信用 D 人身 | 11. According to the different subject matter, insurance can be divided into different types, construction engineering all risks and installation engineering all risks belong to () insurance. A liability B property C credit D personal life
MCQ-4967 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 12、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的是（ ）。 A 编制应急预案的目的是预防和减少生产安全事故 B 施工单位应急预案应由施工单位主要负责人签署公布 C 生产规模小的施工单位可以只编制现场应急处置方案 D 施工单位应急预案的评审人员应具备正高级职称 | 12、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的是（ ）。 A 编制应急预案的目的是预防和减少生产安全事故 B 施工单位应急预案应由施工单位主要负责人签署公布 C 生产规模小的施工单位可以只编制现场应急处置方案 D 施工单位应急预案的评审人员应具备正高级职称 | 12. About the production safety accident emergency plan, the correct is (). A the purpose of preparing the emergency plan is to prevent and reduce production safety accidents B the emergency plan of the construction unit should be signed and published by the main person in charge of the construction unit C the construction unit with a small production scale can only prepare the on-site emergency disposal plan D the evaluation personnel of the emergency plan of the construction unit should have a senior title
MCQ-4968 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 13、 根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以（ ）日期为准。 A 工程接收证书颁发 B 组织工程竣工验收 C 工程验收证书签发 D 竣工验收申请报告提交 | 13、 根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以（ ）日期为准。 A 工程接收证书颁发 B 组织工程竣工验收 C 工程验收证书签发 D 竣工验收申请报告提交 | 13. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the actual completion date of the project shall be () date. A project acceptance certificate issued B organization project completion acceptance certificate issued C project acceptance certificate issued D completion acceptance application report submitted
MCQ-4969 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 14、 施工项目开工前编制的测量控制方案应由（ ）批准后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 项目测量负责人 | 14、 施工项目开工前编制的测量控制方案应由（ ）批准后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 项目测量负责人 | 14. The measurement control plan prepared before the construction project starts shall be implemented after approval by (). A Project manager B Project technical leader C construction unit technical leader D project measurement leader
MCQ-4970 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 15、 采用横道图法编制施工进度计划的不足之处是（ ）。 A 不能进行计划调整 B 不能确定计划中的关键工作 C 不能计算资源需求量 D 不能反映工作持续时间 | 15、 采用横道图法编制施工进度计划的不足之处是（ ）。 A 不能进行计划调整 B 不能确定计划中的关键工作 C 不能计算资源需求量 D 不能反映工作持续时间 | 15. The disadvantages of using cross chart method to prepare construction progress plan are (). A can not adjust the plan B can not determine the key work in the plan C can not calculate the resource demand D can not reflect the duration of work
MCQ-4971 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应进行的工作是（ ）。 A 分析和论证目标实现的必要性 B 明确目标实现的必要条件 C 明确目标实现的可行路径 D 分析和论证目标实现的可能性 | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应进行的工作是（ ）。 A 分析和论证目标实现的必要性 B 明确目标实现的必要条件 C 明确目标实现的可行路径 D 分析和论证目标实现的可能性 | 16. Before the total progress of the construction project target control, the first work should be carried out is (). A Analyze and demonstrate the necessity of the realization of the goal B clear the necessary conditions for the realization of the goal C clear the feasible path to the realization of the goal D analyze and demonstrate the possibility of the realization of the goal
MCQ-4972 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 17、 工程施工招标投标中，必须按国家或省级、行业主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 二次搬运费 B 夜间施工增加费 C 冬雨期施工增加费 D 工伤保险费 | 17、 工程施工招标投标中，必须按国家或省级、行业主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 二次搬运费 B 夜间施工增加费 C 冬雨期施工增加费 D 工伤保险费 | 17. Engineering construction bidding, must be calculated according to the standards stipulated by the national or provincial, industry authorities, shall not be used as a competitive cost (). A secondary handling fee B night construction increase fee C winter rain construction increase fee D industrial injury insurance premium
MCQ-4973 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | SAMCQ | No | 18、 根据《安全生产法》，生产经营单位安全生产第一责任人是（ ）。 A 项目经理 B 项目安全生产管理人员 C 企业主要负责人 D 企业安全生产管理机构负责人 | 18、 根据《安全生产法》，生产经营单位安全生产第一责任人是（ ）。 A 项目经理 B 项目安全生产管理人员 C 企业主要负责人 D 企业安全生产管理机构负责人 | 18. According to the "Safety Production Law", the first person responsible for the safety production of the production and operation unit is (). A project manager B project safety production management personnel C enterprise responsible person D enterprise safety production management organization responsible person
MCQ-4974 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | SAMCQ | No | 19、 根据《保障农民工工资支付条例》，人工费用拨付周期不得超过（ ）。 A 1个月 B 2周 C 2个月 D 3个月 | 19、 根据《保障农民工工资支付条例》，人工费用拨付周期不得超过（ ）。 A 1个月 B 2周 C 2个月 D 3个月 | 19. According to the Regulations on the Payment of Wages for Migrant Workers, the period for allocating labor costs shall not exceed (). A 1 month B 2 weeks C 2 months D 3 months
MCQ-4975 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | SAMCQ | No | 20、 下列施工评标内容中，属于技术评审内容的是（ ）。 A 报价计算 B 进度计划 C 业绩能力 D 优惠条件 | 20、 下列施工评标内容中，属于技术评审内容的是（ ）。 A 报价计算 B 进度计划 C 业绩能力 D 优惠条件 | 20. Among the following construction bid evaluation contents, those belonging to technical review contents are (). A quotation calculation B schedule plan C performance ability D preferential conditions
MCQ-4976 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | No | 21、 某工程施工合同约定，采用价格调整公式进行价格调整。施工中由于发包人采购的工程设备不能按期到货导致工期延误，根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于合同约定竣工日期后继续施工的工程，现行价格指数应采用的是（ ）。 A 合同约定竣工日期的价格指数 B 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较高者 C 实际竣工日期的价格指数 D 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较低者 | 21、 某工程施工合同约定，采用价格调整公式进行价格调整。施工中由于发包人采购的工程设备不能按期到货导致工期延误，根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于合同约定竣工日期后继续施工的工程，现行价格指数应采用的是（ ）。 A 合同约定竣工日期的价格指数 B 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较高者 C 实际竣工日期的价格指数 D 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较低者 | 21. The construction contract of a project, the use of price adjustment formula for price adjustment. During construction, due to the project equipment purchased by the owner can not arrive on time leading to the delay of the construction period, according to the "Construction project quantity List pricing Specifications", for the project to continue construction after the completion date agreed in the contract, the current price index should be adopted (). A Price index of the completion date agreed in the contract B the higher of the price index of the completion date agreed in the contract and the actual completion date C the price index of the actual completion date D the lower of the price index of the contract and the actual completion date
MCQ-4977 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 22、 下列施工机械消耗时间中，应列入施工机械时间定额的是（ ）。 A 工人迟到引起的机械停工时间 B 多余工作时间 C 非施工本身造成的停工时间 D 不可避免的无负荷工作时间 | 22、 下列施工机械消耗时间中，应列入施工机械时间定额的是（ ）。 A 工人迟到引起的机械停工时间 B 多余工作时间 C 非施工本身造成的停工时间 D 不可避免的无负荷工作时间 | 22. The following construction machinery consumption time, should be included in the construction machinery time quota is (). A mechanical downtime caused by workers arriving late B excess working time C downtime caused by non-construction itself D unavoidable no-load working time
MCQ-4978 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 23、 某土方工程招标文件中清单工程量为2万m³，合同约定：土方工程综合单价为83元/m³。当实际工程量增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量综合单价调整为80元/m³。经监理人确认的实际工程量为2.7万m³。则该土方工程结算金额为（ ）万元。 A 222.9 B 216.0 C 222.0 D 224.1 | 23、 某土方工程招标文件中清单工程量为2万m³，合同约定：土方工程综合单价为83元/m³。当实际工程量增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量综合单价调整为80元/m³。经监理人确认的实际工程量为2.7万m³。则该土方工程结算金额为（ ）万元。 A 222.9 B 216.0 C 222.0 D 224.1 | 23. The quantity listed in the bidding document of an earthmoving project is 20,000 m³, and the contract stipulates that the comprehensive unit price of earthmoving works is 83 yuan /m³. When the actual engineering quantity increases by more than 15%, the comprehensive unit price of the engineering quantity of more than 15% is adjusted to 80 yuan /m³. The actual engineering quantity confirmed by the supervisor is 27,000 m³. Then the settlement amount of the earthworks is () million yuan. A 222.9B 216.0C 222.0D 224.1
MCQ-4979 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 24、 施工企业及时购买、补充适用的行业标准，属于环境管理体系运行中的（ ）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 采取预防措施 D 文件管理 | 24、 施工企业及时购买、补充适用的行业标准，属于环境管理体系运行中的（ ）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 采取预防措施 D 文件管理 | 24. The construction enterprise timely purchase, supplement the applicable industry standards, belong to the environmental management system operation () activities. A information exchange B implementation of control procedures C take preventive measures D file management
MCQ-4980 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | SAMCQ | No | 25、 施工合同履行过程中，承包人有权向发包人提出索赔的情形是（ ）。 A 承包人因投标报价偏低导致费用超支 B 厂家疏忽导致承包人订购的机具型号错误 C 非承包人原因导致工程暂时停工 D 承包人工地仓库被盗导致损失 | 25、 施工合同履行过程中，承包人有权向发包人提出索赔的情形是（ ）。 A 承包人因投标报价偏低导致费用超支 B 厂家疏忽导致承包人订购的机具型号错误 C 非承包人原因导致工程暂时停工 D 承包人工地仓库被盗导致损失 | 25. During the performance of the construction contract, the contractor has the right to lodge claims against the Employer under the following circumstances: (). A The contractor's low bid price leads to cost overruns B the manufacturer's negligence leads to the wrong model of the machine ordered by the contractor C the project is temporarily suspended due to non-contractor reasons D the contractor's site warehouse is stolen and leads to losses
MCQ-4981 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-2 Schedule objectives of construction engineering | SAMCQ | No | 26、 按照建设工程项目总进度目标论证工作步骤，在编制各层级进度计划之后需要进行的工作是（ ）。 A 进行项目结构分析 B 协调各层进度计划的关系 C 确定里程碑事件 D 确定项目结构编码 | 26、 按照建设工程项目总进度目标论证工作步骤，在编制各层级进度计划之后需要进行的工作是（ ）。 A 进行项目结构分析 B 协调各层进度计划的关系 C 确定里程碑事件 D 确定项目结构编码 | 26. According to the overall progress target of the construction project, the work to be carried out after the preparation of progress plans at all levels is (). A to analyze the project structure B to coordinate the relationship between each level of progress plan C to determine the milestone event D to determine the project structure code
MCQ-4982 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | SAMCQ | No | 27、 工程项目目标动态控制过程中，纠正偏差可采取的组织措施是（ ）。 A 调整任务分工和管理职能分工 B 落实加快施工进度所需资金 C 调整进度管理的方法和手段 D 改进施工方法和更换施工机具 | 27、 工程项目目标动态控制过程中，纠正偏差可采取的组织措施是（ ）。 A 调整任务分工和管理职能分工 B 落实加快施工进度所需资金 C 调整进度管理的方法和手段 D 改进施工方法和更换施工机具 | 27. In the process of dynamic control of engineering project objectives, the organizational measures that can be taken to correct the deviation are (). A adjust the division of tasks and management functions B implement the funds needed to accelerate the construction progress C adjust the methods and means of progress management D improve the construction method and replace the construction tools
MCQ-4983 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 28、 以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示产品生产数量与时间消耗综合关系的定额是（ ）。 A 预算定额 B 概算定额 C 费用定额 D 施工定额 | 28、 以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示产品生产数量与时间消耗综合关系的定额是（ ）。 A 预算定额 B 概算定额 C 费用定额 D 施工定额 | 28. Taking the construction process -- process of the same quality as the object of study, the quota of the comprehensive relationship between product production quantity and time consumption is (). A budget quota B budget estimate quota C cost quota D construction quota
MCQ-4984 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 29、 根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。 A 7 B 10 C 14 D 28 | 29、 根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。 A 7 B 10 C 14 D 28 | 29. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the Supervisor shall issue a notice of commencement to the Contractor () days prior to the commencement date. A 7 B 10 C 14 D 28
MCQ-4985 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 30、 根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当采取的行动是（ ）。 A 报告建设单位要求设计单位改正 B 报告总监理工程师要求设计单位改正 C 通知设计单位修改工程设计文件 D 要求施工单位按施工质量标准施工 | 30、 根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当采取的行动是（ ）。 A 报告建设单位要求设计单位改正 B 报告总监理工程师要求设计单位改正 C 通知设计单位修改工程设计文件 D 要求施工单位按施工质量标准施工 | 30. According to the Construction Law, if the project supervisor finds that the project design does not meet the quality standards of construction projects or the quality requirements agreed upon in the contract, the action he shall take is (). A report the construction unit requires the design unit to correct B report the chief supervision engineer requires the design unit to correct C notify the design unit to modify the engineering design document D require the construction unit to construct according to the construction quality standards
MCQ-4986 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 31、 工程网络计划中，工作的最迟完成时间是其所有紧后工作的（ ）。 A 最早开始时间的最大值 B 最早开始时间的最小值 C 最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间的最大值 | 31、 工程网络计划中，工作的最迟完成时间是其所有紧后工作的（ ）。 A 最早开始时间的最大值 B 最早开始时间的最小值 C 最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间的最大值 | 31. In the engineering network plan, the latest completion time of the work is the latest () of all its tight work. A Maximum of the earliest start time B minimum of the earliest start time C minimum of the latest start time D maximum of the latest start time
MCQ-4987 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 32、 采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时，增值税征收率是（ ）。 A 6% B 3% C 9% D 11% | 32、 采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时，增值税征收率是（ ）。 A 6% B 3% C 9% D 11% | 32. When using the simple tax calculation method to calculate the VAT payable in the construction industry, the VAT levy rate is (). A 6% B 3% C 9% D 11%
MCQ-4988 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 33、 下列费用项目中，属于建筑安装工程费中规费的是（ ）。 A 职工福利费 B 劳动保护费 C 社会保险费 D 职工教育经费 | 33、 下列费用项目中，属于建筑安装工程费中规费的是（ ）。 A 职工福利费 B 劳动保护费 C 社会保险费 D 职工教育经费 | 33. Among the following expenses, which belong to the construction and installation fees are (). A employee welfare fee B labor protection fee C social insurance fee D employee education fund
MCQ-4989 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-3 Emergency management of construction engineering | SAMCQ | No | 34、 工程施工发生安全事故时，施工单位落实“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故调查 C 事故登记 D 事故处理 | 34、 工程施工发生安全事故时，施工单位落实“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故调查 C 事故登记 D 事故处理 | 34. When a safety accident occurs in the construction of the project, the core link of the implementation of the "four not let go" principle by the construction unit is (). A accident report B accident investigation C accident registration D accident handling
MCQ-4990 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 35、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(93).png<image>某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 4 D 3 | 35、 这张图片呈现的是一个典型的项目管理工具，称为网络图（Network Diagram），特别是加权有向图，通常用于表示项目管理中的活动和事件之间的逻辑关系。在建设工程项目管理中，这种图被用来进行项目进度计划，以及确定任务的先后顺序。各个符号的含义如下： - 圆圈：代表事件（也称节点），它可以表示任务的开始或结束。 - 箭头：代表活动，指从一个事件到另一个事件的有方向的连接。这里面的数字代表活动所需的时间或是成本。 - 虚线箭头：表示依赖关系，某些活动可能需要等待其他活动完成才能开始。 分析此网络图，项目从事件1开始，其中含有多个同时发生的活动（例如，A、B和C），每项活动都连接到它们的结束事件。活动的依赖关系意味着某些活动（如E和K）不能开始，直到其前置活动（D和E）完成。项目最终在事件7结束，所有活动完成后项目才算完成。 在建设工程项目管理中，此网络图可用于： - **进度规划**：确定项目的关键路径，即最长的时间线，确定项目的最短完成时间。 - **资源分配**：根据活动的早起开始时间、最迟结束时间等来分配资源。 - **风险管理**：识别可能导致项目延迟的关键活动。 - **监控与控制**：项目实施时，通过对比计划与实际进度，管理项目时间表。某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 4 D 3 | 35. The double code network plan of a project is shown in the figure below, of which there are () key lines. A 1 B 2 C 4 D 3
MCQ-4991 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | Yes | 36、 某项目，建筑分部分项工程费2600万元，安装分部分项工程费1400万元，装饰装修分部分项工程费20万元。其中定额人工费占分部分项工程费的30%。措施项目费以分部分项工程费为计费基础，费率合计10%。其他项目费合计1700万元。规费以分部分项工程定额人工费为计费基础，费率为10%，增值税税率为9%，以上费用均不含增值税进项税额，则据此编制的该项目最高投标限价为（ ）万元。 A 65901.4 B 57200.0 C 58900.0 D 60460.0 | 36、 某项目，建筑分部分项工程费2600万元，安装分部分项工程费1400万元，装饰装修分部分项工程费20万元。其中定额人工费占分部分项工程费的30%。措施项目费以分部分项工程费为计费基础，费率合计10%。其他项目费合计1700万元。规费以分部分项工程定额人工费为计费基础，费率为10%，增值税税率为9%，以上费用均不含增值税进项税额，则据此编制的该项目最高投标限价为（ ）万元。 A 65901.4 B 57200.0 C 58900.0 D 60460.0 | 36. A project, construction division project cost 26 million yuan, installation division project cost 14 million yuan, decoration division project cost 200,000 yuan. Among them, the quota labor cost accounted for 30% of the branch project cost. The measure project fee is based on the divisional project fee, and the total rate is 10%. Other project fees total 17 million yuan. The fee is based on the fixed labor fee of the branch project, the rate is 10%, the VAT rate is 9%, and the above fees do not include the VAT input tax, so the maximum bid limit price of the project prepared accordingly is () Yuan. A 65901.4B 57200.0C 58900.0D 60460.0
MCQ-4992 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 37、 因天然地基不均匀沉降、结构失稳而导致工程质量事故时，可归结的主要原因是（ ）。 A 施工失误 B 违规分包 C 不可抗力 D 勘察设计失误 | 37、 因天然地基不均匀沉降、结构失稳而导致工程质量事故时，可归结的主要原因是（ ）。 A 施工失误 B 违规分包 C 不可抗力 D 勘察设计失误 | 37. Due to the uneven settlement of natural foundation, structural instability and lead to engineering quality accidents, the main reasons can be attributed to (). A construction error B illegal subcontracting C force majeure D investigation and design error
MCQ-4993 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | SAMCQ | No | 38、 某工程质量事故造成直接经济损失4500万元，间接经济损失800万元。按照工程质量事故等级划分标准，该工程质量事故属于（ ）。 A 较大事故 B 一般事故 C 重大事故 D 较重事故 | 38、 某工程质量事故造成直接经济损失4500万元，间接经济损失800万元。按照工程质量事故等级划分标准，该工程质量事故属于（ ）。 A 较大事故 B 一般事故 C 重大事故 D 较重事故 | 38. A project quality accident caused direct economic losses of 45 million yuan and indirect economic losses of 8 million yuan. According to the classification standards of engineering quality accidents, the engineering quality accident belongs to (). A major accident B general accident C major accident D serious accident
MCQ-4994 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 39、 在施工合同履行期间发生的变更事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 分包单位变更 B 质量要求变更 C 合同价款变更 D 相关法规变更 | 39、 在施工合同履行期间发生的变更事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 分包单位变更 B 质量要求变更 C 合同价款变更 D 相关法规变更 | 39. Among the changes occurring during the performance of the construction contract, those belonging to engineering changes are (). A change of subcontractor B change of quality requirements C change of contract price D change of relevant regulations
MCQ-4995 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 40、 单价合同履行过程中，因设计变更引起工程量清单中的某分部分项工程量增加时，该分部分项工程量应按（ ）计量。 A 承包人履行合同义务完成的工程量 B 原招标工程量清单中的工程量 C 承包人提交的已完工程量 D 招标文件中所附施工图纸工程量 | 40、 单价合同履行过程中，因设计变更引起工程量清单中的某分部分项工程量增加时，该分部分项工程量应按（ ）计量。 A 承包人履行合同义务完成的工程量 B 原招标工程量清单中的工程量 C 承包人提交的已完工程量 D 招标文件中所附施工图纸工程量 | 40. Unit price During the performance of the contract, if the quantity of a sub-division in the bill of quantities increases due to design changes, the quantity of the sub-division shall be measured according to (). A The quantity of works completed by the contractor in performing the contract obligations B the quantity of works in the original bidding quantity list C The quantity of completed works submitted by the contractor D The quantity of construction drawings attached in the bidding document
MCQ-4996 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 41、 根据《标准施工招标文件》，除合同另有约定外，发包人和承包人应共同编制的计划是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 建设资金使用计划 C 施工总进度计划 D 施工场地治安管理计划 | 41、 根据《标准施工招标文件》，除合同另有约定外，发包人和承包人应共同编制的计划是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 建设资金使用计划 C 施工总进度计划 D 施工场地治安管理计划 | 41. According to the Standard Bidding Documents for Construction, unless otherwise agreed in the contract, the plan jointly prepared by the Employer and the contractor is (). A construction preparation work plan B Construction fund use plan C construction progress plan D construction site public security management plan
MCQ-4997 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-10 Construction engineering supervision | SAMCQ | No | 42、 工程监理人在巡视检查施工现场安全生产情况时，发现有严重的安全事故隐患，需要施工单位采取措施予以处置的，项目监理机构应签发的监理文件是（ ）。 A 监理报告 B 监理通知单 C 工程暂停令 D 工作联系单 | 42、 工程监理人在巡视检查施工现场安全生产情况时，发现有严重的安全事故隐患，需要施工单位采取措施予以处置的，项目监理机构应签发的监理文件是（ ）。 A 监理报告 B 监理通知单 C 工程暂停令 D 工作联系单 | 42. The project supervisor in the inspection of the construction site safety production situation, found that there are serious safety accident risks, the need for the construction unit to take measures to deal with, the project supervision should be issued by the supervision document (). A supervision report B supervision notice C project suspension order D work contact list
MCQ-4998 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 43、 建设单位提供测量控制原始坐标点、基准线后，为控制施工质量施工单位需首先进行的工作是（ ）。 A 组织施工测量放线 B 测设施工测量控制网 C 复核原始坐标点和基准线 D 施测建筑物平面位置 | 43、 建设单位提供测量控制原始坐标点、基准线后，为控制施工质量施工单位需首先进行的工作是（ ）。 A 组织施工测量放线 B 测设施工测量控制网 C 复核原始坐标点和基准线 D 施测建筑物平面位置 | 43. After the construction unit provides the original coordinate points and reference lines of measurement and control, the construction unit needs to first carry out the work of () for the control of the construction quality. A to organize the construction measurement pay-off B to measure the construction measurement control network C to review the original coordinate points and datum line D to test the building plane position
MCQ-4999 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | No | 44、 施工现场设置安全防护网、现场围挡等所需费用，在工程量清单报价中应计入（ ）。 A 措施项目费 B 分部分项工程费 C 零星项目费 D 其他项目费 | 44、 施工现场设置安全防护网、现场围挡等所需费用，在工程量清单报价中应计入（ ）。 A 措施项目费 B 分部分项工程费 C 零星项目费 D 其他项目费 | 44. The construction site set up safety protection net, site enclosure and other costs, should be included in the bill of quantities quotation (). A measure project fee B division project fee C sporadic project fee D other project fee
MCQ-5000 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-4 Risk, insurance, and guarantees of construction contracts | SAMCQ | No | 45、 某公共设施项目依法通过公开招标方式选择施工承包单位，中标合同价为800万元，根据相关法规，发包人要求中标人提交的履约保证金不应超过（ ）万元。 A 16 B 24 C 80 D 40 | 45、 某公共设施项目依法通过公开招标方式选择施工承包单位，中标合同价为800万元，根据相关法规，发包人要求中标人提交的履约保证金不应超过（ ）万元。 A 16 B 24 C 80 D 40 | 45. A public facility project selects the construction contractor through public bidding according to law, and the contract price is 8 million yuan. According to relevant laws and regulations, the performance bond submitted by the developer should not exceed () million yuan. A 16 B 24 C 80 D 40
MCQ-5001 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-1 Fundamentals of CEM | SAMCQ | No | 46、 关于施工总承包管理方和施工总承包方承担施工管理任务和责任的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方均不承担施工管理任务和责任 B 施工总承包管理方承担施工管理任务和责任，施工总承包方不承担 C 施工总承包管理方不承担施工管理任务和责任，施工总承包方承担 D 施工总承包管理方和施工总承包方均应承担施工管理任务和责任 | 46、 关于施工总承包管理方和施工总承包方承担施工管理任务和责任的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方均不承担施工管理任务和责任 B 施工总承包管理方承担施工管理任务和责任，施工总承包方不承担 C 施工总承包管理方不承担施工管理任务和责任，施工总承包方承担 D 施工总承包管理方和施工总承包方均应承担施工管理任务和责任 | 46. The statement that the general contractor and the general contractor shall assume the tasks and responsibilities of construction management is correct (). A neither the general contractor nor the general contractor shall bear the tasks and responsibilities of construction management B the general contractor shall bear the tasks and responsibilities of construction management, while the general contractor shall not bear the tasks and responsibilities of construction management C The general contractor shall not bear the tasks and responsibilities of construction management. The general contractor shall bear the construction management tasks and responsibilities of the general contractor and the general contractor
MCQ-5002 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 47、 下列结构图中，用来反映一个建设项目参建单位之间责权关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 合同结构图 D 流程结构图 | 47、 下列结构图中，用来反映一个建设项目参建单位之间责权关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 合同结构图 D 流程结构图 | 47. In the following structural drawing, the responsibility and right relationship between the participating units of a construction project is reflected in (). A project structure diagram B Organization structure diagram C contract structure diagram D process structure diagram
MCQ-5003 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 48、 在矩阵式组织结构中，工作的指令来源会有（ ）个。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 48、 在矩阵式组织结构中，工作的指令来源会有（ ）个。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 48. In matrix organization structure, there will be () instruction sources for work. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-5004 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 49、 为了编制项目管理任务分工表，首先需要对（ ）的项目管理任务进行详细分解。 A 项目实施各阶段 B 项目各参与方 C 项目全寿命周期 D 项目实施各部门 | 49、 为了编制项目管理任务分工表，首先需要对（ ）的项目管理任务进行详细分解。 A 项目实施各阶段 B 项目各参与方 C 项目全寿命周期 D 项目实施各部门 | 49. In order to prepare the project management task division table, the project management task of () needs to be broken down in detail. A project implementation stages B project participants C project life cycle D project implementation departments
MCQ-5005 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-2 Organization of construction engineering | SAMCQ | No | 50、 作为重要的组织工具，工作流程图反映的内容是（ ）。 A 一个项目中各项工作任务的重要程度 B 一个组织系统中各工作部门之间的组织层级 C 一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 D 一个组织系统中各子系统之间的工作指令关系 | 50、 作为重要的组织工具，工作流程图反映的内容是（ ）。 A 一个项目中各项工作任务的重要程度 B 一个组织系统中各工作部门之间的组织层级 C 一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 D 一个组织系统中各子系统之间的工作指令关系 | 50. As an important organizational tool, the work flow chart reflects the content (). A the importance of the work tasks in a project B the organizational level between the working departments in an organizational system C the logical relationship between the work in an organizational system D the work order relationship between the subsystems in an organizational system
MCQ-5006 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 51、 对于较为简单的单位工程，施工组织设计通常只需编制施工方案，并附加的文件是（ ）。 A 施工进度计划和质量管理体系文件 B 施工进度计划和施工平面图 C 质量管理体系和安全管理体系文件 D 安全管理体系和施工平面图 | 51、 对于较为简单的单位工程，施工组织设计通常只需编制施工方案，并附加的文件是（ ）。 A 施工进度计划和质量管理体系文件 B 施工进度计划和施工平面图 C 质量管理体系和安全管理体系文件 D 安全管理体系和施工平面图 | 51. For a relatively simple unit project, the construction organization design usually only needs to prepare the construction plan, and the additional file is (). A construction progress plan and quality management system document B construction progress plan and construction plan C quality management system and safety management system document D safety management system and construction plan
MCQ-5007 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | SAMCQ | No | 52、 按照施工组织总设计的编制程序，“资源需求量计划”编制完毕之后需进行的工作是（ ）。 A 编制施工准备工作计划 B 拟定施工方案 C 编制施工总进度计划 D 确定施工总体部署 | 52、 按照施工组织总设计的编制程序，“资源需求量计划”编制完毕之后需进行的工作是（ ）。 A 编制施工准备工作计划 B 拟定施工方案 C 编制施工总进度计划 D 确定施工总体部署 | 52. According to the preparation procedure of the general design of the construction organization, the work to be carried out after the preparation of the "resource demand plan" is (). A preparation of construction preparatory work plan B preparation of construction scheme C preparation of construction progress plan D to determine the overall deployment of construction
MCQ-5008 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | SAMCQ | No | 53、 施工总承包招标时，投标人投标报价的直接依据是（ ）。 A 总体设计 B 方案设计 C 施工图设计 D 初步设计 | 53、 施工总承包招标时，投标人投标报价的直接依据是（ ）。 A 总体设计 B 方案设计 C 施工图设计 D 初步设计 | 53. When bidding for the general contract of construction, the bidder's bid price is directly based on (). A overall design B scheme design C construction drawing design D preliminary design
MCQ-5009 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | SAMCQ | No | 54、 对项目管理机构进行成本绩效考核的主要依据是（ ）确定的各类指标。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本计划 | 54、 对项目管理机构进行成本绩效考核的主要依据是（ ）确定的各类指标。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本计划 | 54. The main basis for the cost performance assessment of the project management agency is () the various indicators determined. A cost control B cost accounting C cost analysis D cost planning
MCQ-5010 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-3 Pricing methods of contracts | SAMCQ | No | 55、 下列施工承包合同的类型中，承包人需承担较大的物价上涨和工程量变化风险的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 固定单价合同 | 55、 下列施工承包合同的类型中，承包人需承担较大的物价上涨和工程量变化风险的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 固定单价合同 | 55. Among the following types of construction contract, the contractor shall bear the greater risk of price increase and project quantity change (). A variable price contract B fixed price contract C variable price contract D fixed price contract
MCQ-5011 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | SAMCQ | Yes | 56、 某预应力混凝土工程所用钢筋由发包人与承包人共同招标采购。施工招标文件中，该部分钢筋暂估价为5650元/吨。已知市场价格在5600~5700元/吨之间波动。若甲投标人自行采购，其采购价为5500元/吨。根据《建设工程工程量清单计价规范》，甲投标人在投标报价时针对该部分钢筋应采用的单价是（ ）元/吨。 A 5500 B 5600 C 5650 D 5700 | 56、 某预应力混凝土工程所用钢筋由发包人与承包人共同招标采购。施工招标文件中，该部分钢筋暂估价为5650元/吨。已知市场价格在5600~5700元/吨之间波动。若甲投标人自行采购，其采购价为5500元/吨。根据《建设工程工程量清单计价规范》，甲投标人在投标报价时针对该部分钢筋应采用的单价是（ ）元/吨。 A 5500 B 5600 C 5650 D 5700 | 56. The rebar used in a prestressed concrete project shall be jointly purchased by the employer and the contractor through bidding. In the construction bidding documents, the provisional valuation of this part of the steel bar is 5650 yuan/ton. It is known that the market price fluctuates between 5600 and 5700 yuan/ton. If bidder A purchases by itself, its purchase price is 5500 yuan/ton. According to the "Construction Engineering Quantity List Pricing Specifications", the unit price for this part of the steel bar should be () yuan/ton when bidder A bids. A 5500 B 5600 C 5650 D 5700
MCQ-5012 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-3 Cost control | SAMCQ | Yes | 57、 某工程施工到2022年12月底，已完工作预算费用为470万元，已完工作实际费为540万元，计划工作预算费用为530万元。采用赢得值法分析时，关于该工程此时费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（ ）。 A 费用超支10万元 B 进度提前60万元 C 进度拖后10万元 D 费用超支70万元 | 57、 某工程施工到2022年12月底，已完工作预算费用为470万元，已完工作实际费为540万元，计划工作预算费用为530万元。采用赢得值法分析时，关于该工程此时费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（ ）。 A 费用超支10万元 B 进度提前60万元 C 进度拖后10万元 D 费用超支70万元 | 57. The construction of a project until the end of December 2022, the completed work budget cost is 4.7 million yuan, the actual cost of completed work is 5.4 million yuan, and the planned work budget cost is 5.3 million yuan. When the earned value method is used for analysis, the correct statement about the cost deviation and schedule deviation of the project at this time is (). A cost overrun of 100,000 yuan B schedule advance of 600,000 yuan C schedule delay of 100,000 yuan D cost overrun of 700,000 yuan
MCQ-5013 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 58、 下列施工质量控制工作中，属于事后质量控制的是（ ）。 A 检查施工质量缺陷 B 编制施工质量计划 C 设置质量控制点 D 监督质量活动过程 | 58、 下列施工质量控制工作中，属于事后质量控制的是（ ）。 A 检查施工质量缺陷 B 编制施工质量计划 C 设置质量控制点 D 监督质量活动过程 | 58. Among the following construction quality control works, the ones that belong to after-the-fact quality control are (). A inspection of construction quality defects B preparation of construction quality plan C set up quality control points D supervision of quality activities process
MCQ-5014 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 59、 按照计划-实施-检查-处理（PDCA）循环原理，施工项目质量保证体系运行中的“行动方案交底”，属于（ ）环节的工作内容。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 59、 按照计划-实施-检查-处理（PDCA）循环原理，施工项目质量保证体系运行中的“行动方案交底”，属于（ ）环节的工作内容。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 59. According to the plan-Implementation-Inspection-treatment (PDCA) cycle principle, the "action plan disclosure" in the operation of the construction project quality assurance system belongs to the work content of () link. A plan B check C implementation D treatment
MCQ-5015 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-4 Schedule control of construction engineering | SAMCQ | No | 60、 为控制施工进度，施工单位可采取的经济措施是（ ）。 A 分析论证承包模式 B 进行资源需求分析 C 分析论证施工方案 D 进行进度控制风险分析 | 60、 为控制施工进度，施工单位可采取的经济措施是（ ）。 A 分析论证承包模式 B 进行资源需求分析 C 分析论证施工方案 D 进行进度控制风险分析 | 60. In order to control the construction progress, the economic measures that the construction unit can take are (). A analysis and demonstration contracting mode B analysis of resource demand C analysis and demonstration of construction plan D progress control risk analysis
MCQ-5016 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | SAMCQ | No | 61、 为了控制建筑工程地基施工质量，需要检测试验的主要参数是（ ）。 A 地基含水率 B 地基密实度 C 地基承载力 D 地基抗拔力 | 61、 为了控制建筑工程地基施工质量，需要检测试验的主要参数是（ ）。 A 地基含水率 B 地基密实度 C 地基承载力 D 地基抗拔力 | 61. In order to control the construction quality of building engineering foundation, the main parameters that need to be tested are (). A foundation moisture content B foundation compactness C foundation bearing capacity D foundation pulling force
MCQ-5017 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-2 System of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 62、 施工企业质量管理体系获准认证后，为保证质量管理体系的有效性，认证机构对企业质量管理体系实施监督管理的频率是（ ）。 A 每年一次 B 每半年一次 C 每三年一次 D 每五年一次 | 62、 施工企业质量管理体系获准认证后，为保证质量管理体系的有效性，认证机构对企业质量管理体系实施监督管理的频率是（ ）。 A 每年一次 B 每半年一次 C 每三年一次 D 每五年一次 | 62. After the quality management system of the construction enterprise is certified, in order to ensure the effectiveness of the quality management system, the frequency of the implementation of supervision and management of the quality management system of the certification body is (). A once a year B once every six months C once every three years D once every five years
MCQ-5018 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 63、 在物资采购合同履行过程中，对设备包装所使用的集装箱、大箱木箱通常采用的回收方式是（ ）。 A 押金回收 B 折价回收 C 流动回收 D 委托回收 | 63、 在物资采购合同履行过程中，对设备包装所使用的集装箱、大箱木箱通常采用的回收方式是（ ）。 A 押金回收 B 折价回收 C 流动回收 D 委托回收 | 63. In the process of material procurement contract performance, the containers and large wooden boxes used for equipment packaging are usually recycled (). A deposit recovery B discount recovery C mobile recovery D commissioned recovery
MCQ-5019 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-8 Construction engineering managers | SAMCQ | No | 64、 随着项目管理理论的发展，项目经理在工程建设过程中，不仅要负责传统的项目管理工作，而且要实现的目标是（ ）。 A 项目社会效益 B 项目投资效应 C 项目交付价值 D 项目技术创新 | 64、 随着项目管理理论的发展，项目经理在工程建设过程中，不仅要负责传统的项目管理工作，而且要实现的目标是（ ）。 A 项目社会效益 B 项目投资效应 C 项目交付价值 D 项目技术创新 | 64. With the development of project management theory, the project manager in the process of project construction, not only responsible for the traditional project management work, but also to achieve the goal is (). A project social benefit B project investment effect C project delivery value D project technical innovation
MCQ-5020 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-9 Construction engineering risks | SAMCQ | No | 65、 工程风险管理中，对于特定事件的风险等级应由（ ）间的关系矩阵确定。 A 风险量等级和风险收益等级 B 风险发生概率等级和风险收益等级 C 风险发生概率等级和风险损失等级 D 风险量等级和风险损失等级 | 65、 工程风险管理中，对于特定事件的风险等级应由（ ）间的关系矩阵确定。 A 风险量等级和风险收益等级 B 风险发生概率等级和风险收益等级 C 风险发生概率等级和风险损失等级 D 风险量等级和风险损失等级 | 65. In engineering risk management, the risk level of a specific event should be determined by the relationship matrix between (). A risk volume level and risk return level B risk probability level and risk return level C risk probability level and risk loss level D risk volume level and risk loss level
MCQ-5021 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | SAMCQ | No | 66、 施工图纸会审应由（ ）组织。 A 施工单位 B 设计单位 C 监理单位 D 建设单位 | 66、 施工图纸会审应由（ ）组织。 A 施工单位 B 设计单位 C 监理单位 D 建设单位 | 66. The joint examination of construction drawings shall be organized by (). A construction unit B design unit C supervision unit D construction unit
MCQ-5022 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | No | 67、 控制性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定不同时间段资源需求量 C 确定施工现场作业顺序 D 确定里程碑事件的进度目标 | 67、 控制性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定不同时间段资源需求量 C 确定施工现场作业顺序 D 确定里程碑事件的进度目标 | 69. The main function of the controlled construction schedule is (). A to determine the specific arrangement of construction work B to determine the demand for resources in different time periods C to determine the sequence of construction site work D to determine the progress of milestone events
MCQ-5023 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-1 Fundamentals of quality control in construction engineering | SAMCQ | No | 68、 按照影响施工质量的4M1E因素分类，施工现场各单位之间的协调，属于影响施工质量（ ）的因素。 A 人员 B 方法 C 环境 D 机械 | 68、 按照影响施工质量的4M1E因素分类，施工现场各单位之间的协调，属于影响施工质量（ ）的因素。 A 人员 B 方法 C 环境 D 机械 | 68. According to the classification of 4M1E factors affecting the construction quality, the coordination between various units on the construction site belongs to the factors affecting the construction quality (). A personnel B method C environment D machinery
MCQ-5024 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | SAMCQ | Yes | 69、 某工程网络计划中，工作N的最早开始时间为第12天，持续时间是5，工作有三项紧后工作，最早开始时间分别为第20天、第21天和第23天，N的自由时差是（ ）天。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 69、 某工程网络计划中，工作N的最早开始时间为第12天，持续时间是5，工作有三项紧后工作，最早开始时间分别为第20天、第21天和第23天，N的自由时差是（ ）天。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 69. In a project network plan, the earliest start time of work N is the 12th day, the duration is 5, the work has three tight work, the earliest start time is the 20th day, the 21st day and the 23rd day, the free time difference of N is () days. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-5025 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-1 Fundamentals of occupational health, safety and environment management | SAMCQ | No | 70、 为便于获得各方支持和所需资源保证，施工企业建立职业健康安全管理体系与环境管理体系要进行的工作是（ ）。 A 成立工作组 B 制定管理方案 C 开展初始状态评审 D 由最高管理者决策 | 70、 为便于获得各方支持和所需资源保证，施工企业建立职业健康安全管理体系与环境管理体系要进行的工作是（ ）。 A 成立工作组 B 制定管理方案 C 开展初始状态评审 D 由最高管理者决策 | 70. In order to facilitate the support of all parties and the required resources guarantee, construction enterprises to establish occupational health and safety management system and environmental management system to carry out the work is (). A set up a working group B to develop a management plan C to carry out the initial status review D by the top management decision
MCQ-5026 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD3 Schedule control | SD3-3 Schedule development and adjustment of construction engineering | MAMCQ | No | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(94).png<image>某工程双代号网络计划加下图所示，图中存在的错误有（ ）。 A 工作代号重复 B 有双向箭头 C 有多个起点节点 D 有多个终点节点 E 有循环回路 | 71、 这张图片展示了一个用于建设工程项目管理的网络图，这种图通常被称为项目评审技术（Project Evaluation and Review Technique，简称PERT）图或者关键路径方法（Critical Path Method，简称CPM）图。它用于规划、安排、协调和控制项目中的各种相关任务。图中包含的要素有： - 圆圈（节点）：表示项目中的关键事件或时间点。 - 箭头：表示从一个事件到下一个事件的任务或活动。 在这张图中，数字圈1到7表示项目的关键事件点，连线（A到I）表示从一个事件到另一个事件的活动。具体来说： - 1到3的A活动，和1到2的B活动可能是项目启动后需要先行完成的两个独立任务。 - 3号节点是A和C活动的共同终点，意味着为了开始C和F活动，A和C都必须完成。 - 2到5的E活动似乎是与其他活动无关联的另一任务流。 - 4到7的G活动和5到7的I活动都直接导向项目的最终事件点7。 - 3到6的D活动和6到7的H活动彼此连接，表明完成H活动开始之前，D活动必须已经完成。 在项目管理中，识别关键路径（即完成项目所需的最长时间路径，任何延迟都会影响项目的总完成时间）对项目按时完成至关重要。在这个图中，我们需要进一步的时间信息来确定哪些活动组成关键路径，但可以推测它可能包含路径长度最长的连续活动。某工程双代号网络计划加下图所示，图中存在的错误有（ ）。 A 工作代号重复 B 有双向箭头 C 有多个起点节点 D 有多个终点节点 E 有循环回路 | 71. The double code network plan of a project is shown in the figure below. The errors in the figure are (). A work code is repeated B has two-way arrow C has multiple starting node D has multiple end node E has a loop
MCQ-5027 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 72、 根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于发包人责任和义务的有（ ）。 A 办理出入施工道路场地的临时通行权 B 提供测量基准资料并对数据进行解释 C 组织设计单位进行设计交底 D 负责施工现场的环境保护工作 E 编制施工环保措施计划 | 72、 根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于发包人责任和义务的有（ ）。 A 办理出入施工道路场地的临时通行权 B 提供测量基准资料并对数据进行解释 C 组织设计单位进行设计交底 D 负责施工现场的环境保护工作 E 编制施工环保措施计划 | 72. According to the "Standard Construction Bidding Documents", among the following documents, the employer's responsibilities and obligations are (). A for temporary access to the construction road site B to provide measurement data and interpretation of the data C to organize the design unit to design disclosure D responsible for the environmental protection work of the construction site E to prepare the construction environmental protection measures plan
MCQ-5028 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-4 Quality acceptance of construction engineering | MAMCQ | No | 73、 工程质量验收时，需要进行观感质量验收的质量控制对象有（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 E 单位工程 | 73、 工程质量验收时，需要进行观感质量验收的质量控制对象有（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 E 单位工程 | 73. Project quality acceptance, need to carry out the perception of quality acceptance of the quality control objects are (). A division project B process C inspection batch D project E unit project
MCQ-5029 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-6 Dispute and claim management of construction engineering | MAMCQ | No | 74、 根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人费用增加和工期延误的索赔事件中，承包人能同时获得费用、工期和利润补偿的有（ ）。 A 遇不可预见的不利物质条件 B 异常恶劣的气候条件 C 不可抗力 D 发包人提供图纸延误 E 监理人对隐蔽工程重新检验且结果合格 | 74、 根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人费用增加和工期延误的索赔事件中，承包人能同时获得费用、工期和利润补偿的有（ ）。 A 遇不可预见的不利物质条件 B 异常恶劣的气候条件 C 不可抗力 D 发包人提供图纸延误 E 监理人对隐蔽工程重新检验且结果合格 | 74. According to the "Standard Construction Bidding Documents", among the following claims that lead to the increase of the contractor's costs and the delay of the construction period, the contractor can be compensated for the costs, construction period and profits at the same time (). A in case of unforeseeable adverse material conditions B unusually harsh climatic conditions C force majeure D delay in the employer's provision of drawings E the supervisor reinspected the concealed project and the result was qualified
MCQ-5030 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 75、 编制成本计划，以下属于成本计划编制依据的有（ ）。 A 合同文件 B 设计文件 C 施工组织设计 D 合同计价方式 E 价格信息 | 75、 编制成本计划，以下属于成本计划编制依据的有（ ）。 A 合同文件 B 设计文件 C 施工组织设计 D 合同计价方式 E 价格信息 | 75. Preparation of cost plan. The following are the basis for the preparation of cost plan: (). A contract document B design document C construction organization design D contract pricing method E price information
MCQ-5031 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-5 Cost analysis and evaluation | MAMCQ | No | 76、 施工成本分析可采用的基本方法有（ ）。 A 比较法 B 比率法 C 专家意见法 D 因素分析法 E 差额计算法 | 76、 施工成本分析可采用的基本方法有（ ）。 A 比较法 B 比率法 C 专家意见法 D 因素分析法 E 差额计算法 | 76. The basic methods for construction cost analysis are (). A comparative method B ratio method C expert opinion method D factor analysis E difference calculation method
MCQ-5032 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-4 Cost accounting | MAMCQ | No | 77、 作为施工项目成本核算方法，与会计核算法相比，表格核算法的特点有（ ）。 A 覆盖面较小 B 简便易懂 C 科学严密 D 实用性较好 E 操作方便 | 77、 作为施工项目成本核算方法，与会计核算法相比，表格核算法的特点有（ ）。 A 覆盖面较小 B 简便易懂 C 科学严密 D 实用性较好 E 操作方便 | 77. As a construction project cost accounting method, compared with the accounting method, the tabular accounting method has the characteristics of (). A small coverage B easy to understand C scientific rigor D practicability is better E easy to operate
MCQ-5033 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 78、 施工企业应为职工缴纳的法定强制性保险有（ ）。 A 工伤保险 B 失业保险 C 意外伤害保险 D 基本医疗保险 E 基本养老保险 | 78、 施工企业应为职工缴纳的法定强制性保险有（ ）。 A 工伤保险 B 失业保险 C 意外伤害保险 D 基本医疗保险 E 基本养老保险 | 78. Construction enterprises should pay for the statutory mandatory insurance for workers are (). A work-related injury insurance B unemployment insurance C accident injury insurance D basic medical insurance E basic endowment insurance
MCQ-5034 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD2 Cost management | SD2-2 Cost planning | MAMCQ | No | 79、 施工项目管理机构可按（ ）编制施工成本计划。 A 成本组成 B 项目结构 C 合同计价方式 D 资金来源 E 工程实施阶段 | 79、 施工项目管理机构可按（ ）编制施工成本计划。 A 成本组成 B 项目结构 C 合同计价方式 D 资金来源 E 工程实施阶段 | 79. The construction project management agency may prepare the construction cost plan according to (). A cost composition B project structure C contract valuation method D source of funds E project implementation stage
MCQ-5035 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-6 Development of construction organization design | MAMCQ | No | 80、 在施工组织总设计和分部工程施工组织设计中均应包含的内容有（ ）。 A 核心工程施工方案 B 施工机械的选择 C 施工准备工作计划 D 资源需求量计划 E 作业区施工平面布置图 | 80、 在施工组织总设计和分部工程施工组织设计中均应包含的内容有（ ）。 A 核心工程施工方案 B 施工机械的选择 C 施工准备工作计划 D 资源需求量计划 E 作业区施工平面布置图 | 80. The contents should be included in the overall design of the construction organization and the design of the construction organization of the division project are (). A core project construction scheme B construction machinery selection C construction preparation plan D resource demand plan E construction area layout
MCQ-5036 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-3 Quality control of construction engineering | MAMCQ | No | 81、 根据建筑工程质量终身责任的相关规定，建筑工程施工项目负责人将被追究质量终身责任的情形有（ ）。 A 施工单位不服从项目监理机构的管理 B 不可抗力原因造成建筑工程提前报废 C 发生施工质量事故 D 施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用 E 因严重施工质量问题引起群体性事件并造成恶劣社会影响 | 81、 根据建筑工程质量终身责任的相关规定，建筑工程施工项目负责人将被追究质量终身责任的情形有（ ）。 A 施工单位不服从项目监理机构的管理 B 不可抗力原因造成建筑工程提前报废 C 发生施工质量事故 D 施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用 E 因严重施工质量问题引起群体性事件并造成恶劣社会影响 | 81. According to the relevant provisions of the lifelong responsibility for the quality of construction projects, the person in charge of construction projects will be investigated for the lifelong responsibility for quality (). A the construction unit does not obey the management of the project supervision agency B force majeure causes early scrappage of the construction project C construction quality accidents D construction reasons cause the construction project can not be used normally within the design service life E Serious construction quality problems cause mass incidents and cause adverse social impact
MCQ-5037 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-5 Execution of construction contracts | MAMCQ | No | 82、 与平行发承包模式相比，施工总承包模式的特点有（ ）。 A 业主协调工作量较少 B 业主合同管理工作量大 C 不利于缩短工程建设周期 D 业主需更配备更多人员进行管理 E 有利于业主控制工程质量 | 82、 与平行发承包模式相比，施工总承包模式的特点有（ ）。 A 业主协调工作量较少 B 业主合同管理工作量大 C 不利于缩短工程建设周期 D 业主需更配备更多人员进行管理 E 有利于业主控制工程质量 | 82. Compared with the parallel contracting mode, the characteristics of the construction general contracting mode are (). A less coordination workload for owners B large contract management workload for owners C is not conducive to shortening the project construction cycle D owners need to assign more personnel for management E is conducive to the control of project quality for owners
MCQ-5038 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD1 Organization and management | SD1-7 Dynamic control of construction engineering objectives | MAMCQ | No | 83、 分析比较施工成本计划值和实际值时，可比较的内容有（ ）。 A 工程投标价与工程合同价比较 B 工程合同价与施工成本规划中相应成本项的比较 C 工程合同价与实际施工成本中相应成本项比较 D 最高投标限价与实际施工成本中相应成本项比较 E 施工成本规划中相应成本项与实际施工成本比较 | 83、 分析比较施工成本计划值和实际值时，可比较的内容有（ ）。 A 工程投标价与工程合同价比较 B 工程合同价与施工成本规划中相应成本项的比较 C 工程合同价与实际施工成本中相应成本项比较 D 最高投标限价与实际施工成本中相应成本项比较 E 施工成本规划中相应成本项与实际施工成本比较 | 83. When analyzing and comparing the planned value of construction cost and the actual value, the comparable content is (). A comparison between project bid price and project contract price B comparison between project contract price and corresponding cost item in construction cost planning C comparison between project contract price and corresponding cost item in actual construction cost D comparison between maximum bid limit price and corresponding cost item in actual construction cost E Comparison between corresponding cost items in construction cost planning and actual construction cost
MCQ-5039 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD4 Quality control | SD4-5 Treatment of nonconformance | MAMCQ | No | 84、 混凝土结构加固处理的常用方法有（ ）。 A 增大截面加固法 B 外包角钢加固法 C 表面密封加固法 D 嵌缝密闭加固法 E 增没支点加固法 | 84、 混凝土结构加固处理的常用方法有（ ）。 A 增大截面加固法 B 外包角钢加固法 C 表面密封加固法 D 嵌缝密闭加固法 E 增没支点加固法 | 84. The common methods of strengthening concrete structure are (). A increased section reinforcement method B outsourcing Angle reinforcement method C surface sealing reinforcement method D caulking sealing reinforcement method E increased fulcrum reinforcement method
MCQ-5040 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD5 Occupational health, safety and environment management | SD5-2 Safety management of construction engineering | MAMCQ | No | 85、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工作业人员中，属于特种作业人员的有（ ）。 A 起重信号工 B 油漆工 C 自卸汽车司机 D 登高架设作业人员 E 垂直运输机械作业人员 | 85、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工作业人员中，属于特种作业人员的有（ ）。 A 起重信号工 B 油漆工 C 自卸汽车司机 D 登高架设作业人员 E 垂直运输机械作业人员 | 85. According to the "construction project safety production management Regulations", the following construction workers, belong to the special operators have (). A lifting signal worker B painter C dump truck driver D climbing erecting operators E vertical transport machinery operators
MCQ-5041 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding in construction engineering | MAMCQ | No | 86、 工程施工评标中，在详细评审环节需要评审的内容有（ ）。 A 技术措施的可靠性 B 进度计划的先进性 C 组织结构的合理性 D 投标担保的有效性 E 投标文件的完整性 | 86、 工程施工评标中，在详细评审环节需要评审的内容有（ ）。 A 技术措施的可靠性 B 进度计划的先进性 C 组织结构的合理性 D 投标担保的有效性 E 投标文件的完整性 | 86. In the evaluation of engineering construction bids, the content that needs to be reviewed in the detailed review link is (). A reliability of technical measures B progressiveness of schedule C rationality of organizational structure D effectiveness of bid guarantee E integrity of bid documents
MCQ-5042 | RCQE-sourced question (Second-level RCQE in 2023) | SD6 Contracts and contract management | SD6-2 Contract contents of construction engineering | MAMCQ | No | 87、 《标准施工招标文件》适用于（ ）的工程。 A 工程量清单计价 B 采用“设计-招标-建造”承包模式 C 订立固定总价合同 D 发包人委托监理人监管承包人工作 E 由承包人负责设计和施工 | 87、 《标准施工招标文件》适用于（ ）的工程。 A 工程量清单计价 B 采用“设计-招标-建造”承包模式 C 订立固定总价合同 D 发包人委托监理人监管承包人工作 E 由承包人负责设计和施工 | 87. The Standard Bidding Documents for Construction shall be applicable to the project of (). A Bill of quantities B adopt the "design-bid-build" contracting mode C sign a fixed total price contract D The employer entrusts the supervisor to supervise the contractor's work E the contractor shall be responsible for design and construction